## Base de Dados
Área | Sistema | Tipo | TAG | Descrição | (PC) Etapa | (PC) Pergunta 01 | (PC) Pergunta 01 [Monitoramento] | (PC) Pergunta 02 | (PC) Pergunta 02 [Monitoramento] | (PC) Pergunta 03 | (PC) Pergunta 03 [Monitoramento] | (PC) Pergunta 04 | (PC) Pergunta 04 [Monitoramento] | (PC) Pergunta 05 | (PC) Pergunta 05 [Monitoramento] | (PC) Pergunta 06 | (PC) Pergunta 06 [Monitoramento] | (PC) Pergunta 07 | (PC) Pergunta 07 [Monitoramento] | (PC) Pergunta 08 | (PC) Pergunta 08 [Monitoramento] | (PC) Pergunta 09 | (PC) Pergunta 09 [Monitoramento] | (PC) Pergunta 10 | (PC) Pergunta 10 [Monitoramento] | (PC) Pergunta 11 | (PC) Pergunta 11 [Monitoramento] | (PC) Pergunta 12 | (PC) Pergunta 12 [Monitoramento] | (PC) Pergunta 13 | (PC) Pergunta 13 [Monitoramento] | (PC) Pergunta 14 | (PC) Pergunta 14 [Monitoramento] | (PC) Pergunta 15 | (PC) Pergunta 15 [Monitoramento] | (PC) Pergunta 16 | (PC) Pergunta 16 [Monitoramento] | (PC) Pergunta 17 | (PC) Pergunta 17 [Monitoramento] | (PC) Pergunta 18 | (PC) Pergunta 18 [Monitoramento] | (PC) Pergunta 19 | (PC) Pergunta 19 [Monitoramento] | (PC) Pergunta 20 | (PC) Pergunta 20 [Monitoramento] | (PC) Pergunta 21 | (PC) Pergunta 21 [Monitoramento] | (PC) Pergunta 22 | (PC) Pergunta 22 [Monitoramento] | (PC) Pergunta 23 | (PC) Pergunta 23 [Monitoramento] | (PC) Pergunta 24 | (PC) Pergunta 24 [Monitoramento] | (PC) Pergunta 25 | (PC) Pergunta 25 [Monitoramento] | (PC) Pergunta 26 | (PC) Pergunta 26 [Monitoramento] | (PC) Pergunta 27 | (PC) Pergunta 27 [Monitoramento] | (PC) Pergunta 28 | (PC) Pergunta 28 [Monitoramento] | (PC) Pergunta 29 | (PC) Pergunta 29 [Monitoramento] | (PC) Pergunta 30 | (PC) Pergunta 30 [Monitoramento] | (PC) Pergunta 31 | (PC) Pergunta 31 [Monitoramento] | (PC) Pergunta 32 | (PC) Pergunta 32 [Monitoramento] | (PC) Não Conformidade ? (Físico) | (PC) Status Mecânica (Físico) | (PC) Mecânica Concluída: | (PC) Status Elétrica (Físico) | (PC) Elétrica Concluída: | (PC) Status Checklist (Físico) | (PC) Checklist Concluído: | (CE) Etapa | (CE) Pergunta 01 | (CE) Pergunta 01 [Monitoramento] | (CE) Pergunta 02 | (CE) Pergunta 02 [Monitoramento] | (CE) Pergunta 03 | (CE) Pergunta 03 [Monitoramento] | (CE) Pergunta 04 | (CE) Pergunta 04 [Monitoramento] | (CE) Pergunta 05 | (CE) Pergunta 05 [Monitoramento] | (CE) Pergunta 06 | (CE) Pergunta 06 [Monitoramento] | (CE) Pergunta 07 | (CE) Pergunta 07 [Monitoramento] | (CE) Pergunta 08 | (CE) Pergunta 08 [Monitoramento] | (CE) Pergunta 09 | (CE) Pergunta 09 [Monitoramento] | (CE) Pergunta 10 | (CE) Pergunta 10 [Monitoramento] | (CE) Pergunta 11 | (CE) Pergunta 11 [Monitoramento] | (CE) Pergunta 12 | (CE) Pergunta 12 [Monitoramento] | (CE) Pergunta 13 | (CE) Pergunta 13 [Monitoramento] | (CE) Pergunta 14 | (CE) Pergunta 14 [Monitoramento] | (CE) Pergunta 15 | (CE) Pergunta 15 [Monitoramento] | (CE) Não Conformidade ? (Físico) | (CE) Status Mecânica (Físico) | (CE) Mecânica Concluída: | (CE) Status Elétrica (Físico) | (CE) Elétrica Concluída: | (CE) Status Checklist (Físico) | (CE) Checklist Concluído: | (DF) Etapa | (DF) Pergunta 01 | (DF) Pergunta 01 [Monitoramento] | (DF) Pergunta 02 | (DF) Pergunta 02 [Monitoramento] | (DF) Pergunta 03 | (DF) Pergunta 03 [Monitoramento] | (DF) Pergunta 04 | (DF) Pergunta 04 [Monitoramento] | (DF) Pergunta 05 | (DF) Pergunta 05 [Monitoramento] | (DF) Pergunta 06 | (DF) Pergunta 06 [Monitoramento] | (DF) Pergunta 07 | (DF) Pergunta 07 [Monitoramento] | (DF) Pergunta 08 | (DF) Pergunta 08 [Monitoramento] | (DF) Pergunta 09 | (DF) Pergunta 09 [Monitoramento] | (DF) Pergunta 10 | (DF) Pergunta 10 [Monitoramento] | (DF) Pergunta 11 | (DF) Pergunta 11 [Monitoramento] | (DF) Não Conformidade ? (Físico) | (DF) Status Checklist (Físico) | (DF) Checklist Concluído: | (DQ) Etapa | (DQ) Pergunta 01 | (DQ) Pergunta 01 [Monitoramento] | (DQ) Pergunta 02 | (DQ) Pergunta 02 [Monitoramento] | (DQ) Pergunta 03 | (DQ) Pergunta 03 [Monitoramento] | (DQ) Pergunta 04 | (DQ) Pergunta 04 [Monitoramento] | (DQ) Pergunta 05 | (DQ) Pergunta 05 [Monitoramento] | (DQ) Pergunta 06 | (DQ) Pergunta 06 [Monitoramento] | (DQ) Pergunta 07 | (DQ) Pergunta 07 [Monitoramento] | (DQ) Pergunta 08 | (DQ) Pergunta 08 [Monitoramento] | (DQ) Pergunta 09 | (DQ) Pergunta 09 [Monitoramento] | (DQ) Pergunta 10 | (DQ) Pergunta 10 [Monitoramento] | (DQ) Pergunta 11 | (DQ) Pergunta 11 [Monitoramento] | (DQ) Não Conformidade ? (Físico) | (DQ) Status Checklist (Físico) | (DQ) Checklist Concluído: | Observação: | Observação Registrada em: | Status do Questionário (Físico) | Status do Questionário Concluído: | Última atualização: | Imagem do Equipamento: | Imagem do Equipamento Registrada em: | Imagem da Plaqueta do Motor: | Imagem da Plaqueta do Motor Registrada em: | Imagem (Display) | Imagem Indisponível | Imagem Indisponível [Monitoramento]
10&20 - R.P.E | 03A670 - Moenda Desaguadora | Motoredutor | 03-ES-670-M01 | Acionamento Rolo Inferior Desaguador | Pré-Comissionamento |  | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 16/01/2026 11:49:04 |  | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 16/01/2026 11:49:29 |  | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 16/01/2026 11:49:30 |  | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 16/01/2026 11:49:32 |  | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 16/01/2026 11:49:32 |  | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 16/01/2026 11:49:34 |  | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 16/01/2026 11:49:35 |  | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 16/01/2026 11:49:36 |  | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 16/01/2026 11:49:37 |  | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 16/01/2026 11:49:39 |  | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 16/01/2026 11:49:40 |  | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 16/01/2026 11:49:43 |  | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 16/01/2026 11:49:44 | [38 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 16/01/2026 11:49:44 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Joel Correia Oliveira - 01/16/2026 09:18:08
10&20 - R.P.E | 03A670 - Moenda Desaguadora | Motoredutor | 03-ES-670-M03 | Acionamento Rolo Superior Desaguador | Pré-Comissionamento |  | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 16/01/2026 11:49:52 |  | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 16/01/2026 11:49:53 |  | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 16/01/2026 11:49:54 |  | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 16/01/2026 11:49:55 |  | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 16/01/2026 11:49:56 |  | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 16/01/2026 11:49:58 |  | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 16/01/2026 11:49:59 |  | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 16/01/2026 11:50:01 |  | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 16/01/2026 11:50:00 |  | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 16/01/2026 11:50:05 |  | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 16/01/2026 11:50:03 |  | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 16/01/2026 11:50:04 |  | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 16/01/2026 11:50:07 | [38 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 16/01/2026 11:50:07
10&20 - R.P.E | 03A670 - Moenda Desaguadora | Terno Da Moenda | 03A670 | Desaguador - Rolos Desaguador Superior | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não Aplica |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | 03A670 - Moenda Desaguadora | Transmissor | 03-PSL-690-B01 | Pressão Baixa Lubrificação Moenda Secagem | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | 03A670 - Moenda Desaguadora | Transmissor | 03-LS-670-B01 | Sensor De Nível 01 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | 03A670 - Moenda Desaguadora | Transmissor | 03-LS-670-B02 | Sensor De Nível 02 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | 03A670 - Moenda Desaguadora | Transmissor | 03-LS-670-B03 | Sensor De Nível 03 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | 03A670 - Moenda Desaguadora | Transmissor | 03-LS-670-B04 | Sensor De Nível 04 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | 03A670 - Moenda Desaguadora | Transmissor | 03-LS-670-B05 | Sensor De Nível 05 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | 03A670 - Moenda Desaguadora | Transmissor | 03-LS-670-B06 | Sensor De Nível 06 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | 03A670 - Moenda Desaguadora | Transmissor | 03-LS-670-B07 | Sensor De Nível 07 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | 03A670 - Moenda Desaguadora | Transmissor | 03-LS-670-B08 | Sensor De Nível 08 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | 03A670 - Moenda Desaguadora | Transmissor | 03-LS-670-B09 | Sensor De Nível 09 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | 03A670 - Moenda Desaguadora | Ventilador | 03-ES-690-M02 | Ventilação Forcado Moenda Desaguadora Inferior | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | 03A670 - Moenda Desaguadora | Ventilador | 03-ES-690-M04 | Ventilação Forcado Moenda Desaguadora Superior | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | 03A690 - Moenda de Secagem | Motoredutor | 03-ES-690-M01 | Acionamento Terno De Secagem | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | 03A690 - Moenda de Secagem | Motoredutor | 03-ES-690-M03 | Acionamento Motor Pressão Hidraulica Terno Secagem | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | 03A690 - Moenda de Secagem | Terno Da Moenda | 03A690 | Terno Da Moenda De Secagem | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não Aplica |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | 03A690 - Moenda de Secagem | Transmissor | 03-VT-690-B01 | Sensor Vibração Motor | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | 03A690 - Moenda de Secagem | Transmissor | 03-VT-690-B02 | Sensor Vibração Motor | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | 03A690 - Moenda de Secagem | Transmissor | 03-ES-690-M06 | Refrigeração Óleo Terno De Secagem | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | 03A690 - Moenda de Secagem | Transmissor | 03-ES-690-M01/TEMP_MANCAL | Temperatura Mancal Dianteiro | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | 03A690 - Moenda de Secagem | Transmissor | 03-ES-690-M01/TEMP_MANCAL (1) | Temperatura Mancal Trazeiro | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | 03A690 - Moenda de Secagem | Transmissor | 03-TIT-690-B01 | Temperatura Do Óleo Do Redutor | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | 03A690 - Moenda de Secagem | Transmissor | 03-PIT-690-B02 | Pressão Do Óleo Do Redutor | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | 03A690 - Moenda de Secagem | Transmissor | 03-LS-690-B01 | Sensor De Nível 01 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | 03A690 - Moenda de Secagem | Transmissor | 03-LS-690-B02 | Sensor De Nível 02 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | 03A690 - Moenda de Secagem | Transmissor | 03-LS-690-B03 | Sensor De Nível 03 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | 03A690 - Moenda de Secagem | Transmissor | 03-LS-690-B04 | Sensor De Nível 04 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | 03A690 - Moenda de Secagem | Transmissor | 03-LS-690-B05 | Sensor De Nível 05 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | 03A690 - Moenda de Secagem | Transmissor | 03-LS-690-B06 | Sensor De Nível 06 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | 03A690 - Moenda de Secagem | Transmissor | 03-LS-690-B07 | Sensor De Nível 07 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | 03A690 - Moenda de Secagem | Transmissor | 03-LS-690-B08 | Sensor De Nível 08 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | 03A690 - Moenda de Secagem | Transmissor | 03-LS-690-B09 | Sensor De Nível 09 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | 03A690 - Moenda de Secagem | Transmissor | 03-LS-690-B10 | Sensor De Nível 10 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | 03C650 - Esteira de Saída do Difusor | Esteira Metálica | 03C650 | Esteira Transversal Saída Do Difusor (Esteira Metálica) | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | 03C650 - Esteira de Saída do Difusor | Motoredutor | 03-ES-650-M01 | Acionamento Esteira De Saída Do Difusor | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | 03C650 - Esteira de Saída do Difusor | Transmissor | 03-SS-650-B01 | Zero Speed | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | 03C660 - Esteira Transportadora de Bagaço | Eletroímã | 03S665 | Eletroima | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | 03C660 - Esteira Transportadora de Bagaço | Esteira De Borracha | 03C660 | Esteira Transportadora 660 Alim. Desaguador (Esteira De Borracha) | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | 03C660 - Esteira Transportadora de Bagaço | Motoredutor | 03-ES-660-M01 | Acionamento Esteira Transportadora De Bagaço | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | 03C660 - Esteira Transportadora de Bagaço | Motoredutor | 03-ES-665-M01 | Acionamento Do Eletroimã | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | 03C660 - Esteira Transportadora de Bagaço | Motoredutor | 03-ES-665-M02 | Translação Do Eletroimã | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | 03C660 - Esteira Transportadora de Bagaço | Transmissor | 03-SS-660-B01 | Zero Speed | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | 03C660 - Esteira Transportadora de Bagaço | Transmissor | 03-GZ-660-B01 | Chave De Desalinhamento Inferior | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | 03C660 - Esteira Transportadora de Bagaço | Transmissor | 03-GZ-660-B03 | Chave De Desalinhamento Superior | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | 03C680 - Esteira Transportadora de Bagaço | Esteira Metálica | 03C680 | Esteira Intermediária (Esteira Metálica) | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | 03C680 - Esteira Transportadora de Bagaço | Motoredutor | 03-ES-680-M01 | Acionamento Esteira Transportadora De Bagaço | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | 03C680 - Esteira Transportadora de Bagaço | Transmissor | 03-SS-680-B01 | Zero Speed | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | 03H070 - Aquecedor 01 | Transmissor | 03-TIT-070-Y01 | Transmissor De Temperatura Do Caldo | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | 03H070 - Aquecedor 01 | Trocador De Calor/Evaporador/Aquecedor | 03H070 | Aquecedor 01 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | 03H070 - Aquecedor 01 | Válvula Pneumatica | 03-TIT-070-Y01 XV | Válvula De Temperatura Do Caldo | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 22/01/2026 12:54:22
10&20 - R.P.E | 03H080 - Aquecedor 02 | Transmissor | 03-TIT-080-Y01 | Transmissor De Temperatura Do Caldo | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | 03H080 - Aquecedor 02 | Trocador De Calor/Evaporador/Aquecedor | 03H080 | Aquecedor 02 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | 03H080 - Aquecedor 02 | Válvula Pneumatica | 03-TIT-080-Y01 XV | Válvula De Temperatura Do Caldo | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | 03H090 - Aquecedor 03 | Transmissor | 03-TIT-090-Y01 | Transmissor De Temperatura Do Caldo | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | 03H090 - Aquecedor 03 | Trocador De Calor/Evaporador/Aquecedor | 03H090 | Aquecedor 03 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | 03H090 - Aquecedor 03 | Válvula Pneumatica | 03-TIT-090-Y01 XV | Válvula De Temperatura Do Caldo | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | 03H130 - DCH de caldo prensado | Tanque | 03H130 | DCH de caldo prensado | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | 03H130 - DCH de caldo prensado | Transmissor | 03-TIT-130-B01 | Temperatura Da Saída Do Aquecedor Vapor 1 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | 03H130 - DCH de caldo prensado | Transmissor | 03-TIT-130-Y02 | Transmissor De Temperatura Do Caldo | Pré-Comissionamento | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 30/01/2026 08:13:51 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 30/01/2026 08:13:54 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 30/01/2026 08:13:59 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 30/01/2026 08:14:02 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-30 08:14 | Sim | 2026-01-30 08:14 | Sim | 2026-01-30 08:14 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 30/01/2026 08:14:02 | Base de Dados_Images/03-TIT-130-Y02.Imagem do Equipamento-.111347.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 30/01/2026 08:14:02 |  |  | Base de Dados_Images/03-TIT-130-Y02.Imagem do Equipamento-.111347.jpg
10&20 - R.P.E | 03H130 - DCH de caldo prensado | Válvula Pneumatica | 03-TIT-130-Y02 XV | Válvula Controle De Temperatura Do Caldo | Pré-Comissionamento |  |  | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 30/01/2026 08:09:39 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 30/01/2026 08:09:44 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 30/01/2026 08:09:47 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 30/01/2026 08:09:56 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 30/01/2026 08:09:59 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 30/01/2026 08:10:01 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 30/01/2026 08:10:03 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 30/01/2026 08:10:03 | Base de Dados_Images/03-TIT-130-Y02 XV.Imagem do Equipamento-.155550.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 22/01/2026 12:55:45 |  |  | Base de Dados_Images/03-TIT-130-Y02 XV.Imagem do Equipamento-.155550.jpg
10&20 - R.P.E | 03H135 - Tanque de embebição | Tanque | 03H135 | Tanque De Embebição do Difusor | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | 03H135 - Tanque de embebição | Transmissor | 03-TIT-135-B02 | Temperatura Da Saída Do Aquecedor Vapor 1 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | 03H135 - Tanque de embebição | Transmissor | 03-TIT-135-Y01 | Transmissor De Temperatura De Alimentação De Água Bruta | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | 03H135 - Tanque de embebição | Transmissor | 03-FIT-135-Y01 | Transmissor De Vazão De Alimentação De Água Bruta | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | 03H135 - Tanque de embebição | Válvula Pneumatica | 03-TIT-135-Y01 XV | Válvula De Controle De Temperatura De Alimentação De Água Bruta | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | 03H135 - Tanque de embebição | Válvula Pneumatica | 03-FIT-135-Y01 XV | Válvula De Controle De Vazão De Alimentação De Água Bruta | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | 03S550 - Peneira | Motoredutor | 03-ES-550-M01 | Peneira Rotativa | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | 03S550 - Peneira | Peneira Rotativa/Difusor | 03S550 | Peneira Rotativa | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | 03T590 - Tanque de condensado dos aquecedores | Motor E Bomba | 03-ES-170-M01 | Bomba De Condensado | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | 03T590 - Tanque de condensado dos aquecedores | Tanque | 03T590 | Tanque De Condensado Dos Aquecedores | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | 03T590 - Tanque de condensado dos aquecedores | Transmissor | 03-TIT-590-B01 | Temperatura Tanque De Condensado | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | 03T590 - Tanque de condensado dos aquecedores | Transmissor | 03-FIT-170-B01 | Vazão Tanque De Condensado | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | 03T590 - Tanque de condensado dos aquecedores | Transmissor | 03-LIT-590-B01 | Nível Tanque De Condensado | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | 03T590 - Tanque de condensado dos aquecedores | Transmissor | 03-LIT-590-B01/03-LCV-590 | Válvula De Controle Nível Tanque De Condensado | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | 03T590 - Tanque de condensado dos aquecedores | Válvula Pneumatica | 03-KS-590-Y01 | Condensado Para Limpeza Da Peneira Rotativa | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | 03T590 - Tanque de condensado dos aquecedores | Válvula Pneumatica | 03-KS-590-Y02 | Temperatura Do Caldo Na Saida Do Aquecedor Aq-3021 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | 03T770 - Tanque de Caldo Prensado | Motor E Bomba | 03-ES-820-M01 | Bomba De Recirculação Caldo Residual Prensagem | Pré-Comissionamento |  | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 22/01/2026 15:56:14 |  |  |  | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 22/01/2026 15:56:13 | [58 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 22/01/2026 15:56:14
10&20 - R.P.E | 03T770 - Tanque de Caldo Prensado | Motor E Bomba | 03-ES-820-M02 | Bomba De Recirculação Caldo Residual Prensagem | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | 03T770 - Tanque de Caldo Prensado | Tanque | 03T770 | Tanque De Caldo Prensado | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | 03T770 - Tanque de Caldo Prensado | Transmissor | 03-LIT-770-B01 | Nível Do Tanque De Desaguamento | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | 03T770 - Tanque de Caldo Prensado | Transmissor | 03-LSH-770-B01 | Chave De Nivel Alto Nível Do Tanque De Desaguamento | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | 03T910 - Tanque de Caldo Misto Etanol | Motor E Bomba | 03-ES-920-M01 | Bomba De Caldo Misto | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 21/01/2026 10:36:36 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 21/01/2026 10:36:37 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 21/01/2026 10:36:38 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 21/01/2026 10:36:40 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 21/01/2026 10:36:41 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 21/01/2026 10:36:42 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 21/01/2026 10:36:43 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 21/01/2026 10:36:45 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 21/01/2026 10:36:46 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 21/01/2026 10:36:47 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 21/01/2026 10:36:48 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 21/01/2026 10:36:48 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 21/01/2026 10:36:50 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 21/01/2026 10:36:51 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 21/01/2026 10:36:53 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 21/01/2026 10:36:52 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 21/01/2026 10:36:54 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 21/01/2026 10:36:56 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-21 10:37 | Sim | 2026-01-21 10:37 | Sim | 2026-01-21 10:37 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  | PROJETO - Equipamento será comissionado pela equipe do projeto de expansão. | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 21/01/2026 10:37:40 | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 10:12:39 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 01/23/2026 10:12:42
10&20 - R.P.E | 03T910 - Tanque de Caldo Misto Etanol | Motor E Bomba | 03-ES-930-M01 | Bomba De Caldo Misto | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 21/01/2026 10:38:24 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 21/01/2026 10:38:25 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 21/01/2026 10:38:26 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 21/01/2026 10:38:27 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 21/01/2026 10:38:29 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 21/01/2026 10:38:30 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 21/01/2026 10:38:31 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 21/01/2026 10:38:32 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 21/01/2026 10:38:34 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 21/01/2026 10:38:35 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 21/01/2026 10:38:36 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 21/01/2026 10:38:37 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 21/01/2026 10:38:39 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 21/01/2026 10:38:40 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 21/01/2026 10:38:42 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 21/01/2026 10:38:43 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 21/01/2026 10:38:44 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 21/01/2026 10:38:45 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-21 10:39 | Sim | 2026-01-21 10:39 | Sim | 2026-01-21 10:39 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  | PROJETO - Equipamento será comissionado pela equipe do projeto de expansão. | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 21/01/2026 10:38:49 | Pendente |  | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 21/01/2026 10:38:49
10&20 - R.P.E | 03T910 - Tanque de Caldo Misto Etanol | Tanque | 03T910 | Tanque De Caldo Misto Etanol | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | 03T910 - Tanque de Caldo Misto Etanol | Transmissor | 03-LIT-910-B01 | Nível Tanque De Caldo Misto | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | 03T910 - Tanque de Caldo Misto Etanol | Transmissor | 03-PIT-905-B01 | Pressão Linha De Caldo Misto | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | 03T910 - Tanque de Caldo Misto Etanol | Transmissor | 03-TIT-905-B01 | Temperatura Linha De Caldo Misto | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | 03T910 - Tanque de Caldo Misto Etanol | Transmissor | 03-FIT-905-B01 | Vazão Linha De Caldo Misto | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | Amostrador de bagaço | Amostrador de Bagaço Final | 001AM002 | Amostrador de Bagaço | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | Amostrador de caldo misto | Amostrador de Etanol | 001AM001 | Amostrador de Caldo Misto | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | Desfibrador | Desfibrador/Picador | 02R210 | Desfibrador De Cana (Acionamento) | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | Desfibrador | Motor E Bomba | 02-ES-040-M03 | Bomba De Lubrificação | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | Desfibrador | Motor E Bomba | 02-ES-040-M04 | Bomba De Lubrificação | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | Desfibrador | Motoredutor | 02-ES-210-M02 | Desfibrador De Cana (Acionamento) | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | Desfibrador | Transmissor | 02-VT-210-B01 | Sensor Vibração Motor Desfibrador | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | Desfibrador | Transmissor | 02-VT-210-B02 | Sensor Vibração Redutor Desfibrador | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | Desfibrador | Transmissor | 02-FS-210-B01 | Chave De Fluxo Mancal Lado Direito | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | Desfibrador | Transmissor | 02-FS-210-B02 | Chave De Fluxo Mancal Lado Esquerdo | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | Desfibrador | Transmissor | 02-ST-210-B09 | Temp. Mancal Desfibrador La | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | Desfibrador | Transmissor | 02-ST-210-B10 | Temp. Mancal Desfibrador Lna | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | Desfibrador | Transmissor | 02-FS-040-B01 | Chave De Fluxo Bba Lubrificação Mancal Desfibrador | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | Desfibrador | Transmissor | 02-FS-040-B02 | Chave De Fluxo Bba Lubrificação Mancal Desfibrador | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | Desfibrador | Trocador De Calor/Evaporador/Aquecedor | 03H980 | Trocador De Calor De Óleo | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Captador | C1 | Captador 1 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Captador | C2 | Captador 2 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Captador | C3 | Captador 3 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Captador | C4 | Captador 4 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Captador | C5 | Captador 5 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Captador | C6 | Captador 6 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Captador | C7 | Captador 7 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Captador | C8 | Captador 8 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Captador | C9 | Captador 9 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Captador | C10 | Captador 10 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Captador | C11 | Captador 11 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Captador | C12 | Captador 12 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Captador | C13 | Captador 13 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Captador | C14 | Captador 14 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Captador | C15 | Captador 15 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Descarregador Rotativo | 03R050 | Descarregador Rotativo | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não Aplica |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Difusor | 03A050 | Difusor | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Motor E Bomba | 03-ES-180-M01 | Bomba De Caldo Misto | Pré-Comissionamento | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 14:58:17 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 14:58:19 |  |  | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 14:58:20 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:18:41 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:18:42 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:18:49 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:18:48 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:18:47 |  |  | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:18:59 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:18:58 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:18:57 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:18:56 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:18:55 |  |  | Não Aplicável | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:21:01 | Não Aplicável | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:21:02 | [28 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:21:02 | Base de Dados_Images/03-ES-180-M01.Imagem do Equipamento-.175751.jpg | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 14:58:20 |  |  | Base de Dados_Images/03-ES-180-M01.Imagem do Equipamento-.175751.jpg
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Motor E Bomba | 03-ES-190-M01 | Bomba De Caldo Misto | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Motor E Bomba | 03-ES-200-M01 | Bomba De Caldo Para Aquecedor | Pré-Comissionamento | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 22/01/2026 14:27:32 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 22/01/2026 14:27:36 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 22/01/2026 14:27:42 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 22/01/2026 14:27:48 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 22/01/2026 14:27:52 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 22/01/2026 14:28:03 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 22/01/2026 14:28:36 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 22/01/2026 14:29:08 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 22/01/2026 14:29:15 |  |  | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 22/01/2026 14:29:21 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 22/01/2026 14:29:33 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 22/01/2026 14:29:36 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 22/01/2026 14:29:43 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 22/01/2026 14:29:57 |  |  | Não Aplicável | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:21:44 | Não Aplicável | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:21:45 | [28 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:21:45 | Base de Dados_Images/03-ES-200-M01.Imagem do Equipamento-.172701.jpg | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 22/01/2026 14:31:11 | Base de Dados_Images/03-ES-200-M01.Imagem da Plaqueta do Motor-.173221.jpg | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 22/01/2026 14:32:08 | Base de Dados_Images/03-ES-200-M01.Imagem do Equipamento-.172701.jpg
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Motor E Bomba | 03-ES-210-M01 | Bomba De Caldo Para Aquecedor | Pré-Comissionamento | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 14:59:26 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 14:59:31 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 14:59:27 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 14:59:28 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 14:59:35 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 14:59:40 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 14:59:37 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 14:59:44 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 14:59:48 |  |  | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:00:04 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:00:06 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:00:15 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:00:23 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:00:28 | [34 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:00:28 | Base de Dados_Images/03-ES-210-M01.Imagem do Equipamento-.175922.jpg | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:00:28 | Base de Dados_Images/03-ES-210-M01.Imagem da Plaqueta do Motor-.175922.jpg | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:00:28 | Base de Dados_Images/03-ES-210-M01.Imagem do Equipamento-.175922.jpg
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Motor E Bomba | 03-ES-220-M01 | Bomba De Caldo Para Aquecedor | Pré-Comissionamento | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 22/01/2026 14:35:05 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 22/01/2026 14:35:07 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 22/01/2026 14:35:11 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 22/01/2026 14:35:16 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 22/01/2026 14:35:20 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 22/01/2026 14:35:30 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 22/01/2026 14:35:34 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 22/01/2026 14:35:38 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 22/01/2026 14:35:50 |  |  | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 22/01/2026 14:36:04 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 22/01/2026 14:36:08 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 22/01/2026 14:36:13 |  |  | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 22/01/2026 14:36:23 |  |  | Não Aplicável | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:20:46 | Não Aplicável | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:20:47 | [28 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:20:47 | Base de Dados_Images/03-ES-220-M01.Imagem do Equipamento-.173437.jpg | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 22/01/2026 14:33:56 | Base de Dados_Images/03-ES-220-M01.Imagem da Plaqueta do Motor-.173437.jpg | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 22/01/2026 14:34:30 | Base de Dados_Images/03-ES-220-M01.Imagem do Equipamento-.173437.jpg
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Motor E Bomba | 03-ES-230-M01 | Bomba De Recirculação De Caldo | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Motor E Bomba | 03-ES-240-M01 | Bomba De Recirculação De Caldo | Pré-Comissionamento | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:02:29 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:02:31 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:02:32 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:02:34 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:02:39 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:02:41 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:02:43 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:02:49 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:02:52 |  |  | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:03:02 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:03:05 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:03:16 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:03:14 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:03:21 |  |  | Não Aplicável | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:22:12 | Não Aplicável | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:22:13 | [28 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:22:13 | Base de Dados_Images/03-ES-240-M01.Imagem do Equipamento-.180232.jpg | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:03:21 | Base de Dados_Images/03-ES-240-M01.Imagem da Plaqueta do Motor-.180232.jpg | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:03:21 | Base de Dados_Images/03-ES-240-M01.Imagem do Equipamento-.180232.jpg
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Motor E Bomba | 03-ES-250-M01 | Bomba De Recirculação De Caldo | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Motor E Bomba | 03-ES-260-M01 | Bomba De Recirculação De Caldo | Pré-Comissionamento | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:04:49 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:04:51 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:04:52 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:04:54 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:05:00 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:05:02 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:05:03 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:05:11 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:05:09 |  |  | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:05:18 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:05:20 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:05:26 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:05:24 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:05:27 |  |  | Não Aplicável | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:22:39 | Não Aplicável | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:22:40 | [28 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:22:40 | Base de Dados_Images/03-ES-260-M01.Imagem do Equipamento-.180452.jpg | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:05:27 | Base de Dados_Images/03-ES-260-M01.Imagem da Plaqueta do Motor-.180452.jpg | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:05:27 | Base de Dados_Images/03-ES-260-M01.Imagem do Equipamento-.180452.jpg
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Motor E Bomba | 03-ES-270-M01 | Bomba De Recirculação De Caldo | Pré-Comissionamento | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:06:59 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:07:01 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:07:03 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:07:04 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:07:05 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:07:21 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:07:17 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:07:16 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:07:14 |  |  | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:07:52 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:07:53 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:07:55 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:08:17 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:08:19 |  |  | Não Aplicável | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:09:03 | Não Aplicável | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:09:05 | [28 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:09:05 | Base de Dados_Images/03-ES-270-M01.Imagem do Equipamento-.180700.jpg | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:09:05 | Base de Dados_Images/03-ES-270-M01.Imagem da Plaqueta do Motor-.180700.jpg | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:09:05 | Base de Dados_Images/03-ES-270-M01.Imagem do Equipamento-.180700.jpg
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Motor E Bomba | 03-ES-280-M01 | Bomba De Recirculação De Caldo | Pré-Comissionamento | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:14:48 |  |  | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:14:49 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:14:51 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:14:52 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:14:53 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:14:55 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:15:07 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:15:08 |  |  | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:15:11 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:15:12 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:15:19 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:15:25 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:15:26 |  |  | Não Aplicável | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:23:21 | Não Aplicável | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:23:23 | [28 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:23:23 | Base de Dados_Images/03-ES-280-M01.Imagem do Equipamento-.181501.jpg | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:14:36 | Base de Dados_Images/03-ES-280-M01.Imagem da Plaqueta do Motor-.181501.jpg | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:14:43 | Base de Dados_Images/03-ES-280-M01.Imagem do Equipamento-.181501.jpg
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Motor E Bomba | 03-ES-290-M01 | Bomba De Recirculação De Caldo | Pré-Comissionamento | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:16:31 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:16:27 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:16:26 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:16:24 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:16:23 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:16:22 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:16:19 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:16:18 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:16:17 |  |  | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:16:50 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:16:45 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:16:44 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:16:43 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:16:40 |  | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:16:38 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:16:36 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:16:35 | [28 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:16:50 | Base de Dados_Images/03-ES-290-M01.Imagem do Equipamento-.181642.jpg | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:16:01 | Base de Dados_Images/03-ES-290-M01.Imagem da Plaqueta do Motor-.181642.jpg | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:16:07 | Base de Dados_Images/03-ES-290-M01.Imagem do Equipamento-.181642.jpg
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Motor E Bomba | 03-ES-300-M01 | Bomba De Recirculação De Caldo | Pré-Comissionamento | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:17:33 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:17:34 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:17:35 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:17:36 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:17:47 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:17:46 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:17:45 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:17:44 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:17:43 |  |  | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:18:01 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:17:57 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:17:56 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:17:55 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:17:54 |  |  | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:18:06 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:18:08 | [28 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:18:08 | Base de Dados_Images/03-ES-300-M01.Imagem do Equipamento-.181839.jpg | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:17:15 | Base de Dados_Images/03-ES-300-M01.Imagem da Plaqueta do Motor-.181839.jpg | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 23/01/2026 15:17:19 | Base de Dados_Images/03-ES-300-M01.Imagem do Equipamento-.181839.jpg
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Motor E Bomba | 03-ES-310-M01 | Bomba De Recirculação De Caldo | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Motor E Bomba | 03-ES-320-M01 | Bomba De Recirculação De Caldo | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Motor E Bomba | 03-ES-340-M01 | Bomba De Lavagem De Corrente Do Difusor | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Motoredutor | 03-ES-050-M20 | Acionamento Principal Esteira Do Difusor | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Motoredutor | 03-ES-050-M22 | Descarregador Rotativo | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Rosca Afofadora | 03-ES-050-M02 | Acionamento Rosca Afofadora 1 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não Aplica |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Rosca Afofadora | 03-ES-050-M03 | Acionamento Rosca Afofadora 2 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não Aplica |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Rosca Afofadora | 03-ES-050-M04 | Acionamento Rosca Afofadora 3 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não Aplica |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Rosca Afofadora | 03-ES-050-M05 | Acionamento Rosca Afofadora 4 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não Aplica |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Rosca Afofadora | 03-ES-050-M06 | Acionamento Rosca Afofadora 5 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não Aplica |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Rosca Afofadora | 03-ES-050-M07 | Acionamento Rosca Afofadora 6 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não Aplica |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Rosca Afofadora | 03-ES-050-M08 | Acionamento Rosca Afofadora 7 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não Aplica |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Rosca Afofadora | 03-ES-050-M09 | Acionamento Rosca Afofadora 8 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não Aplica |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Rosca Afofadora | 03-ES-050-M10 | Acionamento Rosca Afofadora 9 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não Aplica |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Rosca Afofadora | 03-ES-050-M11 | Acionamento Rosca Afofadora 10 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não Aplica |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Rosca Afofadora | 03-ES-050-M12 | Acionamento Rosca Afofadora 11 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não Aplica |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Rosca Afofadora | 03-ES-050-M13 | Acionamento Rosca Afofadora 12 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não Aplica |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Rosca Afofadora | 03-ES-050-M14 | Acionamento Rosca Afofadora 13 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não Aplica |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Rosca Afofadora | 03-ES-050-M15 | Acionamento Rosca Afofadora 14 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não Aplica |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Rosca Afofadora | 03-ES-050-M16 | Acionamento Rosca Afofadora 15 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não Aplica |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Rosca Afofadora | 03-ES-050-M17 | Acionamento Rosca Afofadora 16 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não Aplica |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Rosca Afofadora | 03-ES-050-M18 | Acionamento Rosca Afofadora 17 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não Aplica |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Rosca Afofadora | 03-ES-050-M19 | Acionamento Rosca Afofadora 18 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não Aplica |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Rosca Afofadora | 03-ES-050-M30 | Acionamento Rosca Afofadora 19 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não Aplica |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Rosca Afofadora | 03-ES-050-M31 | Acionamento Rosca Afofadora 20 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não Aplica |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Rosca Afofadora | 03-ES-050-M32 | Acionamento Rosca Afofadora 21 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não Aplica |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Rosca Afofadora | 03-ES-050-M33 | Acionamento Rosca Afofadora 22 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não Aplica |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Rosca Afofadora | 03-ES-050-M34 | Acionamento Rosca Afofadora 23 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não Aplica |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Rosca Afofadora | 03-ES-050-M35 | Acionamento Rosca Afofadora 24 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não Aplica |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Rosca Afofadora | 03-ES-050-M36 | Acionamento Rosca Afofadora 25 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não Aplica |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Rosca Afofadora | 03-ES-050-M37 | Acionamento Rosca Afofadora 26 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não Aplica |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Rosca Afofadora | 03-ES-050-M38 | Acionamento Rosca Afofadora 27 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não Aplica |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Transmissor | 03-SS-050-B02 | Sensor De Movimento Rosca Afofadora 1 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Transmissor | 03-SS-050-B03 | Sensor De Movimento Rosca Afofadora 2 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Transmissor | 03-SS-050-B04 | Sensor De Movimento Rosca Afofadora 3 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Transmissor | 03-SS-050-B05 | Sensor De Movimento Rosca Afofadora 4 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Transmissor | 03-SS-050-B06 | Sensor De Movimento Rosca Afofadora 5 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Transmissor | 03-SS-050-B07 | Sensor De Movimento Rosca Afofadora 6 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Transmissor | 03-SS-050-B08 | Sensor De Movimento Rosca Afofadora 7 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Transmissor | 03-SS-050-B09 | Sensor De Movimento Rosca Afofadora 8 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Transmissor | 03-SS-050-B10 | Sensor De Movimento Rosca Afofadora 9 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Transmissor | 03-SS-050-B11 | Sensor De Movimento Rosca Afofadora 10 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Transmissor | 03-SS-050-B12 | Sensor De Movimento Rosca Afofadora 11 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Transmissor | 03-SS-050-B13 | Sensor De Movimento Rosca Afofadora 12 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Transmissor | 03-SS-050-B14 | Sensor De Movimento Rosca Afofadora 13 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Transmissor | 03-SS-050-B15 | Sensor De Movimento Rosca Afofadora 14 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Transmissor | 03-SS-050-B16 | Sensor De Movimento Rosca Afofadora 15 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Transmissor | 03-SS-050-B17 | Sensor De Movimento Rosca Afofadora 16 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Transmissor | 03-SS-050-B18 | Sensor De Movimento Rosca Afofadora 17 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Transmissor | 03-SS-050-B19 | Sensor De Movimento Rosca Afofadora 18 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Transmissor | 03-SS-050-B30 | Sensor De Movimento Rosca Afofadora 30 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Transmissor | 03-SS-050-B31 | Sensor De Movimento Rosca Afofadora 31 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Transmissor | 03-SS-050-B32 | Sensor De Movimento Rosca Afofadora 32 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Transmissor | 03-SS-050-B33 | Sensor De Movimento Rosca Afofadora 33 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Transmissor | 03-SS-050-B34 | Sensor De Movimento Rosca Afofadora 34 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Transmissor | 03-SS-050-B35 | Sensor De Movimento Rosca Afofadora 35 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Transmissor | 03-SS-050-B36 | Sensor De Movimento Rosca Afofadora 36 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Transmissor | 03-SS-050-B37 | Sensor De Movimento Rosca Afofadora 37 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Transmissor | 03-SS-050-B38 | Sensor De Movimento Rosca Afofadora 38 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Transmissor | 03-ZIT-050-B01 | Transmissor De Posição Descarregador Totativo Lado Direito | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Transmissor | 03-ZIT-050-B02 | Transmissor De Posição Descarregador Totativo Lado Esquerdo | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Transmissor | 03-FIT-340-B01 | Vazão Condensado Contaminadao | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Transmissor | 03-LIT-340-B01 | Transmissor De Nível Da Bacia De Lavagem De Correntes | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Transmissor | 03-TIT-180-B01 | Temperatura Ca | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Transmissor | 03-TIT-200-B01 | Temperatura Cab1 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Transmissor | 03-TIT-210-B01 | Temperatura Cab2 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Transmissor | 03-TIT-220-B01 | Temperatura C1 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Transmissor | 03-TIT-230-B01 | Temperatura C2 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Transmissor | 03-TIT-240-B01 | Temperatura C3 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Transmissor | 03-TIT-250-B01 | Temperatura C4 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Transmissor | 03-TIT-260-B01 | Temperatura C5 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Transmissor | 03-TIT-270-B01 | Temperatura C6 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Transmissor | 03-TIT-280-B01 | Temperatura C7 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Transmissor | 03-TIT-290-B01 | Temperatura C8 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Transmissor | 03-TIT-300-B01 | Temperatura C9 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Transmissor | 03-TIT-310-B01 | Temperatura C10 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Transmissor | 03-TIT-320-B01 | Temperatura C11 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Transmissor | 03-LIT-180-B01 | Controle De Nível Captador Ca - 01 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Transmissor | 03-LIT-190-B01 | Controle De Nível Captador Ca - 02 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Transmissor | 03-LIT-200-B01 | Controle De Nível Captador Cab1 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Transmissor | 03-LIT-210-B01 | Controle De Nível Captador Cab2 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Transmissor | 03-LIT-220-B01 | Controle De Nível Captador C1 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Transmissor | 03-LIT-230-B01 | Controle De Nível Captador C2 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Transmissor | 03-LIT-240-B01 | Controle De Nível Captador C3 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Transmissor | 03-LIT-250-B01 | Controle De Nível Captador C4 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Transmissor | 03-LIT-260-B01 | Controle De Nível Captador C5 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Transmissor | 03-LIT-270-B01 | Controle De Nível Captador C6 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Transmissor | 03-LIT-280-B01 | Controle De Nível Captador C7 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Transmissor | 03-LIT-290-B01 | Controle De Nível Captador C8 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Transmissor | 03-LIT-300-B01 | Controle De Nível Captador C9 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Transmissor | 03-LIT-310-B01 | Controle De Nível Captador C10 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Transmissor | 03-LIT-320-B01 | Controle De Nível Captador C11 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | Espalhador | Motoredutor | 02-ES-230-M01 | Espalhador De Cana (Acionamento) | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | Esteira de Cana Desfibrada | Eletroímã | 02S270 | Eletroimã | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | Esteira de Cana Desfibrada | Esteira De Borracha | 02C250 | Esteira Rápida De Borracha Cana Desfibrada | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | Esteira de Cana Desfibrada | Motoredutor | 02-ES-250-M01 | Acionamento Esteira De Cana Desfibrada | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | Esteira de Cana Desfibrada | Motoredutor | 02-ES-270-M01 | Acionamento Eletroimã | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | Esteira de Cana Desfibrada | Motoredutor | 02-ES-270-M02 | Translação Eletroimã | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | Esteira de Cana Desfibrada | Transmissor | 02-SS-250-M02 | Zero Speed | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | Esteira de Cana Desfibrada | Transmissor | 02-GZ-250-B01 | Chave De Desalinhamento | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | Esteira de Cana Desfibrada | Transmissor | 02-GZ-250-B03 | Chave De Desalinhamento | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | Esteira de Retorno | Esteira De Borracha | 03C030 | Esteira Transportadora Retorno Difusor (Esteira De Borrracha) | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | Esteira de Retorno | Motoredutor | 03-ES-030-M01 | Acionamento Esteira De Retorno | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | Esteira de Retorno | Transmissor | 03-SS-030-B01 | Zero Speed | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | Esteira de Retorno | Transmissor | 03-GZ-030-B01 | Chave De Desalinhamento Inferior | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | Esteira de Retorno | Transmissor | 03-GZ-030-B03 | Chave De Desalinhamento Superior | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | Esteira de Retorno | Transmissor | 03-LT-030-B01 | Nível Esteira Retorno | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | Esteira Metálica | Esteira Metálica | 02C150 | Esteira Metálica 150 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | Esteira Metálica | Motor E Bomba | 03-ES-160-M01 | Bomba De Recirculação De Caldo | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | Esteira Metálica | Motoredutor | 02-ES-150-M01 | Acionamento Esteira De Cana Metálica | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | Esteira Metálica | Transmissor | 02-SS-150-B01 | Zero Speed | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | Esteira Metálica | Transmissor | 02-LIT-150-B01 | Medição De Nível Esteira Metálica | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | Hilo | Guincho Hilo | 02A010 | Hilo | Pré-Comissionamento |  | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 22/01/2026 15:51:18 |  | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 22/01/2026 15:51:16 |  | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 22/01/2026 15:51:15 | [58 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 28/01/2026 16:04:29 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 01/28/2026 16:04:30
10&20 - R.P.E | Hilo | Motoredutor | 02-ES-020-M01 | Acionamento Hilo - Cabo | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | Hilo | Motoredutor | 02-ES-020-M02 | Acionamento Balanção Hilo | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | Hilo | Motoredutor | 02-ES-150-M02 | Freio Do Hilo | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | Hilo | Transmissor | 02-EY-020-H01 | Status Fim De Curso Hilo Elevado | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | Hilo | Transmissor | 02-EY-020-H02 | Status Fim De Curso Hilo Abaixado | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | Mesa Alimentadora | Mesa Alimentadora | 02C040 | Mesa Alimentadora 1 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | Mesa Alimentadora | Mesa Alimentadora | 02C045 | Mesa Alimentadora 2 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | Mesa Alimentadora | Motoredutor | 02-ES-040-M01 | Acionamento Mesa 01 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 28/01/2026 16:00:32 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 01/28/2026 16:02:36
10&20 - R.P.E | Mesa Alimentadora | Motoredutor | 02-ES-040-M02 | Acionamento Mesa 02 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | Mesa Alimentadora | Ventilador | 02-ES-060-M01 | Ventilador Centrífugo Sistema De Limpeza A Seco | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | Mesa Alimentadora | Ventilador | 02-ES-061-M01 | Ventilador Centrífugo Sistema De Limpeza A Seco | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | Mesa Alimentadora | Ventilador | 02-ES-062-M01 | Ventilador Centrífugo Sistema De Limpeza A Seco | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | Mesa Alimentadora | Ventilador | 02-ES-063-M01 | Ventilador Centrífugo Sistema De Limpeza A Seco | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | PSVs | Psv | PSV-DIFUSOR-VAL-01 | Aquecedor Tanque De Contato Direto 01 | Pré-Comissionamento |  |  |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 30/01/2026 08:07:07 |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 30/01/2026 08:07:09 |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 30/01/2026 08:07:12 |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 30/01/2026 08:07:15 | [54 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 30/01/2026 08:07:42
10&20 - R.P.E | PSVs | Psv | PSV-DIFUSOR-VAL-02 | Aquecedor Tanque De Contato Direto 02 | Pré-Comissionamento |  |  |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 30/01/2026 08:08:08 |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 30/01/2026 08:08:09 |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 30/01/2026 08:08:10 |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 30/01/2026 08:08:13 | [54 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 30/01/2026 08:08:13
10&20 - R.P.E | PSVs | Psv | PSV-DIFUSOR-VAL-03 | Aquecedor Tanque De Contato Direto 03 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | PSVs | Psv | PSV-STG-01 | Reservatório De Ar Comprimido 01 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | Sistema Recuperação de Palha | Esteira De Borracha | 02C100 | Esteira Transportadora De Terra | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | Sistema Recuperação de Palha | Esteira De Borracha | 02C080 | Esteira Transportadora De Palha 1 | Pré-Comissionamento | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 09:43:52 | [62 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 09:44:17
10&20 - R.P.E | Sistema Recuperação de Palha | Esteira De Borracha | 02C085 | Esteira Transportadora De Palha 2 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | Sistema Recuperação de Palha | Motoredutor | 02-ES-080-M01 | Esteira De Recuperação De Palha E Terra (Esteira De Borracha) | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | Sistema Recuperação de Palha | Motoredutor | 02-ES-085-M01 | Esteira De Recuperação De Palha E Terra (Esteira De Borracha) | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | Sistema Recuperação de Palha | Motoredutor | 02-ES-100-M01 | Esteira De Recuperação De Palha E Terra | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | Sistema Recuperação de Palha | Motoredutor | 02-ES-120-M01 | Acionamento Sistema Hidraulico Moega | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | Sistema Recuperação de Palha | Transmissor | 02-SS-080-B01 | Zero Speed | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | Sistema Recuperação de Palha | Transmissor | 02-GZ-080-B01 | Chave De Desalinhamento Inferior | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | Sistema Recuperação de Palha | Transmissor | 02-GZ-080-B03 | Chave De Desalinhamento Superior | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | Sistema Recuperação de Palha | Transmissor | 02-SS-085-B01 | Zero Speed | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | Sistema Recuperação de Palha | Transmissor | 02-GZ-085-B01 | Chave De Desalinhamento Inferior | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | Sistema Recuperação de Palha | Transmissor | 02-GZ-085-B03 | Chave De Desalinhamento Superior | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | Sistema Recuperação de Palha | Transmissor | 02-SS-100-B01 | Zero Speed | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | Sistema Recuperação de Palha | Transmissor | 02-GZ-100-B01 | Chave De Desalinhamento Inferior | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | Sistema Recuperação de Palha | Transmissor | 02-GZ-100-B03 | Chave De Desalinhamento Superior | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | Tambor Alimentador | Motoredutor | 02-ES-247-M01 | Tambor Alimentador Do Desfibrador (Acionamento) | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | Tambor Alimentador | Tambor Alimentador | 02R247 | Tambor Alimentador Do Desfibrador (Principal) | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não Aplica |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | Transversal de entrada difusor | Esteira Metálica | 03C010 | Esteira Transversal Entrada De Cana (Esteira Metalica) | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | Transversal de entrada difusor | Motoredutor | 03-ES-010-M01 | Acionamento Esteira Transversal Para Difusor | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | Transversal de entrada difusor | Motoredutor | 03-ES-011-M01 | Motor De Elevação 1 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | Transversal de entrada difusor | Motoredutor | 03-ES-012-M01 | Motor De Elevação 2 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | Transversal de entrada difusor | Motoredutor | 03-ES-013-M01 | Motor De Elevação 3 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | Transversal de entrada difusor | Motoredutor | 03-ES-014-M01 | Motor De Elevação 4 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | Transversal de entrada difusor | Transmissor | 03-SS-010-B01 | Zero Speed | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | Triturador de palha | Desfibrador/Picador | 01A280 A | Triturador De Palha Esquerdo | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | Triturador de palha | Desfibrador/Picador | 01A280 B | Triturador De Palha Direiro | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | Triturador de palha | Motoredutor | 02-ES-280-M01 | Acionamento Triturador 01 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
10&20 - R.P.E | Triturador de palha | Motoredutor | 02-ES-280-M02 | Acionamento Triturador 02 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | 05-H-410 - Aquecedor Caldo Misto | Transmissor | 05-TIT-410-B03 | Transmissor De Temperatura | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | 05-H-410 - Aquecedor Caldo Misto | Trocador De Calor/Evaporador/Aquecedor | 05H410 | Aquecedor 410 (Trocador De Calor) | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | 05-H-410 - Aquecedor Caldo Misto | Válvula Pneumatica | 05-KS-410-Y11 | Válvula By-Pass Caldo Aquecedor 05-H-410 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | 05-H-410 - Aquecedor Caldo Misto | Válvula Pneumatica | 05-KS-410-Y12 | Válvula Entrada Caldo Aquecedor 05-H-410 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | 05-H-410 - Aquecedor Caldo Misto | Válvula Pneumatica | 05-KS-410-Y13 | Válvula Saida Caldo Aquecedor 05-H-410 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | 05-H-410 - Aquecedor Caldo Misto | Válvula Pneumatica | 05-KS-410-Y20 | Válvula Entrada Vapor V1 Aquecedor 05-H-410 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | 05-H-410 - Aquecedor Caldo Misto | Válvula Pneumatica | 05-KS-410-Y25 | Válvula Entrada Cip Aquecedor 05-H-410 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | 05-H-410 - Aquecedor Caldo Misto | Válvula Pneumatica | 05-KS-410-Y26 | Válvula Saida Cip Aquecedor 05-H-410 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | 05-H-420 - Aquecedor Caldo Misto | Transmissor | 05-TIT-420-B04 | Transmissor De Temperatura | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | 05-H-420 - Aquecedor Caldo Misto | Trocador De Calor/Evaporador/Aquecedor | 05H420 | Aquecedor 420 (Trocador De Calor) | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | 05-H-420 - Aquecedor Caldo Misto | Válvula Pneumatica | 05-KS-420-Y14 | Válvula By-Pass Caldo Aquecedor 05-H-420 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | 05-H-420 - Aquecedor Caldo Misto | Válvula Pneumatica | 05-KS-420-Y15 | Válvula Entrada Caldo Aquecedor 05-H-420 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | 05-H-420 - Aquecedor Caldo Misto | Válvula Pneumatica | 05-KS-420-Y16 | Válvula Saida Caldo Aquecedor 05-H-420 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | 05-H-420 - Aquecedor Caldo Misto | Válvula Pneumatica | 05-KS-420-Y27 | Válvula Entrada Cip Aquecedor 05-H-420 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | 05-H-420 - Aquecedor Caldo Misto | Válvula Pneumatica | 05-KS-420-Y28 | Válvula Saida Cip Aquecedor 05-H-420 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | 05-H-420 - Aquecedor Caldo Misto | Válvula Pneumatica | 05-TIC-430-Y05A | Válvula Entrada Vapor V1 Aquecedor 05-H-420 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | 05-H-430 - Aquecedor Caldo Misto | Transmissor | 05-TIT-430-B05 | Transmissor De Temperatura | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | 05-H-430 - Aquecedor Caldo Misto | Trocador De Calor/Evaporador/Aquecedor | 05H430 | Aquecedor 430 (Trocador De Calor) | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | 05-H-430 - Aquecedor Caldo Misto | Válvula Pneumatica | 05-KS-430-Y17 | Válvula By-Pass De Caldo Aquecedor 05-H-430 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | 05-H-430 - Aquecedor Caldo Misto | Válvula Pneumatica | 05-KS-430-Y18 | Válvula Entrada De Caldo Aquecedor 05-H-430 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | 05-H-430 - Aquecedor Caldo Misto | Válvula Pneumatica | 05-KS-430-Y19 | Válvula Saida De Caldo Aquecedor 05-H-430 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | 05-H-430 - Aquecedor Caldo Misto | Válvula Pneumatica | 05-KS-430-Y29 | Válvula Saida Cip Aquecedor 05-H-430 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | 05-H-430 - Aquecedor Caldo Misto | Válvula Pneumatica | 05-KS-430-Y30 | Válvula Saida De Cip Aquecedor 05-H-430 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | 05-H-430 - Aquecedor Caldo Misto | Válvula Pneumatica | 05-TIC-430-Y05B | Válvula Entrada Vapor V1 Aquecedor 05-H-430 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | 05-T-480 - Tanque de Condensado | Motor E Bomba | 05-ES-500-M01 | Bomba De Condensado Dos Aquecedores | Pré-Comissionamento | Conforme | Adilson De Lima Silva - 28/01/2026 11:21:00 | Conforme | Adilson De Lima Silva - 28/01/2026 11:21:17 | Conforme | Adilson De Lima Silva - 28/01/2026 11:21:20 |  |  | Conforme | Adilson De Lima Silva - 28/01/2026 11:21:46 | Conforme | Adilson De Lima Silva - 28/01/2026 11:21:48 | [10 empty] | Conforme | Adilson De Lima Silva - 28/01/2026 11:22:27 | Conforme | Adilson De Lima Silva - 28/01/2026 11:22:34 | Conforme | Adilson De Lima Silva - 28/01/2026 11:22:40 | Conforme | Adilson De Lima Silva - 28/01/2026 11:22:44 | Conforme | Adilson De Lima Silva - 28/01/2026 11:26:42 | [32 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Adilson De Lima Silva - 28/01/2026 11:26:42 | Base de Dados_Images/05-ES-500-M01.Imagem do Equipamento-.192351.jpg | Adilson De Lima Silva - 28/01/2026 11:26:42 | Base de Dados_Images/05-ES-500-M01.Imagem da Plaqueta do Motor-.192351.jpg | Adilson De Lima Silva - 28/01/2026 11:26:42 | Base de Dados_Images/05-ES-500-M01.Imagem do Equipamento-.192351.jpg
30 - Tratamento de Caldo | 05-T-480 - Tanque de Condensado | Motor E Bomba | 05-ES-500-M02 | Bomba De Condensado Dos Aquecedores | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | 05-T-480 - Tanque de Condensado | Tanque | 05T480 | Tanque De Condensado Aquecedores | Pré-Comissionamento | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 16:12:51 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 16:12:53 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 16:12:54 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 16:12:56 | [56 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 26/01/2026 16:12:56 | Base de Dados_Images/05T480.Imagem do Equipamento-.191252.jpg | Vaneci Gloria - 26/01/2026 16:12:56 |  |  | Base de Dados_Images/05T480.Imagem do Equipamento-.191252.jpg
30 - Tratamento de Caldo | 05-T-480 - Tanque de Condensado | Transmissor | 05-LIC-480-B06 | Nível Do Tanque De Condensado | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | 05-T-480 - Tanque de Condensado | Transmissor | 05-FIT-500-B07 | Vazão De Condensado | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | 05-T-480 - Tanque de Condensado | Válvula Pneumatica | 05-KS-500-Y21 | Válvula De Condensado Para Difusor | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | 05-T-490 Tanque de Liquidação | Motor E Bomba | 05-ES-520-M01 | Bomba De Liquidação Dos Aquecedores | Pré-Comissionamento | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 14:01:00 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 14:01:00 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 14:01:01 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 14:01:05 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 14:01:05 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 14:01:06 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 14:01:09 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 14:01:10 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 14:01:11 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 14:01:14 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 14:01:15 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 14:01:18 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 14:01:19 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 14:01:26 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 14:01:26 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 14:01:30 | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 26/01/2026 14:01:35 | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 26/01/2026 14:01:38 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-26 14:01 | Sim | 2026-01-26 14:02 | Sim | 2026-01-26 14:02 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 26/01/2026 14:01:38 | Base de Dados_Images/05-ES-520-M01.Imagem do Equipamento-.170057.jpg | Vaneci Gloria - 26/01/2026 14:01:38 | Base de Dados_Images/05-ES-520-M01.Imagem da Plaqueta do Motor-.170057.jpg | Vaneci Gloria - 26/01/2026 14:01:38 | Base de Dados_Images/05-ES-520-M01.Imagem do Equipamento-.170057.jpg
30 - Tratamento de Caldo | 05-T-490 Tanque de Liquidação | Tanque | 05T490 | Tanque De Liquidação | Pré-Comissionamento | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 13:58:11 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 13:58:12 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 13:58:21 |  |  | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 26/01/2026 13:58:28 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 13:58:36 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 13:58:41 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 13:58:43 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 13:58:46 | [46 empty] | Não | Não |  | Sim | 2026-01-26 13:59 | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 26/01/2026 13:58:46 | Base de Dados_Images/05T490.Imagem do Equipamento-.165809.jpg | Vaneci Gloria - 26/01/2026 13:58:46 |  |  | Base de Dados_Images/05T490.Imagem do Equipamento-.165809.jpg
30 - Tratamento de Caldo | 05-T-490 Tanque de Liquidação | Transmissor | 05LIT490B01 | Nível Tanque De Liquidação | Pré-Comissionamento | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 14:02:08 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 14:02:09 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 14:02:10 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 14:02:13 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-26 14:02 | Sim | 2026-01-26 14:02 | Sim | 2026-01-26 14:02 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 26/01/2026 14:02:13 | Base de Dados_Images/05LIT490B01.Imagem do Equipamento-.170231.jpg | Vaneci Gloria - 26/01/2026 14:02:13 |  |  | Base de Dados_Images/05LIT490B01.Imagem do Equipamento-.170231.jpg
30 - Tratamento de Caldo | 05H140 - Trocador Calor Caldo Misto | Transmissor | 05-TIT-140-B01 | Temperatura Da Entrada Do Trocador Caldo | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | 05H140 - Trocador Calor Caldo Misto | Transmissor | 05-PIT-140-B01 | Pressão Da Linha Entrada Do Trocador Caldo | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | 05H140 - Trocador Calor Caldo Misto | Transmissor | 05-TIT-140-B02 | Temperatura Da Linha Saída Trocador Caldo | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | 05H140 - Trocador Calor Caldo Misto | Transmissor | 05-PIT-140-B02 | Pressão Da Linha Saída Trocador Caldo | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | 05H140 - Trocador Calor Caldo Misto | Transmissor | 05-TIT-140-B03 | Temperatura Da Linha Saída Trocador Caldo Concentrado | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | 05H140 - Trocador Calor Caldo Misto | Transmissor | 05-PIT-140-B03 | Pressão Da Linha Saída Trocador Caldo Concentrado | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | 05H140 - Trocador Calor Caldo Misto | Trocador De Calor/Evaporador/Aquecedor | 05H140 | Trocador De Calor Regenerativo | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 08:52:30 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 08:52:31 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 08:52:33 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 08:52:34 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 08:52:35 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 08:52:37 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 08:52:38 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 08:52:39 | [48 empty] | Não | Sim | 2026-01-20 08:53 | Sim | 2026-01-20 08:53 | Sim | 2026-01-20 08:53 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  | PROJETO - Equipamento será comissionado pela equipe de projetos. | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 08:53:06 | Pendente |  | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 08:53:06
30 - Tratamento de Caldo | 05H140 - Trocador Calor Caldo Misto | Válvula Pneumatica | 05-KS-140-Y03 | Válvula Entrada De Caldo Misto | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 09:03:04 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 09:03:06 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 09:03:07 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 09:03:08 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 09:03:10 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 09:03:11 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 09:03:12 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 09:03:14 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-20 09:03 | Sim | 2026-01-20 09:03 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  | PROJETO - Equipamento será comissionado pela equipe de projetos. | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 09:03:21 | Pendente |  | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 09:03:21
30 - Tratamento de Caldo | 05H140 - Trocador Calor Caldo Misto | Válvula Pneumatica | 05-KS-140-Y04 | Válvula De Bypass De Caldo do Trocador De Calor | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 09:06:58 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 09:07:00 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 09:07:01 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 09:07:02 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 09:07:04 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 09:07:06 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 09:07:07 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 09:07:08 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-20 09:07 | Sim | 2026-01-20 09:07 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  | PROJETO - Equipamento será comissionado pela equipe de projetos. | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 09:07:20 | Pendente |  | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 09:07:20
30 - Tratamento de Caldo | 05H140 - Trocador Calor Caldo Misto | Válvula Pneumatica | 05-KS-140-Y07 | Válvula De Saída de Caldo Misto | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 09:03:26 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 09:03:27 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 09:03:28 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 09:03:29 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 09:03:31 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 09:03:32 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 09:03:33 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 09:03:35 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-20 09:04 | Sim | 2026-01-20 09:04 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  | PROJETO - Equipamento será comissionado pela equipe de projetos. | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 09:04:08 | Pendente |  | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 09:04:08
30 - Tratamento de Caldo | 05H140 - Trocador Calor Caldo Misto | Válvula Pneumatica | 05-KS-140-Y08 | Válvula De Alimentação De Caldo Concentrado | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 08:56:49 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 08:56:50 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 08:56:52 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 08:56:53 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 08:56:54 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 08:56:55 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 08:56:56 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 08:56:57 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-20 08:57 | Sim | 2026-01-20 08:57 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  | PROJETO - Equipamento será comissionado pela equipe de projetos. | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 08:57:03 | Pendente |  | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 08:57:03
30 - Tratamento de Caldo | 05H140 - Trocador Calor Caldo Misto | Válvula Pneumatica | 05-KS-140-Y09 | Válvula De Saída De Caldo Concentrado | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 08:57:16 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 08:57:17 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 08:57:18 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 08:57:20 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 08:57:21 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 08:57:23 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 08:57:24 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 08:57:26 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-20 08:57 | Sim | 2026-01-20 08:57 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  | PROJETO - Equipamento será comissionado pela equipe de projetos. | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 08:57:32 | Pendente |  | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 08:57:32
30 - Tratamento de Caldo | 05H140 - Trocador Calor Caldo Misto | Válvula Pneumatica | 05-KS-140-Y10 | Válvula De By Pass De Caldo Concentrado | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 08:57:48 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 08:57:49 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 08:57:50 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 08:57:51 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 08:57:52 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 08:57:53 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 08:57:55 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 08:57:56 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-20 08:58 | Sim | 2026-01-20 08:58 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  | PROJETO - Equipamento será comissionado pela equipe de projetos. | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 08:58:03 | Pendente |  | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 08:58:03
30 - Tratamento de Caldo | 05H140 - Trocador Calor Caldo Misto | Válvula Pneumatica | 05-KS-140-Y12 | Válvula De Entrada De Cip Do Lado Caldo | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | 05H140 - Trocador Calor Caldo Misto | Válvula Pneumatica | 05-KS-140-Y13 | Válvula De Saída De Cip Do Lado Caldo | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | 05H150 - Trocador Calor Caldo Misto | Transmissor | 05-TIT-150-B01 | Temperatura Da Linha Saída Trocador Caldo | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | 05H150 - Trocador Calor Caldo Misto | Transmissor | 05-PIT-150-B01 | Pressão Da Linha Saída Trocador Caldo | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | 05H150 - Trocador Calor Caldo Misto | Trocador De Calor/Evaporador/Aquecedor | 05H150 | Trocador De Calor Regenerativo | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 10:22:55 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 10:22:56 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 10:22:58 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 10:22:59 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 10:23:00 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 10:23:01 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 10:23:02 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 10:23:04 | [48 empty] | Não | Sim | 2026-01-20 10:23 | Sim | 2026-01-20 10:23 | Sim | 2026-01-20 10:23 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  | PROJETO - Equipamento será comissionado pela equipe de projetos. | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 10:23:10 | Pendente |  | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 10:23:10
30 - Tratamento de Caldo | 05H150 - Trocador Calor Caldo Misto | Válvula Pneumatica | 05-KS-150-Y03 | Válvula Entrada De Caldo Misto | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 10:28:29 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 10:28:30 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 10:28:31 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 10:28:32 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 10:28:34 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 10:28:35 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 10:28:37 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 10:28:38 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-20 10:29 | Sim | 2026-01-20 10:29 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  | PROJETO - Equipamento será comissionado pela equipe de projetos. | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 10:28:46 | Pendente |  | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 10:28:46
30 - Tratamento de Caldo | 05H150 - Trocador Calor Caldo Misto | Válvula Pneumatica | 05-KS-150-Y04 | Válvula De Bypass Trocador De Calor De Caldo | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 10:32:05 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 10:32:06 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 10:32:08 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 10:32:10 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 10:32:11 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 10:32:12 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 10:32:14 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 10:32:15 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-20 10:32 | Sim | 2026-01-20 10:32 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  | PROJETO - Equipamento será comissionado pela equipe de projetos. | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 10:32:52 | Pendente |  | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 10:32:52
30 - Tratamento de Caldo | 05H150 - Trocador Calor Caldo Misto | Válvula Pneumatica | 05-KS-150-Y07 | Válvula Saída de Caldo Misto | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 10:28:59 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 10:29:00 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 10:29:02 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 10:29:03 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 10:29:04 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 10:29:05 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 10:29:06 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 10:29:08 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-20 10:29 | Sim | 2026-01-20 10:29 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  | PROJETO - Equipamento será comissionado pela equipe de projetos. | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 10:29:14 | Pendente |  | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 10:29:14
30 - Tratamento de Caldo | 05H150 - Trocador Calor Caldo Misto | Válvula Pneumatica | 05-KS-150-Y08 | Válvula De Alimentação De Caldo Concentrado | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 10:27:05 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 10:27:06 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 10:27:08 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 10:27:09 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 10:27:11 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 10:27:13 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 10:27:15 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 10:27:16 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-20 10:27 | Sim | 2026-01-20 10:27 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  | PROJETO - Equipamento será comissionado pela equipe de projetos. | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 10:27:48 | Pendente |  | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 10:27:48
30 - Tratamento de Caldo | 05H150 - Trocador Calor Caldo Misto | Válvula Pneumatica | 05-KS-150-Y09 | Válvula De Saída De Caldo Concentrado | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 10:27:28 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 10:27:29 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 10:27:31 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 10:27:33 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 10:27:34 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 10:27:36 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 10:27:37 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 10:27:38 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-20 10:28 | Sim | 2026-01-20 10:28 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  | PROJETO - Equipamento será comissionado pela equipe de projetos. | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 10:27:44 | Pendente |  | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 10:27:44
30 - Tratamento de Caldo | 05H150 - Trocador Calor Caldo Misto | Válvula Pneumatica | 05-KS-150-Y12 | Válvula De Entrada De Cip Do Lado Caldo | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | 05H150 - Trocador Calor Caldo Misto | Válvula Pneumatica | 05-KS-150-Y13 | Válvula De Saída De Cip Do Lado Caldo | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | 05S260 - Decantador | Decantador | 05S260 | Decantador | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | 05S260 - Decantador | Motoredutor | 05-ES-260-M01 | Acionamento Do Agitador Do Decantador | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | 05S260 - Decantador | Transmissor | 05-TIT-260-B01 | Temperatura Do Caldo Clarificado | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | 05S260 - Decantador | Válvula Pneumatica | 05-LCV-260-B01 | Válvula De Controle De Retirada De Lodo - Decantador | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | 05T200 - Tanque Flash | Tanque | 05T200 | Tanque Flash | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | 05T200 - Tanque Flash | Transmissor | 05-FIT-200-B01 | Vazão De Caldo Misto | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | 05T200 - Tanque Flash | Transmissor | 05-FAH-200-B01 | Vazão Alta De Caldo Misto | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | 05T200 - Tanque Flash | Válvula Pneumatica | 05-LIC-200-B01 C | Válvula De Controle De Nível Tq. Flash | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | 08A032 - Falling Film 01 | Motor E Bomba | 08-ES-034-M01 | 08P034 - Bomba De Recirculação | Pré-Comissionamento | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:49:03 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:49:08 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:49:05 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:49:11 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:49:12 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:49:14 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:49:21 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:49:22 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:49:26 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:49:29 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:49:33 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:49:35 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:49:36 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:49:41 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:49:42 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:49:44 | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:49:48 | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:49:49 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-26 15:49 | Sim | 2026-01-26 15:50 | Sim | 2026-01-26 15:50 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:49:49 | Base de Dados_Images/08-ES-034-M01.Imagem do Equipamento-.184904.jpg | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:49:49 | Base de Dados_Images/08-ES-034-M01.Imagem da Plaqueta do Motor-.184904.jpg | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:49:49 | Base de Dados_Images/08-ES-034-M01.Imagem do Equipamento-.184904.jpg
30 - Tratamento de Caldo | 08A032 - Falling Film 01 | Transmissor | 08-PIT-032-B02 | Pressão Da Camara De Expansão | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | 08A032 - Falling Film 01 | Transmissor | 08-PIT-032-B01 | Pressão Do Falling Film | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | 08A032 - Falling Film 01 | Transmissor | 08-LIT-032-B01 | Controle De Nível Do Falling Film | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | 08A032 - Falling Film 01 | Transmissor | 08-TIT-032-B02 | Temperatura Do Falling Film Vapor Escape | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | 08A032 - Falling Film 01 | Transmissor | 08-TIT-032-B01 | Temperatura Do Falling Film | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | 08A032 - Falling Film 01 | Transmissor | 08-PIT-034-B05 | Pressão Da Bomba De Recirculaçao | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | 08A032 - Falling Film 01 | Trocador De Calor/Evaporador/Aquecedor | 05A032 | Falling Film 1 (Trocador De Calor) | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | 08A032 - Falling Film 01 | Válvula Pneumatica | 05-LCV-500 | Válvula De Controle De Nível Do Tanque De Condensado | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | 08A032 - Falling Film 01 | Válvula Pneumatica | 08-LIC-032-Y10 | Válvula De Controle De Entrada | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | 08A032 - Falling Film 01 | Válvula Pneumatica | 08-LIC-032-Y11 | Válvula De Controle De Saida | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | 08A032 - Falling Film 01 | Válvula Pneumatica | 08-KS-032-Y05 | Válv. De Saída Da Câmara De Expansão Vapor Vegetal 1 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | 08A032 - Falling Film 01 | Válvula Pneumatica | 08-KS-032-Y20 | Vál. Liquidação Caldo Evap. 08A032 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | 08A032 - Falling Film 01 | Válvula Pneumatica | 08-HC-032-YM01 | Válvula Vapor Escape | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | 08A042 - Falling Film 02 | Motor E Bomba | 08-ES-044-M01 | 08P034 - Bomba De Recirculação | Pré-Comissionamento | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:51:59 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:52:00 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:52:00 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:52:01 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:52:09 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:52:10 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:52:10 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:52:16 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:52:13 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:52:14 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:52:21 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:52:22 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:52:28 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:52:29 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:52:30 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:52:31 | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:52:36 | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:52:52 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-26 15:52 | Sim | 2026-01-26 15:53 | Sim | 2026-01-26 15:53 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:52:52 | Base de Dados_Images/08-ES-044-M01.Imagem do Equipamento-.185154.jpg | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:52:52 | Base de Dados_Images/08-ES-044-M01.Imagem da Plaqueta do Motor-.185154.jpg | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:52:52 | Base de Dados_Images/08-ES-044-M01.Imagem do Equipamento-.185154.jpg
30 - Tratamento de Caldo | 08A042 - Falling Film 02 | Transmissor | 08-PIT-042-B02 | Pressão Da Camara De Expansão | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | 08A042 - Falling Film 02 | Transmissor | 08-PIT-042-B01 | Pressão Do Falling Film | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | 08A042 - Falling Film 02 | Transmissor | 08-LIT-042-B01 | Controle De Nível Do Falling Film | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | 08A042 - Falling Film 02 | Transmissor | 08-TIT-042-B02 | Temperatura Do Falling Film Vapor Escape | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | 08A042 - Falling Film 02 | Transmissor | 08-TIT-042-B01 | Temperatura Do Falling Film | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | 08A042 - Falling Film 02 | Transmissor | 08-PIT-044-B05 | Pressão Da Bomba De Recirculaçao | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | 08A042 - Falling Film 02 | Trocador De Calor/Evaporador/Aquecedor | 05A042 | Falling Film 2 (Trocador De Calor) | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | 08A042 - Falling Film 02 | Válvula Pneumatica | 08-LIC-042-Y10 | Válvula De Controle De Entrada | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | 08A042 - Falling Film 02 | Válvula Pneumatica | 08-LIC-042-Y11 | Válvula De Controle De Saida | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | 08A042 - Falling Film 02 | Válvula Pneumatica | 08-KS-042-Y05 | Válv. De Saída Da Câmara De Expansão Vapor Vegetal 1 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | 08A042 - Falling Film 02 | Válvula Pneumatica | 08-KS-042-Y20 | Vál. Liquidação Caldo Evap. 08A032 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | 08A042 - Falling Film 02 | Válvula Pneumatica | 08-HC-042-YM01 | Válvula Vapor Escape | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | 08A052 - Falling Film 03 | Motor E Bomba | 08-ES-054-M01 | 08P034 - Bomba De Recirculação | Pré-Comissionamento | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:53:43 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:53:45 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:53:47 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:53:48 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:54:47 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:53:57 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:53:59 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:54:01 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:54:03 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:54:07 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:54:08 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:54:10 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:54:15 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:54:17 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:54:27 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:54:21 | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:54:23 | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:54:25 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-26 15:55 | Sim | 2026-01-26 15:54 | Sim | 2026-01-26 15:55 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:54:47 | Base de Dados_Images/08-ES-054-M01.Imagem do Equipamento-.185340.jpg | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:54:47 | Base de Dados_Images/08-ES-054-M01.Imagem da Plaqueta do Motor-.185340.jpg | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:54:47 | Base de Dados_Images/08-ES-054-M01.Imagem do Equipamento-.185340.jpg
30 - Tratamento de Caldo | 08A052 - Falling Film 03 | Transmissor | 08-PIT-052-B02 | Pressão Da Camara De Expansão | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | 08A052 - Falling Film 03 | Transmissor | 08-PIT-052-B01 | Pressão Do Falling Film | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | 08A052 - Falling Film 03 | Transmissor | 08-LIT-052-B01 | Controle De Nível Do Falling Film | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | 08A052 - Falling Film 03 | Transmissor | 08-TIT-052-B02 | Temperatura Do Falling Film Vapor Escape | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | 08A052 - Falling Film 03 | Transmissor | 08-TIT-052-B01 | Temperatura Do Falling Film | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | 08A052 - Falling Film 03 | Transmissor | 08-PIT-054-B05 | Pressão Da Bomba De Recirculaçao | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | 08A052 - Falling Film 03 | Trocador De Calor/Evaporador/Aquecedor | 05A052 | Falling Film 3 (Trocador De Calor) | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | 08A052 - Falling Film 03 | Válvula Pneumatica | 08-LIC-052-Y10 | Válvula De Controle De Entrada | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | 08A052 - Falling Film 03 | Válvula Pneumatica | 08-LIC-052-Y11 | Válvula De Controle De Saida | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | 08A052 - Falling Film 03 | Válvula Pneumatica | 08-KS-052-Y05 | Válv. De Saída Da Câmara De Expansão Vapor Vegetal 1 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | 08A052 - Falling Film 03 | Válvula Pneumatica | 08-KS-052-Y20 | Vál. Liquidação Caldo Evap. 08A032 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | 08A052 - Falling Film 03 | Válvula Pneumatica | 08-HC-052-YM01 | Válvula Vapor Escape | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | 09T010 - Tanque de Condensado Escape | Motor E Bomba | 09-ES-020-M01 | Bomba De Condensado Para Caldeira | Pré-Comissionamento | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:59:47 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:59:49 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:59:50 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:59:52 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:59:55 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:59:57 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:59:58 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 16:00:00 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 16:00:03 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 16:00:05 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 16:00:07 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 16:00:14 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 16:00:16 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 16:00:18 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 16:00:19 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 16:00:24 | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 26/01/2026 16:00:27 | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 26/01/2026 16:00:29 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-26 16:00 | Sim | 2026-01-26 16:00 | Sim | 2026-01-26 16:00 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 26/01/2026 16:00:29 | Base de Dados_Images/09-ES-020-M01.Imagem do Equipamento-.185954.jpg | Vaneci Gloria - 26/01/2026 16:00:29 | Base de Dados_Images/09-ES-020-M01.Imagem da Plaqueta do Motor-.185954.jpg | Vaneci Gloria - 26/01/2026 16:00:29 | Base de Dados_Images/09-ES-020-M01.Imagem do Equipamento-.185954.jpg
30 - Tratamento de Caldo | 09T010 - Tanque de Condensado Escape | Motor E Bomba | 09-ES-030-M01 | Bomba De Condensado Para Caldeira | Pré-Comissionamento | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:57:52 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:57:55 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:57:56 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:57:58 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:58:03 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:58:05 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:58:06 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:58:08 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:58:09 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:58:12 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:58:14 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:58:15 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:58:16 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:58:20 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:58:22 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:58:24 | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:58:36 | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:58:31 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-26 15:58 | Sim | 2026-01-26 15:58 | Sim | 2026-01-26 15:59 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:58:36 | Base de Dados_Images/09-ES-030-M01.Imagem do Equipamento-.185749.jpg | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:58:36 | Base de Dados_Images/09-ES-030-M01.Imagem da Plaqueta do Motor-.185749.jpg | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:58:36 | Base de Dados_Images/09-ES-030-M01.Imagem do Equipamento-.185749.jpg
30 - Tratamento de Caldo | 09T010 - Tanque de Condensado Escape | Tanque | 09T010 | Tanque De Condensado | Pré-Comissionamento | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 07:36:10 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 07:36:11 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 07:36:12 | [58 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 07:36:12 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Vaneci Gloria - 01/27/2026 07:36:05
30 - Tratamento de Caldo | 09T010 - Tanque de Condensado Escape | Transmissor | 09-TIT-010-B01 | Temperatura Do Tanque De Condensado | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | 09T010 - Tanque de Condensado Escape | Transmissor | 09-PIT-010-B01 | Pressão Do Tanque De Condensado | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | 09T010 - Tanque de Condensado Escape | Válvula Pneumatica | 09-LIC-010-Y01 | Nível Do Tanque De Condensado | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | 09T010 - Tanque de Condensado Escape | Válvula Pneumatica | 09-KS-020-Y01 | Válvula De Condensado Geral | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | 09T010 - Tanque de Condensado Escape | Válvula Pneumatica | 09-KS-020-Y02 | Válvula De Condensado Para Desaerador | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | 09T010 - Tanque de Condensado Escape | Válvula Pneumatica | 09-KS-010-Y01 | Válvula De Entrada De Condensado | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | 09T010 - Tanque de Condensado Escape | Válvula Pneumatica | 09-KS-010-Y02 | Válvula De Entrada De Condensado | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | 09T010 - Tanque de Condensado Escape | Válvula Pneumatica | 09-KS-010-Y05 | Válvula De Entrada De Condensado | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | 09T130 - Tanque de Condensado Contaminado | Controlador | 05-LCV-500 C | Válvula De Controle De Nível Do Tanque De Condensado | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | 09T130 - Tanque de Condensado Contaminado | Motor E Bomba | 09ES150M01 | Bomba e motor de condensado contaminado | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | 09T130 - Tanque de Condensado Contaminado | Motor E Bomba | 09ES140M01 | Motor e bomba de condensado limpeza dos mecats | Pré-Comissionamento | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 16:02:49 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 16:02:51 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 16:02:52 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 16:02:54 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 16:02:55 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 16:02:57 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 16:02:58 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 16:02:59 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 16:03:06 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 16:03:07 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 16:03:09 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 16:03:10 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 16:03:12 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 16:03:16 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 16:03:18 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 16:03:19 | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 26/01/2026 16:03:22 | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 26/01/2026 16:03:23 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-26 16:03 | Sim | 2026-01-26 16:03 | Sim | 2026-01-26 16:03 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 26/01/2026 16:03:23 | Base de Dados_Images/09ES140M01.Imagem do Equipamento-.190248.jpg | Vaneci Gloria - 26/01/2026 16:03:23 | Base de Dados_Images/09ES140M01.Imagem da Plaqueta do Motor-.190248.jpg | Vaneci Gloria - 26/01/2026 16:03:23 | Base de Dados_Images/09ES140M01.Imagem do Equipamento-.190248.jpg
30 - Tratamento de Caldo | 09T130 - Tanque de Condensado Contaminado | Motor E Bomba | 09ES160M01 | Motor e bomba de condensado limpeza do separadores de arrastes | Pré-Comissionamento | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 16:05:12 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 16:05:14 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 16:05:15 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 16:05:17 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 16:05:18 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 16:05:26 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 16:05:27 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 16:05:29 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 16:05:30 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 16:05:35 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 16:05:37 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 16:05:40 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 16:05:43 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 16:05:45 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 16:05:47 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 16:05:51 | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 26/01/2026 16:05:53 | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 26/01/2026 16:05:54 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-26 16:06 | Sim | 2026-01-26 16:06 | Sim | 2026-01-26 16:06 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 26/01/2026 16:05:54 | Base de Dados_Images/09ES160M01.Imagem do Equipamento-.190504.jpg | Vaneci Gloria - 26/01/2026 16:05:54 | Base de Dados_Images/09ES160M01.Imagem da Plaqueta do Motor-.190504.jpg | Vaneci Gloria - 26/01/2026 16:05:54 | Base de Dados_Images/09ES160M01.Imagem do Equipamento-.190504.jpg
30 - Tratamento de Caldo | 09T130 - Tanque de Condensado Contaminado | Tanque | 09T130 | Tanque De Condensado | Pré-Comissionamento | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 16:07:00 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 16:07:02 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 16:07:03 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 16:07:05 | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 26/01/2026 16:07:19 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 16:07:10 | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 26/01/2026 16:07:33 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 16:07:36 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 16:07:39 | [46 empty] | Não | Sim | 2026-01-26 16:08 | Sim | 2026-01-26 16:08 | Sim | 2026-01-26 16:08 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 26/01/2026 16:07:39 | Base de Dados_Images/09T130.Imagem do Equipamento-.190714.jpg | Vaneci Gloria - 26/01/2026 16:07:39 |  |  | Base de Dados_Images/09T130.Imagem do Equipamento-.190714.jpg
30 - Tratamento de Caldo | 09T130 - Tanque de Condensado Contaminado | Transmissor | 09-LIC-130-Y01 | Nível Do Tanque De Condensado | Pré-Comissionamento | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 16:08:30 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 16:08:34 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 16:08:38 | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 26/01/2026 16:08:42 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-26 16:08 | Sim | 2026-01-26 16:09 | Sim | 2026-01-26 16:09 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 26/01/2026 16:08:42 | Base de Dados_Images/09-LIC-130-Y01.Imagem do Equipamento-.190831.jpg | Vaneci Gloria - 26/01/2026 16:08:42 |  |  | Base de Dados_Images/09-LIC-130-Y01.Imagem do Equipamento-.190831.jpg
30 - Tratamento de Caldo | 09T130 - Tanque de Condensado Contaminado | Válvula Pneumatica | 09-LIC-130-Y01 XV | Válvula De Controle De Nível Do Tanque De Condensado | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | 22T030 - Tanque de ácido sulfúrico | Tanque | 22T030 | Tanque De Ácido Sulfúrico | Pré-Comissionamento | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:14:24 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:14:26 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:14:27 | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:14:29 | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:14:35 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:14:41 | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:14:43 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:14:50 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:14:52 | [46 empty] | Não | Sim | 2026-01-27 09:15 | Sim | 2026-01-27 09:15 | Sim | 2026-01-27 09:15 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:14:52 | Base de Dados_Images/22T030.Imagem do Equipamento-.121426.jpg | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:14:52 |  |  | Base de Dados_Images/22T030.Imagem do Equipamento-.121426.jpg
30 - Tratamento de Caldo | 22T033 - Tanque de ácido sulfúrico | Tanque | 22T033 | Tanque De Ácido Sulfúrico | Pré-Comissionamento | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:12:25 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:12:27 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:12:29 | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:12:30 | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:12:34 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:12:42 | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:12:44 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:12:48 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:12:50 | [46 empty] | Não | Sim | 2026-01-27 09:13 | Sim | 2026-01-27 09:13 | Sim | 2026-01-27 09:13 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:12:50 | Base de Dados_Images/22T033.Imagem do Equipamento-.121224.jpg | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:12:50 |  |  | Base de Dados_Images/22T033.Imagem do Equipamento-.121224.jpg
30 - Tratamento de Caldo | 22T036 - Tanque de ácido sulfúrico | Motor E Bomba | 22-ES-015-M01 | Bomba De Descarreganto De Ácido Sulfúrico | Pré-Comissionamento | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:24:01 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:24:03 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:24:04 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:24:31 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:24:47 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:24:49 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:24:54 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:25:06 | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:25:10 | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:25:12 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:25:16 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:25:18 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:25:21 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:25:23 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:25:30 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:25:32 | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:25:33 | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:25:39 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-27 09:25 | Sim | 2026-01-27 09:26 | Sim | 2026-01-27 09:26 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:25:39 | Base de Dados_Images/22-ES-015-M01.Imagem do Equipamento-.122358.jpg | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:24:31 | Base de Dados_Images/22-ES-015-M01.Imagem da Plaqueta do Motor-.122358.jpg | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:24:31 | Base de Dados_Images/22-ES-015-M01.Imagem do Equipamento-.122358.jpg
30 - Tratamento de Caldo | 22T036 - Tanque de ácido sulfúrico | Motor E Bomba | 22-ES-010-M01 | Bomba Saída Do Tanque De Ácido Sulfúrico | Pré-Comissionamento | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:18:01 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:18:03 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:18:05 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:18:06 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:18:11 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:18:13 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:18:16 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:18:18 | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:18:28 | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:18:30 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:18:38 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:18:33 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:18:45 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:18:47 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:18:48 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:18:53 | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:18:56 | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:18:58 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-27 09:18 | Sim | 2026-01-27 09:19 | Sim | 2026-01-27 09:19 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:18:58 | Base de Dados_Images/22-ES-010-M01.Imagem do Equipamento-.121759.jpg | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:18:58 | Base de Dados_Images/22-ES-010-M01.Imagem da Plaqueta do Motor-.121759.jpg | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:18:58 | Base de Dados_Images/22-ES-010-M01.Imagem do Equipamento-.121759.jpg
30 - Tratamento de Caldo | 22T036 - Tanque de ácido sulfúrico | Tanque | 22T036 | Tanque De Ácido Sulfúrico | Pré-Comissionamento | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:15:57 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:15:58 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:16:00 | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:16:04 | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:16:30 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:16:33 | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:16:12 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:16:14 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:16:18 | [46 empty] | Não | Sim | 2026-01-27 09:17 | Sim | 2026-01-27 09:16 | Sim | 2026-01-27 09:17 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:16:33 | Base de Dados_Images/22T036.Imagem do Equipamento-.121559.jpg | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:16:33 |  |  | Base de Dados_Images/22T036.Imagem do Equipamento-.121559.jpg
30 - Tratamento de Caldo | 22T036 - Tanque de ácido sulfúrico | Transmissor | 22-LIT-036-B01 | Nível Do Tanque De Acído Sulfúrico | Pré-Comissionamento | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:20:01 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:20:03 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:20:04 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:20:05 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-27 09:20 | Sim | 2026-01-27 09:20 | Sim | 2026-01-27 09:20 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:20:05 | Base de Dados_Images/22-LIT-036-B01.Imagem do Equipamento-.121959.jpg | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:20:05 |  |  | Base de Dados_Images/22-LIT-036-B01.Imagem do Equipamento-.121959.jpg
30 - Tratamento de Caldo | 22T130 - Tanque de antiespumante | Motor E Bomba | 22-ES-136-M01 | Bomba Saída Do Tanque De Antiespumante | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 27/01/2026 10:54:36
30 - Tratamento de Caldo | 22T130 - Tanque de antiespumante | Motor E Bomba | 22-ES-260-M01 | Bomba Saída Do Tanque De Antiespumante | Pré-Comissionamento | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:48:34 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:48:35 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:48:36 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:48:44 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:48:45 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:48:48 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:48:49 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:48:50 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:48:54 | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:49:00 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:49:01 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:49:16 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:49:17 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:49:20 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:49:44 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:49:40 | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:49:26 | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:49:28 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-27 08:49 | Sim | 2026-01-27 08:50 | Sim | 2026-01-27 08:50 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:49:44 | Base de Dados_Images/22-ES-260-M01.Imagem do Equipamento-.114833.jpg | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:48:07 | Base de Dados_Images/22-ES-260-M01.Imagem da Plaqueta do Motor-.114833.jpg | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:48:27 | Base de Dados_Images/22-ES-260-M01.Imagem do Equipamento-.114833.jpg
30 - Tratamento de Caldo | 22T130 - Tanque de antiespumante | Tanque | 22T130 | Tanque De Antiespumante | Pré-Comissionamento | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:46:34 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:46:35 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:46:41 | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:46:42 | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:46:43 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:46:48 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:46:50 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:46:51 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:46:55 | [46 empty] | Não | Sim | 2026-01-27 08:47 | Sim | 2026-01-27 08:47 | Sim | 2026-01-27 08:47 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:46:55 | Base de Dados_Images/22T130.Imagem do Equipamento-.114632.jpg | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:44:31 |  |  | Base de Dados_Images/22T130.Imagem do Equipamento-.114632.jpg
30 - Tratamento de Caldo | 22T130 - Tanque de antiespumante | Transmissor | 22-LIT-130-B01 | Nível Do Tande De Antiespumante | Pré-Comissionamento | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:54:40 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:54:42 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:54:43 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:54:47 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-27 08:55 | Sim | 2026-01-27 08:55 | Sim | 2026-01-27 08:55 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:54:47 | Base de Dados_Images/22-LIT-130-B01.Imagem do Equipamento-.115441.jpg | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:54:47 |  |  | Base de Dados_Images/22-LIT-130-B01.Imagem do Equipamento-.115441.jpg
30 - Tratamento de Caldo | 22T130 - Tanque de antiespumante | Transmissor | 22-PIT-136-Y01 | Pressão Linha De Antiespumante | Pré-Comissionamento | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:53:34 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:53:46 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:53:36 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:53:51 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-27 08:54 | Sim | 2026-01-27 08:54 | Sim | 2026-01-27 08:54 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:53:51 | Base de Dados_Images/22-PIT-136-Y01.Imagem do Equipamento-.115323.jpg | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:53:51 |  |  | Base de Dados_Images/22-PIT-136-Y01.Imagem do Equipamento-.115323.jpg
30 - Tratamento de Caldo | 22T130 - Tanque de antiespumante | Válvula Pneumatica | 22-PIC-136-Y01 | Válvula De Controle De Pressão Linha De Antiespumante | Pré-Comissionamento |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:55:26 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:51:40 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:51:41 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:51:55 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:51:56 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:52:01 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:52:04 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:52:06 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:55:26 | Base de Dados_Images/22-PIC-136-Y01.Imagem do Equipamento-.115141.jpg | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:52:06 |  |  | Base de Dados_Images/22-PIC-136-Y01.Imagem do Equipamento-.115141.jpg
30 - Tratamento de Caldo | 22T140 - Tanque de dispersante | Motor E Bomba | 22-ES-150-M01 | Bomba De Dispersante | Pré-Comissionamento | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:58:13 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:58:15 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:58:16 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:58:18 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:58:19 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:58:25 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:58:27 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:58:31 | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:58:48 | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:58:43 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:58:52 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:58:58 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:59:11 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:59:14 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:59:19 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:59:06 | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:59:21 | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:59:23 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-27 08:59 | Sim | 2026-01-27 08:59 | Sim | 2026-01-27 08:59 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:59:23 | Base de Dados_Images/22-ES-150-M01.Imagem do Equipamento-.115812.jpg | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:59:23 | Base de Dados_Images/22-ES-150-M01.Imagem da Plaqueta do Motor-.115812.jpg | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:59:23 | Base de Dados_Images/22-ES-150-M01.Imagem do Equipamento-.115812.jpg
30 - Tratamento de Caldo | 22T140 - Tanque de dispersante | Tanque | 22T140 | Tanque De Dispersante | Pré-Comissionamento | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:56:25 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:56:27 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:56:31 | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:56:33 | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:56:34 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:56:42 | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:56:54 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:56:59 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:57:00 | [46 empty] | Não | Sim | 2026-01-27 08:57 | Sim | 2026-01-27 08:57 | Sim | 2026-01-27 08:57 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:57:00 | Base de Dados_Images/22T140.Imagem do Equipamento-.115624.jpg | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:57:00 |  |  | Base de Dados_Images/22T140.Imagem do Equipamento-.115624.jpg
30 - Tratamento de Caldo | 22T140 - Tanque de dispersante | Transmissor | 22-LIT-140-B01 | Nível Do Tanque - Dispersante | Pré-Comissionamento | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:00:09 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:00:11 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:00:12 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:00:23 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-27 09:00 | Sim | 2026-01-27 09:00 | Sim | 2026-01-27 09:00 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:00:23 | Base de Dados_Images/22-LIT-140-B01.Imagem do Equipamento-.120010.jpg | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:00:23 |  |  | Base de Dados_Images/22-LIT-140-B01.Imagem do Equipamento-.120010.jpg
30 - Tratamento de Caldo | 22T140 - Tanque de dispersante | Válvula Pneumatica | 22-PIC-150-Y01 | Pitolo Controlador | Pré-Comissionamento | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:01:48 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:01:50 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:01:51 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:01:52 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:01:59 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:02:00 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:02:02 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:02:15 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-27 09:02 | Sim | 2026-01-27 09:02 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:02:15 | Base de Dados_Images/22-PIC-150-Y01.Imagem do Equipamento-.120132.jpg | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:02:15 |  |  | Base de Dados_Images/22-PIC-150-Y01.Imagem do Equipamento-.120132.jpg
30 - Tratamento de Caldo | 22T180 - Tanque de soda cáustica | Motor E Bomba | 22-ES-190-M01 | Bomba De Soda Cáustica | Pré-Comissionamento | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:08:09 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:08:11 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:08:13 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:08:14 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:08:25 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:08:32 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:08:34 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:08:39 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:08:41 | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:08:57 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:09:01 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:09:05 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:09:07 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:09:14 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:09:27 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:09:28 | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:09:37 | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:09:31 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-27 09:09 | Sim | 2026-01-27 09:09 | Sim | 2026-01-27 09:10 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:09:37 | Base de Dados_Images/22-ES-190-M01.Imagem do Equipamento-.120810.jpg | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:09:37 |  |  | Base de Dados_Images/22-ES-190-M01.Imagem do Equipamento-.120810.jpg
30 - Tratamento de Caldo | 22T180 - Tanque de soda cáustica | Tanque | 22T180 | Tanque De Soda Cáustica | Pré-Comissionamento | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:06:19 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:06:21 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:06:23 | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:07:15 | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:07:18 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:07:23 | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:07:27 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:07:29 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:07:30 | [46 empty] | Não | Sim | 2026-01-27 09:07 | Sim | 2026-01-27 09:08 | Sim | 2026-01-27 09:08 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:07:30 | Base de Dados_Images/22T180.Imagem do Equipamento-.120614.jpg | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:06:23 |  |  | Base de Dados_Images/22T180.Imagem do Equipamento-.120614.jpg
30 - Tratamento de Caldo | 22T180 - Tanque de soda cáustica | Transmissor | 22-LIT-180-B01 | Nível Do Tanque Soda Cáustica | Pré-Comissionamento | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:10:27 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:10:29 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:10:30 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:10:32 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-27 09:10 | Sim | 2026-01-27 09:11 | Sim | 2026-01-27 09:11 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:10:32 | Base de Dados_Images/22-LIT-180-B01.Imagem do Equipamento-.121029.jpg | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:10:32 |  |  | Base de Dados_Images/22-LIT-180-B01.Imagem do Equipamento-.121029.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Alimentação de Vapor Escape | Transmissor | 08-PIT-032-Y01 | Pressão De Vapor De Escape | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | Alimentação de Vapor Escape | Válvula Pneumatica | 08-TIC-032-Y01 | Válvula De Controle De Pressão De Escape Estágio 01 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | Alimentação de Vapor Escape | Válvula Pneumatica | 08-TIC-032-Y02 | Válvula De Controle De Pressão De Escape Estágio 02 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | Alimentação de Vapor Escape | Válvula Pneumatica | 08-TIC-032-Y03 | Válvula De Controle De Pressão De Escape Estágio 03 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | Alimentação de Vapor Escape | Válvula Pneumatica | 08-TIC-032-Y04 | Válvula De Controle De Pressão De Escape Estágio 04 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | Alimentação de Vapor Escape | Válvula Pneumatica | 08-TIC-032-Y05 | Válvula De Controle De Pressão De Escape Estágio 05 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | Alimentação de Vapor Escape | Válvula Pneumatica | 08-TIC-032-Y06 | Válvula De Controle De Pressão De Escape Estágio 06 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | Alimentação de Vapor Vegetal | Transmissor | 08-PIT-062-B01 | Pressão De Vapor Vegetal | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | Alimentação de Vapor Vegetal | Válvula Pneumatica | 08-TIC-042-Y01 | Válvula De Controle De Pressão De Vegetal Estágio 01 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | Alimentação de Vapor Vegetal | Válvula Pneumatica | 08-TIC-042-Y02 | Válvula De Controle De Pressão De Vegetal Estágio 02 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | Alimentação de Vapor Vegetal | Válvula Pneumatica | 08-TIC-042-Y03 | Válvula De Controle De Pressão De Vegetal Estágio 03 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | Alimentação de Vapor Vegetal | Válvula Pneumatica | 08-TIC-042-Y04 | Válvula De Controle De Pressão De Vegetal Estágio 04 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | Alimentação de Vapor Vegetal | Válvula Pneumatica | 08-TIC-042-Y05 | Válvula De Controle De Pressão De Vegetal Estágio 05 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | Amostrador de Água Residuária | Amostrador de Água Residuária | 001AM006 | Amostrador de Água Residuária | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | Estação de CIP | Motor E Bomba | 27ES040M01 | Bomba | Pré-Comissionamento | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:27:35 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:27:37 |  | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 27/01/2026 15:43:56 | [6 empty] | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:27:43 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:27:51 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:27:53 |  |  | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:28:02 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:28:04 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:28:13 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:28:14 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:28:18 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:28:21 | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:28:29 | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:28:31 | [28 empty] | Não | Não |  | Sim | 2026-01-27 11:28 | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 27/01/2026 15:43:56 | Base de Dados_Images/27ES040M01.Imagem do Equipamento-.142733.jpg | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:28:31 |  |  | Base de Dados_Images/27ES040M01.Imagem do Equipamento-.142733.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Estação de CIP | Peneira De Caldo | 27S010 | Peneira Estática | Pré-Comissionamento | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:28:12 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:28:15 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:28:16 | [58 empty] | Não | Sim | 2026-01-27 09:28 | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-27 09:28 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:28:16 | Base de Dados_Images/27S010.Imagem do Equipamento-.122809.jpg | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:28:16 |  |  | Base de Dados_Images/27S010.Imagem do Equipamento-.122809.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Estação de CIP | Transmissor | 27-LIT-030-B01 | Controle De Nível Do Tanque Soda | Pré-Comissionamento | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:30:10 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:30:11 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:30:13 | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:30:15 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-27 11:30 | Sim | 2026-01-27 11:30 | Sim | 2026-01-27 11:30 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:30:15 | Base de Dados_Images/27-LIT-030-B01.Imagem do Equipamento-.143009.jpg | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:30:15 |  |  | Base de Dados_Images/27-LIT-030-B01.Imagem do Equipamento-.143009.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Estação de CIP | Transmissor | 27-FIT-040-B01 | Indicador De Vazão Soda Soda | Pré-Comissionamento | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:23:43 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:23:44 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:23:49 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:23:52 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-27 11:24 | Sim | 2026-01-27 11:24 | Sim | 2026-01-27 11:24 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:23:52 | Base de Dados_Images/27-FIT-040-B01.Imagem do Equipamento-.142337.jpg | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:23:52 |  |  | Base de Dados_Images/27-FIT-040-B01.Imagem do Equipamento-.142337.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Estação de CIP | Transmissor | 27-TIT-080-B01 | Temperatura Da Antes Do Trocador | Pré-Comissionamento | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:26:04 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:26:06 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:26:07 | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:26:10 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-27 11:26 | Sim | 2026-01-27 11:26 | Sim | 2026-01-27 11:26 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:26:10 | Base de Dados_Images/27-TIT-080-B01.Imagem do Equipamento-.142600.jpg | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:26:10 |  |  | Base de Dados_Images/27-TIT-080-B01.Imagem do Equipamento-.142600.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Estação de CIP | Transmissor | 27-LSH-030-B01 | Chave de Nível Nível Alto Do Tanque Soda | Pré-Comissionamento | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:25:08 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:25:09 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:25:11 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:25:17 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-27 11:25 | Sim | 2026-01-27 11:25 | Sim | 2026-01-27 11:25 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:25:17 | Base de Dados_Images/27-LSH-030-B01.Imagem do Equipamento-.142502.jpg | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:25:17 |  |  | Base de Dados_Images/27-LSH-030-B01.Imagem do Equipamento-.142502.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Estação de CIP | Trocador De Calor/Evaporador/Aquecedor | 27H020 | Trocadro De Calor | Pré-Comissionamento | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:33:14 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:33:15 | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:33:55 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:33:20 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:33:32 | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:33:37 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:33:45 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:33:41 | [48 empty] | Não | Sim | 2026-01-27 09:34 | Sim | 2026-01-27 09:34 | Sim | 2026-01-27 09:34 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:33:55 | Base de Dados_Images/27H020.Imagem do Equipamento-.123312.jpg | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:33:55 |  |  | Base de Dados_Images/27H020.Imagem do Equipamento-.123312.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Estação de CIP | Válvula Pneumatica | 27-TIC-020-Y01 | Válvula Controle De Temperatura Da Soda | Pré-Comissionamento |  |  | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:36:09 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:36:11 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:36:12 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:36:16 |  |  |  |  | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:36:24 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:36:24 | Base de Dados_Images/27-TIC-020-Y01.Imagem do Equipamento-.123606.jpg | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:36:24 |  |  | Base de Dados_Images/27-TIC-020-Y01.Imagem do Equipamento-.123606.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Estação de CIP | Válvula Pneumatica | 27-KS-090-Y01 | Válvula De Descarte De Solução | Pré-Comissionamento |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:42:14 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:42:15 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:42:17 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:42:22 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:42:23 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:42:25 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:42:29 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:42:31 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:42:31 | Base de Dados_Images/27-KS-090-Y01.Imagem do Equipamento-.124156.jpg | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:42:31 |  |  | Base de Dados_Images/27-KS-090-Y01.Imagem do Equipamento-.124156.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Estação de CIP | Válvula Pneumatica | 27-KS-030-Y02 | Válvula De Entrada De Condensado Condensado | Pré-Comissionamento | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:40:19 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:40:41 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:40:21 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:40:47 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:40:49 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:40:54 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:41:00 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:41:01 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-27 09:41 | Sim | 2026-01-27 09:41 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:41:01 | Base de Dados_Images/27-KS-030-Y02.Imagem do Equipamento-.124022.jpg | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:41:01 |  |  | Base de Dados_Images/27-KS-030-Y02.Imagem do Equipamento-.124022.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Estação de CIP | Válvula Pneumatica | 27-KS-030-Y01 | Válvula De Entrada De Soda | Pré-Comissionamento | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:43:22 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:43:23 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:43:25 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:43:26 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:43:32 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:43:34 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:43:35 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:43:40 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-27 09:44 | Sim | 2026-01-27 09:44 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:43:39 | Base de Dados_Images/27-KS-030-Y01.Imagem do Equipamento-.124319.jpg | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:43:40 |  |  | Base de Dados_Images/27-KS-030-Y01.Imagem do Equipamento-.124319.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Estação de CIP | Válvula Pneumatica | 27-KS-090-Y02 | Válvula De Recirculação | Pré-Comissionamento |  |  | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:46:08 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:46:10 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:46:15 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:46:19 |  |  |  |  | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:46:26 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:46:26 | Base de Dados_Images/27-KS-090-Y02.Imagem do Equipamento-.124550.jpg | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:46:26 |  |  | Base de Dados_Images/27-KS-090-Y02.Imagem do Equipamento-.124550.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Estação de CIP | Válvula Pneumatica | 27-KS-020-Y02 | Válvula De Saída De Soda | Pré-Comissionamento |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:22:19 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:22:22 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:22:23 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:22:29 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:22:31 |  |  |  |  | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:22:46 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:22:46 | Base de Dados_Images/27-KS-020-Y02.Imagem do Equipamento-.132630.jpg | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:22:46 |  |  | Base de Dados_Images/27-KS-020-Y02.Imagem do Equipamento-.132630.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Estação de CIP | Válvula Pneumatica | 27-KS-020-Y01 | Válvula De Entrada De Soda | Pré-Comissionamento |  |  | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:21:00 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:21:02 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:21:04 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:21:10 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:21:19 |  |  | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:21:27 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:21:27 | Base de Dados_Images/27-KS-020-Y01.Imagem do Equipamento-.132558.jpg | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:21:27 |  |  | Base de Dados_Images/27-KS-020-Y01.Imagem do Equipamento-.132558.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Estação de CIP | Válvula Pneumatica | 27-KS-080-Y01 | Válvula De Água Fria Para Tanque De Neutralização | Pré-Comissionamento |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:19:23 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:19:19 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:19:27 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:19:29 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:19:32 |  |  |  |  | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:19:40 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:19:40 | Base de Dados_Images/27-KS-080-Y01.Imagem do Equipamento-.132520.jpg | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:19:40 |  |  | Base de Dados_Images/27-KS-080-Y01.Imagem do Equipamento-.132520.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Estação de CIP | Válvula Pneumatica | 27-KS-040-Y02 | Válvula De Distribuição De Solução De Soda | Pré-Comissionamento |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:39:12 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:39:07 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:39:08 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:39:10 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:39:18 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:39:20 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:39:21 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:39:25 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:39:25 | Base de Dados_Images/27-KS-040-Y02.Imagem do Equipamento-.133904.jpg | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:39:25 |  |  | Base de Dados_Images/27-KS-040-Y02.Imagem do Equipamento-.133904.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Estação de CIP | Válvula Pneumatica | 27-KS-040-Y10 | Válvula De Retorno De Solução De Soda | Pré-Comissionamento | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:29:22 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:29:24 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:29:25 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:29:26 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:29:33 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:29:35 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:29:37 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:29:39 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-27 10:30 | Sim | 2026-01-27 10:30 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:29:39 | Base de Dados_Images/27-KS-040-Y10.Imagem do Equipamento-.132923.jpg | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:29:39 |  |  | Base de Dados_Images/27-KS-040-Y10.Imagem do Equipamento-.132923.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Estação de CIP | Válvula Pneumatica | 27-KS-040-Y04 | Válvula De Distribuição De Solução De Soda | Pré-Comissionamento | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:27:57 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:27:59 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:28:02 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:28:04 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:28:05 |  |  |  |  | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:28:11 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:28:11 | Base de Dados_Images/27-KS-040-Y04.Imagem do Equipamento-.132754.jpg | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:28:11 |  |  | Base de Dados_Images/27-KS-040-Y04.Imagem do Equipamento-.132754.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Estação de CIP | Válvula Pneumatica | 27-KS-040-Y05 | Válvula De Distribuição De Solução De Soda | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | Estação de CIP | Válvula Pneumatica | 27-KS-070-Y16 | Válvula De Retorno De Solução De Ácido Fórmico | Pré-Comissionamento | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:31:51 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:31:53 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:31:54 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:31:56 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:31:58 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:32:04 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:32:00 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:32:01 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-27 10:32 | Sim | 2026-01-27 10:32 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:32:04 | Base de Dados_Images/27-KS-070-Y16.Imagem do Equipamento-.133150.jpg | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:32:04 |  |  | Base de Dados_Images/27-KS-070-Y16.Imagem do Equipamento-.133150.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Estação de CIP | Válvula Pneumatica | 27-KS-070-Y11 | Válvula De Retorno De Solução De Ácido Fórmico | Pré-Comissionamento |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:44:10 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:44:05 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:44:06 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:44:08 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:44:15 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:44:17 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:44:24 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:44:26 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:44:26 | Base de Dados_Images/27-KS-070-Y11.Imagem do Equipamento-.134404.jpg | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:44:26 |  |  | Base de Dados_Images/27-KS-070-Y11.Imagem do Equipamento-.134404.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Estação de CIP | Válvula Pneumatica | 27-KS-070-Y10 | Válvula De Retorno De Solução De Ácido Fórmico | Pré-Comissionamento | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:42:44 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:42:46 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:42:47 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:42:48 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:42:59 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:42:51 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:42:53 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:42:57 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-27 10:43 | Sim | 2026-01-27 10:43 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:42:59 | Base de Dados_Images/27-KS-070-Y10.Imagem do Equipamento-.134243.jpg | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:42:59 |  |  | Base de Dados_Images/27-KS-070-Y10.Imagem do Equipamento-.134243.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Estação de CIP | Válvula Pneumatica | 27-KS-070-Y06 | Válvula Distribuição De Solução De Ácido Fórmico | Pré-Comissionamento |  |  | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:41:38 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:41:40 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:41:42 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:41:48 | [54 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:41:48 | Base de Dados_Images/27-KS-070-Y06.Imagem do Equipamento-.134132.jpg | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:41:48 |  |  | Base de Dados_Images/27-KS-070-Y06.Imagem do Equipamento-.134132.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Estação de CIP | Válvula Pneumatica | 27-KS-070-Y04 | Válvula De Distribuição De Solução De Soda Ácido Fórmico | Pré-Comissionamento | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:37:05 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:36:59 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:37:09 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:37:12 | [56 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:37:12 | Base de Dados_Images/27-KS-070-Y04.Imagem do Equipamento-.133648.jpg | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:37:12 |  |  | Base de Dados_Images/27-KS-070-Y04.Imagem do Equipamento-.133648.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Estação de CIP | Válvula Pneumatica | 27-KS-040-Y03 | Válvula De Distribuição De Solução De Soda | Pré-Comissionamento |  |  | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:20:13 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:20:15 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:20:21 | [56 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:20:21 | Base de Dados_Images/27-KS-040-Y03.Imagem do Equipamento-.142020.jpg | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:20:05 |  |  | Base de Dados_Images/27-KS-040-Y03.Imagem do Equipamento-.142020.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Estação de CIP | Válvula Pneumatica | 27-KS-070-Y05 | Válvula De Distribuição De Solução De Soda | Pré-Comissionamento | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:33:50 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:33:52 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:33:54 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:33:59 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:34:01 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:34:02 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:34:11 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:34:09 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-27 10:34 | Sim | 2026-01-27 10:34 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:34:11 | Base de Dados_Images/27-KS-070-Y05.Imagem do Equipamento-.133345.jpg | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:34:11 |  |  | Base de Dados_Images/27-KS-070-Y05.Imagem do Equipamento-.133345.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Estação de CIP | Válvula Pneumatica | 27-KS-040-Y07 | Válvula De Distribuição De Solução De Soda | Pré-Comissionamento |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:17:20 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:17:19 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:17:22 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:17:26 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:17:24 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:17:38 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:17:33 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:17:34 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:17:38 | Base de Dados_Images/27-KS-040-Y07.Imagem do Equipamento-.140001.jpg | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:59:47 |  |  | Base de Dados_Images/27-KS-040-Y07.Imagem do Equipamento-.140001.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Estação de CIP | Válvula Pneumatica | 27-ES-040-M01 | 27P040 - Bomba De Solução De Soda | Pré-Comissionamento |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:46:15 |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:46:17 |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:46:19 |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:46:23 | [56 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:46:23 | Base de Dados_Images/27-ES-040-M01.Imagem do Equipamento-.134543.jpg | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:46:23 |  |  | Base de Dados_Images/27-ES-040-M01.Imagem do Equipamento-.134543.jpg
30 - Tratamento de Caldo | FT-3071A Filto Mecat | Filtro Dinâmico | FT-3071A | Filtro Mecat A (Filtro Rotativo) | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | FT-3071A Filto Mecat | Motoredutor | 05-ES-270-M01 | Acionamento Mecat | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | FT-3071A Filto Mecat | Transmissor | 05-FIC-401A-B01 | Vazão Entrada Caldo | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | FT-3071A Filto Mecat | Válvula Pneumatica | 05-FCV-401A-B01 | Válvula De Controle De Vazão | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | FT-3071A Filto Mecat | Válvula Pneumatica | 05-KS-30402A-Y01 | Válvula Saída Filtrado Mecat | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | FT-3071A Filto Mecat | Válvula Pneumatica | 05-KS-30403A-Y01 | Válvula Retorno E Descarte Soda P/ Tq. Soda Mecat | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | FT-3071A Filto Mecat | Válvula Pneumatica | 05-KS-30405A-Y01 | Válvula Entrada Cip Ou H2O A 95°C | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | FT-3071B Filto Mecat | Filtro Dinâmico | FT-3071B | Filtro Mecat B (Filtro Rotativo) | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | FT-3071B Filto Mecat | Motoredutor | 05-ES-270-M02 | Acionamento Mecat | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | FT-3071B Filto Mecat | Transmissor | 05-FIC-401B-B01 | Vazão Entrada Caldo | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | FT-3071B Filto Mecat | Válvula Pneumatica | 05-FCV-401B-B01 | Válvula De Controle De Vazão | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | FT-3071B Filto Mecat | Válvula Pneumatica | 05-KS-30402B-Y01 | Válvula Saída Filtrado Mecat | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | FT-3071B Filto Mecat | Válvula Pneumatica | 05-KS-30403B-Y01 | Válvula Retorno E Descarte Soda P/ Tq. Soda Mecat | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | FT-3071B Filto Mecat | Válvula Pneumatica | 05-KS-30405B-Y01 | Válvula Entrada Cip Ou H2O A 95°C | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | FT-3071C Filto Mecat | Filtro Dinâmico | FT-3071C | Filtro Mecat C (Filtro Rotativo) | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | FT-3071C Filto Mecat | Motoredutor | 05-ES-270-M03 | Acionamento Mecat | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | FT-3071C Filto Mecat | Transmissor | 05-FIC-401C-B01 | Vazão Entrada Caldo | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | FT-3071C Filto Mecat | Válvula Pneumatica | 05-FCV-401C-B01 | Válvula De Controle De Vazão | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | FT-3071C Filto Mecat | Válvula Pneumatica | 05-KS-30402C-Y01 | Válvula Saída Filtrado Mecat | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | FT-3071C Filto Mecat | Válvula Pneumatica | 05-KS-30403C-Y01 | Válvula Retorno E Descarte Soda P/ Tq. Soda Mecat | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | FT-3071C Filto Mecat | Válvula Pneumatica | 05-KS-30405C-Y01 | Válvula Entrada Cip Ou H2O A 95°C | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | PSVs | Psv | PSV - 3001 (3010) | Tanque De Condensado | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | PSVs | Psv | VQV.01.08A032 | Falling Film 01 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | PSVs | Psv | VQV.02.08A032 | Falling Film 01 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | PSVs | Psv | VQV.01.08A042 | Falling Film 02 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | PSVs | Psv | VQV.02.08A042 | Falling Film 02 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | PSVs | Psv | VQV.01.08A052 | Falling Film 03 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | PSVs | Psv | VQV.02.08A052 | Falling Film 03 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | PSVs | Psv | PSV - 3008 | Tanque De Condensado Dos Aquecedores | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | PSVs | Psv | PSV - 3002 | Linha De Vapor Aquecedor De Caldo 410 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 27/01/2026 12:13:48 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 01/27/2026 12:13:50
30 - Tratamento de Caldo | PSVs | Psv | PSV - 3003 | Linha De Caldo Aquecedor De Caldo 410 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | PSVs | Psv | PSV - 3004 | Linha De Vapor Aquecedor De Caldo 420 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | PSVs | Psv | PSV - 3005 | Linha De Caldo Aquecedor De Caldo 420 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | PSVs | Psv | PSV - 3006 | Linha De Vapor Aquecedor De Caldo 430 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | PSVs | Psv | PSV - 3007 | Linha De Caldo Aquecedor De Caldo 430 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | PSVs | Psv | PSV - STG - 06 | Balão De Ar Comprimido | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | Sistema de CIP Mecats | Motor E Bomba | 05-ES-270-M05 | Bomba Cip | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | Sistema de CIP Mecats | Motor E Bomba | 09-ES-160-M01 | Bomba De Condensado | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | Sistema de CIP Mecats | Transmissor | 05-LIT-411-B01 | Nível Tanque De Cip | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | Sistema de CIP Mecats | Transmissor | 05-TIQ-410-B01 | Condutivimetro | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | Sistema de CIP Mecats | Válvula Pneumatica | 05-KS-30406-Y01 | Válvula Soda Coletor Cip | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | Sistema de CIP Mecats | Válvula Pneumatica | 05-KS-30407-Y01 | Válvula Água Quente Coletor Cip | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | Sistema de CIP Mecats | Válvula Pneumatica | 05-KS-30408-Y01 | Válvula Retorno Soda P/ Tq. Soda Mecat | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | Sistema de CIP Mecats | Válvula Pneumatica | 05-KS-30409-Y01 | Válvula Descarte Resíduo Soda Mecat | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | Sistema de CIP Mecats | Válvula Pneumatica | 05-KS-30410-Y01 | Válvula Alimentação Vapor Tq. Soda | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | Sistema de CIP Mecats | Válvula Pneumatica | 05-KS-30411-Y01 | Válvula Alimentação Água Quente Tq. Soda | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | Sistema de CIP Mecats | Válvula Pneumatica | 05-KS-30412-Y01 | Válvula Desvio Entrada Caldo Mecat | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | Tanque de Caldo Clarificado | Motor E Bomba | 05-ES-380-M01 | Bomba De Caldo Clarificado | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 27/01/2026 08:23:20 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 27/01/2026 08:23:22 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 27/01/2026 08:23:24 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 27/01/2026 08:23:25 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 27/01/2026 08:23:27 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 27/01/2026 08:23:28 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 27/01/2026 08:23:32 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 27/01/2026 08:23:30 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 27/01/2026 08:23:31 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 27/01/2026 08:23:38 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 27/01/2026 08:23:39 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 27/01/2026 08:23:41 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 27/01/2026 08:23:42 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 27/01/2026 08:23:44 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 27/01/2026 08:23:45 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 27/01/2026 08:23:46 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 27/01/2026 08:23:52 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 27/01/2026 08:23:48 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-27 08:24 | Sim | 2026-01-27 08:24 | Sim | 2026-01-27 08:24 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  | PROJETO - equipamento será comissionado pela equipe de projetos. | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 27/01/2026 08:24:51 | Pendente |  | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 27/01/2026 08:24:51 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Raniel Da Silva Pereira - 01/22/2026 12:09:40
30 - Tratamento de Caldo | Tanque de Caldo Clarificado | Motor E Bomba | 05-ES-390-M01 | Bomba De Caldo Clarificado | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 27/01/2026 08:25:01 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 27/01/2026 08:25:03 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 27/01/2026 08:25:04 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 27/01/2026 08:25:05 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 27/01/2026 08:25:07 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 27/01/2026 08:25:11 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 27/01/2026 08:25:13 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 27/01/2026 08:25:14 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 27/01/2026 08:25:16 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 27/01/2026 08:25:22 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 27/01/2026 08:25:24 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 27/01/2026 08:25:25 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 27/01/2026 08:25:26 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 27/01/2026 08:25:30 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 27/01/2026 08:25:32 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 27/01/2026 08:25:34 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 27/01/2026 08:25:35 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 27/01/2026 08:25:36 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-27 08:25 | Sim | 2026-01-27 08:26 | Sim | 2026-01-27 08:26 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  | PROJETO - equipamento será comissionado pela equipe de projetos | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 27/01/2026 08:25:46 | Pendente |  | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 27/01/2026 08:25:46
30 - Tratamento de Caldo | Tanque de Caldo Clarificado | Tanque | 05T320 | Tanque De Caldo Clarificado | Pré-Comissionamento | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 14:07:29 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 14:07:30 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 14:07:31 | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 26/01/2026 14:07:37 | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 26/01/2026 14:07:39 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 14:07:43 | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 26/01/2026 14:07:50 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 14:07:54 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 14:07:55 | [46 empty] | Não | Sim | 2026-01-26 14:08 | Sim | 2026-01-26 14:08 | Sim | 2026-01-26 14:08 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 26/01/2026 14:07:55 | Base de Dados_Images/05T320.Imagem do Equipamento-.170730.jpg | Vaneci Gloria - 26/01/2026 14:07:55 |  |  | Base de Dados_Images/05T320.Imagem do Equipamento-.170730.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Tanque de Caldo Clarificado | Transmissor | 05-LIC-320-B01 | Nível Tanque De Caldo Clarificado | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | Tanque de Caldo Clarificado | Válvula Pneumatica | 05-LIC-910-Y01 | Válvula Água Quente | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | Tanque de Caldo Concentrado | Motor E Bomba | 08-ES-100-M01 | Bomba De Caldo Concentrado | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 11:40:25 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 11:40:26 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 11:40:27 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 11:40:28 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 11:40:30 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 11:40:32 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 11:40:33 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 11:40:34 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 11:40:36 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 11:40:37 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 11:40:39 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 11:40:40 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 11:40:42 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 11:40:43 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 11:40:44 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 11:40:46 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 11:40:48 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 11:40:49 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-20 11:41 | Sim | 2026-01-20 11:41 | Sim | 2026-01-20 11:41 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  | PROJETO - Equipamento será comissionado pela equipe de projetos. | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 11:41:03 | Pendente |  | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 11:41:03
30 - Tratamento de Caldo | Tanque de Caldo Concentrado | Motor E Bomba | 08-ES-105-M01 | Bomba De Caldo Concentrado | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 11:41:08 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 11:41:09 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 11:41:10 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 11:41:11 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 11:41:13 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 11:41:14 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 11:41:16 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 11:41:17 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 11:41:18 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 11:41:20 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 11:41:21 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 11:41:23 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 11:41:25 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 11:41:27 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 11:41:28 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 11:41:29 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 11:41:31 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 11:41:33 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-20 11:41 | Sim | 2026-01-20 11:41 | Sim | 2026-01-20 11:42 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 11:41:33
30 - Tratamento de Caldo | Tanque de Caldo Concentrado | Transmissor | 08-LIT-105-B01 | Nível Tanque De Caldo Concentrado | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | Tanque de Caldo Concentrado | Transmissor | 24-FIT-010-B02 | Vazão De Caldo Concentrado | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | Tanque de Lodo | Motor E Bomba | 05-ES-400-M01 | Bomba De Lodo | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 27/01/2026 08:19:33 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 27/01/2026 08:19:35 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 27/01/2026 08:19:36 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 27/01/2026 08:19:38 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 27/01/2026 08:19:41 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 27/01/2026 08:19:43 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 27/01/2026 08:19:44 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 27/01/2026 08:19:48 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 27/01/2026 08:19:50 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 27/01/2026 08:19:51 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 27/01/2026 08:19:55 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 27/01/2026 08:19:57 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 27/01/2026 08:19:58 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 27/01/2026 08:20:02 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 27/01/2026 08:20:04 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 27/01/2026 08:20:05 |  | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 27/01/2026 08:20:11 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 27/01/2026 08:20:13 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-27 08:20 | Sim | 2026-01-27 08:20 | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  | PROJETO - equipamento será comissionado pela equipe de projetos. | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 27/01/2026 08:21:47 | Pendente |  | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 27/01/2026 08:21:47
30 - Tratamento de Caldo | Tanque de Lodo | Tanque | 05T260 | Tanque De Lodo | Pré-Comissionamento | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:19:01 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:19:03 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:19:42 | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:19:48 | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:19:51 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:19:55 | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:19:58 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:20:01 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:20:03 | [46 empty] | Não | Sim | 2026-01-27 08:20 | Sim | 2026-01-27 08:20 | Sim | 2026-01-27 08:20 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:20:03 | Base de Dados_Images/05T260.Imagem do Equipamento-.111906.jpg | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:19:03 |  |  | Base de Dados_Images/05T260.Imagem do Equipamento-.111906.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Tanque de Lodo | Transmissor | 05-LIC-340-B01 | Nível Tanque De Lodo | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | Tanque de Lodo | Válvula Pneumatica | 05-KS-400-Y02 | Válvula De Fechamento Sucção Bomba Lodo | Pré-Comissionamento | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:21:45 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:21:55 |  |  | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:21:59 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:22:02 |  |  |  |  | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:22:09 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:22:09 | Base de Dados_Images/05-KS-400-Y02.Imagem do Equipamento-.112146.jpg | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:22:09 |  |  | Base de Dados_Images/05-KS-400-Y02.Imagem do Equipamento-.112146.jpg
60 - Aparelho A | 25A010 - Coluna A | Motor E Bomba | 25E1260M01 | Bomba De Vinhaça 1 | Pré-Comissionamento |  | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 14/01/2026 10:30:56 |  | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 14/01/2026 10:30:57 |  | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 14/01/2026 10:30:58 |  | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 14/01/2026 10:31:02 |  | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 14/01/2026 10:30:59 |  | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 14/01/2026 10:31:01 |  | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 14/01/2026 10:31:03 |  | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 14/01/2026 10:31:05 |  | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 14/01/2026 10:31:08 |  |  |  | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 14/01/2026 10:31:10 |  | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 14/01/2026 10:31:11 |  | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 14/01/2026 10:31:13 |  |  |  | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 14/01/2026 10:31:14 |  | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 14/01/2026 10:31:15 | [32 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 14/01/2026 10:31:15
60 - Aparelho A | 25A010 - Coluna A | Tanque | 25A010 | Coluna A (Tanque) | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 09:47:33 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 09:47:35 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 09:47:48 |  |  | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 09:47:58 |  |  | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 09:48:23 |  |  | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 09:48:34 | [46 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 09:48:34 | Base de Dados_Images/25A010.Imagem do Equipamento-.124720.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 09:48:34 |  |  | Base de Dados_Images/25A010.Imagem do Equipamento-.124720.jpg
60 - Aparelho A | 25A010 - Coluna A | Transmissor | 25PIT020B01 | Pressão Topo Coluna | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho A | 25A010 - Coluna A | Transmissor | 25TT020B01 | Temperatura B20 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho A | 25A010 - Coluna A | Transmissor | 25TT020B02 | Temperatura Vinho Após K | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho A | 25A010 - Coluna A | Transmissor | 25TT010B01 | Temperatura base coluna | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho A | 25A010 - Coluna A | Transmissor | 25TT010B02 | Temperatura | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho A | 25A010 - Coluna A | Transmissor | 25PIT_010B01 | Controle Pressão Coluna A | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho A | 25A010 - Coluna A | Transmissor | 25LIT_010B01 | Nível Coluna A | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho A | 25A010 - Coluna A | Trocador De Calor/Evaporador/Aquecedor | 25H130 | Trocador de Calor Vinhaça 01 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho A | 25A010 - Coluna A | Trocador De Calor/Evaporador/Aquecedor | 25H131 | Trocador de Calor Vinhaça 02 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho A | 25A010 - Coluna A | Trocador De Calor/Evaporador/Aquecedor | 25H132 | Trocador de Calor Vinhaça 03 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho A | 25A010 - Coluna A | Trocador De Calor/Evaporador/Aquecedor | 25H133 | Trocador de Calor Vinhaça 04 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho A | 25A010 - Coluna A | Trocador De Calor/Evaporador/Aquecedor | 25H134 | Trocador de Calor Vinhaça 05 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho A | 25A010 - Coluna A | Trocador De Calor/Evaporador/Aquecedor | 25H135 | Trocador de Calor Vinhaça 06 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho A | 25A010 - Coluna A | Trocador De Calor/Evaporador/Aquecedor | 25H136 | Trocador de Calor Vinhaça 07 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho A | 25A010 - Coluna A | Trocador De Calor/Evaporador/Aquecedor | 25H137 | Trocador de Calor Vinhaça 08 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho A | 25A010 - Coluna A | Válvula Pneumatica | PCV010Y01 | Válvula Entrada Vapor Coluna A | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho A | 25A010 - Coluna A | Válvula Pneumatica | PCV010Y02 | Válvula Entrada Vapor Coluna A | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho A | 25A010 - Coluna A | Válvula Pneumatica | 25FCV010B01 | Válvula Água AP A | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho A | 25A010 - Coluna A | Válvula Pneumatica | 25KS010Y01 | Válvula Entrada de Vinho AP A | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho A | 25A030 - Coluna D | Motor E Bomba | 25ES170M01 | BBA 1 Coluna D | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho A | 25A030 - Coluna D | Motor E Bomba | 25ES180M02 | BBA 2 Coluna D | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho A | 25A030 - Coluna D | Tanque | 25A030 | Coluna D | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 09:52:21 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 09:52:24 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 09:52:34 |  |  | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 09:52:37 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 09:52:43 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 09:52:48 |  |  | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 09:52:55 | [46 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 09:52:55 | Base de Dados_Images/25A030.Imagem do Equipamento-.125215.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 09:52:55 |  |  | Base de Dados_Images/25A030.Imagem do Equipamento-.125215.jpg
60 - Aparelho A | 25A030 - Coluna D | Transmissor | 25PIT030B01 | Pressão Topo Coluna D | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho A | 25A030 - Coluna D | Transmissor | 25LIT_030B01 | Nível Coluna D | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho A | 25A030 - Coluna D | Válvula Pneumatica | 25LIC_030B01 | Válvula Controle de Nível Coluna D | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho A | 25A040 - Coluna B | Controlador | 25FCV050Y01 C | Temperatura B12 Álcool Hidratado | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho A | 25A040 - Coluna B | Motor E Bomba | 25ES1390M01 | Bomba 1 Flegmaca Ap-A | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho A | 25A040 - Coluna B | Motor E Bomba | 25ES1395M01 | Bomba 2 Flegmaca Ap-A | Pré-Comissionamento | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 21/01/2026 09:46:22 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 21/01/2026 09:46:23 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 21/01/2026 09:46:24 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 21/01/2026 09:46:25 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 21/01/2026 09:46:30 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 21/01/2026 09:46:27 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 21/01/2026 09:46:28 |  | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 21/01/2026 09:46:43 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 21/01/2026 09:46:45 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 21/01/2026 09:46:40 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 21/01/2026 09:46:39 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 21/01/2026 09:46:51 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 21/01/2026 09:46:50 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 21/01/2026 09:46:38 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 21/01/2026 09:46:37 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 21/01/2026 09:46:36 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 21/01/2026 09:46:35 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 21/01/2026 09:46:34 | [28 empty] | Não | Não |  | Sim | 2026-01-21 09:47 | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 21/01/2026 09:46:51 | Base de Dados_Images/25ES1395M01.Imagem do Equipamento-.124620.jpg | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 21/01/2026 09:46:51 | Base de Dados_Images/25ES1395M01.Imagem da Plaqueta do Motor-.124620.jpg | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 21/01/2026 09:46:51 | Base de Dados_Images/25ES1395M01.Imagem do Equipamento-.124620.jpg
60 - Aparelho A | 25A040 - Coluna B | Tanque | 25A040 | Coluna B | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 09:50:32 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 09:50:35 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 09:50:43 |  |  | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 09:50:47 |  |  | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 09:50:55 |  |  | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 09:51:02 | [46 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 09:51:02 | Base de Dados_Images/25A040.Imagem do Equipamento-.125028.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 09:51:02 |  |  | Base de Dados_Images/25A040.Imagem do Equipamento-.125028.jpg
60 - Aparelho A | 25A040 - Coluna B | Tanque | 25T150 | Decantador de óleo fúsel | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho A | 25A040 - Coluna B | Transmissor | TT050B01 | Temperatura B4 Coluna 25A050 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho A | 25A040 - Coluna B | Transmissor | TT050B02 | Temperatura B12 Coluna 25A050 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho A | 25A040 - Coluna B | Transmissor | TT050B03 | Temperatura B42 Coluna 25A050 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho A | 25A040 - Coluna B | Transmissor | TT040B01 | Temperatura B2 Coluna 25A040 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho A | 25A040 - Coluna B | Transmissor | 25PIT_040B01 | Transmissor De Pressão Coluna B | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho A | 25A040 - Coluna B | Transmissor | 25LIT_040B01 | Transmissor De Nível Coluna B | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho A | 25A040 - Coluna B | Transmissor | 25FCV_050B01 | Retirada De Álcool | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho A | 25A040 - Coluna B | Transmissor | 25FIT140B01 | Coriolis AP B | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho A | 25A040 - Coluna B | Transmissor | 25 PIT 050B01 | Transmissor de pressão da coluna B | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho A | 25A040 - Coluna B | Trocador De Calor/Evaporador/Aquecedor | TC64029 | Trocador de calor de óleo fúsel de baixa | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho A | 25A040 - Coluna B | Trocador De Calor/Evaporador/Aquecedor | TC64028 | Trocador de calor de óleo fúsel de alta | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho A | 25A040 - Coluna B | Válvula Pneumatica | 25PIT_040B01 XV | Válvula De Controle De Pressão Coluna B | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho A | 25A040 - Coluna B | Válvula Pneumatica | 25LIT_040B01 XV | Válvula De Controle De Nível Coluna B | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho A | 25A040 - Coluna B | Válvula Pneumatica | 25FCV050Y01 | Temperatura B12 Álcool Hidratado | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho A | 25A210 - Balão de Refluxo | Motor E Bomba | 25ES190M1 | Bomba de refluxo | Pré-Comissionamento | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 19/01/2026 14:38:44 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 19/01/2026 14:38:49 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 19/01/2026 14:38:51 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 19/01/2026 14:38:52 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 19/01/2026 14:38:58 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 19/01/2026 14:39:25 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 19/01/2026 14:39:21 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 19/01/2026 14:39:26 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 19/01/2026 14:39:00 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 19/01/2026 14:39:04 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 19/01/2026 14:39:03 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 19/01/2026 14:39:18 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 19/01/2026 14:39:17 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 19/01/2026 14:39:11 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 19/01/2026 14:39:09 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 19/01/2026 14:39:08 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 19/01/2026 14:39:46 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 19/01/2026 14:39:30 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-19 14:39 | Sim | 2026-01-19 14:39 | Sim | 2026-01-19 14:40 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 19/01/2026 14:39:46 | Base de Dados_Images/25ES190M1.Imagem do Equipamento-.173904.jpg | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 19/01/2026 14:39:46 | Base de Dados_Images/25ES190M1.Imagem da Plaqueta do Motor-.173904.jpg | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 19/01/2026 14:39:46 | Base de Dados_Images/25ES190M1.Imagem do Equipamento-.173904.jpg
60 - Aparelho A | 25A210 - Balão de Refluxo | Motor E Bomba | 25SE200M2 | Bomba de refluxo | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho A | 25A210 - Balão de Refluxo | Motor E Bomba | 25LIT_210B01 | Transmissor de nível | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:52:25 | Base de Dados_Images/25LIT_210B01.Imagem do Equipamento-.135249.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:52:42 |  |  | Base de Dados_Images/25LIT_210B01.Imagem do Equipamento-.135249.jpg
60 - Aparelho A | 25A210 - Balão de Refluxo | Válvula Pneumatica | 25LIC_210B01 | Válvula Controle Nível | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho A | 25H060 - Condensador Principal Álcool Cabeças | Transmissor | 25TIT_060B01 | Temperatura Condensador | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho A | 25H060 - Condensador Principal Álcool Cabeças | Trocador De Calor/Evaporador/Aquecedor | 25H060 | Condensador (Trocador De Calor) | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho A | 25H060 - Condensador Principal Álcool Cabeças | Válvula Pneumatica | 25TIC_060B01 XV | Válvula de controle de Temperatura | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho A | 25H070 - Condensador Auxililar Álcool Cabeças | Transmissor | 25TIT_070B01 | Temperatura Água Condensador 25H070 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho A | 25H070 - Condensador Auxililar Álcool Cabeças | Transmissor | 25PIT120B01 | Pressão Entrada Água Resfriamento | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho A | 25H070 - Condensador Auxililar Álcool Cabeças | Transmissor | 25TT120B02 | Temperatura Entrada Água Resfriamento | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho A | 25H070 - Condensador Auxililar Álcool Cabeças | Transmissor | TT130B01 | Temperatura Vinho Antes Trocadores | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho A | 25H070 - Condensador Auxililar Álcool Cabeças | Trocador De Calor/Evaporador/Aquecedor | 25H070 | Condensador (Trocador De Calor) | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho A | 25H070 - Condensador Auxililar Álcool Cabeças | Válvula Pneumatica | TCV070Y01 | Válvula controle de temperatura | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho A | 25H080 - Pré Aquecedor Vinho | Transmissor | 25TT080B01 | Temperatura Saída Vinho para K | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho A | 25H080 - Pré Aquecedor Vinho | Transmissor | 25FIT_080B01 | Vazão Vinho Centrifugado | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho A | 25H080 - Pré Aquecedor Vinho | Trocador De Calor/Evaporador/Aquecedor | 25H080 | Condensador (Trocador De Calor) | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho A | 25H090 - Pré Aquecedor Vinho | Transmissor | TT090B01 | Temperatura Vapor Alcool | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho A | 25H090 - Pré Aquecedor Vinho | Trocador De Calor/Evaporador/Aquecedor | 25H090 | Condensador (Trocador De Calor) | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho A | 25H100 - Condensador Principal | Transmissor | 25TIT_100B01 | Transmissor Temperatura Água Saída | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho A | 25H100 - Condensador Principal | Trocador De Calor/Evaporador/Aquecedor | 25H100 | Condensador (Trocador De Calor) | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho A | 25H100 - Condensador Principal | Válvula Pneumatica | 25TIC_100B01 | Válvula De Controle De Temperatura | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho A | 25H110 - Condensador Principal | Transmissor | 25TIT_110B01 | Temperatura Água Saída Condensador | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho A | 25H110 - Condensador Principal | Trocador De Calor/Evaporador/Aquecedor | 25H110 | Condensador (Trocador De Calor) | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho A | 25H110 - Condensador Principal | Válvula Pneumatica | 25TIC_110B01 | Válvula De Controle De Temperatura | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho A | 25H120 - Condensador | Transmissor | 25TIT_120B01 | Transmissor Temperatura Água Saída | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho A | 25H120 - Condensador | Trocador De Calor/Evaporador/Aquecedor | 25H120 | Condensador (Trocador De Calor) | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho A | 25H120 - Condensador | Válvula Pneumatica | 25TIC_120B01 | Válvula De Controle De Temperatura | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho A | 25H1350 | Transmissor | 25TIT1350B01 | Temperatura De Entrada De Água Bruta | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 10:59:19 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 10:59:20 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 10:59:22 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 10:59:22 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-20 10:59 | Sim | 2026-01-20 10:59 | Sim | 2026-01-20 10:59 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  | PROJETO - Equipamento será comissionado pela equipe de projetos. | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 10:59:30 | Pendente |  | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 10:59:30
60 - Aparelho A | 25H1350 | Transmissor | 25PIT1350B01 | Pressão De Entrada De Água Bruta | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 11:00:40 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 11:00:41 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 11:00:42 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 11:00:43 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-20 11:01 | Sim | 2026-01-20 11:01 | Sim | 2026-01-20 11:01 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  | PROJETO - Equipamento será comissionado pela equipe de projetos. | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 11:00:47 | Pendente |  | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 11:00:47
60 - Aparelho A | 25H1350 | Transmissor | 25TIT1350B02 | Temperatura De Saída De Água Bruta | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 11:05:24 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 11:05:23 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 11:05:25 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 11:05:26 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-20 11:05 | Sim | 2026-01-20 11:05 | Sim | 2026-01-20 11:05 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  | PROJETO - Equipamento será comissionado pela equipe de projetos. | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 11:05:31 | Pendente |  | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 11:05:31
60 - Aparelho A | 25H1350 | Transmissor | 25PIT1350B02 | Pressão De Saída De Água Bruta | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 11:04:54 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 11:04:55 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 11:04:56 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 11:04:57 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-20 11:05 | Sim | 2026-01-20 11:05 | Sim | 2026-01-20 11:05 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  | PROJETO - Equipamento será comissionado pela equipe de projetos. | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 11:05:14 | Pendente |  | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 11:05:14
60 - Aparelho A | 25H1350 | Transmissor | 25TIT1350B03 | Temperatura De Saída De Vinhaça | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho A | 25H1350 | Transmissor | 25PIT1350B03 | Pressão De Saída De Vinhaça | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho A | 25H1350 | Trocador De Calor/Evaporador/Aquecedor | 25H1350 | 25H1350 (Trocador De Calor) | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 11:06:42 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 11:06:43 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 11:06:44 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 11:06:45 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 11:06:47 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 11:06:48 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 11:06:50 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 11:06:51 | [48 empty] | Não | Sim | 2026-01-20 11:07 | Sim | 2026-01-20 11:07 | Sim | 2026-01-20 11:07 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 11:06:51
60 - Aparelho A | 25H1350 | Válvula Pneumatica | 25KS1350Y02 | Válvula De Entrada De Água Bruta | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 11:11:56 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 11:11:57 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 11:11:58 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 11:11:59 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 11:12:01 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 11:12:02 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 11:12:03 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 11:12:04 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-20 11:12 | Sim | 2026-01-20 11:12 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  | PROJETO - Equipamento será comissionado pela equipe de projetos. | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 11:12:22 | Pendente |  | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 11:12:22
60 - Aparelho A | 25H1350 | Válvula Pneumatica | 25KS1350Y07 | Válvula De Saída De Água Bruta | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 11:12:49 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 11:12:50 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 11:12:52 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 11:12:53 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 11:12:54 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 11:12:55 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 11:12:57 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 11:12:58 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-20 11:13 | Sim | 2026-01-20 11:13 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  | PROJETO - Equipamento será comissionado pela equipe de projetos. | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 11:13:04 | Pendente |  | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 11:13:04
60 - Aparelho A | 25H1350 | Válvula Pneumatica | 25KS1350Y04 | Válvula De By Pass | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho A | 25H1350 | Válvula Pneumatica | 25KS1350Y08 | Válvula De Entrada De Vinhaça | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho A | 25H1350 | Válvula Pneumatica | 25KS1350Y09 | Válvula De Saída De Vinhaça | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho A | 25H1350 | Válvula Pneumatica | 25KS1350Y12 | Válvula De Entrada De Cip | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho A | 25H1350 | Válvula Pneumatica | 25KS1350Y13 | Válvula De Retorno De Cip | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho A | 25H1350 | Válvula Pneumatica | 25KS1350Y10 | Válvula De By Pass De Vinhaça | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho A | 25H1350 | Válvula Pneumatica | 25KS1370Y01 | Válvula De By Pass De Água Bruta | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho A | 25H140 - Resfriadeira Etanol | Transmissor | 25TT140B02 | Temperatura Água Resfriamento | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho A | 25H140 - Resfriadeira Etanol | Transmissor | 25TT140B03 | Temperatura Água Servida Saida | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho A | 25H140 - Resfriadeira Etanol | Trocador De Calor/Evaporador/Aquecedor | 25H140 | Trocador de Calor Etanol | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho A | 25H140 - Resfriadeira Etanol | Válvula Pneumatica | 25KS140Y02 | Válvula Etanol para Retificado | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho A | 25H140 - Resfriadeira Etanol | Válvula Pneumatica | 25KS140Y01 | Válvula Hidratado Produção | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho A | 25H800 - Resfriadeira Etanol | Trocador De Calor/Evaporador/Aquecedor | 25H800 | Trocador de Calor Etanol | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho B | 25A670 - Coluna A | Motor E Bomba | 25E1280M01 | Bomba De Vinhaça 3 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho B | 25A670 - Coluna A | Tanque | 25A670 | Coluna A | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 09:57:40 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 09:57:42 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 09:57:46 |  |  | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 09:58:01 |  |  | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 09:58:06 |  |  | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 09:58:11 | [46 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 09:58:11 | Base de Dados_Images/25A670.Imagem do Equipamento-.125739.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 09:58:11 |  |  | Base de Dados_Images/25A670.Imagem do Equipamento-.125739.jpg
60 - Aparelho B | 25A670 - Coluna A | Transmissor | 25PIT680B01 | Pressão Topo Coluna | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho B | 25A670 - Coluna A | Transmissor | 25TT680B01 | Temperatura Da B4 Coluna | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho B | 25A670 - Coluna A | Transmissor | 25TT680B02 | Temperatura Vinho Após Trocadores | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho B | 25A670 - Coluna A | Transmissor | TT670B01 | Temperatura Da B2 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho B | 25A670 - Coluna A | Transmissor | TT670B02 | Temperatura Da B20 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho B | 25A670 - Coluna A | Transmissor | 25PIT_670B01 | Controle Pressão Coluna A | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho B | 25A670 - Coluna A | Transmissor | 25LIT_670B01 | Nível Coluna A | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho B | 25A670 - Coluna A | Trocador De Calor/Evaporador/Aquecedor | 25H790 | Trocador de Calor Vinhaça 1 | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:22:24 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:22:26 |  |  | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:22:43 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:22:46 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:22:29 |  |  | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:22:52 | [48 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:22:52 | Base de Dados_Images/25H790.Imagem do Equipamento-.132223.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:22:52 |  |  | Base de Dados_Images/25H790.Imagem do Equipamento-.132223.jpg
60 - Aparelho B | 25A670 - Coluna A | Trocador De Calor/Evaporador/Aquecedor | 25H791 | Trocador de Calor Vinhaça 2 | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:07:16 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:07:18 |  |  | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:07:23 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:07:25 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:07:30 |  |  | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:07:33 | [48 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:07:33 | Base de Dados_Images/25H791.Imagem do Equipamento-.130716.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:07:33 |  |  | Base de Dados_Images/25H791.Imagem do Equipamento-.130716.jpg
60 - Aparelho B | 25A670 - Coluna A | Trocador De Calor/Evaporador/Aquecedor | 25H792 | Trocador de Calor Vinhaça 3 | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:05:35 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:05:37 |  |  | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:05:48 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:05:50 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:06:08 |  |  | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:06:20 | [48 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:06:20 | Base de Dados_Images/25H792.Imagem do Equipamento-.130532.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:06:20 |  |  | Base de Dados_Images/25H792.Imagem do Equipamento-.130532.jpg
60 - Aparelho B | 25A670 - Coluna A | Trocador De Calor/Evaporador/Aquecedor | 25H793 | Trocador de Calor Vinhaça 4 | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:18:58 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:19:03 |  |  | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:19:09 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:19:15 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:19:42 |  |  | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:19:21 | [48 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:19:42 | Base de Dados_Images/25H793.Imagem do Equipamento-.131854.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:19:42 |  |  | Base de Dados_Images/25H793.Imagem do Equipamento-.131854.jpg
60 - Aparelho B | 25A670 - Coluna A | Trocador De Calor/Evaporador/Aquecedor | 25H794 | Trocador de Calor Vinhaça 5 | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:20:53 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:20:57 |  |  | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:21:05 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:21:10 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:21:17 |  |  | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:21:21 | [48 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:21:21 | Base de Dados_Images/25H794.Imagem do Equipamento-.132051.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:21:21 |  |  | Base de Dados_Images/25H794.Imagem do Equipamento-.132051.jpg
60 - Aparelho B | 25A670 - Coluna A | Trocador De Calor/Evaporador/Aquecedor | 25H795 | Trocador de Calor Vinhaça 6 | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:10:11 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:10:13 |  |  | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:10:18 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:10:21 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:10:26 |  |  | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:10:29 | [48 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:10:29 | Base de Dados_Images/25H795.Imagem do Equipamento-.131004.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:10:29 |  |  | Base de Dados_Images/25H795.Imagem do Equipamento-.131004.jpg
60 - Aparelho B | 25A670 - Coluna A | Trocador De Calor/Evaporador/Aquecedor | 25H796 | Trocador de Calor Vinhaça 7 | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:08:58 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:08:59 |  |  | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:09:06 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:09:09 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:09:12 |  |  | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:09:19 | [48 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:09:19 | Base de Dados_Images/25H796.Imagem do Equipamento-.130855.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:09:19 |  |  | Base de Dados_Images/25H796.Imagem do Equipamento-.130855.jpg
60 - Aparelho B | 25A670 - Coluna A | Trocador De Calor/Evaporador/Aquecedor | 25H797 | Trocador de Calor Vinhaça 8 | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:17:25 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:17:27 |  | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:17:32 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:17:39 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:17:42 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:17:50 |  |  | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:17:55 | [48 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:17:55 | Base de Dados_Images/25H797.Imagem do Equipamento-.131725.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:17:55 |  |  | Base de Dados_Images/25H797.Imagem do Equipamento-.131725.jpg
60 - Aparelho B | 25A670 - Coluna A | Válvula Pneumatica | PCV670Y01 | Válvula Entrada Vapor Coluna | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho B | 25A670 - Coluna A | Válvula Pneumatica | PCV670Y02 | Válvula Entrada Vapor Coluna | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho B | 25A670 - Coluna A | Válvula Pneumatica | 25FCV670B01 | Válvula Água AP B | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho B | 25A670 - Coluna A | Válvula Pneumatica | 25KS670Y01 | Válvula Entrada Vinho AP B | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho B | 25A690 - Coluna D | Motor E Bomba | 25ES830M01 | Bba 1 Coluna D | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho B | 25A690 - Coluna D | Motor E Bomba | 25ES840M02 | Bba 2 Coluna D | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho B | 25A690 - Coluna D | Tanque | 25A690 | Coluna D | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:00:54 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:00:56 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:01:01 |  |  | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:01:04 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:01:10 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:01:21 |  |  | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:01:25 | [46 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:01:25 | Base de Dados_Images/25A690.Imagem do Equipamento-.130003.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 09:59:56 |  |  | Base de Dados_Images/25A690.Imagem do Equipamento-.130003.jpg
60 - Aparelho B | 25A690 - Coluna D | Transmissor | 25PIT690B01 | Pressão Concentração Cabeca | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho B | 25A690 - Coluna D | Transmissor | 25LIT_690B01 | Nível Balão Coluna B | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho B | 25A690 - Coluna D | Válvula Pneumatica | 25LIC_690B01 | Válvula De Controle De Nível | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:02:50 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:02:52 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:02:57 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:03:00 | [56 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:03:00 | Base de Dados_Images/25LIC_690B01.Imagem do Equipamento-.130246.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:03:00 |  |  | Base de Dados_Images/25LIC_690B01.Imagem do Equipamento-.130246.jpg
60 - Aparelho B | 25A700 - Coluna B | Controlador | 25FCV710Y01 C | Temperatura B12 Álcool Hidratado | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho B | 25A700 - Coluna B | Motor E Bomba | 25ES1380M01 | Bomba 1 Flegmaca Ap-A | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho B | 25A700 - Coluna B | Motor E Bomba | 25ES1385M01 | Bomba 2 Flegmaca Ap-A | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho B | 25A700 - Coluna B | Tanque | 25A700 | Coluna B | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 09:58:53 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 09:58:55 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 09:59:01 |  |  | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 09:59:06 |  |  | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 09:59:14 |  |  | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 09:59:17 | [46 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 09:59:16 | Base de Dados_Images/25A700.Imagem do Equipamento-.125850.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 09:59:17 |  |  | Base de Dados_Images/25A700.Imagem do Equipamento-.125850.jpg
60 - Aparelho B | 25A700 - Coluna B | Transmissor | TT710B01 | Temperatura B4 Coluna 25A710 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho B | 25A700 - Coluna B | Transmissor | TT710B02 | Temperatura B12 Coluna 25A710 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho B | 25A700 - Coluna B | Transmissor | TT710B03 | Temperatura B42 Coluna 25A710 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho B | 25A700 - Coluna B | Transmissor | TT700B01 | Temperatura B4 Coluna 25A700 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho B | 25A700 - Coluna B | Transmissor | 25PIT_700B01 | Transmissor De Pressão Coluna B | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho B | 25A700 - Coluna B | Transmissor | 25LIT_700B01 | Transmissor De Nível Coluna B | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho B | 25A700 - Coluna B | Transmissor | 25FIT_780B01 | Transmissor De Vazão Álcool De Segunda Do Condensador | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho B | 25A700 - Coluna B | Transmissor | 25FCV_710B01 | Retirada De Álcool | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho B | 25A700 - Coluna B | Transmissor | 25FIT710B01 | Corilois AP B | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho B | 25A700 - Coluna B | Transmissor | 25PIT_700B01 XV | Transmissor de Pressão | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho B | 25A700 - Coluna B | Transmissor | 25LIT_700B01 XV | Transmissor de Nível | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho B | 25A700 - Coluna B | Trocador De Calor/Evaporador/Aquecedor | TC65029 | Trocador de Calor Óleo Fúsel Baixa | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho B | 25A700 - Coluna B | Trocador De Calor/Evaporador/Aquecedor | TC65028 | Trocador de Calor Óleo Fúsel Alta | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho B | 25A700 - Coluna B | Válvula Pneumatica | 25PIC_700B01 | Válvula De Controle De Pressão Coluna B | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho B | 25A700 - Coluna B | Válvula Pneumatica | 25LIC_700B01 | Válvula De Controle De Nível Coluna B | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho B | 25A870 - Balão Refluxo | Motor E Bomba | 25ES850M01 | Bomba de refluxo 1 | Pré-Comissionamento | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 19/01/2026 14:08:51 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 19/01/2026 14:09:34 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 19/01/2026 14:08:53 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 19/01/2026 14:08:55 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 19/01/2026 14:09:29 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 19/01/2026 14:09:27 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 19/01/2026 14:09:15 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 19/01/2026 14:09:13 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 19/01/2026 14:09:12 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 19/01/2026 14:09:03 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 19/01/2026 14:09:01 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 19/01/2026 14:09:00 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 19/01/2026 14:08:57 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 19/01/2026 14:09:24 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 19/01/2026 14:09:23 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 19/01/2026 14:09:21 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 19/01/2026 14:09:20 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 19/01/2026 14:09:18 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-19 14:10 | Sim | 2026-01-19 14:09 | Sim | 2026-01-19 14:10 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  | Refrigeração do selo por produto | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 21/01/2026 09:51:01 | Pendente |  | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 21/01/2026 09:51:01 | Base de Dados_Images/25ES850M01.Imagem do Equipamento-.170851.jpg | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 19/01/2026 14:09:34 | Base de Dados_Images/25ES850M01.Imagem da Plaqueta do Motor-.170851.jpg | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 19/01/2026 14:09:34 | Base de Dados_Images/25ES850M01.Imagem do Equipamento-.170851.jpg
60 - Aparelho B | 25A870 - Balão Refluxo | Motor E Bomba | 25ES860M1 | Bomba de refluxo 2 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho B | 25A870 - Balão Refluxo | Tanque | 25T870 | Balão de Refluxo | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:48:23 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:48:25 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:48:36 |  |  | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:48:43 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:48:49 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:48:55 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:49:00 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:49:02 | [46 empty] | Não | Não |  | Sim | 2026-01-23 10:49 | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:49:02 | Base de Dados_Images/25T870.Imagem do Equipamento-.134817.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:49:02 |  |  | Base de Dados_Images/25T870.Imagem do Equipamento-.134817.jpg
60 - Aparelho B | 25A870 - Balão Refluxo | Transmissor | 25TIT870B01 | Transmissor de Nível | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:50:02 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:50:04 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:50:23 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:50:29 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-23 10:50 | Sim | 2026-01-23 10:50 | Sim | 2026-01-23 10:50 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:50:29 | Base de Dados_Images/25TIT870B01.Imagem do Equipamento-.134959.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:50:29 |  |  | Base de Dados_Images/25TIT870B01.Imagem do Equipamento-.134959.jpg
60 - Aparelho B | 25A870 - Balão Refluxo | Válvula Pneumatica | 25LIC870B01 | Válvula Controle Nível | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho B | 25H1360 | Transmissor | 25TIT1360B01 | Temperatura De Entrada De Água Bruta | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 14/01/2026 13:51:38 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 14/01/2026 13:51:38 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 14/01/2026 13:51:40 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 14/01/2026 13:51:41 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-14 13:52 | Sim | 2026-01-14 13:52 | Sim | 2026-01-14 13:52 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  | PROJETO - Instrumento comissionado pela equipe do projeto de expansão. | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 14/01/2026 13:51:34 | Pendente |  | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 14/01/2026 13:51:41
60 - Aparelho B | 25H1360 | Transmissor | 25PIT1360B01 | Pressão De Entrada De Água Bruta | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 14/01/2026 13:53:14 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 14/01/2026 13:53:15 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 14/01/2026 13:53:16 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 14/01/2026 13:53:18 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-14 13:53 | Sim | 2026-01-14 13:53 | Sim | 2026-01-14 13:53 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  | PROJETO - Instrumento comissionado pela equipe do projeto de expansão. | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 14/01/2026 13:55:30 | Pendente |  | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 14/01/2026 13:55:30
60 - Aparelho B | 25H1360 | Transmissor | 25TIT1360B02 | Temperatura De Saída De Vinhaça | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho B | 25H1360 | Transmissor | 25PIT1360B02 | Pressão De Saída De Vinhaça | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho B | 25H1360 | Trocador De Calor/Evaporador/Aquecedor | 25H1360 | 25H1360 (Trocador De Calor) | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 14/01/2026 13:55:48 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 14/01/2026 13:55:50 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 14/01/2026 13:55:52 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 14/01/2026 13:55:54 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 14/01/2026 13:55:58 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 14/01/2026 13:56:01 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 14/01/2026 13:56:03 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 14/01/2026 13:56:04 | [48 empty] | Não | Sim | 2026-01-14 13:56 | Sim | 2026-01-14 13:56 | Sim | 2026-01-14 13:56 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  | PROJETO - Instrumento comissionado pela equipe do projeto de expansão. | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 14/01/2026 13:55:41 | Pendente |  | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 14/01/2026 13:56:04
60 - Aparelho B | 25H1360 | Válvula Pneumatica | 25KS1360Y02 | Válvula De Entrada De Água Bruta | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 14/01/2026 13:56:19 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 14/01/2026 13:56:21 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 14/01/2026 13:56:22 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 14/01/2026 13:56:23 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 14/01/2026 13:56:25 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 14/01/2026 13:56:26 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 14/01/2026 13:56:28 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 14/01/2026 13:56:29 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-14 13:56 | Sim | 2026-01-14 13:56 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  | PROJETO - Instrumento comissionado pela equipe do projeto de expansão. | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 14/01/2026 13:56:18 | Pendente |  | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 14/01/2026 13:56:29
60 - Aparelho B | 25H1360 | Válvula Pneumatica | 25KS1360Y07 | Válvula De Saída De Água Bruta | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 14/01/2026 13:56:40 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 14/01/2026 13:56:42 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 14/01/2026 13:56:44 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 14/01/2026 13:56:44 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 14/01/2026 13:56:46 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 14/01/2026 13:56:46 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 14/01/2026 13:56:48 | Não Aplicável | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 14/01/2026 13:56:49 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-14 13:57 | Sim | 2026-01-14 13:57 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  | PROJETO - Instrumento comissionado pela equipe do projeto de expansão. | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 14/01/2026 13:56:39 | Pendente |  | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 14/01/2026 13:56:49
60 - Aparelho B | 25H1360 | Válvula Pneumatica | 25KS1360Y04 | Válvula De By Pass | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho B | 25H1360 | Válvula Pneumatica | 25KS1360Y08 | Válvula De Entrada De Vinhaça | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho B | 25H1360 | Válvula Pneumatica | 25KS1360Y09 | Válvula De Saída De Vinhaça | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho B | 25H1360 | Válvula Pneumatica | 25KS1360Y12 | Válvula De Entrada De Cip | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho B | 25H1360 | Válvula Pneumatica | 25KS1360Y13 | Válvula De Retorno De Cip | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho B | 25H720 - Condensador Principal Álcool Cabeças | Transmissor | 25TIT_720B01 | Temperatura Condensador | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho B | 25H720 - Condensador Principal Álcool Cabeças | Trocador De Calor/Evaporador/Aquecedor | 25H720 | Condensador (Trocador De Calor) | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho B | 25H720 - Condensador Principal Álcool Cabeças | Válvula Pneumatica | 25TIC_720B01 | Válvula De Controle temperatura Condensador | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho B | 25H730 - Condensador Auxiliar Álcool Cabeça | Transmissor | 25TIT_730B01 | Temperatura Condensador 25H730 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho B | 25H730 - Condensador Auxiliar Álcool Cabeça | Transmissor | 25PIT780B01 | Pressão Entrada Água Resfriamento | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho B | 25H730 - Condensador Auxiliar Álcool Cabeça | Transmissor | 25TT780B02 | Temperatura Entrada Condensador Auxiliar | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho B | 25H730 - Condensador Auxiliar Álcool Cabeça | Transmissor | 25TT790B01 | Temperatura Vinho Antes Trocadores | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho B | 25H730 - Condensador Auxiliar Álcool Cabeça | Trocador De Calor/Evaporador/Aquecedor | 25H730 | Condensador auxiliar álcool de cabeça | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho B | 25H730 - Condensador Auxiliar Álcool Cabeça | Válvula Pneumatica | TCV730Y01 | Válvula Controle Temperatura | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho B | 25H740 - Pré Aquecedor de Vinho | Transmissor | 25FIT_740B01 | Vazão Vinho Centrifugado | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho B | 25H740 - Pré Aquecedor de Vinho | Transmissor | 25TIT740B01 | Temperatura Saída Condensador Pré-Vinho | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho B | 25H740 - Pré Aquecedor de Vinho | Trocador De Calor/Evaporador/Aquecedor | 25H740 | Condensador (Trocador De Calor) | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho B | 25H750 - Condensador | Transmissor | TT750B01 | Temperatura Álcool Vapor | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho B | 25H750 - Condensador | Trocador De Calor/Evaporador/Aquecedor | 25H750 | Trocador de calor | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho B | 25H760 - Condensador Principal | Transmissor | 25TIT_760B01 | Transmissor De Temperatura Água | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho B | 25H760 - Condensador Principal | Trocador De Calor/Evaporador/Aquecedor | 25H760 | Condensador (Trocador De Calor) | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho B | 25H760 - Condensador Principal | Válvula Pneumatica | 25TIC_760B01 | Válvula De Controle De Temperatura | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho B | 25H770 - Condensador Principal | Transmissor | 25TIT_770B01 | Temperatura Água Saída | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho B | 25H770 - Condensador Principal | Trocador De Calor/Evaporador/Aquecedor | 25H770 | Condensador (Trocador De Calor) | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho B | 25H770 - Condensador Principal | Válvula Pneumatica | 25TIC_770B01 | Válvula De Controle De Temperatura | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho B | 25H780 - Condensador Auxiliar Coluna B | Transmissor | 25TIT_780B01 | Transmissor De Temperatura Saída Água | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho B | 25H780 - Condensador Auxiliar Coluna B | Trocador De Calor/Evaporador/Aquecedor | 25H780 | Condensador (Trocador De Calor) | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho B | 25H780 - Condensador Auxiliar Coluna B | Válvula Pneumatica | 25TIC_780B01 | Válvula De Controle De Temperatura | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho B | 25H800 - Resfriadeira Etanol | Transmissor | 25TT800B02 | Temperatura Água Resfriamento | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho B | 25H800 - Resfriadeira Etanol | Transmissor | 25TT800B03 | Temperatura Água Servida Saida | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Aparelho B | 25H800 - Resfriadeira Etanol | Válvula Pneumatica | 25KS800Y02 | Válvula Etanol para Retificado | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:28:45 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:28:47 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:28:48 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:28:50 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:28:56 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:28:58 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:29:00 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:29:06 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-23 10:29 | Sim | 2026-01-23 10:29 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:29:06 | Base de Dados_Images/25KS800Y02.Imagem do Equipamento-.132844.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:29:06 |  |  | Base de Dados_Images/25KS800Y02.Imagem do Equipamento-.132844.jpg
60 - Aparelho B | 25H800 - Resfriadeira Etanol | Válvula Pneumatica | 25KS800Y01 | Válvula Hidratado Produção | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:29:48 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:29:50 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:29:51 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:29:53 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:29:58 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:30:00 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:30:02 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:30:03 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-23 10:30 | Sim | 2026-01-23 10:30 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:30:03 | Base de Dados_Images/25KS800Y01.Imagem do Equipamento-.132945.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:30:03 |  |  | Base de Dados_Images/25KS800Y01.Imagem do Equipamento-.132945.jpg
60 - Armazenagem | 26T090 - TANQUE 01 | Tanque | 26T090 | Tanque 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:02:08 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:02:13 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:02:19 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:02:33 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:02:40 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:02:47 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:02:59 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:03:10 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:03:14 | [46 empty] | Não | Sim | 2026-01-22 15:03 | Sim | 2026-01-22 15:03 | Sim | 2026-01-22 15:03 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:03:14 | Base de Dados_Images/26T090.Imagem do Equipamento-.183117.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:03:14 |  |  | Base de Dados_Images/26T090.Imagem do Equipamento-.183117.jpg
60 - Armazenagem | 26T090 - TANQUE 01 | Transmissor | 26-LIT-090-B01 | Nível Do Tq 26T090 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Armazenagem | 26T090 - TANQUE 01 | Transmissor | 26-LSL-090-B01 | Alarme De Nível Baixo Tq 26T090 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Armazenagem | 26T090 - TANQUE 01 | Transmissor | 26-LSH-090-B01 | Alarme De Nível Alto Tq 26T090 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Armazenagem | 26T090 - TANQUE 01 | Válvula Pneumatica | 26-KS-090-Y01 | Válvula De Descarga De Etanol | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:09:17 | Base de Dados_Images/26-KS-090-Y01.Imagem do Equipamento-.183253.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:09:27 |  |  | Base de Dados_Images/26-KS-090-Y01.Imagem do Equipamento-.183253.jpg
60 - Armazenagem | 26T090 - TANQUE 01 | Válvula Pneumatica | 26-KS-090-Y02 | Válvula De Descarga De Etanol | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:07:55 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:07:24 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:08:01 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:08:05 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:08:09 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:08:11 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:08:15 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:08:21 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 15:08 | Sim | 2026-01-22 15:08 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:08:21 | Base de Dados_Images/26-KS-090-Y02.Imagem do Equipamento-.183209.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:08:21 |  |  | Base de Dados_Images/26-KS-090-Y02.Imagem do Equipamento-.183209.jpg
60 - Armazenagem | 26T090 - TANQUE 01 | Válvula Pneumatica | 26-KS-090-Y03 | Válvula De Descarga De Etanol | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:10:43 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:10:45 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:10:46 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:10:47 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:10:52 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:10:54 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:10:55 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:10:57 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 15:11 | Sim | 2026-01-22 15:11 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:10:56 | Base de Dados_Images/26-KS-090-Y03.Imagem do Equipamento-.183311.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:10:57 |  |  | Base de Dados_Images/26-KS-090-Y03.Imagem do Equipamento-.183311.jpg
60 - Armazenagem | 26T090 - TANQUE 01 | Válvula Pneumatica | 26-KS-090-Y04 | Válvula De Descarga De Etanol | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:12:38 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:11:54 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:11:56 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:11:57 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:11:58 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:12:26 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:12:28 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:12:29 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 15:13 | Sim | 2026-01-22 15:13 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:12:38 | Base de Dados_Images/26-KS-090-Y04.Imagem do Equipamento-.183349.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:12:38 |  |  | Base de Dados_Images/26-KS-090-Y04.Imagem do Equipamento-.183349.jpg
60 - Armazenagem | 26T090 - TANQUE 01 | Válvula Pneumatica | 26-KS-090-Y05 | Válvula De Recirculação De Etanol | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:13:47 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:13:48 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:13:50 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:13:51 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:13:52 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:13:57 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:13:59 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:14:00 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 15:14 | Sim | 2026-01-22 15:14 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:14:00 | Base de Dados_Images/26-KS-090-Y05.Imagem do Equipamento-.183436.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:14:00 |  |  | Base de Dados_Images/26-KS-090-Y05.Imagem do Equipamento-.183436.jpg
60 - Armazenagem | 26T100 - TANQUE 02 | Tanque | 26T100 | Tanque 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:26:38 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:26:40 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:26:41 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:26:58 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:26:43 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:26:49 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:26:51 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:27:11 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:27:13 | [46 empty] | Não | Sim | 2026-01-22 15:27 | Sim | 2026-01-22 15:27 | Sim | 2026-01-22 15:27 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:27:13 | Base de Dados_Images/26T100.Imagem do Equipamento-.183844.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:27:13 |  |  | Base de Dados_Images/26T100.Imagem do Equipamento-.183844.jpg
60 - Armazenagem | 26T100 - TANQUE 02 | Transmissor | 26-LIT-100-B01 | Nível Do Tq 26T100 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Armazenagem | 26T100 - TANQUE 02 | Transmissor | 26-LSL-100-B01 | Alarme De Nível Baixo Tq 26T100 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Armazenagem | 26T100 - TANQUE 02 | Transmissor | 26-LSH-100-B01 | Alarme De Nível Alto Tq 26T100 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Armazenagem | 26T100 - TANQUE 02 | Válvula Pneumatica | 26-KS-100-Y01 | Válvula De Descarga De Etanol | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:23:37 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:23:38 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:23:40 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:23:41 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:23:51 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:23:42 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:23:44 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:23:45 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 15:24 | Sim | 2026-01-22 15:24 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:23:51 | Base de Dados_Images/26-KS-100-Y01.Imagem do Equipamento-.183758.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:23:51 |  |  | Base de Dados_Images/26-KS-100-Y01.Imagem do Equipamento-.183758.jpg
60 - Armazenagem | 26T100 - TANQUE 02 | Válvula Pneumatica | 26-KS-100-Y02 | Válvula De Descarga De Etanol | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:24:31 | Base de Dados_Images/26-KS-100-Y02.Imagem do Equipamento-.183837.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:24:42 |  |  | Base de Dados_Images/26-KS-100-Y02.Imagem do Equipamento-.183837.jpg
60 - Armazenagem | 26T100 - TANQUE 02 | Válvula Pneumatica | 26-KS-100-Y03 | Válvula De Descarga De Etanol | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:19:11 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:19:13 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:19:14 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:19:16 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:19:17 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:19:23 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:19:19 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:19:20 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 15:19 | Sim | 2026-01-22 15:19 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:19:23 | Base de Dados_Images/26-KS-100-Y03.Imagem do Equipamento-.183600.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:19:23 |  |  | Base de Dados_Images/26-KS-100-Y03.Imagem do Equipamento-.183600.jpg
60 - Armazenagem | 26T100 - TANQUE 02 | Válvula Pneumatica | 26-KS-100-Y04 | Válvula De Descarga De Etanol | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:20:21 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:20:23 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:20:24 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:20:26 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:20:27 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:20:36 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:20:38 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:20:28 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 15:21 | Sim | 2026-01-22 15:21 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:20:38 | Base de Dados_Images/26-KS-100-Y04.Imagem do Equipamento-.183643.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:20:38 |  |  | Base de Dados_Images/26-KS-100-Y04.Imagem do Equipamento-.183643.jpg
60 - Armazenagem | 26T100 - TANQUE 02 | Válvula Pneumatica | 26-KS-100-Y05 | Válvula De Recirculação De Etanol | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:22:13 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:22:15 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:22:16 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:22:17 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:22:19 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:22:25 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:22:20 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:22:21 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 15:22 | Sim | 2026-01-22 15:22 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:22:25 | Base de Dados_Images/26-KS-100-Y05.Imagem do Equipamento-.183717.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:22:25 |  |  | Base de Dados_Images/26-KS-100-Y05.Imagem do Equipamento-.183717.jpg
60 - Armazenagem | 26T100 - TANQUE 02 | Válvula Pneumatica | 26-KS-100-Y06 | Válvula De Recirculação De Etanol | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:18:07 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:18:08 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:18:10 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:18:11 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:18:12 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:18:13 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:18:15 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:18:16 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 15:18 | Sim | 2026-01-22 15:18 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:18:16 | Base de Dados_Images/26-KS-100-Y06.Imagem do Equipamento-.183518.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:18:16 |  |  | Base de Dados_Images/26-KS-100-Y06.Imagem do Equipamento-.183518.jpg
60 - Armazenagem | 26T110 - TANQUE 03 | Tanque | 26T110 | Tanque 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:36:08 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:36:10 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:36:11 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:36:12 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:36:18 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:36:20 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:36:24 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:36:25 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:36:27 | [46 empty] | Não | Sim | 2026-01-22 15:36 | Sim | 2026-01-22 15:36 | Sim | 2026-01-22 15:36 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:36:27 | Base de Dados_Images/26T110.Imagem do Equipamento-.184317.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:36:27 |  |  | Base de Dados_Images/26T110.Imagem do Equipamento-.184317.jpg
60 - Armazenagem | 26T110 - TANQUE 03 | Transmissor | 26-LIT-110-B01 | Nível Do Tq 26T110 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 16:03:47
60 - Armazenagem | 26T110 - TANQUE 03 | Transmissor | 26-LSL-110-B01 | Alarme De Nível Baixo Tq 26T110 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Armazenagem | 26T110 - TANQUE 03 | Transmissor | 26-LSH-110-B01 | Alarme De Nível Alto Tq 26T110 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Armazenagem | 26T110 - TANQUE 03 | Válvula Pneumatica | 26-KS-110-Y01 | Válvula De Descarga De Etanol | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:34:37 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:34:39 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:34:41 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:34:42 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:34:43 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:34:51 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:34:53 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:34:54 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 15:35 | Sim | 2026-01-22 15:35 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:34:54 | Base de Dados_Images/26-KS-110-Y01.Imagem do Equipamento-.184238.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:34:54 |  |  | Base de Dados_Images/26-KS-110-Y01.Imagem do Equipamento-.184238.jpg
60 - Armazenagem | 26T110 - TANQUE 03 | Válvula Pneumatica | 26-KS-110-Y02 | Válvula De Descarga De Etanol | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:33:51 | Base de Dados_Images/26-KS-110-Y02.Imagem do Equipamento-.184232.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:34:00 |  |  | Base de Dados_Images/26-KS-110-Y02.Imagem do Equipamento-.184232.jpg
60 - Armazenagem | 26T110 - TANQUE 03 | Válvula Pneumatica | 26-KS-110-Y03 | Válvula De Descarga De Etanol | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:33:01 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:33:03 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:33:04 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:33:06 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:33:07 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:33:08 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:33:10 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:33:11 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 15:33 | Sim | 2026-01-22 15:33 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:33:11 | Base de Dados_Images/26-KS-110-Y03.Imagem do Equipamento-.184135.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:33:11 |  |  | Base de Dados_Images/26-KS-110-Y03.Imagem do Equipamento-.184135.jpg
60 - Armazenagem | 26T110 - TANQUE 03 | Válvula Pneumatica | 26-KS-110-Y04 | Válvula De Descarga De Etanol | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:32:05 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:32:07 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:32:09 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:32:12 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:32:14 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:32:15 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:32:16 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:32:24 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 15:32 | Sim | 2026-01-22 15:32 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:32:24 | Base de Dados_Images/26-KS-110-Y04.Imagem do Equipamento-.184057.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:32:24 |  |  | Base de Dados_Images/26-KS-110-Y04.Imagem do Equipamento-.184057.jpg
60 - Armazenagem | 26T110 - TANQUE 03 | Válvula Pneumatica | 26-KS-110-Y05 | Válvula De Recirculação De Etanol | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:30:55 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:30:57 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:30:58 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:31:07 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:31:01 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:31:09 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:31:10 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:31:12 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 15:31 | Sim | 2026-01-22 15:31 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:31:12 | Base de Dados_Images/26-KS-110-Y05.Imagem do Equipamento-.184007.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:31:12 |  |  | Base de Dados_Images/26-KS-110-Y05.Imagem do Equipamento-.184007.jpg
60 - Armazenagem | 26T110 - TANQUE 03 | Válvula Pneumatica | 26-KS-110-Y06 | Válvula De Recirculação De Etanol | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:29:30 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:29:31 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:29:33 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:29:34 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:29:36 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:29:38 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:29:51 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:29:53 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 15:30 | Sim | 2026-01-22 15:30 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:29:53 | Base de Dados_Images/26-KS-110-Y06.Imagem do Equipamento-.183933.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:29:53 |  |  | Base de Dados_Images/26-KS-110-Y06.Imagem do Equipamento-.183933.jpg
60 - Armazenagem | 26T120 - TANQUE 04 | Tanque | 26T120 | Tanque 04 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:37:14 | Base de Dados_Images/26T120.Imagem do Equipamento-.184407.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:37:31 |  |  | Base de Dados_Images/26T120.Imagem do Equipamento-.184407.jpg
60 - Armazenagem | 26T120 - TANQUE 04 | Transmissor | 26-LIT-120-B01 | Nível Do Tq 26T120 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Armazenagem | 26T120 - TANQUE 04 | Transmissor | 26-LSL-120-B01 | Alarme De Nível Baixo Tq 26T120 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Armazenagem | 26T120 - TANQUE 04 | Transmissor | 26-LSH-120-B01 | Alarme De Nível Alto Tq 26T120 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Armazenagem | 26T120 - TANQUE 04 | Válvula Pneumatica | 26-KS-120-Y01 | Válvula De Descarga De Etanol | Pré-Comissionamento |  | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:39:17 |  | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:39:06 |  | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:39:08 |  | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:39:10 |  | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:39:11 | [54 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:39:17 | Base de Dados_Images/26-KS-120-Y01.Imagem do Equipamento-.184414.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:39:17 |  |  | Base de Dados_Images/26-KS-120-Y01.Imagem do Equipamento-.184414.jpg
60 - Armazenagem | 26T120 - TANQUE 04 | Válvula Pneumatica | 26-KS-120-Y02 | Válvula De Descarga De Etanol | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:40:24 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:40:25 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:40:27 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:40:28 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:40:36 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:40:38 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:40:39 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:40:59 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 15:41 | Sim | 2026-01-22 15:41 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:40:59 | Base de Dados_Images/26-KS-120-Y02.Imagem do Equipamento-.184509.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:40:59 |  |  | Base de Dados_Images/26-KS-120-Y02.Imagem do Equipamento-.184509.jpg
60 - Armazenagem | 26T120 - TANQUE 04 | Válvula Pneumatica | 26-KS-120-Y03 | Válvula De Descarga De Etanol | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:42:18 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:42:20 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:42:22 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:42:23 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:42:24 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:42:29 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:42:30 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:42:32 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 15:43 | Sim | 2026-01-22 15:43 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:42:32 | Base de Dados_Images/26-KS-120-Y03.Imagem do Equipamento-.184607.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:42:32 |  |  | Base de Dados_Images/26-KS-120-Y03.Imagem do Equipamento-.184607.jpg
60 - Armazenagem | 26T120 - TANQUE 04 | Válvula Pneumatica | 26-KS-120-Y04 | Válvula De Descarga De Etanol | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:43:20 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:43:22 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:43:23 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:43:24 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:43:26 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:43:30 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:43:32 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:43:33 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 15:44 | Sim | 2026-01-22 15:44 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:43:33 | Base de Dados_Images/26-KS-120-Y04.Imagem do Equipamento-.184643.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:43:33 |  |  | Base de Dados_Images/26-KS-120-Y04.Imagem do Equipamento-.184643.jpg
60 - Armazenagem | 26T120 - TANQUE 04 | Válvula Pneumatica | 26-KS-120-Y05 | Válvula De Recirculação De Etanol | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:44:24 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:44:26 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:44:27 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:44:28 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:44:29 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:44:34 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:44:35 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:44:37 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 15:45 | Sim | 2026-01-22 15:45 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:44:37 | Base de Dados_Images/26-KS-120-Y05.Imagem do Equipamento-.184724.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:44:37 |  |  | Base de Dados_Images/26-KS-120-Y05.Imagem do Equipamento-.184724.jpg
60 - Armazenagem | 26T120 - TANQUE 04 | Válvula Pneumatica | 26-KS-120-Y06 | Válvula De Recirculação De Etanol | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:45:36 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:45:47 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:45:49 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:46:08 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:45:55 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:45:57 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:45:58 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:46:13 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 15:46 | Sim | 2026-01-22 15:46 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:46:13 | Base de Dados_Images/26-KS-120-Y06.Imagem do Equipamento-.184811.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:46:13 |  |  | Base de Dados_Images/26-KS-120-Y06.Imagem do Equipamento-.184811.jpg
60 - Armazenagem | PSVs TANQUES DE ARMAZENAGEM | Psv | 623470 | Tanque De Armazenamento 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 07:47:14 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 07:47:16 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 07:47:28 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 07:47:30 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 07:47:32 | [54 empty] | Não | Sim | 2026-01-29 07:48 | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-29 07:48 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 07:47:32 | Base de Dados_Images/623470.Imagem do Equipamento-.131141.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 07:47:32 |  |  | Base de Dados_Images/623470.Imagem do Equipamento-.131141.jpg
60 - Armazenagem | PSVs TANQUES DE ARMAZENAGEM | Psv | 623471 | Tanque De Armazenamento 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 07:50:51 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 07:50:52 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 07:50:53 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 07:50:55 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 07:50:56 | [54 empty] | Não | Sim | 2026-01-29 07:51 | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-29 07:51 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 07:50:56 | Base de Dados_Images/623471.Imagem do Equipamento-.131232.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 07:50:56 |  |  | Base de Dados_Images/623471.Imagem do Equipamento-.131232.jpg
60 - Armazenagem | PSVs TANQUES DE ARMAZENAGEM | Psv | 623405 | Tanque De Armazenamento 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 08:06:40 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 08:06:42 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 08:06:43 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 08:06:44 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 08:06:45 | [54 empty] | Não | Sim | 2026-01-29 08:07 | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-29 08:07 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 08:06:45 | Base de Dados_Images/623405.Imagem do Equipamento-.131718.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 08:06:45 |  |  | Base de Dados_Images/623405.Imagem do Equipamento-.131718.jpg
60 - Armazenagem | PSVs TANQUES DE ARMAZENAGEM | Psv | 623545 | Tanque De Armazenamento 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 08:03:46 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 08:03:58 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 08:04:01 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 08:04:03 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 08:04:04 | [54 empty] | Não | Sim | 2026-01-29 08:04 | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-29 08:04 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 08:04:04 | Base de Dados_Images/623545.Imagem do Equipamento-.131313.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 08:04:04 |  |  | Base de Dados_Images/623545.Imagem do Equipamento-.131313.jpg
60 - Armazenagem | PSVs TANQUES DE ARMAZENAGEM | Psv | 10005 | Tanque De Armazenamento 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 29/01/2026 11:48:16 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 08:21:31 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 08:21:46 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 08:21:49 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 08:21:53 | [54 empty] | Não | Sim | 2026-01-29 11:48 | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-29 11:48 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 29/01/2026 11:48:16 | Base de Dados_Images/10005.Imagem do Equipamento-.131830.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 09:22:00 |  |  | Base de Dados_Images/10005.Imagem do Equipamento-.131830.jpg
60 - Armazenagem | PSVs TANQUES DE ARMAZENAGEM | Psv | 10011 | Tanque De Armazenamento 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 29/01/2026 11:49:06 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 08:24:16 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 08:24:24 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 08:24:38 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 08:24:32 | [54 empty] | Não | Sim | 2026-01-29 11:49 | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-29 11:49 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  | TAG que está na válvula 26VS 110 B02 | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 09:21:30 | Pendente |  | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 29/01/2026 11:49:06 | Base de Dados_Images/10011.Imagem do Equipamento-.131839.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 09:21:30 |  |  | Base de Dados_Images/10011.Imagem do Equipamento-.131839.jpg
60 - Armazenagem | PSVs TANQUES DE ARMAZENAGEM | Psv | 10014 | Tanque De Armazenamento 04 | Pré-Comissionamento | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 08:42:54 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 08:42:56 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 08:42:57 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 08:42:58 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 08:43:00 | [54 empty] | Não | Sim | 2026-01-29 08:43 | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-29 08:43 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  | TAG que está na válvula 26VS 120 B01 | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 09:22:28 | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 09:22:28 | Base de Dados_Images/10014.Imagem do Equipamento-.131914.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 09:22:28 |  |  | Base de Dados_Images/10014.Imagem do Equipamento-.131914.jpg
60 - Armazenagem | PSVs TANQUES DE ARMAZENAGEM | Psv | 10003 | Tanque De Armazenamento 04 | Pré-Comissionamento | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 08:44:42 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 08:45:03 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 08:44:48 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 08:44:50 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 08:44:46 | [54 empty] | Não | Sim | 2026-01-29 08:45 | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-29 08:45 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  | TAG que está na válvula 26VS 120 B02 | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 09:23:02 | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 09:23:02 | Base de Dados_Images/10003.Imagem do Equipamento-.131948.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 09:23:02 |  |  | Base de Dados_Images/10003.Imagem do Equipamento-.131948.jpg
60 - Carregamento Etanol | Expedição Etanol | Motor E Bomba | 26-ES-210-M01 | Bomba De Etanol Hidratado Para Carregamento | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:48:24 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:48:26 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:48:28 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:48:29 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:48:31 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:48:34 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:48:36 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:48:42 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:48:44 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:48:46 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:48:55 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:48:57 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:49:02 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:49:04 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:49:05 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:49:07 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:49:48 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:49:45 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-22 15:49 | Sim | 2026-01-22 15:49 | Sim | 2026-01-22 15:50 | Comissionamento Estático | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 14:55:56 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 14:56:00 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 14:56:04 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 14:56:09 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 14:56:16 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 14:56:18 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-01-27 14:56 | Sim | 2026-01-27 14:56 | Sim | 2026-01-27 14:56 | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 14:56:18 | Base de Dados_Images/26-ES-210-M01.Imagem do Equipamento-.184916.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:49:48 |  |  | Base de Dados_Images/26-ES-210-M01.Imagem do Equipamento-.184916.jpg
60 - Carregamento Etanol | Expedição Etanol | Motor E Bomba | 26-ES-220-M01 | Bomba De Etanol Anidro Para Carregamento | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:50:37 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:50:39 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:50:41 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:50:42 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:50:44 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:50:45 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:50:52 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:50:48 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:50:49 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:51:07 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:51:09 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:51:10 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:51:04 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:51:02 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:51:01 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:50:59 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:50:57 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:50:55 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-22 15:51 | Sim | 2026-01-22 15:51 | Sim | 2026-01-22 15:51 | Comissionamento Estático | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 14:56:29 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 14:56:29 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 14:56:35 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 14:56:32 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 14:56:38 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 14:56:39 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-01-27 14:57 | Sim | 2026-01-27 14:57 | Sim | 2026-01-27 14:57 | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 14:56:39 | Base de Dados_Images/26-ES-220-M01.Imagem do Equipamento-.185104.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:51:10 | Base de Dados_Images/26-ES-220-M01.Imagem da Plaqueta do Motor-.185104.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:51:10 | Base de Dados_Images/26-ES-220-M01.Imagem do Equipamento-.185104.jpg
60 - Carregamento Etanol | Expedição Etanol | Transmissor | 26-XS-260-B01 | Alarme De Aterramento - Etanol Anidro | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:08:50 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:08:52 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:08:54 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:09:02 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-22 16:09 | Sim | 2026-01-22 16:09 | Sim | 2026-01-22 16:09 | Comissionamento Estático | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 14:57:08 | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 27/01/2026 14:57:54 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 14:57:14 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-27 14:57 | Sim | 2026-01-27 14:57 | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 14:57:54 | Base de Dados_Images/26-XS-260-B01.Imagem do Equipamento-.192418.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:09:02 |  |  | Base de Dados_Images/26-XS-260-B01.Imagem do Equipamento-.192418.jpg
60 - Carregamento Etanol | Expedição Etanol | Transmissor | 26-XS-260-B02 | Alarme De Aterramento - Etanol Hidratado | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:09:50 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:09:52 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:09:53 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:09:54 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-22 16:10 | Sim | 2026-01-22 16:10 | Sim | 2026-01-22 16:10 | Comissionamento Estático | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 14:57:29 | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 27/01/2026 14:57:34 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 14:57:38 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-27 14:58 | Sim | 2026-01-27 14:58 | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 14:57:38 | Base de Dados_Images/26-XS-260-B02.Imagem do Equipamento-.192441.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:09:54 |  |  | Base de Dados_Images/26-XS-260-B02.Imagem do Equipamento-.192441.jpg
60 - Carregamento Etanol | Expedição Etanol | Transmissor | 26ST001 | Sensor de Transbordamento de Etanol Anidro | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:05:34 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:05:36 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:05:23 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:05:32 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-22 16:06 | Sim | 2026-01-22 16:06 | Sim | 2026-01-22 16:06 | Comissionamento Estático | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 14:58:12 | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 27/01/2026 14:58:15 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 14:58:18 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-27 14:58 | Sim | 2026-01-27 14:58 | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 14:58:18 | Base de Dados_Images/26ST001.Imagem do Equipamento-.192332.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:05:36 |  |  | Base de Dados_Images/26ST001.Imagem do Equipamento-.192332.jpg
60 - Carregamento Etanol | Expedição Etanol | Transmissor | 26ST002 | Sensor de Transbordamento de Etanol Hidratado | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:06:37 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:06:29 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:06:31 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:06:32 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-22 16:07 | Sim | 2026-01-22 16:07 | Sim | 2026-01-22 16:07 | Comissionamento Estático | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 14:58:30 | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 27/01/2026 14:58:32 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 14:58:33 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-27 14:59 | Sim | 2026-01-27 14:59 | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 14:58:33 | Base de Dados_Images/26ST002.Imagem do Equipamento-.192353.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:06:37 |  |  | Base de Dados_Images/26ST002.Imagem do Equipamento-.192353.jpg
60 - Carregamento Etanol | Expedição Etanol | Válvula Pneumatica | 26-KS-250-Y01 | Válvula De Alimentação Braço Carregamento - Aa | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:01:30 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:01:32 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:01:33 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:01:34 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:01:36 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:01:37 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:01:38 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:01:39 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 16:02 | Sim | 2026-01-22 16:02 | Comissionamento Estático | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 14:59:23 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 14:59:24 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-27 14:59 | Sim | 2026-01-27 14:59 | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 14:59:24 | Base de Dados_Images/26-KS-250-Y01.Imagem do Equipamento-.192200.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:01:39 |  |  | Base de Dados_Images/26-KS-250-Y01.Imagem do Equipamento-.192200.jpg
60 - Carregamento Etanol | Expedição Etanol | Válvula Pneumatica | 26-KS-250-Y02 | Válvula De Entrada De Alcool Anidro No Skid - Aa | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:10:51 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:10:52 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:10:54 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:10:55 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:10:56 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:10:58 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:11:03 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:11:05 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 16:11 | Sim | 2026-01-22 16:11 | Comissionamento Estático | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 14:59:34 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 14:59:35 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-27 15:00 | Sim | 2026-01-27 15:00 | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 14:59:35 | Base de Dados_Images/26-KS-250-Y02.Imagem do Equipamento-.192504.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:11:05 |  |  | Base de Dados_Images/26-KS-250-Y02.Imagem do Equipamento-.192504.jpg
60 - Carregamento Etanol | Expedição Etanol | Válvula Pneumatica | 26-KS-250-Y03 | Válvula De Entrada De Alcool Anidro No Skid - Ah | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:16:23 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:15:51 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:15:53 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:15:54 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:15:56 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:15:59 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:16:01 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:16:28 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 16:16 | Sim | 2026-01-22 16:16 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:16:28 | Base de Dados_Images/26-KS-250-Y03.Imagem do Equipamento-.192809.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:16:28 |  |  | Base de Dados_Images/26-KS-250-Y03.Imagem do Equipamento-.192809.jpg
60 - Carregamento Etanol | Expedição Etanol | Válvula Pneumatica | 26-KS-250-Y04 | Válvula De By-Pass Etanolanidro No Skid - Ah | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:13:43 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:13:45 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:13:46 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:13:48 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:13:49 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:13:55 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:13:57 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:13:58 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 16:14 | Sim | 2026-01-22 16:14 | Comissionamento Estático | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 16:20:17 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 16:20:18 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-27 16:20 | Sim | 2026-01-27 16:20 | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 16:20:18 | Base de Dados_Images/26-KS-250-Y04.Imagem do Equipamento-.192627.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:13:58 |  |  | Base de Dados_Images/26-KS-250-Y04.Imagem do Equipamento-.192627.jpg
60 - Carregamento Etanol | Expedição Etanol | Válvula Pneumatica | 26-KS-260-Y01 | Válvula De Alimentação Braço Carregamento - Aa | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:03:27 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:03:29 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:03:30 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:03:31 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:03:32 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:03:37 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:03:39 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:03:40 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 16:04 | Sim | 2026-01-22 16:04 | Comissionamento Estático | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 16:16:47 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 16:16:48 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-27 16:17 | Sim | 2026-01-27 16:17 | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 16:16:48 | Base de Dados_Images/26-KS-260-Y01.Imagem do Equipamento-.192252.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:03:40 |  |  | Base de Dados_Images/26-KS-260-Y01.Imagem do Equipamento-.192252.jpg
60 - Carregamento Etanol | Expedição Etanol | Válvula Pneumatica | 26-KS-260-Y02 | Válvula De Entrada De Alcool Hidratado No Skid-Ah | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:16:51 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:16:53 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:16:54 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:16:56 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:16:57 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:17:00 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:17:02 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:17:03 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 16:17 | Sim | 2026-01-22 16:17 | Comissionamento Estático | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 16:19:44 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 16:19:44 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-27 16:20 | Sim | 2026-01-27 16:20 | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 16:19:44 | Base de Dados_Images/26-KS-260-Y02.Imagem do Equipamento-.192842.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:17:03 |  |  | Base de Dados_Images/26-KS-260-Y02.Imagem do Equipamento-.192842.jpg
60 - Carregamento Etanol | Expedição Etanol | Válvula Pneumatica | 26-KS-260-Y03 | Válvula De Entrada De Alcool Anidro No Skid - Aa | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:11:52 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:11:54 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:11:55 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:11:56 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:12:14 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:12:01 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:12:03 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:12:04 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 16:12 | Sim | 2026-01-22 16:12 | Comissionamento Estático | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 16:19:20 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 16:19:21 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-27 16:19 | Sim | 2026-01-27 16:19 | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 16:19:21 | Base de Dados_Images/26-KS-260-Y03.Imagem do Equipamento-.192539.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:12:14 |  |  | Base de Dados_Images/26-KS-260-Y03.Imagem do Equipamento-.192539.jpg
60 - Carregamento Etanol | Expedição Etanol | Válvula Pneumatica | 26-KS-260-Y04 | Válvula De By-Pass Alcool Hidratado Skid - Ah | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:14:45 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:14:47 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:14:48 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:14:49 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:14:50 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:14:52 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:14:53 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:14:54 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 16:15 | Sim | 2026-01-22 16:15 | Comissionamento Estático | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 16:19:00 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 16:19:00 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-27 16:19 | Sim | 2026-01-27 16:19 | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 16:19:00 | Base de Dados_Images/26-KS-260-Y04.Imagem do Equipamento-.192717.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:14:54 |  |  | Base de Dados_Images/26-KS-260-Y04.Imagem do Equipamento-.192717.jpg
60 - Carregamento Etanol | Expedição Etanol | Válvula Pneumatica | 26-KS-210-Y01 | Válvula Recirculação De Etanol Etanol | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:27:11 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:27:13 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:27:14 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:27:15 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:27:17 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:27:20 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:27:22 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:27:23 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 16:27 | Sim | 2026-01-22 16:27 | Comissionamento Estático | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 16:18:41 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 16:18:42 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-27 16:19 | Sim | 2026-01-27 16:19 | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 16:18:42 | Base de Dados_Images/26-KS-210-Y01.Imagem do Equipamento-.193127.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:27:23 |  |  | Base de Dados_Images/26-KS-210-Y01.Imagem do Equipamento-.193127.jpg
60 - Carregamento Etanol | Expedição Etanol | Válvula Pneumatica | 26-KS-210-Y03 | Válvula Recirculação De Etanol Etanol | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:53:23 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:53:25 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:53:26 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:53:27 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:53:36 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:53:38 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:53:39 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:53:40 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 15:54 | Sim | 2026-01-22 15:54 | Comissionamento Estático | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 16:18:29 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 16:18:30 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-27 16:19 | Sim | 2026-01-27 16:19 | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 16:18:30 | Base de Dados_Images/26-KS-210-Y03.Imagem do Equipamento-.185315.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:53:40 |  |  | Base de Dados_Images/26-KS-210-Y03.Imagem do Equipamento-.185315.jpg
60 - Carregamento Etanol | Expedição Etanol | Válvula Pneumatica | 26-KS-210-Y05 | Válvula De Aternamento De Central De Carregamento Etanol | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:27:41 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:27:43 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:27:44 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:27:45 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:27:47 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:27:49 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:27:51 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:27:52 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 16:28 | Sim | 2026-01-22 16:28 | Comissionamento Estático | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 16:18:17 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 16:18:18 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-27 16:18 | Sim | 2026-01-27 16:18 | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 16:18:18 | Base de Dados_Images/26-KS-210-Y05.Imagem do Equipamento-.193135.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:27:52 |  |  | Base de Dados_Images/26-KS-210-Y05.Imagem do Equipamento-.193135.jpg
60 - Carregamento Etanol | Expedição Etanol | Válvula Pneumatica | 26-KS-210-Y07 | Válvula Recirculação De Etanol Etanol | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:59:57 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:59:59 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:00:00 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:00:01 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:00:06 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:00:07 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:00:08 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:00:10 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 16:00 | Sim | 2026-01-22 16:00 | Comissionamento Estático | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 16:17:57 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 16:17:58 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-27 16:18 | Sim | 2026-01-27 16:18 | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 16:17:58 | Base de Dados_Images/26-KS-210-Y07.Imagem do Equipamento-.185447.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 15:54:41 |  |  | Base de Dados_Images/26-KS-210-Y07.Imagem do Equipamento-.185447.jpg
60 - Carregamento Etanol | Expedição Etanol | Válvula Pneumatica | 26-KS-220-Y01 | Válvula De Fechamento Da Bomba De Carregamento De Etanol | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:22:35 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:22:37 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:22:38 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:22:39 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:22:41 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:22:43 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:22:44 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:22:56 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 16:23 | Sim | 2026-01-22 16:23 | Comissionamento Estático | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 16:17:46 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 16:17:47 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-27 16:18 | Sim | 2026-01-27 16:18 | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 16:17:47 | Base de Dados_Images/26-KS-220-Y01.Imagem do Equipamento-.193030.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:22:56 |  |  | Base de Dados_Images/26-KS-220-Y01.Imagem do Equipamento-.193030.jpg
60 - Carregamento Etanol | Expedição Etanol | Válvula Pneumatica | 26-KS-220-Y03 | Válvula De Fechamento Da Bomba De Carregamento De Etanol | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:26:39 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:26:41 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:26:42 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:26:44 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:26:45 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:26:53 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:26:55 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:26:56 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 16:27 | Sim | 2026-01-22 16:27 | Comissionamento Estático | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 16:17:22 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 16:17:22 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-27 16:17 | Sim | 2026-01-27 16:17 | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 16:17:22 | Base de Dados_Images/26-KS-220-Y03.Imagem do Equipamento-.193118.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 16:26:56 |  |  | Base de Dados_Images/26-KS-220-Y03.Imagem do Equipamento-.193118.jpg
60 - Destilaria | Amostrador | Amostrador de Etanol | 001AM003 | Amostrador de Vinhaça/Flegmaça | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | PSV-25-VS-011-B01 | Coluna De Destilação E Apuração A | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | PSV-25-VS-030-B01 | Coluna Concentradora De Cabeças | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | PSV-25-VS-040-B01 | Coluna Esgotamento E Retificação | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | PSV-25-VS-270-B01 | Evaporador Para Etanol Peneira Molecular | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | PSV-25-VS-670-B01 | Coluna A | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | VQV-25-VS-670-B01 | Coluna A | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | VQV-25-VS-670-B02 | Coluna A | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | VQV-25-VS-670-B03 | Coluna A | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | VQV-25-VS-670-B04 | Coluna A | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | VQV-25-VS-670-B05 | Coluna A | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | VQV-25-VS-670-B06 | Coluna A | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | VQV-25-VS-670-B07 | Coluna A | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | VQV-25-VS-670-B08 | Coluna A | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | VQV-25-VS-670-B09 | Coluna A | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | VQV-25-VS-670-B10 | Coluna A | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | VQV-25-VS-670-B11 | Coluna A | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | VQV-25-VS-670-B12 | Coluna A | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | VQV-25-VS-670-B13 | Coluna A | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | PSV-25-VS-690-B01 | Coluna Concentradora De Cabeças | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | VQV-25-VS-690-B01 | Coluna Concentradora De Cabeças | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | VQV-25-VS-690-B02 | Coluna Concentradora De Cabeças | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | VQV-25-VS-690-B03 | Coluna Concentradora De Cabeças | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | VQV-25-VS-690-B04 | Coluna Concentradora De Cabeças | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | PSV-25-VS-700-B01 | Coluna B | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | VQV-25-VS-700-B01 | Coluna B | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | VQV-25-VS-700-B02 | Coluna B | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | VQV-25-VS-700-B03 | Coluna B | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | VQV-25-VS-700-B04 | Coluna B | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | VQV-25-VS-700-B05 | Coluna B | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | VQV-25-VS-700-B06 | Coluna B | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | VQV-25-VS-700-B07 | Coluna B | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | VQV-25-VS-700-B08 | Coluna B | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | VQV-25-VS-700-B09 | Coluna B | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | VQV-25-VS-700-B10 | Coluna B | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | VQV-25-VS-700-B11 | Coluna B | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | VQV-25-VS-700-B12 | Coluna B | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | VQV-25-VS-700-B13 | Coluna B | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | VQV-25-VS-700-B14 | Coluna B | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | VQV-25-VS-700-B15 | Coluna B | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | VQV-25-VS-700-B16 | Coluna B | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | VQV-25-VS-700-B17 | Coluna B | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | VQV-25-VS-700-B18 | Coluna B | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | VQV-25-VS-700-B19 | Coluna B | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | VQV-25-VS-700-B20 | Coluna B | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | VQV-25-VS-700-B21 | Coluna B | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | VQV-25-VS-700-B22 | Coluna B | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | VQV-25-VS-700-B23 | Coluna B | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | VQV-25-VS-700-B24 | Coluna B | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | VQV-25-VS-700-B25 | Coluna B | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | PSV-25-VS-080-B01 | Pré Aquecedor De Vinho | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | PSV-25-VS-100-B01 | Condensador Principal De Retificação | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | PSV-25-VS-120-B01 | Condensador Auxiliar De Retificação | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | PSV-25-VS-120-B02 | Condensador Auxiliar De Retificação | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | PSV-25-VS-134-B01 | Aquecedor De Vinho | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | PSV-25-VS-137-B01 | Aquecedor De Vinho | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | PSV-25-VS-280-B01 | Superaquecedor Para Etanol Peneira Molecular | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | PSV-25-VS-280-B02 | Superaquecedor Para Etanol Peneira Molecular | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | PSV-25-VS-280-B03 | Superaquecedor Para Etanol Peneira Molecular | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | PSV-25-VS-290-B01 | Aquecedor De Etanol Retificado Peneira Molecular | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | PSV-25-VS-620-B01 | Condensador Auxiliar De Retificação Peneira Molecular | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | PSV-25-VS-620-B02 | Condensador Auxiliar De Retificação Peneira Molecular | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | PSV-25-VS-780-B01 | Condensador Auxiliar De Retificação | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | PSV-25-VS-780-B02 | Condensador Auxiliar De Retificação | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | PSV-25-VS-794-B01 | Aquecedor De Vinho | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | PSV-25-VS-793-B01 | Aquecedor De Vinho | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | PSV-25-VS-790-B01 | Aquecedor De Vinho | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | PSV-25-VS-797-B01 | Aquecedor De Vinho | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | PSV-25-VS-713-B01 |  | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | PSV-25-VS-733-B01 |  | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | VQV-25-VS-100-B01 | Coluna B Aparelho A | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | VQV-25-VS-100-B02 | Coluna B Aparelho A | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | VQV-25-VS-100-B03 | Coluna B Aparelho A | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | VQV-25-VS-100-B04 | Coluna B Aparelho A | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | VQV-25-VS-100-B05 | Coluna B Aparelho A | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | VQV-25-VS-100-B06 | Coluna B Aparelho A | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | VQV-25-VS-100-B07 | Coluna B Aparelho A | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | VQV-25-VS-100-B08 | Coluna B Aparelho A | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | VQV-25-VS-100-B09 | Coluna B Aparelho A | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | VQV-25-VS-100-B10 | Coluna B Aparelho A | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | VQV-25-VS-100-B11 | Coluna B Aparelho A | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | VQV-25-VS-100-B12 | Coluna B Aparelho A | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | VQV-25-VS-100-B13 | Coluna B Aparelho A | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | VQV-25-VS-100-B14 | Coluna B Aparelho A | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | VQV-25-VS-100-B15 | Coluna B Aparelho A | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | VQV-25-VS-100-B16 | Coluna B Aparelho A | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | VQV-25-VS-100-B17 | Coluna B Aparelho A | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | VQV-25-VS-100-B18 | Coluna B Aparelho A | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | VQV-25-VS-100-B19 | Coluna B Aparelho A | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | VQV-25-VS-100-B20 | Coluna B Aparelho A | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | VQV-25-VS-100-B21 | Coluna B Aparelho A | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | VQV-25-VS-100-B22 | Coluna B Aparelho A | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | VQV-25-VS-100-B23 | Coluna B Aparelho A | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | VQV-25-VS-100-B24 | Coluna B Aparelho A | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | VQV-25-VS-100-B25 | Coluna B Aparelho A | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | VQV-25-VS-670-B15 | Coluna A | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | VQV-25-VS-670-B16 | Coluna A | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | VQV-25-VS-670-B17 | Coluna A | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | VQV-25-VS-670-B18 | Coluna A | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | VQV-25-VS-670-B19 | Coluna A | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | VQV-25-VS-670-B20 | Coluna A | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | VQV-25-VS-670-B21 | Coluna A | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | VQV-25-VS-670-B22 | Coluna A | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | VQV-25-VS-670-B23 | Coluna A | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | VQV-25-VS-670-B24 | Coluna A | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | VQV-25-VS-670-B25 | Coluna A | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | VQV-25-VS-670-B26 | Coluna A | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | VQV-25-VS-670-B27 | Coluna A | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | VQV-25-VS-25T900-B01 | Peneira Molecular | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | Psv | VQV-25-VS-25T900-B02 | Peneira Molecular | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | Sistema de Emergência da Destilaria | Motor E Bomba | BBA 01 | Bomba a Diesel 01 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Destilaria | Sistema de Emergência da Destilaria | Motor E Bomba | BBA 02 | Bomba a Diesel 02 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Fermentação | 24A350 - Coluna de CO² | Motor E Bomba | 24-ES-136-M01 | Bomba Agua Torre Co² | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Fermentação | 24A350 - Coluna de CO² | Tanque | 24A350 | Coluna De Co² (Tanque) | Pré-Comissionamento | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 14:24:45 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 14:24:44 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 14:24:48 |  |  | Não Aplicável | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 14:25:08 |  |  |  |  | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 14:25:42 | [48 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 14:25:42 | Base de Dados_Images/24A350.Imagem do Equipamento-.172306.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 14:23:00 |  |  | Base de Dados_Images/24A350.Imagem do Equipamento-.172306.jpg
60 - Fermentação | 24A350 - Coluna de CO² | Transmissor | 24-PIT-100-B01 | Pressão Da Linha De Gases Co² | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Fermentação | 24A350 - Coluna de CO² | Transmissor | 24-PIT-100-B02 | Pressão Da Linha De Gases Co² | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Fermentação | 24A350 - Coluna de CO² | Transmissor | 24-FIT-350-Y01 | Vazão De Água Para Coluna De Co² | Pré-Comissionamento | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 14:28:13 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 14:28:13 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 14:28:12 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 14:28:11 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-26 14:28 | Sim | 2026-01-26 14:28 | Sim | 2026-01-26 14:28 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 14:28:13 | Base de Dados_Images/24-FIT-350-Y01.Imagem do Equipamento-.172807.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 14:28:13 |  |  | Base de Dados_Images/24-FIT-350-Y01.Imagem do Equipamento-.172807.jpg
60 - Fermentação | 24A350 - Coluna de CO² | Válvula Pneumatica | 24-PCV-100-Y01 | Válvula De Controle Pressão Da Linha De Gases Co² | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Fermentação | 24A350 - Coluna de CO² | Válvula Pneumatica | 24-PCV-100-Y02 | Válvula De Controle Pressão Da Linha De Gases Co² | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Fermentação | 24A350 - Coluna de CO² | Válvula Pneumatica | 24-FIT-350-Y01 XV | Válvula De Controle De Água Para Coluna De Co² | Pré-Comissionamento | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 14:30:49 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 14:30:51 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 14:30:56 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 14:30:58 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 14:31:03 | [54 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 14:31:03 | Base de Dados_Images/24-FIT-350-Y01 XV.Imagem do Equipamento-.173044.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 14:31:03 |  |  | Base de Dados_Images/24-FIT-350-Y01 XV.Imagem do Equipamento-.173044.jpg
60 - Fermentação | 24F270 Filtro de Vinho | Filtro Dinâmico | 24F270 | Filtro De Vinho (Filtro Rotativo) | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Fermentação | 24F270 Filtro de Vinho | Motoredutor | 24-ES-270-M01 | Acionamento Filtro de Vinho | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Fermentação | 24F270 Filtro de Vinho | Transmissor | 24-PIT-270-B02 | Pressão Saída Do Filtro | Pré-Comissionamento | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 11:32:35 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 11:32:36 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 11:32:39 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 11:32:42 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-28 11:33 | Sim | 2026-01-28 11:33 | Sim | 2026-01-28 11:33 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 28/01/2026 11:46:11 | Base de Dados_Images/24-PIT-270-B02.Imagem do Equipamento-.144617.jpg | Vaneci Gloria - 28/01/2026 11:46:11 |  |  | Base de Dados_Images/24-PIT-270-B02.Imagem do Equipamento-.144617.jpg
60 - Fermentação | 24F270 Filtro de Vinho | Transmissor | 24-PIT-270-B01 | Pressão Entrada O Filtro | Pré-Comissionamento | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 11:33:11 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 11:33:12 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 11:33:15 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 11:33:19 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-28 11:33 | Sim | 2026-01-28 11:33 | Sim | 2026-01-28 11:33 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 28/01/2026 11:45:46 | Base de Dados_Images/24-PIT-270-B01.Imagem do Equipamento-.144551.jpg | Vaneci Gloria - 28/01/2026 11:45:46 |  |  | Base de Dados_Images/24-PIT-270-B01.Imagem do Equipamento-.144551.jpg
60 - Fermentação | 24F270 Filtro de Vinho | Válvula Pneumatica | 24-KS-270-Y01 | Válvula Descarga De Filtro | Pré-Comissionamento |  |  | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 11:35:22 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 11:35:25 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 11:35:30 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 11:35:32 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 11:35:39 | [52 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 28/01/2026 11:35:39 | Base de Dados_Images/24-KS-270-Y01.Imagem do Equipamento-.143517.jpg | Vaneci Gloria - 28/01/2026 11:35:39 |  |  | Base de Dados_Images/24-KS-270-Y01.Imagem do Equipamento-.143517.jpg
60 - Fermentação | 24F270 Filtro de Vinho | Válvula Pneumatica | 24-PCV-270-B01 | Válvula De Controle Pressão Entrada | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Fermentação | 24H020 - Trocador de Calor | Transmissor | 24-TIT-020-Y01 | Transmissor De Temperatura Do Caldo | Pré-Comissionamento | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:10:42 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:10:41 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:10:40 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:10:40 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-27 09:11 | Sim | 2026-01-27 09:11 | Sim | 2026-01-27 09:11 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:10:42 | Base de Dados_Images/24-TIT-020-Y01.Imagem do Equipamento-.121354.jpg | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:10:42 |  |  | Base de Dados_Images/24-TIT-020-Y01.Imagem do Equipamento-.121354.jpg
60 - Fermentação | 24H020 - Trocador de Calor | Transmissor | 24-PIT-020-B02 | Pressão Da Linha 1 Do Anel Mosto | Pré-Comissionamento | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:08:46 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:08:46 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:08:45 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:08:44 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-27 09:09 | Sim | 2026-01-27 09:09 | Sim | 2026-01-27 09:09 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:08:46 | Base de Dados_Images/24-PIT-020-B02.Imagem do Equipamento-.121331.jpg | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:08:46 |  |  | Base de Dados_Images/24-PIT-020-B02.Imagem do Equipamento-.121331.jpg
60 - Fermentação | 24H020 - Trocador de Calor | Trocador De Calor/Evaporador/Aquecedor | 24H020 | Trocador De Calor Mosto 1 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 09:41:22 | Base de Dados_Images/24H020.Imagem do Equipamento-.124219.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 09:42:12 |  |  | Base de Dados_Images/24H020.Imagem do Equipamento-.124219.jpg
60 - Fermentação | 24H020 - Trocador de Calor | Válvula Pneumatica | 24-KS-020-Y01 | Válvula Para Mosto Mosto | Pré-Comissionamento |  |  | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 14:36:29 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 14:36:26 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 14:36:25 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 14:36:24 | [54 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 28/01/2026 14:36:29 | Base de Dados_Images/24-KS-020-Y01.Imagem do Equipamento-.173604.jpg | Vaneci Gloria - 28/01/2026 14:36:29 |  |  | Base de Dados_Images/24-KS-020-Y01.Imagem do Equipamento-.173604.jpg
60 - Fermentação | 24H020 - Trocador de Calor | Válvula Pneumatica | 24-KS-020-Y02 | Válvula Saida Agua Retrolavagem | Pré-Comissionamento |  |  | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 14:26:56 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 14:26:58 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 14:27:02 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 14:27:05 |  |  |  |  | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 14:27:17 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 28/01/2026 14:27:17 | Base de Dados_Images/24-KS-020-Y02.Imagem do Equipamento-.172643.jpg | Vaneci Gloria - 28/01/2026 14:27:17 |  |  | Base de Dados_Images/24-KS-020-Y02.Imagem do Equipamento-.172643.jpg
60 - Fermentação | 24H020 - Trocador de Calor | Válvula Pneumatica | 24-KS-020-Y03 | Válvula Para Mosto Mosto | Pré-Comissionamento | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 09:46:46 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 09:46:48 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 09:46:50 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 09:46:53 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 09:46:56 |  |  |  |  | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 09:47:04 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 09:47:04 | Base de Dados_Images/24-KS-020-Y03.Imagem do Equipamento-.124640.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 09:47:04 |  |  | Base de Dados_Images/24-KS-020-Y03.Imagem do Equipamento-.124640.jpg
60 - Fermentação | 24H020 - Trocador de Calor | Válvula Pneumatica | 24-KS-020-Y07 | Válvula De Água De Resfriamento Água De Resfriamento | Pré-Comissionamento |  |  | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 14:31:38 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 14:31:41 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 14:31:43 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 14:31:45 | [54 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 28/01/2026 14:31:45 | Base de Dados_Images/24-KS-020-Y07.Imagem do Equipamento-.173135.jpg | Vaneci Gloria - 28/01/2026 14:31:45 |  |  | Base de Dados_Images/24-KS-020-Y07.Imagem do Equipamento-.173135.jpg
60 - Fermentação | 24H020 - Trocador de Calor | Válvula Pneumatica | 24-KS-020-Y08 | Válvula De Água De Resfriamento Água De Resfriamento | Pré-Comissionamento |  |  | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 14:33:16 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 14:33:13 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 14:33:13 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 14:33:11 | [54 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 28/01/2026 14:33:16 | Base de Dados_Images/24-KS-020-Y08.Imagem do Equipamento-.173305.jpg | Vaneci Gloria - 28/01/2026 14:33:16 |  |  | Base de Dados_Images/24-KS-020-Y08.Imagem do Equipamento-.173305.jpg
60 - Fermentação | 24H020 - Trocador de Calor | Válvula Pneumatica | 24-KS-020-Y09 | Válvula De Entrada De Flegmaça Solução Cip/Flegmaça | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Fermentação | 24H020 - Trocador de Calor | Válvula Pneumatica | 24-KS-020-Y10 | Válvula Retorno De Flegmaça Solução Cip/Flegmaça | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Fermentação | 24H020 - Trocador de Calor | Válvula Pneumatica | 24-KS-020-Y15 | Válvula Retorno De Flegmaça Solução Cip/Flegmaça | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Fermentação | 24H020 - Trocador de Calor | Válvula Pneumatica | 24-TIT-020-Y01 XV | Válvula Controle De Temperatura Do Caldo | Pré-Comissionamento |  |  | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 14:28:50 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 14:28:52 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 14:28:55 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 14:28:58 | [54 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 28/01/2026 14:28:58 | Base de Dados_Images/24-TIT-020-Y01 XV.Imagem do Equipamento-.172849.jpg | Vaneci Gloria - 28/01/2026 14:28:58 |  |  | Base de Dados_Images/24-TIT-020-Y01 XV.Imagem do Equipamento-.172849.jpg
60 - Fermentação | 24H030 - Trocador de Calor | Transmissor | 24-TIT-030-Y01 | Transmissor De Temperatura Do Caldo | Pré-Comissionamento | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:59:50 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:59:52 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:59:53 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:59:54 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-27 12:00 | Sim | 2026-01-27 12:00 | Sim | 2026-01-27 12:00 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:59:54 | Base de Dados_Images/24-TIT-030-Y01.Imagem do Equipamento-.145947.jpg | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:59:54 |  |  | Base de Dados_Images/24-TIT-030-Y01.Imagem do Equipamento-.145947.jpg
60 - Fermentação | 24H030 - Trocador de Calor | Transmissor | 24-TIT-030-Y01 XV | Válvula Controle De Temperatura Do Caldo | Pré-Comissionamento | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 16:33:09 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 16:33:08 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 16:33:06 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 16:33:05 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-28 16:33 | Sim | 2026-01-28 16:33 | Sim | 2026-01-28 16:33 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 28/01/2026 16:33:09 | Base de Dados_Images/24-TIT-030-Y01 XV.Imagem do Equipamento-.193204.jpg | Vaneci Gloria - 28/01/2026 16:31:55 |  |  | Base de Dados_Images/24-TIT-030-Y01 XV.Imagem do Equipamento-.193204.jpg
60 - Fermentação | 24H030 - Trocador de Calor | Transmissor | 24-PIT-030-B01 | Pressão Da Linha Após Trocador Mosto | Pré-Comissionamento | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 09:50:34 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 09:50:36 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 09:50:36 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 09:50:42 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-26 09:51 | Sim | 2026-01-26 09:51 | Sim | 2026-01-26 09:51 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 09:50:42 | Base de Dados_Images/24-PIT-030-B01.Imagem do Equipamento-.124958.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 09:49:52 |  |  | Base de Dados_Images/24-PIT-030-B01.Imagem do Equipamento-.124958.jpg
60 - Fermentação | 24H030 - Trocador de Calor | Trocador De Calor/Evaporador/Aquecedor | 24H030 | Trocador De Calor Mosto 2 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 09:48:11 | Base de Dados_Images/24H030.Imagem do Equipamento-.124853.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 09:48:47 |  |  | Base de Dados_Images/24H030.Imagem do Equipamento-.124853.jpg
60 - Fermentação | 24H030 - Trocador de Calor | Válvula Pneumatica | 24-KS-030-Y01 | Válvula Para Mosto Mosto | Pré-Comissionamento |  |  | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 14:41:56 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 14:41:57 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 14:42:00 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 14:42:01 | [54 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 28/01/2026 14:42:01 | Base de Dados_Images/24-KS-030-Y01.Imagem do Equipamento-.174202.jpg | Vaneci Gloria - 28/01/2026 14:41:49 |  |  | Base de Dados_Images/24-KS-030-Y01.Imagem do Equipamento-.174202.jpg
60 - Fermentação | 24H030 - Trocador de Calor | Válvula Pneumatica | 24-KS-030-Y02 | Válvula Saida Agua Retrolavagem | Pré-Comissionamento |  |  | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 14:44:13 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 14:44:15 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 14:44:18 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 14:44:23 |  |  |  |  | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 14:44:37 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 28/01/2026 14:44:37 | Base de Dados_Images/24-KS-030-Y02.Imagem do Equipamento-.174414.jpg | Vaneci Gloria - 28/01/2026 14:44:37 |  |  | Base de Dados_Images/24-KS-030-Y02.Imagem do Equipamento-.174414.jpg
60 - Fermentação | 24H030 - Trocador de Calor | Válvula Pneumatica | 24-KS-030-Y03 | Válvula Para Mosto Mosto | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 10:36:19 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 10:36:29 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 10:36:36 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 10:36:49 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 10:36:54 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 15:03:02 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 15:03:00 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 10:37:13 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-27 15:03 | Sim | 2026-01-27 15:03 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 15:03:02 | Base de Dados_Images/24-KS-030-Y03.Imagem do Equipamento-.150931.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 10:37:13 |  |  | Base de Dados_Images/24-KS-030-Y03.Imagem do Equipamento-.150931.jpg
60 - Fermentação | 24H030 - Trocador de Calor | Válvula Pneumatica | 24-KS-030-Y07 | Válvula De Água De Resfriamento Água De Resfriamento | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Fermentação | 24H030 - Trocador de Calor | Válvula Pneumatica | 24-KS-030-Y08 | Válvula De Água De Resfriamento Água De Resfriamento | Pré-Comissionamento |  |  | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 14:46:52 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 14:46:54 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 14:46:55 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 14:47:00 | [54 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 28/01/2026 14:47:00 | Base de Dados_Images/24-KS-030-Y08.Imagem do Equipamento-.174646.jpg | Vaneci Gloria - 28/01/2026 14:47:00 |  |  | Base de Dados_Images/24-KS-030-Y08.Imagem do Equipamento-.174646.jpg
60 - Fermentação | 24H030 - Trocador de Calor | Válvula Pneumatica | 24-KS-030-Y09 | Válvula De Entrada De Flegmaça Solução Cip/Flegmaça | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 10:02:31 | Base de Dados_Images/24-KS-030-Y09.Imagem do Equipamento-.130358.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 10:03:48 |  |  | Base de Dados_Images/24-KS-030-Y09.Imagem do Equipamento-.130358.jpg
60 - Fermentação | 24H030 - Trocador de Calor | Válvula Pneumatica | 24-KS-030-Y10 | Válvula Retorno De Flegmaça Solução Cip/Flegmaça | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 15:08:44 | Base de Dados_Images/24-KS-030-Y10.Imagem do Equipamento-.180913.jpg | Vaneci Gloria - 27/01/2026 15:09:07 |  |  | Base de Dados_Images/24-KS-030-Y10.Imagem do Equipamento-.180913.jpg
60 - Fermentação | 24H030 - Trocador de Calor | Válvula Pneumatica | 24-KS-030-Y15 | Válvula Retorno De Flegmaça Solução Cip/Flegmaça | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Fermentação | 24T060 - Cuba-01 | Motoredutor | 24-ES-060-M01 | Acionamento Do Agitador | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 28/01/2026 12:22:53 | Base de Dados_Images/24-ES-060-M01.Imagem do Equipamento-.151845.jpg | Vaneci Gloria - 28/01/2026 12:18:41 | Base de Dados_Images/24-ES-060-M01.Imagem da Plaqueta do Motor-.152402.jpg | Vaneci Gloria - 28/01/2026 12:22:53 | Base de Dados_Images/24-ES-060-M01.Imagem do Equipamento-.151845.jpg
60 - Fermentação | 24T060 - Cuba-01 | Tanque | 24T060 | Cuba 01 (Tanque) | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Fermentação | 24T060 - Cuba-01 | Transmissor | 24-LIT-060-B01 | Nível Da Cuba | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Fermentação | 24T060 - Cuba-01 | Transmissor | 24-TIT-060-B01 | Temperatura Da Cuba | Pré-Comissionamento | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 15:32:26 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 15:32:28 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 15:32:29 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 15:32:30 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-28 15:32 | Sim | 2026-01-28 15:32 | Sim | 2026-01-28 15:32 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 28/01/2026 15:32:30 | Base de Dados_Images/24-TIT-060-B01.Imagem do Equipamento-.183227.jpg | Vaneci Gloria - 28/01/2026 15:32:30 |  |  | Base de Dados_Images/24-TIT-060-B01.Imagem do Equipamento-.183227.jpg
60 - Fermentação | 24T060 - Cuba-01 | Válvula Pneumatica | 24-KS-060-Y01 | Válvula Alimentação De Leite Levedurado | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 28/01/2026 09:58:25 | Base de Dados_Images/24-KS-060-Y01.Imagem do Equipamento-.125848.jpg | Vaneci Gloria - 28/01/2026 09:58:42 |  |  | Base de Dados_Images/24-KS-060-Y01.Imagem do Equipamento-.125848.jpg
60 - Fermentação | 24T060 - Cuba-01 | Válvula Pneumatica | 24-KS-060-Y02 | Válvula Saída De Leite Levedurado | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Fermentação | 24T060 - Cuba-01 | Válvula Pneumatica | 24-KS-060-Y03 | Válvula Entrada De Flegmaça Leite De Levedura | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 28/01/2026 10:10:12 | Base de Dados_Images/24-KS-060-Y03.Imagem do Equipamento-.131417.jpg | Vaneci Gloria - 28/01/2026 10:10:36 |  |  | Base de Dados_Images/24-KS-060-Y03.Imagem do Equipamento-.131417.jpg
60 - Fermentação | 24T060 - Cuba-01 | Válvula Pneumatica | 24-KS-060-Y04 | Válvula Drenagem Da Cuba Leite De Levedura | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Fermentação | 24T060 - Cuba-01 | Válvula Pneumatica | 24-KS-060-Y05 | Válvula Alimentação De Água Tratada Para Cuba Leite De Levedura | Pré-Comissionamento |  |  | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 10:15:29 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 10:15:31 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 10:15:34 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 10:15:52 | [54 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 28/01/2026 10:15:52 | Base de Dados_Images/24-KS-060-Y05.Imagem do Equipamento-.131517.jpg | Vaneci Gloria - 28/01/2026 10:15:52 |  |  | Base de Dados_Images/24-KS-060-Y05.Imagem do Equipamento-.131517.jpg
60 - Fermentação | 24T060 - Cuba-01 | Válvula Pneumatica | 24-KS-060-Y06 | Válvula De Controle De Ph/Acido Sulfurico | Pré-Comissionamento |  |  | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 09:52:04 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 09:52:07 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 09:52:12 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 09:52:15 | [54 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 28/01/2026 09:52:15 | Base de Dados_Images/24-KS-060-Y06.Imagem do Equipamento-.125208.jpg | Vaneci Gloria - 28/01/2026 09:51:52 |  |  | Base de Dados_Images/24-KS-060-Y06.Imagem do Equipamento-.125208.jpg
60 - Fermentação | 24T060 - Cuba-01 | Válvula Pneumatica | 24-KS-060-Y07 | Válvula De Dosagem De Dispersante | Pré-Comissionamento |  |  | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 09:48:48 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 09:48:44 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 09:48:40 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 09:48:36 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 09:48:34 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 09:48:32 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 09:48:31 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 28/01/2026 09:48:48 | Base de Dados_Images/24-KS-060-Y07.Imagem do Equipamento-.124802.jpg | Vaneci Gloria - 28/01/2026 09:47:58 |  |  | Base de Dados_Images/24-KS-060-Y07.Imagem do Equipamento-.124802.jpg
60 - Fermentação | 24T065 - Cuba-02 | Motor E Bomba | 24ES080M01 | Bomba da cuba02 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Fermentação | 24T065 - Cuba-02 | Motoredutor | 24-ES-065-M01 | Acionamento Do Agitador | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Fermentação | 24T065 - Cuba-02 | Tanque | 24T065 | Cuba 02 (Tanque) | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Fermentação | 24T065 - Cuba-02 | Transmissor | 24-LIT-065-B01 | Nível Da Cuba | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Fermentação | 24T065 - Cuba-02 | Transmissor | 24-TIT-065-B01 | Temperatura Da Cuba | Pré-Comissionamento | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 14:56:21 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 14:56:22 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 14:56:23 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 14:56:24 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-28 14:56 | Sim | 2026-01-28 14:56 | Sim | 2026-01-28 14:56 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 28/01/2026 14:56:24 | Base de Dados_Images/24-TIT-065-B01.Imagem do Equipamento-.175623.jpg | Vaneci Gloria - 28/01/2026 14:56:09 |  |  | Base de Dados_Images/24-TIT-065-B01.Imagem do Equipamento-.175623.jpg
60 - Fermentação | 24T065 - Cuba-02 | Válvula Pneumatica | 24-KS-065-Y01 | Válvula Alimentação De Leite Levedurado | Pré-Comissionamento | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 15:17:00 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 15:17:01 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 15:17:03 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 15:17:08 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 15:17:11 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 15:17:19 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 15:17:23 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 15:17:25 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-26 15:17 | Sim | 2026-01-26 15:17 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 15:17:25 | Base de Dados_Images/24-KS-065-Y01.Imagem do Equipamento-.181654.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 15:17:25 |  |  | Base de Dados_Images/24-KS-065-Y01.Imagem do Equipamento-.181654.jpg
60 - Fermentação | 24T065 - Cuba-02 | Válvula Pneumatica | 24-KS-065-Y02 | Válvula Saída De Leite Levedurado | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Fermentação | 24T065 - Cuba-02 | Válvula Pneumatica | 24-KS-065-Y03 | Válvula Entrada De Flegmaça Leite De Levedura | Pré-Comissionamento | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 10:26:24 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 10:26:23 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 10:26:28 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 10:26:34 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 10:26:37 | [54 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 28/01/2026 10:26:37 | Base de Dados_Images/24-KS-065-Y03.Imagem do Equipamento-.132610.jpg | Vaneci Gloria - 28/01/2026 10:26:37 |  |  | Base de Dados_Images/24-KS-065-Y03.Imagem do Equipamento-.132610.jpg
60 - Fermentação | 24T065 - Cuba-02 | Válvula Pneumatica | 24-KS-080-Y04 | Válvula Drenagem Da Cuba Leite De Levedura | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Fermentação | 24T065 - Cuba-02 | Válvula Pneumatica | 24-KS-065-Y05 | Válvula Alimentação De Água Tratada Para Cuba Leite De Levedura | Pré-Comissionamento |  |  | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 10:35:27 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 10:35:28 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 10:35:30 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 10:35:33 |  |  |  |  | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 10:36:14 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 28/01/2026 10:36:14 | Base de Dados_Images/24-KS-065-Y05.Imagem do Equipamento-.133512.jpg | Vaneci Gloria - 28/01/2026 10:35:33 |  |  | Base de Dados_Images/24-KS-065-Y05.Imagem do Equipamento-.133512.jpg
60 - Fermentação | 24T065 - Cuba-02 | Válvula Pneumatica | 24-KS-065-Y06 | Válvula De Controle De Ph/Acido Sulfurico | Pré-Comissionamento |  |  | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 10:33:38 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 10:33:39 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 10:33:41 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 10:33:44 |  |  |  |  | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 10:33:57 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 28/01/2026 10:33:57 | Base de Dados_Images/24-KS-065-Y06.Imagem do Equipamento-.133437.jpg | Vaneci Gloria - 28/01/2026 10:33:57 |  |  | Base de Dados_Images/24-KS-065-Y06.Imagem do Equipamento-.133437.jpg
60 - Fermentação | 24T065 - Cuba-02 | Válvula Pneumatica | 24-KS-065-Y07 | Válvula De Dosagem De Dispersante | Pré-Comissionamento |  |  | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 10:32:21 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 10:32:17 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 10:32:11 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 10:32:09 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 10:32:01 |  |  | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 10:32:06 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 28/01/2026 10:32:21 | Base de Dados_Images/24-KS-065-Y07.Imagem do Equipamento-.133140.jpg | Vaneci Gloria - 28/01/2026 10:32:21 |  |  | Base de Dados_Images/24-KS-065-Y07.Imagem do Equipamento-.133140.jpg
60 - Fermentação | 24T070 - Cuba-03 | Motoredutor | 24-ES-070-M01 | Acionamento Do Agitador | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Fermentação | 24T070 - Cuba-03 | Tanque | 24T070 | Cuba 03 (Tanque) | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Fermentação | 24T070 - Cuba-03 | Transmissor | 24-LIT-070-B01 | Nível Da Cuba | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Fermentação | 24T070 - Cuba-03 | Transmissor | 24-TIT-070-B01 | Temperatura Da Cuba | Pré-Comissionamento | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 14:59:41 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 14:59:43 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 14:59:43 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 14:59:45 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-28 15:00 | Sim | 2026-01-28 15:00 | Sim | 2026-01-28 15:00 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 28/01/2026 14:59:45 | Base de Dados_Images/24-TIT-070-B01.Imagem do Equipamento-.175940.jpg | Vaneci Gloria - 28/01/2026 14:59:45 |  |  | Base de Dados_Images/24-TIT-070-B01.Imagem do Equipamento-.175940.jpg
60 - Fermentação | 24T070 - Cuba-03 | Válvula Pneumatica | 24-KS-070-Y01 | Válvula Alimentação De Leite Levedurado | Pré-Comissionamento |  |  | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 15:22:49 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 15:22:51 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 15:22:53 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 15:22:57 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 15:22:59 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 15:23:01 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 15:23:08 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 15:23:08 | Base de Dados_Images/24-KS-070-Y01.Imagem do Equipamento-.182246.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 15:23:08 |  |  | Base de Dados_Images/24-KS-070-Y01.Imagem do Equipamento-.182246.jpg
60 - Fermentação | 24T070 - Cuba-03 | Válvula Pneumatica | 24-KS-070-Y02 | Válvula Saída De Leite Levedurado | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Fermentação | 24T070 - Cuba-03 | Válvula Pneumatica | 24-KS-070-Y03 | Válvula Entrada De Flegmaça Leite De Levedura | Pré-Comissionamento | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 15:30:03 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 15:30:04 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 15:30:06 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 15:30:13 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 15:30:14 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 15:30:18 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 15:30:20 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 15:30:22 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-26 15:30 | Sim | 2026-01-26 15:30 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 15:30:22 | Base de Dados_Images/24-KS-070-Y03.Imagem do Equipamento-.183000.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 15:30:22 |  |  | Base de Dados_Images/24-KS-070-Y03.Imagem do Equipamento-.183000.jpg
60 - Fermentação | 24T070 - Cuba-03 | Válvula Pneumatica | 24-KS-070-Y04 | Válvula Drenagem Da Cuba Leite De Levedura | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Fermentação | 24T070 - Cuba-03 | Válvula Pneumatica | 24-KS-070-Y05 | Válvula Alimentação De Água Tratada Para Cuba Leite De Levedura | Pré-Comissionamento | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 15:26:41 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 15:26:43 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 15:26:44 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 15:26:45 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 15:26:57 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 15:26:55 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 15:26:54 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 15:26:53 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-26 15:27 | Sim | 2026-01-26 15:27 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 15:26:57 | Base de Dados_Images/24-KS-070-Y05.Imagem do Equipamento-.182641.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 15:26:57 |  |  | Base de Dados_Images/24-KS-070-Y05.Imagem do Equipamento-.182641.jpg
60 - Fermentação | 24T070 - Cuba-03 | Válvula Pneumatica | 24-KS-070-Y06 | Válvula De Controle De Ph/Acido Sulfurico | Pré-Comissionamento |  |  | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 15:33:15 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 15:33:17 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 15:33:19 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 15:33:21 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 15:33:23 |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 15:34:19 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 15:34:13 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 15:34:19 | Base de Dados_Images/24-KS-070-Y06.Imagem do Equipamento-.183311.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 15:33:29 |  |  | Base de Dados_Images/24-KS-070-Y06.Imagem do Equipamento-.183311.jpg
60 - Fermentação | 24T070 - Cuba-03 | Válvula Pneumatica | 24-KS-070-Y07 | Válvula De Dosagem De Dispersante | Pré-Comissionamento |  |  | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 15:36:16 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 15:36:18 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 15:36:22 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 15:36:24 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 15:36:44 |  |  | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 15:36:38 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 15:36:44 | Base de Dados_Images/24-KS-070-Y07.Imagem do Equipamento-.183612.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 15:36:44 |  |  | Base de Dados_Images/24-KS-070-Y07.Imagem do Equipamento-.183612.jpg
60 - Fermentação | 24T090 - Dorna 01 | Motor E Bomba | 24-ES-185-M01 | Recirculação Dorna 1 | Pré-Comissionamento |  | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 13:52:22 |  |  |  | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 13:51:46 |  | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 13:52:08 |  | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 13:52:16 |  | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 13:52:17 |  | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 13:52:18 |  | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 13:51:06 | [48 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 29/01/2026 10:31:26 | Base de Dados_Images/24-ES-185-M01.Imagem do Equipamento-.133134.jpg | Vaneci Gloria - 29/01/2026 10:31:27 | Base de Dados_Images/24-ES-185-M01.Imagem da Plaqueta do Motor-.170116.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 13:52:22 | Base de Dados_Images/24-ES-185-M01.Imagem do Equipamento-.133134.jpg
60 - Fermentação | 24T090 - Dorna 01 | Tanque | 24T090 | Dorna 01 (Tanque) | Pré-Comissionamento | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 15:21:09 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 15:21:07 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 15:21:12 | Não Aplicável | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 15:21:29 | Não Aplicável | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 15:22:45 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 15:21:53 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 15:22:12 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 15:22:20 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 15:22:35 | [46 empty] | Não | Sim | 2026-01-23 15:23 | Sim | 2026-01-23 15:23 | Sim | 2026-01-23 15:23 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 15:22:45 | Base de Dados_Images/24T090.Imagem do Equipamento-.182105.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 15:20:53 |  |  | Base de Dados_Images/24T090.Imagem do Equipamento-.182105.jpg
60 - Fermentação | 24T090 - Dorna 01 | Transmissor | 24-LIT-090-Y01 | Controle De Nível Dorna 01 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Fermentação | 24T090 - Dorna 01 | Transmissor | 24-FIT-090-B01 | Vazão Mosto Dorna 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 11:52:30 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 11:52:31 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 11:52:33 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 11:52:34 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-26 11:52 | Sim | 2026-01-26 11:53 | Sim | 2026-01-26 11:53 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 11:52:34 | Base de Dados_Images/24-FIT-090-B01.Imagem do Equipamento-.145439.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 11:52:34 |  |  | Base de Dados_Images/24-FIT-090-B01.Imagem do Equipamento-.145439.jpg
60 - Fermentação | 24T090 - Dorna 01 | Transmissor | 24-TIT-090-B03 | Temperatura Dorna 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:33:06 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:33:08 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:33:08 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:33:09 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-27 08:33 | Sim | 2026-01-27 08:33 | Sim | 2026-01-27 08:33 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:33:09 | Base de Dados_Images/24-TIT-090-B03.Imagem do Equipamento-.113307.jpg | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:33:09 |  |  | Base de Dados_Images/24-TIT-090-B03.Imagem do Equipamento-.113307.jpg
60 - Fermentação | 24T090 - Dorna 01 | Transmissor | 24-LSL-090-B01 | Nível Alto De Espuma | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Fermentação | 24T090 - Dorna 01 | Transmissor | 24-LSH-090-B01 | Nível Extra Alto De Espuma | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Fermentação | 24T090 - Dorna 01 | Trocador De Calor/Evaporador/Aquecedor | 24H180 | Trocador De Calor | Pré-Comissionamento | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 10:32:20 | [12 empty] | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 10:31:52 | [48 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 10:32:20 | Base de Dados_Images/24H180.Imagem do Equipamento-.133014.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 10:30:07 |  |  | Base de Dados_Images/24H180.Imagem do Equipamento-.133014.jpg
60 - Fermentação | 24T090 - Dorna 01 | Válvula Pneumatica | 24-TIT-180-Y01 | Válvula Controle De Temperatura Do Vinho | Pré-Comissionamento | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 14:33:00 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 10:40:30 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 10:40:37 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 14:33:06 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 14:33:12 | [54 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 14:33:12 | Base de Dados_Images/24-TIT-180-Y01.Imagem do Equipamento-.133738.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 10:37:29 |  |  | Base de Dados_Images/24-TIT-180-Y01.Imagem do Equipamento-.133738.jpg
60 - Fermentação | 24T090 - Dorna 01 | Válvula Pneumatica | 24-KS-090-Y03 | Válvula Para Entrada De Mosto Mosto | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Fermentação | 24T090 - Dorna 01 | Válvula Pneumatica | 24-KS-090-Y04 | Válvula Para Flegmaça Flegmaça / Condensado | Pré-Comissionamento | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 09:19:56 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 09:19:59 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 09:20:01 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 09:20:04 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 09:20:08 |  |  |  |  | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 09:20:19 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 09:20:19 | Base de Dados_Images/24-KS-090-Y04.Imagem do Equipamento-.121929.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 09:20:19 |  |  | Base de Dados_Images/24-KS-090-Y04.Imagem do Equipamento-.121929.jpg
60 - Fermentação | 24T090 - Dorna 01 | Válvula Pneumatica | 24-KS-090-Y06 | Válvula De Leite Tratado Mosto | Pré-Comissionamento | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 08:23:54 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 08:23:55 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 08:23:57 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 08:23:58 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 08:24:07 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 08:24:06 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 08:24:04 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 08:24:03 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-26 08:24 | Sim | 2026-01-26 08:24 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 08:24:07 | Base de Dados_Images/24-KS-090-Y06.Imagem do Equipamento-.112354.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 08:24:07 |  |  | Base de Dados_Images/24-KS-090-Y06.Imagem do Equipamento-.112354.jpg
60 - Fermentação | 24T090 - Dorna 01 | Válvula Pneumatica | 24-KS-090-Y10 | Válvula De Descarga De Vinho Vinho | Pré-Comissionamento | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 10:26:30 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 10:26:39 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 10:26:51 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 14:34:05 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 10:27:00 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 10:27:10 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 11:54:13 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 10:27:49 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-26 11:54 | Sim | 2026-01-26 11:54 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 11:54:13 | Base de Dados_Images/24-KS-090-Y10.Imagem do Equipamento-.132543.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 10:25:36 |  |  | Base de Dados_Images/24-KS-090-Y10.Imagem do Equipamento-.132543.jpg
60 - Fermentação | 24T090 - Dorna 01 | Válvula Pneumatica | 24-KS-090-Y11 | Válvula De Mosto Anel Primário Vinho | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Fermentação | 24T090 - Dorna 01 | Válvula Pneumatica | 24-KS-090-Y12 | Válvula De Mosto Anel Secundario Vinho | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Fermentação | 24T090 - Dorna 01 | Válvula Pneumatica | 24-KS-090-Y13 | Válvula De Mosto Liquidação Dornas Vinho | Pré-Comissionamento | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 07:44:20 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 07:44:21 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 07:44:22 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 07:44:28 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 07:44:27 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 07:44:30 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 07:44:32 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 07:44:33 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-27 07:45 | Sim | 2026-01-27 07:45 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 07:44:33 | Base de Dados_Images/24-KS-090-Y13.Imagem do Equipamento-.104417.jpg | Vaneci Gloria - 27/01/2026 07:44:33 |  |  | Base de Dados_Images/24-KS-090-Y13.Imagem do Equipamento-.104417.jpg
60 - Fermentação | 24T090 - Dorna 01 | Válvula Pneumatica | 24-KS-090-Y14 | Vv Anti Espumante Anti-Espumante | Pré-Comissionamento |  |  | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 11:47:36 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 11:47:37 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 11:47:40 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 11:47:45 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 11:47:56 |  |  | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 11:48:02 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 11:48:02 | Base de Dados_Images/24-KS-090-Y14.Imagem do Equipamento-.144729.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 11:48:02 |  |  | Base de Dados_Images/24-KS-090-Y14.Imagem do Equipamento-.144729.jpg
60 - Fermentação | 24T090 - Dorna 01 | Válvula Pneumatica | 24-KS-180-Y02 | Válvula De Limpeza Água De Resfriamento Vinho/Flegmaça | Pré-Comissionamento | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:24:26 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:24:25 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:24:30 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:24:34 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:24:37 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:24:43 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:24:49 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:24:52 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-27 11:25 | Sim | 2026-01-27 11:25 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:24:52 | Base de Dados_Images/24-KS-180-Y02.Imagem do Equipamento-.142423.jpg | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:24:52 |  |  | Base de Dados_Images/24-KS-180-Y02.Imagem do Equipamento-.142423.jpg
60 - Fermentação | 24T090 - Dorna 01 | Válvula Pneumatica | 24-KS-180-Y03 | Válvula De Limpeza Água De Resfriamento Vinho/Flegmaça | Pré-Comissionamento | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:28:53 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:28:58 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:28:55 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:28:56 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:29:02 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:29:03 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:29:05 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:29:06 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-27 11:29 | Sim | 2026-01-27 11:29 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:29:06 | Base de Dados_Images/24-KS-180-Y03.Imagem do Equipamento-.142853.jpg | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:29:06 |  |  | Base de Dados_Images/24-KS-180-Y03.Imagem do Equipamento-.142853.jpg
60 - Fermentação | 24T090 - Dorna 01 | Válvula Pneumatica | 24-KS-185-Y01 | Válvula De Fechamento Sucção Bomba Mosto/Vinho | Pré-Comissionamento | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 10:19:35 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 10:20:26 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 10:20:49 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 14:17:54 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 10:21:39 |  |  |  |  | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 15:18:31 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 15:18:31 | Base de Dados_Images/24-KS-185-Y01.Imagem do Equipamento-.131642.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 10:16:36 |  |  | Base de Dados_Images/24-KS-185-Y01.Imagem do Equipamento-.131642.jpg
60 - Fermentação | 24T100 - Dorna 02 | Motor E Bomba | 24-ES-195-M01 | Recirculação Dorna 2 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 12:17:31 | Base de Dados_Images/24-ES-195-M01.Imagem do Equipamento-.151916.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 12:19:08 |  |  | Base de Dados_Images/24-ES-195-M01.Imagem do Equipamento-.151916.jpg
60 - Fermentação | 24T100 - Dorna 02 | Tanque | 24T100 | Dorna 02 (Tanque) | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Fermentação | 24T100 - Dorna 02 | Transmissor | 24-LIT-100-Y01 | Controle De Nível Dorna 02 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Fermentação | 24T100 - Dorna 02 | Transmissor | 24-FIT-100-B01 | Vazão Mosto Dorna 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 11:28:38 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 11:28:40 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 11:28:41 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 11:28:42 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-26 11:29 | Sim | 2026-01-26 11:29 | Sim | 2026-01-26 11:29 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 11:28:42 | Base de Dados_Images/24-FIT-100-B01.Imagem do Equipamento-.142835.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 11:28:42 |  |  | Base de Dados_Images/24-FIT-100-B01.Imagem do Equipamento-.142835.jpg
60 - Fermentação | 24T100 - Dorna 02 | Transmissor | 24-TIT-100-B03 | Temperatura Dorna 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:11:04 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:11:06 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:11:06 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:11:13 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-27 08:11 | Sim | 2026-01-27 08:11 | Sim | 2026-01-27 08:11 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:11:13 | Base de Dados_Images/24-TIT-100-B03.Imagem do Equipamento-.111055.jpg | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:11:13 |  |  | Base de Dados_Images/24-TIT-100-B03.Imagem do Equipamento-.111055.jpg
60 - Fermentação | 24T100 - Dorna 02 | Transmissor | 24-LSL-100-B01 | Nível Alto De Espuma | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Fermentação | 24T100 - Dorna 02 | Transmissor | 24-LSH-100-B01 | Nível Extra Alto De Espuma | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Fermentação | 24T100 - Dorna 02 | Trocador De Calor/Evaporador/Aquecedor | 24H190 | Trocador De Calor | Pré-Comissionamento | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 14:52:53 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 14:52:57 | Não Aplicável | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 15:01:07 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 15:01:16 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 15:01:54 | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:13:54 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 15:02:02 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 14:53:11 | [48 empty] | Não | Sim | 2026-01-27 11:14 | Sim | 2026-01-23 15:02 | Sim | 2026-01-27 11:14 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:13:54 | Base de Dados_Images/24H190.Imagem do Equipamento-.175243.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 14:53:11 |  |  | Base de Dados_Images/24H190.Imagem do Equipamento-.175243.jpg
60 - Fermentação | 24T100 - Dorna 02 | Válvula Pneumatica | 24-FIT-100-B01 XV | Válvula Controle De Vazão Mosto Dorna 02 | Pré-Comissionamento |  |  | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 11:37:29 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 11:37:31 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 11:37:35 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 11:37:37 | [54 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 11:37:37 | Base de Dados_Images/24-FIT-100-B01 XV.Imagem do Equipamento-.143554.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 11:35:48 |  |  | Base de Dados_Images/24-FIT-100-B01 XV.Imagem do Equipamento-.143554.jpg
60 - Fermentação | 24T100 - Dorna 02 | Válvula Pneumatica | 24-TIT-190-Y01 | Válvula Controle De Temperatura Do Vinho | Pré-Comissionamento | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 12:15:28 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 12:15:31 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 12:15:35 |  |  | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 12:15:40 | [54 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 12:15:40 | Base de Dados_Images/24-TIT-190-Y01.Imagem do Equipamento-.151504.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 12:15:40 |  |  | Base de Dados_Images/24-TIT-190-Y01.Imagem do Equipamento-.151504.jpg
60 - Fermentação | 24T100 - Dorna 02 | Válvula Pneumatica | 24-KS-100-Y03 | Válvula Para Entrada De Mosto Mosto | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Fermentação | 24T100 - Dorna 02 | Válvula Pneumatica | 24-KS-100-Y04 | Válvula Para Flegmaça Flegmaça / Condensado | Pré-Comissionamento |  |  | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 11:42:32 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 11:42:34 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 11:42:38 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 11:42:40 | [54 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 11:42:40 | Base de Dados_Images/24-KS-100-Y04.Imagem do Equipamento-.144605.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 11:42:40 |  |  | Base de Dados_Images/24-KS-100-Y04.Imagem do Equipamento-.144605.jpg
60 - Fermentação | 24T100 - Dorna 02 | Válvula Pneumatica | 24-KS-100-Y06 | Válvula De Leite Tratado Mosto | Pré-Comissionamento | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 08:20:01 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 08:20:03 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 08:20:04 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 08:20:06 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 08:20:10 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 08:20:11 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 08:20:13 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 08:20:14 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-26 08:20 | Sim | 2026-01-26 08:20 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 08:20:14 | Base de Dados_Images/24-KS-100-Y06.Imagem do Equipamento-.112000.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 08:20:14 |  |  | Base de Dados_Images/24-KS-100-Y06.Imagem do Equipamento-.112000.jpg
60 - Fermentação | 24T100 - Dorna 02 | Válvula Pneumatica | 24-KS-100-Y10 | Válvula De Descarga De Vinho Vinho | Pré-Comissionamento | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 12:34:24 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 12:34:25 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 12:34:26 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 14:48:03 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 12:34:30 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 12:34:35 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 14:48:18 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 12:34:44 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-23 14:48 | Sim | 2026-01-23 14:48 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 14:48:18 | Base de Dados_Images/24-KS-100-Y10.Imagem do Equipamento-.153415.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 12:34:44 |  |  | Base de Dados_Images/24-KS-100-Y10.Imagem do Equipamento-.153415.jpg
60 - Fermentação | 24T100 - Dorna 02 | Válvula Pneumatica | 24-KS-100-Y11 | Válvula De Mosto Anel Primário Vinho | Pré-Comissionamento |  |  | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 11:40:40 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 11:40:51 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 11:40:53 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 11:40:58 | [54 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 11:40:58 | Base de Dados_Images/24-KS-100-Y11.Imagem do Equipamento-.144318.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 11:40:58 |  |  | Base de Dados_Images/24-KS-100-Y11.Imagem do Equipamento-.144318.jpg
60 - Fermentação | 24T100 - Dorna 02 | Válvula Pneumatica | 24-KS-100-Y12 | Válvula De Mosto Anel Secundario Vinho | Pré-Comissionamento | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 11:30:30 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 11:30:33 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 11:30:34 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 11:30:39 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 11:30:42 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 11:30:47 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 11:30:49 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 11:30:50 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-26 11:31 | Sim | 2026-01-26 11:31 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 11:30:50 | Base de Dados_Images/24-KS-100-Y12.Imagem do Equipamento-.143024.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 11:30:50 |  |  | Base de Dados_Images/24-KS-100-Y12.Imagem do Equipamento-.143024.jpg
60 - Fermentação | 24T100 - Dorna 02 | Válvula Pneumatica | 24-KS-100-Y13 | Válvula De Mosto Liquidação Dornas Vinho | Pré-Comissionamento |  |  | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 15:20:45 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 15:20:44 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 15:20:49 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 15:20:53 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 15:20:57 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 15:21:01 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 15:21:03 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 15:21:03 | Base de Dados_Images/24-KS-100-Y13.Imagem do Equipamento-.182034.jpg | Vaneci Gloria - 27/01/2026 15:21:03 |  |  | Base de Dados_Images/24-KS-100-Y13.Imagem do Equipamento-.182034.jpg
60 - Fermentação | 24T100 - Dorna 02 | Válvula Pneumatica | 24-KS-100-Y16 | Vv Anti Espumante Anti-Espumante | Pré-Comissionamento | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 10:11:24 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 10:11:25 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 10:11:27 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 10:11:31 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 10:11:33 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 10:11:38 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 10:11:41 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 10:11:51 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-26 10:12 | Sim | 2026-01-26 10:12 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 10:11:51 | Base de Dados_Images/24-KS-100-Y16.Imagem do Equipamento-.131300.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 10:11:51 |  |  | Base de Dados_Images/24-KS-100-Y16.Imagem do Equipamento-.131300.jpg
60 - Fermentação | 24T100 - Dorna 02 | Válvula Pneumatica | 24-KS-190-Y02 | Válvula De Limpeza Água De Resfriamento Vinho/Flegmaça | Pré-Comissionamento | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 12:11:50 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 12:11:49 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 12:11:47 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 16:05:05 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 12:11:45 |  |  |  |  | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 12:12:20 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 16:05:05 | Base de Dados_Images/24-KS-190-Y02.Imagem do Equipamento-.151103.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 12:10:56 |  |  | Base de Dados_Images/24-KS-190-Y02.Imagem do Equipamento-.151103.jpg
60 - Fermentação | 24T100 - Dorna 02 | Válvula Pneumatica | 24-KS-190-Y03 | Válvula De Limpeza Água De Resfriamento Vinho/Flegmaça | Pré-Comissionamento | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:34:34 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:34:37 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:34:56 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:34:58 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:35:01 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:35:06 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:35:10 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:35:13 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-27 11:35 | Sim | 2026-01-27 11:35 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:35:13 | Base de Dados_Images/24-KS-190-Y03.Imagem do Equipamento-.143418.jpg | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:35:13 |  |  | Base de Dados_Images/24-KS-190-Y03.Imagem do Equipamento-.143418.jpg
60 - Fermentação | 24T100 - Dorna 02 | Válvula Pneumatica | 24-KS-195-Y01 | Válvula De Fechamento Sucção Bomba Mosto/Vinho | Pré-Comissionamento | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 12:25:03 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 12:25:02 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 12:25:01 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 16:06:05 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 12:24:59 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 12:25:11 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 12:25:24 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 12:25:26 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-26 16:06 | Sim | 2026-01-26 16:06 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 16:06:05 | Base de Dados_Images/24-KS-195-Y01.Imagem do Equipamento-.152436.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 12:25:26 |  |  | Base de Dados_Images/24-KS-195-Y01.Imagem do Equipamento-.152436.jpg
60 - Fermentação | 24T110 - Dorna 03 | Motor E Bomba | 24-ES-205-M01 | Recirculação Dorna 3 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Fermentação | 24T110 - Dorna 03 | Tanque | 24T110 | Dorna 03 (Tanque) | Pré-Comissionamento | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 15:27:28 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 15:27:30 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 15:27:31 | Não Aplicável | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 15:27:37 | Não Aplicável | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 15:27:39 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 15:27:45 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 15:28:00 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 15:28:05 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 15:28:15 | [46 empty] | Não | Sim | 2026-01-23 15:28 | Sim | 2026-01-23 15:28 | Sim | 2026-01-23 15:28 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 15:28:15 | Base de Dados_Images/24T110.Imagem do Equipamento-.182708.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 15:28:15 |  |  | Base de Dados_Images/24T110.Imagem do Equipamento-.182708.jpg
60 - Fermentação | 24T110 - Dorna 03 | Transmissor | 24-LIT-110-Y01 | Controle De Nível Dorna 03 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Fermentação | 24T110 - Dorna 03 | Transmissor | 24-FIT-110-B01 | Vazão Mosto Dorna 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 12:06:21 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 12:06:22 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 12:06:23 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 12:06:24 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-26 12:06 | Sim | 2026-01-26 12:06 | Sim | 2026-01-26 12:06 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 12:06:24 | Base de Dados_Images/24-FIT-110-B01.Imagem do Equipamento-.150618.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 12:06:10 |  |  | Base de Dados_Images/24-FIT-110-B01.Imagem do Equipamento-.150618.jpg
60 - Fermentação | 24T110 - Dorna 03 | Transmissor | 24-TIT-110-B03 | Temperatura Dorna 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:31:01 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:31:02 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:31:03 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:31:03 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-27 08:31 | Sim | 2026-01-27 08:31 | Sim | 2026-01-27 08:31 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:31:03 | Base de Dados_Images/24-TIT-110-B03.Imagem do Equipamento-.113102.jpg | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:31:03 |  |  | Base de Dados_Images/24-TIT-110-B03.Imagem do Equipamento-.113102.jpg
60 - Fermentação | 24T110 - Dorna 03 | Transmissor | 24-LSL-110-B01 | Nível Alto De Espuma | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 16:02:13 | Base de Dados_Images/24-LSL-110-B01.Imagem do Equipamento-.190239.jpg | Vaneci Gloria - 27/01/2026 16:02:31 |  |  | Base de Dados_Images/24-LSL-110-B01.Imagem do Equipamento-.190239.jpg
60 - Fermentação | 24T110 - Dorna 03 | Transmissor | 24-LSH-110-B01 | Nível Extra Alto De Espuma | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 16:03:18 | Base de Dados_Images/24-LSH-110-B01.Imagem do Equipamento-.190342.jpg | Vaneci Gloria - 27/01/2026 16:03:37 |  |  | Base de Dados_Images/24-LSH-110-B01.Imagem do Equipamento-.190342.jpg
60 - Fermentação | 24T110 - Dorna 03 | Trocador De Calor/Evaporador/Aquecedor | 24H200 | Trocador De Calor | Pré-Comissionamento | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 11:10:30 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 11:10:42 | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:16:19 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:16:21 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:16:28 | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:16:35 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:16:41 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 11:11:17 | [48 empty] | Não | Sim | 2026-01-27 11:17 | Sim | 2026-01-27 11:17 | Sim | 2026-01-27 11:17 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:16:41 | Base de Dados_Images/24H200.Imagem do Equipamento-.140941.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 11:09:34 |  |  | Base de Dados_Images/24H200.Imagem do Equipamento-.140941.jpg
60 - Fermentação | 24T110 - Dorna 03 | Válvula Pneumatica | 24-FIT-110-B01 XV | Vazão Mosto Dorna 03 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Fermentação | 24T110 - Dorna 03 | Válvula Pneumatica | 24-TIT-200-Y01 | Válvula Controle De Temperatura Do Vinho | Pré-Comissionamento |  |  | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 11:05:56 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 11:05:58 |  |  | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 11:06:11 | [54 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 11:06:11 | Base de Dados_Images/24-TIT-200-Y01.Imagem do Equipamento-.135823.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 10:58:17 |  |  | Base de Dados_Images/24-TIT-200-Y01.Imagem do Equipamento-.135823.jpg
60 - Fermentação | 24T110 - Dorna 03 | Válvula Pneumatica | 24-KS-110-Y03 | Válvula Para Entrada De Mosto Mosto | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Fermentação | 24T110 - Dorna 03 | Válvula Pneumatica | 24-KS-110-Y04 | Válvula Para Flegmaça Flegmaça / Condensado | Pré-Comissionamento | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 08:50:39 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 08:50:41 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 08:50:42 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 08:50:43 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 08:50:47 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 08:50:48 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 08:50:48 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 08:50:49 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-26 08:51 | Sim | 2026-01-26 08:51 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 08:50:49 | Base de Dados_Images/24-KS-110-Y04.Imagem do Equipamento-.115038.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 08:50:49 |  |  | Base de Dados_Images/24-KS-110-Y04.Imagem do Equipamento-.115038.jpg
60 - Fermentação | 24T110 - Dorna 03 | Válvula Pneumatica | 24-KS-110-Y06 | Válvula De Leite Tratado Mosto | Pré-Comissionamento |  |  | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 08:29:07 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 08:29:08 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 08:29:12 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 08:29:14 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 08:29:21 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 08:29:23 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 08:29:26 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 08:29:26 | Base de Dados_Images/24-KS-110-Y06.Imagem do Equipamento-.112905.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 08:28:57 |  |  | Base de Dados_Images/24-KS-110-Y06.Imagem do Equipamento-.112905.jpg
60 - Fermentação | 24T110 - Dorna 03 | Válvula Pneumatica | 24-KS-110-Y10 | Válvula De Descarga De Vinho Vinho | Pré-Comissionamento | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 10:53:34 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 10:53:41 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 10:53:46 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 11:56:48 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 10:53:51 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 10:54:00 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 11:56:58 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 10:54:17 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-26 11:57 | Sim | 2026-01-26 11:57 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 11:56:58 | Base de Dados_Images/24-KS-110-Y10.Imagem do Equipamento-.135230.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 10:52:23 |  |  | Base de Dados_Images/24-KS-110-Y10.Imagem do Equipamento-.135230.jpg
60 - Fermentação | 24T110 - Dorna 03 | Válvula Pneumatica | 24-KS-110-Y11 | Válvula De Descarga De Vinho Vinho | Pré-Comissionamento |  |  | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 16:05:36 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 16:05:38 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 16:05:50 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 16:05:54 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 16:06:02 |  |  | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 16:06:11 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 16:06:11 | Base de Dados_Images/24-KS-110-Y11.Imagem do Equipamento-.190525.jpg | Vaneci Gloria - 27/01/2026 16:06:11 |  |  | Base de Dados_Images/24-KS-110-Y11.Imagem do Equipamento-.190525.jpg
60 - Fermentação | 24T110 - Dorna 03 | Válvula Pneumatica | 24-KS-110-Y12 | Válvula De Descarga De Vinho Vinho | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Fermentação | 24T110 - Dorna 03 | Válvula Pneumatica | 24-KS-110-Y13 | Válvula De Mosto Liquidação Dornas Vinho | Pré-Comissionamento | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 12:07:39 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 12:07:39 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 12:07:37 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 12:07:43 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 12:07:46 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 12:08:14 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 12:08:13 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 12:08:13 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-27 12:08 | Sim | 2026-01-27 12:08 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 12:08:14 | Base de Dados_Images/24-KS-110-Y13.Imagem do Equipamento-.150729.jpg | Vaneci Gloria - 27/01/2026 12:08:14 |  |  | Base de Dados_Images/24-KS-110-Y13.Imagem do Equipamento-.150729.jpg
60 - Fermentação | 24T110 - Dorna 03 | Válvula Pneumatica | 24-KS-110-Y14 | Vv Anti Espumante Anti-Espumante | Pré-Comissionamento | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 12:03:22 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 12:03:23 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 12:03:36 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 12:03:27 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 12:03:28 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 12:03:40 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 12:03:42 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 12:03:44 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-26 12:04 | Sim | 2026-01-26 12:04 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 12:03:44 | Base de Dados_Images/24-KS-110-Y14.Imagem do Equipamento-.150316.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 12:03:44 |  |  | Base de Dados_Images/24-KS-110-Y14.Imagem do Equipamento-.150316.jpg
60 - Fermentação | 24T110 - Dorna 03 | Válvula Pneumatica | 24-KS-200-Y02 | Válvula De Limpeza Água De Resfriamento Vinho/Flegmaça | Pré-Comissionamento | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 07:54:33 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 07:54:41 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 07:54:37 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 07:54:46 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 07:54:48 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 07:54:51 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 07:55:18 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 07:55:23 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-26 07:55 | Sim | 2026-01-26 07:55 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 07:55:23 | Base de Dados_Images/24-KS-200-Y02.Imagem do Equipamento-.110108.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 07:55:23 |  |  | Base de Dados_Images/24-KS-200-Y02.Imagem do Equipamento-.110108.jpg
60 - Fermentação | 24T110 - Dorna 03 | Válvula Pneumatica | 24-KS-200-Y03 | Válvula De Limpeza Água De Resfriamento Vinho/Flegmaça | Pré-Comissionamento | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:31:43 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:31:45 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:31:48 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:31:51 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:31:54 | [54 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:31:54 | Base de Dados_Images/24-KS-200-Y03.Imagem do Equipamento-.143142.jpg | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:31:54 |  |  | Base de Dados_Images/24-KS-200-Y03.Imagem do Equipamento-.143142.jpg
60 - Fermentação | 24T110 - Dorna 03 | Válvula Pneumatica | 24-KS-205-Y01 | Válvula De Fechamento Sucção Bomba Mosto/Vinho | Pré-Comissionamento | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 10:44:56 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 10:45:00 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 10:45:07 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 15:33:19 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 10:45:33 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 10:45:42 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 10:45:55 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 10:46:12 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-27 15:33 | Sim | 2026-01-27 15:33 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 15:33:19 | Base de Dados_Images/24-KS-205-Y01.Imagem do Equipamento-.134348.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 10:43:41 |  |  | Base de Dados_Images/24-KS-205-Y01.Imagem do Equipamento-.134348.jpg
60 - Fermentação | 24T120 - Dorna 04 | Motor E Bomba | 24-ES-215-M01 | Recirculação Dorna 4 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 12:00:34 | Base de Dados_Images/24-ES-215-M01.Imagem do Equipamento-.150122.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 12:01:16 |  |  | Base de Dados_Images/24-ES-215-M01.Imagem do Equipamento-.150122.jpg
60 - Fermentação | 24T120 - Dorna 04 | Tanque | 24T120 | Dorna 04 (Tanque) | Pré-Comissionamento | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 11:57:13 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 11:57:15 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 11:57:50 | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 28/01/2026 07:56:46 | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 28/01/2026 07:56:54 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 07:57:03 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 07:57:07 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 07:57:11 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 11:58:10 | [46 empty] | Não | Sim | 2026-01-28 07:57 | Sim | 2026-01-28 07:57 | Sim | 2026-01-28 07:57 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 28/01/2026 07:57:11 | Base de Dados_Images/24T120.Imagem do Equipamento-.145650.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 11:58:10 |  |  | Base de Dados_Images/24T120.Imagem do Equipamento-.145650.jpg
60 - Fermentação | 24T120 - Dorna 04 | Transmissor | 24-LIT-120-Y01 | Controle De Nível Dorna 04 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Fermentação | 24T120 - Dorna 04 | Transmissor | 24-FIT-120-B01 | Vazão Mosto Dorna 04 | Pré-Comissionamento | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 11:24:53 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 11:24:55 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 11:24:57 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 11:24:58 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-26 11:25 | Sim | 2026-01-26 11:25 | Sim | 2026-01-26 11:25 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 11:24:58 | Base de Dados_Images/24-FIT-120-B01.Imagem do Equipamento-.142449.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 11:24:58 |  |  | Base de Dados_Images/24-FIT-120-B01.Imagem do Equipamento-.142449.jpg
60 - Fermentação | 24T120 - Dorna 04 | Transmissor | 24-TIT-120-B03 | Temperatura Dorna 04 | Pré-Comissionamento | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 07:59:35 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 07:59:40 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 07:59:37 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 07:59:38 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-27 08:00 | Sim | 2026-01-27 08:00 | Sim | 2026-01-27 08:00 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 07:59:40 | Base de Dados_Images/24-TIT-120-B03.Imagem do Equipamento-.105936.jpg | Vaneci Gloria - 27/01/2026 07:59:27 |  |  | Base de Dados_Images/24-TIT-120-B03.Imagem do Equipamento-.105936.jpg
60 - Fermentação | 24T120 - Dorna 04 | Transmissor | 24-LSL-120-B01 | Nível Alto De Espuma | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 10:01:01 | Base de Dados_Images/24-LSL-120-B01.Imagem do Equipamento-.130458.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 10:01:45 |  |  | Base de Dados_Images/24-LSL-120-B01.Imagem do Equipamento-.130458.jpg
60 - Fermentação | 24T120 - Dorna 04 | Transmissor | 24-LSH-120-B01 | Nível Extra Alto De Espuma | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 10:02:58 | Base de Dados_Images/24-LSH-120-B01.Imagem do Equipamento-.130507.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 10:03:19 |  |  | Base de Dados_Images/24-LSH-120-B01.Imagem do Equipamento-.130507.jpg
60 - Fermentação | 24T120 - Dorna 04 | Trocador De Calor/Evaporador/Aquecedor | 24H210 | Trocador De Calor | Pré-Comissionamento | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:12:26 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 11:54:12 | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:12:40 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:12:48 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:12:52 | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:12:57 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:13:00 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 11:54:37 | [48 empty] | Não | Sim | 2026-01-27 11:13 | Sim | 2026-01-27 11:13 | Sim | 2026-01-27 11:13 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:13:00 | Base de Dados_Images/24H210.Imagem do Equipamento-.145318.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 11:53:05 |  |  | Base de Dados_Images/24H210.Imagem do Equipamento-.145318.jpg
60 - Fermentação | 24T120 - Dorna 04 | Válvula Pneumatica | 24-FIT-120-B01 XV | Válvula Controle De Vazão Mosto Dorna 04 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 11:14:31 | Base de Dados_Images/24-FIT-120-B01 XV.Imagem do Equipamento-.141459.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 11:14:54 |  |  | Base de Dados_Images/24-FIT-120-B01 XV.Imagem do Equipamento-.141459.jpg
60 - Fermentação | 24T120 - Dorna 04 | Válvula Pneumatica | 24-TIT-210-Y01 | Válvula Controle De Temperatura Do Vinho | Pré-Comissionamento | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 12:05:41 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 12:05:34 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 12:05:45 | [58 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 12:05:45 | Base de Dados_Images/24-TIT-210-Y01.Imagem do Equipamento-.150508.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 12:05:45 |  |  | Base de Dados_Images/24-TIT-210-Y01.Imagem do Equipamento-.150508.jpg
60 - Fermentação | 24T120 - Dorna 04 | Válvula Pneumatica | 24-KS-120-Y03 | Válvula Para Entrada De Mosto Mosto | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Fermentação | 24T120 - Dorna 04 | Válvula Pneumatica | 24-KS-120-Y04 | Válvula Para Flegmaça Flegmaça / Condensado | Pré-Comissionamento |  |  | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 10:19:38 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 10:19:41 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 10:19:43 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 10:19:47 |  |  |  |  | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 10:19:55 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 10:19:55 | Base de Dados_Images/24-KS-120-Y04.Imagem do Equipamento-.131931.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 10:19:55 |  |  | Base de Dados_Images/24-KS-120-Y04.Imagem do Equipamento-.131931.jpg
60 - Fermentação | 24T120 - Dorna 04 | Válvula Pneumatica | 24-KS-120-Y05 | Válvula De Leite Tratado Mosto | Pré-Comissionamento | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 08:32:56 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 08:32:58 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 08:32:59 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 08:33:00 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 08:33:05 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 08:33:07 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 08:33:08 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 08:33:09 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-26 08:33 | Sim | 2026-01-26 08:33 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 08:33:09 | Base de Dados_Images/24-KS-120-Y05.Imagem do Equipamento-.113252.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 08:33:09 |  |  | Base de Dados_Images/24-KS-120-Y05.Imagem do Equipamento-.113252.jpg
60 - Fermentação | 24T120 - Dorna 04 | Válvula Pneumatica | 24-KS-120-Y10 | Válvula De Descarga De Vinho Vinho | Pré-Comissionamento | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 11:48:06 | [62 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 11:48:06 | Base de Dados_Images/24-KS-120-Y10.Imagem do Equipamento-.144751.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 11:48:06 |  |  | Base de Dados_Images/24-KS-120-Y10.Imagem do Equipamento-.144751.jpg
60 - Fermentação | 24T120 - Dorna 04 | Válvula Pneumatica | 24-KS-120-Y11 | Válvula De Mosto Anel Primário Vinho | Pré-Comissionamento | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 11:22:17 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 11:22:20 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 11:22:22 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 11:22:26 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 11:22:32 | [54 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 11:22:31 | Base de Dados_Images/24-KS-120-Y11.Imagem do Equipamento-.142156.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 11:21:51 |  |  | Base de Dados_Images/24-KS-120-Y11.Imagem do Equipamento-.142156.jpg
60 - Fermentação | 24T120 - Dorna 04 | Válvula Pneumatica | 24-KS-120-Y12 | Válvula De Mosto Anel Secundario Vinho | Pré-Comissionamento | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 11:20:08 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 11:20:06 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 11:20:14 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 11:20:19 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 11:20:23 |  |  |  |  | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 11:20:39 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 11:20:39 | Base de Dados_Images/24-KS-120-Y12.Imagem do Equipamento-.141948.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 11:19:42 |  |  | Base de Dados_Images/24-KS-120-Y12.Imagem do Equipamento-.141948.jpg
60 - Fermentação | 24T120 - Dorna 04 | Válvula Pneumatica | 24-KS-120-Y13 | Válvula De Mosto Liquidação Dornas Vinho | Pré-Comissionamento | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:02:32 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 14:49:03 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 14:49:12 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 14:49:18 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 14:49:28 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:02:27 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:02:26 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:02:25 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-27 08:03 | Sim | 2026-01-27 08:03 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:02:32 | Base de Dados_Images/24-KS-120-Y13.Imagem do Equipamento-.174835.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 14:48:28 |  |  | Base de Dados_Images/24-KS-120-Y13.Imagem do Equipamento-.174835.jpg
60 - Fermentação | 24T120 - Dorna 04 | Válvula Pneumatica | 24-KS-120-Y14 | Vv Anti Espumante Anti-Espumante | Pré-Comissionamento |  |  | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 10:16:01 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 10:16:03 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 10:16:05 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 10:16:08 |  |  |  |  | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 10:16:30 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 10:16:30 | Base de Dados_Images/24-KS-120-Y14.Imagem do Equipamento-.131557.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 10:16:30 |  |  | Base de Dados_Images/24-KS-120-Y14.Imagem do Equipamento-.131557.jpg
60 - Fermentação | 24T120 - Dorna 04 | Válvula Pneumatica | 24-KS-210-Y02 | Válvula De Limpeza Água De Resfriamento Vinho/Flegmaça | Pré-Comissionamento | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 07:48:37 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 07:48:40 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 07:48:44 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 07:48:46 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 07:48:50 |  |  |  |  | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 07:49:00 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 07:49:00 | Base de Dados_Images/24-KS-210-Y02.Imagem do Equipamento-.104810.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 07:49:00 |  |  | Base de Dados_Images/24-KS-210-Y02.Imagem do Equipamento-.104810.jpg
60 - Fermentação | 24T120 - Dorna 04 | Válvula Pneumatica | 24-KS-210-Y03 | Válvula De Limpeza Água De Resfriamento Vinho/Flegmaça | Pré-Comissionamento | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:39:03 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:39:04 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:39:06 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:39:07 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:39:10 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:39:11 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:39:13 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:39:14 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-27 11:39 | Sim | 2026-01-27 11:39 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:39:14 | Base de Dados_Images/24-KS-210-Y03.Imagem do Equipamento-.143904.jpg | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:38:54 |  |  | Base de Dados_Images/24-KS-210-Y03.Imagem do Equipamento-.143904.jpg
60 - Fermentação | 24T120 - Dorna 04 | Válvula Pneumatica | 24-KS-215-Y01 | Válvula De Fechamento Sucção Bomba Mosto/Vinho | Pré-Comissionamento | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 11:45:17 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 11:45:20 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 11:45:23 |  |  | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 11:45:30 |  |  |  |  | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 11:45:52 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 11:45:52 | Base de Dados_Images/24-KS-215-Y01.Imagem do Equipamento-.144510.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 11:45:52 |  |  | Base de Dados_Images/24-KS-215-Y01.Imagem do Equipamento-.144510.jpg
60 - Fermentação | 24T130 - Dorna 05 | Motor E Bomba | 24-ES-225-M01 | Recirculação Dorna 5 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 11:13:52 | Base de Dados_Images/24-ES-225-M01.Imagem do Equipamento-.141514.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 11:15:06 |  |  | Base de Dados_Images/24-ES-225-M01.Imagem do Equipamento-.141514.jpg
60 - Fermentação | 24T130 - Dorna 05 | Tanque | 24T130 | Dorna 05 (Tanque) | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Fermentação | 24T130 - Dorna 05 | Transmissor | 24-LIT-130-Y01 | Controle De Nível Dorna 05 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Fermentação | 24T130 - Dorna 05 | Transmissor | 24-FIT-130-B01 | Vazão Mosto Dorna 05 | Pré-Comissionamento | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 11:02:47 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 11:02:49 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 11:02:50 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 11:02:52 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-26 11:03 | Sim | 2026-01-26 11:03 | Sim | 2026-01-26 11:03 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 11:02:52 | Base de Dados_Images/24-FIT-130-B01.Imagem do Equipamento-.140228.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 11:02:52 |  |  | Base de Dados_Images/24-FIT-130-B01.Imagem do Equipamento-.140228.jpg
60 - Fermentação | 24T130 - Dorna 05 | Transmissor | 24-TIT-130-B03 | Temperatura Dorna 05 | Pré-Comissionamento | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:26:48 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:26:49 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:26:49 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:26:50 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-27 08:27 | Sim | 2026-01-27 08:27 | Sim | 2026-01-27 08:27 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:26:50 | Base de Dados_Images/24-TIT-130-B03.Imagem do Equipamento-.112647.jpg | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:26:50 |  |  | Base de Dados_Images/24-TIT-130-B03.Imagem do Equipamento-.112647.jpg
60 - Fermentação | 24T130 - Dorna 05 | Transmissor | 24-LSL-130-B01 | Nível Alto De Espuma | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 14:53:39 | Base de Dados_Images/24-LSL-130-B01.Imagem do Equipamento-.175402.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 14:53:55 |  |  | Base de Dados_Images/24-LSL-130-B01.Imagem do Equipamento-.175402.jpg
60 - Fermentação | 24T130 - Dorna 05 | Transmissor | 24-LSH-130-B01 | Nível Extra Alto De Espuma | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 14:54:06 | Base de Dados_Images/24-LSH-130-B01.Imagem do Equipamento-.175434.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 14:54:28 |  |  | Base de Dados_Images/24-LSH-130-B01.Imagem do Equipamento-.175434.jpg
60 - Fermentação | 24T130 - Dorna 05 | Trocador De Calor/Evaporador/Aquecedor | 24H220 | Trocador De Calor | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 15:04:59 | Base de Dados_Images/24H220.Imagem do Equipamento-.180641.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 15:06:30 |  |  | Base de Dados_Images/24H220.Imagem do Equipamento-.180641.jpg
60 - Fermentação | 24T130 - Dorna 05 | Válvula Pneumatica | 24-FIT-130-B01 XV | Válvula Controle De Vazão Mosto Dorna 05 | Pré-Comissionamento |  |  | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 10:46:30 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 10:46:32 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 10:46:36 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 10:46:43 |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 10:46:51 | [52 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 10:46:51 | Base de Dados_Images/24-FIT-130-B01 XV.Imagem do Equipamento-.134640.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 10:46:51 |  |  | Base de Dados_Images/24-FIT-130-B01 XV.Imagem do Equipamento-.134640.jpg
60 - Fermentação | 24T130 - Dorna 05 | Válvula Pneumatica | 24-TIT-220-Y01 | Válvula Controle De Temperatura Do Vinho | Pré-Comissionamento | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 14:39:46 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 14:39:44 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 14:39:42 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 14:39:47 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 14:39:55 | [54 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 14:39:55 | Base de Dados_Images/24-TIT-220-Y01.Imagem do Equipamento-.173930.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 14:39:55 |  |  | Base de Dados_Images/24-TIT-220-Y01.Imagem do Equipamento-.173930.jpg
60 - Fermentação | 24T130 - Dorna 05 | Válvula Pneumatica | 24-KS-130-Y03 | Válvula Para Entrada De Mosto Mosto | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Fermentação | 24T130 - Dorna 05 | Válvula Pneumatica | 24-KS-130-Y04 | Válvula Para Flegmaça Flegmaça / Condensado | Pré-Comissionamento |  |  | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 10:28:28 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 10:28:25 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 10:28:21 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 10:28:17 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 10:28:16 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 10:28:14 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 10:28:12 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 10:28:28 | Base de Dados_Images/24-KS-130-Y04.Imagem do Equipamento-.132753.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 10:27:44 |  |  | Base de Dados_Images/24-KS-130-Y04.Imagem do Equipamento-.132753.jpg
60 - Fermentação | 24T130 - Dorna 05 | Válvula Pneumatica | 24-KS-130-Y06 | Válvula De Leite Tratado Mosto | Pré-Comissionamento | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 08:14:55 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 08:14:57 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 08:14:58 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 08:15:00 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 08:15:03 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 08:15:05 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 08:15:06 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 08:15:10 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-26 08:15 | Sim | 2026-01-26 08:15 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 08:15:10 | Base de Dados_Images/24-KS-130-Y06.Imagem do Equipamento-.111519.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 08:15:10 |  |  | Base de Dados_Images/24-KS-130-Y06.Imagem do Equipamento-.111519.jpg
60 - Fermentação | 24T130 - Dorna 05 | Válvula Pneumatica | 24-KS-130-Y10 | Válvula De Descarga De Vinho Vinho | Pré-Comissionamento | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 11:24:03 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 11:24:01 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 11:24:14 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:27:29 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 11:24:18 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 11:24:34 |  |  | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 11:24:43 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:27:29 | Base de Dados_Images/24-KS-130-Y10.Imagem do Equipamento-.142344.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 11:24:43 |  |  | Base de Dados_Images/24-KS-130-Y10.Imagem do Equipamento-.142344.jpg
60 - Fermentação | 24T130 - Dorna 05 | Válvula Pneumatica | 24-KS-130-Y11 | Válvula De Mosto Anel Primário Vinho | Pré-Comissionamento |  |  | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 11:05:22 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 11:05:26 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 11:05:29 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 11:05:33 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 11:05:53 |  |  | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 11:05:55 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 11:05:55 | Base de Dados_Images/24-KS-130-Y11.Imagem do Equipamento-.140504.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 11:04:58 |  |  | Base de Dados_Images/24-KS-130-Y11.Imagem do Equipamento-.140504.jpg
60 - Fermentação | 24T130 - Dorna 05 | Válvula Pneumatica | 24-KS-130-Y12 | Válvula De Mosto Anel Secundario Vinho | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Fermentação | 24T130 - Dorna 05 | Válvula Pneumatica | 24-KS-130-Y13 | Válvula De Mosto Liquidação Dornas Vinho | Pré-Comissionamento | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 07:48:52 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 07:48:53 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 07:48:56 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 07:48:59 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 07:49:00 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 07:49:03 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 07:49:05 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 07:49:08 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-27 07:49 | Sim | 2026-01-27 07:49 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 07:49:08 | Base de Dados_Images/24-KS-130-Y13.Imagem do Equipamento-.104850.jpg | Vaneci Gloria - 27/01/2026 07:49:08 |  |  | Base de Dados_Images/24-KS-130-Y13.Imagem do Equipamento-.104850.jpg
60 - Fermentação | 24T130 - Dorna 05 | Válvula Pneumatica | 24-KS-130-Y14 | Vv Anti Espumante Anti-Espumante | Pré-Comissionamento | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 16:30:37 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 11:10:24 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 11:10:26 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 11:10:31 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 11:10:35 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 11:10:37 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 11:10:42 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 11:10:44 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-27 16:31 | Sim | 2026-01-27 16:31 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 16:30:37 | Base de Dados_Images/24-KS-130-Y14.Imagem do Equipamento-.141022.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 11:11:04 |  |  | Base de Dados_Images/24-KS-130-Y14.Imagem do Equipamento-.141022.jpg
60 - Fermentação | 24T130 - Dorna 05 | Válvula Pneumatica | 24-KS-220-Y02 | Válvula De Limpeza Água De Resfriamento Vinho/Flegmaça | Pré-Comissionamento | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 14:42:13 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 14:42:16 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 14:42:19 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 14:42:28 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 14:42:34 |  |  |  |  | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 14:42:42 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 14:42:42 | Base de Dados_Images/24-KS-220-Y02.Imagem do Equipamento-.174205.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 14:42:42 |  |  | Base de Dados_Images/24-KS-220-Y02.Imagem do Equipamento-.174205.jpg
60 - Fermentação | 24T130 - Dorna 05 | Válvula Pneumatica | 24-KS-220-Y03 | Válvula De Limpeza Água De Resfriamento Vinho/Flegmaça | Pré-Comissionamento | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 14:44:48 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 14:44:51 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 14:44:53 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 14:45:00 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 14:45:08 | [54 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 14:45:08 | Base de Dados_Images/24-KS-220-Y03.Imagem do Equipamento-.174435.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 14:45:08 |  |  | Base de Dados_Images/24-KS-220-Y03.Imagem do Equipamento-.174435.jpg
60 - Fermentação | 24T130 - Dorna 05 | Válvula Pneumatica | 24-KS-225-Y01 | Válvula De Fechamento Sucção Bomba Mosto/Vinho | Pré-Comissionamento | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 11:19:21 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 11:19:27 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 11:19:34 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 14:36:23 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 11:19:50 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 11:21:12 |  |  | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 11:21:34 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 14:36:23 | Base de Dados_Images/24-KS-225-Y01.Imagem do Equipamento-.141902.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 11:18:52 |  |  | Base de Dados_Images/24-KS-225-Y01.Imagem do Equipamento-.141902.jpg
60 - Fermentação | 24T140 - Dorna 06 | Motor E Bomba | 24-ES-235-M01 | Recirculação Dorna 6 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 11:27:22 | Base de Dados_Images/24-ES-235-M01.Imagem do Equipamento-.142828.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 11:28:21 |  |  | Base de Dados_Images/24-ES-235-M01.Imagem do Equipamento-.142828.jpg
60 - Fermentação | 24T140 - Dorna 06 | Motor E Bomba | 24-ES-170-M01 | Transferência Vinho P/ Pulmão | Pré-Comissionamento | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 09:27:27 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 09:27:29 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 09:27:39 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 09:27:45 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 09:27:47 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 09:27:53 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 09:27:56 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 09:28:15 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 09:28:26 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 09:28:24 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 09:28:34 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 09:28:41 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 09:28:47 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 09:29:01 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 09:29:06 |  |  | Não Aplicável | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 09:29:18 | Não Aplicável | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 09:29:16 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-26 09:28 | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 09:29:18 | Base de Dados_Images/24-ES-170-M01.Imagem do Equipamento-.122948.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 09:29:18 | Base de Dados_Images/24-ES-170-M01.Imagem da Plaqueta do Motor-.122948.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 09:29:18 | Base de Dados_Images/24-ES-170-M01.Imagem do Equipamento-.122948.jpg
60 - Fermentação | 24T140 - Dorna 06 | Motor E Bomba | 24-ES-175-M01 | Transferência Vinho P/ Pulmão | Pré-Comissionamento | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 09:32:48 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 09:32:50 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 09:32:53 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 09:32:57 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 09:33:00 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 09:33:03 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 09:33:10 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 09:33:18 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 09:33:22 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 09:33:26 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 09:33:39 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 09:33:43 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 09:33:49 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 09:33:53 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 09:33:58 |  |  | Não Aplicável | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 09:34:08 | Não Aplicável | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 09:34:07 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-26 09:33 | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 09:34:08 | Base de Dados_Images/24-ES-175-M01.Imagem do Equipamento-.123258.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 09:31:52 | Base de Dados_Images/24-ES-175-M01.Imagem da Plaqueta do Motor-.123258.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 09:32:23 | Base de Dados_Images/24-ES-175-M01.Imagem do Equipamento-.123258.jpg
60 - Fermentação | 24T140 - Dorna 06 | Tanque | 24T140 | Dorna 06 (Tanque) | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 13:57:35 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 13:57:56 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 13:57:58 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 13:58:09 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 13:58:32 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 13:58:48 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 13:58:52 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 16:34:56 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 13:59:09 | [46 empty] | Não | Sim | 2026-01-22 13:59 | Sim | 2026-01-27 16:35 | Sim | 2026-01-27 16:35 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 16:34:56 | Base de Dados_Images/24T140.Imagem do Equipamento-.170236.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 13:59:09 |  |  | Base de Dados_Images/24T140.Imagem do Equipamento-.170236.jpg
60 - Fermentação | 24T140 - Dorna 06 | Transmissor | 24-LIT-140-Y01 | Controle De Nível Dorna 06 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Fermentação | 24T140 - Dorna 06 | Transmissor | 24-FIT-140-B01 | Vazão Mosto Dorna 06 | Pré-Comissionamento | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 10:41:34 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 10:41:39 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 10:41:41 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 10:41:43 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-26 10:42 | Sim | 2026-01-26 10:42 | Sim | 2026-01-26 10:42 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 10:41:43 | Base de Dados_Images/24-FIT-140-B01.Imagem do Equipamento-.134547.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 10:41:43 |  |  | Base de Dados_Images/24-FIT-140-B01.Imagem do Equipamento-.134547.jpg
60 - Fermentação | 24T140 - Dorna 06 | Transmissor | 24-TIT-140-B03 | Temperatura Dorna 06 | Pré-Comissionamento | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 07:56:46 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 07:56:45 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 07:56:45 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 07:56:44 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-27 07:57 | Sim | 2026-01-27 07:57 | Sim | 2026-01-27 07:57 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 07:56:46 | Base de Dados_Images/24-TIT-140-B03.Imagem do Equipamento-.105640.jpg | Vaneci Gloria - 27/01/2026 07:56:46 |  |  | Base de Dados_Images/24-TIT-140-B03.Imagem do Equipamento-.105640.jpg
60 - Fermentação | 24T140 - Dorna 06 | Transmissor | 24-LSL-140-B01 | Nível Alto De Espuma | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 14:44:10 | Base de Dados_Images/24-LSL-140-B01.Imagem do Equipamento-.174431.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 14:44:26 |  |  | Base de Dados_Images/24-LSL-140-B01.Imagem do Equipamento-.174431.jpg
60 - Fermentação | 24T140 - Dorna 06 | Transmissor | 24-LSH-140-B01 | Nível Extra Alto De Espuma | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 14:45:15 | Base de Dados_Images/24-LSH-140-B01.Imagem do Equipamento-.174535.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 14:45:29 |  |  | Base de Dados_Images/24-LSH-140-B01.Imagem do Equipamento-.174535.jpg
60 - Fermentação | 24T140 - Dorna 06 | Trocador De Calor/Evaporador/Aquecedor | 24H230 | Trocador De Calor | Pré-Comissionamento | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 11:31:15 | [12 empty] | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 11:31:53 | [48 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 11:31:53 | Base de Dados_Images/24H230.Imagem do Equipamento-.143043.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 11:30:38 |  |  | Base de Dados_Images/24H230.Imagem do Equipamento-.143043.jpg
60 - Fermentação | 24T140 - Dorna 06 | Válvula Pneumatica | 24-FIT-140-B01 XV | Válvula Controle De Vazão Mosto Dorna 06 | Pré-Comissionamento | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 09:08:00 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 09:08:05 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 09:08:08 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 09:08:14 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 09:08:24 | [54 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 09:08:24 | Base de Dados_Images/24-FIT-140-B01 XV.Imagem do Equipamento-.120752.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 09:08:24 |  |  | Base de Dados_Images/24-FIT-140-B01 XV.Imagem do Equipamento-.120752.jpg
60 - Fermentação | 24T140 - Dorna 06 | Válvula Pneumatica | 24-TIT-230-Y01 | Válvula Controle De Temperatura Do Vinho | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Fermentação | 24T140 - Dorna 06 | Válvula Pneumatica | 24-KS-140-Y03 | Válvula Para Entrada De Mosto Mosto | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Fermentação | 24T140 - Dorna 06 | Válvula Pneumatica | 24-KS-140-Y04 | Válvula Para Flegmaça Flegmaça / Condensado | Pré-Comissionamento | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 08:46:07 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 08:46:08 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 08:46:10 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 08:46:13 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 08:46:15 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 08:46:18 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 08:46:22 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 08:46:24 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-26 08:46 | Sim | 2026-01-26 08:46 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 08:46:24 | Base de Dados_Images/24-KS-140-Y04.Imagem do Equipamento-.114606.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 08:46:24 |  |  | Base de Dados_Images/24-KS-140-Y04.Imagem do Equipamento-.114606.jpg
60 - Fermentação | 24T140 - Dorna 06 | Válvula Pneumatica | 24-KS-140-Y06 | Válvula De Leite Tratado Mosto | Pré-Comissionamento | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 08:12:31 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 08:12:33 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 08:12:34 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 08:12:37 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 08:12:38 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 08:12:42 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 08:12:46 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 08:12:48 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-26 08:13 | Sim | 2026-01-26 08:13 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 08:12:48 | Base de Dados_Images/24-KS-140-Y06.Imagem do Equipamento-.111414.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 08:12:48 |  |  | Base de Dados_Images/24-KS-140-Y06.Imagem do Equipamento-.111414.jpg
60 - Fermentação | 24T140 - Dorna 06 | Válvula Pneumatica | 24-KS-140-Y10 | Válvula De Descarga De Vinho Vinho | Pré-Comissionamento | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 11:37:11 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 11:37:14 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 11:37:18 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 10:35:29 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 11:37:23 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 11:37:29 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 10:35:37 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 11:37:41 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-26 10:36 | Sim | 2026-01-26 10:36 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 10:35:37 | Base de Dados_Images/24-KS-140-Y10.Imagem do Equipamento-.143655.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 11:37:41 |  |  | Base de Dados_Images/24-KS-140-Y10.Imagem do Equipamento-.143655.jpg
60 - Fermentação | 24T140 - Dorna 06 | Válvula Pneumatica | 24-KS-140-Y11 | Válvula De Mosto Anel Primário Vinho | Pré-Comissionamento | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 08:58:03 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 08:58:04 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 08:58:06 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 08:58:07 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 08:58:16 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 08:58:14 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 08:58:13 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 08:58:11 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-26 08:58 | Sim | 2026-01-26 08:58 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 08:58:16 | Base de Dados_Images/24-KS-140-Y11.Imagem do Equipamento-.115757.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 08:58:16 |  |  | Base de Dados_Images/24-KS-140-Y11.Imagem do Equipamento-.115757.jpg
60 - Fermentação | 24T140 - Dorna 06 | Válvula Pneumatica | 24-KS-140-Y12 | Válvula De Mosto Anel Secundario Vinho | Pré-Comissionamento | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 09:01:08 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 09:01:09 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 09:01:11 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 09:01:12 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 09:01:26 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 09:01:27 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 09:01:48 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 09:01:50 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-26 09:02 | Sim | 2026-01-26 09:02 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 09:01:50 | Base de Dados_Images/24-KS-140-Y12.Imagem do Equipamento-.120104.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 09:01:50 |  |  | Base de Dados_Images/24-KS-140-Y12.Imagem do Equipamento-.120104.jpg
60 - Fermentação | 24T140 - Dorna 06 | Válvula Pneumatica | 24-KS-140-Y13 | Válvula De Mosto Liquidação Dornas Vinho | Pré-Comissionamento | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:09:31 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:09:31 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:09:41 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:09:39 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:09:44 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:09:48 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:09:50 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:09:52 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-27 11:10 | Sim | 2026-01-27 11:10 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:09:52 | Base de Dados_Images/24-KS-140-Y13.Imagem do Equipamento-.140930.jpg | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:09:52 |  |  | Base de Dados_Images/24-KS-140-Y13.Imagem do Equipamento-.140930.jpg
60 - Fermentação | 24T140 - Dorna 06 | Válvula Pneumatica | 24-KS-140-Y14 | Vv Anti Espumante Anti-Espumante | Pré-Comissionamento | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 10:22:12 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 10:22:14 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 10:22:16 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 10:22:17 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 10:22:22 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 10:22:24 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 10:22:25 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 10:22:30 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-26 10:22 | Sim | 2026-01-26 10:22 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 10:22:30 | Base de Dados_Images/24-KS-140-Y14.Imagem do Equipamento-.132501.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 10:22:30 |  |  | Base de Dados_Images/24-KS-140-Y14.Imagem do Equipamento-.132501.jpg
60 - Fermentação | 24T140 - Dorna 06 | Válvula Pneumatica | 24-KS-230-Y02 | Válvula De Limpeza Água De Resfriamento Vinho/Flegmaça | Pré-Comissionamento |  |  | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:19:07 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:19:09 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:19:12 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:19:14 |  |  |  |  | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:19:27 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:19:27 | Base de Dados_Images/24-KS-230-Y02.Imagem do Equipamento-.111904.jpg | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:19:27 |  |  | Base de Dados_Images/24-KS-230-Y02.Imagem do Equipamento-.111904.jpg
60 - Fermentação | 24T140 - Dorna 06 | Válvula Pneumatica | 24-KS-230-Y03 | Válvula De Limpeza Água De Resfriamento Vinho/Flegmaça | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:42:05 | Base de Dados_Images/24-KS-230-Y03.Imagem do Equipamento-.144258.jpg | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:42:52 |  |  | Base de Dados_Images/24-KS-230-Y03.Imagem do Equipamento-.144258.jpg
60 - Fermentação | 24T140 - Dorna 06 | Válvula Pneumatica | 24-KS-235-Y01 | Válvula De Fechamento Sucção Bomba Mosto/Vinho | Pré-Comissionamento | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 11:39:34 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 11:39:37 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 11:39:40 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:08:20 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 11:39:49 |  |  |  |  | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 11:40:01 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 11:08:20 | Base de Dados_Images/24-KS-235-Y01.Imagem do Equipamento-.143923.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 11:40:01 |  |  | Base de Dados_Images/24-KS-235-Y01.Imagem do Equipamento-.143923.jpg
60 - Fermentação | 24T250 - Pulmão | Motor E Bomba | 24-ES-255-M01 | Bonda Saída Pulmão | Pré-Comissionamento | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:54:13 |  |  | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:54:25 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:54:28 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:54:31 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:54:35 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:54:38 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:54:43 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:54:50 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:54:49 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:55:02 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:55:12 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:55:11 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:55:22 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:53:47 |  |  | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:53:35 | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:53:36 | [28 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:55:22 | Base de Dados_Images/24-ES-255-M01.Imagem do Equipamento-.115233.jpg | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:52:28 |  |  | Base de Dados_Images/24-ES-255-M01.Imagem do Equipamento-.115233.jpg
60 - Fermentação | 24T250 - Pulmão | Motor E Bomba | 24-ES-260-M01 | Bonda Saída Pulmão | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Fermentação | 24T250 - Pulmão | Motor E Bomba | 24-ES-080-M01 | Bomba De Leite De Levedura | Pré-Comissionamento | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 15:12:08 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 15:12:12 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 15:12:17 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 15:12:21 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 15:12:26 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 15:12:28 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 15:12:30 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 15:12:40 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 15:12:47 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 15:12:50 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 15:12:54 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 15:12:59 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 15:13:02 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 15:13:12 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 15:13:16 |  |  | Não Aplicável | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 15:13:29 | Não Aplicável | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 15:13:31 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-23 15:13 | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 15:13:31 | Base de Dados_Images/24-ES-080-M01.Imagem do Equipamento-.172904.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 14:28:57 |  |  | Base de Dados_Images/24-ES-080-M01.Imagem do Equipamento-.172904.jpg
60 - Fermentação | 24T250 - Pulmão | Motor E Bomba | 24-ES-085-M01 | Bomba De Leite De Levedura | Pré-Comissionamento | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 15:14:32 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 15:14:37 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 15:14:31 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 15:14:29 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 15:14:27 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 15:14:45 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 15:14:47 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 15:14:53 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 15:14:51 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 15:14:55 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 15:15:02 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 15:15:00 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 15:15:04 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 15:15:14 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 15:15:13 |  |  | Não Aplicável | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 15:15:23 | Não Aplicável | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 15:15:21 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-23 15:15 | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 15:15:23 | Base de Dados_Images/24-ES-085-M01.Imagem do Equipamento-.173053.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 14:30:44 |  |  | Base de Dados_Images/24-ES-085-M01.Imagem do Equipamento-.173053.jpg
60 - Fermentação | 24T250 - Pulmão | Motoredutor | 24-ES-250-M01 | Acionamento Agitador | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Fermentação | 24T250 - Pulmão | Tanque | 24T250 | Pulmão (Tanque) | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Fermentação | 24T250 - Pulmão | Transmissor | 24-LIT-250-B01 | Nível Dorna Pulmão | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Fermentação | 24T250 - Pulmão | Transmissor | 24-TIT-250-B01 | Temperatura Dorna Pulmão | Pré-Comissionamento | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 15:02:07 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 15:02:08 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 15:02:09 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 15:02:10 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-28 15:02 | Sim | 2026-01-28 15:02 | Sim | 2026-01-28 15:02 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 28/01/2026 15:02:10 | Base de Dados_Images/24-TIT-250-B01.Imagem do Equipamento-.180153.jpg | Vaneci Gloria - 28/01/2026 15:02:10 |  |  | Base de Dados_Images/24-TIT-250-B01.Imagem do Equipamento-.180153.jpg
60 - Fermentação | 24T250 - Pulmão | Transmissor | 24-FIT-270-B01 | Vazão Vinho Levedurado Vinho | Pré-Comissionamento | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:57:46 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:57:47 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:57:48 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:57:49 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-27 08:58 | Sim | 2026-01-27 08:58 | Sim | 2026-01-27 08:58 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:57:49 | Base de Dados_Images/24-FIT-270-B01.Imagem do Equipamento-.115748.jpg | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:57:49 |  |  | Base de Dados_Images/24-FIT-270-B01.Imagem do Equipamento-.115748.jpg
60 - Fermentação | 24T250 - Pulmão | Transmissor | 24-TIT-080-B01 | Temperatura Da Linha De Leite De Levedura | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Fermentação | 24T250 - Pulmão | Válvula Pneumatica | 24-KS-250-Y01 | Válvula De Entrada De Vinho/Flegmaça | Pré-Comissionamento |  |  | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 15:45:12 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 15:45:14 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 15:45:20 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 15:45:22 | [54 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 15:45:22 | Base de Dados_Images/24-KS-250-Y01.Imagem do Equipamento-.184509.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 15:45:22 |  |  | Base de Dados_Images/24-KS-250-Y01.Imagem do Equipamento-.184509.jpg
60 - Fermentação | 24T370 - Dorna Volante | Motor E Bomba | 24-ES-380-M01 | Bomba De Vinho Para AP - A | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 10:44:39 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 10:48:33 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 10:48:37 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 10:48:44 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 10:48:49 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 10:49:01 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 10:49:04 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 10:49:11 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 10:49:17 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 10:49:22 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 10:49:38 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 10:49:42 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 10:49:44 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 10:49:50 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 10:50:01 |  |  | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 10:50:13 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 10:50:24 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-22 10:49 | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 10:50:24 | Base de Dados_Images/24-ES-380-M01.Imagem do Equipamento-.151003.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 10:50:24 | Base de Dados_Images/24-ES-380-M01.Imagem da Plaqueta do Motor-.151004.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 10:50:24 | Base de Dados_Images/24-ES-380-M01.Imagem do Equipamento-.151003.jpg
60 - Fermentação | 24T370 - Dorna Volante | Motor E Bomba | 24-ES-385-M01 | Bomba De Vinho Reserva | Pré-Comissionamento | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 16:12:40 |  |  |  |  | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 16:12:45 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 16:12:47 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 16:12:53 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 16:12:56 |  |  | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 16:13:03 | Não Aplicável | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 16:13:06 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 16:13:16 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 16:13:21 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 16:13:25 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 16:13:30 |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 16:49:04 |  |  | Não Aplicável | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 16:13:35 | Não Aplicável | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 16:13:42 | [28 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 16:49:04 | Base de Dados_Images/24-ES-385-M01.Imagem do Equipamento-.191233.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 16:13:42 | Base de Dados_Images/24-ES-385-M01.Imagem da Plaqueta do Motor-.191233.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 16:13:42 | Base de Dados_Images/24-ES-385-M01.Imagem do Equipamento-.191233.jpg
60 - Fermentação | 24T370 - Dorna Volante | Motor E Bomba | 24-ES-390-M01 | Bomba De Vinho Para AP - B | Pré-Comissionamento | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 16:07:10 |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 16:08:05 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 16:07:37 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 16:08:09 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 16:08:13 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 16:08:16 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 16:08:21 |  |  | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 16:08:54 | Não Aplicável | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 16:09:36 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 16:09:40 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 16:09:51 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 16:09:56 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 16:10:02 |  |  |  |  | Não Aplicável | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 16:10:22 | Não Aplicável | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 16:10:25 | [28 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 16:10:25 | Base de Dados_Images/24-ES-390-M01.Imagem do Equipamento-.190659.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 16:07:10 | Base de Dados_Images/24-ES-390-M01.Imagem da Plaqueta do Motor-.190659.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 16:07:10 | Base de Dados_Images/24-ES-390-M01.Imagem do Equipamento-.190659.jpg
60 - Fermentação | 24T370 - Dorna Volante | Motor E Bomba | 24-ES-1470-M01 | Bomba De Fundo De Dorna | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 15:29:56 | Base de Dados_Images/24-ES-1470-M01.Imagem do Equipamento-.183053.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 15:30:46 |  |  | Base de Dados_Images/24-ES-1470-M01.Imagem do Equipamento-.183053.jpg
60 - Fermentação | 24T370 - Dorna Volante | Tanque | 24T370 | Dorna Volante (Tanque) | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Fermentação | 24T370 - Dorna Volante | Transmissor | 24-LIT-370-B01 | Nivel Da Dorna Volante Leite De Levedura | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Fermentação | 24T370 - Dorna Volante | Transmissor | 24-TIT-370-B01 | Temperatura Dorna Volante Leite De Levedura | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Fermentação | 24T370 - Dorna Volante | Válvula Pneumatica | 24-KS-150-Y01 | Válvula De Fundo De Dorna Para Canaleta | Pré-Comissionamento |  |  | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 15:36:41 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 15:36:39 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 15:36:45 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 15:36:51 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 15:36:58 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 15:37:12 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 15:37:21 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 15:37:21 | Base de Dados_Images/24-KS-150-Y01.Imagem do Equipamento-.183622.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 23/01/2026 15:37:21 |  |  | Base de Dados_Images/24-KS-150-Y01.Imagem do Equipamento-.183622.jpg
60 - Fermentação | Alimentação | Transmissor | 24-FIT-010-B04 | Indicador De Vazão De Mosto Mosto | Pré-Comissionamento | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 14:45:26 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 14:45:27 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 14:45:28 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 14:45:29 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-27 14:45 | Sim | 2026-01-27 14:45 | Sim | 2026-01-27 14:45 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 28/01/2026 07:43:12 | Base de Dados_Images/24-FIT-010-B04.Imagem do Equipamento-.104318.jpg | Vaneci Gloria - 28/01/2026 07:43:12 |  |  | Base de Dados_Images/24-FIT-010-B04.Imagem do Equipamento-.104318.jpg
60 - Fermentação | Alimentação | Transmissor | 24-PIT-020-B01 | Pressão Da Linha Após Trocador Mosto | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Fermentação | Alimentação | Transmissor | 24-TIT-020-B01 | Temperatura Do Anel Mosto | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Fermentação | Alimentação | Válvula Pneumatica | 24-FIT-010-Y01 XV | Válvula De Controle De Vazão De Água Tratada | Pré-Comissionamento |  |  | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 16:35:36 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 16:35:38 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 16:35:42 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 16:35:45 | [54 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 28/01/2026 16:35:45 | Base de Dados_Images/24-FIT-010-Y01 XV.Imagem do Equipamento-.193530.jpg | Vaneci Gloria - 28/01/2026 16:35:45 |  |  | Base de Dados_Images/24-FIT-010-Y01 XV.Imagem do Equipamento-.193530.jpg
60 - Fermentação | Amostrador | Amostrador de Etanol | 001AM004 | Amostrador de Mosto, Dorna e Volante | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 28/01/2026 16:23:24 | Base de Dados_Images/001AM004.Imagem do Equipamento-.192349.jpg | Vaneci Gloria - 28/01/2026 16:23:42 |  |  | Base de Dados_Images/001AM004.Imagem do Equipamento-.192349.jpg
60 - Fermentação | Amostrador | Amostrador de Etanol | 001AM005 | Amostrador de CO2 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Fermentação | Centrífugas | Centrífuga Levedo | 24-ES-280-M01 | Centrifuga De Vinho 01 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Fermentação | Centrífugas | Centrífuga Levedo | 24-ES-290-M01 | Centrifuga De Vinho 03 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 28/01/2026 10:16:25 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 01/28/2026 10:16:27
60 - Fermentação | Centrífugas | Centrífuga Levedo | 24-ES-295-M01 | Centrifuga De Vinho 04 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Fermentação | Centrífugas | Centrífuga Levedo | 24-ES-300-M01 | Centrifuga De Vinho 05 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Fermentação | Centrífugas | Centrífuga Levedo | 24-ES-305-M01 | Centrifuga De Vinho 06 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Fermentação | Centrífugas | Centrífuga Levedo | 24-ES-310-M01 | Centrifuga De Vinho 07 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Fermentação | Centrífugas | Motor E Bomba | 24ES330M01 | BOMBA DE ÁGUA TRATADA DAS CENTRÍFUGAS | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 28/01/2026 10:11:03 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 01/28/2026 10:11:05
60 - Fermentação | Centrífugas | Tanque | 24T330 | TANQUE DE ÁGUA TRATADA DAS CENTRÍFUGAS | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 28/01/2026 11:16:27 | Base de Dados_Images/24T330.Imagem do Equipamento-.141631.jpg | Vaneci Gloria - 28/01/2026 11:16:27 |  |  | Base de Dados_Images/24T330.Imagem do Equipamento-.141631.jpg
60 - Fermentação | Centrífugas | Transmissor | 24-PIT-280-B01 | Pressão Da Linha De Vinho Centrífuga | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Fermentação | Centrífugas | Transmissor | 24-PIT-285-B01 | Pressão Da Linha De Vinho Centrífuga | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Fermentação | Centrífugas | Transmissor | 24-PIT-290-B01 | Pressão Da Linha De Vinho Centrífuga | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Fermentação | Centrífugas | Transmissor | 24-PIT-295-B01 | Pressão Da Linha De Vinho Centrífuga | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Fermentação | Centrífugas | Transmissor | 24-PIT-300-B01 | Pressão Da Linha De Vinho Centrífuga | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Fermentação | Centrífugas | Transmissor | 24_TT_300_B01 | Temperatura Centrífuga 05 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Fermentação | Centrífugas | Transmissor | 24_VT_300_B01 | Vibração Centrífuga 05 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Fermentação | Centrífugas | Transmissor | 24-LIT-330-Y01 | Nível Do Tanque Água | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Fermentação | Centrífugas | Válvula Pneumatica | 24_FCV_300_Y01 | Controle De Alimentação De Água | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Fermentação | Centrífugas | Válvula Pneumatica | 24_FCV_300_Y02 | Controle De Alimentação De Vinho | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Fermentação | Centrífugas | Válvula Pneumatica | 24-LIT-330-Y01 XV | Válvula De Controle De Nível Do Tanque De Água | Pré-Comissionamento |  |  | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 11:10:22 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 11:10:19 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 11:10:16 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 11:10:13 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 11:10:11 | [52 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 28/01/2026 11:10:22 | Base de Dados_Images/24-LIT-330-Y01 XV.Imagem do Equipamento-.140952.jpg | Vaneci Gloria - 28/01/2026 11:09:48 |  |  | Base de Dados_Images/24-LIT-330-Y01 XV.Imagem do Equipamento-.140952.jpg
60 - Fermentação | CIP | Motor E Bomba | 24-ES-410-M01 | Bomba De Saída Do Tanque De Flegmaça | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 28/01/2026 12:42:21 | Base de Dados_Images/24-ES-410-M01.Imagem do Equipamento-.154131.jpg | Vaneci Gloria - 28/01/2026 12:41:23 | Base de Dados_Images/24-ES-410-M01.Imagem da Plaqueta do Motor-.154227.jpg | Vaneci Gloria - 28/01/2026 12:42:22 | Base de Dados_Images/24-ES-410-M01.Imagem do Equipamento-.154131.jpg
60 - Fermentação | CIP | Motor E Bomba | 24-ES-420-M01 | Bomba De Saída Do Tanque De Flegmaça | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 28/01/2026 12:37:44 | Base de Dados_Images/24-ES-420-M01.Imagem do Equipamento-.153929.jpg | Vaneci Gloria - 28/01/2026 12:38:38 | Base de Dados_Images/24-ES-420-M01.Imagem da Plaqueta do Motor-.153929.jpg | Vaneci Gloria - 28/01/2026 12:39:24 | Base de Dados_Images/24-ES-420-M01.Imagem do Equipamento-.153929.jpg
60 - Fermentação | CIP | Tanque | 24T400 | Tanque De Flegmaça (Tanque) | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 28/01/2026 12:35:28 | Base de Dados_Images/24T400.Imagem do Equipamento-.153623.jpg | Vaneci Gloria - 28/01/2026 12:36:19 |  |  | Base de Dados_Images/24T400.Imagem do Equipamento-.153623.jpg
60 - Fermentação | CIP | Transmissor | 24-LIT-400-B01 | Nível Do Tanque Flegmaça | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Fermentação | CIP | Transmissor | 24-TIT-400-B01 | Temperatura Do Tanque Flegmaça | Pré-Comissionamento | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 12:44:57 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 12:44:55 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 12:44:54 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 12:44:52 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-28 12:45 | Sim | 2026-01-28 12:45 | Sim | 2026-01-28 12:45 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 28/01/2026 12:44:57 | Base de Dados_Images/24-TIT-400-B01.Imagem do Equipamento-.154449.jpg | Vaneci Gloria - 28/01/2026 12:44:57 |  |  | Base de Dados_Images/24-TIT-400-B01.Imagem do Equipamento-.154449.jpg
60 - Fermentação | CIP | Válvula Pneumatica | 24-KS-400-Y01 | Válvula De Controle De Temperatura De Flegmaça | Pré-Comissionamento |  |  | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 12:46:21 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 12:46:46 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 12:46:49 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 12:46:56 |  |  |  |  | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 12:47:18 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 28/01/2026 12:47:18 | Base de Dados_Images/24-KS-400-Y01.Imagem do Equipamento-.154615.jpg | Vaneci Gloria - 28/01/2026 12:47:18 |  |  | Base de Dados_Images/24-KS-400-Y01.Imagem do Equipamento-.154615.jpg
60 - Fermentação | CIP | Válvula Pneumatica | 24-KS-020-Y16 | Válvula Retorno De Mosto Solução Cip/Flegmaça Anel B | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Fermentação | CIP | Válvula Pneumatica | 24-KS-020-Y17 | Válvula Retorno De Mosto Solução Cip/Flegmaça Anel A | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Fermentação | CIP | Válvula Pneumatica | 24-KS-020-Y18 | Válvula Retorno De Mosto Solução Cip/Flegmaça Para o Tanque | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Fermentação | CIP | Válvula Pneumatica | 24-KS-020-Y19 | Válvula Retorno De Mosto Solução Cip/Flegmaça Para o Tanque | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Fermentação | CIP | Válvula Pneumatica | 24-KS-030-Y16 | Válvula Retorno De Mosto Solução Cip/Flegmaça Anel B | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Fermentação | CIP | Válvula Pneumatica | 24-KS-030-Y17 | Válvula Retorno De Mosto Solução Cip/Flegmaça Anel A | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Fermentação | PSVs | Psv | PSV STG 13 | Reservatório De Ar Comprimido 13 | Pré-Comissionamento | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:49:06 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:49:07 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:49:10 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:49:17 | Conforme | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:29:49 | [54 empty] | Não | Sim | 2026-01-27 10:30 | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-27 10:30 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 27/01/2026 10:29:49 | Base de Dados_Images/PSV STG 13.Imagem do Equipamento-.114902.jpg | Vaneci Gloria - 27/01/2026 08:49:17 |  |  | Base de Dados_Images/PSV STG 13.Imagem do Equipamento-.114902.jpg
60 - Fermentação | PSVs | Psv | VQV_24T090_01 | Dorna De Fermentação 01 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 29/01/2026 09:40:07 | Base de Dados_Images/VQV_24T090_01.Imagem do Equipamento-.124031.jpg | Vaneci Gloria - 29/01/2026 09:40:25 |  |  | Base de Dados_Images/VQV_24T090_01.Imagem do Equipamento-.124031.jpg
60 - Fermentação | PSVs | Psv | VQV_24T090_02 | Dorna De Fermentação 01 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 29/01/2026 09:13:03 | Base de Dados_Images/VQV_24T090_02.Imagem do Equipamento-.121748.jpg | Vaneci Gloria - 29/01/2026 09:13:23 |  |  | Base de Dados_Images/VQV_24T090_02.Imagem do Equipamento-.121748.jpg
60 - Fermentação | PSVs | Psv | VQV_24T090_03 | Dorna De Fermentação 01 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 29/01/2026 09:40:57 | Base de Dados_Images/VQV_24T090_03.Imagem do Equipamento-.124120.jpg | Vaneci Gloria - 29/01/2026 09:41:15 |  |  | Base de Dados_Images/VQV_24T090_03.Imagem do Equipamento-.124120.jpg
60 - Fermentação | PSVs | Psv | VQV_24T090_04 | Dorna De Fermentação 01 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 29/01/2026 09:49:19 | Base de Dados_Images/VQV_24T090_04.Imagem do Equipamento-.125017.jpg | Vaneci Gloria - 29/01/2026 09:49:37 |  |  | Base de Dados_Images/VQV_24T090_04.Imagem do Equipamento-.125017.jpg
60 - Fermentação | PSVs | Psv | VQV_24T100_01 | Dorna De Fermentação 02 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 29/01/2026 09:49:52 | Base de Dados_Images/VQV_24T100_01.Imagem do Equipamento-.125026.jpg | Vaneci Gloria - 29/01/2026 09:50:04 |  |  | Base de Dados_Images/VQV_24T100_01.Imagem do Equipamento-.125026.jpg
60 - Fermentação | PSVs | Psv | VQV_24T100_02 | Dorna De Fermentação 02 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 29/01/2026 09:18:11 | Base de Dados_Images/VQV_24T100_02.Imagem do Equipamento-.121935.jpg | Vaneci Gloria - 29/01/2026 09:18:24 |  |  | Base de Dados_Images/VQV_24T100_02.Imagem do Equipamento-.121935.jpg
60 - Fermentação | PSVs | Psv | VQV_24T100_03 | Dorna De Fermentação 02 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 29/01/2026 09:50:19 | Base de Dados_Images/VQV_24T100_03.Imagem do Equipamento-.125211.jpg | Vaneci Gloria - 29/01/2026 09:50:29 |  |  | Base de Dados_Images/VQV_24T100_03.Imagem do Equipamento-.125211.jpg
60 - Fermentação | PSVs | Psv | VQV_24T100_04 | Dorna De Fermentação 02 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 29/01/2026 09:50:35 | Base de Dados_Images/VQV_24T100_04.Imagem do Equipamento-.125218.jpg | Vaneci Gloria - 29/01/2026 09:50:55 |  |  | Base de Dados_Images/VQV_24T100_04.Imagem do Equipamento-.125218.jpg
60 - Fermentação | PSVs | Psv | VQV_24T110_01 | Dorna De Fermentação 03 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 29/01/2026 09:37:44 | Base de Dados_Images/VQV_24T110_01.Imagem do Equipamento-.123812.jpg | Vaneci Gloria - 29/01/2026 09:38:04 |  |  | Base de Dados_Images/VQV_24T110_01.Imagem do Equipamento-.123812.jpg
60 - Fermentação | PSVs | Psv | VQV_24T110_02 | Dorna De Fermentação 03 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 29/01/2026 09:18:36 | Base de Dados_Images/VQV_24T110_02.Imagem do Equipamento-.121943.jpg | Vaneci Gloria - 29/01/2026 09:18:58 |  |  | Base de Dados_Images/VQV_24T110_02.Imagem do Equipamento-.121943.jpg
60 - Fermentação | PSVs | Psv | VQV_24T110_03 | Dorna De Fermentação 03 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 29/01/2026 09:35:16 | Base de Dados_Images/VQV_24T110_03.Imagem do Equipamento-.123542.jpg | Vaneci Gloria - 29/01/2026 09:35:36 |  |  | Base de Dados_Images/VQV_24T110_03.Imagem do Equipamento-.123542.jpg
60 - Fermentação | PSVs | Psv | VQV_24T110_04 | Dorna De Fermentação 03 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 29/01/2026 09:36:26 | Base de Dados_Images/VQV_24T110_04.Imagem do Equipamento-.123654.jpg | Vaneci Gloria - 29/01/2026 09:36:48 |  |  | Base de Dados_Images/VQV_24T110_04.Imagem do Equipamento-.123654.jpg
60 - Fermentação | PSVs | Psv | VQV_24T120_01 | Dorna De Fermentação 04 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 29/01/2026 09:47:34 | Base de Dados_Images/VQV_24T120_01.Imagem do Equipamento-.124751.jpg | Vaneci Gloria - 29/01/2026 09:47:45 |  |  | Base de Dados_Images/VQV_24T120_01.Imagem do Equipamento-.124751.jpg
60 - Fermentação | PSVs | Psv | VQV_24T120_02 | Dorna De Fermentação 04 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 29/01/2026 09:19:24 | Base de Dados_Images/VQV_24T120_02.Imagem do Equipamento-.121949.jpg | Vaneci Gloria - 29/01/2026 09:19:42 |  |  | Base de Dados_Images/VQV_24T120_02.Imagem do Equipamento-.121949.jpg
60 - Fermentação | PSVs | Psv | VQV_24T120_03 | Dorna De Fermentação 04 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 29/01/2026 09:39:00 | Base de Dados_Images/VQV_24T120_03.Imagem do Equipamento-.123929.jpg | Vaneci Gloria - 29/01/2026 09:39:16 |  |  | Base de Dados_Images/VQV_24T120_03.Imagem do Equipamento-.123929.jpg
60 - Fermentação | PSVs | Psv | VQV_24T120_04 | Dorna De Fermentação 04 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 29/01/2026 09:25:55 | Base de Dados_Images/VQV_24T120_04.Imagem do Equipamento-.122615.jpg | Vaneci Gloria - 29/01/2026 09:26:10 |  |  | Base de Dados_Images/VQV_24T120_04.Imagem do Equipamento-.122615.jpg
60 - Fermentação | PSVs | Psv | VQV_24T130_01 | Dorna De Fermentação 05 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 29/01/2026 09:43:22 | Base de Dados_Images/VQV_24T130_01.Imagem do Equipamento-.124345.jpg | Vaneci Gloria - 29/01/2026 09:43:37 |  |  | Base de Dados_Images/VQV_24T130_01.Imagem do Equipamento-.124345.jpg
60 - Fermentação | PSVs | Psv | VQV_24T130_02 | Dorna De Fermentação 05 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 29/01/2026 09:44:20 | Base de Dados_Images/VQV_24T130_02.Imagem do Equipamento-.124446.jpg | Vaneci Gloria - 29/01/2026 09:44:41 |  |  | Base de Dados_Images/VQV_24T130_02.Imagem do Equipamento-.124446.jpg
60 - Fermentação | PSVs | Psv | VQV_24T130_03 | Dorna De Fermentação 05 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 29/01/2026 09:45:35 | Base de Dados_Images/VQV_24T130_03.Imagem do Equipamento-.124600.jpg | Vaneci Gloria - 29/01/2026 09:45:54 |  |  | Base de Dados_Images/VQV_24T130_03.Imagem do Equipamento-.124600.jpg
60 - Fermentação | PSVs | Psv | VQV_24T130_04 | Dorna De Fermentação 05 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 29/01/2026 09:46:27 | Base de Dados_Images/VQV_24T130_04.Imagem do Equipamento-.124647.jpg | Vaneci Gloria - 29/01/2026 09:46:40 |  |  | Base de Dados_Images/VQV_24T130_04.Imagem do Equipamento-.124647.jpg
60 - Fermentação | PSVs | Psv | VQV_24T140_01 | Dorna De Fermentação 06 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 29/01/2026 09:42:09 | Base de Dados_Images/VQV_24T140_01.Imagem do Equipamento-.124234.jpg | Vaneci Gloria - 29/01/2026 09:42:29 |  |  | Base de Dados_Images/VQV_24T140_01.Imagem do Equipamento-.124234.jpg
60 - Fermentação | PSVs | Psv | VQV_24T140_02 | Dorna De Fermentação 06 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 29/01/2026 09:23:05 | Base de Dados_Images/VQV_24T140_02.Imagem do Equipamento-.122327.jpg | Vaneci Gloria - 29/01/2026 09:23:22 |  |  | Base de Dados_Images/VQV_24T140_02.Imagem do Equipamento-.122327.jpg
60 - Fermentação | PSVs | Psv | VQV_24T140_03 | Dorna De Fermentação 06 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 29/01/2026 09:22:25 | Base de Dados_Images/VQV_24T140_03.Imagem do Equipamento-.122245.jpg | Vaneci Gloria - 29/01/2026 09:22:37 |  |  | Base de Dados_Images/VQV_24T140_03.Imagem do Equipamento-.122245.jpg
60 - Fermentação | PSVs | Psv | VQV_24T140_04 | Dorna De Fermentação 06 | Pré-Comissionamento | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 16:11:00 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 16:10:58 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 16:10:54 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 16:10:51 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 16:10:48 | [54 empty] | Não | Sim | 2026-01-28 16:11 | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-28 16:11 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 28/01/2026 16:11:00 | Base de Dados_Images/VQV_24T140_04.Imagem do Equipamento-.125245.jpg | Vaneci Gloria - 27/01/2026 09:52:36 |  |  | Base de Dados_Images/VQV_24T140_04.Imagem do Equipamento-.125245.jpg
60 - Peneira Molecular | 25A270 - Evaporador | Transmissor | PIT270B01 | Pressão Vapor Vegetal | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Peneira Molecular | 25A270 - Evaporador | Transmissor | TT270B01 | Temperatura Vapor Vegetal | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Peneira Molecular | 25A270 - Evaporador | Transmissor | 25FIT270B01 | Vazão Vapor Vegetal | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Peneira Molecular | 25A270 - Evaporador | Transmissor | 25FIT_132B01 | Transmissor De Vazão Águas Condesadas | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Peneira Molecular | 25A270 - Evaporador | Transmissor | 25TIT_290B02 | Transmissor De Temperatura Após 25H290 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Peneira Molecular | 25A270 - Evaporador | Transmissor | TT290B01 | Temperatura Vapor Escape | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Peneira Molecular | 25A270 - Evaporador | Transmissor | 25PIT_350B01 | Transmissor De Pressão Vácuo Alivio | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Peneira Molecular | 25A270 - Evaporador | Transmissor | TT340B01 | Transmissor De Temperatura De Entrada | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Peneira Molecular | 25A270 - Evaporador | Transmissor | TT340B02 | Transmissor De Temperatura De Saída | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Peneira Molecular | 25A270 - Evaporador | Trocador De Calor/Evaporador/Aquecedor | 25A270 | 25A270 (Trocador De Calor) | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:33:59 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:34:01 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:34:07 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:34:11 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:34:13 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:34:20 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:34:23 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:34:25 | [48 empty] | Não | Sim | 2026-01-23 14:34 | Sim | 2026-01-23 14:34 | Sim | 2026-01-23 14:34 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:34:25 | Base de Dados_Images/25A270.Imagem do Equipamento-.173357.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:34:25 |  |  | Base de Dados_Images/25A270.Imagem do Equipamento-.173357.jpg
60 - Peneira Molecular | 25A270 - Evaporador | Trocador De Calor/Evaporador/Aquecedor | 25A340 | 25A340 (Trocador) | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Peneira Molecular | 25A270 - Evaporador | Válvula Pneumatica | 25FIT_132B01 XV | Válvula De Controle De Vazão Águas Condesadas | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Peneira Molecular | 25A270 - Evaporador | Válvula Pneumatica | 25-FCV 270 Y01 | Estava fora do sistema | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Peneira Molecular | 25A270 - Evaporador | Válvula Pneumatica | 25TIT_290B02 XV | Válvula De Controle De Temperatura Após 25H290 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Peneira Molecular | 25A270 - Evaporador | Válvula Pneumatica | 25KS290Y01 | Vapor Alcool Anidro | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Peneira Molecular | 25A270 - Evaporador | Válvula Pneumatica | 25KS290Y02 | Vapor Escape | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Peneira Molecular | 25A270 - Evaporador | Válvula Pneumatica | 25PIT_350B01 XV | Válvula De Controlr De Pressão Vácuo Alivio | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Peneira Molecular | 25A290 Aquecedor Etanol Retificado | Transmissor | 25PIT290B01 | Pressão Vapor Escape | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Peneira Molecular | 25A290 Aquecedor Etanol Retificado | Transmissor | 25TT290B01 | Temperatura Vapor Escape | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Peneira Molecular | 25A290 Aquecedor Etanol Retificado | Trocador De Calor/Evaporador/Aquecedor | 25A290 | Aquecedor De Etanol Retificado | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:53:52 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:53:54 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:53:55 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:54:02 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:54:04 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:54:11 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:54:13 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:54:14 | [48 empty] | Não | Sim | 2026-01-23 14:54 | Sim | 2026-01-23 14:54 | Sim | 2026-01-23 14:54 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:54:14 | Base de Dados_Images/25A290.Imagem do Equipamento-.175342.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:54:14 |  |  | Base de Dados_Images/25A290.Imagem do Equipamento-.175342.jpg
60 - Peneira Molecular | 25A290 Aquecedor Etanol Retificado | Válvula Pneumatica | KS290Y01 | Válvula Vapor Escape | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:55:09 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:55:11 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:55:12 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:55:13 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:55:21 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:55:23 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:55:28 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:55:30 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-23 14:55 | Sim | 2026-01-23 14:55 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:55:30 | Base de Dados_Images/KS290Y01.Imagem do Equipamento-.175508.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:55:30 |  |  | Base de Dados_Images/KS290Y01.Imagem do Equipamento-.175508.jpg
60 - Peneira Molecular | 25A290 Aquecedor Etanol Retificado | Válvula Pneumatica | KS290Y02 | Válvula Vapor Anidro | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:56:36 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:56:37 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:56:39 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:56:40 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:56:45 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:56:46 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:56:48 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:56:49 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-23 14:57 | Sim | 2026-01-23 14:57 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:56:49 | Base de Dados_Images/KS290Y02.Imagem do Equipamento-.175615.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:56:49 |  |  | Base de Dados_Images/KS290Y02.Imagem do Equipamento-.175615.jpg
60 - Peneira Molecular | 25H280 - Superaquecedor | Transmissor | 16-PIT060B01 | Pressão Vapor De Alta | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Peneira Molecular | 25H280 - Superaquecedor | Transmissor | 16-TIT060B02 | Temperatura Vapor Alta Pressão | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Peneira Molecular | 25H280 - Superaquecedor | Transmissor | 25TIT_280B02 | Transmissor De Temperatura Saida Álcool 25H280 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Peneira Molecular | 25H280 - Superaquecedor | Transmissor | LIT280B01 | Nível Evaporador Alta Pressão | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Peneira Molecular | 25H280 - Superaquecedor | Transmissor | 25PIT_280B02 | Transmissor De Pressão De Vapor De Entrada | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Peneira Molecular | 25H280 - Superaquecedor | Trocador De Calor/Evaporador/Aquecedor | 25H280 | 25H280 (Trocador De Calor) | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:37:40 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:37:42 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:37:51 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:37:59 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:38:08 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:38:14 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:38:19 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:38:23 | [48 empty] | Não | Sim | 2026-01-23 14:38 | Sim | 2026-01-23 14:38 | Sim | 2026-01-23 14:38 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:38:23 | Base de Dados_Images/25H280.Imagem do Equipamento-.173738.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:38:23 |  |  | Base de Dados_Images/25H280.Imagem do Equipamento-.173738.jpg
60 - Peneira Molecular | 25H280 - Superaquecedor | Válvula Pneumatica | 25TIT_280B02 XV | Válvula De Controle De Temperatura Saida Álcool 25H280 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Peneira Molecular | 25H280 - Superaquecedor | Válvula Pneumatica | 25PIT_280B02 XV | Válvula De Controle De Pressão De Vapor De Entrada | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Peneira Molecular | 25H310 | Transmissor | TT310B01 | Temperatura Vapor De Álcool Após 25H310 | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:52:23 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:52:25 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:52:26 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:52:28 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-23 14:52 | Sim | 2026-01-23 14:52 | Sim | 2026-01-23 14:52 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:52:28 | Base de Dados_Images/TT310B01.Imagem do Equipamento-.175221.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:52:28 |  |  | Base de Dados_Images/TT310B01.Imagem do Equipamento-.175221.jpg
60 - Peneira Molecular | 25H310 | Trocador De Calor/Evaporador/Aquecedor | 25H310 | 25H310 (Trocador De Calor) | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:51:02 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:51:04 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:51:11 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:51:13 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:51:21 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:51:25 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:51:30 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:51:32 | [48 empty] | Não | Sim | 2026-01-23 14:51 | Sim | 2026-01-23 14:52 | Sim | 2026-01-23 14:52 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:51:32 | Base de Dados_Images/25H310.Imagem do Equipamento-.175050.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:51:32 |  |  | Base de Dados_Images/25H310.Imagem do Equipamento-.175050.jpg
60 - Peneira Molecular | 25H350 | Transmissor | TT350B01 | Temperatura Água Após 25H350 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Peneira Molecular | 25H350 | Trocador De Calor/Evaporador/Aquecedor | 25H350 | 25H350 (Trocador De Calor) | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:41:37 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:41:43 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:41:45 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:41:49 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:41:59 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:42:06 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:42:11 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:42:12 | [48 empty] | Não | Sim | 2026-01-23 14:42 | Sim | 2026-01-23 14:42 | Sim | 2026-01-23 14:42 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:42:12 | Base de Dados_Images/25H350.Imagem do Equipamento-.174135.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:42:12 |  |  | Base de Dados_Images/25H350.Imagem do Equipamento-.174135.jpg
60 - Peneira Molecular | 25H360 | Transmissor | 25PIT_360B01 | Transmissor De Pressão Vapor Álcool Anidro | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Peneira Molecular | 25H360 | Transmissor | TT360B01 | Temperatura Saida Água 25H360 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Peneira Molecular | 25H360 | Trocador De Calor/Evaporador/Aquecedor | 25H360 | 25H360 (Trocador De Calor) | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:49:09 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:49:12 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:49:16 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:49:19 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:49:41 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:49:26 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:49:30 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:49:31 | [48 empty] | Não | Sim | 2026-01-23 14:50 | Sim | 2026-01-23 14:50 | Sim | 2026-01-23 14:50 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:49:41 | Base de Dados_Images/25H360.Imagem do Equipamento-.174856.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:49:41 |  |  | Base de Dados_Images/25H360.Imagem do Equipamento-.174856.jpg
60 - Peneira Molecular | 25H360 | Válvula Pneumatica | 25PIT_360B01 XV | Válvula De Controle De Pressão Vapor Álcool Anidro | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Peneira Molecular | 25H370 | Transmissor | TT370B01 | Temperatura Água Após 25H370 | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:47:53 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:47:55 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:47:56 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:47:58 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-23 14:48 | Sim | 2026-01-23 14:48 | Sim | 2026-01-23 14:48 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:47:58 | Base de Dados_Images/TT370B01.Imagem do Equipamento-.174759.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:47:58 |  |  | Base de Dados_Images/TT370B01.Imagem do Equipamento-.174759.jpg
60 - Peneira Molecular | 25H370 | Trocador De Calor/Evaporador/Aquecedor | 25H370 | 25H370 (Trocador De Calor) | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:43:40 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:43:41 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:43:45 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:43:51 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:44:09 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:44:14 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:44:18 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:44:20 | [48 empty] | Não | Sim | 2026-01-23 14:44 | Sim | 2026-01-23 14:44 | Sim | 2026-01-23 14:44 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:44:20 | Base de Dados_Images/25H370.Imagem do Equipamento-.174333.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:44:20 |  |  | Base de Dados_Images/25H370.Imagem do Equipamento-.174333.jpg
60 - Peneira Molecular | 25H380 - Trocador de Calor | Transmissor | TT380B01 | Temperatura Álcool Anidro Após Trocador 25H380 | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 11:48:31 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 11:48:32 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 11:48:33 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 11:48:39 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-23 11:49 | Sim | 2026-01-23 11:49 | Sim | 2026-01-23 11:49 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 11:48:39 | Base de Dados_Images/TT380B01.Imagem do Equipamento-.144830.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 11:48:39 |  |  | Base de Dados_Images/TT380B01.Imagem do Equipamento-.144830.jpg
60 - Peneira Molecular | 25H380 - Trocador de Calor | Transmissor | TT380B02 | Temperatura Água Após Trocador 25H3 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  | A muito tempo não existe mais | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 11:51:22 | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 11:51:22 | Base de Dados_Images/TT380B02.Imagem do Equipamento-.145054.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 11:51:22 |  |  | Base de Dados_Images/TT380B02.Imagem do Equipamento-.145054.jpg
60 - Peneira Molecular | 25H380 - Trocador de Calor | Transmissor | 25-FIT-380B01 | Coriolis | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 11:49:32 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 11:49:33 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 11:49:34 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 11:49:35 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-23 11:50 | Sim | 2026-01-23 11:50 | Sim | 2026-01-23 11:50 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 11:49:35 | Base de Dados_Images/25-FIT-380B01.Imagem do Equipamento-.144929.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 11:49:36 |  |  | Base de Dados_Images/25-FIT-380B01.Imagem do Equipamento-.144929.jpg
60 - Peneira Molecular | 25H380 - Trocador de Calor | Trocador De Calor/Evaporador/Aquecedor | 235H380 | Trocador De Calor | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 11:45:45 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 11:45:48 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 11:47:01 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 11:47:05 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 11:47:07 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 11:47:11 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 11:47:17 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 11:47:19 | [48 empty] | Não | Sim | 2026-01-23 11:47 | Sim | 2026-01-23 11:47 | Sim | 2026-01-23 11:47 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 11:47:19 | Base de Dados_Images/235H380.Imagem do Equipamento-.144541.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 11:45:48 |  |  | Base de Dados_Images/235H380.Imagem do Equipamento-.144541.jpg
60 - Peneira Molecular | 25S390 - Torre Lavagem de Gases | Motor E Bomba | 25ES560M01 | Bomba 1 Aguas Fracas | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Peneira Molecular | 25S390 - Torre Lavagem de Gases | Motor E Bomba | 25ES570M01 | Bomba 2 Aguas Fracas | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Peneira Molecular | 25S390 - Torre Lavagem de Gases | Motor E Bomba | BV-01A | Bomba 1 De Vacuo | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 11:54:43 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 11:54:45 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 11:54:49 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 11:54:51 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 11:54:55 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 11:54:58 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 11:55:02 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 11:55:07 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 11:55:11 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 11:55:16 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 11:55:22 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 11:55:25 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 11:55:30 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 11:55:35 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 11:55:39 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 11:55:45 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 11:55:52 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 11:55:57 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-23 11:55 | Sim | 2026-01-23 11:56 | Sim | 2026-01-23 11:56 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 11:55:57 | Base de Dados_Images/BV-01A.Imagem do Equipamento-.145441.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 11:55:57 | Base de Dados_Images/BV-01A.Imagem da Plaqueta do Motor-.145441.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 11:55:57 | Base de Dados_Images/BV-01A.Imagem do Equipamento-.145441.jpg
60 - Peneira Molecular | 25S390 - Torre Lavagem de Gases | Motor E Bomba | BV-01B | Bomba 2 De Vacuo | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 11:57:13 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 11:57:15 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 11:57:17 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 11:57:18 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 11:57:24 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 11:57:25 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 11:57:27 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 11:57:32 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 11:57:34 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 11:57:35 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 11:57:37 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 11:57:42 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 11:57:44 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 11:57:45 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 11:57:46 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 11:57:48 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 11:57:50 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 11:57:54 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-23 11:58 | Sim | 2026-01-23 11:58 | Sim | 2026-01-23 11:58 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 11:57:54 | Base de Dados_Images/BV-01B.Imagem do Equipamento-.145713.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 11:57:54 | Base de Dados_Images/BV-01B.Imagem da Plaqueta do Motor-.145713.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 11:57:54 | Base de Dados_Images/BV-01B.Imagem do Equipamento-.145713.jpg
60 - Peneira Molecular | 25S390 - Torre Lavagem de Gases | Transmissor | FIT390B01 | Vazão Água De Processo Para Bomba Vácuo | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Peneira Molecular | 25T250 - Tanque Retificado | Motor E Bomba | 25ES470M01 | Bomba 1 Alcool Retificado Para 25H290 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Peneira Molecular | 25T250 - Tanque Retificado | Motor E Bomba | 25ES480M01 | Bomba 2 Alcool Retificado | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Peneira Molecular | 25T250 - Tanque Retificado | Motor E Bomba | 25ES1320M01 | Bomba 1 Aguas Condensadas | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Peneira Molecular | 25T250 - Tanque Retificado | Motor E Bomba | 25ES1330M01 | Bomba 2 Aguas Condensadas | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 28/01/2026 13:25:18 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 01/28/2026 13:25:20
60 - Peneira Molecular | 25T250 - Tanque Retificado | Tanque | 25T250 | Balão De Refluxo (Tanque) | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:01:47 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:01:49 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:01:52 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:01:55 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:01:57 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:02:05 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:02:11 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:02:15 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:02:17 | [46 empty] | Não | Sim | 2026-01-23 14:02 | Sim | 2026-01-23 14:02 | Sim | 2026-01-23 14:02 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:02:17 | Base de Dados_Images/25T250.Imagem do Equipamento-.170131.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:02:17 |  |  | Base de Dados_Images/25T250.Imagem do Equipamento-.170131.jpg
60 - Peneira Molecular | 25T250 - Tanque Retificado | Transmissor | 25LIT_250B01 | Trasnmissor De Nível Balão Refluxo 25T250 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Peneira Molecular | 25T250 - Tanque Retificado | Transmissor | TT480B01 | Temperatura Álcool Retificado | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Peneira Molecular | 25T250 - Tanque Retificado | Válvula Pneumatica | 25LIT_250B01 XV | Válvula De Controle De Nível Balão Refluxo 25T250 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Peneira Molecular | 25T260 - Tanque Flegma | Motor E Bomba | 25ES540M01 | Bomba 1 Flegma Para 25A580 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Peneira Molecular | 25T260 - Tanque Flegma | Motor E Bomba | 25ES550M01 | Bomba 2 Flegma Para 25A580 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Peneira Molecular | 25T260 - Tanque Flegma | Tanque | 25T260 | Balão Flegmaça (Tanque) | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 15:07:06 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 15:07:08 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 15:07:09 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 15:07:17 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 15:07:20 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 15:07:25 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 15:07:31 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 15:07:33 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 15:07:35 | [46 empty] | Não | Sim | 2026-01-23 15:08 | Sim | 2026-01-23 15:08 | Sim | 2026-01-23 15:08 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 15:07:35 | Base de Dados_Images/25T260.Imagem do Equipamento-.180656.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 15:07:35 |  |  | Base de Dados_Images/25T260.Imagem do Equipamento-.180656.jpg
60 - Peneira Molecular | 25T260 - Tanque Flegma | Transmissor | 25LIT260B01 | Nível Tanque De Flegma | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Peneira Molecular | 25T260 - Tanque Flegma | Transmissor | FIT450B01 | Vazão Flegma Balão Flash 25T450 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Peneira Molecular | 25T260 - Tanque Flegma | Transmissor | FIT540B01 | Vazão Saida De Álcool 25H80 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Peneira Molecular | 25T260 - Tanque Flegma | Válvula Pneumatica | 25KS290Y03 | Alcool Anidro Liquido | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Peneira Molecular | 25T260 - Tanque Flegma | Válvula Pneumatica | 25KS290Y04 | Alcool Anidro Liquido | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Peneira Molecular | 25T260 - Tanque Flegma | Válvula Pneumatica | 25KS290Y05 | Alcool Anidro Liquido | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Peneira Molecular | 25T410 - Condensado Flegma | Motor E Bomba | 25ES520M01 | Bomba 2 Flegma Para 25T260 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Peneira Molecular | 25T410 - Condensado Flegma | Motor E Bomba | 25ES530M01 | Bomba 1 Flegma Para 25T260 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Peneira Molecular | 25T410 - Condensado Flegma | Tanque | 25T410 | 25T410 (Tanque) | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:05:28 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:05:29 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:05:33 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:05:41 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:05:43 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:05:53 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:06:07 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:06:11 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:06:13 | [46 empty] | Não | Sim | 2026-01-23 14:06 | Sim | 2026-01-23 14:06 | Sim | 2026-01-23 14:06 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:06:13 | Base de Dados_Images/25T410.Imagem do Equipamento-.170522.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:06:13 |  |  | Base de Dados_Images/25T410.Imagem do Equipamento-.170522.jpg
60 - Peneira Molecular | 25T410 - Condensado Flegma | Transmissor | 25LIT_410B01 | Transmissor De Nível Do Tanque | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:15:03 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:15:04 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:15:06 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:15:07 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-23 14:15 | Sim | 2026-01-23 14:15 | Sim | 2026-01-23 14:15 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:15:07 | Base de Dados_Images/25LIT_410B01.Imagem do Equipamento-.171454.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:15:07 |  |  | Base de Dados_Images/25LIT_410B01.Imagem do Equipamento-.171454.jpg
60 - Peneira Molecular | 25T410 - Condensado Flegma | Válvula Pneumatica | 25LIT_410B01 XV | Válvula De Controle De Nível Do Tanque | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Peneira Molecular | 25T420 - Condensado de Anidro | Motor E Bomba | 25ES500M01 | Bomba 1 Alcool Anidro Para 25T490 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Peneira Molecular | 25T420 - Condensado de Anidro | Motor E Bomba | 25ES510M01 | Bomba 2 Alcool Anidro Para 25T490 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Peneira Molecular | 25T420 - Condensado de Anidro | Tanque | 25T420 | 25T420 (Tanque Anidro) | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:06:54 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:06:58 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:07:06 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:07:09 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:07:13 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:07:18 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:07:24 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:07:26 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:07:28 | [46 empty] | Não | Sim | 2026-01-23 14:07 | Sim | 2026-01-23 14:07 | Sim | 2026-01-23 14:07 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:07:28 | Base de Dados_Images/25T420.Imagem do Equipamento-.170648.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:07:28 |  |  | Base de Dados_Images/25T420.Imagem do Equipamento-.170648.jpg
60 - Peneira Molecular | 25T420 - Condensado de Anidro | Transmissor | 25LIT_420B01 | Transmissor De Nível 25T420 | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:12:30 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:12:32 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:12:33 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:12:36 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-23 14:12 | Sim | 2026-01-23 14:13 | Sim | 2026-01-23 14:13 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:12:36 | Base de Dados_Images/25LIT_420B01.Imagem do Equipamento-.171229.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:12:36 |  |  | Base de Dados_Images/25LIT_420B01.Imagem do Equipamento-.171229.jpg
60 - Peneira Molecular | 25T420 - Condensado de Anidro | Válvula Pneumatica | 25LIC_420B01 | Válvula De Controle De Nível 25T420 | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:13:49 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:13:51 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:13:52 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:13:54 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:13:58 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:14:00 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:14:06 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:14:08 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-23 14:14 | Sim | 2026-01-23 14:14 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:14:08 | Base de Dados_Images/25LIC_420B01.Imagem do Equipamento-.171337.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:14:08 |  |  | Base de Dados_Images/25LIC_420B01.Imagem do Equipamento-.171337.jpg
60 - Peneira Molecular | 25T430 - Tanque Purgador | Tanque | 25T430 | Tanque Purgador (Tanque) | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 11:09:18 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 11:09:56 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 11:10:02 |  |  | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 11:10:08 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 11:10:17 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 11:10:22 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 11:10:28 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 11:10:30 | [46 empty] | Não | Não |  | Sim | 2026-01-23 11:10 | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 11:10:30 | Base de Dados_Images/25T430.Imagem do Equipamento-.140914.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 11:09:18 |  |  | Base de Dados_Images/25T430.Imagem do Equipamento-.140914.jpg
60 - Peneira Molecular | 25T430 - Tanque Purgador | Transmissor | LIT430B01 | Nível Tanque Purgador | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Peneira Molecular | 25T430 - Tanque Purgador | Válvula Pneumatica | KS430B01 | Válvula De Nível 25T430 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Peneira Molecular | 25T450 - Flash | Transmissor | 25LIT_450B01 | Transmissor De Nível 25T450 | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 15:04:34 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 15:04:37 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 15:04:39 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 15:04:40 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-23 15:05 | Sim | 2026-01-23 15:05 | Sim | 2026-01-23 15:05 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 15:04:40 | Base de Dados_Images/25LIT_450B01.Imagem do Equipamento-.180432.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 15:04:40 |  |  | Base de Dados_Images/25LIT_450B01.Imagem do Equipamento-.180432.jpg
60 - Peneira Molecular | 25T450 - Flash | Transmissor | TT450B01 | Temperatura Saida Álcool 25T450 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Peneira Molecular | 25T450 - Flash | Trocador De Calor/Evaporador/Aquecedor | 25T450 | 25T450 (Trocador De Calor) | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:32:04 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:32:06 |  |  | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:32:14 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:32:32 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:32:39 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:32:45 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:32:46 | [48 empty] | Não | Não |  | Sim | 2026-01-23 14:33 | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:32:46 | Base de Dados_Images/25T450.Imagem do Equipamento-.173201.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:32:46 |  |  | Base de Dados_Images/25T450.Imagem do Equipamento-.173201.jpg
60 - Peneira Molecular | 25T450 - Flash | Válvula Pneumatica | 25LIC_450B01 | Válvula De Controle De Nível 25T450 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Peneira Molecular | 25T660 - Condensado VG1 | Tanque | 25T660 | 25T660 (Tanque) | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:08:39 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:08:41 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:08:43 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:08:47 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:08:51 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:08:53 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:09:05 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:09:10 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:09:13 | [46 empty] | Não | Sim | 2026-01-23 14:09 | Sim | 2026-01-23 14:09 | Sim | 2026-01-23 14:09 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:09:13 | Base de Dados_Images/25T660.Imagem do Equipamento-.170839.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 14:09:13 |  |  | Base de Dados_Images/25T660.Imagem do Equipamento-.170839.jpg
60 - Peneira Molecular | 25T660 - Condensado VG1 | Transmissor | 25LIT_660B01 | Transmissor De Nível 25T660 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Peneira Molecular | 25T660 - Condensado VG1 | Válvula Pneumatica | 25LIT_660B01 XV | Válvula De Controle De Nível 25T660 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Peneira Molecular | CRD-1 | Tanque | CRD-1 | Crd-1 (Tanque) | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 11:58:53 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 11:58:56 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 11:58:57 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 12:02:24 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 12:02:30 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 11:59:16 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 11:59:18 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 11:59:28 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 11:59:30 | [46 empty] | Não | Sim | 2026-01-23 11:59 | Sim | 2026-01-23 12:00 | Sim | 2026-01-23 12:00 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 12:02:30 | Base de Dados_Images/CRD-1.Imagem do Equipamento-.145850.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 11:59:30 |  |  | Base de Dados_Images/CRD-1.Imagem do Equipamento-.145850.jpg
60 - Peneira Molecular | CRD-1 | Transmissor | PIT320B01 | Pressão Topo | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Peneira Molecular | CRD-1 | Transmissor | TT320B01 | Temperatura Topo | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Peneira Molecular | CRD-1 | Transmissor | TT320B02 | Temperatura Fundo | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Peneira Molecular | CRD-1 | Transmissor | TT320B03 | Temperatura Saida Álcool Anidro Crds | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Peneira Molecular | CRD-1 | Transmissor | 25PIT_280B02A | Controle De Pressão Vapor Crds | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Peneira Molecular | CRD-1 | Válvula Pneumatica | KS32002 | Válvula 3 Crd | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Peneira Molecular | CRD-1 | Válvula Pneumatica | SV320001 | Válvula 5 Crd | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Peneira Molecular | CRD-1 | Válvula Pneumatica | KS280001 | Válvula 8 Crd | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Peneira Molecular | CRD-1 | Válvula Pneumatica | KS320001 | Válvula 1 Crd | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Peneira Molecular | CRD-2 | Tanque | CRD-2 | Crd-2 (Tanque) | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 12:00:29 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 12:00:31 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 12:00:32 |  | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 12:00:40 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 12:00:56 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 12:01:01 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 12:01:04 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 12:01:08 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 12:01:10 | [46 empty] | Não | Não |  | Sim | 2026-01-23 12:01 | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 12:01:10 | Base de Dados_Images/CRD-2.Imagem do Equipamento-.150012.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 12:01:10 |  |  | Base de Dados_Images/CRD-2.Imagem do Equipamento-.150012.jpg
60 - Peneira Molecular | CRD-2 | Transmissor | PIT330B01 | Pressão Topo | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Peneira Molecular | CRD-2 | Transmissor | TT330B01 | Temperatura Topo | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Peneira Molecular | CRD-2 | Transmissor | TT330B02 | Temperatura Fundo | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Peneira Molecular | CRD-2 | Transmissor | TT330B03 | Temperatura Saida Álcool Anidro Crds | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Peneira Molecular | CRD-2 | Válvula Pneumatica | KS330001 | Válvula 2 Crd | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Peneira Molecular | CRD-2 | Válvula Pneumatica | KS300002 | Válvula 4 Crd | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Peneira Molecular | CRD-2 | Válvula Pneumatica | SV330001 | Válvula 6 Crd | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Peneira Molecular | CRD-2 | Válvula Pneumatica | SV320002 | Válvula 7 Crd | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Tanques Destilaria | 25T1240 - TANQUE DE ÓLEO FÚSEL | Motor E Bomba | 25ES1240M01 | Bomba De Óleo Fúsel Para Estocagem | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Tanques Destilaria | 25T1240 - TANQUE DE ÓLEO FÚSEL | Motor E Bomba | 25ES1250M01 | Bomba De Óleo Fúsel Para Estocagem | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Tanques Destilaria | 25T1240 - TANQUE DE ÓLEO FÚSEL | Tanque | 25T1240 | Tanque De Óleo Fúsel | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Tanques Destilaria | 25T1240 - TANQUE DE ÓLEO FÚSEL | Transmissor | 25LIT180B01 | Nível Do Tanque De Óleo Fúsel | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Tanques Destilaria | 25T1420 - TANQUE ÁLCOOL 2ª | Motor E Bomba | 25ES1400M01 | Bomba De Etanol De Segunda | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Tanques Destilaria | 25T1420 - TANQUE ÁLCOOL 2ª | Motor E Bomba | 25ES1410M01 | Bomba De Etanol De Segunda | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Tanques Destilaria | 25T1420 - TANQUE ÁLCOOL 2ª | Transmissor | 25LIT69B02 | Nível Do Tanque De Flegmaça | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Tanques Destilaria | 25T690 - TANQUE FLEGMAÇA | Tanque | 25T690 | Tanque Flegmaça | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Tanques Destilaria | 25T690 - TANQUE FLEGMAÇA | Transmissor | 25LIT690B02 | Nível Do Tanque De Flegmaça Aparelho A | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Tanques Destilaria | 26T010 - TANQUE 1 DE ETANOL | Tanque | 26T010 | Tanque 1 De Etanol | Pré-Comissionamento | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 14:53:43 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 14:53:44 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 14:53:50 | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 28/01/2026 14:53:51 | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 28/01/2026 14:53:53 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 14:53:58 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 14:54:00 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 14:54:02 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 14:54:05 | [46 empty] | Não | Sim | 2026-01-28 14:54 | Sim | 2026-01-28 14:54 | Sim | 2026-01-28 14:54 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 28/01/2026 14:54:05 | Base de Dados_Images/26T010.Imagem do Equipamento-.182557.jpg | Vaneci Gloria - 28/01/2026 14:54:05 |  |  | Base de Dados_Images/26T010.Imagem do Equipamento-.182557.jpg
60 - Tanques Destilaria | 26T010 - TANQUE 1 DE ETANOL | Transmissor | 26LIT010 | Transmissor De Nível Tanque De Etanol | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Tanques Destilaria | 26T010 - TANQUE 1 DE ETANOL | Transmissor | 26LSHH10B01 | Chave De Nível Extra Alto | Pré-Comissionamento | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 16:32:59 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 16:33:01 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 16:33:02 | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 28/01/2026 16:33:09 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-28 16:33 | Sim | 2026-01-28 16:33 | Sim | 2026-01-28 16:33 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 28/01/2026 16:33:09 | Base de Dados_Images/26LSHH10B01.Imagem do Equipamento-.193304.jpg | Vaneci Gloria - 28/01/2026 16:33:09 |  |  | Base de Dados_Images/26LSHH10B01.Imagem do Equipamento-.193304.jpg
60 - Tanques Destilaria | 26T010 - TANQUE 1 DE ETANOL | Válvula Pneumatica | 26KS10Y01 | Válvula De Entrada De Etanol | Pré-Comissionamento |  |  | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 16:31:34 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 16:31:35 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 16:31:36 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 16:31:40 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 16:31:42 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 16:31:43 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 16:31:44 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 28/01/2026 16:31:44 | Base de Dados_Images/26KS10Y01.Imagem do Equipamento-.193146.jpg | Vaneci Gloria - 28/01/2026 16:31:45 |  |  | Base de Dados_Images/26KS10Y01.Imagem do Equipamento-.193146.jpg
60 - Tanques Destilaria | 26T010 - TANQUE 1 DE ETANOL | Válvula Pneumatica | 26KS10Y02 | Válvula De Saída De Etanol | Pré-Comissionamento |  | Vaneci Gloria - 28/01/2026 14:54:52 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 14:54:48 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 14:54:54 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 14:54:59 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 14:55:00 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 14:55:00 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 14:55:01 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 14:55:04 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 28/01/2026 14:55:04 | Base de Dados_Images/26KS10Y02.Imagem do Equipamento-.182636.jpg | Vaneci Gloria - 28/01/2026 14:55:04 |  |  | Base de Dados_Images/26KS10Y02.Imagem do Equipamento-.182636.jpg
60 - Tanques Destilaria | 26T020 - TANQUE 2 DE ETANOL | Tanque | 26T020 | Tanque 2 De Etanol | Pré-Comissionamento | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 15:31:10 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 15:31:12 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 15:31:36 | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 28/01/2026 15:31:40 | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 28/01/2026 15:31:42 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 15:31:48 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 15:31:51 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 15:31:59 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 15:32:00 | [46 empty] | Não | Sim | 2026-01-28 15:32 | Sim | 2026-01-28 15:32 | Sim | 2026-01-28 15:32 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 28/01/2026 15:32:00 | Base de Dados_Images/26T020.Imagem do Equipamento-.183110.jpg | Vaneci Gloria - 28/01/2026 15:32:00 |  |  | Base de Dados_Images/26T020.Imagem do Equipamento-.183110.jpg
60 - Tanques Destilaria | 26T020 - TANQUE 2 DE ETANOL | Transmissor | 26LIT020 | Transmissor De Nível Tanque De Etanol | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Tanques Destilaria | 26T020 - TANQUE 2 DE ETANOL | Transmissor | 26LSHH20B01 | Chave De Nível Extra Alto | Pré-Comissionamento | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 15:34:28 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 15:34:30 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 15:34:31 | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 28/01/2026 15:34:37 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-28 15:34 | Sim | 2026-01-28 15:35 | Sim | 2026-01-28 15:35 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 28/01/2026 15:34:37 | Base de Dados_Images/26LSHH20B01.Imagem do Equipamento-.183422.jpg | Vaneci Gloria - 28/01/2026 15:34:37 |  |  | Base de Dados_Images/26LSHH20B01.Imagem do Equipamento-.183422.jpg
60 - Tanques Destilaria | 26T020 - TANQUE 2 DE ETANOL | Válvula Pneumatica | 26KS20Y01 | Válvula De Entrada De Etanol | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Tanques Destilaria | 26T020 - TANQUE 2 DE ETANOL | Válvula Pneumatica | 26KS20Y02 | Válvula De Saída De Etanol | Pré-Comissionamento |  |  | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 15:33:15 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 15:33:17 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 15:33:18 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 15:33:24 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 15:33:25 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 15:33:27 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 15:33:31 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 28/01/2026 15:33:31 | Base de Dados_Images/26KS20Y02.Imagem do Equipamento-.183314.jpg | Vaneci Gloria - 28/01/2026 15:33:31 |  |  | Base de Dados_Images/26KS20Y02.Imagem do Equipamento-.183314.jpg
60 - Tanques Destilaria | 26T030 - TANQUE 3 DE ETANOL | Tanque | 26T030 | Tanque 3 De Etanol | Pré-Comissionamento | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 15:36:14 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 15:36:29 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 15:36:31 | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 28/01/2026 15:36:36 | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 28/01/2026 15:36:38 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 15:36:54 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 15:36:56 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 15:36:58 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 15:37:06 | [46 empty] | Não | Sim | 2026-01-28 15:37 | Sim | 2026-01-28 15:37 | Sim | 2026-01-28 15:37 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 28/01/2026 15:37:06 | Base de Dados_Images/26T030.Imagem do Equipamento-.183612.jpg | Vaneci Gloria - 28/01/2026 15:37:06 |  |  | Base de Dados_Images/26T030.Imagem do Equipamento-.183612.jpg
60 - Tanques Destilaria | 26T030 - TANQUE 3 DE ETANOL | Transmissor | 26LIT030 | Transmissor De Nível Tanque De Etanol | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Tanques Destilaria | 26T030 - TANQUE 3 DE ETANOL | Transmissor | 26LSHH30B01 | Chave De Nível Extra Alto | Pré-Comissionamento | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 15:40:34 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 15:40:36 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 15:40:37 | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 28/01/2026 15:40:39 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-28 15:41 | Sim | 2026-01-28 15:41 | Sim | 2026-01-28 15:41 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 28/01/2026 15:40:39 | Base de Dados_Images/26LSHH30B01.Imagem do Equipamento-.184020.jpg | Vaneci Gloria - 28/01/2026 15:40:39 |  |  | Base de Dados_Images/26LSHH30B01.Imagem do Equipamento-.184020.jpg
60 - Tanques Destilaria | 26T030 - TANQUE 3 DE ETANOL | Válvula Pneumatica | 26KS30Y01 | Válvula De Entrada De Etanol | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 28/01/2026 16:26:31 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 16:26:25 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 16:26:27 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 16:26:35 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 16:26:37 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 16:26:38 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 16:26:43 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 16:26:44 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-28 16:27 | Sim | 2026-01-28 16:27 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 28/01/2026 16:26:44 | Base de Dados_Images/26KS30Y01.Imagem do Equipamento-.192623.jpg | Vaneci Gloria - 28/01/2026 16:26:44 |  |  | Base de Dados_Images/26KS30Y01.Imagem do Equipamento-.192623.jpg
60 - Tanques Destilaria | 26T030 - TANQUE 3 DE ETANOL | Válvula Pneumatica | 26KS30Y02 | Válvula De Saída De Etanol | Pré-Comissionamento |  |  | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 15:38:57 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 15:38:59 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 15:39:04 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 15:39:05 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 15:39:07 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 15:39:16 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 15:39:18 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 28/01/2026 15:39:18 | Base de Dados_Images/26KS30Y02.Imagem do Equipamento-.183846.jpg | Vaneci Gloria - 28/01/2026 15:39:18 |  |  | Base de Dados_Images/26KS30Y02.Imagem do Equipamento-.183846.jpg
60 - Tanques Destilaria | 26T040 - TANQUE 4 DE ETANOL | Motor E Bomba | 26ES050M01 | Bomba 03 Transferência Hidratado | Pré-Comissionamento | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 19/01/2026 09:26:35 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 19/01/2026 09:26:42 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 19/01/2026 09:26:45 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 19/01/2026 09:27:01 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 19/01/2026 09:27:03 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 19/01/2026 09:27:09 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 19/01/2026 09:27:13 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 19/01/2026 09:27:25 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 19/01/2026 09:27:30 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 19/01/2026 10:53:14 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 19/01/2026 09:28:56 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 19/01/2026 09:29:00 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 19/01/2026 09:29:08 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 19/01/2026 09:29:12 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 19/01/2026 10:53:18 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 19/01/2026 10:53:19 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 19/01/2026 10:53:21 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 19/01/2026 10:53:25 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-19 10:53 | Sim | 2026-01-19 10:53 | Sim | 2026-01-19 10:53 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  | REFRIGERAÇÃO PELO PRÓPRIO PRODUTO | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 19/01/2026 10:53:42 | Pendente |  | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 19/01/2026 10:53:42 | Base de Dados_Images/26ES050M01.Imagem do Equipamento-.122637.jpg | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 19/01/2026 09:27:49 | Base de Dados_Images/26ES050M01.Imagem da Plaqueta do Motor-.122637.jpg | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 19/01/2026 09:27:49 | Base de Dados_Images/26ES050M01.Imagem do Equipamento-.122637.jpg
60 - Tanques Destilaria | 26T040 - TANQUE 4 DE ETANOL | Motor E Bomba | 26ES060M01 | Bomba 02 Transferência Reserva | Pré-Comissionamento | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 19/01/2026 09:36:06 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 19/01/2026 09:36:20 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 19/01/2026 09:36:22 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 19/01/2026 09:36:26 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 19/01/2026 09:36:31 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 19/01/2026 09:36:38 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 19/01/2026 09:36:41 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 19/01/2026 09:36:43 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 19/01/2026 09:37:08 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 19/01/2026 10:49:47 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 19/01/2026 09:37:15 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 19/01/2026 09:37:25 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 19/01/2026 09:37:27 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 19/01/2026 09:37:29 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 19/01/2026 09:37:31 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 19/01/2026 09:37:40 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 19/01/2026 09:37:39 | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 19/01/2026 09:37:37 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-19 10:50 | Sim | 2026-01-19 09:38 | Sim | 2026-01-19 10:50 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  | REFRIGERAÇÃO PELO PRÓPRIO PRODUTO | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 19/01/2026 10:52:36 | Pendente |  | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 19/01/2026 10:52:36 | Base de Dados_Images/26ES060M01.Imagem do Equipamento-.123058.jpg | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 19/01/2026 09:30:34 | Base de Dados_Images/26ES060M01.Imagem da Plaqueta do Motor-.123058.jpg | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 19/01/2026 09:30:56 | Base de Dados_Images/26ES060M01.Imagem do Equipamento-.123058.jpg
60 - Tanques Destilaria | 26T040 - TANQUE 4 DE ETANOL | Motor E Bomba | 26ES070M01 | Bomba 01 Transferência Anidro | Pré-Comissionamento |  |  | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 19/01/2026 09:34:24 |  |  |  |  | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 19/01/2026 09:34:34 | [6 empty] | Conforme | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 19/01/2026 09:34:43 | [46 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 19/01/2026 09:34:43 | Base de Dados_Images/26ES070M01.Imagem do Equipamento-.123403.jpg | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 19/01/2026 09:34:43 | Base de Dados_Images/26ES070M01.Imagem da Plaqueta do Motor-.123403.jpg | Gabriel Ribeiro Nunes Filho - 19/01/2026 09:34:43 | Base de Dados_Images/26ES070M01.Imagem do Equipamento-.123403.jpg
60 - Tanques Destilaria | 26T040 - TANQUE 4 DE ETANOL | Tanque | 26T040 | Tanque 4 De Etanol | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Tanques Destilaria | 26T040 - TANQUE 4 DE ETANOL | Transmissor | 26LIT040 | Transmissor De Nível Tanque De Etanol | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Tanques Destilaria | 26T040 - TANQUE 4 DE ETANOL | Transmissor | 26LSHH40B01 | Chave De Nível Extra Alto | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Tanques Destilaria | 26T040 - TANQUE 4 DE ETANOL | Válvula Pneumatica | 26KS40Y01 | Válvula De Entrada De Etanol | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Tanques Destilaria | 26T040 - TANQUE 4 DE ETANOL | Válvula Pneumatica | 26KS40Y02 | Válvula De Saída De Etanol | Pré-Comissionamento |  |  | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 16:22:54 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 16:22:55 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 16:22:57 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 16:23:00 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 16:23:01 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 16:23:05 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 16:23:07 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 28/01/2026 16:23:07 | Base de Dados_Images/26KS40Y02.Imagem do Equipamento-.192247.jpg | Vaneci Gloria - 28/01/2026 16:23:07 |  |  | Base de Dados_Images/26KS40Y02.Imagem do Equipamento-.192247.jpg
60 - Tanques Destilaria | 26T170 - TANQUE ÁGUAS FRACAS | Motor E Bomba | 26ES150M01 | Bomba De Álcool De Segunda | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 28/01/2026 13:08:10 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 01/28/2026 13:08:11
60 - Tanques Destilaria | 26T170 - TANQUE ÁGUAS FRACAS | Tanque | 26T170 | Tanque De Óleo Fúsel | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Tanques Destilaria | 26T170 - TANQUE ÁGUAS FRACAS | Transmissor | 26LIT170B01 | Transmissor de nível | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Tanques Destilaria | 26T180 - TANQUE LAVAGEM DE ÓLEO FÚSEL | Tanque | 26T180 | Tanque De Óleo Fúsel Aramaz. | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Tanques Destilaria | 26T180 - TANQUE LAVAGEM DE ÓLEO FÚSEL | Transmissor | 26LSH190B01 | Transmissor de nível | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Tanques Destilaria | 26T190 - TANQUE DE ÓLEO FÚSEL ARMAZ. | Motor E Bomba | 26ES190M01 | Bomba De Óleo Fúsel Para Carregamento | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 28/01/2026 13:10:04 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 01/28/2026 13:10:05
60 - Tanques Destilaria | 26T190 - TANQUE DE ÓLEO FÚSEL ARMAZ. | Tanque | 26T190 | Tanque De Óleo Fúsel Aramaz. | Pré-Comissionamento |  |  | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 16:20:24 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 16:20:27 | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 28/01/2026 16:20:34 | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 28/01/2026 16:20:30 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 16:20:39 | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 28/01/2026 16:20:42 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 16:20:48 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 16:20:50 | [46 empty] | Não | Não |  | Sim | 2026-01-28 16:21 | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 28/01/2026 16:20:50 | Base de Dados_Images/26T190.Imagem do Equipamento-.192023.jpg | Vaneci Gloria - 28/01/2026 16:20:50 |  |  | Base de Dados_Images/26T190.Imagem do Equipamento-.192023.jpg
60 - Tanques Destilaria | 26T190 - TANQUE DE ÓLEO FÚSEL ARMAZ. | Transmissor | 26LIT190B01 | Transmissor de nível | Pré-Comissionamento | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 16:21:29 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 16:21:31 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 16:21:32 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 16:21:33 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-28 16:21 | Sim | 2026-01-28 16:22 | Sim | 2026-01-28 16:22 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 28/01/2026 16:21:33 | Base de Dados_Images/26LIT190B01.Imagem do Equipamento-.192129.jpg | Vaneci Gloria - 28/01/2026 16:21:33 |  |  | Base de Dados_Images/26LIT190B01.Imagem do Equipamento-.192129.jpg
60 - Tanques Destilaria | PVRVs | Válvula Manual | PVRV 01 | PVRV do Tanque de Coleta de Álcool de 2ª | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Tanques Destilaria | PVRVs | Válvula Manual | PVRV 02 | PVRV do Tanque de Coleta de Óleo Fúsel | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Tanques Destilaria | PVRVs | Válvula Manual | PVRV 03 | PVRV do Tanque de Coleta de Lavagem de Óleo Fúsel | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Tanques Destilaria | PVRVs | Válvula Manual | PVRV 04 | PVRV do Tanque de Estocagem de Óleo Fúsel | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Tanques Destilaria | PVRVs | Válvula Manual | PVRV 05 | PVRV do Tanque de Medição de Etanol Anidro 26T010 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Tanques Destilaria | PVRVs | Válvula Manual | PVRV 06 | PVRV do Tanque de Medição de Etanol Anidro 26T020 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Tanques Destilaria | PVRVs | Válvula Manual | PVRV 07 | PVRV do Tanque de Medição de Etanol Hidratado 26T030 | Pré-Comissionamento | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 16:27:47 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 16:27:49 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 16:27:51 | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 28/01/2026 16:28:16 | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 28/01/2026 16:27:59 | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 28/01/2026 16:28:02 | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 28/01/2026 16:28:04 | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 28/01/2026 16:28:06 | [48 empty] | Não | Sim | 2026-01-28 16:28 | Sim | 2026-01-28 16:28 | Sim | 2026-01-28 16:28 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 28/01/2026 16:28:16 | Base de Dados_Images/PVRV 07.Imagem do Equipamento-.192733.jpg | Vaneci Gloria - 28/01/2026 16:28:16 |  |  | Base de Dados_Images/PVRV 07.Imagem do Equipamento-.192733.jpg
60 - Tanques Destilaria | PVRVs | Válvula Manual | PVRV 08 | PVRV do Tanque de Medição de Etanol Hidratado 26T040 | Pré-Comissionamento | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 16:24:27 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 16:24:28 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 16:24:51 | Conforme | Vaneci Gloria - 28/01/2026 16:24:31 | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 28/01/2026 16:25:15 | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 28/01/2026 16:25:22 | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 28/01/2026 16:25:18 | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 28/01/2026 16:25:25 | [48 empty] | Não | Sim | 2026-01-28 16:25 | Sim | 2026-01-28 16:25 | Sim | 2026-01-28 16:25 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 28/01/2026 16:25:25 | Base de Dados_Images/PVRV 08.Imagem do Equipamento-.192433.jpg | Vaneci Gloria - 28/01/2026 16:25:25 |  |  | Base de Dados_Images/PVRV 08.Imagem do Equipamento-.192433.jpg
60 - Tanques Destilaria | PVRVs | Válvula Manual | PVRV 09 | PVRV do Tanque de Águas Fracas | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Tanques Destilaria | TANQUE COLETA ÁLCOOL DE SEGUNDA | Transmissor | 25LIT1420B01 | Transmissor Nível | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Tanques Destilaria | TANQUE DE CIP | Motor E Bomba | 25E1270M01 | Bomba De Vinhaça 2 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Tanques Destilaria | TANQUE DE CIP | Tanque | 25T1450 | Tanque De Cip | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:35:37 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:35:39 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:35:45 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:35:47 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:35:55 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:35:58 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:36:10 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:36:16 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:36:20 | [46 empty] | Não | Sim | 2026-01-23 10:36 | Sim | 2026-01-23 10:36 | Sim | 2026-01-23 10:36 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:36:20 | Base de Dados_Images/25T1450.Imagem do Equipamento-.133524.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:36:20 |  |  | Base de Dados_Images/25T1450.Imagem do Equipamento-.133524.jpg
60 - Tanques Destilaria | TANQUE DE CIP | Transmissor | 25LIT1450B01 | Transmissor Nível | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:37:37 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:37:39 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:37:41 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:37:42 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-23 10:38 | Sim | 2026-01-23 10:38 | Sim | 2026-01-23 10:38 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:37:42 | Base de Dados_Images/25LIT1450B01.Imagem do Equipamento-.133730.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:37:42 |  |  | Base de Dados_Images/25LIT1450B01.Imagem do Equipamento-.133730.jpg
60 - Tanques Destilaria | TANQUE FLEMA RICA AP A | Tanque | 25T850 | Tanque Flegma Rica AP A | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:39:13 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:39:16 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:39:20 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:39:22 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:39:24 |  |  | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:39:32 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:39:34 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:39:36 | [46 empty] | Não | Não |  | Sim | 2026-01-23 10:40 | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:39:36 | Base de Dados_Images/25T850.Imagem do Equipamento-.133908.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:39:36 |  |  | Base de Dados_Images/25T850.Imagem do Equipamento-.133908.jpg
60 - Tanques Destilaria | TANQUE FLEMA RICA AP A | Transmissor | 25LIT850B01 | Transmissor de nível | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Tanques Destilaria | TANQUE FLEMA RICA AP B | Tanque | 25T900 | Tanque Flegma Rica AP B | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:41:07 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:41:09 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:41:10 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:41:15 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:41:17 |  |  | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:41:29 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:41:31 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:41:33 | [46 empty] | Não | Não |  | Sim | 2026-01-23 10:42 | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:41:33 | Base de Dados_Images/25T900.Imagem do Equipamento-.134057.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:41:33 |  |  | Base de Dados_Images/25T900.Imagem do Equipamento-.134057.jpg
60 - Tanques Destilaria | TANQUE FLEMA RICA AP B | Transmissor | 25LIT900B01 | Transmissor de nível | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Tanques Destilaria | TANQUE ÓLEO FÚSEL DESTILARIA | Tanque | 25T1440 | Tanque Coleta Óleo Fúsel | Pré-Comissionamento | [6 empty] | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:45:41 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:45:44 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:45:53 |  |  | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:46:01 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:46:06 | [46 empty] | Não | Não |  | Sim | 2026-01-23 10:46 | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:46:06 | Base de Dados_Images/25T1440.Imagem do Equipamento-.134524.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:46:06 |  |  | Base de Dados_Images/25T1440.Imagem do Equipamento-.134524.jpg
60 - Tanques Destilaria | TANQUE ÓLEO FÚSEL DESTILARIA | Transmissor | 25LIT1440 | Transmissor Nível | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:47:02 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:47:04 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:47:06 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:47:08 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-23 10:47 | Sim | 2026-01-23 10:47 | Sim | 2026-01-23 10:47 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:47:08 | Base de Dados_Images/25LIT1440.Imagem do Equipamento-.134649.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 23/01/2026 10:47:08 |  |  | Base de Dados_Images/25LIT1440.Imagem do Equipamento-.134649.jpg
70 - Caldeira 01 | Alimentação de Água | Tanque | 14T010 | Tubulão (Tanque) | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | Alimentação de Água | Transmissor | 14LI010B01 | Nível Tubulão | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | Alimentação de Água | Transmissor | 14LI010B02 | Nível Tubulão | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | Alimentação de Água | Transmissor | 14LSL010B01 | Nivel Baixo Caldeira | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | Alimentação de Água | Transmissor | 14LSLL010B01 | Nivel Baixo/Baixo - Cadeira | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | Alimentação de Água | Transmissor | 14LSHH010B01 | Nivel Alto/Alto - Cadeira | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | Alimentação de Água | Transmissor | 14FI010B02 | Vazão De Alimentação De Água | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | Alimentação de Água | Transmissor | 14PI010B01 | Pressão De Água De Alimentação | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | Alimentação de Água | Transmissor | 14TI010B01 | Temperatura De Água De Alimentação | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | Alimentação de Água | Transmissor | 14TI010B16 | Temperatura Água Saída Eco 2 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | Alimentação de Água | Transmissor | 14AIT010B01 | Transmisso De Ph Da Água De Alimentação | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | Alimentação de Água | Transmissor | 14AIC010Y01 | Condutividade Da Água De Alimentação | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | Alimentação de Água | Válvula Pneumatica | 14LCV010Y01 | Válvula De Controle De Nivel Agua Alimentação Caldeira. | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | Alimentação de Água | Válvula Pneumatica | 14LCV010Y02 | Válvula De Controle De Nivel Agua Alimentação Caldeira. | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | Alimentação de Água | Válvula Pneumatica | 14PCV010Y04 | Válvula De Controle De Temperatura De Água Alimentação Do Dessuper | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | Alimentação de Água | Válvula Pneumatica | 14TCV010Y01 | Válvula De Controle De Temperatura Do Dessuper | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | Alimentação de Água | Válvula Pneumatica | 14KS010Y01 | Válvula De Descarga De Fundo | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | Alimentação de Bagaço | Dosador De Bagaço | 14ES260M01 | Bica De Alimentacao 14A260 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | Alimentação de Bagaço | Dosador De Bagaço | 14ES270M01 | Bica De Alimentacao 14A270 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | Alimentação de Bagaço | Dosador De Bagaço | 14ES280M01 | Bica De Alimentacao 14A280 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | Alimentação de Bagaço | Dosador De Bagaço | 14ES290M01 | Bica De Alimentacao 14A290 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | Alimentação de Bagaço | Dosador De Bagaço | 14ES300M01 | Bica De Alimentacao 14A300 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | Alimentação de Bagaço | Dosador De Bagaço | 14ES310M01 | Bica De Alimentacao 14A310 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | Alimentação de Bagaço | Motoredutor | 14ES135M01_CALD1 | Espargidor | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | AR | Transmissor | 14PI010B10 | Pressão Ar Primario Saida Pre Ar. | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | AR | Transmissor | 14PI132B01 | Pressão Ar Primário Antes Pré Ar. | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | AR | Transmissor | 14TI010B09 | Temperatura Ar Primário Saida Pre Ar. | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | AR | Transmissor | 14TI132B01 | Temperatura Ar Primário Antes Pré Ar. | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | AR | Transmissor | 14TI010B12 | Temperatura Ar Secundário Após Pré Ar. | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | AR | Transmissor | 14TI132B03 | Temperatura Mancais Motor Do Ventilador 14Es132 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | AR | Transmissor | 14ST132B02 | Temperatura Mancal 14Es_132_Lna | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | AR | Transmissor | 14ST132B01 | Temperatura Mancal 14Es_132_La | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | AR | Transmissor | 14ST133B02 | Temperatura Mancal 14Es_133_Lna | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | AR | Transmissor | 14ST133B01 | Temperatura Mancal 14Es_133_La | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | AR | Transmissor | 14TI133B02 | Temperatura Mancais Motor Do Ventilador 14Es133 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | AR | Transmissor | 14TI133B03 | Temperatura Mancais Motor Do Ventilador 14Es133 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | AR | Transmissor | 14PI133B01 | Pressão Entrada Ventilador De Ar Secundario 14B133. | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | AR | Válvula Pneumatica | 14B132_DAMPER | Damper Ar Primário | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | AR | Válvula Pneumatica | 14B133_DAMPER | Damper Ar Secundário | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | AR | Ventilador | 14ES134M02_CALD1 | Ar Espargidor | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | AR | Ventilador | 14ES134M01_CALD1 | Ar Espargidor | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | AR | Ventilador | 14ES132M01 | Ventilador De Ar Primario 14B132 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | AR | Ventilador | 14ES133M01 | Ventilador De Ar Secundario 14B133 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | Gases | Controlador | 14PIC010B08 C | Depressão Da Fornalha | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | Gases | Exaustor | 14ES130M01 | Exaustor 14B130 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | Gases | Exaustor | 14ES131M01 | Exaustor 14B131 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | Gases | Transmissor | 14PI134B01_CALD1 | Pressão Entrada Ventilador Do Espargidor 14B134. | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | Gases | Transmissor | 14PI010B11 | Pressão Gases No Pré Ar. | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | Gases | Transmissor | 14PI130B01 | Pressão Entrada Exaustor 14B130. | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | Gases | Transmissor | 14PI131B01 | Pressão Entrada Exaustor 14B131. | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | Gases | Transmissor | 14PIC010B08 | Depressão Da Fornalha | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | Gases | Transmissor | 14TI010B08 | Temperatura Gases Caldeira / Pre Ar. | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | Gases | Transmissor | 14TI010B10 | Temperatura Fornalha. | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | Gases | Transmissor | 14TI010B11 | Temperatura Gases No Pré Ar. | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | Gases | Transmissor | 14PI010B09 | Pressão Gases Caldeira / Pre Ar. | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | Gases | Transmissor | 14TI010B17 | Temperatura Gás Saída Eco 2 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | Gases | Transmissor | 14PI010B14 | Pressão Gás Saída Super | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | Gases | Transmissor | 14PI010B18 | Pressão Gás Saída Exaustor | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | Gases | Transmissor | 14PI010B17 | Pressão Gás Saída Eco 2 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | Gases | Transmissor | 14PI010B15 | Pressão Gás Saída Evaporador | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | Gases | Transmissor | 14TI010B14 | Temperatura Gás Pós Super | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | Gases | Transmissor | 14TI010B15 | Temperatura Gás Pós Evaporador | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | Gases | Transmissor | 14TI130B02 | Temperatura Mancais Motor Do Exaustor 14Es130 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | Gases | Transmissor | 14TI130B03 | Temperatura Mancais Motor Do Exaustor 14Es130 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | Gases | Transmissor | 14TI131B01 | Temperatura Entrada Exaustor 14B131. | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | Gases | Transmissor | 14TI131B02 | Temperatura Mancais Motor Do Exaustor 14Es131 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | Gases | Transmissor | 14TI131B03 | Temperatura Mancais Motor Do Exaustor 14Es131 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | Gases | Transmissor | 14TI130B01 | Temperatura Entrada Exaustor 14B130. | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | Gases | Válvula Pneumatica | 14B130_DAMPER | Damper Exaustor 130 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | Gases | Válvula Pneumatica | 14B131_DAMPER | Damper Exaustor 131 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | PSVs | Psv | PSV-14A520 | Desaerador | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | PSVs | Psv | PSV - 010Y01 | Caldeira 01 - Direito Balão | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | PSVs | Psv | PSV - 010Y02 | Caldeira 01 - Lado Esquerdo Balão | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | PSVs | Psv | PSV - 010Y03 | Caldeira 01 - Linha Alimentação Balão | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | PSVs | Psv | PSV - 010Y04 | Caldeira 01 - Alimentação Balão Lado Motobomba | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | PSVs | Psv | PSV - 010Y05 | Caldeira 01 - Lado Direito Caldeira Abaixo Balão | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | PSVs | Psv | PSV - 010Y06 | Caldeira 01 - Lado Direito Caldeira Lado Tubos | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | PSVs | Psv | PSV - MOTOR 1 CALDEIRA 1 | Disco De Ruptura - Linha Da Motobomba | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | PSVs | Psv | PSV - TURBO 1 CALDEIRA 1 | Disco De Ruptura - Linha Da Motobomba | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | PSVs | Psv | PSV-STG-12 | Balão De Ar Comprimido - Caldeiras | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | Vapor | Fornalha | 14Z010 | Fornalha Caldeira 1 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não Aplica |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | Vapor | Transmissor | 14TI010B02 | Temperatura Vapor Antes Do Dessuper. | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | Vapor | Transmissor | 14TRC010B07 | Temperatura Vapor Principal. | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | Vapor | Transmissor | 14PI010B03 | Pressão Garrafa De Nivel. | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | Vapor | Transmissor | 14PI010B07 | Pressão Vapor Principal Após Valv. Motorizada | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | Vapor | Transmissor | 14PIC010B06 | Pressão Vapor Principal | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | Vapor | Transmissor | 14TI010B06 | Temperatura Vapor Principal. | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | Vapor | Transmissor | 14PSHH010B01 | Controle De Pressao Garrafa De Nivel (On/Off) | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | Vapor | Transmissor | 14PT010B12 | Pressão Vapor Limpeza Do Grelhado | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | Vapor | Válvula Pneumatica | 14ES010M01 | Valvula Motorizada Linha De Vapor | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | Vapor | Válvula Pneumatica | 14ES010M03 | Valvula Motorizada Linha De Vapor - Bloqueio | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | Vapor | Válvula Pneumatica | 14ES010M02 | Valvula Motorizada Linha De Vapor - Bypass | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | Vapor | Válvula Pneumatica | 14PCV010Y03 | Válvula Controle De Pressão Vapor Limpeza Do Grelhado | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | Vapor | Válvula Pneumatica | 14KS010Y05 | Válvula Limpeza Grelha | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | Vapor | Válvula Pneumatica | 14KS010Y06 | Válvula Limpeza Grelha | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | Vapor | Válvula Pneumatica | 14KS010Y07 | Válvula Limpeza Grelha | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | Vapor | Válvula Pneumatica | 14KS010Y08 | Válvula Limpeza Grelha | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | Vapor | Válvula Pneumatica | 14KS010Y09 | Válvula Limpeza Grelha | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | Vapor | Válvula Pneumatica | 14KS010Y10 | Válvula Limpeza Grelha | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | Vapor | Válvula Pneumatica | 14KS010Y11 | Válvula Limpeza Grelha | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | Vapor | Válvula Pneumatica | 14KS010Y12 | Válvula Limpeza Grelha | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | Vapor | Válvula Pneumatica | 14KS010Y13 | Válvula Limpeza Grelha | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | Vapor | Válvula Pneumatica | 14KS010Y20 | Válvula Limpeza Grelha | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | Vapor | Válvula Pneumatica | 14KS010Y22 | Válvula Limpeza Pistão 1 Grelha Caldeira 1 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | Vapor | Válvula Pneumatica | 14KS010Y23 | Válvula Limpeza Pistão 2 Grelha Caldeira 1 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | Vapor | Válvula Pneumatica | 14KS010Y24 | Válvula Limpeza Pistão 3 Grelha Caldeira 1 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | Vapor | Válvula Pneumatica | 14KS010Y25 | Válvula Limpeza Pistão 4 Grelha Caldeira 1 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 01 | Vapor | Válvula Pneumatica | 14FCV010Y02 | Válvula de partida da caldeira 1 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 02 | Alimentação de Água | Tanque | T020 | Tubulão (Tanque) | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 02 | Alimentação de Água | Transmissor | 14LI020B01 | Nível Tubulão | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 02 | Alimentação de Água | Transmissor | 14LI020B02 | Nível Tubulão | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 02 | Alimentação de Água | Transmissor | 14LSL020B01 | Nivel Baixo Caldeira | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 02 | Alimentação de Água | Transmissor | 14LSLL020B01 | Nivel Baixo/Baixo - Cadeira | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 02 | Alimentação de Água | Transmissor | 14LSHH020B01 | Nivel Alto/Alto - Cadeira | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 02 | Alimentação de Água | Transmissor | 14FI020B02 | Vazão De Alimentação De Água | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 02 | Alimentação de Água | Transmissor | 14PI020B01 | Pressão De Água De Alimentação | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 02 | Alimentação de Água | Transmissor | 14TI020B01 | Temperatura De Água De Alimentação | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 02 | Alimentação de Água | Transmissor | 14TI020B16 | Temperatura Água Saída Eco 2 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 02 | Alimentação de Água | Transmissor | 14AIT020B01 | Transmisso De Ph Da Água De Alimentação | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 02 | Alimentação de Água | Transmissor | 14AIT001B01 | Ph Alimentação Caldeiras 1 E 2 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 02 | Alimentação de Água | Transmissor | 14AIC020Y01 | Condutividade Da Água De Alimentação | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 02 | Alimentação de Água | Válvula Pneumatica | 14PCV020Y04 | Redutora De Pressão Agua Para Dessuper. | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 02 | Alimentação de Água | Válvula Pneumatica | 14TCV020Y01 | Controle De Temperatura Do Dessuper. | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 02 | Alimentação de Água | Válvula Pneumatica | 14LCV020Y01 | Válvula De Controle De Nivel Agua Alimentação Caldeira. | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 02 | Alimentação de Água | Válvula Pneumatica | 14LCV020Y02 | Válvula De Controle De Nivel Agua Alimentação Caldeira. | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 02 | Alimentação de Água | Válvula Pneumatica | 14PCV020Y04-DUPLICADA01 | Válvula De Controle De Pressão De Água Alimentação Do Dessuper | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 02 | Alimentação de Água | Válvula Pneumatica | 14TCV020Y01-DUPLICADA01 | Válvula De Controle De Temperatura Do Dessuper | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 02 | Alimentação de Água | Válvula Pneumatica | 14KS020Y01 | Válvula De Descarga De Fundo | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 02 | Alimentação de Bagaço | Dosador De Bagaço | 14ES380M01 | Bica De Alimentacao 14A380 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 02 | Alimentação de Bagaço | Dosador De Bagaço | 14ES390M01 | Bica De Alimentacao 14A390 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 02 | Alimentação de Bagaço | Dosador De Bagaço | 14ES400M01 | Bica De Alimentacao 14A400 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 02 | Alimentação de Bagaço | Dosador De Bagaço | 14ES410M01 | Bica De Alimentacao 14A410 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 02 | Alimentação de Bagaço | Dosador De Bagaço | 14ES420M01 | Bica De Alimentacao 14A420 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 02 | Alimentação de Bagaço | Dosador De Bagaço | 14ES430M01 | Bica De Alimentacao 14A430 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 02 | Alimentação de Bagaço | Motoredutor | 14ES135M01_CALD2 | Espargidor | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 02 | AR | Transmissor | 14PI142B01 | Pressão Ar Primário Antes Pré Ar. | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 02 | AR | Transmissor | 14TI020B09 | Temperatura Ar Primário Saida Pre Ar. | Pré-Comissionamento | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 10:50:48 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 10:50:49 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 10:50:50 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 10:50:50 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-29 10:51 | Sim | 2026-01-29 10:51 | Sim | 2026-01-29 10:51 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 10:50:50 | Base de Dados_Images/14TI020B09.Imagem do Equipamento-.135633.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 10:50:50 |  |  | Base de Dados_Images/14TI020B09.Imagem do Equipamento-.135633.jpg
70 - Caldeira 02 | AR | Transmissor | 14TI142B01 | Temperatura Ar Primário Antes Pré Ar. | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 02 | AR | Transmissor | 14TI020B12 | Temperatura Ar Secundário Após Pré Ar. | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 02 | AR | Transmissor | 14TI142B03 | Temperatura Mancais Motor Do Ventilador 14Es142 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 02 | AR | Transmissor | 14TI143B02 | Temperatura Mancais Motor Do Ventilador 14Es143 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 02 | AR | Transmissor | 14TI143B03 | Temperatura Mancais Motor Do Ventilador 14Es143 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 02 | AR | Transmissor | 14PI143B01 | Pressão Entrada Ventilador De Ar Secundario 14B143. | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 02 | AR | Válvula Pneumatica | 14B142_DAMPER | Damper Ar Primário | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 02 | AR | Válvula Pneumatica | 14B143_DAMPER | Damper Ar Secundário | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 02 | AR | Ventilador | 14ES142M01 | Ventilador De Ar Primario 14B142 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 02 | AR | Ventilador | 14ES143M01 | Ventilador De Ar Secundario 14B143 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 02 | AR | Ventilador | 14ES134M02_CALD2 | Ar Espargidor | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 02 | AR | Ventilador | 14ES134M01_CALD2 | Ar Espargidor | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 02 | Gases | Controlador | 14PIC020B08 C | Depressão Da Fornalha | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 02 | Gases | Exaustor | 14ES140M01 | Exaustor 14B140 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 02 | Gases | Exaustor | 14ES141M01 | Exaustor 14B141 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 02 | Gases | Transmissor | 14PI020B11 | Pressão Gases No Pré Ar. | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 02 | Gases | Transmissor | 14PI140B01 | Pressão Entrada Exaustor 14B140. | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 02 | Gases | Transmissor | 14PI141B01 | Pressão Entrada Exaustor 14B141. | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 02 | Gases | Transmissor | 14PIC020B08 | Depressão Da Fornalha | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 02 | Gases | Transmissor | 14TI020B08 | Temperatura Gases Caldeira / Pre Ar. | Pré-Comissionamento | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 10:40:36 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 10:40:39 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 10:40:52 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 10:40:56 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-29 10:41 | Sim | 2026-01-29 10:41 | Sim | 2026-01-29 10:41 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 10:40:56 | Base de Dados_Images/14TI020B08.Imagem do Equipamento-.134230.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 10:40:56 |  |  | Base de Dados_Images/14TI020B08.Imagem do Equipamento-.134230.jpg
70 - Caldeira 02 | Gases | Transmissor | 14TI020B10 | Temperatura Fornalha. | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 02 | Gases | Transmissor | 14TI020B11 | Temperatura Gases No Pré Ar. | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 02 | Gases | Transmissor | 14PI020B09 | Pressão Gases Caldeira / Pre Ar. | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 02 | Gases | Transmissor | 14TI020B17 | Temperatura Gás Saída Eco 2 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 02 | Gases | Transmissor | 14TI140B02 | Temperatura Mancais Motor Do Exaustor 14Es140 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 02 | Gases | Transmissor | 14ST142B02 | Temperatura Mancal 14Es_142_Lna | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 02 | Gases | Transmissor | 14ST142B01 | Temperatura Mancal 14Es_142_La | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 02 | Gases | Transmissor | 14ST143B02 | Temperatura Mancal 14Es_143_Lna | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 02 | Gases | Transmissor | 14ST143B01 | Temperatura Mancal 14Es_143_La | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 02 | Gases | Transmissor | 14TI140B03 | Temperatura Mancais Motor Do Exaustor 14Es140 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 02 | Gases | Transmissor | 14TI141B01 | Temperatura Entrada Exaustor 14B141. | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 02 | Gases | Transmissor | 14TI141B02 | Temperatura Mancais Motor Do Exaustor 14Es141 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 02 | Gases | Transmissor | 14TI141B03 | Temperatura Mancais Motor Do Exaustor 14Es141 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 02 | Gases | Transmissor | 14TI140B01 | Temperatura Entrada Exaustor 14B140. | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 02 | Gases | Transmissor | 14PI134B01_CALD2 | Pressão Entrada Ventilador Do Espargidor 14B134. | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 02 | Gases | Transmissor | 14 TI 020B012 | Temp. Ar secundário após ar prear | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 02 | Gases | Válvula Pneumatica | 14B140_DAMPER | Damper Exaustor 140 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 02 | Gases | Válvula Pneumatica | 14B141_DAMPER | Damper Exaustor 141 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 02 | PSVs | Psv | PSV - MOTOR 1 CALDEIRA 2 | Disco De Ruptura - Linha Da Motobomba | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 02 | PSVs | Psv | PSV - TURBO 1 CALDEIRA 2 | Disco De Ruptura - Linha Da Turbobomba | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 02 | PSVs | Psv | PSV - 020Y01 | Caldeira 02 - Direito Balão | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 02 | PSVs | Psv | PSV - 020Y02 | Caldeira 02 - Lado Esquerdo Balão | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 02 | PSVs | Psv | PSV - 020Y03 | Caldeira 02 - Linha Alimentação Balão | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 02 | PSVs | Psv | PSV - 020Y04 | Caldeira 02 - Alimentação Balão Lado Motobomba | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 02 | PSVs | Psv | PSV - 020Y05 | Caldeira 02 - Lado Direito Caldeira Abaixo Balão | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 02 | PSVs | Psv | PSV - 020Y06 | Caldeira 02 - Lado Direito Caldeira Lado Tubos | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 02 | Vapor | Controlador | 14PIC020B06 C | Pressão Vapor Principal | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 02 | Vapor | Fornalha | 14Z020 | Fornalha Caldeira 2 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não Aplica |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 02 | Vapor | Transmissor | 14TI020B02 | Temperatura Vapor Antes Do Dessuper. | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 02 | Vapor | Transmissor | 14TRC020B07 | Temperatura Vapor Principal. | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 02 | Vapor | Transmissor | 14PI020B03 | Pressão Garrafa De Nivel. | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 02 | Vapor | Transmissor | 14PI020B07 | Pressão Vapor Principal Após Valv. Motorizada | Pré-Comissionamento | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 11:24:31 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 11:24:45 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 11:24:46 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 11:24:38 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-29 11:25 | Sim | 2026-01-29 11:25 | Sim | 2026-01-29 11:25 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 11:24:46 | Base de Dados_Images/14PI020B07.Imagem do Equipamento-.215710.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 11:24:46 |  |  | Base de Dados_Images/14PI020B07.Imagem do Equipamento-.215710.jpg
70 - Caldeira 02 | Vapor | Transmissor | 14PIC020B06 | Pressão Vapor Principal | Pré-Comissionamento | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 11:19:00 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 11:19:03 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 11:19:15 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 11:19:19 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-29 11:19 | Sim | 2026-01-29 11:19 | Sim | 2026-01-29 11:19 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 11:19:19 | Base de Dados_Images/14PIC020B06.Imagem do Equipamento-.215638.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 11:19:19 |  |  | Base de Dados_Images/14PIC020B06.Imagem do Equipamento-.215638.jpg
70 - Caldeira 02 | Vapor | Transmissor | 14TI020B06 | Temperatura Vapor Principal. | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 02 | Vapor | Transmissor | 14PSHH020B01 | Controle De Pressao Garrafa De Nivel (On/Off) | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 02 | Vapor | Transmissor | 14 TIT 020 B02 | Temperatura entes do super | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 02 | Vapor | Transmissor | 14PIT020B012 | Pressão linha de sopragem grelha | Pré-Comissionamento | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 11:30:10 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 11:30:22 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 11:30:25 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 11:30:27 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-29 11:30 | Sim | 2026-01-29 11:30 | Sim | 2026-01-29 11:30 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 11:30:27 | Base de Dados_Images/14PIT020B012.Imagem do Equipamento-.215741.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 11:30:27 |  |  | Base de Dados_Images/14PIT020B012.Imagem do Equipamento-.215741.jpg
70 - Caldeira 02 | Vapor | Válvula Pneumatica | 14ES020M01 | Valvula Motorizada Linha De Vapor | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 11:11:02 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 11:10:02 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 11:10:08 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 11:10:14 | Não Aplicável | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 11:10:28 | Não Aplicável | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 11:10:34 | Não Aplicável | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 11:10:40 | Não Aplicável | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 11:10:45 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-29 11:11 | Sim | 2026-01-29 11:11 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 11:11:02 | Base de Dados_Images/14ES020M01.Imagem do Equipamento-.140955.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 11:11:02 |  |  | Base de Dados_Images/14ES020M01.Imagem do Equipamento-.140955.jpg
70 - Caldeira 02 | Vapor | Válvula Pneumatica | 14ES020M03 | Valvula Motorizada Linha De Vapor - Bloqueio | Pré-Comissionamento |  |  | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 11:12:49 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 11:12:46 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 11:12:56 | [56 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 11:12:56 | Base de Dados_Images/14ES020M03.Imagem do Equipamento-.143200.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 11:12:56 |  |  | Base de Dados_Images/14ES020M03.Imagem do Equipamento-.143200.jpg
70 - Caldeira 02 | Vapor | Válvula Pneumatica | 14ES020M02 | Valvula Motorizada Linha De Vapor - Bypass | Pré-Comissionamento |  |  | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 11:15:42 | Não Aplicável | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 11:15:48 | Não Aplicável | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 11:15:57 | Não Aplicável | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 11:16:04 | Não Aplicável | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 11:16:10 | Não Aplicável | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 11:16:16 | Não Aplicável | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 11:16:20 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 11:16:20 | Base de Dados_Images/14ES020M02.Imagem do Equipamento-.143221.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 11:16:20 |  |  | Base de Dados_Images/14ES020M02.Imagem do Equipamento-.143221.jpg
70 - Caldeira 02 | Vapor | Válvula Pneumatica | 14PCV020Y03 | Válvula Controle De Pressão Vapor Limpeza Do Grelhado | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 02 | Vapor | Válvula Pneumatica | 14KS020Y05 | Válvula Limpeza Grelha | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 02 | Vapor | Válvula Pneumatica | 14KS020Y06 | Válvula Limpeza Grelha | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 02 | Vapor | Válvula Pneumatica | 14KS020Y07 | Válvula Limpeza Grelha | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 02 | Vapor | Válvula Pneumatica | 14KS020Y08 | Válvula Limpeza Grelha | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 02 | Vapor | Válvula Pneumatica | 14KS020Y09 | Válvula Limpeza Grelha | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 02 | Vapor | Válvula Pneumatica | 14KS020Y10 | Válvula Limpeza Grelha | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 02 | Vapor | Válvula Pneumatica | 14KS020Y11 | Válvula Limpeza Grelha | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 02 | Vapor | Válvula Pneumatica | 14KS020Y12 | Válvula Limpeza Grelha | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 02 | Vapor | Válvula Pneumatica | 14KS020Y13 | Válvula Limpeza Grelha | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 02 | Vapor | Válvula Pneumatica | 14KS020Y20 | Válvula Limpeza Grelha | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 02 | Vapor | Válvula Pneumatica | 14FCV020Y02 | Válvula de partida da caldeira 2 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Caldeira 02 | Vapor | Ventilador | 14 FIT 020 B03 | Vazão de vapor após válvula motorizada | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Geração de Vapor | Alimentação de Água | Indicador | 14EM570B01 | Emergencia Da Turbina | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Geração de Vapor | Alimentação de Água | Motor E Bomba | 14ES235M01 | Bomba De Média Tensão | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 16:18:16 |  |  | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 16:18:36 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 16:18:43 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 16:18:49 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 16:18:53 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 16:18:57 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 16:19:07 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 16:19:21 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 16:19:37 |  | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 16:20:01 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 16:20:59 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 16:20:56 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 16:21:06 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 16:21:12 |  |  | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 16:22:18 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 16:21:44 | [28 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 16:22:18 | Base de Dados_Images/14ES235M01.Imagem do Equipamento-.191811.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 16:20:01 | Base de Dados_Images/14ES235M01.Imagem da Plaqueta do Motor-.191811.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 16:20:01 | Base de Dados_Images/14ES235M01.Imagem do Equipamento-.191811.jpg
70 - Geração de Vapor | Alimentação de Água | Motor E Bomba | 14ES250M01 | Bomba Elétrica De Água (Partida) | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Geração de Vapor | Alimentação de Água | Motor E Bomba | 14ES320M01 | Bomba Hidraulica 14P320 (Turbina 14A560) | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 16:09:43 |  |  | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 16:09:53 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 16:10:00 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 16:10:02 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 16:10:18 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 16:10:20 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 16:10:21 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 16:10:22 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 16:11:02 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 16:10:41 |  | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 16:12:05 |  | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 16:12:07 |  | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 16:12:11 |  |  |  |  | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 16:11:50 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 16:11:47 | [28 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 16:12:11 | Base de Dados_Images/14ES320M01.Imagem do Equipamento-.190820.jpg | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 16:08:06 |  |  | Base de Dados_Images/14ES320M01.Imagem do Equipamento-.190820.jpg
70 - Geração de Vapor | Alimentação de Água | Motor E Bomba | 14ES600M01 | Unidade De Lubrificação Forçada 14A600 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Geração de Vapor | Alimentação de Água | Motor E Bomba | 15ES220M01 | Bomba De Alimentação De Agua - Desaerador | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 16:26:34 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 16:26:39 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 16:26:53 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 16:26:58 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 16:27:02 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 16:27:06 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 16:27:09 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 16:27:13 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 16:27:18 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 16:27:23 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 16:27:31 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 16:27:35 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 16:27:41 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 16:27:45 |  | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 16:28:23 |  | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 16:28:33 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 16:28:06 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 16:28:09 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-27 16:27 | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 16:28:33 | Base de Dados_Images/15ES220M01.Imagem do Equipamento-.192643.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 16:26:07 | Base de Dados_Images/15ES220M01.Imagem da Plaqueta do Motor-.192643.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 16:26:25 | Base de Dados_Images/15ES220M01.Imagem do Equipamento-.192643.jpg
70 - Geração de Vapor | Alimentação de Água | Motor E Bomba | 15ES225M01 | Bomba De Alimentação De Agua - Desaerador | Pré-Comissionamento | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 16:24:01 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 16:24:13 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 16:24:17 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 16:24:22 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 16:24:24 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 16:24:25 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 16:24:31 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 16:24:32 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 16:24:43 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 16:24:47 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 16:25:20 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 16:25:22 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 16:25:23 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 16:25:32 |  |  |  |  | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 16:25:38 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 16:25:37 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-27 16:25 | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 16:25:38 | Base de Dados_Images/15ES225M01.Imagem do Equipamento-.192350.jpg | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 16:24:47 | Base de Dados_Images/15ES225M01.Imagem da Plaqueta do Motor-.192350.jpg | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 16:24:47 | Base de Dados_Images/15ES225M01.Imagem do Equipamento-.192350.jpg
70 - Geração de Vapor | Alimentação de Água | Motor E Bomba | 14ES245M01 | Bomba De Média Tensão | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Geração de Vapor | Alimentação de Água | Motor E Bomba | 14ES440M01 | Bomba Hidraulica 14P440 (Turbina 14A570) | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 15:51:08 |  | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 15:54:23 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 15:51:27 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 15:51:36 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 15:51:42 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 15:51:49 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 15:51:51 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 15:51:56 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 15:52:12 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 15:52:37 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 15:52:48 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 15:53:39 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 15:53:11 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 15:53:47 |  |  |  |  | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 15:54:03 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 15:54:01 | [28 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 15:54:23 | Base de Dados_Images/14ES440M01.Imagem do Equipamento-.185057.jpg | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 15:53:11 | Base de Dados_Images/14ES440M01.Imagem da Plaqueta do Motor-.185057.jpg | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 15:53:11 | Base de Dados_Images/14ES440M01.Imagem do Equipamento-.185057.jpg
70 - Geração de Vapor | Alimentação de Água | Motor E Bomba | 14ES610M01 | Unidade De Lubrificação Forçada 14A610 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Geração de Vapor | Alimentação de Água | Motor E Bomba | 16_ES_110_M01/Motinv | Agua Desaerador p/ Dessuper | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Geração de Vapor | Alimentação de Água | Transmissor | 14PSL020B01 | Pressão Recalque Bomba 14P245 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Geração de Vapor | Alimentação de Água | Transmissor | 14PSL020B02 | Pressão Recalque Bomba 14P255 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Geração de Vapor | Alimentação de Água | Transmissor | 15_1CHD0020802 | Pressostato De Monitoração Pressão Da Bomba Auxiliar | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Geração de Vapor | Alimentação de Água | Transmissor | 15_2CHD0020802 | Pressostato De Monitoração Pressão Alta Entrada De Oleo Nos Mancais | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Geração de Vapor | Alimentação de Água | Transmissor | 18CHD0020802 | Chave De Nivel Tanque Ulf Bomba 14P245 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Geração de Vapor | Alimentação de Água | Transmissor | 22_1CHD0020802 | Pressostato De Monitoração Pressão Baixa Entrada De Oleo Nos Mancais | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Geração de Vapor | Alimentação de Água | Transmissor | 22_2CHD0020802 | Pressostato De Monitoração Pressão Baixa Entrada De Oleo Nos Mancais | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Geração de Vapor | Alimentação de Água | Transmissor | 14TI245B01 | Temperatura Mancais Da Bomba 14P245 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Geração de Vapor | Alimentação de Água | Transmissor | 14TI245B02 | Temperatura Mancais Da Bomba 14P245 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Geração de Vapor | Alimentação de Água | Transmissor | 14TI255B01 | Temperatura Mancais Da Bomba 14P255 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Geração de Vapor | Alimentação de Água | Transmissor | 14TI255B02 | Temperatura Mancais Da Bomba 14P255 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Geração de Vapor | Alimentação de Água | Transmissor | 14SV560B01 | Indicação De Rotação Da Turbina | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Geração de Vapor | Alimentação de Água | Transmissor | 14TI010B04 | Temperatura Vapor Para Turbina 14A560. | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Geração de Vapor | Alimentação de Água | Transmissor | 14TI010B05 | Temperatura Escape Turbina 14A560. | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Geração de Vapor | Alimentação de Água | Transmissor | 14TI520B01 | Temperatura Desaerador 14A520. | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Geração de Vapor | Alimentação de Água | Transmissor | 14TI240B01 | Temperatura Mancais Da Bomba 14P240 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Geração de Vapor | Alimentação de Água | Transmissor | 14TI240B02 | Temperatura Mancais Da Bomba 14P240 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Geração de Vapor | Alimentação de Água | Transmissor | 14TI250B01 | Temperatura Mancais Motor Da Bomba 14P250 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Geração de Vapor | Alimentação de Água | Transmissor | 14TI250B02 | Temperatura Mancais Motor Da Bomba 14P250 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Geração de Vapor | Alimentação de Água | Transmissor | 14LSHH520B01 | Nível Desaerador 14A520/Chave De Nivel Alto/Alto. | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Geração de Vapor | Alimentação de Água | Transmissor | 14LSLL520B01 | Nível Desaerador 14A520/Chave De Nivel Baixo/Baixo. | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Geração de Vapor | Alimentação de Água | Transmissor | 14PSL010B01 | Pressão Recalque Da Moto Bomba 14P235 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Geração de Vapor | Alimentação de Água | Transmissor | 14PSL010B02 | Pressão Recalque Turbo Bomba 14P240 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Geração de Vapor | Alimentação de Água | Transmissor | 15_1CHD0020801 | Pressostato De Monitoração Pressão Da Bomba Auxiliar | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Geração de Vapor | Alimentação de Água | Transmissor | 15_2CHD0020801 | Pressostato De Monitoração Pressão Alta Entrada De Oleo Nos Mancais | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Geração de Vapor | Alimentação de Água | Transmissor | 22_1CHD0020801 | Pressostato De Monitoração Pressão Baixa Entrada De Oleo Nos Mancais | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Geração de Vapor | Alimentação de Água | Válvula Pneumatica | 14PCV530Y01 | Válvula Redutora Pressão Vapor P/ Desaerador Vem Tg2 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Geração de Vapor | Alimentação de Água | Válvula Pneumatica | 14FCV010Y01 | Controle De Vazão Minimo Fluxo Bombas. | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Geração de Vapor | Alimentação de Água | Válvula Pneumatica | 14LCV520Y01 | Controle De Nivel Agua Desmi P/ Desaerador 14A520. | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Geração de Vapor | Alimentação de Água | Válvula Pneumatica | 14PCV010Y01 | Controle De Pressão De Vapor Da Turbina | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Geração de Vapor | Alimentação de Água | Válvula Pneumatica | 14LCV530Y01 | Valvula Overflow Desaerador | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Geração de Vapor | Alimentação de Água | Válvula Pneumatica | 14FCV020Y01 | Controle De Vazão Minimo Fluxo Bombas. | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Geração de Vapor | Alimentação de Água | Válvula Pneumatica | 14PCV020Y01 | Controle De Pressão De Vapor Da Turbina | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Geração de Vapor | Circuito de Esteiras | Esteira De Borracha | 04C060 | Transportador De Retorno De Bagaço (Esteira De Borracha) | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 28/01/2026 16:02:45 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 01/28/2026 16:02:55
70 - Geração de Vapor | Circuito de Esteiras | Esteira De Borracha | 04C040 | Transportador De Bagaço Sobra Para Pátio (Esteira De Borracha) | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Geração de Vapor | Circuito de Esteiras | Esteira De Borracha | 04C020 | Transportador De Bagaço Caldeira (Esteira De Borracha) | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Geração de Vapor | Circuito de Esteiras | Esteira De Borracha | 04C045 | ESTEIRA TRANSPORTADORA BAGAÇO PARA PÁTIO | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Geração de Vapor | Circuito de Esteiras | Esteira Metálica | 04C035 | Esteirar Metálica De Alimentaçãoda Caldeira (Esteira metalica) | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Geração de Vapor | Circuito de Esteiras | Esteira Metálica | 04C050 | Esteira De Dosagem Retorno (Esteira Metálica) | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Geração de Vapor | Circuito de Esteiras | Motoredutor | 04-ES-060-M01 | Acionamento Transportador De Retorno De Bagaço (Esteira De Borracha) | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Geração de Vapor | Circuito de Esteiras | Motoredutor | 04-ES-035-M01 | Acionamento Esteirar Metálica De Alimentaçãoda Caldeira | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Geração de Vapor | Circuito de Esteiras | Motoredutor | 04-ES-050-M01 | Acionamento Esteira De Dosagem Retorno (Esteira Metálica) | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Geração de Vapor | Circuito de Esteiras | Motoredutor | 04-ES-040-M01 | AcionamentoTransportador De Bagaço Sobra Para Pátio (Esteira De Borracha) | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Geração de Vapor | Circuito de Esteiras | Motoredutor | 04-ES-020-M01 | Acionamento Transportador De Bagaço Caldeira (Esteira De Borracha) | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Geração de Vapor | Circuito de Esteiras | Motoredutor | 04-ES-045-M01 | ACIONAMENTO ESTEIRA TRANSPORTADORA BAGAÇO PARA PÁTIO | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 21/01/2026 12:00:33
70 - Geração de Vapor | Circuito de Esteiras | Transmissor | 04-GZ-045-B03 | Chave De Desalinhamento Esquerda | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Geração de Vapor | Circuito de Esteiras | Transmissor | 04-SS-020-B01 | Sensor De Movimento Tambor Inferior Direito | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Geração de Vapor | Circuito de Esteiras | Transmissor | 04-GZ-060-B01 | Chave De Desalinhamento Superior | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Geração de Vapor | Circuito de Esteiras | Transmissor | 04-GZ-060-B03 | Chave De Desalinhamento Direita | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Geração de Vapor | Circuito de Esteiras | Transmissor | 04-GZ-045-B01 | Chave De Desalinhamento Direita | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Geração de Vapor | Circuito de Esteiras | Transmissor | 04-GZ-020-B01 | Chave De Desalinhamento Direita | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Geração de Vapor | Circuito de Esteiras | Transmissor | 04-GZ-020-B03 | Chave De Desalinhamento Esquerda | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Geração de Vapor | Circuito de Esteiras | Transmissor | 04-GZ-040-B01 | Chave De Desalinhamento Direita | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Geração de Vapor | Circuito de Esteiras | Transmissor | 04-GZ-040-B03 | Chave De Desalinhamento Esquerda | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Geração de Vapor | Circuito de Esteiras | Transmissor | 04-SS-060-B01 | Sensor De Movimento Tambor Inferior Direito | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Geração de Vapor | Circuito de Esteiras | Transmissor | 04-SS-045-B01 | Sensor De Movimento Tambor Inferior Direito | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Geração de Vapor | Circuito de Esteiras | Transmissor | 04-SS-040-B01 | Sensor De Movimento Tambor Inferior Direito | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Geração de Vapor | Circuito de Esteiras | Transmissor | 04-SS-035-B01 | Sensor De Movimento Tambor Inferior Direito | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Geração de Vapor | Circuito de Esteiras | Válvula Pneumatica | 04-FCV-045-Y01 | Controle Comporta Perna De Moça | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Geração de Vapor | Efluentes e Fuligem | Motor E Bomba | 21-ES-115-M01 | Bomba De Lodo 02 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Geração de Vapor | Efluentes e Fuligem | Motor E Bomba | 21-ES-110-M01 | Bomba De Lodo 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 16:20:28 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 16:20:30 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 16:20:31 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 16:20:33 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 16:20:34 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 16:20:48 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 16:20:52 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 16:20:57 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 16:21:04 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 16:21:13 |  |  | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 16:21:46 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 16:21:59 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 16:22:02 |  |  |  |  | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 16:21:43 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 16:21:41 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-27 16:21 | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 16:22:02 | Base de Dados_Images/21-ES-110-M01.Imagem do Equipamento-.192018.jpg | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 16:21:13 | Base de Dados_Images/21-ES-110-M01.Imagem da Plaqueta do Motor-.192018.jpg | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 16:21:13 | Base de Dados_Images/21-ES-110-M01.Imagem do Equipamento-.192018.jpg
70 - Geração de Vapor | Efluentes e Fuligem | Motor E Bomba | 21-ES-065-M01 | Bomba De Polímero | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Geração de Vapor | Efluentes e Fuligem | Motor E Bomba | 21-ES-010-M01 | Bomba De Água Com Particulados Do Lavador De Gases | Pré-Comissionamento | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 15:18:46 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 15:18:48 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 15:18:49 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 15:18:52 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 15:18:59 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 15:19:02 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 15:19:04 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 15:19:05 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 15:19:14 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 15:19:39 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 15:19:45 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 15:20:01 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 15:20:07 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 15:20:26 |  |  |  |  | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 15:20:19 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 15:20:17 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-27 15:20 | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 15:20:26 | Base de Dados_Images/21-ES-010-M01.Imagem do Equipamento-.181840.jpg | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 15:20:26 | Base de Dados_Images/21-ES-010-M01.Imagem da Plaqueta do Motor-.181840.jpg | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 15:20:26 | Base de Dados_Images/21-ES-010-M01.Imagem do Equipamento-.181840.jpg
70 - Geração de Vapor | Efluentes e Fuligem | Motor E Bomba | 21-ES-080-M01 | Bomba De Vácuo | Pré-Comissionamento | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 08:50:42 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 08:50:53 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 08:51:01 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 08:51:23 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 08:51:22 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 08:51:34 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 08:51:38 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 08:52:01 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 08:52:11 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 08:52:36 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 08:52:55 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 08:53:29 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 08:53:36 | [6 empty] | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 08:54:03 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 08:54:05 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-27 08:53 | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 08:54:05 | Base de Dados_Images/21-ES-080-M01.Imagem do Equipamento-.115031.jpg | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 08:52:11 |  |  | Base de Dados_Images/21-ES-080-M01.Imagem do Equipamento-.115031.jpg
70 - Geração de Vapor | Efluentes e Fuligem | Motor E Bomba | 21-ES-012-M01 | Bomba De Água Com Particulados Do Lavador De Gases | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Geração de Vapor | Efluentes e Fuligem | Motor E Bomba | 21-ES-011-M01 | Bomba De Água Com Particulados Do Lavador De Gases | Pré-Comissionamento | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 15:22:05 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 15:22:09 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 15:22:11 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 15:22:13 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 15:22:32 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 15:22:34 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 15:22:38 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 15:22:40 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 15:22:44 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 15:42:12 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 15:22:57 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 15:23:02 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 15:23:08 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 15:23:21 |  |  |  |  | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 15:23:16 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 15:23:14 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-27 15:23 | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 15:42:12 | Base de Dados_Images/21-ES-011-M01.Imagem do Equipamento-.182153.jpg | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 15:23:21 | Base de Dados_Images/21-ES-011-M01.Imagem da Plaqueta do Motor-.182153.jpg | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 15:23:21 | Base de Dados_Images/21-ES-011-M01.Imagem do Equipamento-.182153.jpg
70 - Geração de Vapor | Efluentes e Fuligem | Motor E Bomba | 21-ES-140-M01 | Bomba De Limpeza de Tela e Selagem das Bombas | Pré-Comissionamento | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 15:26:19 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 15:26:45 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 15:26:25 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 15:26:46 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 15:26:51 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 15:26:53 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 15:26:54 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 15:27:03 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 15:27:11 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 15:27:14 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 15:27:20 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 15:27:22 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 15:27:27 | [6 empty] | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 15:27:36 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 15:27:38 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-27 15:27 | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 28/01/2026 14:27:32 | Base de Dados_Images/21-ES-140-M01.Imagem do Equipamento-.182552.jpg | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 15:27:38 | Base de Dados_Images/21-ES-140-M01.Imagem da Plaqueta do Motor-.182552.jpg | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 15:27:38 | Base de Dados_Images/21-ES-140-M01.Imagem do Equipamento-.182552.jpg
70 - Geração de Vapor | Efluentes e Fuligem | Motor E Bomba | 21-ES-030-M01 | Peneira De Fuligem | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Geração de Vapor | Efluentes e Fuligem | Motor E Bomba | 21-ES-150-M01 | Bomba De Água Clarificada | Pré-Comissionamento | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 12:37:50 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 12:37:57 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 12:38:00 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 12:38:03 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 12:38:09 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 12:38:13 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 12:38:16 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 12:38:20 |  |  | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 12:38:27 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 12:38:42 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 12:38:44 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 12:38:48 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 12:38:52 |  |  |  |  | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 12:39:03 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 12:39:05 | [28 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 12:39:05 | Base de Dados_Images/21-ES-150-M01.Imagem do Equipamento-.153756.jpg | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 12:39:05 | Base de Dados_Images/21-ES-150-M01.Imagem da Plaqueta do Motor-.153756.jpg | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 12:39:05 | Base de Dados_Images/21-ES-150-M01.Imagem do Equipamento-.153756.jpg
70 - Geração de Vapor | Efluentes e Fuligem | Motor E Bomba | 21-ES-155-M01 | Bomba De Água Clarificada | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Geração de Vapor | Efluentes e Fuligem | Motor E Bomba | 21-ES-095-M01 | Bomba De Filtrado | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Geração de Vapor | Efluentes e Fuligem | Motor E Bomba | 21-ES-160-M01 | Bomba De Água Clarificada | Pré-Comissionamento | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 12:31:09 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 12:31:25 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 12:31:30 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 12:31:34 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 12:31:38 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 12:31:42 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 12:31:46 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 12:31:49 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 12:31:54 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 12:31:59 |  |  | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 12:32:30 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 12:32:36 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 12:32:43 |  |  |  |  | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 12:32:50 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 12:32:52 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-27 12:32 | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 12:32:52 | Base de Dados_Images/21-ES-160-M01.Imagem do Equipamento-.153100.jpg | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 12:32:52 | Base de Dados_Images/21-ES-160-M01.Imagem da Plaqueta do Motor-.153100.jpg | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 12:32:52 | Base de Dados_Images/21-ES-160-M01.Imagem do Equipamento-.153100.jpg
70 - Geração de Vapor | Efluentes e Fuligem | Motoredutor | 21-ES-040-M01 | Filtro Prensa Vlc - Asf 6 | Pré-Comissionamento | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 12:15:58 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 12:16:07 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 12:16:09 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 12:16:27 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 12:16:24 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 12:16:32 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 12:16:42 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 12:16:44 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 12:16:59 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 12:17:03 | [44 empty] | Não | Sim | 2026-01-27 12:17 | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 12:17:03 | Base de Dados_Images/21-ES-040-M01.Imagem do Equipamento-.151553.jpg | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 12:17:03 | Base de Dados_Images/21-ES-040-M01.Imagem da Plaqueta do Motor-.151553.jpg | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 12:17:03 | Base de Dados_Images/21-ES-040-M01.Imagem do Equipamento-.151553.jpg
70 - Geração de Vapor | Efluentes e Fuligem | Motoredutor | 21-ES-100-M01 | Motor Raspa Decantador Vlc | Pré-Comissionamento | Conforme | Joel Correia Oliveira - 28/01/2026 16:21:00 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 28/01/2026 16:21:02 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 28/01/2026 16:21:04 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 28/01/2026 16:21:26 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 28/01/2026 16:21:28 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 28/01/2026 16:21:33 |  |  | Conforme | Joel Correia Oliveira - 28/01/2026 16:22:07 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 28/01/2026 16:22:14 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 28/01/2026 16:22:24 |  |  |  |  | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 28/01/2026 16:22:39 | [38 empty] | Não | Sim | 2026-01-28 16:22 | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Joel Correia Oliveira - 28/01/2026 16:22:39 | Base de Dados_Images/21-ES-100-M01.Imagem do Equipamento-.192054.jpg | Joel Correia Oliveira - 28/01/2026 16:21:04 | Base de Dados_Images/21-ES-100-M01.Imagem da Plaqueta do Motor-.192054.jpg | Joel Correia Oliveira - 28/01/2026 16:21:04 | Base de Dados_Images/21-ES-100-M01.Imagem do Equipamento-.192054.jpg
70 - Geração de Vapor | Efluentes e Fuligem | Peneira De Caldo | 21F040 | Filtro Horizontal De Fuligem | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Geração de Vapor | Efluentes e Fuligem | Peneira De Caldo | 21F030 | Peneira De Fuligem | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Geração de Vapor | Efluentes e Fuligem | Peneira De Caldo | 21F065 | Peneira Filtro De Fuligem | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Geração de Vapor | Efluentes e Fuligem | Tanque | 21T100 | Decantador De Fuligem | Pré-Comissionamento | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 12:27:14 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 12:27:16 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 12:27:41 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 12:27:44 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 12:27:46 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 12:27:52 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 12:27:54 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 12:27:59 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 12:28:04 | [46 empty] | Não | Sim | 2026-01-27 12:28 | Sim | 2026-01-27 12:28 | Sim | 2026-01-27 12:28 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 12:28:04 | Base de Dados_Images/21T100.Imagem do Equipamento-.152714.jpg | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 12:28:04 |  |  | Base de Dados_Images/21T100.Imagem do Equipamento-.152714.jpg
70 - Geração de Vapor | Efluentes e Fuligem | Tanque | 21T090 | Tanque De Filtrado | Pré-Comissionamento | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 12:21:24 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 12:21:26 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 12:21:28 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 12:21:32 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 12:21:40 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 12:21:47 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 12:21:49 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 12:21:53 | Não Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 12:22:22 | [46 empty] | Sim | Sim | 2026-01-27 12:22 | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 12:22:22 | Base de Dados_Images/21T090.Imagem do Equipamento-.152117.jpg | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 12:22:22 |  |  | Base de Dados_Images/21T090.Imagem do Equipamento-.152117.jpg
70 - Geração de Vapor | Efluentes e Fuligem | Tanque | 21T075 | Tanque De Água Clarificada | Pré-Comissionamento | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 12:25:14 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 12:25:19 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 12:25:17 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 12:25:22 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 12:25:28 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 12:25:32 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 12:25:36 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 12:25:39 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 12:25:42 | [46 empty] | Não | Sim | 2026-01-27 12:26 | Sim | 2026-01-27 12:26 | Sim | 2026-01-27 12:26 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 12:25:42 | Base de Dados_Images/21T075.Imagem do Equipamento-.152508.jpg | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 12:25:42 |  |  | Base de Dados_Images/21T075.Imagem do Equipamento-.152508.jpg
70 - Geração de Vapor | Efluentes e Fuligem | Transmissor | 21-LSH-090-B01 | Chave De Nível Alto Água Filtrada | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Geração de Vapor | Efluentes e Fuligem | Transmissor | 21-LSL-075-B01 | Chave De Nível Baixo Água Clarificada | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Geração de Vapor | Efluentes e Fuligem | Transmissor | 21-WSH-100-B01 | Chave De Torque Alto / Muito Alto | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Geração de Vapor | Efluentes e Fuligem | Transmissor | 21-WSHH-100-B01 | Chave De Torque Alto / Muito Alto | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Geração de Vapor | Efluentes e Fuligem | Transmissor | 21-PSL-040-B01 | Pressão De Ar Comprimido Alinhamento Pneumático Tecido | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Geração de Vapor | Efluentes e Fuligem | Transmissor | 21-LSL-090-B01 | Chave De Nível Baixo Água Filtrada | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Geração de Vapor | Efluentes e Fuligem | Transmissor | 21-GZ-040-B03 | Chave De Desalinhamento Direita | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Geração de Vapor | Efluentes e Fuligem | Transmissor | 21-GZ-040-B01 | Chave De Desalinhamento Direita | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Geração de Vapor | Efluentes e Fuligem | Transmissor | 21-PSL-030-B01 | Pressão De Ar Comprimido Alinhamento Pneumático Tela | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Geração de Vapor | Efluentes e Fuligem | Transmissor | 21-ZIT-040-B01 | Chave De Desalinhamento Esquerda | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Geração de Vapor | Efluentes e Fuligem | Transmissor | 21-ZIT-030-B01 | Chave De Desalinhamento Esquerda | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Geração de Vapor | Efluentes e Fuligem | Transmissor | 21_SIC_065_G01/PID | Controle de Dosagem de polímero | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Geração de Vapor | Efluentes e Fuligem | Válvula Pneumatica | 21-KS-040-Y01 | Válvula De By Pass De Lodo Para Clarificador Água De Fuligem | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Geração de Vapor | Efluentes e Fuligem | Válvula Pneumatica | 21-KS-020-Y01 | Válvula De Água De Fulígem Para Clarificador Água De Fuligem | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Geração de Vapor | PSVs | Psv | PSV-LINHADEVAPOR-01 | Linha De Vapor Utilidades | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Geração de Vapor | PSVs | Psv | PSV-LINHADEVAPOR-02 | Linha De Vapor Utilidades | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Geração de Vapor | PSVs | Psv | PSV-LINHADEVAPOR-03 | Linha De Vapor Utilidades | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Geração de Vapor | PSVs | Psv | PSV-LINHADEVAPOR-04 | Linha De Vapor Utilidades | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Geração de Vapor | PSVs | Psv | PSV-LINHADEVAPOR-05 | Linha De Vapor Utilidades | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Geração de Vapor | PSVs | Psv | PSV-LINHADEVAPOR-06 | Linha De Vapor Utilidades | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Geração de Vapor | PSVs | Psv | PSV-LINHADEVAPOR-07 | Linha De Vapor Utilidades | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Desmi | Filtro Estático | 15F010 | Filtro Multimidia (Tanque) | Pré-Comissionamento | Conforme | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 09:18:05 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 09:18:11 | [60 empty] | Não | Sim | 2026-01-22 09:18 | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 09:18 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 09:18:11 | Base de Dados_Images/15F010.Imagem do Equipamento-.121756.jpg | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 09:18:11 |  |  | Base de Dados_Images/15F010.Imagem do Equipamento-.121756.jpg
70 - Utilidades | Leito Misto 090 | Filtro Estático | 15A090 | Trocador De Leito Misto | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 10:09:08 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 10:09:17 | [60 empty] | Não | Sim | 2026-01-22 10:09 | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 10:09 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 10:09:17 | Base de Dados_Images/15A090.Imagem do Equipamento-.130859.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 10:09:17 |  |  | Base de Dados_Images/15A090.Imagem do Equipamento-.130859.jpg
70 - Utilidades | Leito Misto 080 | Filtro Estático | 15A080 | Trocador De Leito Misto | Pré-Comissionamento | Conforme | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 10:08:28 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 10:08:33 | [60 empty] | Não | Sim | 2026-01-22 10:09 | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 10:09 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 10:08:33 | Base de Dados_Images/15A080.Imagem do Equipamento-.130821.jpg | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 10:08:33 |  |  | Base de Dados_Images/15A080.Imagem do Equipamento-.130821.jpg
70 - Utilidades | Desmi | Motor E Bomba | 15-ES-075-M01 | Bomba De Água Tratada(3Kgf/Cm² De Pressão) | Pré-Comissionamento | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 09:14:21 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 09:14:30 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 09:14:32 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 09:14:41 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 09:14:46 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 09:14:50 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 09:14:53 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 09:14:56 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 09:15:00 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 09:15:03 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 09:09:30 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 09:15:10 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 09:15:13 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 09:15:17 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 08:54:16 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 08:54:19 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 08:54:21 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 08:54:22 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-20 09:15 | Sim | 2026-01-22 09:10 | Sim | 2026-01-22 09:10 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 09:09:30 | Base de Dados_Images/15-ES-075-M01.Imagem do Equipamento-.121415.jpg | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 09:15:17 | Base de Dados_Images/15-ES-075-M01.Imagem da Plaqueta do Motor-.121415.jpg | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 09:15:17 | Base de Dados_Images/15-ES-075-M01.Imagem do Equipamento-.121415.jpg
70 - Utilidades | Desmi | Motor E Bomba | 15-ES-202-M01 | Bomba 202 | Pré-Comissionamento | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 09:05:45 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 09:05:58 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 09:05:59 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 09:06:01 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 09:06:03 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 09:06:06 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 09:06:11 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 09:06:14 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 09:06:17 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 09:06:22 |  | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 29/01/2026 08:39:20 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 09:06:52 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 09:07:01 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 09:07:05 |  | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 29/01/2026 08:39:14 |  | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 29/01/2026 08:39:13 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 08:54:57 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 08:54:56 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-20 09:06 | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 29/01/2026 08:39:20 | Base de Dados_Images/15-ES-202-M01.Imagem do Equipamento-.120841.jpg | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 09:07:05 | Base de Dados_Images/15-ES-202-M01.Imagem da Plaqueta do Motor-.120841.jpg | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 09:07:05 | Base de Dados_Images/15-ES-202-M01.Imagem do Equipamento-.120841.jpg
70 - Utilidades | Desmi | Motor E Bomba | 15-ES-240-M01 | Bomba De Água Desmi | Pré-Comissionamento | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 09:01:51 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 09:01:55 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 09:01:56 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 09:01:58 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 09:02:01 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 09:02:03 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 09:02:09 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 09:02:11 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 09:02:20 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 09:02:22 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 09:02:26 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 09:02:38 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 09:02:47 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 09:02:53 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 09:03:04 | Conforme | Adilson De Lima Silva - 22/01/2026 09:00:51 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 09:03:08 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 09:00:01 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-20 09:02 | Sim | 2026-01-22 09:03 | Sim | 2026-01-22 09:03 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 09:03:08 | Base de Dados_Images/15-ES-240-M01.Imagem do Equipamento-.120132.jpg | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 09:02:53 | Base de Dados_Images/15-ES-240-M01.Imagem da Plaqueta do Motor-.120132.jpg | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 09:02:53 | Base de Dados_Images/15-ES-240-M01.Imagem do Equipamento-.120132.jpg
70 - Utilidades | Desmi | Motor E Bomba | 15-ES-230-M01 | Bomba De Água Desmi | Pré-Comissionamento | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:59:20 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:59:22 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:59:27 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:59:26 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:59:30 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:59:33 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:59:35 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:59:38 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:59:41 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:59:47 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:59:51 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:59:54 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:59:59 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 09:00:06 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 09:02:30 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 09:02:33 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 09:00:55 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 09:00:53 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-20 09:00 | Sim | 2026-01-22 09:03 | Sim | 2026-01-22 09:03 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 09:02:33 | Base de Dados_Images/15-ES-230-M01.Imagem do Equipamento-.115900.jpg | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 09:00:06 | Base de Dados_Images/15-ES-230-M01.Imagem da Plaqueta do Motor-.115900.jpg | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 09:00:06 | Base de Dados_Images/15-ES-230-M01.Imagem do Equipamento-.115900.jpg
70 - Utilidades | Desmi | Motor E Bomba | 15-ES-200B-M01 | Bomba 200B | Pré-Comissionamento | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:55:26 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:55:27 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:55:34 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:55:50 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:55:52 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:55:55 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:55:57 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:56:00 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:56:03 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:57:00 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:57:02 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:57:05 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:57:08 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:57:13 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 09:03:38 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 09:03:37 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 09:03:35 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 09:03:33 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-20 08:57 | Sim | 2026-01-22 09:04 | Sim | 2026-01-22 09:04 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 09:03:38 | Base de Dados_Images/15-ES-200B-M01.Imagem do Equipamento-.115512.jpg | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:56:03 | Base de Dados_Images/15-ES-200B-M01.Imagem da Plaqueta do Motor-.115512.jpg | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:56:03 | Base de Dados_Images/15-ES-200B-M01.Imagem do Equipamento-.115512.jpg
70 - Utilidades | Desmi | Motor E Bomba | 15-ES-070-M01 | Bomba De Água Tratada(3Kgf/Cm² De Pressão) | Pré-Comissionamento | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 09:11:58 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 09:12:07 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 09:12:02 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 09:12:08 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 09:12:10 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 09:12:15 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 09:12:13 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 09:12:19 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 09:12:24 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 09:12:28 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 09:12:30 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 09:12:36 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 09:12:49 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 09:12:55 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 09:05:14 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 09:05:15 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 09:04:18 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 09:04:17 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-20 09:12 | Sim | 2026-01-22 09:05 | Sim | 2026-01-22 09:05 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 09:05:15 | Base de Dados_Images/15-ES-070-M01.Imagem do Equipamento-.121136.jpg | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 09:11:07 | Base de Dados_Images/15-ES-070-M01.Imagem da Plaqueta do Motor-.121136.jpg | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 09:11:32 | Base de Dados_Images/15-ES-070-M01.Imagem do Equipamento-.121136.jpg
70 - Utilidades | Desmi | Motor E Bomba | 15-ES-030-M01 | Bomba De Água Tratada P/ Desmineralização | Pré-Comissionamento | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 09:21:48 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 09:21:54 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 09:22:04 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 09:22:06 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 09:22:09 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 09:22:12 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 09:22:13 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 09:22:16 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 09:22:20 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 09:22:23 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 09:22:27 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 09:22:29 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 09:22:32 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 09:22:38 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 09:06:03 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 09:06:03 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 09:06:02 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 09:06:01 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-20 09:22 | Sim | 2026-01-22 09:06 | Sim | 2026-01-22 09:06 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 09:06:03 | Base de Dados_Images/15-ES-030-M01.Imagem do Equipamento-.122118.jpg | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 09:20:54 | Base de Dados_Images/15-ES-030-M01.Imagem da Plaqueta do Motor-.122118.jpg | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 09:21:07 | Base de Dados_Images/15-ES-030-M01.Imagem do Equipamento-.122118.jpg
70 - Utilidades | Desmi | Tanque | 15T570 | Tanque De Água Desmineralizada 1 | Pré-Comissionamento | Conforme | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 09:41:56 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 23/01/2026 14:48:41 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 09:42:14 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 09:42:21 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 09:42:23 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 09:42:34 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 09:42:40 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 09:42:45 | Não Conforme | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 09:45:30 | [46 empty] | Sim | Sim | 2026-01-23 14:49 | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Joel Correia Oliveira - 23/01/2026 14:53:29 | Base de Dados_Images/15T570.Imagem do Equipamento-.175338.jpg | Joel Correia Oliveira - 23/01/2026 14:53:29 |  |  | Base de Dados_Images/15T570.Imagem do Equipamento-.175338.jpg
70 - Utilidades | Desmi | Tanque | 15T210 | Tanque De Água Desmineralizada 2 | Pré-Comissionamento | Conforme | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 12:08:01 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 26/01/2026 13:48:52 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 12:08:47 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 12:08:55 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 12:08:58 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 12:09:03 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 12:09:06 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 12:09:14 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 12:09:56 | [46 empty] | Não | Sim | 2026-01-26 13:49 | Sim | 2026-01-22 12:10 | Sim | 2026-01-26 13:49 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Joel Correia Oliveira - 26/01/2026 13:48:52 | Base de Dados_Images/15T210.Imagem do Equipamento-.150738.jpg | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 12:08:01 |  |  | Base de Dados_Images/15T210.Imagem do Equipamento-.150738.jpg
70 - Utilidades | Desmi | Tanque | 15T060 | Tanque De Água Permeada | Pré-Comissionamento | Conforme | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 09:30:43 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 23/01/2026 14:51:41 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 09:30:54 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 09:34:36 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 09:34:29 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 09:34:04 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 09:33:58 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 09:33:52 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 09:34:55 | [46 empty] | Não | Sim | 2026-01-23 14:52 | Sim | 2026-01-22 09:35 | Sim | 2026-01-23 14:52 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Joel Correia Oliveira - 23/01/2026 14:51:41 | Base de Dados_Images/15T060.Imagem do Equipamento-.123036.jpg | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 09:30:54 |  |  | Base de Dados_Images/15T060.Imagem do Equipamento-.123036.jpg
70 - Utilidades | Desmi | Tanque | 15T160 | Tanque Limpeza Química | Pré-Comissionamento | Conforme | Joel Correia Oliveira - 23/01/2026 14:50:42 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 23/01/2026 14:50:45 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 23/01/2026 14:50:48 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 09:25:14 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 09:25:28 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 09:25:38 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 09:25:51 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 09:26:21 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 09:26:31 | [46 empty] | Não | Sim | 2026-01-23 14:51 | Sim | 2026-01-22 09:27 | Sim | 2026-01-23 14:51 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Joel Correia Oliveira - 23/01/2026 14:50:48 | Base de Dados_Images/15T160.Imagem do Equipamento-.122149.jpg | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 09:22:07 |  |  | Base de Dados_Images/15T160.Imagem do Equipamento-.122149.jpg
70 - Utilidades | Desmi | Transmissor | 15-QIT-020-B01 | Controle De Ph Água Tratada | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Desmi | Transmissor | 15-FIT-070-B01 | Indicador De Vazão Água Tratada | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Desmi | Transmissor | 15-PIT-040-B01 | Pressão Alimentação Omose Água Tratada | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Desmi | Transmissor | 15-LIT-060-B01 | Nível Do Tanque Água Tratada | Pré-Comissionamento |  | Adilson De Lima Silva - 22/01/2026 09:37:41 | Não Conforme | Adilson De Lima Silva - 22/01/2026 09:36:24 | Não Conforme | Adilson De Lima Silva - 22/01/2026 09:36:34 | Não Conforme | Adilson De Lima Silva - 22/01/2026 09:37:00 | [56 empty] | Sim | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Adilson De Lima Silva - 22/01/2026 09:37:41 | Base de Dados_Images/15-LIT-060-B01.Imagem do Equipamento-.123607.jpg | Adilson De Lima Silva - 22/01/2026 09:36:34 |  |  | Base de Dados_Images/15-LIT-060-B01.Imagem do Equipamento-.123607.jpg
70 - Utilidades | Desmi | Transmissor | 15-PDT-010-B01 | Pressão Diferencial Filtro Multimidia Água Tratada | Pré-Comissionamento | Conforme | Joel Correia Oliveira - 26/01/2026 14:38:03 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 26/01/2026 14:38:05 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 26/01/2026 14:38:06 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 26/01/2026 14:38:07 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-26 14:38 | Sim | 2026-01-26 14:38 | Sim | 2026-01-26 14:38 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Joel Correia Oliveira - 26/01/2026 14:38:07 | Base de Dados_Images/15-PDT-010-B01.Imagem do Equipamento-.173801.jpg | Joel Correia Oliveira - 26/01/2026 14:38:07 |  |  | Base de Dados_Images/15-PDT-010-B01.Imagem do Equipamento-.173801.jpg
70 - Utilidades | Desmi | Transmissor | 15-PIT-050-B02 | Pressão Saída Efluentes Água Tratada | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Desmi | Transmissor | 15-FIT-050-B02 | Indicador De Vazão De Efluentes Água Tratada | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Desmi | Transmissor | 15-QIT-050-B01 | Condutividade Água Desmi | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Desmi | Transmissor | 15-PIT-050-B01 | Pressão Saída Água Desmi Água Tratada | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Desmi | Transmissor | 15-FIT-050-B01 | Indicador De Vazão Água Tratada | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Desmi | Transmissor | 15-LIT-210-B01 | Nível Do Tanque Água Desmi | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Desmi | Transmissor | 15-QIT-170-B01 | Controle De Ph Solução De Soda Cáustica | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Desmi | Transmissor | 15-FIT-105-B02 | Indicador De Vazão Água Tratada | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Desmi | Transmissor | 15-FIT-105-B01 | Indicador De Vazão Água Tratada | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Desmi | Transmissor | 15-LIT-570-B01 | Nível Do Tanque Água Desmi | Pré-Comissionamento | Conforme | Adilson De Lima Silva - 22/01/2026 09:13:37 | Conforme | Adilson De Lima Silva - 22/01/2026 09:13:44 | Conforme | Adilson De Lima Silva - 22/01/2026 09:13:51 | Conforme | Adilson De Lima Silva - 22/01/2026 09:14:20 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-22 09:14 | Sim | 2026-01-22 09:14 | Sim | 2026-01-22 09:14 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Adilson De Lima Silva - 22/01/2026 09:14:20 | Base de Dados_Images/15-LIT-570-B01.Imagem do Equipamento-.121327.jpg | Adilson De Lima Silva - 22/01/2026 09:13:51 |  |  | Base de Dados_Images/15-LIT-570-B01.Imagem do Equipamento-.121327.jpg
70 - Utilidades | Desmi | Transmissor | 15-PSL-020-B01 | Pressão De Água Alimentação 15P030 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Desmi | Transmissor | 15-LSL-210-B01 | Chave De Nível Baixo Água Desmi | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Desmi | Transmissor | 15-LSH-210-B01 | Chave De Nível Alto Água Desmi | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Desmi | Transmissor | 15-LSL-570-B01 | Chave De Nível Baixo Água Desmi | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Desmi | Transmissor | 15-LSH-170-B01 | Chave De Nível Para Bacia De Neutralização De Descarte Solução De Soda Cáustica | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Desmi | Transmissor | 15-LSH-570-B01 | Chave De Nível Alto Água Desmi | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Desmi | Transmissor | 15-LSL-170-B01 | Chave De Nível Para Bacia De Neutralização De Descarte Solução De Soda Cáustica | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Desmi | Válvula Pneumatica | 20-LIC-230-Y01 | Válvula De Controle De Vazão De Alimentação De Água Bruta | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Desmi | Válvula Pneumatica | 15-KS-030-Y01 | Válvula Automatica Água Tratada | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Desmi | Válvula Pneumatica | 15-KS-010-Y04 | Válvula Automatica Água Tratada | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Desmi | Válvula Pneumatica | 15-KS-010-Y02 | Válvula Automatica Água Tratada | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Desmi | Válvula Pneumatica | 15-KS-010-Y01 | Válvula Automatica Água Tratada | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Desmi | Válvula Pneumatica | 15-KS-010-Y03 | Válvula Automatica Água Tratada | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Desmi | Válvula Pneumatica | 15-KS-010-Y05 | Válvula Automatica Água Tratada | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Desmi | Válvula Pneumatica | 15-KS-105-Y03 | Válvula Automatica Água Tratada | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Desmi | Válvula Pneumatica | 15-KS-105-Y04 | Válvula Automatica Água Tratada | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Desmi | Válvula Pneumatica | 15-KS-105-Y01 | Válvula Automatica Soda Cáustica | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Desmi | Válvula Pneumatica | 15-KS-105-Y02 | Válvula Automatica Água Tratada | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | ETA 1 | Filtro Estático | 20F155 | Filtro De Areia (Tanque) 1 | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 21/01/2026 15:04:53 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 21/01/2026 11:27:22 | [60 empty] | Não | Sim | 2026-01-21 15:05 | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-21 15:05 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 21/01/2026 15:04:53 | Base de Dados_Images/20F155.Imagem do Equipamento-.142622.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 21/01/2026 11:26:16 |  |  | Base de Dados_Images/20F155.Imagem do Equipamento-.142622.jpg
70 - Utilidades | ETA 1 | Filtro Estático | 20F165 | Filtro De Areia (Tanque) 2 | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 21/01/2026 15:05:30 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 21/01/2026 15:05:36 | [60 empty] | Não | Sim | 2026-01-21 15:06 | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-21 15:06 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 21/01/2026 15:05:36 | Base de Dados_Images/20F165.Imagem do Equipamento-.143221.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 21/01/2026 11:32:12 |  |  | Base de Dados_Images/20F165.Imagem do Equipamento-.143221.jpg
70 - Utilidades | ETA 1 | Filtro Estático | 20F175 | Filtro De Areia (Tanque) 3 | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 21/01/2026 15:05:55 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 21/01/2026 15:05:57 | [60 empty] | Não | Sim | 2026-01-21 15:06 | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-21 15:06 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 21/01/2026 15:05:57 | Base de Dados_Images/20F175.Imagem do Equipamento-.143433.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 21/01/2026 11:34:26 |  |  | Base de Dados_Images/20F175.Imagem do Equipamento-.143433.jpg
70 - Utilidades | ETA 1 | Tanque | 20A150 | Floco Decantador 1 (Tanque) | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 09:40:23 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 09:40:51 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 09:40:58 |  |  | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 09:42:14 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 09:42:48 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 09:49:17 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 09:45:09 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 09:49:10 | [46 empty] | Não | Não |  | Sim | 2026-01-22 09:49 | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 09:52:00 | Base de Dados_Images/20A150.Imagem do Equipamento-.125204.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 09:52:00 |  |  | Base de Dados_Images/20A150.Imagem do Equipamento-.125204.jpg
70 - Utilidades | ETA 1 | Tanque | 20A160 | Floco Decantador 2 (Tanque) | Pré-Comissionamento | Conforme | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 09:51:42 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 09:51:45 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 09:51:50 |  |  | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 09:52:22 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 09:52:33 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 09:52:54 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 09:53:03 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 09:53:12 | [46 empty] | Não | Não |  | Sim | 2026-01-22 09:53 | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 09:53:12 | Base de Dados_Images/20A160.Imagem do Equipamento-.125137.jpg | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 09:51:50 |  |  | Base de Dados_Images/20A160.Imagem do Equipamento-.125137.jpg
70 - Utilidades | ETA 1 | Tanque | 20A170 | Floco Decantador 3 (Tanque) | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 09:54:56 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 09:55:04 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 09:55:18 |  |  | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 09:55:58 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 09:56:12 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 09:56:43 |  |  | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 09:57:25 | [46 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 09:57:25 | Base de Dados_Images/20A170.Imagem do Equipamento-.125414.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 09:54:05 |  |  | Base de Dados_Images/20A170.Imagem do Equipamento-.125414.jpg
70 - Utilidades | ETA 1 | Transmissor | 20-PIT-190-B01 | Pressão Alimentação Filtro Areia 3 Àgua Tratada | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 21/01/2026 15:28:49 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Raniel Da Silva Pereira - 01/21/2026 15:28:50
70 - Utilidades | ETA 1 | Transmissor | 20-AIT-155-B01 | Controle De Vazão De Água Bruta Àgua Tratada | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | ETA 1 | Transmissor | 20-AIT-165-B01 | Controle De Vazão De Água Àgua Tratada | Pré-Comissionamento | Conforme | Adilson De Lima Silva - 22/01/2026 09:52:54 | Conforme | Adilson De Lima Silva - 22/01/2026 09:52:56 | Conforme | Adilson De Lima Silva - 22/01/2026 09:52:59 | Conforme | Adilson De Lima Silva - 22/01/2026 09:55:39 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-22 09:53 | Sim | 2026-01-22 09:56 | Sim | 2026-01-22 09:56 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Adilson De Lima Silva - 22/01/2026 09:55:39 | Base de Dados_Images/20-AIT-165-B01.Imagem do Equipamento-.125252.jpg | Adilson De Lima Silva - 22/01/2026 09:52:59 |  |  | Base de Dados_Images/20-AIT-165-B01.Imagem do Equipamento-.125252.jpg
70 - Utilidades | ETA 1 | Transmissor | 20-AIT-175-B01 | Controle De Vazão De Água Àgua Tratada | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | ETA 1 | Transmissor | 20-PIT-155-B01 | Pressão Alimentação Filtro Areia 1 Àgua Tratada | Pré-Comissionamento | Conforme | Adilson De Lima Silva - 22/01/2026 09:45:39 | Não Conforme | Adilson De Lima Silva - 22/01/2026 09:43:59 | Não Conforme | Adilson De Lima Silva - 22/01/2026 09:44:01 | Não Conforme | Adilson De Lima Silva - 22/01/2026 09:44:04 | [56 empty] | Sim | Sim | 2026-01-22 09:46 | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Adilson De Lima Silva - 22/01/2026 09:45:39 | Base de Dados_Images/20-PIT-155-B01.Imagem do Equipamento-.124216.jpg | Adilson De Lima Silva - 22/01/2026 09:42:09 |  |  | Base de Dados_Images/20-PIT-155-B01.Imagem do Equipamento-.124216.jpg
70 - Utilidades | ETA 1 | Transmissor | 20-PIT-175-B01 | Pressão Alimentação Filtro Areia 3 Àgua Tratada | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | ETA 1 | Transmissor | 20-PIT-165-B01 | Pressão Alimentação Filtro Areia 2 Àgua Tratada | Pré-Comissionamento | Conforme | Adilson De Lima Silva - 22/01/2026 09:51:09 | Conforme | Adilson De Lima Silva - 22/01/2026 09:51:14 | Conforme | Adilson De Lima Silva - 22/01/2026 09:51:16 | Conforme | Adilson De Lima Silva - 22/01/2026 09:51:18 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-22 09:51 | Sim | 2026-01-22 09:51 | Sim | 2026-01-22 09:51 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Adilson De Lima Silva - 22/01/2026 09:51:18 | Base de Dados_Images/20-PIT-165-B01.Imagem do Equipamento-.125107.jpg | Adilson De Lima Silva - 22/01/2026 09:51:18 |  |  | Base de Dados_Images/20-PIT-165-B01.Imagem do Equipamento-.125107.jpg
70 - Utilidades | ETA 1 | Transmissor | 20-AIT-155-B01-DUPLICADA01 | Controle De Vazão De Água Bruta Àgua Tratada | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | ETA 1 | Válvula Pneumatica | 20-KS-175-Y02 | Válvula Para Saída Àgua Tratada | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | ETA 1 | Válvula Pneumatica | 20-KS-155-Y02 | Válvula Para Saída Àgua Tratada | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | ETA 1 | Válvula Pneumatica | 20-KS-155-Y03 | Válvula Para Saida Camara 2 Àgua Tratada | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | ETA 1 | Válvula Pneumatica | 20-KS-175-Y01 | Válvula Para Entrada Àgua Tratada | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | ETA 1 | Válvula Pneumatica | 20-KS-175-Y03 | Válvula Para Saida Camara 2 Àgua Tratada | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | ETA 1 | Válvula Pneumatica | 20-KS-165-Y01 | Válvula Para Entrada Àgua Tratada | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | ETA 1 | Válvula Pneumatica | 20-KS-165-Y02 | Válvula Para Saída Àgua Tratada | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | ETA 1 | Válvula Pneumatica | 20-KS-175-Y04 | Válvula Para Saida Canaleta Àgua Tratada | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | ETA 1 | Válvula Pneumatica | 20-KS-155-Y01 | Válvula Para Entrada Àgua Tratada | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | ETA 1 | Válvula Pneumatica | 20-KS-155-Y04 | Válvula Para Saida Canaleta Àgua Tratada | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | ETA 1 | Válvula Pneumatica | 20-KS-160-Y01 | Válvula Para Descarte Canaleta Àgua Tratada | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | ETA 1 | Válvula Pneumatica | 20-KS-165-Y04 | Válvula Para Saida Canaleta Àgua Tratada | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | ETA 1 | Válvula Pneumatica | 20-KS-165-Y03 | Válvula Para Saida Camara 2 Àgua Tratada | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | ETA 1 | Válvula Pneumatica | 20-KS-170-Y01 | Válvula Para Descarte Canaleta Àgua Tratada | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | ETA 1 | Válvula Pneumatica | 20-KS-150-Y01 | Válvula Para Descarte Canaleta Àgua Tratada | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | ETA 1 | Válvula Pneumatica | 20-FIC-150-Y01 | Válvula De Controle De Vazão De Entrada 20A150 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | ETA 2 | Filtro Estático | 20F185 | Filtro De Areia (Tanque) 1 | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 21/01/2026 15:06:50 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 21/01/2026 15:06:52 | [60 empty] | Não | Sim | 2026-01-21 15:07 | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-21 15:07 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 21/01/2026 15:06:52 | Base de Dados_Images/20F185.Imagem do Equipamento-.143627.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 21/01/2026 11:36:22 |  |  | Base de Dados_Images/20F185.Imagem do Equipamento-.143627.jpg
70 - Utilidades | ETA 2 | Filtro Estático | 20F195 | Filtro De Areia (Tanque) 2 | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 21/01/2026 15:07:06 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 21/01/2026 15:07:07 | [60 empty] | Não | Sim | 2026-01-21 15:07 | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-21 15:07 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 21/01/2026 15:07:07 | Base de Dados_Images/20F195.Imagem do Equipamento-.143756.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 21/01/2026 11:37:51 |  |  | Base de Dados_Images/20F195.Imagem do Equipamento-.143756.jpg
70 - Utilidades | ETA 2 | Filtro Estático | 20F205 | Filtro De Areia (Tanque) 3 | Pré-Comissionamento |  | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 10:00:06 |  | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 10:00:07 | [60 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 10:00:07 | Base de Dados_Images/20F205.Imagem do Equipamento-.143909.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 21/01/2026 11:39:03 |  |  | Base de Dados_Images/20F205.Imagem do Equipamento-.143909.jpg
70 - Utilidades | ETA 2 | Tanque | 20A200 | Floco Decantador 1 (Tanque) | Pré-Comissionamento | Conforme | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 10:01:24 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 10:01:27 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 10:01:45 |  |  | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 10:01:55 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 10:02:01 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 10:02:06 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 10:02:17 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 10:02:21 | [46 empty] | Não | Não |  | Sim | 2026-01-22 10:02 | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 10:02:21 | Base de Dados_Images/20A200.Imagem do Equipamento-.130114.jpg | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 10:02:21 |  |  | Base de Dados_Images/20A200.Imagem do Equipamento-.130114.jpg
70 - Utilidades | ETA 2 | Tanque | 20A210 | Floco Decantador 2 (Tanque) | Pré-Comissionamento |  |  | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 10:04:54 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 10:05:05 |  |  |  |  | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 10:05:37 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 10:05:50 |  |  | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 10:06:03 | [46 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 10:06:03 | Base de Dados_Images/20A210.Imagem do Equipamento-.130444.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 10:04:24 |  |  | Base de Dados_Images/20A210.Imagem do Equipamento-.130444.jpg
70 - Utilidades | ETA 2 | Tanque | 20A220 | Floco Decantador 3 (Tanque) | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 10:03:36 | Base de Dados_Images/20A220.Imagem do Equipamento-.130400.jpg | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 10:03:55 |  |  | Base de Dados_Images/20A220.Imagem do Equipamento-.130400.jpg
70 - Utilidades | ETA 2 | Transmissor | 20-AIT-185-B01 | Turbidez Água Tratada 20F185 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | ETA 2 | Transmissor | 20-AIT-195-B01 | Turbidez Água Tratada 20F195 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | ETA 2 | Transmissor | 20-AIT-205-B01 | Turbidez Água Tratada 20F205 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | ETA 2 | Transmissor | 20-PIT-185-B01 | Pressão Alimentação Filtro Areia 20F185 Água Tratada | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | ETA 2 | Transmissor | 20-PIT-195-B01 | Pressão Alimentação Filtro Areia 20F195 Água Tratada | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | ETA 2 | Transmissor | 20-PIT-205-B01 | Pressão Alimentação Filtro Areia 20F205 Água Tratada | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | ETA 2 | Transmissor | 20-PIT-230-B01 | Pressão Entrada Do Misturador | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | ETA 2 | Transmissor | 20-AIT-185-B01-DUPLICADA01 | Turbidez Água Tratada 20F185 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | ETA 2 | Válvula Pneumatica | 20-FIC-210-Y01 | Válvula De Controle De Vazão De Entrada 20A210 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | ETA 2 | Válvula Pneumatica | 20-FIC-220-Y01 | Válvula De Controle De Vazão De Entrada 20A220 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | ETA 2 | Válvula Pneumatica | 20-FIC-230-Y01 | Válvula De Controle De Vazão Entrada Misturador | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | ETA 2 | Válvula Pneumatica | 20-KS-200-Y01 | Válvula Descarte Canaleta Água Tratada | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | ETA 2 | Válvula Pneumatica | 20-KS-185-Y01 | Válvula Entrada Água Tratada | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | ETA 2 | Válvula Pneumatica | 20-KS-185-Y02 | Válvula Saída Água Tratada | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | ETA 2 | Válvula Pneumatica | 20-KS-185-Y03 | Válvula Saída Camara 02 Água Tratada | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | ETA 2 | Válvula Pneumatica | 20-KS-185-Y04 | Válvula Saída Canaleta Água Tratada | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | ETA 2 | Válvula Pneumatica | 20-KS-210-Y01 | Válvula Descarte Canaleta Água Tratada | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | ETA 2 | Válvula Pneumatica | 20-KS-195-Y01 | Válvula Entrada Água Tratada | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | ETA 2 | Válvula Pneumatica | 20-KS-195-Y02 | Válvula Saída Água Tratada | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | ETA 2 | Válvula Pneumatica | 20-KS-195-Y03 | Válvula Saída Camara 02 Água Tratada | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | ETA 2 | Válvula Pneumatica | 20-KS-195-Y04 | Válvula Saída Canaleta Água Tratada | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | ETA 2 | Válvula Pneumatica | 20-KS-220-Y01 | Válvula Descarte Canaleta Água Tratada | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | ETA 2 | Válvula Pneumatica | 20-KS-205-Y01 | Válvula Entrada Água Tratada | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | ETA 2 | Válvula Pneumatica | 20-KS-205-Y02 | Válvula Saída Água Tratada | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | ETA 2 | Válvula Pneumatica | 20-KS-205-Y03 | Válvula Saída Camara 02 Água Tratada | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | ETA 2 | Válvula Pneumatica | 20-KS-205-Y04 | Válvula Saída Canaleta Água Tratada | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Leito Misto 080 | Transmissor | 15-QIT-080-B01 | Controle Condutividade Água Desmi Água Desmi | Pré-Comissionamento | Conforme | Joel Correia Oliveira - 26/01/2026 14:21:24 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 26/01/2026 14:21:34 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 26/01/2026 14:21:41 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 26/01/2026 14:21:48 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-26 14:21 | Sim | 2026-01-26 14:22 | Sim | 2026-01-26 14:22 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Joel Correia Oliveira - 26/01/2026 14:21:48 | Base de Dados_Images/15-QIT-080-B01.Imagem do Equipamento-.172108.jpg | Joel Correia Oliveira - 26/01/2026 14:21:48 |  |  | Base de Dados_Images/15-QIT-080-B01.Imagem do Equipamento-.172108.jpg
70 - Utilidades | Leito Misto 080 | Válvula Pneumatica | 15-KS-080-Y02 | Válvula Automatica Água Desmi | Pré-Comissionamento |  |  | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 30/01/2026 08:21:09 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 30/01/2026 08:21:12 | Não Aplicável | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 30/01/2026 08:21:21 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 30/01/2026 08:21:27 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 30/01/2026 08:21:32 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 30/01/2026 08:21:39 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 30/01/2026 08:23:42 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 30/01/2026 08:23:42 | Base de Dados_Images/15-KS-080-Y02.Imagem do Equipamento-.112050.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 30/01/2026 08:21:39 |  |  | Base de Dados_Images/15-KS-080-Y02.Imagem do Equipamento-.112050.jpg
70 - Utilidades | Leito Misto 080 | Válvula Pneumatica | 15-KS-080-Y01 | Válvula Automatica Água Desmi | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Leito Misto 080 | Válvula Pneumatica | 15-KS-080-Y11 | Válvula Automatica Água Desmi | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Leito Misto 080 | Válvula Pneumatica | 15-KS-080-Y06 | Válvula Automatica Água Desmi | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Leito Misto 080 | Válvula Pneumatica | 15-KS-080-Y05 | Válvula Automatica Água Desmi | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Leito Misto 080 | Válvula Pneumatica | 15-KS-080-Y04 | Válvula Automatica Água Desmi | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Leito Misto 080 | Válvula Pneumatica | 15-KS-080-Y03 | Válvula Automatica Água Desmi | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Leito Misto 080 | Válvula Pneumatica | 15-KS-080-Y10 | Válvula Automatica Água Desmi | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Leito Misto 080 | Válvula Pneumatica | 15-KS-080-Y07 | Válvula Automatica Água Desmi | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Leito Misto 080 | Válvula Pneumatica | 15-KS-080-Y09 | Válvula Automatica Água Desmi | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Leito Misto 090 | Transmissor | 15-QIT-090-B01 | Controle Condutividade Água Desmi Água Desmi | Pré-Comissionamento | Conforme | Joel Correia Oliveira - 26/01/2026 14:23:55 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 26/01/2026 14:23:57 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 26/01/2026 14:23:59 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 26/01/2026 14:24:04 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-26 14:24 | Sim | 2026-01-26 14:24 | Sim | 2026-01-26 14:24 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Joel Correia Oliveira - 26/01/2026 14:24:04 | Base de Dados_Images/15-QIT-090-B01.Imagem do Equipamento-.172348.jpg | Joel Correia Oliveira - 26/01/2026 14:24:04 |  |  | Base de Dados_Images/15-QIT-090-B01.Imagem do Equipamento-.172348.jpg
70 - Utilidades | Leito Misto 090 | Válvula Pneumatica | 15-KS-090-Y04 | Válvula Automatica Água Tratada | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Leito Misto 090 | Válvula Pneumatica | 15-KS-090-Y02 | Válvula Automatica Água Tratada | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Leito Misto 090 | Válvula Pneumatica | 15-KS-090-Y05 | Válvula Automatica Água Tratada | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Leito Misto 090 | Válvula Pneumatica | 15-KS-090-Y03 | Válvula Automatica Água Tratada | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Leito Misto 090 | Válvula Pneumatica | 15-KS-090-Y01 | Válvula Automatica Água Tratada | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Leito Misto 090 | Válvula Pneumatica | 15-KS-090-Y09 | Válvula Automatica Água Tratada | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 10:12:52 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 10:12:59 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 10:13:15 |  | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 10:13:35 | [56 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 10:13:35 | Base de Dados_Images/15-KS-090-Y09.Imagem do Equipamento-.131226.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 10:13:35 |  |  | Base de Dados_Images/15-KS-090-Y09.Imagem do Equipamento-.131226.jpg
70 - Utilidades | Leito Misto 090 | Válvula Pneumatica | 15-KS-090-Y11 | Válvula Automatica Água Tratada | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Leito Misto 090 | Válvula Pneumatica | 15-KS-090-Y07 | Válvula Automatica Água Tratada | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Leito Misto 090 | Válvula Pneumatica | 15-KS-090-Y06 | Válvula Automatica Água Tratada | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Leito Misto 090 | Válvula Pneumatica | 15-KS-090-Y10 | Válvula Automatica Água Tratada | Pré-Comissionamento |  |  | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 30/01/2026 08:33:35 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 30/01/2026 08:33:36 | Não Aplicável | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 30/01/2026 08:33:46 | [56 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 30/01/2026 08:33:46 | Base de Dados_Images/15-KS-090-Y10.Imagem do Equipamento-.113332.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 30/01/2026 08:33:46 |  |  | Base de Dados_Images/15-KS-090-Y10.Imagem do Equipamento-.113332.jpg
70 - Utilidades | Sistema de Água e Incêndio | Motor E Bomba | 20-ES-010-M01 | Bomba De Água Bruta Lajeado | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 09:52:23 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 09:52:35 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 09:52:48 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 09:52:53 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 09:53:07 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 09:53:11 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 09:53:16 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 09:53:51 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 09:53:57 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 09:54:07 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 09:54:26 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 09:54:36 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 09:54:59 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 09:55:06 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 09:55:22 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 09:55:32 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 09:55:53 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 09:56:07 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-27 09:54 | Sim | 2026-01-27 09:56 | Sim | 2026-01-27 09:56 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 09:56:07 | Base de Dados_Images/20-ES-010-M01.Imagem do Equipamento-.125112.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 09:50:40 | Base de Dados_Images/20-ES-010-M01.Imagem da Plaqueta do Motor-.125112.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 09:50:59 | Base de Dados_Images/20-ES-010-M01.Imagem do Equipamento-.125112.jpg
70 - Utilidades | Sistema de Água e Incêndio | Motor E Bomba | 20-ES-001-M01 | Bomba De Água Bruta Lajeado | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Sistema de Água e Incêndio | Motor E Bomba | 20-ES-005-M01 | Bomba De Água Bruta Lajeado | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 09:47:10 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 09:47:21 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 09:47:27 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 09:47:34 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 09:47:38 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 09:47:43 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 09:47:47 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 09:48:02 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 09:48:08 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 09:48:16 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 09:48:44 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 09:48:49 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 09:48:58 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 09:49:04 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 09:49:16 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 09:58:26 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 09:49:43 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 09:49:58 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-27 09:48 | Sim | 2026-01-27 09:58 | Sim | 2026-01-27 09:58 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  | Softstart danificada | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 11:11:34 | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 11:11:34 | Base de Dados_Images/20-ES-005-M01.Imagem do Equipamento-.124219.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 09:41:23 | Base de Dados_Images/20-ES-005-M01.Imagem da Plaqueta do Motor-.124219.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 09:42:10 | Base de Dados_Images/20-ES-005-M01.Imagem do Equipamento-.124219.jpg
70 - Utilidades | Sistema de Água e Incêndio | Motor E Bomba | 20-ES-015-M01 | Bomba De Água Bruta Lajeado | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 10:00:13 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 10:00:30 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 10:00:38 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 10:00:51 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 10:00:56 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 10:01:00 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 10:01:35 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 10:01:42 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 10:01:49 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 10:02:10 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 10:02:46 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 10:02:54 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 10:02:59 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 10:03:20 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 10:03:29 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 10:03:34 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 10:03:38 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 10:03:42 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-27 10:02 | Sim | 2026-01-27 10:04 | Sim | 2026-01-27 10:04 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 10:03:42 | Base de Dados_Images/20-ES-015-M01.Imagem do Equipamento-.130006.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 10:03:42 | Base de Dados_Images/20-ES-015-M01.Imagem da Plaqueta do Motor-.130006.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 27/01/2026 10:03:42 | Base de Dados_Images/20-ES-015-M01.Imagem do Equipamento-.130006.jpg
70 - Utilidades | Sistema de Água e Incêndio | Motor E Bomba | 20-ES-030-M01 | Bomba De Água Bruta | Pré-Comissionamento | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:39:54 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:39:55 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:39:56 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:39:57 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:40:01 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:40:04 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:40:30 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:40:50 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:40:52 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:41:00 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:41:07 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:41:10 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:41:19 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:41:25 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 08:40:21 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 12:15:08 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 21/01/2026 11:35:45 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 21/01/2026 11:35:46 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-20 08:41 | Sim | 2026-01-22 12:15 | Sim | 2026-01-22 12:15 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 12:15:08 | Base de Dados_Images/20-ES-030-M01.Imagem do Equipamento-.113945.jpg | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:40:04 | Base de Dados_Images/20-ES-030-M01.Imagem da Plaqueta do Motor-.113945.jpg | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:40:04 | Base de Dados_Images/20-ES-030-M01.Imagem do Equipamento-.113945.jpg
70 - Utilidades | Sistema de Água e Incêndio | Motor E Bomba | 20-ES-040-M01 | Bomba De Água Bruta | Pré-Comissionamento | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:44:42 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:44:43 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:44:43 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:44:46 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:44:51 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:44:54 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:44:59 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:44:57 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:45:03 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:45:07 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:45:11 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:45:21 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:45:26 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:45:31 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 08:40:49 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 08:40:51 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 21/01/2026 11:36:27 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 21/01/2026 11:36:26 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-20 08:45 | Sim | 2026-01-22 08:41 | Sim | 2026-01-22 08:41 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 08:40:51 | Base de Dados_Images/20-ES-040-M01.Imagem do Equipamento-.114426.jpg | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:45:31 | Base de Dados_Images/20-ES-040-M01.Imagem da Plaqueta do Motor-.114426.jpg | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:45:31 | Base de Dados_Images/20-ES-040-M01.Imagem do Equipamento-.114426.jpg
70 - Utilidades | Sistema de Água e Incêndio | Motor E Bomba | 20-ES-050-M01 | Bomba De Água Bruta | Pré-Comissionamento | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:48:06 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:48:08 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:48:41 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 21/01/2026 11:13:12 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:48:57 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:49:00 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:49:04 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:49:09 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:49:11 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:49:14 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:49:17 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:49:19 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:49:24 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:49:29 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 08:42:45 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 08:42:48 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 21/01/2026 11:36:55 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 21/01/2026 11:36:54 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-21 11:13 | Sim | 2026-01-22 08:43 | Sim | 2026-01-22 08:43 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 08:42:48 | Base de Dados_Images/20-ES-050-M01.Imagem do Equipamento-.114755.jpg | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:49:29 | Base de Dados_Images/20-ES-050-M01.Imagem da Plaqueta do Motor-.114754.jpg | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:49:29 | Base de Dados_Images/20-ES-050-M01.Imagem do Equipamento-.114755.jpg
70 - Utilidades | Sistema de Água e Incêndio | Motor E Bomba | 20-ES-200-M01 | Bomba De Água Tratada | Pré-Comissionamento | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:33:04 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:33:05 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:33:08 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:33:10 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:33:19 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:33:20 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:33:28 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:33:25 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:33:27 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:33:38 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:33:47 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:33:52 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:33:55 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:34:06 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 08:45:11 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 08:45:13 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 21/01/2026 11:37:41 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 21/01/2026 11:37:39 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-20 08:34 | Sim | 2026-01-22 08:45 | Sim | 2026-01-22 08:45 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 08:45:13 | Base de Dados_Images/20-ES-200-M01.Imagem do Equipamento-.113300.jpg | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:34:06 | Base de Dados_Images/20-ES-200-M01.Imagem da Plaqueta do Motor-.113300.jpg | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:34:06 | Base de Dados_Images/20-ES-200-M01.Imagem do Equipamento-.113300.jpg
70 - Utilidades | Sistema de Água e Incêndio | Motor E Bomba | 20-ES-310-M01 | Bomba De Água Tratada | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 19/01/2026 12:02:33 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 19/01/2026 12:02:53 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 19/01/2026 12:02:59 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 19/01/2026 12:03:04 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 19/01/2026 12:03:11 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 19/01/2026 12:03:18 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 19/01/2026 12:03:23 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 19/01/2026 12:03:32 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 19/01/2026 12:03:52 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 19/01/2026 12:03:57 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 19/01/2026 12:04:17 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 19/01/2026 12:04:24 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 19/01/2026 12:04:33 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 19/01/2026 12:04:41 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 08:45:49 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 08:45:52 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 08:45:55 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 08:45:57 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-19 12:04 | Sim | 2026-01-22 08:46 | Sim | 2026-01-22 08:46 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 08:45:57 | Base de Dados_Images/20-ES-310-M01.Imagem do Equipamento-.150151.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 19/01/2026 12:01:21 | Base de Dados_Images/20-ES-310-M01.Imagem da Plaqueta do Motor-.150151.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 19/01/2026 12:01:48 | Base de Dados_Images/20-ES-310-M01.Imagem do Equipamento-.150151.jpg
70 - Utilidades | Sistema de Água e Incêndio | Motor E Bomba | 20-ES-240-M01 | Bomba De Água Tratada P/ Distribuição | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 08:47:12 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 08:47:32 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 08:47:38 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 08:47:48 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 08:47:52 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 08:47:56 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 08:48:01 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 08:48:11 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 08:48:18 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 08:48:23 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 08:48:37 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 08:48:46 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 08:48:58 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 08:49:05 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 08:52:38 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 08:52:36 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 08:49:22 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 08:49:34 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-22 08:48 | Sim | 2026-01-22 08:53 | Sim | 2026-01-22 08:53 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 08:52:38 | Base de Dados_Images/20-ES-240-M01.Imagem do Equipamento-.114706.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 08:49:34 | Base de Dados_Images/20-ES-240-M01.Imagem da Plaqueta do Motor-.114706.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 08:49:34 | Base de Dados_Images/20-ES-240-M01.Imagem do Equipamento-.114706.jpg
70 - Utilidades | Sistema de Água e Incêndio | Motor E Bomba | 20-ES-230-M01 | Bomba De Água Tratada P/ Distribuição | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 08:52:56 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 28/01/2026 16:07:51 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 08:53:11 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 08:53:24 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 08:53:27 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 08:53:31 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 08:53:33 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 08:53:40 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 08:53:47 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 08:53:53 |  |  | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 08:54:15 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 08:54:23 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 08:54:27 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 08:54:32 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 08:54:37 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 08:54:45 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 08:54:54 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-28 16:08 | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 28/01/2026 16:07:51 | Base de Dados_Images/20-ES-230-M01.Imagem do Equipamento-.115245.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 08:53:53 | Base de Dados_Images/20-ES-230-M01.Imagem da Plaqueta do Motor-.115246.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 08:53:53 | Base de Dados_Images/20-ES-230-M01.Imagem do Equipamento-.115245.jpg
70 - Utilidades | Sistema de Água e Incêndio | Motor E Bomba | 20-ES-011-M01 | Bomba De Água Tratada | Pré-Comissionamento | Conforme | Joel Correia Oliveira - 19/01/2026 12:01:19 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 19/01/2026 12:01:23 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 19/01/2026 12:01:25 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 19/01/2026 12:01:28 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 19/01/2026 12:01:32 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 19/01/2026 12:01:33 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 19/01/2026 12:01:38 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 19/01/2026 12:01:50 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 19/01/2026 12:01:54 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 19/01/2026 12:02:05 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 19/01/2026 12:02:12 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 08:47:13 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 19/01/2026 12:02:17 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 08:46:57 | Conforme | Adilson De Lima Silva - 22/01/2026 08:49:24 | Conforme | Adilson De Lima Silva - 22/01/2026 08:48:53 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 08:46:50 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 08:46:48 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-19 12:02 | Sim | 2026-01-22 08:49 | Sim | 2026-01-22 08:49 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Adilson De Lima Silva - 22/01/2026 08:49:24 | Base de Dados_Images/20-ES-011-M01.Imagem do Equipamento-.150045.jpg | Joel Correia Oliveira - 19/01/2026 12:00:18 | Base de Dados_Images/20-ES-011-M01.Imagem da Plaqueta do Motor-.150045.jpg | Joel Correia Oliveira - 19/01/2026 12:00:39 | Base de Dados_Images/20-ES-011-M01.Imagem do Equipamento-.150045.jpg
70 - Utilidades | Sistema de Água e Incêndio | Tanque | 20T020 | Tanque Pulmão De Água Bruta | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 21/01/2026 11:42:55 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 21/01/2026 11:43:02 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 21/01/2026 11:43:10 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 21/01/2026 15:25:20 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 21/01/2026 15:25:49 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 21/01/2026 11:44:09 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 21/01/2026 11:46:06 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 21/01/2026 15:26:02 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 21/01/2026 11:45:02 | [46 empty] | Não | Sim | 2026-01-21 15:26 | Sim | 2026-01-21 15:26 | Sim | 2026-01-21 15:26 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 21/01/2026 15:26:02 | Base de Dados_Images/20T020.Imagem do Equipamento-.144222.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 21/01/2026 11:42:16 |  |  | Base de Dados_Images/20T020.Imagem do Equipamento-.144222.jpg
70 - Utilidades | Sistema de Água e Incêndio | Tanque | 20T220 | Tanque De Água Tratada | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 09:06:44 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 09:06:50 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 09:07:42 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 09:07:53 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 09:08:02 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 09:08:32 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 09:09:16 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 09:09:55 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 09:11:13 | [46 empty] | Não | Sim | 2026-01-22 09:09 | Sim | 2026-01-22 09:11 | Sim | 2026-01-22 09:11 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 09:11:13 | Base de Dados_Images/20T220.Imagem do Equipamento-.120611.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 09:06:05 |  |  | Base de Dados_Images/20T220.Imagem do Equipamento-.120611.jpg
70 - Utilidades | Sistema de Água e Incêndio | Tanque | 20T225 | Tanque De Incêndio | Pré-Comissionamento | Conforme | Joel Correia Oliveira - 21/01/2026 11:44:22 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 21/01/2026 11:44:31 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 21/01/2026 11:44:38 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 09:00:52 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 09:00:59 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 21/01/2026 11:45:24 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 21/01/2026 11:46:03 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 21/01/2026 11:46:34 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 21/01/2026 11:46:45 | [46 empty] | Não | Sim | 2026-01-22 09:01 | Sim | 2026-01-21 11:47 | Sim | 2026-01-22 09:01 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 09:00:59 | Base de Dados_Images/20T225.Imagem do Equipamento-.144411.jpg | Joel Correia Oliveira - 21/01/2026 11:44:38 |  |  | Base de Dados_Images/20T225.Imagem do Equipamento-.144411.jpg
70 - Utilidades | Sistema de Água e Incêndio | Transmissor | 20-LIT-020-B01 | Controle De Nível Água Quente P/ Resfriamento | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 09:15:45 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 09:15:53 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 09:16:05 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 09:16:18 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-22 09:16 | Sim | 2026-01-22 09:16 | Sim | 2026-01-22 09:16 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 09:20:34 | Base de Dados_Images/20-LIT-020-B01.Imagem do Equipamento-.122039.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 09:20:34 |  |  | Base de Dados_Images/20-LIT-020-B01.Imagem do Equipamento-.122039.jpg
70 - Utilidades | Sistema de Água e Incêndio | Transmissor | 20-LIT-220-B01 | Nível Do Tanque Água Tratada | Pré-Comissionamento | Conforme | Adilson De Lima Silva - 22/01/2026 09:18:32 | Conforme | Adilson De Lima Silva - 22/01/2026 09:18:35 | Conforme | Adilson De Lima Silva - 22/01/2026 09:18:39 | Conforme | Adilson De Lima Silva - 22/01/2026 09:18:41 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-22 09:19 | Sim | 2026-01-22 09:19 | Sim | 2026-01-22 09:19 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Adilson De Lima Silva - 22/01/2026 09:18:41 | Base de Dados_Images/20-LIT-220-B01.Imagem do Equipamento-.121830.jpg | Adilson De Lima Silva - 22/01/2026 09:18:41 |  |  | Base de Dados_Images/20-LIT-220-B01.Imagem do Equipamento-.121830.jpg
70 - Utilidades | Sistema de Água e Incêndio | Transmissor | 20-LIT-225-B01 | Nível Do Tanque Agua De Combate A Incêndio | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 09:28:26 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 09:28:36 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 09:28:44 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 09:28:56 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-22 09:28 | Sim | 2026-01-22 09:29 | Sim | 2026-01-22 09:29 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 09:28:56 | Base de Dados_Images/20-LIT-225-B01.Imagem do Equipamento-.122819.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 09:28:56 |  |  | Base de Dados_Images/20-LIT-225-B01.Imagem do Equipamento-.122819.jpg
70 - Utilidades | Sistema de Água e Incêndio | Transmissor | 20-FIT-020-B01 | Controle De Vazão De Água Bruta Água Bruta | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 09:25:49 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 09:26:00 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 09:26:10 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 09:26:29 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-22 09:26 | Sim | 2026-01-22 09:26 | Sim | 2026-01-22 09:26 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 09:26:29 | Base de Dados_Images/20-FIT-020-B01.Imagem do Equipamento-.122545.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 09:26:29 |  |  | Base de Dados_Images/20-FIT-020-B01.Imagem do Equipamento-.122545.jpg
70 - Utilidades | Sistema de Ar Comprimido | Compressor de Ar | PAI-70A-086A-049-23ES010 | Compressor de Ar 01 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Sistema de Ar Comprimido | Compressor de Ar | PAI-70A-086A-049-23ES030 | Compressor de Ar 02 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Sistema de Ar Comprimido | Compressor de Ar | PAI-70A-086A-049-23ES050 | Compressor de Ar 03 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Sistema de Ar Comprimido | Secador de Açúcar | S001 | Secador de Ar 01 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Sistema de Ar Comprimido | Secador de Açúcar | S002 | Secador de Ar 02 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Sistema de Ar Comprimido | Secador de Açúcar | S003 | Secador de Ar 03 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Sistema de Ar Comprimido | Tanque | PAI-70A-086A-196-16T010 | Reservatório de Ar Comprimido 01 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Tanques de Químicos | Motor E Bomba | 20-ES-105-M01 | Bomba De Desagem De Hipoclorito De Sodio | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Tanques de Químicos | Motor E Bomba | 20-ES-106-M01 | Bomba De Desagem De Hipoclorito De Sodio | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Tanques de Químicos | Motor E Bomba | 20-ES-116-M01 | Bomba De Dosagem Sulfato De Aluminio | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Tanques de Químicos | Motor E Bomba | 20-ES-126-M01 | Bomba De Dosagem Sulfato De Aluminio | Pré-Comissionamento | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 30/01/2026 08:15:07 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 30/01/2026 08:16:11 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 30/01/2026 08:16:32 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 30/01/2026 08:16:39 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 30/01/2026 08:16:43 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 30/01/2026 08:16:47 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 30/01/2026 08:16:55 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 30/01/2026 08:17:02 | Não Aplicável | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 30/01/2026 08:17:11 | Não Aplicável | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 30/01/2026 08:17:17 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 30/01/2026 08:17:27 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 30/01/2026 08:17:30 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 30/01/2026 08:17:34 | [38 empty] | Não | Sim | 2026-01-30 08:17 | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 30/01/2026 08:17:34 | Base de Dados_Images/20-ES-126-M01.Imagem do Equipamento-.111441.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 30/01/2026 08:14:04 |  |  | Base de Dados_Images/20-ES-126-M01.Imagem do Equipamento-.111441.jpg
70 - Utilidades | Tanques de Químicos | Motor E Bomba | 20-ES-010-DE-M01 | Bomba 01 Dosagem Hipoclorito Sodio (Cloro) | Pré-Comissionamento | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:29:15 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:29:17 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:29:19 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:29:22 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:29:25 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:29:31 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:29:32 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:29:36 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:29:41 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:29:46 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:29:57 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:30:07 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:30:11 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:30:18 | [36 empty] | Não | Sim | 2026-01-20 08:30 | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:30:18 | Base de Dados_Images/20-ES-010-DE-M01.Imagem do Equipamento-.112859.jpg | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:30:18 | Base de Dados_Images/20-ES-010-DE-M01.Imagem da Plaqueta do Motor-.112859.jpg | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:30:18 | Base de Dados_Images/20-ES-010-DE-M01.Imagem do Equipamento-.112859.jpg
70 - Utilidades | Tanques de Químicos | Motor E Bomba | 20-ES-011-DE-M01 | Bomba 02 Dosagem Hipoclorito Sodio (Cloro) | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Tanques de Químicos | Motor E Bomba | 15-ES-155-M01 | Bomba Dosadora De Coagulante | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Tanques de Químicos | Motor E Bomba | 15-ES-145-M01 | Bomba Dosadora De Soda Cáustica | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Tanques de Químicos | Motor E Bomba | 15-ES-165-M01 | Bomba Centrifuga(4Kgf/Cm² De Pressão) | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Tanques de Químicos | Motor E Bomba | 15-ES-135-M01 | Bomba Dosadora De Metabissulfito De Sódio | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Tanques de Químicos | Motor E Bomba | 15-ES-125-M01 | Bomba Dosadora De Antiincrustante | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Tanques de Químicos | Tanque | 20T110 | Tanque De Soda Caustica | Pré-Comissionamento | Conforme | Joel Correia Oliveira - 23/01/2026 14:56:51 |  |  | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 26/01/2026 14:10:01 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 23/01/2026 14:57:27 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 23/01/2026 14:57:40 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 23/01/2026 14:57:42 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 23/01/2026 14:57:46 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 23/01/2026 14:57:53 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 23/01/2026 14:58:01 | [46 empty] | Não | Não |  | Sim | 2026-01-23 14:58 | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Joel Correia Oliveira - 26/01/2026 14:10:01 | Base de Dados_Images/20T110.Imagem do Equipamento-.175650.jpg | Joel Correia Oliveira - 23/01/2026 14:58:01 |  |  | Base de Dados_Images/20T110.Imagem do Equipamento-.175650.jpg
70 - Utilidades | Tanques de Químicos | Tanque | T-501 | Tanque De Neutralização | Pré-Comissionamento | Conforme | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 10:20:12 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 26/01/2026 14:05:44 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 10:20:20 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 26/01/2026 14:05:41 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 10:20:42 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 10:20:49 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 10:21:21 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 10:21:38 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 10:21:49 | [46 empty] | Não | Sim | 2026-01-26 14:06 | Sim | 2026-01-22 10:22 | Sim | 2026-01-26 14:06 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Joel Correia Oliveira - 26/01/2026 14:09:47 | Base de Dados_Images/T-501.Imagem do Equipamento-.170955.jpg | Joel Correia Oliveira - 26/01/2026 14:09:47 |  |  | Base de Dados_Images/T-501.Imagem do Equipamento-.170955.jpg
70 - Utilidades | Tanques de Químicos | Tanque | 20T130 | Tanque De Solução De Soda | Pré-Comissionamento | Conforme | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 10:24:56 |  |  | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 10:25:43 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 10:25:50 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 10:25:56 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 10:26:10 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 10:26:15 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 10:26:24 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 10:26:26 | [46 empty] | Não | Não |  | Sim | 2026-01-22 10:26 | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 10:26:26 | Base de Dados_Images/20T130.Imagem do Equipamento-.132449.jpg | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 10:24:56 |  |  | Base de Dados_Images/20T130.Imagem do Equipamento-.132449.jpg
70 - Utilidades | Tanques de Químicos | Transmissor | 15-LIT-100-B01 | Nível Do Tanque Soda Cáustica | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Tanques de Químicos | Transmissor | 15-LIT-110-B01 | Nível Do Tanque Ácido Sulfúrico | Pré-Comissionamento | Conforme | Joel Correia Oliveira - 26/01/2026 14:30:55 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 26/01/2026 14:31:01 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 26/01/2026 14:31:06 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 26/01/2026 14:31:16 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-26 14:31 | Sim | 2026-01-26 14:31 | Sim | 2026-01-26 14:31 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Joel Correia Oliveira - 26/01/2026 14:31:16 | Base de Dados_Images/15-LIT-110-B01.Imagem do Equipamento-.173045.jpg | Joel Correia Oliveira - 26/01/2026 14:31:16 |  |  | Base de Dados_Images/15-LIT-110-B01.Imagem do Equipamento-.173045.jpg
70 - Utilidades | Tanques de Químicos | Transmissor | 15-LSL-120-B01 | Chave De Nivel Baixo Antiincrustante | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Tanques de Químicos | Transmissor | 15-LSL-140-B01 | Chave De Nivel Baixo Soda Cáustica | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Tanques de Químicos | Transmissor | 15-LSL-150-B01 | Chave De Nivel Baixo Coagulante | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Tanques de Químicos | Transmissor | 15-LSL-130-B01 | Chave De Nivel Baixo Metabisulfito De Sodio | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Tanques de Químicos | Válvula Pneumatica | 15-KS-115-Y01 | Válvula Automatica Ácido Sulfúrico | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Torres de Resfriamento Fermentação/Destilaria | Motor E Bomba | 19-ES-170-M01 | Bomba De Água De Resfriamento | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 16/01/2026 14:57:02 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 16/01/2026 14:57:21 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 16/01/2026 14:57:35 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 16/01/2026 14:58:11 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 16/01/2026 14:58:20 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 16/01/2026 14:58:56 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 16/01/2026 14:59:03 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 16/01/2026 14:59:35 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 16/01/2026 15:14:26 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 16/01/2026 15:14:32 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 19/01/2026 09:38:44 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 21/01/2026 11:14:55 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 21/01/2026 11:14:59 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 21/01/2026 11:15:16 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 21/01/2026 11:15:33 |  | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 22/01/2026 08:39:37 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 21/01/2026 11:15:53 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 21/01/2026 11:15:55 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-16 15:15 | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 22/01/2026 08:39:37 | Base de Dados_Images/19-ES-170-M01.Imagem do Equipamento-.175636.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 16/01/2026 14:55:35 | Base de Dados_Images/19-ES-170-M01.Imagem da Plaqueta do Motor-.175636.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 16/01/2026 14:56:23 | Base de Dados_Images/19-ES-170-M01.Imagem do Equipamento-.175636.jpg
70 - Utilidades | Torres de Resfriamento Fermentação/Destilaria | Motor E Bomba | 19-ES-180-M01 | Bomba De Água De Resfriamento | Pré-Comissionamento | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:16:34 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:17:02 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:17:07 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:17:13 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:17:20 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:17:24 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:17:27 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:17:37 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:18:26 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:18:32 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:18:50 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 21/01/2026 11:17:35 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:19:19 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 21/01/2026 11:17:42 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 21/01/2026 11:17:44 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 10:49:54 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 10:49:21 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 21/01/2026 11:17:53 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-20 08:19 | Sim | 2026-01-22 10:50 | Sim | 2026-01-22 10:50 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 10:49:54 | Base de Dados_Images/19-ES-180-M01.Imagem do Equipamento-.111458.jpg | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:11:35 | Base de Dados_Images/19-ES-180-M01.Imagem da Plaqueta do Motor-.111458.jpg | Joel Correia Oliveira - 20/01/2026 08:14:52 | Base de Dados_Images/19-ES-180-M01.Imagem do Equipamento-.111458.jpg
70 - Utilidades | Torres de Resfriamento Fermentação/Destilaria | Motor E Bomba | 19-ES-190-M01 | Bomba De Água De Resfriamento | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Torres de Resfriamento Fermentação/Destilaria | Motor E Bomba | 19-ES-200-M01 | Bomba De Água De Resfriamento | Pré-Comissionamento | Conforme | Joel Correia Oliveira - 19/01/2026 11:00:00 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 19/01/2026 11:00:44 |  | Raniel Da Silva Pereira - 29/01/2026 08:09:09 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 19/01/2026 11:00:59 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 19/01/2026 11:01:12 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 19/01/2026 11:01:18 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 19/01/2026 11:01:24 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 19/01/2026 11:01:37 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 19/01/2026 11:02:11 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 19/01/2026 11:02:22 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 19/01/2026 11:02:34 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 21/01/2026 11:18:27 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 21/01/2026 11:18:42 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 08:32:53 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 21/01/2026 11:18:59 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 08:32:05 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 21/01/2026 11:19:12 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 21/01/2026 11:19:15 | [28 empty] | Não | Não |  | Sim | 2026-01-22 08:33 | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 29/01/2026 08:09:09 | Base de Dados_Images/19-ES-200-M01.Imagem do Equipamento-.135931.jpg | Joel Correia Oliveira - 19/01/2026 10:58:47 | Base de Dados_Images/19-ES-200-M01.Imagem da Plaqueta do Motor-.135931.jpg | Joel Correia Oliveira - 19/01/2026 10:59:24 | Base de Dados_Images/19-ES-200-M01.Imagem do Equipamento-.135931.jpg
70 - Utilidades | Torres de Resfriamento Fermentação/Destilaria | Motor E Bomba | 19-ES-210-M01 | Bomba De Água De Resfriamento | Pré-Comissionamento | Conforme | Joel Correia Oliveira - 19/01/2026 11:11:50 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 19/01/2026 11:11:53 |  | Raniel Da Silva Pereira - 29/01/2026 08:09:45 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 08:33:45 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 19/01/2026 11:12:07 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 19/01/2026 11:17:40 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 19/01/2026 11:17:46 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 19/01/2026 11:17:52 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 19/01/2026 11:17:58 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 19/01/2026 11:18:04 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 19/01/2026 11:18:11 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 21/01/2026 11:19:00 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 21/01/2026 11:19:03 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 21/01/2026 11:19:09 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 21/01/2026 11:19:14 | Conforme | Adilson De Lima Silva - 22/01/2026 08:35:33 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 21/01/2026 11:19:21 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 21/01/2026 11:19:22 | [28 empty] | Não | Não |  | Sim | 2026-01-22 08:36 | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 29/01/2026 08:09:45 | Base de Dados_Images/19-ES-210-M01.Imagem do Equipamento-.141145.jpg | Joel Correia Oliveira - 19/01/2026 11:12:07 | Base de Dados_Images/19-ES-210-M01.Imagem da Plaqueta do Motor-.141145.jpg | Joel Correia Oliveira - 19/01/2026 11:12:07 | Base de Dados_Images/19-ES-210-M01.Imagem do Equipamento-.141145.jpg
70 - Utilidades | Torres de Resfriamento Fermentação/Destilaria | Motor E Bomba | 19-ES-220-M01 | Bomba De Água De Resfriamento | Pré-Comissionamento | Conforme | Joel Correia Oliveira - 19/01/2026 11:21:37 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 19/01/2026 11:21:38 |  | Raniel Da Silva Pereira - 29/01/2026 08:11:11 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 19/01/2026 11:22:05 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 19/01/2026 11:22:08 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 19/01/2026 11:22:21 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 19/01/2026 11:22:24 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 19/01/2026 11:22:27 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 19/01/2026 11:22:32 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 19/01/2026 11:22:40 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 19/01/2026 11:22:47 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 21/01/2026 11:20:03 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 21/01/2026 11:20:12 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 08:34:27 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 21/01/2026 11:20:39 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 08:35:13 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 21/01/2026 11:20:56 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 21/01/2026 11:21:04 | [28 empty] | Não | Não |  | Sim | 2026-01-22 08:35 | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 29/01/2026 08:11:11 | Base de Dados_Images/19-ES-220-M01.Imagem do Equipamento-.142134.jpg | Joel Correia Oliveira - 19/01/2026 11:22:47 | Base de Dados_Images/19-ES-220-M01.Imagem da Plaqueta do Motor-.142134.jpg | Joel Correia Oliveira - 19/01/2026 11:22:47 | Base de Dados_Images/19-ES-220-M01.Imagem do Equipamento-.142134.jpg
70 - Utilidades | Torres de Resfriamento Fermentação/Destilaria | Motor E Bomba | 19-ES-230-M01 | Bomba De Água De Resfriamento | Pré-Comissionamento | Conforme | Joel Correia Oliveira - 19/01/2026 11:27:22 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 19/01/2026 11:27:25 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 19/01/2026 11:27:29 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 19/01/2026 11:27:31 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 19/01/2026 11:27:35 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 19/01/2026 11:27:37 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 19/01/2026 11:27:41 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 19/01/2026 11:27:51 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 19/01/2026 11:27:46 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 19/01/2026 11:27:49 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 19/01/2026 11:27:59 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 21/01/2026 11:20:19 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 19/01/2026 11:29:20 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 21/01/2026 11:20:23 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 21/01/2026 11:20:27 | Conforme | Adilson De Lima Silva - 22/01/2026 08:36:23 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 21/01/2026 11:20:34 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 21/01/2026 11:20:35 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-19 11:28 | Sim | 2026-01-22 08:36 | Sim | 2026-01-22 08:36 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Adilson De Lima Silva - 22/01/2026 08:36:23 | Base de Dados_Images/19-ES-230-M01.Imagem do Equipamento-.142659.jpg | Joel Correia Oliveira - 19/01/2026 11:24:06 | Base de Dados_Images/19-ES-230-M01.Imagem da Plaqueta do Motor-.142659.jpg | Joel Correia Oliveira - 19/01/2026 11:26:45 | Base de Dados_Images/19-ES-230-M01.Imagem do Equipamento-.142659.jpg
70 - Utilidades | Torres de Resfriamento Fermentação/Destilaria | Motor E Bomba | 19-ES-240-M01 | Bomba De Água De Resfriamento | Pré-Comissionamento | Conforme | Joel Correia Oliveira - 19/01/2026 11:34:59 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 19/01/2026 11:35:02 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 19/01/2026 11:35:01 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 19/01/2026 11:35:08 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 19/01/2026 11:35:13 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 19/01/2026 11:35:15 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 19/01/2026 11:35:18 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 19/01/2026 11:35:19 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 19/01/2026 11:35:33 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 19/01/2026 11:35:42 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 19/01/2026 11:35:47 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 21/01/2026 11:21:21 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 19/01/2026 11:35:58 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 21/01/2026 11:21:30 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 21/01/2026 11:21:33 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 08:37:18 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 21/01/2026 11:21:41 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 21/01/2026 11:21:42 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-19 11:36 | Sim | 2026-01-22 08:37 | Sim | 2026-01-22 08:37 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 08:37:18 | Base de Dados_Images/19-ES-240-M01.Imagem do Equipamento-.143451.jpg | Joel Correia Oliveira - 19/01/2026 11:35:58 | Base de Dados_Images/19-ES-240-M01.Imagem da Plaqueta do Motor-.143451.jpg | Joel Correia Oliveira - 19/01/2026 11:35:58 | Base de Dados_Images/19-ES-240-M01.Imagem do Equipamento-.143451.jpg
70 - Utilidades | Torres de Resfriamento Fermentação/Destilaria | Torre | 19B110 | Torre 110 | Pré-Comissionamento |  |  | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 14:17:31 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 14:17:39 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 14:17:51 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 14:17:59 |  |  | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 14:18:43 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 14:18:50 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 14:19:17 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 14:19:34 | [44 empty] | Não | Não |  | Sim | 2026-01-22 14:20 | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 14:44:14 | Base de Dados_Images/19B110.Imagem do Equipamento-.174423.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 14:44:14 |  |  | Base de Dados_Images/19B110.Imagem do Equipamento-.174423.jpg
70 - Utilidades | Torres de Resfriamento Fermentação/Destilaria | Torre | 19B120 | Torre 120 | Pré-Comissionamento |  |  | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 14:44:27 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 14:44:41 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 14:44:48 |  | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 14:26:49 |  |  | Conforme | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 14:45:19 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 14:45:23 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 14:45:35 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 14:45:45 | [44 empty] | Não | Não |  | Sim | 2026-01-22 14:46 | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 14:45:45 | Base de Dados_Images/19B120.Imagem do Equipamento-.174355.jpg | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 14:43:51 |  |  | Base de Dados_Images/19B120.Imagem do Equipamento-.174355.jpg
70 - Utilidades | Torres de Resfriamento Fermentação/Destilaria | Torre | 19B125 | Torre 125 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Torres de Resfriamento Fermentação/Destilaria | Torre | 19B130 | Torre 130 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 14:34:01 | Base de Dados_Images/19B130.Imagem do Equipamento-.173423.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 14:34:17 |  |  | Base de Dados_Images/19B130.Imagem do Equipamento-.173423.jpg
70 - Utilidades | Torres de Resfriamento Fermentação/Destilaria | Torre | 19B135 | Torre 135 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 14:35:26 | Base de Dados_Images/19B135.Imagem do Equipamento-.173543.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 14:35:38 |  |  | Base de Dados_Images/19B135.Imagem do Equipamento-.173543.jpg
70 - Utilidades | Torres de Resfriamento Fermentação/Destilaria | Torre | 19B140 | Torre 140 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Torres de Resfriamento Fermentação/Destilaria | Transmissor | 19-VT-110-B01 | Sensor De Vibração No Eixo Inferior | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Torres de Resfriamento Fermentação/Destilaria | Transmissor | 19-VT-120-B01 | Sensor De Vibração No Eixo Inferior | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Torres de Resfriamento Fermentação/Destilaria | Transmissor | 19-VT-125-B01 | Sensor De Vibração No Eixo Inferior | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Torres de Resfriamento Fermentação/Destilaria | Transmissor | 19-VT-130-B01 | Sensor De Vibração No Eixo Inferior | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Torres de Resfriamento Fermentação/Destilaria | Transmissor | 19-VT-135-B01 | Sensor De Vibração No Eixo Inferior | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Torres de Resfriamento Fermentação/Destilaria | Transmissor | 19-VT-140-B01 | Sensor De Vibração No Eixo Inferior | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Torres de Resfriamento Fermentação/Destilaria | Transmissor | 19-LIC-110-Y01 | Nível Bacia Torre Fermentação | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Torres de Resfriamento Fermentação/Destilaria | Transmissor | 19-PIT-240-B01 | Pressão De Bombeamento Água Quente P/ Resfriamento | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Torres de Resfriamento Fermentação/Destilaria | Transmissor | 19-FIT-110-B01 | Indicador De Vazão Água Quente P/ Resfriamento | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Torres de Resfriamento Fermentação/Destilaria | Transmissor | 19-PSH-240-B01 | Chave De Pressão Alta Agua Resfriamento | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Torres de Resfriamento Fermentação/Destilaria | Válvula Pneumatica | 19-LIC-110-Y01 XV | Válvula De Controle De Nível Bacia Torre Fermentação | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Torres de Resfriamento Fermentação/Destilaria | Ventilador | 19-ES-110-M01 | Ventilador 01 Torre De Resfriamento | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 14:25:53 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 14:26:03 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 14:26:20 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 14:26:37 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 14:26:47 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 14:27:11 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 14:27:25 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 14:27:33 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 14:28:16 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 14:28:22 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 14:28:38 | [16 empty] | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 14:30:35 | [24 empty] | Não | Sim | 2026-01-22 14:29 | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 14:30:35 | Base de Dados_Images/19-ES-110-M01.Imagem do Equipamento-.172543.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 14:26:47 |  |  | Base de Dados_Images/19-ES-110-M01.Imagem do Equipamento-.172543.jpg
70 - Utilidades | Torres de Resfriamento Fermentação/Destilaria | Ventilador | 19-ES-120-M01 | Ventilador 02 Torre De Resfriamento | Pré-Comissionamento | Conforme | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 14:28:02 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 14:28:09 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 14:28:12 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 14:28:18 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 14:28:25 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 14:28:53 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 14:28:58 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 14:29:07 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 14:29:13 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 14:29:16 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 14:29:23 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 14:29:45 |  | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 14:31:07 |  |  |  |  | Conforme | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 14:30:36 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 14:30:41 |  |  |  |  | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 14:32:19 |  |  | Conforme | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 14:32:55 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 14:32:46 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 14:32:35 | [16 empty] | Não | Sim | 2026-01-22 14:29 | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 14:32:55 | Base de Dados_Images/19-ES-120-M01.Imagem do Equipamento-.172752.jpg | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 14:28:25 |  |  | Base de Dados_Images/19-ES-120-M01.Imagem do Equipamento-.172752.jpg
70 - Utilidades | Torres de Resfriamento Fermentação/Destilaria | Ventilador | 19-ES-125-M01 | Ventilador 03 Torre De Resfriamento | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 14:36:39 | Base de Dados_Images/19-ES-125-M01.Imagem do Equipamento-.173704.jpg | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 14:36:59 |  |  | Base de Dados_Images/19-ES-125-M01.Imagem do Equipamento-.173704.jpg
70 - Utilidades | Torres de Resfriamento Fermentação/Destilaria | Ventilador | 19-ES-130-M01 | Ventilador 04 Torre De Resfriamento | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 14:37:47 | Base de Dados_Images/19-ES-130-M01.Imagem do Equipamento-.173813.jpg | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 14:38:08 |  |  | Base de Dados_Images/19-ES-130-M01.Imagem do Equipamento-.173813.jpg
70 - Utilidades | Torres de Resfriamento Fermentação/Destilaria | Ventilador | 19-ES-135-M01 | Ventilador 05 Torre De Resfriamento | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 14:39:27 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 14:39:35 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 14:39:44 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 14:39:53 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 14:40:02 | [54 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 14:40:02 | Base de Dados_Images/19-ES-135-M01.Imagem do Equipamento-.173836.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 14:38:30 |  |  | Base de Dados_Images/19-ES-135-M01.Imagem do Equipamento-.173836.jpg
70 - Utilidades | Torres de Resfriamento Fermentação/Destilaria | Ventilador | 19-ES-140-M01 | Ventilador 06 Torre De Resfriamento | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 14:36:37 | Base de Dados_Images/19-ES-140-M01.Imagem do Equipamento-.173655.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 22/01/2026 14:36:48 |  |  | Base de Dados_Images/19-ES-140-M01.Imagem do Equipamento-.173655.jpg
70 - Utilidades | Torres de Resfriamento Gerador | Motor E Bomba | 19-ES-330-M01 | Bomba 01 De Água De Resfriamento | Pré-Comissionamento | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 28/01/2026 07:49:16 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 28/01/2026 07:49:32 |  | Raniel Da Silva Pereira - 28/01/2026 17:06:11 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 28/01/2026 07:49:44 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 28/01/2026 07:49:53 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 28/01/2026 07:49:56 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 28/01/2026 07:50:00 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 28/01/2026 07:50:06 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 28/01/2026 07:50:14 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 28/01/2026 07:50:19 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 28/01/2026 07:50:34 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 28/01/2026 07:50:37 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 28/01/2026 07:50:51 | Não Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 28/01/2026 09:15:05 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 28/01/2026 07:50:58 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 28/01/2026 09:14:55 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 28/01/2026 07:51:09 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 28/01/2026 07:51:13 | [28 empty] | Sim | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Raniel Da Silva Pereira - 28/01/2026 17:06:11 | Base de Dados_Images/19-ES-330-M01.Imagem do Equipamento-.104913.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 28/01/2026 07:51:13 | Base de Dados_Images/19-ES-330-M01.Imagem da Plaqueta do Motor-.104913.jpg | Raniel Da Silva Pereira - 28/01/2026 07:51:13 | Base de Dados_Images/19-ES-330-M01.Imagem do Equipamento-.104913.jpg
70 - Utilidades | Torres de Resfriamento Gerador | Motor E Bomba | 19-ES-335-M01 | Bomba 02 De Água De Resfriamento | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Torres de Resfriamento Gerador | Motor E Bomba | 19-ES-340-M01 | Bomba 03 De Água De Resfriamento | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Torres de Resfriamento Gerador | Motor E Bomba | 19-ES-345-M01 | Bomba 04 De Água De Resfriamento | Pré-Comissionamento | Conforme | Joel Correia Oliveira - 19/01/2026 11:46:33 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 19/01/2026 11:46:36 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 19/01/2026 11:46:38 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 19/01/2026 11:46:42 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 19/01/2026 11:46:45 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 19/01/2026 11:46:47 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 19/01/2026 11:46:51 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 19/01/2026 11:46:55 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 19/01/2026 11:46:59 | Não Aplicável | Joel Correia Oliveira - 19/01/2026 11:47:04 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 19/01/2026 11:47:09 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 21/01/2026 11:14:37 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 19/01/2026 11:47:25 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 21/01/2026 11:15:04 | Conforme | Raniel Da Silva Pereira - 21/01/2026 11:15:14 | Conforme | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 10:05:33 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 21/01/2026 11:15:27 | Não Aplicável | Raniel Da Silva Pereira - 21/01/2026 11:15:51 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-19 11:47 | Sim | 2026-01-22 10:06 | Sim | 2026-01-22 10:06 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 10:05:32 | Base de Dados_Images/19-ES-345-M01.Imagem do Equipamento-.144555.jpg | Joel Correia Oliveira - 19/01/2026 11:44:32 | Base de Dados_Images/19-ES-345-M01.Imagem da Plaqueta do Motor-.144555.jpg | Joel Correia Oliveira - 19/01/2026 11:45:48 | Base de Dados_Images/19-ES-345-M01.Imagem do Equipamento-.144555.jpg
70 - Utilidades | Torres de Resfriamento Gerador | Motor E Bomba | 19-ES-350-M01 | Bomba 05 De Água De Resfriamento | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Torres de Resfriamento Gerador | Motor E Bomba | 19-ES-355-M01 | Bomba 06 De Água De Resfriamento | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Torres de Resfriamento Gerador | Motor E Bomba | 19-ES-360-M01 | Bomba 07 De Água De Resfriamento | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Torres de Resfriamento Gerador | Motor E Bomba | 19-ES-365-M01 | Bomba 08 De Água De Resfriamento | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Torres de Resfriamento Gerador | Torre | 19B270 | Torre 270 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Torres de Resfriamento Gerador | Torre | 19B280 | Torre 280 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Torres de Resfriamento Gerador | Torre | 19B290 | Torre 290 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Torres de Resfriamento Gerador | Torre | 19B300 | Torre 300 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Torres de Resfriamento Gerador | Torre | 19B310 | Torre 310 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Torres de Resfriamento Gerador | Torre | 19B320 | Torre 320 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Torres de Resfriamento Gerador | Transmissor | 19-VT-270-B01 | Sensor Vibração Torre 19-A-270 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Torres de Resfriamento Gerador | Transmissor | 19-VT-280-B01 | Sensor Vibração Torre 19-A-280 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Torres de Resfriamento Gerador | Transmissor | 19-VT-290-B01 | Sensor Vibração Torre 19-A-290 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Torres de Resfriamento Gerador | Transmissor | 19-VT-300-B01 | Sensor Vibração Torre 19-A-300 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Torres de Resfriamento Gerador | Transmissor | 19-VT-310-B01 | Sensor Vibração Torre 19-A-310 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Torres de Resfriamento Gerador | Transmissor | 19-VT-320-B01 | Sensor Vibração Torre 19-A-320 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Torres de Resfriamento Gerador | Transmissor | 19-LIC-012-Y01 | Nível Bacia Torre Gerador | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Torres de Resfriamento Gerador | Transmissor | 19-FIT-310-B01 | Vazão Água Quente P/ Resfriamento | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Torres de Resfriamento Gerador | Transmissor | 19-PIT-340-B01 | Pressão Bombeamento Água Quente P/ Resfriamento | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Torres de Resfriamento Gerador | Transmissor | 19-TIC-370A-B01 | Controle Temperatura Saida Torres | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Torres de Resfriamento Gerador | Transmissor | 19-TIT-370B-B01 | Temperatura Entrada Torres | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Torres de Resfriamento Gerador | Transmissor | 19-PSH-370-B01 | Chave Pressão Alta Água Resfriamento | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Torres de Resfriamento Gerador | Válvula Pneumatica | 19-LIC-012-Y01 XV | Válvula De Controle De Nível Bacia Torre Gerador | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Torres de Resfriamento Gerador | Ventilador | 19-ES-270-M01 | Ventilador 01 Torre Resfriamento | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Torres de Resfriamento Gerador | Ventilador | 19-ES-280-M01 | Ventilador 02 Torre Resfriamento | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Torres de Resfriamento Gerador | Ventilador | 19-ES-290-M01 | Ventilador 03 Torre Resfriamento | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Torres de Resfriamento Gerador | Ventilador | 19-ES-300-M01 | Ventilador 04 Torre Resfriamento | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Torres de Resfriamento Gerador | Ventilador | 19-ES-310-M01 | Ventilador 05 Torre Resfriamento | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
70 - Utilidades | Torres de Resfriamento Gerador | Ventilador | 19-ES-320-M01 | Ventilador 06 Torre Resfriamento | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Geradores | Motor e Bomba | PAI-70A-120A-104-16A900 | Gerador a Diesel 01 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Geradores | Motor e Bomba | PAI-70A-120A-104-16A910 | Gerador a Diesel 02 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Geradores | Motor e Bomba | PAI-70A-120A-104-16A920 | Gerador a Diesel 03 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Geradores | Motor e Bomba | PAI-70A-120A-104-16A930 | Gerador a Diesel 04 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Lubrificação - Gerador | Motor E Bomba | M-102 | Bomba De Levantamento | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Lubrificação - Gerador | Motor E Bomba | M-149 | Bomba De Drenagem | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Lubrificação - Gerador | Transmissor | G1-TE-110 | Temperatura Do Mancal Lado Acoplado | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Lubrificação - Gerador | Transmissor | G1-TE-111 | Temperatura Do Mancal Lado Não Acoplado | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Lubrificação - Gerador | Transmissor | G1-TE-112 | Temperatura Fase A | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Lubrificação - Gerador | Transmissor | G1-TE-113 | Temperatura Fase B | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Lubrificação - Gerador | Transmissor | G1-TE-114 | Temperatura Fase C | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Lubrificação - Redutor | Motoredutor | 16-ES-120-M02 | Acionamento Motor Do Giro Lento | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Lubrificação - Redutor | Transmissor | TE-103 | Temperatura Mancal Pinhão Lado Turbina | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Lubrificação - Redutor | Transmissor | TE-104 | Temperatura Mancal Pinhão Lado Gerador | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Lubrificação - Redutor | Transmissor | TE-108 | Temperatura Mancal Engrenagem Do Gerador Lado Turbina | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Lubrificação - Redutor | Transmissor | TE-109 | Temperatura Mancal Engrenagem Do Gerador Lado Gerador | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Lubrificação - Turbina | Motor E Bomba | M-100 | Bomba Auxiliar De Lubrificação | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 28/01/2026 16:02:24 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 01/28/2026 16:03:03
80 - Geração de Energia | Lubrificação - Turbina | Tanque | TQ | Tanque De Óleo | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Lubrificação - Turbina | Transmissor | PDIT-100 | Pressão Diferencial Do Óleo De Lubrificação | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Lubrificação - Turbina | Transmissor | TE-100 | Temperatura Do Óleo Após Trocador De Calor | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Lubrificação - Turbina | Transmissor | PIT-100 | Pressão Óleo De Lubrificação | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Lubrificação - Turbina | Transmissor | PIT-100-A | Pressão Óleo De Lubrificação Plc B. Transmissor A | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Lubrificação - Turbina | Transmissor | PIT-100-B | Pressão Óleo De Lubrificação Plc B. Transmissor B | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Lubrificação - Turbina | Transmissor | SE-001 | Velocidade Da Turbina | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Lubrificação - Turbina | Transmissor | TE-101 | Temperatura Mancal Dianteiro Turbina | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Lubrificação - Turbina | Transmissor | TE-102 | Temperatura Mancal Transeiro Turbina | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Lubrificação - Turbina | Transmissor | TE-107 | Temperatura Mancal Axial Da Turbina | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Lubrificação - Turbina | Transmissor | TIT-003 | Temperatura Da Carcaca Da Turbina. Profibus | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Lubrificação - Turbina | Transmissor | TIT-003-A | Temperatura Carcaca Da Turbina Plc B. Transmissor A | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Lubrificação - Turbina | Transmissor | TIT-003-B | Temperatura Carcaca Da Turbina Plc B. Transmissor B | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Lubrificação - Turbina | Transmissor | PSLL-100 | Pressostato De Baixa Pressao De Lubrificação | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Óleo de Controle | Motor E Bomba | M-300 | Bomba Principal Do Óleo De Controle Do Tanque De Óleo | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Óleo de Controle | Motor E Bomba | M-301 | Bomba Auxiliar Do Óleo De Controle Do Tanque De Óleo | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Óleo de Controle | Transmissor | PIT-300 | Pressão Óleo De Controle - Acumulador | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Óleo de Controle | Transmissor | PIT-300-A | Pressão Óleo De Controle Plc B. Transmissor A - Acumulador | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Óleo de Controle | Transmissor | PIT-300-B | Pressão Óleo De Controle Plc B. Transmissor B - Acumulador | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Óleo de Controle | Transmissor | PDIT-300 | Pressão Diferencial Do Óleo De Controle | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Óleo de Controle | Transmissor | 16LIT120B01 | Nível Do Tq De Óleo Turbina Do Gerador | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Óleo de Controle | Transmissor | PIT-300-XC-001 | Atuador Hp | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | PSVs | Psv | PSV - VASO 16T010 | Reservatório De Ar Comprimido | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | PSVs | Psv | PSV COMPRESSOR 1 | Compressores | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | PSVs | Psv | PSV COMPRESSOR 2 | Compressores | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | PSVs | Psv | PSV - 295 | Linha De Vapor | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | PSVs | Psv | PSV - 09 | Linha De Vapor Caldeira | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | PSVs | Psv | PSV LINHA DE SERVIÇO | Linha De Serviço | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | PSVs | Psv | PSV -97 | Linha Tgm | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | PSVs | Psv | PSV - 98 | Linha Tgm | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | PSVs | Psv | PSV - 99 | Linha Tgm | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | PSVs | Psv | PSV - 100 | Linha Tgm | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | PSVs | Psv | PSV 01 | Trocador De Calor | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | PSVs | Psv | PSV 02 VAL 1 | Linha Trocador De Calor | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | PSVs | Psv | PSV 03 VAL 2 | Linha Trocador De Calor | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | PSVs | Psv | PSV 12 | Linha De Óleo Gerador | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | PSVs | Psv | PSV - 10 | Turbina - Vapor De Selagem | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | PSVs | Psv | PSV - 11 | Turbina - Vapor De Selagem | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | PSVs | Psv | PSV 04 VAL 1 | Entrada De Água Do Radiador N°2 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | PSVs | Psv | PSV 05 VAL 2 | Entrada De Água Do Radiador N°2 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | PSVs | Psv | PSV 06 VAL 1 | Trocador De Calor Tgm | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | PSVs | Psv | PSV 07 VAL 2 | Trocador De Calor Tgm | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | PSVs | Psv | PSV 08 | Linha De Vapor | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | PSVs | Psv | PSV COMPRESSOR 3 | Compressor | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Resfriador - Radiador 01 | Válvula Pneumatica | 16KS120Y12 | Válvula De Entrada De Água | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Resfriador - Radiador 01 | Válvula Pneumatica | 16KS120Y13 | Válvula De Saída De Água | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Resfriador - Resfriador de Óleo | Transmissor | 16-TIT-120-B03 | Temperatura De Óleo | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Resfriador - Resfriador de Óleo | Transmissor | 16-TIT-120-B03 XV | Válvula De Controle De Temperatura De Óleo | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Resfriador - Resfriador de Óleo | Transmissor | 16-TIT-120-B04 | Temperatura De Óleo | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Resfriador - Resfriador de Óleo | Transmissor | 16-TIT-120-B04 XV | Válvula De Controle De Temperatura De Óleo | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Resfriador - Resfriador de Óleo | Válvula Pneumatica | 16-KS-120-Y08 | Válvula De Saída De Águaresfriador Óleo Cima | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Resfriador - Resfriador de Óleo | Válvula Pneumatica | 16-KS-120-Y09 | Válvula De Saída De Água Resfriador Óleo Baixo | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Resfriador - Tanque de Óleo | Exaustor | M-101 | Exaustor De Névoa | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Sistema de Óleo | Exaustor | MT004 | Exaustor De Nevoa | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Sistema de Óleo | Motor E Bomba | MT011 | Bomba De Elevação | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Sistema de Óleo | Motor E Bomba | MT010 | Bomba De Drenagem | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Sistema de Óleo | Motor E Bomba | MT001 | Bomba Auxiliar | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Sistema de Óleo | Motor E Bomba | MT002 | Bomba De Emergência | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Sistema de Óleo | Tanque | 16T010 B | Tanque De Óleo Tg2 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Sistema de Óleo | Transmissor | PSL-51-32 | Pressão Baixa Bloq. Giro-Lento | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Sistema de Óleo | Transmissor | PSL5131 | Pressão Muito Baixa Óleo Lubrificação | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Sistema de Óleo | Transmissor | PSL5140 | Pressão Baixa Óleo Impulso P1 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Sistema de Óleo | Transmissor | PSLL-5130 | Pressão Muito Baixa Oleo Lubrificação | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Sistema de Óleo | Transmissor | PSLL5135 | Pressão Muito Baixa Óleo Lubrificação | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Sistema de Óleo | Transmissor | PIT-31-22-4 | Pressão Óleo Elevação Do Rotor | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Sistema de Óleo | Transmissor | PIT-30-10-4 | Pressão Vapor Escape | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Sistema de Óleo | Transmissor | PIT-31-00-4 | Pressão Óleo Impulso P1 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Sistema de Óleo | Transmissor | PIT-31-02-4 | Pressão Óleo Regulagem P3 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Sistema de Óleo | Transmissor | PDIT-31-01-4 | Pressão Diferencial Filtro De Óleo | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Sistema de Óleo | Transmissor | TE-33-02-1 | Temp. Óleo Após Resfriador | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Sistema de Óleo | Transmissor | TE-33-00-1 | Temp. Tanque De Óleo | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Sistema de Óleo | Transmissor | LIT-35-00-4 | Nível Tanque De Óleo | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Sistema Hotwell | Motor E Bomba | MT012 | Bomba De Condensado 01 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Sistema Hotwell | Motor E Bomba | MT013 | Bomba De Condensado 02 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Sistema Hotwell | Transmissor | LSHH-100 | Nivel Muito Alto Hotwell | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Sistema Hotwell | Transmissor | LSLL100 | Nivel Muito Baixo Hotwell | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Sistema Hotwell | Transmissor | LT-006 | Nivel Hotwell | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Sistema Hotwell | Transmissor | PT-007 | Pressão Hotwell | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Sistema Hotwell | Transmissor | TT-007 | Temperatura Hotwell | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Sistema Hotwell | Válvula Pneumatica | LCV-100 | Controle De Nível Hotwell | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Sistema Hotwell | Válvula Pneumatica | LV301 | Válvula Recirculação Hotwell | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Temperaturas - Gerador | Transmissor | G2-TE-110 | Temperatura Mancal Lado Acoplado | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Temperaturas - Gerador | Transmissor | G2-TE-111 | Temperatura Mancal Lado Acoplado | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Temperaturas - Gerador | Transmissor | G2-TE-112 | Temperatura Fase A | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Temperaturas - Gerador | Transmissor | G2-TE-113 | Temperatura Fase B | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Temperaturas - Gerador | Transmissor | G2-TE-114 | Temperatura Fase C | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Temperaturas - Redutor | Motoredutor | MT003 | Giro Lento | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Temperaturas - Redutor | Transmissor | TE-33-15-1 | Temperatura Mancal Eixo Alta La | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Temperaturas - Redutor | Transmissor | TE-33-16-1 | Temperatura Mancal Eixo Alta Lna | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Temperaturas - Redutor | Transmissor | TE-33-17-1 | Temperatura Mancal Eixo Baixa Lna | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Temperaturas - Redutor | Transmissor | TE-33-18-1 | Temperatura Mancal Eixo Baixa La | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Temperaturas - Redutor | Válvula Pneumatica | MT014 | Válvula Motorizada Admissão De Vapor | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Temperaturas - Turbina | Transmissor | SE-34-00 | Rotação Da Turbina | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Temperaturas - Turbina | Transmissor | TE-33-10-1 | Temperatura Mancal Radial Lna | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Temperaturas - Turbina | Transmissor | TE-33-12-1 | Temperatura Mancal Axial Externo | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Temperaturas - Turbina | Transmissor | TE-33-13-1 | Temperatura Mancal Axial Interno | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Temperaturas - Turbina | Transmissor | TE-33-14-1 | Temperatura Mancal Radial La | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Temperaturas - Turbina | Transmissor | TIT-32-60-4 | Temp. Carcaça Interna Turbina | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Temperaturas - Turbina | Transmissor | TIT-32-61-4 | Temp. Carcaça Centro Turbina | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Temperaturas - Turbina | Transmissor | TIT-32-62-4 | Temp. Carcaça Superior Turbina | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Temperaturas - Turbina | Transmissor | TIT-32-63-4 | Temp. Carcaça Inferior Turbina | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Vapor | Transmissor | TIT-32-00-4 | Temp. Vapor Admissão | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Vapor | Transmissor | TIT-32-09-4 | Temp. Bloco Válvulas De Regulagem | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Vapor | Transmissor | TIT-32-42-4 | Temp. Vapor De Selagem Alta | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Vapor | Transmissor | PIT-30-01-4 | Pressão Vapor Admissão - Vazão Vp. Admissão | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Vapor | Transmissor | TIT-32-01-4 | Temp. Vapor Admissão - Vazão Vp. Admissão | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Vapor | Transmissor | FIT-36-00-4 | Vazão Vapor Admissão | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Vapor | Transmissor | TE-32-42-1 | Temp. Vapor De Selagem Baixa | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Vapor | Transmissor | TE-32-10-1 | Temp. Vapor Escape | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Vapor | Transmissor | PIT-30-00-4 | Pressão Vapor Admissão | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Vapor | Transmissor | PIT-30-60-4 | Pressão Vapor Câmara Roda | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Vapor | Válvula Pneumatica | PVC-40-44-2 | Controle Pressão Selagem Baixa | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Vapor | Válvula Pneumatica | PVC-40-48-1 | Controle Pressão Serviço | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Vapor | Válvula Pneumatica | TVC-40-49-1 | Controle Temperatura Vapor Serviço | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Vapor | Válvula Pneumatica | PVC-40-44-1 | Controle Pressão Selagem Alta | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Vapor - Turbina | Exaustor | M-018 | Exaustor De Selagem | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Vapor - Turbina | Transmissor | TIT-001 | Temperatura Do Vapor De Admissão | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Vapor - Turbina | Transmissor | TIT-001-A | Transmissor A - Temperatura Do Vapor De Admissão | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Vapor - Turbina | Transmissor | TIT-001-B | Transmissor B - Temperatura Do Vapor De Admissão | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Vapor - Turbina | Transmissor | PIT-001 | Pressão Do Vapor De Admissão | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Vapor - Turbina | Transmissor | PIT-001-A | Transmissor A - Pressão Do Vapor De Admissão | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Vapor - Turbina | Transmissor | PIT-001-B | Transmissor B - Pressão Do Vapor De Admissão | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Vapor - Turbina | Transmissor | PIT-002 | Pressão De Vapor Após 1° Válvula | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Vapor - Turbina | Transmissor | PIT-003 | Pressão De Vapor Após 2° Válvula | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Vapor - Turbina | Transmissor | PIT-004 | Pressão De Vapor Após 3° Válvula | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Vapor - Turbina | Transmissor | PIT-005 | Pressão De Vapor Após 4° Válvula | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Vapor - Turbina | Transmissor | PIT-006 | Pressão Vapor Após 1° Estágio | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Vapor - Turbina | Transmissor | PIT-007 | Pressão Vapor De Selagem | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Vapor - Turbina | Transmissor | PIT-008 | Pressão Vapor De Escape | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Vapor - Turbina | Transmissor | PIT-008-A | Pressão Vapor De Escape Plc B. Transmissor A | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Vapor - Turbina | Transmissor | PIT-008-B | Pressão Vapor De Escape Plc B. Transmissor B | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Vapor - Turbina | Transmissor | FIT-36-00-05 | Vazão De Vapor Principal | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Vapor - Turbina | Transmissor | 16-PIT-080-Y01 | Pressão De Vapor | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Vapor - Turbina | Transmissor | TT-002 | Temperatura De Vapor De Escape | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Vapor - Turbina | Transmissor | PSHH-001 | Pressostato Pressão Alta De Vapor De Escape | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Vapor - Turbina | Válvula Pneumatica | 16-PIT-080-Y01 XV | Válvula Redutora De Pressão De Vapor Grande | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Vapor - Turbina | Válvula Pneumatica | 14-PCV-110-Y01 | Pressão De Vapor | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Vapor - Turbina | Válvula Pneumatica | 14-PCV-110-Y01 XV | Válvula Redutora De Pressão De Vapor Pequena | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Vibração - Gerador | Transmissor | VE-108 | Vibração Mancal Gerador Lado Acoplado (X) | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Vibração - Gerador | Transmissor | VE-109 | Vibração Mancal Gerador Lado Acoplado (Y) | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Vibração - Gerador | Transmissor | VE-110 | Vibração Mancal Gerador Lado Não Acoplado (X) | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Vibração - Gerador | Transmissor | VE-111 | Vibração Mancal Gerador Lado Não Acoplado (Y) | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Vibração - Gerador | Transmissor | VT-37203A | Vibração Mancal Radial L.A Gerador - A | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Vibração - Gerador | Transmissor | VT-37203B | Vibração Mancal Radial L.A Gerador - B | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Vibração - Gerador | Transmissor | VT-37213A | Vibração Mancal Radial L.N.A Gerador - A | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Vibração - Gerador | Transmissor | VT-37213B | Vibração Mancal Radial L.N.A Gerador - B | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Vibração - Gerador | Transmissor | VT-37203A-GAP | Vibração Mancal Radial L.A Gerador - A - Gap | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Vibração - Gerador | Transmissor | VT-37203B-GAP | Vibração Mancal Radial L.A Gerador - B - Gap | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Vibração - Gerador | Transmissor | VT-37213A-GAP | Vibração Mancal Radial L.N.A Gerador - A - Gap | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Vibração - Gerador | Transmissor | VT-37213B-GAP (1) | Vibração Mancal Radial L.N.A Gerador - B - Gap | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Vibração - Gerador | Transmissor | JL-000 | Potência Do Gerador | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Vibração - Redutor | Transmissor | VE-104 | Vibração Mancal Redutor Pinhão Lado Turbina (X) | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Vibração - Redutor | Transmissor | VE-105 | Vibração Mancal Redutor Pinhão Lado Turbina (Y) | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Vibração - Redutor | Transmissor | VE-106 | Vibração Mancal Redutor Pinhão Lado Gerador (X) | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Vibração - Redutor | Transmissor | VE-107 | Vibração Mancal Redutor Pinhão Lado Gerador (Y) | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Vibração - Redutor | Transmissor | VE-112 | Vibração Mancal Redutor Engrenagem Lado Turbina (X) | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Vibração - Redutor | Transmissor | VE-113 | Vibração Mancal Redutor Engrenagem Lado Turbina (Y) | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Vibração - Redutor | Transmissor | VE-114 | Vibração Mancal Redutor Engrenagem Lado Gerador (X) | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Vibração - Redutor | Transmissor | VE-115 | Vibração Mancal Redutor Engrenagem Lado Gerador (Y) | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Vibração - Redutor | Transmissor | VT-37103A-GAP | Vibração Mancal Radial Eixo Alta L.A Redutor - A - Gap | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Vibração - Redutor | Transmissor | VT-37103B-GAP | Vibração Mancal Radial Eixo Alta L.A Redutor - B - Gap | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Vibração - Redutor | Transmissor | VT-37113A-GAP | Vibração Mancal Radial Eixo Alta L.N.A Redutor - A - Gap | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Vibração - Redutor | Transmissor | VT-37113B-GAP | Vibração Mancal Radial Eixo Alta L.N.A Redutor - Ab- Gap | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Vibração - Redutor | Transmissor | VT-37123A-GAP | Vibração Mancal Radial Eixo Baixa L.N.A Redutor - A - Gap | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Vibração - Redutor | Transmissor | VT-37123B-GAP | Vibração Mancal Radial Eixo Baixa L.N.A Redutor - B - Gap | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Vibração - Redutor | Transmissor | VT-37133A-GAP | Vibração Mancal Radial Eixo Baixa L.A Redutor - A - Gap | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Vibração - Redutor | Transmissor | VT-37133B-GAP | Vibração Mancal Radial Eixo Baixa L.A Redutor - B - Gap | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Vibração - Redutor | Transmissor | VT-37103A | Vibração Mancal Radial Eixo Alta L.A Redutor - A | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Vibração - Redutor | Transmissor | VT-37103B | Vibração Mancal Radial Eixo Alta L.A Redutor - A | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Vibração - Redutor | Transmissor | VT-37113A | Vibração Mancal Radial Eixo Alta L.N.A Redutor - A | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Vibração - Redutor | Transmissor | VT-37113B | Vibração Mancal Radial Eixo Alta L.N.A Redutor - B | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Vibração - Redutor | Transmissor | VT-37123A | Vibração Mancal Radial Eixo Baixa L.N.A Redutor - A | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Vibração - Redutor | Transmissor | VT-37123B | Vibração Mancal Radial Eixo Baixa L.N.A Redutor - B | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Vibração - Redutor | Transmissor | VT-37133A | Vibração Mancal Radial Eixo Baixa L.A Redutor - A | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Vibração - Redutor | Transmissor | VT-37133B | Vibração Mancal Radial Eixo Baixa L.A Redutor - B | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Vibração - Turbina | Transmissor | ZE-100 | Deslocamento Axial Da Turbina | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Vibração - Turbina | Transmissor | YE-100 | Keyphasor | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Vibração - Turbina | Transmissor | VE-100 | Vibração Do Eixo Dianteiro Da Turbina (X) | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Vibração - Turbina | Transmissor | VE-101 | Vibração Do Eixo Dianteiro Da Turbina (Y) | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Vibração - Turbina | Transmissor | VE-103 | Vibração Do Eixo Traseiro Da Turbina (Y) | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Vibração - Turbina | Transmissor | ZT-39213 | Deslocamento Axial Eixo Turbina | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Vibração - Turbina | Transmissor | VT-37213B-GAP | Deslocamento Axial Eixo Turbina | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Vibração - Turbina | Transmissor | VT-37003A-GAP | Vibração Mancal Radial L.N.A Turbina - A - Gap | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Vibração - Turbina | Transmissor | VT-37003A | Vibração Mancal Radial L.N.A Turbina - A | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Vibração - Turbina | Transmissor | VT-37003B | Vibração Mancal Radial L.N.A Turbina - B | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Vibração - Turbina | Transmissor | VT-37013A | Vibração Mancal Radial L.A Turbina - A | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Vibração - Turbina | Transmissor | VT-37013B | Vibração Mancal Radial L.A Turbina - B | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Vibração - Turbina | Transmissor | VT-37003B-GAP | Vibração Mancal Radial L.N.A Turbina - B - Gap | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Vibração - Turbina | Transmissor | VT-37013A-GAP | Vibração Mancal Radial L.A Turbina - A - Gap | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Vibração - Turbina | Transmissor | VT-37013B-GAP | Vibração Mancal Radial L.A Turbina - B - Gap | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Vibração - Turbina | Transmissor | ZT-39223-GAP | Deslocamento Axial Eixo Turbina | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
80 - Geração de Energia | Vibração - Turbina | Transmissor | ZT-39213-GAP | Deslocamento Axial Eixo Turbina | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
PAI | CFTV | Câmera | CFTV AP A | CFTV Mesa Alimentadora | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
PAI | CFTV | Câmera | CFTV AP B | CFTV Esteira 030 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
PAI | CFTV | Câmera | CFTV AP C | CFTV Moenda | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
PAI | CFTV | Câmera | CFTV AP D | CFTV Caldeira 2 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
PAI | CFTV | Câmera | CFTV AP E | CFTV Flap 1 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
PAI | CFTV | Câmera | CAM_01 | CFTV Limpaza a Seco | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
PAI | CFTV | Câmera | CAM_02 | CFTV Mesa Alimentadora 1 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
PAI | CFTV | Câmera | CAM_03 | CFTV Esteira Rápida 250 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
PAI | CFTV | Câmera | CAM_04 | CFTV Esteira de Retorno 030 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
PAI | CFTV | Câmera | CAM_05 | CFTV Esteira 660 - Moenda | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
PAI | CFTV | Câmera | CAM_06 | CFTV Esteira 680 - Moenda | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
PAI | CFTV | Câmera | CAM_07 | CFTV Esteira 020 - Moenda | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
PAI | CFTV | Câmera | CAM_08 | CFTV Esteira 035 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
PAI | CFTV | Câmera | CAM_09 | CFTV Caldeira 1 - Nível | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
PAI | CFTV | Câmera | CAM_10 | CFTV Caldeira 2 - Nível | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
PAI | CFTV | Câmera | CAM_11 | CFTV Flap 2 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
PAI | CFTV | Câmera | CAM_12 | CFTV Monte de Bagaço 1 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
PAI | CFTV | Câmera | CAM_13 | CFTV Monte de Bagaço 2 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
PAI | CFTV | Câmera | CAM_14 | CFTV VLC | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
PCTS | Desintegrador | Forrageira | 10009193 | Desintegrador Irbi | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
PCTS | Digestor | Digestor | PAI-62A-163A-010-10DG005 | Digestor Sueg 01 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
PCTS | Digestor | Digestor | PAI-62A-163A-010-10DG010 | Digestor Sueg 02 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
PCTS | Esteira | Esteira de Borracha | 10013189 | Esteira Transp Cana Desfib Retorno Pc | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
PCTS | Esteira | Motoredutor | 10008479 | Motor Ca,60 Cv,1775 Rpm,220/380/440 Va | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
PCTS | Homogeneizador | Betoneira | PAI-62A-163B-196-62A001 | Tanque Betoneira Misturador De Cana | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
PCTS | Prensa | Motor E Bomba | 10006924 | Motor Ca,10 Cv,1760 Rpm,220/380/440 Va | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
PCTS | Prensa | Prensa Hidráulica | 10009226 | Prensa, Tablete,Weg,Phs250 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
PCTS | Sonda | Amostrador/Sonda Oblíqua | 10000261 | Sonda Obliquoa Irbi | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não Aplica |  |  |  | Pendente
PCTS | Sonda | Motor E Bomba | PAI-62A-163B-152-01A050 | Bomba De Lubrificação Da Sonda De Cana | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
PCTS | Sonda | Motor E Bomba | PAI-62A-163B-152-01A060 | Bomba De Lubrificação Da Sonda De Cana | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
PCTS | Sonda | Motor E Bomba | 10006925 | Motor Sonda | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Tanques Destilaria | TANQUE COLETA ÁLCOOL DE SEGUNDA | Tanque | 25T1420 | Tanque Coleta Álcool de 2ª | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
30 - Tratamento de Caldo | Tanque de Caldo Concentrado | Tanque | 08T100 | Tanque de Caldo Concentrado | Pré-Comissionamento | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 14:18:47 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 14:18:49 |  |  |  |  | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 26/01/2026 14:19:27 | Não Aplicável | Vaneci Gloria - 26/01/2026 14:19:22 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 14:19:33 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 14:19:36 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 14:19:41 | [46 empty] | Não | Não |  | Sim | 2026-01-26 14:20 | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Vaneci Gloria - 26/01/2026 14:19:41 | Base de Dados_Images/08T100.Imagem do Equipamento-.172331.jpg | Vaneci Gloria - 26/01/2026 14:19:41 |  |  | Base de Dados_Images/08T100.Imagem do Equipamento-.172331.jpg
60 - Armazenagem | PSVs TANQUES DE ARMAZENAGEM | PSV | 26-VS-130-B01 | Válvula de segurança 01 do tanque 5 | Pré-Comissionamento | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:28:35 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:28:22 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:28:23 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:28:24 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:28:27 | [54 empty] | Não | Sim | 2026-01-26 15:29 | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-26 15:29 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 08:58:32 | Base de Dados_Images/26-VS-130-B01.Imagem do Equipamento-.132022.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 08:58:32 |  |  | Base de Dados_Images/26-VS-130-B01.Imagem do Equipamento-.132022.jpg
60 - Armazenagem | PSVs TANQUES DE ARMAZENAGEM | PSV | 26-VS-130-B04 | Válvula de segurança 04 do tanque 5 | Pré-Comissionamento | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:29:12 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:29:13 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:29:15 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:29:18 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:29:21 | [54 empty] | Não | Sim | 2026-01-26 15:29 | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-26 15:29 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 09:03:34 | Base de Dados_Images/26-VS-130-B04.Imagem do Equipamento-.132128.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 09:03:34 |  |  | Base de Dados_Images/26-VS-130-B04.Imagem do Equipamento-.132128.jpg
60 - Armazenagem | PSVs TANQUES DE ARMAZENAGEM | PSV | 26-VS-130-B03 | Válvula de segurança 03 do tanque 5 | Pré-Comissionamento | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:29:44 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:29:45 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:29:46 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:29:50 | Conforme | Vaneci Gloria - 26/01/2026 15:29:51 | [54 empty] | Não | Sim | 2026-01-26 15:30 | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-26 15:30 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 09:02:06 | Base de Dados_Images/26-VS-130-B03.Imagem do Equipamento-.132120.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 09:02:06 |  |  | Base de Dados_Images/26-VS-130-B03.Imagem do Equipamento-.132120.jpg
60 - Armazenagem | PSVs TANQUES DE ARMAZENAGEM | PSV | 26-VS-130-B02 | Válvula de segurança 02 do tanque 5 | Pré-Comissionamento | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 09:01:09 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 09:01:05 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 09:01:04 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 09:01:02 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 09:01:00 | [54 empty] | Não | Sim | 2026-01-29 09:01 | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-29 09:01 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não |  | Não Aplica |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 09:01:09 | Base de Dados_Images/26-VS-130-B02.Imagem do Equipamento-.132032.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 09:01:09 |  |  | Base de Dados_Images/26-VS-130-B02.Imagem do Equipamento-.132032.jpg
60 - Armazenagem | 26T130 - TANQUE 05 | Tanque | 26T130 | Tanque de armazenamento 05 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Armazenagem | 26T130 - TANQUE 05 | Transmissor | 26LSH130B01 | Chave de nivel alto do tanque 05 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Armazenagem | 26T130 - TANQUE 05 | Transmissor | 26LSL130B01 | Chave de nivel baixo do tanque 05 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Armazenagem | 26T130 - TANQUE 05 | Transmissor | 26LIT130B01 | Transmissor de nível radar tanques de estocagem de etanol 05 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Armazenagem | 26T130 - TANQUE 05 | Transmissor | 26TIT130B01 | Transmissor de Temperatura tanque de estocagem de etanol 05 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente
60 - Armazenagem | 26T110 - TANQUE 03 | Transmissor | 26LIT110B02 | Nível do tanque 26T110 - Inventário | Pré-Comissionamento | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 16:21:52 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 16:22:05 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 16:22:08 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 16:22:09 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-29 16:22 | Sim | 2026-01-29 16:22 | Sim | 2026-01-29 16:22 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 16:22:09 | Base de Dados_Images/26LIT110B02.Imagem do Equipamento-.192149.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 16:22:09 |  |  | Base de Dados_Images/26LIT110B02.Imagem do Equipamento-.192149.jpg
60 - Armazenagem | 26T110 - TANQUE 03 | Transmissor | 26TIT110B01 | Transmissor de temperatura do tanque 26T110 | Pré-Comissionamento | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 16:23:13 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 16:23:15 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 16:23:16 | Conforme | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 16:23:17 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-29 16:23 | Sim | 2026-01-29 16:23 | Sim | 2026-01-29 16:23 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não |  | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não |  |  |  | Pendente |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 16:23:17 | Base de Dados_Images/26TIT110B01.Imagem do Equipamento-.192312.jpg | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 16:23:17 |  |  | Base de Dados_Images/26TIT110B01.Imagem do Equipamento-.192312.jpg

## Aprovações
Área | Sistema | Pré-Comissionamento | (PC) Aprovador | (PC) Cargo Aprovador | (PC) Aprovador [Monitoramento] | (PC) Aprovador [Assinatura] | (PC) Gate Keeper | (PC) Cargo Gate Keeper | (PC) Gate Keeper [Monitoramento] | (PC) Gate Keeper [Assinatura] | (PC) Itens C/ Pendência na Liberação | Pré-Comissionamento Reprovado | (PC) Motivo de Reprova: | Pré-Comissionamento Liberado ? | Pré-Comissionamento Liberado ? [Monitoramento] | Comissionamento Estático | (CE) Aprovador | (CE) Cargo Aprovador | (CE) Aprovador [Monitoramento] | (CE) Aprovador [Assinatura] | (CE) Aprovador 2 | (CE) Cargo Aprovador 2 | (CE) Aprovador 2 [Monitoramento] | (CE) Aprovador 2 [Assinatura] | (CE) Gate Keeper | (CE) Cargo Gate Keeper | (CE) Gate Keeper [Monitoramento] | (CE) Gate Keeper [Assinatura] | (CE) Itens C/ Pendência na Liberação | Comissionamento Estático Reprovado | (CE) Motivo de Reprova: | Comissionamento Estático Liberado ? | Comissionamento Estático Liberado ? [Monitoramento] | Dinâmico Frio | (DF) Aprovador | (DF) Cargo Aprovador | (DF) Aprovador [Monitoramento] | (DF) Aprovador [Assinatura] | (DF) Gate Keeper | (DF) Cargo Gate Keeper | (DF) Gate Keeper [Monitoramento] | (DF) Gate Keeper [Assinatura] | (DF) Itens C/ Pendência na Liberação | Dinâmico Frio Reprovado | (DF) Motivo de Reprova: | Dinâmico Frio Liberado ? | Dinâmico Frio Liberado ? [Monitoramento] | PSSR | (PSSR) Aprovador | (PSSR) Cargo Aprovador | (PSSR) Aprovador [Monitoramento] | (PSSR) Aprovador [Assinatura] | (PSSR) Aprovador 2 | (PSSR) Cargo Aprovador 2 | (PSSR) Aprovador 2 [Monitoramento] | (PSSR) Aprovador 2 [Assinatura] | (PSSR) Gate Keeper | (PSSR) Cargo Gate Keeper | (PSSR) Gate Keeper [Monitoramento] | (PSSR) Gate Keeper [Assinatura] | (PSSR) Gate Keeper 2 | (PSSR) Cargo Gate Keeper 2 | (PSSR) Gate Keeper 2 [Monitoramento] | (PSSR) Gate Keeper 2 [Assinatura] | (PSSR) Itens C/ Pendência na Liberação | PSSR Reprovado | (PSSR) Motivo de Reprova: | PSSR Liberado ? | (Monitoramento) PSSR Liberado ? | Dinâmico Quente | (DQ) Aprovador | (DQ) Cargo Aprovador | (DQ) Aprovador [Monitoramento] | (DQ) Aprovador [Assinatura] | (DQ) Aprovador 2 | (DQ) Cargo Aprovador 2 | (DQ) Aprovador 2 [Monitoramento] | (DQ) Aprovador 2 [Assinatura] | (DQ) Gate Keeper | (DQ) Cargo Gate Keeper | (DQ) Gate Keeper [Monitoramento] | (DQ) Gate Keeper [Assinatura] | (DQ) Gate Keeper 2 | (DQ) Cargo Gate Keeper 2 | (DQ) Gate Keeper 2 [Monitoramento] | (DQ) Gate Keeper 2 [Assinatura] | (DQ) Itens C/ Pendência na Liberação | Dinâmico Quente Reprovado | (DQ) Motivo de Reprova: | Dinâmico Quente Liberado ? | Dinâmico Quente Liberado ? [Monitoramento] | Moagem Teste | (MT) Aprovador | (MT) Cargo Aprovador | (MT) Aprovador [Monitoramento] | (MT) Aprovador [Assinatura] | (MT) Aprovador 2 | (MT) Cargo Aprovador 2 | (MT) Aprovador 2 [Monitoramento] | (MT) Aprovador 2 [Assinatura] | (MT) Gate Keeper | (MT) Cargo Gate Keeper | (MT) Gate Keeper [Monitoramento] | (MT) Gate Keeper [Assinatura] | (MT) Gate Keeper 2 | (MT) Cargo Gate Keeper 2 | (MT) Gate Keeper 2 [Monitoramento] | (MT) Gate Keeper 2 [Assinatura] | (MT) Itens C/ Pendência na Liberação | Moagem Teste Reprovada | (MT) Motivo de Reprova: | Moagem Teste Liberada ? | Moagem Teste Liberada ? [Monitoramento]
10&20 - R.P.E | 03A670 - Moenda Desaguadora | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
10&20 - R.P.E | 03A690 - Moenda de Secagem | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
10&20 - R.P.E | 03C650 - Esteira de Saída do Difusor | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
10&20 - R.P.E | 03C660 - Esteira Transportadora de Bagaço | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
10&20 - R.P.E | 03C680 - Esteira Transportadora de Bagaço | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
10&20 - R.P.E | 03H070 - Aquecedor 01 | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
10&20 - R.P.E | 03H080 - Aquecedor 02 | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
10&20 - R.P.E | 03H090 - Aquecedor 03 | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
10&20 - R.P.E | 03H130 - DCH de caldo prensado | 25% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
10&20 - R.P.E | 03H135 - Tanque de embebição | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
10&20 - R.P.E | 03S550 - Peneira | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
10&20 - R.P.E | 03T590 - Tanque de condensado dos aquecedores | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
10&20 - R.P.E | 03T770 - Tanque de Caldo Prensado | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
10&20 - R.P.E | 03T910 - Tanque de Caldo Misto Etanol | 28.57% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
10&20 - R.P.E | Amostrador de bagaço | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
10&20 - R.P.E | Amostrador de caldo misto | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
10&20 - R.P.E | Desfibrador | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
10&20 - R.P.E | DIFUSOR | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
10&20 - R.P.E | Espalhador | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
10&20 - R.P.E | Esteira de Cana Desfibrada | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
10&20 - R.P.E | Esteira de Retorno | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
10&20 - R.P.E | Esteira Metálica | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
10&20 - R.P.E | Hilo | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
10&20 - R.P.E | Mesa Alimentadora | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
10&20 - R.P.E | PSVs | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | Não Aplica | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
10&20 - R.P.E | Sistema Recuperação de Palha | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
10&20 - R.P.E | Tambor Alimentador | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
10&20 - R.P.E | Transversal de entrada difusor | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
10&20 - R.P.E | Triturador de palha | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
30 - Tratamento de Caldo | 05-H-410 - Aquecedor Caldo Misto | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
30 - Tratamento de Caldo | 05-H-420 - Aquecedor Caldo Misto | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
30 - Tratamento de Caldo | 05-H-430 - Aquecedor Caldo Misto | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
30 - Tratamento de Caldo | 05-T-480 - Tanque de Condensado | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
30 - Tratamento de Caldo | 05-T-490 Tanque de Liquidação | 66.67% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
30 - Tratamento de Caldo | 05H140 - Trocador Calor Caldo Misto | 46.67% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
30 - Tratamento de Caldo | 05H150 - Trocador Calor Caldo Misto | 60% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
30 - Tratamento de Caldo | 05S260 - Decantador | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
30 - Tratamento de Caldo | 05T200 - Tanque Flash | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
30 - Tratamento de Caldo | 08A032 - Falling Film 01 | 7.143% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
30 - Tratamento de Caldo | 08A042 - Falling Film 02 | 7.692% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
30 - Tratamento de Caldo | 08A052 - Falling Film 03 | 7.692% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
30 - Tratamento de Caldo | 09T010 - Tanque de Condensado Escape | 18.18% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
30 - Tratamento de Caldo | 09T130 - Tanque de Condensado Contaminado | 66.67% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
30 - Tratamento de Caldo | 22T030 - Tanque de ácido sulfúrico | 100% | [11 empty] | Não Liberado |  | Não Aplica | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
30 - Tratamento de Caldo | 22T033 - Tanque de ácido sulfúrico | 100% | [11 empty] | Não Liberado |  | Não Aplica | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
30 - Tratamento de Caldo | 22T036 - Tanque de ácido sulfúrico | 100% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
30 - Tratamento de Caldo | 22T130 - Tanque de antiespumante | 66.67% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
30 - Tratamento de Caldo | 22T140 - Tanque de dispersante | 100% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
30 - Tratamento de Caldo | 22T180 - Tanque de soda cáustica | 100% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
30 - Tratamento de Caldo | Alimentação de Vapor Escape | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
30 - Tratamento de Caldo | Alimentação de Vapor Vegetal | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
30 - Tratamento de Caldo | Amostrador de Água Residuária | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
30 - Tratamento de Caldo | Estação de CIP | 42.86% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
30 - Tratamento de Caldo | FT-3071A Filto Mecat | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
30 - Tratamento de Caldo | FT-3071B Filto Mecat | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
30 - Tratamento de Caldo | FT-3071C Filto Mecat | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
30 - Tratamento de Caldo | Preparo de Polimero | Não Aplica | [11 empty] | Não Liberado |  | Não Aplica | [15 empty] | Não Liberado |  | Não Aplica | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | Não Aplica | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
30 - Tratamento de Caldo | PSVs | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | Não Aplica | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
30 - Tratamento de Caldo | Sistema de CIP Mecats | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
30 - Tratamento de Caldo | Tanque de Caldo Clarificado | 60% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
30 - Tratamento de Caldo | Tanque de Caldo Concentrado | 40% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
30 - Tratamento de Caldo | Tanque de Lodo | 25% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
60 - Aparelho A | 25A010 - Coluna A | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
60 - Aparelho A | 25A030 - Coluna D | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
60 - Aparelho A | 25A040 - Coluna B | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
60 - Aparelho A | 25A210 - Balão de Refluxo | 25% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
60 - Aparelho A | 25H060 - Condensador Principal Álcool Cabeças | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
60 - Aparelho A | 25H070 - Condensador Auxililar Álcool Cabeças | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
60 - Aparelho A | 25H080 - Pré Aquecedor Vinho | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
60 - Aparelho A | 25H090 - Pré Aquecedor Vinho | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
60 - Aparelho A | 25H100 - Condensador Principal | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
60 - Aparelho A | 25H110 - Condensador Principal | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
60 - Aparelho A | 25H120 - Condensador | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
60 - Aparelho A | 25H1350 | 43.75% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
60 - Aparelho A | 25H140 - Resfriadeira Etanol | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
60 - Aparelho A | 25H800 - Resfriadeira Etanol | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
60 - Aparelho B | 25A670 - Coluna A | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
60 - Aparelho B | 25A690 - Coluna D | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
60 - Aparelho B | 25A700 - Coluna B | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
60 - Aparelho B | 25A870 - Balão Refluxo | 40% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
60 - Aparelho B | 25H1360 | 41.67% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
60 - Aparelho B | 25H720 - Condensador Principal Álcool Cabeças | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
60 - Aparelho B | 25H730 - Condensador Auxiliar Álcool Cabeça | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
60 - Aparelho B | 25H740 - Pré Aquecedor de Vinho | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
60 - Aparelho B | 25H750 - Condensador | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
60 - Aparelho B | 25H760 - Condensador Principal | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
60 - Aparelho B | 25H770 - Condensador Principal | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
60 - Aparelho B | 25H780 - Condensador Auxiliar Coluna B | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
60 - Aparelho B | 25H800 - Resfriadeira Etanol | 50% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
60 - Armazenagem | 26T090 - TANQUE 01 | 55.56% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
60 - Armazenagem | 26T100 - TANQUE 02 | 60% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
60 - Armazenagem | 26T110 - TANQUE 03 | 66.67% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
60 - Armazenagem | 26T120 - TANQUE 04 | 50% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
60 - Armazenagem | 26T130 - TANQUE 05 | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
60 - Armazenagem | PSVs TANQUES DE ARMAZENAGEM | 100% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | Não Aplica | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
60 - Carregamento Etanol | Expedição Etanol | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Gabriel Silva Pimenta - 26/01/2026 15:35:19 | Usuários_Images/Gabriel Silva Pimenta.Assinatura.121739.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 26/01/2026 15:56:29 | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.131112.png |  |  |  | Liberado | 2026-01-26 15:56 | 95% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
60 - Destilaria | Amostrador | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
60 - Destilaria | PSVs DESTILARIA | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | Não Aplica | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
60 - Destilaria | Sistema de Emergência da Destilaria | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
60 - Fermentação | 24A350 - Coluna de CO² | 12.5% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
60 - Fermentação | 24F270 Filtro de Vinho | 33.33% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
60 - Fermentação | 24H020 - Trocador de Calor | 16.67% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
60 - Fermentação | 24H030 - Trocador de Calor | 33.33% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
60 - Fermentação | 24T060 - Cuba-01 | 9.091% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
60 - Fermentação | 24T065 - Cuba-02 | 16.67% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
60 - Fermentação | 24T070 - Cuba-03 | 27.27% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
60 - Fermentação | 24T090 - Dorna 01 | 40% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
60 - Fermentação | 24T100 - Dorna 02 | 42.86% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
60 - Fermentação | 24T110 - Dorna 03 | 47.62% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
60 - Fermentação | 24T120 - Dorna 04 | 33.33% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
60 - Fermentação | 24T130 - Dorna 05 | 23.81% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
60 - Fermentação | 24T140 - Dorna 06 | 43.48% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
60 - Fermentação | 24T250 - Pulmão | 18.18% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
60 - Fermentação | 24T370 - Dorna Volante | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
60 - Fermentação | Alimentação | 25% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
60 - Fermentação | Amostrador | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
60 - Fermentação | Centrífugas | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
60 - Fermentação | CIP | 8.333% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
60 - Fermentação | PSVs | 8% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | Não Aplica | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
60 - Peneira Molecular | 25A270 - Evaporador | 5.882% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
60 - Peneira Molecular | 25A290 Aquecedor Etanol Retificado | 60% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
60 - Peneira Molecular | 25H280 - Superaquecedor | 12.5% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
60 - Peneira Molecular | 25H310 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Gabriel Silva Pimenta - 26/01/2026 15:35:53 | Usuários_Images/Gabriel Silva Pimenta.Assinatura.121739.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 26/01/2026 15:56:36 | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.131112.png |  |  |  | Liberado | 2026-01-26 15:57 | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
60 - Peneira Molecular | 25H350 | 50% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
60 - Peneira Molecular | 25H360 | 25% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
60 - Peneira Molecular | 25H370 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Gabriel Silva Pimenta - 26/01/2026 15:36:00 | Usuários_Images/Gabriel Silva Pimenta.Assinatura.121739.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 26/01/2026 15:56:40 | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.131112.png |  |  |  | Liberado | 2026-01-26 15:57 | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
60 - Peneira Molecular | 25H380 - Trocador de Calor | 75% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
60 - Peneira Molecular | 25S390 - Torre Lavagem de Gases | 40% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
60 - Peneira Molecular | 25T250 - Tanque Retificado | 12.5% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
60 - Peneira Molecular | 25T260 - Tanque Flegma | 11.11% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
60 - Peneira Molecular | 25T410 - Condensado Flegma | 40% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
60 - Peneira Molecular | 25T420 - Condensado de Anidro | 60% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
60 - Peneira Molecular | 25T430 - Tanque Purgador | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
60 - Peneira Molecular | 25T450 - Flash | 25% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
60 - Peneira Molecular | 25T660 - Condensado VG1 | 33.33% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
60 - Peneira Molecular | CRD-1 | 10% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
60 - Peneira Molecular | CRD-2 | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
60 - Tanques Destilaria | 25T1240 - TANQUE DE ÓLEO FÚSEL | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
60 - Tanques Destilaria | 25T1420 - TANQUE ÁLCOOL 2ª | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
60 - Tanques Destilaria | 25T690 - TANQUE FLEGMAÇA | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
60 - Tanques Destilaria | 26T010 - TANQUE 1 DE ETANOL | 40% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
60 - Tanques Destilaria | 26T020 - TANQUE 2 DE ETANOL | 40% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
60 - Tanques Destilaria | 26T030 - TANQUE 3 DE ETANOL | 60% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
60 - Tanques Destilaria | 26T040 - TANQUE 4 DE ETANOL | 25% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
60 - Tanques Destilaria | 26T170 - TANQUE ÁGUAS FRACAS | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
60 - Tanques Destilaria | 26T180 - TANQUE LAVAGEM DE ÓLEO FÚSEL | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
60 - Tanques Destilaria | 26T190 - TANQUE DE ÓLEO FÚSEL ARMAZ. | 33.33% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
60 - Tanques Destilaria | PVRVs | 22.22% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
60 - Tanques Destilaria | TANQUE COLETA ÁLCOOL DE SEGUNDA | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
60 - Tanques Destilaria | TANQUE DE CIP | 66.67% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
60 - Tanques Destilaria | TANQUE FLEMA RICA AP A | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
60 - Tanques Destilaria | TANQUE FLEMA RICA AP B | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
60 - Tanques Destilaria | TANQUE ÓLEO FÚSEL DESTILARIA | 50% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
70 - Caldeira 01 | Alimentação de Água | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
70 - Caldeira 01 | Alimentação de Bagaço | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
70 - Caldeira 01 | AR | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
70 - Caldeira 01 | Gases | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
70 - Caldeira 01 | PSVs | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | Não Aplica | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
70 - Caldeira 01 | Vapor | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
70 - Caldeira 02 | Alimentação de Água | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
70 - Caldeira 02 | Alimentação de Bagaço | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
70 - Caldeira 02 | AR | 7.143% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
70 - Caldeira 02 | Gases | 4% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
70 - Caldeira 02 | PSVs | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | Não Aplica | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
70 - Caldeira 02 | Vapor | 15.38% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
70 - Geração de Vapor | Alimentação de Água | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
70 - Geração de Vapor | Circuito de Esteiras | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
70 - Geração de Vapor | Efluentes e Fuligem | 5.714% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
70 - Geração de Vapor | PSVs | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | Não Aplica | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
70 - Utilidades | Desmi | 26.67% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
70 - Utilidades | ETA 1 | 16.67% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
70 - Utilidades | ETA 2 | 6.25% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
70 - Utilidades | Leito Misto 080 | 16.67% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
70 - Utilidades | Leito Misto 090 | 16.67% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
70 - Utilidades | Sistema de Água e Incêndio | 89.47% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
70 - Utilidades | Sistema de Ar Comprimido | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
70 - Utilidades | Tanques de Químicos | 9.524% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
70 - Utilidades | Torres de Resfriamento Fermentação/Destilaria | 9.677% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
70 - Utilidades | Torres de Resfriamento Gerador | 3.03% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
70 - Utilidades | Torres de Resfriamento Vinhaça | Não Aplica | [11 empty] | Não Liberado |  | Não Aplica | [15 empty] | Não Liberado |  | Não Aplica | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | Não Aplica | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
80 - Geração de Energia | Geradores | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
80 - Geração de Energia | Lubrificação - Gerador | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
80 - Geração de Energia | Lubrificação - Redutor | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
80 - Geração de Energia | Lubrificação - Turbina | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
80 - Geração de Energia | Óleo de Controle | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
80 - Geração de Energia | PSVs | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | Não Aplica | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
80 - Geração de Energia | Resfriador - Radiador 01 | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
80 - Geração de Energia | Resfriador - Resfriador de Óleo | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
80 - Geração de Energia | Resfriador - Tanque de Óleo | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
80 - Geração de Energia | Sistema de Óleo | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
80 - Geração de Energia | Sistema Hotwell | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
80 - Geração de Energia | Temperaturas - Gerador | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
80 - Geração de Energia | Temperaturas - Redutor | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
80 - Geração de Energia | Temperaturas - Turbina | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
80 - Geração de Energia | Vapor | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
80 - Geração de Energia | Vapor - Turbina | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
80 - Geração de Energia | Vibração - Gerador | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
80 - Geração de Energia | Vibração - Redutor | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
80 - Geração de Energia | Vibração - Turbina | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
PAI | CFTV | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | Não Aplica | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
PCTS | Desintegrador | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
PCTS | Digestor | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
PCTS | Esteira | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
PCTS | Homogeneizador | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
PCTS | Prensa | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada
PCTS | Sonda | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | 0% | [15 empty] | Não Liberado |  | 0% | [11 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberado |  | 0% | [19 empty] | Não Liberado |  | - | [19 empty] | Não Liberada

## Início de Safra
Área | Pré (Liberação Sistema) | Est. (Liberação Sistema) | Frio (Liberação Sistema) | PSSR (Liberação Sistema) | Quente (Liberação Sistema) | MT (Liberação Sistema) | Geral (Liberação Sistema) | (IS) Aprovador | (IS) Aprovador [Monitoramento] | (IS) Aprovador [Assinatura] | (IS) Itens C/ Pendência na Liberação | Início de Safra Reprovado | (IS) Motivo de Reprova: | Início de Safra Liberado ? | Início de Safra Liberado ? [Monitoramento]
10&20 - R.P.E | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | Não Liberado
30 - Tratamento de Caldo | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | Não Liberado
60 - Aparelho A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | Não Liberado
60 - Aparelho B | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | Não Liberado
60 - Armazenagem | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | Não Liberado
60 - Carregamento Etanol | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | Não Liberado
60 - Destilaria | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | Não Liberado
60 - Fermentação | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | Não Liberado
60 - Peneira Molecular | 11.11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | Não Liberado
60 - Tanques Destilaria | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | Não Liberado
70 - Caldeira 01 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | Não Liberado
70 - Caldeira 02 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | Não Liberado
70 - Geração de Vapor | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | Não Liberado
70 - Utilidades | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | Não Liberado
80 - Geração de Energia | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | Não Liberado
PAI | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | Não Liberado
PCTS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | Não Liberado

## Menu_Área
Área | Pré | Est. | Frio | Quente | Geral | Etapa | Avanço por Etapa (Questionário) | Avanço por Etapa (Liberação Sistema) | Pré (Liberação Sistema) | Est. (Liberação Sistema) | Frio (Liberação Sistema) | PSSR (Liberação Sistema) | Quente (Liberação Sistema) | MT (Liberação Sistema) | Geral (Liberação Sistema) | Menu Dashboard
10&20 - R.P.E | 1.02% | 0% | 0% | 0% | 0% | Pré-Comissionamento | 13.9% | 1.456% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Questionário
30 - Tratamento de Caldo | 24.08% | 0% | 0% | 0% | 0% | Comissionamento Estático | 0.9596% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Liberação de Sistema
60 - Aparelho A | 8.511% | 0% | 0% | 0% | 0% | Dinâmico Frio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
60 - Aparelho B | 10.11% | 0% | 0% | 0% | 0% | PSSR |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
60 - Armazenagem | 62.07% | 0% | 0% | 0% | 0% | Dinâmico Quente | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
60 - Carregamento Etanol | 100% | 95% | 0% | 0% | 0% | Moagem Teste |  | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
60 - Destilaria | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Geral | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
60 - Fermentação | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | Início de Safra | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
60 - Peneira Molecular | 24.76% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 11.11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
60 - Tanques Destilaria | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
70 - Caldeira 01 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
70 - Caldeira 02 | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
70 - Geração de Vapor | 1.786% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
70 - Utilidades | 19.01% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
80 - Geração de Energia | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PAI | 0% | 0% | Não Aplica | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PCTS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%

## Pendências
ID | Nº Pergunta [AUT] | OS | Área | Sistema | TAG | Tipo | Etapa | Pendência: | Status da Pendência | Resolução: | Resolução Aprovada ? | Motivo de Reprovação: | Resolução Após Reprova: | Registrada: | Andamento: | Resolvida: | Aprovada: | Assinatura | Imagem da Pendência | Imagem Após Resolução
44fd1eb0 | 15-LIT-060-B01_PC_P2 |  | 70 - Utilidades | Desmi | 15-LIT-060-B01 | Transmissor | Pré-Comissionamento | (ME) Cabos de rede do transmissor conectados ? = Não Conforme | Verificada |  |  |  |  | Adilson De Lima Silva - 22/01/2026 09:36:31
45499534 | 15-LIT-060-B01_PC_P3 |  | 70 - Utilidades | Desmi | 15-LIT-060-B01 | Transmissor | Pré-Comissionamento | (ME) Prensa cabo do transmissor vedando adequadamente ? = Não Conforme | Verificada |  |  |  |  | Adilson De Lima Silva - 22/01/2026 09:36:40
c8eeae71 | 15-LIT-060-B01_PC_P4 |  | 70 - Utilidades | Desmi | 15-LIT-060-B01 | Transmissor | Pré-Comissionamento | (ME) Tomadas de impulso do transmissor conectadas e seladas ? = Não Conforme | Verificada |  |  |  |  | Adilson De Lima Silva - 22/01/2026 09:37:04
2b43a340 | 20-PIT-155-B01_PC_P2 |  | 70 - Utilidades | ETA 1 | 20-PIT-155-B01 | Transmissor | Pré-Comissionamento | (ME) Cabos de rede do transmissor conectados ? = Não Conforme | Verificada |  |  |  |  | Adilson De Lima Silva - 22/01/2026 09:44:02
fc6c7a99 | 20-PIT-155-B01_PC_P3 |  | 70 - Utilidades | ETA 1 | 20-PIT-155-B01 | Transmissor | Pré-Comissionamento | (ME) Prensa cabo do transmissor vedando adequadamente ? = Não Conforme | Verificada |  |  |  |  | Adilson De Lima Silva - 22/01/2026 09:44:05
4615f1d8 | 20-PIT-155-B01_PC_P4 |  | 70 - Utilidades | ETA 1 | 20-PIT-155-B01 | Transmissor | Pré-Comissionamento | (ME) Tomadas de impulso do transmissor conectadas e seladas ? = Não Conforme | Verificada |  |  |  |  | Adilson De Lima Silva - 22/01/2026 09:44:11
9a042812 | 15T570_PC_P9 |  | 70 - Utilidades | Desmi | 15T570 | Tanque | Pré-Comissionamento | (ME) Sistema de aterramento reinstalado ? = Não Conforme | Verificada |  |  |  |  | Joel Correia Oliveira - 22/01/2026 09:45:33
bac9dc43 | 21T090_PC_P9 |  | 70 - Geração de Vapor | Efluentes e Fuligem | 21T090 | Tanque | Pré-Comissionamento | (ME) Sistema de aterramento reinstalado ? = Não Conforme | Verificada |  |  |  |  | Joel Correia Oliveira - 27/01/2026 12:22:26
4bc395e9 | 19-ES-330-M01_PC_P14 |  | 70 - Utilidades | Torres de Resfriamento Gerador | 19-ES-330-M01 | Motor E Bomba | Pré-Comissionamento | (ME) Placa com dados do motor está fixada e legível ? = Não Conforme | Verificada |  |  |  |  | Raniel Da Silva Pereira - 28/01/2026 09:15:09
319cfc0e | 10005_PC_P1 |  | 60 - Armazenagem | PSVs TANQUES DE ARMAZENAGEM | 10005 | Psv | Pré-Comissionamento | (MM) TAG de identificação instalado e legível ? = Não Conforme | Resolvida | TAG corrigido no APP | Aprovada |  |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 10:18:05 | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 29/01/2026 11:39:38 | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 29/01/2026 11:39:40 | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 29/01/2026 11:48:13 | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.131112.png
90b2baf8 | 10011_PC_P1 |  | 60 - Armazenagem | PSVs TANQUES DE ARMAZENAGEM | 10011 | Psv | Pré-Comissionamento | (MM) TAG de identificação instalado e legível ? = Não Conforme | Resolvida | TAG corrigido no APP | Aprovada |  |  | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 10:18:47 |  | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 29/01/2026 11:39:50 | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 29/01/2026 11:49:04 | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.131112.png

## Inserir_Remover TAG
Área | Sistema | Tipo | TAG | Descrição | Registrado: | Imagem | Motivo da Remoção | Status | Adicionado/Removido:
60 - Aparelho A | 25H1350 | Transmissor | 25 pit 1350 b03 | Falta equipamento para operação | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 11:06:04 |  | Item repetido | Removido | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 21/01/2026 10:29:27
30 - Tratamento de Caldo | Tanque de Caldo Concentrado | Tanque | 08T100 | Tanque de Caldo Concentrado | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 13:55:22 |  |  | Adicionado | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/01/2026 13:55:28
60 - Armazenagem | 26T130 - TANQUE 05 | PSV | 26-VS-130-B01 | Válvula de segurança 01 do tanque 5 | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 22/01/2026 15:02:56 |  |  | Adicionado | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 22/01/2026 15:03:00
60 - Armazenagem | 26T130 - TANQUE 05 | PSV | 26-VS-130-B02 | Válvula de segurança 02 do tanque 5 | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 22/01/2026 15:03:42 |  |  | Adicionado | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 22/01/2026 15:04:54
60 - Armazenagem | 26T130 - TANQUE 05 | PSV | 26-VS-130-B03 | Válvula de segurança 03 do tanque 5 | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 22/01/2026 15:04:16 |  |  | Adicionado | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 22/01/2026 15:04:53
60 - Armazenagem | 26T130 - TANQUE 05 | PSV | 26-VS-130-B04 | Válvula de segurança 04 do tanque 5 | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 22/01/2026 15:04:50 |  |  | Adicionado | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 22/01/2026 15:04:52
60 - Armazenagem | 26T130 - TANQUE 05 | Tanque | 26T130 | Tanque de armazenamento 05 | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 22/01/2026 15:06:33 |  |  | Adicionado | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 22/01/2026 15:06:35
60 - Armazenagem | 26T130 - TANQUE 05 | Transmissor | 26LSH130B01 | Chave de nivel alto do tanque 05 | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 22/01/2026 15:07:19 |  |  | Adicionado | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 22/01/2026 15:07:21
60 - Armazenagem | 26T130 - TANQUE 05 | Transmissor | 26LSL130B01 | Chave de nivel baixo do tanque 05 | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 22/01/2026 15:08:03 |  |  | Adicionado | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 22/01/2026 15:08:26
60 - Armazenagem | 26T130 - TANQUE 05 | Transmissor | 26LIT130B01 | Transmissor de nível radar tanques de estocagem de etanol 05 | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 22/01/2026 15:09:01 |  |  | Adicionado | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 22/01/2026 15:09:03
60 - Armazenagem | 26T130 - TANQUE 05 | Transmissor | 26TIT130B01 | Transmissor de Temperatura tanque de estocagem de etanol 05 | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 22/01/2026 15:09:41 |  |  | Adicionado | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 22/01/2026 15:09:44
30 - Tratamento de Caldo | Preparo de Polimero | Motor E Bomba | 05-ES-135-M01 | Bomba De Polímero | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 26/01/2026 15:25:30 |  | Sistema sera substituído. Novo sistema será comissionado pela equipe de projetos | Removido | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 27/01/2026 10:28:10
30 - Tratamento de Caldo | Preparo de Polimero | Motor E Bomba | 05-ES-136-M01 | Bomba De Polímero | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 27/01/2026 10:25:29 |  | Sistema será substituído. Novo sistema será comissionado pela equipe de projetos. | Removido | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 27/01/2026 10:28:06
30 - Tratamento de Caldo | Preparo de Polimero | Motoredutor | 05-ES-120-M01 | Agitador Tanque De Preparo De Polímero | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 27/01/2026 10:26:42 |  | Sistema sera substituído. Novo sistema sera comissionado pela equipe de projetos. | Removido | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 27/01/2026 10:28:00
30 - Tratamento de Caldo | Preparo de Polimero | Tanque | 05T130 | Tanque De Polímero 2 | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 27/01/2026 10:29:16 | Base de Dados_Images/05T130.Imagem do Equipamento-.170930.jpg | Sistema será substituído. Novo sistema sera comissionado pela equipe de projetos. | Removido | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 27/01/2026 10:29:30
30 - Tratamento de Caldo | Preparo de Polimero | Tanque | 05T120 | Tanque De Polímero 1 | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 27/01/2026 10:30:01 |  | PROJETO - equipamento será comissionado pela equipe de projetos | Removido | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 27/01/2026 10:30:11
70 - Utilidades | Torres de Resfriamento Vinhaça | Torre | 19B380 | Torre 380 | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 27/01/2026 10:32:40 |  | PROJETO - equipamento será comissionado pela equipe de projetos | Removido | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 27/01/2026 10:33:47
70 - Utilidades | Torres de Resfriamento Vinhaça | Torre | 19B390 | Torre 390 | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 27/01/2026 10:35:40 |  | PROJETO - equipamento será comissionado pela equipe de projetos | Removido | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 27/01/2026 10:36:06
70 - Utilidades | Torres de Resfriamento Vinhaça | Torre | 19B400 | Torre 400 | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 27/01/2026 10:36:20 |  | PROJETO - equipamento será comissionado pela equipe de projetos | Removido | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 27/01/2026 10:36:37
70 - Utilidades | Torres de Resfriamento Vinhaça | Torre | 19B410 | Torre 410 | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 27/01/2026 10:37:05 |  | PROJETO - equipamento será comissionado pela equipe de projetos | Removido | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 27/01/2026 10:37:19
70 - Utilidades | Torres de Resfriamento Vinhaça | Válvula Pneumatica | 19-KS-380-Y01 | Válvula Para Entrada De Água Na Torre | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 27/01/2026 10:37:33 |  | PROJETO - equipamento será comissionado pela equipe de projetos | Removido | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 27/01/2026 10:38:40
70 - Utilidades | Torres de Resfriamento Vinhaça | Válvula Pneumatica | 19-KS-390-Y01 | Válvula Para Entrada De Água Na Torre | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 27/01/2026 10:37:57 |  | PROJETO - equipamento será comissionado pela equipe de projetos | Removido | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 27/01/2026 10:38:37
70 - Utilidades | Torres de Resfriamento Vinhaça | Válvula Pneumatica | 19-KS-400-Y01 | Válvula Para Entrada De Água Na Torre | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 27/01/2026 10:38:32 |  | PROJETO - equipamento será comissionado pela equipe de projetos | Removido | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 27/01/2026 10:39:06
70 - Utilidades | Torres de Resfriamento Vinhaça | Válvula Pneumatica | 19-KS-410-Y01 | Válvula Para Entrada De Água Na Torre | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 27/01/2026 10:39:02 |  | PROJETO - equipamento será comissionado pela equipe de projetos | Removido | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 27/01/2026 10:39:38
70 - Utilidades | Torres de Resfriamento Vinhaça | Ventilador | 19-ES-380-M01 | Ventilador 01 Torre Resfriamento | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 27/01/2026 10:39:33 |  | PROJETO - equipamento será comissionado pela equipe de projetos | Removido | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 27/01/2026 10:40:12
70 - Utilidades | Torres de Resfriamento Vinhaça | Ventilador | 19-ES-390-M01 | Ventilador 02 Torre Resfriamento | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 27/01/2026 10:40:06 |  | PROJETO - equipamento será comissionado pela equipe de projetos | Removido | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 27/01/2026 10:40:52
70 - Utilidades | Torres de Resfriamento Vinhaça | Ventilador | 19-ES-410-M01 | Ventilador 04 Torre Resfriamento | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 27/01/2026 10:40:37 |  | PROJETO - equipamento será comissionado pela equipe de projetos | Removido | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 27/01/2026 10:40:48
70 - Utilidades | Torres de Resfriamento Vinhaça | Ventilador | 19-ES-400-M01 | Ventilador 03 Torre Resfriamento | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 27/01/2026 10:41:52 |  | PROJETO - equipamento será comissionado pela equipe de projetos | Removido | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 27/01/2026 10:42:08
60 - Armazenagem | 26T110 - TANQUE 03 | Transmissor | 26TIT110B01 | Transmissor de temperatura do tanque 26T110 | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 29/01/2026 16:20:40 |  |  | Adicionado | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 29/01/2026 16:20:43
60 - Armazenagem | 26T110 - TANQUE 03 | Transmissor | 26LIT110B02 | Nível do tanque 26T110 - Inventário | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo - 29/01/2026 16:16:22 |  |  | Adicionado | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 29/01/2026 16:19:14

## Intertravamento
Área | Arquivo Causa/Ação TRIP 1 | Arquivo Causa/Ação TRIP 2 | Arquivo Causa/Ação TRIP 3 | Comissionamento de Intertravamento Feito ? | Observação: | Concluído em: | Assinatura
Fermentação | /INTERTRAVAMENTOS/FERM_MOTOR.pdf | /INTERTRAVAMENTOS/FERM_VV.pdf
Geração Vapor | /INTERTRAVAMENTOS/GER.pdf
Álcool | /INTERTRAVAMENTOS/ALCOOL_MOTOR.pdf | /INTERTRAVAMENTOS/ALCOOL_VV.pdf
Evaporação | /INTERTRAVAMENTOS/EVAP.pdf
ETA | /INTERTRAVAMENTOS/ETA.pdf
Destilaria | /INTERTRAVAMENTOS/DEST_MOTOR.pdf | /INTERTRAVAMENTOS/DEST_VV.pdf
Caldeira 1 | /INTERTRAVAMENTOS/CALD1_MOTOR.pdf | /INTERTRAVAMENTOS/CALD1_VV.pdf
Caldeira 2 | /INTERTRAVAMENTOS/CALD2_MOTOR.pdf | /INTERTRAVAMENTOS/CALD2_VV.pdf
Químicos | /INTERTRAVAMENTOS/QUIM.pdf
Trat. Caldo | /INTERTRAVAMENTOS/TRAT_MOTOR.pdf | /INTERTRAVAMENTOS/TRAT_VV.pdf
Utilidades | /INTERTRAVAMENTOS/UTILIDADES.pdf
RPE | /INTERTRAVAMENTOS/RPE1.pdf | /INTERTRAVAMENTOS/RPE2.pdf | /INTERTRAVAMENTOS/RPE3.pdf

## Registro de Edição
ID | Situação | Área | Sistema | Tipo | TAG | Descrição | Usuário | Alteração em:
d1c932cd | Anterior | 10&20 - R.P.E | 03A670 - Moenda Desaguadora | Motoredutor | 03-ES-670-M01 | Acionamento Rolo Inferior Desaguador | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 14/01/2026 09:56:03
c2edb395 | Anterior | 10&20 - R.P.E | 03A670 - Moenda Desaguadora | Motoredutor | 03-ES-670-M01 | Acionamento Rolo Inferior Desaguador | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 14/01/2026 10:01:37
1b117055 | Anterior | 10&20 - R.P.E | 03A670 - Moenda Desaguadora | Motoredutor | 03-ES-670-M01 | Acionamento Rolo Inferior Desaguador | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 14/01/2026 10:05:38
43cccb6a | Anterior | 30 - Tratamento de Caldo | 05H140 - Trocador Calor Caldo Misto | Válvula Pneumatica | 05-KS-140-Y03 | Válvula Entrada De Caldo Aquecedor | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 20/01/2026 09:00:54
7b160aae | Nova | 30 - Tratamento de Caldo | 05H140 - Trocador Calor Caldo Misto | Válvula Pneumatica | 05-KS-140-Y03 | Válvula Entrada De Caldo Misto | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 20/01/2026 09:01:08
f8ef0109 | Anterior | 30 - Tratamento de Caldo | 05H140 - Trocador Calor Caldo Misto | Válvula Pneumatica | 05-KS-140-Y07 | Válvula De Alimentação De Caldo Concentrado | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 20/01/2026 09:02:09
306ba90d | Nova | 30 - Tratamento de Caldo | 05H140 - Trocador Calor Caldo Misto | Válvula Pneumatica | 05-KS-140-Y07 | Válvula De Saída de Caldo Misto | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 20/01/2026 09:02:25
b39009e1 | Anterior | 30 - Tratamento de Caldo | 05H140 - Trocador Calor Caldo Misto | Válvula Pneumatica | 05-KS-140-Y04 | Válvula De Bypass Trocador De Calor De Caldo | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 20/01/2026 09:04:34
b2078b89 | Nova | 30 - Tratamento de Caldo | 05H140 - Trocador Calor Caldo Misto | Válvula Pneumatica | 05-KS-140-Y04 | Válvula De Bypass De Caldo do Trocador De Calor | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 20/01/2026 09:04:46
c12c2934 | Anterior | 30 - Tratamento de Caldo | 05H150 - Trocador Calor Caldo Misto | Válvula Pneumatica | 05-KS-150-Y03 | Válvula Entrada De Caldo Aquecedor | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 20/01/2026 10:28:17
8ff8639f | Nova | 30 - Tratamento de Caldo | 05H150 - Trocador Calor Caldo Misto | Válvula Pneumatica | 05-KS-150-Y03 | Válvula Entrada De Caldo Misto | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 20/01/2026 10:28:26
9487a1a7 | Anterior | 60 - Tanques Destilaria | 26T040 - TANQUE 4 DE ETANOL | Motor E Bomba | 26ES050M01 | Bomba 03 Transferência Hidratado | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 20/01/2026 11:35:43
7ee80f45 | Anterior | 70 - Utilidades | Desmi | Filtro Estático | 15A090 | Trocador De Leito Misto | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 21/01/2026 11:32:18
70283fe5 | Nova | 70 - Utilidades | Leito Misto 090 | Filtro Estático | 15A090 | Trocador De Leito Misto | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 21/01/2026 11:32:24
75e574f7 | Anterior | 70 - Utilidades | Desmi | Filtro Estático | 15A080 | Trocador De Leito Misto | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 21/01/2026 11:32:29
a29ef0ff | Nova | 70 - Utilidades | Leito Misto 080 | Filtro Estático | 15A080 | Trocador De Leito Misto | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 21/01/2026 11:32:35
c766192e | Anterior | 70 - Utilidades | Desmi | Filtro Estático | 15F010 | Filtro Multimidia (Tanque) | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 21/01/2026 11:32:48
97b35789 | Anterior | 70 - Geração de Vapor | Circuito de Esteiras | Motoredutor | 04-ES-045-M01 | Acionamento ESTEIRA TRANSPORTADORA BAGAÇO PARA PÁTIO | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 21/01/2026 12:00:33
153e66ec | Nova | 70 - Geração de Vapor | Circuito de Esteiras | Motoredutor | 04-ES-045-M01 | ACIONAMENTO ESTEIRA TRANSPORTADORA BAGAÇO PARA PÁTIO | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 21/01/2026 12:00:48
4329cd62 | Anterior | 60 - Armazenagem | 26T130 - TANQUE 05 | PSV | 26-VS-130-B01 | Válvula de segurança 01 do tanque 5 | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 26/01/2026 10:35:23
28913dd2 | Nova | 60 - Armazenagem | PSVs TANQUES DE ARMAZENAGEM | PSV | 26-VS-130-B01 | Válvula de segurança 01 do tanque 5 | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 26/01/2026 10:35:31
4d4a6be2 | Anterior | 60 - Armazenagem | 26T130 - TANQUE 05 | PSV | 26-VS-130-B04 | Válvula de segurança 04 do tanque 5 | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 26/01/2026 10:35:35
17dbd1c6 | Nova | 60 - Armazenagem | PSVs TANQUES DE ARMAZENAGEM | PSV | 26-VS-130-B04 | Válvula de segurança 04 do tanque 5 | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 26/01/2026 10:35:38
f6b840cf | Anterior | 60 - Armazenagem | 26T130 - TANQUE 05 | PSV | 26-VS-130-B03 | Válvula de segurança 03 do tanque 5 | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 26/01/2026 10:35:42
333cfc99 | Nova | 60 - Armazenagem | PSVs TANQUES DE ARMAZENAGEM | PSV | 26-VS-130-B03 | Válvula de segurança 03 do tanque 5 | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 26/01/2026 10:35:45
b842f3fe | Anterior | 60 - Armazenagem | 26T130 - TANQUE 05 | PSV | 26-VS-130-B02 | Válvula de segurança 02 do tanque 5 | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 26/01/2026 10:35:51
8e9c50da | Nova | 60 - Armazenagem | PSVs TANQUES DE ARMAZENAGEM | PSV | 26-VS-130-B02 | Válvula de segurança 02 do tanque 5 | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 26/01/2026 10:35:54
0b84a282 | Anterior | 70 - Geração de Vapor | Efluentes e Fuligem | Motor E Bomba | 21-ES-140-M01 | Bomba De Filtrado | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 28/01/2026 14:27:32
208b7621 | Nova | 70 - Geração de Vapor | Efluentes e Fuligem | Motor E Bomba | 21-ES-140-M01 | Bomba De Limpeza de Tela e Selagem das Bombas | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 28/01/2026 14:27:49
3db93d9f | Anterior | 60 - Armazenagem | PSVs TANQUES DE ARMAZENAGEM | Psv | 10005 | Tanque De Armazenamento 03 | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 29/01/2026 11:36:45
68505a0a | Anterior | 60 - Armazenagem | PSVs TANQUES DE ARMAZENAGEM | Psv | 10005 | Tanque De Armazenamento 03 | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 29/01/2026 11:37:24
fad56e9a | Anterior | 60 - Armazenagem | PSVs TANQUES DE ARMAZENAGEM | Psv | 10005 | Tanque De Armazenamento 03 | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 29/01/2026 11:37:57
2604d7ce | Anterior | 60 - Armazenagem | PSVs TANQUES DE ARMAZENAGEM | Psv | 10005 | Tanque De Armazenamento 03 | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 29/01/2026 11:38:24
26086f43 | Anterior | 60 - Armazenagem | PSVs TANQUES DE ARMAZENAGEM | Psv | 10005 | Tanque De Armazenamento 03 | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 29/01/2026 11:40:32
b44f6357 | Anterior | 60 - Armazenagem | PSVs TANQUES DE ARMAZENAGEM | Psv | 10011 | Tanque De Armazenamento 03 | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 29/01/2026 11:41:48
731ba63d | Anterior | 60 - Armazenagem | PSVs TANQUES DE ARMAZENAGEM | Psv | 10005 | Tanque De Armazenamento 03 | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 29/01/2026 11:48:26
999dad76 | Anterior | 60 - Armazenagem | PSVs TANQUES DE ARMAZENAGEM | Psv | 10005 | Tanque De Armazenamento 03 | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 29/01/2026 11:49:20
75689ed3 | Anterior | 60 - Armazenagem | PSVs TANQUES DE ARMAZENAGEM | Psv | 10005 | Tanque De Armazenamento 03 | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 29/01/2026 11:50:07
7e4e03ba | Anterior | 60 - Armazenagem | PSVs TANQUES DE ARMAZENAGEM | Psv | 10005 | Tanque De Armazenamento 03 | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 29/01/2026 11:51:44
de70765d | Anterior | 60 - Armazenagem | PSVs TANQUES DE ARMAZENAGEM | Psv | 10005 | Tanque De Armazenamento 03 | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 29/01/2026 11:52:46
1bf0516f | Anterior | 60 - Armazenagem | PSVs TANQUES DE ARMAZENAGEM | Psv | 10005 | Tanque De Armazenamento 03 | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 29/01/2026 11:54:25
f8d41485 | Anterior | 60 - Armazenagem | PSVs TANQUES DE ARMAZENAGEM | Psv | 10005 | Tanque De Armazenamento 03 | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 29/01/2026 11:55:54
13c1d794 | Anterior | 60 - Armazenagem | PSVs TANQUES DE ARMAZENAGEM | Psv | 10005 | Tanque De Armazenamento 03 | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 29/01/2026 11:56:47
857b221c | Anterior | 60 - Armazenagem | PSVs TANQUES DE ARMAZENAGEM | Psv | 10005 | Tanque De Armazenamento 03 | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 29/01/2026 12:00:16

## Usuários
Email | Nome | Senha | Autorização | Autorização (Cargo) | Autorização (Comissionamento) | Autorização (Pendências) | Autorização (Inserir/Remover) | Assinatura
pedroafonso.comissionamento@gmail.com | Abílio Otaviano Souza Mendes | AOSM@2025 |  | Superintendente Industrial | MASTER | N0 | N0
pedroafonso.comissionamento@gmail.com | Adilson De Lima Silva | As@0125 |  | Comissionador | MASTER | N0 | N0 | Usuários_Images/Adilson De Lima Silva.Assinatura.195514.png
pedroafonso.comissionamento@gmail.com | Adriano Pereira Da Silva | ADRIANOsilva@0125 |  | Comissionador | MASTER | N0 | N0
pedroafonso.comissionamento@gmail.com | Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo | Aj@0125 |  | Comissionador | MASTER | N0 | N0 | Usuários_Images/Ana Clara Santos Jacinto Andrade Jeronimo.Assinatura.135141.png
pedroafonso.comissionamento@gmail.com | Ana Lucia Soares Da Silva Ribeiro Martins | ANAmartins@0125 |  | Comissionador | MASTER | N0 | N0
pedroafonso.comissionamento@gmail.com | Aziza Maru | AM@0125 |  | Coordenador de Produção | MASTER | N1 | N0
pedroafonso.comissionamento@gmail.com | Carlos Antonio Alves De Oliveira | Ca@0125 |  | Coordenador de Produção | MASTER | N1 | N0 | Usuários_Images/Carlos Antonio Alves De Oliveira.Assinatura.182754.png
pedroafonso.comissionamento@gmail.com | Eneias De Souza Aranha | EM@0125 |  | Comissionador | MASTER | N0 | N0
pedroafonso.comissionamento@gmail.com | Fabricio Da Silva Oliveira | Fa@0125 |  | Representante HSSE | MASTER | N0 | N0
pedroafonso.comissionamento@gmail.com | Gabriel Ribeiro Nunes Filho | GABRIELfilho@0125 |  | Comissionador | MASTER | N0 | N0 | Usuários_Images/Gabriel Ribeiro Nunes Filho.Assinatura.113913.png
pedroafonso.comissionamento@gmail.com | Gabriel Silva Pimenta | GM@0125 |  | Coordenador de Manutenção | MASTER | N0 | N0 | Usuários_Images/Gabriel Silva Pimenta.Assinatura.121739.png
pedroafonso.comissionamento@gmail.com | Geniel Ferreira Figueiredo | GENIELfigueiredo@0125 |  | Comissionador | MASTER | N0 | N0
pedroafonso.comissionamento@gmail.com | Gilmar de Sousa | GS@0125 |  | Comissionador | MASTER | N0 | N0 | Usuários_Images/Gilmar de Sousa.Assinatura.102920.png
pedroafonso.comissionamento@gmail.com | Gleymilson Alves Bezerra | GLEYMILSONbezerra@0125 |  | Comissionador | MASTER | N0 | N0 | Usuários_Images/Gleymilson Alves Bezerra.Assinatura.181714.png
pedroafonso.comissionamento@gmail.com | Ivan Ferreira Santos | IM@0125 |  | Coordenador de Produção | MASTER | N1 | N0
pedroafonso.comissionamento@gmail.com | Joel Correia Oliveira | JOELoliveira@0125 |  | Comissionador | MASTER | N0 | N0 | Usuários_Images/Joel Correia Oliveira.Assinatura.113358.png
pedroafonso.comissionamento@gmail.com | Raniel Da Silva Pereira | RANIELpereira@0125 |  | Comissionador | MASTER | N0 | N0 | Usuários_Images/Raniel Da Silva Pereira.Assinatura.185207.png
pedroafonso.comissionamento@gmail.com | Rychard Azevedo Queiroz | RYCHARDqueiroz@0125 |  | Comissionador | MASTER | N0 | N0 | Usuários_Images/Rychard Azevedo Queiroz.Assinatura.102926.png
pedroafonso.comissionamento@gmail.com | Severino Ferreira Lima | SFL@2025 |  | Comissionador | MASTER | N0 | N0
pedroafonso.comissionamento@gmail.com | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | Su@0125 | MASTER | Coordenador de Processos | MASTER | MASTER | MASTER | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.131112.png
pedroafonso.comissionamento@gmail.com | Vaneci Gloria | VG@0125 |  | Comissionador | MASTER | N0 | N0 | Usuários_Images/Vaneci Gloria.Assinatura.165154.png
pedroafonso.comissionamento@gmail.com | Vanisclebio De Souza Prado | Va@0125 |  | Gerente Industrial | MASTER | N0 | N0
pedroafonso.comissionamento@gmail.com | Alessandro Oliveira | AO@2025 | MASTER | Gerente Sênior | MASTER | MASTER | MASTER
pedroafonso.comissionamento@gmail.com | Ana Carolina Camillo Galatti | ACCG@2025 | MASTER | MASTER | MASTER | MASTER | MASTER
pedroafonso.comissionamento@gmail.com | Danilo Cabrini | DC@2025 | MASTER | MASTER | MASTER | MASTER | MASTER
pedroafonso.comissionamento@gmail.com | João Augusto | JA@2025 | MASTER | MASTER | MASTER | MASTER | MASTER
pedroafonso.comissionamento@gmail.com | Maria Vitória Mazza | MVM@2025 | MASTER | MASTER | MASTER | MASTER | MASTER
andrebarata@gmail.com | CORE - André | ANDRE123 | MASTER | MASTER | MASTER | MASTER | MASTER
coreautomacaomaq1@gmail.com | CORE - Juan | JUAN123 | MASTER | MASTER | MASTER | MASTER | MASTER
coreautomacaomaq2@gmail.com | CORE - Kayo | KAYO123 | MASTER | MASTER | MASTER | MASTER | MASTER
angelotileandro@gmail.com | CORE - Leandro | LEANDRO123 | MASTER | MASTER | MASTER | MASTER | MASTER | Usuários_Images/CORE - Leandro.Assinatura.122308.png
coreautomacaomaq3@gmail.com | CORE - Matheus | MATHEUS123 | MASTER | MASTER | MASTER | MASTER | MASTER
corewqc@gmail.com | CORE - Wanderson | QUINTAS12 | MASTER | MASTER | MASTER | MASTER | MASTER | Usuários_Images/CORE - Wanderson.Assinatura.135532.png

## Página1
Aziza Maru | AM@0125 | Coordenador de Produção Industrial | PCTS
Carlos Antonio Alves de Oliveira | Ca@0125 | Coordenador de Produção Industrial | Tratamento de Caldo; Destilaria; Fermentação
Ivan Ferreira Santos | IM@0125 | Coordenador de Produção Industrial | R.P.E; Geração de Vapor; Geração de Energia; Caldeira 01; Caldeira 02; PAI
|  | Ivan Ferreira Santos | 10&20 - R.P.E
|  | Carlos Antonio Alves de Oliveira | 30 - Tratamento de Caldo
|  | Carlos Antonio Alves de Oliveira | 60 - Aparelho A
|  | Carlos Antonio Alves de Oliveira | 60 - Aparelho B
|  | Carlos Antonio Alves de Oliveira | 60 - Armazenagem
|  | Carlos Antonio Alves de Oliveira | 60 - Carregamento Etanol
|  | Carlos Antonio Alves de Oliveira | 60 - Destilaria
|  | Carlos Antonio Alves de Oliveira | 60 - Fermentação
|  | Carlos Antonio Alves de Oliveira | 60 - Peneira Molecular
|  | Carlos Antonio Alves de Oliveira | 60 - Tanques Destilaria
|  | Ivan Ferreira Santos | 70 - Caldeira 01
|  | Ivan Ferreira Santos | 70 - Caldeira 02
|  | Ivan Ferreira Santos | 70 - Geração de Vapor
|  | Ivan Ferreira Santos | 70 - Utilidades
|  | Ivan Ferreira Santos | 80 - Geração de Energia
|  | Ivan Ferreira Santos | PAI
|  | Aziza Maru | PCTS
Projeto
SWITCH( USERSETTINGS("Nome"), "Carlos Antonio Alves de Oliveira", LIST( "30 - Tratamento de Caldo", "60 - Aparelho A", "60 - Aparelho B", "60 - Armazenagem", "60 - Carregamento Etanol", "60 - Destilaria", "60 - Fermentação", "60 - Peneira Molecular", "60 - Tanques Destilaria"), "Ivan Ferreira Santos", LIST( "10&20 - R.P.E", "70 - Caldeira 01", "70 - Caldeira 02", "70 - Geração de Vapor", "70 - Utilidades", "80 - Geração de Energia", "PAI" ), "Maru Aziza", LIST("PCTS"), LIST( "30 - Tratamento de Caldo", "60 - Destilaria", "60 - Fermentação", "10&20 - R.P.E", "70 - Geração de Vapor", "80 - Geração de Energia", "Caldeira 01", "Caldeira 02", "PAI", "PCTS" ) ) ),