## Base de Dados
Área | Sistema | Tipo | TAG | Descrição | (PC) Etapa | (PC) Pergunta 01 | (PC) Pergunta 01 [Monitoramento] | (PC) Pergunta 02 | (PC) Pergunta 02 [Monitoramento] | (PC) Pergunta 03 | (PC) Pergunta 03 [Monitoramento] | (PC) Pergunta 04 | (PC) Pergunta 04 [Monitoramento] | (PC) Pergunta 05 | (PC) Pergunta 05 [Monitoramento] | (PC) Pergunta 06 | (PC) Pergunta 06 [Monitoramento] | (PC) Pergunta 07 | (PC) Pergunta 07 [Monitoramento] | (PC) Pergunta 08 | (PC) Pergunta 08 [Monitoramento] | (PC) Pergunta 09 | (PC) Pergunta 09 [Monitoramento] | (PC) Pergunta 10 | (PC) Pergunta 10 [Monitoramento] | (PC) Pergunta 11 | (PC) Pergunta 11 [Monitoramento] | (PC) Pergunta 12 | (PC) Pergunta 12 [Monitoramento] | (PC) Pergunta 13 | (PC) Pergunta 13 [Monitoramento] | (PC) Pergunta 14 | (PC) Pergunta 14 [Monitoramento] | (PC) Pergunta 15 | (PC) Pergunta 15 [Monitoramento] | (PC) Pergunta 16 | (PC) Pergunta 16 [Monitoramento] | (PC) Pergunta 17 | (PC) Pergunta 17 [Monitoramento] | (PC) Pergunta 18 | (PC) Pergunta 18 [Monitoramento] | (PC) Pergunta 19 | (PC) Pergunta 19 [Monitoramento] | (PC) Pergunta 20 | (PC) Pergunta 20 [Monitoramento] | (PC) Pergunta 21 | (PC) Pergunta 21 [Monitoramento] | (PC) Pergunta 22 | (PC) Pergunta 22 [Monitoramento] | (PC) Pergunta 23 | (PC) Pergunta 23 [Monitoramento] | (PC) Pergunta 24 | (PC) Pergunta 24 [Monitoramento] | (PC) Pergunta 25 | (PC) Pergunta 25 [Monitoramento] | (PC) Pergunta 26 | (PC) Pergunta 26 [Monitoramento] | (PC) Pergunta 27 | (PC) Pergunta 27 [Monitoramento] | (PC) Pergunta 28 | (PC) Pergunta 28 [Monitoramento] | (PC) Pergunta 29 | (PC) Pergunta 29 [Monitoramento] | (PC) Pergunta 30 | (PC) Pergunta 30 [Monitoramento] | (PC) Pergunta 31 | (PC) Pergunta 31 [Monitoramento] | (PC) Pergunta 32 | (PC) Pergunta 32 [Monitoramento] | (PC) Não Conformidade ? (Físico) | (PC) Status Mecânica (Físico) | (PC) Mecânica Concluída: | (PC) Status Elétrica (Físico) | (PC) Elétrica Concluída: | (PC) Status Checklist (Físico) | (PC) Checklist Concluído: | (CE) Etapa | (CE) Pergunta 01 | (CE) Pergunta 01 [Monitoramento] | (CE) Pergunta 02 | (CE) Pergunta 02 [Monitoramento] | (CE) Pergunta 03 | (CE) Pergunta 03 [Monitoramento] | (CE) Pergunta 04 | (CE) Pergunta 04 [Monitoramento] | (CE) Pergunta 05 | (CE) Pergunta 05 [Monitoramento] | (CE) Pergunta 06 | (CE) Pergunta 06 [Monitoramento] | (CE) Pergunta 07 | (CE) Pergunta 07 [Monitoramento] | (CE) Pergunta 08 | (CE) Pergunta 08 [Monitoramento] | (CE) Pergunta 09 | (CE) Pergunta 09 [Monitoramento] | (CE) Pergunta 10 | (CE) Pergunta 10 [Monitoramento] | (CE) Pergunta 11 | (CE) Pergunta 11 [Monitoramento] | (CE) Pergunta 12 | (CE) Pergunta 12 [Monitoramento] | (CE) Pergunta 13 | (CE) Pergunta 13 [Monitoramento] | (CE) Pergunta 14 | (CE) Pergunta 14 [Monitoramento] | (CE) Pergunta 15 | (CE) Pergunta 15 [Monitoramento] | (CE) Não Conformidade ? (Físico) | (CE) Status Mecânica (Físico) | (CE) Mecânica Concluída: | (CE) Status Elétrica (Físico) | (CE) Elétrica Concluída: | (CE) Status Checklist (Físico) | (CE) Checklist Concluído: | (DF) Etapa | (DF) Pergunta 01 | (DF) Pergunta 01 [Monitoramento] | (DF) Pergunta 02 | (DF) Pergunta 02 [Monitoramento] | (DF) Pergunta 03 | (DF) Pergunta 03 [Monitoramento] | (DF) Pergunta 04 | (DF) Pergunta 04 [Monitoramento] | (DF) Pergunta 05 | (DF) Pergunta 05 [Monitoramento] | (DF) Pergunta 06 | (DF) Pergunta 06 [Monitoramento] | (DF) Pergunta 07 | (DF) Pergunta 07 [Monitoramento] | (DF) Pergunta 08 | (DF) Pergunta 08 [Monitoramento] | (DF) Pergunta 09 | (DF) Pergunta 09 [Monitoramento] | (DF) Pergunta 10 | (DF) Pergunta 10 [Monitoramento] | (DF) Pergunta 11 | (DF) Pergunta 11 [Monitoramento] | (DF) Não Conformidade ? (Físico) | (DF) Status Checklist (Físico) | (DF) Checklist Concluído: | (DQ) Etapa | (DQ) Pergunta 01 | (DQ) Pergunta 01 [Monitoramento] | (DQ) Pergunta 02 | (DQ) Pergunta 02 [Monitoramento] | (DQ) Pergunta 03 | (DQ) Pergunta 03 [Monitoramento] | (DQ) Pergunta 04 | (DQ) Pergunta 04 [Monitoramento] | (DQ) Pergunta 05 | (DQ) Pergunta 05 [Monitoramento] | (DQ) Pergunta 06 | (DQ) Pergunta 06 [Monitoramento] | (DQ) Pergunta 07 | (DQ) Pergunta 07 [Monitoramento] | (DQ) Pergunta 08 | (DQ) Pergunta 08 [Monitoramento] | (DQ) Pergunta 09 | (DQ) Pergunta 09 [Monitoramento] | (DQ) Pergunta 10 | (DQ) Pergunta 10 [Monitoramento] | (DQ) Pergunta 11 | (DQ) Pergunta 11 [Monitoramento] | (DQ) Não Conformidade ? (Físico) | (DQ) Status Checklist (Físico) | (DQ) Checklist Concluído: | Observação: | Observação Registrada em: | Status do Questionário (Físico) | Status do Questionário Concluído: | Última atualização: | Imagem do Equipamento: | Imagem do Equipamento Registrada em: | Imagem da Plaqueta do Motor: | Imagem da Plaqueta do Motor Registrada em: | Imagem (Display) | Imagem Indisponível | Imagem Indisponível [Monitoramento]
10&20 R.P.E | Esteira | Esteira Metálica | ET2101 | Esteira Intermediaria Nº 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 09:57:41 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 09:57:44 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 09:57:50 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 09:57:47 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 09:57:53 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 09:57:55 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 09:57:59 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 09:58:07 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 23/02/2026 14:00:47 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 23/02/2026 14:00:47 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 23/02/2026 14:00:52 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 23/02/2026 14:00:50 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 23/02/2026 14:00:53 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 10:01:06 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 09:58:24 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 10:00:25 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 10:00:21 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 09:58:53 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 10:00:37 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 10:00:46 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 23/02/2026 15:20:13 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 23/02/2026 15:20:11 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 23/02/2026 15:20:05 | Não Aplicável | Lucas Freitas Lemes - 23/02/2026 15:20:01 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 03/03/2026 09:36:18 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 03/03/2026 09:36:22 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 23/02/2026 15:19:44 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 23/02/2026 15:19:39 | Não Aplicável | Lucas Freitas Lemes - 23/02/2026 15:19:41 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 23/02/2026 15:19:29 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 23/02/2026 15:19:26 |  |  | Não | Sim | 2026-02-23 14:01 | Sim | 2026-01-23 10:01 | Sim | 2026-03-03 09:36 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 18/03/2026 11:00:54 | Não Aplicável | Lucas Freitas Lemes - 03/03/2026 09:36:41 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 18/03/2026 11:00:55 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 18/03/2026 11:01:40 | [22 empty] | Não | Sim | 2026-03-18 11:01 | Sim | 2026-03-18 11:02 | Sim | 2026-03-18 11:02 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:50:33 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:50:34 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:50:36 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:50:38 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:50:42 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:50:43 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 18/03/2026 11:53:38 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 18/03/2026 11:53:38 | [6 empty] | Não | Sim | 2026-03-18 11:54 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 14:44:12 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 14:44:13 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 14:47:28 | [16 empty] | Não | Sim | 2026-03-24 14:47 |  |  | Feito | 2026-03-24 14:47 | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 14:47:28 | Base de Dados_Images/ET2101.Imagem do Equipamento-.133151.jpg | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 10:31:45 |  |  | Base de Dados_Images/ET2101.Imagem do Equipamento-.133151.jpg
10&20 R.P.E | 1º Terno | Motor E Bomba | BC2118 | Bomba 01 De Lubrificação Redutor Baixa 1° Terno | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:17:20 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:17:30 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:17:33 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:17:35 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:17:37 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:17:41 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:17:43 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:17:46 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:18:20 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:19:25 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:18:30 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:18:32 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:18:57 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:18:37 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:18:39 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:18:41 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 12:25:04 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 12:25:05 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-15 09:19 | Sim | 2026-01-15 09:19 | Sim | 2026-01-15 09:19 | Comissionamento Estático | Conforme | Marcelo Barbosa - 27/02/2026 16:47:46 | Conforme | Marcelo Barbosa - 27/02/2026 16:47:48 | Conforme | Marcelo Barbosa - 27/02/2026 16:47:50 | Conforme | Marcelo Barbosa - 27/02/2026 16:47:51 | Conforme | Marcelo Barbosa - 27/02/2026 16:47:55 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 27/02/2026 16:48:04 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 16:48 | Sim | 2026-02-27 16:48 | Sim | 2026-02-27 16:48 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 10:23:16 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 10:23:17 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 10:23:18 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 10:23:18 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 10:23 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:20:40 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:20:41 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:20:42 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:20:42 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-13 10:21 |  |  | Feito | 2026-03-13 10:21 | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:20:42 | Base de Dados_Images/BC2118.Imagem do Equipamento-.161110.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:19:25 | Base de Dados_Images/BC2118.Imagem da Plaqueta do Motor-.161110.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:19:25 | Base de Dados_Images/BC2118.Imagem do Equipamento-.161110.jpg
10&20 R.P.E | 1º Terno | Motor E Bomba | BC2119 | Bomba 02 De Lubrificação Redutor Baixa 1° Terno | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:21:29 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:21:31 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:21:36 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:21:38 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:21:42 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:21:50 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:21:53 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:21:55 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:21:58 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:22:06 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:22:08 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:22:16 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:22:18 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:22:20 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:22:23 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:22:40 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 12:25:12 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 12:25:12 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-15 09:22 | Sim | 2026-01-15 09:23 | Sim | 2026-01-15 09:25 | Comissionamento Estático | Conforme | Marcelo Barbosa - 27/02/2026 16:43:14 | Conforme | Marcelo Barbosa - 27/02/2026 16:43:13 | Conforme | Marcelo Barbosa - 27/02/2026 16:43:16 | Conforme | Marcelo Barbosa - 27/02/2026 16:43:23 | Conforme | Marcelo Barbosa - 27/02/2026 16:43:26 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 27/02/2026 16:43:30 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 16:43 | Sim | 2026-02-27 16:44 | Sim | 2026-02-27 16:44 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 10:23:25 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 10:23:26 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 10:23:26 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 10:23:27 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 10:23 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:04:37 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:04:37 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:04:38 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:04:38 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 16:05 |  |  | Feito | 2026-03-02 16:05 | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:04:38 | Base de Dados_Images/BC2119.Imagem do Equipamento-.161216.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:24:34 | Base de Dados_Images/BC2119.Imagem da Plaqueta do Motor-.161216.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:24:34 | Base de Dados_Images/BC2119.Imagem do Equipamento-.161216.jpg
10&20 R.P.E | Terno | Transmissor | TIT20112 | Temperatura Da Agua Rolo Sai 1° Terno Le | Pré-Comissionamento | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:52:11 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:52:12 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:52:16 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:52:19 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 10:52 | Sim | 2026-02-25 10:52 | Sim | 2026-02-25 10:52 | Comissionamento Estático | Conforme | Marcelo Barbosa - 27/02/2026 16:54:55 | Conforme | Marcelo Barbosa - 27/02/2026 16:55:00 | Conforme | Marcelo Barbosa - 27/02/2026 16:54:59 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-27 16:55 | Sim | 2026-02-27 16:55 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 11:04:51 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 11:04:52 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-26 11:05 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 14:02:47 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 14:02:46 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-26 14:03 |  |  | Feito | 2026-03-26 14:03 | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 14:02:47 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Alisson Airton Sobrinho - 02/11/2026 14:21:05
10&20 R.P.E | Terno | Transmissor | TIP20037 | Deslocamento Rolo Superior Lado Esquerdo 1º Terno | Pré-Comissionamento | Conforme | Marcelo Barbosa - 04/03/2026 07:55:17 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 04/03/2026 07:55:18 | Conforme | Marcelo Barbosa - 04/03/2026 07:55:20 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 04/03/2026 07:55:22 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 07:55 | Sim | 2026-03-04 07:55 | Sim | 2026-03-04 07:55 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 04/03/2026 07:55:29 | Conforme | Marcelo Barbosa - 04/03/2026 07:55:30 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 04/03/2026 07:55:32 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-03-04 07:56 | Sim | 2026-03-04 07:56 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 24/03/2026 11:10:36 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 24/03/2026 11:10:39 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-24 11:11 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 14:02:22 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 14:02:21 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-26 14:02 |  |  | Feito | 2026-03-26 14:02 | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 14:02:22 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Marcelo Barbosa - 01/22/2026 08:13:48
10&20 R.P.E | Tanque Embebição | Motor E Bomba | BC2103 | Bomba De Embebicao Do Segundo Terno | Pré-Comissionamento | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:49:09 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:49:10 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:49:10 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:49:11 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:49:11 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:49:15 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:49:16 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:49:17 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:49:18 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:49:18 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:49:25 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:49:25 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:49:26 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:49:26 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:49:27 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:49:31 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:49:32 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:49:34 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-21 14:49 | Sim | 2026-01-21 14:50 | Sim | 2026-01-21 14:50 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 19/03/2026 12:17:44 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 19/03/2026 12:17:44 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 19/03/2026 12:17:45 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 19/03/2026 12:17:47 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 19/03/2026 12:17:49 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 19/03/2026 12:17:49 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-19 12:18 | Sim | 2026-03-19 12:18 | Sim | 2026-03-19 12:18 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 11:02:21 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 11:02:22 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 11:02:23 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 11:02:23 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-26 11:02 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 12:13:06 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 12:13:08 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 12:13:09 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 12:13:10 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-27 12:13 |  |  | Feito | 2026-03-27 12:13 | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 12:13:10 | Base de Dados_Images/BC2103.Imagem do Equipamento-.180426.jpg | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:49:34 | Base de Dados_Images/BC2103.Imagem da Plaqueta do Motor-.180426.jpg | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:49:34 | Base de Dados_Images/BC2103.Imagem do Equipamento-.180426.jpg
10&20 R.P.E | Terno | Transmissor | TIP20056 | Deslocamento Rolo Superior Lado Direito 2º Terno | Pré-Comissionamento | Conforme | Marcelo Barbosa - 04/03/2026 07:55:42 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 04/03/2026 07:55:44 | Conforme | Marcelo Barbosa - 04/03/2026 07:55:46 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 04/03/2026 07:55:48 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 07:56 | Sim | 2026-03-04 07:56 | Sim | 2026-03-04 07:56 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 04/03/2026 07:55:59 | Conforme | Marcelo Barbosa - 04/03/2026 07:56:00 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 04/03/2026 07:56:02 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-03-04 07:56 | Sim | 2026-03-04 07:56 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 24/03/2026 11:11:08 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 24/03/2026 11:11:09 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-24 11:11 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 14:03:01 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 14:03:00 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-26 14:03 |  |  | Feito | 2026-03-26 14:03 | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 14:03:01 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Roger Taylor Rodrigues Souza - 02/10/2026 08:26:12
10&20 R.P.E | Terno | Transmissor | TIP20057 | Deslocamento Rolo Superior Lado Esquerdo 2º Terno | Pré-Comissionamento | Conforme | Marcelo Barbosa - 04/03/2026 07:56:23 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 04/03/2026 07:56:24 | Conforme | Marcelo Barbosa - 04/03/2026 07:56:26 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 04/03/2026 07:56:27 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 07:56 | Sim | 2026-03-04 07:56 | Sim | 2026-03-04 07:56 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 04/03/2026 07:56:38 | Conforme | Marcelo Barbosa - 04/03/2026 07:56:40 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 04/03/2026 07:56:42 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-03-04 07:57 | Sim | 2026-03-04 07:57 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 24/03/2026 11:11:20 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 24/03/2026 11:11:21 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-24 11:11 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 14:03:15 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 14:03:19 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-26 14:03 |  |  | Feito | 2026-03-26 14:03 | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 14:03:19 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Roger Taylor Rodrigues Souza - 02/13/2026 11:16:47
10&20 R.P.E | 2º Terno | Transmissor | TIT20052 | Temperatura Mancal La Da Volandeira Do 2º Terno | Pré-Comissionamento | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 19/02/2026 11:06:33 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 19/02/2026 11:06:35 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 19/02/2026 11:06:35 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 19/02/2026 11:06:36 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 11:07 | Sim | 2026-02-19 11:07 | Sim | 2026-02-19 11:07 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 11:34:24 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 11:34:25 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 11:34:25 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-03-02 11:34 | Sim | 2026-03-02 11:34 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:54:51 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:54:51 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 16:55 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:22:55 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:22:56 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-13 10:23 |  |  | Feito | 2026-03-13 10:23 | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:22:56 | Base de Dados_Images/TIT20052.Imagem do Equipamento-.140659.jpg | Alisson Airton Sobrinho - 19/02/2026 11:06:53 |  |  | Base de Dados_Images/TIT20052.Imagem do Equipamento-.140659.jpg
10&20 R.P.E | 2º Terno | Transmissor | TIT20053 | Temperatura Mancal Lna Da Volandeira Do 2º Terno | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 15:33:43 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 15:33:44 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 15:33:47 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 15:33:46 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-26 15:34 | Sim | 2026-01-26 15:34 | Sim | 2026-01-26 15:34 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 11:34:36 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 11:34:36 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 11:34:37 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-03-02 11:35 | Sim | 2026-03-02 11:35 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:55:31 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:55:31 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 16:56 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:32:03 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:32:05 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-13 10:32 |  |  | Feito | 2026-03-13 10:32 | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:32:05 | Base de Dados_Images/TIT20053.Imagem do Equipamento-.183740.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 15:33:40 |  |  | Base de Dados_Images/TIT20053.Imagem do Equipamento-.183740.jpg
10&20 R.P.E | Terno | Transmissor | TIT20113 | Temperatura Da Agua Rolo Ent 2° Terno Ld | Pré-Comissionamento | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:59:46 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:59:47 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:59:51 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:59:50 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 15:00 | Sim | 2026-02-20 15:00 | Sim | 2026-02-20 15:00 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 18/03/2026 11:20:50 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 18/03/2026 11:20:50 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 18/03/2026 11:20:51 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-03-18 11:21 | Sim | 2026-03-18 11:21 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 11:05:03 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 11:05:04 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-26 11:05 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 14:04:11 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 14:04:10 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-26 14:04 |  |  | Feito | 2026-03-26 14:04 | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 14:04:11 | Base de Dados_Images/TIT20113.Imagem do Equipamento-.180016.jpg | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 15:00:09 |  |  | Base de Dados_Images/TIT20113.Imagem do Equipamento-.180016.jpg
10&20 R.P.E | Terno | Transmissor | TIT20114 | Temperatura Da Agua Rolo Sup 2° Terno Ld | Pré-Comissionamento | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 15:00:25 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 15:00:26 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 15:00:26 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 15:00:27 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 15:00 | Sim | 2026-02-20 15:00 | Sim | 2026-02-20 15:00 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 18/03/2026 11:21:02 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 18/03/2026 11:21:05 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 18/03/2026 11:21:05 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-03-18 11:21 | Sim | 2026-03-18 11:21 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 11:05:15 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 11:05:15 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-26 11:05 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 14:04:30 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 14:04:29 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-26 14:04 |  |  | Feito | 2026-03-26 14:04 | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 14:04:30 | Base de Dados_Images/TIT20114.Imagem do Equipamento-.180204.jpg | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 15:01:59 |  |  | Base de Dados_Images/TIT20114.Imagem do Equipamento-.180204.jpg
10&20 R.P.E | Terno | Transmissor | TIT20115 | Temperatura Da Agua Rolo Sai 2° Terno Ld | Pré-Comissionamento | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 15:00:50 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 15:00:51 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 15:00:51 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 15:00:51 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 15:01 | Sim | 2026-02-20 15:01 | Sim | 2026-02-20 15:01 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 18/03/2026 11:21:11 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 18/03/2026 11:21:14 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 18/03/2026 11:21:13 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-03-18 11:21 | Sim | 2026-03-18 11:21 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 11:05:21 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 11:05:22 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-26 11:05 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 14:05:36 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 14:05:35 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-26 14:06 |  |  | Feito | 2026-03-26 14:06 | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 14:05:36 | Base de Dados_Images/TIT20115.Imagem do Equipamento-.180222.jpg | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 15:02:17 |  |  | Base de Dados_Images/TIT20115.Imagem do Equipamento-.180222.jpg
10&20 R.P.E | Terno | Transmissor | TIT20116 | Temperatura Da Agua Rolo Ent 2° Terno Le | Pré-Comissionamento | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 15:00:59 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 15:01:00 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 15:01:00 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 15:01:00 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 15:01 | Sim | 2026-02-20 15:01 | Sim | 2026-02-20 15:01 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 18/03/2026 11:21:20 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 18/03/2026 11:21:21 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 18/03/2026 11:21:22 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-03-18 11:21 | Sim | 2026-03-18 11:21 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 11:05:27 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 11:05:28 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-26 11:05 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 14:05:48 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 14:05:47 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-26 14:06 |  |  | Feito | 2026-03-26 14:06 | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 14:05:48 | Base de Dados_Images/TIT20116.Imagem do Equipamento-.180237.jpg | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 15:02:31 |  |  | Base de Dados_Images/TIT20116.Imagem do Equipamento-.180237.jpg
10&20 R.P.E | Terno | Transmissor | TIT20117 | Temperatura Da Agua Rolo Sup 2° Terno Le | Pré-Comissionamento | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 15:16:04 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 15:16:04 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 15:16:05 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 15:16:05 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 15:16 | Sim | 2026-02-20 15:16 | Sim | 2026-02-20 15:16 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 18/03/2026 11:21:31 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 18/03/2026 11:21:38 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 18/03/2026 11:21:39 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-03-18 11:22 | Sim | 2026-03-18 11:22 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 11:05:41 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 11:05:39 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-26 11:06 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 14:06:01 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 14:06:00 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-26 14:06 |  |  | Feito | 2026-03-26 14:06 | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 14:06:01 | Base de Dados_Images/TIT20117.Imagem do Equipamento-.180542.jpg | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 15:05:36 |  |  | Base de Dados_Images/TIT20117.Imagem do Equipamento-.180542.jpg
10&20 R.P.E | Terno | Transmissor | TIT20118 | Temperatura Da Agua Rolo Sai 2° Terno Le | Pré-Comissionamento | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 15:16:15 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 15:16:16 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 15:16:16 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 15:16:17 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 15:16 | Sim | 2026-02-20 15:16 | Sim | 2026-02-20 15:16 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 18/03/2026 11:23:28 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 18/03/2026 11:23:28 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 18/03/2026 11:23:29 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-03-18 11:23 | Sim | 2026-03-18 11:23 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 11:05:52 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 11:05:53 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-26 11:06 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 14:06:12 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 14:06:11 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-26 14:06 |  |  | Feito | 2026-03-26 14:06 | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 14:06:12 | Base de Dados_Images/TIT20118.Imagem do Equipamento-.180248.jpg | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 15:02:42 |  |  | Base de Dados_Images/TIT20118.Imagem do Equipamento-.180248.jpg
10&20 R.P.E | Esteira | Esteira Metálica | ET2103 | Esteira Intermediaria Nº 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 10:05:52 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 10:05:53 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 10:05:53 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 10:05:56 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 10:05:56 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 10:06:07 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 10:06:07 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 10:06:11 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 23/02/2026 14:01:44 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 23/02/2026 14:01:45 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 23/02/2026 14:01:48 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 23/02/2026 14:01:48 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 23/02/2026 14:01:51 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 10:06:17 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 10:06:19 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 10:06:21 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 10:06:25 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 10:06:29 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 10:06:32 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 10:06:36 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 23/02/2026 15:21:57 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 23/02/2026 15:21:56 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 23/02/2026 15:21:55 | Não Aplicável | Lucas Freitas Lemes - 23/02/2026 15:21:53 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 03/03/2026 09:37:16 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 23/02/2026 15:21:51 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 23/02/2026 15:21:49 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 23/02/2026 15:21:44 | Não Aplicável | Lucas Freitas Lemes - 23/02/2026 15:21:43 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 23/02/2026 15:21:38 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 23/02/2026 15:21:35 |  |  | Não | Sim | 2026-02-23 14:02 | Sim | 2026-01-23 10:07 | Sim | 2026-03-03 09:37 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 18/03/2026 11:01:46 | Não Aplicável | Alisson Airton Sobrinho - 18/03/2026 11:01:50 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 18/03/2026 11:01:48 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 18/03/2026 11:01:51 | [22 empty] | Não | Sim | 2026-03-18 11:02 | Sim | 2026-03-18 11:02 | Sim | 2026-03-18 11:02 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:51:05 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:51:06 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:51:07 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:51:13 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:51:11 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:51:12 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 18/03/2026 11:53:44 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 18/03/2026 11:53:44 | [6 empty] | Não | Sim | 2026-03-18 11:54 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 14:44:32 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 14:44:32 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 14:44:36 | [16 empty] | Não | Sim | 2026-03-24 14:45 |  |  | Feito | 2026-03-24 14:45 | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 14:44:36 | Base de Dados_Images/ET2103.Imagem do Equipamento-.140133.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 10:06:36 |  |  | Base de Dados_Images/ET2103.Imagem do Equipamento-.140133.jpg
10&20 R.P.E | Tanque Embebição | Motor E Bomba | BC2101 | Bomba De Embebicao Do Terceiro Terno | Pré-Comissionamento | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:44:25 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:44:26 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:44:26 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:44:27 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:44:31 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:44:32 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:44:32 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:44:37 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:44:37 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:44:38 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:44:39 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:44:45 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:44:46 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:44:47 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:44:49 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:44:50 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:44:50 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:44:51 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-21 14:45 | Sim | 2026-01-21 14:45 | Sim | 2026-01-21 14:45 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 19/03/2026 12:18:04 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 19/03/2026 12:18:05 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 19/03/2026 12:18:05 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 19/03/2026 12:18:08 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 19/03/2026 12:18:08 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 19/03/2026 12:18:08 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-19 12:18 | Sim | 2026-03-19 12:18 | Sim | 2026-03-19 12:18 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 11:02:34 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 11:02:34 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 11:02:35 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 11:02:36 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-26 11:03 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 12:13:16 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 12:13:16 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 12:13:18 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 12:13:20 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-27 12:13 |  |  | Feito | 2026-03-27 12:13 | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 12:13:20 | Base de Dados_Images/BC2101.Imagem do Equipamento-.180135.jpg | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:44:51 | Base de Dados_Images/BC2101.Imagem da Plaqueta do Motor-.180135.jpg | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:44:51 | Base de Dados_Images/BC2101.Imagem do Equipamento-.180135.jpg
10&20 R.P.E | Terno | Transmissor | TIP20058 | Deslocamento Rolo Superior Lado Direito 3º Terno | Pré-Comissionamento | Conforme | Marcelo Barbosa - 04/03/2026 07:57:30 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 04/03/2026 07:57:33 | Conforme | Marcelo Barbosa - 04/03/2026 07:57:34 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 04/03/2026 07:57:36 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 07:57 | Sim | 2026-03-04 07:58 | Sim | 2026-03-04 07:58 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 04/03/2026 07:57:43 | Conforme | Marcelo Barbosa - 04/03/2026 07:57:44 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 04/03/2026 07:57:46 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-03-04 07:58 | Sim | 2026-03-04 07:58 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 24/03/2026 11:11:53 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 24/03/2026 11:11:55 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-24 11:12 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 14:01:34 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 14:01:39 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-26 14:02 |  |  | Feito | 2026-03-26 14:02 | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 14:01:39 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Roger Taylor Rodrigues Souza - 02/13/2026 11:22:08
10&20 R.P.E | Terno | Transmissor | TIP20059 | Deslocamento Rolo Superior Lado Esquerdo 3º Terno | Pré-Comissionamento | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:02:32 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:02:39 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:02:42 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:02:44 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 11:03 | Sim | 2026-02-25 11:03 | Sim | 2026-02-25 11:03 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 04/03/2026 07:57:58 | Conforme | Marcelo Barbosa - 04/03/2026 07:58:00 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 04/03/2026 07:58:01 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-03-04 07:58 | Sim | 2026-03-04 07:58 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 24/03/2026 11:57:34 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 24/03/2026 11:57:35 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-24 11:58 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 14:01:59 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 14:02:00 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-26 14:02 |  |  | Feito | 2026-03-26 14:02 | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 14:02:00 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Roger Taylor Rodrigues Souza - 02/13/2026 11:22:18
10&20 R.P.E | 3º Terno | Transmissor | TIT20054 | Temperatura Mancal La Da Volandeira Do 3º Terno | Pré-Comissionamento | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 19/02/2026 11:09:20 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 19/02/2026 11:09:21 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 19/02/2026 11:09:21 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 19/02/2026 11:09:22 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 11:09 | Sim | 2026-02-19 11:09 | Sim | 2026-02-19 11:09 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:05:16 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:05:18 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:05:19 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-25 12:05 | Sim | 2026-02-25 12:05 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:47:09 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:47:10 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 16:47 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:32:40 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:32:40 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-13 10:33 |  |  | Feito | 2026-03-13 10:33 | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:32:40 | Base de Dados_Images/TIT20054.Imagem do Equipamento-.140940.jpg | Alisson Airton Sobrinho - 19/02/2026 11:09:34 |  |  | Base de Dados_Images/TIT20054.Imagem do Equipamento-.140940.jpg
10&20 R.P.E | 3º Terno | Transmissor | TIT20055 | Temperatura Mancal Lna Da Volandeira Do 3º Terno | Pré-Comissionamento | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 19/02/2026 11:09:53 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 19/02/2026 11:09:53 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 19/02/2026 11:09:54 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 19/02/2026 11:09:54 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 11:10 | Sim | 2026-02-19 11:10 | Sim | 2026-02-19 11:10 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:05:30 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:05:31 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:05:33 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-25 12:06 | Sim | 2026-02-25 12:06 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:47:16 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:47:16 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 16:47 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:32:54 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:32:55 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-13 10:33 |  |  | Feito | 2026-03-13 10:33 | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:32:55 | Base de Dados_Images/TIT20055.Imagem do Equipamento-.125256.jpg | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 09:52:50 |  |  | Base de Dados_Images/TIT20055.Imagem do Equipamento-.125256.jpg
10&20 R.P.E | Terno | Transmissor | TIT20119 | Temperatura Da Agua Rolo Ent 3° Terno Ld | Pré-Comissionamento | Conforme | Marcelo Barbosa - 20/02/2026 15:14:22 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 20/02/2026 15:14:25 | Conforme | Marcelo Barbosa - 20/02/2026 15:14:28 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 20/02/2026 15:15:12 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 15:14 | Sim | 2026-02-20 15:15 | Sim | 2026-02-20 15:15 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:05:53 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:05:54 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:05:55 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-25 12:06 | Sim | 2026-02-25 12:06 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 11:13:24 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 11:13:25 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-26 11:13 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 14:06:23 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 14:06:22 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-26 14:06 |  |  | Feito | 2026-03-26 14:06 | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 14:06:23 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Roger Taylor Rodrigues Souza - 02/13/2026 11:23:15
10&20 R.P.E | Terno | Transmissor | TIT20120 | Temperatura Da Agua Rolo Sup 3° Terno Ld | Pré-Comissionamento | Conforme | Marcelo Barbosa - 20/02/2026 15:15:41 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 20/02/2026 15:15:44 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 20/02/2026 15:15:46 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 20/02/2026 15:15:49 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 15:16 | Sim | 2026-02-20 15:16 | Sim | 2026-02-20 15:16 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:06:05 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:06:06 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:06:07 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-25 12:06 | Sim | 2026-02-25 12:06 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 11:13:33 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 11:13:33 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-26 11:14 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 14:08:48 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 14:08:48 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-26 14:09 |  |  | Feito | 2026-03-26 14:09 | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 14:08:48 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Roger Taylor Rodrigues Souza - 02/13/2026 11:27:30
10&20 R.P.E | Terno | Transmissor | TIT20121 | Temperatura Da Agua Rolo Sai 3° Terno Ld | Pré-Comissionamento | Conforme | Marcelo Barbosa - 20/02/2026 15:16:04 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 20/02/2026 15:16:07 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 20/02/2026 15:16:10 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 20/02/2026 15:16:14 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 15:16 | Sim | 2026-02-20 15:16 | Sim | 2026-02-20 15:16 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:06:15 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:06:16 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:06:17 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-25 12:06 | Sim | 2026-02-25 12:06 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 11:13:41 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 11:13:41 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-26 11:14 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 14:09:13 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 14:09:14 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-26 14:09 |  |  | Feito | 2026-03-26 14:09 | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 14:09:14 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Roger Taylor Rodrigues Souza - 02/13/2026 11:27:42
10&20 R.P.E | Terno | Transmissor | TIT20122 | Temperatura Da Agua Rolo Ent 3° Terno Le | Pré-Comissionamento | Conforme | Marcelo Barbosa - 20/02/2026 15:16:56 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 20/02/2026 15:16:56 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 20/02/2026 15:16:58 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 20/02/2026 15:16:59 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 15:17 | Sim | 2026-02-20 15:17 | Sim | 2026-02-20 15:17 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:06:25 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:06:27 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:06:28 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-25 12:06 | Sim | 2026-02-25 12:06 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 11:13:49 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 11:13:49 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-26 11:14 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 14:09:21 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 14:09:22 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-26 14:09 |  |  | Feito | 2026-03-26 14:09 | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 14:09:22 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Roger Taylor Rodrigues Souza - 02/13/2026 11:27:51
10&20 R.P.E | Terno | Transmissor | TIT20123 | Temperatura Da Agua Rolo Sup 3° Terno Le | Pré-Comissionamento | Conforme | Marcelo Barbosa - 20/02/2026 15:17:13 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 20/02/2026 15:17:18 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 20/02/2026 15:17:16 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 20/02/2026 15:17:19 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 15:17 | Sim | 2026-02-20 15:17 | Sim | 2026-02-20 15:17 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:06:37 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:06:38 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:06:40 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-25 12:07 | Sim | 2026-02-25 12:07 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 11:13:55 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 11:13:55 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-26 11:14 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 14:09:29 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 14:09:30 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-26 14:10 |  |  | Feito | 2026-03-26 14:10 | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 14:09:30 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Roger Taylor Rodrigues Souza - 02/13/2026 11:28:01
10&20 R.P.E | Terno | Transmissor | TIT20124 | Temperatura Da Agua Rolo Sai 3° Terno Le | Pré-Comissionamento | Conforme | Marcelo Barbosa - 20/02/2026 15:18:01 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 20/02/2026 15:18:02 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 20/02/2026 15:18:04 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 20/02/2026 15:18:05 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 15:18 | Sim | 2026-02-20 15:18 | Sim | 2026-02-20 15:18 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:06:47 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:06:48 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:06:49 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-25 12:07 | Sim | 2026-02-25 12:07 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 11:14:04 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 11:14:04 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-26 11:14 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 14:09:37 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 14:09:37 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-26 14:10 |  |  | Feito | 2026-03-26 14:10 | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 14:09:37 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Roger Taylor Rodrigues Souza - 02/13/2026 11:28:08
10&20 R.P.E | Esteira | Esteira Metálica | ET2104 | Esteira Intermediaria Nº 04 | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 12:04:15 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 12:04:17 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 12:04:19 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 12:04:21 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 12:04:26 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 12:04:29 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 12:04:32 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 12:04:34 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:08:53 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:08:54 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:08:56 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:08:56 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:09:00 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:09:00 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 12:04:55 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 12:04:49 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 12:04:52 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 12:05:00 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 12:05:08 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 12:05:12 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 23/02/2026 15:22:59 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 23/02/2026 15:22:51 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 23/02/2026 15:22:44 | Não Aplicável | Lucas Freitas Lemes - 23/02/2026 15:22:42 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 03/03/2026 09:37:26 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 23/02/2026 15:22:39 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 23/02/2026 15:22:35 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 23/02/2026 15:22:33 | Não Aplicável | Lucas Freitas Lemes - 23/02/2026 15:22:32 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 23/02/2026 15:22:31 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 23/02/2026 15:22:17 |  |  | Não | Sim | 2026-02-25 12:09 | Sim | 2026-01-23 12:05 | Sim | 2026-03-03 09:37 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 18/03/2026 11:02:11 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 18/03/2026 11:02:12 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 18/03/2026 11:02:13 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 18/03/2026 11:02:15 | [22 empty] | Não | Sim | 2026-03-18 11:02 | Sim | 2026-03-18 11:02 | Sim | 2026-03-18 11:02 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:51:27 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:51:28 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:51:29 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:51:35 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:51:34 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:51:33 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 18/03/2026 11:53:50 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 18/03/2026 11:53:51 | [6 empty] | Não | Sim | 2026-03-18 11:54 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 14:47:15 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 14:47:16 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 24/03/2026 13:35:49 | [16 empty] | Não | Sim | 2026-03-24 14:47 |  |  | Feito | 2026-03-24 14:47 | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 14:47:16 | Base de Dados_Images/ET2104.Imagem do Equipamento-.174035.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 12:05:12 |  |  | Base de Dados_Images/ET2104.Imagem do Equipamento-.174035.jpg
10&20 R.P.E | Tanque Embebição | Motor E Bomba | BC2102 | Bomba De Embebicao Do Quarto Terno | Pré-Comissionamento | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:47:29 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:47:30 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:47:31 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:47:31 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:47:32 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:47:46 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:47:43 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:47:44 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:47:45 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:47:50 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:47:50 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:47:51 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:47:52 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:47:52 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:47:56 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:47:57 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:47:58 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:47:58 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-21 14:48 | Sim | 2026-01-21 14:48 | Sim | 2026-01-21 14:48 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 19/03/2026 12:18:14 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 19/03/2026 12:18:15 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 19/03/2026 12:18:15 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 19/03/2026 12:18:19 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 19/03/2026 12:18:17 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 19/03/2026 12:18:17 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-19 12:18 | Sim | 2026-03-19 12:18 | Sim | 2026-03-19 12:18 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 11:02:41 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 11:02:42 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 11:02:43 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 11:02:43 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-26 11:03 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 12:13:25 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 12:13:25 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 12:13:27 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 12:13:28 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-27 12:13 |  |  | Feito | 2026-03-27 12:13 | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 12:13:28 | Base de Dados_Images/BC2102.Imagem do Equipamento-.180318.jpg | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:47:58 | Base de Dados_Images/BC2102.Imagem da Plaqueta do Motor-.180318.jpg | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:47:58 | Base de Dados_Images/BC2102.Imagem do Equipamento-.180318.jpg
10&20 R.P.E | Terno | Transmissor | TIP20078 | Deslocamento Rolo Superior Lado Direito 4º Terno | Pré-Comissionamento | Conforme | Marcelo Barbosa - 04/03/2026 07:58:17 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 04/03/2026 07:58:19 | Conforme | Marcelo Barbosa - 04/03/2026 07:58:20 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 04/03/2026 07:58:22 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 07:58 | Sim | 2026-03-04 07:58 | Sim | 2026-03-04 07:58 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 04/03/2026 07:58:27 | Conforme | Marcelo Barbosa - 04/03/2026 07:58:29 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 04/03/2026 07:58:30 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-03-04 07:58 | Sim | 2026-03-04 07:58 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 24/03/2026 11:12:18 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 24/03/2026 11:12:18 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-24 11:12 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 14:09:45 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 14:09:44 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-26 14:10 |  |  | Feito | 2026-03-26 14:10 | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 14:09:45 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Roger Taylor Rodrigues Souza - 02/13/2026 11:28:40
10&20 R.P.E | 4º Terno | Transmissor | TIT20074 | Temperatura Mancal La Da Volandeira Do 4º Terno | Pré-Comissionamento | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 19/02/2026 11:11:14 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 19/02/2026 11:11:15 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 19/02/2026 11:11:15 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 19/02/2026 11:11:16 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 11:11 | Sim | 2026-02-19 11:11 | Sim | 2026-02-19 11:11 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:47:29 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:47:29 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:47:30 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-03-02 16:48 | Sim | 2026-03-02 16:48 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:57:16 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:57:17 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 16:57 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:32:23 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:32:23 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-13 10:32 |  |  | Feito | 2026-03-13 10:32 | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:32:23 | Base de Dados_Images/TIT20074.Imagem do Equipamento-.141146.jpg | Alisson Airton Sobrinho - 19/02/2026 11:11:32 |  |  | Base de Dados_Images/TIT20074.Imagem do Equipamento-.141146.jpg
10&20 R.P.E | 4º Terno | Transmissor | TIT20075 | Temperatura Mancal Lna Da Volandeira Do 4º Terno | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 15:34:50 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 15:34:50 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 15:34:51 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 15:34:52 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-26 15:35 | Sim | 2026-01-26 15:35 | Sim | 2026-01-26 15:35 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:47:34 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:47:34 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:47:35 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-03-02 16:48 | Sim | 2026-03-02 16:48 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:57:22 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:57:23 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 16:57 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:32:31 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:32:30 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-13 10:33 |  |  | Feito | 2026-03-13 10:33 | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:32:31 | Base de Dados_Images/TIT20075.Imagem do Equipamento-.183757.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 15:34:45 |  |  | Base de Dados_Images/TIT20075.Imagem do Equipamento-.183757.jpg
10&20 R.P.E | Terno | Transmissor | TIT20128 | Temperatura Da Agua Rolo Ent 4° Terno Le | Pré-Comissionamento | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:09:23 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:09:24 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:09:24 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:09:25 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 12:09 | Sim | 2026-02-25 12:09 | Sim | 2026-02-25 12:09 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 18/03/2026 11:23:43 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 18/03/2026 11:23:43 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 18/03/2026 11:23:44 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-03-18 11:24 | Sim | 2026-03-18 11:24 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 11:14:15 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 11:14:16 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-26 11:14 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 09:36:04 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 09:36:04 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-27 09:36 |  |  | Feito | 2026-03-27 09:36 | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 09:36:04 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Alisson Airton Sobrinho - 02/25/2026 12:09:19
10&20 R.P.E | Terno | Transmissor | TIT20129 | Temperatura Da Agua Rolo Sup 4° Terno Le | Pré-Comissionamento | Conforme | Marcelo Barbosa - 20/02/2026 15:19:26 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 20/02/2026 15:19:28 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 20/02/2026 15:19:30 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 20/02/2026 15:19:36 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 15:19 | Sim | 2026-02-20 15:20 | Sim | 2026-02-20 15:20 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 18/03/2026 11:24:14 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 18/03/2026 11:24:16 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 18/03/2026 11:24:17 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-03-18 11:24 | Sim | 2026-03-18 11:24 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 11:14:24 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 11:14:24 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-26 11:14 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 09:35:48 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 09:35:49 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-27 09:36 |  |  | Feito | 2026-03-27 09:36 | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 09:35:49 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Roger Taylor Rodrigues Souza - 02/13/2026 11:28:57
10&20 R.P.E | Terno | Transmissor | TIT20130 | Temperatura Da Agua Rolo Sai 4° Terno Le | Pré-Comissionamento | Conforme | Marcelo Barbosa - 20/02/2026 15:20:21 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 20/02/2026 15:20:23 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 20/02/2026 15:20:24 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 20/02/2026 15:20:29 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 15:20 | Sim | 2026-02-20 15:20 | Sim | 2026-02-20 15:20 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 18/03/2026 11:26:31 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 18/03/2026 11:26:32 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 18/03/2026 11:26:33 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-03-18 11:27 | Sim | 2026-03-18 11:27 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 11:14:36 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 11:14:37 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-26 11:15 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 09:35:56 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 09:35:57 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-27 09:36 |  |  | Feito | 2026-03-27 09:36 | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 09:35:57 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Roger Taylor Rodrigues Souza - 02/13/2026 11:29:22
10&20 R.P.E | Esteira | Esteira Metálica | ET2105 | Esteira Intermediaria Nº 05 | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 12:06:21 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 12:06:22 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 12:06:23 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 12:06:26 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 12:06:28 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 12:06:48 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 12:06:49 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 12:07:03 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 23/02/2026 14:02:18 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 23/02/2026 14:02:19 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 23/02/2026 14:02:19 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 23/02/2026 14:02:29 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 23/02/2026 14:02:29 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 23/02/2026 14:02:32 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 12:07:23 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 12:07:43 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 12:08:00 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 12:08:08 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 12:08:11 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 12:08:18 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 23/02/2026 15:23:30 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 23/02/2026 15:23:29 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 23/02/2026 15:23:25 | Não Aplicável | Lucas Freitas Lemes - 23/02/2026 15:23:26 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 03/03/2026 09:37:42 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 23/02/2026 15:23:19 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 23/02/2026 15:23:18 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 23/02/2026 15:23:15 | Não Aplicável | Lucas Freitas Lemes - 23/02/2026 15:23:14 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 23/02/2026 15:23:13 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 23/02/2026 15:23:12 |  |  | Não | Sim | 2026-02-23 14:03 | Sim | 2026-01-23 12:08 | Sim | 2026-03-03 09:38 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 18/03/2026 11:02:27 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 18/03/2026 11:02:28 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 18/03/2026 11:02:29 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 18/03/2026 11:02:30 | [22 empty] | Não | Sim | 2026-03-18 11:02 | Sim | 2026-03-18 11:02 | Sim | 2026-03-18 11:02 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:53:29 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:53:31 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:53:32 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:53:33 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:53:36 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:53:40 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 18/03/2026 11:50:59 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 18/03/2026 11:50:59 | [6 empty] | Não | Sim | 2026-03-18 11:54 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 14:47:22 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 14:47:24 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 24/03/2026 13:35:57 | [16 empty] | Não | Sim | 2026-03-24 14:47 |  |  | Feito | 2026-03-24 14:47 | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 14:47:24 | Base de Dados_Images/ET2105.Imagem do Equipamento-.174133.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 12:08:18 |  |  | Base de Dados_Images/ET2105.Imagem do Equipamento-.174133.jpg
10&20 R.P.E | Tanque Embebição | Motor E Bomba | BC2104 | Bomba De Embebicao Do Quinto Terno | Pré-Comissionamento | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:52:59 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:53:00 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:53:01 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:53:03 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:53:04 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:53:08 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:53:09 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:53:11 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:53:12 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:53:25 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:53:20 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:53:22 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:53:23 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:53:29 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:53:31 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:53:32 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:53:33 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:53:34 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-21 14:53 | Sim | 2026-01-21 14:54 | Sim | 2026-01-21 14:54 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 19/03/2026 12:18:26 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 19/03/2026 12:18:27 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 19/03/2026 12:18:27 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 19/03/2026 12:18:29 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 19/03/2026 12:18:30 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 19/03/2026 12:18:30 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-19 12:18 | Sim | 2026-03-19 12:18 | Sim | 2026-03-19 12:18 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 11:17:16 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 11:17:16 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 11:17:17 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 11:17:17 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-26 11:17 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 12:13:32 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 12:13:33 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 12:13:34 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 12:13:35 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-27 12:14 |  |  | Feito | 2026-03-27 12:14 | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 12:13:35 | Base de Dados_Images/BC2104.Imagem do Equipamento-.180534.jpg | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:53:34 | Base de Dados_Images/BC2104.Imagem da Plaqueta do Motor-.180534.jpg | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:53:34 | Base de Dados_Images/BC2104.Imagem do Equipamento-.180534.jpg
10&20 R.P.E | Terno | Transmissor | TIP20080 | Deslocamento Rolo Superior Lado Direito 5º Terno | Pré-Comissionamento | Conforme | Marcelo Barbosa - 04/03/2026 07:59:15 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 04/03/2026 07:59:17 | Conforme | Marcelo Barbosa - 04/03/2026 07:59:18 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 04/03/2026 07:59:20 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 07:59 | Sim | 2026-03-04 07:59 | Sim | 2026-03-04 07:59 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 04/03/2026 07:59:29 | Conforme | Marcelo Barbosa - 04/03/2026 07:59:30 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 04/03/2026 07:59:32 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-03-04 08:00 | Sim | 2026-03-04 08:00 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 24/03/2026 11:12:31 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 24/03/2026 11:12:32 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-24 11:13 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 14:10:16 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 14:10:16 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-26 14:10 |  |  | Feito | 2026-03-26 14:10 | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 14:10:16 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Roger Taylor Rodrigues Souza - 02/13/2026 11:29:45
10&20 R.P.E | Terno | Transmissor | TIP20081 | Deslocamento Rolo Superior Lado Esquerdo 5º Terno | Pré-Comissionamento | Conforme | Marcelo Barbosa - 04/03/2026 07:59:53 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 04/03/2026 07:59:55 | Conforme | Marcelo Barbosa - 04/03/2026 07:59:56 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 04/03/2026 07:59:58 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:00 | Sim | 2026-03-04 08:00 | Sim | 2026-03-04 08:00 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 04/03/2026 08:00:04 | Conforme | Marcelo Barbosa - 04/03/2026 08:00:05 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 04/03/2026 08:00:07 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-03-04 08:00 | Sim | 2026-03-04 08:00 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 24/03/2026 11:12:42 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 24/03/2026 11:12:43 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-24 11:13 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 14:10:24 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 14:10:24 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-26 14:10 |  |  | Feito | 2026-03-26 14:10 | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 14:10:24 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Roger Taylor Rodrigues Souza - 02/13/2026 11:29:55
10&20 R.P.E | 5º Terno | Transmissor | TIT20076 | Temperatura Mancal La Da Volandeira Do 5º Terno | Pré-Comissionamento | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 19/02/2026 11:12:46 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 19/02/2026 11:12:47 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 19/02/2026 11:12:48 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 19/02/2026 11:12:49 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 11:13 | Sim | 2026-02-19 11:13 | Sim | 2026-02-19 11:13 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:48:19 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:48:19 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:48:18 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-03-02 16:48 | Sim | 2026-03-02 16:48 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:55:46 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:55:46 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 16:56 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:33:05 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:33:06 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-13 10:33 |  |  | Feito | 2026-03-13 10:33 | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:33:06 | Base de Dados_Images/TIT20076.Imagem do Equipamento-.141308.jpg | Alisson Airton Sobrinho - 19/02/2026 11:13:01 |  |  | Base de Dados_Images/TIT20076.Imagem do Equipamento-.141308.jpg
10&20 R.P.E | 5º Terno | Transmissor | TIT20077 | Temperatura Mancal Lna Da Volandeira Do 5º Terno | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 15:35:32 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 15:35:32 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 15:35:34 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 15:35:35 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-26 15:36 | Sim | 2026-01-26 15:36 | Sim | 2026-01-26 15:36 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:48:25 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:48:25 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:48:25 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-03-02 16:48 | Sim | 2026-03-02 16:48 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:55:57 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:55:56 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 16:56 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:33:15 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:33:15 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-13 10:33 |  |  | Feito | 2026-03-13 10:33 | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:33:15 | Base de Dados_Images/TIT20077.Imagem do Equipamento-.183816.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 15:35:27 |  |  | Base de Dados_Images/TIT20077.Imagem do Equipamento-.183816.jpg
10&20 R.P.E | Terno | Transmissor | TIT20134 | Temperatura Da Agua Rolo Ent 5° Terno Le | Pré-Comissionamento | Conforme | Marcelo Barbosa - 20/02/2026 15:20:55 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 20/02/2026 15:20:56 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 20/02/2026 15:20:58 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 20/02/2026 15:20:59 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 15:21 | Sim | 2026-02-20 15:21 | Sim | 2026-02-20 15:21 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 18/03/2026 11:26:47 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 18/03/2026 11:26:48 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 18/03/2026 11:26:48 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-03-18 11:27 | Sim | 2026-03-18 11:27 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 11:14:43 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 11:14:44 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-26 11:15 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 09:36:10 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 09:36:11 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-27 09:36 |  |  | Feito | 2026-03-27 09:36 | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 09:36:11 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Roger Taylor Rodrigues Souza - 02/13/2026 11:30:10
10&20 R.P.E | Terno | Transmissor | TIT20135 | Temperatura Da Agua Rolo Sup 5° Terno Le | Pré-Comissionamento | Conforme | Marcelo Barbosa - 20/02/2026 15:21:09 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 20/02/2026 15:21:11 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 20/02/2026 15:21:13 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 20/02/2026 15:21:14 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 15:21 | Sim | 2026-02-20 15:21 | Sim | 2026-02-20 15:21 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 18/03/2026 11:26:40 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 18/03/2026 11:26:40 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 18/03/2026 11:26:42 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-03-18 11:27 | Sim | 2026-03-18 11:27 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 11:14:50 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 11:14:50 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-26 11:15 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 09:36:17 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 09:36:17 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-27 09:36 |  |  | Feito | 2026-03-27 09:36 | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 09:36:17 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Roger Taylor Rodrigues Souza - 02/13/2026 11:30:19
10&20 R.P.E | Terno | Transmissor | TIT20136 | Temperatura Da Agua Rolo Sai 5° Terno Le | Pré-Comissionamento | Conforme | Marcelo Barbosa - 20/02/2026 15:37:20 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 20/02/2026 15:37:22 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 20/02/2026 15:37:24 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 20/02/2026 15:37:26 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 15:37 | Sim | 2026-02-20 15:37 | Sim | 2026-02-20 15:37 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 18/03/2026 11:23:53 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 18/03/2026 11:23:53 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 18/03/2026 11:23:54 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-03-18 11:24 | Sim | 2026-03-18 11:24 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 11:14:56 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 11:14:56 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-26 11:15 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 09:36:23 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 09:36:23 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-27 09:36 |  |  | Feito | 2026-03-27 09:36 | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 09:36:23 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Roger Taylor Rodrigues Souza - 02/13/2026 11:30:25
10&20 R.P.E | 6º Terno | Transmissor | PIT20082 | Pressão Vapor Admissão Turbina 6º Ternos | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:55:44 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:55:45 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:55:47 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:55:49 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-15 08:56 | Sim | 2026-01-15 08:56 | Sim | 2026-01-15 08:56 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:07:50 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:07:51 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:07:53 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-25 12:08 | Sim | 2026-02-25 12:08 | Dinâmico Frio | Conforme | Marcelo Barbosa - 26/02/2026 08:53:03 | Conforme | Marcelo Barbosa - 26/02/2026 08:53:05 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-26 08:53 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:33:27 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:33:27 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-13 10:33 |  |  | Feito | 2026-03-13 10:33 | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:33:27 | Base de Dados_Images/PIT20082.Imagem do Equipamento-.160604.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:55:49 |  |  | Base de Dados_Images/PIT20082.Imagem do Equipamento-.160604.jpg
10&20 R.P.E | 6º Terno | Transmissor | PIT20083 | Pressão Vapor Câmara Turbina 6º Ternos | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:56:37 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:56:38 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:56:40 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:56:42 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-15 08:57 | Sim | 2026-01-15 08:57 | Sim | 2026-01-15 08:57 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:08:01 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:08:02 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:08:04 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-25 12:08 | Sim | 2026-02-25 12:08 | Dinâmico Frio | Conforme | Marcelo Barbosa - 26/02/2026 10:13:13 | Conforme | Marcelo Barbosa - 26/02/2026 10:13:14 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-26 10:13 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:33:34 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:33:34 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-13 10:34 |  |  | Feito | 2026-03-13 10:34 | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:33:34 | Base de Dados_Images/PIT20083.Imagem do Equipamento-.160624.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:56:42 |  |  | Base de Dados_Images/PIT20083.Imagem do Equipamento-.160624.jpg
10&20 R.P.E | 6º Terno | Transmissor | PIT20084 | Pressão Vapor Escape Turbina 6º Ternos | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:57:30 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:57:31 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:57:33 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:57:35 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-15 08:58 | Sim | 2026-01-15 08:58 | Sim | 2026-01-15 08:58 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:08:11 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:08:13 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:08:14 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-25 12:08 | Sim | 2026-02-25 12:08 | Dinâmico Frio | Conforme | Marcelo Barbosa - 26/02/2026 10:13:21 | Conforme | Marcelo Barbosa - 26/02/2026 10:13:22 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-26 10:13 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:33:40 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:33:41 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-13 10:34 |  |  | Feito | 2026-03-13 10:34 | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:33:41 | Base de Dados_Images/PIT20084.Imagem do Equipamento-.160648.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:57:35 |  |  | Base de Dados_Images/PIT20084.Imagem do Equipamento-.160648.jpg
10&20 R.P.E | Terno | Transmissor | TIP20097 | Deslocamento Rolo Superior Lado Direito 6º Terno | Pré-Comissionamento | Conforme | Marcelo Barbosa - 04/03/2026 08:00:40 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 04/03/2026 08:00:44 | Conforme | Marcelo Barbosa - 04/03/2026 08:00:45 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 04/03/2026 08:00:48 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:01 | Sim | 2026-03-04 08:01 | Sim | 2026-03-04 08:01 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 04/03/2026 08:00:53 | Conforme | Marcelo Barbosa - 04/03/2026 08:00:54 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 04/03/2026 08:00:55 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-03-04 08:01 | Sim | 2026-03-04 08:01 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 24/03/2026 11:12:55 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 24/03/2026 11:12:56 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-24 11:13 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 14:11:00 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 14:11:01 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-26 14:11 |  |  | Feito | 2026-03-26 14:11 | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 14:11:01 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Roger Taylor Rodrigues Souza - 02/13/2026 11:30:42
10&20 R.P.E | Terno | Transmissor | TIP20098 | Deslocamento Rolo Superior Lado Esquerdo 6º Terno | Pré-Comissionamento | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:07:11 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:07:12 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:07:27 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:07:29 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 11:07 | Sim | 2026-02-25 11:07 | Sim | 2026-02-25 11:07 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 26/02/2026 08:07:43 | Conforme | Marcelo Barbosa - 26/02/2026 08:07:45 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 26/02/2026 08:07:46 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-26 08:08 | Sim | 2026-02-26 08:08 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 24/03/2026 11:14:12 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 24/03/2026 11:14:12 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-24 11:14 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 14:11:08 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 14:11:08 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-26 14:11 |  |  | Feito | 2026-03-26 14:11 | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 14:11:08 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Roger Taylor Rodrigues Souza - 02/13/2026 11:30:48
10&20 R.P.E | Terno | Transmissor | TIT20137 | Temperatura Da Agua Rolo Ent 6° Terno Ld | Pré-Comissionamento | Conforme | Marcelo Barbosa - 20/02/2026 15:39:04 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 20/02/2026 15:39:06 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 20/02/2026 15:39:07 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 20/02/2026 15:39:09 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 15:39 | Sim | 2026-02-20 15:39 | Sim | 2026-02-20 15:39 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:08:27 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:08:29 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:08:31 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-25 12:09 | Sim | 2026-02-25 12:09 | Dinâmico Frio | Conforme | Marcelo Barbosa - 27/02/2026 16:49:58 | Conforme | Marcelo Barbosa - 27/02/2026 16:50:08 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 16:50 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 09:36:30 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 09:36:30 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-27 09:36 |  |  | Feito | 2026-03-27 09:36 | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 09:36:30 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Roger Taylor Rodrigues Souza - 02/13/2026 11:30:53
10&20 R.P.E | Terno | Transmissor | TIT20138 | Temperatura Da Agua Rolo Sup 6° Terno Ld | Pré-Comissionamento | Conforme | Marcelo Barbosa - 20/02/2026 15:40:17 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 20/02/2026 15:40:19 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 20/02/2026 15:40:20 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 20/02/2026 15:40:22 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 15:40 | Sim | 2026-02-20 15:40 | Sim | 2026-02-20 15:40 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:08:37 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:08:39 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:08:40 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-25 12:09 | Sim | 2026-02-25 12:09 | Dinâmico Frio | Conforme | Marcelo Barbosa - 27/02/2026 16:50:26 | Conforme | Marcelo Barbosa - 27/02/2026 16:50:26 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 16:50 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 09:36:38 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 09:36:38 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-27 09:37 |  |  | Feito | 2026-03-27 09:37 | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 09:36:38 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Roger Taylor Rodrigues Souza - 02/13/2026 11:30:58
10&20 R.P.E | 6º Terno | Transmissor | TIT20139 | Temperatura Da Agua Rolo Sai 6° Terno Ld | Pré-Comissionamento | Conforme | Marcelo Barbosa - 20/02/2026 15:40:32 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 20/02/2026 15:40:34 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 20/02/2026 15:40:35 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 20/02/2026 15:40:37 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 15:41 | Sim | 2026-02-20 15:41 | Sim | 2026-02-20 15:41 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:08:49 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:08:51 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:08:52 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-25 12:09 | Sim | 2026-02-25 12:09 | Dinâmico Frio | Conforme | Marcelo Barbosa - 27/02/2026 16:51:34 | Conforme | Marcelo Barbosa - 27/02/2026 16:51:35 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 16:52 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:33:45 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:33:46 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-13 10:34 |  |  | Feito | 2026-03-13 10:34 | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:33:46 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Roger Taylor Rodrigues Souza - 02/13/2026 11:31:04
10&20 R.P.E | 6º Terno | Transmissor | TIT20140 | Temperatura Da Agua Rolo Ent 6° Terno Le | Pré-Comissionamento | Conforme | Marcelo Barbosa - 20/02/2026 15:40:46 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 20/02/2026 15:40:48 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 20/02/2026 15:40:49 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 20/02/2026 15:40:51 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 15:41 | Sim | 2026-02-20 15:41 | Sim | 2026-02-20 15:41 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:09:03 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:09:04 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:09:05 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-25 12:09 | Sim | 2026-02-25 12:09 | Dinâmico Frio | Conforme | Marcelo Barbosa - 27/02/2026 16:52:25 | Conforme | Marcelo Barbosa - 27/02/2026 16:52:28 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 16:52 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:33:52 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:33:53 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-13 10:34 |  |  | Feito | 2026-03-13 10:34 | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:33:53 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Roger Taylor Rodrigues Souza - 02/13/2026 11:31:11
10&20 R.P.E | 6º Terno | Transmissor | TIT20141 | Temperatura Da Agua Rolo Sup 6° Terno Le | Pré-Comissionamento | Conforme | Marcelo Barbosa - 20/02/2026 15:41:01 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 20/02/2026 15:41:03 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 20/02/2026 15:41:05 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 20/02/2026 15:41:06 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 15:41 | Sim | 2026-02-20 15:41 | Sim | 2026-02-20 15:41 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:09:12 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:09:13 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:09:14 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-25 12:09 | Sim | 2026-02-25 12:09 | Dinâmico Frio | Conforme | Marcelo Barbosa - 27/02/2026 16:53:08 | Conforme | Marcelo Barbosa - 27/02/2026 16:53:09 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 16:53 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:33:58 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:33:58 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-13 10:34 |  |  | Feito | 2026-03-13 10:34 | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:33:58 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Roger Taylor Rodrigues Souza - 02/13/2026 11:31:20
10&20 R.P.E | 6º Terno | Transmissor | TIT20142 | Temperatura Da Agua Rolo Sai 6° Terno Le | Pré-Comissionamento | Conforme | Marcelo Barbosa - 20/02/2026 15:41:14 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 20/02/2026 15:41:16 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 20/02/2026 15:41:18 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 20/02/2026 15:41:19 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 15:41 | Sim | 2026-02-20 15:41 | Sim | 2026-02-20 15:41 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:10:19 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:10:20 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:10:21 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-25 12:10 | Sim | 2026-02-25 12:10 | Dinâmico Frio | Conforme | Marcelo Barbosa - 27/02/2026 16:53:42 | Conforme | Marcelo Barbosa - 27/02/2026 16:53:42 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 16:54 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:34:04 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:34:07 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-13 10:34 |  |  | Feito | 2026-03-13 10:34 | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:34:07 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Roger Taylor Rodrigues Souza - 02/13/2026 11:31:25
10&20 R.P.E | Cush Cush | Cush-Cush | ER2001 | Cush Cush De Palha Da Mesa Alimentador | Pré-Comissionamento | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/03/2026 16:35:30 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/03/2026 16:35:31 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/03/2026 16:35:33 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/03/2026 16:35:34 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/03/2026 16:35:36 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/03/2026 16:35:37 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/03/2026 16:35:38 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/03/2026 16:35:40 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/03/2026 16:35:41 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/03/2026 16:35:43 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/03/2026 16:35:44 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/03/2026 16:35:45 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/03/2026 16:35:46 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/03/2026 16:35:49 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/03/2026 16:35:50 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:28:29 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:28:23 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/03/2026 16:35:53 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:28:34 | [26 empty] | Não | Sim | 2026-03-17 16:36 | Sim | 2026-03-17 16:36 | Sim | 2026-03-17 16:36 | Comissionamento Estático | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:49:11 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:49:12 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:49:13 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:49:14 | [22 empty] | Não | Sim | 2026-03-18 11:49 | Sim | 2026-03-18 11:49 | Sim | 2026-03-18 11:49 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 12:28:31 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 12:28:32 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 12:28:32 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 12:28:33 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-18 12:29 | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não Aplica |  |  |  | Feito | 2026-03-18 12:29 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 12:28:33 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Roger Taylor Rodrigues Souza - 02/13/2026 10:37:26
10&20 R.P.E | Desfibrador | Controlador | TIC20017 | Controle De Temp Oleo Apos Resf Do Desfibrador | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:03:35 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:03:36 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 12:04 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:37:17 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:37:18 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 16:37 |  |  | Feito | 2026-03-06 16:37 | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:37:18 | Base de Dados_Images/TIC20017.Imagem do Equipamento-.131819.jpg | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 10:18:10 |  |  | Base de Dados_Images/TIC20017.Imagem do Equipamento-.131819.jpg
10&20 R.P.E | Desfibrador | Indicador | PSHH20004 | Pressostato Vapor Escape Turbina Desfibrador | Pré-Comissionamento | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:57:34 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:57:35 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:57:38 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:57:39 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-30 15:58 | Sim | 2026-01-30 15:58 | Sim | 2026-01-30 15:58 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:35:07 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:35:08 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:35:08 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 14:35 | Sim | 2026-02-20 14:35 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:55:50 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:55:51 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 11:56 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:37:34 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:37:34 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 16:38 |  |  | Feito | 2026-03-06 16:38 | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:37:34 | Base de Dados_Images/PSHH20004.Imagem do Equipamento-.131552.jpg | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 10:15:45 |  |  | Base de Dados_Images/PSHH20004.Imagem do Equipamento-.131552.jpg
10&20 R.P.E | Desfibrador | Indicador | PSLL20005 | Pressostato Óleo P1 Da Turbina Desfibrador | Pré-Comissionamento | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:58:01 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:58:02 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:58:02 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:58:03 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-30 15:58 | Sim | 2026-01-30 15:58 | Sim | 2026-01-30 15:58 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/02/2026 10:42:46 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/02/2026 10:42:46 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/02/2026 10:42:47 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-24 10:43 | Sim | 2026-02-24 10:43 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:56:18 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:56:18 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 11:56 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:37:46 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:37:46 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 16:38 |  |  | Feito | 2026-03-06 16:38 | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:37:46 | Base de Dados_Images/PSLL20005.Imagem do Equipamento-.131612.jpg | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 10:16:09 |  |  | Base de Dados_Images/PSLL20005.Imagem do Equipamento-.131612.jpg
10&20 R.P.E | Desfibrador | Motor E Bomba | BC2125 | Bomba Elétrica Desfibrador | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:31:58 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:31:59 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:31:59 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:32:19 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:32:20 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:32:34 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:32:35 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:32:48 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:32:49 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:35:38 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:35:39 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:35:42 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:35:56 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:35:55 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:35:55 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:35:48 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:35:59 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:35:59 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-23 14:36 | Sim | 2026-01-23 14:36 | Sim | 2026-01-23 14:36 | Comissionamento Estático | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:08:13 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:08:15 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:08:17 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:08:19 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:08:20 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:08:22 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 11:08 | Sim | 2026-02-25 11:08 | Sim | 2026-02-25 11:08 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:58:33 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:58:34 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:58:34 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:58:36 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 11:59 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:34:21 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:34:22 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:34:23 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:34:24 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-13 10:34 |  |  | Feito | 2026-03-13 10:34 | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:34:24 | Base de Dados_Images/BC2125.Imagem do Equipamento-.174702.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:35:59 | Base de Dados_Images/BC2125.Imagem da Plaqueta do Motor-.174702.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:35:59 | Base de Dados_Images/BC2125.Imagem do Equipamento-.174702.jpg
10&20 R.P.E | Desfibrador | Transmissor | PIT20008 | Pressão Óleo Diferencial Filtro Turb. Desfibrador | Pré-Comissionamento | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:25:32 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:25:33 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:25:33 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:25:34 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-21 14:26 | Sim | 2026-01-21 14:26 | Sim | 2026-01-21 14:26 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:35:52 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:35:52 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:35:52 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 14:36 | Sim | 2026-02-20 14:36 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:58:19 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:58:18 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 11:58 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:38:07 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:38:10 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 16:38 |  |  | Feito | 2026-03-06 16:38 | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:38:10 | Base de Dados_Images/PIT20008.Imagem do Equipamento-.172532.jpg | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:25:34 |  |  | Base de Dados_Images/PIT20008.Imagem do Equipamento-.172532.jpg
10&20 R.P.E | Desfibrador | Transmissor | PIT20002 | Pressão Vapor Admissão Turbina Desfibrador | Pré-Comissionamento | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:24:15 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:24:16 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:24:16 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:24:17 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-21 14:24 | Sim | 2026-01-21 14:24 | Sim | 2026-01-21 14:24 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:36:25 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:36:25 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:36:26 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 14:36 | Sim | 2026-02-20 14:36 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:58:45 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:58:44 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 11:59 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 10:47:33 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 10:47:33 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 10:48 |  |  | Feito | 2026-03-02 10:48 | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 10:47:33 | Base de Dados_Images/PIT20002.Imagem do Equipamento-.172421.jpg | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:24:17 |  |  | Base de Dados_Images/PIT20002.Imagem do Equipamento-.172421.jpg
10&20 R.P.E | Desfibrador | Transmissor | PIT20003 | Pressão Vapor Câmara Turbina Desfibrador | Pré-Comissionamento | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:23:44 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:23:45 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:23:46 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:23:47 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-21 14:24 | Sim | 2026-01-21 14:24 | Sim | 2026-01-21 14:24 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:37:01 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:37:02 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:37:02 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 14:37 | Sim | 2026-02-20 14:37 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:58:52 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:58:51 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 11:59 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:34:30 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:34:31 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-13 10:35 |  |  | Feito | 2026-03-13 10:35 | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:34:31 | Base de Dados_Images/PIT20003.Imagem do Equipamento-.172355.jpg | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:23:47 |  |  | Base de Dados_Images/PIT20003.Imagem do Equipamento-.172355.jpg
10&20 R.P.E | Desfibrador | Transmissor | PIT20004 | Pressão Vapor Escape Turbina Desfibrador | Pré-Comissionamento | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:22:49 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:22:54 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:22:56 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:22:58 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-21 14:23 | Sim | 2026-01-21 14:23 | Sim | 2026-01-21 14:23 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:36:43 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:36:42 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:36:46 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 14:37 | Sim | 2026-02-20 14:37 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:59:03 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:59:04 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 11:59 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:34:59 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:34:59 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-13 10:35 |  |  | Feito | 2026-03-13 10:35 | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:34:59 | Base de Dados_Images/PIT20004.Imagem do Equipamento-.172247.jpg | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:22:58 |  |  | Base de Dados_Images/PIT20004.Imagem do Equipamento-.172247.jpg
10&20 R.P.E | Desfibrador | Transmissor | PIT20005 | Pressão Óleo P1 Da Turbina Desfibrador | Pré-Comissionamento | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:21:21 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:21:23 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:21:35 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:21:42 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-21 14:21 | Sim | 2026-01-21 14:22 | Sim | 2026-01-21 14:22 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:37:29 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:37:29 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:37:30 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 14:38 | Sim | 2026-02-20 14:38 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:59:15 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:59:15 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 11:59 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:35:05 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:35:07 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-13 10:35 |  |  | Feito | 2026-03-13 10:35 | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:35:07 | Base de Dados_Images/PIT20005.Imagem do Equipamento-.172118.jpg | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:21:42 |  |  | Base de Dados_Images/PIT20005.Imagem do Equipamento-.172118.jpg
10&20 R.P.E | Desfibrador | Transmissor | PIT20006 | Pressão Óleo P3 Da Turbina Desfibrador | Pré-Comissionamento | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:27:19 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:27:20 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:27:20 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:27:21 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-21 14:27 | Sim | 2026-01-21 14:27 | Sim | 2026-01-21 14:27 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:37:40 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:37:40 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:37:41 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 14:38 | Sim | 2026-02-20 14:38 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:59:23 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:59:22 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 11:59 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 09/03/2026 12:09:55 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 09/03/2026 12:09:56 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-09 12:10 |  |  | Feito | 2026-03-09 12:10 | Paula Caroline Moraes Duarte - 09/03/2026 12:09:56 | Base de Dados_Images/PIT20006.Imagem do Equipamento-.172723.jpg | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:27:21 |  |  | Base de Dados_Images/PIT20006.Imagem do Equipamento-.172723.jpg
10&20 R.P.E | Desfibrador | Transmissor | PIT20007 | Pressão Óleo Turbina Desfibrador | Pré-Comissionamento | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:26:52 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:26:53 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:26:53 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:26:54 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-21 14:27 | Sim | 2026-01-21 14:27 | Sim | 2026-01-21 14:27 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:37:51 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:37:51 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:37:50 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 14:38 | Sim | 2026-02-20 14:38 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:59:39 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:59:38 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 12:00 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 09/03/2026 12:09:37 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 09/03/2026 12:09:38 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-09 12:10 |  |  | Feito | 2026-03-09 12:10 | Paula Caroline Moraes Duarte - 09/03/2026 12:09:38 | Base de Dados_Images/PIT20007.Imagem do Equipamento-.172653.jpg | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:26:54 |  |  | Base de Dados_Images/PIT20007.Imagem do Equipamento-.172653.jpg
10&20 R.P.E | Desfibrador | Transmissor | TIT20009 | Temperatura Loa 1 Turbina Desfibrador | Pré-Comissionamento | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 10:46:28 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 10:46:28 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 10:46:29 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 10:46:29 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 10:46 | Sim | 2026-02-13 10:46 | Sim | 2026-02-13 10:46 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:38:11 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:38:12 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:38:12 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 14:38 | Sim | 2026-02-20 14:38 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:59:50 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:59:49 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 12:00 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 10:54:46 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 10:54:47 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 10:55 |  |  | Feito | 2026-03-02 10:55 | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 10:54:47 | Base de Dados_Images/TIT20009.Imagem do Equipamento-.134628.jpg | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 10:46:29 |  |  | Base de Dados_Images/TIT20009.Imagem do Equipamento-.134628.jpg
10&20 R.P.E | Desfibrador | Transmissor | TIT20010 | Temperatura Loa 2 Turbina Desfibrador | Pré-Comissionamento | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 10:19:35 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 10:19:35 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 10:19:37 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 10:19:39 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 10:20 | Sim | 2026-02-13 10:20 | Sim | 2026-02-13 10:20 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:38:31 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:38:31 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:38:32 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 14:39 | Sim | 2026-02-20 14:39 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:59:58 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:59:58 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 12:00 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 10:54:36 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 10:54:37 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 10:55 |  |  | Feito | 2026-03-02 10:55 | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 10:54:37 | Base de Dados_Images/TIT20010.Imagem do Equipamento-.131932.jpg | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 10:19:39 |  |  | Base de Dados_Images/TIT20010.Imagem do Equipamento-.131932.jpg
10&20 R.P.E | Desfibrador | Transmissor | TIT20011 | Temperatura Loa 3 Turbina Desfibrador | Pré-Comissionamento | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 10:47:05 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 10:47:05 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 10:47:06 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 10:47:06 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 10:47 | Sim | 2026-02-13 10:47 | Sim | 2026-02-13 10:47 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:38:42 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:38:43 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:38:50 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 14:39 | Sim | 2026-02-20 14:39 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:00:09 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:00:09 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 12:00 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 10:55:25 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 10:55:26 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 10:55 |  |  | Feito | 2026-03-02 10:55 | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 10:55:26 | Base de Dados_Images/TIT20011.Imagem do Equipamento-.134708.jpg | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 10:47:06 |  |  | Base de Dados_Images/TIT20011.Imagem do Equipamento-.134708.jpg
10&20 R.P.E | Desfibrador | Transmissor | TIT20012 | Temperatura La Turbina Desfibrador | Pré-Comissionamento | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 10:21:31 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 10:21:31 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 10:21:32 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 10:21:32 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 10:22 | Sim | 2026-02-13 10:22 | Sim | 2026-02-13 10:22 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:39:12 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:39:12 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:39:13 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 14:39 | Sim | 2026-02-20 14:39 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:00:26 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:00:25 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 12:00 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 10:55:02 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 10:55:02 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 10:55 |  |  | Feito | 2026-03-02 10:55 | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 10:55:02 | Base de Dados_Images/TIT20012.Imagem do Equipamento-.132130.jpg | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 10:21:32 |  |  | Base de Dados_Images/TIT20012.Imagem do Equipamento-.132130.jpg
10&20 R.P.E | Desfibrador | Transmissor | TIT20013 | Temp. Mancal Redutor Alta La Turbina Desfibrador | Pré-Comissionamento | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 10:20:38 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 10:20:38 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 10:20:39 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 10:20:39 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 10:21 | Sim | 2026-02-13 10:21 | Sim | 2026-02-13 10:21 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:33:50 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:33:50 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:33:51 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 14:34 | Sim | 2026-02-20 14:34 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:00:35 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:00:34 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 12:01 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 09/03/2026 12:10:32 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 09/03/2026 12:10:33 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-09 12:11 |  |  | Feito | 2026-03-09 12:11 | Paula Caroline Moraes Duarte - 09/03/2026 12:10:33 | Base de Dados_Images/TIT20013.Imagem do Equipamento-.132040.jpg | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 10:20:39 |  |  | Base de Dados_Images/TIT20013.Imagem do Equipamento-.132040.jpg
10&20 R.P.E | Desfibrador | Transmissor | TIT20014 | Temp. Mancal Redutor Alta Loa Turbina Desfibrador | Pré-Comissionamento | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 10:45:26 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 10:45:28 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 10:45:37 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 10:45:29 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 10:45 | Sim | 2026-02-13 10:46 | Sim | 2026-02-13 10:46 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:33:36 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:33:37 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:33:37 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 14:34 | Sim | 2026-02-20 14:34 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:00:45 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:00:45 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 12:01 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 09/03/2026 12:10:38 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 09/03/2026 12:10:38 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-09 12:11 |  |  | Feito | 2026-03-09 12:11 | Paula Caroline Moraes Duarte - 09/03/2026 12:10:38 | Base de Dados_Images/TIT20014.Imagem do Equipamento-.134519.jpg | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 10:45:37 |  |  | Base de Dados_Images/TIT20014.Imagem do Equipamento-.134519.jpg
10&20 R.P.E | Desfibrador | Transmissor | TIT20015 | Temperatura Mancal Desfibrador La | Pré-Comissionamento | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:09:48 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:09:49 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:09:56 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:09:58 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 11:10 | Sim | 2026-02-25 11:10 | Sim | 2026-02-25 11:10 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:10:25 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:10:30 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:12:04 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-25 11:12 | Sim | 2026-02-25 11:12 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:01:03 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:01:02 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 12:01 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 09/03/2026 12:10:22 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 09/03/2026 12:10:23 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-09 12:10 |  |  | Feito | 2026-03-09 12:10 | Paula Caroline Moraes Duarte - 09/03/2026 12:10:23 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Roger Taylor Rodrigues Souza - 02/13/2026 10:50:29
10&20 R.P.E | Desfibrador | Transmissor | TIT20016 | Temperatura Mancal Desfibrador Loa | Pré-Comissionamento | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:10:08 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:10:10 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:10:11 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:10:13 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 11:10 | Sim | 2026-02-25 11:10 | Sim | 2026-02-25 11:10 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:12:14 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:12:16 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:12:18 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-25 11:12 | Sim | 2026-02-25 11:12 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:01:09 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:01:08 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 12:01 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 09/03/2026 12:10:10 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 09/03/2026 12:10:11 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-09 12:10 |  |  | Feito | 2026-03-09 12:10 | Paula Caroline Moraes Duarte - 09/03/2026 12:10:11 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Roger Taylor Rodrigues Souza - 02/13/2026 10:26:45
10&20 R.P.E | Desfibrador | Transmissor | TIT20017 | Temperatura Oleo Apos Resfriador Do Desfibrador | Pré-Comissionamento | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 10:50:13 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 10:50:15 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 10:50:16 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 10:50:16 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 10:50 | Sim | 2026-02-13 10:50 | Sim | 2026-02-13 10:50 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:39:42 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:39:43 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:39:43 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 14:40 | Sim | 2026-02-20 14:40 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:00:53 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:00:52 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 12:01 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:35:13 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:35:13 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-13 10:35 |  |  | Feito | 2026-03-13 10:35 | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:35:13 | Base de Dados_Images/TIT20017.Imagem do Equipamento-.135010.jpg | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 10:50:16 |  |  | Base de Dados_Images/TIT20017.Imagem do Equipamento-.135010.jpg
10&20 R.P.E | Desfibrador | Transmissor | VIT20018 | Vibração Do Mancal La Do Desfibrador | Pré-Comissionamento | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:12:37 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:12:39 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:12:43 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:12:45 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 11:13 | Sim | 2026-02-25 11:13 | Sim | 2026-02-25 11:13 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:12:50 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:12:53 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:12:54 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-25 11:13 | Sim | 2026-02-25 11:13 | Dinâmico Frio | Conforme | Marcelo Barbosa - 26/02/2026 08:01:59 | Conforme | Marcelo Barbosa - 26/02/2026 08:02:01 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-26 08:02 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:35:19 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:35:19 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-13 10:35 |  |  | Feito | 2026-03-13 10:35 | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:35:19 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Roger Taylor Rodrigues Souza - 02/13/2026 10:50:51
10&20 R.P.E | Terno | Câmera | CAM-18 | CAMERA ESTEIRA DE BORRACHA MOENDA | Pré-Comissionamento | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/02/2026 16:33:55 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/02/2026 16:33:56 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/02/2026 16:33:58 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/02/2026 16:34:00 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/02/2026 16:34:01 | [54 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-24 16:34 | Sim | 2026-02-24 16:34 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 08:46:18 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 08:46:19 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 08:46:20 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-03-03 08:46 | Sim | 2026-03-03 08:46 | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 14:12:23 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 14:12:25 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-26 14:12 |  |  | Feito | 2026-03-26 14:12 | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 14:12:25 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/06/2026 12:08:53
10&20 R.P.E | Esteira Borracha | Eletroímã | EL2001 | Eletroima | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 11:53:20 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 11:53:20 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 11:53:33 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 11:53:23 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 11:53:29 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 11:53:27 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 11:53:37 | [50 empty] | Não | Sim | 2026-01-29 11:54 | Sim | 2026-01-29 11:54 | Sim | 2026-01-29 11:54 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 19/03/2026 11:29:33 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 19/03/2026 11:29:33 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 19/03/2026 11:29:34 | [16 empty] | Não | Sim | 2026-03-19 11:30 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 14:47:44 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 14:47:45 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 14:47:47 | [16 empty] | Não | Sim | 2026-03-24 14:48 |  |  | Feito | 2026-03-24 14:48 | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 14:47:47 | Base de Dados_Images/EL2001.Imagem do Equipamento-.145843.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 11:54:50 |  |  | Base de Dados_Images/EL2001.Imagem do Equipamento-.145843.jpg
10&20 R.P.E | Esteira Borracha | Esteira De Borracha | EB2002 | Esteira De Borracha | Pré-Comissionamento | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:02:32 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:02:34 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:02:43 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:02:48 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:02:50 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:03:00 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:03:15 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:03:19 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 08:01:50 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 08:01:55 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 11/03/2026 16:26:10 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 08:02:23 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 08:02:36 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 08:02:40 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 08:02:44 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 11/03/2026 16:26:14 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 08:02:52 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 11/03/2026 16:26:15 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 11/03/2026 16:26:17 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:05:23 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:05:28 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:05:51 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:05:53 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:05:54 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:05:56 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:05:58 | Não Aplicável | Lucas Freitas Lemes - 18/03/2026 11:50:12 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 18/03/2026 11:50:13 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:06:26 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:06:35 |  |  |  |  | Não | Sim | 2026-03-11 16:26 | Sim | 2026-01-30 15:06 | Sim | 2026-03-18 11:50 | Comissionamento Estático | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 12:23:43 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 12:23:43 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 12:23:44 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 12:23:47 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 12:23:47 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-18 12:24 | Sim | 2026-03-18 12:24 | Sim | 2026-03-18 12:24 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 16:04:44 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 16:04:45 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 16:04:47 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 16:04:37 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 19/03/2026 11:29:48 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 16:04:42 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 19/03/2026 12:31:07 | Não Aplicável | Lucas Freitas Lemes - 19/03/2026 12:31:09 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 19/03/2026 12:31:11 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 19/03/2026 12:31:14 | Conforme |  | Não | Sim | 2026-03-19 12:31 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 14:47:52 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 14:47:52 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 14:47:54 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 14:47:55 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 14:47:56 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 14:47:57 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 24/03/2026 13:35:08 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 24/03/2026 13:35:09 | [6 empty] | Não | Sim | 2026-03-24 14:48 |  |  | Feito | 2026-03-24 14:48 | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 14:47:57 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Paula Caroline Moraes Duarte - 01/29/2026 12:05:36
10&20 R.P.E | Esteira Metalica | Esteira Metálica | EM2001 | Esteira Metalica | Pré-Comissionamento | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:27:53 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:27:54 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:27:55 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:27:57 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:27:59 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:28:00 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:28:05 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 12:17:57 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 12:17:58 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 12:18:05 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 12:18:04 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 12:18:04 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 12:18:01 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 12:18:01 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:28:24 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:28:26 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:28:27 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:28:32 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:28:32 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:28:34 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 18/03/2026 12:20:35 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 18/03/2026 12:20:34 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 18/03/2026 12:20:31 | Não Aplicável | Lucas Freitas Lemes - 18/03/2026 12:20:29 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 18/03/2026 12:20:23 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 18/03/2026 12:20:19 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 18/03/2026 12:20:17 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 18/03/2026 12:20:16 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 18/03/2026 12:20:12 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 18/03/2026 12:20:11 | Não Aplicável | Lucas Freitas Lemes - 18/03/2026 12:20:05 |  |  | Não | Sim | 2026-03-18 12:18 | Sim | 2026-01-30 16:29 | Sim | 2026-03-18 12:21 | Comissionamento Estático | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 15:51:23 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 15:51:24 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 15:51:25 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 15:51:26 | [22 empty] | Não | Sim | 2026-03-18 15:51 | Sim | 2026-03-18 15:51 | Sim | 2026-03-18 15:51 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 12:06:12 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 12:06:12 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 12:06:13 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 12:06:13 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 12:06:17 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 12:06:19 | Não Aplicável | Lucas Freitas Lemes - 24/03/2026 16:13:40 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 24/03/2026 16:13:39 | [6 empty] | Não | Sim | 2026-03-26 12:06 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 09:37:05 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 09:37:07 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 27/03/2026 14:51:47 | [16 empty] | Não | Sim | 2026-03-27 14:52 |  |  | Feito | 2026-03-27 14:52 | Lucas Freitas Lemes - 27/03/2026 14:51:47 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Marcelo Barbosa - 01/30/2026 16:27:44
10&20 R.P.E | Esteira Metalica | Transmissor | LSH20001 | 1º Sensor Do Nível Cana Do Esteirão De Cana | Pré-Comissionamento | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:32:21 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:32:22 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:32:22 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:32:23 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-30 16:32 | Sim | 2026-01-30 16:32 | Sim | 2026-01-30 16:32 | Comissionamento Estático | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 15:51:59 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 15:52:00 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 15:52:00 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-03-18 15:52 | Sim | 2026-03-18 15:52 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 24/03/2026 11:24:43 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 24/03/2026 11:24:44 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-24 11:25 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 09:37:13 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 09:37:14 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-27 09:37 |  |  | Feito | 2026-03-27 09:37 | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 09:37:14 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Marcelo Barbosa - 01/30/2026 16:32:16
10&20 R.P.E | Esteira Metalica | Transmissor | LSHH20001 | 2º Sensor Do Nível Cana Do Esteirão De Cana | Pré-Comissionamento | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:32:59 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:33:00 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:33:00 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:33:01 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-30 16:33 | Sim | 2026-01-30 16:33 | Sim | 2026-01-30 16:33 | Comissionamento Estático | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 15:52:10 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 15:52:09 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 15:52:09 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-03-18 15:52 | Sim | 2026-03-18 15:52 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 24/03/2026 11:24:52 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 24/03/2026 11:24:53 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-24 11:25 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 09:37:19 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 09:37:20 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-27 09:37 |  |  | Feito | 2026-03-27 09:37 | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 09:37:20 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Marcelo Barbosa - 01/30/2026 16:32:55
10&20 R.P.E | Esteira Metalica | Ventilador | EP2001 | Espalhador De Cana | Pré-Comissionamento | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:26:34 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:26:35 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:26:37 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:26:39 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:26:40 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:26:41 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:26:43 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:26:43 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:26:44 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:26:46 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:26:46 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:26:48 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:26:49 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:26:49 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:26:51 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:26:52 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:26:53 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:26:55 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:26:56 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:26:58 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:26:58 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:26:59 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:27:02 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:27:03 | [16 empty] | Não | Sim | 2026-01-30 16:27 | Sim | 2026-01-30 16:27 | Sim | 2026-01-30 16:27 | Comissionamento Estático | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 15:53:19 | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 15:52:56 | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 15:52:35 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 15:53:23 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 15:53:24 | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 15:53:03 | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 15:53:15 | [16 empty] | Não | Sim | 2026-03-18 15:53 | Sim | 2026-03-18 15:53 | Sim | 2026-03-18 15:53 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 15:49:41 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 15:49:41 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 15:49:43 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 24/03/2026 16:14:11 | Não Aplicável | Lucas Freitas Lemes - 24/03/2026 16:14:13 | Não Aplicável | Lucas Freitas Lemes - 24/03/2026 16:14:17 | [10 empty] | Não | Sim | 2026-03-24 16:14 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 09:40:12 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 09:40:12 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 09:40:14 | [16 empty] | Não | Sim | 2026-03-27 09:40 |  |  | Feito | 2026-03-27 09:40 | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 09:40:14 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Marcelo Barbosa - 01/30/2026 16:26:27
10&20 R.P.E | Esteirão Metalico | Câmera | CAM-19 | CAMERA ESTEIRÃO METALICO | Pré-Comissionamento | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 22/01/2026 15:28:43 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 22/01/2026 15:28:45 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 22/01/2026 15:28:49 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 22/01/2026 15:28:53 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 22/01/2026 15:28:55 | [54 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 15:29 | Sim | 2026-01-22 15:29 | Comissionamento Estático | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:14:34 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:14:36 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:14:39 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-25 11:15 | Sim | 2026-02-25 11:15 | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 09:40:24 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 09:40:25 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-27 09:40 |  |  | Feito | 2026-03-27 09:40 | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 09:40:25 | Base de Dados_Images/CAM-19.Imagem do Equipamento-.182845.jpg | Janaina Alves de Freitas - 22/01/2026 15:28:55 |  |  | Base de Dados_Images/CAM-19.Imagem do Equipamento-.182845.jpg
10&20 R.P.E | Hilo | Guincho Hilo | HL1001 | Hillo Tombador Mecanico | Pré-Comissionamento | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 08:49:45 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 08:49:46 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 08:49:48 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 08:49:49 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 08:49:49 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 08:49:52 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 08:49:55 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 08:49:55 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 08:49:56 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 08:50:03 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 08:50:03 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 08:50:04 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 08:50:06 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 08:50:06 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 08:50:12 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 08:50:13 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 08:50:14 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 08:50:19 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:00:11 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:00:40 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:00:45 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:00:52 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:01:06 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:01:14 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:01:31 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:01:33 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 08:50:23 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:01:38 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 03/03/2026 09:35:16 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 03/03/2026 09:35:18 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 03/03/2026 09:35:19 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 03/03/2026 09:35:20 | Não | Sim | 2026-03-03 08:50 | Sim | 2026-03-03 08:50 | Sim | 2026-03-03 09:35 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 14:14:37 | Não Aplicável | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 14:14:40 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 14:14:41 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 14:14:43 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 14:14:44 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 14:14:47 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 14:14:48 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 14:14:50 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 14:15 | Sim | 2026-03-06 14:15 | Sim | 2026-03-06 14:15 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/03/2026 16:40:55 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/03/2026 16:40:59 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/03/2026 16:41:01 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/03/2026 16:41:01 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 17/03/2026 16:44:39 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 17/03/2026 16:44:38 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 17/03/2026 16:44:38 | [8 empty] | Não | Sim | 2026-03-17 16:45 | Dinâmico Quente | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 27/03/2026 14:51:20 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 27/03/2026 14:51:19 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 27/03/2026 14:51:19 | [16 empty] | Não | Sim | 2026-03-27 14:51 |  |  | Feito | 2026-03-17 16:45 | Lucas Freitas Lemes - 27/03/2026 14:51:20 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Paula Caroline Moraes Duarte - 01/29/2026 12:17:29
10&20 R.P.E | Hilo | Indicador | HL0101 | PAINEL DE ACIONAMENTO E SEGURANÇA | Pré-Comissionamento | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 11/02/2026 15:26:11 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 12:17:09 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 12:17:09 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 12:17:09 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-29 12:17 | Sim | 2026-01-29 12:17 | Sim | 2026-01-29 12:17 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 14:14:57 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 14:14:58 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 14:14:59 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-03-06 14:15 | Sim | 2026-03-06 14:15 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/03/2026 16:41:09 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/03/2026 16:41:12 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-17 16:41 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:00:51 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:00:52 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-25 19:01 |  |  | Feito | 2026-03-25 19:01 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:00:52 | Base de Dados_Images/HL0101.Imagem do Equipamento-.153257.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 12:17:09 |  |  | Base de Dados_Images/HL0101.Imagem do Equipamento-.153257.jpg
10&20 R.P.E | Hilo | Motor e Bomba | 624691 | MOTOR DE ACIONAMENTO HILO | Pré-Comissionamento | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:16:34 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 08:50:59 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 08:51:01 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 08:51:02 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:16:52 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 08:51:06 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 08:51:06 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 08:51:09 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 08:51:22 | Não Aplicável | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 08:51:23 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:17:05 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:17:08 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:17:11 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:17:15 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:17:16 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:17:20 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 08:51:28 | Não Aplicável | Lucas Freitas Lemes - 23/02/2026 15:15:44 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-03-03 08:51 | Sim | 2026-01-30 15:17 | Sim | 2026-03-03 08:51 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 14:15:05 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 14:15:06 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 14:15:08 | Não Aplicável | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 14:15:10 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 14:15:11 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 14:15:12 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 14:15 | Sim | 2026-03-06 14:15 | Sim | 2026-03-06 14:15 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/03/2026 16:41:17 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/03/2026 16:41:18 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/03/2026 16:41:20 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/03/2026 16:41:21 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-17 16:41 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:01:01 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:01:01 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:01:04 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:01:05 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-25 19:01 |  |  | Feito | 2026-03-25 19:01 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:01:05 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Paula Caroline Moraes Duarte - 01/20/2026 09:50:10
10&20 R.P.E | Mesa Alimentadora | Câmera | CAM-17 | CÂMERA MESA ALIMENTADORA MOENDA | Pré-Comissionamento | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 22/01/2026 15:27:42 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 22/01/2026 15:27:44 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 22/01/2026 15:27:46 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 22/01/2026 15:27:48 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 22/01/2026 15:27:52 | [54 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 15:28 | Sim | 2026-01-22 15:28 | Comissionamento Estático | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 15:48:07 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 15:48:06 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 15:48:10 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-03-18 15:48 | Sim | 2026-03-18 15:48 | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 14:02:53 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 14:02:54 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-28 14:03 |  |  | Feito | 2026-03-28 14:03 | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 14:02:54 | Base de Dados_Images/CAM-17.Imagem do Equipamento-.182754.jpg | Janaina Alves de Freitas - 22/01/2026 15:27:52 |  |  | Base de Dados_Images/CAM-17.Imagem do Equipamento-.182754.jpg
10&20 R.P.E | Mesa Alimentadora | Mesa Alimentadora | MA1001 | Mesa Alimentadora Ld | Pré-Comissionamento | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 10:55:51 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:16:27 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 12:19:18 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 12:19:19 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 12:19:19 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 12:19:21 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 12:19:22 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 12:19:25 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 12:19:26 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 12:19:34 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 12:19:34 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 12:19:37 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 12:19:40 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 12:19:39 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 12:19:42 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 12:19:43 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 12:19:45 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 12:19:46 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 12:19:46 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 12:19:52 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 12:19:50 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 18/03/2026 14:28:39 | Não Aplicável | Lucas Freitas Lemes - 18/03/2026 14:28:49 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 18/03/2026 14:28:50 | Não Aplicável | Lucas Freitas Lemes - 18/03/2026 14:28:53 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 18/03/2026 14:28:55 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 18/03/2026 14:28:57 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 18/03/2026 14:28:59 | Não Aplicável | Lucas Freitas Lemes - 18/03/2026 14:29:00 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 18/03/2026 14:29:03 | Não Aplicável | Lucas Freitas Lemes - 18/03/2026 14:29:04 |  |  | Não | Sim | 2026-03-18 12:20 | Sim | 2026-03-18 12:20 | Sim | 2026-03-18 14:29 | Comissionamento Estático | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 15:48:18 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 15:48:19 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 15:48:19 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 15:48:28 | [22 empty] | Não | Sim | 2026-03-18 15:48 | Sim | 2026-03-18 15:48 | Sim | 2026-03-18 15:48 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 15:59:43 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 15:59:44 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 18/03/2026 16:06:31 | Não Aplicável | Lucas Freitas Lemes - 18/03/2026 16:06:16 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 18/03/2026 16:06:25 | [12 empty] | Não | Sim | 2026-03-18 16:07 | Dinâmico Quente | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 28/03/2026 14:10:39 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-28 14:11 |  |  | Feito | 2026-03-28 14:11 | Lucas Freitas Lemes - 28/03/2026 14:10:39 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Marcelo Barbosa - 01/30/2026 16:00:28
10&20 R.P.E | Mesa Alimentadora | Mesa Alimentadora | MA1002 | Mesa Alimentadora Le | Pré-Comissionamento | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 29/01/2026 15:58:13 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 29/01/2026 15:58:24 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 29/01/2026 15:58:27 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 29/01/2026 15:58:30 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 29/01/2026 15:59:26 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 29/01/2026 15:59:27 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 29/01/2026 15:59:27 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 29/01/2026 15:59:28 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 29/01/2026 15:59:28 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 29/01/2026 15:59:41 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 29/01/2026 15:59:42 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 29/01/2026 15:59:43 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 29/01/2026 15:59:43 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 29/01/2026 15:59:44 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 29/01/2026 16:00:06 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 29/01/2026 16:00:07 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 29/01/2026 16:00:08 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 29/01/2026 16:00:10 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 29/01/2026 16:00:11 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 29/01/2026 16:00:11 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 29/01/2026 16:00:12 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 29/01/2026 16:00:17 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 29/01/2026 16:00:17 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 29/01/2026 16:00:18 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 29/01/2026 16:00:18 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 29/01/2026 16:00:21 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 29/01/2026 16:00:22 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 29/01/2026 16:00:23 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 29/01/2026 16:00:23 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 29/01/2026 16:00:27 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 29/01/2026 16:00:28 |  |  | Não | Sim | 2026-01-29 16:00 | Sim | 2026-01-29 16:00 | Sim | 2026-01-29 16:00 | Comissionamento Estático | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 15:48:45 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 15:48:46 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 15:48:46 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 15:48:49 | [22 empty] | Não | Sim | 2026-03-18 15:49 | Sim | 2026-03-18 15:49 | Sim | 2026-03-18 15:49 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 16:00:28 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 16:00:28 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 09:23:48 | Não Aplicável | Lucas Freitas Lemes - 27/03/2026 16:14:48 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 27/03/2026 16:14:33 | [12 empty] | Não | Sim | 2026-03-28 09:24 | Dinâmico Quente | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 28/03/2026 14:10:46 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-28 14:11 |  |  | Feito | 2026-03-28 14:11 | Lucas Freitas Lemes - 28/03/2026 14:10:46 | Base de Dados_Images/MA1002.Imagem do Equipamento-.185814.jpg | Janaina Alves de Freitas - 29/01/2026 15:58:30 |  |  | Base de Dados_Images/MA1002.Imagem do Equipamento-.185814.jpg
10&20 R.P.E | Peneira Rotativa | Câmera | CAM-20 | CAMERA PENEIRA ROTATIVA | Pré-Comissionamento | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/02/2026 16:42:03 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/02/2026 16:42:04 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/02/2026 16:42:06 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/02/2026 16:42:07 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/02/2026 16:42:07 | [54 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-24 16:42 | Sim | 2026-02-24 16:42 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 08:28:41 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 08:28:42 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 08:28:42 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-03-03 08:29 | Sim | 2026-03-03 08:29 | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 14:48:14 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 14:48:14 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-24 14:48 |  |  | Feito | 2026-03-24 14:48 | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 14:48:14 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Roger Taylor Rodrigues Souza - 02/13/2026 11:32:59
10&20 R.P.E | Peneira Rotativa | Motoredutor | PR21002 | Acionamento 02 Da Peneira Rotativa | Pré-Comissionamento | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 26/01/2026 11:50:25 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 26/01/2026 11:50:31 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 26/01/2026 11:50:34 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 26/01/2026 11:50:37 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 26/01/2026 11:50:38 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 26/01/2026 11:50:40 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 26/01/2026 11:50:41 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 26/01/2026 11:50:45 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 26/01/2026 11:50:52 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 26/01/2026 11:50:53 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 26/01/2026 11:50:54 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 26/01/2026 11:51:00 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 26/01/2026 11:51:02 | [38 empty] | Não | Sim | 2026-01-26 11:51 | Sim | 2026-01-26 11:51 | Sim | 2026-01-26 11:51 | Comissionamento Estático | Conforme | Marcelo Barbosa - 04/03/2026 08:01:24 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 04/03/2026 08:01:26 | Conforme | Marcelo Barbosa - 04/03/2026 08:01:36 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 04/03/2026 08:01:38 | [22 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:01 | Sim | 2026-03-04 08:02 | Sim | 2026-03-04 08:02 | Dinâmico Frio | Não Aplicável | Alisson Airton Sobrinho - 04/03/2026 16:08:49 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 04/03/2026 16:08:51 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 04/03/2026 16:08:51 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 04/03/2026 16:08:53 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 04/03/2026 16:08:54 | [12 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 16:09 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 14:48:21 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 14:48:22 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 14:48:23 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 14:48:25 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-24 14:48 |  |  | Feito | 2026-03-24 14:48 | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 14:48:25 | Base de Dados_Images/PR21002.Imagem do Equipamento-.171604.jpg | Janaina Alves de Freitas - 26/01/2026 11:51:02 | Base de Dados_Images/PR21002.Imagem da Plaqueta do Motor-.171604.jpg | Janaina Alves de Freitas - 26/01/2026 11:51:02 | Base de Dados_Images/PR21002.Imagem do Equipamento-.171604.jpg
10&20 R.P.E | Peneira Rotativa | Peneira Rotativa/Difusor | PR21001 | Peneira Rotativa | Pré-Comissionamento | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 26/01/2026 11:51:44 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 26/01/2026 11:51:45 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 26/01/2026 11:51:47 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 26/01/2026 11:51:48 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 26/01/2026 11:51:55 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 26/01/2026 11:51:56 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 26/01/2026 11:51:57 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 26/01/2026 11:52:01 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 26/01/2026 11:52:02 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 26/01/2026 11:52:04 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 26/01/2026 11:52:06 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 26/01/2026 11:52:07 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 26/01/2026 11:52:10 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 26/01/2026 11:52:11 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 26/01/2026 11:52:12 | [34 empty] | Não | Sim | 2026-01-26 11:52 | Sim | 2026-01-26 11:52 | Sim | 2026-01-26 11:52 | Comissionamento Estático | Conforme | Marcelo Barbosa - 04/03/2026 08:01:54 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 04/03/2026 08:01:56 | Conforme | Marcelo Barbosa - 04/03/2026 08:01:59 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 04/03/2026 08:02:00 | [22 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:02 | Sim | 2026-03-04 08:02 | Sim | 2026-03-04 08:02 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 04/03/2026 16:09:11 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 04/03/2026 16:09:12 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 04/03/2026 16:09:12 | [16 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 16:09 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 14:48:30 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 14:48:31 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-24 14:49 |  |  | Feito | 2026-03-24 14:49 | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 14:48:31 | Base de Dados_Images/PR21001.Imagem do Equipamento-.171652.jpg | Janaina Alves de Freitas - 26/01/2026 11:52:12 |  |  | Base de Dados_Images/PR21001.Imagem do Equipamento-.171652.jpg
10&20 R.P.E | Peneira Rotativa | Rosca Rotativa | RR2102 | Rosca Rotativasem Fim Da Peneira Rotativa | Pré-Comissionamento | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 12/02/2026 09:09:41 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 12/02/2026 09:09:38 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 12/02/2026 09:10:36 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 12/02/2026 09:10:38 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 12/02/2026 09:10:40 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 10:57:10 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 10:57:12 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 10:57:15 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 10:57:15 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 10:57:20 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 10:57:23 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 10:57:26 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 10:57:25 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 10:57:43 | [36 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 10:57 | Sim | 2026-02-25 10:58 | Sim | 2026-02-25 10:58 | Comissionamento Estático | Conforme | Marcelo Barbosa - 04/03/2026 08:02:13 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 04/03/2026 08:02:14 | Conforme | Marcelo Barbosa - 04/03/2026 08:02:16 | Conforme | Marcelo Barbosa - 04/03/2026 08:02:20 | [22 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:02 | Sim | 2026-03-04 08:02 | Sim | 2026-03-04 08:02 | Dinâmico Frio | Não Aplicável | Alisson Airton Sobrinho - 04/03/2026 15:51:22 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 04/03/2026 15:51:24 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 04/03/2026 15:51:25 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 04/03/2026 15:51:28 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 15:51 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 14:48:37 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 14:48:38 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 14:48:39 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 14:48:41 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 14:48:42 | [12 empty] | Não | Sim | 2026-03-24 14:49 |  |  | Feito | 2026-03-24 14:49 | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 14:48:42 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Janaina Alves de Freitas - 02/06/2026 14:01:48
10&20 R.P.E | Peneira Rotativa | Válvula Pneumatica | XV20001 | Válvula Entrada Água Lavagem Peneira | Pré-Comissionamento | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 06/02/2026 14:15:04 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 06/02/2026 14:06:30 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 06/02/2026 14:06:32 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 06/02/2026 14:06:35 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 06/02/2026 14:06:37 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 06/02/2026 14:06:39 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 06/02/2026 14:06:46 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 06/02/2026 14:06:45 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-06 14:15 | Sim | 2026-02-06 14:15 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 10:43:45 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 10:43:46 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-03-02 10:44 | Sim | 2026-03-02 10:44 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 04/03/2026 16:09:24 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 16:09 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 14:48:48 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-24 14:49 |  |  | Feito | 2026-03-24 14:49 | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 14:48:48 | Base de Dados_Images/XV20001.Imagem do Equipamento-.172748.jpg | Janaina Alves de Freitas - 06/02/2026 14:24:02 |  |  | Base de Dados_Images/XV20001.Imagem do Equipamento-.172748.jpg
10&20 R.P.E | Peneira Rotativa | Válvula Pneumatica | XV20002 | Válvula Água Limpeza Peneira Rotativa | Pré-Comissionamento | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 06/02/2026 14:08:50 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 06/02/2026 14:08:51 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 06/02/2026 14:08:52 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 06/02/2026 14:08:53 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 06/02/2026 14:08:59 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 06/02/2026 14:09:00 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 06/02/2026 14:09:02 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 06/02/2026 14:09:02 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-06 14:09 | Sim | 2026-02-06 14:09 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 04/03/2026 07:44:55 | Conforme | Marcelo Barbosa - 04/03/2026 07:44:56 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-03-04 07:45 | Sim | 2026-03-04 07:45 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 04/03/2026 16:09:29 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 16:09 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 14:48:53 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-24 14:49 |  |  | Feito | 2026-03-24 14:49 | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 14:48:53 | Base de Dados_Images/XV20002.Imagem do Equipamento-.172758.jpg | Janaina Alves de Freitas - 06/02/2026 14:24:22 |  |  | Base de Dados_Images/XV20002.Imagem do Equipamento-.172758.jpg
10&20 R.P.E | Psvs | PSV | PSV 001-01 | Balão De Separação De Arraste 1º Terno | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 14:34:34 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 14:34:34 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 14:34:35 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 14:34:38 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 14:34:39 | [54 empty] | Não | Sim | 2026-01-26 14:35 | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-26 14:35 | Comissionamento Estático | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 12:08:39 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-06 12:09 | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-06 12:09 | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 10:52:55 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 10:53 |  |  | Feito | 2026-03-02 10:53 | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 10:52:55 | Base de Dados_Images/PSV 001-01.Imagem do Equipamento-.183403.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 14:34:39 |  |  | Base de Dados_Images/PSV 001-01.Imagem do Equipamento-.183403.jpg
10&20 R.P.E | Psvs | PSV | PSV-TORRE RESFRIAMENTO/R.P.E | PSV- Torre de resfriamento TR9210 | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 14:33:11 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 14:33:11 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 14:33:12 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 14:33:12 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 14:33:17 | [54 empty] | Não | Sim | 2026-01-26 14:33 | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-26 14:33 | Comissionamento Estático | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 12:08:54 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-06 12:09 | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-06 12:09 | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 10:53:05 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 10:53 |  |  | Feito | 2026-03-02 10:53 | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 10:53:05 | Base de Dados_Images/PSV-TORRE RESFRIAMENTO-R.P.E.Imagem do Equipamento-.183253.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 14:33:17 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-TORRE RESFRIAMENTO-R.P.E.Imagem do Equipamento-.183253.jpg
10&20 R.P.E | Psvs | PSV | TURBINA/PSV-DESFIBRADOR | Balão de Separação de Arraste Desfibrador | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 14:29:47 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 14:29:51 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 14:29:56 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 14:30:04 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 14:29:59 | [54 empty] | Não | Sim | 2026-01-26 14:30 | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-26 14:30 | Comissionamento Estático | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 12:09:08 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-06 12:09 | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-06 12:09 | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 10:53:14 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 10:53 |  |  | Feito | 2026-03-02 10:53 | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 10:53:14 | Base de Dados_Images/TURBINA-PSV-DESFIBRADOR.Imagem do Equipamento-.173032.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 14:30:22 |  |  | Base de Dados_Images/TURBINA-PSV-DESFIBRADOR.Imagem do Equipamento-.173032.jpg
10&20 R.P.E | Sem Localização Definida | Motor e Bomba | BC2116 | Bomba Fazanaro 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:43:11 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:43:12 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:43:12 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:43:18 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:43:15 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:43:20 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:43:21 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:43:27 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:43:28 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:43:30 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:43:31 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:43:33 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:43:33 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:43:36 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:43:36 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:43:39 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:43:40 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:43:43 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-20 14:44 | Sim | 2026-01-20 14:44 | Sim | 2026-01-20 14:44 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 10:58:24 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 10:58:28 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 10:58:28 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 10:58:29 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:18:50 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:18:53 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 10:58 | Sim | 2026-02-25 11:19 | Sim | 2026-02-25 11:19 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 10:32:52 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 10:32:53 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 10:32:53 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 10:32:55 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 10:33 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:43:43 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:43:44 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:43:45 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:43:45 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-18 11:44 |  |  | Feito | 2026-03-18 11:44 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:43:45 | Base de Dados_Images/BC2116.Imagem do Equipamento-.180455.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:43:43 | Base de Dados_Images/BC2116.Imagem da Plaqueta do Motor-.180504.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:43:43 | Base de Dados_Images/BC2116.Imagem do Equipamento-.180455.jpg
10&20 R.P.E | Terno | Motor E Bomba | BC2105 | Bomba De Agua Limpeza Da Moenda | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:26:59 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:27:01 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:27:03 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:27:13 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:27:19 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:27:21 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:27:53 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:27:55 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:27:57 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:28:00 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:28:02 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:28:04 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:28:07 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:28:08 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:28:11 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:28:13 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:28:15 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:28:17 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-15 09:28 | Sim | 2026-01-15 09:28 | Sim | 2026-01-15 09:28 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/02/2026 12:05:38 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/02/2026 12:05:39 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/02/2026 12:05:46 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/02/2026 12:05:45 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/02/2026 12:05:50 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/02/2026 12:05:51 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-07 12:06 | Sim | 2026-02-07 12:06 | Sim | 2026-02-07 12:06 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 12:26:23 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 12:26:23 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 12:26:31 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 12:26:32 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-18 12:27 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 14:03:43 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 14:03:51 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 14:03:39 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 14:03:38 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-26 14:04 |  |  | Feito | 2026-03-26 14:04 | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 14:03:51 | Base de Dados_Images/BC2105.Imagem do Equipamento-.161340.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:28:17 | Base de Dados_Images/BC2105.Imagem da Plaqueta do Motor-.161340.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:28:17 | Base de Dados_Images/BC2105.Imagem do Equipamento-.161340.jpg
10&20 R.P.E | Sem Localização Definida | Motor E Bomba | BC2114 | Bomba Fazanaro 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:45:43 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:45:43 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:45:44 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:45:46 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:45:46 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:45:48 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:45:49 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:45:51 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:45:52 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:45:54 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:45:54 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:45:57 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:45:57 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:46:00 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:46:01 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:46:03 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:46:03 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:46:07 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-20 14:46 | Sim | 2026-01-20 14:46 | Sim | 2026-01-20 14:46 | Comissionamento Estático | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:24:20 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:24:21 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:24:23 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:24:26 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:24:27 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:24:29 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 11:24 | Sim | 2026-02-25 11:24 | Sim | 2026-02-25 11:24 | Dinâmico Frio | Conforme | Marcelo Barbosa - 26/02/2026 10:16:41 | Conforme | Marcelo Barbosa - 26/02/2026 10:16:43 | Conforme | Marcelo Barbosa - 26/02/2026 10:16:44 | Conforme | Marcelo Barbosa - 26/02/2026 10:16:46 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-26 10:17 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:22:40 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:22:40 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:22:41 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:22:41 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 16:23 |  |  | Feito | 2026-03-02 16:23 | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:22:41 | Base de Dados_Images/BC2114.Imagem do Equipamento-.180621.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:46:07 | Base de Dados_Images/BC2114.Imagem da Plaqueta do Motor-.180621.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:46:07 | Base de Dados_Images/BC2114.Imagem do Equipamento-.180621.jpg
10&20 R.P.E | Sem Localização Definida | Transmissor | PIT20099 | Pressão Do Vapor Direto | Pré-Comissionamento | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:34:24 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:34:25 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:34:25 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:34:26 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-30 16:34 | Sim | 2026-01-30 16:34 | Sim | 2026-01-30 16:34 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:19:06 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:19:08 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:19:10 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-25 11:19 | Sim | 2026-02-25 11:19 | Dinâmico Frio | Conforme | Marcelo Barbosa - 26/02/2026 08:49:10 | Conforme | Marcelo Barbosa - 26/02/2026 08:49:12 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-26 08:49 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/03/2026 16:05:20 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/03/2026 16:05:20 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 16:05 |  |  | Feito | 2026-03-06 16:05 | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/03/2026 16:05:20 | Base de Dados_Images/PIT20099.Imagem do Equipamento-.114645.jpg | Marcelo Barbosa - 26/02/2026 08:46:39 |  |  | Base de Dados_Images/PIT20099.Imagem do Equipamento-.114645.jpg
10&20 R.P.E | Sem Localização Definida | Transmissor | PIT20100 | Pressão Do Vapor De Escape | Pré-Comissionamento | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:34:47 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:34:48 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:34:48 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:34:48 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-30 16:35 | Sim | 2026-01-30 16:35 | Sim | 2026-01-30 16:35 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:19:21 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:22:34 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:22:36 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-25 11:23 | Sim | 2026-02-25 11:23 | Dinâmico Frio | Conforme | Marcelo Barbosa - 26/02/2026 08:48:45 | Conforme | Marcelo Barbosa - 26/02/2026 08:48:46 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-26 08:49 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/03/2026 16:05:30 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/03/2026 16:05:31 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 16:06 |  |  | Feito | 2026-03-06 16:06 | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/03/2026 16:05:31 | Base de Dados_Images/PIT20100.Imagem do Equipamento-.114804.jpg | Marcelo Barbosa - 26/02/2026 08:47:58 |  |  | Base de Dados_Images/PIT20100.Imagem do Equipamento-.114804.jpg
10&20 R.P.E | Tanque Agua Lavagem Peneira | Motor E Bomba | BC2115 | Bomba Agua Lavagem Peneira | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:29:34 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:29:41 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:29:42 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:29:45 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:29:47 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:29:49 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:29:51 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:29:54 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:29:57 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:30:01 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:30:03 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:30:06 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:30:13 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:30:15 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:30:20 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:30:27 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:30:29 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:30:32 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-15 09:30 | Sim | 2026-01-15 09:30 | Sim | 2026-01-15 09:31 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 18/03/2026 11:25:39 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 18/03/2026 11:25:39 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 18/03/2026 11:25:40 | Não Aplicável | Alisson Airton Sobrinho - 18/03/2026 11:25:44 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 18/03/2026 11:25:45 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 18/03/2026 11:25:47 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-18 11:26 | Sim | 2026-03-18 11:26 | Sim | 2026-03-18 11:26 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 19/03/2026 11:32:46 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 19/03/2026 11:32:48 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 19/03/2026 11:32:49 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 19/03/2026 11:32:50 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-19 11:33 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 09:41:29 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 09:41:29 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 09:41:31 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 09:41:30 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-27 09:42 |  |  | Feito | 2026-03-27 09:42 | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 09:41:31 | Base de Dados_Images/BC2115.Imagem do Equipamento-.161457.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:30:32 | Base de Dados_Images/BC2115.Imagem da Plaqueta do Motor-.161457.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:30:32 | Base de Dados_Images/BC2115.Imagem do Equipamento-.161457.jpg
10&20 R.P.E | Tanque Agua Lavagem Peneira | Transmissor | LIT20106 | Nivel Do Tanque De Agua De Lavagem Da Peneira | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:31:36 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:31:37 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:31:40 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:31:43 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-15 09:32 | Sim | 2026-01-15 09:32 | Sim | 2026-01-15 09:32 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:24:52 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:24:53 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:24:54 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-25 11:25 | Sim | 2026-02-25 11:25 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 19/03/2026 11:32:55 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 19/03/2026 11:32:57 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-19 11:33 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 09:41:36 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 09:41:37 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-27 09:42 |  |  | Feito | 2026-03-27 09:42 | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 09:41:37 | Base de Dados_Images/LIT20106.Imagem do Equipamento-.161600.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:31:43 |  |  | Base de Dados_Images/LIT20106.Imagem do Equipamento-.161600.jpg
10&20 R.P.E | Tanque Caldo Misto | Motor E Bomba | BC2106 | Bomba 01 De Caldo Misto Para A Peneira | Pré-Comissionamento | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:42:37 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:42:38 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:42:39 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:42:39 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:42:40 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:42:50 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:42:51 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:42:52 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:42:56 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:42:56 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:42:57 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:42:57 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:42:58 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:43:05 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:43:06 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:43:07 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:43:07 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:43:08 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-21 14:43 | Sim | 2026-01-21 14:43 | Sim | 2026-01-21 14:43 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 18/03/2026 11:24:53 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 18/03/2026 11:24:55 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 18/03/2026 11:24:56 | Não Aplicável | Alisson Airton Sobrinho - 18/03/2026 11:25:18 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 18/03/2026 11:24:58 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 18/03/2026 11:24:59 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-18 11:25 | Sim | 2026-03-18 11:25 | Sim | 2026-03-18 11:25 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 12:38:24 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 12:38:24 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 12:38:23 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 12:38:23 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-18 12:38 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:02:39 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:02:39 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:02:38 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:02:38 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-25 19:03 |  |  | Feito | 2026-03-25 19:03 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:02:39 | Base de Dados_Images/BC2106.Imagem do Equipamento-.180023.jpg | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:43:08 | Base de Dados_Images/BC2106.Imagem da Plaqueta do Motor-.180023.jpg | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:43:08 | Base de Dados_Images/BC2106.Imagem do Equipamento-.180023.jpg
10&20 R.P.E | Tanque Caldo Misto | Motor E Bomba | BC2107 | Bomba 02 De Caldo Misto Para A Peneira | Pré-Comissionamento | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:40:24 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:40:26 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:40:29 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:40:31 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:40:33 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:40:36 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:40:37 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:40:40 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:40:42 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:40:45 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:40:47 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:40:49 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:40:52 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:40:57 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:40:58 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:41:02 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:41:06 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:41:08 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-21 14:41 | Sim | 2026-01-21 14:41 | Sim | 2026-01-21 14:41 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 11:00:33 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 11:00:35 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 11:00:40 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 11:00:45 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 18/03/2026 11:25:10 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 18/03/2026 11:25:11 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 11:01 | Sim | 2026-03-18 11:25 | Sim | 2026-03-18 11:25 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 12:38:33 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 12:38:33 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 12:38:32 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 12:38:34 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-18 12:39 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:02:30 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:02:30 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:02:31 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:02:31 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-25 19:03 |  |  | Feito | 2026-03-25 19:03 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:02:31 | Base de Dados_Images/BC2107.Imagem do Equipamento-.175914.jpg | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:41:08 | Base de Dados_Images/BC2107.Imagem da Plaqueta do Motor-.175914.jpg | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:41:08 | Base de Dados_Images/BC2107.Imagem do Equipamento-.175914.jpg
10&20 R.P.E | Tanque Caldo Misto | Motor E Bomba | BC2110 | Bomba 01 De Caldo Misto Para Destilaria | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:57:21 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:57:22 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:57:23 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:57:24 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:57:32 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:57:28 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:57:29 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:57:35 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:57:36 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:57:39 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:57:41 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:57:42 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:57:44 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:57:46 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:57:47 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:57:50 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:57:53 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:57:55 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-20 14:58 | Sim | 2026-01-20 14:58 | Sim | 2026-01-20 14:58 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 04/03/2026 16:18:03 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 04/03/2026 16:18:03 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 04/03/2026 16:18:04 | Não Aplicável | Alisson Airton Sobrinho - 04/03/2026 16:18:13 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 04/03/2026 16:18:15 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 04/03/2026 16:18:16 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 16:18 | Sim | 2026-03-04 16:18 | Sim | 2026-03-04 16:18 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 12:33:02 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 12:33:02 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 12:33:03 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 12:33:03 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-18 12:33 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:02:21 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:02:21 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:02:22 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:02:23 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-25 19:02 |  |  | Feito | 2026-03-25 19:02 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:02:23 | Base de Dados_Images/BC2110.Imagem do Equipamento-.184533.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:57:55 | Base de Dados_Images/BC2110.Imagem da Plaqueta do Motor-.184533.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:57:55 | Base de Dados_Images/BC2110.Imagem do Equipamento-.184533.jpg
10&20 R.P.E | Tanque Caldo Misto | Motor E Bomba | BC2111 | Bomba 02 De Caldo Misto Para Destilaria | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:59:15 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:59:16 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:59:17 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:59:18 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:59:23 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:59:25 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:59:26 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:59:32 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:59:34 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:59:35 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:59:36 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:59:36 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 15:01:18 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 15:00:44 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 15:00:46 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 15:00:48 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 15:01:07 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 15:01:08 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-20 15:00 | Sim | 2026-01-20 15:01 | Sim | 2026-01-20 15:01 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 04/03/2026 16:18:25 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 04/03/2026 16:18:26 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 04/03/2026 16:18:27 | Não Aplicável | Alisson Airton Sobrinho - 04/03/2026 16:18:28 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 04/03/2026 16:18:31 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 04/03/2026 16:18:31 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 16:18 | Sim | 2026-03-04 16:19 | Sim | 2026-03-04 16:19 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 12:38:07 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 12:38:06 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 12:38:06 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 12:38:05 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-18 12:38 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:02:11 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:02:11 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:02:12 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:02:12 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-25 19:02 |  |  | Feito | 2026-03-25 19:02 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:02:12 | Base de Dados_Images/BC2111.Imagem do Equipamento-.184635.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 15:01:18 | Base de Dados_Images/BC2111.Imagem da Plaqueta do Motor-.184635.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 15:01:18 | Base de Dados_Images/BC2111.Imagem do Equipamento-.184635.jpg
10&20 R.P.E | Tanque Caldo Misto | Transmissor | FIT20103 | Vazão De Caldo Misto | Pré-Comissionamento | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:45:56 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:45:56 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:45:57 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:45:57 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-21 14:46 | Sim | 2026-01-21 14:46 | Sim | 2026-01-21 14:46 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:12:25 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:12:26 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:12:28 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-25 12:12 | Sim | 2026-02-25 12:12 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 19/03/2026 11:28:35 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 19/03/2026 11:28:35 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-19 11:29 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:01:51 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:01:51 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-25 19:02 |  |  | Feito | 2026-03-25 19:02 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:01:51 | Base de Dados_Images/FIT20103.Imagem do Equipamento-.180239.jpg | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:45:57 |  |  | Base de Dados_Images/FIT20103.Imagem do Equipamento-.180239.jpg
10&20 R.P.E | Tanque Caldo Misto | Transmissor | LIT20102 | Nivel Do Tanque De Caldo Misto | Pré-Comissionamento | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 12/02/2026 09:36:27 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 12/02/2026 09:36:29 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 12/02/2026 09:36:32 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 12/02/2026 09:36:33 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-12 09:36 | Sim | 2026-02-12 09:37 | Sim | 2026-02-12 09:37 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:12:34 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:12:35 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:12:37 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-25 12:13 | Sim | 2026-02-25 12:13 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 19/03/2026 11:28:40 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 19/03/2026 11:28:41 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-19 11:29 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:01:56 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:01:57 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-25 19:02 |  |  | Feito | 2026-03-25 19:02 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:01:57 | Base de Dados_Images/LIT20102.Imagem do Equipamento-.123628.jpg | Roger Taylor Rodrigues Souza - 12/02/2026 09:36:33 |  |  | Base de Dados_Images/LIT20102.Imagem do Equipamento-.123628.jpg
10&20 R.P.E | Tanque Caldo Primario | Motor E Bomba | BC2108 | Bomba 01 De Caldo Misto Para Fabrica | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:55:32 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:55:33 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:55:34 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:55:37 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:55:38 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:55:41 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:55:42 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:55:45 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:55:47 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:55:51 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:55:53 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:55:56 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:56:02 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:56:03 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:56:06 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:56:07 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:56:11 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:56:12 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-20 14:56 | Sim | 2026-01-20 14:56 | Sim | 2026-01-20 14:56 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 18/03/2026 11:24:33 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 18/03/2026 11:33:26 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 18/03/2026 11:33:27 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 18/03/2026 11:33:28 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 18/03/2026 11:33:29 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 18/03/2026 11:33:30 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-18 11:33 | Sim | 2026-03-18 11:34 | Sim | 2026-03-18 11:34 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 19/03/2026 11:30:43 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 19/03/2026 11:30:44 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 19/03/2026 11:30:45 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 19/03/2026 11:30:48 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-19 11:31 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:04:14 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:04:15 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:04:15 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:04:16 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-25 19:04 |  |  | Feito | 2026-03-25 19:04 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:04:16 | Base de Dados_Images/BC2108.Imagem do Equipamento-.184427.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:56:13 | Base de Dados_Images/BC2108.Imagem da Plaqueta do Motor-.184427.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:56:13 | Base de Dados_Images/BC2108.Imagem do Equipamento-.184427.jpg
10&20 R.P.E | Tanque Caldo Primario | Motor E Bomba | BC2109 | Bomba 02 De Caldo Misto Para Fabrica | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:53:34 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:53:36 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:53:37 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:53:45 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:53:40 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:53:49 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:53:50 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:53:57 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:53:54 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:54:01 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:54:02 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:54:05 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:54:06 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:54:09 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:54:15 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:54:13 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:54:22 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:54:19 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-20 14:54 | Sim | 2026-01-20 14:54 | Sim | 2026-01-20 14:54 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 18/03/2026 11:33:13 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 18/03/2026 11:33:14 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 18/03/2026 11:33:14 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 18/03/2026 11:33:16 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 18/03/2026 11:33:18 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 18/03/2026 11:33:17 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-18 11:33 | Sim | 2026-03-18 11:33 | Sim | 2026-03-18 11:33 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 19/03/2026 12:16:38 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 19/03/2026 12:16:38 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 19/03/2026 12:16:39 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 19/03/2026 12:16:39 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-19 12:17 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:04:21 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:04:22 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:04:22 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:04:23 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-25 19:04 |  |  | Feito | 2026-03-25 19:04 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:04:23 | Base de Dados_Images/BC2109.Imagem do Equipamento-.184319.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:54:22 | Base de Dados_Images/BC2109.Imagem da Plaqueta do Motor-.184319.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:54:22 | Base de Dados_Images/BC2109.Imagem do Equipamento-.184319.jpg
10&20 R.P.E | Tanque Caldo Primario | Motor E Bomba | BC2112 | Bomba 01 De Caldo Primario Para A Peneira | Pré-Comissionamento | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:36:45 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:36:51 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:36:53 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:36:57 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:36:58 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:37:01 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:37:04 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:37:12 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:37:14 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:37:26 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:37:31 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:37:34 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:37:40 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:37:48 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:37:52 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:37:58 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:38:06 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:38:13 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-21 14:37 | Sim | 2026-01-21 14:38 | Sim | 2026-01-21 14:38 | Comissionamento Estático | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 12:21:02 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 12:21:02 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 12:21:03 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 12:21:07 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 12:21:06 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 12:21:06 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-18 12:21 | Sim | 2026-03-18 12:21 | Sim | 2026-03-18 12:21 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 19/03/2026 12:16:50 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 19/03/2026 12:16:50 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 19/03/2026 12:16:51 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 19/03/2026 12:16:51 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-19 12:17 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:04:28 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:04:28 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:04:29 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:04:29 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-25 19:04 |  |  | Feito | 2026-03-25 19:04 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:04:29 | Base de Dados_Images/BC2112.Imagem do Equipamento-.175803.jpg | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:38:13 | Base de Dados_Images/BC2112.Imagem da Plaqueta do Motor-.175803.jpg | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:38:13 | Base de Dados_Images/BC2112.Imagem do Equipamento-.175803.jpg
10&20 R.P.E | Tanque Caldo Primario | Motor E Bomba | BC2113 | Bomba 02 De Caldo Primario Para A Peneira | Pré-Comissionamento | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 12/02/2026 09:31:27 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 12/02/2026 09:31:37 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 12/02/2026 09:31:30 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 12/02/2026 09:31:30 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 12/02/2026 09:31:47 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 12/02/2026 09:31:46 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 12/02/2026 09:31:46 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 12/02/2026 09:32:36 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 12/02/2026 09:31:41 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 12/02/2026 09:31:42 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 12/02/2026 09:31:43 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 12/02/2026 09:31:43 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 12/02/2026 09:31:54 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 12/02/2026 09:31:55 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 12/02/2026 09:31:55 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 12/02/2026 09:31:59 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 12/02/2026 09:31:58 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 12/02/2026 09:31:59 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-12 09:33 | Sim | 2026-02-12 09:32 | Sim | 2026-02-12 09:33 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 18/03/2026 11:33:02 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 18/03/2026 11:33:02 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 18/03/2026 11:33:04 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 18/03/2026 11:33:06 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 18/03/2026 11:33:07 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 18/03/2026 11:33:08 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-18 11:33 | Sim | 2026-03-18 11:33 | Sim | 2026-03-18 11:33 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 19/03/2026 12:16:58 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 19/03/2026 12:16:58 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 19/03/2026 12:16:59 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 19/03/2026 12:16:59 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-19 12:17 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:04:34 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:04:35 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:04:35 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:04:36 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-25 19:05 |  |  | Feito | 2026-03-25 19:05 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:04:36 | Base de Dados_Images/BC2113.Imagem do Equipamento-.123322.jpg | Roger Taylor Rodrigues Souza - 12/02/2026 09:33:02 |  |  | Base de Dados_Images/BC2113.Imagem do Equipamento-.123322.jpg
10&20 R.P.E | Tanque Caldo Primario | Transmissor | FIT20105 | Vazão De Caldo Primario | Pré-Comissionamento | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:46:30 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:46:31 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:46:32 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:46:32 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-21 14:46 | Sim | 2026-01-21 14:47 | Sim | 2026-01-21 14:47 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 14/02/2026 09:29:33 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 14/02/2026 09:29:34 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 14/02/2026 09:29:35 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-14 09:30 | Sim | 2026-02-14 09:30 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 19/03/2026 12:17:05 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 19/03/2026 12:17:05 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-19 12:17 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:04:03 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:04:02 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-25 19:04 |  |  | Feito | 2026-03-25 19:04 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:04:03 | Base de Dados_Images/FIT20105.Imagem do Equipamento-.180259.jpg | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 14:46:32 |  |  | Base de Dados_Images/FIT20105.Imagem do Equipamento-.180259.jpg
10&20 R.P.E | Tanque Caldo Primario | Transmissor | LIT20104 | Nivel Do Tanque De Caldo Primario | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 11/02/2026 15:13:48 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 11/02/2026 15:13:48 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 11/02/2026 15:13:49 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 11/02/2026 15:13:49 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-11 15:14 | Sim | 2026-02-11 15:14 | Sim | 2026-02-11 15:14 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 14/02/2026 09:35:04 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 14/02/2026 09:35:06 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 14/02/2026 09:35:07 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-14 09:35 | Sim | 2026-02-14 09:35 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 19/03/2026 12:17:15 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 19/03/2026 12:17:16 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-19 12:17 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:04:09 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:04:08 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-25 19:04 |  |  | Feito | 2026-03-25 19:04 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:04:09 | Base de Dados_Images/LIT20104.Imagem do Equipamento-.182247.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 11/02/2026 15:14:28 |  |  | Base de Dados_Images/LIT20104.Imagem do Equipamento-.182247.jpg
10&20 R.P.E | Tanque Embebição | Motor E Bomba | BC3507 (Duplicado 2) | Bomba 01 De Agua De Embebição | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/02/2026 11:57:23 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/02/2026 11:57:24 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/02/2026 11:57:25 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/02/2026 11:57:28 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/02/2026 11:57:29 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/02/2026 11:57:32 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/02/2026 11:57:34 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/02/2026 11:57:37 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/02/2026 11:57:38 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/02/2026 11:57:42 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/02/2026 11:57:43 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/02/2026 11:57:44 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/02/2026 11:57:45 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/02/2026 11:57:48 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/02/2026 11:57:50 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/02/2026 11:57:51 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/02/2026 11:57:54 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/02/2026 11:57:56 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-07 11:58 | Sim | 2026-02-07 11:58 | Sim | 2026-02-07 11:58 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 19/03/2026 12:18:37 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 19/03/2026 12:18:37 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 19/03/2026 12:18:37 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 19/03/2026 12:18:39 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 19/03/2026 12:18:39 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 19/03/2026 12:18:40 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-19 12:19 | Sim | 2026-03-19 12:19 | Sim | 2026-03-19 12:19 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 11:02:48 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 11:02:49 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 11:02:50 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 11:02:50 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-26 11:03 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 12:13:40 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 12:13:39 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 12:13:41 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 12:13:43 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-27 12:14 |  |  | Feito | 2026-03-27 12:14 | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 12:13:43 | Base de Dados_Images/BC3507 (Duplicado 2).Imagem do Equipamento-.145846.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/02/2026 11:58:31 | Base de Dados_Images/BC3507 (Duplicado 2).Imagem da Plaqueta do Motor-.145852.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/02/2026 11:58:31 | Base de Dados_Images/BC3507 (Duplicado 2).Imagem do Equipamento-.145846.jpg
10&20 R.P.E | Tanque Embebição | Motor E Bomba | BC3508 (Duplicado 2) | Bomba 02 De Agua De Embebição | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/02/2026 11:53:31 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/02/2026 11:53:32 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/02/2026 11:53:33 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/02/2026 11:53:35 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/02/2026 11:53:37 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/02/2026 11:53:37 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/02/2026 11:53:38 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/02/2026 11:53:46 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/02/2026 11:53:50 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/02/2026 11:53:47 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/02/2026 11:53:56 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/02/2026 11:53:57 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/02/2026 11:53:59 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/02/2026 11:54:00 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/02/2026 11:54:02 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/02/2026 11:54:03 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/02/2026 11:54:06 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/02/2026 11:54:06 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-07 11:54 | Sim | 2026-02-07 11:54 | Sim | 2026-02-07 11:54 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 19/03/2026 12:18:47 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 19/03/2026 12:18:48 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 19/03/2026 12:18:48 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 19/03/2026 12:18:50 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 19/03/2026 12:18:53 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 19/03/2026 12:18:53 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-19 12:19 | Sim | 2026-03-19 12:19 | Sim | 2026-03-19 12:19 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 11:02:57 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 11:02:58 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 11:02:59 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 11:02:59 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-26 11:03 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 12:13:47 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 12:13:48 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 12:13:49 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 12:13:50 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-27 12:14 |  |  | Feito | 2026-03-27 12:14 | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 12:13:50 | Base de Dados_Images/BC3508 (Duplicado 2).Imagem do Equipamento-.145543.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/02/2026 11:55:12 | Base de Dados_Images/BC3508 (Duplicado 2).Imagem da Plaqueta do Motor-.145550.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/02/2026 11:55:12 | Base de Dados_Images/BC3508 (Duplicado 2).Imagem do Equipamento-.145543.jpg
10&20 R.P.E | Tanque Embebição | Transmissor | FIT20101 | Vazão Água Embebição | Pré-Comissionamento | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 12/02/2026 09:50:06 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 12/02/2026 09:50:07 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 12/02/2026 09:50:08 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 12/02/2026 09:50:09 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-12 09:50 | Sim | 2026-02-12 09:50 | Sim | 2026-02-12 09:50 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:13:31 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:13:32 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:13:33 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-25 12:14 | Sim | 2026-02-25 12:14 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 24/03/2026 11:26:39 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 24/03/2026 11:26:40 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-24 11:27 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 12:13:54 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 12:13:55 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-27 12:14 |  |  | Feito | 2026-03-27 12:14 | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 12:13:55 | Base de Dados_Images/FIT20101.Imagem do Equipamento-.124944.jpg | Roger Taylor Rodrigues Souza - 12/02/2026 09:49:38 |  |  | Base de Dados_Images/FIT20101.Imagem do Equipamento-.124944.jpg
10&20 R.P.E | Tanque Embebição | Transmissor | TIT20101 | Temperatura Da Água Embebição | Pré-Comissionamento | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:28:14 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:28:15 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:28:17 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:28:18 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 11:28 | Sim | 2026-02-25 11:28 | Sim | 2026-02-25 11:28 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:13:00 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:13:01 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:13:01 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-25 12:13 | Sim | 2026-02-25 12:13 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 24/03/2026 11:26:45 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 24/03/2026 11:26:46 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-24 11:27 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 12:14:01 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 12:14:02 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-27 12:14 |  |  | Feito | 2026-03-27 12:14 | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 12:14:02 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Roger Taylor Rodrigues Souza - 02/12/2026 09:38:28
10&20 R.P.E | Tanque Embebição | Válvula Pneumatica | FCV20099 | Válvula Vazão Água Embebição | Pré-Comissionamento | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 12/02/2026 09:47:36 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 12/02/2026 09:47:37 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 12/02/2026 09:47:38 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 12/02/2026 09:47:39 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 12/02/2026 09:47:42 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 12/02/2026 09:47:43 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 12/02/2026 09:47:47 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 12/02/2026 09:47:48 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-12 09:48 | Sim | 2026-02-12 09:48 | Comissionamento Estático | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 12:22:37 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 12:22:38 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-03-18 12:23 | Sim | 2026-03-18 12:23 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 24/03/2026 11:33:14 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-24 11:33 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 12:14:07 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-27 12:14 |  |  | Feito | 2026-03-27 12:14 | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 12:14:07 | Base de Dados_Images/FCV20099.Imagem do Equipamento-.131059.jpg | Roger Taylor Rodrigues Souza - 12/02/2026 10:10:54 |  |  | Base de Dados_Images/FCV20099.Imagem do Equipamento-.131059.jpg
10&20 R.P.E | Terno | Câmera | CAM-16 | CAMERA VISUALIZAÇÃO TERNOS | Pré-Comissionamento | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/02/2026 16:42:40 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/02/2026 16:42:41 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/02/2026 16:42:41 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/02/2026 16:42:42 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/02/2026 16:42:45 | [54 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-24 16:43 | Sim | 2026-02-24 16:43 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:15:29 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:15:30 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:15:30 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-25 12:16 | Sim | 2026-02-25 12:16 | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 14:12:36 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 14:12:36 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-26 14:13 |  |  | Feito | 2026-03-26 14:13 | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 14:12:36 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Roger Taylor Rodrigues Souza - 02/13/2026 11:35:56
10&20 R.P.E | Terno | Câmera | CAM-21 | CAMERA 1 TERNO | Pré-Comissionamento | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/02/2026 16:42:52 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/02/2026 16:42:53 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/02/2026 16:42:54 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/02/2026 16:42:56 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/02/2026 16:42:56 | [54 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-24 16:43 | Sim | 2026-02-24 16:43 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:15:52 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:15:53 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:15:53 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-25 12:16 | Sim | 2026-02-25 12:16 | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 14:12:43 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 14:12:44 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-26 14:13 |  |  | Feito | 2026-03-26 14:13 | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 14:12:44 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Roger Taylor Rodrigues Souza - 02/13/2026 11:36:01
10&20 R.P.E | Terno | Câmera | CAM-22 | CAMERA 2 TERNO | Pré-Comissionamento | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/02/2026 16:43:06 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/02/2026 16:43:07 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/02/2026 16:43:08 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/02/2026 16:43:11 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/02/2026 16:43:12 | [54 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-24 16:43 | Sim | 2026-02-24 16:43 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:16:13 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:16:13 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:16:14 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-25 12:16 | Sim | 2026-02-25 12:16 | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 14:12:56 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 14:12:56 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-26 14:13 |  |  | Feito | 2026-03-26 14:13 | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 14:12:56 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Alisson Airton Sobrinho - 02/24/2026 16:43:03
10&20 R.P.E | Terno | Câmera | CAM-23 | CAMERA 3 TERNO | Pré-Comissionamento | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:04:34 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:04:34 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:04:35 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:04:38 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:04:36 | [54 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-25 11:05 | Sim | 2026-02-25 11:05 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 08:46:31 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 08:46:31 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 08:46:31 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-03-03 08:47 | Sim | 2026-03-03 08:47 | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 14:12:50 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 14:12:50 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-26 14:13 |  |  | Feito | 2026-03-26 14:13 | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 14:12:50 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Roger Taylor Rodrigues Souza - 02/13/2026 11:36:08
10&20 R.P.E | Terno | Câmera | CAM-24 | CAMERA 4 TERNO | Pré-Comissionamento | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:05:03 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:05:04 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:05:04 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:05:05 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:05:08 | [54 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-25 11:05 | Sim | 2026-02-25 11:05 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 08:46:39 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 08:46:39 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 08:46:40 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-03-03 08:47 | Sim | 2026-03-03 08:47 | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 14:13:09 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 14:13:09 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-26 14:13 |  |  | Feito | 2026-03-26 14:13 | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 14:13:09 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Roger Taylor Rodrigues Souza - 02/13/2026 11:36:18
10&20 R.P.E | Terno | Câmera | CAM-25 | CAMERA 5 TERNO | Pré-Comissionamento | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:05:48 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:05:49 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:06:04 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:06:06 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:06:05 | [54 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-25 11:06 | Sim | 2026-02-25 11:06 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 08:46:45 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 08:46:45 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 08:46:46 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-03-03 08:47 | Sim | 2026-03-03 08:47 | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 14:13:02 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 14:13:03 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-26 14:13 |  |  | Feito | 2026-03-26 14:13 | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 14:13:03 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Roger Taylor Rodrigues Souza - 02/13/2026 11:36:28
10&20 R.P.E | Terno | Câmera | CAM-26 | CAMERA 6 TERNO | Pré-Comissionamento | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:06:32 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:06:32 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:06:34 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:06:37 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:06:37 | [54 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-25 11:07 | Sim | 2026-02-25 11:07 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 08:46:55 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 08:46:56 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 08:46:56 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-03-03 08:47 | Sim | 2026-03-03 08:47 | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 14:13:15 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 14:13:15 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-26 14:13 |  |  | Feito | 2026-03-26 14:13 | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 14:13:15 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Roger Taylor Rodrigues Souza - 02/13/2026 11:36:32
10&20 R.P.E | Torres Resfriamento | Motor E Bomba | BC9213 | Bomba 01 Torre Resfriamento Moenda | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:52:31 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:52:32 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:52:32 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:52:36 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:52:37 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:52:40 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:52:41 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:53:12 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:53:13 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:53:15 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:53:15 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:53:17 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:53:17 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:53:19 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:53:19 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:53:21 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:53:21 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:53:23 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-20 11:53 | Sim | 2026-01-20 11:53 | Sim | 2026-01-20 11:53 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 26/02/2026 09:02:39 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 26/02/2026 09:02:40 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 26/02/2026 09:02:41 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 26/02/2026 09:02:42 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 26/02/2026 09:02:43 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 26/02/2026 09:02:44 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-26 09:03 | Sim | 2026-02-26 09:03 | Sim | 2026-02-26 09:03 | Dinâmico Frio | Conforme | Marcelo Barbosa - 26/02/2026 10:11:07 | Conforme | Marcelo Barbosa - 26/02/2026 10:11:09 | Conforme | Marcelo Barbosa - 26/02/2026 10:11:10 | Conforme | Marcelo Barbosa - 26/02/2026 10:11:12 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-26 10:11 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 09:04:20 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 09:04:20 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 09:04:21 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 09:04:21 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-03 09:04 |  |  | Feito | 2026-03-03 09:04 | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 09:04:21 | Base de Dados_Images/BC9213.Imagem do Equipamento-.150418.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:52:12 | Base de Dados_Images/BC9213.Imagem da Plaqueta do Motor-.150418.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:52:26 | Base de Dados_Images/BC9213.Imagem do Equipamento-.150418.jpg
10&20 R.P.E | Torres Resfriamento | Motor E Bomba | BC9214 (Duplicado 1) | Sist Bba Reserva Torre Resf Agua Alpin | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:27:32 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:27:33 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:27:36 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:27:39 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:27:40 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:27:43 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:27:45 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:27:48 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:27:49 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:27:55 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:27:56 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:27:59 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:28:00 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:28:03 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:28:05 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:28:13 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:28:11 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:28:16 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-20 11:28 | Sim | 2026-01-20 11:28 | Sim | 2026-01-20 11:28 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 26/02/2026 09:03:04 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 26/02/2026 09:03:05 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 26/02/2026 09:03:05 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 26/02/2026 09:03:06 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 26/02/2026 09:03:08 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 26/02/2026 09:03:10 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-26 09:03 | Sim | 2026-02-26 09:03 | Sim | 2026-02-26 09:03 | Dinâmico Frio | Conforme | Marcelo Barbosa - 26/02/2026 10:11:29 | Conforme | Marcelo Barbosa - 26/02/2026 10:11:31 | Conforme | Marcelo Barbosa - 26/02/2026 10:11:33 | Conforme | Marcelo Barbosa - 26/02/2026 10:11:34 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-26 10:12 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 09:04:27 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 09:04:27 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 09:04:27 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 09:04:28 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-03 09:04 |  |  | Feito | 2026-03-03 09:04 | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 09:04:28 | Base de Dados_Images/BC9214 (Duplicado 1).Imagem do Equipamento-.145843.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:28:16 | Base de Dados_Images/BC9214 (Duplicado 1).Imagem da Plaqueta do Motor-.145843.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:28:16 | Base de Dados_Images/BC9214 (Duplicado 1).Imagem do Equipamento-.145843.jpg
10&20 R.P.E | Torres Resfriamento | Motor E Bomba | BC9215 | Bomba 01 Torre Resfriamento Moenda | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:50:55 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:50:56 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:50:57 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:50:59 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:50:59 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:51:01 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:51:02 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:51:05 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:51:05 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:51:10 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:51:11 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:51:17 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:51:13 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:51:26 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:51:26 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:51:28 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:51:28 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:51:30 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-20 11:51 | Sim | 2026-01-20 11:51 | Sim | 2026-01-20 11:52 | Comissionamento Estático | Conforme | Marcelo Barbosa - 26/02/2026 09:01:53 | Conforme | Marcelo Barbosa - 26/02/2026 09:01:55 | Conforme | Marcelo Barbosa - 26/02/2026 09:01:56 | Conforme | Marcelo Barbosa - 26/02/2026 09:01:57 | Conforme | Marcelo Barbosa - 26/02/2026 09:02:01 | Conforme | Marcelo Barbosa - 26/02/2026 09:02:01 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-26 09:02 | Sim | 2026-02-26 09:02 | Sim | 2026-02-26 09:02 | Dinâmico Frio | Conforme | Marcelo Barbosa - 26/02/2026 10:11:41 | Conforme | Marcelo Barbosa - 26/02/2026 10:11:43 | Conforme | Marcelo Barbosa - 26/02/2026 10:11:44 | Conforme | Marcelo Barbosa - 26/02/2026 10:11:46 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-26 10:12 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 09:04:34 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 09:04:35 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 09:04:35 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 09:04:35 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-03 09:05 |  |  | Feito | 2026-03-03 09:05 | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 09:04:35 | Base de Dados_Images/BC9215.Imagem do Equipamento-.150253.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:50:41 | Base de Dados_Images/BC9215.Imagem da Plaqueta do Motor-.150253.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:50:49 | Base de Dados_Images/BC9215.Imagem do Equipamento-.150253.jpg
10&20 R.P.E | Torres Resfriamento | Motor E Bomba | BC9216 | Sist Bba Torre Resfriamento Agua Alpin | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:28:57 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:28:58 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:28:59 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:29:00 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:29:03 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:29:05 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:29:08 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:29:11 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:29:14 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:29:16 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:29:17 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:29:20 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:29:21 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:29:25 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:29:26 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:29:27 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:29:30 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:29:36 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-20 11:29 | Sim | 2026-01-20 11:29 | Sim | 2026-01-20 11:30 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 26/02/2026 09:03:19 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 26/02/2026 09:03:20 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 26/02/2026 09:03:21 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 26/02/2026 09:03:21 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 26/02/2026 09:03:25 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 26/02/2026 09:03:26 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-26 09:03 | Sim | 2026-02-26 09:03 | Sim | 2026-02-26 09:03 | Dinâmico Frio | Conforme | Marcelo Barbosa - 26/02/2026 10:14:17 | Conforme | Marcelo Barbosa - 26/02/2026 10:14:18 | Conforme | Marcelo Barbosa - 26/02/2026 10:14:20 | Conforme | Marcelo Barbosa - 26/02/2026 10:14:21 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-26 10:14 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 09:04:57 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 09:04:57 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 09:04:58 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 09:04:58 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-03 09:05 |  |  | Feito | 2026-03-03 09:05 | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 09:04:58 | Base de Dados_Images/BC9216.Imagem do Equipamento-.145956.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:29:36 | Base de Dados_Images/BC9216.Imagem da Plaqueta do Motor-.145956.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:29:36 | Base de Dados_Images/BC9216.Imagem do Equipamento-.145956.jpg
10&20 R.P.E | Torres Resfriamento | Torre | TR9210 | Torre Resfriamento Moenda | Pré-Comissionamento | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 11/02/2026 14:32:51 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 11/02/2026 14:33:17 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 11/02/2026 14:33:22 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 11/02/2026 14:34:26 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 11/02/2026 14:34:34 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 11/02/2026 14:34:41 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 11/02/2026 14:34:52 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 11/02/2026 14:35:12 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 11/02/2026 15:05:07 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 11/02/2026 14:37:23 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:21:24 | [42 empty] | Não | Sim | 2026-02-11 14:35 | Sim | 2026-02-11 14:37 | Sim | 2026-02-25 12:21 | Comissionamento Estático | Conforme | Marcelo Barbosa - 26/02/2026 09:40:46 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-26 09:41 | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-26 09:41 | Dinâmico Frio | Conforme | Marcelo Barbosa - 26/02/2026 10:11:54 | Conforme | Marcelo Barbosa - 26/02/2026 10:11:56 | Conforme | Marcelo Barbosa - 26/02/2026 10:11:57 | Conforme | Marcelo Barbosa - 26/02/2026 10:11:59 | Conforme | Marcelo Barbosa - 26/02/2026 10:12:11 | Conforme | Marcelo Barbosa - 26/02/2026 10:12:13 | Conforme | Marcelo Barbosa - 26/02/2026 10:12:15 | [8 empty] | Não | Sim | 2026-02-26 10:12 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 09:05:30 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 09:05:31 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-03 09:06 |  |  | Feito | 2026-03-03 09:06 | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 09:05:31 | Base de Dados_Images/TR9210.Imagem do Equipamento-.152127.jpg | Alisson Airton Sobrinho - 19/02/2026 12:17:01 |  |  | Base de Dados_Images/TR9210.Imagem do Equipamento-.152127.jpg
10&20 R.P.E | Torres Resfriamento | Ventilador | VT9210 | Ventilador Torre Resfriamento Moenda | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:30:39 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:30:41 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:30:42 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:30:43 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:30:48 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:30:50 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:30:51 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:30:52 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:30:53 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:30:57 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:30:58 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:31:08 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:31:07 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:31:00 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:31:01 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:31:03 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:31:12 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:31:13 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:31:19 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:31:21 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:31:22 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:31:28 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:31:29 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:31:32 | [16 empty] | Não | Sim | 2026-01-20 11:31 | Sim | 2026-01-20 11:31 | Sim | 2026-01-20 11:32 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 26/02/2026 10:02:21 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 26/02/2026 10:02:22 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 26/02/2026 10:02:22 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 26/02/2026 10:02:26 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 26/02/2026 10:02:26 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 26/02/2026 10:02:27 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 26/02/2026 10:02:27 | [16 empty] | Não | Sim | 2026-02-26 10:02 | Sim | 2026-02-26 10:02 | Sim | 2026-02-26 10:02 | Dinâmico Frio | Conforme | Marcelo Barbosa - 26/02/2026 10:12:23 | Conforme | Marcelo Barbosa - 26/02/2026 10:12:24 | Conforme | Marcelo Barbosa - 26/02/2026 10:12:25 | Conforme | Marcelo Barbosa - 26/02/2026 10:12:30 | Conforme | Marcelo Barbosa - 26/02/2026 10:12:31 | Conforme | Marcelo Barbosa - 26/02/2026 10:12:33 | [10 empty] | Não | Sim | 2026-02-26 10:13 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 09:05:49 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 09:05:49 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 09:05:50 | [16 empty] | Não | Sim | 2026-03-03 09:06 |  |  | Feito | 2026-03-03 09:06 | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 09:05:50 | Base de Dados_Images/VT9210.Imagem do Equipamento-.150109.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:31:32 |  |  | Base de Dados_Images/VT9210.Imagem do Equipamento-.150109.jpg
10&20 R.P.E | Turbina 1º Terno | Motor E Bomba | SX2101 | Bomba de Óleo turbina 1° terno | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:26:51 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:26:52 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:26:52 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:26:52 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:26:54 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:27:12 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:27:08 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:27:36 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:27:37 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:27:38 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:27:43 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:27:44 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:27:44 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:27:49 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:28:21 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:28:22 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:28:22 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:28:28 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-23 14:28 | Sim | 2026-01-23 14:28 | Sim | 2026-01-23 14:28 | Comissionamento Estático | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:29:08 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:29:09 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:29:11 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:29:16 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:29:15 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:29:18 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 11:29 | Sim | 2026-02-25 11:29 | Sim | 2026-02-25 11:29 | Dinâmico Frio | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:56:38 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:56:43 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:56:49 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:56:50 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 11:57 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:05:23 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:05:23 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:05:23 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:05:24 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 16:05 |  |  | Feito | 2026-03-02 16:05 | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:05:24 | Base de Dados_Images/SX2101.Imagem do Equipamento-.174523.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:28:28 | Base de Dados_Images/SX2101.Imagem da Plaqueta do Motor-.174523.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:28:28 | Base de Dados_Images/SX2101.Imagem do Equipamento-.174523.jpg
10&20 R.P.E | Turbina 1º Terno | PSV | PSV-627893 | Balão de separação de arraste 1° terno | Pré-Comissionamento | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 11:00:17 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 11:00:09 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 11:00:09 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 11:00:11 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 11:00:13 | [54 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 11:00 | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 11:00 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/02/2026 16:46:46 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-24 16:47 | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-24 16:47 | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:08:10 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 16:08 |  |  | Feito | 2026-03-02 16:08 | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:08:10 | Base de Dados_Images/PSV-627893.Imagem do Equipamento-.140110.jpg | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 11:01:04 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-627893.Imagem do Equipamento-.140110.jpg
10&20 R.P.E | Turbina 1º Terno | Transmissor | PIT20020 | Pressão Vapor Admissão Turbina 1º Terno | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:48:50 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:48:51 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:48:51 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:48:51 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-20 14:49 | Sim | 2026-01-20 14:49 | Sim | 2026-01-20 14:49 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/02/2026 16:44:57 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/02/2026 16:44:58 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/02/2026 16:44:58 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-24 16:45 | Sim | 2026-02-24 16:45 | Dinâmico Frio | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:45:50 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:45:51 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 11:46 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 11:28:20 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 11:28:21 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 11:28 |  |  | Feito | 2026-03-02 11:28 | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 11:28:21 | Base de Dados_Images/PIT20020.Imagem do Equipamento-.184135.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:48:51 |  |  | Base de Dados_Images/PIT20020.Imagem do Equipamento-.184135.jpg
10&20 R.P.E | Turbina 1º Terno | Transmissor | PIT20021 | Pressão Vapor Câmara Turbina 1º Terno | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:49:27 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:49:28 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:49:28 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:49:29 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-20 14:49 | Sim | 2026-01-20 14:49 | Sim | 2026-01-20 14:49 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/02/2026 16:46:17 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/02/2026 16:46:17 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/02/2026 16:46:18 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-24 16:46 | Sim | 2026-02-24 16:46 | Dinâmico Frio | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:46:12 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:46:13 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 11:46 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:07:11 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:07:09 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 16:07 |  |  | Feito | 2026-03-02 16:07 | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:07:11 | Base de Dados_Images/PIT20021.Imagem do Equipamento-.184155.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:49:29 |  |  | Base de Dados_Images/PIT20021.Imagem do Equipamento-.184155.jpg
10&20 R.P.E | Turbina 1º Terno | Transmissor | PIT20022 | Pressão Vapor Escape Turbina 1º Terno | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:50:04 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:50:05 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:50:06 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:50:07 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-20 14:50 | Sim | 2026-01-20 14:50 | Sim | 2026-01-20 14:50 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/02/2026 16:46:37 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/02/2026 16:46:38 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/02/2026 16:46:38 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-24 16:47 | Sim | 2026-02-24 16:47 | Dinâmico Frio | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:46:23 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:46:24 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 11:46 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:08:00 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:08:01 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 16:08 |  |  | Feito | 2026-03-02 16:08 | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:08:01 | Base de Dados_Images/PIT20022.Imagem do Equipamento-.184214.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:50:07 |  |  | Base de Dados_Images/PIT20022.Imagem do Equipamento-.184214.jpg
10&20 R.P.E | Turbina 1º Terno | Transmissor | PIT20023 | Pressão Óleo P1 Da Turbina 1º Terno | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:50:42 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:50:43 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:50:44 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:50:45 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-20 14:51 | Sim | 2026-01-20 14:51 | Sim | 2026-01-20 14:51 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/02/2026 16:45:08 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/02/2026 16:45:08 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/02/2026 16:45:09 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-24 16:45 | Sim | 2026-02-24 16:45 | Dinâmico Frio | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:46:36 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:46:37 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 11:47 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:06:36 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:06:37 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 16:07 |  |  | Feito | 2026-03-02 16:07 | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:06:37 | Base de Dados_Images/PIT20023.Imagem do Equipamento-.184230.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:50:45 |  |  | Base de Dados_Images/PIT20023.Imagem do Equipamento-.184230.jpg
10&20 R.P.E | Turbina 1º Terno | Transmissor | PIT20024 | Pressão Óleo P3 Da Turbina 1º Terno | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:51:23 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:51:24 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:51:25 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:51:26 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-20 14:51 | Sim | 2026-01-20 14:51 | Sim | 2026-01-20 14:51 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/02/2026 16:45:15 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/02/2026 16:45:16 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/02/2026 16:45:16 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-24 16:45 | Sim | 2026-02-24 16:45 | Dinâmico Frio | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:46:53 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:46:54 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 11:47 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:06:27 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:06:28 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 16:06 |  |  | Feito | 2026-03-02 16:06 | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:06:28 | Base de Dados_Images/PIT20024.Imagem do Equipamento-.184251.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:51:26 |  |  | Base de Dados_Images/PIT20024.Imagem do Equipamento-.184251.jpg
10&20 R.P.E | Turbina 1º Terno | Transmissor | PIT20025 | Pressão Óleo Turbina 1º Terno | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:48:05 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:48:05 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:48:06 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:48:06 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-20 14:48 | Sim | 2026-01-20 14:48 | Sim | 2026-01-20 14:48 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/02/2026 16:45:23 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/02/2026 16:45:24 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/02/2026 16:45:24 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-24 16:45 | Sim | 2026-02-24 16:45 | Dinâmico Frio | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:47:04 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:47:06 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 11:47 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:08:32 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:08:32 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 16:09 |  |  | Feito | 2026-03-02 16:09 | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:08:32 | Base de Dados_Images/PIT20025.Imagem do Equipamento-.184117.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:48:06 |  |  | Base de Dados_Images/PIT20025.Imagem do Equipamento-.184117.jpg
10&20 R.P.E | Turbina 1º Terno | Transmissor | PIT20026 | Pressão Óleo Diferencial Filtro Turb. 1º Terno | Pré-Comissionamento | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:01:57 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:01:57 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:01:58 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:01:58 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-30 16:02 | Sim | 2026-01-30 16:02 | Sim | 2026-01-30 16:02 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/02/2026 16:45:41 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/02/2026 16:45:42 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/02/2026 16:45:42 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-24 16:46 | Sim | 2026-02-24 16:46 | Dinâmico Frio | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:47:21 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:47:23 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 11:47 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/03/2026 15:53:37 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/03/2026 15:53:37 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:54 |  |  | Feito | 2026-03-06 15:54 | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/03/2026 15:53:37 | Base de Dados_Images/PIT20026.Imagem do Equipamento-.194602.jpg | Alisson Airton Sobrinho - 24/02/2026 16:45:57 |  |  | Base de Dados_Images/PIT20026.Imagem do Equipamento-.194602.jpg
10&20 R.P.E | Turbina 1º Terno | Transmissor | TIC20036 | Controle De Temp Oleo Apos Resf Do 1° Terno | Pré-Comissionamento | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 02:18:05 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 02:18:06 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 02:18:06 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 02:18:07 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 02:18 | Sim | 2026-02-19 02:18 | Sim | 2026-02-19 02:18 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:29:33 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:29:34 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:29:35 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-25 11:30 | Sim | 2026-02-25 11:30 | Dinâmico Frio | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:47:37 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:47:38 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 11:48 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 04/03/2026 09:08:31 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 04/03/2026 09:08:31 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 09:09 |  |  | Feito | 2026-03-04 09:09 | Alisson Airton Sobrinho - 04/03/2026 09:08:31 | Base de Dados_Images/TIC20036.Imagem do Equipamento-.051807.jpg | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 02:18:07 |  |  | Base de Dados_Images/TIC20036.Imagem do Equipamento-.051807.jpg
10&20 R.P.E | Turbina 1º Terno | Transmissor | TIT20022 | Temperatura Vapor Escape Turbina 1º Terno | Pré-Comissionamento | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:22:38 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:29:47 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:22:45 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:22:46 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-30 15:23 | Sim | 2026-02-25 11:30 | Sim | 2026-02-25 11:30 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:29:51 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:29:53 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:29:55 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-25 11:30 | Sim | 2026-02-25 11:30 | Dinâmico Frio | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:48:34 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:48:35 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 11:49 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:11:49 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:11:49 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 16:12 |  |  | Feito | 2026-03-02 16:12 | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:11:49 | Base de Dados_Images/TIT20022.Imagem do Equipamento-.183716.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 14:52:20 |  |  | Base de Dados_Images/TIT20022.Imagem do Equipamento-.183716.jpg
10&20 R.P.E | Turbina 1º Terno | Transmissor | TIT20027 | Temperatura L. A. Turbina 1º Terno | Pré-Comissionamento | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/02/2026 14:07:31 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/02/2026 14:07:32 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/02/2026 14:07:32 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/02/2026 14:07:33 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-24 14:08 | Sim | 2026-02-24 14:08 | Sim | 2026-02-24 14:08 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:30:07 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:30:09 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:30:10 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-25 11:30 | Sim | 2026-02-25 11:30 | Dinâmico Frio | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:48:44 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:48:45 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 11:49 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 10:58:57 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 10:58:58 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 10:59 |  |  | Feito | 2026-03-02 10:59 | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 10:58:58 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Roger Taylor Rodrigues Souza - 02/13/2026 11:07:42
10&20 R.P.E | Turbina 1º Terno | Transmissor | TIT20028 | Temperatura L. O. A. Turbina 1º Terno | Pré-Comissionamento | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/02/2026 14:07:46 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/02/2026 14:07:47 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/02/2026 14:07:47 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/02/2026 14:07:48 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-24 14:08 | Sim | 2026-02-24 14:08 | Sim | 2026-02-24 14:08 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:30:21 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:30:22 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:30:23 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-25 11:30 | Sim | 2026-02-25 11:30 | Dinâmico Frio | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:48:54 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:48:56 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 11:49 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 10:57:20 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 10:57:21 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 10:57 |  |  | Feito | 2026-03-02 10:57 | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 10:57:21 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Roger Taylor Rodrigues Souza - 02/13/2026 11:38:07
10&20 R.P.E | Turbina 1º Terno | Transmissor | TIT20029 | Temperatura La 1 Redutor De Alta 1º Terno | Pré-Comissionamento | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/02/2026 14:07:56 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/02/2026 14:07:57 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/02/2026 14:07:57 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/02/2026 14:07:58 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-24 14:08 | Sim | 2026-02-24 14:08 | Sim | 2026-02-24 14:08 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:30:32 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:30:33 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:30:35 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-25 11:31 | Sim | 2026-02-25 11:31 | Dinâmico Frio | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:49:04 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:49:05 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 11:49 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:10:23 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:10:23 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 16:10 |  |  | Feito | 2026-03-02 16:10 | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:10:23 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Roger Taylor Rodrigues Souza - 02/13/2026 11:37:45
10&20 R.P.E | Turbina 1º Terno | Transmissor | TIT20030 | Temperatura Loa 4 Redutor Alta 1º Terno | Pré-Comissionamento | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/02/2026 14:08:31 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/02/2026 14:08:32 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/02/2026 14:08:33 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/02/2026 14:08:33 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-24 14:09 | Sim | 2026-02-24 14:09 | Sim | 2026-02-24 14:09 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:30:44 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:30:45 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:30:47 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-25 11:31 | Sim | 2026-02-25 11:31 | Dinâmico Frio | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:49:13 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:49:15 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 11:49 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:11:05 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:11:06 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 16:11 |  |  | Feito | 2026-03-02 16:11 | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:11:06 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Roger Taylor Rodrigues Souza - 02/13/2026 11:37:40
10&20 R.P.E | Turbina 1º Terno | Transmissor | TIT20031 | Temperatura La 3 Redutor De Baixa 1º Terno | Pré-Comissionamento | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/02/2026 14:08:41 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/02/2026 14:08:42 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/02/2026 14:08:42 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/02/2026 14:08:43 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-24 14:09 | Sim | 2026-02-24 14:09 | Sim | 2026-02-24 14:09 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:30:55 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:30:56 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:30:58 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-25 11:31 | Sim | 2026-02-25 11:31 | Dinâmico Frio | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:49:29 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:49:30 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 11:50 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:12:14 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:12:15 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 16:12 |  |  | Feito | 2026-03-02 16:12 | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:12:15 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Roger Taylor Rodrigues Souza - 02/13/2026 11:37:34
10&20 R.P.E | Turbina 1º Terno | Transmissor | TIT20032 | Temperatura Loa 2 Redutor Alta 1º Terno | Pré-Comissionamento | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/02/2026 14:08:52 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/02/2026 14:08:53 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/02/2026 14:08:53 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/02/2026 14:08:53 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-24 14:09 | Sim | 2026-02-24 14:09 | Sim | 2026-02-24 14:09 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:31:07 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:31:08 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:31:10 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-25 11:31 | Sim | 2026-02-25 11:31 | Dinâmico Frio | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:49:41 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:49:43 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 11:50 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:12:24 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:12:25 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 16:12 |  |  | Feito | 2026-03-02 16:12 | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:12:25 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Roger Taylor Rodrigues Souza - 02/13/2026 11:37:27
10&20 R.P.E | Turbina 1º Terno | Transmissor | TIT20033 | Temperatura Lub. Red. Baixa 1º Terno | Pré-Comissionamento | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 23/02/2026 11:02:41 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 23/02/2026 11:02:42 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 23/02/2026 11:02:42 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 23/02/2026 11:02:43 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 11:03 | Sim | 2026-02-23 11:03 | Sim | 2026-02-23 11:03 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:31:18 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:31:19 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:31:21 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-25 11:31 | Sim | 2026-02-25 11:31 | Dinâmico Frio | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:49:50 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:49:52 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 11:50 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/03/2026 15:53:20 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/03/2026 15:53:21 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:53 |  |  | Feito | 2026-03-06 15:53 | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/03/2026 15:53:21 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Roger Taylor Rodrigues Souza - 02/13/2026 11:37:21
10&20 R.P.E | Turbina 1º Terno | Transmissor | TIT20035 | Temperatura Óleo Lubrificação 1º Terno | Pré-Comissionamento | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/02/2026 14:09:31 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/02/2026 14:09:32 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/02/2026 14:09:32 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/02/2026 14:09:33 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-24 14:10 | Sim | 2026-02-24 14:10 | Sim | 2026-02-24 14:10 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:31:29 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:31:30 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:31:31 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-25 11:32 | Sim | 2026-02-25 11:32 | Dinâmico Frio | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:50:16 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:50:17 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 11:50 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:42:34 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:42:35 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-18 11:43 |  |  | Feito | 2026-03-18 11:43 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:42:35 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Roger Taylor Rodrigues Souza - 02/13/2026 11:37:13
10&20 R.P.E | Turbina 1º Terno | Transmissor | TIT20036 | Temperatura Óleo Apos Resfriador 1º Terno | Pré-Comissionamento | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/02/2026 14:09:58 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/02/2026 14:09:59 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/02/2026 14:09:59 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/02/2026 14:10:00 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-24 14:10 | Sim | 2026-02-24 14:10 | Sim | 2026-02-24 14:10 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:31:40 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:31:41 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:31:43 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-25 11:32 | Sim | 2026-02-25 11:32 | Dinâmico Frio | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:50:26 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:50:27 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 11:50 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:42:44 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:42:45 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-18 11:43 |  |  | Feito | 2026-03-18 11:43 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:42:45 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Roger Taylor Rodrigues Souza - 02/13/2026 11:37:07
10&20 R.P.E | Turbina 2º/3º Terno | Controlador | TIC20045 | Controle De Temp Oleo Apos Resf Do 2/3° Terno | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:33:12 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:33:07 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 11:33 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 08:14:12 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 08:14:13 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-03 08:14 |  |  | Feito | 2026-03-03 08:14 | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 08:14:13 | Base de Dados_Images/TIC20045.Imagem do Equipamento-.051954.jpg | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 02:19:48 |  |  | Base de Dados_Images/TIC20045.Imagem do Equipamento-.051954.jpg
10&20 R.P.E | Esteira | Esteira Metálica | ET2102 | Esteira Intermediaria Nº 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 10:03:14 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 10:03:14 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 10:03:15 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 10:03:18 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 10:03:19 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 10:03:19 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 10:03:26 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 10:03:38 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/02/2026 10:26:30 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/02/2026 10:26:31 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/02/2026 10:26:31 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/02/2026 10:26:42 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/02/2026 10:26:39 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 10:04:24 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 10:04:25 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 10:04:28 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 10:04:31 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 10:04:33 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 10:04:37 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 10:04:38 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 23/02/2026 15:24:23 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 23/02/2026 15:24:20 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 23/02/2026 15:24:20 | Não Aplicável | Lucas Freitas Lemes - 23/02/2026 15:24:18 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 03/03/2026 09:36:58 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 23/02/2026 15:24:16 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 23/02/2026 15:24:12 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 23/02/2026 15:24:10 | Não Aplicável | Lucas Freitas Lemes - 23/02/2026 15:24:07 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 23/02/2026 15:24:06 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 23/02/2026 15:24:06 |  |  | Não | Sim | 2026-02-24 10:27 | Sim | 2026-01-23 10:05 | Sim | 2026-03-03 09:37 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 18/03/2026 11:02:35 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 18/03/2026 11:02:35 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 18/03/2026 11:02:36 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 18/03/2026 11:02:37 | [22 empty] | Não | Sim | 2026-03-18 11:03 | Sim | 2026-03-18 11:03 | Sim | 2026-03-18 11:03 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:51:46 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:51:47 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:51:48 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:51:49 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:52:16 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:52:17 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 18/03/2026 11:54:05 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 18/03/2026 11:54:06 | [6 empty] | Não | Sim | 2026-03-18 11:54 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 14:47:34 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 14:47:34 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 24/03/2026 13:35:35 | [16 empty] | Não | Sim | 2026-03-24 14:48 |  |  | Feito | 2026-03-24 14:48 | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 14:47:34 | Base de Dados_Images/ET2102.Imagem do Equipamento-.140014.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 10:04:38 |  |  | Base de Dados_Images/ET2102.Imagem do Equipamento-.140014.jpg
10&20 R.P.E | 2º Terno | Motor E Bomba | BC2120 | Bomba 01 De Lubrificação Redutor Baixa 2/3° Terno | Pré-Comissionamento | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:24:12 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:24:13 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:24:13 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:24:14 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:24:15 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:24:16 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:24:16 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:24:18 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:24:19 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:24:19 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:24:20 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:24:25 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:24:26 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:24:27 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:24:27 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:24:30 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:24:30 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:24:31 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-30 16:24 | Sim | 2026-01-30 16:24 | Sim | 2026-01-30 16:25 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:46:03 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:46:04 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:46:04 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:46:06 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:46:06 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:46:07 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 16:46 | Sim | 2026-03-02 16:46 | Sim | 2026-03-02 16:46 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:55:04 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:55:04 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:55:05 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:55:05 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 16:55 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:22:35 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:22:36 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:22:37 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:22:38 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-13 10:23 |  |  | Feito | 2026-03-13 10:23 | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:22:38 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Marcelo Barbosa - 01/30/2026 16:24:08
10&20 R.P.E | 2º Terno | Motor E Bomba | BC2121 | Bomba 02 De Lubrificação Redutor Baixa 2/3° Terno | Pré-Comissionamento | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:24:59 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:24:59 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:25:00 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:25:00 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:25:02 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:25:03 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:25:03 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:25:06 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:25:06 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:25:07 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:25:09 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:25:09 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:25:11 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:25:12 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:25:12 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:25:14 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:25:15 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:25:18 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-30 16:25 | Sim | 2026-01-30 16:25 | Sim | 2026-01-30 16:25 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:46:15 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:46:16 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:46:17 | Não Aplicável | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:46:24 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:46:22 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:46:22 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 16:46 | Sim | 2026-03-02 16:46 | Sim | 2026-03-02 16:46 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:55:22 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:55:22 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:55:23 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:55:23 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 16:55 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:22:43 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:22:46 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:22:47 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:22:50 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-13 10:23 |  |  | Feito | 2026-03-13 10:23 | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:22:50 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Marcelo Barbosa - 01/30/2026 16:24:54
10&20 R.P.E | Turbina 2º/3º Terno | Motor E Bomba | SX2102 | Bomba Óleo turbina 2° e 3° terno | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:24:26 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:24:26 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:24:27 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:24:27 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:25:12 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:25:13 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:25:36 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:25:28 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:25:28 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:25:18 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:25:27 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:25:25 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:25:40 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:25:41 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:25:41 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:25:44 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:25:45 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:25:48 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-23 14:26 | Sim | 2026-01-23 14:26 | Sim | 2026-01-23 14:26 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 23/02/2026 10:51:42 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 23/02/2026 10:51:42 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 23/02/2026 10:51:44 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 23/02/2026 10:51:56 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 23/02/2026 10:51:54 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 23/02/2026 10:51:58 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 10:52 | Sim | 2026-02-23 10:52 | Sim | 2026-02-23 10:52 | Dinâmico Frio | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:58:23 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:58:24 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:58:26 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:58:27 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 11:58 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 10:41:38 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 10:41:39 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 10:41:40 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 10:41:42 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 10:42 |  |  | Feito | 2026-03-02 10:42 | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 10:41:42 | Base de Dados_Images/SX2102.Imagem do Equipamento-.174432.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:25:48 | Base de Dados_Images/SX2102.Imagem da Plaqueta do Motor-.174432.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:25:48 | Base de Dados_Images/SX2102.Imagem do Equipamento-.174432.jpg
10&20 R.P.E | Turbina 2º/3º Terno | PSV | PSV-627894 | Balão de Separação de Arraste 2°e 3° terno | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 14:36:55 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 14:36:55 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 14:36:57 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 14:36:58 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 14:37:06 | [54 empty] | Não | Sim | 2026-01-26 14:37 | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-26 14:37 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/02/2026 10:27:03 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-24 10:27 | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-24 10:27 | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 08:14:19 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-03 08:14 |  |  | Feito | 2026-03-03 08:14 | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 08:14:19 | Base de Dados_Images/PSV-627894.Imagem do Equipamento-.183426.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 14:36:51 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-627894.Imagem do Equipamento-.183426.jpg
10&20 R.P.E | Turbina 2º/3º Terno | Transmissor | PIT20038 | Pressão Vapor Admissão Turbina 2/3º Ternos | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:08:18 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:08:20 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:08:22 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:08:24 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-15 09:08 | Sim | 2026-01-15 09:08 | Sim | 2026-01-15 09:08 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 20/02/2026 15:44:38 | Conforme | Marcelo Barbosa - 20/02/2026 15:44:39 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 20/02/2026 15:44:41 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 15:45 | Sim | 2026-02-20 15:45 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:46:22 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:46:22 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 11:46 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 05/03/2026 09:45:11 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 05/03/2026 09:45:12 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-05 09:45 |  |  | Feito | 2026-03-05 09:45 | Alisson Airton Sobrinho - 05/03/2026 09:45:12 | Base de Dados_Images/PIT20038.Imagem do Equipamento-.161051.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:08:24 |  |  | Base de Dados_Images/PIT20038.Imagem do Equipamento-.161051.jpg
10&20 R.P.E | Turbina 2º/3º Terno | Transmissor | PIT20039 | Pressão Vapor Câmara Turbina 2/3º Ternos | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:05:12 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:05:14 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:05:15 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:05:17 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-15 09:05 | Sim | 2026-01-15 09:05 | Sim | 2026-01-15 09:05 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 20/02/2026 15:44:54 | Conforme | Marcelo Barbosa - 20/02/2026 15:44:56 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 20/02/2026 15:44:58 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 15:45 | Sim | 2026-02-20 15:45 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:46:31 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:46:32 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 11:47 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:16:05 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:16:06 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 16:16 |  |  | Feito | 2026-03-02 16:16 | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:16:06 | Base de Dados_Images/PIT20039.Imagem do Equipamento-.160927.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:05:17 |  |  | Base de Dados_Images/PIT20039.Imagem do Equipamento-.160927.jpg
10&20 R.P.E | Turbina 2º/3º Terno | Transmissor | PIT20040 | Pressão Vapor Escape Turbina 2/3º Ternos | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:05:54 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:05:55 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:05:58 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:05:59 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-15 09:06 | Sim | 2026-01-15 09:06 | Sim | 2026-01-15 09:06 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:45:35 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:45:35 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:45:36 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 14:46 | Sim | 2026-02-20 14:46 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:46:43 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:46:44 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 11:47 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:14:50 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:14:50 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 16:15 |  |  | Feito | 2026-03-02 16:15 | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:14:50 | Base de Dados_Images/PIT20040.Imagem do Equipamento-.160949.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:05:59 |  |  | Base de Dados_Images/PIT20040.Imagem do Equipamento-.160949.jpg
10&20 R.P.E | Turbina 2º/3º Terno | Transmissor | PIT20041 | Pressão Óleo P1 Turbina 2/3º Ternos | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:07:31 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:07:33 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:07:35 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:07:37 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-15 09:08 | Sim | 2026-01-15 09:08 | Sim | 2026-01-15 09:08 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:45:55 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:45:55 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:45:56 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 14:46 | Sim | 2026-02-20 14:46 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:46:50 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:46:51 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 11:47 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:14:32 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:14:32 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 16:15 |  |  | Feito | 2026-03-02 16:15 | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:14:32 | Base de Dados_Images/PIT20041.Imagem do Equipamento-.161029.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:07:37 |  |  | Base de Dados_Images/PIT20041.Imagem do Equipamento-.161029.jpg
10&20 R.P.E | Turbina 2º/3º Terno | Transmissor | PIT20042 | Pressão Óleo P3 Turbina 2/3º Ternos | Pré-Comissionamento | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:03:02 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:03:02 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:03:03 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:03:03 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-30 16:03 | Sim | 2026-01-30 16:03 | Sim | 2026-01-30 16:03 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:46:11 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:46:12 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:46:12 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 14:46 | Sim | 2026-02-20 14:46 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:47:00 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:47:00 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 11:47 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:15:22 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:15:23 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 16:15 |  |  | Feito | 2026-03-02 16:15 | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:15:23 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Marcelo Barbosa - 01/30/2026 16:02:55
10&20 R.P.E | Turbina 2º/3º Terno | Transmissor | PIT20043 | Pressão Óleo Turbina 2/3º Ternos | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:06:33 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:06:35 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:06:37 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:06:39 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-15 09:07 | Sim | 2026-01-15 09:07 | Sim | 2026-01-15 09:07 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:47:11 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:47:12 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:47:12 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 14:47 | Sim | 2026-02-20 14:47 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:47:09 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:47:10 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 11:47 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:15:32 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:15:32 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 16:16 |  |  | Feito | 2026-03-02 16:16 | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:15:32 | Base de Dados_Images/PIT20043.Imagem do Equipamento-.161005.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:06:39 |  |  | Base de Dados_Images/PIT20043.Imagem do Equipamento-.161005.jpg
10&20 R.P.E | Turbina 2º/3º Terno | Transmissor | PIT20044 | Pressão Óleo Diferencial Filtro Turb. 2/3º Ternos | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:03:49 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:03:51 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:03:53 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:03:55 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-15 09:04 | Sim | 2026-01-15 09:04 | Sim | 2026-01-15 09:04 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:47:25 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:47:25 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:47:26 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 14:47 | Sim | 2026-02-20 14:47 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:47:17 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:47:18 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 11:47 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:15:52 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:15:52 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 16:16 |  |  | Feito | 2026-03-02 16:16 | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:15:52 | Base de Dados_Images/PIT20044.Imagem do Equipamento-.160902.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:03:55 |  |  | Base de Dados_Images/PIT20044.Imagem do Equipamento-.160902.jpg
10&20 R.P.E | Turbina 2º/3º Terno | Transmissor | TIT20040 | Temperatura Vapor Escape Turbina 2/3º Ternos | Pré-Comissionamento | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:24:56 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:24:57 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:24:57 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:24:58 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-30 15:25 | Sim | 2026-01-30 15:25 | Sim | 2026-01-30 15:25 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 20/02/2026 15:45:13 | Conforme | Marcelo Barbosa - 20/02/2026 15:45:15 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 20/02/2026 15:45:17 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 15:45 | Sim | 2026-02-20 15:45 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:47:26 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:47:27 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 11:47 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:16:31 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:16:32 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 16:17 |  |  | Feito | 2026-03-02 16:17 | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:16:32 | Base de Dados_Images/TIT20040.Imagem do Equipamento-.183710.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 14:49:03 |  |  | Base de Dados_Images/TIT20040.Imagem do Equipamento-.183710.jpg
10&20 R.P.E | Turbina 2º/3º Terno | Transmissor | TIT20045 | Temperatura Do Oleo Apos O Resfriador 2/3° Ternos | Pré-Comissionamento | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 01:39:33 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 01:39:33 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 01:39:34 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 01:39:34 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 01:40 | Sim | 2026-02-19 01:40 | Sim | 2026-02-19 01:40 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 20/02/2026 15:46:39 | Conforme | Marcelo Barbosa - 20/02/2026 15:46:41 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 20/02/2026 15:46:43 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 15:47 | Sim | 2026-02-20 15:47 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:47:35 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:47:35 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 11:48 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 08:14:47 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 08:14:47 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-03 08:15 |  |  | Feito | 2026-03-03 08:15 | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 08:14:47 | Base de Dados_Images/TIT20045.Imagem do Equipamento-.043932.jpg | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 01:39:34 |  |  | Base de Dados_Images/TIT20045.Imagem do Equipamento-.043932.jpg
10&20 R.P.E | Turbina 2º/3º Terno | Transmissor | TIT20046 | Temperatura Loa 1 Turbina 2/3º Ternos | Pré-Comissionamento | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 19/02/2026 10:35:19 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 19/02/2026 10:35:19 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 19/02/2026 10:35:26 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 19/02/2026 10:35:26 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 10:35 | Sim | 2026-02-19 10:35 | Sim | 2026-02-19 10:35 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:47:56 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:47:56 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:47:56 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 14:48 | Sim | 2026-02-20 14:48 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:47:46 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:47:45 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 11:48 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 11:00:43 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 11:00:43 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 11:01 |  |  | Feito | 2026-03-02 11:01 | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 11:00:43 | Base de Dados_Images/TIT20046.Imagem do Equipamento-.174757.jpg | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:47:56 |  |  | Base de Dados_Images/TIT20046.Imagem do Equipamento-.174757.jpg
10&20 R.P.E | Turbina 2º/3º Terno | Transmissor | TIT20047 | Temperatura Loa 2 Turbina 2/3º Ternos | Pré-Comissionamento | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 01:42:46 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 01:42:47 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 01:42:47 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 01:42:48 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 01:43 | Sim | 2026-02-19 01:43 | Sim | 2026-02-19 01:43 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:48:21 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:48:21 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:48:22 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 14:48 | Sim | 2026-02-20 14:48 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:47:54 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:47:53 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 11:48 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 11:00:00 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 11:00:01 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 11:00 |  |  | Feito | 2026-03-02 11:00 | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 11:00:01 | Base de Dados_Images/TIT20047.Imagem do Equipamento-.044248.jpg | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 01:42:48 |  |  | Base de Dados_Images/TIT20047.Imagem do Equipamento-.044248.jpg
10&20 R.P.E | Turbina 2º/3º Terno | Transmissor | TIT20048 | Temperatura Loa 3 Turbina 2/3º Ternos | Pré-Comissionamento | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 19/02/2026 10:35:56 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 19/02/2026 10:35:57 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 19/02/2026 10:35:59 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 19/02/2026 10:35:59 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 10:36 | Sim | 2026-02-19 10:36 | Sim | 2026-02-19 10:36 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:48:48 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:48:52 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:48:50 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 14:49 | Sim | 2026-02-20 14:49 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:48:01 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:48:00 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 11:48 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 10:59:35 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 10:59:35 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 11:00 |  |  | Feito | 2026-03-02 11:00 | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 10:59:35 | Base de Dados_Images/TIT20048.Imagem do Equipamento-.174849.jpg | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:48:52 |  |  | Base de Dados_Images/TIT20048.Imagem do Equipamento-.174849.jpg
10&20 R.P.E | Turbina 2º/3º Terno | Transmissor | TIT20049 | Temperatura La Turbina 2/3º Ternos | Pré-Comissionamento | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 01:40:58 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 01:40:59 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 01:41:00 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 01:41:01 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 01:41 | Sim | 2026-02-19 01:41 | Sim | 2026-02-19 01:41 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 20/02/2026 15:47:00 | Conforme | Marcelo Barbosa - 20/02/2026 15:46:56 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 20/02/2026 15:46:58 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 15:47 | Sim | 2026-02-20 15:47 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:48:12 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:48:12 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 11:48 | Dinâmico Quente | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 04/03/2026 12:21:31 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 04/03/2026 12:21:31 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 12:22 |  |  | Feito | 2026-03-04 12:22 | Lucas Freitas Lemes - 04/03/2026 12:21:31 | Base de Dados_Images/TIT20049.Imagem do Equipamento-.044059.jpg | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 01:41:01 |  |  | Base de Dados_Images/TIT20049.Imagem do Equipamento-.044059.jpg
10&20 R.P.E | Turbina 2º/3º Terno | Transmissor | TIT20050 | Temperatura Mancal Redutor Alta La 2/3º Ternos | Pré-Comissionamento | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 01:40:25 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 01:40:26 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 01:40:26 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 01:40:27 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 01:40 | Sim | 2026-02-19 01:40 | Sim | 2026-02-19 01:40 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 20/02/2026 15:47:25 | Conforme | Marcelo Barbosa - 20/02/2026 15:47:24 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 20/02/2026 15:47:27 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 15:47 | Sim | 2026-02-20 15:47 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:48:21 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:48:21 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 11:48 | Dinâmico Quente | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 04/03/2026 12:21:43 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 04/03/2026 12:21:43 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 12:22 |  |  | Feito | 2026-03-04 12:22 | Lucas Freitas Lemes - 04/03/2026 12:21:43 | Base de Dados_Images/TIT20050.Imagem do Equipamento-.044025.jpg | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 01:40:27 |  |  | Base de Dados_Images/TIT20050.Imagem do Equipamento-.044025.jpg
10&20 R.P.E | Turbina 2º/3º Terno | Transmissor | TIT20051 | Temperatura Mancal Redutor Baixa La 2/3º Ternos | Pré-Comissionamento | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 01:38:28 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 01:38:28 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 01:38:29 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 01:38:29 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 01:38 | Sim | 2026-02-19 01:38 | Sim | 2026-02-19 01:38 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:49:29 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:49:30 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:49:30 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 14:50 | Sim | 2026-02-20 14:50 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:48:29 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:48:29 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 11:48 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 11:29:24 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 11:29:25 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 11:29 |  |  | Feito | 2026-03-02 11:29 | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 11:29:25 | Base de Dados_Images/TIT20051.Imagem do Equipamento-.043827.jpg | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 01:38:29 |  |  | Base de Dados_Images/TIT20051.Imagem do Equipamento-.043827.jpg
10&20 R.P.E | Turbina 4º/5º Terno | Motor e Bomba | Sx 2103 | Bomba óleo turbina 4° e 5° | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:21:43 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:21:43 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:21:44 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:21:51 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:21:49 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:21:54 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:21:59 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:22:00 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:22:22 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:22:20 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:22:03 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:22:04 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:22:25 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:22:26 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:22:26 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:22:27 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:22:29 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:22:32 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-23 14:22 | Sim | 2026-01-23 14:22 | Sim | 2026-01-23 14:23 | Comissionamento Estático | Conforme | Marcelo Barbosa - 20/02/2026 15:48:17 | Conforme | Marcelo Barbosa - 20/02/2026 15:48:21 | Conforme | Marcelo Barbosa - 20/02/2026 15:48:25 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 20/02/2026 15:48:28 | Conforme | Marcelo Barbosa - 20/02/2026 15:48:31 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 20/02/2026 15:48:42 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 15:48 | Sim | 2026-02-20 15:49 | Sim | 2026-02-20 15:49 | Dinâmico Frio | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:58:58 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:58:59 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:59:01 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:59:02 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 11:59 | Dinâmico Quente | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 04/03/2026 12:29:12 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 04/03/2026 12:29:13 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 04/03/2026 12:29:16 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 04/03/2026 12:29:17 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 12:29 |  |  | Feito | 2026-03-04 12:29 | Lucas Freitas Lemes - 04/03/2026 12:29:17 | Base de Dados_Images/Sx 2103.Imagem do Equipamento-.174422.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:23:05 | Base de Dados_Images/Sx 2103.Imagem da Plaqueta do Motor-.174427.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:23:05 | Base de Dados_Images/Sx 2103.Imagem do Equipamento-.174422.jpg
10&20 R.P.E | 4º Terno | Motor E Bomba | BC2122 | Bomba 01 De Lubrificação Redutor Baixa 4/5° Terno | Pré-Comissionamento | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:19:21 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:19:21 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:19:23 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:19:24 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:19:26 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:19:27 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:19:30 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:19:31 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:19:32 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:19:33 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:19:35 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:19:36 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:19:38 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:19:39 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:19:39 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:19:42 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:19:43 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:19:43 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-30 16:20 | Sim | 2026-01-30 16:20 | Sim | 2026-01-30 16:20 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:47:40 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:47:41 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:47:41 | Não Aplicável | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:47:44 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:47:47 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:47:46 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 16:48 | Sim | 2026-03-02 16:48 | Sim | 2026-03-02 16:48 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:56:50 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:56:47 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:56:47 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:56:48 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 16:57 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 05/03/2026 11:33:33 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 05/03/2026 11:33:34 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:32:17 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:32:18 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-13 10:32 |  |  | Feito | 2026-03-13 10:32 | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:32:18 | Base de Dados_Images/BC2122.Imagem do Equipamento-.132740.jpg | Alisson Airton Sobrinho - 19/02/2026 10:24:06 |  |  | Base de Dados_Images/BC2122.Imagem do Equipamento-.132740.jpg
10&20 R.P.E | 4º Terno | Motor E Bomba | BC2123 | Bomba 02 De Lubrificação Redutor Baixa 4/5° Terno | Pré-Comissionamento | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:20:21 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:20:22 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:20:22 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:20:28 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:20:28 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:20:29 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:20:29 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:20:31 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:20:32 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:20:32 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:20:34 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:20:35 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:20:35 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:20:37 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:20:38 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:20:39 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:20:40 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:20:41 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-30 16:21 | Sim | 2026-01-30 16:21 | Sim | 2026-01-30 16:21 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:47:56 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:47:57 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:47:57 | Não Aplicável | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:48:05 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:48:07 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:48:07 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 16:48 | Sim | 2026-03-02 16:48 | Sim | 2026-03-02 16:48 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:57:04 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:57:05 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:57:05 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:57:06 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 16:57 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 05/03/2026 08:27:57 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 05/03/2026 08:27:58 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 05/03/2026 08:28:00 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 05/03/2026 08:28:00 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-05 08:28 |  |  | Feito | 2026-03-05 08:28 | Alisson Airton Sobrinho - 05/03/2026 08:28:00 | Base de Dados_Images/BC2123.Imagem do Equipamento-.133414.jpg | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 10:34:09 |  |  | Base de Dados_Images/BC2123.Imagem do Equipamento-.133414.jpg
10&20 R.P.E | Turbina 4º/5º Terno | PSV | PSV-627891 | Balão de Separação de Arraste 4° e 5° terno | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 14:37:34 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 14:37:42 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 14:37:43 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 14:37:43 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 14:37:47 | [54 empty] | Não | Sim | 2026-01-26 14:38 | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-26 14:38 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 23/02/2026 11:10:33 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 11:11 | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-23 11:11 | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:17:44 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 16:18 |  |  | Feito | 2026-03-02 16:18 | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:17:44 | Base de Dados_Images/PSV-627891.Imagem do Equipamento-.183455.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 14:37:30 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-627891.Imagem do Equipamento-.183455.jpg
10&20 R.P.E | Turbina 4º/5º Terno | Transmissor | PIT20060 | Pressão Vapor Admissão Turbina 4/5º Ternos | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:48:36 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:48:38 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:48:40 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:48:42 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-15 08:49 | Sim | 2026-01-15 08:49 | Sim | 2026-01-15 08:49 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 15:09:30 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 15:09:31 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 15:09:31 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 15:10 | Sim | 2026-02-20 15:10 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:49:04 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:49:04 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 11:49 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:18:00 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:18:00 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 16:18 |  |  | Feito | 2026-03-02 16:18 | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:18:00 | Base de Dados_Images/PIT20060.Imagem do Equipamento-.160454.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:48:42 |  |  | Base de Dados_Images/PIT20060.Imagem do Equipamento-.160454.jpg
10&20 R.P.E | Turbina 4º/5º Terno | Transmissor | PIT20061 | Pressão Vapor Câmara Turbina 4/5º Ternos | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:46:13 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:46:14 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:46:16 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:46:18 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-15 08:46 | Sim | 2026-01-15 08:46 | Sim | 2026-01-15 08:46 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:50:42 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:51:22 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:51:23 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 14:51 | Sim | 2026-02-20 14:51 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:49:15 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:49:15 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 11:49 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 04/03/2026 09:10:19 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 04/03/2026 09:10:20 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 09:10 |  |  | Feito | 2026-03-04 09:10 | Alisson Airton Sobrinho - 04/03/2026 09:10:20 | Base de Dados_Images/PIT20061.Imagem do Equipamento-.160417.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:46:18 |  |  | Base de Dados_Images/PIT20061.Imagem do Equipamento-.160417.jpg
10&20 R.P.E | Turbina 4º/5º Terno | Transmissor | PIT20062 | Pressão Vapor Escape Turbina 4/5º Ternos | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:49:29 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:49:31 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:49:32 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:49:34 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-15 08:49 | Sim | 2026-01-15 08:50 | Sim | 2026-01-15 08:50 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:50:15 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:50:16 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:50:16 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 14:50 | Sim | 2026-02-20 14:50 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:49:24 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:49:23 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 11:49 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 11:30:03 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 11:30:03 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 11:30 |  |  | Feito | 2026-03-02 11:30 | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 11:30:03 | Base de Dados_Images/PIT20062.Imagem do Equipamento-.160517.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:49:34 |  |  | Base de Dados_Images/PIT20062.Imagem do Equipamento-.160517.jpg
10&20 R.P.E | Turbina 4º/5º Terno | Transmissor | PIT20063 | Pressão Óleo P1 Turbina 4/5º Ternos | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:42:14 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:42:16 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:42:18 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:42:21 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-15 08:42 | Sim | 2026-01-15 08:42 | Sim | 2026-01-15 08:42 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:52:37 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:52:38 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:52:38 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 14:53 | Sim | 2026-02-20 14:53 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:49:38 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:49:37 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 11:50 | Dinâmico Quente | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 04/03/2026 12:29:31 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 04/03/2026 12:29:31 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 12:30 |  |  | Feito | 2026-03-04 12:30 | Lucas Freitas Lemes - 04/03/2026 12:29:31 | Base de Dados_Images/PIT20063.Imagem do Equipamento-.160332.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:42:21 |  |  | Base de Dados_Images/PIT20063.Imagem do Equipamento-.160332.jpg
10&20 R.P.E | Turbina 4º/5º Terno | Transmissor | PIT20064 | Pressão Óleo P3 Turbina 4/5º Ternos | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:40:09 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:40:11 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:40:25 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:40:35 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-15 08:40 | Sim | 2026-01-15 08:41 | Sim | 2026-01-15 08:41 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:52:49 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:52:50 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:52:50 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 14:53 | Sim | 2026-02-20 14:53 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:49:47 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:49:47 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 11:50 | Dinâmico Quente | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 04/03/2026 12:29:41 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 04/03/2026 12:29:41 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 12:30 |  |  | Feito | 2026-03-04 12:30 | Lucas Freitas Lemes - 04/03/2026 12:29:41 | Base de Dados_Images/PIT20064.Imagem do Equipamento-.144541.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:40:35 |  |  | Base de Dados_Images/PIT20064.Imagem do Equipamento-.144541.jpg
10&20 R.P.E | Turbina 4º/5º Terno | Transmissor | PIT20065 | Pressão Óleo Turbina 4/5º Ternos | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:43:38 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:43:40 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:43:42 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:43:44 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-15 08:44 | Sim | 2026-01-15 08:44 | Sim | 2026-01-15 08:44 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:53:00 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:53:01 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:53:01 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 14:53 | Sim | 2026-02-20 14:53 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:50:00 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:50:00 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 11:50 | Dinâmico Quente | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 04/03/2026 12:29:50 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 04/03/2026 12:29:50 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 12:30 |  |  | Feito | 2026-03-04 12:30 | Lucas Freitas Lemes - 04/03/2026 12:29:50 | Base de Dados_Images/PIT20065.Imagem do Equipamento-.160354.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:43:44 |  |  | Base de Dados_Images/PIT20065.Imagem do Equipamento-.160354.jpg
10&20 R.P.E | Turbina 4º/5º Terno | Transmissor | PIT20066 | Pressão Óleo Diferencial Filtro Turb. 4/5º Ternos | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:47:28 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:47:29 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:47:31 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:47:33 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-15 08:47 | Sim | 2026-01-15 08:48 | Sim | 2026-01-15 08:48 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:54:54 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:54:55 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:54:55 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 14:55 | Sim | 2026-02-20 14:55 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:50:08 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:50:07 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 11:50 | Dinâmico Quente | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 04/03/2026 12:29:59 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 04/03/2026 12:29:59 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 12:30 |  |  | Feito | 2026-03-04 12:30 | Lucas Freitas Lemes - 04/03/2026 12:29:59 | Base de Dados_Images/PIT20066.Imagem do Equipamento-.160434.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:47:33 |  |  | Base de Dados_Images/PIT20066.Imagem do Equipamento-.160434.jpg
10&20 R.P.E | Turbina 4º/5º Terno | Transmissor | TIT20062 | Temperatura Vapor Escape Turbina 4/5º Ternos | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 14:42:53 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 14:42:54 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 14:42:55 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 14:42:57 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-26 14:43 | Sim | 2026-01-26 14:43 | Sim | 2026-01-26 14:43 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:57:32 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:57:33 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:57:33 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 14:58 | Sim | 2026-02-20 14:58 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:50:16 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:50:16 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 11:50 | Dinâmico Quente | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 04/03/2026 12:22:04 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 04/03/2026 12:22:04 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 12:22 |  |  | Feito | 2026-03-04 12:22 | Lucas Freitas Lemes - 04/03/2026 12:22:04 | Base de Dados_Images/TIT20062.Imagem do Equipamento-.183553.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 14:42:48 |  |  | Base de Dados_Images/TIT20062.Imagem do Equipamento-.183553.jpg
10&20 R.P.E | Turbina 4º/5º Terno | Transmissor | TIT20067 | Temperatura Do Oleo Apos O Resfriador 4/5º Ternos | Pré-Comissionamento | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 01:57:11 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 01:57:11 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 01:57:12 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 01:57:12 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 01:57 | Sim | 2026-02-19 01:57 | Sim | 2026-02-19 01:57 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 23/02/2026 10:49:27 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 23/02/2026 10:49:27 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 23/02/2026 10:49:28 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-23 10:49 | Sim | 2026-02-23 10:49 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:50:24 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:50:24 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 11:50 | Dinâmico Quente | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 04/03/2026 12:22:11 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 04/03/2026 12:22:12 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 12:22 |  |  | Feito | 2026-03-04 12:22 | Lucas Freitas Lemes - 04/03/2026 12:22:12 | Base de Dados_Images/TIT20067.Imagem do Equipamento-.050002.jpg | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 01:59:57 |  |  | Base de Dados_Images/TIT20067.Imagem do Equipamento-.050002.jpg
10&20 R.P.E | Turbina 4º/5º Terno | Transmissor | TIT20068 | Temperatura Loa 1 Turbina 4/5º Ternos | Pré-Comissionamento | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 19/02/2026 10:37:17 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 19/02/2026 10:37:18 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 19/02/2026 10:37:18 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 19/02/2026 10:37:19 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 10:37 | Sim | 2026-02-19 10:37 | Sim | 2026-02-19 10:37 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 15:07:14 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 15:07:14 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 15:07:15 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 15:07 | Sim | 2026-02-20 15:07 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:51:01 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:51:00 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 11:51 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 04/03/2026 09:12:50 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 04/03/2026 09:12:51 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 09:13 |  |  | Feito | 2026-03-04 09:13 | Alisson Airton Sobrinho - 04/03/2026 09:12:51 | Base de Dados_Images/TIT20068.Imagem do Equipamento-.180712.jpg | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 15:07:15 |  |  | Base de Dados_Images/TIT20068.Imagem do Equipamento-.180712.jpg
10&20 R.P.E | Turbina 4º/5º Terno | Transmissor | TIT20069 | Temperatura Loa 2 Turbina 4/5º Ternos | Pré-Comissionamento | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 01:52:35 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 01:52:36 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 01:52:36 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 01:52:37 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 01:53 | Sim | 2026-02-19 01:53 | Sim | 2026-02-19 01:53 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 15:07:32 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 15:07:32 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 15:07:33 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 15:08 | Sim | 2026-02-20 15:08 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:51:11 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:51:11 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 11:51 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 04/03/2026 09:12:16 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 04/03/2026 09:12:16 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 09:12 |  |  | Feito | 2026-03-04 09:12 | Alisson Airton Sobrinho - 04/03/2026 09:12:16 | Base de Dados_Images/TIT20069.Imagem do Equipamento-.045238.jpg | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 01:52:37 |  |  | Base de Dados_Images/TIT20069.Imagem do Equipamento-.045238.jpg
10&20 R.P.E | Turbina 4º/5º Terno | Transmissor | TIT20070 | Temperatura Loa 3 Turbina 4/5º Ternos | Pré-Comissionamento | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 19/02/2026 10:37:47 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 19/02/2026 10:37:48 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 19/02/2026 10:37:51 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 19/02/2026 10:37:55 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 10:38 | Sim | 2026-02-19 10:38 | Sim | 2026-02-19 10:38 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 15:07:48 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 15:07:49 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 15:07:49 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 15:08 | Sim | 2026-02-20 15:08 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:51:25 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:51:24 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 11:51 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 04/03/2026 09:11:40 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 04/03/2026 09:11:40 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 09:12 |  |  | Feito | 2026-03-04 09:12 | Alisson Airton Sobrinho - 04/03/2026 09:11:40 | Base de Dados_Images/TIT20070.Imagem do Equipamento-.180806.jpg | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 15:08:00 |  |  | Base de Dados_Images/TIT20070.Imagem do Equipamento-.180806.jpg
10&20 R.P.E | Turbina 4º/5º Terno | Transmissor | TIT20071 | Temperatura La Turbina 4/5º Ternos | Pré-Comissionamento | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 01:55:36 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 01:55:36 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 01:55:37 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 01:55:37 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 01:56 | Sim | 2026-02-19 01:56 | Sim | 2026-02-19 01:56 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 15:08:24 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 15:08:24 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 15:08:25 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 15:08 | Sim | 2026-02-20 15:08 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:51:36 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:51:35 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 11:52 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 04/03/2026 09:11:18 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 04/03/2026 09:11:18 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 09:11 |  |  | Feito | 2026-03-04 09:11 | Alisson Airton Sobrinho - 04/03/2026 09:11:18 | Base de Dados_Images/TIT20071.Imagem do Equipamento-.045537.jpg | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 01:55:37 |  |  | Base de Dados_Images/TIT20071.Imagem do Equipamento-.045537.jpg
10&20 R.P.E | Turbina 4º/5º Terno | Transmissor | TIT20072 | Temperatura Mancal Redutor Alta La 4/5º Ternos | Pré-Comissionamento | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 01:53:32 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 01:53:32 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 01:53:33 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 01:53:33 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 01:54 | Sim | 2026-02-19 01:54 | Sim | 2026-02-19 01:54 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 15:08:34 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 15:08:35 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 15:08:35 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 15:09 | Sim | 2026-02-20 15:09 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:51:46 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:51:46 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 11:52 | Dinâmico Quente | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 04/03/2026 12:22:22 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 04/03/2026 12:22:22 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 12:22 |  |  | Feito | 2026-03-04 12:22 | Lucas Freitas Lemes - 04/03/2026 12:22:22 | Base de Dados_Images/TIT20072.Imagem do Equipamento-.045334.jpg | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 01:53:33 |  |  | Base de Dados_Images/TIT20072.Imagem do Equipamento-.045334.jpg
10&20 R.P.E | Turbina 4º/5º Terno | Transmissor | TIT20073 | Temperatura Mancal Redutor Baixa La 4/5º Ternos | Pré-Comissionamento | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 01:56:52 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 01:56:52 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 01:56:53 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 01:56:53 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 01:57 | Sim | 2026-02-19 01:57 | Sim | 2026-02-19 01:57 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 15:08:44 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 15:08:45 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 15:08:45 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 15:09 | Sim | 2026-02-20 15:09 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:51:55 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:51:55 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 11:52 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 04/03/2026 09:11:07 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 04/03/2026 09:11:08 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 09:11 |  |  | Feito | 2026-03-04 09:11 | Alisson Airton Sobrinho - 04/03/2026 09:11:08 | Base de Dados_Images/TIT20073.Imagem do Equipamento-.045653.jpg | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 01:56:53 |  |  | Base de Dados_Images/TIT20073.Imagem do Equipamento-.045653.jpg
10&20 R.P.E | Turbina 6º Terno | Controlador | TIC20089 | Controle De Temp Oleo Apos Resf Do 6° Terno | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 16:22:44 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 16:22:48 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 16:23 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:19:06 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:19:07 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 16:19 |  |  | Feito | 2026-03-02 16:19 | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:19:07 | Base de Dados_Images/TIC20089.Imagem do Equipamento-.052245.jpg | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 02:22:38 |  |  | Base de Dados_Images/TIC20089.Imagem do Equipamento-.052245.jpg
10&20 R.P.E | Turbina 6º Terno | Motor E Bomba | BC2124 | Bomba De Lubrificação Redutor Baixa 6° Terno | Pré-Comissionamento | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:16:40 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:16:41 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:16:42 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:16:42 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:16:44 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:16:45 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:16:45 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:16:47 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:16:47 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:16:50 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:16:51 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:16:51 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:16:53 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:16:54 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:16:56 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:16:57 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:16:57 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:16:58 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-30 16:17 | Sim | 2026-01-30 16:17 | Sim | 2026-01-30 16:17 | Comissionamento Estático | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:52:00 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:52:02 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:52:03 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:52:04 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:52:06 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:52:07 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 11:52 | Sim | 2026-02-25 11:52 | Sim | 2026-02-25 11:52 | Dinâmico Frio | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 16:29:12 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 16:29:13 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 16:29:15 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 16:29:16 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 16:29 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 11:30:41 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 11:30:42 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 11:30:42 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 11:30:42 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 11:31 |  |  | Feito | 2026-03-02 11:31 | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 11:30:42 |  |  | Base de Dados_Images/BC2124.Imagem da Plaqueta do Motor-.141559.jpg | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:15:53 |  | Registro Impossibilitado | Marcelo Barbosa - 01/30/2026 16:16:32
10&20 R.P.E | Turbina 6º Terno | Motor E Bomba | SX2104 | Bomba Óleo turbina 6° terno | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:18:21 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:18:21 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:18:22 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:18:24 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:18:25 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:18:28 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:18:29 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:18:31 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:18:32 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:18:34 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:18:35 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:18:37 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:18:37 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:18:40 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:18:40 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:18:42 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:18:43 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:18:45 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-23 14:19 | Sim | 2026-01-23 14:19 | Sim | 2026-01-23 14:19 | Comissionamento Estático | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:51:13 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:51:12 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:51:15 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:51:18 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:51:20 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:51:23 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 11:51 | Sim | 2026-02-25 11:51 | Sim | 2026-02-25 11:51 | Dinâmico Frio | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 16:23:06 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 16:23:07 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 16:23:08 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 16:23:10 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 16:23 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/03/2026 15:54:12 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/03/2026 15:54:13 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/03/2026 15:54:13 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/03/2026 15:54:13 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:54 |  |  | Feito | 2026-03-06 15:54 | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/03/2026 15:54:13 | Base de Dados_Images/SX2104.Imagem do Equipamento-.174319.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:20:49 | Base de Dados_Images/SX2104.Imagem da Plaqueta do Motor-.174325.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:20:49 | Base de Dados_Images/SX2104.Imagem do Equipamento-.174319.jpg
10&20 R.P.E | Turbina 6º Terno | PSV | PSV-627890 | Balão de Separação de Arraste 6° Terno | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 14:40:08 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 14:40:11 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 14:40:09 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 14:40:13 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 14:40:13 | [54 empty] | Não | Sim | 2026-01-26 14:40 | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-26 14:40 | Comissionamento Estático | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:51:36 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 11:52 | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-25 11:52 | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 11:30:50 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 11:31 |  |  | Feito | 2026-03-02 11:31 | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 11:30:50 | Base de Dados_Images/PSV-627890.Imagem do Equipamento-.183521.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 14:39:57 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-627890.Imagem do Equipamento-.183521.jpg
10&20 R.P.E | Turbina 6º Terno | Transmissor | PIT20085 | Pressão Óleo P1 Turbina 6º Ternos | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:59:02 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:59:04 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:59:05 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:59:18 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-15 08:59 | Sim | 2026-01-15 08:59 | Sim | 2026-01-15 08:59 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:52:37 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:52:38 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:52:39 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-25 11:53 | Sim | 2026-02-25 11:53 | Dinâmico Frio | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 16:23:19 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 16:23:21 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 16:23 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/03/2026 15:54:28 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/03/2026 15:54:29 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:54 |  |  | Feito | 2026-03-06 15:54 | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/03/2026 15:54:29 | Base de Dados_Images/PIT20085.Imagem do Equipamento-.160821.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:59:18 |  |  | Base de Dados_Images/PIT20085.Imagem do Equipamento-.160821.jpg
10&20 R.P.E | Turbina 6º Terno | Transmissor | PIT20086 | Pressão Óleo P3 Turbina 6º Ternos | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:58:06 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:58:08 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:58:10 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:58:12 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-15 08:58 | Sim | 2026-01-15 08:58 | Sim | 2026-01-15 08:58 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:52:48 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:52:49 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:52:51 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-25 11:53 | Sim | 2026-02-25 11:53 | Dinâmico Frio | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 16:23:28 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 16:23:30 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 16:24 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/03/2026 15:56:23 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/03/2026 15:56:23 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:56 |  |  | Feito | 2026-03-06 15:56 | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/03/2026 15:56:23 | Base de Dados_Images/PIT20086.Imagem do Equipamento-.160731.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:58:12 |  |  | Base de Dados_Images/PIT20086.Imagem do Equipamento-.160731.jpg
10&20 R.P.E | Turbina 6º Terno | Transmissor | PIT20087 | Pressão Óleo Turbina 6º Ternos | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:55:05 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:55:07 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:55:08 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:55:10 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-15 08:55 | Sim | 2026-01-15 08:55 | Sim | 2026-01-15 08:55 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:53:03 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:53:02 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:53:05 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-25 11:53 | Sim | 2026-02-25 11:53 | Dinâmico Frio | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 16:23:40 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 16:23:41 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 16:24 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/03/2026 15:55:22 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/03/2026 15:55:22 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:55 |  |  | Feito | 2026-03-06 15:55 | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/03/2026 15:55:22 | Base de Dados_Images/PIT20087.Imagem do Equipamento-.160546.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:55:10 |  |  | Base de Dados_Images/PIT20087.Imagem do Equipamento-.160546.jpg
10&20 R.P.E | Turbina 6º Terno | Transmissor | PIT20088 | Pressão Óleo Diferencial Filtro Turb. 6º Ternos | Pré-Comissionamento | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:04:26 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:04:27 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:04:27 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 16:04:28 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-30 16:04 | Sim | 2026-01-30 16:04 | Sim | 2026-01-30 16:04 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:53:12 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:53:14 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:53:15 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-25 11:53 | Sim | 2026-02-25 11:53 | Dinâmico Frio | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 16:23:50 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 16:23:52 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 16:24 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/03/2026 15:55:32 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/03/2026 15:55:33 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:56 |  |  | Feito | 2026-03-06 15:56 | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/03/2026 15:55:33 | Base de Dados_Images/PIT20088.Imagem do Equipamento-.050800.jpg | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 02:07:55 |  |  | Base de Dados_Images/PIT20088.Imagem do Equipamento-.050800.jpg
10&20 R.P.E | Turbina 6º Terno | Transmissor | TIT20084 | Temperatura Vapor Escape Turbina 6º Ternos | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 14:45:47 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 14:45:48 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 14:45:53 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 14:45:49 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-26 14:46 | Sim | 2026-01-26 14:46 | Sim | 2026-01-26 14:46 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:53:24 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:53:26 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:53:28 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-25 11:53 | Sim | 2026-02-25 11:53 | Dinâmico Frio | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 16:23:59 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 16:24:01 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 16:24 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/03/2026 15:55:59 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/03/2026 15:56:00 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:56 |  |  | Feito | 2026-03-06 15:56 | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/03/2026 15:56:00 | Base de Dados_Images/TIT20084.Imagem do Equipamento-.183702.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 14:46:06 |  |  | Base de Dados_Images/TIT20084.Imagem do Equipamento-.183702.jpg
10&20 R.P.E | Turbina 6º Terno | Transmissor | TIT20089 | Temperatura Do Oleo Apos O Resfriador 6º Ternos | Pré-Comissionamento | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:16:23 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:16:23 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:16:34 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:16:35 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 11:16 | Sim | 2026-02-25 11:17 | Sim | 2026-02-25 11:17 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:53:36 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:53:38 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:53:39 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-25 11:54 | Sim | 2026-02-25 11:54 | Dinâmico Frio | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 16:24:14 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 16:24:15 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 16:24 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/03/2026 15:54:59 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/03/2026 15:54:59 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:55 |  |  | Feito | 2026-03-06 15:55 | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/03/2026 15:54:59 | Base de Dados_Images/TIT20089.Imagem do Equipamento-.142128.jpg | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:21:23 |  |  | Base de Dados_Images/TIT20089.Imagem do Equipamento-.142128.jpg
10&20 R.P.E | Turbina 6º Terno | Transmissor | TIT20090 | Temperatura Loa 1 Turbina 6º Ternos | Pré-Comissionamento | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 23/02/2026 11:06:52 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 23/02/2026 11:06:52 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 23/02/2026 11:06:53 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 23/02/2026 11:06:53 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 11:07 | Sim | 2026-02-23 11:07 | Sim | 2026-02-23 11:07 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:53:52 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:53:53 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:53:55 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-25 11:54 | Sim | 2026-02-25 11:54 | Dinâmico Frio | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 16:24:23 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 16:24:25 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 16:24 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 11:32:12 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 11:32:12 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 11:32 |  |  | Feito | 2026-03-02 11:32 | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 11:32:12 | Base de Dados_Images/TIT20090.Imagem do Equipamento-.140716.jpg | Alisson Airton Sobrinho - 23/02/2026 11:07:05 |  |  | Base de Dados_Images/TIT20090.Imagem do Equipamento-.140716.jpg
10&20 R.P.E | Turbina 6º Terno | Transmissor | TIT20091 | Temperatura La Turbina 6º Ternos | Pré-Comissionamento | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:16:58 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:17:03 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:17:03 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:17:01 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 11:17 | Sim | 2026-02-25 11:17 | Sim | 2026-02-25 11:17 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:54:13 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:54:14 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:54:15 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-25 11:54 | Sim | 2026-02-25 11:54 | Dinâmico Frio | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 16:24:34 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 16:24:35 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 16:25 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 11:31:53 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 11:31:54 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 11:32 |  |  | Feito | 2026-03-02 11:32 | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 11:31:54 | Base de Dados_Images/TIT20091.Imagem do Equipamento-.141858.jpg | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:18:53 |  |  | Base de Dados_Images/TIT20091.Imagem do Equipamento-.141858.jpg
10&20 R.P.E | Turbina 6º Terno | Transmissor | TIT20092 | Temperatura Mancal Redutor Alta La 6º Ternos | Pré-Comissionamento | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:22:19 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:22:19 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:22:20 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:22:20 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 11:22 | Sim | 2026-02-25 11:22 | Sim | 2026-02-25 11:22 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:54:23 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:54:24 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:54:26 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-25 11:54 | Sim | 2026-02-25 11:54 | Dinâmico Frio | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 16:24:44 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 16:24:45 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 16:25 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 11:31:07 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 11:31:07 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 11:31 |  |  | Feito | 2026-03-02 11:31 | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 11:31:07 | Base de Dados_Images/TIT20092.Imagem do Equipamento-.142146.jpg | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:21:40 |  |  | Base de Dados_Images/TIT20092.Imagem do Equipamento-.142146.jpg
10&20 R.P.E | Turbina 6º Terno | Transmissor | TIT20093 | Temperatura Mancal Redutor Alta Lna 6º Ternos | Pré-Comissionamento | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:24:18 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:24:18 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:24:19 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:24:20 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 11:24 | Sim | 2026-02-25 11:24 | Sim | 2026-02-25 11:24 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:54:34 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:54:35 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:54:37 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-25 11:55 | Sim | 2026-02-25 11:55 | Dinâmico Frio | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 16:24:53 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 16:24:54 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 16:25 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 11:31:20 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 11:31:20 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 11:31 |  |  | Feito | 2026-03-02 11:31 | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 11:31:20 | Base de Dados_Images/TIT20093.Imagem do Equipamento-.142419.jpg | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:24:20 |  |  | Base de Dados_Images/TIT20093.Imagem do Equipamento-.142419.jpg
10&20 R.P.E | Turbina 6º Terno | Transmissor | TIT20094 | Temperatura Mancal Redutor Baixa La 6º Ternos | Pré-Comissionamento | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:25:02 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:25:02 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:25:03 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:25:03 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 11:25 | Sim | 2026-02-25 11:25 | Sim | 2026-02-25 11:25 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:54:45 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:54:47 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:54:48 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-25 11:55 | Sim | 2026-02-25 11:55 | Dinâmico Frio | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 16:25:02 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 16:25:04 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 16:25 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 11:31:32 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 11:31:32 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 11:32 |  |  | Feito | 2026-03-02 11:32 | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 11:31:32 | Base de Dados_Images/TIT20094.Imagem do Equipamento-.142500.jpg | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:25:03 |  |  | Base de Dados_Images/TIT20094.Imagem do Equipamento-.142500.jpg
10&20 R.P.E | Turbina 6º Terno | Transmissor | TIT20095 | Temperatura Mancal Redutor Baixa Lna 6º Ternos | Pré-Comissionamento | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:25:46 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:25:46 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:25:47 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:25:49 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 11:26 | Sim | 2026-02-25 11:26 | Sim | 2026-02-25 11:26 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:54:56 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:55:00 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:55:01 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-25 11:55 | Sim | 2026-02-25 11:55 | Dinâmico Frio | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 16:25:13 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 16:25:15 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 16:25 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 11:31:42 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 11:31:43 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 11:32 |  |  | Feito | 2026-03-02 11:32 | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 11:31:43 | Base de Dados_Images/TIT20095.Imagem do Equipamento-.142626.jpg | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 11:26:21 |  |  | Base de Dados_Images/TIT20095.Imagem do Equipamento-.142626.jpg
30 - Tratamento | Aquecedor Alcool 1 | Transmissor | TIT30021 | Temperatura Caldo Entrada Aquecedores Álcool | Pré-Comissionamento | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/02/2026 10:56:11 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/02/2026 10:56:13 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/02/2026 10:56:17 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/02/2026 10:56:18 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 10:56 | Sim | 2026-02-13 10:56 | Sim | 2026-02-13 10:56 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 14/02/2026 09:25:01 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 14/02/2026 09:25:03 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 09:15:03 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-14 09:25 | Sim | 2026-02-14 09:25 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 09:29:40 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 09:29:51 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 09:30 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 16:40:52 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 16:40:55 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-10 16:41 |  |  | Feito | 2026-03-10 16:41 | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 16:40:55 | Base de Dados_Images/TIT30021.Imagem do Equipamento-.135715.jpg | Alisson Airton Sobrinho - 13/02/2026 10:56:18 |  |  | Base de Dados_Images/TIT30021.Imagem do Equipamento-.135715.jpg
30 - Tratamento | Aquecedor Alcool 1 | Transmissor | TIT30022 | Temperatura Caldo Saída Aquecedor 1 Álcool | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 12:01:14 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 12:01:15 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 12:01:16 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 12:01:18 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-29 12:01 | Sim | 2026-01-29 12:01 | Sim | 2026-01-29 12:01 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 14/02/2026 09:24:39 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 14/02/2026 09:24:40 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 14/02/2026 09:24:41 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-14 09:25 | Sim | 2026-02-14 09:25 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 09:30:35 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 09:30:39 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 09:31 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 16:41:01 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 16:41:02 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-10 16:41 |  |  | Feito | 2026-03-10 16:41 | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 16:41:02 | Base de Dados_Images/TIT30022.Imagem do Equipamento-.150107.jpg | Lucas Andrade - 29/01/2026 12:01:18 |  |  | Base de Dados_Images/TIT30022.Imagem do Equipamento-.150107.jpg
30 - Tratamento | Aquecedor Alcool 2 | Transmissor | TIT30025 | Temperatura Caldo Saída Aquecedor 2 Álcool | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 11:58:45 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 11:58:47 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 11:58:48 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 11:58:49 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-29 11:59 | Sim | 2026-01-29 11:59 | Sim | 2026-01-29 11:59 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 10:41:58 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 10:41:57 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 10:42:03 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-10 10:42 | Sim | 2026-02-10 10:42 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 14/02/2026 09:23:44 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 14/02/2026 09:23:45 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-14 09:24 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 16:41:09 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 16:41:13 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-10 16:41 |  |  | Feito | 2026-03-10 16:41 | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 16:41:13 | Base de Dados_Images/TIT30025.Imagem do Equipamento-.145847.jpg | Lucas Andrade - 29/01/2026 11:58:49 |  |  | Base de Dados_Images/TIT30025.Imagem do Equipamento-.145847.jpg
30 - Tratamento | Aquecedor Alcool 3 | Transmissor | TIT30023 | Temperatura Caldo Saída Aquecedor 4 Álcool | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 11:51:42 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 11:51:44 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 11:51:45 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 11:51:46 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-29 11:52 | Sim | 2026-01-29 11:52 | Sim | 2026-01-29 11:52 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 10:41:26 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 10:41:27 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 10:41:29 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-10 10:41 | Sim | 2026-02-10 10:41 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 14/02/2026 09:23:24 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 14/02/2026 09:23:26 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-14 09:23 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 16:41:20 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 16:41:19 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-10 16:41 |  |  | Feito | 2026-03-10 16:41 | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 16:41:20 | Base de Dados_Images/TIT30023.Imagem do Equipamento-.145143.jpg | Lucas Andrade - 29/01/2026 11:51:46 |  |  | Base de Dados_Images/TIT30023.Imagem do Equipamento-.145143.jpg
30 - Tratamento | Caixa 1 2º/3º Efeito Açucar | Controlador | LIC30042 | Controle De Nível Caixa 1 - 2/3º Efeitos Açúcar | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 09:50:07 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 09:50:09 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 09:50 | Dinâmico Quente | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 08:15:06 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 08:15:07 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:15 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:15 | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 08:15:07 | Base de Dados_Images/LIC30042.Imagem do Equipamento-.125002.jpg | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 09:50:09 |  |  | Base de Dados_Images/LIC30042.Imagem do Equipamento-.125002.jpg
30 - Tratamento | Caixa 1 2º/3º Efeito Açucar | Transmissor | PIT30042 | Pressão Corpo Caixa 1 - 2/3º Ef. Açúcar | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 10:57:36 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 10:57:38 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 10:57:39 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 10:57:41 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-29 10:58 | Sim | 2026-01-29 10:58 | Sim | 2026-01-29 10:58 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 14/02/2026 09:40:02 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 14/02/2026 09:40:02 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 14/02/2026 09:40:03 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-14 09:40 | Sim | 2026-02-14 09:40 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 09:43:28 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 09:43:39 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 09:44 | Dinâmico Quente | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 08:15:18 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 08:15:19 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:15 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:15 | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 08:15:19 | Base de Dados_Images/PIT30042.Imagem do Equipamento-.135736.jpg | Lucas Andrade - 29/01/2026 10:57:41 |  |  | Base de Dados_Images/PIT30042.Imagem do Equipamento-.135736.jpg
30 - Tratamento | Caixa 1 2º/3º Efeito Açucar | Transmissor | TIT30042 | Temperatura Corpo Caixa 1 - 2/3º Ef. Açúcar | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 10:59:35 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 10:59:36 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 10:59:37 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 10:59:38 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-29 11:00 | Sim | 2026-01-29 11:00 | Sim | 2026-01-29 11:00 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 14/02/2026 09:40:09 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 14/02/2026 09:40:10 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 14/02/2026 09:40:10 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-14 09:40 | Sim | 2026-02-14 09:40 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 09:41:04 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 09:41:07 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 09:41 | Dinâmico Quente | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 08:16:30 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 08:16:31 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:17 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:17 | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 08:16:31 | Base de Dados_Images/TIT30042.Imagem do Equipamento-.135908.jpg | Lucas Andrade - 29/01/2026 10:58:15 |  |  | Base de Dados_Images/TIT30042.Imagem do Equipamento-.135908.jpg
30 - Tratamento | Caixa 2 3º/4º Efeito Açucar | Controlador | LIC30045 | Controle De Nível Caixa 2 - 3/4º Efeitos Açúcar | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 09:47:03 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 09:47:07 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 09:47 | Dinâmico Quente | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:07:23 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:07:24 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 11:07 |  |  | Feito | 2026-03-04 11:07 | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:07:24 | Base de Dados_Images/LIC30045.Imagem do Equipamento-.124658.jpg | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 09:47:07 |  |  | Base de Dados_Images/LIC30045.Imagem do Equipamento-.124658.jpg
30 - Tratamento | Caixa 2 3º/4º Efeito Açucar | Transmissor | PIT30045 | Pressão Corpo Caixa 2 - 3/4º Ef. Açúcar | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 10:51:51 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 10:51:53 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 10:51:55 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 10:51:57 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-29 10:52 | Sim | 2026-01-29 10:52 | Sim | 2026-01-29 10:52 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 14/02/2026 09:41:23 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 14/02/2026 09:41:23 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 14/02/2026 09:41:26 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-14 09:41 | Sim | 2026-02-14 09:41 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 09:48:27 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 09:48:30 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 09:48 | Dinâmico Quente | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:07:51 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:07:52 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 11:08 |  |  | Feito | 2026-03-04 11:08 | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:07:52 | Base de Dados_Images/PIT30045.Imagem do Equipamento-.135149.jpg | Lucas Andrade - 29/01/2026 10:51:57 |  |  | Base de Dados_Images/PIT30045.Imagem do Equipamento-.135149.jpg
30 - Tratamento | Caixa 2 3º/4º Efeito Açucar | Transmissor | TIT30045 | Temperatura Corpo Caixa 2 - 3/4º Ef. Açúcar | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 10:44:13 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 10:44:15 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 10:44:35 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 10:44:36 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-29 10:44 | Sim | 2026-01-29 10:45 | Sim | 2026-01-29 10:45 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 14/02/2026 09:41:34 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 14/02/2026 09:41:35 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 14/02/2026 09:41:36 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-14 09:42 | Sim | 2026-02-14 09:42 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 09:48:48 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 09:48:51 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 09:49 | Dinâmico Quente | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:07:59 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:07:59 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 11:08 |  |  | Feito | 2026-03-04 11:08 | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:07:59 | Base de Dados_Images/TIT30045.Imagem do Equipamento-.134403.jpg | Lucas Andrade - 29/01/2026 10:44:15 |  |  | Base de Dados_Images/TIT30045.Imagem do Equipamento-.134403.jpg
30 - Tratamento | Caixa 3 4º/5º Efeito Açucar | Controlador | LIC30046 | Controle De Nível Caldo Caixa 3 - 4/5º Efeitos Açúcar | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 15:08:30 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 15:08:31 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 15:09 | Dinâmico Quente | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:08:19 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:08:20 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 11:08 |  |  | Feito | 2026-03-04 11:08 | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:08:20 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Alisson Airton Sobrinho - 02/14/2026 09:48:34
30 - Tratamento | Caixa 3 4º/5º Efeito Açucar | Transmissor | PIT30046 | Depressão/Pressão Corpo Caixa 3 - 4/5º Ef. Açúcar | Pré-Comissionamento | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/02/2026 11:07:58 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/02/2026 11:08:44 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/02/2026 11:08:45 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/02/2026 11:08:48 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 11:08 | Sim | 2026-02-13 11:09 | Sim | 2026-02-13 11:09 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 09:50:52 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 09:50:55 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 09:50:57 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-18 09:51 | Sim | 2026-02-18 09:51 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 14:54:25 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 14:54:26 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 14:54 | Dinâmico Quente | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:08:40 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:08:41 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 11:09 |  |  | Feito | 2026-03-04 11:09 | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:08:41 | Base de Dados_Images/PIT30046.Imagem do Equipamento-.140755.jpg | Alisson Airton Sobrinho - 13/02/2026 11:07:58 |  |  | Base de Dados_Images/PIT30046.Imagem do Equipamento-.140755.jpg
30 - Tratamento | Caixa 3 4º/5º Efeito Açucar | Transmissor | TIT30046 | Temperatura Corpo Caixa 3 - 4/5º Ef. Açúcar | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 10:19:03 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 10:19:06 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 10:19:09 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 10:19:12 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-29 10:19 | Sim | 2026-01-29 10:19 | Sim | 2026-01-29 10:19 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 14/02/2026 09:42:04 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 14/02/2026 09:42:06 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 14/02/2026 09:42:08 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-14 09:42 | Sim | 2026-02-14 09:42 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 14:54:40 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 14:54:41 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 14:55 | Dinâmico Quente | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:09:48 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:09:48 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 11:10 |  |  | Feito | 2026-03-04 11:10 | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:09:48 | Base de Dados_Images/TIT30046.Imagem do Equipamento-.131904.jpg | Lucas Andrade - 29/01/2026 10:19:12 |  |  | Base de Dados_Images/TIT30046.Imagem do Equipamento-.131904.jpg
30 - Tratamento | Caixa 4 5º Efeito Açucar | Controlador | LIC30047 | Controle De Nível Caldo Caixa 4 - 5º Efeito Açúcar | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 09:08:06 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 09:08:06 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 09:08 | Dinâmico Quente | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:14:43 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:14:44 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 11:15 |  |  | Feito | 2026-03-04 11:15 | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:14:44 | Base de Dados_Images/LIC30047.Imagem do Equipamento-.125405.jpg | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 09:54:00 |  |  | Base de Dados_Images/LIC30047.Imagem do Equipamento-.125405.jpg
30 - Tratamento | Caixa 4 5º Efeito Açucar | Controlador | PIC30047 | Controle De Pressão Corpo Caixa 4 - 5º Efeito Açúcar | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 09:08:19 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 09:08:20 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 09:08 | Dinâmico Quente | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:14:49 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:14:50 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 11:15 |  |  | Feito | 2026-03-04 11:15 | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:14:50 | Base de Dados_Images/PIC30047.Imagem do Equipamento-.125246.jpg | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 09:52:41 |  |  | Base de Dados_Images/PIC30047.Imagem do Equipamento-.125246.jpg
30 - Tratamento | Caixa 4 5º Efeito Açucar | Motor E Bomba | BC3026 | Bomba De Agua Condensador Barometrico Evaporação | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:33:07 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:32:20 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:32:16 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:32:16 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:32:26 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:32:25 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:32:25 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:32:29 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:32:30 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:32:31 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:33:15 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:33:16 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:33:16 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:33:17 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:33:17 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:33:21 | Não Aplicável | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:33:25 | Não Aplicável | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:33:25 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-04 10:33 | Sim | 2026-01-29 14:33 | Sim | 2026-02-04 10:33 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 14:56:40 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 14:56:41 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 14:56:41 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 14:56:48 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 14:56:50 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 14:56:55 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 14:57 | Sim | 2026-02-18 14:57 | Sim | 2026-02-18 14:57 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 09:09:28 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 09:09:27 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 09:09:22 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 09:09:26 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 09:09 | Dinâmico Quente | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:15:02 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:15:03 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:15:06 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:15:05 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 11:15 |  |  | Feito | 2026-03-04 11:15 | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:15:06 | Base de Dados_Images/BC3026.Imagem do Equipamento-.173306.jpg | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:33:25 |  |  | Base de Dados_Images/BC3026.Imagem do Equipamento-.173306.jpg
30 - Tratamento | Caixa 4 5º Efeito Açucar | Transmissor | PIT30047 | Depressão/Pressão Corpo Caixa 4 - 5º Efeito Açúcar | Pré-Comissionamento | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/02/2026 11:06:55 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/02/2026 11:06:57 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/02/2026 11:06:59 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/02/2026 11:07:01 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 11:07 | Sim | 2026-02-13 11:07 | Sim | 2026-02-13 11:07 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 14:57:09 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 14:57:09 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 14:57:10 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-18 14:57 | Sim | 2026-02-18 14:57 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 09:10:02 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 09:10:02 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 09:10 | Dinâmico Quente | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:15:12 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:15:12 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 11:15 |  |  | Feito | 2026-03-04 11:15 | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:15:12 | Base de Dados_Images/PIT30047.Imagem do Equipamento-.140647.jpg | Alisson Airton Sobrinho - 13/02/2026 11:07:01 |  |  | Base de Dados_Images/PIT30047.Imagem do Equipamento-.140647.jpg
30 - Tratamento | Caixa 4 5º Efeito Açucar | Transmissor | TIT30047 | Temperatura Corpo Caixa 4 - 5º Ef. Açúcar | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 10:13:52 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 10:13:53 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 10:13:54 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 10:13:56 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-29 10:14 | Sim | 2026-01-29 10:14 | Sim | 2026-01-29 10:14 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 14:58:04 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 14:58:04 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 14:58:05 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-18 14:58 | Sim | 2026-02-18 14:58 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 09:10:23 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 09:10:24 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 09:10 | Dinâmico Quente | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:15:26 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:15:26 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 11:15 |  |  | Feito | 2026-03-04 11:15 | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:15:26 | Base de Dados_Images/TIT30047.Imagem do Equipamento-.131355.jpg | Lucas Andrade - 29/01/2026 10:13:56 |  |  | Base de Dados_Images/TIT30047.Imagem do Equipamento-.131355.jpg
30 - Tratamento | Caixa 4 5º Efeito Açucar | Transmissor | TIT30054 | Temperatura Água Saída Multijato Último Efeito Ev. | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 10:07:47 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 10:07:49 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 10:07:49 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 10:07:50 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-29 10:08 | Sim | 2026-01-29 10:08 | Sim | 2026-01-29 10:08 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 14:58:34 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 14:58:35 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 14:58:35 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-18 14:59 | Sim | 2026-02-18 14:59 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 09:10:35 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 09:10:36 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 09:11 | Dinâmico Quente | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:16:56 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:16:57 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 11:17 |  |  | Feito | 2026-03-04 11:17 | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:16:57 | Base de Dados_Images/TIT30054.Imagem do Equipamento-.130748.jpg | Lucas Andrade - 29/01/2026 10:07:50 |  |  | Base de Dados_Images/TIT30054.Imagem do Equipamento-.130748.jpg
30 - Tratamento | Caixa 4 5º Efeito Açucar | Válvula Pneumatica | LCV30047 | Válvula Nível Tanque Caldo P/ Fermentação | Pré-Comissionamento | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 14/02/2026 09:43:22 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 14/02/2026 09:43:22 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 14/02/2026 09:43:24 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 14/02/2026 09:43:29 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 14/02/2026 09:43:26 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 14/02/2026 09:43:29 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 14/02/2026 09:43:32 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 14/02/2026 09:43:34 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-14 09:44 | Sim | 2026-02-14 09:44 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 14:58:50 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 14:58:50 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-18 14:59 | Sim | 2026-02-18 14:59 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 09:10:48 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 09:11 | Dinâmico Quente | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:17:02 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 11:17 |  |  | Feito | 2026-03-04 11:17 | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:17:02 | Base de Dados_Images/LCV30047.Imagem do Equipamento-.124357.jpg | Alisson Airton Sobrinho - 14/02/2026 09:43:49 |  |  | Base de Dados_Images/LCV30047.Imagem do Equipamento-.124357.jpg
30 - Tratamento | Caixa 4 5º Efeito Açucar | Válvula Pneumatica | PCV30045 | Válvula Água Multijato Último Efeito Evaporação | Pré-Comissionamento | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 09:55:58 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 09:56:01 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 09:56:07 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 09:56:16 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 09:56:25 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 09:56:30 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 09:56:34 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 09:56:38 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-18 09:57 | Sim | 2026-02-18 09:57 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 14:59:18 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 14:59:18 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-18 14:59 | Sim | 2026-02-18 14:59 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 09:11:01 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 09:11 | Dinâmico Quente | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:17:09 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 11:17 |  |  | Feito | 2026-03-04 11:17 | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:17:09 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Alisson Airton Sobrinho - 02/14/2026 09:44:43
30 - Tratamento | Decantador Alcool | Agitador | MX3002 | Mexedr Do Decantador De Bandeja (Alcool) | Pré-Comissionamento | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 02/03/2026 08:51:53 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 02/03/2026 08:51:50 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 02/03/2026 08:51:49 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 02/03/2026 08:51:49 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 02/03/2026 08:51:46 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 02/03/2026 08:51:45 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 02/03/2026 08:51:44 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 02/03/2026 08:51:42 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 02/03/2026 08:51:41 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 02/03/2026 08:51:39 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 02/03/2026 08:51:36 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 02/03/2026 08:51:34 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 02/03/2026 08:51:32 | [38 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 08:52 | Sim | 2026-03-02 08:52 | Sim | 2026-03-02 08:52 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:02:18 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:02:27 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:02:20 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:02:36 | [22 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 11:02 | Sim | 2026-03-04 11:02 | Sim | 2026-03-04 11:02 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 06/03/2026 16:23:02 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 06/03/2026 16:23:02 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 06/03/2026 16:23:03 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 06/03/2026 16:23:03 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 06/03/2026 16:23:06 | [12 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 16:23 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 09:45:29 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 09:45:31 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 09:45:32 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 09:45:33 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-13 09:46 |  |  | Feito | 2026-03-13 09:46 | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 09:45:33 | Base de Dados_Images/MX3002.Imagem do Equipamento-.115636.jpg | Alisson Airton Sobrinho - 14/02/2026 08:48:19 |  |  | Base de Dados_Images/MX3002.Imagem do Equipamento-.115636.jpg
30 - Tratamento | Decantador Alcool | Controlador | DIC30025 | Controle De Densidade Lodo Decantador Álcool | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 06/03/2026 16:23:20 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 06/03/2026 16:23:21 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 16:23 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 09:45:41 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 09:45:42 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-13 09:46 |  |  | Feito | 2026-03-13 09:46 | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 09:45:42 | Base de Dados_Images/DIC30025.Imagem do Equipamento-.131018.jpg | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 10:10:13 |  |  | Base de Dados_Images/DIC30025.Imagem do Equipamento-.131018.jpg
30 - Tratamento | Decantador Alcool | Motor E Bomba | BD3001 | Bomba De Lodo Decantador Bandeija Alcool | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:38:21 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:32:51 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 09:40:09 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:32:59 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:32:54 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:32:56 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:32:57 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:33:04 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:33:03 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:33:08 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:38:25 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:38:29 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:38:30 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:38:31 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:38:32 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:38:36 | Não Aplicável | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:38:37 | Não Aplicável | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:38:38 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-04 10:33 | Sim | 2026-01-29 14:39 | Sim | 2026-02-04 10:33 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:02:48 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:02:50 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:02:54 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:02:59 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:03:03 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:03:00 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 11:03 | Sim | 2026-03-04 11:03 | Sim | 2026-03-04 11:03 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 06/03/2026 16:23:32 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 06/03/2026 16:23:33 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 06/03/2026 16:23:34 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 06/03/2026 16:23:35 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 16:24 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 09:46:07 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 09:46:07 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 09:46:08 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 09:46:09 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-13 09:46 |  |  | Feito | 2026-03-13 09:46 | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 09:46:09 | Base de Dados_Images/BD3001.Imagem do Equipamento-.173822.jpg | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:38:38 |  |  | Base de Dados_Images/BD3001.Imagem do Equipamento-.173822.jpg
30 - Tratamento | Decantador Alcool | Transmissor | DIT30025 | Densidade Lodo Decantador Álcool | Pré-Comissionamento | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 09:59:05 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 09:59:08 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 09:59:11 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 09:59:14 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 09:59 | Sim | 2026-02-18 09:59 | Sim | 2026-02-18 09:59 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:03:11 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:03:11 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:03:16 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-03-04 11:03 | Sim | 2026-03-04 11:03 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 06/03/2026 16:23:50 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 06/03/2026 16:23:51 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 16:24 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 09:46:17 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 09:46:18 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-13 09:46 |  |  | Feito | 2026-03-13 09:46 | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 09:46:18 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Alisson Airton Sobrinho - 02/14/2026 09:27:24
30 - Tratamento | Decantador Alcool | Transmissor | FIT30019 | Vazão Caldo Misto P/ Decantador | Pré-Comissionamento | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 09:59:31 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 09:59:33 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 09:59:34 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 09:59:35 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 10:00 | Sim | 2026-02-18 10:00 | Sim | 2026-02-18 10:00 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:04:29 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:04:44 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:04:44 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-03-04 11:05 | Sim | 2026-03-04 11:05 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 06/03/2026 16:24:06 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 06/03/2026 16:24:07 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 16:24 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 09:46:25 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 09:46:26 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-13 09:46 |  |  | Feito | 2026-03-13 09:46 | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 09:46:26 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Alisson Airton Sobrinho - 02/14/2026 09:36:15
30 - Tratamento | Decantador Alcool | Transmissor | TIT30024 | Temperatura Caldo Saída Balão Flash | Pré-Comissionamento | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 14/02/2026 09:22:39 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 14/02/2026 09:22:40 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 14/02/2026 09:22:41 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 14/02/2026 09:22:42 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-14 09:23 | Sim | 2026-02-14 09:23 | Sim | 2026-02-14 09:23 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:04:00 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:04:17 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:04:18 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-03-04 11:04 | Sim | 2026-03-04 11:04 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 06/03/2026 16:24:18 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 06/03/2026 16:24:18 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 16:24 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 09:46:34 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 09:46:34 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-13 09:47 |  |  | Feito | 2026-03-13 09:47 | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 09:46:34 | Base de Dados_Images/TIT30024.Imagem do Equipamento-.122303.jpg | Alisson Airton Sobrinho - 14/02/2026 09:22:57 |  |  | Base de Dados_Images/TIT30024.Imagem do Equipamento-.122303.jpg
30 - Tratamento | Decantador Alcool | Transmissor | TIT30026 | Temperatura Do Decantador Álcool | Pré-Comissionamento | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 15:16:47 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 15:16:47 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 15:16:48 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 15:16:49 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 15:17 | Sim | 2026-02-18 15:17 | Sim | 2026-02-18 15:17 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:04:59 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:05:01 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:05:02 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-03-04 11:05 | Sim | 2026-03-04 11:05 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 06/03/2026 16:24:27 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 06/03/2026 16:24:28 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 16:24 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 09:46:42 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 09:46:43 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-13 09:47 |  |  | Feito | 2026-03-13 09:47 | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 09:46:43 | Base de Dados_Images/TIT30026.Imagem do Equipamento-.181646.jpg | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 15:16:49 |  |  | Base de Dados_Images/TIT30026.Imagem do Equipamento-.181646.jpg
30 - Tratamento | Entrada Multijatos | Válvula Pneumatica | XV92001 | ÁGUA DE ENTRADA MULTIJATOS | Pré-Comissionamento | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 15:27:37 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 15:27:37 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 15:27:38 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 15:27:41 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 15:27:43 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 15:27:46 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 15:27:49 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 15:27:53 |  | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 10:21:06 |  | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 10:21:09 |  | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 10:21:11 |  | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 10:21:12 |  | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 10:21:16 |  | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 10:21:17 |  | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 10:21:21 |  | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 10:21:22 |  | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 10:21:23 |  | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 10:21:26 |  | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 10:21:28 |  | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 10:21:38 |  | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 10:21:32 | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-18 15:28 | Sim | 2026-02-18 15:28 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 20/02/2026 14:35:53 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 20/02/2026 14:35:54 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 14:36 | Sim | 2026-02-20 14:36 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 15:33:34 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 15:34 | Dinâmico Quente | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 10:46:19 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 10:46 |  |  | Feito | 2026-03-04 10:46 | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 10:46:19 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Alisson Airton Sobrinho - 02/12/2026 10:08:10
30 - Tratamento | Filtro Rotativo | Agitador | ME3001 | Mexedor Do Filtro Rotativo | Pré-Comissionamento | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 09/02/2026 14:38:01 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 09/02/2026 14:38:09 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 09/02/2026 14:38:16 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 09/02/2026 14:38:19 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 09/02/2026 14:38:25 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 09/02/2026 14:38:30 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 09/02/2026 14:38:35 | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 09:48:43 | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 09:48:44 | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 09:48:45 | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 09:48:49 | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 09:48:50 | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 09:48:51 | [38 empty] | Não | Sim | 2026-02-09 14:39 | Sim | 2026-01-30 09:49 | Sim | 2026-02-09 14:39 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 02/03/2026 08:53:19 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 02/03/2026 08:53:21 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 02/03/2026 08:53:22 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 02/03/2026 08:53:27 | [22 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 08:53 | Sim | 2026-03-02 08:53 | Sim | 2026-03-02 08:53 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 02/03/2026 10:41:50 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 02/03/2026 10:41:51 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 02/03/2026 10:41:51 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 02/03/2026 10:42:00 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 02/03/2026 10:41:58 | [12 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 10:42 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:06:43 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:06:42 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:06:42 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:06:41 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-25 19:07 |  |  | Feito | 2026-03-25 19:07 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:06:43 | Base de Dados_Images/ME3001.Imagem do Equipamento-.124838.jpg | Lucas Andrade - 30/01/2026 09:48:51 |  |  | Base de Dados_Images/ME3001.Imagem do Equipamento-.124838.jpg
30 - Tratamento | Filtro Rotativo | Filtro Dinâmico | FT3001 | Filtro Rotativo | Pré-Comissionamento | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 11:56:13 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 11:56:14 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 11:56:19 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 11:56:21 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 11:56:23 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 11:56:25 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 11:56:46 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 11:56:47 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 11:56:50 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 11:56:57 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 11:57:02 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 11:57:00 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 11:57:06 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 11:57:09 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 11:57:15 | [34 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 11:57 | Sim | 2026-02-23 11:57 | Sim | 2026-02-23 11:57 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 14:26:16 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 02/03/2026 08:53:41 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 02/03/2026 08:53:42 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 02/03/2026 08:53:44 | [22 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 14:26 | Sim | 2026-03-02 08:54 | Sim | 2026-03-02 08:54 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 02/03/2026 10:45:21 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 02/03/2026 10:45:21 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 02/03/2026 10:45:22 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 02/03/2026 10:45:22 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 02/03/2026 10:45:27 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 02/03/2026 10:45:32 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 02/03/2026 10:45:30 | [8 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 10:46 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:06:54 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-25 19:07 |  |  | Feito | 2026-03-25 19:07 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:06:54 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Alisson Airton Sobrinho - 02/12/2026 10:04:25
30 - Tratamento | Tanque Condensado | Motor E Bomba | BC3016 | Bomba De Limpeza Predio Preparo Caldo | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 09:42:02 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:33:34 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:33:35 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:33:35 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:33:38 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:33:39 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:33:39 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:33:43 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:33:43 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:33:44 | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 09:42:11 | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 09:42:12 | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 09:42:12 | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 09:42:13 | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 09:42:15 | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 09:42:16 | Não Aplicável | Lucas Andrade - 30/01/2026 09:42:19 | Não Aplicável | Lucas Andrade - 30/01/2026 09:42:18 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-04 10:34 | Sim | 2026-01-30 09:42 | Sim | 2026-02-04 10:34 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 14:54:59 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 14:55:02 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 14:55:03 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 14:55:08 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 14:55:09 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 14:55:12 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 14:55 | Sim | 2026-02-23 14:55 | Sim | 2026-02-23 14:55 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 15:32:15 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 15:32:17 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 15:32:18 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 15:32:20 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 15:32 | Dinâmico Quente | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 08:13:40 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 08:13:40 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 08:13:41 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 08:13:41 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:14 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:14 | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 08:13:41 | Base de Dados_Images/BC3016.Imagem do Equipamento-.124203.jpg | Lucas Andrade - 30/01/2026 09:42:19 |  |  | Base de Dados_Images/BC3016.Imagem do Equipamento-.124203.jpg
30 - Tratamento | Filtro Rotativo | Motor E Bomba | BV3001 | Bomba De Vacuo Do Filtro Rotativo | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 09:29:20 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:33:59 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:34:02 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:34:00 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:34:19 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:34:03 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:34:05 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:34:08 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:34:09 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:34:09 | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 09:29:29 | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 09:29:31 | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 09:29:35 | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 09:29:35 | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 09:29:38 | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 09:29:41 | Não Aplicável | Lucas Andrade - 30/01/2026 09:29:44 | Não Aplicável | Lucas Andrade - 30/01/2026 09:29:44 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-04 10:34 | Sim | 2026-01-30 09:30 | Sim | 2026-02-04 10:34 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 14:55:31 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 14:55:32 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 14:55:37 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 14:55:39 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 14:55:44 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 14:55:45 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 14:56 | Sim | 2026-02-23 14:56 | Sim | 2026-02-23 14:56 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 02/03/2026 10:44:59 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 02/03/2026 10:45:03 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 02/03/2026 10:45:07 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 02/03/2026 10:45:09 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 10:45 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:07:01 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:07:02 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:07:03 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:07:04 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-25 19:07 |  |  | Feito | 2026-03-25 19:07 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:07:04 | Base de Dados_Images/BV3001.Imagem do Equipamento-.122920.jpg | Lucas Andrade - 30/01/2026 09:29:44 |  |  | Base de Dados_Images/BV3001.Imagem do Equipamento-.122920.jpg
30 - Tratamento | Hidatador De Cal | Agitador | MX3201 | Hidratador De Cal | Pré-Comissionamento | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 14:43:58 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 14:44:05 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 14:44:16 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 14:44:20 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 14:44:22 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 14:44:27 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 14:44:33 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 14:44:36 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 14:44:43 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 14:44:45 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 14:44:58 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 14:45:08 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 14:45:13 | [38 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 14:45 | Sim | 2026-02-19 14:45 | Sim | 2026-02-19 14:45 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 20/02/2026 15:09:46 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 20/02/2026 15:09:47 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 09:02:29 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 09:02:31 | [22 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 15:10 | Sim | 2026-02-23 09:03 | Sim | 2026-02-23 09:03 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 02/03/2026 08:55:11 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 02/03/2026 08:55:12 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 02/03/2026 08:55:14 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 02/03/2026 08:55:19 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 02/03/2026 08:55:21 | [12 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 08:55 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:07:20 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:07:20 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:07:20 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:07:19 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-25 19:07 |  |  | Feito | 2026-03-25 19:07 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:07:20 | Base de Dados_Images/MX3201.Imagem do Equipamento-.174318.jpg | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 14:43:13 |  |  | Base de Dados_Images/MX3201.Imagem do Equipamento-.174318.jpg
30 - Tratamento | Hidatador De Cal | Motor E Bomba | BC3022 | Bomba De Agua P/ Hidratador Cal | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:49:21 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 12:14:44 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 12:14:45 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 12:14:49 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 12:14:48 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 12:14:50 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 12:14:53 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 12:14:53 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 12:14:55 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 12:14:56 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:49:29 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:49:30 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:49:31 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:49:34 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:49:38 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:49:40 | Não Aplicável | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:49:45 | Não Aplicável | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:49:44 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-04 12:15 | Sim | 2026-01-29 14:50 | Sim | 2026-02-04 12:15 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 20/02/2026 15:10:14 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 20/02/2026 15:10:15 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 09:02:02 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 09:01:58 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 09:02:01 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 09:02:06 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 09:02 | Sim | 2026-02-23 09:02 | Sim | 2026-02-23 09:02 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 14:41:31 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 14:41:29 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 14:41:35 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 14:41:35 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 14:42 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:07:27 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:07:27 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:07:26 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:07:26 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-25 19:07 |  |  | Feito | 2026-03-25 19:07 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:07:27 | Base de Dados_Images/BC3022.Imagem do Equipamento-.151435.jpg | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 12:14:56 |  |  | Base de Dados_Images/BC3022.Imagem do Equipamento-.151435.jpg
30 - Tratamento | Pre Evaporador 1 Alcool / Açucar | Transmissor | AIT35007 | Condutivimetro Dos Pres 01 De Açucar E 02 De Etanol | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:55:36 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:55:38 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:55:39 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:55:40 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-29 14:56 | Sim | 2026-01-29 14:56 | Sim | 2026-01-29 14:56 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 14:40:55 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 14:40:57 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 14:40:58 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-18 14:41 | Sim | 2026-02-18 14:41 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 02/03/2026 08:55:49 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 02/03/2026 08:55:49 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 08:56 | Dinâmico Quente | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 10:34:31 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 10:34:31 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 10:35 |  |  | Feito | 2026-03-04 10:35 | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 10:34:31 | Base de Dados_Images/AIT35007.Imagem do Equipamento-.175549.jpg | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:55:40 |  |  | Base de Dados_Images/AIT35007.Imagem do Equipamento-.175549.jpg
30 - Tratamento | Pre Evaporador 1 Alcool / Açucar | Transmissor | PIT30038 | Pressão Corpo Pré-Evap. 1 Álcool/Açúcar | Pré-Comissionamento | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/02/2026 10:45:57 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/02/2026 10:45:58 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/02/2026 10:46:03 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/02/2026 10:46:01 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 10:46 | Sim | 2026-02-13 10:46 | Sim | 2026-02-13 10:46 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 14:41:07 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 14:41:08 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 14:41:08 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-18 14:41 | Sim | 2026-02-18 14:41 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 02/03/2026 08:56:07 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 02/03/2026 08:56:08 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 08:56 | Dinâmico Quente | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 10:33:48 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 10:33:25 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 10:34 |  |  | Feito | 2026-03-04 10:34 | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 10:33:48 | Base de Dados_Images/PIT30038.Imagem do Equipamento-.134723.jpg | Alisson Airton Sobrinho - 13/02/2026 10:46:03 |  |  | Base de Dados_Images/PIT30038.Imagem do Equipamento-.134723.jpg
30 - Tratamento | Pre Evaporador 1 Alcool / Açucar | Transmissor | PIT30038A | Pressão Vap. Corpo Pré Evap.2 Álcool/Açúcar | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 11:18:19 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 11:18:21 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 11:18:22 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 11:18:22 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-29 11:18 | Sim | 2026-01-29 11:18 | Sim | 2026-01-29 11:18 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 14:35:23 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 14:35:23 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 14:35:24 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-18 14:35 | Sim | 2026-02-18 14:35 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 02/03/2026 08:56:21 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 02/03/2026 08:56:22 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 08:56 | Dinâmico Quente | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 10:34:10 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 10:34:11 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 10:34 |  |  | Feito | 2026-03-04 10:34 | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 10:34:11 | Base de Dados_Images/PIT30038A.Imagem do Equipamento-.141810.jpg | Lucas Andrade - 29/01/2026 11:18:22 |  |  | Base de Dados_Images/PIT30038A.Imagem do Equipamento-.141810.jpg
30 - Tratamento | Pre Evaporador 1 Alcool / Açucar | Transmissor | PIT30039 | Pressão Calandra Pré-Evap. 1 Álcool/Açúcar | Pré-Comissionamento | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/02/2026 10:40:10 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/02/2026 10:40:12 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/02/2026 10:42:45 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/02/2026 10:42:48 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 10:40 | Sim | 2026-02-13 10:43 | Sim | 2026-02-13 10:43 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 14:41:31 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 14:41:32 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 14:41:32 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-18 14:42 | Sim | 2026-02-18 14:42 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 02/03/2026 10:31:24 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 02/03/2026 10:31:24 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 10:31 | Dinâmico Quente | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 10:34:23 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 10:34:23 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 10:34 |  |  | Feito | 2026-03-04 10:34 | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 10:34:23 | Base de Dados_Images/PIT30039.Imagem do Equipamento-.134707.jpg | Alisson Airton Sobrinho - 13/02/2026 10:42:48 |  |  | Base de Dados_Images/PIT30039.Imagem do Equipamento-.134707.jpg
30 - Tratamento | Pre Evaporador 1 Alcool / Açucar | Transmissor | TIT30038 | Temperatura Corpo Pré-Evap. 1 Álcool/Açúcar | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 11:20:48 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 11:20:49 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 11:20:50 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 11:20:51 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-29 11:21 | Sim | 2026-01-29 11:21 | Sim | 2026-01-29 11:21 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 14:41:22 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 14:41:23 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 14:41:23 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-18 14:41 | Sim | 2026-02-18 14:41 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 02/03/2026 08:56:39 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 02/03/2026 08:56:40 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 08:57 | Dinâmico Quente | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 10:34:38 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 10:34:39 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 10:35 |  |  | Feito | 2026-03-04 10:35 | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 10:34:39 | Base de Dados_Images/TIT30038.Imagem do Equipamento-.142043.jpg | Lucas Andrade - 29/01/2026 11:20:51 |  |  | Base de Dados_Images/TIT30038.Imagem do Equipamento-.142043.jpg
30 - Tratamento | Pre Evaporador 1 Alcool / Açucar | Válvula Pneumatica | XV30001 | Val Cond Pre1 Normal | Pré-Comissionamento | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 10:32:14 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 10:32:16 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 10:32:17 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 10:32:21 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 10:32:22 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 10:32:25 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 10:32:31 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 10:32:33 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-18 10:33 | Sim | 2026-02-18 10:33 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 14:41:41 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 14:41:52 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-18 14:42 | Sim | 2026-02-18 14:42 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 02/03/2026 08:56:52 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 08:57 | Dinâmico Quente | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 10:34:45 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 10:35 |  |  | Feito | 2026-03-04 10:35 | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 10:34:45 | Base de Dados_Images/XV30001.Imagem do Equipamento-.132910.jpg | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 10:29:04 |  |  | Base de Dados_Images/XV30001.Imagem do Equipamento-.132910.jpg
30 - Tratamento | Pre Evaporador 1 Alcool / Açucar | Válvula Pneumatica | XV30002 | Val Cond Pre1 Bypass | Pré-Comissionamento | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 10:31:05 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 10:31:07 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 10:31:22 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 10:31:10 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 10:31:11 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 10:31:15 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 10:31:14 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 10:31:37 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-18 10:32 | Sim | 2026-02-18 10:32 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 14:42:01 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 14:42:02 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-18 14:42 | Sim | 2026-02-18 14:42 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 02/03/2026 08:57:05 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 08:57 | Dinâmico Quente | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 10:34:55 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 10:35 |  |  | Feito | 2026-03-04 10:35 | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 10:34:55 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Roger Taylor Rodrigues Souza - 02/12/2026 10:14:08
30 - Tratamento | Pre Evaporador 2 1º Efeito Açucar | Transmissor | PIT30040 | Pressão Corpo Pré-Evap. 2 - 1º Efeito Açúcar | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 11:13:19 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 11:13:20 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 11:13:21 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 11:13:22 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-29 11:13 | Sim | 2026-01-29 11:13 | Sim | 2026-01-29 11:13 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 17/02/2026 16:19:42 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 17/02/2026 16:19:44 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 17/02/2026 16:19:47 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-17 16:20 | Sim | 2026-02-17 16:20 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 10:37:07 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 10:37:11 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 10:37 | Dinâmico Quente | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 10:35:17 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 10:35:18 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 10:35 |  |  | Feito | 2026-03-04 10:35 | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 10:35:18 | Base de Dados_Images/PIT30040.Imagem do Equipamento-.141319.jpg | Lucas Andrade - 29/01/2026 11:13:22 |  |  | Base de Dados_Images/PIT30040.Imagem do Equipamento-.141319.jpg
30 - Tratamento | Pre Evaporador 2 1º Efeito Açucar | Transmissor | TIT30040 | Temperatura Corpo Pré-Evap. 2 - 1º Efeito Açúcar | Pré-Comissionamento | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/02/2026 11:03:13 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/02/2026 11:03:14 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/02/2026 11:03:15 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/02/2026 11:03:29 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 11:03 | Sim | 2026-02-13 11:03 | Sim | 2026-02-13 11:03 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 14/02/2026 08:52:16 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 14/02/2026 08:52:17 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 14/02/2026 08:52:18 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-14 08:52 | Sim | 2026-02-14 08:52 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 10:37:50 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 10:37:51 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 10:38 | Dinâmico Quente | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 10:35:24 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 10:35:24 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 10:35 |  |  | Feito | 2026-03-04 10:35 | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 10:35:24 | Base de Dados_Images/TIT30040.Imagem do Equipamento-.141203.jpg | Alisson Airton Sobrinho - 13/02/2026 11:11:55 |  |  | Base de Dados_Images/TIT30040.Imagem do Equipamento-.141203.jpg
30 - Tratamento | Pre Evaporador 2 Alcool | Transmissor | PIT30043 | Pressão Corpo Pré-Evap. 2 Álcool | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 11:15:57 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 11:15:58 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 11:15:59 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 11:16:00 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-29 11:16 | Sim | 2026-01-29 11:16 | Sim | 2026-01-29 11:16 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 14:42:41 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 14:42:42 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 14:42:42 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-18 14:43 | Sim | 2026-02-18 14:43 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 09:06:29 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 09:06:30 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 09:06 | Dinâmico Quente | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:01:31 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:01:33 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 11:02 |  |  | Feito | 2026-03-04 11:02 | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:01:33 | Base de Dados_Images/PIT30043.Imagem do Equipamento-.141554.jpg | Lucas Andrade - 29/01/2026 11:16:00 |  |  | Base de Dados_Images/PIT30043.Imagem do Equipamento-.141554.jpg
30 - Tratamento | Pre Evaporador 2 Alcool | Transmissor | PIT30043A | Pressão Vap. Corpo pré- Evap.2 Álcool | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 11:21:50 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 11:21:51 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 11:21:52 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 11:21:53 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-29 11:22 | Sim | 2026-01-29 11:22 | Sim | 2026-01-29 11:22 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 14:42:49 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 14:42:49 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 14:42:50 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-18 14:43 | Sim | 2026-02-18 14:43 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 09:06:39 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 09:06:39 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 09:07 | Dinâmico Quente | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:01:39 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:01:39 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 11:02 |  |  | Feito | 2026-03-04 11:02 | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:01:39 | Base de Dados_Images/PIT30043A.Imagem do Equipamento-.142150.jpg | Lucas Andrade - 29/01/2026 11:21:53 |  |  | Base de Dados_Images/PIT30043A.Imagem do Equipamento-.142150.jpg
30 - Tratamento | Pre Evaporador 2 Alcool | Transmissor | PIT30044 | Pressão Calandra Pré-Evap. 2 Álcool | Pré-Comissionamento | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/02/2026 10:59:45 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/02/2026 10:59:47 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/02/2026 10:59:49 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/02/2026 10:59:52 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 11:00 | Sim | 2026-02-13 11:00 | Sim | 2026-02-13 11:00 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 14:42:56 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 14:42:56 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 14:42:57 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-18 14:43 | Sim | 2026-02-18 14:43 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 09:06:20 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 09:06:21 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 09:06 | Dinâmico Quente | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:01:46 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:01:46 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 11:02 |  |  | Feito | 2026-03-04 11:02 | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:01:46 | Base de Dados_Images/PIT30044.Imagem do Equipamento-.135941.jpg | Alisson Airton Sobrinho - 13/02/2026 10:59:52 |  |  | Base de Dados_Images/PIT30044.Imagem do Equipamento-.135941.jpg
30 - Tratamento | Pre Evaporador 2 Alcool | Transmissor | TIT30043 | Temperatura Corpo Pré-Evap. 2 Álcool | Pré-Comissionamento | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 10:33:44 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 10:33:49 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 10:33:52 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 10:33:57 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 10:34 | Sim | 2026-02-18 10:34 | Sim | 2026-02-18 10:34 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 14:43:03 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 14:43:03 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 14:43:03 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-18 14:43 | Sim | 2026-02-18 14:43 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 09:06:54 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 09:07:04 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 09:07 | Dinâmico Quente | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:01:52 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:01:53 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 11:02 |  |  | Feito | 2026-03-04 11:02 | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:01:53 | Base de Dados_Images/TIT30043.Imagem do Equipamento-.141325.jpg | Alisson Airton Sobrinho - 13/02/2026 11:13:15 |  |  | Base de Dados_Images/TIT30043.Imagem do Equipamento-.141325.jpg
30 - Tratamento | Pre Evaporador 2 Alcool | Válvula Pneumatica | XV30003 | Val Cond Pre2 Álcool Normal | Pré-Comissionamento | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 10:45:17 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 10:45:18 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 10:45:25 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 10:45:22 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 10:45:29 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 10:45:30 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 10:45:31 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 10:45:35 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-18 10:46 | Sim | 2026-02-18 10:46 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 14:43:09 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 14:43:09 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-18 14:43 | Sim | 2026-02-18 14:43 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 09:07:24 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 09:07 | Dinâmico Quente | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:01:59 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 11:02 |  |  | Feito | 2026-03-04 11:02 | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:01:59 | Base de Dados_Images/XV30003.Imagem do Equipamento-.133621.jpg | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 10:36:14 |  |  | Base de Dados_Images/XV30003.Imagem do Equipamento-.133621.jpg
30 - Tratamento | Pre Evaporador 2 Alcool | Válvula Pneumatica | XV30004 | Val Cond Pre2 Álcool Bypass | Pré-Comissionamento | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 10:44:09 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 10:44:10 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 10:44:11 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 10:44:12 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 10:44:15 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 10:44:16 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 10:44:17 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 10:44:22 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-18 10:44 | Sim | 2026-02-18 10:44 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 14:43:30 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 14:43:30 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-18 14:44 | Sim | 2026-02-18 14:44 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 09:07:36 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 09:08 | Dinâmico Quente | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:02:05 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 11:02 |  |  | Feito | 2026-03-04 11:02 | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:02:05 | Base de Dados_Images/XV30004.Imagem do Equipamento-.134404.jpg | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 10:44:22 |  |  | Base de Dados_Images/XV30004.Imagem do Equipamento-.134404.jpg
30 - Tratamento | Pre Evaporador 3 1º/2º Efeito Açucar | Controlador | LIC30041 | Controle De Nível Pré-Evap. 3 - 1/2º Efeitos Açúcar | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 02/03/2026 08:58:10 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 02/03/2026 08:58:11 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 08:58 | Dinâmico Quente | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:10:24 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:10:24 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 11:10 |  |  | Feito | 2026-03-04 11:10 | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:10:24 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Magdo Bernardino da Silva - 02/17/2026 16:22:23
30 - Tratamento | Pre Evaporador 3 1º/2º Efeito Açucar | Transmissor | PIT30041 | Pressão Corpo Pré-Evap. 3 - 1/2º Ef. Açúcar | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 11:05:15 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 11:05:19 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 11:05:21 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 11:05:22 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-29 11:05 | Sim | 2026-01-29 11:05 | Sim | 2026-01-29 11:05 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 09:18:41 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 09:18:58 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 09:18:20 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-23 09:19 | Sim | 2026-02-23 09:19 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 02/03/2026 08:58:02 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 02/03/2026 08:58:02 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 08:58 | Dinâmico Quente | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:10:52 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:10:53 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 11:11 |  |  | Feito | 2026-03-04 11:11 | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:10:53 | Base de Dados_Images/PIT30041.Imagem do Equipamento-.140444.jpg | Lucas Andrade - 29/01/2026 11:04:38 |  |  | Base de Dados_Images/PIT30041.Imagem do Equipamento-.140444.jpg
30 - Tratamento | Pre Evaporador 3 1º/2º Efeito Açucar | Transmissor | TIT30041 | Temperatura Corpo Pré-Evap. 3 - 1/2º Ef. Açúcar | Pré-Comissionamento | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/02/2026 11:10:59 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/02/2026 11:11:01 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/02/2026 11:11:01 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/02/2026 11:11:04 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 11:11 | Sim | 2026-02-13 11:11 | Sim | 2026-02-13 11:11 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 09:19:21 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 09:19:22 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 09:19:24 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-23 09:19 | Sim | 2026-02-23 09:19 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 02/03/2026 08:58:20 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 02/03/2026 08:58:20 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 08:58 | Dinâmico Quente | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:10:59 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:11:00 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 11:11 |  |  | Feito | 2026-03-04 11:11 | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:11:00 | Base de Dados_Images/TIT30041.Imagem do Equipamento-.141101.jpg | Alisson Airton Sobrinho - 13/02/2026 11:11:04 |  |  | Base de Dados_Images/TIT30041.Imagem do Equipamento-.141101.jpg
30 - Tratamento | Pre Evaporador 3 1º/2º Efeito Açucar | Válvula Pneumatica | Xv3007 | Válvula condensado pre 3 BYPASS | Pré-Comissionamento | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 15:00:06 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 15:00:07 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 15:00:11 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 15:00:13 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 15:00:16 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 15:00:18 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 15:00:19 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 15:00:23 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-18 15:00 | Sim | 2026-02-18 15:00 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 15:00:58 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 15:01:02 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-23 15:01 | Sim | 2026-02-23 15:01 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 02/03/2026 08:58:39 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 08:59 | Dinâmico Quente | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:11:05 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 11:11 |  |  | Feito | 2026-03-04 11:11 | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:11:05 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Magdo Bernardino da Silva - 02/17/2026 16:23:12
30 - Tratamento | Psvs | PSV | PSV 012-02 E 013-02 | Tanque De Condensado De V1 Aquecedores | Pré-Comissionamento | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 10:02:34 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 10:02:31 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 10:02:31 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 10:02:30 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 10:02:30 | [54 empty] | Não | Sim | 2026-02-06 10:03 | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-06 10:03 | Comissionamento Estático | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 12:06:04 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 12:06 | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 12:06 | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:41:54 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-16 15:42 | 62433-A | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 10:04:21 | Feito | 2026-03-16 15:42 | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:41:54 | Base de Dados_Images/PSV 012-02 E 013-02.Imagem do Equipamento-.123820.jpg | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 09:38:13 |  |  | Base de Dados_Images/PSV 012-02 E 013-02.Imagem do Equipamento-.123820.jpg
30 - Tratamento | Psvs | PSV | PSV 014-02, PSV 028-02 E A PSV 021-02 | Tanque De Condensado De Escape | Pré-Comissionamento | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 10:05:13 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 10:05:14 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 10:05:15 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 10:05:17 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 10:05:18 | [54 empty] | Não | Sim | 2026-02-06 10:05 | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-06 10:05 | Comissionamento Estático | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 12:06:10 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 12:06 | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 12:06 | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:11:29 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 11:11 | PSV624477 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 10:06:26 | Feito | 2026-03-04 11:11 | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:11:29 | Base de Dados_Images/PSV 014-02, PSV 028-02 E A PSV 021-02.Imagem do Equipamento-.130514.jpg | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 10:05:18 |  |  | Base de Dados_Images/PSV 014-02, PSV 028-02 E A PSV 021-02.Imagem do Equipamento-.130514.jpg
30 - Tratamento | Psvs | PSV | PSV 018-02 | Aquecedor De Caldo Vertical Nº 3 Açúcar | Pré-Comissionamento | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 10:42:26 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 10:42:27 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 10:42:27 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 10:42:32 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 10:42:30 | [54 empty] | Não | Sim | 2026-02-06 10:43 | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-06 10:43 | Comissionamento Estático | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 12:06:17 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 12:06 | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 12:06 | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:41:59 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-16 15:42 | PSV624530-C | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 10:42:23 | Feito | 2026-03-16 15:42 | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:41:59 | Base de Dados_Images/PSV 018-02.Imagem do Equipamento-.134322.jpg | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 10:43:15 |  |  | Base de Dados_Images/PSV 018-02.Imagem do Equipamento-.134322.jpg
30 - Tratamento | Psvs | PSV | PSV 021-02 | Aquecedor De Caldo Vertical Nº 1 Açúcar | Pré-Comissionamento | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 10:45:55 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 10:45:56 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 10:45:57 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 10:45:58 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 10:46:01 | [54 empty] | Não | Sim | 2026-02-06 10:46 | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-06 10:46 | Comissionamento Estático | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 12:06:23 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 12:06 | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 12:06 | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:42:05 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-16 15:42 | PSV624529-C | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 10:45:17 | Feito | 2026-03-16 15:42 | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:42:05 | Base de Dados_Images/PSV 021-02.Imagem do Equipamento-.134556.jpg | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 10:46:01 |  |  | Base de Dados_Images/PSV 021-02.Imagem do Equipamento-.134556.jpg
30 - Tratamento | Psvs | PSV | PSV 022-02/ PSV 025-02 E PSV 023-02 | Tanque De Condensado De Escape Pré 3 Pré Caixa | Pré-Comissionamento | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 10:08:30 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 10:08:31 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 10:08:32 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 10:08:32 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 10:08:35 | [54 empty] | Não | Sim | 2026-02-06 10:09 | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-06 10:09 | Comissionamento Estático | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 12:06:29 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 12:06 | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 12:06 | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:11:39 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 11:12 | PSV624144 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 10:08:27 | Feito | 2026-03-04 11:12 | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:11:39 | Base de Dados_Images/PSV 022-02- PSV 025-02 E PSV 023-02.Imagem do Equipamento-.130813.jpg | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 10:08:35 |  |  | Base de Dados_Images/PSV 022-02- PSV 025-02 E PSV 023-02.Imagem do Equipamento-.130813.jpg
30 - Tratamento | Psvs | PSV | PSV 02202 | Pré-Caixa 2500 M² | Pré-Comissionamento | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 11:11:06 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 11:11:19 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 11:11:21 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 11:11:37 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 11:11:42 | [54 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 11:12 | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-23 11:12 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 11:12:04 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 11:12 | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-23 11:12 | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:11:47 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 11:12 |  |  | Feito | 2026-03-04 11:12 | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:11:47 | Base de Dados_Images/PSV 02202.Imagem do Equipamento-.141103.jpg | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 11:11:42 |  |  | Base de Dados_Images/PSV 02202.Imagem do Equipamento-.141103.jpg
30 - Tratamento | Psvs | PSV | PSV 030-02 / PSV 63485 | Caixa De Evaporação Nº 4 | Pré-Comissionamento | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 11:01:23 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 11:01:24 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 11:01:25 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 11:01:31 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 11:01:32 | [54 empty] | Não | Sim | 2026-02-06 11:02 | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-06 11:02 | Comissionamento Estático | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 12:06:36 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 12:07 | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 12:07 | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:11:55 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 11:12 | PSV62787 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 11:00:44 | Feito | 2026-03-04 11:12 | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:11:55 | Base de Dados_Images/PSV 030-02 - PSV 63485.Imagem do Equipamento-.140115.jpg | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 11:01:32 |  |  | Base de Dados_Images/PSV 030-02 - PSV 63485.Imagem do Equipamento-.140115.jpg
30 - Tratamento | Psvs | PSV | PSV-012-02 | Aquecedor De Caldo Vertical Nº 1 Álcool | Pré-Comissionamento | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 10:47:53 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 10:47:54 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 10:47:55 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 10:47:56 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 10:48:00 | [54 empty] | Não | Sim | 2026-02-06 10:48 | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-06 10:48 | Comissionamento Estático | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 12:06:44 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 12:07 | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 12:07 | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:42:10 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-16 15:42 | PSV624532-C | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 10:47:36 | Feito | 2026-03-16 15:42 | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:42:10 | Base de Dados_Images/PSV-012-02.Imagem do Equipamento-.134753.jpg | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 10:48:00 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-012-02.Imagem do Equipamento-.134753.jpg
30 - Tratamento | Psvs | PSV | PSV-027-02 E PSV 029-02 | Tanque De Condensado De V1 Caixas Evaporação | Pré-Comissionamento | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 10:15:25 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 10:15:25 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 10:15:26 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 10:15:26 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 10:15:29 | [54 empty] | Não | Sim | 2026-02-06 10:15 | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-06 10:15 | Comissionamento Estático | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 12:06:50 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 12:07 | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 12:07 | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:42:15 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-16 15:42 |  |  | Feito | 2026-03-16 15:42 | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:42:15 | Base de Dados_Images/PSV-027-02 E PSV 029-02.Imagem do Equipamento-.131524.jpg | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 10:15:29 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-027-02 E PSV 029-02.Imagem do Equipamento-.131524.jpg
30 - Tratamento | Psvs | PSV | PSV-627739 | Aquecedor De Caldo Vertical Nº 2 Álcool | Pré-Comissionamento | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 10:48:59 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 10:49:00 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 10:49:01 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 10:49:02 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 10:49:03 | [54 empty] | Não | Sim | 2026-02-06 10:49 | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-06 10:49 | Comissionamento Estático | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 12:06:56 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 12:07 | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 12:07 | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:42:21 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-16 15:42 | PSV624533-C | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 10:48:45 | Feito | 2026-03-16 15:42 | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:42:21 | Base de Dados_Images/PSV-627739.Imagem do Equipamento-.134900.jpg | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 10:49:03 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-627739.Imagem do Equipamento-.134900.jpg
30 - Tratamento | Psvs | PSV | PSV-627871 | Caixa De Evaporação Nº 1 | Pré-Comissionamento | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 11:04:00 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 11:04:01 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 11:04:02 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 11:04:03 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 11:04:07 | [54 empty] | Não | Sim | 2026-02-06 11:04 | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-06 11:04 | Comissionamento Estático | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 12:07:15 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 12:07 | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 12:07 | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:12:16 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 11:12 | PSB627944 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 11:03:35 | Feito | 2026-03-04 11:12 | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:12:16 | Base de Dados_Images/PSV-627871.Imagem do Equipamento-.140353.jpg | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 11:04:07 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-627871.Imagem do Equipamento-.140353.jpg
30 - Tratamento | Psvs | PSV | PSV-627876/PSV-627908/PSV-627905 | Pré-Evaporador Nº 3 | Pré-Comissionamento | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 14:19:32 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 14:19:34 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 14:19:34 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 14:19:36 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 14:19:38 | [54 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 14:20 | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-23 14:20 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 14:20:05 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 14:20 | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-23 14:20 | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:12:25 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 11:12 |  |  | Feito | 2026-03-04 11:12 | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:12:25 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Adriel da Silva Queiroz - 02/23/2026 11:13:20
30 - Tratamento | Psvs | PSV | PSV-627904 | Aquecedor De Caldo Vertical Nº 4 Açúcar | Pré-Comissionamento | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 10:51:04 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 10:51:05 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 10:51:06 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 10:51:08 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 10:51:10 | [54 empty] | Não | Sim | 2026-02-06 10:51 | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-06 10:51 | Comissionamento Estático | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 12:07:22 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 12:07 | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 12:07 | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:42:27 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-16 15:42 | PSV624531-C | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 10:50:27 | Feito | 2026-03-16 15:42 | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:42:27 | Base de Dados_Images/PSV-627904.Imagem do Equipamento-.135048.jpg | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 10:50:46 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-627904.Imagem do Equipamento-.135048.jpg
30 - Tratamento | Psvs | PSV | PSV-627906 | Pré-Evaporador Nº 2 | Pré-Comissionamento | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/02/2026 10:51:19 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/02/2026 10:51:20 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/02/2026 10:52:50 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/02/2026 10:52:56 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/02/2026 10:52:53 | [54 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 10:53 | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 10:53 | Comissionamento Estático | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 12:05:55 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 12:06 | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 12:06 | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:12:33 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 11:13 |  |  | Feito | 2026-03-04 11:13 | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:12:33 | Base de Dados_Images/PSV-627906.Imagem do Equipamento-.135129.jpg | Alisson Airton Sobrinho - 13/02/2026 10:51:20 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-627906.Imagem do Equipamento-.135129.jpg
30 - Tratamento | Psvs | PSV | PSV-627912 | Aquecedor De Caldo Vertical Nº 3 Álcool | Pré-Comissionamento | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 10:52:55 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 10:52:52 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 10:52:53 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 10:53:00 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 10:52:58 | [54 empty] | Não | Sim | 2026-02-06 10:53 | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-06 10:53 | Comissionamento Estático | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 12:07:33 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 12:08 | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 12:08 | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:42:32 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-16 15:43 | PSV624535-C | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 10:52:38 | Feito | 2026-03-16 15:43 | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:42:32 | Base de Dados_Images/PSV-627912.Imagem do Equipamento-.135252.jpg | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 10:53:00 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-627912.Imagem do Equipamento-.135252.jpg
30 - Tratamento | Psvs | PSV | PSV-627916 | Aquecedor De Caldo Vertical Nº 5 Açúcar | Pré-Comissionamento | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 10:54:54 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 10:54:56 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 10:54:57 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 10:54:57 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 10:55:07 | [54 empty] | Não | Sim | 2026-02-06 10:55 | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-06 10:55 | Comissionamento Estático | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 12:07:41 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 12:08 | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 12:08 | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:42:37 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-16 15:43 | PSV624534-C | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 10:53:51 | Feito | 2026-03-16 15:43 | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:42:37 | Base de Dados_Images/PSV-627916.Imagem do Equipamento-.135456.jpg | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 10:55:07 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-627916.Imagem do Equipamento-.135456.jpg
30 - Tratamento | Psvs | PSV | PSV-627945 | Caixa De Evaporação Nº 2 | Pré-Comissionamento | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 11:06:11 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 11:06:13 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 11:06:13 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 11:06:14 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 11:06:18 | [54 empty] | Não | Sim | 2026-02-06 11:06 | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-06 11:06 | Comissionamento Estático | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 12:07:48 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 12:08 | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 12:08 | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:12:44 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 11:13 | PSV62802 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 11:05:57 | Feito | 2026-03-04 11:13 | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:12:44 | Base de Dados_Images/PSV-627945.Imagem do Equipamento-.140612.jpg | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 11:06:18 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-627945.Imagem do Equipamento-.140612.jpg
30 - Tratamento | Psvs | PSV | PSV-627979 | Caixa De Evaporação Nº 3 | Pré-Comissionamento | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 11:08:55 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 11:08:56 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 11:08:57 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 11:08:58 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 11:09:03 | [54 empty] | Não | Sim | 2026-02-06 11:09 | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-06 11:09 | Comissionamento Estático | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 12:07:54 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 12:08 | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 12:08 | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:12:51 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 11:13 | PSV02102 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 11:08:32 | Feito | 2026-03-04 11:13 | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:12:51 | Base de Dados_Images/PSV-627979.Imagem do Equipamento-.140854.jpg | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 11:09:03 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-627979.Imagem do Equipamento-.140854.jpg
30 - Tratamento | Psvs | PSV | PSV'S 014-02 | Pré-Evaporador Nº 1 | Pré-Comissionamento | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 15:26:01 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 15:26:02 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 15:26:02 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 15:26:05 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 15:26:08 | [54 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 15:26 | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-23 15:26 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 02/03/2026 08:59:24 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 08:59 | Não Aplica |  | Sim | 2026-03-02 08:59 | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:13:03 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 11:13 |  |  | Feito | 2026-03-04 11:13 | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:13:03 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Roger Taylor Rodrigues Souza - 02/06/2026 10:12:04
30 - Tratamento | Psvs | PSV | QVQ 63475 | Balão De Vácuo Alto | Pré-Comissionamento | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 11:46:35 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 11:46:36 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 11:46:37 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 11:46:38 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 11:46:41 | [54 empty] | Não | Sim | 2026-02-06 11:47 | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-06 11:47 | Comissionamento Estático | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 12:08:02 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 12:08 | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 12:08 | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:42:43 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-16 15:43 | PSV62796 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 11:46:31 | Feito | 2026-03-16 15:43 | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:42:43 | Base de Dados_Images/QVQ 63475.Imagem do Equipamento-.144545.jpg | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 11:45:40 |  |  | Base de Dados_Images/QVQ 63475.Imagem do Equipamento-.144545.jpg
30 - Tratamento | Psvs | PSV | QVQ 63477 | Balão De Vácuo Baixo | Pré-Comissionamento | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 11:47:36 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 11:47:37 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 11:47:38 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 11:47:39 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 11:47:45 | [54 empty] | Não | Sim | 2026-02-06 11:48 | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-06 11:48 | Comissionamento Estático | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 12:08:08 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 12:08 | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 12:08 | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:42:47 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-16 15:43 | PSV627961 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 11:47:33 | Feito | 2026-03-16 15:43 | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:42:47 | Base de Dados_Images/QVQ 63477.Imagem do Equipamento-.144706.jpg | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 11:47:04 |  |  | Base de Dados_Images/QVQ 63477.Imagem do Equipamento-.144706.jpg
30 - Tratamento | Redutora / Alivio | Controlador | PIC81025A | Controle De Pressão Vapor Vegetal V2 Redutora | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 09:13:27 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 09:13:28 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 09:13 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 09:46:58 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 09:46:59 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-13 09:47 |  |  | Feito | 2026-03-13 09:47 | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 09:46:59 | Base de Dados_Images/PIC81025A.Imagem do Equipamento-.180544.jpg | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 15:05:38 |  |  | Base de Dados_Images/PIC81025A.Imagem do Equipamento-.180544.jpg
30 - Tratamento | Redutora / Alivio | Controlador | PIC81026B | Controle De Pressão Vapor Vegetal V2 Alivio | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 09:13:37 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 09:13:38 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 09:14 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 09:47:04 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 09:47:06 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-13 09:47 |  |  | Feito | 2026-03-13 09:47 | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 09:47:06 | Base de Dados_Images/PIC81026B.Imagem do Equipamento-.182203.jpg | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 15:21:58 |  |  | Base de Dados_Images/PIC81026B.Imagem do Equipamento-.182203.jpg
30 - Tratamento | Redutora / Alivio | Transmissor | PIT81023 | Pressão Vapor Escape Apos O Alivio | Pré-Comissionamento | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 11:00:25 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 11:00:27 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 11:00:28 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 11:00:29 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 11:00 | Sim | 2026-02-18 11:00 | Sim | 2026-02-18 11:00 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 15:18:23 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 15:18:24 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 15:18:24 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-18 15:18 | Sim | 2026-02-18 15:18 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 09:13:48 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 09:13:49 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 09:14 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 09:47:12 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 09:47:12 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-13 09:47 |  |  | Feito | 2026-03-13 09:47 | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 09:47:12 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Roger Taylor Rodrigues Souza - 02/06/2026 11:17:58
30 - Tratamento | Redutora / Alivio | Transmissor | PIT81025 | Pressão Vapor Vegetal V2 | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:30:29 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:30:33 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:30:33 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:30:34 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-29 14:30 | Sim | 2026-01-29 14:31 | Sim | 2026-01-29 14:31 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 10:51:52 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 15:18:42 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 10:51:54 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-18 15:19 | Sim | 2026-02-18 15:19 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 09:14:08 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 09:14:08 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 09:14 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 09:47:23 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 09:47:24 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-13 09:47 |  |  | Feito | 2026-03-13 09:47 | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 09:47:24 | Base de Dados_Images/PIT81025.Imagem do Equipamento-.135141.jpg | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 10:51:54 |  |  | Base de Dados_Images/PIT81025.Imagem do Equipamento-.135141.jpg
30 - Tratamento | Redutora / Alivio | Válvula Pneumatica | PCV81025A | Válvula Redutora Vapor 0,8/0,3 Kgf/Cm² | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 15:47:17 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 15:47:17 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 15:47:18 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 15:47:18 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 15:47:20 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 15:47:23 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 15:47:23 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 15:47:26 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-26 15:47 | Sim | 2026-01-26 15:47 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 15:19:03 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 15:19:04 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-18 15:19 | Sim | 2026-02-18 15:19 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 09:14:17 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 09:14 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 09:47:33 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-13 09:48 |  |  | Feito | 2026-03-13 09:48 | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 09:47:33 | Base de Dados_Images/PCV81025A.Imagem do Equipamento-.124955.jpg | Lucas Andrade - 29/01/2026 09:49:50 |  |  | Base de Dados_Images/PCV81025A.Imagem do Equipamento-.124955.jpg
30 - Tratamento | Redutora / Alivio | Válvula Pneumatica | PCV81025B | Válvula Alívio Vapor Vegetal V2 | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 12:16:15 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 12:16:17 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 12:16:18 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 12:16:20 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 12:16:22 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 12:16:24 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 12:16:31 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 12:16:27 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-29 12:17 | Sim | 2026-01-29 12:17 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 15:17:53 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 15:17:54 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-18 15:18 | Sim | 2026-02-18 15:18 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 09:14:27 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 09:14 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 09:47:39 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-13 09:48 |  |  | Feito | 2026-03-13 09:48 | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 09:47:39 | Base de Dados_Images/PCV81025B.Imagem do Equipamento-.151603.jpg | Lucas Andrade - 29/01/2026 12:15:56 |  |  | Base de Dados_Images/PCV81025B.Imagem do Equipamento-.151603.jpg
30 - Tratamento | Regenerador 1 De Caldo | Transmissor | TIT30031 | Temperatura Entrada Caldo Do Regenerador 1 | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 15:59:00 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 15:59:01 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 15:59:02 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 15:59:02 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-29 15:59 | Sim | 2026-01-29 15:59 | Sim | 2026-01-29 15:59 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 10:32:11 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 10:32:14 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 10:32:16 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-10 10:32 | Sim | 2026-02-10 10:32 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 11:04:10 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 11:04:23 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 11:04 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 09:48:00 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 09:48:01 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-13 09:48 |  |  | Feito | 2026-03-13 09:48 | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 09:48:01 | Base de Dados_Images/TIT30031.Imagem do Equipamento-.185903.jpg | Lucas Andrade - 29/01/2026 15:59:02 |  |  | Base de Dados_Images/TIT30031.Imagem do Equipamento-.185903.jpg
30 - Tratamento | Regenerador 1 De Caldo | Transmissor | TIT30032 | Temperatura Saida Caldo Do Regenerador 1 | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 16:00:27 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 16:00:28 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 16:00:28 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 16:00:29 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-29 16:00 | Sim | 2026-01-29 16:00 | Sim | 2026-01-29 16:00 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 10:33:02 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 10:33:04 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 10:33:07 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-10 10:33 | Sim | 2026-02-10 10:33 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 11:04:48 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 11:04:49 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 11:05 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 09:48:08 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 09:48:08 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-13 09:48 |  |  | Feito | 2026-03-13 09:48 | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 09:48:08 | Base de Dados_Images/TIT30032.Imagem do Equipamento-.190030.jpg | Lucas Andrade - 29/01/2026 16:00:29 |  |  | Base de Dados_Images/TIT30032.Imagem do Equipamento-.190030.jpg
30 - Tratamento | Regenerador 1 De Caldo | Transmissor | TIT30033 | Temperatura Entrada Vinhaça Do Regenerador 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 16:01:54 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 16:01:55 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 16:01:55 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 16:01:56 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-29 16:02 | Sim | 2026-01-29 16:02 | Sim | 2026-01-29 16:02 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 10:32:42 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 10:32:46 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 10:32:49 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-10 10:33 | Sim | 2026-02-10 10:33 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 11:05:12 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 11:05:14 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 11:05 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 09:48:15 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 09:48:14 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-13 09:48 |  |  | Feito | 2026-03-13 09:48 | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 09:48:15 | Base de Dados_Images/TIT30033.Imagem do Equipamento-.190153.jpg | Lucas Andrade - 29/01/2026 16:01:56 |  |  | Base de Dados_Images/TIT30033.Imagem do Equipamento-.190153.jpg
30 - Tratamento | Regenerador 1 De Caldo | Transmissor | TIT30034 | Temperatura Saida Vinhaça Do Regenerador 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 16:02:35 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 16:02:36 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 16:02:36 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 16:02:37 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-29 16:03 | Sim | 2026-01-29 16:03 | Sim | 2026-01-29 16:03 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 10:33:23 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 10:33:25 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 10:33:28 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-10 10:33 | Sim | 2026-02-10 10:33 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 11:05:34 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 11:05:38 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 11:06 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 09:48:20 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 09:48:21 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-13 09:48 |  |  | Feito | 2026-03-13 09:48 | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 09:48:21 | Base de Dados_Images/TIT30034.Imagem do Equipamento-.190236.jpg | Lucas Andrade - 29/01/2026 16:02:37 |  |  | Base de Dados_Images/TIT30034.Imagem do Equipamento-.190236.jpg
30 - Tratamento | Regenerador 2 De Caldo | Transmissor | TIT30035 | Temperatura Entrada Caldo Do Regenerador 2 | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 16:04:34 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 16:04:34 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 16:04:35 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 16:04:35 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-29 16:05 | Sim | 2026-01-29 16:05 | Sim | 2026-01-29 16:05 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 10:28:24 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 10:28:27 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 10:28:30 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-10 10:28 | Sim | 2026-02-10 10:28 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 11:06:12 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 11:06:15 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 11:06 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 09:44:05 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 09:44:07 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-27 09:44 |  |  | Feito | 2026-03-27 09:44 | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 09:44:07 | Base de Dados_Images/TIT30035.Imagem do Equipamento-.190406.jpg | Lucas Andrade - 29/01/2026 16:03:59 |  |  | Base de Dados_Images/TIT30035.Imagem do Equipamento-.190406.jpg
30 - Tratamento | Regenerador 2 De Caldo | Transmissor | TIT30036 | Temperatura Entrada Vinhaça Do Regenerador 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 16:05:04 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 16:05:04 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 16:05:05 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 16:05:05 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-29 16:05 | Sim | 2026-01-29 16:05 | Sim | 2026-01-29 16:05 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 10:29:33 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 10:29:35 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 10:29:38 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-10 10:30 | Sim | 2026-02-10 10:30 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 11:06:39 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 11:06:40 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 11:07 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 09:44:27 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 09:44:27 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-27 09:44 |  |  | Feito | 2026-03-27 09:44 | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 09:44:27 | Base de Dados_Images/TIT30036.Imagem do Equipamento-.190502.jpg | Lucas Andrade - 29/01/2026 16:05:05 |  |  | Base de Dados_Images/TIT30036.Imagem do Equipamento-.190502.jpg
30 - Tratamento | Regenerador 2 De Caldo | Transmissor | TIT30037 | Temperatura Saida Vinhaça Do Regenerador 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 16:06:21 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 16:06:22 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 16:06:22 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 16:06:23 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-29 16:06 | Sim | 2026-01-29 16:06 | Sim | 2026-01-29 16:06 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 10:30:04 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 10:30:07 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 10:30:09 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-10 10:30 | Sim | 2026-02-10 10:30 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 11:07:20 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 11:07:21 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 11:07 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 09:44:33 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 09:44:34 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-27 09:45 |  |  | Feito | 2026-03-27 09:45 | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 09:44:34 | Base de Dados_Images/TIT30037.Imagem do Equipamento-.190618.jpg | Lucas Andrade - 29/01/2026 16:06:23 |  |  | Base de Dados_Images/TIT30037.Imagem do Equipamento-.190618.jpg
30 - Tratamento | Tanque 1 Polimero Decantador Açucar (Tq 211) | Agitador | MX9505 | Agitador De Polimero Do Acucar Nº 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 09:25:49 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 09/02/2026 15:05:02 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 09/02/2026 15:05:09 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 09/02/2026 15:05:10 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 09/02/2026 15:05:13 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 09/02/2026 15:05:15 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 09/02/2026 15:05:18 | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 09:25:55 | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 09:25:56 | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 09:26:00 | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 09:26:01 | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 09:26:01 | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 09:26:02 | [38 empty] | Não | Sim | 2026-02-09 15:05 | Sim | 2026-01-30 09:26 | Sim | 2026-02-09 15:05 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 09:04:02 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 10:24:12 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 11:08:46 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 10:24:19 | [22 empty] | Não | Sim | 2026-02-10 09:04 | Sim | 2026-02-18 11:09 | Sim | 2026-02-18 11:09 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 14:46:02 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 14:46:08 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 14:46:11 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 14:46:13 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 14:46:19 | [12 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 14:46 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 09:48:48 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 09:48:49 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 09:48:51 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 09:48:51 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-13 09:49 |  |  | Feito | 2026-03-13 09:49 | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 09:48:51 | Base de Dados_Images/MX9505.Imagem do Equipamento-.122545.jpg | Lucas Andrade - 30/01/2026 09:26:02 |  |  | Base de Dados_Images/MX9505.Imagem do Equipamento-.122545.jpg
30 - Tratamento | Tanque 1 Polimero Decantador Açucar (Tq 211) | Motor E Bomba | BD9504 | Bomba De Polimero Decantador De Acucar | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 09:08:46 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:36:13 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:36:14 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:36:16 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:36:16 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:36:18 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:36:19 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:36:39 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:36:22 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:36:43 | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 09:08:58 | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 09:08:54 | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 09:08:55 | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 09:08:55 | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 09:09:01 | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 09:09:07 | Não Aplicável | Lucas Andrade - 30/01/2026 09:09:05 | Não Aplicável | Lucas Andrade - 30/01/2026 09:09:04 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-04 10:37 | Sim | 2026-01-30 09:09 | Sim | 2026-02-04 10:37 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 10:23:42 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 10:23:45 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 10:23:48 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 10:23:52 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 11:10:00 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 10:23:57 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-10 10:24 | Sim | 2026-02-18 11:10 | Sim | 2026-02-18 11:10 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 14:47:01 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 14:47:04 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 14:47:09 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 14:47:13 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 14:47 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 09:48:58 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 09:48:58 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 09:49:00 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 09:49:00 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-13 09:49 |  |  | Feito | 2026-03-13 09:49 | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 09:49:00 | Base de Dados_Images/BD9504.Imagem do Equipamento-.120848.jpg | Lucas Andrade - 30/01/2026 09:09:07 |  |  | Base de Dados_Images/BD9504.Imagem do Equipamento-.120848.jpg
30 - Tratamento | Tanque 1 Polimero Decantador Alcool (Tq 109) | Agitador | MX9501 | Agitador De Polimero Do Alcool Nº 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 09:23:03 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 09/02/2026 15:03:38 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 09/02/2026 15:03:41 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 09/02/2026 15:03:43 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 09/02/2026 15:03:46 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 09/02/2026 15:03:48 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 09/02/2026 15:03:50 | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 09:23:07 | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 09:23:07 | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 09:23:08 | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 09:23:10 | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 09:23:11 | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 09:23:13 | [38 empty] | Não | Sim | 2026-02-09 15:04 | Sim | 2026-01-30 09:23 | Sim | 2026-02-09 15:04 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 10:21:57 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 10:21:59 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 11:10:33 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 10:22:04 | [22 empty] | Não | Sim | 2026-02-10 10:22 | Sim | 2026-02-18 11:11 | Sim | 2026-02-18 11:11 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 14:47:46 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 14:47:46 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 14:47:51 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 14:47:52 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 14:47:52 | [12 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 14:48 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:03:42 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:03:44 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:03:46 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:03:47 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-13 10:04 |  |  | Feito | 2026-03-13 10:04 | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:03:47 | Base de Dados_Images/MX9501.Imagem do Equipamento-.122235.jpg | Lucas Andrade - 30/01/2026 09:22:24 |  |  | Base de Dados_Images/MX9501.Imagem do Equipamento-.122235.jpg
30 - Tratamento | Tanque 1 Polimero Decantador Alcool (Tq 109) | Motor E Bomba | BD9502 | Bomba De Polimero Alcool | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 09:10:26 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:37:11 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:37:11 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:37:13 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:37:14 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:37:16 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:37:16 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:37:18 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:37:19 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:37:21 | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 09:10:35 | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 09:10:36 | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 09:10:38 | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 09:10:39 | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 09:10:41 | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 09:10:47 | Não Aplicável | Lucas Andrade - 30/01/2026 09:10:50 | Não Aplicável | Lucas Andrade - 30/01/2026 09:10:49 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-04 10:37 | Sim | 2026-01-30 09:11 | Sim | 2026-02-04 10:37 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 10:22:23 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 10:22:30 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 10:22:33 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 10:22:37 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 11:10:52 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 10:22:43 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-10 10:23 | Sim | 2026-02-18 11:11 | Sim | 2026-02-18 11:11 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 14:48:00 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 14:48:00 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 14:48:01 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 14:48:01 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 14:48 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:03:53 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:03:54 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:03:55 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:03:56 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-13 10:04 |  |  | Feito | 2026-03-13 10:04 | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:03:56 | Base de Dados_Images/BD9502.Imagem do Equipamento-.121026.jpg | Lucas Andrade - 30/01/2026 09:10:50 |  |  | Base de Dados_Images/BD9502.Imagem do Equipamento-.121026.jpg
30 - Tratamento | Tanque 2 Polimero Decantador Açucar (Tq 210) | Agitador | MX9506 | Agitador Polimero Do Acucar Nº 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 09:20:15 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 09/02/2026 15:04:24 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 09/02/2026 15:04:25 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 09/02/2026 15:04:29 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 09/02/2026 15:04:31 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 09/02/2026 15:04:34 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 09/02/2026 15:04:36 | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 09:20:20 | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 09:20:21 | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 09:20:21 | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 09:20:23 | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 09:20:24 | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 09:20:26 | [38 empty] | Não | Sim | 2026-02-09 15:05 | Sim | 2026-01-30 09:20 | Sim | 2026-02-09 15:05 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 10:21:10 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 10:21:13 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 14:48:44 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 10:21:21 | [22 empty] | Não | Sim | 2026-02-10 10:21 | Sim | 2026-02-18 14:49 | Sim | 2026-02-18 14:49 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 14:49:30 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 14:49:32 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 14:49:36 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 14:49:43 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 14:49:47 | [12 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 14:50 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:04:15 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:04:16 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:04:30 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:04:30 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-13 10:04 |  |  | Feito | 2026-03-13 10:04 | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:04:30 | Base de Dados_Images/MX9506.Imagem do Equipamento-.122011.jpg | Lucas Andrade - 30/01/2026 09:20:26 |  |  | Base de Dados_Images/MX9506.Imagem do Equipamento-.122011.jpg
30 - Tratamento | Tanque 2 Polimero Decantador Alcool (Tq 110) | Agitador | MX9502 | Agitador De Polimero Do Alcool Nº 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 11:15:00 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 11:15:03 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 11:15:06 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 11:15:09 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 11:16:39 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 11:16:35 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 11:16:25 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 11:15:31 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 11:15:30 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 11:15:33 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 11:15:38 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 11:15:38 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 11:15:43 | [38 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 11:15 | Sim | 2026-02-23 11:16 | Sim | 2026-02-23 11:16 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:05:03 | Não Aplicável | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:05:04 | Não Aplicável | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:05:06 | Não Aplicável | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:05:07 | [22 empty] | Não | Sim | 2026-03-13 10:05 | Sim | 2026-03-13 10:05 | Sim | 2026-03-13 10:05 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 26/03/2026 08:59:55 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 26/03/2026 08:59:55 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 26/03/2026 08:59:57 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 26/03/2026 08:59:57 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 26/03/2026 08:59:58 | [12 empty] | Não | Sim | 2026-03-26 09:00 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 26/03/2026 14:26:06 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 26/03/2026 14:26:07 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 26/03/2026 14:26:08 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 26/03/2026 14:26:09 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-26 14:26 |  |  | Feito | 2026-03-26 14:26 | Alisson Airton Sobrinho - 26/03/2026 14:26:09 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Adriel da Silva Queiroz - 02/23/2026 11:14:42
30 - Tratamento | Tanque Anti Encrustante | Motor E Bomba | BD9501 | Bomba 01 De Desincrustante | Pré-Comissionamento | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:39:20 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:39:22 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:39:23 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:39:25 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:39:25 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:39:27 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:39:28 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:39:30 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:39:30 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:39:34 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:39:33 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:39:37 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:39:38 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:39:39 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:39:41 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:39:41 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:39:43 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:39:44 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-04 10:40 | Sim | 2026-02-04 10:40 | Sim | 2026-02-04 10:40 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 10:19:39 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 10:19:41 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 10:19:44 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 10:19:47 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 10:19:50 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 10:19:53 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-10 10:20 | Sim | 2026-02-10 10:20 | Sim | 2026-02-10 10:20 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 11:12:42 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 11:12:47 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 11:12:50 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 11:12:57 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 11:13 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:36:22 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:36:23 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:36:24 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:36:25 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-16 15:36 |  |  | Feito | 2026-03-16 15:36 | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:36:25 | Base de Dados_Images/BD9501.Imagem do Equipamento-.133911.jpg | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:39:44 |  |  | Base de Dados_Images/BD9501.Imagem do Equipamento-.133911.jpg
30 - Tratamento | Tanque Caldo Calrificado (Tq 204) | Controlador | LIC30018 | Controle De Nível Tanque Caldo Clarificado | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 15:32:24 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 15:32:24 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 15:32 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:07:26 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:07:26 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-13 10:07 |  |  | Feito | 2026-03-13 10:07 | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:07:26 | Base de Dados_Images/LIC30018.Imagem do Equipamento-.141854.jpg | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 11:18:48 |  |  | Base de Dados_Images/LIC30018.Imagem do Equipamento-.141854.jpg
30 - Tratamento | Tanque Caldo Calrificado (Tq 204) | Motor E Bomba | BC3019 | Bomba 01 De Caldo Decantado | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 15:26:47 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:40:05 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:40:06 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:40:06 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:40:08 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:40:09 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:40:10 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:40:11 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:40:13 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:40:14 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 15:26:57 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 15:26:55 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 15:26:59 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 15:27:02 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 15:27:03 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 15:27:05 | Não Aplicável | Lucas Andrade - 28/01/2026 15:27:09 | Não Aplicável | Lucas Andrade - 28/01/2026 15:27:12 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-04 10:40 | Sim | 2026-01-28 15:27 | Sim | 2026-02-04 10:40 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 10:18:07 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 10:18:09 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 10:18:12 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 10:18:16 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 11:16:25 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 11:16:27 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-10 10:18 | Sim | 2026-02-18 11:16 | Sim | 2026-02-18 11:16 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 15:32:43 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 15:32:44 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 15:32:45 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 15:32:46 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 15:33 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:07:32 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:07:33 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:07:34 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:07:35 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-13 10:08 |  |  | Feito | 2026-03-13 10:08 | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:07:35 | Base de Dados_Images/BC3019.Imagem do Equipamento-.182920.jpg | Lucas Andrade - 28/01/2026 15:29:15 |  |  | Base de Dados_Images/BC3019.Imagem do Equipamento-.182920.jpg
30 - Tratamento | Tanque Caldo Calrificado (Tq 204) | Motor E Bomba | BC3020 | Bomba 02 De Caldo Decantado | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 15:27:52 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:40:23 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:40:23 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:40:24 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:40:26 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:40:26 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:40:28 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:40:29 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:40:36 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:40:31 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 15:28:02 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 15:28:03 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 15:28:04 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 15:28:04 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 15:28:08 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 15:28:11 | Não Aplicável | Lucas Andrade - 28/01/2026 15:28:15 | Não Aplicável | Lucas Andrade - 28/01/2026 15:28:16 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-04 10:41 | Sim | 2026-01-28 15:28 | Sim | 2026-02-04 10:41 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 10:18:35 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 10:18:38 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 10:18:41 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 10:18:44 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 11:16:48 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 11:16:52 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-10 10:19 | Sim | 2026-02-18 11:17 | Sim | 2026-02-18 11:17 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 09:18:49 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 09:18:50 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 09:18:50 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 09:18:59 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 09:19 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:07:40 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:07:41 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:07:42 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:07:43 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-13 10:08 |  |  | Feito | 2026-03-13 10:08 | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:07:43 | Base de Dados_Images/BC3020.Imagem do Equipamento-.182751.jpg | Lucas Andrade - 28/01/2026 15:28:16 |  |  | Base de Dados_Images/BC3020.Imagem do Equipamento-.182751.jpg
30 - Tratamento | Tanque Caldo Calrificado (Tq 204) | Válvula Pneumatica | LCV30018 | Válvula Nível Tanque Caldo Clarificado | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 12:14:16 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 12:14:18 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 12:14:18 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 12:14:19 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 12:14:23 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 12:14:25 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 12:14:26 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 12:14:27 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-29 12:14 | Sim | 2026-01-29 12:14 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 10:18:58 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 10:19:00 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-10 10:19 | Sim | 2026-02-10 10:19 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 16:19:00 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 16:19 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:08:04 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-13 10:08 |  |  | Feito | 2026-03-13 10:08 | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:08:04 | Base de Dados_Images/LCV30018.Imagem do Equipamento-.151344.jpg | Lucas Andrade - 29/01/2026 12:13:37 |  |  | Base de Dados_Images/LCV30018.Imagem do Equipamento-.151344.jpg
30 - Tratamento | Tanque Caldo Filtrado | Motor E Bomba | BC3007 | Bomba 01 Tq Caldo Filtrado Turvo | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 15:40:50 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:40:55 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:40:55 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:40:56 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:40:59 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:40:59 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:41:00 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:41:02 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:41:03 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:41:03 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 15:40:59 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 15:41:03 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 15:41:04 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 15:41:07 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 15:41:12 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 15:41:13 | Não Aplicável | Lucas Andrade - 28/01/2026 15:41:46 | Não Aplicável | Lucas Andrade - 28/01/2026 15:41:47 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-04 10:41 | Sim | 2026-01-28 15:41 | Sim | 2026-02-04 10:41 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 10:16:29 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 10:16:31 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 10:16:39 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 10:16:42 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 14:50:56 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 14:51:00 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-10 10:17 | Sim | 2026-02-19 14:51 | Sim | 2026-02-19 14:51 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/03/2026 11:07:40 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/03/2026 11:07:42 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/03/2026 11:07:43 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/03/2026 11:07:44 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-25 11:08 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 26/03/2026 07:51:08 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 26/03/2026 07:51:08 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 26/03/2026 07:51:09 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 26/03/2026 07:51:10 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-26 07:51 |  |  | Feito | 2026-03-26 07:51 | Alisson Airton Sobrinho - 26/03/2026 07:51:10 | Base de Dados_Images/BC3007.Imagem do Equipamento-.184426.jpg | Lucas Andrade - 28/01/2026 15:44:22 |  |  | Base de Dados_Images/BC3007.Imagem do Equipamento-.184426.jpg
30 - Tratamento | Tanque Caldo Filtrado | Motor E Bomba | BC3009 | Bomba 03 Tq Caldo Filtrado Turvo | Pré-Comissionamento | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:41:49 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:41:49 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:41:50 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:41:52 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:41:52 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:41:53 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:41:56 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:41:56 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:41:57 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:41:59 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:41:59 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:42:00 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:42:02 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:42:03 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:42:04 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:42:04 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:42:06 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:42:07 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-04 10:42 | Sim | 2026-02-04 10:42 | Sim | 2026-02-04 10:42 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 10:17:17 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 10:17:19 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 10:17:21 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 10:17:24 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 14:52:40 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 14:52:43 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-10 10:17 | Sim | 2026-02-19 14:53 | Sim | 2026-02-19 14:53 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/03/2026 11:07:54 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/03/2026 11:07:54 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/03/2026 11:07:56 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/03/2026 11:07:57 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-25 11:08 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 26/03/2026 07:51:20 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 26/03/2026 07:51:21 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 26/03/2026 07:51:22 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 26/03/2026 07:51:23 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-26 07:51 |  |  | Feito | 2026-03-26 07:51 | Alisson Airton Sobrinho - 26/03/2026 07:51:23 | Base de Dados_Images/BC3009.Imagem do Equipamento-.184619.jpg | Lucas Andrade - 28/01/2026 15:46:15 |  |  | Base de Dados_Images/BC3009.Imagem do Equipamento-.184619.jpg
30 - Tratamento | Tanque Caldo Misto Da Moenda | Controlador | LIC30030 | Controle De Nível Tanque Caldo Misto Da Moenda | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 02/03/2026 10:40:12 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 02/03/2026 10:40:13 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 10:40 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 26/03/2026 07:23:17 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 26/03/2026 07:23:18 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-26 07:23 |  |  | Feito | 2026-03-26 07:23 | Alisson Airton Sobrinho - 26/03/2026 07:23:18 | Base de Dados_Images/LIC30030.Imagem do Equipamento-.175912.jpg | Adriel da Silva Queiroz - 20/02/2026 14:59:07 |  |  | Base de Dados_Images/LIC30030.Imagem do Equipamento-.175912.jpg
30 - Tratamento | Tanque Caldo Misto Da Moenda | Motor E Bomba | BC3005 | Bomba 01 De Caldo Misto | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 16:12:21 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:42:31 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:42:32 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:42:34 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:42:34 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:42:36 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:42:37 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:42:43 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:42:44 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:42:44 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 16:12:33 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 16:12:34 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 16:12:36 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 16:12:37 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 16:12:39 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 16:12:40 | Não Aplicável | Lucas Andrade - 28/01/2026 16:12:44 | Não Aplicável | Lucas Andrade - 28/01/2026 16:12:44 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-04 10:43 | Sim | 2026-01-28 16:13 | Sim | 2026-02-04 10:43 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 02/03/2026 09:03:26 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 02/03/2026 09:03:27 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 02/03/2026 09:03:28 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 02/03/2026 09:03:34 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 02/03/2026 09:03:37 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 02/03/2026 09:03:39 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 09:03 | Sim | 2026-03-02 09:04 | Sim | 2026-03-02 09:04 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 02/03/2026 10:36:43 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 02/03/2026 10:36:44 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 02/03/2026 10:36:46 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 02/03/2026 10:37:01 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 10:37 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 26/03/2026 07:23:36 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 26/03/2026 07:23:37 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 26/03/2026 07:23:39 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 26/03/2026 07:23:39 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-26 07:24 |  |  | Feito | 2026-03-26 07:24 | Alisson Airton Sobrinho - 26/03/2026 07:23:39 | Base de Dados_Images/BC3005.Imagem do Equipamento-.191931.jpg | Lucas Andrade - 29/01/2026 16:19:25 |  |  | Base de Dados_Images/BC3005.Imagem do Equipamento-.191931.jpg
30 - Tratamento | Tanque Caldo Misto Da Moenda | Motor E Bomba | BC3006 | Bomba 02 De Caldo Misto | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 16:20:55 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:21:48 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:21:49 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:21:50 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:21:51 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:21:53 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:21:54 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:21:54 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:21:58 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:21:59 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 16:21:04 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 16:21:05 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 16:21:06 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 16:21:12 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 16:21:18 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:22:03 | Não Aplicável | Lucas Andrade - 29/01/2026 16:21:25 | Não Aplicável | Lucas Andrade - 29/01/2026 16:21:28 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-04 10:22 | Sim | 2026-02-04 10:22 | Sim | 2026-02-04 10:22 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 10:41:13 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 10:41:14 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 10:41:17 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 02/03/2026 09:03:53 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 02/03/2026 09:03:53 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 02/03/2026 09:04:03 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 10:41 | Sim | 2026-03-02 09:04 | Sim | 2026-03-02 09:04 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 02/03/2026 10:37:17 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 02/03/2026 10:37:17 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 02/03/2026 10:37:18 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 02/03/2026 10:37:24 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 10:37 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 26/03/2026 07:24:01 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 26/03/2026 07:24:01 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 26/03/2026 07:24:03 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 26/03/2026 07:24:03 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-26 07:24 |  |  | Feito | 2026-03-26 07:24 | Alisson Airton Sobrinho - 26/03/2026 07:24:03 | Base de Dados_Images/BC3006.Imagem do Equipamento-.132236.jpg | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:22:31 |  |  | Base de Dados_Images/BC3006.Imagem do Equipamento-.132236.jpg
30 - Tratamento | Tanque Caldo Misto Da Moenda | Transmissor | LIT30030 | Nível Tanque Caldo Misto Da Moenda | Pré-Comissionamento | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 15:24:28 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 15:24:29 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 15:24:32 | Conforme | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 15:24:38 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-21 15:24 | Sim | 2026-01-21 15:25 | Sim | 2026-01-21 15:25 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 10:41:42 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 10:41:43 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 10:41:44 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-23 10:42 | Sim | 2026-02-23 10:42 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 02/03/2026 10:38:11 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 02/03/2026 10:38:12 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 10:38 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 26/03/2026 07:24:23 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 26/03/2026 07:24:24 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-26 07:24 |  |  | Feito | 2026-03-26 07:24 | Alisson Airton Sobrinho - 26/03/2026 07:24:24 | Base de Dados_Images/LIT30030.Imagem do Equipamento-.182652.jpg | Janaina Alves de Freitas - 21/01/2026 15:24:38 |  |  | Base de Dados_Images/LIT30030.Imagem do Equipamento-.182652.jpg
30 - Tratamento | Tanque Caldo Misto Da Moenda | Válvula Pneumatica | LCV30030 | Válvula Nível Tanque Caldo Misto Moenda | Pré-Comissionamento | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 20/02/2026 14:48:41 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 20/02/2026 14:48:41 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 20/02/2026 14:48:42 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 20/02/2026 14:48:42 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 20/02/2026 14:48:52 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 20/02/2026 14:48:54 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 20/02/2026 14:48:58 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 20/02/2026 14:49:00 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 14:49 | Sim | 2026-02-20 14:49 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 10:44:31 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 10:44:52 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-23 10:45 | Sim | 2026-02-23 10:45 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 02/03/2026 10:38:00 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 10:38 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 26/03/2026 07:24:40 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-26 07:25 |  |  | Feito | 2026-03-26 07:25 | Alisson Airton Sobrinho - 26/03/2026 07:24:40 | Base de Dados_Images/LCV30030.Imagem do Equipamento-.175832.jpg | Adriel da Silva Queiroz - 20/02/2026 14:58:30 |  |  | Base de Dados_Images/LCV30030.Imagem do Equipamento-.175832.jpg
30 - Tratamento | Tanque Caldo Misto Decantado Alcool (Tq 103) | Controlador | LIC30027 | Controle De Nível Tanque Caldo Decantado | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 14:55:27 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 14:55:29 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 14:55 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:08:26 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:08:26 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-13 10:08 |  |  | Feito | 2026-03-13 10:08 | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:08:26 | Base de Dados_Images/LIC30027.Imagem do Equipamento-.122510.jpg | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 09:25:09 |  |  | Base de Dados_Images/LIC30027.Imagem do Equipamento-.122510.jpg
30 - Tratamento | Tanque Caldo Misto Decantado Alcool (Tq 103) | Motor E Bomba | BC3021 | Bomba 01 De Caldo Clarificado | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 15:19:37 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:43:23 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:43:24 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 15:19:50 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 15:19:51 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 15:19:55 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 15:19:58 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 15:20:01 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:43:30 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:43:30 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 15:20:19 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 15:20:22 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 15:20:23 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 15:20:26 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 15:20:28 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 15:20:33 | Não Aplicável | Lucas Andrade - 28/01/2026 15:20:40 | Não Aplicável | Lucas Andrade - 28/01/2026 15:20:50 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-04 10:44 | Sim | 2026-01-28 15:21 | Sim | 2026-02-04 10:44 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 09:20:58 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 09:20:58 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 09:20:59 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 09:21:09 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 09:21:13 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 09:21:15 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 09:21 | Sim | 2026-02-19 09:21 | Sim | 2026-02-19 09:21 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 14:55:54 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 14:55:55 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 14:55:56 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 14:55:57 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 14:56 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:08:31 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:08:33 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:08:34 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:08:35 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-13 10:09 |  |  | Feito | 2026-03-13 10:09 | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:08:35 | Base de Dados_Images/BC3021.Imagem do Equipamento-.181933.jpg | Lucas Andrade - 28/01/2026 15:20:50 |  |  | Base de Dados_Images/BC3021.Imagem do Equipamento-.181933.jpg
30 - Tratamento | Tanque Caldo Misto Decantado Alcool (Tq 103) | Motor E Bomba | BC-31.006 | Bomba 02 De Caldo Clarificado | Pré-Comissionamento | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 12:12:42 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 12:12:44 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 12:12:46 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 12:12:49 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 12:12:48 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 12:12:56 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 12:12:52 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 12:12:58 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 12:12:59 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 12:13:01 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 12:13:03 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 12:13:05 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 12:13:07 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 12:13:07 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 12:13:09 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 12:13:11 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 12:13:14 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 12:13:16 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-04 12:13 | Sim | 2026-02-04 12:13 | Sim | 2026-02-04 12:13 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 09:26:15 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 09:26:16 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 09:26:18 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 09:26:20 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 09:26:24 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 09:26:35 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 09:26 | Sim | 2026-02-19 09:27 | Sim | 2026-02-19 09:27 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 14:56:19 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 14:56:20 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 14:56:21 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 14:56:22 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 14:56 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:08:42 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:08:43 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:08:44 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:08:45 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-13 10:09 |  |  | Feito | 2026-03-13 10:09 | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:08:45 | Base de Dados_Images/BC-31.006.Imagem do Equipamento-.151242.jpg | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 12:13:16 |  |  | Base de Dados_Images/BC-31.006.Imagem do Equipamento-.151242.jpg
30 - Tratamento | Tanque Caldo Misto Decantado Alcool (Tq 103) | Transmissor | LIT30027 | Nível Tanque Caldo Decantado | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:39:39 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:39:46 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:39:42 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:39:43 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-29 14:40 | Sim | 2026-01-29 14:40 | Sim | 2026-01-29 14:40 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 09:26:52 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 09:26:54 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 09:27:00 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-19 09:27 | Sim | 2026-02-19 09:27 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 14:56:36 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 14:56:37 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 14:57 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:08:51 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:08:51 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-13 10:09 |  |  | Feito | 2026-03-13 10:09 | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:08:51 | Base de Dados_Images/LIT30027.Imagem do Equipamento-.173938.jpg | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:39:46 |  |  | Base de Dados_Images/LIT30027.Imagem do Equipamento-.173938.jpg
30 - Tratamento | Tanque Caldo Misto Decantado Alcool (Tq 103) | Válvula Pneumatica | LCV30027A | Valvula Nível Tanque Caldo Decantado Para Pres Açucar | Pré-Comissionamento | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 11:24:28 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 11:24:29 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 11:24:30 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 11:24:32 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 11:24:35 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 11:24:36 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 11:24:39 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 11:24:43 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-18 11:25 | Sim | 2026-02-18 11:25 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 09:27:19 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 09:27:20 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-19 09:27 | Sim | 2026-02-19 09:27 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 14:56:53 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 14:57 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:08:58 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-13 10:09 |  |  | Feito | 2026-03-13 10:09 | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:08:58 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Roger Taylor Rodrigues Souza - 02/12/2026 10:24:05
30 - Tratamento | Tanque Caldo Misto Preparo | Controlador | LIC30020 | Controle De Nível Tanque Caldo Misto Do Preparo | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 14:57:52 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 14:57:53 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 14:58 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:09:22 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:09:23 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-13 10:09 |  |  | Feito | 2026-03-13 10:09 | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:09:23 | Base de Dados_Images/LIC30020.Imagem do Equipamento-.123509.jpg | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 09:34:55 |  |  | Base de Dados_Images/LIC30020.Imagem do Equipamento-.123509.jpg
30 - Tratamento | Tanque Caldo Misto Preparo | Tanque | BC 3024 | Bomba | Pré-Comissionamento | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 11:29:42 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 11:29:43 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 11:30:17 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 11:29:44 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 11:29:51 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 11:29:54 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 11:29:58 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 11:30:07 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 11:30:12 | [46 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 11:30 | Sim | 2026-02-18 11:30 | Sim | 2026-02-18 11:30 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 14:58:41 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 14:58:42 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 14:59 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:09:30 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:09:31 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:09:32 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:09:33 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-13 10:10 |  |  | Feito | 2026-03-13 10:10 | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:09:33 | Base de Dados_Images/BC 3024.Imagem do Equipamento-.142937.jpg | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 11:30:17 |  |  | Base de Dados_Images/BC 3024.Imagem do Equipamento-.142937.jpg
30 - Tratamento | Tanque Caldo Misto Preparo | Transmissor | LIT30020 | Nível Tanque Caldo Misto Do Preparo | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 16:07:19 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 16:07:20 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 16:07:20 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 16:07:20 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-29 16:07 | Sim | 2026-01-29 16:07 | Sim | 2026-01-29 16:07 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 09:28:40 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 09:28:40 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 09:28:41 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-19 09:29 | Sim | 2026-02-19 09:29 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 14:58:55 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 14:58:56 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 14:59 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:09:44 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:09:45 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-13 10:10 |  |  | Feito | 2026-03-13 10:10 | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:09:45 | Base de Dados_Images/LIT30020.Imagem do Equipamento-.190720.jpg | Lucas Andrade - 29/01/2026 16:07:20 |  |  | Base de Dados_Images/LIT30020.Imagem do Equipamento-.190720.jpg
30 - Tratamento | Tanque Caldo Misto Preparo | Válvula Pneumatica | LCV30020 | Válvula Nível Tanque Caldo Misto Preparo | Pré-Comissionamento | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 11:33:24 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 11:33:26 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 11:33:27 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 11:33:28 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 11:33:32 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 11:33:33 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 11:33:38 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 11:33:39 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-18 11:34 | Sim | 2026-02-18 11:34 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 09:36:29 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 09:36:33 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-19 09:37 | Sim | 2026-02-19 09:37 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 14:59:06 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 14:59 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:09:52 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-13 10:10 |  |  | Feito | 2026-03-13 10:10 | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:09:52 | Base de Dados_Images/LCV30020.Imagem do Equipamento-.143307.jpg | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 11:33:01 |  |  | Base de Dados_Images/LCV30020.Imagem do Equipamento-.143307.jpg
30 - Tratamento | Tanque Caldo Primario Da Moenda | Controlador | LIC30029 | Controle De Nível Tanque Caldo Primário Da Moenda | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 02/03/2026 09:05:27 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 02/03/2026 09:05:28 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 09:05 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:11:15 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:11:16 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-25 19:11 |  |  | Feito | 2026-03-25 19:11 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:11:16 | Base de Dados_Images/LIC30029.Imagem do Equipamento-.180142.jpg | Adriel da Silva Queiroz - 20/02/2026 15:01:34 |  |  | Base de Dados_Images/LIC30029.Imagem do Equipamento-.180142.jpg
30 - Tratamento | Tanque Caldo Primario Da Moenda | Transmissor | LIT30029 | Nível Tanque Caldo Primário Da Moenda | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 12:34:27 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 20/02/2026 14:46:04 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 20/02/2026 14:46:05 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 20/02/2026 14:46:05 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-29 12:34 | Sim | 2026-02-20 14:46 | Sim | 2026-02-20 14:46 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 09:10:46 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 09:13:59 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 09:13:49 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-23 09:14 | Sim | 2026-02-23 09:14 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 02/03/2026 09:05:38 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 02/03/2026 09:05:39 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 09:06 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:11:21 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:11:21 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-25 19:11 |  |  | Feito | 2026-03-25 19:11 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:11:21 | Base de Dados_Images/LIT30029.Imagem do Equipamento-.153425.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 12:34:27 |  |  | Base de Dados_Images/LIT30029.Imagem do Equipamento-.153425.jpg
30 - Tratamento | Tanque Caldo Primario Da Moenda | Válvula Pneumatica | LCV30029 | Válvula Nível Tanque Caldo Primario Moenda | Pré-Comissionamento | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 20/02/2026 15:12:40 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 20/02/2026 15:12:41 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 20/02/2026 15:12:42 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 20/02/2026 15:12:46 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 20/02/2026 15:12:47 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 20/02/2026 15:12:47 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 20/02/2026 15:12:54 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 20/02/2026 15:12:56 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 15:13 | Sim | 2026-02-20 15:13 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 09:14:21 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 09:14:31 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-23 09:15 | Sim | 2026-02-23 09:15 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 02/03/2026 09:05:48 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 09:06 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:11:27 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-25 19:11 |  |  | Feito | 2026-03-25 19:11 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:11:27 | Base de Dados_Images/LCV30029.Imagem do Equipamento-.181236.jpg | Adriel da Silva Queiroz - 20/02/2026 15:12:56 |  |  | Base de Dados_Images/LCV30029.Imagem do Equipamento-.181236.jpg
30 - Tratamento | Tanque Condensado | Motor E Bomba | BC3004 | Tanque condensado escape | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:14:22 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:46:22 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:46:22 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:46:24 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:46:25 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:46:27 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:46:27 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:47:03 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:46:32 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:46:33 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:14:33 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:14:29 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:14:32 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:14:35 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:14:38 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:14:39 | Não Aplicável | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:14:44 | Não Aplicável | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:14:44 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-04 10:47 | Sim | 2026-01-29 14:15 | Sim | 2026-02-04 10:47 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 09:38:23 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 09:38:24 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 09:38:24 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 09:38:25 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 09:38:59 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 09:39:00 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 09:38 | Sim | 2026-02-19 09:39 | Sim | 2026-02-19 09:39 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:00:00 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:00:02 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:00:02 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:00:03 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 15:00 | Dinâmico Quente | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 08:14:21 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 08:14:22 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 08:14:26 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 08:14:23 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:14 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:14 | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 08:14:26 | Base de Dados_Images/BC3004.Imagem do Equipamento-.171425.jpg | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:14:44 |  |  | Base de Dados_Images/BC3004.Imagem do Equipamento-.171425.jpg
30 - Tratamento | Tanque Condensado | Motor E Bomba | BC3504 | Bomba condensado escape | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:19:28 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:46:41 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:46:42 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:46:44 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:46:44 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:46:47 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:46:47 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:46:49 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:46:50 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:46:51 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:19:35 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:19:36 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:19:38 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:19:42 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:19:43 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:19:48 | Não Aplicável | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:19:52 | Não Aplicável | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:19:53 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-04 10:47 | Sim | 2026-01-29 14:20 | Sim | 2026-02-04 10:47 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 09:40:01 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 09:40:02 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 09:40:02 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 09:40:04 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 09:40:05 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 09:40:07 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 09:40 | Sim | 2026-02-19 09:40 | Sim | 2026-02-19 09:40 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:01:11 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:01:12 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:01:13 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:01:14 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 15:01 | Dinâmico Quente | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 08:14:33 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 08:14:34 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 08:14:34 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 08:14:34 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:15 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:15 | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 08:14:34 | Base de Dados_Images/BC3504.Imagem do Equipamento-.171925.jpg | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:19:53 |  |  | Base de Dados_Images/BC3504.Imagem do Equipamento-.171925.jpg
30 - Tratamento | Tanque Condensado | Motor E Bomba | BC3505 | Tanque pré condensado | Pré-Comissionamento | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 11:46:29 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 11:46:31 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 11:46:32 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 11:46:33 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 11:46:37 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 11:46:39 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 11:46:40 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 11:46:43 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 11:46:45 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 11:46:56 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 11:47:05 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 11:47:07 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 11:47:11 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 11:47:54 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 11:47:59 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 11:48:03 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 11:48:16 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 11:48:19 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 11:47 | Sim | 2026-02-18 11:48 | Sim | 2026-02-18 11:48 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 09:39:33 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 09:39:34 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 09:39:34 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 09:39:37 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 09:39:38 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 09:39:40 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 09:40 | Sim | 2026-02-19 09:40 | Sim | 2026-02-19 09:40 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:01:38 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:01:39 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:01:40 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:01:41 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 15:02 | Dinâmico Quente | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 08:14:45 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 08:14:45 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 08:14:46 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 08:14:46 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:15 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:15 | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 08:14:46 | Base de Dados_Images/BC3505.Imagem do Equipamento-.144521.jpg | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 11:45:18 |  |  | Base de Dados_Images/BC3505.Imagem do Equipamento-.144521.jpg
30 - Tratamento | Tanque Consensado Caixa 1 2º/3º Açucar | Controlador | LIC35004 | Controle De Nível Tanque Condensado Pré-Evap. 3 Açúcar | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:03:22 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:03:23 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 15:03 | Dinâmico Quente | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:17:28 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:17:28 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 11:17 |  |  | Feito | 2026-03-04 11:17 | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:17:28 | Base de Dados_Images/LIC35004.Imagem do Equipamento-.124535.jpg | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 09:45:31 |  |  | Base de Dados_Images/LIC35004.Imagem do Equipamento-.124535.jpg
30 - Tratamento | Tanque Consensado Caixa 1 2º/3º Açucar | Transmissor | LIT35004 | Nível Tanque Condensado Pré-Evap. 3 Açúcar | Pré-Comissionamento | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 11:52:13 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 11:52:14 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 11:52:15 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 11:52:16 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 11:52 | Sim | 2026-02-18 11:52 | Sim | 2026-02-18 11:52 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 09:41:07 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 09:41:08 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 09:41:08 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-19 09:41 | Sim | 2026-02-19 09:41 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:03:45 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:03:46 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 15:04 | Dinâmico Quente | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:17:38 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:17:35 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 11:18 |  |  | Feito | 2026-03-04 11:18 | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:17:38 | Base de Dados_Images/LIT35004.Imagem do Equipamento-.145154.jpg | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 11:51:45 |  |  | Base de Dados_Images/LIT35004.Imagem do Equipamento-.145154.jpg
30 - Tratamento | Tanque Consensado Caixa 1 2º/3º Açucar | Válvula Pneumatica | LCV35004 | Válvula Nível Tq. Condens. Caixa 1 - 2/3º Ef. Açucar | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 09:46:11 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 09:46:13 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 09:46:14 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 09:46:17 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 09:46:19 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 09:46:21 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 09:46:22 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 09:46:22 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-29 09:46 | Sim | 2026-01-29 09:46 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 09:41:31 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 09:41:32 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-19 09:42 | Sim | 2026-02-19 09:42 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:04:02 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 15:04 | Dinâmico Quente | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:17:43 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 11:18 |  |  | Feito | 2026-03-04 11:18 | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:17:43 | Base de Dados_Images/LCV35004.Imagem do Equipamento-.124552.jpg | Lucas Andrade - 29/01/2026 09:45:47 |  |  | Base de Dados_Images/LCV35004.Imagem do Equipamento-.124552.jpg
30 - Tratamento | Tanque Consensado P/ Desaerador | Controlador | LIC35001 | Controle De Nível Tanque Condensado P/ Desaerador | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 12:34:54 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 12:35:05 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 12:35 | Dinâmico Quente | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:00:51 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:00:53 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 11:01 |  |  | Feito | 2026-03-04 11:01 | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:00:53 | Base de Dados_Images/LIC35001.Imagem do Equipamento-.153225.jpg | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 12:32:20 |  |  | Base de Dados_Images/LIC35001.Imagem do Equipamento-.153225.jpg
30 - Tratamento | Tanque Consensado P/ Desaerador | Transmissor | LIT35001 | Nível Tanque Condensado P/ Desaerador | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:56:35 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:56:38 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:56:40 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:56:42 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-29 14:57 | Sim | 2026-01-29 14:57 | Sim | 2026-01-29 14:57 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 10:10:39 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 10:10:40 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 10:10:42 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-10 10:11 | Sim | 2026-02-10 10:11 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 12:03:07 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 12:03:09 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 12:03 | Dinâmico Quente | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:01:02 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:01:03 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 11:01 |  |  | Feito | 2026-03-04 11:01 | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:01:03 | Base de Dados_Images/LIT35001.Imagem do Equipamento-.175641.jpg | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:56:42 |  |  | Base de Dados_Images/LIT35001.Imagem do Equipamento-.175641.jpg
30 - Tratamento | Tanque Consensado P/ Desaerador | Válvula Pneumatica | LCV35001 | Válvula Nível Tanque Condensado P/ Desaerador | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 12:03:08 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 12:03:10 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 12:03:11 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 12:03:12 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 12:03:16 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 12:03:25 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 12:03:27 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 12:03:22 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-29 12:03 | Sim | 2026-01-29 12:03 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 10:10:53 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 10:10:55 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-10 10:11 | Sim | 2026-02-10 10:11 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 12:03:21 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 12:03 | Dinâmico Quente | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:01:12 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 11:01 |  |  | Feito | 2026-03-04 11:01 | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:01:12 | Base de Dados_Images/LCV35001.Imagem do Equipamento-.150309.jpg | Lucas Andrade - 29/01/2026 12:03:27 |  |  | Base de Dados_Images/LCV35001.Imagem do Equipamento-.150309.jpg
30 - Tratamento | Tanque Consensado Pre Evaporador 2 Açucar | Controlador | LIC35005 | Controle De Nível Tanque Condensado Pré-Evap. 2 Açúcar | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:08:28 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:08:29 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 15:08 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:05:26 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 05/03/2026 09:34:28 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-18 11:05 |  |  | Feito | 2026-03-18 11:05 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:05:26 | Base de Dados_Images/LIC35005.Imagem do Equipamento-.125041.jpg | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 09:50:35 |  |  | Base de Dados_Images/LIC35005.Imagem do Equipamento-.125041.jpg
30 - Tratamento | Tanque Consensado Pre Evaporador 2 Açucar | Motor E Bomba | BC3501 | Bomba 01 De Condensado Escape Para Desaerador | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:27:14 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:47:40 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:47:41 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:47:41 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:48:06 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:47:44 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:47:49 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:47:51 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:47:54 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:47:56 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:27:22 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:27:23 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:27:23 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:27:27 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:27:28 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:27:28 | Não Aplicável | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:27:32 | Não Aplicável | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:27:33 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-04 10:48 | Sim | 2026-01-29 14:27 | Sim | 2026-02-04 10:48 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 10:05:00 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 10:05:02 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 10:05:04 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 10:05:25 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 09:52:44 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 09:53:15 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-10 10:05 | Sim | 2026-02-19 09:53 | Sim | 2026-02-19 09:53 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:08:57 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:08:58 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:08:59 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:09:00 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 15:09 | Dinâmico Quente | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 10:50:49 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 10:56:38 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 10:51:04 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 10:51:04 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 10:57 |  |  | Feito | 2026-03-04 10:57 | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 10:56:38 | Base de Dados_Images/BC3501.Imagem do Equipamento-.172714.jpg | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:27:33 |  |  | Base de Dados_Images/BC3501.Imagem do Equipamento-.172714.jpg
30 - Tratamento | Tanque Consensado Pre Evaporador 2 Açucar | Motor E Bomba | BC3502 | Bomba 02 De Condensado Escape Para Desaerador | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:25:57 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:48:16 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:48:18 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:48:19 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:48:20 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:48:21 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:48:23 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:48:23 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:48:25 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:48:26 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:26:05 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:26:07 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:26:10 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:26:10 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:26:11 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:26:13 | Não Aplicável | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:26:15 | Não Aplicável | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:26:16 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-04 10:48 | Sim | 2026-01-29 14:26 | Sim | 2026-02-04 10:48 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 10:05:59 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 10:06:02 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 10:06:04 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 10:06:09 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 09:53:29 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 09:53:30 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-10 10:06 | Sim | 2026-02-19 09:54 | Sim | 2026-02-19 09:54 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:11:25 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:11:26 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:11:27 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:11:28 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 15:11 | Dinâmico Quente | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 10:58:22 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 10:58:23 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 10:58:23 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 10:58:24 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 10:58 |  |  | Feito | 2026-03-04 10:58 | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 10:58:24 | Base de Dados_Images/BC3502.Imagem do Equipamento-.172606.jpg | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:26:16 |  |  | Base de Dados_Images/BC3502.Imagem do Equipamento-.172606.jpg
30 - Tratamento | Tanque Consensado Pre Evaporador 2 Açucar | Transmissor | AIT35006 | Condutivimetro Dos Pres 02 E 03 De Açucar | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:58:23 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:58:50 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:58:51 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:58:52 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-29 14:58 | Sim | 2026-01-29 14:59 | Sim | 2026-01-29 14:59 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 10:06:29 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 10:06:35 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 10:06:39 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-10 10:07 | Sim | 2026-02-10 10:07 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:11:44 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:11:46 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 15:12 | Dinâmico Quente | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 10:58:41 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 10:58:40 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 10:59 |  |  | Feito | 2026-03-04 10:59 | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 10:58:41 | Base de Dados_Images/AIT35006.Imagem do Equipamento-.175831.jpg | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:58:52 |  |  | Base de Dados_Images/AIT35006.Imagem do Equipamento-.175831.jpg
30 - Tratamento | Tanque Consensado Pre Evaporador 2 Açucar | Transmissor | LIT35005 | Nível Tanque Condensado Pré-Evap. 2 Açúcar | Pré-Comissionamento | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:12:09 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:12:10 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:12:11 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:12:12 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 15:12 | Sim | 2026-02-19 15:12 | Sim | 2026-02-19 15:12 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:12:20 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:12:21 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:12:22 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-19 15:12 | Sim | 2026-02-19 15:12 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:12:34 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:12:35 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 15:13 | Dinâmico Quente | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 10:58:51 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 10:58:52 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 10:59 |  |  | Feito | 2026-03-04 10:59 | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 10:58:52 | Base de Dados_Images/LIT35005.Imagem do Equipamento-.125645.jpg | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 09:56:39 |  |  | Base de Dados_Images/LIT35005.Imagem do Equipamento-.125645.jpg
30 - Tratamento | Tanque Consensado Pre Evaporador 2 Açucar | Válvula Pneumatica | LCV35005 | Válvula Nível Tq. Cond. Pré-Evap. 3 - 1/2º Ef. Açucar | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 09:47:39 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 09:47:39 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 09:47:40 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 09:47:40 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 09:47:43 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 09:47:43 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 09:47:44 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 09:47:44 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-29 09:48 | Sim | 2026-01-29 09:48 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 10:08:04 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 10:08:12 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-10 10:08 | Sim | 2026-02-10 10:08 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:12:49 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 15:13 | Dinâmico Quente | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 10:58:58 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 10:59 |  |  | Feito | 2026-03-04 10:59 | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 10:58:58 | Base de Dados_Images/LCV35005.Imagem do Equipamento-.124739.jpg | Lucas Andrade - 29/01/2026 09:47:44 |  |  | Base de Dados_Images/LCV35005.Imagem do Equipamento-.124739.jpg
30 - Tratamento | Tanque Consensado Pre Evaporador 2 Açucar | Válvula Pneumatica | XV30007 | Val Cond Pre3 Bypass | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 09:51:17 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 09:51:18 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 09:51:18 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 09:51:20 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 09:51:24 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 09:51:22 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 09:51:27 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 09:51:25 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-29 09:51 | Sim | 2026-01-29 09:51 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 10:08:41 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 10:08:43 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-10 10:09 | Sim | 2026-02-10 10:09 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:13:09 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 15:13 | Dinâmico Quente | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 10:59:05 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 10:59 |  |  | Feito | 2026-03-04 10:59 | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 10:59:05 | Base de Dados_Images/XV30007.Imagem do Equipamento-.125117.jpg | Lucas Andrade - 29/01/2026 09:51:27 |  |  | Base de Dados_Images/XV30007.Imagem do Equipamento-.125117.jpg
30 - Tratamento | Tanque Consensado Pre Evaporador 2 Açucar | Válvula Pneumatica | XV30008 | Val Cond Pre3 Normal | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 09:53:00 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 09:53:00 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 09:53:01 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 09:53:06 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 09:53:04 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 09:53:04 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 09:53:07 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 09:53:08 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-29 09:53 | Sim | 2026-01-29 09:53 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 10:09:00 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 10:09:02 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-10 10:09 | Sim | 2026-02-10 10:09 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:13:25 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 15:13 | Dinâmico Quente | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 10:59:14 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 10:59 |  |  | Feito | 2026-03-04 10:59 | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 10:59:14 | Base de Dados_Images/XV30008.Imagem do Equipamento-.125301.jpg | Lucas Andrade - 29/01/2026 09:53:08 |  |  | Base de Dados_Images/XV30008.Imagem do Equipamento-.125301.jpg
30 - Tratamento | Tanque Consensado Vegetal (Tq 215) | Controlador | TIC35008 | Controle De Temperatura Água Embebição | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Regis Bottino - 02/03/2026 12:19:52 | Conforme | Regis Bottino - 02/03/2026 12:19:54 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 12:20 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:40:29 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:40:30 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-16 15:40 | ok | Edson Veloso Mendes - 02/03/2026 10:42:26 | Feito | 2026-03-16 15:40 | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:40:30 | Base de Dados_Images/TIC35008.Imagem do Equipamento-.130237.jpg | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 10:02:33 |  |  | Base de Dados_Images/TIC35008.Imagem do Equipamento-.130237.jpg
30 - Tratamento | Tanque Consensado Vegetal (Tq 215) | Motor E Bomba | BC3015 | Bomba 01 Condensado Para Regeneradores | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 16:15:40 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:49:18 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:49:19 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:49:19 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:49:27 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:49:23 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:49:38 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:49:31 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:49:49 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:49:42 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 16:15:46 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 16:15:50 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 16:15:50 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 16:15:51 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 16:15:51 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 16:15:55 | Não Aplicável | Lucas Andrade - 28/01/2026 16:15:57 | Não Aplicável | Lucas Andrade - 28/01/2026 16:15:59 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-04 10:50 | Sim | 2026-01-28 16:16 | Sim | 2026-02-04 10:50 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:30:53 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:30:54 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:30:55 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:30:58 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:31:02 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:31:05 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 15:31 | Sim | 2026-02-19 15:31 | Sim | 2026-02-19 15:31 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 12:01:37 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 12:01:40 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 12:01:42 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 12:02:49 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 12:03 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:40:34 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:40:35 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:40:36 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:40:37 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-16 15:41 |  |  | Feito | 2026-03-16 15:41 | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:40:37 | Base de Dados_Images/BC3015.Imagem do Equipamento-.191530.jpg | Lucas Andrade - 28/01/2026 16:15:59 |  |  | Base de Dados_Images/BC3015.Imagem do Equipamento-.191530.jpg
30 - Tratamento | Tanque Consensado Vegetal (Tq 215) | Motor E Bomba | BC3507 | Bomba de água de embebição | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 16:18:42 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:50:01 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:50:02 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:50:02 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:50:05 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:50:05 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:50:06 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:50:08 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:50:09 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:50:10 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 16:18:49 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 16:18:53 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 16:18:53 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 16:18:55 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 16:18:58 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 16:18:59 | Não Aplicável | Lucas Andrade - 28/01/2026 16:19:01 | Não Aplicável | Lucas Andrade - 28/01/2026 16:19:03 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-04 10:50 | Sim | 2026-01-28 16:19 | Sim | 2026-02-04 10:50 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:31:21 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:31:22 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:31:23 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:31:30 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:31:29 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:31:28 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 15:31 | Sim | 2026-02-19 15:32 | Sim | 2026-02-19 15:32 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 12:03:03 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 12:03:04 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 12:03:05 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 12:03:05 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 12:03 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:40:42 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:40:42 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:40:44 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:40:44 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-16 15:41 |  |  | Feito | 2026-03-16 15:41 | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:40:44 | Base de Dados_Images/BC3507.Imagem do Equipamento-.192015.jpg | Lucas Andrade - 28/01/2026 16:20:11 |  |  | Base de Dados_Images/BC3507.Imagem do Equipamento-.192015.jpg
30 - Tratamento | Tanque Consensado Vegetal (Tq 215) | Motor E Bomba | BC3508 | Bomba de água de embebição | Pré-Comissionamento | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 09/02/2026 14:54:39 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 09/02/2026 14:54:41 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 09/02/2026 14:54:43 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 09/02/2026 14:54:50 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 09/02/2026 14:54:52 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 09/02/2026 14:54:56 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 09/02/2026 14:54:58 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 09/02/2026 14:55:01 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 09/02/2026 14:55:03 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 09/02/2026 14:55:25 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 09/02/2026 14:55:27 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 09/02/2026 14:55:56 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 09/02/2026 14:55:58 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 09/02/2026 14:56:02 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 09/02/2026 14:56:04 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 09/02/2026 14:56:07 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 09/02/2026 14:56:27 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 09/02/2026 14:56:22 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-09 14:55 | Sim | 2026-02-09 14:56 | Sim | 2026-02-09 14:56 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:31:47 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:31:48 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:31:49 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:32:09 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:32:10 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:32:17 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 15:32 | Sim | 2026-02-19 15:32 | Sim | 2026-02-19 15:32 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 12:03:18 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 12:03:19 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 12:03:19 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 12:03:20 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 12:03 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:40:50 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:40:50 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:40:52 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:40:52 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-16 15:41 |  |  | Feito | 2026-03-16 15:41 | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:40:52 | Base de Dados_Images/BC3508.Imagem do Equipamento-.145648.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/02/2026 11:56:49 | Base de Dados_Images/BC3508.Imagem da Plaqueta do Motor-.145718.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/02/2026 11:56:49 | Base de Dados_Images/BC3508.Imagem do Equipamento-.145648.jpg
30 - Tratamento | Tanque Consensado Vegetal (Tq 215) | Motor E Bomba | BC3509 | Bomba água de lavagem de filtro | Pré-Comissionamento | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:42:04 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:42:04 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:42:05 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:42:07 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:42:08 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:42:10 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:42:11 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:42:14 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:42:15 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:42:38 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:42:26 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:42:59 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:43:03 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:43:06 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:43:13 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:43:18 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:43:23 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:43:26 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 15:43 | Sim | 2026-02-19 15:43 | Sim | 2026-02-19 15:43 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:43:42 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:43:47 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:43:53 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:43:59 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:44:02 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:44:04 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 15:44 | Sim | 2026-02-19 15:44 | Sim | 2026-02-19 15:44 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 12:03:28 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 12:03:29 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 12:03:56 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 12:03:30 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 12:04 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:40:56 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:40:56 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:40:58 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:40:58 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-16 15:41 |  |  | Feito | 2026-03-16 15:41 | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:40:58 | Base de Dados_Images/BC3509.Imagem do Equipamento-.184202.jpg | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:43:26 |  |  | Base de Dados_Images/BC3509.Imagem do Equipamento-.184202.jpg
30 - Tratamento | Tanque Consensado Vegetal (Tq 215) | Transmissor | LIT35003 | Nível Tanque Condensado Vegetal | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 12:10:10 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 12:10:11 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 12:10:12 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 12:10:13 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-29 12:10 | Sim | 2026-01-29 12:10 | Sim | 2026-01-29 12:10 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:34:10 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:34:11 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:34:32 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-19 15:35 | Sim | 2026-02-19 15:35 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 12:04:09 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 12:04:11 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 12:04 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:41:03 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:41:04 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-16 15:41 |  |  | Feito | 2026-03-16 15:41 | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:41:04 | Base de Dados_Images/LIT35003.Imagem do Equipamento-.151005.jpg | Lucas Andrade - 29/01/2026 12:10:13 |  |  | Base de Dados_Images/LIT35003.Imagem do Equipamento-.151005.jpg
30 - Tratamento | Tanque Consensado Vegetal (Tq 215) | Transmissor | TIT35008 | Temperatura Água Embebição | Pré-Comissionamento | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 10:06:11 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 10:06:12 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 10:06:12 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 10:06:13 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 10:06 | Sim | 2026-02-19 10:06 | Sim | 2026-02-19 10:06 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:51:11 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:51:13 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:51:13 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-19 15:51 | Sim | 2026-02-19 15:51 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 12:04:23 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 12:04:24 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 12:04 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:41:08 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:41:09 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-16 15:41 |  |  | Feito | 2026-03-16 15:41 | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:41:09 | Base de Dados_Images/TIT35008.Imagem do Equipamento-.130601.jpg | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 10:06:13 |  |  | Base de Dados_Images/TIT35008.Imagem do Equipamento-.130601.jpg
30 - Tratamento | Tanque Consensado Vegetal (Tq 215) | Válvula Pneumatica | LCV35003 | Válvula Nível Tanque Condensado Vegetal | Pré-Comissionamento | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 10:07:45 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 10:07:46 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 10:07:46 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 10:07:47 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 10:07:50 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 10:07:50 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 10:07:51 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 10:07:54 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-19 10:08 | Sim | 2026-02-19 10:08 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:52:00 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:52:01 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-19 15:52 | Sim | 2026-02-19 15:52 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 12:04:45 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 12:05 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:41:16 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-16 15:41 |  |  | Feito | 2026-03-16 15:41 | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:41:16 | Base de Dados_Images/LCV35003.Imagem do Equipamento-.130841.jpg | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 10:08:40 |  |  | Base de Dados_Images/LCV35003.Imagem do Equipamento-.130841.jpg
30 - Tratamento | Tanque Consensado Vegetal (Tq 215) | Válvula Pneumatica | TCV35008 | Válvula Temperatura Água Embebição | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 12:05:23 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 12:05:25 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 12:05:26 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 12:05:27 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 12:05:33 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 12:05:35 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 12:05:36 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 12:05:37 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-29 12:06 | Sim | 2026-01-29 12:06 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:52:13 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:52:14 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-19 15:52 | Sim | 2026-02-19 15:52 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 23/02/2026 12:04:56 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 12:05 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:41:20 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-16 15:41 |  |  | Feito | 2026-03-16 15:41 | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:41:20 | Base de Dados_Images/TCV35008.Imagem do Equipamento-.150522.jpg | Lucas Andrade - 29/01/2026 12:05:37 |  |  | Base de Dados_Images/TCV35008.Imagem do Equipamento-.150522.jpg
30 - Tratamento | Tanque De Caldo Pre Evaporado | Controlador | LIC30049 | Controle De Nivel Tanque Caldo Pre Evap Para Ferm | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 20/02/2026 15:17:47 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 20/02/2026 15:17:48 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 15:18 | Dinâmico Quente | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:27:05 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:27:05 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 11:27 |  |  | Feito | 2026-03-04 11:27 | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:27:05 | Base de Dados_Images/LIC30049.Imagem do Equipamento-.131206.jpg | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 10:12:01 |  |  | Base de Dados_Images/LIC30049.Imagem do Equipamento-.131206.jpg
30 - Tratamento | Tanque De Caldo Pre Evaporado | Motor E Bomba | BC3003 | Bomba 01 De Caldo Pre Evaporado | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:16:33 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:50:42 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:50:43 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:50:43 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:50:46 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:50:47 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:50:48 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:50:49 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:50:51 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:50:51 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:16:40 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:16:44 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:16:44 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:16:45 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:16:48 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:16:49 | Não Aplicável | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:16:51 | Não Aplicável | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:16:57 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-04 10:51 | Sim | 2026-01-29 14:17 | Sim | 2026-02-04 10:51 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:18:26 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:18:27 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:18:28 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:18:29 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:18:37 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:18:42 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 15:18 | Sim | 2026-02-19 15:19 | Sim | 2026-02-19 15:19 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 20/02/2026 15:18:11 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 20/02/2026 15:18:11 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 20/02/2026 15:18:12 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 20/02/2026 15:18:15 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 15:18 | Dinâmico Quente | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:26:57 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:26:57 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:26:57 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:26:58 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 11:27 |  |  | Feito | 2026-03-04 11:27 | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:26:58 | Base de Dados_Images/BC3003.Imagem do Equipamento-.171635.jpg | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:16:57 |  |  | Base de Dados_Images/BC3003.Imagem do Equipamento-.171635.jpg
30 - Tratamento | Tanque De Caldo Pre Evaporado | Motor E Bomba | BC3503 | Caldo pré evaporado | Pré-Comissionamento | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 12:09:59 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 12:10:00 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 12:10:01 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 12:10:07 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 12:10:09 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 12:10:17 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 12:10:18 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 12:10:23 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 12:10:27 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 12:10:30 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 12:10:37 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 12:10:40 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 12:10:44 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 12:10:48 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 12:10:51 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 12:10:55 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 12:11:02 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 12:11:08 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 12:10 | Sim | 2026-02-18 12:11 | Sim | 2026-02-18 12:11 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:19:26 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:19:28 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:19:29 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:19:31 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:19:39 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:20:05 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 15:19 | Sim | 2026-02-19 15:20 | Sim | 2026-02-19 15:20 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 20/02/2026 15:18:29 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 20/02/2026 15:18:30 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 20/02/2026 15:18:30 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 20/02/2026 15:18:31 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 15:19 | Dinâmico Quente | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:26:39 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:26:40 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:26:40 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:26:40 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 11:27 |  |  | Feito | 2026-03-04 11:27 | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:26:40 | Base de Dados_Images/BC3503.Imagem do Equipamento-.115756.jpg | Alisson Airton Sobrinho - 14/02/2026 08:56:48 | Base de Dados_Images/BC3503.Imagem da Plaqueta do Motor-.115804.jpg | Alisson Airton Sobrinho - 14/02/2026 08:57:00 | Base de Dados_Images/BC3503.Imagem do Equipamento-.115756.jpg
30 - Tratamento | Tanque De Caldo Pre Evaporado | Transmissor | LIT30049 | Nivel Do Tanque Caldo Pre Evaporado Para Fermentação | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 12:23:31 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 12:23:34 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 12:23:36 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 12:23:43 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-29 12:24 | Sim | 2026-01-29 12:24 | Sim | 2026-01-29 12:24 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:20:32 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:20:34 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:20:34 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-19 15:21 | Sim | 2026-02-19 15:21 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 20/02/2026 15:18:49 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 20/02/2026 15:18:49 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 15:19 | Dinâmico Quente | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:26:32 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:26:33 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 11:27 |  |  | Feito | 2026-03-04 11:27 | Adriel da Silva Queiroz - 04/03/2026 11:26:33 | Base de Dados_Images/LIT30049.Imagem do Equipamento-.152332.jpg | Lucas Andrade - 29/01/2026 12:23:43 |  |  | Base de Dados_Images/LIT30049.Imagem do Equipamento-.152332.jpg
30 - Tratamento | Tanque Espuma Decantador Alcool (Tq 112) | Motor E Bomba | BC3013 | Bomba 02 Do Tq De Espuma | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:36:00 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:51:07 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:51:08 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:51:09 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:51:16 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:51:14 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:51:14 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:51:23 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:51:19 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:51:35 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:51:27 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:36:04 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:36:04 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:36:05 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:36:08 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:36:09 | Não Aplicável | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:36:10 | Não Aplicável | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:36:11 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-04 10:52 | Sim | 2026-02-04 10:51 | Sim | 2026-02-04 10:52 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 09:46:19 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 09:46:20 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 09:46:24 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 09:46:30 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:16:25 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 12:12:36 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-10 09:46 | Sim | 2026-02-19 15:16 | Sim | 2026-02-19 15:16 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 20/02/2026 15:16:41 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 20/02/2026 15:16:42 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 20/02/2026 15:16:50 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 20/02/2026 15:16:55 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 15:17 | Dinâmico Quente | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 05/03/2026 09:29:29 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 05/03/2026 09:29:30 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 05/03/2026 09:29:30 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 05/03/2026 09:29:31 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-05 09:30 |  |  | Feito | 2026-03-05 09:30 | Adriel da Silva Queiroz - 05/03/2026 09:29:31 | Base de Dados_Images/BC3013.Imagem do Equipamento-.173558.jpg | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:36:11 |  |  | Base de Dados_Images/BC3013.Imagem do Equipamento-.173558.jpg
30 - Tratamento | Tanque Espuma Decantador Alcool (Tq 112) | Motor E Bomba | BC3014 | Bomba 01 Do Tq De Espuma | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:34:58 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:51:42 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:51:43 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:51:44 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:51:46 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:51:47 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:51:47 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:51:48 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:51:51 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:51:51 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:35:03 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:35:06 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:35:06 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:35:07 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:35:10 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:35:10 | Não Aplicável | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:35:14 | Não Aplicável | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:35:14 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-04 10:52 | Sim | 2026-01-29 14:35 | Sim | 2026-02-04 10:52 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 09:50:57 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 09:50:59 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 09:51:01 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 09:51:03 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:17:07 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:17:11 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-10 09:51 | Sim | 2026-02-19 15:17 | Sim | 2026-02-19 15:17 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 20/02/2026 15:17:11 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 20/02/2026 15:17:13 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 20/02/2026 15:17:15 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 20/02/2026 15:17:20 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 15:17 | Dinâmico Quente | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 05/03/2026 09:29:42 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 05/03/2026 09:29:43 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 05/03/2026 09:29:43 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 05/03/2026 09:29:44 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-05 09:30 |  |  | Feito | 2026-03-05 09:30 | Adriel da Silva Queiroz - 05/03/2026 09:29:44 | Base de Dados_Images/BC3014.Imagem do Equipamento-.173458.jpg | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:35:14 |  |  | Base de Dados_Images/BC3014.Imagem do Equipamento-.173458.jpg
30 - Tratamento | Tanque Leite De Cal (Tq 208) | Agitador | MX3204 | Agitador Do Tanque Leite De Cal Nº 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 09:43:28 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 09:43:30 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 09:43:32 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 09:43:34 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 09:43:37 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 09:43:40 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 09:43:42 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 09:43:44 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 09:43:47 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 09:43:49 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 09:43:51 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 09:43:59 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 09:44:02 | [38 empty] | Não | Sim | 2026-02-10 09:44 | Sim | 2026-02-10 09:44 | Sim | 2026-02-10 09:44 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 12:13:40 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 12:13:47 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:55:20 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 12:14:03 | [22 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 12:14 | Sim | 2026-02-19 15:55 | Sim | 2026-02-19 15:55 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 20/02/2026 15:15:57 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 20/02/2026 15:15:57 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 20/02/2026 15:15:58 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 20/02/2026 15:15:58 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 20/02/2026 15:16:00 | [12 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 15:16 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:17:42 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:17:42 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:17:44 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:17:45 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-13 10:18 |  |  | Feito | 2026-03-13 10:18 | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:17:45 | Base de Dados_Images/MX3204.Imagem do Equipamento-.124322.jpg | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 09:44:02 |  |  | Base de Dados_Images/MX3204.Imagem do Equipamento-.124322.jpg
30 - Tratamento | Tanque Leite De Cal (Tq 208) | Motor E Bomba | BD3201 | Bomba Dosadora De Leite De Cal 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 09:39:12 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:08:10 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:08:12 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:08:13 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:08:15 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:08:18 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:08:19 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:08:21 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:08:22 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:08:23 | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 09:39:16 | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 09:39:17 | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 09:39:21 | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 09:39:21 | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 09:39:22 | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 09:39:23 | Não Aplicável | Lucas Andrade - 30/01/2026 09:39:28 | Não Aplicável | Lucas Andrade - 30/01/2026 09:39:27 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-04 10:08 | Sim | 2026-01-30 09:39 | Sim | 2026-02-04 10:08 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 12:14:20 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 12:14:22 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 12:14:22 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 12:14:23 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:56:06 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 12:14:32 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 12:14 | Sim | 2026-02-19 15:56 | Sim | 2026-02-19 15:56 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 20/02/2026 15:16:12 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 20/02/2026 15:16:12 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 20/02/2026 15:16:13 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 20/02/2026 15:16:13 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 15:16 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:17:49 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:17:51 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:17:51 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:17:52 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-13 10:18 |  |  | Feito | 2026-03-13 10:18 | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:17:52 | Base de Dados_Images/BD3201.Imagem do Equipamento-.123910.jpg | Lucas Andrade - 30/01/2026 09:39:28 |  |  | Base de Dados_Images/BD3201.Imagem do Equipamento-.123910.jpg
30 - Tratamento | Tanque Leite De Cal (Tq 209) | Agitador | MX3202 | Agitador Do Tanque De Calagem | Pré-Comissionamento | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 09:40:12 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 09:40:17 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 09:40:20 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 09:40:27 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 09:40:33 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 09:40:38 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 09:40:44 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 09:40:48 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 09:40:52 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 09:41:01 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 09:41:06 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 09:41:10 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 09:41:12 | [38 empty] | Não | Sim | 2026-02-10 09:41 | Sim | 2026-02-10 09:41 | Sim | 2026-02-10 09:41 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:57:52 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:57:53 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:57:54 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:58:03 | [22 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 15:58 | Sim | 2026-02-19 15:58 | Sim | 2026-02-19 15:58 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 20/02/2026 15:14:52 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 20/02/2026 15:14:54 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 20/02/2026 15:14:57 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 20/02/2026 15:14:58 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 20/02/2026 15:15:01 | [12 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 15:15 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:18:01 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:18:02 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:18:02 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:18:04 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-13 10:18 |  |  | Feito | 2026-03-13 10:18 | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:18:04 | Base de Dados_Images/MX3202.Imagem do Equipamento-.124003.jpg | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 09:41:12 |  |  | Base de Dados_Images/MX3202.Imagem do Equipamento-.124003.jpg
30 - Tratamento | Tanque Leite De Cal (Tq 209) | Motor E Bomba | BD3202 | Bomba Dosadora De Leite De Cal 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 09:40:23 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:06:54 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:07:01 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:07:00 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:07:04 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:07:07 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 12:15:50 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:07:19 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:07:34 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:07:35 | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 09:40:28 | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 09:40:29 | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 09:40:29 | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 09:40:32 | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 09:40:33 | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 09:40:33 | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 12/02/2026 10:27:06 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 12:16:28 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 12:16 | Sim | 2026-01-30 09:41 | Sim | 2026-02-18 12:16 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:58:13 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:58:14 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:58:15 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:58:17 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:58:22 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 15:58:26 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 15:58 | Sim | 2026-02-19 15:58 | Sim | 2026-02-19 15:58 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 20/02/2026 15:15:16 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 20/02/2026 15:15:17 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 20/02/2026 15:15:19 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 20/02/2026 15:15:31 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 15:16 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:18:09 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:18:09 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:18:11 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:18:11 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-13 10:18 |  |  | Feito | 2026-03-13 10:18 | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:18:11 | Base de Dados_Images/BD3202.Imagem do Equipamento-.124021.jpg | Lucas Andrade - 30/01/2026 09:40:37 |  |  | Base de Dados_Images/BD3202.Imagem do Equipamento-.124021.jpg
30 - Tratamento | Tanque Lodo (Tq 102) | Agitador | AG3008 | Agitador Do Tanque De Lodo | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 16:02:13 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 09/02/2026 14:42:42 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 16:02:20 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 16:02:18 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 09/02/2026 14:42:49 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 09/02/2026 14:42:51 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 09/02/2026 14:42:54 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 16:02:25 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 16:02:29 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 16:02:30 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 16:02:36 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 16:02:36 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 16:02:40 | [38 empty] | Não | Sim | 2026-02-09 14:43 | Sim | 2026-01-28 16:03 | Sim | 2026-02-09 14:43 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 12:17:23 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 12:17:25 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 15:40:21 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 12:17:43 | [22 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 12:17 | Sim | 2026-02-18 15:40 | Sim | 2026-02-18 15:40 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 16:01:49 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 16:01:42 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 16:01:43 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 16:01:44 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 16:01:45 | [12 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 16:02 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:08:02 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:08:00 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:08:00 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:07:59 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-25 19:08 |  |  | Feito | 2026-03-25 19:08 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:08:02 | Base de Dados_Images/AG3008.Imagem do Equipamento-.190211.jpg | Lucas Andrade - 28/01/2026 16:02:40 |  |  | Base de Dados_Images/AG3008.Imagem do Equipamento-.190211.jpg
30 - Tratamento | Tanque Lodo (Tq 102) | Controlador | LIC30028 | Controle De Nível Tanque Lodo | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 16:02:51 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 16:02:52 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 16:03 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:10:01 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:10:01 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-25 19:10 |  |  | Feito | 2026-03-25 19:10 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:10:01 | Base de Dados_Images/LIC30028.Imagem do Equipamento-.133052.jpg | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:30:46 |  |  | Base de Dados_Images/LIC30028.Imagem do Equipamento-.133052.jpg
30 - Tratamento | Tanque Lodo (Tq 102) | Motor E Bomba | BD3003 | Bomba 01 Do Tanque De Lodo | Pré-Comissionamento | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 13/01/2026 16:08:20 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 13/01/2026 16:08:23 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 13/01/2026 16:08:37 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 13/01/2026 16:08:41 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 13/01/2026 16:08:40 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 13/01/2026 16:08:42 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 13/01/2026 16:08:44 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 13/01/2026 16:08:47 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 13/01/2026 16:08:52 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 13/01/2026 16:08:55 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 13/01/2026 16:08:58 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 13/01/2026 16:08:59 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 13/01/2026 16:09:01 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 13/01/2026 16:09:01 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 13/01/2026 16:09:04 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 13/01/2026 16:09:06 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 13/01/2026 16:09:08 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 13/01/2026 16:09:13 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-13 16:09 | Sim | 2026-01-13 16:09 | Sim | 2026-01-13 16:09 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 09:05:45 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 09:05:50 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 09:05:56 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 12:24:20 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 15:50:41 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 12:24:31 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-10 09:06 | Sim | 2026-02-18 15:51 | Sim | 2026-02-18 15:51 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 16:00:36 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 16:00:37 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 16:00:48 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 16:00:54 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 16:01 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:10:17 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:10:18 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:10:18 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:10:19 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-25 19:10 |  |  | Feito | 2026-03-25 19:10 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:10:19 | Base de Dados_Images/BD3003.Imagem do Equipamento-.172425.jpg | Adriel da Silva Queiroz - 13/01/2026 16:09:13 | Base de Dados_Images/BD3003.Imagem da Plaqueta do Motor-.172425.jpg | Adriel da Silva Queiroz - 13/01/2026 16:09:13 | Base de Dados_Images/BD3003.Imagem do Equipamento-.172425.jpg
30 - Tratamento | Tanque Lodo (Tq 102) | Motor E Bomba | BD3004 | Bomba 02 Do Tanque De Lodo | Pré-Comissionamento | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 13/01/2026 16:11:39 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 13/01/2026 16:11:40 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 13/01/2026 16:11:42 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 13/01/2026 16:11:44 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 13/01/2026 16:11:45 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:52:39 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 13/01/2026 16:11:47 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 13/01/2026 16:11:50 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 13/01/2026 16:11:54 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 13/01/2026 16:11:56 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 13/01/2026 16:11:59 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 13/01/2026 16:12:02 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 13/01/2026 16:12:07 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 13/01/2026 16:12:05 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 13/01/2026 16:12:08 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 13/01/2026 16:12:13 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 13/01/2026 16:12:18 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 13/01/2026 16:12:24 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-04 10:53 | Sim | 2026-01-13 16:12 | Sim | 2026-02-04 10:53 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 09:06:45 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 09:06:48 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 09:06:52 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 12:25:09 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 15:50:50 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 09:06:58 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-10 09:07 | Sim | 2026-02-18 15:51 | Sim | 2026-02-18 15:51 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 16:01:14 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 16:01:15 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 16:01:16 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 16:01:17 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 16:01 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:10:28 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:10:28 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:10:27 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:10:27 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-25 19:10 |  |  | Feito | 2026-03-25 19:10 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:10:28 | Base de Dados_Images/BD3004.Imagem do Equipamento-.175900.jpg | Adriel da Silva Queiroz - 13/01/2026 16:12:24 |  |  | Base de Dados_Images/BD3004.Imagem do Equipamento-.175900.jpg
30 - Tratamento | Tanque Lodo (Tq 102) | Rosca Rotativa | RO3002 | Rosca Do Exaustor Do Bagacilho | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 16:00:45 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 09/02/2026 14:44:14 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 09/02/2026 14:44:20 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 09/02/2026 14:44:23 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 09/02/2026 14:44:26 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 09/02/2026 14:44:29 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 09/02/2026 14:44:39 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 09/02/2026 14:44:41 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 16:00:51 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 16:00:52 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 16:00:54 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 16:00:57 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 16:00:59 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 16:01:00 | [36 empty] | Não | Sim | 2026-02-09 14:45 | Sim | 2026-01-28 16:01 | Sim | 2026-02-09 14:45 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 09:07:24 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 12:26:05 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 15:50:59 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 12:26:09 | [22 empty] | Não | Sim | 2026-02-10 09:07 | Sim | 2026-02-18 15:51 | Sim | 2026-02-18 15:51 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 16:03:25 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 16:03:26 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 16:03:29 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 16:03:30 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 16:04 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:10:36 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:10:35 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:10:35 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:10:35 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:10:38 | [12 empty] | Não | Sim | 2026-03-25 19:11 |  |  | Feito | 2026-03-25 19:11 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:10:38 | Base de Dados_Images/RO3002.Imagem do Equipamento-.190042.jpg | Lucas Andrade - 28/01/2026 16:01:00 |  |  | Base de Dados_Images/RO3002.Imagem do Equipamento-.190042.jpg
30 - Tratamento | Tanque Lodo (Tq 102) | Transmissor | LIT30028 | Nível Tanque Lodo | Pré-Comissionamento | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 09/02/2026 14:45:05 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 09/02/2026 14:45:20 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 09/02/2026 14:45:24 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 09/02/2026 14:45:27 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-09 14:45 | Sim | 2026-02-09 14:45 | Sim | 2026-02-09 14:45 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 09:31:14 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 09:31:16 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 09:31:18 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-10 09:31 | Sim | 2026-02-10 09:31 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 16:04:18 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 16:04:19 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 16:04 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:10:47 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:10:46 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-25 19:11 |  |  | Feito | 2026-03-25 19:11 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:10:47 | Base de Dados_Images/LIT30028.Imagem do Equipamento-.180013.jpg | Adriel da Silva Queiroz - 13/01/2026 16:14:37 |  |  | Base de Dados_Images/LIT30028.Imagem do Equipamento-.180013.jpg
30 - Tratamento | Tanque Lodo (Tq 102) | Válvula Pneumatica | VR3008 | Valvula Rotativa Do Tanque De Lodo (Ventilador) | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 15:59:20 | Não Aplicável | Lucas Andrade - 28/01/2026 15:59:32 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 15:59:35 | Não Aplicável | Lucas Andrade - 28/01/2026 15:59:46 | Não Aplicável | Lucas Andrade - 28/01/2026 15:59:51 | Não Aplicável | Lucas Andrade - 28/01/2026 15:59:55 | Não Aplicável | Lucas Andrade - 28/01/2026 15:59:57 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 15:59:59 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-28 16:00 | Sim | 2026-01-28 16:00 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 15:41:31 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 15:41:32 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-18 15:42 | Sim | 2026-02-18 15:42 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 16:04:44 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 16:05 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:10:53 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-25 19:11 |  |  | Feito | 2026-03-25 19:11 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:10:53 | Base de Dados_Images/VR3008.Imagem do Equipamento-.185917.jpg | Lucas Andrade - 28/01/2026 15:59:35 |  |  | Base de Dados_Images/VR3008.Imagem do Equipamento-.185917.jpg
30 - Tratamento | Tanque Soda Regenerador | Motor E Bomba | BC3012 | Bomba De Soda P/ Regeneradore | Pré-Comissionamento | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 13/01/2026 15:59:43 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:25:10 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:25:11 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 13/01/2026 16:00:08 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 13/01/2026 16:00:10 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 13/01/2026 16:00:12 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 13/01/2026 16:00:16 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 13/01/2026 16:00:22 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 13/01/2026 16:00:23 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 13/01/2026 16:00:34 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 13/01/2026 16:00:29 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 13/01/2026 16:00:37 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 13/01/2026 16:00:40 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 13/01/2026 16:00:42 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 13/01/2026 16:00:47 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 13/01/2026 16:00:51 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 13/01/2026 16:01:00 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 13/01/2026 16:01:13 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-04 10:25 | Sim | 2026-01-13 16:01 | Sim | 2026-02-04 10:25 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 15:39:13 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 15:39:14 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 15:39:18 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 15:39:17 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 15:39:20 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 15:39:24 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 15:39 | Sim | 2026-02-18 15:39 | Sim | 2026-02-18 15:39 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 16:05:43 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 16:05:44 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 16:05:45 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 16:05:49 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 16:06 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:19:16 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:19:17 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:19:18 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:19:19 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-13 10:19 |  |  | Feito | 2026-03-13 10:19 | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:19:19 | Base de Dados_Images/BC3012.Imagem do Equipamento-.172302.jpg | Adriel da Silva Queiroz - 13/01/2026 16:01:13 | Base de Dados_Images/BC3012.Imagem da Plaqueta do Motor-.172302.jpg | Adriel da Silva Queiroz - 13/01/2026 16:01:13 | Base de Dados_Images/BC3012.Imagem do Equipamento-.172302.jpg
30 - Tratamento | Tanque Xarope (Tq 206) | Motor E Bomba | BC3010 | Bomba 01 Do Tanque De Xarope Simples | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 15:07:37 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:27:18 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:27:24 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:27:23 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:27:23 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:27:27 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:27:28 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:27:32 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:27:32 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:27:35 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 15:07:45 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 15:07:46 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 15:07:48 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 15:07:50 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:28:21 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 15:07:52 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:28:00 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 10:28:02 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-04 10:28 | Sim | 2026-02-04 10:28 | Sim | 2026-02-04 10:28 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 09:34:31 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 09:34:35 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 09:34:38 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 09:36:28 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 15:51:32 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 15:39:56 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-10 09:35 | Sim | 2026-02-18 15:52 | Sim | 2026-02-18 15:52 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 16:06:16 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 16:06:17 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 16:06:18 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 16:06:18 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 16:06 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:19:34 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:19:35 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:19:36 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:19:37 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-13 10:20 |  |  | Feito | 2026-03-13 10:20 | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:19:37 | Base de Dados_Images/BC3010.Imagem do Equipamento-.180737.jpg | Lucas Andrade - 28/01/2026 15:07:52 |  |  | Base de Dados_Images/BC3010.Imagem do Equipamento-.180737.jpg
30 - Tratamento | Tanque Xarope (Tq 206) | Transmissor | LIT30050 | Nível Tanque Xarope Preparo | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 15:09:15 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 15:09:17 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 15:09:20 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 15:09:29 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-28 15:09 | Sim | 2026-01-28 15:09 | Sim | 2026-01-28 15:09 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 09:35:05 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 09:35:10 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 09:35:15 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-10 09:35 | Sim | 2026-02-10 09:35 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 16:06:31 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 16:06:32 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 16:07 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:19:42 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:19:44 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-13 10:20 |  |  | Feito | 2026-03-13 10:20 | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:19:44 | Base de Dados_Images/LIT30050.Imagem do Equipamento-.180912.jpg | Lucas Andrade - 28/01/2026 15:09:29 |  |  | Base de Dados_Images/LIT30050.Imagem do Equipamento-.180912.jpg
30 - Tratamento | Tanque Xarope (Tq 206) | Válvula Pneumatica | LCV30048 | Válvula Nível Tanque Xarope | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 09:40:04 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 09:40:06 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 09:40:08 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 09:40:11 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 09:40:13 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 09:40:16 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 09:40:17 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 09:40:21 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-29 09:40 | Sim | 2026-01-29 09:40 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 10/02/2026 09:35:41 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 15:37:27 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-18 15:37 | Sim | 2026-02-18 15:37 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 19/02/2026 16:06:49 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 16:07 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:19:49 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-13 10:20 |  |  | Feito | 2026-03-13 10:20 | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:19:49 | Base de Dados_Images/LCV30048.Imagem do Equipamento-.124006.jpg | Lucas Andrade - 29/01/2026 09:40:21 |  |  | Base de Dados_Images/LCV30048.Imagem do Equipamento-.124006.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Bica De Jogo | Câmera | CAM-27 | CAMERA SAIDA AÇUCAR P/ SECADOR | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 10:49:02 | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 10:49:09 | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 10:49:11 | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 10:49:23 | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 10:49:26 | [54 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-30 10:49 | Sim | 2026-01-30 10:49 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:09:22 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:09:32 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:31:42 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-03-18 11:32 | Sim | 2026-03-18 11:32 | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 15:25:15 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 15:25:18 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-25 15:25 |  |  | Feito | 2026-03-25 15:25 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 15:25:18 | Base de Dados_Images/CAM-27.Imagem do Equipamento-.134859.jpg | Lucas Andrade - 30/01/2026 10:49:26 |  |  | Base de Dados_Images/CAM-27.Imagem do Equipamento-.134859.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Bica De Jogo | Motoredutor | CV4001 | Motor Redutor Bica De Jogo | Pré-Comissionamento | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 10:47:05 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 10:47:08 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 10:47:08 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 10:47:11 | Conforme | Jader Queiroz - 28/01/2026 14:43:28 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 10:47:15 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 10:47:27 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 10:51:54 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 10:51:56 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 10:51:59 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 10:52:01 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 10:52:32 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 10:52:34 | [38 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 10:47 | Sim | 2026-03-06 10:53 | Sim | 2026-03-06 10:53 | Comissionamento Estático | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:31:49 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:31:50 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:31:50 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:31:51 | [22 empty] | Não | Sim | 2026-03-18 11:32 | Sim | 2026-03-18 11:32 | Sim | 2026-03-18 11:32 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 09:55:13 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 09:55:14 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 09:55:15 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 09:55:16 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 09:55:17 | [12 empty] | Não | Sim | 2026-03-24 09:55 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 15:25:01 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 15:25:05 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 15:25:06 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 15:25:07 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-25 15:25 |  |  | Feito | 2026-03-25 15:25 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 15:25:07 | Base de Dados_Images/CV4001.Imagem do Equipamento-.175732.jpg | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 10:52:34 |  |  | Base de Dados_Images/CV4001.Imagem do Equipamento-.175732.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Bomba Auxiliar Vacuo | Motor E Bomba | BV4001 | Bba (Reserva) Do Vacuo Auxiliar | Pré-Comissionamento | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 05/03/2026 08:19:00 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 05/03/2026 08:19:01 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 05/03/2026 08:19:02 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 05/03/2026 08:19:14 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 05/03/2026 08:19:20 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 05/03/2026 08:19:22 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 05/03/2026 08:19:17 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 05/03/2026 08:19:19 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 05/03/2026 08:19:39 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 05/03/2026 08:20:03 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 05/03/2026 08:20:04 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 05/03/2026 08:20:06 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 05/03/2026 08:20:50 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 05/03/2026 08:20:51 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 05/03/2026 08:20:57 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 05/03/2026 08:21:01 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 05/03/2026 08:21:03 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 05/03/2026 08:21:06 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-03-05 08:20 | Sim | 2026-03-05 08:21 | Sim | 2026-03-05 08:21 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 05/03/2026 09:27:59 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 05/03/2026 09:28:01 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 05/03/2026 09:28:04 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 05/03/2026 09:28:07 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 05/03/2026 09:28:09 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 05/03/2026 09:28:19 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-05 09:28 | Sim | 2026-03-05 09:28 | Sim | 2026-03-05 09:28 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 05/03/2026 14:03:11 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 05/03/2026 14:03:31 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 05/03/2026 14:03:18 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 05/03/2026 14:03:20 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-05 14:04 | Dinâmico Quente | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:26:30 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:26:31 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:26:33 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:26:33 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:27 |  |  | Feito | 2026-03-06 15:27 | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:26:33 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Roger Taylor Rodrigues Souza - 02/13/2026 11:32:24
40 - Fábrica De Açúcar | Ccm | Transmissor | TIT40037 | Temperatura Do Ccm | Pré-Comissionamento | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 16:33:16 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 16:33:19 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 16:33:23 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 16:33:28 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 16:33 | Sim | 2026-02-20 16:33 | Sim | 2026-02-20 16:33 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 08:03:18 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 08:03:21 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 08:03:22 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-23 08:03 | Sim | 2026-02-23 08:03 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 16:24:43 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 16:24:44 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 16:25 | Dinâmico Quente | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:26:03 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:26:06 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:26 |  |  | Feito | 2026-03-06 15:26 | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:26:06 | Base de Dados_Images/TIT40037.Imagem do Equipamento-.193316.jpg | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 16:33:28 |  |  | Base de Dados_Images/TIT40037.Imagem do Equipamento-.193316.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | CCM Fabrica De Açucar | Compressor de Ar | ITI-70A-086A-049-CP9701 | COMPRESSOR DE AR Nº 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 09:30:55 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 10:12:09 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 10:12:13 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 10:12:21 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 10:12:32 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 10:12:37 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 10:12:45 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 10:19:39 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 10:13:34 | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 09:31:12 | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 09:31:13 | [42 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 10:20 | Sim | 2026-01-30 09:31 | Sim | 2026-02-23 10:20 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 16:25:04 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 16:25:08 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 16:25:12 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-23 16:25 | Sim | 2026-02-23 16:25 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:06:08 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:06:11 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:06:16 | [16 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 12:06 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:12:09 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:12:10 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:12:11 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:12:12 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-10 15:12 |  |  | Feito | 2026-03-10 15:12 | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:12:12 | Base de Dados_Images/ITI-70A-086A-049-CP9701.Imagem do Equipamento-.123054.jpg | Lucas Andrade - 30/01/2026 09:31:13 |  |  | Base de Dados_Images/ITI-70A-086A-049-CP9701.Imagem do Equipamento-.123054.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | CCM Fabrica De Açucar | Compressor de Ar | ITI-70A-086A-049-CP9702 | COMPRESSOR DE AR Nº 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 09:32:16 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 10:16:12 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 10:16:14 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 10:16:15 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 10:16:18 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 10:16:18 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 10:16:20 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 10:16:21 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 10:16:21 | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 09:32:21 | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 09:32:22 | [42 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 10:16 | Sim | 2026-01-30 09:32 | Sim | 2026-02-23 10:16 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 16:25:21 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 16:25:22 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 16:25:24 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-23 16:25 | Sim | 2026-02-23 16:25 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:06:37 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:06:39 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:06:40 | [16 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 12:07 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:12:18 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:12:21 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:12:19 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:12:30 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-10 15:12 |  |  | Feito | 2026-03-10 15:12 | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:12:30 | Base de Dados_Images/ITI-70A-086A-049-CP9702.Imagem do Equipamento-.123209.jpg | Lucas Andrade - 30/01/2026 09:32:22 |  |  | Base de Dados_Images/ITI-70A-086A-049-CP9702.Imagem do Equipamento-.123209.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | CCM Fabrica De Açucar | Compressor de Ar | ITI-70A-091G | SECADOR FABRICA DE AÇUCAR | Pré-Comissionamento | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 10:16:39 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 10:16:40 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 10:16:43 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 10:16:45 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 10:16:50 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 10:17:00 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 10:19:57 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 10:19:58 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 10:20:00 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 10:20:01 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 10:20:05 | [42 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 10:20 | Sim | 2026-02-23 10:20 | Sim | 2026-02-23 10:20 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 16:25:33 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 16:25:35 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 16:25:35 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-23 16:26 | Sim | 2026-02-23 16:26 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:06:50 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:06:51 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:06:55 | [16 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 12:07 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:12:36 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:12:37 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:12:38 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:12:39 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-10 15:13 |  |  | Feito | 2026-03-10 15:13 | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:12:39 | Base de Dados_Images/ITI-70A-091G.Imagem do Equipamento-.105801.jpg | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 16:38:04 |  |  | Base de Dados_Images/ITI-70A-091G.Imagem do Equipamento-.105801.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Centifuga Kont 12 Nº2 | Centrífuga Açúcar | CC4002 | Centrifuga Kont 12 Nº 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Jader Queiroz - 28/01/2026 14:38:50 | Conforme | Jader Queiroz - 28/01/2026 14:38:51 | Conforme | Jader Queiroz - 28/01/2026 14:38:52 | Conforme | Jader Queiroz - 28/01/2026 14:38:57 | Conforme | Jader Queiroz - 28/01/2026 14:39:04 | Conforme | Jader Queiroz - 28/01/2026 14:39:06 | Conforme | Jader Queiroz - 28/01/2026 14:39:09 | Conforme | Jader Queiroz - 28/01/2026 14:39:12 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 11/02/2026 15:24:29 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:03:39 | Não Aplicável | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:03:45 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:03:53 | Não Aplicável | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:03:59 | [38 empty] | Não | Sim | 2026-02-11 15:24 | Sim | 2026-01-28 11:04 | Sim | 2026-02-11 15:24 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 15:50:24 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 15:50:24 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 15:50:26 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 15:50:33 | [22 empty] | Não | Sim | 2026-03-24 15:50 | Sim | 2026-03-24 15:51 | Sim | 2026-03-24 15:51 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/03/2026 11:08:21 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/03/2026 11:08:23 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/03/2026 11:08:24 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/03/2026 11:08:26 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/03/2026 11:08:27 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/03/2026 11:08:29 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 25/03/2026 11:10:28 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 25/03/2026 11:10:30 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 25/03/2026 11:10:36 | Não Aplicável | Lucas Freitas Lemes - 25/03/2026 11:10:38 |  |  | Não | Sim | 2026-03-25 11:11 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/03/2026 14:46:53 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/03/2026 14:46:54 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/03/2026 14:46:55 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/03/2026 14:46:56 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/03/2026 14:46:58 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/03/2026 14:47:04 | [10 empty] | Não | Sim | 2026-03-26 14:47 |  |  | Feito | 2026-03-26 14:47 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/03/2026 14:47:04 | Base de Dados_Images/CC4002.Imagem do Equipamento-.140334.jpg | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:03:59 |  |  | Base de Dados_Images/CC4002.Imagem do Equipamento-.140334.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Centifuga Kont 12 Nº2 | Válvula Pneumatica | ACVCC4002 | Válvula Entrada Massa Centrífuga Kont12 2 | Pré-Comissionamento | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 03/02/2026 12:00:18 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 03/02/2026 12:00:19 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 03/02/2026 12:00:22 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 03/02/2026 12:00:27 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 03/02/2026 12:00:32 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 03/02/2026 12:00:35 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 03/02/2026 12:00:35 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 03/02/2026 12:00:38 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-03 12:01 | Sim | 2026-02-03 12:01 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:07:40 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:07:41 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-03-16 15:08 | Sim | 2026-03-16 15:08 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/03/2026 11:10:19 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-25 11:10 | Dinâmico Quente | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/03/2026 14:49:12 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-26 14:49 |  |  | Feito | 2026-03-26 14:49 | Magdo Bernardino da Silva - 26/03/2026 14:49:12 | Base de Dados_Images/ACVCC4002.Imagem do Equipamento-.140803.jpg | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:07:56 |  |  | Base de Dados_Images/ACVCC4002.Imagem do Equipamento-.140803.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Centifuga Mac 1300 Nº1 | Centrífuga Açúcar | CE4003 | Centrifuga Mac 1300 Nº 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 10:57:41 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 10:57:42 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 10:57:44 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 09:30:18 | Conforme | Jader Queiroz - 28/01/2026 14:40:12 | Conforme | Jader Queiroz - 28/01/2026 14:40:14 | Conforme | Jader Queiroz - 28/01/2026 14:40:18 | Conforme | Jader Queiroz - 28/01/2026 14:40:19 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 09:30:28 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 10:58:03 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 10:58:07 | Conforme | Jader Queiroz - 28/01/2026 14:40:30 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 10:58:16 | [38 empty] | Não | Sim | 2026-02-06 09:30 | Sim | 2026-01-28 14:40 | Sim | 2026-02-06 09:30 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 11/02/2026 15:27:53 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 11/02/2026 15:27:54 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 11/02/2026 15:27:55 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 11/02/2026 15:27:57 | [22 empty] | Não | Sim | 2026-02-11 15:28 | Sim | 2026-02-11 15:28 | Sim | 2026-02-11 15:28 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 08:11:50 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 08:11:54 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 08:12:43 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 08:12:05 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 08:12:10 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 08:12:13 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 08:12:15 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 08:12:21 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 08:12:25 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 08:12:28 |  |  | Não | Sim | 2026-02-23 08:12 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 14:59:09 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 14:59:10 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 14:59:11 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 14:59:13 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 14:59:14 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 14:59:16 | [10 empty] | Não | Sim | 2026-03-16 14:59 |  |  | Feito | 2026-03-16 14:59 | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 14:59:16 | Base de Dados_Images/CE4003.Imagem do Equipamento-.134813.jpg | Lucas Andrade - 30/01/2026 10:48:06 |  |  | Base de Dados_Images/CE4003.Imagem do Equipamento-.134813.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Centifuga Mac 1300 Nº2 | Centrífuga Açúcar | CE4002 | Centrifuga Mac 1300 Nº 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Jader Queiroz - 28/01/2026 14:40:56 | Conforme | Jader Queiroz - 28/01/2026 14:40:57 | Conforme | Jader Queiroz - 28/01/2026 14:40:58 | Conforme | Jader Queiroz - 28/01/2026 14:40:59 | Conforme | Jader Queiroz - 28/01/2026 14:41:02 | Conforme | Jader Queiroz - 28/01/2026 14:41:04 | Conforme | Jader Queiroz - 28/01/2026 14:41:07 | Conforme | Jader Queiroz - 28/01/2026 14:41:08 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 09:30:54 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:00:15 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:00:17 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:00:20 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:00:22 | [38 empty] | Não | Sim | 2026-02-06 09:31 | Sim | 2026-01-28 11:00 | Sim | 2026-02-06 09:31 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 11/02/2026 15:27:10 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 11/02/2026 15:27:13 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 11/02/2026 15:27:16 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 11/02/2026 15:27:36 | [22 empty] | Não | Sim | 2026-02-11 15:27 | Sim | 2026-02-11 15:28 | Sim | 2026-02-11 15:28 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 08:14:22 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 08:14:23 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 08:14:28 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 08:14:27 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 08:14:30 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 08:14:31 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 08:14:33 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 08:14:33 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 08:14:35 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 08:14:36 |  |  | Não | Sim | 2026-02-23 08:15 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:00:12 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:00:12 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:00:14 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:00:16 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:00:16 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:00:18 | [10 empty] | Não | Sim | 2026-03-16 15:00 |  |  | Feito | 2026-03-16 15:00 | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:00:18 | Base de Dados_Images/CE4002.Imagem do Equipamento-.140004.jpg | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:00:22 |  |  | Base de Dados_Images/CE4002.Imagem do Equipamento-.140004.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Cristalizador 01 | Agitador | CR4001 | Agitador Nº 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:13:46 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 11:06:50 | Conforme | Jader Queiroz - 28/01/2026 14:30:59 | Conforme | Jader Queiroz - 28/01/2026 14:31:03 | Conforme | Jader Queiroz - 28/01/2026 14:31:09 | Conforme | Jader Queiroz - 28/01/2026 14:31:15 | Conforme | Jader Queiroz - 28/01/2026 14:31:21 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:13:57 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:14:01 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:14:05 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:14:08 | Não Aplicável | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:14:12 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:14:31 | [38 empty] | Não | Sim | 2026-02-04 11:07 | Sim | 2026-01-28 12:15 | Sim | 2026-02-04 11:07 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 18/02/2026 16:12:24 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 18/02/2026 16:12:34 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 18/02/2026 16:12:39 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 18/02/2026 16:12:41 | [22 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 16:12 | Sim | 2026-02-18 16:13 | Sim | 2026-02-18 16:13 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 08:20:02 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 08:20:03 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 08:20:06 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 08:20:11 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 08:20:25 | [12 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 08:20 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:12:57 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:12:58 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:13:01 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:12:59 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-10 15:13 |  |  | Feito | 2026-03-10 15:13 | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:13:01 | Base de Dados_Images/CR4001.Imagem do Equipamento-.151344.jpg | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:14:12 |  |  | Base de Dados_Images/CR4001.Imagem do Equipamento-.151344.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Cristalizador 01 | Transmissor | LIT40012 | Nível Cristalizadores Massa B | Pré-Comissionamento | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 29/01/2026 14:05:40 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 29/01/2026 14:05:41 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 29/01/2026 14:05:41 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 29/01/2026 14:05:41 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-29 14:06 | Sim | 2026-01-29 14:06 | Sim | 2026-01-29 14:06 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 18/02/2026 16:13:09 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 18/02/2026 16:13:09 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 18/02/2026 16:13:10 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-18 16:13 | Sim | 2026-02-18 16:13 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 11:16:42 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 11:16:42 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 11:17 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:13:06 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:13:07 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-10 15:13 |  |  | Feito | 2026-03-10 15:13 | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:13:07 | Base de Dados_Images/LIT40012.Imagem do Equipamento-.151509.jpg | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:15:04 |  |  | Base de Dados_Images/LIT40012.Imagem do Equipamento-.151509.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Cristalizador 02 | Agitador | CR4002 | Agitador Cristalizador 2 | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:15:39 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 11:07:25 | Conforme | Jader Queiroz - 28/01/2026 14:32:53 | Conforme | Jader Queiroz - 28/01/2026 14:33:00 | Conforme | Jader Queiroz - 28/01/2026 14:33:16 | Conforme | Jader Queiroz - 28/01/2026 14:33:18 | Conforme | Jader Queiroz - 28/01/2026 14:33:27 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:15:46 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:15:48 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:16:00 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:16:04 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:16:07 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:16:10 | [38 empty] | Não | Sim | 2026-02-04 11:07 | Sim | 2026-01-28 12:16 | Sim | 2026-02-04 11:07 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:04:28 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:04:29 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:04:32 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:04:33 | [22 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 08:04 | Sim | 2026-02-20 08:05 | Sim | 2026-02-20 08:05 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 16:26:20 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 16:26:21 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 16:26:23 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 16:26:28 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 16:26:35 | [12 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 16:27 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:13:17 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:13:19 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:13:20 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:13:21 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-10 15:13 |  |  | Feito | 2026-03-10 15:13 | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:13:21 | Base de Dados_Images/CR4002.Imagem do Equipamento-.151537.jpg | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:16:10 |  |  | Base de Dados_Images/CR4002.Imagem do Equipamento-.151537.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Cristalizador 02 | Válvula Pneumatica | XV40045 | Válvula Descarga Sementeira 2-3 P/ Cristalizador B | Pré-Comissionamento | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 02/02/2026 09:10:32 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 02/02/2026 09:10:33 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 02/02/2026 09:10:33 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 02/02/2026 09:10:35 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 02/02/2026 09:10:36 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 02/02/2026 09:10:37 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 02/02/2026 09:10:38 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 02/02/2026 09:10:39 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-02 09:11 | Sim | 2026-02-02 09:11 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 18/02/2026 16:14:13 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 18/02/2026 16:14:14 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-18 16:14 | Sim | 2026-02-18 16:14 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 16:26:58 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 16:27 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:13:26 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-10 15:13 |  |  | Feito | 2026-03-10 15:13 | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:13:26 | Base de Dados_Images/XV40045.Imagem do Equipamento-.122500.jpg | Magdo Bernardino da Silva - 02/02/2026 09:10:28 |  |  | Base de Dados_Images/XV40045.Imagem do Equipamento-.122500.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Cristalizador 02 | Válvula Pneumatica | XV40078 | Valvula De Saida Do Cristalizador 02 Para As Konts | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:16:58 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:17:01 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:17:06 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:17:10 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:17:14 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:17:17 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:17:22 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:17:26 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-28 12:17 | Sim | 2026-01-28 12:17 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 18/02/2026 16:14:23 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 18/02/2026 16:14:27 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-18 16:14 | Sim | 2026-02-18 16:14 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 16:27:14 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 16:27 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:13:32 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-10 15:14 |  |  | Feito | 2026-03-10 15:14 | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:13:32 | Base de Dados_Images/XV40078.Imagem do Equipamento-.151655.jpg | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:17:26 |  |  | Base de Dados_Images/XV40078.Imagem do Equipamento-.151655.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Cristalizador 04 | Tanque | CR4004 | Cristalizador Agitador Nº 04 | Pré-Comissionamento | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 16:07:55 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 16:07:57 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 16:07:58 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 16:08:07 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 16:08:13 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 16:08:18 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 16:08:21 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:22:43 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 16:08:26 | [46 empty] | Não | Sim | 2026-02-05 16:08 | Sim | 2026-02-05 16:08 | Sim | 2026-02-05 16:08 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 16:27:38 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 16:27:37 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 16:28 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:13:42 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:13:43 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:13:44 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:13:44 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-10 15:14 |  |  | Feito | 2026-03-10 15:14 | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:13:44 | Base de Dados_Images/CR4004.Imagem do Equipamento-.152221.jpg | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:22:15 |  |  | Base de Dados_Images/CR4004.Imagem do Equipamento-.152221.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Cristalizador 04 | Transmissor | LIT40011 | Nível Cristalizadores Massa A | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:23:48 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:23:51 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:23:54 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:23:57 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-28 12:24 | Sim | 2026-01-28 12:24 | Sim | 2026-01-28 12:24 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:04:58 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:04:59 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:05:01 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 08:05 | Sim | 2026-02-20 08:05 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 16:28:09 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 16:28:06 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 16:28 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:13:49 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:13:50 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-10 15:14 |  |  | Feito | 2026-03-10 15:14 | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:13:50 | Base de Dados_Images/LIT40011.Imagem do Equipamento-.152348.jpg | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:23:57 |  |  | Base de Dados_Images/LIT40011.Imagem do Equipamento-.152348.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Cristalizador 05 | Agitador | CR-4005 | Cristalizador Agitador N° 05 | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:19:59 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 11:08:21 | Conforme | Jader Queiroz - 28/01/2026 14:35:31 | Conforme | Jader Queiroz - 28/01/2026 14:35:33 | Conforme | Jader Queiroz - 28/01/2026 14:35:35 | Conforme | Jader Queiroz - 28/01/2026 14:35:36 | Conforme | Jader Queiroz - 28/01/2026 14:35:42 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:20:09 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:20:11 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:20:06 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:20:05 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:20:04 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:20:03 | [38 empty] | Não | Sim | 2026-02-04 11:08 | Sim | 2026-01-28 12:20 | Sim | 2026-02-04 11:08 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 18/02/2026 16:15:23 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 18/02/2026 16:15:25 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 18/02/2026 16:15:27 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 18/02/2026 16:15:28 | [22 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 16:15 | Sim | 2026-02-18 16:15 | Sim | 2026-02-18 16:15 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 08:24:37 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 08:24:38 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 08:24:40 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 08:24:41 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 08:24:54 | [12 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 08:25 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:13:58 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:13:59 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:14:00 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:14:01 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-10 15:14 |  |  | Feito | 2026-03-10 15:14 | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:14:01 | Base de Dados_Images/CR-4005.Imagem do Equipamento-.151956.jpg | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:20:11 |  |  | Base de Dados_Images/CR-4005.Imagem do Equipamento-.151956.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Cristalizador 06 | Agitador | CR-4006 | N°06 | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:19:11 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 11:08:35 | Conforme | Jader Queiroz - 28/01/2026 14:36:38 | Conforme | Jader Queiroz - 28/01/2026 14:36:40 | Conforme | Jader Queiroz - 28/01/2026 14:36:41 | Conforme | Jader Queiroz - 28/01/2026 14:36:50 | Conforme | Jader Queiroz - 28/01/2026 14:36:46 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:19:14 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:19:17 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:19:20 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:19:24 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:19:25 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:19:26 | [38 empty] | Não | Sim | 2026-02-04 11:09 | Sim | 2026-01-28 12:19 | Sim | 2026-02-04 11:09 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 18/02/2026 16:15:46 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 18/02/2026 16:15:47 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 18/02/2026 16:15:48 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 18/02/2026 16:15:48 | [22 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 16:16 | Sim | 2026-02-18 16:16 | Sim | 2026-02-18 16:16 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 08:25:54 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 08:25:54 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 08:25:55 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 08:25:57 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 08:26:19 | [12 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 08:26 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:14:12 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:14:13 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:14:15 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:14:14 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-10 15:14 |  |  | Feito | 2026-03-10 15:14 | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:14:15 | Base de Dados_Images/CR-4006.Imagem do Equipamento-.151909.jpg | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:19:26 |  |  | Base de Dados_Images/CR-4006.Imagem do Equipamento-.151909.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Cristalizador 07 | Agitador | CR-4007 | Cristalizador Agitador N°07 | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:18:13 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 11:09:00 | Conforme | Jader Queiroz - 28/01/2026 14:37:17 | Conforme | Jader Queiroz - 28/01/2026 14:37:20 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 15:01:26 | Conforme | Jader Queiroz - 28/01/2026 14:37:22 | Conforme | Jader Queiroz - 28/01/2026 14:37:25 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:18:18 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:18:21 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:18:26 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:18:29 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:18:31 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:18:35 | [38 empty] | Não | Sim | 2026-02-05 15:01 | Sim | 2026-01-28 12:19 | Sim | 2026-02-05 15:01 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 18/02/2026 16:16:07 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 18/02/2026 16:16:08 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 18/02/2026 16:16:08 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 18/02/2026 16:16:08 | [22 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 16:16 | Sim | 2026-02-18 16:16 | Sim | 2026-02-18 16:16 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 08:26:42 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 08:26:43 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 08:26:43 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 08:26:46 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 08:26:51 | [12 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 08:27 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:14:22 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:14:23 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:14:24 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:14:25 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-10 15:14 |  |  | Feito | 2026-03-10 15:14 | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:14:25 | Base de Dados_Images/CR-4007.Imagem do Equipamento-.151811.jpg | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:18:35 |  |  | Base de Dados_Images/CR-4007.Imagem do Equipamento-.151811.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Linha De Corte | Válvula Pneumatica | XV40041 | Valvula De Limpeza Da Linha De Corte Mb | Pré-Comissionamento | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 15:24:48 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 15:24:49 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 15:25:27 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 15:25:29 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 15:25:31 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 15:25:31 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 15:25:37 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 15:25:35 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-04 15:26 | Sim | 2026-02-04 15:26 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 10:42:42 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 10:42:42 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-23 10:43 | Sim | 2026-02-23 10:43 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:08:00 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 12:08 | Dinâmico Quente | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:21:40 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:22 |  |  | Feito | 2026-03-06 15:22 | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:21:40 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Magdo Bernardino da Silva - 02/04/2026 15:24:41
40 - Fábrica De Açúcar | Linha De Corte | Válvula Pneumatica | XV40044 | Valvula De Bloqueio 2 Linha Corte Massa A E Massa B | Pré-Comissionamento | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 12/02/2026 10:46:23 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 12/02/2026 10:46:24 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 12/02/2026 10:46:25 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 12/02/2026 10:46:25 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 12/02/2026 10:46:29 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 12/02/2026 10:46:28 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 12/02/2026 10:46:30 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 12/02/2026 10:46:32 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-12 10:47 | Sim | 2026-02-12 10:47 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 10:42:57 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 10:42:57 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-23 10:43 | Sim | 2026-02-23 10:43 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:07:51 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 12:08 | Dinâmico Quente | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:21:33 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:22 |  |  | Feito | 2026-03-06 15:22 | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:21:33 | Base de Dados_Images/XV40044.Imagem do Equipamento-.134701.jpg | Roger Taylor Rodrigues Souza - 12/02/2026 10:46:45 |  |  | Base de Dados_Images/XV40044.Imagem do Equipamento-.134701.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Linha De Corte | Válvula Pneumatica | XV40046 | Valvula De Dreno Linha De Corte Para Destilaria | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:31:35 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:31:37 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:31:39 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:31:45 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:31:47 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:31:47 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:31:48 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 02/02/2026 09:12:05 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-02 09:12 | Sim | 2026-02-02 09:12 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 10:42:50 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 10:42:50 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-23 10:43 | Sim | 2026-02-23 10:43 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:07:44 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 12:08 | Dinâmico Quente | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:21:46 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:22 |  |  | Feito | 2026-03-06 15:22 | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:21:46 | Base de Dados_Images/XV40046.Imagem do Equipamento-.153136.jpg | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:31:48 |  |  | Base de Dados_Images/XV40046.Imagem do Equipamento-.153136.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Linha De Corte | Válvula Pneumatica | XV40047 | Valvula De Bloqueio 2 Linha Corte Massa A E Massa B | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:44:58 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:45:01 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:45:04 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:45:27 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:45:28 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:45:29 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:45:35 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:45:36 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-28 12:46 | Sim | 2026-01-28 12:46 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:07:54 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:07:55 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 08:08 | Sim | 2026-02-20 08:08 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:07:36 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 12:08 | Dinâmico Quente | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:21:52 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:22 |  |  | Feito | 2026-03-06 15:22 | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:21:52 | Base de Dados_Images/XV40047.Imagem do Equipamento-.154422.jpg | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:44:17 |  |  | Base de Dados_Images/XV40047.Imagem do Equipamento-.154422.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Psvs | Tanque | NE | Reservatório De Ar - Armazém De Açúcar | Pré-Comissionamento | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 10:50:25 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 10:50:25 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 10:50:26 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 10:50:26 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 10:50:31 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 10:50:38 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 10:50:42 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 10:50:46 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 10:50:50 | [46 empty] | Não | Sim | 2026-02-06 10:51 | Sim | 2026-02-06 10:51 | Sim | 2026-02-06 10:51 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 12:16:51 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 12:16:54 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-06 12:17 | Dinâmico Quente | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 08:38:10 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 08:38:14 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 08:38:19 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 08:38:28 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 08:38 |  |  | Feito | 2026-03-06 08:38 | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 08:38:28 | Base de Dados_Images/NE.Imagem do Equipamento-.140334.jpg | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 10:50:50 |  |  | Base de Dados_Images/NE.Imagem do Equipamento-.140334.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Psvs | Tanque | VQV63476 | Coluna Barométrica Do Cozedor Nº 3 | Pré-Comissionamento | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:30:46 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:30:47 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:30:48 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:30:59 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:30:53 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:31:06 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:31:12 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:31:16 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:31:21 | [46 empty] | Não | Sim | 2026-02-05 14:31 | Sim | 2026-02-05 14:31 | Sim | 2026-02-05 14:31 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 12:17:02 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 12:17:00 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-06 12:17 | Dinâmico Quente | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 08:38:37 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 08:38:39 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 08:38:42 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 08:38:43 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 08:39 |  |  | Feito | 2026-03-06 08:39 | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 08:38:43 | Base de Dados_Images/VQV63476.Imagem do Equipamento-.173213.jpg | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:31:21 |  |  | Base de Dados_Images/VQV63476.Imagem do Equipamento-.173213.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Psvs | Válvula Pneumatica | PSV 63484 | Válvula Quebra Vácuo da Sementeira 04 | Pré-Comissionamento | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:29:18 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:29:23 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:29:23 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:29:27 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:29:29 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:29:33 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:29:36 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:29:38 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-05 14:30 | Sim | 2026-02-05 14:30 | Comissionamento Estático | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 12:11:24 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 12:11:21 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-06 12:11 | Sim | 2026-02-06 12:11 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 12:16:14 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-06 12:16 | Dinâmico Quente | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 08:38:51 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 08:39 |  |  | Feito | 2026-03-06 08:39 | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 08:38:51 | Base de Dados_Images/PSV 63484.Imagem do Equipamento-.173106.jpg | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:29:38 |  |  | Base de Dados_Images/PSV 63484.Imagem do Equipamento-.173106.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Psvs | Válvula Pneumatica | PSV 63486 | Válvula Quebra Vácuo da Sementeira 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:33:25 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:33:26 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:33:27 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:33:30 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:33:34 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:33:36 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:33:37 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:33:38 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-05 14:34 | Sim | 2026-02-05 14:34 | Comissionamento Estático | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 12:11:52 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 12:11:53 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-06 12:12 | Sim | 2026-02-06 12:12 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 12:16:23 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-06 12:16 | Dinâmico Quente | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 08:38:59 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 08:39 |  |  | Feito | 2026-03-06 08:39 | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 08:38:59 | Base de Dados_Images/PSV 63486.Imagem do Equipamento-.181540.jpg | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:33:38 |  |  | Base de Dados_Images/PSV 63486.Imagem do Equipamento-.181540.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Psvs | Válvula Pneumatica | PSV-627949 | Válvula Quebra Vácuo da Sementeira 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:34:11 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:34:12 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:34:13 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:34:14 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:34:18 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:34:19 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:34:20 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:34:21 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-05 14:34 | Sim | 2026-02-05 14:34 | Comissionamento Estático | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 12:12:32 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 12:12:21 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-06 12:13 | Sim | 2026-02-06 12:13 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 12:16:30 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-06 12:16 | Dinâmico Quente | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 08:39:09 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 08:39 |  |  | Feito | 2026-03-06 08:39 | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 08:39:09 | Base de Dados_Images/PSV-627949.Imagem do Equipamento-.181621.jpg | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:34:21 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-627949.Imagem do Equipamento-.181621.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Psvs | Válvula Pneumatica | PSV-627956 | Coluna Barométrica Do Cozedor Nº 1 | Pré-Comissionamento | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:35:37 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:35:17 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:35:18 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:35:24 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:35:27 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:35:28 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:35:29 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:35:30 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-05 14:36 | Sim | 2026-02-05 14:36 | Comissionamento Estático | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 12:12:44 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 12:12:45 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-06 12:13 | Sim | 2026-02-06 12:13 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 12:16:42 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-06 12:17 | Dinâmico Quente | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 08:39:16 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 08:39 |  |  | Feito | 2026-03-06 08:39 | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 08:39:16 | Base de Dados_Images/PSV-627956.Imagem do Equipamento-.181721.jpg | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:35:37 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-627956.Imagem do Equipamento-.181721.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Rosca Magma 1 | Controlador | LIC40014 | Controle De Nivel Da Rosca De Magma 01 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 10:20:42 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 10:20:42 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 10:21 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 13:20:09 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 13:20:09 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-13 13:20 |  |  | Feito | 2026-03-13 13:20 | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 13:20:09 | Base de Dados_Images/LIC40014.Imagem do Equipamento-.123905.jpg | Magdo Bernardino da Silva - 03/02/2026 09:38:56 |  |  | Base de Dados_Images/LIC40014.Imagem do Equipamento-.123905.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Rosca Magma 1 | Rosca Rotativa | RR4002 | Rosca De Magma | Pré-Comissionamento | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 22/01/2026 14:36:32 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 11:09:37 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 22/01/2026 14:37:04 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 22/01/2026 14:37:09 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 22/01/2026 14:37:17 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 22/01/2026 14:37:22 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 22/01/2026 14:37:44 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 22/01/2026 14:38:01 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 22/01/2026 14:38:14 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 22/01/2026 14:38:18 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 22/01/2026 14:38:26 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 22/01/2026 14:38:31 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:12:42 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:12:44 | [36 empty] | Não | Sim | 2026-02-04 11:10 | Sim | 2026-01-28 11:13 | Sim | 2026-02-04 11:10 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 18/02/2026 16:16:57 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 18/02/2026 16:16:58 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 18/02/2026 16:16:59 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 18/02/2026 16:17:01 | [22 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 16:17 | Sim | 2026-02-18 16:17 | Sim | 2026-02-18 16:17 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 08:27:50 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 08:27:51 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 08:27:53 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 08:27:56 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 08:28 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 13:20:18 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 13:20:18 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 13:20:20 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 13:20:20 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 13:20:22 | [12 empty] | Não | Sim | 2026-03-13 13:20 |  |  | Feito | 2026-03-13 13:20 | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 13:20:22 | Base de Dados_Images/RR4002.Imagem do Equipamento-.180626.jpg | Magdo Bernardino da Silva - 22/01/2026 14:39:25 |  |  | Base de Dados_Images/RR4002.Imagem do Equipamento-.180626.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Rosca Magma 1 | Transmissor | LIT40014 | Nível Rosca Magma 1 | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:13:17 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:13:19 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:13:22 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:13:34 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-28 11:13 | Sim | 2026-01-28 11:14 | Sim | 2026-01-28 11:14 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:18:28 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:18:28 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:18:29 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 08:18 | Sim | 2026-02-20 08:18 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 10:20:33 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 10:20:34 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 10:21 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 13:20:27 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 13:20:28 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-13 13:20 |  |  | Feito | 2026-03-13 13:20 | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 13:20:28 | Base de Dados_Images/LIT40014.Imagem do Equipamento-.180911.jpg | Magdo Bernardino da Silva - 22/01/2026 14:58:17 |  |  | Base de Dados_Images/LIT40014.Imagem do Equipamento-.180911.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Rosca Magma 2 | Controlador | LIC40015 | Controle De Nivel Da Rosca De Magma 02 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 10:21:00 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 10:21:00 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 10:21 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 13:20:40 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 13:20:40 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-13 13:21 |  |  | Feito | 2026-03-13 13:21 | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 13:20:40 | Base de Dados_Images/LIC40015.Imagem do Equipamento-.124050.jpg | Magdo Bernardino da Silva - 03/02/2026 09:40:41 |  |  | Base de Dados_Images/LIC40015.Imagem do Equipamento-.124050.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Rosca Magma 2 | Transmissor | LIT40015 | Nível Rosca Magma 2 | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:19:07 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:19:10 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:19:11 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:19:14 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-28 11:19 | Sim | 2026-01-28 11:19 | Sim | 2026-01-28 11:19 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:18:51 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:18:52 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:18:55 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 08:19 | Sim | 2026-02-20 08:19 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 10:21:07 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 10:21:08 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 10:21 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 13:20:47 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 13:20:48 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-13 13:21 |  |  | Feito | 2026-03-13 13:21 | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 13:20:48 | Base de Dados_Images/LIT40015.Imagem do Equipamento-.132047.jpg | Magdo Bernardino da Silva - 03/02/2026 10:16:17 |  |  | Base de Dados_Images/LIT40015.Imagem do Equipamento-.132047.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Sem Localização | Agitador | MX4002 | Reservatorio De Semente | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 03/02/2026 12:11:32 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 14:29:01 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 14:29:02 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 14:29:04 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 14:29:06 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 14:29:09 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 14:29:10 | Conforme | Lucas Andrade - 03/02/2026 12:11:37 | Conforme | Lucas Andrade - 03/02/2026 12:11:38 | Conforme | Lucas Andrade - 03/02/2026 12:11:38 | Conforme | Lucas Andrade - 03/02/2026 12:11:40 | Conforme | Lucas Andrade - 03/02/2026 12:11:40 | Conforme | Lucas Andrade - 03/02/2026 12:11:42 | [38 empty] | Não | Sim | 2026-02-04 14:29 | Sim | 2026-02-03 12:12 | Sim | 2026-02-04 14:29 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 18/02/2026 16:20:29 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 18/02/2026 16:20:30 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 18/02/2026 16:20:33 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 18/02/2026 16:20:35 | [22 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 16:20 | Sim | 2026-02-18 16:21 | Sim | 2026-02-18 16:21 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 14:58:59 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 14:59:03 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 14:59:04 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 14:59:06 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 14:59:10 | [12 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 14:59 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:33:52 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:33:53 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:33:53 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:33:53 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-18 11:34 |  |  | Feito | 2026-03-18 11:34 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:33:53 | Base de Dados_Images/MX4002.Imagem do Equipamento-.151133.jpg | Lucas Andrade - 03/02/2026 12:11:42 |  |  | Base de Dados_Images/MX4002.Imagem do Equipamento-.151133.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Sem Localização | Agitador | MX4005 | Tanque Diluidor De Acucar | Pré-Comissionamento | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 15:09:45 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 15:09:46 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 15:09:47 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 15:09:51 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 15:09:52 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 15:09:56 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 15:09:58 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 15:09:59 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 15:10:01 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 15:10:04 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 15:10:08 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 15:10:16 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 15:10:17 | [38 empty] | Não | Sim | 2026-02-05 15:10 | Sim | 2026-02-05 15:10 | Sim | 2026-02-05 15:10 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:19:14 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:19:15 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:19:16 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:19:18 | [22 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 08:19 | Sim | 2026-02-20 08:19 | Sim | 2026-02-20 08:19 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 14:59:21 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 14:59:33 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 14:59:25 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 14:59:29 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 14:59:30 | [12 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:00 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:34:00 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:34:01 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:34:01 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:34:02 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-18 11:34 |  |  | Feito | 2026-03-18 11:34 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:34:02 | Base de Dados_Images/MX4005.Imagem do Equipamento-.182631.jpg | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 15:10:17 |  |  | Base de Dados_Images/MX4005.Imagem do Equipamento-.182631.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Sem Localização | Agitador | MX4006 | Batedor De Semente | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 03/02/2026 12:10:35 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 14:29:25 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 14:29:26 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 14:29:28 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 14:29:29 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 14:29:30 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 14:29:32 | Conforme | Lucas Andrade - 03/02/2026 12:10:40 | Conforme | Lucas Andrade - 03/02/2026 12:10:40 | Conforme | Lucas Andrade - 03/02/2026 12:10:41 | Conforme | Lucas Andrade - 03/02/2026 12:10:41 | Conforme | Lucas Andrade - 03/02/2026 12:10:44 | Conforme | Lucas Andrade - 03/02/2026 12:10:45 | [38 empty] | Não | Sim | 2026-02-04 14:30 | Sim | 2026-02-03 12:11 | Sim | 2026-02-04 14:30 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 18/02/2026 16:21:15 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 18/02/2026 16:21:16 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 18/02/2026 16:21:19 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 18/02/2026 16:21:20 | [22 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 16:21 | Sim | 2026-02-18 16:21 | Sim | 2026-02-18 16:21 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 14:59:42 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 14:59:44 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 14:59:45 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 14:59:47 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 14:59:47 | [12 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:00 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:34:12 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:34:13 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:34:13 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:34:13 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-18 11:34 |  |  | Feito | 2026-03-18 11:34 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:34:13 | Base de Dados_Images/MX4006.Imagem do Equipamento-.151040.jpg | Lucas Andrade - 03/02/2026 12:10:45 |  |  | Base de Dados_Images/MX4006.Imagem do Equipamento-.151040.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Centifuga Kont 12 Nº2 | Centrífuga Açúcar | Cc4001 | Centrífuga kont 12 n 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:20:42 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:20:44 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:20:47 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:20:56 | Não Aplicável | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:21:01 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 11/02/2026 15:25:58 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 11/02/2026 15:26:00 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 11/02/2026 15:26:01 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 11/02/2026 15:26:03 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:21:21 | Não Aplicável | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:21:27 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:21:29 | Não Aplicável | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:21:33 | [38 empty] | Não | Sim | 2026-02-11 15:26 | Sim | 2026-01-28 11:22 | Sim | 2026-02-11 15:26 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 08:07:17 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 08:07:18 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 08:07:19 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 08:07:30 | [22 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 08:07 | Sim | 2026-02-23 08:08 | Sim | 2026-02-23 08:08 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/03/2026 11:10:34 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/03/2026 11:10:34 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/03/2026 11:10:40 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 15:21:57 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 15:21:58 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 15:22:01 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 25/03/2026 11:11:11 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 25/03/2026 11:11:13 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 25/03/2026 11:11:15 | Não Aplicável | Lucas Freitas Lemes - 25/03/2026 11:11:15 |  |  | Não | Sim | 2026-03-25 15:22 | Dinâmico Quente | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/03/2026 14:49:22 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/03/2026 14:49:22 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/03/2026 14:49:23 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/03/2026 14:49:25 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/03/2026 14:49:25 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/03/2026 14:49:27 | [10 empty] | Não | Sim | 2026-03-26 14:49 |  |  | Feito | 2026-03-26 14:49 | Magdo Bernardino da Silva - 26/03/2026 14:49:27 | Base de Dados_Images/Cc4001.Imagem do Equipamento-.142043.jpg | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:21:33 |  |  | Base de Dados_Images/Cc4001.Imagem do Equipamento-.142043.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Centifuga Mac 1300 Nº1 | Centrífuga Açúcar | CE 4001 | Centrífuga 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 09:31:41 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 09:31:44 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 09:31:44 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 09:31:45 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 09:31:47 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 09:31:48 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 09:31:50 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 09:31:51 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 09:31:52 | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 10:46:14 | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 10:46:15 | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 10:46:18 | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 10:46:19 | [38 empty] | Não | Sim | 2026-02-06 09:32 | Sim | 2026-01-30 10:46 | Sim | 2026-02-06 09:32 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:16:26 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:16:27 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:16:30 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:16:58 | [22 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 08:16 | Sim | 2026-02-20 08:17 | Sim | 2026-02-20 08:17 | Dinâmico Frio | Não Aplicável | Edson Veloso Mendes - 23/02/2026 08:15:49 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 10:14:46 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 08:12:57 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 08:13:00 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 08:13:01 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 08:13:05 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 08:13:07 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 08:13:10 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 08:13:10 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 08:13:13 |  |  | Não | Sim | 2026-02-23 10:15 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 14:59:25 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 14:59:25 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 14:59:27 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 14:59:28 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 14:59:29 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 14:59:31 | [10 empty] | Não | Sim | 2026-03-16 15:00 |  |  | Feito | 2026-03-16 15:00 | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 14:59:31 | Base de Dados_Images/CE 4001.Imagem do Equipamento-.134610.jpg | Lucas Andrade - 30/01/2026 10:46:19 |  |  | Base de Dados_Images/CE 4001.Imagem do Equipamento-.134610.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Sem Localização | Esteira De Borracha | EB5006 | Esteira P/ Carregamento A Granel | Pré-Comissionamento | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 10:53:15 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 10:53:16 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 10:53:17 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 10:53:20 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 10:53:22 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 10:53:23 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 10:53:27 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 10:53:25 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 10:53:31 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 10:53:34 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 10:53:39 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 10:53:41 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 10:53:46 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 10:54:25 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 10:54:26 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 10:54:31 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 10:54:38 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 10:54:49 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 10:54:52 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 10:54:55 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 10:54:58 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 10:55:00 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 10:55:05 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 10:55:08 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 10:55:16 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 10:55:18 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 10:55:27 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 10:55:33 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 10:55:36 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 10:55:41 |  |  |  |  | Não | Sim | 2026-02-06 10:55 | Sim | 2026-02-06 10:55 | Sim | 2026-02-06 10:56 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 09:56:56 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 09:56:57 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 09:56:58 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 09:56:59 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 09:57:00 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-24 09:57 | Sim | 2026-03-24 09:57 | Sim | 2026-03-24 09:57 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 09:57:03 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 09:57:04 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 09:57:05 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 09:57:06 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 09:57:08 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 09:57:09 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 24/03/2026 11:58:14 | Não Aplicável | Lucas Freitas Lemes - 24/03/2026 11:58:15 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 24/03/2026 11:58:20 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 24/03/2026 11:58:21 | Conforme |  | Não | Sim | 2026-03-24 11:58 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 24/03/2026 11:45:35 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 24/03/2026 11:45:37 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 24/03/2026 11:45:37 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 24/03/2026 11:45:38 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 24/03/2026 11:45:41 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 24/03/2026 11:45:41 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 24/03/2026 11:58:51 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 24/03/2026 11:58:52 | [6 empty] | Não | Sim | 2026-03-24 11:59 |  |  | Feito | 2026-03-24 11:59 | Lucas Freitas Lemes - 24/03/2026 11:58:52 | Base de Dados_Images/EB5006.Imagem do Equipamento-.140415.jpg | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 10:55:41 |  |  | Base de Dados_Images/EB5006.Imagem do Equipamento-.140415.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Sem Localização | Exaustor | EX5001 | Sistema De Exaustao Do Armazem De Acuc | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 12:32:56 | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 12:32:59 | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 12:33:01 | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 12:33:04 | Não Aplicável | Lucas Andrade - 30/01/2026 12:33:15 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 16:07:09 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 16:06:40 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 16:06:46 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 16:07:03 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 16:06:56 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 16:07:01 | [42 empty] | Não | Sim | 2026-02-05 16:07 | Sim | 2026-02-05 16:07 | Sim | 2026-02-05 16:07 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 10:22:09 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 10:22:21 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 10:22:25 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 10:22:27 | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-23 10:22 | Sim | 2026-02-23 10:22 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:00:04 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:00:06 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:00:07 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:00:09 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:00:10 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:00:42 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:00:34 | [8 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:01 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:34:24 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:34:24 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:34:25 | [16 empty] | Não | Sim | 2026-03-18 11:34 |  |  | Feito | 2026-03-18 11:34 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:34:25 | Base de Dados_Images/EX5001.Imagem do Equipamento-.153256.jpg | Lucas Andrade - 30/01/2026 12:33:15 |  |  | Base de Dados_Images/EX5001.Imagem do Equipamento-.153256.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Sem Localização | Motor E Bomba | BC4005 | Bba Agua Doce Fabrica Acucar | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:55:44 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 11/02/2026 15:33:13 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 11/02/2026 15:33:43 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 11/02/2026 15:33:44 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 11/02/2026 15:33:46 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 11/02/2026 15:33:47 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 11/02/2026 15:33:51 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 11/02/2026 15:33:52 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 11/02/2026 15:33:57 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 11/02/2026 15:33:59 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:55:52 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 11/02/2026 15:34:16 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:55:55 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:56:00 | Não Aplicável | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:56:06 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:56:09 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 11/02/2026 15:34:04 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 11/02/2026 15:34:04 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-11 15:34 | Sim | 2026-02-11 15:34 | Sim | 2026-02-11 15:34 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 16:17:57 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 16:17:58 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 16:17:59 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 16:18:00 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 16:18:03 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 16:18:06 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 16:18 | Sim | 2026-02-20 16:18 | Sim | 2026-02-20 16:18 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 14:55:55 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 14:55:56 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 14:55:57 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 14:55:57 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-16 14:56 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:34:31 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:34:30 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:34:30 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:34:30 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-18 11:35 |  |  | Feito | 2026-03-18 11:35 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:34:31 | Base de Dados_Images/BC4005.Imagem do Equipamento-.145535.jpg | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:56:09 | Base de Dados_Images/BC4005.Imagem da Plaqueta do Motor-.145535.jpg | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:56:09 | Base de Dados_Images/BC4005.Imagem do Equipamento-.145535.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Sem Localização | Motor E Bomba | BC4008 | Bba Limpeza Da Fabrica Acucar | Pré-Comissionamento | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 15:02:05 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 15:02:06 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 15:02:07 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 15:02:09 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 15:02:12 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 15:02:14 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 15:02:15 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 15:02:19 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 15:02:20 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 15:02:23 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 15:02:25 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 15:02:29 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 15:02:30 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 15:02:34 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 15:02:39 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 15:02:43 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 15:02:53 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 15:02:47 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-05 15:02 | Sim | 2026-02-05 15:03 | Sim | 2026-02-05 15:03 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 16:18:24 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 16:18:25 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 16:18:26 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 16:18:29 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 16:18:32 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 16:18:34 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 16:18 | Sim | 2026-02-20 16:19 | Sim | 2026-02-20 16:19 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:01:21 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:01:16 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:01:17 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:01:20 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:01 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:34:38 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:34:37 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:34:37 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:34:37 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-18 11:35 |  |  | Feito | 2026-03-18 11:35 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:34:38 | Base de Dados_Images/BC4008.Imagem do Equipamento-.182430.jpg | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 15:02:53 |  |  | Base de Dados_Images/BC4008.Imagem do Equipamento-.182430.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Sem Localização | Motor E Bomba | BC4009 | Bba Retorno Agua Dos Selos | Pré-Comissionamento | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 15:03:54 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 15:03:58 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 15:03:59 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 15:04:00 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 15:04:07 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 15:04:09 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 15:04:11 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 15:04:14 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 15:04:16 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 15:04:17 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 15:04:18 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 15:04:21 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 15:04:23 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 15:04:24 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 15:04:39 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 15:04:41 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 15:04:49 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 15:04:51 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-05 15:04 | Sim | 2026-02-05 15:05 | Sim | 2026-02-05 15:05 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 10:23:06 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 10:23:07 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 10:23:08 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 10:23:10 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 10:23:12 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 10:23:15 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 10:23 | Sim | 2026-02-23 10:23 | Sim | 2026-02-23 10:23 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:01:39 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:01:40 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:01:41 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:01:42 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:02 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:36:10 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:36:09 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:36:09 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:36:08 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-18 11:36 |  |  | Feito | 2026-03-18 11:36 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:36:10 | Base de Dados_Images/BC4009.Imagem do Equipamento-.182524.jpg | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 15:04:51 |  |  | Base de Dados_Images/BC4009.Imagem do Equipamento-.182524.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Sem Localização | Motor E Bomba | BC4010 | Bba Retorno Agua Selo Bomba Vacuo | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 12:29:26 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 14:33:45 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 14:33:46 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 14:33:48 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 14:34:14 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 14:33:51 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 14:33:52 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 14:33:56 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 14:34:00 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 14:34:01 | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 12:29:34 | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 12:29:35 | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 12:29:35 | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 12:29:41 | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 12:29:42 | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 12:29:42 | Não Aplicável | Lucas Andrade - 30/01/2026 12:29:46 | Não Aplicável | Lucas Andrade - 30/01/2026 12:29:46 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-04 14:34 | Sim | 2026-01-30 12:30 | Sim | 2026-02-04 14:34 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 16:19:32 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 16:19:33 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 16:19:34 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 16:19:37 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 16:19:39 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 16:19:43 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 16:20 | Sim | 2026-02-20 16:20 | Sim | 2026-02-20 16:20 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 14:54:51 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 14:54:51 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 14:54:52 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 14:54:53 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-16 14:55 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:34:44 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:34:47 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:34:44 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:34:43 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-18 11:35 |  |  | Feito | 2026-03-18 11:35 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:34:47 | Base de Dados_Images/BC4010.Imagem do Equipamento-.152926.jpg | Lucas Andrade - 30/01/2026 12:29:46 |  |  | Base de Dados_Images/BC4010.Imagem do Equipamento-.152926.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Sem Localização | Motor E Bomba | BC4011 | Bba Agua Piso Da Fabrica Acucar | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 12:30:45 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 14:34:32 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 14:34:34 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 14:37:17 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 14:37:21 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 14:37:25 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 14:37:27 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 14:37:30 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 14:37:31 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 14:37:32 | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 12:30:51 | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 12:30:51 | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 12:30:53 | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 12:30:54 | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 12:30:54 | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 12:30:57 | Não Aplicável | Lucas Andrade - 30/01/2026 12:31:00 | Não Aplicável | Lucas Andrade - 30/01/2026 12:31:02 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-04 14:38 | Sim | 2026-01-30 12:31 | Sim | 2026-02-04 14:38 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 16:18:56 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 16:18:57 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 16:18:58 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 16:19:00 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 16:19:01 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 16:19:03 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 16:19 | Sim | 2026-02-20 16:19 | Sim | 2026-02-20 16:19 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 14:54:32 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 14:54:32 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 14:54:33 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 14:54:34 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-16 14:55 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:34:54 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:34:54 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:34:54 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:34:53 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-18 11:35 |  |  | Feito | 2026-03-18 11:35 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:34:54 | Base de Dados_Images/BC4011.Imagem do Equipamento-.153038.jpg | Lucas Andrade - 30/01/2026 12:31:02 |  |  | Base de Dados_Images/BC4011.Imagem do Equipamento-.153038.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Sem Localização | Motor E Bomba | BD4008 | Bba De Magma Returbinado | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:27:47 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 14:38:11 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 14:38:12 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 14:38:15 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 14:38:15 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 14:38:18 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 14:38:19 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 14:38:23 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 14:38:25 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 14:38:26 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:27:56 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:28:01 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:28:03 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:28:06 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:28:14 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:28:18 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 14:38:30 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 14:38:32 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-04 14:38 | Sim | 2026-01-28 11:28 | Sim | 2026-02-04 14:39 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 12:33:42 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 12:33:48 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 12:33:55 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 12:34:10 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 12:34:13 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 12:34:14 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 12:34 | Sim | 2026-02-23 12:34 | Sim | 2026-02-23 12:34 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:02:50 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:02:51 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:02:52 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:02:54 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:03 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:35:40 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:35:39 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:35:39 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:35:38 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-18 11:36 |  |  | Feito | 2026-03-18 11:36 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:35:40 | Base de Dados_Images/BD4008.Imagem do Equipamento-.142748.jpg | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:28:18 | Base de Dados_Images/BD4008.Imagem da Plaqueta do Motor-.142748.jpg | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:28:18 | Base de Dados_Images/BD4008.Imagem do Equipamento-.142748.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Sem Localização | Motor E Bomba | BD4009 | Bba Magma Simple | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:22:37 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 14:39:02 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 14:39:03 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 14:39:04 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 14:39:05 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 14:39:06 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 14:39:09 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 14:39:10 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 14:39:12 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 14:39:18 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:22:48 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:22:49 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:22:51 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:22:55 | Não Aplicável | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:23:05 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:23:10 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 14:39:23 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 14:39:24 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-04 14:39 | Sim | 2026-01-28 11:23 | Sim | 2026-02-04 14:39 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 14:49:20 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 14:49:20 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 14:49:21 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 14:49:24 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 14:49:24 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 14:49:26 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-24 14:49 | Sim | 2026-03-24 14:49 | Sim | 2026-03-24 14:49 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 14:49:32 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 14:49:33 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 14:49:35 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 14:49:36 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-24 14:50 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 14:49:40 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 14:49:40 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 14:49:42 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 14:49:42 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-24 14:50 |  |  | Feito | 2026-03-24 14:50 | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 14:49:42 | Base de Dados_Images/BD4009.Imagem do Equipamento-.142235.jpg | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:23:10 | Base de Dados_Images/BD4009.Imagem da Plaqueta do Motor-.142235.jpg | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:23:10 | Base de Dados_Images/BD4009.Imagem do Equipamento-.142235.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Sem Localização | Motor E Bomba | BD4010 | Bba Da Caixa De Mel Final | Pré-Comissionamento | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 08:44:49 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 08:44:51 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 08:44:56 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 08:45:09 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 08:45:11 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 08:46:01 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 08:45:19 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 08:45:23 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 08:45:27 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 08:45:29 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 08:45:32 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 08:45:34 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 08:45:35 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 08:45:38 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 08:45:40 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 08:45:45 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 08:45:48 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 08:45:51 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 08:46 | Sim | 2026-03-06 08:46 | Sim | 2026-03-06 08:46 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 10:40:10 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 10:40:13 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 10:40:16 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 10:40:31 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 10:40:33 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 10:40:34 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 10:40 | Sim | 2026-03-06 10:41 | Sim | 2026-03-06 10:41 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:01:55 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:01:56 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:01:58 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:01:59 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:02 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:33:44 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:33:45 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:33:45 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:33:46 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-18 11:34 |  |  | Feito | 2026-03-18 11:34 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:33:46 | Base de Dados_Images/BD4010.Imagem do Equipamento-.114509.jpg | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 08:46:01 |  |  | Base de Dados_Images/BD4010.Imagem do Equipamento-.114509.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Sem Localização | Motor E Bomba | BD4012 | Bba Tq Mel Rico (Interno) | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:25:31 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 14:39:39 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 14:39:41 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 14:39:41 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 14:39:43 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 14:40:05 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 14:39:46 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 14:39:47 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 14:39:52 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 14:39:53 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:25:37 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:25:38 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:25:42 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:25:46 | Não Aplicável | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:26:00 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:26:04 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 14:39:56 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 14:39:57 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-04 14:40 | Sim | 2026-01-28 11:26 | Sim | 2026-02-04 14:40 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 18/02/2026 16:22:11 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 18/02/2026 16:22:34 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 18/02/2026 16:22:12 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 18/02/2026 16:22:18 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 18/02/2026 16:22:24 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 18/02/2026 16:22:26 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 16:23 | Sim | 2026-02-18 16:22 | Sim | 2026-02-18 16:23 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:02:14 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:02:24 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:02:17 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:02:17 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:02 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:35:07 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:35:06 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:35:06 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:35:05 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-18 11:35 |  |  | Feito | 2026-03-18 11:35 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:35:07 | Base de Dados_Images/BD4012.Imagem do Equipamento-.142431.jpg | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:24:13 | Base de Dados_Images/BD4012.Imagem da Plaqueta do Motor-.142431.jpg | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:24:25 | Base de Dados_Images/BD4012.Imagem do Equipamento-.142431.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Sementeira 1 | Motor E Bomba | BV4002 | Bbaeamento Cozedor A Vacuo Nº 1 | Pré-Comissionamento | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 05/03/2026 08:29:52 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 05/03/2026 08:29:53 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 05/03/2026 08:29:53 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 05/03/2026 08:29:54 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 05/03/2026 08:29:56 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 05/03/2026 08:29:58 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 05/03/2026 08:30:19 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 05/03/2026 08:30:19 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 05/03/2026 08:30:33 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 05/03/2026 08:30:35 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 05/03/2026 08:30:43 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 05/03/2026 08:30:39 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 05/03/2026 08:30:58 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 05/03/2026 08:31:01 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 05/03/2026 08:31:08 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 05/03/2026 08:31:10 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 05/03/2026 08:31:13 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 05/03/2026 08:31:20 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-03-05 08:31 | Sim | 2026-03-05 08:31 | Sim | 2026-03-05 08:31 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 05/03/2026 08:31:27 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 05/03/2026 08:31:28 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 05/03/2026 08:31:32 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 05/03/2026 08:31:38 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 05/03/2026 08:31:37 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 05/03/2026 08:31:37 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-05 08:32 | Sim | 2026-03-05 08:32 | Sim | 2026-03-05 08:32 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 05/03/2026 08:31:44 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 05/03/2026 08:31:44 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 05/03/2026 08:31:44 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 05/03/2026 08:31:45 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-05 08:32 | Dinâmico Quente | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:08:25 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:08:28 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:08:29 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:08:29 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:08 |  |  | Feito | 2026-03-06 15:08 | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:08:29 | Base de Dados_Images/BV4002.Imagem do Equipamento-.112953.jpg | Adriel da Silva Queiroz - 05/03/2026 08:30:43 | Base de Dados_Images/BV4002.Imagem da Plaqueta do Motor-.112953.jpg | Adriel da Silva Queiroz - 05/03/2026 08:30:43 | Base de Dados_Images/BV4002.Imagem do Equipamento-.112953.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Sementeira 1 | Motor E Bomba | BV4003 | Bbaeamento Cozedor A Vacuo Nº 2 | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:02:28 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:20:28 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:20:29 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:20:31 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:20:34 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:20:36 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:20:35 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:20:40 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:20:43 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:20:44 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:02:41 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:02:45 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:02:49 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:02:53 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:02:57 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:03:02 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:20:51 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:20:52 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 08:21 | Sim | 2026-01-28 12:03 | Sim | 2026-02-20 08:21 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 05/03/2026 08:24:31 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 05/03/2026 08:24:32 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 05/03/2026 08:24:33 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 05/03/2026 08:24:33 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 05/03/2026 08:24:35 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 05/03/2026 08:24:36 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-05 08:25 | Sim | 2026-03-05 08:25 | Sim | 2026-03-05 08:25 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 05/03/2026 08:24:43 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 05/03/2026 08:24:44 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 05/03/2026 08:24:44 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 05/03/2026 08:24:45 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-05 08:25 | Dinâmico Quente | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:08:41 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:08:39 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:08:40 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:08:46 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:09 |  |  | Feito | 2026-03-06 15:09 | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:08:46 | Base de Dados_Images/BV4003.Imagem do Equipamento-.150224.jpg | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:02:28 |  |  | Base de Dados_Images/BV4003.Imagem do Equipamento-.150224.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Sementeira 1 | Motor E Bomba | BV4004 | Bbaeamento Cozedor A Vacuo Nº 3 | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:59:45 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:21:08 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:21:11 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:21:13 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:21:15 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:21:17 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:21:20 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:21:24 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:21:30 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:21:33 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:59:53 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:59:56 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:00:02 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:00:06 | Não Aplicável | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:00:25 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:00:26 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:21:38 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:21:38 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 08:22 | Sim | 2026-01-28 12:00 | Sim | 2026-02-20 08:22 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 05/03/2026 08:22:38 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 05/03/2026 08:22:38 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 05/03/2026 08:22:39 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 05/03/2026 08:23:00 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 05/03/2026 08:23:06 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 05/03/2026 08:23:12 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-05 08:23 | Sim | 2026-03-05 08:23 | Sim | 2026-03-05 08:23 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 05/03/2026 08:24:16 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 05/03/2026 08:24:16 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 05/03/2026 08:24:16 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 05/03/2026 08:24:17 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-05 08:24 | Dinâmico Quente | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:08:56 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:08:58 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:08:59 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:08:59 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:09 |  |  | Feito | 2026-03-06 15:09 | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:08:59 | Base de Dados_Images/BV4004.Imagem do Equipamento-.145943.jpg | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:00:06 |  |  | Base de Dados_Images/BV4004.Imagem do Equipamento-.145943.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Sementeira 1 | Válvula Pneumatica | DCV40004 | Válvula Entrada Produto Cozedor 2 | Pré-Comissionamento | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:22:26 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:22:28 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:22:29 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:22:29 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:22:32 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:22:33 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:22:46 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:22:48 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 08:23 | Sim | 2026-02-20 08:23 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:34:55 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:34:55 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 08:35 | Sim | 2026-02-20 08:35 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:38:23 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 12:38 | Dinâmico Quente | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:09:09 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:09 |  |  | Feito | 2026-03-06 15:09 | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:09:09 | Base de Dados_Images/DCV40004.Imagem do Equipamento-.112228.jpg | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:22:48 |  |  | Base de Dados_Images/DCV40004.Imagem do Equipamento-.112228.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Sementeira 1 | Válvula Pneumatica | DCV40007 | Válvula Entrada Produto Cozedor 3 | Pré-Comissionamento | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:23:38 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:23:39 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:23:41 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:23:43 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:23:46 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:24:06 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:24:09 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:24:11 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 08:24 | Sim | 2026-02-20 08:24 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:35:08 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:35:05 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 08:35 | Sim | 2026-02-20 08:35 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:38:30 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 12:38 | Dinâmico Quente | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:09:25 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:09 |  |  | Feito | 2026-03-06 15:09 | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:09:25 | Base de Dados_Images/DCV40007.Imagem do Equipamento-.112339.jpg | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:23:46 |  |  | Base de Dados_Images/DCV40007.Imagem do Equipamento-.112339.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Sementeira 1 | Válvula Pneumatica | PCV40002A | Válvula 1 Pressão Vapor Calandra Cozedor 1 | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:49:37 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:49:38 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:49:39 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:49:40 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:49:42 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:49:44 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:49:45 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:49:46 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 12:50 | Sim | 2026-01-22 12:50 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 10/02/2026 11:53:56 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 10/02/2026 11:54:01 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-10 11:54 | Sim | 2026-02-10 11:54 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:38:38 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 12:39 | Dinâmico Quente | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:09:17 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:09 |  |  | Feito | 2026-03-06 15:09 | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:09:17 | Base de Dados_Images/PCV40002A.Imagem do Equipamento-.154919.jpg | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:49:13 |  |  | Base de Dados_Images/PCV40002A.Imagem do Equipamento-.154919.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Sementeira 1 | Válvula Pneumatica | PCV40002B | Válvula 2 Pressão Vapor Calandra Cozedor 1 | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:50:41 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:50:43 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:50:44 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:50:44 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:50:50 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:50:46 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:50:51 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:50:47 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 12:51 | Sim | 2026-01-22 12:51 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 10/02/2026 11:54:15 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 10/02/2026 11:54:15 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-10 11:54 | Sim | 2026-02-10 11:54 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:38:45 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 12:39 | Dinâmico Quente | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:09:36 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:10 |  |  | Feito | 2026-03-06 15:10 | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:09:36 | Base de Dados_Images/PCV40002B.Imagem do Equipamento-.155038.jpg | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:50:51 |  |  | Base de Dados_Images/PCV40002B.Imagem do Equipamento-.155038.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Sementeira 1 | Válvula Pneumatica | PCV40005A | Válvula 1 Pressão Vapor Calandra Cozedor 2 | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:53:30 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:53:31 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:53:32 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:53:33 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:53:39 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:53:35 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:53:37 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:53:38 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 12:54 | Sim | 2026-01-22 12:54 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 10/02/2026 11:54:37 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 10/02/2026 11:54:37 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-10 11:55 | Sim | 2026-02-10 11:55 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:38:53 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 12:39 | Dinâmico Quente | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:09:51 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:10 |  |  | Feito | 2026-03-06 15:10 | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:09:51 | Base de Dados_Images/PCV40005A.Imagem do Equipamento-.155328.jpg | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:53:39 |  |  | Base de Dados_Images/PCV40005A.Imagem do Equipamento-.155328.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Sementeira 1 | Válvula Pneumatica | PCV40005B | Válvula 2 Pressão Vapor Calandra Cozedor 2 | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:52:08 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:52:09 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:52:10 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:52:11 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:52:16 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:52:12 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:52:13 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:52:14 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 12:52 | Sim | 2026-01-22 12:52 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 10/02/2026 11:54:51 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 10/02/2026 11:54:52 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-10 11:55 | Sim | 2026-02-10 11:55 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:39:01 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 12:39 | Dinâmico Quente | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:10:00 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:10 |  |  | Feito | 2026-03-06 15:10 | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:10:00 | Base de Dados_Images/PCV40005B.Imagem do Equipamento-.155209.jpg | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:52:16 |  |  | Base de Dados_Images/PCV40005B.Imagem do Equipamento-.155209.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Sementeira 1 | Válvula Pneumatica | PCV40008A | Válvula 1 Pressão Vapor Calandra Cozedor 3 | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:54:51 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:54:52 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:54:53 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:54:54 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:54:57 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:54:58 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:54:59 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:55:02 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 12:55 | Sim | 2026-01-22 12:55 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 10/02/2026 11:55:10 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 10/02/2026 11:55:12 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-10 11:55 | Sim | 2026-02-10 11:55 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:39:10 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 12:39 | Dinâmico Quente | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:10:07 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:10 |  |  | Feito | 2026-03-06 15:10 | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:10:07 | Base de Dados_Images/PCV40008A.Imagem do Equipamento-.155446.jpg | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:55:02 |  |  | Base de Dados_Images/PCV40008A.Imagem do Equipamento-.155446.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Sementeira 1 | Válvula Pneumatica | PCV40008B | Válvula 2 Pressão Vapor Calandra Cozedor 3 | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:47:26 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:47:28 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:47:29 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:47:33 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:47:31 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:47:34 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:47:36 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:47:37 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 12:48 | Sim | 2026-01-22 12:48 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 10/02/2026 11:55:50 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 10/02/2026 11:55:51 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-10 11:56 | Sim | 2026-02-10 11:56 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:39:20 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 12:39 | Dinâmico Quente | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:10:18 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:10 |  |  | Feito | 2026-03-06 15:10 | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:10:18 | Base de Dados_Images/PCV40008B.Imagem do Equipamento-.154725.jpg | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:47:37 |  |  | Base de Dados_Images/PCV40008B.Imagem do Equipamento-.154725.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Sementeira 1 | Válvula Pneumatica | XCV40004 | Válvula Água Multijato Cozedor 2 | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:39:21 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:39:25 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:39:29 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:39:32 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:39:35 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:39:38 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:39:42 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:39:45 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 12:40 | Sim | 2026-01-22 12:40 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:25:04 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:25:04 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 08:25 | Sim | 2026-02-20 08:25 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:39:27 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 12:39 | Dinâmico Quente | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:10:27 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:10 |  |  | Feito | 2026-03-06 15:10 | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:10:27 | Base de Dados_Images/XCV40004.Imagem do Equipamento-.153922.jpg | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:39:45 |  |  | Base de Dados_Images/XCV40004.Imagem do Equipamento-.153922.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Sementeira 1 | Válvula Pneumatica | XCV40007 | Válvula Água Multijato Cozedor 3 | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:41:18 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:41:21 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:41:23 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:41:26 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:41:28 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:41:29 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:41:34 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:41:36 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 12:42 | Sim | 2026-01-22 12:42 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:24:54 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:24:54 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 08:25 | Sim | 2026-02-20 08:25 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:39:35 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 12:40 | Dinâmico Quente | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:10:36 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:11 |  |  | Feito | 2026-03-06 15:11 | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:10:36 | Base de Dados_Images/XCV40007.Imagem do Equipamento-.154120.jpg | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:41:36 |  |  | Base de Dados_Images/XCV40007.Imagem do Equipamento-.154120.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Sementeira 1 | Válvula Pneumatica | XV40001 | Válvula Alimentação Xarope Cozedor 1 | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 14:25:17 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 14:25:18 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 14:25:19 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 14:25:22 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 14:25:22 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 14:25:23 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 14:25:25 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 14:25:27 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 14:25 | Sim | 2026-01-22 14:25 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 03/02/2026 12:14:10 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 03/02/2026 12:14:12 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-03 12:14 | Sim | 2026-02-03 12:14 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:39:50 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 12:40 | Dinâmico Quente | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:10:46 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:11 |  |  | Feito | 2026-03-06 15:11 | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:10:46 | Base de Dados_Images/XV40001.Imagem do Equipamento-.150029.jpg | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:00:23 |  |  | Base de Dados_Images/XV40001.Imagem do Equipamento-.150029.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Sementeira 1 | Válvula Pneumatica | XV40002 | Válvula Alimentação Mel Rico Cozedor 1 | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 14:26:06 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 14:26:08 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 14:26:11 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 14:26:12 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 14:26:12 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 14:26:13 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 14:26:15 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 14:26:16 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 14:26 | Sim | 2026-01-22 14:26 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 03/02/2026 12:15:09 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 03/02/2026 12:15:09 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-03 12:15 | Sim | 2026-02-03 12:15 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:39:59 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 12:40 | Dinâmico Quente | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:10:58 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:11 |  |  | Feito | 2026-03-06 15:11 | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:10:58 | Base de Dados_Images/XV40002.Imagem do Equipamento-.150216.jpg | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:02:10 |  |  | Base de Dados_Images/XV40002.Imagem do Equipamento-.150216.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Sementeira 1 | Válvula Pneumatica | XV40003 | Válvula Alimentação Mel Pobre Cozedor 1 | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 14:27:04 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 14:27:05 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 14:27:07 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 14:27:14 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 14:27:14 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 14:27:15 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 14:27:17 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 14:27:18 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 14:27 | Sim | 2026-01-22 14:27 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 03/02/2026 12:18:03 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 03/02/2026 12:18:02 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-03 12:18 | Sim | 2026-02-03 12:18 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:40:07 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 12:40 | Dinâmico Quente | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:11:05 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:11 |  |  | Feito | 2026-03-06 15:11 | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:11:05 | Base de Dados_Images/XV40003.Imagem do Equipamento-.150249.jpg | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:02:43 |  |  | Base de Dados_Images/XV40003.Imagem do Equipamento-.150249.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Sementeira 1 | Válvula Pneumatica | XV40004 | Válvula Alimentação Água Quente Cozedor 1 | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 14:27:33 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 14:27:34 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 14:27:34 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 14:27:35 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 14:27:37 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 14:27:38 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 14:27:40 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 14:27:41 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 14:28 | Sim | 2026-01-22 14:28 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 03/02/2026 12:18:17 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 03/02/2026 12:18:15 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-03 12:18 | Sim | 2026-02-03 12:18 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:40:49 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 12:41 | Dinâmico Quente | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:11:13 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:11 |  |  | Feito | 2026-03-06 15:11 | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:11:13 | Base de Dados_Images/XV40004.Imagem do Equipamento-.150318.jpg | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:03:11 |  |  | Base de Dados_Images/XV40004.Imagem do Equipamento-.150318.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Sementeira 1 | Válvula Pneumatica | XV40005 | Válvula Limpeza Vapor Cozedor 1 | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 14:28:00 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 14:28:01 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 14:28:02 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 14:28:05 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 14:28:06 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 14:28:06 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 14:28:07 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 14:28:07 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 14:28 | Sim | 2026-01-22 14:28 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 03/02/2026 12:20:43 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 03/02/2026 12:20:45 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-03 12:21 | Sim | 2026-02-03 12:21 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:40:20 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 12:40 | Dinâmico Quente | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:11:26 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:11 |  |  | Feito | 2026-03-06 15:11 | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:11:26 | Base de Dados_Images/XV40005.Imagem do Equipamento-.150417.jpg | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:04:11 |  |  | Base de Dados_Images/XV40005.Imagem do Equipamento-.150417.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Sementeira 1 | Válvula Pneumatica | XV40006 | Válvula Quebra Vácuo Cozedor 1 | Pré-Comissionamento | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 12:00:27 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 12:00:29 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 12:00:30 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 12:00:31 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 12:00:36 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 12:00:32 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 12:00:33 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 12:00:41 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-26 12:01 | Sim | 2026-01-26 12:01 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 10:47:20 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 10:47:21 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-23 10:47 | Sim | 2026-02-23 10:47 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:40:32 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 12:41 | Dinâmico Quente | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:11:35 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:12 |  |  | Feito | 2026-03-06 15:12 | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:11:35 | Base de Dados_Images/XV40006.Imagem do Equipamento-.171652.jpg | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 12:00:41 |  |  | Base de Dados_Images/XV40006.Imagem do Equipamento-.171652.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Sementeira 1 | Válvula Pneumatica | XV40007 | Valvula De Selo Bba Vacuo Cozedor 1 | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 12:25:41 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 10:47:35 | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 12:25:42 | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 12:25:43 | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 12:25:46 | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 12:25:46 | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 12:25:47 | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 12:25:47 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-23 10:48 | Sim | 2026-02-23 10:48 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 10:47:50 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 10:47:50 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-23 10:48 | Sim | 2026-02-23 10:48 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:40:41 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 12:41 | Dinâmico Quente | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:11:45 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:12 |  |  | Feito | 2026-03-06 15:12 | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:11:45 | Base de Dados_Images/XV40007.Imagem do Equipamento-.152542.jpg | Lucas Andrade - 30/01/2026 12:25:47 |  |  | Base de Dados_Images/XV40007.Imagem do Equipamento-.152542.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Sementeira 1 | Válvula Pneumatica | XV40008 | Válvula Complemento De Vacuo Cozedor 1 | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 12:27:08 | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 12:27:09 | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 12:27:09 | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 12:27:10 | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 12:27:12 | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 12:27:12 | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 12:27:15 | Conforme | Lucas Andrade - 30/01/2026 12:27:16 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-30 12:27 | Sim | 2026-01-30 12:27 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 15:12:05 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 15:12:03 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 15:12 | Sim | 2026-02-20 15:12 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:40:59 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 12:41 | Dinâmico Quente | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:11:55 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:12 |  |  | Feito | 2026-03-06 15:12 | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:11:55 | Base de Dados_Images/XV40008.Imagem do Equipamento-.152708.jpg | Lucas Andrade - 30/01/2026 12:27:16 |  |  | Base de Dados_Images/XV40008.Imagem do Equipamento-.152708.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Sementeira 1 | Válvula Pneumatica | XV40009 | Valvula De Sucção Da Bba Auxiliar De Vacuo Cozedor 1 | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 14:29:00 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 14:29:02 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 14:29:05 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 14:29:07 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 14:29:08 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 14:29:08 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 14:29:10 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 14:29:14 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 14:29 | Sim | 2026-01-22 14:29 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 15:34:38 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 15:34:37 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-04 15:35 | Sim | 2026-02-04 15:35 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:41:07 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 12:41 | Dinâmico Quente | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:12:05 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:12 |  |  | Feito | 2026-03-06 15:12 | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:12:05 | Base de Dados_Images/XV40009.Imagem do Equipamento-.145557.jpg | Lucas Andrade - 22/01/2026 11:55:50 |  |  | Base de Dados_Images/XV40009.Imagem do Equipamento-.145557.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Sementeira 1 | Válvula Pneumatica | XV40010 | Válvula Descarga Cozedor 1 | Pré-Comissionamento | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 02/02/2026 09:02:32 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 02/02/2026 09:02:36 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 02/02/2026 09:02:40 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 02/02/2026 09:02:43 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 02/02/2026 09:02:46 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 02/02/2026 09:02:47 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 02/02/2026 09:02:49 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 02/02/2026 09:02:51 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-02 09:03 | Sim | 2026-02-02 09:03 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 03/02/2026 11:16:06 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 03/02/2026 11:16:04 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-03 11:16 | Sim | 2026-02-03 11:16 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:41:21 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 12:41 | Dinâmico Quente | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:12:12 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:12 |  |  | Feito | 2026-03-06 15:12 | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:12:12 | Base de Dados_Images/XV40010.Imagem do Equipamento-.122329.jpg | Magdo Bernardino da Silva - 02/02/2026 09:02:21 |  |  | Base de Dados_Images/XV40010.Imagem do Equipamento-.122329.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Sementeira 1 | Válvula Pneumatica | XV40011 | Válvula Corte/Pé Cozedor 1 | Pré-Comissionamento | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 02/02/2026 09:05:48 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 02/02/2026 09:05:48 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 02/02/2026 09:05:49 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 02/02/2026 09:05:50 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 02/02/2026 09:05:51 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 02/02/2026 09:05:52 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 02/02/2026 09:05:53 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 02/02/2026 09:05:54 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-02 09:06 | Sim | 2026-02-02 09:06 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 03/02/2026 11:16:27 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 03/02/2026 11:16:29 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-03 11:16 | Sim | 2026-02-03 11:16 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:41:39 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 12:42 | Dinâmico Quente | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:12:23 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:12 |  |  | Feito | 2026-03-06 15:12 | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:12:23 | Base de Dados_Images/XV40011.Imagem do Equipamento-.122402.jpg | Magdo Bernardino da Silva - 02/02/2026 09:05:44 |  |  | Base de Dados_Images/XV40011.Imagem do Equipamento-.122402.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Sementeira 1 | Válvula Pneumatica | XV40012 | Válvula Liquidação Cozedor 1 | Pré-Comissionamento | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 02/02/2026 09:07:01 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 02/02/2026 09:07:02 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 02/02/2026 09:07:03 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 02/02/2026 09:07:05 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 02/02/2026 09:07:06 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 02/02/2026 09:07:08 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 02/02/2026 09:07:09 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 02/02/2026 09:07:11 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-02 09:07 | Sim | 2026-02-02 09:07 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 03/02/2026 11:16:54 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 03/02/2026 11:17:00 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-03 11:17 | Sim | 2026-02-03 11:17 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:41:47 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 12:42 | Dinâmico Quente | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:12:31 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:13 |  |  | Feito | 2026-03-06 15:13 | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:12:31 | Base de Dados_Images/XV40012.Imagem do Equipamento-.122432.jpg | Magdo Bernardino da Silva - 02/02/2026 09:06:57 |  |  | Base de Dados_Images/XV40012.Imagem do Equipamento-.122432.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Sementeira 1 | Válvula Pneumatica | XV40013 | Válvula Semente P/ Cozedor 1 | Pré-Comissionamento | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 12:03:25 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 12:03:26 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 12:03:27 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 12:03:28 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 12:03:31 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 12:03:32 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 12:03:35 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 12:03:36 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-26 12:04 | Sim | 2026-01-26 12:04 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 03/02/2026 12:22:40 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 03/02/2026 12:22:41 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-03 12:23 | Sim | 2026-02-03 12:23 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:42:03 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 12:42 | Dinâmico Quente | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:12:42 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:13 |  |  | Feito | 2026-03-06 15:13 | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:12:42 | Base de Dados_Images/XV40013.Imagem do Equipamento-.171726.jpg | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 12:03:36 |  |  | Base de Dados_Images/XV40013.Imagem do Equipamento-.171726.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Sementeira 1 | Válvula Pneumatica | XV40014 | Válvula Alimentação Xarope Cozedor 2 | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:29:39 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:29:42 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:29:45 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:29:48 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:29:51 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:29:54 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:29:57 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:30:00 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 12:30 | Sim | 2026-01-22 12:30 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 16:02:47 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 16:02:48 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-04 16:03 | Sim | 2026-02-04 16:03 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:42:11 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 12:42 | Dinâmico Quente | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:12:51 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:13 |  |  | Feito | 2026-03-06 15:13 | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:12:51 | Base de Dados_Images/XV40014.Imagem do Equipamento-.152922.jpg | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:29:16 |  |  | Base de Dados_Images/XV40014.Imagem do Equipamento-.152922.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Sementeira 1 | Válvula Pneumatica | XV40015 | Válvula Alimentação Mel Pobre Cozedor 2 | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:30:53 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:30:56 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:30:58 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:31:02 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:31:06 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:31:08 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:31:12 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:31:15 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 12:31 | Sim | 2026-01-22 12:31 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 16:11:34 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 16:11:35 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 16:12 | Sim | 2026-02-20 16:12 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:42:21 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 12:42 | Dinâmico Quente | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:13:00 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:13 |  |  | Feito | 2026-03-06 15:13 | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:13:00 | Base de Dados_Images/XV40015.Imagem do Equipamento-.153052.jpg | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:31:15 |  |  | Base de Dados_Images/XV40015.Imagem do Equipamento-.153052.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Sementeira 1 | Válvula Pneumatica | XV40016 | Válvula Alimentação Mel Rico Cozedor 2 | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:32:04 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:32:07 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:32:11 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:32:13 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:32:17 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:32:20 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:32:23 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:32:27 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 12:32 | Sim | 2026-01-22 12:32 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 16:01:49 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 16:01:50 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-04 16:02 | Sim | 2026-02-04 16:02 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:42:28 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 12:42 | Dinâmico Quente | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:13:09 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:13 |  |  | Feito | 2026-03-06 15:13 | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:13:09 | Base de Dados_Images/XV40016.Imagem do Equipamento-.153158.jpg | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:32:27 |  |  | Base de Dados_Images/XV40016.Imagem do Equipamento-.153158.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Sementeira 1 | Válvula Pneumatica | XV40017 | Válvula Alimentação Água Quente Cozedor 2 | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:34:38 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:34:41 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:34:44 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:34:47 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:34:50 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:34:53 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:34:56 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:34:59 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 12:35 | Sim | 2026-01-22 12:35 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 15:57:28 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 15:57:29 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-04 15:57 | Sim | 2026-02-04 15:57 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:42:42 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 12:43 | Dinâmico Quente | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:13:18 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:13 |  |  | Feito | 2026-03-06 15:13 | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:13:18 | Base de Dados_Images/XV40017.Imagem do Equipamento-.153412.jpg | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:34:04 |  |  | Base de Dados_Images/XV40017.Imagem do Equipamento-.153412.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Sementeira 1 | Válvula Pneumatica | XV40018 | Válvula Limpeza Vapor Cozedor 2 | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:38:00 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:38:03 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:38:05 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:38:08 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:38:12 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:38:14 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:38:21 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:38:24 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 12:38 | Sim | 2026-01-22 12:38 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 16:12:32 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 16:12:33 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 16:13 | Sim | 2026-02-20 16:13 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:42:50 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 12:43 | Dinâmico Quente | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:13:27 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:13 |  |  | Feito | 2026-03-06 15:13 | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:13:27 | Base de Dados_Images/XV40018.Imagem do Equipamento-.153802.jpg | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:38:24 |  |  | Base de Dados_Images/XV40018.Imagem do Equipamento-.153802.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Sementeira 1 | Válvula Pneumatica | XV40019 | Válvula Quebra Vácuo Cozedor 2 | Pré-Comissionamento | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 22/01/2026 15:38:01 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 22/01/2026 15:38:02 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 22/01/2026 15:38:02 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 22/01/2026 15:38:18 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 22/01/2026 15:38:21 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 22/01/2026 15:38:32 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 22/01/2026 15:38:40 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 22/01/2026 15:38:42 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 15:39 | Sim | 2026-01-22 15:39 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 16:12:03 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 16:12:04 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 16:12 | Sim | 2026-02-20 16:12 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:43:00 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 12:43 | Dinâmico Quente | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:13:34 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:14 |  |  | Feito | 2026-03-06 15:14 | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:13:34 | Base de Dados_Images/XV40019.Imagem do Equipamento-.123749.jpg | Magdo Bernardino da Silva - 22/01/2026 15:38:42 |  |  | Base de Dados_Images/XV40019.Imagem do Equipamento-.123749.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Sementeira 1 | Válvula Pneumatica | XV40020 | Valvula De Selo Bba Vacuo Cozedor 2 | Pré-Comissionamento | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 09:59:22 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 09:59:22 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 09:59:23 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 09:59:23 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 09:59:26 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 09:59:27 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 09:59:27 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 09:59:28 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-26 09:59 | Sim | 2026-01-26 09:59 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 10:48:12 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 10:48:12 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-23 10:48 | Sim | 2026-02-23 10:48 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:43:12 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 12:43 | Dinâmico Quente | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:13:46 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:14 |  |  | Feito | 2026-03-06 15:14 | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:13:46 | Base de Dados_Images/XV40020.Imagem do Equipamento-.133519.jpg | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 09:59:28 |  |  | Base de Dados_Images/XV40020.Imagem do Equipamento-.133519.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Sementeira 1 | Válvula Pneumatica | XV40021 | Válvula Complemento De Vacuo Cozedor 2 | Pré-Comissionamento | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 10:00:26 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 10:00:27 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 10:00:28 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 10:00:29 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 10:00:34 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 10:00:35 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 10:00:36 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 10:00:40 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-26 10:01 | Sim | 2026-01-26 10:01 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 10:48:42 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 10:48:43 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-23 10:49 | Sim | 2026-02-23 10:49 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:43:27 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 12:43 | Dinâmico Quente | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:13:55 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:14 |  |  | Feito | 2026-03-06 15:14 | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:13:55 | Base de Dados_Images/XV40021.Imagem do Equipamento-.133549.jpg | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 10:00:40 |  |  | Base de Dados_Images/XV40021.Imagem do Equipamento-.133549.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Sementeira 1 | Válvula Pneumatica | XV40022 | Valvula De Sucção Da Bba Auxiliar De Vacuo Cozedor 2 | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:42:32 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:42:34 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:42:34 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:42:35 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:42:38 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:42:39 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:42:40 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:42:41 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 12:43 | Sim | 2026-01-22 12:43 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 10:48:29 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 10:48:28 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-23 10:48 | Sim | 2026-02-23 10:48 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:43:50 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 12:44 | Dinâmico Quente | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:14:04 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:14 |  |  | Feito | 2026-03-06 15:14 | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:14:04 | Base de Dados_Images/XV40022.Imagem do Equipamento-.154232.jpg | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:42:41 |  |  | Base de Dados_Images/XV40022.Imagem do Equipamento-.154232.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Sementeira 1 | Válvula Pneumatica | XV40023 | Válvula Descarga Cozedor 2 | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 03/02/2026 10:28:30 | Conforme | Lucas Andrade - 03/02/2026 10:28:31 | Conforme | Lucas Andrade - 03/02/2026 10:28:35 | Conforme | Lucas Andrade - 03/02/2026 10:28:36 | Conforme | Lucas Andrade - 03/02/2026 10:28:38 | Conforme | Lucas Andrade - 03/02/2026 10:28:38 | Conforme | Lucas Andrade - 03/02/2026 10:28:40 | Conforme | Lucas Andrade - 03/02/2026 10:28:41 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-03 10:29 | Sim | 2026-02-03 10:29 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 03/02/2026 11:17:39 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 03/02/2026 11:17:40 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-03 11:18 | Sim | 2026-02-03 11:18 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:44:02 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 12:44 | Dinâmico Quente | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:14:14 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:14 |  |  | Feito | 2026-03-06 15:14 | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:14:14 | Base de Dados_Images/XV40023.Imagem do Equipamento-.132831.jpg | Lucas Andrade - 03/02/2026 10:28:41 |  |  | Base de Dados_Images/XV40023.Imagem do Equipamento-.132831.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Sementeira 1 | Válvula Pneumatica | XV40024 | Válvula Corte/Pé Cozedor 2 | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 03/02/2026 10:25:12 | Conforme | Lucas Andrade - 03/02/2026 10:25:12 | Conforme | Lucas Andrade - 03/02/2026 10:25:13 | Conforme | Lucas Andrade - 03/02/2026 10:25:13 | Conforme | Lucas Andrade - 03/02/2026 10:25:15 | Conforme | Lucas Andrade - 03/02/2026 10:25:16 | Conforme | Lucas Andrade - 03/02/2026 10:25:19 | Conforme | Lucas Andrade - 03/02/2026 10:25:20 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-03 10:25 | Sim | 2026-02-03 10:25 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 03/02/2026 11:17:58 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 03/02/2026 11:17:59 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-03 11:18 | Sim | 2026-02-03 11:18 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:44:13 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 12:44 | Dinâmico Quente | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:14:23 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:14 |  |  | Feito | 2026-03-06 15:14 | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:14:23 | Base de Dados_Images/XV40024.Imagem do Equipamento-.132516.jpg | Lucas Andrade - 03/02/2026 10:25:20 |  |  | Base de Dados_Images/XV40024.Imagem do Equipamento-.132516.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Sementeira 1 | Válvula Pneumatica | XV40025 | Válvula Liquidação Cozedor 2 | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 03/02/2026 10:26:42 | Conforme | Lucas Andrade - 03/02/2026 10:26:43 | Conforme | Lucas Andrade - 03/02/2026 10:26:44 | Conforme | Lucas Andrade - 03/02/2026 10:26:44 | Conforme | Lucas Andrade - 03/02/2026 10:26:46 | Conforme | Lucas Andrade - 03/02/2026 10:26:47 | Conforme | Lucas Andrade - 03/02/2026 10:26:49 | Conforme | Lucas Andrade - 03/02/2026 10:26:50 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-03 10:27 | Sim | 2026-02-03 10:27 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 03/02/2026 11:18:28 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 03/02/2026 11:18:29 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-03 11:18 | Sim | 2026-02-03 11:18 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:44:42 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 12:45 | Dinâmico Quente | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:14:34 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:15 |  |  | Feito | 2026-03-06 15:15 | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:14:34 | Base de Dados_Images/XV40025.Imagem do Equipamento-.132643.jpg | Lucas Andrade - 03/02/2026 10:26:50 |  |  | Base de Dados_Images/XV40025.Imagem do Equipamento-.132643.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Sementeira 1 | Válvula Pneumatica | XV40026 | Válvula Alimentação Xarope Cozedor 3 | Pré-Comissionamento | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 12:07:15 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 12:07:17 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 12:07:27 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 12:07:25 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 12:07:21 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 12:07:23 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 12:07:29 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 12:07:30 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-26 12:08 | Sim | 2026-01-26 12:08 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 10:49:01 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 10:49:02 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-23 10:49 | Sim | 2026-02-23 10:49 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:45:22 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 12:45 | Dinâmico Quente | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:14:43 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:15 |  |  | Feito | 2026-03-06 15:15 | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:14:43 | Base de Dados_Images/XV40026.Imagem do Equipamento-.171801.jpg | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 12:07:30 |  |  | Base de Dados_Images/XV40026.Imagem do Equipamento-.171801.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Sementeira 1 | Válvula Pneumatica | XV40027 | Válvula Alimentação Mel Pobre Cozedor 3 | Pré-Comissionamento | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 12:08:35 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 12:08:37 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 12:08:38 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 12:08:39 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 12:08:43 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 12:08:44 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 12:08:45 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 12:08:46 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-26 12:09 | Sim | 2026-01-26 12:09 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 10:49:18 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 10:49:18 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-23 10:49 | Sim | 2026-02-23 10:49 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:45:36 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 12:46 | Dinâmico Quente | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:14:53 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:15 |  |  | Feito | 2026-03-06 15:15 | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:14:53 | Base de Dados_Images/XV40027.Imagem do Equipamento-.171840.jpg | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 12:08:46 |  |  | Base de Dados_Images/XV40027.Imagem do Equipamento-.171840.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Sementeira 1 | Válvula Pneumatica | XV40028 | Válvula Alimentação Mel Rico Cozedor 3 | Pré-Comissionamento | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 12:09:47 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 12:09:48 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 12:09:49 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 12:09:50 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 12:09:55 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 12:09:56 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 12:09:57 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 12:09:58 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-26 12:10 | Sim | 2026-01-26 12:10 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 10:49:50 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 10:49:50 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-23 10:50 | Sim | 2026-02-23 10:50 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:45:47 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 12:46 | Dinâmico Quente | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:15:03 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:15 |  |  | Feito | 2026-03-06 15:15 | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:15:03 | Base de Dados_Images/XV40028.Imagem do Equipamento-.171918.jpg | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 12:09:58 |  |  | Base de Dados_Images/XV40028.Imagem do Equipamento-.171918.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Sementeira 1 | Válvula Pneumatica | XV40029 | Válvula Alimentação Água Quente Cozedor 3 | Pré-Comissionamento | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 12:10:46 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 12:10:49 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 12:10:50 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 12:10:51 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 12:10:55 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 12:10:57 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 12:10:57 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 12:10:59 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-26 12:11 | Sim | 2026-01-26 12:11 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 10:50:13 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 10:50:14 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-23 10:50 | Sim | 2026-02-23 10:50 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:45:59 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 12:46 | Dinâmico Quente | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:15:14 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:15 |  |  | Feito | 2026-03-06 15:15 | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:15:14 | Base de Dados_Images/XV40029.Imagem do Equipamento-.171945.jpg | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 12:10:59 |  |  | Base de Dados_Images/XV40029.Imagem do Equipamento-.171945.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Sementeira 1 | Válvula Pneumatica | XV40030 | Válvula Limpeza Vapor Cozedor 3 | Pré-Comissionamento | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 12:12:42 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 12:12:44 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 12:12:45 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 12:12:46 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 12:12:51 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 12:12:52 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 12:12:53 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 12:12:54 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-26 12:13 | Sim | 2026-01-26 12:13 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 10/02/2026 11:58:54 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 10/02/2026 11:58:55 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-10 11:59 | Sim | 2026-02-10 11:59 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:46:17 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 12:46 | Dinâmico Quente | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:15:26 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:15 |  |  | Feito | 2026-03-06 15:15 | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:15:26 | Base de Dados_Images/XV40030.Imagem do Equipamento-.172028.jpg | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 12:12:54 |  |  | Base de Dados_Images/XV40030.Imagem do Equipamento-.172028.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Sementeira 1 | Válvula Pneumatica | XV40031 | Valvula De Selo Bba Vacuo Cozedor 1 | Pré-Comissionamento | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 10:22:15 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 10:22:15 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 10:22:16 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 10:22:16 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 10:22:18 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 10:22:19 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 10:22:20 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 10:22:21 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-26 10:22 | Sim | 2026-01-26 10:22 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 10:49:35 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 10:49:36 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-23 10:50 | Sim | 2026-02-23 10:50 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:46:26 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 12:46 | Dinâmico Quente | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:15:36 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:16 |  |  | Feito | 2026-03-06 15:16 | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:15:36 | Base de Dados_Images/XV40031.Imagem do Equipamento-.133659.jpg | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 10:22:21 |  |  | Base de Dados_Images/XV40031.Imagem do Equipamento-.133659.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Sementeira 1 | Válvula Pneumatica | XV40032 | Válvula Complemento De Vácuo Cozedor 3 | Pré-Comissionamento | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 10:21:33 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 10:21:33 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 10:21:34 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 10:21:34 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 10:21:36 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 10:21:37 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 10:21:37 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 10:21:39 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-26 10:22 | Sim | 2026-01-26 10:22 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:49:18 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:49:19 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-27 12:49 | Sim | 2026-02-27 12:49 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:49:30 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 12:50 | Dinâmico Quente | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:15:47 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:16 |  |  | Feito | 2026-03-06 15:16 | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:15:47 | Base de Dados_Images/XV40032.Imagem do Equipamento-.133625.jpg | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 10:21:39 |  |  | Base de Dados_Images/XV40032.Imagem do Equipamento-.133625.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Sementeira 1 | Válvula Pneumatica | XV40033 | Valvula De Sucção Da Bba Auxiliar De Vacuo Cozedor 3 | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:44:02 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:44:03 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:44:04 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:44:05 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:44:08 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:44:07 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:44:09 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:44:10 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 12:44 | Sim | 2026-01-22 12:44 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 10:50:29 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 10:50:31 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-23 10:51 | Sim | 2026-02-23 10:51 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:48:44 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 12:49 | Dinâmico Quente | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:15:55 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:16 |  |  | Feito | 2026-03-06 15:16 | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:15:55 | Base de Dados_Images/XV40033.Imagem do Equipamento-.154401.jpg | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:44:10 |  |  | Base de Dados_Images/XV40033.Imagem do Equipamento-.154401.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Sementeira 1 | Válvula Pneumatica | XV40034 | Válvula Quebra Vácuo Cozedor 3 | Pré-Comissionamento | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 02/02/2026 10:02:34 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 02/02/2026 10:02:36 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 02/02/2026 10:02:38 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 02/02/2026 10:02:41 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 02/02/2026 10:02:43 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 02/02/2026 10:02:45 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 02/02/2026 10:02:47 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 02/02/2026 10:02:48 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-02 10:03 | Sim | 2026-02-02 10:03 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 15:20:10 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 15:20:11 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 15:20 | Sim | 2026-02-20 15:20 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:48:31 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 12:49 | Dinâmico Quente | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:16:03 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:16 |  |  | Feito | 2026-03-06 15:16 | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:16:03 | Base de Dados_Images/XV40034.Imagem do Equipamento-.145914.jpg | Magdo Bernardino da Silva - 02/02/2026 10:02:48 |  |  | Base de Dados_Images/XV40034.Imagem do Equipamento-.145914.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Sementeira 1 | Válvula Pneumatica | XV40035 | Válvula Descarga Cozedor 3 | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 03/02/2026 10:14:10 | Conforme | Lucas Andrade - 03/02/2026 10:14:11 | Conforme | Lucas Andrade - 03/02/2026 10:14:13 | Conforme | Lucas Andrade - 03/02/2026 10:14:14 | Conforme | Lucas Andrade - 03/02/2026 10:14:16 | Conforme | Lucas Andrade - 03/02/2026 10:14:17 | Conforme | Lucas Andrade - 03/02/2026 10:14:18 | Conforme | Lucas Andrade - 03/02/2026 10:14:18 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-03 10:14 | Sim | 2026-02-03 10:14 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 15:21:55 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 15:21:58 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 15:22 | Sim | 2026-02-20 15:22 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:48:20 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 12:48 | Dinâmico Quente | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:16:12 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:16 |  |  | Feito | 2026-03-06 15:16 | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:16:12 | Base de Dados_Images/XV40035.Imagem do Equipamento-.131412.jpg | Lucas Andrade - 03/02/2026 10:14:18 |  |  | Base de Dados_Images/XV40035.Imagem do Equipamento-.131412.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Sementeira 1 | Válvula Pneumatica | XV40036 | Válvula Corte/Pé Cozedor 3 | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 03/02/2026 10:15:35 | Conforme | Lucas Andrade - 03/02/2026 10:15:36 | Conforme | Lucas Andrade - 03/02/2026 10:15:36 | Conforme | Lucas Andrade - 03/02/2026 10:15:36 | Conforme | Lucas Andrade - 03/02/2026 10:15:42 | Conforme | Lucas Andrade - 03/02/2026 10:15:39 | Conforme | Lucas Andrade - 03/02/2026 10:15:40 | Conforme | Lucas Andrade - 03/02/2026 10:15:43 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-03 10:16 | Sim | 2026-02-03 10:16 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 03/02/2026 11:19:01 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 03/02/2026 11:19:04 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-03 11:19 | Sim | 2026-02-03 11:19 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:48:08 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 12:48 | Dinâmico Quente | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:16:21 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:16 |  |  | Feito | 2026-03-06 15:16 | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:16:21 | Base de Dados_Images/XV40036.Imagem do Equipamento-.131535.jpg | Lucas Andrade - 03/02/2026 10:15:43 |  |  | Base de Dados_Images/XV40036.Imagem do Equipamento-.131535.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Sementeira 1 | Válvula Pneumatica | XV40037 | Válvula Liquidação Cozedor 3 | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 03/02/2026 10:19:22 | Conforme | Lucas Andrade - 03/02/2026 10:19:22 | Conforme | Lucas Andrade - 03/02/2026 10:19:23 | Conforme | Lucas Andrade - 03/02/2026 10:19:23 | Conforme | Lucas Andrade - 03/02/2026 10:19:25 | Conforme | Lucas Andrade - 03/02/2026 10:19:26 | Conforme | Lucas Andrade - 03/02/2026 10:19:26 | Conforme | Lucas Andrade - 03/02/2026 10:19:28 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-03 10:19 | Sim | 2026-02-03 10:19 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 03/02/2026 11:19:28 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 03/02/2026 11:19:29 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-03 11:19 | Sim | 2026-02-03 11:19 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:47:56 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 12:48 | Dinâmico Quente | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:16:35 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:17 |  |  | Feito | 2026-03-06 15:17 | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:16:35 | Base de Dados_Images/XV40037.Imagem do Equipamento-.131923.jpg | Lucas Andrade - 03/02/2026 10:19:28 |  |  | Base de Dados_Images/XV40037.Imagem do Equipamento-.131923.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Sementeira 1 | Válvula Pneumatica | XV40039 | Valvula De Vapor De Limpeza Linha Corte Sementeira 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:28:57 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:29:00 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:29:02 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:29:06 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:29:09 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:29:14 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:29:15 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:29:16 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-28 12:29 | Sim | 2026-01-28 12:29 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 15:22:28 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 15:22:28 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 15:22 | Sim | 2026-02-20 15:22 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:47:45 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 12:48 | Dinâmico Quente | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:16:47 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:17 |  |  | Feito | 2026-03-06 15:17 | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:16:47 | Base de Dados_Images/XV40039.Imagem do Equipamento-.152856.jpg | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:29:16 |  |  | Base de Dados_Images/XV40039.Imagem do Equipamento-.152856.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Sementeira 1 | Válvula Pneumatica | XV40062 | Válvula Liquidação Sementeira 1 | Pré-Comissionamento | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 16:15:21 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 16:15:23 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 16:15:25 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 16:15:28 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 16:15:30 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 16:15:33 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 16:15:34 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 16:15:38 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 16:16 | Sim | 2026-02-20 16:16 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 16:15:55 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 16:15:56 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 16:16 | Sim | 2026-02-20 16:16 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:47:22 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 12:47 | Dinâmico Quente | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:17:01 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:17 |  |  | Feito | 2026-03-06 15:17 | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:17:01 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Magdo Bernardino da Silva - 02/20/2026 16:13:15
40 - Fábrica De Açúcar | Sementeira 1 | Válvula Pneumatica | XV40065 | Válvula Complemento De Vácuo Cozedor 1 | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 14:31:13 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 14:31:14 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 14:31:16 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 14:31:19 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 14:31:20 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 14:31:20 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 14:31:20 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 14:31:21 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 14:31 | Sim | 2026-01-22 14:31 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 15:30:20 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 15:30:21 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-04 15:30 | Sim | 2026-02-04 15:30 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:47:13 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 12:47 | Dinâmico Quente | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:17:17 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:17 |  |  | Feito | 2026-03-06 15:17 | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:17:17 | Base de Dados_Images/XV40065.Imagem do Equipamento-.145736.jpg | Lucas Andrade - 22/01/2026 11:57:30 |  |  | Base de Dados_Images/XV40065.Imagem do Equipamento-.145736.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Sementeira 1 | Válvula Pneumatica | XV40067 | Válvula Limpeza Água Cozedor 1 | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 14:31:36 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 14:31:40 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 14:31:40 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 14:31:42 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 14:31:43 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 14:31:44 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 14:31:44 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 14:31:47 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 14:32 | Sim | 2026-01-22 14:32 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 15:23:03 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 15:23:04 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 15:23 | Sim | 2026-02-20 15:23 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:47:03 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 12:47 | Dinâmico Quente | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:18:00 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:18 |  |  | Feito | 2026-03-06 15:18 | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:18:00 | Base de Dados_Images/XV40067.Imagem do Equipamento-.150630.jpg | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:06:23 |  |  | Base de Dados_Images/XV40067.Imagem do Equipamento-.150630.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Sementeira 1 | Válvula Pneumatica | XV40068 | Válvula Limpeza Água Cozedor 2 | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:35:53 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:35:56 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:35:58 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:36:01 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:36:05 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:36:12 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:36:16 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:36:21 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 12:36 | Sim | 2026-01-22 12:36 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 15:55:58 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 15:55:59 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-04 15:56 | Sim | 2026-02-04 15:56 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:46:53 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 12:47 | Dinâmico Quente | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:18:10 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:18 |  |  | Feito | 2026-03-06 15:18 | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:18:10 | Base de Dados_Images/XV40068.Imagem do Equipamento-.153554.jpg | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:36:21 |  |  | Base de Dados_Images/XV40068.Imagem do Equipamento-.153554.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Sementeira 1 | Válvula Pneumatica | XV40069 | Válvula Limpeza Água Cozedor 3 | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:45:30 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:45:31 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:45:32 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:45:33 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:45:35 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:45:37 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:45:38 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:45:39 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 12:46 | Sim | 2026-01-22 12:46 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 15:15:12 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 15:15:08 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 15:15 | Sim | 2026-02-20 15:15 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:46:44 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 12:47 | Dinâmico Quente | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:18:18 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:18 |  |  | Feito | 2026-03-06 15:18 | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:18:18 | Base de Dados_Images/XV40069.Imagem do Equipamento-.154528.jpg | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:45:39 |  |  | Base de Dados_Images/XV40069.Imagem do Equipamento-.154528.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Sementeira 2 | Transmissor | LIT40016 | Nível Sementeira 2 | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 04/02/2026 15:43:35 | Conforme | Lucas Andrade - 04/02/2026 15:43:37 | Conforme | Lucas Andrade - 04/02/2026 15:43:37 | Conforme | Lucas Andrade - 04/02/2026 15:43:38 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-04 15:44 | Sim | 2026-02-04 15:44 | Sim | 2026-02-04 15:44 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:39:36 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:39:36 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:39:37 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 08:40 | Sim | 2026-02-20 08:40 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 10:37:15 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 10:37:16 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 10:37 | Dinâmico Quente | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:24:26 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:24:27 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:24 |  |  | Feito | 2026-03-06 15:24 | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:24:27 | Base de Dados_Images/LIT40016.Imagem do Equipamento-.184333.jpg | Lucas Andrade - 04/02/2026 15:43:38 |  |  | Base de Dados_Images/LIT40016.Imagem do Equipamento-.184333.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Sementeira 2 | Válvula Pneumatica | XV40049 | Válvula Liquidação Sementeira 2 | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:41:15 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:41:17 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:41:20 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:41:25 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:41:28 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:41:32 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:41:35 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:41:36 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-28 12:42 | Sim | 2026-01-28 12:42 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:39:48 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:39:48 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 08:40 | Sim | 2026-02-20 08:40 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 10:37:30 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 10:38 | Dinâmico Quente | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:24:32 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:25 |  |  | Feito | 2026-03-06 15:25 | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:24:32 | Base de Dados_Images/XV40049.Imagem do Equipamento-.154106.jpg | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:41:36 |  |  | Base de Dados_Images/XV40049.Imagem do Equipamento-.154106.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Sementeira 2 | Válvula Pneumatica | XV40050 | Válvula Vapor Sementeira 2 | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:25:44 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:25:53 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:25:56 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:25:59 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:26:08 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:26:06 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:26:11 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:26:14 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 12:26 | Sim | 2026-01-22 12:26 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 14:36:54 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 14:36:55 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 14:37 | Sim | 2026-02-20 14:37 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 10:37:38 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 10:38 | Dinâmico Quente | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:24:38 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:25 |  |  | Feito | 2026-03-06 15:25 | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:24:38 | Base de Dados_Images/XV40050.Imagem do Equipamento-.152541.jpg | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:26:14 |  |  | Base de Dados_Images/XV40050.Imagem do Equipamento-.152541.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Sementeira 2 | Válvula Pneumatica | XV40051 | Válvula Quebra Vácuo Sementeira 2 | Pré-Comissionamento | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 03/02/2026 11:42:52 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 03/02/2026 11:42:53 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 03/02/2026 11:42:55 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 03/02/2026 11:42:57 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 03/02/2026 11:42:58 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 03/02/2026 11:43:01 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 03/02/2026 11:43:01 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 03/02/2026 11:43:04 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-03 11:43 | Sim | 2026-02-03 11:43 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 14:37:05 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 14:37:06 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 14:37 | Sim | 2026-02-20 14:37 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 10:37:46 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 10:38 | Dinâmico Quente | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:24:44 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:25 |  |  | Feito | 2026-03-06 15:25 | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:24:44 | Base de Dados_Images/XV40051.Imagem do Equipamento-.151012.jpg | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:10:06 |  |  | Base de Dados_Images/XV40051.Imagem do Equipamento-.151012.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Sementeira 2 | Válvula Pneumatica | XV40052 | Válvula Forma Vácuo Sementeira 2 | Pré-Comissionamento | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 03/02/2026 11:43:15 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 03/02/2026 11:43:15 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 03/02/2026 11:43:16 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 03/02/2026 11:43:18 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 03/02/2026 11:43:19 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 03/02/2026 11:43:21 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 03/02/2026 11:43:24 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 03/02/2026 11:43:26 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-03 11:43 | Sim | 2026-02-03 11:43 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 14:37:21 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 14:37:22 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 14:37 | Sim | 2026-02-20 14:37 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 10:37:53 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 10:38 | Dinâmico Quente | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:24:51 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:25 |  |  | Feito | 2026-03-06 15:25 | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:24:51 | Base de Dados_Images/XV40052.Imagem do Equipamento-.150930.jpg | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:09:24 |  |  | Base de Dados_Images/XV40052.Imagem do Equipamento-.150930.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Sementeira 3 | Transmissor | LIT40017 | Nível Sementeira 3 | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 04/02/2026 15:44:50 | Conforme | Lucas Andrade - 04/02/2026 15:44:52 | Conforme | Lucas Andrade - 04/02/2026 15:44:53 | Conforme | Lucas Andrade - 04/02/2026 15:44:54 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-04 15:45 | Sim | 2026-02-04 15:45 | Sim | 2026-02-04 15:45 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 14:39:02 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 14:39:03 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 14:39:04 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 14:39 | Sim | 2026-02-20 14:39 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 16:31:16 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 16:31:17 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 16:31 | Dinâmico Quente | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:23:31 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:23:31 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:24 |  |  | Feito | 2026-03-06 15:24 | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:23:31 | Base de Dados_Images/LIT40017.Imagem do Equipamento-.184452.jpg | Lucas Andrade - 04/02/2026 15:44:54 |  |  | Base de Dados_Images/LIT40017.Imagem do Equipamento-.184452.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Sementeira 3 | Válvula Pneumatica | XV40042 | Valvula De Vapor De Limpeza Linha Corte Sementeira 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 03/02/2026 11:43:47 | Conforme | Lucas Andrade - 03/02/2026 11:43:48 | Conforme | Lucas Andrade - 03/02/2026 11:43:48 | Conforme | Lucas Andrade - 03/02/2026 11:43:49 | Conforme | Lucas Andrade - 03/02/2026 11:43:53 | Conforme | Lucas Andrade - 03/02/2026 11:43:54 | Conforme | Lucas Andrade - 03/02/2026 11:43:54 | Conforme | Lucas Andrade - 03/02/2026 11:43:57 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-03 11:44 | Sim | 2026-02-03 11:44 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 14:39:14 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 14:39:15 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 14:39 | Sim | 2026-02-20 14:39 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 16:31:28 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 16:31 | Dinâmico Quente | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:23:38 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:24 |  |  | Feito | 2026-03-06 15:24 | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:23:38 | Base de Dados_Images/XV40042.Imagem do Equipamento-.144348.jpg | Lucas Andrade - 03/02/2026 11:43:57 |  |  | Base de Dados_Images/XV40042.Imagem do Equipamento-.144348.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Sementeira 3 | Válvula Pneumatica | XV40053 | Válvula Liquidação Sementeira 3 | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:37:14 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:37:16 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 02/02/2026 08:58:24 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:37:37 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:37:42 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:38:46 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:38:48 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:38:49 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-02 08:58 | Sim | 2026-02-02 08:58 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 10:39:05 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 10:39:06 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-23 10:39 | Sim | 2026-02-23 10:39 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 16:31:35 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 16:32 | Dinâmico Quente | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:23:44 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:24 |  |  | Feito | 2026-03-06 15:24 | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:23:44 | Base de Dados_Images/XV40053.Imagem do Equipamento-.153651.jpg | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:36:46 |  |  | Base de Dados_Images/XV40053.Imagem do Equipamento-.153651.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Sementeira 3 | Válvula Pneumatica | XV40054 | Válvula Vapor Sementeira 3 | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:22:26 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:22:33 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:22:37 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:22:40 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:22:43 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:22:47 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:22:50 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:22:53 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 12:23 | Sim | 2026-01-22 12:23 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 10:39:13 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 10:39:14 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-23 10:39 | Sim | 2026-02-23 10:39 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 16:31:42 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 16:32 | Dinâmico Quente | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:23:50 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:24 |  |  | Feito | 2026-03-06 15:24 | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:23:50 | Base de Dados_Images/XV40054.Imagem do Equipamento-.151503.jpg | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:14:56 |  |  | Base de Dados_Images/XV40054.Imagem do Equipamento-.151503.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Sementeira 3 | Válvula Pneumatica | XV40055 | Válvula Forma Vácuo Sementeira 3 | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:23:23 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:23:30 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:23:33 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:23:36 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:23:38 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:23:42 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:23:45 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:23:49 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 12:24 | Sim | 2026-01-22 12:24 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 14:40:24 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 14:40:25 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 14:40 | Sim | 2026-02-20 14:40 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 16:31:51 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 16:32 | Dinâmico Quente | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:23:56 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:24 |  |  | Feito | 2026-03-06 15:24 | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:23:56 | Base de Dados_Images/XV40055.Imagem do Equipamento-.151704.jpg | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:16:30 |  |  | Base de Dados_Images/XV40055.Imagem do Equipamento-.151704.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Sementeira 3 | Válvula Pneumatica | XV40056 | Válvula Quebra Vácuo Sementeira 3 | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:18:25 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:18:29 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:18:31 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:18:39 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:18:42 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:18:47 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:18:53 | Conforme | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:18:57 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 12:19 | Sim | 2026-01-22 12:19 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 10:39:23 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 10:39:24 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-23 10:39 | Sim | 2026-02-23 10:39 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 16:32:02 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 16:32 | Dinâmico Quente | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:24:08 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:24 |  |  | Feito | 2026-03-06 15:24 | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:24:08 | Base de Dados_Images/XV40056.Imagem do Equipamento-.151757.jpg | Lucas Andrade - 22/01/2026 12:17:51 |  |  | Base de Dados_Images/XV40056.Imagem do Equipamento-.151757.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Sementeira 3 | Válvula Pneumatica | XV40066 (Duplicado 2) | Valvula De Complemento De Vacuo Das Sementeiras | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 04/02/2026 15:37:46 | Conforme | Lucas Andrade - 04/02/2026 15:37:47 | Conforme | Lucas Andrade - 04/02/2026 15:37:48 | Conforme | Lucas Andrade - 04/02/2026 15:37:48 | Conforme | Lucas Andrade - 04/02/2026 15:37:51 | Conforme | Lucas Andrade - 04/02/2026 15:37:52 | Conforme | Lucas Andrade - 04/02/2026 15:37:55 | Conforme | Lucas Andrade - 04/02/2026 15:37:54 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-04 15:38 | Sim | 2026-02-04 15:38 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 10:39:32 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 10:39:32 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-23 10:40 | Sim | 2026-02-23 10:40 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 16:32:13 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 16:32 | Dinâmico Quente | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:24:15 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:24 |  |  | Feito | 2026-03-06 15:24 | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:24:15 | Base de Dados_Images/XV40066 (Duplicado 2).Imagem do Equipamento-.183746.jpg | Lucas Andrade - 04/02/2026 15:37:55 |  |  | Base de Dados_Images/XV40066 (Duplicado 2).Imagem do Equipamento-.183746.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Sementeira 4 | Transmissor | LIT40019 | Nível Sementeira 4 | Pré-Comissionamento | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:10:20 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:10:22 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:10:24 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:10:24 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 12:10 | Sim | 2026-02-27 12:10 | Sim | 2026-02-27 12:10 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:15:53 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:15:56 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:15:59 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-27 12:16 | Sim | 2026-02-27 12:16 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:28:09 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:28:10 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 12:28 | Dinâmico Quente | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:22:37 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:22:38 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:23 |  |  | Feito | 2026-03-06 15:23 | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:22:38 | Base de Dados_Images/LIT40019.Imagem do Equipamento-.150926.jpg | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:09:19 |  |  | Base de Dados_Images/LIT40019.Imagem do Equipamento-.150926.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Sementeira 4 | Válvula Pneumatica | XV40057 | Válvula Vapor De Saída Sementeira 4 | Pré-Comissionamento | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:10:59 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:10:59 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:11:01 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:11:06 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:11:07 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:11:09 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:11:12 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:11:14 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-27 12:11 | Sim | 2026-02-27 12:11 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:16:05 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:16:06 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-27 12:16 | Sim | 2026-02-27 12:16 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:28:18 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 12:28 | Dinâmico Quente | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:22:44 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:23 |  |  | Feito | 2026-03-06 15:23 | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:22:44 | Base de Dados_Images/XV40057.Imagem do Equipamento-.151102.jpg | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:11:14 |  |  | Base de Dados_Images/XV40057.Imagem do Equipamento-.151102.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Sementeira 4 | Válvula Pneumatica | XV40058 | Válvula Vapor De Limpeza Sementeira 4 | Pré-Comissionamento | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 09:28:01 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 09:28:03 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 09:28:04 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 09:28:09 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 09:28:12 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 09:28:07 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 09:28:14 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 09:28:15 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-26 09:28 | Sim | 2026-01-26 09:28 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:16:13 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:16:15 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-27 12:16 | Sim | 2026-02-27 12:16 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:28:25 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 12:28 | Dinâmico Quente | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:22:51 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:23 |  |  | Feito | 2026-03-06 15:23 | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:22:51 | Base de Dados_Images/XV40058.Imagem do Equipamento-.123830.jpg | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 09:28:15 |  |  | Base de Dados_Images/XV40058.Imagem do Equipamento-.123830.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Sementeira 4 | Válvula Pneumatica | Xv40059 | Válvula Quebra Vácuo | Pré-Comissionamento | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 09:30:56 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 09:30:57 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 09:30:58 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 09:30:59 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 09:31:01 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 09:31:02 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 09:31:03 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 09:31:04 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-26 09:31 | Sim | 2026-01-26 09:31 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:16:22 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:16:23 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-27 12:16 | Sim | 2026-02-27 12:16 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:28:32 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 12:29 | Dinâmico Quente | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:22:57 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:23 |  |  | Feito | 2026-03-06 15:23 | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:22:57 | Base de Dados_Images/Xv40059.Imagem do Equipamento-.124014.jpg | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 09:31:04 |  |  | Base de Dados_Images/Xv40059.Imagem do Equipamento-.124014.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Sementeira 4 | Válvula Pneumatica | XV40060 | Válvula Formação De Vácuo Sementeira 4 | Pré-Comissionamento | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 09:29:26 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 09:29:28 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 09:29:29 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 09:29:30 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 09:29:31 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 09:29:32 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 09:29:35 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 09:29:51 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-26 09:30 | Sim | 2026-01-26 09:30 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:16:31 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:16:31 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-27 12:17 | Sim | 2026-02-27 12:17 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:28:39 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 12:29 | Dinâmico Quente | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:23:03 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:23 |  |  | Feito | 2026-03-06 15:23 | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:23:03 | Base de Dados_Images/XV40060.Imagem do Equipamento-.123918.jpg | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 09:29:51 |  |  | Base de Dados_Images/XV40060.Imagem do Equipamento-.123918.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Sementeira 4 | Válvula Pneumatica | XV40061 | Válvula Complemento Vácuo Sementeira 4 | Pré-Comissionamento | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 09:32:55 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 09:32:56 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 09:32:57 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 09:32:58 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 09:33:04 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 09:33:05 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 09:33:06 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 09:33:17 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-26 09:33 | Sim | 2026-01-26 09:33 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:16:38 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:16:39 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-27 12:17 | Sim | 2026-02-27 12:17 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:28:49 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 12:29 | Dinâmico Quente | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:23:12 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:23 |  |  | Feito | 2026-03-06 15:23 | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:23:12 | Base de Dados_Images/XV40061.Imagem do Equipamento-.124138.jpg | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 09:33:17 |  |  | Base de Dados_Images/XV40061.Imagem do Equipamento-.124138.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Sementeira 4 | Válvula Pneumatica | XV40064 | Válvula Limpeza Linha De Corte Sementeira 4 | Pré-Comissionamento | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 15:43:10 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 15:43:10 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 15:43:11 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 15:43:13 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 15:43:15 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 15:43:16 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 15:43:18 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 15:43:21 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-06 15:43 | Sim | 2026-02-06 15:43 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:16:46 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:16:47 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-27 12:17 | Sim | 2026-02-27 12:17 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:28:56 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 12:29 | Dinâmico Quente | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:23:18 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:23 |  |  | Feito | 2026-03-06 15:23 | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:23:18 | Base de Dados_Images/XV40064.Imagem do Equipamento-.184326.jpg | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 15:43:21 |  |  | Base de Dados_Images/XV40064.Imagem do Equipamento-.184326.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Sementeira Magma | Agitador | MX4001 | Motor Sementeira P/ Magma | Pré-Comissionamento | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 11:11:06 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 11:11:07 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 11:11:08 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 11:11:09 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 11:11:10 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 11:11:12 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 11:11:15 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 11:11:16 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 12:32:22 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 11:11:18 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 11:11:20 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 11:11:22 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 11:11:23 | [38 empty] | Não | Sim | 2026-02-04 11:11 | Sim | 2026-02-04 12:32 | Sim | 2026-02-04 12:32 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 18/02/2026 16:17:53 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 18/02/2026 16:17:56 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 18/02/2026 16:17:58 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 18/02/2026 16:18:00 | [22 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 16:18 | Sim | 2026-02-18 16:18 | Sim | 2026-02-18 16:18 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 08:38:10 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 08:38:11 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 08:38:15 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 08:38:19 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 08:38:27 | [12 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 08:38 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:14:54 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:14:55 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:14:55 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:14:56 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-10 15:15 |  |  | Feito | 2026-03-10 15:15 | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:14:56 | Base de Dados_Images/MX4001.Imagem do Equipamento-.150741.jpg | Lucas Andrade - 03/02/2026 12:07:34 |  |  | Base de Dados_Images/MX4001.Imagem do Equipamento-.150741.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Sementeira Magma | Transmissor | LIT40018 | Nível Sementeira Magma | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 04/02/2026 15:39:07 | Conforme | Lucas Andrade - 04/02/2026 15:39:08 | Conforme | Lucas Andrade - 04/02/2026 15:39:10 | Conforme | Lucas Andrade - 04/02/2026 15:39:12 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-04 15:39 | Sim | 2026-02-04 15:39 | Sim | 2026-02-04 15:39 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:29:45 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:29:46 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:29:49 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 08:30 | Sim | 2026-02-20 08:30 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 08:38:45 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 08:38:46 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 08:39 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:15:02 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:15:02 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-10 15:15 |  |  | Feito | 2026-03-10 15:15 | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:15:02 | Base de Dados_Images/LIT40018.Imagem do Equipamento-.183909.jpg | Lucas Andrade - 04/02/2026 15:39:12 |  |  | Base de Dados_Images/LIT40018.Imagem do Equipamento-.183909.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Tanque Condensado | Motor E Bomba | BC3506 | Bomba 02 Condensado | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:18:01 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 12:32:55 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 12:32:56 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 12:32:57 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 12:32:59 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 12:33:00 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 12:33:02 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 12:33:10 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 12:33:04 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 12:33:07 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:18:08 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:18:09 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:18:09 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:18:13 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:18:14 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:18:18 | Não Aplicável | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:18:22 | Não Aplicável | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:18:22 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-06 12:33 | Sim | 2026-01-29 14:18 | Sim | 2026-02-06 12:33 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:31:46 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:31:48 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:31:49 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:31:53 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:31:55 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:31:57 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 08:32 | Sim | 2026-02-20 08:32 | Sim | 2026-02-20 08:32 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:29:23 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:29:29 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:29:28 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:29:31 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 12:30 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:40:03 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:40:03 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:40:06 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:40:04 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-10 15:40 |  |  | Feito | 2026-03-10 15:40 | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:40:06 | Base de Dados_Images/BC3506.Imagem do Equipamento-.171801.jpg | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:18:22 |  |  | Base de Dados_Images/BC3506.Imagem do Equipamento-.171801.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Tanque Condensado | Motor E Bomba | BC4006 | Bba De Agua Condensada Nº 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:23:09 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 12:34:20 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 12:34:21 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 12:34:24 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 12:34:25 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 12:34:27 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 12:34:30 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 12:34:33 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 12:34:36 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 12:34:41 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:23:14 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:23:14 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:23:15 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:23:18 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:23:19 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:23:23 | Não Aplicável | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:23:25 | Não Aplicável | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:23:26 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-06 12:35 | Sim | 2026-01-29 14:23 | Sim | 2026-02-06 12:35 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 12:58:47 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 12:58:50 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 12:58:52 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 12:59:02 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 12:59:03 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 12:59:07 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 12:59 | Sim | 2026-02-23 12:59 | Sim | 2026-02-23 12:59 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:29:45 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:29:45 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:29:46 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:29:47 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 12:30 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:40:32 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:40:33 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:40:34 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:40:37 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-10 15:41 |  |  | Feito | 2026-03-10 15:41 | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:40:37 | Base de Dados_Images/BC4006.Imagem do Equipamento-.172312.jpg | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:23:26 |  |  | Base de Dados_Images/BC4006.Imagem do Equipamento-.172312.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Tanque Condensado | Motor E Bomba | BC4007 | Bomba 01 condensado | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:22:08 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 18/02/2026 16:25:27 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 18/02/2026 16:25:27 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 18/02/2026 16:25:30 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 18/02/2026 16:25:31 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 18/02/2026 16:25:37 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 18/02/2026 16:25:40 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 18/02/2026 16:25:45 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 18/02/2026 16:25:50 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 18/02/2026 16:25:52 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 18/02/2026 16:25:59 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:22:14 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:22:15 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:22:18 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:22:18 | Conforme | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:22:19 | Não Aplicável | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:22:25 | Não Aplicável | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:22:26 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 16:26 | Sim | 2026-02-18 16:26 | Sim | 2026-02-18 16:26 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:30:19 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:30:20 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:30:23 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:30:33 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:30:35 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:30:37 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 08:30 | Sim | 2026-02-20 08:31 | Sim | 2026-02-20 08:31 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:29:54 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:29:55 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:29:55 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:29:58 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 12:30 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:40:42 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:40:43 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:40:45 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:40:44 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-10 15:41 |  |  | Feito | 2026-03-10 15:41 | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:40:45 | Base de Dados_Images/BC4007.Imagem do Equipamento-.172211.jpg | Lucas Andrade - 29/01/2026 14:22:26 |  |  | Base de Dados_Images/BC4007.Imagem do Equipamento-.172211.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Tanque Condensado | Transmissor | LIT40010 | Nível Tanque Condensado Vácuos | Pré-Comissionamento | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 12:42:10 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 12:42:12 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 12:42:14 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 12:42:16 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-06 12:42 | Sim | 2026-02-06 12:42 | Sim | 2026-02-06 12:42 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 15:08:07 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 15:08:08 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:13:22 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-27 12:13 | Sim | 2026-02-27 12:13 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:30:10 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:30:11 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 12:30 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:40:51 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:40:52 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-10 15:41 |  |  | Feito | 2026-03-10 15:41 | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:40:52 | Base de Dados_Images/LIT40010.Imagem do Equipamento-.154746.jpg | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 12:42:16 |  |  | Base de Dados_Images/LIT40010.Imagem do Equipamento-.154746.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Tanque Condensado | Válvula Pneumatica | LCV40010 | Válvula Nível Tanque Condensado Vácuos | Pré-Comissionamento | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 12:43:21 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 12:43:22 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 12:43:23 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 12:43:29 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 12:43:32 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 12:43:36 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 12:43:37 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 12:43:40 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-06 12:44 | Sim | 2026-02-06 12:44 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:14:01 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:14:03 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-27 12:14 | Sim | 2026-02-27 12:14 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:30:19 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 12:30 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:40:59 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-10 15:41 |  |  | Feito | 2026-03-10 15:41 | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:40:59 | Base de Dados_Images/LCV40010.Imagem do Equipamento-.154807.jpg | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 12:43:40 |  |  | Base de Dados_Images/LCV40010.Imagem do Equipamento-.154807.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Tanque Diluido De Mel Rico | Agitador | MX4003 | Agitador De Mel Rico / Diluidor Mel | Pré-Comissionamento | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 11:12:05 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 15:34:55 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 11:12:26 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 11:12:32 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 15:34:58 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 15:35:03 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 15:35:05 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 15:35:07 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 15:35:09 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 15:35:11 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 15:35:14 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 15:35:16 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 15:35:16 | [38 empty] | Não | Sim | 2026-02-06 15:35 | Sim | 2026-02-06 15:35 | Sim | 2026-02-06 15:35 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:34:29 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:34:30 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:34:32 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:34:33 | [22 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 08:34 | Sim | 2026-02-20 08:35 | Sim | 2026-02-20 08:35 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 16:33:24 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 16:33:28 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 16:33:31 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 16:33:38 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 16:34:24 | [12 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 16:34 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:15:53 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:15:53 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:15:54 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:15:54 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-10 15:16 |  |  | Feito | 2026-03-10 15:16 | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:15:54 | Base de Dados_Images/MX4003.Imagem do Equipamento-.145844.jpg | Magdo Bernardino da Silva - 02/02/2026 09:58:41 |  |  | Base de Dados_Images/MX4003.Imagem do Equipamento-.145844.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Tanque Diluido De Mel Rico | Transmissor | LIT40024 | Nível Tanque Diluidor De Mel Rico | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 03/02/2026 10:46:51 | Conforme | Lucas Andrade - 03/02/2026 10:46:52 | Conforme | Lucas Andrade - 03/02/2026 10:46:52 | Conforme | Lucas Andrade - 03/02/2026 10:46:53 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-03 10:47 | Sim | 2026-02-03 10:47 | Sim | 2026-02-03 10:47 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:34:18 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:34:18 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:34:19 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 08:34 | Sim | 2026-02-20 08:34 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:12:47 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:12:50 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 12:13 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:16:01 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:16:01 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-10 15:16 |  |  | Feito | 2026-03-10 15:16 | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:16:01 | Base de Dados_Images/LIT40024.Imagem do Equipamento-.134651.jpg | Lucas Andrade - 03/02/2026 10:46:53 |  |  | Base de Dados_Images/LIT40024.Imagem do Equipamento-.134651.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Tanque Diluidor Mel Pobre | Agitador | MX4004 | Agitador De Mel Pobre / Diluidor Mel | Pré-Comissionamento | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 12/02/2026 10:33:34 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 12/02/2026 10:33:35 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 12/02/2026 10:33:36 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 12/02/2026 10:33:39 | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 12/02/2026 10:34:19 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 12/02/2026 10:33:42 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 12/02/2026 10:33:46 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 12/02/2026 10:33:47 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 12/02/2026 10:33:48 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 12/02/2026 10:33:49 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 12/02/2026 10:33:52 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 12/02/2026 10:33:53 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 12/02/2026 10:33:54 | [38 empty] | Não | Sim | 2026-02-12 10:34 | Sim | 2026-02-12 10:34 | Sim | 2026-02-12 10:34 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 08:40:15 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 08:40:17 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 08:40:18 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 08:40:20 | [22 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 08:40 | Sim | 2026-02-23 08:40 | Sim | 2026-02-23 08:40 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 16:35:06 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 16:35:12 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 16:35:16 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 16:35:20 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 16:35:23 | [12 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 16:35 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:16:11 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:16:11 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:16:13 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:16:13 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-10 15:16 |  |  | Feito | 2026-03-10 15:16 | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:16:13 | Base de Dados_Images/MX4004.Imagem do Equipamento-.145909.jpg | Magdo Bernardino da Silva - 02/02/2026 09:59:39 |  |  | Base de Dados_Images/MX4004.Imagem do Equipamento-.145909.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Tanque Diluidor Mel Pobre | Controlador | DIC40031 | Controle De Brix Da Diluição De Mel Pobre | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 10:39:26 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 10:39:27 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 10:39 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:18:05 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:18:05 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-10 15:18 |  |  | Feito | 2026-03-10 15:18 | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:18:05 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Magdo Bernardino da Silva - 03/06/2026 10:36:49
40 - Fábrica De Açúcar | Tanque Diluidor Mel Pobre | Controlador | FIC40029 | Controle De Vazão De Condesado Diluição De Mel Pobre | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 10:33:21 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 10:33:27 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 10:33 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:18:10 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:18:11 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-10 15:18 |  |  | Feito | 2026-03-10 15:18 | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:18:11 | Base de Dados_Images/FIC40029.Imagem do Equipamento-.133321.jpg | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 10:33:27 |  |  | Base de Dados_Images/FIC40029.Imagem do Equipamento-.133321.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Tanque Diluidor Mel Pobre | Controlador | LIC40023 | Controle De Nível Tanque Diluidor De Mel Pobre | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 10:35:10 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 10:35:14 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 10:35 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:18:16 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:18:16 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-10 15:18 |  |  | Feito | 2026-03-10 15:18 | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:18:16 | Base de Dados_Images/LIC40023.Imagem do Equipamento-.133509.jpg | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 10:35:14 |  |  | Base de Dados_Images/LIC40023.Imagem do Equipamento-.133509.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Tanque Diluidor Mel Pobre | Transmissor | FIT40028 | Vazao De Mel Pobre Para Diluidor De Mel Pobre | Pré-Comissionamento | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 02/02/2026 15:35:25 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 02/02/2026 15:35:25 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 02/02/2026 15:35:26 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 02/02/2026 15:35:26 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-02 15:35 | Sim | 2026-02-02 15:35 | Sim | 2026-02-02 15:35 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 08:41:07 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 08:41:07 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 08:41:08 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-23 08:41 | Sim | 2026-02-23 08:41 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 16:35:47 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 16:35:49 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 16:36 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:18:21 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:18:22 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-10 15:18 |  |  | Feito | 2026-03-10 15:18 | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:18:22 | Base de Dados_Images/FIT40028.Imagem do Equipamento-.183944.jpg | Magdo Bernardino da Silva - 02/02/2026 15:35:26 |  |  | Base de Dados_Images/FIT40028.Imagem do Equipamento-.183944.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Tanque Diluidor Mel Pobre | Transmissor | FIT40029 | Vazao De Condensado Para Diluidor De Mel Pobre | Pré-Comissionamento | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 02/02/2026 15:34:45 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 02/02/2026 15:34:45 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 02/02/2026 15:34:46 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 02/02/2026 15:34:46 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-02 15:35 | Sim | 2026-02-02 15:35 | Sim | 2026-02-02 15:35 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 08:40:58 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 08:40:59 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 08:40:59 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-23 08:41 | Sim | 2026-02-23 08:41 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 16:35:59 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 16:36:00 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 16:36 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:18:30 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:18:31 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-10 15:19 |  |  | Feito | 2026-03-10 15:19 | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:18:31 | Base de Dados_Images/FIT40029.Imagem do Equipamento-.183925.jpg | Magdo Bernardino da Silva - 02/02/2026 15:34:46 |  |  | Base de Dados_Images/FIT40029.Imagem do Equipamento-.183925.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Tanque Diluidor Mel Pobre | Transmissor | LIT40023 | Nível Tanque Diluidor De Mel Pobre | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 03/02/2026 10:49:24 | Conforme | Lucas Andrade - 03/02/2026 10:49:24 | Conforme | Lucas Andrade - 03/02/2026 10:49:25 | Conforme | Lucas Andrade - 03/02/2026 10:49:25 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-03 10:49 | Sim | 2026-02-03 10:49 | Sim | 2026-02-03 10:49 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 08:40:50 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 08:40:51 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 08:40:51 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-23 08:41 | Sim | 2026-02-23 08:41 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 16:36:07 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 16:36:07 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 16:36 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:18:37 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:18:37 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-10 15:19 |  |  | Feito | 2026-03-10 15:19 | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:18:37 | Base de Dados_Images/LIT40023.Imagem do Equipamento-.134925.jpg | Lucas Andrade - 03/02/2026 10:49:25 |  |  | Base de Dados_Images/LIT40023.Imagem do Equipamento-.134925.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Tanque Diluidor Mel Pobre | Válvula Pneumatica | FCV40029 | Válvula Vazão Dondensado Diluidor Mel Pobre | Pré-Comissionamento | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 02/02/2026 15:31:56 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 02/02/2026 15:31:56 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 02/02/2026 15:31:57 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 02/02/2026 15:31:59 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 02/02/2026 15:31:59 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 02/02/2026 15:32:00 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 02/02/2026 15:32:02 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 02/02/2026 15:32:03 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-02 15:32 | Sim | 2026-02-02 15:32 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 08:40:42 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 08:40:42 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-23 08:41 | Sim | 2026-02-23 08:41 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 16:36:17 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 16:36 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:18:42 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-10 15:19 |  |  | Feito | 2026-03-10 15:19 | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:18:42 | Base de Dados_Images/FCV40029.Imagem do Equipamento-.183852.jpg | Magdo Bernardino da Silva - 02/02/2026 15:32:03 |  |  | Base de Dados_Images/FCV40029.Imagem do Equipamento-.183852.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Tanque Magma Diluido | Controlador | FIC40027 | Controle De Vazão De Condesado Diluição De Magma | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 16:38:45 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 16:38:46 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 16:39 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:19:13 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:19:13 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-10 15:19 |  |  | Feito | 2026-03-10 15:19 | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:19:13 | Base de Dados_Images/FIC40027.Imagem do Equipamento-.140321.jpg | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 10:47:58 |  |  | Base de Dados_Images/FIC40027.Imagem do Equipamento-.140321.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Tanque Magma Diluido | Controlador | LIC40025 | Controle De Nivel Tanque Magma Diluido | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 16:38:38 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 16:38:38 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 16:39 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:19:18 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:19:18 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-10 15:19 |  |  | Feito | 2026-03-10 15:19 | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:19:18 | Base de Dados_Images/LIC40025.Imagem do Equipamento-.140328.jpg | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 10:48:37 |  |  | Base de Dados_Images/LIC40025.Imagem do Equipamento-.140328.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Tanque Magma Diluido | Transmissor | FIT40026 | Vazao De Magma Para Diluidor De Magma | Pré-Comissionamento | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 10:46:00 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 10:46:01 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 10:46:01 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 10:46:01 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-06 10:46 | Sim | 2026-02-06 10:46 | Sim | 2026-02-06 10:46 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:46:02 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:46:02 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:46:03 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 08:46 | Sim | 2026-02-20 08:46 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 16:38:30 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 16:38:31 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 16:39 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:19:23 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:19:23 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-10 15:19 |  |  | Feito | 2026-03-10 15:19 | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:19:23 | Base de Dados_Images/FIT40026.Imagem do Equipamento-.140213.jpg | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 10:46:01 |  |  | Base de Dados_Images/FIT40026.Imagem do Equipamento-.140213.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Tanque Magma Diluido | Transmissor | FIT40027 | Vazao De Condensado Para Diluidor De Magma | Pré-Comissionamento | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 10:46:31 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 10:46:32 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 10:46:32 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 10:46:33 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-06 10:47 | Sim | 2026-02-06 10:47 | Sim | 2026-02-06 10:47 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:46:11 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:46:15 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:46:12 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 08:46 | Sim | 2026-02-20 08:46 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 16:38:20 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 16:38:21 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 16:38 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:19:30 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:19:29 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-10 15:20 |  |  | Feito | 2026-03-10 15:20 | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:19:30 | Base de Dados_Images/FIT40027.Imagem do Equipamento-.140236.jpg | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 10:46:33 |  |  | Base de Dados_Images/FIT40027.Imagem do Equipamento-.140236.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Tanque Magma Diluido | Transmissor | LIT40025 | Nível Tanque Magma Diluido | Pré-Comissionamento | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 10:47:08 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 10:47:08 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 10:47:09 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 10:47:09 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-06 10:47 | Sim | 2026-02-06 10:47 | Sim | 2026-02-06 10:47 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:46:25 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:46:26 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:46:28 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 08:46 | Sim | 2026-02-20 08:46 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 16:38:08 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 16:38:11 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 16:38 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:19:49 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:19:49 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-10 15:20 |  |  | Feito | 2026-03-10 15:20 | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:19:49 | Base de Dados_Images/LIT40025.Imagem do Equipamento-.140253.jpg | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 10:47:09 |  |  | Base de Dados_Images/LIT40025.Imagem do Equipamento-.140253.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Tanque Magma Diluido | Válvula Pneumatica | FCV40026 | Válvula Controle De Vazao De Magma | Pré-Comissionamento | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 02/02/2026 10:14:13 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 02/02/2026 10:14:15 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 02/02/2026 10:14:17 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 02/02/2026 10:14:18 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 02/02/2026 10:14:20 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 02/02/2026 10:14:22 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 02/02/2026 10:14:24 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 02/02/2026 10:14:26 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-02 10:14 | Sim | 2026-02-02 10:14 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 10:40:43 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 10:40:44 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-23 10:41 | Sim | 2026-02-23 10:41 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 16:38:01 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 16:38 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:19:55 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-10 15:20 |  |  | Feito | 2026-03-10 15:20 | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:19:55 | Base de Dados_Images/FCV40026.Imagem do Equipamento-.150019.jpg | Magdo Bernardino da Silva - 02/02/2026 11:54:24 |  |  | Base de Dados_Images/FCV40026.Imagem do Equipamento-.150019.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Tanque Magma Diluido | Válvula Pneumatica | FCV40027 | Válvula Vazão Dondensado Diluidor Magma | Pré-Comissionamento | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 02/02/2026 11:54:53 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 02/02/2026 11:54:54 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 02/02/2026 11:54:55 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 02/02/2026 11:54:59 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 02/02/2026 11:54:59 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 02/02/2026 11:55:01 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 02/02/2026 11:55:01 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 02/02/2026 11:55:02 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-02 11:55 | Sim | 2026-02-02 11:55 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 10:40:52 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 10:40:53 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-23 10:41 | Sim | 2026-02-23 10:41 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 16:37:53 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 16:38 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:19:59 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-10 15:20 |  |  | Feito | 2026-03-10 15:20 | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:19:59 | Base de Dados_Images/FCV40027.Imagem do Equipamento-.150026.jpg | Magdo Bernardino da Silva - 02/02/2026 11:55:02 |  |  | Base de Dados_Images/FCV40027.Imagem do Equipamento-.150026.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Tanque Mel Pobre | Motor E Bomba | BD4004 | Bba Do Tq De Mel Pobre | Pré-Comissionamento | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:05:45 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:05:45 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:05:47 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:05:47 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:05:49 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:05:51 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:05:53 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:05:53 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:05:55 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:05:55 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:05:57 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:05:59 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:06:01 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:06:01 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:06:03 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:06:03 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:06:06 | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:32:47 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-03-16 15:06 | Sim | 2026-03-16 15:06 | Sim | 2026-03-18 11:33 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 09:55:35 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 09:55:36 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 09:55:37 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 09:55:38 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 09:55:40 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 09:55:41 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-24 09:56 | Sim | 2026-03-24 09:56 | Sim | 2026-03-24 09:56 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 24/03/2026 11:47:40 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 24/03/2026 11:47:40 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 24/03/2026 11:47:41 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 24/03/2026 11:47:41 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-24 11:48 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 26/03/2026 07:50:15 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 26/03/2026 07:50:15 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 26/03/2026 07:50:16 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 26/03/2026 07:50:17 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-26 07:50 |  |  | Feito | 2026-03-26 07:50 | Alisson Airton Sobrinho - 26/03/2026 07:50:17 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Alisson Airton Sobrinho - 03/16/2026 15:05:42
40 - Fábrica De Açúcar | Tanque Mel Pobre | Motor E Bomba | BD4005 | Bba (Reserva) Tq Mel Pobre | Pré-Comissionamento | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:04:55 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:04:56 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:04:57 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:04:58 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:04:59 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:05:00 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:05:01 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:05:02 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:05:04 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:05:05 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:05:06 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:05:09 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:05:09 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:05:10 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:05:12 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:05:13 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:05:14 | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:32:56 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-03-16 15:05 | Sim | 2026-03-16 15:05 | Sim | 2026-03-18 11:33 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 09:55:58 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 09:55:59 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 09:56:00 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 09:56:01 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 09:56:02 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 09:56:03 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-24 09:56 | Sim | 2026-03-24 09:56 | Sim | 2026-03-24 09:56 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 24/03/2026 11:48:38 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 24/03/2026 11:48:37 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 24/03/2026 11:48:36 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 24/03/2026 11:48:36 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-24 11:49 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 26/03/2026 07:50:42 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 26/03/2026 07:50:45 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 26/03/2026 07:50:45 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 26/03/2026 07:50:46 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-26 07:51 |  |  | Feito | 2026-03-26 07:51 | Alisson Airton Sobrinho - 26/03/2026 07:50:46 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Alisson Airton Sobrinho - 03/16/2026 15:04:51
40 - Fábrica De Açúcar | Tanque Mel Returbinado | Motor E Bomba | BD4006 | Bba Tq Mel Returbinado / Diluidor (Ext | Pré-Comissionamento | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 12:33:52 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 12:33:55 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 12:33:53 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 12:33:56 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 12:33:57 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 12:34:04 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 12:34:06 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 12:34:09 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 12:34:13 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 12:34:18 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 12:34:23 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:36:49 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:36:57 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:37:00 | Não Aplicável | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:37:19 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:37:22 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 12:34:33 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 12:34:35 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-04 12:34 | Sim | 2026-02-04 12:34 | Sim | 2026-02-04 12:35 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 16:21:38 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 16:21:39 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 16:21:40 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 16:21:44 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 16:21:45 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 16:21:47 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 16:22 | Sim | 2026-02-20 16:22 | Sim | 2026-02-20 16:22 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:22:40 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:22:42 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:22:46 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:22:49 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 12:23 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:31:17 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:31:17 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:31:18 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:31:20 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-18 11:31 |  |  | Feito | 2026-03-18 11:31 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:31:20 | Base de Dados_Images/BD4006.Imagem do Equipamento-.180859.jpg | Magdo Bernardino da Silva - 22/01/2026 14:54:50 |  |  | Base de Dados_Images/BD4006.Imagem do Equipamento-.180859.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Tanque Mel Returbinado | Motor E Bomba | BD4007 | Bba Tq Mel Returb/Diluidor (Ext) Reser | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:37:47 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 12:35:19 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 12:35:20 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 12:35:23 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 12:35:23 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 12:35:24 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 12:35:26 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 12:35:27 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 12:36:02 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 12:35:32 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:37:57 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 12:35:46 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:38:00 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:38:03 | Não Aplicável | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:38:09 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:38:13 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 12:35:54 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 12:35:54 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-04 12:36 | Sim | 2026-02-04 12:36 | Sim | 2026-02-04 12:36 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 16:21:59 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 16:22:00 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 16:22:01 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 16:22:02 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 16:22:04 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 16:22:05 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 16:22 | Sim | 2026-02-20 16:22 | Sim | 2026-02-20 16:22 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:22:57 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:23:05 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:23:06 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:23:12 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 12:23 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:04:34 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:04:35 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:04:36 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:04:36 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-16 15:05 |  |  | Feito | 2026-03-16 15:05 | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:04:36 | Base de Dados_Images/BD4007.Imagem do Equipamento-.180905.jpg | Magdo Bernardino da Silva - 22/01/2026 14:55:16 |  |  | Base de Dados_Images/BD4007.Imagem do Equipamento-.180905.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Tanque Mel Returbinado | Motor E Bomba | BD4011 | Bba Tq Mel Returbinado / Diluidor (Int | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:39:57 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 12:37:34 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:40:05 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:40:09 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:40:14 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:40:17 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:40:22 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 12:37:45 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 12:37:48 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 12:37:51 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:40:34 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:40:40 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:40:38 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:40:44 | Não Aplicável | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:40:53 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:40:59 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 12:38:00 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 12:38:06 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-04 12:38 | Sim | 2026-01-28 11:41 | Sim | 2026-02-04 12:38 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 12:43:15 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 12:44:11 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 12:43:22 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 12:43:26 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 12:43:33 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 12:43:30 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 12:44 | Sim | 2026-02-23 12:44 | Sim | 2026-02-23 12:44 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:23:22 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:23:22 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:23:25 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:23:26 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 12:23 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:03:29 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:03:29 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:03:31 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:03:31 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-16 15:04 |  |  | Feito | 2026-03-16 15:04 | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:03:31 | Base de Dados_Images/BD4011.Imagem do Equipamento-.143955.jpg | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:40:22 | Base de Dados_Images/BD4011.Imagem da Plaqueta do Motor-.143955.jpg | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:40:22 | Base de Dados_Images/BD4011.Imagem do Equipamento-.143955.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Tanque Mel Returbinado | Transmissor | LIT40022 | Nível Tanque Mel Returbinado | Pré-Comissionamento | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 22/01/2026 14:53:57 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 22/01/2026 14:53:57 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 22/01/2026 14:53:58 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 22/01/2026 14:53:58 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-22 14:54 | Sim | 2026-01-22 14:54 | Sim | 2026-01-22 14:54 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:44:04 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:44:05 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:44:05 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 08:44 | Sim | 2026-02-20 08:44 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:23:37 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:23:39 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 12:24 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:02:58 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:02:59 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-16 15:03 |  |  | Feito | 2026-03-16 15:03 | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:02:59 | Base de Dados_Images/LIT40022.Imagem do Equipamento-.180843.jpg | Magdo Bernardino da Silva - 22/01/2026 14:53:58 |  |  | Base de Dados_Images/LIT40022.Imagem do Equipamento-.180843.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Tanque Mel Rico | Motor E Bomba | BD4001 | Bba Do Tq De Mel Rico (Extern | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:45:05 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 12:38:28 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 12:38:29 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 12:38:29 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 12:38:31 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 12:38:34 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 12:38:35 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 12:38:37 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 12:38:57 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 12:38:40 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:45:14 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:45:16 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:45:20 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:45:32 | Não Aplicável | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:45:28 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:45:30 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 12:38:44 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 12:38:45 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-04 12:39 | Sim | 2026-01-28 11:46 | Sim | 2026-02-04 12:39 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 16:23:11 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 16:23:11 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 16:23:12 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 16:23:12 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 16:23:14 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 16:23:14 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 16:23 | Sim | 2026-02-20 16:23 | Sim | 2026-02-20 16:23 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 08:30:39 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 08:30:40 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 08:30:44 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 08:30:46 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 08:31 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:06:30 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:06:31 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:06:33 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:06:34 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-16 15:07 |  |  | Feito | 2026-03-16 15:07 | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:06:34 | Base de Dados_Images/BD4001.Imagem do Equipamento-.180831.jpg | Magdo Bernardino da Silva - 22/01/2026 14:49:49 |  |  | Base de Dados_Images/BD4001.Imagem do Equipamento-.180831.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Tanque Mel Rico | Motor E Bomba | BD4002 | Bba (Reserva) Tq Mel Rico (Extern | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:45:52 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 12:39:13 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 12:39:14 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 12:39:16 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 12:39:16 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 12:39:18 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 12:39:20 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 12:39:22 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 12:39:23 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 12:39:26 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:46:02 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:46:04 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:46:08 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:46:10 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:46:14 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:46:19 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 12:39:31 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 12:39:32 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-04 12:39 | Sim | 2026-01-28 11:46 | Sim | 2026-02-04 12:40 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 16:23:21 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 16:23:22 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 16:23:22 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 16:23:22 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 16:23:25 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 16:23:27 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 16:23 | Sim | 2026-02-20 16:23 | Sim | 2026-02-20 16:23 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 08:30:58 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 08:30:59 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 08:30:59 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 08:31:02 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 08:31 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:02:32 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:02:32 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:02:34 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:02:34 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-16 15:03 |  |  | Feito | 2026-03-16 15:03 | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:02:34 | Base de Dados_Images/BD4002.Imagem do Equipamento-.180837.jpg | Magdo Bernardino da Silva - 22/01/2026 14:52:11 |  |  | Base de Dados_Images/BD4002.Imagem do Equipamento-.180837.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Tanque Mel Rico | Transmissor | LIT40021 | Nível Tanque Mel Rico | Pré-Comissionamento | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 22/01/2026 14:47:50 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 22/01/2026 14:47:51 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 22/01/2026 14:47:51 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 22/01/2026 14:47:51 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-22 14:48 | Sim | 2026-01-22 14:48 | Sim | 2026-01-22 14:48 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:52:08 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:52:09 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:52:09 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 08:52 | Sim | 2026-02-20 08:52 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 08:31:41 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 08:31:41 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 08:32 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:01:53 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:01:54 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-16 15:02 |  |  | Feito | 2026-03-16 15:02 | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:01:54 | Base de Dados_Images/LIT40021.Imagem do Equipamento-.180816.jpg | Magdo Bernardino da Silva - 22/01/2026 14:47:51 |  |  | Base de Dados_Images/LIT40021.Imagem do Equipamento-.180816.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Tanque Pulmão Mel Pobre | Motor E Bomba | BD4003 | Sist Ema Bba Do Tq Pulmao Mel Pobre | Pré-Comissionamento | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 12:40:04 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 12:40:04 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 12:40:05 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 12:40:07 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 12:40:10 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 12:40:14 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 12:40:12 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 12:40:17 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 12:40:17 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 12:40:21 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 12:40:28 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 12:40:29 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 12:40:33 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 12:40:35 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 12:40:40 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 12:40:41 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 12:40:47 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 04/02/2026 12:40:48 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-04 12:40 | Sim | 2026-02-04 12:41 | Sim | 2026-02-04 12:41 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:53:49 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:53:50 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:53:50 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:53:52 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:53:52 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:53:55 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 08:54 | Sim | 2026-02-20 08:54 | Sim | 2026-02-20 08:54 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 16:44:36 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 16:44:38 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 16:44:42 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 16:44:44 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 16:45 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:22:20 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:22:21 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:22:21 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:22:23 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-10 15:22 |  |  | Feito | 2026-03-10 15:22 | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:22:23 | Base de Dados_Images/BD4003.Imagem do Equipamento-.132039.jpg | Magdo Bernardino da Silva - 03/02/2026 09:50:34 |  |  | Base de Dados_Images/BD4003.Imagem do Equipamento-.132039.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Tanque Pulmão Mel Pobre | Transmissor | LIT40020 | Nível Tanque Pulmão Mel Pobre | Pré-Comissionamento | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 22/01/2026 14:46:29 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 22/01/2026 14:46:30 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 22/01/2026 14:46:30 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 22/01/2026 14:46:33 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-22 14:46 | Sim | 2026-01-22 14:47 | Sim | 2026-01-22 14:47 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:54:03 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:54:04 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:54:05 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 08:54 | Sim | 2026-02-20 08:54 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 16:44:52 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 16:44:53 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 16:45 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:22:29 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:22:30 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-10 15:22 |  |  | Feito | 2026-03-10 15:22 | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:22:30 | Base de Dados_Images/LIT40020.Imagem do Equipamento-.180754.jpg | Magdo Bernardino da Silva - 22/01/2026 14:46:33 |  |  | Base de Dados_Images/LIT40020.Imagem do Equipamento-.180754.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Tanque Pulmão Xarope | Transmissor | LIT40032 | Nível Tanque Pulmão Xarope | Pré-Comissionamento | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 22/01/2026 14:43:49 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 22/01/2026 14:43:51 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 22/01/2026 14:44:49 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 22/01/2026 14:44:54 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-22 14:44 | Sim | 2026-01-22 14:45 | Sim | 2026-01-22 14:45 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:36:34 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:36:36 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:36:38 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 08:37 | Sim | 2026-02-20 08:37 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 16:40:21 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 16:40:22 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 16:40 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:22:43 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:22:43 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-10 15:23 |  |  | Feito | 2026-03-10 15:23 | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:22:43 | Base de Dados_Images/LIT40032.Imagem do Equipamento-.180732.jpg | Magdo Bernardino da Silva - 22/01/2026 14:44:54 |  |  | Base de Dados_Images/LIT40032.Imagem do Equipamento-.180732.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Tanque Xarope Fabrica | Motor E Bomba | BC4002 | Bba Do Tq Pulmao Xarope | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:44:04 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 12:52:58 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 12:53:00 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 12:53:03 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 12:53:19 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 12:53:30 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 12:53:35 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 12:53:46 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 12:53:52 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 12:53:54 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:44:12 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:44:14 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:44:17 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:44:21 | Não Aplicável | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:44:26 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:44:30 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 12:54:01 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 12:54:03 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-06 12:54 | Sim | 2026-01-28 11:44 | Sim | 2026-02-06 12:54 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:01:58 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:01:59 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:01:59 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:02:03 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:02:04 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:02:06 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 12:02 | Sim | 2026-02-27 12:02 | Sim | 2026-02-27 12:02 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:14:39 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:14:41 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:14:49 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:14:51 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 12:15 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:22:50 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:22:51 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:22:52 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:22:54 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-10 15:23 |  |  | Feito | 2026-03-10 15:23 | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:22:54 | Base de Dados_Images/BC4002.Imagem do Equipamento-.144400.jpg | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:44:30 | Base de Dados_Images/BC4002.Imagem da Plaqueta do Motor-.144400.jpg | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:44:30 | Base de Dados_Images/BC4002.Imagem do Equipamento-.144400.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Tanque Xarope Fabrica | Motor E Bomba | BC4003 | Bba (Reserva) Do Tq Pulmao Xarope | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:47:32 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 12:54:35 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 12:54:37 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 12:54:40 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 12:54:42 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 12:54:49 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 12:55:34 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 12:55:39 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 12:55:52 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 12:55:53 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:47:38 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:47:57 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:47:55 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 12:56:26 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:25:43 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:48:11 | Não Aplicável | Lucas Andrade - 30/01/2026 10:51:26 | Não Aplicável | Lucas Andrade - 30/01/2026 10:51:26 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-06 12:56 | Sim | 2026-02-06 12:56 | Sim | 2026-02-06 12:56 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:02:17 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:02:19 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:02:21 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:02:30 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:02:31 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:02:33 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 12:02 | Sim | 2026-02-27 12:03 | Sim | 2026-02-27 12:03 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:15:00 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:15:00 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:15:03 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:15:04 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 12:15 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:24:40 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:24:40 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:24:41 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:24:43 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-10 15:25 |  |  | Feito | 2026-03-10 15:25 | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:24:43 | Base de Dados_Images/BC4003.Imagem do Equipamento-.144728.jpg | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:48:11 |  |  | Base de Dados_Images/BC4003.Imagem do Equipamento-.144728.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Tanque Xarope Fabrica | Transmissor | LIT40033 | Nível Tanque Xarope Fábrica | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:49:04 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:49:07 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:49:10 | Conforme | Lucas Andrade - 28/01/2026 11:49:15 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-28 11:49 | Sim | 2026-01-28 11:49 | Sim | 2026-01-28 11:49 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:36:15 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:36:15 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:36:17 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 08:36 | Sim | 2026-02-20 08:36 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:15:19 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:15:19 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 12:15 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:24:48 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:24:49 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-10 15:25 |  |  | Feito | 2026-03-10 15:25 | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:24:49 | Base de Dados_Images/LIT40033.Imagem do Equipamento-.134220.jpg | Lucas Andrade - 03/02/2026 10:42:14 |  |  | Base de Dados_Images/LIT40033.Imagem do Equipamento-.134220.jpg
50 - Armazém De Açúcar | Elevador De Caneca 01 | Elevador De Caneca | EC4001 | Elevador De Canecas Nº 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 12/02/2026 09:35:44 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 12/02/2026 09:35:45 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 12/02/2026 09:35:56 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 12/02/2026 09:36:00 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 12/02/2026 09:36:02 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 12/02/2026 09:36:03 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 12/02/2026 09:36:05 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 12/02/2026 09:36:06 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:14:37 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 12/02/2026 09:36:17 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 12/02/2026 09:36:23 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 12/02/2026 09:36:25 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:14:40 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:14:40 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:14:43 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:14:44 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:14:46 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:14:47 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:14:49 | [26 empty] | Não | Sim | 2026-03-16 15:15 | Sim | 2026-03-16 15:15 | Sim | 2026-03-16 15:15 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 18/03/2026 11:31:58 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 18/03/2026 11:31:58 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 18/03/2026 11:32:01 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 18/03/2026 11:32:02 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 18/03/2026 11:32:03 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-18 11:32 | Sim | 2026-03-18 11:32 | Sim | 2026-03-18 11:32 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:56:00 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:56:01 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:56:02 | [16 empty] | Não | Sim | 2026-03-18 11:56 | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não Aplica |  |  |  | Feito | 2026-03-18 11:56 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:56:02 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Alisson Airton Sobrinho - 02/12/2026 09:32:51
50 - Armazém De Açúcar | Elevador De Caneca 02 | Elevador De Caneca | EC4002 | Elevador De Canecas Nº 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:44:52 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:44:53 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:44:54 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:44:57 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:44:59 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:45:00 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:45:03 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:45:09 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:45:13 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:45:16 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:45:20 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:45:19 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:45:27 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:45:29 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:45:35 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:45:36 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:45:40 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:45:46 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:45:45 | [26 empty] | Não | Sim | 2026-02-05 14:45 | Sim | 2026-02-05 14:46 | Sim | 2026-02-05 14:46 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 12:13:41 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 12:13:43 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 12:13:45 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 12:13:52 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 12:13:53 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 12:14 | Sim | 2026-02-23 12:14 | Sim | 2026-02-23 12:14 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 14:44:27 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 14:44:32 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 14:44:36 | [16 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 14:45 | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não Aplica |  |  |  | Feito | 2026-02-23 14:45 | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 14:44:36 | Base de Dados_Images/EC4002.Imagem do Equipamento-.181808.jpg | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:45:46 |  |  | Base de Dados_Images/EC4002.Imagem do Equipamento-.181808.jpg
50 - Armazém De Açúcar | Lavador De Po | Motor E Bomba | BC4004 | Bba Separador Po Secador Acucar | Pré-Comissionamento | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:57:20 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:57:21 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:57:22 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:57:27 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:57:30 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:57:31 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:58:22 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:57:35 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:57:39 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:57:43 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:57:49 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:57:50 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:58:30 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:57:55 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:58:01 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:58:12 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:58:06 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:58:14 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-05 14:58 | Sim | 2026-02-05 14:58 | Sim | 2026-02-05 14:58 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 16:24:46 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 16:24:47 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 16:24:47 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 16:24:49 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 16:24:50 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 16:24:52 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 16:25 | Sim | 2026-02-20 16:25 | Sim | 2026-02-20 16:25 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 14:44:54 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 14:44:57 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 14:45:04 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 14:45:06 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 14:45 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 14:51:20 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 14:51:17 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 14:51:17 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 14:51:19 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-24 14:51 |  |  | Feito | 2026-03-24 14:51 | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 14:51:20 | Base de Dados_Images/BC4004.Imagem do Equipamento-.182041.jpg | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:58:30 |  |  | Base de Dados_Images/BC4004.Imagem do Equipamento-.182041.jpg
50 - Armazém De Açúcar | Rosca Silo Açucar | Rosca Rotativa | RR4003 | Rosca Rotativa Do Silo De Acucar | Pré-Comissionamento | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:46:17 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:46:19 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:46:20 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:46:23 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:46:28 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:46:29 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:46:34 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:46:39 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:46:43 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:46:44 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:46:52 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:46:56 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:46:58 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:46:59 | [36 empty] | Não | Sim | 2026-02-05 14:47 | Sim | 2026-02-05 14:47 | Sim | 2026-02-05 14:47 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 18/02/2026 14:44:48 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 05/03/2026 09:13:22 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 05/03/2026 09:13:25 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 05/03/2026 09:13:27 | [22 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 14:45 | Sim | 2026-03-05 09:13 | Sim | 2026-03-05 09:13 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 10:42:33 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 10:42:34 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 10:42:40 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 10:42:48 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 10:43 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 14:50:54 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 14:50:54 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 14:50:56 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 14:50:57 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 14:50:58 | [12 empty] | Não | Sim | 2026-03-24 14:51 |  |  | Feito | 2026-03-24 14:51 | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 14:50:58 | Base de Dados_Images/RR4003.Imagem do Equipamento-.181931.jpg | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:46:59 |  |  | Base de Dados_Images/RR4003.Imagem do Equipamento-.181931.jpg
50 - Armazém De Açúcar | Secador Açucar | Exaustor | EX4001 | Sistema De Exaustao Do Insuflamento | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:04:12 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 16:25:30 | Não Aplicável | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:04:24 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 16:25:33 | Não Aplicável | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:04:51 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 16:25:36 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 16:25:37 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 16:25:37 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 16:25:39 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 16:25:40 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 16:25:40 | [42 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 16:26 | Sim | 2026-02-20 16:26 | Sim | 2026-02-20 16:26 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 12:23:00 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 12:23:00 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 12:23:01 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 12:23:01 | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-23 12:23 | Sim | 2026-02-23 12:23 | Dinâmico Frio | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 14:45:24 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 14:45:32 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 14:45:26 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 14:45:30 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 14:45:29 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 14:45:28 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 14:45:28 | [8 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 14:46 | Dinâmico Quente | Não Aplicável | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:13:45 | Não Aplicável | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:13:46 | Não Aplicável | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:13:47 | [16 empty] | Não | Sim | 2026-03-16 15:14 |  |  | Feito | 2026-03-16 15:14 | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:13:47 | Base de Dados_Images/EX4001.Imagem do Equipamento-.150359.jpg | Lucas Andrade - 28/01/2026 12:03:54 |  |  | Base de Dados_Images/EX4001.Imagem do Equipamento-.150359.jpg
50 - Armazém De Açúcar | Secador Açucar | Motor e Bomba | ME ET8907 | Motor da Esteira | Pré-Comissionamento | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 12/02/2026 09:50:42 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 12/02/2026 09:50:44 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 12/02/2026 09:50:53 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 12/02/2026 09:52:05 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 12/02/2026 09:52:54 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 12/02/2026 09:52:53 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 12/02/2026 09:52:57 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 12/02/2026 09:54:03 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 12/02/2026 09:54:04 | Não Aplicável | Alisson Airton Sobrinho - 12/02/2026 09:54:10 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 12/02/2026 09:54:12 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 12/02/2026 09:54:14 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 12/02/2026 09:54:17 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 12/02/2026 09:54:18 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 12/02/2026 09:54:21 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 12/02/2026 09:54:22 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 12/02/2026 09:54:25 | Não Aplicável | Alisson Airton Sobrinho - 14/02/2026 10:05:13 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-12 09:54 | Sim | 2026-02-12 09:54 | Sim | 2026-02-14 10:05 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 12:16:50 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 12:16:58 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 12:17:46 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 12:19:42 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 12:19:52 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 12:19:54 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 12:18 | Sim | 2026-02-23 12:20 | Sim | 2026-02-23 12:20 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 14:45:44 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 14:45:47 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 14:45:47 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 14:45:48 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 14:46 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:13:13 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:13:14 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:13:16 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:13:17 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-16 15:13 |  |  | Feito | 2026-03-16 15:13 | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:13:17 | Base de Dados_Images/ME ET8907.Imagem do Equipamento-.131211.jpg | Alisson Airton Sobrinho - 12/02/2026 09:54:25 | Base de Dados_Images/ME ET8907.Imagem da Plaqueta do Motor-.131223.jpg | Alisson Airton Sobrinho - 12/02/2026 09:54:25 | Base de Dados_Images/ME ET8907.Imagem do Equipamento-.131211.jpg
50 - Armazém De Açúcar | Secador Açucar | Rosca Rotativa | RR4001 | Rosca Rotativa De Saida Do Secador Acucar | Pré-Comissionamento | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 29/01/2026 15:27:55 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 29/01/2026 15:27:57 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 29/01/2026 15:28:00 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 29/01/2026 15:28:03 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 29/01/2026 15:28:06 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 29/01/2026 15:28:08 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 29/01/2026 15:28:12 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 29/01/2026 15:28:15 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 29/01/2026 15:28:18 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 29/01/2026 15:28:20 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 29/01/2026 15:28:22 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 29/01/2026 15:28:26 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 29/01/2026 15:28:37 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 29/01/2026 15:28:37 | [36 empty] | Não | Sim | 2026-01-29 15:28 | Sim | 2026-01-29 15:29 | Sim | 2026-01-29 15:29 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 12:16:00 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 12:16:03 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 12:16:08 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 12:16:17 | [22 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 12:16 | Sim | 2026-02-23 12:16 | Sim | 2026-02-23 12:16 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 14:46:00 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 14:46:00 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 14:46:01 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 14:46:01 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 14:46 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:12:53 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:12:54 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:12:55 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:12:56 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:12:58 | [12 empty] | Não | Sim | 2026-03-16 15:13 |  |  | Feito | 2026-03-16 15:13 | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:12:58 | Base de Dados_Images/RR4001.Imagem do Equipamento-.185100.jpg | Magdo Bernardino da Silva - 29/01/2026 15:28:37 |  |  | Base de Dados_Images/RR4001.Imagem do Equipamento-.185100.jpg
50 - Armazém De Açúcar | Secador Açucar | Secador De Açúcar | AS4001 | Secador De Açucar | Pré-Comissionamento | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:59:14 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:59:15 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:59:16 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:59:18 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:59:23 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:59:25 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:59:26 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:59:29 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:59:30 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:59:33 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:59:34 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:59:37 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:59:42 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:59:43 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:59:44 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:59:48 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:59:49 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:59:53 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-05 15:00 | Sim | 2026-02-05 15:00 | Sim | 2026-02-05 15:00 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 12:37:10 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 12:37:11 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 12:37:14 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 12:37:17 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 12:37:19 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 12:37 | Sim | 2026-02-23 12:37 | Sim | 2026-02-23 12:37 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 14:48:21 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 14:48:22 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 14:48:28 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 14:48:27 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 14:48 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:12:02 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:12:04 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:12:05 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:12:06 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-16 15:12 |  |  | Feito | 2026-03-16 15:12 | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:12:06 | Base de Dados_Images/AS4001.Imagem do Equipamento-.182308.jpg | Magdo Bernardino da Silva - 05/02/2026 14:59:53 |  |  | Base de Dados_Images/AS4001.Imagem do Equipamento-.182308.jpg
50 - Armazém De Açúcar | Secador Açucar | Transmissor | TIT40035 | Temperatura Açúcar Depois Do Secador | Pré-Comissionamento | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 29/01/2026 15:31:41 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 29/01/2026 15:31:42 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 29/01/2026 15:31:43 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 29/01/2026 15:31:45 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-29 15:32 | Sim | 2026-01-29 15:32 | Sim | 2026-01-29 15:32 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 12:21:07 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 12:21:23 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 12:21:26 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-23 12:21 | Sim | 2026-02-23 12:21 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 14:48:39 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 14:48:42 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 14:49 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:11:52 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:11:53 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-16 15:12 |  |  | Feito | 2026-03-16 15:12 | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:11:53 | Base de Dados_Images/TIT40035.Imagem do Equipamento-.185144.jpg | Magdo Bernardino da Silva - 29/01/2026 15:31:45 |  |  | Base de Dados_Images/TIT40035.Imagem do Equipamento-.185144.jpg
50 - Armazém De Açúcar | Secador Açucar | Ventilador | VT4001 | Ventilador Do Secador De Acucar | Pré-Comissionamento | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 29/01/2026 14:55:26 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 29/01/2026 14:55:27 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 29/01/2026 14:55:29 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 29/01/2026 14:55:32 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 29/01/2026 14:55:36 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 29/01/2026 14:55:38 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 29/01/2026 14:55:42 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 29/01/2026 14:55:47 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 29/01/2026 14:56:07 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 29/01/2026 14:56:09 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 29/01/2026 14:56:14 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 29/01/2026 14:56:18 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 29/01/2026 14:56:21 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 29/01/2026 14:56:25 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 29/01/2026 14:56:31 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 29/01/2026 14:56:33 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 29/01/2026 14:56:37 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 29/01/2026 14:56:51 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 29/01/2026 14:56:59 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 29/01/2026 14:57:03 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 29/01/2026 14:57:07 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 29/01/2026 14:57:10 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 29/01/2026 14:57:13 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 29/01/2026 14:57:16 | [16 empty] | Não | Sim | 2026-01-29 14:56 | Sim | 2026-01-29 14:57 | Sim | 2026-01-29 14:57 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 12:14:23 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 12:14:24 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 12:14:44 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 12:14:51 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 12:15:14 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 12:15:26 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 12:15:23 | [16 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 12:15 | Sim | 2026-02-23 12:15 | Sim | 2026-02-23 12:15 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 14:49:47 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 14:49:49 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 14:49:51 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 14:51:13 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 14:51:20 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 14:51:29 | [10 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 14:51 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:11:36 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:11:35 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:11:37 | [16 empty] | Não | Sim | 2026-03-16 15:12 |  |  | Feito | 2026-03-16 15:12 | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:11:37 | Base de Dados_Images/VT4001.Imagem do Equipamento-.184940.jpg | Magdo Bernardino da Silva - 29/01/2026 14:57:16 |  |  | Base de Dados_Images/VT4001.Imagem do Equipamento-.184940.jpg
60 - Destilaria | Carregamento De Etanol | Controlador | HSC77001 | PAINEL CONTROLE | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:03:40 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 14:56:53 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-01-22 14:57 | Dinâmico Quente | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 08:21:43 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 08:21:44 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-01-28 08:22 |  |  | Feito | 2026-01-28 08:22 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 08:21:44 | Base de Dados_Images/HSC77001.Imagem do Equipamento-.180722.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:04:01 |  |  | Base de Dados_Images/HSC77001.Imagem do Equipamento-.180722.jpg
60 - Destilaria | Carregamento De Etanol | Controlador | YS77001 | MONITOR DE CARREGAMENTO | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 14:58:40 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 14:58:43 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-01-22 14:59 | Dinâmico Quente | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 08:22:12 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 08:22:13 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-01-28 08:22 |  |  | Feito | 2026-01-28 08:22 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 08:22:13 | Base de Dados_Images/YS77001.Imagem do Equipamento-.180322.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:03:16 |  |  | Base de Dados_Images/YS77001.Imagem do Equipamento-.180322.jpg
60 - Destilaria | Carregamento De Etanol | Indicador | HS77001 | BOTÃO EMERG. CARREGAMENTO | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 12:17:54 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 12:17:58 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 12:18:00 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 12:18:02 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-15 12:18 | Sim | 2026-01-15 12:18 | Sim | 2026-01-15 12:18 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/01/2026 10:38:52 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/01/2026 10:38:53 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/01/2026 10:38:54 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-20 10:39 | Sim | 2026-01-20 10:39 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 14:31:18 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 14:31:16 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-01-22 14:31 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 08:23:29 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 08:23:30 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-01-28 08:24 |  |  | Feito | 2026-01-28 08:24 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 08:23:30 | Base de Dados_Images/HS77001.Imagem do Equipamento-.170642.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 12:18:02 |  |  | Base de Dados_Images/HS77001.Imagem do Equipamento-.170642.jpg
60 - Destilaria | Carregamento De Etanol | Indicador | LSH77001 | SENSOR ANTI-TRANSBORDAMENTO OVERFILL | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 12:19:09 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 12:19:11 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 12:19:13 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 12:19:20 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-15 12:19 | Sim | 2026-01-15 12:19 | Sim | 2026-01-15 12:19 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/01/2026 10:38:43 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/01/2026 10:38:44 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/01/2026 10:38:44 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-20 10:39 | Sim | 2026-01-20 10:39 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 14:31:57 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 14:31:59 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-01-22 14:32 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 08:23:55 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 08:23:56 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-01-28 08:24 |  |  | Feito | 2026-01-28 08:24 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 08:23:56 | Base de Dados_Images/LSH77001.Imagem do Equipamento-.170732.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 12:19:20 |  |  | Base de Dados_Images/LSH77001.Imagem do Equipamento-.170732.jpg
60 - Destilaria | Carregamento De Etanol | Indicador | XS77001 | GARRA CARREGAMENTO | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 12:20:17 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 12:20:24 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 12:20:26 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 12:20:33 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-15 12:20 | Sim | 2026-01-15 12:21 | Sim | 2026-01-15 12:21 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/01/2026 10:38:25 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/01/2026 10:38:26 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/01/2026 10:38:26 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-20 10:38 | Sim | 2026-01-20 10:38 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 14:32:26 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 14:32:27 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-01-22 14:32 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 08:24:09 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 08:24:12 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-01-28 08:24 |  |  | Feito | 2026-01-28 08:24 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 08:24:12 | Base de Dados_Images/XS77001.Imagem do Equipamento-.170800.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 12:20:33 |  |  | Base de Dados_Images/XS77001.Imagem do Equipamento-.170800.jpg
60 - Destilaria | Carregamento De Etanol | Indicador | ZE77001 | SENSOR DE POSIÇÃO BRAÇO CARREG. | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 12:21:38 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 12:21:40 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 12:21:42 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 12:21:44 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-15 12:22 | Sim | 2026-01-15 12:22 | Sim | 2026-01-15 12:22 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/01/2026 10:38:04 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/01/2026 10:38:05 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/01/2026 10:38:07 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-20 10:38 | Sim | 2026-01-20 10:38 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 14:32:44 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 14:32:46 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-01-22 14:33 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 08:24:24 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 08:24:25 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-01-28 08:24 |  |  | Feito | 2026-01-28 08:24 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 08:24:25 | Base de Dados_Images/ZE77001.Imagem do Equipamento-.170837.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 12:21:44 |  |  | Base de Dados_Images/ZE77001.Imagem do Equipamento-.170837.jpg
60 - Destilaria | Carregamento De Etanol | Motor E Bomba | BC7701 | Bomba 01 Carregamento Etanol | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:33:06 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:32:14 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:32:15 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:32:20 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:32:29 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:32:27 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:32:33 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:32:41 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:32:52 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:32:47 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:32:50 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:32:57 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:33:19 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:33:23 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:33:29 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:33:33 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:33:39 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:33:42 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-15 09:33 | Sim | 2026-01-15 09:34 | Sim | 2026-01-15 09:34 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/01/2026 16:30:15 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/01/2026 16:30:24 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/01/2026 16:30:25 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/01/2026 16:30:30 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 16:17:03 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/01/2026 16:31:16 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-01-20 16:30 | Sim | 2026-01-22 16:17 | Sim | 2026-01-22 16:17 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 14:33:18 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 14:33:27 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 14:33:22 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 14:33:24 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-01-22 14:33 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 08:25:36 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 08:25:41 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 08:25:38 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 08:25:44 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-01-28 08:26 |  |  | Feito | 2026-01-28 08:26 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 08:25:44 | Base de Dados_Images/BC7701.Imagem do Equipamento-.124919.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:33:42 |  |  | Base de Dados_Images/BC7701.Imagem do Equipamento-.124919.jpg
60 - Destilaria | Carregamento De Etanol | Motor E Bomba | BC7702 | Bomba 02 Carregamento Etanol | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:30:08 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:30:10 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:30:13 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:30:19 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:30:27 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:30:29 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:30:36 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:30:41 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:30:45 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:30:49 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:31:01 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:31:03 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:31:09 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:31:18 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:31:23 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:31:28 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:31:37 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:31:40 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-15 09:31 | Sim | 2026-01-15 09:31 | Sim | 2026-01-15 09:32 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/01/2026 16:31:37 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/01/2026 16:31:38 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/01/2026 16:31:40 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/01/2026 16:31:43 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/01/2026 16:31:46 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/01/2026 16:31:48 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-01-20 16:32 | Sim | 2026-01-20 16:32 | Sim | 2026-01-20 16:32 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 14:33:43 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 14:33:46 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 14:33:49 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 14:33:52 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-01-22 14:34 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 08:25:53 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 08:25:55 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 08:25:58 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 08:26:00 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-01-28 08:26 |  |  | Feito | 2026-01-28 08:26 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 08:26:00 | Base de Dados_Images/BC7702.Imagem do Equipamento-.124927.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:31:40 |  |  | Base de Dados_Images/BC7702.Imagem do Equipamento-.124927.jpg
60 - Destilaria | Carregamento De Etanol | Motor E Bomba | BC7703 | Bomba 03 Carregamento Etanol | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:25:56 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 14:34:52 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:26:00 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:26:01 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:26:12 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:26:15 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:26:19 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:26:24 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:26:27 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:26:36 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:26:39 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:26:41 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:26:56 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:27:00 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:27:03 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:27:10 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:27:18 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:27:28 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-22 14:35 | Sim | 2026-01-15 09:27 | Sim | 2026-01-22 14:35 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/01/2026 16:32:01 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/01/2026 16:32:02 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/01/2026 16:32:02 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/01/2026 16:32:51 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/01/2026 16:32:55 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/01/2026 16:33:02 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-01-20 16:32 | Sim | 2026-01-20 16:33 | Sim | 2026-01-20 16:33 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 14:34:22 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 14:34:25 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 14:34:27 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 14:34:30 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-01-22 14:34 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 08:26:10 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 08:26:11 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 08:26:14 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 08:26:15 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-01-28 08:26 |  |  | Feito | 2026-01-28 08:26 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 08:26:15 | Base de Dados_Images/BC7703.Imagem do Equipamento-.124808.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:27:28 |  |  | Base de Dados_Images/BC7703.Imagem do Equipamento-.124808.jpg
60 - Destilaria | Carregamento De Etanol | Válvula Manual | CAV001 | Válvula 01 Manual | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 11:36:27 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 11:36:30 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 11:36:39 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 11:36:37 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 11:36:44 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 11:36:46 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 11:36:56 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 11:36:59 | [48 empty] | Não | Sim | 2026-01-15 11:37 | Sim | 2026-01-15 11:37 | Sim | 2026-01-15 11:37 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/01/2026 10:40:04 | [28 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-20 10:40 | Sim | 2026-01-20 10:40 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 14:39:35 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-01-22 14:40 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 08:26:29 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-01-28 08:26 |  |  | Feito | 2026-01-28 08:26 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 08:26:29 | Base de Dados_Images/CAV001.Imagem do Equipamento-.170350.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 11:36:59 |  |  | Base de Dados_Images/CAV001.Imagem do Equipamento-.170350.jpg
60 - Destilaria | Carregamento De Etanol | Válvula Manual | CAV002 | Válvula 02 Manual | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 11:37:49 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 11:37:51 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 11:37:53 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 11:37:55 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 11:38:03 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 11:38:04 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 11:38:09 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 11:38:13 | [48 empty] | Não | Sim | 2026-01-15 11:38 | Sim | 2026-01-15 11:38 | Sim | 2026-01-15 11:38 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/01/2026 10:40:18 | [28 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-20 10:40 | Sim | 2026-01-20 10:40 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 14:50:45 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-01-22 14:51 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 08:26:38 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-01-28 08:27 |  |  | Feito | 2026-01-28 08:27 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 08:26:38 | Base de Dados_Images/CAV002.Imagem do Equipamento-.170429.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 11:38:13 |  |  | Base de Dados_Images/CAV002.Imagem do Equipamento-.170429.jpg
60 - Destilaria | Carregamento De Etanol | Válvula Manual | CAV004 | Válvula 04 Manual | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 11:39:00 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 11:39:06 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 11:39:03 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 11:39:12 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 11:39:15 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 11:39:18 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 11:39:22 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 11:39:27 | [48 empty] | Não | Sim | 2026-01-15 11:39 | Sim | 2026-01-15 11:39 | Sim | 2026-01-15 11:39 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/01/2026 10:40:28 | [28 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-20 10:40 | Sim | 2026-01-20 10:40 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 14:50:56 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-01-22 14:51 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 08:26:48 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-01-28 08:27 |  |  | Feito | 2026-01-28 08:27 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 08:26:48 | Base de Dados_Images/CAV004.Imagem do Equipamento-.170514.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 11:39:27 |  |  | Base de Dados_Images/CAV004.Imagem do Equipamento-.170514.jpg
60 - Destilaria | Carregamento De Etanol | Válvula Manual | CAV005 | Válvula 05 Manual | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 12:26:59 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 12:27:05 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 12:27:08 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 12:27:15 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 12:27:35 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 12:27:41 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 12:27:45 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 12:27:51 | [48 empty] | Não | Sim | 2026-01-15 12:28 | Sim | 2026-01-15 12:28 | Sim | 2026-01-15 12:28 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/01/2026 10:40:40 | [28 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-20 10:41 | Sim | 2026-01-20 10:41 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 14:51:07 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-01-22 14:51 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 08:26:57 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-01-28 08:27 |  |  | Feito | 2026-01-28 08:27 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 08:26:57 | Base de Dados_Images/CAV005.Imagem do Equipamento-.170909.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 12:27:51 |  |  | Base de Dados_Images/CAV005.Imagem do Equipamento-.170909.jpg
60 - Destilaria | Carregamento De Etanol | Válvula Manual | CAV006 | Válvula 06 Manual | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 12:25:24 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 12:25:27 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 12:25:31 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 12:25:41 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 12:25:44 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 12:25:49 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 12:25:54 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 12:25:57 | [48 empty] | Não | Sim | 2026-01-15 12:26 | Sim | 2026-01-15 12:26 | Sim | 2026-01-15 12:26 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/01/2026 10:40:56 | [28 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-20 10:41 | Sim | 2026-01-20 10:41 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 14:51:18 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-01-22 14:51 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 08:27:12 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-01-28 08:27 |  |  | Feito | 2026-01-28 08:27 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 08:27:12 | Base de Dados_Images/CAV006.Imagem do Equipamento-.170917.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 12:25:57 |  |  | Base de Dados_Images/CAV006.Imagem do Equipamento-.170917.jpg
60 - Destilaria | Carregamento De Etanol | Válvula Manual | CV003 | Válvula 03 Manual | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 11:40:30 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 11:40:34 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 11:40:37 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 11:40:41 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 11:40:46 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 11:40:50 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 11:40:56 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 11:41:02 | [48 empty] | Não | Sim | 2026-01-15 11:41 | Sim | 2026-01-15 11:41 | Sim | 2026-01-15 11:41 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/01/2026 10:41:05 | [28 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-20 10:41 | Sim | 2026-01-20 10:41 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 14:51:30 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-01-22 14:52 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 08:27:25 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-01-28 08:27 |  |  | Feito | 2026-01-28 08:27 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 08:27:25 | Base de Dados_Images/CV003.Imagem do Equipamento-.170557.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 11:41:02 |  |  | Base de Dados_Images/CV003.Imagem do Equipamento-.170557.jpg
60 - Destilaria | Carregamento De Etanol | Válvula Pneumatica | XV77001 | VÁVULA AUT. ON/OFF BLOQ. DE LIQUIDO PERIGOSO | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:35:07 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:35:16 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:35:10 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:35:19 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:35:20 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:35:30 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:35:32 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:35:38 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-15 09:36 | Sim | 2026-01-15 09:36 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/01/2026 10:41:44 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/01/2026 10:41:52 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-20 10:42 | Sim | 2026-01-20 10:42 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 14:51:45 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-01-22 14:52 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 08:27:36 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-01-28 08:28 |  |  | Feito | 2026-01-28 08:28 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 08:27:36 | Base de Dados_Images/XV77001.Imagem do Equipamento-.125145.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:35:38 |  |  | Base de Dados_Images/XV77001.Imagem do Equipamento-.125145.jpg
60 - Destilaria | Coluna A | Controlador | PIC70003 | Controle De Pressão Vapor Coluna A | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:29:21 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:29:24 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-26 14:29 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 06/03/2026 12:26:20 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 06/03/2026 12:26:23 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 12:26 |  |  | Feito | 2026-03-06 12:26 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 06/03/2026 12:26:23 | Base de Dados_Images/PIC70003.Imagem do Equipamento-.193518.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 16:35:12 |  |  | Base de Dados_Images/PIC70003.Imagem do Equipamento-.193518.jpg
60 - Destilaria | Coluna A | Controlador | TIC70007 | Controle De Temperatura Bandeja A-18 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:29:40 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:29:42 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-26 14:30 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 12:59:09 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 12:59:10 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-05 12:59 |  |  | Feito | 2026-03-05 12:59 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 12:59:10 | Base de Dados_Images/TIC70007.Imagem do Equipamento-.193603.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 16:35:57 |  |  | Base de Dados_Images/TIC70007.Imagem do Equipamento-.193603.jpg
60 - Destilaria | Coluna A | Motor E Bomba | BC7107 | Bba Do Tq Diluidor De Soda | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 13:59:36 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 13:59:53 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 13:59:55 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 14:00:22 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 14:00:23 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 14:00:42 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 14:00:44 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 14:00:48 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 14:00:53 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 14:00:57 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 14:01:00 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 14:01:02 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 14:01:36 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 14:01:38 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 14:01:41 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 14:02:48 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 14:02:51 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 14:02:59 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-19 14:01 | Sim | 2026-01-19 14:03 | Sim | 2026-01-19 14:03 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:26:53 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:26:55 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:27:12 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:27:20 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:27:24 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:27:27 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 15:27 | Sim | 2026-02-25 15:27 | Sim | 2026-02-25 15:27 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:30:07 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:30:08 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:30:13 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:30:15 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-26 14:30 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 12:59:36 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 12:59:38 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 12:59:39 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 12:59:41 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-05 13:00 |  |  | Feito | 2026-03-05 13:00 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 12:59:41 | Base de Dados_Images/BC7107.Imagem do Equipamento-.165827.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 13:58:21 |  |  | Base de Dados_Images/BC7107.Imagem do Equipamento-.165827.jpg
60 - Destilaria | Coluna A | Transmissor | LIT70004 | Nivel Da Base Da Coluna A | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 14:42:18 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 14:42:21 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 14:42:26 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 14:42:43 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-22 14:42 | Sim | 2026-01-22 14:43 | Sim | 2026-01-22 14:43 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 15:10:59 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 15:11:01 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 15:11:02 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 15:11 | Sim | 2026-02-20 15:11 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:30:25 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:30:27 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-26 14:30 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 12:59:51 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 12:59:52 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-05 13:00 |  |  | Feito | 2026-03-05 13:00 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 12:59:52 | Base de Dados_Images/LIT70004.Imagem do Equipamento-.174204.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 14:41:57 |  |  | Base de Dados_Images/LIT70004.Imagem do Equipamento-.174204.jpg
60 - Destilaria | Coluna A | Transmissor | PIT70003 | Pressão Vapor Coluna A | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:06:26 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:06:27 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:06:27 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:06:27 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-23 10:06 | Sim | 2026-01-23 10:06 | Sim | 2026-01-23 10:06 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 15:12:26 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 15:12:28 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 15:12:30 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 15:12 | Sim | 2026-02-20 15:12 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:30:34 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:30:36 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-26 14:31 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 06/03/2026 12:26:33 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 06/03/2026 12:26:36 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 12:27 |  |  | Feito | 2026-03-06 12:27 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 06/03/2026 12:26:35 | Base de Dados_Images/PIT70003.Imagem do Equipamento-.121727.jpg | Libner Ferreira - 23/01/2026 09:17:22 |  |  | Base de Dados_Images/PIT70003.Imagem do Equipamento-.121727.jpg
60 - Destilaria | Coluna A | Transmissor | TIT70005 | Temperatura Bandeja A-1 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:06:40 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:06:41 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:06:41 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:06:42 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-23 10:07 | Sim | 2026-01-23 10:07 | Sim | 2026-01-23 10:07 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 15:11:33 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 15:11:36 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 15:11:41 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 15:12 | Sim | 2026-02-20 15:12 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:30:45 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:30:47 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-26 14:31 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 13:00:21 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 13:00:22 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-05 13:00 |  |  | Feito | 2026-03-05 13:00 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 13:00:22 | Base de Dados_Images/TIT70005.Imagem do Equipamento-.122301.jpg | Libner Ferreira - 23/01/2026 09:22:54 |  |  | Base de Dados_Images/TIT70005.Imagem do Equipamento-.122301.jpg
60 - Destilaria | Coluna A | Transmissor | TIT70006 | Temperatura Bandeja A1-5 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:07:15 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:07:16 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:07:17 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:07:17 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-23 10:07 | Sim | 2026-01-23 10:07 | Sim | 2026-01-23 10:07 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 15:11:55 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 15:11:56 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 15:11:58 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 15:12 | Sim | 2026-02-20 15:12 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:30:59 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:31:00 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-26 14:31 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 13:00:29 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 13:00:30 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-05 13:00 |  |  | Feito | 2026-03-05 13:00 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 13:00:30 | Base de Dados_Images/TIT70006.Imagem do Equipamento-.123500.jpg | Libner Ferreira - 23/01/2026 09:34:54 |  |  | Base de Dados_Images/TIT70006.Imagem do Equipamento-.123500.jpg
60 - Destilaria | Coluna A | Transmissor | TIT70007 | Temperatura Bandeja A-18 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:06:11 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:06:11 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:06:12 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:06:12 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-23 10:06 | Sim | 2026-01-23 10:06 | Sim | 2026-01-23 10:06 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 15:12:11 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 15:12:13 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 15:12:15 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 15:12 | Sim | 2026-02-20 15:12 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:31:09 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:31:12 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-26 14:31 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 13:00:37 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 13:00:38 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-05 13:01 |  |  | Feito | 2026-03-05 13:01 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 13:00:38 | Base de Dados_Images/TIT70007.Imagem do Equipamento-.123630.jpg | Libner Ferreira - 23/01/2026 09:36:24 |  |  | Base de Dados_Images/TIT70007.Imagem do Equipamento-.123630.jpg
60 - Destilaria | Coluna A | Válvula Pneumatica | FCV70001 | Válvula Alimentação Vinho Coluna A | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:07:29 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:07:30 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:07:30 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:07:37 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:07:38 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:07:42 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:07:42 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:07:46 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-23 10:08 | Sim | 2026-01-23 10:08 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 15:28:53 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 15:28:55 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 15:29 | Sim | 2026-02-20 15:29 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:31:46 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-26 14:32 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 12:28:37 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-05 12:29 |  |  | Feito | 2026-03-05 12:29 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 12:28:37 | Base de Dados_Images/FCV70001.Imagem do Equipamento-.122336.jpg | Libner Ferreira - 23/01/2026 09:23:30 |  |  | Base de Dados_Images/FCV70001.Imagem do Equipamento-.122336.jpg
60 - Destilaria | Coluna A | Válvula Pneumatica | PCV70003 | Válvula Pressão Vapor Coluna A | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 15:30:46 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 15:31:04 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 15:31:06 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 14:27:54 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 15:31:09 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 15:31:11 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 15:31:13 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 15:31:21 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-03-02 14:28 | Sim | 2026-03-02 14:28 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 15:31:34 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 15:31:35 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 15:32 | Sim | 2026-02-20 15:32 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 14:28:02 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 14:28 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 12:28:55 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-05 12:29 |  |  | Feito | 2026-03-05 12:29 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 12:28:55 | Base de Dados_Images/PCV70003.Imagem do Equipamento-.122424.jpg | Libner Ferreira - 23/01/2026 09:24:17 |  |  | Base de Dados_Images/PCV70003.Imagem do Equipamento-.122424.jpg
60 - Destilaria | Coluna A | Válvula Pneumatica | XV70008 (Duplicado 1) | Valvula Do Coletor De Amostra De Vinhaça | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 14:07:10 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 14:07:12 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 14:07:15 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 14:07:19 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 14:07:21 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 14:07:25 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 14:07:28 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 14:07:33 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-15 14:08 | Sim | 2026-01-15 14:08 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 09:27:59 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 09:28:01 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 09:28 | Sim | 2026-02-20 09:28 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:31:58 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-26 14:32 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 12:28:48 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-05 12:29 |  |  | Feito | 2026-03-05 12:29 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 12:28:48 | Base de Dados_Images/XV70008 (Duplicado 1).Imagem do Equipamento-.171621.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 14:07:33 |  |  | Base de Dados_Images/XV70008 (Duplicado 1).Imagem do Equipamento-.171621.jpg
60 - Destilaria | Coluna B | Controlador | DIC70015 | Controle De Densidade Etanol Hidratado | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:39:58 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:40:00 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 10:40 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 13:01:00 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 13:01:08 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-05 13:01 |  |  | Feito | 2026-03-05 13:01 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 13:01:08 | Base de Dados_Images/DIC70015.Imagem do Equipamento-.115909.jpg | Libner Ferreira - 23/01/2026 08:59:04 |  |  | Base de Dados_Images/DIC70015.Imagem do Equipamento-.115909.jpg
60 - Destilaria | Coluna B | Motor E Bomba | BC7113 ETANOL DE 2° ESTOQUE P/ VOLANTE |  | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 14:37:45 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 11:17:50 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 14:37:48 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 14:37:52 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 11:18:07 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 14:37:56 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 14:37:58 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 14:38:02 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 14:38:05 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 14:38:09 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 14:38:13 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 14:38:20 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 14:38:23 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 14:38:26 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 14:38:31 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 14:38:37 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 11:18:37 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 11:18:40 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 14:38 | Sim | 2026-03-02 14:39 | Sim | 2026-03-02 14:39 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 14:38:48 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 14:38:51 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 14:38:54 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 14:38:57 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 14:39:00 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 14:39:02 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 14:39 | Sim | 2026-03-02 14:39 | Sim | 2026-03-02 14:39 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:45:13 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:45:15 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:45:17 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:45:20 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 10:45 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 12:25:25 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 12:25:27 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 12:25:29 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 12:25:31 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-05 12:26 |  |  | Feito | 2026-03-05 12:26 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 12:25:31 | Base de Dados_Images/BC7113 ETANOL DE 2° ESTOQUE P- VOLANTE.Imagem do Equipamento-.173735.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 14:38:37 |  |  | Base de Dados_Images/BC7113 ETANOL DE 2° ESTOQUE P- VOLANTE.Imagem do Equipamento-.173735.jpg
60 - Destilaria | Coluna B | Transmissor | DIT70015 | Densidade Etanol Hidratado | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 12:18:03 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 12:18:04 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 12:18:05 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 12:18:07 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-23 12:18 | Sim | 2026-01-23 12:18 | Sim | 2026-01-23 12:18 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 15:29:53 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 15:29:54 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 15:30:03 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 15:30 | Sim | 2026-02-20 15:30 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:40:09 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:40:11 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 10:40 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 13:01:19 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 13:01:20 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-05 13:01 |  |  | Feito | 2026-03-05 13:01 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 13:01:20 | Base de Dados_Images/DIT70015.Imagem do Equipamento-.122522.jpg | Libner Ferreira - 23/01/2026 09:25:16 |  |  | Base de Dados_Images/DIT70015.Imagem do Equipamento-.122522.jpg
60 - Destilaria | Coluna B | Transmissor | FIT70015 | Vazão Etanol Hidratado | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 12:18:44 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 12:18:47 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 12:18:59 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 12:19:07 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-23 12:19 | Sim | 2026-01-23 12:19 | Sim | 2026-01-23 12:19 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:34:34 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:34:36 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:34:38 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-26 14:35 | Sim | 2026-02-26 14:35 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:44:48 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:44:50 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 10:45 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 13:01:58 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 13:02:00 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-05 13:02 |  |  | Feito | 2026-03-05 13:02 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 13:02:00 | Base de Dados_Images/FIT70015.Imagem do Equipamento-.125509.jpg | Libner Ferreira - 23/01/2026 09:55:03 |  |  | Base de Dados_Images/FIT70015.Imagem do Equipamento-.125509.jpg
60 - Destilaria | Coluna B | Transmissor | LIT70009 | Nivel Da Base Da Coluna B | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 16:04:29 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 16:04:30 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 16:04:31 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 16:04:35 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-23 16:04 | Sim | 2026-01-23 16:05 | Sim | 2026-01-23 16:05 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 16:12:07 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 16:12:20 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 16:12:12 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 16:12 | Sim | 2026-02-20 16:12 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:45:01 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:45:03 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 10:45 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 13:01:46 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 13:01:47 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-05 13:02 |  |  | Feito | 2026-03-05 13:02 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 13:01:47 | Base de Dados_Images/LIT70009.Imagem do Equipamento-.125120.jpg | Libner Ferreira - 23/01/2026 09:51:13 |  |  | Base de Dados_Images/LIT70009.Imagem do Equipamento-.125120.jpg
60 - Destilaria | Coluna B | Transmissor | TIT70010 | Temperatura Bandeja B-1 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 16:04:56 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 16:04:56 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 16:04:57 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 16:04:57 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-23 16:05 | Sim | 2026-01-23 16:05 | Sim | 2026-01-23 16:05 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:35:12 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:35:13 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:35:15 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-26 14:35 | Sim | 2026-02-26 14:35 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:45:33 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:45:37 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 10:46 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 13:03:12 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 13:03:14 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-05 13:03 |  |  | Feito | 2026-03-05 13:03 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 13:03:14 | Base de Dados_Images/TIT70010.Imagem do Equipamento-.122706.jpg | Libner Ferreira - 23/01/2026 09:27:01 |  |  | Base de Dados_Images/TIT70010.Imagem do Equipamento-.122706.jpg
60 - Destilaria | Coluna B | Transmissor | TIT70011 | Temperatura Bandeja B-11 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 16:05:09 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 16:05:09 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 16:05:10 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 16:05:10 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-23 16:05 | Sim | 2026-01-23 16:05 | Sim | 2026-01-23 16:05 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:35:24 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:35:26 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:35:28 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-26 14:35 | Sim | 2026-02-26 14:35 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:45:47 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:45:49 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 10:46 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 15:47:04 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 15:47:06 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-05 15:47 |  |  | Feito | 2026-03-05 15:47 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 15:47:06 | Base de Dados_Images/TIT70011.Imagem do Equipamento-.123125.jpg | Libner Ferreira - 23/01/2026 09:31:14 |  |  | Base de Dados_Images/TIT70011.Imagem do Equipamento-.123125.jpg
60 - Destilaria | Coluna B | Transmissor | TIT70013 | Temperatura Bandeja B-4 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 16:05:24 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 16:05:24 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 16:05:25 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 16:05:25 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-23 16:05 | Sim | 2026-01-23 16:05 | Sim | 2026-01-23 16:05 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 15:35:13 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 15:35:17 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 15:35:17 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 15:35 | Sim | 2026-02-20 15:35 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:46:00 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:46:02 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 10:46 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 13:01:32 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 13:01:34 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-05 13:02 |  |  | Feito | 2026-03-05 13:02 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 13:01:34 | Base de Dados_Images/TIT70013.Imagem do Equipamento-.123244.jpg | Libner Ferreira - 23/01/2026 09:32:39 |  |  | Base de Dados_Images/TIT70013.Imagem do Equipamento-.123244.jpg
60 - Destilaria | Coluna B | Transmissor | TIT70014 | Temperatura Bandeja B-47 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 16:23:19 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 16:23:20 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 16:23:21 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 16:23:25 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-23 16:23 | Sim | 2026-01-23 16:23 | Sim | 2026-01-23 16:23 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 16:10:13 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 16:10:14 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 16:10:16 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 16:10 | Sim | 2026-02-20 16:10 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:46:11 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:46:13 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 10:46 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 13:02:12 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 13:02:14 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-05 13:02 |  |  | Feito | 2026-03-05 13:02 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 13:02:14 | Base de Dados_Images/TIT70014.Imagem do Equipamento-.123340.jpg | Libner Ferreira - 23/01/2026 09:33:35 |  |  | Base de Dados_Images/TIT70014.Imagem do Equipamento-.123340.jpg
60 - Destilaria | Coluna B | Transmissor | TIT70015 | Temperatura Etanol Hidratado | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 16:23:34 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 16:23:36 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 16:23:37 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 16:23:40 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-23 16:24 | Sim | 2026-01-23 16:24 | Sim | 2026-01-23 16:24 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:36:10 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:36:12 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:36:13 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-26 14:36 | Sim | 2026-02-26 14:36 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:46:22 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:46:24 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 10:46 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 13:02:37 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 13:02:38 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-05 13:03 |  |  | Feito | 2026-03-05 13:03 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 13:02:38 | Base de Dados_Images/TIT70015.Imagem do Equipamento-.124127.jpg | Libner Ferreira - 23/01/2026 09:41:16 |  |  | Base de Dados_Images/TIT70015.Imagem do Equipamento-.124127.jpg
60 - Destilaria | Coluna B | Válvula Pneumatica | DCV70015 | Válvula Retirada Álcool Hidratado | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:10:10 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:10:14 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:10:12 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:10:18 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:10:21 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:10:24 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:10:26 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:10:29 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-23 10:10 | Sim | 2026-01-23 10:10 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 15:29:39 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 15:29:40 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 15:30 | Sim | 2026-02-20 15:30 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:46:33 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 10:47 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 13:03:57 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-05 13:04 |  |  | Feito | 2026-03-05 13:04 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 13:03:57 | Base de Dados_Images/DCV70015.Imagem do Equipamento-.124250.jpg | Libner Ferreira - 23/01/2026 09:42:44 |  |  | Base de Dados_Images/DCV70015.Imagem do Equipamento-.124250.jpg
60 - Destilaria | Coluna B1 | Controlador | PIC70008 | Controle De Pressão Vapor Coluna B1 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:37:08 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:37:10 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-26 14:37 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 15:47:23 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 15:47:25 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-05 15:47 |  |  | Feito | 2026-03-05 15:47 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 15:47:25 | Base de Dados_Images/PIC70008.Imagem do Equipamento-.120024.jpg | Libner Ferreira - 23/01/2026 09:00:19 |  |  | Base de Dados_Images/PIC70008.Imagem do Equipamento-.120024.jpg
60 - Destilaria | Coluna B1 | Transmissor | PIT70008 | Pressão Vapor Coluna B1 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 14:27:50 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 14:27:52 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 14:27:54 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 14:27:57 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-22 14:28 | Sim | 2026-01-22 14:28 | Sim | 2026-01-22 14:28 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 15:08:14 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 15:08:16 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 15:08:18 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 15:08 | Sim | 2026-02-20 15:08 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:36:59 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:37:01 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-26 14:37 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 15:47:33 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 15:47:34 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-05 15:48 |  |  | Feito | 2026-03-05 15:48 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 15:47:34 | Base de Dados_Images/PIT70008.Imagem do Equipamento-.172745.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 14:27:57 |  |  | Base de Dados_Images/PIT70008.Imagem do Equipamento-.172745.jpg
60 - Destilaria | Coluna B1 | Transmissor | TIT70012 | Temperatura Bandeja B1-3 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 14:28:54 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 14:28:55 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 14:28:56 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 14:28:57 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-22 14:29 | Sim | 2026-01-22 14:29 | Sim | 2026-01-22 14:29 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 15:07:56 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 15:07:57 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 15:07:59 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 15:08 | Sim | 2026-02-20 15:08 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:37:18 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:37:19 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-26 14:37 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 15:48:11 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 15:48:12 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-05 15:48 |  |  | Feito | 2026-03-05 15:48 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 15:48:12 | Base de Dados_Images/TIT70012.Imagem do Equipamento-.172851.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 14:28:57 |  |  | Base de Dados_Images/TIT70012.Imagem do Equipamento-.172851.jpg
60 - Destilaria | Coluna B1 | Válvula Pneumatica | PCV70008 | Válvula Pressão Vapor Coluna B1 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:18:27 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:18:28 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:18:29 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:18:50 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:19:06 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:19:08 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:19:09 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:19:13 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-23 10:19 | Sim | 2026-01-23 10:19 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 15:32:28 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 15:32:51 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 15:33 | Sim | 2026-02-20 15:33 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:37:33 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-26 14:38 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 15:48:20 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-05 15:48 |  |  | Feito | 2026-03-05 15:48 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 15:48:20 | Base de Dados_Images/PCV70008.Imagem do Equipamento-.122920.jpg | Libner Ferreira - 23/01/2026 09:28:51 |  |  | Base de Dados_Images/PCV70008.Imagem do Equipamento-.122920.jpg
60 - Destilaria | Coluna B1 | Válvula Pneumatica | XV70009 | Valvula Do Coletor De Amostra De Flegmaça | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:17:15 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:17:16 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:17:17 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:17:37 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:17:39 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:17:41 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:17:44 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:17:50 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-23 10:18 | Sim | 2026-01-23 10:18 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 09:39:43 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 09:39:45 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 09:40 | Sim | 2026-02-20 09:40 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:37:41 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-26 14:38 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 15:48:28 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-05 15:48 |  |  | Feito | 2026-03-05 15:48 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 15:48:28 | Base de Dados_Images/XV70009.Imagem do Equipamento-.122936.jpg | Libner Ferreira - 23/01/2026 09:29:30 |  |  | Base de Dados_Images/XV70009.Imagem do Equipamento-.122936.jpg
60 - Destilaria | Condensador E1 | Transmissor | TIT70017 | Temperatura Agua Condensador E1 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 14:42:04 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 14:42:05 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 14:42:09 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 14:42:08 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-19 14:42 | Sim | 2026-01-19 14:42 | Sim | 2026-01-19 14:42 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 15:07:05 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 15:07:07 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 15:07:10 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 15:07 | Sim | 2026-02-20 15:07 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:26:27 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:26:29 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-26 14:26 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 15:49:31 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 15:49:32 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-05 15:50 |  |  | Feito | 2026-03-05 15:50 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 15:49:32 | Base de Dados_Images/TIT70017.Imagem do Equipamento-.174159.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 14:42:09 |  |  | Base de Dados_Images/TIT70017.Imagem do Equipamento-.174159.jpg
60 - Destilaria | Condensador E2 | Transmissor | TIT70018 | Temperatura Agua Condensador E2 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 14:44:02 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 14:44:04 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 14:44:04 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 14:44:05 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-19 14:44 | Sim | 2026-01-19 14:44 | Sim | 2026-01-19 14:44 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 15:07:23 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 15:07:25 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 15:07:26 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 15:07 | Sim | 2026-02-20 15:07 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:26:49 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:26:51 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-26 14:27 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 15:49:47 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 15:49:49 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-05 15:50 |  |  | Feito | 2026-03-05 15:50 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 15:49:49 | Base de Dados_Images/TIT70018.Imagem do Equipamento-.174400.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 14:44:05 |  |  | Base de Dados_Images/TIT70018.Imagem do Equipamento-.174400.jpg
60 - Destilaria | Condensador R | Transmissor | TIT70021 | Temperatura Saída Condensador R | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 14:45:08 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 14:45:10 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 14:45:11 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 14:45:12 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-19 14:45 | Sim | 2026-01-19 14:45 | Sim | 2026-01-19 14:45 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 15:15:05 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 15:15:07 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 15:15:08 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 15:15 | Sim | 2026-02-20 15:15 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:27:28 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:27:30 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-26 14:28 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 15:50:14 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 15:50:18 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-05 15:50 |  |  | Feito | 2026-03-05 15:50 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 15:50:18 | Base de Dados_Images/TIT70021.Imagem do Equipamento-.174510.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 14:45:12 |  |  | Base de Dados_Images/TIT70021.Imagem do Equipamento-.174510.jpg
60 - Destilaria | Condensador R1 | Transmissor | TIT70022 | Temperatura Saída Condensador R1 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 14:46:16 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 14:46:17 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 14:46:18 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 14:46:19 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-19 14:46 | Sim | 2026-01-19 14:46 | Sim | 2026-01-19 14:46 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 15:15:37 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 15:15:39 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 15:15:40 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 15:16 | Sim | 2026-02-20 15:16 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:27:42 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:27:43 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-26 14:28 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 15:50:36 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 15:50:38 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-05 15:51 |  |  | Feito | 2026-03-05 15:51 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 15:50:38 | Base de Dados_Images/TIT70022.Imagem do Equipamento-.174611.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 14:46:19 |  |  | Base de Dados_Images/TIT70022.Imagem do Equipamento-.174611.jpg
60 - Destilaria | Psvs | PSV | PSV 16A & PSV16B | Válvula PSVs linha de V1 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 14:10:08 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 14:10:12 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 14:10:15 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 14:10:24 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 14:10:29 | [54 empty] | Não | Sim | 2026-01-15 14:10 | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-15 14:10 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 16:41:31 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 16:42 | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-19 16:42 | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 12:26:13 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-05 12:26 |  |  | Feito | 2026-03-05 12:26 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 12:26:13 | Base de Dados_Images/PSV 16A & PSV16B.Imagem do Equipamento-.171721.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 14:10:29 |  |  | Base de Dados_Images/PSV 16A & PSV16B.Imagem do Equipamento-.171721.jpg
60 - Destilaria | Psvs | PSV | PSV 627180 | PSV coluna A tubulação Cond. R | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 14:25:17 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 14:25:19 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 14:25:21 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 14:25:24 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 14:25:27 | [54 empty] | Não | Sim | 2026-01-15 14:25 | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-15 14:25 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 16:41:41 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 16:42 | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-19 16:42 | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 12:26:19 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-05 12:26 |  |  | Feito | 2026-03-05 12:26 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 12:26:19 | Base de Dados_Images/PSV 627180.Imagem do Equipamento-.172509.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 14:25:27 |  |  | Base de Dados_Images/PSV 627180.Imagem do Equipamento-.172509.jpg
60 - Destilaria | Psvs | PSV | PSV 627877 | VÁLVULA PSV TANQUE DE VINHO A CENTRÍFUGAR | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 14:11:59 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 14:12:01 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 14:12:03 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 14:12:06 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 14:12:09 | [54 empty] | Não | Sim | 2026-01-15 14:12 | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-15 14:12 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 16:41:48 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 16:42 | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-19 16:42 | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 12:26:25 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-05 12:26 |  |  | Feito | 2026-03-05 12:26 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 12:26:25 | Base de Dados_Images/PSV 627877.Imagem do Equipamento-.171822.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 14:12:09 |  |  | Base de Dados_Images/PSV 627877.Imagem do Equipamento-.171822.jpg
60 - Destilaria | Psvs | PSV | PSV-627181 | Balão G1 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 14:29:25 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 14:29:28 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 14:29:30 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 14:29:38 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 14:29:41 | [54 empty] | Não | Sim | 2026-01-15 14:30 | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-15 14:30 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 16:42:06 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 16:42 | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-19 16:42 | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 15:50:51 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-05 15:51 | Válvula quebra vácuo | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 08:55:21 | Feito | 2026-03-05 15:51 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 15:50:51 | Base de Dados_Images/PSV-627181.Imagem do Equipamento-.172919.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 14:29:41 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-627181.Imagem do Equipamento-.172919.jpg
60 - Destilaria | Psvs | PSV | PSV-627867 E PSV-627888 | Coluna A - A1 - D1 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 17/02/2026 14:37:36 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 17/02/2026 14:37:39 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 17/02/2026 14:37:41 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 17/02/2026 14:37:45 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 17/02/2026 14:37:47 | [54 empty] | Não | Sim | 2026-02-17 14:38 | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-17 14:38 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 09:25:23 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 09:25 | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 09:25 | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 12:26:32 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-05 12:27 |  |  | Feito | 2026-03-05 12:27 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 12:26:32 | Base de Dados_Images/PSV-627867 E PSV-627888.Imagem do Equipamento-.173734.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 17/02/2026 14:37:47 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-627867 E PSV-627888.Imagem do Equipamento-.173734.jpg
60 - Destilaria | Psvs | PSV | PSV-627881 | Coluna B | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 08:04:14 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 08:04:16 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 08:04:18 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 08:04:22 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 08:04:26 | [54 empty] | Não | Sim | 2026-01-16 08:04 | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-16 08:04 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 09:26:06 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 09:26 | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 09:26 | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 12:26:42 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-05 12:27 |  |  | Feito | 2026-03-05 12:27 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 12:26:42 | Base de Dados_Images/PSV-627881.Imagem do Equipamento-.110946.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 08:04:26 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-627881.Imagem do Equipamento-.110946.jpg
60 - Destilaria | Psvs | PSV | PSV-627888 | Balão G2 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 14:27:56 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 14:27:58 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 14:28:01 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 14:28:06 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 14:28:13 | [54 empty] | Não | Sim | 2026-01-15 14:28 | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-15 14:28 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 09:26:12 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 09:26 | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 09:26 | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:43:03 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-10 15:43 | Válvula quebra vácuo | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 08:56:09 | Feito | 2026-03-10 15:43 | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:43:03 | Base de Dados_Images/PSV-627888.Imagem do Equipamento-.172755.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 14:28:13 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-627888.Imagem do Equipamento-.172755.jpg
60 - Destilaria | Psvs | PSV | PSV-FLM-01 | Coluna B1 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 08:05:25 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 14:34:51 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 14:34:57 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 14:32:28 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 14:35:02 | [54 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 14:35 | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-19 14:35 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 09:26:27 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 09:26 | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 09:26 | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 12:26:52 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-05 12:27 |  |  | Feito | 2026-03-05 12:27 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 12:26:52 | Base de Dados_Images/PSV-FLM-01.Imagem do Equipamento-.173440.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 14:35:02 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-FLM-01.Imagem do Equipamento-.173440.jpg
60 - Destilaria | Psvs | PSV | PSV-VIN-18 | Pré - Aquecedor De Vinho E | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 14:18:51 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 14:18:53 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 14:18:55 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 14:18:58 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 14:19:02 | [54 empty] | Não | Sim | 2026-01-15 14:19 | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-15 14:19 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 09:26:34 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 09:27 | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 09:27 | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 12:26:59 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-05 12:27 |  |  | Feito | 2026-03-05 12:27 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 12:26:59 | Base de Dados_Images/PSV-VIN-18.Imagem do Equipamento-.172130.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 14:19:02 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-VIN-18.Imagem do Equipamento-.172130.jpg
60 - Destilaria | Psvs | PSV | PSV627181 | Psv 1,3 kgp Condensador R e R1 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 14:22:19 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 14:22:29 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 14:22:34 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 14:22:38 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 14:22:42 | [54 empty] | Não | Sim | 2026-01-15 14:23 | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-15 14:23 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 09:26:41 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 09:27 | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 09:27 | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 12:27:12 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-05 12:27 |  |  | Feito | 2026-03-05 12:27 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 12:27:12 | Base de Dados_Images/PSV627181.Imagem do Equipamento-.172218.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 14:22:42 |  |  | Base de Dados_Images/PSV627181.Imagem do Equipamento-.172218.jpg
60 - Destilaria | Tanque Álcool 2º | Motor E Bomba | BC7108 | Sistema Bba Do Tq De Álcool De 2º | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:36:10 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:36:25 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:36:29 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:36:38 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:36:42 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:36:48 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:37:37 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:37:41 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:37:44 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:37:47 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:37:50 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:37:57 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:38:00 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:38:03 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:38:08 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:38:10 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:38:15 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:38:17 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-19 11:38 | Sim | 2026-01-19 11:38 | Sim | 2026-01-19 11:38 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 14:05:38 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 14:05:40 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 14:05:41 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 14:05:53 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 14:05:56 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 14:06:01 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 14:06 | Sim | 2026-03-02 14:06 | Sim | 2026-03-02 14:06 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 15:52:01 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 15:52:04 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 15:52:23 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 15:52:31 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 15:53 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 15:51:14 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 15:51:16 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 15:51:17 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 15:51:21 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-05 15:51 |  |  | Feito | 2026-03-05 15:51 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 15:51:21 | Base de Dados_Images/BC7108.Imagem do Equipamento-.144613.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:38:17 |  |  | Base de Dados_Images/BC7108.Imagem do Equipamento-.144613.jpg
60 - Destilaria | Tanque Antiespumante | Motor E Bomba | BC7006 | Sistema De Bombeamento De Antiespumant | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:50:03 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:50:04 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:50:10 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:50:12 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:50:45 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:50:46 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:50:49 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:50:54 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:50:59 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:50:56 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:51:07 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:51:14 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:51:19 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:51:22 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:51:32 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:51:33 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:51:38 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:51:40 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-15 09:51 | Sim | 2026-01-15 09:52 | Sim | 2026-01-15 09:52 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:38:17 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:38:19 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:38:21 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:38:24 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:38:25 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:38:28 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-26 14:38 | Sim | 2026-02-26 14:38 | Sim | 2026-02-26 14:38 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 13:44:09 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 13:44:10 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 13:44:12 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 13:44:14 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 13:44 | Dinâmico Quente | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 16/03/2026 13:51:43 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 16/03/2026 13:51:44 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 16/03/2026 13:51:44 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 16/03/2026 13:51:44 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-16 13:52 |  |  | Feito | 2026-03-16 13:52 | Magdo Bernardino da Silva - 16/03/2026 13:51:44 | Base de Dados_Images/BC7006.Imagem do Equipamento-.125245.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:51:40 |  |  | Base de Dados_Images/BC7006.Imagem do Equipamento-.125245.jpg
60 - Destilaria | Tanque Antiespumante | PSV | PSV627863 | Psv tanque antiespumante | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:30:02 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:30:04 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:30:07 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:30:10 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:30:13 | [54 empty] | Não | Sim | 2026-01-19 16:30 | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-19 16:30 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:17:51 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-23 11:18 | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-23 11:18 | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 16/03/2026 13:53:04 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-16 13:53 |  |  | Feito | 2026-03-16 13:53 | Magdo Bernardino da Silva - 16/03/2026 13:53:04 | Base de Dados_Images/PSV627863.Imagem do Equipamento-.193002.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:30:13 |  |  | Base de Dados_Images/PSV627863.Imagem do Equipamento-.193002.jpg
60 - Destilaria | Tanque Armazenamento 01 Hidratado | Transmissor | LIT70025 | Nivel Do Tanque De Armazenamento 01 Hidratado | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 17/02/2026 14:25:53 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 17/02/2026 14:25:55 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 17/02/2026 14:25:56 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 17/02/2026 14:26:00 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-17 14:26 | Sim | 2026-02-17 14:26 | Sim | 2026-02-17 14:26 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 09:30:01 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 09:30:03 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 09:30:04 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 09:30 | Sim | 2026-02-20 09:30 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 16:21:06 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 16:21:08 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 16:21 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/03/2026 11:33:48 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/03/2026 11:33:49 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-11 11:34 |  |  | Feito | 2026-03-11 11:34 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/03/2026 11:33:49 | Base de Dados_Images/LIT70025.Imagem do Equipamento-.172648.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 17/02/2026 14:26:42 |  |  | Base de Dados_Images/LIT70025.Imagem do Equipamento-.172648.jpg
60 - Destilaria | Tanque Armazenamento 01 Hidratado | Válvula Pneumatica | XV70005 | Valvula De Entrada Do Tanque De Armazenamento 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:16:02 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:16:41 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:16:04 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:16:16 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:16:22 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:16:18 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:16:20 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:16:26 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-15 09:17 | Sim | 2026-01-15 09:17 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 13:36:36 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 13:36:38 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-03-02 13:37 | Sim | 2026-03-02 13:37 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 16:21:14 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 16:21 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/03/2026 11:33:56 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-11 11:34 |  |  | Feito | 2026-03-11 11:34 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/03/2026 11:33:56 | Base de Dados_Images/XV70005.Imagem do Equipamento-.121555.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:16:04 |  |  | Base de Dados_Images/XV70005.Imagem do Equipamento-.121555.jpg
60 - Destilaria | Tanque Armazenamento 02 Hidratado | Transmissor | LIT70026 | Nivel Do Tanque De Armazenamento 02 Hidratado | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 17/02/2026 14:27:36 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 17/02/2026 14:27:37 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 17/02/2026 14:27:37 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 17/02/2026 14:27:38 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-17 14:28 | Sim | 2026-02-17 14:28 | Sim | 2026-02-17 14:28 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 09:32:16 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 09:32:18 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 09:32:20 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 09:32 | Sim | 2026-02-20 09:32 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 11:28:50 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 11:28:53 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-26 11:29 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/03/2026 11:34:04 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/03/2026 11:34:05 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-11 11:34 |  |  | Feito | 2026-03-11 11:34 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/03/2026 11:34:05 | Base de Dados_Images/LIT70026.Imagem do Equipamento-.172729.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 17/02/2026 14:27:38 |  |  | Base de Dados_Images/LIT70026.Imagem do Equipamento-.172729.jpg
60 - Destilaria | Tanque Armazenamento 02 Hidratado | Válvula Pneumatica | XV70006 | Valvula De Entrada Do Tanque De Armazenamento 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:18:48 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:18:49 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:18:51 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:18:58 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:18:54 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:19:02 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:19:03 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:19:07 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-15 09:19 | Sim | 2026-01-15 09:19 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 11:35:09 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 11:35:10 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 11:35 | Sim | 2026-02-20 11:35 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 11:28:43 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-26 11:29 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/03/2026 11:34:10 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-11 11:34 |  |  | Feito | 2026-03-11 11:34 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/03/2026 11:34:10 | Base de Dados_Images/XV70006.Imagem do Equipamento-.121848.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:19:07 |  |  | Base de Dados_Images/XV70006.Imagem do Equipamento-.121848.jpg
60 - Destilaria | Tanque Armazenamento 03 Hidratado | Transmissor | LIT70027 | Nivel Do Tanque De Armazenamento 03 Hidratado | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 17/02/2026 14:27:53 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 17/02/2026 14:27:55 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 17/02/2026 14:28:08 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 17/02/2026 14:28:29 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-17 14:28 | Sim | 2026-02-17 14:28 | Sim | 2026-02-17 14:28 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 09:32:29 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 09:32:31 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 09:32:32 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 09:33 | Sim | 2026-02-20 09:33 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 13:45:52 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 13:45:53 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 13:46 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/03/2026 11:34:21 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/03/2026 11:34:22 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-11 11:34 |  |  | Feito | 2026-03-11 11:34 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/03/2026 11:34:22 | Base de Dados_Images/LIT70027.Imagem do Equipamento-.140655.jpg | Libner Ferreira - 23/01/2026 11:06:50 |  |  | Base de Dados_Images/LIT70027.Imagem do Equipamento-.140655.jpg
60 - Destilaria | Tanque Armazenamento 03 Hidratado | Válvula Pneumatica | XV70007 | Valvula De Entrada Do Tanque De Armazenamento 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:22:18 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:22:21 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:22:23 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:22:39 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:22:35 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:22:36 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:22:48 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:22:45 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-15 09:23 | Sim | 2026-01-15 09:23 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 11:29:17 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 11:29:18 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-26 11:29 | Sim | 2026-02-26 11:29 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 13:45:46 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 13:46 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/03/2026 11:34:30 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-11 11:34 |  |  | Feito | 2026-03-11 11:34 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/03/2026 11:34:30 | Base de Dados_Images/XV70007.Imagem do Equipamento-.122218.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:22:48 |  |  | Base de Dados_Images/XV70007.Imagem do Equipamento-.122218.jpg
60 - Destilaria | Tanque De Flegma | Amostrador/Sonda Oblíqua | XV70009 (Duplicado 2) | AMOSTRADOR DE FLEGMAÇA | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 14:03:47 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 14:03:50 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 14:04:01 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 14:04:07 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 14:04:09 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 14:04:26 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 14:04:28 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 14:04:31 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 14:04:33 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 14:04:36 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 14:04:37 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 14:04:41 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 14:04:42 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 14:04:46 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 14:04:54 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 14:04:55 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 14:04:56 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 14:04:59 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 14:05:05 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 14:05:06 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 14:05:10 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 14:05:11 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 14:05:11 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-01-15 14:05 | Sim | 2026-01-15 14:05 | Sim | 2026-01-15 14:05 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 09:28:34 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 09:28:37 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 09:28:36 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 09:28:40 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 09:28:47 | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 09:29 | Sim | 2026-02-20 09:29 | Dinâmico Frio | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:39:51 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:39:56 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:39:57 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:40:00 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:40:02 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:40:04 | [10 empty] | Não | Sim | 2026-02-26 14:40 | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não Aplica |  |  |  | Feito | 2026-02-26 14:40 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:40:04 | Base de Dados_Images/XV70009 (Duplicado 2).Imagem do Equipamento-.171332.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 14:05:11 |  |  | Base de Dados_Images/XV70009 (Duplicado 2).Imagem do Equipamento-.171332.jpg
60 - Destilaria | Tanque De Flegma | Motor E Bomba | BC7109 | Bomba 01 Do Tanque De Flegmaça Da Coluna B | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:27:06 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:27:07 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:27:09 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:27:13 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:27:14 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:27:29 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:27:30 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:28:21 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:28:40 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:28:42 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:28:47 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:28:50 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:29:02 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:29:05 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:29:17 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:29:24 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:29:28 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:29:34 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-23 11:29 | Sim | 2026-01-23 11:29 | Sim | 2026-01-23 11:30 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:40:47 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:40:49 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:40:55 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:41:01 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:41:06 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:41:10 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 15:41 | Sim | 2026-02-25 15:41 | Sim | 2026-02-25 15:41 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:41:14 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:41:16 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:41:17 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:41:19 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 10:41 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 06/03/2026 12:23:33 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 06/03/2026 12:23:38 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 06/03/2026 12:23:42 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 06/03/2026 12:23:51 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 12:24 |  |  | Feito | 2026-03-06 12:24 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 06/03/2026 12:23:51 | Base de Dados_Images/BC7109.Imagem do Equipamento-.184011.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:40:06 | Base de Dados_Images/BC7109.Imagem da Plaqueta do Motor-.120820.jpg | Libner Ferreira - 23/01/2026 09:08:14 | Base de Dados_Images/BC7109.Imagem do Equipamento-.184011.jpg
60 - Destilaria | Tanque De Flegma | Motor E Bomba | BC7110 | Bomba 02 Do Tanque De Flegmaça Da Coluna B | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:29:53 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:29:55 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:29:57 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:30:11 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:30:11 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:30:17 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:30:18 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:30:21 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:30:23 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:30:27 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:30:29 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:30:43 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:30:46 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:30:56 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:30:58 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:31:00 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:31:03 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:31:11 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-23 11:30 | Sim | 2026-01-23 11:31 | Sim | 2026-01-23 11:31 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:41:40 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:41:43 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:41:45 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:41:49 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:41:52 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:41:55 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 15:42 | Sim | 2026-02-25 15:42 | Sim | 2026-02-25 15:42 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:41:26 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:41:28 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:41:31 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:41:33 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 10:42 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 15:51:58 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 15:51:59 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 15:52:01 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 15:52:03 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-05 15:52 |  |  | Feito | 2026-03-05 15:52 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 15:52:03 | Base de Dados_Images/BC7110.Imagem do Equipamento-.184041.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:40:35 | Base de Dados_Images/BC7110.Imagem da Plaqueta do Motor-.120908.jpg | Libner Ferreira - 23/01/2026 09:09:00 | Base de Dados_Images/BC7110.Imagem do Equipamento-.184041.jpg
60 - Destilaria | Tanque Medição 01 | Motor E Bomba | BC7101 | Bomba 01 Envio De Etanol Para Armazenamento | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:39:08 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:39:11 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:39:14 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:39:18 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:39:23 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:39:26 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:39:27 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:39:32 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:39:35 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:39:36 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:39:40 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:39:43 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:40:01 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:40:00 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:39:53 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:39:51 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:39:49 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:39:48 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-19 11:40 | Sim | 2026-01-19 11:40 | Sim | 2026-01-19 11:40 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:44:33 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:44:38 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:44:44 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:44:57 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:44:56 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:45:00 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 15:45 | Sim | 2026-02-25 15:45 | Sim | 2026-02-25 15:45 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 15:50:50 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 15:50:52 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 15:50:55 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 15:50:57 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 15:51 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 06/03/2026 12:25:15 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 06/03/2026 12:25:18 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 06/03/2026 12:25:21 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 06/03/2026 12:25:23 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 12:25 |  |  | Feito | 2026-03-06 12:25 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 06/03/2026 12:25:23 | Base de Dados_Images/BC7101.Imagem do Equipamento-.144722.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:40:01 |  |  | Base de Dados_Images/BC7101.Imagem do Equipamento-.144722.jpg
60 - Destilaria | Tanque Medição 01 | Transmissor | LIT70023 | Nivel Do Tanque De Medição 01 Hidratado | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 14:50:19 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 14:50:21 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 14:50:22 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 14:50:25 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-19 14:50 | Sim | 2026-01-19 14:50 | Sim | 2026-01-19 14:50 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 15:16:41 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 15:16:43 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 15:16:44 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 15:17 | Sim | 2026-02-20 15:17 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:40:27 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:40:29 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-26 14:40 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 15:53:11 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 15:53:12 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-05 15:53 |  |  | Feito | 2026-03-05 15:53 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 15:53:12 | Base de Dados_Images/LIT70023.Imagem do Equipamento-.175021.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 14:50:25 |  |  | Base de Dados_Images/LIT70023.Imagem do Equipamento-.175021.jpg
60 - Destilaria | Tanque Medição 01 | Transmissor | TIT70023 | Temperatura Do Tanque De Medição 01 Hidratado | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:38:55 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:38:58 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:39:00 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:39:03 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-16 10:39 | Sim | 2026-01-16 10:39 | Sim | 2026-01-16 10:39 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 15:16:51 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 15:16:53 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 15:16:55 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 15:17 | Sim | 2026-02-20 15:17 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:40:54 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:40:56 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-26 14:41 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 15:52:39 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 15:52:56 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-05 15:53 |  |  | Feito | 2026-03-05 15:53 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 15:52:55 | Base de Dados_Images/TIT70023.Imagem do Equipamento-.133856.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:39:03 |  |  | Base de Dados_Images/TIT70023.Imagem do Equipamento-.133856.jpg
60 - Destilaria | Tanque Medição 01 | Válvula Pneumatica | XV70001 | Valvula De Entrada Do Tanque De Medição 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 14:50:59 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 14:51:02 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 14:51:04 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 14:51:10 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 14:51:11 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 14:51:16 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 14:51:18 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 14:51:19 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-19 14:51 | Sim | 2026-01-19 14:51 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 11:37:30 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 11:37:32 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 11:38 | Sim | 2026-02-20 11:38 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:40:35 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-26 14:41 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 15:52:28 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-05 15:52 |  |  | Feito | 2026-03-05 15:52 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 15:52:28 | Base de Dados_Images/XV70001.Imagem do Equipamento-.175059.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 14:51:19 |  |  | Base de Dados_Images/XV70001.Imagem do Equipamento-.175059.jpg
60 - Destilaria | Tanque Medição 01 | Válvula Pneumatica | XV70002 | Valvula De Saida Do Tanque De Medição 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:43:00 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:43:04 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:43:06 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:43:10 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:43:17 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:43:26 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:43:41 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:43:44 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-16 10:44 | Sim | 2026-01-16 10:44 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 11:38:11 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 11:38:13 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 11:38 | Sim | 2026-02-20 11:38 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:41:06 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-26 14:41 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 15:53:20 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-05 15:53 |  |  | Feito | 2026-03-05 15:53 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 15:53:20 | Base de Dados_Images/XV70002.Imagem do Equipamento-.133959.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:39:48 |  |  | Base de Dados_Images/XV70002.Imagem do Equipamento-.133959.jpg
60 - Destilaria | Tanque Medição 02 | Motor E Bomba | BC7102 | Bomba 02 Envio De Etanol Para Armazenamento | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:40:55 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:40:57 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:40:58 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:41:03 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:41:04 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:41:09 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:41:07 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:41:14 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:41:16 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:41:17 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:41:21 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:41:23 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:41:29 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:41:30 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:41:33 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:41:41 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:41:43 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:41:44 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-19 11:41 | Sim | 2026-01-19 11:42 | Sim | 2026-01-19 11:42 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:45:37 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:45:48 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:45:51 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:45:54 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:45:57 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:46:00 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 15:46 | Sim | 2026-02-25 15:46 | Sim | 2026-02-25 15:46 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 15:51:18 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 15:51:20 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 15:51:23 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 15:51:26 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 15:51 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 06/03/2026 12:25:35 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 06/03/2026 12:25:37 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 06/03/2026 12:25:40 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 06/03/2026 12:25:46 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 12:26 |  |  | Feito | 2026-03-06 12:26 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 06/03/2026 12:25:46 | Base de Dados_Images/BC7102.Imagem do Equipamento-.144839.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:41:44 |  |  | Base de Dados_Images/BC7102.Imagem do Equipamento-.144839.jpg
60 - Destilaria | Tanque Medição 02 | Transmissor | LIT70024 | Nivel Do Tanque De Medição 02 Hidratado | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 14:53:17 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 14:53:20 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 14:53:22 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 14:53:25 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-19 14:53 | Sim | 2026-01-19 14:53 | Sim | 2026-01-19 14:53 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 15:17:10 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 15:17:12 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 15:17:14 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 15:17 | Sim | 2026-02-20 15:17 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:41:23 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:41:25 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-26 14:41 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 15:58:58 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 15:59:01 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-05 15:59 |  |  | Feito | 2026-03-05 15:59 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 15:59:01 | Base de Dados_Images/LIT70024.Imagem do Equipamento-.175315.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 14:53:25 |  |  | Base de Dados_Images/LIT70024.Imagem do Equipamento-.175315.jpg
60 - Destilaria | Tanque Medição 02 | Transmissor | TIT70024 | Temperatura Do Tanque De Medição 02 Hidratado | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:41:04 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:41:07 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:41:11 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:41:14 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-16 10:41 | Sim | 2026-01-16 10:41 | Sim | 2026-01-16 10:41 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 15:17:23 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 15:17:25 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 15:17:26 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 15:17 | Sim | 2026-02-20 15:17 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:41:31 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:41:33 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-26 14:42 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 15:58:49 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 15:58:51 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-05 15:59 |  |  | Feito | 2026-03-05 15:59 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 15:58:51 | Base de Dados_Images/TIT70024.Imagem do Equipamento-.134100.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:41:14 |  |  | Base de Dados_Images/TIT70024.Imagem do Equipamento-.134100.jpg
60 - Destilaria | Tanque Medição 02 | Válvula Pneumatica | XV70003 | Valvula De Entrada Do Tanque De Medição 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 14:54:20 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 14:54:21 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 14:54:22 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 14:54:34 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 14:54:37 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 14:54:41 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 14:54:45 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 14:54:51 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-19 14:55 | Sim | 2026-01-19 14:55 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 11:38:50 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 11:38:57 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 11:39 | Sim | 2026-02-20 11:39 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:41:39 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-26 14:42 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 15:58:10 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-05 15:58 |  |  | Feito | 2026-03-05 15:58 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 15:58:10 | Base de Dados_Images/XV70003.Imagem do Equipamento-.175418.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 14:54:51 |  |  | Base de Dados_Images/XV70003.Imagem do Equipamento-.175418.jpg
60 - Destilaria | Tanque Medição 02 | Válvula Pneumatica | XV70004 | Valvula De Saida Do Tanque De Medição 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:41:41 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:41:47 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:41:53 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:42:05 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:42:09 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:42:13 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:42:17 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:42:21 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-16 10:42 | Sim | 2026-01-16 10:42 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 11:40:52 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 11:40:58 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 11:41 | Sim | 2026-02-20 11:41 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:41:49 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-26 14:42 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 15:58:16 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-05 15:58 |  |  | Feito | 2026-03-05 15:58 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 15:58:16 | Base de Dados_Images/XV70004.Imagem do Equipamento-.134023.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:40:17 |  |  | Base de Dados_Images/XV70004.Imagem do Equipamento-.134023.jpg
60 - Destilaria | Tanque Oleo Fusel | Motor E Bomba | BC7001 | Sist Bba Do Tq De Oleo Fusel Nº 3 / Nº | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:52:53 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:52:54 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:52:55 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:53:03 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:53:04 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:53:07 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:53:09 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:53:16 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:53:19 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:53:24 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:53:28 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:53:32 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:53:35 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:53:45 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:53:47 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:53:53 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:53:58 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:54:02 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-15 09:53 | Sim | 2026-01-15 09:54 | Sim | 2026-01-15 09:54 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 14:57:52 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 14:58:48 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 14:57:55 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 14:59:24 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 14:58:00 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 14:58:04 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-01-28 14:58 | Sim | 2026-01-28 14:58 | Sim | 2026-01-28 14:58 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 10:19:34 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 10:19:36 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 10:19:38 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 10:19:40 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 10:20 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/03/2026 11:36:01 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/03/2026 11:36:03 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/03/2026 11:36:04 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/03/2026 11:36:06 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-11 11:36 |  |  | Feito | 2026-03-11 11:36 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/03/2026 11:36:06 | Base de Dados_Images/BC7001.Imagem do Equipamento-.125349.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:54:02 |  |  | Base de Dados_Images/BC7001.Imagem do Equipamento-.125349.jpg
60 - Destilaria | Tanque Oleo Fusel | Motor E Bomba | BC7004 | Sist Bba Nº 1 Tq Oleo Fusel Nº 1 / Nº | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:58:41 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:58:45 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:58:43 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:58:50 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:58:57 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:58:59 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:59:25 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:59:27 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:59:30 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:59:33 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:59:38 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:59:42 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:59:50 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:59:45 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:59:55 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:59:57 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:00:03 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:00:08 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-15 10:00 | Sim | 2026-01-15 10:00 | Sim | 2026-01-15 10:00 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 16:07:32 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 16:07:37 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 16:07:39 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 16:07:42 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 16:07:44 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 16:07:45 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-01-23 16:08 | Sim | 2026-01-23 16:08 | Sim | 2026-01-23 16:08 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:49:31 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:49:48 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:50:10 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:50:13 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 15:50 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/03/2026 11:36:12 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/03/2026 11:36:13 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/03/2026 11:36:14 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/03/2026 11:36:16 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-11 11:36 |  |  | Feito | 2026-03-11 11:36 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/03/2026 11:36:16 | Base de Dados_Images/BC7004.Imagem do Equipamento-.125838.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:58:59 |  |  | Base de Dados_Images/BC7004.Imagem do Equipamento-.125838.jpg
60 - Destilaria | Tanque Oleo Fusel | Motor E Bomba | BD7002 | Sist Bba Nº 2 Tq Oleo Fusel Nº 3 / Nº | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:55:09 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:55:23 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:55:26 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:55:31 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:55:37 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:55:46 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:55:49 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:55:52 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:55:55 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:55:59 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:56:08 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:56:48 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:56:54 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:56:56 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:57:02 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:57:04 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:57:07 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:57:09 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-15 09:56 | Sim | 2026-01-15 09:57 | Sim | 2026-01-15 09:57 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 16:06:23 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 16:06:40 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 16:06:42 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 16:06:47 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 16:06:51 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 16:07:00 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-01-23 16:07 | Sim | 2026-01-23 16:07 | Sim | 2026-01-23 16:07 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 10:19:19 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 10:19:20 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 10:19:22 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 10:19:23 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 10:19 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/03/2026 11:36:22 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/03/2026 11:36:24 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/03/2026 11:36:26 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/03/2026 11:36:28 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-11 11:36 |  |  | Feito | 2026-03-11 11:36 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/03/2026 11:36:28 | Base de Dados_Images/BD7002.Imagem do Equipamento-.125506.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 09:55:09 |  |  | Base de Dados_Images/BD7002.Imagem do Equipamento-.125506.jpg
60 - Destilaria | Tanque Refluxo G1 | Motor E Bomba | BC7105 | Bomba 01 Do Tanque De Refluxo G1 Coluna D | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 12:02:22 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 12:02:24 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 12:02:29 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 12:03:25 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 12:03:51 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 12:03:53 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 12:03:56 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 12:03:58 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 12:04:12 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 12:04:13 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 12:04:17 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 12:04:18 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 12:04:19 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 12:04:23 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 12:04:25 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 12:04:26 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 12:04:29 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 12:04:30 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-23 12:04 | Sim | 2026-01-23 12:04 | Sim | 2026-01-23 12:05 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:30:25 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:30:27 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:30:35 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:30:38 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:30:41 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:30:48 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 15:31 | Sim | 2026-02-25 15:31 | Sim | 2026-02-25 15:31 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:42:11 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:42:13 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:42:14 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:42:16 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-26 14:42 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:41:21 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:41:22 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:41:23 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:41:27 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-10 15:41 |  |  | Feito | 2026-03-10 15:41 | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:41:27 | Base de Dados_Images/BC7105.Imagem do Equipamento-.182946.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:29:39 | Base de Dados_Images/BC7105.Imagem da Plaqueta do Motor-.121124.jpg | Libner Ferreira - 23/01/2026 09:11:18 | Base de Dados_Images/BC7105.Imagem do Equipamento-.182946.jpg
60 - Destilaria | Tanque Refluxo G1 | Motor E Bomba | BC7106 | Bomba 02 Do Tanque De Refluxo G1 Coluna D | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 12:09:49 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 12:09:51 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 12:09:54 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 12:09:55 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 12:09:58 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 12:10:01 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 12:10:02 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 12:10:05 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 12:10:09 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 12:10:12 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 12:10:14 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 12:10:18 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 12:10:20 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 12:10:23 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 12:10:25 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 12:10:28 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 12:10:34 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 12:10:37 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-23 12:10 | Sim | 2026-01-23 12:10 | Sim | 2026-01-23 12:11 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:31:20 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:31:23 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:31:26 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:31:45 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:31:47 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:31:50 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 15:31 | Sim | 2026-02-25 15:32 | Sim | 2026-02-25 15:32 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:42:23 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:42:24 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:42:25 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:42:28 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-26 14:42 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:42:20 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:42:21 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:42:22 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:42:23 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-10 15:42 |  |  | Feito | 2026-03-10 15:42 | Alisson Airton Sobrinho - 10/03/2026 15:42:23 | Base de Dados_Images/BC7106.Imagem do Equipamento-.183825.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:38:19 | Base de Dados_Images/BC7106.Imagem da Plaqueta do Motor-.121211.jpg | Libner Ferreira - 23/01/2026 09:12:06 | Base de Dados_Images/BC7106.Imagem do Equipamento-.183825.jpg
60 - Destilaria | Tanque Refluxo G2 | Motor E Bomba | BC7103 | Bomba 01 Do Tanque De Refluxo G2 Coluna B | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 15:46:30 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 15:46:33 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 15:46:36 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 15:46:41 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 15:46:45 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 15:46:48 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 15:46:51 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 15:46:54 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 15:46:57 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 15:47:01 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 15:47:04 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 12:24:20 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 12:24:22 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 15:47:22 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 15:47:31 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 15:47:38 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 15:47:41 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 15:47:44 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 15:47 | Sim | 2026-03-05 12:24 | Sim | 2026-03-05 12:24 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 15:53:59 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 15:54:00 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 15:54:04 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 15:54:07 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 15:54:09 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 15:54:11 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-05 15:54 | Sim | 2026-03-05 15:54 | Sim | 2026-03-05 15:54 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 06/03/2026 10:27:56 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 06/03/2026 10:27:57 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 06/03/2026 10:27:59 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 06/03/2026 10:28:01 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 10:28 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/03/2026 09:28:08 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/03/2026 09:28:09 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/03/2026 09:28:11 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/03/2026 09:28:13 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-11 09:28 |  |  | Feito | 2026-03-11 09:28 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/03/2026 09:28:13 | Base de Dados_Images/BC7103.Imagem do Equipamento-.184629.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 15:47:44 |  |  | Base de Dados_Images/BC7103.Imagem do Equipamento-.184629.jpg
60 - Destilaria | Tanque Refluxo G2 | Motor E Bomba | BC7104 | Bomba 02 Do Tanque De Refluxo G2 Coluna B | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 15:48:18 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 15:48:21 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 15:48:24 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 15:48:28 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 15:48:32 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 15:48:34 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 15:48:38 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 15:48:41 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 15:48:44 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 15:48:47 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 15:48:52 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 15:48:55 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 15:48:57 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 15:49:02 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 15:49:06 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 15:49:08 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 15:49:12 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 15:49:15 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 15:49 | Sim | 2026-03-02 15:49 | Sim | 2026-03-02 15:49 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 15:54:18 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 15:54:20 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 15:54:21 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 15:54:28 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 15:54:30 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 15:54:32 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-05 15:54 | Sim | 2026-03-05 15:55 | Sim | 2026-03-05 15:55 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 06/03/2026 10:26:42 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 06/03/2026 10:26:43 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 06/03/2026 10:26:45 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 06/03/2026 10:26:46 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 10:27 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/03/2026 09:28:20 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/03/2026 09:28:22 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/03/2026 09:28:24 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/03/2026 09:28:26 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-11 09:28 |  |  | Feito | 2026-03-11 09:28 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/03/2026 09:28:26 | Base de Dados_Images/BC7104.Imagem do Equipamento-.184816.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 15:49:15 |  |  | Base de Dados_Images/BC7104.Imagem do Equipamento-.184816.jpg
60 - Destilaria | Tanque Refluxo S1 | Motor E Bomba | BC7111 | Sist Bombeamento Refluxo Coluna B (S1) | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 12:11:21 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 12:11:22 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 12:11:29 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 12:11:33 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 12:11:36 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 12:11:38 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 12:11:41 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 12:11:43 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 12:11:46 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 12:11:49 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 12:12:06 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 12:12:11 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 12:12:13 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 12:12:16 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 12:12:18 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 12:12:21 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 12:12:23 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 12:12:25 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-23 12:12 | Sim | 2026-01-23 12:12 | Sim | 2026-01-23 12:12 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:32:28 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:32:39 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:32:46 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:33:20 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:33:25 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:33:28 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 15:33 | Sim | 2026-02-25 15:33 | Sim | 2026-02-25 15:33 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:42:44 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:42:46 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:42:47 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:42:53 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-26 14:43 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 12:28:09 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 12:28:10 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 12:28:12 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 12:28:14 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-05 12:28 |  |  | Feito | 2026-03-05 12:28 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 12:28:14 | Base de Dados_Images/BC7111.Imagem do Equipamento-.183756.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:37:50 | Base de Dados_Images/BC7111.Imagem da Plaqueta do Motor-.121310.jpg | Libner Ferreira - 23/01/2026 09:13:04 | Base de Dados_Images/BC7111.Imagem do Equipamento-.183756.jpg
60 - Destilaria | Tanque Refluxo S1 | Motor E Bomba | BC7112 | Sist Bba (Reserva) Refluxo Coluna B (S1 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 12:12:38 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 12:12:44 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 12:12:49 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 12:12:53 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 12:12:55 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 12:12:59 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 12:13:01 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 12:13:03 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 12:13:07 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 12:13:09 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 12:13:12 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 12:13:16 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 12:13:19 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 12:13:22 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 12:13:24 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 12:13:38 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 12:13:46 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 12:13:53 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-23 12:13 | Sim | 2026-01-23 12:14 | Sim | 2026-01-23 12:14 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:36:02 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:36:05 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:36:08 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:36:12 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:36:15 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:36:20 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 15:36 | Sim | 2026-02-25 15:36 | Sim | 2026-02-25 15:36 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:43:03 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:43:04 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:43:07 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:43:08 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-26 14:43 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 12:27:58 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 12:27:59 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 12:28:01 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 12:28:03 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-05 12:28 |  |  | Feito | 2026-03-05 12:28 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 12:28:03 | Base de Dados_Images/BC7112.Imagem do Equipamento-.183738.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:37:32 | Base de Dados_Images/BC7112.Imagem da Plaqueta do Motor-.121410.jpg | Libner Ferreira - 23/01/2026 09:14:05 | Base de Dados_Images/BC7112.Imagem do Equipamento-.183738.jpg
60 - Destilaria | Tanque Vinhaça | Controlador | LIC70028 | Controle De Nível Tanque Vinhaça | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 16:22:55 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 16:22:56 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 16:23 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 14:00:36 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 14:00:37 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-05 14:01 |  |  | Feito | 2026-03-05 14:01 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 14:00:37 | Base de Dados_Images/LIC70028.Imagem do Equipamento-.193432.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 16:34:25 |  |  | Base de Dados_Images/LIC70028.Imagem do Equipamento-.193432.jpg
60 - Destilaria | Tanque Vinhaça | Motor E Bomba | BC6518 | Bomba 01 Do Tanque De Vinhaça Para Os Regeneradores | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:33:05 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:33:08 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:33:11 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:33:14 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:33:17 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:33:20 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:33:26 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:33:29 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:33:54 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:33:51 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:34:36 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:34:34 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:34:27 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:34:25 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:34:17 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:34:07 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:34:04 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:34:02 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-19 11:34 | Sim | 2026-01-19 11:35 | Sim | 2026-01-19 11:35 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 15:47:37 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 15:47:40 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 15:47:42 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 15:47:52 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 15:47:55 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 15:47:57 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-26 15:48 | Sim | 2026-02-26 15:48 | Sim | 2026-02-26 15:48 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 16:22:44 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 16:22:45 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 16:22:46 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 16:22:48 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 16:23 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 14:00:43 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 14:00:46 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 14:00:44 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 14:00:49 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-05 14:01 |  |  | Feito | 2026-03-05 14:01 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 14:00:49 | Base de Dados_Images/BC6518.Imagem do Equipamento-.144448.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:34:36 |  |  | Base de Dados_Images/BC6518.Imagem do Equipamento-.144448.jpg
60 - Destilaria | Tanque Vinhaça | Transmissor | LIT70028 | Nível Tanque Vinhaça | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 11:27:13 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 11:27:15 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 11:27:21 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 11:27:24 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-15 11:27 | Sim | 2026-01-15 11:27 | Sim | 2026-01-15 11:27 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 15:06:28 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 15:06:30 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 15:06:31 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 15:07 | Sim | 2026-02-20 15:07 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 16:21:58 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 16:22:00 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 16:22 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 14:01:00 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 14:01:04 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-05 14:01 |  |  | Feito | 2026-03-05 14:01 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 14:01:04 | Base de Dados_Images/LIT70028.Imagem do Equipamento-.170233.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 11:27:24 |  |  | Base de Dados_Images/LIT70028.Imagem do Equipamento-.170233.jpg
60 - Destilaria | Tanque Vinhaça | Válvula Pneumatica | LCV70028 | Válvula Nível Tanque Vinhaça | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 16:28:35 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 16:28:39 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 16:28:41 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 16:28:44 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 16:28:51 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 16:28:54 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 16:28:56 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 16:29:00 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-15 16:29 | Sim | 2026-01-15 16:29 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 15:06:39 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 15:06:40 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 15:07 | Sim | 2026-02-20 15:07 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 16:22:33 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 16:23 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 14:01:43 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-05 14:02 |  |  | Feito | 2026-03-05 14:02 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 14:01:43 | Base de Dados_Images/LCV70028.Imagem do Equipamento-.192819.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 16:28:16 |  |  | Base de Dados_Images/LCV70028.Imagem do Equipamento-.192819.jpg
60 - Destilaria | Torre Resfriamento Destilaria | Motor E Bomba | BC-92.031 | Bomba torre resfriamento para destilaria | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 09:27:36 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 09:27:38 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 09:27:55 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 09:27:57 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 09:28:07 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 09:28:10 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 09:28:12 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 09:28:21 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 09:28:28 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 09:28:30 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 09:28:32 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 09:28:36 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 09:28:41 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 09:28:46 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 09:28:56 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 09:28:58 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 09:29:01 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 09:29:03 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-28 09:28 | Sim | 2026-01-28 09:29 | Sim | 2026-01-28 09:29 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 12:03:15 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 12:03:18 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 12:03:24 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 12:03:26 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 12:03:50 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 12:03:54 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-03 12:03 | Sim | 2026-03-03 12:04 | Sim | 2026-03-03 12:04 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:42:55 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:42:57 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:42:59 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:43:01 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 10:43 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:06:34 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:06:34 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:06:35 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:06:50 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-18 11:07 | BC9213-DUPLICADA | Roger Taylor Rodrigues Souza - 11/02/2026 10:51:56 | Feito | 2026-03-18 11:07 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:06:50 | Base de Dados_Images/BC-92.031.Imagem do Equipamento-.135243.jpg | Roger Taylor Rodrigues Souza - 11/02/2026 10:52:38 |  |  | Base de Dados_Images/BC-92.031.Imagem do Equipamento-.135243.jpg
60 - Destilaria | Torre Resfriamento Destilaria | Motor E Bomba | BC 92.031 | Bomba torre resfriamento para destilaria | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 09:29:58 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 09:30:10 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 09:30:13 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 09:30:15 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 09:30:18 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 09:30:20 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 09:30:22 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 09:30:23 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 09:30:27 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 09:30:29 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 09:30:33 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 09:30:35 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 09:30:40 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 09:31:04 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 09:31:07 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 09:31:13 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 09:31:14 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 09:31:19 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-28 09:30 | Sim | 2026-01-28 09:31 | Sim | 2026-01-28 09:31 | Comissionamento Estático | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 11/02/2026 10:53:30 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 11/02/2026 10:53:31 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 11/02/2026 10:53:32 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 11/02/2026 10:53:35 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 11/02/2026 10:53:26 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 11/02/2026 10:53:24 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-11 10:54 | Sim | 2026-02-11 10:54 | Sim | 2026-02-11 10:54 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:43:09 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:43:11 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:43:14 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:43:16 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 10:43 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:07:00 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:07:01 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:07:01 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:07:01 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-18 11:07 | BC9209-DUPLICADA | Roger Taylor Rodrigues Souza - 11/02/2026 10:54:16 | Feito | 2026-03-18 11:07 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:07:01 | Base de Dados_Images/BC 92.031.Imagem do Equipamento-.135313.jpg | Roger Taylor Rodrigues Souza - 11/02/2026 10:53:35 |  |  | Base de Dados_Images/BC 92.031.Imagem do Equipamento-.135313.jpg
60 - Destilaria | Trocador E | Transmissor | TIT70016 | Temperatura Do Vinho Entrada Tracador E | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 14:43:03 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 14:43:04 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 14:43:06 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 14:43:08 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-19 14:43 | Sim | 2026-01-19 14:43 | Sim | 2026-01-19 14:43 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 15:33:25 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 15:33:26 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 15:33:26 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 15:33 | Sim | 2026-02-20 15:33 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:44:08 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:44:09 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-26 14:44 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 15:55:14 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 15:55:16 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-05 15:55 |  |  | Feito | 2026-03-05 15:55 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 15:55:16 | Base de Dados_Images/TIT70016.Imagem do Equipamento-.174301.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 14:43:08 |  |  | Base de Dados_Images/TIT70016.Imagem do Equipamento-.174301.jpg
60 - Destilaria | Trocador K | Transmissor | TIT70019 | Temperatura Do Vinho Entrada Tracador K | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:35:51 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:35:54 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:35:56 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:35:59 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-16 10:36 | Sim | 2026-01-16 10:36 | Sim | 2026-01-16 10:36 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 15:34:07 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 15:34:08 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 15:34:09 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 15:34 | Sim | 2026-02-20 15:34 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:47:09 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:47:11 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-26 14:47 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 15:55:55 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 15:55:58 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-05 15:56 |  |  | Feito | 2026-03-05 15:56 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 15:55:58 | Base de Dados_Images/TIT70019.Imagem do Equipamento-.133546.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:35:59 |  |  | Base de Dados_Images/TIT70019.Imagem do Equipamento-.133546.jpg
60 - Destilaria | Trocador K | Transmissor | TIT70020 | Temperatura Do Vinho Saida Tracador K | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:37:03 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:37:06 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:37:08 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:37:11 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-16 10:37 | Sim | 2026-01-16 10:37 | Sim | 2026-01-16 10:37 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 15:34:16 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 15:34:16 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 15:34:17 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 15:34 | Sim | 2026-02-20 15:34 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:47:17 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:47:18 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-26 14:47 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 15:56:08 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 15:56:10 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-05 15:56 |  |  | Feito | 2026-03-05 15:56 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 15:56:10 | Base de Dados_Images/TIT70020.Imagem do Equipamento-.133701.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:37:11 |  |  | Base de Dados_Images/TIT70020.Imagem do Equipamento-.133701.jpg
60 - Destilaria | Volante De Vinho A Destilar | Amostrador/Sonda Oblíqua | XV65120 | AMOSTRADOR DE VINHO APÓS VOL. | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:29:41 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:29:53 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:31:30 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:31:39 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:31:38 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:31:47 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:31:56 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:31:54 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:30:13 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:30:15 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:30:18 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:30:21 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:30:26 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:30:28 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:30:44 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:30:42 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:30:51 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:30:54 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:30:58 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:31:01 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:31:05 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:31:10 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:31:12 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-01-19 11:32 | Sim | 2026-01-19 11:31 | Sim | 2026-01-19 11:32 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:21:35 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:21:36 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:21:39 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:21:43 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:21:44 | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-25 15:22 | Sim | 2026-02-25 15:22 | Dinâmico Frio | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:47:40 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:47:42 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:47:44 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:47:46 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:47:48 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:47:49 | [10 empty] | Não | Sim | 2026-02-26 14:48 | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não Aplica |  |  |  | Feito | 2026-02-26 14:48 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:47:49 | Base de Dados_Images/XV65120.Imagem do Equipamento-.144313.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:31:56 |  |  | Base de Dados_Images/XV65120.Imagem do Equipamento-.144313.jpg
60 - Fermentação | Centrifuga | Câmera | CAM-28 | CAMERA CENTRIFUGAS DE LEVEDO | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:06:06 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:06:08 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:06:11 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/01/2026 10:17:04 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:06:30 | [54 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-20 10:17 | Sim | 2026-01-20 10:17 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:15:16 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:15:22 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:15:20 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-23 11:15 | Sim | 2026-01-23 11:15 | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 16:28:28 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 16:29:40 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 16:30 |  |  | Feito | 2026-03-02 16:30 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 16:29:40 | Base de Dados_Images/CAM-28.Imagem do Equipamento-.190524.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:04:43 |  |  | Base de Dados_Images/CAM-28.Imagem do Equipamento-.190524.jpg
60 - Fermentação | Centrifuga 01 | Centrífuga Levedo | CF6501 | Centrifuga De Fermento Nº 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:34:00 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:34:02 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:34:05 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:34:07 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:34:09 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:34:11 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:34:15 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:34:16 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:34:19 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:34:20 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:34:27 | [42 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 10:34 | Sim | 2026-03-04 10:34 | Sim | 2026-03-04 10:34 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 17/03/2026 12:02:33 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 17/03/2026 12:02:35 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 17/03/2026 12:02:38 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 17/03/2026 12:02:43 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 17/03/2026 12:02:46 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-17 12:03 | Sim | 2026-03-17 12:03 | Sim | 2026-03-17 12:03 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 12:57:32 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 12:57:34 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 24/03/2026 15:08:44 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 24/03/2026 15:08:46 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 24/03/2026 15:09:21 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 12:57:41 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 24/03/2026 15:08:51 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 24/03/2026 15:09:07 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 24/03/2026 15:08:58 |  |  |  |  | Não | Sim | 2026-03-24 15:09 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:05:55 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:05:55 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:05:56 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:05:58 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:06:00 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:06:01 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:06:01 | [8 empty] | Não | Sim | 2026-03-25 19:06 |  |  | Feito | 2026-03-25 19:06 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:06:01 | Base de Dados_Images/CF6501.Imagem do Equipamento-.133504.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:34:27 |  |  | Base de Dados_Images/CF6501.Imagem do Equipamento-.133504.jpg
60 - Fermentação | Centrifuga 01 | Controlador | AIC CF6501 | Controle De Carga Da Centrifuga 01 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 12:57:25 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 12:57:25 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-18 12:57 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:05:47 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:05:47 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-25 19:06 |  |  | Feito | 2026-03-25 19:06 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:05:47 | Base de Dados_Images/AIC CF6501.Imagem do Equipamento-.165305.jpg | Libner Ferreira - 21/01/2026 13:52:58 |  |  | Base de Dados_Images/AIC CF6501.Imagem do Equipamento-.165305.jpg
60 - Fermentação | Centrifuga 01 | Transmissor | TIT65029 | Temperatura Da Centrifuga 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 08:35:36 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 08:35:41 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 08:35:39 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 08:35:43 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-28 08:36 | Sim | 2026-01-28 08:36 | Sim | 2026-01-28 08:36 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 17/03/2026 12:02:59 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 17/03/2026 12:03:01 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 17/03/2026 12:03:03 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-03-17 12:03 | Sim | 2026-03-17 12:03 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 24/03/2026 11:28:50 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 24/03/2026 11:28:51 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-24 11:29 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:05:37 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:05:39 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-25 19:06 |  |  | Feito | 2026-03-25 19:06 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:05:39 | Base de Dados_Images/TIT65029.Imagem do Equipamento-.113534.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 08:35:43 |  |  | Base de Dados_Images/TIT65029.Imagem do Equipamento-.113534.jpg
60 - Fermentação | Centrifuga 01 | Transmissor | VIT65029 | Vibração Da Centrifuga 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 08:36:19 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 08:36:20 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 08:36:21 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 08:36:24 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-28 08:36 | Sim | 2026-01-28 08:36 | Sim | 2026-01-28 08:36 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 17/03/2026 12:03:09 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 17/03/2026 12:03:10 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 17/03/2026 12:03:12 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-03-17 12:03 | Sim | 2026-03-17 12:03 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 24/03/2026 11:28:57 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 24/03/2026 11:28:56 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-24 11:29 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:05:31 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:05:32 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-25 19:06 |  |  | Feito | 2026-03-25 19:06 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:05:32 | Base de Dados_Images/VIT65029.Imagem do Equipamento-.113616.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 08:36:24 |  |  | Base de Dados_Images/VIT65029.Imagem do Equipamento-.113616.jpg
60 - Fermentação | Centrifuga 01 | Válvula Pneumatica | ACVCF6501 | Válvula Entrada Vinho Centrífuga 1 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:17:53 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:17:54 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:17:57 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:18:00 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:18:02 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:18:05 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:18:07 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:18:10 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-19 16:18 | Sim | 2026-01-19 16:18 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 17/03/2026 12:03:22 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 17/03/2026 12:03:23 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-03-17 12:03 | Sim | 2026-03-17 12:03 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 12:56:58 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-18 12:57 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:05:25 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-25 19:05 |  |  | Feito | 2026-03-25 19:05 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:05:25 | Base de Dados_Images/ACVCF6501.Imagem do Equipamento-.191752.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:18:10 |  |  | Base de Dados_Images/ACVCF6501.Imagem do Equipamento-.191752.jpg
60 - Fermentação | Centrifuga 01 | Válvula Pneumatica | XV65101 | Válvula Entrada Água Centrífuga 1 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:18:48 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:18:49 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:18:51 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:18:54 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:18:56 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:18:58 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:19:01 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:19:04 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-19 16:19 | Sim | 2026-01-19 16:19 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 17/03/2026 12:03:30 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 17/03/2026 12:03:32 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-03-17 12:04 | Sim | 2026-03-17 12:04 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 12:57:05 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-18 12:57 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:05:19 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-25 19:05 |  |  | Feito | 2026-03-25 19:05 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:05:19 | Base de Dados_Images/XV65101.Imagem do Equipamento-.191843.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:19:04 |  |  | Base de Dados_Images/XV65101.Imagem do Equipamento-.191843.jpg
60 - Fermentação | Centrifuga 02 | Centrífuga Levedo | CF6502 | Centrifuga De Fermento Nº 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 08:53:34 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 08:53:37 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 08:53:40 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 08:53:43 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 08:53:47 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 08:53:51 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 08:54:14 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 08:54:17 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 08:54:20 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 08:54:22 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 08:54:36 | [42 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 08:54 | Sim | 2026-02-13 08:54 | Sim | 2026-02-13 08:54 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 11:59:50 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 11:59:53 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 11:59:55 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 11:59:58 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 12:00:01 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 12:00 | Sim | 2026-02-18 12:00 | Sim | 2026-02-18 12:00 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 23/02/2026 14:25:15 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 23/02/2026 14:25:15 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 23/02/2026 14:25:16 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 23/02/2026 14:25:16 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:26:54 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 23/02/2026 14:25:18 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:26:42 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:26:43 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:26:43 |  |  |  |  | Não | Sim | 2026-02-25 12:27 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:47:38 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:47:40 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:47:48 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:47:54 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:47:57 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:48:44 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:48:04 | [8 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:49 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:49 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:48:44 | Base de Dados_Images/CF6502.Imagem do Equipamento-.115334.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 08:54:36 |  |  | Base de Dados_Images/CF6502.Imagem do Equipamento-.115334.jpg
60 - Fermentação | Centrifuga 02 | Controlador | AIC CF6502 | Controle De Carga Da Centrifuga 02 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:27:06 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:27:06 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 12:27 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:48:52 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:48:54 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:49 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:49 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:48:54 | Base de Dados_Images/AIC CF6502.Imagem do Equipamento-.165501.jpg | Libner Ferreira - 21/01/2026 13:54:54 |  |  | Base de Dados_Images/AIC CF6502.Imagem do Equipamento-.165501.jpg
60 - Fermentação | Centrifuga 02 | Transmissor | TIT65030 | Temperatura Da Centrifuga 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 08:37:21 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 08:37:23 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 08:37:24 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 08:37:27 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-28 08:37 | Sim | 2026-01-28 08:37 | Sim | 2026-01-28 08:37 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 11:56:56 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 11:56:58 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 11:56:59 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-18 11:57 | Sim | 2026-02-18 11:57 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:27:13 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:27:12 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 12:27 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:49:06 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:49:08 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:49 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:49 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:49:08 | Base de Dados_Images/TIT65030.Imagem do Equipamento-.113719.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 08:37:27 |  |  | Base de Dados_Images/TIT65030.Imagem do Equipamento-.113719.jpg
60 - Fermentação | Centrifuga 02 | Transmissor | VIT65030 | Vibração Da Centrifuga 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 08:38:06 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 08:38:09 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 08:38:11 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 08:38:13 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-28 08:38 | Sim | 2026-01-28 08:38 | Sim | 2026-01-28 08:38 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 11:56:40 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 11:56:42 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 11:56:44 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-18 11:57 | Sim | 2026-02-18 11:57 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:27:19 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:27:18 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 12:27 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:50:27 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:50:29 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:50 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:50 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:50:29 | Base de Dados_Images/VIT65030.Imagem do Equipamento-.113805.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 08:38:13 |  |  | Base de Dados_Images/VIT65030.Imagem do Equipamento-.113805.jpg
60 - Fermentação | Centrifuga 02 | Válvula Pneumatica | ACVCF6502 | Válvula Entrada Vinho Centrífuga 2 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:16:06 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:16:08 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:16:09 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:16:13 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:16:15 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:16:18 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:16:19 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:16:22 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-19 16:16 | Sim | 2026-01-19 16:16 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 16:18:15 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 16:18:36 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 16:19 | Sim | 2026-02-13 16:19 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:27:28 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 12:27 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:50:49 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:51 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:51 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:50:49 | Base de Dados_Images/ACVCF6502.Imagem do Equipamento-.191606.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:16:22 |  |  | Base de Dados_Images/ACVCF6502.Imagem do Equipamento-.191606.jpg
60 - Fermentação | Centrifuga 02 | Válvula Pneumatica | XV65102 | Válvula Entrada Água Centrífuga 2 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:16:57 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:17:01 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:16:59 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:17:06 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:17:08 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:17:11 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:17:12 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:17:15 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-19 16:17 | Sim | 2026-01-19 16:17 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 16:18:01 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 16:18:04 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 16:18 | Sim | 2026-02-13 16:18 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:27:34 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 12:28 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:50:57 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:51 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:51 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:50:57 | Base de Dados_Images/XV65102.Imagem do Equipamento-.191655.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:17:15 |  |  | Base de Dados_Images/XV65102.Imagem do Equipamento-.191655.jpg
60 - Fermentação | Centrifuga 03 | Centrífuga Levedo | CF6503 | Centrifuga De Fermento Nº 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 08:55:34 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 08:55:37 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 08:55:42 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 08:55:44 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 08:55:48 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 08:55:50 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 08:55:54 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 08:55:57 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 08:56:02 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 08:56:04 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 08:56:07 | [42 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 08:56 | Sim | 2026-02-13 08:56 | Sim | 2026-02-13 08:56 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 14:46:15 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 14:46:18 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 14:46:20 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 14:46:23 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 14:46:41 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 14:46 | Sim | 2026-02-18 14:47 | Sim | 2026-02-18 14:47 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:25:16 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:25:17 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:25:17 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:25:21 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:25:21 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:25:22 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:25:22 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:25:26 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:25:26 |  |  |  |  | Não | Sim | 2026-02-25 12:25 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:51:07 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:51:08 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:51:10 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:51:13 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:51:14 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:51:18 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:51:20 | [8 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:51 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:51 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:51:20 | Base de Dados_Images/CF6503.Imagem do Equipamento-.115532.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 08:56:07 |  |  | Base de Dados_Images/CF6503.Imagem do Equipamento-.115532.jpg
60 - Fermentação | Centrifuga 03 | Controlador | AIC CF6503 | Controle De Carga Da Centrifuga 03 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:25:41 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:25:42 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 12:26 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:51:26 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:51:28 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:51 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:51 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:51:28 | Base de Dados_Images/AIC CF6503.Imagem do Equipamento-.165535.jpg | Libner Ferreira - 21/01/2026 13:55:29 |  |  | Base de Dados_Images/AIC CF6503.Imagem do Equipamento-.165535.jpg
60 - Fermentação | Centrifuga 03 | Transmissor | TIT65031 | Temperatura Da Centrifuga 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 08:38:47 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 08:38:49 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 08:38:52 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 08:38:53 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-28 08:39 | Sim | 2026-01-28 08:39 | Sim | 2026-01-28 08:39 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 14:45:43 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 14:45:45 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 14:45:47 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-18 14:46 | Sim | 2026-02-18 14:46 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:25:48 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:25:48 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 12:26 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:51:34 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:51:35 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:52 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:52 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:51:35 | Base de Dados_Images/TIT65031.Imagem do Equipamento-.113847.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 08:38:53 |  |  | Base de Dados_Images/TIT65031.Imagem do Equipamento-.113847.jpg
60 - Fermentação | Centrifuga 03 | Transmissor | VIT65031 | Vibração Da Centrifuga 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 08:39:47 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 08:39:49 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 08:39:50 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 08:39:52 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-28 08:40 | Sim | 2026-01-28 08:40 | Sim | 2026-01-28 08:40 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 14:45:29 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 14:45:31 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 14:45:32 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-18 14:46 | Sim | 2026-02-18 14:46 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:26:01 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:26:01 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 12:26 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:51:42 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:51:43 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:52 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:52 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:51:43 | Base de Dados_Images/VIT65031.Imagem do Equipamento-.114011.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 08:39:52 |  |  | Base de Dados_Images/VIT65031.Imagem do Equipamento-.114011.jpg
60 - Fermentação | Centrifuga 03 | Válvula Pneumatica | ACVCF6503 | Válvula Entrada Vinho Centrífuga 3 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:15:09 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:15:11 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:15:13 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:15:19 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:15:22 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:15:23 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:15:27 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:15:29 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-19 16:15 | Sim | 2026-01-19 16:15 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 16:22:51 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 16:22:54 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 16:23 | Sim | 2026-02-13 16:23 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:26:10 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 12:26 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:51:49 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:52 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:52 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:51:49 | Base de Dados_Images/ACVCF6503.Imagem do Equipamento-.191505.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:15:29 |  |  | Base de Dados_Images/ACVCF6503.Imagem do Equipamento-.191505.jpg
60 - Fermentação | Centrifuga 03 | Válvula Pneumatica | XV65103 | Válvula Entrada Água Centrífuga 3 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:14:11 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:14:13 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:14:15 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:14:18 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:14:21 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:14:26 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:14:28 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:14:30 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-19 16:14 | Sim | 2026-01-19 16:14 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 16:23:03 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 16:23:05 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 16:23 | Sim | 2026-02-13 16:23 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:26:22 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 12:26 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:51:54 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:52 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:52 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:51:54 | Base de Dados_Images/XV65103.Imagem do Equipamento-.191413.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:14:30 |  |  | Base de Dados_Images/XV65103.Imagem do Equipamento-.191413.jpg
60 - Fermentação | Centrifuga 04 | Centrífuga Levedo | CF6504 | Centrifuga De Fermento Nº 04 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 08:56:49 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 08:56:51 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 08:56:51 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 08:56:56 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 08:57:00 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 08:57:02 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 08:57:08 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 08:57:10 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 08:57:12 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 08:57:14 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 08:57:18 | [42 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 08:57 | Sim | 2026-02-13 08:57 | Sim | 2026-02-13 08:57 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 15:02:56 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 15:02:59 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 15:03:02 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 15:03:04 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 15:03:07 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 15:03 | Sim | 2026-02-18 15:03 | Sim | 2026-02-18 15:03 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:27:44 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:27:44 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:27:45 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:27:47 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:27:48 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:27:48 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:27:50 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:27:50 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:27:52 |  |  |  |  | Não | Sim | 2026-02-25 12:28 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:52:53 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:52:55 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:52:56 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:52:59 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:53:01 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:53:03 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:53:05 | [8 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:53 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:53 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:53:05 | Base de Dados_Images/CF6504.Imagem do Equipamento-.115649.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 08:57:18 |  |  | Base de Dados_Images/CF6504.Imagem do Equipamento-.115649.jpg
60 - Fermentação | Centrifuga 04 | Controlador | AIC CF6504 | Controle De Carga Da Centrifuga 04 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:27:59 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:27:58 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 12:28 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:53:13 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:53:15 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:53 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:53 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:53:15 | Base de Dados_Images/AIC CF6504.Imagem do Equipamento-.165627.jpg | Libner Ferreira - 21/01/2026 13:56:24 |  |  | Base de Dados_Images/AIC CF6504.Imagem do Equipamento-.165627.jpg
60 - Fermentação | Centrifuga 04 | Transmissor | TIT65032 | Temperatura Da Centrifuga 04 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 08:41:03 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 08:41:06 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 08:41:08 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 08:41:10 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-28 08:41 | Sim | 2026-01-28 08:41 | Sim | 2026-01-28 08:41 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 15:01:15 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 15:01:41 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 15:01:44 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-18 15:02 | Sim | 2026-02-18 15:02 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:28:04 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:28:04 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 12:28 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:53:21 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:53:22 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:53 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:53 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:53:22 | Base de Dados_Images/TIT65032.Imagem do Equipamento-.114115.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 08:41:10 |  |  | Base de Dados_Images/TIT65032.Imagem do Equipamento-.114115.jpg
60 - Fermentação | Centrifuga 04 | Transmissor | VIT65032 | Vibração Da Centrifuga 04 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 08:40:27 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 08:40:29 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 08:40:31 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 08:40:34 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-28 08:40 | Sim | 2026-01-28 08:41 | Sim | 2026-01-28 08:41 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 15:02:01 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 15:02:04 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 15:02:07 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-18 15:02 | Sim | 2026-02-18 15:02 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:28:10 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:28:10 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 12:28 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:53:30 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:53:31 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:54 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:54 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:53:31 | Base de Dados_Images/VIT65032.Imagem do Equipamento-.114052.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 08:40:34 |  |  | Base de Dados_Images/VIT65032.Imagem do Equipamento-.114052.jpg
60 - Fermentação | Centrifuga 04 | Válvula Pneumatica | ACVCF6504 | Válvula Entrada Vinho Centrífuga 4 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:10:23 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:10:29 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:10:31 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:10:32 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:10:38 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:10:43 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:10:45 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:10:46 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-19 16:11 | Sim | 2026-01-19 16:11 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 16:23:33 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 16:23:36 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 16:24 | Sim | 2026-02-13 16:24 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:28:15 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 12:28 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:54:48 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:55 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:55 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:54:48 | Base de Dados_Images/ACVCF6504.Imagem do Equipamento-.191017.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:10:46 |  |  | Base de Dados_Images/ACVCF6504.Imagem do Equipamento-.191017.jpg
60 - Fermentação | Centrifuga 04 | Válvula Pneumatica | XV65104 | Válvula Entrada Água Centrífuga 4 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:11:52 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:11:54 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:11:57 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:12:01 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:12:06 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:12:08 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:12:09 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:12:16 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-19 16:12 | Sim | 2026-01-19 16:12 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 16:23:51 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 16:23:54 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 16:24 | Sim | 2026-02-13 16:24 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:28:21 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 12:28 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:54:55 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:55 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:55 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:54:55 | Base de Dados_Images/XV65104.Imagem do Equipamento-.191152.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:12:16 |  |  | Base de Dados_Images/XV65104.Imagem do Equipamento-.191152.jpg
60 - Fermentação | Cuba 01 | Agitador | MX6501 | Agitador Nº 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:50:42 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:50:46 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:50:45 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:50:50 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:50:56 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:50:55 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:50:58 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:51:07 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:51:08 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:51:13 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:51:13 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:58:44 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:54:23 | [38 empty] | Não | Sim | 2026-01-23 10:51 | Sim | 2026-01-23 10:54 | Sim | 2026-01-23 10:54 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 10:47:29 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 10:48:03 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 10:48:05 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 10:48:10 | [22 empty] | Não | Sim | 2026-02-11 10:47 | Sim | 2026-02-11 10:48 | Sim | 2026-02-11 10:48 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 17/02/2026 16:42:25 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 17/02/2026 16:42:27 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 17/02/2026 16:42:31 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 17/02/2026 16:42:33 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 17/02/2026 16:42:35 | [12 empty] | Não | Sim | 2026-02-17 16:43 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:35:05 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:35:35 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:35:36 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:35:56 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:36 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:36 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:35:56 | Base de Dados_Images/MX6501.Imagem do Equipamento-.173656.jpg | Libner Ferreira - 21/01/2026 14:36:14 | Base de Dados_Images/MX6501.Imagem da Plaqueta do Motor-.173655.jpg | Libner Ferreira - 21/01/2026 14:36:34 | Base de Dados_Images/MX6501.Imagem do Equipamento-.173656.jpg
60 - Fermentação | Cuba 01 | Motor E Bomba | BC6501 | Bomba De Levedo Tratado Cubas P/ Dornas | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 15:44:12 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 15:44:14 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 15:44:16 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 15:44:28 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 15:44:32 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 15:44:34 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 15:44:37 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 15:44:39 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 15:44:42 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 15:44:44 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 15:44:47 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 15:44:52 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 15:44:56 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 15:44:58 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 15:45:01 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 15:45:04 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 15:45:08 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 15:45:18 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 15:45 | Sim | 2026-02-13 15:45 | Sim | 2026-02-13 15:45 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 16:03:29 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 16:03:30 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 16:03:50 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 16:03:55 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 16:04:17 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 16:04:19 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 16:04 | Sim | 2026-02-18 16:04 | Sim | 2026-02-18 16:04 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 16:04:27 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 16:04:35 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 16:04:37 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 16:04:40 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 16:05 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:36:06 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:36:08 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:36:09 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:36:11 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:36 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:36 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:36:11 | Base de Dados_Images/BC6501.Imagem do Equipamento-.184408.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 15:45:18 | Base de Dados_Images/BC6501.Imagem da Plaqueta do Motor-.113157.jpg | Libner Ferreira - 22/01/2026 08:32:50 | Base de Dados_Images/BC6501.Imagem do Equipamento-.184408.jpg
60 - Fermentação | Cuba 01 | Transmissor | LIT65013 | Nivel Da Cuba 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:35:27 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:35:29 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:35:30 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:35:31 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-15 10:35 | Sim | 2026-01-15 10:36 | Sim | 2026-01-15 10:36 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 08:41:19 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 08:41:21 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 08:41:22 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 08:41 | Sim | 2026-02-13 08:41 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 17/02/2026 16:42:05 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 17/02/2026 16:42:07 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-17 16:42 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:36:20 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:36:24 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:36 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:36 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:36:24 | Base de Dados_Images/LIT65013.Imagem do Equipamento-.133525.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:35:31 |  |  | Base de Dados_Images/LIT65013.Imagem do Equipamento-.133525.jpg
60 - Fermentação | Cuba 01 | Válvula Pneumatica | XV65089 | Valvula De Entrada De Levedura Da Cuba 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:55:21 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:55:21 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:55:22 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:02:50 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:55:39 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:55:40 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:55:46 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:55:46 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-23 10:56 | Sim | 2026-01-23 10:56 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 10:54:51 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 10:54:54 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-11 10:55 | Sim | 2026-02-11 10:55 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 17/02/2026 16:42:14 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-17 16:42 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:36:32 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:37 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:37 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:36:32 | Base de Dados_Images/XV65089.Imagem do Equipamento-.173916.jpg | Libner Ferreira - 21/01/2026 14:39:10 |  |  | Base de Dados_Images/XV65089.Imagem do Equipamento-.173916.jpg
60 - Fermentação | Cuba 01 | Válvula Pneumatica | XV65090 | Valvula De Entrada De Agua Da Cuba 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:56:00 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:56:01 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:56:02 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:56:04 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:56:26 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:56:30 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:56:30 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:56:56 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-23 10:57 | Sim | 2026-01-23 10:57 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 10:51:47 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 10:52:12 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-11 10:52 | Sim | 2026-02-11 10:52 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 17/02/2026 16:41:54 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-17 16:42 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:36:38 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:37 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:37 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:36:38 | Base de Dados_Images/XV65090.Imagem do Equipamento-.173818.jpg | Libner Ferreira - 21/01/2026 14:38:12 |  |  | Base de Dados_Images/XV65090.Imagem do Equipamento-.173818.jpg
60 - Fermentação | Cuba 01 | Válvula Pneumatica | XV65091 | Valvula De Entrada De Acido Da Cuba 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:57:08 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:57:13 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:57:15 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:57:24 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:57:31 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:57:32 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:57:34 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:57:35 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-23 10:58 | Sim | 2026-01-23 10:58 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 10:53:54 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 10:53:57 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-11 10:54 | Sim | 2026-02-11 10:54 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 17/02/2026 16:42:49 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-17 16:43 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:36:46 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:37 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:37 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:36:46 | Base de Dados_Images/XV65091.Imagem do Equipamento-.173750.jpg | Libner Ferreira - 21/01/2026 14:37:44 |  |  | Base de Dados_Images/XV65091.Imagem do Equipamento-.173750.jpg
60 - Fermentação | Cuba 01 | Válvula Pneumatica | XV65092 | Valvula De Dreno Da Cuba 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:42:40 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:42:44 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:42:49 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:42:51 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:42:56 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:42:57 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:42:59 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:43:02 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-15 10:43 | Sim | 2026-01-15 10:43 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 07/02/2026 11:31:35 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 07/02/2026 11:31:50 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-07 11:32 | Sim | 2026-02-07 11:32 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 17/02/2026 16:42:57 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-17 16:43 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:36:53 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:37 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:37 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:36:53 | Base de Dados_Images/XV65092.Imagem do Equipamento-.134319.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:43:02 |  |  | Base de Dados_Images/XV65092.Imagem do Equipamento-.134319.jpg
60 - Fermentação | Cuba 02 | Agitador | MX6502 | Agitador Nº 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:57:55 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:57:56 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:57:59 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:58:03 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:58:03 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:58:07 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:58:08 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:58:12 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:58:13 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:58:17 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:58:18 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:58:22 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:58:24 | [38 empty] | Não | Sim | 2026-01-23 10:58 | Sim | 2026-01-23 10:58 | Sim | 2026-01-23 10:58 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 10:55:30 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 10:55:31 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 10:55:34 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 10:55:41 | [22 empty] | Não | Sim | 2026-02-11 10:56 | Sim | 2026-02-11 10:56 | Sim | 2026-02-11 10:56 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 14:20:58 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 14:21:00 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 14:21:03 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 14:21:04 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 14:21:07 | [12 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 14:21 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:26:26 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:26:27 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:26:29 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:26:31 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:27 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:27 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:26:31 | Base de Dados_Images/MX6502.Imagem do Equipamento-.174018.jpg | Libner Ferreira - 21/01/2026 14:40:00 | Base de Dados_Images/MX6502.Imagem da Plaqueta do Motor-.174018.jpg | Libner Ferreira - 21/01/2026 14:40:12 | Base de Dados_Images/MX6502.Imagem do Equipamento-.174018.jpg
60 - Fermentação | Cuba 02 | Transmissor | LIT65014 | Nivel Da Cuba 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:36:30 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:36:31 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:36:52 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:37:02 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-15 10:36 | Sim | 2026-01-15 10:37 | Sim | 2026-01-15 10:37 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 08:40:38 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 08:40:40 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 08:40:42 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 08:41 | Sim | 2026-02-13 08:41 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 14:21:25 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 14:21:27 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 14:21 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:26:38 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:26:39 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:27 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:27 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:26:39 | Base de Dados_Images/LIT65014.Imagem do Equipamento-.133626.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:36:31 |  |  | Base de Dados_Images/LIT65014.Imagem do Equipamento-.133626.jpg
60 - Fermentação | Cuba 02 | Válvula Pneumatica | XV65093 | Valvula De Entrada De Levedura Da Cuba 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:03:22 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:03:24 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:03:28 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:03:29 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:03:32 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:03:35 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:03:37 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:03:38 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-23 11:04 | Sim | 2026-01-23 11:04 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 11:00:31 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 11:00:33 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-11 11:01 | Sim | 2026-02-11 11:01 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 14:21:35 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 14:22 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:26:45 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:27 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:27 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:26:45 | Base de Dados_Images/XV65093.Imagem do Equipamento-.174100.jpg | Libner Ferreira - 21/01/2026 14:40:52 |  |  | Base de Dados_Images/XV65093.Imagem do Equipamento-.174100.jpg
60 - Fermentação | Cuba 02 | Válvula Pneumatica | XV65094 | Valvula De Entrada De Agua Da Cuba 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:03:51 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:03:52 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:03:53 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:03:56 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:03:59 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:04:00 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:04:00 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:04:03 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-23 11:04 | Sim | 2026-01-23 11:04 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 10:58:10 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 10:58:13 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-11 10:58 | Sim | 2026-02-11 10:58 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 14:21:42 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 14:22 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:26:51 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:27 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:27 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:26:51 | Base de Dados_Images/XV65094.Imagem do Equipamento-.174244.jpg | Libner Ferreira - 21/01/2026 14:42:38 |  |  | Base de Dados_Images/XV65094.Imagem do Equipamento-.174244.jpg
60 - Fermentação | Cuba 02 | Válvula Pneumatica | XV65095 | Valvula De Entrada De Acido Da Cuba 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:04:22 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:04:24 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:04:26 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:04:28 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:04:35 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:04:39 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:04:37 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:04:44 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-23 11:05 | Sim | 2026-01-23 11:05 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 08:39:59 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 08:40:16 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 08:40 | Sim | 2026-02-13 08:40 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 14:21:49 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 14:22 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:26:56 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:27 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:27 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:26:56 | Base de Dados_Images/XV65095.Imagem do Equipamento-.174323.jpg | Libner Ferreira - 21/01/2026 14:43:17 |  |  | Base de Dados_Images/XV65095.Imagem do Equipamento-.174323.jpg
60 - Fermentação | Cuba 02 | Válvula Pneumatica | XV65096 | Valvula De Dreno Da Cuba 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:40:47 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:40:48 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:40:49 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:41:12 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:41:07 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:41:08 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:41:16 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:41:24 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-15 10:41 | Sim | 2026-01-15 10:41 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 07/02/2026 11:29:45 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 07/02/2026 11:29:57 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-07 11:30 | Sim | 2026-02-07 11:30 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 14:21:57 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 14:22 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:27:01 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:27 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:27 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:27:01 | Base de Dados_Images/XV65096.Imagem do Equipamento-.134047.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:41:24 |  |  | Base de Dados_Images/XV65096.Imagem do Equipamento-.134047.jpg
60 - Fermentação | Cuba 03 | Agitador | MX6503 | Agitador Nº 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:05:11 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:05:15 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:05:17 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:05:20 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:05:21 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:05:25 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:05:32 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:05:30 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:05:38 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:05:45 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:05:44 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:05:43 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:05:49 | [38 empty] | Não | Sim | 2026-01-23 11:06 | Sim | 2026-01-23 11:06 | Sim | 2026-01-23 11:06 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 09:25:30 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 09:25:33 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 09:25:35 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 09:25:38 | [22 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 09:26 | Sim | 2026-02-13 09:26 | Sim | 2026-02-13 09:26 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 12:02:11 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 12:02:12 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 12:02:14 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 12:02:17 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 12:02:18 | [12 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 12:02 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:27:12 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:27:13 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:27:16 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:27:18 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:27 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:27 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:27:18 | Base de Dados_Images/MX6503.Imagem do Equipamento-.174511.jpg | Libner Ferreira - 21/01/2026 14:44:44 | Base de Dados_Images/MX6503.Imagem da Plaqueta do Motor-.174511.jpg | Libner Ferreira - 21/01/2026 14:45:05 | Base de Dados_Images/MX6503.Imagem do Equipamento-.174511.jpg
60 - Fermentação | Cuba 03 | Transmissor | LIT65015 | Nivel Da Cuba 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:37:41 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:37:49 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:37:44 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:37:46 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-15 10:38 | Sim | 2026-01-15 10:38 | Sim | 2026-01-15 10:38 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 08:38:09 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 08:38:13 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 08:38:16 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 08:38 | Sim | 2026-02-13 08:38 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 12:02:00 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 12:02:02 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 12:02 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:27:26 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:27:29 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:27 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:27 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:27:29 | Base de Dados_Images/LIT65015.Imagem do Equipamento-.133739.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:37:49 |  |  | Base de Dados_Images/LIT65015.Imagem do Equipamento-.133739.jpg
60 - Fermentação | Cuba 03 | Válvula Pneumatica | XV65097 | Valvula De Entrada De Levedura Da Cuba 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:06:03 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:06:09 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:06:12 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:06:18 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:06:21 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:06:23 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:06:28 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:06:30 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-23 11:06 | Sim | 2026-01-23 11:06 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 11:04:12 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 11:04:15 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-11 11:04 | Sim | 2026-02-11 11:04 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 12:02:27 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 12:02 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:27:35 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:28 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:28 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:27:35 | Base de Dados_Images/XV65097.Imagem do Equipamento-.174721.jpg | Libner Ferreira - 21/01/2026 14:47:15 |  |  | Base de Dados_Images/XV65097.Imagem do Equipamento-.174721.jpg
60 - Fermentação | Cuba 03 | Válvula Pneumatica | XV65098 | Valvula De Entrada De Agua Da Cuba 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:06:46 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:06:51 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:06:50 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:06:54 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:06:57 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:06:59 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:07:02 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:07:02 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-23 11:07 | Sim | 2026-01-23 11:07 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 11:03:34 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 11:03:36 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-11 11:04 | Sim | 2026-02-11 11:04 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 12:02:37 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 12:03 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:27:45 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:28 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:28 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:27:45 | Base de Dados_Images/XV65098.Imagem do Equipamento-.174847.jpg | Libner Ferreira - 21/01/2026 14:48:41 |  |  | Base de Dados_Images/XV65098.Imagem do Equipamento-.174847.jpg
60 - Fermentação | Cuba 03 | Válvula Pneumatica | XV65099 | Valvula De Entrada De Acido Da Cuba 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:07:18 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:07:20 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:07:46 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:07:50 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:07:54 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:07:56 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:07:59 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 11:08:01 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-23 11:08 | Sim | 2026-01-23 11:08 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 08:39:16 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 08:39:25 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 08:39 | Sim | 2026-02-13 08:39 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 12:02:53 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 12:03 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:28:04 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:28 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:28 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:28:04 | Base de Dados_Images/XV65099.Imagem do Equipamento-.174932.jpg | Libner Ferreira - 21/01/2026 14:49:26 |  |  | Base de Dados_Images/XV65099.Imagem do Equipamento-.174932.jpg
60 - Fermentação | Cuba 03 | Válvula Pneumatica | XV65100 | Valvula De Dreno Da Cuba 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:38:27 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:38:34 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:38:41 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:38:48 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:38:55 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:39:03 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:39:06 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:39:10 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-15 10:39 | Sim | 2026-01-15 10:39 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 07/02/2026 11:28:32 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 07/02/2026 11:28:49 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-07 11:29 | Sim | 2026-02-07 11:29 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 12:03:03 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 12:03 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:28:24 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:28 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:28 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:28:24 | Base de Dados_Images/XV65100.Imagem do Equipamento-.133825.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:39:10 |  |  | Base de Dados_Images/XV65100.Imagem do Equipamento-.133825.jpg
60 - Fermentação | Dorna 1 | Controlador | FIC65017 | Controle De Vazão Da Dorna 01 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 14:38:54 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 14:38:57 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 14:39 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:29:51 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:29:59 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-03 14:30 |  |  | Feito | 2026-03-03 14:30 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:29:59 | Base de Dados_Images/FIC65017.Imagem do Equipamento-.112731.jpg | Libner Ferreira - 23/01/2026 08:27:24 |  |  | Base de Dados_Images/FIC65017.Imagem do Equipamento-.112731.jpg
60 - Fermentação | Dorna 1 | Controlador | FIC65017A | Válvula 1 Caldo P/ Dorna 1 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 14:39:11 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 14:39:13 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 14:39 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:30:07 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:30:10 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-03 14:30 |  |  | Feito | 2026-03-03 14:30 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:30:10 | Base de Dados_Images/FIC65017A.Imagem do Equipamento-.173946.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 14:39:43 |  |  | Base de Dados_Images/FIC65017A.Imagem do Equipamento-.173946.jpg
60 - Fermentação | Dorna 1 | Controlador | FIC65017B | Válvula 2 Caldo P/ Dorna 1 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 14:40:09 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 14:40:11 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 14:40 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:30:17 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:30:19 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-03 14:30 |  |  | Feito | 2026-03-03 14:30 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:30:19 | Base de Dados_Images/FIC65017B.Imagem do Equipamento-.174009.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 14:40:11 |  |  | Base de Dados_Images/FIC65017B.Imagem do Equipamento-.174009.jpg
60 - Fermentação | Dorna 1 | Controlador | TIC65017 | Controle De Temperatura Da Dorna 01 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 14:40:46 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 14:40:48 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 14:41 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:30:46 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:30:49 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-03 14:31 |  |  | Feito | 2026-03-03 14:31 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:30:49 | Base de Dados_Images/TIC65017.Imagem do Equipamento-.170018.jpg | Libner Ferreira - 21/01/2026 14:00:01 |  |  | Base de Dados_Images/TIC65017.Imagem do Equipamento-.170018.jpg
60 - Fermentação | Dorna 1 | Motor E Bomba | BC6503 | Bomba recirculação descarga DO-001 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:42:32 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:42:35 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:42:39 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:42:51 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:42:52 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:42:58 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:43:03 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:43:04 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:43:08 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:43:12 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:43:15 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:43:19 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:43:23 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:43:22 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:43:28 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:43:30 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:43:32 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:43:35 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-19 11:43 | Sim | 2026-01-19 11:44 | Sim | 2026-01-19 11:44 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 10:22:48 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 10:22:49 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 10:23:13 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 10:23:16 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 10:23:19 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 10:23:22 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-11 10:23 | Sim | 2026-02-11 10:23 | Sim | 2026-02-11 10:23 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 14:28:27 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 14:28:29 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 14:28:30 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 14:28:33 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 14:29 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:19:48 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:19:55 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:19:57 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:20:00 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-03 14:20 |  |  | Feito | 2026-03-03 14:20 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:20:00 | Base de Dados_Images/BC6503.Imagem do Equipamento-.144944.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:43:35 |  |  | Base de Dados_Images/BC6503.Imagem do Equipamento-.144944.jpg
60 - Fermentação | Dorna 1 | Motor E Bomba | BC6516 | Bomba água de lavagem | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 08:47:24 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 08:47:26 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 08:47:28 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 08:47:31 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 08:47:34 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 08:47:39 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 08:47:42 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 08:47:45 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 08:47:52 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 08:47:57 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 08:48:04 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 08:48:07 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 08:48:13 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 08:48:10 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 08:48:22 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 08:48:25 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 08:48:29 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 08:48:32 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-16 08:48 | Sim | 2026-01-16 08:48 | Sim | 2026-01-16 08:49 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 15:03:12 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 15:03:16 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 15:03:21 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 15:03:24 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 15:03:27 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 15:03:29 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-01-28 15:03 | Sim | 2026-01-28 15:03 | Sim | 2026-01-28 15:03 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 16:28:50 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 16:28:52 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 16:28:54 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 16:28:57 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 16:29 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:20:13 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:20:28 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:20:31 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:21:09 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-03 14:21 |  |  | Feito | 2026-03-03 14:21 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:21:09 | Base de Dados_Images/BC6516.Imagem do Equipamento-.114724.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 08:48:32 |  |  | Base de Dados_Images/BC6516.Imagem do Equipamento-.114724.jpg
60 - Fermentação | Dorna 1 | Transmissor | FIT65017 | Vazão De Mosto Dorna 1 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:25:06 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:25:07 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:25:08 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:25:12 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-19 15:25 | Sim | 2026-01-19 15:25 | Sim | 2026-01-19 15:25 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 12:00:07 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 12:00:09 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 12:00:12 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-11 12:00 | Sim | 2026-02-11 12:00 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 14:41:18 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 14:41:21 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 14:41 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:21:55 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:21:57 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-03 14:22 |  |  | Feito | 2026-03-03 14:22 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:21:57 | Base de Dados_Images/FIT65017.Imagem do Equipamento-.182503.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:25:12 |  |  | Base de Dados_Images/FIT65017.Imagem do Equipamento-.182503.jpg
60 - Fermentação | Dorna 1 | Transmissor | LIT65017 | Nível Dorna 1 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:03:08 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:03:14 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:03:19 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:03:22 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-16 09:03 | Sim | 2026-01-16 09:03 | Sim | 2026-01-16 09:03 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:29:48 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:29:49 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:29:50 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 10:30 | Sim | 2026-02-13 10:30 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 14:41:43 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 14:41:44 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 14:42 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:22:58 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:23:00 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-03 14:23 |  |  | Feito | 2026-03-03 14:23 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:23:00 | Base de Dados_Images/LIT65017.Imagem do Equipamento-.120259.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:03:22 |  |  | Base de Dados_Images/LIT65017.Imagem do Equipamento-.120259.jpg
60 - Fermentação | Dorna 1 | Transmissor | TIT65017 | Temperatura Dorna 1 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 08:54:18 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 08:54:20 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 08:54:22 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 08:54:25 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-16 08:54 | Sim | 2026-01-16 08:54 | Sim | 2026-01-16 08:54 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:33:54 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:33:56 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:33:58 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 10:34 | Sim | 2026-02-13 10:34 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 14:41:58 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 14:42:01 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 14:42 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:22:37 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:22:40 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-03 14:23 |  |  | Feito | 2026-03-03 14:23 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:22:40 | Base de Dados_Images/TIT65017.Imagem do Equipamento-.115632.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 08:56:27 |  |  | Base de Dados_Images/TIT65017.Imagem do Equipamento-.115632.jpg
60 - Fermentação | Dorna 1 | Transmissor | TIT65017B | Temperatura após trocador dorna 1 B | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 08:55:27 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 08:55:32 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 08:55:31 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 08:55:34 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-16 08:55 | Sim | 2026-01-16 08:56 | Sim | 2026-01-16 08:56 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:34:26 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:34:27 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:34:27 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 10:34 | Sim | 2026-02-13 10:34 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 14:42:25 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 14:42:27 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 14:42 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:23:14 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:23:17 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-03 14:23 |  |  | Feito | 2026-03-03 14:23 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:23:17 | Base de Dados_Images/TIT65017B.Imagem do Equipamento-.115527.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 08:55:34 |  |  | Base de Dados_Images/TIT65017B.Imagem do Equipamento-.115527.jpg
60 - Fermentação | Dorna 1 | Válvula Pneumatica | TCV65017 | Válvula Temperatura Trocador Dorna 1 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 08:58:18 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 08:58:26 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 08:58:23 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 08:58:30 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 08:58:36 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 08:58:38 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 08:58:41 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 08:58:43 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-16 08:59 | Sim | 2026-01-16 08:59 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 07/02/2026 10:06:41 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 07/02/2026 10:07:01 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-07 10:07 | Sim | 2026-02-07 10:07 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 14:42:49 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 14:43 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:23:25 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-03 14:23 |  |  | Feito | 2026-03-03 14:23 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:23:25 | Base de Dados_Images/TCV65017.Imagem do Equipamento-.115814.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 08:58:43 |  |  | Base de Dados_Images/TCV65017.Imagem do Equipamento-.115814.jpg
60 - Fermentação | Dorna 1 | Válvula Pneumatica | XCV65017 | Válvula recirculacão dona 1 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 08:49:26 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 08:49:28 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 08:49:29 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 08:49:32 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 08:49:34 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 08:49:37 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 08:49:39 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 08:49:41 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-16 08:50 | Sim | 2026-01-16 08:50 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 11:21:13 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 11:21:15 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-11 11:21 | Sim | 2026-02-11 11:21 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 14:28:45 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 14:29 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:23:34 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-03 14:24 |  |  | Feito | 2026-03-03 14:24 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:23:34 | Base de Dados_Images/XCV65017.Imagem do Equipamento-.181936.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:19:30 |  |  | Base de Dados_Images/XCV65017.Imagem do Equipamento-.181936.jpg
60 - Fermentação | Dorna 1 | Válvula Pneumatica | XV65001 | Valvula De Entrada De Fermento Dorna 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:26:12 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:26:13 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:26:14 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:26:22 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:26:28 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:26:40 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:26:46 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:29:18 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-19 15:29 | Sim | 2026-01-19 15:29 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 11:57:58 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 11:58:02 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-11 11:58 | Sim | 2026-02-11 11:58 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 14:28:55 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 14:29 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:23:42 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-03 14:24 |  |  | Feito | 2026-03-03 14:24 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:23:42 | Base de Dados_Images/XV65001.Imagem do Equipamento-.182558.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:25:52 |  |  | Base de Dados_Images/XV65001.Imagem do Equipamento-.182558.jpg
60 - Fermentação | Dorna 1 | Válvula Pneumatica | XV65002 | Valvula 01 Mosto Linha 01 Da Dorna 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:33:31 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:33:33 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:33:38 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:33:40 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:33:42 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:33:46 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:33:48 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:33:49 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-19 15:34 | Sim | 2026-01-19 15:34 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 11:43:01 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 11:43:11 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-11 11:43 | Sim | 2026-02-11 11:43 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 14:29:07 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 14:29 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:24:12 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-03 14:24 |  |  | Feito | 2026-03-03 14:24 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:24:12 | Base de Dados_Images/XV65002.Imagem do Equipamento-.183741.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:37:34 |  |  | Base de Dados_Images/XV65002.Imagem do Equipamento-.183741.jpg
60 - Fermentação | Dorna 1 | Válvula Pneumatica | XV65003 | Valvula 02 Mosto Linha 01 Da Dorna 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:35:42 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:35:45 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:35:46 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:35:50 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:35:53 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:35:56 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:35:59 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:36:03 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-19 15:36 | Sim | 2026-01-19 15:36 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 11:40:29 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 11:42:13 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-11 11:42 | Sim | 2026-02-11 11:42 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 14:29:15 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 14:29 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:24:21 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-03 14:24 |  |  | Feito | 2026-03-03 14:24 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:24:21 | Base de Dados_Images/XV65003.Imagem do Equipamento-.183538.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:36:03 |  |  | Base de Dados_Images/XV65003.Imagem do Equipamento-.183538.jpg
60 - Fermentação | Dorna 1 | Válvula Pneumatica | XV65004 | Valvula 01 Mosto Linha 02 Da Dorna 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:40:29 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:40:32 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:40:35 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:40:39 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:40:44 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:40:48 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:40:53 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:40:57 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-19 15:41 | Sim | 2026-01-19 15:41 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 11:39:12 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 11:39:14 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-11 11:39 | Sim | 2026-02-11 11:39 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 14:29:24 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 14:29 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:24:56 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-03 14:25 |  |  | Feito | 2026-03-03 14:25 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:24:56 | Base de Dados_Images/XV65004.Imagem do Equipamento-.184022.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:40:57 |  |  | Base de Dados_Images/XV65004.Imagem do Equipamento-.184022.jpg
60 - Fermentação | Dorna 1 | Válvula Pneumatica | XV65005 | Valvula 02 Mosto Linha 02 Da Dorna 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:41:40 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:41:47 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:41:49 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:41:54 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:41:55 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:42:01 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:42:02 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:42:05 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-19 15:42 | Sim | 2026-01-19 15:42 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 11:39:36 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 11:39:44 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-11 11:40 | Sim | 2026-02-11 11:40 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 14:29:44 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 14:30 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:25:08 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-03 14:25 |  |  | Feito | 2026-03-03 14:25 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:25:08 | Base de Dados_Images/XV65005.Imagem do Equipamento-.184136.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:42:05 |  |  | Base de Dados_Images/XV65005.Imagem do Equipamento-.184136.jpg
60 - Fermentação | Dorna 1 | Válvula Pneumatica | XV65006 | Valvula De Água Limpeza Da Dorna 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:47:07 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:47:15 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:47:46 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:47:51 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:47:55 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:47:59 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:48:09 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:48:11 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-19 15:48 | Sim | 2026-01-19 15:48 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 11:59:37 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 11:59:42 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-11 12:00 | Sim | 2026-02-11 12:00 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 14:29:34 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 14:30 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:25:30 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-03 14:26 |  |  | Feito | 2026-03-03 14:26 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:25:30 | Base de Dados_Images/XV65006.Imagem do Equipamento-.190206.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:48:11 |  |  | Base de Dados_Images/XV65006.Imagem do Equipamento-.190206.jpg
60 - Fermentação | Dorna 1 | Válvula Pneumatica | XV65007 | Valvula De Ár Comprimido Da Dorna 01 | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:57:19 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:57:21 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:57:23 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:57:25 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:57:28 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:57:31 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:57:33 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:57:41 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-19 15:58 | Sim | 2026-01-19 15:58 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 10:09:52 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 10:09:56 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-11 10:10 | Sim | 2026-02-11 10:10 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 14:29:58 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 14:30 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:25:41 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-03 14:26 |  |  | Feito | 2026-03-03 14:26 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:25:41 | Base de Dados_Images/XV65007.Imagem do Equipamento-.190247.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:57:41 |  |  | Base de Dados_Images/XV65007.Imagem do Equipamento-.190247.jpg
60 - Fermentação | Dorna 1 | Válvula Pneumatica | XV65008 | Valvula De Dreno Do Tubo Da Dorna 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:56:14 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:56:16 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:56:17 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:56:20 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:56:22 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:56:25 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:56:27 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:56:29 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-19 15:56 | Sim | 2026-01-19 15:56 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 11:58:31 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 11:58:34 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-11 11:59 | Sim | 2026-02-11 11:59 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 14:30:10 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 14:30 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:26:04 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-03 14:26 |  |  | Feito | 2026-03-03 14:26 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:26:04 | Base de Dados_Images/XV65008.Imagem do Equipamento-.190304.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:56:29 |  |  | Base de Dados_Images/XV65008.Imagem do Equipamento-.190304.jpg
60 - Fermentação | Dorna 1 | Válvula Pneumatica | XV65009 | Valvula De Recirculação Da Dorna 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 08:45:50 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 08:45:52 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 08:45:54 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 08:45:58 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 08:46:01 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 08:46:03 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 08:46:06 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 08:46:08 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-16 08:46 | Sim | 2026-01-16 08:46 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 07/02/2026 09:56:02 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 07/02/2026 09:56:04 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-07 09:56 | Sim | 2026-02-07 09:56 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 14:30:20 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 14:30 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:26:22 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-03 14:26 |  |  | Feito | 2026-03-03 14:26 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:26:22 | Base de Dados_Images/XV65009.Imagem do Equipamento-.114550.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 08:46:08 |  |  | Base de Dados_Images/XV65009.Imagem do Equipamento-.114550.jpg
60 - Fermentação | Dorna 1 | Válvula Pneumatica | XV65010 | Valvula De Centrifugação Da Dorna 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:17:58 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:18:06 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:18:10 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:18:15 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:18:16 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:18:17 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:18:21 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:18:22 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-19 15:18 | Sim | 2026-01-19 15:18 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 11:22:09 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 11:22:15 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-11 11:22 | Sim | 2026-02-11 11:22 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 14:30:36 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 14:31 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:26:34 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-03 14:27 |  |  | Feito | 2026-03-03 14:27 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:26:34 | Base de Dados_Images/XV65010.Imagem do Equipamento-.181759.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:18:22 |  |  | Base de Dados_Images/XV65010.Imagem do Equipamento-.181759.jpg
60 - Fermentação | Dorna 1 | Válvula Pneumatica | XV65011 | Valvula De Dreno Do Trocador Da Dorna 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:00:03 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:00:10 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:00:08 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:00:13 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:00:15 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:00:17 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:00:19 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:00:22 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-16 09:00 | Sim | 2026-01-16 09:00 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 07/02/2026 09:56:42 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 07/02/2026 09:56:43 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-07 09:57 | Sim | 2026-02-07 09:57 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 14:30:50 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 14:31 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:29:15 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-03 14:29 |  |  | Feito | 2026-03-03 14:29 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:29:15 | Base de Dados_Images/XV65011.Imagem do Equipamento-.120002.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:00:22 |  |  | Base de Dados_Images/XV65011.Imagem do Equipamento-.120002.jpg
60 - Fermentação | Dorna 1 | Válvula Pneumatica | XV65012 | Valvula De Drenagem Da Limpeza Da Dorna 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:01:45 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:01:49 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:01:48 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:01:48 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:01:57 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:01:59 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:02:01 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:02:03 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-16 09:02 | Sim | 2026-01-16 09:02 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 07/02/2026 09:57:17 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 07/02/2026 09:57:19 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-07 09:57 | Sim | 2026-02-07 09:57 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 14:31:02 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 14:31 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:29:24 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-03 14:29 |  |  | Feito | 2026-03-03 14:29 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:29:24 | Base de Dados_Images/XV65012.Imagem do Equipamento-.120146.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:02:03 |  |  | Base de Dados_Images/XV65012.Imagem do Equipamento-.120146.jpg
60 - Fermentação | Dorna 2 | Controlador | FIC65018 | Controle De Vazão Da Dorna 02 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 14:45:00 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 14:45:47 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 14:46 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:55:00 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:55:02 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-03 14:55 |  |  | Feito | 2026-03-03 14:55 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:55:02 | Base de Dados_Images/FIC65018.Imagem do Equipamento-.112816.jpg | Libner Ferreira - 23/01/2026 08:28:11 |  |  | Base de Dados_Images/FIC65018.Imagem do Equipamento-.112816.jpg
60 - Fermentação | Dorna 2 | Controlador | FIC65018A | Válvula 1 Caldo P/ Dorna 2 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 14:17:50 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 14:17:52 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 14:18 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:55:09 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:55:11 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-03 14:55 |  |  | Feito | 2026-03-03 14:55 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:55:11 | Base de Dados_Images/FIC65018A.Imagem do Equipamento-.174609.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 14:46:05 |  |  | Base de Dados_Images/FIC65018A.Imagem do Equipamento-.174609.jpg
60 - Fermentação | Dorna 2 | Controlador | FIC65018B | Válvula 2 Caldo P/ Dorna 2 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 14:46:30 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 14:46:33 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 14:47 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:55:20 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:55:22 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-03 14:55 |  |  | Feito | 2026-03-03 14:55 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:55:22 | Base de Dados_Images/FIC65018B.Imagem do Equipamento-.174629.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 14:46:33 |  |  | Base de Dados_Images/FIC65018B.Imagem do Equipamento-.174629.jpg
60 - Fermentação | Dorna 2 | Controlador | TIC65018 | Controle De Temperatura Da Dorna 02 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 14:43:35 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 14:43:37 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 14:44 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:55:29 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:55:31 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-03 14:56 |  |  | Feito | 2026-03-03 14:56 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:55:31 | Base de Dados_Images/TIC65018.Imagem do Equipamento-.112856.jpg | Libner Ferreira - 23/01/2026 08:28:50 |  |  | Base de Dados_Images/TIC65018.Imagem do Equipamento-.112856.jpg
60 - Fermentação | Dorna 2 | Motor E Bomba | BC6504 | Bomba recirculação descarga DO-002 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 13:46:34 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 13:46:38 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 13:46:35 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 13:46:41 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 13:46:41 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 13:46:42 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 13:46:45 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 13:46:47 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 13:46:50 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 13:46:51 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 13:46:53 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 13:46:58 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 13:46:57 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 13:47:05 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 13:47:02 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 13:47:08 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 13:47:10 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 13:47:10 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-19 13:47 | Sim | 2026-01-19 13:47 | Sim | 2026-01-19 13:47 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 16:02:42 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 16:02:50 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 16:02:58 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 16:03:12 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 16:03:40 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 16:03:44 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 16:03 | Sim | 2026-02-13 16:04 | Sim | 2026-02-13 16:04 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 14:17:11 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 14:17:20 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 14:17:21 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 14:17:24 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 14:17 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:41:46 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:41:48 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:41:51 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:41:59 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-03 14:42 |  |  | Feito | 2026-03-03 14:42 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:41:59 | Base de Dados_Images/BC6504.Imagem do Equipamento-.164631.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 13:47:10 |  |  | Base de Dados_Images/BC6504.Imagem do Equipamento-.164631.jpg
60 - Fermentação | Dorna 2 | Transmissor | FIT65018 | Vazão De Mosto Dorna 2 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:26:01 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:26:03 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:26:06 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:26:09 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-19 16:26 | Sim | 2026-01-19 16:26 | Sim | 2026-01-19 16:26 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 09:06:52 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 09:06:55 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 09:06:57 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 09:07 | Sim | 2026-02-13 09:07 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 14:18:23 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 14:18:24 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 14:18 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:50:08 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:50:10 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-03 14:50 |  |  | Feito | 2026-03-03 14:50 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:50:10 | Base de Dados_Images/FIT65018.Imagem do Equipamento-.192559.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:26:09 |  |  | Base de Dados_Images/FIT65018.Imagem do Equipamento-.192559.jpg
60 - Fermentação | Dorna 2 | Transmissor | LIT65018 | Nível Dorna 2 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:16:45 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:16:53 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:16:55 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:16:57 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-16 09:17 | Sim | 2026-01-16 09:17 | Sim | 2026-01-16 09:17 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:35:30 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:35:31 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:35:33 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 10:36 | Sim | 2026-02-13 10:36 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 14:18:14 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 14:18:15 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 14:18 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:50:18 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:50:20 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-03 14:50 |  |  | Feito | 2026-03-03 14:50 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:50:20 | Base de Dados_Images/LIT65018.Imagem do Equipamento-.121642.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:16:57 |  |  | Base de Dados_Images/LIT65018.Imagem do Equipamento-.121642.jpg
60 - Fermentação | Dorna 2 | Transmissor | TIT65018 | Temperatura Dorna 2 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:14:41 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:14:44 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:14:48 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:14:51 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-16 09:15 | Sim | 2026-01-16 09:15 | Sim | 2026-01-16 09:15 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:35:47 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:35:48 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:35:49 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 10:36 | Sim | 2026-02-13 10:36 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 14:44:20 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 14:44:22 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 14:44 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:50:36 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:50:38 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-03 14:51 |  |  | Feito | 2026-03-03 14:51 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:50:38 | Base de Dados_Images/TIT65018.Imagem do Equipamento-.121436.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:14:51 |  |  | Base de Dados_Images/TIT65018.Imagem do Equipamento-.121436.jpg
60 - Fermentação | Dorna 2 | Transmissor | TIT65018B | Temperatura após trocador dorna 2 B | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:15:38 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:15:40 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:15:42 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:15:45 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-16 09:16 | Sim | 2026-01-16 09:16 | Sim | 2026-01-16 09:16 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:36:06 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:36:07 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:36:07 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 10:36 | Sim | 2026-02-13 10:36 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 14:44:38 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 14:44:41 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 14:45 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:51:21 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:51:23 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-03 14:51 |  |  | Feito | 2026-03-03 14:51 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:51:23 | Base de Dados_Images/TIT65018B.Imagem do Equipamento-.121542.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:15:45 |  |  | Base de Dados_Images/TIT65018B.Imagem do Equipamento-.121542.jpg
60 - Fermentação | Dorna 2 | Válvula Pneumatica | TCV65018 | Válvula Temperatura Trocador Dorna 2 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:07:49 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:07:53 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:08:01 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:08:06 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:08:11 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:08:17 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:08:19 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:08:28 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-16 09:08 | Sim | 2026-01-16 09:08 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 07/02/2026 10:14:56 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 07/02/2026 10:14:59 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-07 10:15 | Sim | 2026-02-07 10:15 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 14:18:43 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 14:19 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:52:31 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-03 14:53 |  |  | Feito | 2026-03-03 14:53 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:52:31 | Base de Dados_Images/TCV65018.Imagem do Equipamento-.120715.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:07:09 |  |  | Base de Dados_Images/TCV65018.Imagem do Equipamento-.120715.jpg
60 - Fermentação | Dorna 2 | Válvula Pneumatica | XCV65018 | Válvula recirculacão dorna 2 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:23:22 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:23:29 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:23:37 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:23:39 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:23:42 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:23:48 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:23:57 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:24:02 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-19 15:24 | Sim | 2026-01-19 15:24 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 11:23:15 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 11:23:18 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-11 11:23 | Sim | 2026-02-11 11:23 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 14:18:53 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 14:19 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:52:57 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-03 14:53 |  |  | Feito | 2026-03-03 14:53 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:52:57 | Base de Dados_Images/XCV65018.Imagem do Equipamento-.182315.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:24:02 |  |  | Base de Dados_Images/XCV65018.Imagem do Equipamento-.182315.jpg
60 - Fermentação | Dorna 2 | Válvula Pneumatica | XV65013 | Valvula De Entrada De Fermento Dorna 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:21:53 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:21:55 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:21:57 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:21:58 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:22:01 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:22:03 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:22:10 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:22:11 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-19 16:22 | Sim | 2026-01-19 16:22 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 12:00:52 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 09:07:55 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 09:08 | Sim | 2026-02-13 09:08 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 14:19:03 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 14:19 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:53:21 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-03 14:53 |  |  | Feito | 2026-03-03 14:53 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:53:21 | Base de Dados_Images/XV65013.Imagem do Equipamento-.192148.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:22:11 |  |  | Base de Dados_Images/XV65013.Imagem do Equipamento-.192148.jpg
60 - Fermentação | Dorna 2 | Válvula Pneumatica | XV65018 | Valvula De Água Limpeza Da Dorna 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:23:02 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:23:05 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:23:07 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:23:10 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:23:15 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:23:13 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:23:19 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:23:20 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-19 16:23 | Sim | 2026-01-19 16:23 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 12:02:42 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 12:02:45 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-11 12:03 | Sim | 2026-02-11 12:03 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 14:19:14 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 14:19 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:53:41 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-03 14:54 |  |  | Feito | 2026-03-03 14:54 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:53:41 | Base de Dados_Images/XV65018.Imagem do Equipamento-.192259.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:23:20 |  |  | Base de Dados_Images/XV65018.Imagem do Equipamento-.192259.jpg
60 - Fermentação | Dorna 2 | Válvula Pneumatica | XV65019 | Valvula De Ár Comprimido Da Dorna 02 | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:23:53 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:23:55 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:23:56 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:24:00 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:24:01 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:24:05 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:24:08 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:24:09 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-19 16:24 | Sim | 2026-01-19 16:24 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 11:49:42 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 11:49:40 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-11 11:50 | Sim | 2026-02-11 11:50 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 14:19:25 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 14:19 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:53:55 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-03 14:54 |  |  | Feito | 2026-03-03 14:54 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:53:55 | Base de Dados_Images/XV65019.Imagem do Equipamento-.192348.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:24:09 |  |  | Base de Dados_Images/XV65019.Imagem do Equipamento-.192348.jpg
60 - Fermentação | Dorna 2 | Válvula Pneumatica | XV65020 | Valvula De Dreno Do Tubo Da Dorna 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:24:46 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:24:48 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:24:50 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:24:55 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:24:58 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:25:01 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:25:04 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:25:05 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-19 16:25 | Sim | 2026-01-19 16:25 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 12:01:59 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 12:02:02 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-11 12:02 | Sim | 2026-02-11 12:02 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 14:19:35 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 14:20 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:54:06 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-03 14:54 |  |  | Feito | 2026-03-03 14:54 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:54:06 | Base de Dados_Images/XV65020.Imagem do Equipamento-.192448.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:25:05 |  |  | Base de Dados_Images/XV65020.Imagem do Equipamento-.192448.jpg
60 - Fermentação | Dorna 2 | Válvula Pneumatica | XV65021 | Valvula De Recirculação Da Dorna 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:05:56 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:06:02 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:06:05 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:06:08 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:06:11 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:06:13 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:06:22 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:06:26 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-16 09:06 | Sim | 2026-01-16 09:06 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 11:49:52 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 11:49:54 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-18 11:50 | Sim | 2026-02-18 11:50 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 14:19:45 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 14:20 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:54:16 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-03 14:54 |  |  | Feito | 2026-03-03 14:54 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:54:16 | Base de Dados_Images/XV65021.Imagem do Equipamento-.120547.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:06:26 |  |  | Base de Dados_Images/XV65021.Imagem do Equipamento-.120547.jpg
60 - Fermentação | Dorna 2 | Válvula Pneumatica | XV65022 | Valvula De Centrifugação Da Dorna 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:21:45 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:21:47 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:21:50 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:21:54 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:22:01 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:22:26 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:22:34 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:22:32 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-19 15:23 | Sim | 2026-01-19 15:23 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 11:23:45 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 11:23:47 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-11 11:24 | Sim | 2026-02-11 11:24 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 14:19:54 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 14:20 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:54:24 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-03 14:54 |  |  | Feito | 2026-03-03 14:54 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:54:24 | Base de Dados_Images/XV65022.Imagem do Equipamento-.182140.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:22:01 |  |  | Base de Dados_Images/XV65022.Imagem do Equipamento-.182140.jpg
60 - Fermentação | Dorna 2 | Válvula Pneumatica | XV65023 | Valvula De Dreno Do Trocador Da Dorna 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:12:31 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:12:34 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:12:36 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:12:38 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:12:40 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:12:43 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:12:45 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:12:47 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-16 09:13 | Sim | 2026-01-16 09:13 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 07/02/2026 10:09:12 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 07/02/2026 10:09:25 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-07 10:09 | Sim | 2026-02-07 10:09 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 14:20:04 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 14:20 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:54:32 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-03 14:55 |  |  | Feito | 2026-03-03 14:55 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:54:32 | Base de Dados_Images/XV65023.Imagem do Equipamento-.121231.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:12:48 |  |  | Base de Dados_Images/XV65023.Imagem do Equipamento-.121231.jpg
60 - Fermentação | Dorna 2 | Válvula Pneumatica | XV65024 | Valvula De Drenagem Da Limpeza Da Dorna 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:10:24 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:10:26 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:10:28 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:10:31 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:10:34 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:10:39 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:10:48 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:10:51 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-16 09:11 | Sim | 2026-01-16 09:11 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 07/02/2026 10:08:43 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 07/02/2026 10:08:45 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-07 10:09 | Sim | 2026-02-07 10:09 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 14:20:17 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 14:20 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:54:40 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-03 14:55 |  |  | Feito | 2026-03-03 14:55 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 03/03/2026 14:54:40 | Base de Dados_Images/XV65024.Imagem do Equipamento-.120955.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:09:47 |  |  | Base de Dados_Images/XV65024.Imagem do Equipamento-.120955.jpg
60 - Fermentação | Dorna 3 | Controlador | FIC65019 | Controle De Vazão Da Dorna 03 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 15:36:39 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 15:36:41 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 15:37 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 07:56:11 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 07:56:18 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 07:56 |  |  | Feito | 2026-03-04 07:56 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 07:56:18 | Base de Dados_Images/FIC65019.Imagem do Equipamento-.112944.jpg | Libner Ferreira - 23/01/2026 08:29:31 |  |  | Base de Dados_Images/FIC65019.Imagem do Equipamento-.112944.jpg
60 - Fermentação | Dorna 3 | Controlador | FIC65019A | Válvula 1 Caldo P/ Dorna 3 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 15:37:06 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 15:37:08 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 15:37 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 07:56:27 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 07:56:28 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 07:56 |  |  | Feito | 2026-03-04 07:56 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 07:56:28 | Base de Dados_Images/FIC65019A.Imagem do Equipamento-.183703.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 15:37:08 |  |  | Base de Dados_Images/FIC65019A.Imagem do Equipamento-.183703.jpg
60 - Fermentação | Dorna 3 | Controlador | FIC65019B | Válvula 2 Caldo P/ Dorna 3 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 15:37:36 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 15:37:38 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 15:38 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 07:56:44 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 07:56:46 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 07:57 |  |  | Feito | 2026-03-04 07:57 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 07:56:46 | Base de Dados_Images/FIC65019B.Imagem do Equipamento-.183734.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 15:37:38 |  |  | Base de Dados_Images/FIC65019B.Imagem do Equipamento-.183734.jpg
60 - Fermentação | Dorna 3 | Controlador | TIC65019 | Controle De Temperatura Da Dorna 03 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 15:36:18 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 15:36:19 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 15:36 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 07:57:26 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 07:57:28 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 07:57 |  |  | Feito | 2026-03-04 07:57 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 07:57:28 | Base de Dados_Images/TIC65019.Imagem do Equipamento-.113018.jpg | Libner Ferreira - 23/01/2026 08:30:13 |  |  | Base de Dados_Images/TIC65019.Imagem do Equipamento-.113018.jpg
60 - Fermentação | Dorna 3 | Motor E Bomba | BC6505 | Bomba recirculação descarga DO-003 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:45:14 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:45:23 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:45:28 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:45:31 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:45:35 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:45:42 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:45:45 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:45:48 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:45:52 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:45:54 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:46:01 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:46:02 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:46:05 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:46:06 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:46:12 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:46:54 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:46:28 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:46:24 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-19 11:46 | Sim | 2026-01-19 11:47 | Sim | 2026-01-19 11:47 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 10:25:46 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 10:25:48 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 10:25:51 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 10:25:55 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 10:25:57 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 10:25:59 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-11 10:26 | Sim | 2026-02-11 10:26 | Sim | 2026-02-11 10:26 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 15:53:35 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 15:53:36 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 15:53:38 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 15:53:41 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 15:54 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 07:55:47 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 07:55:50 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 07:55:52 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 07:55:55 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 07:56 |  |  | Feito | 2026-03-04 07:56 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 07:55:55 | Base de Dados_Images/BC6505.Imagem do Equipamento-.145048.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:46:54 |  |  | Base de Dados_Images/BC6505.Imagem do Equipamento-.145048.jpg
60 - Fermentação | Dorna 3 | Transmissor | FIT65019 | Vazão De Mosto Dorna 3 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:06:28 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:06:31 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:06:35 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:06:37 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-22 15:06 | Sim | 2026-01-22 15:07 | Sim | 2026-01-22 15:07 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 09:10:47 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 09:10:50 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 09:10:54 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 09:11 | Sim | 2026-02-13 09:11 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 15:37:54 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 15:37:56 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 15:38 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:00:52 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:00:54 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:01 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:01 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:00:54 | Base de Dados_Images/FIT65019.Imagem do Equipamento-.175403.jpg | Libner Ferreira - 21/01/2026 14:53:56 |  |  | Base de Dados_Images/FIT65019.Imagem do Equipamento-.175403.jpg
60 - Fermentação | Dorna 3 | Transmissor | LIT65019 | Nível Dorna 3 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:19:51 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:19:53 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:19:54 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:19:57 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-16 09:20 | Sim | 2026-01-16 09:20 | Sim | 2026-01-16 09:20 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:39:05 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:39:05 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:39:09 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 10:39 | Sim | 2026-02-13 10:39 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 15:38:09 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 15:38:10 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 15:38 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:20:39 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:20:40 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:21 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:21 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:20:40 | Base de Dados_Images/LIT65019.Imagem do Equipamento-.121953.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:19:57 |  |  | Base de Dados_Images/LIT65019.Imagem do Equipamento-.121953.jpg
60 - Fermentação | Dorna 3 | Transmissor | TIT65019 | Temperatura Dorna 3 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:33:33 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:33:34 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:33:36 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:33:39 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-16 09:34 | Sim | 2026-01-16 09:34 | Sim | 2026-01-16 09:34 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:39:30 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:39:31 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:39:31 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 10:40 | Sim | 2026-02-13 10:40 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 15:38:17 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 15:38:18 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 15:38 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:20:47 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:20:48 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:21 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:21 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:20:48 | Base de Dados_Images/TIT65019.Imagem do Equipamento-.123333.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:33:39 |  |  | Base de Dados_Images/TIT65019.Imagem do Equipamento-.123333.jpg
60 - Fermentação | Dorna 3 | Transmissor | TIT65019B | Temperatura após trocador dorna 3 B | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:34:18 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:34:20 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:34:21 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:34:26 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-16 09:34 | Sim | 2026-01-16 09:34 | Sim | 2026-01-16 09:34 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:39:43 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:39:44 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:39:44 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 10:40 | Sim | 2026-02-13 10:40 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 15:38:25 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 15:38:26 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 15:38 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:20:55 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:20:57 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:21 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:21 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:20:57 | Base de Dados_Images/TIT65019B.Imagem do Equipamento-.123414.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:34:26 |  |  | Base de Dados_Images/TIT65019B.Imagem do Equipamento-.123414.jpg
60 - Fermentação | Dorna 3 | Válvula Pneumatica | TCV65019 | Válvula Temperatura Trocador Dorna 3 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:25:06 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:25:07 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:25:09 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:25:27 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:25:31 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:25:33 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:25:36 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:25:38 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-16 09:26 | Sim | 2026-01-16 09:26 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 10:24:14 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 10:24:26 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-11 10:24 | Sim | 2026-02-11 10:24 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 15:38:36 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 15:39 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:21:06 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:21 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:21 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:21:06 | Base de Dados_Images/TCV65019.Imagem do Equipamento-.122506.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:25:38 |  |  | Base de Dados_Images/TCV65019.Imagem do Equipamento-.122506.jpg
60 - Fermentação | Dorna 3 | Válvula Pneumatica | XCV65019 | Válvula recirculacão dorna 3 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:07:01 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:07:02 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:07:04 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:07:08 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:07:10 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:07:14 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:07:17 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:07:20 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 15:07 | Sim | 2026-01-22 15:07 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 11:50:44 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 11:50:46 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-18 11:51 | Sim | 2026-02-18 11:51 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 15:53:53 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 15:54 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:21:19 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:21 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:21 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:21:19 | Base de Dados_Images/XCV65019.Imagem do Equipamento-.140917.jpg | Libner Ferreira - 22/01/2026 11:09:12 |  |  | Base de Dados_Images/XCV65019.Imagem do Equipamento-.140917.jpg
60 - Fermentação | Dorna 3 | Válvula Pneumatica | XV65025 | Valvula De Entrada De Fermento Dorna 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:09:25 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:09:27 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:09:28 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:09:28 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:09:32 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:09:34 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:09:34 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:09:35 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 15:10 | Sim | 2026-01-22 15:10 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 09:21:24 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 09:21:37 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 09:22 | Sim | 2026-02-13 09:22 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 15:54:13 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 15:54 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:21:27 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:21 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:21 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:21:27 | Base de Dados_Images/XV65025.Imagem do Equipamento-.175810.jpg | Libner Ferreira - 21/01/2026 14:58:04 |  |  | Base de Dados_Images/XV65025.Imagem do Equipamento-.175810.jpg
60 - Fermentação | Dorna 3 | Válvula Pneumatica | XV65030 | Valvula De Água Limpeza Da Dorna 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:10:03 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:10:05 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:10:06 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:10:21 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:10:22 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:10:30 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:10:31 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:10:34 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 15:11 | Sim | 2026-01-22 15:11 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 09:19:33 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 09:55:49 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 09:56 | Sim | 2026-02-13 09:56 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 15:54:25 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 15:54 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:21:33 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:22 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:22 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:21:33 | Base de Dados_Images/XV65030.Imagem do Equipamento-.121833.jpg | Libner Ferreira - 22/01/2026 09:18:27 |  |  | Base de Dados_Images/XV65030.Imagem do Equipamento-.121833.jpg
60 - Fermentação | Dorna 3 | Válvula Pneumatica | XV65031 | Valvula De Ár Comprimido Da Dorna 03 | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:08:48 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:08:51 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:08:52 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:08:55 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:08:56 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:09:00 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:09:03 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:09:06 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 15:09 | Sim | 2026-01-22 15:09 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 11:50:03 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 11:50:07 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-11 11:50 | Sim | 2026-02-11 11:50 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 15:54:35 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 15:55 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:21:41 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:22 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:22 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:21:41 | Base de Dados_Images/XV65031.Imagem do Equipamento-.121917.jpg | Libner Ferreira - 22/01/2026 09:19:10 |  |  | Base de Dados_Images/XV65031.Imagem do Equipamento-.121917.jpg
60 - Fermentação | Dorna 3 | Válvula Pneumatica | XV65032 | Valvula De Dreno Do Tubo Da Dorna 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:08:02 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:08:04 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:08:05 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:08:08 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:08:09 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:08:13 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:08:14 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:08:15 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 15:08 | Sim | 2026-01-22 15:08 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 09:22:12 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 09:23:48 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 09:24 | Sim | 2026-02-13 09:24 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 15:55:55 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 15:56 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:21:52 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:22 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:22 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:21:52 | Base de Dados_Images/XV65032.Imagem do Equipamento-.122154.jpg | Libner Ferreira - 22/01/2026 09:21:48 |  |  | Base de Dados_Images/XV65032.Imagem do Equipamento-.122154.jpg
60 - Fermentação | Dorna 3 | Válvula Pneumatica | XV65033 | Valvula De Recirculação Da Dorna 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:32:38 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:32:40 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:32:42 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:32:45 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:32:47 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:32:49 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:32:51 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:32:53 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-16 09:33 | Sim | 2026-01-16 09:33 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 07/02/2026 10:16:39 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 07/02/2026 10:16:41 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-07 10:17 | Sim | 2026-02-07 10:17 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 15:56:13 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 15:56 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:22:00 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:22 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:22 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:22:00 | Base de Dados_Images/XV65033.Imagem do Equipamento-.123233.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:32:53 |  |  | Base de Dados_Images/XV65033.Imagem do Equipamento-.123233.jpg
60 - Fermentação | Dorna 3 | Válvula Pneumatica | XV65034 | Valvula De Centrifugação Da Dorna 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:11:17 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:11:21 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:11:23 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:11:29 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:11:30 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:11:31 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:11:32 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:11:33 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 15:12 | Sim | 2026-01-22 15:12 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 11:24:38 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 11:24:40 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-11 11:25 | Sim | 2026-02-11 11:25 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 15:56:27 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 15:56 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:22:07 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:22 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:22 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:22:07 | Base de Dados_Images/XV65034.Imagem do Equipamento-.141006.jpg | Libner Ferreira - 22/01/2026 11:10:00 |  |  | Base de Dados_Images/XV65034.Imagem do Equipamento-.141006.jpg
60 - Fermentação | Dorna 3 | Válvula Pneumatica | XV65035 | Valvula De Dreno Do Trocador Da Dorna 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:20:47 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:20:48 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:20:50 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:20:52 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:20:54 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:20:57 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:20:59 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:21:01 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-16 09:21 | Sim | 2026-01-16 09:21 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 07/02/2026 10:17:07 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 07/02/2026 10:17:23 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-07 10:17 | Sim | 2026-02-07 10:17 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 15:56:40 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 15:57 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:22:35 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:23 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:23 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:22:35 | Base de Dados_Images/XV65035.Imagem do Equipamento-.122048.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:21:01 |  |  | Base de Dados_Images/XV65035.Imagem do Equipamento-.122048.jpg
60 - Fermentação | Dorna 3 | Válvula Pneumatica | XV65036 | Valvula De Drenagem Da Limpeza Da Dorna 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:21:35 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:21:36 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:21:38 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:21:41 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:21:43 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:21:45 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:22:04 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:22:07 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-16 09:22 | Sim | 2026-01-16 09:22 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 07/02/2026 10:18:03 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 07/02/2026 10:18:34 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-07 10:19 | Sim | 2026-02-07 10:19 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/02/2026 15:57:48 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 15:58 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:22:51 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:23 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:23 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:22:51 | Base de Dados_Images/XV65036.Imagem do Equipamento-.122143.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:22:07 |  |  | Base de Dados_Images/XV65036.Imagem do Equipamento-.122143.jpg
60 - Fermentação | Dorna 4 | Controlador | FIC65020 | Controle De Vazão Da Dorna 04 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 09:18:52 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 09:18:53 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 09:19 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:23:04 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:23:06 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:23 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:23 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:23:06 | Base de Dados_Images/FIC65020.Imagem do Equipamento-.113103.jpg | Libner Ferreira - 23/01/2026 08:30:58 |  |  | Base de Dados_Images/FIC65020.Imagem do Equipamento-.113103.jpg
60 - Fermentação | Dorna 4 | Controlador | FIC65020A | Válvula 1 Caldo P/ Dorna 4 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 09:21:42 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 09:21:43 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 09:22 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:23:14 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:23:16 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:23 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:23 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:23:16 | Base de Dados_Images/FIC65020A.Imagem do Equipamento-.122056.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 09:20:50 |  |  | Base de Dados_Images/FIC65020A.Imagem do Equipamento-.122056.jpg
60 - Fermentação | Dorna 4 | Controlador | FIC65020B | Válvula 2 Caldo P/ Dorna 4 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 09:22:03 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 09:22:05 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 09:22 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:23:31 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:23:33 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:24 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:24 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:23:33 | Base de Dados_Images/FIC65020B.Imagem do Equipamento-.122205.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 09:22:05 |  |  | Base de Dados_Images/FIC65020B.Imagem do Equipamento-.122205.jpg
60 - Fermentação | Dorna 4 | Controlador | TIC65020 | Controle De Temperatura Da Dorna 04 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 09:22:21 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 09:22:34 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 09:23 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:23:51 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:23:53 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:24 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:24 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:23:53 | Base de Dados_Images/TIC65020.Imagem do Equipamento-.113127.jpg | Libner Ferreira - 23/01/2026 08:31:20 |  |  | Base de Dados_Images/TIC65020.Imagem do Equipamento-.113127.jpg
60 - Fermentação | Dorna 4 | Motor E Bomba | BC6506 | Bomba recirculação descarga DO-004 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 13:47:47 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 13:47:48 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 13:47:48 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 13:47:49 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 13:47:54 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 13:47:55 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 13:47:59 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 13:48:05 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 13:48:06 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 13:48:10 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 13:48:12 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 13:48:15 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 13:48:19 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 13:48:21 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 13:48:21 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 13:48:25 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 13:48:27 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 13:48:29 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-19 13:48 | Sim | 2026-01-19 13:48 | Sim | 2026-01-19 13:48 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 10:28:01 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 10:28:04 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 10:28:14 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 10:28:20 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 10:28:22 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 10:28:24 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-11 10:28 | Sim | 2026-02-11 10:28 | Sim | 2026-02-11 10:28 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 08:56:47 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 08:56:49 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 08:56:51 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 08:56:52 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 08:57 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:24:00 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:24:06 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:24:08 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:24:11 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:24 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:24 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:24:11 | Base de Dados_Images/BC6506.Imagem do Equipamento-.164743.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 13:48:29 |  |  | Base de Dados_Images/BC6506.Imagem do Equipamento-.164743.jpg
60 - Fermentação | Dorna 4 | Transmissor | FIT65020 | Vazão De Mosto Dorna 4 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:14:49 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:14:51 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:14:52 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:14:53 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-22 15:15 | Sim | 2026-01-22 15:15 | Sim | 2026-01-22 15:15 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 09:16:47 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 09:16:50 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 09:16:52 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 09:17 | Sim | 2026-02-13 09:17 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 09:23:05 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 09:23:06 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 09:23 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:24:20 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:24:22 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:24 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:24 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:24:22 | Base de Dados_Images/FIT65020.Imagem do Equipamento-.122342.jpg | Libner Ferreira - 22/01/2026 09:23:35 |  |  | Base de Dados_Images/FIT65020.Imagem do Equipamento-.122342.jpg
60 - Fermentação | Dorna 4 | Transmissor | LIT65020 | Nível Dorna 4 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:45:54 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:46:03 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:46:04 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:46:08 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-16 09:46 | Sim | 2026-01-16 09:46 | Sim | 2026-01-16 09:46 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:41:43 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:41:45 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:41:46 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 10:42 | Sim | 2026-02-13 10:42 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 09:23:32 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 09:23:34 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 09:24 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:24:28 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:24:29 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:24 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:24 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:24:29 | Base de Dados_Images/LIT65020.Imagem do Equipamento-.124557.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:46:08 |  |  | Base de Dados_Images/LIT65020.Imagem do Equipamento-.124557.jpg
60 - Fermentação | Dorna 4 | Transmissor | TIT65020 | Temperatura Dorna 4 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:44:27 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:44:29 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:44:30 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:44:32 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-16 09:44 | Sim | 2026-01-16 09:45 | Sim | 2026-01-16 09:45 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:41:59 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:42:00 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:42:02 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 10:42 | Sim | 2026-02-13 10:42 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 09:23:43 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 09:23:44 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 09:24 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:24:36 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:24:37 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:25 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:25 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:24:37 | Base de Dados_Images/TIT65020.Imagem do Equipamento-.124427.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:44:32 |  |  | Base de Dados_Images/TIT65020.Imagem do Equipamento-.124427.jpg
60 - Fermentação | Dorna 4 | Transmissor | TIT65020B | Temperatura após trocador dorna 4 B | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:45:16 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:45:17 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:45:19 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:45:21 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-16 09:45 | Sim | 2026-01-16 09:45 | Sim | 2026-01-16 09:45 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:42:12 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:42:14 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:42:16 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 10:42 | Sim | 2026-02-13 10:42 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 09:23:52 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 09:23:55 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 09:24 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:24:44 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:24:45 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:25 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:25 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:24:45 | Base de Dados_Images/TIT65020B.Imagem do Equipamento-.124504.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:44:58 |  |  | Base de Dados_Images/TIT65020B.Imagem do Equipamento-.124504.jpg
60 - Fermentação | Dorna 4 | Válvula Pneumatica | TCV65020 | Válvula Temperatura Trocador Dorna 4 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:42:35 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:42:37 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:42:39 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:42:42 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:42:43 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:42:49 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:42:51 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:42:53 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-16 09:43 | Sim | 2026-01-16 09:43 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 12:11:39 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 12:11:41 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-11 12:12 | Sim | 2026-02-11 12:12 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 08:55:08 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 08:55 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:25:06 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:25 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:25 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:25:06 | Base de Dados_Images/TCV65020.Imagem do Equipamento-.124240.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:42:53 |  |  | Base de Dados_Images/TCV65020.Imagem do Equipamento-.124240.jpg
60 - Fermentação | Dorna 4 | Válvula Pneumatica | XCV65020 | Válvula recirculacão dorna 4 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:15:28 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:15:30 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:15:32 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:15:41 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:15:42 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:15:43 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:15:55 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:15:56 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 15:16 | Sim | 2026-01-22 15:16 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 11:26:15 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 11:26:17 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-11 11:26 | Sim | 2026-02-11 11:26 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 08:55:18 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 08:55 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:25:13 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:25 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:25 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:25:13 | Base de Dados_Images/XCV65020.Imagem do Equipamento-.141132.jpg | Libner Ferreira - 22/01/2026 11:11:27 |  |  | Base de Dados_Images/XCV65020.Imagem do Equipamento-.141132.jpg
60 - Fermentação | Dorna 4 | Válvula Pneumatica | XV65037 | Valvula De Entrada De Fermento Dorna 04 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:16:26 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:16:27 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:16:28 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:16:29 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:16:47 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:16:48 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:16:49 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:16:53 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 15:17 | Sim | 2026-01-22 15:17 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 16:09:57 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 16:10:11 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 16:10 | Sim | 2026-02-13 16:10 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 08:55:28 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 08:55 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:25:20 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:25 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:25 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:25:20 | Base de Dados_Images/XV65037.Imagem do Equipamento-.122447.jpg | Libner Ferreira - 22/01/2026 09:24:42 |  |  | Base de Dados_Images/XV65037.Imagem do Equipamento-.122447.jpg
60 - Fermentação | Dorna 4 | Válvula Pneumatica | XV65042 | Valvula De Água Limpeza Da Dorna 04 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:17:14 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:17:16 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:17:16 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:17:17 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:17:22 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:17:23 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:17:26 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:17:29 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 15:17 | Sim | 2026-01-22 15:17 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 09:55:32 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 09:55:34 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 09:56 | Sim | 2026-02-13 09:56 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 08:55:36 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 08:56 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:25:27 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:25 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:25 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:25:27 | Base de Dados_Images/XV65042.Imagem do Equipamento-.122721.jpg | Libner Ferreira - 22/01/2026 09:27:16 |  |  | Base de Dados_Images/XV65042.Imagem do Equipamento-.122721.jpg
60 - Fermentação | Dorna 4 | Válvula Pneumatica | XV65043 | Valvula De Ár Comprimido Da Dorna 04 | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:18:38 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:18:39 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:18:40 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:18:41 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:18:46 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:18:51 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:18:48 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:18:54 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 15:19 | Sim | 2026-01-22 15:19 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 11:50:28 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 11:50:27 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-11 11:50 | Sim | 2026-02-11 11:50 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 08:55:44 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 08:56 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:25:39 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:26 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:26 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:25:39 | Base de Dados_Images/XV65043.Imagem do Equipamento-.122754.jpg | Libner Ferreira - 22/01/2026 09:27:48 |  |  | Base de Dados_Images/XV65043.Imagem do Equipamento-.122754.jpg
60 - Fermentação | Dorna 4 | Válvula Pneumatica | XV65044 | Valvula De Dreno Do Tubo Da Dorna 04 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:19:09 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:19:16 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:19:18 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:19:22 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:19:24 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:19:31 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:19:32 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:19:36 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 15:20 | Sim | 2026-01-22 15:20 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 09:56:29 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 09:56:42 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 09:57 | Sim | 2026-02-13 09:57 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 08:55:53 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 08:56 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:25:45 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:26 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:26 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:25:45 | Base de Dados_Images/XV65044.Imagem do Equipamento-.122838.jpg | Libner Ferreira - 22/01/2026 09:28:33 |  |  | Base de Dados_Images/XV65044.Imagem do Equipamento-.122838.jpg
60 - Fermentação | Dorna 4 | Válvula Pneumatica | XV65045 | Valvula De Recirculação Da Dorna 04 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:41:43 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:41:50 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:41:48 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:41:53 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:41:55 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:41:57 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:42:00 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:42:02 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-16 09:42 | Sim | 2026-01-16 09:42 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 07/02/2026 10:22:22 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 07/02/2026 10:22:40 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-07 10:23 | Sim | 2026-02-07 10:23 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 08:56:01 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 08:56 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:25:52 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:26 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:26 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:25:52 | Base de Dados_Images/XV65045.Imagem do Equipamento-.124144.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:42:02 |  |  | Base de Dados_Images/XV65045.Imagem do Equipamento-.124144.jpg
60 - Fermentação | Dorna 4 | Válvula Pneumatica | XV65046 | Valvula De Centrifugação Da Dorna 04 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:20:07 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:20:08 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:20:20 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:20:24 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:20:28 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:20:32 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:20:33 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:20:34 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 15:21 | Sim | 2026-01-22 15:21 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 11:26:40 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 09:16:12 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 09:16 | Sim | 2026-02-13 09:16 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 08:56:08 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 08:56 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:25:58 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:26 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:26 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:25:58 | Base de Dados_Images/XV65046.Imagem do Equipamento-.141212.jpg | Libner Ferreira - 22/01/2026 11:12:05 |  |  | Base de Dados_Images/XV65046.Imagem do Equipamento-.141212.jpg
60 - Fermentação | Dorna 4 | Válvula Pneumatica | XV65047 | Valvula De Dreno Do Trocador Da Dorna 04 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:40:30 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:40:32 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:40:34 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:40:37 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:40:40 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:40:42 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:40:50 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:40:51 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-16 09:41 | Sim | 2026-01-16 09:41 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 07/02/2026 10:24:44 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 10:27:14 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-11 10:27 | Sim | 2026-02-11 10:27 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 08:56:15 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 08:56 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:26:04 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:26 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:26 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:26:04 | Base de Dados_Images/XV65047.Imagem do Equipamento-.124029.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:40:51 |  |  | Base de Dados_Images/XV65047.Imagem do Equipamento-.124029.jpg
60 - Fermentação | Dorna 4 | Válvula Pneumatica | XV65048 | Valvula De Drenagem Da Limpeza Da Dorna 04 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:38:22 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:38:25 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:38:28 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:38:31 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:38:33 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:38:38 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:38:53 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:38:55 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-16 09:39 | Sim | 2026-01-16 09:39 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 07/02/2026 10:31:37 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 07/02/2026 10:31:46 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-07 10:32 | Sim | 2026-02-07 10:32 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 08:56:23 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 08:56 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:26:11 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:26 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:26 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:26:11 | Base de Dados_Images/XV65048.Imagem do Equipamento-.123819.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:38:38 |  |  | Base de Dados_Images/XV65048.Imagem do Equipamento-.123819.jpg
60 - Fermentação | Dorna 5 | Controlador | FIC65021 | Controle De Vazão Da Dorna 05 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 09:15:55 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 09:15:56 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 09:16 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:28:43 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:28:45 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:29 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:29 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:28:45 | Base de Dados_Images/FIC65021.Imagem do Equipamento-.113151.jpg | Libner Ferreira - 23/01/2026 08:31:46 |  |  | Base de Dados_Images/FIC65021.Imagem do Equipamento-.113151.jpg
60 - Fermentação | Dorna 5 | Controlador | FIC65021A | Válvula 1 Caldo P/ Dorna 5 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 09:17:39 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 09:17:41 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 09:18 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:28:51 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:28:52 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:29 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:29 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:28:52 | Base de Dados_Images/FIC65021A.Imagem do Equipamento-.121741.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 09:17:41 |  |  | Base de Dados_Images/FIC65021A.Imagem do Equipamento-.121741.jpg
60 - Fermentação | Dorna 5 | Controlador | FIC65021B | Válvula 2 Caldo P/ Dorna 5 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 09:18:08 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 09:18:09 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 09:18 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:28:57 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:28:59 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:29 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:29 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:28:59 | Base de Dados_Images/FIC65021B.Imagem do Equipamento-.121808.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 09:18:09 |  |  | Base de Dados_Images/FIC65021B.Imagem do Equipamento-.121808.jpg
60 - Fermentação | Dorna 5 | Controlador | TIC65021 | Controle De Temperatura Da Dorna 05 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 09:17:20 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 09:17:21 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 09:17 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:29:05 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:29:06 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:29 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:29 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:29:06 | Base de Dados_Images/TIC65021.Imagem do Equipamento-.113219.jpg | Libner Ferreira - 23/01/2026 08:32:12 |  |  | Base de Dados_Images/TIC65021.Imagem do Equipamento-.113219.jpg
60 - Fermentação | Dorna 5 | Motor E Bomba | BC6507 | Bomba recirculação descarga DO-005 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:47:52 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:47:55 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:48:01 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:48:21 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:48:39 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:48:50 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:48:54 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:49:00 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:49:14 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:49:16 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:49:37 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:49:40 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:49:49 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:49:52 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:50:11 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:50:14 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:50:27 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:50:38 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-19 11:49 | Sim | 2026-01-19 11:50 | Sim | 2026-01-19 11:51 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 10:30:43 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 10:30:38 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 10:30:41 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 10:30:52 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 10:30:55 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 10:30:57 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-11 10:31 | Sim | 2026-02-11 10:31 | Sim | 2026-02-11 10:31 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 08:57:06 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 08:57:07 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 08:57:15 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 08:57:16 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 08:57 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:29:12 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:29:14 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:29:16 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:29:22 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:29 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:29 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:29:22 | Base de Dados_Images/BC6507.Imagem do Equipamento-.145158.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:50:38 |  |  | Base de Dados_Images/BC6507.Imagem do Equipamento-.145158.jpg
60 - Fermentação | Dorna 5 | Transmissor | FIT65021 | Vazão De Mosto Dorna 5 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:22:35 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:22:37 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:22:38 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:22:38 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-22 15:23 | Sim | 2026-01-22 15:23 | Sim | 2026-01-22 15:23 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 09:57:32 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 09:57:39 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 09:57:41 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 09:58 | Sim | 2026-02-13 09:58 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 09:16:04 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 09:16:06 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 09:16 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:29:30 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:29:31 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:30 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:30 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:29:31 | Base de Dados_Images/FIT65021.Imagem do Equipamento-.123052.jpg | Libner Ferreira - 22/01/2026 09:30:47 |  |  | Base de Dados_Images/FIT65021.Imagem do Equipamento-.123052.jpg
60 - Fermentação | Dorna 5 | Transmissor | LIT65021 | Nível Dorna 5 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:52:13 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:52:15 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:52:17 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:52:19 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-16 09:52 | Sim | 2026-01-16 09:52 | Sim | 2026-01-16 09:52 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:45:45 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:45:47 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:45:49 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 10:46 | Sim | 2026-02-13 10:46 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 09:16:15 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 09:16:17 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 09:16 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:29:38 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:29:40 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:30 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:30 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:29:40 | Base de Dados_Images/LIT65021.Imagem do Equipamento-.125212.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:52:19 |  |  | Base de Dados_Images/LIT65021.Imagem do Equipamento-.125212.jpg
60 - Fermentação | Dorna 5 | Transmissor | TIT65021 | Temperatura Dorna 5 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:50:34 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:50:36 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:50:37 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:50:39 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-16 09:51 | Sim | 2026-01-16 09:51 | Sim | 2026-01-16 09:51 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:45:57 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:45:58 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:46:00 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 10:46 | Sim | 2026-02-13 10:46 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 09:16:26 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 09:16:28 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 09:16 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:29:46 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:29:50 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:30 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:30 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:29:50 | Base de Dados_Images/TIT65021.Imagem do Equipamento-.125035.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:50:39 |  |  | Base de Dados_Images/TIT65021.Imagem do Equipamento-.125035.jpg
60 - Fermentação | Dorna 5 | Transmissor | TIT65021B | Temperatura após trocador dorna 5 B | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:51:26 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:51:28 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:51:30 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:51:33 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-16 09:51 | Sim | 2026-01-16 09:52 | Sim | 2026-01-16 09:52 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:46:09 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:46:11 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:46:12 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 10:46 | Sim | 2026-02-13 10:46 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 09:16:35 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 09:16:37 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 09:17 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:30:11 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:30:13 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:30 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:30 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:30:13 | Base de Dados_Images/TIT65021B.Imagem do Equipamento-.125123.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:51:33 |  |  | Base de Dados_Images/TIT65021B.Imagem do Equipamento-.125123.jpg
60 - Fermentação | Dorna 5 | Válvula Pneumatica | TCV65021 | Válvula Temperatura Trocador Dorna 5 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:48:50 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:48:52 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:48:54 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:48:57 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:48:59 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:49:01 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:49:03 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:49:05 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-16 09:49 | Sim | 2026-01-16 09:49 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 07/02/2026 10:43:24 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 07/02/2026 10:43:37 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-07 10:44 | Sim | 2026-02-07 10:44 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 08:57:27 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 08:57 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:30:24 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:30 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:30 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:30:24 | Base de Dados_Images/TCV65021.Imagem do Equipamento-.124845.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:49:05 |  |  | Base de Dados_Images/TCV65021.Imagem do Equipamento-.124845.jpg
60 - Fermentação | Dorna 5 | Válvula Pneumatica | XCV65021 | Válvula Recirculacão Dorna 5 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:23:01 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:23:02 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:23:04 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:23:08 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:23:14 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:23:10 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:23:12 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:23:18 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 15:23 | Sim | 2026-01-22 15:23 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 11:29:50 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 11:29:52 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-11 11:30 | Sim | 2026-02-11 11:30 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 08:57:35 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 08:58 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:30:30 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:30 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:30 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:30:30 | Base de Dados_Images/XCV65021.Imagem do Equipamento-.141344.jpg | Libner Ferreira - 22/01/2026 11:13:39 |  |  | Base de Dados_Images/XCV65021.Imagem do Equipamento-.141344.jpg
60 - Fermentação | Dorna 5 | Válvula Pneumatica | XV65049 | Valvula De Entrada De Fermento Dorna 05 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:23:42 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:23:43 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:23:44 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:23:48 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:23:50 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:23:53 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:23:54 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:23:57 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 15:24 | Sim | 2026-01-22 15:24 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:04:03 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:04:05 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 10:04 | Sim | 2026-02-13 10:04 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 08:57:43 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 08:58 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:30:46 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:31 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:31 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:30:46 | Base de Dados_Images/XV65049.Imagem do Equipamento-.123132.jpg | Libner Ferreira - 22/01/2026 09:31:27 |  |  | Base de Dados_Images/XV65049.Imagem do Equipamento-.123132.jpg
60 - Fermentação | Dorna 5 | Válvula Pneumatica | XV65054 | Valvula De Água Limpeza Da Dorna 05 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:24:11 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:24:12 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:24:13 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:24:14 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:24:20 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:24:22 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:24:25 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:24:26 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 15:24 | Sim | 2026-01-22 15:24 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 16:13:21 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 16:13:25 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 16:13 | Sim | 2026-02-13 16:13 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 08:57:50 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 08:58 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:30:54 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:31 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:31 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:30:54 | Base de Dados_Images/XV65054.Imagem do Equipamento-.123214.jpg | Libner Ferreira - 22/01/2026 09:32:09 |  |  | Base de Dados_Images/XV65054.Imagem do Equipamento-.123214.jpg
60 - Fermentação | Dorna 5 | Válvula Pneumatica | XV65055 | Valvula De Ár Comprimido Da Dorna 05 | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:25:18 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:25:20 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:25:21 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:25:22 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:25:27 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:25:29 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:25:30 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:25:32 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 15:26 | Sim | 2026-01-22 15:26 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 11:50:49 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 11:50:51 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-11 11:51 | Sim | 2026-02-11 11:51 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 08:57:57 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 08:58 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:31:05 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:31 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:31 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:31:05 | Base de Dados_Images/XV65055.Imagem do Equipamento-.123244.jpg | Libner Ferreira - 22/01/2026 09:32:36 |  |  | Base de Dados_Images/XV65055.Imagem do Equipamento-.123244.jpg
60 - Fermentação | Dorna 5 | Válvula Pneumatica | XV65056 | Valvula De Dreno Do Tubo Da Dorna 05 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:25:51 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:25:52 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:25:53 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:25:54 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:25:57 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:25:59 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:26:01 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:26:11 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 15:26 | Sim | 2026-01-22 15:26 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:05:04 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:05:07 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 10:05 | Sim | 2026-02-13 10:05 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 08:58:05 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 08:58 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:31:20 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:31 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:31 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:31:20 | Base de Dados_Images/XV65056.Imagem do Equipamento-.123521.jpg | Libner Ferreira - 22/01/2026 09:35:15 |  |  | Base de Dados_Images/XV65056.Imagem do Equipamento-.123521.jpg
60 - Fermentação | Dorna 5 | Válvula Pneumatica | XV65057 | Valvula De Recirculação Da Dorna 05 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:49:49 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:49:51 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:49:53 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:49:56 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:49:57 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:50:00 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:50:02 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:50:04 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-16 09:50 | Sim | 2026-01-16 09:50 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 11:50:08 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 11:50:09 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-18 11:50 | Sim | 2026-02-18 11:50 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 08:58:12 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 08:58 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:31:26 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:31 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:31 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:31:26 | Base de Dados_Images/XV65057.Imagem do Equipamento-.124943.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:50:04 |  |  | Base de Dados_Images/XV65057.Imagem do Equipamento-.124943.jpg
60 - Fermentação | Dorna 5 | Válvula Pneumatica | XV65058 | Valvula De Centrifugação Da Dorna 05 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:28:56 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:28:57 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:28:58 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:29:01 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:29:03 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:29:06 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:29:08 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:29:09 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 15:29 | Sim | 2026-01-22 15:29 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 11:29:21 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 11:29:23 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-11 11:29 | Sim | 2026-02-11 11:29 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 08:58:22 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 08:58 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:31:42 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:32 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:32 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:31:42 | Base de Dados_Images/XV65058.Imagem do Equipamento-.141423.jpg | Libner Ferreira - 22/01/2026 11:14:18 |  |  | Base de Dados_Images/XV65058.Imagem do Equipamento-.141423.jpg
60 - Fermentação | Dorna 5 | Válvula Pneumatica | XV65059 | Valvula De Dreno Do Trocador Da Dorna 05 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:46:54 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:46:56 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:46:57 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:47:02 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:47:05 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:47:07 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:47:10 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:47:13 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-16 09:47 | Sim | 2026-01-16 09:47 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 07/02/2026 10:41:14 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 07/02/2026 10:41:19 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-07 10:41 | Sim | 2026-02-07 10:41 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 08:58:31 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 08:59 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:31:51 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:32 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:32 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:31:51 | Base de Dados_Images/XV65059.Imagem do Equipamento-.124652.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:47:13 |  |  | Base de Dados_Images/XV65059.Imagem do Equipamento-.124652.jpg
60 - Fermentação | Dorna 5 | Válvula Pneumatica | XV65060 | Valvula De Drenagem Da Limpeza Da Dorna 05 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:47:54 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:47:55 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:47:57 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:48:00 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:48:02 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:48:04 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:48:06 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:48:07 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-16 09:48 | Sim | 2026-01-16 09:48 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 07/02/2026 10:42:34 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 07/02/2026 10:42:37 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-07 10:43 | Sim | 2026-02-07 10:43 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 08:58:42 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 08:59 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:32:00 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:32 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:32 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:32:00 | Base de Dados_Images/XV65060.Imagem do Equipamento-.124753.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:48:07 |  |  | Base de Dados_Images/XV65060.Imagem do Equipamento-.124753.jpg
60 - Fermentação | Dorna 6 | Controlador | FIC65022 | Controle De Vazão Da Dorna 06 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 10:03:06 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 10:03:08 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 10:03 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:25:32 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:25:34 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 10:26 |  |  | Feito | 2026-03-04 10:26 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:25:34 | Base de Dados_Images/FIC65022.Imagem do Equipamento-.113245.jpg | Libner Ferreira - 23/01/2026 08:32:40 |  |  | Base de Dados_Images/FIC65022.Imagem do Equipamento-.113245.jpg
60 - Fermentação | Dorna 6 | Controlador | FIC65022A | Válvula 1 Caldo P/ Dorna 6 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 10:03:36 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 10:03:38 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 10:04 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:25:39 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:25:41 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 10:26 |  |  | Feito | 2026-03-04 10:26 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:25:41 | Base de Dados_Images/FIC65022A.Imagem do Equipamento-.130337.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 10:03:38 |  |  | Base de Dados_Images/FIC65022A.Imagem do Equipamento-.130337.jpg
60 - Fermentação | Dorna 6 | Controlador | FIC65022B | Válvula 2 Caldo P/ Dorna 6 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 10:04:03 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 10:04:04 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 10:04 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:25:46 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:25:50 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 10:26 |  |  | Feito | 2026-03-04 10:26 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:25:50 | Base de Dados_Images/FIC65022B.Imagem do Equipamento-.130402.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 10:04:04 |  |  | Base de Dados_Images/FIC65022B.Imagem do Equipamento-.130402.jpg
60 - Fermentação | Dorna 6 | Controlador | TIC65022 | Controle De Temperatura Da Dorna 06 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 10:04:23 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 10:04:25 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 10:04 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:25:55 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:25:57 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 10:26 |  |  | Feito | 2026-03-04 10:26 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:25:57 | Base de Dados_Images/TIC65022.Imagem do Equipamento-.113318.jpg | Libner Ferreira - 23/01/2026 08:33:04 |  |  | Base de Dados_Images/TIC65022.Imagem do Equipamento-.113318.jpg
60 - Fermentação | Dorna 6 | Motor E Bomba | BC6508 | Bomba recirculação descarga DO-006 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 16:12:39 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 16:12:41 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 16:12:48 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 16:13:07 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 16:13:10 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 16:13:13 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 16:13:16 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 16:13:19 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 16:13:24 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 16:13:26 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 16:13:29 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 16:13:33 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 16:13:38 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 16:13:40 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 16:13:52 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 16:13:54 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 16:14:06 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 16:14:09 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 16:13 | Sim | 2026-02-18 16:14 | Sim | 2026-02-18 16:14 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 16:14:21 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 16:14:25 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 16:14:29 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 16:14:42 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 16:14:45 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 16:15:02 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 16:14 | Sim | 2026-02-18 16:15 | Sim | 2026-02-18 16:15 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 10:04:47 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 10:04:49 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 10:04:51 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 10:04:55 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 10:05 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:26:03 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:26:06 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:26:08 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:26:09 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 10:26 |  |  | Feito | 2026-03-04 10:26 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:26:09 | Base de Dados_Images/BC6508.Imagem do Equipamento-.185612.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 15:56:06 |  |  | Base de Dados_Images/BC6508.Imagem do Equipamento-.185612.jpg
60 - Fermentação | Dorna 6 | Transmissor | FIT65022 | Vazão De Mosto Dorna 6 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:33:24 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:33:25 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:33:26 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:33:27 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-22 15:33 | Sim | 2026-01-22 15:33 | Sim | 2026-01-22 15:33 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:05:57 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:06:04 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:06:07 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 10:06 | Sim | 2026-02-13 10:06 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 10:05:07 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 10:05:08 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 10:05 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:26:15 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:26:17 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 10:26 |  |  | Feito | 2026-03-04 10:26 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:26:17 | Base de Dados_Images/FIT65022.Imagem do Equipamento-.123608.jpg | Libner Ferreira - 22/01/2026 09:36:03 |  |  | Base de Dados_Images/FIT65022.Imagem do Equipamento-.123608.jpg
60 - Fermentação | Dorna 6 | Transmissor | LIT65022 | Nível Dorna 6 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:01:09 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:01:11 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:01:14 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:01:16 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-16 10:01 | Sim | 2026-01-16 10:01 | Sim | 2026-01-16 10:01 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:46:30 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:46:29 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:46:30 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 10:46 | Sim | 2026-02-13 10:46 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 10:05:17 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 10:05:19 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 10:05 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:26:24 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:26:26 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 10:26 |  |  | Feito | 2026-03-04 10:26 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:26:26 | Base de Dados_Images/LIT65022.Imagem do Equipamento-.125904.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:58:58 |  |  | Base de Dados_Images/LIT65022.Imagem do Equipamento-.125904.jpg
60 - Fermentação | Dorna 6 | Transmissor | TIT65022 | Temperatura Dorna 6 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:57:31 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:57:32 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:57:34 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:57:38 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-16 09:58 | Sim | 2026-01-16 09:58 | Sim | 2026-01-16 09:58 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:46:46 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:46:47 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:46:49 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 10:47 | Sim | 2026-02-13 10:47 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 10:05:26 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 10:05:28 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 10:05 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:26:32 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:26:34 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 10:27 |  |  | Feito | 2026-03-04 10:27 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:26:34 | Base de Dados_Images/TIT65022.Imagem do Equipamento-.125730.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:57:38 |  |  | Base de Dados_Images/TIT65022.Imagem do Equipamento-.125730.jpg
60 - Fermentação | Dorna 6 | Transmissor | TIT65022B | Temperatura após trocador dorna 6 B | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:58:16 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:58:19 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:58:21 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:58:24 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-16 09:58 | Sim | 2026-01-16 09:58 | Sim | 2026-01-16 09:58 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:47:03 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:47:04 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:47:06 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 10:47 | Sim | 2026-02-13 10:47 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 10:05:36 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 10:05:37 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 10:06 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:26:41 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:26:46 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 10:27 |  |  | Feito | 2026-03-04 10:27 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:26:46 | Base de Dados_Images/TIT65022B.Imagem do Equipamento-.125814.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:58:24 |  |  | Base de Dados_Images/TIT65022B.Imagem do Equipamento-.125814.jpg
60 - Fermentação | Dorna 6 | Válvula Pneumatica | TCV65022 | Válvula Temperatura Trocador Dorna 6 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:56:34 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:56:36 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:56:37 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:56:40 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:56:42 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:56:44 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:56:47 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:56:49 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-16 09:57 | Sim | 2026-01-16 09:57 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 07/02/2026 10:57:05 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 07/02/2026 10:57:34 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-07 10:58 | Sim | 2026-02-07 10:58 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 10:05:46 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 10:06 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:27:04 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 10:27 |  |  | Feito | 2026-03-04 10:27 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:27:04 | Base de Dados_Images/TCV65022.Imagem do Equipamento-.125634.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:56:49 |  |  | Base de Dados_Images/TCV65022.Imagem do Equipamento-.125634.jpg
60 - Fermentação | Dorna 6 | Válvula Pneumatica | XCV65022 | Válvula recirculacão dorna 6 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:33:53 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:33:54 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:33:55 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:33:58 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:33:59 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:34:03 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:34:05 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:34:08 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 15:34 | Sim | 2026-01-22 15:34 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:07:25 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:07:27 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 10:07 | Sim | 2026-02-13 10:07 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 10:05:54 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 10:06 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:27:10 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 10:27 |  |  | Feito | 2026-03-04 10:27 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:27:10 | Base de Dados_Images/XCV65022.Imagem do Equipamento-.141526.jpg | Libner Ferreira - 22/01/2026 11:15:19 |  |  | Base de Dados_Images/XCV65022.Imagem do Equipamento-.141526.jpg
60 - Fermentação | Dorna 6 | Válvula Pneumatica | XV65061 | Valvula De Entrada De Fermento Dorna 06 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:35:25 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:35:26 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:35:27 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:35:33 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:35:35 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:35:37 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:35:41 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:35:42 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 15:36 | Sim | 2026-01-22 15:36 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 16:14:45 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 16:14:47 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 16:15 | Sim | 2026-02-13 16:15 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 10:06:11 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 10:06 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:27:16 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 10:27 |  |  | Feito | 2026-03-04 10:27 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:27:16 | Base de Dados_Images/XV65061.Imagem do Equipamento-.123657.jpg | Libner Ferreira - 22/01/2026 09:36:52 |  |  | Base de Dados_Images/XV65061.Imagem do Equipamento-.123657.jpg
60 - Fermentação | Dorna 6 | Válvula Pneumatica | XV65066 | Valvula De Água Limpeza Da Dorna 06 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:37:29 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:37:31 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:37:32 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:37:51 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:37:53 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:37:57 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:37:58 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:37:59 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 15:38 | Sim | 2026-01-22 15:38 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:10:57 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:11:04 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 10:11 | Sim | 2026-02-13 10:11 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 10:06:20 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 10:06 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:27:26 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 10:27 |  |  | Feito | 2026-03-04 10:27 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:27:26 | Base de Dados_Images/XV65066.Imagem do Equipamento-.123735.jpg | Libner Ferreira - 22/01/2026 09:37:30 |  |  | Base de Dados_Images/XV65066.Imagem do Equipamento-.123735.jpg
60 - Fermentação | Dorna 6 | Válvula Pneumatica | XV65067 | Valvula De Ár Comprimido Da Dorna 06 | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:34:24 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:34:25 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:34:30 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:34:27 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:34:35 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:34:37 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:34:38 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:34:39 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 15:35 | Sim | 2026-01-22 15:35 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 11:51:08 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 11:51:10 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-11 11:51 | Sim | 2026-02-11 11:51 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 10:06:29 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 10:06 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:27:33 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 10:28 |  |  | Feito | 2026-03-04 10:28 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:27:33 | Base de Dados_Images/XV65067.Imagem do Equipamento-.124747.jpg | Libner Ferreira - 22/01/2026 09:47:41 |  |  | Base de Dados_Images/XV65067.Imagem do Equipamento-.124747.jpg
60 - Fermentação | Dorna 6 | Válvula Pneumatica | XV65068 | Valvula De Dreno Do Tubo Da Dorna 06 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:32:36 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:32:37 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:32:38 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:32:39 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:32:49 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:32:50 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:32:51 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:32:54 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 15:33 | Sim | 2026-01-22 15:33 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:07:54 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:07:59 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 10:08 | Sim | 2026-02-13 10:08 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 10:06:37 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 10:07 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:27:39 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 10:28 |  |  | Feito | 2026-03-04 10:28 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:27:39 | Base de Dados_Images/XV65068.Imagem do Equipamento-.124827.jpg | Libner Ferreira - 22/01/2026 09:48:21 |  |  | Base de Dados_Images/XV65068.Imagem do Equipamento-.124827.jpg
60 - Fermentação | Dorna 6 | Válvula Pneumatica | XV65069 | Valvula De Recirculação Da Dorna 06 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:55:28 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:55:30 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:55:31 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:55:34 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:55:36 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:55:39 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:55:41 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:55:43 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-16 09:56 | Sim | 2026-01-16 09:56 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 07/02/2026 10:45:11 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 07/02/2026 10:45:58 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-07 10:46 | Sim | 2026-02-07 10:46 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 10:06:45 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 10:07 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:27:45 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 10:28 |  |  | Feito | 2026-03-04 10:28 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:27:45 | Base de Dados_Images/XV65069.Imagem do Equipamento-.125527.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:55:43 |  |  | Base de Dados_Images/XV65069.Imagem do Equipamento-.125527.jpg
60 - Fermentação | Dorna 6 | Válvula Pneumatica | XV65070 | Valvula De Centrifugação Da Dorna 06 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:31:52 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:31:53 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:32:04 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:32:06 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:32:10 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:32:11 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:32:15 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:32:16 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 15:32 | Sim | 2026-01-22 15:32 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:07:05 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:07:07 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 10:07 | Sim | 2026-02-13 10:07 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 10:07:03 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 10:07 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:27:51 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 10:28 |  |  | Feito | 2026-03-04 10:28 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:27:51 | Base de Dados_Images/XV65070.Imagem do Equipamento-.141554.jpg | Libner Ferreira - 22/01/2026 11:15:45 |  |  | Base de Dados_Images/XV65070.Imagem do Equipamento-.141554.jpg
60 - Fermentação | Dorna 6 | Válvula Pneumatica | XV65071 | Valvula De Dreno Do Trocador Da Dorna 06 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:54:41 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:54:43 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:54:44 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:54:47 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:54:49 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:54:51 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:54:54 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:54:55 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-16 09:55 | Sim | 2026-01-16 09:55 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 07/02/2026 11:03:10 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 07/02/2026 11:03:23 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-07 11:03 | Sim | 2026-02-07 11:03 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 10:07:11 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 10:07 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:27:57 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 10:28 |  |  | Feito | 2026-03-04 10:28 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:27:57 | Base de Dados_Images/XV65071.Imagem do Equipamento-.125441.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:54:55 |  |  | Base de Dados_Images/XV65071.Imagem do Equipamento-.125441.jpg
60 - Fermentação | Dorna 6 | Válvula Pneumatica | XV65072 | Valvula De Drenagem Da Limpeza Da Dorna 06 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:53:54 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:53:56 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:53:57 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:54:00 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:54:03 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:54:04 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:54:07 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:54:09 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-16 09:54 | Sim | 2026-01-16 09:54 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 12:12:23 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 12:12:44 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-11 12:13 | Sim | 2026-02-11 12:13 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 10:07:18 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 10:07 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:28:05 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 10:28 |  |  | Feito | 2026-03-04 10:28 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:28:05 | Base de Dados_Images/XV65072.Imagem do Equipamento-.125353.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 09:54:09 |  |  | Base de Dados_Images/XV65072.Imagem do Equipamento-.125353.jpg
60 - Fermentação | Dorna 7 | Controlador | FIC65023 | Controle De Vazão Da Dorna 07 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 09:58:50 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 09:58:51 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 09:59 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:28:19 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:28:20 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 10:28 |  |  | Feito | 2026-03-04 10:28 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:28:20 | Base de Dados_Images/FIC65023.Imagem do Equipamento-.113406.jpg | Libner Ferreira - 23/01/2026 08:34:01 |  |  | Base de Dados_Images/FIC65023.Imagem do Equipamento-.113406.jpg
60 - Fermentação | Dorna 7 | Controlador | FIC65023A | Válvula 1 Caldo P/ Dorna 7 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 09:57:15 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 09:57:16 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 09:57 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:28:25 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:28:27 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 10:28 |  |  | Feito | 2026-03-04 10:28 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:28:27 | Base de Dados_Images/FIC65023A.Imagem do Equipamento-.125832.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 09:57:16 |  |  | Base de Dados_Images/FIC65023A.Imagem do Equipamento-.125832.jpg
60 - Fermentação | Dorna 7 | Controlador | FIC65023B | Válvula 2 Caldo P/ Dorna 7 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 09:57:43 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 09:57:44 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 09:58 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:28:32 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:28:34 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 10:29 |  |  | Feito | 2026-03-04 10:29 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:28:34 | Base de Dados_Images/FIC65023B.Imagem do Equipamento-.125846.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 09:57:44 |  |  | Base de Dados_Images/FIC65023B.Imagem do Equipamento-.125846.jpg
60 - Fermentação | Dorna 7 | Controlador | TIC65023 | Controle De Temperatura Da Dorna 07 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 09:57:56 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 09:58:01 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 09:58 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:28:39 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:28:41 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 10:29 |  |  | Feito | 2026-03-04 10:29 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:28:41 | Base de Dados_Images/TIC65023.Imagem do Equipamento-.113425.jpg | Libner Ferreira - 23/01/2026 08:34:22 |  |  | Base de Dados_Images/TIC65023.Imagem do Equipamento-.113425.jpg
60 - Fermentação | Dorna 7 | Motor E Bomba | BC6509 | Bomba recirculação descarga DO-007 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:58:31 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:58:45 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:58:55 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:59:01 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:59:03 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:59:06 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:59:07 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:59:13 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:59:18 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:59:19 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:59:24 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:59:33 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:59:52 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 12:00:00 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 12:00:05 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 12:00:10 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 12:00:13 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 12:00:16 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-19 11:59 | Sim | 2026-01-19 12:00 | Sim | 2026-01-19 12:00 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 10:32:26 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 10:32:27 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 10:32:29 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 08:35:48 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 08:35:52 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 10:32:38 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-11 10:32 | Sim | 2026-02-13 08:36 | Sim | 2026-02-13 08:36 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 09:58:24 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 09:58:25 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 09:58:26 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 09:58:29 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 09:58 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:28:47 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:28:48 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:28:50 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:28:53 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 10:29 |  |  | Feito | 2026-03-04 10:29 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:28:53 | Base de Dados_Images/BC6509.Imagem do Equipamento-.145823.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:58:31 |  |  | Base de Dados_Images/BC6509.Imagem do Equipamento-.145823.jpg
60 - Fermentação | Dorna 7 | Transmissor | FIT65023 | Vazão De Mosto Dorna 7 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:39:25 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:39:27 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:39:28 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:39:29 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-22 15:39 | Sim | 2026-01-22 15:39 | Sim | 2026-01-22 15:39 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:14:43 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:14:46 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:14:49 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 10:15 | Sim | 2026-02-13 10:15 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 10:00:19 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 10:00:21 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 10:00 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:29:00 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:29:03 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 10:29 |  |  | Feito | 2026-03-04 10:29 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:29:03 | Base de Dados_Images/FIT65023.Imagem do Equipamento-.125011.jpg | Libner Ferreira - 22/01/2026 09:50:05 |  |  | Base de Dados_Images/FIT65023.Imagem do Equipamento-.125011.jpg
60 - Fermentação | Dorna 7 | Transmissor | LIT65023 | Nível Dorna 7 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:13:12 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:13:17 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:13:19 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:13:28 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-16 10:13 | Sim | 2026-01-16 10:13 | Sim | 2026-01-16 10:13 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:47:38 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:47:39 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:47:41 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 10:48 | Sim | 2026-02-13 10:48 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 10:00:30 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 10:00:32 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 10:01 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:29:10 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:29:11 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 10:29 |  |  | Feito | 2026-03-04 10:29 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:29:11 | Base de Dados_Images/LIT65023.Imagem do Equipamento-.131359.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:13:28 |  |  | Base de Dados_Images/LIT65023.Imagem do Equipamento-.131359.jpg
60 - Fermentação | Dorna 7 | Transmissor | TIT65023 | Temperatura Dorna 7 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:11:46 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:11:49 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:11:51 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:11:54 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-16 10:12 | Sim | 2026-01-16 10:12 | Sim | 2026-01-16 10:12 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:47:53 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:47:55 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:47:56 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 10:48 | Sim | 2026-02-13 10:48 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 10:00:46 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 10:00:48 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 10:01 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:29:18 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:29:19 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 10:29 |  |  | Feito | 2026-03-04 10:29 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:29:19 | Base de Dados_Images/TIT65023.Imagem do Equipamento-.131147.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:11:54 |  |  | Base de Dados_Images/TIT65023.Imagem do Equipamento-.131147.jpg
60 - Fermentação | Dorna 7 | Transmissor | TIT65023B | Temperatura após trocador dorna 7 B | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:12:23 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:12:28 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:12:30 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:12:32 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-16 10:12 | Sim | 2026-01-16 10:13 | Sim | 2026-01-16 10:13 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:48:06 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:48:08 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:48:09 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 10:48 | Sim | 2026-02-13 10:48 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 10:00:56 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 10:01:00 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 10:01 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:29:26 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:29:27 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 10:29 |  |  | Feito | 2026-03-04 10:29 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:29:27 | Base de Dados_Images/TIT65023B.Imagem do Equipamento-.131221.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:12:32 |  |  | Base de Dados_Images/TIT65023B.Imagem do Equipamento-.131221.jpg
60 - Fermentação | Dorna 7 | Válvula Pneumatica | TCV65023 | Válvula Temperatura Trocador Dorna 7 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:10:50 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:10:52 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:10:53 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:11:00 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:11:03 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:11:09 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:11:11 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:11:13 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-16 10:11 | Sim | 2026-01-16 10:11 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 07/02/2026 11:00:18 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 07/02/2026 11:00:58 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-07 11:01 | Sim | 2026-02-07 11:01 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 10:01:10 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 10:01 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:29:33 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 10:30 |  |  | Feito | 2026-03-04 10:30 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:29:33 | Base de Dados_Images/TCV65023.Imagem do Equipamento-.131049.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:11:13 |  |  | Base de Dados_Images/TCV65023.Imagem do Equipamento-.131049.jpg
60 - Fermentação | Dorna 7 | Válvula Pneumatica | XCV65023 | Válvula recirculacão dorna 7 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:41:17 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:41:18 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:41:18 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:41:19 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:41:24 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:41:25 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:41:25 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:41:30 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 15:42 | Sim | 2026-01-22 15:42 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 11:33:26 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 11:33:28 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-11 11:33 | Sim | 2026-02-11 11:33 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 10:01:22 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 10:01 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:29:43 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 10:30 |  |  | Feito | 2026-03-04 10:30 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:29:43 | Base de Dados_Images/XCV65023.Imagem do Equipamento-.141709.jpg | Libner Ferreira - 22/01/2026 11:17:05 |  |  | Base de Dados_Images/XCV65023.Imagem do Equipamento-.141709.jpg
60 - Fermentação | Dorna 7 | Válvula Pneumatica | XV65073 | Valvula De Entrada De Fermento Dorna 07 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:42:08 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:42:09 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:42:09 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:42:09 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:42:12 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:42:13 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:42:17 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:42:19 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 15:42 | Sim | 2026-01-22 15:42 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:12:03 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:13:15 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 10:13 | Sim | 2026-02-13 10:13 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 10:01:35 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 10:02 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:29:49 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 10:30 |  |  | Feito | 2026-03-04 10:30 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:29:49 | Base de Dados_Images/XV65073.Imagem do Equipamento-.125128.jpg | Libner Ferreira - 22/01/2026 09:51:20 |  |  | Base de Dados_Images/XV65073.Imagem do Equipamento-.125128.jpg
60 - Fermentação | Dorna 7 | Válvula Pneumatica | XV65078 | Valvula De Água Limpeza Da Dorna 07 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:42:36 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:42:37 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:42:37 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:43:01 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:43:02 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:43:04 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:43:07 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:43:08 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 15:43 | Sim | 2026-01-22 15:43 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:13:48 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:13:52 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 10:14 | Sim | 2026-02-13 10:14 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 10:01:44 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 10:02 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:29:56 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 10:30 |  |  | Feito | 2026-03-04 10:30 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:29:56 | Base de Dados_Images/XV65078.Imagem do Equipamento-.125215.jpg | Libner Ferreira - 22/01/2026 09:52:10 |  |  | Base de Dados_Images/XV65078.Imagem do Equipamento-.125215.jpg
60 - Fermentação | Dorna 7 | Válvula Pneumatica | XV65079 | Valvula De Ár Comprimido Da Dorna 07 | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:44:33 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:44:34 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:44:35 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:44:38 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:44:41 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:44:45 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:44:47 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:44:50 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 15:45 | Sim | 2026-01-22 15:45 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 11:51:42 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 11:51:43 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-11 11:52 | Sim | 2026-02-11 11:52 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 10:01:53 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 10:02 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:30:02 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 10:30 |  |  | Feito | 2026-03-04 10:30 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:30:02 | Base de Dados_Images/XV65079.Imagem do Equipamento-.125311.jpg | Libner Ferreira - 22/01/2026 09:53:04 |  |  | Base de Dados_Images/XV65079.Imagem do Equipamento-.125311.jpg
60 - Fermentação | Dorna 7 | Válvula Pneumatica | XV65080 | Valvula De Dreno Do Tubo Da Dorna 07 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:46:00 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:46:01 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:46:03 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:46:07 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:46:10 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:46:11 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:46:15 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:46:17 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 15:46 | Sim | 2026-01-22 15:46 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:15:14 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:15:18 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 10:15 | Sim | 2026-02-13 10:15 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 10:02:02 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 10:02 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:30:09 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 10:30 |  |  | Feito | 2026-03-04 10:30 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:30:09 | Base de Dados_Images/XV65080.Imagem do Equipamento-.125410.jpg | Libner Ferreira - 22/01/2026 09:54:04 |  |  | Base de Dados_Images/XV65080.Imagem do Equipamento-.125410.jpg
60 - Fermentação | Dorna 7 | Válvula Pneumatica | XV65081 | Valvula De Recirculação Da Dorna 07 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:10:04 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:10:06 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:10:08 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:10:11 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:10:13 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:10:16 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:10:17 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:10:20 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-16 10:10 | Sim | 2026-01-16 10:10 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 07/02/2026 10:58:27 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 07/02/2026 10:58:32 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-07 10:59 | Sim | 2026-02-07 10:59 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 10:02:10 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 10:02 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:30:15 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 10:30 |  |  | Feito | 2026-03-04 10:30 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:30:15 | Base de Dados_Images/XV65081.Imagem do Equipamento-.131004.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:10:20 |  |  | Base de Dados_Images/XV65081.Imagem do Equipamento-.131004.jpg
60 - Fermentação | Dorna 7 | Válvula Pneumatica | XV65082 | Valvula De Centrifugação Da Dorna 07 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:47:24 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:47:25 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:47:27 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:47:35 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:47:38 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:47:57 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:47:58 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:48:01 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 15:48 | Sim | 2026-01-22 15:48 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 11:33:59 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 11:34:01 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-11 11:34 | Sim | 2026-02-11 11:34 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 10:02:21 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 10:02 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:30:24 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 10:30 |  |  | Feito | 2026-03-04 10:30 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:30:24 | Base de Dados_Images/XV65082.Imagem do Equipamento-.141743.jpg | Libner Ferreira - 22/01/2026 11:17:36 |  |  | Base de Dados_Images/XV65082.Imagem do Equipamento-.141743.jpg
60 - Fermentação | Dorna 7 | Válvula Pneumatica | XV65083 | Valvula De Dreno Do Trocador Da Dorna 07 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:06:22 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:06:27 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:06:25 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:06:30 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:06:32 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:06:34 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:06:36 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:06:40 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-16 10:07 | Sim | 2026-01-16 10:07 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 07/02/2026 10:58:56 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 07/02/2026 10:59:06 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-07 10:59 | Sim | 2026-02-07 10:59 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 10:02:28 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 10:02 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:30:30 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 10:30 |  |  | Feito | 2026-03-04 10:30 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:30:30 | Base de Dados_Images/XV65083.Imagem do Equipamento-.130832.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:08:27 |  |  | Base de Dados_Images/XV65083.Imagem do Equipamento-.130832.jpg
60 - Fermentação | Dorna 7 | Válvula Pneumatica | XV65084 | Valvula De Drenagem Da Limpeza Da Dorna 07 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:09:08 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:09:10 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:09:11 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:09:14 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:09:17 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:09:18 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:09:23 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:09:25 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-16 10:09 | Sim | 2026-01-16 10:09 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 07/02/2026 10:59:44 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 07/02/2026 10:59:42 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-07 11:00 | Sim | 2026-02-07 11:00 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 10:02:36 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 10:03 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:30:38 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 10:31 |  |  | Feito | 2026-03-04 10:31 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:30:38 | Base de Dados_Images/XV65084.Imagem do Equipamento-.130907.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:09:25 |  |  | Base de Dados_Images/XV65084.Imagem do Equipamento-.130907.jpg
60 - Fermentação | Linha C02 | Motor E Bomba | BC 6502_ | Bomba coluna lavagem CO2 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 13:50:27 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 13:50:29 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 13:50:34 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 13:50:53 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 13:50:55 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 13:50:59 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 13:51:02 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 13:51:04 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 13:51:06 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 13:51:10 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 13:51:12 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 13:51:19 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 13:51:21 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 13:51:25 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 13:51:27 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 13:51:30 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 13:51:32 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 13:51:33 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-19 13:51 | Sim | 2026-01-19 13:52 | Sim | 2026-01-19 13:52 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 17/02/2026 16:41:00 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 17/02/2026 16:41:01 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 17/02/2026 16:41:03 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 17/02/2026 16:41:05 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 10:38:19 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 10:38:23 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-17 16:41 | Sim | 2026-02-17 16:41 | Sim | 2026-02-17 16:41 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:51:37 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 16/03/2026 14:01:23 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:51:47 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:51:50 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-16 14:01 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 24/03/2026 15:07:36 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 24/03/2026 15:07:40 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 24/03/2026 15:07:45 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 24/03/2026 15:07:50 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-24 15:08 |  |  | Feito | 2026-03-24 15:08 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 24/03/2026 15:07:50 | Base de Dados_Images/BC 6502_.Imagem do Equipamento-.165018.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 13:50:34 |  |  | Base de Dados_Images/BC 6502_.Imagem do Equipamento-.165018.jpg
60 - Fermentação | Linha C02 | Transmissor | LIT 65119_ | Nível da coluna CO2 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:17:19 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:17:25 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:17:26 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:17:28 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-16 10:17 | Sim | 2026-01-16 10:17 | Sim | 2026-01-16 10:17 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 14/02/2026 09:59:27 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 14/02/2026 09:59:27 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 14/02/2026 09:59:28 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-14 09:59 | Sim | 2026-02-14 09:59 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 09:46:54 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 09:46:56 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 09:47 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 17/03/2026 09:47:33 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 17/03/2026 09:47:35 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-17 09:48 |  |  | Feito | 2026-03-17 09:48 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 17/03/2026 09:47:35 | Base de Dados_Images/LIT 65119_.Imagem do Equipamento-.131711.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:17:28 |  |  | Base de Dados_Images/LIT 65119_.Imagem do Equipamento-.131711.jpg
60 - Fermentação | Linha C02 | Transmissor | PIT65024 | Pressão Da Linha De Co2 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:28:36 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:28:38 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:28:40 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:28:42 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-19 16:29 | Sim | 2026-01-19 16:29 | Sim | 2026-01-19 16:29 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 17/02/2026 16:40:26 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 17/02/2026 16:40:27 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 17/02/2026 16:40:29 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-17 16:40 | Sim | 2026-02-17 16:40 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 09:46:39 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 09:46:40 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 09:47 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 17/03/2026 09:46:27 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 17/03/2026 09:46:31 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-17 09:47 |  |  | Feito | 2026-03-17 09:47 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 17/03/2026 09:46:31 | Base de Dados_Images/PIT65024.Imagem do Equipamento-.192835.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:28:42 |  |  | Base de Dados_Images/PIT65024.Imagem do Equipamento-.192835.jpg
60 - Fermentação | Linha C02 | Válvula Pneumatica | XV65119 | Válvula nível altíssimo coluna CO2 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:16:06 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:16:08 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:16:15 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:16:17 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:16:19 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:16:23 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:16:24 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:16:27 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-16 10:16 | Sim | 2026-01-16 10:16 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 07/02/2026 11:50:23 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 07/02/2026 11:50:37 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-07 11:51 | Sim | 2026-02-07 11:51 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 09:46:15 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 09:46 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 17/03/2026 09:46:56 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-17 09:47 |  |  | Feito | 2026-03-17 09:47 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 17/03/2026 09:46:56 | Base de Dados_Images/XV65119.Imagem do Equipamento-.131603.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:16:27 |  |  | Base de Dados_Images/XV65119.Imagem do Equipamento-.131603.jpg
60 - Fermentação | Mosto | Amostrador/Sonda Oblíqua | XV6519 | AMOSTRADOR DE MOSTO | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:47:03 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:47:06 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:47:08 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:47:11 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:47:12 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:47:13 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:47:17 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:47:18 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:47:22 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:47:22 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:47:26 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:47:27 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:47:27 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:47:49 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:47:43 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:47:42 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:47:53 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:47:57 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:47:55 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:48:02 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:48:01 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:48:05 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:48:07 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-01-23 10:47 | Sim | 2026-01-23 10:48 | Sim | 2026-01-23 10:48 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 11:08:39 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 11:08:41 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 11:08:42 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 11:08:50 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 11:08:53 | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-11 11:09 | Sim | 2026-02-11 11:09 | Dinâmico Frio | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 17/02/2026 16:43:57 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 17/02/2026 16:43:58 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 17/02/2026 16:44:00 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 17/02/2026 16:44:03 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 17/02/2026 16:44:05 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 17/02/2026 16:44:07 | [10 empty] | Não | Sim | 2026-02-17 16:44 | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não Aplica |  |  |  | Feito | 2026-02-17 16:44 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 17/02/2026 16:44:07 | Base de Dados_Images/XV6519.Imagem do Equipamento-.142705.jpg | Libner Ferreira - 22/01/2026 11:26:52 |  |  | Base de Dados_Images/XV6519.Imagem do Equipamento-.142705.jpg
60 - Fermentação | Mosto | Controlador | DIC65003 | Controle De Brix Do Mosto | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:56:26 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:56:29 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 15:56 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:37:32 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:37:35 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:38 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:38 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:37:35 | Base de Dados_Images/DIC65003.Imagem do Equipamento-.140743.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 11:07:37 |  |  | Base de Dados_Images/DIC65003.Imagem do Equipamento-.140743.jpg
60 - Fermentação | Mosto | Transmissor | DIT40030 | Brix mosto | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:46:19 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:46:21 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:46:23 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 10:46:25 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-23 10:46 | Sim | 2026-01-23 10:46 | Sim | 2026-01-23 10:46 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 14/02/2026 09:57:24 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 14/02/2026 09:57:26 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 14/02/2026 09:57:27 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-14 09:57 | Sim | 2026-02-14 09:57 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:56:43 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:56:46 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 15:57 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:39:01 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:39:03 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:39 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:39 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:39:03 | Base de Dados_Images/DIT40030.Imagem do Equipamento-.143046.jpg | Libner Ferreira - 22/01/2026 11:30:41 |  |  | Base de Dados_Images/DIT40030.Imagem do Equipamento-.143046.jpg
60 - Fermentação | Mosto | Transmissor | FIT65001 | Vazão De Mosto Para Fermentação | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/03/2026 15:22:55 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/03/2026 15:22:57 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/03/2026 15:22:59 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/03/2026 15:23:01 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-03-13 15:23 | Sim | 2026-03-13 15:23 | Sim | 2026-03-13 15:23 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/03/2026 15:24:21 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/03/2026 15:24:23 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/03/2026 15:24:25 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-03-13 15:24 | Sim | 2026-03-13 15:24 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 16/03/2026 14:02:55 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 16/03/2026 14:02:56 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-16 14:03 | Dinâmico Quente | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 16/03/2026 14:03:01 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 16/03/2026 14:03:01 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-16 14:03 |  |  | Feito | 2026-03-16 14:03 | Magdo Bernardino da Silva - 16/03/2026 14:03:01 | Base de Dados_Images/FIT65001.Imagem do Equipamento-.182255.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/03/2026 15:23:01 |  |  | Base de Dados_Images/FIT65001.Imagem do Equipamento-.182255.jpg
60 - Fermentação | Mosto | Válvula Pneumatica | DCV65003 | Válvula Condensado Brix Mosto | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 11:29:25 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 11:29:27 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 11:29:29 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 11:29:44 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 11:29:48 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 11:29:50 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 11:29:53 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 11:29:55 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-15 11:30 | Sim | 2026-01-15 11:30 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 07/02/2026 11:47:23 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 07/02/2026 11:48:12 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-07 11:48 | Sim | 2026-02-07 11:48 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 17/02/2026 16:44:47 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-17 16:45 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:39:12 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:39 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:39 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:39:12 | Base de Dados_Images/DCV65003.Imagem do Equipamento-.170251.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 11:29:55 |  |  | Base de Dados_Images/DCV65003.Imagem do Equipamento-.170251.jpg
60 - Fermentação | Mosto | Válvula Pneumatica | XV65087 | Valvula De Flegmaça Limpeza Da Linha 01 De Mosto | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 16:32:18 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 16:32:20 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 16:32:22 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 16:32:25 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 16:32:27 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 16:32:30 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 16:32:31 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 16:32:34 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 16:33 | Sim | 2026-01-22 16:33 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 11:37:56 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 11:37:58 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-11 11:38 | Sim | 2026-02-11 11:38 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:57:00 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 15:57 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:39:28 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:39 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:39 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:39:28 | Base de Dados_Images/XV65087.Imagem do Equipamento-.143733.jpg | Libner Ferreira - 22/01/2026 11:37:21 |  |  | Base de Dados_Images/XV65087.Imagem do Equipamento-.143733.jpg
60 - Fermentação | Mosto | Válvula Pneumatica | XV65088 | Valvula De Flegmaça Limpeza Da Linha 02 De Mosto | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 16:31:34 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 16:31:36 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 16:31:37 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 16:31:42 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 16:31:43 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 16:31:44 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 16:31:47 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 16:31:49 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 16:32 | Sim | 2026-01-22 16:32 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 11:37:15 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 11:37:17 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-11 11:37 | Sim | 2026-02-11 11:37 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:57:22 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 15:57 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:39:36 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:40 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:40 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:39:36 | Base de Dados_Images/XV65088.Imagem do Equipamento-.143644.jpg | Libner Ferreira - 22/01/2026 11:36:39 |  |  | Base de Dados_Images/XV65088.Imagem do Equipamento-.143644.jpg
60 - Fermentação | Mosto | Válvula Pneumatica | XV65105 | Válvula De Amostragem De Mosto Da Linha 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 16:30:34 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 16:30:36 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 16:30:39 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 16:30:49 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 16:30:52 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 16:30:55 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 16:30:59 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 16:31:00 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 16:31 | Sim | 2026-01-22 16:31 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 11:12:32 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 11:12:33 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-11 11:13 | Sim | 2026-02-11 11:13 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:57:46 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 15:58 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:39:44 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:40 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:40 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:39:44 | Base de Dados_Images/XV65105.Imagem do Equipamento-.143240.jpg | Libner Ferreira - 22/01/2026 11:32:35 |  |  | Base de Dados_Images/XV65105.Imagem do Equipamento-.143240.jpg
60 - Fermentação | Mosto | Válvula Pneumatica | XV65106 | Válvula De Amostragem De Mosto Da Linha 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 16:29:54 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 16:29:56 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 16:29:58 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 16:30:04 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 16:30:07 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 16:30:09 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 16:30:13 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 16:30:15 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 16:30 | Sim | 2026-01-22 16:30 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 08:42:31 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 08:43:08 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 08:43 | Sim | 2026-02-13 08:43 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:57:54 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 15:58 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:39:56 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:40 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:40 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:39:56 | Base de Dados_Images/XV65106.Imagem do Equipamento-.143319.jpg | Libner Ferreira - 22/01/2026 11:33:15 |  |  | Base de Dados_Images/XV65106.Imagem do Equipamento-.143319.jpg
60 - Fermentação | Mosto Trocador 01 | Controlador | TIC65011 | Controle De Temperatura Do Trocador 01 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 17/02/2026 16:46:57 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 17/02/2026 16:46:59 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-17 16:47 | Dinâmico Quente | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:40:38 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:40:40 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:41 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:41 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:40:40 | Base de Dados_Images/TIC65011.Imagem do Equipamento-.114746.jpg | Libner Ferreira - 23/01/2026 08:47:39 |  |  | Base de Dados_Images/TIC65011.Imagem do Equipamento-.114746.jpg
60 - Fermentação | Mosto Trocador 01 | Transmissor | TIT65011 | Temperatura Mosto Saída Trocador 1 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:31:28 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:31:30 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:31:35 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:32:11 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-15 10:31 | Sim | 2026-01-15 10:32 | Sim | 2026-01-15 10:32 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 14/02/2026 09:56:24 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 14/02/2026 09:56:25 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 14/02/2026 09:56:29 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-14 09:56 | Sim | 2026-02-14 09:56 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:58:29 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:58:32 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 15:59 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 11:04:26 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 11:04:29 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 11:04 |  |  | Feito | 2026-03-04 11:04 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 11:04:29 | Base de Dados_Images/TIT65011.Imagem do Equipamento-.133125.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:31:35 |  |  | Base de Dados_Images/TIT65011.Imagem do Equipamento-.133125.jpg
60 - Fermentação | Mosto Trocador 01 | Válvula Pneumatica | TCV65011 | Válvula Agua Trocador Mosto 1 | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:04:34 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:04:40 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:04:43 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:04:48 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:04:51 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:04:55 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:04:58 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:05:02 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-19 11:05 | Sim | 2026-01-19 11:05 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 16:14:02 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 16:14:04 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-23 16:14 | Sim | 2026-01-23 16:14 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:58:41 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 15:59 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:41:06 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:41 | Substituição por válvula manual | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:04:26 | Feito | 2026-03-04 08:41 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:41:06 | Base de Dados_Images/TCV65011.Imagem do Equipamento-.140408.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:05:02 |  |  | Base de Dados_Images/TCV65011.Imagem do Equipamento-.140408.jpg
60 - Fermentação | Mosto Trocador 02 | Controlador | TIC65012 | Controle De Temperatura Do Trocador 02 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 17/02/2026 16:47:16 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 17/02/2026 16:47:18 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-17 16:47 | Dinâmico Quente | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:41:18 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:41:20 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:41 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:41 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:41:20 | Base de Dados_Images/TIC65012.Imagem do Equipamento-.114825.jpg | Libner Ferreira - 23/01/2026 08:48:19 |  |  | Base de Dados_Images/TIC65012.Imagem do Equipamento-.114825.jpg
60 - Fermentação | Mosto Trocador 02 | Transmissor | TIT65012 | Temperatura Mosto Saída Trocador 2 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:33:22 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:33:23 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:33:24 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:33:25 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-15 10:33 | Sim | 2026-01-15 10:33 | Sim | 2026-01-15 10:33 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 14/02/2026 09:57:42 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 14/02/2026 09:57:43 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 14/02/2026 09:57:44 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-14 09:58 | Sim | 2026-02-14 09:58 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:59:12 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:59:15 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 15:59 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 11:03:34 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 11:03:36 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 11:04 |  |  | Feito | 2026-03-04 11:04 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 11:03:36 | Base de Dados_Images/TIT65012.Imagem do Equipamento-.133317.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:33:25 |  |  | Base de Dados_Images/TIT65012.Imagem do Equipamento-.133317.jpg
60 - Fermentação | Mosto Trocador 02 | Válvula Pneumatica | TCV65012 | Válvula Agua Trocador Mosto 2 | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:07:44 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:07:47 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:07:50 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:07:55 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:07:59 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:08:03 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:08:06 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:08:09 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-19 11:08 | Sim | 2026-01-19 11:08 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 16:13:40 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 16:13:41 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-23 16:14 | Sim | 2026-01-23 16:14 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:59:26 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 15:59 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:41:28 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:41 | Substituição por válvula manual | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:07:37 | Feito | 2026-03-04 08:41 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:41:28 | Base de Dados_Images/TCV65012.Imagem do Equipamento-.140756.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:08:09 |  |  | Base de Dados_Images/TCV65012.Imagem do Equipamento-.140756.jpg
60 - Fermentação | Regenerador 01 | Transmissor | TIT65006 | Temperatura Mosto Entrada Regeneradores | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 10:51:48 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 10:51:51 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 10:51:53 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 10:51:56 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-19 10:52 | Sim | 2026-01-19 10:52 | Sim | 2026-01-19 10:52 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 16:36:08 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 16:36:10 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 16:36:13 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 16:36 | Sim | 2026-02-13 16:36 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 16:25:34 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 16:25:36 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 16:26 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 11:02:47 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 11:02:49 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 11:03 |  |  | Feito | 2026-03-04 11:03 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 11:02:49 | Base de Dados_Images/TIT65006.Imagem do Equipamento-.135146.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 10:51:56 |  |  | Base de Dados_Images/TIT65006.Imagem do Equipamento-.135146.jpg
60 - Fermentação | Regenerador 01 | Transmissor | TIT65007 | Temperatura Mosto Saída Regenerador 1 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 10:53:11 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 10:53:13 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 10:53:15 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 10:53:18 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-19 10:53 | Sim | 2026-01-19 10:53 | Sim | 2026-01-19 10:53 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 16:35:44 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 16:35:46 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 16:35:48 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 16:36 | Sim | 2026-02-13 16:36 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 16:26:00 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 16:26:02 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 16:26 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 11:02:57 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 11:02:59 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 11:03 |  |  | Feito | 2026-03-04 11:03 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 11:02:59 | Base de Dados_Images/TIT65007.Imagem do Equipamento-.135306.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 10:53:18 |  |  | Base de Dados_Images/TIT65007.Imagem do Equipamento-.135306.jpg
60 - Fermentação | Regenerador 01 | Transmissor | TIT65009 | Temperatura Caldo Entrada P/ Regeneradores Mosto | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:01:32 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:01:34 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:01:37 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:01:40 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-19 11:02 | Sim | 2026-01-19 11:02 | Sim | 2026-01-19 11:02 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 16:35:01 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 16:35:02 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 16:35:04 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 16:35 | Sim | 2026-02-13 16:35 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 16:26:18 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 16:26:20 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 16:26 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 11:03:07 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 11:03:09 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 11:03 |  |  | Feito | 2026-03-04 11:03 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 11:03:09 | Base de Dados_Images/TIT65009.Imagem do Equipamento-.140130.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:01:40 |  |  | Base de Dados_Images/TIT65009.Imagem do Equipamento-.140130.jpg
60 - Fermentação | Regenerador 01 | Transmissor | TIT65010 | Temperatura Caldo Saída Regeneradores Mosto | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:02:25 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:02:28 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:02:31 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:02:34 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-19 11:02 | Sim | 2026-01-19 11:03 | Sim | 2026-01-19 11:03 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 16:35:18 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 16:35:21 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 16:35:23 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 16:35 | Sim | 2026-02-13 16:35 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 16:26:34 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 16:26:36 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 16:27 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 11:03:16 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 11:03:18 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 11:03 |  |  | Feito | 2026-03-04 11:03 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 11:03:18 | Base de Dados_Images/TIT65010.Imagem do Equipamento-.140221.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:02:34 |  |  | Base de Dados_Images/TIT65010.Imagem do Equipamento-.140221.jpg
60 - Fermentação | Regenerador 01 | Válvula Pneumatica | XV65107 | Válvula De Mosto De Entrada Regenerador 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 10:58:24 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 10:58:27 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 10:58:31 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 10:58:34 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 10:58:37 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 10:58:40 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 10:58:44 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 10:58:48 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-19 10:59 | Sim | 2026-01-19 10:59 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 07/02/2026 11:33:57 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 07/02/2026 11:33:59 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-07 11:34 | Sim | 2026-02-07 11:34 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:59:40 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 16:00 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:41:48 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:42 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:42 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:41:48 | Base de Dados_Images/XV65107.Imagem do Equipamento-.135822.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 10:58:48 |  |  | Base de Dados_Images/XV65107.Imagem do Equipamento-.135822.jpg
60 - Fermentação | Regenerador 01 | Válvula Pneumatica | XV65108 | Válvula De Flegmaça Limpeza Regenerador 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 10:57:07 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 10:57:13 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 10:57:17 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 10:57:22 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 10:57:25 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 10:57:29 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 10:57:40 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 10:57:43 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-19 10:58 | Sim | 2026-01-19 10:58 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 07/02/2026 11:34:34 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 07/02/2026 11:34:48 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-07 11:35 | Sim | 2026-02-07 11:35 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:59:48 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 16:00 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:41:56 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:42 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:42 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:41:56 | Base de Dados_Images/XV65108.Imagem do Equipamento-.135707.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 10:57:43 |  |  | Base de Dados_Images/XV65108.Imagem do Equipamento-.135707.jpg
60 - Fermentação | Regenerador 02 | Transmissor | TIT65008 | Temperatura Mosto Saída Regenerador 2 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 10:54:16 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 10:54:19 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 10:54:22 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 10:54:24 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-19 10:54 | Sim | 2026-01-19 10:54 | Sim | 2026-01-19 10:54 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 16:37:10 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 16:37:13 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 16:37:15 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 16:37 | Sim | 2026-02-13 16:37 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 16:27:23 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 16:27:25 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 16:27 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 11:04:09 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 11:04:11 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 11:04 |  |  | Feito | 2026-03-04 11:04 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 11:04:11 | Base de Dados_Images/TIT65008.Imagem do Equipamento-.135414.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 10:54:24 |  |  | Base de Dados_Images/TIT65008.Imagem do Equipamento-.135414.jpg
60 - Fermentação | Regenerador 02 | Válvula Pneumatica | XV65109 | Válvula De Mosto De Entrada Regenerador 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 10:55:13 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 10:55:16 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 10:55:19 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 10:55:37 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 10:55:40 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 10:55:44 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 10:55:46 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 10:55:50 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-19 10:56 | Sim | 2026-01-19 10:56 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 07/02/2026 11:35:46 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 16:37:33 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 16:38 | Sim | 2026-02-13 16:38 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 16:00:17 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 16:00 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:42:19 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:42 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:42 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:42:19 | Base de Dados_Images/XV65109.Imagem do Equipamento-.135511.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 10:55:19 |  |  | Base de Dados_Images/XV65109.Imagem do Equipamento-.135511.jpg
60 - Fermentação | Regenerador 02 | Válvula Pneumatica | XV65110 | Válvula De Flegmaça Limpeza Regenerador 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 10:59:27 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 10:59:29 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 10:59:32 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 10:59:35 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 10:59:38 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 10:59:42 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 10:59:44 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 10:59:47 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-19 11:00 | Sim | 2026-01-19 11:00 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 07/02/2026 11:35:18 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 07/02/2026 11:35:28 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-07 11:35 | Sim | 2026-02-07 11:35 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 16:00:08 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 16:00 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:42:12 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:42 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:42 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:42:12 | Base de Dados_Images/XV65110.Imagem do Equipamento-.135927.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 10:59:47 |  |  | Base de Dados_Images/XV65110.Imagem do Equipamento-.135927.jpg
60 - Fermentação | Tanque 001/ 002 Acido Sulfurico 98% | Motor E Bomba | BD7001 | Sistema Bba Do Tq Acido Sulfurico Nº | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 11:44:38 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 11:44:40 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 11:44:59 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 11:45:16 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 11:45:13 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 11:45:23 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 11:45:30 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 11:45:38 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 11:45:43 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 11:45:50 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 11:45:56 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 11:46:00 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 11:46:03 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 11:46:11 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 11:46:16 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 11:46:20 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 11:46:27 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 11:46:31 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-16 11:46 | Sim | 2026-01-16 11:46 | Sim | 2026-01-16 11:47 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 16:14:02 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 16:14:25 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 16:14:21 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 16:14:29 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 16:14:31 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 16:14:34 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-01-22 16:14 | Sim | 2026-01-22 16:15 | Sim | 2026-01-22 16:15 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 15:36:10 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 15:36:11 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 15:36:13 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 15:36:15 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-26 15:36 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/03/2026 11:38:04 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/03/2026 11:38:08 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/03/2026 11:38:06 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/03/2026 11:38:10 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-11 11:38 |  |  | Feito | 2026-03-11 11:38 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/03/2026 11:38:10 | Base de Dados_Images/BD7001.Imagem do Equipamento-.144418.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 11:44:10 |  |  | Base de Dados_Images/BD7001.Imagem do Equipamento-.144418.jpg
60 - Fermentação | Tanque 001/ 002 Acido Sulfurico 98% | Transmissor | FIT65016 | Vazão De Acido Para As Cubas | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:10:39 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:10:31 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:10:33 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:10:36 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-15 10:11 | Sim | 2026-01-15 10:11 | Sim | 2026-01-15 10:11 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 08:49:53 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 08:49:55 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 08:49:57 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-28 08:50 | Sim | 2026-01-28 08:50 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 14:49:02 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 14:49:00 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 14:49 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/03/2026 11:37:39 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/03/2026 11:37:41 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-11 11:38 |  |  | Feito | 2026-03-11 11:38 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/03/2026 11:37:41 | Base de Dados_Images/FIT65016.Imagem do Equipamento-.192749.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 16:27:37 |  |  | Base de Dados_Images/FIT65016.Imagem do Equipamento-.192749.jpg
60 - Fermentação | Tanque 001/ 002 Acido Sulfurico 98% | Válvula Pneumatica | XV65116 | Valvula De Bloqueio De Ar Comp Da Bomba De Acido 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:13:09 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:13:11 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:13:12 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:13:20 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:13:22 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:13:25 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:13:34 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:13:36 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-15 10:14 | Sim | 2026-01-15 10:14 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 08:33:14 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 08:33:17 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 08:33 | Sim | 2026-02-13 08:33 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 14:48:23 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 14:48 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/03/2026 11:37:47 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-11 11:38 |  |  | Feito | 2026-03-11 11:38 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/03/2026 11:37:47 | Base de Dados_Images/XV65116.Imagem do Equipamento-.131305.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:13:36 |  |  | Base de Dados_Images/XV65116.Imagem do Equipamento-.131305.jpg
60 - Fermentação | Tanque 001/ 002 Acido Sulfurico 98% | Válvula Pneumatica | XV65117 | Valvula De Bloqueio De Ar Comp Da Bomba De Acido 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:18:13 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:18:14 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:18:15 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:18:16 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:18:31 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:18:32 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:18:33 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:18:37 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-15 10:19 | Sim | 2026-01-15 10:19 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 08:34:11 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 08:34:22 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 08:34 | Sim | 2026-02-13 08:34 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 14:48:29 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 14:48 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/03/2026 11:37:53 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-11 11:38 |  |  | Feito | 2026-03-11 11:38 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/03/2026 11:37:53 | Base de Dados_Images/XV65117.Imagem do Equipamento-.131428.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:14:17 |  |  | Base de Dados_Images/XV65117.Imagem do Equipamento-.131428.jpg
60 - Fermentação | Tanque 001/ 002 Acido Sulfurico 98% | Válvula Pneumatica | XV65118 | Valvula De Bloqueio De Ar Comp Da Bomba De Acido 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:17:02 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:17:05 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:17:16 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:17:20 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:17:23 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:17:33 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:17:40 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:17:47 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-15 10:18 | Sim | 2026-01-15 10:18 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 07/02/2026 11:56:12 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 07/02/2026 11:56:14 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-07 11:56 | Sim | 2026-02-07 11:56 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 14:48:47 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 14:49 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/03/2026 11:37:58 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-11 11:38 |  |  | Feito | 2026-03-11 11:38 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/03/2026 11:37:58 | Base de Dados_Images/XV65118.Imagem do Equipamento-.131518.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:15:02 |  |  | Base de Dados_Images/XV65118.Imagem do Equipamento-.131518.jpg
60 - Fermentação | Tanque 112 Soda Caustica | Agitador | MX7101 | Agitador Do Tanque De Soda | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:45:11 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:45:22 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:45:29 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:45:26 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:45:36 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:45:46 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:45:51 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:45:57 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:45:59 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:46:02 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:46:04 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:46:15 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:46:21 | [38 empty] | Não | Sim | 2026-01-15 10:46 | Sim | 2026-01-15 10:46 | Sim | 2026-01-15 10:46 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:24:56 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:25:00 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:25:01 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 14:25:03 | [22 empty] | Não | Sim | 2026-02-26 14:25 | Sim | 2026-02-26 14:25 | Sim | 2026-02-26 14:25 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 13:39:49 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 13:39:50 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 13:39:51 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 13:39:54 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 13:39:56 | [12 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 13:40 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/03/2026 11:31:36 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/03/2026 11:31:46 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/03/2026 11:31:54 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/03/2026 11:31:58 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-11 11:32 |  |  | Feito | 2026-03-11 11:32 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/03/2026 11:31:58 | Base de Dados_Images/MX7101.Imagem do Equipamento-.134509.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:46:21 |  |  | Base de Dados_Images/MX7101.Imagem do Equipamento-.134509.jpg
60 - Fermentação | Tanque 112 Soda Caustica | Motor E Bomba | BC7003 | Sistema Bba Do Tq De Soda Caustica | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:20:45 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:20:51 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:20:54 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:20:59 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:21:00 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:21:06 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:21:07 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:21:13 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:21:20 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:21:23 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:21:25 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:21:30 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:21:31 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:21:36 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:21:39 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:21:41 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:21:44 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:21:46 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-15 10:21 | Sim | 2026-01-15 10:22 | Sim | 2026-01-15 10:22 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 16:15:43 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 16:15:48 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 16:15:50 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 16:15:55 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 12:03:16 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 12:03:19 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-01-22 16:16 | Sim | 2026-02-26 12:03 | Sim | 2026-02-26 12:03 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 13:40:07 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 13:40:08 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 13:40:10 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 13:40:11 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 13:40 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/03/2026 11:31:21 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/03/2026 11:31:25 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/03/2026 11:31:27 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/03/2026 11:31:28 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-11 11:31 |  |  | Feito | 2026-03-11 11:31 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/03/2026 11:31:28 | Base de Dados_Images/BC7003.Imagem do Equipamento-.132040.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:21:46 |  |  | Base de Dados_Images/BC7003.Imagem do Equipamento-.132040.jpg
60 - Fermentação | Tanque 112 Soda Caustica | Motor E Bomba | BD7101 | Bomba 01 Do Tanque De Soda | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:47:56 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:48:01 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:48:11 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:48:14 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:48:20 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:48:24 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:48:26 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:48:33 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:48:36 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:48:39 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:48:43 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:48:44 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:48:48 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:48:50 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:49:09 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:49:12 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:49:16 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:49:20 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-15 10:49 | Sim | 2026-01-15 10:49 | Sim | 2026-01-15 10:49 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Alisson Airton Sobrinho - 14/02/2026 09:58:11 | Não Aplicável | Alisson Airton Sobrinho - 14/02/2026 09:58:11 | Não Aplicável | Alisson Airton Sobrinho - 14/02/2026 09:58:12 | Não Aplicável | Alisson Airton Sobrinho - 14/02/2026 09:58:14 | Não Aplicável | Alisson Airton Sobrinho - 14/02/2026 09:58:15 | Não Aplicável | Alisson Airton Sobrinho - 14/02/2026 09:58:15 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-14 09:58 | Sim | 2026-02-14 09:58 | Sim | 2026-02-14 09:58 | Dinâmico Frio | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 13:40:32 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 13:40:37 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 13:40:35 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 13:40:40 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 13:41 | Dinâmico Quente | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/03/2026 11:30:37 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/03/2026 11:30:39 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/03/2026 11:30:41 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/03/2026 11:30:46 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-11 11:31 |  |  | Feito | 2026-03-11 11:31 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/03/2026 11:30:46 | Base de Dados_Images/BD7101.Imagem do Equipamento-.134758.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:49:20 |  |  | Base de Dados_Images/BD7101.Imagem do Equipamento-.134758.jpg
60 - Fermentação | Tanque 112 Soda Caustica | Motor E Bomba | BD7102 | Bomba 02 Do Tanque De Soda | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:50:03 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:50:07 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:50:16 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:50:14 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:50:19 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:50:20 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:50:26 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:50:28 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:50:30 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:50:33 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:50:37 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:50:40 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:50:50 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:50:54 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:51:04 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:51:11 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:51:16 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:51:19 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-15 10:51 | Sim | 2026-01-15 10:51 | Sim | 2026-01-15 10:51 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Alisson Airton Sobrinho - 14/02/2026 09:58:22 | Não Aplicável | Alisson Airton Sobrinho - 14/02/2026 09:58:23 | Não Aplicável | Alisson Airton Sobrinho - 14/02/2026 09:58:23 | Não Aplicável | Alisson Airton Sobrinho - 14/02/2026 09:58:24 | Não Aplicável | Alisson Airton Sobrinho - 14/02/2026 09:58:25 | Não Aplicável | Alisson Airton Sobrinho - 14/02/2026 09:58:27 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-14 09:58 | Sim | 2026-02-14 09:58 | Sim | 2026-02-14 09:58 | Dinâmico Frio | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 13:40:49 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 13:40:51 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 13:40:52 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 13:40:54 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 13:41 | Dinâmico Quente | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/03/2026 11:31:03 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/03/2026 11:31:06 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/03/2026 11:31:09 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/03/2026 11:31:11 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-11 11:31 |  |  | Feito | 2026-03-11 11:31 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/03/2026 11:31:11 | Base de Dados_Images/BD7102.Imagem do Equipamento-.135023.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:51:19 |  |  | Base de Dados_Images/BD7102.Imagem do Equipamento-.135023.jpg
60 - Fermentação | Tanque 112 Soda Caustica | Transmissor | FIT65034 | Vazão De Soda | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:54:44 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:54:47 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:54:51 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:54:53 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-15 10:55 | Sim | 2026-01-15 10:55 | Sim | 2026-01-15 10:55 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:22:00 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:22:02 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:22:04 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 10:22 | Sim | 2026-02-13 10:22 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 13:41:01 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 13:41:03 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 13:41 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/03/2026 11:32:06 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/03/2026 11:32:07 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-11 11:32 |  |  | Feito | 2026-03-11 11:32 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/03/2026 11:32:07 | Base de Dados_Images/FIT65034.Imagem do Equipamento-.140038.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:54:53 |  |  | Base de Dados_Images/FIT65034.Imagem do Equipamento-.140038.jpg
60 - Fermentação | Tanque 112 Soda Caustica | Válvula Pneumatica | XV65113 | Valvula De Bloqueio De Soda Para Cip | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:56:48 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:56:52 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:56:55 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:57:18 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:57:26 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:57:50 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:57:51 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:57:55 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-15 10:58 | Sim | 2026-01-15 10:58 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:20:57 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:21:02 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 10:21 | Sim | 2026-02-13 10:21 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 13:41:39 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 13:42 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/03/2026 11:32:14 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-11 11:32 |  |  | Feito | 2026-03-11 11:32 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/03/2026 11:32:14 | Base de Dados_Images/XV65113.Imagem do Equipamento-.140056.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:57:55 |  |  | Base de Dados_Images/XV65113.Imagem do Equipamento-.140056.jpg
60 - Fermentação | Tanque 112 Soda Caustica | Válvula Pneumatica | XV65114 | Valvula De Bloqueio De Soda Tanques 118 E 120 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:52:50 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:52:58 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:53:00 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:53:20 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:53:25 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:53:28 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:53:31 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:53:34 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-15 10:54 | Sim | 2026-01-15 10:54 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:21:25 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:21:37 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 10:22 | Sim | 2026-02-13 10:22 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 13:41:47 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 13:42 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/03/2026 11:32:21 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-11 11:32 |  |  | Feito | 2026-03-11 11:32 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/03/2026 11:32:21 | Base de Dados_Images/XV65114.Imagem do Equipamento-.135959.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:53:34 |  |  | Base de Dados_Images/XV65114.Imagem do Equipamento-.135959.jpg
60 - Fermentação | Tanque 112 Soda Caustica | Válvula Pneumatica | XV65115 | Valvula De Bloqueio De Ar Comp Da Bomba De Soda | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 12:30:10 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 12:30:13 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 12:30:17 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 12:30:21 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 12:30:26 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 12:30:30 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 12:30:33 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 12:30:37 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-15 12:31 | Sim | 2026-01-15 12:31 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:23:13 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:23:15 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 10:23 | Sim | 2026-02-13 10:23 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 13:42:08 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 13:42 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/03/2026 11:32:27 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-11 11:32 | Equipamento desativado | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 12:30:03 | Feito | 2026-03-11 11:32 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/03/2026 11:32:27 | Base de Dados_Images/XV65115.Imagem do Equipamento-.171117.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 12:30:37 |  |  | Base de Dados_Images/XV65115.Imagem do Equipamento-.171117.jpg
60 - Fermentação | Tanque 6502 Vinho A Deslitar | Motor E Bomba | BC6513 | Bomba 01 De Vinho Da Volante Para Destilaria | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:25:15 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:25:21 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:25:24 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:25:28 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:25:31 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:25:32 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:25:33 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:25:41 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:25:44 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:25:52 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:26:02 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:25:57 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:26:07 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:26:12 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:26:13 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:26:21 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:26:27 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:26:33 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-19 11:26 | Sim | 2026-01-19 11:26 | Sim | 2026-01-19 11:27 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:25:14 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:25:18 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:25:21 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:25:24 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:25:28 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:25:32 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 15:25 | Sim | 2026-02-25 15:26 | Sim | 2026-02-25 15:26 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 15:33:47 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 15:33:50 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 15:33:52 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 15:33:55 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-26 15:34 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 06/03/2026 12:27:43 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 06/03/2026 12:27:46 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 06/03/2026 12:27:48 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 06/03/2026 12:27:50 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 12:28 |  |  | Feito | 2026-03-06 12:28 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 06/03/2026 12:27:50 | Base de Dados_Images/BC6513.Imagem do Equipamento-.144022.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:26:33 |  |  | Base de Dados_Images/BC6513.Imagem do Equipamento-.144022.jpg
60 - Fermentação | Tanque 6502 Vinho A Deslitar | Motor E Bomba | BC6514 | Bomba 02 De Vinho Da Volante Para Destilaria | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:27:07 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:27:16 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:27:14 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:27:20 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:27:21 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:27:27 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:27:32 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:27:33 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:27:37 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:27:38 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:27:42 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:27:44 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:27:47 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:27:49 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:27:54 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:27:57 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:28:01 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:28:03 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-19 11:28 | Sim | 2026-01-19 11:28 | Sim | 2026-01-19 11:28 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:24:11 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:24:22 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:24:28 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:24:30 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:24:34 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:24:37 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 15:24 | Sim | 2026-02-25 15:25 | Sim | 2026-02-25 15:25 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 15:34:11 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 15:34:18 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 15:34:20 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 15:34:23 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-26 15:34 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 06/03/2026 12:27:58 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 06/03/2026 12:28:00 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 06/03/2026 12:28:02 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 06/03/2026 12:28:05 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 12:28 |  |  | Feito | 2026-03-06 12:28 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 06/03/2026 12:28:05 | Base de Dados_Images/BC6514.Imagem do Equipamento-.144154.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:28:03 |  |  | Base de Dados_Images/BC6514.Imagem do Equipamento-.144154.jpg
60 - Fermentação | Tanque 6502 Vinho A Deslitar | Transmissor | LIT65028 | Nivel Do Tanque De Vinho Centrifugado | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:33:08 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:33:10 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:33:12 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:33:14 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-16 10:33 | Sim | 2026-01-16 10:33 | Sim | 2026-01-16 10:33 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 15:04:48 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 15:04:50 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 15:04:52 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-18 15:05 | Sim | 2026-02-18 15:05 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 15:34:32 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 15:34:34 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-26 15:35 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:42:51 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:42:54 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:43 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:43 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:42:54 | Base de Dados_Images/LIT65028.Imagem do Equipamento-.133306.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:33:14 |  |  | Base de Dados_Images/LIT65028.Imagem do Equipamento-.133306.jpg
60 - Fermentação | Tanque 6512 Vinho A Centrigugar | Controlador | LIC65027 | Controle De Nivel Do Tanque De Vinho A Centrifugar | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 15:31:46 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 15:31:48 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-26 15:32 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:47:11 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:47:13 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:47 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:47 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:47:13 | Base de Dados_Images/LIC65027.Imagem do Equipamento-.115119.jpg | Libner Ferreira - 23/01/2026 08:51:12 |  |  | Base de Dados_Images/LIC65027.Imagem do Equipamento-.115119.jpg
60 - Fermentação | Tanque 6512 Vinho A Centrigugar | Controlador | PCV65026 | Válvula pressão vinho a centrifugar | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 15:30:22 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 15:30:24 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-26 15:30 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:47:04 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:47:05 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:47 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:47 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:47:05 | Base de Dados_Images/PCV65026.Imagem do Equipamento-.120317.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 09:03:02 |  |  | Base de Dados_Images/PCV65026.Imagem do Equipamento-.120317.jpg
60 - Fermentação | Tanque 6512 Vinho A Centrigugar | Controlador | PIC65026 | Controle De Pressão Vinho A Centrifugar | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 15:32:06 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 15:32:08 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-26 15:32 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:46:57 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:46:59 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:47 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:47 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:46:59 | Base de Dados_Images/PIC65026.Imagem do Equipamento-.115416.jpg | Libner Ferreira - 23/01/2026 08:54:13 |  |  | Base de Dados_Images/PIC65026.Imagem do Equipamento-.115416.jpg
60 - Fermentação | Tanque 6512 Vinho A Centrigugar | Transmissor | FIT65026 | Vazão Vinho A Centrifugar | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:51:12 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:51:14 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:51:16 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:51:17 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-22 15:51 | Sim | 2026-01-22 15:51 | Sim | 2026-01-22 15:51 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 09:00:22 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 09:00:35 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 09:00:49 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 09:01 | Sim | 2026-02-13 09:01 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 15:32:25 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 15:32:27 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-26 15:32 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:45:33 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:45:35 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:46 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:46 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:45:35 | Base de Dados_Images/FIT65026.Imagem do Equipamento-.185115.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:51:17 |  |  | Base de Dados_Images/FIT65026.Imagem do Equipamento-.185115.jpg
60 - Fermentação | Tanque 6512 Vinho A Centrigugar | Transmissor | LIT65027 | Nivel Do Tanque De Vinho A Centrifugar | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:22:02 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:22:05 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:22:08 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:22:11 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-19 11:22 | Sim | 2026-01-19 11:22 | Sim | 2026-01-19 11:22 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 09:01:39 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 09:01:40 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 09:01:41 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 09:02 | Sim | 2026-02-13 09:02 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 15:32:35 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 15:32:37 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-26 15:33 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:43:40 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:43:42 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:44 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:44 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:43:42 | Base de Dados_Images/LIT65027.Imagem do Equipamento-.142306.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:22:11 |  |  | Base de Dados_Images/LIT65027.Imagem do Equipamento-.142306.jpg
60 - Fermentação | Tanque 6512 Vinho A Centrigugar | Transmissor | PIT65026 | Pressão Vinho A Centrifugar | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:58:33 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:58:39 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:58:44 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:58:46 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-19 15:59 | Sim | 2026-01-19 15:59 | Sim | 2026-01-19 15:59 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 08:59:56 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 08:59:59 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 09:00:01 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 09:00 | Sim | 2026-02-13 09:00 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 15:45:56 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 15:45:57 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-26 15:46 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:44:54 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:45:21 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:45 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:45 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:45:21 | Base de Dados_Images/PIT65026.Imagem do Equipamento-.190410.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 15:58:46 |  |  | Base de Dados_Images/PIT65026.Imagem do Equipamento-.190410.jpg
60 - Fermentação | Tanque 6512 Vinho A Centrigugar | Válvula Pneumatica | LCV65027 | Válvula Nível Tanque Vinho A Centrifugar | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:53:00 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:53:02 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:53:05 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:53:06 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:53:09 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:53:09 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:53:12 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:53:14 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 15:53 | Sim | 2026-01-22 15:53 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 08:47:30 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 08:48:15 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 08:48 | Sim | 2026-02-13 08:48 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 15:46:22 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-26 15:46 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:43:52 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:44 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:44 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:43:52 | Base de Dados_Images/LCV65027.Imagem do Equipamento-.185301.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:53:14 |  |  | Base de Dados_Images/LCV65027.Imagem do Equipamento-.185301.jpg
60 - Fermentação | Tanque 6512 Vinho A Centrigugar | Válvula Pneumatica | XV65085 | Válvula Vinho p/ tanque de vinho a destilar | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:54:47 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:54:48 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:54:52 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:54:59 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:55:00 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:55:01 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:55:06 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:55:07 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 15:55 | Sim | 2026-01-22 15:55 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 11:14:17 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 11:15:01 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-11 11:15 | Sim | 2026-02-11 11:15 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 15:46:30 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-26 15:47 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:46:14 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:46 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:46 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:46:14 | Base de Dados_Images/XV65085.Imagem do Equipamento-.185444.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:55:07 |  |  | Base de Dados_Images/XV65085.Imagem do Equipamento-.185444.jpg
60 - Fermentação | Tanque 6512 Vinho A Centrigugar | Válvula Pneumatica | XV65086 | Válvula manobra das dornas para centrífugas | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:56:02 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:56:04 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:56:07 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:56:10 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:56:13 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:56:16 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:56:18 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:56:19 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 15:56 | Sim | 2026-01-22 15:56 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 14:47:19 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 14:47:20 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-18 14:47 | Sim | 2026-02-18 14:47 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 15:46:37 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-26 15:47 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:46:50 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:47 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:47 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:46:50 | Base de Dados_Images/XV65086.Imagem do Equipamento-.185557.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 22/01/2026 15:56:19 |  |  | Base de Dados_Images/XV65086.Imagem do Equipamento-.185557.jpg
60 - Fermentação | Tanque Agua Emergencia | Controlador | LIC65025 | Controle De Nivel Da Caixa De Agua De Emergencia | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 11:48:49 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 11:48:50 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 11:49 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/03/2026 11:33:09 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/03/2026 11:33:10 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-11 11:33 |  |  | Feito | 2026-03-11 11:33 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/03/2026 11:33:10 | Base de Dados_Images/LIC65025.Imagem do Equipamento-.120504.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 09:04:58 |  |  | Base de Dados_Images/LIC65025.Imagem do Equipamento-.120504.jpg
60 - Fermentação | Tanque Agua Emergencia | Transmissor | LIT65025 | Nivel Da Caixa De Agua De Emergencia | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:02:37 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:02:40 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:02:42 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:02:46 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-19 16:03 | Sim | 2026-01-19 16:03 | Sim | 2026-01-19 16:03 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 09:05:46 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 09:05:48 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 09:05:51 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 09:06 | Sim | 2026-02-13 09:06 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 11:49:00 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 11:49:02 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 11:49 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/03/2026 11:33:18 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/03/2026 11:33:19 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-11 11:33 |  |  | Feito | 2026-03-11 11:33 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/03/2026 11:33:19 | Base de Dados_Images/LIT65025.Imagem do Equipamento-.190518.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 16:03:10 |  |  | Base de Dados_Images/LIT65025.Imagem do Equipamento-.190518.jpg
60 - Fermentação | Tanque De Mel Final | Amostrador/Sonda Oblíqua | XV65121 | AMOSTRADOR DE MEL FINAL | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 15:00:57 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 15:00:59 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 15:01:01 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 15:01:04 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 15:01:06 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 15:01:09 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 15:01:11 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 15:01:14 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 15:01:18 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 15:01:20 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 15:01:22 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 15:01:24 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 15:01:27 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 15:01:30 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 15:01:51 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 15:01:56 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 15:02:01 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 15:02:03 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 15:02:08 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 15:02:10 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 15:02:15 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 15:02:18 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 15:02:20 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-01-28 15:01 | Sim | 2026-01-28 15:02 | Sim | 2026-01-28 15:02 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Alisson Airton Sobrinho - 14/02/2026 10:00:21 | Não Aplicável | Alisson Airton Sobrinho - 14/02/2026 10:00:24 | Não Aplicável | Alisson Airton Sobrinho - 14/02/2026 10:00:25 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 10:41:42 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 10:41:43 | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-14 10:00 | Sim | 2026-02-14 10:00 | Dinâmico Frio | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 17/02/2026 16:39:54 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 17/02/2026 16:39:55 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 17/02/2026 16:39:57 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 17/02/2026 16:40:00 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 17/02/2026 16:40:01 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 17/02/2026 16:40:03 | [10 empty] | Não | Sim | 2026-02-17 16:40 | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não Aplica |  |  |  | Feito | 2026-02-17 16:40 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 17/02/2026 16:40:03 | Base de Dados_Images/XV65121.Imagem do Equipamento-.145250.jpg | Libner Ferreira - 22/01/2026 11:52:45 |  |  | Base de Dados_Images/XV65121.Imagem do Equipamento-.145250.jpg
60 - Fermentação | Tanque De Vinho Centrifugar | Amostrador/Sonda Oblíqua | XV65122 | AMOSTRADOR DE VINHO A CENTR. | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/01/2026 10:20:47 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/01/2026 10:20:49 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/01/2026 10:20:50 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/01/2026 10:20:56 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/01/2026 10:20:58 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/01/2026 10:21:06 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/01/2026 10:21:07 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/01/2026 10:21:19 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/01/2026 10:21:22 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/01/2026 10:21:24 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/01/2026 10:21:27 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/01/2026 10:21:29 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/01/2026 10:21:32 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/01/2026 10:21:34 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/01/2026 10:21:42 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/01/2026 10:21:44 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/01/2026 10:21:47 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/01/2026 10:21:49 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/01/2026 10:21:53 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/01/2026 10:21:54 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/01/2026 10:21:58 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/01/2026 10:22:00 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/01/2026 10:22:03 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-01-20 10:22 | Sim | 2026-01-20 10:22 | Sim | 2026-01-20 10:22 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 10:45:53 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 10:45:48 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 10:45:37 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 10:43:42 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 10:43:44 | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-11 10:46 | Sim | 2026-02-11 10:46 | Dinâmico Frio | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:49:46 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:49:46 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:49:43 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:49:40 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:49:39 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:49:38 | [10 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 10:50 | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não Aplica |  |  |  | Feito | 2026-02-13 10:50 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 13/02/2026 10:49:46 | Base de Dados_Images/XV65122.Imagem do Equipamento-.132045.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/01/2026 10:22:03 |  |  | Base de Dados_Images/XV65122.Imagem do Equipamento-.132045.jpg
60 - Fermentação | Tanque Dispersante | Motor E Bomba | BC7005 | Sistema De Bombeamento De Dispersante | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:02:08 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:02:13 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:02:16 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:02:21 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:02:23 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:02:26 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:02:28 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:02:32 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:02:33 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:02:39 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:02:41 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:02:43 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:03:00 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:03:01 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:03:10 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:03:12 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:03:16 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:03:29 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-15 10:03 | Sim | 2026-01-15 10:03 | Sim | 2026-01-15 10:03 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 12:03:48 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 12:03:49 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 12:03:53 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 12:03:56 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 12:03:58 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 12:04:03 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-26 12:04 | Sim | 2026-02-26 12:04 | Sim | 2026-02-26 12:04 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 13:42:39 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 13:42:40 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 13:42:43 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 13:42:55 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 13:43 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 17/03/2026 09:45:13 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 17/03/2026 09:45:15 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 17/03/2026 09:45:16 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 17/03/2026 09:45:18 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-17 09:45 |  |  | Feito | 2026-03-17 09:45 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 17/03/2026 09:45:18 | Base de Dados_Images/BC7005.Imagem do Equipamento-.130147.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:01:39 |  |  | Base de Dados_Images/BC7005.Imagem do Equipamento-.130147.jpg
60 - Fermentação | Tanque Dreno | Válvula Pneumatica | XV65111 | Válvula De Vinho Bruto Para Tanque De Dreno | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 14:02:29 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 14:02:04 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 14:02:07 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 14:02:09 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 14:02:12 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 14:02:13 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 14:02:17 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 14:02:23 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-15 14:02 | Sim | 2026-01-15 14:02 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 07/02/2026 09:54:37 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 07/02/2026 09:54:48 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-07 09:55 | Sim | 2026-02-07 09:55 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 11:44:32 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 11:45 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:55:57 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:56 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:56 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:55:57 | Base de Dados_Images/XV65111.Imagem do Equipamento-.171208.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 14:02:29 |  |  | Base de Dados_Images/XV65111.Imagem do Equipamento-.171208.jpg
60 - Fermentação | Tanque Dreno | Válvula Pneumatica | XV65112 | Válvula De Vinho Bruto Para Vinhaça | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 14:00:56 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 14:00:58 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 14:01:02 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 14:01:18 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 14:01:10 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 14:01:12 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 14:01:28 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 14:01:30 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-15 14:02 | Sim | 2026-01-15 14:02 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 07/02/2026 09:55:03 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 07/02/2026 09:55:06 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-07 09:55 | Sim | 2026-02-07 09:55 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 11:44:38 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 11:45 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:56:02 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:56 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:56 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:56:02 | Base de Dados_Images/XV65112.Imagem do Equipamento-.171213.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 14:01:30 |  |  | Base de Dados_Images/XV65112.Imagem do Equipamento-.171213.jpg
60 - Fermentação | Tanque Mel Final | Motor E Bomba | BD6501 | Bomba Do Tanque De Mel Final | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:27:25 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:27:29 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:27:38 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:27:39 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:27:44 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:27:46 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:27:50 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:27:55 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:27:59 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:28:06 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:28:08 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:28:14 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:28:20 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:28:38 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:29:06 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:29:25 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:29:31 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:29:38 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-15 10:28 | Sim | 2026-01-15 10:29 | Sim | 2026-01-15 10:30 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 10:40:08 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 10:40:09 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 10:40:22 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 10:40:25 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 10:40:30 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 10:40:32 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-11 10:40 | Sim | 2026-02-11 10:41 | Sim | 2026-02-11 10:41 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 11:45:02 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 11:45:04 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 11:45:06 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 11:45:08 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 11:45 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:56:28 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:56:30 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:56:31 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:56:33 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:57 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:57 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:56:33 | Base de Dados_Images/BD6501.Imagem do Equipamento-.132712.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:27:07 |  |  | Base de Dados_Images/BD6501.Imagem do Equipamento-.132712.jpg
60 - Fermentação | Tanque Mel Final | Transmissor | LIT65004 | Nível Tanque Mel Final | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:26:20 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:26:21 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:26:22 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:26:23 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-15 10:26 | Sim | 2026-01-15 10:26 | Sim | 2026-01-15 10:26 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 14/02/2026 09:58:57 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 14/02/2026 09:58:59 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 14/02/2026 09:58:59 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-14 09:59 | Sim | 2026-02-14 09:59 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 11:44:54 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 11:44:56 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 11:45 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:56:21 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:56:23 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:56 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:56 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:56:23 | Base de Dados_Images/LIT65004.Imagem do Equipamento-.132615.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 15/01/2026 10:26:23 |  |  | Base de Dados_Images/LIT65004.Imagem do Equipamento-.132615.jpg
60 - Fermentação | Tanque Pulmao Caldo | Motor E Bomba | BC6512 | Bomba 01 Do Tanque Pulmao Caldo Misto | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:20:06 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:20:09 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:20:12 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:20:16 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:20:19 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:20:21 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:20:24 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:20:27 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:20:31 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:20:32 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:20:39 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:20:41 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:20:45 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:20:49 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:20:53 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:20:57 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:21:03 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:21:06 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-19 11:21 | Sim | 2026-01-19 11:21 | Sim | 2026-01-19 11:21 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:17:49 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:17:51 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:17:53 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:17:55 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:17:57 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:18:21 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 15:18 | Sim | 2026-02-25 15:18 | Sim | 2026-02-25 15:18 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 15:37:38 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 15:37:39 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 15:37:41 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 15:37:42 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-26 15:38 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:56:51 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:56:52 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:56:54 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:56:56 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:57 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:57 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:56:56 | Base de Dados_Images/BC6512.Imagem do Equipamento-.142052.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:21:06 |  |  | Base de Dados_Images/BC6512.Imagem do Equipamento-.142052.jpg
60 - Fermentação | Tanque Pulmao Caldo | Motor E Bomba | BC6515 | Bomba 02 Do Tanque Pulmao Caldo Misto | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:18:08 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:18:10 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:18:14 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:18:18 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:18:21 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:18:25 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:18:27 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:18:31 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:18:37 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:18:42 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:18:46 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:18:49 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:18:54 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:18:56 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:19:03 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:19:07 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:19:10 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:19:13 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-19 11:19 | Sim | 2026-01-19 11:19 | Sim | 2026-01-19 11:19 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:18:29 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:18:30 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:18:32 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:18:37 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:18:39 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 15:18:46 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 15:19 | Sim | 2026-02-25 15:19 | Sim | 2026-02-25 15:19 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 15:37:49 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 15:37:51 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 15:37:52 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 15:37:54 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-26 15:38 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:57:50 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:57:52 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:57:55 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:57:57 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 10:58 |  |  | Feito | 2026-03-04 10:58 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 10:57:57 | Base de Dados_Images/BC6515.Imagem do Equipamento-.141932.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:19:13 |  |  | Base de Dados_Images/BC6515.Imagem do Equipamento-.141932.jpg
60 - Fermentação | Tanque Pulmao Caldo | Transmissor | LIT65005 | Nível Tanque Pulmão Caldo | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:15:45 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:15:48 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:15:50 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:15:54 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-19 11:16 | Sim | 2026-01-19 11:16 | Sim | 2026-01-19 11:16 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 10:08:10 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 10:08:14 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 20/02/2026 10:08:50 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 10:09 | Sim | 2026-02-20 10:09 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 15:38:23 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 15:38:25 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-26 15:38 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:56:43 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:56:45 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:57 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:57 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:56:45 | Base de Dados_Images/LIT65005.Imagem do Equipamento-.141543.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 11:15:54 |  |  | Base de Dados_Images/LIT65005.Imagem do Equipamento-.141543.jpg
60 - Fermentação | Torre Co2 | Amostrador/Sonda Oblíqua | XV65123 | AMOSTRADOR ÁGUA CO2 | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 13:52:09 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 13:52:17 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 13:52:15 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 13:52:25 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 13:52:26 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 13:52:32 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 13:52:37 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 13:52:38 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 13:52:39 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 13:52:46 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 13:52:47 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 13:52:49 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 13:52:54 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 13:52:56 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 13:53:33 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 13:53:35 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 13:53:41 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 13:53:43 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 13:53:47 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 13:53:48 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 13:53:49 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 13:53:54 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 13:53:56 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-01-19 13:53 | Sim | 2026-01-19 13:54 | Sim | 2026-01-19 13:54 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 10:34:44 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 10:35:20 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 10:35:11 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 10:35:13 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 11/02/2026 10:35:25 | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-11 10:35 | Sim | 2026-02-11 10:35 | Dinâmico Frio | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 17/02/2026 16:39:22 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 17/02/2026 16:39:24 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 17/02/2026 16:39:27 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 17/02/2026 16:39:29 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 17/02/2026 16:39:31 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 17/02/2026 16:39:36 | [10 empty] | Não | Sim | 2026-02-17 16:40 | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não Aplica |  |  |  | Feito | 2026-02-17 16:40 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 17/02/2026 16:39:36 | Base de Dados_Images/XV65123.Imagem do Equipamento-.164951.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 13:49:46 |  |  | Base de Dados_Images/XV65123.Imagem do Equipamento-.164951.jpg
70 - Geração De Vapor | 6 Terno | Câmera | CAM - 12 | SAIDA DE BAGAÇO 6 TERNO | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 15:33:26 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 15:33:27 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 15:33:27 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 15:33:29 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 15:33:30 | [54 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-02 15:34 | Sim | 2026-02-02 15:34 | Comissionamento Estático | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 14:22:50 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 14:22:50 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 14:22:51 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-10 14:23 | Sim | 2026-02-10 14:23 | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 08:00:14 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 08:00:15 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:00 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:00 | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 08:00:15 | Base de Dados_Images/CAM - 12.Imagem do Equipamento-.185008.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 15:33:49 |  |  | Base de Dados_Images/CAM - 12.Imagem do Equipamento-.185008.jpg
70 - Geração De Vapor | Agua Residual | Motor E Bomba | BC9807 | Sistema Bba De Agua Residual Nº 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 10:48:38 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 10:48:40 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 10:48:42 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 10:48:50 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 10:48:52 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 10:49:00 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 10:49:02 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 10:49:06 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 10:49:09 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 10:49:11 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 10:49:15 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 10:49:17 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 10:49:27 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 10:49:29 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 10:49:33 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 10:49:36 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 12:26:55 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 12:26:54 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-15 10:49 | Sim | 2026-01-15 10:50 | Sim | 2026-01-15 10:50 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 08:00:29 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 08:00:29 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 08:00:30 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 08:00:30 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 08:00:32 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 08:00:36 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-03 08:01 | Sim | 2026-02-03 08:01 | Sim | 2026-02-03 08:01 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 11:55:10 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 11:55:09 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 11:55:11 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 11:55:22 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-10 11:55 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 00:19:12 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 00:19:13 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 00:19:14 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 00:19:15 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 00:19 |  |  | Feito | 2026-02-19 00:19 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 00:19:15 | Base de Dados_Images/BC9807.Imagem do Equipamento-.161931.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 11:18:20 | Base de Dados_Images/BC9807.Imagem da Plaqueta do Motor-.161937.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 11:18:20 | Base de Dados_Images/BC9807.Imagem do Equipamento-.161931.jpg
70 - Geração De Vapor | Agua Residual | Motor E Bomba | BC9808 | Bomba água residual 2 | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 11:16:57 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 11:16:59 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 11:17:02 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 11:17:03 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 11:17:06 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 11:17:08 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 11:17:11 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 11:17:13 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 11:17:16 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 11:17:19 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 11:17:21 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 11:17:29 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 11:17:27 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 11:17:36 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 11:17:38 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 11:17:42 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 12:27:08 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 12:27:07 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-15 11:17 | Sim | 2026-01-15 11:18 | Sim | 2026-02-04 12:27 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 08:00:16 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 08:00:16 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 08:00:17 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 08:00:17 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 08:00:19 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 08:00:19 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-03 08:00 | Sim | 2026-02-03 08:00 | Sim | 2026-02-03 08:00 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 11:55:53 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 11:55:54 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 11:55:54 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 11:56:03 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-10 11:56 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 00:19:24 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 00:19:25 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 00:19:25 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 00:19:26 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 00:19 |  |  | Feito | 2026-02-19 00:19 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 00:19:26 | Base de Dados_Images/BC9808.Imagem do Equipamento-.161821.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 11:17:46 | Base de Dados_Images/BC9808.Imagem da Plaqueta do Motor-.161830.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 11:17:46 | Base de Dados_Images/BC9808.Imagem do Equipamento-.161821.jpg
70 - Geração De Vapor | Agua Residual | Motor E Bomba | BC9809 | Bba De Agua Residual Nº 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 11:19:00 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 11:19:02 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 11:20:12 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 11:20:15 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 11:20:18 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 11:20:45 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 11:20:59 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 11:21:26 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 11:21:29 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 11:21:34 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 11:21:37 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 11:21:41 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 11:21:45 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 11:21:48 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 11:21:51 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 11:21:56 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 12:27:22 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 12:27:21 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-15 11:22 | Sim | 2026-01-15 11:22 | Sim | 2026-01-21 11:20 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 08:00:09 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 08:00:01 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 08:00:02 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 08:00:03 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 08:00:05 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 08:00:06 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-03 08:00 | Sim | 2026-02-03 08:00 | Sim | 2026-02-03 08:00 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 11:56:23 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 11:56:23 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 11:56:40 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 11:56:29 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-10 11:57 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 00:19:34 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 00:19:33 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 00:19:33 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 00:19:32 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 00:20 |  |  | Feito | 2026-02-19 00:20 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 00:19:34 | Base de Dados_Images/BC9809.Imagem do Equipamento-.161944.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 11:23:10 | Base de Dados_Images/BC9809.Imagem da Plaqueta do Motor-.161944.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 11:23:10 | Base de Dados_Images/BC9809.Imagem do Equipamento-.161944.jpg
70 - Geração De Vapor | Alivio 0.8 Kgf/Cm² | Válvula Pneumatica | PCV81023C | Válvula Alívio Vapor Vegetal V1 (Pos011-07) | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 09:36:43 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 09:36:44 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 09:36:46 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 09:36:47 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 09:37:05 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 09:36:58 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 09:37:13 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 09:37:14 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-26 09:37 | Sim | 2026-01-26 09:37 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/03/2026 12:44:31 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/03/2026 12:44:33 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-03-02 12:45 | Sim | 2026-03-02 12:45 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/03/2026 12:44:39 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 12:45 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 07:36:25 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 07:36 |  |  | Feito | 2026-03-04 07:36 | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 07:36:25 | Base de Dados_Images/PCV81023C.Imagem do Equipamento-.123639.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 09:37:14 |  |  | Base de Dados_Images/PCV81023C.Imagem do Equipamento-.123639.jpg
70 - Geração De Vapor | Alivio 1,5 Kgf/Cm² | Válvula Pneumatica | PCV81022B | Válvula Alívio 1 Vapor Escape (Pos009-07) | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 09:18:27 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 09:18:28 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 09:18:30 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 09:18:32 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 09:18:33 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 09:18:35 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 09:18:37 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 09:18:38 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-26 09:19 | Sim | 2026-01-26 09:19 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 11/02/2026 14:25:01 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 11/02/2026 14:25:03 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-11 14:25 | Sim | 2026-02-11 14:25 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 10:42:50 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 10:43 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 07:35:26 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 07:35 |  |  | Feito | 2026-03-04 07:35 | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 07:35:26 | Base de Dados_Images/PCV81022B.Imagem do Equipamento-.151846.jpg | Lucas Andrade - 29/01/2026 12:18:28 |  |  | Base de Dados_Images/PCV81022B.Imagem do Equipamento-.151846.jpg
70 - Geração De Vapor | Alivio 1,5 Kgf/Cm² | Válvula Pneumatica | PCV81022C | Válvula Alívio 2 Vapor Escape (Pos010-07) | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 09:19:39 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 09:19:40 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 09:19:41 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 09:19:43 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 09:19:44 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 09:19:46 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 09:19:49 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 09:19:50 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-26 09:20 | Sim | 2026-01-26 09:20 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 11/02/2026 14:24:36 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 11/02/2026 14:24:36 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-11 14:25 | Sim | 2026-02-11 14:25 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 10:42:13 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 10:42 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 07:35:39 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 07:36 |  |  | Feito | 2026-03-04 07:36 | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 07:35:39 | Base de Dados_Images/PCV81022C.Imagem do Equipamento-.121938.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 09:19:50 |  |  | Base de Dados_Images/PCV81022C.Imagem do Equipamento-.121938.jpg
70 - Geração De Vapor | Balão De Ar | Compressor de Ar | ITI-70A-086A-196-BL9705 | COMPRESSOR BALÃO DE AR VLC | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:59:03 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:59:03 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:59:04 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:59:06 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:59:07 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:59:09 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:59:09 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:59:24 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:59:24 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:59:11 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:59:12 | [42 empty] | Não | Sim | 2026-01-27 15:59 | Sim | 2026-01-27 15:59 | Sim | 2026-01-27 15:59 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 11/02/2026 14:38:43 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 11/02/2026 14:38:45 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 11/02/2026 14:38:46 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-11 14:39 | Sim | 2026-02-11 14:39 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 12/02/2026 11:02:00 | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 12/02/2026 11:01:54 | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 12/02/2026 11:02:01 | [16 empty] | Não | Sim | 2026-02-12 11:02 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 16:18:49 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 16:18:49 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 16:18:52 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 16:18:52 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-17 16:19 |  |  | Feito | 2026-03-17 16:19 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 16:18:52 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Magdo Bernardino da Silva - 03/16/2026 14:10:51
70 - Geração De Vapor | Bica De Bagaço | Câmera | CAM- 5 | CÂMERA SAIDA BICA DE BAGAÇO | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 15:41:03 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 15:41:03 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 15:41:07 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 15:41:07 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 15:41:13 | [54 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-02 15:41 | Sim | 2026-02-02 15:41 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 14:32:37 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 14:32:39 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 14:32:40 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 14:33 | Sim | 2026-02-13 14:33 | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 05:55:41 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 05:55:56 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 05:56 |  |  | Feito | 2026-02-18 05:56 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 05:55:56 | Base de Dados_Images/CAM- 5.Imagem do Equipamento-.185049.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 15:41:13 |  |  | Base de Dados_Images/CAM- 5.Imagem do Equipamento-.185049.jpg
70 - Geração De Vapor | Caixa Selo Filtro (Agua Filtrada) | Motor E Bomba | BC8117 | Bomba Do Tanque De Agua Filtrada | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:29:31 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:29:40 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:29:34 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:29:37 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:29:45 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:29:43 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:29:48 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:29:48 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:29:53 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:29:51 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:29:58 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:29:56 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:30:00 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:30:01 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:30:05 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:30:04 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 12:28:09 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 12:28:08 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-27 15:30 | Sim | 2026-01-27 15:30 | Sim | 2026-01-27 15:30 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 13:47:14 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 13:47:15 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 13:47:15 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 13:47:18 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 13:47:17 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 13:47:18 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-07 13:47 | Sim | 2026-03-07 13:47 | Sim | 2026-03-07 13:47 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 15:31:38 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 15:31:40 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 15:31:42 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 15:31:43 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-17 15:32 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 14:51:37 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 14:51:37 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 14:51:39 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 14:51:40 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-24 14:52 |  |  | Feito | 2026-03-24 14:52 | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 14:51:40 | Base de Dados_Images/BC8117.Imagem do Equipamento-.183111.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:30:37 | Base de Dados_Images/BC8117.Imagem da Plaqueta do Motor-.183118.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:30:37 | Base de Dados_Images/BC8117.Imagem do Equipamento-.183111.jpg
70 - Geração De Vapor | Caixa Selo Filtro (Agua Filtrada) | Motor E Bomba | BV8101 | Bomba De Vacuo Do Vlc | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:28:36 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:28:37 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:28:38 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:28:38 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:28:43 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:28:42 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:28:45 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:28:48 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:28:54 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:28:54 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:28:59 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:28:57 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:29:02 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:29:02 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:29:09 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:29:06 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:29:12 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:29:12 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-27 15:29 | Sim | 2026-01-27 15:29 | Sim | 2026-01-27 15:29 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 13:46:45 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 13:46:46 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 13:46:48 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 13:46:50 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 13:46:49 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 13:46:53 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-07 13:47 | Sim | 2026-03-07 13:47 | Sim | 2026-03-07 13:47 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 16/03/2026 14:15:11 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 16/03/2026 14:15:12 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 16/03/2026 14:15:12 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 16/03/2026 14:15:13 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-16 14:15 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 14:51:45 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 14:51:45 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 14:51:46 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 14:51:47 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-24 14:52 |  |  | Feito | 2026-03-24 14:52 | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 14:51:47 | Base de Dados_Images/BV8101.Imagem do Equipamento-.183645.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:36:56 | Base de Dados_Images/BV8101.Imagem da Plaqueta do Motor-.183702.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:36:56 | Base de Dados_Images/BV8101.Imagem do Equipamento-.183645.jpg
70 - Geração De Vapor | Caldeira | Câmera | CAM -9 | CAMERA FRONTAL VISOR CALDEIRA | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 09:07:41 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 09:07:41 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 09:07:42 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 09:07:42 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 09:07:44 | [54 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-03 09:08 | Sim | 2026-02-03 09:08 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 05/02/2026 08:35:47 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 05/02/2026 08:35:48 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 05/02/2026 08:35:48 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-05 08:36 | Sim | 2026-02-05 08:36 | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 23:47:15 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 23:47:16 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 23:47 |  |  | Feito | 2026-02-18 23:47 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 23:47:16 | Base de Dados_Images/CAM -9.Imagem do Equipamento-.113621.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 05/02/2026 08:36:17 |  |  | Base de Dados_Images/CAM -9.Imagem do Equipamento-.113621.jpg
70 - Geração De Vapor | Caldeira | Controlador | AIC81016 | Controle De Ph Da Agua Do Balão | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/02/2026 07:56:21 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/02/2026 07:56:21 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-17 07:56 | Dinâmico Quente | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:16:46 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:16:47 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 12:17 |  |  | Feito | 2026-02-25 12:17 | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:16:47 | Base de Dados_Images/AIC81016.Imagem do Equipamento-.123754.jpg | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 09:37:52 |  |  | Base de Dados_Images/AIC81016.Imagem do Equipamento-.123754.jpg
70 - Geração De Vapor | Caldeira | Controlador | FIC81020 | Controle De Vazão Minima Das Bombas Da Caldeira | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 08:28:32 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 08:28:32 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 08:29 | Dinâmico Quente | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:17:13 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:17:14 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 12:17 |  |  | Feito | 2026-02-25 12:17 | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:17:14 | Base de Dados_Images/FIC81020.Imagem do Equipamento-.122126.jpg | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 09:21:23 |  |  | Base de Dados_Images/FIC81020.Imagem do Equipamento-.122126.jpg
70 - Geração De Vapor | Caldeira | Controlador | LIC81014A | Controle De Nivel Do Desaerador | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 08:40:47 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 08:40:48 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 08:41 | Dinâmico Quente | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:17:28 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:17:30 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 12:18 |  |  | Feito | 2026-02-25 12:18 | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:17:30 | Base de Dados_Images/LIC81014A.Imagem do Equipamento-.114207.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 08:42:05 |  |  | Base de Dados_Images/LIC81014A.Imagem do Equipamento-.114207.jpg
70 - Geração De Vapor | Caldeira | Controlador | LIC81014B | Controle De Nivel Do Desaerador Overflow | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 08:36:54 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 08:36:55 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 08:37 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/02/2026 11:02:12 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/02/2026 11:02:13 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-26 11:02 |  |  | Feito | 2026-02-26 11:02 | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/02/2026 11:02:13 | Base de Dados_Images/LIC81014B.Imagem do Equipamento-.113654.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 08:36:55 |  |  | Base de Dados_Images/LIC81014B.Imagem do Equipamento-.113654.jpg
70 - Geração De Vapor | Caldeira | Controlador | PIC81014 | Controle De Pressão Do Desaerador | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 08:18:32 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 08:18:36 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 08:19 | Dinâmico Quente | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:17:43 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:17:45 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 12:18 |  |  | Feito | 2026-02-25 12:18 | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:17:45 | Base de Dados_Images/PIC81014.Imagem do Equipamento-.121937.jpg | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 09:19:30 |  |  | Base de Dados_Images/PIC81014.Imagem do Equipamento-.121937.jpg
70 - Geração De Vapor | Caldeira | Controlador | PIC81022 | Controle De Pressão Da Linha 1,5 Injeta Na Linha 0,8 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 08:22:21 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 08:22:22 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 08:22 | Dinâmico Quente | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:18:02 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:18:03 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 12:18 |  |  | Feito | 2026-02-25 12:18 | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:18:03 | Base de Dados_Images/PIC81022.Imagem do Equipamento-.121639.jpg | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 09:16:36 |  |  | Base de Dados_Images/PIC81022.Imagem do Equipamento-.121639.jpg
70 - Geração De Vapor | Caldeira | Controlador | PIC81022A | Controle De Pressão Redutora 21 Para 1,5 | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 08:22:05 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 08:22:05 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 08:22 | Dinâmico Quente | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:18:13 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:18:14 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 12:18 |  |  | Feito | 2026-02-25 12:18 | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:18:14 | Base de Dados_Images/PIC81022A.Imagem do Equipamento-.121511.jpg | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 09:15:09 |  |  | Base de Dados_Images/PIC81022A.Imagem do Equipamento-.121511.jpg
70 - Geração De Vapor | Caldeira | Controlador | TIC81022 | Controle De Temperatura Da Linha 1,5 Dessuper | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 08:09:09 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 08:09:10 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 08:09 | Dinâmico Quente | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:18:32 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:18:33 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 12:19 |  |  | Feito | 2026-02-25 12:19 | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:18:33 | Base de Dados_Images/TIC81022.Imagem do Equipamento-.121418.jpg | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 09:14:11 |  |  | Base de Dados_Images/TIC81022.Imagem do Equipamento-.121418.jpg
70 - Geração De Vapor | Caldeira | Esteira De Borracha | EB8101 | Esteira Elevadora De Bagaco | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 11:17:14 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/02/2026 11:04:30 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 11:17:16 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 11:17:21 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 11:43:17 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 11:43:19 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 11:43:22 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 11:43:23 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/02/2026 11:04:39 | Conforme | Marcelo Barbosa - 06/03/2026 14:15:30 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 11:43:58 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 11:44:00 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/02/2026 11:04:46 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 11:18:08 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 11:44:08 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 11:44:11 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/02/2026 11:04:55 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/02/2026 11:05:00 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 11:17:59 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 11:44:14 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 11:44:19 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 11:17:54 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 11:17:51 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 11:17:49 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/02/2026 11:05:25 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/02/2026 11:05:23 | Não Aplicável | Lucas Freitas Lemes - 11/02/2026 11:10:03 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 11/02/2026 11:09:23 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 20/02/2026 12:49:21 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 20/02/2026 12:49:23 |  |  |  |  | Não | Sim | 2026-03-06 14:16 | Sim | 2026-03-04 11:44 | Sim | 2026-03-06 14:16 | Comissionamento Estático | Conforme | Marcelo Barbosa - 06/03/2026 14:15:44 | Conforme | Marcelo Barbosa - 06/03/2026 14:15:46 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 14:06:32 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 14:06:30 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 14:06:36 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 14:16 | Sim | 2026-03-07 14:07 | Sim | 2026-03-07 14:07 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 14:06:55 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 14:06:56 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 14:07:16 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 14:07:17 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 14:07:49 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 14:07:48 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 14:07:40 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 14:07:42 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 14:07:34 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 14:07:23 | Conforme |  | Não | Sim | 2026-03-07 14:08 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 14:07:57 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 14:07:58 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 14:08:06 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 14:08:08 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 14:08:07 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 14:08:03 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 14:08:02 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 14:08:01 | [6 empty] | Não | Sim | 2026-03-07 14:08 |  |  | Feito | 2026-03-07 14:08 | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 14:08:08 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Paula Caroline Moraes Duarte - 01/23/2026 08:20:47
70 - Geração De Vapor | Caldeira | Esteira De Borracha | EB8102 | Esteira De Sobra De Bagaco | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 16:12:26 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 16:12:27 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 16:12:28 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 16:12:32 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 16:12:33 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 16:12:36 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 16:12:44 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 16:12:38 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 16:12:38 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 16:12:40 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 16:12:41 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 16:12:47 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 09:14:36 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 09:14:33 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 09:14:29 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 09:13:49 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 16:12:21 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 16:12:21 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 09:13:42 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 16:11:47 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 16:11:48 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 16:11:49 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 16:11:49 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 16:11:50 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 09:13:24 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 09:13:27 | Não Aplicável | Lucas Freitas Lemes - 11/02/2026 11:13:06 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 11/02/2026 11:13:16 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 11/02/2026 11:13:21 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 11/02/2026 15:10:13 |  |  |  |  | Não | Sim | 2026-02-10 16:13 | Sim | 2026-02-10 16:12 | Sim | 2026-02-11 15:10 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 11/02/2026 16:37:49 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 11/02/2026 16:37:50 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 11/02/2026 16:37:52 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 11/02/2026 16:37:59 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 11/02/2026 16:38:03 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-11 16:38 | Sim | 2026-02-11 16:38 | Sim | 2026-02-11 16:38 | Dinâmico Frio | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 12/02/2026 14:23:47 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 14/02/2026 18:39:05 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 14/02/2026 18:39:06 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 14/02/2026 18:39:08 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 14/02/2026 18:39:10 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 14/02/2026 18:39:13 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 14/02/2026 18:39:14 | Não Aplicável | Lucas Freitas Lemes - 12/02/2026 14:24:06 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 14/02/2026 18:39:18 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 12/02/2026 14:24:27 | Conforme |  | Não | Sim | 2026-02-14 18:39 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 00:31:53 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 00:31:54 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 00:31:56 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 00:32:01 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 00:32:03 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 00:32:06 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 20/02/2026 12:49:58 | Não Aplicável | Lucas Freitas Lemes - 20/02/2026 12:50:58 | [6 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 12:51 |  |  | Feito | 2026-02-20 12:51 | Lucas Freitas Lemes - 20/02/2026 12:50:58 | Base de Dados_Images/EB8102.Imagem do Equipamento-.194154.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 16:15:56 |  |  | Base de Dados_Images/EB8102.Imagem do Equipamento-.194154.jpg
70 - Geração De Vapor | Caldeira | Esteira De Borracha | EB8103 | Esteira De Retorno De Bagaco | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/02/2026 09:19:23 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/02/2026 09:20:08 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/02/2026 09:19:26 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/02/2026 09:22:18 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/02/2026 09:22:19 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/02/2026 09:22:22 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/02/2026 09:22:23 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/02/2026 09:22:28 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/02/2026 09:22:29 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/02/2026 09:22:36 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/02/2026 09:22:33 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/02/2026 11:45:21 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 09:01:50 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 09:01:52 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 09:01:56 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 09:01:58 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 09:04:25 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 09:02:06 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 09:04:28 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/02/2026 09:24:10 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/02/2026 09:24:11 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/02/2026 09:24:13 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/02/2026 09:24:14 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/02/2026 09:24:16 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 09:04:43 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/02/2026 09:24:04 | Não Aplicável | Lucas Freitas Lemes - 11/02/2026 11:14:26 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 11/02/2026 11:14:29 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 11/02/2026 11:14:38 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 11/02/2026 15:11:03 |  |  |  |  | Não | Sim | 2026-02-06 11:45 | Sim | 2026-02-06 09:24 | Sim | 2026-02-11 15:11 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/02/2026 12:06:59 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/02/2026 12:07:00 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/02/2026 12:07:00 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/02/2026 12:07:04 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/02/2026 12:07:03 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-06 12:07 | Sim | 2026-02-06 12:07 | Sim | 2026-02-06 12:07 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 09:17:02 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 09:17:04 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 09:17:05 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 09:17:09 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 09:17:19 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 09:17:21 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 14/02/2026 18:40:10 | Não Aplicável | Lucas Freitas Lemes - 12/02/2026 14:27:06 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 14/02/2026 18:40:12 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 12/02/2026 14:27:11 | Conforme |  | Não | Sim | 2026-02-14 18:40 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 00:32:25 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 00:32:25 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 00:32:26 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 00:32:30 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 00:32:32 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 00:32:32 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 20/02/2026 12:51:33 | Não Aplicável | Lucas Freitas Lemes - 20/02/2026 12:51:38 | [6 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 12:52 |  |  | Feito | 2026-02-20 12:52 | Lucas Freitas Lemes - 20/02/2026 12:51:38 | Base de Dados_Images/EB8103.Imagem do Equipamento-.145447.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/02/2026 11:45:48 |  |  | Base de Dados_Images/EB8103.Imagem do Equipamento-.145447.jpg
70 - Geração De Vapor | Caldeira | Esteira Metálica | ET8101 | Esteira Distribuidora De Bagaco | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 09:11:29 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 09:11:26 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 09:11:34 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 09:11:37 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 09:11:40 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 09:11:41 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 09:11:43 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 09:11:46 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 09:11:48 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 09:11:51 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 09:11:54 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 09:11:56 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 09:11:58 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 09:12:01 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 09:12:15 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 09:12:04 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 09:12:10 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 09:12:07 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 09:16:14 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 09:16:20 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 11/02/2026 11:16:21 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 10/02/2026 15:21:54 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 11/02/2026 11:16:36 | Não Aplicável | Lucas Freitas Lemes - 11/02/2026 11:16:38 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 11/02/2026 11:18:09 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 11/02/2026 11:18:15 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 11/02/2026 11:18:22 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 11/02/2026 11:18:25 | Não Aplicável | Lucas Freitas Lemes - 11/02/2026 11:18:30 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 11/02/2026 11:18:34 | Não Aplicável | Lucas Freitas Lemes - 11/02/2026 11:18:37 |  |  | Não | Sim | 2026-01-30 09:12 | Sim | 2026-01-30 09:16 | Sim | 2026-02-11 11:19 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 15:10:17 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 15:10:19 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 15:10:29 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 15:10:33 | [22 empty] | Não | Sim | 2026-02-03 15:10 | Sim | 2026-02-03 15:11 | Sim | 2026-02-03 15:11 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 15:51:09 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 15:51:10 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 15:51:10 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 15:51:12 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 14:14:47 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 15:51:15 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 14/02/2026 18:40:56 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 14/02/2026 18:40:56 | [6 empty] | Não | Sim | 2026-02-14 18:41 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 00:32:56 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 00:32:55 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 20/02/2026 12:52:37 | [16 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 12:53 |  |  | Feito | 2026-02-20 12:53 | Lucas Freitas Lemes - 20/02/2026 12:52:37 | Base de Dados_Images/ET8101.Imagem do Equipamento-.181058.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 15:02:23 |  |  | Base de Dados_Images/ET8101.Imagem do Equipamento-.181058.jpg
70 - Geração De Vapor | Caldeira | Esteira Metálica | MG8101 | Esteira Dosadora De Bagaco | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 11:52:14 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 11:52:14 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 11:52:15 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 11:52:20 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 11:52:18 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 11:52:32 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 11:52:31 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 11:52:30 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 11:52:26 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 11:52:27 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 11:52:53 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 11:52:54 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 11:52:54 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 11:52:57 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 11:52:58 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 11:53:14 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 11:53:15 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 11:53:15 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 11:53:19 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 11:53:21 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 11/02/2026 15:13:33 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 11/02/2026 15:13:31 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 11/02/2026 15:13:29 | Não Aplicável | Lucas Freitas Lemes - 11/02/2026 15:13:24 | Não Aplicável | Lucas Freitas Lemes - 11/02/2026 15:13:19 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 11/02/2026 15:13:14 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 11/02/2026 15:13:10 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 11/02/2026 15:13:06 | Não Aplicável | Lucas Freitas Lemes - 11/02/2026 15:13:00 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 11/02/2026 15:12:57 | Não Aplicável | Lucas Freitas Lemes - 11/02/2026 15:12:50 |  |  | Não | Sim | 2026-01-23 11:53 | Sim | 2026-01-23 11:53 | Sim | 2026-02-11 15:14 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 15:13:33 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 15:13:34 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 15:13:37 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 15:13:37 | [22 empty] | Não | Sim | 2026-02-03 15:14 | Sim | 2026-02-03 15:14 | Sim | 2026-02-03 15:14 | Dinâmico Frio | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 13/02/2026 09:49:21 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 13/02/2026 09:49:25 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 13/02/2026 09:49:26 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 13/02/2026 09:49:28 | Não Aplicável | Lucas Freitas Lemes - 13/02/2026 09:49:06 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 14/02/2026 18:41:12 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 13/02/2026 09:48:54 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 13/02/2026 09:48:54 | [6 empty] | Não | Sim | 2026-02-14 18:41 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 00:33:07 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 00:33:07 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 20/02/2026 13:00:11 | [16 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 13:00 |  |  | Feito | 2026-02-20 13:00 | Lucas Freitas Lemes - 20/02/2026 13:00:11 | Base de Dados_Images/MG8101.Imagem do Equipamento-.173834.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 11:55:01 |  |  | Base de Dados_Images/MG8101.Imagem do Equipamento-.173834.jpg
70 - Geração De Vapor | Caldeira | Esteira Metálica | MG8101B | Esteira Dosadora De Bagaco B | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:58:22 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:58:23 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:58:25 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:58:26 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:58:33 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:58:35 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:58:42 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:58:38 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:58:45 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:58:50 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:58:51 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:58:57 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:58:55 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:59:00 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:59:03 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:59:04 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:59:07 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:59:09 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:59:10 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:59:12 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 11/02/2026 11:21:09 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 11/02/2026 11:21:06 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 11/02/2026 11:21:04 | Não Aplicável | Lucas Freitas Lemes - 11/02/2026 11:21:00 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 11/02/2026 11:20:45 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 11/02/2026 11:20:39 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 11/02/2026 11:20:37 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 11/02/2026 11:20:06 | Não Aplicável | Lucas Freitas Lemes - 11/02/2026 11:19:45 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 11/02/2026 11:19:42 | Não Aplicável | Lucas Freitas Lemes - 11/02/2026 11:19:35 |  |  | Não | Sim | 2026-01-23 14:59 | Sim | 2026-01-23 14:59 | Sim | 2026-02-11 11:21 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 15:13:15 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 15:13:16 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 15:13:16 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 15:13:20 | [22 empty] | Não | Sim | 2026-02-03 15:13 | Sim | 2026-02-03 15:13 | Sim | 2026-02-03 15:13 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 09:22:06 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 09:22:08 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 09:22:10 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 09:22:13 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 09:22:17 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 09:22:25 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 13/02/2026 09:50:32 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 13/02/2026 09:50:32 | [6 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 09:51 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 00:33:26 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 00:33:26 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 20/02/2026 13:00:31 | [16 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 13:01 |  |  | Feito | 2026-02-20 13:01 | Lucas Freitas Lemes - 20/02/2026 13:00:31 | Base de Dados_Images/MG8101B.Imagem do Equipamento-.175823.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 14:59:36 |  |  | Base de Dados_Images/MG8101B.Imagem do Equipamento-.175823.jpg
70 - Geração De Vapor | Caldeira | Exaustor | EX8101 | Exaustor Nº 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 13:52:53 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 13:52:56 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 13:52:57 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 13:53:00 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 13:53:01 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 13:53:03 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 13:53:06 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 13:53:08 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 11/02/2026 15:16:49 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 11/02/2026 15:17:09 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 11/02/2026 15:17:10 | [42 empty] | Não | Sim | 2026-01-20 13:53 | Sim | 2026-01-20 13:53 | Sim | 2026-02-11 15:17 | Comissionamento Estático | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 14:02:21 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 14:02:22 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 14:02:24 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 14:02:27 | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-09 14:02 | Sim | 2026-02-09 14:02 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 14:10:29 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 14:10:30 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 14:10:30 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 14:10:35 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 12/02/2026 14:27:43 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 12/02/2026 14:27:46 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 12/02/2026 14:27:48 | [8 empty] | Não | Sim | 2026-02-12 14:28 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 00:33:39 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 00:33:40 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 00:33:42 | [16 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 00:34 |  |  | Feito | 2026-02-19 00:34 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 00:33:42 | Base de Dados_Images/EX8101.Imagem do Equipamento-.171854.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 13:53:16 |  |  | Base de Dados_Images/EX8101.Imagem do Equipamento-.171854.jpg
70 - Geração De Vapor | Caldeira | Exaustor | PCV81007 | Damper ventilador secundário | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 15:06:44 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 15:06:45 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 15:06:45 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 15:06:47 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 15:06:48 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 15:06:49 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 15:06:50 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 15:06:51 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 15:06:53 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 15:06:59 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 15:06:57 | [42 empty] | Não | Sim | 2026-02-02 15:07 | Sim | 2026-02-02 15:07 | Sim | 2026-02-02 15:07 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 05/02/2026 09:47:33 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 05/02/2026 09:47:33 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 05/02/2026 09:47:34 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 05/02/2026 09:47:34 | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-05 09:48 | Sim | 2026-02-05 09:48 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 12/02/2026 11:27:44 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 12/02/2026 11:27:46 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 14:41:04 | Não Aplicável | Lucas Freitas Lemes - 13/02/2026 14:57:32 | Não Aplicável | Lucas Freitas Lemes - 13/02/2026 14:57:34 | Não Aplicável | Lucas Freitas Lemes - 13/02/2026 14:57:34 | Não Aplicável | Lucas Freitas Lemes - 13/02/2026 14:57:37 | [8 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 14:58 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/02/2026 11:53:02 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/02/2026 11:53:01 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/02/2026 11:53:01 | [16 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 11:53 |  |  | Feito | 2026-02-20 11:53 | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/02/2026 11:53:02 | Base de Dados_Images/PCV81007.Imagem do Equipamento-.120912.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 09:09:06 |  |  | Base de Dados_Images/PCV81007.Imagem do Equipamento-.120912.jpg
70 - Geração De Vapor | Caldeira | Exaustor | TIT81048 | Temperatura da Chaminé | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 13:57:00 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 13:57:01 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 13:57:01 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 13:57:02 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 13:57:04 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 13:57:05 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 13:57:07 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 13:57:07 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 13:57:22 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 13:57:26 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 13:57:28 | [42 empty] | Não | Sim | 2026-01-20 13:57 | Sim | 2026-01-20 13:57 | Sim | 2026-01-20 13:57 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 05/02/2026 09:42:20 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 05/02/2026 09:42:20 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 05/02/2026 09:42:21 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 05/02/2026 09:42:21 | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-05 09:42 | Sim | 2026-02-05 09:42 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 09:27:46 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 09:28:13 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 09:27:25 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 09:27:17 | Não Aplicável | Lucas Freitas Lemes - 13/02/2026 12:15:32 | Não Aplicável | Lucas Freitas Lemes - 13/02/2026 12:15:35 | Não Aplicável | Lucas Freitas Lemes - 13/02/2026 12:15:39 | [8 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 12:16 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 18/02/2026 09:56:03 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 18/02/2026 09:56:03 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 18/02/2026 09:56:04 | [16 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 09:56 |  |  | Feito | 2026-02-18 09:56 | Paula Caroline Moraes Duarte - 18/02/2026 09:56:04 | Base de Dados_Images/TIT81048.Imagem do Equipamento-.122046.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 09:20:41 |  |  | Base de Dados_Images/TIT81048.Imagem do Equipamento-.122046.jpg
70 - Geração De Vapor | Caldeira | Motor E Bomba | BC8101 | Bomba De Agua Desaerada Nº 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:38:18 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:38:21 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:38:24 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:38:32 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:39:08 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:39:13 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:39:17 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:39:26 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:39:30 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:39:32 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:39:35 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:39:38 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:39:47 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:39:51 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:39:54 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:39:58 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 14/02/2026 18:42:11 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 14/02/2026 18:42:05 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-14 11:40 | Sim | 2026-01-14 11:40 | Sim | 2026-01-14 11:40 | Comissionamento Estático | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 10:41:41 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 10:41:42 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 10:41:42 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 10:41:44 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 10:41:45 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 10:41:45 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-10 10:42 | Sim | 2026-02-10 10:42 | Sim | 2026-02-10 10:42 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 14:09:06 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 14:09:06 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 14:09:07 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 14:09:07 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-10 14:09 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 25/02/2026 14:50:25 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 25/02/2026 14:50:25 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 25/02/2026 14:50:26 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 25/02/2026 14:50:26 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 14:50 |  |  | Feito | 2026-02-25 14:50 | Paula Caroline Moraes Duarte - 25/02/2026 14:50:26 | Base de Dados_Images/BC8101.Imagem do Equipamento-.152134.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:40:05 | Base de Dados_Images/BC8101.Imagem da Plaqueta do Motor-.152134.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:40:05 | Base de Dados_Images/BC8101.Imagem do Equipamento-.152134.jpg
70 - Geração De Vapor | Caldeira | Motor E Bomba | BC8102 | Bomba De Agua Desaerada Nº 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 10:28:57 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 10:28:59 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 10:29:01 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 10:29:03 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 10:29:12 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 10:29:15 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 10:29:17 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 10:29:19 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 10:29:37 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 10:29:39 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 10:29:41 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 10:29:43 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 10:29:45 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 10:29:48 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 10:29:50 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 10:29:53 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 14/02/2026 18:42:35 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 14/02/2026 18:42:37 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-14 10:30 | Sim | 2026-01-14 10:30 | Sim | 2026-01-14 10:30 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 15:02:13 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 15:02:13 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 15:02:14 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 15:02:14 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 15:02:22 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 15:02:23 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-03 15:02 | Sim | 2026-02-03 15:02 | Sim | 2026-02-03 15:02 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 14:08:17 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 14:08:16 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 14:08:17 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 14:08:17 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-10 14:08 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 00:35:37 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 00:35:38 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 00:35:40 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 00:35:41 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 00:36 |  |  | Feito | 2026-02-19 00:36 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 00:35:41 | Base de Dados_Images/BC8102.Imagem do Equipamento-.151424.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 10:29:59 | Base de Dados_Images/BC8102.Imagem da Plaqueta do Motor-.151424.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 10:29:59 | Base de Dados_Images/BC8102.Imagem do Equipamento-.151424.jpg
70 - Geração De Vapor | Caldeira | Motor e Bomba | BC8108 | Bomba de água com particulados para vlc | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 08:46:51 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 08:46:52 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 08:46:53 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 08:51:09 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 08:51:12 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 08:51:14 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 08:51:57 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 08:51:58 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 08:52:01 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 08:52:05 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 08:52:03 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 08:52:09 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 08:52:10 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 08:52:13 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 08:52:13 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 08:52:16 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 14/02/2026 18:43:02 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 14/02/2026 18:43:02 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-30 08:52 | Sim | 2026-01-30 08:52 | Sim | 2026-01-30 08:52 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 14:02:32 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 14:02:32 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 14:02:32 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 14:02:36 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 14:02:36 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 14:02:36 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-07 14:03 | Sim | 2026-03-07 14:03 | Sim | 2026-03-07 14:03 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 14:02:56 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 14:02:57 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 14:02:57 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 14:02:57 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-07 14:03 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 14:03:05 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 14:03:05 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 14:03:06 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 14:03:06 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-07 14:03 |  |  | Feito | 2026-03-07 14:03 | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 14:03:06 | Base de Dados_Images/BC8108.Imagem do Equipamento-.115249.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 08:52:41 |  |  | Base de Dados_Images/BC8108.Imagem do Equipamento-.115249.jpg
70 - Geração De Vapor | Caldeira | Motor E Bomba | BC8118 | Bomba De Agua Desaerada Nº 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:41:29 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:41:31 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:41:34 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:41:49 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:41:47 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:41:44 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:41:42 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:41:56 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:41:59 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:42:02 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:42:49 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:42:52 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:42:55 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:42:59 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:43:02 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:43:05 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 14/02/2026 18:43:29 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 14/02/2026 18:43:29 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-14 11:42 | Sim | 2026-01-14 11:43 | Sim | 2026-01-14 11:43 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 10:49:15 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 10:49:16 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 10:49:16 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 10:49:17 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 10:49:21 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 10:49:19 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-10 10:49 | Sim | 2026-02-10 10:49 | Sim | 2026-02-10 10:49 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 14:07:47 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 14:07:58 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 14:07:57 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 14:07:58 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-10 14:08 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/02/2026 11:33:50 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/02/2026 11:33:51 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/02/2026 11:33:54 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/02/2026 11:33:52 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 11:34 |  |  | Feito | 2026-02-20 11:34 | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/02/2026 11:33:54 | Base de Dados_Images/BC8118.Imagem do Equipamento-.152244.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:43:12 | Base de Dados_Images/BC8118.Imagem da Plaqueta do Motor-.152244.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:43:12 | Base de Dados_Images/BC8118.Imagem do Equipamento-.152244.jpg
70 - Geração De Vapor | Caldeira | Motor E Bomba | EX8102 | Exaustor 2 - | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 13:54:20 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 13:54:21 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 13:54:25 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 13:54:23 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 13:54:24 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 13:54:28 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 13:54:29 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 13:54:35 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 13:54:32 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 13:54:37 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 13:54:45 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 13:54:48 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 13:54:53 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 13:54:54 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 13:55:03 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 13:55:04 | Não Aplicável | Lucas Freitas Lemes - 14/02/2026 18:43:58 | Não Aplicável | Lucas Freitas Lemes - 14/02/2026 18:43:55 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-20 13:55 | Sim | 2026-01-20 13:55 | Sim | 2026-02-14 18:44 | Comissionamento Estático | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 14:13:18 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 14:13:19 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 14:13:19 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 14:13:20 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 14:13:21 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 14:13:23 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-09 14:13 | Sim | 2026-02-09 14:13 | Sim | 2026-02-09 14:13 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 14:09:59 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 14:09:58 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 14:09:58 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 14:09:57 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-10 14:10 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 00:36:19 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 00:36:20 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 00:36:23 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 00:36:22 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 00:36 |  |  | Feito | 2026-02-19 00:36 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 00:36:23 | Base de Dados_Images/EX8102.Imagem do Equipamento-.171943.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 13:55:13 |  |  | Base de Dados_Images/EX8102.Imagem do Equipamento-.171943.jpg
70 - Geração De Vapor | Caldeira | Soprador De Fuligem | SF8101 | Soprador De Fuligem Nº 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/02/2026 11:56:39 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/02/2026 11:56:40 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/02/2026 11:56:41 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/02/2026 11:56:43 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/02/2026 11:56:44 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/02/2026 11:56:51 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/02/2026 11:56:46 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/02/2026 11:56:52 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/02/2026 11:56:55 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/02/2026 11:56:56 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/02/2026 11:56:56 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/02/2026 11:56:56 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/02/2026 11:57:04 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/02/2026 11:57:04 | [36 empty] | Não | Sim | 2026-02-06 11:57 | Sim | 2026-02-06 11:57 | Sim | 2026-02-06 11:57 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 09/02/2026 14:59:25 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 09/02/2026 14:59:25 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 09/02/2026 14:59:26 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 09/02/2026 14:59:26 | [22 empty] | Não | Sim | 2026-02-09 14:59 | Sim | 2026-02-09 14:59 | Sim | 2026-02-09 14:59 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 14:26:38 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 14:26:40 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 14:26:46 | [16 empty] | Não | Sim | 2026-02-10 14:27 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 00:59:13 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 00:59:13 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 00:59:12 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 00:59:11 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 00:59 |  |  | Feito | 2026-02-19 00:59 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 00:59:13 | Base de Dados_Images/SF8101.Imagem do Equipamento-.150255.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/02/2026 11:58:26 |  |  | Base de Dados_Images/SF8101.Imagem do Equipamento-.150255.jpg
70 - Geração De Vapor | Caldeira | Soprador De Fuligem | SF8102 | Soprador De Fuligem Nº 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 10:47:21 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 10:49:56 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 10:47:22 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 10:47:34 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 10:47:35 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 10:47:35 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 10:47:37 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 10:47:38 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 10:48:03 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 10:48:04 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 10:48:08 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 10:48:09 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 10:48:20 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 10:48:14 | [36 empty] | Não | Sim | 2026-02-04 10:48 | Sim | 2026-02-04 10:48 | Sim | 2026-02-04 10:48 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 09/02/2026 14:48:59 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 09/02/2026 14:49:00 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 09/02/2026 14:49:02 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 09/02/2026 14:49:03 | [22 empty] | Não | Sim | 2026-02-09 14:49 | Sim | 2026-02-09 14:49 | Sim | 2026-02-09 14:49 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 15:49:08 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 15:49:08 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 15:49:09 | [16 empty] | Não | Sim | 2026-02-10 15:49 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 00:59:26 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 00:59:27 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 00:59:27 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 00:59:28 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 00:59 |  |  | Feito | 2026-02-19 00:59 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 00:59:28 | Base de Dados_Images/SF8102.Imagem do Equipamento-.140008.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 10:49:56 |  |  | Base de Dados_Images/SF8102.Imagem do Equipamento-.140008.jpg
70 - Geração De Vapor | Caldeira | Soprador De Fuligem | SF8103 | Soprador De Fuligem Nº 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/02/2026 12:00:45 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/02/2026 12:00:46 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/02/2026 12:00:46 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/02/2026 12:00:49 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/02/2026 12:00:51 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/02/2026 12:00:53 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/02/2026 12:00:54 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/02/2026 12:00:56 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/02/2026 12:00:57 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/02/2026 12:01:02 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/02/2026 12:01:00 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/02/2026 12:02:24 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/02/2026 12:03:34 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/02/2026 12:03:35 | [36 empty] | Não | Sim | 2026-02-06 12:01 | Sim | 2026-02-06 12:04 | Sim | 2026-02-06 12:04 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 09/02/2026 16:09:27 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 09/02/2026 16:09:28 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 09/02/2026 16:09:28 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 09/02/2026 16:09:29 | [22 empty] | Não | Sim | 2026-02-09 16:09 | Sim | 2026-02-09 16:09 | Sim | 2026-02-09 16:09 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 15:49:20 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 15:49:21 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 15:49:21 | [16 empty] | Não | Sim | 2026-02-10 15:49 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/02/2026 11:38:14 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/02/2026 11:38:14 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/02/2026 11:38:15 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/02/2026 11:38:18 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 11:38 |  |  | Feito | 2026-02-20 11:38 | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/02/2026 11:38:18 | Base de Dados_Images/SF8103.Imagem do Equipamento-.150300.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/02/2026 12:03:35 |  |  | Base de Dados_Images/SF8103.Imagem do Equipamento-.150300.jpg
70 - Geração De Vapor | Caldeira | Soprador De Fuligem | SF8104 | Soprador De Fuligem Nº 04 | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 05/02/2026 11:25:28 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 05/02/2026 11:25:28 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 05/02/2026 11:25:29 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 05/02/2026 11:25:31 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 05/02/2026 11:25:31 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 05/02/2026 11:25:34 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 05/02/2026 11:25:34 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 05/02/2026 11:25:37 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 05/02/2026 11:25:37 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 05/02/2026 11:25:39 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 05/02/2026 11:25:40 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 05/02/2026 11:25:42 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 05/02/2026 11:25:43 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 05/02/2026 11:25:43 | [36 empty] | Não | Sim | 2026-02-05 11:26 | Sim | 2026-02-05 11:26 | Sim | 2026-02-05 11:26 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 09/02/2026 16:08:57 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 09/02/2026 16:09:02 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 09/02/2026 16:09:04 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 09/02/2026 16:09:08 | [22 empty] | Não | Sim | 2026-02-09 16:09 | Sim | 2026-02-09 16:09 | Sim | 2026-02-09 16:09 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 15:49:32 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 15:49:31 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 15:49:31 | [16 empty] | Não | Sim | 2026-02-10 15:50 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 00:59:55 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 00:59:55 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 00:59:54 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 00:59:53 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 01:00 |  |  | Feito | 2026-02-19 01:00 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 00:59:55 | Base de Dados_Images/SF8104.Imagem do Equipamento-.142528.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 05/02/2026 11:25:43 |  |  | Base de Dados_Images/SF8104.Imagem do Equipamento-.142528.jpg
70 - Geração De Vapor | Caldeira | Transmissor | AIT81016 | Ph Da Agua De Alimentação Da Caldeira | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 09:08:18 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 09:08:19 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 09:08:19 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 09:08:19 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-03 09:08 | Sim | 2026-02-03 09:08 | Sim | 2026-02-03 09:08 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/02/2026 11:34:39 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/02/2026 11:34:43 | Não Aplicável | Alisson Airton Sobrinho - 16/02/2026 11:34:49 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-16 11:35 | Sim | 2026-02-16 11:35 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/02/2026 12:33:11 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/02/2026 12:33:11 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-16 12:33 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 25/02/2026 14:50:59 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 25/02/2026 14:51:02 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 14:51 |  |  | Feito | 2026-02-25 14:51 | Paula Caroline Moraes Duarte - 25/02/2026 14:51:02 | Base de Dados_Images/AIT81016.Imagem do Equipamento-.122140.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 09:21:34 |  |  | Base de Dados_Images/AIT81016.Imagem do Equipamento-.122140.jpg
70 - Geração De Vapor | Caldeira | Transmissor | FIT81001 | Vazão Água Alimentação Caldeira | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:47:08 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:47:10 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:47:12 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:47:14 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-14 11:47 | Sim | 2026-01-14 11:47 | Sim | 2026-01-14 11:47 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 08:35:06 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 11:27:01 | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 08:35:07 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-04 11:27 | Sim | 2026-02-04 11:27 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 09:11:32 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 09:11:32 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 09:12 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 00:37:21 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 00:37:23 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 00:37 |  |  | Feito | 2026-02-19 00:37 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 00:37:23 | Base de Dados_Images/FIT81001.Imagem do Equipamento-.152351.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:47:14 |  |  | Base de Dados_Images/FIT81001.Imagem do Equipamento-.152351.jpg
70 - Geração De Vapor | Caldeira | Transmissor | FIT81007 | Vazão Vapor Direto | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 10:13:08 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 10:13:09 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 10:13:10 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 10:13:11 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-27 10:13 | Sim | 2026-01-27 10:13 | Sim | 2026-01-27 10:13 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 08:27:48 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 08:27:49 | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 08:27:48 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-10 08:28 | Sim | 2026-02-10 08:28 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 09:09:04 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 09:09:04 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 09:09 | Dinâmico Quente | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:19:08 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:19:09 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 12:19 |  |  | Feito | 2026-02-25 12:19 | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:19:09 | Base de Dados_Images/FIT81007.Imagem do Equipamento-.131948.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 10:13:11 |  |  | Base de Dados_Images/FIT81007.Imagem do Equipamento-.131948.jpg
70 - Geração De Vapor | Caldeira | Transmissor | FIT81020 | Vazao Minima De Agua De Alimentação | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:02:03 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:02:05 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:02:06 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:02:08 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-14 11:02 | Sim | 2026-01-14 11:02 | Sim | 2026-01-14 11:02 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 08:35:19 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 11:12:20 | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 08:35:20 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-04 11:12 | Sim | 2026-02-04 11:12 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 09:07:40 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 09:07:40 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 09:08 | Dinâmico Quente | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:19:19 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:19:20 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 12:19 |  |  | Feito | 2026-02-25 12:19 | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:19:20 | Base de Dados_Images/FIT81020.Imagem do Equipamento-.151712.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:02:08 |  |  | Base de Dados_Images/FIT81020.Imagem do Equipamento-.151712.jpg
70 - Geração De Vapor | Caldeira | Transmissor | LIT81002A | Nível 1 Água Balão Superior | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 09:14:04 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 09:14:05 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 09:14:07 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 09:14:09 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-23 09:14 | Sim | 2026-01-23 09:14 | Sim | 2026-01-23 09:14 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 08:28:42 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 08:28:43 | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 08:28:43 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-10 08:29 | Sim | 2026-02-10 08:29 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 09:09:51 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 09:09:51 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 09:10 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 00:57:33 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 00:57:34 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 00:58 |  |  | Feito | 2026-02-19 00:58 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 00:57:34 | Base de Dados_Images/LIT81002A.Imagem do Equipamento-.125008.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 09:14:09 |  |  | Base de Dados_Images/LIT81002A.Imagem do Equipamento-.125008.jpg
70 - Geração De Vapor | Caldeira | Transmissor | LIT81002B | Nível 2 Água Balão Superior | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 09:15:18 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 09:15:21 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 09:15:23 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 09:15:25 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-23 09:15 | Sim | 2026-01-23 09:15 | Sim | 2026-01-23 09:15 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 08:29:24 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 08:29:23 | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 08:29:25 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-10 08:29 | Sim | 2026-02-10 08:29 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/02/2026 16:47:23 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/02/2026 16:47:23 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-16 16:47 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 18/02/2026 10:20:26 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 18/02/2026 10:20:25 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 10:20 |  |  | Feito | 2026-02-18 10:20 | Paula Caroline Moraes Duarte - 18/02/2026 10:20:26 | Base de Dados_Images/LIT81002B.Imagem do Equipamento-.125034.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 09:15:25 |  |  | Base de Dados_Images/LIT81002B.Imagem do Equipamento-.125034.jpg
70 - Geração De Vapor | Caldeira | Transmissor | LIT81014A | Nível 01 Desaerador | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:14:58 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:15:01 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:15:03 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:15:06 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-14 11:15 | Sim | 2026-01-14 11:15 | Sim | 2026-01-14 11:15 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 08:35:38 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 09/02/2026 08:33:04 | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 08:35:38 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-09 08:33 | Sim | 2026-02-09 08:33 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 09:12:10 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 09:12:10 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 09:12 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 18/02/2026 09:55:40 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 18/02/2026 09:55:42 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 09:56 |  |  | Feito | 2026-02-18 09:56 | Paula Caroline Moraes Duarte - 18/02/2026 09:55:42 | Base de Dados_Images/LIT81014A.Imagem do Equipamento-.151943.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:15:06 |  |  | Base de Dados_Images/LIT81014A.Imagem do Equipamento-.151943.jpg
70 - Geração De Vapor | Caldeira | Transmissor | LIT81014B | Nível 02 Desaerador | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:10:11 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:10:12 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:10:14 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:10:17 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-14 11:10 | Sim | 2026-01-14 11:10 | Sim | 2026-01-14 11:10 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Lucas Freitas Lemes - 13/02/2026 12:13:15 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 13/02/2026 12:13:20 | Não Aplicável | Lucas Freitas Lemes - 13/02/2026 12:13:21 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 12:13 | Sim | 2026-02-13 12:13 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 17:45:58 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 17:45:59 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 17:46 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 07:47:20 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 07:47:21 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 07:47 |  |  | Feito | 2026-03-04 07:47 | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 07:47:21 | Base de Dados_Images/LIT81014B.Imagem do Equipamento-.151853.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:10:17 |  |  | Base de Dados_Images/LIT81014B.Imagem do Equipamento-.151853.jpg
70 - Geração De Vapor | Caldeira | Transmissor | PIT81001 | Pressão Água Alimentação Caldeira | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:03:30 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:03:31 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:03:32 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:03:34 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-14 11:04 | Sim | 2026-01-14 11:04 | Sim | 2026-01-14 11:04 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 08:35:57 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 11:16:49 | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 08:35:57 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-04 11:17 | Sim | 2026-02-04 11:17 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 14:13:46 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 14:13:47 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-10 14:14 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 18/02/2026 10:17:14 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 18/02/2026 10:17:16 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 10:17 |  |  | Feito | 2026-02-18 10:17 | Paula Caroline Moraes Duarte - 18/02/2026 10:17:16 | Base de Dados_Images/PIT81001.Imagem do Equipamento-.151730.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:03:34 |  |  | Base de Dados_Images/PIT81001.Imagem do Equipamento-.151730.jpg
70 - Geração De Vapor | Caldeira | Transmissor | PIT81003 | Depressão / Pressão Fornalha | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:57:51 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:57:51 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:57:52 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:57:52 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-21 11:58 | Sim | 2026-01-21 11:58 | Sim | 2026-01-21 11:58 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 08:17:37 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 08:14:41 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 08:17:25 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-10 08:17 | Sim | 2026-02-10 08:17 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 17:18:23 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 17:18:24 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 17:18 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 01:02:03 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 01:02:05 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 01:02 |  |  | Feito | 2026-02-19 01:02 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 01:02:05 | Base de Dados_Images/PIT81003.Imagem do Equipamento-.164419.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:57:52 |  |  | Base de Dados_Images/PIT81003.Imagem do Equipamento-.164419.jpg
70 - Geração De Vapor | Caldeira | Transmissor | PIT81005 | Pressão Vapor Direto Tubulão | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:22:15 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:22:17 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:22:19 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:22:20 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-20 14:22 | Sim | 2026-01-20 14:22 | Sim | 2026-01-20 14:22 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 08:36:18 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 11:24:41 | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 08:36:19 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-04 11:25 | Sim | 2026-02-04 11:25 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 09:21:10 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 09:21:11 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 09:21 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 01:02:36 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 01:02:37 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 01:03 |  |  | Feito | 2026-02-19 01:03 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 01:02:37 | Base de Dados_Images/PIT81005.Imagem do Equipamento-.172214.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:22:20 |  |  | Base de Dados_Images/PIT81005.Imagem do Equipamento-.172214.jpg
70 - Geração De Vapor | Caldeira | Transmissor | PIT81006A | Pressão 01 Vapor Direto Coletor | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 10:10:40 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 10:10:41 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 10:10:43 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 10:10:43 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-27 10:11 | Sim | 2026-01-27 10:11 | Sim | 2026-01-27 10:11 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 08:36:31 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 08:32:17 | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 08:36:31 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-10 08:32 | Sim | 2026-02-10 08:32 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 09:20:39 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 09:20:40 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 09:21 | Dinâmico Quente | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:19:48 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:19:50 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 12:20 |  |  | Feito | 2026-02-25 12:20 | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:19:50 | Base de Dados_Images/PIT81006A.Imagem do Equipamento-.131852.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 10:10:43 |  |  | Base de Dados_Images/PIT81006A.Imagem do Equipamento-.131852.jpg
70 - Geração De Vapor | Caldeira | Transmissor | PIT81006B | Pressão 02 Vapor Direto Coletor | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 09:17:28 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 09:17:29 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 09:17:31 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 09:17:32 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-23 09:17 | Sim | 2026-01-23 09:18 | Sim | 2026-01-23 09:18 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 08:36:40 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 08:32:31 | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 08:36:41 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-10 08:33 | Sim | 2026-02-10 08:33 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 09:00:28 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 09:00:28 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 09:00 | Dinâmico Quente | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:20:05 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:20:06 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 12:20 |  |  | Feito | 2026-02-25 12:20 | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:20:06 | Base de Dados_Images/PIT81006B.Imagem do Equipamento-.125057.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 09:17:32 |  |  | Base de Dados_Images/PIT81006B.Imagem do Equipamento-.125057.jpg
70 - Geração De Vapor | Caldeira | Transmissor | PIT81014 | Pressão Desaerador | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:16:17 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:16:20 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:16:22 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:16:24 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-14 11:16 | Sim | 2026-01-14 11:16 | Sim | 2026-01-14 11:16 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 08:36:48 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 08:32:52 | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 08:36:49 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-10 08:33 | Sim | 2026-02-10 08:33 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 09:00:50 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 09:01:02 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 09:01 | Dinâmico Quente | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:20:50 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:20:52 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 12:21 |  |  | Feito | 2026-02-25 12:21 | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:20:52 | Base de Dados_Images/PIT81014.Imagem do Equipamento-.152008.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:16:24 |  |  | Base de Dados_Images/PIT81014.Imagem do Equipamento-.152008.jpg
70 - Geração De Vapor | Caldeira | Transmissor | PIT81021 | Pressão Da Agua Apos O Filtro | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 09:19:27 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 09:19:28 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 09:19:28 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 09:19:29 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-03 09:19 | Sim | 2026-02-03 09:19 | Sim | 2026-02-03 09:19 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 08:36:57 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 11:12:50 | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 08:36:58 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-04 11:13 | Sim | 2026-02-04 11:13 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 14:13:04 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 14:13:03 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-10 14:13 | Dinâmico Quente | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:21:05 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:21:06 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 12:21 |  |  | Feito | 2026-02-25 12:21 | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:21:06 | Base de Dados_Images/PIT81021.Imagem do Equipamento-.121958.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 09:19:41 |  |  | Base de Dados_Images/PIT81021.Imagem do Equipamento-.121958.jpg
70 - Geração De Vapor | Caldeira | Transmissor | PIT81022 | Pressão Vapor Escape | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 12:12:42 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 12:12:43 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 12:12:44 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 12:12:45 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-26 12:13 | Sim | 2026-01-26 12:13 | Sim | 2026-01-26 12:13 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 08:33:55 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 08:33:29 | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 08:33:56 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-10 08:33 | Sim | 2026-02-10 08:33 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 09:01:20 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 09:01:20 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 09:01 | Dinâmico Quente | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:21:24 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:21:25 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 12:21 |  |  | Feito | 2026-02-25 12:21 | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:21:25 | Base de Dados_Images/PIT81022.Imagem do Equipamento-.151356.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 12:12:45 |  |  | Base de Dados_Images/PIT81022.Imagem do Equipamento-.151356.jpg
70 - Geração De Vapor | Caldeira | Transmissor | PIT81026 | Pressão Vapor 7 Kgf/Cm² P/ Secador Açúcar | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 09:22:04 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 09:22:05 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 09:22:05 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 09:22:06 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-03 09:22 | Sim | 2026-02-03 09:22 | Sim | 2026-02-03 09:22 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 08:37:17 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 08:37:18 | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 08:37:17 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-10 08:37 | Sim | 2026-02-10 08:37 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 09:01:33 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 09:01:34 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 09:02 | Dinâmico Quente | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:21:36 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:21:37 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 12:22 |  |  | Feito | 2026-02-25 12:22 | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:21:37 | Base de Dados_Images/PIT81026.Imagem do Equipamento-.180453.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 14:54:44 |  |  | Base de Dados_Images/PIT81026.Imagem do Equipamento-.180453.jpg
70 - Geração De Vapor | Caldeira | Transmissor | SIT81070 | Transmissor Rotaçâo Turbo Bomba | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 10:26:50 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 10:26:51 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 10:26:52 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 10:26:52 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-03 10:27 | Sim | 2026-02-03 10:27 | Sim | 2026-02-03 10:27 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 08:47:25 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 08:37:27 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 08:47:25 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-10 08:37 | Sim | 2026-02-10 08:37 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 08:47:41 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 08:47:41 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 08:48 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/02/2026 12:46:56 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/02/2026 12:46:57 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 12:47 |  |  | Feito | 2026-02-27 12:47 | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/02/2026 12:46:57 | Base de Dados_Images/SIT81070.Imagem do Equipamento-.132719.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 10:27:11 |  |  | Base de Dados_Images/SIT81070.Imagem do Equipamento-.132719.jpg
70 - Geração De Vapor | Caldeira | Transmissor | TIT81001 | Temperatura Água Saída Economizador | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 16:14:46 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 16:14:46 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 16:14:47 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 16:14:51 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-27 16:15 | Sim | 2026-01-27 16:15 | Sim | 2026-01-27 16:15 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 08:37:52 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 08:37:53 | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 08:37:53 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-10 08:38 | Sim | 2026-02-10 08:38 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 08:59:53 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 08:59:54 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 09:00 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/02/2026 13:07:41 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/02/2026 13:07:42 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 13:08 |  |  | Feito | 2026-02-27 13:08 | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/02/2026 13:07:42 | Base de Dados_Images/TIT81001.Imagem do Equipamento-.192320.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 16:16:30 |  |  | Base de Dados_Images/TIT81001.Imagem do Equipamento-.192320.jpg
70 - Geração De Vapor | Caldeira | Transmissor | TIT81003 | Temperatura Da Fornalha | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 08:50:32 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 08:50:33 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 08:50:34 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 08:50:34 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-03 08:51 | Sim | 2026-02-03 08:51 | Sim | 2026-02-03 08:51 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 08:38:01 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 08:38:01 | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 08:38:01 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-10 08:38 | Sim | 2026-02-10 08:38 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 15:18:21 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 15:18:21 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 15:18 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 18/02/2026 10:11:14 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 18/02/2026 10:11:15 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 10:11 |  |  | Feito | 2026-02-18 10:11 | Paula Caroline Moraes Duarte - 18/02/2026 10:11:15 | Base de Dados_Images/TIT81003.Imagem do Equipamento-.115102.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 08:50:53 |  |  | Base de Dados_Images/TIT81003.Imagem do Equipamento-.115102.jpg
70 - Geração De Vapor | Caldeira | Transmissor | TIT81006A | Temperatura 01 Vapor Superaquecido | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 09:28:30 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 09:28:30 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 09:28:31 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 09:28:31 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-03 09:28 | Sim | 2026-02-03 09:29 | Sim | 2026-02-03 09:29 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 08:38:22 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 08:38:22 | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 08:38:22 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-10 08:38 | Sim | 2026-02-10 08:38 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 12/02/2026 16:23:08 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 12/02/2026 16:23:10 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-12 16:23 | Dinâmico Quente | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:21:55 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:21:57 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 12:22 |  |  | Feito | 2026-02-25 12:22 | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:21:57 | Base de Dados_Images/TIT81006A.Imagem do Equipamento-.123007.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 09:29:58 |  |  | Base de Dados_Images/TIT81006A.Imagem do Equipamento-.123007.jpg
70 - Geração De Vapor | Caldeira | Transmissor | TIT81006B | Temperatura 02 Vapor Superaquecido | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 09:18:16 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 09:18:17 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 09:18:17 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 09:18:18 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-23 09:18 | Sim | 2026-01-23 09:18 | Sim | 2026-01-23 09:18 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 12/02/2026 16:23:33 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 08:41:22 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 12/02/2026 16:23:37 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-10 08:41 | Sim | 2026-02-10 08:41 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 09:02:28 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 09:02:26 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 09:02 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 01:04:17 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 01:04:18 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 01:04 |  |  | Feito | 2026-02-19 01:04 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 01:04:18 | Base de Dados_Images/TIT81006B.Imagem do Equipamento-.125122.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 09:18:18 |  |  | Base de Dados_Images/TIT81006B.Imagem do Equipamento-.125122.jpg
70 - Geração De Vapor | Caldeira | Transmissor | TIT81009 | Temperatura Gases Saída Economizador | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 16:17:05 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 16:17:06 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 16:17:07 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 16:17:07 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-27 16:17 | Sim | 2026-01-27 16:17 | Sim | 2026-01-27 16:17 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 08:41:31 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 08:41:32 | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 08:41:32 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-10 08:42 | Sim | 2026-02-10 08:42 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 08:44:53 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 08:44:54 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 08:45 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/02/2026 12:29:07 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/02/2026 12:29:07 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-26 12:29 |  |  | Feito | 2026-02-26 12:29 | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/02/2026 12:29:07 | Base de Dados_Images/TIT81009.Imagem do Equipamento-.192326.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 16:17:07 |  |  | Base de Dados_Images/TIT81009.Imagem do Equipamento-.192326.jpg
70 - Geração De Vapor | Caldeira | Transmissor | TIT81014 | Temperatura Água Desaerador | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:26:58 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:27:01 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:27:03 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:27:07 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-14 11:27 | Sim | 2026-01-14 11:27 | Sim | 2026-01-14 11:27 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 08:41:07 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 11:11:58 | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 08:41:08 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-04 11:12 | Sim | 2026-02-04 11:12 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 08:44:32 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 08:44:33 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 08:45 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/02/2026 11:03:52 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/02/2026 11:03:53 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-26 11:04 |  |  | Feito | 2026-02-26 11:04 | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/02/2026 11:03:53 | Base de Dados_Images/TIT81014.Imagem do Equipamento-.152120.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:27:23 |  |  | Base de Dados_Images/TIT81014.Imagem do Equipamento-.152120.jpg
70 - Geração De Vapor | Caldeira | Transmissor | TIT81022 | Temperatura Vapor Escape | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 09:26:27 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 09:26:28 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 09:26:29 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 09:26:29 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-03 09:26 | Sim | 2026-02-03 09:26 | Sim | 2026-02-03 09:26 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 08:40:47 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 11:30:45 | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 08:40:48 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-04 11:31 | Sim | 2026-02-04 11:31 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 08:44:05 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 08:44:05 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 08:44 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/02/2026 13:02:44 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/02/2026 13:02:45 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 13:03 |  |  | Feito | 2026-02-27 13:03 | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/02/2026 13:02:45 | Base de Dados_Images/TIT81022.Imagem do Equipamento-.122627.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 09:26:29 |  |  | Base de Dados_Images/TIT81022.Imagem do Equipamento-.122627.jpg
70 - Geração De Vapor | Caldeira | Transmissor | TIT81040 | Temperatura Mancal Alta La1 | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 08:35:40 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 08:35:40 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 08:35:41 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 08:35:41 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-02 08:36 | Sim | 2026-02-02 08:36 | Sim | 2026-02-02 08:36 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 08:40:30 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 15:04:30 | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 08:40:31 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-03 15:05 | Sim | 2026-02-03 15:05 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 08:43:40 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 08:43:42 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 08:44 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/02/2026 13:08:01 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/02/2026 13:08:02 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 13:08 |  |  | Feito | 2026-02-27 13:08 | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/02/2026 13:08:02 | Base de Dados_Images/TIT81040.Imagem do Equipamento-.113542.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 08:35:41 |  |  | Base de Dados_Images/TIT81040.Imagem do Equipamento-.113542.jpg
70 - Geração De Vapor | Caldeira | Transmissor | TIT81041 | Temperatura Mancal Baixa La | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 08:38:22 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 08:38:22 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 08:38:23 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 08:38:24 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-02 08:38 | Sim | 2026-02-02 08:38 | Sim | 2026-02-02 08:38 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 08:40:18 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 15:15:59 | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 08:40:19 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-03 15:16 | Sim | 2026-02-03 15:16 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 08:46:41 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 08:46:42 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 08:47 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/02/2026 12:40:03 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/02/2026 12:40:04 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 12:40 |  |  | Feito | 2026-02-27 12:40 | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/02/2026 12:40:04 | Base de Dados_Images/TIT81041.Imagem do Equipamento-.113821.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 08:38:24 |  |  | Base de Dados_Images/TIT81041.Imagem do Equipamento-.113821.jpg
70 - Geração De Vapor | Caldeira | Transmissor | TIT81042 | Temperatura Mancal Alta Loa | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 09:37:14 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 09:37:15 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 09:37:15 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 09:37:16 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-03 09:37 | Sim | 2026-02-03 09:37 | Sim | 2026-02-03 09:37 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 08:40:08 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 15:16:19 | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 08:40:09 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-03 15:16 | Sim | 2026-02-03 15:16 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 08:57:11 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 08:57:11 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 08:57 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/02/2026 13:08:17 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/02/2026 13:08:18 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 13:08 |  |  | Feito | 2026-02-27 13:08 | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/02/2026 13:08:18 | Base de Dados_Images/TIT81042.Imagem do Equipamento-.123737.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 09:37:31 |  |  | Base de Dados_Images/TIT81042.Imagem do Equipamento-.123737.jpg
70 - Geração De Vapor | Caldeira | Transmissor | TIT81043 | Temperatura Mancal Baixa Loa | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 08:38:59 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 08:39:00 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 08:39:01 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 08:39:03 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-02 08:39 | Sim | 2026-02-02 08:39 | Sim | 2026-02-02 08:39 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 08:40:01 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 15:09:08 | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 08:40:01 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-03 15:09 | Sim | 2026-02-03 15:09 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 08:55:36 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 08:55:37 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 08:56 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/02/2026 12:45:38 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/02/2026 12:45:39 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 12:46 |  |  | Feito | 2026-02-27 12:46 | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/02/2026 12:45:39 | Base de Dados_Images/TIT81043.Imagem do Equipamento-.113859.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 08:39:03 |  |  | Base de Dados_Images/TIT81043.Imagem do Equipamento-.113859.jpg
70 - Geração De Vapor | Caldeira | Transmissor | TIT81044 | Temperatura La | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 08:36:34 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 08:36:35 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 08:36:35 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 08:36:36 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-02 08:37 | Sim | 2026-02-02 08:37 | Sim | 2026-02-02 08:37 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 08:39:54 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 15:07:46 | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 08:39:52 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-03 15:08 | Sim | 2026-02-03 15:08 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 08:55:25 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 08:55:26 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 08:55 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/02/2026 13:08:34 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/02/2026 13:08:35 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 13:09 |  |  | Feito | 2026-02-27 13:09 | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/02/2026 13:08:35 | Base de Dados_Images/TIT81044.Imagem do Equipamento-.113634.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 08:36:36 |  |  | Base de Dados_Images/TIT81044.Imagem do Equipamento-.113634.jpg
70 - Geração De Vapor | Caldeira | Transmissor | TIT81045 | Temperatura Loa | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 08:37:43 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 08:37:44 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 08:37:44 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 08:37:44 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-02 08:38 | Sim | 2026-02-02 08:38 | Sim | 2026-02-02 08:38 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 08:39:42 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 15:08:31 | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 08:39:43 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-03 15:09 | Sim | 2026-02-03 15:09 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 09:19:58 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 09:19:58 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 09:20 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/02/2026 13:08:58 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/02/2026 13:08:59 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 13:09 |  |  | Feito | 2026-02-27 13:09 | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/02/2026 13:08:59 | Base de Dados_Images/TIT81045.Imagem do Equipamento-.113743.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 08:37:44 |  |  | Base de Dados_Images/TIT81045.Imagem do Equipamento-.113743.jpg
70 - Geração De Vapor | Caldeira | Transmissor | TIT81046 | Temperatura Oleo Lubrificação | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 08:39:32 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 08:39:33 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 08:39:34 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 08:39:36 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-02 08:40 | Sim | 2026-02-02 08:40 | Sim | 2026-02-02 08:40 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 08:39:25 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 15:15:22 | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 08:39:25 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-03 15:15 | Sim | 2026-02-03 15:15 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 09:19:42 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 09:19:42 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 09:20 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/02/2026 12:57:45 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/02/2026 12:57:45 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 12:58 |  |  | Feito | 2026-02-27 12:58 | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/02/2026 12:57:45 | Base de Dados_Images/TIT81046.Imagem do Equipamento-.113933.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 08:39:36 |  |  | Base de Dados_Images/TIT81046.Imagem do Equipamento-.113933.jpg
70 - Geração De Vapor | Caldeira | Válvula Pneumatica | FCV81020 | Válvula Recirc Água Alimentação Desaerador (Pos006-07) | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:04:54 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:04:55 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:04:59 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:05:09 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:05:11 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:05:17 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:05:25 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:05:27 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-14 11:05 | Sim | 2026-01-14 11:05 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 14:07:18 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 14:07:19 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-10 14:07 | Sim | 2026-02-10 14:07 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 14:07:23 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-10 14:07 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/02/2026 11:00:16 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-26 11:00 |  |  | Feito | 2026-02-26 11:00 | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/02/2026 11:00:16 | Base de Dados_Images/FCV81020.Imagem do Equipamento-.151754.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:05:27 |  |  | Base de Dados_Images/FCV81020.Imagem do Equipamento-.151754.jpg
70 - Geração De Vapor | Caldeira | Válvula Pneumatica | LCV81014A | Válvula Água Alimentação Desaerador (Pos014-07) | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:11:35 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:11:37 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:11:50 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:12:07 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:12:16 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:12:19 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:12:23 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:12:26 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-14 11:12 | Sim | 2026-01-14 11:12 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 15:01:03 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 15:01:04 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-03 15:01 | Sim | 2026-02-03 15:01 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 14:04:43 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-10 14:05 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/02/2026 11:00:35 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-26 11:01 |  |  | Feito | 2026-02-26 11:01 | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/02/2026 11:00:35 | Base de Dados_Images/LCV81014A.Imagem do Equipamento-.151912.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:12:26 |  |  | Base de Dados_Images/LCV81014A.Imagem do Equipamento-.151912.jpg
70 - Geração De Vapor | Caldeira | Válvula Pneumatica | LCV81014B | Válvula Overflow Água Desaerador (Pos013-07) | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:08:44 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:08:47 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:08:49 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:08:53 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:08:56 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:08:59 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:09:02 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:09:05 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-14 11:09 | Sim | 2026-01-14 11:09 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 15:02:54 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 15:02:55 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-03 15:03 | Sim | 2026-02-03 15:03 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 14:05:26 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-10 14:05 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/02/2026 11:00:49 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-26 11:01 |  |  | Feito | 2026-02-26 11:01 | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/02/2026 11:00:49 | Base de Dados_Images/LCV81014B.Imagem do Equipamento-.151824.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:09:05 |  |  | Base de Dados_Images/LCV81014B.Imagem do Equipamento-.151824.jpg
70 - Geração De Vapor | Caldeira | Válvula Pneumatica | PCV81014 | Válvula Pressão Vapor P/ Desaerador (Pos015-07) | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:17:39 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:17:42 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:17:45 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:17:48 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:17:51 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:17:54 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:17:57 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:18:00 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-14 11:18 | Sim | 2026-01-14 11:18 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 14:05:52 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 14:05:54 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-10 14:06 | Sim | 2026-02-10 14:06 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 14:05:58 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-10 14:06 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/02/2026 13:15:19 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 13:15 |  |  | Feito | 2026-02-27 13:15 | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/02/2026 13:15:19 | Base de Dados_Images/PCV81014.Imagem do Equipamento-.152028.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:18:00 |  |  | Base de Dados_Images/PCV81014.Imagem do Equipamento-.152028.jpg
70 - Geração De Vapor | Caldeira | Válvula Pneumatica | PCV81022A | Válvula Redutora Vapor 21/1,5 Kgf/Cm² (Pos007-07) | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 22/01/2026 15:03:49 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 22/01/2026 15:03:51 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 22/01/2026 15:03:53 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 22/01/2026 15:03:58 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 22/01/2026 15:04:07 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 22/01/2026 15:04:10 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 22/01/2026 15:04:13 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 22/01/2026 15:04:16 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-22 15:04 | Sim | 2026-01-22 15:04 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 10:08:32 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 10:08:33 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-10 10:09 | Sim | 2026-02-10 10:09 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 09:19:18 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 09:19 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 07:26:46 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 07:27 |  |  | Feito | 2026-03-04 07:27 | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 07:26:46 | Base de Dados_Images/PCV81022A.Imagem do Equipamento-.180351.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 22/01/2026 15:04:16 |  |  | Base de Dados_Images/PCV81022A.Imagem do Equipamento-.180351.jpg
70 - Geração De Vapor | Caldeira | Válvula Pneumatica | TCV81022 | Dessuperaquecedor Vapor 1,5 Kgf/Cm² (Pos012-07) | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 10:29:20 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 10:29:20 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 10:29:21 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 10:29:27 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 10:29:24 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 10:29:26 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 10:29:30 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 10:29:30 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-03 10:30 | Sim | 2026-02-03 10:30 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 10:11:32 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 10:11:33 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-10 10:12 | Sim | 2026-02-10 10:12 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 09:18:58 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 09:19 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 07:45:18 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 07:45 |  |  | Feito | 2026-03-04 07:45 | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 07:45:18 | Base de Dados_Images/TCV81022.Imagem do Equipamento-.180447.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 14:48:02 |  |  | Base de Dados_Images/TCV81022.Imagem do Equipamento-.180447.jpg
70 - Geração De Vapor | Caldeira | Válvula Pneumatica | XCV81026 | Atuador Comporta Bagaço Esteira By-Pass (Pos025-07) | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 12:05:25 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 12:05:26 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 12:05:27 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 12:05:27 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 12:05:29 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 12:05:30 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 12:05:32 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 12:05:33 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-03 12:06 | Sim | 2026-02-03 12:06 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 12/02/2026 16:17:10 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 12/02/2026 16:17:12 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-12 16:17 | Sim | 2026-02-12 16:17 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 08:33:37 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 08:34 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/02/2026 11:10:22 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-26 11:10 |  |  | Feito | 2026-02-26 11:10 | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/02/2026 11:10:22 | Base de Dados_Images/XCV81026.Imagem do Equipamento-.150601.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 12:05:46 |  |  | Base de Dados_Images/XCV81026.Imagem do Equipamento-.150601.jpg
70 - Geração De Vapor | Caldeira | Válvula Pneumatica | XV-18007 | Comporta Bagaço | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 12:10:35 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 12:10:39 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 12:10:36 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 12:10:39 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 12:10:42 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 12:10:44 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 12:10:44 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 12:10:47 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-03 12:11 | Sim | 2026-02-03 12:11 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 08:31:38 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 08:31:38 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 08:32 | Sim | 2026-02-13 08:32 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 08:31:43 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 08:32 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 07:54:10 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 07:54 |  |  | Feito | 2026-03-04 07:54 | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 07:54:09 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/03/2026 09:09:57
70 - Geração De Vapor | Caldeira | Válvula Pneumatica | XV81002 | Válvula Bloqueio Vapor Soprador Fuligem (Val048-07) | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 15:53:34 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 15:53:35 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 15:53:38 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 15:53:40 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 15:53:41 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 15:53:42 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 15:53:58 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 15:53:46 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-03 15:54 | Sim | 2026-02-03 15:54 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 09/02/2026 16:07:06 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 09/02/2026 16:07:06 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-09 16:07 | Sim | 2026-02-09 16:07 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 08:49:12 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 08:49 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 07:54:24 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 07:54 |  |  | Feito | 2026-03-04 07:54 | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 07:54:24 | Base de Dados_Images/XV81002.Imagem do Equipamento-.140001.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 10:39:37 |  |  | Base de Dados_Images/XV81002.Imagem do Equipamento-.140001.jpg
70 - Geração De Vapor | Caldeira | Válvula Pneumatica | XV81003 | Válvula Dreno 1 Soprador Fuligem (Val049-07) | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 09:54:48 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 09:18:22 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 08:52:24 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 08:52:25 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 08:52:28 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 08:52:29 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 08:52:29 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 08:52:30 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-29 09:55 | Sim | 2026-01-29 09:55 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 16:13:32 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 16:13:33 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-04 16:14 | Sim | 2026-02-04 16:14 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 08:49:33 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 08:50 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 07:53:45 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 07:54 |  |  | Feito | 2026-03-04 07:54 | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 07:53:45 | Base de Dados_Images/XV81003.Imagem do Equipamento-.125524.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 09:54:48 |  |  | Base de Dados_Images/XV81003.Imagem do Equipamento-.125524.jpg
70 - Geração De Vapor | Caldeira | Válvula Pneumatica | XV81004 | Válvula Dreno 2 Soprador Fuligem (Val050-07) | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 08:51:41 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 08:51:42 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 08:51:42 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 08:51:43 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 08:51:45 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 08:51:46 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 08:51:46 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 08:51:47 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-29 08:52 | Sim | 2026-01-29 08:52 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 16:13:47 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 16:13:48 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-04 16:14 | Sim | 2026-02-04 16:14 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 08:49:46 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 08:50 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 07:53:24 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 07:53 |  |  | Feito | 2026-03-04 07:53 | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 07:53:24 | Base de Dados_Images/XV81004.Imagem do Equipamento-.125429.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 08:51:47 |  |  | Base de Dados_Images/XV81004.Imagem do Equipamento-.125429.jpg
70 - Geração De Vapor | Caldeira | Válvula Pneumatica | XV81008 | Comporta on/off pátio | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 11:04:23 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 11:04:23 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 11:04:24 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 11:04:24 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 11:04:26 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 11:04:27 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 11:04:29 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 11:04:31 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-03 11:05 | Sim | 2026-02-03 11:05 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 08:30:22 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 08:30:23 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 08:30 | Sim | 2026-02-13 08:30 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 08:30:29 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 08:30 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/02/2026 11:09:56 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-26 11:10 |  |  | Feito | 2026-02-26 11:10 | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/02/2026 11:09:56 | Base de Dados_Images/XV81008.Imagem do Equipamento-.140532.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 11:05:26 |  |  | Base de Dados_Images/XV81008.Imagem do Equipamento-.140532.jpg
70 - Geração De Vapor | Caldeira | Ventilador | TIT81012 | Temperatura do ar saída do ventilador primário | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 10:08:52 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 10:08:53 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 10:08:53 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 10:08:56 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 10:08:56 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 10:08:58 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 10:09:00 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 10:09:01 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 10:09:04 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 10:09:04 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 10:09:07 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 10:09:07 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 10:09:09 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 10:09:11 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 10:09:13 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 10:09:13 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 10:09:16 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 10:09:19 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 10:09:19 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 10:09:22 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 10:09:23 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 12/02/2026 14:29:29 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 12/02/2026 14:29:26 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 12/02/2026 14:29:22 | [16 empty] | Não | Sim | 2026-02-03 10:09 | Sim | 2026-02-03 10:09 | Sim | 2026-02-12 14:29 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 10:49:46 | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 10:51:49 | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 10:51:45 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/02/2026 13:10:58 | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 10:50:08 | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 10:50:12 | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 10:51:54 | [16 empty] | Não | Sim | 2026-02-10 10:50 | Sim | 2026-02-10 10:52 | Sim | 2026-02-10 10:52 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 08:50:38 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 09:29:37 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 09:29:38 | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 15:13:01 | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 15:13:02 | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 15:13:02 | [10 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 15:13 | Dinâmico Quente | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/02/2026 13:11:04 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/02/2026 13:11:05 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/02/2026 13:11:05 | [16 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 13:11 |  |  | Feito | 2026-02-27 13:11 | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/02/2026 13:11:05 | Base de Dados_Images/TIT81012.Imagem do Equipamento-.134940.jpg | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 10:50:12 |  |  | Base de Dados_Images/TIT81012.Imagem do Equipamento-.134940.jpg
70 - Geração De Vapor | Caldeira | Ventilador | VT8101 | Ventilador Primário | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 10:34:12 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 10:36:29 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 10:34:18 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 10:36:27 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 10:36:32 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 10:36:39 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 10:36:42 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 10:37:35 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 10:36:57 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 10:37:03 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 10:37:53 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 10:37:50 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 10:37:57 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 10:40:33 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 10:38:01 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 10:39:31 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 10:39:39 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 10:39:36 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 10:39:42 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 10:40:16 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 12/02/2026 11:36:31 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 12/02/2026 14:31:19 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 12/02/2026 14:31:17 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 12/02/2026 14:31:15 | [16 empty] | Não | Sim | 2026-01-21 10:38 | Sim | 2026-01-21 10:41 | Sim | 2026-02-12 14:31 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 09:05:28 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 09:05:29 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 09:05:30 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 09:05:49 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 09:05:49 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 09:05:53 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 09:05:53 | [16 empty] | Não | Sim | 2026-02-10 09:06 | Sim | 2026-02-10 09:06 | Sim | 2026-02-10 09:06 | Dinâmico Frio | Não Aplicável | Lucas Freitas Lemes - 12/02/2026 14:31:54 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 12/02/2026 14:31:57 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 12/02/2026 14:31:57 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 12/02/2026 14:31:35 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 12/02/2026 14:31:37 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 12/02/2026 14:31:39 | [10 empty] | Não | Sim | 2026-02-12 14:32 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 01:12:02 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 01:12:06 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 25/02/2026 14:23:42 | [16 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 14:24 |  |  | Feito | 2026-02-25 14:24 | Paula Caroline Moraes Duarte - 25/02/2026 14:23:42 | Base de Dados_Images/VT8101.Imagem do Equipamento-.133433.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 10:34:18 | Base de Dados_Images/VT8101.Imagem da Plaqueta do Motor-.133433.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 10:34:18 | Base de Dados_Images/VT8101.Imagem do Equipamento-.133433.jpg
70 - Geração De Vapor | Caldeira | Ventilador | VT8102 | Ventilador Secundário | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 12/02/2026 11:29:06 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 12/02/2026 11:29:07 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 12/02/2026 11:29:07 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 12/02/2026 11:29:08 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 12/02/2026 11:29:10 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 12/02/2026 11:29:13 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 12/02/2026 11:29:11 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 12/02/2026 11:29:15 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 12/02/2026 11:29:16 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 12/02/2026 11:29:28 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 12/02/2026 11:29:18 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 12/02/2026 11:29:19 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 12/02/2026 11:30:20 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 12/02/2026 11:29:22 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 12/02/2026 11:30:23 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 12/02/2026 11:30:25 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 12/02/2026 11:30:27 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 12/02/2026 11:30:33 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 12/02/2026 11:30:31 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 12/02/2026 11:31:19 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 12/02/2026 11:30:46 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 12/02/2026 14:30:06 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 12/02/2026 14:30:09 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 12/02/2026 14:30:10 | [16 empty] | Não | Sim | 2026-02-12 11:29 | Sim | 2026-02-12 11:31 | Sim | 2026-02-12 14:30 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 12/02/2026 11:31:32 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 12/02/2026 11:31:33 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 12/02/2026 11:31:35 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 12/02/2026 11:31:37 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 12/02/2026 11:31:40 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 12/02/2026 11:31:40 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 12/02/2026 11:31:43 | [16 empty] | Não | Sim | 2026-02-12 11:32 | Sim | 2026-02-12 11:32 | Sim | 2026-02-12 11:32 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 09:07:27 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 09:07:36 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 09:07:47 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 13/02/2026 10:27:03 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 13/02/2026 09:47:37 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 13/02/2026 09:47:39 | [10 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 10:27 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 01:12:45 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 01:12:46 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 20/02/2026 13:01:17 | [16 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 13:01 |  |  | Feito | 2026-02-20 13:01 | Lucas Freitas Lemes - 20/02/2026 13:01:17 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Roger Taylor Rodrigues Souza - 02/10/2026 09:05:30
70 - Geração De Vapor | Calha | Compressor de Ar | ITI-70A-086A-049-CP9706 | COMPRESSOR DE AR CALHA PARSHAL RESIDUAL | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 08:57:05 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 08:57:06 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 08:57:06 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 08:57:08 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 08:57:09 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 08:57:10 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 08:57:12 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 08:57:14 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 08:57:22 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 08:57:23 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 08:57:24 | [42 empty] | Não | Sim | 2026-02-02 08:57 | Sim | 2026-02-02 08:57 | Sim | 2026-02-02 08:57 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 12:06:21 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 12:06:23 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 12:06:24 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-10 12:06 | Sim | 2026-02-10 12:06 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 11/02/2026 14:46:23 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/02/2026 14:02:18 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/02/2026 14:02:18 | [16 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 14:02 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 08:29:54 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 08:29:54 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 08:29:55 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 08:29:55 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:30 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:30 | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 08:29:55 | Base de Dados_Images/ITI-70A-086A-049-CP9706.Imagem do Equipamento-.171236.jpg | Alisson Airton Sobrinho - 13/02/2026 14:02:18 |  |  | Base de Dados_Images/ITI-70A-086A-049-CP9706.Imagem do Equipamento-.171236.jpg
70 - Geração De Vapor | Captação Vinhaca 1 | Motor E Bomba | BC9806 | Bba Captacao Vinhaca 1 Nº 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:55:33 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:56:16 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:55:34 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:55:35 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:55:38 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:55:38 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:55:39 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:55:45 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:55:42 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:55:48 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:55:49 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:55:55 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:55:51 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:55:58 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:55:58 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:55:59 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 12:25:29 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 12:25:28 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-20 10:56 | Sim | 2026-01-20 10:56 | Sim | 2026-01-20 10:56 | Comissionamento Estático | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:22:30 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:22:31 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:22:32 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:22:34 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:22:36 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:22:38 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 12:23 | Sim | 2026-02-25 12:23 | Sim | 2026-02-25 12:23 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/03/2026 10:32:19 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/03/2026 10:32:20 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/03/2026 10:32:21 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/03/2026 10:32:21 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 10:32 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 16:05:28 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 16:05:29 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 16:05:30 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 16:05:31 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-27 16:06 |  |  | Feito | 2026-03-27 16:06 | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 16:05:31 | Base de Dados_Images/BC9806.Imagem do Equipamento-.172048.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 14:20:50 | Base de Dados_Images/BC9806.Imagem da Plaqueta do Motor-.172057.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 14:20:50 | Base de Dados_Images/BC9806.Imagem do Equipamento-.172048.jpg
70 - Geração De Vapor | Captação Vinhaca 1 | Motor E Bomba | BC9813 | Bba Captacao Vinhaca 1 Nº 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:22:47 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:22:49 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:22:51 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:22:53 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:22:58 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:22:56 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:23:01 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:23:05 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:23:15 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:23:18 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:23:21 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:23:22 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:23:25 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:23:27 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:23:30 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:23:32 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:23:34 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:23:37 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 12:23 | Sim | 2026-02-25 12:24 | Sim | 2026-02-25 12:24 | Comissionamento Estático | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:23:42 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:23:43 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:23:44 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:23:46 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:23:49 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 12:23:54 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 12:24 | Sim | 2026-02-25 12:24 | Sim | 2026-02-25 12:24 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/03/2026 10:32:36 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/03/2026 10:32:36 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/03/2026 10:32:37 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/03/2026 10:32:37 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 10:33 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 16:05:40 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 16:05:41 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 16:05:42 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 16:05:43 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-27 16:06 |  |  | Feito | 2026-03-27 16:06 | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 16:05:43 | Base de Dados_Images/BC9813.Imagem do Equipamento-.181819.jpg | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 15:18:27 | Base de Dados_Images/BC9813.Imagem da Plaqueta do Motor-.181833.jpg | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 15:18:27 | Base de Dados_Images/BC9813.Imagem do Equipamento-.181819.jpg
70 - Geração De Vapor | Captação Vinhaca 2 | Motor E Bomba | BC9803 | Bba Captacao Vinhaca 2 Nº 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 09:54:43 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 09:54:51 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 09:54:53 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 09:54:57 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 09:54:59 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 09:55:01 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 09:55:04 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 09:55:06 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 09:55:11 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 09:55:12 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 09:55:13 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 09:55:17 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 09:55:19 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 09:55:24 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 09:55:25 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 09:55:26 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 09:55:31 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 28/03/2026 10:10:39 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-03-28 09:55 | Sim | 2026-03-28 09:55 | Sim | 2026-03-28 10:11 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 11:46:11 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 11:46:12 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 11:46:17 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 11:46:18 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 11:46:22 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 11:46:23 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-28 11:46 | Sim | 2026-03-28 11:46 | Sim | 2026-03-28 11:46 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 11:53:08 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 11:53:09 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 11:53:12 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 11:53:13 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-28 11:53 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 14:03:20 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 14:03:21 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 14:03:24 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 14:03:25 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-28 14:03 |  |  | Feito | 2026-03-28 14:03 | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 14:03:25 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Paula Caroline Moraes Duarte - 01/21/2026 11:19:36
70 - Geração De Vapor | Captação Vinhaca 2 | Motor E Bomba | BC9804 | Bba Captacao Vinhaca 2 Nº 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 09:55:47 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 09:55:48 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 09:55:52 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 09:55:54 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 09:56:11 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 09:56:12 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 09:56:14 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 09:56:22 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 09:56:23 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 09:56:29 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 09:56:30 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 09:56:32 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 09:56:36 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 09:56:37 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 09:56:42 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 09:56:43 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 09:56:45 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 28/03/2026 10:11:16 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-03-28 09:56 | Sim | 2026-03-28 09:57 | Sim | 2026-03-28 10:11 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 11:46:33 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 11:46:34 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 11:46:37 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 11:46:39 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 11:46:42 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 11:46:43 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-28 11:47 | Sim | 2026-03-28 11:47 | Sim | 2026-03-28 11:47 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 11:53:19 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 11:53:20 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 11:53:23 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 11:53:24 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-28 11:53 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 14:03:32 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 14:03:33 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 14:03:35 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 14:03:36 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-28 14:04 |  |  | Feito | 2026-03-28 14:04 | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 14:03:36 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Alisson Airton Sobrinho - 03/28/2026 09:55:43
70 - Geração De Vapor | Captação Vinhaca 2 | Motor E Bomba | BC9805 | Bba Captacao Vinhaca 2 Nº 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 09:57:22 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 09:57:23 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 09:57:27 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 09:57:28 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 09:57:31 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 09:57:33 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 09:57:35 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 09:57:39 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 09:57:41 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 09:57:42 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 09:57:46 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 09:57:47 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 09:57:49 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 09:57:53 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 09:57:55 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 09:57:56 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 09:58:00 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 28/03/2026 10:11:41 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-03-28 09:58 | Sim | 2026-03-28 09:58 | Sim | 2026-03-28 10:12 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 11:46:50 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 11:46:51 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 11:46:55 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 11:46:56 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 11:46:58 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 11:47:01 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-28 11:47 | Sim | 2026-03-28 11:47 | Sim | 2026-03-28 11:47 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 11:53:30 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 11:53:32 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 11:53:37 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 11:53:38 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-28 11:54 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 14:03:43 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 14:03:44 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 14:03:46 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 14:03:47 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-28 14:04 |  |  | Feito | 2026-03-28 14:04 | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 14:03:47 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Magdo Bernardino da Silva - 03/16/2026 14:15:40
70 - Geração De Vapor | Captação Vinhaca 3 | Motor E Bomba | BC9810 | Bba Captacao Vinhaca 3 Nº 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:58:05 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:58:06 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:58:06 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:58:07 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:58:09 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:58:10 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:58:13 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:58:13 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:58:16 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:58:16 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:58:19 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:58:19 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:58:25 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:58:22 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:58:27 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:58:28 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 12:25:57 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 12:25:56 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-20 10:58 | Sim | 2026-01-20 10:58 | Sim | 2026-01-20 10:59 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:23:09 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:23:09 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:23:10 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:23:10 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:23:12 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:23:14 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 12:23 | Sim | 2026-02-25 12:23 | Sim | 2026-02-25 12:23 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/03/2026 10:33:09 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/03/2026 10:33:09 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/03/2026 10:33:11 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/03/2026 10:33:38 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 10:34 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 14:03:56 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 14:03:57 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 14:03:59 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 14:04:00 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-28 14:04 |  |  | Feito | 2026-03-28 14:04 | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 14:04:00 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Paula Caroline Moraes Duarte - 01/20/2026 10:58:00
70 - Geração De Vapor | Captação Vinhaca 3 | Motor E Bomba | BC9811 | Bba Captacao Vinhaca 3 Nº 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:58:57 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:58:58 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:58:58 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:58:59 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:58:59 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:59:03 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:59:03 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:59:04 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:59:04 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:59:05 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:59:06 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:59:07 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:59:08 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:59:08 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:59:11 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:59:11 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 12:26:06 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 12:26:05 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-20 10:59 | Sim | 2026-01-20 10:59 | Sim | 2026-01-20 10:59 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:23:19 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:23:20 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:23:20 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:23:22 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:23:22 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:23:24 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 12:23 | Sim | 2026-02-25 12:23 | Sim | 2026-02-25 12:23 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/03/2026 10:33:50 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/03/2026 10:33:51 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/03/2026 10:33:52 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/03/2026 10:33:56 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 10:34 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 14:04:15 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 14:04:16 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 14:04:18 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 14:04:19 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-28 14:04 |  |  | Feito | 2026-03-28 14:04 | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 14:04:19 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Paula Caroline Moraes Duarte - 01/20/2026 10:58:53
70 - Geração De Vapor | Captação Vinhaca 3 | Motor E Bomba | BC9812 | Bba Captacao Vinhaca 3 Nº 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:00:08 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:00:09 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:00:09 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:00:12 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:00:13 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:00:15 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:00:16 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:00:18 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:00:19 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:00:29 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:00:28 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:00:27 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:00:32 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:00:32 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:00:33 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:00:36 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 12:26:20 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 12:26:19 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-20 11:00 | Sim | 2026-01-20 11:01 | Sim | 2026-01-20 11:01 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:23:32 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:23:34 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:23:35 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:23:35 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:23:38 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:23:39 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 12:24 | Sim | 2026-02-25 12:24 | Sim | 2026-02-25 12:24 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/03/2026 10:34:08 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/03/2026 10:34:08 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/03/2026 10:34:09 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/03/2026 10:34:13 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 10:34 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 14:04:25 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 14:04:26 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 14:04:29 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 14:04:30 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-28 14:04 |  |  | Feito | 2026-03-28 14:04 | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 14:04:30 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Paula Caroline Moraes Duarte - 01/20/2026 11:00:04
70 - Geração De Vapor | Ccm | Transmissor | TIT81047 | Temperatura Ccm Da Caldeira | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 10:18:29 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 10:18:30 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 10:18:30 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 10:18:31 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-21 10:18 | Sim | 2026-01-21 10:19 | Sim | 2026-01-21 10:19 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 08:22:46 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 08:22:47 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 08:22:48 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-03 08:23 | Sim | 2026-02-03 08:23 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 10:41:39 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 10:41:40 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 10:42 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 14:15:43 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 14:15:43 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-07 14:16 |  |  | Feito | 2026-03-07 14:16 | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 14:15:43 | Base de Dados_Images/TIT81047.Imagem do Equipamento-.133343.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 10:18:31 |  |  | Base de Dados_Images/TIT81047.Imagem do Equipamento-.133343.jpg
70 - Geração De Vapor | Circuito Esteiras (Bagaço) | Controlador | AIC81018 | Controle De Condutividade Da Agua Do Balão (Desc Continua) | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/02/2026 07:55:52 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/02/2026 07:55:53 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-17 07:56 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/02/2026 07:56:00 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/02/2026 07:56:01 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-17 07:56 |  |  | Feito | 2026-02-17 07:56 | Alisson Airton Sobrinho - 17/02/2026 07:56:01 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/10/2026 10:06:48
70 - Geração De Vapor | Circuito Esteiras (Bagaço) | Válvula Pneumatica | FCV81001 | Válvula Vazão Água Alimentação Caldeira (Pos005-07) | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 09:33:08 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 09:33:10 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 09:33:12 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 09:33:15 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 09:33:17 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 09:33:21 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 09:33:26 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 09:33:24 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-14 09:33 | Sim | 2026-01-14 09:33 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 11:03:03 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 11:03:05 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-03 11:03 | Sim | 2026-02-03 11:03 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 14:06:41 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-10 14:07 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 18/02/2026 10:16:35 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 10:17 |  |  | Feito | 2026-02-18 10:17 | Paula Caroline Moraes Duarte - 18/02/2026 10:16:35 | Base de Dados_Images/FCV81001.Imagem do Equipamento-.154941.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:48:18 |  |  | Base de Dados_Images/FCV81001.Imagem do Equipamento-.154941.jpg
70 - Geração De Vapor | Circuito Esteiras (Bagaço) | Válvula Pneumatica | PCV81003A | Cilindro Damper Exaustor 1 (Pos045-07) | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 09:48:40 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 09:48:41 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 09:48:41 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 09:48:42 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 09:48:48 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 09:48:45 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 09:48:45 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 09:48:46 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-23 09:49 | Sim | 2026-01-23 09:49 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 11:47:38 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 11:47:39 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-03 11:48 | Sim | 2026-02-03 11:48 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 11/02/2026 14:42:02 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-11 14:42 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 25/02/2026 14:48:33 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 14:49 |  |  | Feito | 2026-02-25 14:49 | Paula Caroline Moraes Duarte - 25/02/2026 14:48:33 | Base de Dados_Images/PCV81003A.Imagem do Equipamento-.125248.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 09:48:48 |  |  | Base de Dados_Images/PCV81003A.Imagem do Equipamento-.125248.jpg
70 - Geração De Vapor | Circuito Esteiras (Bagaço) | Válvula Pneumatica | PCV81003B | Cilindro Damper Exaustor 2 (Pos046-07) | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 08:48:46 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 08:48:46 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 08:48:47 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 08:48:50 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 08:48:51 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 08:48:51 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 08:48:51 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 08:48:53 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-29 08:49 | Sim | 2026-01-29 08:49 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 09:10:29 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 09:10:30 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-10 09:10 | Sim | 2026-02-10 09:10 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 11/02/2026 14:43:04 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-11 14:43 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 25/02/2026 14:48:48 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 14:49 |  |  | Feito | 2026-02-25 14:49 | Paula Caroline Moraes Duarte - 25/02/2026 14:48:48 | Base de Dados_Images/PCV81003B.Imagem do Equipamento-.125418.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 08:49:05 |  |  | Base de Dados_Images/PCV81003B.Imagem do Equipamento-.125418.jpg
70 - Geração De Vapor | Circuito Esteiras (Bagaço) | Válvula Pneumatica | PCV81006 | Cilindro Damper Ventilador Ar Primário (Pos044-07) | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 09:50:30 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 09:50:31 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 09:50:31 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 09:50:34 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 09:50:35 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 09:50:37 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 09:50:38 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 09:50:38 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-23 09:51 | Sim | 2026-01-23 09:51 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 07:58:28 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 07:58:29 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-10 07:58 | Sim | 2026-02-10 07:58 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 11/02/2026 14:43:23 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-11 14:43 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 25/02/2026 14:48:17 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 14:48 |  |  | Feito | 2026-02-25 14:48 | Paula Caroline Moraes Duarte - 25/02/2026 14:48:17 | Base de Dados_Images/PCV81006.Imagem do Equipamento-.125539.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 09:50:38 |  |  | Base de Dados_Images/PCV81006.Imagem do Equipamento-.125539.jpg
70 - Geração De Vapor | Circuito Esteiras (Bagaço) | Válvula Pneumatica | XCV81025 | Valvula Partida Caldeira (Pos063-07) | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 09:38:39 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 09:38:41 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 09:38:43 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 09:38:46 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 09:38:48 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 09:38:50 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 09:38:52 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 09:38:55 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-14 09:39 | Sim | 2026-01-14 09:39 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 10:06:13 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 10:06:13 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-10 10:06 | Sim | 2026-02-10 10:06 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 12:21:42 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 12:22 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 25/02/2026 14:24:29 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 14:24 |  |  | Feito | 2026-02-25 14:24 | Paula Caroline Moraes Duarte - 25/02/2026 14:24:29 | Base de Dados_Images/XCV81025.Imagem do Equipamento-.124020.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 09:40:16 |  |  | Base de Dados_Images/XCV81025.Imagem do Equipamento-.124020.jpg
70 - Geração De Vapor | Circuito Esteiras (Bagaço) | Válvula Pneumatica | XV81001 | Válvula Descarga De Fundo (Val047-07) | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 09/02/2026 14:44:00 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 09/02/2026 14:44:01 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 09/02/2026 14:44:03 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 09/02/2026 14:44:05 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 09/02/2026 14:44:11 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 09/02/2026 14:44:13 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 09/02/2026 14:44:15 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 09/02/2026 14:44:17 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-09 14:44 | Sim | 2026-02-09 14:44 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 09/02/2026 14:44:46 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 09/02/2026 14:44:48 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-09 14:45 | Sim | 2026-02-09 14:45 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 11/02/2026 14:44:49 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-11 14:45 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 18/02/2026 10:00:04 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 10:00 |  |  | Feito | 2026-02-18 10:00 | Paula Caroline Moraes Duarte - 18/02/2026 10:00:04 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Paula Caroline Moraes Duarte - 01/21/2026 11:21:30
70 - Geração De Vapor | Clarificador | Agitador | MX8101 | Decantador Clarificador (Vlc) | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 11:22:10 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 11:22:10 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 11:22:11 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 11:22:12 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 11:22:12 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 11:22:26 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 11:22:17 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 11:22:48 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 11:22:48 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 11:22:50 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 11:22:51 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 11:22:58 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 11:22:58 | [38 empty] | Não | Sim | 2026-01-27 11:22 | Sim | 2026-01-27 11:23 | Sim | 2026-01-27 11:23 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 13:51:21 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 13:51:21 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 13:51:22 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 13:51:22 | [22 empty] | Não | Sim | 2026-03-07 13:51 | Sim | 2026-03-07 13:51 | Sim | 2026-03-07 13:51 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 16/03/2026 14:11:57 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 16/03/2026 14:11:57 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 16/03/2026 14:11:58 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 16/03/2026 14:12:01 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 16/03/2026 14:12:02 | [12 empty] | Não | Sim | 2026-03-16 14:12 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 12:59:07 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 12:59:07 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 12:59:08 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 12:59:08 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-18 12:59 |  |  | Feito | 2026-03-18 12:59 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 12:59:08 | Base de Dados_Images/MX8101.Imagem do Equipamento-.142433.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 11:22:58 | Base de Dados_Images/MX8101.Imagem da Plaqueta do Motor-.142433.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 11:22:58 | Base de Dados_Images/MX8101.Imagem do Equipamento-.142433.jpg
70 - Geração De Vapor | Clarificador | Motor E Bomba | BC8109 | Bomba 01 De Lodo Do Decantador | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:17:23 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:17:23 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:17:24 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:17:26 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:17:31 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:17:29 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:17:38 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:17:39 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:17:40 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:17:47 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:17:48 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:18:02 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:18:03 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:18:11 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:18:18 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:18:19 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:18:24 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:18:22 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-27 15:18 | Sim | 2026-01-27 15:18 | Sim | 2026-01-27 15:18 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 13:48:13 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 13:48:13 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 13:48:15 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 13:48:11 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 13:48:11 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 13:48:10 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-07 13:48 | Sim | 2026-03-07 13:48 | Sim | 2026-03-07 13:48 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/03/2026 08:28:26 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/03/2026 08:28:26 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/03/2026 08:28:27 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/03/2026 08:28:28 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-17 08:28 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 12:59:22 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 12:59:19 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 12:59:15 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 12:59:16 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-18 12:59 |  |  | Feito | 2026-03-18 12:59 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 12:59:22 | Base de Dados_Images/BC8109.Imagem do Equipamento-.181714.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:18:24 | Base de Dados_Images/BC8109.Imagem da Plaqueta do Motor-.181722.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:18:24 | Base de Dados_Images/BC8109.Imagem do Equipamento-.181714.jpg
70 - Geração De Vapor | Clarificador | Válvula Pneumatica | XV81007 | Válv On/Off – Lodo (Pos243-06) | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:49:28 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:49:29 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:49:30 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:49:50 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:49:50 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:49:55 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:49:53 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:49:57 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-27 15:50 | Sim | 2026-01-27 15:50 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 13:50:46 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 13:50:45 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-03-07 13:51 | Sim | 2026-03-07 13:51 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 16/03/2026 14:11:33 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-16 14:12 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 12:59:28 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-18 12:59 |  |  | Feito | 2026-03-18 12:59 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 12:59:28 | Base de Dados_Images/XV81007.Imagem do Equipamento-.184929.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:49:57 |  |  | Base de Dados_Images/XV81007.Imagem do Equipamento-.184929.jpg
70 - Geração De Vapor | Descarte De Água Residuaria | Câmera | CAM-15 | CÂMERA VIGILANCIA TANQUE RESIDUARIA | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:03:04 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:03:05 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:03:05 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:03:07 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:03:08 | [54 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-20 11:03 | Sim | 2026-01-20 11:03 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 11:31:59 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 11:31:59 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 11:32:00 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-03 11:32 | Sim | 2026-02-03 11:32 | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 25/02/2026 14:59:57 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 25/02/2026 14:59:58 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 15:00 |  |  | Feito | 2026-02-25 15:00 | Paula Caroline Moraes Duarte - 25/02/2026 14:59:58 | Base de Dados_Images/CAM-15.Imagem do Equipamento-.140328.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:03:08 |  |  | Base de Dados_Images/CAM-15.Imagem do Equipamento-.140328.jpg
70 - Geração De Vapor | E.T.A | Motor E Bomba | BC8105 | Bomba De Limpeza Da Caldeira | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:36:31 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:36:34 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:36:41 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:36:44 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:36:47 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:36:52 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:36:55 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:36:57 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:37:00 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:37:02 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:37:05 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:37:12 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:37:14 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:37:16 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:37:20 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:37:25 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 12:20:18 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 12:20:16 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-15 08:37 | Sim | 2026-01-15 08:37 | Sim | 2026-01-15 08:38 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 09:39:48 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 09:39:48 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 09:39:50 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 09:39:52 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 09:39:52 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 09:39:58 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-04 09:40 | Sim | 2026-02-04 09:40 | Sim | 2026-02-04 09:40 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 10:15:39 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 10:15:40 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 10:15:41 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 10:15:44 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-10 10:16 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 05:42:37 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 05:42:38 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 05:42:39 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 05:42:41 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 05:43 |  |  | Feito | 2026-02-18 05:43 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 05:42:41 | Base de Dados_Images/BC8105.Imagem do Equipamento-.144416.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:37:31 | Base de Dados_Images/BC8105.Imagem da Plaqueta do Motor-.144416.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:37:31 | Base de Dados_Images/BC8105.Imagem do Equipamento-.144416.jpg
70 - Geração De Vapor | E.T.A | Motor E Bomba | BC9104 | Sist Bba Agua Bruta P/ Lavagem Gases | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:49:17 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:49:21 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:49:23 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:49:24 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:49:26 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:49:25 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:50:00 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:49:27 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:49:28 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:49:29 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:49:31 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:49:48 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:49:47 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:49:38 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:49:37 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:49:36 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 12:20:31 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 12:20:29 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-20 08:50 | Sim | 2026-01-20 08:50 | Sim | 2026-01-20 08:50 | Comissionamento Estático | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 14:46:24 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 14:46:24 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 14:46:25 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 14:46:25 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 14:46:27 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 14:46:28 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-09 14:46 | Sim | 2026-02-09 14:46 | Sim | 2026-02-09 14:46 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 10:15:20 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 10:15:21 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 10:15:21 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 10:15:21 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-10 10:15 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 05:42:52 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 05:42:53 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 05:42:53 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 05:42:53 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 05:43 |  |  | Feito | 2026-02-18 05:43 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 05:42:53 | Base de Dados_Images/BC9104.Imagem do Equipamento-.121836.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:50:00 | Base de Dados_Images/BC9104.Imagem da Plaqueta do Motor-.121836.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:50:00 | Base de Dados_Images/BC9104.Imagem do Equipamento-.121836.jpg
70 - Geração De Vapor | E.T.A | Motor E Bomba | BC9105 | Bba Reserva Agua Bruta P/ Lav Gas | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:46:58 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:47:00 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:47:01 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:47:02 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:47:26 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:47:05 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:47:07 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:47:08 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:47:09 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:47:10 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:47:33 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:47:34 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:47:35 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:47:46 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:47:41 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:47:42 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 12:20:46 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 12:20:44 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-20 08:47 | Sim | 2026-01-20 08:48 | Sim | 2026-01-20 08:48 | Comissionamento Estático | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 14:45:59 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 14:45:59 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 14:46:00 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 14:46:00 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 14:46:02 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 14:46:02 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-09 14:46 | Sim | 2026-02-09 14:46 | Sim | 2026-02-09 14:46 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 10:15:10 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 10:15:10 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 10:15:10 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 10:15:09 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-10 10:15 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 05:43:03 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 05:43:02 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 05:43:03 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 05:43:04 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 05:43 |  |  | Feito | 2026-02-18 05:43 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 05:43:04 | Base de Dados_Images/BC9105.Imagem do Equipamento-.121736.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:47:46 | Base de Dados_Images/BC9105.Imagem da Plaqueta do Motor-.121736.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:47:46 | Base de Dados_Images/BC9105.Imagem do Equipamento-.121736.jpg
70 - Geração De Vapor | E.T.A | Motor E Bomba | BC9106 | Bba De Agua Industrial | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:52:14 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:52:15 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:52:16 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:52:18 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:52:19 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:52:20 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:52:21 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:52:22 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:52:23 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:52:24 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:52:26 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:52:35 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:52:37 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:52:38 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:52:45 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:52:39 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 12:21:01 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 12:20:59 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-20 08:52 | Sim | 2026-01-20 08:53 | Sim | 2026-01-20 08:54 | Comissionamento Estático | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 15:22:40 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 15:22:41 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 15:22:42 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 15:22:44 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 15:22:45 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 15:22:47 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-09 15:23 | Sim | 2026-02-09 15:23 | Sim | 2026-02-09 15:23 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 10:15:01 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 10:15:01 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 10:15:01 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 10:15:00 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-10 10:15 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 05:44:43 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 05:44:44 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 05:44:44 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 05:44:45 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 05:45 |  |  | Feito | 2026-02-18 05:45 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 05:44:45 | Base de Dados_Images/BC9106.Imagem do Equipamento-.121949.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:53:47 | Base de Dados_Images/BC9106.Imagem da Plaqueta do Motor-.121949.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:53:47 | Base de Dados_Images/BC9106.Imagem do Equipamento-.121949.jpg
70 - Geração De Vapor | E.T.A | Motor E Bomba | BC9107 | Bba (Reserva) Agua Industrial | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:13:01 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:13:04 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:13:06 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:13:08 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:13:10 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:13:13 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:13:18 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:13:21 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:13:24 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:13:27 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:13:29 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:13:32 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:13:35 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:13:37 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:13:40 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:13:43 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 12:21:20 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 12:21:19 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-15 08:13 | Sim | 2026-01-15 08:14 | Sim | 2026-01-15 08:14 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 09:38:44 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 09:38:45 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 09:38:46 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 09:38:52 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 09:38:54 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 09:38:56 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-04 09:39 | Sim | 2026-02-04 09:39 | Sim | 2026-02-04 09:39 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 10:14:48 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 10:14:49 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 10:14:49 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 10:14:50 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-10 10:15 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 05:44:28 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 05:44:28 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 05:44:29 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 05:44:29 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 05:44 |  |  | Feito | 2026-02-18 05:44 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 05:44:29 | Base de Dados_Images/BC9107.Imagem do Equipamento-.144032.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:13:48 | Base de Dados_Images/BC9107.Imagem da Plaqueta do Motor-.144032.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:13:48 | Base de Dados_Images/BC9107.Imagem do Equipamento-.144032.jpg
70 - Geração De Vapor | E.T.A | Motor E Bomba | BC9110 | Bba Limpeza Da Eta (Geral) | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:24:21 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:24:23 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:24:25 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:24:27 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:24:31 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:24:42 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:24:46 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:24:49 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:25:17 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:25:19 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:25:21 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:25:23 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:25:26 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:25:28 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:25:31 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:25:33 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 12:21:57 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 12:21:56 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-15 08:25 | Sim | 2026-01-15 08:26 | Sim | 2026-01-15 08:26 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 09:39:09 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 09:39:09 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 09:39:09 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 09:39:10 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 09:39:12 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 09:39:13 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-04 09:39 | Sim | 2026-02-04 09:39 | Sim | 2026-02-04 09:39 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 16:33:55 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 16:34:01 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 16:33:59 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 16:34:00 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-09 16:34 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 05:44:14 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 05:44:15 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 05:44:17 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 05:44:17 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 05:44 |  |  | Feito | 2026-02-18 05:44 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 05:44:17 | Base de Dados_Images/BC9110.Imagem do Equipamento-.144259.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:25:38 | Base de Dados_Images/BC9110.Imagem da Plaqueta do Motor-.144259.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:25:38 | Base de Dados_Images/BC9110.Imagem do Equipamento-.144259.jpg
70 - Geração De Vapor | E.T.A | Motor E Bomba | BC9221 | Bba Nº 01 Agua Brandada Eta | Pré-Comissionamento | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 05:39:41 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 05:39:44 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 05:39:43 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 05:39:47 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 05:39:48 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 05:39:48 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 05:39:51 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 05:39:54 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 05:39:54 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 05:39:57 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 05:39:58 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 05:40:01 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 05:40:02 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 05:40:10 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 05:40:09 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 05:40:10 | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 05:40:19 | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 05:40:24 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 05:40 | Sim | 2026-02-18 05:40 | Sim | 2026-02-18 05:40 | Comissionamento Estático | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 05:40:33 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 05:40:35 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 05:40:37 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 05:40:43 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 05:40:42 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 05:40:42 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 05:41 | Sim | 2026-02-18 05:41 | Sim | 2026-02-18 05:41 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 05:40:49 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 05:40:50 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 05:40:52 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 05:40:52 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 05:41 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 05:41:03 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 05:41:04 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 05:41:04 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 05:41:05 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 05:41 |  |  | Feito | 2026-02-18 05:41 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 05:41:05 | Base de Dados_Images/BC9221.Imagem do Equipamento-.083942.jpg | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 05:41:05 |  |  | Base de Dados_Images/BC9221.Imagem do Equipamento-.083942.jpg
70 - Geração De Vapor | E.T.A | Motor E Bomba | BC9222 | Bba Agua Brandada Eta | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:38:40 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:38:42 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:38:45 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:39:17 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:38:51 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:38:52 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:38:53 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:39:08 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:39:11 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:39:06 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:39:06 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:39:05 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:39:04 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:38:59 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:38:58 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:38:57 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 12:22:20 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 12:22:20 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-20 08:39 | Sim | 2026-01-20 08:39 | Sim | 2026-01-20 08:39 | Comissionamento Estático | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 14:44:50 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 14:44:51 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 14:44:51 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 14:44:51 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 14:44:53 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 14:44:53 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-09 14:45 | Sim | 2026-02-09 14:45 | Sim | 2026-02-09 14:45 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 10:14:30 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 10:14:31 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 10:14:31 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 10:14:32 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-10 10:15 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 05:46:07 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 23:42:47 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 05:46:04 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 05:46:05 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 23:43 |  |  | Feito | 2026-02-18 23:43 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 23:42:47 | Base de Dados_Images/BC9222.Imagem do Equipamento-.121259.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:39:17 | Base de Dados_Images/BC9222.Imagem da Plaqueta do Motor-.121259.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:39:17 | Base de Dados_Images/BC9222.Imagem do Equipamento-.121259.jpg
70 - Geração De Vapor | E.T.A | Motor E Bomba | BC9230 | Bba De Agua Para Selos Mecanicos | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:40:31 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:40:33 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:40:34 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:40:35 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:40:37 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:40:45 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:40:47 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:40:48 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:40:49 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:40:50 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:40:54 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:40:56 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:40:57 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:40:58 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:40:59 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:41:06 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 12:24:12 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 12:24:11 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-20 08:41 | Sim | 2026-01-20 08:41 | Sim | 2026-01-20 08:41 | Comissionamento Estático | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 14:44:25 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 14:44:26 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 14:44:26 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 14:44:26 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 14:44:29 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 14:44:29 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-09 14:44 | Sim | 2026-02-09 14:44 | Sim | 2026-02-09 14:44 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 10:14:15 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 10:14:16 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 10:14:17 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 10:14:19 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-10 10:14 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 05:43:35 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 05:43:34 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 05:43:34 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 05:43:33 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 05:44 |  |  | Feito | 2026-02-18 05:44 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 05:43:35 | Base de Dados_Images/BC9230.Imagem do Equipamento-.121404.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:41:06 | Base de Dados_Images/BC9230.Imagem da Plaqueta do Motor-.121411.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:41:06 | Base de Dados_Images/BC9230.Imagem do Equipamento-.121404.jpg
70 - Geração De Vapor | E.T.A | Motor E Bomba | BC9231 | Bba De Agua Potavel P/ Fabrica | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:08:47 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:08:50 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:08:52 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:08:54 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:08:56 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:08:59 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:09:01 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:09:04 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:09:06 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:09:09 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:09:12 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:09:14 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:09:17 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:09:19 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:09:26 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:09:28 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 12:24:35 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 12:24:34 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-15 08:09 | Sim | 2026-01-15 08:09 | Sim | 2026-01-15 08:10 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 09/02/2026 08:37:00 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 09/02/2026 08:37:01 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 09/02/2026 08:37:02 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 09/02/2026 08:37:11 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 09/02/2026 08:37:09 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 09/02/2026 08:37:05 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-09 08:37 | Sim | 2026-02-09 08:37 | Sim | 2026-02-09 08:37 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 09:45:21 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 09:45:23 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 09:45:28 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 09:45:27 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-10 09:45 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 05:43:25 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 05:43:25 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 05:43:25 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 05:43:26 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 05:43 |  |  | Feito | 2026-02-18 05:43 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 05:43:26 | Base de Dados_Images/BC9231.Imagem do Equipamento-.122425.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:09:33 | Base de Dados_Images/BC9231.Imagem da Plaqueta do Motor-.122425.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:09:33 | Base de Dados_Images/BC9231.Imagem do Equipamento-.122425.jpg
70 - Geração De Vapor | E.T.A 1 | Motor E Bomba | BC9223 | Bomba água tratada para fermentação | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:43:20 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:43:22 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:43:23 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:43:27 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:43:28 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:43:29 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:43:52 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:43:34 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:43:35 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:43:36 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:44:00 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:44:02 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:44:03 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:44:04 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:44:05 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:44:10 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 12:22:37 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 12:22:38 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-20 08:44 | Sim | 2026-01-20 08:44 | Sim | 2026-01-20 08:44 | Comissionamento Estático | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 14:43:12 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 14:43:13 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 14:43:13 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 14:43:14 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 14:43:15 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 14:43:17 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-09 14:43 | Sim | 2026-02-09 14:43 | Sim | 2026-02-09 14:43 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 14:02:07 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 14:02:08 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 14:02:10 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 14:02:25 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-10 14:02 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 06:08:02 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 06:08:02 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 06:08:05 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 06:08:04 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 06:08 |  |  | Feito | 2026-02-18 06:08 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 06:08:05 | Base de Dados_Images/BC9223.Imagem do Equipamento-.121631.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:44:18 | Base de Dados_Images/BC9223.Imagem da Plaqueta do Motor-.121631.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:44:18 | Base de Dados_Images/BC9223.Imagem do Equipamento-.121631.jpg
70 - Geração De Vapor | E.T.A 1 | Motor E Bomba | BC9224 | Bba De Agua Tratada P/ Cubas | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:04:00 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:04:02 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:04:09 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:04:11 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:04:14 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:04:16 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:04:19 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:04:20 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:04:23 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:04:25 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:04:28 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:04:30 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:04:35 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:04:40 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:04:42 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:04:44 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 12:23:03 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 12:23:03 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-15 08:04 | Sim | 2026-01-15 08:05 | Sim | 2026-01-15 08:05 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 10:24:02 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 10:24:03 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 10:24:03 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 10:24:04 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 10:24:06 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 10:24:07 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-03 10:24 | Sim | 2026-02-03 10:24 | Sim | 2026-02-03 10:24 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 14:02:34 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 14:02:35 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 14:02:36 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 14:02:36 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-10 14:03 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 06:08:32 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 06:08:33 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 06:08:33 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 06:08:35 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 06:09 |  |  | Feito | 2026-02-18 06:09 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 06:08:35 | Base de Dados_Images/BC9224.Imagem do Equipamento-.121645.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:04:56 | Base de Dados_Images/BC9224.Imagem da Plaqueta do Motor-.121645.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:04:56 | Base de Dados_Images/BC9224.Imagem do Equipamento-.121645.jpg
70 - Geração De Vapor | E.T.A 1 | Motor E Bomba | BC9225 | Bba Lavagem De Cana | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:14:24 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:14:26 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:14:27 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:14:28 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:14:35 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:14:32 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:14:55 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:14:54 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:14:53 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:14:51 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:15:10 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:15:11 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:15:12 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:15:13 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:15:05 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:15:04 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 12:23:12 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 12:23:13 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-21 11:15 | Sim | 2026-01-21 11:15 | Sim | 2026-01-21 11:15 | Comissionamento Estático | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 16:27:44 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 16:27:45 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 16:27:45 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 16:27:46 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 16:27:49 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 16:27:49 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-09 16:28 | Sim | 2026-02-09 16:28 | Sim | 2026-02-09 16:28 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 14:02:45 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 14:02:45 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 14:02:46 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 14:02:46 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-10 14:03 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 08:12:00 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 08:12:01 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 08:12:01 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 08:12:02 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:12 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:12 | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 08:12:02 | Base de Dados_Images/BC9225.Imagem do Equipamento-.151838.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:15:13 | Base de Dados_Images/BC9225.Imagem da Plaqueta do Motor-.151838.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:15:13 | Base de Dados_Images/BC9225.Imagem do Equipamento-.151838.jpg
70 - Geração De Vapor | E.T.A 2 | Motor E Bomba | BC9226 | Bba Agua Brandada Eta 2 | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:35:48 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:35:50 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:35:52 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:35:55 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:35:57 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:35:59 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:36:07 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:36:09 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:36:15 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:36:17 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:36:28 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:36:28 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:36:28 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:36:27 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:36:23 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:36:22 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 12:23:31 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 12:23:28 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-20 08:36 | Sim | 2026-01-20 08:36 | Sim | 2026-01-20 08:36 | Comissionamento Estático | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 14:40:30 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 14:40:36 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 14:40:37 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 14:40:47 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 14:40:48 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 14:40:50 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-09 14:41 | Sim | 2026-02-09 14:41 | Sim | 2026-02-09 14:41 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 12/02/2026 10:56:24 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 12/02/2026 10:56:24 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 12/02/2026 10:56:26 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 12/02/2026 10:56:27 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-12 10:56 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 06:09:06 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 06:09:07 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 06:09:07 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 06:09:07 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 06:09 |  |  | Feito | 2026-02-18 06:09 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 06:09:07 | Base de Dados_Images/BC9226.Imagem do Equipamento-.121145.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:36:28 | Base de Dados_Images/BC9226.Imagem da Plaqueta do Motor-.121145.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:36:28 | Base de Dados_Images/BC9226.Imagem do Equipamento-.121145.jpg
70 - Geração De Vapor | E.T.A 2 | Motor E Bomba | BC9227 | Bba 01 Agua Brandada Eta 2 | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:06:54 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:06:57 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:06:59 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:07:03 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:07:06 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:07:12 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:07:14 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:07:17 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:07:19 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:07:22 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:07:25 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:07:27 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:07:30 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:07:33 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:07:35 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:07:38 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 12:23:40 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 12:23:41 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-15 08:07 | Sim | 2026-01-15 08:08 | Sim | 2026-01-15 08:08 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/02/2026 11:34:11 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/02/2026 11:34:11 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/02/2026 11:34:13 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/02/2026 11:34:15 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/02/2026 11:34:17 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/02/2026 11:34:18 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-07 11:34 | Sim | 2026-02-07 11:34 | Sim | 2026-02-07 11:34 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 12/02/2026 10:56:39 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 12/02/2026 10:56:40 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 12/02/2026 10:56:51 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 12/02/2026 10:56:47 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-12 10:57 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 06:09:16 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 06:09:16 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 06:09:17 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 06:09:17 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 06:09 |  |  | Feito | 2026-02-18 06:09 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 06:09:17 | Base de Dados_Images/BC9227.Imagem do Equipamento-.122316.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:07:43 | Base de Dados_Images/BC9227.Imagem da Plaqueta do Motor-.122316.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:07:43 | Base de Dados_Images/BC9227.Imagem do Equipamento-.122316.jpg
70 - Geração De Vapor | E.T.A 2 | Motor E Bomba | BC9228 | Bba 02 Agua Brandada Eta 2 | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:33:15 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:33:17 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:33:19 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:33:24 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:33:26 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:33:29 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:33:32 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:33:39 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:33:46 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:33:49 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:33:52 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:33:55 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:34:03 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:34:05 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:34:12 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:34:18 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 12:23:47 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 12:23:48 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-20 08:34 | Sim | 2026-01-20 08:34 | Sim | 2026-01-20 08:34 | Comissionamento Estático | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 14:41:39 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 14:41:39 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 14:41:40 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 14:41:40 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 14:41:42 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 14:41:44 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-09 14:42 | Sim | 2026-02-09 14:42 | Sim | 2026-02-09 14:42 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 12/02/2026 10:57:00 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 12/02/2026 10:57:00 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 12/02/2026 10:57:00 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 12/02/2026 10:57:01 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-12 10:57 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 06:09:26 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 06:09:26 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 06:09:25 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 06:09:25 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 06:09 |  |  | Feito | 2026-02-18 06:09 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 06:09:26 | Base de Dados_Images/BC9228.Imagem do Equipamento-.121032.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:34:18 | Base de Dados_Images/BC9228.Imagem da Plaqueta do Motor-.121032.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 08:34:18 | Base de Dados_Images/BC9228.Imagem do Equipamento-.121032.jpg
70 - Geração De Vapor | E.T.A 2 | Motor E Bomba | BC9229 | Bba Agua P/ Eta 2 | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:11:14 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:11:16 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:11:18 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:11:21 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:11:27 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:11:29 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:11:32 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:11:35 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:11:43 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:11:45 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:11:49 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:11:51 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:11:54 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:11:56 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:11:59 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:12:02 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 12:24:01 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 04/02/2026 12:24:02 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-15 08:12 | Sim | 2026-01-15 08:12 | Sim | 2026-01-15 08:12 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 09:37:58 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 09:37:58 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 09:37:59 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 09:38:01 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 09:38:02 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 09:38:04 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-04 09:38 | Sim | 2026-02-04 09:38 | Sim | 2026-02-04 09:38 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 12/02/2026 10:57:08 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 12/02/2026 10:57:09 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 12/02/2026 10:57:09 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 12/02/2026 10:57:10 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-12 10:57 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 06:09:35 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 06:09:35 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 06:09:35 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 06:09:37 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 06:10 |  |  | Feito | 2026-02-18 06:10 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 06:09:37 | Base de Dados_Images/BC9229.Imagem do Equipamento-.143919.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:12:07 | Base de Dados_Images/BC9229.Imagem da Plaqueta do Motor-.143919.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:12:07 | Base de Dados_Images/BC9229.Imagem do Equipamento-.143919.jpg
70 - Geração De Vapor | Esteira | Câmera | CAM - 7 | CÂMERA ESTEIRA DE SOBRA | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 10:44:34 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 10:44:35 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 10:44:36 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 10:44:40 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 10:44:42 | [54 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-03 10:45 | Sim | 2026-02-03 10:45 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/02/2026 16:37:06 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/02/2026 16:37:08 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/02/2026 16:37:09 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-16 16:37 | Sim | 2026-02-16 16:37 | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 18/02/2026 09:53:27 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 18/02/2026 09:53:28 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 09:53 |  |  | Feito | 2026-02-18 09:53 | Paula Caroline Moraes Duarte - 18/02/2026 09:53:28 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Paula Caroline Moraes Duarte - 01/23/2026 09:04:02
70 - Geração De Vapor | Esteira | Câmera | CAM - 13 | CÂMERA ESTEIRA DE RETORNO BAGAÇO | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 10:44:04 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 10:43:55 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 10:43:55 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 10:43:56 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 10:43:59 | [54 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-03 10:44 | Sim | 2026-02-03 10:44 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 05/02/2026 08:30:59 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 05/02/2026 08:30:59 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 05/02/2026 08:31:00 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-05 08:31 | Sim | 2026-02-05 08:31 | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 05:57:43 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 05:57:43 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 05:58 |  |  | Feito | 2026-02-18 05:58 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 05:57:43 | Base de Dados_Images/CAM - 13.Imagem do Equipamento-.113127.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 05/02/2026 08:31:19 |  |  | Base de Dados_Images/CAM - 13.Imagem do Equipamento-.113127.jpg
70 - Geração De Vapor | Esteira | Câmera | CAM-6 | CÂMERA ESTEIRA DOSADORA DE BAGAÇO | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 10:41:19 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 10:41:20 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 10:41:20 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 10:41:21 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 10:41:23 | [54 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-03 10:41 | Sim | 2026-02-03 10:41 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 05/02/2026 08:31:57 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 05/02/2026 08:31:58 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 05/02/2026 08:31:59 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-05 08:32 | Sim | 2026-02-05 08:32 | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 06:10:11 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 06:10:11 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 06:10 |  |  | Feito | 2026-02-18 06:10 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 06:10:11 | Base de Dados_Images/CAM-6.Imagem do Equipamento-.113231.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 05/02/2026 08:32:26 |  |  | Base de Dados_Images/CAM-6.Imagem do Equipamento-.113231.jpg
70 - Geração De Vapor | Esteira Distribuidora | Câmera | CAM - 8 | CÂMERA ESTEIRA DISTRIBUIDORA CIMA | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 09:25:20 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 09:25:20 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 09:25:21 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 09:25:21 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 09:25:23 | [54 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-23 09:25 | Sim | 2026-01-23 09:25 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/02/2026 12:12:17 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/02/2026 12:12:18 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/02/2026 12:12:18 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-06 12:12 | Sim | 2026-02-06 12:12 | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 06:15:32 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 06:15:33 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 06:16 |  |  | Feito | 2026-02-18 06:16 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 06:15:33 | Base de Dados_Images/CAM - 8.Imagem do Equipamento-.125241.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 09:25:45 |  |  | Base de Dados_Images/CAM - 8.Imagem do Equipamento-.125241.jpg
70 - Geração De Vapor | Esteira Distribuidora | Câmera | CAM-10 | CÂMERA ESTEIRA DISTRIBUIDORA BAIXO | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 09:24:26 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 09:24:26 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 09:24:27 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 09:24:27 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 09:24:31 | [54 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-23 09:25 | Sim | 2026-01-23 09:25 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 15:53:48 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 15:53:49 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 15:53:49 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-04 15:54 | Sim | 2026-02-04 15:54 | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 06:15:44 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 06:15:44 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 06:16 |  |  | Feito | 2026-02-18 06:16 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 06:15:44 | Base de Dados_Images/CAM-10.Imagem do Equipamento-.125213.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 23/01/2026 09:24:51 |  |  | Base de Dados_Images/CAM-10.Imagem do Equipamento-.125213.jpg
70 - Geração De Vapor | Esteira Elevadora | Câmera | CAM-14 | CÂMERA ESTEIRA ELEVADORA BAGAÇO | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 15:31:13 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 15:31:14 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 15:31:14 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 15:31:16 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 15:31:17 | [54 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-02 15:31 | Sim | 2026-02-02 15:31 | Comissionamento Estático | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 11/02/2026 14:49:40 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 11/02/2026 14:49:36 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 11/02/2026 14:49:38 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-11 14:50 | Sim | 2026-02-11 14:50 | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 06:14:55 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 06:14:56 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 06:15 |  |  | Feito | 2026-02-18 06:15 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 06:14:56 | Base de Dados_Images/CAM-14.Imagem do Equipamento-.184923.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 15:31:17 |  |  | Base de Dados_Images/CAM-14.Imagem do Equipamento-.184923.jpg
70 - Geração De Vapor | Extras | Torre | TR9209 | Torre De Resfriamento De Agua Alpina | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:51:39 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:51:39 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:51:40 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:51:41 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:51:43 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:51:45 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:51:47 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:51:51 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:51:52 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:51:54 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:51:56 | [42 empty] | Não | Sim | 2026-01-20 10:52 | Sim | 2026-01-20 10:52 | Sim | 2026-01-20 10:52 | Comissionamento Estático | Conforme | Marcelo Barbosa - 26/02/2026 09:43:20 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-26 09:43 | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-26 09:43 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 08:10:49 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 08:10:49 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 08:10:50 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 04/03/2026 08:15:14 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 04/03/2026 08:15:16 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 04/03/2026 08:15:17 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 04/03/2026 08:15:20 | [8 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:15 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:20:09 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:20:09 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-13 10:20 |  |  | Feito | 2026-03-13 10:20 | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:20:09 | Base de Dados_Images/TR9209.Imagem do Equipamento-.145836.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:26:28 |  |  | Base de Dados_Images/TR9209.Imagem do Equipamento-.145836.jpg
70 - Geração De Vapor | Caldeira | Transmissor | TIT65035 | Temperatura Do Ccm | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 10:19:40 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 10:19:40 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 10:19:41 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 10:19:41 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-21 10:20 | Sim | 2026-01-21 10:20 | Sim | 2026-01-21 10:20 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 15:06:26 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 15:06:27 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 15:06:27 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-03 15:06 | Sim | 2026-02-03 15:06 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/02/2026 07:55:30 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/02/2026 07:55:31 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-17 07:56 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/02/2026 13:09:11 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/02/2026 13:09:11 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 13:09 |  |  | Feito | 2026-02-27 13:09 | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/02/2026 13:09:11 | Base de Dados_Images/TIT65035.Imagem do Equipamento-.133412.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 10:19:41 |  |  | Base de Dados_Images/TIT65035.Imagem do Equipamento-.133412.jpg
70 - Geração De Vapor | Extras | Ventilador | VT9209 | Ventilador Torre De Resfriamento De Agua Alpina | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:53:37 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:53:38 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:53:38 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:53:41 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:53:43 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:53:48 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:53:49 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:53:52 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:53:54 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:53:56 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 08:21:22 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:53:59 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:53:59 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:54:05 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:54:01 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:54:09 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:54:08 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:54:08 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:54:12 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 08:20:55 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 08:20:59 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:54:17 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:54:21 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:54:20 | [16 empty] | Não | Sim | 2026-01-20 10:54 | Sim | 2026-01-20 10:54 | Sim | 2026-01-20 10:54 | Comissionamento Estático | Conforme | Marcelo Barbosa - 26/02/2026 09:41:49 | Conforme | Marcelo Barbosa - 26/02/2026 09:41:50 | Conforme | Marcelo Barbosa - 26/02/2026 09:41:51 | Conforme | Marcelo Barbosa - 26/02/2026 09:41:51 | Conforme | Marcelo Barbosa - 26/02/2026 09:41:56 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 26/02/2026 09:42:14 | Conforme | Marcelo Barbosa - 26/02/2026 09:42:00 | [16 empty] | Não | Sim | 2026-02-26 09:42 | Sim | 2026-02-26 09:42 | Sim | 2026-02-26 09:42 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 08:02:44 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 08:02:48 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 08:02:47 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 04/03/2026 08:15:37 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 04/03/2026 08:15:38 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 04/03/2026 08:15:39 | [10 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:16 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:20:15 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:20:15 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:20:17 | [16 empty] | Não | Sim | 2026-03-13 10:20 |  |  | Feito | 2026-03-13 10:20 | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:20:17 | Base de Dados_Images/VT9209.Imagem do Equipamento-.150102.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:30:08 |  |  | Base de Dados_Images/VT9209.Imagem do Equipamento-.150102.jpg
70 - Geração De Vapor | Filtro Prensa | Motoredutor | FT8101 | Acionamento Do Filtro Prensa | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 14:47:56 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 14:47:57 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 14:47:57 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 14:48:00 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 14:48:01 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 14:48:03 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 14:48:04 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 14:48:15 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 14:48:13 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 14:48:13 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 14:48:10 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 14:48:09 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 13:48:50 | [38 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 14:48 | Sim | 2026-03-04 14:48 | Sim | 2026-03-07 13:49 | Comissionamento Estático | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 15:53:15 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 15:53:15 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 15:53:20 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 15:53:25 | [22 empty] | Não | Sim | 2026-03-17 15:53 | Sim | 2026-03-17 15:53 | Sim | 2026-03-17 15:53 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 13:01:08 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 13:01:09 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 13:01:10 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 13:01:13 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 13:01:16 | [12 empty] | Não | Sim | 2026-03-18 13:01 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 15:51:17 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 15:51:18 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 15:51:19 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 15:51:21 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-24 15:51 |  |  | Feito | 2026-03-24 15:51 | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 15:51:21 | Base de Dados_Images/FT8101.Imagem do Equipamento-.164950.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 13:49:45 |  |  | Base de Dados_Images/FT8101.Imagem do Equipamento-.164950.jpg
70 - Geração De Vapor | Fornalha | Câmera | CAM-11 | CÂMERA MARCADOR ANALOGICO VAPOR DIRETO | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:11:22 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:11:22 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:11:24 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:11:26 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:11:29 | [54 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-20 11:11 | Sim | 2026-01-20 11:11 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 15:21:35 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 15:21:37 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 15:21:38 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-04 15:22 | Sim | 2026-02-04 15:22 | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 06:16:35 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 06:16:36 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 06:17 |  |  | Feito | 2026-02-18 06:17 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 06:16:36 | Base de Dados_Images/CAM-11.Imagem do Equipamento-.113510.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 05/02/2026 08:35:02 |  |  | Base de Dados_Images/CAM-11.Imagem do Equipamento-.113510.jpg
70 - Geração De Vapor | Peneira VLC | Motor E Bomba | FT8102 | Motor Acionamento Da Peneira Do Vlc | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 14:49:07 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 14:49:08 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 14:49:11 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 14:49:12 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 14:49:15 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 14:49:16 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 14:49:19 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 14:49:21 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 14:49:26 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 14:49:24 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 14:49:28 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 14:49:36 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 14:49:38 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 14:49:41 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 14:49:43 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 14:49:46 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 14:49:49 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 13:58:45 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 14:49 | Sim | 2026-03-04 14:50 | Sim | 2026-03-07 13:59 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 16/03/2026 14:16:16 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 16/03/2026 14:16:16 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 16/03/2026 14:16:17 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 16/03/2026 14:16:17 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 16/03/2026 14:16:19 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 16/03/2026 14:16:20 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-16 14:16 | Sim | 2026-03-16 14:16 | Sim | 2026-03-16 14:16 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/03/2026 10:05:12 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/03/2026 10:05:13 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/03/2026 10:05:13 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/03/2026 10:05:14 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-17 10:05 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 15:51:43 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 15:51:44 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 15:51:45 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 15:51:46 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-24 15:52 |  |  | Feito | 2026-03-24 15:52 | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 15:51:46 | Base de Dados_Images/FT8102.Imagem do Equipamento-.165843.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 13:58:45 |  |  | Base de Dados_Images/FT8102.Imagem do Equipamento-.165843.jpg
70 - Geração De Vapor | Redutora 21X1,5 Kgf/Cm² | Dosador De Bagaço | DB8101 | Alimentador De Bagaco Nº 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 08:40:30 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 08:40:31 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 08:40:35 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 08:40:33 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 08:40:41 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 08:40:38 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 08:40:46 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 08:40:44 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 08:40:52 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 08:40:52 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 08:40:57 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 08:40:55 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 08:41:04 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 08:41:01 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 08:41:02 | [34 empty] | Não | Sim | 2026-01-29 08:41 | Sim | 2026-01-29 08:41 | Sim | 2026-01-29 08:41 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/02/2026 12:30:08 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/02/2026 12:30:08 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/02/2026 12:30:09 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/02/2026 12:30:09 | [22 empty] | Não | Sim | 2026-02-06 12:30 | Sim | 2026-02-06 12:30 | Sim | 2026-02-06 12:30 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 13:50:25 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 13:50:17 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 13:50:32 | [16 empty] | Não | Sim | 2026-02-10 13:51 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 18/02/2026 10:21:19 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 18/02/2026 10:21:18 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 18/02/2026 10:21:20 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 18/02/2026 10:21:22 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 10:21 |  |  | Feito | 2026-02-18 10:21 | Paula Caroline Moraes Duarte - 18/02/2026 10:21:22 | Base de Dados_Images/DB8101.Imagem do Equipamento-.114030.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 08:41:04 |  |  | Base de Dados_Images/DB8101.Imagem do Equipamento-.114030.jpg
70 - Geração De Vapor | Redutora 21X1,5 Kgf/Cm² | Dosador De Bagaço | DB8102 | Alimentador De Bagaco Nº 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:50:30 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:50:31 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:50:37 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:50:35 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:50:40 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:50:43 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:50:44 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:50:47 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:50:50 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:51:07 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:51:03 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:51:04 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:51:14 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:51:11 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:51:17 | [34 empty] | Não | Sim | 2026-01-21 11:51 | Sim | 2026-01-21 11:51 | Sim | 2026-01-21 11:51 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/02/2026 12:30:36 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/02/2026 12:30:36 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/02/2026 12:30:37 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/02/2026 12:30:37 | [22 empty] | Não | Sim | 2026-02-06 12:31 | Sim | 2026-02-06 12:31 | Sim | 2026-02-06 12:31 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 13:50:42 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 13:50:42 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 13:50:43 | [16 empty] | Não | Sim | 2026-02-10 13:51 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 18/02/2026 10:21:35 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 19/02/2026 07:18:49 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 18/02/2026 10:22:54 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 18/02/2026 10:22:51 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 07:19 |  |  | Feito | 2026-02-19 07:19 | Paula Caroline Moraes Duarte - 19/02/2026 07:18:49 | Base de Dados_Images/DB8102.Imagem do Equipamento-.152240.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:51:17 |  |  | Base de Dados_Images/DB8102.Imagem do Equipamento-.152240.jpg
70 - Geração De Vapor | Redutora 21X1,5 Kgf/Cm² | Dosador De Bagaço | DB8103 | Alimentador De Bagaco Nº 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:51:59 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:51:59 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:52:00 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 15:55:00 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 15:55:01 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 15:55:04 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 15:55:04 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:52:16 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:52:16 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:52:21 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:52:21 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:52:24 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:52:25 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:52:32 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:52:32 | [34 empty] | Não | Sim | 2026-02-10 15:55 | Sim | 2026-01-21 11:53 | Sim | 2026-02-10 15:55 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/02/2026 12:31:04 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/02/2026 12:31:05 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 12/02/2026 16:19:03 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 06/02/2026 12:31:06 | [22 empty] | Não | Sim | 2026-02-06 12:31 | Sim | 2026-02-12 16:19 | Sim | 2026-02-12 16:19 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 12/02/2026 16:19:15 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 12/02/2026 16:19:14 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 12/02/2026 16:19:14 | [16 empty] | Não | Sim | 2026-02-12 16:19 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 18/02/2026 10:23:10 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 18/02/2026 10:23:11 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 18/02/2026 10:23:14 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 18/02/2026 10:23:12 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 10:23 |  |  | Feito | 2026-02-18 10:23 | Paula Caroline Moraes Duarte - 18/02/2026 10:23:14 | Base de Dados_Images/DB8103.Imagem do Equipamento-.164228.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:52:32 |  |  | Base de Dados_Images/DB8103.Imagem do Equipamento-.164228.jpg
70 - Geração De Vapor | Redutora 21X1,5 Kgf/Cm² | Dosador De Bagaço | DB8104 | Alimentador De Bagaco Nº 04 | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 15:55:50 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 15:55:50 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 15:55:52 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 15:56:15 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 15:56:16 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 15:56:18 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 15:56:37 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 15:56:33 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 15:56:33 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 15:56:36 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 15:56:45 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 15:56:46 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 15:56:51 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 15:56:52 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 15:56:54 | [34 empty] | Não | Sim | 2026-02-10 15:57 | Sim | 2026-02-10 15:57 | Sim | 2026-02-10 15:57 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 12/02/2026 16:19:24 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 12/02/2026 16:19:25 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 12/02/2026 16:19:25 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 12/02/2026 16:19:25 | [22 empty] | Não | Sim | 2026-02-12 16:19 | Sim | 2026-02-12 16:19 | Sim | 2026-02-12 16:19 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 12/02/2026 16:19:51 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 12/02/2026 16:19:52 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 12/02/2026 16:19:52 | [16 empty] | Não | Sim | 2026-02-12 16:20 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 18/02/2026 10:23:26 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 18/02/2026 10:23:27 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 18/02/2026 10:23:27 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 18/02/2026 10:23:28 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 10:23 |  |  | Feito | 2026-02-18 10:23 | Paula Caroline Moraes Duarte - 18/02/2026 10:23:28 | Base de Dados_Images/DB8104.Imagem do Equipamento-.192049.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 12/02/2026 16:20:44 |  |  | Base de Dados_Images/DB8104.Imagem do Equipamento-.192049.jpg
70 - Geração De Vapor | Redutora 21X1,5 Kgf/Cm² | Dosador De Bagaço | DB8105 | Alimentador De Bagaco Nº 05 | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:53:46 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:53:47 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:53:47 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:53:48 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:53:55 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:53:56 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:53:58 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:53:59 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:54:01 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:54:02 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:54:08 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:54:07 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:54:06 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:54:11 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:54:11 | [34 empty] | Não | Sim | 2026-01-21 11:54 | Sim | 2026-01-21 11:54 | Sim | 2026-01-21 11:54 | Comissionamento Estático | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 10:28:03 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 10:28:04 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 10:28:09 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 10:28:07 | [22 empty] | Não | Sim | 2026-02-10 10:28 | Sim | 2026-02-10 10:28 | Sim | 2026-02-10 10:28 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 13:50:56 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 13:50:57 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 13:50:57 | [16 empty] | Não | Sim | 2026-02-10 13:51 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 18/02/2026 10:23:42 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 18/02/2026 10:23:43 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 18/02/2026 10:23:43 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 18/02/2026 10:23:43 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 10:24 |  |  | Feito | 2026-02-18 10:24 | Paula Caroline Moraes Duarte - 18/02/2026 10:23:43 | Base de Dados_Images/DB8105.Imagem do Equipamento-.164323.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:54:11 |  |  | Base de Dados_Images/DB8105.Imagem do Equipamento-.164323.jpg
70 - Geração De Vapor | Redutora 21X1,5 Kgf/Cm² | Ventilador | EP8101 | Espagidor De Bagaço (Direcionador De Ar) | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 10:56:33 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 10:56:34 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 10:56:35 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 10:56:36 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 10:56:44 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 10:56:44 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 10:56:54 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 10:56:49 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 10:56:50 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 10:57:26 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 10:56:57 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 10:57:30 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 10:57:28 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 10:57:32 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 10:57:35 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 10:57:33 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 10:57:39 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 10:57:40 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 10:57:40 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 10:58:05 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 10:58:10 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 10:32:49 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 10:58:09 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 10:58:08 | [16 empty] | Não | Sim | 2026-01-29 10:57 | Sim | 2026-01-29 10:58 | Sim | 2026-02-03 10:33 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 08:00:32 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 08:00:32 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 08:00:33 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 08:00:41 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 08:00:41 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 08:00:47 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 08:00:44 | [16 empty] | Não | Sim | 2026-02-10 08:01 | Sim | 2026-02-10 08:01 | Sim | 2026-02-10 08:01 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 13:51:11 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 13:51:13 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 13:51:16 | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 13:51:46 | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 13:51:48 | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 13:52:05 | [10 empty] | Não | Sim | 2026-02-10 13:52 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 18/02/2026 10:00:31 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 18/02/2026 10:00:31 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 18/02/2026 10:15:56 | [16 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 10:16 |  |  | Feito | 2026-02-18 10:16 | Paula Caroline Moraes Duarte - 18/02/2026 10:15:56 | Base de Dados_Images/EP8101.Imagem do Equipamento-.145506.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 11:40:51 |  |  | Base de Dados_Images/EP8101.Imagem do Equipamento-.145506.jpg
70 - Geração De Vapor | Redutora 21X1,5 Kgf/Cm² | Ventilador | VT8103 | Ventilador Espargedor Antigo | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 15:02:54 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 15:02:56 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 15:02:57 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 15:02:58 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 15:03:02 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 15:03:04 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 15:03:07 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 15:03:08 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 15:03:16 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 15:03:19 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 15:03:24 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 15:03:25 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 15:03:28 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 15:03:32 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 15:03:33 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 15:03:36 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 15:03:41 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 15:03:40 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 15:03:44 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 15:03:48 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 15:03:52 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 15:03:53 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 15:03:57 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 15:04:00 | [16 empty] | Não | Sim | 2026-01-20 15:03 | Sim | 2026-01-20 15:04 | Sim | 2026-01-20 15:04 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 09:06:51 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 09:06:52 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 09:06:52 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 09:06:54 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 09:06:55 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 09:06:57 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 09:06:59 | [16 empty] | Não | Sim | 2026-02-10 09:07 | Sim | 2026-02-10 09:07 | Sim | 2026-02-10 09:07 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 13:52:39 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 13:52:40 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 13:53:02 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 13:53:04 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 13:53:05 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 13:53:08 | [10 empty] | Não | Sim | 2026-02-10 13:53 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 00:23:25 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 00:23:26 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/02/2026 13:43:47 | [16 empty] | Não | Sim | 2026-02-26 13:44 |  |  | Feito | 2026-02-26 13:44 | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/02/2026 13:43:47 | Base de Dados_Images/VT8103.Imagem do Equipamento-.184749.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 15:04:00 |  |  | Base de Dados_Images/VT8103.Imagem do Equipamento-.184749.jpg
70 - Geração De Vapor | Redutora 21X1,5 Kgf/Cm² | Ventilador | VT8104 | Ventilador Espagedor Novo | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:32:26 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:32:27 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:32:27 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:32:28 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:32:31 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:32:33 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:32:35 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:32:36 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:32:43 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:32:39 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:32:49 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:32:46 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:32:52 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:32:53 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:32:59 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:32:56 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:32:57 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:33:01 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:33:04 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:33:07 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:33:08 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:33:12 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:33:12 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:33:18 | [16 empty] | Não | Sim | 2026-01-20 14:33 | Sim | 2026-01-20 14:33 | Sim | 2026-01-20 14:33 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 09:07:17 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 09:07:18 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 09:07:18 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 09:07:19 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 09:07:21 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 09:07:21 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 09:07:24 | [16 empty] | Não | Sim | 2026-02-10 09:07 | Sim | 2026-02-10 09:07 | Sim | 2026-02-10 09:07 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 13:53:22 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 13:53:23 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 13:53:23 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 13:53:24 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 13:53:30 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 13:53:30 | [10 empty] | Não | Sim | 2026-02-10 13:54 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 18/02/2026 10:18:47 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 18/02/2026 10:18:49 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 18/02/2026 10:18:43 | [16 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 10:19 |  |  | Feito | 2026-02-18 10:19 | Paula Caroline Moraes Duarte - 18/02/2026 10:18:49 | Base de Dados_Images/VT8104.Imagem do Equipamento-.180321.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:33:18 | Base de Dados_Images/VT8104.Imagem da Plaqueta do Motor-.180321.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 14:33:18 | Base de Dados_Images/VT8104.Imagem do Equipamento-.180321.jpg
70 - Geração De Vapor | Soprador Fuligem | Controlador | FIC81001 | Controle De Vazao De Agua De Alimentação Da Caldeira | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 17:25:03 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 17:25:10 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 17:25 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 19/02/2026 07:33:10 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 19/02/2026 07:33:11 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 07:33 |  |  | Feito | 2026-02-19 07:33 | Paula Caroline Moraes Duarte - 19/02/2026 07:33:11 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/13/2026 10:46:21
70 - Geração De Vapor | Soprador Fuligem | Controlador | LIC81002 | Controle De Nivel Do Tubulão Da Caldeira | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 17:25:40 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 17:25:40 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 17:26 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 19/02/2026 07:33:31 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 19/02/2026 07:33:32 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 07:34 |  |  | Feito | 2026-02-19 07:34 | Paula Caroline Moraes Duarte - 19/02/2026 07:33:32 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Roger Taylor Rodrigues Souza - 02/13/2026 14:19:24
70 - Geração De Vapor | Soprador Fuligem | Controlador | PIC81001 | Controle De Pressão Agua De Alimentação Da Caldeira | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 17:29:53 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 17:29:54 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 17:30 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 19/02/2026 07:33:43 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 19/02/2026 07:33:44 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 07:34 |  |  | Feito | 2026-02-19 07:34 | Paula Caroline Moraes Duarte - 19/02/2026 07:33:44 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/13/2026 17:29:43
70 - Geração De Vapor | Soprador Fuligem | Controlador | PIC81003 | Controle Pressao Fornalha | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 17:26:16 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 17:26:16 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 17:26 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 19/02/2026 07:20:18 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 19/02/2026 07:20:19 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 07:20 |  |  | Feito | 2026-02-19 07:20 | Paula Caroline Moraes Duarte - 19/02/2026 07:20:19 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Roger Taylor Rodrigues Souza - 02/13/2026 14:19:17
70 - Geração De Vapor | Soprador Fuligem | Controlador | PIC81006A | Controle De Combustão Da Caldeira | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 17:28:30 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 17:28:30 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 17:28 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 19/02/2026 07:34:12 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 19/02/2026 07:34:18 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 07:34 |  |  | Feito | 2026-02-19 07:34 | Paula Caroline Moraes Duarte - 19/02/2026 07:34:18 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Roger Taylor Rodrigues Souza - 02/13/2026 14:19:10
70 - Geração De Vapor | Soprador Fuligem | Transmissor | AIT81018 | Condutivimetro Da Descarga Continua | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 16:06:11 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 16:06:12 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 16:06:12 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 16:06:12 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-03 16:06 | Sim | 2026-02-03 16:06 | Sim | 2026-02-03 16:06 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/02/2026 14:15:21 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/02/2026 14:15:21 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/02/2026 14:15:23 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 14:15 | Sim | 2026-02-13 14:15 | Dinâmico Frio | Não Aplicável | Alisson Airton Sobrinho - 16/02/2026 12:35:48 | Não Aplicável | Alisson Airton Sobrinho - 16/02/2026 12:35:49 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-16 11:38 | Dinâmico Quente | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 19/02/2026 07:37:19 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 19/02/2026 07:37:21 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 07:37 |  |  | Feito | 2026-02-19 07:37 | Paula Caroline Moraes Duarte - 19/02/2026 07:37:21 | Base de Dados_Images/AIT81018.Imagem do Equipamento-.190632.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 16:06:27 |  |  | Base de Dados_Images/AIT81018.Imagem do Equipamento-.190632.jpg
70 - Geração De Vapor | Tanque Água Bruta | Motor E Bomba | BC9101 | Bba 2º Recalque Agua Bruta Nº 1 | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 15:57:38 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 15:57:39 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 15:57:39 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 15:57:41 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 15:57:42 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 15:57:44 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 15:57:45 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 15:57:47 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 15:57:50 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 15:57:50 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 15:57:53 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 15:57:53 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 15:57:57 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 15:57:56 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 15:58:00 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 15:58:00 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 15:58:02 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 15:58:03 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-02 15:58 | Sim | 2026-02-02 15:58 | Sim | 2026-02-02 15:58 | Comissionamento Estático | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 11:19:40 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 11:19:40 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 11:19:41 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 11:19:41 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 11:19:44 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 11:19:44 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-10 11:20 | Sim | 2026-02-10 11:20 | Sim | 2026-02-10 11:20 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 14:06:17 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 14:06:18 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 14:06:19 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 14:06:20 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 14:06 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/03/2026 10:06:20 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/03/2026 10:06:20 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/03/2026 10:06:22 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/03/2026 10:06:23 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-17 10:06 |  |  | Feito | 2026-03-17 10:06 | Alisson Airton Sobrinho - 17/03/2026 10:06:23 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Libner Ferreira - 01/23/2026 10:09:55
70 - Geração De Vapor | Tanque Água Bruta | Motor E Bomba | BC9102 | Bba 2º Recalque Agua Bruta Nº 2 | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 14:21:27 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 14:21:29 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 14:21:46 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 14:21:48 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 14:21:55 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 14:21:57 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 14:22:04 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 14:22:12 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 14:22:15 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 14:22:17 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 14:22:20 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 14:22:24 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 14:22:27 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 14:22:29 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 14:22:32 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 14:22:35 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 14:22:38 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 14:22:41 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-14 14:22 | Sim | 2026-01-14 14:23 | Sim | 2026-01-14 14:23 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 09:44:08 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 09:44:09 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 09:44:09 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 09:44:10 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 09:44:15 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 09:44:12 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-04 09:44 | Sim | 2026-02-04 09:44 | Sim | 2026-02-04 09:44 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 15:09:59 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 15:10:01 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 15:10:05 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 15:10:03 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-10 15:10 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/03/2026 10:06:29 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/03/2026 10:06:30 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/03/2026 10:06:31 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/03/2026 10:06:32 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-17 10:07 |  |  | Feito | 2026-03-17 10:07 | Alisson Airton Sobrinho - 17/03/2026 10:06:32 | Base de Dados_Images/BC9102.Imagem do Equipamento-.172128.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 14:21:29 |  |  | Base de Dados_Images/BC9102.Imagem do Equipamento-.172128.jpg
70 - Geração De Vapor | Tanque Água Bruta | Motor E Bomba | BC9103 | Bba 2º Recalque Agua Brut (Reserv | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 15:58:44 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 15:58:45 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 15:58:45 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 15:58:47 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 15:58:48 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 15:58:50 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 15:58:50 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 15:58:53 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 15:58:56 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 15:58:56 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 15:58:58 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 15:58:59 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 15:59:03 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 15:59:01 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 15:59:06 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 15:59:06 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 15:59:09 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 15:59:09 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-02 15:59 | Sim | 2026-02-02 15:59 | Sim | 2026-02-02 15:59 | Comissionamento Estático | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 11:19:07 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 11:19:08 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 11:19:12 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 11:19:12 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 11:19:14 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 11:19:16 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-10 11:19 | Sim | 2026-02-10 11:19 | Sim | 2026-02-10 11:19 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 13:52:43 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 13:52:44 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 13:52:46 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 13:52:46 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 13:53 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/03/2026 10:06:40 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/03/2026 10:06:41 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/03/2026 10:06:42 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/03/2026 10:06:45 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-17 10:07 |  |  | Feito | 2026-03-17 10:07 | Alisson Airton Sobrinho - 17/03/2026 10:06:45 | Base de Dados_Images/BC9103.Imagem do Equipamento-.190015.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 15:59:41 |  |  | Base de Dados_Images/BC9103.Imagem do Equipamento-.190015.jpg
70 - Geração De Vapor | Tanque Água Bruta | Motor E Bomba | BC9232 | Bomba Submersa 1 Captacao De Agua | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 16:01:04 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 16:01:05 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 16:01:05 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 16:01:08 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 16:01:08 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 16:01:10 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 16:01:11 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 16:01:13 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 16:01:14 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 16:01:19 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 16:01:17 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 16:01:21 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 16:01:21 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 16:01:24 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 16:01:24 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 16:01:26 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 16:01:27 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 16:01:29 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-02 16:01 | Sim | 2026-02-02 16:01 | Sim | 2026-02-02 16:01 | Comissionamento Estático | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 11:17:34 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 11:17:35 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 11:17:35 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 11:17:37 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 11:17:37 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 11:17:39 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-10 11:18 | Sim | 2026-02-10 11:18 | Sim | 2026-02-10 11:18 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 15:10:45 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 15:10:49 | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 15:10:55 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 15:10:57 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-10 15:11 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/03/2026 10:06:51 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/03/2026 10:06:51 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/03/2026 10:06:52 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/03/2026 10:06:53 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-17 10:07 |  |  | Feito | 2026-03-17 10:07 | Alisson Airton Sobrinho - 17/03/2026 10:06:53 | Base de Dados_Images/BC9232.Imagem do Equipamento-.190105.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 16:01:29 |  |  | Base de Dados_Images/BC9232.Imagem do Equipamento-.190105.jpg
70 - Geração De Vapor | Tanque Água Bruta | Motor E Bomba | BC9233 | Bomba Submersa 2 Captacao De Agua | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 14:18:59 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 14:19:01 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 14:19:03 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 14:19:05 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 14:19:08 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 14:19:10 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 14:19:12 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 14:19:14 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 14:19:17 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 14:19:19 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 14:19:21 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 14:19:23 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 14:19:26 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 14:19:28 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 14:19:40 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 14:19:37 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 14:19:35 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 14:19:34 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-14 14:19 | Sim | 2026-01-14 14:20 | Sim | 2026-01-14 14:20 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 09:43:34 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 09:43:34 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 09:43:34 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 09:43:35 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 09:43:39 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 09:43:42 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-04 09:44 | Sim | 2026-02-04 09:44 | Sim | 2026-02-04 09:44 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 15:11:32 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 15:11:34 | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 15:11:37 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 15:11:36 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-10 15:12 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/03/2026 10:06:58 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/03/2026 10:06:59 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/03/2026 10:06:59 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/03/2026 10:07:01 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-17 10:07 |  |  | Feito | 2026-03-17 10:07 | Alisson Airton Sobrinho - 17/03/2026 10:07:01 | Base de Dados_Images/BC9233.Imagem do Equipamento-.171859.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 14:19:40 |  |  | Base de Dados_Images/BC9233.Imagem do Equipamento-.171859.jpg
70 - Geração De Vapor | Tanque Água Bruta | Motor E Bomba | BC9234 | Bomba Submersa 3 Poco Artesiano | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 15:33:18 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 15:33:18 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 15:33:19 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 15:33:21 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 15:33:22 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 15:33:24 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 15:33:24 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 15:33:27 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 15:33:29 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 15:33:30 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 15:33:34 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 15:33:33 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 15:33:37 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 15:33:40 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 15:33:41 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 15:33:43 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 15:33:45 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 15:33:48 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-30 15:34 | Sim | 2026-01-30 15:34 | Sim | 2026-01-30 15:34 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 09:41:14 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 09:41:15 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 09:41:17 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 09:41:18 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 09:41:20 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 09:41:28 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-04 09:41 | Sim | 2026-02-04 09:41 | Sim | 2026-02-04 09:41 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 13:53:41 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 13:53:41 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 13:53:42 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 13:53:42 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 13:54 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/03/2026 10:07:09 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/03/2026 10:07:10 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/03/2026 10:07:11 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/03/2026 10:07:12 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-17 10:07 |  |  | Feito | 2026-03-17 10:07 | Alisson Airton Sobrinho - 17/03/2026 10:07:12 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Paula Caroline Moraes Duarte - 01/30/2026 15:33:12
70 - Geração De Vapor | Tanque Água Bruta | Motor E Bomba | BC9235 | Bomba Sabo Decantador 01 - Ete | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 14:43:31 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 14:43:32 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 14:43:32 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 14:43:36 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 14:43:37 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 14:43:39 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 14:43:40 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 14:43:43 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 14:43:44 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 14:43:46 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 14:43:47 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 14:43:49 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 14:43:52 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 14:43:53 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 14:43:57 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 14:43:55 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 14:44:01 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 14:44:02 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-02 14:44 | Sim | 2026-02-02 14:44 | Sim | 2026-02-02 14:44 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 09:42:32 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 09:42:30 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 09:42:29 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 09:42:29 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 09:42:28 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 09:42:28 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-04 09:43 | Sim | 2026-02-04 09:42 | Sim | 2026-02-04 09:43 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 25/02/2026 14:58:37 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 25/02/2026 14:58:38 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 25/02/2026 14:58:41 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 25/02/2026 14:58:42 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 14:59 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/03/2026 10:07:17 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/03/2026 10:07:19 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/03/2026 10:07:20 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/03/2026 10:07:21 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-17 10:07 |  |  | Feito | 2026-03-17 10:07 | Alisson Airton Sobrinho - 17/03/2026 10:07:21 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 14:43:26
70 - Geração De Vapor | Tanque Água Bruta | Motor E Bomba | BC9236 | Bomba Sabo Decantador 02 - Ete | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 14:44:24 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 14:44:25 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 14:44:25 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 14:44:28 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 14:44:29 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 14:44:34 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 14:44:32 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 14:44:36 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 14:44:37 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 14:44:38 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 14:44:45 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 14:44:41 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 14:44:42 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 14:44:52 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 14:44:50 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 14:44:51 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 14:44:56 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 14:44:57 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-02 14:45 | Sim | 2026-02-02 14:45 | Sim | 2026-02-02 14:45 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 09:42:02 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 09:42:02 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 09:42:01 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 09:42:00 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 09:41:59 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 09:41:59 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-04 09:42 | Sim | 2026-02-04 09:42 | Sim | 2026-02-04 09:42 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 25/02/2026 14:58:55 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 25/02/2026 14:58:58 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 25/02/2026 14:59:00 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 25/02/2026 14:59:02 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 14:59 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/03/2026 10:07:27 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/03/2026 10:07:28 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/03/2026 10:07:28 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/03/2026 10:07:35 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-17 10:08 |  |  | Feito | 2026-03-17 10:08 | Alisson Airton Sobrinho - 17/03/2026 10:07:35 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Paula Caroline Moraes Duarte - 01/27/2026 15:22:06
70 - Geração De Vapor | Tanque Água Bruta | Motor E Bomba | BC9237 | Bomba Caixa Sedimentacao - Ete | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 14:46:08 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 14:46:09 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 14:46:11 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 14:46:12 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 14:46:14 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 14:46:18 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 14:46:19 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 14:46:21 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 14:46:22 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 14:46:25 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 14:46:25 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 14:46:32 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 14:46:32 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 14:46:30 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 14:46:37 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 14:46:35 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 14:46:36 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 14:46:40 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-02 14:46 | Sim | 2026-02-02 14:47 | Sim | 2026-02-02 14:47 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 09:42:13 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 09:42:13 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 09:42:14 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 09:42:16 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 09:42:16 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 09:42:17 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-04 09:42 | Sim | 2026-02-04 09:42 | Sim | 2026-02-04 09:42 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 25/02/2026 14:59:18 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 25/02/2026 14:59:21 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 25/02/2026 14:59:26 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 25/02/2026 14:59:24 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 14:59 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/03/2026 10:07:43 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/03/2026 10:07:44 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/03/2026 10:07:45 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/03/2026 10:07:46 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-17 10:08 |  |  | Feito | 2026-03-17 10:08 | Alisson Airton Sobrinho - 17/03/2026 10:07:46 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Paula Caroline Moraes Duarte - 01/30/2026 15:29:39
70 - Geração De Vapor | Tanque Água Bruta | Motor E Bomba | BC9601 | Bba Do Combate A Incendio | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 15:23:25 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 15:23:26 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 15:23:27 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 15:23:27 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 15:23:38 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 15:23:39 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 15:23:39 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 15:23:42 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 15:23:43 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 15:23:45 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 15:23:46 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 15:23:49 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 15:23:48 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 15:23:48 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 15:23:52 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 15:23:53 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 15:23:56 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 15:23:57 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-30 15:24 | Sim | 2026-01-30 15:24 | Sim | 2026-01-30 15:24 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 09:42:42 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 09:42:43 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 09:42:43 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 09:42:43 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 09:42:47 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 09:42:47 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-04 09:43 | Sim | 2026-02-04 09:43 | Sim | 2026-02-04 09:43 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 12:34:33 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 12:34:34 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 12:34:34 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 12:34:34 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 12:35 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/03/2026 10:07:53 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/03/2026 10:07:54 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/03/2026 10:07:54 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/03/2026 10:07:55 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-17 10:08 |  |  | Feito | 2026-03-17 10:08 | Alisson Airton Sobrinho - 17/03/2026 10:07:55 | Base de Dados_Images/BC9601.Imagem do Equipamento-.184851.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 15:13:42 | Base de Dados_Images/BC9601.Imagem da Plaqueta do Motor-.184857.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 15:13:42 | Base de Dados_Images/BC9601.Imagem do Equipamento-.184851.jpg
70 - Geração De Vapor | Tanque Água Bruta | Motor E Bomba | BC9602 | Bba Pressurizacao Linha (Incendio) | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 15:25:01 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 15:25:01 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 15:25:04 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 15:25:05 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 15:25:10 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 15:25:08 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 15:25:16 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 15:25:14 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 15:25:15 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 15:25:19 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 15:25:20 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 15:25:21 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 15:26:23 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 15:26:24 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 15:26:41 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 15:26:41 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 15:26:44 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 15:26:46 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-30 15:25 | Sim | 2026-01-30 15:27 | Sim | 2026-01-30 15:27 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 09:42:59 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 09:43:00 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 09:43:00 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 09:43:01 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 09:43:03 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 09:43:04 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-04 09:43 | Sim | 2026-02-04 09:43 | Sim | 2026-02-04 09:43 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 15:12:38 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 15:12:41 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 15:12:44 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 15:12:45 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-10 15:13 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/03/2026 10:08:02 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/03/2026 10:08:03 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/03/2026 10:08:04 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/03/2026 10:08:05 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-17 10:08 |  |  | Feito | 2026-03-17 10:08 | Alisson Airton Sobrinho - 17/03/2026 10:08:05 | Base de Dados_Images/BC9602.Imagem do Equipamento-.184905.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 15:15:11 | Base de Dados_Images/BC9602.Imagem da Plaqueta do Motor-.184911.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 15:15:11 | Base de Dados_Images/BC9602.Imagem do Equipamento-.184905.jpg
70 - Geração De Vapor | Tanque Água Bruta | Transmissor | FIT92001 | Vazão Água Captação | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 14:55:58 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 14:55:59 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 14:55:59 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 14:56:00 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-02 14:56 | Sim | 2026-02-02 14:56 | Sim | 2026-02-02 14:56 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 10:59:42 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 10:59:43 | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 10:59:44 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-10 11:00 | Sim | 2026-02-10 11:00 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 25/02/2026 14:58:21 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 25/02/2026 14:58:22 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 14:58 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/03/2026 10:08:12 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/03/2026 10:08:13 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-17 10:08 |  |  | Feito | 2026-03-17 10:08 | Alisson Airton Sobrinho - 17/03/2026 10:08:13 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Paula Caroline Moraes Duarte - 01/30/2026 15:34:37
70 - Geração De Vapor | Tanque Água Bruta | Transmissor | PIT92001 | Pressão Água Captação | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 14:56:56 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 14:56:56 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 14:56:57 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 14:56:57 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-02 14:57 | Sim | 2026-02-02 14:57 | Sim | 2026-02-02 14:57 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 11:20:23 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 11:20:22 | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 11:20:24 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-10 11:20 | Sim | 2026-02-10 11:20 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 18/02/2026 10:13:57 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 18/02/2026 10:13:58 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 10:14 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/03/2026 10:08:18 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/03/2026 10:08:19 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-17 10:08 |  |  | Feito | 2026-03-17 10:08 | Alisson Airton Sobrinho - 17/03/2026 10:08:19 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 14:56:50
70 - Geração De Vapor | Tanque Agua Clarificada | Motor E Bomba | BC8114 | Bomba 03 Do Tanque De Agua Clarificada | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:37:51 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:37:52 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:37:53 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:37:53 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:37:58 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:37:56 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:38:03 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:38:01 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:38:08 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:38:06 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:38:13 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:38:11 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:38:16 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:38:16 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:38:21 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:38:19 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:38:27 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:38:24 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-27 15:38 | Sim | 2026-01-27 15:38 | Sim | 2026-01-27 15:38 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 14:14:34 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 14:14:34 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 14:14:36 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 14:14:41 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 14:14:39 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 14:14:43 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-07 14:15 | Sim | 2026-03-07 14:15 | Sim | 2026-03-07 14:15 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 16/03/2026 14:25:09 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 16/03/2026 14:25:10 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 16/03/2026 14:25:13 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 16/03/2026 14:25:12 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-16 14:25 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 15:55:11 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 15:55:11 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 15:55:14 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 15:55:15 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-17 15:55 |  |  | Feito | 2026-03-17 15:55 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 15:55:15 | Base de Dados_Images/BC8114.Imagem do Equipamento-.184017.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:38:56 | Base de Dados_Images/BC8114.Imagem da Plaqueta do Motor-.184025.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:38:56 | Base de Dados_Images/BC8114.Imagem do Equipamento-.184017.jpg
70 - Geração De Vapor | Tanque Agua Clarificada | Transmissor | LIT81031 | Nivel Do Tanque Pulmão | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 14:00:04 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 14:00:00 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 14:00:02 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 14:00:02 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-03 10:46 | Sim | 2026-02-03 10:46 | Sim | 2026-02-03 10:46 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 14:00:10 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 14:00:10 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 14:00:10 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-03-07 14:00 | Sim | 2026-03-07 14:00 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 16/03/2026 14:24:52 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 16/03/2026 14:24:53 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-16 14:25 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 15:55:24 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 15:55:26 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-17 15:55 |  |  | Feito | 2026-03-17 15:55 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 15:55:26 | Base de Dados_Images/LIT81031.Imagem do Equipamento-.134541.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 10:45:42 |  |  | Base de Dados_Images/LIT81031.Imagem do Equipamento-.134541.jpg
70 - Geração De Vapor | Tanque Agua Suja (Particulados) | Motor E Bomba | BC8106 | Bomba 01 De Agua Com Particulados Para Vlc | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 15:58:43 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 15:58:43 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 15:58:44 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 15:58:46 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 15:58:48 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 15:58:49 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 15:58:51 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 15:58:51 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 15:58:54 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 15:58:54 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 15:58:56 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 15:58:57 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 15:58:59 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 15:59:00 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 15:59:13 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 15:59:14 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 15:59:26 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 15:59:38 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-03 15:59 | Sim | 2026-02-03 15:59 | Sim | 2026-02-03 16:00 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 14:01:45 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 14:01:45 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 14:01:46 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 14:01:48 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 14:01:48 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 14:01:49 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-07 14:02 | Sim | 2026-03-07 14:02 | Sim | 2026-03-07 14:02 | Dinâmico Frio | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 16/03/2026 14:24:22 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 16/03/2026 14:24:22 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 16/03/2026 14:24:23 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 16/03/2026 14:24:23 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-16 14:24 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 15:57:11 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 15:57:11 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 15:57:12 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 15:57:14 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-17 15:57 |  |  | Feito | 2026-03-17 15:57 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 15:57:14 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Paula Caroline Moraes Duarte - 01/27/2026 15:21:23
70 - Geração De Vapor | Tanque Agua Suja (Particulados) | Transmissor | LIT81027 | Nível Tanque Água C/ Particulados | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 11:21:17 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 11:21:18 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 11:21:19 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 11:21:19 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-27 11:21 | Sim | 2026-01-27 11:21 | Sim | 2026-01-27 11:21 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 14:01:14 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 14:01:15 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 14:01:15 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-03-07 14:01 | Sim | 2026-03-07 14:01 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 16/03/2026 14:23:58 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 16/03/2026 14:23:58 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-16 14:24 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 15:55:40 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 15:55:40 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-17 15:56 |  |  | Feito | 2026-03-17 15:56 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 15:55:40 | Base de Dados_Images/LIT81027.Imagem do Equipamento-.132012.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 10:18:18 |  |  | Base de Dados_Images/LIT81027.Imagem do Equipamento-.132012.jpg
70 - Geração De Vapor | Tanque Agua Suja (Particulados) | Válvula Pneumatica | XV81006 | Válv On/Off - Entrada Água Clarificador (Pos242-06) | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 11:24:10 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 11:24:12 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 11:24:13 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 11:24:14 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 11:24:17 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 11:24:18 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:21:16 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 11:24:20 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-27 15:21 | Sim | 2026-01-27 15:21 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 13:59:18 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 13:59:19 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-03-07 13:59 | Sim | 2026-03-07 13:59 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 16/03/2026 14:26:05 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-16 14:26 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 15:55:48 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-17 15:56 |  |  | Feito | 2026-03-17 15:56 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 15:55:48 | Base de Dados_Images/XV81006.Imagem do Equipamento-.142528.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 11:24:20 |  |  | Base de Dados_Images/XV81006.Imagem do Equipamento-.142528.jpg
70 - Geração De Vapor | Tanque Blend Anima | Transmissor | VIT81038 | Vibração Do Ventilador Secundario | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 10:08:49 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 10:08:49 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 10:08:50 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 10:08:52 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-29 10:09 | Sim | 2026-01-29 10:09 | Sim | 2026-01-29 10:09 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 10:41:04 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 10:41:05 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 10:41:05 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 10:41 | Sim | 2026-02-13 10:41 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 14:47:50 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 14:47:49 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 14:48 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/02/2026 11:16:20 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/02/2026 11:16:21 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-26 11:16 |  |  | Feito | 2026-02-26 11:16 | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/02/2026 11:16:21 | Base de Dados_Images/VIT81038.Imagem do Equipamento-.130848.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 10:08:52 |  |  | Base de Dados_Images/VIT81038.Imagem do Equipamento-.130848.jpg
70 - Geração De Vapor | Tanque Blend Anima | Transmissor | VIT81039 | Vibração Do Ventilador Espargedor | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 10:31:07 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 10:31:08 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 10:31:13 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 10:31:14 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-03 10:31 | Sim | 2026-02-03 10:31 | Sim | 2026-02-03 10:31 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 10:52:48 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 10:52:49 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 10:52:49 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-10 10:53 | Sim | 2026-02-10 10:53 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 14:48:19 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 14:48:20 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 14:48 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/02/2026 11:16:03 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/02/2026 11:16:04 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-26 11:16 |  |  | Feito | 2026-02-26 11:16 | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/02/2026 11:16:04 | Base de Dados_Images/VIT81039.Imagem do Equipamento-.133202.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 10:31:57 |  |  | Base de Dados_Images/VIT81039.Imagem do Equipamento-.133202.jpg
70 - Geração De Vapor | Tanque Make-Up | Motor E Bomba | BC8103_ | BOMBA 01 DO TANQUE DE MACK-UP | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 10:41:13 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 10:41:15 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 10:41:17 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 10:41:24 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 10:41:26 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 10:41:33 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 10:41:36 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 10:41:39 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 10:41:41 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 10:41:44 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 10:41:47 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 10:41:49 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 10:41:57 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 10:41:59 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 10:42:05 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 10:42:07 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 12:31:58 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 12:31:59 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-14 10:42 | Sim | 2026-01-14 10:42 | Sim | 2026-01-14 10:42 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 08:02:45 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 08:02:46 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 08:02:46 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 08:02:47 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 08:02:49 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 08:02:51 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-03 08:03 | Sim | 2026-02-03 08:03 | Sim | 2026-02-03 08:03 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 14:11:55 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 14:11:55 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 14:11:56 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 14:11:56 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-10 14:12 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 06:19:30 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 06:19:32 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 06:19:32 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 06:19:36 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 06:20 |  |  | Feito | 2026-02-18 06:20 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 06:19:36 | Base de Dados_Images/BC8103_.Imagem do Equipamento-.151540.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 10:42:14 | Base de Dados_Images/BC8103_.Imagem da Plaqueta do Motor-.151540.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 10:42:14 | Base de Dados_Images/BC8103_.Imagem do Equipamento-.151540.jpg
70 - Geração De Vapor | Tanque Make-Up | Motor E Bomba | BC8104_ | BOMBA 02 DO TANQUE DE MACK-UP | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:23:44 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:23:45 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:23:46 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:23:50 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:23:52 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:23:53 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:23:56 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:23:57 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:24:00 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:24:02 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:24:05 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:24:06 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:24:10 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:24:12 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:24:18 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:24:21 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 12:32:10 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 12:32:09 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-20 11:24 | Sim | 2026-01-20 11:24 | Sim | 2026-01-20 11:24 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 10:50:48 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 10:50:48 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 10:50:49 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 10:50:49 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 10:50:56 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 10:50:59 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-10 10:51 | Sim | 2026-02-10 10:51 | Sim | 2026-02-10 10:51 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 14:11:41 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 14:11:39 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 14:11:45 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 14:11:46 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-10 14:12 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 06:19:43 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 06:19:43 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 06:19:43 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 06:19:44 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 06:20 |  |  | Feito | 2026-02-18 06:20 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 06:19:44 | Base de Dados_Images/BC8104_.Imagem do Equipamento-.145331.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:24:26 | Base de Dados_Images/BC8104_.Imagem da Plaqueta do Motor-.145331.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:24:26 | Base de Dados_Images/BC8104_.Imagem do Equipamento-.145331.jpg
70 - Geração De Vapor | Tanque Make-Up | Transmissor | LIT81015 | tanque reserva Agua make-up | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:22:05 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:22:06 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:22:07 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:22:08 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-20 11:22 | Sim | 2026-01-20 11:22 | Sim | 2026-01-20 11:22 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 08:02:01 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 08:02:01 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 08:02:02 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-03 08:02 | Sim | 2026-02-03 08:02 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 14:12:21 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 14:12:23 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-10 14:12 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 06:20:02 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 06:20:03 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 06:20 |  |  | Feito | 2026-02-18 06:20 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 06:20:03 | Base de Dados_Images/LIT81015.Imagem do Equipamento-.145306.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:22:08 |  |  | Base de Dados_Images/LIT81015.Imagem do Equipamento-.145306.jpg
70 - Geração De Vapor | Tanque Polimero | Motor E Bomba | BD8101 | Bomba Dosadora De Polimero | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:48:25 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:48:25 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:48:26 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:48:28 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:48:57 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:48:56 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:48:56 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:48:55 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:49:04 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:49:05 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:49:05 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:49:06 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:49:13 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:49:13 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:49:14 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:49:25 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:49:42 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:49:43 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-21 11:49 | Sim | 2026-01-21 11:49 | Sim | 2026-01-21 11:50 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 14:16:23 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 14:16:17 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 14:16:17 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 14:16:16 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 14:16:16 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 14:16:15 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-10 14:16 | Sim | 2026-02-10 14:16 | Sim | 2026-02-10 14:16 | Dinâmico Frio | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 11/02/2026 16:39:50 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 11/02/2026 16:39:51 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 11/02/2026 16:39:51 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 11/02/2026 16:39:52 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-11 16:40 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 16:05:22 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 16:05:22 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 16:05:23 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 16:05:23 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-17 16:05 |  |  | Feito | 2026-03-17 16:05 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 16:05:23 | Base de Dados_Images/BD8101.Imagem do Equipamento-.183253.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:33:04 | Base de Dados_Images/BD8101.Imagem da Plaqueta do Motor-.183309.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:33:04 | Base de Dados_Images/BD8101.Imagem do Equipamento-.183253.jpg
70 - Geração De Vapor | Tanque Pulmão (Agua Clarificada) | Controlador | LIC81028 | Controle De Nível Tanque Água Filtrada | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 16/03/2026 14:31:18 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 16/03/2026 14:31:18 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-16 14:31 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 16:08:08 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 16:08:09 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-17 16:08 |  |  | Feito | 2026-03-17 16:08 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 16:08:09 | Base de Dados_Images/LIC81028.Imagem do Equipamento-.184340.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:43:23 |  |  | Base de Dados_Images/LIC81028.Imagem do Equipamento-.184340.jpg
70 - Geração De Vapor | Tanque Pulmão (Agua Clarificada) | Motor E Bomba | BC8115 | Bomba De Agua De Lavagem De Tela | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:42:31 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:42:31 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:42:32 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:42:32 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:42:42 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:42:43 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:42:45 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:42:46 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:42:48 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:42:49 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:42:51 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:42:52 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:42:54 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:42:54 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:42:56 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:42:57 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:42:59 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:43:00 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-27 15:43 | Sim | 2026-01-27 15:43 | Sim | 2026-01-27 15:43 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 13:53:52 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 13:53:53 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 13:53:53 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 13:53:56 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 13:53:58 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 13:53:55 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-07 13:54 | Sim | 2026-03-07 13:54 | Sim | 2026-03-07 13:54 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 16/03/2026 14:29:45 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 16/03/2026 14:29:46 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 16/03/2026 14:29:46 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 16/03/2026 14:29:49 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-16 14:30 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 16:05:46 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 16:05:47 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 16:05:47 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 16:05:48 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-17 16:06 |  |  | Feito | 2026-03-17 16:06 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 16:05:48 | Base de Dados_Images/BC8115.Imagem do Equipamento-.184229.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:43:00 | Base de Dados_Images/BC8115.Imagem da Plaqueta do Motor-.184230.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:43:00 | Base de Dados_Images/BC8115.Imagem do Equipamento-.184229.jpg
70 - Geração De Vapor | Tanque Pulmão (Agua Clarificada) | Motor E Bomba | Bc8116_ | Bomba água de serviço | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:23:46 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:23:47 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:23:47 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:23:48 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:23:50 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:23:51 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:24:02 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:23:57 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:23:59 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:23:57 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:24:06 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:24:07 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:24:10 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:24:12 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:24:12 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:24:15 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:24:15 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:24:17 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-27 15:24 | Sim | 2026-01-27 15:24 | Sim | 2026-01-27 15:24 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 13:53:18 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 13:53:19 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 13:53:19 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 13:53:21 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 13:53:22 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 13:53:24 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-07 13:53 | Sim | 2026-03-07 13:53 | Sim | 2026-03-07 13:53 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 16/03/2026 14:33:32 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 16/03/2026 14:33:33 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 16/03/2026 14:33:33 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 16/03/2026 14:33:34 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-16 14:34 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 16:07:34 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 16:07:43 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 16:07:35 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 16:07:36 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-17 16:08 |  |  | Feito | 2026-03-17 16:08 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 16:07:43 | Base de Dados_Images/Bc8116_.Imagem do Equipamento-.182332.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:24:17 | Base de Dados_Images/Bc8116_.Imagem da Plaqueta do Motor-.182347.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:24:17 | Base de Dados_Images/Bc8116_.Imagem do Equipamento-.182332.jpg
70 - Geração De Vapor | Tanque Pulmão (Agua Clarificada) | Transmissor | LIT81028 | Nível Tanque Água Clarificada | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:41:17 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:41:18 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:41:18 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:41:19 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-27 15:41 | Sim | 2026-01-27 15:41 | Sim | 2026-01-27 15:41 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 13:54:45 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 13:54:44 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 13:54:43 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-03-07 13:55 | Sim | 2026-03-07 13:55 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 16/03/2026 14:33:14 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 16/03/2026 14:33:14 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-16 14:33 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 16:08:01 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 16:08:01 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-17 16:08 |  |  | Feito | 2026-03-17 16:08 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 16:08:01 | Base de Dados_Images/LIT81028.Imagem do Equipamento-.184118.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 15:41:19 |  |  | Base de Dados_Images/LIT81028.Imagem do Equipamento-.184118.jpg
70 - Geração De Vapor | Tanque Pulmão (Agua Clarificada) | Válvula Pneumatica | LCV81027 | Válv. Controle Nível Tanque Água Clarificada (Pos240-06) | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 16:29:21 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 16:29:22 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 16:29:22 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 16:29:27 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 16:29:25 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 16:29:29 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 16:29:33 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 27/01/2026 16:29:31 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-27 16:30 | Sim | 2026-01-27 16:30 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 13:55:01 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 13:55:00 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-03-07 13:55 | Sim | 2026-03-07 13:55 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 16/03/2026 14:33:02 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-16 14:33 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 16:07:55 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-17 16:08 |  |  | Feito | 2026-03-17 16:08 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 16:07:55 | Base de Dados_Images/LCV81027.Imagem do Equipamento-.165530.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 13:55:25 |  |  | Base de Dados_Images/LCV81027.Imagem do Equipamento-.165530.jpg
70 - Geração De Vapor | Torre Resfriamento Destilaria | Motor E Bomba | BC9205 (Duplicado 2) | Sist Bba N1 Torre Resf Destilaria N1 | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 09:53:44 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 09:53:45 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 09:53:46 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 09:53:46 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 09:53:47 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 09:54:17 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 09:54:03 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 09:54:03 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 09:54:02 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 09:53:52 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 09:53:52 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 09:53:51 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 09:54:00 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 09:54:23 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 09:53:50 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 09:53:49 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 12:34:08 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 12:34:08 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-20 09:54 | Sim | 2026-01-20 09:54 | Sim | 2026-01-20 09:54 | Comissionamento Estático | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 11:45:08 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 11:45:09 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 11:45:09 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 11:45:11 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 11:45:12 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 11:45:13 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 11:45 | Sim | 2026-02-13 11:45 | Sim | 2026-02-13 11:45 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 05/03/2026 14:10:20 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 05/03/2026 14:10:21 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 05/03/2026 14:10:21 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 05/03/2026 14:10:22 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-05 14:10 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:40:11 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:40:11 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:40:12 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:40:12 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-18 11:40 |  |  | Feito | 2026-03-18 11:40 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:40:12 | Base de Dados_Images/BC9205 (Duplicado 2).Imagem do Equipamento-.133123.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 09:54:23 | Base de Dados_Images/BC9205 (Duplicado 2).Imagem da Plaqueta do Motor-.133123.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 09:54:23 | Base de Dados_Images/BC9205 (Duplicado 2).Imagem do Equipamento-.133123.jpg
70 - Geração De Vapor | Torre Resfriamento Destilaria | Motor E Bomba | BC9206 | Bomba torre resfriamento para destilaria | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:18:07 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:18:09 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:18:11 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:18:14 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:18:16 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:18:19 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:18:21 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:18:28 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:18:31 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:18:34 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:18:36 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:18:39 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:18:44 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:18:46 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:18:49 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:18:52 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 12:34:21 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 12:34:21 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-15 08:19 | Sim | 2026-01-15 08:19 | Sim | 2026-01-15 08:19 | Comissionamento Estático | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 16:13:58 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 16:13:59 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 16:14:00 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 16:14:03 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 16:14:03 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 16:14:04 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-09 16:14 | Sim | 2026-02-09 16:14 | Sim | 2026-02-09 16:14 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 05/03/2026 14:11:04 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 05/03/2026 14:11:05 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 05/03/2026 14:11:05 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 05/03/2026 14:11:05 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-05 14:11 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:40:22 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:44:03 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:40:23 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:40:25 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-18 11:44 |  |  | Feito | 2026-03-18 11:44 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:44:03 | Base de Dados_Images/BC9206.Imagem do Equipamento-.144151.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:18:59 | Base de Dados_Images/BC9206.Imagem da Plaqueta do Motor-.144151.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 08:18:59 | Base de Dados_Images/BC9206.Imagem do Equipamento-.144151.jpg
70 - Geração De Vapor | Torre Resfriamento Destilaria | Motor E Bomba | BC9207 | Bomba torre resfriamento para destilaria | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 09:54:57 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 09:54:58 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 09:54:59 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 09:54:59 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 09:55:00 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 09:55:28 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 09:55:02 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 09:55:03 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 09:55:04 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 09:55:05 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 09:55:24 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 09:55:23 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 09:55:22 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 09:55:21 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 09:55:12 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 09:55:12 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 12:34:45 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 12:34:44 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-20 09:55 | Sim | 2026-01-20 09:55 | Sim | 2026-01-20 09:55 | Comissionamento Estático | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 16:15:40 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 16:15:40 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 16:15:41 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 16:15:41 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 16:15:45 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 16:15:44 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-09 16:16 | Sim | 2026-02-09 16:16 | Sim | 2026-02-09 16:16 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 05/03/2026 14:10:36 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 05/03/2026 14:10:36 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 05/03/2026 14:10:40 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 05/03/2026 14:10:38 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-05 14:11 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:40:58 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:40:59 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:40:59 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:41:01 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-18 11:41 |  |  | Feito | 2026-03-18 11:41 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:41:01 | Base de Dados_Images/BC9207.Imagem do Equipamento-.133243.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 09:55:28 | Base de Dados_Images/BC9207.Imagem da Plaqueta do Motor-.133243.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 09:55:28 | Base de Dados_Images/BC9207.Imagem do Equipamento-.133243.jpg
70 - Geração De Vapor | Torre Resfriamento Destilaria | Torre | TR9204 | Torre De Resfriamento Mosto | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:44:29 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:44:30 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:44:30 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:44:32 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:44:34 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:44:36 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:44:36 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:44:38 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:44:45 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:44:47 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:44:44 | [42 empty] | Não | Sim | 2026-01-20 10:45 | Sim | 2026-01-20 10:45 | Sim | 2026-01-20 10:45 | Comissionamento Estático | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 11/02/2026 10:44:53 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-11 10:45 | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-11 10:45 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 14:23:35 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 14:23:36 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 14:23:40 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 05/03/2026 14:08:04 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 05/03/2026 14:08:06 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 05/03/2026 14:08:07 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 05/03/2026 14:08:09 | [8 empty] | Não | Sim | 2026-03-05 14:08 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:44:11 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:44:12 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-18 11:44 |  |  | Feito | 2026-03-18 11:44 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:44:12 | Base de Dados_Images/TR9204.Imagem do Equipamento-.140904.jpg | Roger Taylor Rodrigues Souza - 11/02/2026 11:08:58 |  |  | Base de Dados_Images/TR9204.Imagem do Equipamento-.140904.jpg
70 - Geração De Vapor | Torre Resfriamento Destilaria | Ventilador | VT9204 | Ventilador Torre De Resfriamento Da Destilaria Nº | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:45:14 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:45:15 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:45:16 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:45:16 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:45:18 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:45:25 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:45:25 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:45:26 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:45:26 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:46:08 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:45:28 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:45:29 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:45:32 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:45:31 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:45:31 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:45:36 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:45:36 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:45:35 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:45:54 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:45:38 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:45:39 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:45:48 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:45:44 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:45:46 | [16 empty] | Não | Sim | 2026-01-20 10:46 | Sim | 2026-01-20 10:46 | Sim | 2026-01-20 10:46 | Comissionamento Estático | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 16:03:17 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 16:02:33 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 16:02:35 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 16:02:40 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 16:02:42 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 16:03:56 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 16:02:45 | [16 empty] | Não | Sim | 2026-02-09 16:03 | Sim | 2026-02-09 16:04 | Sim | 2026-02-09 16:04 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 05/03/2026 14:14:44 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 05/03/2026 14:14:44 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 05/03/2026 14:14:46 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 14:11:41 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 14:11:42 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 07/03/2026 14:11:42 | [10 empty] | Não | Sim | 2026-03-07 14:12 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:44:21 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:44:22 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:44:23 | [16 empty] | Não | Sim | 2026-03-18 11:44 |  |  | Feito | 2026-03-18 11:44 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:44:23 | Base de Dados_Images/VT9204.Imagem do Equipamento-.140328.jpg | Roger Taylor Rodrigues Souza - 11/02/2026 11:03:21 |  |  | Base de Dados_Images/VT9204.Imagem do Equipamento-.140328.jpg
70 - Geração De Vapor | Torre Resfriamento Fabrica | Motor E Bomba | BC9201 | Água reposição da torre fábrica 1 | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:09:22 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:09:23 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:09:23 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:09:24 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:09:24 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:09:27 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:09:28 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:09:28 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:09:31 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:09:31 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:09:34 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:09:34 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:09:37 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:09:37 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:09:40 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:09:40 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:09:43 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:09:45 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-21 11:10 | Sim | 2026-01-21 11:10 | Sim | 2026-01-21 11:10 | Comissionamento Estático | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 16:30:28 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 16:30:29 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 16:30:29 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 16:30:30 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 16:30:31 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 16:30:32 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-09 16:30 | Sim | 2026-02-09 16:31 | Sim | 2026-02-09 16:31 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/03/2026 13:24:17 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/03/2026 13:24:19 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/03/2026 13:24:21 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/03/2026 13:24:23 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-03 13:24 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:45:19 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:45:20 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:45:21 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:45:22 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-18 11:45 |  |  | Feito | 2026-03-18 11:45 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:45:22 | Base de Dados_Images/BC9201.Imagem do Equipamento-.193530.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 16:27:47 | Base de Dados_Images/BC9201.Imagem da Plaqueta do Motor-.193530.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 16:27:55 | Base de Dados_Images/BC9201.Imagem do Equipamento-.193530.jpg
70 - Geração De Vapor | Torre Resfriamento Fabrica | Motor E Bomba | BC9202 | Água reposição da torre fábrica 2 | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:11:13 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:11:14 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:11:17 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:11:18 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:11:24 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:11:20 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:11:38 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:11:27 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:11:59 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:11:43 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:12:58 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:12:02 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:12:44 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:12:43 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:12:42 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:12:40 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:12:39 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:13:04 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-21 11:12 | Sim | 2026-01-21 11:13 | Sim | 2026-01-21 11:13 | Comissionamento Estático | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 16:30:01 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 16:30:05 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 16:30:02 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 16:30:04 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 16:30:07 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 16:30:08 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-09 16:30 | Sim | 2026-02-09 16:30 | Sim | 2026-02-09 16:30 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/03/2026 13:25:04 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/03/2026 13:25:06 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/03/2026 13:25:08 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/03/2026 13:25:10 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-03 13:25 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/03/2026 12:42:41 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/03/2026 12:42:42 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/03/2026 12:42:44 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/03/2026 12:42:44 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-19 12:43 |  |  | Feito | 2026-03-19 12:43 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/03/2026 12:42:44 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Paula Caroline Moraes Duarte - 01/20/2026 14:26:31
70 - Geração De Vapor | Torre Resfriamento Fabrica | Motor E Bomba | BC9203 | Bomba água coluna barométrica cozedor nº2 | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/03/2026 13:46:17 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/03/2026 13:46:18 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/03/2026 13:46:18 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/03/2026 13:46:20 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/03/2026 13:46:21 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/03/2026 13:46:21 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/03/2026 13:46:23 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/03/2026 13:46:24 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/03/2026 13:46:27 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/03/2026 13:46:27 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/03/2026 13:46:30 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/03/2026 13:46:30 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/03/2026 13:46:52 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/03/2026 13:46:50 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/03/2026 13:46:57 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/03/2026 13:46:57 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/03/2026 13:47:02 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/03/2026 13:49:44 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-03-03 13:46 | Sim | 2026-03-03 13:47 | Sim | 2026-03-03 13:50 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/03/2026 13:47:33 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/03/2026 13:47:33 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/03/2026 13:47:37 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/03/2026 13:47:40 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/03/2026 13:47:42 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/03/2026 13:47:45 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-03 13:48 | Sim | 2026-03-03 13:48 | Sim | 2026-03-03 13:48 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/03/2026 13:49:29 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/03/2026 13:49:34 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/03/2026 13:49:34 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/03/2026 13:49:36 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-03 13:50 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:45:44 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:45:43 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:45:42 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:45:41 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-18 11:46 |  |  | Feito | 2026-03-18 11:46 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:45:43 | Base de Dados_Images/BC9203.Imagem do Equipamento-.134016.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:15:00 | Base de Dados_Images/BC9203.Imagem da Plaqueta do Motor-.134016.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:15:00 | Base de Dados_Images/BC9203.Imagem do Equipamento-.134016.jpg
70 - Geração De Vapor | Torre Resfriamento Fabrica | Motor E Bomba | BC9217 | Bba N1 Torre Resf Fabrica N04 | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:11:38 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:11:39 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:11:40 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:11:43 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:11:45 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:12:15 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:12:13 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:11:47 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:11:49 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:11:50 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:12:00 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:12:07 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:12:08 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:12:09 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:11:58 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:11:57 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 12:41:20 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 12:41:20 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-20 10:12 | Sim | 2026-01-20 10:12 | Sim | 2026-01-20 10:12 | Comissionamento Estático | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 16:25:26 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 16:25:27 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 16:25:30 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 16:04:50 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 16:25:35 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 16:25:36 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-09 16:25 | Sim | 2026-02-13 16:04 | Sim | 2026-02-13 16:04 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/03/2026 13:20:42 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/03/2026 13:20:45 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/03/2026 13:20:47 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/03/2026 13:20:49 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-03 13:21 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:46:21 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:45:52 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:45:53 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:45:54 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-18 11:46 |  |  | Feito | 2026-03-18 11:46 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:46:21 | Base de Dados_Images/BC9217.Imagem do Equipamento-.133806.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:12:24 | Base de Dados_Images/BC9217.Imagem da Plaqueta do Motor-.133807.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:12:24 | Base de Dados_Images/BC9217.Imagem do Equipamento-.133806.jpg
70 - Geração De Vapor | Torre Resfriamento Fabrica | Motor E Bomba | BC9218 | Bba N2 Torre Resf Fabrica N04 | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:16:14 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:16:16 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:16:17 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:16:18 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:17:13 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:16:28 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:16:27 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:16:26 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:16:20 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:16:21 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:16:22 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:16:56 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:16:52 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:16:54 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:16:59 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:17:01 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 12:41:41 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 12:41:41 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-20 10:17 | Sim | 2026-01-20 10:17 | Sim | 2026-01-20 10:17 | Comissionamento Estático | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 16:20:21 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 16:20:22 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 16:20:22 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 16:20:25 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 16:20:26 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 16:20:26 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-09 16:20 | Sim | 2026-02-09 16:20 | Sim | 2026-02-09 16:20 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/03/2026 13:21:05 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/03/2026 13:21:08 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/03/2026 13:21:11 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/03/2026 13:21:14 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-03 13:21 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:46:05 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:46:04 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:46:03 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:46:02 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-18 11:46 |  |  | Feito | 2026-03-18 11:46 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:46:05 | Base de Dados_Images/BC9218.Imagem do Equipamento-.134124.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:17:13 | Base de Dados_Images/BC9218.Imagem da Plaqueta do Motor-.134124.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:17:13 | Base de Dados_Images/BC9218.Imagem do Equipamento-.134124.jpg
70 - Geração De Vapor | Torre Resfriamento Fabrica | Motor E Bomba | BC9220 | Bba N3 Reserva Torre Resf Fabr N0 | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:02:34 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:02:36 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:02:37 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:02:38 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:02:41 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:02:43 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:02:44 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:02:46 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:02:48 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:02:51 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:02:52 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:02:53 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:02:56 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:02:58 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:02:59 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:03:00 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 12:42:04 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 12:42:04 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-20 10:03 | Sim | 2026-01-20 10:03 | Sim | 2026-01-20 10:03 | Comissionamento Estático | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 16:31:39 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 16:31:39 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 16:31:41 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 16:11:46 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 16:31:44 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 16:31:45 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-09 16:32 | Sim | 2026-02-13 16:08 | Sim | 2026-02-13 16:08 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/03/2026 13:14:48 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/03/2026 13:14:51 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/03/2026 13:14:54 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/03/2026 13:14:57 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-03 13:15 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:46:29 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:46:31 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:46:31 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:46:32 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-18 11:47 |  |  | Feito | 2026-03-18 11:47 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:46:32 | Base de Dados_Images/BC9220.Imagem do Equipamento-.133651.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:03:06 | Base de Dados_Images/BC9220.Imagem da Plaqueta do Motor-.133651.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:03:06 | Base de Dados_Images/BC9220.Imagem do Equipamento-.133651.jpg
70 - Geração De Vapor | Torre Resfriamento Fabrica | Motor E Bomba | BC9238 | Bba N5 Reserva Torre Resf Fabr N04 | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:00:41 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:00:42 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:00:43 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:00:45 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:01:20 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:01:21 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:00:46 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:01:25 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:00:47 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:01:29 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:00:50 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:00:51 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:01:33 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:00:53 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:00:55 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:01:13 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 12:42:22 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 12:42:22 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-20 10:01 | Sim | 2026-01-20 10:02 | Sim | 2026-01-20 10:02 | Comissionamento Estático | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 16:13:24 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 16:13:24 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 16:13:25 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 16:13:26 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 16:13:29 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 16:13:28 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 16:13 | Sim | 2026-02-13 16:13 | Sim | 2026-02-13 16:13 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/03/2026 13:22:43 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/03/2026 13:22:46 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/03/2026 13:22:47 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/03/2026 13:22:49 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-03 13:23 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:46:40 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:46:41 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:46:42 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:46:42 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-18 11:47 |  |  | Feito | 2026-03-18 11:47 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:46:42 | Base de Dados_Images/BC9238.Imagem do Equipamento-.133538.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:01:33 | Base de Dados_Images/BC9238.Imagem da Plaqueta do Motor-.133538.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:01:33 | Base de Dados_Images/BC9238.Imagem do Equipamento-.133538.jpg
70 - Geração De Vapor | Torre Resfriamento Fabrica | Torre | TR9201 | Torre De Resfriamento Da Fabrica Nº 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Queiroz - 30/01/2026 08:07:11 | Conforme | Lucas Queiroz - 30/01/2026 08:07:34 | Não Aplicável | Lucas Queiroz - 30/01/2026 08:07:47 | Não Aplicável | Lucas Queiroz - 30/01/2026 08:08:31 | Conforme | Lucas Queiroz - 30/01/2026 08:08:45 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 25/02/2026 12:20:06 | Conforme | Lucas Queiroz - 30/01/2026 08:09:35 | Conforme | Lucas Queiroz - 30/01/2026 08:09:46 | Conforme | Lucas Queiroz - 30/01/2026 08:09:55 | Conforme | Lucas Queiroz - 30/01/2026 08:10:06 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 03/03/2026 08:20:24 | [42 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 12:20 | Sim | 2026-01-30 08:10 | Sim | 2026-03-03 08:20 | Comissionamento Estático | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 02/03/2026 06:03:00 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 06:03 | Não Aplica |  | Sim | 2026-03-02 06:03 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/03/2026 13:09:29 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/03/2026 13:09:32 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/03/2026 13:09:36 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 05/03/2026 14:08:32 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 05/03/2026 14:08:32 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 05/03/2026 14:08:32 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 05/03/2026 14:08:33 | [8 empty] | Não | Sim | 2026-03-05 14:09 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:46:56 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:46:57 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-18 11:47 |  |  | Feito | 2026-03-18 11:47 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:46:57 | Base de Dados_Images/TR9201.Imagem do Equipamento-.110701.jpg | Lucas Queiroz - 30/01/2026 08:07:11 |  |  | Base de Dados_Images/TR9201.Imagem do Equipamento-.110701.jpg
70 - Geração De Vapor | Torre Resfriamento Fabrica | Torre | TR9202 | Torre De Resfriamento Da Fabrica Nº 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Queiroz - 30/01/2026 08:14:31 | Conforme | Lucas Queiroz - 30/01/2026 08:14:36 | Não Aplicável | Lucas Queiroz - 30/01/2026 08:14:42 | Não Aplicável | Lucas Queiroz - 30/01/2026 08:14:50 | Conforme | Lucas Queiroz - 30/01/2026 08:14:53 | Conforme | Lucas Queiroz - 30/01/2026 08:14:57 | Conforme | Lucas Queiroz - 30/01/2026 08:15:06 | Conforme | Lucas Queiroz - 30/01/2026 08:15:11 | Conforme | Lucas Queiroz - 30/01/2026 08:15:14 | Conforme | Lucas Queiroz - 30/01/2026 08:15:21 | Conforme | Lucas Queiroz - 30/01/2026 08:15:27 | [42 empty] | Não | Sim | 2026-01-30 08:15 | Sim | 2026-01-30 08:15 | Sim | 2026-01-30 08:15 | Comissionamento Estático | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 16:18:12 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 16:18 | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 16:18 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/03/2026 13:10:50 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/03/2026 13:11:01 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/03/2026 13:11:04 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 05/03/2026 14:08:41 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 05/03/2026 14:08:41 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 05/03/2026 14:08:41 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 05/03/2026 14:08:42 | [8 empty] | Não | Sim | 2026-03-05 14:09 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:47:05 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:47:06 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-18 11:47 |  |  | Feito | 2026-03-18 11:47 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:47:06 | Base de Dados_Images/TR9202.Imagem do Equipamento-.111401.jpg | Lucas Queiroz - 30/01/2026 08:13:20 |  |  | Base de Dados_Images/TR9202.Imagem do Equipamento-.111401.jpg
70 - Geração De Vapor | Torre Resfriamento Fabrica | Torre | TR9203 | Torre De Resfriamento Da Fabrica Nº 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 15:21:49 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 15:21:50 | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 15:21:55 | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 15:22:02 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 15:22:04 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 15:22:08 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 15:22:07 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 15:22:10 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 15:22:15 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 15:22:16 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 15:22:16 | [42 empty] | Não | Sim | 2026-02-09 15:22 | Sim | 2026-02-09 15:22 | Sim | 2026-02-09 15:22 | Comissionamento Estático | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 02/03/2026 06:03:17 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 06:03 | Não Aplica |  | Sim | 2026-03-02 06:03 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/03/2026 13:11:29 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/03/2026 13:11:33 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/03/2026 13:11:35 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 05/03/2026 14:08:49 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 05/03/2026 14:08:50 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 05/03/2026 14:08:50 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 05/03/2026 14:08:50 | [8 empty] | Não | Sim | 2026-03-05 14:09 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:47:15 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:47:13 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-18 11:47 |  |  | Feito | 2026-03-18 11:47 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:47:15 | Base de Dados_Images/TR9203.Imagem do Equipamento-.193536.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 16:28:51 |  |  | Base de Dados_Images/TR9203.Imagem do Equipamento-.193536.jpg
70 - Geração De Vapor | Torre Resfriamento Fabrica | Torre | TR9208 | Torre Resfriamento Da Fabrica Nº 04 | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 12:53:14 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 12:53:15 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 15:36:38 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 12:53:19 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 12:53:24 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 12:53:22 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 12:53:33 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 12:53:33 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 12:53:34 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 12:53:34 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 12:53:38 | [42 empty] | Não | Sim | 2026-02-04 12:54 | Sim | 2026-02-04 12:54 | Sim | 2026-02-04 12:54 | Comissionamento Estático | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 02/03/2026 06:03:34 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 06:04 | Não Aplica |  | Sim | 2026-03-02 06:04 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/03/2026 13:12:11 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/03/2026 13:12:15 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/03/2026 13:12:17 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 04/03/2026 08:14:41 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 04/03/2026 08:14:45 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 04/03/2026 08:14:52 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 04/03/2026 08:14:55 | [8 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:15 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:47:25 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:47:26 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-18 11:47 |  |  | Feito | 2026-03-18 11:47 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:47:26 | Base de Dados_Images/TR9208.Imagem do Equipamento-.193547.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 16:29:21 |  |  | Base de Dados_Images/TR9208.Imagem do Equipamento-.193547.jpg
70 - Geração De Vapor | Torre Resfriamento Fabrica | Ventilador | VT9201 | Ventilador Torre De Resfriamento Da Fabrica Nº 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 08:16:47 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 08:16:50 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 08:16:52 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 08:16:54 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 08:16:55 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 08:17:01 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 08:17:25 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 08:17:25 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 08:17:28 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 15:37:15 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 08:17:46 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 08:18:13 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 08:18:10 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 08:18:28 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 08:18:30 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 08:18:35 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 08:18:37 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 08:18:38 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 08:18:41 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 08:18:47 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 15:39:28 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 08:18:52 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 08:18:54 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 08:18:56 | [16 empty] | Não | Sim | 2026-01-30 08:18 | Sim | 2026-01-30 08:19 | Sim | 2026-01-30 08:19 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 10:29:42 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 10:29:43 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 10:29:44 | Não Aplicável | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 10:29:46 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 10:29:48 | Não Aplicável | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 10:29:50 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 10:29:51 | [16 empty] | Não | Sim | 2026-03-03 10:30 | Sim | 2026-03-03 10:30 | Sim | 2026-03-03 10:30 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/03/2026 13:16:40 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/03/2026 13:16:43 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/03/2026 13:16:46 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 17/03/2026 07:59:49 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 17/03/2026 07:59:52 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 17/03/2026 07:59:53 | [10 empty] | Não | Sim | 2026-03-17 08:00 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/03/2026 12:26:12 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/03/2026 12:26:13 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/03/2026 12:26:13 | [16 empty] | Não | Sim | 2026-03-19 12:26 |  |  | Feito | 2026-03-19 12:26 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/03/2026 12:26:13 | Base de Dados_Images/VT9201.Imagem do Equipamento-.183244.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 15:32:39 |  |  | Base de Dados_Images/VT9201.Imagem do Equipamento-.183244.jpg
70 - Geração De Vapor | Torre Resfriamento Fabrica | Ventilador | VT9202 | Ventilador Torre De Resfriamento Da Fabrica Nº 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 15:27:51 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 15:27:52 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 15:27:53 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 15:27:53 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 15:28:07 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 15:28:08 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 15:28:16 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 15:28:17 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 15:28:22 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 15:28:22 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 15:28:30 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 15:28:27 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 15:28:34 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 15:28:37 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 15:28:37 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 15:38:22 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 15:38:24 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 15:38:27 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 15:38:37 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 15:38:40 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 15:29:14 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 03/03/2026 08:21:05 | Não Aplicável | Lucas Freitas Lemes - 03/03/2026 08:21:02 | Não Aplicável | Lucas Freitas Lemes - 03/03/2026 08:20:58 | [16 empty] | Não | Sim | 2026-02-04 15:28 | Sim | 2026-02-04 15:39 | Sim | 2026-03-03 08:21 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 10:28:33 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 10:28:34 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 10:28:36 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 10:28:38 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 10:28:40 | Não Aplicável | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 10:28:45 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 10:28:47 | [16 empty] | Não | Sim | 2026-03-03 10:29 | Sim | 2026-03-03 10:29 | Sim | 2026-03-03 10:29 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/03/2026 13:18:07 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/03/2026 13:18:13 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/03/2026 13:18:17 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 04/03/2026 13:17:23 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 04/03/2026 13:17:23 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 04/03/2026 13:17:24 | [10 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 13:17 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/03/2026 12:26:23 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/03/2026 12:26:24 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/03/2026 12:26:24 | [16 empty] | Não | Sim | 2026-03-19 12:26 |  |  | Feito | 2026-03-19 12:26 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/03/2026 12:26:24 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/04/2026 15:27:43
70 - Geração De Vapor | Torre Resfriamento Fabrica | Ventilador | VT9203 | Ventilador Torre De Resfriamento Da Fabrica Nº 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 02/03/2026 06:04:07 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 02/03/2026 06:04:08 | Não Aplicável | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 07:38:51 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 02/03/2026 06:04:17 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 02/03/2026 06:05:31 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 02/03/2026 06:05:17 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 02/03/2026 06:04:25 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 02/03/2026 06:05:14 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 02/03/2026 06:05:05 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 02/03/2026 06:05:05 | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 02/03/2026 06:06:27 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 02/03/2026 06:04:59 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 02/03/2026 06:04:58 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 02/03/2026 06:04:57 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 02/03/2026 06:04:54 | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 02/03/2026 06:06:43 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 02/03/2026 06:04:47 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 02/03/2026 06:04:46 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 02/03/2026 06:04:43 | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 02/03/2026 06:04:40 | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 02/03/2026 06:06:52 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 03/03/2026 08:18:22 | Não Aplicável | Lucas Freitas Lemes - 03/03/2026 08:18:26 | Não Aplicável | Lucas Freitas Lemes - 03/03/2026 08:18:27 | [16 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 06:06 | Sim | 2026-03-02 06:07 | Sim | 2026-03-03 08:18 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 10:28:56 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 10:28:57 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 10:28:58 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 10:29:00 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 10:29:01 | Não Aplicável | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 10:29:08 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 10:29:05 | [16 empty] | Não | Sim | 2026-03-03 10:29 | Sim | 2026-03-03 10:29 | Sim | 2026-03-03 10:29 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/03/2026 13:18:33 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/03/2026 13:18:36 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/03/2026 13:18:39 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 04/03/2026 13:17:36 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 04/03/2026 13:17:37 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 04/03/2026 13:17:37 | [10 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 13:18 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/03/2026 12:26:32 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/03/2026 12:26:33 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/03/2026 12:26:34 | [16 empty] | Não | Sim | 2026-03-19 12:27 |  |  | Feito | 2026-03-19 12:27 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/03/2026 12:26:34 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Roger Taylor Rodrigues Souza - 02/12/2026 11:04:30
70 - Geração De Vapor | Torre Resfriamento Fabrica | Ventilador | VT9208 | Ventilador Torre Resfriamento Da Fabrica Nº 04 | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 15:40:10 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 15:40:11 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 15:40:14 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 15:40:19 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 15:40:22 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 15:40:23 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 15:40:24 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 15:40:28 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 15:40:30 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 15:40:32 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 15:40:34 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 15:40:38 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 15:40:41 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 15:40:47 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 15:40:43 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 15:40:51 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 15:41:14 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 15:41:12 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 15:41:10 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 15:41:08 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 15:41:17 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 15:41:20 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 15:41:21 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 15:41:21 | [16 empty] | Não | Sim | 2026-02-04 15:41 | Sim | 2026-02-04 15:41 | Sim | 2026-02-04 15:41 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 10:29:18 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 10:29:19 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 10:29:23 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 10:29:25 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 10:29:29 | Não Aplicável | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 10:29:31 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 10:29:33 | [16 empty] | Não | Sim | 2026-03-03 10:29 | Sim | 2026-03-03 10:30 | Sim | 2026-03-03 10:30 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/03/2026 13:18:58 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/03/2026 13:19:08 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/03/2026 13:19:11 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 04/03/2026 13:17:44 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 04/03/2026 13:17:44 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 04/03/2026 13:17:44 | [10 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 13:18 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/03/2026 12:42:08 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/03/2026 12:42:09 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/03/2026 12:42:09 | [16 empty] | Não | Sim | 2026-03-19 12:42 |  |  | Feito | 2026-03-19 12:42 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/03/2026 12:42:09 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/04/2026 12:46:23
70 - Geração De Vapor | Torre Resfriamento Vinhaça | Motor E Bomba | BC9801 | Bba Torre Resfriamento Vinhaca | Pré-Comissionamento | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 15:06:02 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 15:06:03 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 15:06:04 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 15:06:05 | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 15:07:21 | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 15:07:27 | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 15:07:29 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 15:06:19 | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 15:07:37 | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 15:06:50 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 15:06:16 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 15:06:17 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 15:06:32 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 15:06:34 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 15:06:38 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 15:06:40 | Não Aplicável | Lucas Freitas Lemes - 17/03/2026 07:58:25 | Não Aplicável | Lucas Freitas Lemes - 17/03/2026 07:58:23 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-03-17 15:06 | Sim | 2026-03-17 15:07 | Sim | 2026-03-17 15:07 | Comissionamento Estático | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 12:54:29 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 12:54:29 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 12:54:30 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 12:54:30 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 12:54:32 | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 12:54:38 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-18 12:54 | Sim | 2026-03-18 12:55 | Sim | 2026-03-18 12:55 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 24/03/2026 10:55:49 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 24/03/2026 10:55:50 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 24/03/2026 10:55:50 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 24/03/2026 10:55:51 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-24 10:56 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 16:05:49 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 16:05:50 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 16:05:51 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 16:05:52 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-27 16:06 |  |  | Feito | 2026-03-27 16:06 | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 16:05:52 | Base de Dados_Images/BC9801.Imagem do Equipamento-.180525.jpg | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 15:05:18 | Base de Dados_Images/BC9801.Imagem da Plaqueta do Motor-.180557.jpg | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 15:07:37 | Base de Dados_Images/BC9801.Imagem do Equipamento-.180525.jpg
70 - Geração De Vapor | Torre Resfriamento Vinhaça | Motor E Bomba | BC9802 | Bba (Reserva) Torre Resf Vinhaca | Pré-Comissionamento | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 16/03/2026 14:21:29 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 16/03/2026 14:21:30 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 16/03/2026 14:21:30 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 16/03/2026 14:21:33 | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 15:09:44 | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 15:09:47 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 16/03/2026 14:21:35 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 16/03/2026 14:21:37 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 16/03/2026 14:21:37 | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 15:09:26 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 16/03/2026 14:21:40 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 16/03/2026 14:21:42 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 16/03/2026 14:21:43 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 16/03/2026 14:21:44 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 16/03/2026 14:21:45 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 16/03/2026 14:21:47 | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 15:09:15 | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 15:09:13 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-03-16 14:22 | Sim | 2026-03-16 14:22 | Sim | 2026-03-17 15:09 | Comissionamento Estático | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 12:54:46 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 12:54:47 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 12:54:47 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 12:54:48 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 12:54:50 | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 12:54:52 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-18 12:55 | Sim | 2026-03-18 12:55 | Sim | 2026-03-18 12:55 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 24/03/2026 10:55:55 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 24/03/2026 10:55:56 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 24/03/2026 10:55:56 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 24/03/2026 10:55:57 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-24 10:56 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 16:05:59 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 16:06:00 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 16:06:00 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 16:06:01 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-27 16:06 |  |  | Feito | 2026-03-27 16:06 | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 16:06:01 | Base de Dados_Images/BC9802.Imagem do Equipamento-.180839.jpg | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 15:08:34 | Base de Dados_Images/BC9802.Imagem da Plaqueta do Motor-.180904.jpg | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 15:09:26 | Base de Dados_Images/BC9802.Imagem do Equipamento-.180839.jpg
70 - Geração De Vapor | Torres Resfriamento Fermentação | Motor E Bomba | BC9209 | Bomba torre resfriamento fermentação | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 09:57:30 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 09:57:31 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 09:57:32 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 09:57:33 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 09:57:40 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 09:57:39 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 09:57:38 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 09:57:37 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 09:57:36 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 09:58:10 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 09:57:48 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 09:57:47 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 09:57:46 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 09:57:44 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 09:57:59 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 09:57:49 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 12:39:23 | Não Aplicável | Lucas Freitas Lemes - 05/03/2026 14:09:46 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-20 09:58 | Sim | 2026-01-20 09:58 | Sim | 2026-03-05 14:10 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/03/2026 13:57:20 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/03/2026 13:57:21 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/03/2026 13:57:21 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/03/2026 13:57:29 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/03/2026 13:57:29 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/03/2026 13:57:31 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-03 13:57 | Sim | 2026-03-03 13:58 | Sim | 2026-03-03 13:58 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 15:58:16 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 15:58:17 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 15:58:17 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 15:58:20 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-17 15:58 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 15:57:26 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 15:57:28 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 15:57:30 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 15:57:29 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-24 15:58 |  |  | Feito | 2026-03-24 15:58 | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 15:57:30 | Base de Dados_Images/BC9209.Imagem do Equipamento-.133413.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 09:58:10 | Base de Dados_Images/BC9209.Imagem da Plaqueta do Motor-.133413.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 09:58:10 | Base de Dados_Images/BC9209.Imagem do Equipamento-.133413.jpg
70 - Geração De Vapor | Torres Resfriamento Fermentação | Motor E Bomba | BC9210 | Bomba torre resfriamento fermentação | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:22:27 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:22:29 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:22:30 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:22:31 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:22:35 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:22:36 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:22:39 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:22:47 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:22:43 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:22:51 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:22:53 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:22:54 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:22:55 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:22:56 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:23:00 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:23:01 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 12:39:13 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 12:39:12 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-20 10:23 | Sim | 2026-01-20 10:23 | Sim | 2026-01-20 10:23 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 16/03/2026 14:09:01 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 16/03/2026 14:09:01 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 16/03/2026 14:09:02 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 16/03/2026 14:09:02 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 16/03/2026 14:09:04 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 16/03/2026 14:09:05 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-16 14:09 | Sim | 2026-03-16 14:09 | Sim | 2026-03-16 14:09 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 15:59:02 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 15:59:02 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 15:59:05 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 15:59:04 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-17 15:59 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 15:57:37 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 15:57:37 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 15:57:39 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 15:57:39 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-24 15:58 |  |  | Feito | 2026-03-24 15:58 | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 15:57:39 | Base de Dados_Images/BC9210.Imagem do Equipamento-.134412.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:23:03 | Base de Dados_Images/BC9210.Imagem da Plaqueta do Motor-.134412.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:23:03 | Base de Dados_Images/BC9210.Imagem do Equipamento-.134412.jpg
70 - Geração De Vapor | Torres Resfriamento Fermentação | Motor E Bomba | BC9211 | Bomba resfriamento trocador de mosto | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 16:31:38 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 16:31:39 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 16:31:45 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 16:31:42 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 16:31:48 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 16:31:48 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 16:31:53 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 16:31:55 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 16:31:55 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 16:32:00 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 16:32:00 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 16:32:06 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 16:32:07 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 16:32:11 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 16:32:12 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 16:32:15 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 16:32:16 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 16:32:17 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-04 16:32 | Sim | 2026-02-04 16:32 | Sim | 2026-02-04 16:32 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 16/03/2026 14:09:14 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 16/03/2026 14:09:14 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 16/03/2026 14:09:15 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 16/03/2026 14:09:17 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 16/03/2026 14:09:18 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 16/03/2026 14:09:18 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-16 14:09 | Sim | 2026-03-16 14:09 | Sim | 2026-03-16 14:09 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 15:58:34 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 15:58:35 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 15:58:35 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 15:58:36 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-17 15:59 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 15:57:55 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 15:57:56 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 15:57:59 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 15:57:58 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-24 15:58 |  |  | Feito | 2026-03-24 15:58 | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 15:57:59 | Base de Dados_Images/BC9211.Imagem do Equipamento-.193552.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 16:32:17 | Base de Dados_Images/BC9211.Imagem da Plaqueta do Motor-.193552.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 16:32:17 | Base de Dados_Images/BC9211.Imagem do Equipamento-.193552.jpg
70 - Geração De Vapor | Torres Resfriamento Fermentação | Motor E Bomba | BC9212 | Bomba resfriamento trocador de mosto | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:18:39 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:18:41 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:18:42 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:18:43 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:18:44 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:19:01 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:18:45 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:18:46 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:19:05 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:19:06 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:19:10 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:19:11 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:18:48 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:19:19 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:19:20 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:19:21 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 12:39:03 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 12:39:02 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-20 10:19 | Sim | 2026-01-20 10:19 | Sim | 2026-01-20 10:19 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 05/03/2026 14:15:24 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 05/03/2026 14:15:23 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 05/03/2026 14:15:30 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 05/03/2026 14:15:32 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 05/03/2026 14:16:11 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 05/03/2026 14:16:12 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-05 14:16 | Sim | 2026-03-05 14:16 | Sim | 2026-03-05 14:16 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 15:58:46 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 15:58:46 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 15:58:47 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 15:58:47 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-17 15:59 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 15:58:06 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 15:58:07 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 15:58:09 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 15:58:10 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-24 15:58 |  |  | Feito | 2026-03-24 15:58 | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 15:58:10 | Base de Dados_Images/BC9212.Imagem do Equipamento-.134257.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:19:26 | Base de Dados_Images/BC9212.Imagem da Plaqueta do Motor-.134258.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:19:26 | Base de Dados_Images/BC9212.Imagem do Equipamento-.134257.jpg
70 - Geração De Vapor | Torres Resfriamento Fermentação | Torre | TR9205 | Torre Resfriamento Fermentacao Nº 1 | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:47:36 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:47:37 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 08:11:14 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 08:11:19 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:47:44 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/02/2026 10:45:11 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:47:52 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:47:58 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:47:55 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 05/03/2026 14:07:30 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 05/03/2026 14:07:28 | [42 empty] | Não | Sim | 2026-02-26 10:45 | Sim | 2026-03-05 14:08 | Sim | 2026-03-05 14:08 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 16/03/2026 14:09:38 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-03-16 14:10 | Não Aplica |  | Sim | 2026-03-16 14:10 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 15:59:45 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 15:59:46 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 15:59:47 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 18/03/2026 11:53:13 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 18/03/2026 11:53:13 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 18/03/2026 11:53:16 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 18/03/2026 11:53:15 | [8 empty] | Não | Sim | 2026-03-18 11:53 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 15:58:22 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 15:58:24 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-24 15:58 |  |  | Feito | 2026-03-24 15:58 | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 15:58:24 | Base de Dados_Images/TR9205.Imagem do Equipamento-.135359.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:48:53 |  |  | Base de Dados_Images/TR9205.Imagem do Equipamento-.135359.jpg
70 - Geração De Vapor | Torres Resfriamento Fermentação | Torre | TR9206 | Torre Resfriamento Fermentacao Nº 2 | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:41:57 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 08:12:57 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 08:12:15 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 08:13:00 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:42:01 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/02/2026 10:45:34 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:42:05 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:42:06 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:42:10 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:42:13 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:42:13 | [42 empty] | Não | Sim | 2026-02-26 10:46 | Sim | 2026-01-20 10:42 | Sim | 2026-02-26 10:46 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 16/03/2026 14:09:46 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-03-16 14:10 | Não Aplica |  | Sim | 2026-03-16 14:10 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 16:00:08 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 16:00:09 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 16:00:09 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 17/03/2026 16:46:31 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 17/03/2026 16:46:31 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 17/03/2026 16:46:33 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 17/03/2026 16:46:34 | [8 empty] | Não | Sim | 2026-03-17 16:47 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 15:58:44 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 15:58:45 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-24 15:59 |  |  | Feito | 2026-03-24 15:59 | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 15:58:45 | Base de Dados_Images/TR9206.Imagem do Equipamento-.135407.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:49:29 |  |  | Base de Dados_Images/TR9206.Imagem do Equipamento-.135407.jpg
70 - Geração De Vapor | Torres Resfriamento Fermentação | Torre | TR9207 | Torre Resfriamento Fermentacao Nº 3 | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:34:36 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:34:38 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 08:12:40 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 08:12:42 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:34:45 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/02/2026 10:45:49 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:35:25 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:35:26 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:35:38 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:35:40 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:35:41 | [42 empty] | Não | Sim | 2026-02-26 10:46 | Sim | 2026-01-20 10:36 | Sim | 2026-02-26 10:46 | Comissionamento Estático | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 14:51:42 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-03-17 14:52 | Não Aplica |  | Sim | 2026-03-17 14:52 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 16:00:20 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 16:00:20 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 17/03/2026 16:00:21 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 17/03/2026 16:47:20 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 17/03/2026 16:47:21 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 17/03/2026 16:47:22 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 17/03/2026 16:47:22 | [8 empty] | Não | Sim | 2026-03-17 16:47 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 28/03/2026 12:15:47 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 28/03/2026 12:15:49 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-28 12:16 |  |  | Feito | 2026-03-28 12:16 | Paula Caroline Moraes Duarte - 28/03/2026 12:15:49 | Base de Dados_Images/TR9207.Imagem do Equipamento-.135414.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:49:57 |  |  | Base de Dados_Images/TR9207.Imagem do Equipamento-.135414.jpg
70 - Geração De Vapor | Torres Resfriamento Fermentação | Ventilador | VT9205 | Ventilador Torre Resfriamento Fermentacao Nº 1 | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:24:08 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:24:10 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:24:11 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:24:14 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:24:15 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:24:19 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:24:22 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:24:24 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:24:27 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:24:29 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 08:13:45 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:24:32 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:24:41 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:24:42 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:24:43 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:24:52 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:24:48 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:24:49 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:24:56 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 08:14:16 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 08:14:26 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:25:03 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:25:07 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 21/01/2026 11:25:11 | [16 empty] | Não | Sim | 2026-01-21 11:25 | Sim | 2026-01-21 11:25 | Sim | 2026-01-21 11:25 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 12:56:36 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 16/03/2026 14:10:06 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 16/03/2026 14:10:06 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 16/03/2026 14:10:09 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 16/03/2026 14:10:10 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 16/03/2026 14:10:10 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 16/03/2026 14:10:10 | [16 empty] | Não | Sim | 2026-03-16 14:10 | Sim | 2026-03-16 14:10 | Sim | 2026-03-16 14:10 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:21:16 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:21:17 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:21:19 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 18/03/2026 16:07:05 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 18/03/2026 16:07:05 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 18/03/2026 16:07:05 | [10 empty] | Não | Sim | 2026-03-18 16:07 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 15:58:52 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 15:58:53 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 15:58:54 | [16 empty] | Não | Sim | 2026-03-24 15:59 |  |  | Feito | 2026-03-24 15:59 | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 15:58:54 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Paula Caroline Moraes Duarte - 01/21/2026 11:24:00
70 - Geração De Vapor | Torres Resfriamento Fermentação | Ventilador | VT9206 | Ventilador Torre Resfriamento Fermentacao Nº 2 | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:42:41 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:42:42 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:42:42 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:42:43 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:42:44 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:42:46 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:42:48 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:42:49 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:42:51 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:42:52 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 08:15:04 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:42:55 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:42:58 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:43:00 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:43:01 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:43:03 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:43:04 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:43:10 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:43:11 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 08:15:17 | Não Aplicável | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 08:15:19 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:43:16 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:43:17 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:43:19 | [16 empty] | Não | Sim | 2026-01-20 10:43 | Sim | 2026-01-20 10:43 | Sim | 2026-01-20 10:43 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 16/03/2026 14:10:20 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 16/03/2026 14:10:20 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 16/03/2026 14:10:21 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 16/03/2026 14:10:21 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 16/03/2026 14:10:23 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 16/03/2026 14:10:24 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 16/03/2026 14:10:24 | [16 empty] | Não | Sim | 2026-03-16 14:10 | Sim | 2026-03-16 14:10 | Sim | 2026-03-16 14:10 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:21:00 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:21:01 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:21:02 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 18/03/2026 16:07:16 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 18/03/2026 16:07:17 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 18/03/2026 16:07:17 | [10 empty] | Não | Sim | 2026-03-18 16:07 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 15:59:01 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 15:59:01 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 15:59:03 | [16 empty] | Não | Sim | 2026-03-24 15:59 |  |  | Feito | 2026-03-24 15:59 | Alisson Airton Sobrinho - 24/03/2026 15:59:03 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Paula Caroline Moraes Duarte - 01/20/2026 10:42:37
70 - Geração De Vapor | Torres Resfriamento Fermentação | Ventilador | VT9207 | Ventilador Torre Resfriamento Fermentacao Nº 3 | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:40:11 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:40:12 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:40:12 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:40:18 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:40:20 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:40:22 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:40:24 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:40:27 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:40:28 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:40:35 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:40:36 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:40:39 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:40:41 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:40:49 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:40:47 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:40:51 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:40:54 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:41:11 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:41:14 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:41:13 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:41:15 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:41:18 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:41:18 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 10:41:22 | [16 empty] | Não | Sim | 2026-01-20 10:41 | Sim | 2026-01-20 10:41 | Sim | 2026-01-20 10:41 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 28/03/2026 10:15:11 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 28/03/2026 10:15:12 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 28/03/2026 10:15:14 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 28/03/2026 10:15:15 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 28/03/2026 10:15:17 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 28/03/2026 10:15:18 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 28/03/2026 10:15:18 | [16 empty] | Não | Sim | 2026-03-28 10:15 | Sim | 2026-03-28 10:15 | Sim | 2026-03-28 10:15 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 11:53:57 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 11:53:58 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 11:54:02 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 28/03/2026 14:10:56 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 28/03/2026 14:10:57 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 28/03/2026 14:11:00 | [10 empty] | Não | Sim | 2026-03-28 14:11 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 14:04:43 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 14:04:44 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 28/03/2026 14:04:47 | [16 empty] | Não | Sim | 2026-03-28 14:05 |  |  | Feito | 2026-03-28 14:11 | Lucas Freitas Lemes - 28/03/2026 14:11:00 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Paula Caroline Moraes Duarte - 01/20/2026 10:40:05
70 - Geração De Vapor | Turbo Bomba | Transmissor | AIT81019 | Orp Da Agua De Alimentação Da Caldeira | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 11:58:28 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 11:58:28 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 11:58:30 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 11:58:32 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-03 11:58 | Sim | 2026-02-03 11:59 | Sim | 2026-02-03 11:59 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 12:13:28 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 12:13:29 | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 12:13:29 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-10 12:13 | Sim | 2026-02-10 12:13 | Dinâmico Frio | Não Aplicável | Alisson Airton Sobrinho - 16/02/2026 12:35:10 | Não Aplicável | Alisson Airton Sobrinho - 16/02/2026 12:35:10 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-16 12:35 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 25/02/2026 15:01:47 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 25/02/2026 15:01:47 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 15:02 |  |  | Feito | 2026-02-25 15:02 | Paula Caroline Moraes Duarte - 25/02/2026 15:01:47 | Base de Dados_Images/AIT81019.Imagem do Equipamento-.145901.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 11:58:56 |  |  | Base de Dados_Images/AIT81019.Imagem do Equipamento-.145901.jpg
70 - Geração De Vapor | Turbo Bomba | Transmissor | PIT81012 | Pressão Do Ar Apos O Ventilador Primario | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:35:54 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:35:56 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:35:58 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:36:00 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-15 09:36 | Sim | 2026-01-15 09:36 | Sim | 2026-01-15 09:36 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 12:13:37 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 12:13:37 | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 12:13:38 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-10 12:14 | Sim | 2026-02-10 12:14 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 17:42:33 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 17:42:34 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 17:43 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 25/02/2026 15:01:32 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 25/02/2026 15:01:34 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 15:02 |  |  | Feito | 2026-02-25 15:02 | Paula Caroline Moraes Duarte - 25/02/2026 15:01:34 | Base de Dados_Images/PIT81012.Imagem do Equipamento-.161635.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 15/01/2026 09:36:33 |  |  | Base de Dados_Images/PIT81012.Imagem do Equipamento-.161635.jpg
70 - Geração De Vapor | Turbo Bomba | Transmissor | PIT81013 | Pressão Do Ar Espargedores | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:57:33 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:57:34 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:57:38 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:57:42 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-14 11:58 | Sim | 2026-01-14 11:58 | Sim | 2026-01-14 11:58 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 12:13:47 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 12:13:47 | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 12:13:47 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-10 12:14 | Sim | 2026-02-10 12:14 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 17:53:56 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 17:53:57 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 17:54 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/02/2026 12:54:08 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/02/2026 12:54:08 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 12:54 |  |  | Feito | 2026-02-20 12:54 | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/02/2026 12:54:08 | Base de Dados_Images/PIT81013.Imagem do Equipamento-.154947.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 14/01/2026 11:57:42 |  |  | Base de Dados_Images/PIT81013.Imagem do Equipamento-.154947.jpg
70 - Geração De Vapor | Turbo Bomba | Transmissor | TIT81033 | Temperatura Motor Exaustor 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 10:03:27 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 10:03:28 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 10:03:29 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 10:03:32 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-29 10:03 | Sim | 2026-01-29 10:04 | Sim | 2026-01-29 10:04 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 12:14:02 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 12:14:02 | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 12:14:03 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-10 12:14 | Sim | 2026-02-10 12:14 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 17:52:47 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 17:52:48 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 17:53 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 00:28:29 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 00:28:30 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 00:28 |  |  | Feito | 2026-02-19 00:28 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 00:28:30 | Base de Dados_Images/TIT81033.Imagem do Equipamento-.130328.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 10:03:32 |  |  | Base de Dados_Images/TIT81033.Imagem do Equipamento-.130328.jpg
70 - Geração De Vapor | Turbo Bomba | Transmissor | TIT81034 | Temperatura Motor Exaustor 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 10:04:06 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 10:04:07 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 10:04:08 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 10:04:22 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-29 10:04 | Sim | 2026-01-29 10:04 | Sim | 2026-01-29 10:04 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 17:50:36 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 17:50:36 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 17:50:56 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 17:51 | Sim | 2026-02-13 17:51 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 17:51:24 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 17:51:25 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 17:51 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 00:28:39 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 00:28:40 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 00:29 |  |  | Feito | 2026-02-19 00:29 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 00:28:40 | Base de Dados_Images/TIT81034.Imagem do Equipamento-.130403.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 10:04:22 |  |  | Base de Dados_Images/TIT81034.Imagem do Equipamento-.130403.jpg
70 - Geração De Vapor | Turbo Bomba | Transmissor | VIT81035 | Vibração Do Exaustor 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 10:33:52 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 10:33:53 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 10:33:53 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 10:33:55 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-03 10:34 | Sim | 2026-02-03 10:34 | Sim | 2026-02-03 10:34 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 10:52:04 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 10:52:04 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 10:52:05 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-10 10:52 | Sim | 2026-02-10 10:52 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 17:52:38 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 17:52:38 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 17:53 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 00:28:53 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 00:28:54 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 00:29 |  |  | Feito | 2026-02-19 00:29 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 00:28:54 | Base de Dados_Images/VIT81035.Imagem do Equipamento-.133429.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 10:34:13 |  |  | Base de Dados_Images/VIT81035.Imagem do Equipamento-.133429.jpg
70 - Geração De Vapor | Turbo Bomba | Transmissor | VIT81036 | Vibração Do Exaustor 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 10:01:34 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 10:01:35 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 10:01:35 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 10:01:37 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-29 10:02 | Sim | 2026-01-29 10:02 | Sim | 2026-01-29 10:02 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 10:52:16 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 10:52:17 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 10:52:17 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-10 10:52 | Sim | 2026-02-10 10:52 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 17:53:45 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 17:53:47 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 17:54 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 00:29:02 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 00:29:02 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 00:29 |  |  | Feito | 2026-02-19 00:29 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 00:29:02 | Base de Dados_Images/VIT81036.Imagem do Equipamento-.130132.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 10:01:37 |  |  | Base de Dados_Images/VIT81036.Imagem do Equipamento-.130132.jpg
70 - Geração De Vapor | Turbo Bomba | Transmissor | VIT81037 | Vibração Do Ventilador Primario | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 10:09:29 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 10:09:29 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 10:09:30 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 10:09:37 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-29 10:09 | Sim | 2026-01-29 10:10 | Sim | 2026-01-29 10:10 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 10:51:45 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 10:51:46 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 10/02/2026 10:51:49 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-10 10:52 | Sim | 2026-02-10 10:52 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 17:46:39 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 17:46:40 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-13 17:47 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/02/2026 12:51:50 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/02/2026 12:51:51 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 12:52 |  |  | Feito | 2026-02-20 12:52 | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/02/2026 12:51:51 | Base de Dados_Images/VIT81037.Imagem do Equipamento-.130928.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 29/01/2026 10:09:37 |  |  | Base de Dados_Images/VIT81037.Imagem do Equipamento-.130928.jpg
70 - Geração De Vapor | Visor De Nivel Do Balão | Câmera | CAM - 4 | CÂMERA DO VISOR DE NIVEL ÁGUA BALÃO | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 15:35:37 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 15:35:38 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 15:35:40 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 15:35:42 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 15:35:52 | [54 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-02 15:36 | Sim | 2026-02-02 15:36 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 14:28:47 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 14:28:46 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 14:28:46 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 14:29 | Sim | 2026-02-13 14:29 | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 08:02:13 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 08:02:14 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:02 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:02 | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 08:02:14 | Base de Dados_Images/CAM - 4.Imagem do Equipamento-.185027.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 15:35:52 |  |  | Base de Dados_Images/CAM - 4.Imagem do Equipamento-.185027.jpg
70 - Geração De Vapor | VLC | Câmera | CAM-1 | CÂMERA TELA FILTRO PRENA | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:05:08 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:05:10 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:05:12 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:05:14 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:05:15 | [54 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-20 11:05 | Sim | 2026-01-20 11:05 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 11:32:22 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 11:32:22 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 11:32:23 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-03 11:32 | Sim | 2026-02-03 11:32 | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 08:10:39 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 08:10:40 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:11 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:11 | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 08:10:40 | Base de Dados_Images/CAM-1.Imagem do Equipamento-.140746.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:07:42 |  |  | Base de Dados_Images/CAM-1.Imagem do Equipamento-.140746.jpg
70 - Geração De Vapor | VLC | Câmera | CAM-2 | CÂMERA LODO VLC | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:06:54 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:06:55 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:06:55 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:06:57 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:06:58 | [54 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-20 11:07 | Sim | 2026-01-20 11:07 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 11:32:32 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 11:32:33 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 11:32:33 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-03 11:33 | Sim | 2026-02-03 11:33 | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 08:10:54 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 08:10:56 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:11 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:11 | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 08:10:56 | Base de Dados_Images/CAM-2.Imagem do Equipamento-.140653.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:06:58 |  |  | Base de Dados_Images/CAM-2.Imagem do Equipamento-.140653.jpg
70 - Geração De Vapor | VLC | Câmera | CAM-3 | CÂMERA TANQUE ÁGUA CLARIFICADA | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:08:14 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:08:14 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:08:16 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:08:19 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:08:21 | [54 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-20 11:08 | Sim | 2026-01-20 11:08 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 11:32:41 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 11:32:42 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 11:32:42 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-03 11:33 | Sim | 2026-02-03 11:33 | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 08:11:04 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 08:11:05 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:11 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:11 | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 08:11:05 | Base de Dados_Images/CAM-3.Imagem do Equipamento-.140812.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/01/2026 11:08:21 |  |  | Base de Dados_Images/CAM-3.Imagem do Equipamento-.140812.jpg
80 - Geração De Energia | Casa De Força | Secador de Açúcar | ITI-70A-086A-049-CP90703 | SECADOR CASA DE FORÇA | Pré-Comissionamento | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 17:07:18 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 17:07:19 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 17:07:20 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 17:07:20 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 17:07:47 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 17:07:45 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 17:07:44 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 17:07:43 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 17:07:42 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 17:07:41 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 17:07:40 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 17:07:36 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 17:07:35 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 17:07:38 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 17:07:32 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 17:07:32 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 17:07:31 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 17:07:31 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-03-25 17:08 | Sim | 2026-03-25 17:08 | Sim | 2026-03-25 17:08 | Comissionamento Estático | Conforme | Diego Queiroz - 26/03/2026 16:11:22 | Conforme | Diego Queiroz - 26/03/2026 16:11:23 | Conforme | Diego Queiroz - 26/03/2026 16:11:24 | Conforme | Diego Queiroz - 26/03/2026 16:11:25 | Conforme | Diego Queiroz - 26/03/2026 16:11:26 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-26 16:11 | Sim | 2026-03-26 16:11 | Sim | 2026-03-26 16:11 | Dinâmico Frio | Conforme | Diego Queiroz - 26/03/2026 16:28:39 | Conforme | Diego Queiroz - 26/03/2026 16:28:39 | Conforme | Diego Queiroz - 26/03/2026 16:28:41 | Conforme | Diego Queiroz - 26/03/2026 16:28:41 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-26 16:29 | Dinâmico Quente | Conforme | Diego Queiroz - 27/03/2026 12:13:54 | Conforme | Diego Queiroz - 27/03/2026 12:13:54 | Conforme | Diego Queiroz - 27/03/2026 12:13:55 | Conforme | Diego Queiroz - 27/03/2026 12:13:57 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-27 12:14 |  |  | Feito | 2026-03-27 12:14 | Diego Queiroz - 27/03/2026 12:13:57 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Roger Taylor Rodrigues Souza - 02/09/2026 09:15:35
80 - Geração De Energia | Ccm Casa De Força | Compressor de Ar | TI-70A-086A-049-CP9703 | COMPRESSOR DE AR Nº 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 17:08:09 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 17:08:09 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 17:08:10 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 17:08:10 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 17:08:12 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 17:08:14 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 17:08:15 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 17:08:15 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 17:08:17 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 17:08:18 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 17:08:18 | [42 empty] | Não | Sim | 2026-03-25 17:08 | Sim | 2026-03-25 17:08 | Sim | 2026-03-25 17:08 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 15:04:04 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 15:04:05 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/03/2026 15:04:05 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-03-26 15:04 | Sim | 2026-03-26 15:04 | Dinâmico Frio | Conforme | Diego Queiroz - 26/03/2026 16:06:03 | Conforme | Diego Queiroz - 26/03/2026 16:06:04 | Conforme | Diego Queiroz - 26/03/2026 16:06:05 | [16 empty] | Não | Sim | 2026-03-26 16:06 | Dinâmico Quente | Conforme | Diego Queiroz - 27/03/2026 12:13:45 | Conforme | Diego Queiroz - 27/03/2026 12:13:46 | Conforme | Diego Queiroz - 27/03/2026 12:13:49 | Conforme | Diego Queiroz - 27/03/2026 12:13:47 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-27 12:14 |  |  | Feito | 2026-03-27 12:14 | Diego Queiroz - 27/03/2026 12:13:49 | Base de Dados_Images/TI-70A-086A-049-CP9703.Imagem do Equipamento-.222009.jpg | Roger Taylor Rodrigues Souza - 25/03/2026 19:20:03 |  |  | Base de Dados_Images/TI-70A-086A-049-CP9703.Imagem do Equipamento-.222009.jpg
80 - Geração De Energia | Gerador | Motor E Bomba | GR8801 | Bomba De Oleo De Emergencia Do Gerador | Pré-Comissionamento | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:43:53 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:43:54 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:43:56 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:43:59 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:44:01 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:44:02 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:44:05 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:44:06 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:44:06 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:44:09 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:44:10 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:44:10 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:44:14 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:44:14 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:44:15 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:44:19 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:44:20 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:44:20 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-30 15:44 | Sim | 2026-01-30 15:44 | Sim | 2026-01-30 15:44 | Comissionamento Estático | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:22:19 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:22:29 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:22:31 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:22:34 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:22:36 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:22:43 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 10:23 | Sim | 2026-02-25 10:23 | Sim | 2026-02-25 10:23 | Dinâmico Frio | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:39:26 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:39:28 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:39:31 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:39:33 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 10:40 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 12:37:50 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 12:37:51 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 12:37:52 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 12:37:52 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 12:38 |  |  | Feito | 2026-03-04 12:38 | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 12:37:52 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Marcelo Barbosa - 01/30/2026 15:43:44
80 - Geração De Energia | Gerador | Motor E Bomba | SX8801 | Bomba De Oleo Auxiliar Do Gerador | Pré-Comissionamento | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:45:11 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:45:12 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:45:12 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:45:13 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:45:15 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:45:15 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:45:16 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:45:18 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:45:19 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:45:22 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:45:22 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:45:25 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:45:28 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:45:29 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:45:32 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:45:33 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:45:33 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:45:34 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-01-30 15:45 | Sim | 2026-01-30 15:46 | Sim | 2026-01-30 15:46 | Comissionamento Estático | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 07:39:46 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 07:39:48 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 07:39:49 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 07:39:52 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 07:39:56 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 07:40:00 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 07:40 | Sim | 2026-02-25 07:40 | Sim | 2026-02-25 07:40 | Dinâmico Frio | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:39:08 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:39:09 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:39:11 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:39:14 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 10:39 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 12:38:09 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 12:38:09 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 12:38:10 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 12:38:12 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 12:38 |  |  | Feito | 2026-03-04 12:38 | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 12:38:12 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Marcelo Barbosa - 01/30/2026 15:45:03
80 - Geração De Energia | Gerador | Transmissor | TIT88016 | Temperatura Mancal Gerador Dianteiro | Pré-Comissionamento | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 12/02/2026 16:30:55 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 12/02/2026 16:30:56 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 12/02/2026 16:30:58 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 12/02/2026 16:31:00 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-12 16:31 | Sim | 2026-02-12 16:31 | Sim | 2026-02-12 16:31 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 23/02/2026 11:20:04 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 23/02/2026 11:20:04 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 23/02/2026 11:20:05 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-23 11:20 | Sim | 2026-02-23 11:20 | Dinâmico Frio | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:35:23 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:39:57 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 10:40 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 12:38:25 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 12:38:27 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 12:38 |  |  | Feito | 2026-03-04 12:38 | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 12:38:27 | Base de Dados_Images/TIT88016.Imagem do Equipamento-.193855.jpg | Alisson Airton Sobrinho - 12/02/2026 16:31:01 |  |  | Base de Dados_Images/TIT88016.Imagem do Equipamento-.193855.jpg
80 - Geração De Energia | Gerador | Transmissor | TIT88017 | Temperatura Mancal Gerador Traseiro | Pré-Comissionamento | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 12/02/2026 16:28:29 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 12/02/2026 16:28:29 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 12/02/2026 16:28:31 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 12/02/2026 16:28:33 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-12 16:28 | Sim | 2026-02-12 16:29 | Sim | 2026-02-12 16:29 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 23/02/2026 11:20:12 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 23/02/2026 11:20:13 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 23/02/2026 11:20:13 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-23 11:20 | Sim | 2026-02-23 11:20 | Dinâmico Frio | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:40:05 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:40:07 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 10:40 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 12:38:40 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 12:38:41 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 12:39 |  |  | Feito | 2026-03-04 12:39 | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 12:38:41 | Base de Dados_Images/TIT88017.Imagem do Equipamento-.193820.jpg | Alisson Airton Sobrinho - 12/02/2026 16:28:33 |  |  | Base de Dados_Images/TIT88017.Imagem do Equipamento-.193820.jpg
80 - Geração De Energia | Gerador | Transmissor | TIT88018 | Temperatura Fase R Do Gerador | Pré-Comissionamento | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 12/02/2026 16:27:09 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 12/02/2026 16:27:09 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 12/02/2026 16:27:12 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 12/02/2026 16:27:14 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-12 16:27 | Sim | 2026-02-12 16:27 | Sim | 2026-02-12 16:27 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 23/02/2026 11:20:23 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 23/02/2026 11:20:24 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 23/02/2026 11:20:24 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-23 11:20 | Sim | 2026-02-23 11:20 | Dinâmico Frio | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:40:14 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:40:15 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 10:40 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 12:38:57 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 12:38:58 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 12:39 |  |  | Feito | 2026-03-04 12:39 | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 12:38:58 | Base de Dados_Images/TIT88018.Imagem do Equipamento-.193743.jpg | Alisson Airton Sobrinho - 12/02/2026 16:27:14 |  |  | Base de Dados_Images/TIT88018.Imagem do Equipamento-.193743.jpg
80 - Geração De Energia | Gerador | Transmissor | TIT88019 | Temperatura Fase S Do Gerador | Pré-Comissionamento | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 12/02/2026 16:27:47 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 12/02/2026 16:27:49 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 12/02/2026 16:27:50 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 12/02/2026 16:27:52 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-12 16:28 | Sim | 2026-02-12 16:28 | Sim | 2026-02-12 16:28 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 23/02/2026 11:20:44 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 23/02/2026 11:20:45 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 23/02/2026 11:20:46 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-23 11:21 | Sim | 2026-02-23 11:21 | Dinâmico Frio | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:40:22 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:40:24 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 10:40 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 12:39:07 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 12:39:07 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 12:39 |  |  | Feito | 2026-03-04 12:39 | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 12:39:07 | Base de Dados_Images/TIT88019.Imagem do Equipamento-.193800.jpg | Alisson Airton Sobrinho - 12/02/2026 16:27:52 |  |  | Base de Dados_Images/TIT88019.Imagem do Equipamento-.193800.jpg
80 - Geração De Energia | Gerador | Transmissor | TIT88020 | Temperatura Fase T Do Gerador | Pré-Comissionamento | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 12/02/2026 16:29:19 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 12/02/2026 16:29:19 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 12/02/2026 16:29:21 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 12/02/2026 16:29:22 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-12 16:29 | Sim | 2026-02-12 16:29 | Sim | 2026-02-12 16:29 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 07:40:24 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 07:40:26 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 07:40:29 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-25 07:40 | Sim | 2026-02-25 07:40 | Dinâmico Frio | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:40:32 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:40:33 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 10:41 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 12:39:15 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 12:39:16 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 12:39 |  |  | Feito | 2026-03-04 12:39 | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 12:39:16 | Base de Dados_Images/TIT88020.Imagem do Equipamento-.193839.jpg | Alisson Airton Sobrinho - 12/02/2026 16:29:22 |  |  | Base de Dados_Images/TIT88020.Imagem do Equipamento-.193839.jpg
80 - Geração De Energia | Psvs | PSV | PSV-TORRE RESFRIAMENTO/GERADOR | Linha Água Torre de Resfriamento TR9209 | Pré-Comissionamento | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 12/02/2026 10:38:17 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 12/02/2026 10:38:18 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 12/02/2026 10:38:21 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 12/02/2026 10:38:27 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 12/02/2026 10:38:29 | [54 empty] | Não | Sim | 2026-02-12 10:38 | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-12 10:38 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 23/02/2026 11:12:33 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 11:13 | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-23 11:13 | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 12:39:56 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 12:40 |  |  | Feito | 2026-03-04 12:40 | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 12:39:56 | Base de Dados_Images/PSV-TORRE RESFRIAMENTO-GERADOR.Imagem do Equipamento-.134443.jpg | Alisson Airton Sobrinho - 12/02/2026 10:38:43 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-TORRE RESFRIAMENTO-GERADOR.Imagem do Equipamento-.134443.jpg
80 - Geração De Energia | Psvs | PSV | PSV/GERADOR DE ENERGIA | Válvula de segurança gerador de vapor | Pré-Comissionamento | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 06:36:17 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 06:36:17 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 06:36:20 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 06:36:23 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 06:36:27 | [54 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 06:36 | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-18 06:36 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 23/02/2026 11:12:39 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 11:13 | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-23 11:13 | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 12:40:02 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 12:40 |  |  | Feito | 2026-03-04 12:40 | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 12:40:02 | Base de Dados_Images/PSV-GERADOR DE ENERGIA.Imagem do Equipamento-.093614.jpg | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 06:36:27 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-GERADOR DE ENERGIA.Imagem do Equipamento-.093614.jpg
80 - Geração De Energia | Redutor | Transmissor | TIT88012 | Temperatura Mancal Redutor Radial Alto L.A. | Pré-Comissionamento | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 23/02/2026 11:14:08 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 23/02/2026 11:14:08 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 23/02/2026 11:14:09 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 23/02/2026 11:14:09 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 11:14 | Sim | 2026-02-23 11:14 | Sim | 2026-02-23 11:14 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:24:08 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:24:09 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:24:11 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-25 10:24 | Sim | 2026-02-25 10:24 | Dinâmico Frio | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:40:44 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:40:46 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 10:41 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 12:40:12 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 12:40:13 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 12:40 |  |  | Feito | 2026-03-04 12:40 | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 12:40:13 | Base de Dados_Images/TIT88012.Imagem do Equipamento-.090810.jpg | Roger Taylor Rodrigues Souza - 24/02/2026 06:08:05 |  |  | Base de Dados_Images/TIT88012.Imagem do Equipamento-.090810.jpg
80 - Geração De Energia | Redutor | Transmissor | TIT88013 | Temperatura Mancal Redutor Radial Alto L.O.A. | Pré-Comissionamento | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 24/02/2026 06:07:20 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 24/02/2026 06:07:21 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 24/02/2026 06:07:24 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 24/02/2026 06:07:23 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-24 06:07 | Sim | 2026-02-24 06:07 | Sim | 2026-02-24 06:07 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:24:25 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:24:26 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:24:28 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-25 10:24 | Sim | 2026-02-25 10:24 | Dinâmico Frio | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:40:52 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:40:54 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 10:41 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 12:40:26 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 12:40:27 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 12:40 |  |  | Feito | 2026-03-04 12:40 | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 12:40:27 | Base de Dados_Images/TIT88013.Imagem do Equipamento-.090719.jpg | Roger Taylor Rodrigues Souza - 24/02/2026 06:07:24 |  |  | Base de Dados_Images/TIT88013.Imagem do Equipamento-.090719.jpg
80 - Geração De Energia | Redutor | Transmissor | TIT88014 | Temperatura Mancal Redutor Radial Baixo L.A. | Pré-Comissionamento | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 23/02/2026 11:18:30 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 23/02/2026 11:18:31 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 23/02/2026 11:18:31 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 23/02/2026 11:18:31 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 11:18 | Sim | 2026-02-23 11:19 | Sim | 2026-02-23 11:19 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:24:36 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:24:37 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:24:39 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-25 10:25 | Sim | 2026-02-25 10:25 | Dinâmico Frio | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:41:04 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:41:09 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 10:41 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 12:40:34 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 12:40:33 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 12:41 |  |  | Feito | 2026-03-04 12:41 | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 12:40:34 | Base de Dados_Images/TIT88014.Imagem do Equipamento-.090900.jpg | Roger Taylor Rodrigues Souza - 24/02/2026 06:08:54 |  |  | Base de Dados_Images/TIT88014.Imagem do Equipamento-.090900.jpg
80 - Geração De Energia | Turbina | Indicador | PSHH88003 | Pressostato Vapor Escape Turbina Gerador | Pré-Comissionamento | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:46:58 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:46:59 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:47:04 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:47:04 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-30 15:47 | Sim | 2026-01-30 15:47 | Sim | 2026-01-30 15:47 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:41:30 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:41:31 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:41:33 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-25 10:42 | Sim | 2026-02-25 10:42 | Dinâmico Frio | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:44:38 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:44:40 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 11:45 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 12:40:48 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 12:40:48 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 12:41 |  |  | Feito | 2026-03-04 12:41 | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 12:40:48 | Base de Dados_Images/PSHH88003.Imagem do Equipamento-.094335.jpg | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 06:43:30 |  |  | Base de Dados_Images/PSHH88003.Imagem do Equipamento-.094335.jpg
80 - Geração De Energia | Turbina | Transmissor | PIT88001 | Pressão Vapor Admissão Turbina Gerador | Pré-Comissionamento | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:47:37 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:47:37 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:47:38 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:47:39 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-30 15:48 | Sim | 2026-01-30 15:48 | Sim | 2026-01-30 15:48 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:41:43 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:41:44 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:41:46 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-25 10:42 | Sim | 2026-02-25 10:42 | Dinâmico Frio | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:40:37 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:40:41 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 11:41 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 12:41:20 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 12:41:20 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 12:41 |  |  | Feito | 2026-03-04 12:41 | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 12:41:20 | Base de Dados_Images/PIT88001.Imagem do Equipamento-.094129.jpg | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 06:41:24 |  |  | Base de Dados_Images/PIT88001.Imagem do Equipamento-.094129.jpg
80 - Geração De Energia | Turbina | Transmissor | PIT88002 | Pressão Vapor Câmara Turbina Gerador | Pré-Comissionamento | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:48:27 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:48:28 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:48:28 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:48:29 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-30 15:48 | Sim | 2026-01-30 15:48 | Sim | 2026-01-30 15:48 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:41:55 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:41:56 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:41:58 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-25 10:42 | Sim | 2026-02-25 10:42 | Dinâmico Frio | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:40:50 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:40:51 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 11:41 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 12:41:35 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 12:41:34 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 12:42 |  |  | Feito | 2026-03-04 12:42 | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 12:41:35 | Base de Dados_Images/PIT88002.Imagem do Equipamento-.094248.jpg | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 06:42:42 |  |  | Base de Dados_Images/PIT88002.Imagem do Equipamento-.094248.jpg
80 - Geração De Energia | Turbina | Transmissor | PIT88003 | Pressão Vapor Escape Turbina Gerador | Pré-Comissionamento | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:49:00 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:49:01 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:49:01 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:49:02 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-30 15:49 | Sim | 2026-01-30 15:49 | Sim | 2026-01-30 15:49 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:42:06 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:42:08 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:42:09 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-25 10:42 | Sim | 2026-02-25 10:42 | Dinâmico Frio | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:40:59 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:41:01 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 11:41 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 12:41:47 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 12:41:49 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 12:42 |  |  | Feito | 2026-03-04 12:42 | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 12:41:49 | Base de Dados_Images/PIT88003.Imagem do Equipamento-.094308.jpg | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/02/2026 06:43:02 |  |  | Base de Dados_Images/PIT88003.Imagem do Equipamento-.094308.jpg
80 - Geração De Energia | Turbina | Transmissor | PIT88004 | Pressão Óleo Impulso (P1) Turbina Gerador | Pré-Comissionamento | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:49:47 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:49:48 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:49:48 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:49:49 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-30 15:50 | Sim | 2026-01-30 15:50 | Sim | 2026-01-30 15:50 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:42:37 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:42:38 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:42:39 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-25 10:43 | Sim | 2026-02-25 10:43 | Dinâmico Frio | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:41:33 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:41:34 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 11:42 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 12:42:16 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 12:42:16 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 12:42 |  |  | Feito | 2026-03-04 12:42 | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 12:42:16 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Marcelo Barbosa - 01/30/2026 15:49:41
80 - Geração De Energia | Turbina | Transmissor | PIT88005 | Pressão Óleo Regulagem (P3) Turbina Gerador | Pré-Comissionamento | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:50:10 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:50:11 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:50:11 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:50:12 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-30 15:50 | Sim | 2026-01-30 15:50 | Sim | 2026-01-30 15:50 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:42:48 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:42:50 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:42:51 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-25 10:43 | Sim | 2026-02-25 10:43 | Dinâmico Frio | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:41:43 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:41:44 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 11:42 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 12:42:22 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 12:42:23 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 12:42 |  |  | Feito | 2026-03-04 12:42 | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 12:42:23 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Marcelo Barbosa - 01/30/2026 15:50:04
80 - Geração De Energia | Turbina | Transmissor | PIT88006 | Pressão Óleo Turbina Gerador | Pré-Comissionamento | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:50:47 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:50:48 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:50:49 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:50:49 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-30 15:51 | Sim | 2026-01-30 15:51 | Sim | 2026-01-30 15:51 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:44:07 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:44:09 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:44:10 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-25 10:44 | Sim | 2026-02-25 10:44 | Dinâmico Frio | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:41:53 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:41:54 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 11:42 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 12:43:05 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 12:43:05 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 12:43 |  |  | Feito | 2026-03-04 12:43 | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 12:43:05 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Marcelo Barbosa - 01/30/2026 15:50:36
80 - Geração De Energia | Turbina | Transmissor | SIT88021 | Rotação Da Turbina | Pré-Comissionamento | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:51:11 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:51:12 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:51:21 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:51:22 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-30 15:51 | Sim | 2026-01-30 15:51 | Sim | 2026-01-30 15:51 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:44:21 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:44:22 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:44:24 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-25 10:44 | Sim | 2026-02-25 10:44 | Dinâmico Frio | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:42:13 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:42:14 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 11:42 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 12:43:55 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 12:43:55 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 12:44 |  |  | Feito | 2026-03-04 12:44 | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 12:43:55 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Marcelo Barbosa - 01/30/2026 15:51:04
80 - Geração De Energia | Turbina | Transmissor | TIT88001 | Temperatura Vapor Admissão Turbina Gerador | Pré-Comissionamento | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:25:03 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:25:07 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:25:09 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:25:11 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 10:25 | Sim | 2026-02-25 10:25 | Sim | 2026-02-25 10:25 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:44:34 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:44:35 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:44:36 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-25 10:45 | Sim | 2026-02-25 10:45 | Dinâmico Frio | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:42:23 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:42:24 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 11:42 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 12:44:04 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 12:44:05 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 12:44 |  |  | Feito | 2026-03-04 12:44 | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 12:44:05 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Roger Taylor Rodrigues Souza - 02/12/2026 16:31:39
80 - Geração De Energia | Turbina | Transmissor | TIT88003 | Temperatura Vapor Escape Turbina Gerador | Pré-Comissionamento | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:25:25 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:25:27 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:25:28 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:25:30 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 10:25 | Sim | 2026-02-25 10:25 | Sim | 2026-02-25 10:25 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:44:55 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:44:56 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:44:58 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-25 10:45 | Sim | 2026-02-25 10:45 | Dinâmico Frio | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:42:32 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:42:34 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 11:43 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 12:44:12 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 12:44:14 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 12:44 |  |  | Feito | 2026-03-04 12:44 | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 12:44:14 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Roger Taylor Rodrigues Souza - 02/12/2026 16:31:16
80 - Geração De Energia | Turbina | Transmissor | TIT88007 | Temperatura Óleo Saída Do Trocador | Pré-Comissionamento | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:25:42 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:25:47 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:25:49 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:25:51 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 10:26 | Sim | 2026-02-25 10:26 | Sim | 2026-02-25 10:26 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:45:31 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:45:33 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:45:34 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-25 10:46 | Sim | 2026-02-25 10:46 | Dinâmico Frio | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:42:42 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:42:43 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 11:43 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 12:44:32 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 12:44:32 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 12:45 |  |  | Feito | 2026-03-04 12:45 | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 12:44:32 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Alisson Airton Sobrinho - 02/23/2026 11:23:45
80 - Geração De Energia | Turbina | Transmissor | TIT88008 | Temperatura Mancal Turbina Axial Externo | Pré-Comissionamento | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:26:01 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:26:06 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:26:07 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:26:12 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 10:26 | Sim | 2026-02-25 10:26 | Sim | 2026-02-25 10:26 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:45:44 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:45:45 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:45:47 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-25 10:46 | Sim | 2026-02-25 10:46 | Dinâmico Frio | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:42:50 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:42:51 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 11:43 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 12:44:54 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 12:44:55 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 12:45 |  |  | Feito | 2026-03-04 12:45 | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 12:44:55 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Roger Taylor Rodrigues Souza - 02/24/2026 06:16:30
80 - Geração De Energia | Turbina | Transmissor | TIT88009 | Temperatura Mancal Turbina Axial Interno | Pré-Comissionamento | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:26:24 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:26:26 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:26:27 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:26:29 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 10:26 | Sim | 2026-02-25 10:26 | Sim | 2026-02-25 10:26 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:45:56 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:45:57 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:45:59 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-25 10:46 | Sim | 2026-02-25 10:46 | Dinâmico Frio | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:42:59 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:43:00 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 11:43 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 12:43:38 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 12:43:39 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 12:44 |  |  | Feito | 2026-03-04 12:44 | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 12:43:39 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Roger Taylor Rodrigues Souza - 02/12/2026 16:31:09
80 - Geração De Energia | Turbina | Transmissor | TIT88010 | Temperatura Mancal Turbina Radial L.A. | Pré-Comissionamento | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:26:38 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:26:40 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:26:41 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:26:43 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 10:27 | Sim | 2026-02-25 10:27 | Sim | 2026-02-25 10:27 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:46:10 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:46:12 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:46:13 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-25 10:46 | Sim | 2026-02-25 10:46 | Dinâmico Frio | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:43:10 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:43:11 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 11:43 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 12:42:46 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 12:42:47 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 12:43 |  |  | Feito | 2026-03-04 12:43 | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 12:42:47 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Roger Taylor Rodrigues Souza - 02/12/2026 16:30:57
80 - Geração De Energia | Turbina | Transmissor | TIT88011 | Temperatura Mancal Turbina Radial L.O.A. | Pré-Comissionamento | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 23/02/2026 11:21:26 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 23/02/2026 11:21:27 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 23/02/2026 11:21:28 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 23/02/2026 11:21:28 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 11:21 | Sim | 2026-02-23 11:21 | Sim | 2026-02-23 11:21 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:46:23 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:46:24 | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:46:26 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-25 10:46 | Sim | 2026-02-25 10:46 | Dinâmico Frio | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:43:23 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:43:24 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 11:43 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 12:42:36 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 12:42:36 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 12:43 |  |  | Feito | 2026-03-04 12:43 | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 12:42:36 | Base de Dados_Images/TIT88011.Imagem do Equipamento-.142147.jpg | Alisson Airton Sobrinho - 23/02/2026 11:21:41 |  |  | Base de Dados_Images/TIT88011.Imagem do Equipamento-.142147.jpg
80 - Geração De Energia | Turbina | Válvula Pneumatica | XV88001 | Válvula Vapor P/ Turbo-Bomba Turbina Gerador | Pré-Comissionamento | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:51:46 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:51:47 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:51:47 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:51:48 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:51:50 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:51:50 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:51:51 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 15:51:54 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-30 15:52 | Sim | 2026-01-30 15:52 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:46:42 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 10:46:43 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-25 10:47 | Sim | 2026-02-25 10:47 | Dinâmico Frio | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:43:38 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-25 11:44 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 12:42:01 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 12:42 |  |  | Feito | 2026-03-04 12:42 | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 12:42:01 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Marcelo Barbosa - 01/30/2026 15:51:42
PCTS | Calha | Compressor de Ar | ITI-70A-086A-049-CP9705 | COMPRESSOR DE AR CALHA PARSHAL PCTS | Pré-Comissionamento | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 09:19:07 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 09:19:50 | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 09:19:12 | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 09:19:40 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 09:19:43 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 09:19:54 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 09:19:57 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 09:19:59 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 09:20:09 | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 09:20:17 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 09:20:12 | [42 empty] | Não | Sim | 2026-02-10 09:20 | Sim | 2026-02-10 09:20 | Sim | 2026-02-10 09:20 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 11:04:15 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 11:04:18 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 11:04:20 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-10 11:04 | Sim | 2026-02-10 11:04 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/02/2026 12:42:14 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/02/2026 12:42:13 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/02/2026 12:42:14 | [16 empty] | Não | Sim | 2026-02-16 12:42 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 09/03/2026 14:54:51 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 09/03/2026 14:54:53 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 09/03/2026 14:54:53 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 09/03/2026 14:54:54 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-09 14:55 |  |  | Feito | 2026-03-09 14:55 | Alisson Airton Sobrinho - 09/03/2026 14:54:54 | Base de Dados_Images/ITI-70A-086A-049-CP9705.Imagem do Equipamento-.121858.jpg | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 09:19:12 |  |  | Base de Dados_Images/ITI-70A-086A-049-CP9705.Imagem do Equipamento-.121858.jpg
PCTS | Prensa Hidráulica | Prensa Hidráulica | PH7901 | Prensa hidráulica PCTS | Pré-Comissionamento | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 14:34:48 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 14:34:49 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 14:34:49 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 14:34:50 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 14:34:51 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 14:34:52 | [52 empty] | Não | Sim | 2026-02-06 14:35 | Sim | 2026-02-06 14:35 | Sim | 2026-02-06 14:35 | Comissionamento Estático | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 11:29:57 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 11:29:59 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 11:30:00 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 11:30:03 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 11:30:04 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 11:32:36 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 09/02/2026 11:30:07 | [16 empty] | Não | Sim | 2026-02-09 11:30 | Sim | 2026-02-09 11:30 | Sim | 2026-02-09 11:30 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 09:22:44 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 09:22:27 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 09:22:22 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 09:22:25 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 09:22:32 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 09:22:35 | [10 empty] | Não | Sim | 2026-02-10 09:23 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 09/03/2026 14:34:48 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 09/03/2026 14:34:49 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 09/03/2026 14:34:52 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 09/03/2026 14:34:53 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 09/03/2026 14:34:56 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 09/03/2026 14:34:57 | [10 empty] | Não | Sim | 2026-03-09 14:35 |  |  | Feito | 2026-03-09 14:35 | Alisson Airton Sobrinho - 09/03/2026 14:34:57 | Base de Dados_Images/PH7901.Imagem do Equipamento-.173449.jpg | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 14:34:52 |  |  | Base de Dados_Images/PH7901.Imagem do Equipamento-.173449.jpg
PCTS | Sistema De Coleta | Amostrador/Sonda Oblíqua | SONDA_PCTS | Sonda Oblíqua Pcts | Pré-Comissionamento | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 04/02/2026 15:44:09 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 04/02/2026 16:32:13 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 04/02/2026 15:44:20 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 04/02/2026 15:44:27 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 04/02/2026 15:44:31 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 04/02/2026 15:44:37 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 04/02/2026 15:44:40 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 04/02/2026 15:44:44 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 04/02/2026 15:44:48 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 04/02/2026 15:45:02 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 04/02/2026 15:45:01 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 04/02/2026 15:46:18 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 04/02/2026 15:46:17 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 04/02/2026 15:46:06 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 04/02/2026 15:45:13 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 04/02/2026 15:45:15 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 04/02/2026 15:46:01 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 04/02/2026 15:45:20 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 04/02/2026 15:45:22 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 04/02/2026 15:45:26 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 04/02/2026 15:45:27 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 04/02/2026 15:45:48 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 04/02/2026 16:08:14 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-04 16:32 | Sim | 2026-02-04 16:08 | Sim | 2026-02-04 16:32 | Comissionamento Estático | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 14:41:18 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 14:41:18 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 14:41:17 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 14:41:17 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 14:41:16 | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-06 14:41 | Sim | 2026-02-06 14:41 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 09:31:30 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 09:31:18 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 09:31:18 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 09:31:20 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 09:31:21 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 09:31:23 | [10 empty] | Não | Sim | 2026-02-10 09:32 | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não Aplica |  |  |  | Feito | 2026-02-10 09:32 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 09:31:30 | Base de Dados_Images/SONDA_PCTS.Imagem do Equipamento-.184355.jpg | Roger Taylor Rodrigues Souza - 04/02/2026 15:43:48 |  |  | Base de Dados_Images/SONDA_PCTS.Imagem do Equipamento-.184355.jpg
PCTS | Sistema De Desintegração | Betoneira | BETONEIRA_PCTS | Betoneira Pcts | Pré-Comissionamento | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 14:29:39 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 14:29:49 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 14:29:51 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 14:29:50 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 14:29:55 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 14:30:11 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 14:30:07 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 14:30:11 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 14:30:14 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 14:30:19 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 14:30:20 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 14:30:23 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 14:30:22 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 14:30:25 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 14:30:24 | [34 empty] | Não | Sim | 2026-02-06 14:30 | Sim | 2026-02-06 14:30 | Sim | 2026-02-06 14:30 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/02/2026 09:51:02 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/02/2026 09:53:35 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/02/2026 09:53:35 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/02/2026 09:53:37 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/02/2026 09:53:38 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/02/2026 09:53:40 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/02/2026 09:53:40 | [16 empty] | Não | Sim | 2026-02-16 09:51 | Sim | 2026-02-16 09:54 | Sim | 2026-02-16 09:54 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/02/2026 13:27:14 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/02/2026 13:27:17 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/02/2026 13:27:27 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/02/2026 13:27:34 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-17 13:28 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 09/03/2026 14:35:19 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 09/03/2026 14:35:21 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 09/03/2026 14:35:23 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 09/03/2026 14:35:24 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 09/03/2026 14:35:27 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 09/03/2026 14:35:28 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 09/03/2026 14:35:29 | [8 empty] | Não | Sim | 2026-03-09 14:35 |  |  | Feito | 2026-03-09 14:35 | Alisson Airton Sobrinho - 09/03/2026 14:35:29 | Base de Dados_Images/BETONEIRA_PCTS.Imagem do Equipamento-.172938.jpg | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 14:30:25 |  |  | Base de Dados_Images/BETONEIRA_PCTS.Imagem do Equipamento-.172938.jpg
PCTS | Sistema De Desintegração | Desfibrador/Picador | DESINTEGRADOR_PCTS | Desintegrador Pcts | Pré-Comissionamento | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 14:31:00 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 14:31:01 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 14:31:01 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 14:31:02 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 14:31:04 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 14:31:05 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 14:31:05 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 14:31:06 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 14:31:20 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 14:31:14 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 14:31:13 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 14:31:14 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 14:31:11 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 14:31:11 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 14:31:10 | Não Aplicável | Lucas Freitas Lemes - 17/02/2026 15:09:32 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 17/02/2026 15:09:36 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 17/02/2026 15:09:37 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-06 14:31 | Sim | 2026-02-06 14:31 | Sim | 2026-02-17 15:10 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/02/2026 09:54:17 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/02/2026 09:54:17 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/02/2026 09:54:20 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/02/2026 09:54:22 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/02/2026 09:54:22 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/02/2026 09:54:28 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/02/2026 09:54:27 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/02/2026 09:54:54 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-16 09:54 | Sim | 2026-02-16 09:55 | Sim | 2026-02-16 09:55 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/02/2026 13:27:51 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/02/2026 13:27:52 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/02/2026 13:27:54 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/02/2026 13:27:55 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/02/2026 13:28:01 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/02/2026 13:28:19 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/02/2026 13:31:43 | Conforme | Lucas Freitas Lemes - 17/02/2026 15:09:50 | [6 empty] | Não | Sim | 2026-02-17 15:10 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 09/03/2026 14:35:38 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-09 14:36 |  |  | Feito | 2026-03-09 14:36 | Alisson Airton Sobrinho - 09/03/2026 14:35:38 | Base de Dados_Images/DESINTEGRADOR_PCTS.Imagem do Equipamento-.173225.jpg | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 14:31:48 |  |  | Base de Dados_Images/DESINTEGRADOR_PCTS.Imagem do Equipamento-.173225.jpg
PCTS | Sistema De Desintegração | Digestor | DIGESTOR_PCTS | Digestor Pcts | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Alisson Airton Sobrinho - 16/02/2026 09:28:52 | Não Aplicável | Alisson Airton Sobrinho - 16/02/2026 09:28:55 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/02/2026 09:29:05 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/02/2026 09:29:07 | Não Aplicável | Alisson Airton Sobrinho - 16/02/2026 09:29:11 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/02/2026 09:29:19 | Não Aplicável | Alisson Airton Sobrinho - 16/02/2026 09:29:26 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/02/2026 09:29:40 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/02/2026 09:29:45 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/02/2026 09:29:50 | Não Aplicável | Alisson Airton Sobrinho - 16/02/2026 09:29:53 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/02/2026 09:30:02 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/02/2026 09:30:11 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/02/2026 09:30:23 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/02/2026 09:30:32 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/02/2026 09:30:42 | Não Aplicável | Alisson Airton Sobrinho - 16/02/2026 09:30:49 | [30 empty] | Não | Sim | 2026-02-16 09:30 | Sim | 2026-02-16 09:31 | Sim | 2026-02-16 09:31 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/02/2026 08:23:30 | Conforme | Matheus Cesar Azevedo Moura - 17/02/2026 09:53:40 | Conforme | Matheus Cesar Azevedo Moura - 17/02/2026 09:53:44 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/02/2026 08:23:40 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/02/2026 08:23:41 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-17 08:24 | Sim | 2026-02-17 09:54 | Sim | 2026-02-17 09:54 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/02/2026 13:36:24 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/02/2026 13:37:07 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/02/2026 13:37:24 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/02/2026 13:37:10 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/02/2026 13:37:26 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/02/2026 13:37:27 | [10 empty] | Não | Sim | 2026-02-17 13:37 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 09/03/2026 14:35:49 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 09/03/2026 14:35:50 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 09/03/2026 14:35:52 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 09/03/2026 14:35:53 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 09/03/2026 14:35:55 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 09/03/2026 14:35:56 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 09/03/2026 14:35:57 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 09/03/2026 14:35:58 | [6 empty] | Não | Sim | 2026-03-09 14:36 |  |  | Feito | 2026-03-09 14:36 | Alisson Airton Sobrinho - 09/03/2026 14:35:58 | Base de Dados_Images/DIGESTOR_PCTS.Imagem do Equipamento-.123108.jpg | Alisson Airton Sobrinho - 16/02/2026 09:31:03 |  |  | Base de Dados_Images/DIGESTOR_PCTS.Imagem do Equipamento-.123108.jpg
PCTS | Sistema De Desintegração | Esteira | ESTEIRA_PCTS | Esteira Pcts | Pré-Comissionamento | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 04/02/2026 15:50:06 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 04/02/2026 15:50:26 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 04/02/2026 15:50:35 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 04/02/2026 15:50:39 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 04/02/2026 15:50:38 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 04/02/2026 15:50:42 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 04/02/2026 15:50:43 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 04/02/2026 15:50:45 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 04/02/2026 15:50:46 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 04/02/2026 15:50:49 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 04/02/2026 15:50:49 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 04/02/2026 15:50:51 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 04/02/2026 15:50:53 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 04/02/2026 15:50:57 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 04/02/2026 15:51:03 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 04/02/2026 15:51:05 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 04/02/2026 16:32:49 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 04/02/2026 15:51:18 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 04/02/2026 15:51:22 | [26 empty] | Não | Sim | 2026-02-04 15:51 | Sim | 2026-02-04 16:33 | Sim | 2026-02-04 16:33 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/02/2026 10:06:40 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/02/2026 10:06:41 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/02/2026 10:06:42 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/02/2026 10:06:44 | [22 empty] | Não | Sim | 2026-02-16 10:07 | Sim | 2026-02-16 10:07 | Sim | 2026-02-16 10:07 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/02/2026 13:33:40 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/02/2026 13:33:44 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/02/2026 13:33:45 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 17/02/2026 13:33:47 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-17 13:34 | Dinâmico Quente | Não Aplicável | Alisson Airton Sobrinho - 09/03/2026 14:41:30 | Não Aplicável | Alisson Airton Sobrinho - 09/03/2026 14:41:31 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-09 14:42 |  |  | Feito | 2026-03-09 14:42 | Alisson Airton Sobrinho - 09/03/2026 14:41:31 | Base de Dados_Images/ESTEIRA_PCTS.Imagem do Equipamento-.185003.jpg | Roger Taylor Rodrigues Souza - 04/02/2026 15:50:06 |  |  | Base de Dados_Images/ESTEIRA_PCTS.Imagem do Equipamento-.185003.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Bomba Auxiliar Vacuo | Válvula Pneumatica | XV40040 | Válvula recalque bomba vacuo | Pré-Comissionamento | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 10:42:12 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 10:42:13 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 10:42:13 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 10:42:14 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 10:42:25 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 10:42:15 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 10:42:17 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 10:42:18 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-26 10:42 | Sim | 2026-01-26 10:42 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 05/03/2026 09:15:38 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 05/03/2026 09:16:55 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-03-05 09:17 | Sim | 2026-03-05 09:17 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 05/03/2026 14:03:47 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-05 14:04 | Dinâmico Quente | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:26:40 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:27 |  |  | Feito | 2026-03-06 15:27 | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:26:40 | Base de Dados_Images/XV40040.Imagem do Equipamento-.144023.jpg | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 10:42:25 |  |  | Base de Dados_Images/XV40040.Imagem do Equipamento-.144023.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Bomba Auxiliar Vacuo | Válvula Pneumatica | XV40063 | Válvula água selo bomba vácuo aux | Pré-Comissionamento | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 10:43:10 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 10:43:11 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 10:43:12 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 10:43:13 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 10:43:14 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 10:43:16 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 10:43:17 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 10:43:19 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-26 10:43 | Sim | 2026-01-26 10:43 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 05/03/2026 09:27:26 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 05/03/2026 14:00:13 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-03-05 14:00 | Sim | 2026-03-05 14:00 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 05/03/2026 14:03:56 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-05 14:04 | Dinâmico Quente | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:26:46 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:27 |  |  | Feito | 2026-03-06 15:27 | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:26:46 | Base de Dados_Images/XV40063.Imagem do Equipamento-.144100.jpg | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 10:43:19 |  |  | Base de Dados_Images/XV40063.Imagem do Equipamento-.144100.jpg
70 - Geração De Vapor | Alivio 0.8 Kgf/Cm² | Indicador | PIT81024 | Pressão de Vapor Vegetal | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 15:42:18 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 15:42:19 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 15:42:19 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 15:42:20 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-01-26 15:42 | Sim | 2026-01-26 15:42 | Sim | 2026-01-26 15:42 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 08:43:57 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 08:43:52 | Não Aplicável | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 08:43:52 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-10 08:44 | Sim | 2026-02-10 08:44 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/03/2026 14:39:10 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/03/2026 14:39:10 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 14:39 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 07:37:26 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 07:37:27 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 07:37 |  |  | Feito | 2026-03-04 07:37 | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 07:37:27 | Base de Dados_Images/PIT81024.Imagem do Equipamento-.184221.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 15:42:20 |  |  | Base de Dados_Images/PIT81024.Imagem do Equipamento-.184221.jpg
70 - Geração De Vapor | Alivio 0.8 Kgf/Cm² | Válvula Pneumatica | PCV81024B | Válvula alívio vapor 0,8/0,3 | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 15:41:37 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 15:41:37 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 15:41:38 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 15:41:38 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 15:41:40 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 15:41:43 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 15:41:43 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 15:41:45 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-26 15:42 | Sim | 2026-01-26 15:42 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 10:44:10 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 13/02/2026 10:44:13 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-13 10:44 | Sim | 2026-02-13 10:44 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/02/2026 11:51:45 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 11:52 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 07:36:49 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 07:37 |  |  | Feito | 2026-03-04 07:37 | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 07:36:49 | Base de Dados_Images/PCV81024B.Imagem do Equipamento-.184139.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 15:41:45 |  |  | Base de Dados_Images/PCV81024B.Imagem do Equipamento-.184139.jpg
10&20 R.P.E | Esteirão Metalico | Válvula Pneumatica | Xv10002 | Válvula Lav de cana | Pré-Comissionamento | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 14:49:14 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 14:49:16 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 14:49:18 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 14:49:20 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 14:49:23 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 14:49:25 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 14:49:28 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 14:49:29 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-30 14:49 | Sim | 2026-01-30 14:49 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:14:57 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:14:59 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-25 11:15 | Sim | 2026-02-25 11:15 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:21:31 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 16:22 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 09:40:30 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-27 09:40 |  |  | Feito | 2026-03-27 09:40 | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 09:40:30 | Base de Dados_Images/Xv10002.Imagem do Equipamento-.182124.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 15:21:21 |  |  | Base de Dados_Images/Xv10002.Imagem do Equipamento-.182124.jpg
10&20 R.P.E | Esteirão Metalico | Válvula Pneumatica | Xv10001 | Válvula de Lav de cana | Pré-Comissionamento | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 14:50:23 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 14:50:25 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 14:50:28 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 14:50:32 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 14:50:35 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 14:50:37 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 14:50:41 | Conforme | Marcelo Barbosa - 30/01/2026 14:50:46 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-01-30 14:51 | Sim | 2026-01-30 14:51 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:15:11 | Conforme | Marcelo Barbosa - 25/02/2026 11:15:13 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-25 11:15 | Sim | 2026-02-25 11:15 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 02/03/2026 16:21:36 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-02 16:22 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 09:40:35 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-27 09:41 |  |  | Feito | 2026-03-27 09:41 | Alisson Airton Sobrinho - 27/03/2026 09:40:35 | Base de Dados_Images/Xv10001.Imagem do Equipamento-.182218.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 15:22:15 |  |  | Base de Dados_Images/Xv10001.Imagem do Equipamento-.182218.jpg
70 - Geração De Vapor | Alivio 0.8 Kgf/Cm² | Controlador | PIC81024 | Controlador de Pressão Vegetal | Pré-Comissionamento | [64 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 19/02/2026 07:47:16 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 19/02/2026 07:47:17 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-19 07:47 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 08:14:16 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 08:14:16 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:14 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:14 | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 08:14:16 | Base de Dados_Images/PIC81024.Imagem do Equipamento-.114556.jpg | Roger Taylor Rodrigues Souza - 10/02/2026 08:45:50 |  |  | Base de Dados_Images/PIC81024.Imagem do Equipamento-.114556.jpg
70 - Geração De Vapor | Circuito Esteiras (Bagaço) | Válvula Pneumatica | ACV81017 | Descarga Continua | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 09:49:58 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 09:49:58 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 09:49:59 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 09:49:59 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 09:50:01 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 09:50:03 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 09:50:24 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 09:50:24 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-03 09:50 | Sim | 2026-02-03 09:50 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 16:17:38 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 16:17:39 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-04 16:18 | Sim | 2026-02-04 16:18 | Dinâmico Frio | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 11/02/2026 14:44:29 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-11 14:44 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 18/02/2026 09:59:39 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 10:00 |  |  | Feito | 2026-02-18 10:00 | Paula Caroline Moraes Duarte - 18/02/2026 09:59:39 | Base de Dados_Images/ACV81017.Imagem do Equipamento-.124957.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 09:50:24 |  |  | Base de Dados_Images/ACV81017.Imagem do Equipamento-.124957.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Sementeira 2 | Válvula Pneumatica | XV40043 | Válvula vapor limpeza corte SM 2 | Pré-Comissionamento | Conforme | Lucas Andrade - 03/02/2026 11:42:49 | Conforme | Lucas Andrade - 03/02/2026 11:42:49 | Conforme | Lucas Andrade - 03/02/2026 11:42:51 | Conforme | Lucas Andrade - 03/02/2026 11:42:54 | Conforme | Lucas Andrade - 03/02/2026 11:42:55 | Conforme | Lucas Andrade - 03/02/2026 11:42:55 | Conforme | Lucas Andrade - 03/02/2026 11:42:56 | Conforme | Lucas Andrade - 03/02/2026 11:42:56 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-03 11:43 | Sim | 2026-02-03 11:43 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 14:37:37 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 14:37:38 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 14:38 | Sim | 2026-02-20 14:38 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 23/02/2026 10:38:01 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-23 10:38 | Dinâmico Quente | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:24:58 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:25 |  |  | Feito | 2026-03-06 15:25 | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:24:58 | Base de Dados_Images/XV40043.Imagem do Equipamento-.144250.jpg | Lucas Andrade - 03/02/2026 11:42:56 |  |  | Base de Dados_Images/XV40043.Imagem do Equipamento-.144250.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Sementeira 1 | Válvula Pneumatica | DCV40001 | Controle alimentação cozedor 1 | Pré-Comissionamento | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:26:33 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:26:35 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:26:36 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:26:39 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:26:42 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:26:41 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:26:44 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:26:47 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 08:27 | Sim | 2026-02-20 08:27 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:35:20 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:35:21 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-20 08:35 | Sim | 2026-02-20 08:35 | Dinâmico Frio | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 27/02/2026 12:46:35 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-27 12:47 | Dinâmico Quente | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:18:29 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 15:18 |  |  | Feito | 2026-03-06 15:18 | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 15:18:29 | Base de Dados_Images/DCV40001.Imagem do Equipamento-.112634.jpg | Magdo Bernardino da Silva - 20/02/2026 08:26:47 |  |  | Base de Dados_Images/DCV40001.Imagem do Equipamento-.112634.jpg
70 - Geração De Vapor | Alivio 0.8 Kgf/Cm² | Válvula Pneumatica | PCV81025 | Válvula de Alívio de Vapor Vegetal V2 | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 11:50:37 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 11:50:38 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 11:50:38 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 11:50:41 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 11:50:41 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 11:50:46 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 11:50:48 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 11:50:51 | [48 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-04 11:51 | Sim | 2026-02-04 11:51 | Comissionamento Estático | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 12/02/2026 11:33:30 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 12/02/2026 11:33:31 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-12 11:34 | Sim | 2026-02-12 11:34 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 20/02/2026 11:51:54 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-02-20 11:52 | Dinâmico Quente | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 07:37:01 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 07:37 |  |  | Feito | 2026-03-04 07:37 | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/03/2026 07:37:01 | Base de Dados_Images/PCV81025.Imagem do Equipamento-.145038.jpg | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 11:50:51 |  |  | Base de Dados_Images/PCV81025.Imagem do Equipamento-.145038.jpg
40 - Fábrica De Açúcar | Psvs | PSV | PSV62001 | Válvula Quebra Vácuo Coluna Barometrica Cozedo 2 | Pré-Comissionamento | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 18/02/2026 16:19:33 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 18/02/2026 16:19:35 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 18/02/2026 16:19:36 | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 18/02/2026 16:19:38 | Não Aplicável | Magdo Bernardino da Silva - 18/02/2026 16:19:39 | [54 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 16:20 | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-18 16:20 | Comissionamento Estático | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 18/02/2026 16:19:59 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-18 16:20 | Não Aplica |  | Sim | 2026-02-18 16:20 | Dinâmico Frio | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 08:37:58 | [20 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 08:38 |  |  | Feito | 2026-03-06 08:38 | Magdo Bernardino da Silva - 06/03/2026 08:37:58 | Base de Dados_Images/PSV62001.Imagem do Equipamento-.182648.jpg | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 15:26:34 |  |  | Base de Dados_Images/PSV62001.Imagem do Equipamento-.182648.jpg
60 - Fermentação | Tanque 6512 Vinho A Centrigugar | Motor e Bomba | BC6511 | Bomba vinho para centrífugas | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 11:42:47 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 11:42:51 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 11:42:50 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 11:42:55 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 11:42:57 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 11:42:59 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 11:43:02 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 11:43:04 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 11:43:07 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 11:43:08 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 11:43:11 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 11:43:12 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 11:43:15 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 11:43:17 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 11:43:23 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 11:43:26 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 11:43:28 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 11:43:30 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-26 11:43 | Sim | 2026-02-26 11:43 | Sim | 2026-02-26 11:44 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 15:45:24 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 15:45:25 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 15:44:25 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 15:44:28 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 15:44:29 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 15:44:31 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-26 15:45 | Sim | 2026-02-26 15:45 | Sim | 2026-02-26 15:45 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 15:44:38 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 15:45:08 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 15:45:10 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 15:45:12 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-26 15:45 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:43:08 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:43:10 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:43:12 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:43:14 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:43 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:43 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:43:14 | Base de Dados_Images/BC6511.Imagem do Equipamento-.144818.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 11:43:30 |  |  | Base de Dados_Images/BC6511.Imagem do Equipamento-.144818.jpg
60 - Fermentação | Tanque 6512 Vinho A Centrigugar | Motor e Bomba | BC6510 | Bomba vinho para centrífugas | Pré-Comissionamento | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 11:44:23 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 11:44:25 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 11:44:35 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 11:44:38 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 11:44:40 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 11:44:42 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 11:44:45 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 11:44:46 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 11:44:49 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 11:44:51 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 11:44:53 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 11:44:56 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 11:44:58 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 11:45:02 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 11:45:05 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 11:45:07 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 11:45:11 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 11:45:13 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-02-26 11:45 | Sim | 2026-02-26 11:45 | Sim | 2026-02-26 11:45 | Comissionamento Estático | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 15:27:18 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 15:27:23 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 15:27:33 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 15:27:36 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 15:27:41 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 15:28:10 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-02-26 15:28 | Sim | 2026-02-26 15:28 | Sim | 2026-02-26 15:28 | Dinâmico Frio | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 15:29:00 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 15:29:03 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 15:29:05 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 15:29:07 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-02-26 15:29 | Dinâmico Quente | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:43:22 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:43:25 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:43:27 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:43:30 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-04 08:44 |  |  | Feito | 2026-03-04 08:44 | Rodolfo Ferreira Da Silva - 04/03/2026 08:43:30 | Base de Dados_Images/BC6510.Imagem do Equipamento-.144946.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 26/02/2026 11:45:13 |  |  | Base de Dados_Images/BC6510.Imagem do Equipamento-.144946.jpg
60 - Destilaria | Coluna B | Motor e Bomba | BC7114 | Bomba etanol de 2° estoque para volante | Pré-Comissionamento | Não Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 14:39:47 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 14:39:51 | Não Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 14:39:55 | Não Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 14:39:58 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 14:40:02 | Não Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 14:40:04 | Não Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 14:40:09 | Não Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 14:40:13 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 14:40:15 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 14:40:19 | Não Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 14:40:24 | Não Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 14:40:27 | Não Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 14:40:30 | Não Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 14:40:34 | Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 14:40:41 | Não Conforme | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 14:40:45 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 14:40:48 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 14:40:51 | [28 empty] | Sim | Não |  | Não |  | Não |  | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 16:09:06 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 16:09:08 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 16:09:12 | Não Conforme | Matheus Cesar Azevedo Moura - 10/03/2026 09:19:33 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 16:09:18 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 16:09:20 | [18 empty] | Sim | Sim | 2026-03-05 16:09 | Não |  | Não |  | Dinâmico Frio | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 16:09:30 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 16:09:32 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 16:09:34 | Não Conforme | Matheus Cesar Azevedo Moura - 10/03/2026 09:19:59 | [14 empty] | Sim | Não |  | Dinâmico Quente | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 16:09:42 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 16:09:43 | Não Aplicável | Rodolfo Ferreira Da Silva - 05/03/2026 16:09:45 |  | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:30:30 | [14 empty] | Não | Não |  | Sem motor | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 14:39:43 | Pendente |  | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:30:30 | Base de Dados_Images/BC7114.Imagem do Equipamento-.173934.jpg | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 14:40:51 |  |  | Base de Dados_Images/BC7114.Imagem do Equipamento-.173934.jpg
70 - Geração De Vapor | Torre Resfriamento Fabrica | Motor e Bomba | BC9219 | Bomba de vácuo fabrica de açúcar | Pré-Comissionamento | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 07:57:47 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 07:57:48 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 07:57:49 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 07:57:52 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 07:57:52 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 07:58:37 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 07:57:57 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 07:57:59 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 07:57:59 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 07:58:03 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 07:58:03 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 07:58:04 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 07:58:06 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 07:58:06 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 07:58:08 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 07:58:10 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 07:58:10 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 07:58:11 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-03-03 07:59 | Sim | 2026-03-03 07:58 | Sim | 2026-03-03 07:59 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 07:58:20 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 07:58:20 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 07:58:22 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 07:58:27 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 07:58:25 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 07:58:29 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-03 07:58 | Sim | 2026-03-03 07:58 | Sim | 2026-03-03 07:58 | Dinâmico Frio | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/03/2026 13:15:43 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/03/2026 13:15:45 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/03/2026 13:15:48 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/03/2026 13:15:49 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-03 13:16 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:47:37 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:47:38 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:47:39 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:47:40 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-18 11:48 |  |  | Feito | 2026-03-18 11:48 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:47:40 | Inserir_Remover TAG_Images/BC9219.Imagem.105148.jpg | Matheus Cesar Azevedo Moura - 03/03/2026 07:56:19 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/BC9219.Imagem.105148.jpg
70 - Geração De Vapor | Torre Resfriamento Fabrica | Motor E Bomba | BC9204 | Bomba Reposição Fabrica III | Pré-Comissionamento | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 05/03/2026 14:27:50 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 05/03/2026 14:27:53 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 05/03/2026 14:28:06 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 05/03/2026 14:28:10 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 05/03/2026 14:32:10 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 05/03/2026 14:32:15 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 05/03/2026 14:32:21 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 05/03/2026 14:43:12 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 05/03/2026 14:43:16 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 05/03/2026 14:43:19 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 05/03/2026 14:43:23 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 05/03/2026 14:43:27 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 05/03/2026 15:15:59 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 05/03/2026 15:15:56 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 05/03/2026 15:16:20 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 05/03/2026 15:16:15 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 05/03/2026 15:16:11 | Conforme | Paula Caroline Moraes Duarte - 05/03/2026 15:16:07 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-03-05 14:43 | Sim | 2026-03-05 15:16 | Sim | 2026-03-05 15:16 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 05/03/2026 14:04:20 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 05/03/2026 14:04:20 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 05/03/2026 14:04:21 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 05/03/2026 14:04:21 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 05/03/2026 14:04:25 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 05/03/2026 14:04:25 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-05 14:04 | Sim | 2026-03-05 14:04 | Sim | 2026-03-05 14:04 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 05/03/2026 14:04:33 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 05/03/2026 14:04:33 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 05/03/2026 14:04:34 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 05/03/2026 14:04:34 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-05 14:05 | Dinâmico Quente | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:47:48 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:47:51 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:47:49 | Conforme | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:47:51 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-18 11:48 |  |  | Feito | 2026-03-18 11:48 | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 11:47:51 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Alisson Airton Sobrinho - 03/05/2026 14:03:20
30 - Tratamento | Tanque Caldo Calrificado (Tq 204) | Agitador | MX3003 | MEXEDOR DO DECANTADOR AÇUCAR | Pré-Comissionamento | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 16:46:38 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 16:46:39 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 16:46:40 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 16:46:40 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 16:46:44 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 16:46:45 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 16:46:45 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 16:46:46 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 16:46:47 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 16:46:50 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 16:46:51 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 16:46:52 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 16:46:52 | [38 empty] | Não | Sim | 2026-03-03 16:47 | Sim | 2026-03-03 16:47 | Sim | 2026-03-03 16:47 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 16:46:56 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 16:46:57 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 16:46:57 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 16:46:58 | [22 empty] | Não | Sim | 2026-03-03 16:47 | Sim | 2026-03-03 16:47 | Sim | 2026-03-03 16:47 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 16:47:01 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 16:47:02 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 16:47:03 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 16:47:03 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 16:47:06 | [12 empty] | Não | Sim | 2026-03-03 16:47 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:07:01 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:07:04 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:07:05 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:07:06 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-13 10:07 |  |  | Feito | 2026-03-13 10:07 | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:07:06 | Inserir_Remover TAG_Images/MX3003.Imagem.192451.jpg | Matheus Cesar Azevedo Moura - 03/03/2026 16:25:42 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/MX3003.Imagem.192451.jpg
30 - Tratamento | Tanque Caldo Calrificado (Tq 204) | Transmissor | TIT30017 | TEMPERATURA DECANTADOR AÇUCAR | Pré-Comissionamento | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 16:47:19 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 16:47:19 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 16:47:20 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 16:47:20 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-03-03 16:47 | Sim | 2026-03-03 16:47 | Sim | 2026-03-03 16:47 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 16:47:25 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 16:47:25 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 16:47:25 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-03-03 16:47 | Sim | 2026-03-03 16:47 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 16:47:29 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 16:47:30 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-03 16:48 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:07:58 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:07:59 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-13 10:08 |  |  | Feito | 2026-03-13 10:08 | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:07:59 | Inserir_Remover TAG_Images/TIT30017.Imagem.185547.jpg | Matheus Cesar Azevedo Moura - 03/03/2026 16:25:44 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/TIT30017.Imagem.185547.jpg
30 - Tratamento | Tanque Caldo Calrificado (Tq 204) | Motor e Bomba | BD3002 | BBA DE. RETIRADA LODO AÇÚCAR | Pré-Comissionamento | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 16:47:39 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 16:47:40 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 16:47:40 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 16:47:41 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 16:47:46 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 16:47:44 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 16:47:45 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 16:47:49 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 16:47:50 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 16:47:50 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 16:47:52 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 16:47:54 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 16:47:55 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 16:47:55 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 16:47:58 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 16:47:59 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 16:48:00 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 06/03/2026 16:30:54 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-03-03 16:48 | Sim | 2026-03-03 16:48 | Sim | 2026-03-06 16:30 | Comissionamento Estático | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 06/03/2026 16:31:04 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 06/03/2026 16:31:04 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 06/03/2026 16:31:05 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 06/03/2026 16:31:05 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 06/03/2026 16:31:08 | Não Aplicável | Adriel da Silva Queiroz - 06/03/2026 16:31:19 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 16:31 | Sim | 2026-03-06 16:31 | Sim | 2026-03-06 16:31 | Dinâmico Frio | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 06/03/2026 16:31:26 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 06/03/2026 16:31:27 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 06/03/2026 16:31:27 | Conforme | Adriel da Silva Queiroz - 06/03/2026 16:31:28 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 16:31 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:07:48 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:07:50 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:07:51 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:07:52 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-13 10:08 |  |  | Feito | 2026-03-13 10:08 | Alisson Airton Sobrinho - 13/03/2026 10:07:52 | Inserir_Remover TAG_Images/BD3002.Imagem.185028.jpg | Matheus Cesar Azevedo Moura - 03/03/2026 16:25:45 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/BD3002.Imagem.185028.jpg
30 - Tratamento | Tanque Anti Encrustante | Motor e Bomba | BC3202 | BOMBA DE CALDO CALEADO | Pré-Comissionamento | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:27:23 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:27:25 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:27:27 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:27:28 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:27:30 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:27:30 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:27:33 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:27:33 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:28:42 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:27:35 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:27:35 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:27:37 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:27:38 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:27:40 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:27:40 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:28:11 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:28:15 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:28:18 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 16:29 | Sim | 2026-03-06 16:28 | Sim | 2026-03-06 16:29 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:28:26 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:28:27 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:28:29 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:28:31 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:28:32 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:28:33 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 16:28 | Sim | 2026-03-06 16:29 | Sim | 2026-03-06 16:29 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:28:46 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:28:47 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:28:48 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:28:49 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 16:29 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:36:39 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:36:41 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:36:41 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:36:43 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-16 15:37 |  |  | Feito | 2026-03-16 15:37 | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:36:43 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Alisson Airton Sobrinho - 03/06/2026 16:27:20
30 - Tratamento | Tanque Anti Encrustante | Motor e Bomba | BC3201 | BOMBA DE CALDO CALEADO | Pré-Comissionamento | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:29:12 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:29:13 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:29:15 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:29:16 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:29:17 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:29:18 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:29:20 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:29:20 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:29:22 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:29:22 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:29:27 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:29:28 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:29:30 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:29:31 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:29:33 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:29:35 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:29:35 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:29:38 | [28 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 16:29 | Sim | 2026-03-06 16:30 | Sim | 2026-03-06 16:30 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:29:41 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:29:41 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:29:43 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:29:46 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:29:46 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:29:48 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 16:30 | Sim | 2026-03-06 16:30 | Sim | 2026-03-06 16:30 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:29:51 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:29:52 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:29:54 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:29:54 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 16:30 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:36:47 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:36:49 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:36:51 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:36:51 | [14 empty] | Não | Sim | 2026-03-16 15:37 |  |  | Feito | 2026-03-16 15:37 | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:36:51 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Alisson Airton Sobrinho - 03/06/2026 16:29:09
30 - Tratamento | Tanque Anti Encrustante | Transmissor | TIT30014 | TEMP. CALDO SAIDA AQUECEDOR 05 AÇUCAR | Pré-Comissionamento | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:30:11 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:30:11 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:30:14 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:30:15 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 16:30 | Sim | 2026-03-06 16:30 | Sim | 2026-03-06 16:30 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:30:18 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:30:22 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:30:21 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-03-06 16:30 | Sim | 2026-03-06 16:30 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:30:25 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:30:25 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 16:30 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:36:13 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:36:14 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-16 15:36 |  |  | Feito | 2026-03-16 15:36 | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:36:14 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Alisson Airton Sobrinho - 03/06/2026 16:30:08
30 - Tratamento | Tanque Anti Encrustante | Transmissor | TIT30013 | TEMP. CALDO SAIDA AQUECEDOR 04 AÇUCAR | Pré-Comissionamento | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:30:41 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:30:43 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:30:45 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:30:46 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 16:31 | Sim | 2026-03-06 16:31 | Sim | 2026-03-06 16:31 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:30:49 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:30:51 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:30:52 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-03-06 16:31 | Sim | 2026-03-06 16:31 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:30:54 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:30:55 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 16:31 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:36:06 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:36:07 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-16 15:36 |  |  | Feito | 2026-03-16 15:36 | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:36:07 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Alisson Airton Sobrinho - 03/06/2026 16:30:38
30 - Tratamento | Tanque Anti Encrustante | Transmissor | TIT30012 | TEMP. CALDO SAIDA AQUECEDOR 03 DO AÇUCAR | Pré-Comissionamento | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:31:09 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:31:09 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:31:11 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:31:11 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 16:31 | Sim | 2026-03-06 16:31 | Sim | 2026-03-06 16:31 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:31:15 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:31:18 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:31:20 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-03-06 16:31 | Sim | 2026-03-06 16:31 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:31:23 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:31:23 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 16:31 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:36:01 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:36:01 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-16 15:36 |  |  | Feito | 2026-03-16 15:36 | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:36:01 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Alisson Airton Sobrinho - 03/06/2026 16:31:06
30 - Tratamento | Tanque Anti Encrustante | Transmissor | TIT30011 | TEMP. CALDO SAIDA AQUECEDOR 02 AÇUCAR | Pré-Comissionamento | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:31:41 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:31:41 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:31:42 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:31:43 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 16:32 | Sim | 2026-03-06 16:32 | Sim | 2026-03-06 16:32 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:31:48 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:31:50 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:31:50 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-03-06 16:32 | Sim | 2026-03-06 16:32 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:31:54 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:31:56 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 16:32 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:35:46 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:35:47 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-16 15:36 |  |  | Feito | 2026-03-16 15:36 | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:35:47 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Alisson Airton Sobrinho - 03/06/2026 16:31:37
30 - Tratamento | Tanque Anti Encrustante | Transmissor | TIT30009 | TEMP. CALDO ENTRADA AQUECEDORES AÇUCAR | Pré-Comissionamento | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:32:14 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:32:14 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:32:15 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:32:16 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 16:32 | Sim | 2026-03-06 16:32 | Sim | 2026-03-06 16:32 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:32:21 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:32:21 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:32:22 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-03-06 16:32 | Sim | 2026-03-06 16:32 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:32:25 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:32:26 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 16:32 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:35:40 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:35:40 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-16 15:36 |  |  | Feito | 2026-03-16 15:36 | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:35:40 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Alisson Airton Sobrinho - 03/06/2026 16:32:11
30 - Tratamento | Tanque Anti Encrustante | Transmissor | TIT30010 | TEMP CALDO SAIDA AQUECEDOR 01 AÇUCAR | Pré-Comissionamento | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:32:53 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:32:55 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:32:56 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:32:57 | [56 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 16:33 | Sim | 2026-03-06 16:33 | Sim | 2026-03-06 16:33 | Comissionamento Estático | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:33:01 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:33:02 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:33:03 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2026-03-06 16:33 | Sim | 2026-03-06 16:33 | Dinâmico Frio | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:33:06 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:33:07 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-06 16:33 | Dinâmico Quente | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:35:53 | Conforme | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:35:54 | [18 empty] | Não | Sim | 2026-03-16 15:36 |  |  | Feito | 2026-03-16 15:36 | Alisson Airton Sobrinho - 16/03/2026 15:35:54 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Alisson Airton Sobrinho - 03/06/2026 16:32:49

## Aprovações
Área | Sistema | Pré-Comissionamento | (PC) Aprovador | (PC) Cargo Aprovador | (PC) Aprovador [Monitoramento] | (PC) Aprovador [Assinatura] | (PC) Gate Keeper | (PC) Cargo Gate Keeper | (PC) Gate Keeper [Monitoramento] | (PC) Gate Keeper [Assinatura] | (PC) Itens C/ Pendência na Liberação | Pré-Comissionamento Reprovado | (PC) Motivo de Reprova: | Pré-Comissionamento Liberado ? | Pré-Comissionamento Liberado ? [Monitoramento] | Comissionamento Estático | (CE) Aprovador | (CE) Cargo Aprovador | (CE) Aprovador [Monitoramento] | (CE) Aprovador [Assinatura] | (CE) Aprovador 2 | (CE) Cargo Aprovador 2 | (CE) Aprovador 2 [Monitoramento] | (CE) Aprovador 2 [Assinatura] | (CE) Gate Keeper | (CE) Cargo Gate Keeper | (CE) Gate Keeper [Monitoramento] | (CE) Gate Keeper [Assinatura] | (CE) Itens C/ Pendência na Liberação | Comissionamento Estático Reprovado | (CE) Motivo de Reprova: | Comissionamento Estático Liberado ? | Comissionamento Estático Liberado ? [Monitoramento] | Dinâmico Frio | (DF) Aprovador | (DF) Cargo Aprovador | (DF) Aprovador [Monitoramento] | (DF) Aprovador [Assinatura] | (DF) Gate Keeper | (DF) Cargo Gate Keeper | (DF) Gate Keeper [Monitoramento] | (DF) Gate Keeper [Assinatura] | (DF) Itens C/ Pendência na Liberação | Dinâmico Frio Reprovado | (DF) Motivo de Reprova: | Dinâmico Frio Liberado ? | Dinâmico Frio Liberado ? [Monitoramento] | PSSR | (PSSR) Aprovador | (PSSR) Cargo Aprovador | (PSSR) Aprovador [Monitoramento] | (PSSR) Aprovador [Assinatura] | (PSSR) Aprovador 2 | (PSSR) Cargo Aprovador 2 | (PSSR) Aprovador 2 [Monitoramento] | (PSSR) Aprovador 2 [Assinatura] | (PSSR) Gate Keeper | (PSSR) Cargo Gate Keeper | (PSSR) Gate Keeper [Monitoramento] | (PSSR) Gate Keeper [Assinatura] | (PSSR) Gate Keeper 2 | (PSSR) Cargo Gate Keeper 2 | (PSSR) Gate Keeper 2 [Monitoramento] | (PSSR) Gate Keeper 2 [Assinatura] | (PSSR) Itens C/ Pendência na Liberação | PSSR Reprovado | (PSSR) Motivo de Reprova: | PSSR Liberado ? | (Monitoramento) PSSR Liberado ? | Dinâmico Quente | (DQ) Aprovador | (DQ) Cargo Aprovador | (DQ) Aprovador [Monitoramento] | (DQ) Aprovador [Assinatura] | (DQ) Aprovador 2 | (DQ) Cargo Aprovador 2 | (DQ) Aprovador 2 [Monitoramento] | (DQ) Aprovador 2 [Assinatura] | (DQ) Gate Keeper | (DQ) Cargo Gate Keeper | (DQ) Gate Keeper [Monitoramento] | (DQ) Gate Keeper [Assinatura] | (DQ) Gate Keeper 2 | (DQ) Cargo Gate Keeper 2 | (DQ) Gate Keeper 2 [Monitoramento] | (DQ) Gate Keeper 2 [Assinatura] | (DQ) Itens C/ Pendência na Liberação | Dinâmico Quente Reprovado | (DQ) Motivo de Reprova: | Dinâmico Quente Liberado ? | Dinâmico Quente Liberado ? [Monitoramento] | Moagem Teste | (MT) Aprovador | (MT) Cargo Aprovador | (MT) Aprovador [Monitoramento] | (MT) Aprovador [Assinatura] | (MT) Aprovador 2 | (MT) Cargo Aprovador 2 | (MT) Aprovador 2 [Monitoramento] | (MT) Aprovador 2 [Assinatura] | (MT) Gate Keeper | (MT) Cargo Gate Keeper | (MT) Gate Keeper [Monitoramento] | (MT) Gate Keeper [Assinatura] | (MT) Gate Keeper 2 | (MT) Cargo Gate Keeper 2 | (MT) Gate Keeper 2 [Monitoramento] | (MT) Gate Keeper 2 [Assinatura] | (MT) Itens C/ Pendência na Liberação | Moagem Teste Reprovada | (MT) Motivo de Reprova: | Moagem Teste Liberada ? | Moagem Teste Liberada ? [Monitoramento]
10&20 R.P.E | 1º Terno | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 27/02/2026 12:07:17 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 27/02/2026 12:09:36 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-27 12:10 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 28/02/2026 08:07:19 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 28/02/2026 08:12:54 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/02/2026 08:13:26 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-28 08:13 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 02/03/2026 10:27:16 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 02/03/2026 10:27:25 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-02 10:27 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 02/03/2026 14:32:19 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 02/03/2026 14:38:34 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 02/03/2026 14:40:52 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 02/03/2026 14:41:55 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-02 14:42 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 17/03/2026 07:29:05 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 17/03/2026 07:31:43 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 17/03/2026 08:37:36 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-17 08:38 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 28/03/2026 14:36:12 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:43:09 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 14:52:10 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 14:52
10&20 R.P.E | 2º Terno | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 27/02/2026 12:07:20 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 27/02/2026 12:09:38 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-27 12:10 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 02/03/2026 16:52:00 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 02/03/2026 16:53:04 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 02/03/2026 16:54:04 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-02 16:54 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 03/03/2026 09:18:22 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 03/03/2026 09:19:32 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-03 09:20 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 04/03/2026 07:47:54 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 05/03/2026 14:34:43 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 06/03/2026 09:52:20 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 06/03/2026 09:53:48 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-06 09:54 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 17/03/2026 07:29:07 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 17/03/2026 07:31:45 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 17/03/2026 08:37:50 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-17 08:38 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 28/03/2026 14:36:44 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:43:21 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 14:52:17 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 14:52
10&20 R.P.E | 3º Terno | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 25/02/2026 11:33:47 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 25/02/2026 11:36:16 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-25 11:36 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 02/03/2026 14:30:41 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 02/03/2026 14:31:50 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 02/03/2026 14:34:46 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-02 14:35 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 02/03/2026 16:53:17 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 02/03/2026 16:54:21 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-02 16:54 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 04/03/2026 07:47:57 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 05/03/2026 14:34:47 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 06/03/2026 09:52:24 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 06/03/2026 09:53:53 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-06 09:54 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 17/03/2026 07:29:10 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 17/03/2026 07:31:47 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 17/03/2026 08:37:38 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-17 08:38 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 28/03/2026 14:36:18 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:43:13 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 14:52:22 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 14:52
10&20 R.P.E | 4º Terno | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 26/02/2026 08:19:28 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 26/02/2026 08:22:26 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-26 08:22 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 02/03/2026 16:52:12 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 02/03/2026 16:53:07 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 02/03/2026 16:54:07 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-02 16:54 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 03/03/2026 09:18:24 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 03/03/2026 09:19:35 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-03 09:20 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 04/03/2026 07:48:00 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 04/03/2026 09:53:38 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 04/03/2026 10:02:56 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 04/03/2026 10:05:16 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-04 10:05 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 17/03/2026 07:29:13 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 17/03/2026 07:31:50 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 17/03/2026 08:37:41 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-17 08:38 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 28/03/2026 14:36:15 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:43:17 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 14:52:28 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 14:52
10&20 R.P.E | 5º Terno | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 27/02/2026 12:07:23 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 27/02/2026 12:09:44 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-27 12:10 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 02/03/2026 16:52:14 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 02/03/2026 16:53:10 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 02/03/2026 16:54:10 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-02 16:54 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 03/03/2026 09:18:27 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 03/03/2026 09:19:38 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-03 09:20 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 04/03/2026 07:48:03 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 04/03/2026 09:53:41 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 04/03/2026 10:02:59 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 04/03/2026 10:05:20 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-04 10:05 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 17/03/2026 07:29:15 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 17/03/2026 07:31:52 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 17/03/2026 08:37:44 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-17 08:38 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 28/03/2026 14:36:23 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:44:55 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 14:52:34 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 14:53
10&20 R.P.E | 6º Terno | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 25/02/2026 11:33:50 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 25/02/2026 11:36:19 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-25 11:36 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 26/02/2026 08:19:35 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 26/02/2026 08:21:18 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 26/02/2026 08:22:33 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-26 08:23 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 28/02/2026 08:13:04 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/02/2026 08:13:35 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-28 08:14 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 02/03/2026 14:32:27 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 03/03/2026 08:20:12 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 03/03/2026 08:28:11 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 03/03/2026 13:04:57 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-03 13:05 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 17/03/2026 07:29:18 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 17/03/2026 07:31:55 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 17/03/2026 08:37:47 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-17 08:38 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 28/03/2026 14:36:21 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:43:29 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 14:52:43 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 14:53
10&20 R.P.E | Cush Cush | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 18/03/2026 10:15:48 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/03/2026 10:22:46 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-18 10:23 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 18/03/2026 12:02:52 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 18/03/2026 12:05:05 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/03/2026 12:06:40 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-18 12:07 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 18/03/2026 15:40:31 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/03/2026 15:44:38 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-18 15:45 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 18/03/2026 15:50:45 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 24/03/2026 15:30:29 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 25/03/2026 10:50:33 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 25/03/2026 11:36:37 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-25 11:37 | Não Aplica | Não Aplica | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 25/03/2026 12:31:14 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | [15 empty] | Liberado | 2026-03-25 12:31 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 28/03/2026 14:36:26 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:43:25 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 14:52:48 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 14:53
10&20 R.P.E | Desfibrador | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 13/02/2026 11:46:57 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 13/02/2026 11:52:04 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-13 11:52 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 25/02/2026 11:33:57 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 25/02/2026 11:35:06 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 25/02/2026 11:36:25 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-25 11:36 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 25/02/2026 12:29:06 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 25/02/2026 12:30:31 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-25 12:31 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 26/02/2026 10:26:42 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 26/02/2026 14:18:55 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 26/02/2026 14:21:11 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 26/02/2026 14:21:37 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-26 14:22 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 17/03/2026 07:29:20 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 17/03/2026 07:31:57 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 17/03/2026 08:37:52 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-17 08:38 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 28/03/2026 14:36:39 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:43:33 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 14:53:12 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 14:53
10&20 R.P.E | Esteira | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 25/02/2026 10:26:51 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 25/02/2026 10:29:07 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-25 10:29 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 18/03/2026 11:30:39 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 18/03/2026 11:33:43 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/03/2026 11:39:43 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-18 11:40 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 18/03/2026 12:05:16 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/03/2026 12:06:48 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-18 12:07 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 18/03/2026 15:40:42 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 24/03/2026 10:47:30 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 24/03/2026 11:13:01 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 24/03/2026 11:55:20 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-24 11:55 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 25/03/2026 10:48:41 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 25/03/2026 10:51:07 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 25/03/2026 13:08:13 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-25 13:08 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 28/03/2026 14:36:29 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:44:06 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 14:53:16 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 14:53
10&20 R.P.E | Esteira Borracha | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 18/03/2026 12:02:46 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/03/2026 12:06:32 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-18 12:07 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 18/03/2026 15:38:33 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 18/03/2026 15:40:16 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/03/2026 15:44:25 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-18 15:44 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 19/03/2026 13:23:25 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 19/03/2026 13:24:51 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-19 13:25 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 24/03/2026 08:04:33 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 24/03/2026 10:46:53 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 24/03/2026 11:13:04 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 24/03/2026 11:55:50 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-24 11:56 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 25/03/2026 10:48:44 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 25/03/2026 10:51:09 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 25/03/2026 13:08:16 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-25 13:08 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 28/03/2026 14:36:36 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:43:44 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 14:53:22 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 14:53
10&20 R.P.E | Esteira Metalica | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 18/03/2026 15:38:24 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/03/2026 15:44:15 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-18 15:44 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 19/03/2026 13:21:27 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 19/03/2026 13:23:15 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 19/03/2026 13:24:42 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-19 13:25 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 26/03/2026 12:37:08 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 26/03/2026 12:38:21 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-26 12:38 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 26/03/2026 13:26:27 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 26/03/2026 18:57:39 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 27/03/2026 08:33:28 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 27/03/2026 08:51:36 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-27 08:52 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 27/03/2026 15:25:09 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 27/03/2026 15:29:05 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 27/03/2026 15:30:36 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-27 15:31 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 28/03/2026 14:36:32 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:43:37 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 14:53:28 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 14:53
10&20 R.P.E | Esteirão Metalico | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 23/01/2026 08:21:07 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 23/01/2026 08:23:23 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-01-23 08:23 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 25/02/2026 11:34:00 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 25/02/2026 11:35:09 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 25/02/2026 11:36:28 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-25 11:36 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 02/03/2026 16:53:19 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 02/03/2026 16:54:23 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-02 16:54 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 17/03/2026 07:28:58 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 26/03/2026 18:57:47 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 27/03/2026 08:33:32 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 27/03/2026 08:51:40 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-27 08:52 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 27/03/2026 15:25:11 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 27/03/2026 15:29:13 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 27/03/2026 15:30:38 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-27 15:31 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 28/03/2026 14:36:42 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:43:40 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 14:53:33 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 14:54
10&20 R.P.E | Hilo | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 03/03/2026 09:39:58 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 03/03/2026 09:40:40 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-03 09:41 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 09/03/2026 14:26:24 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 09/03/2026 14:33:46 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 09/03/2026 14:35:53 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-09 14:36 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 18/03/2026 10:18:28 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/03/2026 10:22:59 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-18 10:23 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 18/03/2026 11:30:56 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 24/03/2026 15:30:25 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 25/03/2026 10:50:35 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 25/03/2026 11:36:45 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-25 11:37 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 27/03/2026 15:25:14 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 27/03/2026 15:29:07 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 27/03/2026 15:30:41 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-27 15:31 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 28/03/2026 14:36:59 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:43:54 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 14:53:39 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 14:54
10&20 R.P.E | Mesa Alimentadora | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 18/03/2026 15:38:27 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/03/2026 15:44:18 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-18 15:44 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 18/03/2026 15:50:36 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 18/03/2026 15:52:04 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/03/2026 15:52:48 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-18 15:53 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 28/03/2026 11:43:29 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 11:44:48 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-28 11:45 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 28/03/2026 11:50:59 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 28/03/2026 13:21:40 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 13:49:47 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:00:54 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-28 14:01 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 28/03/2026 14:24:48 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 14:26:44 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:29:50 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-28 14:30 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 28/03/2026 14:36:47 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:43:49 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 14:53:44 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 14:54
10&20 R.P.E | Peneira Rotativa | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 25/02/2026 11:33:36 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 25/02/2026 11:36:05 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-25 11:36 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 04/03/2026 09:36:24 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 04/03/2026 10:00:31 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 04/03/2026 10:05:01 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-04 10:05 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 05/03/2026 08:33:34 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 05/03/2026 08:38:15 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-05 08:38 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 10/03/2026 08:11:04 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 20/03/2026 08:38:56 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 24/03/2026 08:05:53 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 24/03/2026 11:55:57 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-24 11:56 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 25/03/2026 10:48:46 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 25/03/2026 10:51:12 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 25/03/2026 13:08:19 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-25 13:08 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 28/03/2026 14:36:50 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:43:57 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 14:53:50 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 14:54
10&20 R.P.E | Psvs | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 29/01/2026 12:56:28 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 29/01/2026 13:06:35 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-01-29 13:07 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 06/02/2026 12:09:51 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 06/02/2026 12:14:34 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 06/02/2026 12:15:25 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-06 12:15 | Não Aplica | Não Aplica | Gerente Industrial | Regis Bottino - 06/02/2026 13:32:12 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png | [7 empty] | Liberado | 2026-02-06 13:32 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 09/02/2026 13:40:45 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 26/02/2026 14:23:27 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 26/02/2026 14:23:51 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 26/02/2026 14:24:07 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-26 14:24 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 02/03/2026 14:32:45 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 02/03/2026 14:35:12 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 04/03/2026 07:57:45 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-04 07:58 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 28/03/2026 14:36:53 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:44:38 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 14:53:56 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 14:54
10&20 R.P.E | Sem Localização Definida | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 02/02/2026 16:00:37 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 03/02/2026 08:09:29 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-03 08:10 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 25/02/2026 11:34:03 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 25/02/2026 11:35:12 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 25/02/2026 11:36:32 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-25 11:37 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 02/03/2026 14:06:59 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 02/03/2026 14:07:21 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-02 14:07 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 02/03/2026 14:32:00 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 02/03/2026 15:46:47 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 02/03/2026 15:51:22 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 02/03/2026 15:55:21 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-02 15:55 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 18/03/2026 12:05:24 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/03/2026 12:07:03 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 18/03/2026 12:08:13 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-18 12:08 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 28/03/2026 14:36:56 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:44:02 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 14:54:02 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 14:54
10&20 R.P.E | Tanque Agua Lavagem Peneira | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 16/01/2026 15:22:00 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 20/01/2026 10:23:19 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-01-20 10:23 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 18/03/2026 11:30:41 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 18/03/2026 11:33:46 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/03/2026 11:39:46 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-18 11:40 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 19/03/2026 13:23:27 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 19/03/2026 13:24:53 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-19 13:25 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 24/03/2026 08:04:36 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 26/03/2026 18:57:52 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 27/03/2026 08:33:35 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 27/03/2026 08:51:43 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-27 08:52 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 27/03/2026 15:25:16 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 27/03/2026 15:29:10 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 27/03/2026 15:30:43 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-27 15:31 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 28/03/2026 14:37:21 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:44:10 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 14:54:08 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 14:54
10&20 R.P.E | Tanque Caldo Misto | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 12/02/2026 11:04:36 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 12/02/2026 11:09:02 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-12 11:09 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 18/03/2026 11:30:43 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 18/03/2026 11:33:48 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/03/2026 11:39:49 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-18 11:40 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 19/03/2026 13:23:29 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 19/03/2026 13:24:56 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-19 13:25 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 24/03/2026 08:04:39 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 24/03/2026 17:06:50 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 25/03/2026 10:50:38 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 25/03/2026 11:36:41 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-25 11:37 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 26/03/2026 07:26:37 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 26/03/2026 07:27:34 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 26/03/2026 07:29:43 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-26 07:30 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 28/03/2026 14:37:01 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:44:15 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 14:54:13 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 14:54
10&20 R.P.E | Tanque Caldo Primario | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 12/02/2026 11:04:39 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 12/02/2026 11:09:05 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-12 11:09 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 18/03/2026 15:38:36 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 18/03/2026 15:40:18 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/03/2026 15:44:28 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-18 15:44 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 19/03/2026 13:23:32 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 19/03/2026 13:24:59 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-19 13:25 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 24/03/2026 08:04:41 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 24/03/2026 17:06:53 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 25/03/2026 10:50:41 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 25/03/2026 11:36:49 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-25 11:37 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 26/03/2026 07:26:40 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 26/03/2026 07:27:37 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 26/03/2026 07:29:45 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-26 07:30 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 28/03/2026 14:37:04 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:44:19 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 14:54:18 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 14:54
10&20 R.P.E | Tanque Embebição | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 25/02/2026 11:33:39 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 25/02/2026 11:36:08 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-25 11:36 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 19/03/2026 13:21:29 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 19/03/2026 13:23:18 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 19/03/2026 13:24:45 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-19 13:25 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 26/03/2026 12:37:11 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 26/03/2026 12:38:24 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-26 12:38 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 26/03/2026 13:26:30 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 26/03/2026 18:57:57 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 27/03/2026 08:33:38 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 27/03/2026 08:51:45 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-27 08:52 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 27/03/2026 15:25:19 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 27/03/2026 15:29:15 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 27/03/2026 15:30:46 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-27 15:31 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 28/03/2026 14:37:06 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:44:35 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 14:54:24 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 14:54
10&20 R.P.E | Terno | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 25/02/2026 11:33:41 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 25/02/2026 11:36:11 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-25 11:36 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 18/03/2026 11:30:46 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 18/03/2026 11:33:51 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/03/2026 11:39:54 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-18 11:40 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 26/03/2026 12:37:13 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 26/03/2026 12:38:27 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-26 12:38 | - | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 26/03/2026 13:07:45 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 26/03/2026 13:26:33 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 26/03/2026 13:27:46 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 26/03/2026 13:28:52 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-26 13:29 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 27/03/2026 15:25:21 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 27/03/2026 15:29:18 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 27/03/2026 15:30:48 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-27 15:31 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 28/03/2026 14:37:09 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:44:23 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 14:54:31 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 14:55
10&20 R.P.E | Torres Resfriamento | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 11/02/2026 15:12:07 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 11/02/2026 15:16:58 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-11 15:17 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 26/02/2026 10:07:01 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 26/02/2026 10:08:48 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 26/02/2026 10:09:57 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-26 10:10 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 28/02/2026 08:13:08 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/02/2026 08:13:38 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-28 08:14 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 02/03/2026 14:32:31 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 02/03/2026 15:47:03 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 02/03/2026 15:51:25 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 02/03/2026 15:55:15 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-02 15:55 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 03/03/2026 13:03:36 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 03/03/2026 13:05:06 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 04/03/2026 07:57:49 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-04 07:58 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 28/03/2026 14:37:12 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:44:27 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 14:54:38 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 14:55
10&20 R.P.E | Turbina 1º Terno | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 24/02/2026 14:28:13 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 24/02/2026 14:28:53 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-24 14:29 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 25/02/2026 11:34:05 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 25/02/2026 11:35:14 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 25/02/2026 11:36:36 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-25 11:37 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 25/02/2026 12:00:59 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 25/02/2026 12:02:04 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-25 12:02 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 26/02/2026 10:27:00 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 26/02/2026 15:13:29 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 26/02/2026 15:27:31 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 26/02/2026 16:47:12 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-26 16:47 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 09/03/2026 14:55:57 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 09/03/2026 14:56:56 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 18/03/2026 11:34:51 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-18 11:35 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 28/03/2026 14:37:14 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:44:31 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 14:54:43 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 14:55
10&20 R.P.E | Turbina 2º/3º Terno | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 19/02/2026 11:21:33 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 19/02/2026 11:25:00 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-19 11:25 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 24/02/2026 10:42:59 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 25/02/2026 10:27:55 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 25/02/2026 10:29:19 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-25 10:29 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 25/02/2026 12:01:02 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 25/02/2026 12:02:07 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-25 12:02 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 26/02/2026 10:27:04 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 26/02/2026 14:18:59 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 26/02/2026 14:21:15 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 26/02/2026 14:21:46 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-26 14:22 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 05/03/2026 13:35:11 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 05/03/2026 13:36:07 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 06/03/2026 09:54:27 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-06 09:54 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 28/03/2026 14:37:17 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:44:43 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 14:55:10 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 14:55
10&20 R.P.E | Turbina 4º/5º Terno | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 19/02/2026 09:33:15 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 19/02/2026 09:39:25 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-19 09:39 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 23/02/2026 12:38:38 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 23/02/2026 12:39:59 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 23/02/2026 12:44:17 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-23 12:44 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 26/02/2026 08:21:24 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 26/02/2026 08:22:39 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-26 08:23 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 26/02/2026 10:27:07 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 26/02/2026 14:19:03 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 26/02/2026 14:21:19 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 26/02/2026 14:21:52 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-26 14:22 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 05/03/2026 08:33:50 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 05/03/2026 08:34:57 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 05/03/2026 08:38:26 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-05 08:38 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 28/03/2026 14:37:23 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:44:47 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 14:55:16 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 14:55
10&20 R.P.E | Turbina 6º Terno | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 25/02/2026 11:33:44 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 25/02/2026 11:36:13 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-25 11:36 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 25/02/2026 12:00:07 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 25/02/2026 12:00:53 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 25/02/2026 12:01:58 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-25 12:02 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 25/02/2026 16:32:35 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 25/02/2026 16:33:54 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-25 16:34 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 26/02/2026 10:27:09 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 26/02/2026 14:19:07 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 26/02/2026 14:21:22 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 26/02/2026 14:21:59 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-26 14:22 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 09/03/2026 14:34:33 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 09/03/2026 14:36:33 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 09/03/2026 15:16:04 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-09 15:16 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 28/03/2026 14:37:26 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:44:50 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 14:55:21 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 14:55
30 - Tratamento | Aquecedor Alcool 1 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 13/02/2026 11:47:02 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 13/02/2026 11:52:09 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-13 11:52 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 16/02/2026 09:39:17 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 16/02/2026 09:43:47 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 16/02/2026 09:45:24 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-16 09:45 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 18/02/2026 09:33:09 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/02/2026 09:36:15 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-18 09:36 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 06/03/2026 16:03:34 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 06/03/2026 16:15:47 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 06/03/2026 16:19:14 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 06/03/2026 16:34:22 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-06 16:34 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 11/03/2026 09:16:52 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 11/03/2026 09:23:31 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 11/03/2026 09:33:28 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-11 09:33 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:13:24 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:51:36 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 14:55:32 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 14:56
30 - Tratamento | Aquecedor Alcool 2 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 29/01/2026 12:56:35 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 29/01/2026 13:06:42 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-01-29 13:07 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 10/02/2026 10:56:50 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 10/02/2026 10:58:22 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 10/02/2026 11:00:47 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-10 11:01 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 16/02/2026 09:44:20 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 16/02/2026 09:46:03 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-16 09:46 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 06/03/2026 16:03:37 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 06/03/2026 16:15:55 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 06/03/2026 16:19:18 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 06/03/2026 16:34:26 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-06 16:34 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 11/03/2026 09:16:55 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 11/03/2026 09:23:33 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 11/03/2026 09:33:31 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-11 09:34 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:13:28 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:49:00 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 14:55:36 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 14:56
30 - Tratamento | Aquecedor Alcool 3 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 29/01/2026 12:56:38 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 29/01/2026 13:06:45 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-01-29 13:07 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 10/02/2026 10:56:53 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 10/02/2026 10:58:25 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 10/02/2026 11:00:51 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-10 11:01 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 16/02/2026 09:44:22 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 16/02/2026 09:46:06 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-16 09:46 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 06/03/2026 16:03:39 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 06/03/2026 16:16:02 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 06/03/2026 16:19:21 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 06/03/2026 16:34:39 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-06 16:35 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 11/03/2026 09:16:58 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 11/03/2026 09:23:36 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 11/03/2026 09:33:35 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-11 09:34 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:13:31 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:48:50 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 14:55:42 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 14:56
30 - Tratamento | Caixa 1 2º/3º Efeito Açucar | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 29/01/2026 12:56:45 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 29/01/2026 13:06:48 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-01-29 13:07 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 16/02/2026 09:39:20 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 16/02/2026 09:43:50 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 16/02/2026 09:45:27 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-16 09:45 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 18/02/2026 11:19:41 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/02/2026 11:23:53 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-18 11:24 | - | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 02/03/2026 08:02:32 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 02/03/2026 10:46:47 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 02/03/2026 10:48:28 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 02/03/2026 10:52:14 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-02 10:52 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 04/03/2026 09:37:43 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 04/03/2026 10:03:09 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 04/03/2026 10:05:58 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-04 10:06 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:13:35 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:48:53 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 14:55:47 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 14:56
30 - Tratamento | Caixa 2 3º/4º Efeito Açucar | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 29/01/2026 12:56:49 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 29/01/2026 13:06:50 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-01-29 13:07 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 16/02/2026 09:39:23 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 16/02/2026 09:43:52 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 16/02/2026 09:45:30 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-16 09:46 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 18/02/2026 11:19:46 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/02/2026 11:24:09 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-18 11:24 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 02/03/2026 10:46:54 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 02/03/2026 15:34:18 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 02/03/2026 15:43:03 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 02/03/2026 15:55:35 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-02 15:56 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 04/03/2026 11:33:59 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 04/03/2026 11:38:47 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 05/03/2026 08:35:03 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-05 08:35 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:13:38 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:48:57 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 14:55:53 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 14:56
30 - Tratamento | Caixa 3 4º/5º Efeito Açucar | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 13/02/2026 11:47:04 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 13/02/2026 11:52:11 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-13 11:52 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 18/02/2026 11:17:57 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 18/02/2026 11:19:13 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/02/2026 11:23:19 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-18 11:23 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 18/02/2026 16:39:08 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/02/2026 16:44:24 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-18 16:44 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 02/03/2026 10:47:16 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 02/03/2026 15:34:27 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 02/03/2026 15:43:07 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 02/03/2026 15:56:09 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-02 15:56 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 04/03/2026 11:34:02 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 04/03/2026 11:38:50 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 05/03/2026 08:35:31 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-05 08:36 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:13:41 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:49:04 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 14:56:01 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 14:56
30 - Tratamento | Caixa 4 5º Efeito Açucar | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 18/02/2026 11:17:37 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/02/2026 11:22:54 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-18 11:23 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 18/02/2026 16:35:38 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 18/02/2026 16:37:34 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/02/2026 16:42:29 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-18 16:42 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 19/02/2026 09:35:14 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 19/02/2026 09:39:38 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-19 09:40 | - | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 02/03/2026 08:02:46 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 02/03/2026 10:47:23 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 02/03/2026 10:48:37 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 02/03/2026 10:52:23 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-02 10:52 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 04/03/2026 11:34:05 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 04/03/2026 11:38:52 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 05/03/2026 08:35:06 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-05 08:35 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:13:45 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:49:08 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 14:56:08 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 14:56
30 - Tratamento | Decantador Alcool | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 02/03/2026 09:52:18 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 02/03/2026 09:53:54 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-02 09:54 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 04/03/2026 11:32:13 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 04/03/2026 11:33:09 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 04/03/2026 11:38:22 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-04 11:38 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 09/03/2026 14:29:11 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 09/03/2026 14:36:20 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-09 14:36 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 10/03/2026 08:04:43 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 12/03/2026 09:21:32 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 12/03/2026 09:53:10 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 12/03/2026 10:02:35 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-12 10:03 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 13/03/2026 15:53:10 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 13/03/2026 15:56:36 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 17/03/2026 08:37:59 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-17 08:38 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:13:48 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:49:11 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 14:56:16 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 14:56
30 - Tratamento | Entrada Multijatos | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 18/02/2026 16:34:54 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/02/2026 16:41:29 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-18 16:41 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 20/02/2026 16:44:18 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 20/02/2026 16:46:32 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 20/02/2026 16:48:55 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-20 16:49 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 24/02/2026 10:44:05 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 24/02/2026 10:47:49 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-24 10:48 | - | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 02/03/2026 08:02:52 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 02/03/2026 10:47:28 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 02/03/2026 10:48:44 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 02/03/2026 10:52:31 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-02 10:53 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 04/03/2026 11:34:07 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 04/03/2026 11:38:54 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 05/03/2026 08:35:10 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-05 08:35 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:13:51 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:49:16 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 14:56:32 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 14:57
30 - Tratamento | Filtro Rotativo | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 23/02/2026 12:38:24 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 23/02/2026 12:44:03 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-23 12:44 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 02/03/2026 09:50:40 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 02/03/2026 09:52:28 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 02/03/2026 09:54:01 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-02 09:54 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 02/03/2026 12:26:26 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 02/03/2026 12:26:54 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-02 12:27 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 10/03/2026 08:04:46 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 25/03/2026 12:19:28 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 25/03/2026 12:30:54 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 25/03/2026 13:07:56 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-25 13:08 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 26/03/2026 07:24:36 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 26/03/2026 07:27:41 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 26/03/2026 07:29:50 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-26 07:30 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:13:54 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:49:22 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 14:59:17 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 14:59
30 - Tratamento | Hidatador De Cal | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 19/02/2026 16:43:33 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 19/02/2026 16:48:30 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-19 16:48 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 23/02/2026 09:22:40 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 23/02/2026 09:23:39 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 23/02/2026 09:25:35 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-23 09:26 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 02/03/2026 09:50:51 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 02/03/2026 09:54:14 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-02 09:54 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 10/03/2026 08:04:51 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 24/03/2026 17:07:26 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 25/03/2026 10:50:46 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 25/03/2026 11:36:57 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-25 11:37 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 26/03/2026 07:24:39 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 26/03/2026 07:27:44 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 26/03/2026 07:29:53 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-26 07:30 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:13:57 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:49:43 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 14:56:23 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 14:56
30 - Tratamento | Pre Evaporador 1 Alcool / Açucar | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 18/02/2026 11:17:40 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/02/2026 11:22:59 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-18 11:23 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 18/02/2026 16:35:42 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 18/02/2026 16:37:41 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/02/2026 16:42:33 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-18 16:43 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 02/03/2026 10:34:35 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 02/03/2026 10:35:00 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-02 10:35 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 02/03/2026 10:47:35 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 02/03/2026 15:34:36 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 02/03/2026 15:43:10 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 02/03/2026 15:56:30 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-02 15:57 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 04/03/2026 11:34:09 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 04/03/2026 11:38:56 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 05/03/2026 08:35:13 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-05 08:35 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:14:01 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:49:25 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 14:56:57 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 14:57
30 - Tratamento | Pre Evaporador 2 1º Efeito Açucar | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 13/02/2026 11:47:07 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 13/02/2026 11:52:14 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-13 11:52 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 18/02/2026 09:20:37 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 18/02/2026 09:22:51 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/02/2026 09:27:37 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-18 09:28 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 18/02/2026 11:19:49 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/02/2026 11:24:14 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-18 11:24 | - | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 02/03/2026 08:03:00 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 02/03/2026 10:47:43 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 02/03/2026 10:48:54 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 02/03/2026 10:52:40 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-02 10:53 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 04/03/2026 11:34:12 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 04/03/2026 11:38:59 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 05/03/2026 08:35:16 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-05 08:35 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:14:07 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:49:30 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 14:56:38 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 14:57
30 - Tratamento | Pre Evaporador 2 Alcool | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 18/02/2026 11:17:43 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/02/2026 11:23:04 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-18 11:23 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 18/02/2026 16:35:46 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 18/02/2026 16:37:45 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/02/2026 16:42:37 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-18 16:43 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 19/02/2026 09:35:17 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 19/02/2026 09:39:41 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-19 09:40 | - | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 02/03/2026 08:03:05 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 02/03/2026 10:47:47 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 02/03/2026 10:49:01 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 02/03/2026 10:52:52 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-02 10:53 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 04/03/2026 11:34:15 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 04/03/2026 11:39:02 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 05/03/2026 08:35:19 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-05 08:35 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:14:04 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:49:34 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 14:56:52 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 14:57
30 - Tratamento | Pre Evaporador 3 1º/2º Efeito Açucar | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 18/02/2026 16:34:58 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/02/2026 16:41:33 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-18 16:42 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 23/02/2026 15:17:06 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 23/02/2026 15:18:54 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 24/02/2026 10:47:32 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-24 10:48 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 02/03/2026 09:50:54 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 02/03/2026 09:54:16 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-02 09:54 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 02/03/2026 10:47:56 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 02/03/2026 15:34:45 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 02/03/2026 15:43:13 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 02/03/2026 15:56:36 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-02 15:57 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 04/03/2026 11:34:17 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 04/03/2026 11:39:09 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 05/03/2026 08:35:22 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-05 08:35 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:14:10 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:49:38 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 14:56:43 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 14:57
30 - Tratamento | Psvs | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 13/02/2026 11:47:10 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 13/02/2026 11:52:16 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-13 11:52 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 13/02/2026 13:35:29 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 13/02/2026 13:36:27 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 13/02/2026 13:38:13 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-13 13:38 | Não Aplica | Não Aplica | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/02/2026 09:29:30 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | [7 empty] | Liberado | 2026-02-18 09:30 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 02/03/2026 09:51:17 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 02/03/2026 15:34:56 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 02/03/2026 15:43:17 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 02/03/2026 15:56:41 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-02 15:57 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 17/03/2026 07:26:59 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 17/03/2026 07:32:02 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 17/03/2026 08:38:36 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-17 08:39 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:14:13 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:49:59 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 14:56:47 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 14:57
30 - Tratamento | Redutora / Alivio | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 18/02/2026 11:17:47 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/02/2026 11:23:08 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-18 11:23 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 18/02/2026 16:35:49 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 18/02/2026 16:37:51 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/02/2026 16:42:42 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-18 16:43 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 19/02/2026 09:35:19 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 19/02/2026 09:39:44 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-19 09:40 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 02/03/2026 12:49:07 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 02/03/2026 15:35:32 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 02/03/2026 15:43:24 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 02/03/2026 15:56:52 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-02 15:57 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 13/03/2026 15:53:12 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 13/03/2026 15:56:42 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 17/03/2026 08:38:02 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-17 08:38 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:14:16 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:49:47 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 14:57:34 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 14:58
30 - Tratamento | Regenerador 1 De Caldo | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 30/01/2026 09:31:12 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 30/01/2026 10:03:30 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-01-30 10:04 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 10/02/2026 10:56:56 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 10/02/2026 10:58:28 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 10/02/2026 11:00:54 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-10 11:01 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 18/02/2026 11:19:52 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/02/2026 11:24:19 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-18 11:24 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 06/03/2026 16:03:48 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 12/03/2026 09:24:00 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 12/03/2026 09:53:14 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 12/03/2026 10:02:39 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-12 10:03 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 13/03/2026 15:53:18 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 13/03/2026 15:56:45 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 17/03/2026 08:38:05 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-17 08:38 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:14:20 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:49:51 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 14:57:47 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 14:58
30 - Tratamento | Regenerador 2 De Caldo | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 30/01/2026 09:31:15 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 30/01/2026 10:03:34 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-01-30 10:04 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 10/02/2026 10:32:44 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 10/02/2026 10:56:59 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 10/02/2026 11:00:58 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-10 11:01 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 18/02/2026 11:19:55 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/02/2026 11:24:23 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-18 11:24 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 10/03/2026 08:04:58 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 26/03/2026 15:12:26 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 26/03/2026 16:24:17 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 27/03/2026 08:51:50 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-27 08:52 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 27/03/2026 15:27:15 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 27/03/2026 15:29:23 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 27/03/2026 15:30:53 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-27 15:31 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:14:23 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:49:55 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 14:57:02 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 14:57
30 - Tratamento | Tanque 1 Polimero Decantador Açucar (Tq 211) | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 09/02/2026 15:06:28 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 09/02/2026 15:08:45 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-09 15:09 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 18/02/2026 11:18:00 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 18/02/2026 11:19:18 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/02/2026 11:23:26 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-18 11:23 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 18/02/2026 16:39:11 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/02/2026 16:44:28 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-18 16:44 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 10/03/2026 08:05:04 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 12/03/2026 11:11:49 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 12/03/2026 13:26:34 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 12/03/2026 14:40:52 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-12 14:41 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 13/03/2026 15:53:26 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 13/03/2026 15:57:10 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 17/03/2026 08:38:07 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-17 08:38 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:14:26 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:50:02 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 14:57:10 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 14:57
30 - Tratamento | Tanque 1 Polimero Decantador Alcool (Tq 109) | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 09/02/2026 15:06:31 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 09/02/2026 15:08:48 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-09 15:09 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 18/02/2026 11:18:04 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 18/02/2026 11:19:23 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/02/2026 11:23:38 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-18 11:24 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 18/02/2026 16:39:14 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/02/2026 16:44:32 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-18 16:45 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 10/03/2026 08:05:06 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 12/03/2026 11:11:54 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 12/03/2026 13:26:38 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 12/03/2026 14:40:56 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-12 14:41 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 13/03/2026 15:53:29 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 13/03/2026 15:56:47 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 17/03/2026 08:38:10 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-17 08:38 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:14:29 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:50:39 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 14:57:06 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 14:57
30 - Tratamento | Tanque 2 Polimero Decantador Açucar (Tq 210) | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 09/02/2026 15:06:34 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 09/02/2026 15:08:51 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-09 15:09 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 18/02/2026 16:35:52 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 18/02/2026 16:37:55 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/02/2026 16:42:47 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-18 16:43 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 19/02/2026 16:47:11 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 19/02/2026 16:48:54 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-19 16:49 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 10/03/2026 08:05:41 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 12/03/2026 11:11:58 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 12/03/2026 13:26:57 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 12/03/2026 14:41:00 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-12 14:41 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 13/03/2026 15:53:35 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 13/03/2026 15:56:50 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 17/03/2026 08:38:13 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-17 08:38 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:14:32 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:50:06 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 14:57:17 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 14:57
30 - Tratamento | Tanque 2 Polimero Decantador Alcool (Tq 110) | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 23/02/2026 12:38:27 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 23/02/2026 12:44:05 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-23 12:44 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 17/03/2026 07:25:46 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 17/03/2026 07:26:36 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 17/03/2026 07:31:05 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-17 07:31 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 26/03/2026 12:35:27 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 26/03/2026 12:38:33 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-26 12:39 | - | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 26/03/2026 13:13:21 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 26/03/2026 13:24:22 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 26/03/2026 13:27:51 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 26/03/2026 13:28:56 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-26 13:29 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 27/03/2026 08:31:03 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 27/03/2026 08:33:53 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 27/03/2026 08:52:04 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-27 08:52 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:15:02 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:50:10 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 14:57:22 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 14:57
30 - Tratamento | Tanque Anti Encrustante | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 04/02/2026 16:48:20 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 04/02/2026 16:51:35 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-04 16:52 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 10/02/2026 10:32:50 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 10/02/2026 10:57:02 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 10/02/2026 11:01:01 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-10 11:01 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 18/02/2026 11:19:58 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/02/2026 11:24:28 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-18 11:24 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 10/03/2026 08:06:13 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 12/03/2026 09:24:36 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 12/03/2026 09:53:17 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 12/03/2026 10:02:43 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-12 10:03 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 17/03/2026 07:27:02 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 17/03/2026 07:32:05 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 17/03/2026 08:38:16 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-17 08:38 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:14:35 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:50:31 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 14:57:27 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 14:57
30 - Tratamento | Tanque Caldo Calrificado (Tq 204) | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 04/02/2026 16:48:23 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 04/02/2026 16:51:38 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-04 16:52 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 18/02/2026 11:18:07 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 18/02/2026 11:19:29 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/02/2026 11:23:43 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-18 11:24 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 19/02/2026 09:35:22 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 19/02/2026 09:39:47 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-19 09:40 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 10/03/2026 08:07:51 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 12/03/2026 11:20:14 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 12/03/2026 13:26:44 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 12/03/2026 14:41:03 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-12 14:41 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 13/03/2026 15:53:38 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 13/03/2026 15:56:53 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 17/03/2026 08:38:19 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-17 08:38 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:14:39 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:50:15 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 14:57:42 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 14:58
30 - Tratamento | Tanque Caldo Filtrado | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 04/02/2026 16:48:26 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 04/02/2026 16:51:41 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-04 16:52 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 25/03/2026 10:45:06 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 25/03/2026 10:46:34 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 25/03/2026 10:50:10 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-25 10:50 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 25/03/2026 12:28:52 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 25/03/2026 12:30:46 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-25 12:31 | - | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 25/03/2026 16:51:56 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 26/03/2026 07:24:14 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 26/03/2026 07:28:26 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 26/03/2026 07:29:30 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-26 07:30 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 26/03/2026 12:35:42 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 26/03/2026 12:38:46 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 26/03/2026 12:40:51 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-26 12:41 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:14:44 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:50:19 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 14:59:11 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 14:59
30 - Tratamento | Tanque Caldo Misto Da Moenda | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 20/02/2026 16:43:59 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 20/02/2026 16:48:40 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-20 16:49 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 02/03/2026 09:50:43 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 02/03/2026 09:52:31 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 02/03/2026 09:54:06 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-02 09:54 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 02/03/2026 12:26:29 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 02/03/2026 12:26:57 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-02 12:27 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 10/03/2026 08:08:14 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 24/03/2026 17:07:30 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 25/03/2026 10:50:50 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 25/03/2026 11:37:00 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-25 11:37 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 26/03/2026 07:25:35 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 26/03/2026 07:27:47 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 26/03/2026 07:29:56 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-26 07:30 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:14:41 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:50:23 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 14:57:38 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 14:58
30 - Tratamento | Tanque Caldo Misto Decantado Alcool (Tq 103) | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 18/02/2026 16:35:02 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/02/2026 16:41:37 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-18 16:42 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 19/02/2026 09:33:21 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 19/02/2026 09:35:09 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 19/02/2026 09:39:31 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-19 09:40 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 19/02/2026 16:47:13 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 19/02/2026 16:48:57 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-19 16:49 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 10/03/2026 08:08:55 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 12/03/2026 11:20:32 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 12/03/2026 13:26:51 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 12/03/2026 14:41:07 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-12 14:41 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 13/03/2026 15:53:41 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 13/03/2026 15:56:55 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 17/03/2026 08:38:22 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-17 08:38 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:14:51 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:50:27 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 14:59:05 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 14:59
30 - Tratamento | Tanque Caldo Misto Preparo | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 18/02/2026 16:35:06 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/02/2026 16:41:41 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-18 16:42 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 19/02/2026 11:21:49 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 19/02/2026 11:23:58 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 19/02/2026 11:25:27 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-19 11:25 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 19/02/2026 16:47:16 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 19/02/2026 16:48:59 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-19 16:49 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 10/03/2026 08:09:00 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 12/03/2026 11:20:47 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 12/03/2026 13:26:41 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 12/03/2026 14:41:11 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-12 14:41 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 13/03/2026 15:53:43 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 13/03/2026 15:56:57 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 17/03/2026 08:38:24 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-17 08:38 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:14:47 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:50:35 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 14:57:51 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 14:58
30 - Tratamento | Tanque Caldo Primario Da Moenda | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 20/02/2026 16:44:02 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 20/02/2026 16:48:42 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-20 16:49 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 23/02/2026 09:22:43 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 23/02/2026 09:23:42 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 23/02/2026 09:25:38 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-23 09:26 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 02/03/2026 09:50:59 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 02/03/2026 09:54:19 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-02 09:54 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 10/03/2026 08:09:04 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 24/03/2026 17:07:34 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 25/03/2026 10:50:53 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 25/03/2026 11:37:04 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-25 11:37 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 26/03/2026 07:24:41 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 26/03/2026 07:27:50 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 26/03/2026 07:29:59 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-26 07:30 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:14:59 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:51:04 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 14:57:55 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 14:58
30 - Tratamento | Tanque Condensado | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 18/02/2026 16:35:09 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/02/2026 16:41:46 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-18 16:42 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 19/02/2026 11:21:52 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 19/02/2026 11:24:01 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 19/02/2026 11:25:31 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-19 11:26 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 19/02/2026 16:47:18 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 19/02/2026 16:49:02 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-19 16:49 | - | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 02/03/2026 08:03:17 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 02/03/2026 10:48:21 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 02/03/2026 10:49:06 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 02/03/2026 10:53:00 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-02 10:53 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 04/03/2026 09:37:54 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 04/03/2026 10:03:13 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 04/03/2026 10:06:01 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-04 10:06 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:14:56 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:50:42 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 14:58:00 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 14:58
30 - Tratamento | Tanque Consensado Caixa 1 2º/3º Açucar | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 18/02/2026 16:35:13 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/02/2026 16:41:50 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-18 16:42 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 19/02/2026 11:21:55 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 19/02/2026 11:24:04 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 19/02/2026 11:25:33 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-19 11:26 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 19/02/2026 16:47:21 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 19/02/2026 16:49:07 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-19 16:49 | - | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 02/03/2026 08:03:29 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 02/03/2026 10:48:29 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 02/03/2026 10:49:16 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 02/03/2026 10:53:05 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-02 10:53 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 04/03/2026 11:34:20 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 04/03/2026 11:39:04 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 05/03/2026 08:35:25 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-05 08:35 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:15:34 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:50:47 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 14:58:04 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 14:58
30 - Tratamento | Tanque Consensado P/ Desaerador | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 30/01/2026 09:31:17 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 30/01/2026 10:03:37 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-01-30 10:04 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 10/02/2026 10:15:17 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 10/02/2026 10:18:54 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 10/02/2026 10:37:25 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-10 10:37 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 18/02/2026 16:39:17 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/02/2026 16:44:35 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-18 16:45 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 02/03/2026 12:49:18 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 02/03/2026 15:35:12 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 02/03/2026 15:43:27 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 02/03/2026 15:56:59 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-02 15:57 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 04/03/2026 11:34:22 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 04/03/2026 11:39:07 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 05/03/2026 08:35:28 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-05 08:35 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:15:05 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:50:51 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 14:58:09 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 14:58
30 - Tratamento | Tanque Consensado Pre Evaporador 2 Açucar | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 04/02/2026 16:48:37 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 04/02/2026 16:51:51 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-04 16:52 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 19/02/2026 11:21:58 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 19/02/2026 11:24:07 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 19/02/2026 11:25:36 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-19 11:26 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 19/02/2026 16:47:24 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 19/02/2026 16:49:05 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-19 16:49 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 02/03/2026 12:49:30 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 02/03/2026 15:41:39 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 02/03/2026 15:43:30 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 02/03/2026 15:57:05 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-02 15:57 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 18/03/2026 11:37:17 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/03/2026 11:40:26 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 18/03/2026 11:43:22 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-18 11:43 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:15:11 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:50:55 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 14:58:17 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 14:58
30 - Tratamento | Tanque Consensado Vegetal (Tq 215) | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 19/02/2026 11:21:39 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 19/02/2026 11:25:06 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-19 11:25 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 19/02/2026 16:43:57 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 19/02/2026 16:46:40 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 19/02/2026 16:48:36 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-19 16:49 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 23/02/2026 12:42:09 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 23/02/2026 12:45:01 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-23 12:45 | - | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 02/03/2026 08:03:44 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 02/03/2026 10:49:13 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 02/03/2026 10:53:09 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 02/03/2026 10:56:32 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-02 10:57 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 17/03/2026 07:27:05 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 17/03/2026 07:32:07 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 17/03/2026 08:38:27 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-17 08:38 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:15:08 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:51:00 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 14:58:22 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 14:58
30 - Tratamento | Tanque De Caldo Pre Evaporado | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 18/02/2026 16:35:17 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/02/2026 16:41:54 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-18 16:42 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 19/02/2026 16:44:00 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 19/02/2026 16:46:44 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 19/02/2026 16:48:38 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-19 16:49 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 20/02/2026 16:47:19 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 20/02/2026 16:49:44 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-20 16:50 | - | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 02/03/2026 15:41:58 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 02/03/2026 15:42:45 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 02/03/2026 15:43:33 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 02/03/2026 15:57:10 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-02 15:57 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 04/03/2026 11:34:25 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 04/03/2026 11:39:12 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 05/03/2026 08:35:34 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-05 08:36 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:15:17 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:51:08 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 14:58:12 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 14:58
30 - Tratamento | Tanque Espuma Decantador Alcool (Tq 112) | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 04/02/2026 16:48:29 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 04/02/2026 16:51:43 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-04 16:52 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 19/02/2026 16:44:03 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 19/02/2026 16:46:47 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 19/02/2026 16:48:41 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-19 16:49 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 20/02/2026 16:47:21 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 20/02/2026 16:49:48 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-20 16:50 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 02/03/2026 12:49:40 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 02/03/2026 15:35:27 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 02/03/2026 15:43:36 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 02/03/2026 15:57:16 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-02 15:57 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 05/03/2026 13:34:12 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 05/03/2026 13:36:12 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 06/03/2026 09:54:39 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-06 09:55 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:15:14 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:51:24 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 14:58:26 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 14:58
30 - Tratamento | Tanque Leite De Cal (Tq 208) | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 10/02/2026 10:15:01 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 10/02/2026 10:37:06 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-10 10:37 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 19/02/2026 16:44:06 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 19/02/2026 16:46:49 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 19/02/2026 16:48:45 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-19 16:49 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 20/02/2026 16:47:24 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 20/02/2026 16:49:52 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-20 16:50 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 10/03/2026 08:09:10 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 12/03/2026 11:12:46 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 12/03/2026 13:26:48 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 12/03/2026 14:41:15 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-12 14:41 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 13/03/2026 15:53:52 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 13/03/2026 15:57:01 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 17/03/2026 08:38:30 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-17 08:38 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:15:19 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:51:21 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 14:58:30 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 14:59
30 - Tratamento | Tanque Leite De Cal (Tq 209) | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 18/02/2026 16:35:21 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/02/2026 16:41:59 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-18 16:42 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 19/02/2026 16:44:09 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 19/02/2026 16:46:52 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 19/02/2026 16:48:48 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-19 16:49 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 20/02/2026 16:47:27 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 20/02/2026 16:49:55 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-20 16:50 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 10/03/2026 08:09:13 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 12/03/2026 11:12:52 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 12/03/2026 13:26:54 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 12/03/2026 14:41:19 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-12 14:41 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 13/03/2026 15:53:46 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 13/03/2026 15:57:05 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 17/03/2026 08:38:33 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-17 08:39 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:15:22 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:51:17 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 14:58:40 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 14:59
30 - Tratamento | Tanque Lodo (Tq 102) | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 09/02/2026 15:06:37 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 09/02/2026 15:08:54 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-09 15:09 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 18/02/2026 16:35:54 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 18/02/2026 16:37:59 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/02/2026 16:42:53 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-18 16:43 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 19/02/2026 16:47:26 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 19/02/2026 16:49:13 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-19 16:49 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 10/03/2026 08:09:19 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 25/03/2026 12:19:31 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 25/03/2026 12:30:57 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 25/03/2026 13:08:00 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-25 13:08 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 26/03/2026 07:24:44 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 26/03/2026 07:27:53 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 26/03/2026 07:30:03 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-26 07:30 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:15:25 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:51:12 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 14:58:35 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 14:59
30 - Tratamento | Tanque Soda Regenerador | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 04/02/2026 16:48:31 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 04/02/2026 16:51:46 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-04 16:52 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 18/02/2026 16:35:57 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 18/02/2026 16:38:04 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/02/2026 16:42:58 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-18 16:43 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 19/02/2026 16:47:29 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 19/02/2026 16:49:10 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-19 16:49 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 10/03/2026 08:09:26 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 12/03/2026 09:25:33 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 12/03/2026 09:53:21 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 12/03/2026 10:02:47 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-12 10:03 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 13/03/2026 15:53:49 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 13/03/2026 15:57:08 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 17/03/2026 08:38:41 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-17 08:39 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:15:28 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:51:28 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 14:58:45 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 14:59
30 - Tratamento | Tanque Xarope (Tq 206) | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 04/02/2026 16:48:34 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 04/02/2026 16:51:49 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-04 16:52 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 18/02/2026 16:36:00 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 18/02/2026 16:38:08 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/02/2026 16:43:09 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-18 16:43 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 19/02/2026 16:47:31 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 19/02/2026 16:49:15 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-19 16:49 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 06/03/2026 16:04:03 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 12/03/2026 11:21:34 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 12/03/2026 13:27:01 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 12/03/2026 14:41:23 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-12 14:41 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 13/03/2026 15:53:54 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 13/03/2026 15:57:13 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 17/03/2026 08:38:39 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-17 08:39 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:15:31 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:51:32 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 14:59:21 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 14:59
40 - Fábrica De Açúcar | Bica De Jogo | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 09/03/2026 14:26:11 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 09/03/2026 14:35:38 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-09 14:36 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 18/03/2026 11:33:55 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 18/03/2026 11:37:02 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/03/2026 11:39:59 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-18 11:40 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 24/03/2026 11:10:11 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 24/03/2026 11:12:49 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-24 11:13 | - | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 24/03/2026 15:20:00 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 25/03/2026 10:46:59 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 25/03/2026 10:50:58 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 25/03/2026 11:37:10 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-25 11:37 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 26/03/2026 07:24:49 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 26/03/2026 07:27:57 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 26/03/2026 07:30:08 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-26 07:30 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:17:26 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:56:31 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:05:56 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:06
40 - Fábrica De Açúcar | Bomba Auxiliar Vacuo | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 05/03/2026 08:31:41 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 05/03/2026 08:38:06 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-05 08:38 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 05/03/2026 14:01:21 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 05/03/2026 14:01:32 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 05/03/2026 14:02:04 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-05 14:02 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 05/03/2026 14:30:20 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 05/03/2026 14:30:32 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-05 14:31 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 05/03/2026 14:30:48 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 05/03/2026 14:33:13 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 06/03/2026 09:52:34 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 06/03/2026 09:54:03 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-06 09:54 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 09/03/2026 14:29:25 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 09/03/2026 14:36:39 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 09/03/2026 15:16:37 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-09 15:17 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:17:28 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:56:27 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:05:08 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:05
40 - Fábrica De Açúcar | Ccm | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 20/02/2026 16:44:07 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 20/02/2026 16:48:34 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-20 16:49 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 23/02/2026 09:22:48 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 23/02/2026 09:23:46 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 23/02/2026 09:25:43 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-23 09:26 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 24/02/2026 10:44:10 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 24/02/2026 10:47:53 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-24 10:48 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 03/03/2026 15:02:07 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 04/03/2026 07:57:54 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 04/03/2026 10:02:34 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 04/03/2026 10:05:26 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-04 10:05 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 09/03/2026 14:29:27 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 09/03/2026 14:36:44 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 09/03/2026 15:16:42 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-09 15:17 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:17:44 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:56:46 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:07:27 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:07
40 - Fábrica De Açúcar | CCM Fabrica De Açucar | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 23/02/2026 12:38:31 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 23/02/2026 12:44:09 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-23 12:44 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 24/02/2026 10:43:04 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 24/02/2026 10:43:58 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 24/02/2026 10:47:37 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-24 10:48 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 27/02/2026 12:16:17 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 27/02/2026 12:17:52 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-27 12:18 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 10/03/2026 08:03:34 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 10/03/2026 08:14:30 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 10/03/2026 08:21:49 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 10/03/2026 11:27:27 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-10 11:27 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 11/03/2026 09:17:03 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 11/03/2026 09:23:47 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 11/03/2026 09:33:41 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-11 09:34 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:17:31 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:56:37 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:05:13 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:05
40 - Fábrica De Açúcar | Centifuga Kont 12 Nº2 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 11/02/2026 15:50:52 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 11/02/2026 15:53:22 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-11 15:53 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 25/03/2026 10:45:11 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 25/03/2026 10:46:38 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 25/03/2026 10:50:15 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-25 10:50 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 26/03/2026 07:24:06 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 26/03/2026 07:27:27 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-26 07:27 | - | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 26/03/2026 08:05:05 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 26/03/2026 12:35:35 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 26/03/2026 12:38:40 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 26/03/2026 12:40:43 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-26 12:41 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 27/03/2026 08:31:07 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 27/03/2026 08:33:58 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 27/03/2026 08:52:08 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-27 08:52 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:17:33 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:57:07 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:06:09 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:06
40 - Fábrica De Açúcar | Centifuga Mac 1300 Nº1 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 06/02/2026 09:37:40 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 06/02/2026 09:44:05 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-06 09:44 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 20/02/2026 11:12:42 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 20/02/2026 11:16:12 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 20/02/2026 11:18:42 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-20 11:19 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 23/02/2026 12:42:13 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 23/02/2026 12:45:07 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-23 12:45 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 10/03/2026 08:03:38 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 13/03/2026 13:59:16 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 13/03/2026 15:21:45 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 13/03/2026 15:55:39 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-13 15:56 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 17/03/2026 07:27:10 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 17/03/2026 07:32:12 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 17/03/2026 08:38:46 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-17 08:39 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:17:38 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:56:51 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:06:39 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:07
40 - Fábrica De Açúcar | Centifuga Mac 1300 Nº2 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 06/02/2026 09:37:43 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 06/02/2026 09:44:08 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-06 09:44 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 11/02/2026 15:51:02 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 11/02/2026 15:52:15 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 11/02/2026 15:53:31 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-11 15:54 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 23/02/2026 09:23:55 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 23/02/2026 09:25:52 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-23 09:26 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 10/03/2026 08:03:41 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 13/03/2026 13:59:22 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 13/03/2026 15:21:50 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 13/03/2026 15:55:43 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-13 15:56 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 17/03/2026 07:27:13 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 17/03/2026 07:32:14 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 17/03/2026 08:38:55 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-17 08:39 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:17:36 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:56:42 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:05:17 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:05
40 - Fábrica De Açúcar | Cristalizador 01 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 04/02/2026 16:48:43 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 04/02/2026 16:51:56 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-04 16:52 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 18/02/2026 16:36:05 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 18/02/2026 16:38:16 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/02/2026 16:43:18 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-18 16:43 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 23/02/2026 12:42:16 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 23/02/2026 12:45:09 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-23 12:45 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 03/03/2026 15:02:11 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 10/03/2026 08:14:34 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 10/03/2026 08:21:53 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 10/03/2026 11:27:35 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-10 11:28 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 11/03/2026 09:17:05 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 11/03/2026 09:23:50 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 11/03/2026 09:33:45 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-11 09:34 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:17:41 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:56:59 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:06:00 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:06
40 - Fábrica De Açúcar | Cristalizador 02 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 04/02/2026 16:48:45 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 04/02/2026 16:51:59 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-04 16:52 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 20/02/2026 11:12:45 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 20/02/2026 11:16:14 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 20/02/2026 11:18:45 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-20 11:19 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 24/02/2026 10:44:13 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 24/02/2026 10:47:55 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-24 10:48 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 03/03/2026 15:02:15 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 10/03/2026 08:14:37 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 10/03/2026 08:21:56 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 10/03/2026 11:27:41 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-10 11:28 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 11/03/2026 09:17:08 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 11/03/2026 09:23:53 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 11/03/2026 09:33:48 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-11 09:34 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:18:00 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:56:55 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:06:03 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:06
40 - Fábrica De Açúcar | Cristalizador 04 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 06/02/2026 09:37:46 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 06/02/2026 09:44:16 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-06 09:44 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 20/02/2026 11:12:47 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 20/02/2026 11:16:17 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 20/02/2026 11:18:48 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-20 11:19 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 24/02/2026 10:44:16 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 24/02/2026 10:47:58 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-24 10:48 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 03/03/2026 15:02:19 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 10/03/2026 08:14:40 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 10/03/2026 08:21:58 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 10/03/2026 12:56:17 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-10 12:56 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 11/03/2026 09:17:10 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 11/03/2026 09:24:18 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 11/03/2026 09:33:52 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-11 09:34 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:17:46 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:57:03 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:06:15 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:06
40 - Fábrica De Açúcar | Cristalizador 05 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 04/02/2026 16:48:48 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 04/02/2026 16:52:03 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-04 16:52 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 18/02/2026 16:36:08 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 18/02/2026 16:38:21 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/02/2026 16:43:23 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-18 16:43 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 23/02/2026 09:23:57 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 23/02/2026 09:25:54 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-23 09:26 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 03/03/2026 15:02:22 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 10/03/2026 08:14:44 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 10/03/2026 08:22:01 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 10/03/2026 12:56:20 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-10 12:56 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 11/03/2026 09:17:12 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 11/03/2026 09:23:55 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 11/03/2026 09:33:55 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-11 09:34 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:17:49 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:57:37 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:06:24 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:06
40 - Fábrica De Açúcar | Cristalizador 06 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 04/02/2026 16:48:50 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 04/02/2026 16:52:06 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-04 16:52 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 18/02/2026 16:36:11 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 18/02/2026 16:38:26 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/02/2026 16:43:27 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-18 16:43 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 23/02/2026 09:24:00 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 23/02/2026 09:25:57 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-23 09:26 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 03/03/2026 15:02:24 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 10/03/2026 08:14:48 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 10/03/2026 08:22:04 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 10/03/2026 12:56:25 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-10 12:56 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 11/03/2026 09:17:15 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 11/03/2026 09:23:58 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 11/03/2026 09:33:58 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-11 09:34 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:17:52 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:57:11 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:06:06 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:06
40 - Fábrica De Açúcar | Cristalizador 07 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 06/02/2026 09:37:49 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 06/02/2026 09:44:19 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-06 09:44 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 18/02/2026 16:36:14 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 18/02/2026 16:38:30 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/02/2026 16:43:32 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-18 16:44 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 23/02/2026 09:24:03 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 23/02/2026 09:26:00 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-23 09:26 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 03/03/2026 15:02:27 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 10/03/2026 08:14:52 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 10/03/2026 08:22:07 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 10/03/2026 12:56:29 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-10 12:56 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 11/03/2026 09:17:18 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 11/03/2026 09:24:00 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 11/03/2026 09:34:04 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-11 09:34 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:17:54 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:57:16 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:06:18 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:06
40 - Fábrica De Açúcar | Linha De Corte | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 12/02/2026 11:04:46 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 12/02/2026 11:09:10 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-12 11:09 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 23/02/2026 12:38:43 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 23/02/2026 12:40:57 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 23/02/2026 12:44:23 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-23 12:44 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 27/02/2026 12:16:20 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 27/02/2026 12:17:55 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-27 12:18 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 03/03/2026 15:02:29 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 04/03/2026 07:56:13 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 04/03/2026 10:02:38 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 04/03/2026 10:05:30 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-04 10:06 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 09/03/2026 14:29:30 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 09/03/2026 14:37:15 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 09/03/2026 15:16:46 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-09 15:17 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:17:57 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:57:20 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:06:13 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:06
40 - Fábrica De Açúcar | Psvs | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 06/02/2026 12:00:23 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 06/02/2026 12:01:31 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-06 12:02 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 06/02/2026 12:13:50 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 06/02/2026 12:14:38 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 06/02/2026 12:15:30 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-06 12:16 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 06/02/2026 12:21:39 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 06/02/2026 12:24:04 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-06 12:24 | - | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 06/02/2026 13:28:26 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 06/02/2026 14:40:35 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 06/02/2026 14:46:03 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 11/02/2026 10:35:59 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-11 10:36 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 06/03/2026 09:49:31 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 06/03/2026 09:52:45 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 06/03/2026 09:55:20 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-06 09:55 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:18:59 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:57:24 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:06:27 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:06
40 - Fábrica De Açúcar | Rosca Magma 1 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 04/02/2026 16:48:53 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 04/02/2026 16:52:12 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-04 16:52 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 20/02/2026 11:12:50 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 20/02/2026 11:16:20 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 20/02/2026 11:18:51 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-20 11:19 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 23/02/2026 12:42:20 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 23/02/2026 12:45:12 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-23 12:45 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 10/03/2026 08:03:48 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 12/03/2026 09:17:32 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 12/03/2026 09:53:28 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 12/03/2026 16:48:34 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-12 16:49 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 13/03/2026 15:52:58 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 13/03/2026 15:55:53 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 17/03/2026 08:38:49 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-17 08:39 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:18:11 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:58:41 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:06:21 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:06
40 - Fábrica De Açúcar | Rosca Magma 2 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 29/01/2026 12:56:57 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 29/01/2026 13:06:55 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-01-29 13:07 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 20/02/2026 11:12:53 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 20/02/2026 11:16:23 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 20/02/2026 11:18:54 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-20 11:19 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 23/02/2026 12:42:22 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 23/02/2026 12:45:15 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-23 12:45 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 10/03/2026 08:03:51 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 12/03/2026 09:17:36 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 12/03/2026 09:53:31 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 12/03/2026 16:48:39 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-12 16:49 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 13/03/2026 15:53:01 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 13/03/2026 15:55:56 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 17/03/2026 08:38:52 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-17 08:39 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:18:06 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:57:28 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:06:29 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:06
40 - Fábrica De Açúcar | Sem Localização | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 11/02/2026 15:50:55 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 11/02/2026 15:53:25 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-11 15:53 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 06/03/2026 13:08:53 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 06/03/2026 13:10:05 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 06/03/2026 13:13:49 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-06 13:14 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 17/03/2026 07:26:46 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 17/03/2026 07:31:18 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-17 07:31 | - | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 17/03/2026 08:19:40 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 17/03/2026 08:29:20 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 17/03/2026 08:32:44 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 17/03/2026 08:36:59 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-17 08:37 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 18/03/2026 11:37:26 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/03/2026 11:40:35 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 18/03/2026 11:43:30 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-18 11:44 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:18:43 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:57:32 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:06:51 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:07
40 - Fábrica De Açúcar | Sementeira 1 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 03/02/2026 11:06:00 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 03/02/2026 11:11:02 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-03 11:11 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 23/02/2026 12:38:51 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 23/02/2026 12:41:55 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 23/02/2026 12:44:33 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-23 12:45 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 02/03/2026 16:55:53 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 02/03/2026 16:58:44 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-02 16:59 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 05/03/2026 09:51:54 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 05/03/2026 14:33:31 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 06/03/2026 09:52:37 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 06/03/2026 09:54:07 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-06 09:54 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 09/03/2026 14:29:32 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 09/03/2026 14:37:19 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 09/03/2026 15:16:51 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-09 15:17 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:18:08 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:57:43 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:06:32 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:07
40 - Fábrica De Açúcar | Sementeira 2 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 04/02/2026 16:48:56 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 04/02/2026 16:52:15 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-04 16:52 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 20/02/2026 16:44:23 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 20/02/2026 16:46:37 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 20/02/2026 16:49:01 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-20 16:49 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 23/02/2026 12:42:25 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 23/02/2026 12:45:17 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-23 12:45 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 03/03/2026 15:02:34 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 04/03/2026 08:01:17 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 04/03/2026 10:02:41 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 04/03/2026 10:05:35 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-04 10:06 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 09/03/2026 14:29:35 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 09/03/2026 14:37:22 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 09/03/2026 15:16:56 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-09 15:17 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:18:14 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:57:47 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:06:48 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:07
40 - Fábrica De Açúcar | Sementeira 3 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 04/02/2026 16:48:58 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 04/02/2026 16:52:18 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-04 16:52 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 23/02/2026 12:38:46 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 23/02/2026 12:41:00 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 23/02/2026 12:44:26 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-23 12:44 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 24/02/2026 10:44:19 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 24/02/2026 10:48:01 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-24 10:48 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 03/03/2026 15:02:37 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 04/03/2026 08:01:25 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 04/03/2026 10:02:45 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 04/03/2026 10:05:38 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-04 10:06 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 09/03/2026 14:29:38 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 09/03/2026 14:37:24 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 09/03/2026 15:17:00 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-09 15:17 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:18:17 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:58:37 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:06:35 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:07
40 - Fábrica De Açúcar | Sementeira 4 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 27/02/2026 12:13:00 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 27/02/2026 12:15:19 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-27 12:15 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 27/02/2026 12:18:34 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 27/02/2026 12:19:01 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 27/02/2026 12:20:50 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-27 12:21 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 27/02/2026 12:43:16 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 27/02/2026 12:45:31 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-27 12:46 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 03/03/2026 15:02:40 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 04/03/2026 08:01:37 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 04/03/2026 10:02:48 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 04/03/2026 10:05:41 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-04 10:06 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 09/03/2026 14:29:40 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 09/03/2026 14:37:26 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 09/03/2026 15:17:05 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-09 15:17 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:18:20 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:57:50 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:07:07 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:07
40 - Fábrica De Açúcar | Sementeira Magma | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 04/02/2026 16:49:01 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 04/02/2026 16:52:23 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-04 16:52 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 20/02/2026 11:12:55 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 20/02/2026 11:16:26 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 20/02/2026 11:18:57 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-20 11:19 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 23/02/2026 09:24:05 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 23/02/2026 09:26:03 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-23 09:26 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 05/03/2026 14:31:08 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 10/03/2026 08:14:58 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 10/03/2026 08:22:10 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 10/03/2026 12:56:33 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-10 12:57 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 11/03/2026 09:17:21 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 11/03/2026 09:24:03 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 11/03/2026 09:34:07 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-11 09:34 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:18:23 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:57:54 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:06:43 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:07
40 - Fábrica De Açúcar | Tanque Condensado | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 18/02/2026 16:35:27 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/02/2026 16:42:05 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-18 16:42 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 27/02/2026 12:18:37 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 27/02/2026 12:19:07 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 27/02/2026 12:20:55 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-27 12:21 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 27/02/2026 12:43:20 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 27/02/2026 12:45:35 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-27 12:46 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 03/03/2026 15:02:44 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 04/03/2026 08:01:08 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 04/03/2026 10:02:51 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 04/03/2026 10:05:45 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-04 10:06 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 11/03/2026 09:17:24 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 11/03/2026 09:24:05 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 11/03/2026 09:34:10 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-11 09:34 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:18:30 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:57:58 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:07:20 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:07
40 - Fábrica De Açúcar | Tanque Diluido De Mel Rico | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 06/02/2026 15:45:37 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 06/02/2026 15:49:49 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-06 15:50 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 20/02/2026 11:12:58 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 20/02/2026 11:16:29 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 20/02/2026 11:19:01 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-20 11:19 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 27/02/2026 12:16:23 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 27/02/2026 12:17:57 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-27 12:18 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 10/03/2026 08:04:03 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 10/03/2026 08:15:01 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 10/03/2026 08:22:13 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 10/03/2026 12:56:37 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-10 12:57 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 11/03/2026 09:17:27 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 11/03/2026 09:24:08 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 11/03/2026 09:34:14 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-11 09:34 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:18:32 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:58:03 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:06:46 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:07
40 - Fábrica De Açúcar | Tanque Diluidor Mel Pobre | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 12/02/2026 11:04:49 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 12/02/2026 11:09:12 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-12 11:09 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 23/02/2026 09:22:51 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 23/02/2026 09:23:49 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 23/02/2026 09:25:46 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-23 09:26 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 06/03/2026 13:10:14 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 06/03/2026 13:13:56 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-06 13:14 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 10/03/2026 08:04:08 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 10/03/2026 08:15:19 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 10/03/2026 08:22:16 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 10/03/2026 12:56:40 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-10 12:57 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 11/03/2026 09:17:29 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 11/03/2026 09:24:10 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 11/03/2026 09:34:17 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-11 09:34 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:18:35 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:58:09 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:06:54 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:07
40 - Fábrica De Açúcar | Tanque Magma Diluido | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 06/02/2026 12:00:27 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 06/02/2026 12:01:36 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-06 12:02 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 23/02/2026 12:38:49 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 23/02/2026 12:41:51 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 23/02/2026 12:44:29 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-23 12:44 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 24/02/2026 10:44:21 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 24/02/2026 10:48:05 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-24 10:48 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 10/03/2026 08:04:13 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 10/03/2026 08:15:23 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 10/03/2026 08:22:19 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 10/03/2026 12:56:44 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-10 12:57 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 11/03/2026 09:17:32 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 11/03/2026 09:24:13 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 11/03/2026 09:34:22 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-11 09:34 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:18:41 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:58:12 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:07:01 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:07
40 - Fábrica De Açúcar | Tanque Mel Pobre | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 18/03/2026 11:33:34 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/03/2026 11:39:36 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-18 11:40 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 24/03/2026 11:09:14 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 24/03/2026 11:10:04 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 24/03/2026 11:12:43 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-24 11:13 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 25/03/2026 10:46:48 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 25/03/2026 10:50:21 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-25 10:50 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 25/03/2026 12:28:58 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 25/03/2026 14:10:33 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 26/03/2026 07:28:32 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 26/03/2026 07:29:35 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-26 07:30 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 26/03/2026 12:35:46 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 26/03/2026 12:38:50 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 26/03/2026 12:40:55 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-26 12:41 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:18:38 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:58:20 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:06:56 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:07
40 - Fábrica De Açúcar | Tanque Mel Returbinado | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 04/02/2026 16:49:04 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 04/02/2026 16:52:26 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-04 16:52 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 23/02/2026 15:17:10 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 23/02/2026 15:18:58 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 24/02/2026 10:47:40 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-24 10:48 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 27/02/2026 12:43:23 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 27/02/2026 12:45:38 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-27 12:46 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 10/03/2026 08:04:17 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 10/03/2026 08:15:27 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 10/03/2026 08:22:22 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 10/03/2026 12:56:49 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-10 12:57 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 18/03/2026 11:37:21 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/03/2026 11:40:33 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 18/03/2026 11:43:28 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-18 11:43 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:18:46 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:58:16 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:07:14 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:07
40 - Fábrica De Açúcar | Tanque Mel Rico | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 04/02/2026 16:49:07 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 04/02/2026 16:52:28 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-04 16:52 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 20/02/2026 16:44:25 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 20/02/2026 16:46:41 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 20/02/2026 16:49:04 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-20 16:49 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 23/02/2026 09:24:08 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 23/02/2026 09:26:06 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-23 09:26 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 10/03/2026 08:04:26 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 10/03/2026 08:15:31 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 10/03/2026 08:22:25 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 10/03/2026 12:56:52 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-10 12:57 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 17/03/2026 07:27:15 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 17/03/2026 07:32:17 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 17/03/2026 08:38:58 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-17 08:39 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:18:49 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:58:30 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:07:04 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:07
40 - Fábrica De Açúcar | Tanque Pulmão Mel Pobre | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 04/02/2026 16:49:09 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 04/02/2026 16:52:31 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-04 16:53 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 20/02/2026 11:13:01 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 20/02/2026 11:16:31 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 20/02/2026 11:19:04 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-20 11:19 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 24/02/2026 10:44:24 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 24/02/2026 10:48:08 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-24 10:48 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 10/03/2026 08:04:29 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 10/03/2026 08:15:14 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 10/03/2026 08:22:28 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 10/03/2026 12:56:56 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-10 12:57 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 11/03/2026 09:17:34 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 11/03/2026 09:24:16 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 11/03/2026 09:34:25 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-11 09:34 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:18:53 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:58:34 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:07:11 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:07
40 - Fábrica De Açúcar | Tanque Pulmão Xarope | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 23/01/2026 08:21:15 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 23/01/2026 08:23:28 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-01-23 08:23 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 20/02/2026 11:13:03 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 20/02/2026 11:16:34 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 20/02/2026 11:19:07 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-20 11:19 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 24/02/2026 10:44:26 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 24/02/2026 10:48:10 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-24 10:48 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 10/03/2026 08:04:32 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 10/03/2026 08:15:11 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 10/03/2026 08:22:31 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 10/03/2026 12:57:00 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-10 12:57 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 11/03/2026 09:17:36 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 11/03/2026 09:24:21 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 11/03/2026 09:34:28 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-11 09:34 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:19:03 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:58:26 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:07:17 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:07
40 - Fábrica De Açúcar | Tanque Xarope Fabrica | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 06/02/2026 14:55:15 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 06/02/2026 14:59:10 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-06 14:59 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 27/02/2026 12:04:26 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 27/02/2026 12:07:43 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 27/02/2026 12:09:21 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-27 12:09 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 27/02/2026 12:18:22 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 27/02/2026 12:19:29 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-27 12:20 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 10/03/2026 08:04:35 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 10/03/2026 08:15:07 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 10/03/2026 08:22:34 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 10/03/2026 12:57:04 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-10 12:57 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 11/03/2026 09:17:39 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 11/03/2026 09:24:23 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 11/03/2026 09:34:31 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-11 09:35 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:18:56 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:58:45 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:07:23 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:07
50 - Armazém De Açúcar | Elevador De Caneca 01 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 17/03/2026 07:25:38 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 17/03/2026 07:30:57 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-17 07:31 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 18/03/2026 11:33:59 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 18/03/2026 11:37:07 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/03/2026 11:40:06 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-18 11:40 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 18/03/2026 12:03:58 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/03/2026 12:06:53 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-18 12:07 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 18/03/2026 15:42:43 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 24/03/2026 10:48:27 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 24/03/2026 11:13:10 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 24/03/2026 11:56:03 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-24 11:56 | Não Aplica | Não Aplica | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 25/03/2026 12:31:18 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | [15 empty] | Liberado | 2026-03-25 12:31 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:15:43 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:45:02 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 14:59:33 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:00
50 - Armazém De Açúcar | Elevador De Caneca 02 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 06/02/2026 09:37:54 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 06/02/2026 09:44:24 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-06 09:44 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 23/02/2026 12:38:56 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 23/02/2026 12:42:00 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 23/02/2026 12:44:37 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-23 12:45 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 25/02/2026 12:27:37 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 25/02/2026 12:30:35 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-25 12:31 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 10/03/2026 08:02:37 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 24/03/2026 10:48:33 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 24/03/2026 11:13:13 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 24/03/2026 11:56:07 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-24 11:56 | Não Aplica | Não Aplica | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 25/03/2026 12:31:21 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | [15 empty] | Liberado | 2026-03-25 12:31 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:15:46 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:45:14 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 14:59:38 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:00
50 - Armazém De Açúcar | Lavador De Po | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 06/02/2026 09:37:57 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 06/02/2026 09:44:26 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-06 09:44 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 20/02/2026 16:44:31 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 20/02/2026 16:46:47 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 20/02/2026 16:49:08 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-20 16:49 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 24/02/2026 10:44:36 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 24/02/2026 10:48:17 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-24 10:48 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 10/03/2026 08:02:47 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 24/03/2026 09:51:16 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 24/03/2026 11:13:16 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 24/03/2026 11:56:11 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-24 11:56 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 25/03/2026 10:47:06 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 25/03/2026 10:51:16 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 25/03/2026 13:08:24 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-25 13:08 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:15:49 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:45:06 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:00:21 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:01
50 - Armazém De Açúcar | Rosca Silo Açucar | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 06/02/2026 09:37:59 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 06/02/2026 09:44:29 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-06 09:44 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 05/03/2026 09:50:03 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 05/03/2026 09:50:22 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 05/03/2026 09:50:35 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-05 09:51 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 06/03/2026 13:10:18 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 06/03/2026 13:14:01 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-06 13:14 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 10/03/2026 08:03:02 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 24/03/2026 10:48:37 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 24/03/2026 11:13:19 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 24/03/2026 11:56:16 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-24 11:56 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 25/03/2026 10:47:09 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 25/03/2026 10:51:18 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 25/03/2026 13:08:27 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-25 13:08 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:15:52 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:45:10 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 14:59:43 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:00
50 - Armazém De Açúcar | Secador Açucar | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 20/02/2026 16:44:12 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 20/02/2026 16:48:47 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-20 16:49 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 23/02/2026 12:38:58 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 23/02/2026 12:42:02 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 23/02/2026 12:44:41 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-23 12:45 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 24/02/2026 10:44:39 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 24/02/2026 10:48:20 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-24 10:48 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 10/03/2026 08:03:05 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 12/03/2026 09:35:59 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 12/03/2026 09:53:37 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 12/03/2026 16:48:49 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-12 16:49 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 17/03/2026 07:27:29 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 17/03/2026 07:32:21 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 17/03/2026 08:39:03 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-17 08:39 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:15:55 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:45:18 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:00:39 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:01
60 - Destilaria | Carregamento De Etanol | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 16/01/2026 15:22:14 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 20/01/2026 10:24:10 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-01-20 10:24 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 21/01/2026 11:32:25 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 22/01/2026 08:11:19 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 22/01/2026 08:15:25 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-01-22 08:15 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 23/01/2026 08:11:03 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 23/01/2026 09:29:38 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-01-23 09:30 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 23/01/2026 09:32:05 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 23/01/2026 09:45:00 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 26/01/2026 08:44:32 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 26/01/2026 10:52:23 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-01-26 10:52 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 29/01/2026 10:41:13 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 29/01/2026 13:09:51 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 06/02/2026 14:36:23 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-06 14:36 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:16:03 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:48:02 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:01:19 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:01
60 - Destilaria | Coluna A | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 23/01/2026 12:09:40 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 03/02/2026 12:34:43 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-03 12:35 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 25/02/2026 16:29:54 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 25/02/2026 16:31:13 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 25/02/2026 16:33:37 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-25 16:34 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 02/03/2026 14:31:19 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 02/03/2026 14:31:31 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-02 14:32 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 04/03/2026 16:02:17 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 04/03/2026 16:41:13 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 04/03/2026 20:25:17 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 04/03/2026 20:28:09 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-04 20:28 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 09/03/2026 14:29:44 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 09/03/2026 14:37:31 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 09/03/2026 15:17:46 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-09 15:18 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:16:06 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:47:13 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:03:22 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:03
60 - Destilaria | Coluna B | 90.91% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 03/02/2026 12:29:38 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 03/02/2026 12:34:40 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-03 12:35 | 90.91% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 02/03/2026 16:52:19 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 02/03/2026 16:55:46 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 02/03/2026 16:58:37 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-02 16:59 | 91.67% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 04/03/2026 11:33:51 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 04/03/2026 11:38:35 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-04 11:39 | - | Aprovado C/ Pendências | Gerente Industrial | Regis Bottino - 04/03/2026 20:28:16 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png | Aprovado C/ Pendências | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 04/03/2026 21:03:38 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado C/ Pendências | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 04/03/2026 22:35:57 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  |  | BC7114 - (ME) Motor instalado ? = Não Conforme ¦ BC7114 - (MM) Proteção da parte rotativa instalada ? = Não Conforme ¦ BC7114 - (MM) Acoplamento instalado e alinhado ? = Não Conforme ¦ BC7114 - (MM) Está acoplada ? = Não Conforme ¦ BC7114 - (MM) Está alinhada ? = Não Conforme ¦ BC7114 - (MM) Base (bomba e motor), voluta e mancais com todos os parafusos verificados e apertados adequadamente ? = Não Conforme ¦ BC7114 - (ME) Sistema de refrigeração (ventoinha) instalado e protegido com a tampa traseira ? = Não Conforme ¦ BC7114 - (ME) Cabos conectados ? = Não Conforme ¦ BC7114 - (ME) Tampa da caixa de ligação parafusada e vedada ? = Não Conforme ¦ BC7114 - (ME) Placa com dados do motor está fixada e legível ? = Não Conforme ¦ BC7114 - (ME) Proteção do equipamento (fusível ou disjuntor) instalados ? = Não Conforme |  |  | Liberado | 2026-03-04 22:36 | 91.67% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 06/03/2026 09:49:36 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 06/03/2026 09:52:57 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 06/03/2026 09:55:26 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-06 09:55 | - | Aprovado C/ Pendências | Gerente Industrial | Regis Bottino - 26/03/2026 08:21:10 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png | Aprovado C/ Pendências | Superintendente Industrial | Tânia Márcia Campos Fernandes - 30/03/2026 10:02:13 | Usuários_Images/Tânia Márcia Campos Fernandes.Assinatura.183252.png | Aprovado C/ Pendências | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 30/03/2026 16:38:42 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  |  | BC7114 - (ME) Motor instalado ? = Não Conforme ¦ BC7114 - (MM) Proteção da parte rotativa instalada ? = Não Conforme ¦ BC7114 - (MM) Acoplamento instalado e alinhado ? = Não Conforme ¦ BC7114 - (MM) Está acoplada ? = Não Conforme ¦ BC7114 - (MM) Está alinhada ? = Não Conforme ¦ BC7114 - (MM) Base (bomba e motor), voluta e mancais com todos os parafusos verificados e apertados adequadamente ? = Não Conforme ¦ BC7114 - (ME) Sistema de refrigeração (ventoinha) instalado e protegido com a tampa traseira ? = Não Conforme ¦ BC7114 - (ME) Cabos conectados ? = Não Conforme ¦ BC7114 - (ME) Tampa da caixa de ligação parafusada e vedada ? = Não Conforme ¦ BC7114 - (ME) Placa com dados do motor está fixada e legível ? = Não Conforme ¦ BC7114 - (ME) Proteção do equipamento (fusível ou disjuntor) instalados ? = Não Conforme ¦ BC7114 - (ME) Configuração do driver testada e correta ? (Somente se substituído) ¦ BC7114 - Corrente do motor compatível com os dados da placa ? = Não Conforme |  |  | Liberada | 2026-03-30 16:39
60 - Destilaria | Coluna B1 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 23/01/2026 12:09:32 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 29/01/2026 13:07:01 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-01-29 13:07 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 20/02/2026 16:44:35 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 20/02/2026 16:46:51 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 20/02/2026 16:49:13 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-20 16:49 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 27/02/2026 12:05:14 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 27/02/2026 12:08:47 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-27 12:09 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 04/03/2026 16:02:21 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 04/03/2026 16:40:58 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 04/03/2026 20:25:27 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 04/03/2026 20:28:26 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-04 20:28 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 06/03/2026 09:49:39 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 06/03/2026 09:53:00 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 06/03/2026 09:55:31 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-06 09:56 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:16:10 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:46:28 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:03:03 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:03
60 - Destilaria | Condensador E1 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 20/01/2026 10:21:42 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 20/01/2026 10:24:14 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-01-20 10:24 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 20/02/2026 16:44:45 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 20/02/2026 16:46:53 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 20/02/2026 16:49:17 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-20 16:49 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 27/02/2026 12:05:17 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 27/02/2026 12:08:50 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-27 12:09 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 04/03/2026 16:02:28 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 04/03/2026 16:38:48 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 04/03/2026 20:25:33 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 04/03/2026 20:28:31 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-04 20:29 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 06/03/2026 09:49:41 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 06/03/2026 09:53:03 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 06/03/2026 09:55:34 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-06 09:56 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:16:12 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:46:31 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:01:28 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:01
60 - Destilaria | Condensador E2 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 20/01/2026 10:21:46 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 20/01/2026 10:24:17 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-01-20 10:24 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 20/02/2026 16:44:51 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 20/02/2026 16:46:56 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 20/02/2026 16:49:21 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-20 16:49 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 27/02/2026 12:05:20 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 27/02/2026 12:08:52 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-27 12:09 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 04/03/2026 16:02:31 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 04/03/2026 16:38:55 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 04/03/2026 20:25:38 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 04/03/2026 20:28:37 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-04 20:29 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 06/03/2026 09:49:44 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 06/03/2026 09:53:05 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 06/03/2026 09:55:37 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-06 09:56 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:16:15 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:46:35 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:01:23 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:01
60 - Destilaria | Condensador R | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 20/01/2026 10:21:51 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 20/01/2026 10:24:19 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-01-20 10:24 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 20/02/2026 16:44:54 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 20/02/2026 16:46:59 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 20/02/2026 16:49:24 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-20 16:49 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 27/02/2026 12:05:24 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 27/02/2026 12:08:54 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-27 12:09 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 04/03/2026 16:02:33 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 04/03/2026 16:39:08 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 04/03/2026 20:25:44 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 04/03/2026 20:28:42 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-04 20:29 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 06/03/2026 09:49:47 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 06/03/2026 09:53:08 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 06/03/2026 09:55:40 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-06 09:56 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:16:19 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:46:39 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:01:49 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:02
60 - Destilaria | Condensador R1 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 20/01/2026 10:21:55 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 20/01/2026 10:24:22 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-01-20 10:24 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 20/02/2026 16:44:57 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 20/02/2026 16:47:02 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 20/02/2026 16:49:27 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-20 16:49 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 27/02/2026 12:05:27 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 27/02/2026 12:08:57 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-27 12:09 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 04/03/2026 16:02:35 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 04/03/2026 16:39:12 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 04/03/2026 20:25:50 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 04/03/2026 20:28:47 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-04 20:29 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 06/03/2026 09:49:49 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 06/03/2026 09:53:11 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 06/03/2026 09:55:44 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-06 09:56 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:16:23 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:46:43 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:01:33 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:02
60 - Destilaria | Psvs | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 18/02/2026 09:20:16 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/02/2026 09:27:25 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-18 09:27 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 20/02/2026 11:13:08 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 20/02/2026 11:16:41 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 20/02/2026 11:19:11 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-20 11:19 | Não Aplica | Não Aplica | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 20/02/2026 11:19:35 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | [7 empty] | Liberado | 2026-02-20 11:20 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 04/03/2026 16:02:38 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 04/03/2026 16:39:02 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 04/03/2026 20:25:55 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 04/03/2026 20:28:52 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-04 20:29 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 11/03/2026 09:17:47 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 11/03/2026 09:23:41 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 11/03/2026 09:34:35 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-11 09:35 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:16:53 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:46:47 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:01:38 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:02
60 - Destilaria | Tanque Álcool 2º | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 20/01/2026 10:21:58 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 20/01/2026 10:24:25 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-01-20 10:24 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 02/03/2026 14:08:17 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 02/03/2026 14:08:36 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 02/03/2026 14:34:50 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-02 14:35 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 02/03/2026 16:55:57 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 02/03/2026 16:58:48 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-02 16:59 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 04/03/2026 16:02:40 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 04/03/2026 16:39:29 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 04/03/2026 20:26:00 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 04/03/2026 20:28:58 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-04 20:29 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 06/03/2026 09:49:52 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 06/03/2026 09:53:13 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 06/03/2026 09:55:48 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-06 09:56 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:16:25 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:47:06 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:01:43 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:02
60 - Destilaria | Tanque Antiespumante | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 20/01/2026 10:22:02 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 20/01/2026 10:24:32 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-01-20 10:25 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 27/02/2026 12:04:58 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 27/02/2026 12:17:05 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 27/02/2026 12:17:26 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-27 12:17 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 02/03/2026 14:05:31 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 02/03/2026 14:06:34 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-02 14:07 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 10/03/2026 07:19:20 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 12/03/2026 09:20:11 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 12/03/2026 09:53:43 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 12/03/2026 16:49:05 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-12 16:49 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 17/03/2026 07:27:21 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 17/03/2026 07:32:25 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 17/03/2026 08:39:09 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-17 08:39 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:16:39 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:47:09 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:01:54 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:02
60 - Destilaria | Tanque Armazenamento 01 Hidratado | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 18/02/2026 09:20:04 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/02/2026 09:27:09 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-18 09:27 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 02/03/2026 14:05:05 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 02/03/2026 14:06:07 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 02/03/2026 14:06:27 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-02 14:06 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 02/03/2026 16:55:59 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 02/03/2026 16:58:50 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-02 16:59 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 10/03/2026 07:19:00 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 10/03/2026 08:10:30 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 10/03/2026 08:22:44 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 11/03/2026 09:32:39 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-11 09:33 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 12/03/2026 09:49:56 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 12/03/2026 10:03:02 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 12/03/2026 13:27:10 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-12 13:27 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:16:36 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:47:20 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:02:16 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:02
60 - Destilaria | Tanque Armazenamento 02 Hidratado | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 18/02/2026 09:20:08 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/02/2026 09:27:14 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-18 09:27 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 20/02/2026 13:37:55 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 20/02/2026 13:39:13 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 20/02/2026 13:40:36 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-20 13:41 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 27/02/2026 12:05:29 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 27/02/2026 12:08:59 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-27 12:09 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 10/03/2026 07:19:04 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 10/03/2026 08:10:33 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 10/03/2026 08:22:46 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 11/03/2026 09:32:43 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-11 09:33 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 12/03/2026 09:49:59 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 12/03/2026 10:03:06 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 12/03/2026 13:27:14 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-12 13:27 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:16:28 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:47:16 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:02:03 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:02
60 - Destilaria | Tanque Armazenamento 03 Hidratado | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 18/02/2026 09:20:13 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/02/2026 09:27:20 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-18 09:27 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 27/02/2026 12:05:02 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 27/02/2026 12:17:07 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 27/02/2026 12:17:35 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-27 12:18 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 02/03/2026 14:05:34 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 02/03/2026 14:06:37 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-02 14:07 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 10/03/2026 07:19:07 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 10/03/2026 08:10:51 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 10/03/2026 08:22:49 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 11/03/2026 09:32:48 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-11 09:33 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 12/03/2026 09:50:01 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 12/03/2026 10:03:08 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 12/03/2026 13:27:18 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-12 13:27 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:16:31 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:47:24 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:01:59 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:02
60 - Destilaria | Tanque De Flegma | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 23/01/2026 12:09:35 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 29/01/2026 13:07:04 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-01-29 13:07 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 25/02/2026 16:29:35 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 25/02/2026 16:30:47 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 25/02/2026 16:33:20 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-25 16:33 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 04/03/2026 11:33:15 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 04/03/2026 11:38:29 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-04 11:38 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 04/03/2026 16:02:46 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 04/03/2026 16:40:48 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 04/03/2026 20:26:06 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 04/03/2026 20:29:19 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-04 20:29 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 06/03/2026 13:10:33 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 06/03/2026 13:14:21 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 06/03/2026 16:35:50 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-06 16:36 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:16:34 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:47:42 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:02:07 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:02
60 - Destilaria | Tanque Medição 01 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 20/01/2026 10:22:07 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 20/01/2026 10:24:35 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-01-20 10:25 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 25/02/2026 16:29:41 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 25/02/2026 16:30:53 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 25/02/2026 16:33:23 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-25 16:33 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 02/03/2026 16:56:01 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 02/03/2026 16:58:53 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-02 16:59 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 04/03/2026 16:02:49 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 04/03/2026 16:39:42 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 04/03/2026 20:26:11 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 04/03/2026 20:29:12 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-04 20:29 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 06/03/2026 13:10:36 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 06/03/2026 13:14:24 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 06/03/2026 16:35:53 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-06 16:36 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:16:42 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:47:36 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:02:12 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:02
60 - Destilaria | Tanque Medição 02 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 20/01/2026 10:22:10 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 20/01/2026 10:24:37 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-01-20 10:25 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 25/02/2026 16:29:44 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 25/02/2026 16:31:02 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 25/02/2026 16:33:26 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-25 16:33 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 02/03/2026 16:56:04 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 02/03/2026 16:58:58 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-02 16:59 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 04/03/2026 16:02:52 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 04/03/2026 16:39:52 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 04/03/2026 20:26:17 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 04/03/2026 20:29:03 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-04 20:29 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 06/03/2026 13:10:39 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 06/03/2026 13:14:30 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 06/03/2026 16:35:57 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-06 16:36 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:16:44 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:47:28 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:02:22 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:02
60 - Destilaria | Tanque Oleo Fusel | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 16/01/2026 15:22:18 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 20/01/2026 10:24:40 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-01-20 10:25 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 29/01/2026 10:41:33 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 29/01/2026 13:03:07 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 29/01/2026 13:09:29 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-01-29 13:10 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 25/02/2026 16:31:28 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 25/02/2026 16:33:59 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-25 16:34 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 10/03/2026 07:19:23 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 11/03/2026 09:08:15 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 11/03/2026 09:22:41 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 11/03/2026 09:32:53 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-11 09:33 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 12/03/2026 09:50:04 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 12/03/2026 10:03:13 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 12/03/2026 13:27:24 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-12 13:27 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:16:47 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:47:32 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:02:59 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:03
60 - Destilaria | Tanque Refluxo G1 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 29/01/2026 12:57:07 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 29/01/2026 13:07:07 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-01-29 13:07 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 25/02/2026 16:29:46 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 25/02/2026 16:31:04 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 25/02/2026 16:33:29 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-25 16:34 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 27/02/2026 12:05:32 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 27/02/2026 12:09:01 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-27 12:09 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 04/03/2026 16:03:01 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 10/03/2026 08:13:28 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 10/03/2026 08:22:52 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 10/03/2026 12:57:11 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-10 12:57 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 11/03/2026 09:17:49 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 11/03/2026 09:23:43 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 11/03/2026 09:34:38 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-11 09:35 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:17:01 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:47:39 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:02:34 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:03
60 - Destilaria | Tanque Refluxo G2 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 05/03/2026 13:33:13 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 05/03/2026 13:35:54 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-05 13:36 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 06/03/2026 09:48:43 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 06/03/2026 09:49:20 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 06/03/2026 09:52:04 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-06 09:52 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 06/03/2026 13:10:22 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 06/03/2026 13:14:05 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-06 13:14 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 10/03/2026 07:19:11 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 10/03/2026 08:13:32 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 10/03/2026 08:22:55 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 10/03/2026 12:57:16 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-10 12:57 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 11/03/2026 09:28:52 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 11/03/2026 09:34:43 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 12/03/2026 13:27:27 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-12 13:27 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:16:50 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:47:46 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:02:29 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:02
60 - Destilaria | Tanque Refluxo S1 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 29/01/2026 12:57:11 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 29/01/2026 13:07:10 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-01-29 13:07 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 25/02/2026 16:29:49 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 25/02/2026 16:31:07 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 25/02/2026 16:33:32 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-25 16:34 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 27/02/2026 12:05:34 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 27/02/2026 12:09:04 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-27 12:09 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 04/03/2026 16:03:04 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 04/03/2026 16:40:39 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 04/03/2026 20:26:22 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 04/03/2026 20:29:07 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-04 20:29 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 05/03/2026 13:34:16 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 05/03/2026 13:36:16 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 06/03/2026 09:55:50 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-06 09:56 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:17:15 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:47:58 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:02:50 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:03
60 - Destilaria | Tanque Vinhaça | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 20/01/2026 10:22:24 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 20/01/2026 10:24:42 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-01-20 10:25 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 27/02/2026 12:05:05 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 27/02/2026 12:17:10 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 27/02/2026 12:17:40 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-27 12:18 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 02/03/2026 16:56:07 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 02/03/2026 16:59:01 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-02 16:59 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 04/03/2026 16:03:09 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 04/03/2026 16:40:27 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 04/03/2026 20:26:28 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 04/03/2026 20:29:35 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-04 20:30 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 06/03/2026 09:49:54 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 06/03/2026 09:53:15 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 06/03/2026 09:55:54 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-06 09:56 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:16:57 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:47:50 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:02:39 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:03
60 - Destilaria | Torre Resfriamento Destilaria | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 29/01/2026 12:57:14 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 29/01/2026 13:08:13 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-01-29 13:08 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 04/03/2026 07:35:33 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 04/03/2026 07:36:30 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 04/03/2026 07:42:29 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-04 07:42 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 04/03/2026 11:33:18 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 04/03/2026 11:38:32 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-04 11:39 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 10/03/2026 07:19:16 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 17/03/2026 11:24:50 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 17/03/2026 15:02:28 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 18/03/2026 10:20:33 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-18 10:21 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 18/03/2026 11:37:30 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/03/2026 11:40:39 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 18/03/2026 11:43:34 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-18 11:44 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:17:03 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:47:54 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:02:45 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:03
60 - Destilaria | Trocador E | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 20/01/2026 10:22:27 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 20/01/2026 10:24:45 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-01-20 10:25 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 20/02/2026 16:44:59 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 20/02/2026 16:47:05 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 20/02/2026 16:49:30 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-20 16:50 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 27/02/2026 12:05:36 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 27/02/2026 12:09:06 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-27 12:09 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 04/03/2026 16:03:25 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 04/03/2026 16:40:04 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 04/03/2026 20:26:33 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 04/03/2026 20:29:24 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-04 20:29 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 06/03/2026 09:49:57 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 06/03/2026 09:53:18 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 06/03/2026 09:55:58 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-06 09:56 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:17:06 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:48:09 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:03:17 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:03
60 - Destilaria | Trocador K | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 16/01/2026 15:22:20 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 20/01/2026 10:24:48 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-01-20 10:25 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 20/02/2026 16:45:02 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 20/02/2026 16:47:08 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 20/02/2026 16:49:35 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-20 16:50 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 27/02/2026 12:05:38 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 27/02/2026 12:09:10 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-27 12:09 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 04/03/2026 16:03:30 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 04/03/2026 16:40:12 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 04/03/2026 20:26:38 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 04/03/2026 20:29:29 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-04 20:30 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 06/03/2026 09:50:00 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 06/03/2026 09:53:20 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 06/03/2026 09:56:02 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-06 09:56 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:17:10 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:48:06 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:02:55 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:03
60 - Destilaria | Volante De Vinho A Destilar | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 20/01/2026 10:22:29 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 20/01/2026 10:24:51 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-01-20 10:25 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 25/02/2026 16:29:52 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 25/02/2026 16:31:10 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 25/02/2026 16:33:34 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-25 16:34 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 27/02/2026 12:05:41 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 27/02/2026 12:09:13 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-27 12:09 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 04/03/2026 16:03:32 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 04/03/2026 16:40:18 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 04/03/2026 20:26:43 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 04/03/2026 20:29:40 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-04 20:30 | Não Aplica | Não Aplica | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 09/03/2026 14:58:26 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | [15 empty] | Liberado | 2026-03-09 14:58 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:17:13 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:48:13 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:03:11 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:03
60 - Fermentação | Centrifuga | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 20/01/2026 10:22:41 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 20/01/2026 10:23:27 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-01-20 10:23 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 23/01/2026 12:09:54 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 26/01/2026 14:17:45 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 29/01/2026 13:09:34 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-01-29 13:10 | Não Aplica | Não Aplica | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/02/2026 09:29:39 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | [7 empty] | Liberado | 2026-02-18 09:30 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 02/03/2026 12:54:10 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 02/03/2026 15:36:43 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 02/03/2026 15:43:45 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 02/03/2026 15:57:33 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-02 15:58 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 04/03/2026 07:37:03 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 04/03/2026 07:42:40 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 04/03/2026 07:57:53 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-04 07:58 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:19:12 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:53:06 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:09:12 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:09
60 - Fermentação | Centrifuga 01 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 04/03/2026 11:32:07 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 04/03/2026 11:38:14 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-04 11:38 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 17/03/2026 14:57:32 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 17/03/2026 14:58:38 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 17/03/2026 15:02:06 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-17 15:02 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 25/03/2026 10:46:52 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 25/03/2026 10:50:25 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-25 10:50 | - | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 25/03/2026 12:24:35 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 25/03/2026 12:29:02 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 25/03/2026 12:31:03 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 25/03/2026 13:08:05 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-25 13:08 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 26/03/2026 07:24:53 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 26/03/2026 07:28:02 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 26/03/2026 07:30:12 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-26 07:30 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:19:30 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:52:45 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:10:26 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:10
60 - Fermentação | Centrifuga 02 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 13/02/2026 11:47:15 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 13/02/2026 11:52:24 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-13 11:52 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 18/02/2026 16:36:19 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 18/02/2026 16:38:41 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/02/2026 16:43:38 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-18 16:44 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 25/02/2026 16:31:34 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 25/02/2026 16:34:05 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-25 16:34 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 02/03/2026 12:53:15 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 02/03/2026 15:36:52 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 02/03/2026 15:43:49 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 02/03/2026 15:57:39 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-02 15:58 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 04/03/2026 11:34:30 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 04/03/2026 11:39:22 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 05/03/2026 08:35:58 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-05 08:36 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:19:14 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:52:49 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:09:19 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:09
60 - Fermentação | Centrifuga 03 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 13/02/2026 11:47:17 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 13/02/2026 11:52:27 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-13 11:52 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 18/02/2026 16:36:22 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 18/02/2026 16:38:46 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/02/2026 16:43:42 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-18 16:44 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 25/02/2026 12:27:41 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 25/02/2026 12:30:40 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-25 12:31 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 02/03/2026 12:53:19 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 02/03/2026 15:36:56 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 02/03/2026 15:43:52 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 02/03/2026 15:57:49 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-02 15:58 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 04/03/2026 11:34:32 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 04/03/2026 11:39:17 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 05/03/2026 08:36:03 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-05 08:36 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:19:16 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:52:53 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:11:28 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:11
60 - Fermentação | Centrifuga 04 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 13/02/2026 11:47:20 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 13/02/2026 11:52:29 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-13 11:52 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 18/02/2026 16:36:25 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 18/02/2026 16:38:50 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/02/2026 16:43:47 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-18 16:44 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 25/02/2026 16:31:37 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 25/02/2026 16:34:08 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-25 16:34 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 02/03/2026 12:53:23 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 02/03/2026 15:37:02 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 02/03/2026 15:43:56 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 02/03/2026 15:57:55 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-02 15:58 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 04/03/2026 11:34:51 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 04/03/2026 11:39:19 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 05/03/2026 08:36:00 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-05 08:36 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:19:19 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:53:19 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:09:15 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:09
60 - Fermentação | Cuba 01 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 03/02/2026 12:29:50 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 03/02/2026 12:36:14 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-03 12:36 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 13/02/2026 11:47:58 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 13/02/2026 11:49:39 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 13/02/2026 11:53:17 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-13 11:53 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 18/02/2026 16:39:22 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/02/2026 16:44:41 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-18 16:45 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 02/03/2026 12:53:29 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 02/03/2026 15:37:10 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 02/03/2026 15:43:59 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 02/03/2026 15:58:03 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-02 15:58 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 04/03/2026 09:38:04 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 04/03/2026 10:03:19 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 04/03/2026 10:06:06 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-04 10:06 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:19:24 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:52:58 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:10:05 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:10
60 - Fermentação | Cuba 02 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 23/01/2026 12:10:08 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 29/01/2026 13:08:19 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-01-29 13:08 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 13/02/2026 11:47:33 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 13/02/2026 11:49:13 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 13/02/2026 11:52:49 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-13 11:53 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 19/02/2026 14:37:49 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 19/02/2026 14:38:37 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-19 14:39 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 02/03/2026 12:53:32 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 02/03/2026 15:37:14 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 02/03/2026 15:44:01 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 02/03/2026 15:58:24 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-02 15:58 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 04/03/2026 09:38:06 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 04/03/2026 10:03:21 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 04/03/2026 10:06:09 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-04 10:06 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:19:22 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:53:02 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:09:23 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:09
60 - Fermentação | Cuba 03 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 23/01/2026 12:10:11 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 29/01/2026 13:08:22 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-01-29 13:08 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 13/02/2026 11:47:35 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 13/02/2026 11:49:16 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 13/02/2026 11:52:52 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-13 11:53 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 18/02/2026 16:39:25 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/02/2026 16:44:45 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-18 16:45 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 02/03/2026 12:53:34 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 02/03/2026 15:37:31 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 02/03/2026 15:44:06 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 02/03/2026 15:58:29 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-02 15:59 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 04/03/2026 09:38:08 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 04/03/2026 10:03:24 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 04/03/2026 10:06:22 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-04 10:06 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:19:27 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:53:11 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:10:12 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:10
60 - Fermentação | Dorna 1 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 20/01/2026 10:22:43 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 20/01/2026 10:23:31 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-01-20 10:24 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 11/02/2026 15:12:25 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 11/02/2026 15:13:57 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 11/02/2026 15:17:11 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-11 15:17 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 19/02/2026 16:47:36 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 19/02/2026 16:49:21 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-19 16:49 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 02/03/2026 12:53:37 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 02/03/2026 15:37:37 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 02/03/2026 15:44:09 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 02/03/2026 15:58:35 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-02 15:59 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 04/03/2026 07:37:06 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 04/03/2026 07:42:43 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 04/03/2026 07:57:56 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-04 07:58 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:20:42 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:53:15 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:10:09 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:10
60 - Fermentação | Dorna 2 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 20/01/2026 10:22:47 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 20/01/2026 10:23:34 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-01-20 10:24 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 13/02/2026 11:47:51 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 13/02/2026 11:49:32 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 13/02/2026 11:53:09 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-13 11:53 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 19/02/2026 16:47:39 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 19/02/2026 16:49:23 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-19 16:49 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 02/03/2026 12:53:39 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 02/03/2026 15:37:41 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 02/03/2026 15:44:12 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 02/03/2026 15:58:39 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-02 15:59 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 04/03/2026 07:37:08 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 04/03/2026 07:42:46 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 04/03/2026 07:57:59 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-04 07:58 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:19:39 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:53:44 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:11:44 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:12
60 - Fermentação | Dorna 3 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 23/01/2026 08:21:20 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 23/01/2026 08:23:34 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-01-23 08:24 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 13/02/2026 11:47:46 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 13/02/2026 11:49:26 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 13/02/2026 11:53:04 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-13 11:53 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 19/02/2026 16:47:41 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 19/02/2026 16:49:26 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-19 16:49 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 02/03/2026 12:53:57 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 02/03/2026 15:37:47 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 02/03/2026 15:44:15 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 02/03/2026 15:58:45 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-02 15:59 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 04/03/2026 09:38:10 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 04/03/2026 10:03:27 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 04/03/2026 10:06:12 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-04 10:06 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:19:37 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:53:40 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:10:14 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:10
60 - Fermentação | Dorna 4 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 23/01/2026 08:21:23 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 23/01/2026 08:23:37 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-01-23 08:24 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 13/02/2026 11:47:48 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 13/02/2026 11:49:29 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 13/02/2026 11:53:07 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-13 11:53 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 20/02/2026 11:16:52 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 20/02/2026 11:19:21 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-20 11:19 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 02/03/2026 12:54:00 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 02/03/2026 15:37:55 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 02/03/2026 15:44:18 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 02/03/2026 15:58:50 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-02 15:59 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 04/03/2026 09:38:13 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 04/03/2026 10:03:30 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 04/03/2026 10:06:15 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-04 10:06 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:19:34 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:53:23 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:10:17 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:10
60 - Fermentação | Dorna 5 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 23/01/2026 08:21:26 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 23/01/2026 08:23:40 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-01-23 08:24 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 13/02/2026 11:47:54 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 13/02/2026 11:49:34 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 13/02/2026 11:53:12 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-13 11:53 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 20/02/2026 11:16:55 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 20/02/2026 11:19:24 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-20 11:19 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 02/03/2026 12:54:04 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 02/03/2026 15:38:04 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 02/03/2026 15:44:22 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 02/03/2026 15:58:55 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-02 15:59 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 04/03/2026 09:38:15 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 04/03/2026 10:03:33 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 04/03/2026 10:06:19 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-04 10:06 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:20:04 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:53:27 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:10:23 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:10
60 - Fermentação | Dorna 6 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 03/02/2026 12:29:44 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 03/02/2026 12:34:48 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-03 12:35 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 13/02/2026 11:47:56 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 13/02/2026 11:49:36 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 13/02/2026 11:53:15 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-13 11:53 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 20/02/2026 11:16:57 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 20/02/2026 11:19:26 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-20 11:19 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 02/03/2026 12:54:08 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 02/03/2026 15:38:18 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 02/03/2026 15:44:25 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 02/03/2026 15:58:59 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-02 15:59 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 04/03/2026 11:34:55 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 04/03/2026 11:39:40 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 05/03/2026 08:36:22 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-05 08:36 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:19:45 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:53:32 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:10:20 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:10
60 - Fermentação | Dorna 7 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 23/01/2026 08:21:30 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 23/01/2026 08:23:43 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-01-23 08:24 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 13/02/2026 11:47:38 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 13/02/2026 11:49:18 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 13/02/2026 11:52:55 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-13 11:53 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 20/02/2026 11:16:59 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 20/02/2026 11:19:29 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-20 11:20 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 02/03/2026 12:54:15 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 02/03/2026 15:38:23 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 02/03/2026 15:44:29 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 02/03/2026 15:59:04 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-02 15:59 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 04/03/2026 11:35:02 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 04/03/2026 11:39:24 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 05/03/2026 08:36:06 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-05 08:36 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:19:42 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:53:36 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:11:00 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:11
60 - Fermentação | Linha C02 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 20/01/2026 10:22:49 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 20/01/2026 10:23:37 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-01-20 10:24 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 18/02/2026 16:36:28 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 18/02/2026 16:38:54 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/02/2026 16:43:51 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-18 16:44 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 17/03/2026 07:26:50 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 17/03/2026 07:31:22 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-17 07:31 | - | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 17/03/2026 08:26:58 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 17/03/2026 08:29:24 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 17/03/2026 08:32:49 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 17/03/2026 08:37:04 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-17 08:37 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 25/03/2026 10:47:13 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 25/03/2026 10:51:22 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 25/03/2026 13:08:31 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-25 13:09 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:19:55 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:54:41 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:10:33 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:11
60 - Fermentação | Mosto | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 03/02/2026 12:29:47 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 03/02/2026 12:36:11 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-03 12:36 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 16/02/2026 09:39:44 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 16/02/2026 09:44:12 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 16/02/2026 09:45:54 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-16 09:46 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 25/02/2026 16:31:49 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 25/02/2026 16:34:20 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-25 16:34 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 02/03/2026 12:54:17 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 02/03/2026 15:36:32 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 02/03/2026 15:45:55 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 02/03/2026 15:59:09 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-02 15:59 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 17/03/2026 07:27:25 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 17/03/2026 07:32:29 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 17/03/2026 08:39:13 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-17 08:39 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:19:49 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:53:48 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:10:30 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:10
60 - Fermentação | Mosto Trocador 01 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 20/01/2026 10:22:51 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 20/01/2026 10:23:40 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-01-20 10:24 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 16/02/2026 09:39:28 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 16/02/2026 09:43:56 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 16/02/2026 09:45:35 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-16 09:46 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 25/02/2026 16:31:39 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 25/02/2026 16:34:10 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-25 16:34 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 02/03/2026 12:52:10 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 02/03/2026 15:38:29 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 02/03/2026 15:44:41 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 02/03/2026 15:59:14 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-02 15:59 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 04/03/2026 11:35:05 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 04/03/2026 11:39:27 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 05/03/2026 08:36:09 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-05 08:36 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:19:52 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:53:51 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:10:36 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:11
60 - Fermentação | Mosto Trocador 02 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 20/01/2026 10:22:53 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 20/01/2026 10:23:44 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-01-20 10:24 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 16/02/2026 09:39:31 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 16/02/2026 09:43:59 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 16/02/2026 09:45:38 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-16 09:46 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 25/02/2026 16:31:42 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 25/02/2026 16:34:13 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-25 16:34 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 02/03/2026 12:52:17 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 02/03/2026 15:38:32 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 02/03/2026 15:44:44 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 02/03/2026 15:59:19 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-02 15:59 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 04/03/2026 11:35:09 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 04/03/2026 11:39:30 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 05/03/2026 08:36:11 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-05 08:36 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:19:58 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:53:55 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:10:39 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:11
60 - Fermentação | Regenerador 01 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 20/01/2026 10:22:56 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 20/01/2026 10:26:58 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-01-20 10:27 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 16/02/2026 09:39:34 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 16/02/2026 09:44:01 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 16/02/2026 09:45:41 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-16 09:46 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 25/02/2026 16:31:45 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 25/02/2026 16:34:16 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-25 16:34 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 02/03/2026 12:54:20 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 02/03/2026 15:38:41 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 02/03/2026 15:44:50 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 02/03/2026 15:59:24 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-02 15:59 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 04/03/2026 11:35:12 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 04/03/2026 11:39:32 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 05/03/2026 08:36:14 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-05 08:36 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:20:01 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:54:03 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:11:12 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:11
60 - Fermentação | Regenerador 02 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 20/01/2026 10:22:59 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 20/01/2026 10:23:46 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-01-20 10:24 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 16/02/2026 09:39:36 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 16/02/2026 09:44:04 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 16/02/2026 09:45:45 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-16 09:46 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 25/02/2026 16:31:47 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 25/02/2026 16:34:18 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-25 16:34 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 02/03/2026 12:54:22 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 02/03/2026 15:38:46 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 02/03/2026 15:44:53 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 02/03/2026 15:59:29 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-02 15:59 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 04/03/2026 11:35:17 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 04/03/2026 11:39:35 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 05/03/2026 08:36:16 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-05 08:36 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:20:31 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:54:07 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:10:41 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:11
60 - Fermentação | Tanque 001/ 002 Acido Sulfurico 98% | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 20/01/2026 10:23:01 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 20/01/2026 10:23:49 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-01-20 10:24 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 13/02/2026 11:47:41 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 13/02/2026 11:49:21 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 13/02/2026 11:52:58 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-13 11:53 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 27/02/2026 12:21:55 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 27/02/2026 12:23:11 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-27 12:23 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 02/03/2026 12:54:25 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 11/03/2026 09:05:07 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 11/03/2026 09:23:14 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 11/03/2026 09:33:06 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-11 09:33 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 12/03/2026 09:50:08 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 12/03/2026 10:05:58 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 12/03/2026 13:27:34 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-12 13:28 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:20:07 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:54:11 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:10:55 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:11
60 - Fermentação | Tanque 112 Soda Caustica | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 16/01/2026 15:21:24 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 20/01/2026 10:23:52 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-01-20 10:24 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 27/02/2026 12:04:43 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 27/02/2026 12:22:31 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 27/02/2026 12:22:55 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-27 12:23 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 02/03/2026 14:05:21 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 02/03/2026 14:07:26 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-02 14:07 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 10/03/2026 08:01:48 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 11/03/2026 09:05:19 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 11/03/2026 09:23:17 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 11/03/2026 09:33:11 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-11 09:33 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 12/03/2026 09:50:11 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 12/03/2026 10:06:05 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 12/03/2026 13:27:37 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-12 13:28 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:20:10 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:54:19 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:10:58 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:11
60 - Fermentação | Tanque 6502 Vinho A Deslitar | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 20/01/2026 10:23:04 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 20/01/2026 10:23:55 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-01-20 10:24 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 25/02/2026 16:30:00 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 25/02/2026 16:31:17 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 25/02/2026 16:33:42 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-25 16:34 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 27/02/2026 12:21:59 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 27/02/2026 12:23:15 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-27 12:23 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 02/03/2026 12:54:28 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 02/03/2026 15:38:58 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 02/03/2026 15:44:57 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 02/03/2026 15:59:34 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-02 16:00 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 06/03/2026 13:10:43 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 06/03/2026 13:14:34 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 09/03/2026 11:15:47 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-09 11:16 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:20:16 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:54:15 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:11:03 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:11
60 - Fermentação | Tanque 6512 Vinho A Centrigugar | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 23/01/2026 08:21:33 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 23/01/2026 08:23:46 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-01-23 08:24 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 18/02/2026 16:36:31 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 18/02/2026 16:38:59 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/02/2026 16:43:56 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-18 16:44 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 27/02/2026 12:22:03 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 27/02/2026 12:23:18 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-27 12:23 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 02/03/2026 12:54:31 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 02/03/2026 15:39:04 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 02/03/2026 15:45:01 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 02/03/2026 15:59:40 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-02 16:00 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 04/03/2026 11:35:24 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 04/03/2026 11:39:38 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 05/03/2026 08:36:19 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-05 08:36 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:20:12 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:54:57 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:11:06 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:11
60 - Fermentação | Tanque Agua Emergencia | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 20/01/2026 10:23:07 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 20/01/2026 10:27:01 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-01-20 10:27 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 13/02/2026 11:47:43 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 13/02/2026 11:49:24 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 13/02/2026 11:53:01 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-13 11:53 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 18/02/2026 16:39:28 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/02/2026 16:44:49 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-18 16:45 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 02/03/2026 12:54:35 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 11/03/2026 09:05:54 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 11/03/2026 09:23:20 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 11/03/2026 09:33:17 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-11 09:33 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 12/03/2026 09:50:14 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 12/03/2026 10:06:01 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 12/03/2026 13:28:07 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-12 13:28 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:20:19 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:54:23 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:11:09 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:11
60 - Fermentação | Tanque De Mel Final | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 29/01/2026 12:57:19 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 29/01/2026 13:08:24 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-01-29 13:08 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 16/02/2026 09:39:39 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 16/02/2026 09:44:07 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 16/02/2026 09:45:48 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-16 09:46 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 18/02/2026 16:39:31 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/02/2026 16:44:55 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-18 16:45 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 02/03/2026 12:54:39 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 02/03/2026 15:39:20 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 02/03/2026 15:45:06 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 02/03/2026 15:59:44 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-02 16:00 | Não Aplica | Não Aplica | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 09/03/2026 14:58:32 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | [15 empty] | Liberado | 2026-03-09 14:59 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:20:22 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:54:32 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:11:34 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:12
60 - Fermentação | Tanque De Vinho Centrifugar | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 20/01/2026 10:24:23 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 20/01/2026 10:27:04 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-01-20 10:27 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 11/02/2026 15:12:20 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 11/02/2026 15:13:51 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 11/02/2026 15:17:05 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-11 15:17 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 13/02/2026 11:49:45 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 13/02/2026 11:53:37 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-13 11:54 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 02/03/2026 12:54:42 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 02/03/2026 15:39:24 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 02/03/2026 15:45:12 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 02/03/2026 15:59:49 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-02 16:00 | Não Aplica | Não Aplica | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 09/03/2026 14:58:34 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | [15 empty] | Liberado | 2026-03-09 14:59 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:20:25 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:54:27 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:11:15 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:11
60 - Fermentação | Tanque Dispersante | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 16/01/2026 15:21:46 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 20/01/2026 10:23:58 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-01-20 10:24 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 27/02/2026 12:04:49 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 27/02/2026 12:22:34 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 27/02/2026 12:23:01 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-27 12:23 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 02/03/2026 14:05:25 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 02/03/2026 14:07:29 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-02 14:08 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 10/03/2026 08:01:52 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 12/03/2026 15:32:08 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 12/03/2026 16:48:57 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 13/03/2026 08:42:14 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-13 08:42 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 17/03/2026 14:58:51 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 17/03/2026 15:02:44 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 18/03/2026 10:20:54 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-18 10:21 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:20:28 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:54:37 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:11:18 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:11
60 - Fermentação | Tanque Dreno | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 16/01/2026 15:21:33 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 20/01/2026 10:24:01 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-01-20 10:24 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 09/02/2026 13:38:32 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 09/02/2026 13:39:37 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 09/02/2026 13:44:04 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-09 13:44 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 20/02/2026 13:39:22 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 20/02/2026 13:40:26 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-20 13:40 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 02/03/2026 12:54:45 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 02/03/2026 15:39:33 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 02/03/2026 15:45:17 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 02/03/2026 15:59:59 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-02 16:00 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 04/03/2026 11:35:27 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 04/03/2026 11:39:46 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 05/03/2026 08:36:30 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-05 08:37 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:20:39 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:54:44 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:11:37 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:12
60 - Fermentação | Tanque Mel Final | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 16/01/2026 15:21:38 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 20/01/2026 10:24:04 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-01-20 10:24 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 16/02/2026 09:39:41 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 16/02/2026 09:44:10 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 16/02/2026 09:45:51 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-16 09:46 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 20/02/2026 13:39:24 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 20/02/2026 13:40:29 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-20 13:40 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 02/03/2026 12:51:56 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 02/03/2026 15:39:50 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 02/03/2026 15:45:22 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 02/03/2026 16:00:04 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-02 16:00 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 04/03/2026 11:35:30 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 04/03/2026 11:39:43 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 05/03/2026 08:36:25 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-05 08:36 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:20:36 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:54:54 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:11:40 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:12
60 - Fermentação | Tanque Pulmao Caldo | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 19/02/2026 11:21:43 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 19/02/2026 11:25:10 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-19 11:25 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 25/02/2026 16:30:02 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 25/02/2026 16:31:20 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 25/02/2026 16:33:46 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-25 16:34 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 27/02/2026 12:22:05 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 27/02/2026 12:23:22 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-27 12:23 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 02/03/2026 12:52:04 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 02/03/2026 15:40:04 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 02/03/2026 15:45:26 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 02/03/2026 16:00:08 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-02 16:00 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 04/03/2026 11:35:33 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 04/03/2026 11:39:49 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 05/03/2026 08:36:28 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-05 08:36 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:20:33 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:54:50 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:11:31 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:12
60 - Fermentação | Torre Co2 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 20/01/2026 10:23:11 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 20/01/2026 10:27:07 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-01-20 10:27 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 11/02/2026 15:12:23 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 11/02/2026 15:13:54 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 11/02/2026 15:17:08 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-11 15:17 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 18/02/2026 16:39:34 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/02/2026 16:44:59 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-18 16:45 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 02/03/2026 12:54:47 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 10/03/2026 08:16:49 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 10/03/2026 08:22:40 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 10/03/2026 11:25:44 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-10 11:26 | Não Aplica | Não Aplica | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 11/03/2026 09:24:33 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | [15 empty] | Liberado | 2026-03-11 09:25 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Edson Veloso Mendes - 28/03/2026 14:20:44 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:55:02 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:11:47 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:12
70 - Geração De Vapor | 6 Terno | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 03/02/2026 10:02:36 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 03/02/2026 10:04:04 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-03 10:04 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 11/02/2026 15:12:31 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 11/02/2026 15:15:01 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 11/02/2026 15:17:17 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-11 15:17 | Não Aplica | Não Aplica | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/02/2026 09:29:45 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | [7 empty] | Liberado | 2026-02-18 09:30 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 18/02/2026 09:34:50 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 04/03/2026 07:51:13 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 04/03/2026 07:55:06 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 04/03/2026 07:57:28 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-04 07:57 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 04/03/2026 10:00:55 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 04/03/2026 10:03:38 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 04/03/2026 10:06:26 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-04 10:06 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 28/03/2026 14:37:33 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 15:02:08 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:11:53 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:12
70 - Geração De Vapor | Agua Residual | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 22/01/2026 08:10:35 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 22/01/2026 08:14:43 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-01-22 08:15 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 03/02/2026 08:05:19 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 03/02/2026 08:06:34 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 03/02/2026 08:09:20 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-03 08:09 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 10/02/2026 14:17:35 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 10/02/2026 14:18:43 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-10 14:19 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 11/02/2026 15:15:28 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 17/02/2026 09:29:55 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 17/02/2026 09:30:49 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 17/02/2026 11:46:03 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-17 11:46 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 19/02/2026 09:36:23 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 19/02/2026 09:39:54 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 19/02/2026 16:20:51 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-19 16:21 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 28/03/2026 14:37:35 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:59:12 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:12:46 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:13
70 - Geração De Vapor | Alivio 0.8 Kgf/Cm² | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 29/01/2026 12:57:28 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 29/01/2026 13:08:30 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-01-29 13:09 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 13/02/2026 15:02:42 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 13/02/2026 15:04:00 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 13/02/2026 15:05:30 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-13 15:06 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 02/03/2026 15:32:17 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 02/03/2026 15:32:55 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-02 15:33 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 02/03/2026 15:33:14 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 03/03/2026 11:45:33 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 03/03/2026 11:48:09 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 03/03/2026 11:53:41 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-03 11:54 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 04/03/2026 10:00:58 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 04/03/2026 10:03:40 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 04/03/2026 10:06:37 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-04 10:07 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 28/03/2026 14:38:09 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:59:16 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:12:11 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:12
70 - Geração De Vapor | Alivio 1,5 Kgf/Cm² | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 29/01/2026 12:57:32 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 29/01/2026 13:08:33 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-01-29 13:09 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 11/02/2026 15:12:35 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 11/02/2026 15:15:04 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 11/02/2026 15:17:20 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-11 15:17 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 13/02/2026 11:51:01 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 13/02/2026 11:53:42 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-13 11:54 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 16/02/2026 09:42:03 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 17/02/2026 09:30:05 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 17/02/2026 09:30:29 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 17/02/2026 11:46:14 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-17 11:46 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 04/03/2026 07:39:42 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 04/03/2026 07:42:51 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 04/03/2026 07:58:03 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-04 07:58 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 28/03/2026 14:37:38 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:59:19 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:11:57 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:12
70 - Geração De Vapor | Balão De Ar | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 29/01/2026 12:57:35 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 29/01/2026 13:08:36 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-01-29 13:09 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 11/02/2026 15:12:38 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 11/02/2026 15:15:07 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 11/02/2026 15:17:23 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-11 15:17 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 12/02/2026 11:06:41 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 12/02/2026 11:09:21 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-12 11:09 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 16/02/2026 09:42:08 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 17/03/2026 08:21:21 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 17/03/2026 08:28:03 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 17/03/2026 08:37:10 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-17 08:37 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 18/03/2026 10:18:41 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 18/03/2026 10:20:58 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/03/2026 10:23:08 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-18 10:23 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 28/03/2026 14:37:40 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:59:23 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:12:02 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:12
70 - Geração De Vapor | Bica De Bagaço | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 03/02/2026 08:04:54 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 03/02/2026 08:08:58 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-03 08:09 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 13/02/2026 15:02:45 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 13/02/2026 15:04:03 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 13/02/2026 15:05:33 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-13 15:06 | Não Aplica | Não Aplica | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 17/02/2026 10:05:20 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | [7 empty] | Liberado | 2026-02-17 10:05 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 17/02/2026 10:07:01 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 17/02/2026 10:18:12 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 17/02/2026 10:19:39 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 17/02/2026 11:46:21 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-17 11:46 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 18/02/2026 09:25:27 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/02/2026 09:30:21 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 19/02/2026 16:21:03 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-19 16:21 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 28/03/2026 14:37:52 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:59:27 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:12:00 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:12
70 - Geração De Vapor | Caixa Selo Filtro (Agua Filtrada) | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 29/01/2026 12:57:39 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 29/01/2026 13:08:40 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-01-29 13:09 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 09/03/2026 14:26:29 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 09/03/2026 14:33:53 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 09/03/2026 14:35:57 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-09 14:36 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 17/03/2026 15:37:42 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 17/03/2026 15:39:02 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-17 15:39 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 18/03/2026 10:18:35 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 24/03/2026 10:52:14 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 24/03/2026 11:13:24 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 24/03/2026 11:56:24 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-24 11:56 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 25/03/2026 10:48:50 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 25/03/2026 10:51:26 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 25/03/2026 13:08:38 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-25 13:09 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 28/03/2026 14:37:43 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:59:31 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:12:08 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:12
70 - Geração De Vapor | Caldeira | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 03/02/2026 12:30:02 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 03/02/2026 12:36:38 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-03 12:37 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 10/02/2026 10:57:15 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 10/02/2026 10:59:38 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 10/02/2026 11:01:17 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-10 11:01 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 16/02/2026 09:41:46 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 16/02/2026 09:46:11 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-16 09:46 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 17/02/2026 07:56:52 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 17/02/2026 09:30:12 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 17/02/2026 09:30:54 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 17/02/2026 11:46:28 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-17 11:47 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 09/03/2026 14:34:38 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 09/03/2026 14:37:35 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 09/03/2026 15:17:54 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-09 15:18 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 28/03/2026 14:37:59 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 15:02:00 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:12:05 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:12
70 - Geração De Vapor | Calha | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 03/02/2026 08:04:57 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 03/02/2026 08:09:01 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-03 08:09 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 10/02/2026 14:15:51 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 10/02/2026 14:17:14 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 10/02/2026 14:18:32 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-10 14:19 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 13/02/2026 15:04:17 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 13/02/2026 15:05:47 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-13 15:06 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 16/02/2026 09:42:10 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 17/02/2026 09:30:18 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 17/02/2026 09:31:02 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 17/02/2026 11:46:34 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-17 11:47 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 04/03/2026 10:01:01 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 04/03/2026 10:03:43 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 04/03/2026 10:06:29 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-04 10:06 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 28/03/2026 14:37:50 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:59:40 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:12:20 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:12
70 - Geração De Vapor | Captação Vinhaca 1 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 22/01/2026 08:10:39 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 22/01/2026 08:14:47 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-01-22 08:15 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 25/02/2026 12:26:39 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 25/02/2026 12:28:57 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 25/02/2026 12:30:23 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-25 12:30 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 02/03/2026 14:07:06 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 02/03/2026 14:07:43 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-02 14:08 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 10/03/2026 08:11:13 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 27/03/2026 15:21:03 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 27/03/2026 15:28:54 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 27/03/2026 15:30:26 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-27 15:30 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 28/03/2026 11:43:40 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 11:44:58 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 14:27:23 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-28 14:27 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 28/03/2026 14:37:56 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:59:35 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:12:14 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:12
70 - Geração De Vapor | Captação Vinhaca 2 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 28/03/2026 11:42:34 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 11:44:30 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-28 11:45 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 28/03/2026 11:48:12 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 28/03/2026 11:50:51 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 11:52:11 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-28 11:52 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 28/03/2026 11:57:28 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 11:58:22 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-28 11:58 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 28/03/2026 12:03:29 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 28/03/2026 13:22:14 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 13:49:56 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:01:02 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-28 14:01 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 28/03/2026 14:24:56 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 14:27:28 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:29:57 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-28 14:30 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 28/03/2026 14:38:01 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:59:44 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:12:17 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:12
70 - Geração De Vapor | Captação Vinhaca 3 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 22/01/2026 08:10:42 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 22/01/2026 08:14:50 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-01-22 08:15 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 25/02/2026 12:26:42 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 25/02/2026 12:29:00 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 25/02/2026 12:30:25 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-25 12:30 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 02/03/2026 14:07:08 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 02/03/2026 14:07:47 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-02 14:08 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 10/03/2026 08:11:16 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 28/03/2026 13:22:19 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 13:50:02 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:01:07 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-28 14:01 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 28/03/2026 14:24:59 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 14:27:32 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:30:01 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-28 14:30 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 28/03/2026 14:38:04 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:59:48 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:12:43 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:13
70 - Geração De Vapor | Ccm | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 22/01/2026 08:10:45 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 22/01/2026 08:14:53 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-01-22 08:15 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 03/02/2026 08:44:35 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 03/02/2026 10:08:31 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 03/02/2026 10:11:03 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-03 10:11 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 13/02/2026 11:51:03 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 13/02/2026 11:53:45 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-13 11:54 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 16/02/2026 09:42:14 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 04/03/2026 08:03:20 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 04/03/2026 10:02:27 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 04/03/2026 10:05:50 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-04 10:06 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 09/03/2026 14:34:41 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 09/03/2026 14:37:37 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 09/03/2026 15:17:59 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-09 15:18 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 28/03/2026 14:38:07 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 15:00:59 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:12:34 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:13
70 - Geração De Vapor | Circuito Esteiras (Bagaço) | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 03/02/2026 10:03:18 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 03/02/2026 10:04:07 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-03 10:04 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 10/02/2026 10:15:22 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 10/02/2026 10:16:49 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 10/02/2026 10:37:31 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-10 10:38 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 13/02/2026 15:04:24 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 13/02/2026 15:05:53 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-13 15:06 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 16/02/2026 09:42:17 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 16/02/2026 17:06:13 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 16/02/2026 17:10:54 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 16/02/2026 17:12:23 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-16 17:12 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 26/02/2026 08:21:37 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 26/02/2026 08:22:49 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 27/02/2026 16:35:59 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-27 16:36 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 28/03/2026 14:38:12 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:59:53 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:12:23 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:12
70 - Geração De Vapor | Clarificador | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 29/01/2026 12:57:42 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 29/01/2026 13:08:43 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-01-29 13:09 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 09/03/2026 14:26:31 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 09/03/2026 14:33:56 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 09/03/2026 14:36:01 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-09 14:36 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 17/03/2026 08:31:00 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 17/03/2026 08:32:36 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-17 08:33 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 17/03/2026 15:00:25 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 18/03/2026 10:37:08 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 18/03/2026 11:35:04 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/03/2026 11:40:19 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-18 11:40 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 18/03/2026 15:40:48 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/03/2026 15:44:55 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 24/03/2026 09:20:51 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-24 09:21 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 28/03/2026 14:38:17 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:59:57 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:12:26 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:12
70 - Geração De Vapor | Descarte De Água Residuaria | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 22/01/2026 08:10:49 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 22/01/2026 08:14:56 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-01-22 08:15 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 03/02/2026 12:30:38 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 03/02/2026 12:32:49 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 03/02/2026 12:36:46 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-03 12:37 | Não Aplica | Não Aplica | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 17/02/2026 10:05:25 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | [7 empty] | Liberado | 2026-02-17 10:05 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 17/02/2026 10:07:05 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 17/02/2026 10:18:16 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 17/02/2026 10:19:45 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 17/02/2026 11:46:40 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-17 11:47 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 26/02/2026 08:21:40 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 26/02/2026 08:22:52 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 27/02/2026 16:36:03 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-27 16:36 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 28/03/2026 14:38:14 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 15:00:02 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:12:31 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:13
70 - Geração De Vapor | Dosadora De Bagaço | Não Aplica | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 29/01/2026 12:57:45 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 29/01/2026 13:08:47 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-01-29 13:09 | Não Aplica | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 05/02/2026 14:41:35 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 05/02/2026 14:43:27 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 05/02/2026 14:44:58 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-05 14:45 | Não Aplica | Não Aplica | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 17/02/2026 10:05:28 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | [7 empty] | Liberado | 2026-02-17 10:06 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 17/02/2026 10:07:08 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 17/02/2026 10:18:22 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 17/02/2026 10:19:49 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 17/02/2026 11:46:46 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-17 11:47 | Não Aplica | Não Aplica | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 29/03/2026 12:08:42 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | [15 empty] | Liberado | 2026-03-29 12:09 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 29/03/2026 12:10:24 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 29/03/2026 12:11:17 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 29/03/2026 12:12:05 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-29 12:12
70 - Geração De Vapor | E.T.A | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 03/02/2026 12:29:56 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 03/02/2026 12:36:31 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-03 12:37 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 09/02/2026 15:37:56 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 09/02/2026 15:38:55 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 09/02/2026 15:40:12 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-09 15:40 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 10/02/2026 10:16:57 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 10/02/2026 10:37:40 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-10 10:38 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 11/02/2026 15:15:32 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 16/02/2026 17:06:28 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 16/02/2026 17:10:58 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 16/02/2026 17:12:31 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-16 17:13 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 19/02/2026 09:36:26 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 19/02/2026 09:39:57 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 19/02/2026 16:21:08 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-19 16:21 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 28/03/2026 14:38:20 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 15:00:06 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:12:29 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:12
70 - Geração De Vapor | E.T.A 1 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 22/01/2026 08:10:52 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 22/01/2026 08:14:59 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-01-22 08:15 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 10/02/2026 08:38:34 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 10/02/2026 08:40:20 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 10/02/2026 08:41:45 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-10 08:42 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 10/02/2026 14:17:37 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 10/02/2026 14:18:47 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-10 14:19 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 11/02/2026 15:15:35 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 17/02/2026 09:31:31 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 17/02/2026 09:32:02 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 17/02/2026 11:46:52 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-17 11:47 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 04/03/2026 10:01:04 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 04/03/2026 10:03:46 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 04/03/2026 10:06:31 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-04 10:07 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 28/03/2026 14:39:24 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 15:00:10 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:12:36 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:13
70 - Geração De Vapor | E.T.A 2 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 20/01/2026 10:23:19 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 20/01/2026 10:27:13 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-01-20 10:27 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 09/02/2026 15:06:44 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 09/02/2026 15:07:40 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 09/02/2026 15:09:00 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-09 15:09 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 12/02/2026 11:06:44 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 12/02/2026 11:09:24 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-12 11:09 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 16/02/2026 09:42:20 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 17/02/2026 09:31:34 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 17/02/2026 09:32:09 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 17/02/2026 11:46:57 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-17 11:47 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 18/02/2026 09:25:35 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/02/2026 09:30:35 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 19/02/2026 16:21:14 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-19 16:21 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 28/03/2026 14:38:23 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 15:00:27 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:12:39 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:13
70 - Geração De Vapor | Esteira | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 03/02/2026 12:29:02 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 03/02/2026 12:36:19 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-03 12:36 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 17/02/2026 09:27:26 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 17/02/2026 09:28:38 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 17/02/2026 09:30:17 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-17 09:30 | Não Aplica | Não Aplica | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 17/02/2026 10:05:32 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | [7 empty] | Liberado | 2026-02-17 10:06 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 17/02/2026 10:07:12 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 17/02/2026 10:18:27 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 17/02/2026 10:19:54 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 17/02/2026 11:47:03 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-17 11:47 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 18/02/2026 11:21:55 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/02/2026 11:24:55 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 19/02/2026 16:21:18 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-19 16:21 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 28/03/2026 14:38:26 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 15:00:14 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:14:15 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:14
70 - Geração De Vapor | Esteira Distribuidora | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 23/01/2026 12:10:20 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 29/01/2026 13:08:49 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-01-29 13:09 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 06/02/2026 12:14:44 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 06/02/2026 12:22:23 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 06/02/2026 12:23:57 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-06 12:24 | Não Aplica | Não Aplica | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 17/02/2026 10:05:36 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | [7 empty] | Liberado | 2026-02-17 10:06 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 17/02/2026 10:07:15 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 17/02/2026 10:18:32 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 17/02/2026 10:19:59 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 17/02/2026 11:47:09 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-17 11:47 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 18/02/2026 09:25:38 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/02/2026 09:30:40 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 19/02/2026 16:21:23 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-19 16:21 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 28/03/2026 14:38:29 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 15:00:19 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:13:56 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:14
70 - Geração De Vapor | Esteira Elevadora | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 03/02/2026 08:05:01 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 03/02/2026 08:09:05 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-03 08:09 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 11/02/2026 15:12:40 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 11/02/2026 15:15:10 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 11/02/2026 15:17:26 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-11 15:17 | Não Aplica | Não Aplica | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 17/02/2026 10:05:40 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | [7 empty] | Liberado | 2026-02-17 10:06 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 17/02/2026 10:07:18 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 17/02/2026 10:18:37 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 17/02/2026 10:20:04 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 17/02/2026 11:48:32 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-17 11:49 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 18/02/2026 09:25:42 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/02/2026 09:30:45 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 27/02/2026 16:36:09 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-27 16:36 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 28/03/2026 14:38:33 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 15:00:31 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:12:51 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:13
70 - Geração De Vapor | Extras | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 22/01/2026 08:10:55 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 22/01/2026 08:15:02 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-01-22 08:15 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 26/02/2026 10:07:05 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 26/02/2026 10:08:53 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 26/02/2026 10:10:02 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-26 10:10 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 04/03/2026 10:00:38 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 04/03/2026 10:05:07 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-04 10:05 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 10/03/2026 08:11:20 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 12/03/2026 09:30:25 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 12/03/2026 09:53:48 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 12/03/2026 16:49:11 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-12 16:49 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 17/03/2026 07:29:24 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 17/03/2026 07:32:34 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 17/03/2026 08:39:21 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-17 08:39 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 28/03/2026 14:38:39 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 15:00:35 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:12:55 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:13
70 - Geração De Vapor | Filtro Prensa | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 09/03/2026 14:26:15 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 09/03/2026 14:35:42 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-09 14:36 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 18/03/2026 10:15:59 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 18/03/2026 10:18:22 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/03/2026 10:22:53 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-18 10:23 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 18/03/2026 15:40:35 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/03/2026 15:44:42 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-18 15:45 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 18/03/2026 15:50:49 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 24/03/2026 10:52:18 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 24/03/2026 11:13:27 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 24/03/2026 11:56:28 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-24 11:56 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 25/03/2026 10:48:52 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 25/03/2026 10:51:28 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 25/03/2026 13:08:42 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-25 13:09 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 28/03/2026 14:38:36 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 15:00:39 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:13:03 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:13
70 - Geração De Vapor | Fornalha | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 22/01/2026 08:10:58 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 22/01/2026 08:15:05 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-01-22 08:15 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 04/02/2026 16:50:14 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 05/02/2026 14:41:39 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 05/02/2026 14:45:01 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-05 14:45 | Não Aplica | Não Aplica | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 17/02/2026 10:05:44 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | [7 empty] | Liberado | 2026-02-17 10:06 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 17/02/2026 10:07:22 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 17/02/2026 10:18:44 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 17/02/2026 10:20:11 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 17/02/2026 11:47:22 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-17 11:47 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 18/02/2026 09:25:46 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/02/2026 09:30:49 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 19/02/2026 16:21:32 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-19 16:22 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 28/03/2026 14:38:44 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 15:00:51 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:13:09 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:13
70 - Geração De Vapor | Peneira VLC | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 09/03/2026 14:26:17 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 09/03/2026 14:35:45 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-09 14:36 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 17/03/2026 07:25:50 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 17/03/2026 07:28:33 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 17/03/2026 07:31:10 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-17 07:31 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 17/03/2026 15:00:17 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 17/03/2026 15:03:01 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-17 15:03 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 17/03/2026 15:37:48 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 24/03/2026 10:52:22 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 24/03/2026 11:13:30 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 24/03/2026 11:56:31 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-24 11:57 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 25/03/2026 10:48:55 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 25/03/2026 10:51:31 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 25/03/2026 13:08:45 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-25 13:09 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 28/03/2026 14:38:41 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 15:00:43 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:13:00 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:13
70 - Geração De Vapor | Redutora 21X1,5 Kgf/Cm² | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 03/02/2026 12:29:59 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 03/02/2026 12:36:35 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-03 12:37 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 10/02/2026 10:57:12 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 10/02/2026 10:59:35 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 10/02/2026 11:01:14 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-10 11:01 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 13/02/2026 11:51:06 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 13/02/2026 11:53:48 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-13 11:54 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 16/02/2026 09:42:23 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 17/02/2026 09:31:40 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 17/02/2026 09:32:23 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 17/02/2026 11:47:27 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-17 11:47 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 02/03/2026 14:32:49 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 02/03/2026 14:35:16 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 04/03/2026 07:58:06 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-04 07:58 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 28/03/2026 14:38:49 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 15:00:55 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:13:06 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:13
70 - Geração De Vapor | Soprador Fuligem | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 04/02/2026 16:49:15 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 04/02/2026 16:52:36 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-04 16:53 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 13/02/2026 15:02:48 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 13/02/2026 15:04:06 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 13/02/2026 15:05:37 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-13 15:06 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 17/02/2026 09:28:46 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 17/02/2026 09:31:16 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-17 09:31 | - | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 17/02/2026 09:31:48 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 17/02/2026 09:35:54 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 17/02/2026 10:04:34 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 17/02/2026 11:47:32 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-17 11:48 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 19/02/2026 09:36:28 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 19/02/2026 09:39:59 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 27/02/2026 16:36:15 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-27 16:36 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 28/03/2026 14:38:51 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 15:01:03 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:13:12 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:13
70 - Geração De Vapor | Tanque Água Bruta | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 03/02/2026 08:05:05 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 03/02/2026 08:09:08 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-03 08:09 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 10/02/2026 14:15:54 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 10/02/2026 14:17:18 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 10/02/2026 14:18:35 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-10 14:19 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 25/02/2026 16:32:39 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 25/02/2026 16:34:25 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-25 16:34 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 10/03/2026 08:11:25 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 17/03/2026 08:25:22 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 17/03/2026 08:28:06 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 17/03/2026 08:37:14 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-17 08:37 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 17/03/2026 15:00:33 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 17/03/2026 15:02:49 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 18/03/2026 10:21:02 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-18 10:21 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 28/03/2026 14:38:46 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 15:01:07 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:13:43 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:14
70 - Geração De Vapor | Tanque Agua Clarificada | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 03/02/2026 12:29:06 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 03/02/2026 12:36:22 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-03 12:36 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 09/03/2026 14:26:34 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 09/03/2026 14:33:58 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 09/03/2026 14:36:04 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-09 14:36 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 17/03/2026 07:28:39 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 17/03/2026 07:31:27 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-17 07:31 | - | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 17/03/2026 08:25:32 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 17/03/2026 08:30:27 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 17/03/2026 08:32:54 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 17/03/2026 08:37:17 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-17 08:37 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 18/03/2026 10:18:44 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 18/03/2026 10:21:04 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/03/2026 10:23:11 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-18 10:23 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 28/03/2026 14:39:02 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 15:01:48 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:13:28 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:14
70 - Geração De Vapor | Tanque Agua Suja (Particulados) | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 03/02/2026 16:21:11 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 03/02/2026 16:23:42 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-03 16:24 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 09/03/2026 14:26:36 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 09/03/2026 14:34:01 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 09/03/2026 14:36:07 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-09 14:36 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 17/03/2026 07:28:41 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 17/03/2026 07:31:30 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-17 07:32 | - | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 17/03/2026 08:25:51 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 17/03/2026 08:30:29 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 17/03/2026 08:32:57 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 17/03/2026 08:37:20 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-17 08:37 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 18/03/2026 10:18:46 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 18/03/2026 10:21:07 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/03/2026 10:23:14 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-18 10:23 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 28/03/2026 14:38:54 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 15:01:10 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:13:16 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:13
70 - Geração De Vapor | Tanque Blend Anima | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 03/02/2026 12:29:11 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 03/02/2026 12:36:25 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-03 12:36 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 13/02/2026 11:48:03 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 13/02/2026 11:50:51 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 13/02/2026 11:53:24 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-13 11:53 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 13/02/2026 15:04:21 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 13/02/2026 15:05:50 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-13 15:06 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 16/02/2026 09:42:26 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 17/02/2026 09:31:58 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 17/02/2026 09:32:50 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 17/02/2026 11:47:38 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-17 11:48 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 02/03/2026 14:32:52 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 02/03/2026 14:35:19 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 04/03/2026 07:58:09 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-04 07:58 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 28/03/2026 14:38:57 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 15:01:14 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:13:19 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:13
70 - Geração De Vapor | Tanque Make-Up | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 22/01/2026 08:11:01 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 22/01/2026 08:15:08 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-01-22 08:15 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 10/02/2026 10:57:09 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 10/02/2026 10:59:31 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 10/02/2026 11:01:10 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-10 11:01 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 10/02/2026 14:17:40 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 10/02/2026 14:18:50 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-10 14:19 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 11/02/2026 15:15:37 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 17/02/2026 09:32:03 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 17/02/2026 09:33:00 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 17/02/2026 11:47:42 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-17 11:48 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 18/02/2026 09:25:51 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/02/2026 09:30:54 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 19/02/2026 16:21:43 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-19 16:22 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 28/03/2026 14:38:59 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 15:01:18 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:13:22 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:13
70 - Geração De Vapor | Tanque Polimero | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 22/01/2026 08:11:04 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 22/01/2026 08:15:11 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-01-22 08:15 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 10/02/2026 14:17:25 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 11/02/2026 15:12:44 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 11/02/2026 15:17:28 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-11 15:17 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 12/02/2026 07:51:31 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 12/02/2026 08:21:48 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-12 08:22 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 16/02/2026 09:42:28 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 17/03/2026 08:25:58 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 17/03/2026 08:28:14 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 17/03/2026 08:37:26 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-17 08:37 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 18/03/2026 10:18:48 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 18/03/2026 10:21:09 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/03/2026 10:23:18 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-18 10:23 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 28/03/2026 14:39:05 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 15:01:24 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:13:24 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:13
70 - Geração De Vapor | Tanque Pulmão (Agua Clarificada) | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 29/01/2026 12:57:48 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 29/01/2026 13:08:53 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-01-29 13:09 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 09/03/2026 14:26:39 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 09/03/2026 14:34:03 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 09/03/2026 14:36:09 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-09 14:36 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 17/03/2026 07:28:44 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 17/03/2026 07:31:32 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-17 07:32 | - | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 17/03/2026 08:26:04 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 17/03/2026 08:30:32 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 17/03/2026 08:33:01 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 17/03/2026 08:37:23 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-17 08:37 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 18/03/2026 10:18:51 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 18/03/2026 10:21:12 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/03/2026 10:23:21 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-18 10:23 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 28/03/2026 14:39:21 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 15:01:27 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:13:35 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:14
70 - Geração De Vapor | Torre Resfriamento Destilaria | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 22/01/2026 08:11:06 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 22/01/2026 08:15:14 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-01-22 08:15 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 13/02/2026 11:48:05 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 13/02/2026 11:50:54 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 13/02/2026 11:53:27 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-13 11:53 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 09/03/2026 14:34:10 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 09/03/2026 14:36:24 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-09 14:36 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 10/03/2026 08:11:31 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 17/03/2026 11:25:01 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 17/03/2026 15:02:34 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 18/03/2026 10:20:39 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-18 10:21 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 18/03/2026 12:05:31 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/03/2026 12:07:08 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 18/03/2026 12:08:17 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-18 12:08 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 28/03/2026 14:39:07 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 15:01:31 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:13:38 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:14
70 - Geração De Vapor | Torre Resfriamento Fabrica | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 09/02/2026 15:37:46 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 09/02/2026 15:40:05 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-09 15:40 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 03/03/2026 13:01:18 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 03/03/2026 13:03:22 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 03/03/2026 13:04:38 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-03 13:05 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 06/03/2026 09:51:07 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 06/03/2026 09:52:11 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-06 09:52 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 17/03/2026 07:28:55 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 17/03/2026 11:24:02 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 17/03/2026 15:02:37 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 18/03/2026 10:20:43 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-18 10:21 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 19/03/2026 13:23:42 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 19/03/2026 13:25:09 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 24/03/2026 09:20:57 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-24 09:21 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 28/03/2026 14:39:09 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 15:01:40 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:14:04 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:14
70 - Geração De Vapor | Torre Resfriamento Vinhaça | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 17/03/2026 15:36:17 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 17/03/2026 15:38:53 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-17 15:39 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 18/03/2026 15:38:40 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 18/03/2026 15:40:23 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/03/2026 15:44:32 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-18 15:45 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 24/03/2026 11:11:05 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 24/03/2026 11:12:54 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-24 11:13 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 25/03/2026 10:48:35 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 27/03/2026 13:02:41 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 27/03/2026 15:28:57 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 27/03/2026 15:30:29 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-27 15:31 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 28/03/2026 11:43:43 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 11:45:04 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 14:27:37 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-28 14:28 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 28/03/2026 14:39:12 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 15:01:43 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:13:59 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:14
70 - Geração De Vapor | Torres Resfriamento Fermentação | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 02/03/2026 14:30:34 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 02/03/2026 14:34:39 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-02 14:35 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 17/03/2026 14:57:38 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 17/03/2026 15:00:11 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 17/03/2026 15:02:12 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-17 15:02 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 24/03/2026 08:04:26 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 24/03/2026 08:05:44 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-24 08:06 | - | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 24/03/2026 09:50:11 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 24/03/2026 11:11:18 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 24/03/2026 11:13:33 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 24/03/2026 11:56:35 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-24 11:57 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 28/03/2026 14:25:02 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 14:27:41 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:30:06 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-28 14:30 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 28/03/2026 14:39:16 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 15:01:35 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:13:46 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:14
70 - Geração De Vapor | Turbo Bomba | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 03/02/2026 12:29:14 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 03/02/2026 12:36:28 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-03 12:36 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 10/02/2026 14:15:57 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 10/02/2026 14:17:28 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 10/02/2026 14:18:38 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-10 14:19 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 16/02/2026 09:41:49 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 16/02/2026 09:46:14 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-16 09:46 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 17/02/2026 07:56:57 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 17/02/2026 09:32:09 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 17/02/2026 09:33:06 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 17/02/2026 11:47:46 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-17 11:48 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 26/02/2026 08:21:43 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 26/02/2026 08:22:54 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 27/02/2026 16:36:19 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-27 16:36 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 28/03/2026 14:39:18 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 15:01:52 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:13:49 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:14
70 - Geração De Vapor | Visor De Nivel Do Balão | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 03/02/2026 08:05:08 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 03/02/2026 08:09:11 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-03 08:09 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 13/02/2026 15:02:51 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 13/02/2026 15:04:09 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 13/02/2026 15:05:40 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-13 15:06 | Não Aplica | Não Aplica | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/02/2026 09:29:49 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | [7 empty] | Liberado | 2026-02-18 09:30 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 18/02/2026 09:34:54 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 04/03/2026 07:51:46 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 04/03/2026 07:55:10 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 04/03/2026 07:57:32 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-04 07:58 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 04/03/2026 10:01:07 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 04/03/2026 10:03:49 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 04/03/2026 10:06:34 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-04 10:07 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 28/03/2026 14:39:27 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 15:01:56 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:14:09 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:14
70 - Geração De Vapor | VLC | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 22/01/2026 08:11:09 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 22/01/2026 08:15:17 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-01-22 08:15 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 03/02/2026 12:30:41 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 03/02/2026 12:32:52 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 03/02/2026 12:36:49 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-03 12:37 | Não Aplica | Não Aplica | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/02/2026 09:29:53 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | [7 empty] | Liberado | 2026-02-18 09:30 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 18/02/2026 09:34:58 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 04/03/2026 07:54:05 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 04/03/2026 07:55:12 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 04/03/2026 07:57:35 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-04 07:58 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 04/03/2026 10:01:10 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 04/03/2026 10:03:52 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 04/03/2026 10:06:39 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-04 10:07 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 28/03/2026 14:39:29 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 15:02:04 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:14:12 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:14
80 - Geração De Energia | Casa De Força | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 26/03/2026 07:22:47 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 26/03/2026 07:27:16 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-26 07:27 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 26/03/2026 16:22:12 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 26/03/2026 16:22:57 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 26/03/2026 16:23:57 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-26 16:24 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 26/03/2026 16:30:33 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 26/03/2026 16:31:48 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-26 16:32 | - | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 27/03/2026 09:17:21 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 27/03/2026 09:26:07 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 27/03/2026 09:27:13 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 27/03/2026 09:29:24 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-27 09:29 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 27/03/2026 15:25:25 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 27/03/2026 15:29:27 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 27/03/2026 15:30:57 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-27 15:31 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 28/03/2026 14:35:53 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:46:20 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:00:46 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:01
80 - Geração De Energia | Ccm Casa De Força | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 26/03/2026 07:22:50 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 26/03/2026 07:27:19 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-26 07:27 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 26/03/2026 15:59:39 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 26/03/2026 16:01:14 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 26/03/2026 16:02:11 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-26 16:02 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 26/03/2026 16:23:05 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 26/03/2026 16:24:06 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-26 16:24 | - | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 27/03/2026 09:17:25 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 27/03/2026 09:26:10 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 27/03/2026 09:27:16 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 27/03/2026 09:29:27 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-27 09:29 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 27/03/2026 15:25:28 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 27/03/2026 15:29:30 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 27/03/2026 15:30:59 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-27 15:31 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 28/03/2026 14:36:01 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:46:02 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:00:54 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:01
80 - Geração De Energia | Gerador | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 13/02/2026 11:47:25 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 13/02/2026 11:52:39 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-13 11:53 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 25/02/2026 10:27:05 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 25/02/2026 10:28:00 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 25/02/2026 10:29:24 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-25 10:29 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 25/02/2026 10:53:55 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 25/02/2026 10:56:55 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-25 10:57 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 26/02/2026 10:24:34 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 26/02/2026 16:34:14 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 26/02/2026 16:38:08 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 26/02/2026 16:46:43 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-26 16:47 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 05/03/2026 08:33:57 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 05/03/2026 08:36:36 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 05/03/2026 08:38:31 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-05 08:39 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 28/03/2026 14:35:56 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:46:06 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:00:50 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:01
80 - Geração De Energia | Psvs | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 18/02/2026 09:20:26 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/02/2026 09:27:52 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-18 09:28 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 23/02/2026 12:39:03 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 23/02/2026 12:40:03 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 23/02/2026 12:44:47 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-23 12:45 | Não Aplica | Não Aplica | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 25/02/2026 10:34:33 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | [7 empty] | Liberado | 2026-02-25 10:35 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 25/02/2026 10:54:11 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 26/02/2026 14:32:01 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 26/02/2026 14:34:14 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 26/02/2026 16:46:49 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-26 16:47 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 05/03/2026 08:33:59 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 05/03/2026 08:36:42 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 05/03/2026 08:38:33 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-05 08:39 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 28/03/2026 14:35:58 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:46:10 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:01:03 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:01
80 - Geração De Energia | Redutor | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 24/02/2026 10:42:50 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 24/02/2026 10:47:18 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-24 10:47 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 25/02/2026 10:27:08 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 25/02/2026 10:28:03 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 25/02/2026 10:29:27 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-25 10:29 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 25/02/2026 10:53:58 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 25/02/2026 10:56:58 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-25 10:57 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 26/02/2026 10:24:38 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 26/02/2026 16:34:20 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 26/02/2026 16:38:11 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 26/02/2026 16:46:54 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-26 16:47 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 05/03/2026 08:34:02 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 05/03/2026 08:36:39 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 05/03/2026 08:38:36 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-05 08:39 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 28/03/2026 14:36:03 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:46:13 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:00:59 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:01
80 - Geração De Energia | Turbina | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 25/02/2026 10:26:58 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 25/02/2026 10:29:12 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-25 10:29 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 25/02/2026 10:52:43 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 25/02/2026 10:53:49 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 25/02/2026 10:56:31 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-25 10:57 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 25/02/2026 12:01:06 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 25/02/2026 12:02:12 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-25 12:02 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 26/02/2026 10:25:23 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 26/02/2026 16:34:23 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 26/02/2026 16:38:16 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 26/02/2026 16:46:59 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-26 16:47 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 05/03/2026 08:34:04 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 05/03/2026 08:36:44 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 05/03/2026 08:38:39 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-05 08:39 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Rogério Piero - 28/03/2026 14:36:06 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 28/03/2026 14:46:17 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 28/03/2026 15:01:08 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-28 15:01
PCTS | Calha | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 10/02/2026 10:15:07 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 10/02/2026 10:37:13 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-10 10:37 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 10/02/2026 14:16:06 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Juliana Carvalho - 16/02/2026 10:17:33 | Usuários_Images/Juliana Carvalho.Assinatura.144239.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 16/02/2026 12:39:10 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-16 12:39 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Juliana Carvalho - 17/02/2026 10:29:59 | Usuários_Images/Juliana Carvalho.Assinatura.144239.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/02/2026 09:16:53 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-18 09:17 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Juliana Carvalho - 06/03/2026 16:13:05 | Usuários_Images/Juliana Carvalho.Assinatura.144239.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 06/03/2026 16:28:37 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 06/03/2026 16:32:26 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 06/03/2026 16:35:16 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-06 16:35 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Juliana Carvalho - 26/03/2026 14:02:59 | Usuários_Images/Juliana Carvalho.Assinatura.144239.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 26/03/2026 16:24:25 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 27/03/2026 08:52:12 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-27 08:52 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Juliana Carvalho - 28/03/2026 17:05:45 | Usuários_Images/Juliana Carvalho.Assinatura.144239.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 29/03/2026 11:01:53 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 29/03/2026 11:03:50 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-29 11:04
PCTS | Prensa Hidráulica | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 06/02/2026 14:55:20 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 06/02/2026 14:59:15 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-06 14:59 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Juliana Carvalho - 09/02/2026 11:44:33 | Usuários_Images/Juliana Carvalho.Assinatura.144239.png | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 09/02/2026 13:38:38 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 09/02/2026 13:44:11 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-09 13:44 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Juliana Carvalho - 16/02/2026 09:49:03 | Usuários_Images/Juliana Carvalho.Assinatura.144239.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 16/02/2026 10:11:08 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-16 10:11 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Juliana Carvalho - 17/02/2026 10:28:54 | Usuários_Images/Juliana Carvalho.Assinatura.144239.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 17/02/2026 16:08:41 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/02/2026 09:17:07 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 20/02/2026 10:56:28 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-20 10:56 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Juliana Carvalho - 26/03/2026 14:03:13 | Usuários_Images/Juliana Carvalho.Assinatura.144239.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 26/03/2026 16:24:28 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 27/03/2026 08:52:15 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-27 08:52 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Juliana Carvalho - 28/03/2026 17:06:02 | Usuários_Images/Juliana Carvalho.Assinatura.144239.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 29/03/2026 11:01:56 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 29/03/2026 11:03:54 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-29 11:04
PCTS | Sistema De Coleta | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 04/02/2026 16:49:21 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 04/02/2026 16:52:41 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-04 16:53 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 06/02/2026 14:55:59 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Juliana Carvalho - 09/02/2026 11:44:55 | Usuários_Images/Juliana Carvalho.Assinatura.144239.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 09/02/2026 13:37:08 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-09 13:37 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Juliana Carvalho - 16/02/2026 09:49:15 | Usuários_Images/Juliana Carvalho.Assinatura.144239.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 16/02/2026 10:11:11 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-16 10:11 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Juliana Carvalho - 17/02/2026 10:29:03 | Usuários_Images/Juliana Carvalho.Assinatura.144239.png | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 17/02/2026 16:08:45 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 18/02/2026 09:17:13 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 20/02/2026 10:56:34 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-20 10:57 | Não Aplica | Não Aplica | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 26/02/2026 14:30:14 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | [15 empty] | Liberado | 2026-02-26 14:30 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Juliana Carvalho - 06/03/2026 16:14:21 | Usuários_Images/Juliana Carvalho.Assinatura.144239.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 09/03/2026 11:16:20 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 26/03/2026 08:26:22 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-26 08:26
PCTS | Sistema De Desintegração | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 16/02/2026 09:39:11 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 16/02/2026 09:45:17 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-16 09:45 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Francisco Neto - 17/02/2026 09:57:37 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Juliana Carvalho - 17/02/2026 10:29:50 | Usuários_Images/Juliana Carvalho.Assinatura.144239.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 17/02/2026 12:21:12 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-02-17 12:21 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Juliana Carvalho - 06/03/2026 16:38:48 | Usuários_Images/Juliana Carvalho.Assinatura.144239.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 06/03/2026 16:39:05 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-06 16:39 | - | Aprovado | Representante HSSE | Mariana Oliveira - 06/03/2026 16:39:29 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Juliana Carvalho - 06/03/2026 16:40:46 | Usuários_Images/Juliana Carvalho.Assinatura.144239.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 06/03/2026 16:41:27 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 06/03/2026 16:44:33 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-06 16:45 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Juliana Carvalho - 26/03/2026 14:03:20 | Usuários_Images/Juliana Carvalho.Assinatura.144239.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 26/03/2026 16:24:31 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 27/03/2026 08:52:18 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png |  |  |  | Liberado | 2026-03-27 08:52 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Juliana Carvalho - 28/03/2026 17:06:09 | Usuários_Images/Juliana Carvalho.Assinatura.144239.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | Regis Bottino - 29/03/2026 11:01:59 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Matheus Cesar Azevedo Moura - 29/03/2026 11:03:58 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png |  |  |  | Liberada | 2026-03-29 11:04

## Início de Safra
Área | Pré (Liberação Sistema) | Est. (Liberação Sistema) | Frio (Liberação Sistema) | PSSR (Liberação Sistema) | Quente (Liberação Sistema) | MT (Liberação Sistema) | Geral (Liberação Sistema) | (IS) Aprovador | (IS) Aprovador [Monitoramento] | (IS) Aprovador [Assinatura] | (IS) Itens C/ Pendência na Liberação | Início de Safra Reprovado | (IS) Motivo de Reprova: | Início de Safra Liberado ? | Início de Safra Liberado ? [Monitoramento]
10&20 R.P.E | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Aprovado | Alessandro Oliveira - 06/04/2026 15:49:58 | Usuários_Images/Alessandro Oliveira.Assinatura.184942.png |  |  |  | Liberado | 2026-04-06 15:50
30 - Tratamento | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Aprovado | Alessandro Oliveira - 06/04/2026 15:50:03 | Usuários_Images/Alessandro Oliveira.Assinatura.184942.png |  |  |  | Liberado | 2026-04-06 15:50
40 - Fábrica De Açúcar | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Aprovado | Alessandro Oliveira - 06/04/2026 15:50:08 | Usuários_Images/Alessandro Oliveira.Assinatura.184942.png |  |  |  | Liberado | 2026-04-06 15:50
50 - Armazém De Açúcar | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Aprovado | Alessandro Oliveira - 06/04/2026 15:50:13 | Usuários_Images/Alessandro Oliveira.Assinatura.184942.png |  |  |  | Liberado | 2026-04-06 15:50
60 - Destilaria | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Aprovado C/ Pendências | Alessandro Oliveira - 06/04/2026 15:50:45 | Usuários_Images/Alessandro Oliveira.Assinatura.184942.png | BC7114 - (ME) Motor instalado ? = Não Conforme ¦ BC7114 - (MM) Proteção da parte rotativa instalada ? = Não Conforme ¦ BC7114 - (MM) Acoplamento instalado e alinhado ? = Não Conforme ¦ BC7114 - (MM) Está acoplada ? = Não Conforme ¦ BC7114 - (MM) Está alinhada ? = Não Conforme ¦ BC7114 - (MM) Base (bomba e motor), voluta e mancais com todos os parafusos verificados e apertados adequadamente ? = Não Conforme ¦ BC7114 - (ME) Sistema de refrigeração (ventoinha) instalado e protegido com a tampa traseira ? = Não Conforme ¦ BC7114 - (ME) Cabos conectados ? = Não Conforme ¦ BC7114 - (ME) Tampa da caixa de ligação parafusada e vedada ? = Não Conforme ¦ BC7114 - (ME) Placa com dados do motor está fixada e legível ? = Não Conforme ¦ BC7114 - (ME) Proteção do equipamento (fusível ou disjuntor) instalados ? = Não Conforme ¦ BC7114 - (ME) Configuração do driver testada e correta ? (Somente se substituído) ¦ BC7114 - Corrente do motor compatível com os dados da placa ? = Não Conforme |  |  | Liberado | 2026-04-06 15:51
60 - Fermentação | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Aprovado | Alessandro Oliveira - 06/04/2026 15:50:50 | Usuários_Images/Alessandro Oliveira.Assinatura.184942.png |  |  |  | Liberado | 2026-04-06 15:51
70 - Geração De Vapor | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Aprovado | Alessandro Oliveira - 06/04/2026 15:50:55 | Usuários_Images/Alessandro Oliveira.Assinatura.184942.png |  |  |  | Liberado | 2026-04-06 15:51
80 - Geração De Energia | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Aprovado | Alessandro Oliveira - 06/04/2026 15:50:59 | Usuários_Images/Alessandro Oliveira.Assinatura.184942.png |  |  |  | Liberado | 2026-04-06 15:51
PCTS | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Aprovado | Alessandro Oliveira - 06/04/2026 15:51:04 | Usuários_Images/Alessandro Oliveira.Assinatura.184942.png |  |  |  | Liberado | 2026-04-06 15:51

## Menu_Área
Área | Pré | Est. | Frio | Quente | Geral | Etapa | Avanço por Etapa (Questionário) | Avanço por Etapa (Liberação Sistema) | Pré (Liberação Sistema) | Est. (Liberação Sistema) | Frio (Liberação Sistema) | PSSR (Liberação Sistema) | Quente (Liberação Sistema) | MT (Liberação Sistema) | Geral (Liberação Sistema) | Menu Dashboard
10&20 R.P.E | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Pré-Comissionamento | 99.91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Questionário
30 - Tratamento | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Comissionamento Estático | 99.91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Liberação de Sistema
40 - Fábrica De Açúcar | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Dinâmico Frio | 99.91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
50 - Armazém De Açúcar | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | PSSR |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
60 - Destilaria | 98.91% | 98.91% | 98.86% | 98.97% | 98.99% | Dinâmico Quente | 99.92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
60 - Fermentação | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Moagem Teste |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
70 - Geração De Vapor | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Geral | 99.92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
80 - Geração De Energia | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Início de Safra | 99.92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
PCTS | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

## Pendências
ID | Nº Pergunta [AUT] | OS | Área | Sistema | TAG | Tipo | Etapa | Pendência: | Status da Pendência | Resolução: | Resolução Aprovada ? | Motivo de Reprovação: | Resolução Após Reprova: | Registrada: | Andamento: | Resolvida: | Aprovada: | Assinatura | Imagem da Pendência | Imagem Após Resolução
18f7f236 | DIGESTOR_PCTS_CE_P2 |  | PCTS | Sistema De Desintegração | DIGESTOR_PCTS | Digestor | Comissionamento Estático | (ME) Teste sentido de giro realizado e conforme ? = Não Conforme | Resolvida | Energia do setor ligada | Aprovada |  |  | Alisson Airton Sobrinho - 17/02/2026 08:23:33 |  | Matheus Cesar Azevedo Moura - 17/02/2026 09:51:42 | Matheus Cesar Azevedo Moura - 17/02/2026 09:53:39 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png
4fc7925f | DIGESTOR_PCTS_CE_P3 |  | PCTS | Sistema De Desintegração | DIGESTOR_PCTS | Digestor | Comissionamento Estático | (ME) Painel de comando está operacional ? = Não Conforme | Resolvida | Energia do setor restabelecida | Aprovada |  |  | Alisson Airton Sobrinho - 17/02/2026 08:23:40 |  | Matheus Cesar Azevedo Moura - 17/02/2026 09:51:55 | Matheus Cesar Azevedo Moura - 17/02/2026 09:53:43 | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png
e8b67d0e | BC7114_PC_P1 |  | 60 - Destilaria | Coluna B | BC7114 | Motor e Bomba | Pré-Comissionamento | (ME) Motor instalado ? = Não Conforme | Verificada |  |  |  |  | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 14:39:52
a6863b56 | BC7114_PC_P3 |  | 60 - Destilaria | Coluna B | BC7114 | Motor e Bomba | Pré-Comissionamento | (MM) Proteção da parte rotativa instalada ? = Não Conforme | Verificada |  |  |  |  | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 14:40:04
4377d799 | BC7114_PC_P4 |  | 60 - Destilaria | Coluna B | BC7114 | Motor e Bomba | Pré-Comissionamento | (MM) Acoplamento instalado e alinhado ? = Não Conforme | Verificada |  |  |  |  | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 14:40:09
cf72fd30 | BC7114_PC_P6 |  | 60 - Destilaria | Coluna B | BC7114 | Motor e Bomba | Pré-Comissionamento | (MM) Está acoplada ? = Não Conforme | Verificada |  |  |  |  | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 14:40:19
e6d9150d | BC7114_PC_P7 |  | 60 - Destilaria | Coluna B | BC7114 | Motor e Bomba | Pré-Comissionamento | (MM) Está alinhada ? = Não Conforme | Verificada |  |  |  |  | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 14:40:24
cafb67d9 | BC7114_PC_P8 |  | 60 - Destilaria | Coluna B | BC7114 | Motor e Bomba | Pré-Comissionamento | (MM) Base (bomba e motor), voluta e mancais com todos os parafusos verificados e apertados adequadamente ? = Não Conforme | Verificada |  |  |  |  | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 14:40:28
1e4f4a23 | BC7114_PC_P11 |  | 60 - Destilaria | Coluna B | BC7114 | Motor e Bomba | Pré-Comissionamento | (ME) Sistema de refrigeração (ventoinha) instalado e protegido com a tampa traseira ? = Não Conforme | Verificada |  |  |  |  | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 14:40:42
d71f06c2 | BC7114_PC_P12 |  | 60 - Destilaria | Coluna B | BC7114 | Motor e Bomba | Pré-Comissionamento | (ME) Cabos conectados ? = Não Conforme | Verificada |  |  |  |  | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 14:40:48
86ae755b | BC7114_PC_P13 |  | 60 - Destilaria | Coluna B | BC7114 | Motor e Bomba | Pré-Comissionamento | (ME) Tampa da caixa de ligação parafusada e vedada ? = Não Conforme | Resolvida | Feito |  |  |  | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 14:40:53 |  | Matheus Cesar Azevedo Moura - 26/03/2026 07:14:18
d063850a | BC7114_PC_P14 |  | 60 - Destilaria | Coluna B | BC7114 | Motor e Bomba | Pré-Comissionamento | (ME) Placa com dados do motor está fixada e legível ? = Não Conforme | Verificada |  |  |  |  | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 14:41:00
43be3f5a | BC7114_PC_P16 |  | 60 - Destilaria | Coluna B | BC7114 | Motor e Bomba | Pré-Comissionamento | (ME) Proteção do equipamento (fusível ou disjuntor) instalados ? = Não Conforme | Verificada |  |  |  |  | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 14:41:10
a0d11779 | BC7114_CE_P4 |  | 60 - Destilaria | Coluna B | BC7114 | Motor e Bomba | Comissionamento Estático | (ME) Configuração do driver testada e correta ? (Somente se substituído) | Verificada |  |  |  |  | Matheus Cesar Azevedo Moura - 10/03/2026 09:19:37
46320837 | BC7114_DF_P4 |  | 60 - Destilaria | Coluna B | BC7114 | Motor e Bomba | Dinâmico Frio | Corrente do motor compatível com os dados da placa ? = Não Conforme | Verificada |  |  |  |  | Matheus Cesar Azevedo Moura - 10/03/2026 09:20:01

## Inserir_Remover TAG
Área | Sistema | Tipo | TAG | Descrição | Registrado: | Imagem | Motivo da Remoção | Status | Adicionado/Removido:
60 - Destilaria | Volante De Vinho A Destilar | Amostrador/Sonda Oblíqua | XV70008 (Duplicado 2) | AMOSTRADOR DE VINHAÇA | Rodolfo Ferreira Da Silva - 16/01/2026 10:59:59 | Base de Dados_Images/XV70008 (Duplicado 2).Imagem do Equipamento-.133359.jpg | Equipamento duplicado | Removido | Matheus Cesar Azevedo Moura - 19/01/2026 16:37:47
60 - Fermentação | Regenerador 01 | Motor E Bomba | BC6517 | Bomba De Limpeza Eral | Rodolfo Ferreira Da Silva - 19/01/2026 14:20:31 | Base de Dados_Images/BC6517.Imagem do Equipamento-.171953.jpg | Equipamento desativado | Removido | Matheus Cesar Azevedo Moura - 19/01/2026 16:37:40
60 - Destilaria | Torre Resfriamento Destilaria | Motor E Bomba | BC9205 (Duplicado 1) | Bomba torre resfriamento para destilaria | Rodolfo Ferreira Da Silva - 23/01/2026 09:49:29 | Base de Dados_Images/BC9205 (Duplicado 1).Imagem do Equipamento-.130517.jpg | Equipamento duplicado | Removido | Matheus Cesar Azevedo Moura - 26/01/2026 14:23:05
40 - Fábrica De Açúcar | Bomba Auxiliar Vacuo | Válvula Pneumatica | XV40040 | Válvula recalque bomba vacuo | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 10:34:50 |  |  | Adicionado | Matheus Cesar Azevedo Moura - 26/01/2026 10:37:57
40 - Fábrica De Açúcar | Bomba Auxiliar Vacuo | Válvula Pneumatica | XV40063 | Válvula água selo bomba vácuo aux | Magdo Bernardino da Silva - 26/01/2026 10:39:08 |  |  | Adicionado | Matheus Cesar Azevedo Moura - 26/01/2026 10:39:43
70 - Geração De Vapor | Alivio 0.8 Kgf/Cm² | Válvula Pneumatica | PCV81024B | Válvula alívio vapor 0,8/0,3 | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 12:34:13 |  |  | Adicionado | Matheus Cesar Azevedo Moura - 26/01/2026 14:23:01
70 - Geração De Vapor | Alivio 0.8 Kgf/Cm² | Indicador | PIT81024 | Pressão de Vapor Vegetal | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 14:20:44 |  |  | Adicionado | Matheus Cesar Azevedo Moura - 26/01/2026 14:23:00
70 - Geração De Vapor | Alivio 0.8 Kgf/Cm² | Controlador | PIC81024 | Controlador de Pressão Vegetal | Paula Caroline Moraes Duarte - 26/01/2026 14:22:47 |  |  | Adicionado | Matheus Cesar Azevedo Moura - 30/01/2026 08:50:22
60 - Fermentação | Mosto | Transmissor | DIT65003 | Brix Do Mosto | Rodolfo Ferreira Da Silva - 28/01/2026 08:46:06 |  | Equipamento é o mesmo do DIT 40030 | Removido | Matheus Cesar Azevedo Moura - 30/01/2026 08:50:30
10&20 R.P.E | Esteirão Metalico | Válvula Pneumatica | Xv10001 | Válvula de Lav de cana | Janaina Alves de Freitas - 29/01/2026 16:06:44 |  |  | Adicionado | Matheus Cesar Azevedo Moura - 30/01/2026 08:50:21
10&20 R.P.E | Esteirão Metalico | Válvula Pneumatica | Xv10002 | Válvula Lav de cana | Janaina Alves de Freitas - 29/01/2026 16:07:56 |  |  | Adicionado | Matheus Cesar Azevedo Moura - 30/01/2026 08:50:19
70 - Geração De Vapor | E.T.A | Motor E Bomba | BC8111 | Bba Tq Retorn Canalet P/ Agua Suja (Vl | Paula Caroline Moraes Duarte - 30/01/2026 15:42:23 |  | Não existente | Removido | Matheus Cesar Azevedo Moura - 03/02/2026 09:48:02
70 - Geração De Vapor | 6 Terno | Câmera | CAM-12 | SAIDA DE BAGAÇO 6 TERNO | Paula Caroline Moraes Duarte - 02/02/2026 15:34:54 |  | Repetida | Removido | Matheus Cesar Azevedo Moura - 03/02/2026 09:47:53
70 - Geração De Vapor | Circuito Esteiras (Bagaço) | Válvula Pneumatica | ACV81017 | Descarga Continua | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 08:21:04 |  |  | Adicionado | Matheus Cesar Azevedo Moura - 03/02/2026 09:47:58
70 - Geração De Vapor | E.T.A | Motor E Bomba | BC9214 (Duplicado 2) | Bba De Agua Tratada / Retrolavage | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 11:20:46 |  | Repetida torre alpina moenda | Removido | Matheus Cesar Azevedo Moura - 03/02/2026 11:24:51
70 - Geração De Vapor | Clarificador | Controlador | WIC81029 | Controle De Torque Eixo Clarificador | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 11:23:30 |  | Não existente | Removido | Matheus Cesar Azevedo Moura - 03/02/2026 11:24:47
40 - Fábrica De Açúcar | Sementeira 2 | Válvula Pneumatica | XV40043 | Válvula vapor limpeza corte SM 2 | Magdo Bernardino da Silva - 03/02/2026 11:37:20 |  |  | Adicionado | Matheus Cesar Azevedo Moura - 03/02/2026 11:37:56
40 - Fábrica De Açúcar | Linha De Corte | Válvula Pneumatica | XV40038 | Valvula De Limpeza Da Linha De Corte Ma | Magdo Bernardino da Silva - 03/02/2026 12:11:38 |  | Não existe a válvula | Removido | Matheus Cesar Azevedo Moura - 03/02/2026 12:28:12
70 - Geração De Vapor | Caldeira | Transmissor | TIT81008 | Temperatura Gases Entrada Economizador | Paula Caroline Moraes Duarte - 03/02/2026 12:21:49 |  | Não existente a entrada somente saída | Removido | Matheus Cesar Azevedo Moura - 03/02/2026 12:28:08
40 - Fábrica De Açúcar | Sementeira 1 | Válvula Pneumatica | DCV40001 | Controle alimentação cozedor 1 | Magdo Bernardino da Silva - 03/02/2026 16:18:08 |  |  | Adicionado | Matheus Cesar Azevedo Moura - 03/02/2026 16:23:53
70 - Geração De Vapor | Alivio 0.8 Kgf/Cm² | Válvula Pneumatica | PCV81025 | Válvula de Alívio de Vapor Vegetal V2 | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 11:38:33 |  |  | Adicionado | Matheus Cesar Azevedo Moura - 04/02/2026 11:42:22
10&20 R.P.E | Torres Resfriamento | Motor E Bomba | BC-9214 | Sist Bba Reserva Torre Resf Agua Alpin | Paula Caroline Moraes Duarte - 04/02/2026 15:46:57 |  | Já existente | Removido | Matheus Cesar Azevedo Moura - 06/02/2026 12:03:32
30 - Tratamento | Psvs | PSV | VQV 63475 | Multi-Jato Do Filtro Rotativo | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 12:03:07 |  | Não existe | Removido | Matheus Cesar Azevedo Moura - 06/02/2026 12:03:36
30 - Tratamento | Psvs | PSV | VQV 63474 | Multi-Jato Da Evaporação | Roger Taylor Rodrigues Souza - 06/02/2026 12:03:31 |  | Não existe | Removido | Matheus Cesar Azevedo Moura - 06/02/2026 12:03:50
40 - Fábrica De Açúcar | Psvs | PSV | PSV62001 | Válvula Quebra Vácuo Coluna Barometrica Cozedo 2 | Magdo Bernardino da Silva - 06/02/2026 15:22:29 |  |  | Adicionado | Matheus Cesar Azevedo Moura - 06/02/2026 15:22:53
60 - Destilaria | Coluna A | Transmissor | FIT.64.034 | Transmissor vazão vinho a destilar | Edson Veloso Mendes - 04/03/2026 15:48:08 | Base de Dados_Images/FIT.64.034.Imagem do Equipamento-.114446.jpg | Substituir equipamento. | Removido | Matheus Cesar Azevedo Moura - 06/03/2026 16:26:06
10&20 R.P.E | Desfibrador | Transmissor | VIT20019 | Vibração Do Mancal Lna Do Desfibrador | Roger Taylor Rodrigues Souza - 13/02/2026 10:52:05 |  | Não possui o sensor | Removido | Matheus Cesar Azevedo Moura - 13/02/2026 11:18:55
70 - Geração De Vapor | Soprador Fuligem | Transmissor | AIT81017 | Ph Da Descarga Continua | Alisson Airton Sobrinho - 16/02/2026 16:39:29 |  | Não existe no campo o equipamento | Removido | Matheus Cesar Azevedo Moura - 16/02/2026 16:40:00
60 - Fermentação | Tanque Pulmao Caldo | Válvula Pneumatica | LCV65005 | Válvula Condensado Tanque Pulmão De Caldo | Rodolfo Ferreira Da Silva - 18/02/2026 15:11:54 |  | Válvula automática inexistente (acionamento manual) | Removido | Matheus Cesar Azevedo Moura - 19/02/2026 09:49:26
70 - Geração De Vapor | Dosadora De Bagaço | Câmera | CAM-29 | CÂMERA DOSADORAS DE BAGAÇO | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/02/2026 00:16:11 | Base de Dados_Images/CAM-29.Imagem do Equipamento-.174009.jpg | Duplicidade do item(igual CAM - 6) | Removido | Matheus Cesar Azevedo Moura - 19/02/2026 09:49:18
10&20 R.P.E | Desfibrador | Válvula Pneumatica | TCV20017 | Valvula Controle Temperatura Oleo Desfibrador | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:40:48 | Base de Dados_Images/TCV20017.Imagem do Equipamento-.134334.jpg | Válvula automática inexistente | Removido | Matheus Cesar Azevedo Moura - 20/02/2026 15:44:41
10&20 R.P.E | 1º Terno | Válvula Pneumatica | TCV20036 | Valvula Controle Temperatura Oleo 1° Terno | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:41:47 | Base de Dados_Images/TCV20036.Imagem do Equipamento-.172040.jpg | Válvula automática inexistente | Removido | Matheus Cesar Azevedo Moura - 20/02/2026 15:44:37
10&20 R.P.E | Turbina 2º/3º Terno | Válvula Pneumatica | TCV20045 | Valvula Controle Temperatura Oleo 2/3° Ternos | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:42:29 | Base de Dados_Images/TCV20045.Imagem do Equipamento-.131106.jpg | Válvula automática inexistente | Removido | Matheus Cesar Azevedo Moura - 20/02/2026 15:44:33
10&20 R.P.E | Turbina 4º/5º Terno | Válvula Pneumatica | TCV20067 | Valvula Controle Temperatura Oleo 4/5º Ternos | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:43:00 | Base de Dados_Images/TCV20067.Imagem do Equipamento-.132734.jpg | Válvula automática inexistente | Removido | Matheus Cesar Azevedo Moura - 20/02/2026 15:44:29
10&20 R.P.E | Turbina 6º Terno | Válvula Pneumatica | TCV20089 | Valvula Controle Temperatura Oleo 6º Ternos | Alisson Airton Sobrinho - 20/02/2026 14:43:42 | Base de Dados_Images/TCV20089.Imagem do Equipamento-.132821.jpg | Válvula automática inexistente | Removido | Matheus Cesar Azevedo Moura - 20/02/2026 15:44:25
60 - Fermentação | Tanque 6512 Vinho A Centrigugar | Motor e Bomba | BC6510 | Bomba vinho para centrífugas | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 16:10:38 |  |  | Adicionado | Matheus Cesar Azevedo Moura - 25/02/2026 16:27:44
60 - Fermentação | Tanque 6512 Vinho A Centrigugar | Motor e Bomba | BC6511 | Bomba vinho para centrífugas | Rodolfo Ferreira Da Silva - 25/02/2026 16:11:57 |  |  | Adicionado | Matheus Cesar Azevedo Moura - 25/02/2026 16:27:43
10&20 R.P.E | Turbina 4º/5º Terno | Controlador | TIC20067 | Controle De Temp Oleo Apos Resf Do 4/5° Terno | Marcelo Barbosa - 26/02/2026 10:18:07 | Base de Dados_Images/TIC20067.Imagem do Equipamento-.052134.jpg | Sistema desativado | Removido | Matheus Cesar Azevedo Moura - 26/02/2026 10:18:23
60 - Destilaria | Coluna B | Motor E Bomba | BC 7107 BOMBA ETANOL DE 2° P/ VOLANTE |  | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 14:23:26 | Base de Dados_Images/BC 7107 BOMBA ETANOL DE 2° P- VOLANTE.Imagem do Equipamento-.125713.jpg | Tag errado | Removido | Matheus Cesar Azevedo Moura - 02/03/2026 14:23:54
60 - Destilaria | Coluna B | Motor e Bomba | BC7114 | Bomba etanol de 2° estoque para volante | Rodolfo Ferreira Da Silva - 02/03/2026 14:25:16 |  |  | Adicionado | Matheus Cesar Azevedo Moura - 02/03/2026 14:26:21
70 - Geração De Vapor | Torre Resfriamento Fabrica | Motor E Bomba | BC9204 | Bomba Reposição Fabrica III | Matheus Cesar Azevedo Moura - 03/03/2026 14:03:55 |  |  | Adicionado | Matheus Cesar Azevedo Moura - 03/03/2026 14:03:58
70 - Geração De Vapor | Torre Resfriamento Fabrica | Motor e Bomba | BC9219 | Bomba de vácuo fabrica de açúcar | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 07:46:58 | Inserir_Remover TAG_Images/BC9219.Imagem.105148.jpg |  | Adicionado | Matheus Cesar Azevedo Moura - 03/03/2026 07:56:18
30 - Tratamento | Tanque Caldo Calrificado (Tq 204) | Motor e Bomba | BD3002 | BBA DE. RETIRADA LODO AÇÚCAR | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 15:50:26 | Inserir_Remover TAG_Images/BD3002.Imagem.185028.jpg |  | Adicionado | Matheus Cesar Azevedo Moura - 03/03/2026 16:25:45
30 - Tratamento | Tanque Caldo Calrificado (Tq 204) | Transmissor | TIT30017 | TEMPERATURA DECANTADOR AÇUCAR | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 15:55:45 | Inserir_Remover TAG_Images/TIT30017.Imagem.185547.jpg |  | Adicionado | Matheus Cesar Azevedo Moura - 03/03/2026 16:25:44
30 - Tratamento | Tanque Caldo Calrificado (Tq 204) | Agitador | MX3003 | MEXEDOR DO DECANTADOR AÇUCAR | Alisson Airton Sobrinho - 03/03/2026 16:24:49 | Inserir_Remover TAG_Images/MX3003.Imagem.192451.jpg |  | Adicionado | Matheus Cesar Azevedo Moura - 03/03/2026 16:25:42
30 - Tratamento | Tanque Anti Encrustante | Transmissor | TIT30010 | TEMP CALDO SAIDA AQUECEDOR 01 AÇUCAR | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:17:23 |  |  | Adicionado | Matheus Cesar Azevedo Moura - 06/03/2026 16:25:53
30 - Tratamento | Tanque Anti Encrustante | Transmissor | TIT30009 | TEMP. CALDO ENTRADA AQUECEDORES AÇUCAR | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:18:28 |  |  | Adicionado | Matheus Cesar Azevedo Moura - 06/03/2026 16:25:53
30 - Tratamento | Tanque Anti Encrustante | Transmissor | TIT30011 | TEMP. CALDO SAIDA AQUECEDOR 02 AÇUCAR | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:19:36 |  |  | Adicionado | Matheus Cesar Azevedo Moura - 06/03/2026 16:25:52
30 - Tratamento | Tanque Anti Encrustante | Transmissor | TIT30012 | TEMP. CALDO SAIDA AQUECEDOR 03 DO AÇUCAR | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:20:41 |  |  | Adicionado | Matheus Cesar Azevedo Moura - 06/03/2026 16:25:52
30 - Tratamento | Tanque Anti Encrustante | Transmissor | TIT30013 | TEMP. CALDO SAIDA AQUECEDOR 04 AÇUCAR | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:21:35 |  |  | Adicionado | Matheus Cesar Azevedo Moura - 06/03/2026 16:25:51
30 - Tratamento | Tanque Anti Encrustante | Transmissor | TIT30014 | TEMP. CALDO SAIDA AQUECEDOR 05 AÇUCAR | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:22:54 |  |  | Adicionado | Matheus Cesar Azevedo Moura - 06/03/2026 16:25:51
30 - Tratamento | Tanque Anti Encrustante | Motor e Bomba | BC3201 | BOMBA DE CALDO CALEADO | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:24:24 |  |  | Adicionado | Matheus Cesar Azevedo Moura - 06/03/2026 16:25:50
30 - Tratamento | Tanque Anti Encrustante | Motor e Bomba | BC3202 | BOMBA DE CALDO CALEADO | Alisson Airton Sobrinho - 06/03/2026 16:25:05 |  |  | Adicionado | Matheus Cesar Azevedo Moura - 06/03/2026 16:25:46
70 - Geração De Vapor | Torres Resfriamento Fermentação | Motor E Bomba | BC9208 | Bomba torre resfriamento fermentação | Roger Taylor Rodrigues Souza - 18/03/2026 16:32:33 |  | Sem bomba (realocada) | Removido | Matheus Cesar Azevedo Moura - 19/03/2026 16:45:18
PCTS | Calha | Desfibrador/Picador | DI7902 | Desintegrador DEDINI | Roger Taylor Rodrigues Souza - 19/03/2026 14:13:44 | Base de Dados_Images/DI7902.Imagem do Equipamento-.173916.jpg | Retirado | Removido | Matheus Cesar Azevedo Moura - 19/03/2026 16:45:13
30 - Tratamento | Tanque Caldo Filtrado | Motor E Bomba | BC3008 | Bomba 02 Tq Caldo Filtrado Turvo | Roger Taylor Rodrigues Souza - 24/03/2026 11:43:49 | Base de Dados_Images/BC3008.Imagem do Equipamento-.184529.jpg | Não possui | Removido | Matheus Cesar Azevedo Moura - 24/03/2026 12:09:40

## Intertravamento
Área | Arquivo Causa/Ação TRIP 1 | Arquivo Causa/Ação TRIP 2 | Arquivo Causa/Ação TRIP 3 | Comissionamento de Intertravamento Feito ? | Observação: | Concluído em: | Assinatura
Caldeira | /INTERTRAVAMENTOS/ITA-CAL-INTERTRAVAMENTO.pdf |  |  | Conforme |  | Diego Queiroz - 18/02/2026 11:51:35 | Usuários_Images/Diego Queiroz.Assinatura.182427.png
Fábrica de Açúcar | /INTERTRAVAMENTOS/ITA-FABR-INTERTRAVAMENTO.pdf |  |  | Conforme |  | Diego Queiroz - 25/03/2026 08:48:12 | Usuários_Images/Diego Queiroz.Assinatura.182427.png
Destilaria | /INTERTRAVAMENTOS/ITA-FDEST-INTERTRAVAMENTO.pdf |  |  | Conforme |  | Diego Queiroz - 25/03/2026 08:47:57 | Usuários_Images/Diego Queiroz.Assinatura.182427.png
Moenda | /INTERTRAVAMENTOS/ITA-MOE-INTERTRAVAMENTO.pdf
Tratamento | /INTERTRAVAMENTOS/ITA-TRAT-INTERTRAVAMENTO.pdf |  |  | Conforme |  | Diego Queiroz - 25/03/2026 08:48:37 | Usuários_Images/Diego Queiroz.Assinatura.182427.png

## Registro de Edição
ID | Situação | Área | Sistema | Tipo | TAG | Descrição | Usuário | Alteração em:
be0772a5 | Anterior | 70 - Geração De Vapor | Caldeira | Ventilador | TIT81012 | Temperatura do ar saída do ventilador primário | Matheus Cesar Azevedo Moura | 03/02/2026 09:47:03
3fcef555 | Nova | 70 - Geração De Vapor | Caldeira | Transmissor | TIT81012 | Temperatura do ar saída do ventilador primário | Matheus Cesar Azevedo Moura | 03/02/2026 09:47:13
a3fe22f9 | Anterior | 30 - Tratamento | Tanque Caldo Misto Decantado Alcool (Tq 103) | Motor E Bomba | BC-31.006 | Bomba 02 De Caldo Clarificado | Matheus Cesar Azevedo Moura | 04/02/2026 12:57:07
44387f86 | Anterior | 30 - Tratamento | Hidatador De Cal | Motor E Bomba | BC3022 | Bomba De Agua P/ Hidratador Cal | Matheus Cesar Azevedo Moura | 04/02/2026 12:58:01
c1100efc | Anterior | 40 - Fábrica De Açúcar | Psvs | Válvula Pneumatica | PSV-627949 | Cozedor A Vácuo Nº 1 | Matheus Cesar Azevedo Moura | 06/02/2026 15:15:01
fc76ebe6 | Anterior | 40 - Fábrica De Açúcar | Psvs | Tanque | VQV63476 | Coluna Barométrica Do Cozedor Nº 1 | Matheus Cesar Azevedo Moura | 06/02/2026 15:15:29
bced4715 | Nova | 40 - Fábrica De Açúcar | Psvs | Tanque | VQV63476 | Coluna Barométrica Do Cozedor Nº 3 | Matheus Cesar Azevedo Moura | 06/02/2026 15:15:34
aa4236e7 | Anterior | 40 - Fábrica De Açúcar | Psvs | Tanque | VQV63476 | Coluna Barométrica Do Cozedor Nº 3 | Matheus Cesar Azevedo Moura | 06/02/2026 15:15:45
26190f34 | Anterior | 40 - Fábrica De Açúcar | Psvs | Válvula Pneumatica | PSV-627956 | Cozedor A Vácuo Nº 3 | Matheus Cesar Azevedo Moura | 06/02/2026 15:15:57
76f14dc6 | Nova | 40 - Fábrica De Açúcar | Psvs | Válvula Pneumatica | PSV-627956 | Coluna Barométrica Do Cozedor Nº 1 | Matheus Cesar Azevedo Moura | 06/02/2026 15:16:03
cff9c6f2 | Anterior | 40 - Fábrica De Açúcar | Psvs | Válvula Pneumatica | PSV 63484 | Coluna Barométrica Do Cozedor Nº 2 | Matheus Cesar Azevedo Moura | 06/02/2026 15:16:18
564d67da | Nova | 40 - Fábrica De Açúcar | Psvs | Válvula Pneumatica | PSV 63484 | Válvula Quebra Vácuo da Sementeira 04 | Matheus Cesar Azevedo Moura | 06/02/2026 15:16:40
48378873 | Anterior | 40 - Fábrica De Açúcar | Psvs | Válvula Pneumatica | PSV 63486 | Coluna Barométrica Do Cozedor Nº 3 | Matheus Cesar Azevedo Moura | 06/02/2026 15:16:55
950a48bf | Nova | 40 - Fábrica De Açúcar | Psvs | Válvula Pneumatica | PSV 63486 | Válvula Quebra Vácuo da Sementeira 02 | Matheus Cesar Azevedo Moura | 06/02/2026 15:17:00
f19f0411 | Anterior | 40 - Fábrica De Açúcar | Psvs | Válvula Pneumatica | PSV-627949 | Cozedor A Vácuo Nº 1 | Matheus Cesar Azevedo Moura | 06/02/2026 15:17:10
5ce4b8d4 | Nova | 40 - Fábrica De Açúcar | Psvs | Válvula Pneumatica | PSV-627949 | Válvula Quebra Vácuo da Sementeira 03 | Matheus Cesar Azevedo Moura | 06/02/2026 15:17:14
053f4f75 | Anterior | 40 - Fábrica De Açúcar | Psvs | Tanque | NE | Reservatório De Ar - Armazém De Açúcar | Matheus Cesar Azevedo Moura | 06/02/2026 15:18:58
1f5d8ddc | Anterior | 40 - Fábrica De Açúcar | Sem Localização | Centrífuga Açúcar | CE 4001 | Centrífuga 01 | Matheus Cesar Azevedo Moura | 11/02/2026 15:45:51
dbb880d9 | Anterior | 40 - Fábrica De Açúcar | Sem Localização | Centrífuga Açúcar | CE 4001 | Centrífuga 01 | Matheus Cesar Azevedo Moura | 11/02/2026 15:47:11
424d1e3a | Nova | 40 - Fábrica De Açúcar | Centifuga Mac 1300 Nº1 | Centrífuga Açúcar | CE 4001 | Centrífuga 01 | Matheus Cesar Azevedo Moura | 11/02/2026 15:47:17
5c3323ff | Anterior | 40 - Fábrica De Açúcar | Sem Localização | Centrífuga Açúcar | Cc4001 | Centrífuga kont 12 n 01 | Matheus Cesar Azevedo Moura | 11/02/2026 15:47:26
a9b34ddb | Nova | 40 - Fábrica De Açúcar | Centifuga Kont 12 Nº2 | Centrífuga Açúcar | Cc4001 | Centrífuga kont 12 n 01 | Matheus Cesar Azevedo Moura | 11/02/2026 15:47:39
f253419c | Anterior | 70 - Geração De Vapor | Extras | Transmissor | TIT65035 | Temperatura Do Ccm | Matheus Cesar Azevedo Moura | 17/02/2026 07:52:03
c02a51c0 | Nova | 70 - Geração De Vapor | Caldeira | Transmissor | TIT65035 | Temperatura Do Ccm | Matheus Cesar Azevedo Moura | 17/02/2026 07:52:10
fa214b75 | Anterior | 70 - Geração De Vapor | Fornalha | Câmera | CAM-11 | CÂMERA MARCADOR ANALOGICO VAPOR DIRETO | Maria Vitória Mazza | 17/02/2026 10:01:29
fe725dce | Anterior | 70 - Geração De Vapor | Fornalha | Câmera | CAM-11 | CÂMERA MARCADOR ANALOGICO VAPOR DIRETO | Matheus Cesar Azevedo Moura | 17/02/2026 10:02:08
1a04c5f5 | Anterior | 30 - Tratamento | Entrada Multijatos | Amostrador/Sonda Oblíqua | XV92001 | ÁGUA DE ENTRADA MULTIJATOS | Matheus Cesar Azevedo Moura | 18/02/2026 12:57:30
9de15f75 | Nova | 30 - Tratamento | Entrada Multijatos | Válvula Pneumatica | XV92001 | ÁGUA DE ENTRADA MULTIJATOS | Matheus Cesar Azevedo Moura | 18/02/2026 12:57:46
c5cf6a13 | Anterior | 40 - Fábrica De Açúcar | CCM Fabrica De Açucar | Secador de Açúcar | ITI-70A-091G | SECADOR FABRICA DE AÇUCAR | Matheus Cesar Azevedo Moura | 23/02/2026 10:18:25
9abe770c | Nova | 40 - Fábrica De Açúcar | CCM Fabrica De Açucar | Compressor de Ar | ITI-70A-091G | SECADOR FABRICA DE AÇUCAR | Matheus Cesar Azevedo Moura | 23/02/2026 10:18:32
1dc4a6e6 | Anterior | 30 - Tratamento | Filtro Rotativo | Motor E Bomba | BC3016 | Bomba De Limpeza Predio Preparo Caldo | Matheus Cesar Azevedo Moura | 23/02/2026 15:28:38
5ac90825 | Nova | 30 - Tratamento | Tanque Condensado | Motor E Bomba | BC3016 | Bomba De Limpeza Predio Preparo Caldo | Matheus Cesar Azevedo Moura | 23/02/2026 15:29:15
1dc72670 | Anterior | 10&20 R.P.E | 1º Terno | Esteira Metálica | ET2101 | Esteira Intermediaria Nº 01 | Matheus Cesar Azevedo Moura | 26/02/2026 07:54:50
935bb033 | Nova | 10&20 R.P.E | Esteira | Esteira Metálica | ET2101 | Esteira Intermediaria Nº 01 | Matheus Cesar Azevedo Moura | 26/02/2026 07:54:55
3d4898eb | Anterior | 10&20 R.P.E | Turbina 2º/3º Terno | Esteira Metálica | ET2102 | Esteira Intermediaria Nº 02 | Matheus Cesar Azevedo Moura | 26/02/2026 07:57:34
9419bd59 | Nova | 10&20 R.P.E | Esteira | Esteira Metálica | ET2102 | Esteira Intermediaria Nº 02 | Matheus Cesar Azevedo Moura | 26/02/2026 07:57:41
5ed69005 | Anterior | 10&20 R.P.E | Turbina 2º/3º Terno | Motor E Bomba | BC2120 | Bomba 01 De Lubrificação Redutor Baixa 2/3° Terno | Matheus Cesar Azevedo Moura | 26/02/2026 07:58:11
dc5df863 | Nova | 10&20 R.P.E | 2º Terno | Motor E Bomba | BC2120 | Bomba 01 De Lubrificação Redutor Baixa 2/3° Terno | Matheus Cesar Azevedo Moura | 26/02/2026 07:58:15
03dbb644 | Anterior | 10&20 R.P.E | Turbina 2º/3º Terno | Motor E Bomba | BC2121 | Bomba 02 De Lubrificação Redutor Baixa 2/3° Terno | Matheus Cesar Azevedo Moura | 26/02/2026 07:58:20
f85bdd24 | Nova | 10&20 R.P.E | 2º Terno | Motor E Bomba | BC2121 | Bomba 02 De Lubrificação Redutor Baixa 2/3° Terno | Matheus Cesar Azevedo Moura | 26/02/2026 07:58:23
44b85076 | Anterior | 10&20 R.P.E | Turbina 4º/5º Terno | Motor E Bomba | BC2122 | Bomba 01 De Lubrificação Redutor Baixa 4/5° Terno | Matheus Cesar Azevedo Moura | 26/02/2026 07:58:58
91d63bd9 | Nova | 10&20 R.P.E | 4º Terno | Motor E Bomba | BC2122 | Bomba 01 De Lubrificação Redutor Baixa 4/5° Terno | Matheus Cesar Azevedo Moura | 26/02/2026 07:59:03
da538e7a | Anterior | 10&20 R.P.E | Turbina 4º/5º Terno | Motor E Bomba | BC2123 | Bomba 02 De Lubrificação Redutor Baixa 4/5° Terno | Matheus Cesar Azevedo Moura | 26/02/2026 07:59:11
8a528447 | Nova | 10&20 R.P.E | 4º Terno | Motor E Bomba | BC2123 | Bomba 02 De Lubrificação Redutor Baixa 4/5° Terno | Matheus Cesar Azevedo Moura | 26/02/2026 07:59:15
9a109987 | Anterior | 10&20 R.P.E | Sem Localização Definida | Motor E Bomba | BC2105 | Bomba De Agua Limpeza Da Moenda | Matheus Cesar Azevedo Moura | 26/02/2026 08:00:47
44738072 | Nova | 10&20 R.P.E | Terno | Motor E Bomba | BC2105 | Bomba De Agua Limpeza Da Moenda | Matheus Cesar Azevedo Moura | 26/02/2026 08:01:01
af887de2 | Anterior | 10&20 R.P.E | 3º Terno | Esteira Metálica | ET2103 | Esteira Intermediaria Nº 03 | Matheus Cesar Azevedo Moura | 26/02/2026 08:12:46
1a8e82de | Nova | 10&20 R.P.E | Esteira | Esteira Metálica | ET2103 | Esteira Intermediaria Nº 03 | Matheus Cesar Azevedo Moura | 26/02/2026 08:12:54
8cd02aaa | Anterior | 10&20 R.P.E | 4º Terno | Esteira Metálica | ET2104 | Esteira Intermediaria Nº 04 | Matheus Cesar Azevedo Moura | 26/02/2026 08:13:05
44722a34 | Nova | 10&20 R.P.E | Esteira | Esteira Metálica | ET2104 | Esteira Intermediaria Nº 04 | Matheus Cesar Azevedo Moura | 26/02/2026 08:13:10
a345cbf3 | Anterior | 10&20 R.P.E | 5º Terno | Esteira Metálica | ET2105 | Esteira Intermediaria Nº 05 | Matheus Cesar Azevedo Moura | 26/02/2026 08:13:21
bde89a82 | Nova | 10&20 R.P.E | Esteira | Esteira Metálica | ET2105 | Esteira Intermediaria Nº 05 | Matheus Cesar Azevedo Moura | 26/02/2026 08:13:25
86a33507 | Anterior | 10&20 R.P.E | Esteira | Câmera | CAM-18 | CAMERA ESTEIRA DE BORRACHA MOENDA | Matheus Cesar Azevedo Moura | 26/02/2026 10:39:33
de94bbde | Nova | 10&20 R.P.E | Terno | Câmera | CAM-18 | CAMERA ESTEIRA DE BORRACHA MOENDA | Matheus Cesar Azevedo Moura | 26/02/2026 10:39:41
ac3620a8 | Anterior | 10&20 R.P.E | 1º Terno | Transmissor | TIP20037 | Deslocamento Rolo Superior Lado Esquerdo 1º Terno | Matheus Cesar Azevedo Moura | 26/02/2026 14:08:39
c9abe562 | Nova | 10&20 R.P.E | Terno | Transmissor | TIP20037 | Deslocamento Rolo Superior Lado Esquerdo 1º Terno | Matheus Cesar Azevedo Moura | 26/02/2026 14:08:44
6dd7b9e9 | Anterior | 10&20 R.P.E | 2º Terno | Transmissor | TIP20056 | Deslocamento Rolo Superior Lado Direito 2º Terno | Matheus Cesar Azevedo Moura | 26/02/2026 14:08:51
df897ef6 | Nova | 10&20 R.P.E | Terno | Transmissor | TIP20056 | Deslocamento Rolo Superior Lado Direito 2º Terno | Matheus Cesar Azevedo Moura | 26/02/2026 14:08:56
a0de8244 | Anterior | 10&20 R.P.E | 2º Terno | Transmissor | TIP20057 | Deslocamento Rolo Superior Lado Esquerdo 2º Terno | Matheus Cesar Azevedo Moura | 26/02/2026 14:09:03
26d1aeb6 | Nova | 10&20 R.P.E | Terno | Transmissor | TIP20057 | Deslocamento Rolo Superior Lado Esquerdo 2º Terno | Matheus Cesar Azevedo Moura | 26/02/2026 14:09:09
942dbae7 | Anterior | 10&20 R.P.E | 3º Terno | Transmissor | TIP20058 | Deslocamento Rolo Superior Lado Direito 3º Terno | Matheus Cesar Azevedo Moura | 26/02/2026 14:09:20
2bd3712f | Nova | 10&20 R.P.E | Terno | Transmissor | TIP20058 | Deslocamento Rolo Superior Lado Direito 3º Terno | Matheus Cesar Azevedo Moura | 26/02/2026 14:09:24
9e11af03 | Anterior | 10&20 R.P.E | 3º Terno | Transmissor | TIP20059 | Deslocamento Rolo Superior Lado Esquerdo 3º Terno | Matheus Cesar Azevedo Moura | 26/02/2026 14:09:29
ca64e176 | Nova | 10&20 R.P.E | Terno | Transmissor | TIP20059 | Deslocamento Rolo Superior Lado Esquerdo 3º Terno | Matheus Cesar Azevedo Moura | 26/02/2026 14:09:35
ca1ea235 | Anterior | 10&20 R.P.E | 4º Terno | Transmissor | TIP20078 | Deslocamento Rolo Superior Lado Direito 4º Terno | Matheus Cesar Azevedo Moura | 26/02/2026 14:10:16
d6ed65ba | Nova | 10&20 R.P.E | Terno | Transmissor | TIP20078 | Deslocamento Rolo Superior Lado Direito 4º Terno | Matheus Cesar Azevedo Moura | 26/02/2026 14:10:21
5a1499d6 | Anterior | 10&20 R.P.E | 5º Terno | Transmissor | TIP20080 | Deslocamento Rolo Superior Lado Direito 5º Terno | Matheus Cesar Azevedo Moura | 26/02/2026 14:10:31
05c3c757 | Nova | 10&20 R.P.E | Terno | Transmissor | TIP20080 | Deslocamento Rolo Superior Lado Direito 5º Terno | Matheus Cesar Azevedo Moura | 26/02/2026 14:10:35
82caa511 | Anterior | 10&20 R.P.E | 5º Terno | Transmissor | TIP20081 | Deslocamento Rolo Superior Lado Esquerdo 5º Terno | Matheus Cesar Azevedo Moura | 26/02/2026 14:10:40
fd58dc15 | Nova | 10&20 R.P.E | Terno | Transmissor | TIP20081 | Deslocamento Rolo Superior Lado Esquerdo 5º Terno | Matheus Cesar Azevedo Moura | 26/02/2026 14:10:46
3ad2f6cc | Anterior | 10&20 R.P.E | 6º Terno | Transmissor | TIP20097 | Deslocamento Rolo Superior Lado Direito 6º Terno | Matheus Cesar Azevedo Moura | 26/02/2026 14:10:56
c5812fb7 | Nova | 10&20 R.P.E | Terno | Transmissor | TIP20097 | Deslocamento Rolo Superior Lado Direito 6º Terno | Matheus Cesar Azevedo Moura | 26/02/2026 14:11:00
f9b4ade6 | Anterior | 10&20 R.P.E | 6º Terno | Transmissor | TIP20098 | Deslocamento Rolo Superior Lado Esquerdo 6º Terno | Matheus Cesar Azevedo Moura | 26/02/2026 14:11:06
1049819f | Nova | 10&20 R.P.E | Terno | Transmissor | TIP20098 | Deslocamento Rolo Superior Lado Esquerdo 6º Terno | Matheus Cesar Azevedo Moura | 26/02/2026 14:11:11
aefc6675 | Anterior | 10&20 R.P.E | 1º Terno | Transmissor | TIT20112 | Temperatura Da Agua Rolo Sai 1° Terno Le | Matheus Cesar Azevedo Moura | 02/03/2026 10:11:50
758ed425 | Nova | 10&20 R.P.E | Terno | Transmissor | TIT20112 | Temperatura Da Agua Rolo Sai 1° Terno Le | Matheus Cesar Azevedo Moura | 02/03/2026 10:12:09
0b8aa140 | Anterior | 10&20 R.P.E | 6º Terno | Transmissor | TIT20137 | Temperatura Da Agua Rolo Ent 6° Terno Ld | Matheus Cesar Azevedo Moura | 02/03/2026 10:13:05
0fe58104 | Nova | 10&20 R.P.E | Terno | Transmissor | TIT20137 | Temperatura Da Agua Rolo Ent 6° Terno Ld | Matheus Cesar Azevedo Moura | 02/03/2026 10:13:12
95773b43 | Anterior | 10&20 R.P.E | 6º Terno | Transmissor | TIT20138 | Temperatura Da Agua Rolo Sup 6° Terno Ld | Matheus Cesar Azevedo Moura | 02/03/2026 10:13:22
af58e149 | Nova | 10&20 R.P.E | Terno | Transmissor | TIT20138 | Temperatura Da Agua Rolo Sup 6° Terno Ld | Matheus Cesar Azevedo Moura | 02/03/2026 10:13:28
2958ffb1 | Anterior | 10&20 R.P.E | 6º Terno | Transmissor | TIT20139 | Temperatura Da Agua Rolo Sai 6° Terno Ld | Matheus Cesar Azevedo Moura | 02/03/2026 10:13:37
d965d558 | Anterior | 30 - Tratamento | Tanque Consensado Vegetal (Tq 215) | Controlador | TIC35008 | Controle De Temperatura Água Embebição | Matheus Cesar Azevedo Moura | 02/03/2026 10:44:41
e79b4ff1 | Anterior | 60 - Destilaria | Coluna B | Motor E Bomba | BC 7107 BOMBA ETANOL DE 2° P/ VOLANTE |  | Matheus Cesar Azevedo Moura | 02/03/2026 14:22:34
5711ae84 | Anterior | 10&20 R.P.E | 2º Terno | Motor E Bomba | BC2103 | Bomba De Embebicao Do Segundo Terno | Matheus Cesar Azevedo Moura | 02/03/2026 16:33:32
5dc24213 | Nova | 10&20 R.P.E | Tanque Embebição | Motor E Bomba | BC2103 | Bomba De Embebicao Do Segundo Terno | Matheus Cesar Azevedo Moura | 02/03/2026 16:33:45
502ca2dd | Anterior | 10&20 R.P.E | 2º Terno | Transmissor | TIT20113 | Temperatura Da Agua Rolo Ent 2° Terno Ld | Matheus Cesar Azevedo Moura | 02/03/2026 16:34:13
0f7368b8 | Nova | 10&20 R.P.E | Terno | Transmissor | TIT20113 | Temperatura Da Agua Rolo Ent 2° Terno Ld | Matheus Cesar Azevedo Moura | 02/03/2026 16:34:18
7a89422e | Anterior | 10&20 R.P.E | 2º Terno | Transmissor | TIT20114 | Temperatura Da Agua Rolo Sup 2° Terno Ld | Matheus Cesar Azevedo Moura | 02/03/2026 16:34:23
52d5b193 | Nova | 10&20 R.P.E | Terno | Transmissor | TIT20114 | Temperatura Da Agua Rolo Sup 2° Terno Ld | Matheus Cesar Azevedo Moura | 02/03/2026 16:34:28
98d85a2b | Anterior | 10&20 R.P.E | 2º Terno | Transmissor | TIT20115 | Temperatura Da Agua Rolo Sai 2° Terno Ld | Matheus Cesar Azevedo Moura | 02/03/2026 16:34:38
900f7ad4 | Nova | 10&20 R.P.E | Terno | Transmissor | TIT20115 | Temperatura Da Agua Rolo Sai 2° Terno Ld | Matheus Cesar Azevedo Moura | 02/03/2026 16:34:43
a72f281c | Anterior | 10&20 R.P.E | 2º Terno | Transmissor | TIT20116 | Temperatura Da Agua Rolo Ent 2° Terno Le | Matheus Cesar Azevedo Moura | 02/03/2026 16:34:48
66914ad9 | Nova | 10&20 R.P.E | Terno | Transmissor | TIT20116 | Temperatura Da Agua Rolo Ent 2° Terno Le | Matheus Cesar Azevedo Moura | 02/03/2026 16:34:53
7a3cd646 | Anterior | 10&20 R.P.E | 2º Terno | Transmissor | TIT20117 | Temperatura Da Agua Rolo Sup 2° Terno Le | Matheus Cesar Azevedo Moura | 02/03/2026 16:34:59
13578b35 | Nova | 10&20 R.P.E | Terno | Transmissor | TIT20117 | Temperatura Da Agua Rolo Sup 2° Terno Le | Matheus Cesar Azevedo Moura | 02/03/2026 16:35:04
ea067a49 | Anterior | 10&20 R.P.E | 2º Terno | Transmissor | TIT20118 | Temperatura Da Agua Rolo Sai 2° Terno Le | Matheus Cesar Azevedo Moura | 02/03/2026 16:35:09
f94917c1 | Nova | 10&20 R.P.E | Terno | Transmissor | TIT20118 | Temperatura Da Agua Rolo Sai 2° Terno Le | Matheus Cesar Azevedo Moura | 02/03/2026 16:35:14
edd0c94b | Anterior | 10&20 R.P.E | 3º Terno | Motor E Bomba | BC2101 | Bomba De Embebicao Do Terceiro Terno | Matheus Cesar Azevedo Moura | 02/03/2026 16:35:26
e0bd8dde | Nova | 10&20 R.P.E | Tanque Embebição | Motor E Bomba | BC2101 | Bomba De Embebicao Do Terceiro Terno | Matheus Cesar Azevedo Moura | 02/03/2026 16:35:33
53ca30c2 | Anterior | 10&20 R.P.E | 3º Terno | Transmissor | TIT20119 | Temperatura Da Agua Rolo Ent 3° Terno Ld | Matheus Cesar Azevedo Moura | 02/03/2026 16:35:41
488951a8 | Nova | 10&20 R.P.E | Terno | Transmissor | TIT20119 | Temperatura Da Agua Rolo Ent 3° Terno Ld | Matheus Cesar Azevedo Moura | 02/03/2026 16:35:45
ba3236cb | Anterior | 10&20 R.P.E | 3º Terno | Transmissor | TIT20120 | Temperatura Da Agua Rolo Sup 3° Terno Ld | Matheus Cesar Azevedo Moura | 02/03/2026 16:35:49
79988651 | Nova | 10&20 R.P.E | Terno | Transmissor | TIT20120 | Temperatura Da Agua Rolo Sup 3° Terno Ld | Matheus Cesar Azevedo Moura | 02/03/2026 16:35:54
c86742e1 | Anterior | 10&20 R.P.E | 3º Terno | Transmissor | TIT20121 | Temperatura Da Agua Rolo Sai 3° Terno Ld | Matheus Cesar Azevedo Moura | 02/03/2026 16:36:00
f211694a | Nova | 10&20 R.P.E | Terno | Transmissor | TIT20121 | Temperatura Da Agua Rolo Sai 3° Terno Ld | Matheus Cesar Azevedo Moura | 02/03/2026 16:36:04
c540c871 | Anterior | 10&20 R.P.E | 3º Terno | Transmissor | TIT20122 | Temperatura Da Agua Rolo Ent 3° Terno Le | Matheus Cesar Azevedo Moura | 02/03/2026 16:36:12
0c0a0209 | Nova | 10&20 R.P.E | Terno | Transmissor | TIT20122 | Temperatura Da Agua Rolo Ent 3° Terno Le | Matheus Cesar Azevedo Moura | 02/03/2026 16:36:16
c84fed22 | Anterior | 10&20 R.P.E | 3º Terno | Transmissor | TIT20123 | Temperatura Da Agua Rolo Sup 3° Terno Le | Matheus Cesar Azevedo Moura | 02/03/2026 16:36:20
98d77d73 | Nova | 10&20 R.P.E | Terno | Transmissor | TIT20123 | Temperatura Da Agua Rolo Sup 3° Terno Le | Matheus Cesar Azevedo Moura | 02/03/2026 16:36:24
cd19d41e | Anterior | 10&20 R.P.E | 3º Terno | Transmissor | TIT20124 | Temperatura Da Agua Rolo Sai 3° Terno Le | Matheus Cesar Azevedo Moura | 02/03/2026 16:36:28
392c920c | Nova | 10&20 R.P.E | Terno | Transmissor | TIT20124 | Temperatura Da Agua Rolo Sai 3° Terno Le | Matheus Cesar Azevedo Moura | 02/03/2026 16:36:32
21d3812b | Anterior | 10&20 R.P.E | 4º Terno | Motor E Bomba | BC2102 | Bomba De Embebicao Do Quarto Terno | Matheus Cesar Azevedo Moura | 02/03/2026 16:36:40
21aded5c | Nova | 10&20 R.P.E | Tanque Embebição | Motor E Bomba | BC2102 | Bomba De Embebicao Do Quarto Terno | Matheus Cesar Azevedo Moura | 02/03/2026 16:36:47
980fa88b | Anterior | 10&20 R.P.E | 4º Terno | Transmissor | TIT20128 | Temperatura Da Agua Rolo Ent 4° Terno Le | Matheus Cesar Azevedo Moura | 02/03/2026 16:37:00
550cc618 | Nova | 10&20 R.P.E | Terno | Transmissor | TIT20128 | Temperatura Da Agua Rolo Ent 4° Terno Le | Matheus Cesar Azevedo Moura | 02/03/2026 16:37:05
17d20b9e | Anterior | 10&20 R.P.E | 4º Terno | Transmissor | TIT20129 | Temperatura Da Agua Rolo Sup 4° Terno Le | Matheus Cesar Azevedo Moura | 02/03/2026 16:37:10
c48d927a | Nova | 10&20 R.P.E | Terno | Transmissor | TIT20129 | Temperatura Da Agua Rolo Sup 4° Terno Le | Matheus Cesar Azevedo Moura | 02/03/2026 16:37:14
a25a1048 | Anterior | 10&20 R.P.E | 4º Terno | Transmissor | TIT20130 | Temperatura Da Agua Rolo Sai 4° Terno Le | Matheus Cesar Azevedo Moura | 02/03/2026 16:37:18
2dd3a3fd | Nova | 10&20 R.P.E | Terno | Transmissor | TIT20130 | Temperatura Da Agua Rolo Sai 4° Terno Le | Matheus Cesar Azevedo Moura | 02/03/2026 16:37:25
8f4e9b1c | Anterior | 10&20 R.P.E | 5º Terno | Motor E Bomba | BC2104 | Bomba De Embebicao Do Quinto Terno | Matheus Cesar Azevedo Moura | 02/03/2026 16:38:27
754fe517 | Nova | 10&20 R.P.E | Tanque Embebição | Motor E Bomba | BC2104 | Bomba De Embebicao Do Quinto Terno | Matheus Cesar Azevedo Moura | 02/03/2026 16:38:32
72ccdd0e | Anterior | 10&20 R.P.E | 5º Terno | Transmissor | TIT20134 | Temperatura Da Agua Rolo Ent 5° Terno Le | Matheus Cesar Azevedo Moura | 02/03/2026 16:38:38
387472bd | Nova | 10&20 R.P.E | Terno | Transmissor | TIT20134 | Temperatura Da Agua Rolo Ent 5° Terno Le | Matheus Cesar Azevedo Moura | 02/03/2026 16:38:50
5bd205a0 | Anterior | 10&20 R.P.E | 5º Terno | Transmissor | TIT20135 | Temperatura Da Agua Rolo Sup 5° Terno Le | Matheus Cesar Azevedo Moura | 02/03/2026 16:39:04
0d389f05 | Nova | 10&20 R.P.E | Terno | Transmissor | TIT20135 | Temperatura Da Agua Rolo Sup 5° Terno Le | Matheus Cesar Azevedo Moura | 02/03/2026 16:39:09
6aba5d1d | Anterior | 10&20 R.P.E | 5º Terno | Transmissor | TIT20136 | Temperatura Da Agua Rolo Sai 5° Terno Le | Matheus Cesar Azevedo Moura | 02/03/2026 16:39:14
2e44149a | Nova | 10&20 R.P.E | Terno | Transmissor | TIT20136 | Temperatura Da Agua Rolo Sai 5° Terno Le | Matheus Cesar Azevedo Moura | 02/03/2026 16:39:18
4c9f0fa6 | Anterior | PCTS | Sistema De Desintegração | Desfibrador/Picador | DI7902 | Desintegrador DEDINI | Matheus Cesar Azevedo Moura | 06/03/2026 16:35:07
06ee1819 | Anterior | PCTS | Sistema De Desintegração | Desfibrador/Picador | DI7902 | Desintegrador DEDINI | Matheus Cesar Azevedo Moura | 06/03/2026 16:35:51
0573d00e | Anterior | PCTS | Sistema De Desintegração | Esteira | ESTEIRA_PCTS | Esteira Pcts | Matheus Cesar Azevedo Moura | 06/03/2026 16:36:13
c466d579 | Nova | PCTS | Sistema De Coleta | Esteira | ESTEIRA_PCTS | Esteira Pcts | Matheus Cesar Azevedo Moura | 06/03/2026 16:36:18
e2adfa6f | Anterior | PCTS | Sistema De Coleta | Esteira | ESTEIRA_PCTS | Esteira Pcts | Matheus Cesar Azevedo Moura | 06/03/2026 16:37:12
0ac7b8e2 | Nova | PCTS | Sistema De Desintegração | Esteira | ESTEIRA_PCTS | Esteira Pcts | Matheus Cesar Azevedo Moura | 06/03/2026 16:37:17
414778df | Anterior | PCTS | Sistema De Desintegração | Desfibrador/Picador | DI7902 | Desintegrador DEDINI | Matheus Cesar Azevedo Moura | 06/03/2026 16:37:28
ab17e53a | Nova | PCTS | Calha | Desfibrador/Picador | DI7902 | Desintegrador DEDINI | Matheus Cesar Azevedo Moura | 06/03/2026 16:37:34
79290eb7 | Anterior | 50 - Armazém De Açúcar | Lavador De Po | Motor E Bomba | BC4004 | Bba Separador Po Secador Acucar | Matheus Cesar Azevedo Moura | 13/03/2026 08:51:00

## Usuários
Email | Nome | Senha | Autorização | Autorização (Cargo) | Autorização (Comissionamento) | Autorização (Pendências) | Autorização (Inserir/Remover) | Assinatura
itapagipe.comissionamento@gmail.com | Adriel da Silva Queiroz | ASQ@2025 |  | Comissionador | MASTER | N0 | N0 | Usuários_Images/Adriel da Silva Queiroz.Assinatura.184916.png
itapagipe.comissionamento@gmail.com | Alisson Airton Sobrinho | AAS@2025 |  | Comissionador | MASTER | N0 | N0 | Usuários_Images/Alisson Airton Sobrinho.Assinatura.111622.png
itapagipe.comissionamento@gmail.com | Diego Queiroz | DQ@2025 |  | Comissionador | MASTER | N0 | N0 | Usuários_Images/Diego Queiroz.Assinatura.182427.png
itapagipe.comissionamento@gmail.com | Edson Veloso Mendes | EVM@2025 |  | Coordenador de Produção | MASTER | N1 | N0 | Usuários_Images/Edson Veloso Mendes.Assinatura.183541.png
itapagipe.comissionamento@gmail.com | Francisco Neto | FN@2025 |  | Coordenador de Manutenção | MASTER | N0 | N0 | Usuários_Images/Francisco Neto.Assinatura.182051.png
itapagipe.comissionamento@gmail.com | Jader Queiroz | JQ@2025 |  | Comissionador | MASTER | N0 | N0 | Usuários_Images/Jader Queiroz.Assinatura.172743.png
itapagipe.comissionamento@gmail.com | Janaina Alves de Freitas | JAF@2025 |  | Comissionador | MASTER | N0 | N0 | Usuários_Images/Janaina Alves de Freitas.Assinatura.140134.png
itapagipe.comissionamento@gmail.com | Juliana Carvalho | JC@2025 |  | Coordenador de Produção | MASTER | N1 | N0 | Usuários_Images/Juliana Carvalho.Assinatura.144239.png
itapagipe.comissionamento@gmail.com | Libner Ferreira | LF@2025 |  | Comissionador | MASTER | N0 | N0 | Usuários_Images/Libner Ferreira.Assinatura.112843.png
itapagipe.comissionamento@gmail.com | Lucas Andrade | LA@2025 |  | Comissionador | MASTER | N0 | N0 | Usuários_Images/Lucas Andrade.Assinatura.105744.png
itapagipe.comissionamento@gmail.com | Lucas Freitas Lemes | LFL@2025 |  | Comissionador | MASTER | N0 | N0 | Usuários_Images/Lucas Freitas Lemes.Assinatura.120727.png
itapagipe.comissionamento@gmail.com | Lucas Queiroz | LQ@2025 |  | Comissionador | MASTER | N0 | N0 | Usuários_Images/Lucas Queiroz.Assinatura.105806.png
itapagipe.comissionamento@gmail.com | Magdo Bernardino da Silva | MBS@2025 |  | Comissionador | MASTER | N0 | N0 | Usuários_Images/Magdo Bernardino da Silva.Assinatura.120040.png
itapagipe.comissionamento@gmail.com | Marcelo Barbosa | MB@2025 |  | Comissionador | MASTER | N0 | N0 | Usuários_Images/Marcelo Barbosa.Assinatura.111320.png
itapagipe.comissionamento@gmail.com | Mariana Oliveira | MO@2025 |  | Representante HSSE | MASTER | N0 | N0 | Usuários_Images/Mariana Oliveira.Assinatura.185427.png
itapagipe.comissionamento@gmail.com | Matheus Cesar Azevedo Moura | MCAM@2025 | MASTER | Coordenador de Processos | MASTER | MASTER | MASTER | Usuários_Images/Matheus Cesar Azevedo Moura.Assinatura.174006.png
itapagipe.comissionamento@gmail.com | Paula Caroline Moraes Duarte | PCMD@2025 |  | Comissionador | MASTER | N0 | N0 | Usuários_Images/Paula Caroline Moraes Duarte.Assinatura.120320.png
itapagipe.comissionamento@gmail.com | Regis Bottino | RB@2025 |  | Gerente Industrial | MASTER | N0 | N0 | Usuários_Images/Regis Bottino.Assinatura.182327.png
itapagipe.comissionamento@gmail.com | Rodolfo Ferreira Da Silva | RFS@2025 |  | Comissionador | MASTER | N0 | N0 | Usuários_Images/Rodolfo Ferreira Da Silva.Assinatura.115823.png
itapagipe.comissionamento@gmail.com | Roger Taylor Rodrigues Souza | RTRS@2025 |  | Comissionador | MASTER | N0 | N0 | Usuários_Images/Roger Taylor Rodrigues Souza.Assinatura.165822.png
itapagipe.comissionamento@gmail.com | Rogério Piero | RP@2025 |  | Coordenador de Produção | MASTER | N1 | N0 | Usuários_Images/Rogério Piero.Assinatura.190139.png
itapagipe.comissionamento@gmail.com | Tânia Márcia Campos Fernandes | TMCF@2025 |  | Superintendente Industrial | MASTER | N0 | N0 | Usuários_Images/Tânia Márcia Campos Fernandes.Assinatura.183252.png
itapagipe.comissionamento@gmail.com | Alessandro Oliveira | AO@2025 | MASTER | Gerente Sênior | MASTER | MASTER | MASTER | Usuários_Images/Alessandro Oliveira.Assinatura.184942.png
itapagipe.comissionamento@gmail.com | Ana Carolina Camillo Galatti | ACCG@2025 | MASTER | MASTER | MASTER | MASTER | MASTER
itapagipe.comissionamento@gmail.com | Danilo Cabrini | DC@2025 | MASTER | MASTER | MASTER | MASTER | MASTER
itapagipe.comissionamento@gmail.com | João Augusto | JA@2025 | MASTER | MASTER | MASTER | MASTER | MASTER
itapagipe.comissionamento@gmail.com | Pedro Cury | PC@2026 |  | Comissionador | MASTER | N0 | N0 | Usuários_Images/Pedro Cury.Assinatura.200659.png
itapagipe.comissionamento@gmail.com | Maria Vitória Mazza | MVM@2025 | MASTER | MASTER | MASTER | MASTER | MASTER | Usuários_Images/Maria Vitória Mazza.Assinatura.112921.png
andrebarata@gmail.com | CORE - André | ANDRE123 | MASTER | MASTER | MASTER | MASTER | MASTER
coreautomacaomaq1@gmail.com | CORE - Juan | JUAN123 | MASTER | MASTER | MASTER | MASTER | MASTER
coreautomacaomaq2@gmail.com | CORE - Kayo | KAYO123 | MASTER | MASTER | MASTER | MASTER | MASTER
angelotileandro@gmail.com | CORE - Leandro | LEANDRO123 | MASTER | MASTER | MASTER | MASTER | MASTER
coreautomacaomaq3@gmail.com | CORE - Matheus | MATHEUS123 | MASTER | MASTER | MASTER | MASTER | MASTER
corewqc@gmail.com | CORE - Wanderson | QUINTAS12 | MASTER | MASTER | MASTER | MASTER | MASTER | Usuários_Images/CORE - Wanderson.Assinatura.184010.png

## Página1
Nome | Senha | Cargo | Setor | Pendências |  |  | Autorização (Pendências) | Remoção e Adição de itens
|  |  |  | Criação | Alteração de status | Aprovação de Resolução |  | Solicitação | Aprovação
Adriel da Silva Queiroz | ASQ@2025 | Comissionador |  | X |  |  |  | X
Alisson Airton Sobrinho | AAS@2025 | Comissionador |  | X |  |  |  | X
Diego Queiroz | DQ@2025 | Comissionador |  | X |  |  |  | X
Edson Veloso Mendes | EVM@2025 | Coordenador de Produção |  | X | x |  |  | X
Francisco Neto | FN@2025 | Coordenador de Manutenção |  | X |  |  |  | X
Hugo Luis | HL@2025 | Comissionador |  | X |  |  |  | X
Jader Queiroz | JQ@2025 | Comissionador |  | X |  |  |  | X
Janaina Alves de Freitas | JAF@2025 | Comissionador |  | X |  |  |  | X
Juliana Carvalho | JC@2025 | Coordenador de Produção |  | X | x
Libner Ferreira | LF@2025 | Comissionador |  | X |  |  |  | X
Lucas Andrade | LA@2025 | Comissionador |  | X |  |  |  | X
Lucas Queiroz | LQ@2025 | Comissionador |  | X |  |  |  | X
Magdo Bernardino da Silva | MBS@2025 | Comissionador |  | X |  |  |  | X
Marcelo Barbosa | MB@2025 | Comissionador |  | X |  |  |  | X
Mariana Oliveira | MO@2025 | Representante HSSE |  | X |  |  |  | X
Matheus Cesar Azevedo Moura | MCAM@2025 | Coordenador de Processos |  | X | x |  |  | X | X
Paula Caroline Moraes Duarte | PCMD@2025 | Comissionador |  | X |  |  |  | X
Regis Bottino | RB@2025 | Gerente Industrial |  | X |  |  |  | X
RODOLFO FERREIRA DA SILVA | RFS@2025 | Comissionador |  | X |  |  |  | X
Roger Taylor Rodrigues Souza | RTRS@2025 | Comissionador |  | X |  |  |  | X
Rogério Piero | RP@2025 | Coordenador de Produção |  | X | x |  |  | X
|  |  | Rogério Piero | 10&20 R.P.E
|  |  | Edson Veloso Mendes | 30 - Tratamento
|  |  | Edson Veloso Mendes | 40 - Fábrica De Açúcar
|  |  | Edson Veloso Mendes | 50 - Armazém De Açúcar
|  |  | Edson Veloso Mendes | 60 - Destilaria
|  |  | Edson Veloso Mendes | 60 - Fermentação
|  |  | Rogério Piero | 70 - Geração De Vapor
|  |  | Rogério Piero | 80 - Geração De Energia
|  |  | Juliana Carvalho | PCTS
SWITCH( USERSETTINGS("Nome"), "Edson Veloso Mendes", LIST( "30 - Tratamento", "40 - Fábrica De Açúcar", "50 - Armazém De Açúcar", "60 - Destilaria", "60 - Fermentação" ), "Rogério Piero", LIST("10&20 R.P.E", "70 - Geração De Vapor", "80 - Geração De Energia"), "Juliana Carvalho", LIST("PCTS"), LIST( "30 - Tratamento", "40 - Fábrica De Açúcar", "50 - Armazém De Açúcar", "60 - Destilaria", "60 - Fermentação", "10&20 R.P.E ", "70 - Geração De Vapor", "80 - Geração De Energia", "PCTS" ) ) ),