## Base de Dados
Área | Sistema | Tipo | TAG | Descrição | (PC) Etapa | (PC) Pergunta 01 | (PC) Pergunta 01 [Monitoramento] | (PC) Pergunta 02 | (PC) Pergunta 02 [Monitoramento] | (PC) Pergunta 03 | (PC) Pergunta 03 [Monitoramento] | (PC) Pergunta 04 | (PC) Pergunta 04 [Monitoramento] | (PC) Pergunta 05 | (PC) Pergunta 05 [Monitoramento] | (PC) Pergunta 06 | (PC) Pergunta 06 [Monitoramento] | (PC) Pergunta 07 | (PC) Pergunta 07 [Monitoramento] | (PC) Pergunta 08 | (PC) Pergunta 08 [Monitoramento] | (PC) Pergunta 09 | (PC) Pergunta 09 [Monitoramento] | (PC) Pergunta 10 | (PC) Pergunta 10 [Monitoramento] | (PC) Pergunta 11 | (PC) Pergunta 11 [Monitoramento] | (PC) Pergunta 12 | (PC) Pergunta 12 [Monitoramento] | (PC) Pergunta 13 | (PC) Pergunta 13 [Monitoramento] | (PC) Pergunta 14 | (PC) Pergunta 14 [Monitoramento] | (PC) Pergunta 15 | (PC) Pergunta 15 [Monitoramento] | (PC) Pergunta 16 | (PC) Pergunta 16 [Monitoramento] | (PC) Pergunta 17 | (PC) Pergunta 17 [Monitoramento] | (PC) Pergunta 18 | (PC) Pergunta 18 [Monitoramento] | (PC) Pergunta 19 | (PC) Pergunta 19 [Monitoramento] | (PC) Pergunta 20 | (PC) Pergunta 20 [Monitoramento] | (PC) Pergunta 21 | (PC) Pergunta 21 [Monitoramento] | (PC) Pergunta 22 | (PC) Pergunta 22 [Monitoramento] | (PC) Pergunta 23 | (PC) Pergunta 23 [Monitoramento] | (PC) Pergunta 24 | (PC) Pergunta 24 [Monitoramento] | (PC) Pergunta 25 | (PC) Pergunta 25 [Monitoramento] | (PC) Pergunta 26 | (PC) Pergunta 26 [Monitoramento] | (PC) Pergunta 27 | (PC) Pergunta 27 [Monitoramento] | (PC) Pergunta 28 | (PC) Pergunta 28 [Monitoramento] | (PC) Pergunta 29 | (PC) Pergunta 29 [Monitoramento] | (PC) Pergunta 30 | (PC) Pergunta 30 [Monitoramento] | (PC) Não Conformidade ? | (PC) Status Mecânica | (PC) Mecânica Concluída: | (PC) Status Elétrica | (PC) Elétrica Concluída: | (PC) Status Checklist | (PC) Checklist Concluído: | (CE) Etapa | (CE) Pergunta 01 | (CE) Pergunta 01 [Monitoramento] | (CE) Pergunta 02 | (CE) Pergunta 02 [Monitoramento] | (CE) Pergunta 03 | (CE) Pergunta 03 [Monitoramento] | (CE) Pergunta 04 | (CE) Pergunta 04 [Monitoramento] | (CE) Pergunta 05 | (CE) Pergunta 05 [Monitoramento] | (CE) Pergunta 06 | (CE) Pergunta 06 [Monitoramento] | (CE) Pergunta 07 | (CE) Pergunta 07 [Monitoramento] | (CE) Pergunta 08 | (CE) Pergunta 08 [Monitoramento] | (CE) Pergunta 09 | (CE) Pergunta 09 [Monitoramento] | (CE) Pergunta 10 | (CE) Pergunta 10 [Monitoramento] | (CE) Pergunta 11 | (CE) Pergunta 11 [Monitoramento] | (CE) Pergunta 12 | (CE) Pergunta 12 [Monitoramento] | (CE) Pergunta 13 | (CE) Pergunta 13 [Monitoramento] | (CE) Pergunta 14 | (CE) Pergunta 14 [Monitoramento] | (CE) Pergunta 15 | (CE) Pergunta 15 [Monitoramento] | (CE) Não Conformidade ? | (CE) Status Mecânica | (CE) Mecânica Concluída: | (CE) Status Elétrica | (CE) Elétrica Concluída: | (CE) Status Checklist | (CE) Checklist Concluído: | (DF) Etapa | (DF) Pergunta 01 | (DF) Pergunta 01 [Monitoramento] | (DF) Pergunta 02 | (DF) Pergunta 02 [Monitoramento] | (DF) Pergunta 03 | (DF) Pergunta 03 [Monitoramento] | (DF) Pergunta 04 | (DF) Pergunta 04 [Monitoramento] | (DF) Pergunta 05 | (DF) Pergunta 05 [Monitoramento] | (DF) Pergunta 06 | (DF) Pergunta 06 [Monitoramento] | (DF) Pergunta 07 | (DF) Pergunta 07 [Monitoramento] | (DF) Pergunta 08 | (DF) Pergunta 08 [Monitoramento] | (DF) Pergunta 09 | (DF) Pergunta 09 [Monitoramento] | (DF) Pergunta 10 | (DF) Pergunta 10 [Monitoramento] | (DF) Não Conformidade ? | (DF) Status Checklist | (DF) Checklist Concluído: | (DQ) Etapa | (DQ) Pergunta 01 | (DQ) Pergunta 01 [Monitoramento] | (DQ) Pergunta 02 | (DQ) Pergunta 02 [Monitoramento] | (DQ) Pergunta 03 | (DQ) Pergunta 03 [Monitoramento] | (DQ) Pergunta 04 | (DQ) Pergunta 04 [Monitoramento] | (DQ) Pergunta 05 | (DQ) Pergunta 05 [Monitoramento] | (DQ) Pergunta 06 | (DQ) Pergunta 06 [Monitoramento] | (DQ) Pergunta 07 | (DQ) Pergunta 07 [Monitoramento] | (DQ) Pergunta 08 | (DQ) Pergunta 08 [Monitoramento] | (DQ) Pergunta 09 | (DQ) Pergunta 09 [Monitoramento] | (DQ) Pergunta 10 | (DQ) Pergunta 10 [Monitoramento] | (DQ) Pergunta 11 | (DQ) Pergunta 11 [Monitoramento] | (DQ) Não Conformidade ? | (DQ) Status Checklist | (DQ) Checklist Concluído: | Observação: | Observação Registrada em: | Tem Observação? | Status do Questionário | Status do Questionário Concluído: | Última atualização: | Imagem do Equipamento: | Imagem do Equipamento Registrada em: | Imagem da Plaqueta do Motor: | Imagem da Plaqueta do Motor Registrada em: | Imagem (Display) | Imagem Indisponível | Imagem Indisponível [Monitoramento]
10 - Recepção e Preparo de Cana | Descarregamento de Cana | Guincho Hilo | HILLO 01 | Hilo 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:45:55 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:45:57 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:46:00 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:46:02 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:46:04 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:46:07 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:46:11 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:46:13 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:46:16 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:46:19 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:46:22 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:46:27 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:46:29 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:46:32 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:46:34 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:46:39 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:46:41 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:46:44 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:46:47 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:46:49 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:46:51 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:46:54 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:46:55 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:46:59 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:47:01 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:47:03 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:47:06 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:47:08 |  |  |  |  | Não | Sim | 2024-12-19 15:47 | Sim | 2024-12-19 15:47 | Sim | 2024-12-19 15:47 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:42:19 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:42:22 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:42:22 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:42:25 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:42:28 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:42:30 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:42:32 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:42:34 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 12:42 | Sim | 2025-02-06 12:43 | Sim | 2025-02-06 12:43 | Dinâmico Frio | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 08:46:56 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 08:47:10 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 08:47:14 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 08:47:19 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 08:47 | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não Aplica |  |  |  | Não | Feito | 2025-03-19 08:47 | Gabriela Amaral - 19/03/2025 08:47:19 | Base de Dados_Images/HILLO 01.Imagem do Equipamento-.184551.jpg | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:45:47 |  |  | Base de Dados_Images/HILLO 01.Imagem do Equipamento-.184551.jpg
10 - Recepção e Preparo de Cana | Descarregamento de Cana | Motoredutor | HL201B | Motor Eletro-Freio | Pré-Comissionamento | Conforme | Douglas Martins - 17/01/2025 11:38:05 | Conforme | Douglas Martins - 17/01/2025 11:38:06 | Conforme | Douglas Martins - 17/01/2025 11:38:07 | Conforme | Douglas Martins - 17/01/2025 11:38:08 | Conforme | Douglas Martins - 17/01/2025 11:38:09 | Conforme | Douglas Martins - 17/01/2025 11:38:10 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 03:53:06 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 03:53:13 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 03:53:20 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 03:53:28 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 03:53:35 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 03:53:41 | [36 empty] | Não | Sim | 2025-01-17 11:38 | Sim | 2025-01-25 03:54 | Sim | 2025-01-25 03:54 | Comissionamento Estático | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 08:49:04 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 08:49:10 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 08:49:15 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 08:49:22 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 08:49 | Sim | 2025-03-19 08:49 | Sim | 2025-03-19 08:49 | Dinâmico Frio | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 08:49:37 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 08:49:46 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 08:49:52 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 08:50:05 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 08:50:09 | [10 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 08:50 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:30:07 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:30:07 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:30:09 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:30:10 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:30 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:30 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:30:10 | Base de Dados_Images/HL201B.Imagem do Equipamento-.110052.jpg | Douglas Martins - 17/01/2025 08:00:47 | Base de Dados_Images/HL201B.Imagem da Plaqueta do Motor-.110153.jpg | Douglas Martins - 17/01/2025 08:01:44 | Base de Dados_Images/HL201B.Imagem do Equipamento-.110052.jpg
10 - Recepção e Preparo de Cana | Descarregamento de Cana | Motoredutor | HL201C | Motor Encosto Balanção | Pré-Comissionamento | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:54:04 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:54:05 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:54:06 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:54:08 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:54:08 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:54:10 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:26:02 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:26:05 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:26:08 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:26:16 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:26:10 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:26:19 | [36 empty] | Não | Sim | 2025-01-16 15:54 | Sim | 2025-01-25 04:26 | Sim | 2025-01-25 04:26 | Comissionamento Estático | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 08:56:08 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 08:56:14 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 08:56:42 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 08:56:52 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 08:56 | Sim | 2025-03-19 08:57 | Sim | 2025-03-19 08:57 | Dinâmico Frio | Não Aplicável | Gabriela Amaral - 19/03/2025 08:57:51 | Não Aplicável | Gabriela Amaral - 19/03/2025 08:57:47 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 08:57:24 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 08:57:58 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 08:58:02 | [10 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 08:58 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:30:16 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:30:17 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:30:20 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:30:22 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:30 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:30 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:30:22 | Base de Dados_Images/HL201C.Imagem do Equipamento-.122135.jpg | Douglas Martins - 16/01/2025 09:21:29 | Base de Dados_Images/HL201C.Imagem da Plaqueta do Motor-.122158.jpg | Douglas Martins - 16/01/2025 09:21:51 | Base de Dados_Images/HL201C.Imagem do Equipamento-.122135.jpg
10 - Recepção e Preparo de Cana | Descarregamento de Cana | Motoredutor | HL201A | Motor descarregador 36T | Pré-Comissionamento | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:55:09 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:55:11 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:55:12 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:55:15 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:55:16 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:55:17 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:13:26 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:13:29 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:13:32 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:13:42 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:13:45 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:13:47 | [36 empty] | Não | Sim | 2025-01-16 15:55 | Sim | 2025-01-25 04:14 | Sim | 2025-01-25 04:14 | Comissionamento Estático | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 08:59:44 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 08:59:55 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 09:00:06 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 09:00:11 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 09:00 | Sim | 2025-03-19 09:00 | Sim | 2025-03-19 09:00 | Dinâmico Frio | Não Aplicável | Gabriela Amaral - 19/03/2025 09:00:38 | Não Aplicável | Gabriela Amaral - 19/03/2025 09:00:43 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 09:00:55 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 09:01:00 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 09:01:18 | [10 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 09:01 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:30:27 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:30:27 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:33:25 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:33:24 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:33 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:33 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:33:25 | Base de Dados_Images/HL201A.Imagem do Equipamento-.121815.jpg | Douglas Martins - 16/01/2025 09:18:09 | Base de Dados_Images/HL201A.Imagem da Plaqueta do Motor-.121844.jpg | Douglas Martins - 16/01/2025 09:18:38 | Base de Dados_Images/HL201A.Imagem do Equipamento-.121815.jpg
10 - Recepção e Preparo de Cana | Descarregamento de Cana | Guincho Hilo | HILLO 02 | Hilo 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:46:34 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:46:35 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:46:37 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:46:42 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:46:52 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:46:54 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:46:58 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:47:02 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:47:04 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:47:06 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:47:06 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:47:08 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:47:11 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:47:12 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:47:14 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:47:15 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:47:17 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:47:19 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:47:20 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:47:21 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:47:22 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:47:24 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:47:25 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:47:26 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:47:28 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:47:29 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:47:30 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:47:35 |  |  |  |  | Não | Sim | 2025-01-01 17:47 | Sim | 2025-01-01 17:48 | Sim | 2025-01-01 17:48 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:42:45 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:42:47 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:42:48 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:42:54 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:42:55 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:42:57 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:42:59 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:43:00 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 12:43 | Sim | 2025-02-06 12:43 | Sim | 2025-02-06 12:43 | Dinâmico Frio | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 08:47:42 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 08:47:54 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 08:47:59 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 08:48:02 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 08:48 | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não Aplica |  |  |  | Não | Feito | 2025-03-19 08:48 | Gabriela Amaral - 19/03/2025 08:48:02 | Base de Dados_Images/HILLO 02.Imagem do Equipamento-.124454.jpg | Lorrana Ramos - 30/12/2024 09:44:42 |  |  | Base de Dados_Images/HILLO 02.Imagem do Equipamento-.124454.jpg
10 - Recepção e Preparo de Cana | Descarregamento de Cana | Motoredutor | HL203B | Motor Eletro-Freio | Pré-Comissionamento | Conforme | Douglas Martins - 17/01/2025 11:41:30 | Conforme | Douglas Martins - 17/01/2025 11:41:31 | Conforme | Douglas Martins - 17/01/2025 11:41:32 | Conforme | Douglas Martins - 17/01/2025 11:41:35 | Conforme | Douglas Martins - 17/01/2025 11:41:36 | Conforme | Douglas Martins - 17/01/2025 11:41:39 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:27:15 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:27:17 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:27:20 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:27:22 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:27:24 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:27:28 | [36 empty] | Não | Sim | 2025-01-17 11:42 | Sim | 2025-01-25 04:27 | Sim | 2025-01-25 04:27 | Comissionamento Estático | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 09:02:42 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 09:02:46 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 09:02:52 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 09:02:57 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 09:03 | Sim | 2025-03-19 09:03 | Sim | 2025-03-19 09:03 | Dinâmico Frio | Não Aplicável | Gabriela Amaral - 19/03/2025 09:03:10 | Não Aplicável | Gabriela Amaral - 19/03/2025 09:03:14 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 09:03:20 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 09:03:25 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 09:03:29 | [10 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 09:03 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:33:33 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:33:33 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:33:35 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:33:35 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:34 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:34 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:33:35 | Base de Dados_Images/HL203B.Imagem do Equipamento-.110458.jpg | Douglas Martins - 17/01/2025 08:04:53 | Base de Dados_Images/HL203B.Imagem da Plaqueta do Motor-.110534.jpg | Douglas Martins - 17/01/2025 08:05:29 | Base de Dados_Images/HL203B.Imagem do Equipamento-.110458.jpg
10 - Recepção e Preparo de Cana | Descarregamento de Cana | Motoredutor | HL203C | Motor Encosto Balanção | Pré-Comissionamento | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:55:29 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:55:30 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:55:31 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:55:32 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:55:33 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:55:38 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:15:05 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:15:08 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:15:10 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:15:17 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:15:19 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:15:26 | [36 empty] | Não | Sim | 2025-01-16 15:56 | Sim | 2025-01-25 04:15 | Sim | 2025-01-25 04:15 | Comissionamento Estático | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 09:03:59 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 09:04:04 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 09:04:14 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 09:04:19 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 09:04 | Sim | 2025-03-19 09:04 | Sim | 2025-03-19 09:04 | Dinâmico Frio | Não Aplicável | Gabriela Amaral - 19/03/2025 09:04:35 | Não Aplicável | Gabriela Amaral - 19/03/2025 09:04:39 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 09:04:44 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 09:04:48 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 09:04:54 | [10 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 09:05 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:33:41 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:33:42 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:33:46 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:33:47 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:34 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:34 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:33:47 | Base de Dados_Images/HL203C.Imagem do Equipamento-.121307.jpg | Douglas Martins - 16/01/2025 09:12:56 | Base de Dados_Images/HL203C.Imagem da Plaqueta do Motor-.121330.jpg | Douglas Martins - 16/01/2025 09:13:24 | Base de Dados_Images/HL203C.Imagem do Equipamento-.121307.jpg
10 - Recepção e Preparo de Cana | Descarregamento de Cana | Motoredutor | HL203A | Motor descarregador 36T | Pré-Comissionamento | Conforme | Douglas Martins - 17/01/2025 11:41:11 | Conforme | Douglas Martins - 17/01/2025 11:41:12 | Conforme | Douglas Martins - 17/01/2025 11:41:13 | Conforme | Douglas Martins - 17/01/2025 11:41:14 | Conforme | Douglas Martins - 17/01/2025 11:41:15 | Conforme | Douglas Martins - 17/01/2025 11:41:17 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:28:55 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:29:10 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:28:58 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:29:01 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:29:03 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:29:15 | [36 empty] | Não | Sim | 2025-01-17 11:41 | Sim | 2025-01-25 04:29 | Sim | 2025-01-25 04:29 | Comissionamento Estático | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 09:05:43 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 09:05:50 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 09:06:02 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 09:06:27 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 09:06 | Sim | 2025-03-19 09:06 | Sim | 2025-03-19 09:06 | Dinâmico Frio | Não Aplicável | Gabriela Amaral - 19/03/2025 09:06:58 | Não Aplicável | Gabriela Amaral - 19/03/2025 09:07:01 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 09:07:10 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 09:07:17 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 09:07:24 | [10 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 09:07 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:33:54 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:34:02 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:34:04 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:34:05 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:34 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:34 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:34:05 | Base de Dados_Images/HL203A.Imagem do Equipamento-.110403.jpg | Douglas Martins - 17/01/2025 08:03:58 | Base de Dados_Images/HL203A.Imagem da Plaqueta do Motor-.110416.jpg | Douglas Martins - 17/01/2025 08:04:11 | Base de Dados_Images/HL203A.Imagem do Equipamento-.110403.jpg
10 - Recepção e Preparo de Cana | Descarregamento de Cana | Mesa Alimentadora | M-1202A | Mesa Alimentadora 45° Lado A | Pré-Comissionamento | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:51:23 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:51:27 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:51:31 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:51:32 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:51:34 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:51:35 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:51:36 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:51:39 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:51:40 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:51:42 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:51:44 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:51:46 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:51:48 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:51:50 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:51:55 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:22:02 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:22:05 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:22:37 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:22:08 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:22:10 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:22:16 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-01-16 15:52 | Sim | 2025-01-25 04:23 | Sim | 2025-01-25 04:23 | Comissionamento Estático | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 16:26:06 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 16:26:15 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 16:26:18 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 16:26:22 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:26 | Sim | 2025-03-20 16:26 | Sim | 2025-03-20 16:26 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:49:41 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:49:41 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:49:43 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 18:50 | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não Aplica |  |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 18:50 | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:49:43 | Base de Dados_Images/M-1202A.Imagem do Equipamento-.111241.jpg | Douglas Martins - 16/01/2025 08:12:36 |  |  | Base de Dados_Images/M-1202A.Imagem do Equipamento-.111241.jpg
10 - Recepção e Preparo de Cana | Descarregamento de Cana | Mesa Alimentadora | M-1202B | Mesa Alimentadora 45° Lado B | Pré-Comissionamento | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:52:18 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:52:19 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:52:21 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:52:22 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:52:25 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:52:28 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:52:29 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:52:30 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:52:32 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:52:34 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:52:35 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:52:37 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:52:37 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:52:39 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:52:40 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:16:53 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:16:57 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:17:25 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:17:20 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:17:23 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:17:14 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-01-16 15:53 | Sim | 2025-01-25 04:17 | Sim | 2025-01-25 04:17 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:49:50 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:49:51 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:49:53 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:49:54 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 18:50 | Sim | 2025-03-20 18:50 | Sim | 2025-03-20 18:50 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:49:58 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:49:58 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:50:00 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 18:50 | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não Aplica |  |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 18:50 | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:50:00 | Base de Dados_Images/M-1202B.Imagem do Equipamento-.123824.jpg | Douglas Martins - 16/01/2025 09:38:14 |  |  | Base de Dados_Images/M-1202B.Imagem do Equipamento-.123824.jpg
10 - Recepção e Preparo de Cana | Descarregamento de Cana | Cush-Cush | CU-1205 | Cush-Cush 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:49:23 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:49:24 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:49:25 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:49:29 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:49:31 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:49:38 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:49:45 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:49:46 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:49:49 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:49:57 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:50:07 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:50:10 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:50:11 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:19:22 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:19:26 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:19:28 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:19:35 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:19:30 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:19:42 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-01-16 15:50 | Sim | 2025-01-25 04:20 | Sim | 2025-01-25 04:20 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 13:57:16 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 12/03/2025 13:57:17 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 13:57:20 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 12/03/2025 13:57:22 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-03-12 13:57 | Sim | 2025-03-12 13:57 | Sim | 2025-03-12 13:57 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 13:57:27 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 13:57:28 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 13:57:30 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 13:57:31 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-12 13:58 | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não Aplica |  |  |  | Não | Feito | 2025-03-12 13:58 | Leandro Almeida - 12/03/2025 13:57:31 | Base de Dados_Images/CU-1205.Imagem do Equipamento-.115508.jpg | Douglas Martins - 16/01/2025 08:50:29 |  |  | Base de Dados_Images/CU-1205.Imagem do Equipamento-.115508.jpg
10 - Recepção e Preparo de Cana | Descarregamento de Cana | Válvula Pneumatica | FCV-2203 | Válvula de Água industrial | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 07:44:05 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 07:44:06 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 07:44:07 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 30/12/2024 07:44:10 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 07:44:18 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 07:44:19 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 07:44:21 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 07:44:22 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-30 07:44 | Sim | 2024-12-30 07:44 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:35:44 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:35:45 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 09:36 | Sim | 2025-02-06 09:36 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 14:53:57 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 14:54 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:34:16 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:34 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:34 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:34:16 | Base de Dados_Images/FCV-2203.Imagem do Equipamento-.104405.jpg | Leandro Almeida - 30/12/2024 07:44:01 |  |  | Base de Dados_Images/FCV-2203.Imagem do Equipamento-.104405.jpg
10 - Recepção e Preparo de Cana | Descarregamento de Cana | Válvula Pneumatica | FCV-2206 | Válvula de Água Industrial | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 07:45:06 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 07:45:07 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 07:45:08 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 30/12/2024 07:45:17 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 07:45:15 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 07:45:18 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 07:45:21 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 07:45:22 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-30 07:45 | Sim | 2024-12-30 07:45 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:35:50 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:35:51 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 09:36 | Sim | 2025-02-06 09:36 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 14:54:02 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 14:54 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:34:21 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:34 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:34 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:34:21 | Base de Dados_Images/FCV-2206.Imagem do Equipamento-.104504.jpg | Leandro Almeida - 30/12/2024 07:44:50 |  |  | Base de Dados_Images/FCV-2206.Imagem do Equipamento-.104504.jpg
10 - Recepção e Preparo de Cana | Descarregamento de Cana | Mesa Alimentadora | M-1204A | Mesa Alimentadora 45° Lado A | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:30:15 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:52:58 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:52:59 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:53:00 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:53:01 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:53:04 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:53:09 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:53:10 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:53:12 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:53:13 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:53:15 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:53:16 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:53:18 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:53:19 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:53:20 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:30:24 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:30:27 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:30:36 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:30:29 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:30:45 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:30:47 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-01-25 04:30 | Sim | 2025-01-25 04:31 | Sim | 2025-01-25 04:31 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:10:47 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:10:47 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:10:49 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:10:49 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 07:11 | Sim | 2025-03-22 07:11 | Sim | 2025-03-22 07:11 | Dinâmico Frio | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:10:55 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:10:55 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:10:56 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 07:11 | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não Aplica |  |  |  | Não | Feito | 2025-03-22 07:11 | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:10:56 | Base de Dados_Images/M-1204A.Imagem do Equipamento-.115620.jpg | Douglas Martins - 16/01/2025 08:56:15 |  |  | Base de Dados_Images/M-1204A.Imagem do Equipamento-.115620.jpg
10 - Recepção e Preparo de Cana | Descarregamento de Cana | Mesa Alimentadora | M-1204B | Mesa Alimentadora 45° Lado B | Pré-Comissionamento | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:53:35 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:53:36 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:53:38 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:53:38 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:53:39 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:53:40 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:53:41 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:53:42 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:53:43 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:53:44 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:53:45 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:53:46 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:53:47 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:53:47 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:53:49 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:24:04 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:24:07 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:24:10 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:24:12 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:24:15 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:24:27 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-01-16 15:54 | Sim | 2025-01-25 04:24 | Sim | 2025-01-25 04:24 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:11:02 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:11:03 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:11:04 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:11:05 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 07:11 | Sim | 2025-03-22 07:11 | Sim | 2025-03-22 07:11 | Dinâmico Frio | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:11:08 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:11:09 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:11:10 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 07:11 | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não Aplica |  |  |  | Não | Feito | 2025-03-22 07:11 | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:11:10 | Base de Dados_Images/M-1204B.Imagem do Equipamento-.120213.jpg | Douglas Martins - 16/01/2025 09:02:03 |  |  | Base de Dados_Images/M-1204B.Imagem do Equipamento-.120213.jpg
10 - Recepção e Preparo de Cana | Descarregamento de Cana | Cush-Cush | CU-1206 | Cush-Cush 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:50:19 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:50:20 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:50:20 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:50:22 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:50:23 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:50:26 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:50:28 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:50:35 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:50:38 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:50:40 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:50:42 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:50:49 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:50:50 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:32:23 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:32:35 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:32:26 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:32:28 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:32:40 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:32:43 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-01-16 15:51 | Sim | 2025-01-25 04:33 | Sim | 2025-01-25 04:33 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 13:57:38 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 12/03/2025 13:57:39 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 13:57:41 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 12/03/2025 13:57:43 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-03-12 13:58 | Sim | 2025-03-12 13:58 | Sim | 2025-03-12 13:58 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 13:57:46 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 13:57:47 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 13:57:49 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 13:57:49 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-12 13:58 | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não Aplica |  |  |  | Não | Feito | 2025-03-12 13:58 | Leandro Almeida - 12/03/2025 13:57:49 | Base de Dados_Images/CU-1206.Imagem do Equipamento-.115518.jpg | Douglas Martins - 16/01/2025 08:54:15 |  |  | Base de Dados_Images/CU-1206.Imagem do Equipamento-.115518.jpg
10 - Recepção e Preparo de Cana | Descarregamento de Cana | Válvula Pneumatica | FCV-2205 | Válvula de Água Industrial | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 07:59:18 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 07:59:19 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 07:59:21 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 30/12/2024 07:59:23 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 07:59:26 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 07:59:27 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 07:59:32 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 07:59:33 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-30 08:00 | Sim | 2024-12-30 08:00 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:35:58 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:35:59 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 09:36 | Sim | 2025-02-06 09:36 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 14:54:07 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 14:54 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:34:28 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:34 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:34 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:34:28 | Base de Dados_Images/FCV-2205.Imagem do Equipamento-.105918.jpg | Leandro Almeida - 30/12/2024 07:59:13 |  |  | Base de Dados_Images/FCV-2205.Imagem do Equipamento-.105918.jpg
10 - Recepção e Preparo de Cana | Descarregamento de Cana | Válvula Pneumatica | FCV-2204 | Válvula de Água Industrial | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 07:59:56 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 07:59:57 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 07:59:59 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 30/12/2024 08:00:01 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 08:00:12 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 08:00:14 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 08:00:17 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 08:00:18 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-30 08:00 | Sim | 2024-12-30 08:00 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:36:05 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:36:06 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 09:36 | Sim | 2025-02-06 09:36 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 14:54:12 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 14:54 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:34:33 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:35 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:35 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:34:33 | Base de Dados_Images/FCV-2204.Imagem do Equipamento-.110010.jpg | Leandro Almeida - 30/12/2024 07:59:52 |  |  | Base de Dados_Images/FCV-2204.Imagem do Equipamento-.110010.jpg
10 - Recepção e Preparo de Cana | Preparo de Cana | Esteira Metálica | EM-1301 | Esteira Metalica | Pré-Comissionamento | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:41:44 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:41:44 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:41:45 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:41:47 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:41:48 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:41:50 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:41:51 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:41:53 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:41:55 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:41:59 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:42:00 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:42:02 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:42:04 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:42:13 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:33:46 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:33:49 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:33:52 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:33:54 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:33:57 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:34:00 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-01-15 15:42 | Sim | 2025-01-25 04:34 | Sim | 2025-01-25 04:34 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:51:49 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:51:50 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:51:52 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:51:53 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 18:52 | Sim | 2025-03-20 18:52 | Sim | 2025-03-20 18:52 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:52:00 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:52:00 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:52:02 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:52:04 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:52:10 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:52:15 | [8 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 18:52 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:37:43 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:37:44 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:38 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:38 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:37:44 | Base de Dados_Images/EM-1301.Imagem do Equipamento-.175433.jpg | Douglas Martins - 15/01/2025 14:54:25 |  |  | Base de Dados_Images/EM-1301.Imagem do Equipamento-.175433.jpg
10 - Recepção e Preparo de Cana | Preparo de Cana | Motor e Bomba | B-1315 | Bomba Limpeza Esteira Metálica | Pré-Comissionamento | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:43:12 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:43:13 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:43:20 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:43:23 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:43:27 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:43:28 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:43:29 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:43:33 | Não Aplicável | Douglas Martins - 15/01/2025 15:43:42 | Não Aplicável | Douglas Martins - 15/01/2025 15:43:46 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:37:16 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:37:20 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:37:58 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:37:53 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:37:26 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:37:45 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-01-15 15:44 | Sim | 2025-01-25 04:38 | Sim | 2025-01-25 04:38 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 13:05:08 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 13:05:09 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 13:05:10 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 14/02/2025 13:05:11 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 13:05:13 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 14/02/2025 13:05:15 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-14 13:05 | Sim | 2025-02-14 13:05 | Sim | 2025-02-14 13:05 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:52:22 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:52:22 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:52:24 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:52:26 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 18:52 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:37:57 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:37:57 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:37:59 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:37:59 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:38 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:38 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:37:59 | Base de Dados_Images/B-1315.Imagem do Equipamento-.180518.jpg | Douglas Martins - 15/01/2025 15:04:32 | Base de Dados_Images/B-1315.Imagem da Plaqueta do Motor-.180518.jpg | Douglas Martins - 15/01/2025 15:04:50 | Base de Dados_Images/B-1315.Imagem do Equipamento-.180518.jpg
10 - Recepção e Preparo de Cana | Preparo de Cana | Adensador | NA-1312 | Adensador | Pré-Comissionamento | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:38:57 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:38:58 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:39:00 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:39:02 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:39:03 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:39:05 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:39:07 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:39:08 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:49:15 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:49:18 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:49:20 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:49:29 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:49:23 | [34 empty] | Não | Sim | 2025-01-15 15:39 | Sim | 2025-01-25 04:49 | Sim | 2025-01-25 04:49 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:25:18 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:25:17 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:25:21 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:25:24 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-03-12 12:25 | Sim | 2025-03-12 12:25 | Sim | 2025-03-12 12:25 | Dinâmico Frio | Não Aplicável | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:25:38 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:25:46 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:25:37 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:25:41 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:25:43 | [10 empty] | Não | Sim | 2025-03-12 12:26 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:12:41 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:12:41 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:12:42 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:12:43 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 07:13 |  |  | Não | Feito | 2025-03-22 07:13 | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:12:43 | Base de Dados_Images/NA-1312.Imagem do Equipamento-.175535.jpg | Douglas Martins - 15/01/2025 14:55:26 |  |  | Base de Dados_Images/NA-1312.Imagem do Equipamento-.175535.jpg
10 - Recepção e Preparo de Cana | Preparo de Cana | Transmissor | TIT-1312A LA | Temperatura Mancal Adensador LA | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 10:35:49 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 10:35:50 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 10:35:53 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 10:35:55 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 10:36 | Sim | 2025-03-19 10:36 | Sim | 2025-03-19 10:36 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 10:36:00 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/03/2025 10:36:01 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/03/2025 10:36:03 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-19 10:36 | Sim | 2025-03-19 10:36 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 10:36:06 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 10:36:07 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 10:36 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:39:13 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:39:13 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:39 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:39 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:39:13 | Base de Dados_Images/TIT-1312A LA.Imagem do Equipamento-.133551.jpg | Leandro Almeida - 19/03/2025 10:35:46 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-1312A LA.Imagem do Equipamento-.133551.jpg
10 - Recepção e Preparo de Cana | Preparo de Cana | Transmissor | TIT-1312A LNA | Temperatura Macanal Adensador LNA | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 15:24:28 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 15:24:29 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 15:24:33 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 15:24:35 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 15:24 | Sim | 2025-03-18 15:25 | Sim | 2025-03-18 15:25 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 15:24:48 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/03/2025 10:36:16 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 15:24:46 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-19 10:35 | Sim | 2025-03-19 10:35 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 15:24:58 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 15:24:59 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 15:25 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:39:21 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:39:23 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:39 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:39 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:39:23 | Base de Dados_Images/TIT-1312A LNA.Imagem do Equipamento-.182435.jpg | Leandro Almeida - 18/03/2025 15:24:24 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-1312A LNA.Imagem do Equipamento-.182435.jpg
10 - Recepção e Preparo de Cana | Preparo de Cana | Tambor Alimentador | TA-1303 | Tambor Alimentador | Pré-Comissionamento | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:45:41 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:45:42 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:45:43 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:45:45 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:45:48 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:45:51 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:45:57 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:46:02 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:46:05 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:46:17 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 14:52:19 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 14:52:21 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 14:52:22 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 14:52:25 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 14:52:28 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 14:52:32 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-01-15 15:46 | Sim | 2025-02-10 14:53 | Sim | 2025-02-10 14:53 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:26:25 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:26:27 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:26:30 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:26:32 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-03-12 12:26 | Sim | 2025-03-12 12:27 | Sim | 2025-03-12 12:27 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:26:08 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:26:10 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:26:12 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:26:15 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:26:18 | [10 empty] | Não | Sim | 2025-03-12 12:26 | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não Aplica |  |  |  | Não | Feito | 2025-03-12 12:27 | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:26:32 | Base de Dados_Images/TA-1303.Imagem do Equipamento-.180137.jpg | Douglas Martins - 15/01/2025 15:01:15 |  |  | Base de Dados_Images/TA-1303.Imagem do Equipamento-.180137.jpg
10 - Recepção e Preparo de Cana | Preparo de Cana | Motor e Bomba | RB-2123 | Sistema de Lubrificação Redudutor Planetario | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:05:18 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:05:20 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:05:22 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:05:24 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:05:26 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:05:35 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:05:38 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:05:39 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:05:42 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:05:44 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:05:46 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:05:50 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:05:51 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:05:53 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:05:59 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:06:01 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 15:06 | Sim | 2025-03-06 15:06 | Sim | 2025-03-06 15:06 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:52:32 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:52:33 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:52:35 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:52:37 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:52:39 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:56:29 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 18:53 | Sim | 2025-03-20 18:56 | Sim | 2025-03-20 18:56 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:56:36 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:56:36 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:56:38 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:56:39 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 18:57 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:38:05 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:38:06 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:38:07 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:38:09 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:38 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:38 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:38:09 | Base de Dados_Images/RB-2123.Imagem do Equipamento-.180651.jpg | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:06:44 | Base de Dados_Images/RB-2123.Imagem da Plaqueta do Motor-.180640.jpg | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:06:23 | Base de Dados_Images/RB-2123.Imagem do Equipamento-.180651.jpg
10 - Recepção e Preparo de Cana | Preparo de Cana | Transmissor | PIT-1312A | Pressão de Oleo Entrada | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 21:56:38 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 21:56:44 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 21:56:55 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 21:57:06 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-01-25 21:57 | Sim | 2025-01-25 21:57 | Sim | 2025-01-25 21:57 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 13:07:07 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 13:07:07 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 14/02/2025 13:07:17 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-14 13:07 | Sim | 2025-02-14 13:07 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 13:07:12 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 13:07:13 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-14 13:07 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:39:29 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:39:30 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:40 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:40 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:39:30 | Base de Dados_Images/PIT-1312A.Imagem do Equipamento-.005620.jpg | Edelson Felix - 25/01/2025 21:56:08 |  |  | Base de Dados_Images/PIT-1312A.Imagem do Equipamento-.005620.jpg
10 - Recepção e Preparo de Cana | Preparo de Cana | Transmissor | PIT-1312B | Pressão de Oleo Saida | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 22:01:14 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 22:01:18 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 22:01:27 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 22:01:33 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-01-25 22:01 | Sim | 2025-01-25 22:02 | Sim | 2025-01-25 22:02 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 13:07:27 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 13:07:28 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 14/02/2025 13:07:40 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-14 13:07 | Sim | 2025-02-14 13:07 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 13:07:35 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 13:07:35 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-14 13:08 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:39:35 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:39:35 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:40 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:40 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:39:35 | Base de Dados_Images/PIT-1312B.Imagem do Equipamento-.010051.jpg | Edelson Felix - 25/01/2025 22:00:42 |  |  | Base de Dados_Images/PIT-1312B.Imagem do Equipamento-.010051.jpg
10 - Recepção e Preparo de Cana | Preparo de Cana | transmissor | TIT-1312B LA | Temperatura Mancal LA | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 15:26:01 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 15:26:02 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 15:26:04 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 15:26:07 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 15:26 | Sim | 2025-03-18 15:26 | Sim | 2025-03-18 15:26 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 15:26:12 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 15:26:14 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 15:26:17 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-18 15:26 | Sim | 2025-03-18 15:26 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 15:26:21 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 15:26:22 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 15:26 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:39:40 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:39:41 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:40 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:40 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:39:41 | Base de Dados_Images/TIT-1312B LA.Imagem do Equipamento-.182608.jpg | Leandro Almeida - 18/03/2025 15:25:57 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-1312B LA.Imagem do Equipamento-.182608.jpg
10 - Recepção e Preparo de Cana | Preparo de Cana | Transmissor | TIT-1312B LNA | Temperatura Mancal LNA | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 10:36:47 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 10:36:47 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 10:36:50 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 10:36:52 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 10:37 | Sim | 2025-03-19 10:37 | Sim | 2025-03-19 10:37 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 10:36:56 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/03/2025 10:36:56 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 10:36:58 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-19 10:37 | Sim | 2025-03-19 10:37 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 10:37:01 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 10:37:02 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 10:37 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:39:47 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:39:48 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:40 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:40 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:39:48 | Base de Dados_Images/TIT-1312B LNA.Imagem do Equipamento-.133710.jpg | Leandro Almeida - 19/03/2025 10:36:42 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-1312B LNA.Imagem do Equipamento-.133710.jpg
10 - Recepção e Preparo de Cana | Preparo de Cana | Transmissor | TIT-1312C | Temperatura Antes Trocador de Óleo Lubrificação Mancais | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 15:26:59 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 15:27:00 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 15:27:03 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 15:27:07 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 15:27 | Sim | 2025-03-18 15:27 | Sim | 2025-03-18 15:27 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 15:27:12 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 15:27:13 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 15:27:15 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-18 15:27 | Sim | 2025-03-18 15:27 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 15:27:19 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 15:27:20 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 15:27 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:39:53 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:39:54 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:40 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:40 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:39:54 | Base de Dados_Images/TIT-1312C.Imagem do Equipamento-.182659.jpg | Leandro Almeida - 18/03/2025 15:26:53 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-1312C.Imagem do Equipamento-.182659.jpg
10 - Recepção e Preparo de Cana | Preparo de Cana | Transmissor | TIT-1312E | Temperatura Apos Trocador de Óleo Lubrificação Mancais | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 15:31:14 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 15:31:27 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 15:31:31 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 15:31:35 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 15:31 | Sim | 2025-03-18 15:32 | Sim | 2025-03-18 15:32 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 15:31:43 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 15:31:44 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 15:32:05 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-18 15:32 | Sim | 2025-03-18 15:32 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 15:32:11 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 15:32:12 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 15:32 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:39:59 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:40:00 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:40 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:40 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:40:00 | Base de Dados_Images/TIT-1312E.Imagem do Equipamento-.183022.jpg | Leandro Almeida - 18/03/2025 15:30:05 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-1312E.Imagem do Equipamento-.183022.jpg
10 - Recepção e Preparo de Cana | Preparo de Cana | Desfibrador/Picador | DS-1306 | desfibrador de Cana | Pré-Comissionamento | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:15:54 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:16:02 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:16:05 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:16:14 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:17:23 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:16:56 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:16:53 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:16:49 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:17:31 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:17:42 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:17:57 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:18:00 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:18:15 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:18:37 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:18:23 | [30 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 15:18 | Sim | 2025-03-20 15:19 | Sim | 2025-03-20 15:19 | Comissionamento Estático | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:19:12 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:19:15 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:19:23 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:21:17 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:21:23 | Não Aplicável | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:21:27 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:21:36 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:21:58 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 15:19 | Sim | 2025-03-20 15:22 | Sim | 2025-03-20 15:22 | Dinâmico Frio | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:22:50 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:22:55 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:23:02 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:24:07 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:23:34 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:23:36 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:23:58 | [6 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 15:24 | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não Aplica |  |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 15:24 | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:24:07 | Base de Dados_Images/DS-1306.Imagem do Equipamento-.181540.jpg | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:15:33 |  |  | Base de Dados_Images/DS-1306.Imagem do Equipamento-.181540.jpg
10 - Recepção e Preparo de Cana | Preparo de Cana | Motor e Bomba | B-1336A | Bomba 01 Lubrificação desfibrador | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/02/2025 08:36:48 | Conforme | Leandro Almeida - 27/02/2025 08:36:49 | Conforme | Leandro Almeida - 27/02/2025 08:36:51 | Conforme | Leandro Almeida - 27/02/2025 08:36:53 | Conforme | Leandro Almeida - 27/02/2025 08:36:55 | Conforme | Leandro Almeida - 27/02/2025 08:36:57 | Conforme | Leandro Almeida - 27/02/2025 08:36:58 | Conforme | Leandro Almeida - 27/02/2025 08:37:02 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 27/02/2025 08:37:07 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 27/02/2025 08:37:09 | Conforme | Leandro Almeida - 27/02/2025 08:37:11 | Conforme | Leandro Almeida - 27/02/2025 08:37:12 | Conforme | Leandro Almeida - 27/02/2025 08:37:14 | Conforme | Leandro Almeida - 27/02/2025 08:37:17 | Conforme | Leandro Almeida - 27/02/2025 08:37:19 | Conforme | Leandro Almeida - 27/02/2025 08:37:24 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-27 08:37 | Sim | 2025-02-27 08:37 | Sim | 2025-02-27 08:37 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:33:00 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:33:01 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:52:55 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:52:54 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:52:57 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:53:00 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 18:53 | Sim | 2025-03-20 18:53 | Sim | 2025-03-20 18:53 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:53:09 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:53:10 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:53:12 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:53:13 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 18:53 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:38:16 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:38:16 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:38:18 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:38:19 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:38 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:38 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:38:19 | Base de Dados_Images/B-1336A.Imagem do Equipamento-.113635.jpg | Leandro Almeida - 27/02/2025 08:36:30 | Base de Dados_Images/B-1336A.Imagem da Plaqueta do Motor-.113648.jpg | Leandro Almeida - 27/02/2025 08:36:43 | Base de Dados_Images/B-1336A.Imagem do Equipamento-.113635.jpg
10 - Recepção e Preparo de Cana | Preparo de Cana | Motor e Bomba | B-1336B | Bomba 02 Lubrificação desfibrador | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 13:05:29 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 13:05:30 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 13:05:32 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 13:05:33 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 13:05:35 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 13:05:36 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 13:05:36 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 13:05:40 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 14/02/2025 13:05:41 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 14/02/2025 13:05:43 | Conforme | Moacir Ferreira - 27/01/2025 09:57:20 | Conforme | Moacir Ferreira - 27/01/2025 09:57:24 | Conforme | Moacir Ferreira - 27/01/2025 09:57:11 | Conforme | Moacir Ferreira - 27/01/2025 09:57:06 | Conforme | Moacir Ferreira - 27/01/2025 09:57:03 | Conforme | Moacir Ferreira - 27/01/2025 09:56:59 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-14 13:06 | Sim | 2025-02-14 13:05 | Sim | 2025-02-14 13:06 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:53:21 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:53:21 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:53:24 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:53:26 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:53:28 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:53:30 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 18:53 | Sim | 2025-03-20 18:54 | Sim | 2025-03-20 18:54 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:53:33 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:53:34 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:53:37 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:53:38 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 18:54 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:38:25 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:38:27 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:38:28 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:38:29 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:38 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:38 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:38:29 | Base de Dados_Images/B-1336B.Imagem do Equipamento-.125627.jpg | Moacir Ferreira - 27/01/2025 09:55:02 | Base de Dados_Images/B-1336B.Imagem da Plaqueta do Motor-.125627.jpg | Moacir Ferreira - 27/01/2025 09:56:21 | Base de Dados_Images/B-1336B.Imagem do Equipamento-.125627.jpg
10 - Recepção e Preparo de Cana | Preparo de Cana | Transmissor | TIT-1306A | Temperatura Mancal LA | Pré-Comissionamento | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 16:13:11 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 16:13:14 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 16:13:17 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 16:13:57 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:13 | Sim | 2025-03-20 16:14 | Sim | 2025-03-20 16:14 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:32:31 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:32:32 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:32:34 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-20 18:33 | Sim | 2025-03-20 18:33 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:32:38 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:32:38 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 18:33 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:40:05 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:40:06 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:40 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:40 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:40:06 | Base de Dados_Images/TIT-1306A.Imagem do Equipamento-.191306.jpg | Gabriela Amaral - 20/03/2025 16:13:00 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-1306A.Imagem do Equipamento-.191306.jpg
10 - Recepção e Preparo de Cana | Preparo de Cana | Transmissor | TIT-1306B | Temperatura Mancal LNA | Pré-Comissionamento | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 16:16:57 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 16:17:00 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 16:17:08 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 16:17:24 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:17 | Sim | 2025-03-20 16:17 | Sim | 2025-03-20 16:17 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:32:18 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:32:19 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:32:21 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-20 18:32 | Sim | 2025-03-20 18:32 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:32:24 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:32:25 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 18:32 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:40:13 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:40:13 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:40 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:40 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:40:13 | Base de Dados_Images/TIT-1306B.Imagem do Equipamento-.191632.jpg | Gabriela Amaral - 20/03/2025 16:16:26 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-1306B.Imagem do Equipamento-.191632.jpg
10 - Recepção e Preparo de Cana | Preparo de Cana | Transmissor | PIT-1300A | Temperatura Óleo Entrada | Pré-Comissionamento | Conforme | Gabriela Amaral - 24/01/2025 09:41:27 | Conforme | Gabriela Amaral - 24/01/2025 09:41:49 | Conforme | Gabriela Amaral - 24/01/2025 09:41:36 | Conforme | Gabriela Amaral - 24/01/2025 09:41:43 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-01-24 09:41 | Sim | 2025-01-24 09:42 | Sim | 2025-01-24 09:42 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 13:07:56 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 13:07:57 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 14/02/2025 13:07:58 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-14 13:08 | Sim | 2025-02-14 13:08 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 13:08:03 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 13:08:03 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-14 13:08 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:40:18 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:40:19 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:40 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:40 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:40:19 | Base de Dados_Images/PIT-1300A.Imagem do Equipamento-.124124.jpg | Gabriela Amaral - 24/01/2025 09:41:18 |  |  | Base de Dados_Images/PIT-1300A.Imagem do Equipamento-.124124.jpg
10 - Recepção e Preparo de Cana | Preparo de Cana | Transmissor | PIT-1300B | Temperatura Óleo Saida | Pré-Comissionamento | Conforme | Gabriela Amaral - 24/01/2025 09:39:09 | Conforme | Gabriela Amaral - 24/01/2025 09:39:12 | Conforme | Gabriela Amaral - 24/01/2025 09:39:15 | Conforme | Gabriela Amaral - 24/01/2025 09:39:19 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-01-24 09:39 | Sim | 2025-01-24 09:39 | Sim | 2025-01-24 09:39 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 13:08:20 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 13:08:21 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 14/02/2025 13:08:22 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-14 13:08 | Sim | 2025-02-14 13:08 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 13:08:26 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 13:08:26 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-14 13:08 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:40:25 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:40:28 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:40 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:40 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:40:28 | Base de Dados_Images/PIT-1300B.Imagem do Equipamento-.123849.jpg | Gabriela Amaral - 24/01/2025 09:38:31 |  |  | Base de Dados_Images/PIT-1300B.Imagem do Equipamento-.123849.jpg
10 - Recepção e Preparo de Cana | Preparo de Cana | Transmissor | TIT-1300A | Temperatura Mancal desfibrador | Pré-Comissionamento | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 16:28:38 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 16:28:42 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 16:28:50 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 16:28:47 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:29 | Sim | 2025-03-20 16:29 | Sim | 2025-03-20 16:29 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:31:55 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:31:57 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:32:00 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-20 18:32 | Sim | 2025-03-20 18:32 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:32:04 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:32:04 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 18:32 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:40:33 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:40:34 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:41 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:41 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:40:34 | Base de Dados_Images/TIT-1300A.Imagem do Equipamento-.191100.jpg | Gabriela Amaral - 20/03/2025 16:10:52 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-1300A.Imagem do Equipamento-.191100.jpg
10 - Recepção e Preparo de Cana | Preparo de Cana | Transmissor | TIT-1300B | Temperatura Mancal desfibrador | Pré-Comissionamento | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 16:30:25 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 16:30:29 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 16:30:32 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 16:30:37 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:30 | Sim | 2025-03-20 16:31 | Sim | 2025-03-20 16:31 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:31:36 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:31:40 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:31:42 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-20 18:32 | Sim | 2025-03-20 18:32 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:31:45 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:31:46 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 18:32 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:40:39 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:40:40 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:41 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:41 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:40:40 | Base de Dados_Images/TIT-1300B.Imagem do Equipamento-.193020.jpg | Gabriela Amaral - 20/03/2025 16:30:13 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-1300B.Imagem do Equipamento-.193020.jpg
10 - Recepção e Preparo de Cana | Preparo de Cana | Transmissor | FIT-1300A | Fluxo de Óleo desfibrador | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:54:28 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:54:29 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:54:31 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:54:33 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 18:54 | Sim | 2025-03-20 18:55 | Sim | 2025-03-20 18:55 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:55:18 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:55:20 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:55:22 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-20 18:55 | Sim | 2025-03-20 18:55 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:55:25 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:55:26 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 18:55 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:40:47 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:40:48 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:41 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:41 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:40:48 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Edelson Felix - 01/24/2025 07:30:57
10 - Recepção e Preparo de Cana | Preparo de Cana | Transmissor | FIT-1300B | Fluxo de Óleo desfibrador | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:55:36 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:55:37 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:55:39 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:55:41 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 18:56 | Sim | 2025-03-20 18:56 | Sim | 2025-03-20 18:56 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:55:48 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:55:52 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:55:54 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-20 18:56 | Sim | 2025-03-20 18:56 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:56:03 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:56:03 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 18:56 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:40:53 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:40:53 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:41 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:41 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:40:53 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Edelson Felix - 01/25/2025 22:22:44
10 - Recepção e Preparo de Cana | Preparo de Cana | Motoredutor | ES-1308 | Motor Espalhador de Cama | Pré-Comissionamento | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:44:25 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:44:26 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:44:26 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:44:29 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:44:33 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:45:23 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 14:51:12 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 14:51:13 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 14:51:15 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 14:51:16 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 14:51:18 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 14:51:20 | [36 empty] | Não | Sim | 2025-01-15 15:45 | Sim | 2025-02-10 14:51 | Sim | 2025-02-10 14:51 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 14:51:27 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 14:51:28 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 14:51:30 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 14:51:38 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 14:51 | Sim | 2025-02-10 14:52 | Sim | 2025-02-10 14:52 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 16:30:49 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 16:30:28 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 16:30:30 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 16:30:34 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 16:30:36 | [10 empty] | Não | Sim | 2025-03-11 16:31 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:39:02 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:39:03 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:39:05 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:39:06 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:39 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:39 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:39:06 | Base de Dados_Images/ES-1308.Imagem do Equipamento-.175723.jpg | Douglas Martins - 15/01/2025 14:57:13 | Base de Dados_Images/ES-1308.Imagem da Plaqueta do Motor-.175840.jpg | Douglas Martins - 15/01/2025 14:58:35 | Base de Dados_Images/ES-1308.Imagem do Equipamento-.175723.jpg
10 - Recepção e Preparo de Cana | Preparo de Cana | Esteira de Borracha | EB-1310 | Esteira de Borracha Principal 84" | Pré-Comissionamento | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:40:42 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:40:43 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:40:45 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:40:47 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:40:48 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:40:49 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:40:51 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:40:52 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:40:54 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:40:56 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:41:03 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:41:05 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:41:07 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:41:09 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:41:10 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:41:17 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:41:23 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:41:25 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:41:28 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:39:26 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:39:29 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:39:32 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:39:34 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:39:41 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:39:43 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:39:46 | [8 empty] | Não | Sim | 2025-01-15 15:41 | Sim | 2025-01-25 04:40 | Sim | 2025-01-25 04:40 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:29:12 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:29:14 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:29:38 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:29:40 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:29:44 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 08:29 | Sim | 2025-02-10 08:30 | Sim | 2025-02-10 08:30 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:51:25 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:51:26 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:51:28 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:51:30 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:51:32 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:51:34 | [8 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 18:52 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:35:03 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:35:04 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:35:06 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:35:07 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:35:16 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:35:20 | [10 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:35 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:35 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:35:20 | Base de Dados_Images/EB-1310.Imagem do Equipamento-.174612.jpg | Douglas Martins - 15/01/2025 14:46:04 |  |  | Base de Dados_Images/EB-1310.Imagem do Equipamento-.174612.jpg
10 - Recepção e Preparo de Cana | Preparo de Cana | Eletroímã | ET1-1311 | Eletroímã | Pré-Comissionamento | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:39:29 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:39:31 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:39:32 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:39:55 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:40:01 | Conforme | Moacir Ferreira - 25/01/2025 08:45:39 | Conforme | Moacir Ferreira - 25/01/2025 08:45:49 | [46 empty] | Não | Sim | 2025-01-15 15:40 | Sim | 2025-01-25 08:46 | Sim | 2025-01-25 08:46 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 14:58:19 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 14:58:20 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 14:58:23 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 14:58 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:12:49 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:12:50 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:12:51 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 07:13 |  |  | Não | Feito | 2025-03-22 07:13 | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:12:51 | Base de Dados_Images/ET1-1311.Imagem do Equipamento-.175047.jpg | Douglas Martins - 15/01/2025 14:50:39 |  |  | Base de Dados_Images/ET1-1311.Imagem do Equipamento-.175047.jpg
10 - Recepção e Preparo de Cana | Preparo de Cana | Esteira de Borracha | EL-2107 | Esteira de Borracha de Retorno 42" | Pré-Comissionamento | Conforme | Douglas Martins - 17/01/2025 11:54:31 | Conforme | Douglas Martins - 17/01/2025 11:54:32 | Conforme | Douglas Martins - 17/01/2025 11:54:33 | Conforme | Douglas Martins - 17/01/2025 11:54:36 | Conforme | Douglas Martins - 17/01/2025 11:54:38 | Conforme | Douglas Martins - 17/01/2025 11:54:39 | Conforme | Douglas Martins - 17/01/2025 11:54:40 | Conforme | Douglas Martins - 17/01/2025 11:54:42 | Conforme | Douglas Martins - 17/01/2025 11:54:43 | Conforme | Douglas Martins - 17/01/2025 11:54:45 | Conforme | Douglas Martins - 17/01/2025 11:54:51 | Conforme | Douglas Martins - 17/01/2025 11:54:52 | Conforme | Douglas Martins - 17/01/2025 11:54:54 | Conforme | Douglas Martins - 17/01/2025 11:54:57 | Conforme | Douglas Martins - 17/01/2025 11:54:58 | Conforme | Douglas Martins - 17/01/2025 11:55:02 | Conforme | Douglas Martins - 17/01/2025 11:55:04 | Conforme | Douglas Martins - 17/01/2025 11:55:09 | Conforme | Douglas Martins - 17/01/2025 11:55:12 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:43:27 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:43:24 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:43:22 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:43:33 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:43:36 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:43:09 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:43:05 | [8 empty] | Não | Sim | 2025-01-17 11:55 | Sim | 2025-01-25 04:44 | Sim | 2025-01-25 04:44 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 16:15:00 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 16:15:01 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 11/03/2025 16:15:03 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 16:15:04 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 16:15:08 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-11 16:15 | Sim | 2025-03-11 16:15 | Sim | 2025-03-11 16:15 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:27:21 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:27:22 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:27:24 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:27:27 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:51:42 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:27:32 | [8 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 18:52 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:35:27 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:35:28 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:35:30 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:35:33 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:35:37 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:35:36 | [10 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:36 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:36 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:35:37 | Base de Dados_Images/EL-2107.Imagem do Equipamento-.110035.jpg | Douglas Martins - 16/01/2025 08:00:07 |  |  | Base de Dados_Images/EL-2107.Imagem do Equipamento-.110035.jpg
10 - Recepção e Preparo de Cana | Preparo de Cana | Esteira Metálica | EM-2101 | Esteira Metálica Transversal Difusor | Pré-Comissionamento | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:42:23 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:42:25 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:42:26 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:42:27 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:42:30 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:42:31 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:42:34 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:42:35 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:42:40 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:42:42 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:42:45 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:42:47 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:42:49 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:43:01 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:41:08 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:41:11 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:41:13 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:41:16 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:41:19 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:41:22 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-01-15 15:43 | Sim | 2025-01-25 04:41 | Sim | 2025-01-25 04:41 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 15:34:30 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 11/03/2025 15:34:32 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 15:34:35 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 11/03/2025 15:34:42 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-03-11 15:34 | Sim | 2025-03-11 15:35 | Sim | 2025-03-11 15:35 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 15:34:46 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 15:34:48 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 15:34:50 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 15:34:52 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 15:34:53 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:18:25 | [8 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 12:18 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:37:50 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:37:51 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:38 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:38 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:37:51 | Base de Dados_Images/EM-2101.Imagem do Equipamento-.174919.jpg | Douglas Martins - 15/01/2025 14:49:13 |  |  | Base de Dados_Images/EM-2101.Imagem do Equipamento-.174919.jpg
10 - Recepção e Preparo de Cana | Preparo de Cana | Motor e Bomba | B-9812 | Bomba de Dreno Sedimentação | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:30:05 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:30:06 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:30:09 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:30:09 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:30:11 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:30:14 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:30:14 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:30:19 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:30:21 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:30:24 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:30:24 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:30:26 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:30:28 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:30:29 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:30:32 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:30:34 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 18:30 | Sim | 2025-03-20 18:31 | Sim | 2025-03-20 18:31 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:30:41 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:30:42 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:30:45 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:30:48 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:30:49 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:30:51 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 18:31 | Sim | 2025-03-20 18:31 | Sim | 2025-03-20 18:31 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:53:45 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:53:46 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:53:47 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:53:49 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 18:54 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:38:34 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:38:35 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:38:37 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:38:37 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:39 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:39 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:38:37 | Base de Dados_Images/B-9812.Imagem do Equipamento-.213005.jpg | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:30:00 |  |  | Base de Dados_Images/B-9812.Imagem do Equipamento-.213005.jpg
10 - Recepção e Preparo de Cana | Preparo de Cana | Motor e Bomba | B-9307 | Bomba Lavagem de Cana | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:56:43 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:56:44 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:56:47 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:56:49 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:56:50 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:56:53 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:56:54 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:56:56 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:56:57 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:56:59 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:57:01 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:57:03 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:57:04 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:57:06 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:57:07 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:57:09 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-20 09:57 | Sim | 2024-12-20 09:57 | Sim | 2024-12-20 09:57 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 13:06:07 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 13:06:08 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 13:06:09 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 14/02/2025 13:06:10 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 13:06:11 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 14/02/2025 13:06:12 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-14 13:06 | Sim | 2025-02-14 13:06 | Sim | 2025-02-14 13:06 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:53:56 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:53:57 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:54:00 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:53:59 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 18:54 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:38:44 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:38:43 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:38:46 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:38:46 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:39 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:39 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:38:46 | Base de Dados_Images/B-9307.Imagem do Equipamento-.125603.jpg | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:55:58 |  |  | Base de Dados_Images/B-9307.Imagem do Equipamento-.125603.jpg
10 - Recepção e Preparo de Cana | Preparo de Cana | Motor e Bomba | B-9308 | Bomba Drenagem | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:54:31 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:54:32 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:54:34 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:54:35 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:54:37 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:54:41 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:54:42 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:54:44 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:54:47 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:54:49 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:54:50 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:54:52 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:54:53 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:54:55 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:54:56 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:54:58 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-20 09:55 | Sim | 2024-12-20 09:55 | Sim | 2024-12-20 09:55 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 13:06:25 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 13:06:26 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 13:06:27 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 14/02/2025 13:06:28 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 13:06:30 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 14/02/2025 13:06:30 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-14 13:06 | Sim | 2025-02-14 13:06 | Sim | 2025-02-14 13:06 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:00:18 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:00:20 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:00:21 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:00:23 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:00 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:38:52 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:38:53 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:38:55 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:38:56 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:39 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:39 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:38:56 | Base de Dados_Images/B-9308.Imagem do Equipamento-.125431.jpg | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:54:26 |  |  | Base de Dados_Images/B-9308.Imagem do Equipamento-.125431.jpg
20 - Extração de Caldo | Aquecimento de Caldo | Trocador de Calor/Evaporador/Aquecedor | AQ-2201 | Aquecedor de Caldo Misto Aq-2201 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:55:02 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:55:03 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:55:06 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:55:08 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:55:09 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:55:15 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:55:17 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:55:17 | [44 empty] | Não | Sim | 2025-02-28 08:55 | Sim | 2025-02-28 08:55 | Sim | 2025-02-28 08:55 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 12:38:32 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 12:38:33 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 12:39 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:43:28 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:43:28 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:43 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:43 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:43:28 | Base de Dados_Images/AQ-2201.Imagem do Equipamento-.115504.jpg | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:54:59 |  |  | Base de Dados_Images/AQ-2201.Imagem do Equipamento-.115504.jpg
20 - Extração de Caldo | Aquecimento de Caldo | Motor e Bomba | B-2215 | Bomba de Caldo Misto Aq-2201 | Pré-Comissionamento | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 07:49:01 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:18:49 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:18:50 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:18:52 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:18:53 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:18:55 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:18:56 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:18:58 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:18:59 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:19:00 | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 07:49:16 | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 07:49:14 | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 07:49:11 | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 07:49:12 | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 07:49:07 | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 07:49:05 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-17 11:19 | Sim | 2024-12-17 07:49 | Sim | 2024-12-17 11:19 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:26:55 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:26:55 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:26:58 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:27:14 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:27:14 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:27:16 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 23:27 | Sim | 2024-12-25 23:27 | Sim | 2024-12-25 23:27 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:41:39 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:41:39 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:41:41 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:41:42 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:42 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:41:46 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:41:47 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:41:49 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:41:51 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:42 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:42 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:41:51 | Base de Dados_Images/B-2215.Imagem do Equipamento-.164858.jpg | Leandro Almeida - 16/12/2024 13:48:31 | Base de Dados_Images/B-2215.Imagem da Plaqueta do Motor-.164859.jpg | Leandro Almeida - 16/12/2024 13:48:53 | Base de Dados_Images/B-2215.Imagem do Equipamento-.164858.jpg
20 - Extração de Caldo | Aquecimento de Caldo | Válvula Pneumatica | TCV-2201 | Válvula de Vapor Aquecedor de Caldo Misto 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:06:11 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:06:12 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:06:14 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:06:15 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:06:17 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:06:19 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:06:22 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:06:23 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-19 16:06 | Sim | 2024-12-19 16:06 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:28:14 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:28:15 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 23:28 | Sim | 2024-12-25 23:28 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:32:09 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 08:32 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:43:56 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:44 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:44 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:43:56 | Base de Dados_Images/TCV-2201.Imagem do Equipamento-.190610.jpg | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:06:06 |  |  | Base de Dados_Images/TCV-2201.Imagem do Equipamento-.190610.jpg
20 - Extração de Caldo | Aquecimento de Caldo | Controlador | TIC-2201 | Transmissor Temperatura Aq-2201 | Pré-Comissionamento | [60 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:54:40 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:54:40 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-28 08:55 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:41:13 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:41:14 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:41 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:41 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:41:14 | Base de Dados_Images/TIC-2201.Imagem do Equipamento-.115438.jpg | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:54:33 |  |  | Base de Dados_Images/TIC-2201.Imagem do Equipamento-.115438.jpg
20 - Extração de Caldo | Aquecimento de Caldo | Trocador de Calor/Evaporador/Aquecedor | AQ-2202 | Aquecedor de Caldo Misto Aq-2202 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:07:05 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:07:07 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:07:14 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:07:20 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:07:19 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:07:23 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:07:25 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:07:27 | [44 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 14:07 | Sim | 2025-03-18 14:07 | Sim | 2025-03-18 14:07 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 12:38:41 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 12:38:41 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 12:39 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:43:35 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:43:35 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:44 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:44 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:43:35 | Base de Dados_Images/AQ-2202.Imagem do Equipamento-.170700.jpg | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:06:55 |  |  | Base de Dados_Images/AQ-2202.Imagem do Equipamento-.170700.jpg
20 - Extração de Caldo | Aquecimento de Caldo | Motor e Bomba | B-2216 | Bomba de Caldo Misto Aq-2202 | Pré-Comissionamento | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 07:49:28 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:19:14 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:19:19 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:19:21 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:19:22 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:19:24 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:19:26 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:19:27 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:19:29 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:19:30 | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 07:49:39 | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 07:49:37 | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 07:49:35 | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 07:49:34 | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 07:49:32 | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 07:49:31 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-17 11:20 | Sim | 2024-12-17 07:50 | Sim | 2024-12-17 11:20 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:27:21 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:27:21 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:27:22 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:27:24 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:27:24 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:27:25 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 23:27 | Sim | 2024-12-25 23:27 | Sim | 2024-12-25 23:27 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 12:54:41 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 12:54:41 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 12:54:43 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 12:54:44 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 12:55 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:41:56 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:41:57 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:41:59 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:42:01 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:42 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:42 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:42:01 | Base de Dados_Images/B-2216.Imagem do Equipamento-.164802.jpg | Leandro Almeida - 16/12/2024 13:47:24 | Base de Dados_Images/B-2216.Imagem da Plaqueta do Motor-.164801.jpg | Leandro Almeida - 16/12/2024 13:47:47 | Base de Dados_Images/B-2216.Imagem do Equipamento-.164802.jpg
20 - Extração de Caldo | Aquecimento de Caldo | Válvula Pneumatica | TCV-2202 | Válvula de Vapor Aquecedor de Caldo Misto 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:05:23 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:05:27 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:05:30 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:05:32 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:05:34 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:05:35 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:05:37 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:05:39 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-19 16:06 | Sim | 2024-12-19 16:06 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:28:20 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:28:21 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 23:28 | Sim | 2024-12-25 23:28 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:32:17 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 08:32 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:44:01 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:44 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:44 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:44:01 | Base de Dados_Images/TCV-2202.Imagem do Equipamento-.190518.jpg | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:05:13 |  |  | Base de Dados_Images/TCV-2202.Imagem do Equipamento-.190518.jpg
20 - Extração de Caldo | Aquecimento de Caldo | Controlador | TIC-2202 | Transmissor Temperatura Aq-2202 | Pré-Comissionamento | [60 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:54:14 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:54:16 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-28 08:54 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:41:19 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:41:19 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:41 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:41 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:41:19 | Base de Dados_Images/TIC-2202.Imagem do Equipamento-.115417.jpg | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:54:10 |  |  | Base de Dados_Images/TIC-2202.Imagem do Equipamento-.115417.jpg
20 - Extração de Caldo | Aquecimento de Caldo | Trocador de Calor/Evaporador/Aquecedor | AQ-2203 | Aquecedor de Caldo Misto Aq-2203 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:07:50 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:07:51 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:07:54 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:07:57 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:07:59 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:08:01 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:08:06 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:08:09 | [44 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 14:08 | Sim | 2025-03-18 14:08 | Sim | 2025-03-18 14:08 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 12:38:48 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 12:38:49 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 12:39 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:43:41 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:43:43 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:44 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:44 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:43:43 | Base de Dados_Images/AQ-2203.Imagem do Equipamento-.170803.jpg | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:07:46 |  |  | Base de Dados_Images/AQ-2203.Imagem do Equipamento-.170803.jpg
20 - Extração de Caldo | Aquecimento de Caldo | Motor e Bomba | B-2217 | Bomba de Caldo Misto Aq-2203 | Pré-Comissionamento | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 07:49:48 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:19:39 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:19:41 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:19:42 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:19:44 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:19:45 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:19:47 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:19:48 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:19:50 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:19:51 | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 07:49:54 | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 07:49:55 | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 07:49:59 | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 07:50:02 | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 07:50:03 | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 07:50:05 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-17 11:20 | Sim | 2024-12-17 07:50 | Sim | 2024-12-17 11:20 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:27:30 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:27:31 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:27:32 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:27:32 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:27:33 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:27:34 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 23:28 | Sim | 2024-12-25 23:28 | Sim | 2024-12-25 23:28 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 12:54:53 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 12:54:55 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 12:54:58 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 12:54:57 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 12:55 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:42:08 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:42:09 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:42:11 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:42:12 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:42 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:42 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:42:12 | Base de Dados_Images/B-2217.Imagem do Equipamento-.164706.jpg | Leandro Almeida - 16/12/2024 13:46:38 | Base de Dados_Images/B-2217.Imagem da Plaqueta do Motor-.164706.jpg | Leandro Almeida - 16/12/2024 13:46:59 | Base de Dados_Images/B-2217.Imagem do Equipamento-.164706.jpg
20 - Extração de Caldo | Aquecimento de Caldo | Válvula Pneumatica | TCV-2203 | Válvula de Vapor Aquecedor de Caldo Misto 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:03:10 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:03:13 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:03:15 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:03:17 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:03:18 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:03:20 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:03:22 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:03:24 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-19 16:03 | Sim | 2024-12-19 16:03 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:28:27 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:28:29 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 23:28 | Sim | 2024-12-25 23:28 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:32:26 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 08:32 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:44:06 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:44 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:44 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:44:06 | Base de Dados_Images/TCV-2203.Imagem do Equipamento-.190311.jpg | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:03:05 |  |  | Base de Dados_Images/TCV-2203.Imagem do Equipamento-.190311.jpg
20 - Extração de Caldo | Aquecimento de Caldo | Controlador | TIC-2203 | Transmissor Temperatura Aq-2203 | Pré-Comissionamento | [60 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:53:54 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:53:54 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-28 08:54 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:41:24 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:41:25 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:41 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:41 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:41:25 | Base de Dados_Images/TIC-2203.Imagem do Equipamento-.115353.jpg | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:53:48 |  |  | Base de Dados_Images/TIC-2203.Imagem do Equipamento-.115353.jpg
20 - Extração de Caldo | Aquecimento de Caldo | Trocador de Calor/Evaporador/Aquecedor | AQ-2204 | Aquecedor de Caldo Misto Aq-2204 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:08:36 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:08:38 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:08:42 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:08:45 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:08:48 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:08:50 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:08:53 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:08:55 | [44 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 14:09 | Sim | 2025-03-18 14:09 | Sim | 2025-03-18 14:09 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 12:38:55 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 12:38:56 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 12:39 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:43:48 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:43:48 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:44 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:44 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:43:48 | Base de Dados_Images/AQ-2204.Imagem do Equipamento-.170846.jpg | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:08:29 |  |  | Base de Dados_Images/AQ-2204.Imagem do Equipamento-.170846.jpg
20 - Extração de Caldo | Aquecimento de Caldo | Motor e Bomba | B-2218 | Bomba de Caldo Misto Aq-2204 | Pré-Comissionamento | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 07:50:31 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:20:03 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:20:04 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:20:06 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:20:08 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:20:10 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:20:11 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:20:13 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:20:14 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:20:15 | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 07:50:27 | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 07:50:26 | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 07:50:24 | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 07:50:23 | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 07:50:20 | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 07:50:18 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-17 11:20 | Sim | 2024-12-17 07:51 | Sim | 2024-12-17 11:20 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:27:40 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:27:41 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:27:42 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:27:44 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:27:44 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:27:46 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 23:28 | Sim | 2024-12-25 23:28 | Sim | 2024-12-25 23:28 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 12:55:03 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 12:55:04 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 12:55:06 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 12:55:07 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 12:55 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:42:51 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:42:52 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:42:56 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:42:57 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:43 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:43 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:42:57 | Base de Dados_Images/B-2218.Imagem do Equipamento-.164618.jpg | Leandro Almeida - 16/12/2024 13:45:57 | Base de Dados_Images/B-2218.Imagem da Plaqueta do Motor-.164618.jpg | Leandro Almeida - 16/12/2024 13:46:13 | Base de Dados_Images/B-2218.Imagem do Equipamento-.164618.jpg
20 - Extração de Caldo | Aquecimento de Caldo | Válvula Pneumatica | TCV-2204 | Válvula de Vapor Aquecedor de Caldo Misto 04 | Pré-Comissionamento | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:02:11 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:02:13 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:02:15 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:02:17 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:02:20 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:02:23 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:02:25 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:02:27 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-19 16:02 | Sim | 2024-12-19 16:02 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:28:35 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:28:36 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 23:29 | Sim | 2024-12-25 23:29 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:32:33 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 08:33 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:44:10 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:44 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:44 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:44:10 | Base de Dados_Images/TCV-2204.Imagem do Equipamento-.190210.jpg | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:02:04 |  |  | Base de Dados_Images/TCV-2204.Imagem do Equipamento-.190210.jpg
20 - Extração de Caldo | Aquecimento de Caldo | Controlador | TIC-2204 | Transmissor Temperatura Aq-2204 | Pré-Comissionamento | [60 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:53:30 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:53:31 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-28 08:54 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:41:30 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:41:32 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:42 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:42 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:41:32 | Base de Dados_Images/TIC-2204.Imagem do Equipamento-.115332.jpg | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:53:26 |  |  | Base de Dados_Images/TIC-2204.Imagem do Equipamento-.115332.jpg
20 - Extração de Caldo | Aquecimento de Caldo | Tanque | T-2205 | Tanque de Condensado Aquecedor de Caldo | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 12:39:06 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 12:39:07 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 12:39:09 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 12:39:11 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 12:39:47 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 12:39:48 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 12:39:51 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 12:54:19 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 12:54:16 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 12:40 | Sim | 2025-03-20 12:54 | Sim | 2025-03-20 12:54 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 12:54:24 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 12:54:24 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 12:54 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:43:17 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:43:18 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:43:19 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:43:21 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:43 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:43 | Leandro Almeida - 07/04/2025 06:46:18 | Base de Dados_Images/T-2205.Imagem do Equipamento-.094624.jpg | Leandro Almeida - 07/04/2025 06:46:18 |  |  | Base de Dados_Images/T-2205.Imagem do Equipamento-.094624.jpg
20 - Extração de Caldo | Aquecimento de Caldo | Motor e Bomba | B-2241 | Bomba de Condensado (Vg2) | Pré-Comissionamento | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 07:48:29 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:20:27 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:20:29 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:20:30 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:20:31 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:20:33 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:20:35 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:20:36 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:20:38 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:20:39 | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 07:48:35 | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 07:48:37 | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 07:48:38 | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 07:48:40 | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 07:48:41 | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 07:48:43 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-17 11:21 | Sim | 2024-12-17 07:49 | Sim | 2024-12-17 11:21 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:27:55 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:27:56 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:28:02 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:28:02 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:28:04 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:28:05 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 23:28 | Sim | 2024-12-25 23:28 | Sim | 2024-12-25 23:28 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 12:55:15 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 12:55:15 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 12:55:19 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 12:55:18 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 12:55 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:43:06 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:43:07 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:43:09 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:43:09 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:43 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:43 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:43:09 | Base de Dados_Images/B-2241.Imagem do Equipamento-.104832.jpg | Moacir Ferreira - 17/12/2024 07:48:01 | Base de Dados_Images/B-2241.Imagem da Plaqueta do Motor-.104832.jpg | Moacir Ferreira - 17/12/2024 07:48:24 | Base de Dados_Images/B-2241.Imagem do Equipamento-.104832.jpg
20 - Extração de Caldo | Peneira de Caldo | Peneira Rotativa/Difusor | PR-2235A | Peneira Rotativa A | Pré-Comissionamento | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:12:15 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:12:17 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:30:39 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:30:40 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:30:41 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:30:43 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:30:44 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:30:53 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:30:57 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:30:59 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:30:59 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:12:24 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:12:25 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:12:27 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:12:29 | [30 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 23:31 | Sim | 2024-12-25 23:31 | Sim | 2024-12-25 23:31 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:31:07 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:31:08 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:31:09 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:31:12 | [22 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 23:31 | Sim | 2024-12-25 23:31 | Sim | 2024-12-25 23:31 | Dinâmico Frio | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:44:31 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:44:33 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:44:47 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 16:45 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:58:52 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:58:53 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:59 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:59 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:58:53 | Base de Dados_Images/PR-2235A.Imagem do Equipamento-.191214.jpg | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:12:09 |  |  | Base de Dados_Images/PR-2235A.Imagem do Equipamento-.191214.jpg
20 - Extração de Caldo | Peneira de Caldo | Motoredutor | PR-2235B | Motor Peneira Rotativa B | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:30:08 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:30:10 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:30:11 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:30:18 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:30:19 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:30:20 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:13:10 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:13:12 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:13:13 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:13:15 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:13:17 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:13:18 | [36 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 23:30 | Sim | 2024-12-19 16:13 | Sim | 2024-12-25 23:30 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:30:26 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:30:28 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:30:30 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:30:32 | [22 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 23:30 | Sim | 2024-12-25 23:31 | Sim | 2024-12-25 23:31 | Dinâmico Frio | Não Aplicável | Gabriela Amaral - 19/03/2025 15:07:57 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 15:08:01 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 15:09:03 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 15:08:32 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 15:09:18 | [10 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 15:09 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:57:57 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:57:58 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:58:40 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:58:41 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:59 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:59 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:58:41 | Base de Dados_Images/PR-2235B.Imagem do Equipamento-.191302.jpg | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:12:58 |  |  | Base de Dados_Images/PR-2235B.Imagem do Equipamento-.191302.jpg
20 - Extração de Caldo | Secagem de Bagaço | Tanque | T-2236 | Tanque de Caldo Misto | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:09:51 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:09:54 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:09:56 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:09:58 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:10:01 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:10:04 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:10:06 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:10:08 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:10:10 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 08:10 | Sim | 2025-02-05 08:10 | Sim | 2025-02-05 08:10 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 16:16:55 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 16:16:56 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-11 16:17 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:11:04 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:11:05 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:11:08 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:11:10 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 20:11 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 20:11 | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:11:10 | Base de Dados_Images/T-2236.Imagem do Equipamento-.110953.jpg | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:09:47 |  |  | Base de Dados_Images/T-2236.Imagem do Equipamento-.110953.jpg
20 - Extração de Caldo | Peneira de Caldo | Motor e Bomba | B-2232 | Bomba 01 de Caldo Para Peneira Rotativa | Pré-Comissionamento | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 07:55:43 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:29:58 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:30:05 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:30:07 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:30:08 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:30:10 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:30:12 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:30:13 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:30:18 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:30:20 | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 07:55:40 | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 07:55:38 | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 07:55:36 | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 07:55:35 | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 07:55:33 | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 07:55:31 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-17 11:30 | Sim | 2024-12-17 07:56 | Sim | 2024-12-17 11:30 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:29:43 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:29:44 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:29:45 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:29:47 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:29:48 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:29:49 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 23:30 | Sim | 2024-12-25 23:30 | Sim | 2024-12-25 23:30 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 12:56:17 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 12:56:17 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 12:56:19 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 12:56:20 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 12:56 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:57:24 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:57:25 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:57:27 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:57:28 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:57 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:57 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:57:28 | Base de Dados_Images/B-2232.Imagem do Equipamento-.165059.jpg | Leandro Almeida - 16/12/2024 13:50:35 | Base de Dados_Images/B-2232.Imagem da Plaqueta do Motor-.165059.jpg | Leandro Almeida - 16/12/2024 13:50:52 | Base de Dados_Images/B-2232.Imagem do Equipamento-.165059.jpg
20 - Extração de Caldo | Peneira de Caldo | Motor e Bomba | B-2233 | Bomba 02 de Caldo Para Peneira Rotativa | Pré-Comissionamento | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 07:55:54 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:30:32 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:30:34 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:30:36 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:30:37 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:30:39 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:30:41 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:30:42 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:30:44 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:30:46 | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 07:55:59 | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 07:56:01 | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 07:56:02 | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 07:56:04 | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 07:56:06 | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 07:56:07 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-17 11:31 | Sim | 2024-12-17 07:56 | Sim | 2024-12-17 11:31 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:29:54 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:29:54 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:29:55 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:29:56 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:29:57 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:29:58 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 23:30 | Sim | 2024-12-25 23:30 | Sim | 2024-12-25 23:30 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 12:56:06 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 12:56:06 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 12:56:08 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 12:56:09 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 12:56 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:57:34 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:57:36 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:57:39 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:57:39 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:58 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:58 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:57:39 | Base de Dados_Images/B-2233.Imagem do Equipamento-.165023.jpg | Leandro Almeida - 16/12/2024 13:49:51 | Base de Dados_Images/B-2233.Imagem da Plaqueta do Motor-.165023.jpg | Leandro Almeida - 16/12/2024 13:50:05 | Base de Dados_Images/B-2233.Imagem do Equipamento-.165023.jpg
20 - Extração de Caldo | Peneira de Caldo | Motor e Bomba | B-2260 | Bomba de Limpeza Da Peneira | Pré-Comissionamento | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:50:39 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:50:39 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:50:40 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:50:42 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:50:43 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:50:44 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:50:45 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:50:51 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:50:54 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:50:56 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 05:47:10 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 05:47:05 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 05:47:02 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 05:46:45 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 05:46:42 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 05:46:39 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-01-15 15:51 | Sim | 2025-01-25 05:47 | Sim | 2025-01-25 05:47 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 12:02:22 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 12:02:22 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 12:02:24 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 15/02/2025 12:02:27 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 12:02:28 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 15/02/2025 12:02:31 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-15 12:02 | Sim | 2025-02-15 12:03 | Sim | 2025-02-15 12:03 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 12:55:56 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 12:55:55 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 12:55:58 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 12:55:58 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 12:56 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:57:45 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:57:47 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:57:50 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:57:51 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:58 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:58 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:57:51 | Base de Dados_Images/B-2260.Imagem do Equipamento-.181031.jpg | Douglas Martins - 15/01/2025 15:09:53 | Base de Dados_Images/B-2260.Imagem da Plaqueta do Motor-.181031.jpg | Douglas Martins - 15/01/2025 15:10:14 | Base de Dados_Images/B-2260.Imagem do Equipamento-.181031.jpg
20 - Extração de Caldo | Peneira de Caldo | Válvula Pneumatica | XV-2260A | Válvula Limpeza Frontal Da Peneira | Pré-Comissionamento | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:14:14 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:14:15 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:14:19 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:14:20 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:14:25 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:14:26 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:14:28 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:14:30 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-19 16:14 | Sim | 2024-12-19 16:14 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 15/02/2025 12:01:51 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 12:01:52 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-15 12:02 | Sim | 2025-02-15 12:02 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 12:01:57 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-15 12:02 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:59:03 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:59 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:59 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:59:03 | Base de Dados_Images/XV-2260A.Imagem do Equipamento-.191427.jpg | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:14:10 |  |  | Base de Dados_Images/XV-2260A.Imagem do Equipamento-.191427.jpg
20 - Extração de Caldo | Peneira de Caldo | Válvula Pneumatica | XV-2260B | Válvula Limpeza Traseira Da Peneira | Pré-Comissionamento | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:13:40 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:13:42 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:13:43 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:13:45 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:13:47 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:13:50 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:13:51 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:13:55 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-19 16:14 | Sim | 2024-12-19 16:14 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 15/02/2025 12:02:03 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 12:02:04 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-15 12:02 | Sim | 2025-02-15 12:02 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 12:02:09 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-15 12:02 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:59:21 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:59 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:59 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:59:21 | Base de Dados_Images/XV-2260B.Imagem do Equipamento-.191341.jpg | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:13:35 |  |  | Base de Dados_Images/XV-2260B.Imagem do Equipamento-.191341.jpg
20 - Extração de Caldo | Difusor | Difusor | DI-2102 | Difusor (Di-2102) | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 12:14:16 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 12:14:15 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 12:14:14 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 12:14:14 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:48:44 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:48:47 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:48:51 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:48:58 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:35:10 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:49:06 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:49:09 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:49:42 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:49:42 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:49:48 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:49:50 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:49:56 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 14:55:49 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 14:55:50 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 14:56:05 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 14:56:08 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 14:56:11 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 14:56:15 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:35 | Sim | 2025-02-10 14:56 | Sim | 2025-03-18 12:35 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 12:36:11 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 12:36:12 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 12:36:14 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 12:36:19 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 12:36:16 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 12:36:20 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 12:36:22 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 12:36:27 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 12:36:29 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 12:36:30 | [10 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 12:36 | Sim | 2025-03-20 12:36 | Sim | 2025-03-20 12:36 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 12:36:35 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 12:36:36 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 12:36:38 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 12:36:40 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 12:36:41 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 12:36:43 | [8 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 12:37 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:48:22 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:48:23 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:48:24 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:48:26 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:48:27 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:48:31 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:48:33 | [8 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:49 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:49 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:48:33 | Base de Dados_Images/DI-2102.Imagem do Equipamento-.115133.jpg | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:51:22 |  |  | Base de Dados_Images/DI-2102.Imagem do Equipamento-.115133.jpg
20 - Extração de Caldo | Difusor | Tanque | IC-104 | Tanque de Embebição (Ic-104) | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:08:08 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:08:09 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:08:12 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/03/2025 16:26:51 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/03/2025 16:26:47 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:00:49 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/03/2025 16:26:44 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:00:58 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/03/2025 16:26:35 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:08 | Sim | 2025-02-28 09:01 | Sim | 2025-03-20 19:08 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:08:20 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:08:21 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:08 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:51:09 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:51:11 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:51:22 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:51:23 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:51 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:51 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:51:23 | Base de Dados_Images/IC-104.Imagem do Equipamento-.220811.jpg | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:08:05 |  |  | Base de Dados_Images/IC-104.Imagem do Equipamento-.220811.jpg
20 - Extração de Caldo | Difusor | Rosca Afofadora | RH-2103A | Rosca Afofadora (Rh-2103A) | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:51:17 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:51:18 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:51:20 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:51:21 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:51:23 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:51:24 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:51:26 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:51:30 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:51:32 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:51:33 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:51:35 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:51:36 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:51:38 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:51:39 | [32 empty] | Não | Sim | 2025-02-19 15:52 | Sim | 2025-02-19 15:52 | Sim | 2025-02-19 15:52 | Comissionamento Estático | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 15:13:22 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 15:13:25 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 15:13:44 | Não Aplicável | Gabriela Amaral - 19/03/2025 15:13:47 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 15:13 | Sim | 2025-03-19 15:14 | Sim | 2025-03-19 15:14 | Dinâmico Frio | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 15:57:25 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 15:57:28 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 15:57:39 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 15:57:47 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 15:58 | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não Aplica |  |  |  | Não | Feito | 2025-03-19 15:58 | Gabriela Amaral - 19/03/2025 15:57:47 | Base de Dados_Images/RH-2103A.Imagem do Equipamento-.185118.jpg | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:51:12 |  |  | Base de Dados_Images/RH-2103A.Imagem do Equipamento-.185118.jpg
20 - Extração de Caldo | Difusor | Rosca Afofadora | RH-2103B | Rosca Afofadora (Rh-2103B) | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:52:04 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:52:05 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:52:07 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:52:08 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:52:09 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:52:11 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:52:12 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:52:14 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:52:15 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:52:17 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:52:18 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:52:20 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:52:21 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:52:23 | [32 empty] | Não | Sim | 2025-02-19 15:52 | Sim | 2025-02-19 15:52 | Sim | 2025-02-19 15:52 | Comissionamento Estático | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 15:17:11 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 15:17:14 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 15:18:14 | Não Aplicável | Gabriela Amaral - 19/03/2025 15:18:26 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 15:17 | Sim | 2025-03-19 15:18 | Sim | 2025-03-19 15:18 | Dinâmico Frio | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 15:56:34 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 15:56:38 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 15:56:43 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 15:56:55 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 15:57 | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não Aplica |  |  |  | Não | Feito | 2025-03-19 15:57 | Gabriela Amaral - 19/03/2025 15:56:55 | Base de Dados_Images/RH-2103B.Imagem do Equipamento-.185225.jpg | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:52:00 |  |  | Base de Dados_Images/RH-2103B.Imagem do Equipamento-.185225.jpg
20 - Extração de Caldo | Difusor | Rosca Afofadora | RH-2103C | Rosca Afofadora (Rh-2103C) | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:52:43 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:52:44 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:52:45 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:52:48 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:52:49 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:52:51 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:52:53 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:52:54 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:52:56 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:52:57 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:52:58 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:53:05 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:53:07 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:53:09 | [32 empty] | Não | Sim | 2025-02-19 15:53 | Sim | 2025-02-19 15:53 | Sim | 2025-02-19 15:53 | Comissionamento Estático | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 15:53:31 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 15:53:08 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 15:53:52 | Não Aplicável | Gabriela Amaral - 19/03/2025 15:55:01 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 15:54 | Sim | 2025-03-19 15:55 | Sim | 2025-03-19 15:55 | Dinâmico Frio | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 15:55:16 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 15:55:20 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 15:55:25 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 15:55:29 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 15:55 | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não Aplica |  |  |  | Não | Feito | 2025-03-19 15:55 | Gabriela Amaral - 19/03/2025 15:55:29 | Base de Dados_Images/RH-2103C.Imagem do Equipamento-.185330.jpg | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:52:39 |  |  | Base de Dados_Images/RH-2103C.Imagem do Equipamento-.185330.jpg
20 - Extração de Caldo | Difusor | Rosca Afofadora | RH-2103D | Rosca Afofadora (Rh-2103D) | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:53:37 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:53:38 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:53:39 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:53:41 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:53:43 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:53:44 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:53:46 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:53:47 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:53:49 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:53:52 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:53:54 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:53:56 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:53:57 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:53:58 | [32 empty] | Não | Sim | 2025-02-19 15:54 | Sim | 2025-02-19 15:54 | Sim | 2025-02-19 15:54 | Comissionamento Estático | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 15:58:43 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 15:58:48 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 15:58:57 | Não Aplicável | Gabriela Amaral - 19/03/2025 15:59:13 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 15:59 | Sim | 2025-03-19 15:59 | Sim | 2025-03-19 15:59 | Dinâmico Frio | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 15:59:56 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:00:00 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:00:17 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:00:20 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 16:00 | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não Aplica |  |  |  | Não | Feito | 2025-03-19 16:00 | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:00:20 | Base de Dados_Images/RH-2103D.Imagem do Equipamento-.185434.jpg | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:53:33 |  |  | Base de Dados_Images/RH-2103D.Imagem do Equipamento-.185434.jpg
20 - Extração de Caldo | Difusor | Rosca Afofadora | RH-2103E | Rosca Afofadora (Rh-2103E) | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:54:38 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:54:39 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:54:41 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:54:42 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:54:44 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:54:45 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:54:47 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:54:48 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:54:50 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:54:51 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:54:53 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:54:54 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:54:55 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:54:57 | [32 empty] | Não | Sim | 2025-02-19 15:55 | Sim | 2025-02-19 15:55 | Sim | 2025-02-19 15:55 | Comissionamento Estático | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:01:11 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:01:18 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:01:23 | Não Aplicável | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:01:27 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 16:01 | Sim | 2025-03-19 16:01 | Sim | 2025-03-19 16:01 | Dinâmico Frio | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:01:51 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:01:56 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:02:00 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:02:23 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 16:02 | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não Aplica |  |  |  | Não | Feito | 2025-03-19 16:02 | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:02:23 | Base de Dados_Images/RH-2103E.Imagem do Equipamento-.185541.jpg | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:54:30 |  |  | Base de Dados_Images/RH-2103E.Imagem do Equipamento-.185541.jpg
20 - Extração de Caldo | Difusor | Rosca Afofadora | RH-2103F | Rosca Afofadora (Rh-2103F) | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:55:23 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:55:24 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:55:26 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:55:27 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:55:29 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:55:32 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:55:34 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:55:35 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:55:37 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:55:39 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:55:40 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:55:42 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:55:44 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:55:45 | [32 empty] | Não | Sim | 2025-02-19 15:56 | Sim | 2025-02-19 15:56 | Sim | 2025-02-19 15:56 | Comissionamento Estático | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:03:09 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:03:01 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:03:15 | Não Aplicável | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:03:23 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 16:03 | Sim | 2025-03-19 16:03 | Sim | 2025-03-19 16:03 | Dinâmico Frio | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:03:49 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:04:20 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:05:41 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:05:45 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 16:06 | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não Aplica |  |  |  | Não | Feito | 2025-03-19 16:06 | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:05:45 | Base de Dados_Images/RH-2103F.Imagem do Equipamento-.185651.jpg | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:55:19 |  |  | Base de Dados_Images/RH-2103F.Imagem do Equipamento-.185651.jpg
20 - Extração de Caldo | Difusor | Rosca Afofadora | RH-2103G | Rosca Afofadora (Rh-2103G) | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:56:12 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:56:13 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:56:15 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:56:17 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:56:18 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:56:20 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:56:21 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:56:23 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:56:24 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:56:26 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:56:27 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:56:28 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:56:30 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:56:32 | [32 empty] | Não | Sim | 2025-02-19 15:56 | Sim | 2025-02-19 15:57 | Sim | 2025-02-19 15:57 | Comissionamento Estático | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:06:43 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:06:48 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:06:53 | Não Aplicável | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:06:55 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 16:07 | Sim | 2025-03-19 16:07 | Sim | 2025-03-19 16:07 | Dinâmico Frio | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:09:37 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:09:50 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:10:01 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:10:04 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 16:10 | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não Aplica |  |  |  | Não | Feito | 2025-03-19 16:10 | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:10:04 | Base de Dados_Images/RH-2103G.Imagem do Equipamento-.185800.jpg | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:56:08 |  |  | Base de Dados_Images/RH-2103G.Imagem do Equipamento-.185800.jpg
20 - Extração de Caldo | Difusor | Rosca Afofadora | RH-2103H | Rosca Afofadora (Rh-2103H) | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:56:52 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:56:53 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:56:55 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:56:56 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:56:57 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:56:59 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:57:01 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:57:02 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:57:04 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:57:05 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:57:06 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:57:08 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:57:09 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:57:11 | [32 empty] | Não | Sim | 2025-02-19 15:57 | Sim | 2025-02-19 15:57 | Sim | 2025-02-19 15:57 | Comissionamento Estático | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:11:18 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:11:28 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:11:34 | Não Aplicável | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:11:45 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 16:11 | Sim | 2025-03-19 16:12 | Sim | 2025-03-19 16:12 | Dinâmico Frio | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:15:23 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:17:03 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:19:08 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:19:11 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 16:19 | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não Aplica |  |  |  | Não | Feito | 2025-03-19 16:19 | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:19:11 | Base de Dados_Images/RH-2103H.Imagem do Equipamento-.185907.jpg | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:56:48 |  |  | Base de Dados_Images/RH-2103H.Imagem do Equipamento-.185907.jpg
20 - Extração de Caldo | Difusor | Rosca Afofadora | RH-2103I | Rosca Afofadora (Rh-2103I) | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:57:42 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:57:44 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:57:45 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:57:47 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:57:48 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:57:49 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:57:51 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:57:53 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:57:54 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:57:56 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:58:03 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:58:05 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:58:07 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:58:09 | [32 empty] | Não | Sim | 2025-02-19 15:58 | Sim | 2025-02-19 15:58 | Sim | 2025-02-19 15:58 | Comissionamento Estático | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:20:49 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:20:52 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:21:05 | Não Aplicável | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:21:02 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 16:21 | Sim | 2025-03-19 16:21 | Sim | 2025-03-19 16:21 | Dinâmico Frio | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:21:44 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:21:48 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:21:51 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:21:57 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 16:22 | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não Aplica |  |  |  | Não | Feito | 2025-03-19 16:22 | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:21:57 | Base de Dados_Images/RH-2103I.Imagem do Equipamento-.190041.jpg | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:57:31 |  |  | Base de Dados_Images/RH-2103I.Imagem do Equipamento-.190041.jpg
20 - Extração de Caldo | Difusor | Rosca Afofadora | RH-2104A | Rosca Afofadora (Rh-2104A) | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:59:45 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:59:46 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:59:48 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:59:50 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:59:51 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:59:53 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:59:54 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:59:56 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:59:57 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:59:59 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:00:01 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:00:01 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:00:03 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:00:05 | [32 empty] | Não | Sim | 2025-02-19 16:00 | Sim | 2025-02-19 16:00 | Sim | 2025-02-19 16:00 | Comissionamento Estático | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:22:59 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:23:08 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:23:13 | Não Aplicável | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:23:24 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 16:23 | Sim | 2025-03-19 16:23 | Sim | 2025-03-19 16:23 | Dinâmico Frio | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:23:53 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:23:56 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:24:14 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:24:08 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 16:24 | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não Aplica |  |  |  | Não | Feito | 2025-03-19 16:24 | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:24:14 | Base de Dados_Images/RH-2104A.Imagem do Equipamento-.190150.jpg | Leandro Almeida - 19/02/2025 15:59:41 |  |  | Base de Dados_Images/RH-2104A.Imagem do Equipamento-.190150.jpg
20 - Extração de Caldo | Difusor | Rosca Afofadora | RH-2104B | Rosca Afofadora (Rh-2104B) | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:00:25 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:00:26 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:00:28 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:00:29 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:00:31 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:00:33 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:00:34 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:00:36 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:00:37 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:00:44 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:00:40 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:00:46 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:00:48 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:00:49 | [32 empty] | Não | Sim | 2025-02-19 16:01 | Sim | 2025-02-19 16:01 | Sim | 2025-02-19 16:01 | Comissionamento Estático | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:25:11 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:25:21 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:25:17 | Não Aplicável | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:25:27 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 16:25 | Sim | 2025-03-19 16:25 | Sim | 2025-03-19 16:25 | Dinâmico Frio | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:25:44 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:26:03 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:25:58 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:27:09 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 16:27 | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não Aplica |  |  |  | Não | Feito | 2025-03-19 16:27 | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:27:09 | Base de Dados_Images/RH-2104B.Imagem do Equipamento-.190259.jpg | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:00:21 |  |  | Base de Dados_Images/RH-2104B.Imagem do Equipamento-.190259.jpg
20 - Extração de Caldo | Difusor | Rosca Afofadora | RH-2104C | Rosca Afofadora (Rh-2104C) | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:01:11 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:01:12 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:01:13 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:01:15 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:01:16 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:01:21 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:01:19 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:01:23 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:01:24 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:01:26 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:01:27 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:01:29 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:01:31 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:01:32 | [32 empty] | Não | Sim | 2025-02-19 16:01 | Sim | 2025-02-19 16:02 | Sim | 2025-02-19 16:02 | Comissionamento Estático | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:29:22 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:29:14 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:29:24 | Não Aplicável | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:29:35 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 16:29 | Sim | 2025-03-19 16:30 | Sim | 2025-03-19 16:30 | Dinâmico Frio | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:33:02 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:32:56 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:32:59 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:33:09 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 16:33 | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não Aplica |  |  |  | Não | Feito | 2025-03-19 16:33 | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:33:09 | Base de Dados_Images/RH-2104C.Imagem do Equipamento-.190408.jpg | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:01:06 |  |  | Base de Dados_Images/RH-2104C.Imagem do Equipamento-.190408.jpg
20 - Extração de Caldo | Difusor | Rosca Afofadora | RH-2104D | Rosca Afofadora (Rh-2104D) | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:01:58 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:01:59 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:02:01 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:02:02 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:02:04 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:02:05 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:02:06 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:02:08 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:02:10 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:02:11 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:02:12 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:02:14 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:02:16 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:02:17 | [32 empty] | Não | Sim | 2025-02-19 16:02 | Sim | 2025-02-19 16:02 | Sim | 2025-02-19 16:02 | Comissionamento Estático | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:33:45 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:33:40 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:33:42 | Não Aplicável | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:33:50 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 16:34 | Sim | 2025-03-19 16:34 | Sim | 2025-03-19 16:34 | Dinâmico Frio | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:34:07 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:34:09 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:34:14 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:34:17 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 16:34 | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não Aplica |  |  |  | Não | Feito | 2025-03-19 16:34 | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:34:17 | Base de Dados_Images/RH-2104D.Imagem do Equipamento-.190522.jpg | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:01:53 |  |  | Base de Dados_Images/RH-2104D.Imagem do Equipamento-.190522.jpg
20 - Extração de Caldo | Difusor | Rosca Afofadora | RH-2104E | Rosca Afofadora (Rh-2104E) | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:02:36 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:02:37 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:02:39 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:02:40 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:02:44 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:02:42 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:02:46 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:02:48 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:02:49 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:02:51 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:02:52 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:02:54 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:02:55 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:02:57 | [32 empty] | Não | Sim | 2025-02-19 16:03 | Sim | 2025-02-19 16:03 | Sim | 2025-02-19 16:03 | Comissionamento Estático | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:36:50 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:36:52 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:37:04 | Não Aplicável | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:37:02 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 16:37 | Sim | 2025-03-19 16:37 | Sim | 2025-03-19 16:37 | Dinâmico Frio | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:37:17 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:37:20 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:37:27 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:37:36 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 16:38 | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não Aplica |  |  |  | Não | Feito | 2025-03-19 16:38 | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:37:36 | Base de Dados_Images/RH-2104E.Imagem do Equipamento-.190629.jpg | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:02:30 |  |  | Base de Dados_Images/RH-2104E.Imagem do Equipamento-.190629.jpg
20 - Extração de Caldo | Difusor | Rosca Afofadora | RH-2104F | Rosca Afofadora (Rh-2104F) | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:03:43 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:03:45 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:03:47 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:03:48 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:03:50 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:03:52 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:03:53 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:03:55 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:03:58 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:04:00 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:04:02 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:04:03 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:04:05 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:04:07 | [32 empty] | Não | Sim | 2025-02-19 16:04 | Sim | 2025-02-19 16:04 | Sim | 2025-02-19 16:04 | Comissionamento Estático | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:38:01 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:38:04 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:38:31 | Não Aplicável | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:38:16 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 16:38 | Sim | 2025-03-19 16:39 | Sim | 2025-03-19 16:39 | Dinâmico Frio | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:38:51 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:39:06 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:39:08 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:39:10 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 16:39 | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não Aplica |  |  |  | Não | Feito | 2025-03-19 16:39 | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:39:10 | Base de Dados_Images/RH-2104F.Imagem do Equipamento-.190740.jpg | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:03:38 |  |  | Base de Dados_Images/RH-2104F.Imagem do Equipamento-.190740.jpg
20 - Extração de Caldo | Difusor | Rosca Afofadora | RH-2104G | Rosca Afofadora (Rh-2104G) | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:04:37 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:04:38 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:04:40 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:04:43 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:04:44 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:04:46 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:04:47 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:04:49 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:04:50 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:04:52 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:04:55 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:04:54 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:04:57 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:04:58 | [32 empty] | Não | Sim | 2025-02-19 16:05 | Sim | 2025-02-19 16:05 | Sim | 2025-02-19 16:05 | Comissionamento Estático | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:39:32 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:39:34 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:39:47 | Não Aplicável | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:39:45 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 16:40 | Sim | 2025-03-19 16:40 | Sim | 2025-03-19 16:40 | Dinâmico Frio | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:39:58 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:40:01 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:40:09 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:40:16 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 16:40 | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não Aplica |  |  |  | Não | Feito | 2025-03-19 16:40 | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:40:16 | Base de Dados_Images/RH-2104G.Imagem do Equipamento-.190900.jpg | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:04:32 |  |  | Base de Dados_Images/RH-2104G.Imagem do Equipamento-.190900.jpg
20 - Extração de Caldo | Difusor | Rosca Afofadora | RH-2104H | Rosca Afofadora (Rh-2104H) | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:05:24 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:05:22 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:05:26 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:05:29 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:05:30 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:05:32 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:05:34 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:05:35 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:05:37 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:05:39 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:05:41 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:05:46 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:05:44 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:05:43 | [32 empty] | Não | Sim | 2025-02-19 16:06 | Sim | 2025-02-19 16:06 | Sim | 2025-02-19 16:06 | Comissionamento Estático | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:41:21 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:41:30 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:41:23 | Não Aplicável | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:41:36 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 16:41 | Sim | 2025-03-19 16:42 | Sim | 2025-03-19 16:42 | Dinâmico Frio | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:41:45 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:41:48 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:41:56 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:41:53 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 16:42 | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não Aplica |  |  |  | Não | Feito | 2025-03-19 16:42 | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:41:56 | Base de Dados_Images/RH-2104H.Imagem do Equipamento-.191107.jpg | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:05:15 |  |  | Base de Dados_Images/RH-2104H.Imagem do Equipamento-.191107.jpg
20 - Extração de Caldo | Difusor | Captador | CA | Captador Ca | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 07:21:32 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 07:21:33 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 07:21:34 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 07:21:36 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-26 07:22 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-26 07:22 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 14:57:49 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 14:57:50 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 14:58 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:44:21 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:44:22 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:44 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:44 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:44:22 | Base de Dados_Images/CA.Imagem do Equipamento-.102134.jpg | Leandro Almeida - 26/02/2025 07:21:28 |  |  | Base de Dados_Images/CA.Imagem do Equipamento-.102134.jpg
20 - Extração de Caldo | Difusor | Transmissor | TIT-2202G | Temperatura Captador Ca | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:43:57 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:43:58 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:44:00 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:44:04 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 09:44 | Sim | 2025-02-06 09:44 | Sim | 2025-02-06 09:44 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:44:10 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:44:11 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:44:13 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 09:44 | Sim | 2025-02-06 09:44 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:34:31 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:34:32 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 08:35 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:51:31 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:51:32 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:52 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:52 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:51:32 | Base de Dados_Images/TIT-2202G.Imagem do Equipamento-.102222.jpg | Leandro Almeida - 26/02/2025 07:22:17 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-2202G.Imagem do Equipamento-.102222.jpg
20 - Extração de Caldo | Difusor | Transmissor | LIT-2232 | Nível Captador Ca | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 07:20:52 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 07:20:53 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 07:20:56 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 07:20:58 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-26 07:21 | Sim | 2025-02-26 07:21 | Sim | 2025-02-26 07:21 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 07:21:04 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 07:21:04 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/02/2025 07:21:06 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-26 07:21 | Sim | 2025-02-26 07:21 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 07:22:29 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 07:22:30 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-26 07:22 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:51:38 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:51:40 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:52 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:52 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:51:40 | Base de Dados_Images/LIT-2232.Imagem do Equipamento-.102053.jpg | Leandro Almeida - 26/02/2025 07:20:48 |  |  | Base de Dados_Images/LIT-2232.Imagem do Equipamento-.102053.jpg
20 - Extração de Caldo | Difusor | Captador | CAB1 | Captador Cab1 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 13:03:24 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 13:03:25 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 13:03:28 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 13:03:30 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 13:04 | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-03 13:04 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 14:57:56 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 14:57:58 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 14:58 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:44:27 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:44:27 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:44 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:44 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:44:27 | Base de Dados_Images/CAB1.Imagem do Equipamento-.172912.jpg | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:29:07 |  |  | Base de Dados_Images/CAB1.Imagem do Equipamento-.172912.jpg
20 - Extração de Caldo | Difusor | Transmissor | LIT-2233 | Nível Captador Cab1 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:55:43 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:55:45 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:55:47 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:55:48 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-15 11:56 | Sim | 2025-02-15 11:56 | Sim | 2025-02-15 11:56 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:55:52 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:55:54 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:55:57 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-15 11:56 | Sim | 2025-02-15 11:56 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:56:01 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:56:03 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-15 11:56 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:51:45 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:51:45 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:52 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:52 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:51:45 | Base de Dados_Images/LIT-2233.Imagem do Equipamento-.150006.jpg | Leandro Almeida - 15/02/2025 12:00:01 |  |  | Base de Dados_Images/LIT-2233.Imagem do Equipamento-.150006.jpg
20 - Extração de Caldo | Difusor | Captador | CAB2 | Captador Cab2 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:54:45 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:54:46 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:54:48 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:54:50 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-15 11:55 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-15 11:55 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 14:58:02 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 14:58:03 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 14:58 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:44:32 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:44:33 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:45 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:45 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:44:33 | Base de Dados_Images/CAB2.Imagem do Equipamento-.145437.jpg | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:54:32 |  |  | Base de Dados_Images/CAB2.Imagem do Equipamento-.145437.jpg
20 - Extração de Caldo | Difusor | Transmissor | TIT-2202H | Temperatura Captador Cab2 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:45:52 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:45:59 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:46:05 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:46:07 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 09:46 | Sim | 2025-02-06 09:46 | Sim | 2025-02-06 09:46 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:46:16 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:46:17 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:46:18 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 09:46 | Sim | 2025-02-06 09:46 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:34:39 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:34:40 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 08:35 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:51:51 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:51:51 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:52 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:52 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:51:51 | Base de Dados_Images/TIT-2202H.Imagem do Equipamento-.145911.jpg | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:59:02 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-2202H.Imagem do Equipamento-.145911.jpg
20 - Extração de Caldo | Difusor | Transmissor | LIT-2215 | Nível Captador Cab2 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:57:33 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:57:37 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:57:38 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:57:40 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-15 11:58 | Sim | 2025-02-15 11:58 | Sim | 2025-02-15 11:58 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:57:45 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:57:52 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:57:54 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-15 11:58 | Sim | 2025-02-15 11:58 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:57:58 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:57:59 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-15 11:58 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:51:57 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:51:58 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:52 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:52 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:51:58 | Base de Dados_Images/LIT-2215.Imagem do Equipamento-.145732.jpg | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:57:27 |  |  | Base de Dados_Images/LIT-2215.Imagem do Equipamento-.145732.jpg
20 - Extração de Caldo | Difusor | Captador | CAB3 | Captador Cab3 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:49:51 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:49:52 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:49:54 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:49:56 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-15 11:50 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-15 11:50 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 14:58:08 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 14:58:08 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 14:58 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:44:40 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:44:40 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:45 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:45 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:44:40 | Base de Dados_Images/CAB3.Imagem do Equipamento-.144953.jpg | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:49:48 |  |  | Base de Dados_Images/CAB3.Imagem do Equipamento-.144953.jpg
20 - Extração de Caldo | Difusor | Transmissor | TIT-2202I | Temperatura Captador Cab23 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:51:53 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:51:54 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:51:55 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:51:57 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-15 11:52 | Sim | 2025-02-15 11:52 | Sim | 2025-02-15 11:52 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:52:02 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:53:33 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:52:18 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-15 11:54 | Sim | 2025-02-15 11:54 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:52:29 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:52:30 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-15 11:52 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:52:09 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:52:10 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:52 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:52 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:52:10 | Base de Dados_Images/TIT-2202I.Imagem do Equipamento-.145155.jpg | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:51:49 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-2202I.Imagem do Equipamento-.145155.jpg
20 - Extração de Caldo | Difusor | Transmissor | LIT-2216 | Nível Captador Cab3 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:50:51 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:50:53 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:50:57 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:50:59 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-15 11:51 | Sim | 2025-02-15 11:51 | Sim | 2025-02-15 11:51 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:51:06 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:51:07 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:51:10 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-15 11:51 | Sim | 2025-02-15 11:51 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:51:15 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:51:15 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-15 11:51 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:52:15 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:52:16 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:52 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:52 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:52:16 | Base de Dados_Images/LIT-2216.Imagem do Equipamento-.145050.jpg | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:50:46 |  |  | Base de Dados_Images/LIT-2216.Imagem do Equipamento-.145050.jpg
20 - Extração de Caldo | Difusor | Captador | CAPTADOR 01 | C-01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:47:00 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:47:01 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:47:03 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:47:04 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-15 11:47 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-15 11:47 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:47:09 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:47:10 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-15 11:47 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:44:45 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:44:49 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:45 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:45 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:44:49 | Base de Dados_Images/CAPTADOR 01.Imagem do Equipamento-.144701.jpg | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:46:57 |  |  | Base de Dados_Images/CAPTADOR 01.Imagem do Equipamento-.144701.jpg
20 - Extração de Caldo | Difusor | Transmissor | TIT-2205B | Temperatura Captador C-01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:48:44 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:48:53 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:48:47 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:48:48 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-15 11:49 | Sim | 2025-02-15 11:49 | Sim | 2025-02-15 11:49 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:48:56 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:48:57 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:48:59 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-15 11:49 | Sim | 2025-02-15 11:49 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:49:03 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:49:05 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-15 11:49 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:52:26 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:52:29 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:52 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:52 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:52:29 | Base de Dados_Images/TIT-2205B.Imagem do Equipamento-.144848.jpg | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:48:41 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-2205B.Imagem do Equipamento-.144848.jpg
20 - Extração de Caldo | Difusor | Controlador | LIC-2217 | Nível Captador C-01 | Pré-Comissionamento | [60 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 07:31:14 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 07:31:14 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-26 07:31 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:46:33 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:46:35 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:47 | Controlador via Supervisorio |  | Sim | Feito | 2025-03-20 19:47 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:46:35 | Base de Dados_Images/LIC-2217.Imagem do Equipamento-.105522.jpg | Leandro Almeida - 26/02/2025 07:55:16 |  |  | Base de Dados_Images/LIC-2217.Imagem do Equipamento-.105522.jpg
20 - Extração de Caldo | Difusor | Captador | CAPTADOR 02 | C-02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:46:33 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:46:35 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:46:36 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:46:38 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-15 11:47 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-15 11:47 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 07:19:22 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 07:19:22 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-26 07:19 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:45:03 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:45:04 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:45 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:45 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:45:04 | Base de Dados_Images/CAPTADOR 02.Imagem do Equipamento-.144623.jpg | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:46:18 |  |  | Base de Dados_Images/CAPTADOR 02.Imagem do Equipamento-.144623.jpg
20 - Extração de Caldo | Difusor | Transmissor | TIT-2202A | Temperatura Captador C-02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:45:29 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:45:29 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:45:31 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:45:33 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-15 11:45 | Sim | 2025-02-15 11:46 | Sim | 2025-02-15 11:46 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:45:37 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:45:45 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:45:40 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-15 11:46 | Sim | 2025-02-15 11:46 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:45:49 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:45:50 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-15 11:46 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:52:35 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:52:36 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:53 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:53 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:52:36 | Base de Dados_Images/TIT-2202A.Imagem do Equipamento-.144533.jpg | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:45:23 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-2202A.Imagem do Equipamento-.144533.jpg
20 - Extração de Caldo | Difusor | Controlador | LIC-2218 | Nível Captador C-02 | Pré-Comissionamento | [60 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 07:31:22 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 07:31:23 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-26 07:31 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:46:40 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:46:41 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:47 | Controlador via supervisorio |  | Sim | Feito | 2025-03-20 19:47 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:46:40 | Base de Dados_Images/LIC-2218.Imagem do Equipamento-.105539.jpg | Leandro Almeida - 26/02/2025 07:55:34 |  |  | Base de Dados_Images/LIC-2218.Imagem do Equipamento-.105539.jpg
20 - Extração de Caldo | Difusor | Captador | CAPTADOR 03 | C-03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:42:22 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:42:23 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:42:24 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:42:26 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-15 11:42 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-15 11:42 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:12:05 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:12:06 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:12 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:45:11 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:45:10 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:45 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:45 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:45:11 | Base de Dados_Images/CAPTADOR 03.Imagem do Equipamento-.144235.jpg | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:42:18 |  |  | Base de Dados_Images/CAPTADOR 03.Imagem do Equipamento-.144235.jpg
20 - Extração de Caldo | Difusor | Transmissor | TIC-2205C | Temperatura Captador C-03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:43:06 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:43:07 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:43:09 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:43:10 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-15 11:43 | Sim | 2025-02-15 11:43 | Sim | 2025-02-15 11:43 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:43:14 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:43:15 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:43:16 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-15 11:43 | Sim | 2025-02-15 11:43 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:43:19 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:43:20 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-15 11:43 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:52:41 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:52:44 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:53 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:53 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:52:44 | Base de Dados_Images/TIC-2205C.Imagem do Equipamento-.144307.jpg | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:43:02 |  |  | Base de Dados_Images/TIC-2205C.Imagem do Equipamento-.144307.jpg
20 - Extração de Caldo | Difusor | Controlador | LIC-2219 | Nível Captador C-03 | Pré-Comissionamento | [60 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 07:31:28 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 07:31:29 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-26 07:31 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:46:47 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:46:48 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:47 | Controlador via Supervisorio |  | Sim | Feito | 2025-03-20 19:47 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:46:48 | Base de Dados_Images/LIC-2219.Imagem do Equipamento-.105623.jpg | Leandro Almeida - 26/02/2025 07:56:18 |  |  | Base de Dados_Images/LIC-2219.Imagem do Equipamento-.105623.jpg
20 - Extração de Caldo | Difusor | Motor e Bomba | B-2219 | Bomba de Recirculação 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 16/12/2024 16:19:13 | Conforme | Leandro Almeida - 16/12/2024 16:18:30 | Conforme | Leandro Almeida - 16/12/2024 16:18:34 | Conforme | Leandro Almeida - 16/12/2024 16:18:37 | Conforme | Leandro Almeida - 16/12/2024 16:18:41 | Conforme | Leandro Almeida - 16/12/2024 16:18:45 | Conforme | Leandro Almeida - 16/12/2024 16:18:48 | Conforme | Leandro Almeida - 16/12/2024 16:18:53 | Conforme | Leandro Almeida - 16/12/2024 16:18:57 | Conforme | Leandro Almeida - 16/12/2024 16:19:07 | Conforme | Leandro Almeida - 16/12/2024 16:19:19 | Conforme | Leandro Almeida - 16/12/2024 16:19:21 | Conforme | Leandro Almeida - 16/12/2024 16:19:25 | Conforme | Leandro Almeida - 16/12/2024 16:19:29 | Conforme | Leandro Almeida - 16/12/2024 16:19:32 | Conforme | Leandro Almeida - 16/12/2024 16:19:37 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-16 16:19 | Sim | 2024-12-16 16:20 | Sim | 2024-12-16 16:20 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:38:19 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:38:20 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 17:41:26 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 14/02/2025 09:45:13 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:38:36 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:38:38 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 09:38 | Sim | 2025-02-06 09:40 | Sim | 2025-02-06 09:40 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 14:57:00 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 14:57:00 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 14:57:02 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 14:57:02 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 14:57 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:48:40 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:48:42 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:48:44 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:48:45 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:49 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:49 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:48:45 | Base de Dados_Images/B-2219.Imagem do Equipamento-.164520.jpg | Leandro Almeida - 16/12/2024 13:45:03 | Base de Dados_Images/B-2219.Imagem da Plaqueta do Motor-.164520.jpg | Leandro Almeida - 16/12/2024 13:45:15 | Base de Dados_Images/B-2219.Imagem do Equipamento-.164520.jpg
20 - Extração de Caldo | Difusor | Captador | CAPTADOR 04 | C-04 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:39:11 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:39:12 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:39:14 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:39:15 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-15 11:39 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-15 11:39 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:01:44 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:01:45 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-26 08:02 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:45:17 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:45:18 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:45 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:45 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:45:18 | Base de Dados_Images/CAPTADOR 04.Imagem do Equipamento-.143913.jpg | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:39:08 |  |  | Base de Dados_Images/CAPTADOR 04.Imagem do Equipamento-.143913.jpg
20 - Extração de Caldo | Difusor | Transmissor | TIT-2202B | Temperatura Captador C-04 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:41:32 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:41:33 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:41:35 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:41:36 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-15 11:42 | Sim | 2025-02-15 11:42 | Sim | 2025-02-15 11:42 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:41:40 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:41:41 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:41:42 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-15 11:42 | Sim | 2025-02-15 11:42 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:41:45 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:41:46 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-15 11:42 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:52:50 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:52:51 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:53 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:53 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:52:51 | Base de Dados_Images/TIT-2202B.Imagem do Equipamento-.144150.jpg | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:41:28 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-2202B.Imagem do Equipamento-.144150.jpg
20 - Extração de Caldo | Difusor | Controlador | LIC-2220 | Nível Captador C-04 | Pré-Comissionamento | [60 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 07:57:41 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 07:57:41 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-26 07:58 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:46:53 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:46:54 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:47 | Controlador via Supervisorio |  | Sim | Feito | 2025-03-20 19:47 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:46:54 | Base de Dados_Images/LIC-2220.Imagem do Equipamento-.105729.jpg | Leandro Almeida - 26/02/2025 07:57:23 |  |  | Base de Dados_Images/LIC-2220.Imagem do Equipamento-.105729.jpg
20 - Extração de Caldo | Difusor | Motor e Bomba | B-2220 | Bomba de Recirculação 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 07:51:16 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:20:58 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:21:00 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:21:01 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:21:03 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:21:04 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:21:06 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:21:07 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:21:09 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:21:10 | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 07:51:22 | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 07:51:26 | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 07:51:25 | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 07:51:28 | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 07:51:29 | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 07:51:31 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-17 11:21 | Sim | 2024-12-17 07:52 | Sim | 2024-12-17 11:21 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:40:01 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:40:02 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:40:04 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:40:06 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:40:07 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:40:09 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 09:40 | Sim | 2025-02-06 09:40 | Sim | 2025-02-06 09:40 | Dinâmico Frio | Conforme | Edelson Felix - 26/02/2025 07:37:51 | Conforme | Edelson Felix - 26/02/2025 07:37:52 | Conforme | Edelson Felix - 26/02/2025 07:37:53 | Conforme | Edelson Felix - 26/02/2025 07:37:54 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-02-26 07:38 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:48:51 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:48:52 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:48:53 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:48:54 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:49 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:49 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:48:54 | Base de Dados_Images/B-2220.Imagem do Equipamento-.164441.jpg | Leandro Almeida - 16/12/2024 13:44:23 | Base de Dados_Images/B-2220.Imagem da Plaqueta do Motor-.164441.jpg | Leandro Almeida - 16/12/2024 13:44:36 | Base de Dados_Images/B-2220.Imagem do Equipamento-.164441.jpg
20 - Extração de Caldo | Difusor | Captador | CAPTADOR 05 | C-05 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:38:46 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:38:47 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:38:49 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:38:51 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-15 11:39 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-15 11:39 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 15:10:38 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 15:10:39 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 15:11 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:45:23 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:45:24 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:45 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:45 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:45:24 | Base de Dados_Images/CAPTADOR 05.Imagem do Equipamento-.143838.jpg | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:38:33 |  |  | Base de Dados_Images/CAPTADOR 05.Imagem do Equipamento-.143838.jpg
20 - Extração de Caldo | Difusor | Controlador | LIC-2221 | Nível Captador C-05 | Pré-Comissionamento | [60 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 07:58:11 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 07:58:11 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-26 07:58 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:47:02 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:47:02 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:47 | Controlador via Supervisorio |  | Sim | Feito | 2025-03-20 19:47 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:47:02 | Base de Dados_Images/LIC-2221.Imagem do Equipamento-.105813.jpg | Leandro Almeida - 26/02/2025 07:58:06 |  |  | Base de Dados_Images/LIC-2221.Imagem do Equipamento-.105813.jpg
20 - Extração de Caldo | Difusor | Motor e Bomba | B-2221 | Bomba de Recirculação 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 07:51:40 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:21:23 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:21:25 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:21:26 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:21:28 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:21:30 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:21:31 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:21:33 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:21:35 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:21:37 | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 07:51:49 | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 07:51:50 | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 07:51:52 | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 07:51:53 | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 07:51:55 | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 07:51:57 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-17 11:22 | Sim | 2024-12-17 07:52 | Sim | 2024-12-17 11:22 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:40:16 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:40:18 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:40:21 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:40:23 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:40:25 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:40:27 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 09:40 | Sim | 2025-02-06 09:40 | Sim | 2025-02-06 09:40 | Dinâmico Frio | Conforme | Edelson Felix - 26/02/2025 07:37:35 | Conforme | Edelson Felix - 26/02/2025 07:37:35 | Conforme | Edelson Felix - 26/02/2025 07:37:36 | Conforme | Edelson Felix - 26/02/2025 07:37:38 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-02-26 07:38 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:49:01 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:49:02 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:49:04 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:49:05 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:49 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:49 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:49:05 | Base de Dados_Images/B-2221.Imagem do Equipamento-.164357.jpg | Leandro Almeida - 16/12/2024 13:43:38 | Base de Dados_Images/B-2221.Imagem da Plaqueta do Motor-.164357.jpg | Leandro Almeida - 16/12/2024 13:43:52 | Base de Dados_Images/B-2221.Imagem do Equipamento-.164357.jpg
20 - Extração de Caldo | Difusor | Captador | CAPTADOR 06 | C-06 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:36:17 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:36:18 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:36:19 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:36:20 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-15 11:36 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-15 11:36 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 14:58:18 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 14:58:18 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 14:58 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:45:30 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:45:29 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:46 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:46 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:45:30 | Base de Dados_Images/CAPTADOR 06.Imagem do Equipamento-.143624.jpg | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:36:14 |  |  | Base de Dados_Images/CAPTADOR 06.Imagem do Equipamento-.143624.jpg
20 - Extração de Caldo | Difusor | Transmissor | TIT-2202C | Temperatura Captador C-06 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:48:09 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:48:10 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:48:12 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:48:14 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 09:48 | Sim | 2025-02-06 09:48 | Sim | 2025-02-06 09:48 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:48:19 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:48:20 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:48:22 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 09:48 | Sim | 2025-02-06 09:48 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:34:49 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:34:49 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 08:35 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:53:57 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:53:58 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:54 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:54 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:53:58 | Base de Dados_Images/TIT-2202C.Imagem do Equipamento-.124809.jpg | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:48:05 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-2202C.Imagem do Equipamento-.124809.jpg
20 - Extração de Caldo | Difusor | Controlador | LIC-2222 | Nível Captador C-05 | Pré-Comissionamento | [60 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 07:58:42 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 07:58:43 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-26 07:59 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:47:11 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:47:12 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:47 | Controlador via Supervisorio |  | Sim | Feito | 2025-03-20 19:47 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:47:12 | Base de Dados_Images/LIC-2222.Imagem do Equipamento-.105842.jpg | Leandro Almeida - 26/02/2025 07:58:34 |  |  | Base de Dados_Images/LIC-2222.Imagem do Equipamento-.105842.jpg
20 - Extração de Caldo | Difusor | Motor e Bomba | B-2222 | Bomba de Recirculação 04 | Pré-Comissionamento | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 07:52:07 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:21:45 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:21:48 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:21:50 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:21:52 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:21:53 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:21:55 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:21:56 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:22:00 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:22:02 | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 07:52:12 | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 07:52:14 | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 07:52:15 | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 07:52:19 | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 07:52:20 | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 07:52:24 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-17 11:22 | Sim | 2024-12-17 07:52 | Sim | 2024-12-17 11:22 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:40:35 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:40:37 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:40:40 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:40:43 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:40:45 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:40:48 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 09:41 | Sim | 2025-02-06 09:41 | Sim | 2025-02-06 09:41 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 14:57:11 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 14:57:12 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 14:57:16 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 14:57:15 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 14:57 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:49:11 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:49:11 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:49:15 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:49:16 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:49 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:49 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:49:16 | Base de Dados_Images/B-2222.Imagem do Equipamento-.164310.jpg | Leandro Almeida - 16/12/2024 13:42:50 | Base de Dados_Images/B-2222.Imagem da Plaqueta do Motor-.164310.jpg | Leandro Almeida - 16/12/2024 13:43:04 | Base de Dados_Images/B-2222.Imagem do Equipamento-.164310.jpg
20 - Extração de Caldo | Difusor | Captador | CAPTADOR 07 | C-07 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:35:55 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:35:56 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:35:59 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:36:00 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-15 11:36 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-15 11:36 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 15:09:36 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 15:09:38 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 15:10 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:45:35 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:45:36 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:46 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:46 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:45:36 | Base de Dados_Images/CAPTADOR 07.Imagem do Equipamento-.143556.jpg | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:35:50 |  |  | Base de Dados_Images/CAPTADOR 07.Imagem do Equipamento-.143556.jpg
20 - Extração de Caldo | Difusor | Transmissor | TIC-2205E | Temperatura Captador C-07 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:49:06 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:49:07 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:49:09 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:49:13 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 09:49 | Sim | 2025-02-06 09:49 | Sim | 2025-02-06 09:49 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:49:22 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:49:24 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:49:26 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 09:49 | Sim | 2025-02-06 09:49 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:34:55 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:34:55 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 08:35 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:54:04 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:54:05 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:54 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:54 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:54:05 | Base de Dados_Images/TIC-2205E.Imagem do Equipamento-.143523.jpg | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:34:42 |  |  | Base de Dados_Images/TIC-2205E.Imagem do Equipamento-.143523.jpg
20 - Extração de Caldo | Difusor | Controlador | LIC-2223 | Nível Captador C-07 | Pré-Comissionamento | [60 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 07:59:05 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 07:59:06 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-26 07:59 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:47:17 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:47:17 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:47 | Controlador via Supervisorio |  | Sim | Feito | 2025-03-20 19:47 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:47:17 | Base de Dados_Images/LIC-2223.Imagem do Equipamento-.105901.jpg | Leandro Almeida - 26/02/2025 07:58:56 |  |  | Base de Dados_Images/LIC-2223.Imagem do Equipamento-.105901.jpg
20 - Extração de Caldo | Difusor | Motor e Bomba | B-2223 | Bomba de Recirculação 05 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 16/12/2024 13:41:07 | Conforme | Leandro Almeida - 16/12/2024 13:41:10 | Conforme | Leandro Almeida - 16/12/2024 13:41:12 | Conforme | Leandro Almeida - 16/12/2024 13:41:14 | Conforme | Leandro Almeida - 16/12/2024 13:41:16 | Conforme | Leandro Almeida - 16/12/2024 13:41:25 | Conforme | Leandro Almeida - 16/12/2024 13:41:27 | Conforme | Leandro Almeida - 16/12/2024 13:41:34 | Conforme | Leandro Almeida - 16/12/2024 13:41:41 | Conforme | Leandro Almeida - 16/12/2024 13:42:01 | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 07:53:14 | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 07:53:16 | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 07:53:17 | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 07:53:19 | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 07:53:21 | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 07:53:23 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-16 13:42 | Sim | 2024-12-17 07:53 | Sim | 2024-12-17 07:53 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:40:57 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:40:59 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:41:02 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:41:04 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:41:06 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:41:09 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 09:41 | Sim | 2025-02-06 09:41 | Sim | 2025-02-06 09:41 | Dinâmico Frio | Conforme | Edelson Felix - 26/02/2025 07:36:52 | Conforme | Edelson Felix - 26/02/2025 07:36:50 | Conforme | Edelson Felix - 26/02/2025 07:36:53 | Conforme | Edelson Felix - 26/02/2025 07:36:54 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-02-26 07:37 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:49:21 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:49:22 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:49:24 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:49:26 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:49 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:49 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:49:26 | Base de Dados_Images/B-2223.Imagem do Equipamento-.164101.jpg | Leandro Almeida - 16/12/2024 13:40:55 | Base de Dados_Images/B-2223.Imagem da Plaqueta do Motor-.164101.jpg | Leandro Almeida - 16/12/2024 13:40:39 | Base de Dados_Images/B-2223.Imagem do Equipamento-.164101.jpg
20 - Extração de Caldo | Difusor | Captador | CAPTADOR 08 | C-08 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:35:32 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:35:34 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:35:35 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:35:36 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-15 11:36 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-15 11:36 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 15:09:30 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 15:09:30 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 15:10 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:45:42 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:45:43 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:46 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:46 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:45:43 | Base de Dados_Images/CAPTADOR 08.Imagem do Equipamento-.143533.jpg | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:35:28 |  |  | Base de Dados_Images/CAPTADOR 08.Imagem do Equipamento-.143533.jpg
20 - Extração de Caldo | Difusor | Transmissor | TIT-2202D | Temperatura Captador C-08 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:32:41 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:32:42 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:32:44 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:32:45 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-15 11:33 | Sim | 2025-02-15 11:33 | Sim | 2025-02-15 11:33 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:32:51 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:32:51 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:32:53 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-15 11:33 | Sim | 2025-02-15 11:33 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:32:56 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:32:57 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-15 11:33 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:54:12 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:54:13 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:54 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:54 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:54:13 | Base de Dados_Images/TIT-2202D.Imagem do Equipamento-.143245.jpg | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:32:38 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-2202D.Imagem do Equipamento-.143245.jpg
20 - Extração de Caldo | Difusor | Controlador | LIC-2224 | Nível Captador C-08 | Pré-Comissionamento | [60 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 07:59:36 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 07:59:38 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-26 08:00 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:47:22 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:47:23 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:47 | Controlador via Supervisorio |  | Sim | Feito | 2025-03-20 19:47 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:47:23 | Base de Dados_Images/LIC-2224.Imagem do Equipamento-.105938.jpg | Leandro Almeida - 26/02/2025 07:59:33 |  |  | Base de Dados_Images/LIC-2224.Imagem do Equipamento-.105938.jpg
20 - Extração de Caldo | Difusor | Motor e Bomba | B-2224 | Bomba de Recirculação 06 | Pré-Comissionamento | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 07:53:36 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:22:13 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:22:15 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:22:17 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:22:18 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:22:20 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:22:22 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:22:23 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:22:25 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:22:27 | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 07:53:42 | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 07:53:48 | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 07:53:50 | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 07:53:51 | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 07:53:53 | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 07:53:54 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-17 11:22 | Sim | 2024-12-17 07:54 | Sim | 2024-12-17 11:22 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:41:18 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:41:19 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:41:21 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:41:23 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:41:25 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:41:26 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 09:41 | Sim | 2025-02-06 09:41 | Sim | 2025-02-06 09:41 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 14:57:24 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 14:57:24 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 14:57:26 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 14:57:26 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 14:57 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:49:33 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:49:32 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:49:35 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:49:36 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:50 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:50 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:49:36 | Base de Dados_Images/B-2224.Imagem do Equipamento-.165709.jpg | Leandro Almeida - 16/12/2024 13:56:49 | Base de Dados_Images/B-2224.Imagem da Plaqueta do Motor-.165709.jpg | Leandro Almeida - 16/12/2024 13:57:02 | Base de Dados_Images/B-2224.Imagem do Equipamento-.165709.jpg
20 - Extração de Caldo | Difusor | Captador | CAPTADOR 09 | C-09 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 12:33:38 | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 12:33:39 | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 12:33:41 | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 12:33:42 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-12 12:34 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-12 12:34 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 15:09:23 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 15:09:23 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 15:09 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:45:49 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:45:50 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:46 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:46 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:45:50 | Base de Dados_Images/CAPTADOR 09.Imagem do Equipamento-.153338.jpg | Leandro Almeida - 12/02/2025 12:33:33 |  |  | Base de Dados_Images/CAPTADOR 09.Imagem do Equipamento-.153338.jpg
20 - Extração de Caldo | Difusor | Transmissor | TIT-2202E | Temperatura Captador C-09 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:50:13 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:50:15 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:50:17 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:50:19 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 09:50 | Sim | 2025-02-06 09:50 | Sim | 2025-02-06 09:50 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:50:25 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:50:26 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:50:28 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 09:50 | Sim | 2025-02-06 09:50 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:37:36 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:37:37 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 08:38 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:54:19 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:54:20 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:54 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:54 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:54:20 | Base de Dados_Images/TIT-2202E.Imagem do Equipamento-.125014.jpg | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:50:09 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-2202E.Imagem do Equipamento-.125014.jpg
20 - Extração de Caldo | Difusor | Controlador | LIC-2225 | Nível Captador C-09 | Pré-Comissionamento | [60 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 07:59:58 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 07:59:59 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-26 08:00 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:47:28 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:47:29 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:47 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:47 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:47:29 | Base de Dados_Images/LIC-2225.Imagem do Equipamento-.110000.jpg | Leandro Almeida - 26/02/2025 07:59:54 |  |  | Base de Dados_Images/LIC-2225.Imagem do Equipamento-.110000.jpg
20 - Extração de Caldo | Difusor | Motor e Bomba | B-2225 | Bomba de Recirculação 07 | Pré-Comissionamento | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 10:45:27 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:16:59 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:17:00 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:17:02 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:17:03 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:17:05 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:17:06 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:17:08 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:17:10 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:17:11 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 10:45:33 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 10:45:37 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 10:45:40 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 10:45:41 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 10:45:43 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 10:45:45 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-18 10:17 | Sim | 2024-12-18 10:46 | Sim | 2024-12-18 10:46 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:41:35 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:41:37 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:41:39 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:41:42 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:41:44 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:41:45 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 09:42 | Sim | 2025-02-06 09:42 | Sim | 2025-02-06 09:42 | Dinâmico Frio | Conforme | Edelson Felix - 26/02/2025 07:36:29 | Conforme | Edelson Felix - 26/02/2025 07:36:29 | Conforme | Edelson Felix - 26/02/2025 07:36:31 | Conforme | Edelson Felix - 26/02/2025 07:36:31 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-02-26 07:37 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:49:43 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:49:44 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:49:46 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:49:47 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:50 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:50 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:49:47 | Base de Dados_Images/B-2225.Imagem do Equipamento-.131702.jpg | Douglas Martins - 18/12/2024 10:16:39 | Base de Dados_Images/B-2225.Imagem da Plaqueta do Motor-.131701.jpg | Douglas Martins - 18/12/2024 10:16:50 | Base de Dados_Images/B-2225.Imagem do Equipamento-.131702.jpg
20 - Extração de Caldo | Difusor | Captador | CAPTADOR 10 | C-10 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 12:33:06 | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 12:33:07 | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 12:33:08 | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 12:33:10 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-12 12:33 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-12 12:33 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 15:09:15 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 15:09:17 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 15:09 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:45:55 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:45:58 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:46 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:46 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:45:58 | Base de Dados_Images/CAPTADOR 10.Imagem do Equipamento-.153306.jpg | Leandro Almeida - 12/02/2025 12:33:01 |  |  | Base de Dados_Images/CAPTADOR 10.Imagem do Equipamento-.153306.jpg
20 - Extração de Caldo | Difusor | Transmissor | TIT-2202F | Temperatura Captador C-10 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:51:16 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:51:18 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:51:20 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:51:21 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 09:51 | Sim | 2025-02-06 09:51 | Sim | 2025-02-06 09:51 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:51:26 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:51:28 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:51:29 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 09:51 | Sim | 2025-02-06 09:51 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:39:06 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:39:07 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 08:39 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:54:26 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:54:27 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:54 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:54 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:54:27 | Base de Dados_Images/TIT-2202F.Imagem do Equipamento-.143154.jpg | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:31:46 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-2202F.Imagem do Equipamento-.143154.jpg
20 - Extração de Caldo | Difusor | Controlador | LIC-2226 | Nível Captador C-10 | Pré-Comissionamento | [60 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:00:26 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:00:27 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-26 08:00 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:47:35 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:47:36 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:48 | Controlador via Supervisorio |  | Sim | Feito | 2025-03-20 19:48 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:47:36 | Base de Dados_Images/LIC-2226.Imagem do Equipamento-.110028.jpg | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:00:21 |  |  | Base de Dados_Images/LIC-2226.Imagem do Equipamento-.110028.jpg
20 - Extração de Caldo | Difusor | Motor e Bomba | B-2226 | Bomba de Recirculação 08 | Pré-Comissionamento | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 10:46:38 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:17:45 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:17:49 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:17:50 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:17:52 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:17:53 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:17:55 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:17:56 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:17:58 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:17:59 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 10:46:43 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 10:46:45 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 10:46:47 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 10:46:48 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 10:46:50 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 10:46:51 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-18 10:18 | Sim | 2024-12-18 10:47 | Sim | 2024-12-18 10:47 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:41:59 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:42:00 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:42:03 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:42:06 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:42:07 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:42:09 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 09:42 | Sim | 2025-02-06 09:42 | Sim | 2025-02-06 09:42 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 14:57:33 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 14:57:34 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 14:57:35 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 14:57:36 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 14:58 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:49:53 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:49:53 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:49:55 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:49:56 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:50 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:50 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:49:56 | Base de Dados_Images/B-2226.Imagem do Equipamento-.131752.jpg | Douglas Martins - 18/12/2024 10:17:28 | Base de Dados_Images/B-2226.Imagem da Plaqueta do Motor-.131752.jpg | Douglas Martins - 18/12/2024 10:17:39 | Base de Dados_Images/B-2226.Imagem do Equipamento-.131752.jpg
20 - Extração de Caldo | Difusor | Captador | CAPTADOR 11 | C-11 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 12:31:16 | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 12:31:17 | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 12:31:19 | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 12:31:20 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-12 12:31 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-12 12:31 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 15:09:08 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 15:09:09 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 15:09 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:46:03 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:46:04 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:46 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:46 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:46:03 | Base de Dados_Images/CAPTADOR 11.Imagem do Equipamento-.153116.jpg | Leandro Almeida - 12/02/2025 12:31:11 |  |  | Base de Dados_Images/CAPTADOR 11.Imagem do Equipamento-.153116.jpg
20 - Extração de Caldo | Difusor | Controlador | LIC-2227 | Nível Captador C-10 | Pré-Comissionamento | [60 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:00:53 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:00:53 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-26 08:01 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:47:43 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:47:44 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:48 | Controlador via Supervisorio |  | Sim | Feito | 2025-03-20 19:48 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:47:43 | Base de Dados_Images/LIC-2227.Imagem do Equipamento-.110100.jpg | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:00:50 |  |  | Base de Dados_Images/LIC-2227.Imagem do Equipamento-.110100.jpg
20 - Extração de Caldo | Difusor | Motor e Bomba | B-2227 | Bomba de Recirculação 09 | Pré-Comissionamento | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 10:45:56 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:18:33 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:18:34 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:18:36 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:18:37 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:18:39 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:18:40 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:18:42 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:18:43 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:18:45 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 10:46:04 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 10:46:05 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 10:46:07 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 10:46:09 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 10:46:14 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 10:46:11 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-18 10:19 | Sim | 2024-12-18 10:46 | Sim | 2024-12-18 10:46 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 14:57:16 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 14:57:17 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 14:57:20 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 14:57:21 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 14:57:25 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 14:57:26 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 14:57 | Sim | 2025-02-10 14:57 | Sim | 2025-02-10 14:57 | Dinâmico Frio | Conforme | Edelson Felix - 26/02/2025 07:36:03 | Conforme | Edelson Felix - 26/02/2025 07:36:04 | Conforme | Edelson Felix - 26/02/2025 07:36:07 | Conforme | Edelson Felix - 26/02/2025 07:36:08 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-02-26 07:36 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:50:01 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:50:02 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:50:05 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:50:07 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:50 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:50 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:50:07 | Base de Dados_Images/B-2227.Imagem do Equipamento-.131840.jpg | Douglas Martins - 18/12/2024 10:18:15 | Base de Dados_Images/B-2227.Imagem da Plaqueta do Motor-.131840.jpg | Douglas Martins - 18/12/2024 10:18:25 | Base de Dados_Images/B-2227.Imagem do Equipamento-.131840.jpg
20 - Extração de Caldo | Difusor | Captador | CAPTADOR 12 | C-12 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 07:26:23 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 07:26:24 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 07:26:25 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 07:26:27 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-26 07:26 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-26 07:26 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 07:26:30 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 07:26:31 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-26 07:27 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:46:22 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:46:23 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:46 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:46 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:46:23 | Base de Dados_Images/CAPTADOR 12.Imagem do Equipamento-.102625.jpg | Leandro Almeida - 26/02/2025 07:26:19 |  |  | Base de Dados_Images/CAPTADOR 12.Imagem do Equipamento-.102625.jpg
20 - Extração de Caldo | Difusor | Controlador | LIC-2228 | Nível Captador C-12 | Pré-Comissionamento | [60 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:01:19 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:01:20 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-26 08:01 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:47:51 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:47:51 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:48 | Controlador via Supervisorio |  | Sim | Feito | 2025-03-20 19:48 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:47:51 | Base de Dados_Images/LIC-2228.Imagem do Equipamento-.110126.jpg | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:01:15 |  |  | Base de Dados_Images/LIC-2228.Imagem do Equipamento-.110126.jpg
20 - Extração de Caldo | Difusor | Motor e Bomba | B-2228 | Bomba de Recirculação 10 | Pré-Comissionamento | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 07:54:11 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:22:37 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:22:40 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:22:41 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:22:43 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:22:47 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:22:46 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:22:50 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:22:52 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:22:56 | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 07:54:15 | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 07:54:17 | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 07:54:19 | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 07:54:20 | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 07:54:22 | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 07:54:23 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-17 11:23 | Sim | 2024-12-17 07:54 | Sim | 2024-12-17 11:23 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:42:18 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:42:19 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:42:22 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:42:33 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:42:35 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:42:42 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 09:42 | Sim | 2025-02-06 09:43 | Sim | 2025-02-06 09:43 | Dinâmico Frio | Conforme | Edelson Felix - 26/02/2025 07:35:52 | Conforme | Edelson Felix - 26/02/2025 07:35:53 | Conforme | Edelson Felix - 26/02/2025 07:35:54 | Conforme | Edelson Felix - 26/02/2025 07:35:55 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-02-26 07:36 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:50:17 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:50:18 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:50:23 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:50:24 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:50 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:50 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:50:24 | Base de Dados_Images/B-2228.Imagem do Equipamento-.104146.jpg | Leandro Almeida - 17/12/2024 07:41:21 | Base de Dados_Images/B-2228.Imagem da Plaqueta do Motor-.104146.jpg | Leandro Almeida - 17/12/2024 07:41:39 | Base de Dados_Images/B-2228.Imagem do Equipamento-.104146.jpg
20 - Extração de Caldo | Difusor | Descarregador Rotativo | DR-2106 | descarregador Rotativo (Dr-2106) | Pré-Comissionamento | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:47:46 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:47:47 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:47:48 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:47:52 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:47:54 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:47:57 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:47:59 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:48:02 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:48:05 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:48:22 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 14:54:54 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 14:54:56 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 14:54:57 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 14:55:00 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 14:55:02 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 14:55:03 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-01-15 15:48 | Sim | 2025-02-10 14:55 | Sim | 2025-02-10 14:55 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 14:55:10 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 14:55:13 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 14:55:14 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 14:55:16 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 14:55 | Sim | 2025-02-10 14:55 | Sim | 2025-02-10 14:55 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 14:55:21 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 14:55:22 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 14:55:25 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 14:55:28 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 14:55 | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não Aplica |  |  |  | Não | Feito | 2025-02-10 14:55 | Leandro Almeida - 10/02/2025 14:55:28 | Base de Dados_Images/DR-2106.Imagem do Equipamento-.174106.jpg | Douglas Martins - 15/01/2025 14:40:55 |  |  | Base de Dados_Images/DR-2106.Imagem do Equipamento-.174106.jpg
20 - Extração de Caldo | Difusor | Controlador | FIC-2201 | Vazão Agua de Embebição Difusor | Pré-Comissionamento | [60 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:47:58 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:47:59 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:48 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:48:04 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:48:05 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:48 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:48 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:48:05 | Base de Dados_Images/FIC-2201.Imagem do Equipamento-.103507.jpg | Edelson Felix - 26/02/2025 07:35:01 |  |  | Base de Dados_Images/FIC-2201.Imagem do Equipamento-.103507.jpg
20 - Extração de Caldo | Difusor | Transmissor | TIT-2201 | Temperatura Água de Embebição Difusor | Pré-Comissionamento | Conforme | Gabriela Amaral - 24/01/2025 08:58:08 | Conforme | Gabriela Amaral - 24/01/2025 08:58:12 | Conforme | Gabriela Amaral - 24/01/2025 08:58:17 | Conforme | Gabriela Amaral - 24/01/2025 08:58:20 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-01-24 08:58 | Sim | 2025-01-24 08:58 | Sim | 2025-01-24 08:58 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:48:00 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:48:01 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:48:02 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 12:48 | Sim | 2025-02-06 12:48 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:39:14 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:39:15 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 08:39 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:54:33 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:54:34 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:55 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:55 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:54:34 | Base de Dados_Images/TIT-2201.Imagem do Equipamento-.111123.jpg | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:11:19 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-2201.Imagem do Equipamento-.111123.jpg
20 - Extração de Caldo | Difusor | Válvula Pneumatica | TCV-2205A | Válvula de Vapor Interno Difusor | Pré-Comissionamento | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 15:56:15 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 15:56:17 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 15:56:18 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 15:56:20 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 15:56:22 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 15:56:23 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 15:56:25 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 15:56:27 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-19 15:56 | Sim | 2024-12-19 15:56 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:51:52 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:51:53 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 09:52 | Sim | 2025-02-06 09:52 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:39:51 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 08:40 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:56:36 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:57 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:57 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:56:36 | Base de Dados_Images/TCV-2205A.Imagem do Equipamento-.125628.jpg | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:56:20 |  |  | Base de Dados_Images/TCV-2205A.Imagem do Equipamento-.125628.jpg
20 - Extração de Caldo | Difusor | Válvula Pneumatica | TCV-2205B | Válvula de Vapor Interno Difusor | Pré-Comissionamento | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 15:55:35 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 15:55:37 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 15:55:39 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 15:55:41 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 15:55:42 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 15:55:44 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 15:55:45 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 15:55:47 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-19 15:56 | Sim | 2024-12-19 15:56 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:53:16 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:53:17 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 09:53 | Sim | 2025-02-06 09:53 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:39:56 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 08:40 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:56:42 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:57 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:57 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:56:42 | Base de Dados_Images/TCV-2205B.Imagem do Equipamento-.125554.jpg | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:55:50 |  |  | Base de Dados_Images/TCV-2205B.Imagem do Equipamento-.125554.jpg
20 - Extração de Caldo | Difusor | Válvula Pneumatica | TCV-2205C | Válvula de Vapor Interno Difusor | Pré-Comissionamento | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 15:54:55 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 15:54:57 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 15:55:05 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 15:55:06 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 15:55:08 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 15:55:09 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 15:55:11 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 15:55:13 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-19 15:55 | Sim | 2024-12-19 15:55 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:53:23 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:53:23 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 09:53 | Sim | 2025-02-06 09:53 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:40:01 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 08:40 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:56:47 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:57 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:57 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:56:47 | Base de Dados_Images/TCV-2205C.Imagem do Equipamento-.125528.jpg | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:55:23 |  |  | Base de Dados_Images/TCV-2205C.Imagem do Equipamento-.125528.jpg
20 - Extração de Caldo | Difusor | Válvula Pneumatica | TCV-2205D | Válvula de Vapor Interno Difusor | Pré-Comissionamento | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 15:54:05 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 15:54:08 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 15:54:10 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 15:54:12 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 15:54:14 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 15:54:16 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 15:54:17 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 15:54:19 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-19 15:54 | Sim | 2024-12-19 15:54 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:53:32 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:53:32 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 09:54 | Sim | 2025-02-06 09:54 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:40:07 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 08:40 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:56:52 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:57 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:57 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:56:52 | Base de Dados_Images/TCV-2205D.Imagem do Equipamento-.125508.jpg | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:54:57 |  |  | Base de Dados_Images/TCV-2205D.Imagem do Equipamento-.125508.jpg
20 - Extração de Caldo | Difusor | Válvula Pneumatica | TCV-2205E | Válvula de Vapor Interno Difusor | Pré-Comissionamento | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 15:57:42 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 15:57:44 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 15:57:46 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 15:57:47 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 15:57:49 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 15:57:51 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 15:57:52 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 15:57:54 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-19 15:58 | Sim | 2024-12-19 15:58 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:54:36 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:54:37 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 09:55 | Sim | 2025-02-06 09:55 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:40:12 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 08:40 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:56:57 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:57 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:57 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:56:57 | Base de Dados_Images/TCV-2205E.Imagem do Equipamento-.125434.jpg | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:54:29 |  |  | Base de Dados_Images/TCV-2205E.Imagem do Equipamento-.125434.jpg
20 - Extração de Caldo | Difusor | Válvula Pneumatica | TCV-2205F | Válvula de Vapor Interno Difusor | Pré-Comissionamento | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 15:58:39 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 15:58:43 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 15:58:44 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 15:58:47 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 15:58:48 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 15:58:52 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 15:58:53 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 15:58:55 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-19 15:59 | Sim | 2024-12-19 15:59 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:40:24 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:40:25 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-10 08:40 | Sim | 2025-02-10 08:40 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:40:28 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 08:40 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:57:02 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:57 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:57 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:57:02 | Base de Dados_Images/TCV-2205F.Imagem do Equipamento-.185838.jpg | Moacir Ferreira - 19/12/2024 15:58:31 |  |  | Base de Dados_Images/TCV-2205F.Imagem do Equipamento-.185838.jpg
20 - Extração de Caldo | Difusor | Motor e Bomba | B-2153 | Bomba Lubrificação Redutor Difusor | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:49:26 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:49:27 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:49:28 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:49:30 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:49:32 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:49:34 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:49:35 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:49:37 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:49:41 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:49:41 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:49:44 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:50:05 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:49:48 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:49:50 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:49:52 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:49:53 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-28 08:50 | Sim | 2025-02-28 08:50 | Sim | 2025-02-28 08:50 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:50:10 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:50:10 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:50:29 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:50:31 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:50:32 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:50:34 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-28 08:50 | Sim | 2025-02-28 08:51 | Sim | 2025-02-28 08:51 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:50:39 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:50:39 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:50:41 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:50:42 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-02-28 08:51 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:50:31 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:50:37 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:50:57 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:50:56 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:51 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:51 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:50:57 | Base de Dados_Images/B-2153.Imagem do Equipamento-.114919.jpg | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:49:14 |  |  | Base de Dados_Images/B-2153.Imagem do Equipamento-.114919.jpg
20 - Extração de Caldo | Difusor | Transmissor | TIT-2120 | Temperatura Óleo Planetário Difusor | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 23:06:20 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 23:06:31 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 23:06:28 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 23:06:25 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-01-25 23:06 | Sim | 2025-01-25 23:07 | Sim | 2025-01-25 23:07 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:48:12 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:48:13 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:48:14 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 12:48 | Sim | 2025-02-06 12:48 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:39:25 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:39:25 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 08:39 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:54:40 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:54:41 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:55 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:55 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:54:41 | Base de Dados_Images/TIT-2120.Imagem do Equipamento-.020751.jpg | Edelson Felix - 25/01/2025 23:07:45 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-2120.Imagem do Equipamento-.020751.jpg
20 - Extração de Caldo | Difusor | Transmissor | PIT-2120 | Pressão de Óleo Do Planetário Antes Do Filtro | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 22:38:06 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 22:38:09 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 22:38:18 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 22:38:23 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-01-25 22:38 | Sim | 2025-01-25 22:38 | Sim | 2025-01-25 22:38 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:48:22 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:48:22 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:48:23 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 12:48 | Sim | 2025-02-06 12:48 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:39:31 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:39:32 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 08:40 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:54:46 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:54:47 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:55 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:55 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:54:47 | Base de Dados_Images/PIT-2120.Imagem do Equipamento-.013748.jpg | Edelson Felix - 25/01/2025 22:37:41 |  |  | Base de Dados_Images/PIT-2120.Imagem do Equipamento-.013748.jpg
20 - Extração de Caldo | Difusor | Transmissor | PIT-2121 | Pressão de Óleo Do Planetário Após Filtro | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 22:40:34 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 22:40:43 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 22:40:46 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 22:40:40 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-01-25 22:41 | Sim | 2025-01-25 22:41 | Sim | 2025-01-25 22:41 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:48:34 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:48:35 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:48:36 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 12:49 | Sim | 2025-02-06 12:49 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:39:37 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:39:38 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 08:40 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:54:52 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:54:53 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:55 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:55 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:54:53 | Base de Dados_Images/PIT-2121.Imagem do Equipamento-.014028.jpg | Edelson Felix - 25/01/2025 22:40:13 |  |  | Base de Dados_Images/PIT-2121.Imagem do Equipamento-.014028.jpg
20 - Extração de Caldo | Secagem de Bagaço | Esteira de Borracha | EB-2120 | Esteira de Borracha de Saida Do Difusor 84" | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:26:33 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:26:35 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:26:37 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:26:39 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:26:41 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:26:44 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:26:48 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:26:50 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:26:53 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:26:58 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:27:04 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:27:13 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:27:16 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:27:19 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:27:25 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:27:27 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:27:29 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:27:33 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:27:36 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:27:38 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:27:40 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:27:42 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:27:44 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:27:46 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:27:48 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:27:51 | [8 empty] | Não | Sim | 2024-12-24 16:28 | Sim | 2024-12-24 16:28 | Sim | 2024-12-24 16:28 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:41:52 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:41:53 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:41:56 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:41:57 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:42:01 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 08:42 | Sim | 2025-02-10 08:42 | Sim | 2025-02-10 08:42 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:42:06 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:42:08 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:42:10 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:42:12 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:42:15 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:42:17 | [8 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 08:42 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:01:09 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:01:09 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:01:12 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:01:52 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:01:20 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:01:21 | [10 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 20:01 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 20:01 | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:01:52 | Base de Dados_Images/EB-2120.Imagem do Equipamento-.192630.jpg | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:26:26 |  |  | Base de Dados_Images/EB-2120.Imagem do Equipamento-.192630.jpg
20 - Extração de Caldo | Secagem de Bagaço | Esteira Metálica | EM2121 | Motor Esteira Metálica de Arraste 01 Para Rolo desaguador | Pré-Comissionamento | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:40:38 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:40:44 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:40:48 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:40:51 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:41:02 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:41:32 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:41:13 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:42:27 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:42:31 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:42:36 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:42:39 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:42:43 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:43:00 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:42:52 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:43:12 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:43:15 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:43:23 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:43:27 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:43:33 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:43:37 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 15:43 | Sim | 2025-03-20 15:44 | Sim | 2025-03-20 15:44 | Comissionamento Estático | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:43:56 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:44:09 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:44:11 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:44:42 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 15:44 | Sim | 2025-03-20 15:45 | Sim | 2025-03-20 15:45 | Dinâmico Frio | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:45:13 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:45:21 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:45:34 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:45:37 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:45:48 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:45:51 | [8 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 15:46 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:02:17 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:02:18 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 20:02 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 20:02 | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:02:18 | Base de Dados_Images/EM2121.Imagem do Equipamento-.184026.jpg | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:40:17 |  |  | Base de Dados_Images/EM2121.Imagem do Equipamento-.184026.jpg
20 - Extração de Caldo | Secagem de Bagaço | Rolo Desaguador | RO-2123S | Rolo desaguador Superior | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:05:42 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:05:42 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:05:44 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:05:46 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:05:47 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:05:49 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:05:50 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:05:52 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:05:53 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:05:55 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:05:56 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:05:58 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:05:59 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:06:01 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:06:02 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:06:03 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:06:05 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:06:08 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:06:07 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:06:10 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:06:11 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:06:12 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-28 09:06 | Sim | 2025-02-28 09:06 | Sim | 2025-02-28 09:06 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:06:20 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:06:21 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:06:23 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:06:24 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-02-28 09:06 | Sim | 2025-02-28 09:06 | Sim | 2025-02-28 09:06 | Dinâmico Frio | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:06:27 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:06:28 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:06:33 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:06:32 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:06:34 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:06:35 | [8 empty] | Não | Sim | 2025-02-28 09:07 | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Terno inoperante |  | Sim | Feito | 2025-02-28 09:07 | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:06:35
20 - Extração de Caldo | Secagem de Bagaço | Rolo Desaguador | RO-2123I | Rolo desaguador Inferior | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:06:54 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:06:55 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:06:57 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:06:58 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:07:00 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:07:01 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:07:03 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:07:06 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:07:07 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:07:09 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:07:10 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:07:12 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:07:13 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:07:14 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:07:16 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:07:17 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:07:18 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:07:20 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:07:22 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:07:23 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:07:25 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:07:26 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-28 09:07 | Sim | 2025-02-28 09:07 | Sim | 2025-02-28 09:07 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:07:33 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:07:34 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:07:36 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:07:38 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-02-28 09:08 | Sim | 2025-02-28 09:08 | Sim | 2025-02-28 09:08 | Dinâmico Frio | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:07:43 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:07:43 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:07:46 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:07:48 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:07:49 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:07:51 | [8 empty] | Não | Sim | 2025-02-28 09:08 | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Terno inoperante |  | Sim | Feito | 2025-02-28 09:08 | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:07:51
20 - Extração de Caldo | Secagem de Bagaço | Motor e Bomba | B-2156 | Bomba Sistema Hidráulico Rolo desaguador | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:58:53 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:58:53 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:58:56 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:58:56 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:58:59 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:59:00 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:59:02 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:59:04 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:33:39 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:33:32 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:59:07 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:59:09 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:59:09 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:59:11 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:59:13 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:59:14 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-24 16:34 | Sim | 2024-12-24 16:34 | Sim | 2024-12-24 16:34 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:59:21 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:13:25 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:59:24 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:13:40 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:59:34 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:59:34 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-28 09:13 | Sim | 2025-02-28 09:14 | Sim | 2025-02-28 09:14 | Dinâmico Frio | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:59:46 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:59:47 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:59:48 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:59:50 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-02-28 09:00 | Dinâmico Quente | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:03:27 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:03:28 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:03:30 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:03:32 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 20:03 | Terno inoperante |  | Sim | Feito | 2025-03-20 20:03 | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:03:32 | Base de Dados_Images/B-2156.Imagem do Equipamento-.193256.jpg | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:32:51 | Base de Dados_Images/B-2156.Imagem da Plaqueta do Motor-.193304.jpg | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:33:00 | Base de Dados_Images/B-2156.Imagem do Equipamento-.193256.jpg
20 - Extração de Caldo | Secagem de Bagaço | Motor e Bomba | B-2151 | Bomba Lubrificação Redutor Rolo desaguador Superior | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:57:31 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:57:32 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:57:34 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:57:36 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:57:38 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:57:39 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:57:41 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:57:43 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:57:45 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:57:49 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:57:51 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:57:55 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:57:58 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:58:00 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:58:02 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:58:05 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-28 08:58 | Sim | 2025-02-28 08:58 | Sim | 2025-02-28 08:58 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:58:12 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:58:12 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:58:15 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:58:17 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:58:18 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:58:20 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-28 08:58 | Sim | 2025-02-28 08:58 | Sim | 2025-02-28 08:58 | Dinâmico Frio | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:58:25 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:58:25 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:58:27 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:58:30 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-02-28 08:58 | Dinâmico Quente | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:03:41 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:03:42 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:03:44 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:03:45 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 20:04 | Terno inoperante |  | Sim | Feito | 2025-03-20 20:04 | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:03:45 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Fernando Pedro Oliveira - 02/17/2025 09:03:26
20 - Extração de Caldo | Secagem de Bagaço | Motor e Bomba | B-2154 | Bomba Lubrificação Redutor Rolo desaguador Inferior | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:03:45 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:03:46 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:03:48 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:03:50 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:03:51 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:03:52 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:03:54 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:03:55 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:03:57 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:03:58 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:04:00 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:04:00 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:04:02 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:04:04 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:04:05 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:04:06 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-28 09:04 | Sim | 2025-02-28 09:04 | Sim | 2025-02-28 09:04 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:04:11 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:04:12 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:04:15 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:04:17 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:04:19 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:04:21 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-28 09:04 | Sim | 2025-02-28 09:04 | Sim | 2025-02-28 09:04 | Dinâmico Frio | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:04:25 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:04:26 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:04:32 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:04:28 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-02-28 09:05 | Dinâmico Quente | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:03:54 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:03:55 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:03:58 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:03:59 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 20:04 | Terno inoperante |  | Sim | Feito | 2025-03-20 20:04 | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:03:59 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Fernando Pedro Oliveira - 02/17/2025 09:02:45
20 - Extração de Caldo | Secagem de Bagaço | Transmissor | PIT-2126 | Pressão de Óleo Planetário Rolo desaguador Superior | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:08:16 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:08:17 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:08:19 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:08:21 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-24 16:29 | Sim | 2024-12-24 16:29 | Sim | 2024-12-24 16:29 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:08:26 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:08:27 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:44:55 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-10 08:45 | Sim | 2025-02-10 08:45 | Dinâmico Frio | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:08:32 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:08:33 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 08:45 | Dinâmico Quente | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:13:06 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:13:08 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 20:12 | Sistema inoperante |  | Sim | Feito | 2025-03-20 20:12 | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:13:08 | Base de Dados_Images/PIT-2126.Imagem do Equipamento-.192920.jpg | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:29:14 |  |  | Base de Dados_Images/PIT-2126.Imagem do Equipamento-.192920.jpg
20 - Extração de Caldo | Secagem de Bagaço | Transmissor | PIT-2128 | Pressão de Óleo Planetário Rolo desaguador Superior | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:09:00 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:09:01 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:09:03 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:09:04 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-24 16:30 | Sim | 2024-12-24 16:30 | Sim | 2024-12-24 16:30 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:09:11 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:09:11 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:45:08 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-10 08:45 | Sim | 2025-02-10 08:45 | Dinâmico Frio | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:09:16 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:09:17 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 14:50 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:11:47 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:11:48 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 20:12 | Sistema inoperante |  | Sim | Feito | 2025-03-20 20:12 | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:11:48 | Base de Dados_Images/PIT-2128.Imagem do Equipamento-.192944.jpg | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:29:38 |  |  | Base de Dados_Images/PIT-2128.Imagem do Equipamento-.192944.jpg
20 - Extração de Caldo | Secagem de Bagaço | Transmissor | PIT-2127 | Pressão de Óleo Planetário Rolo desaguador Inferior | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:09:37 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:09:38 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:09:39 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:09:41 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-24 16:29 | Sim | 2024-12-24 16:29 | Sim | 2024-12-24 16:29 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:09:45 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:09:46 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:45:15 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-10 08:45 | Sim | 2025-02-10 08:45 | Dinâmico Frio | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:09:51 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:09:52 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 14:51 | Dinâmico Quente | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:12:52 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:12:52 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 20:12 | Sistema inoperante |  | Sim | Feito | 2025-03-20 20:12 | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:12:52 | Base de Dados_Images/PIT-2127.Imagem do Equipamento-.192855.jpg | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:28:53 |  |  | Base de Dados_Images/PIT-2127.Imagem do Equipamento-.192855.jpg
20 - Extração de Caldo | Secagem de Bagaço | Transmissor | PIT-2129 | Pressão de Óleo Planetário Rolo desaguador Inferior | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:10:17 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:10:19 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:10:20 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:10:22 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-24 16:30 | Sim | 2024-12-24 16:30 | Sim | 2024-12-24 16:30 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:10:26 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:10:27 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:45:23 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-10 08:45 | Sim | 2025-02-10 08:45 | Dinâmico Frio | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:10:31 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:10:32 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 08:46 | Dinâmico Quente | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:12:38 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:12:36 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 20:12 | Sistema inoperante |  | Sim | Feito | 2025-03-20 20:12 | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:12:38 | Base de Dados_Images/PIT-2129.Imagem do Equipamento-.193013.jpg | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:30:09 |  |  | Base de Dados_Images/PIT-2129.Imagem do Equipamento-.193013.jpg
20 - Extração de Caldo | Secagem de Bagaço | Transmissor | TIT-2122 | Temperatura Óleo Planetário Rolo desaguador Superior | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:10:52 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:10:53 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:10:55 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:10:56 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-24 16:31 | Sim | 2024-12-24 16:31 | Sim | 2024-12-24 16:31 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:11:01 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:11:01 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:45:31 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-10 08:46 | Sim | 2025-02-10 08:46 | Dinâmico Frio | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:11:08 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:11:09 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 08:46 | Dinâmico Quente | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:12:24 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:12:25 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 20:12 | Sistema inoperante |  | Sim | Feito | 2025-03-20 20:12 | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:12:25 | Base de Dados_Images/TIT-2122.Imagem do Equipamento-.193103.jpg | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:30:58 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-2122.Imagem do Equipamento-.193103.jpg
20 - Extração de Caldo | Secagem de Bagaço | Transmissor | TIT-2123 | Temperatura Óleo Planetário Rolo desaguador Inferior | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:11:24 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:11:25 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:11:27 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:11:29 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-24 16:31 | Sim | 2024-12-24 16:31 | Sim | 2024-12-24 16:31 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:11:33 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:11:34 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:46:00 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-10 08:46 | Sim | 2025-02-10 08:46 | Dinâmico Frio | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:11:38 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:11:39 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 08:46 | Dinâmico Quente | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:14:15 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:14:23 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 20:14 | Sistema inoperante |  | Sim | Feito | 2025-03-20 20:14 | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:14:23 | Base de Dados_Images/TIT-2123.Imagem do Equipamento-.193041.jpg | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:30:37 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-2123.Imagem do Equipamento-.193041.jpg
20 - Extração de Caldo | Secagem de Bagaço | Transmissor | PIT-2122 | Pressão de Óleo Rolo desaguador Superior | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:31:24 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:31:25 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:31:27 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:31:29 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-24 16:31 | Sim | 2024-12-24 16:31 | Sim | 2024-12-24 16:31 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:46:11 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:46:12 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:46:13 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-10 08:46 | Sim | 2025-02-10 08:46 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:46:17 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:46:18 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 08:46 | Dinâmico Quente | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:14:32 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:14:33 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 20:15 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 20:15 | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:14:33 | Base de Dados_Images/PIT-2122.Imagem do Equipamento-.193128.jpg | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:31:21 |  |  | Base de Dados_Images/PIT-2122.Imagem do Equipamento-.193128.jpg
20 - Extração de Caldo | Secagem de Bagaço | Transmissor | PIT-2123 | Pressão de Óleo Rolo desaguador Inferior | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:11:58 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:11:58 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:12:00 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:12:03 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-24 16:32 | Sim | 2024-12-24 16:32 | Sim | 2024-12-24 16:32 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:12:07 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:12:08 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:46:28 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-10 08:46 | Sim | 2025-02-10 08:46 | Dinâmico Frio | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:12:12 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:12:13 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 08:47 | Dinâmico Quente | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:14:42 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:14:43 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 20:15 | Sistema inoperante |  | Sim | Feito | 2025-03-20 20:15 | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:14:43 | Base de Dados_Images/PIT-2123.Imagem do Equipamento-.193154.jpg | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:31:40 |  |  | Base de Dados_Images/PIT-2123.Imagem do Equipamento-.193154.jpg
20 - Extração de Caldo | Secagem de Bagaço | Controlador | LIC-2123 | Nível Donelly Terno desaguador | Pré-Comissionamento | [60 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:56:37 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:56:40 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-28 08:57 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:00:56 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:00:57 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 20:01 | Terno inoperante |  | Sim | Feito | 2025-03-20 20:01 | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:00:57
20 - Extração de Caldo | Secagem de Bagaço | Esteira Metálica | EM-2122 | Esteira Metálica de Arraste 02 Para Terno de Secagem | Pré-Comissionamento | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:31:52 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:31:57 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:32:01 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:32:10 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:32:19 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:32:26 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:32:30 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:32:52 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:32:58 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:33:06 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:33:17 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:33:22 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:33:27 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:33:33 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:33:54 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:34:17 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:34:12 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:34:24 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:34:29 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:34:35 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 15:34 | Sim | 2025-03-20 15:35 | Sim | 2025-03-20 15:35 | Comissionamento Estático | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:34:49 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:35:15 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:35:04 | Não Aplicável | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:35:10 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 15:35 | Sim | 2025-03-20 15:35 | Sim | 2025-03-20 15:35 | Dinâmico Frio | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:35:41 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:36:09 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:36:14 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:36:38 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:36:43 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:37:09 | [8 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 15:37 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:02:24 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:02:26 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 20:02 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 20:02 | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:02:26 | Base de Dados_Images/EM-2122.Imagem do Equipamento-.183144.jpg | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:31:38 |  |  | Base de Dados_Images/EM-2122.Imagem do Equipamento-.183144.jpg
20 - Extração de Caldo | Secagem de Bagaço | Terno da Moenda | M-2129 | Terno de Secagem | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 09:05:30 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 09:05:30 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 09:05:32 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 09:05:34 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 09:05:36 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 09:05:38 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 09:05:40 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 09:05:41 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 09:05:43 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 09:05:44 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 09:05:46 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 09:05:48 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 09:05:50 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 09:05:53 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:47:20 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:47:16 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:46:44 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:46:53 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:46:58 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:47:01 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:47:04 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:47:09 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 09:06 | Sim | 2025-01-25 04:47 | Sim | 2025-03-06 09:06 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 09:06:09 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/03/2025 09:06:10 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 09:06:13 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/03/2025 09:06:14 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 09:06 | Sim | 2025-03-06 09:06 | Sim | 2025-03-06 09:06 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 09:06:33 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 09:06:35 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 09:06:38 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 09:06:40 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:09:00 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:09:02 | [8 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:09 | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não Aplica |  |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:09 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:09:02 | Base de Dados_Images/M-2129.Imagem do Equipamento-.111451.jpg | Leandro Almeida - 06/03/2025 08:14:45 |  |  | Base de Dados_Images/M-2129.Imagem do Equipamento-.111451.jpg
20 - Extração de Caldo | Secagem de Bagaço | Ventilador | V-2129 | Ventilação Forçada Acionamento Terno de Secagem | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:47:07 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:47:09 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:47:11 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:47:13 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:47:14 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:47:16 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:47:19 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:47:21 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:47:23 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:47:24 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:47:27 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:47:29 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:47:31 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:47:35 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:47:37 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:47:38 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:47:41 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:47:43 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:47:45 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:47:47 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:47:50 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-24 16:47 | Sim | 2024-12-24 16:48 | Sim | 2024-12-24 16:48 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 09:07:16 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 09:07:17 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 09:07:19 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/03/2025 09:07:21 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 09:07:22 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/03/2025 09:07:24 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/03/2025 09:07:26 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 09:07 | Sim | 2025-03-06 09:07 | Sim | 2025-03-06 09:07 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:37:52 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:37:53 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:37:54 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:38 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:17:37 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:17:39 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:17:41 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 20:18 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 20:18 | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:17:41 | Base de Dados_Images/V-2129.Imagem do Equipamento-.194703.jpg | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:46:58 |  |  | Base de Dados_Images/V-2129.Imagem do Equipamento-.194703.jpg
20 - Extração de Caldo | Secagem de Bagaço | Motor e Bomba | B-2152 | Bomba Sistema Hidráulico Erno de Secagem | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 08:01:06 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 08:01:07 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 08:01:09 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 08:01:12 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 08:01:14 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 08:01:19 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 08:01:20 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 08:01:22 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/03/2025 08:01:31 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/03/2025 08:01:26 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 08:01:29 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 08:01:34 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 08:01:36 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 08:01:37 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 08:01:39 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 08:01:41 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 08:01 | Sim | 2025-03-06 08:02 | Sim | 2025-03-06 08:02 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 08:01:45 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 08:01:46 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 08:01:49 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/03/2025 08:01:52 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 08:01:54 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/03/2025 08:01:56 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 08:02 | Sim | 2025-03-06 08:02 | Sim | 2025-03-06 08:02 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 09:04:55 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 09:05:00 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 09:05:01 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 09:05:03 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 09:05 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:04:05 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:04:05 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:04:07 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:04:08 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 20:04 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 20:04 | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:04:08 | Base de Dados_Images/B-2152.Imagem do Equipamento-.110016.jpg | Leandro Almeida - 06/03/2025 08:00:10 | Base de Dados_Images/B-2152.Imagem da Plaqueta do Motor-.110102.jpg | Leandro Almeida - 06/03/2025 08:00:57 | Base de Dados_Images/B-2152.Imagem do Equipamento-.110016.jpg
20 - Extração de Caldo | Secagem de Bagaço | Transmissor | PIT-2152A | Pressão Garrafa Hidráulica Lado Direito | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:41:02 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:41:07 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:41:09 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:41:12 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-24 16:41 | Sim | 2024-12-24 16:41 | Sim | 2024-12-24 16:41 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:46:42 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:46:43 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:46:45 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-10 08:47 | Sim | 2025-02-10 08:47 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:46:51 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:46:52 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 08:47 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:15:03 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:15:04 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 20:15 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 20:15 | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:15:04 | Base de Dados_Images/PIT-2152A.Imagem do Equipamento-.194100.jpg | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:40:52 |  |  | Base de Dados_Images/PIT-2152A.Imagem do Equipamento-.194100.jpg
20 - Extração de Caldo | Secagem de Bagaço | Transmissor | PIT-2152B | Pressão Garrafa Hidráulica Lado Esquerdo | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:40:34 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:40:36 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:40:37 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:40:39 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-24 16:41 | Sim | 2024-12-24 16:41 | Sim | 2024-12-24 16:41 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:46:58 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:46:59 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:47:01 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-10 08:47 | Sim | 2025-02-10 08:47 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:47:04 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:47:05 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 08:47 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:15:12 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:15:13 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 20:15 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 20:15 | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:15:13 | Base de Dados_Images/PIT-2152B.Imagem do Equipamento-.194036.jpg | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:40:31 |  |  | Base de Dados_Images/PIT-2152B.Imagem do Equipamento-.194036.jpg
20 - Extração de Caldo | Secagem de Bagaço | Válvula Pneumatica | XV-2130 | Válvula Solenoide Central de Lubrificação | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 17/02/2025 10:09:38 | Conforme | Edelson Felix - 17/02/2025 10:09:42 | Conforme | Edelson Felix - 17/02/2025 10:09:49 | Conforme | Edelson Felix - 17/02/2025 10:09:53 | Conforme | Edelson Felix - 17/02/2025 10:09:56 | Não Aplicável | Edelson Felix - 17/02/2025 10:10:19 | Não Aplicável | Edelson Felix - 17/02/2025 10:11:06 | Conforme | Edelson Felix - 17/02/2025 10:10:36 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-17 10:11 | Sim | 2025-02-17 10:11 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:16:32 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:16:33 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-28 09:17 | Sim | 2025-02-28 09:17 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:09:25 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:09 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:17:25 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 20:17 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 20:17 | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:17:25 | Base de Dados_Images/XV-2130.Imagem do Equipamento-.130932.jpg | Edelson Felix - 17/02/2025 10:09:27 |  |  | Base de Dados_Images/XV-2130.Imagem do Equipamento-.130932.jpg
20 - Extração de Caldo | Secagem de Bagaço | Transmissor | PIT-2130 | Pressão Óleo Lubrificação Sistema Hidráulico Lado D | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:40:07 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:40:08 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:40:10 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:40:12 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-24 16:40 | Sim | 2024-12-24 16:40 | Sim | 2024-12-24 16:40 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:47:10 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:47:11 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:47:12 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-10 08:47 | Sim | 2025-02-10 08:47 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:47:16 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:47:17 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 08:47 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:15:19 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:15:22 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 20:15 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 20:15 | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:15:22 | Base de Dados_Images/PIT-2130.Imagem do Equipamento-.194010.jpg | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:40:03 |  |  | Base de Dados_Images/PIT-2130.Imagem do Equipamento-.194010.jpg
20 - Extração de Caldo | Secagem de Bagaço | Transmissor | PIT-2131 | Pressão Óleo Lubrificação Sistema Hidráulico Lado E | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:39:46 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:39:47 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:39:49 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:39:51 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-24 16:40 | Sim | 2024-12-24 16:40 | Sim | 2024-12-24 16:40 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:47:27 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:47:28 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:47:30 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-10 08:48 | Sim | 2025-02-10 08:48 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:47:36 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:47:38 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 08:48 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:15:28 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:15:30 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 20:16 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 20:16 | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:15:30 | Base de Dados_Images/PIT-2131.Imagem do Equipamento-.193947.jpg | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:39:43 |  |  | Base de Dados_Images/PIT-2131.Imagem do Equipamento-.193947.jpg
20 - Extração de Caldo | Secagem de Bagaço | Motor e Bomba | RB-2130A | Bomba Lubrificação Redutor Planetário Terno de Secagem | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 08:16:25 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 08:16:26 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 08:16:29 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 08:16:31 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 08:16:33 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 08:16:34 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 08:16:36 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 08:16:37 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/03/2025 08:16:39 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/03/2025 08:16:41 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 08:16:43 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 08:16:44 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 08:16:46 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 08:16:48 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 08:16:49 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 08:16:51 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 08:17 | Sim | 2025-03-06 08:17 | Sim | 2025-03-06 08:17 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 09:01:48 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 09:01:48 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 09:01:51 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/03/2025 09:01:52 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 09:01:55 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/03/2025 09:01:56 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 09:02 | Sim | 2025-03-06 09:02 | Sim | 2025-03-06 09:02 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 09:03:10 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 09:03:11 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 09:03:14 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 09:03:15 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 09:03 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:04:14 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:04:15 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:04:17 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:04:18 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 20:04 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 20:04 | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:04:18 | Base de Dados_Images/RB-2130A.Imagem do Equipamento-.111602.jpg | Leandro Almeida - 06/03/2025 08:15:58 | Base de Dados_Images/RB-2130A.Imagem da Plaqueta do Motor-.111619.jpg | Leandro Almeida - 06/03/2025 08:16:15 | Base de Dados_Images/RB-2130A.Imagem do Equipamento-.111602.jpg
20 - Extração de Caldo | Secagem de Bagaço | Transmissor | PIT-2124 | Pressão Linha de Óleo No Redutor | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:43:46 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:43:47 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:43:49 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:43:50 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-24 16:44 | Sim | 2024-12-24 16:44 | Sim | 2024-12-24 16:44 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:47:50 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:47:51 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:47:52 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-10 08:48 | Sim | 2025-02-10 08:48 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:47:57 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:47:58 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 08:48 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:15:38 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:15:39 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 20:16 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 20:16 | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:15:39 | Base de Dados_Images/PIT-2124.Imagem do Equipamento-.194345.jpg | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:43:40 |  |  | Base de Dados_Images/PIT-2124.Imagem do Equipamento-.194345.jpg
20 - Extração de Caldo | Secagem de Bagaço | Transmissor | PIT-2125A | Pressão Entrada de Agua No Trocador de Calor | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:44:10 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:44:11 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:44:13 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:44:15 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-24 16:44 | Sim | 2024-12-24 16:44 | Sim | 2024-12-24 16:44 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:48:08 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:48:09 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:48:11 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-10 08:48 | Sim | 2025-02-10 08:48 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:48:59 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:49:00 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 08:49 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:15:48 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:15:49 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 20:16 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 20:16 | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:15:49 | Base de Dados_Images/PIT-2125A.Imagem do Equipamento-.194418.jpg | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:44:07 |  |  | Base de Dados_Images/PIT-2125A.Imagem do Equipamento-.194418.jpg
20 - Extração de Caldo | Secagem de Bagaço | Transmissor | PIT-2125B | Pressão Saida de Agua No Trocador de Calor | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:44:41 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:44:42 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:44:44 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:44:45 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-24 16:45 | Sim | 2024-12-24 16:45 | Sim | 2024-12-24 16:45 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:49:28 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:49:29 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:49:31 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-10 08:50 | Sim | 2025-02-10 08:50 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:49:43 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:49:44 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 08:50 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:15:57 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:15:58 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 20:16 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 20:16 | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:15:58 | Base de Dados_Images/PIT-2125B.Imagem do Equipamento-.194443.jpg | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:44:37 |  |  | Base de Dados_Images/PIT-2125B.Imagem do Equipamento-.194443.jpg
20 - Extração de Caldo | Secagem de Bagaço | Transmissor | TIT-2125A | Temperatura Entrada de Agua No Trocador de Calor | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:45:09 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:45:10 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:45:12 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:45:14 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-24 16:45 | Sim | 2024-12-24 16:45 | Sim | 2024-12-24 16:45 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:52:36 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:52:36 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:52:38 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-10 08:53 | Sim | 2025-02-10 08:53 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:52:41 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:52:42 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 08:53 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:16:10 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:16:09 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 20:16 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 20:16 | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:16:10 | Base de Dados_Images/TIT-2125A.Imagem do Equipamento-.194510.jpg | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:45:06 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-2125A.Imagem do Equipamento-.194510.jpg
20 - Extração de Caldo | Secagem de Bagaço | Transmissor | TIT-2125B | Temperatura Saida de Agua No Trocador de Calor | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:45:36 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:45:38 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:45:40 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:45:41 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-24 16:46 | Sim | 2024-12-24 16:46 | Sim | 2024-12-24 16:46 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:52:48 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:52:48 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:52:50 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-10 08:53 | Sim | 2025-02-10 08:53 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:52:53 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:52:53 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 08:53 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:16:17 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:16:17 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 20:16 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 20:16 | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:16:17 | Base de Dados_Images/TIT-2125B.Imagem do Equipamento-.194537.jpg | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:45:33 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-2125B.Imagem do Equipamento-.194537.jpg
20 - Extração de Caldo | Secagem de Bagaço | Controlador | LIC-2129 | Sensor de Nível Donelly Terno de Secagem | Pré-Comissionamento | [60 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 17:45:05 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 17:45:05 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 17:45 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:01:03 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:01:03 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 20:01 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 20:01 | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:01:03
20 - Extração de Caldo | Secagem de Bagaço | Motoredutor | MD-2129 | Desagregador de Bagaço | Pré-Comissionamento | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:53:53 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:53:54 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:53:56 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:53:58 | Conforme | Douglas Martins - 15/01/2025 15:54:01 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 05:43:31 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:57:52 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:57:39 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:57:42 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:57:57 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:58:00 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 04:58:02 | [36 empty] | Não | Sim | 2025-01-25 05:44 | Sim | 2025-01-25 04:58 | Sim | 2025-01-25 05:44 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 09:03:23 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/03/2025 09:03:25 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 09:03:26 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/03/2025 09:03:27 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 09:03 | Sim | 2025-03-06 09:03 | Sim | 2025-03-06 09:03 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 09:03:37 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 09:03:37 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 09:03:39 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 09:03:54 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 09:03:56 | [10 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 09:04 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:10:48 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:10:48 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:10:50 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:10:51 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 20:11 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 20:11 | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:10:51 | Base de Dados_Images/MD-2129.Imagem do Equipamento-.121449.jpg | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:14:41 |  |  | Base de Dados_Images/MD-2129.Imagem do Equipamento-.121449.jpg
20 - Extração de Caldo | Secagem de Bagaço | Motor e Bomba | B-2250A | Bomba de Condensado Para Cocho Lavagem Das Correntes | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:50:18 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:50:20 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:50:21 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:50:23 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:50:25 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:50:27 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:50:28 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:50:30 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:50:32 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:50:40 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:50:42 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:50:51 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:50:52 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:50:57 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:51:01 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:51:03 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-19 15:51 | Sim | 2024-12-19 15:51 | Sim | 2024-12-19 15:51 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:42:55 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:42:56 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:42:58 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:43:01 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:43:02 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:43:04 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 08:43 | Sim | 2025-02-10 08:43 | Sim | 2025-02-10 08:43 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 12:40:56 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 12:40:57 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 12:40:59 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 12:40:59 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 12:41 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:04:24 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:04:25 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:04:29 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:04:31 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 20:05 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 20:05 | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:04:31 | Base de Dados_Images/B-2250A.Imagem do Equipamento-.185009.jpg | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:49:54 | Base de Dados_Images/B-2250A.Imagem da Plaqueta do Motor-.185008.jpg | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:50:03 | Base de Dados_Images/B-2250A.Imagem do Equipamento-.185009.jpg
20 - Extração de Caldo | Secagem de Bagaço | Válvula Pneumatica | XV-2206B | Válvula de Agua Para Cocho de Lavagem Das Correntes | Pré-Comissionamento | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:10:15 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:10:17 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:10:21 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:10:23 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:10:28 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:10:31 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:10:34 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:10:36 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-19 16:11 | Sim | 2024-12-19 16:11 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:53:37 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:53:38 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-10 08:54 | Sim | 2025-02-10 08:54 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:53:41 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 08:54 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:17:31 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 20:18 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 20:18 | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:17:31 | Base de Dados_Images/XV-2206B.Imagem do Equipamento-.191016.jpg | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:10:11 |  |  | Base de Dados_Images/XV-2206B.Imagem do Equipamento-.191016.jpg
20 - Extração de Caldo | Secagem de Bagaço | Tanque | T-2206 | Tanque de Caldo Prensado | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/02/2025 07:27:43 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 07:27:44 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/02/2025 07:27:46 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/02/2025 07:27:48 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/02/2025 07:27:49 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 07:27:51 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/02/2025 07:27:52 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 07:27:56 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 07:27:58 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-02-26 07:28 | Sim | 2025-02-26 07:28 | Sim | 2025-02-26 07:28 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 07:28:04 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 07:28:04 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-26 07:28 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:11:22 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:11:24 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:11:26 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:11:27 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 20:11 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 20:11 | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:11:27 | Base de Dados_Images/T-2206.Imagem do Equipamento-.102744.jpg | Leandro Almeida - 26/02/2025 07:27:35 |  |  | Base de Dados_Images/T-2206.Imagem do Equipamento-.102744.jpg
20 - Extração de Caldo | Secagem de Bagaço | Motor e Bomba | B-2246 | Bomba de Caldo Prensado 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:38:03 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:38:04 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:38:06 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:38:08 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:38:10 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:38:12 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:38:14 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:38:16 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:38:19 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:38:21 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:38:24 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:38:27 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:38:29 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:38:33 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:38:35 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:38:37 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-24 16:38 | Sim | 2024-12-24 16:39 | Sim | 2024-12-24 16:39 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:43:16 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:43:15 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:43:18 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:43:20 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:43:22 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:43:23 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 08:43 | Sim | 2025-02-10 08:43 | Sim | 2025-02-10 08:43 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 12:41:07 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 12:41:08 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 12:41:10 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 12:41:13 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 12:41 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:04:36 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:04:37 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:04:39 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:04:41 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 20:05 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 20:05 | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:04:41 | Base de Dados_Images/B-2246.Imagem do Equipamento-.193746.jpg | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:37:44 | Base de Dados_Images/B-2246.Imagem da Plaqueta do Motor-.193801.jpg | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:37:55 | Base de Dados_Images/B-2246.Imagem do Equipamento-.193746.jpg
20 - Extração de Caldo | Secagem de Bagaço | Motor e Bomba | B-2245A | Bomba de Caldo Prensado 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:35:34 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:35:36 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:35:39 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:35:41 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:35:43 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:35:45 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:35:47 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:35:49 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:35:54 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:35:59 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:36:01 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:36:04 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:36:07 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:36:08 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:36:12 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:36:14 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-24 16:36 | Sim | 2024-12-24 16:36 | Sim | 2024-12-24 16:36 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:43:29 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:43:30 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:43:31 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:43:33 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:43:34 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:43:36 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 08:44 | Sim | 2025-02-10 08:44 | Sim | 2025-02-10 08:44 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 12:41:23 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 12:41:24 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 12:41:29 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 12:41:30 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 12:42 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:04:46 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:04:47 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:06:17 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:06:19 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 20:06 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 20:06 | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:06:19 | Base de Dados_Images/B-2245A.Imagem do Equipamento-.193518.jpg | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:35:14 | Base de Dados_Images/B-2245A.Imagem da Plaqueta do Motor-.193534.jpg | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:35:28 | Base de Dados_Images/B-2245A.Imagem do Equipamento-.193518.jpg
20 - Extração de Caldo | Secagem de Bagaço | Transmissor | TIT-2236 | Temperatura Tanque Caldo Peneirado | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 17/02/2025 10:13:32 | Conforme | Edelson Felix - 17/02/2025 10:13:37 | Conforme | Edelson Felix - 17/02/2025 10:13:40 | Conforme | Edelson Felix - 17/02/2025 10:13:48 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-17 10:14 | Sim | 2025-02-17 10:14 | Sim | 2025-02-17 10:14 | Comissionamento Estático | Conforme | Edelson Felix - 17/02/2025 10:14:12 | Conforme | Edelson Felix - 17/02/2025 10:14:10 | Não Aplicável | Edelson Felix - 17/02/2025 10:14:15 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-17 10:14 | Sim | 2025-02-17 10:14 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 16:17:31 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 16:17:33 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-11 16:18 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:16:28 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:16:27 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 20:16 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 20:16 | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:16:28 | Base de Dados_Images/TIT-2236.Imagem do Equipamento-.131328.jpg | Edelson Felix - 17/02/2025 10:13:21 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-2236.Imagem do Equipamento-.131328.jpg
20 - Extração de Caldo | Secagem de Bagaço | Transmissor | LIT-2236 | Nível Tanque de Caldo Peneirado | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:08:27 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:08:29 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:08:30 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:08:32 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 08:08 | Sim | 2025-02-05 08:09 | Sim | 2025-02-05 08:09 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:08:43 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:08:45 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:08:46 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 08:09 | Sim | 2025-02-05 08:09 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:53:00 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:53:00 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 08:53 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:16:33 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:16:34 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 20:17 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 20:17 | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:16:34 | Base de Dados_Images/LIT-2236.Imagem do Equipamento-.110828.jpg | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:08:24 |  |  | Base de Dados_Images/LIT-2236.Imagem do Equipamento-.110828.jpg
20 - Extração de Caldo | Secagem de Bagaço | Motor e Bomba | B-2237 | Bomba de Caldo Peneirado Para Etanol | Pré-Comissionamento | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 11:25:41 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:23:26 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:23:27 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:23:29 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:23:30 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:23:32 | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 11:25:44 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:27:38 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:27:42 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:27:44 | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 11:25:48 | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 11:25:49 | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 11:25:50 | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 11:25:52 | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 11:25:53 | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 11:25:54 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-17 11:28 | Sim | 2024-12-17 11:26 | Sim | 2024-12-17 11:28 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:43:45 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:43:46 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:43:47 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:43:49 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:43:50 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:44:06 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 08:44 | Sim | 2025-02-10 08:44 | Sim | 2025-02-10 08:44 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:06:31 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:06:32 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:06:34 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:06:35 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 20:07 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:06:41 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:06:43 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:06:45 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:06:46 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 20:07 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 20:07 | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:06:46 | Base de Dados_Images/B-2237.Imagem do Equipamento-.104451.jpg | Leandro Almeida - 17/12/2024 07:44:40 | Base de Dados_Images/B-2237.Imagem da Plaqueta do Motor-.104451.jpg | Leandro Almeida - 17/12/2024 07:44:45 | Base de Dados_Images/B-2237.Imagem do Equipamento-.104451.jpg
20 - Extração de Caldo | Secagem de Bagaço | Motor e Bomba | B-2239 | Bomba de Caldo Peneirado Reserva | Pré-Comissionamento | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 11:26:01 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:27:56 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:27:58 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:28:00 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:28:02 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:28:04 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:28:06 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:28:07 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:28:09 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:28:11 | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 11:26:09 | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 11:26:08 | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 11:26:07 | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 11:26:06 | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 11:26:05 | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 11:26:04 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-17 11:28 | Sim | 2024-12-17 11:26 | Sim | 2024-12-17 11:28 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:44:12 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:44:13 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:44:23 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:44:25 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:44:27 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:44:28 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 08:44 | Sim | 2025-02-10 08:44 | Sim | 2025-02-10 08:44 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 16:32:39 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 16:32:41 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 16:32:43 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 16:32:44 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-05 16:33 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:06:59 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:07:00 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:07:04 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:07:03 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 20:07 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 20:07 | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:07:04 | Base de Dados_Images/B-2239.Imagem do Equipamento-.104435.jpg | Leandro Almeida - 17/12/2024 07:44:24 | Base de Dados_Images/B-2239.Imagem da Plaqueta do Motor-.104435.jpg | Leandro Almeida - 17/12/2024 07:44:30 | Base de Dados_Images/B-2239.Imagem do Equipamento-.104435.jpg
20 - Extração de Caldo | Secagem de Bagaço | Motor e Bomba | B-2238 | Bomba de Caldo Peneirado Para Açucar | Pré-Comissionamento | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 11:26:17 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:28:21 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:28:23 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:28:25 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:28:29 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:28:31 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:28:32 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:28:34 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:28:36 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:28:39 | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 11:26:21 | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 11:26:22 | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 11:26:23 | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 11:26:24 | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 11:26:26 | Conforme | Moacir Ferreira - 17/12/2024 11:26:27 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-17 11:29 | Sim | 2024-12-17 11:26 | Sim | 2024-12-17 11:29 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:44:34 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:44:35 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:44:36 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:44:38 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:44:39 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:44:40 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 08:45 | Sim | 2025-02-10 08:45 | Sim | 2025-02-10 08:45 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 16:32:22 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 16:32:22 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 16:32:25 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 16:32:30 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-05 16:32 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:10:11 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:10:10 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:10:13 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:10:13 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 20:10 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 20:10 | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:10:13 | Base de Dados_Images/B-2238.Imagem do Equipamento-.104417.jpg | Leandro Almeida - 17/12/2024 07:44:04 | Base de Dados_Images/B-2238.Imagem da Plaqueta do Motor-.104417.jpg | Leandro Almeida - 17/12/2024 07:44:11 | Base de Dados_Images/B-2238.Imagem do Equipamento-.104417.jpg
20 - Extração de Caldo | Secagem de Bagaço | Transmissor | FIT-2236A | Vazão de Caldo Para Etanol | Pré-Comissionamento | Conforme | Gabriela Amaral - 24/01/2025 09:26:26 | Conforme | Gabriela Amaral - 24/01/2025 09:26:31 | Conforme | Gabriela Amaral - 24/01/2025 09:26:51 | Conforme | Gabriela Amaral - 24/01/2025 09:26:42 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-01-24 09:26 | Sim | 2025-01-24 09:27 | Sim | 2025-01-24 09:27 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:09:02 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:09:03 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:09:05 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 08:09 | Sim | 2025-02-05 08:09 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:53:20 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:53:21 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 08:53 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:16:41 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:16:42 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 20:17 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 20:17 | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:16:42 | Base de Dados_Images/FIT-2236A.Imagem do Equipamento-.122233.jpg | Gabriela Amaral - 24/01/2025 09:22:20 |  |  | Base de Dados_Images/FIT-2236A.Imagem do Equipamento-.122233.jpg
20 - Extração de Caldo | Secagem de Bagaço | Transmissor | FIT-2236B | Vazão de Caldo Para Açúcar | Pré-Comissionamento | Conforme | Gabriela Amaral - 24/01/2025 09:25:26 | Conforme | Gabriela Amaral - 24/01/2025 09:25:29 | Conforme | Gabriela Amaral - 24/01/2025 09:25:33 | Conforme | Gabriela Amaral - 24/01/2025 09:25:40 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-01-24 09:25 | Sim | 2025-01-24 09:26 | Sim | 2025-01-24 09:26 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:09:14 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:09:15 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:09:17 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 08:09 | Sim | 2025-02-05 08:09 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:53:27 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:53:27 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 08:53 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:16:50 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:16:49 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 20:17 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 20:17 | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:16:50 | Base de Dados_Images/FIT-2236B.Imagem do Equipamento-.122317.jpg | Gabriela Amaral - 24/01/2025 09:23:04 |  |  | Base de Dados_Images/FIT-2236B.Imagem do Equipamento-.122317.jpg
20 - Extração de Caldo | Secagem de Bagaço | Esteira de Borracha | EB-7601 | Esteira de Borracha Saida Do Terno de Secagem | Pré-Comissionamento | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:56:22 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:56:27 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:56:33 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:56:36 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:56:49 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:56:46 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 16:00:08 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:56:59 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:56:55 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:57:29 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:57:17 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:57:14 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:57:39 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:57:42 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:57:46 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:57:49 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:58:15 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:58:07 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:58:10 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:58:36 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:58:27 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:58:31 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:58:55 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:58:45 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:58:52 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 15:59:12 | [8 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:00 | Sim | 2025-03-20 15:59 | Sim | 2025-03-20 16:00 | Comissionamento Estático | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 16:00:27 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 16:00:31 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 16:00:34 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 16:00:38 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 16:00:40 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:01 | Sim | 2025-03-20 16:01 | Sim | 2025-03-20 16:01 | Dinâmico Frio | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 16:01:02 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 16:01:04 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 16:01:12 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 16:01:17 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 16:01:21 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/03/2025 16:01:28 | [8 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:01 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:01:33 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:01:31 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:01:35 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:01:37 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:02:03 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:02:05 | [10 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 20:02 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 20:02 | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:02:05 | Base de Dados_Images/EB-7601.Imagem do Equipamento-.181248.jpg | Douglas Martins - 15/01/2025 15:12:34 |  |  | Base de Dados_Images/EB-7601.Imagem do Equipamento-.181248.jpg
20 - Extração de Caldo | PSVs | PSV | PSV-2201 | PSV Do Aquecedor Vertical de Caldo Nº 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:06:55 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:06:56 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:06:58 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:07:02 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:07:04 | [50 empty] | Não | Sim | 2024-12-19 16:07 | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-19 16:07 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:26:23 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 23:26 | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 23:26 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:00:00 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 20:00 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 20:00 | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:00:00 | Base de Dados_Images/PSV-2201.Imagem do Equipamento-.190652.jpg | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:06:41 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-2201.Imagem do Equipamento-.190652.jpg
20 - Extração de Caldo | PSVs | PSV | PSV-2202 | PSV Do Aquecedor Vertical de Caldo Nº 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:04:31 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:04:37 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:04:38 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:04:40 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:04:41 | [50 empty] | Não | Sim | 2024-12-19 16:05 | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-19 16:05 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:26:29 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 23:26 | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 23:26 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:00:07 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 20:00 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 20:00 | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:00:07 | Base de Dados_Images/PSV-2202.Imagem do Equipamento-.190429.jpg | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:04:23 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-2202.Imagem do Equipamento-.190429.jpg
20 - Extração de Caldo | PSVs | PSV | PSV-2203 | PSV Do Aquecedor Vertical de Caldo Nº 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:03:54 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:03:57 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:04:00 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:04:02 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:04:04 | [50 empty] | Não | Sim | 2024-12-19 16:04 | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-19 16:04 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:26:34 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 23:27 | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 23:27 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:00:11 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 20:00 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 20:00 | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:00:11 | Base de Dados_Images/PSV-2203.Imagem do Equipamento-.190354.jpg | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:03:48 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-2203.Imagem do Equipamento-.190354.jpg
20 - Extração de Caldo | PSVs | PSV | PSV-2204 | PSV Do Aquecedor Vertical de Caldo Nº 04 | Pré-Comissionamento | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:08:49 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:08:51 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:08:54 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:08:55 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:09:01 | [50 empty] | Não | Sim | 2024-12-19 16:09 | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-19 16:09 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:26:39 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 23:27 | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 23:27 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:00:45 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 20:01 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 20:01 | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:00:45 | Base de Dados_Images/PSV-2204.Imagem do Equipamento-.190838.jpg | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:08:32 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-2204.Imagem do Equipamento-.190838.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Recepção de Caldo | Tanque | T-3020 | Tanque de Caldo Misto Etanol | Pré-Comissionamento | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 14:18:22 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 14:18:37 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 14:18:32 | Não Aplicável | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 14:19:17 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 14:18:48 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 14:18:54 | Não Aplicável | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 14:19:05 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 14:19:02 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 14:19:33 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-01-31 14:19 | Sim | 2025-01-31 14:20 | Sim | 2025-01-31 14:20 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 07:35:37 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 07:35:37 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-08 07:36 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:50:02 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:50:02 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:50:05 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:50:06 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 04:50 |  |  | Não | Feito | 2025-03-22 04:50 | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:50:06 | Base de Dados_Images/T-3020.Imagem do Equipamento-.171801.jpg | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 14:17:54 |  |  | Base de Dados_Images/T-3020.Imagem do Equipamento-.171801.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Recepção de Caldo | Motor e Bomba | B-3022 | Bomba de Caldo Misto 01 Para Aquecedor | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:10:12 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:10:14 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:10:15 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:10:19 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:10:20 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:10:22 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:10:24 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:10:25 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:10:29 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:10:31 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:10:33 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:10:34 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:10:36 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:10:38 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:10:39 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:10:41 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-19 11:11 | Sim | 2024-12-19 11:11 | Sim | 2024-12-19 11:11 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:22:21 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:22:22 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:22:25 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:22:28 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:22:31 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:22:32 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 11:22 | Sim | 2025-02-06 11:23 | Sim | 2025-02-06 11:23 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:32:07 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:32:07 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:32:08 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:32:10 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 13:32 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:49:09 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:49:09 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:49:11 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:49:11 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 04:49 |  |  | Não | Feito | 2025-03-22 04:49 | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:49:11 | Base de Dados_Images/B-3022.Imagem do Equipamento-.141012.jpg | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:09:58 | Base de Dados_Images/B-3022.Imagem da Plaqueta do Motor-.141012.jpg | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:10:07 | Base de Dados_Images/B-3022.Imagem do Equipamento-.141012.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Recepção de Caldo | Motor e Bomba | B-3023 | Bomba de Caldo Misto 02 Para Aquecedor | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:11:16 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:11:18 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:11:20 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:11:21 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:11:23 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:11:25 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:11:27 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:11:28 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:11:31 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:11:32 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:11:34 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:11:36 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:11:38 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:11:40 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:11:41 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:11:43 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-19 11:12 | Sim | 2024-12-19 11:12 | Sim | 2024-12-19 11:12 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:22:42 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:22:43 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:22:47 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:22:49 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:22:51 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:22:55 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 11:23 | Sim | 2025-02-06 11:23 | Sim | 2025-02-06 11:23 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:32:16 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:32:16 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:32:18 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:32:18 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 13:32 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:49:23 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:49:25 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:49:25 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:49:27 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 04:49 |  |  | Não | Feito | 2025-03-22 04:49 | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:49:27 | Base de Dados_Images/B-3023.Imagem do Equipamento-.141125.jpg | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:11:01 | Base de Dados_Images/B-3023.Imagem da Plaqueta do Motor-.141125.jpg | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:11:12 | Base de Dados_Images/B-3023.Imagem do Equipamento-.141125.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Recepção de Caldo | Válvula Pneumatica | XV-3020A | Válvula de Caldo | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:14:41 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:14:42 | Conforme | Gabriela Amaral - 22/01/2025 09:35:25 | Conforme | Gabriela Amaral - 22/01/2025 09:35:29 | Conforme | Gabriela Amaral - 22/01/2025 09:35:33 | Conforme | Gabriela Amaral - 22/01/2025 09:36:08 | Conforme | Gabriela Amaral - 22/01/2025 09:35:48 | Conforme | Gabriela Amaral - 22/01/2025 09:35:45 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-22 09:36 | Sim | 2025-01-22 09:36 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 13:55:25 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 13:55:26 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 13:55 | Sim | 2025-02-07 13:55 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 07:35:50 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-08 07:36 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:51:26 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 04:51 |  |  | Não | Feito | 2025-03-22 04:51 | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:51:26 | Base de Dados_Images/XV-3020A.Imagem do Equipamento-.165521.jpg | Leandro Almeida - 07/02/2025 13:55:15 |  |  | Base de Dados_Images/XV-3020A.Imagem do Equipamento-.165521.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Recepção de Caldo | Válvula Pneumatica | XV-3020B | Válvula de Caldo | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 13:59:49 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 13:59:52 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 13:59:54 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 13:59:56 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 13:59:58 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:00:00 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:00:02 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:00:04 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 14:00 | Sim | 2025-02-07 14:00 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:00:10 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:00:12 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 14:00 | Sim | 2025-02-07 14:00 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 07:35:57 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-08 07:36 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:51:17 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 04:51 |  |  | Não | Feito | 2025-03-22 04:51 | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:51:17 | Base de Dados_Images/XV-3020B.Imagem do Equipamento-.165614.jpg | Leandro Almeida - 07/02/2025 13:56:07 |  |  | Base de Dados_Images/XV-3020B.Imagem do Equipamento-.165614.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Recepção de Caldo | Válvula Pneumatica | XV-3020D | Válvula de Caldo | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:00:22 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:00:24 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:00:26 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:00:29 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:00:31 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:00:34 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:00:37 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:00:40 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 14:01 | Sim | 2025-02-07 14:01 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:00:48 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:00:50 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 14:01 | Sim | 2025-02-07 14:01 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 07:36:01 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-08 07:36 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:51:21 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 04:51 |  |  | Não | Feito | 2025-03-22 04:51 | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:51:21 | Base de Dados_Images/XV-3020D.Imagem do Equipamento-.165550.jpg | Leandro Almeida - 07/02/2025 13:55:45 |  |  | Base de Dados_Images/XV-3020D.Imagem do Equipamento-.165550.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Recepção de Caldo | Válvula Pneumatica | XV-3020E | Válvula de Caldo | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 13:56:52 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 13:59:08 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 13:56:58 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 13:57:03 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 13:57:05 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 13:57:10 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 13:57:12 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 13:57:15 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 13:59 | Sim | 2025-02-07 13:59 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 13:57:23 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 13:57:25 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 13:57 | Sim | 2025-02-07 13:57 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 07:36:06 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-08 07:36 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:51:33 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 04:52 |  |  | Não | Feito | 2025-03-22 04:52 | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:51:33 | Base de Dados_Images/XV-3020E.Imagem do Equipamento-.165644.jpg | Leandro Almeida - 07/02/2025 13:56:39 |  |  | Base de Dados_Images/XV-3020E.Imagem do Equipamento-.165644.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Recepção de Caldo | Válvula Pneumatica | XV-3021F | Válvula de Caldo | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 08:52:39 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 08:52:41 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 08:52:42 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 08:52:44 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 08:52:49 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 08:52:50 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 08:52:53 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 08:52:54 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-03 08:53 | Sim | 2025-03-03 08:53 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 08:53:02 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 08:53:02 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-03 08:53 | Sim | 2025-03-03 08:53 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 08:53:06 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 08:53 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:51:51 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 04:52 |  |  | Não | Feito | 2025-03-22 04:52 | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:51:51 | Base de Dados_Images/XV-3021F.Imagem do Equipamento-.115242.jpg | Leandro Almeida - 03/03/2025 08:52:33 |  |  | Base de Dados_Images/XV-3021F.Imagem do Equipamento-.115242.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Recepção de Caldo | Válvula Pneumatica | XV-3021G | Válvula de Caldo | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 08:53:35 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 08:53:36 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 08:53:38 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 08:53:40 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 08:53:42 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 08:53:46 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 08:53:47 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 08:53:49 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-03 08:54 | Sim | 2025-03-03 08:54 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 08:53:54 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 08:53:56 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-03 08:54 | Sim | 2025-03-03 08:54 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 08:53:59 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 08:54 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:51:56 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 04:52 |  |  | Não | Feito | 2025-03-22 04:52 | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:51:56 | Base de Dados_Images/XV-3021G.Imagem do Equipamento-.115337.jpg | Leandro Almeida - 03/03/2025 08:53:30 |  |  | Base de Dados_Images/XV-3021G.Imagem do Equipamento-.115337.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Recepção de Caldo | Transmissor | LIT-3020A | Nível Tanque Caldo Misto Etanol | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:15:04 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:15:06 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:15:09 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:15:10 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-19 11:15 | Sim | 2024-12-19 11:15 | Sim | 2024-12-19 11:15 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:39:25 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:39:26 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:39:28 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:39 | Sim | 2025-02-05 09:39 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:47:46 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:47:46 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-11 11:48 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:50:54 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:50:55 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 04:51 |  |  | Não | Feito | 2025-03-22 04:51 | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:50:55 | Base de Dados_Images/LIT-3020A.Imagem do Equipamento-.141522.jpg | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:15:00 |  |  | Base de Dados_Images/LIT-3020A.Imagem do Equipamento-.141522.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Recepção de Caldo | Controlador | FIC-3020A | Transmissor de Vazão Caldo Misto Etanol | Pré-Comissionamento | [60 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 07:37:19 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 07:37:20 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-08 07:37 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:48:55 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:48:56 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 04:49 |  |  | Não | Feito | 2025-03-22 04:49 | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:48:56 | Base de Dados_Images/FIC-3020A.Imagem do Equipamento-.103720.jpg | Leandro Almeida - 08/03/2025 07:37:15 |  |  | Base de Dados_Images/FIC-3020A.Imagem do Equipamento-.103720.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Recepção de Caldo | Tanque | T-3021 | Tanque de Caldo Sulfitado | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 07:35:13 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 07:35:14 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 07:35:16 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 08/03/2025 07:35:18 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 08/03/2025 07:35:21 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 07:35:23 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 08/03/2025 07:35:24 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 07:35:26 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 07:35:27 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-03-08 07:35 | Sim | 2025-03-08 07:35 | Sim | 2025-03-08 07:35 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 07:35:31 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 07:35:32 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-08 07:36 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:50:11 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:50:12 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:50:14 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:50:15 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 04:50 |  |  | Não | Feito | 2025-03-22 04:50 | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:50:15 | Base de Dados_Images/T-3021.Imagem do Equipamento-.103516.jpg | Leandro Almeida - 08/03/2025 07:35:09 |  |  | Base de Dados_Images/T-3021.Imagem do Equipamento-.103516.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Recepção de Caldo | Motor e Bomba | B-3024 | Bomba de Caldo Sulfitado 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:12:13 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:12:15 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:12:16 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:12:18 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:12:21 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:12:22 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:12:24 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:12:26 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:12:28 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:12:29 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:12:32 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:12:33 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:12:35 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:12:37 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:12:40 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:12:41 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-19 11:12 | Sim | 2024-12-19 11:13 | Sim | 2024-12-19 11:13 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:23:03 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:23:05 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:23:07 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:23:09 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:23:12 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:23:13 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 11:23 | Sim | 2025-02-06 11:23 | Sim | 2025-02-06 11:23 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:32:24 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:32:24 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:32:26 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:32:27 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 13:32 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:49:32 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:49:33 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:49:35 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:49:35 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 04:50 |  |  | Não | Feito | 2025-03-22 04:50 | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:49:35 | Base de Dados_Images/B-3024.Imagem do Equipamento-.141237.jpg | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:12:02 | Base de Dados_Images/B-3024.Imagem da Plaqueta do Motor-.141237.jpg | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:12:08 | Base de Dados_Images/B-3024.Imagem do Equipamento-.141237.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Recepção de Caldo | Motor e Bomba | B-3025 | Bomba de Caldo Sulfitado 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:13:26 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:13:29 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:13:32 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:13:33 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:13:35 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:13:40 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:13:42 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:13:44 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:13:47 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:13:49 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:13:51 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:13:53 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:13:55 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:13:58 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:14:00 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:14:03 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-19 11:14 | Sim | 2024-12-19 11:14 | Sim | 2024-12-19 11:14 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:23:22 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:23:23 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:23:27 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:23:31 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:23:34 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:23:38 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 11:23 | Sim | 2025-02-06 11:24 | Sim | 2025-02-06 11:24 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:32:32 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:32:33 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:32:34 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:32:34 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 13:33 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:49:40 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:49:41 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:49:43 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:49:43 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 04:50 |  |  | Não | Feito | 2025-03-22 04:50 | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:49:43 | Base de Dados_Images/B-3025.Imagem do Equipamento-.141352.jpg | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:13:06 | Base de Dados_Images/B-3025.Imagem da Plaqueta do Motor-.141352.jpg | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:13:19 | Base de Dados_Images/B-3025.Imagem do Equipamento-.141352.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Recepção de Caldo | Válvula Pneumatica | XV-3021B | Válvula de Liquidação | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 13:52:46 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 13:52:49 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 13:52:50 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 13:52:52 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 13:52:54 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 13:52:56 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 13:52:58 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 13:53:00 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 13:53 | Sim | 2025-02-07 13:53 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 13:53:05 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 13:53:07 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 13:53 | Sim | 2025-02-07 13:53 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 07:36:13 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-08 07:36 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:52:00 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 04:52 |  |  | Não | Feito | 2025-03-22 04:52 | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:52:00 | Base de Dados_Images/XV-3021B.Imagem do Equipamento-.165248.jpg | Leandro Almeida - 07/02/2025 13:52:42 |  |  | Base de Dados_Images/XV-3021B.Imagem do Equipamento-.165248.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Recepção de Caldo | Válvula Pneumatica | XV-3021D | Válvula de Caldo Filtrado | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:01:42 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:01:44 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:01:46 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:01:54 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:01:56 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:01:57 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:02:00 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:02:02 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 14:02 | Sim | 2025-02-07 14:02 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:02:07 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:02:08 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 14:02 | Sim | 2025-02-07 14:02 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 07:36:17 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-08 07:36 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:52:05 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 04:52 |  |  | Não | Feito | 2025-03-22 04:52 | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:52:05 | Base de Dados_Images/XV-3021D.Imagem do Equipamento-.165410.jpg | Leandro Almeida - 07/02/2025 13:54:05 |  |  | Base de Dados_Images/XV-3021D.Imagem do Equipamento-.165410.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Recepção de Caldo | Válvula Pneumatica | XV-3021A | Válvula de Água Doce | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:02:15 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:02:16 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:02:18 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:02:20 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:02:21 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:02:23 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:02:24 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:02:28 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 14:02 | Sim | 2025-02-07 14:02 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:02:34 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:02:35 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 14:03 | Sim | 2025-02-07 14:03 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 07:36:22 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-08 07:36 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:52:12 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 04:52 |  |  | Não | Feito | 2025-03-22 04:52 | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:52:12 | Base de Dados_Images/XV-3021A.Imagem do Equipamento-.165340.jpg | Leandro Almeida - 07/02/2025 13:53:26 |  |  | Base de Dados_Images/XV-3021A.Imagem do Equipamento-.165340.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Recepção de Caldo | Válvula Pneumatica | XV-3021E | Válvula Liquidação Aquecedor | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:02:42 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:02:43 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:02:45 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:02:51 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:02:52 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:02:54 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:02:57 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:02:58 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 14:03 | Sim | 2025-02-07 14:03 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:03:04 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:03:05 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 14:03 | Sim | 2025-02-07 14:03 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 07:36:26 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-08 07:36 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:52:17 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 04:52 |  |  | Não | Feito | 2025-03-22 04:52 | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:52:17 | Base de Dados_Images/XV-3021E.Imagem do Equipamento-.165355.jpg | Leandro Almeida - 07/02/2025 13:53:50 |  |  | Base de Dados_Images/XV-3021E.Imagem do Equipamento-.165355.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Recepção de Caldo | Transmissor | LIT-3021 | Nível Tanque Caldo Misto Açucar | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:15:35 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:15:37 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:15:40 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:15:48 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-19 11:16 | Sim | 2024-12-19 11:16 | Sim | 2024-12-19 11:16 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:39:35 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:39:36 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:39:38 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:40 | Sim | 2025-02-05 09:40 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:47:54 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:47:54 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-11 11:48 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:51:00 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:51:01 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 04:51 |  |  | Não | Feito | 2025-03-22 04:51 | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:51:01 | Base de Dados_Images/LIT-3021.Imagem do Equipamento-.141545.jpg | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:15:30 |  |  | Base de Dados_Images/LIT-3021.Imagem do Equipamento-.141545.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Recepção de Caldo | Controlador | FIC-3021 | Transmissor de Vazão Caldo Misto Açúcar | Pré-Comissionamento | [60 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:54:22 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:54:23 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:54 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:49:03 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:49:04 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 04:49 |  |  | Não | Feito | 2025-03-22 04:49 | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:49:04 | Base de Dados_Images/FIC-3021.Imagem do Equipamento-.115709.jpg | Leandro Almeida - 03/03/2025 08:57:04 |  |  | Base de Dados_Images/FIC-3021.Imagem do Equipamento-.115709.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Recepção de Caldo | Motor e Bomba | BH-3020 | Bomba de Ácido Fosfórico | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:34:58 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:34:59 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:35:01 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:35:03 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:35:05 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:35:08 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:35:10 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:35:11 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:35:13 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:35:15 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:35:17 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:35:18 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:35:20 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:35:21 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:35:23 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:35:25 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-19 10:35 | Sim | 2024-12-19 10:35 | Sim | 2024-12-19 10:35 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:23:57 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:23:58 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:24:01 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:24:05 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:24:07 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:24:09 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 11:24 | Sim | 2025-02-06 11:24 | Sim | 2025-02-06 11:24 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:32:41 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:32:42 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:32:44 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:32:45 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 13:33 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:49:50 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:49:51 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:49:53 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:49:54 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 04:50 |  |  | Não | Feito | 2025-03-22 04:50 | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:49:54 | Base de Dados_Images/BH-3020.Imagem do Equipamento-.133457.jpg | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:34:34 | Base de Dados_Images/BH-3020.Imagem da Plaqueta do Motor-.133457.jpg | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:34:44 | Base de Dados_Images/BH-3020.Imagem do Equipamento-.133457.jpg
30 - Tratamento de Caldo | decantador de Caldo de Açúcar | Decantador | D-3502 | decantador de Caldo Açúcar | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 09:49:55 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 09:49:58 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 09:49:59 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 09:50:01 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 09:50:03 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 09:50:07 | [48 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 09:50 | Sim | 2025-03-19 09:50 | Sim | 2025-03-19 09:50 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 09:50:12 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 09:50:13 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 09:50 | Dinâmico Quente | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 23/03/2025 11:32:55 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 23/03/2025 11:32:58 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-23 11:33 |  |  | Não | Feito | 2025-03-23 11:33 | Fernando Pedro Oliveira - 23/03/2025 11:32:58 | Base de Dados_Images/D-3502.Imagem do Equipamento-.124955.jpg | Leandro Almeida - 19/03/2025 09:49:51 |  |  | Base de Dados_Images/D-3502.Imagem do Equipamento-.124955.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Decantador de Caldo Açúcar | Peneira de Caldo | PN - 3516 / PN- 3517 / PN - 3518 / PN- 3519 / PN - 3520 / PN-3521 | 6 Peneiras Estáticas de Caldo decantado Do Açúcar | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 09:56:18 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 09:56:19 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 09:56:21 | [54 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 09:56 | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-19 09:56 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:03:55 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 11:04 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:39:34 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 04:40 |  |  | Não | Feito | 2025-03-22 04:40 | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:39:34 | Base de Dados_Images/PN - 3516 - PN- 3517 - PN - 3518 - _16738785038697983253.Imagem do Equipamento-.125615.jpg | Leandro Almeida - 19/03/2025 09:56:10 |  |  | Base de Dados_Images/PN - 3516 - PN- 3517 - PN - 3518 - _16738785038697983253.Imagem do Equipamento-.125615.jpg
30 - Tratamento de Caldo | decantador de Caldo de Açúcar | Agitador | MX-3502 | Mexedor decantador de Caldo Do Açúcar | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 09:58:53 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 09:58:55 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 09:58:56 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 09:58:58 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 09:59:01 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 09:59:02 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 09:59:03 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 09:59:05 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 09:59:07 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 09:59:08 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 09:59:10 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 09:59:12 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 09:59:14 | [34 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 09:59 | Sim | 2025-03-19 09:59 | Sim | 2025-03-19 09:59 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 09:59:21 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/03/2025 09:59:22 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 09:59:24 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/03/2025 09:59:26 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 09:59 | Sim | 2025-03-19 09:59 | Sim | 2025-03-19 09:59 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 09:59:29 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 09:59:30 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 09:59:34 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 09:59:33 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 09:59:35 | [10 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 10:00 | Dinâmico Quente | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 23/03/2025 11:33:13 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 23/03/2025 11:33:13 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 23/03/2025 11:33:16 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 23/03/2025 11:33:18 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-23 11:33 |  |  | Não | Feito | 2025-03-23 11:33 | Fernando Pedro Oliveira - 23/03/2025 11:33:18 | Base de Dados_Images/MX-3502.Imagem do Equipamento-.125828.jpg | Leandro Almeida - 19/03/2025 09:58:24 | Base de Dados_Images/MX-3502.Imagem da Plaqueta do Motor-.125852.jpg | Leandro Almeida - 19/03/2025 09:58:47 | Base de Dados_Images/MX-3502.Imagem do Equipamento-.125828.jpg
30 - Tratamento de Caldo | decantador de Caldo de Açúcar | Motor e Bomba | BH-3514 | Bomba Helicoidal D Retirada de Lodo | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:48:58 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:49:11 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:49:12 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:49:15 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:49:20 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:49:22 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:49:24 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:49:35 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:49:38 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:49:44 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:49:55 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:49:59 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:50:01 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:50:03 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:50:06 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:50:08 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-20 10:50 | Sim | 2024-12-20 10:50 | Sim | 2024-12-20 10:50 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:44:13 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:47:51 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:47:53 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:47:56 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:47:58 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:48:00 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 10:48 | Sim | 2025-02-06 10:48 | Sim | 2025-02-06 10:48 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 09:53:18 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 09:53:19 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 09:53:20 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 09:53:22 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 09:53 | Dinâmico Quente | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 23/03/2025 11:33:39 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 23/03/2025 11:33:41 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 23/03/2025 11:33:42 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 23/03/2025 11:33:44 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-23 11:34 |  |  | Não | Feito | 2025-03-23 11:34 | Fernando Pedro Oliveira - 23/03/2025 11:33:44 | Base de Dados_Images/BH-3514.Imagem do Equipamento-.135150.jpg | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:47:42 | Base de Dados_Images/BH-3514.Imagem da Plaqueta do Motor-.135202.jpg | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:48:06 | Base de Dados_Images/BH-3514.Imagem do Equipamento-.135150.jpg
30 - Tratamento de Caldo | decantador de Caldo de Açúcar | Válvula Pneumatica | XV-3502B | Válvula de Liquidação decantador Do Açúcar | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:12:55 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:12:57 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:12:58 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:13:02 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:13:03 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:13:06 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:13:08 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:13:09 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 22:13 | Sim | 2024-12-25 22:13 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:30:18 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:30:19 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:30 | Sim | 2025-02-05 09:30 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:13:02 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:13 | Dinâmico Quente | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 23/03/2025 11:34:12 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-23 11:34 |  |  | Não | Feito | 2025-03-23 11:34 | Fernando Pedro Oliveira - 23/03/2025 11:34:12 | Base de Dados_Images/XV-3502B.Imagem do Equipamento-.011255.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:12:50 |  |  | Base de Dados_Images/XV-3502B.Imagem do Equipamento-.011255.jpg
30 - Tratamento de Caldo | decantador de Caldo de Açúcar | Válvula Pneumatica | XV-3502C | Válvula de Liquidação decantador Do Açúcar | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:13:40 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:13:41 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:13:43 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:13:45 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:13:46 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:13:47 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:13:49 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:13:50 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 22:14 | Sim | 2024-12-25 22:14 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:30:25 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:30:26 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:30 | Sim | 2025-02-05 09:30 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:13:07 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:13 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 22:02:03 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 22:02 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 22:02 | Leandro Almeida - 07/04/2025 22:02:03 | Base de Dados_Images/XV-3502C.Imagem do Equipamento-.011345.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:13:34 |  |  | Base de Dados_Images/XV-3502C.Imagem do Equipamento-.011345.jpg
30 - Tratamento de Caldo | decantador de Caldo de Açúcar | Válvula Pneumatica | FCV-3502A | Válvula de Caldo Para As Peneiras Estáticas | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:11:54 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:11:57 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:11:58 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:12:02 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:12:03 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:12:05 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:12:06 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:12:08 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 22:12 | Sim | 2024-12-25 22:12 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:30:32 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:30:33 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:31 | Sim | 2025-02-05 09:31 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:13:15 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:13 | Dinâmico Quente | Conforme | Gabriela Amaral - 24/03/2025 15:56:44 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-24 15:57 |  |  | Não | Feito | 2025-03-24 15:57 | Gabriela Amaral - 24/03/2025 15:56:44 | Base de Dados_Images/FCV-3502A.Imagem do Equipamento-.011154.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:11:50 |  |  | Base de Dados_Images/FCV-3502A.Imagem do Equipamento-.011154.jpg
30 - Tratamento de Caldo | decantador de Caldo de Açúcar | Controlador | FIC-3502B | Controle de Vazão de Polímero Para decantador | Pré-Comissionamento | [60 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:22:53 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:22:54 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 13:23 | Dinâmico Quente | Conforme | Gabriela Amaral - 24/03/2025 16:06:07 | Conforme | Gabriela Amaral - 24/03/2025 16:06:14 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-24 16:06 |  |  | Não | Feito | 2025-03-24 16:06 | Gabriela Amaral - 24/03/2025 16:06:14 | Base de Dados_Images/FIC-3502B.Imagem do Equipamento-.003739.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:37:32 |  |  | Base de Dados_Images/FIC-3502B.Imagem do Equipamento-.003739.jpg
30 - Tratamento de Caldo | decantador de Caldo de Açúcar | Transmissor | TIT-3502A | Temperatura Do Caldo Entrada Balão Flash | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:37:59 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:38:04 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:38:05 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:38:06 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 21:38 | Sim | 2024-12-25 21:38 | Sim | 2024-12-25 21:38 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:30:00 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:30:01 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:30:03 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:30 | Sim | 2025-02-05 09:30 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:12:53 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:12:54 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:13 | Dinâmico Quente | Conforme | Gabriela Amaral - 26/03/2025 07:55:19 | Conforme | Gabriela Amaral - 26/03/2025 07:55:21 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-26 07:55 |  |  | Não | Feito | 2025-03-26 07:55 | Gabriela Amaral - 26/03/2025 07:55:21 | Base de Dados_Images/TIT-3502A.Imagem do Equipamento-.003803.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:37:56 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-3502A.Imagem do Equipamento-.003803.jpg
30 - Tratamento de Caldo | decantador de Caldo de Açúcar | Transmissor | LIT-3502A | Transmissor de Nível de decantador Do Açúcar | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:01:03 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:01:04 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:01:05 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:01:07 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 14:01 | Sim | 2025-03-18 14:01 | Sim | 2025-03-18 14:01 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:01:13 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:01:14 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:01:16 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-18 14:01 | Sim | 2025-03-18 14:01 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:01:20 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:01:21 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 14:01 | Dinâmico Quente | Conforme | Gabriela Amaral - 26/03/2025 07:55:52 | Conforme | Gabriela Amaral - 26/03/2025 07:56:07 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-26 07:56 |  |  | Não | Feito | 2025-03-26 07:56 | Gabriela Amaral - 26/03/2025 07:56:07 | Base de Dados_Images/LIT-3502A.Imagem do Equipamento-.170058.jpg | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:00:52 |  |  | Base de Dados_Images/LIT-3502A.Imagem do Equipamento-.170058.jpg
30 - Tratamento de Caldo | decantador de Caldo de Açúcar | Transmissor | WT-3502 | Transmissor de Torque decantador Do Açúcar | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 09:51:12 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 09:51:13 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 09:51:15 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 09:51:17 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 09:51 | Sim | 2025-03-19 09:51 | Sim | 2025-03-19 09:51 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 09:51:21 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 09:51:23 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/03/2025 09:51:25 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-19 09:51 | Sim | 2025-03-19 09:51 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 09:51:30 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 09:51:29 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 09:52 | Dinâmico Quente | Conforme | Gabriela Amaral - 26/03/2025 07:56:43 | Conforme | Gabriela Amaral - 26/03/2025 07:56:45 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-26 07:57 |  |  | Não | Feito | 2025-03-26 07:57 | Gabriela Amaral - 26/03/2025 07:56:45 | Base de Dados_Images/WT-3502.Imagem do Equipamento-.125112.jpg | Leandro Almeida - 19/03/2025 09:51:08 |  |  | Base de Dados_Images/WT-3502.Imagem do Equipamento-.125112.jpg
30 - Tratamento de Caldo | decantador de Caldo de Açúcar | Controlador | FIC-3502A | Controle de Vazão de Lodo Para Caixa de Lodo. | Pré-Comissionamento | [60 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:23:09 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:23:09 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 13:23 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 10:34:54 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 10:35:12 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 10:35 |  |  | Não | Feito | 2025-03-28 10:35 | Leandro Almeida - 28/03/2025 10:35:12 | Base de Dados_Images/FIC-3502A.Imagem do Equipamento-.003426.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:34:22 |  |  | Base de Dados_Images/FIC-3502A.Imagem do Equipamento-.003426.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Tanque Clarificado Etanol | Tanque | T-3510 | Tanque Caldo Clarificado Do Etanol | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:39:01 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:39:02 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:39:04 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:39:05 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:39:07 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:39:08 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:39:10 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:39:11 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:39:13 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 09:39 | Sim | 2025-02-10 09:39 | Sim | 2025-02-10 09:39 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 15:44:19 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 15:44:19 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-05 15:44 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:03:23 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:03:23 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:03:26 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:03:28 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:03 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:03 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:03:28 | Base de Dados_Images/T-3510.Imagem do Equipamento-.123901.jpg | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:38:56 |  |  | Base de Dados_Images/T-3510.Imagem do Equipamento-.123901.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Tanque Clarificado Etanol | Motor e Bomba | B-3511 | Bomba de Caldo Clarificado P/ Mosto 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:34:48 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:34:49 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:34:51 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:34:53 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:34:55 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:34:57 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:35:00 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:35:03 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:35:04 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:35:06 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:35:09 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:35:10 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:35:13 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:35:15 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:35:18 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:35:17 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-20 10:35 | Sim | 2024-12-20 10:35 | Sim | 2024-12-20 10:35 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:26:34 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:26:37 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:26:39 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:26:42 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:26:44 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:26:47 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 11:27 | Sim | 2025-02-06 11:27 | Sim | 2025-02-06 11:27 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 15:43:55 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 15:43:56 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 15:43:59 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 15:44:01 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-05 15:44 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:03:05 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:03:05 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:03:08 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:03:07 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:03 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:03 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:03:08 | Base de Dados_Images/B-3511.Imagem do Equipamento-.133432.jpg | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:34:27 | Base de Dados_Images/B-3511.Imagem da Plaqueta do Motor-.133442.jpg | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:34:40 | Base de Dados_Images/B-3511.Imagem do Equipamento-.133432.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Tanque Clarificado Etanol | Motor e Bomba | B-3512 | Bomba de Caldo Clarificado P/ Mosto 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:36:07 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:36:08 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:36:09 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:36:12 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:36:14 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:36:17 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:36:19 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:36:20 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:36:24 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:36:26 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:36:29 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:36:32 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:36:34 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:36:36 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:36:38 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:36:39 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-20 10:36 | Sim | 2024-12-20 10:37 | Sim | 2024-12-20 10:37 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:26:56 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:26:57 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:27:00 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:27:03 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:27:05 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:27:08 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 11:27 | Sim | 2025-02-06 11:27 | Sim | 2025-02-06 11:27 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 15:44:07 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 15:44:07 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 15:44:09 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 15:44:10 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-05 15:44 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:03:14 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:03:15 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:03:16 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:03:17 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:03 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:03 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:03:17 | Base de Dados_Images/B-3512.Imagem do Equipamento-.133550.jpg | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:35:37 | Base de Dados_Images/B-3512.Imagem da Plaqueta do Motor-.133608.jpg | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:35:56 | Base de Dados_Images/B-3512.Imagem do Equipamento-.133550.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Tanque Clarificado Etanol | Válvula Pneumatica | XV-3010C | Válvula de Condensado Para Limpeza | Pré-Comissionamento | Conforme | Gabriela Amaral - 22/01/2025 09:52:28 | Conforme | Gabriela Amaral - 22/01/2025 09:52:33 | Conforme | Gabriela Amaral - 22/01/2025 09:52:38 | Conforme | Gabriela Amaral - 22/01/2025 09:53:20 | Conforme | Gabriela Amaral - 22/01/2025 09:52:42 | Conforme | Gabriela Amaral - 22/01/2025 09:53:15 | Conforme | Gabriela Amaral - 22/01/2025 09:53:25 | Conforme | Gabriela Amaral - 22/01/2025 09:53:35 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-22 09:54 | Sim | 2025-01-22 09:54 | Comissionamento Estático | Conforme | Gabriela Amaral - 03/02/2025 16:17:42 | Conforme | Gabriela Amaral - 03/02/2025 16:17:38 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-03 16:18 | Sim | 2025-02-03 16:18 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 15:44:28 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-05 15:44 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:04:55 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:05 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:05 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:04:55 | Base de Dados_Images/XV-3010C.Imagem do Equipamento-.125217.jpg | Gabriela Amaral - 22/01/2025 09:52:12 |  |  | Base de Dados_Images/XV-3010C.Imagem do Equipamento-.125217.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Tanque Clarificado Etanol | Válvula Pneumatica | XV-3510A | Válvula de Água Industrial | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:40:39 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:40:40 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:40:42 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:40:43 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:40:46 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:40:47 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:40:49 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:40:51 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-10 09:41 | Sim | 2025-02-10 09:41 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:40:55 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:40:56 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-10 09:41 | Sim | 2025-02-10 09:41 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:40:59 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 09:41 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:05:00 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:05 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:05 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:05:00 | Base de Dados_Images/XV-3510A.Imagem do Equipamento-.124259.jpg | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:42:19 |  |  | Base de Dados_Images/XV-3510A.Imagem do Equipamento-.124259.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Tanque Clarificado Etanol | Válvula Pneumatica | XV-3510B | Válvula de Água Filtrada | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:41:34 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:41:35 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:41:37 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:41:38 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:41:40 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:41:41 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:41:49 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:41:50 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-10 09:42 | Sim | 2025-02-10 09:42 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:41:55 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:41:56 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-10 09:42 | Sim | 2025-02-10 09:42 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:41:59 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 09:42 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:05:05 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:05 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:05 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:05:05 | Base de Dados_Images/XV-3510B.Imagem do Equipamento-.124149.jpg | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:41:31 |  |  | Base de Dados_Images/XV-3510B.Imagem do Equipamento-.124149.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Tanque Clarificado Etanol | Transmissor | FIT-3510A | Transmissor de Vazão | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:50:46 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:50:44 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:50:44 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:50:42 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-03-11 11:51 | Sim | 2025-03-11 11:51 | Sim | 2025-03-11 11:51 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:50:52 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:50:54 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:50:55 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-11 11:51 | Sim | 2025-03-11 11:51 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:50:59 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:51:00 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-11 11:51 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:03:33 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:03:34 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:04 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:04 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:03:34 | Base de Dados_Images/FIT-3510A.Imagem do Equipamento-.125857.jpg | Gabriela Amaral - 13/02/2025 09:58:51 |  |  | Base de Dados_Images/FIT-3510A.Imagem do Equipamento-.125857.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Tanque Clarificado Etanol | Válvula Pneumatica | FCV-3201 | Válvula de Controle | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:40:35 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:40:36 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:40:38 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:40:43 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:40:44 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:40:46 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:40:47 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:40:50 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 21:41 | Sim | 2024-12-25 21:41 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:43:17 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:43:18 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-10 09:43 | Sim | 2025-02-10 09:43 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:43:22 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 09:43 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:05:13 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:05 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:05 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:05:13 | Base de Dados_Images/FCV-3201.Imagem do Equipamento-.004039.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:40:31 |  |  | Base de Dados_Images/FCV-3201.Imagem do Equipamento-.004039.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Tanque Clarificado Etanol | Transmissor | LIT-3201 | Nível tanque de Caldo Clarificado Etanol | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:40:01 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:40:03 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:40:05 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:40:07 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 21:40 | Sim | 2024-12-25 21:40 | Sim | 2024-12-25 21:40 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:40:52 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:40:53 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:40:55 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:41 | Sim | 2025-02-05 09:41 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:43:29 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:43:29 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 09:43 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:03:40 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:03:40 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:04 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:04 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:03:40 | Base de Dados_Images/LIT-3201.Imagem do Equipamento-.003957.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:39:52 |  |  | Base de Dados_Images/LIT-3201.Imagem do Equipamento-.003957.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Tanque Liquidação Evaporação | Tanque | T-3700 | Tanque de Liquidação Da Evaporação | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:58:37 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:58:39 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:58:42 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:58:44 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:58:46 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:58:49 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:58:50 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:58:52 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:58:56 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 10:59 | Sim | 2025-02-07 10:59 | Sim | 2025-02-07 10:59 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:51:16 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:51:16 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-11 11:51 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:57:52 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:57:51 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:57:54 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:57:54 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:58 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:58 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:57:54 | Base de Dados_Images/T-3700.Imagem do Equipamento-.135838.jpg | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:58:33 |  |  | Base de Dados_Images/T-3700.Imagem do Equipamento-.135838.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Tanque Liquidação Evaporação | Motor e Bomba | B-3521 | Bomba de Liquidação Evaporação | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:46:38 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:46:41 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:46:43 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:46:44 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:46:46 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:46:47 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:46:49 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:46:50 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:46:52 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:46:54 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:46:55 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:46:57 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:46:58 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:47:00 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:47:01 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:47:02 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-19 10:47 | Sim | 2024-12-19 10:47 | Sim | 2024-12-19 10:47 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:21:51 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:21:51 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:21:53 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:21:55 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:21:56 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:21:57 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 12:22 | Sim | 2025-02-06 12:22 | Sim | 2025-02-06 12:22 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 14:11:27 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 14:11:29 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 14:11:30 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 14:11:31 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-11 14:12 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:57:41 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:57:42 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:57:44 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:57:44 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:58 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:58 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:57:44 | Base de Dados_Images/B-3521.Imagem do Equipamento-.134636.jpg | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:46:15 | Base de Dados_Images/B-3521.Imagem da Plaqueta do Motor-.134636.jpg | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:46:26 | Base de Dados_Images/B-3521.Imagem do Equipamento-.134636.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Tanque Liquidação Evaporação | Transmissor | LIT-3707 | Nível Tanque de Liquidação | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:07:48 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:07:52 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:07:54 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:07:55 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-19 11:08 | Sim | 2024-12-19 11:08 | Sim | 2024-12-19 11:08 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:22:05 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:22:06 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:22:07 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 12:22 | Sim | 2025-02-06 12:22 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 13:47:26 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 13:47:27 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-19 13:47 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:57:59 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:58:00 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:58 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:58 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:58:00 | Base de Dados_Images/LIT-3707.Imagem do Equipamento-.140802.jpg | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:07:26 |  |  | Base de Dados_Images/LIT-3707.Imagem do Equipamento-.140802.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Preparo de Polímero | Tanque | T-3003 | Tanque Preparo de Polímero Do Açúcar | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:00:43 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:00:44 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:00:46 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:00:48 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:00:50 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:00:52 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:00:53 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:00:55 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:00:56 | [42 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 22:01 | Sim | 2024-12-25 22:01 | Sim | 2024-12-25 22:01 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:27:55 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:27:56 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 13:28 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:12:14 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:12:15 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:12:17 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:13:22 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 06:13 |  |  | Não | Feito | 2025-03-21 06:13 | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:13:22 | Base de Dados_Images/T-3003.Imagem do Equipamento-.010044.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:00:39 |  |  | Base de Dados_Images/T-3003.Imagem do Equipamento-.010044.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Preparo de Polímero | Agitador | AG-3006 | Agitador Tanque de Polímero | Pré-Comissionamento | Conforme | Douglas Martins - 20/01/2025 12:04:49 | Conforme | Douglas Martins - 20/01/2025 12:04:50 | Conforme | Douglas Martins - 20/01/2025 12:04:51 | Conforme | Douglas Martins - 20/01/2025 12:04:52 | Conforme | Douglas Martins - 20/01/2025 12:04:53 | Conforme | Douglas Martins - 20/01/2025 12:04:54 | Conforme | Douglas Martins - 20/01/2025 12:04:55 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 29/01/2025 08:34:10 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 29/01/2025 08:34:14 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 29/01/2025 08:34:19 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 29/01/2025 08:34:23 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 29/01/2025 08:34:27 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 29/01/2025 08:34:04 | [34 empty] | Não | Sim | 2025-01-20 12:05 | Sim | 2025-01-29 08:34 | Sim | 2025-01-29 08:34 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:52:03 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:52:04 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:52:06 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:52:09 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 10:52 | Sim | 2025-02-06 10:52 | Sim | 2025-02-06 10:52 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:28:06 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:28:07 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:28:08 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:28:09 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:28:10 | [10 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 13:28 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:09:58 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:10:00 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:10:02 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:10:03 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 06:10 |  |  | Não | Feito | 2025-03-21 06:10 | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:10:03 | Base de Dados_Images/AG-3006.Imagem do Equipamento-.135627.jpg | Douglas Martins - 20/01/2025 10:55:55 | Base de Dados_Images/AG-3006.Imagem da Plaqueta do Motor-.135627.jpg | Douglas Martins - 20/01/2025 10:56:19 | Base de Dados_Images/AG-3006.Imagem do Equipamento-.135627.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Preparo de Polímero | Válvula Pneumatica | XV-3003A | Válvula Solenoide Saida de Polímero | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:02:48 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:02:49 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:02:52 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:02:54 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:02:55 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:02:57 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:02:58 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:03:00 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 22:03 | Sim | 2024-12-25 22:03 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:34:08 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:34:09 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:34 | Sim | 2025-02-05 09:34 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:29:15 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:29 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:17:03 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 06:17 |  |  | Não | Feito | 2025-03-21 06:17 | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:17:03 | Base de Dados_Images/XV-3003A.Imagem do Equipamento-.010250.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:02:45 |  |  | Base de Dados_Images/XV-3003A.Imagem do Equipamento-.010250.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Preparo de Polímero | Válvula Pneumatica | XV-3003C | Válvula de Água Filtrada | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:55:58 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:56:00 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:56:01 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:56:04 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:56:05 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:56:06 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:56:15 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:56:17 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 21:56 | Sim | 2024-12-25 21:56 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:34:16 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:34:19 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:34 | Sim | 2025-02-05 09:34 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:28:27 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:28 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:17:17 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 06:17 |  |  | Não | Feito | 2025-03-21 06:17 | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:17:17 | Base de Dados_Images/XV-3003C.Imagem do Equipamento-.005559.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:55:50 |  |  | Base de Dados_Images/XV-3003C.Imagem do Equipamento-.005559.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Preparo de Polímero | Válvula Pneumatica | XV-3003D | Válvula Solenoide Saida de Polímero | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:03:28 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:03:29 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:03:31 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:03:32 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:03:34 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:03:35 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:03:37 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:03:38 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 22:04 | Sim | 2024-12-25 22:04 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:34:26 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:34:26 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:34 | Sim | 2025-02-05 09:34 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:29:24 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:29 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:17:22 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 06:17 |  |  | Não | Feito | 2025-03-21 06:17 | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:17:22 | Base de Dados_Images/XV-3003D.Imagem do Equipamento-.010337.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:03:19 |  |  | Base de Dados_Images/XV-3003D.Imagem do Equipamento-.010337.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Preparo de Polímero | Válvula Pneumatica | XV-3003E | Válvula de Polímero Diluído | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:21:40 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:21:41 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:21:43 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:21:54 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:21:46 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:21:47 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:21:49 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:21:50 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 22:22 | Sim | 2024-12-25 22:22 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:34:35 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:34:36 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:35 | Sim | 2025-02-05 09:35 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:29:29 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:29 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:17:28 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 06:17 |  |  | Não | Feito | 2025-03-21 06:17 | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:17:28 | Base de Dados_Images/XV-3003E.Imagem do Equipamento-.012145.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:21:37 |  |  | Base de Dados_Images/XV-3003E.Imagem do Equipamento-.012145.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Preparo de Polímero | Transmissor | LIT-3003 | Chave de Nível Tanque de Polímero | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:59:49 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:59:50 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:59:57 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:59:59 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 22:00 | Sim | 2024-12-25 22:00 | Sim | 2024-12-25 22:00 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:33:20 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:33:21 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:33:23 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:33 | Sim | 2025-02-05 09:33 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:28:22 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:28:22 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:28 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:15:47 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:15:47 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 06:16 |  |  | Não | Feito | 2025-03-21 06:16 | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:15:47 | Base de Dados_Images/LIT-3003.Imagem do Equipamento-.005942.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:59:38 |  |  | Base de Dados_Images/LIT-3003.Imagem do Equipamento-.005942.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Preparo de Polímero | Tanque | T-3009 | Tanque de Polímero Do Álcool | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:04:10 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:04:11 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:04:14 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:04:16 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:04:18 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:04:19 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:04:23 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:04:24 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:04:26 | [42 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 22:04 | Sim | 2024-12-25 22:04 | Sim | 2024-12-25 22:04 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:29:43 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:29:44 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 13:30 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:12:50 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:12:50 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:12:52 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:12:53 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 06:13 |  |  | Não | Feito | 2025-03-21 06:13 | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:12:53 | Base de Dados_Images/T-3009.Imagem do Equipamento-.010428.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:04:06 |  |  | Base de Dados_Images/T-3009.Imagem do Equipamento-.010428.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Preparo de Polímero | Agitador | AG-3011 | Agitador Tanque de Polímero | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:23:45 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:23:46 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:23:47 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:23:47 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:23:49 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:23:49 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:23:48 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:23:52 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:23:51 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:23:52 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:23:54 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:23:54 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:23:56 | [34 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 07:24 | Sim | 2025-03-22 07:24 | Sim | 2025-03-22 07:24 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:23:59 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:24:00 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:24:01 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:24:02 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 07:24 | Sim | 2025-03-22 07:24 | Sim | 2025-03-22 07:24 | Dinâmico Frio | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:24:06 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:24:06 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:24:08 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:24:08 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:24:09 | [10 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 07:24 | Dinâmico Quente | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:24:13 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:24:14 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:24:15 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:24:16 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 07:24 |  |  | Não | Feito | 2025-03-22 07:24 | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:24:16
30 - Tratamento de Caldo | Preparo de Polímero | Válvula Pneumatica | XV-3009E | Válvula de Polímero Diluído | Pré-Comissionamento | Conforme | Gabriela Amaral - 22/01/2025 09:40:58 | Conforme | Gabriela Amaral - 22/01/2025 09:41:02 | Conforme | Gabriela Amaral - 22/01/2025 09:41:15 | Conforme | Gabriela Amaral - 22/01/2025 09:41:28 | Conforme | Gabriela Amaral - 22/01/2025 09:41:22 | Conforme | Gabriela Amaral - 22/01/2025 09:41:39 | Conforme | Gabriela Amaral - 22/01/2025 09:41:43 | Conforme | Gabriela Amaral - 22/01/2025 09:42:01 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-22 09:42 | Sim | 2025-01-22 09:42 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:34:43 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:34:44 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:35 | Sim | 2025-02-05 09:35 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:29:37 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:30 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:17:38 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 06:18 |  |  | Não | Feito | 2025-03-21 06:18 | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:17:38 | Base de Dados_Images/XV-3009E.Imagem do Equipamento-.124045.jpg | Gabriela Amaral - 22/01/2025 09:40:40 |  |  | Base de Dados_Images/XV-3009E.Imagem do Equipamento-.124045.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Preparo de Polímero | Válvula Pneumatica | XV-3009C | Válvula de Água Filtrada | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:56:46 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:56:49 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:56:54 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:56:55 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:56:57 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:56:58 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:56:59 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:57:01 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 21:57 | Sim | 2024-12-25 21:57 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:34:51 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:34:53 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:35 | Sim | 2025-02-05 09:35 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:29:44 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:30 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:17:43 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 06:18 |  |  | Não | Feito | 2025-03-21 06:18 | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:17:43 | Base de Dados_Images/XV-3009C.Imagem do Equipamento-.005645.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:56:42 |  |  | Base de Dados_Images/XV-3009C.Imagem do Equipamento-.005645.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Preparo de Polímero | Válvula Pneumatica | XV-3009D | Válvula de Saida de Polímero | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:01:51 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:01:52 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:01:54 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:01:56 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:01:57 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:01:59 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:02:01 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:02:03 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 22:02 | Sim | 2024-12-25 22:02 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:35:00 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:35:01 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:35 | Sim | 2025-02-05 09:35 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:29:50 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:30 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:17:58 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 06:18 |  |  | Não | Feito | 2025-03-21 06:18 | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:17:58 | Base de Dados_Images/XV-3009D.Imagem do Equipamento-.010151.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:01:47 |  |  | Base de Dados_Images/XV-3009D.Imagem do Equipamento-.010151.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Preparo de Polímero | Válvula Pneumatica | XV-3009A | Válvula de Saida de Polímero | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:57:53 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:57:55 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:57:56 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:57:58 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:58:00 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:58:02 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:58:03 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:58:05 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 21:58 | Sim | 2024-12-25 21:58 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:35:09 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:35:10 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:35 | Sim | 2025-02-05 09:35 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:30:00 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:30 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:18:05 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 06:18 |  |  | Não | Feito | 2025-03-21 06:18 | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:18:05 | Base de Dados_Images/XV-3009A.Imagem do Equipamento-.124802.jpg | Gabriela Amaral - 22/01/2025 09:47:51 |  |  | Base de Dados_Images/XV-3009A.Imagem do Equipamento-.124802.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Preparo de Polímero | Transmissor | LIT-3009 | Chave de Nível Tanque de Polímero Etanol | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:05:00 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:05:01 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:05:03 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:05:04 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 22:05 | Sim | 2024-12-25 22:05 | Sim | 2024-12-25 22:05 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:33:30 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:33:30 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:33:32 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:34 | Sim | 2025-02-05 09:34 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:28:36 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:28:37 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:29 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:15:54 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:15:55 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 06:16 |  |  | Não | Feito | 2025-03-21 06:16 | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:15:55 | Base de Dados_Images/LIT-3009.Imagem do Equipamento-.010527.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:04:56 |  |  | Base de Dados_Images/LIT-3009.Imagem do Equipamento-.010527.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Preparo de Polímero | Tanque | T-3010 | Tanque de Polímero 02 Do Álcool | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:07:53 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:07:54 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:07:58 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:07:59 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:08:01 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:08:03 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:08:04 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:08:06 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:08:07 | [42 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 22:08 | Sim | 2024-12-25 22:08 | Sim | 2024-12-25 22:08 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:29:50 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:29:51 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 13:30 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:13:47 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:13:46 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:13:49 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:13:49 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 06:14 |  |  | Não | Feito | 2025-03-21 06:14 | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:13:49 | Base de Dados_Images/T-3010.Imagem do Equipamento-.010754.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:07:50 |  |  | Base de Dados_Images/T-3010.Imagem do Equipamento-.010754.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Preparo de Polímero | Agitador | AG-3012 | Agitador Tanque de Polímero | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:19:01 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:19:02 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:19:04 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:19:05 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:19:08 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:19:09 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:19:10 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:19:13 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:19:14 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:19:17 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:19:20 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:19:21 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:19:23 | [34 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 22:19 | Sim | 2024-12-25 22:19 | Sim | 2024-12-25 22:19 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:52:17 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:52:18 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:52:20 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:52:21 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 10:52 | Sim | 2025-02-06 10:52 | Sim | 2025-02-06 10:52 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:28:28 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:28:28 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:28:30 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:28:30 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:28:32 | [10 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 13:29 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:10:12 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:10:11 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:10:14 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:10:18 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 06:10 |  |  | Não | Feito | 2025-03-21 06:10 | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:10:18 | Base de Dados_Images/AG-3012.Imagem do Equipamento-.011851.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:18:45 | Base de Dados_Images/AG-3012.Imagem da Plaqueta do Motor-.011901.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:18:56 | Base de Dados_Images/AG-3012.Imagem do Equipamento-.011851.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Preparo de Polímero | Válvula Pneumatica | XV-3010A | Válvula de Saida de Polímero | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:10:27 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:10:28 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:10:31 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:10:33 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:10:34 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:10:36 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:10:37 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:10:39 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 22:11 | Sim | 2024-12-25 22:11 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:35:29 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:35:30 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:36 | Sim | 2025-02-05 09:36 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:30:07 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:30 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:18:11 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 06:18 |  |  | Não | Feito | 2025-03-21 06:18 | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:18:11 | Base de Dados_Images/XV-3010A.Imagem do Equipamento-.011024.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:10:19 |  |  | Base de Dados_Images/XV-3010A.Imagem do Equipamento-.011024.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Preparo de Polímero | Válvula Pneumatica | XV-3010D | Válvula de Saida de Polímero | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:09:09 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:09:10 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:09:11 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:09:14 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:09:16 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:09:17 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:09:19 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:09:21 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 22:09 | Sim | 2024-12-25 22:09 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:35:44 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:35:45 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:36 | Sim | 2025-02-05 09:36 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:30:16 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:30 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:18:25 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 06:18 |  |  | Não | Feito | 2025-03-21 06:18 | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:18:25 | Base de Dados_Images/XV-3010D.Imagem do Equipamento-.010911.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:09:04 |  |  | Base de Dados_Images/XV-3010D.Imagem do Equipamento-.010911.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Preparo de Polímero | Válvula Pneumatica | XV-3010E | Válvula de Polímero Diluído | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:20:35 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:20:36 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:20:37 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:20:40 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:20:43 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:20:45 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:20:46 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:20:47 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 22:21 | Sim | 2024-12-25 22:21 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:35:51 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:35:52 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:36 | Sim | 2025-02-05 09:36 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:30:23 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:30 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:18:31 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 06:19 |  |  | Não | Feito | 2025-03-21 06:19 | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:18:31 | Base de Dados_Images/XV-3010E.Imagem do Equipamento-.012030.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:20:25 |  |  | Base de Dados_Images/XV-3010E.Imagem do Equipamento-.012030.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Preparo de Polímero | Transmissor | LIT-3010 | Chave de Nível Tanque de Polímero 02 Etanol | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:08:30 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:08:31 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:08:32 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:08:34 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 22:08 | Sim | 2024-12-25 22:09 | Sim | 2024-12-25 22:09 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:33:39 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:33:40 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:33:41 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:34 | Sim | 2025-02-05 09:34 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:28:53 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:28:53 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:29 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:16:06 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:16:07 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 06:16 |  |  | Não | Feito | 2025-03-21 06:16 | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:16:07 | Base de Dados_Images/LIT-3010.Imagem do Equipamento-.010846.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:08:27 |  |  | Base de Dados_Images/LIT-3010.Imagem do Equipamento-.010846.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Preparo de Polímero | Tanque | T-3004 | Tanque de Polímero Do Açúcar | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:52:40 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:52:41 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:52:43 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:52:44 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:52:47 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:52:48 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:52:55 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:52:56 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:52:59 | [42 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 21:53 | Sim | 2024-12-25 21:53 | Sim | 2024-12-25 21:53 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:29:56 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:29:57 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 13:30 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:13:55 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:13:55 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:14:01 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:14:02 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 06:14 |  |  | Não | Feito | 2025-03-21 06:14 | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:14:02 | Base de Dados_Images/T-3004.Imagem do Equipamento-.005326.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:52:35 |  |  | Base de Dados_Images/T-3004.Imagem do Equipamento-.005326.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Preparo de Polímero | Agitador | AG-3004 | Agitador Tanque de Polímero Do Açúcar | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:24:23 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:24:24 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:24:25 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:24:25 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:24:27 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:24:27 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:24:29 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:24:29 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:24:30 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:24:32 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:24:32 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:24:33 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:24:34 | [34 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 07:24 | Sim | 2025-03-22 07:25 | Sim | 2025-03-22 07:25 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:24:39 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:24:39 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:24:41 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:24:41 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 07:25 | Sim | 2025-03-22 07:25 | Sim | 2025-03-22 07:25 | Dinâmico Frio | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:24:46 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:24:46 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:24:48 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:24:48 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:24:49 | [10 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 07:25 | Dinâmico Quente | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:24:53 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:24:54 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:24:55 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:24:56 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 07:25 |  |  | Não | Feito | 2025-03-22 07:25 | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:24:56
30 - Tratamento de Caldo | Preparo de Polímero | Transmissor | LIT-3004 | Chave de Nível Tanque Dosador de Polímero Do Açúcar | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:46:05 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:46:06 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:46:08 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:46:09 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 21:46 | Sim | 2024-12-25 21:46 | Sim | 2024-12-25 21:46 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:33:48 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:33:49 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:33:51 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:34 | Sim | 2025-02-05 09:34 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:28:59 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:29:00 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:29 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:16:15 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:16:18 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 06:16 |  |  | Não | Feito | 2025-03-21 06:16 | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:16:18 | Base de Dados_Images/LIT-3004.Imagem do Equipamento-.004601.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:45:58 |  |  | Base de Dados_Images/LIT-3004.Imagem do Equipamento-.004601.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Preparo de Polímero | Válvula Pneumatica | XV-3004A | Válvula de Saida de Polímero | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:47:07 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:47:08 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:47:10 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:47:22 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:47:15 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:47:17 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:47:18 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:47:24 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 21:47 | Sim | 2024-12-25 21:47 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:36:09 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:36:09 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:36 | Sim | 2025-02-05 09:36 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:30:31 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:31 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:18:57 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 06:19 |  |  | Não | Feito | 2025-03-21 06:19 | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:18:57 | Base de Dados_Images/XV-3004A.Imagem do Equipamento-.004706.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:47:02 |  |  | Base de Dados_Images/XV-3004A.Imagem do Equipamento-.004706.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Preparo de Polímero | Motor e Bomba | BH-3007 | Bomba Dosadora de Polímero decantador Do Açúcar | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:48:26 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:48:28 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:48:30 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:48:31 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:48:33 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:48:35 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:48:36 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:48:38 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:48:40 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:48:41 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:48:43 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:48:46 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:48:48 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:48:49 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:48:51 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:48:52 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 21:49 | Sim | 2024-12-25 21:49 | Sim | 2024-12-25 21:49 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:18:05 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:18:06 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:18:09 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:18:11 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:18:13 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:18:15 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 11:18 | Sim | 2025-02-06 11:18 | Sim | 2025-02-06 11:18 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:29:05 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:29:06 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:29:07 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:29:07 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 13:29 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:11:04 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:11:04 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:11:08 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:11:09 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 06:11 |  |  | Não | Feito | 2025-03-21 06:11 | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:11:09 | Base de Dados_Images/BH-3007.Imagem do Equipamento-.004817.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:48:12 | Base de Dados_Images/BH-3007.Imagem da Plaqueta do Motor-.004827.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:48:23 | Base de Dados_Images/BH-3007.Imagem do Equipamento-.004817.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Preparo de Polímero | PSV | PSV-3004A | Válvula de Segurança | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:51:33 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:51:35 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:51:37 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:51:39 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:51:43 | [50 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 21:52 | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 21:52 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:32:59 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 09:33 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:33 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:11:54 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 06:12 |  |  | Não | Feito | 2025-03-21 06:12 | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:11:54 | Base de Dados_Images/PSV-3004A.Imagem do Equipamento-.005223.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:51:28 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-3004A.Imagem do Equipamento-.005223.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Preparo de Polímero | Tanque | T-3015 | Tanque de Polímero Do Etanol | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:44:53 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:44:56 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:44:57 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:44:59 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:45:00 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:45:02 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:45:05 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:45:09 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:45:11 | [42 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 21:45 | Sim | 2024-12-25 21:45 | Sim | 2024-12-25 21:45 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:30:04 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:30:04 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 13:30 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:14:09 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:14:10 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:14:12 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:14:12 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 06:14 |  |  | Não | Feito | 2025-03-21 06:14 | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:14:12 | Base de Dados_Images/T-3015.Imagem do Equipamento-.004455.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:44:49 |  |  | Base de Dados_Images/T-3015.Imagem do Equipamento-.004455.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Preparo de Polímero | Agitador | AG-3015 | Agitador Tanque de Polímero Do Etanol | Pré-Comissionamento | Conforme | Douglas Martins - 20/01/2025 12:05:17 | Conforme | Douglas Martins - 20/01/2025 12:05:17 | Conforme | Douglas Martins - 20/01/2025 12:05:18 | Conforme | Douglas Martins - 20/01/2025 12:05:19 | Conforme | Douglas Martins - 20/01/2025 12:05:20 | Conforme | Douglas Martins - 20/01/2025 12:05:22 | Conforme | Douglas Martins - 20/01/2025 12:05:23 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:52:38 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:52:52 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:52:58 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:53:01 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:53:03 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:53:05 | [34 empty] | Não | Sim | 2025-01-20 12:05 | Sim | 2025-02-06 10:53 | Sim | 2025-02-06 10:53 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:53:17 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:53:18 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:53:20 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:53:22 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 10:53 | Sim | 2025-02-06 10:53 | Sim | 2025-02-06 10:53 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:28:38 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:28:39 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:28:41 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:28:41 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:28:42 | [10 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 13:29 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:10:31 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:10:33 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:10:35 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:10:36 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 06:11 |  |  | Não | Feito | 2025-03-21 06:11 | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:10:36 | Base de Dados_Images/AG-3015.Imagem do Equipamento-.133240.jpg | Douglas Martins - 20/01/2025 10:32:21 |  |  | Base de Dados_Images/AG-3015.Imagem do Equipamento-.133240.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Preparo de Polímero | Válvula Pneumatica | XV-3015A | Válvula de Saida de Polímero | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:44:04 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:44:05 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:44:07 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:44:12 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:44:14 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:44:16 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:44:17 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:44:18 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 21:44 | Sim | 2024-12-25 21:44 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:36:16 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:36:17 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:36 | Sim | 2025-02-05 09:36 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:30:39 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:31 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:19:02 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 06:19 |  |  | Não | Feito | 2025-03-21 06:19 | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:19:02 | Base de Dados_Images/XV-3015A.Imagem do Equipamento-.004406.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:44:01 |  |  | Base de Dados_Images/XV-3015A.Imagem do Equipamento-.004406.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Preparo de Polímero | Transmissor | LIT-3015 | Chave de Nível Tanque Dosador de Polímero Do Etanol | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:43:28 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:43:30 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:43:31 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:43:32 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 21:43 | Sim | 2024-12-25 21:44 | Sim | 2024-12-25 21:44 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:33:58 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:33:59 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:34:00 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:34 | Sim | 2025-02-05 09:34 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:29:07 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:29:08 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:29 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:16:30 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:16:54 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 06:17 |  |  | Não | Feito | 2025-03-21 06:17 | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:16:54 | Base de Dados_Images/LIT-3015.Imagem do Equipamento-.004330.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:43:25 |  |  | Base de Dados_Images/LIT-3015.Imagem do Equipamento-.004330.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Preparo de Polímero | Motor e Bomba | BH-3008 | Bomba Dosadora de Polímero decantador Do Etanol | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:37:30 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:37:31 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:37:33 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:37:34 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:37:36 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:37:37 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:37:39 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:37:40 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:37:42 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:37:47 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:37:49 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:37:50 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:37:52 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:37:53 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:37:55 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:37:56 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-20 10:38 | Sim | 2024-12-20 10:38 | Sim | 2024-12-20 10:38 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:19:10 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:19:11 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:19:13 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:19:15 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:19:17 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:19:19 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 11:19 | Sim | 2025-02-06 11:19 | Sim | 2025-02-06 11:19 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:29:13 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:29:14 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:29:15 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:29:16 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 13:29 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:11:16 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:11:15 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:11:18 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:11:18 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 06:11 |  |  | Não | Feito | 2025-03-21 06:11 | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:11:18 | Base de Dados_Images/BH-3008.Imagem do Equipamento-.134801.jpg | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:37:02 | Base de Dados_Images/BH-3008.Imagem da Plaqueta do Motor-.134811.jpg | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:37:22 | Base de Dados_Images/BH-3008.Imagem do Equipamento-.134801.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Preparo de Polímero | PSV | PSV-3015 | Válvula de Segurança | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:52:03 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:52:04 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:52:05 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:52:07 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:52:08 | [50 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 21:52 | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 21:52 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:33:08 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 09:33 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:33 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:12:00 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 06:12 |  |  | Não | Feito | 2025-03-21 06:12 | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:12:00 | Base de Dados_Images/PSV-3015.Imagem do Equipamento-.005258.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:51:59 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-3015.Imagem do Equipamento-.005258.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Clarificação de Xarope | Tanque | T-4104 | Tanque de Acido Fosfórico | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:22:01 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:22:05 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:22:07 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:22:09 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:22:11 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:22:17 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:22:19 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:22:21 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:22:23 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 10:22 | Sim | 2025-02-06 10:22 | Sim | 2025-02-06 10:22 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 10:58:28 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 10:58:29 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 10:58 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:38:46 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:38:46 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:38:48 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:38:49 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 04:39 |  |  | Não | Feito | 2025-03-22 04:39 | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:38:48 | Base de Dados_Images/T-4104.Imagem do Equipamento-.132219.jpg | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:21:54 |  |  | Base de Dados_Images/T-4104.Imagem do Equipamento-.132219.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Clarificação de Xarope | Motor e Bomba | B-3804 | Bomba Dosadora de Acido Fosfórico | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:20:31 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:20:32 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:20:37 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:20:42 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:20:44 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:20:46 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:20:49 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:20:53 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:20:58 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:21:00 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:21:02 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:21:05 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:21:07 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:21:09 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:21:10 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:21:12 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 10:21 | Sim | 2025-02-06 10:21 | Sim | 2025-02-06 10:21 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:21:19 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:21:21 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:21:24 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:21:31 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:21:33 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:21:35 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 10:21 | Sim | 2025-02-06 10:22 | Sim | 2025-02-06 10:22 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:43:48 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:43:50 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:43:52 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:43:52 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:44 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:38:38 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:38:38 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:38:41 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:38:40 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 04:39 |  |  | Não | Feito | 2025-03-22 04:39 | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:38:41 | Base de Dados_Images/B-3804.Imagem do Equipamento-.132011.jpg | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:20:06 | Base de Dados_Images/B-3804.Imagem da Plaqueta do Motor-.132029.jpg | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:20:26 | Base de Dados_Images/B-3804.Imagem do Equipamento-.132011.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Clarificação de Xarope | Controlador | FIC-3804 | Controle de Vazão de Acido Fosfórico | Pré-Comissionamento | [60 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:22:13 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:22:14 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 13:22 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:38:31 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:38:32 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 04:39 |  |  | Não | Feito | 2025-03-22 04:39 | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:38:32 | Base de Dados_Images/FIC-3804.Imagem do Equipamento-.131946.jpg | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:19:40 |  |  | Base de Dados_Images/FIC-3804.Imagem do Equipamento-.131946.jpg
30 - Tratamento de Caldo | decantador de Caldo Do Etanol | Decantador | D-3508 | decantador de Caldo Etanol | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:32:52 | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:32:53 | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:32:55 | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:32:57 | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:32:58 | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:33:00 | [48 empty] | Não | Sim | 2025-03-26 00:33 | Sim | 2025-03-26 00:33 | Sim | 2025-03-26 00:33 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:33:04 | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:33:05 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-26 00:33 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:40:06 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:40:06 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 08:40 |  |  | Não | Feito | 2025-03-28 08:40 | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:40:06 | Base de Dados_Images/D-3508.Imagem do Equipamento-.033253.jpg | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:32:49 |  |  | Base de Dados_Images/D-3508.Imagem do Equipamento-.033253.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Decantador de Caldo Etanol | Peneira de Caldo | PN - 3522 / PN- 3523 / PN - 3524 / PN- 3525 / PN - 3526 / PN-3527 | 6 Peneiras Estáticas de Caldo decantado Do Etanol | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 09:56:49 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 09:56:50 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 09:56:52 | [54 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 09:57 | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-19 09:57 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:41:18 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 08:41 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:41:21 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 08:41 |  |  | Não | Feito | 2025-03-28 08:41 | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:41:21 | Base de Dados_Images/PN - 3522 - PN- 3523 - PN - 3524 - _7934171299136560009.Imagem do Equipamento-.125649.jpg | Leandro Almeida - 19/03/2025 09:56:45 |  |  | Base de Dados_Images/PN - 3522 - PN- 3523 - PN - 3524 - _7934171299136560009.Imagem do Equipamento-.125649.jpg
30 - Tratamento de Caldo | decantador de Caldo Do Etanol | Agitador | MX-3508 | Mexedor decantador de Caldo Do Etanol | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:23:41 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:23:50 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:23:52 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:23:53 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:23:56 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:23:57 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:23:59 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:24:00 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:24:01 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:24:03 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:24:04 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:24:07 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:24:08 | [34 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 22:24 | Sim | 2024-12-25 22:24 | Sim | 2024-12-25 22:24 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:33:13 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:33:15 | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:33:17 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:33:18 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-03-26 00:33 | Sim | 2025-03-26 00:33 | Sim | 2025-03-26 00:33 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:33:22 | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:33:21 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:39:25 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:39:26 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:39:27 | [10 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 08:39 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:39:33 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:39:34 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:39:36 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:39:37 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 08:40 |  |  | Não | Feito | 2025-03-28 08:40 | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:39:37 | Base de Dados_Images/MX-3508.Imagem do Equipamento-.012327.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:23:21 | Base de Dados_Images/MX-3508.Imagem da Plaqueta do Motor-.012345.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:23:37 | Base de Dados_Images/MX-3508.Imagem do Equipamento-.012327.jpg
30 - Tratamento de Caldo | decantador de Caldo Do Etanol | Motor e Bomba | BH-3515 | Bomba Helicoidal de Retirada de Lodo | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:36:12 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:36:19 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:36:20 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:36:22 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:36:23 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:36:25 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:36:26 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:36:28 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:36:30 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:36:32 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:36:33 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:36:35 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:36:36 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:36:38 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:36:39 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:36:40 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 21:37 | Sim | 2024-12-25 21:37 | Sim | 2024-12-25 21:37 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:48:39 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:48:40 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:48:42 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:48:44 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:48:46 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:49:05 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 10:49 | Sim | 2025-02-06 10:49 | Sim | 2025-02-06 10:49 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:40:13 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:40:14 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:40:15 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:40:16 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 08:40 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:40:20 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:40:20 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:40:22 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:40:22 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 08:40 |  |  | Não | Feito | 2025-03-28 08:40 | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:40:22 | Base de Dados_Images/BH-3515.Imagem do Equipamento-.003553.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:35:48 | Base de Dados_Images/BH-3515.Imagem da Plaqueta do Motor-.003610.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:36:06 | Base de Dados_Images/BH-3515.Imagem do Equipamento-.003553.jpg
30 - Tratamento de Caldo | decantador de Caldo Do Etanol | Válvula Pneumatica | XV-3508B | Válvula de Saída de Caldo decantador Do Etanol | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:15:51 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:15:52 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:15:54 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:15:56 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:15:58 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:16:00 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:16:01 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:16:02 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 22:16 | Sim | 2024-12-25 22:16 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:31:06 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:31:07 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:31 | Sim | 2025-02-05 09:31 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:13:50 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:14 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:40:47 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 08:41 |  |  | Não | Feito | 2025-03-28 08:41 | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:40:47 | Base de Dados_Images/XV-3508B.Imagem do Equipamento-.011552.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:15:48 |  |  | Base de Dados_Images/XV-3508B.Imagem do Equipamento-.011552.jpg
30 - Tratamento de Caldo | decantador de Caldo Do Etanol | Válvula Pneumatica | XV-3508C | Válvula de Liquidação decantador Do Etanol | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:16:22 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:16:23 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:16:24 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:16:26 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:16:27 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:16:29 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:16:30 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:16:32 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 22:17 | Sim | 2024-12-25 22:17 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:31:14 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:31:14 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:31 | Sim | 2025-02-05 09:31 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:13:55 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:14 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:40:56 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 08:41 |  |  | Não | Feito | 2025-03-28 08:41 | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:40:56 | Base de Dados_Images/XV-3508C.Imagem do Equipamento-.011640.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:16:19 |  |  | Base de Dados_Images/XV-3508C.Imagem do Equipamento-.011640.jpg
30 - Tratamento de Caldo | decantador de Caldo Do Etanol | Válvula Pneumatica | FCV-3508A | Válvula de Caldo Para As Peneiras Estáticas | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:14:47 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:14:48 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:14:50 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:15:10 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:14:54 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:15:03 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:15:05 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:15:06 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 22:15 | Sim | 2024-12-25 22:15 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:31:20 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:31:21 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:31 | Sim | 2025-02-05 09:31 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:14:01 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:14 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:41:02 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 08:41 |  |  | Não | Feito | 2025-03-28 08:41 | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:41:02 | Base de Dados_Images/FCV-3508A.Imagem do Equipamento-.011445.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:14:40 |  |  | Base de Dados_Images/FCV-3508A.Imagem do Equipamento-.011445.jpg
30 - Tratamento de Caldo | decantador de Caldo Do Etanol | Controlador | FIC-3508B | Controle de Vazão de Polímero Para decantador | Pré-Comissionamento | [60 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:39:43 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:39:45 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 08:40 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:39:49 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:39:50 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 08:40 |  |  | Não | Feito | 2025-03-28 08:40 | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:39:50 | Base de Dados_Images/FIC-3508B.Imagem do Equipamento-.003518.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:35:12 |  |  | Base de Dados_Images/FIC-3508B.Imagem do Equipamento-.003518.jpg
30 - Tratamento de Caldo | decantador de Caldo Do Etanol | Transmissor | TIT-3508A | Temperatura Do Caldo Entrada Balão Flash | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:38:33 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:38:35 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:38:36 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:38:38 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 21:39 | Sim | 2024-12-25 21:39 | Sim | 2024-12-25 21:39 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:30:57 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:30:57 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:30:59 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:31 | Sim | 2025-02-05 09:31 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:13:43 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:13:44 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:14 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:40:27 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:40:29 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 08:40 |  |  | Não | Feito | 2025-03-28 08:40 | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:40:29 | Base de Dados_Images/TIT-3508A.Imagem do Equipamento-.003839.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:38:31 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-3508A.Imagem do Equipamento-.003839.jpg
30 - Tratamento de Caldo | decantador de Caldo Do Etanol | Transmissor | LIT-3508A | Transmissor de Nível de decantador Do Etanol | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:35:13 | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:35:14 | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:35:16 | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:35:17 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-03-26 00:35 | Sim | 2025-03-26 00:35 | Sim | 2025-03-26 00:35 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:35:20 | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:35:21 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:35:22 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-26 00:35 | Sim | 2025-03-26 00:35 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:35:25 | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:35:26 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-26 00:35 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:40:35 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:40:35 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 08:41 |  |  | Não | Feito | 2025-03-28 08:41 | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:40:35 | Base de Dados_Images/LIT-3508A.Imagem do Equipamento-.033532.jpg | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:35:09 |  |  | Base de Dados_Images/LIT-3508A.Imagem do Equipamento-.033532.jpg
30 - Tratamento de Caldo | decantador de Caldo Do Etanol | Transmissor | WT-3508 | Transmissor de Torque decantador Do Etanol | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:30:27 | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:30:28 | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:30:31 | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:30:32 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-03-26 00:30 | Sim | 2025-03-26 00:31 | Sim | 2025-03-26 00:31 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:30:36 | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:30:37 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:30:39 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-26 00:31 | Sim | 2025-03-26 00:31 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:30:43 | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:30:43 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-26 00:31 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:40:41 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:40:41 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 08:41 |  |  | Não | Feito | 2025-03-28 08:41 | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:40:41 | Base de Dados_Images/WT-3508.Imagem do Equipamento-.033034.jpg | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:30:22 |  |  | Base de Dados_Images/WT-3508.Imagem do Equipamento-.033034.jpg
30 - Tratamento de Caldo | decantador de Caldo Do Etanol | Controlador | FIC-3508A | Controle de Vazão de Lodo Para Caixa de Lodo. | Pré-Comissionamento | [60 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:39:55 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:39:55 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 08:40 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:39:59 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:40:01 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 08:40 |  |  | Não | Feito | 2025-03-28 08:40 | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:40:01 | Base de Dados_Images/FIC-3508A.Imagem do Equipamento-.003915.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:39:07 |  |  | Base de Dados_Images/FIC-3508A.Imagem do Equipamento-.003915.jpg
30 - Tratamento de Caldo | decantador de Açúcar Peneiras de Caldo | Tanque | T-3504 | Tanque de Caldo decantado Do Açúcar | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:50:55 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:50:57 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:50:59 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:51:01 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:51:04 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:51:06 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:51:08 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:51:10 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:51:12 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 11:51 | Sim | 2025-03-03 11:51 | Sim | 2025-03-03 11:51 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 09:39:36 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 09:39:36 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 09:40 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:45:03 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:45:03 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:45:05 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:45:07 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:45 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:45 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:45:07 | Base de Dados_Images/T-3504.Imagem do Equipamento-.145157.jpg | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:50:49 |  |  | Base de Dados_Images/T-3504.Imagem do Equipamento-.145157.jpg
30 - Tratamento de Caldo | decantador de Açúcar Peneiras de Caldo | Motor e Bomba | B-3505 | Bomba de Caldo decantado Do Açúcar 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:39:42 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:39:43 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:39:46 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:39:49 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:39:51 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:39:53 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:39:56 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:39:58 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:40:00 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:40:02 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:40:04 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:40:06 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:40:10 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:40:11 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:40:13 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:40:14 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-20 10:40 | Sim | 2024-12-20 10:40 | Sim | 2024-12-20 10:40 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:37:48 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:37:49 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:37:52 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:37:54 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:37:56 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:37:57 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 10:38 | Sim | 2025-02-06 10:38 | Sim | 2025-02-06 10:38 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 09:39:48 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 09:39:48 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 09:39:50 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 09:39:51 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 09:40 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:44:42 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:44:43 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:44:45 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:44:45 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:45 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:45 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:44:45 | Base de Dados_Images/B-3505.Imagem do Equipamento-.134912.jpg | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:39:26 | Base de Dados_Images/B-3505.Imagem da Plaqueta do Motor-.134922.jpg | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:39:36 | Base de Dados_Images/B-3505.Imagem do Equipamento-.134912.jpg
30 - Tratamento de Caldo | decantador de Açúcar Peneiras de Caldo | Motor e Bomba | B-3506 | Bomba de Caldo decantado Do Açúcar 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:40:47 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:40:48 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:40:50 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:40:51 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:40:53 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:40:54 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:40:56 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:41:35 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:41:37 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:41:39 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:42:22 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:42:24 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:42:25 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:42:26 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:42:28 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:42:30 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-20 10:42 | Sim | 2024-12-20 10:42 | Sim | 2024-12-20 10:42 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:38:06 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:38:07 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:38:10 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:38:12 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:38:14 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:38:16 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 10:38 | Sim | 2025-02-06 10:38 | Sim | 2025-02-06 10:38 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 09:39:56 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 09:39:57 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 09:39:58 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 09:39:59 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 09:40 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:44:54 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:44:54 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:44:56 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:44:56 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:45 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:45 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:44:56 | Base de Dados_Images/B-3506.Imagem do Equipamento-.135022.jpg | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:40:31 | Base de Dados_Images/B-3506.Imagem da Plaqueta do Motor-.135031.jpg | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:40:40 | Base de Dados_Images/B-3506.Imagem do Equipamento-.135022.jpg
30 - Tratamento de Caldo | decantador de Açúcar Peneiras de Caldo | Válvula Pneumatica | XV-3504 | Válvula de Limpeza Tq Caldo decantado Açúcar | Pré-Comissionamento | Conforme | Gabriela Amaral - 03/02/2025 16:29:34 | Conforme | Gabriela Amaral - 03/02/2025 16:29:39 | Conforme | Gabriela Amaral - 03/02/2025 16:29:43 | Conforme | Gabriela Amaral - 03/02/2025 16:29:49 | Conforme | Gabriela Amaral - 03/02/2025 16:30:14 | Conforme | Gabriela Amaral - 03/02/2025 16:30:39 | Conforme | Gabriela Amaral - 03/02/2025 16:30:42 | Conforme | Gabriela Amaral - 03/02/2025 16:30:53 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-03 16:31 | Sim | 2025-02-03 16:31 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:09:21 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:09:21 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 16:09 | Sim | 2025-02-07 16:09 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:09:29 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:09 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:45:25 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:45 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:45 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:45:25 | Base de Dados_Images/XV-3504.Imagem do Equipamento-.192852.jpg | Gabriela Amaral - 03/02/2025 16:28:44 |  |  | Base de Dados_Images/XV-3504.Imagem do Equipamento-.192852.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Flotador de Xarope | Tanque | FO - 4101 | Tanque Flotador de Xarope | Pré-Comissionamento | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 10:20:30 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 10:20:33 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 10:20:41 | Não Aplicável | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 10:21:04 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 10:20:58 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 10:21:11 | Não Aplicável | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 10:21:15 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 10:21:28 | Não Aplicável | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 10:21:32 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-01-30 10:21 | Sim | 2025-01-30 10:22 | Sim | 2025-01-30 10:22 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:26:40 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:26:40 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 13:27 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:43:47 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:43:48 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:43:50 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:43:51 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 04:44 |  |  | Não | Feito | 2025-03-22 04:44 | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:43:51 | Base de Dados_Images/FO - 4101.Imagem do Equipamento-.131913.jpg | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 10:19:06 |  |  | Base de Dados_Images/FO - 4101.Imagem do Equipamento-.131913.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Flotador de Xarope | Tanque | T- 4103 | Tanque de Xarope Flotado | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 15:11:50 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 15:11:52 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 15:11:54 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 15:11:57 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 15:11:59 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 15:12:01 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 15:12:03 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 15:12:06 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 15:12:07 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 15:12 | Sim | 2025-03-03 15:12 | Sim | 2025-03-03 15:12 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:26:46 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:26:46 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 13:27 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:44:00 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:44:00 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:44:02 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:44:04 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 04:44 |  |  | Não | Feito | 2025-03-22 04:44 | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:44:04 | Base de Dados_Images/T- 4103.Imagem do Equipamento-.181153.jpg | Leandro Almeida - 03/03/2025 15:11:46 |  |  | Base de Dados_Images/T- 4103.Imagem do Equipamento-.181153.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Flotador de Xarope | Tanque | T- 4108 | Tanque de Borra Do Flotador | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:17:12 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:17:13 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:17:16 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:17:18 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:17:20 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:17:29 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:17:34 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:17:37 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:17:38 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 10:18 | Sim | 2025-02-06 10:18 | Sim | 2025-02-06 10:18 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:26:52 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:26:53 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 13:27 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:44:12 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:44:13 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:44:15 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:44:17 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 04:44 |  |  | Não | Feito | 2025-03-22 04:44 | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:44:17 | Base de Dados_Images/T- 4108.Imagem do Equipamento-.131828.jpg | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:17:57 |  |  | Base de Dados_Images/T- 4108.Imagem do Equipamento-.131828.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Flotador de Xarope | Agitador | AG-3800 | Agitador Flotador de Xarope | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:25:47 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:25:48 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:25:50 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:25:51 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:25:53 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:25:54 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:25:57 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:25:58 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:26:11 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:26:14 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:26:16 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:26:18 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:26:21 | [34 empty] | Não | Sim | 2024-12-19 10:26 | Sim | 2024-12-19 10:26 | Sim | 2024-12-19 10:26 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:25:04 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:25:05 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:25:06 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:25:07 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 13:25 | Sim | 2025-03-19 13:25 | Sim | 2025-03-19 13:25 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:07:57 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:07:58 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:08:00 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:08:01 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:08:05 | [10 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 06:08 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:43:07 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:43:07 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:43:09 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:43:10 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 04:43 |  |  | Não | Feito | 2025-03-22 04:43 | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:43:10 | Base de Dados_Images/AG-3800.Imagem do Equipamento-.132546.jpg | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:25:09 | Base de Dados_Images/AG-3800.Imagem da Plaqueta do Motor-.132546.jpg | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:25:37 | Base de Dados_Images/AG-3800.Imagem do Equipamento-.132546.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Flotador de Xarope | Motor e Bomba | B-3808A | Bomba de Borra 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:15:40 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:15:42 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:15:45 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:15:49 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:15:52 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:15:54 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:15:56 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:15:58 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:16:00 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:16:02 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:16:03 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:16:05 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:16:07 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:16:09 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:16:11 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:16:14 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 10:16 | Sim | 2025-02-06 10:16 | Sim | 2025-02-06 10:16 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:16:22 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:16:23 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:16:27 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:16:29 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:16:30 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:16:32 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 10:16 | Sim | 2025-02-06 10:17 | Sim | 2025-02-06 10:17 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:25:16 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:25:17 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:25:18 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:25:19 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 13:25 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:43:15 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:43:15 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:43:17 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:43:18 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 04:43 |  |  | Não | Feito | 2025-03-22 04:43 | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:43:18 | Base de Dados_Images/B-3808A.Imagem do Equipamento-.131528.jpg | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:15:22 | Base de Dados_Images/B-3808A.Imagem da Plaqueta do Motor-.131541.jpg | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:15:34 | Base de Dados_Images/B-3808A.Imagem do Equipamento-.131528.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Flotador de Xarope | Motor e Bomba | B-3808B | Boba de Borra 02 | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:32:00 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:32:00 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:32:01 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:32:02 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:32:03 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:32:05 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:32:06 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:32:07 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:32:10 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:32:10 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:32:09 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:32:09 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:32:12 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:32:15 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:32:15 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:32:14 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 07:32 | Sim | 2025-03-22 07:32 | Sim | 2025-03-22 07:32 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:32:22 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:32:23 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:32:24 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:32:26 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:32:27 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:32:27 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 07:32 | Sim | 2025-03-22 07:32 | Sim | 2025-03-22 07:32 | Dinâmico Frio | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:32:32 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:32:33 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:32:34 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:32:35 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 07:33 | Dinâmico Quente | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:32:39 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:32:40 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:32:41 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:32:41 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 07:33 |  |  | Não | Feito | 2025-03-22 07:33 | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:32:41 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Gabriela Amaral - 12/27/2024 09:09:07
30 - Tratamento de Caldo | Flotador de Xarope | Transmissor | LIT-3808 | Nível Tanque de Borra | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:25:32 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:25:36 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:25:38 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:25:42 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-19 11:26 | Sim | 2024-12-19 11:26 | Sim | 2024-12-19 11:26 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:16:56 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:16:55 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:16:53 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 10:17 | Sim | 2025-02-06 10:17 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:27:10 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:27:11 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:27 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:44:23 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:44:23 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 04:44 |  |  | Não | Feito | 2025-03-22 04:44 | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:44:23 | Base de Dados_Images/LIT-3808.Imagem do Equipamento-.142530.jpg | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:25:24 |  |  | Base de Dados_Images/LIT-3808.Imagem do Equipamento-.142530.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Flotador de Xarope | Motor e Bomba | B-3803A | Bomba de Xarope Flotado 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:23:00 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:23:02 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:23:03 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:23:05 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:23:06 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:23:08 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:23:11 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:23:13 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:23:14 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:23:16 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:23:17 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:23:18 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:23:21 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:23:22 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:23:24 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:23:27 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-19 10:23 | Sim | 2024-12-19 10:23 | Sim | 2024-12-19 10:23 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:50:56 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:50:58 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:51:00 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:51:01 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:51:03 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:51:04 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 10:51 | Sim | 2025-02-06 10:51 | Sim | 2025-02-06 10:51 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:26:21 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:26:22 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:26:23 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:26:25 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 13:26 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:43:29 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:43:30 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:43:31 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:43:32 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 04:44 |  |  | Não | Feito | 2025-03-22 04:44 | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:43:32 | Base de Dados_Images/B-3803A.Imagem do Equipamento-.132258.jpg | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:22:44 | Base de Dados_Images/B-3803A.Imagem da Plaqueta do Motor-.132258.jpg | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:22:53 | Base de Dados_Images/B-3803A.Imagem do Equipamento-.132258.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Flotador de Xarope | Motor e Bomba | B-3803B | Bomba de Xarope Flotado 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:21:06 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:21:07 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:21:08 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:21:10 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:21:13 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:21:14 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:21:15 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:21:16 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:21:18 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:21:19 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:21:23 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:21:24 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:21:27 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:21:28 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:21:30 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:21:33 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-19 10:21 | Sim | 2024-12-19 10:22 | Sim | 2024-12-19 10:22 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:51:13 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:51:15 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:51:17 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:51:19 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:51:20 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:51:22 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 10:51 | Sim | 2025-02-06 10:51 | Sim | 2025-02-06 10:51 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:26:31 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:26:31 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:26:32 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:26:33 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 13:27 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:43:37 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:43:37 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:43:39 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:43:40 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 04:44 |  |  | Não | Feito | 2025-03-22 04:44 | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:43:40 | Base de Dados_Images/B-3803B.Imagem do Equipamento-.132105.jpg | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:20:51 | Base de Dados_Images/B-3803B.Imagem da Plaqueta do Motor-.132106.jpg | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:21:00 | Base de Dados_Images/B-3803B.Imagem do Equipamento-.132105.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Flotador de Xarope | Transmissor | LIT-3803 | Nível Tanque de Xarope Flotado | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:23:58 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:23:59 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:24:00 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:24:02 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-19 10:24 | Sim | 2024-12-19 10:24 | Sim | 2024-12-19 10:24 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 15:13:47 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 15:13:48 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 15:13:50 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-03 15:14 | Sim | 2025-03-03 15:14 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 15:13:54 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 15:13:55 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 15:14 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:44:30 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:44:30 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 04:44 |  |  | Não | Feito | 2025-03-22 04:44 | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:44:30 | Base de Dados_Images/LIT-3803.Imagem do Equipamento-.132408.jpg | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:23:54 |  |  | Base de Dados_Images/LIT-3803.Imagem do Equipamento-.132408.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Flotador de Xarope | Transmissor | FIT-3803 | Vazão de Xarope Flotado | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 15:12:55 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 15:12:56 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 15:13:00 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 15:13:02 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 15:13 | Sim | 2025-03-03 15:13 | Sim | 2025-03-03 15:13 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 15:13:08 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 15:13:10 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 15:13:11 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-03 15:13 | Sim | 2025-03-03 15:13 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:27:14 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:27:14 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 13:27 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:44:35 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:44:35 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 04:45 |  |  | Não | Feito | 2025-03-22 04:45 | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:44:35 | Base de Dados_Images/FIT-3803.Imagem do Equipamento-.181255.jpg | Leandro Almeida - 03/03/2025 15:12:50 |  |  | Base de Dados_Images/FIT-3803.Imagem do Equipamento-.181255.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Preparo de Polímero Flotador de Xarope | Tanque | TQ-4106 | Tanque de Polímero | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:52:21 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:52:23 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:52:24 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:52:28 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:52:31 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:52:33 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:52:46 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:52:48 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:52:49 | [42 empty] | Não | Sim | 2024-12-19 10:53 | Sim | 2024-12-19 10:53 | Sim | 2024-12-19 10:53 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:31:08 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:31:08 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 13:31 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:47:40 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:47:40 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:47:43 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:47:44 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 04:48 |  |  | Não | Feito | 2025-03-22 04:48 | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:47:44 | Base de Dados_Images/TQ-4106.Imagem do Equipamento-.135243.jpg | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:52:15 |  |  | Base de Dados_Images/TQ-4106.Imagem do Equipamento-.135243.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Preparo de Polímero Flotador de Xarope | Agitador | AG-3806 | Agitador Tanque de Polímero | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:57:40 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:57:43 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:57:45 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:57:48 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:57:50 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:57:52 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:57:53 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:57:55 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:57:56 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:57:58 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:58:00 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:58:03 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:58:04 | [34 empty] | Não | Sim | 2024-12-19 10:58 | Sim | 2024-12-19 10:58 | Sim | 2024-12-19 10:58 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 20:48:35 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 20:48:38 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 20:48:39 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 20:48:41 | [22 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 20:49 | Sim | 2024-12-25 20:49 | Sim | 2024-12-25 20:49 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:30:29 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:30:29 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:30:30 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:30:32 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:30:34 | [10 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 13:31 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:46:58 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:46:58 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:47:01 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:47:02 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 04:47 |  |  | Não | Feito | 2025-03-22 04:47 | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:47:02 | Base de Dados_Images/AG-3806.Imagem do Equipamento-.135746.jpg | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:57:18 | Base de Dados_Images/AG-3806.Imagem da Plaqueta do Motor-.135745.jpg | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:57:33 | Base de Dados_Images/AG-3806.Imagem do Equipamento-.135746.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Preparo de Polímero Flotador de Xarope | Válvula Pneumatica | XV-3806A | Válvula Entada de Água | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:58:25 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:58:27 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:58:28 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:58:36 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:58:40 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:58:42 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:58:43 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:58:45 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-19 10:59 | Sim | 2024-12-19 10:59 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 20:49:32 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 20:49:33 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 20:50 | Sim | 2024-12-25 20:50 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:53:26 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:53 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:48:04 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 04:48 |  |  | Não | Feito | 2025-03-22 04:48 | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:48:04 | Base de Dados_Images/XV-3806A.Imagem do Equipamento-.135849.jpg | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:58:20 |  |  | Base de Dados_Images/XV-3806A.Imagem do Equipamento-.135849.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Preparo de Polímero Flotador de Xarope | Válvula Pneumatica | XV-3806B | Válvula Saida de Polímero | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:00:18 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:00:20 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:00:22 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:00:23 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:00:25 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:00:27 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:00:29 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:00:31 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-19 11:01 | Sim | 2024-12-19 11:01 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 20:49:39 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 20:49:39 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 20:50 | Sim | 2024-12-25 20:50 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:53:36 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:54 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:48:09 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 04:48 |  |  | Não | Feito | 2025-03-22 04:48 | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:48:09 | Base de Dados_Images/XV-3806B.Imagem do Equipamento-.140030.jpg | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:00:13 |  |  | Base de Dados_Images/XV-3806B.Imagem do Equipamento-.140030.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Preparo de Polímero Flotador de Xarope | Motor e Bomba | B-3806A | Bomba de Polímero 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:50:08 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:50:10 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:50:13 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:50:18 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:50:21 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:50:27 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:50:29 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:50:30 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:50:33 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:50:34 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:50:36 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:50:38 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:50:40 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:50:41 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:50:43 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:50:46 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-19 10:51 | Sim | 2024-12-19 10:51 | Sim | 2024-12-19 10:51 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 20:48:59 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 20:49:04 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 20:49:06 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 20:49:07 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 20:49:08 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 20:49:09 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 20:49 | Sim | 2024-12-25 20:49 | Sim | 2024-12-25 20:49 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:30:50 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:30:51 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:30:52 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:30:53 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 13:31 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:47:17 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:47:24 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:47:21 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:47:21 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 04:47 |  |  | Não | Feito | 2025-03-22 04:47 | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:47:24 | Base de Dados_Images/B-3806A.Imagem do Equipamento-.135004.jpg | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:49:50 | Base de Dados_Images/B-3806A.Imagem da Plaqueta do Motor-.135004.jpg | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:49:58 | Base de Dados_Images/B-3806A.Imagem do Equipamento-.135004.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Preparo de Polímero Flotador de Xarope | Motor e Bomba | B-3806B | Bomba de Polímero 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:51:20 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:51:24 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:51:29 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:51:31 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:51:33 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:51:34 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:51:36 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:51:40 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:51:41 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:51:43 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:51:45 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:51:46 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:51:48 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:51:50 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:51:51 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:51:53 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-19 10:52 | Sim | 2024-12-19 10:52 | Sim | 2024-12-19 10:52 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 20:49:17 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 20:49:18 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 20:49:20 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 20:49:21 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 20:49:23 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 20:49:23 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 20:49 | Sim | 2024-12-25 20:49 | Sim | 2024-12-25 20:49 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:30:59 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:31:00 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:31:01 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:31:02 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 13:31 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:47:29 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:47:30 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:47:32 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:47:32 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 04:48 |  |  | Não | Feito | 2025-03-22 04:48 | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:47:32 | Base de Dados_Images/B-3806B.Imagem do Equipamento-.135128.jpg | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:51:01 | Base de Dados_Images/B-3806B.Imagem da Plaqueta do Motor-.135128.jpg | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:51:16 | Base de Dados_Images/B-3806B.Imagem do Equipamento-.135128.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Preparo de Polímero Flotador de Xarope | Tanque | TQ-4107 | Tanque de Polímero | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:54:12 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:54:14 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:54:16 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:54:18 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:54:20 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:54:23 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:54:24 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:54:26 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:54:27 | [42 empty] | Não | Sim | 2024-12-19 10:54 | Sim | 2024-12-19 10:54 | Sim | 2024-12-19 10:54 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:31:14 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:31:15 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 13:31 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:47:52 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:47:52 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:47:54 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:47:55 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 04:48 |  |  | Não | Feito | 2025-03-22 04:48 | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:47:55 | Base de Dados_Images/TQ-4107.Imagem do Equipamento-.135412.jpg | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:54:07 |  |  | Base de Dados_Images/TQ-4107.Imagem do Equipamento-.135412.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Preparo de Polímero Flotador de Xarope | Agitador | AG-3807 | Agitador Tanque de Polímero | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:56:43 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:56:45 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:56:46 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:56:48 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:56:50 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:56:51 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:56:53 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:56:55 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:56:56 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:56:58 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:57:01 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:57:03 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:57:05 | [34 empty] | Não | Sim | 2024-12-19 10:57 | Sim | 2024-12-19 10:57 | Sim | 2024-12-19 10:57 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 20:48:48 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 20:48:49 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 20:48:50 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 20:48:51 | [22 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 20:49 | Sim | 2024-12-25 20:49 | Sim | 2024-12-25 20:49 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:30:40 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:30:41 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:30:42 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:30:43 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:30:43 | [10 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 13:31 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:47:07 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:47:07 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:47:09 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:47:09 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 04:47 |  |  | Não | Feito | 2025-03-22 04:47 | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:47:09 | Base de Dados_Images/AG-3807.Imagem do Equipamento-.135642.jpg | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:56:19 | Base de Dados_Images/AG-3807.Imagem da Plaqueta do Motor-.135642.jpg | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:56:36 | Base de Dados_Images/AG-3807.Imagem do Equipamento-.135642.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Preparo de Polímero Flotador de Xarope | Válvula Pneumatica | XV-3807A | Válvula Entada de Água | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:59:08 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:59:10 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:59:12 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:59:13 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:59:15 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:59:17 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:59:18 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:59:20 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-19 10:59 | Sim | 2024-12-19 10:59 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 20:49:46 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 20:49:46 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 20:50 | Sim | 2024-12-25 20:50 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:53:45 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:54 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:48:13 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 04:48 |  |  | Não | Feito | 2025-03-22 04:48 | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:48:13 | Base de Dados_Images/XV-3807A.Imagem do Equipamento-.135934.jpg | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:59:04 |  |  | Base de Dados_Images/XV-3807A.Imagem do Equipamento-.135934.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Preparo de Polímero Flotador de Xarope | Válvula Pneumatica | XV-3807B | Válvula Saida de Polímero | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:00:51 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:00:53 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:00:54 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:00:56 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:00:59 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:01:00 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:01:02 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:01:04 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-19 11:01 | Sim | 2024-12-19 11:01 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 20:49:53 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 20:49:54 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 20:50 | Sim | 2024-12-25 20:50 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:53:51 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:54 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:48:19 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 04:48 |  |  | Não | Feito | 2025-03-22 04:48 | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:48:19 | Base de Dados_Images/XV-3807B.Imagem do Equipamento-.140115.jpg | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:00:47 |  |  | Base de Dados_Images/XV-3807B.Imagem do Equipamento-.140115.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Tanques de Xarope Bruto | Tanque | TQ-4101 | Tanque Selo de Xarope | Pré-Comissionamento | Conforme | Gabriela Amaral - 03/02/2025 16:37:02 | Conforme | Gabriela Amaral - 03/02/2025 16:37:13 | Conforme | Gabriela Amaral - 03/02/2025 16:37:36 | Conforme | Gabriela Amaral - 03/02/2025 16:37:27 | Conforme | Gabriela Amaral - 03/02/2025 16:37:46 | Conforme | Gabriela Amaral - 03/02/2025 16:37:54 | Não Aplicável | Gabriela Amaral - 03/02/2025 16:38:08 | Conforme | Gabriela Amaral - 03/02/2025 16:38:21 | Conforme | Gabriela Amaral - 03/02/2025 16:38:29 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-02-03 16:38 | Sim | 2025-02-03 16:38 | Sim | 2025-02-03 16:38 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 05:00:05 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 05:00:06 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 05:00 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:53:30 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:53:30 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:53:32 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:53:32 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 08:54 |  |  | Não | Feito | 2025-03-28 08:54 | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:53:32 | Base de Dados_Images/TQ-4101.Imagem do Equipamento-.135700.jpg | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:56:53 |  |  | Base de Dados_Images/TQ-4101.Imagem do Equipamento-.135700.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Tanques de Xarope Bruto | Motor e Bomba | B-3801A | Motor E Bomba de Selo 01 | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:09:10 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:09:11 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:09:13 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:09:15 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:09:16 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:09:17 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:09:19 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:09:19 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:09:22 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:09:23 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:09:24 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:09:25 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:09:27 | Conforme | Gabriela Amaral - 27/12/2024 08:38:19 | Conforme | Gabriela Amaral - 27/12/2024 08:38:30 | Conforme | Gabriela Amaral - 27/12/2024 08:38:54 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-03-26 01:09 | Sim | 2025-03-26 01:08 | Sim | 2025-03-26 01:09 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:08:55 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:08:55 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:08:58 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:09:00 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:09:01 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:09:02 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-26 01:09 | Sim | 2025-03-26 01:09 | Sim | 2025-03-26 01:09 | Dinâmico Frio | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:09:37 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:09:38 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:09:40 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:09:40 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-26 01:10 | Dinâmico Quente | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:51:59 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:52:00 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:52:02 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:52:03 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 08:52 |  |  | Não | Feito | 2025-03-28 08:52 | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:52:03
30 - Tratamento de Caldo | Tanques de Xarope Bruto | Motor e Bomba | B-3801B | Motor E Bomba de Selo 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:40:54 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:40:57 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:40:58 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:41:00 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:41:02 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:41:04 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:41:06 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:41:08 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:41:10 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:41:11 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:41:13 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:41:14 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:41:16 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:41:19 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:41:39 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:41:40 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-19 10:41 | Sim | 2024-12-19 10:42 | Sim | 2024-12-19 10:42 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:01:56 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:01:57 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:02:00 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:02:01 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:02:03 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:02:04 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 23:02 | Sim | 2024-12-25 23:02 | Sim | 2024-12-25 23:02 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:58:33 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:58:34 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:58:36 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:58:37 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 04:59 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:52:12 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:52:13 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:52:14 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:52:25 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 08:52 |  |  | Não | Feito | 2025-03-28 08:52 | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:52:25 | Base de Dados_Images/B-3801B.Imagem do Equipamento-.134052.jpg | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:40:09 | Base de Dados_Images/B-3801B.Imagem da Plaqueta do Motor-.134052.jpg | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:40:42 | Base de Dados_Images/B-3801B.Imagem do Equipamento-.134052.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Tanques de Xarope Bruto | Transmissor | LIT-3801 | Nível Tanque de Selo | Pré-Comissionamento | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 14:26:03 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 14:26:07 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 14:26:10 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 14:26:15 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-01-31 14:26 | Sim | 2025-01-31 14:26 | Sim | 2025-01-31 14:26 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:26:30 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:26:31 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:26:33 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 10:27 | Sim | 2025-02-06 10:27 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:05:04 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:05:04 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 09:05 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:53:52 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:53:55 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 08:54 |  |  | Não | Feito | 2025-03-28 08:54 | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:53:55 | Base de Dados_Images/LIT-3801.Imagem do Equipamento-.172555.jpg | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 14:25:48 |  |  | Base de Dados_Images/LIT-3801.Imagem do Equipamento-.172555.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Tanques de Xarope Bruto | Tanque | TQ-4102 | Tanque de Xarope Bruto | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:57:25 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:57:26 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:57:31 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:57:33 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:57:35 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:57:37 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:57:39 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:57:40 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:57:42 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 10:58 | Sim | 2025-02-07 10:58 | Sim | 2025-02-07 10:58 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 05:00:13 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 05:00:14 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 05:00 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:53:38 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:53:39 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:53:41 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:53:41 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 08:54 |  |  | Não | Feito | 2025-03-28 08:54 | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:53:41 | Base de Dados_Images/TQ-4102.Imagem do Equipamento-.133309.jpg | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:33:05 |  |  | Base de Dados_Images/TQ-4102.Imagem do Equipamento-.133309.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Tanques de Xarope Bruto | Motor e Bomba | B-3802A | Motor E Bomba de Xarope Bruto 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:31:02 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:31:03 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:31:05 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:31:07 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:31:27 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:31:28 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:31:31 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:31:32 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:31:34 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:31:36 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:31:38 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:31:39 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:31:45 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:31:42 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:31:50 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:31:52 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-19 10:32 | Sim | 2024-12-19 10:32 | Sim | 2024-12-19 10:32 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:02:11 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:02:11 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:02:13 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:02:35 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:02:36 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:02:38 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 23:02 | Sim | 2024-12-25 23:03 | Sim | 2024-12-25 23:03 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:58:47 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:58:49 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:58:51 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:58:52 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 04:59 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:52:32 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:52:32 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:52:34 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:52:34 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 08:53 |  |  | Não | Feito | 2025-03-28 08:53 | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:52:34 | Base de Dados_Images/B-3802A.Imagem do Equipamento-.133219.jpg | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:32:12 | Base de Dados_Images/B-3802A.Imagem da Plaqueta do Motor-.133107.jpg | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:30:54 | Base de Dados_Images/B-3802A.Imagem do Equipamento-.133219.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Tanques de Xarope Bruto | Motor e Bomba | B-3802B | Motor E Bomba de Xarope Bruto 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:28:20 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:28:21 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:28:23 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:28:24 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:28:26 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:28:28 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:28:29 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:28:31 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:28:32 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:28:35 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:28:36 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:28:38 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:28:39 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:28:41 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:28:42 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:28:44 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-19 10:29 | Sim | 2024-12-19 10:29 | Sim | 2024-12-19 10:29 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:02:53 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:02:53 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:02:55 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:02:56 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:02:57 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:02:58 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 23:03 | Sim | 2024-12-25 23:03 | Sim | 2024-12-25 23:03 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:59:16 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:59:16 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:59:19 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:59:19 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 04:59 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:52:40 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:52:46 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:52:48 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:52:48 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 08:53 |  |  | Não | Feito | 2025-03-28 08:53 | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:52:48 | Base de Dados_Images/B-3802B.Imagem do Equipamento-.132812.jpg | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:27:48 | Base de Dados_Images/B-3802B.Imagem da Plaqueta do Motor-.132812.jpg | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:27:57 | Base de Dados_Images/B-3802B.Imagem do Equipamento-.132812.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Tanques de Xarope Bruto | Transmissor | LIT-3802 | Nível Tanque de Xarope Bruto | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:36:09 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:36:11 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:36:14 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:36:16 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-19 10:36 | Sim | 2024-12-19 10:36 | Sim | 2024-12-19 10:36 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:03:20 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:03:21 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:03:22 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 23:03 | Sim | 2024-12-25 23:03 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:05:09 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:05:10 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 09:05 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:54:02 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:54:03 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 08:54 |  |  | Não | Feito | 2025-03-28 08:54 | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:54:03 | Base de Dados_Images/LIT-3802.Imagem do Equipamento-.133609.jpg | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:36:04 |  |  | Base de Dados_Images/LIT-3802.Imagem do Equipamento-.133609.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Tanques de Xarope Bruto | Transmissor | FIT-3801 | Vazão de Xarope Bruto | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:35:11 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:35:12 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:35:13 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:35:15 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-28 10:35 | Sim | 2025-02-28 10:35 | Sim | 2025-02-28 10:35 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:35:23 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:35:26 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:35:27 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-28 10:35 | Sim | 2025-02-28 10:35 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 05:00:27 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 05:00:27 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 05:00 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:54:08 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:54:09 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 08:54 |  |  | Não | Feito | 2025-03-28 08:54 | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:54:09 | Base de Dados_Images/FIT-3801.Imagem do Equipamento-.133509.jpg | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:35:04 |  |  | Base de Dados_Images/FIT-3801.Imagem do Equipamento-.133509.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Tanques de Xarope Bruto | Motor e Bomba | BA-3802 | Bomba de Aeração de Xarope Bruto | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:32:52 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:32:54 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:32:55 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:32:57 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:32:59 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:33:00 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:33:02 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:33:04 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:33:05 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:33:07 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:33:08 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:33:10 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:33:12 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:33:13 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:33:15 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:33:17 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-19 10:33 | Sim | 2024-12-19 10:33 | Sim | 2024-12-19 10:33 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:03:08 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:03:09 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:03:10 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:03:11 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:03:13 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:03:14 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 23:03 | Sim | 2024-12-25 23:03 | Sim | 2024-12-25 23:03 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:59:46 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:59:47 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:59:53 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:59:54 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 05:00 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:53:21 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:53:22 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:53:24 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:53:24 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 08:53 |  |  | Não | Feito | 2025-03-28 08:53 | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:53:24 | Base de Dados_Images/BA-3802.Imagem do Equipamento-.133245.jpg | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:32:29 | Base de Dados_Images/BA-3802.Imagem da Plaqueta do Motor-.133245.jpg | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:32:39 | Base de Dados_Images/BA-3802.Imagem do Equipamento-.133245.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Aquecimento de Caldo Álcool - 1 | Trocador de Calor/Evaporador/Aquecedor | AQ-3401 | Aquecedor de Caldo Do Etanol 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:51:54 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:51:55 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:52:00 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:52:04 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:52:06 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:52:08 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:52:10 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:52:12 | [44 empty] | Não | Sim | 2025-02-28 10:52 | Sim | 2025-02-28 10:52 | Sim | 2025-02-28 10:52 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 07:44:31 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 07:44:32 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 07:45 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:35:54 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:35:55 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 08:36 |  |  | Não | Feito | 2025-03-28 08:36 | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:35:55 | Base de Dados_Images/AQ-3401.Imagem do Equipamento-.135152.jpg | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:51:49 |  |  | Base de Dados_Images/AQ-3401.Imagem do Equipamento-.135152.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Aquecimento de Caldo Álcool - 1 | PSV | PSV-3404 | Válvula de Segurança | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:35:37 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:35:40 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:35:41 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:35:43 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:35:44 | [50 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 22:36 | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 22:36 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:27:10 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 09:27 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:27 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:34:16 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 08:34 |  |  | Não | Feito | 2025-03-28 08:34 | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:34:16 | Base de Dados_Images/PSV-3404.Imagem do Equipamento-.013533.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:35:29 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-3404.Imagem do Equipamento-.013533.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Aquecimento de Caldo Álcool - 1 | Transmissor | TIT-3001 | Temperatura Do Caldo Aquecedor 01 Etanol | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 07:44:01 | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 07:44:02 | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 07:44:04 | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 07:44:06 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-03-04 07:44 | Sim | 2025-03-04 07:44 | Sim | 2025-03-04 07:44 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 07:44:11 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 04/03/2025 07:44:12 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 04/03/2025 07:44:13 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-04 07:44 | Sim | 2025-03-04 07:44 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 07:44:16 | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 07:44:17 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-04 07:44 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:34:39 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:34:42 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 08:35 |  |  | Não | Feito | 2025-03-28 08:35 | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:34:42 | Base de Dados_Images/TIT-3001.Imagem do Equipamento-.104402.jpg | Leandro Almeida - 04/03/2025 07:43:57 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-3001.Imagem do Equipamento-.104402.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Aquecimento de Caldo Álcool - 1 | Trocador de Calor/Evaporador/Aquecedor | AQ-3402 | Aquecedor de Caldo Do Etanol 02 | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/03/2025 07:44:06 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/03/2025 07:44:08 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/03/2025 07:44:09 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/03/2025 07:44:11 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/03/2025 07:44:13 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/03/2025 07:44:13 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/03/2025 07:44:15 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/03/2025 07:44:17 | [44 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 07:44 | Sim | 2025-03-28 07:44 | Sim | 2025-03-28 07:44 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/03/2025 07:44:22 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/03/2025 07:44:23 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 07:44 | Dinâmico Quente | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:36:01 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:36:01 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 08:36 |  |  | Não | Feito | 2025-03-28 08:36 | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:36:01
30 - Tratamento de Caldo | Aquecimento de Caldo decantado | PSV | PSV-3413 | Válvula de Segurança | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:38:59 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:39:00 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:39:01 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:39:06 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:39:07 | [50 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 22:39 | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 22:39 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:28:39 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 09:29 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:29 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:44:03 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:44 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:44 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:44:03 | Base de Dados_Images/PSV-3413.Imagem do Equipamento-.013900.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:38:55 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-3413.Imagem do Equipamento-.013900.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Aquecimento de Caldo Álcool - 1 | Transmissor | TIT-3401 | Temperatura Do Caldo Aquecedor 02 Etanol | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:31:04 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:31:05 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:31:07 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:31:09 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 22:31 | Sim | 2024-12-25 22:31 | Sim | 2024-12-25 22:31 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:27:25 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:27:26 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:27:28 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:27 | Sim | 2025-02-05 09:27 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:07:19 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:07:20 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:07 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:35:34 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:35:35 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 08:36 |  |  | Não | Feito | 2025-03-28 08:36 | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:35:35 | Base de Dados_Images/TIT-3401.Imagem do Equipamento-.013106.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:31:01 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-3401.Imagem do Equipamento-.013106.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Aquecimento de Caldo Álcool - 1 | Trocador de Calor/Evaporador/Aquecedor | AQ-3403 | Aquecedor de Caldo Do Etanol 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:50:51 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:50:52 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:50:55 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:50:58 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:51:00 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:51:04 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:51:06 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:51:09 | [44 empty] | Não | Sim | 2025-02-28 10:51 | Sim | 2025-02-28 10:51 | Sim | 2025-02-28 10:51 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 07:45:47 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 07:45:47 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 07:46 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:36:06 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:36:07 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 08:36 |  |  | Não | Feito | 2025-03-28 08:36 | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:36:07 | Base de Dados_Images/AQ-3403.Imagem do Equipamento-.135052.jpg | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:50:47 |  |  | Base de Dados_Images/AQ-3403.Imagem do Equipamento-.135052.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Aquecimento de Caldo Álcool - 1 | PSV | PSV-3405 | Válvula de Segurança | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:38:05 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:38:06 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:38:07 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:38:09 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:38:10 | [50 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 22:38 | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 22:38 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:27:18 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 09:27 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:27 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:34:31 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 08:35 |  |  | Não | Feito | 2025-03-28 08:35 | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:34:31 | Base de Dados_Images/PSV-3405.Imagem do Equipamento-.013808.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:38:02 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-3405.Imagem do Equipamento-.013808.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Aquecimento de Caldo Álcool - 1 | Transmissor | TIT-3402 | Temperatura Do Caldo Aquecedor 03 Etanol | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:31:38 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:31:39 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:31:42 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:31:43 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 22:32 | Sim | 2024-12-25 22:32 | Sim | 2024-12-25 22:32 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:27:33 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:27:34 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:27:36 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:28 | Sim | 2025-02-05 09:28 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:07:25 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:07:25 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:07 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:35:48 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:35:49 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 08:36 |  |  | Não | Feito | 2025-03-28 08:36 | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:35:49 | Base de Dados_Images/TIT-3402.Imagem do Equipamento-.013141.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:31:36 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-3402.Imagem do Equipamento-.013141.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Aquecimento de Caldo Álcool - 2 | Trocador de Calor/Evaporador/Aquecedor | AQ-3404 | Aquecedor de Caldo Do Etanol 04 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:50:05 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:50:06 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:50:08 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:50:10 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:50:12 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:50:16 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:50:18 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:50:20 | [44 empty] | Não | Sim | 2025-02-28 10:50 | Sim | 2025-02-28 10:50 | Sim | 2025-02-28 10:50 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 20:45:16 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 20:45:16 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 20:45 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 22:40:24 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 22:40:24 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 22:40 |  |  | Não | Feito | 2025-03-21 22:40 | Leandro Almeida - 21/03/2025 22:40:24 | Base de Dados_Images/AQ-3404.Imagem do Equipamento-.134950.jpg | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:49:43 |  |  | Base de Dados_Images/AQ-3404.Imagem do Equipamento-.134950.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Aquecimento de Caldo Álcool - 2 | PSV | PSV-3406 | Válvula de Segurança | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:42:14 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:42:15 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:42:17 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:42:18 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:42:20 | [50 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 22:42 | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 22:42 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:27:46 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 09:28 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:28 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 22:38:32 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 22:39 |  |  | Não | Feito | 2025-03-21 22:39 | Leandro Almeida - 21/03/2025 22:38:32 | Base de Dados_Images/PSV-3406.Imagem do Equipamento-.014207.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:42:03 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-3406.Imagem do Equipamento-.014207.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Aquecimento de Caldo Álcool - 2 | Transmissor | TIT-3403 | Temperatura Do Caldo Aquecedor 04 Etanol | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:19:37 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:19:39 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:19:41 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:19:43 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-24 16:20 | Sim | 2024-12-24 16:20 | Sim | 2024-12-24 16:20 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:27:54 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:27:55 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:27:56 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:28 | Sim | 2025-02-05 09:28 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:07:37 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:07:38 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:08 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 22:38:37 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 22:38:37 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 22:39 |  |  | Não | Feito | 2025-03-21 22:39 | Leandro Almeida - 21/03/2025 22:38:37 | Base de Dados_Images/TIT-3403.Imagem do Equipamento-.191938.jpg | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:19:32 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-3403.Imagem do Equipamento-.191938.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Aquecimento de Caldo Álcool - 2 | Trocador de Calor/Evaporador/Aquecedor | AQ-3405 | Aquecedor de Caldo Do Etanol 05 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 07:42:55 | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 07:42:55 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 04/03/2025 07:42:58 | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 07:42:59 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 04/03/2025 07:43:00 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 04/03/2025 07:43:03 | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 07:43:05 | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 07:43:05 | [44 empty] | Não | Sim | 2025-03-04 07:43 | Sim | 2025-03-04 07:43 | Sim | 2025-03-04 07:43 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 22:40:36 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 22:40:37 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 22:41 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 22:40:31 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 22:40:32 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 22:41 |  |  | Não | Feito | 2025-03-21 22:41 | Leandro Almeida - 21/03/2025 22:40:37 | Base de Dados_Images/AQ-3405.Imagem do Equipamento-.104257.jpg | Leandro Almeida - 04/03/2025 07:42:52 |  |  | Base de Dados_Images/AQ-3405.Imagem do Equipamento-.104257.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Aquecimento de Caldo Álcool - 2 | Transmissor | TIT-3404 | Temperatura Do Caldo Aquecedor 05 Etanol | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:36:24 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:36:25 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:36:27 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:36:28 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 22:36 | Sim | 2024-12-25 22:36 | Sim | 2024-12-25 22:36 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:28:02 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:28:04 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:28:05 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:28 | Sim | 2025-02-05 09:28 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:07:42 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:07:43 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:08 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 22:39:17 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 22:39:18 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 22:39 |  |  | Não | Feito | 2025-03-21 22:39 | Leandro Almeida - 21/03/2025 22:39:18 | Base de Dados_Images/TIT-3404.Imagem do Equipamento-.013622.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:36:18 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-3404.Imagem do Equipamento-.013622.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Aquecimento de Caldo Álcool - 2 | Trocador de Calor/Evaporador/Aquecedor | AQ - 3406 | Aquecedor de Caldo Do Etanol 05 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:49:01 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:49:02 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:49:05 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:49:07 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:49:09 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:49:11 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:49:15 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:49:13 | [44 empty] | Não | Sim | 2025-02-28 10:49 | Sim | 2025-02-28 10:49 | Sim | 2025-02-28 10:49 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 22:41:24 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 22:41:25 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 22:41 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 22:40:56 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 22:40:52 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 22:41 |  |  | Não | Feito | 2025-03-21 22:41 | Leandro Almeida - 21/03/2025 22:41:25 | Base de Dados_Images/AQ - 3406.Imagem do Equipamento-.134859.jpg | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:48:56 |  |  | Base de Dados_Images/AQ - 3406.Imagem do Equipamento-.134859.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Aquecimento de Caldo Álcool - 2 | Transmissor | TIT-3405 | Temperatura Do Caldo Aquecedor 06 Etanol | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:41:18 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:41:19 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:41:20 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:41:22 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 22:41 | Sim | 2024-12-25 22:41 | Sim | 2024-12-25 22:41 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:28:11 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:28:13 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:28:15 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:28 | Sim | 2025-02-05 09:28 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:07:50 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:07:50 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:08 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 22:39:26 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 22:39:27 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 22:39 |  |  | Não | Feito | 2025-03-21 22:39 | Leandro Almeida - 21/03/2025 22:39:27 | Base de Dados_Images/TIT-3405.Imagem do Equipamento-.014109.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:41:04 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-3405.Imagem do Equipamento-.014109.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Aquecimento de Caldo Álcool - 2 | Transmissor | TIT-3406 | Temperatura de Saida de Caldo Aquecedores Etanol. | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:42:49 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:42:50 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:42:52 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:42:53 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 22:43 | Sim | 2024-12-25 22:43 | Sim | 2024-12-25 22:43 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:28:20 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:28:21 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:28:23 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:28 | Sim | 2025-02-05 09:28 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:07:57 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:07:57 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:08 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 22:40:16 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 22:40:17 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 22:40 |  |  | Não | Feito | 2025-03-21 22:40 | Leandro Almeida - 21/03/2025 22:40:17 | Base de Dados_Images/TIT-3406.Imagem do Equipamento-.014609.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:46:05 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-3406.Imagem do Equipamento-.014609.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Aquecimento de Caldo Álcool - 2 | Válvula Pneumatica | TCV- 3406A | Válvula Controle de Temperatura V1 Etanol | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:56:25 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:56:27 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:56:29 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:56:31 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:56:35 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:56:36 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:56:38 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:56:40 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-28 10:57 | Sim | 2025-02-28 10:57 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:56:46 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:56:47 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-28 10:57 | Sim | 2025-02-28 10:57 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:56:51 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-28 10:57 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 22:41:43 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 22:42 |  |  | Não | Feito | 2025-03-21 22:42 | Leandro Almeida - 21/03/2025 22:41:43 | Base de Dados_Images/TCV- 3406A.Imagem do Equipamento-.135626.jpg | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:56:20 |  |  | Base de Dados_Images/TCV- 3406A.Imagem do Equipamento-.135626.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Aquecimento de Caldo Álcool - 2 | Válvula Pneumatica | TCV-3406B | Válvula Controle Temperatura V2 Etanol | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:58:41 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:58:42 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:58:44 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:58:46 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:58:48 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:58:50 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:58:50 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:58:53 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-28 10:59 | Sim | 2025-02-28 10:59 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:59:04 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:59:05 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-28 10:59 | Sim | 2025-02-28 10:59 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:59:11 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-28 10:59 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 22:41:53 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 22:42 |  |  | Não | Feito | 2025-03-21 22:42 | Leandro Almeida - 21/03/2025 22:41:53 | Base de Dados_Images/TCV-3406B.Imagem do Equipamento-.135830.jpg | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:58:25 |  |  | Base de Dados_Images/TCV-3406B.Imagem do Equipamento-.135830.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Aquecimento de Caldo Açúcar - 1 | Trocador de Calor/Evaporador/Aquecedor | AQ - 3407 | Aquecedor de Caldo Do Açúcar 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:41:59 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:42:00 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:42:06 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:42:08 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:42:11 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:42:14 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:42:17 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:42:18 | [44 empty] | Não | Sim | 2025-02-28 10:42 | Sim | 2025-02-28 10:42 | Sim | 2025-02-28 10:42 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:43:11 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:43:13 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:43 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:30:39 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:30:39 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 00:31 |  |  | Não | Feito | 2025-03-21 00:31 | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:30:39 | Base de Dados_Images/AQ - 3407.Imagem do Equipamento-.134158.jpg | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:41:53 |  |  | Base de Dados_Images/AQ - 3407.Imagem do Equipamento-.134158.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Aquecimento de Caldo Açúcar - 1 | Transmissor | TIT-3203 | Temperatura Do Caldo Entrada Aquecedores Açúcar | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 07:39:42 | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 07:39:43 | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 07:39:46 | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 07:39:48 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-03-04 07:40 | Sim | 2025-03-04 07:40 | Sim | 2025-03-04 07:40 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 07:39:53 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 04/03/2025 07:39:54 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 04/03/2025 07:39:55 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-04 07:40 | Sim | 2025-03-04 07:40 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 07:39:58 | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 07:39:59 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-04 07:40 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:42:38 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:42:38 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:43 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:43 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:42:38 | Base de Dados_Images/TIT-3203.Imagem do Equipamento-.103936.jpg | Leandro Almeida - 04/03/2025 07:39:31 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-3203.Imagem do Equipamento-.103936.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Aquecimento de Caldo Açúcar - 1 | Transmissor | TIT-3407 | Temperatura Do Caldo Aquecedor 01 Açúcar | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:43:47 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:43:50 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:43:51 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:43:53 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-28 10:44 | Sim | 2025-02-28 10:44 | Sim | 2025-02-28 10:44 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:43:58 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:43:59 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:44:01 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-28 10:44 | Sim | 2025-02-28 10:44 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:44:05 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:44:05 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-28 10:44 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:42:45 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:42:44 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:43 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:43 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:42:45 | Base de Dados_Images/TIT-3407.Imagem do Equipamento-.134348.jpg | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:43:42 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-3407.Imagem do Equipamento-.134348.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Aquecimento de Caldo Açúcar - 1 | Trocador de Calor/Evaporador/Aquecedor | AQ - 3408 | Aquecedor de Caldo Do Açúcar 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:42:46 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:42:47 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:42:52 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:42:55 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:42:58 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:42:59 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:43:01 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:43:02 | [44 empty] | Não | Sim | 2025-02-28 10:43 | Sim | 2025-02-28 10:43 | Sim | 2025-02-28 10:43 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 14/03/2025 17:38:51 | Conforme | Leandro Almeida - 14/03/2025 17:38:52 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-14 17:39 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:30:46 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:30:46 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 00:31 |  |  | Não | Feito | 2025-03-21 00:31 | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:30:46 | Base de Dados_Images/AQ - 3408.Imagem do Equipamento-.134249.jpg | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:42:42 |  |  | Base de Dados_Images/AQ - 3408.Imagem do Equipamento-.134249.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Aquecimento de Caldo Açúcar - 1 | Transmissor | TIT-3408 | Temperatura Do Caldo Aquecedor 02 Açúcar | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:44:30 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:44:32 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:44:34 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:44:36 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-28 10:44 | Sim | 2025-02-28 10:45 | Sim | 2025-02-28 10:45 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:44:41 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:44:41 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:44:43 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-28 10:45 | Sim | 2025-02-28 10:45 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:44:46 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:44:47 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-28 10:45 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:42:50 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:42:51 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:43 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:43 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:42:51 | Base de Dados_Images/TIT-3408.Imagem do Equipamento-.134444.jpg | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:44:27 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-3408.Imagem do Equipamento-.134444.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Aquecimento de Caldo Açúcar - 1 | Trocador de Calor/Evaporador/Aquecedor | AQ - 3409 | Aquecedor de Caldo Do Açúcar 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 07:41:06 | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 07:41:07 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 04/03/2025 07:41:10 | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 07:41:14 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 04/03/2025 07:41:15 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 04/03/2025 07:41:17 | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 07:41:18 | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 07:41:20 | [44 empty] | Não | Sim | 2025-03-04 07:41 | Sim | 2025-03-04 07:41 | Sim | 2025-03-04 07:41 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 14/03/2025 17:38:59 | Conforme | Leandro Almeida - 14/03/2025 17:39:00 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-14 17:39 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:30:52 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:30:52 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 00:31 |  |  | Não | Feito | 2025-03-21 00:31 | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:30:52 | Base de Dados_Images/AQ - 3409.Imagem do Equipamento-.104105.jpg | Leandro Almeida - 04/03/2025 07:41:00 |  |  | Base de Dados_Images/AQ - 3409.Imagem do Equipamento-.104105.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Aquecimento de Caldo Açúcar - 1 | Transmissor | TIT-3409 | Temperatura Do Caldo Aquecedor 03 Açúcar | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:29:41 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:29:42 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:29:43 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:29:45 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 22:30 | Sim | 2024-12-25 22:30 | Sim | 2024-12-25 22:30 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:25:52 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:25:54 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:25:55 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:26 | Sim | 2025-02-05 09:26 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:06:29 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:06:30 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:06 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:42:56 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:42:57 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:43 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:43 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:42:57 | Base de Dados_Images/TIT-3409.Imagem do Equipamento-.012941.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:29:37 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-3409.Imagem do Equipamento-.012941.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Aquecimento de Caldo Açúcar - 2 | Trocador de Calor/Evaporador/Aquecedor | AQ - 3410 | Aquecedor de Caldo Do Açúcar 04 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 07:41:44 | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 07:41:45 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 04/03/2025 07:41:47 | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 07:41:49 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 04/03/2025 07:41:51 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 04/03/2025 07:41:54 | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 07:41:55 | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 07:41:56 | [44 empty] | Não | Sim | 2025-03-04 07:42 | Sim | 2025-03-04 07:42 | Sim | 2025-03-04 07:42 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 14/03/2025 17:39:11 | Conforme | Leandro Almeida - 14/03/2025 17:39:12 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-14 17:39 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:31:01 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:31:02 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 00:31 |  |  | Não | Feito | 2025-03-21 00:31 | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:31:02 | Base de Dados_Images/AQ - 3410.Imagem do Equipamento-.104145.jpg | Leandro Almeida - 04/03/2025 07:41:40 |  |  | Base de Dados_Images/AQ - 3410.Imagem do Equipamento-.104145.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Aquecimento de Caldo Açúcar - 2 | Transmissor | TIT-3410 | Temperatura Do Caldo Aquecedor 04 Açúcar | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:33:37 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:33:39 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:33:40 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:33:42 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 22:34 | Sim | 2024-12-25 22:34 | Sim | 2024-12-25 22:34 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:26:11 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:26:13 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:26:16 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:26 | Sim | 2025-02-05 09:26 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:06:43 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:06:44 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:07 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:43:27 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:43:30 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:44 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:44 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:43:30 | Base de Dados_Images/TIT-3410.Imagem do Equipamento-.013332.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:33:28 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-3410.Imagem do Equipamento-.013332.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Aquecimento de Caldo Açúcar - 2 | Trocador de Calor/Evaporador/Aquecedor | AQ - 3411 | Aquecedor de Caldo Do Açúcar 05 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:45:36 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:45:38 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:45:40 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:45:42 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:45:45 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:45:48 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:45:50 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:45:52 | [44 empty] | Não | Sim | 2025-02-28 10:46 | Sim | 2025-02-28 10:46 | Sim | 2025-02-28 10:46 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 14/03/2025 17:39:17 | Conforme | Leandro Almeida - 14/03/2025 17:39:19 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-14 17:39 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:31:07 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:31:07 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 00:31 |  |  | Não | Feito | 2025-03-21 00:31 | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:31:07 | Base de Dados_Images/AQ - 3411.Imagem do Equipamento-.134537.jpg | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:45:31 |  |  | Base de Dados_Images/AQ - 3411.Imagem do Equipamento-.134537.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Aquecimento de Caldo Açúcar - 2 | Transmissor | TIT-3411 | Temperatura Do Caldo Aquecedor 05 Açúcar | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:34:03 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:34:05 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:34:06 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:34:08 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 22:34 | Sim | 2024-12-25 22:34 | Sim | 2024-12-25 22:34 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:26:24 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:26:25 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:26:27 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:26 | Sim | 2025-02-05 09:26 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:06:50 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:06:51 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:07 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:43:35 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:43:35 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:44 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:44 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:43:35 | Base de Dados_Images/TIT-3411.Imagem do Equipamento-.013402.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:33:57 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-3411.Imagem do Equipamento-.013402.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Aquecimento de Caldo Açúcar - 2 | Trocador de Calor/Evaporador/Aquecedor | AQ - 3412 | Aquecedor de Caldo Do Açúcar 06 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:46:14 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:46:15 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:46:20 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:46:22 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:46:24 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:46:28 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:46:32 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:46:34 | [44 empty] | Não | Sim | 2025-02-28 10:46 | Sim | 2025-02-28 10:47 | Sim | 2025-02-28 10:47 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 14/03/2025 17:39:25 | Conforme | Leandro Almeida - 14/03/2025 17:39:26 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-14 17:39 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:31:12 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:31:13 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 00:31 |  |  | Não | Feito | 2025-03-21 00:31 | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:31:13 | Base de Dados_Images/AQ - 3412.Imagem do Equipamento-.134623.jpg | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:46:11 |  |  | Base de Dados_Images/AQ - 3412.Imagem do Equipamento-.134623.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Aquecimento de Caldo Açúcar - 2 | Transmissor | TIT-3412 | Temperatura Do Caldo Aquecedor 06 Açúcar | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:46:30 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:46:32 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:46:34 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:46:35 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 22:46 | Sim | 2024-12-25 22:47 | Sim | 2024-12-25 22:47 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:26:35 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:26:36 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:26:38 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:27 | Sim | 2025-02-05 09:27 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:06:57 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:06:58 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:07 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:43:41 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:43:42 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:44 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:44 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:43:42 | Base de Dados_Images/TIT-3412.Imagem do Equipamento-.014626.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:46:22 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-3412.Imagem do Equipamento-.014626.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Aquecimento de Caldo Açúcar - 2 | Válvula Pneumatica | TCV-3412A | Válvula Controle de Temperatura V1 Açúcar | Pré-Comissionamento | Conforme | Gabriela Amaral - 27/12/2024 11:17:08 | Conforme | Gabriela Amaral - 27/12/2024 11:17:11 | Conforme | Gabriela Amaral - 27/12/2024 11:17:17 | Conforme | Gabriela Amaral - 27/12/2024 11:17:22 | Conforme | Gabriela Amaral - 27/12/2024 11:17:25 | Conforme | Gabriela Amaral - 27/12/2024 11:17:30 | Conforme | Gabriela Amaral - 27/12/2024 11:17:35 | Conforme | Gabriela Amaral - 27/12/2024 11:17:38 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-27 11:18 | Sim | 2024-12-27 11:18 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:26:50 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:20:54 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-03 10:21 | Sim | 2025-03-03 10:21 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:21:00 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 10:21 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:43:49 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:44 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:44 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:43:49 | Base de Dados_Images/TCV-3412A.Imagem do Equipamento-.132051.jpg | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:20:49 |  |  | Base de Dados_Images/TCV-3412A.Imagem do Equipamento-.132051.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Aquecimento de Caldo Açúcar - 2 | Válvula Pneumatica | TCV-3410 | Válvula Controle Temperatura V2 Açúcar | Pré-Comissionamento | Conforme | Gabriela Amaral - 22/01/2025 09:15:54 | Conforme | Gabriela Amaral - 22/01/2025 09:15:59 | Conforme | Gabriela Amaral - 22/01/2025 09:16:06 | Conforme | Gabriela Amaral - 22/01/2025 09:16:17 | Conforme | Gabriela Amaral - 22/01/2025 09:16:26 | Conforme | Gabriela Amaral - 22/01/2025 09:16:31 | Conforme | Gabriela Amaral - 22/01/2025 09:16:40 | Conforme | Gabriela Amaral - 22/01/2025 09:16:46 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-22 09:17 | Sim | 2025-01-22 09:17 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:23:25 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:23:28 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-03 10:23 | Sim | 2025-03-03 10:23 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:23:32 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 10:24 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:43:53 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:44 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:44 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:43:53 | Base de Dados_Images/TCV-3410.Imagem do Equipamento-.123309.jpg | Gabriela Amaral - 27/12/2024 09:33:03 |  |  | Base de Dados_Images/TCV-3410.Imagem do Equipamento-.123309.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Aquecimento de Caldo decantado | Trocador de Calor/Evaporador/Aquecedor | AQ - 3413 | Reaquecedor de Caldo decantado 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:47:08 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:47:09 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:47:12 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:47:14 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:47:16 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:47:18 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:47:20 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:47:22 | [44 empty] | Não | Sim | 2025-02-28 10:47 | Sim | 2025-02-28 10:47 | Sim | 2025-02-28 10:47 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:48:42 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:48:43 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:49 | Dinâmico Quente | Conforme | Gabriela Amaral - 24/03/2025 15:39:49 | Conforme | Gabriela Amaral - 24/03/2025 15:40:01 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-24 15:40 |  |  | Não | Feito | 2025-03-24 15:40 | Gabriela Amaral - 24/03/2025 15:40:01 | Base de Dados_Images/AQ - 3413.Imagem do Equipamento-.134712.jpg | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:47:04 |  |  | Base de Dados_Images/AQ - 3413.Imagem do Equipamento-.134712.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Aquecimento de Caldo decantado | Transmissor | TIT-3413 | Temperatura Reaquecedor de Caldo 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:39:58 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:39:59 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:40:00 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:40:02 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 22:40 | Sim | 2024-12-25 22:40 | Sim | 2024-12-25 22:40 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:28:50 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:28:51 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:28:52 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:29 | Sim | 2025-02-05 09:29 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:08:21 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:08:22 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:08 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:44:15 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:44:15 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:44 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:44 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:44:15 | Base de Dados_Images/TIT-3413.Imagem do Equipamento-.013954.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:39:50 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-3413.Imagem do Equipamento-.013954.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Aquecimento de Caldo decantado | Trocador de Calor/Evaporador/Aquecedor | AQ - 3414 | Reaquecedor de Caldo decantado 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:47:42 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:47:43 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:47:49 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:47:51 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:47:53 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:47:54 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:47:56 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:47:58 | [44 empty] | Não | Sim | 2025-02-28 10:48 | Sim | 2025-02-28 10:48 | Sim | 2025-02-28 10:48 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:48:34 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:48:36 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:49 | Dinâmico Quente | Conforme | Gabriela Amaral - 24/03/2025 15:40:38 | Conforme | Gabriela Amaral - 24/03/2025 15:40:51 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-24 15:41 |  |  | Não | Feito | 2025-03-24 15:41 | Gabriela Amaral - 24/03/2025 15:40:51 | Base de Dados_Images/AQ - 3414.Imagem do Equipamento-.134757.jpg | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:47:37 |  |  | Base de Dados_Images/AQ - 3414.Imagem do Equipamento-.134757.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Aquecimento de Caldo decantado | Transmissor | TIT-3414 | Temperatura Reaquecedor de Caldo 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:45:20 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:45:22 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:45:23 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:45:25 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 22:45 | Sim | 2024-12-25 22:45 | Sim | 2024-12-25 22:45 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:28:59 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:29:00 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:29:01 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:29 | Sim | 2025-02-05 09:29 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:08:29 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:08:30 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:08 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:44:20 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:44:21 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:44 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:44 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:44:21 | Base de Dados_Images/TIT-3414.Imagem do Equipamento-.014520.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:45:08 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-3414.Imagem do Equipamento-.014520.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Aquecimento de Caldo decantado | PSV | PSV-3414 | Válvula de Segurança | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:44:45 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:44:46 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:44:48 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:44:49 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:44:51 | [50 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 22:45 | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 22:45 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:28:44 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 09:29 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:29 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:44:07 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:44 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:44 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:44:07 | Base de Dados_Images/PSV-3414.Imagem do Equipamento-.014445.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:44:41 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-3414.Imagem do Equipamento-.014445.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Tanques de Agua E de Lodo Elevado | Tanque | T - 3620 | Tanque de Agua de Embebição Filtro | Pré-Comissionamento | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 14:03:57 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 14:04:01 | Não Aplicável | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 14:04:48 | Não Aplicável | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 14:04:58 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 14:05:06 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 14:05:10 | Não Aplicável | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 14:05:18 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 14:05:28 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 14:05:38 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-01-31 14:05 | Sim | 2025-01-31 14:06 | Sim | 2025-01-31 14:06 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 14:12:24 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 14:12:25 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-11 14:12 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:56:14 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:56:15 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:56:18 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:56:19 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 04:56 |  |  | Não | Feito | 2025-03-22 04:56 | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:56:19 | Base de Dados_Images/T - 3620.Imagem do Equipamento-.143513.jpg | Douglas Martins - 24/01/2025 11:34:58 |  |  | Base de Dados_Images/T - 3620.Imagem do Equipamento-.143513.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Tanques de Agua E de Lodo Elevado | Motor e Bomba | B-3621 | Motor E Bomba Água de Embebição Filtros 01 | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:33:39 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:33:40 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:33:40 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:33:42 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:33:42 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:33:43 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:33:45 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:33:44 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:33:46 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:33:48 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:33:48 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:33:47 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:33:52 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:33:51 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:33:51 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:33:50 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 07:34 | Sim | 2025-03-22 07:34 | Sim | 2025-03-22 07:34 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:34:00 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:34:00 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:34:02 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:34:02 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:34:03 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:34:04 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 07:34 | Sim | 2025-03-22 07:34 | Sim | 2025-03-22 07:34 | Dinâmico Frio | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:34:09 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:34:10 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:34:11 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:34:11 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 07:34 | Dinâmico Quente | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:34:15 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:34:16 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:34:17 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:34:18 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 07:34 |  |  | Não | Feito | 2025-03-22 07:34 | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:34:18 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Gabriela Amaral - 02/13/2025 09:43:10
30 - Tratamento de Caldo | Tanques de Agua E de Lodo Elevado | Motor e Bomba | B-3622 | Motor E Bomba Água de Embebição Filtros 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:17:06 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:17:07 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:17:09 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:17:33 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:17:35 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:17:37 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:17:38 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:17:40 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:17:46 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:17:48 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:17:51 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:17:53 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:17:56 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:17:58 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:17:59 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:18:02 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-19 11:18 | Sim | 2024-12-19 11:18 | Sim | 2024-12-19 11:18 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:29:15 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:29:16 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:29:18 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:29:23 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:29:26 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:29:29 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 11:29 | Sim | 2025-02-06 11:29 | Sim | 2025-02-06 11:29 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:55:41 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:55:42 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:55:45 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:55:46 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 04:56 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:55:53 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:55:54 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:55:56 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:55:57 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 04:56 |  |  | Não | Feito | 2025-03-22 04:56 | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:55:57 | Base de Dados_Images/B-3622.Imagem do Equipamento-.141704.jpg | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:16:57 |  |  | Base de Dados_Images/B-3622.Imagem do Equipamento-.141704.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Tanques de Agua E de Lodo Elevado | Transmissor | LIT-3620A | Nível Tanque de Embebição | Pré-Comissionamento | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 08:50:47 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 08:50:52 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 08:50:56 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 08:51:01 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-01-30 08:51 | Sim | 2025-01-30 08:51 | Sim | 2025-01-30 08:51 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:41:53 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:41:54 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:41:56 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:42 | Sim | 2025-02-05 09:42 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:34:46 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:34:47 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 09:35 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:56:40 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:56:40 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 04:57 |  |  | Não | Feito | 2025-03-22 04:57 | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:56:40 | Base de Dados_Images/LIT-3620A.Imagem do Equipamento-.143651.jpg | Douglas Martins - 24/01/2025 11:36:44 |  |  | Base de Dados_Images/LIT-3620A.Imagem do Equipamento-.143651.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Tanques de Agua E de Lodo Elevado | Transmissor | TIT-3620 | Temperatura Condensado Tanque de Embebição | Pré-Comissionamento | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 08:49:30 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 08:49:42 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 08:49:39 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 08:49:47 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-01-30 08:50 | Sim | 2025-01-30 08:50 | Sim | 2025-01-30 08:50 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:42:05 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:42:07 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:42:09 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:42 | Sim | 2025-02-05 09:42 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:34:53 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:34:53 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 09:35 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:56:49 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:56:50 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 04:57 |  |  | Não | Feito | 2025-03-22 04:57 | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:56:50 | Base de Dados_Images/TIT-3620.Imagem do Equipamento-.143739.jpg | Douglas Martins - 24/01/2025 11:37:31 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-3620.Imagem do Equipamento-.143739.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Tanques de Agua E de Lodo Elevado | Válvula Pneumatica | TCV-3620 | Válvula Controle Condensado Contaminado | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 07/02/2025 08:26:44 | Conforme | Edelson Felix - 07/02/2025 08:26:48 | Conforme | Edelson Felix - 07/02/2025 08:26:51 | Conforme | Edelson Felix - 07/02/2025 08:27:04 | Conforme | Edelson Felix - 07/02/2025 08:26:58 | Conforme | Edelson Felix - 07/02/2025 08:27:07 | Conforme | Edelson Felix - 07/02/2025 08:27:14 | Conforme | Edelson Felix - 07/02/2025 08:27:21 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 08:27 | Sim | 2025-02-07 08:27 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Edelson Felix - 07/02/2025 08:27:34 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:35:07 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-10 09:35 | Sim | 2025-02-10 09:35 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:35:10 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 09:35 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:57:45 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 04:58 |  |  | Não | Feito | 2025-03-22 04:58 | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:57:45 | Base de Dados_Images/TCV-3620.Imagem do Equipamento-.112639.jpg | Edelson Felix - 07/02/2025 08:26:34 |  |  | Base de Dados_Images/TCV-3620.Imagem do Equipamento-.112639.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Tanques de Agua E de Lodo Elevado | Válvula Pneumatica | LCV-3602B | Condensado Contaminado | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:33:13 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:33:14 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:33:16 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:33:19 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:33:20 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:33:22 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:33:23 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:33:25 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-10 09:33 | Sim | 2025-02-10 09:33 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:33:28 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:33:28 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-10 09:33 | Sim | 2025-02-10 09:33 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:33:32 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 09:34 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:57:51 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 04:58 |  |  | Não | Feito | 2025-03-22 04:58 | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:57:51 | Base de Dados_Images/LCV-3602B.Imagem do Equipamento-.123313.jpg | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:33:08 |  |  | Base de Dados_Images/LCV-3602B.Imagem do Equipamento-.123313.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Tanques de Agua E de Lodo Elevado | Válvula Pneumatica | LCV3602A | Válvula de Controle | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:34:10 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:34:11 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:34:13 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:34:18 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:34:23 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:34:24 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:34:26 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:34:27 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-10 09:34 | Sim | 2025-02-10 09:34 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:34:35 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:34:36 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-10 09:35 | Sim | 2025-02-10 09:35 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:34:39 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 09:35 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:57:56 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 04:58 |  |  | Não | Feito | 2025-03-22 04:58 | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:57:56 | Base de Dados_Images/LCV3602A.Imagem do Equipamento-.123413.jpg | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:34:06 |  |  | Base de Dados_Images/LCV3602A.Imagem do Equipamento-.123413.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Tanques de Agua E de Lodo Elevado | Tanque | T-3623 | Tanque Pulmão de Lodo | Pré-Comissionamento | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 09:16:35 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 09:17:49 | Não Aplicável | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 09:18:38 | Não Aplicável | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 09:17:26 | Não Aplicável | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 09:17:38 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 09:18:49 | Não Aplicável | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 09:18:55 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 09:19:03 | Não Aplicável | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 09:19:07 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-01-30 09:19 | Sim | 2025-01-30 09:19 | Sim | 2025-01-30 09:19 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:37:00 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:37:00 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 14:37 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:56:26 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:56:26 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:56:29 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:56:29 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 04:56 |  |  | Não | Feito | 2025-03-22 04:56 | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:56:29 | Base de Dados_Images/T-3623.Imagem do Equipamento-.121626.jpg | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 09:16:16 |  |  | Base de Dados_Images/T-3623.Imagem do Equipamento-.121626.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Tanques de Agua E de Lodo Elevado | Transmissor | LIT-3623 | Nível Tanque Pulmão de Lodo | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 07/02/2025 08:34:03 | Conforme | Edelson Felix - 07/02/2025 08:34:06 | Conforme | Edelson Felix - 07/02/2025 08:34:09 | Conforme | Edelson Felix - 07/02/2025 08:34:15 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 08:34 | Sim | 2025-02-07 08:34 | Sim | 2025-02-07 08:34 | Comissionamento Estático | Conforme | Edelson Felix - 07/02/2025 08:34:47 | Conforme | Edelson Felix - 07/02/2025 08:34:41 | Não Aplicável | Edelson Felix - 07/02/2025 08:34:44 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 08:35 | Sim | 2025-02-07 08:35 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:34:59 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:34:59 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 09:35 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:57:12 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:57:13 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 04:57 |  |  | Não | Feito | 2025-03-22 04:57 | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:57:13 | Base de Dados_Images/LIT-3623.Imagem do Equipamento-.113402.jpg | Edelson Felix - 07/02/2025 08:33:52 |  |  | Base de Dados_Images/LIT-3623.Imagem do Equipamento-.113402.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Tanques de Agua E de Lodo Elevado | Válvula Pneumatica | LCV-3606 | Válvula de Controle | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 07/02/2025 08:30:44 | Conforme | Edelson Felix - 07/02/2025 08:30:47 | Conforme | Edelson Felix - 07/02/2025 08:30:36 | Conforme | Edelson Felix - 07/02/2025 08:30:52 | Conforme | Edelson Felix - 07/02/2025 08:30:56 | Conforme | Edelson Felix - 07/02/2025 08:30:59 | Conforme | Edelson Felix - 07/02/2025 08:31:03 | Conforme | Edelson Felix - 07/02/2025 08:31:07 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 08:31 | Sim | 2025-02-07 08:31 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Edelson Felix - 07/02/2025 08:31:35 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:35:18 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-10 09:35 | Sim | 2025-02-10 09:35 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:35:23 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 09:35 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:58:06 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 04:58 |  |  | Não | Feito | 2025-03-22 04:58 | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:58:06 | Base de Dados_Images/LCV-3606.Imagem do Equipamento-.113027.jpg | Edelson Felix - 07/02/2025 08:30:21 |  |  | Base de Dados_Images/LCV-3606.Imagem do Equipamento-.113027.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Sulfitação E Caleação de Caldo | Tanque | T - 3210 | Tanque de Caldo Açúcar Dosado Açúcar | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:54:28 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:54:31 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:54:35 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:54:37 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:54:41 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:54:45 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:54:52 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:54:59 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:54:56 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 04:55 | Sim | 2025-03-22 04:55 | Sim | 2025-03-22 04:55 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:55:07 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:55:08 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 04:55 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:46:39 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:46:39 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:46:43 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:46:41 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 08:47 |  |  | Não | Feito | 2025-03-28 08:47 | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:46:43 | Base de Dados_Images/T - 3210.Imagem do Equipamento-.120001.jpg | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:59:57 |  |  | Base de Dados_Images/T - 3210.Imagem do Equipamento-.120001.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Sulfitação E Caleação de Caldo | Tanque | T-3211 | Tanque de Caldo Açúcar Dosado Açúcar | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:59:01 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:59:03 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:59:05 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:59:06 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:59:09 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:59:13 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:59:15 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:59:18 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:59:22 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 08:59 | Sim | 2025-03-18 08:59 | Sim | 2025-03-18 08:59 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Gabriela Amaral - 26/03/2025 09:07:41 | Conforme | Gabriela Amaral - 26/03/2025 09:07:49 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-26 09:08 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:46:52 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:46:53 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:46:55 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:46:55 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 08:47 |  |  | Não | Feito | 2025-03-28 08:47 | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:46:55 | Base de Dados_Images/T-3211.Imagem do Equipamento-.115902.jpg | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:58:58 |  |  | Base de Dados_Images/T-3211.Imagem do Equipamento-.115902.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Sulfitação E Caleação de Caldo | Agitador | AG - 3213 | Agitador Tanque de Caldo Dosado Açúcar | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:10:24 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:41:39 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:41:42 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:41:43 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:41:44 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:41:45 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:41:47 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:41:49 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:41:50 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:41:51 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:41:53 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:41:55 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:41:55 | [34 empty] | Não | Sim | 2025-03-26 01:10 | Sim | 2025-03-26 00:42 | Sim | 2025-03-26 01:10 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:42:00 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:42:01 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:42:03 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:42:04 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-03-26 00:42 | Sim | 2025-03-26 00:42 | Sim | 2025-03-26 00:42 | Dinâmico Frio | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:42:07 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:42:08 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:42:10 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:42:11 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:42:12 | [10 empty] | Não | Sim | 2025-03-26 00:42 | Dinâmico Quente | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:45:09 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:45:09 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:45:11 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:45:18 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 08:45 |  |  | Não | Feito | 2025-03-28 08:45 | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:45:18 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Gabriela Amaral - 02/13/2025 10:03:45
30 - Tratamento de Caldo | Sulfitação E Caleação de Caldo | Motor e Bomba | B-3104A | Bomba de Recirculação Caldo Dosado Açúcar 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:04:10 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:04:14 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:04:15 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:04:17 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:04:19 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:04:21 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:04:23 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:04:25 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:04:28 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:04:31 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:04:33 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:04:34 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:04:36 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:04:38 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:04:39 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:04:41 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-19 11:05 | Sim | 2024-12-19 11:05 | Sim | 2024-12-19 11:05 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:24:29 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:24:30 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:24:37 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:24:39 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:24:41 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:24:44 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 11:25 | Sim | 2025-02-06 11:25 | Sim | 2025-02-06 11:25 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:52:35 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:52:36 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:52:38 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:52:39 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 04:53 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:45:32 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:45:32 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:46:04 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:46:03 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 08:46 |  |  | Não | Feito | 2025-03-28 08:46 | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:46:04 | Base de Dados_Images/B-3104A.Imagem do Equipamento-.140411.jpg | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:03:54 | Base de Dados_Images/B-3104A.Imagem da Plaqueta do Motor-.140411.jpg | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:04:06 | Base de Dados_Images/B-3104A.Imagem do Equipamento-.140411.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Sulfitação E Caleação de Caldo | Motor e Bomba | B-3104B | Bomba de Recirculação Caldo Dosado Açúcar 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:02:51 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:02:52 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:02:59 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:03:01 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:03:02 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:03:04 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:03:06 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:03:08 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:03:13 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:03:16 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:03:18 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:03:20 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:03:21 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:03:23 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:03:27 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:03:28 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-19 11:03 | Sim | 2024-12-19 11:03 | Sim | 2024-12-19 11:03 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:24:52 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:24:54 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:24:57 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:25:15 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:25:17 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:25:20 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 11:25 | Sim | 2025-02-06 11:25 | Sim | 2025-02-06 11:25 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:53:27 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:53:28 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:53:31 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:53:35 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 04:54 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:46:10 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:46:11 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:46:13 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:46:13 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 08:46 |  |  | Não | Feito | 2025-03-28 08:46 | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:46:13 | Base de Dados_Images/B-3104B.Imagem do Equipamento-.140246.jpg | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:02:32 | Base de Dados_Images/B-3104B.Imagem da Plaqueta do Motor-.140245.jpg | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:02:40 | Base de Dados_Images/B-3104B.Imagem do Equipamento-.140246.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Sulfitação E Caleação de Caldo | Motor e Bomba | B-3214 | Bomba de Caldo Dosado 01 Para Aquecedores | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:05:10 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:05:12 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:05:14 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:05:15 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:05:17 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:05:19 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:05:21 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:05:22 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:05:24 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:05:30 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:05:27 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:05:32 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:05:34 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:05:35 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:05:38 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:05:39 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-19 11:06 | Sim | 2024-12-19 11:06 | Sim | 2024-12-19 11:06 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:25:30 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:25:31 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:25:36 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:25:44 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:25:46 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:25:48 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 11:26 | Sim | 2025-02-06 11:26 | Sim | 2025-02-06 11:26 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:53:52 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:53:53 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:53:56 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:53:57 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 04:54 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:46:19 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:46:21 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:46:23 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:46:23 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 08:46 |  |  | Não | Feito | 2025-03-28 08:46 | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:46:23 | Base de Dados_Images/B-3214.Imagem do Equipamento-.140525.jpg | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:05:02 |  |  | Base de Dados_Images/B-3214.Imagem do Equipamento-.140525.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Sulfitação E Caleação de Caldo | Motor e Bomba | B-3215 | Bomba de Caldo Dosado 02 Para Aquecedores | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:06:08 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:06:10 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:06:11 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:06:13 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:06:15 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:06:16 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:06:18 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:06:20 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:06:22 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:06:24 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:06:26 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:06:29 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:06:31 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:06:33 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:06:34 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:06:36 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-19 11:06 | Sim | 2024-12-19 11:07 | Sim | 2024-12-19 11:07 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:25:57 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:25:59 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:26:04 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:26:07 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:26:10 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:26:14 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 11:26 | Sim | 2025-02-06 11:26 | Sim | 2025-02-06 11:26 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:54:08 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:54:10 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:54:13 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:54:15 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 04:54 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:46:30 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:46:31 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:46:32 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:46:33 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 08:47 |  |  | Não | Feito | 2025-03-28 08:47 | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:46:33 | Base de Dados_Images/B-3215.Imagem do Equipamento-.140644.jpg | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:05:54 | Base de Dados_Images/B-3215.Imagem da Plaqueta do Motor-.140644.jpg | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:06:02 | Base de Dados_Images/B-3215.Imagem do Equipamento-.140644.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Sulfitação E Caleação de Caldo | Transmissor | LIT-3211 | Nível Tanque de Caldo Dosado Do Açúcar | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:09:01 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:09:03 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:09:06 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:09:07 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-19 11:09 | Sim | 2024-12-19 11:09 | Sim | 2024-12-19 11:09 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:39:54 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:39:55 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:39:56 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:40 | Sim | 2025-02-05 09:40 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:48:23 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:48:23 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-11 11:48 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:47:57 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:47:58 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 08:48 |  |  | Não | Feito | 2025-03-28 08:48 | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:47:58 | Base de Dados_Images/LIT-3211.Imagem do Equipamento-.140900.jpg | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:08:53 |  |  | Base de Dados_Images/LIT-3211.Imagem do Equipamento-.140900.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Sulfitação E Caleação de Caldo | Transmissor | TIT-3021 | Temperatura Caldo Dosado Do Açúcar | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:40:06 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:40:07 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:40:21 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:40:23 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 09:40 | Sim | 2025-02-05 09:40 | Sim | 2025-02-05 09:40 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:40:29 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:40:30 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:40:32 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:41 | Sim | 2025-02-05 09:41 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:48:30 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:48:31 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-11 11:49 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:48:04 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:48:05 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 08:48 |  |  | Não | Feito | 2025-03-28 08:48 | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:48:05 | Base de Dados_Images/TIT-3021.Imagem do Equipamento-.120847.jpg | Gabriela Amaral - 22/01/2025 09:08:42 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-3021.Imagem do Equipamento-.120847.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Sulfitação E Caleação de Caldo | Transmissor | FIT-3211 | Vazão de Caldo Dosado Do Açúcar | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 07:53:46 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 07:53:47 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 07:53:48 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 07:53:50 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-03-08 07:54 | Sim | 2025-03-08 07:54 | Sim | 2025-03-08 07:54 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 07:53:54 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 07:53:54 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 08/03/2025 07:53:56 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-08 07:54 | Sim | 2025-03-08 07:54 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 07:53:59 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 07:54:01 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-08 07:54 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:48:11 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:48:12 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 08:48 |  |  | Não | Feito | 2025-03-28 08:48 | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:48:12 | Base de Dados_Images/FIT-3211.Imagem do Equipamento-.105346.jpg | Leandro Almeida - 08/03/2025 07:53:41 |  |  | Base de Dados_Images/FIT-3211.Imagem do Equipamento-.105346.jpg
30 - Tratamento de Caldo | decantador de Açúcar Tanques de Lodo | Tanque | T-3527 | Tanque de Lodo Inferior | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:36:55 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:36:56 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:36:58 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:37:00 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:37:05 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:37:06 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:37:08 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:37:09 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:37:10 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 09:37 | Sim | 2025-02-10 09:37 | Sim | 2025-02-10 09:37 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:38:00 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:37:59 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 14:38 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:38:10 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:38:11 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:38:13 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:38:15 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 08:38 |  |  | Não | Feito | 2025-03-28 08:38 | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:38:15 | Base de Dados_Images/T-3527.Imagem do Equipamento-.123657.jpg | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:36:51 |  |  | Base de Dados_Images/T-3527.Imagem do Equipamento-.123657.jpg
30 - Tratamento de Caldo | decantador de Açúcar Tanques de Lodo | Agitador | AG-3528 | Agitador Tanque de Lodo Inferior | Pré-Comissionamento | Conforme | Douglas Martins - 20/01/2025 12:14:03 | Conforme | Douglas Martins - 20/01/2025 12:14:04 | Conforme | Douglas Martins - 20/01/2025 12:14:05 | Conforme | Douglas Martins - 20/01/2025 12:14:06 | Conforme | Douglas Martins - 20/01/2025 12:14:07 | Conforme | Douglas Martins - 20/01/2025 12:14:09 | Conforme | Douglas Martins - 24/01/2025 09:03:12 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:41:17 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:41:19 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:41:20 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:41:22 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:41:27 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:41:28 | [34 empty] | Não | Sim | 2025-01-24 09:03 | Sim | 2025-02-06 10:41 | Sim | 2025-02-06 10:41 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:41:50 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:41:47 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:41:44 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:41:52 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 10:42 | Sim | 2025-02-06 10:42 | Sim | 2025-02-06 10:42 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:37:28 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:37:29 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:37:30 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:37:31 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:37:33 | [10 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 14:38 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:36:43 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:36:43 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:36:45 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:36:46 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 08:37 |  |  | Não | Feito | 2025-03-28 08:37 | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:36:46 | Base de Dados_Images/AG-3528.Imagem do Equipamento-.135959.jpg | Douglas Martins - 20/01/2025 10:59:45 |  |  | Base de Dados_Images/AG-3528.Imagem do Equipamento-.135959.jpg
30 - Tratamento de Caldo | decantador de Açúcar Tanques de Lodo | Motor e Bomba | BH--3529 | Bomba Helicoidal de Lodo Para Filtros 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:31:48 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:31:57 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:31:59 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:32:01 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:32:03 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:32:04 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:32:06 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:32:08 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:32:09 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:32:11 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:32:12 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:32:14 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:32:17 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:32:18 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:32:20 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:32:21 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-20 10:32 | Sim | 2024-12-20 10:32 | Sim | 2024-12-20 10:32 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:39:19 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:39:23 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:39:33 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:39:34 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:39:43 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:39:45 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 10:40 | Sim | 2025-02-06 10:40 | Sim | 2025-02-06 10:40 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:38:44 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:38:45 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:38:46 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:38:49 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 14:39 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:37:20 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:37:20 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:37:22 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:37:22 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 08:37 |  |  | Não | Feito | 2025-03-28 08:37 | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:37:22 | Base de Dados_Images/BH--3529.Imagem do Equipamento-.133125.jpg | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:31:24 | Base de Dados_Images/BH--3529.Imagem da Plaqueta do Motor-.133146.jpg | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:31:42 | Base de Dados_Images/BH--3529.Imagem do Equipamento-.133125.jpg
30 - Tratamento de Caldo | decantador de Açúcar Tanques de Lodo | Motor e Bomba | BH-3560 | Bomba Helicoidal de Lodo Para Filtros 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:29:49 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:29:59 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:29:53 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:30:03 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:30:05 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:30:06 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:30:08 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:30:09 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:30:20 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:30:17 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:30:14 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:30:25 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:30:27 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:30:28 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:30:30 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:30:31 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-20 10:30 | Sim | 2024-12-20 10:31 | Sim | 2024-12-20 10:31 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:39:57 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:40:00 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:40:04 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:40:09 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:40:20 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:40:22 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 10:40 | Sim | 2025-02-06 10:40 | Sim | 2025-02-06 10:40 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:38:12 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:38:12 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:38:13 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:38:16 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 14:38 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:37:29 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:37:29 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:37:31 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:37:32 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 08:38 |  |  | Não | Feito | 2025-03-28 08:38 | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:37:32 | Base de Dados_Images/BH-3560.Imagem do Equipamento-.132927.jpg | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:29:21 | Base de Dados_Images/BH-3560.Imagem da Plaqueta do Motor-.132948.jpg | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:29:42 | Base de Dados_Images/BH-3560.Imagem do Equipamento-.132927.jpg
30 - Tratamento de Caldo | decantador de Açúcar Tanques de Lodo | Transmissor | TIT-3527 | Temperatura Tanque de Lodo Inferior | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:33:40 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:33:41 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:33:43 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:33:45 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-20 10:34 | Sim | 2024-12-20 10:34 | Sim | 2024-12-20 10:34 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:40:32 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:40:33 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:40:35 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 10:41 | Sim | 2025-02-06 10:41 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:10:00 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:10:00 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:10 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:38:36 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:38:36 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 08:39 |  |  | Não | Feito | 2025-03-28 08:39 | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:38:36 | Base de Dados_Images/TIT-3527.Imagem do Equipamento-.133337.jpg | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:33:32 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-3527.Imagem do Equipamento-.133337.jpg
30 - Tratamento de Caldo | decantador de Açúcar Tanques de Lodo | Tanque | T - 7620 | Tanque de Bagacilho+Lodo | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:30:16 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:30:16 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:30:19 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:30:21 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:30:24 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:30:25 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:30:28 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:30:30 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:30:32 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 11:30 | Sim | 2025-03-19 11:31 | Sim | 2025-03-19 11:31 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:38:22 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:38:23 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 08:38 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:38:27 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:38:28 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:38:30 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:38:31 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 08:39 |  |  | Não | Feito | 2025-03-28 08:39 | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:38:31 | Base de Dados_Images/T - 7620.Imagem do Equipamento-.143019.jpg | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:30:12 |  |  | Base de Dados_Images/T - 7620.Imagem do Equipamento-.143019.jpg
30 - Tratamento de Caldo | decantador de Açúcar Tanques de Lodo | Agitador | AG-7623 | Agitador Tanque de Bagacilho | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:32:48 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:32:48 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:32:51 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:32:54 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:32:55 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:32:57 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:32:59 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:33:01 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:33:03 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:33:04 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:33:07 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:33:07 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:33:10 | [34 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 11:33 | Sim | 2025-03-19 11:33 | Sim | 2025-03-19 11:33 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:36:52 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:36:53 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:36:55 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:36:57 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 08:37 | Sim | 2025-03-28 08:37 | Sim | 2025-03-28 08:37 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:37:03 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:37:03 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:37:05 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:37:05 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:37:07 | [10 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 08:37 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:37:12 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:37:12 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:37:14 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:37:14 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 08:37 |  |  | Não | Feito | 2025-03-28 08:37 | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:37:14 | Base de Dados_Images/AG-7623.Imagem do Equipamento-.143222.jpg | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:32:17 | Base de Dados_Images/AG-7623.Imagem da Plaqueta do Motor-.143240.jpg | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:32:35 | Base de Dados_Images/AG-7623.Imagem do Equipamento-.143222.jpg
30 - Tratamento de Caldo | decantador de Açúcar Tanques de Lodo | Transmissor | LIT-3527 | Nível Tanque de Bagacilho | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:33:11 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:33:16 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:33:18 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:33:19 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-20 10:33 | Sim | 2024-12-20 10:33 | Sim | 2024-12-20 10:33 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:40:44 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:40:45 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:40:47 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 10:41 | Sim | 2025-02-06 10:41 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:10:13 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:10:14 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:10 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:38:42 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:38:44 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 08:39 |  |  | Não | Feito | 2025-03-28 08:39 | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:38:44 | Base de Dados_Images/LIT-3527.Imagem do Equipamento-.133313.jpg | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:33:07 |  |  | Base de Dados_Images/LIT-3527.Imagem do Equipamento-.133313.jpg
30 - Tratamento de Caldo | decantador de Açúcar Tanques de Lodo | Motor e Bomba | BH-7621 | Bomba Helicoidal de Lodo+Bagacilho 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:11:42 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:11:43 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:11:44 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:11:46 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:11:50 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:11:51 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:11:53 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:11:55 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:12:00 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:12:01 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:12:03 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:12:05 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:12:06 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:12:07 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:12:09 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:12:11 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 10:12 | Sim | 2025-02-10 10:12 | Sim | 2025-02-10 10:12 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:12:14 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:12:15 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:12:17 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:12:19 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:12:20 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:12:22 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 10:12 | Sim | 2025-02-10 10:12 | Sim | 2025-02-10 10:12 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:37:40 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:37:40 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:37:42 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:37:42 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 08:38 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:37:46 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:37:47 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:37:48 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:37:49 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 08:38 |  |  | Não | Feito | 2025-03-28 08:38 | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:37:49 | Base de Dados_Images/BH-7621.Imagem do Equipamento-.131227.jpg | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:11:25 | Base de Dados_Images/BH-7621.Imagem da Plaqueta do Motor-.131235.jpg | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:11:37 | Base de Dados_Images/BH-7621.Imagem do Equipamento-.131227.jpg
30 - Tratamento de Caldo | decantador de Açúcar Tanques de Lodo | Motor e Bomba | BH-7622 | Bomba Helicoidal de Lodo+Bagacilho 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:10:16 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:10:17 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:10:20 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:10:24 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:10:25 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:10:29 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:10:30 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:10:33 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:10:36 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:10:37 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:10:39 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:10:41 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:10:44 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:10:45 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:10:47 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:10:48 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 10:11 | Sim | 2025-02-10 10:11 | Sim | 2025-02-10 10:11 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:10:53 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:10:54 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:10:56 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:10:58 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:10:59 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:11:01 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 10:11 | Sim | 2025-02-10 10:11 | Sim | 2025-02-10 10:11 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:37:55 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:37:55 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:37:57 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:37:58 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 08:38 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:38:01 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:38:01 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:38:03 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:38:04 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 08:38 |  |  | Não | Feito | 2025-03-28 08:38 | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:38:04 | Base de Dados_Images/BH-7622.Imagem do Equipamento-.130945.jpg | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:09:39 | Base de Dados_Images/BH-7622.Imagem da Plaqueta do Motor-.131017.jpg | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:10:11 | Base de Dados_Images/BH-7622.Imagem do Equipamento-.130945.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Tanques de Água Quente Dos Filtros | Tanque | T - 3642 | Tanque de Água Quente Dos Filtros | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:21:36 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:21:38 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:21:42 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:21:45 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:21:47 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:21:50 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:21:53 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:21:56 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:21:57 | [42 empty] | Não | Sim | 2024-12-20 10:22 | Sim | 2024-12-20 10:22 | Sim | 2024-12-20 10:22 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:33:53 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:33:53 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 13:34 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:28:58 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:28:59 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:29:03 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:29:02 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 00:29 |  |  | Não | Feito | 2025-03-21 00:29 | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:29:03 | Base de Dados_Images/T - 3642.Imagem do Equipamento-.132149.jpg | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:21:31 |  |  | Base de Dados_Images/T - 3642.Imagem do Equipamento-.132149.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Tanques de Água Quente Dos Filtros | Transmissor | LIT-3642 | Nível Tanque de Água Quente Dos Filtros | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:20:57 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:20:58 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:21:00 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:21:01 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-20 10:21 | Sim | 2024-12-20 10:21 | Sim | 2024-12-20 10:21 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 20:51:38 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 20:51:39 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 20:51:40 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 20:52 | Sim | 2024-12-25 20:52 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 17:47:18 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 17:47:19 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 17:47 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:28:50 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:28:51 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 00:29 |  |  | Não | Feito | 2025-03-21 00:29 | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:28:51 | Base de Dados_Images/LIT-3642.Imagem do Equipamento-.132122.jpg | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:20:54 |  |  | Base de Dados_Images/LIT-3642.Imagem do Equipamento-.132122.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Tanques de Água Quente Dos Filtros | Motor e Bomba | B-3617 | Bomba de Água Quente 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:18:32 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:18:34 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:18:47 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:18:49 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:18:53 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:18:55 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:18:59 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:19:01 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:19:03 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:19:04 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:19:07 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:19:09 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:19:11 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:19:13 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:19:15 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:19:16 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-20 10:19 | Sim | 2024-12-20 10:19 | Sim | 2024-12-20 10:19 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 20:50:45 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 20:50:59 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 20:51:02 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 20:51:03 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 20:51:05 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 20:51:05 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 20:51 | Sim | 2024-12-25 20:51 | Sim | 2024-12-25 20:51 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:34:11 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:34:11 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:34:12 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:34:13 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 13:34 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:29:19 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:29:19 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:29:21 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:29:21 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 00:29 |  |  | Não | Feito | 2025-03-21 00:29 | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:29:21 | Base de Dados_Images/B-3617.Imagem do Equipamento-.131814.jpg | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:18:10 | Base de Dados_Images/B-3617.Imagem da Plaqueta do Motor-.131827.jpg | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:18:22 | Base de Dados_Images/B-3617.Imagem do Equipamento-.131814.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Tanques de Água Quente Dos Filtros | Motor e Bomba | B-3616 | Bomba de Água Quente 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:20:16 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:20:19 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:20:20 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:20:22 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:20:24 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:20:25 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:20:26 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:20:28 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:20:29 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:20:31 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:20:32 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:20:34 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:20:35 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:20:36 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:20:38 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:20:39 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-20 10:21 | Sim | 2024-12-20 10:21 | Sim | 2024-12-20 10:21 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 20:51:18 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 20:51:20 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 20:51:22 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 20:51:23 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 20:51:24 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 20:51:25 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 20:51 | Sim | 2024-12-25 20:51 | Sim | 2024-12-25 20:51 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:34:00 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:34:00 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:34:01 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:34:03 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 13:34 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:29:11 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:29:11 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:29:13 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:29:14 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 00:29 |  |  | Não | Feito | 2025-03-21 00:29 | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:29:14 | Base de Dados_Images/B-3616.Imagem do Equipamento-.132001.jpg | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:19:57 | Base de Dados_Images/B-3616.Imagem da Plaqueta do Motor-.132011.jpg | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:20:06 | Base de Dados_Images/B-3616.Imagem do Equipamento-.132001.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Preparo de Polímero | Tanque | T - 3001 | Diluidora Automática de Polímero | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:44:39 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:44:41 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:44:43 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:44:46 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:44:48 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:44:49 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:44:51 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:44:52 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:44:56 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 09:45 | Sim | 2025-02-10 09:45 | Sim | 2025-02-10 09:45 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:30:10 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:30:10 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 13:30 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:14:19 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:14:19 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:14:21 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:15:32 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 06:16 |  |  | Não | Feito | 2025-03-21 06:16 | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:15:32 | Base de Dados_Images/T - 3001.Imagem do Equipamento-.124439.jpg | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:44:34 |  |  | Base de Dados_Images/T - 3001.Imagem do Equipamento-.124439.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Preparo de Polímero | Motor e Bomba | BH-3000A | Bomba Diluidora de Polímero 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:50:38 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:50:39 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:50:41 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:50:42 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:50:44 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:50:45 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:50:46 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:50:48 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:50:50 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:50:52 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:50:53 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:50:54 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:50:58 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:50:59 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:51:00 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:51:02 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 21:51 | Sim | 2024-12-25 21:51 | Sim | 2024-12-25 21:51 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:19:29 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:19:30 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:19:35 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:19:40 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:19:42 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:19:44 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 11:20 | Sim | 2025-02-06 11:20 | Sim | 2025-02-06 11:20 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:29:21 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:29:22 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:29:23 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:29:24 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 13:29 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:11:33 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:11:33 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:11:35 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:11:37 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 06:12 |  |  | Não | Feito | 2025-03-21 06:12 | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:11:37 | Base de Dados_Images/BH-3000A.Imagem do Equipamento-.005107.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:50:23 |  |  | Base de Dados_Images/BH-3000A.Imagem do Equipamento-.005107.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Preparo de Polímero | Motor e Bomba | BH- 3000B | Bomba Diluidora de Polímero 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:49:25 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:49:32 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:49:33 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:49:35 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:49:36 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:49:38 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:49:40 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:49:44 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:49:47 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:49:48 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:49:50 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:49:51 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:49:52 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:49:54 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:49:55 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:49:56 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 21:50 | Sim | 2024-12-25 21:50 | Sim | 2024-12-25 21:50 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:20:04 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:20:05 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:20:08 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:20:10 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:20:12 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:20:14 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 11:20 | Sim | 2025-02-06 11:20 | Sim | 2025-02-06 11:20 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:29:30 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:29:31 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:29:32 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:29:32 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 13:30 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:11:43 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:11:43 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:11:45 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:11:48 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 06:12 |  |  | Não | Feito | 2025-03-21 06:12 | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:11:48 | Base de Dados_Images/BH- 3000B.Imagem do Equipamento-.004949.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:49:17 |  |  | Base de Dados_Images/BH- 3000B.Imagem do Equipamento-.004949.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Preparo de Polímero | Exaustor | EX-3101 | Agua de Diluição de Polímero | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:54:13 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:54:14 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:54:16 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:54:18 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:54:20 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:54:22 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:54:28 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:54:30 | [44 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 21:54 | Sim | 2024-12-25 21:54 | Sim | 2024-12-25 21:54 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:53:44 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:53:51 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:53:53 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:53:54 | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 10:54 | Sim | 2025-02-06 10:54 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:28:54 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:28:55 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:28:56 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:28:58 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 13:29 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:10:51 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:10:51 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:10:53 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 06:11 |  |  | Não | Feito | 2025-03-21 06:11 | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:10:53 | Base de Dados_Images/EX-3101.Imagem do Equipamento-.005429.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:54:07 |  |  | Base de Dados_Images/EX-3101.Imagem do Equipamento-.005429.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Tanques de Condensado | Tanque | T - 3725 | Tanque de Condensado Contaminado 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 07:44:16 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 07:44:17 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 07:44:20 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 08/03/2025 07:44:24 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 08/03/2025 07:44:28 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 07:44:29 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 08/03/2025 07:44:32 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 07:44:35 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 07:44:37 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-03-08 07:45 | Sim | 2025-03-08 07:45 | Sim | 2025-03-08 07:45 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:52:33 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:52:34 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-11 11:53 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:55:56 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:56:00 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:56:02 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:56:02 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:56 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:56 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:56:02 | Base de Dados_Images/T - 3725.Imagem do Equipamento-.104416.jpg | Leandro Almeida - 08/03/2025 07:44:11 |  |  | Base de Dados_Images/T - 3725.Imagem do Equipamento-.104416.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Tanques de Condensado | Tanque | T-3724 | Tanque de Condensado Contaminado 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 07:43:19 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 07:43:20 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 07:43:23 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 08/03/2025 07:43:25 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 08/03/2025 07:43:27 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 07:43:28 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 08/03/2025 07:43:31 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 07:43:32 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 07:43:34 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-03-08 07:44 | Sim | 2025-03-08 07:44 | Sim | 2025-03-08 07:44 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:52:48 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:52:49 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-11 11:53 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:56:09 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:56:10 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:56:12 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:56:12 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:56 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:56 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:56:12 | Base de Dados_Images/T-3724.Imagem do Equipamento-.104318.jpg | Leandro Almeida - 08/03/2025 07:43:15 |  |  | Base de Dados_Images/T-3724.Imagem do Equipamento-.104318.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Tanques de Condensado | Motor e Bomba | B-3725A | Bomba de Condensado Para Difusor 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:19:58 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:20:03 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:20:05 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:20:08 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:20:12 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:20:14 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:20:16 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:20:18 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:20:22 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:20:23 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:20:25 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:20:26 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:20:28 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:20:30 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:20:31 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:20:35 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 21:20 | Sim | 2024-12-25 21:21 | Sim | 2024-12-25 21:21 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:30:18 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:30:19 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:30:24 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:30:29 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:30:31 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:30:34 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 11:30 | Sim | 2025-02-06 11:31 | Sim | 2025-02-06 11:31 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:34:25 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:34:26 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:34:26 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:34:28 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 13:34 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:53:11 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:53:13 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:53:14 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:53:16 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:53 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:53 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:53:16 | Base de Dados_Images/B-3725A.Imagem do Equipamento-.002113.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:19:30 | Base de Dados_Images/B-3725A.Imagem da Plaqueta do Motor-.002122.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:19:45 | Base de Dados_Images/B-3725A.Imagem do Equipamento-.002113.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Tanques de Condensado | Motor e Bomba | B-3726 | Bomba de Condensado Para Difusor 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:18:31 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:18:34 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:18:35 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:18:37 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:18:39 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:18:41 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:18:42 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:18:44 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:18:45 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:18:58 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:18:50 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:18:51 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:19:00 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:19:02 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:19:03 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:19:05 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 21:19 | Sim | 2024-12-25 21:19 | Sim | 2024-12-25 21:19 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:30:45 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:30:46 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:30:48 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:30:51 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:30:53 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:30:58 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 11:31 | Sim | 2025-02-06 11:31 | Sim | 2025-02-06 11:31 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:34:33 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:34:34 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:34:35 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:34:36 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 13:35 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:53:22 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:53:23 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:53:25 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:53:26 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:53 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:53 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:53:26 | Base de Dados_Images/B-3726.Imagem do Equipamento-.001934.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:18:14 | Base de Dados_Images/B-3726.Imagem da Plaqueta do Motor-.001942.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:18:27 | Base de Dados_Images/B-3726.Imagem do Equipamento-.001934.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Tanques de Condensado | Motor e Bomba | B-3727 | Bomba de Condensado Para Filtros 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:17:32 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:17:34 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:17:35 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:17:38 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:17:39 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:17:40 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:17:42 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:17:43 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:17:46 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:17:47 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:17:49 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:17:50 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:17:52 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:17:53 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:17:55 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:17:56 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 21:18 | Sim | 2024-12-25 21:18 | Sim | 2024-12-25 21:18 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:31:05 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:31:06 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:31:08 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:31:11 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:31:12 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:31:14 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 11:31 | Sim | 2025-02-06 11:31 | Sim | 2025-02-06 11:31 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:34:43 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:34:43 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:34:44 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:34:45 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 13:35 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:53:31 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:53:33 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:53:35 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:53:35 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:54 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:54 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:53:35 | Base de Dados_Images/B-3727.Imagem do Equipamento-.001756.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:17:16 | Base de Dados_Images/B-3727.Imagem da Plaqueta do Motor-.001804.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:17:25 | Base de Dados_Images/B-3727.Imagem do Equipamento-.001756.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Tanques de Condensado | Motor e Bomba | B-3728 | Bomba de Condensado Para Filtros 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:16:27 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:16:30 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:16:33 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:16:35 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:16:36 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:16:40 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:16:42 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:16:43 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:16:45 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:16:46 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:16:47 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:16:49 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:16:51 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:16:52 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:16:54 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:16:55 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 21:17 | Sim | 2024-12-25 21:17 | Sim | 2024-12-25 21:17 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:31:23 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:31:24 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:31:26 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:31:29 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:31:31 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:31:33 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 11:31 | Sim | 2025-02-06 11:32 | Sim | 2025-02-06 11:32 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:34:51 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:34:52 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:34:52 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:34:53 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 13:35 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:55:09 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:55:11 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:55:13 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:55:15 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:55 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:55 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:55:15 | Base de Dados_Images/B-3728.Imagem do Equipamento-.001615.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:16:10 | Base de Dados_Images/B-3728.Imagem da Plaqueta do Motor-.001628.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:16:22 | Base de Dados_Images/B-3728.Imagem do Equipamento-.001615.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Tanques de Condensado | Motor e Bomba | B-3735 | Bomba de Condensado Para Limpeza 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:21:22 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:21:23 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:21:25 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:21:26 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:21:28 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:21:29 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:21:31 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:21:32 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:21:34 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:21:35 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:21:37 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:21:38 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:21:40 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:21:41 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:21:42 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:21:44 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 21:22 | Sim | 2024-12-25 21:22 | Sim | 2024-12-25 21:22 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:31:41 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:31:42 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:31:45 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:31:47 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:31:49 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:31:51 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 11:32 | Sim | 2025-02-06 11:32 | Sim | 2025-02-06 11:32 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:34:59 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:35:00 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:35:01 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:35:01 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 13:35 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:55:20 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:55:21 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:55:22 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:55:23 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:55 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:55 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:55:23 | Base de Dados_Images/B-3735.Imagem do Equipamento-.002249.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:21:05 | Base de Dados_Images/B-3735.Imagem da Plaqueta do Motor-.002257.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:21:14 | Base de Dados_Images/B-3735.Imagem do Equipamento-.002249.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Tanques de Condensado | Motor e Bomba | B-3736 | Bomba de Condensado Para Limpeza 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:22:21 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:22:22 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:22:24 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:22:25 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:22:27 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:22:28 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:22:33 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:22:34 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:22:35 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:22:37 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:22:38 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:22:40 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:22:41 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:22:42 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:22:44 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:22:45 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 21:23 | Sim | 2024-12-25 21:23 | Sim | 2024-12-25 21:23 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:31:59 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:32:00 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:32:04 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:32:06 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:32:09 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:32:11 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 11:32 | Sim | 2025-02-06 11:32 | Sim | 2025-02-06 11:32 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/03/2025 07:35:59 | Conforme | Leandro Almeida - 13/03/2025 07:35:59 | Conforme | Leandro Almeida - 13/03/2025 07:36:01 | Conforme | Leandro Almeida - 13/03/2025 07:36:03 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-13 07:36 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:55:28 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:55:29 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:55:31 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:55:31 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:56 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:56 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:55:31 | Base de Dados_Images/B-3736.Imagem do Equipamento-.002428.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:22:04 | Base de Dados_Images/B-3736.Imagem da Plaqueta do Motor-.002437.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:22:14 | Base de Dados_Images/B-3736.Imagem do Equipamento-.002428.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Tanques de Condensado | Motor e Bomba | B-3729 | Bomba de Condensado Para Cozimento 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:23:25 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:23:26 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:23:28 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:23:29 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:23:31 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:23:32 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:23:34 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:23:35 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:23:37 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:23:38 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:23:39 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:23:41 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:23:42 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:23:44 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:23:45 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:23:46 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 21:24 | Sim | 2024-12-25 21:24 | Sim | 2024-12-25 21:24 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:32:26 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:32:27 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:32:29 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:32:31 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:32:33 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:32:35 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 11:32 | Sim | 2025-02-06 11:33 | Sim | 2025-02-06 11:33 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:35:08 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:35:09 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:35:09 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:35:10 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 13:35 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:55:39 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:55:39 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:55:41 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:55:41 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:56 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:56 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:55:41 | Base de Dados_Images/B-3729.Imagem do Equipamento-.002553.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:23:04 | Base de Dados_Images/B-3729.Imagem da Plaqueta do Motor-.002604.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:23:13 | Base de Dados_Images/B-3729.Imagem do Equipamento-.002553.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Tanques de Condensado | Motor e Bomba | B-3730 | Bomba de Condensado Para Cozimento 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:24:23 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:24:26 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:24:28 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:24:29 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:24:37 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:24:39 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:24:43 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:24:45 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:24:46 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:24:47 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:24:49 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:24:52 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:25:03 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:25:12 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:25:15 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:25:16 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 21:25 | Sim | 2024-12-25 21:25 | Sim | 2024-12-25 21:25 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:33:07 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:33:08 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:33:11 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:33:15 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:33:17 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:33:19 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 11:33 | Sim | 2025-02-06 11:33 | Sim | 2025-02-06 11:33 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:35:16 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:35:16 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:35:17 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:35:18 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 13:35 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:55:47 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:55:48 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:55:49 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:55:50 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:56 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:56 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:55:50 | Base de Dados_Images/B-3730.Imagem do Equipamento-.002716.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:24:06 | Base de Dados_Images/B-3730.Imagem da Plaqueta do Motor-.002725.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:24:14 | Base de Dados_Images/B-3730.Imagem do Equipamento-.002716.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Tanques de Condensado | Válvula Pneumatica | LCV-3724A | Válvula de Condensado Para Difusor | Pré-Comissionamento | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 14:32:53 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 14:32:57 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 14:33:07 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 14:33:11 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 14:33:21 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 14:33:25 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 14:34:39 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 14:34:46 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-31 14:35 | Sim | 2025-01-31 14:35 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:36:19 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:36:20 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 17:36 | Sim | 2025-02-06 17:36 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:04:04 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 09:04 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:56:54 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:57 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:57 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:56:54 | Base de Dados_Images/LCV-3724A.Imagem do Equipamento-.203620.jpg | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:36:14 |  |  | Base de Dados_Images/LCV-3724A.Imagem do Equipamento-.203620.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Tanques de Condensado | Válvula Pneumatica | XV - 3724A | Válvula de Condensado Para Dreno | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 20:53:33 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 20:53:34 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 20:53:36 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 20:53:38 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 20:53:39 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 20:53:41 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 20:53:42 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 20:53:44 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 20:54 | Sim | 2024-12-25 20:54 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:04:10 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:04:11 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-10 09:04 | Sim | 2025-02-10 09:04 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:04:14 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 09:04 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:57:00 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:57 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:57 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:57:00 | Base de Dados_Images/XV - 3724A.Imagem do Equipamento-.235335.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 20:53:30 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 3724A.Imagem do Equipamento-.235335.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Tanques de Condensado | Válvula Pneumatica | LCV-3724B | Válvula de Condensado Para Filtro | Pré-Comissionamento | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 14:37:40 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 14:37:44 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 14:37:48 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 14:37:54 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 14:37:57 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 14:38:01 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 14:38:06 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 14:38:09 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-31 14:38 | Sim | 2025-01-31 14:38 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:38:12 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:38:13 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 17:38 | Sim | 2025-02-06 17:38 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:04:19 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 09:04 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:57:05 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:57 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:57 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:57:05 | Base de Dados_Images/LCV-3724B.Imagem do Equipamento-.203813.jpg | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:38:08 |  |  | Base de Dados_Images/LCV-3724B.Imagem do Equipamento-.203813.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Tanques de Condensado | Válvula Pneumatica | LCV-3724C | Válvula de Condensado Para Cozimento | Pré-Comissionamento | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 14:43:59 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 14:44:03 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 14:44:07 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 14:44:11 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 14:44:15 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 14:44:21 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 14:44:25 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 14:44:29 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-31 14:44 | Sim | 2025-01-31 14:44 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:37:12 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:37:13 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 17:37 | Sim | 2025-02-06 17:37 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:04:24 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 09:04 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:57:10 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:57 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:57 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:57:10 | Base de Dados_Images/LCV-3724C.Imagem do Equipamento-.203711.jpg | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:37:06 |  |  | Base de Dados_Images/LCV-3724C.Imagem do Equipamento-.203711.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Tanques de Condensado | Válvula Pneumatica | LCV-3525A | Válvula de Água Industrial | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:39:12 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:39:13 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:39:15 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:39:17 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:39:18 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:39:20 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:39:21 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:39:23 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 17:39 | Sim | 2025-02-06 17:39 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:39:27 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:39:28 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 17:39 | Sim | 2025-02-06 17:39 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:04:29 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 09:04 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:57:15 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:57 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:57 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:57:15 | Base de Dados_Images/LCV-3525A.Imagem do Equipamento-.203910.jpg | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:39:05 |  |  | Base de Dados_Images/LCV-3525A.Imagem do Equipamento-.203910.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Tanques de Condensado | Válvula Pneumatica | LCV-3746 | Válvula de Equalização Dos Tanques de Condensado | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:41:46 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:41:48 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:41:49 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:41:51 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:42:04 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:42:05 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:42:09 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:42:10 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 17:42 | Sim | 2025-02-06 17:42 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:04:43 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:04:43 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-10 09:05 | Sim | 2025-02-10 09:05 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:04:47 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 09:05 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:57:20 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:57 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:57 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:57:20 | Base de Dados_Images/LCV-3746.Imagem do Equipamento-.204139.jpg | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:41:35 |  |  | Base de Dados_Images/LCV-3746.Imagem do Equipamento-.204139.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Tanques de Condensado | Válvula Pneumatica | LCV-3724D | Válvula de Reposição Para Limpeza | Pré-Comissionamento | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 14:45:30 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 14:45:34 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 14:45:38 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 14:45:43 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 14:45:46 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 14:45:51 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 14:45:55 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 14:45:58 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-31 14:46 | Sim | 2025-01-31 14:46 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:37:46 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:37:47 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 17:38 | Sim | 2025-02-06 17:38 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:04:33 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 09:05 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:57:25 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:57 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:57 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:57:25 | Base de Dados_Images/LCV-3724D.Imagem do Equipamento-.174523.jpg | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 14:45:18 |  |  | Base de Dados_Images/LCV-3724D.Imagem do Equipamento-.174523.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Tanques de Condensado | Transmissor | PIT-3724A | Transmissor de Pressão Da Linha | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:28:33 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:28:35 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:28:37 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:28:39 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 21:29 | Sim | 2024-12-25 21:29 | Sim | 2024-12-25 21:29 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:42:47 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:42:48 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:42:50 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:43 | Sim | 2025-02-05 09:43 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:03:38 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:03:39 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 09:04 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:56:22 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:56:24 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:56 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:56 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:56:24 | Base de Dados_Images/PIT-3724A.Imagem do Equipamento-.002914.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:28:20 |  |  | Base de Dados_Images/PIT-3724A.Imagem do Equipamento-.002914.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Tanques de Condensado | Transmissor | PIT-3724C | Transmissor de Pressão Da Linha | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:27:32 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:27:33 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:27:34 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:27:36 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 21:28 | Sim | 2024-12-25 21:28 | Sim | 2024-12-25 21:28 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:42:57 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:42:59 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:43:01 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:43 | Sim | 2025-02-05 09:43 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:03:44 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:03:45 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 09:04 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:56:30 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:56:31 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:57 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:57 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:56:31 | Base de Dados_Images/PIT-3724C.Imagem do Equipamento-.002851.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:27:27 |  |  | Base de Dados_Images/PIT-3724C.Imagem do Equipamento-.002851.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3702 / Ev - 3703) | Trocador de Calor/Evaporador/Aquecedor | EV - 3702 | Evaporador Pré 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:17:46 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:17:46 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:17:50 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:17:52 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:17:54 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:17:56 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:17:57 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:17:59 | [44 empty] | Não | Sim | 2025-03-08 08:18 | Sim | 2025-03-08 08:18 | Sim | 2025-03-08 08:18 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:18:03 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:18:04 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-08 08:18 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:08:53 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:08:54 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 11:09 |  |  | Não | Feito | 2025-03-19 11:09 | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:08:54 | Base de Dados_Images/EV - 3702.Imagem do Equipamento-.111747.jpg | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:17:41 |  |  | Base de Dados_Images/EV - 3702.Imagem do Equipamento-.111747.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3702 / Ev - 3703) | Tanque | T- 3716 | Tanque de Condensado de Ve Pré 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 10:14:42 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 10:14:47 | Não Aplicável | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 10:14:52 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 16:00:47 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 16:00:50 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 10:15:11 | Não Aplicável | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 10:15:14 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 10:15:20 | Não Aplicável | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 10:15:26 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-01-30 10:15 | Sim | 2025-01-30 10:15 | Sim | 2025-01-30 10:15 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:40:45 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:40:46 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-11 11:41 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:06:39 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:06:39 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:06:40 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:06:41 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 11:07 |  |  | Não | Feito | 2025-03-19 11:07 | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:06:41 | Base de Dados_Images/T- 3716.Imagem do Equipamento-.190047.jpg | Leandro Almeida - 06/02/2025 16:00:36 |  |  | Base de Dados_Images/T- 3716.Imagem do Equipamento-.190047.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3702 / Ev - 3703) | Motor e Bomba | B-3720 | Bomba de Condensado Para desaerador | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:37:50 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:37:54 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:38:05 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:38:06 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:38:17 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:38:20 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:38:22 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:38:24 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:38:36 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:38:38 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:38:40 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:38:41 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:38:43 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:38:45 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:38:46 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:38:48 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-19 10:39 | Sim | 2024-12-19 10:39 | Sim | 2024-12-19 10:39 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 13:46:19 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 13:46:20 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 13:46:21 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 15/03/2025 13:46:24 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 13:46:25 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 15/03/2025 13:46:26 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 13:46 | Sim | 2025-03-15 13:46 | Sim | 2025-03-15 13:46 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 13:46:39 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 13:46:40 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 13:46:41 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 13:46:44 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 13:47 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:05:37 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:05:38 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:05:39 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:05:40 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 11:06 |  |  | Não | Feito | 2025-03-19 11:06 | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:05:40 | Base de Dados_Images/B-3720.Imagem do Equipamento-.133747.jpg | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:37:21 | Base de Dados_Images/B-3720.Imagem da Plaqueta do Motor-.133747.jpg | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:37:41 | Base de Dados_Images/B-3720.Imagem do Equipamento-.133747.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3702 / Ev - 3703) | Motor e Bomba | B-3750 | Bomba de Transferência de Caldo | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:51:32 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:51:34 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:51:35 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:51:37 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:51:39 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:51:41 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:51:44 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:51:45 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:51:47 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:51:49 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:51:53 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:51:54 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:51:57 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:51:59 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:52:03 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:52:05 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 13:52 | Sim | 2025-03-18 13:52 | Sim | 2025-03-18 13:52 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:52:26 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:52:28 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:52:30 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:52:32 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:52:34 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:52:36 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 13:52 | Sim | 2025-03-18 13:53 | Sim | 2025-03-18 13:53 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:52:47 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:52:48 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:52:50 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:52:52 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 13:53 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:46:07 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:46:09 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:46:10 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:46:12 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:46 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:46 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:46:12 | Base de Dados_Images/B-3750.Imagem do Equipamento-.165121.jpg | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:51:15 | Base de Dados_Images/B-3750.Imagem da Plaqueta do Motor-.165134.jpg | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:51:27 | Base de Dados_Images/B-3750.Imagem do Equipamento-.165121.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3702 / Ev - 3703) | Transmissor | TIT-30702 | Transmissor de Temperatura Pré 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:57:08 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:57:09 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:57:12 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:57:14 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 17:57 | Sim | 2025-02-06 17:57 | Sim | 2025-02-06 17:57 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:17:39 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:17:39 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:17:40 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 16:18 | Sim | 2025-02-07 16:18 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:17:46 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:17:47 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:18 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:06:53 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:06:53 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 11:07 |  |  | Não | Feito | 2025-03-19 11:07 | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:06:53 | Base de Dados_Images/TIT-30702.Imagem do Equipamento-.205709.jpg | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:57:04 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-30702.Imagem do Equipamento-.205709.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3702 / Ev - 3703) | Transmissor | PIT-3702 | Transmissor de Pressão Pré 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:57:32 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:57:34 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:57:35 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:57:37 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 17:58 | Sim | 2025-02-06 17:58 | Sim | 2025-02-06 17:58 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:17:53 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:17:54 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:17:56 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 16:18 | Sim | 2025-02-07 16:18 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:18:05 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:18:06 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:18 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:06:58 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:06:58 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 11:07 |  |  | Não | Feito | 2025-03-19 11:07 | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:06:58 | Base de Dados_Images/PIT-3702.Imagem do Equipamento-.205733.jpg | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:57:28 |  |  | Base de Dados_Images/PIT-3702.Imagem do Equipamento-.205733.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3702 / Ev - 3703) | Válvula Pneumatica | XV - 3702D | Válvula de Controle | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 08:09:36 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 08:09:36 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 08:09:39 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 08:09:44 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 08:09:45 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 08:09:55 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 08:09:53 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 08:09:56 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-15 08:10 | Sim | 2025-03-15 08:10 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 15/03/2025 08:10:49 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 08:10:49 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-15 08:11 | Sim | 2025-03-15 08:11 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 08:10:53 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 08:11 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:09:07 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 11:09 |  |  | Não | Feito | 2025-03-19 11:09 | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:09:07 | Base de Dados_Images/XV - 3702D.Imagem do Equipamento-.110933.jpg | Leandro Almeida - 15/03/2025 08:09:28 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 3702D.Imagem do Equipamento-.110933.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3702 / Ev - 3703) | PSV | PSV-3702A | Válvula de Segurança | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:25:28 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:25:30 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:25:31 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:25:35 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:25:37 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 09:26 | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-03 09:26 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:25:44 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 09:26 | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-03 09:26 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:05:57 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 11:06 |  |  | Não | Feito | 2025-03-19 11:06 | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:05:57 | Base de Dados_Images/PSV-3702A.Imagem do Equipamento-.122527.jpg | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:25:23 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-3702A.Imagem do Equipamento-.122527.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3702 / Ev - 3703) | PSV | PSV-3702B | Válvula de Segurança | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:26:21 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:26:22 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:26:24 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:26:26 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:26:28 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 09:26 | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-03 09:26 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:26:32 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 09:27 | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-03 09:27 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:06:02 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 11:06 |  |  | Não | Feito | 2025-03-19 11:06 | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:06:02 | Base de Dados_Images/PSV-3702B.Imagem do Equipamento-.122622.jpg | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:26:17 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-3702B.Imagem do Equipamento-.122622.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3702 / Ev - 3703) | PSV | PSV - 3702C | Válvula de Segurança | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:26:59 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:27:00 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:27:02 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:27:04 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:27:07 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 09:27 | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-03 09:27 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:27:12 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 09:27 | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-03 09:27 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:06:07 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 11:06 |  |  | Não | Feito | 2025-03-19 11:06 | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:06:07 | Base de Dados_Images/PSV - 3702C.Imagem do Equipamento-.122700.jpg | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:26:55 |  |  | Base de Dados_Images/PSV - 3702C.Imagem do Equipamento-.122700.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3702 / Ev - 3703) | PSV | PSV - 3702D | Válvula de Segurança | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:27:53 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:27:57 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:27:59 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:28:02 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:28:04 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 09:28 | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-03 09:28 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:28:10 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 09:28 | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-03 09:28 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:06:12 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 11:06 |  |  | Não | Feito | 2025-03-19 11:06 | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:06:12 | Base de Dados_Images/PSV - 3702D.Imagem do Equipamento-.122748.jpg | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:27:43 |  |  | Base de Dados_Images/PSV - 3702D.Imagem do Equipamento-.122748.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3702 / Ev - 3703) | Válvula Pneumatica | LCV - 3702 | Válvula de Saida de Caldo Do Pré 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:49:32 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:49:33 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:49:37 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:49:38 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:49:40 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:49:43 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:49:46 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:49:51 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-08 08:50 | Sim | 2025-03-08 08:50 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:49:59 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:50:01 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-08 08:50 | Sim | 2025-03-08 08:50 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:50:05 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-08 08:50 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:09:13 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 11:09 |  |  | Não | Feito | 2025-03-19 11:09 | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:09:13 | Base de Dados_Images/LCV - 3702.Imagem do Equipamento-.114933.jpg | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:49:28 |  |  | Base de Dados_Images/LCV - 3702.Imagem do Equipamento-.114933.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3702 / Ev - 3703) | Válvula Pneumatica | LCV - 3716A | Válvula de Condensado de Escape Para desaerador | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:26:15 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:26:16 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:26:18 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:26:19 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:26:21 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:26:23 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:26:24 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:26:27 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 15:26 | Sim | 2025-02-05 15:26 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:26:32 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:26:33 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 15:27 | Sim | 2025-02-05 15:27 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:19:39 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:20 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:09:18 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 11:09 |  |  | Não | Feito | 2025-03-19 11:09 | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:09:18 | Base de Dados_Images/LCV - 3716A.Imagem do Equipamento-.182620.jpg | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:26:10 |  |  | Base de Dados_Images/LCV - 3716A.Imagem do Equipamento-.182620.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3702 / Ev - 3703) | Válvula Pneumatica | LCV - 3716B | Válvula de Condensado Para descarte | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:25:23 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:25:25 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:25:28 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:25:33 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:25:34 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:25:37 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:25:38 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:25:41 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 15:26 | Sim | 2025-02-05 15:26 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:25:48 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:25:49 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 15:26 | Sim | 2025-02-05 15:26 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:19:45 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:20 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:09:22 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 11:09 |  |  | Não | Feito | 2025-03-19 11:09 | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:09:22 | Base de Dados_Images/LCV - 3716B.Imagem do Equipamento-.182527.jpg | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:25:20 |  |  | Base de Dados_Images/LCV - 3716B.Imagem do Equipamento-.182527.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3702 / Ev - 3703) | Trocador de Calor/Evaporador/Aquecedor | EV - 3703 | Evaporador Pré 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:18:29 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:18:29 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:18:31 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:18:33 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:18:34 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:18:36 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:18:37 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:18:39 | [44 empty] | Não | Sim | 2025-03-08 08:19 | Sim | 2025-03-08 08:19 | Sim | 2025-03-08 08:19 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 12:34:54 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 12:34:54 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-08 12:35 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:09:00 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:09:00 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 11:09 |  |  | Não | Feito | 2025-03-19 11:09 | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:09:00 | Base de Dados_Images/EV - 3703.Imagem do Equipamento-.111836.jpg | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:18:22 |  |  | Base de Dados_Images/EV - 3703.Imagem do Equipamento-.111836.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3702 / Ev - 3703) | Tanque | T- 3717 | Tanque de Condensado Ve Pré 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 16:03:16 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 16:03:18 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 16:03:19 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 16:03:24 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 16:03:26 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 16:03:28 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 16:03:30 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 16:03:32 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 16:03:38 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 16:04 | Sim | 2025-02-06 16:04 | Sim | 2025-02-06 16:04 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:40:51 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:40:52 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-11 11:41 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:06:45 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:06:46 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:06:47 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:06:48 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 11:07 |  |  | Não | Feito | 2025-03-19 11:07 | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:06:48 | Base de Dados_Images/T- 3717.Imagem do Equipamento-.122425.jpg | Fernando Pedro Oliveira - 29/01/2025 09:24:18 |  |  | Base de Dados_Images/T- 3717.Imagem do Equipamento-.122425.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3702 / Ev - 3703) | Motor e Bomba | B-3721 | Bomba de Condensado Para desaerador | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:43:23 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:43:24 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:43:26 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:43:27 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:43:29 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:43:30 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:43:31 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:43:33 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:43:36 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:43:37 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:43:39 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:43:41 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:43:44 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:43:45 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:43:47 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:43:49 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-19 10:44 | Sim | 2024-12-19 10:44 | Sim | 2024-12-19 10:44 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:24:03 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:24:04 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:24:06 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:24:09 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:24:09 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:24:10 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:24 | Sim | 2025-02-07 16:24 | Sim | 2025-02-07 16:24 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 14:09:29 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 14:09:30 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 14:09:31 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 14:09:32 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-11 14:10 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:05:47 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:05:47 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:05:49 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:05:49 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 11:06 |  |  | Não | Feito | 2025-03-19 11:06 | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:05:49 | Base de Dados_Images/B-3721.Imagem do Equipamento-.134320.jpg | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:43:05 | Base de Dados_Images/B-3721.Imagem da Plaqueta do Motor-.134320.jpg | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:43:13 | Base de Dados_Images/B-3721.Imagem do Equipamento-.134320.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3702 / Ev - 3703) | Motor e Bomba | B-3751 | Bomba de Transferência de Caldo | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:53:58 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:54:00 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:54:03 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:54:05 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:54:08 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:54:09 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:54:19 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:54:21 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:54:23 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:54:25 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:54:27 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:54:29 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:54:31 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:54:33 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:54:34 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:54:37 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 13:54 | Sim | 2025-03-18 13:55 | Sim | 2025-03-18 13:55 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:54:49 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:54:50 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:54:52 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:54:55 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:54:57 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:54:59 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 13:55 | Sim | 2025-03-18 13:55 | Sim | 2025-03-18 13:55 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:46:18 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:46:18 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:46:20 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:46:21 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:46 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:46:24 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:46:24 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:46:26 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:46:28 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:46 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:46 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:46:28 | Base de Dados_Images/B-3751.Imagem do Equipamento-.165335.jpg | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:53:26 | Base de Dados_Images/B-3751.Imagem da Plaqueta do Motor-.165356.jpg | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:53:51 | Base de Dados_Images/B-3751.Imagem do Equipamento-.165335.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3702 / Ev - 3703) | Transmissor | TIT-30703 | Transmissor de Temperatura Pré 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:55:58 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:55:59 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:56:01 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:56:03 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 17:56 | Sim | 2025-02-06 17:56 | Sim | 2025-02-06 17:56 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:18:12 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:18:13 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:18:14 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 16:18 | Sim | 2025-02-07 16:18 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:18:20 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:18:21 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:18 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:07:04 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:07:04 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 11:07 |  |  | Não | Feito | 2025-03-19 11:07 | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:07:04 | Base de Dados_Images/TIT-30703.Imagem do Equipamento-.205559.jpg | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:55:55 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-30703.Imagem do Equipamento-.205559.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3702 / Ev - 3703) | Transmissor | PIT-3703 | Transmissor de Pressão Pré 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:56:23 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:56:24 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:56:25 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:56:27 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 17:56 | Sim | 2025-02-06 17:56 | Sim | 2025-02-06 17:56 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:18:27 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:18:28 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:18:29 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 16:18 | Sim | 2025-02-07 16:18 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:18:34 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:18:35 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:19 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:07:09 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:07:10 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 11:07 |  |  | Não | Feito | 2025-03-19 11:07 | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:07:10 | Base de Dados_Images/PIT-3703.Imagem do Equipamento-.205630.jpg | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:56:18 |  |  | Base de Dados_Images/PIT-3703.Imagem do Equipamento-.205630.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3702 / Ev - 3703) | PSV | PSV-3703A | Válvula de Segurança | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:37:11 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:37:12 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:37:18 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:37:20 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:37:24 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 09:37 | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-03 09:37 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:37:29 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 09:37 | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-03 09:37 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:06:17 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 11:06 |  |  | Não | Feito | 2025-03-19 11:06 | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:06:17 | Base de Dados_Images/PSV-3703A.Imagem do Equipamento-.123712.jpg | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:37:06 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-3703A.Imagem do Equipamento-.123712.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3702 / Ev - 3703) | PSV | PSV-3703B | Válvula de Segurança | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:37:54 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:37:56 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:37:58 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:38:00 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:38:08 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 09:38 | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-03 09:38 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:38:14 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 09:38 | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-03 09:38 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:06:21 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 11:06 |  |  | Não | Feito | 2025-03-19 11:06 | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:06:21 | Base de Dados_Images/PSV-3703B.Imagem do Equipamento-.123755.jpg | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:37:49 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-3703B.Imagem do Equipamento-.123755.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3702 / Ev - 3703) | PSV | PSV - 3703C | Válvula de Segurança | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:39:01 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:39:20 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:39:06 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:39:10 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:39:14 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 09:39 | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-03 09:39 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:39:26 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 09:39 | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-03 09:39 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:06:26 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 11:06 |  |  | Não | Feito | 2025-03-19 11:06 | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:06:26 | Base de Dados_Images/PSV - 3703C.Imagem do Equipamento-.123902.jpg | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:38:58 |  |  | Base de Dados_Images/PSV - 3703C.Imagem do Equipamento-.123902.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3702 / Ev - 3703) | PSV | PSV - 3703D | Válvula de Segurança | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:39:56 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:39:59 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:40:03 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:40:06 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:40:08 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 09:40 | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-03 09:40 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:40:15 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 09:40 | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-03 09:40 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:06:31 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 11:07 |  |  | Não | Feito | 2025-03-19 11:07 | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:06:31 | Base de Dados_Images/PSV - 3703D.Imagem do Equipamento-.123956.jpg | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:39:50 |  |  | Base de Dados_Images/PSV - 3703D.Imagem do Equipamento-.123956.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3702 / Ev - 3703) | Válvula Pneumatica | LCV - 3717A | Válvula de Condensado de Escape Para desaerador | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:30:13 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:30:14 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:30:16 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:30:18 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:30:20 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:30:21 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:30:24 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:30:26 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 15:30 | Sim | 2025-02-05 15:30 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:30:31 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:30:32 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 15:31 | Sim | 2025-02-05 15:31 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:19:51 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:20 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:09:28 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 11:09 |  |  | Não | Feito | 2025-03-19 11:09 | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:09:28 | Base de Dados_Images/LCV - 3717A.Imagem do Equipamento-.183034.jpg | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:30:08 |  |  | Base de Dados_Images/LCV - 3717A.Imagem do Equipamento-.183034.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3702 / Ev - 3703) | Válvula Pneumatica | LCV - 3717B | Válvula de Condensado Para descarte | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:29:25 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:29:28 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:29:30 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:29:32 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:29:33 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:29:35 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:29:37 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:29:40 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 15:30 | Sim | 2025-02-05 15:30 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:29:45 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:29:46 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 15:30 | Sim | 2025-02-05 15:30 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:19:55 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:20 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:09:33 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 11:10 |  |  | Não | Feito | 2025-03-19 11:10 | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:09:33 | Base de Dados_Images/LCV - 3717B.Imagem do Equipamento-.182929.jpg | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:29:22 |  |  | Base de Dados_Images/LCV - 3717B.Imagem do Equipamento-.182929.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3704 / Ev - 3705) | Trocador de Calor/Evaporador/Aquecedor | EV - 3704 | Evaporador Pré 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:19:32 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:19:33 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:19:34 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:19:37 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:19:39 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:19:40 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:19:42 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:19:45 | [44 empty] | Não | Sim | 2025-03-08 08:20 | Sim | 2025-03-08 08:20 | Sim | 2025-03-08 08:20 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:42:11 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:42:12 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-11 11:42 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:15:53 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:15:54 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 11:16 |  |  | Não | Feito | 2025-03-19 11:16 | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:15:54 | Base de Dados_Images/EV - 3704.Imagem do Equipamento-.111932.jpg | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:19:29 |  |  | Base de Dados_Images/EV - 3704.Imagem do Equipamento-.111932.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3704 / Ev - 3705) | Tanque | T- 3718 | Tanque de Condensado Ve Pré 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 09:52:05 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 09:52:12 | Não Aplicável | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 09:52:15 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 09:52:21 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 09:52:27 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 09:52:32 | Não Aplicável | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 09:52:36 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 09:52:42 | Não Aplicável | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 09:52:46 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-01-30 09:53 | Sim | 2025-01-30 09:53 | Sim | 2025-01-30 09:53 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:41:19 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:41:20 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-11 11:41 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:14:38 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:14:38 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:14:39 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:16:45 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 11:17 |  |  | Não | Feito | 2025-03-19 11:17 | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:16:45 | Base de Dados_Images/T- 3718.Imagem do Equipamento-.124957.jpg | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 09:49:48 |  |  | Base de Dados_Images/T- 3718.Imagem do Equipamento-.124957.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3704 / Ev - 3705) | Motor e Bomba | B-3722 | Bomba de Condensado Para desaerador | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:44:35 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:44:37 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:44:40 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:44:42 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:44:44 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:44:45 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:44:48 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:44:51 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:44:53 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:44:54 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:44:56 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:44:58 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:44:59 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:45:01 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:45:02 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:45:04 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-19 10:45 | Sim | 2024-12-19 10:45 | Sim | 2024-12-19 10:45 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:20:10 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:20:11 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:20:12 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:20:15 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:20:17 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:20:18 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:20 | Sim | 2025-02-07 16:20 | Sim | 2025-02-07 16:20 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 14:10:48 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 14:10:48 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 14:10:51 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 14:10:52 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-11 14:11 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:13:39 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:13:39 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:13:40 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:13:41 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 11:14 |  |  | Não | Feito | 2025-03-19 11:14 | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:13:41 | Base de Dados_Images/B-3722.Imagem do Equipamento-.134435.jpg | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:44:12 | Base de Dados_Images/B-3722.Imagem da Plaqueta do Motor-.134435.jpg | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:44:27 | Base de Dados_Images/B-3722.Imagem do Equipamento-.134435.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3704 / Ev - 3705) | Motor e Bomba | B-3752 | Bomba de Transferência de Caldo | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:55:51 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:55:54 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:55:58 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:56:03 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:56:06 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:56:10 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:56:12 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:56:14 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:56:16 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:56:18 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:56:20 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:56:22 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:56:24 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:56:26 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:56:28 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:56:31 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 13:56 | Sim | 2025-03-18 13:57 | Sim | 2025-03-18 13:57 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:56:38 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:56:39 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:56:41 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:56:43 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:56:45 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:56:47 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 13:57 | Sim | 2025-03-18 13:57 | Sim | 2025-03-18 13:57 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:56:58 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:56:59 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:57:01 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:57:03 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 13:57 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:45:38 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:45:39 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:45:41 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:45:42 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:46 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:46 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:45:42 | Base de Dados_Images/B-3752.Imagem do Equipamento-.165540.jpg | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:55:23 | Base de Dados_Images/B-3752.Imagem da Plaqueta do Motor-.165548.jpg | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:55:34 | Base de Dados_Images/B-3752.Imagem do Equipamento-.165540.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3704 / Ev - 3705) | Transmissor | TIT-30704 | Transmissor de Temperatura Pré 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:53:16 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:53:17 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:53:19 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:53:20 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 17:53 | Sim | 2025-02-06 17:53 | Sim | 2025-02-06 17:53 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:53:26 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:53:27 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:53:28 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 17:53 | Sim | 2025-02-06 17:53 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:20:39 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:20:39 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:21 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:14:54 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:14:55 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 11:15 |  |  | Não | Feito | 2025-03-19 11:15 | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:14:55 | Base de Dados_Images/TIT-30704.Imagem do Equipamento-.205317.jpg | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:53:13 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-30704.Imagem do Equipamento-.205317.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3704 / Ev - 3705) | Transmissor | PIT-3704 | Transmissor de Pressão Pré 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:53:45 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:53:46 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:53:50 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:53:51 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 17:54 | Sim | 2025-02-06 17:54 | Sim | 2025-02-06 17:54 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:53:56 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:54:00 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:55:21 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 17:55 | Sim | 2025-02-06 17:55 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:20:45 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:20:46 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:21 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:15:01 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:15:02 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 11:15 |  |  | Não | Feito | 2025-03-19 11:15 | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:15:02 | Base de Dados_Images/PIT-3704.Imagem do Equipamento-.205355.jpg | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:53:40 |  |  | Base de Dados_Images/PIT-3704.Imagem do Equipamento-.205355.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3704 / Ev - 3705) | PSV | PSV-3704A | Válvula de Segurança | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 12:04:03 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 12:04:04 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 12:04:06 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 12:04:08 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/03/2025 12:04:13 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 12:04 | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-06 12:04 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 12:04:17 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 12:04 | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-06 12:04 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:13:49 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 11:14 |  |  | Não | Feito | 2025-03-19 11:14 | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:13:49 | Base de Dados_Images/PSV-3704A.Imagem do Equipamento-.150405.jpg | Leandro Almeida - 06/03/2025 12:03:59 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-3704A.Imagem do Equipamento-.150405.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3704 / Ev - 3705) | PSV | PSV-3704B | Válvula de Segurança | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:23:12 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:23:13 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:23:15 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:23:17 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:23:19 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 09:23 | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-03 09:23 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:23:24 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 09:23 | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-03 09:23 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:13:54 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 11:14 |  |  | Não | Feito | 2025-03-19 11:14 | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:13:54 | Base de Dados_Images/PSV-3704B.Imagem do Equipamento-.122314.jpg | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:23:09 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-3704B.Imagem do Equipamento-.122314.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3704 / Ev - 3705) | PSV | PSV - 3704C | Válvula de Segurança | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:23:53 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:23:54 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:23:56 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:23:58 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:24:02 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 09:24 | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-03 09:24 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:24:08 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 09:24 | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-03 09:24 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:13:59 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 11:14 |  |  | Não | Feito | 2025-03-19 11:14 | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:13:59 | Base de Dados_Images/PSV - 3704C.Imagem do Equipamento-.122355.jpg | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:23:49 |  |  | Base de Dados_Images/PSV - 3704C.Imagem do Equipamento-.122355.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3704 / Ev - 3705) | PSV | PSV - 3704D | Válvula de Segurança | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:41:08 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:41:10 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:41:13 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:41:16 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:41:35 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 09:41 | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-03 09:41 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:41:27 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 09:41 | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-03 09:41 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:14:04 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 11:14 |  |  | Não | Feito | 2025-03-19 11:14 | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:14:04 | Base de Dados_Images/PSV - 3704D.Imagem do Equipamento-.124109.jpg | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:41:02 |  |  | Base de Dados_Images/PSV - 3704D.Imagem do Equipamento-.124109.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3704 / Ev - 3705) | Válvula Pneumatica | LCV - 3703 | Válvula Saida de Caldo Pré 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:51:39 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:51:40 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:51:43 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:51:44 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:51:47 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:51:50 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:51:51 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:51:55 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-08 08:52 | Sim | 2025-03-08 08:52 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:52:00 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:52:01 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-08 08:52 | Sim | 2025-03-08 08:52 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:52:04 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-08 08:52 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:16:04 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 11:16 |  |  | Não | Feito | 2025-03-19 11:16 | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:16:04 | Base de Dados_Images/LCV - 3703.Imagem do Equipamento-.115137.jpg | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:51:32 |  |  | Base de Dados_Images/LCV - 3703.Imagem do Equipamento-.115137.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3704 / Ev - 3705) | Válvula Pneumatica | LCV - 3704 | Válvula Saida de Caldo Pré 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:52:45 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:52:46 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:52:48 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:52:50 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:52:52 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:52:53 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:52:54 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:52:56 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-08 08:53 | Sim | 2025-03-08 08:53 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:53:01 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:53:01 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-08 08:53 | Sim | 2025-03-08 08:53 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:53:04 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-08 08:53 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:16:09 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 11:16 |  |  | Não | Feito | 2025-03-19 11:16 | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:16:09 | Base de Dados_Images/LCV - 3704.Imagem do Equipamento-.115245.jpg | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:52:40 |  |  | Base de Dados_Images/LCV - 3704.Imagem do Equipamento-.115245.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3704 / Ev - 3705) | Válvula Pneumatica | LCV - 3718A | Válvula de Condensado de Escape Para desaerador | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:35:51 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:35:52 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:35:55 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:35:57 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:35:58 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:36:00 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:36:01 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:36:03 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 15:36 | Sim | 2025-02-05 15:36 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:22:29 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:22:30 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 16:22 | Sim | 2025-02-07 16:22 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:22:46 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:23 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:16:15 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 11:16 |  |  | Não | Feito | 2025-03-19 11:16 | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:16:15 | Base de Dados_Images/LCV - 3718A.Imagem do Equipamento-.183721.jpg | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:37:18 |  |  | Base de Dados_Images/LCV - 3718A.Imagem do Equipamento-.183721.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3704 / Ev - 3705) | Válvula Pneumatica | LCV - 3718B | Válvula de Condensado Para descarte | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:37:39 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:37:41 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:37:44 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:37:46 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:37:48 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:37:53 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:37:55 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:38:03 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 15:38 | Sim | 2025-02-05 15:38 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:22:37 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:22:37 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 16:23 | Sim | 2025-02-07 16:23 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:22:41 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:23 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:16:21 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 11:16 |  |  | Não | Feito | 2025-03-19 11:16 | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:16:21 | Base de Dados_Images/LCV - 3718B.Imagem do Equipamento-.183742.jpg | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:37:36 |  |  | Base de Dados_Images/LCV - 3718B.Imagem do Equipamento-.183742.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3704 / Ev - 3705) | Trocador de Calor/Evaporador/Aquecedor | EV - 3705 | Evaporador Caixa 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:24:59 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:25:01 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:25:03 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:25:05 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:25:07 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:25:10 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:25:11 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:25:13 | [44 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 08:25 | Sim | 2025-03-18 08:25 | Sim | 2025-03-18 08:25 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:25:20 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:25:21 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 08:25 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:16:36 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:16:36 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 11:17 |  |  | Não | Feito | 2025-03-19 11:17 | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:16:36 | Base de Dados_Images/EV - 3705.Imagem do Equipamento-.112458.jpg | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:24:54 |  |  | Base de Dados_Images/EV - 3705.Imagem do Equipamento-.112458.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3704 / Ev - 3705) | Tanque | T- 3719 | Tanque de Condensado Escape/V1 | Pré-Comissionamento | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 09:45:40 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 09:45:44 | Não Aplicável | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 09:45:58 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 09:48:39 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 09:47:21 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 09:47:32 | Não Aplicável | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 09:47:55 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 09:47:59 | Não Aplicável | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 09:48:05 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-01-30 09:48 | Sim | 2025-01-30 09:48 | Sim | 2025-01-30 09:48 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 20:17:59 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 20:18:00 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 20:18 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:14:44 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:14:45 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:14:46 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:14:47 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 11:15 |  |  | Não | Feito | 2025-03-19 11:15 | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:14:47 | Base de Dados_Images/T- 3719.Imagem do Equipamento-.121833.jpg | Fernando Pedro Oliveira - 29/01/2025 09:18:19 |  |  | Base de Dados_Images/T- 3719.Imagem do Equipamento-.121833.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3704 / Ev - 3705) | Motor e Bomba | B-3723 | Bomba de Condensado Para desaerador | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 16/03/2025 09:38:21 | Conforme | Leandro Almeida - 16/03/2025 09:38:24 | Conforme | Leandro Almeida - 16/03/2025 09:38:26 | Conforme | Leandro Almeida - 16/03/2025 09:38:27 | Conforme | Leandro Almeida - 16/03/2025 09:38:29 | Conforme | Leandro Almeida - 16/03/2025 09:38:32 | Conforme | Leandro Almeida - 16/03/2025 09:38:33 | Conforme | Leandro Almeida - 16/03/2025 09:38:35 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 16/03/2025 09:38:41 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 16/03/2025 09:38:42 | Conforme | Leandro Almeida - 16/03/2025 09:38:45 | Conforme | Leandro Almeida - 16/03/2025 09:38:52 | Conforme | Leandro Almeida - 16/03/2025 09:38:53 | Conforme | Leandro Almeida - 16/03/2025 09:38:55 | Conforme | Leandro Almeida - 16/03/2025 09:38:56 | Conforme | Leandro Almeida - 16/03/2025 09:38:59 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-03-16 09:39 | Sim | 2025-03-16 09:39 | Sim | 2025-03-16 09:39 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 20:31:12 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 20:31:12 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 20:31:16 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 20:31:19 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 20:31:20 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 20:31:23 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 20:31 | Sim | 2025-03-18 20:31 | Sim | 2025-03-18 20:31 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 20:31:26 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 20:31:27 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 20:31:29 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 20:31:30 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 20:32 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:46:46 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:46:47 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:46:48 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:46:50 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:47 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:47 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:46:50 | Base de Dados_Images/B-3723.Imagem do Equipamento-.123807.jpg | Leandro Almeida - 16/03/2025 09:38:01 | Base de Dados_Images/B-3723.Imagem da Plaqueta do Motor-.123820.jpg | Leandro Almeida - 16/03/2025 09:38:15 | Base de Dados_Images/B-3723.Imagem do Equipamento-.123807.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3704 / Ev - 3705) | Motor e Bomba | B-3753 | Bomba de Transferência de Caldo | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 20:18:17 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 20:18:18 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 20:18:20 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 20:19:10 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 20:19:11 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 20:19:13 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 20:19:16 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 20:19:18 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 20:19:20 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 20:19:21 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 20:19:23 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 20:19:25 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 20:19:26 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 20:19:27 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 20:19:29 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 20:19:30 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 20:19 | Sim | 2025-03-18 20:20 | Sim | 2025-03-18 20:20 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 20:19:35 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 20:19:38 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 20:19:39 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 20:19:43 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 20:19:45 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 20:19:47 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 20:20 | Sim | 2025-03-18 20:20 | Sim | 2025-03-18 20:20 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 20:19:53 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 20:19:53 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 20:19:55 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 20:19:56 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 20:20 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:45:49 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:45:51 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:45:53 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:45:56 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:46 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:46 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:45:56 | Base de Dados_Images/B-3753.Imagem do Equipamento-.130430.jpg | Leandro Almeida - 19/03/2025 10:03:56 | Base de Dados_Images/B-3753.Imagem da Plaqueta do Motor-.130441.jpg | Leandro Almeida - 19/03/2025 10:04:16 | Base de Dados_Images/B-3753.Imagem do Equipamento-.130430.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3704 / Ev - 3705) | Transmissor | TIT-30705 | Transmissor de Temperatura Caixa 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:00:28 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:00:29 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:00:30 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:00:32 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 09:00 | Sim | 2025-03-03 09:01 | Sim | 2025-03-03 09:01 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:00:38 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:00:39 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:00:40 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-03 09:01 | Sim | 2025-03-03 09:01 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:41:29 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:41:29 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-11 11:41 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:15:10 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:15:11 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 11:15 |  |  | Não | Feito | 2025-03-19 11:15 | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:15:11 | Base de Dados_Images/TIT-30705.Imagem do Equipamento-.120029.jpg | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:00:24 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-30705.Imagem do Equipamento-.120029.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3704 / Ev - 3705) | Transmissor | PIT-3705 | Transmissor de Pressão Caixa 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:01:01 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:01:02 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:01:05 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:01:08 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 09:01 | Sim | 2025-03-03 09:01 | Sim | 2025-03-03 09:01 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:01:14 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:01:15 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:01:17 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-03 09:01 | Sim | 2025-03-03 09:01 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:41:47 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:41:48 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-11 11:42 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:15:15 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:15:15 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 11:15 |  |  | Não | Feito | 2025-03-19 11:15 | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:15:15 | Base de Dados_Images/PIT-3705.Imagem do Equipamento-.120112.jpg | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:00:54 |  |  | Base de Dados_Images/PIT-3705.Imagem do Equipamento-.120112.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3704 / Ev - 3705) | PSV | PSV-3705A | Válvula de Segurança | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:18:22 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:18:23 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:18:25 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:18:27 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:18:28 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 09:18 | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-03 09:18 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:18:33 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 09:19 | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-03 09:19 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:14:11 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 11:14 |  |  | Não | Feito | 2025-03-19 11:14 | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:14:11 | Base de Dados_Images/PSV-3705A.Imagem do Equipamento-.121825.jpg | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:18:18 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-3705A.Imagem do Equipamento-.121825.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3704 / Ev - 3705) | PSV | PSV-3705B | Válvula de Segurança | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:20:00 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:20:02 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:20:04 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:20:06 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:20:08 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 09:20 | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-03 09:20 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:20:11 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 09:20 | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-03 09:20 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:14:15 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 11:14 |  |  | Não | Feito | 2025-03-19 11:14 | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:14:15 | Base de Dados_Images/PSV-3705B.Imagem do Equipamento-.122002.jpg | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:19:56 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-3705B.Imagem do Equipamento-.122002.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3704 / Ev - 3705) | PSV | PSV - 3705C | Válvula de Segurança | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:20:53 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:20:54 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:20:56 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:21:00 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:21:04 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 09:21 | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-03 09:21 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:21:13 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 09:21 | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-03 09:21 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:14:21 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 11:14 |  |  | Não | Feito | 2025-03-19 11:14 | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:14:21 | Base de Dados_Images/PSV - 3705C.Imagem do Equipamento-.122049.jpg | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:20:44 |  |  | Base de Dados_Images/PSV - 3705C.Imagem do Equipamento-.122049.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3704 / Ev - 3705) | PSV | PSV - 3705D | Válvula de Segurança | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:30:20 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:30:21 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:30:23 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:30:24 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:30:27 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-03-08 08:30 | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-08 08:30 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:30:31 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-03-08 08:31 | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-08 08:31 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:14:30 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 11:14 |  |  | Não | Feito | 2025-03-19 11:14 | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:14:30 | Base de Dados_Images/PSV - 3705D.Imagem do Equipamento-.112136.jpg | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:21:32 |  |  | Base de Dados_Images/PSV - 3705D.Imagem do Equipamento-.112136.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3704 / Ev - 3705) | Válvula Pneumatica | LCV - 3719A | Válvula de Condensado de Escape Para desaerador | Pré-Comissionamento | Conforme | Gabriela Amaral - 03/02/2025 15:43:57 | Conforme | Gabriela Amaral - 03/02/2025 15:44:01 | Conforme | Gabriela Amaral - 03/02/2025 15:44:20 | Conforme | Gabriela Amaral - 03/02/2025 15:44:28 | Conforme | Gabriela Amaral - 03/02/2025 15:44:39 | Conforme | Gabriela Amaral - 03/02/2025 15:44:50 | Conforme | Gabriela Amaral - 03/02/2025 15:44:59 | Conforme | Gabriela Amaral - 03/02/2025 15:45:02 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-03 15:45 | Sim | 2025-02-03 15:45 | Comissionamento Estático | Conforme | Gabriela Amaral - 03/02/2025 15:45:34 | Conforme | Gabriela Amaral - 03/02/2025 15:46:03 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-03 15:46 | Sim | 2025-02-03 15:46 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:22:51 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:23 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:16:26 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 11:16 |  |  | Não | Feito | 2025-03-19 11:16 | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:16:26 | Base de Dados_Images/LCV - 3719A.Imagem do Equipamento-.184338.jpg | Gabriela Amaral - 03/02/2025 15:43:29 |  |  | Base de Dados_Images/LCV - 3719A.Imagem do Equipamento-.184338.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3704 / Ev - 3705) | Válvula Pneumatica | LCV - 3719B | Válvula de Condensado Para descarte | Pré-Comissionamento | Conforme | Gabriela Amaral - 03/02/2025 15:49:34 | Conforme | Gabriela Amaral - 03/02/2025 15:49:53 | Conforme | Gabriela Amaral - 03/02/2025 15:50:07 | Conforme | Gabriela Amaral - 03/02/2025 15:50:27 | Conforme | Gabriela Amaral - 03/02/2025 16:05:59 | Conforme | Gabriela Amaral - 03/02/2025 16:06:02 | Conforme | Gabriela Amaral - 03/02/2025 16:06:10 | Conforme | Gabriela Amaral - 03/02/2025 16:06:14 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-03 16:06 | Sim | 2025-02-03 16:06 | Comissionamento Estático | Conforme | Gabriela Amaral - 03/02/2025 16:06:35 | Conforme | Gabriela Amaral - 03/02/2025 16:06:38 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-03 16:07 | Sim | 2025-02-03 16:07 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:22:56 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:23 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:16:31 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 11:17 |  |  | Não | Feito | 2025-03-19 11:17 | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:16:31 | Base de Dados_Images/LCV - 3719B.Imagem do Equipamento-.190547.jpg | Gabriela Amaral - 03/02/2025 16:05:42 |  |  | Base de Dados_Images/LCV - 3719B.Imagem do Equipamento-.190547.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3706 / Ev - 3707) | Trocador de Calor/Evaporador/Aquecedor | EV - 3706 | Evaporador Caixa 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:31:44 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:31:45 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:31:47 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:31:49 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:31:51 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:31:52 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:31:54 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:31:56 | [44 empty] | Não | Sim | 2025-03-08 08:32 | Sim | 2025-03-08 08:32 | Sim | 2025-03-08 08:32 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 12:35:37 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 12:35:37 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-08 12:36 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:47:00 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:47:01 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:47 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:47 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:47:01 | Base de Dados_Images/EV - 3706.Imagem do Equipamento-.113123.jpg | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:31:17 |  |  | Base de Dados_Images/EV - 3706.Imagem do Equipamento-.113123.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3706 / Ev - 3707) | Tanque | T-3745 | Tanque de Condensado V1 | Pré-Comissionamento | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 09:42:25 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 09:42:03 | Não Aplicável | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 09:43:09 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 09:50:39 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 09:43:25 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 09:43:30 | Não Aplicável | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 09:43:36 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 09:43:43 | Não Aplicável | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 09:43:50 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-01-30 09:44 | Sim | 2025-01-30 09:44 | Sim | 2025-01-30 09:44 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 20:20:35 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 20:20:35 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 20:21 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:47:36 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:47:36 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:47:38 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:48:21 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:48 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:48 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:48:21 | Base de Dados_Images/T-3745.Imagem do Equipamento-.122044.jpg | Fernando Pedro Oliveira - 29/01/2025 09:20:36 |  |  | Base de Dados_Images/T-3745.Imagem do Equipamento-.122044.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3706 / Ev - 3707) | Transmissor | LIC-3706 | Transmissor de Nível Caixa 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 16:11:47 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 16:11:49 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 16:11:52 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 16:11:54 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 16:12 | Sim | 2025-02-06 16:12 | Sim | 2025-02-06 16:12 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:24:44 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:24:45 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:24:46 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 16:25 | Sim | 2025-02-07 16:25 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:24:50 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:24:51 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:25 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:48:40 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:48:40 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:49 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:49 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:48:40 | Base de Dados_Images/LIC-3706.Imagem do Equipamento-.191209.jpg | Leandro Almeida - 06/02/2025 16:11:43 |  |  | Base de Dados_Images/LIC-3706.Imagem do Equipamento-.191209.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3706 / Ev - 3707) | Transmissor | TIT-30706 | Transmissor de Temperatura Caixa 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:02:00 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:02:01 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:02:03 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:02:05 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 09:02 | Sim | 2025-03-03 09:02 | Sim | 2025-03-03 09:02 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:02:09 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:02:09 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:02:11 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-03 09:02 | Sim | 2025-03-03 09:02 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:02:14 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:02:15 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 09:02 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:48:46 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:48:47 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:49 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:49 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:48:47 | Base de Dados_Images/TIT-30706.Imagem do Equipamento-.120201.jpg | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:01:56 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-30706.Imagem do Equipamento-.120201.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3706 / Ev - 3707) | Transmissor | PIT-3706 | Transmissor de Pressão Caixa 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:02:36 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:02:37 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:02:38 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:02:41 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 09:03 | Sim | 2025-03-03 09:03 | Sim | 2025-03-03 09:03 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:02:45 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:02:46 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:02:47 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-03 09:03 | Sim | 2025-03-03 09:03 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:02:50 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:02:51 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 09:03 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:48:53 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:48:53 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:49 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:49 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:48:53 | Base de Dados_Images/PIT-3706.Imagem do Equipamento-.120249.jpg | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:02:32 |  |  | Base de Dados_Images/PIT-3706.Imagem do Equipamento-.120249.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3706 / Ev - 3707) | Motor e Bomba | B-3754 | Bomba de Transferência de Caldo | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:34:44 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:34:45 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:34:46 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:34:47 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:34:48 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:34:49 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:34:49 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:34:50 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:34:52 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:34:52 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:34:54 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:34:53 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:34:56 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:34:55 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:34:55 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:34:57 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 07:35 | Sim | 2025-03-22 07:35 | Sim | 2025-03-22 07:35 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:35:05 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:35:06 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:35:07 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:35:08 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:35:08 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:35:09 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 07:35 | Sim | 2025-03-22 07:35 | Sim | 2025-03-22 07:35 | Dinâmico Frio | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:35:14 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:35:15 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:35:15 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:35:17 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 07:35 | Dinâmico Quente | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:35:20 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:35:21 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:35:22 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:35:23 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 07:35 |  |  | Não | Feito | 2025-03-22 07:35 | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:35:23
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3706 / Ev - 3707) | Válvula Pneumatica | LCV - 3705 | Válvula Saida de Caldo Caixa 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:54:02 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:54:04 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:54:06 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:54:07 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:54:14 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:54:17 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:54:19 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:54:21 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-08 08:54 | Sim | 2025-03-08 08:54 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:54:28 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:54:29 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-08 08:54 | Sim | 2025-03-08 08:54 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:54:32 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-08 08:55 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:49:43 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:50 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:50 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:49:43 | Base de Dados_Images/LCV - 3705.Imagem do Equipamento-.115355.jpg | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:53:51 |  |  | Base de Dados_Images/LCV - 3705.Imagem do Equipamento-.115355.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3706 / Ev - 3707) | Válvula Pneumatica | LCV - 3706 | Válvula Saida de Caldo Caixa 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:56:36 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:56:38 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:56:40 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:56:42 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:56:43 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:56:45 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:56:48 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:56:50 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-08 08:57 | Sim | 2025-03-08 08:57 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:56:55 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:56:56 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-08 08:57 | Sim | 2025-03-08 08:57 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:57:00 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-08 08:57 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:49:47 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:50 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:50 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:49:47 | Base de Dados_Images/LCV - 3706.Imagem do Equipamento-.115620.jpg | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:56:16 |  |  | Base de Dados_Images/LCV - 3706.Imagem do Equipamento-.115620.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3706 / Ev - 3707) | Válvula Pneumatica | LCV - 3745 | Válvula de Condensado Para Contaminado | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:43:24 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:43:25 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:43:27 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:43:28 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:43:39 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:43:42 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:43:44 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:44:01 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 15:44 | Sim | 2025-02-05 15:44 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:44:06 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:44:07 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 15:44 | Sim | 2025-02-05 15:44 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:25:58 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:26 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:49:52 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:50 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:50 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:49:52 | Base de Dados_Images/LCV - 3745.Imagem do Equipamento-.184331.jpg | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:43:20 |  |  | Base de Dados_Images/LCV - 3745.Imagem do Equipamento-.184331.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3706 / Ev - 3707) | Trocador de Calor/Evaporador/Aquecedor | EV - 3707 | Evaporador Caixa 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:32:34 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:32:35 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:32:37 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:32:39 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:32:40 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:32:42 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:32:45 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:32:45 | [44 empty] | Não | Sim | 2025-03-08 08:33 | Sim | 2025-03-08 08:33 | Sim | 2025-03-08 08:33 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 12:35:44 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 12:35:45 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-08 12:36 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:47:08 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:47:10 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:47 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:47 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:47:10 | Base de Dados_Images/EV - 3707.Imagem do Equipamento-.113226.jpg | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:32:22 |  |  | Base de Dados_Images/EV - 3707.Imagem do Equipamento-.113226.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3706 / Ev - 3707) | Tanque | T-3746 | Tanque de Condensado Caixa 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 09:54:42 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 09:54:46 | Não Aplicável | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 09:54:53 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 09:54:59 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 09:55:06 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 09:55:12 | Não Aplicável | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 09:55:32 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 09:55:26 | Não Aplicável | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 09:55:40 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-01-30 09:56 | Sim | 2025-01-30 09:56 | Sim | 2025-01-30 09:56 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 14:10:10 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 14:10:10 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-11 14:10 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:48:30 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:48:31 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:48:33 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:48:34 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:49 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:49 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:48:34 | Base de Dados_Images/T-3746.Imagem do Equipamento-.122157.jpg | Fernando Pedro Oliveira - 29/01/2025 09:21:48 |  |  | Base de Dados_Images/T-3746.Imagem do Equipamento-.122157.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3706 / Ev - 3707) | Motor e Bomba | B-3755 | Bomba de Transferência de Caldo | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 20:31:54 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 20:31:56 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 20:32:04 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 20:32:04 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 20:32:06 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 20:32:08 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 20:32:10 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 20:32:12 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 20:32:13 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 20:32:15 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 20:32:19 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 20:32:18 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 20:32:21 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 20:32:22 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 20:32:23 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 20:32:25 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 20:32 | Sim | 2025-03-18 20:32 | Sim | 2025-03-18 20:32 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 20:32:31 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 20:32:31 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 20:32:33 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 20:32:36 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 20:32:37 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 20:32:39 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 20:33 | Sim | 2025-03-18 20:33 | Sim | 2025-03-18 20:33 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 20:32:42 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 20:32:42 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 20:32:46 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 20:32:44 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 20:33 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:07:18 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:07:17 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:07:20 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:07:21 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 06:07 |  |  | Não | Feito | 2025-03-21 06:07 | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:07:21
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3706 / Ev - 3707) | Transmissor | TIT-3707 | Transmissor de Temperatura Caixa 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:58:10 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:58:11 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:58:13 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:58:15 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 17:58 | Sim | 2025-02-06 17:58 | Sim | 2025-02-06 17:58 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:25:21 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:25:22 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:25:24 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 16:25 | Sim | 2025-02-07 16:25 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:25:27 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:25:28 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:25 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:49:00 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:49:01 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:49 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:49 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:49:01 | Base de Dados_Images/TIT-3707.Imagem do Equipamento-.205811.jpg | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:58:07 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-3707.Imagem do Equipamento-.205811.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3706 / Ev - 3707) | Transmissor | PIT-3707 | Transmissor de Pressão Caixa 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:58:36 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:58:38 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:58:48 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:58:52 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 17:59 | Sim | 2025-02-06 17:59 | Sim | 2025-02-06 17:59 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:25:39 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:25:39 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:25:41 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 16:26 | Sim | 2025-02-07 16:26 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:25:45 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:25:46 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:26 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:49:08 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:49:09 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:49 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:49 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:49:08 | Base de Dados_Images/PIT-3707.Imagem do Equipamento-.205839.jpg | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:58:33 |  |  | Base de Dados_Images/PIT-3707.Imagem do Equipamento-.205839.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3706 / Ev - 3707) | Válvula Pneumatica | LCV - 3746 | Válvula de Condensado Para Contaminado | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:42:31 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:42:33 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:42:36 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:42:37 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:42:39 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:42:40 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:42:41 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:42:43 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 15:43 | Sim | 2025-02-05 15:43 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:42:48 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:42:49 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 15:43 | Sim | 2025-02-05 15:43 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:26:04 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:26 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:49:57 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:50 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:50 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:49:57 | Base de Dados_Images/LCV - 3746.Imagem do Equipamento-.184233.jpg | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:42:26 |  |  | Base de Dados_Images/LCV - 3746.Imagem do Equipamento-.184233.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3708 / Ev - 3709) | Trocador de Calor/Evaporador/Aquecedor | EV - 3708 | Evaporador Caixa 04 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:26:53 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:26:55 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:26:57 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:27:00 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:27:02 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:27:04 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:27:06 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:27:09 | [44 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 08:27 | Sim | 2025-03-18 08:27 | Sim | 2025-03-18 08:27 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:27:14 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:27:14 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 08:27 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:04:54 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:04:55 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 06:05 |  |  | Não | Feito | 2025-03-21 06:05 | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:04:55 | Base de Dados_Images/EV - 3708.Imagem do Equipamento-.112652.jpg | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:26:48 |  |  | Base de Dados_Images/EV - 3708.Imagem do Equipamento-.112652.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3708 / Ev - 3709) | Tanque | T-3783 | Tanque de Recuperação de Arraste | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:00:10 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:00:11 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:00:13 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:00:16 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:00:19 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:00:21 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:00:22 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:00:24 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:00:26 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 10:00 | Sim | 2025-03-03 10:00 | Sim | 2025-03-03 10:00 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 20:23:19 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 20:23:20 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 20:23 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:06:03 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:06:02 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:06:05 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:06:06 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 06:06 |  |  | Não | Feito | 2025-03-21 06:06 | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:06:06 | Base de Dados_Images/T-3783.Imagem do Equipamento-.130016.jpg | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:00:07 |  |  | Base de Dados_Images/T-3783.Imagem do Equipamento-.130016.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3708 / Ev - 3709) | Tanque | T-3740 | Tanque de Condensado Contaminado | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:01:16 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:01:18 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:01:20 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:01:22 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:01:24 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:01:29 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:01:31 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:01:32 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:01:41 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 10:02 | Sim | 2025-03-03 10:02 | Sim | 2025-03-03 10:02 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 20:23:26 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 20:23:26 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 20:23 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:06:11 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:06:12 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:06:15 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:06:14 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 06:06 |  |  | Não | Feito | 2025-03-21 06:06 | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:06:15 | Base de Dados_Images/T-3740.Imagem do Equipamento-.130110.jpg | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:01:05 |  |  | Base de Dados_Images/T-3740.Imagem do Equipamento-.130110.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3708 / Ev - 3709) | Transmissor | TIT-3708 | Transmissor de Temperatura Caixa 04 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:03:55 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:03:56 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:03:57 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:03:59 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 09:04 | Sim | 2025-03-03 09:04 | Sim | 2025-03-03 09:04 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 08:24:07 | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 08:24:08 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 04/03/2025 08:24:09 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-04 08:24 | Sim | 2025-03-04 08:24 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 08:24:13 | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 08:24:13 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-04 08:24 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:05:51 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:05:50 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 06:06 |  |  | Não | Feito | 2025-03-21 06:06 | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:05:51 | Base de Dados_Images/TIT-3708.Imagem do Equipamento-.120356.jpg | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:03:52 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-3708.Imagem do Equipamento-.120356.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3708 / Ev - 3709) | Transmissor | PIT-3708 | Transmissor de Pressão Caixa 04 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:04:18 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:04:18 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:04:21 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:04:21 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 09:04 | Sim | 2025-03-03 09:04 | Sim | 2025-03-03 09:04 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 08:23:53 | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 08:23:54 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 04/03/2025 08:23:56 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-04 08:24 | Sim | 2025-03-04 08:24 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 08:24:01 | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 08:24:02 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-04 08:24 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:05:43 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:05:43 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 06:06 |  |  | Não | Feito | 2025-03-21 06:06 | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:05:43 | Base de Dados_Images/PIT-3708.Imagem do Equipamento-.120421.jpg | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:04:14 |  |  | Base de Dados_Images/PIT-3708.Imagem do Equipamento-.120421.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3708 / Ev - 3709) | Válvula Pneumatica | LCV - 3707 | Válvula Saida de Caldo Caixa 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 20:23:52 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 20:23:53 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 20:23:58 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 20:24:00 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 20:24:02 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 20:24:04 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 20:24:05 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 20:24:07 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-18 20:24 | Sim | 2025-03-18 20:24 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 20:24:13 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 20:24:14 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-18 20:24 | Sim | 2025-03-18 20:24 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 20:24:18 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 20:24 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:06:49 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 06:07 |  |  | Não | Feito | 2025-03-21 06:07 | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:06:49
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3708 / Ev - 3709) | Válvula Pneumatica | LCV - 3708 | Válvula Saida de Caldo Caixa 04 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:56:55 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:56:56 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:57:01 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:57:03 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:57:05 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:57:07 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:57:10 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:57:12 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-03 09:57 | Sim | 2025-03-03 09:57 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 04/03/2025 08:24:25 | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 08:24:26 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-04 08:24 | Sim | 2025-03-04 08:24 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 08:24:29 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-04 08:24 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:06:56 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 06:07 |  |  | Não | Feito | 2025-03-21 06:07 | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:06:56 | Base de Dados_Images/LCV - 3708.Imagem do Equipamento-.125656.jpg | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:56:51 |  |  | Base de Dados_Images/LCV - 3708.Imagem do Equipamento-.125656.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3708 / Ev - 3709) | Trocador de Calor/Evaporador/Aquecedor | EV - 3709 | Evaporador Caixa 05 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:33:53 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:33:55 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:33:57 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:33:59 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:34:01 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:34:05 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:34:04 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:34:15 | [44 empty] | Não | Sim | 2025-03-08 08:34 | Sim | 2025-03-08 08:34 | Sim | 2025-03-08 08:34 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 20:24:47 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 20:24:48 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 20:25 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:05:05 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:05:06 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 06:05 |  |  | Não | Feito | 2025-03-21 06:05 | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:05:06 | Base de Dados_Images/EV - 3709.Imagem do Equipamento-.113349.jpg | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:33:45 |  |  | Base de Dados_Images/EV - 3709.Imagem do Equipamento-.113349.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3708 / Ev - 3709) | Tanque | T-3784 | Tanque de Recuperação de Arraste | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:59:13 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:59:16 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:59:18 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:59:20 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:59:23 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:59:25 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:59:26 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:59:28 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:59:31 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 09:59 | Sim | 2025-03-03 10:00 | Sim | 2025-03-03 10:00 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 20:25:11 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 20:25:12 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 20:25 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:06:21 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:06:22 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:06:25 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:06:27 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 06:06 |  |  | Não | Feito | 2025-03-21 06:06 | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:06:27 | Base de Dados_Images/T-3784.Imagem do Equipamento-.125907.jpg | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:59:02 |  |  | Base de Dados_Images/T-3784.Imagem do Equipamento-.125907.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3708 / Ev - 3709) | Tanque | T-3741 | Tanque Condensado Contaminado | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:02:21 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:02:22 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:02:24 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:02:26 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:02:28 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:02:32 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:02:34 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:02:36 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:02:38 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 10:03 | Sim | 2025-03-03 10:03 | Sim | 2025-03-03 10:03 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 20:23:34 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 20:23:35 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 20:24 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:06:36 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:06:37 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:06:38 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:06:40 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 06:07 |  |  | Não | Feito | 2025-03-21 06:07 | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:06:40 | Base de Dados_Images/T-3741.Imagem do Equipamento-.130214.jpg | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:02:09 |  |  | Base de Dados_Images/T-3741.Imagem do Equipamento-.130214.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3708 / Ev - 3709) | Transmissor | TIT-3709 | Transmissor de Temperatura Caixa 05 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:04:56 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:04:57 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:04:58 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:04:59 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 09:05 | Sim | 2025-03-03 09:05 | Sim | 2025-03-03 09:05 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 08:23:38 | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 08:23:39 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 04/03/2025 08:23:40 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-04 08:24 | Sim | 2025-03-04 08:24 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 08:23:44 | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 08:23:45 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-04 08:24 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:05:37 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:05:37 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 06:06 |  |  | Não | Feito | 2025-03-21 06:06 | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:05:37 | Base de Dados_Images/TIT-3709.Imagem do Equipamento-.120459.jpg | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:04:53 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-3709.Imagem do Equipamento-.120459.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3708 / Ev - 3709) | Transmissor | PIT-3709 | Transmissor de Pressão Caixa 05 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:05:16 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:05:17 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:05:20 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:05:21 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 09:05 | Sim | 2025-03-03 09:05 | Sim | 2025-03-03 09:05 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 08:23:23 | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 08:23:25 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 04/03/2025 08:23:27 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-04 08:23 | Sim | 2025-03-04 08:23 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 08:23:30 | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 08:23:31 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-04 08:24 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:05:29 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:05:29 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 06:05 |  |  | Não | Feito | 2025-03-21 06:05 | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:05:29 | Base de Dados_Images/PIT-3709.Imagem do Equipamento-.120526.jpg | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:05:13 |  |  | Base de Dados_Images/PIT-3709.Imagem do Equipamento-.120526.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3708 / Ev - 3709) | Válvula Pneumatica | LCV - 3709 | Válvula Saida de Caldo Caixa 05 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:56:09 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:56:10 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:56:12 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:56:14 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:56:19 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:56:21 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:56:23 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:56:24 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-03 09:56 | Sim | 2025-03-03 09:56 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 04/03/2025 08:24:36 | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 08:24:36 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-04 08:25 | Sim | 2025-03-04 08:25 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 08:24:39 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-04 08:25 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:07:02 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 06:07 |  |  | Não | Feito | 2025-03-21 06:07 | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:07:02 | Base de Dados_Images/LCV - 3709.Imagem do Equipamento-.125607.jpg | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:56:02 |  |  | Base de Dados_Images/LCV - 3709.Imagem do Equipamento-.125607.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3710) | Trocador de Calor/Evaporador/Aquecedor | EV - 3710 | Evaporador Caixa 06 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:35:00 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:35:01 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:35:03 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:35:04 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:35:11 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:35:12 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:35:14 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:35:15 | [44 empty] | Não | Sim | 2025-03-08 08:35 | Sim | 2025-03-08 08:35 | Sim | 2025-03-08 08:35 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 13:35:11 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 13:35:11 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 13:35 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/03/2025 19:23:00 | Conforme | Leandro Almeida - 24/03/2025 19:23:01 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-24 19:23 |  |  | Não | Feito | 2025-03-24 19:23 | Leandro Almeida - 24/03/2025 19:23:01 | Base de Dados_Images/EV - 3710.Imagem do Equipamento-.113501.jpg | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:34:56 |  |  | Base de Dados_Images/EV - 3710.Imagem do Equipamento-.113501.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3710) | Tanque | T-3710 | Tanque de Condensado | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:45:36 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:45:59 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:45:39 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:45:41 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:45:44 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:45:46 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:45:48 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:45:55 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:45:54 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-03-08 08:46 | Sim | 2025-03-08 08:46 | Sim | 2025-03-08 08:46 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 13:38:01 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 13:38:02 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 13:38 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/03/2025 19:21:39 | Conforme | Leandro Almeida - 24/03/2025 19:21:40 | Conforme | Leandro Almeida - 24/03/2025 19:21:40 | Conforme | Leandro Almeida - 24/03/2025 19:21:41 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-24 19:22 |  |  | Não | Feito | 2025-03-24 19:22 | Leandro Almeida - 24/03/2025 19:21:41 | Base de Dados_Images/T-3710.Imagem do Equipamento-.114531.jpg | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:45:26 |  |  | Base de Dados_Images/T-3710.Imagem do Equipamento-.114531.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3710) | Tanque | SP-3713 | Separador de Arraste | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:15:59 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:16:01 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:16:03 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:16:05 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:16:07 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:16:10 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:16:13 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:16:23 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:16:17 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 09:16 | Sim | 2025-03-03 09:16 | Sim | 2025-03-03 09:16 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Não Aplicável | Leandro Almeida - 24/03/2025 19:21:50 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 24/03/2025 19:21:51 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-24 19:22 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/03/2025 19:21:59 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 24/03/2025 19:21:57 | Conforme | Leandro Almeida - 24/03/2025 19:22:02 | Conforme | Leandro Almeida - 24/03/2025 19:22:04 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-24 19:22 |  |  | Não | Feito | 2025-03-24 19:22 | Leandro Almeida - 24/03/2025 19:22:04 | Base de Dados_Images/SP-3713.Imagem do Equipamento-.121559.jpg | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:15:53 |  |  | Base de Dados_Images/SP-3713.Imagem do Equipamento-.121559.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3710) | Tanque | CO - 3712 | Condensador Barométrico | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:16:48 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:16:50 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:16:58 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:17:01 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:17:02 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:17:04 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:17:05 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:17:08 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:17:11 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 09:17 | Sim | 2025-03-03 09:17 | Sim | 2025-03-03 09:17 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 24/03/2025 19:22:10 | Conforme | Leandro Almeida - 24/03/2025 19:22:11 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-24 19:22 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/03/2025 19:22:17 | Conforme | Leandro Almeida - 24/03/2025 19:22:18 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 24/03/2025 19:22:19 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 24/03/2025 19:22:20 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-24 19:22 |  |  | Não | Feito | 2025-03-24 19:22 | Leandro Almeida - 24/03/2025 19:22:20 | Base de Dados_Images/CO - 3712.Imagem do Equipamento-.121650.jpg | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:16:45 |  |  | Base de Dados_Images/CO - 3712.Imagem do Equipamento-.121650.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3710) | Motor e Bomba | BV - 3714 | Bomba de Vácuo 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 10:09:35 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 10:09:43 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 10:09:48 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 10:09:51 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 10:09:56 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 10:09:59 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 10:10:03 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 10:10:08 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 10:10:12 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 10:10:16 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 10:10:20 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 10:10:23 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 10:10:32 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 10:10:36 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 10:10:41 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 10:10:47 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-01-30 10:10 | Sim | 2025-01-30 10:11 | Sim | 2025-01-30 10:11 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 13:38:13 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 13:38:14 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 13:38:15 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 13:38:17 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 13:38:18 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 13:38:21 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 13:38 | Sim | 2025-03-22 13:38 | Sim | 2025-03-22 13:38 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 13:38:26 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 13:38:27 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 13:38:28 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 13:38:29 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 13:38 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/03/2025 19:21:01 | Conforme | Leandro Almeida - 24/03/2025 19:21:02 | Conforme | Leandro Almeida - 24/03/2025 19:21:02 | Conforme | Leandro Almeida - 24/03/2025 19:21:03 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-24 19:21 |  |  | Não | Feito | 2025-03-24 19:21 | Leandro Almeida - 24/03/2025 19:21:03 | Base de Dados_Images/BV - 3714.Imagem do Equipamento-.130920.jpg | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 10:09:11 | Base de Dados_Images/BV - 3714.Imagem da Plaqueta do Motor-.130920.jpg | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 10:08:33 | Base de Dados_Images/BV - 3714.Imagem do Equipamento-.130920.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3710) | Motor e Bomba | BV-3734 | Bomba de Vácuo 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 09:59:38 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 09:59:43 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 09:59:47 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 09:59:52 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 09:59:57 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 10:00:01 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 10:00:08 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 10:00:12 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 10:00:17 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 10:00:23 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 10:00:27 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 10:00:32 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 10:00:38 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 10:00:42 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 10:00:48 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 10:00:52 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-01-30 10:00 | Sim | 2025-01-30 10:01 | Sim | 2025-01-30 10:01 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 13:35:30 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 13:35:31 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 13:35:36 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 13:35:35 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 13:35:39 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 13:35:40 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 13:36 | Sim | 2025-03-22 13:36 | Sim | 2025-03-22 13:36 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 13:35:45 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 13:35:46 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 13:35:47 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 13:35:48 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 13:36 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/03/2025 19:21:08 | Conforme | Leandro Almeida - 24/03/2025 19:21:09 | Conforme | Leandro Almeida - 24/03/2025 19:21:10 | Conforme | Leandro Almeida - 24/03/2025 19:21:11 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-24 19:21 |  |  | Não | Feito | 2025-03-24 19:21 | Leandro Almeida - 24/03/2025 19:21:11 | Base de Dados_Images/BV-3734.Imagem do Equipamento-.125911.jpg | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 09:58:22 | Base de Dados_Images/BV-3734.Imagem da Plaqueta do Motor-.125912.jpg | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 09:59:03 | Base de Dados_Images/BV-3734.Imagem do Equipamento-.125911.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3710) | Motor e Bomba | B-3732 | Bomba de Saida Da Evaporação 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 16/03/2025 09:41:01 | Conforme | Leandro Almeida - 16/03/2025 09:41:01 | Conforme | Leandro Almeida - 16/03/2025 09:41:04 | Conforme | Leandro Almeida - 16/03/2025 09:41:07 | Conforme | Leandro Almeida - 16/03/2025 09:41:10 | Conforme | Leandro Almeida - 16/03/2025 09:41:12 | Conforme | Leandro Almeida - 16/03/2025 09:41:14 | Conforme | Leandro Almeida - 16/03/2025 09:41:16 | Conforme | Leandro Almeida - 16/03/2025 09:41:18 | Conforme | Leandro Almeida - 16/03/2025 09:41:20 | Conforme | Leandro Almeida - 16/03/2025 09:41:22 | Conforme | Leandro Almeida - 16/03/2025 09:41:23 | Conforme | Leandro Almeida - 16/03/2025 09:41:26 | Conforme | Leandro Almeida - 16/03/2025 09:41:26 | Conforme | Leandro Almeida - 16/03/2025 09:41:28 | Conforme | Leandro Almeida - 16/03/2025 09:41:30 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-03-16 09:41 | Sim | 2025-03-16 09:42 | Sim | 2025-03-16 09:42 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 07:23:45 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 07:23:46 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 07:23:49 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 21/03/2025 07:23:52 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 07:23:54 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 21/03/2025 07:23:56 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 07:24 | Sim | 2025-03-21 07:24 | Sim | 2025-03-21 07:24 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 07:24:00 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 07:24:01 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 07:24:04 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 07:24:04 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 07:24 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/03/2025 19:21:16 | Conforme | Leandro Almeida - 24/03/2025 19:21:17 | Conforme | Leandro Almeida - 24/03/2025 19:21:18 | Conforme | Leandro Almeida - 24/03/2025 19:21:19 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-24 19:21 |  |  | Não | Feito | 2025-03-24 19:21 | Leandro Almeida - 24/03/2025 19:21:19 | Base de Dados_Images/B-3732.Imagem do Equipamento-.123938.jpg | Leandro Almeida - 16/03/2025 09:39:27 | Base de Dados_Images/B-3732.Imagem da Plaqueta do Motor-.123952.jpg | Leandro Almeida - 16/03/2025 09:39:48 | Base de Dados_Images/B-3732.Imagem do Equipamento-.123938.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3710) | Motor e Bomba | B-3733 | Bomba de Saida Da Evaporação 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 13:36:31 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 13:36:32 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 13:36:34 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 13:36:38 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 13:36:40 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 13:36:41 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 13:36:43 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 13:36:45 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 13:36:47 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 13:36:48 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 13:36:50 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 13:36:51 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 13:36:54 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 13:36:54 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 13:36:57 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 13:37:01 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 13:37 | Sim | 2025-03-22 13:37 | Sim | 2025-03-22 13:37 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 13:37:40 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 13:37:42 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 13:37:44 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 13:37:46 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 13:37:47 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 13:37:49 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 13:38 | Sim | 2025-03-22 13:38 | Sim | 2025-03-22 13:38 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 13:37:52 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 13:37:53 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 13:37:54 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 13:37:55 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 13:38 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/03/2025 19:21:24 | Conforme | Leandro Almeida - 24/03/2025 19:21:25 | Conforme | Leandro Almeida - 24/03/2025 19:21:25 | Conforme | Leandro Almeida - 24/03/2025 19:21:26 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-24 19:21 |  |  | Não | Feito | 2025-03-24 19:21 | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:38:47 | Base de Dados_Images/B-3733.Imagem do Equipamento-.033835.jpg | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:38:29 | Base de Dados_Images/B-3733.Imagem da Plaqueta do Motor-.033853.jpg | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:38:47 | Base de Dados_Images/B-3733.Imagem do Equipamento-.033835.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3710) | Transmissor | TIT-3710 | Transmissor de Temperatura Caixa 06 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:07:46 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:07:47 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:07:50 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:07:50 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 09:08 | Sim | 2025-03-03 09:08 | Sim | 2025-03-03 09:08 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:38:55 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:38:56 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:38:59 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-21 00:39 | Sim | 2025-03-21 00:39 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:39:02 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:39:03 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 00:39 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/03/2025 19:22:26 | Conforme | Leandro Almeida - 24/03/2025 19:22:26 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-24 19:22 |  |  | Não | Feito | 2025-03-24 19:22 | Leandro Almeida - 24/03/2025 19:22:26 | Base de Dados_Images/TIT-3710.Imagem do Equipamento-.120747.jpg | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:07:43 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-3710.Imagem do Equipamento-.120747.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3710) | Transmissor | PIT-3710 | Transmissor de Pressão Caixa 06 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:08:10 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:08:08 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:08:13 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:08:11 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 09:08 | Sim | 2025-03-03 09:08 | Sim | 2025-03-03 09:08 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:39:11 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:39:12 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:39:14 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-21 00:39 | Sim | 2025-03-21 00:39 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:39:18 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:39:20 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 00:39 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/03/2025 19:22:31 | Conforme | Leandro Almeida - 24/03/2025 19:22:32 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-24 19:23 |  |  | Não | Feito | 2025-03-24 19:23 | Leandro Almeida - 24/03/2025 19:22:32 | Base de Dados_Images/PIT-3710.Imagem do Equipamento-.120812.jpg | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:08:05 |  |  | Base de Dados_Images/PIT-3710.Imagem do Equipamento-.120812.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3710) | Válvula Pneumatica | PCV - 3712A | Válvula de Água Industrial | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:10:09 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:10:10 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:10:13 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:10:14 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:10:16 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:10:19 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:10:20 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:10:22 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-03 09:10 | Sim | 2025-03-03 09:10 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:41:28 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:41:28 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-21 00:41 | Sim | 2025-03-21 00:41 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:41:32 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 00:42 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/03/2025 19:23:06 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-24 19:23 |  |  | Não | Feito | 2025-03-24 19:23 | Leandro Almeida - 24/03/2025 19:23:06 | Base de Dados_Images/PCV - 3712A.Imagem do Equipamento-.121010.jpg | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:10:06 |  |  | Base de Dados_Images/PCV - 3712A.Imagem do Equipamento-.121010.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3710) | Válvula Pneumatica | PCV - 3712B | Válvula de Água Industrial | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:10:55 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:10:58 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:11:00 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:11:01 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:11:03 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:11:04 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:11:06 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:11:07 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-03 09:11 | Sim | 2025-03-03 09:11 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:41:37 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:41:38 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-21 00:42 | Sim | 2025-03-21 00:42 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:41:44 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 00:42 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/03/2025 19:23:11 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-24 19:23 |  |  | Não | Feito | 2025-03-24 19:23 | Leandro Almeida - 24/03/2025 19:23:11 | Base de Dados_Images/PCV - 3712B.Imagem do Equipamento-.121054.jpg | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:10:49 |  |  | Base de Dados_Images/PCV - 3712B.Imagem do Equipamento-.121054.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3710) | Válvula Pneumatica | XV - 3714 | Válvula de Controle de Saida de Água Da Bomba Vácuo | Pré-Comissionamento | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 10:05:30 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 10:05:34 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 10:05:37 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 10:05:42 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 10:05:46 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 10:05:50 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 10:05:55 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 10:05:59 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-30 10:06 | Sim | 2025-01-30 10:06 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:26:39 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:26:40 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 16:27 | Sim | 2025-02-07 16:27 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:41:53 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 00:42 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/03/2025 19:23:15 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-24 19:23 |  |  | Não | Feito | 2025-03-24 19:23 | Leandro Almeida - 24/03/2025 19:23:15 | Base de Dados_Images/XV - 3714.Imagem do Equipamento-.130519.jpg | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 10:05:09 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 3714.Imagem do Equipamento-.130519.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3710) | Válvula Pneumatica | XV - 3734 | Válvula de Controle de Saida de Água Da Bomba Vácuo | Pré-Comissionamento | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 10:01:38 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 10:01:53 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 10:01:47 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 10:01:59 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 10:02:03 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 10:02:06 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 10:02:28 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 10:02:23 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-30 10:02 | Sim | 2025-01-30 10:02 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:26:48 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:26:50 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 16:27 | Sim | 2025-02-07 16:27 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:41:58 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 00:42 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/03/2025 19:23:21 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-24 19:23 |  |  | Não | Feito | 2025-03-24 19:23 | Leandro Almeida - 24/03/2025 19:23:21 | Base de Dados_Images/XV - 3734.Imagem do Equipamento-.130134.jpg | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 10:01:26 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 3734.Imagem do Equipamento-.130134.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3710) | PSV | PSV - 3701C | Válvula de Segurança | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:09:35 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:09:37 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:09:38 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:09:42 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:09:41 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 09:10 | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-03 09:10 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:38:43 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 00:39 | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-21 00:39 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/03/2025 19:21:33 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-24 19:22 |  |  | Não | Feito | 2025-03-24 19:22 | Leandro Almeida - 24/03/2025 19:21:33 | Base de Dados_Images/PSV - 3701C.Imagem do Equipamento-.120937.jpg | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:09:31 |  |  | Base de Dados_Images/PSV - 3701C.Imagem do Equipamento-.120937.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3710) | Transmissor | TIT-3712A | Temperatura Agua de Saida Da Coluna Barométrica | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:08:37 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:08:38 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:08:43 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:08:44 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 09:09 | Sim | 2025-03-03 09:09 | Sim | 2025-03-03 09:09 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:39:33 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:39:34 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:39:36 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-21 00:40 | Sim | 2025-03-21 00:40 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:39:42 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:39:43 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 00:40 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/03/2025 19:22:36 | Conforme | Leandro Almeida - 24/03/2025 19:22:37 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-24 19:23 |  |  | Não | Feito | 2025-03-24 19:23 | Leandro Almeida - 24/03/2025 19:22:37 | Base de Dados_Images/TIT-3712A.Imagem do Equipamento-.120844.jpg | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:08:34 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-3712A.Imagem do Equipamento-.120844.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3710) | Transmissor | TIT-3712B | Temperatura Agua de Saida Da Coluna Barométrica | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:14:02 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:14:05 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:14:07 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:14:10 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 10:14 | Sim | 2025-03-03 10:14 | Sim | 2025-03-03 10:14 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:39:48 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:39:49 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:39:51 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-21 00:40 | Sim | 2025-03-21 00:40 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:39:56 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:39:57 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 00:40 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/03/2025 19:22:42 | Conforme | Leandro Almeida - 24/03/2025 19:22:43 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-24 19:23 |  |  | Não | Feito | 2025-03-24 19:23 | Leandro Almeida - 24/03/2025 19:22:43 | Base de Dados_Images/TIT-3712B.Imagem do Equipamento-.131353.jpg | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:13:48 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-3712B.Imagem do Equipamento-.131353.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3710) | Transmissor | PIT-3712A | Pressão Da Coluna Barométrica | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:07:20 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:07:21 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:07:23 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:07:26 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 09:07 | Sim | 2025-03-03 09:07 | Sim | 2025-03-03 09:07 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:40:10 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:40:14 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:40:13 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-21 00:40 | Sim | 2025-03-21 00:40 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:40:20 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:40:20 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 00:40 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/03/2025 19:22:48 | Conforme | Leandro Almeida - 24/03/2025 19:22:48 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-24 19:23 |  |  | Não | Feito | 2025-03-24 19:23 | Leandro Almeida - 24/03/2025 19:22:48 | Base de Dados_Images/PIT-3712A.Imagem do Equipamento-.120711.jpg | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:07:07 |  |  | Base de Dados_Images/PIT-3712A.Imagem do Equipamento-.120711.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Filtros de Lodo | Filtro Dinâmico | FI - 3601 | Filtro Rotativo 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Douglas Martins - 20/01/2025 12:07:08 | Conforme | Douglas Martins - 20/01/2025 12:07:08 | Conforme | Douglas Martins - 20/01/2025 12:07:09 | Conforme | Douglas Martins - 20/01/2025 12:07:11 | Conforme | Douglas Martins - 20/01/2025 12:07:12 | Conforme | Douglas Martins - 20/01/2025 12:07:14 | Conforme | Douglas Martins - 20/01/2025 12:07:16 | Conforme | Douglas Martins - 20/01/2025 12:07:17 | Conforme | Douglas Martins - 20/01/2025 12:07:22 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 16:27:40 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 16:27:43 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 16:27:45 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 16:27:47 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 16:27:50 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 16:27:55 | [30 empty] | Não | Sim | 2025-01-20 12:07 | Sim | 2025-03-18 16:28 | Sim | 2025-03-18 16:28 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:33:03 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:33:14 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:33:11 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:33:18 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 15:33 | Sim | 2025-03-21 15:33 | Sim | 2025-03-21 15:33 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:33:27 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:33:29 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:33:33 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:33:37 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:33:40 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:33:43 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:33:45 | [6 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 15:34 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:41:02 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 04:41 |  |  | Não | Feito | 2025-03-22 04:41 | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:41:02 | Base de Dados_Images/FI - 3601.Imagem do Equipamento-.192737.jpg | Leandro Almeida - 18/03/2025 16:27:31 |  |  | Base de Dados_Images/FI - 3601.Imagem do Equipamento-.192737.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Filtros de Lodo | Agitador | AG-3601 | Agitador Da Bacia de Lodo Do Filtro 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Douglas Martins - 20/01/2025 12:06:39 | Conforme | Douglas Martins - 20/01/2025 12:06:40 | Conforme | Douglas Martins - 20/01/2025 12:06:41 | Conforme | Douglas Martins - 20/01/2025 12:06:42 | Conforme | Douglas Martins - 20/01/2025 12:06:43 | Conforme | Douglas Martins - 20/01/2025 12:06:44 | Conforme | Douglas Martins - 20/01/2025 12:06:45 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:45:01 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:45:03 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:45:06 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:45:08 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:45:10 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:45:12 | [34 empty] | Não | Sim | 2025-01-20 12:07 | Sim | 2025-03-18 08:45 | Sim | 2025-03-18 08:45 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:32:30 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:32:31 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:32:33 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:32:35 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 15:32 | Sim | 2025-03-21 15:33 | Sim | 2025-03-21 15:33 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:32:41 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:32:46 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:32:48 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:32:51 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:32:52 | [10 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 15:33 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:40:53 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:40:53 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:40:55 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:40:56 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 04:41 |  |  | Não | Feito | 2025-03-22 04:41 | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:40:56 | Base de Dados_Images/AG-3601.Imagem do Equipamento-.114437.jpg | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:44:33 | Base de Dados_Images/AG-3601.Imagem da Plaqueta do Motor-.114455.jpg | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:44:51 | Base de Dados_Images/AG-3601.Imagem do Equipamento-.114437.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Filtros de Lodo | Transmissor | LIT-3601 | Nível Da Bacia de Lodo Do Filtro 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:31:03 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:31:04 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:31:06 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:31:08 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 08:31 | Sim | 2025-03-18 08:31 | Sim | 2025-03-18 08:31 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:31:16 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:31:17 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:31:19 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-18 08:31 | Sim | 2025-03-18 08:31 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:31:23 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:31:23 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 08:31 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:41:10 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:41:11 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 04:41 |  |  | Não | Feito | 2025-03-22 04:41 | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:41:11 | Base de Dados_Images/LIT-3601.Imagem do Equipamento-.113108.jpg | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:30:59 |  |  | Base de Dados_Images/LIT-3601.Imagem do Equipamento-.113108.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Filtros de Lodo | Válvula Pneumatica | FCV - 3606 | Válvula | Pré-Comissionamento | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 09:09:15 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 09:09:19 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 09:09:23 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 09:09:28 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 09:09:32 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 09:09:37 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 09:09:41 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 09:09:44 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-30 09:10 | Sim | 2025-01-30 09:10 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:43:37 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:43:37 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-11 11:44 | Sim | 2025-03-11 11:44 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:43:42 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-11 11:44 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:42:13 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 04:42 |  |  | Não | Feito | 2025-03-22 04:42 | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:42:13 | Base de Dados_Images/FCV - 3606.Imagem do Equipamento-.114214.jpg | Fernando Pedro Oliveira - 29/01/2025 08:42:06 |  |  | Base de Dados_Images/FCV - 3606.Imagem do Equipamento-.114214.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Filtros de Lodo | Válvula Pneumatica | LCV-3601 | Válvula Controle de Nível Da Bacia de Lodo Filtro 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 09:07:09 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 09:07:13 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 09:07:17 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 09:07:21 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 09:07:25 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 09:07:31 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 09:07:35 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 09:07:50 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-30 09:08 | Sim | 2025-01-30 09:08 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:43:56 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:43:57 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-11 11:44 | Sim | 2025-03-11 11:44 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:44:01 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-11 11:44 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:42:20 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 04:42 |  |  | Não | Feito | 2025-03-22 04:42 | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:42:20 | Base de Dados_Images/LCV-3601.Imagem do Equipamento-.114757.jpg | Fernando Pedro Oliveira - 29/01/2025 08:47:50 |  |  | Base de Dados_Images/LCV-3601.Imagem do Equipamento-.114757.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Filtros de Lodo | Transmissor | FIT-3601 | Controle de Condensado | Pré-Comissionamento | Conforme | Gabriela Amaral - 20/01/2025 10:00:56 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/01/2025 10:01:24 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/01/2025 10:03:05 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/01/2025 10:03:26 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-01-20 10:01 | Sim | 2025-01-20 10:03 | Sim | 2025-01-20 10:03 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:29:41 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:29:43 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:29:45 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-21 00:30 | Sim | 2025-03-21 00:30 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:29:49 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:29:49 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 00:30 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:41:16 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:41:17 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 04:41 |  |  | Não | Feito | 2025-03-22 04:41 | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:41:17 | Base de Dados_Images/FIT-3601.Imagem do Equipamento-.130044.jpg | Gabriela Amaral - 20/01/2025 10:00:37 |  |  | Base de Dados_Images/FIT-3601.Imagem do Equipamento-.130044.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Filtros de Lodo | Válvula Pneumatica | FCV-3601 | Válvula de Condensado Contaminado | Pré-Comissionamento | Conforme | Gabriela Amaral - 20/01/2025 09:54:08 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/01/2025 09:54:12 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/01/2025 09:54:38 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/01/2025 09:55:05 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/01/2025 09:55:10 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/01/2025 09:55:18 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/01/2025 09:55:47 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/01/2025 09:55:51 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-20 09:56 | Sim | 2025-01-20 09:56 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:44:10 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:44:10 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-11 11:44 | Sim | 2025-03-11 11:44 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:44:15 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-11 11:44 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:42:28 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 04:42 |  |  | Não | Feito | 2025-03-22 04:42 | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:42:28 | Base de Dados_Images/FCV-3601.Imagem do Equipamento-.114619.jpg | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:46:14 |  |  | Base de Dados_Images/FCV-3601.Imagem do Equipamento-.114619.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Filtros de Lodo | Transmissor | PIT-3601 | Pressão de Vácuo Filtro 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Gabriela Amaral - 20/01/2025 10:06:24 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/01/2025 10:06:34 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/01/2025 10:06:39 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/01/2025 10:06:43 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-01-20 10:06 | Sim | 2025-01-20 10:07 | Sim | 2025-01-20 10:07 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:43:04 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:43:05 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:43:08 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-11 11:43 | Sim | 2025-03-11 11:43 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:43:13 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:43:14 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-11 11:43 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:41:24 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:41:25 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 04:41 |  |  | Não | Feito | 2025-03-22 04:41 | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:41:25 | Base de Dados_Images/PIT-3601.Imagem do Equipamento-.130526.jpg | Gabriela Amaral - 20/01/2025 10:05:19 |  |  | Base de Dados_Images/PIT-3601.Imagem do Equipamento-.130526.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Filtros de Lodo | Válvula Pneumatica | PCV-3602 | Válvula de Pressão de Vácuo | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 30/01/2025 07:46:19 | Conforme | Leandro Almeida - 30/01/2025 07:46:21 | Conforme | Leandro Almeida - 30/01/2025 07:46:52 | Conforme | Leandro Almeida - 30/01/2025 07:46:26 | Conforme | Leandro Almeida - 30/01/2025 07:46:28 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/01/2025 10:17:00 | Conforme | Leandro Almeida - 30/01/2025 07:46:32 | Conforme | Leandro Almeida - 30/01/2025 07:46:35 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-30 07:47 | Sim | 2025-01-30 07:47 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:44:21 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:44:22 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-11 11:44 | Sim | 2025-03-11 11:44 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:44:27 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-11 11:44 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:42:34 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 04:43 | Está faltando apertar e torquear 1 parafuso |  | Sim | Feito | 2025-03-22 04:43 | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:42:34 | Base de Dados_Images/PCV-3602.Imagem do Equipamento-.131205.jpg | Gabriela Amaral - 20/01/2025 10:11:41 |  |  | Base de Dados_Images/PCV-3602.Imagem do Equipamento-.131205.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Filtros de Lodo | Agitador | AG-3606 | Agitador Da Bacia de Lodo Do | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:37:49 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:37:50 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:37:51 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:37:52 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:37:52 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:38:08 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:37:54 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:37:54 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:37:55 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:37:57 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:37:57 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:37:56 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:37:58 | [34 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 07:38 | Sim | 2025-03-22 07:38 | Sim | 2025-03-22 07:38 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:38:12 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:38:12 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:38:13 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:38:14 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 07:38 | Sim | 2025-03-22 07:38 | Sim | 2025-03-22 07:38 | Dinâmico Frio | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:38:17 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:38:18 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:38:19 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:38:20 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:38:21 | [10 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 07:38 | Dinâmico Quente | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:38:25 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:38:26 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:38:27 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:38:29 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 07:38 |  |  | Não | Feito | 2025-03-22 07:38 | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:38:29
30 - Tratamento de Caldo | Filtros de Lodo | Filtro Dinâmico | FI - 3606 | Filtro 02 | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:38:57 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:38:58 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:39:00 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:38:59 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:39:00 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:39:02 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:39:01 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:39:13 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:39:04 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:39:03 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:39:05 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:39:07 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:39:07 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:39:06 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:39:09 | [30 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 07:39 | Sim | 2025-03-22 07:39 | Sim | 2025-03-22 07:39 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:39:18 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:39:18 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:39:19 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:39:20 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 07:39 | Sim | 2025-03-22 07:39 | Sim | 2025-03-22 07:39 | Dinâmico Frio | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:39:23 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:39:24 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:39:25 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:39:25 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:39:26 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:39:27 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:39:28 | [6 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 07:39 | Dinâmico Quente | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:39:33 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 07:40 |  |  | Não | Feito | 2025-03-22 07:40 | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:39:33
30 - Tratamento de Caldo | Filtros de Lodo | Transmissor | LIT-3606 | Nível Da Bacia de Lodo Do Filtro 02 | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:37:08 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:37:09 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:37:10 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:37:11 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 07:37 | Sim | 2025-03-22 07:37 | Sim | 2025-03-22 07:37 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:37:15 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:37:16 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:37:17 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-22 07:37 | Sim | 2025-03-22 07:37 | Dinâmico Frio | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:37:21 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:37:22 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 07:37 | Dinâmico Quente | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:37:25 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:37:26 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 07:37 |  |  | Não | Feito | 2025-03-22 07:37 | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:37:26
30 - Tratamento de Caldo | Filtros de Lodo | Transmissor | PIT-3606 | Pressão de Vácuo Filtro 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Gabriela Amaral - 20/01/2025 10:08:19 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/01/2025 10:08:23 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/01/2025 10:08:28 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/01/2025 10:08:33 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-01-20 10:08 | Sim | 2025-01-20 10:09 | Sim | 2025-01-20 10:09 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:32:20 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:32:21 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:32:23 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:32 | Sim | 2025-02-05 09:32 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:43:23 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:43:24 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-11 11:43 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:41:34 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:41:36 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 04:42 |  |  | Não | Feito | 2025-03-22 04:42 | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:41:36 | Base de Dados_Images/PIT-3606.Imagem do Equipamento-.130811.jpg | Gabriela Amaral - 20/01/2025 10:08:05 |  |  | Base de Dados_Images/PIT-3606.Imagem do Equipamento-.130811.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Filtros de Lodo | Válvula Pneumatica | PCV - 3607 | Válvula Controle de Vácuo Filtro 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Gabriela Amaral - 20/01/2025 10:23:00 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/01/2025 10:23:05 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/01/2025 10:23:14 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/01/2025 10:26:16 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/01/2025 10:26:09 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/01/2025 10:26:13 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/01/2025 10:26:47 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/01/2025 10:26:30 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-20 10:27 | Sim | 2025-01-20 10:27 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:44:35 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:44:36 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-11 11:45 | Sim | 2025-03-11 11:45 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:44:40 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-11 11:45 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:42:57 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 04:43 |  |  | Não | Feito | 2025-03-22 04:43 | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:42:56 | Base de Dados_Images/PCV - 3607.Imagem do Equipamento-.132210.jpg | Gabriela Amaral - 20/01/2025 10:22:00 |  |  | Base de Dados_Images/PCV - 3607.Imagem do Equipamento-.132210.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Tanque Selo de Caldo Filtrado | Tanque | T - 3611 | Tanque de Caldo Filtrado | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:26:07 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:26:09 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:26:11 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:26:14 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:26:17 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:26:19 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:26:21 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:26:24 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:26:25 | [42 empty] | Não | Sim | 2024-12-20 10:26 | Sim | 2024-12-20 10:26 | Sim | 2024-12-20 10:26 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:23:54 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:23:54 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 00:24 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:49:44 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:49:45 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:49:47 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:49:47 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 08:50 |  |  | Não | Feito | 2025-03-28 08:50 | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:49:47 | Base de Dados_Images/T - 3611.Imagem do Equipamento-.132602.jpg | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:25:56 |  |  | Base de Dados_Images/T - 3611.Imagem do Equipamento-.132602.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Tanque Selo de Caldo Filtrado | Transmissor | LIT-3611 | Nível Tanque de Caldo Filtrado | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:25:35 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:25:36 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:25:38 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:25:40 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-20 10:26 | Sim | 2024-12-20 10:26 | Sim | 2024-12-20 10:26 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:41:32 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:41:33 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:41:36 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:42 | Sim | 2025-02-05 09:42 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:36:24 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:36:24 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 09:36 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:51:10 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:51:11 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 08:51 |  |  | Não | Feito | 2025-03-28 08:51 | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:51:11 | Base de Dados_Images/LIT-3611.Imagem do Equipamento-.132533.jpg | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:25:19 |  |  | Base de Dados_Images/LIT-3611.Imagem do Equipamento-.132533.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Tanque Selo de Caldo Filtrado | Tanque | SP - 3615 | Tanque de Vácuo Alto | Pré-Comissionamento | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 13/02/2025 16:17:21 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 13/02/2025 16:17:25 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 13/02/2025 16:17:30 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 13/02/2025 16:17:34 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 13/02/2025 16:17:39 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 13/02/2025 16:17:58 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 13/02/2025 16:18:02 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 13/02/2025 16:18:08 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 13/02/2025 16:18:25 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 16:18 | Sim | 2025-02-13 16:18 | Sim | 2025-02-13 16:18 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:23:45 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:23:45 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 00:24 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:49:53 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:49:53 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:49:55 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:49:56 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 08:50 |  |  | Não | Feito | 2025-03-28 08:50 | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:49:56 | Base de Dados_Images/SP - 3615.Imagem do Equipamento-.191834.jpg | Fernando Pedro Oliveira - 13/02/2025 16:17:02 |  |  | Base de Dados_Images/SP - 3615.Imagem do Equipamento-.191834.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Tanque Selo de Caldo Filtrado | Tanque | SP - 3618 | Tanque de Vácuo Baixo | Pré-Comissionamento | Conforme | Gabriela Amaral - 13/02/2025 16:15:04 | Conforme | Gabriela Amaral - 13/02/2025 16:15:21 | Não Aplicável | Gabriela Amaral - 13/02/2025 16:15:27 | Não Aplicável | Gabriela Amaral - 13/02/2025 16:15:32 | Conforme | Gabriela Amaral - 13/02/2025 16:15:36 | Conforme | Gabriela Amaral - 13/02/2025 16:15:50 | Não Aplicável | Gabriela Amaral - 13/02/2025 16:15:53 | Conforme | Gabriela Amaral - 13/02/2025 16:16:15 | Conforme | Gabriela Amaral - 13/02/2025 16:16:13 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 16:16 | Sim | 2025-02-13 16:16 | Sim | 2025-02-13 16:16 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:23:33 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:23:34 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 00:24 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:50:01 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:50:02 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:50:03 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:50:04 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 08:50 |  |  | Não | Feito | 2025-03-28 08:50 | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:50:04 | Base de Dados_Images/SP - 3618.Imagem do Equipamento-.191731.jpg | Gabriela Amaral - 13/02/2025 16:17:25 |  |  | Base de Dados_Images/SP - 3618.Imagem do Equipamento-.191731.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Tanque Selo de Caldo Filtrado | Tanque | CO - 3630 | Condensador Barométrico | Pré-Comissionamento | Conforme | Gabriela Amaral - 13/02/2025 09:33:44 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:04:04 | Não Aplicável | Gabriela Amaral - 13/02/2025 09:34:12 | Não Aplicável | Gabriela Amaral - 13/02/2025 09:34:35 | Conforme | Gabriela Amaral - 13/02/2025 09:34:41 | Conforme | Gabriela Amaral - 13/02/2025 09:34:51 | Não Aplicável | Gabriela Amaral - 13/02/2025 09:34:55 | Não Aplicável | Gabriela Amaral - 13/02/2025 09:35:04 | Conforme | Gabriela Amaral - 13/02/2025 09:35:13 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-02-15 11:04 | Sim | 2025-02-13 09:35 | Sim | 2025-02-15 11:04 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:27:27 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:27:28 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 00:27 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:50:09 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:50:09 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:50:11 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:50:12 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 08:50 |  |  | Não | Feito | 2025-03-28 08:50 | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:50:12 | Base de Dados_Images/CO - 3630.Imagem do Equipamento-.190212.jpg | Gabriela Amaral - 13/02/2025 16:02:06 |  |  | Base de Dados_Images/CO - 3630.Imagem do Equipamento-.190212.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Tanque Selo de Caldo Filtrado | Tanque | CO - 3619 | Condensador Barométrico | Pré-Comissionamento | Conforme | Gabriela Amaral - 13/02/2025 09:35:45 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:04:36 | Não Aplicável | Gabriela Amaral - 13/02/2025 09:35:54 | Não Aplicável | Gabriela Amaral - 13/02/2025 09:36:04 | Conforme | Gabriela Amaral - 13/02/2025 09:36:07 | Conforme | Gabriela Amaral - 13/02/2025 09:36:10 | Não Aplicável | Gabriela Amaral - 13/02/2025 09:36:14 | Não Aplicável | Gabriela Amaral - 13/02/2025 09:36:18 | Conforme | Gabriela Amaral - 13/02/2025 09:36:20 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-02-15 11:05 | Sim | 2025-02-13 09:36 | Sim | 2025-02-15 11:05 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:22:55 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:23:05 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 00:23 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:50:18 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:50:19 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:50:21 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:50:22 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 08:50 |  |  | Não | Feito | 2025-03-28 08:50 | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:50:22 | Base de Dados_Images/CO - 3619.Imagem do Equipamento-.190308.jpg | Gabriela Amaral - 13/02/2025 16:03:02 |  |  | Base de Dados_Images/CO - 3619.Imagem do Equipamento-.190308.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Tanque Selo de Caldo Filtrado | Motor e Bomba | B-3612 | Bomba de Caldo Filtrado 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:24:21 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:24:23 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:24:24 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:24:26 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:24:27 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:24:29 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:24:31 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:24:32 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:24:34 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:24:35 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:24:37 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:24:38 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:24:41 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:24:43 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:24:44 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:24:46 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-20 10:25 | Sim | 2024-12-20 10:25 | Sim | 2024-12-20 10:25 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:27:48 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:27:49 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:27:52 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:27:54 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:27:56 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:27:57 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 11:28 | Sim | 2025-02-06 11:28 | Sim | 2025-02-06 11:28 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:25:24 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:25:23 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:25:22 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:25:21 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 00:25 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:48:53 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:48:53 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:48:55 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:48:55 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 08:49 |  |  | Não | Feito | 2025-03-28 08:49 | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:48:55 | Base de Dados_Images/B-3612.Imagem do Equipamento-.132419.jpg | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:24:01 | Base de Dados_Images/B-3612.Imagem da Plaqueta do Motor-.132427.jpg | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:24:10 | Base de Dados_Images/B-3612.Imagem do Equipamento-.132419.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Tanque Selo de Caldo Filtrado | Motor e Bomba | B-3613 | Bomba de Caldo Filtrado 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:23:09 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:23:10 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:23:14 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:23:16 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:23:17 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:23:19 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:23:20 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:23:22 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:23:23 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:23:24 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:23:26 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:23:27 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:23:29 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:23:30 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:23:33 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:23:34 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-20 10:23 | Sim | 2024-12-20 10:24 | Sim | 2024-12-20 10:24 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:28:08 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:28:09 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:28:11 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:28:14 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:28:16 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:28:18 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 11:28 | Sim | 2025-02-06 11:28 | Sim | 2025-02-06 11:28 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:25:32 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:25:33 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:25:35 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:25:36 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 00:26 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:49:03 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:49:04 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:49:06 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:49:06 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 08:49 |  |  | Não | Feito | 2025-03-28 08:49 | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:49:06 | Base de Dados_Images/B-3613.Imagem do Equipamento-.132250.jpg | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:22:45 | Base de Dados_Images/B-3613.Imagem da Plaqueta do Motor-.132309.jpg | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:23:04 | Base de Dados_Images/B-3613.Imagem do Equipamento-.132250.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Tanque Selo de Caldo Filtrado | Motor e Bomba | BV - 3609 | Bomba de Vácuo Filtro 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 09:02:22 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 09:03:07 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:53:05 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 09:03:45 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 09:03:32 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 09:03:50 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 09:03:56 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 09:04:15 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 09:04:42 | Não Aplicável | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 09:04:55 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 09:05:02 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 09:05:06 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 09:05:11 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 09:05:16 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 09:05:20 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 09:05:29 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 08:53 | Sim | 2025-01-30 09:05 | Sim | 2025-03-18 08:53 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:24:10 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:24:11 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:24:14 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:24:15 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:24:17 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:24:18 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 00:24 | Sim | 2025-03-21 00:24 | Sim | 2025-03-21 00:24 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:25:43 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:25:45 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:25:47 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:25:48 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 00:26 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:49:12 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:49:14 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:49:15 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:49:16 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 08:49 |  |  | Não | Feito | 2025-03-28 08:49 | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:49:16 | Base de Dados_Images/BV - 3609.Imagem do Equipamento-.115220.jpg | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:52:15 | Base de Dados_Images/BV - 3609.Imagem da Plaqueta do Motor-.115241.jpg | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:52:35 | Base de Dados_Images/BV - 3609.Imagem do Equipamento-.115220.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Tanque Selo de Caldo Filtrado | Motor e Bomba | BV - 3604 | Bomba de Vácuo Filtro 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:53:46 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:53:48 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:53:50 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:53:52 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:53:53 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:53:55 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:53:57 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:53:59 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:54:01 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:54:03 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:54:06 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:54:07 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:54:08 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:54:10 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:54:12 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:54:12 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 08:54 | Sim | 2025-03-18 08:54 | Sim | 2025-03-18 08:54 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:24:27 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:24:28 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:24:30 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:24:32 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:24:34 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:24:36 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 00:24 | Sim | 2025-03-21 00:25 | Sim | 2025-03-21 00:25 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:25:54 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:25:56 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:25:58 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:25:58 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 00:26 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:49:23 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:49:23 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:49:25 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:49:26 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 08:49 |  |  | Não | Feito | 2025-03-28 08:49 | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:49:26 | Base de Dados_Images/BV - 3604.Imagem do Equipamento-.115331.jpg | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:53:26 | Base de Dados_Images/BV - 3604.Imagem da Plaqueta do Motor-.115345.jpg | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:53:41 | Base de Dados_Images/BV - 3604.Imagem do Equipamento-.115331.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Tanque Selo de Caldo Filtrado | Esteira de Borracha | EB-3625 | Esteira de Borracha de Torta | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:21:03 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:21:04 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:21:06 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:21:08 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:21:09 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:21:10 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:21:12 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:21:14 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:21:15 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:21:16 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:21:18 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:21:22 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:21:24 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:21:26 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:21:28 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:21:30 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:21:33 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:21:36 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:21:39 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:21:44 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:21:42 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:21:45 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:21:47 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:21:49 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:21:51 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:21:55 | [8 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 00:22 | Sim | 2025-03-21 00:22 | Sim | 2025-03-21 00:22 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:22:04 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:22:04 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:22:07 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:22:09 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:22:15 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 00:22 | Sim | 2025-03-21 00:22 | Sim | 2025-03-21 00:22 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:22:20 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:22:21 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:22:23 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:22:24 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:22:26 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:22:27 | [8 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 00:22 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:48:34 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:48:35 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:48:37 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:48:42 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:48:44 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:48:45 | [10 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 08:49 |  |  | Não | Feito | 2025-03-28 08:49 | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:48:45 | Base de Dados_Images/EB-3625.Imagem do Equipamento-.032102.jpg | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:20:55 |  |  | Base de Dados_Images/EB-3625.Imagem do Equipamento-.032102.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Queimador de Enxofre | Tanque | SI - 3202 | Silo de Enxofre | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:42:01 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:42:03 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:42:06 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:42:07 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:42:09 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:42:11 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:42:13 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:42:16 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:42:18 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 10:42 | Sim | 2025-02-07 10:42 | Sim | 2025-02-07 10:42 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:23:45 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:23:46 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 11:24 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:44:13 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:44:13 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:44:17 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:44:18 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 08:44 |  |  | Não | Feito | 2025-03-28 08:44 | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:44:18 | Base de Dados_Images/SI - 3202.Imagem do Equipamento-.134200.jpg | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:41:55 |  |  | Base de Dados_Images/SI - 3202.Imagem do Equipamento-.134200.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Queimador de Enxofre | Motoredutor | TH - 3201 | Ponte Rolante | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:20:53 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:20:55 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:20:56 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:20:58 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:21:05 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:21:07 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:21:09 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:21:10 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:21:12 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:21:14 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:21:16 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:21:17 | [36 empty] | Não | Sim | 2024-12-19 11:21 | Sim | 2024-12-19 11:21 | Sim | 2024-12-19 11:21 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:38:43 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:38:45 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:38:48 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:38:51 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 09:39 | Sim | 2025-02-05 09:39 | Sim | 2025-02-05 09:39 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:46:59 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:46:55 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:46:57 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:47:01 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:47:02 | [10 empty] | Não | Sim | 2025-03-11 11:47 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:43:23 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:43:24 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:43:26 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:43:27 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 08:43 |  |  | Não | Feito | 2025-03-28 08:43 | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:43:27 | Base de Dados_Images/TH - 3201.Imagem do Equipamento-.142104.jpg | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:20:49 |  |  | Base de Dados_Images/TH - 3201.Imagem do Equipamento-.142104.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Queimador de Enxofre | Rosca Rotativa | RO - 3103A | Rosca Dosadora de Enxofre 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:22:01 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:22:04 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:22:05 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:22:08 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:22:10 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:22:12 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:22:13 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:22:15 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:22:17 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:22:18 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:22:25 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:22:25 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:22:27 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:22:29 | [32 empty] | Não | Sim | 2024-12-19 11:22 | Sim | 2024-12-19 11:22 | Sim | 2024-12-19 11:22 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:21:36 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:21:37 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:21:41 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:21:42 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 11:22 | Sim | 2025-02-06 11:22 | Sim | 2025-02-06 11:22 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:23:29 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:23:29 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:23:30 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:23:31 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 11:24 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:43:52 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:43:53 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:43:54 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:43:55 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:43:57 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 08:44 |  |  | Não | Feito | 2025-03-28 08:44 | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:43:57 | Base de Dados_Images/RO - 3103A.Imagem do Equipamento-.142208.jpg | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:21:57 |  |  | Base de Dados_Images/RO - 3103A.Imagem do Equipamento-.142208.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Queimador de Enxofre | Rosca Rotativa | RO - 3103B | Rosca Dosadora de Enxofre 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:22:54 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:22:55 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:22:57 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:22:59 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:23:01 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:23:02 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:23:04 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:23:06 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:23:07 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:23:09 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:23:12 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:23:13 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:23:15 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:23:17 | [32 empty] | Não | Sim | 2024-12-19 11:23 | Sim | 2024-12-19 11:23 | Sim | 2024-12-19 11:23 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:21:51 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:21:53 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:21:55 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:21:56 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 11:22 | Sim | 2025-02-06 11:22 | Sim | 2025-02-06 11:22 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:23:36 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:23:37 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:23:38 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:23:39 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 11:24 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:44:02 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:44:03 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:44:05 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:44:05 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:44:07 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 08:44 |  |  | Não | Feito | 2025-03-28 08:44 | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:44:07 | Base de Dados_Images/RO - 3103B.Imagem do Equipamento-.142312.jpg | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:22:49 |  |  | Base de Dados_Images/RO - 3103B.Imagem do Equipamento-.142312.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Queimador de Enxofre | Motoredutor | FO - 3103A | Forno Rotativo 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:19:04 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:19:06 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:19:08 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:19:09 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:19:11 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:19:14 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:19:17 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:19:18 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:19:20 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:19:25 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:19:27 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:19:29 | [36 empty] | Não | Sim | 2024-12-19 11:19 | Sim | 2024-12-19 11:19 | Sim | 2024-12-19 11:19 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:21:07 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:21:09 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:21:11 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:21:13 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 11:21 | Sim | 2025-02-06 11:21 | Sim | 2025-02-06 11:21 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:22:59 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:23:00 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:23:01 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:23:02 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:23:10 | [10 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 11:23 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:43:33 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:43:33 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:43:35 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:43:35 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 08:44 |  |  | Não | Feito | 2025-03-28 08:44 | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:43:35 | Base de Dados_Images/FO - 3103A.Imagem do Equipamento-.141905.jpg | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:18:52 | Base de Dados_Images/FO - 3103A.Imagem da Plaqueta do Motor-.141905.jpg | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:18:59 | Base de Dados_Images/FO - 3103A.Imagem do Equipamento-.141905.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Queimador de Enxofre | Motoredutor | FO - 3103B | Forno Rotativo 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:19:59 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:20:02 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:20:04 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:20:06 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:20:07 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:20:09 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:20:10 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:20:12 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:20:14 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:20:17 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:20:19 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:20:20 | [36 empty] | Não | Sim | 2024-12-19 11:20 | Sim | 2024-12-19 11:20 | Sim | 2024-12-19 11:20 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:21:21 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:21:23 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:21:25 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:21:27 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 11:21 | Sim | 2025-02-06 11:21 | Sim | 2025-02-06 11:21 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:23:16 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:23:16 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:23:18 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:23:19 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:23:20 | [10 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 11:23 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:43:41 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:43:42 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:43:45 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:43:45 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 08:44 |  |  | Não | Feito | 2025-03-28 08:44 | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:43:45 | Base de Dados_Images/FO - 3103B.Imagem do Equipamento-.142001.jpg | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:19:46 | Base de Dados_Images/FO - 3103B.Imagem da Plaqueta do Motor-.142001.jpg | Leandro Almeida - 19/12/2024 11:19:53 | Base de Dados_Images/FO - 3103B.Imagem do Equipamento-.142001.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Queimador de Enxofre | Transmissor | TIT-3102 | Temperatura de SO2 Para Coluna de Sulfitação | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:44:41 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:44:42 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:44:45 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:44:47 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 10:45 | Sim | 2025-02-07 10:45 | Sim | 2025-02-07 10:45 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:44:52 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:44:53 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:44:55 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 10:45 | Sim | 2025-02-07 10:45 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 13:46:25 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 13:46:25 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-19 13:46 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:44:28 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:44:30 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 08:44 |  |  | Não | Feito | 2025-03-28 08:44 | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:44:30 | Base de Dados_Images/TIT-3102.Imagem do Equipamento-.134442.jpg | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:44:36 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-3102.Imagem do Equipamento-.134442.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Queimador de Enxofre | Transmissor | TIT-3101 | Temperatura de SO2 Para Câmara de Resfriamento | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:46:28 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:46:30 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:46:52 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:46:55 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 10:46 | Sim | 2025-02-07 10:47 | Sim | 2025-02-07 10:47 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:47:00 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:47:01 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:47:03 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 10:47 | Sim | 2025-02-07 10:47 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 13:46:32 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 13:46:33 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-19 13:47 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:44:36 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:44:36 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 08:45 |  |  | Não | Feito | 2025-03-28 08:45 | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:44:36 | Base de Dados_Images/TIT-3101.Imagem do Equipamento-.134622.jpg | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:46:16 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-3101.Imagem do Equipamento-.134622.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Queimador de Enxofre | Controlador | TIC-3102 | Controle de Gases Para Coluna de Sulfitação | Pré-Comissionamento | [60 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:22:48 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:22:49 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 11:23 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:43:12 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:43:13 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 08:43 |  |  | Não | Feito | 2025-03-28 08:43 | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:43:13
30 - Tratamento de Caldo | Queimador de Enxofre | Transmissor | TIT-3104 | Temperatura Do Misto Para Coluna de Sulfitação | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:48:05 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:48:07 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:48:08 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:48:10 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 10:48 | Sim | 2025-02-07 10:48 | Sim | 2025-02-07 10:48 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:48:17 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:48:19 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:48:20 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 10:48 | Sim | 2025-02-07 10:48 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 13:46:39 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 13:46:39 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-19 13:47 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:44:43 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:44:44 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 08:45 |  |  | Não | Feito | 2025-03-28 08:45 | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:44:44 | Base de Dados_Images/TIT-3104.Imagem do Equipamento-.134756.jpg | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:47:49 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-3104.Imagem do Equipamento-.134756.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Queimador de Enxofre | Válvula Pneumatica | PCV-3101 | Válvula de Controle | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:42:53 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:42:54 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:42:56 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:42:58 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:43:02 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:43:04 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:43:05 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:43:07 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 10:43 | Sim | 2025-02-07 10:43 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:43:15 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:43:17 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 10:43 | Sim | 2025-02-07 10:43 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 13:46:57 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-19 13:47 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:44:52 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 08:45 |  |  | Não | Feito | 2025-03-28 08:45 | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:44:52 | Base de Dados_Images/PCV-3101.Imagem do Equipamento-.134254.jpg | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:42:48 |  |  | Base de Dados_Images/PCV-3101.Imagem do Equipamento-.134254.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Distribuição de Leite E Cal | Tanque | T- 3320 | Tanque de Leite de Cal 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:01:51 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:01:52 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:01:54 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:01:55 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:01:58 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:02:00 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:02:02 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:02:05 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:02:06 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-02-15 11:02 | Sim | 2025-02-15 11:02 | Sim | 2025-02-15 11:02 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Gabriela Amaral - 13/03/2025 15:09:52 | Conforme | Gabriela Amaral - 13/03/2025 15:10:45 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-13 15:11 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:33:20 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:33:20 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:33:25 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:33:26 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 00:33 |  |  | Não | Feito | 2025-03-21 00:33 | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:33:26 | Base de Dados_Images/T- 3320.Imagem do Equipamento-.140155.jpg | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:01:35 |  |  | Base de Dados_Images/T- 3320.Imagem do Equipamento-.140155.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Distribuição de Leite E Cal | Agitador | AG-3318 | Agitador Tanque de Cal 01 | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:40:08 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:40:08 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:40:09 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:40:10 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:40:14 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:40:17 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:40:16 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:40:16 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:40:19 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:40:19 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:40:21 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:40:21 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:40:20 | [34 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 07:40 | Sim | 2025-03-22 07:40 | Sim | 2025-03-22 07:40 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:40:26 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:40:26 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:40:28 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:40:27 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 07:40 | Sim | 2025-03-22 07:40 | Sim | 2025-03-22 07:40 | Dinâmico Frio | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:40:31 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:40:32 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:40:34 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:40:33 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:40:35 | [10 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 07:41 | Dinâmico Quente | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:40:38 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:40:38 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:40:40 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:40:40 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 07:41 |  |  | Não | Feito | 2025-03-22 07:41 | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:40:40
30 - Tratamento de Caldo | Distribuição de Leite E Cal | Válvula Pneumatica | XV-3320D | Válvula de Água Industrial | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:21:13 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:21:14 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:21:16 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:21:19 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:21:22 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:21:24 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:21:26 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:21:28 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-10 15:21 | Sim | 2025-02-10 15:21 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:21:32 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:21:34 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-10 15:22 | Sim | 2025-02-10 15:22 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:21:38 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 15:22 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:35:38 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 00:36 |  |  | Não | Feito | 2025-03-21 00:36 | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:35:38 | Base de Dados_Images/XV-3320D.Imagem do Equipamento-.182115.jpg | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:21:08 |  |  | Base de Dados_Images/XV-3320D.Imagem do Equipamento-.182115.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Distribuição de Leite E Cal | Válvula Pneumatica | XV-3320C | Válvula Retorno de Leite de Cal | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:22:05 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:22:07 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:22:09 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:22:20 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:22:22 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:22:24 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:22:27 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:22:31 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-10 15:23 | Sim | 2025-02-10 15:23 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:22:40 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:22:42 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-10 15:23 | Sim | 2025-02-10 15:23 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:22:48 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 15:23 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:35:43 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 00:36 |  |  | Não | Feito | 2025-03-21 00:36 | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:35:43 | Base de Dados_Images/XV-3320C.Imagem do Equipamento-.182221.jpg | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:21:59 |  |  | Base de Dados_Images/XV-3320C.Imagem do Equipamento-.182221.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Distribuição de Leite E Cal | Válvula Pneumatica | XV-3320A | Válvula de Leite de Cal | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:20:09 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:20:11 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:20:13 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:20:15 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:20:17 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:20:19 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:20:21 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:20:23 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-10 15:20 | Sim | 2025-02-10 15:20 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:20:32 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:20:33 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-10 15:21 | Sim | 2025-02-10 15:21 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:20:39 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 15:21 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:35:48 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 00:36 |  |  | Não | Feito | 2025-03-21 00:36 | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:35:48 | Base de Dados_Images/XV-3320A.Imagem do Equipamento-.182010.jpg | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:20:05 |  |  | Base de Dados_Images/XV-3320A.Imagem do Equipamento-.182010.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Distribuição de Leite E Cal | Válvula Pneumatica | XV-3320B | Válvula descarga de Cal | Pré-Comissionamento | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 08:23:58 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 08:24:02 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 08:24:06 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 08:24:11 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 08:24:15 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 08:24:19 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 08:24:24 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 08:24:29 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-30 08:24 | Sim | 2025-01-30 08:24 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:35:41 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:35:42 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 10:36 | Sim | 2025-02-07 10:36 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:14:55 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:15 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:36:00 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 00:36 |  |  | Não | Feito | 2025-03-21 00:36 | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:36:00 | Base de Dados_Images/XV-3320B.Imagem do Equipamento-.174249.jpg | Fernando Pedro Oliveira - 27/01/2025 14:42:37 |  |  | Base de Dados_Images/XV-3320B.Imagem do Equipamento-.174249.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Distribuição de Leite E Cal | Transmissor | LIT-3320 | Nível Tq de Leite de Cal 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 08:25:35 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 08:25:39 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 08:25:43 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 08:26:04 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-01-30 08:26 | Sim | 2025-01-30 08:26 | Sim | 2025-01-30 08:26 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:35:00 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:35:01 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:35:03 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 10:35 | Sim | 2025-02-07 10:35 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:14:26 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:14:27 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:14 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:35:08 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:35:09 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 00:35 |  |  | Não | Feito | 2025-03-21 00:35 | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:35:09 | Base de Dados_Images/LIT-3320.Imagem do Equipamento-.133501.jpg | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:34:57 |  |  | Base de Dados_Images/LIT-3320.Imagem do Equipamento-.133501.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Distribuição de Leite E Cal | Tanque | T- 3311 | Tanque de Leite de Cal 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:33:19 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:33:22 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:33:24 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:33:26 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:33:27 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:33:29 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:33:31 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:33:32 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:33:35 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 10:34 | Sim | 2025-02-07 10:34 | Sim | 2025-02-07 10:34 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:16:05 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:16:05 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 13:16 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:33:59 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:34:01 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:34:03 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:34:03 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 00:34 |  |  | Não | Feito | 2025-03-21 00:34 | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:34:03 | Base de Dados_Images/T- 3311.Imagem do Equipamento-.133337.jpg | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:33:15 |  |  | Base de Dados_Images/T- 3311.Imagem do Equipamento-.133337.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Distribuição de Leite E Cal | Agitador | AG-3311 | Agitador Tanque de Cal 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:23:54 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:23:57 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:24:03 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:24:07 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:24:11 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:24:14 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:24:19 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:24:23 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:24:26 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:24:30 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:24:33 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:24:36 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:24:38 | [34 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 15:24 | Sim | 2025-02-10 15:25 | Sim | 2025-02-10 15:25 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:24:46 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:24:48 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:24:51 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:24:53 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 15:25 | Sim | 2025-02-10 15:25 | Sim | 2025-02-10 15:25 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:45:25 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:45:27 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:45:29 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:45:29 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:45:31 | [10 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 14:46 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:33:43 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:33:43 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:33:46 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:33:46 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 00:34 |  |  | Não | Feito | 2025-03-21 00:34 | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:33:46 | Base de Dados_Images/AG-3311.Imagem do Equipamento-.182342.jpg | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:23:38 | Base de Dados_Images/AG-3311.Imagem da Plaqueta do Motor-.182356.jpg | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:23:49 | Base de Dados_Images/AG-3311.Imagem do Equipamento-.182342.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Distribuição de Leite E Cal | Válvula Pneumatica | XV-3311D | Válvula de Água Industrial | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:16:22 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:16:24 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:16:27 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:16:30 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:16:36 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:16:38 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:16:40 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:16:47 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-10 15:17 | Sim | 2025-02-10 15:17 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:16:58 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:16:59 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-10 15:17 | Sim | 2025-02-10 15:17 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:17:03 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 15:17 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:36:18 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 00:36 |  |  | Não | Feito | 2025-03-21 00:36 | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:36:18 | Base de Dados_Images/XV-3311D.Imagem do Equipamento-.181633.jpg | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:16:15 |  |  | Base de Dados_Images/XV-3311D.Imagem do Equipamento-.181633.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Distribuição de Leite E Cal | Válvula Pneumatica | XV-3311C | Válvula Retorno de Leite de Cal | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:17:46 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:17:48 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:17:55 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:17:59 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:18:01 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:18:03 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:18:05 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:18:25 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-10 15:18 | Sim | 2025-02-10 15:18 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:18:46 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:18:47 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-10 15:19 | Sim | 2025-02-10 15:19 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:18:59 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 15:19 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:36:23 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 00:36 |  |  | Não | Feito | 2025-03-21 00:36 | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:36:23 | Base de Dados_Images/XV-3311C.Imagem do Equipamento-.181747.jpg | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:17:41 |  |  | Base de Dados_Images/XV-3311C.Imagem do Equipamento-.181747.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Distribuição de Leite E Cal | Válvula Pneumatica | XV-3311A | Válvula de Leite de Cal | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:15:23 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:15:24 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:15:26 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:15:28 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:15:30 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:15:33 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:15:37 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:15:39 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-10 15:16 | Sim | 2025-02-10 15:16 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:15:46 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:15:47 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-10 15:16 | Sim | 2025-02-10 15:16 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:15:52 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 15:16 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:36:28 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 00:36 |  |  | Não | Feito | 2025-03-21 00:36 | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:36:28 | Base de Dados_Images/XV-3311A.Imagem do Equipamento-.181527.jpg | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:15:19 |  |  | Base de Dados_Images/XV-3311A.Imagem do Equipamento-.181527.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Distribuição de Leite E Cal | Válvula Pneumatica | XV-3311B | Válvula descarga de Cal | Pré-Comissionamento | Conforme | Gabriela Amaral - 24/01/2025 11:00:38 | Conforme | Gabriela Amaral - 24/01/2025 11:00:44 | Conforme | Gabriela Amaral - 24/01/2025 11:00:56 | Conforme | Gabriela Amaral - 24/01/2025 11:01:04 | Conforme | Gabriela Amaral - 24/01/2025 11:01:07 | Conforme | Gabriela Amaral - 24/01/2025 11:01:34 | Conforme | Gabriela Amaral - 24/01/2025 11:01:43 | Conforme | Gabriela Amaral - 24/01/2025 11:01:46 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-24 11:02 | Sim | 2025-01-24 11:02 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:35:48 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:35:49 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 10:36 | Sim | 2025-02-07 10:36 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:15:04 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:15 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:36:32 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 00:37 |  |  | Não | Feito | 2025-03-21 00:37 | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:36:32 | Base de Dados_Images/XV-3311B.Imagem do Equipamento-.140030.jpg | Gabriela Amaral - 24/01/2025 11:00:23 |  |  | Base de Dados_Images/XV-3311B.Imagem do Equipamento-.140030.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Distribuição de Leite E Cal | Transmissor | LIT-3311 | Nível Tq de Leite de Cal 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 08:19:13 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 08:19:17 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 08:19:21 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 08:19:25 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-01-30 08:19 | Sim | 2025-01-30 08:19 | Sim | 2025-01-30 08:19 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:33:54 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:33:55 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:33:58 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 10:34 | Sim | 2025-02-07 10:34 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:14:35 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:14:36 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:15 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:35:15 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:35:15 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 00:35 |  |  | Não | Feito | 2025-03-21 00:35 | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:35:15 | Base de Dados_Images/LIT-3311.Imagem do Equipamento-.111910.jpg | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 08:19:03 |  |  | Base de Dados_Images/LIT-3311.Imagem do Equipamento-.111910.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Distribuição de Leite E Cal | Tanque | T- 3310 | Tanque de Leite de Cal 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:32:43 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:32:44 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:32:46 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:32:48 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:32:49 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:32:51 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:32:53 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:32:54 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:32:56 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 10:33 | Sim | 2025-02-07 10:33 | Sim | 2025-02-07 10:33 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:16:18 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:16:19 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 13:16 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:34:09 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:34:09 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:34:11 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:34:59 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 00:35 |  |  | Não | Feito | 2025-03-21 00:35 | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:34:59 | Base de Dados_Images/T- 3310.Imagem do Equipamento-.133245.jpg | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:32:39 |  |  | Base de Dados_Images/T- 3310.Imagem do Equipamento-.133245.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Distribuição de Leite E Cal | Agitador | AG-3310 | Agitador Tanque de Cal 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:26:06 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:26:08 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:26:11 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:26:13 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:26:16 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:26:20 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:26:25 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:26:29 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:26:33 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:26:38 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:26:42 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:26:47 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:26:51 | [34 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 15:26 | Sim | 2025-02-10 15:27 | Sim | 2025-02-10 15:27 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:27:01 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:27:04 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:27:08 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:27:12 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 15:27 | Sim | 2025-02-10 15:27 | Sim | 2025-02-10 15:27 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:45:09 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:45:10 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:45:12 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:45:13 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:45:14 | [10 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 14:45 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:33:33 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:33:34 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:33:37 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:33:36 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 00:34 |  |  | Não | Feito | 2025-03-21 00:34 | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:33:37 | Base de Dados_Images/AG-3310.Imagem do Equipamento-.182545.jpg | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:25:36 | Base de Dados_Images/AG-3310.Imagem da Plaqueta do Motor-.182600.jpg | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:25:54 | Base de Dados_Images/AG-3310.Imagem do Equipamento-.182545.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Distribuição de Leite E Cal | Válvula Pneumatica | XV-3310D | Válvula de Água Industrial | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:12:52 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:12:53 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:12:55 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:12:57 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:12:58 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:13:00 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:13:02 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:13:04 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-10 15:13 | Sim | 2025-02-10 15:13 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:13:09 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:13:10 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-10 15:13 | Sim | 2025-02-10 15:13 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:13:15 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 15:13 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:36:37 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 00:37 |  |  | Não | Feito | 2025-03-21 00:37 | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:36:37 | Base de Dados_Images/XV-3310D.Imagem do Equipamento-.181253.jpg | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:12:47 |  |  | Base de Dados_Images/XV-3310D.Imagem do Equipamento-.181253.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Distribuição de Leite E Cal | Válvula Pneumatica | XV-3310C | Válvula Retorno de Leite de Cal | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:13:43 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:13:44 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:13:46 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:13:47 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:13:49 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:13:51 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:13:53 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:13:54 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-10 15:14 | Sim | 2025-02-10 15:14 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:14:00 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:14:01 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-10 15:14 | Sim | 2025-02-10 15:14 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:14:04 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 15:14 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:36:47 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 00:37 |  |  | Não | Feito | 2025-03-21 00:37 | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:36:47 | Base de Dados_Images/XV-3310C.Imagem do Equipamento-.181357.jpg | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:13:38 |  |  | Base de Dados_Images/XV-3310C.Imagem do Equipamento-.181357.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Distribuição de Leite E Cal | Válvula Pneumatica | XV-3310A | Válvula de Leite de Cal | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:11:29 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:11:30 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:11:32 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:11:34 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:11:37 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:11:39 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:11:43 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:11:44 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-10 15:12 | Sim | 2025-02-10 15:12 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:11:50 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:11:51 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-10 15:12 | Sim | 2025-02-10 15:12 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:11:54 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 15:12 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:36:57 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 00:37 |  |  | Não | Feito | 2025-03-21 00:37 | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:36:57 | Base de Dados_Images/XV-3310A.Imagem do Equipamento-.181130.jpg | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:11:24 |  |  | Base de Dados_Images/XV-3310A.Imagem do Equipamento-.181130.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Distribuição de Leite E Cal | Válvula Pneumatica | XV-3310B | Válvula descarga de Cal | Pré-Comissionamento | Conforme | Gabriela Amaral - 24/01/2025 10:53:15 | Conforme | Gabriela Amaral - 24/01/2025 10:53:25 | Conforme | Gabriela Amaral - 24/01/2025 10:53:49 | Conforme | Gabriela Amaral - 24/01/2025 10:53:53 | Conforme | Gabriela Amaral - 24/01/2025 10:53:58 | Conforme | Gabriela Amaral - 24/01/2025 10:54:02 | Conforme | Gabriela Amaral - 24/01/2025 10:54:07 | Conforme | Gabriela Amaral - 24/01/2025 10:54:11 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-24 10:54 | Sim | 2025-01-24 10:54 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:35:57 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:35:57 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 10:36 | Sim | 2025-02-07 10:36 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:15:09 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:15 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:36:51 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 00:37 |  |  | Não | Feito | 2025-03-21 00:37 | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:36:51 | Base de Dados_Images/XV-3310B.Imagem do Equipamento-.135302.jpg | Gabriela Amaral - 24/01/2025 10:52:22 |  |  | Base de Dados_Images/XV-3310B.Imagem do Equipamento-.135302.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Distribuição de Leite E Cal | Transmissor | LIT-3310 | Nível Tq de Leite de Cal 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 08:20:41 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 08:20:46 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 08:20:49 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 08:20:54 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-01-30 08:21 | Sim | 2025-01-30 08:21 | Sim | 2025-01-30 08:21 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:35:16 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:35:17 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:35:19 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 10:35 | Sim | 2025-02-07 10:35 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:14:43 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:14:43 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:15 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:35:30 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:35:31 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 00:36 |  |  | Não | Feito | 2025-03-21 00:36 | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:35:31 | Base de Dados_Images/LIT-3310.Imagem do Equipamento-.112037.jpg | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 08:20:27 |  |  | Base de Dados_Images/LIT-3310.Imagem do Equipamento-.112037.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Distribuição de Leite E Cal | Motor e Bomba | B-3314 | Bomba de Leite de Cal 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:15:03 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:15:04 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:15:06 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:15:06 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:15:08 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:15:08 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:15:10 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:15:11 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:15:14 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:15:15 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:15:17 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:15:18 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:15:29 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:15:30 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:15:31 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:15:32 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 13:15 | Sim | 2025-03-19 13:16 | Sim | 2025-03-19 13:16 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:15:38 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:15:38 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:15:39 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:15:45 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:15:41 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:15:43 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 13:16 | Sim | 2025-03-19 13:16 | Sim | 2025-03-19 13:16 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:15:49 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:15:49 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:15:51 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:15:51 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 13:16 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:41:41 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:41:41 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:41:44 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:41:45 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 08:42 |  |  | Não | Feito | 2025-03-28 08:42 | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:41:45
30 - Tratamento de Caldo | Distribuição de Leite E Cal | Válvula Pneumatica | XV-3314A | Válvula de Entrada de Água B-3314 | Pré-Comissionamento | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 08:11:48 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 08:11:53 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 08:11:57 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 08:12:02 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 08:12:06 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 08:12:23 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 08:12:14 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 08:12:19 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-30 08:12 | Sim | 2025-01-30 08:12 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:36:03 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:36:04 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 10:36 | Sim | 2025-02-07 10:36 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:15:16 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:15 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:37:02 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 00:37 |  |  | Não | Feito | 2025-03-21 00:37 | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:37:02 | Base de Dados_Images/XV-3314A.Imagem do Equipamento-.124108.jpg | Fernando Pedro Oliveira - 29/01/2025 09:41:00 |  |  | Base de Dados_Images/XV-3314A.Imagem do Equipamento-.124108.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Distribuição de Leite E Cal | Válvula Pneumatica | XV-3314B | Válvula Alimentação de Cal B-3314 | Pré-Comissionamento | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 08:13:26 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 08:13:39 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 08:13:35 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 08:13:44 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 08:13:48 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 08:13:52 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 08:13:56 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 08:14:02 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-30 08:14 | Sim | 2025-01-30 08:14 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:36:10 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:36:11 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 10:36 | Sim | 2025-02-07 10:36 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:15:21 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:15 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:37:09 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 00:37 |  |  | Não | Feito | 2025-03-21 00:37 | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:37:09 | Base de Dados_Images/XV-3314B.Imagem do Equipamento-.124158.jpg | Fernando Pedro Oliveira - 29/01/2025 09:41:44 |  |  | Base de Dados_Images/XV-3314B.Imagem do Equipamento-.124158.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Distribuição de Leite E Cal | Válvula Pneumatica | XV-3314C | Válvula Saida de Cal B-3314 | Pré-Comissionamento | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 08:14:54 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 08:14:59 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 08:15:03 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 08:15:08 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 08:15:12 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 08:15:17 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 08:15:21 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 08:15:25 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-30 08:15 | Sim | 2025-01-30 08:15 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:36:21 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:36:22 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 10:36 | Sim | 2025-02-07 10:36 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:15:29 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:15 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:37:14 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 00:37 |  |  | Não | Feito | 2025-03-21 00:37 | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:37:14 | Base de Dados_Images/XV-3314C.Imagem do Equipamento-.124020.jpg | Fernando Pedro Oliveira - 29/01/2025 09:40:12 |  |  | Base de Dados_Images/XV-3314C.Imagem do Equipamento-.124020.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Distribuição de Leite E Cal | Motor e Bomba | B-3315 | Bomba de Leite de Cal 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Gabriela Amaral - 24/01/2025 10:47:23 | Conforme | Gabriela Amaral - 24/01/2025 10:47:46 | Conforme | Gabriela Amaral - 24/01/2025 10:47:57 | Conforme | Gabriela Amaral - 24/01/2025 10:48:00 | Conforme | Gabriela Amaral - 24/01/2025 10:48:06 | Conforme | Gabriela Amaral - 24/01/2025 10:48:23 | Conforme | Gabriela Amaral - 24/01/2025 10:48:30 | Conforme | Gabriela Amaral - 24/01/2025 10:48:38 | Conforme | Gabriela Amaral - 24/01/2025 10:48:52 | Conforme | Gabriela Amaral - 24/01/2025 10:48:57 | Conforme | Gabriela Amaral - 24/01/2025 10:49:02 | Conforme | Gabriela Amaral - 24/01/2025 10:49:06 | Conforme | Gabriela Amaral - 24/01/2025 10:49:15 | Conforme | Gabriela Amaral - 24/01/2025 10:49:24 | Conforme | Gabriela Amaral - 24/01/2025 10:49:30 | Conforme | Gabriela Amaral - 24/01/2025 10:49:33 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-01-24 10:49 | Sim | 2025-01-24 10:50 | Sim | 2025-01-24 10:50 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 13:34:15 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 13:34:16 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 13:34:17 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 14/02/2025 13:34:18 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 13:34:19 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 14/02/2025 13:34:20 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-14 13:34 | Sim | 2025-02-14 13:34 | Sim | 2025-02-14 13:34 | Dinâmico Frio | Conforme | Gabriela Amaral - 13/03/2025 15:35:30 | Conforme | Gabriela Amaral - 13/03/2025 15:35:33 | Conforme | Gabriela Amaral - 13/03/2025 15:35:42 | Conforme | Gabriela Amaral - 13/03/2025 15:35:48 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-13 15:36 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:33:06 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:33:07 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:33:09 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:33:10 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 00:33 |  |  | Não | Feito | 2025-03-21 00:33 | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:33:10 | Base de Dados_Images/B-3315.Imagem do Equipamento-.134714.jpg | Gabriela Amaral - 24/01/2025 10:45:30 | Base de Dados_Images/B-3315.Imagem da Plaqueta do Motor-.134714.jpg | Gabriela Amaral - 24/01/2025 10:46:38 | Base de Dados_Images/B-3315.Imagem do Equipamento-.134714.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Distribuição de Leite E Cal | Válvula Pneumatica | XV-3315A | Válvula de Entrada de Água B-3315 | Pré-Comissionamento | Conforme | Gabriela Amaral - 24/01/2025 10:58:12 | Conforme | Gabriela Amaral - 24/01/2025 10:58:17 | Conforme | Gabriela Amaral - 24/01/2025 10:58:23 | Conforme | Gabriela Amaral - 24/01/2025 10:58:31 | Conforme | Gabriela Amaral - 24/01/2025 10:58:52 | Conforme | Gabriela Amaral - 24/01/2025 10:58:55 | Conforme | Gabriela Amaral - 24/01/2025 10:59:03 | Conforme | Gabriela Amaral - 24/01/2025 10:59:05 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-24 10:59 | Sim | 2025-01-24 10:59 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:36:32 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:36:33 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 10:37 | Sim | 2025-02-07 10:37 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:15:42 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:16 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:37:22 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 00:37 |  |  | Não | Feito | 2025-03-21 00:37 | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:37:22 | Base de Dados_Images/XV-3315A.Imagem do Equipamento-.135804.jpg | Gabriela Amaral - 24/01/2025 10:57:51 |  |  | Base de Dados_Images/XV-3315A.Imagem do Equipamento-.135804.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Distribuição de Leite E Cal | Válvula Pneumatica | XV-3315B | Válvula Alimentação de Cal B-3315 | Pré-Comissionamento | Conforme | Gabriela Amaral - 24/01/2025 10:56:20 | Conforme | Gabriela Amaral - 24/01/2025 10:56:26 | Conforme | Gabriela Amaral - 24/01/2025 10:56:30 | Conforme | Gabriela Amaral - 24/01/2025 10:56:38 | Conforme | Gabriela Amaral - 24/01/2025 10:56:44 | Conforme | Gabriela Amaral - 24/01/2025 10:56:54 | Conforme | Gabriela Amaral - 24/01/2025 10:56:59 | Conforme | Gabriela Amaral - 24/01/2025 10:57:04 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-24 10:57 | Sim | 2025-01-24 10:57 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:36:39 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:36:40 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 10:37 | Sim | 2025-02-07 10:37 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:15:50 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:16 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:37:27 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 00:37 |  |  | Não | Feito | 2025-03-21 00:37 | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:37:27 | Base de Dados_Images/XV-3315B.Imagem do Equipamento-.135548.jpg | Gabriela Amaral - 24/01/2025 10:55:42 |  |  | Base de Dados_Images/XV-3315B.Imagem do Equipamento-.135548.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Distribuição de Leite E Cal | Válvula Pneumatica | XV-3315C | Válvula Saida de Cal B-3315 | Pré-Comissionamento | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 08:16:52 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 08:16:57 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 08:17:01 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 08:17:06 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 08:17:11 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 08:17:15 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 08:17:20 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 08:17:24 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-30 08:17 | Sim | 2025-01-30 08:17 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:36:44 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:36:45 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 10:37 | Sim | 2025-02-07 10:37 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:15:57 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:16 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:37:31 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 00:38 |  |  | Não | Feito | 2025-03-21 00:38 | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:37:31 | Base de Dados_Images/XV-3315C.Imagem do Equipamento-.123931.jpg | Fernando Pedro Oliveira - 29/01/2025 09:39:24 |  |  | Base de Dados_Images/XV-3315C.Imagem do Equipamento-.123931.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Preparo de Leite E Cal | Tanque | T - 3340 | Tanque de Preparo de Cal | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 16:34:30 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 16:34:31 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 16:34:34 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 16:34:35 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 16:34:38 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 16:34:40 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 16:34:42 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 16:34:47 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 16:34:49 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 16:35 | Sim | 2025-03-18 16:35 | Sim | 2025-03-18 16:35 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:46:11 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:46:11 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 04:46 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:46:16 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:46:17 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:46:19 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:46:20 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 04:46 |  |  | Não | Feito | 2025-03-22 04:46 | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:46:20 | Base de Dados_Images/T - 3340.Imagem do Equipamento-.193423.jpg | Leandro Almeida - 18/03/2025 16:34:18 |  |  | Base de Dados_Images/T - 3340.Imagem do Equipamento-.193423.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Preparo de Leite E Cal | Agitador | DF30B | Agitador Tanque de Preparo de Cal | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:03:29 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:03:31 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:03:36 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:03:51 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:03:55 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:03:56 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:04:00 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:04:02 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:04:04 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:04:05 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:04:07 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:04:09 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:04:10 | [34 empty] | Não | Sim | 2025-03-08 08:04 | Sim | 2025-03-08 08:04 | Sim | 2025-03-08 08:04 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 14:48:04 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 21/03/2025 14:48:05 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 14:48:07 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 21/03/2025 14:48:09 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 14:48 | Sim | 2025-03-21 14:48 | Sim | 2025-03-21 14:48 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 14:48:14 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 14:48:15 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 14:48:17 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 14:48:17 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 14:48:20 | [10 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 14:48 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:45:10 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:45:10 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:45:12 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:45:13 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 04:45 |  |  | Não | Feito | 2025-03-22 04:45 | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:45:13 | Base de Dados_Images/DF30B.Imagem do Equipamento-.110300.jpg | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:02:55 | Base de Dados_Images/DF30B.Imagem da Plaqueta do Motor-.110327.jpg | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:03:24 | Base de Dados_Images/DF30B.Imagem do Equipamento-.110300.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Preparo de Leite E Cal | Motoredutor | POR-3001 | Ponte Rolante Da Casa de Cal | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:29:11 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:29:12 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:29:13 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:29:15 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:29:16 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:29:18 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:29:22 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:29:21 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:29:24 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:29:25 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:29:28 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:29:30 | [36 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 10:29 | Sim | 2025-02-07 10:30 | Sim | 2025-02-07 10:30 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:29:42 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:29:44 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:29:46 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:29:47 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 10:30 | Sim | 2025-02-07 10:30 | Sim | 2025-02-07 10:30 | Dinâmico Frio | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:27:40 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:27:43 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:27:47 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:27:48 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:27:51 | [10 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:28 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:45:46 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:45:48 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:45:49 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:45:50 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 04:46 |  |  | Não | Feito | 2025-03-22 04:46 | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:45:50 | Base de Dados_Images/POR-3001.Imagem do Equipamento-.132912.jpg | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:29:07 |  |  | Base de Dados_Images/POR-3001.Imagem do Equipamento-.132912.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Preparo de Leite E Cal | Motor e Bomba | B-3308 | Bomba de Cal 01 Para Tanque Pulmão | Pré-Comissionamento | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 08:31:37 | Conforme | Douglas Martins - 24/01/2025 11:24:31 | Conforme | Douglas Martins - 24/01/2025 11:24:36 | Conforme | Douglas Martins - 24/01/2025 11:24:41 | Conforme | Douglas Martins - 24/01/2025 11:24:47 | Conforme | Douglas Martins - 24/01/2025 11:24:52 | Conforme | Douglas Martins - 24/01/2025 11:24:58 | Conforme | Douglas Martins - 24/01/2025 11:25:27 | Conforme | Douglas Martins - 24/01/2025 11:25:23 | Conforme | Douglas Martins - 24/01/2025 11:25:34 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 08:31:46 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 08:31:51 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 08:31:55 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 08:32:00 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 08:32:05 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 08:32:09 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-01-24 11:26 | Sim | 2025-01-30 08:32 | Sim | 2025-01-30 08:32 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 14:48:56 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 14:48:58 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 14:49:00 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 21/03/2025 14:49:03 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 14:49:04 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 21/03/2025 14:49:07 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 14:49 | Sim | 2025-03-21 14:49 | Sim | 2025-03-21 14:49 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 14:49:11 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 14:49:12 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 14:49:15 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 14:49:17 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 14:49 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:45:27 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:45:28 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:45:30 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:45:30 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 04:46 |  |  | Não | Feito | 2025-03-22 04:46 | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:45:30 | Base de Dados_Images/B-3308.Imagem do Equipamento-.142420.jpg | Douglas Martins - 24/01/2025 11:22:40 | Base de Dados_Images/B-3308.Imagem da Plaqueta do Motor-.142420.jpg | Douglas Martins - 24/01/2025 11:24:14 | Base de Dados_Images/B-3308.Imagem do Equipamento-.142420.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Preparo de Leite E Cal | Motor e Bomba | B-3316 | Bomba de Cal 02 Para Tanque Pulmão | Pré-Comissionamento | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 08:32:58 | Conforme | Douglas Martins - 24/01/2025 14:07:03 | Conforme | Douglas Martins - 24/01/2025 14:07:10 | Conforme | Douglas Martins - 24/01/2025 14:07:16 | Conforme | Douglas Martins - 24/01/2025 14:07:20 | Conforme | Douglas Martins - 24/01/2025 14:07:26 | Conforme | Douglas Martins - 24/01/2025 14:07:31 | Conforme | Douglas Martins - 24/01/2025 14:08:31 | Conforme | Douglas Martins - 24/01/2025 14:08:26 | Conforme | Douglas Martins - 24/01/2025 14:08:00 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 08:33:08 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 08:33:12 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 08:33:17 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 08:33:20 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 08:33:26 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 08:33:30 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-01-24 14:09 | Sim | 2025-01-30 08:34 | Sim | 2025-01-30 08:34 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 14:49:28 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 14:49:29 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 14:49:31 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 21/03/2025 14:49:34 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 14:49:34 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 21/03/2025 14:49:36 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 14:50 | Sim | 2025-03-21 14:50 | Sim | 2025-03-21 14:50 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 14:49:40 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 14:49:41 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 14:49:44 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 14:49:45 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 14:50 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:45:36 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:45:38 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:45:40 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:45:40 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 04:46 |  |  | Não | Feito | 2025-03-22 04:46 | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:45:40 | Base de Dados_Images/B-3316.Imagem do Equipamento-.142710.jpg | Douglas Martins - 24/01/2025 11:26:59 | Base de Dados_Images/B-3316.Imagem da Plaqueta do Motor-.142710.jpg | Douglas Martins - 24/01/2025 11:26:38 | Base de Dados_Images/B-3316.Imagem do Equipamento-.142710.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Preparo de Leite E Cal | Válvula Pneumatica | FCV - 3304 | Vazão de Água | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 14:50:17 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 14:50:18 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 14:50:21 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 14:50:22 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 14:50:24 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 14:50:25 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 14:50:28 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 14:50:29 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-21 14:50 | Sim | 2025-03-21 14:50 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 21/03/2025 14:50:40 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 14:50:41 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-21 14:51 | Sim | 2025-03-21 14:51 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 14:50:51 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 14:51 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:46:34 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 04:47 |  |  | Não | Feito | 2025-03-22 04:47 | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:46:34
30 - Tratamento de Caldo | Preparo de Leite E Cal | Agitador | HC-4509 | Mexedor Caixa Hidratador de Cal | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:06:03 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:06:04 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:06:06 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:06:08 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:06:09 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:06:11 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:06:13 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:06:14 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:06:16 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:06:18 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:06:19 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:06:21 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:06:22 | [34 empty] | Não | Sim | 2025-03-08 08:06 | Sim | 2025-03-08 08:06 | Sim | 2025-03-08 08:06 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 14:48:27 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 21/03/2025 14:48:28 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 14:48:30 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 21/03/2025 14:48:31 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 14:48 | Sim | 2025-03-21 14:49 | Sim | 2025-03-21 14:49 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 14:48:37 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 14:48:38 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 14:48:41 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 14:48:42 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 14:48:44 | [10 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 14:49 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:45:18 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:45:18 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:45:20 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:45:20 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 04:45 |  |  | Não | Feito | 2025-03-22 04:45 | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:45:20 | Base de Dados_Images/HC-4509.Imagem do Equipamento-.110545.jpg | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:05:41 | Base de Dados_Images/HC-4509.Imagem da Plaqueta do Motor-.110605.jpg | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:05:59 | Base de Dados_Images/HC-4509.Imagem do Equipamento-.110545.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Preparo de Leite E Cal | Rosca Rotativa | RH-3305 | Rosca Rotativa Helicoidal Hidratador de Cal | Pré-Comissionamento | Conforme | Douglas Martins - 24/01/2025 14:09:54 | Conforme | Douglas Martins - 24/01/2025 14:09:58 | Conforme | Douglas Martins - 24/01/2025 14:10:27 | Conforme | Douglas Martins - 24/01/2025 14:10:32 | Conforme | Douglas Martins - 24/01/2025 14:10:39 | Conforme | Douglas Martins - 24/01/2025 14:10:45 | Conforme | Douglas Martins - 24/01/2025 14:10:49 | Conforme | Douglas Martins - 24/01/2025 14:10:56 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:01:32 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:01:33 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:01:35 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:01:38 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:01:41 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:01:43 | [32 empty] | Não | Sim | 2025-01-24 14:11 | Sim | 2025-03-08 08:02 | Sim | 2025-03-08 08:02 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 14:51:33 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 21/03/2025 14:51:35 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 14:51:38 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 14:51:39 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 14:52 | Sim | 2025-03-21 14:52 | Sim | 2025-03-21 14:52 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 14:51:47 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 14:51:52 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 14:51:53 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 14:51:59 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 14:52 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:45:58 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:45:58 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:46:00 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:46:01 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:46:03 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 04:46 |  |  | Não | Feito | 2025-03-22 04:46 | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:46:03 | Base de Dados_Images/RH-3305.Imagem do Equipamento-.142846.jpg | Douglas Martins - 24/01/2025 11:28:37 |  |  | Base de Dados_Images/RH-3305.Imagem do Equipamento-.142846.jpg
30 - Tratamento de Caldo | PSVs | PSV | PSV-3102 | PSV Dos Injetores Da Sulfitação | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:54:25 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:54:27 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:54:29 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:54:41 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:54:34 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 09:55 | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-03 09:55 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:54:45 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 09:55 | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-03 09:55 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:48:37 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:49 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:49 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:48:37 | Base de Dados_Images/PSV-3102.Imagem do Equipamento-.125424.jpg | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:54:18 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-3102.Imagem do Equipamento-.125424.jpg
30 - Tratamento de Caldo | PSVs | PSV | PSV-3401 | PSV Do Aquecedor Aq-3401 de Caldo Misto Etanol 1 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:28:16 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:28:17 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:28:18 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:28:21 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:28:23 | [50 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 22:28 | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 22:28 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:37:33 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 09:38 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:38 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:48:44 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:49 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:49 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:48:44 | Base de Dados_Images/PSV-3401.Imagem do Equipamento-.012817.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:28:13 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-3401.Imagem do Equipamento-.012817.jpg
30 - Tratamento de Caldo | PSVs | PSV | PSV-3402 | PSV Do Aquecedor Aq-3402 de Caldo Misto Etanol 2 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:30:23 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:30:24 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:30:25 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:30:26 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:30:28 | [50 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 22:30 | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 22:30 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:37:41 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 09:38 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:38 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:49:01 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:49 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:49 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:49:01 | Base de Dados_Images/PSV-3402.Imagem do Equipamento-.013018.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:30:14 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-3402.Imagem do Equipamento-.013018.jpg
30 - Tratamento de Caldo | PSVs | PSV | PSV-3403 | PSV Do Aquecedor Aq-3403 de Caldo Misto Etanol 3 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:32:18 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:32:19 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:32:21 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:32:23 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:32:25 | [50 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 22:32 | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 22:32 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:37:46 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 09:38 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:38 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:48:29 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:48 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:48 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:48:29 | Base de Dados_Images/PSV-3403.Imagem do Equipamento-.013217.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:32:13 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-3403.Imagem do Equipamento-.013217.jpg
30 - Tratamento de Caldo | PSVs | PSV | PSV-3407 | PSV Do Aquecedor Aq-3407 de Caldo Misto Açúcar 1 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:26:55 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:26:56 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:26:57 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:27:00 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:27:03 | [50 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 22:27 | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 22:27 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:37:52 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 09:38 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:38 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:49:07 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:49 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:49 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:49:07 | Base de Dados_Images/PSV-3407.Imagem do Equipamento-.012655.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:26:51 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-3407.Imagem do Equipamento-.012655.jpg
30 - Tratamento de Caldo | PSVs | PSV | PSV-3408 | PSV Do Aquecedor Aq-3408 de Caldo Misto Açúcar 2 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:27:38 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:27:39 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:27:41 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:27:42 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:27:44 | [50 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 22:28 | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 22:28 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:37:57 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 09:38 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:38 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:49:12 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:49 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:49 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:49:12 | Base de Dados_Images/PSV-3408.Imagem do Equipamento-.012739.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:27:34 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-3408.Imagem do Equipamento-.012739.jpg
30 - Tratamento de Caldo | PSVs | PSV | PSV-3409 | PSV Do Aquecedor Aq-3409 de Caldo Misto Açúcar 3 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:28:57 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:28:58 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:28:59 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:29:01 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:29:03 | [50 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 22:29 | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 22:29 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:38:03 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 09:38 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:38 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:49:17 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:49 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:49 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:49:17 | Base de Dados_Images/PSV-3409.Imagem do Equipamento-.012858.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:28:53 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-3409.Imagem do Equipamento-.012858.jpg
30 - Tratamento de Caldo | PSVs | PSV | PSV-3410 | PSV Do Aquecedor Aq-3409 de Caldo Misto Açúcar 4 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:33:00 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:33:01 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:33:03 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:33:05 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:33:07 | [50 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 22:33 | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 22:33 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:38:09 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 09:38 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:38 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:49:24 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:49 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:49 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:49:24 | Base de Dados_Images/PSV-3410.Imagem do Equipamento-.013258.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:32:57 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-3410.Imagem do Equipamento-.013258.jpg
30 - Tratamento de Caldo | PSVs | PSV | PSV-3411 | PSV Do Aquecedor Aq-3411 de Caldo Misto Açúcar 5 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:34:36 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:34:39 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:34:40 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:34:42 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:34:44 | [50 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 22:35 | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 22:35 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:38:15 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 09:38 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:38 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:49:31 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:50 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:50 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:49:31 | Base de Dados_Images/PSV-3411.Imagem do Equipamento-.013435.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:34:30 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-3411.Imagem do Equipamento-.013435.jpg
30 - Tratamento de Caldo | PSVs | PSV | PSV-3412 | PSV Do Aquecedor Aq-3412 de Caldo Misto Açúcar 6 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:37:22 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:37:25 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:37:27 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:37:28 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:37:29 | [50 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 22:37 | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 22:37 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:38:20 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 09:38 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:38 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:49:36 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:50 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:50 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:49:36 | Base de Dados_Images/PSV-3412.Imagem do Equipamento-.013713.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:37:07 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-3412.Imagem do Equipamento-.013713.jpg
30 - Tratamento de Caldo | PSVs | PSV | PSV-3702E | PSV Da Calandra Do Pré Evaporador 1 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 15:52:18 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 15:52:19 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 15:52:22 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 15:52:24 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 15:52:26 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 15:52 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 15:52 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 15:52:31 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 15:53 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 15:53 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:49:41 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:50 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:50 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:49:41 | Base de Dados_Images/PSV-3702E.Imagem do Equipamento-.185220.jpg | Leandro Almeida - 06/02/2025 15:52:14 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-3702E.Imagem do Equipamento-.185220.jpg
30 - Tratamento de Caldo | PSVs | PSV | PSV-3703E | PSV Da Calandra Do Pré Evaporador 2 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 15:54:24 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 15:54:26 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 15:54:28 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 15:54:30 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 15:54:33 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 15:55 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 15:55 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 15:54:38 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 15:55 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 15:55 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:49:47 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:50 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:50 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:49:47 | Base de Dados_Images/PSV-3703E.Imagem do Equipamento-.185423.jpg | Leandro Almeida - 06/02/2025 15:54:17 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-3703E.Imagem do Equipamento-.185423.jpg
30 - Tratamento de Caldo | PSVs | PSV | PSV-3704E | PSV Da Calandra Do Pré Evaporador 3 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:52:28 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:52:29 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:52:30 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:52:33 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:52:34 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 17:53 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 17:53 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:52:38 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 17:53 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 17:53 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:49:55 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:50 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:50 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:49:55 | Base de Dados_Images/PSV-3704E.Imagem do Equipamento-.205225.jpg | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:52:21 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-3704E.Imagem do Equipamento-.205225.jpg
30 - Tratamento de Caldo | PSVs | PSV | PSV-3705E | PSV Da Calandra Do Pré Evaporador 4 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:50:04 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:50:05 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:50:06 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:50:21 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:50:22 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 17:50 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 17:50 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:50:27 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 17:50 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 17:50 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:50:04 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:50 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:50 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:50:04 | Base de Dados_Images/PSV-3705E.Imagem do Equipamento-.205003.jpg | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:49:58 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-3705E.Imagem do Equipamento-.205003.jpg
30 - Tratamento de Caldo | PSVs | PSV | PSV-3706C | PSV Da Calandra Do Pré Evaporador 5 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:50:53 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:50:55 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:50:56 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:50:58 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:50:59 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 17:51 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 17:51 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:51:03 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 17:51 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 17:51 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:50:10 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:50 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:50 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:50:10 | Base de Dados_Images/PSV-3706C.Imagem do Equipamento-.205050.jpg | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:50:46 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-3706C.Imagem do Equipamento-.205050.jpg
30 - Tratamento de Caldo | PSVs | PSV | PSV-3707C | PSV Da Calandra Do Pré Evaporador 6 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:51:28 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:51:31 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:51:34 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:51:38 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:51:40 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 17:52 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 17:52 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:51:46 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 17:52 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 17:52 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:50:16 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:50 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:50 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:50:16 | Base de Dados_Images/PSV-3707C.Imagem do Equipamento-.205128.jpg | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:51:23 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-3707C.Imagem do Equipamento-.205128.jpg
30 - Tratamento de Caldo | PSVs | PSV | PSV-3708C | PSV Da Calandra Do Pré Evaporador 7 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:46:25 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:46:26 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:46:28 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:46:29 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:46:34 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 17:47 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 17:47 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:46:37 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 17:47 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 17:47 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:50:21 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:50 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:50 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:50:21 | Base de Dados_Images/PSV-3708C.Imagem do Equipamento-.204622.jpg | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:46:17 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-3708C.Imagem do Equipamento-.204622.jpg
30 - Tratamento de Caldo | PSVs | PSV | PSV-3709C | PSV Da Calandra Do Pré Evaporador 8 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:47:27 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:47:28 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:47:30 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:47:31 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:47:33 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 17:48 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 17:48 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:47:41 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 17:48 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 17:48 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:50:26 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:50 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:50 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:50:26 | Base de Dados_Images/PSV-3709C.Imagem do Equipamento-.204726.jpg | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:47:17 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-3709C.Imagem do Equipamento-.204726.jpg
30 - Tratamento de Caldo | PSVs | PSV | PSV-3710C | PSV Da Calandra Do Pré Evaporador 9 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:48:24 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:48:25 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:48:26 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:48:28 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:48:29 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 17:48 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 17:48 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:48:35 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 17:49 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 17:49 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:50:32 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:51 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:51 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:50:32 | Base de Dados_Images/PSV-3710C.Imagem do Equipamento-.204824.jpg | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:48:18 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-3710C.Imagem do Equipamento-.204824.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4201 | Tanque | CZ-4201 | Cozedor de Massa A 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:34:20 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:34:22 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:34:24 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:34:27 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:34:29 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:34:29 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:34:32 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:34:33 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:34:35 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 14:35 | Sim | 2025-03-28 14:35 | Sim | 2025-03-28 14:35 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:27:51 | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:27:52 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-30 22:28 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:13:06 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:13:06 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:13:09 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:13:10 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:13 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:13 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:13:10 | Base de Dados_Images/CZ-4201.Imagem do Equipamento-.173419.jpg | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:34:13 |  |  | Base de Dados_Images/CZ-4201.Imagem do Equipamento-.173419.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4201 | Agitador | CM-4263 | Circulador Mecânico Cozedor 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:55:38 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:55:39 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:55:41 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:55:43 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:55:45 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:55:46 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:55:48 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:55:50 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:55:52 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:55:53 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:55:55 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:56:00 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:56:02 | [34 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 14:56 | Sim | 2025-02-07 14:56 | Sim | 2025-02-07 14:56 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 07:00:24 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 21/03/2025 07:00:28 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 07:00:31 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 21/03/2025 07:00:34 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 07:00 | Sim | 2025-03-21 07:01 | Sim | 2025-03-21 07:01 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 07:00:38 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 07:00:39 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 07:00:42 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 07:00:43 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 07:00:45 | [10 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 07:01 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:12:29 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:12:30 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:12:31 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:12:33 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:13 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:13 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:12:33 | Base de Dados_Images/CM-4263.Imagem do Equipamento-.175613.jpg | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:55:22 | Base de Dados_Images/CM-4263.Imagem da Plaqueta do Motor-.175623.jpg | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:55:34 | Base de Dados_Images/CM-4263.Imagem do Equipamento-.175613.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4201 | Tanque | T - 4201 | Tanque Recuperação de Arraste | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:27:04 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:27:05 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:27:06 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:27:08 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:27:11 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:27:13 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:27:14 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:27:17 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:27:19 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-03-11 11:27 | Sim | 2025-03-11 11:27 | Sim | 2025-03-11 11:27 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:56:54 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:56:54 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 12:57 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:13:21 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:13:22 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:13:23 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:13:24 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:13 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:13 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:13:24 | Base de Dados_Images/T - 4201.Imagem do Equipamento-.140839.jpg | Lorrana Ramos - 09/01/2025 11:08:33 |  |  | Base de Dados_Images/T - 4201.Imagem do Equipamento-.140839.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4201 | Tanque | T- 4207 | Tanque Selo | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:22:13 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:22:14 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:22:18 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:22:19 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:22:21 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:22:23 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:22:26 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:22:29 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:22:36 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-03-05 13:22 | Sim | 2025-03-05 13:23 | Sim | 2025-03-05 13:23 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:57:01 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:57:01 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 12:57 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:13:33 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:13:33 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:13:36 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:13:37 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:14 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:14 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:13:37 | Base de Dados_Images/T- 4207.Imagem do Equipamento-.162212.jpg | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:22:07 |  |  | Base de Dados_Images/T- 4207.Imagem do Equipamento-.162212.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4201 | Tanque | CO - 4205 | Condensador Barométrico Cozedor 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 14:08:06 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 14:08:09 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 14:08:11 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/03/2025 14:08:15 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/03/2025 14:08:16 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 14:08:21 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/03/2025 14:08:23 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 14:08:26 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/03/2025 14:08:27 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-03-05 14:08 | Sim | 2025-03-05 14:08 | Sim | 2025-03-05 14:08 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:57:12 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:57:12 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 12:57 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:13:43 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:13:43 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:13:44 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:13:45 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:14 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:14 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:13:45 | Base de Dados_Images/CO - 4205.Imagem do Equipamento-.165717.jpg | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:57:10 |  |  | Base de Dados_Images/CO - 4205.Imagem do Equipamento-.165717.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4201 | Motor e Bomba | BV - 4269 | Motor-Bomba Vácuo Cozedor 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:11:27 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:11:29 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:11:31 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:11:33 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:11:35 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:11:37 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:11:38 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:11:40 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:11:42 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:11:47 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:11:50 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:11:51 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:11:53 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:11:55 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:11:56 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:11:58 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 15:12 | Sim | 2025-03-19 15:12 | Sim | 2025-03-19 15:12 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:12:05 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:12:06 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:12:08 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:12:16 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:12:17 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:12:19 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 15:12 | Sim | 2025-03-19 15:12 | Sim | 2025-03-19 15:12 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:47:55 | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:47:56 | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:47:57 | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:47:58 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-30 22:48 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:12:52 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:12:53 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:12:54 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:12:55 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:13 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:13 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:12:55 | Base de Dados_Images/BV - 4269.Imagem do Equipamento-.181059.jpg | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:10:53 | Base de Dados_Images/BV - 4269.Imagem da Plaqueta do Motor-.181123.jpg | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:11:20 | Base de Dados_Images/BV - 4269.Imagem do Equipamento-.181059.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4201 | Válvula Pneumatica | XV-4201H | Válvula de Limpeza | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:19:32 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:19:37 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:19:41 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:19:50 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:19:55 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:19:59 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:20:03 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:20:08 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-01 16:20 | Sim | 2025-01-01 16:20 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Gabriela Amaral - 06/02/2025 09:04:14 | Conforme | Gabriela Amaral - 06/02/2025 09:04:27 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 09:04 | Sim | 2025-02-06 09:04 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:34:22 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 13:34 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:15:43 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:16 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:16 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:15:43 | Base de Dados_Images/XV-4201H.Imagem do Equipamento-.191929.jpg | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:19:21 |  |  | Base de Dados_Images/XV-4201H.Imagem do Equipamento-.191929.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4201 | Válvula Pneumatica | XV - 4201G | Válvula Quebra Vácuo | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:21:09 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:21:05 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:21:13 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:21:33 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:21:22 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:21:38 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:21:43 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:21:48 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-01 16:22 | Sim | 2025-01-01 16:22 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:34:33 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:34:34 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-13 13:35 | Sim | 2025-02-13 13:35 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:34:39 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 13:35 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:15:48 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:16 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:16 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:15:48 | Base de Dados_Images/XV - 4201G.Imagem do Equipamento-.192056.jpg | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:20:50 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 4201G.Imagem do Equipamento-.192056.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4201 | PSV | PSV-4201A | Válvula de Segurança | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:18:17 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:18:21 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:18:26 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:18:30 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:18:35 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-01-01 16:19 | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-01 16:19 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 14:59:30 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 15:00 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 15:00 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:13:01 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:13 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:13 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:13:01 | Base de Dados_Images/PSV-4201A.Imagem do Equipamento-.191813.jpg | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:18:08 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-4201A.Imagem do Equipamento-.191813.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4201 | Válvula Pneumatica | PCV-4201C | Válvula Vapor de Calandra | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:50:48 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:50:49 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:50:51 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:50:55 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:50:57 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:50:59 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:51:01 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:51:02 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 14:51 | Sim | 2025-02-07 14:51 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:51:07 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:51:08 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 14:51 | Sim | 2025-02-07 14:51 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:34:45 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 13:35 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:16:05 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:16 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:16 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:16:05 | Base de Dados_Images/PCV-4201C.Imagem do Equipamento-.175059.jpg | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:50:44 |  |  | Base de Dados_Images/PCV-4201C.Imagem do Equipamento-.175059.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4201 | Válvula Pneumatica | ACV - 4201 | Válvula Alimentação Cozedor 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:50:04 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:50:06 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:50:08 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:50:10 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:50:12 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:50:15 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:50:17 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:50:20 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 14:50 | Sim | 2025-02-07 14:50 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:50:24 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:50:25 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 14:50 | Sim | 2025-02-07 14:50 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:34:51 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 13:35 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:16:10 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:16 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:16 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:16:10 | Base de Dados_Images/ACV - 4201.Imagem do Equipamento-.175000.jpg | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:49:55 |  |  | Base de Dados_Images/ACV - 4201.Imagem do Equipamento-.175000.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4201 | Válvula Pneumatica | PCV-4201D | Válvula Vapor de Calandra | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:11:14 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:11:16 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:11:18 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:11:20 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:11:23 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:11:25 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:11:29 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:11:30 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 15:11 | Sim | 2025-02-07 15:11 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:11:35 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:11:36 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 15:12 | Sim | 2025-02-07 15:12 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:34:57 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 13:35 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:16:15 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:16 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:16 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:16:15 | Base de Dados_Images/PCV-4201D.Imagem do Equipamento-.181113.jpg | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:11:07 |  |  | Base de Dados_Images/PCV-4201D.Imagem do Equipamento-.181113.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4201 | Válvula Pneumatica | XV - 4201N | Válvula Saida de Condensado | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:32:50 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:32:52 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:32:53 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:32:55 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:32:57 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:32:58 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:33:00 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:33:01 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 09:33 | Sim | 2025-02-07 09:33 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:33:07 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:33:08 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 09:33 | Sim | 2025-02-07 09:33 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:35:02 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 13:35 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:16:24 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:16 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:16 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:16:24 | Base de Dados_Images/XV - 4201N.Imagem do Equipamento-.123251.jpg | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:32:46 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 4201N.Imagem do Equipamento-.123251.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4201 | Válvula Pneumatica | XV - 4201L | Válvula de Corte | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:31:03 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:31:04 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:31:06 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:31:08 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:31:09 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:31:11 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:31:12 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:31:14 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 09:31 | Sim | 2025-02-07 09:31 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:31:20 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:31:21 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 09:31 | Sim | 2025-02-07 09:31 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:35:08 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 13:35 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:16:30 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:16 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:16 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:16:30 | Base de Dados_Images/XV - 4201L.Imagem do Equipamento-.123105.jpg | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:30:57 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 4201L.Imagem do Equipamento-.123105.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4201 | Válvula Pneumatica | XV - 4201I | Válvula descarga de Massa | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:34:42 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:34:44 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:34:46 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:34:47 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:34:49 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:34:51 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:34:53 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:34:54 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 09:35 | Sim | 2025-02-07 09:35 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:35:00 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:35:01 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 09:35 | Sim | 2025-02-07 09:35 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:35:21 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 13:35 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:16:35 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:17 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:17 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:16:35 | Base de Dados_Images/XV - 4201I.Imagem do Equipamento-.123505.jpg | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:34:36 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 4201I.Imagem do Equipamento-.123505.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4201 | Válvula Pneumatica | XV - 4201C | Válvula de Mel Rico | Pré-Comissionamento | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 10:14:35 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 10:14:40 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 10:14:45 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 10:14:50 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 10:14:54 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 10:15:00 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 10:15:05 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 10:15:10 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-23 10:15 | Sim | 2025-01-23 10:15 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:35:30 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:35:30 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-13 13:36 | Sim | 2025-02-13 13:36 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:35:36 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 13:36 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:16:44 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:17 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:17 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:16:44 | Base de Dados_Images/XV - 4201C.Imagem do Equipamento-.135550.jpg | Edelson Felix - 24/01/2025 10:32:03 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 4201C.Imagem do Equipamento-.135550.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4201 | Válvula Pneumatica | XV - 4201J | Válvula de Liquidação | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:34:00 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:34:01 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:34:03 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:34:04 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:34:06 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:34:07 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:34:09 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:34:13 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 09:34 | Sim | 2025-02-07 09:34 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:34:18 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:34:19 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 09:34 | Sim | 2025-02-07 09:34 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:35:42 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 13:36 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:16:50 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:17 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:17 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:16:50 | Base de Dados_Images/XV - 4201J.Imagem do Equipamento-.123414.jpg | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:33:53 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 4201J.Imagem do Equipamento-.123414.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4201 | Válvula Pneumatica | XV - 4201F | Válvula de Água Quente | Pré-Comissionamento | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 10:25:31 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 10:26:11 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 10:26:18 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 10:27:06 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 10:27:14 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 10:27:20 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 10:27:26 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 10:27:32 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-23 10:28 | Sim | 2025-01-23 10:28 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 07:59:35 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 07:59:37 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 08:00 | Sim | 2025-02-07 08:00 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:35:48 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 13:36 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:16:59 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:17 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:17 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:16:59 | Base de Dados_Images/XV - 4201F.Imagem do Equipamento-.135613.jpg | Edelson Felix - 24/01/2025 10:33:21 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 4201F.Imagem do Equipamento-.135613.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4201 | Válvula Pneumatica | XV - 4201E | Válvula de Mel Pobre | Pré-Comissionamento | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 10:22:31 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 10:22:39 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 10:22:49 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 10:22:55 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 10:22:59 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 10:23:04 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 10:23:09 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 10:23:20 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-23 10:23 | Sim | 2025-01-23 10:23 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 07:59:45 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 07:59:47 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 08:00 | Sim | 2025-02-07 08:00 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:35:55 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 13:36 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:17:11 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:17 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:17 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:17:11 | Base de Dados_Images/XV - 4201E.Imagem do Equipamento-.135604.jpg | Edelson Felix - 24/01/2025 10:32:59 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 4201E.Imagem do Equipamento-.135604.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4201 | Válvula Pneumatica | XV - 4201D | Válvula de Xarope | Pré-Comissionamento | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 10:16:36 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 10:16:45 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 10:16:54 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 10:17:15 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 10:17:34 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 10:17:46 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 10:18:04 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 10:19:07 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-23 10:19 | Sim | 2025-01-23 10:19 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 07:59:56 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 07:59:57 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 08:00 | Sim | 2025-02-07 08:00 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:36:01 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 13:36 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:17:16 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:17 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:17 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:17:16 | Base de Dados_Images/XV - 4201D.Imagem do Equipamento-.135557.jpg | Edelson Felix - 24/01/2025 10:32:33 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 4201D.Imagem do Equipamento-.135557.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4201 | Válvula Pneumatica | XV - 4221C | Válvula descarga de Massa | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 08:00:25 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 08:00:27 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 08:00:28 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 08:00:30 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 08:00:32 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 08:00:34 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 08:00:35 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 08:00:37 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 08:01 | Sim | 2025-02-07 08:01 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 08:00:41 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 08:00:42 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 08:01 | Sim | 2025-02-07 08:01 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:36:08 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 13:36 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:17:20 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:17 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:17 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:17:20 | Base de Dados_Images/XV - 4221C.Imagem do Equipamento-.123216.jpg | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:32:11 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 4221C.Imagem do Equipamento-.123216.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4201 | Válvula Pneumatica | PCV - 4201A | Válvula Água de Resfriamento | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:28:08 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:28:10 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:28:09 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:28:11 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:28:12 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:28:13 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:28:18 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:28:25 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-11 11:28 | Sim | 2025-03-11 11:28 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:28:30 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:28:31 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-11 11:29 | Sim | 2025-03-11 11:29 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:28:35 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-11 11:29 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:17:25 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:17 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:17 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:17:25 | Base de Dados_Images/PCV - 4201A.Imagem do Equipamento-.165525.jpg | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:55:18 |  |  | Base de Dados_Images/PCV - 4201A.Imagem do Equipamento-.165525.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4201 | Válvula Pneumatica | PCV - 4201B | Válvula de Vácuo | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:28:42 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:28:43 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:28:44 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:28:45 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:28:46 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:28:47 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:28:48 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:28:49 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-11 11:29 | Sim | 2025-03-11 11:29 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:28:55 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:28:56 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-11 11:29 | Sim | 2025-03-11 11:29 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:29:03 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-11 11:29 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:17:29 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:17 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:17 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:17:29 | Base de Dados_Images/PCV - 4201B.Imagem do Equipamento-.165537.jpg | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:55:32 |  |  | Base de Dados_Images/PCV - 4201B.Imagem do Equipamento-.165537.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4201 | Válvula Pneumatica | XV - 4269 | Válvula de Selo Da Bomba de Vácuo | Pré-Comissionamento | Conforme | Gabriela Amaral - 20/02/2025 15:40:32 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/02/2025 15:40:48 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/02/2025 15:40:58 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/02/2025 15:41:05 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/02/2025 15:41:09 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/02/2025 15:41:14 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/02/2025 15:41:24 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/02/2025 15:41:29 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-20 15:41 | Sim | 2025-02-20 15:41 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:29:11 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:29:12 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-11 11:29 | Sim | 2025-03-11 11:29 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:29:20 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-11 11:29 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:17:33 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:18 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:18 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:17:33 | Base de Dados_Images/XV - 4269.Imagem do Equipamento-.184012.jpg | Gabriela Amaral - 20/02/2025 15:40:06 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 4269.Imagem do Equipamento-.184012.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4201 | Transmissor | TIT-4201 | Temperatura Do Corpo Do Cozedor | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:08:15 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:08:24 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:08:28 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:08:32 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-01-01 16:08 | Sim | 2025-01-01 16:09 | Sim | 2025-01-01 16:09 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:00:11 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:00:12 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:00:14 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 15:00 | Sim | 2025-02-05 15:00 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:33:41 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:33:43 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 13:34 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:13:49 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:13:50 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:14 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:14 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:13:50 | Base de Dados_Images/TIT-4201.Imagem do Equipamento-.190812.jpg | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:08:06 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-4201.Imagem do Equipamento-.190812.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4201 | Transmissor | LIT-4201 | Nível Do Cozedor 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:25:38 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:25:39 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:25:41 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:25:43 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 14:26 | Sim | 2025-03-28 14:26 | Sim | 2025-03-28 14:26 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:25:52 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:25:53 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:10:02 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-28 14:26 | Sim | 2025-03-28 14:26 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:26:00 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:25:59 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 14:26 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:14:43 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:14:45 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:15 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:15 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:14:45 | Base de Dados_Images/LIT-4201.Imagem do Equipamento-.172542.jpg | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:25:34 |  |  | Base de Dados_Images/LIT-4201.Imagem do Equipamento-.172542.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4201 | Controlador | PIC-4201 | Vazio Do Cozedor | Pré-Comissionamento | [60 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:56:27 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:56:28 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 12:56 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:12:38 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:12:39 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:13 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:13 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:12:39 | Base de Dados_Images/PIC-4201.Imagem do Equipamento-.125004.jpg | Leandro Almeida - 08/03/2025 09:49:59 |  |  | Base de Dados_Images/PIC-4201.Imagem do Equipamento-.125004.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4201 | Controlador | TIC-4201B | Temperatura Agua de Resfriamento | Pré-Comissionamento | [60 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:56:34 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:56:35 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 12:57 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:12:43 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:12:43 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:13 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:13 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:12:43 | Base de Dados_Images/TIC-4201B.Imagem do Equipamento-.125025.jpg | Leandro Almeida - 08/03/2025 09:50:19 |  |  | Base de Dados_Images/TIC-4201B.Imagem do Equipamento-.125025.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4201 | Controlador | AIC-4201A | Controle de Alimentação (Sonda) | Pré-Comissionamento | [60 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:56:43 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:56:43 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 12:57 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:12:47 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:12:48 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:13 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:13 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:12:48 | Base de Dados_Images/AIC-4201A.Imagem do Equipamento-.125044.jpg | Leandro Almeida - 08/03/2025 09:50:39 |  |  | Base de Dados_Images/AIC-4201A.Imagem do Equipamento-.125044.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4202 | Tanque | CZ - 4202 | Cozedor de Massa A 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:04:33 | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:04:34 | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:04:36 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:04:37 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:04:40 | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:04:39 | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:04:43 | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:04:44 | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:04:46 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-03-26 01:05 | Sim | 2025-03-26 01:05 | Sim | 2025-03-26 01:05 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:29:06 | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:29:06 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-30 22:29 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:18:50 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:18:51 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:18:53 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:18:54 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:19 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:19 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:18:54 | Base de Dados_Images/CZ - 4202.Imagem do Equipamento-.040433.jpg | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:04:29 |  |  | Base de Dados_Images/CZ - 4202.Imagem do Equipamento-.040433.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4202 | Agitador | CM-4264 | Circulador Mecânico Cozedor 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:57:25 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:57:27 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:57:29 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:57:31 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:57:33 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:57:35 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:57:36 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:57:40 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:57:42 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:57:44 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:57:46 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:57:47 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:57:50 | [34 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 14:58 | Sim | 2025-02-07 14:58 | Sim | 2025-02-07 14:58 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 07:01:01 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 21/03/2025 07:01:02 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 07:01:05 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 21/03/2025 07:01:07 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 07:01 | Sim | 2025-03-21 07:01 | Sim | 2025-03-21 07:01 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 07:01:13 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 07:01:14 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 07:01:15 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 07:01:16 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 07:01:18 | [10 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 07:01 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:17:57 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:17:57 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:17:59 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:18:00 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:18 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:18 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:18:00 | Base de Dados_Images/CM-4264.Imagem do Equipamento-.175733.jpg | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:57:12 | Base de Dados_Images/CM-4264.Imagem da Plaqueta do Motor-.175740.jpg | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:57:21 | Base de Dados_Images/CM-4264.Imagem do Equipamento-.175733.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4202 | Tanque | T - 4202 | Tanque Recuperação de Arraste | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 11:07:52 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 11:07:54 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 11:07:57 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 14/02/2025 11:07:58 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 14/02/2025 11:08:02 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 11:08:04 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 14/02/2025 11:08:06 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 11:08:08 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 14/02/2025 11:08:12 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-02-14 11:08 | Sim | 2025-02-14 11:08 | Sim | 2025-02-14 11:08 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:29:11 | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:29:12 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-30 22:29 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:19:01 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:19:02 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:19:05 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:19:06 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:19 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:19 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:19:06 | Base de Dados_Images/T - 4202.Imagem do Equipamento-.140739.jpg | Leandro Almeida - 14/02/2025 11:07:34 |  |  | Base de Dados_Images/T - 4202.Imagem do Equipamento-.140739.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4202 | Tanque | T- 4211 | Tanque Selo | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 11:08:42 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 11:08:44 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 14/02/2025 11:08:47 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 14/02/2025 11:08:50 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 14/02/2025 11:08:53 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 11:08:54 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 14/02/2025 11:08:57 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 14/02/2025 11:09:02 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 14/02/2025 11:09:04 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-02-14 11:09 | Sim | 2025-02-14 11:09 | Sim | 2025-02-14 11:09 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:29:16 | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:29:17 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-30 22:29 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:19:38 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:19:38 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:19:40 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:19:41 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:20 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:20 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:19:41 | Base de Dados_Images/T- 4211.Imagem do Equipamento-.140848.jpg | Leandro Almeida - 14/02/2025 11:08:35 |  |  | Base de Dados_Images/T- 4211.Imagem do Equipamento-.140848.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4202 | Tanque | SP - 4210 | Separador de Arraste | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/03/2025 14:06:41 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/03/2025 14:06:43 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/03/2025 14:06:52 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/03/2025 14:06:54 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/03/2025 14:06:55 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 14:06:57 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/03/2025 14:07:00 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/03/2025 14:07:03 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/03/2025 14:07:06 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-03-05 14:07 | Sim | 2025-03-05 14:07 | Sim | 2025-03-05 14:07 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Não Aplicável | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:29:26 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:29:24 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-30 22:29 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:19:49 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:19:50 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:19:54 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:19:53 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:20 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:20 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:19:54 | Base de Dados_Images/SP - 4210.Imagem do Equipamento-.165806.jpg | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:58:01 |  |  | Base de Dados_Images/SP - 4210.Imagem do Equipamento-.165806.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4202 | Tanque | CO - 4209 | Condensador Barométrico | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 14:02:35 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 14:02:48 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 14:02:49 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/03/2025 14:03:07 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/03/2025 14:03:30 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 14:03:34 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/03/2025 14:03:36 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 14:03:39 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/03/2025 14:03:40 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-03-05 14:04 | Sim | 2025-03-05 14:04 | Sim | 2025-03-05 14:04 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:28:57 | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:28:57 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-30 22:29 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:20:12 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:20:13 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:20:14 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:20:16 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:20 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:20 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:20:16 | Base de Dados_Images/CO - 4209.Imagem do Equipamento-.165745.jpg | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:57:40 |  |  | Base de Dados_Images/CO - 4209.Imagem do Equipamento-.165745.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4202 | Motor e Bomba | BV - 4216 | Motor-Bomba Vácuo Cozedor 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:14:18 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:14:19 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:14:21 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:14:23 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:14:25 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:14:29 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:14:27 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:14:32 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:14:33 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:14:35 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:14:37 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:14:41 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:14:40 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:14:43 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:14:45 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:14:47 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 15:15 | Sim | 2025-03-19 15:15 | Sim | 2025-03-19 15:15 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:14:53 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:14:54 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:14:56 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:14:58 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:14:58 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:15:00 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 15:15 | Sim | 2025-03-19 15:15 | Sim | 2025-03-19 15:15 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:28:45 | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:28:46 | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:28:47 | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:28:48 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-30 22:29 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:18:29 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:18:30 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:18:32 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:18:33 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:19 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:19 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:18:33 | Base de Dados_Images/BV - 4216.Imagem do Equipamento-.181354.jpg | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:13:49 | Base de Dados_Images/BV - 4216.Imagem da Plaqueta do Motor-.181418.jpg | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:14:13 | Base de Dados_Images/BV - 4216.Imagem do Equipamento-.181354.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4202 | Válvula Pneumatica | XV-4202H | Válvula de Limpeza | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:23:50 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:23:54 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:24:04 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:24:22 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:24:27 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:24:30 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:24:35 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:24:39 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-01 16:25 | Sim | 2025-01-01 16:25 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:36:08 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:36:09 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 09:36 | Sim | 2025-02-07 09:36 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:30:42 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 15:31 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:21:08 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:21 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:21 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:21:08 | Base de Dados_Images/XV-4202H.Imagem do Equipamento-.192342.jpg | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:23:36 |  |  | Base de Dados_Images/XV-4202H.Imagem do Equipamento-.192342.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4202 | Válvula Pneumatica | XV - 4202G | Válvula Quebra Vácuo | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:25:29 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:25:34 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:25:37 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:25:43 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:25:47 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:25:52 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:25:56 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:26:00 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-01 16:26 | Sim | 2025-01-01 16:26 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:36:15 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:36:16 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 09:36 | Sim | 2025-02-07 09:36 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:36:51 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 13:37 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:21:13 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:21 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:21 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:21:13 | Base de Dados_Images/XV - 4202G.Imagem do Equipamento-.192525.jpg | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:25:18 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 4202G.Imagem do Equipamento-.192525.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4202 | Válvula Pneumatica | XV - 4202N | Válvula Saida de Condensado | Pré-Comissionamento | Conforme | Gabriela Amaral - 06/02/2025 09:35:14 | Conforme | Gabriela Amaral - 06/02/2025 09:35:21 | Conforme | Gabriela Amaral - 06/02/2025 09:35:39 | Conforme | Gabriela Amaral - 06/02/2025 09:35:50 | Conforme | Gabriela Amaral - 06/02/2025 09:36:09 | Conforme | Gabriela Amaral - 06/02/2025 09:36:27 | Conforme | Gabriela Amaral - 06/02/2025 09:36:34 | Conforme | Gabriela Amaral - 06/02/2025 09:36:41 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 09:37 | Sim | 2025-02-06 09:37 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:36:22 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:36:23 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 09:36 | Sim | 2025-02-07 09:36 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:36:58 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 13:37 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:21:21 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:21 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:21 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:21:21 | Base de Dados_Images/XV - 4202N.Imagem do Equipamento-.123505.jpg | Gabriela Amaral - 06/02/2025 09:35:00 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 4202N.Imagem do Equipamento-.123505.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4202 | PSV | PSV - 4202 | Válvula de Segurança | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:28:22 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:28:26 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:28:30 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:28:35 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:28:38 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-01-01 16:29 | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-01 16:29 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:01:29 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 15:01 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 15:01 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:18:42 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:19 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:19 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:18:42 | Base de Dados_Images/PSV - 4202.Imagem do Equipamento-.192819.jpg | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:28:13 |  |  | Base de Dados_Images/PSV - 4202.Imagem do Equipamento-.192819.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4202 | PSV | PSV-4202A | Válvula de Segurança | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:29:32 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:29:35 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:29:41 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:29:50 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:29:53 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-01-01 16:30 | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-01 16:30 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:01:35 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 15:02 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 15:02 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:18:46 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:19 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:19 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:18:46 | Base de Dados_Images/PSV-4202A.Imagem do Equipamento-.192931.jpg | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:29:22 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-4202A.Imagem do Equipamento-.192931.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4202 | Válvula Pneumatica | PCV-4202C | Válvula Vapor de Calandra | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:48:20 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:48:22 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:48:23 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:48:27 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:48:29 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:48:34 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:48:37 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:48:39 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 14:49 | Sim | 2025-02-07 14:49 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:48:44 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:48:45 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 14:49 | Sim | 2025-02-07 14:49 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:37:04 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 13:37 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:21:29 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:21 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:21 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:21:29 | Base de Dados_Images/PCV-4202C.Imagem do Equipamento-.174822.jpg | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:48:16 |  |  | Base de Dados_Images/PCV-4202C.Imagem do Equipamento-.174822.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4202 | Válvula Pneumatica | ACV - 4202 | Válvula Alimentação Cozedor 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:47:25 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:47:26 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:47:28 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:47:30 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:47:32 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:47:40 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:47:34 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:47:42 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 14:48 | Sim | 2025-02-07 14:48 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:47:47 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:47:48 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 14:48 | Sim | 2025-02-07 14:48 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:37:11 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 13:37 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:21:34 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:22 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:22 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:21:34 | Base de Dados_Images/ACV - 4202.Imagem do Equipamento-.174726.jpg | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:47:21 |  |  | Base de Dados_Images/ACV - 4202.Imagem do Equipamento-.174726.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4202 | Válvula Pneumatica | PCV-4202D | Válvula Vapor de Calandra | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:14:55 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:14:57 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:14:59 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:15:01 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:15:03 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:15:05 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:15:07 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:15:09 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 15:15 | Sim | 2025-02-07 15:15 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:15:14 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:15:15 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 15:15 | Sim | 2025-02-07 15:15 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:37:17 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 13:37 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:21:38 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:22 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:22 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:21:38 | Base de Dados_Images/PCV-4202D.Imagem do Equipamento-.181451.jpg | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:14:46 |  |  | Base de Dados_Images/PCV-4202D.Imagem do Equipamento-.181451.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4202 | Válvula Pneumatica | XV - 4202L | Válvula de Corte | Pré-Comissionamento | Conforme | Gabriela Amaral - 06/02/2025 09:30:00 | Conforme | Gabriela Amaral - 06/02/2025 09:30:03 | Conforme | Gabriela Amaral - 06/02/2025 09:30:05 | Conforme | Gabriela Amaral - 06/02/2025 09:30:24 | Conforme | Gabriela Amaral - 06/02/2025 09:30:29 | Conforme | Gabriela Amaral - 06/02/2025 09:30:34 | Conforme | Gabriela Amaral - 06/02/2025 09:31:14 | Conforme | Gabriela Amaral - 06/02/2025 09:30:47 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 09:31 | Sim | 2025-02-06 09:31 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:36:31 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:36:33 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 09:37 | Sim | 2025-02-07 09:37 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:37:23 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 13:37 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:21:43 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:22 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:22 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:21:43 | Base de Dados_Images/XV - 4202L.Imagem do Equipamento-.122922.jpg | Gabriela Amaral - 06/02/2025 09:29:14 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 4202L.Imagem do Equipamento-.122922.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4202 | Válvula Pneumatica | XV - 4202I | Válvula descarga de Massa | Pré-Comissionamento | Conforme | Gabriela Amaral - 06/02/2025 09:26:16 | Conforme | Gabriela Amaral - 06/02/2025 09:26:25 | Conforme | Gabriela Amaral - 06/02/2025 09:26:31 | Não Aplicável | Gabriela Amaral - 06/02/2025 09:26:39 | Conforme | Gabriela Amaral - 06/02/2025 09:26:44 | Conforme | Gabriela Amaral - 06/02/2025 09:26:52 | Conforme | Gabriela Amaral - 06/02/2025 09:26:56 | Conforme | Gabriela Amaral - 06/02/2025 09:27:05 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 09:27 | Sim | 2025-02-06 09:27 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:39:51 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:39:52 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 09:40 | Sim | 2025-02-07 09:40 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:37:29 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 13:37 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:21:47 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:22 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:22 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:21:47 | Base de Dados_Images/XV - 4202I.Imagem do Equipamento-.123952.jpg | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:39:47 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 4202I.Imagem do Equipamento-.123952.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4202 | Válvula Pneumatica | XV - 4221D | Válvula descarga de Massa | Pré-Comissionamento | Conforme | Gabriela Amaral - 06/02/2025 09:39:55 | Conforme | Gabriela Amaral - 06/02/2025 09:40:03 | Conforme | Gabriela Amaral - 06/02/2025 09:40:10 | Conforme | Gabriela Amaral - 06/02/2025 09:40:29 | Conforme | Gabriela Amaral - 06/02/2025 09:40:38 | Conforme | Gabriela Amaral - 06/02/2025 09:41:14 | Conforme | Gabriela Amaral - 06/02/2025 09:41:20 | Conforme | Gabriela Amaral - 06/02/2025 09:41:36 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 09:42 | Sim | 2025-02-06 09:42 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 08:02:40 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 08:02:40 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 08:03 | Sim | 2025-02-07 08:03 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:38:03 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 13:38 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:21:57 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:22 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:22 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:21:57 | Base de Dados_Images/XV - 4221D.Imagem do Equipamento-.123847.jpg | Gabriela Amaral - 06/02/2025 09:38:34 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 4221D.Imagem do Equipamento-.123847.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4202 | Válvula Pneumatica | XV - 4202J | Válvula de Liquidação | Pré-Comissionamento | Conforme | Gabriela Amaral - 06/02/2025 09:32:58 | Conforme | Gabriela Amaral - 06/02/2025 09:33:04 | Conforme | Gabriela Amaral - 06/02/2025 09:33:11 | Não Aplicável | Gabriela Amaral - 06/02/2025 09:33:22 | Conforme | Gabriela Amaral - 06/02/2025 09:33:33 | Conforme | Gabriela Amaral - 06/02/2025 09:33:40 | Conforme | Gabriela Amaral - 06/02/2025 09:33:48 | Conforme | Gabriela Amaral - 06/02/2025 09:33:53 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 09:34 | Sim | 2025-02-06 09:34 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 08:02:57 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 08:02:58 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 08:03 | Sim | 2025-02-07 08:03 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:31:07 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 15:31 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:22:01 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:22 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:22 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:22:01 | Base de Dados_Images/XV - 4202J.Imagem do Equipamento-.123250.jpg | Gabriela Amaral - 06/02/2025 09:32:34 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 4202J.Imagem do Equipamento-.123250.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4202 | Válvula Pneumatica | XV - 4202F | Válvula de Água Quente | Pré-Comissionamento | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 10:10:46 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 10:10:50 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 10:10:54 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 10:11:01 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 10:11:06 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 10:11:12 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 10:11:18 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 10:11:25 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-23 10:11 | Sim | 2025-01-23 10:11 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 08:07:21 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 08:07:22 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 08:07 | Sim | 2025-02-07 08:07 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:31:15 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 15:31 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:22:06 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:22 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:22 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:22:06 | Base de Dados_Images/XV - 4202F.Imagem do Equipamento-.135621.jpg | Edelson Felix - 24/01/2025 10:33:47 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 4202F.Imagem do Equipamento-.135621.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4202 | Válvula Pneumatica | XV - 4202E | Válvula de Mel Pobre | Pré-Comissionamento | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 10:09:17 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 10:09:25 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 10:09:29 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 10:09:34 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 10:09:38 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 10:09:42 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 10:09:47 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 10:09:51 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-23 10:10 | Sim | 2025-01-23 10:10 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 08:07:29 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 08:07:29 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 08:07 | Sim | 2025-02-07 08:07 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:31:21 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 15:31 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:22:10 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:22 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:22 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:22:10 | Base de Dados_Images/XV - 4202E.Imagem do Equipamento-.135636.jpg | Edelson Felix - 24/01/2025 10:34:08 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 4202E.Imagem do Equipamento-.135636.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4202 | Válvula Pneumatica | XV - 4202D | Válvula de Xarope | Pré-Comissionamento | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 10:07:34 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 10:07:39 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 10:07:46 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 10:07:54 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 10:07:58 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 10:08:05 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 10:08:09 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 10:08:17 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-23 10:08 | Sim | 2025-01-23 10:08 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 08:07:40 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 08:07:41 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 08:08 | Sim | 2025-02-07 08:08 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:31:27 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 15:31 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:22:14 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:22 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:22 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:22:14 | Base de Dados_Images/XV - 4202D.Imagem do Equipamento-.135643.jpg | Edelson Felix - 24/01/2025 10:34:37 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 4202D.Imagem do Equipamento-.135643.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4202 | Válvula Pneumatica | XV - 4202C | Válvula de Mel Rico | Pré-Comissionamento | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 10:05:25 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 10:05:43 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 10:06:29 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 10:05:58 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 10:06:08 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 10:06:14 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 10:06:36 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 10:06:47 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-23 10:07 | Sim | 2025-01-23 10:07 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 08:09:08 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 08:09:08 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 08:09 | Sim | 2025-02-07 08:09 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:31:33 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 15:32 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:22:19 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:22 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:22 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:22:19 | Base de Dados_Images/XV - 4202C.Imagem do Equipamento-.135649.jpg | Edelson Felix - 24/01/2025 10:35:04 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 4202C.Imagem do Equipamento-.135649.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4202 | Válvula Pneumatica | PCV - 4202A | Válvula Agua de Resfriamento | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:44:26 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:44:27 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:44:32 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:44:36 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:44:38 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:44:40 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:44:44 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:44:43 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-05 13:45 | Sim | 2025-03-05 13:45 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:44:50 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:44:51 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-05 13:45 | Sim | 2025-03-05 13:45 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:30:09 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-11 11:30 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:22:24 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:22 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:22 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:22:24 | Base de Dados_Images/PCV - 4202A.Imagem do Equipamento-.164426.jpg | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:44:20 |  |  | Base de Dados_Images/PCV - 4202A.Imagem do Equipamento-.164426.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4202 | Válvula Pneumatica | PCV - 4202B | Válvula de Vácuo | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:45:21 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:45:23 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:45:25 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:45:27 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:45:28 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:45:30 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:45:31 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:45:34 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-05 13:46 | Sim | 2025-03-05 13:46 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:45:39 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:45:39 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-05 13:46 | Sim | 2025-03-05 13:46 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:30:14 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-11 11:30 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:22:28 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:22 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:22 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:22:28 | Base de Dados_Images/PCV - 4202B.Imagem do Equipamento-.164524.jpg | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:45:16 |  |  | Base de Dados_Images/PCV - 4202B.Imagem do Equipamento-.164524.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4202 | Válvula Pneumatica | XV - 4216 | Válvula de Selo Da Bomba de Vácuo | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:16:03 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:16:05 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:16:07 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:16:09 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:16:15 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:16:16 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:16:18 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:16:19 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-19 15:16 | Sim | 2025-03-19 15:16 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:16:26 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:16:26 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-19 15:16 | Sim | 2025-03-19 15:16 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:16:30 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 15:16 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:22:34 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:23 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:23 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:22:34 | Base de Dados_Images/XV - 4216.Imagem do Equipamento-.181703.jpg | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:15:58 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 4216.Imagem do Equipamento-.181703.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4202 | Transmissor | TIT-4202 | Temperatura Do Corpo Do Cozedor | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 15:58:12 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 15:58:16 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 15:58:20 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 15:58:24 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-01-01 15:58 | Sim | 2025-01-01 15:58 | Sim | 2025-01-01 15:58 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:01:44 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:01:43 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:01:46 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 15:02 | Sim | 2025-02-05 15:02 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:36:37 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:36:38 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 13:37 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:20:30 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:20:30 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:20 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:20 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:20:30 | Base de Dados_Images/TIT-4202.Imagem do Equipamento-.135658.jpg | Edelson Felix - 24/01/2025 10:35:46 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-4202.Imagem do Equipamento-.135658.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4202 | Transmissor | LIT-4202 | Nível Do Cozedor 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:27:11 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:27:14 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:27:16 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:27:18 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 14:27 | Sim | 2025-03-28 14:27 | Sim | 2025-03-28 14:27 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:27:22 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:27:23 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:27:25 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-28 14:27 | Sim | 2025-03-28 14:27 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:27:29 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:27:30 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 14:28 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:20:36 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:20:37 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:21 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:21 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:20:37 | Base de Dados_Images/LIT-4202.Imagem do Equipamento-.172708.jpg | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:27:04 |  |  | Base de Dados_Images/LIT-4202.Imagem do Equipamento-.172708.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4202 | Controlador | PIC-4202A | Vazio Do Cozedor | Pré-Comissionamento | [60 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:28:20 | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:28:21 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-30 22:28 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:18:04 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:18:05 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:18 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:18 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:18:05 | Base de Dados_Images/PIC-4202A.Imagem do Equipamento-.131804.jpg | Leandro Almeida - 08/03/2025 10:18:00 |  |  | Base de Dados_Images/PIC-4202A.Imagem do Equipamento-.131804.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4202 | Controlador | PIC-4202B | Pressão Do Cozedor | Pré-Comissionamento | [60 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:28:27 | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:28:27 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-30 22:28 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:18:10 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:18:10 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:18 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:18 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:18:10 | Base de Dados_Images/PIC-4202B.Imagem do Equipamento-.131828.jpg | Leandro Almeida - 08/03/2025 10:18:22 |  |  | Base de Dados_Images/PIC-4202B.Imagem do Equipamento-.131828.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4202 | Controlador | AIC-4202A | Controle de Alimentação (Sonda) | Pré-Comissionamento | [60 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:28:32 | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:28:33 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-30 22:29 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:18:15 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:18:17 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:18 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:18 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:18:17 | Base de Dados_Images/AIC-4202A.Imagem do Equipamento-.131843.jpg | Leandro Almeida - 08/03/2025 10:18:39 |  |  | Base de Dados_Images/AIC-4202A.Imagem do Equipamento-.131843.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4202 | Controlador | TIC-4202B | Temperatura Agua de Resfriamento | Pré-Comissionamento | [60 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:28:38 | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:28:39 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-30 22:29 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:18:22 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:18:22 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:18 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:18 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:18:22 | Base de Dados_Images/TIC-4202B.Imagem do Equipamento-.131723.jpg | Leandro Almeida - 08/03/2025 10:17:18 |  |  | Base de Dados_Images/TIC-4202B.Imagem do Equipamento-.131723.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4203 | Tanque | CZ - 4203 | Cozedor de Massa A/B 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:01:23 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:01:24 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:01:27 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:01:41 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:01:32 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:01:45 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:01:47 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:01:49 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:01:52 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 06:02 | Sim | 2025-03-21 06:02 | Sim | 2025-03-21 06:02 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:36:03 | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:36:03 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-30 22:36 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:36:07 | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:36:08 | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:36:12 | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:36:13 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-30 22:36 |  |  | Não | Feito | 2025-03-30 22:36 | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:36:13 | Base de Dados_Images/CZ - 4203.Imagem do Equipamento-.090122.jpg | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:01:17 |  |  | Base de Dados_Images/CZ - 4203.Imagem do Equipamento-.090122.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4203 | Agitador | CM-4265 | Circulador Mecânico Cozedor 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:59:36 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:59:37 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:59:39 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:59:41 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:59:43 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:59:45 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:59:47 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:59:48 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:59:50 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:59:52 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:59:54 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:59:56 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:59:58 | [34 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 15:00 | Sim | 2025-02-07 15:00 | Sim | 2025-02-07 15:00 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 07:01:27 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 21/03/2025 07:01:28 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 07:01:30 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 21/03/2025 07:01:32 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 07:01 | Sim | 2025-03-21 07:02 | Sim | 2025-03-21 07:02 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 07:01:35 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 07:01:36 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 07:01:37 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 07:01:38 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 07:01:40 | [10 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 07:02 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:35:11 | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:35:11 | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:35:13 | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:35:15 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-30 22:35 |  |  | Não | Feito | 2025-03-30 22:35 | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:35:15 | Base de Dados_Images/CM-4265.Imagem do Equipamento-.180011.jpg | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:59:22 | Base de Dados_Images/CM-4265.Imagem da Plaqueta do Motor-.180018.jpg | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:59:31 | Base de Dados_Images/CM-4265.Imagem do Equipamento-.180011.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4203 | Tanque | T - 4203 | Tanque Recuperação de Arraste | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 11:01:01 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 11:01:03 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 11:01:23 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 14/02/2025 11:01:25 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 14/02/2025 11:01:27 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 11:01:29 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 14/02/2025 11:01:30 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 14/02/2025 11:01:34 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 14/02/2025 11:01:43 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-02-14 11:02 | Sim | 2025-02-14 11:02 | Sim | 2025-02-14 11:02 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:36:21 | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:36:22 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-30 22:36 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:36:27 | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:36:27 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:36:29 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:36:30 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-30 22:36 |  |  | Não | Feito | 2025-03-30 22:36 | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:36:30 | Base de Dados_Images/T - 4203.Imagem do Equipamento-.140102.jpg | Leandro Almeida - 14/02/2025 11:00:57 |  |  | Base de Dados_Images/T - 4203.Imagem do Equipamento-.140102.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4203 | Tanque | T- 4215 | Tanque Selo | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:24:10 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:24:00 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:24:03 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:24:05 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:24:07 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:24:13 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:24:15 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:24:17 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:24:20 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-03-05 13:24 | Sim | 2025-03-05 13:24 | Sim | 2025-03-05 13:24 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:36:36 | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:36:38 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-30 22:37 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:36:41 | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:36:43 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:36:45 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:36:45 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-30 22:37 |  |  | Não | Feito | 2025-03-30 22:37 | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:36:45 | Base de Dados_Images/T- 4215.Imagem do Equipamento-.162357.jpg | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:23:53 |  |  | Base de Dados_Images/T- 4215.Imagem do Equipamento-.162357.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4203 | Tanque | SP - 4214 | Separador de Arraste | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:42:17 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:42:18 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:42:21 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:42:23 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:42:25 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:42:27 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:42:28 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:42:30 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:42:32 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-03-05 13:42 | Sim | 2025-03-05 13:43 | Sim | 2025-03-05 13:43 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:36:53 | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:36:54 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-30 22:37 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:36:57 | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:36:57 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:37:02 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:37:03 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-30 22:37 |  |  | Não | Feito | 2025-03-30 22:37 | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:37:03 | Base de Dados_Images/SP - 4214.Imagem do Equipamento-.164226.jpg | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:42:13 |  |  | Base de Dados_Images/SP - 4214.Imagem do Equipamento-.164226.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4203 | Tanque | CO - 4213 | Condensador Barométrico | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:41:38 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:41:39 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:41:41 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:41:45 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:41:50 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:41:49 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:41:52 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:41:54 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:41:56 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-03-05 13:42 | Sim | 2025-03-05 13:42 | Sim | 2025-03-05 13:42 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:37:09 | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:37:10 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-30 22:37 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:37:13 | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:37:14 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:37:16 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:37:16 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-30 22:37 |  |  | Não | Feito | 2025-03-30 22:37 | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:37:16 | Base de Dados_Images/CO - 4213.Imagem do Equipamento-.164138.jpg | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:41:32 |  |  | Base de Dados_Images/CO - 4213.Imagem do Equipamento-.164138.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4203 | Motor e Bomba | BV - 4212 | Motor-Bomba Vácuo Cozedor 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:22:27 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:22:28 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:22:30 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:22:32 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:22:34 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:22:35 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:22:37 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:22:39 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:22:43 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:22:45 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:22:49 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:22:47 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:22:52 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:22:54 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:22:55 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:22:57 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 15:23 | Sim | 2025-03-19 15:23 | Sim | 2025-03-19 15:23 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:23:06 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:23:07 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:23:09 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:23:11 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:23:13 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:23:14 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 15:23 | Sim | 2025-03-19 15:23 | Sim | 2025-03-19 15:23 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:35:42 | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:35:42 | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:35:44 | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:35:46 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-30 22:36 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:35:51 | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:35:51 | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:35:53 | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:35:53 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-30 22:36 |  |  | Não | Feito | 2025-03-30 22:36 | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:35:53 | Base de Dados_Images/BV - 4212.Imagem do Equipamento-.182246.jpg | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:21:59 | Base de Dados_Images/BV - 4212.Imagem da Plaqueta do Motor-.182255.jpg | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:22:21 | Base de Dados_Images/BV - 4212.Imagem do Equipamento-.182246.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4203 | Válvula Pneumatica | XV-4203H | Válvula de Limpeza | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:31:24 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:31:09 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:31:17 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:31:29 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:31:32 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:31:34 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:31:39 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:31:51 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-01 16:32 | Sim | 2025-01-01 16:32 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 08:17:37 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 08:17:38 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 08:18 | Sim | 2025-02-07 08:18 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:32:40 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 15:33 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:38:02 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-30 22:38 |  |  | Não | Feito | 2025-03-30 22:38 | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:38:02 | Base de Dados_Images/XV-4203H.Imagem do Equipamento-.193050.jpg | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:30:44 |  |  | Base de Dados_Images/XV-4203H.Imagem do Equipamento-.193050.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4203 | Válvula Pneumatica | XV - 4203G | Válvula Quebra Vácuo | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:32:44 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:32:48 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:32:52 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:32:56 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:33:00 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:33:04 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:33:08 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:33:12 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-01 16:33 | Sim | 2025-01-01 16:33 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 08:17:30 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 08:17:31 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 08:18 | Sim | 2025-02-07 08:18 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:32:46 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 15:33 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:39:26 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-30 22:39 |  |  | Não | Feito | 2025-03-30 22:39 | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:39:26 | Base de Dados_Images/XV - 4203G.Imagem do Equipamento-.193241.jpg | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:32:35 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 4203G.Imagem do Equipamento-.193241.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4203 | PSV | PSV - 4203 | Válvula de Segurança | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:34:04 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:34:08 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:34:11 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:34:15 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:34:20 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-01-01 16:34 | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-01 16:34 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:02:27 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 15:02 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 15:02 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:35:58 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-30 22:36 |  |  | Não | Feito | 2025-03-30 22:36 | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:35:58 | Base de Dados_Images/PSV - 4203.Imagem do Equipamento-.193355.jpg | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:33:47 |  |  | Base de Dados_Images/PSV - 4203.Imagem do Equipamento-.193355.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4203 | Válvula Pneumatica | PCV-4203C | Válvula Vapor de Calandra | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:45:15 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:45:16 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:45:18 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:45:19 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:45:22 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:45:24 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:45:25 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:45:28 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 14:45 | Sim | 2025-02-07 14:45 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:45:33 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:45:34 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 14:46 | Sim | 2025-02-07 14:46 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:32:52 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 15:33 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:39:21 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-30 22:39 |  |  | Não | Feito | 2025-03-30 22:39 | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:39:21 | Base de Dados_Images/PCV-4203C.Imagem do Equipamento-.174515.jpg | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:45:09 |  |  | Base de Dados_Images/PCV-4203C.Imagem do Equipamento-.174515.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4203 | Válvula Pneumatica | PCV- 4203D | Válvula Vapor de Calandra | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:16:43 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:16:44 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:16:46 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:16:49 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:16:51 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:16:56 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:16:58 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:17:00 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 15:17 | Sim | 2025-02-07 15:17 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:17:04 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:17:05 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 15:17 | Sim | 2025-02-07 15:17 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:32:58 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 15:33 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:39:15 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-30 22:39 |  |  | Não | Feito | 2025-03-30 22:39 | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:39:15 | Base de Dados_Images/PCV- 4203D.Imagem do Equipamento-.181701.jpg | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:16:36 |  |  | Base de Dados_Images/PCV- 4203D.Imagem do Equipamento-.181701.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4203 | Válvula Pneumatica | ACV-4203A | Válvula Alimentação Cozedor 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:46:26 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:46:37 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:46:38 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:46:40 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:46:42 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:46:43 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:46:45 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:46:46 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 09:47 | Sim | 2025-02-07 09:47 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:47:05 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:47:06 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 09:47 | Sim | 2025-02-07 09:47 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:33:05 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 15:33 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:39:09 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-30 22:39 |  |  | Não | Feito | 2025-03-30 22:39 | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:39:09 | Base de Dados_Images/ACV-4203A.Imagem do Equipamento-.124625.jpg | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:46:22 |  |  | Base de Dados_Images/ACV-4203A.Imagem do Equipamento-.124625.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4203 | Válvula Pneumatica | XV - 4203I | Válvula de Corte | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 24/01/2025 10:10:20 | Conforme | Edelson Felix - 24/01/2025 10:10:24 | Conforme | Edelson Felix - 24/01/2025 10:10:29 | Conforme | Edelson Felix - 24/01/2025 10:10:34 | Conforme | Edelson Felix - 24/01/2025 10:10:38 | Conforme | Edelson Felix - 24/01/2025 10:10:42 | Conforme | Edelson Felix - 24/01/2025 10:10:47 | Conforme | Edelson Felix - 24/01/2025 10:10:51 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-24 10:11 | Sim | 2025-01-24 10:11 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 08:15:47 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 08:15:48 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 08:16 | Sim | 2025-02-07 08:16 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:33:10 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 15:33 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:39:04 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-30 22:39 |  |  | Não | Feito | 2025-03-30 22:39 | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:39:04 | Base de Dados_Images/XV - 4203I.Imagem do Equipamento-.135127.jpg | Edelson Felix - 24/01/2025 10:10:09 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 4203I.Imagem do Equipamento-.135127.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4203 | Válvula Pneumatica | XV - 4203L | Válvula de descarga de Massa | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 24/01/2025 10:18:21 | Conforme | Edelson Felix - 24/01/2025 10:18:27 | Conforme | Edelson Felix - 24/01/2025 10:18:31 | Conforme | Edelson Felix - 24/01/2025 10:18:35 | Conforme | Edelson Felix - 24/01/2025 10:18:39 | Conforme | Edelson Felix - 24/01/2025 10:18:43 | Conforme | Edelson Felix - 24/01/2025 10:18:48 | Conforme | Edelson Felix - 24/01/2025 10:18:52 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-24 10:19 | Sim | 2025-01-24 10:19 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 08:16:09 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 08:16:10 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 08:16 | Sim | 2025-02-07 08:16 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:33:17 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 15:33 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:39:00 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-30 22:39 |  |  | Não | Feito | 2025-03-30 22:39 | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:39:00 | Base de Dados_Images/XV - 4203L.Imagem do Equipamento-.135502.jpg | Edelson Felix - 24/01/2025 10:18:03 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 4203L.Imagem do Equipamento-.135502.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4203 | Válvula Pneumatica | XV - 4203N | Válvula de descarga Para Sementeira | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 24/01/2025 10:13:32 | Conforme | Edelson Felix - 24/01/2025 10:13:36 | Conforme | Edelson Felix - 24/01/2025 10:13:40 | Conforme | Edelson Felix - 24/01/2025 10:13:45 | Conforme | Edelson Felix - 24/01/2025 10:13:51 | Conforme | Edelson Felix - 24/01/2025 10:13:55 | Conforme | Edelson Felix - 24/01/2025 10:13:59 | Conforme | Edelson Felix - 24/01/2025 10:14:04 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-24 10:14 | Sim | 2025-01-24 10:14 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 08:16:18 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 08:16:19 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 08:16 | Sim | 2025-02-07 08:16 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:33:23 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 15:33 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:38:56 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-30 22:39 |  |  | Não | Feito | 2025-03-30 22:39 | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:38:56 | Base de Dados_Images/XV - 4203N.Imagem do Equipamento-.135259.jpg | Edelson Felix - 24/01/2025 10:13:22 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 4203N.Imagem do Equipamento-.135259.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4203 | Válvula Pneumatica | XV - 4203J | Válvula de Liquidação | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 24/01/2025 10:11:47 | Conforme | Edelson Felix - 24/01/2025 10:12:21 | Conforme | Edelson Felix - 24/01/2025 10:12:06 | Conforme | Edelson Felix - 24/01/2025 10:12:16 | Conforme | Edelson Felix - 24/01/2025 10:12:26 | Conforme | Edelson Felix - 24/01/2025 10:12:31 | Conforme | Edelson Felix - 24/01/2025 10:12:36 | Conforme | Edelson Felix - 24/01/2025 10:12:50 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-24 10:13 | Sim | 2025-01-24 10:13 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 08:16:27 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 08:16:28 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 08:16 | Sim | 2025-02-07 08:16 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:33:29 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 15:33 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:38:49 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-30 22:39 |  |  | Não | Feito | 2025-03-30 22:39 | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:38:49 | Base de Dados_Images/XV - 4203J.Imagem do Equipamento-.135207.jpg | Edelson Felix - 24/01/2025 10:11:30 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 4203J.Imagem do Equipamento-.135207.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4203 | Válvula Pneumatica | PCV - 4203A | Válvula Vapor de Resfriamento | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:35:59 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:36:00 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:36:02 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:36:06 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:36:09 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:36:10 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:36:12 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:36:14 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-05 13:36 | Sim | 2025-03-05 13:36 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:36:19 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:36:19 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-05 13:36 | Sim | 2025-03-05 13:36 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:31:03 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-11 11:31 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:38:45 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-30 22:39 |  |  | Não | Feito | 2025-03-30 22:39 | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:38:45 | Base de Dados_Images/PCV - 4203A.Imagem do Equipamento-.163558.jpg | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:35:54 |  |  | Base de Dados_Images/PCV - 4203A.Imagem do Equipamento-.163558.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4203 | Válvula Pneumatica | PCV - 4203B | Válvula de Vácuo | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:36:48 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:36:49 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:36:51 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:36:55 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:36:57 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:36:58 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:37:00 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:37:02 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-05 13:37 | Sim | 2025-03-05 13:37 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:37:08 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:37:08 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-05 13:37 | Sim | 2025-03-05 13:37 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:30:58 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-11 11:31 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:38:41 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-30 22:39 |  |  | Não | Feito | 2025-03-30 22:39 | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:38:41 | Base de Dados_Images/PCV - 4203B.Imagem do Equipamento-.163650.jpg | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:36:45 |  |  | Base de Dados_Images/PCV - 4203B.Imagem do Equipamento-.163650.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4203 | Válvula Pneumatica | XV - 4203F | Válvula de Água Quente | Pré-Comissionamento | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 09:52:04 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 09:52:14 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 09:52:19 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 09:52:26 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 09:52:31 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 09:52:35 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 09:52:40 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 09:52:45 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-23 09:53 | Sim | 2025-01-23 09:53 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 08:16:37 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 08:16:37 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 08:17 | Sim | 2025-02-07 08:17 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:33:46 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 15:34 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:38:37 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-30 22:39 |  |  | Não | Feito | 2025-03-30 22:39 | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:38:37 | Base de Dados_Images/XV - 4203F.Imagem do Equipamento-.135711.jpg | Edelson Felix - 24/01/2025 10:37:22 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 4203F.Imagem do Equipamento-.135711.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4203 | Válvula Pneumatica | XV - 4203E | Válvula de Mel Pobre | Pré-Comissionamento | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 09:50:12 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 09:50:28 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 09:50:33 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 09:50:40 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 09:50:44 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 09:50:52 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 09:51:00 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 09:51:05 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-23 09:51 | Sim | 2025-01-23 09:51 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 08:16:44 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 08:16:44 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 08:17 | Sim | 2025-02-07 08:17 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:33:52 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 15:34 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:38:32 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-30 22:39 |  |  | Não | Feito | 2025-03-30 22:39 | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:38:32 | Base de Dados_Images/XV - 4203E.Imagem do Equipamento-.135718.jpg | Edelson Felix - 24/01/2025 10:37:54 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 4203E.Imagem do Equipamento-.135718.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4203 | Válvula Pneumatica | XV - 4203D | Válvula de Xarope | Pré-Comissionamento | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 09:48:02 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 09:48:08 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 09:48:15 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 09:48:23 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 09:48:42 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 09:49:03 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 09:48:58 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 09:49:08 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-23 09:49 | Sim | 2025-01-23 09:49 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 08:16:51 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 08:16:51 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 08:17 | Sim | 2025-02-07 08:17 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:33:58 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 15:34 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:38:28 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-30 22:38 |  |  | Não | Feito | 2025-03-30 22:38 | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:38:28 | Base de Dados_Images/XV - 4203D.Imagem do Equipamento-.135725.jpg | Edelson Felix - 24/01/2025 10:38:19 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 4203D.Imagem do Equipamento-.135725.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4203 | Válvula Pneumatica | XV - 4203C | Válvula de Mel Rico | Pré-Comissionamento | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 09:46:37 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 09:46:27 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 09:46:31 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 09:46:34 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 09:46:44 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 09:46:47 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 09:46:51 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 09:46:56 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-23 09:47 | Sim | 2025-01-23 09:47 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 08:17:00 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 08:17:01 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 08:17 | Sim | 2025-02-07 08:17 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:34:03 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 15:34 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:38:23 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-30 22:38 |  |  | Não | Feito | 2025-03-30 22:38 | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:38:23 | Base de Dados_Images/XV - 4203C.Imagem do Equipamento-.135733.jpg | Edelson Felix - 24/01/2025 10:38:41 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 4203C.Imagem do Equipamento-.135733.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4203 | Válvula Pneumatica | XV - 4203M | Válvula de descarga de Massa | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 24/01/2025 10:15:04 | Conforme | Edelson Felix - 24/01/2025 10:15:09 | Conforme | Edelson Felix - 24/01/2025 10:15:14 | Conforme | Edelson Felix - 24/01/2025 10:15:19 | Conforme | Edelson Felix - 24/01/2025 10:15:23 | Conforme | Edelson Felix - 24/01/2025 10:15:27 | Conforme | Edelson Felix - 24/01/2025 10:15:32 | Conforme | Edelson Felix - 24/01/2025 10:15:36 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-24 10:16 | Sim | 2025-01-24 10:16 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 08:17:06 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 08:17:07 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 08:17 | Sim | 2025-02-07 08:17 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:34:09 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 15:34 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:38:18 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-30 22:38 |  |  | Não | Feito | 2025-03-30 22:38 | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:38:18 | Base de Dados_Images/XV - 4203M.Imagem do Equipamento-.135343.jpg | Edelson Felix - 24/01/2025 10:14:42 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 4203M.Imagem do Equipamento-.135343.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4203 | Válvula Pneumatica | XV - 4203P | Válvula Saida de Condensado | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 24/01/2025 10:16:39 | Conforme | Edelson Felix - 24/01/2025 10:16:43 | Conforme | Edelson Felix - 24/01/2025 10:16:49 | Conforme | Edelson Felix - 24/01/2025 10:16:53 | Conforme | Edelson Felix - 24/01/2025 10:16:59 | Conforme | Edelson Felix - 24/01/2025 10:17:03 | Conforme | Edelson Felix - 24/01/2025 10:17:08 | Conforme | Edelson Felix - 24/01/2025 10:17:12 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-24 10:17 | Sim | 2025-01-24 10:17 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 08:17:17 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 08:17:18 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 08:17 | Sim | 2025-02-07 08:17 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:34:22 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 15:34 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:38:14 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-30 22:38 |  |  | Não | Feito | 2025-03-30 22:38 | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:38:14 | Base de Dados_Images/XV - 4203P.Imagem do Equipamento-.135424.jpg | Edelson Felix - 24/01/2025 10:16:24 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 4203P.Imagem do Equipamento-.135424.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4203 | Válvula Pneumatica | XV - 4212 | Válvula de Selo Da Bomba de Vácuo | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:28:13 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:28:14 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:28:16 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:28:18 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:28:19 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:28:20 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:28:21 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:28:23 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-19 15:28 | Sim | 2025-03-19 15:28 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:28:27 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:28:27 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-19 15:28 | Sim | 2025-03-19 15:28 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:28:31 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 15:29 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:38:09 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-30 22:38 |  |  | Não | Feito | 2025-03-30 22:38 | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:38:09 | Base de Dados_Images/XV - 4212.Imagem do Equipamento-.182814.jpg | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:28:09 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 4212.Imagem do Equipamento-.182814.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4203 | Transmissor | TIT-4203 | Temperatura Do Corpo Do Cozedor | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:55:30 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:55:47 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:55:43 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:55:53 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-01-01 16:56 | Sim | 2025-01-01 16:56 | Sim | 2025-01-01 16:56 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:02:37 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:02:38 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:02:40 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 15:03 | Sim | 2025-02-05 15:03 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:32:11 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:32:12 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 15:32 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:37:25 | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:37:27 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-30 22:37 |  |  | Não | Feito | 2025-03-30 22:37 | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:37:27 | Base de Dados_Images/TIT-4203.Imagem do Equipamento-.135741.jpg | Edelson Felix - 24/01/2025 10:39:04 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-4203.Imagem do Equipamento-.135741.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4203 | Transmissor | LIT-4203 | Nível Do Cozedor 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:01:01 | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:01:02 | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:01:05 | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:01:06 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-03-26 01:01 | Sim | 2025-03-26 01:01 | Sim | 2025-03-26 01:01 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:01:11 | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:01:12 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:01:13 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-26 01:01 | Sim | 2025-03-26 01:01 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:01:17 | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:01:17 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-26 01:01 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:37:33 | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:37:35 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-30 22:38 |  |  | Não | Feito | 2025-03-30 22:38 | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:37:35 | Base de Dados_Images/LIT-4203.Imagem do Equipamento-.040239.jpg | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:00:49 |  |  | Base de Dados_Images/LIT-4203.Imagem do Equipamento-.040239.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4203 | Controlador | PIC-4203A | Vazio Do Cozedor | Pré-Comissionamento | [60 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 15:33:19 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 15:33:20 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 15:33 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:35:19 | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:35:19 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-30 22:35 |  |  | Não | Feito | 2025-03-30 22:35 | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:35:19 | Base de Dados_Images/PIC-4203A.Imagem do Equipamento-.183314.jpg | Leandro Almeida - 03/03/2025 15:33:09 |  |  | Base de Dados_Images/PIC-4203A.Imagem do Equipamento-.183314.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4203 | Controlador | PIC-4203B | Pressão Do Cozedor | Pré-Comissionamento | [60 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 15:34:05 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 15:34:05 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 15:34 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:35:24 | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:35:26 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-30 22:35 |  |  | Não | Feito | 2025-03-30 22:35 | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:35:26 | Base de Dados_Images/PIC-4203B.Imagem do Equipamento-.183406.jpg | Leandro Almeida - 03/03/2025 15:33:59 |  |  | Base de Dados_Images/PIC-4203B.Imagem do Equipamento-.183406.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4203 | Controlador | AIC-4203A | Controle de Alimentação (Sonda) | Pré-Comissionamento | [60 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 15:34:23 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 15:34:23 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 15:34 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:35:31 | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:35:31 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-30 22:36 |  |  | Não | Feito | 2025-03-30 22:36 | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:35:31 | Base de Dados_Images/AIC-4203A.Imagem do Equipamento-.183424.jpg | Leandro Almeida - 03/03/2025 15:34:18 |  |  | Base de Dados_Images/AIC-4203A.Imagem do Equipamento-.183424.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4203 | Controlador | TIC-4203B | Temperatura Agua de Resfriamento | Pré-Comissionamento | [60 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 15:34:53 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 15:34:54 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 15:35 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:35:35 | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:35:36 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-30 22:36 |  |  | Não | Feito | 2025-03-30 22:36 | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:35:36 | Base de Dados_Images/TIC-4203B.Imagem do Equipamento-.183450.jpg | Leandro Almeida - 03/03/2025 15:34:45 |  |  | Base de Dados_Images/TIC-4203B.Imagem do Equipamento-.183450.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4204 | Tanque | CZ - 4204 | Cozedor de Massa B 04 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:05:17 | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:05:19 | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:05:21 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:05:24 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:05:25 | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:05:27 | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:05:28 | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:05:30 | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:05:32 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-03-26 01:05 | Sim | 2025-03-26 01:06 | Sim | 2025-03-26 01:06 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:41:17 | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:41:16 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-30 22:41 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:23:39 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:23:39 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:23:41 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:23:43 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:24 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:24 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:23:43 | Base de Dados_Images/CZ - 4204.Imagem do Equipamento-.143308.jpg | Lorrana Ramos - 09/01/2025 11:32:58 |  |  | Base de Dados_Images/CZ - 4204.Imagem do Equipamento-.143308.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4204 | Agitador | CM-4266 | Circulador Mecânico Cozedor 04 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:01:53 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:01:55 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:01:57 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:01:59 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:02:02 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:02:05 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:02:07 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:02:09 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:02:16 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:02:19 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:02:21 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:02:29 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:02:34 | [34 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 15:02 | Sim | 2025-02-07 15:03 | Sim | 2025-02-07 15:03 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 07:01:48 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 21/03/2025 07:01:49 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 07:01:51 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 21/03/2025 07:01:53 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 07:02 | Sim | 2025-03-21 07:02 | Sim | 2025-03-21 07:02 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 07:01:58 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 07:01:59 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 07:02:01 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 07:02:02 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 07:02:03 | [10 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 07:02 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:22:56 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:22:57 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:22:58 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:22:59 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:23 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:23 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:22:59 | Base de Dados_Images/CM-4266.Imagem do Equipamento-.180146.jpg | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:01:38 | Base de Dados_Images/CM-4266.Imagem da Plaqueta do Motor-.180156.jpg | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:01:49 | Base de Dados_Images/CM-4266.Imagem do Equipamento-.180146.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4204 | Tanque | T - 4204 | Tanque de Recuperação de Arraste | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:56:58 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:57:03 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:57:05 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:57:07 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:57:08 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:57:10 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:57:13 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:57:15 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:57:16 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-02-14 10:57 | Sim | 2025-02-14 10:57 | Sim | 2025-02-14 10:57 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:41:22 | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:41:24 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-30 22:41 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:23:47 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:23:47 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:23:49 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:23:49 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:24 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:24 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:23:49 | Base de Dados_Images/T - 4204.Imagem do Equipamento-.134033.jpg | Lorrana Ramos - 09/01/2025 10:40:26 |  |  | Base de Dados_Images/T - 4204.Imagem do Equipamento-.134033.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4204 | Tanque | T- 4219 | Tanque Selo | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:58:09 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:58:10 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:58:36 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:58:38 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:58:39 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:58:41 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:58:43 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:58:45 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:58:48 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-02-14 10:59 | Sim | 2025-02-14 10:59 | Sim | 2025-02-14 10:59 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:41:30 | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:41:30 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-30 22:41 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:23:53 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:23:54 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:23:55 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:23:56 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:24 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:24 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:23:56 | Base de Dados_Images/T- 4219.Imagem do Equipamento-.135805.jpg | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:58:01 |  |  | Base de Dados_Images/T- 4219.Imagem do Equipamento-.135805.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4204 | Tanque | SP - 4217 | Separador de Arraste | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:40:37 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:40:41 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:40:43 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:40:45 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:40:47 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:40:52 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:40:51 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:40:55 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:40:57 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-03-05 13:41 | Sim | 2025-03-05 13:41 | Sim | 2025-03-05 13:41 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:41:36 | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:41:36 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-30 22:42 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:24:00 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:24:01 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:24:03 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:24:03 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:24 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:24 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:24:03 | Base de Dados_Images/SP - 4217.Imagem do Equipamento-.164040.jpg | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:40:33 |  |  | Base de Dados_Images/SP - 4217.Imagem do Equipamento-.164040.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4204 | Tanque | CO - 4217 | Condensador Barométrico | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:39:48 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:39:54 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:40:02 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:40:04 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:40:06 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:40:08 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:40:09 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:40:14 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:40:17 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-03-05 13:40 | Sim | 2025-03-05 13:40 | Sim | 2025-03-05 13:40 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:41:41 | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:41:42 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-30 22:42 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:24:08 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:24:09 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:24:11 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:24:13 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:24 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:24 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:24:13 | Base de Dados_Images/CO - 4217.Imagem do Equipamento-.163943.jpg | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:39:36 |  |  | Base de Dados_Images/CO - 4217.Imagem do Equipamento-.163943.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4204 | Motor e Bomba | BV - 4208 | Motor-Bomba Vácuo Cozedor 04 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:29:11 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:29:12 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:29:15 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:29:18 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:29:19 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:29:21 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:29:21 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:29:23 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:29:24 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:29:26 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:29:29 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:29:28 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:29:30 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:29:34 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:29:33 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:29:36 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 15:29 | Sim | 2025-03-19 15:30 | Sim | 2025-03-19 15:30 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:29:42 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:29:43 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:29:44 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:29:46 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:29:46 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:29:49 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 15:30 | Sim | 2025-03-19 15:30 | Sim | 2025-03-19 15:30 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:41:07 | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:41:07 | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:41:09 | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:41:10 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-30 22:41 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:23:27 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:23:29 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:23:31 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:23:32 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:24 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:24 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:23:32 | Base de Dados_Images/BV - 4208.Imagem do Equipamento-.182914.jpg | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:28:59 | Base de Dados_Images/BV - 4208.Imagem da Plaqueta do Motor-.182921.jpg | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:29:08 | Base de Dados_Images/BV - 4208.Imagem do Equipamento-.182914.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4204 | Válvula Pneumatica | XV-4204H | Válvula de Limpeza | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:37:03 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:37:06 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:37:10 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:37:14 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:37:20 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:37:23 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:37:28 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:37:32 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-01 16:38 | Sim | 2025-01-01 16:38 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 08:59:19 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 08:59:20 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 08:59 | Sim | 2025-02-07 08:59 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:35:32 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 15:36 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:25:05 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:25 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:25 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:25:05 | Base de Dados_Images/XV-4204H.Imagem do Equipamento-.200554.jpg | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:36:53 |  |  | Base de Dados_Images/XV-4204H.Imagem do Equipamento-.200554.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4204 | Válvula Pneumatica | XV - 4204G | Válvula Quebra Vácuo | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:38:17 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:38:20 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:38:23 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:38:28 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:38:32 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:38:36 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:38:40 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:38:45 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-01 16:39 | Sim | 2025-01-01 16:39 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 08:59:29 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 08:59:30 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 09:00 | Sim | 2025-02-07 09:00 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:35:37 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 15:36 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:25:09 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:25 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:25 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:25:09 | Base de Dados_Images/XV - 4204G.Imagem do Equipamento-.200655.jpg | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:38:05 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 4204G.Imagem do Equipamento-.200655.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4204 | Válvula Pneumatica | PCV - 4204C | Válvula Vapor de Calandra | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:06:12 | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:06:12 | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:06:16 | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:06:18 | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:06:24 | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:06:24 | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:06:27 | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:06:28 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-26 01:06 | Sim | 2025-03-26 01:06 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:06:33 | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:06:33 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-26 01:07 | Sim | 2025-03-26 01:07 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:06:36 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-26 01:07 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:25:14 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:25 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:25 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:25:14 | Base de Dados_Images/PCV - 4204C.Imagem do Equipamento-.040618.jpg | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:06:07 |  |  | Base de Dados_Images/PCV - 4204C.Imagem do Equipamento-.040618.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4204 | Válvula Pneumatica | PCV - 4204D | Válvula Vapor de Calandra | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:18:48 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:18:50 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:18:54 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:18:56 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:18:58 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:19:00 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:19:02 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:19:03 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 15:19 | Sim | 2025-02-07 15:19 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:19:09 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:19:10 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 15:19 | Sim | 2025-02-07 15:19 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:35:50 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 15:36 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:25:19 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:25 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:25 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:25:19 | Base de Dados_Images/PCV - 4204D.Imagem do Equipamento-.181849.jpg | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:18:44 |  |  | Base de Dados_Images/PCV - 4204D.Imagem do Equipamento-.181849.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4204 | Válvula Pneumatica | XV - 4204L | Válvula de descarga de Massa | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 24/01/2025 10:02:12 | Conforme | Edelson Felix - 24/01/2025 10:02:16 | Conforme | Edelson Felix - 24/01/2025 10:02:20 | Conforme | Edelson Felix - 24/01/2025 10:02:25 | Conforme | Edelson Felix - 24/01/2025 10:02:30 | Conforme | Edelson Felix - 24/01/2025 10:02:35 | Conforme | Edelson Felix - 24/01/2025 10:02:49 | Conforme | Edelson Felix - 24/01/2025 10:02:58 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-24 10:03 | Sim | 2025-01-24 10:03 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:00:10 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:00:12 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 09:00 | Sim | 2025-02-07 09:00 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:35:56 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 15:36 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:25:25 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:25 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:25 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:25:25 | Base de Dados_Images/XV - 4204L.Imagem do Equipamento-.134949.jpg | Edelson Felix - 24/01/2025 10:02:01 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 4204L.Imagem do Equipamento-.134949.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4204 | Válvula Pneumatica | XV - 4204I | Válvula de descarga de Massa | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 24/01/2025 10:04:06 | Conforme | Edelson Felix - 24/01/2025 10:04:10 | Conforme | Edelson Felix - 24/01/2025 10:04:32 | Conforme | Edelson Felix - 24/01/2025 10:04:42 | Conforme | Edelson Felix - 24/01/2025 10:04:47 | Conforme | Edelson Felix - 24/01/2025 10:04:51 | Conforme | Edelson Felix - 24/01/2025 10:04:56 | Conforme | Edelson Felix - 24/01/2025 10:05:01 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-24 10:05 | Sim | 2025-01-24 10:05 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:00:18 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:00:19 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 09:00 | Sim | 2025-02-07 09:00 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:36:02 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 15:36 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:25:30 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:26 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:26 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:25:30 | Base de Dados_Images/XV - 4204I.Imagem do Equipamento-.135040.jpg | Edelson Felix - 24/01/2025 10:03:55 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 4204I.Imagem do Equipamento-.135040.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4204 | Válvula Pneumatica | XV - 4204N | Válvula de descarga de Massa | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 24/01/2025 09:56:08 | Conforme | Edelson Felix - 24/01/2025 09:56:15 | Conforme | Edelson Felix - 24/01/2025 09:56:22 | Conforme | Edelson Felix - 24/01/2025 09:56:31 | Conforme | Edelson Felix - 24/01/2025 09:57:22 | Conforme | Edelson Felix - 24/01/2025 09:57:28 | Conforme | Edelson Felix - 24/01/2025 09:57:32 | Conforme | Edelson Felix - 24/01/2025 09:57:38 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-24 09:58 | Sim | 2025-01-24 09:58 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:00:26 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:00:27 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 09:00 | Sim | 2025-02-07 09:00 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:36:11 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 15:36 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:25:34 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:26 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:26 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:25:34 | Base de Dados_Images/XV - 4204N.Imagem do Equipamento-.134807.jpg | Edelson Felix - 24/01/2025 09:55:49 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 4204N.Imagem do Equipamento-.134807.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4204 | Válvula Pneumatica | XV - 4204J | Válvula de Liquidação | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 24/01/2025 10:00:13 | Conforme | Edelson Felix - 24/01/2025 10:00:19 | Conforme | Edelson Felix - 24/01/2025 10:00:28 | Conforme | Edelson Felix - 24/01/2025 10:00:35 | Conforme | Edelson Felix - 24/01/2025 10:00:41 | Conforme | Edelson Felix - 24/01/2025 10:00:47 | Conforme | Edelson Felix - 24/01/2025 10:00:54 | Conforme | Edelson Felix - 24/01/2025 10:00:59 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-24 10:01 | Sim | 2025-01-24 10:01 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:00:34 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:00:35 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 09:01 | Sim | 2025-02-07 09:01 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:36:17 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 15:36 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:25:38 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:26 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:26 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:25:38 | Base de Dados_Images/XV - 4204J.Imagem do Equipamento-.134859.jpg | Edelson Felix - 24/01/2025 09:59:17 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 4204J.Imagem do Equipamento-.134859.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4204 | Válvula Pneumatica | XV - 4204F | Válvula de Água Quente | Pré-Comissionamento | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 09:39:03 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 09:38:34 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 09:38:37 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 09:38:51 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 09:39:15 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 09:39:19 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 09:39:23 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 09:39:28 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-23 09:39 | Sim | 2025-01-23 09:39 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Gabriela Amaral - 06/02/2025 09:06:03 | Conforme | Gabriela Amaral - 06/02/2025 09:06:39 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 09:07 | Sim | 2025-02-06 09:07 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:36:23 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 15:36 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:25:47 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:26 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:26 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:25:47 | Base de Dados_Images/XV - 4204F.Imagem do Equipamento-.135749.jpg | Edelson Felix - 24/01/2025 10:39:40 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 4204F.Imagem do Equipamento-.135749.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4204 | Válvula Pneumatica | XV - 4204E | Válvula de Mel Pobre | Pré-Comissionamento | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 09:37:07 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 09:37:13 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 09:37:15 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 09:37:18 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 09:37:26 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 09:37:30 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 09:37:34 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 09:37:38 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-23 09:38 | Sim | 2025-01-23 09:38 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:00:43 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:00:44 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 09:01 | Sim | 2025-02-07 09:01 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:36:29 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 15:36 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:25:51 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:26 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:26 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:25:51 | Base de Dados_Images/XV - 4204E.Imagem do Equipamento-.135800.jpg | Edelson Felix - 24/01/2025 10:40:03 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 4204E.Imagem do Equipamento-.135800.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4204 | Válvula Pneumatica | XV - 4204D | Válvula de Xarope | Pré-Comissionamento | Conforme | Lorrana Ramos - 21/01/2025 09:22:24 | Conforme | Lorrana Ramos - 21/01/2025 09:22:48 | Conforme | Lorrana Ramos - 21/01/2025 09:22:54 | Conforme | Lorrana Ramos - 21/01/2025 09:23:06 | Conforme | Lorrana Ramos - 21/01/2025 09:23:11 | Conforme | Lorrana Ramos - 21/01/2025 09:23:18 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 09:34:11 | Conforme | Lorrana Ramos - 21/01/2025 09:24:13 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-23 09:34 | Sim | 2025-01-23 09:34 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:00:51 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:00:52 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 09:01 | Sim | 2025-02-07 09:01 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:36:39 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 15:37 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:25:55 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:26 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:26 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:25:55 | Base de Dados_Images/XV - 4204D.Imagem do Equipamento-.135807.jpg | Edelson Felix - 24/01/2025 10:40:25 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 4204D.Imagem do Equipamento-.135807.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4204 | Válvula Pneumatica | XV - 4204C | Válvula de Mel Rico | Pré-Comissionamento | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 09:32:14 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 09:32:05 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 09:32:09 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 09:32:25 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 09:32:29 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 09:32:53 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 09:32:38 | Conforme | Lorrana Ramos - 23/01/2025 09:32:46 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-23 09:33 | Sim | 2025-01-23 09:33 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:00:58 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:00:59 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 09:01 | Sim | 2025-02-07 09:01 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:36:49 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 15:37 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:26:02 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:26 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:26 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:26:02 | Base de Dados_Images/XV - 4204C.Imagem do Equipamento-.135814.jpg | Edelson Felix - 24/01/2025 10:40:44 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 4204C.Imagem do Equipamento-.135814.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4204 | Válvula Pneumatica | PCV - 4204A | Válvula Vapor de Resfriamento | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:28:32 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:28:33 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:28:35 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:28:37 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:28:42 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:28:44 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:28:47 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:28:49 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-05 13:29 | Sim | 2025-03-05 13:29 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:28:54 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:28:55 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-05 13:29 | Sim | 2025-03-05 13:29 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:31:41 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-11 11:32 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:26:06 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:26 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:26 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:26:06 | Base de Dados_Images/PCV - 4204A.Imagem do Equipamento-.162834.jpg | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:28:26 |  |  | Base de Dados_Images/PCV - 4204A.Imagem do Equipamento-.162834.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4204 | Válvula Pneumatica | PCV - 4204B | Válvula de Vácuo | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:31:54 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:31:55 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:31:58 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:32:00 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:32:02 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:32:15 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:32:17 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:32:19 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-05 13:32 | Sim | 2025-03-05 13:32 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:32:25 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:32:25 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-05 13:32 | Sim | 2025-03-05 13:32 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:31:48 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-11 11:32 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:26:11 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:26 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:26 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:26:11 | Base de Dados_Images/PCV - 4204B.Imagem do Equipamento-.163155.jpg | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:31:49 |  |  | Base de Dados_Images/PCV - 4204B.Imagem do Equipamento-.163155.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4204 | Válvula Pneumatica | XV - 4208 | Válvula de Selo Da Bomba de Vácuo | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:49:44 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:49:45 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:49:47 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:49:51 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:49:53 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:49:55 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:49:56 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:49:58 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-14 10:50 | Sim | 2025-02-14 10:50 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:50:03 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:50:04 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-14 10:50 | Sim | 2025-02-14 10:50 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:50:07 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-14 10:50 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:26:16 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:26 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:26 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:26:16 | Base de Dados_Images/XV - 4208.Imagem do Equipamento-.134946.jpg | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:49:37 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 4208.Imagem do Equipamento-.134946.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4204 | Transmissor | TIT-4204 | Temperatura Do Corpo Do Cozedor | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:44:54 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:44:57 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:45:01 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:45:11 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-01-01 16:45 | Sim | 2025-01-01 16:45 | Sim | 2025-01-01 16:45 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 08:58:33 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 08:58:34 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 08:58:35 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 08:59 | Sim | 2025-02-07 08:59 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:34:59 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:35:00 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 15:35 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:24:24 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:24:25 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:24 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:24 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:24:25 | Base de Dados_Images/TIT-4204.Imagem do Equipamento-.200952.jpg | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:44:44 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-4204.Imagem do Equipamento-.200952.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4204 | Transmissor | LIT-4204 | Nível Do Cozedor 04 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:23:49 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:23:50 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:23:54 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:23:56 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 14:24 | Sim | 2025-03-28 14:24 | Sim | 2025-03-28 14:24 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:24:00 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:24:01 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:24:02 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-28 14:24 | Sim | 2025-03-28 14:24 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:24:06 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:24:07 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 14:24 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:24:29 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:24:30 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:24 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:24 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:24:30 | Base de Dados_Images/LIT-4204.Imagem do Equipamento-.172457.jpg | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:23:45 |  |  | Base de Dados_Images/LIT-4204.Imagem do Equipamento-.172457.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4204 | Controlador | PIC-4204A | Vazio Do Cozedor | Pré-Comissionamento | [60 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 15:25:45 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 15:25:46 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 15:26 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:23:04 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:23:05 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:23 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:23 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:23:05 | Base de Dados_Images/PIC-4204A.Imagem do Equipamento-.182551.jpg | Leandro Almeida - 03/03/2025 15:25:39 |  |  | Base de Dados_Images/PIC-4204A.Imagem do Equipamento-.182551.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4204 | Controlador | PIC-4204B | Pressão Do Cozedor | Pré-Comissionamento | [60 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 15:25:05 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 15:25:06 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 15:25 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:23:10 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:23:10 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:23 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:23 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:23:10 | Base de Dados_Images/PIC-4204B.Imagem do Equipamento-.182505.jpg | Leandro Almeida - 03/03/2025 15:24:59 |  |  | Base de Dados_Images/PIC-4204B.Imagem do Equipamento-.182505.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4204 | Controlador | AIC-4204A | Controle de Alimentação (Sonda) | Pré-Comissionamento | [60 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 15:26:16 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 15:26:17 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 15:26 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:23:15 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:23:15 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:23 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:23 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:23:15 | Base de Dados_Images/AIC-4204A.Imagem do Equipamento-.182613.jpg | Leandro Almeida - 03/03/2025 15:26:08 |  |  | Base de Dados_Images/AIC-4204A.Imagem do Equipamento-.182613.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4204 | Controlador | TIC-4204B | Temperatura Agua de Resfriamento | Pré-Comissionamento | [60 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 15:29:42 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 15:29:43 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 15:30 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:23:20 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:23:21 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:23 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:23 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:23:21 | Base de Dados_Images/TIC-4204B.Imagem do Equipamento-.182941.jpg | Leandro Almeida - 03/03/2025 15:29:37 |  |  | Base de Dados_Images/TIC-4204B.Imagem do Equipamento-.182941.jpg
40 - Produção de Açúcar | Centrífugas de Massa A Cf - 4401 A Cf - 4403 | Tanque | CR - 4301 | Cristalizador 01 Massa A | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:43:38 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:43:40 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:43:42 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:43:44 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:43:47 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:43:51 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:43:52 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:43:54 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:43:55 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 13:44 | Sim | 2025-03-18 13:44 | Sim | 2025-03-18 13:44 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:48:28 | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:48:28 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-30 22:48 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:07:24 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:07:24 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:07:26 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:07:27 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:07 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:07 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:07:27 | Base de Dados_Images/CR - 4301.Imagem do Equipamento-.141424.jpg | Lorrana Ramos - 09/01/2025 11:14:16 |  |  | Base de Dados_Images/CR - 4301.Imagem do Equipamento-.141424.jpg
40 - Produção de Açúcar | Centrífugas de Massa A Cf - 4401 A Cf - 4403 | Agitador | AG-4301 | Agitador Cristalizador 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 26/01/2025 23:18:21 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:42:04 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:42:06 | Conforme | Edelson Felix - 26/01/2025 23:18:59 | Conforme | Edelson Felix - 26/01/2025 23:19:03 | Conforme | Edelson Felix - 26/01/2025 23:19:15 | Conforme | Edelson Felix - 26/01/2025 23:19:30 | Conforme | Edelson Felix - 26/01/2025 23:19:37 | Conforme | Edelson Felix - 26/01/2025 23:19:41 | Conforme | Edelson Felix - 26/01/2025 23:20:04 | Conforme | Edelson Felix - 26/01/2025 23:19:59 | Conforme | Edelson Felix - 26/01/2025 23:20:12 | Conforme | Edelson Felix - 26/01/2025 23:20:18 | [34 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 13:42 | Sim | 2025-01-26 23:20 | Sim | 2025-03-18 13:42 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:42:16 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:42:18 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:42:20 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:42:23 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 13:42 | Sim | 2025-03-18 13:42 | Sim | 2025-03-18 13:42 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:40:04 | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:40:04 | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:40:06 | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:40:07 | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:40:18 | [10 empty] | Não | Sim | 2025-04-05 23:40 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:06:10 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:06:10 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:06:12 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:06:14 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:06 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:06 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:06:14 | Base de Dados_Images/AG-4301.Imagem do Equipamento-.142548.jpg | Lorrana Ramos - 09/01/2025 11:25:41 |  |  | Base de Dados_Images/AG-4301.Imagem do Equipamento-.142548.jpg
40 - Produção de Açúcar | Centrífugas de Massa A Cf - 4401 A Cf - 4403 | Válvula Pneumatica | XV-4301A | Válvula de descarga Cristalizador 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 11:04:42 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 11:04:43 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 11:04:46 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 11:04:48 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 11:04:49 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 11:04:51 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 11:04:53 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 11:04:55 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-14 11:05 | Sim | 2025-02-14 11:05 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 14/02/2025 11:05:00 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 11:05:01 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-14 11:05 | Sim | 2025-02-14 11:05 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:39:01 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 12:39 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:08:06 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:08 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:08 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:08:06 | Base de Dados_Images/XV-4301A.Imagem do Equipamento-.140430.jpg | Leandro Almeida - 14/02/2025 11:04:26 |  |  | Base de Dados_Images/XV-4301A.Imagem do Equipamento-.140430.jpg
40 - Produção de Açúcar | Centrífugas de Massa A Cf - 4401 A Cf - 4403 | Transmissor | LIT-4301 | Nível Cristalizador 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:17:20 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:17:22 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:17:24 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:17:25 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 15:17 | Sim | 2025-03-19 15:17 | Sim | 2025-03-19 15:17 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:17:30 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:17:31 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:17:33 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-19 15:18 | Sim | 2025-03-19 15:18 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:17:36 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:17:37 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 15:18 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:07:53 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:07:54 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:08 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:08 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:07:54 | Base de Dados_Images/LIT-4301.Imagem do Equipamento-.181811.jpg | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:17:15 |  |  | Base de Dados_Images/LIT-4301.Imagem do Equipamento-.181811.jpg
40 - Produção de Açúcar | Centrífugas de Massa A Cf - 4401 A Cf - 4403 | Tanque | CR - 4302 | Cristalizador 02 Massa A | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:44:03 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:44:03 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:44:06 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:44:08 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:44:10 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:44:12 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:44:14 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:44:16 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:44:18 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 13:44 | Sim | 2025-03-18 13:44 | Sim | 2025-03-18 13:44 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:48:33 | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:48:34 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-30 22:49 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:07:31 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:07:32 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:07:34 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:07:38 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:08 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:08 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:07:38 | Base de Dados_Images/CR - 4302.Imagem do Equipamento-.141456.jpg | Lorrana Ramos - 09/01/2025 11:14:49 |  |  | Base de Dados_Images/CR - 4302.Imagem do Equipamento-.141456.jpg
40 - Produção de Açúcar | Centrífugas de Massa A Cf - 4401 A Cf - 4403 | Agitador | AG-4302 | Agitador Cristalizador 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 26/01/2025 23:21:27 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:42:30 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:42:32 | Conforme | Edelson Felix - 26/01/2025 23:21:38 | Conforme | Edelson Felix - 26/01/2025 23:21:44 | Conforme | Edelson Felix - 26/01/2025 23:21:52 | Conforme | Edelson Felix - 26/01/2025 23:22:07 | Conforme | Edelson Felix - 26/01/2025 23:22:20 | Conforme | Edelson Felix - 26/01/2025 23:22:22 | Conforme | Edelson Felix - 26/01/2025 23:22:26 | Conforme | Edelson Felix - 26/01/2025 23:22:31 | Conforme | Edelson Felix - 26/01/2025 23:22:36 | Conforme | Edelson Felix - 26/01/2025 23:22:40 | [34 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 13:43 | Sim | 2025-01-26 23:23 | Sim | 2025-03-18 13:43 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:42:51 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:42:40 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:42:42 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:42:44 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 13:43 | Sim | 2025-03-18 13:43 | Sim | 2025-03-18 13:43 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:40:25 | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:40:26 | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:40:28 | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:40:28 | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:40:30 | [10 empty] | Não | Sim | 2025-04-05 23:40 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:06:18 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:06:19 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:06:20 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:06:21 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:06 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:06 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:06:21 | Base de Dados_Images/AG-4302.Imagem do Equipamento-.143125.jpg | Lorrana Ramos - 09/01/2025 11:26:54 |  |  | Base de Dados_Images/AG-4302.Imagem do Equipamento-.143125.jpg
40 - Produção de Açúcar | Centrífugas de Massa A Cf - 4401 A Cf - 4403 | Válvula Pneumatica | XV-4302A | Válvula de descarga Cristalizador 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 11:03:25 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 11:03:26 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 11:03:30 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 11:03:32 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 11:03:34 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 11:03:36 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 11:03:38 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 11:03:41 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-14 11:04 | Sim | 2025-02-14 11:04 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 14/02/2025 11:03:47 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 11:03:48 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-14 11:04 | Sim | 2025-02-14 11:04 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:58:46 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 14:59 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:08:14 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:08 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:08 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:08:14 | Base de Dados_Images/XV-4302A.Imagem do Equipamento-.140326.jpg | Leandro Almeida - 14/02/2025 11:03:20 |  |  | Base de Dados_Images/XV-4302A.Imagem do Equipamento-.140326.jpg
40 - Produção de Açúcar | Centrífugas de Massa A Cf - 4401 A Cf - 4403 | Transmissor | LIT-4302 | Nível Cristalizador 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:17:57 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:17:59 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:18:01 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:18:02 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 15:18 | Sim | 2025-03-19 15:18 | Sim | 2025-03-19 15:18 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:18:08 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:18:09 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:18:10 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-19 15:18 | Sim | 2025-03-19 15:18 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:18:16 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:18:14 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 15:18 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:08:01 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:08:02 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:08 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:08 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:08:02 | Base de Dados_Images/LIT-4302.Imagem do Equipamento-.181901.jpg | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:17:53 |  |  | Base de Dados_Images/LIT-4302.Imagem do Equipamento-.181901.jpg
40 - Produção de Açúcar | Centrífugas de Massa A Cf - 4401 A Cf - 4403 | Centrífuga Açúcar | CF - 4401 | Centrífuga Automática de Massa A 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:15:32 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:15:34 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:15:35 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:15:36 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:15:38 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:15:40 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:15:42 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:15:42 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:15:45 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:15:45 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:15:47 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:15:47 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:15:49 | [34 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 14:16 | Sim | 2025-03-28 14:16 | Sim | 2025-03-28 14:16 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:40:47 | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:40:50 | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:40:51 | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:40:52 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-04-05 23:41 | Sim | 2025-04-05 23:41 | Sim | 2025-04-05 23:41 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:40:58 | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:41:38 | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:41:03 | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:41:06 | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:41:07 | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:41:10 | [8 empty] | Não | Sim | 2025-04-05 23:41 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:06:25 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:06:26 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:06:28 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:06:29 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:06:35 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:06:35 | [10 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:07 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:07 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:06:35 | Base de Dados_Images/CF - 4401.Imagem do Equipamento-.171628.jpg | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:15:28 |  |  | Base de Dados_Images/CF - 4401.Imagem do Equipamento-.171628.jpg
40 - Produção de Açúcar | Centrífugas de Massa A Cf - 4401 A Cf - 4403 | Válvula Pneumatica | XV - 4401C | Válvula Automática | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:23:55 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:23:56 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:23:59 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:27:51 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:24:03 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:24:04 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:24:06 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:24:07 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-14 10:24 | Sim | 2025-02-14 10:24 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:24:12 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:24:13 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-14 10:24 | Sim | 2025-02-14 10:24 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:58:33 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 14:59 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:08:18 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:08 | Saída de mel rico centrífuga 01 |  | Sim | Feito | 2025-04-07 21:08 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:08:18 | Base de Dados_Images/XV - 4401C.Imagem do Equipamento-.132640.jpg | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:26:34 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 4401C.Imagem do Equipamento-.132640.jpg
40 - Produção de Açúcar | Centrífugas de Massa A Cf - 4401 A Cf - 4403 | Válvula Pneumatica | XV - 4401B | Válvula Automática | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:22:50 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:22:51 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:22:53 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:27:59 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:22:57 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:22:58 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:23:00 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:23:01 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-14 10:23 | Sim | 2025-02-14 10:23 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:23:06 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:23:07 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-14 10:23 | Sim | 2025-02-14 10:23 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:58:39 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 14:59 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:08:25 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:08 | Saída de mel pobre centrífuga 01 |  | Sim | Feito | 2025-04-07 21:08 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:08:25 | Base de Dados_Images/XV - 4401B.Imagem do Equipamento-.132616.jpg | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:26:08 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 4401B.Imagem do Equipamento-.132616.jpg
40 - Produção de Açúcar | Centrífugas de Massa A Cf - 4401 A Cf - 4403 | Válvula Pneumatica | XV - 4401 | Válvula Automática | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:17:07 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:17:07 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:17:09 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:17:12 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:17:13 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:17:15 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:17:19 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:17:20 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-28 14:17 | Sim | 2025-03-28 14:17 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:17:26 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:17:27 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-28 14:17 | Sim | 2025-03-28 14:17 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:17:30 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 14:18 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:08:28 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:08 | Válvula de condensado centrífuga 01 |  | Sim | Feito | 2025-04-07 21:08 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:08:28 | Base de Dados_Images/XV - 4401.Imagem do Equipamento-.171747.jpg | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:17:01 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 4401.Imagem do Equipamento-.171747.jpg
40 - Produção de Açúcar | Centrífugas de Massa A Cf - 4401 A Cf - 4403 | Válvula Pneumatica | XV - 4401A | Válvula Automática | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:17:44 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:17:46 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:17:48 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:17:49 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:17:51 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:17:52 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:17:53 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:17:54 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-28 14:18 | Sim | 2025-03-28 14:18 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:18:02 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:18:03 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-28 14:18 | Sim | 2025-03-28 14:18 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:18:06 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 14:18 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:08:32 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:09 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:09 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:08:32 | Base de Dados_Images/XV - 4401A.Imagem do Equipamento-.171850.jpg | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:17:41 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 4401A.Imagem do Equipamento-.171850.jpg
40 - Produção de Açúcar | Centrífugas de Massa A Cf - 4401 A Cf - 4403 | Centrífuga Açúcar | CF - 4402 | Centrífuga Automática de Massa A 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:14:53 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:14:54 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:14:57 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:14:58 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:15:00 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:15:02 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:15:04 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:15:05 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:15:07 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:15:08 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:15:10 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:15:11 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:15:12 | [34 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 14:15 | Sim | 2025-03-28 14:15 | Sim | 2025-03-28 14:15 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:41:16 | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:41:17 | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:41:19 | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:41:19 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-04-05 23:41 | Sim | 2025-04-05 23:41 | Sim | 2025-04-05 23:41 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:41:24 | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:41:24 | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:41:26 | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:41:28 | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:41:29 | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:41:31 | [8 empty] | Não | Sim | 2025-04-05 23:42 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:06:45 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:06:45 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:06:47 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:06:47 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:06:49 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:06:50 | [10 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:07 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:07 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:06:50 | Base de Dados_Images/CF - 4402.Imagem do Equipamento-.171524.jpg | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:14:50 |  |  | Base de Dados_Images/CF - 4402.Imagem do Equipamento-.171524.jpg
40 - Produção de Açúcar | Centrífugas de Massa A Cf - 4401 A Cf - 4403 | Válvula Pneumatica | XV - 4402C | Válvula Automática | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:27:14 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:27:15 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:27:17 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:27:27 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:27:26 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:27:30 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:27:32 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:27:33 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-14 10:28 | Sim | 2025-02-14 10:28 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:27:38 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:27:39 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-14 10:28 | Sim | 2025-02-14 10:28 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:58:56 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 14:59 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:08:36 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:09 | Saída de mel rico centrífuga 02 |  | Sim | Feito | 2025-04-07 21:09 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:08:36 | Base de Dados_Images/XV - 4402C.Imagem do Equipamento-.132715.jpg | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:27:10 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 4402C.Imagem do Equipamento-.132715.jpg
40 - Produção de Açúcar | Centrífugas de Massa A Cf - 4401 A Cf - 4403 | Válvula Pneumatica | XV - 4402B | Válvula Automática | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:25:23 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:25:24 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:25:26 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:28:11 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:25:29 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:25:30 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:25:31 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:25:34 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-14 10:26 | Sim | 2025-02-14 10:26 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:25:40 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:25:41 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-14 10:26 | Sim | 2025-02-14 10:26 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:59:06 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 14:59 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:08:40 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:09 | Saída de mel pobre centrífuga 02 |  | Sim | Feito | 2025-04-07 21:09 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:08:40 | Base de Dados_Images/XV - 4402B.Imagem do Equipamento-.132515.jpg | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:25:09 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 4402B.Imagem do Equipamento-.132515.jpg
40 - Produção de Açúcar | Centrífugas de Massa A Cf - 4401 A Cf - 4403 | Válvula Pneumatica | XV - 4402 | Válvula Automática | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:18:28 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:18:29 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:18:30 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:18:31 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:18:33 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:18:34 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:18:36 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:18:37 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-28 14:19 | Sim | 2025-03-28 14:19 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:18:44 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:18:44 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-28 14:19 | Sim | 2025-03-28 14:19 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:18:48 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 14:19 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:08:47 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:09 | Válvula de condensado centrífuga 02 |  | Sim | Feito | 2025-04-07 21:09 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:08:47 | Base de Dados_Images/XV - 4402.Imagem do Equipamento-.171956.jpg | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:18:24 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 4402.Imagem do Equipamento-.171956.jpg
40 - Produção de Açúcar | Centrífugas de Massa A Cf - 4401 A Cf - 4403 | Válvula Pneumatica | XV - 4402A | Válvula Automática | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:19:06 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:19:07 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:19:09 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:19:11 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:19:13 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:19:14 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:19:16 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:19:17 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-28 14:19 | Sim | 2025-03-28 14:19 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:19:22 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:19:23 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-28 14:19 | Sim | 2025-03-28 14:19 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:19:27 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 14:19 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:08:51 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:09 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:09 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:08:51 | Base de Dados_Images/XV - 4402A.Imagem do Equipamento-.172051.jpg | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:19:02 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 4402A.Imagem do Equipamento-.172051.jpg
40 - Produção de Açúcar | Centrífugas de Massa A Cf - 4401 A Cf - 4403 | Centrífuga Açúcar | CF - 4403 | Centrífuga Automática de Massa A 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:14:09 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:14:11 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:14:12 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:14:14 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:14:17 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:14:18 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:14:20 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:14:22 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:14:23 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:14:24 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:14:26 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:14:27 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:14:29 | [34 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 14:14 | Sim | 2025-03-28 14:14 | Sim | 2025-03-28 14:14 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:41:43 | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:41:44 | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:41:46 | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:41:47 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-04-05 23:42 | Sim | 2025-04-05 23:42 | Sim | 2025-04-05 23:42 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:41:50 | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:41:50 | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:41:52 | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:41:53 | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:41:53 | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:41:55 | [8 empty] | Não | Sim | 2025-04-05 23:42 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:06:54 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:06:55 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:06:56 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:06:57 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:06:59 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:07:02 | [10 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:07 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:07 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:07:02 | Base de Dados_Images/CF - 4403.Imagem do Equipamento-.171408.jpg | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:14:04 |  |  | Base de Dados_Images/CF - 4403.Imagem do Equipamento-.171408.jpg
40 - Produção de Açúcar | Centrífugas de Massa A Cf - 4401 A Cf - 4403 | Válvula Pneumatica | XV - 4403C | Válvula Automática | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:29:21 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:29:23 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:29:24 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:29:26 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:29:28 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:29:30 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:29:31 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:29:33 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-14 10:30 | Sim | 2025-02-14 10:30 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:29:38 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:29:39 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-14 10:30 | Sim | 2025-02-14 10:30 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:59:12 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 14:59 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:09:06 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:09 | Saída de mel rico centrífuga 03 |  | Sim | Feito | 2025-04-07 21:09 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:09:06 | Base de Dados_Images/XV - 4403C.Imagem do Equipamento-.132922.jpg | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:29:16 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 4403C.Imagem do Equipamento-.132922.jpg
40 - Produção de Açúcar | Centrífugas de Massa A Cf - 4401 A Cf - 4403 | Válvula Pneumatica | XV - 4403B | Válvula Automática | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:30:22 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:30:23 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:30:25 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:30:30 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:30:34 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:30:36 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:30:38 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:30:39 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-14 10:31 | Sim | 2025-02-14 10:31 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:30:44 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:30:45 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-14 10:31 | Sim | 2025-02-14 10:31 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:59:19 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 14:59 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:09:10 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:09 | Saída de mel pobre centrífuga 03 |  | Sim | Feito | 2025-04-07 21:09 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:09:10 | Base de Dados_Images/XV - 4403B.Imagem do Equipamento-.133024.jpg | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:30:17 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 4403B.Imagem do Equipamento-.133024.jpg
40 - Produção de Açúcar | Centrífugas de Massa A Cf - 4401 A Cf - 4403 | Válvula Pneumatica | XV - 4403 | Válvula Automática | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:19:48 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:19:49 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:19:51 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:19:53 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:19:54 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:19:56 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:19:57 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:19:59 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-28 14:20 | Sim | 2025-03-28 14:20 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:20:03 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:20:03 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-28 14:20 | Sim | 2025-03-28 14:20 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:20:07 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 14:20 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:09:14 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:09 | Válvula de condensado centrífuga 03 |  | Sim | Feito | 2025-04-07 21:09 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:09:14 | Base de Dados_Images/XV - 4403.Imagem do Equipamento-.172158.jpg | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:19:44 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 4403.Imagem do Equipamento-.172158.jpg
40 - Produção de Açúcar | Centrífugas de Massa A Cf - 4401 A Cf - 4403 | Válvula Pneumatica | XV - 4403A | Válvula Automática | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:20:26 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:20:25 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:20:28 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:20:29 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:20:31 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:20:32 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:20:34 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:20:35 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-28 14:21 | Sim | 2025-03-28 14:21 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:20:38 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:20:40 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-28 14:21 | Sim | 2025-03-28 14:21 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:20:44 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 14:21 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:09:18 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:09 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:09 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:09:18 | Base de Dados_Images/XV - 4403A.Imagem do Equipamento-.172408.jpg | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:20:20 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 4403A.Imagem do Equipamento-.172408.jpg
40 - Produção de Açúcar | Centrífugas de Massa A Cf - 4401 A Cf - 4403 | Exaustor | EX - 4471 | Exaustor de Ar | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:05:50 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:05:50 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:05:52 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:05:59 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:06:00 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:06:01 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:06:03 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:06:04 | [44 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 13:06 | Sim | 2025-03-18 13:06 | Sim | 2025-03-18 13:06 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:06:11 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:06:12 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:06:14 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:06:14 | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-18 13:06 | Sim | 2025-03-18 13:06 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:40:37 | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:40:37 | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:40:40 | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:40:41 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-04-05 23:41 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:07:07 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:07:07 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:07:09 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:07 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:07 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:07:09 | Base de Dados_Images/EX - 4471.Imagem do Equipamento-.130058.jpg | Lorrana Ramos - 03/01/2025 10:00:47 |  |  | Base de Dados_Images/EX - 4471.Imagem do Equipamento-.130058.jpg
40 - Produção de Açúcar | Centrífugas de Massa A Cf - 4401 A Cf - 4403 | Motoredutor | TR - 4416 | Transportador Vibratório | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:51:31 | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:51:32 | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:51:34 | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:52:15 | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:51:39 | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:51:40 | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:51:47 | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:51:48 | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:51:49 | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:51:50 | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:51:56 | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:51:58 | [36 empty] | Não | Sim | 2025-03-30 22:52 | Sim | 2025-03-30 22:52 | Sim | 2025-03-30 22:52 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:42:03 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:42:05 | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:42:07 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:42:47 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-04-05 23:42 | Sim | 2025-04-05 23:43 | Sim | 2025-04-05 23:43 | Dinâmico Frio | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:42:55 | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:42:56 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:42:58 | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:43:00 | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:43:01 | [10 empty] | Não | Sim | 2025-04-05 23:43 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:07:14 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:07:14 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:07:16 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:07:19 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:07 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:07 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:07:19 | Base de Dados_Images/TR - 4416.Imagem do Equipamento-.042219.jpg | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:22:15 | Base de Dados_Images/TR - 4416.Imagem da Plaqueta do Motor-.185843.jpg | Gabriela Amaral - 21/01/2025 15:58:31 | Base de Dados_Images/TR - 4416.Imagem do Equipamento-.042219.jpg
40 - Produção de Açúcar | Centrífugas de Massa A Cf - 4401 A Cf - 4403 | Ventilador | V-07033 | Ventilador Insuflador Sala Transportador Vibratório | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 11:41:39 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 11:41:40 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 11:41:42 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 11:41:43 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 11:41:44 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 11:41:45 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 11:41:47 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 11:41:48 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 11:41:50 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 11:41:51 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/03/2025 11:42:14 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 11:42:15 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 11:42:16 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 11:42:17 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 11:42:20 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 11:42:36 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 11:42:25 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 11:42:27 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 11:42:28 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/03/2025 11:42:29 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 11:42:33 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-05 11:42 | Sim | 2025-03-05 11:43 | Sim | 2025-03-05 11:43 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:44:44 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:44:49 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:44:53 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:44:56 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:44:59 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:45:00 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:45:09 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 13:45 | Sim | 2025-03-18 13:45 | Sim | 2025-03-18 13:45 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:43:10 | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:43:11 | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:43:12 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-04-05 23:43 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:09:22 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:09:23 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:09:24 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:09 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:09 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:09:24 | Base de Dados_Images/V-07033.Imagem do Equipamento-.130315.jpg | Lorrana Ramos - 03/01/2025 10:02:32 | Base de Dados_Images/V-07033.Imagem da Plaqueta do Motor-.130315.jpg | Lorrana Ramos - 03/01/2025 10:03:01 | Base de Dados_Images/V-07033.Imagem do Equipamento-.130315.jpg
40 - Produção de Açúcar | Centrífugas de Massa B Cfc-4418 / Cfc - 4419 | Tanque | CR - 4303 | Cristalizador 03 Massa B | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:37:58 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:37:59 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:38:00 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:38:02 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:38:04 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:38:07 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:38:51 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:38:52 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:38:53 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-03-11 11:39 | Sim | 2025-03-11 11:39 | Sim | 2025-03-11 11:39 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:48:49 | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:48:50 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-30 22:49 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:10:48 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:10:48 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:10:50 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:10:51 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:11 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:11 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:10:51 | Base de Dados_Images/CR - 4303.Imagem do Equipamento-.134325.jpg | Lorrana Ramos - 09/01/2025 10:43:17 |  |  | Base de Dados_Images/CR - 4303.Imagem do Equipamento-.134325.jpg
40 - Produção de Açúcar | Centrífugas de Massa B Cfc-4418 / Cfc - 4419 | Agitador | AG-4303 | Agitador Cristalizador 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 26/01/2025 23:23:14 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:09:23 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:09:25 | Conforme | Edelson Felix - 26/01/2025 23:23:23 | Conforme | Edelson Felix - 26/01/2025 23:23:27 | Conforme | Edelson Felix - 26/01/2025 23:23:33 | Conforme | Edelson Felix - 26/01/2025 23:23:44 | Conforme | Edelson Felix - 26/01/2025 23:23:52 | Conforme | Edelson Felix - 26/01/2025 23:24:02 | Conforme | Edelson Felix - 26/01/2025 23:24:12 | Conforme | Edelson Felix - 26/01/2025 23:24:15 | Conforme | Edelson Felix - 26/01/2025 23:24:17 | Conforme | Edelson Felix - 26/01/2025 23:24:21 | [34 empty] | Não | Sim | 2025-02-14 10:09 | Sim | 2025-01-26 23:24 | Sim | 2025-02-14 10:09 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:45:32 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:45:33 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:45:35 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:45:38 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 13:46 | Sim | 2025-03-18 13:46 | Sim | 2025-03-18 13:46 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:43:32 | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:43:33 | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:43:34 | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:43:34 | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:43:36 | [10 empty] | Não | Sim | 2025-04-05 23:44 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:09:35 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:09:36 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:09:37 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:09:39 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:10 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:10 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:09:39 | Base de Dados_Images/AG-4303.Imagem do Equipamento-.134759.jpg | Lorrana Ramos - 09/01/2025 10:47:51 |  |  | Base de Dados_Images/AG-4303.Imagem do Equipamento-.134759.jpg
40 - Produção de Açúcar | Centrífugas de Massa B Cfc-4418 / Cfc - 4419 | Válvula Pneumatica | XV-4303A | Válvula de descarga Cristalizador 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:52:37 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:52:39 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:52:41 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:52:48 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:52:45 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:52:50 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:52:51 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:52:53 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-14 10:53 | Sim | 2025-02-14 10:53 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:52:58 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:52:59 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-14 10:53 | Sim | 2025-02-14 10:53 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:37:13 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-11 11:37 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:11:21 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:11 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:11 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:11:21 | Base de Dados_Images/XV-4303A.Imagem do Equipamento-.135226.jpg | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:52:21 |  |  | Base de Dados_Images/XV-4303A.Imagem do Equipamento-.135226.jpg
40 - Produção de Açúcar | Centrífugas de Massa B Cfc-4418 / Cfc - 4419 | Transmissor | LIT-4303 | Nível Cristalizador 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:59:53 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:59:54 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:59:57 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:59:59 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-14 11:00 | Sim | 2025-02-14 11:00 | Sim | 2025-02-14 11:00 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 11:00:05 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 11:00:06 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 14/02/2025 11:00:07 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-14 11:00 | Sim | 2025-02-14 11:00 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:39:08 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:39:10 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-11 11:39 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:11:04 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:11:05 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:11 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:11 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:11:05 | Base de Dados_Images/LIT-4303.Imagem do Equipamento-.135944.jpg | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:59:37 |  |  | Base de Dados_Images/LIT-4303.Imagem do Equipamento-.135944.jpg
40 - Produção de Açúcar | Centrífugas de Massa B Cfc-4418 / Cfc - 4419 | Tanque | CR - 4304 | Cristalizador 04 Massa B | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:39:25 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:39:26 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:39:28 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:39:29 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:39:32 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:39:33 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:39:35 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:39:36 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:39:38 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-03-11 11:40 | Sim | 2025-03-11 11:40 | Sim | 2025-03-11 11:40 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:48:55 | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:48:55 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-30 22:49 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:10:56 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:10:56 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:10:58 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:10:59 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:11 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:11 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:10:59 | Base de Dados_Images/CR - 4304.Imagem do Equipamento-.134229.jpg | Lorrana Ramos - 09/01/2025 10:42:22 |  |  | Base de Dados_Images/CR - 4304.Imagem do Equipamento-.134229.jpg
40 - Produção de Açúcar | Centrífugas de Massa B Cfc-4418 / Cfc - 4419 | Agitador | AG-4304 | Agitador Cristalizador 04 | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 26/01/2025 23:24:53 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:09:42 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:09:45 | Conforme | Edelson Felix - 26/01/2025 23:26:08 | Conforme | Edelson Felix - 26/01/2025 23:25:13 | Conforme | Edelson Felix - 26/01/2025 23:25:15 | Conforme | Edelson Felix - 26/01/2025 23:25:25 | Conforme | Edelson Felix - 26/01/2025 23:25:28 | Conforme | Edelson Felix - 26/01/2025 23:25:34 | Conforme | Edelson Felix - 26/01/2025 23:25:37 | Conforme | Edelson Felix - 26/01/2025 23:25:42 | Conforme | Edelson Felix - 26/01/2025 23:25:46 | Conforme | Edelson Felix - 26/01/2025 23:25:50 | [34 empty] | Não | Sim | 2025-02-14 10:10 | Sim | 2025-01-26 23:26 | Sim | 2025-02-14 10:10 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:45:45 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:45:47 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:45:48 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:45:51 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 13:46 | Sim | 2025-03-18 13:46 | Sim | 2025-03-18 13:46 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:43:44 | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:43:44 | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:46:11 | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:46:12 | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:46:13 | [10 empty] | Não | Sim | 2025-04-05 23:46 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:09:43 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:09:43 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:09:45 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:09:45 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:10 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:10 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:09:45 | Base de Dados_Images/AG-4304.Imagem do Equipamento-.134651.jpg | Lorrana Ramos - 09/01/2025 10:46:37 |  |  | Base de Dados_Images/AG-4304.Imagem do Equipamento-.134651.jpg
40 - Produção de Açúcar | Centrífugas de Massa B Cfc-4418 / Cfc - 4419 | Válvula Pneumatica | XV-43034 | Válvula de descarga Cristalizador 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:21:10 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:21:13 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:21:15 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:21:15 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:21:17 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:21:19 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:21:20 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:21:22 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-19 15:21 | Sim | 2025-03-19 15:21 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:21:27 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:21:28 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-19 15:21 | Sim | 2025-03-19 15:21 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:21:31 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 15:22 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:11:26 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:11 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:11 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:11:26 | Base de Dados_Images/XV-43034.Imagem do Equipamento-.182139.jpg | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:21:00 |  |  | Base de Dados_Images/XV-43034.Imagem do Equipamento-.182139.jpg
40 - Produção de Açúcar | Centrífugas de Massa B Cfc-4418 / Cfc - 4419 | Transmissor | LIT-4304 | Nível Cristalizador 04 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:55:49 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:55:50 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:55:52 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:55:53 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-14 10:56 | Sim | 2025-02-14 10:56 | Sim | 2025-02-14 10:56 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:56:00 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:56:01 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:56:03 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-14 10:56 | Sim | 2025-02-14 10:56 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:39:19 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:39:19 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-11 11:39 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:11:11 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:11:11 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:11 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:11 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:11:11 | Base de Dados_Images/LIT-4304.Imagem do Equipamento-.135545.jpg | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:55:39 |  |  | Base de Dados_Images/LIT-4304.Imagem do Equipamento-.135545.jpg
40 - Produção de Açúcar | Centrífugas de Massa B Cfc-4418 / Cfc - 4419 | Centrífuga Açúcar | CFC - 4418 | Motor Centrífuga Continua de Massa B 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:09:56 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:09:57 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:10:00 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:10:02 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:10:05 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:10:07 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:10:09 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:10:12 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:10:14 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:10:16 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:10:17 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:10:20 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:10:21 | [34 empty] | Não | Sim | 2025-02-14 10:10 | Sim | 2025-02-14 10:10 | Sim | 2025-02-14 10:10 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 05:22:16 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 05:22:17 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 05:22:20 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 05:22:23 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 05:22 | Sim | 2025-03-22 05:22 | Sim | 2025-03-22 05:22 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 05:22:28 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 05:22:29 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 05:22:31 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 05:22:32 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 05:22:35 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 05:22:39 | [8 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 05:23 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:09:49 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:09:50 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:09:52 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:09:53 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:09:54 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:09:55 | [10 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:10 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:10 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:09:55 | Base de Dados_Images/CFC - 4418.Imagem do Equipamento-.130242.jpg | Lorrana Ramos - 08/01/2025 10:02:33 |  |  | Base de Dados_Images/CFC - 4418.Imagem do Equipamento-.130242.jpg
40 - Produção de Açúcar | Centrífugas de Massa B Cfc-4418 / Cfc - 4419 | Válvula Pneumatica | ICV-4418 | Válvula Alimentação Continua 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Gabriela Amaral - 21/01/2025 16:16:07 | Conforme | Gabriela Amaral - 21/01/2025 16:16:10 | Conforme | Gabriela Amaral - 21/01/2025 16:16:18 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:13:51 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:13:52 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:13:53 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:13:55 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:13:56 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-14 10:14 | Sim | 2025-02-14 10:14 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:14:02 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:14:00 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-14 10:14 | Sim | 2025-02-14 10:14 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:37:29 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-11 11:37 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:11:30 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:11 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:11 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:11:30 | Base de Dados_Images/ICV-4418.Imagem do Equipamento-.132435.jpg | Lorrana Ramos - 08/01/2025 10:24:28 |  |  | Base de Dados_Images/ICV-4418.Imagem do Equipamento-.132435.jpg
40 - Produção de Açúcar | Centrífugas de Massa B Cfc-4418 / Cfc - 4419 | Válvula Pneumatica | ICV-4419 | Válvula Alimentação Continua 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:14:09 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:14:11 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:14:12 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:14:14 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:14:16 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:14:19 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:14:20 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:14:21 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-14 10:14 | Sim | 2025-02-14 10:14 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:14:26 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:14:26 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-14 10:14 | Sim | 2025-02-14 10:14 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:37:35 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-11 11:38 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:11:34 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:12 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:12 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:11:34 | Base de Dados_Images/ICV-4419.Imagem do Equipamento-.132528.jpg | Lorrana Ramos - 08/01/2025 10:25:21 |  |  | Base de Dados_Images/ICV-4419.Imagem do Equipamento-.132528.jpg
40 - Produção de Açúcar | Centrífugas de Massa B Cfc-4418 / Cfc - 4419 | Rosca Rotativa | BH-4420 | Rosca de Magma | Pré-Comissionamento | Conforme | Gabriela Amaral - 21/01/2025 16:03:48 | Conforme | Gabriela Amaral - 21/01/2025 16:03:58 | Conforme | Gabriela Amaral - 21/01/2025 16:04:20 | Conforme | Gabriela Amaral - 21/01/2025 16:04:23 | Conforme | Gabriela Amaral - 21/01/2025 16:04:54 | Conforme | Gabriela Amaral - 21/01/2025 16:05:06 | Não Aplicável | Gabriela Amaral - 21/01/2025 16:05:30 | Conforme | Gabriela Amaral - 21/01/2025 16:05:38 | Conforme | Gabriela Amaral - 21/01/2025 16:05:41 | Conforme | Gabriela Amaral - 21/01/2025 16:05:55 | Conforme | Gabriela Amaral - 21/01/2025 16:06:03 | Conforme | Gabriela Amaral - 21/01/2025 16:06:16 | Conforme | Gabriela Amaral - 21/01/2025 16:06:24 | Conforme | Gabriela Amaral - 21/01/2025 16:06:30 | [32 empty] | Não | Sim | 2025-01-21 16:06 | Sim | 2025-01-21 16:06 | Sim | 2025-01-21 16:06 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:46:13 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:46:14 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:46:36 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:46:19 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 13:46 | Sim | 2025-03-18 13:47 | Sim | 2025-03-18 13:47 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 05:23:38 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 05:23:38 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 05:23:40 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 05:23:41 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 05:24 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:10:37 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:10:37 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:10:43 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:10:39 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:10:39 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:11 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:11 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:10:43 | Base de Dados_Images/BH-4420.Imagem do Equipamento-.125819.jpg | Lorrana Ramos - 08/01/2025 09:58:12 |  |  | Base de Dados_Images/BH-4420.Imagem do Equipamento-.125819.jpg
40 - Produção de Açúcar | Centrífugas de Massa B Cfc-4418 / Cfc - 4419 | Controlador | FIC-4420 | Vazão Água de Diluição Rosca de Magma | Pré-Comissionamento | [60 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 05:23:10 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 05:23:11 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 05:23 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:10:11 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:10:12 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:10 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:10 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:10:12 | Base de Dados_Images/FIC-4420.Imagem do Equipamento-.161317.jpg | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:13:13 |  |  | Base de Dados_Images/FIC-4420.Imagem do Equipamento-.161317.jpg
40 - Produção de Açúcar | Centrífugas de Massa B Cfc-4418 / Cfc - 4419 | Motor e Bomba | BH-4422 | Bomba Helicoidal de Magma 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:02:27 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:02:28 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:02:29 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:02:31 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:02:32 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:02:33 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:02:33 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:02:36 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:02:39 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:02:40 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:02:41 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:02:43 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:02:46 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:02:47 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:02:48 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:02:49 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:03 | Sim | 2025-03-18 12:03 | Sim | 2025-03-18 12:03 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:04:21 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:04:22 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:04:23 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:04:27 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:04:27 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:04:29 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:04 | Sim | 2025-03-18 12:04 | Sim | 2025-03-18 12:04 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 05:23:19 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 05:23:20 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 05:23:23 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 05:23:22 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 05:23 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:10:16 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:10:17 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:10:18 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:10:20 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:10 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:10 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:10:20 | Base de Dados_Images/BH-4422.Imagem do Equipamento-.130001.jpg | Lorrana Ramos - 08/01/2025 09:59:50 |  |  | Base de Dados_Images/BH-4422.Imagem do Equipamento-.130001.jpg
40 - Produção de Açúcar | Centrífugas de Massa B Cfc-4418 / Cfc - 4419 | Motor e Bomba | BH-4421 | Bomba Helicoidal de Magma 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:23:06 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:23:08 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:23:11 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:23:15 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:23:19 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:23:21 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:23:23 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:23:26 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:23:37 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:23:31 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:23:32 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:43:23 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:43:24 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:43:26 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:43:27 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:43:28 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-19 15:24 | Sim | 2024-12-19 15:43 | Sim | 2024-12-19 15:43 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:47:01 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:47:02 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:47:05 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:47:06 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:47:08 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:47:10 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 13:47 | Sim | 2025-03-18 13:47 | Sim | 2025-03-18 13:47 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 05:23:29 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 05:23:30 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 05:23:32 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 05:23:32 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 05:24 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:10:29 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:10:31 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:10:32 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:10:32 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:11 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:11 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:10:32 | Base de Dados_Images/BH-4421.Imagem do Equipamento-.182305.jpg | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:22:50 | Base de Dados_Images/BH-4421.Imagem da Plaqueta do Motor-.182305.jpg | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:23:00 | Base de Dados_Images/BH-4421.Imagem do Equipamento-.182305.jpg
40 - Produção de Açúcar | Tanque de Mel Final | Tanque | T - 4423 | Tanque de Mel Final | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:37:53 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:37:55 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:37:57 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:37:59 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:38:01 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:38:02 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:38:05 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:38:06 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:38:08 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 13:38 | Sim | 2025-03-18 13:38 | Sim | 2025-03-18 13:38 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:49:35 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:49:36 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 14:50 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:34:02 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:34:03 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:34:06 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:34:05 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:34 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:34 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:34:06 | Base de Dados_Images/T - 4423.Imagem do Equipamento-.163753.jpg | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:37:50 |  |  | Base de Dados_Images/T - 4423.Imagem do Equipamento-.163753.jpg
40 - Produção de Açúcar | Tanque de Mel Final | Motor e Bomba | BH-4424 | Bomba Helicoidal de Mel Final 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:16:09 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:16:10 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:16:12 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:16:14 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:16:16 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:16:17 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:16:19 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:16:20 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:16:22 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:16:24 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:16:28 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:16:32 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:16:34 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:16:36 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:16:38 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:16:40 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 00:16 | Sim | 2025-03-21 00:17 | Sim | 2025-03-21 00:17 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:16:46 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:16:47 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:16:49 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:16:51 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:16:52 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:16:55 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 00:17 | Sim | 2025-03-21 00:17 | Sim | 2025-03-21 00:17 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:50:00 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:50:00 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:50:02 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:50:03 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 14:50 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:33:48 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:33:48 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:33:50 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:33:50 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:34 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:34 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:33:50 | Base de Dados_Images/BH-4424.Imagem do Equipamento-.090324.jpg | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:03:13 |  |  | Base de Dados_Images/BH-4424.Imagem do Equipamento-.090324.jpg
40 - Produção de Açúcar | Tanque de Mel Final | Motor e Bomba | BH-4425 | Bomba Helicoidal de Mel Final 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Gabriela Amaral - 21/01/2025 15:33:17 | Conforme | Gabriela Amaral - 21/01/2025 15:33:25 | Não Aplicável | Gabriela Amaral - 21/01/2025 15:33:43 | Conforme | Gabriela Amaral - 21/01/2025 15:33:53 | Conforme | Gabriela Amaral - 21/01/2025 15:33:58 | Conforme | Gabriela Amaral - 21/01/2025 15:34:03 | Conforme | Gabriela Amaral - 21/01/2025 15:34:10 | Conforme | Gabriela Amaral - 21/01/2025 15:34:35 | Conforme | Gabriela Amaral - 21/01/2025 15:35:15 | Conforme | Gabriela Amaral - 21/01/2025 15:35:19 | Conforme | Gabriela Amaral - 21/01/2025 15:35:52 | Conforme | Gabriela Amaral - 21/01/2025 15:35:56 | Conforme | Gabriela Amaral - 21/01/2025 15:36:03 | Conforme | Gabriela Amaral - 21/01/2025 15:36:10 | Conforme | Gabriela Amaral - 21/01/2025 15:36:17 | Conforme | Gabriela Amaral - 21/01/2025 15:36:21 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-01-21 15:35 | Sim | 2025-01-21 15:36 | Sim | 2025-01-21 15:36 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 15:03:18 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 15:03:18 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 15:03:20 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 15:03:21 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 15:03:22 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 15:03:23 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 15:03 | Sim | 2025-03-18 15:03 | Sim | 2025-03-18 15:03 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:49:45 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:49:45 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:49:48 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:49:49 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 14:50 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:33:55 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:33:56 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:33:57 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:33:58 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:34 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:34 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:33:58 | Base de Dados_Images/BH-4425.Imagem do Equipamento-.183258.jpg | Gabriela Amaral - 21/01/2025 15:31:13 | Base de Dados_Images/BH-4425.Imagem da Plaqueta do Motor-.183258.jpg | Gabriela Amaral - 21/01/2025 15:32:50 | Base de Dados_Images/BH-4425.Imagem do Equipamento-.183258.jpg
40 - Produção de Açúcar | Tanque de Mel Final | Transmissor | FIT-4423 | Vazão de Mel Final | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 15:04:09 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 15:04:09 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 15:04:11 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 15:04:12 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 15:04 | Sim | 2025-03-18 15:04 | Sim | 2025-03-18 15:04 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 15:04:16 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 15:04:17 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 15:04:18 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-18 15:04 | Sim | 2025-03-18 15:04 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 15:04:24 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 15:04:25 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 15:04 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:34:10 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:34:10 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:34 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:34 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:34:10 | Base de Dados_Images/FIT-4423.Imagem do Equipamento-.124937.jpg | Lorrana Ramos - 08/01/2025 09:49:26 |  |  | Base de Dados_Images/FIT-4423.Imagem do Equipamento-.124937.jpg
40 - Produção de Açúcar | Tanque de Mel Final | Transmissor | LIT-4423 | Nível Tanque de Mel Final. | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:38:42 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:38:43 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:38:46 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:38:48 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 13:39 | Sim | 2025-03-18 13:39 | Sim | 2025-03-18 13:39 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 15:03:47 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 15:03:48 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 15:03:49 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-18 15:04 | Sim | 2025-03-18 15:04 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 15:03:54 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 15:03:54 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 15:04 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:34:15 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:34:16 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:34 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:34 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:34:16 | Base de Dados_Images/LIT-4423.Imagem do Equipamento-.163843.jpg | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:38:38 |  |  | Base de Dados_Images/LIT-4423.Imagem do Equipamento-.163843.jpg
40 - Produção de Açúcar | Magmeira | Tanque | MM - 4221 | Magmeira | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:47:25 | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:47:26 | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:47:28 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:47:29 | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:47:31 | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:47:32 | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:47:34 | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:47:35 | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:47:37 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-04-05 23:48 | Sim | 2025-04-05 23:48 | Sim | 2025-04-05 23:48 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:47:40 | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:47:40 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-04-05 23:48 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:27:58 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:27:58 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:28:01 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:28:01 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:28 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:28 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:28:01 | Base de Dados_Images/MM - 4221.Imagem do Equipamento-.082639.jpg | Leandro Almeida - 06/04/2025 05:26:33 |  |  | Base de Dados_Images/MM - 4221.Imagem do Equipamento-.082639.jpg
40 - Produção de Açúcar | Magmeira | Válvula Pneumatica | XV - 4221A | Válvula de Corte | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:35:43 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:35:45 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:35:47 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:35:51 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:35:56 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:35:57 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:35:59 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:36:01 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-28 14:36 | Sim | 2025-03-28 14:36 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:36:07 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:36:08 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-28 14:36 | Sim | 2025-03-28 14:36 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:36:12 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 14:36 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:28:08 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:28 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:28 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:28:08 | Base de Dados_Images/XV - 4221A.Imagem do Equipamento-.173542.jpg | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:35:37 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 4221A.Imagem do Equipamento-.173542.jpg
40 - Produção de Açúcar | Magmeira | Válvula Pneumatica | XV - 4221B | Válvula de Água Quente | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:11:42 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:11:43 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:11:46 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:11:47 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:11:49 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:11:50 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:11:51 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:11:53 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 09:12 | Sim | 2025-02-07 09:12 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:11:57 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:11:58 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 09:12 | Sim | 2025-02-07 09:12 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:38:42 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 15:39 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:28:12 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:28 | Corrigir descrição: vapor limpeza |  | Sim | Feito | 2025-04-07 21:28 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:28:12 | Base de Dados_Images/XV - 4221B.Imagem do Equipamento-.183023.jpg | Gabriela Amaral - 27/01/2025 15:30:17 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 4221B.Imagem do Equipamento-.183023.jpg
40 - Produção de Açúcar | Magmeira | Agitador | AG-4221 | Agitador Da Magmeira | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:10:43 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:10:44 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:10:46 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:10:48 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:10:51 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:10:52 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:10:54 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:10:58 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:10:59 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:11:01 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:11:02 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:11:04 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:11:05 | [34 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 09:11 | Sim | 2025-02-07 09:11 | Sim | 2025-02-07 09:11 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:47:05 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:47:06 | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:47:08 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:47:10 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-04-05 23:47 | Sim | 2025-04-05 23:47 | Sim | 2025-04-05 23:47 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:47:13 | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:47:14 | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:47:15 | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:47:16 | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:47:18 | [10 empty] | Não | Sim | 2025-04-05 23:47 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:27:50 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:27:51 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:27:52 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:27:54 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:28 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:28 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:27:54 | Base de Dados_Images/AG-4221.Imagem do Equipamento-.121030.jpg | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:10:24 | Base de Dados_Images/AG-4221.Imagem da Plaqueta do Motor-.121043.jpg | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:10:39 | Base de Dados_Images/AG-4221.Imagem do Equipamento-.121030.jpg
40 - Produção de Açúcar | Sementeira | Tanque | SM - 4240 | Sementeira 2 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:42:16 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:42:20 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:42:24 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:42:28 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:42:32 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:42:36 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:42:40 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:42:45 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:42:48 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-01-01 16:43 | Sim | 2025-01-01 16:43 | Sim | 2025-01-01 16:43 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:35:42 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:35:43 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 12:36 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 01/04/2025 01:10:00 | Conforme | Leandro Almeida - 01/04/2025 01:10:01 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 01/04/2025 01:10:02 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 01/04/2025 01:10:03 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-04-01 01:10 |  |  | Não | Feito | 2025-04-01 01:10 | Leandro Almeida - 01/04/2025 01:10:03 | Base de Dados_Images/SM - 4240.Imagem do Equipamento-.200858.jpg | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:42:09 |  |  | Base de Dados_Images/SM - 4240.Imagem do Equipamento-.200858.jpg
40 - Produção de Açúcar | Sementeira | Válvula Pneumatica | XV - 4222A | Válvula Quebra Vácuo | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:02:32 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:02:33 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:02:35 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:02:36 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:02:38 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:02:40 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:02:42 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:02:43 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 09:03 | Sim | 2025-02-07 09:03 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:02:49 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:02:50 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 09:03 | Sim | 2025-02-07 09:03 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 15:01:02 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 15:01 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 01/04/2025 01:15:49 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-01 01:16 |  |  | Não | Feito | 2025-04-01 01:16 | Leandro Almeida - 01/04/2025 01:15:49 | Base de Dados_Images/XV - 4222A.Imagem do Equipamento-.182633.jpg | Fernando Pedro Oliveira - 27/01/2025 15:26:27 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 4222A.Imagem do Equipamento-.182633.jpg
40 - Produção de Açúcar | Sementeira | Válvula Pneumatica | XV - 4222B | Válvula Vácuo Cozedor | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:53:07 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:53:10 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:53:55 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:53:59 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:54:04 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:54:22 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:54:26 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:54:31 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-01 16:55 | Sim | 2025-01-01 16:55 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:03:00 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:03:00 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 09:03 | Sim | 2025-02-07 09:03 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 15:01:07 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 15:01 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 01/04/2025 01:15:54 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-01 01:16 |  |  | Não | Feito | 2025-04-01 01:16 | Leandro Almeida - 01/04/2025 01:15:54 | Base de Dados_Images/XV - 4222B.Imagem do Equipamento-.201104.jpg | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:52:57 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 4222B.Imagem do Equipamento-.201104.jpg
40 - Produção de Açúcar | Sementeira | Válvula Pneumatica | XV - 4222C | Válvula de Corte Sementeira 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Gabriela Amaral - 27/01/2025 15:19:57 | Conforme | Gabriela Amaral - 27/01/2025 15:20:03 | Conforme | Gabriela Amaral - 27/01/2025 15:20:14 | Conforme | Gabriela Amaral - 27/01/2025 15:20:21 | Conforme | Gabriela Amaral - 27/01/2025 15:20:27 | Conforme | Gabriela Amaral - 27/01/2025 15:20:34 | Conforme | Gabriela Amaral - 27/01/2025 15:20:36 | Conforme | Gabriela Amaral - 27/01/2025 15:20:42 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-27 15:21 | Sim | 2025-01-27 15:21 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:03:07 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:03:08 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 09:03 | Sim | 2025-02-07 09:03 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 15:01:12 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 15:01 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 01/04/2025 01:15:58 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-01 01:16 |  |  | Não | Feito | 2025-04-01 01:16 | Leandro Almeida - 01/04/2025 01:15:58 | Base de Dados_Images/XV - 4222C.Imagem do Equipamento-.181947.jpg | Gabriela Amaral - 27/01/2025 15:19:39 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 4222C.Imagem do Equipamento-.181947.jpg
40 - Produção de Açúcar | Sementeira | Válvula Pneumatica | XV - 4222E | Válvula Liquidação Sementeira 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:43:57 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:43:59 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:44:00 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:44:02 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:44:03 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:44:05 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:44:06 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:44:10 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 09:44 | Sim | 2025-02-07 09:44 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:44:15 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:44:16 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 09:44 | Sim | 2025-02-07 09:44 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 15:01:20 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 15:01 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 01/04/2025 01:16:03 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-01 01:16 |  |  | Não | Feito | 2025-04-01 01:16 | Leandro Almeida - 01/04/2025 01:16:03 | Base de Dados_Images/XV - 4222E.Imagem do Equipamento-.124357.jpg | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:43:51 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 4222E.Imagem do Equipamento-.124357.jpg
40 - Produção de Açúcar | Sementeira | Válvula Pneumatica | XV - 4222F | Válvula de Corte Sementeira 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:44:35 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:44:36 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:44:38 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:44:39 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:44:41 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:44:42 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:44:44 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:44:45 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 09:45 | Sim | 2025-02-07 09:45 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:44:50 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:44:52 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 09:45 | Sim | 2025-02-07 09:45 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 15:01:26 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 15:01 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 01/04/2025 01:16:07 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-01 01:16 |  |  | Não | Feito | 2025-04-01 01:16 | Leandro Almeida - 01/04/2025 01:16:07 | Base de Dados_Images/XV - 4222F.Imagem do Equipamento-.124458.jpg | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:44:31 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 4222F.Imagem do Equipamento-.124458.jpg
40 - Produção de Açúcar | Tanque de Mel Rico A | Tanque | T - 4460 | Tanque Mel Rico A | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:13:46 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:13:51 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:13:57 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:14:03 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:14:05 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:14:07 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:14:08 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:14:10 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:14:12 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 15:14 | Sim | 2025-02-07 15:14 | Sim | 2025-02-07 15:14 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:50:23 | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:50:23 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-04-05 23:50 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:35:53 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:35:54 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:35:55 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:35:56 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:36 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:36 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:35:56 | Base de Dados_Images/T - 4460.Imagem do Equipamento-.131200.jpg | Lorrana Ramos - 21/01/2025 10:11:41 |  |  | Base de Dados_Images/T - 4460.Imagem do Equipamento-.131200.jpg
40 - Produção de Açúcar | Tanque de Mel Rico A | Válvula Pneumatica | LCV-4404 | Válvula de Lavagem de Cristais | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:11:04 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:11:05 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:11:07 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:11:08 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:11:09 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:11:10 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:11:15 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:11:16 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-26 01:11 | Sim | 2025-03-26 01:11 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:11:20 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:12:52 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-26 01:13 | Sim | 2025-03-26 01:13 | Dinâmico Frio | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:11:28 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-26 01:11 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:36:12 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:36 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:36 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:36:12
40 - Produção de Açúcar | Tanque de Mel Rico A | Transmissor | LIT-4460 | Nível Tanque de Mel Rico | Pré-Comissionamento | Conforme | Lorrana Ramos - 21/01/2025 10:14:42 | Conforme | Lorrana Ramos - 21/01/2025 10:14:47 | Conforme | Lorrana Ramos - 21/01/2025 10:15:05 | Conforme | Lorrana Ramos - 21/01/2025 10:15:14 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-01-21 10:15 | Sim | 2025-01-21 10:15 | Sim | 2025-01-21 10:15 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:13:12 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:13:13 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:13:15 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 15:13 | Sim | 2025-02-07 15:13 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 07:05:33 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 07:05:35 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 07:06 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:36:02 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:36:01 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:36 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:36 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:36:02 | Base de Dados_Images/LIT-4460.Imagem do Equipamento-.131440.jpg | Lorrana Ramos - 21/01/2025 10:14:31 |  |  | Base de Dados_Images/LIT-4460.Imagem do Equipamento-.131440.jpg
40 - Produção de Açúcar | Tanque de Mel Rico A | Controlador | DIC-4404 | Controle de Diluição de Mel | Pré-Comissionamento | [60 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:12:20 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:12:21 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-26 01:12 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:35:47 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:35:48 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:36 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:36 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:35:48
40 - Produção de Açúcar | Tanque de Mel Pobre A Diluído | Tanque | T-4411 | Tanque de Mel Pobre "Diluído" | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:17:21 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:17:22 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:17:26 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:17:28 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:17:30 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:17:32 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:17:35 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:17:37 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:17:39 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 15:18 | Sim | 2025-02-07 15:18 | Sim | 2025-02-07 15:18 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:45:22 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:45:23 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:45 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:45:26 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:45:27 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:45:31 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:45:32 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:46 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:46 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:45:32 | Base de Dados_Images/T-4411.Imagem do Equipamento-.125606.jpg | Lorrana Ramos - 21/01/2025 09:55:41 |  |  | Base de Dados_Images/T-4411.Imagem do Equipamento-.125606.jpg
40 - Produção de Açúcar | Tanque de Mel Pobre A Diluído | Transmissor | LIT-4411 | Nível Tanque Mel Pobre "Diluído" | Pré-Comissionamento | Conforme | Lorrana Ramos - 21/01/2025 09:54:05 | Conforme | Lorrana Ramos - 21/01/2025 09:53:41 | Conforme | Lorrana Ramos - 21/01/2025 09:54:20 | Conforme | Lorrana Ramos - 21/01/2025 09:54:24 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-01-21 09:54 | Sim | 2025-01-21 09:54 | Sim | 2025-01-21 09:54 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:35:08 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:35:08 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:35:10 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-05 13:35 | Sim | 2025-03-05 13:35 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:52:56 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:52:57 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 14:53 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:46:01 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:46:01 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:46 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:46 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:46:01 | Base de Dados_Images/LIT-4411.Imagem do Equipamento-.125253.jpg | Lorrana Ramos - 21/01/2025 09:52:46 |  |  | Base de Dados_Images/LIT-4411.Imagem do Equipamento-.125253.jpg
40 - Produção de Açúcar | Tanque de Agua Quente | Tanque | T - 4223 | Tanque de Agua Quente | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:15:35 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:15:37 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:15:39 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:15:41 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:15:43 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:15:45 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:15:47 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:15:49 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:15:51 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 15:16 | Sim | 2025-02-07 15:16 | Sim | 2025-02-07 15:16 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:43:29 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:43:30 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 12:43 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:32:48 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:32:49 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:32:50 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:32:51 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:33 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:33 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:32:51 | Base de Dados_Images/T - 4223.Imagem do Equipamento-.181651.jpg | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:16:03 |  |  | Base de Dados_Images/T - 4223.Imagem do Equipamento-.181651.jpg
40 - Produção de Açúcar | Tanque de Agua Quente | Válvula Pneumatica | PCV-4223 | Válvula de Água Quente | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:44:27 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:44:27 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:44:28 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:44:29 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:44:31 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:44:31 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:44:32 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:44:33 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-19 12:45 | Sim | 2025-03-19 12:45 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:44:38 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:44:38 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-19 12:45 | Sim | 2025-03-19 12:45 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:44:43 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 12:45 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:33:16 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:33 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:33 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:33:16
40 - Produção de Açúcar | Tanque de Agua Quente | Transmissor | LIT-4223 | Nível Tanque de Água Quente | Pré-Comissionamento | Conforme | Lorrana Ramos - 21/01/2025 10:06:06 | Conforme | Lorrana Ramos - 21/01/2025 10:06:10 | Conforme | Lorrana Ramos - 21/01/2025 10:06:13 | Conforme | Lorrana Ramos - 21/01/2025 10:06:17 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-01-21 10:06 | Sim | 2025-01-21 10:06 | Sim | 2025-01-21 10:06 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:07:52 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:07:53 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:07:55 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 15:08 | Sim | 2025-02-05 15:08 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:37:10 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:37:11 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-14 10:37 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:33:02 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:33:03 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:33 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:33 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:33:03 | Base de Dados_Images/LIT-4223.Imagem do Equipamento-.130530.jpg | Lorrana Ramos - 21/01/2025 10:05:23 |  |  | Base de Dados_Images/LIT-4223.Imagem do Equipamento-.130530.jpg
40 - Produção de Açúcar | Tanque de Xarope | Tanque | T-4424 | Tanque de Xarope Superior | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:12:05 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:12:07 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:12:09 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:12:10 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:12:12 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:12:15 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:12:17 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:12:19 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:12:20 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 15:12 | Sim | 2025-02-07 15:12 | Sim | 2025-02-07 15:12 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:36:55 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:36:55 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 12:37 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:41:41 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:41:42 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:41:44 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:41:45 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:42 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:42 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:41:45 | Base de Dados_Images/T-4424.Imagem do Equipamento-.181208.jpg | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:12:01 |  |  | Base de Dados_Images/T-4424.Imagem do Equipamento-.181208.jpg
40 - Produção de Açúcar | Tanque de Mel Pobre A Diluído | Tanque | T-4431 | Tanque de Mel A Diluído | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:47:45 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:47:46 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:47:48 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:47:50 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:47:53 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:47:54 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:47:56 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:47:58 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:48:00 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 14:48 | Sim | 2025-03-18 14:48 | Sim | 2025-03-18 14:48 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/04/2025 05:23:41 | Conforme | Leandro Almeida - 06/04/2025 05:23:42 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-04-06 05:24 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:45:37 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:45:37 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:45:39 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:45:42 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:46 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:46 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:45:42 | Base de Dados_Images/T-4431.Imagem do Equipamento-.082335.jpg | Leandro Almeida - 06/04/2025 05:23:29 |  |  | Base de Dados_Images/T-4431.Imagem do Equipamento-.082335.jpg
40 - Produção de Açúcar | Tanque de Mel Pobre A Diluído | Agitador | AG-4441 | Agitador Tanque Mel A Diluído | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:43:56 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:43:57 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:43:59 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:43:59 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:44:01 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:44:02 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:44:04 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:44:06 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:44:07 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:44:08 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:44:10 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:44:12 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:44:12 | [34 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 14:47 | Sim | 2025-03-28 14:47 | Sim | 2025-03-28 14:47 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:44:16 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:44:19 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:44:20 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:44:23 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 14:48 | Sim | 2025-03-28 14:48 | Sim | 2025-03-28 14:48 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:44:27 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:44:28 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:44:30 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:44:30 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:44:32 | [10 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 14:48 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:43:42 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:43:43 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:43:44 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:43:45 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:44 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:44 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:44:32
40 - Produção de Açúcar | Tanque de Mel Pobre A Diluído | Transmissor | TIT-3611 | Temperatura Mela A Diluído | Pré-Comissionamento | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 08:53:26 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 08:53:30 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 08:53:34 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 08:53:41 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-01-30 08:53 | Sim | 2025-01-30 08:54 | Sim | 2025-01-30 08:54 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:52:15 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:52:15 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:52:17 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-18 14:52 | Sim | 2025-03-18 14:52 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:52:21 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:52:21 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 14:52 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:46:07 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:46:09 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:46 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:46 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:46:09 | Base de Dados_Images/TIT-3611.Imagem do Equipamento-.115433.jpg | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 08:54:27 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-3611.Imagem do Equipamento-.115433.jpg
40 - Produção de Açúcar | Tanque de Mel Pobre A Diluído | Tanque | T-4430 | Tanque de Mel A Diluído | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 06/04/2025 05:22:26 | Conforme | Leandro Almeida - 06/04/2025 05:22:27 | Conforme | Leandro Almeida - 06/04/2025 05:22:28 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/04/2025 05:22:31 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:44:17 | Conforme | Leandro Almeida - 06/04/2025 05:22:34 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:44:13 | Conforme | Leandro Almeida - 06/04/2025 05:22:37 | Conforme | Leandro Almeida - 06/04/2025 05:22:38 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 14:44 | Sim | 2025-03-28 14:44 | Sim | 2025-03-28 14:44 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/04/2025 05:22:48 | Conforme | Leandro Almeida - 06/04/2025 05:22:48 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 14:45 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:45:53 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:45:54 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:45:56 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:45:56 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:46 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:46 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:45:56 | Base de Dados_Images/T-4430.Imagem do Equipamento-.082224.jpg | Leandro Almeida - 06/04/2025 05:22:17 |  |  | Base de Dados_Images/T-4430.Imagem do Equipamento-.082224.jpg
40 - Produção de Açúcar | Tanque de Mel Pobre A Diluído | Agitador | AG-4440 | Agitador Tanque Mel A Diluído | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:44:37 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:44:38 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:44:39 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:44:41 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:44:42 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:44:44 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:44:46 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:44:47 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:44:50 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:44:51 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:44:53 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:44:56 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:44:58 | [34 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 14:46 | Sim | 2025-03-28 14:46 | Sim | 2025-03-28 14:46 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:45:03 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:45:57 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:45:05 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:45:07 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 14:46 | Sim | 2025-03-28 14:46 | Sim | 2025-03-28 14:46 | Dinâmico Frio | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:46:05 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:46:06 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:46:09 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:46:09 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:46:11 | [10 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 14:46 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:45:14 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:45:15 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:45:16 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:45:18 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:45 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:45 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:45:18
40 - Produção de Açúcar | Tanque de Mel Pobre A Diluído | Válvula Pneumatica | DCV-4430 | Válvula de Água Diluição de Mel | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:49:55 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:49:56 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:49:58 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:50:08 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:50:29 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:50:30 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:50:32 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:50:32 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-18 14:51 | Sim | 2025-03-18 14:51 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:50:41 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:50:42 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-18 14:51 | Sim | 2025-03-18 14:51 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:38:04 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 12:38 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:46:25 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:46 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:46 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:46:25 | Base de Dados_Images/DCV-4430.Imagem do Equipamento-.135507.jpg | Lorrana Ramos - 09/01/2025 10:54:58 |  |  | Base de Dados_Images/DCV-4430.Imagem do Equipamento-.135507.jpg
40 - Produção de Açúcar | Tanque de Mel Pobre A Diluído | Válvula Pneumatica | TCV-4430 | Válvula de Vapor Diluição de Mel | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 26/01/2025 23:11:52 | Conforme | Edelson Felix - 26/01/2025 23:11:56 | Conforme | Edelson Felix - 26/01/2025 23:12:06 | Conforme | Edelson Felix - 26/01/2025 23:12:12 | Conforme | Edelson Felix - 26/01/2025 23:12:24 | Conforme | Edelson Felix - 26/01/2025 23:12:33 | Conforme | Edelson Felix - 26/01/2025 23:12:42 | Conforme | Edelson Felix - 26/01/2025 23:12:56 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-26 23:13 | Sim | 2025-01-26 23:13 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:52:45 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:52:45 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-18 14:53 | Sim | 2025-03-18 14:53 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:52:49 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 14:53 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:46:31 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:47 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:47 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:46:31 | Base de Dados_Images/TCV-4430.Imagem do Equipamento-.135331.jpg | Lorrana Ramos - 09/01/2025 10:53:24 |  |  | Base de Dados_Images/TCV-4430.Imagem do Equipamento-.135331.jpg
40 - Produção de Açúcar | Tanque de Mel Pobre A Diluído | Transmissor | FIT-4410 | Vazão de Mel A Para Diluição | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:39:13 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:39:14 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:39:16 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:39:17 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 13:39 | Sim | 2025-03-18 13:39 | Sim | 2025-03-18 13:39 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:52:31 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:52:31 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:52:32 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-18 14:53 | Sim | 2025-03-18 14:53 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:52:36 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:52:36 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 14:53 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:46:18 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:46:19 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:46 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:46 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:46:19 | Base de Dados_Images/FIT-4410.Imagem do Equipamento-.135209.jpg | Lorrana Ramos - 09/01/2025 10:52:02 |  |  | Base de Dados_Images/FIT-4410.Imagem do Equipamento-.135209.jpg
40 - Produção de Açúcar | Tanque de Mel Rico A E Mel Pobre A | Tanque | T - 4404 | Tanque de Mel Rico | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:30:51 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:30:53 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:30:57 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:31:00 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:31:04 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:31:06 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:31:09 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:31:11 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:31:13 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 13:31 | Sim | 2025-03-18 13:31 | Sim | 2025-03-18 13:31 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 07:27:43 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 07:27:44 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 07:28 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:40:34 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:40:35 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:40:37 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:40:38 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:41 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:41 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:40:38 | Base de Dados_Images/T - 4404.Imagem do Equipamento-.163128.jpg | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:30:47 |  |  | Base de Dados_Images/T - 4404.Imagem do Equipamento-.163128.jpg
40 - Produção de Açúcar | Tanque de Mel Rico A E Mel Pobre A | Tanque | T- 4407 | Tanque de Mel Pobre | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:30:14 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:30:15 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:30:17 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:30:19 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:30:22 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:30:24 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:30:25 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:30:27 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:30:30 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 13:30 | Sim | 2025-03-18 13:30 | Sim | 2025-03-18 13:30 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 07:27:50 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 07:27:51 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 07:28 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:40:43 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:40:43 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:40:45 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:40:45 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:41 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:41 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:40:45 | Base de Dados_Images/T- 4407.Imagem do Equipamento-.163038.jpg | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:30:09 |  |  | Base de Dados_Images/T- 4407.Imagem do Equipamento-.163038.jpg
40 - Produção de Açúcar | Tanque de Mel Rico A E Mel Pobre A | Motor e Bomba | BH- 4405 | Bomba Helicoidal de Mel Rico 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:37:31 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:37:32 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:37:34 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:37:36 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:37:37 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:37:39 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:37:42 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:37:43 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:37:46 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:37:46 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:37:49 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:37:50 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:37:52 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:37:53 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:37:54 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:39:04 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-03-26 01:14 | Sim | 2025-04-07 21:39 | Sim | 2025-04-07 21:39 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:37:19 | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:16:52 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:37:21 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:13:50 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:37:25 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:37:27 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-26 01:17 | Sim | 2025-03-26 01:14 | Sim | 2025-03-26 01:17 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:36:33 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:36:34 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:36:35 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:36:37 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-26 01:14 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:39:12 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:39:12 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:39:56 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:39:56 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:40 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:40 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:39:56
40 - Produção de Açúcar | Tanque de Mel Rico A E Mel Pobre A | Motor e Bomba | BH-4406 | Bomba Helicoidal de Mel Rico 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:06:19 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:06:21 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:06:23 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:06:25 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:06:27 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:06:29 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:06:31 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:06:33 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:06:33 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:06:39 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:06:41 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:06:43 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:06:45 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:06:46 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:06:49 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:06:50 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 15:07 | Sim | 2025-03-19 15:07 | Sim | 2025-03-19 15:07 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:06:56 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:06:57 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:06:59 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:07:01 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:07:03 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:07:05 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 15:07 | Sim | 2025-03-19 15:07 | Sim | 2025-03-19 15:07 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:50:46 | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:50:47 | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:50:48 | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:50:49 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-04-05 23:51 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:40:04 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:40:04 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:40:06 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:40:07 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:40 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:40 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:40:07 | Base de Dados_Images/BH-4406.Imagem do Equipamento-.180606.jpg | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:06:02 | Base de Dados_Images/BH-4406.Imagem da Plaqueta do Motor-.180618.jpg | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:06:13 | Base de Dados_Images/BH-4406.Imagem do Equipamento-.180606.jpg
40 - Produção de Açúcar | Tanque de Mel Rico A E Mel Pobre A | Motor e Bomba | BH-4408 | Bomba Helicoidal de Mel Pobre 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:29:10 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:29:12 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:29:14 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:29:17 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:29:21 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:29:23 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:29:25 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:29:31 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:29:33 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:29:38 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:29:45 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:29:47 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:29:49 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:29:52 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:29:53 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:29:56 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 13:30 | Sim | 2025-03-18 13:30 | Sim | 2025-03-18 13:30 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:57:28 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:57:28 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:57:30 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:57:31 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:57:32 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:57:33 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 14:58 | Sim | 2025-03-18 14:58 | Sim | 2025-03-18 14:58 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:51:04 | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:51:04 | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:51:05 | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:51:06 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-04-05 23:51 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:40:12 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:40:13 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:40:14 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:40:15 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:40 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:40 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:40:15 | Base de Dados_Images/BH-4408.Imagem do Equipamento-.162917.jpg | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:29:04 |  |  | Base de Dados_Images/BH-4408.Imagem do Equipamento-.162917.jpg
40 - Produção de Açúcar | Tanque de Mel Rico A E Mel Pobre A | Motor e Bomba | BH-4409 | Bomba Helicoidal de Mel Pobre 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:28:03 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:28:04 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:28:06 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:28:08 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:28:10 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:28:12 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:28:13 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:28:15 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:28:17 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:28:19 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:28:20 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:28:22 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:28:26 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:28:28 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:28:30 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:28:32 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 13:28 | Sim | 2025-03-18 13:29 | Sim | 2025-03-18 13:29 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:57:12 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:57:13 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:57:14 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:57:15 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:57:17 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:57:18 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 14:57 | Sim | 2025-03-18 14:57 | Sim | 2025-03-18 14:57 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:50:55 | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:50:56 | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:50:58 | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:50:58 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-04-05 23:51 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:40:19 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:40:20 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:40:21 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:40:22 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:40 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:40 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:40:22 | Base de Dados_Images/BH-4409.Imagem do Equipamento-.162757.jpg | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:27:52 |  |  | Base de Dados_Images/BH-4409.Imagem do Equipamento-.162757.jpg
40 - Produção de Açúcar | Tanque de Mel Pobre A | Tanque | T - 4413 | Tanque Mel Pobre | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:48:17 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:48:18 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:48:19 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:48:22 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:48:24 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:48:25 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:48:27 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:48:29 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:48:30 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 14:48 | Sim | 2025-03-18 14:49 | Sim | 2025-03-18 14:49 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:49:27 | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:49:27 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-04-05 23:49 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:35:19 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:35:20 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:35:23 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:35:22 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:35 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:35 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:35:23 | Base de Dados_Images/T - 4413.Imagem do Equipamento-.125046.jpg | Lorrana Ramos - 08/01/2025 09:50:39 |  |  | Base de Dados_Images/T - 4413.Imagem do Equipamento-.125046.jpg
40 - Produção de Açúcar | Tanque de Mel Pobre A | Motor e Bomba | B-4426 | Bomba Helicoidal de Mel Pobre 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Gabriela Amaral - 21/01/2025 15:20:50 | Conforme | Gabriela Amaral - 21/01/2025 15:21:13 | Conforme | Gabriela Amaral - 21/01/2025 15:21:08 | Conforme | Gabriela Amaral - 21/01/2025 15:21:22 | Conforme | Gabriela Amaral - 21/01/2025 15:21:29 | Conforme | Gabriela Amaral - 21/01/2025 15:21:35 | Conforme | Gabriela Amaral - 21/01/2025 15:21:51 | Conforme | Gabriela Amaral - 21/01/2025 15:22:10 | Conforme | Gabriela Amaral - 21/01/2025 15:22:53 | Não Aplicável | Gabriela Amaral - 21/01/2025 15:23:22 | Conforme | Gabriela Amaral - 21/01/2025 15:23:38 | Conforme | Gabriela Amaral - 21/01/2025 15:23:42 | Conforme | Gabriela Amaral - 21/01/2025 15:23:53 | Conforme | Gabriela Amaral - 21/01/2025 15:23:59 | Conforme | Gabriela Amaral - 21/01/2025 15:24:05 | Conforme | Gabriela Amaral - 21/01/2025 15:24:12 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-01-21 15:23 | Sim | 2025-01-21 15:24 | Sim | 2025-01-21 15:24 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 07:03:41 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 07:03:42 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 07:03:44 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 21/03/2025 07:03:46 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 07:03:47 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 21/03/2025 07:03:50 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 07:04 | Sim | 2025-03-21 07:04 | Sim | 2025-03-21 07:04 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:49:09 | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:49:09 | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:49:11 | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:49:12 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-04-05 23:49 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:35:06 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:35:06 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:35:08 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:35:08 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:35 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:35 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:35:08 | Base de Dados_Images/B-4426.Imagem do Equipamento-.124738.jpg | Lorrana Ramos - 08/01/2025 09:46:42 | Base de Dados_Images/B-4426.Imagem da Plaqueta do Motor-.124738.jpg | Lorrana Ramos - 08/01/2025 09:47:31 | Base de Dados_Images/B-4426.Imagem do Equipamento-.124738.jpg
40 - Produção de Açúcar | Tanque de Mel Pobre A | Motor e Bomba | B-4427 | Bomba Helicoidal de Mel Pobre 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Gabriela Amaral - 21/01/2025 15:26:10 | Conforme | Gabriela Amaral - 21/01/2025 15:26:15 | Conforme | Gabriela Amaral - 21/01/2025 15:26:23 | Conforme | Gabriela Amaral - 21/01/2025 15:26:27 | Conforme | Gabriela Amaral - 21/01/2025 15:26:33 | Conforme | Gabriela Amaral - 21/01/2025 15:26:38 | Conforme | Gabriela Amaral - 21/01/2025 15:26:47 | Conforme | Gabriela Amaral - 21/01/2025 15:29:29 | Conforme | Gabriela Amaral - 21/01/2025 15:28:42 | Não Aplicável | Gabriela Amaral - 21/01/2025 15:28:46 | Conforme | Gabriela Amaral - 21/01/2025 15:28:53 | Conforme | Gabriela Amaral - 21/01/2025 15:29:00 | Conforme | Gabriela Amaral - 21/01/2025 15:29:04 | Conforme | Gabriela Amaral - 21/01/2025 15:29:09 | Conforme | Gabriela Amaral - 21/01/2025 15:29:14 | Conforme | Gabriela Amaral - 21/01/2025 15:29:18 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-01-21 15:29 | Sim | 2025-01-21 15:29 | Sim | 2025-01-21 15:29 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 07:03:58 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 07:03:59 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 07:04:01 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 21/03/2025 07:04:03 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 07:04:05 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 21/03/2025 07:04:06 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 07:04 | Sim | 2025-03-21 07:04 | Sim | 2025-03-21 07:04 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:49:17 | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:49:17 | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:49:18 | Conforme | Leandro Almeida - 05/04/2025 23:49:20 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-04-05 23:49 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:35:13 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:35:13 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:35:15 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:35:15 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:35 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:35 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:35:15 | Base de Dados_Images/B-4427.Imagem do Equipamento-.124604.jpg | Lorrana Ramos - 08/01/2025 09:44:50 | Base de Dados_Images/B-4427.Imagem da Plaqueta do Motor-.124604.jpg | Lorrana Ramos - 08/01/2025 09:45:54 | Base de Dados_Images/B-4427.Imagem do Equipamento-.124604.jpg
40 - Produção de Açúcar | Tanque de Mel Pobre A | Transmissor | LIT-4413 | Nível Tanque de Mel Pobre | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:35:42 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:35:43 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:35:45 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:35:47 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 13:36 | Sim | 2025-03-18 13:36 | Sim | 2025-03-18 13:36 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 07:04:14 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 07:04:15 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 07:04:16 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-21 07:04 | Sim | 2025-03-21 07:04 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 07:04:20 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 07:04:22 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 07:04 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:35:27 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:35:27 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:35 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:35 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:35:27 | Base de Dados_Images/LIT-4413.Imagem do Equipamento-.163530.jpg | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:35:25 |  |  | Base de Dados_Images/LIT-4413.Imagem do Equipamento-.163530.jpg
40 - Produção de Açúcar | Tanque de Mel Pobre A | Transmissor | PSH-4426 | Pressostato | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:36:35 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:36:37 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:36:39 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:36:40 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 13:37 | Sim | 2025-03-18 13:37 | Sim | 2025-03-18 13:37 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 07:04:44 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 21/03/2025 07:04:46 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 21/03/2025 07:04:47 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-21 07:05 | Sim | 2025-03-21 07:05 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 07:04:51 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 07:04:52 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 07:05 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:35:32 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:35:32 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:36 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:36 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:35:32 | Base de Dados_Images/PSH-4426.Imagem do Equipamento-.163636.jpg | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:36:32 |  |  | Base de Dados_Images/PSH-4426.Imagem do Equipamento-.163636.jpg
40 - Produção de Açúcar | Tanque de Mel Pobre A | Válvula Pneumatica | XV-4200D | Válvula Liquidação Cozedores | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:39:45 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:39:46 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:39:48 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:39:50 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:39:51 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:39:54 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:39:56 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:39:57 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-18 13:40 | Sim | 2025-03-18 13:40 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 21/03/2025 07:04:31 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 07:04:32 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-21 07:05 | Sim | 2025-03-21 07:05 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 07:04:36 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 07:05 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:35:38 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:36 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:36 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:35:38 | Base de Dados_Images/XV-4200D.Imagem do Equipamento-.163947.jpg | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:39:42 |  |  | Base de Dados_Images/XV-4200D.Imagem do Equipamento-.163947.jpg
40 - Produção de Açúcar | Tanque de Xarope | Tanque | T- 4412 | Tanque Xarope | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:32:52 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:32:53 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:32:55 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:32:57 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:32:59 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:33:01 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:33:03 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:33:05 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:33:07 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 13:33 | Sim | 2025-03-18 13:33 | Sim | 2025-03-18 13:33 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:37:01 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:37:02 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 12:37 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:41:49 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:41:50 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:41:52 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:41:55 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:42 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:42 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:41:54 | Base de Dados_Images/T- 4412.Imagem do Equipamento-.163253.jpg | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:32:37 |  |  | Base de Dados_Images/T- 4412.Imagem do Equipamento-.163253.jpg
40 - Produção de Açúcar | Tanque de Xarope | Motor e Bomba | B-4428 | Bomba de Xarope 01 Para Cozimento | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:21:11 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:21:15 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:21:17 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:21:18 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:21:20 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:21:26 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:21:30 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:21:32 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:21:34 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:21:36 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:21:38 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:21:41 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:21:46 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:21:45 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:21:48 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:21:51 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-19 15:22 | Sim | 2024-12-19 15:22 | Sim | 2024-12-19 15:22 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:39:19 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:39:20 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:39:23 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:39:26 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:39:29 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:39:32 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-14 10:39 | Sim | 2025-02-14 10:40 | Sim | 2025-02-14 10:40 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:37:09 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:37:09 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:37:10 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:37:11 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 12:37 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:41:23 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:41:24 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:41:26 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:41:27 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:41 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:41 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:41:27 | Base de Dados_Images/B-4428.Imagem do Equipamento-.182121.jpg | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:20:48 | Base de Dados_Images/B-4428.Imagem da Plaqueta do Motor-.182121.jpg | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:20:57 | Base de Dados_Images/B-4428.Imagem do Equipamento-.182121.jpg
40 - Produção de Açúcar | Tanque de Xarope | Motor e Bomba | B-4429 | Bomba de Xarope 02 Para Cozimento | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:20:09 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:20:11 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:20:13 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:20:15 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:20:16 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:20:18 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:20:19 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:20:21 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:20:23 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:20:24 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:20:26 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:20:27 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:20:29 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:20:31 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:20:32 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:20:34 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-19 15:20 | Sim | 2024-12-19 15:21 | Sim | 2024-12-19 15:21 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:39:39 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:39:40 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:39:42 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:39:43 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:39:46 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:39:47 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-14 10:40 | Sim | 2025-02-14 10:40 | Sim | 2025-02-14 10:40 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:37:36 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:37:38 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:37:37 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:37:39 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 12:38 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:41:32 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:41:33 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:41:35 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:41:35 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:42 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:42 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:41:35 | Base de Dados_Images/B-4429.Imagem do Equipamento-.182007.jpg | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:19:53 | Base de Dados_Images/B-4429.Imagem da Plaqueta do Motor-.182006.jpg | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:20:01 | Base de Dados_Images/B-4429.Imagem do Equipamento-.182007.jpg
40 - Produção de Açúcar | Tanque de Xarope | Transmissor | LIT-4412 | Nível Tanque de Xarope | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:31:58 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:31:59 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:32:02 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:32:04 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 13:32 | Sim | 2025-03-18 13:32 | Sim | 2025-03-18 13:32 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:32:09 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:32:11 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:32:13 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-18 13:32 | Sim | 2025-03-18 13:32 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:32:17 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:32:18 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 13:32 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:41:59 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:42:00 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:42 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:42 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:42:00 | Base de Dados_Images/LIT-4412.Imagem do Equipamento-.163214.jpg | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:31:52 |  |  | Base de Dados_Images/LIT-4412.Imagem do Equipamento-.163214.jpg
40 - Produção de Açúcar | Tanque de Xarope | Válvula Pneumatica | FIC-4412 | Vazão de Xarope Para Cozimento | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:34:23 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:34:25 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:34:28 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:34:31 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:34:33 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:34:34 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:34:36 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:34:37 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-18 13:35 | Sim | 2025-03-18 13:35 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:34:44 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:34:45 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-18 13:35 | Sim | 2025-03-18 13:35 | Dinâmico Frio | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:34:48 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 13:35 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:42:14 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:42 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:42 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:42:14 | Base de Dados_Images/FIC-4412.Imagem do Equipamento-.163422.jpg | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:34:18 |  |  | Base de Dados_Images/FIC-4412.Imagem do Equipamento-.163422.jpg
40 - Produção de Açúcar | Tanque de Agua Quente | Tanque | T - 4450 | Tanque Agua Quente | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:52:20 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:52:22 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:52:24 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:52:28 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:52:30 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:52:34 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:52:35 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:52:37 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:52:39 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 12:53 | Sim | 2025-02-06 12:53 | Sim | 2025-02-06 12:53 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:43:35 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:43:35 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 12:44 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:32:55 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:32:56 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:32:57 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:32:58 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:33 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:33 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:32:58 | Base de Dados_Images/T - 4450.Imagem do Equipamento-.133708.jpg | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:37:02 |  |  | Base de Dados_Images/T - 4450.Imagem do Equipamento-.133708.jpg
40 - Produção de Açúcar | Tanque de Agua Quente | Trocador de Calor/Evaporador/Aquecedor | TC- 4452 | Trocador de Calor | Pré-Comissionamento | Conforme | Gabriela Amaral - 21/01/2025 15:46:15 | Conforme | Gabriela Amaral - 21/01/2025 15:46:30 | Não Aplicável | Gabriela Amaral - 21/01/2025 15:48:02 | Conforme | Gabriela Amaral - 21/01/2025 15:47:18 | Conforme | Gabriela Amaral - 21/01/2025 15:47:11 | Não Aplicável | Gabriela Amaral - 21/01/2025 15:47:14 | Não Aplicável | Gabriela Amaral - 21/01/2025 15:47:34 | Conforme | Gabriela Amaral - 21/01/2025 15:47:41 | [44 empty] | Não | Sim | 2025-01-21 15:48 | Sim | 2025-01-21 15:48 | Sim | 2025-01-21 15:48 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:43:47 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:43:49 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 12:44 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:33:08 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:33:08 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:33 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:33 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:33:08 | Base de Dados_Images/TC- 4452.Imagem do Equipamento-.122729.jpg | Lorrana Ramos - 08/01/2025 09:27:17 |  |  | Base de Dados_Images/TC- 4452.Imagem do Equipamento-.122729.jpg
40 - Produção de Açúcar | Tanque de Agua Quente | Filtro Estático | FI - 4454 | Filtro Estático 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Gabriela Amaral - 21/01/2025 15:48:52 | Conforme | Gabriela Amaral - 21/01/2025 15:48:57 | [56 empty] | Não | Sim | 2025-01-21 15:49 | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-21 15:49 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:43:05 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 12:43 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:32:15 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:32 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:32 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:32:15 | Base de Dados_Images/FI - 4454.Imagem do Equipamento-.123733.jpg | Lorrana Ramos - 08/01/2025 09:37:24 |  |  | Base de Dados_Images/FI - 4454.Imagem do Equipamento-.123733.jpg
40 - Produção de Açúcar | Tanque de Agua Quente | Filtro Estático | FI - 4455 | Filtro Estático 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Gabriela Amaral - 21/01/2025 15:49:30 | Conforme | Gabriela Amaral - 21/01/2025 15:49:36 | [56 empty] | Não | Sim | 2025-01-21 15:50 | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-21 15:50 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:43:10 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 12:43 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:32:20 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:32 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:32 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:32:20 | Base de Dados_Images/FI - 4455.Imagem do Equipamento-.123813.jpg | Lorrana Ramos - 08/01/2025 09:38:05 |  |  | Base de Dados_Images/FI - 4455.Imagem do Equipamento-.123813.jpg
40 - Produção de Açúcar | Tanque de Agua Quente | Filtro Estático | FI - 4456 | Filtro Estático 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Gabriela Amaral - 21/01/2025 15:50:36 | Conforme | Gabriela Amaral - 21/01/2025 15:50:18 | [56 empty] | Não | Sim | 2025-01-21 15:51 | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-21 15:51 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:43:17 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 12:43 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:32:24 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:32 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:32 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:32:24 | Base de Dados_Images/FI - 4456.Imagem do Equipamento-.123844.jpg | Lorrana Ramos - 08/01/2025 09:38:37 |  |  | Base de Dados_Images/FI - 4456.Imagem do Equipamento-.123844.jpg
40 - Produção de Açúcar | Tanque de Agua Quente | Filtro Estático | FI - 4457 | Filtro Estático 04 | Pré-Comissionamento | Conforme | Gabriela Amaral - 21/01/2025 15:51:11 | Conforme | Gabriela Amaral - 21/01/2025 15:51:14 | [56 empty] | Não | Sim | 2025-01-21 15:51 | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-21 15:51 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:43:22 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 12:43 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:32:28 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:32 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:32 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:32:28 | Base de Dados_Images/FI - 4457.Imagem do Equipamento-.123955.jpg | Lorrana Ramos - 08/01/2025 09:39:43 |  |  | Base de Dados_Images/FI - 4457.Imagem do Equipamento-.123955.jpg
40 - Produção de Açúcar | Tanque de Agua Quente | Motor e Bomba | B-4451 | Bomba de Água Quente 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:53:53 | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:53:54 | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:53:57 | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:53:58 | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:53:59 | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:54:03 | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:54:04 | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:54:06 | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:54:07 | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:54:10 | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:54:11 | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:54:14 | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:54:15 | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:54:17 | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:54:18 | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:54:20 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-03-26 00:54 | Sim | 2025-03-26 00:54 | Sim | 2025-03-26 00:54 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:54:23 | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:54:24 | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:54:25 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:54:29 | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:54:31 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:54:32 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-26 00:54 | Sim | 2025-03-26 00:55 | Sim | 2025-03-26 00:55 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:54:35 | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:54:36 | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:54:37 | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:54:38 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-26 00:55 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:32:32 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:32:32 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:32:34 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:32:34 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:33 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:33 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:32:34 | Base de Dados_Images/B-4451.Imagem do Equipamento-.035354.jpg | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:53:49 |  |  | Base de Dados_Images/B-4451.Imagem do Equipamento-.035354.jpg
40 - Produção de Açúcar | Tanque de Agua Quente | Motor e Bomba | B-4453 | Bomba de Água Quente 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:55:36 | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:55:37 | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:55:39 | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:55:40 | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:55:42 | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:55:43 | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:55:44 | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:55:45 | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:55:48 | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:55:48 | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:55:52 | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:55:53 | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:55:55 | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:55:57 | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:55:59 | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:56:02 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-03-26 00:56 | Sim | 2025-03-26 00:56 | Sim | 2025-03-26 00:56 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:56:07 | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:56:07 | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:56:10 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:56:11 | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:56:13 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:56:14 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-26 00:56 | Sim | 2025-03-26 00:56 | Sim | 2025-03-26 00:56 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:56:18 | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:56:19 | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:56:20 | Conforme | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:56:21 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-26 00:56 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:32:41 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:32:41 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:32:43 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:32:43 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:33 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:33 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:32:43 | Base de Dados_Images/B-4453.Imagem do Equipamento-.035737.jpg | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:55:22 | Base de Dados_Images/B-4453.Imagem da Plaqueta do Motor-.035747.jpg | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:55:33 | Base de Dados_Images/B-4453.Imagem do Equipamento-.035737.jpg
40 - Produção de Açúcar | Tanque de Agua Quente | Válvula Pneumatica | PCV - 4450 | Pressão Da Agua Pós Filtro | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:53:26 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:53:27 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:53:28 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:53:30 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:53:31 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:53:34 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:53:35 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:53:36 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 12:54 | Sim | 2025-02-06 12:54 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:37:36 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:37:37 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-14 10:38 | Sim | 2025-02-14 10:38 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:37:44 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-14 10:38 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:33:20 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:33 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:33 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:33:20 | Base de Dados_Images/PCV - 4450.Imagem do Equipamento-.122841.jpg | Lorrana Ramos - 08/01/2025 09:28:31 |  |  | Base de Dados_Images/PCV - 4450.Imagem do Equipamento-.122841.jpg
40 - Produção de Açúcar | Tanque de Agua Quente | Válvula Pneumatica | LCV - 4450A | Controle de Nível Tanque Condensado | Pré-Comissionamento | Conforme | Gabriela Amaral - 21/01/2025 15:41:24 | Conforme | Gabriela Amaral - 21/01/2025 15:41:28 | Conforme | Gabriela Amaral - 21/01/2025 15:41:40 | Conforme | Gabriela Amaral - 21/01/2025 15:41:46 | Conforme | Gabriela Amaral - 21/01/2025 15:41:52 | Conforme | Gabriela Amaral - 21/01/2025 15:41:57 | Conforme | Gabriela Amaral - 21/01/2025 15:42:03 | Conforme | Gabriela Amaral - 21/01/2025 15:42:09 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-21 15:42 | Sim | 2025-01-21 15:42 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:37:50 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:37:51 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-14 10:38 | Sim | 2025-02-14 10:38 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:37:55 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-14 10:38 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:33:26 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:33 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:33 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:33:26 | Base de Dados_Images/LCV - 4450A.Imagem do Equipamento-.123308.jpg | Lorrana Ramos - 08/01/2025 09:33:02 |  |  | Base de Dados_Images/LCV - 4450A.Imagem do Equipamento-.123308.jpg
40 - Produção de Açúcar | Tanque de Agua Quente | Válvula Pneumatica | LCV - 4450B | Controle de Nível Tanque Condensado Água Filtrada | Pré-Comissionamento | Conforme | Gabriela Amaral - 21/01/2025 15:39:45 | Conforme | Gabriela Amaral - 21/01/2025 15:39:53 | Conforme | Gabriela Amaral - 21/01/2025 15:39:59 | Conforme | Gabriela Amaral - 21/01/2025 15:40:06 | Conforme | Gabriela Amaral - 21/01/2025 15:40:16 | Conforme | Gabriela Amaral - 21/01/2025 15:40:20 | Conforme | Gabriela Amaral - 21/01/2025 15:40:30 | Conforme | Gabriela Amaral - 21/01/2025 15:40:35 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-21 15:41 | Sim | 2025-01-21 15:41 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:38:00 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:38:01 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-14 10:38 | Sim | 2025-02-14 10:38 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:38:05 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-14 10:38 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:33:31 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:34 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:34 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:33:31 | Base de Dados_Images/LCV - 4450B.Imagem do Equipamento-.123149.jpg | Lorrana Ramos - 08/01/2025 09:31:39 |  |  | Base de Dados_Images/LCV - 4450B.Imagem do Equipamento-.123149.jpg
40 - Produção de Açúcar | Tanque de Agua Quente | Válvula Pneumatica | TCV - 4450 | Temperatura Da Água Quente | Pré-Comissionamento | Conforme | Gabriela Amaral - 21/01/2025 15:43:32 | Conforme | Gabriela Amaral - 21/01/2025 15:43:37 | Conforme | Gabriela Amaral - 21/01/2025 15:43:46 | Conforme | Gabriela Amaral - 21/01/2025 15:43:51 | Conforme | Gabriela Amaral - 21/01/2025 15:43:59 | Conforme | Gabriela Amaral - 21/01/2025 15:44:04 | Conforme | Gabriela Amaral - 21/01/2025 15:44:07 | Conforme | Gabriela Amaral - 21/01/2025 15:44:44 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-21 15:45 | Sim | 2025-01-21 15:45 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:38:10 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:38:11 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-14 10:38 | Sim | 2025-02-14 10:38 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:38:18 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-14 10:38 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:33:35 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:34 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:34 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:33:35 | Base de Dados_Images/TCV - 4450.Imagem do Equipamento-.123030.jpg | Lorrana Ramos - 08/01/2025 09:30:16 |  |  | Base de Dados_Images/TCV - 4450.Imagem do Equipamento-.123030.jpg
40 - Produção de Açúcar | Tanque de Agua Quente | Válvula Pneumatica | ACV- 4201 | Válvula de Água Quente Para Os Cozedores E Centrífugas | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:44:12 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:44:13 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:44:15 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:44:16 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:44:17 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:44:19 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:44:19 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:44:20 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-19 12:44 | Sim | 2025-03-19 12:44 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:45:01 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:45:01 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-19 12:45 | Sim | 2025-03-19 12:45 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:45:05 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 12:45 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:33:40 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:34 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:34 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:33:40
40 - Produção de Açúcar | Peneiras de Xarope | Peneira de Caldo | PN - 4480 | Peneira de Xarope 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 07:02:53 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 07:02:55 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 07:02:58 | [54 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 07:03 | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-21 07:03 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:48:44 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 14:49 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:29:37 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:30 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:30 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:29:37 | Base de Dados_Images/PN - 4480.Imagem do Equipamento-.082733.jpg | Leandro Almeida - 06/04/2025 05:27:28 |  |  | Base de Dados_Images/PN - 4480.Imagem do Equipamento-.082733.jpg
40 - Produção de Açúcar | Peneiras de Xarope | Peneira de Caldo | PN - 4481 | Peneira de Xarope 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 07:03:06 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 07:03:07 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 07:03:10 | [54 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 07:03 | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-21 07:03 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:48:50 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 14:49 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:29:43 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:30 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:30 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:29:43 | Base de Dados_Images/PN - 4481.Imagem do Equipamento-.082806.jpg | Leandro Almeida - 06/04/2025 05:28:00 |  |  | Base de Dados_Images/PN - 4481.Imagem do Equipamento-.082806.jpg
40 - Produção de Açúcar | Peneiras de Xarope | Peneira de Caldo | PN - 4482 | Peneira de Xarope 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 07:03:15 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 07:03:16 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 07:03:18 | [54 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 07:03 | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-21 07:03 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:48:55 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 14:49 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:29:47 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:30 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:30 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:29:47 | Base de Dados_Images/PN - 4482.Imagem do Equipamento-.082819.jpg | Leandro Almeida - 06/04/2025 05:28:14 |  |  | Base de Dados_Images/PN - 4482.Imagem do Equipamento-.082819.jpg
40 - Produção de Açúcar | Lavador de Pó | Tanque | T-4517 | Lavador de Pó | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:48:49 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:48:50 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:48:51 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:48:53 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:48:54 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:48:55 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:48:57 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:49:01 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:49:02 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 14:49 | Sim | 2025-03-18 14:49 | Sim | 2025-03-18 14:49 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 05:21:51 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 05:21:51 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 05:22 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:27:05 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:27:05 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:27:09 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:27:12 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:27 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:27 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:27:12 | Base de Dados_Images/T-4517.Imagem do Equipamento-.115834.jpg | Lorrana Ramos - 08/01/2025 08:58:18 |  |  | Base de Dados_Images/T-4517.Imagem do Equipamento-.115834.jpg
40 - Produção de Açúcar | Lavador de Pó | Motor e Bomba | B-4507 | Bomba de Água Lavagem de Pó 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:02:53 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:02:54 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:02:56 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:02:57 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:02:59 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:03:00 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:03:02 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:03:03 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:03:05 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:03:07 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:03:10 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:03:12 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:03:13 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:03:15 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:03:16 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:03:17 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-19 15:03 | Sim | 2024-12-19 15:03 | Sim | 2024-12-19 15:03 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:38:04 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:38:05 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:38:07 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:38:08 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:38:08 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:38:11 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 15:38 | Sim | 2025-02-13 15:38 | Sim | 2025-02-13 15:38 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:42:18 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:42:19 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:42:20 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:42:21 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 12:42 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:26:47 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:26:48 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:26:49 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:26:50 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:27 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:27 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:26:50 | Base de Dados_Images/B-4507.Imagem do Equipamento-.180252.jpg | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:02:39 | Base de Dados_Images/B-4507.Imagem da Plaqueta do Motor-.180252.jpg | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:02:47 | Base de Dados_Images/B-4507.Imagem do Equipamento-.180252.jpg
40 - Produção de Açúcar | Lavador de Pó | Motor e Bomba | B-4508 | Bomba de Água Lavagem de Pó 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:04:06 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:04:07 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:04:09 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:04:10 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:04:12 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:04:13 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:04:15 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:04:17 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:04:18 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:04:27 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:04:28 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:04:31 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:04:32 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:04:34 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:04:35 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:04:37 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-19 15:04 | Sim | 2024-12-19 15:05 | Sim | 2024-12-19 15:05 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:38:17 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:38:17 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:38:19 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:38:20 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:38:20 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:38:22 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 15:38 | Sim | 2025-02-13 15:38 | Sim | 2025-02-13 15:38 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:42:26 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:42:27 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:42:28 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:42:29 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 12:42 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:26:56 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:26:56 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:26:58 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:26:59 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:27 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:27 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:26:59 | Base de Dados_Images/B-4508.Imagem do Equipamento-.180405.jpg | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:03:49 | Base de Dados_Images/B-4508.Imagem da Plaqueta do Motor-.180405.jpg | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:03:57 | Base de Dados_Images/B-4508.Imagem do Equipamento-.180405.jpg
40 - Produção de Açúcar | Lavador de Pó | Válvula Pneumatica | DVC-4507 | Válvula de Água Saida Do Belfano | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:08:22 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:08:22 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:08:24 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:08:48 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:08:30 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:08:31 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:08:33 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:08:51 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-05 13:09 | Sim | 2025-03-05 13:09 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:08:56 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:08:57 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-05 13:09 | Sim | 2025-03-05 13:09 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:42:35 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 12:43 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:27:28 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:27 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:27 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:27:28 | Base de Dados_Images/DVC-4507.Imagem do Equipamento-.160823.jpg | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:08:17 |  |  | Base de Dados_Images/DVC-4507.Imagem do Equipamento-.160823.jpg
40 - Produção de Açúcar | Lavador de Pó | Transmissor | LIT-4517 | Nível Belfano Lavador de Pó | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:05:51 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:05:58 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:06:00 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:06:09 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-19 15:06 | Sim | 2024-12-19 15:06 | Sim | 2024-12-19 15:06 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:04:08 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:04:09 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:04:11 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 15:04 | Sim | 2025-02-05 15:04 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:37:36 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:37:37 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 15:38 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:27:24 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:27:24 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:27 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:27 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:27:24 | Base de Dados_Images/LIT-4517.Imagem do Equipamento-.180545.jpg | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:05:36 |  |  | Base de Dados_Images/LIT-4517.Imagem do Equipamento-.180545.jpg
40 - Produção de Açúcar | Lavador de Pó | Válvula Pneumatica | LCV - 4517A | Válvula de de Controle | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:07:13 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:07:14 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:07:16 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:07:18 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:07:19 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:07:20 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:07:23 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:07:26 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-19 15:07 | Sim | 2024-12-19 15:07 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:37:46 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:37:47 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-13 15:38 | Sim | 2025-02-13 15:38 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:42:41 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 12:43 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:27:34 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:28 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:28 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:27:34 | Base de Dados_Images/LCV - 4517A.Imagem do Equipamento-.180652.jpg | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:06:44 |  |  | Base de Dados_Images/LCV - 4517A.Imagem do Equipamento-.180652.jpg
40 - Produção de Açúcar | Lavador de Pó | Válvula Pneumatica | LCV - 4517B | Válvula de de Controle | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:09:24 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:09:25 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:09:41 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:09:43 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:09:45 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:09:47 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:09:48 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:09:50 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-05 13:10 | Sim | 2025-03-05 13:10 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:09:55 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:09:56 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-05 13:10 | Sim | 2025-03-05 13:10 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:42:47 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 12:43 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:27:39 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:28 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:28 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:27:39 | Base de Dados_Images/LCV - 4517B.Imagem do Equipamento-.160932.jpg | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:09:21 |  |  | Base de Dados_Images/LCV - 4517B.Imagem do Equipamento-.160932.jpg
40 - Produção de Açúcar | Tanque de Agua Doce | Tanque | T - 4507 | Tanque de Agua Doce | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:32:08 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:32:15 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:32:16 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:32:19 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:32:21 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:32:22 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:32:24 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:32:53 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:32:57 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-02-14 10:32 | Sim | 2025-02-14 10:33 | Sim | 2025-02-14 10:33 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:45:29 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:45:29 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 12:45 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:31:59 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:32:00 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:32:02 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:32:02 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:32 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:32 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:32:02 | Base de Dados_Images/T - 4507.Imagem do Equipamento-.112349.jpg | Gabriela Amaral - 30/12/2024 08:23:42 |  |  | Base de Dados_Images/T - 4507.Imagem do Equipamento-.112349.jpg
40 - Produção de Açúcar | Tanque de Agua Doce | Transmissor | LIT-4507 | Nível Tanque de Água Doce | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:33:56 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:33:58 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:34:02 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:34:05 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-14 10:34 | Sim | 2025-02-14 10:34 | Sim | 2025-02-14 10:34 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:34:10 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:34:11 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:34:13 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-14 10:34 | Sim | 2025-02-14 10:34 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:53:39 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:53:39 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-11 11:54 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:32:07 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:32:07 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:32 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:32 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:32:07 | Base de Dados_Images/LIT-4507.Imagem do Equipamento-.133332.jpg | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:33:27 |  |  | Base de Dados_Images/LIT-4507.Imagem do Equipamento-.133332.jpg
40 - Produção de Açúcar | Tanque de Agua Doce | Motor e Bomba | B-4509 | Bomba de Água Doce | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 26/01/2025 22:46:53 | Conforme | Edelson Felix - 26/01/2025 22:47:40 | Conforme | Edelson Felix - 26/01/2025 22:47:51 | Conforme | Edelson Felix - 26/01/2025 22:48:06 | Conforme | Edelson Felix - 26/01/2025 22:48:22 | Conforme | Edelson Felix - 26/01/2025 22:48:29 | Conforme | Edelson Felix - 26/01/2025 22:48:33 | Conforme | Edelson Felix - 26/01/2025 22:49:06 | Conforme | Edelson Felix - 26/01/2025 22:49:11 | Conforme | Edelson Felix - 26/01/2025 22:49:25 | Conforme | Edelson Felix - 26/01/2025 22:49:39 | Conforme | Edelson Felix - 26/01/2025 22:49:43 | Conforme | Edelson Felix - 26/01/2025 22:49:51 | Conforme | Edelson Felix - 26/01/2025 22:49:57 | Conforme | Edelson Felix - 26/01/2025 22:50:07 | Conforme | Edelson Felix - 26/01/2025 22:50:14 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-01-26 22:49 | Sim | 2025-01-26 22:50 | Sim | 2025-01-26 22:50 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 15:02:11 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 15:02:12 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 15:02:14 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 15:02:15 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 15:02:16 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 15:02:22 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 15:02 | Sim | 2025-03-18 15:02 | Sim | 2025-03-18 15:02 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:36:13 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:36:14 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:36:14 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:36:15 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 12:36 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:31:52 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:31:52 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:31:54 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:31:54 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:32 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:32 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:31:54 | Base de Dados_Images/B-4509.Imagem do Equipamento-.112514.jpg | Gabriela Amaral - 30/12/2024 08:24:42 | Base de Dados_Images/B-4509.Imagem da Plaqueta do Motor-.112514.jpg | Gabriela Amaral - 30/12/2024 08:25:05 | Base de Dados_Images/B-4509.Imagem do Equipamento-.112514.jpg
40 - Produção de Açúcar | Secagem de Açúcar | Secador de Açúcar | SR - 4502 | Secador de Açúcar | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:05:30 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:05:32 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:05:34 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:05:36 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:05:45 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:05:46 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:05:48 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:05:51 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:05:52 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:05:55 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:05:58 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:05:59 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:06:03 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:06:04 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:06:06 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:06:08 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:06:10 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:06:13 | [24 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 15:06 | Sim | 2025-02-05 15:06 | Sim | 2025-02-05 15:06 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:30:25 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:30:28 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:30:29 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:30:31 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:30:32 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 13:30 | Sim | 2025-02-13 13:31 | Sim | 2025-02-13 13:31 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:30:38 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:30:39 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:30:40 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:30:41 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 13:31 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:30:35 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:30:36 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:30:38 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:30:38 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:31 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:31 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:30:38 | Base de Dados_Images/SR - 4502.Imagem do Equipamento-.121225.jpg | Lorrana Ramos - 08/01/2025 09:12:17 |  |  | Base de Dados_Images/SR - 4502.Imagem do Equipamento-.121225.jpg
40 - Produção de Açúcar | Secagem de Açúcar | Trocador de Calor/Evaporador/Aquecedor | RAD - 4505 | Radiador Secador de Açúcar | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:06:14 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:06:15 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:06:19 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:06:22 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:06:25 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:06:30 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:06:33 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:06:35 | [44 empty] | Não | Sim | 2025-02-14 10:06 | Sim | 2025-02-14 10:07 | Sim | 2025-02-14 10:07 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:35:17 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:35:17 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 12:35 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:31:14 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:31:14 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:31 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:31 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:31:14 | Base de Dados_Images/RAD - 4505.Imagem do Equipamento-.130623.jpg | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:05:54 |  |  | Base de Dados_Images/RAD - 4505.Imagem do Equipamento-.130623.jpg
40 - Produção de Açúcar | Secagem de Açúcar | Elevador de Caneca | EC - 4501 | Elevador de Canecas | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:26:02 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:26:03 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:26:05 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:26:06 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:26:07 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:26:08 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:26:10 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:26:13 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:26:15 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:26:16 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:26:17 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:26:18 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:26:20 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:26:23 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:26:24 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:26:26 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:26:28 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:26:30 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:26:32 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 13:26 | Sim | 2025-02-13 13:27 | Sim | 2025-02-13 13:27 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:29:54 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:29:55 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:29:58 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:30:06 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:30:08 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 13:30 | Sim | 2025-02-13 13:30 | Sim | 2025-02-13 13:30 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:30:15 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:30:16 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:30:18 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 13:30 | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não Aplica |  |  |  | Não | Feito | 2025-02-13 13:30 | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:30:18 | Base de Dados_Images/EC - 4501.Imagem do Equipamento-.120919.jpg | Lorrana Ramos - 08/01/2025 09:09:04 |  |  | Base de Dados_Images/EC - 4501.Imagem do Equipamento-.120919.jpg
40 - Produção de Açúcar | Secagem de Açúcar | Ventilador | V - 4515 | Ventilador de Ar Frio Para Entrada Secador | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:10:57 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:11:32 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:11:01 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:11:22 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:11:23 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:11:25 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:11:28 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:11:37 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:11:38 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:11:40 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:11:42 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:11:44 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:11:46 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:11:47 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:11:49 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:11:52 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:11:54 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:11:56 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:11:57 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:11:59 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:12:01 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-19 15:12 | Sim | 2024-12-19 15:12 | Sim | 2024-12-19 15:12 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:31:29 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:31:33 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:31:34 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:31:38 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:31:39 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:31:42 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:32:05 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 13:32 | Sim | 2025-02-13 13:32 | Sim | 2025-02-13 13:32 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:32:11 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:32:11 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:32:14 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 13:32 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:31:31 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:31:32 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:31:34 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:32 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:32 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:31:34 | Base de Dados_Images/V - 4515.Imagem do Equipamento-.181055.jpg | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:10:41 | Base de Dados_Images/V - 4515.Imagem da Plaqueta do Motor-.181055.jpg | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:10:50 | Base de Dados_Images/V - 4515.Imagem do Equipamento-.181055.jpg
40 - Produção de Açúcar | Secagem de Açúcar | Válvula Pneumatica | TCV - 4500A | Válvula de Vapor Secador | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:19:44 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:19:45 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:19:47 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:19:49 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:19:53 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:19:55 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:19:56 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:19:58 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-05 13:20 | Sim | 2025-03-05 13:20 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:20:04 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:20:05 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-05 13:20 | Sim | 2025-03-05 13:20 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:35:59 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-11 11:36 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:31:25 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:31 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:31 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:31:25 | Base de Dados_Images/TCV - 4500A.Imagem do Equipamento-.161944.jpg | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:19:39 |  |  | Base de Dados_Images/TCV - 4500A.Imagem do Equipamento-.161944.jpg
40 - Produção de Açúcar | Secagem de Açúcar | Transmissor | PIT-4501B | Pressão de Entrada de Ar Frio Para Secador | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:13:11 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:13:12 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:13:16 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:13:17 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-19 15:13 | Sim | 2024-12-19 15:13 | Sim | 2024-12-19 15:13 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:06:41 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:06:42 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:06:44 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 15:07 | Sim | 2025-02-05 15:07 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:30:54 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:30:56 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 13:31 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:30:43 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:30:44 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:31 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:31 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:30:44 | Base de Dados_Images/PIT-4501B.Imagem do Equipamento-.181314.jpg | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:13:05 |  |  | Base de Dados_Images/PIT-4501B.Imagem do Equipamento-.181314.jpg
40 - Produção de Açúcar | Secagem de Açúcar | Transmissor | TIT-4500B | Temperatura de Ar Frio Para Secador | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:12:26 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:12:29 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:12:31 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:12:32 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-19 15:12 | Sim | 2024-12-19 15:13 | Sim | 2024-12-19 15:13 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:06:50 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:06:51 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:06:53 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 15:07 | Sim | 2025-02-05 15:07 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:31:02 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:31:03 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 13:31 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:30:48 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:30:49 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:31 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:31 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:30:49 | Base de Dados_Images/TIT-4500B.Imagem do Equipamento-.181248.jpg | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:12:21 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-4500B.Imagem do Equipamento-.181248.jpg
40 - Produção de Açúcar | Secagem de Açúcar | Transmissor | TIT-4500A | Temperatura Ar Quente Após Radiador | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:17:40 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:17:41 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:17:43 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:17:44 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-19 15:18 | Sim | 2024-12-19 15:18 | Sim | 2024-12-19 15:18 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:06:59 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:07:00 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:07:02 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 15:07 | Sim | 2025-02-05 15:07 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:31:08 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:31:09 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 13:31 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:30:53 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:30:54 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:31 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:31 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:30:54 | Base de Dados_Images/TIT-4500A.Imagem do Equipamento-.181744.jpg | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:17:36 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-4500A.Imagem do Equipamento-.181744.jpg
40 - Produção de Açúcar | Secagem de Açúcar | Transmissor | PIT-4501A | Pressão de Ar Quente Entrada Secador | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 11:06:09 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 11:06:11 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 11:06:15 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 11:06:16 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-14 11:06 | Sim | 2025-02-14 11:06 | Sim | 2025-02-14 11:06 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 11:06:29 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 11:06:31 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 14/02/2025 11:06:36 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-14 11:07 | Sim | 2025-02-14 11:07 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 11:06:52 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 11:06:53 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-14 11:07 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:31:02 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:31:03 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:31 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:31 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:31:03 | Base de Dados_Images/PIT-4501A.Imagem do Equipamento-.140544.jpg | Leandro Almeida - 14/02/2025 11:05:38 |  |  | Base de Dados_Images/PIT-4501A.Imagem do Equipamento-.140544.jpg
40 - Produção de Açúcar | Secagem de Açúcar | Ventilador | BV-4269B | Ventilador Chiller | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:08:16 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:08:18 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:08:20 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:08:23 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:08:25 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:08:26 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:08:32 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:08:34 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:08:36 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:08:37 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:08:39 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:08:41 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:08:44 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:08:48 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:08:50 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:08:53 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:08:59 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:09:01 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:09:02 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:09:14 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:09:17 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-19 15:09 | Sim | 2024-12-19 15:09 | Sim | 2024-12-19 15:09 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:32:23 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:32:29 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:32:26 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:32:29 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:32:31 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:32:33 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:32:35 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 13:32 | Sim | 2025-02-13 13:33 | Sim | 2025-02-13 13:33 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:32:41 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:32:42 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:32:43 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 13:33 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:31:39 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:31:40 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:31:41 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:32 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:32 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:31:41 | Base de Dados_Images/BV-4269B.Imagem do Equipamento-.180816.jpg | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:07:59 | Base de Dados_Images/BV-4269B.Imagem da Plaqueta do Motor-.180816.jpg | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:08:10 | Base de Dados_Images/BV-4269B.Imagem do Equipamento-.180816.jpg
40 - Produção de Açúcar | Secagem de Açúcar | Transmissor | TIT-4500D | Temperatura Saída Do Secador | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:17:19 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:17:20 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:17:22 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:17:23 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-19 15:17 | Sim | 2024-12-19 15:17 | Sim | 2024-12-19 15:17 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:07:10 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:07:11 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:07:12 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 15:07 | Sim | 2025-02-05 15:07 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:31:18 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:31:19 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 13:31 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:31:08 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:31:09 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:31 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:31 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:31:09 | Base de Dados_Images/TIT-4500D.Imagem do Equipamento-.181719.jpg | Leandro Almeida - 19/12/2024 15:17:13 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-4500D.Imagem do Equipamento-.181719.jpg
40 - Produção de Açúcar | PSV | PSV | PSV-4201P | PSV Da Calandra Do Cozedor Nº 1 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:16:13 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:16:18 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:16:33 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:16:36 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:16:47 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-01-01 16:17 | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-01 16:17 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:36:24 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-03-11 11:36 | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-11 11:36 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:39:35 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-30 22:40 |  |  | Não | Feito | 2025-03-30 22:40 | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:39:35 | Base de Dados_Images/PSV-4201P.Imagem do Equipamento-.191607.jpg | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:16:01 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-4201P.Imagem do Equipamento-.191607.jpg
40 - Produção de Açúcar | PSV | PSV | PSV-4202R | PSV Da Calandra Do Cozedor Nº 2 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:04:49 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:04:50 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:05:04 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:05:05 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:05:07 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 09:05 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 09:05 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:05:12 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 09:05 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 09:05 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:39:39 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-30 22:40 |  |  | Não | Feito | 2025-03-30 22:40 | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:39:39 | Base de Dados_Images/PSV-4202R.Imagem do Equipamento-.120448.jpg | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:04:43 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-4202R.Imagem do Equipamento-.120448.jpg
40 - Produção de Açúcar | PSV | PSV | PSV-4202K | PSV Da Calandra Do Cozedor Nº 2 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:05:31 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:05:32 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:05:33 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:05:35 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:05:36 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 09:06 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 09:06 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:05:45 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 09:06 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 09:06 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:39:44 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-30 22:40 |  |  | Não | Feito | 2025-03-30 22:40 | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:39:44 | Base de Dados_Images/PSV-4202K.Imagem do Equipamento-.120532.jpg | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:05:27 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-4202K.Imagem do Equipamento-.120532.jpg
40 - Produção de Açúcar | PSV | PSV | PSV-4203A | PSV Da Calandra Do Cozedor Nº 3 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:36:01 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:36:04 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:36:07 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:36:12 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:36:16 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-01-01 16:36 | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-01 16:36 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:04:42 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 15:05 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 15:05 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:39:48 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-30 22:40 |  |  | Não | Feito | 2025-03-30 22:40 | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:39:48 | Base de Dados_Images/PSV-4203A.Imagem do Equipamento-.200521.jpg | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:35:52 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-4203A.Imagem do Equipamento-.200521.jpg
40 - Produção de Açúcar | PSV | PSV | PSV-4204 | PSV Da Calandra Do Cozedor Nº 4 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:40:09 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:40:13 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:40:19 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:40:24 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:40:29 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-01-01 16:40 | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-01 16:40 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:04:48 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 15:05 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 15:05 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:39:53 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-30 22:40 |  |  | Não | Feito | 2025-03-30 22:40 | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:39:53 | Base de Dados_Images/PSV-4204.Imagem do Equipamento-.200754.jpg | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:40:02 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-4204.Imagem do Equipamento-.200754.jpg
40 - Produção de Açúcar | PSV | PSV | PSV-4204A | PSV Da Calandra Do Cozedor Nº 4 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:41:19 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:41:22 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:41:26 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:41:30 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:41:35 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-01-01 16:42 | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-01 16:42 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:04:54 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 15:05 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 15:05 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:39:58 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-30 22:40 |  |  | Não | Feito | 2025-03-30 22:40 | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:39:58 | Base de Dados_Images/PSV-4204A.Imagem do Equipamento-.200826.jpg | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:41:09 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-4204A.Imagem do Equipamento-.200826.jpg
40 - Produção de Açúcar | PSV | PSV | PSV-4240 | PSV Da Sementeira Vertical | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:23:20 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:23:21 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:23:23 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:23:26 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:23:27 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 09:23 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 09:23 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:23:33 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 09:24 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 09:24 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:40:04 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-30 22:40 |  |  | Não | Feito | 2025-03-30 22:40 | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:40:04 | Base de Dados_Images/PSV-4240.Imagem do Equipamento-.122323.jpg | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:23:16 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-4240.Imagem do Equipamento-.122323.jpg
40 - Produção de Açúcar | PSV | PSV | PSV-5100 | PSV Do Transportador Da Fábrica | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 15:52:13 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 15:52:15 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 15:52:22 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 15:52:25 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 15:52:27 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 15:52 | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-15 15:52 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 15:52:32 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 15:53 | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-15 15:53 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:40:08 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-30 22:40 |  |  | Não | Feito | 2025-03-30 22:40 | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:40:08 | Base de Dados_Images/PSV-5100.Imagem do Equipamento-.185151.jpg | Leandro Almeida - 15/03/2025 15:51:46 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-5100.Imagem do Equipamento-.185151.jpg
40 - Produção de Açúcar | PSV | PSV | PSE-5001 | Painel de Explosão Da Moega de Recebimento Mg-5001 | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Leandro Almeida - 15/03/2025 15:48:41 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 15/03/2025 15:48:44 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 15:48:46 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 15/03/2025 15:48:49 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 15:48:51 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 15:49 | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-15 15:49 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 15/03/2025 15:48:57 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 15:49 | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-15 15:49 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:40:13 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-30 22:40 |  |  | Não | Feito | 2025-03-30 22:40 | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:40:13 | Base de Dados_Images/PSE-5001.Imagem do Equipamento-.184839.jpg | Leandro Almeida - 15/03/2025 15:48:33 |  |  | Base de Dados_Images/PSE-5001.Imagem do Equipamento-.184839.jpg
40 - Produção de Açúcar | PSV | PSV | PSV-5101C | S-5001 - Válvula de Alívio de Pressão E Vácuo Do Silo 1 Para Açúcar S-5001 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 15:41:40 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 15:41:41 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 15:41:43 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 15:41:44 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 15/03/2025 15:41:45 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 15:42 | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-15 15:42 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 15:41:49 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 15:42 | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-15 15:42 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:40:26 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-30 22:40 |  |  | Não | Feito | 2025-03-30 22:40 | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:40:26 | Base de Dados_Images/PSV-5101C.Imagem do Equipamento-.184149.jpg | Leandro Almeida - 15/03/2025 15:41:35 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-5101C.Imagem do Equipamento-.184149.jpg
40 - Produção de Açúcar | PSV | PSV | PSV-5101D | S-5001 - Válvula de Alívio de Pressão E Vácuo Do Silo 1 Para Açúcar S-5001 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 15:41:09 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 15:41:10 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 15:41:11 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 15:41:14 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 15/03/2025 15:41:17 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 15:41 | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-15 15:41 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 15:41:21 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 15:41 | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-15 15:41 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:40:30 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-30 22:40 |  |  | Não | Feito | 2025-03-30 22:40 | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:40:30 | Base de Dados_Images/PSV-5101D.Imagem do Equipamento-.184118.jpg | Leandro Almeida - 15/03/2025 15:41:05 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-5101D.Imagem do Equipamento-.184118.jpg
40 - Produção de Açúcar | PSV | PSV | PSV-5102A | S-5002 - Válvula de Alívio de Pressão E Vácuo Do Silo 2 Para Açúcar S-5002 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 15:40:19 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 15:40:20 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 15:40:22 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 15:40:23 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 15/03/2025 15:40:25 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 15:40 | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-15 15:40 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 15:40:30 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 15:40 | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-15 15:40 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:40:34 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-30 22:41 |  |  | Não | Feito | 2025-03-30 22:41 | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:40:34 | Base de Dados_Images/PSV-5102A.Imagem do Equipamento-.184043.jpg | Leandro Almeida - 15/03/2025 15:40:16 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-5102A.Imagem do Equipamento-.184043.jpg
40 - Produção de Açúcar | PSV | PSV | PSV-5102B | S-5002 - Válvula de Alívio de Pressão E Vácuo Do Silo 2 Para Açúcar S-5002 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 15:39:45 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 15:39:46 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 15:39:48 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 15:39:50 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 15/03/2025 15:40:02 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 15:40 | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-15 15:40 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 15:40:07 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 15:40 | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-15 15:40 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:40:39 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-30 22:41 |  |  | Não | Feito | 2025-03-30 22:41 | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:40:39 | Base de Dados_Images/PSV-5102B.Imagem do Equipamento-.183945.jpg | Leandro Almeida - 15/03/2025 15:39:40 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-5102B.Imagem do Equipamento-.183945.jpg
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio Açúcar | Tanque | S - 5001 | Silo 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:14:12 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:14:14 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:14:16 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:14:19 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:14:20 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:14:24 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:14:35 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:14:37 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:14:39 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-03-12 15:15 | Sim | 2025-03-12 15:15 | Sim | 2025-03-12 15:15 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:29:37 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:29:38 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 14:30 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:52:16 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:52:21 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:52:22 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:52:23 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-04-10 01:52 |  |  | Não | Feito | 2025-04-10 01:52 | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:52:23 | Base de Dados_Images/S - 5001.Imagem do Equipamento-.181417.jpg | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:14:08 |  |  | Base de Dados_Images/S - 5001.Imagem do Equipamento-.181417.jpg
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio Açúcar | Válvula Pneumatica | SV - 5428 |  | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:55:26 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:55:27 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:55:29 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:55:31 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:55:35 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:55:34 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:55:37 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:55:39 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-19 14:56 | Sim | 2025-03-19 14:56 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:55:45 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:55:47 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-19 14:56 | Sim | 2025-03-19 14:56 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:41:27 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 18:41 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:52:47 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-10 01:53 |  |  | Não | Feito | 2025-04-10 01:53 | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:52:47 | Base de Dados_Images/SV - 5428.Imagem do Equipamento-.175527.jpg | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:55:22 |  |  | Base de Dados_Images/SV - 5428.Imagem do Equipamento-.175527.jpg
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio Açúcar | Válvula Pneumatica | SV - 5429 |  | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:56:09 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:56:10 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:56:12 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:56:14 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:56:16 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:56:18 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:56:19 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:56:21 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-19 14:56 | Sim | 2025-03-19 14:56 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:56:25 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:56:28 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-19 14:56 | Sim | 2025-03-19 14:56 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:43:02 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 18:43 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:52:51 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-10 01:53 |  |  | Não | Feito | 2025-04-10 01:53 | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:52:51 | Base de Dados_Images/SV - 5429.Imagem do Equipamento-.175631.jpg | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:56:06 |  |  | Base de Dados_Images/SV - 5429.Imagem do Equipamento-.175631.jpg
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio Açúcar | Válvula Pneumatica | SV - 5430 |  | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:56:47 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:56:48 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:56:50 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:56:53 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:56:56 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:56:57 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:56:59 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:57:02 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-19 14:57 | Sim | 2025-03-19 14:57 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:57:07 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:57:08 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-19 14:57 | Sim | 2025-03-19 14:57 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:43:07 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 18:43 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:52:56 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-10 01:53 |  |  | Não | Feito | 2025-04-10 01:53 | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:52:56 | Base de Dados_Images/SV - 5430.Imagem do Equipamento-.175728.jpg | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:56:43 |  |  | Base de Dados_Images/SV - 5430.Imagem do Equipamento-.175728.jpg
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio Açúcar | PSV | PSV - 5001 | Válvula de Segurança | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 13/03/2025 16:19:54 | Conforme | Leandro Almeida - 13/03/2025 16:19:56 | Conforme | Leandro Almeida - 13/03/2025 16:19:57 | Conforme | Leandro Almeida - 13/03/2025 16:19:59 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 13/03/2025 16:20:01 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-03-13 16:20 | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-13 16:20 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:29:28 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 14:29 | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-18 14:29 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:52:10 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-10 01:52 |  |  | Não | Feito | 2025-04-10 01:52 | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:52:10 | Base de Dados_Images/PSV - 5001.Imagem do Equipamento-.193056.jpg | Leandro Almeida - 13/03/2025 16:30:52 |  |  | Base de Dados_Images/PSV - 5001.Imagem do Equipamento-.193056.jpg
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio Açúcar | Válvula Pneumatica | SV - 5431 |  | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:57:46 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:57:47 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:57:49 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:57:51 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:57:53 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:57:55 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:57:56 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:57:58 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-19 14:58 | Sim | 2025-03-19 14:58 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:58:02 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:58:04 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-19 14:58 | Sim | 2025-03-19 14:58 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:41:20 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 18:41 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:53:00 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-10 01:53 |  |  | Não | Feito | 2025-04-10 01:53 | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:53:00 | Base de Dados_Images/SV - 5431.Imagem do Equipamento-.175835.jpg | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:57:42 |  |  | Base de Dados_Images/SV - 5431.Imagem do Equipamento-.175835.jpg
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio Açúcar | Válvula Pneumatica | SV - 5432 |  | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:58:26 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:58:27 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:58:29 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:58:31 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:58:35 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:58:37 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:58:38 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:58:41 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-19 14:59 | Sim | 2025-03-19 14:59 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:58:47 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:58:48 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-19 14:59 | Sim | 2025-03-19 14:59 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:43:13 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 18:43 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:53:05 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-10 01:53 |  |  | Não | Feito | 2025-04-10 01:53 | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:53:05 | Base de Dados_Images/SV - 5432.Imagem do Equipamento-.175927.jpg | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:58:22 |  |  | Base de Dados_Images/SV - 5432.Imagem do Equipamento-.175927.jpg
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio Açúcar | Válvula Pneumatica | SV - 5433 |  | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:59:13 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:59:14 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:59:16 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:59:20 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:59:22 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:59:25 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:59:27 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:59:31 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-19 15:00 | Sim | 2025-03-19 15:00 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:59:36 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:59:37 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-19 15:00 | Sim | 2025-03-19 15:00 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:43:19 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 18:43 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:53:12 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-10 01:53 |  |  | Não | Feito | 2025-04-10 01:53 | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:53:12 | Base de Dados_Images/SV - 5433.Imagem do Equipamento-.180023.jpg | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:59:09 |  |  | Base de Dados_Images/SV - 5433.Imagem do Equipamento-.180023.jpg
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio Moega de Recebimento | Tanque | MG - 5001 | Moega de Recebimento | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:00:58 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:01:00 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:01:13 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:01:08 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:01:10 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:01:16 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:01:17 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:01:19 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:01:21 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-03-12 16:01 | Sim | 2025-03-12 16:01 | Sim | 2025-03-12 16:01 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:30:52 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:30:53 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 14:31 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:55:29 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:55:31 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:55:33 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:55:34 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-04-10 01:56 |  |  | Não | Feito | 2025-04-10 01:56 | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:55:34 | Base de Dados_Images/MG - 5001.Imagem do Equipamento-.190108.jpg | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:00:55 |  |  | Base de Dados_Images/MG - 5001.Imagem do Equipamento-.190108.jpg
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio Moega de Recebimento | Válvula Pneumatica | XV - 5060B |  | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:38:08 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:38:09 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:38:10 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:38:12 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:38:13 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:38:15 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:38:17 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:38:18 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-12 16:38 | Sim | 2025-03-12 16:38 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:31:01 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:31:02 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-18 14:31 | Sim | 2025-03-18 14:31 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:31:07 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 14:31 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:55:40 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-10 01:56 |  |  | Não | Feito | 2025-04-10 01:56 | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:55:40 | Base de Dados_Images/XV - 5060B.Imagem do Equipamento-.170431.jpg | Leandro Almeida - 06/03/2025 14:04:26 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 5060B.Imagem do Equipamento-.170431.jpg
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio Moega de Recebimento | Válvula Pneumatica | XV - 5060A |  | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 14:16:57 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 14:16:59 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 14:17:02 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/03/2025 14:17:06 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 14:17:08 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 14:17:09 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 14:17:11 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 14:17:12 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-06 14:17 | Sim | 2025-03-06 14:17 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:31:14 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:31:14 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-18 14:31 | Sim | 2025-03-18 14:31 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:31:20 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 14:31 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:55:46 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-10 01:56 |  |  | Não | Feito | 2025-04-10 01:56 | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:55:46 | Base de Dados_Images/XV - 5060A.Imagem do Equipamento-.170828.jpg | Leandro Almeida - 06/03/2025 14:08:23 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 5060A.Imagem do Equipamento-.170828.jpg
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio Moega de Recebimento | Válvula Pneumatica | XV - 5060C |  | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:38:26 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:38:27 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:38:29 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:38:29 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:38:31 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:38:32 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:38:33 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:38:34 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-12 16:39 | Sim | 2025-03-12 16:39 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:31:29 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:31:29 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-18 14:31 | Sim | 2025-03-18 14:31 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:31:34 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 14:32 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:55:50 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-10 01:56 |  |  | Não | Feito | 2025-04-10 01:56 | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:55:50 | Base de Dados_Images/XV - 5060C.Imagem do Equipamento-.170450.jpg | Leandro Almeida - 06/03/2025 14:04:44 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 5060C.Imagem do Equipamento-.170450.jpg
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio Moega de Recebimento | PSV | PSV - 5001A | Válvula de Segurança | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:55:35 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:55:36 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:55:38 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:55:40 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:55:43 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-03-12 15:56 | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-12 15:56 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:30:41 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 14:31 | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-18 14:31 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:55:08 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-10 01:55 |  |  | Não | Feito | 2025-04-10 01:55 | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:55:08 | Base de Dados_Images/PSV - 5001A.Imagem do Equipamento-.185540.jpg | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:55:32 |  |  | Base de Dados_Images/PSV - 5001A.Imagem do Equipamento-.185540.jpg
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio Moega de Recebimento | Válvula Pneumatica | SV - 5454 |  | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:52:37 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:52:40 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:52:41 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:52:43 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:52:45 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:52:46 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:52:49 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:52:50 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-12 15:53 | Sim | 2025-03-12 15:53 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:31:43 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:31:42 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-18 14:32 | Sim | 2025-03-18 14:32 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:31:47 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 14:32 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:55:58 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-10 01:56 |  |  | Não | Feito | 2025-04-10 01:56 | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:55:58 | Base de Dados_Images/SV - 5454.Imagem do Equipamento-.185237.jpg | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:52:32 |  |  | Base de Dados_Images/SV - 5454.Imagem do Equipamento-.185237.jpg
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio Moega de Recebimento | Válvula Pneumatica | SV - 5455 |  | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:53:09 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:53:10 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:53:12 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:53:18 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:53:20 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:53:21 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:53:23 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:53:26 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-12 15:53 | Sim | 2025-03-12 15:53 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:31:56 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:31:55 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-18 14:32 | Sim | 2025-03-18 14:32 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:32:00 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 14:32 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:56:03 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-10 01:56 |  |  | Não | Feito | 2025-04-10 01:56 | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:56:03 | Base de Dados_Images/SV - 5455.Imagem do Equipamento-.185326.jpg | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:53:05 |  |  | Base de Dados_Images/SV - 5455.Imagem do Equipamento-.185326.jpg
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio Moega de Recebimento | Válvula Pneumatica | SV - 5456 |  | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:53:49 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:53:50 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:53:52 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:53:54 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:53:58 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:53:56 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:54:00 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:54:02 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-12 15:54 | Sim | 2025-03-12 15:54 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:32:07 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:32:07 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-18 14:32 | Sim | 2025-03-18 14:32 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:32:11 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 14:32 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:56:12 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-10 01:56 |  |  | Não | Feito | 2025-04-10 01:56 | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:56:12 | Base de Dados_Images/SV - 5456.Imagem do Equipamento-.185416.jpg | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:53:45 |  |  | Base de Dados_Images/SV - 5456.Imagem do Equipamento-.185416.jpg
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio Moega de Recebimento | Válvula Pneumatica | SV - 5457 |  | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:54:25 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:54:26 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:54:34 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:54:36 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:54:38 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:54:40 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:54:41 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:54:42 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-12 15:55 | Sim | 2025-03-12 15:55 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:32:19 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:32:20 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-18 14:32 | Sim | 2025-03-18 14:32 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:32:25 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 14:32 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:56:18 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-10 01:56 |  |  | Não | Feito | 2025-04-10 01:56 | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:56:18 | Base de Dados_Images/SV - 5457.Imagem do Equipamento-.185457.jpg | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:54:20 |  |  | Base de Dados_Images/SV - 5457.Imagem do Equipamento-.185457.jpg
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio Moega de Recebimento | Válvula Pneumatica | SV - 5458 |  | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:57:49 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:57:49 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:57:53 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:57:55 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:57:56 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:57:58 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:57:59 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:58:01 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-12 15:58 | Sim | 2025-03-12 15:58 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:32:35 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:32:35 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-18 14:33 | Sim | 2025-03-18 14:33 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:32:40 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 14:33 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:56:25 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-10 01:56 |  |  | Não | Feito | 2025-04-10 01:56 | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:56:25 | Base de Dados_Images/SV - 5458.Imagem do Equipamento-.185751.jpg | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:57:45 |  |  | Base de Dados_Images/SV - 5458.Imagem do Equipamento-.185751.jpg
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio Moega de Recebimento | Válvula Pneumatica | SV - 5459 |  | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:58:30 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:58:31 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:58:33 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:58:35 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:58:36 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:58:40 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:58:43 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:58:45 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-12 15:59 | Sim | 2025-03-12 15:59 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:32:48 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:32:48 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-18 14:33 | Sim | 2025-03-18 14:33 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:32:54 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 14:33 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:56:32 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-10 01:57 |  |  | Não | Feito | 2025-04-10 01:57 | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:56:32 | Base de Dados_Images/SV - 5459.Imagem do Equipamento-.185847.jpg | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:58:27 |  |  | Base de Dados_Images/SV - 5459.Imagem do Equipamento-.185847.jpg
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio Moega de Recebimento | Válvula Pneumatica | SV - 5403B |  | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:59:02 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:59:03 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:59:05 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:59:09 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:59:10 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:59:12 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:59:14 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:59:16 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-12 15:59 | Sim | 2025-03-12 15:59 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:32:59 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:33:00 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-18 14:33 | Sim | 2025-03-18 14:33 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:33:05 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 14:33 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:56:37 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-10 01:57 |  |  | Não | Feito | 2025-04-10 01:57 | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:56:37 | Base de Dados_Images/SV - 5403B.Imagem do Equipamento-.185931.jpg | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:58:59 |  |  | Base de Dados_Images/SV - 5403B.Imagem do Equipamento-.185931.jpg
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio Moega de Recebimento | Válvula Pneumatica | SV - 5403 |  | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:59:54 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:02:47 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:59:53 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:59:57 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:59:59 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:00:00 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:00:02 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:00:07 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-12 16:03 | Sim | 2025-03-12 16:03 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:33:11 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:33:11 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-18 14:33 | Sim | 2025-03-18 14:33 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:33:16 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 14:33 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:56:44 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-10 01:57 |  |  | Não | Feito | 2025-04-10 01:57 | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:56:44 | Base de Dados_Images/SV - 5403.Imagem do Equipamento-.190015.jpg | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:59:38 |  |  | Base de Dados_Images/SV - 5403.Imagem do Equipamento-.190015.jpg
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio Moega de Recebimento | Válvula Pneumatica | XV - 5062A |  | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:39:35 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:39:36 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:39:36 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:39:38 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:39:39 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:39:40 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:39:41 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:39:42 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-12 16:40 | Sim | 2025-03-12 16:40 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:33:25 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:33:25 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-18 14:33 | Sim | 2025-03-18 14:33 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:33:30 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 14:34 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:56:49 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-10 01:57 |  |  | Não | Feito | 2025-04-10 01:57 | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:56:49 | Base de Dados_Images/XV - 5062A.Imagem do Equipamento-.170524.jpg | Leandro Almeida - 06/03/2025 14:05:19 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 5062A.Imagem do Equipamento-.170524.jpg
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio Moega de Recebimento | Válvula Pneumatica | XV - 5062B |  | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:38:49 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:38:50 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:38:50 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:38:52 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:38:53 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:38:54 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:38:55 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:38:56 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-12 16:39 | Sim | 2025-03-12 16:39 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:33:38 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:33:38 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-18 14:34 | Sim | 2025-03-18 14:34 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:33:44 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 14:34 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:56:57 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-10 01:57 |  |  | Não | Feito | 2025-04-10 01:57 | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:56:57 | Base de Dados_Images/XV - 5062B.Imagem do Equipamento-.170537.jpg | Leandro Almeida - 06/03/2025 14:05:35 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 5062B.Imagem do Equipamento-.170537.jpg
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio Moega de Recebimento | Válvula Pneumatica | XV - 5062C |  | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:39:02 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:39:03 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:39:05 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:39:06 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:39:06 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:39:09 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:39:10 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:39:11 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-12 16:39 | Sim | 2025-03-12 16:39 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:33:50 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:33:50 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-18 14:34 | Sim | 2025-03-18 14:34 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:33:55 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 14:34 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:57:07 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-10 01:57 |  |  | Não | Feito | 2025-04-10 01:57 | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:57:07 | Base de Dados_Images/XV - 5062C.Imagem do Equipamento-.170557.jpg | Leandro Almeida - 06/03/2025 14:05:52 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 5062C.Imagem do Equipamento-.170557.jpg
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio Moega de Recebimento | Válvula Pneumatica | XV - 5062D |  | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:39:19 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:39:20 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:39:21 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:39:22 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:39:23 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:39:25 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:39:26 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:39:27 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-12 16:39 | Sim | 2025-03-12 16:39 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:34:01 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:34:02 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-18 14:34 | Sim | 2025-03-18 14:34 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:34:06 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 14:34 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:57:13 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-10 01:57 |  |  | Não | Feito | 2025-04-10 01:57 | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:57:13 | Base de Dados_Images/XV - 5062D.Imagem do Equipamento-.170614.jpg | Leandro Almeida - 06/03/2025 14:06:09 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 5062D.Imagem do Equipamento-.170614.jpg
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio de Açúcar | Tanque | S - 5002 | Silo 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:13:27 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:13:28 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:13:30 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:13:31 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:13:36 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:13:41 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:13:40 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:13:43 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:13:45 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-03-12 15:14 | Sim | 2025-03-12 15:14 | Sim | 2025-03-12 15:14 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:30:26 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:30:27 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 14:30 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:53:32 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:53:34 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:53:34 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:53:35 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-04-10 01:54 |  |  | Não | Feito | 2025-04-10 01:54 | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:53:35 | Base de Dados_Images/S - 5002.Imagem do Equipamento-.181328.jpg | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:13:22 |  |  | Base de Dados_Images/S - 5002.Imagem do Equipamento-.181328.jpg
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio de Açúcar | Válvula Pneumatica | SV -5445 |  | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:47:32 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:47:33 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:47:34 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:47:39 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:47:42 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:47:43 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:47:44 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:47:46 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-19 14:48 | Sim | 2025-03-19 14:48 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:48:01 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:48:01 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-19 14:48 | Sim | 2025-03-19 14:48 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:43:36 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 18:44 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:53:52 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-10 01:54 |  |  | Não | Feito | 2025-04-10 01:54 | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:53:52 | Base de Dados_Images/SV -5445.Imagem do Equipamento-.174734.jpg | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:47:28 |  |  | Base de Dados_Images/SV -5445.Imagem do Equipamento-.174734.jpg
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio de Açúcar | Válvula Pneumatica | SV -5446 |  | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:48:22 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:48:23 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:48:24 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:48:26 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:48:28 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:48:30 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:48:33 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:48:32 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-19 14:49 | Sim | 2025-03-19 14:49 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:48:39 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:48:40 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-19 14:49 | Sim | 2025-03-19 14:49 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:43:40 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 18:44 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:53:57 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-10 01:54 |  |  | Não | Feito | 2025-04-10 01:54 | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:53:57 | Base de Dados_Images/SV -5446.Imagem do Equipamento-.174829.jpg | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:48:19 |  |  | Base de Dados_Images/SV -5446.Imagem do Equipamento-.174829.jpg
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio de Açúcar | Válvula Pneumatica | SV -5447 |  | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:49:05 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:49:06 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:49:08 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:49:12 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:49:16 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:49:15 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:49:18 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:49:20 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-19 14:49 | Sim | 2025-03-19 14:49 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:49:25 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:49:26 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-19 14:49 | Sim | 2025-03-19 14:49 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:43:45 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 18:44 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:54:01 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-10 01:54 |  |  | Não | Feito | 2025-04-10 01:54 | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:54:01 | Base de Dados_Images/SV -5447.Imagem do Equipamento-.174926.jpg | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:49:01 |  |  | Base de Dados_Images/SV -5447.Imagem do Equipamento-.174926.jpg
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio de Açúcar | PSV | PSV - 5002 |  | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 13/03/2025 16:20:23 | Conforme | Leandro Almeida - 13/03/2025 16:20:23 | Conforme | Leandro Almeida - 13/03/2025 16:20:25 | Conforme | Leandro Almeida - 13/03/2025 16:20:27 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 13/03/2025 16:20:30 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-03-13 16:20 | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-13 16:20 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:30:21 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 14:30 | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-18 14:30 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:53:27 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-10 01:53 |  |  | Não | Feito | 2025-04-10 01:53 | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:53:27 | Base de Dados_Images/PSV - 5002.Imagem do Equipamento-.193116.jpg | Leandro Almeida - 13/03/2025 16:31:13 |  |  | Base de Dados_Images/PSV - 5002.Imagem do Equipamento-.193116.jpg
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio de Açúcar | Válvula Pneumatica | SV - 5448 |  | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:50:22 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:50:23 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:50:25 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:50:27 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:50:29 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:50:32 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:50:36 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:50:35 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-19 14:51 | Sim | 2025-03-19 14:51 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:50:42 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:50:43 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-19 14:51 | Sim | 2025-03-19 14:51 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:43:51 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 18:44 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:54:06 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-10 01:54 |  |  | Não | Feito | 2025-04-10 01:54 | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:54:06 | Base de Dados_Images/SV - 5448.Imagem do Equipamento-.175030.jpg | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:50:18 |  |  | Base de Dados_Images/SV - 5448.Imagem do Equipamento-.175030.jpg
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio de Açúcar | Válvula Pneumatica | SV - 5449 |  | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:51:07 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:51:09 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:51:12 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:51:14 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:51:16 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:51:18 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:51:20 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:51:21 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-19 14:51 | Sim | 2025-03-19 14:51 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:51:27 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:51:28 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-19 14:51 | Sim | 2025-03-19 14:51 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:30:04 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 15:30 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:54:14 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-10 01:54 |  |  | Não | Feito | 2025-04-10 01:54 | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:54:14 | Base de Dados_Images/SV - 5449.Imagem do Equipamento-.175127.jpg | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:51:03 |  |  | Base de Dados_Images/SV - 5449.Imagem do Equipamento-.175127.jpg
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio de Açúcar | Válvula Pneumatica | SV - 5450 |  | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:51:49 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:51:52 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:51:54 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:51:57 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:51:59 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:52:01 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:52:03 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:52:05 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-19 14:52 | Sim | 2025-03-19 14:52 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:52:11 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:52:13 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-19 14:52 | Sim | 2025-03-19 14:52 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:43:56 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 18:44 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:54:18 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-10 01:54 |  |  | Não | Feito | 2025-04-10 01:54 | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:54:18 | Base de Dados_Images/SV - 5450.Imagem do Equipamento-.175232.jpg | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:51:44 |  |  | Base de Dados_Images/SV - 5450.Imagem do Equipamento-.175232.jpg
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio Moegas de Pesagem | Tanque | MP - 5401 | Moega de Pesagem | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:55:14 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:55:16 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:55:26 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:55:24 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:55:30 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:55:33 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:55:35 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:55:37 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:55:42 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 13:56 | Sim | 2025-03-06 13:56 | Sim | 2025-03-06 13:56 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:38:26 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:38:27 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 14:38 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 02:00:53 | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 02:00:53 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/04/2025 02:00:55 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/04/2025 02:00:55 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-04-10 02:01 |  |  | Não | Feito | 2025-04-10 02:01 | Leandro Almeida - 10/04/2025 02:00:55 | Base de Dados_Images/MP - 5401.Imagem do Equipamento-.165512.jpg | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:55:07 |  |  | Base de Dados_Images/MP - 5401.Imagem do Equipamento-.165512.jpg
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio Moegas de Pesagem | Exaustor | EX - 5401 | Exaustor de Pó | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:53:18 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:53:19 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:53:21 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:53:30 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:53:32 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:53:36 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:53:37 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:53:39 | [44 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 13:54 | Sim | 2025-03-06 13:54 | Sim | 2025-03-06 13:54 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:37:07 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:37:08 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:37:10 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:37:12 | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-18 14:37 | Sim | 2025-03-18 14:37 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:37:16 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:37:18 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:37:19 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:37:21 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 14:37 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 02:00:36 | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 02:00:37 | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 02:00:38 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-04-10 02:01 |  |  | Não | Feito | 2025-04-10 02:01 | Leandro Almeida - 10/04/2025 02:00:38 | Base de Dados_Images/EX - 5401.Imagem do Equipamento-.165327.jpg | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:53:13 |  |  | Base de Dados_Images/EX - 5401.Imagem do Equipamento-.165327.jpg
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio Moegas de Pesagem | Válvula Pneumatica | XV - 5401 |  | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:47:36 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:47:38 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:47:40 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:47:44 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:47:46 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:47:48 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:47:49 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:47:52 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-06 13:48 | Sim | 2025-03-06 13:48 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:38:46 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:38:47 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-18 14:39 | Sim | 2025-03-18 14:39 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:38:50 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 14:39 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 02:01:10 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-10 02:01 | Alimentação da MP-5400 |  | Sim | Feito | 2025-04-10 02:01 | Leandro Almeida - 10/04/2025 02:01:10 | Base de Dados_Images/XV - 5401.Imagem do Equipamento-.164737.jpg | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:47:31 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 5401.Imagem do Equipamento-.164737.jpg
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio Moegas de Pesagem | Válvula Pneumatica | SV - 5405A |  | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:04:10 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:04:13 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:04:15 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:04:18 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:04:20 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:04:22 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:04:26 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:04:27 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-12 16:04 | Sim | 2025-03-12 16:04 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:38:57 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:38:57 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-18 14:39 | Sim | 2025-03-18 14:39 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:39:02 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 14:39 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 02:01:15 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-10 02:01 |  |  | Não | Feito | 2025-04-10 02:01 | Leandro Almeida - 10/04/2025 02:01:15 | Base de Dados_Images/SV - 5405A.Imagem do Equipamento-.190408.jpg | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:04:03 |  |  | Base de Dados_Images/SV - 5405A.Imagem do Equipamento-.190408.jpg
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio Moegas de Pesagem | Válvula Pneumatica | SV - 5405B |  | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:05:00 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:05:02 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:05:06 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:05:07 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:05:09 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:05:10 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:05:12 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:05:14 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-12 16:05 | Sim | 2025-03-12 16:05 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:39:11 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:39:11 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-18 14:39 | Sim | 2025-03-18 14:39 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:39:15 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 14:39 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 02:01:20 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-10 02:01 |  |  | Não | Feito | 2025-04-10 02:01 | Leandro Almeida - 10/04/2025 02:01:20 | Base de Dados_Images/SV - 5405B.Imagem do Equipamento-.190458.jpg | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:04:52 |  |  | Base de Dados_Images/SV - 5405B.Imagem do Equipamento-.190458.jpg
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio Moegas de Pesagem | Tanque | MP - 5501 | Moega de Pesagem | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:54:23 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:54:25 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:54:28 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:54:31 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:54:33 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:54:36 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:54:38 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:54:42 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:54:46 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 13:55 | Sim | 2025-03-06 13:55 | Sim | 2025-03-06 13:55 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:38:32 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:38:33 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 14:39 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 02:01:00 | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 02:01:01 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/04/2025 02:01:02 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/04/2025 02:01:03 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-04-10 02:01 |  |  | Não | Feito | 2025-04-10 02:01 | Leandro Almeida - 10/04/2025 02:01:03 | Base de Dados_Images/MP - 5501.Imagem do Equipamento-.165425.jpg | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:54:18 |  |  | Base de Dados_Images/MP - 5501.Imagem do Equipamento-.165425.jpg
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio Moegas de Pesagem | Separador Magnético | DM - 5501 | detector de Metais | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:42:50 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:42:51 | [56 empty] | Não | Sim | 2025-03-12 15:43 | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-12 15:43 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:37:56 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:37:57 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-18 14:38 | Sim | 2025-03-18 14:38 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:38:02 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 14:38 | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não Aplica |  |  |  | Não | Feito | 2025-03-18 14:38 | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:38:02 | Base de Dados_Images/DM - 5501.Imagem do Equipamento-.184249.jpg | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:42:44 |  |  | Base de Dados_Images/DM - 5501.Imagem do Equipamento-.184249.jpg
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio Moegas de Pesagem | Exaustor | EX - 5501 | Exaustor de Pó | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:52:23 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:52:24 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:52:28 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:52:31 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:52:34 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:52:37 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:52:39 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:52:41 | [44 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 13:53 | Sim | 2025-03-06 13:53 | Sim | 2025-03-06 13:53 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:37:28 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:37:29 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:37:30 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:37:32 | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-18 14:38 | Sim | 2025-03-18 14:38 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:37:37 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:37:38 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:37:40 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:37:49 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 14:38 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 02:00:43 | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 02:00:45 | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 02:00:46 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-04-10 02:01 |  |  | Não | Feito | 2025-04-10 02:01 | Leandro Almeida - 10/04/2025 02:00:46 | Base de Dados_Images/EX - 5501.Imagem do Equipamento-.165236.jpg | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:52:18 |  |  | Base de Dados_Images/EX - 5501.Imagem do Equipamento-.165236.jpg
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio Moegas de Pesagem | Válvula Pneumatica | XV - 5501 |  | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:48:53 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:49:23 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:49:31 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:49:34 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:49:37 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:49:38 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:49:40 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:49:43 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-06 13:50 | Sim | 2025-03-06 13:50 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:39:26 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:39:26 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-18 14:39 | Sim | 2025-03-18 14:39 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:39:32 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 14:40 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 02:01:28 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-10 02:01 |  |  | Não | Feito | 2025-04-10 02:01 | Leandro Almeida - 10/04/2025 02:01:28 | Base de Dados_Images/XV - 5501.Imagem do Equipamento-.184850.jpg | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:48:45 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 5501.Imagem do Equipamento-.184850.jpg
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio Moegas de Pesagem | Válvula Pneumatica | SV - 5505A |  | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:39:46 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:39:46 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:39:48 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:39:53 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:39:53 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:39:54 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:39:55 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:39:56 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-18 14:40 | Sim | 2025-03-18 14:40 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:40:02 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:40:02 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-18 14:40 | Sim | 2025-03-18 14:40 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:40:19 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 14:40 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 02:01:33 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-10 02:02 |  |  | Não | Feito | 2025-04-10 02:02 | Leandro Almeida - 10/04/2025 02:01:33 | Base de Dados_Images/SV - 5505A.Imagem do Equipamento-.182953.jpg | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:29:48 |  |  | Base de Dados_Images/SV - 5505A.Imagem do Equipamento-.182953.jpg
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio Moegas de Pesagem | Válvula Pneumatica | SV - 5505B |  | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:06:01 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:06:02 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:06:04 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:06:06 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:06:08 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:06:10 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:06:11 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:06:13 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-12 16:06 | Sim | 2025-03-12 16:06 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:41:11 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:41:11 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-18 14:41 | Sim | 2025-03-18 14:41 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:41:17 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 14:41 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 02:01:38 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-10 02:02 |  |  | Não | Feito | 2025-04-10 02:02 | Leandro Almeida - 10/04/2025 02:01:38 | Base de Dados_Images/SV - 5505B.Imagem do Equipamento-.190601.jpg | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:05:56 |  |  | Base de Dados_Images/SV - 5505B.Imagem do Equipamento-.190601.jpg
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio Roscas de Transporte | Filtro Estático | FI - 5007 | Filtro Manga | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:43:13 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:43:14 | [56 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 13:43 | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-19 13:43 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:43:22 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 13:43 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 02:01:52 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-10 02:02 |  |  | Não | Feito | 2025-04-10 02:02 | Leandro Almeida - 10/04/2025 02:01:52 | Base de Dados_Images/FI - 5007.Imagem do Equipamento-.164313.jpg | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:43:09 |  |  | Base de Dados_Images/FI - 5007.Imagem do Equipamento-.164313.jpg
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio Roscas de Transporte | Rosca Rotativa | RH -5001 | Rosca Rotativa Transportadora de Açúcar Silo 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:17:35 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:17:36 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:17:38 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:17:39 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:17:41 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:17:42 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:17:46 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:17:48 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:17:50 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:17:51 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:17:53 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:17:55 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:17:59 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:18:02 | [32 empty] | Não | Sim | 2025-03-12 15:18 | Sim | 2025-03-12 15:18 | Sim | 2025-03-12 15:18 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:43:56 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:43:58 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:43:59 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:44:01 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 14:44 | Sim | 2025-03-18 14:44 | Sim | 2025-03-18 14:44 | Dinâmico Frio | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:44:17 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:44:10 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:44:12 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:44:14 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 14:44 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 02:01:58 | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 02:01:59 | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 02:02:00 | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 02:02:01 | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 02:02:02 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-04-10 02:02 |  |  | Não | Feito | 2025-04-10 02:02 | Leandro Almeida - 10/04/2025 02:02:02 | Base de Dados_Images/RH -5001.Imagem do Equipamento-.181735.jpg | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:17:30 |  |  | Base de Dados_Images/RH -5001.Imagem do Equipamento-.181735.jpg
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio Roscas de Transporte | Rosca Rotativa | RH -5002 | Rosca Rotativa Transportadora de Açúcar Silo 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 07:41:47 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 07:41:48 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 07:41:50 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 07:41:51 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 07:41:53 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 07:41:55 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 07:41:57 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 07:41:58 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 07:42:01 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 07:42:02 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 07:42:03 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 07:42:04 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 07:42:06 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 07:42:08 | [32 empty] | Não | Sim | 2025-03-26 01:15 | Sim | 2025-03-26 01:15 | Sim | 2025-03-26 01:15 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 07:42:12 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:15:02 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 07:42:15 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 07:42:16 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-03-26 01:15 | Sim | 2025-03-26 01:15 | Sim | 2025-03-26 01:15 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 07:42:21 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 07:42:22 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 07:42:24 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 07:42:25 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-26 01:15 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 02:02:08 | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 02:02:09 | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 02:02:12 | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 02:02:13 | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 02:02:14 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-04-10 02:02 |  |  | Não | Feito | 2025-04-10 02:02 | Leandro Almeida - 10/04/2025 02:02:14 | Base de Dados_Images/RH -5002.Imagem do Equipamento-.104147.jpg | Leandro Almeida - 28/03/2025 07:41:43 |  |  | Base de Dados_Images/RH -5002.Imagem do Equipamento-.104147.jpg
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio de Açúcar | Transportador Pneumático | TRP - 5100 | Tanque Transportador Pneumático | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:23:19 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:23:21 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:23:25 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:23:28 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:23:31 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:23:35 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:23:38 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:23:42 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:23:49 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:23:52 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:23:55 | [38 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 15:24 | Sim | 2025-03-21 15:24 | Sim | 2025-03-21 15:24 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:24:09 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:24:11 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-21 15:24 | Sim | 2025-03-21 15:24 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:24:18 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:24:21 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:24:24 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 15:24 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:53:44 | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:53:45 | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:53:47 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-04-10 01:54 |  |  | Não | Feito | 2025-04-10 01:54 | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:53:47 | Base de Dados_Images/TRP - 5100.Imagem do Equipamento-.182335.jpg | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:23:14 |  |  | Base de Dados_Images/TRP - 5100.Imagem do Equipamento-.182335.jpg
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio de Açúcar | Válvula Pneumatica | XV - 5101A |  | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:15:33 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:15:42 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:15:43 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:15:46 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:15:49 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:15:52 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:15:55 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:16:04 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-21 15:16 | Sim | 2025-03-21 15:16 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:16:11 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:16:14 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-21 15:16 | Sim | 2025-03-21 15:16 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:16:19 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 15:16 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:54:25 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-10 01:54 |  |  | Não | Feito | 2025-04-10 01:54 | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:54:25 | Base de Dados_Images/XV - 5101A.Imagem do Equipamento-.181533.jpg | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:15:29 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 5101A.Imagem do Equipamento-.181533.jpg
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio de Açúcar | Válvula Pneumatica | XV - 5101B |  | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:17:01 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:17:03 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:17:05 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:17:07 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:17:10 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:17:13 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:17:17 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:17:19 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-21 15:17 | Sim | 2025-03-21 15:17 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:17:27 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:17:27 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-21 15:17 | Sim | 2025-03-21 15:17 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:17:32 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 15:18 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:54:30 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-10 01:54 |  |  | Não | Feito | 2025-04-10 01:54 | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:54:30 | Base de Dados_Images/XV - 5101B.Imagem do Equipamento-.181654.jpg | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:16:50 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 5101B.Imagem do Equipamento-.181654.jpg
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio de Açúcar | Válvula Pneumatica | XV - 5103A |  | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:18:08 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:18:11 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:18:14 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:18:17 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:18:19 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:18:22 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:18:24 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:18:28 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-21 15:18 | Sim | 2025-03-21 15:18 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:18:34 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:18:42 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-21 15:19 | Sim | 2025-03-21 15:19 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:18:47 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 15:19 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:54:38 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-10 01:55 |  |  | Não | Feito | 2025-04-10 01:55 | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:54:38 | Base de Dados_Images/XV - 5103A.Imagem do Equipamento-.181808.jpg | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:18:04 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 5103A.Imagem do Equipamento-.181808.jpg
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio de Açúcar | Válvula Pneumatica | XV - 5103B |  | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:19:27 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:19:30 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:19:33 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:19:36 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:19:38 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:19:42 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:19:46 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:19:48 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-21 15:20 | Sim | 2025-03-21 15:20 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:19:56 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:19:58 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-21 15:20 | Sim | 2025-03-21 15:20 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:20:03 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 15:20 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:54:48 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-10 01:55 |  |  | Não | Feito | 2025-04-10 01:55 | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:54:48 | Base de Dados_Images/XV - 5103B.Imagem do Equipamento-.181938.jpg | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:19:21 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 5103B.Imagem do Equipamento-.181938.jpg
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio de Açúcar | Válvula Pneumatica | XV - 5102A |  | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:20:54 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:21:23 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:21:02 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:21:05 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:21:08 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:21:11 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:21:13 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:21:16 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-21 15:21 | Sim | 2025-03-21 15:21 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:21:31 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:21:37 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-21 15:22 | Sim | 2025-03-21 15:22 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:21:43 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 15:22 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:54:54 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-10 01:55 |  |  | Não | Feito | 2025-04-10 01:55 | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:54:54 | Base de Dados_Images/XV - 5102A.Imagem do Equipamento-.182057.jpg | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:20:48 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 5102A.Imagem do Equipamento-.182057.jpg
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio de Açúcar | Válvula Pneumatica | XV - 5102B |  | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:22:03 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:22:29 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:22:11 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:22:13 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:22:16 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:22:19 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:22:22 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:22:24 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-21 15:22 | Sim | 2025-03-21 15:22 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:22:37 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:22:38 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-21 15:23 | Sim | 2025-03-21 15:23 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:22:43 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 15:23 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:55:00 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-10 01:55 |  |  | Não | Feito | 2025-04-10 01:55 | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:55:00 | Base de Dados_Images/XV - 5102B.Imagem do Equipamento-.182227.jpg | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:21:57 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 5102B.Imagem do Equipamento-.182227.jpg
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio Moegas de Alimentação | Tanque | MA - 5401 | Moega de Alimentação | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:35:27 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:35:28 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:35:30 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:35:32 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:35:35 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:35:37 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:35:39 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:35:42 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:35:44 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-03-12 15:36 | Sim | 2025-03-12 15:36 | Sim | 2025-03-12 15:36 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:34:53 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:34:54 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 14:35 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:59:15 | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:59:16 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:59:18 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:59:19 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-04-10 01:59 |  |  | Não | Feito | 2025-04-10 01:59 | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:59:19 | Base de Dados_Images/MA - 5401.Imagem do Equipamento-.183534.jpg | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:35:23 |  |  | Base de Dados_Images/MA - 5401.Imagem do Equipamento-.183534.jpg
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio Moegas de Alimentação | Separador Magnético | SM - 5401 | Separador Magnético | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:49:29 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:49:30 | [56 empty] | Não | Sim | 2025-03-12 15:50 | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-12 15:50 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:34:26 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:34:27 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-18 14:34 | Sim | 2025-03-18 14:34 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:34:32 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 14:35 | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não Aplica |  |  |  | Não | Feito | 2025-03-18 14:35 | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:34:32 | Base de Dados_Images/SM - 5401.Imagem do Equipamento-.184930.jpg | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:49:24 |  |  | Base de Dados_Images/SM - 5401.Imagem do Equipamento-.184930.jpg
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio Moegas de Alimentação | Válvula Pneumatica | XV - 5400 |  | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:40:54 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:40:58 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:40:59 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:41:08 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:41:10 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:41:12 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:41:13 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:41:15 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-12 15:41 | Sim | 2025-03-12 15:41 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:35:13 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:35:14 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-18 14:35 | Sim | 2025-03-18 14:35 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:35:19 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 14:35 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:59:33 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-10 02:00 |  |  | Não | Feito | 2025-04-10 02:00 | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:59:33 | Base de Dados_Images/XV - 5400.Imagem do Equipamento-.184042.jpg | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:40:33 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 5400.Imagem do Equipamento-.184042.jpg
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio Moegas de Alimentação | Válvula Pneumatica | SV- 5402A |  | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:38:41 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:38:42 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:38:44 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:38:46 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:38:48 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:38:51 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:38:52 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:38:54 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-12 15:39 | Sim | 2025-03-12 15:39 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:35:24 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:35:25 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-18 14:35 | Sim | 2025-03-18 14:35 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:35:31 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 14:36 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:59:38 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-10 02:00 |  |  | Não | Feito | 2025-04-10 02:00 | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:59:38 | Base de Dados_Images/SV- 5402A.Imagem do Equipamento-.183851.jpg | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:38:33 |  |  | Base de Dados_Images/SV- 5402A.Imagem do Equipamento-.183851.jpg
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio Moegas de Alimentação | Válvula Pneumatica | SV- 5402B |  | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:38:04 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:38:06 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:38:08 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:38:10 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:38:13 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:38:15 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:38:17 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:38:19 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-12 15:38 | Sim | 2025-03-12 15:38 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:35:40 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:35:40 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-18 14:36 | Sim | 2025-03-18 14:36 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:35:46 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 14:36 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:59:48 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-10 02:00 |  |  | Não | Feito | 2025-04-10 02:00 | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:59:48 | Base de Dados_Images/SV- 5402B.Imagem do Equipamento-.183803.jpg | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:37:59 |  |  | Base de Dados_Images/SV- 5402B.Imagem do Equipamento-.183803.jpg
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio Moegas de Alimentação | Válvula Pneumatica | SV- 5402C |  | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:40:00 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:40:01 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:40:03 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:40:04 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:40:06 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:40:07 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:40:09 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:40:10 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-12 15:40 | Sim | 2025-03-12 15:40 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:35:55 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:35:56 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-18 14:36 | Sim | 2025-03-18 14:36 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:36:02 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 14:36 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:59:54 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-10 02:00 |  |  | Não | Feito | 2025-04-10 02:00 | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:59:54 | Base de Dados_Images/SV- 5402C.Imagem do Equipamento-.184003.jpg | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:39:56 |  |  | Base de Dados_Images/SV- 5402C.Imagem do Equipamento-.184003.jpg
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio Moegas de Alimentação | Tanque | MA - 5501 | Moega de Alimentação | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:34:48 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:34:49 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:34:52 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:34:53 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:34:56 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:34:57 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:35:04 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:35:06 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:35:08 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-03-12 15:35 | Sim | 2025-03-12 15:35 | Sim | 2025-03-12 15:35 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:35:00 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:35:01 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 14:35 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:59:25 | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:59:26 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:59:27 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:59:28 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-04-10 01:59 |  |  | Não | Feito | 2025-04-10 01:59 | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:59:28 | Base de Dados_Images/MA - 5501.Imagem do Equipamento-.183445.jpg | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:34:43 |  |  | Base de Dados_Images/MA - 5501.Imagem do Equipamento-.183445.jpg
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio Moegas de Alimentação | Motoredutor | TR - 5501 | Calha Fluidizada | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 16:34:09 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 16:34:10 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 16:34:12 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 16:34:14 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 16:34:15 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 16:34:17 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 16:34:20 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 16:34:21 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 16:34:23 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 16:34:25 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 16:34:37 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 16:34:31 | [36 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 16:34 | Sim | 2025-03-22 16:35 | Sim | 2025-03-22 16:35 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 16:34:42 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 16:34:43 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 16:34:46 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 16:34:48 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 16:35 | Sim | 2025-03-22 16:35 | Sim | 2025-03-22 16:35 | Dinâmico Frio | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 16:34:53 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 16:34:54 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 16:34:57 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 16:35:00 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 16:35:02 | [10 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 16:35 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:58:57 | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:58:59 | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:59:00 | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:59:02 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-04-10 01:59 |  |  | Não | Feito | 2025-04-10 01:59 | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:59:02 | Base de Dados_Images/TR - 5501.Imagem do Equipamento-.193402.jpg | Leandro Almeida - 22/03/2025 16:33:58 |  |  | Base de Dados_Images/TR - 5501.Imagem do Equipamento-.193402.jpg
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio Moegas de Alimentação | Válvula Pneumatica | XV - 5500 |  | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:41:41 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:41:42 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:41:44 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:41:46 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:41:48 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:41:49 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:41:51 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:41:52 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-12 15:42 | Sim | 2025-03-12 15:42 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:36:10 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:36:10 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-18 14:36 | Sim | 2025-03-18 14:36 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:36:14 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 14:36 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 02:00:04 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-10 02:00 |  |  | Não | Feito | 2025-04-10 02:00 | Leandro Almeida - 10/04/2025 02:00:04 | Base de Dados_Images/XV - 5500.Imagem do Equipamento-.184140.jpg | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:41:34 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 5500.Imagem do Equipamento-.184140.jpg
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio Moegas de Alimentação | Válvula Pneumatica | SV- 5502A |  | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:33:37 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:33:38 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:33:40 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:33:44 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:33:45 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:33:50 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:33:52 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:33:54 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-12 15:34 | Sim | 2025-03-12 15:34 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:36:21 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:36:22 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-18 14:36 | Sim | 2025-03-18 14:36 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:36:26 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 14:36 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 02:00:11 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-10 02:00 |  |  | Não | Feito | 2025-04-10 02:00 | Leandro Almeida - 10/04/2025 02:00:11 | Base de Dados_Images/SV- 5502A.Imagem do Equipamento-.183332.jpg | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:33:28 |  |  | Base de Dados_Images/SV- 5502A.Imagem do Equipamento-.183332.jpg
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio Moegas de Alimentação | Válvula Pneumatica | SV- 5502B |  | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:32:45 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:32:46 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:32:49 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:32:53 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:33:00 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:32:58 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:33:02 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:33:04 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-12 15:33 | Sim | 2025-03-12 15:33 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:36:33 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:36:34 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-18 14:37 | Sim | 2025-03-18 14:37 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:36:38 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 14:37 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 02:00:18 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-10 02:00 |  |  | Não | Feito | 2025-04-10 02:00 | Leandro Almeida - 10/04/2025 02:00:18 | Base de Dados_Images/SV- 5502B.Imagem do Equipamento-.183245.jpg | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:32:41 |  |  | Base de Dados_Images/SV- 5502B.Imagem do Equipamento-.183245.jpg
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio Moegas de Alimentação | Válvula Pneumatica | SV- 5502C |  | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:36:31 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:36:32 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:36:34 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:36:38 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:36:39 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:36:41 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:36:44 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:36:46 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-12 15:37 | Sim | 2025-03-12 15:37 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:36:46 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:36:47 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-18 14:37 | Sim | 2025-03-18 14:37 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:36:52 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 14:37 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 02:00:23 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-10 02:00 |  |  | Não | Feito | 2025-04-10 02:00 | Leandro Almeida - 10/04/2025 02:00:23 | Base de Dados_Images/SV- 5502C.Imagem do Equipamento-.183628.jpg | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:36:24 |  |  | Base de Dados_Images/SV- 5502C.Imagem do Equipamento-.183628.jpg
50 - Armazém de Açúcar | Transportadores de Bag Ponte Rolante | Motoredutor | PRO - 5002 | Conjunto Motor E Redutor Ponte Rolante 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:45:25 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:45:37 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:45:42 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:45:44 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:45:51 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:46:32 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:46:34 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:46:36 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:46:38 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:46:39 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:46:43 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:46:44 | [36 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 15:47 | Sim | 2025-02-10 15:47 | Sim | 2025-02-10 15:47 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:08:40 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:08:41 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:08:43 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:08:45 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-03-12 16:09 | Sim | 2025-03-12 16:09 | Sim | 2025-03-12 16:09 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:29:01 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:29:02 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:29:04 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:29:04 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:29:06 | [10 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 14:29 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:51:50 | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:51:51 | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:51:54 | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:51:54 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-04-10 01:52 |  |  | Não | Feito | 2025-04-10 01:52 | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:51:54 | Base de Dados_Images/PRO - 5002.Imagem do Equipamento-.184501.jpg | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:44:57 |  |  | Base de Dados_Images/PRO - 5002.Imagem do Equipamento-.184501.jpg
50 - Armazém de Açúcar | Transportadores de Bag Ponte Rolante | Motoredutor | PRO - 5001 | Conjunto Motor E Redutor Ponte Rolante 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:47:28 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:47:29 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:47:32 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:47:35 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:47:39 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:47:46 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:47:48 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:47:50 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:47:51 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:47:55 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:47:56 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:47:58 | [36 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 15:48 | Sim | 2025-02-10 15:48 | Sim | 2025-02-10 15:48 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:08:52 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:08:53 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:08:57 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:08:56 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-03-12 16:09 | Sim | 2025-03-12 16:09 | Sim | 2025-03-12 16:09 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:29:12 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:29:13 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:29:14 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:29:16 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:29:17 | [10 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 14:29 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:52:00 | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:52:00 | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:52:01 | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:52:02 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-04-10 01:52 |  |  | Não | Feito | 2025-04-10 01:52 | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:52:02 | Base de Dados_Images/PRO - 5001.Imagem do Equipamento-.184725.jpg | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:47:21 |  |  | Base de Dados_Images/PRO - 5001.Imagem do Equipamento-.184725.jpg
50 - Armazém de Açúcar | Transportadores de Bag Envase de Bags | Esteira de Borracha | EB - 5401 | Esteira Transportadora de Bag | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:55:07 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:55:08 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:55:11 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:55:13 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:55:15 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:55:18 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:55:21 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:55:24 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:55:28 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:55:31 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:55:34 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:55:36 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:55:39 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:55:42 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:55:45 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:55:47 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:55:50 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:55:52 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:55:54 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:55:57 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:55:59 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:56:01 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:56:07 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:56:08 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:56:11 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:56:13 | [8 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 15:56 | Sim | 2025-02-10 15:56 | Sim | 2025-02-10 15:56 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:35:50 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:35:51 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:35:54 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:35:55 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:35:58 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-12 16:36 | Sim | 2025-03-12 16:36 | Sim | 2025-03-12 16:36 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:26:34 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:26:35 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:26:36 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:26:37 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:26:38 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:26:41 | [8 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 14:27 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:36:30 | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:36:31 | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:36:33 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:36:34 | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:36:36 | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:36:39 | [10 empty] | Não | Sim | 2025-04-10 01:37 |  |  | Não | Feito | 2025-04-10 01:37 | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:36:39 | Base de Dados_Images/EB - 5401.Imagem do Equipamento-.185632.jpg | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:54:59 |  |  | Base de Dados_Images/EB - 5401.Imagem do Equipamento-.185632.jpg
50 - Armazém de Açúcar | Transportadores de Bag Envase de Bags | Esteira de Borracha | EB - 5402 | Esteira Transportadora de Bag | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:53:34 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:53:37 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:53:39 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:53:41 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:53:43 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:53:46 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:53:48 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:53:50 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:53:52 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:53:56 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:54:00 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:54:02 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:54:04 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:54:07 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:54:10 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:54:12 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:54:15 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:54:17 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:54:23 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:54:22 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:54:26 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:54:28 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:54:30 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:54:31 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:54:34 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:54:35 | [8 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 15:54 | Sim | 2025-02-10 15:55 | Sim | 2025-02-10 15:55 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:36:13 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:36:14 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:36:17 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:36:18 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:36:20 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-12 16:36 | Sim | 2025-03-12 16:36 | Sim | 2025-03-12 16:36 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:26:47 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:26:48 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:26:49 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:26:50 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:26:51 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:26:51 | [8 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 14:27 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:36:45 | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:36:46 | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:36:49 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:36:50 | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:36:51 | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:36:52 | [10 empty] | Não | Sim | 2025-04-10 01:37 |  |  | Não | Feito | 2025-04-10 01:37 | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:36:52 | Base de Dados_Images/EB - 5402.Imagem do Equipamento-.185415.jpg | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:53:25 |  |  | Base de Dados_Images/EB - 5402.Imagem do Equipamento-.185415.jpg
50 - Armazém de Açúcar | Transportadores de Bag Envase de Bags | Válvula Pneumatica | XV - 5402 |  | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:44:47 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:44:49 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:44:51 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:44:53 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:44:55 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:44:59 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:45:00 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:45:02 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-06 13:45 | Sim | 2025-03-06 13:45 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:36:56 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:36:57 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-12 16:37 | Sim | 2025-03-12 16:37 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:28:22 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 14:28 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:51:25 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-10 01:51 |  |  | Não | Feito | 2025-04-10 01:51 | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:51:25 | Base de Dados_Images/XV - 5402.Imagem do Equipamento-.164443.jpg | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:44:38 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 5402.Imagem do Equipamento-.164443.jpg
50 - Armazém de Açúcar | Transportadores de Bag Envase de Bags | Válvula Pneumatica | XV - 5403 |  | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:08:02 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:08:03 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:08:06 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:08:08 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:08:10 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:08:11 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:08:13 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:08:15 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-12 16:08 | Sim | 2025-03-12 16:08 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:08:23 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:08:22 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-12 16:08 | Sim | 2025-03-12 16:08 | Dinâmico Frio | Conforme | Fabio Balan - 19/03/2025 13:41:27 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 13:41 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:51:30 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-10 01:52 |  |  | Não | Feito | 2025-04-10 01:52 | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:51:30 | Base de Dados_Images/XV - 5403.Imagem do Equipamento-.190812.jpg | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:07:57 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 5403.Imagem do Equipamento-.190812.jpg
50 - Armazém de Açúcar | Transportadores de Bag Envase de Bags | Esteira de Borracha | EB - 5501 | Esteira Transportadora de Bag | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:49:50 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:49:52 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:49:54 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:49:56 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:49:59 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:50:01 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:50:03 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:50:06 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:50:08 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:50:14 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:50:16 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:50:19 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:50:22 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:50:24 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:50:28 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:50:31 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:50:33 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:50:38 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:50:39 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:50:42 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:50:46 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:50:48 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:50:51 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:50:53 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:50:55 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:50:57 | [8 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 15:51 | Sim | 2025-02-10 15:51 | Sim | 2025-02-10 15:51 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:36:27 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:36:27 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:36:29 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:36:30 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:36:32 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-12 16:36 | Sim | 2025-03-12 16:37 | Sim | 2025-03-12 16:37 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:26:57 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:26:58 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:26:59 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:27:00 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:27:01 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:27:07 | [8 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 14:27 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:36:58 | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:36:58 | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:37:00 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:37:03 | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:37:04 | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:37:05 | [10 empty] | Não | Sim | 2025-04-10 01:37 |  |  | Não | Feito | 2025-04-10 01:37 | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:37:05 | Base de Dados_Images/EB - 5501.Imagem do Equipamento-.184958.jpg | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:49:46 |  |  | Base de Dados_Images/EB - 5501.Imagem do Equipamento-.184958.jpg
50 - Armazém de Açúcar | Transportadores de Bag Envase de Bags | Esteira de Borracha | EB - 5502 | Esteira Transportadora de Bag | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:51:49 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:51:51 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:51:53 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:52:04 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:52:06 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:52:08 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:52:10 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:52:13 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:52:15 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:52:19 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:52:21 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:52:24 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:52:27 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:52:30 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:52:33 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:52:36 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:52:38 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:52:41 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:52:43 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:52:45 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:52:47 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:52:50 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:52:52 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:52:57 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:53:00 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:53:02 | [8 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 15:53 | Sim | 2025-02-10 15:53 | Sim | 2025-02-10 15:53 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:36:41 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:36:42 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:36:45 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:36:46 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:36:48 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-12 16:37 | Sim | 2025-03-12 16:37 | Sim | 2025-03-12 16:37 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:27:13 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:27:14 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:27:15 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:27:15 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:27:17 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:27:17 | [8 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 14:27 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:37:10 | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:37:11 | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:37:12 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:37:14 | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:37:14 | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:37:15 | [10 empty] | Não | Sim | 2025-04-10 01:37 |  |  | Não | Feito | 2025-04-10 01:37 | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:37:15 | Base de Dados_Images/EB - 5502.Imagem do Equipamento-.185205.jpg | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:51:40 |  |  | Base de Dados_Images/EB - 5502.Imagem do Equipamento-.185205.jpg
50 - Armazém de Açúcar | Transportadores de Bag Envase de Bags | Válvula Pneumatica | XV - 5502 |  | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:49:14 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:49:15 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:49:17 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:49:20 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:49:23 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:43:48 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:43:47 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:43:51 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-06 13:44 | Sim | 2025-03-06 13:44 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:37:07 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:37:07 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-12 16:37 | Sim | 2025-03-12 16:37 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:28:37 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 14:29 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:51:37 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-10 01:52 |  |  | Não | Feito | 2025-04-10 01:52 | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:51:36 | Base de Dados_Images/XV - 5502.Imagem do Equipamento-.164335.jpg | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:43:31 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 5502.Imagem do Equipamento-.164335.jpg
50 - Armazém de Açúcar | Transportadores de Bag Envase de Bags | Válvula Pneumatica | XV - 5503 |  | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:07:17 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:07:18 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:07:20 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:07:22 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:07:24 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:07:25 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:07:27 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:07:29 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-12 16:07 | Sim | 2025-03-12 16:07 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:07:35 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:07:38 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-12 16:08 | Sim | 2025-03-12 16:08 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:28:43 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 14:29 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:51:43 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-10 01:52 |  |  | Não | Feito | 2025-04-10 01:52 | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:51:43 | Base de Dados_Images/XV - 5503.Imagem do Equipamento-.190717.jpg | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:07:13 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 5503.Imagem do Equipamento-.190717.jpg
60 - Produção de Etanol (Prod. Químicos) | Armazenamento E Distribuição de Prod. Químicos - 2 | Tanque | T-6904 | Taque 01 de Acido Sulfúrico 98% | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:08:14 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:08:16 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:08:20 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:08:25 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:08:34 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:08:40 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:08:43 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:08:47 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:08:49 | [42 empty] | Não | Sim | 2024-12-18 12:09 | Sim | 2024-12-18 12:09 | Sim | 2024-12-18 12:09 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:50:43 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:50:46 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 15:51 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:50:51 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:50:52 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:50:55 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:56:34 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 15:57 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 15:57 | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:56:34 | Base de Dados_Images/T-6904.Imagem do Equipamento-.150812.jpg | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:08:05 |  |  | Base de Dados_Images/T-6904.Imagem do Equipamento-.150812.jpg
60 - Produção de Etanol (Prod. Químicos) | Armazenamento E Distribuição de Prod. Químicos - 2 | Tanque | T-6918 | Taque 02 de Acido Sulfúrico 98% | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:07:07 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:07:09 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:07:13 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:07:15 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:07:17 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:07:20 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:07:24 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:07:27 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:07:29 | [42 empty] | Não | Sim | 2024-12-18 12:07 | Sim | 2024-12-18 12:07 | Sim | 2024-12-18 12:07 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:13:12 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:13:13 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-10 14:13 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:51:12 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:51:13 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:51:17 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:51:16 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 15:51 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 15:51 | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:51:17 | Base de Dados_Images/T-6918.Imagem do Equipamento-.150705.jpg | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:06:59 |  |  | Base de Dados_Images/T-6918.Imagem do Equipamento-.150705.jpg
60 - Produção de Etanol (Prod. Químicos) | Armazenamento E Distribuição de Prod. Químicos - 2 | Motor e Bomba | B-6905 | Bomba de descarregamento de Acido Sulfúrico 98% | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:47:31 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:47:34 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:47:36 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:47:38 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:47:41 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:47:44 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:47:46 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:47:50 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:47:53 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:47:59 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:48:03 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:48:05 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:48:14 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:48:17 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:48:21 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:48:26 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-18 11:48 | Sim | 2024-12-18 11:48 | Sim | 2024-12-18 11:48 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:26:50 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:26:53 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:26:54 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:26:55 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:26:56 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:26:57 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 17:27 | Sim | 2024-12-25 17:27 | Sim | 2024-12-25 17:27 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:10:28 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:10:29 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:10:30 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:10:31 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-10 14:11 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:49:39 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:49:41 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:49:42 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:49:43 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 15:50 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 15:50 | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:49:43 | Base de Dados_Images/B-6905.Imagem do Equipamento-.144728.jpg | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:46:59 | Base de Dados_Images/B-6905.Imagem da Plaqueta do Motor-.144728.jpg | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:47:21 | Base de Dados_Images/B-6905.Imagem do Equipamento-.144728.jpg
60 - Produção de Etanol (Prod. Químicos) | Armazenamento E Distribuição de Prod. Químicos - 2 | Motor e Bomba | BH-6906 | Bomba Dosadora 01 de Acido Sulfúrico 98% | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:51:11 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:51:13 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:51:16 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:51:18 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:51:22 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:51:24 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:51:27 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:51:30 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:51:36 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:51:39 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:51:43 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:51:47 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:51:49 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:51:51 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:51:53 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:51:59 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-18 11:52 | Sim | 2024-12-18 11:52 | Sim | 2024-12-18 11:52 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:27:04 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:27:05 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:27:06 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:27:07 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:27:08 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:27:11 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 17:27 | Sim | 2024-12-25 17:27 | Sim | 2024-12-25 17:27 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:49:49 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:49:50 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:49:53 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:49:54 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 15:50 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:49:57 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:49:59 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:50:01 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:50:02 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 15:50 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 15:50 | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:50:02 | Base de Dados_Images/BH-6906.Imagem do Equipamento-.145113.jpg | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:50:57 | Base de Dados_Images/BH-6906.Imagem da Plaqueta do Motor-.145113.jpg | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:51:07 | Base de Dados_Images/BH-6906.Imagem do Equipamento-.145113.jpg
60 - Produção de Etanol (Prod. Químicos) | Armazenamento E Distribuição de Prod. Químicos - 2 | Motor e Bomba | BH-6907 | Bomba Dosadora 02 de Acido Sulfúrico 98% | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:52:38 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:52:40 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:52:44 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:52:48 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:52:50 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:52:53 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:52:56 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:52:59 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:53:04 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:53:07 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:53:11 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:53:12 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:53:15 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:53:17 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:53:19 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:53:21 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-18 11:53 | Sim | 2024-12-18 11:53 | Sim | 2024-12-18 11:53 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:27:18 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:27:19 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:27:20 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:27:21 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:27:22 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:27:23 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 17:27 | Sim | 2024-12-25 17:27 | Sim | 2024-12-25 17:27 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:50:08 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:50:09 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:50:11 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:50:12 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 15:50 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:50:16 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:50:16 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:50:18 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:50:19 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 15:50 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 15:50 | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:50:19 | Base de Dados_Images/BH-6907.Imagem do Equipamento-.145238.jpg | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:52:20 | Base de Dados_Images/BH-6907.Imagem da Plaqueta do Motor-.145238.jpg | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:52:33 | Base de Dados_Images/BH-6907.Imagem do Equipamento-.145238.jpg
60 - Produção de Etanol (Prod. Químicos) | Armazenamento E Distribuição de Prod. Químicos - 2 | Motor e Bomba | B-9238 | Bomba de Acido Sulfúrico 98% Para Polimento | Pré-Comissionamento | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 13:41:11 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:39:30 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:39:33 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:39:35 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:39:37 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:39:40 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:39:42 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:39:44 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:39:48 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:39:51 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 13:41:14 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 13:41:15 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 13:41:17 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 13:41:18 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 13:41:19 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 13:41:20 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-18 11:40 | Sim | 2024-12-18 13:41 | Sim | 2024-12-18 13:41 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:27:29 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:27:30 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:27:31 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:27:34 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:27:35 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:27:36 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 17:28 | Sim | 2024-12-25 17:28 | Sim | 2024-12-25 17:28 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:50:26 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:50:27 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:50:29 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:50:30 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 15:50 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:50:33 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:50:34 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:50:35 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:50:36 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 15:51 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 15:51 | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:50:36 | Base de Dados_Images/B-9238.Imagem do Equipamento-.143927.jpg | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:39:11 | Base de Dados_Images/B-9238.Imagem da Plaqueta do Motor-.143927.jpg | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:39:21 | Base de Dados_Images/B-9238.Imagem do Equipamento-.143927.jpg
60 - Produção de Etanol (Prod. Químicos) | Armazenamento E Distribuição de Prod. Químicos - 2 | Transmissor | LIT-6918 | Nível Do Tanque 02 de Acido Sulfúrico | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 15:57:12 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 15:57:13 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 15:57:15 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 15:57:17 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-23 15:57 | Sim | 2024-12-23 15:57 | Sim | 2024-12-23 15:57 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:27:50 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:27:50 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:27:51 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:28 | Sim | 2024-12-25 17:28 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:39:55 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:39:56 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 15:40 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:51:51 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:51:52 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 15:52 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 15:52 | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:51:52 | Base de Dados_Images/LIT-6918.Imagem do Equipamento-.185710.jpg | Edelson Felix - 23/12/2024 15:57:07 |  |  | Base de Dados_Images/LIT-6918.Imagem do Equipamento-.185710.jpg
60 - Produção de Etanol (Prod. Químicos) | Armazenamento E Distribuição de Prod. Químicos - 2 | Transmissor | LIT-6904 | Nível Do Tanque 01 de Acido Sulfúrico | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 15:56:39 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 15:56:40 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 15:56:42 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 15:56:44 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-23 15:57 | Sim | 2024-12-23 15:57 | Sim | 2024-12-23 15:57 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:27:58 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:27:59 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:28:00 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:28 | Sim | 2024-12-25 17:28 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:40:03 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:40:03 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 15:40 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:51:58 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:52:00 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 15:52 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 15:52 | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:52:00 | Base de Dados_Images/LIT-6904.Imagem do Equipamento-.185636.jpg | Edelson Felix - 23/12/2024 15:56:31 |  |  | Base de Dados_Images/LIT-6904.Imagem do Equipamento-.185636.jpg
60 - Produção de Etanol (Prod. Químicos) | Armazenamento E Distribuição de Prod. Químicos - 3 | Tanque | T-6912 | Tanque de Óleo Fusel | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:01:55 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:01:59 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:02:02 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:02:08 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:02:11 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:02:15 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:02:20 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:02:24 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:02:27 | [42 empty] | Não | Sim | 2024-12-18 12:02 | Sim | 2024-12-18 12:02 | Sim | 2024-12-18 12:02 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:09:38 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:09:39 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 13:10 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:53:51 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:53:52 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:53:54 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:53:55 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 15:54 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 15:54 | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:53:55 | Base de Dados_Images/T-6912.Imagem do Equipamento-.150154.jpg | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:01:40 |  |  | Base de Dados_Images/T-6912.Imagem do Equipamento-.150154.jpg
60 - Produção de Etanol (Prod. Químicos) | Armazenamento E Distribuição de Prod. Químicos - 3 | Motor e Bomba | B-6913 | Bomba de Carregamento de Óleo Fusel | Pré-Comissionamento | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 13:41:51 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:36:51 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:36:55 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:36:57 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:36:59 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:37:01 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:37:03 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:37:04 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:37:07 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:37:08 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 13:41:55 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 13:41:55 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 13:41:57 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 13:41:57 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 13:41:58 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 13:41:59 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-18 11:37 | Sim | 2024-12-18 13:42 | Sim | 2024-12-18 13:42 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:45:59 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:46:09 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:46:16 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:46:18 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:46:20 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:46:31 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 17:46 | Sim | 2024-12-25 17:47 | Sim | 2024-12-25 17:47 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:52:40 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:52:41 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:52:43 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:52:44 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 12:24 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:52:48 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:52:50 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:52:52 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:52:53 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 15:53 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 15:53 | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:52:53 | Base de Dados_Images/B-6913.Imagem do Equipamento-.143651.jpg | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:36:28 | Base de Dados_Images/B-6913.Imagem da Plaqueta do Motor-.143652.jpg | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:36:46 | Base de Dados_Images/B-6913.Imagem do Equipamento-.143651.jpg
60 - Produção de Etanol (Prod. Químicos) | Armazenamento E Distribuição de Prod. Químicos - 3 | Transmissor | LIT-6912 | Nível Tanque de Óleo Fusel | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:03:14 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:03:16 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:03:20 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:03:24 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-18 12:03 | Sim | 2024-12-18 12:03 | Sim | 2024-12-18 12:03 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:47:41 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:47:42 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:47:44 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:48 | Sim | 2024-12-25 17:48 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:40:57 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:40:58 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 15:41 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:54:10 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:54:11 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 15:54 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 15:54 | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:54:11 | Base de Dados_Images/LIT-6912.Imagem do Equipamento-.150311.jpg | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:03:05 |  |  | Base de Dados_Images/LIT-6912.Imagem do Equipamento-.150311.jpg
60 - Produção de Etanol (Prod. Químicos) | Armazenamento E Distribuição de Prod. Químicos - 3 | Tanque | T-6908 | Tanque de Soda Caustica | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:00:25 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:00:28 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:00:31 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:02:42 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:00:43 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:00:47 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:00:52 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:00:56 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:01:01 | [42 empty] | Não | Sim | 2024-12-18 12:01 | Sim | 2024-12-18 12:01 | Sim | 2024-12-18 12:01 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:21:00 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:21:00 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 15:21 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:54:01 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:54:02 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:54:04 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:54:04 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 15:54 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 15:54 | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:54:04 | Base de Dados_Images/T-6908.Imagem do Equipamento-.150021.jpg | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:00:16 |  |  | Base de Dados_Images/T-6908.Imagem do Equipamento-.150021.jpg
60 - Produção de Etanol (Prod. Químicos) | Armazenamento E Distribuição de Prod. Químicos - 3 | Motor e Bomba | B-6927 | Bomba de descarregamento de Soda Caustica | Pré-Comissionamento | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 13:42:08 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:35:44 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:35:46 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:35:48 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:35:50 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:35:51 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:35:53 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:35:55 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:35:57 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:35:59 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 13:42:11 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 13:42:12 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 13:42:13 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 13:42:14 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 13:42:16 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 13:42:16 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-18 11:36 | Sim | 2024-12-18 13:42 | Sim | 2024-12-18 13:42 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:46:41 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:46:43 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:46:44 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:46:46 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:46:47 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:46:49 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 17:47 | Sim | 2024-12-25 17:47 | Sim | 2024-12-25 17:47 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:53:00 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:53:00 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:24:22 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:24:19 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 12:24 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:53:06 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:53:07 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:53:09 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:53:09 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 15:53 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 15:53 | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:53:09 | Base de Dados_Images/B-6927.Imagem do Equipamento-.143541.jpg | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:35:23 | Base de Dados_Images/B-6927.Imagem da Plaqueta do Motor-.143541.jpg | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:35:34 | Base de Dados_Images/B-6927.Imagem do Equipamento-.143541.jpg
60 - Produção de Etanol (Prod. Químicos) | Armazenamento E Distribuição de Prod. Químicos - 3 | Motor e Bomba | B-6910 | Bomba de Dosagem de Soda Caustica | Pré-Comissionamento | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 13:42:23 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:38:00 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:38:03 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:38:05 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:38:07 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:38:10 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:38:13 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:38:15 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:38:17 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:38:19 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 13:42:26 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 13:42:27 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 13:42:28 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 13:42:29 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 13:42:31 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 13:42:30 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-18 11:38 | Sim | 2024-12-18 13:43 | Sim | 2024-12-18 13:43 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:47:00 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:47:01 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:47:07 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:47:09 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:47:10 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:47:12 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 17:47 | Sim | 2024-12-25 17:47 | Sim | 2024-12-25 17:47 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:53:15 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:53:15 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:53:17 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:53:18 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 15:53 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:53:22 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:53:22 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:53:25 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:53:26 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 15:53 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 15:53 | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:53:26 | Base de Dados_Images/B-6910.Imagem do Equipamento-.143758.jpg | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:37:36 | Base de Dados_Images/B-6910.Imagem da Plaqueta do Motor-.143757.jpg | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:37:51 | Base de Dados_Images/B-6910.Imagem do Equipamento-.143758.jpg
60 - Produção de Etanol (Prod. Químicos) | Armazenamento E Distribuição de Prod. Químicos - 3 | Motor e Bomba | BD-9239 | Bomba de Saída Caustica Para Polimento | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:49:29 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:49:32 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:49:35 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:49:37 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:49:39 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:49:41 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:49:47 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:49:51 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:49:56 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:50:01 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:50:05 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:50:07 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:50:09 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:50:12 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:50:14 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:50:16 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-18 11:50 | Sim | 2024-12-18 11:50 | Sim | 2024-12-18 11:50 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:47:22 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:47:23 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:47:25 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:47:26 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:47:28 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:47:29 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 17:47 | Sim | 2024-12-25 17:47 | Sim | 2024-12-25 17:47 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:53:32 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:53:34 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:53:36 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:53:36 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 15:54 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:53:40 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:53:41 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:53:43 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:53:44 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 15:54 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 15:54 | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:53:44 | Base de Dados_Images/BD-9239.Imagem do Equipamento-.144922.jpg | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:49:07 |  |  | Base de Dados_Images/BD-9239.Imagem do Equipamento-.144922.jpg
60 - Produção de Etanol (Prod. Químicos) | Armazenamento E Distribuição de Prod. Químicos - 3 | Transmissor | LIT-6908 | Nível Do Tanque de Soda Caustica | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:04:08 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:04:09 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:04:14 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:04:17 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-18 12:04 | Sim | 2024-12-18 12:04 | Sim | 2024-12-18 12:04 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:47:49 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:47:50 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:47:51 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:48 | Sim | 2024-12-25 17:48 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:41:04 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:41:04 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 15:41 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:54:17 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:54:17 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 15:54 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 15:54 | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:54:17 | Base de Dados_Images/LIT-6908.Imagem do Equipamento-.150404.jpg | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:03:56 |  |  | Base de Dados_Images/LIT-6908.Imagem do Equipamento-.150404.jpg
60 - Produção de Etanol (Prod. Químicos) | Armazenamento E Distribuição de Prod. Químicos - 1 | Tanque | T-6903 | Tanque de Dispersante | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:11:02 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:11:06 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:11:08 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:11:12 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:11:15 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:11:21 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:11:25 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:11:29 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:11:32 | [42 empty] | Não | Sim | 2024-12-18 12:11 | Sim | 2024-12-18 12:12 | Sim | 2024-12-18 12:12 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:20:07 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:20:08 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 12:20 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:48:31 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:48:32 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:48:34 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:48:35 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 15:49 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 15:49 | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:48:35 | Base de Dados_Images/T-6903.Imagem do Equipamento-.151100.jpg | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:10:54 |  |  | Base de Dados_Images/T-6903.Imagem do Equipamento-.151100.jpg
60 - Produção de Etanol (Prod. Químicos) | Armazenamento E Distribuição de Prod. Químicos - 1 | Motor e Bomba | B-6920 | Bomba de descarregamento de Antiespumante/Dispersante | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:57:54 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:57:57 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:58:00 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:58:04 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:58:07 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:58:10 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:58:14 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:58:18 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:58:25 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:58:28 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:58:32 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:58:35 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:58:38 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:58:41 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:58:45 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:58:48 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-18 11:58 | Sim | 2024-12-18 11:59 | Sim | 2024-12-18 11:59 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:25:34 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:25:35 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:25:37 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:25:40 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:25:41 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:25:43 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 17:26 | Sim | 2024-12-25 17:26 | Sim | 2024-12-25 17:26 | Dinâmico Frio | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:19:39 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:19:39 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:19:41 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:19:42 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 12:20 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:48:02 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:48:03 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:48:06 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:48:05 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 15:48 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 15:48 | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:48:06 | Base de Dados_Images/B-6920.Imagem do Equipamento-.145747.jpg | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:57:32 | Base de Dados_Images/B-6920.Imagem da Plaqueta do Motor-.145747.jpg | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:57:41 | Base de Dados_Images/B-6920.Imagem do Equipamento-.145747.jpg
60 - Produção de Etanol (Prod. Químicos) | Armazenamento E Distribuição de Prod. Químicos - 1 | Motor e Bomba | BH-6921 | Bomba Dosadora de Dispersante | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:54:23 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:54:27 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:54:30 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:54:34 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:54:36 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:54:38 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:54:40 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:54:44 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:54:51 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:54:54 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:54:56 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:54:59 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:55:05 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:55:08 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:55:11 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:55:15 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-18 11:55 | Sim | 2024-12-18 11:55 | Sim | 2024-12-18 11:55 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:25:48 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:25:49 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:25:51 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:25:54 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:25:54 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:25:56 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 17:26 | Sim | 2024-12-25 17:26 | Sim | 2024-12-25 17:26 | Dinâmico Frio | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:19:48 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:19:48 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:19:49 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:19:50 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 12:20 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:48:12 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:48:12 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:48:15 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:48:14 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 15:48 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 15:48 | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:48:15 | Base de Dados_Images/BH-6921.Imagem do Equipamento-.145419.jpg | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:53:56 | Base de Dados_Images/BH-6921.Imagem da Plaqueta do Motor-.145419.jpg | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:54:09 | Base de Dados_Images/BH-6921.Imagem do Equipamento-.145419.jpg
60 - Produção de Etanol (Prod. Químicos) | Armazenamento E Distribuição de Prod. Químicos - 1 | Transmissor | LIT-6903 | Nível Tanque de Dispersante | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:12:13 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:12:16 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:12:20 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:12:24 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-18 12:12 | Sim | 2024-12-18 12:12 | Sim | 2024-12-18 12:12 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:26:15 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:26:16 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:26:17 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:26 | Sim | 2024-12-25 17:26 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:40:34 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:40:34 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 15:41 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:49:17 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:49:18 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 15:49 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 15:49 | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:49:18 | Base de Dados_Images/LIT-6903.Imagem do Equipamento-.151202.jpg | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:11:58 |  |  | Base de Dados_Images/LIT-6903.Imagem do Equipamento-.151202.jpg
60 - Produção de Etanol (Prod. Químicos) | Armazenamento E Distribuição de Prod. Químicos - 1 | Tanque | T-6901 | Tanque de Antiespumante | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:09:28 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:09:30 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:09:32 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:09:34 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:09:38 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:09:40 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:09:44 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:09:46 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:09:48 | [42 empty] | Não | Sim | 2024-12-18 12:10 | Sim | 2024-12-18 12:10 | Sim | 2024-12-18 12:10 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:48:51 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:48:52 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 12:20 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:48:41 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:48:43 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:48:45 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:48:46 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 15:49 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 15:49 | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:48:52 | Base de Dados_Images/T-6901.Imagem do Equipamento-.150926.jpg | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:09:20 |  |  | Base de Dados_Images/T-6901.Imagem do Equipamento-.150926.jpg
60 - Produção de Etanol (Prod. Químicos) | Armazenamento E Distribuição de Prod. Químicos - 1 | Motor e Bomba | BH-6902 | Bomba de Antiespumante | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:56:01 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:56:05 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:56:17 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:56:19 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:56:23 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:56:26 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:56:30 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:56:33 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:56:38 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:56:41 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:56:45 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:56:47 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:56:50 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:56:54 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:56:57 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:57:00 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-18 11:57 | Sim | 2024-12-18 11:57 | Sim | 2024-12-18 11:57 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:26:02 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:26:03 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:26:04 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:26:06 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:26:06 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:26:07 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 17:26 | Sim | 2024-12-25 17:26 | Sim | 2024-12-25 17:26 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:49:02 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:49:03 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:49:06 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:49:06 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 12:20 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:48:22 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:48:22 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:48:24 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:48:25 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 15:48 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 15:48 | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:49:06 | Base de Dados_Images/BH-6902.Imagem do Equipamento-.145558.jpg | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:55:44 |  |  | Base de Dados_Images/BH-6902.Imagem do Equipamento-.145558.jpg
60 - Produção de Etanol (Prod. Químicos) | Armazenamento E Distribuição de Prod. Químicos - 1 | Transmissor | LIT-6901 | Nível Tanque de Antiespumante | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:10:25 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:10:27 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:10:32 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:10:35 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-18 12:10 | Sim | 2024-12-18 12:11 | Sim | 2024-12-18 12:11 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:26:28 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:26:29 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:26:30 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:26 | Sim | 2024-12-25 17:26 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:40:41 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:40:41 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 15:41 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:49:24 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:49:25 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 15:49 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 15:49 | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:49:25 | Base de Dados_Images/LIT-6901.Imagem do Equipamento-.151021.jpg | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:10:15 |  |  | Base de Dados_Images/LIT-6901.Imagem do Equipamento-.151021.jpg
60 - Produção de Etanol (Prod. Químicos) | Armazenamento E Distribuição de Prod. Químicos - 4 | Tanque | R-6116 | Reator Acido Sulfúrico Dosagem Nas Cubas | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:23:17 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:23:19 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:23:22 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:23:25 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:23:27 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:23:33 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:23:35 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:23:37 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:23:40 | [42 empty] | Não | Sim | 2024-12-23 11:24 | Sim | 2024-12-23 11:24 | Sim | 2024-12-23 11:24 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:45:48 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:45:49 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:46 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:54:49 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:54:50 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:54:52 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:54:54 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 15:55 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 15:55 | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:54:54 | Base de Dados_Images/R-6116.Imagem do Equipamento-.142316.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:23:08 |  |  | Base de Dados_Images/R-6116.Imagem do Equipamento-.142316.jpg
60 - Produção de Etanol (Prod. Químicos) | Armazenamento E Distribuição de Prod. Químicos - 4 | Válvula Pneumatica | XV-6200A | Válvula de Bloqueio Para Reator Acido. | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:37:48 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:37:53 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:37:57 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:38:06 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:38:09 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:38:12 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:38:16 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:38:19 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 10:38 | Sim | 2024-12-23 10:38 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:48:55 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:48:56 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:49 | Sim | 2024-12-25 17:49 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:41:33 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 15:42 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:55:26 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 15:55 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 15:55 | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:55:26 | Base de Dados_Images/XV-6200A.Imagem do Equipamento-.142418.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:24:14 |  |  | Base de Dados_Images/XV-6200A.Imagem do Equipamento-.142418.jpg
60 - Produção de Etanol (Prod. Químicos) | Armazenamento E Distribuição de Prod. Químicos - 4 | Tanque | T-6923 | Tanque Pulmão de Antiespumante | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:50:30 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:50:31 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:50:34 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:50:35 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:50:37 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:50:38 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:50:42 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:50:43 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:50:45 | [42 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 17:51 | Sim | 2024-12-25 17:51 | Sim | 2024-12-25 17:51 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:45:57 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:45:58 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:46 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:55:00 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:55:00 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:55:03 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:55:02 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 15:55 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 15:55 | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:55:03 | Base de Dados_Images/T-6923.Imagem do Equipamento-.135645.jpg | Leandro Almeida - 08/03/2025 10:56:40 |  |  | Base de Dados_Images/T-6923.Imagem do Equipamento-.135645.jpg
60 - Produção de Etanol (Prod. Químicos) | Armazenamento E Distribuição de Prod. Químicos - 4 | Transmissor | LIT-6923 | Nível Tanque Pulmão de Antiespumante | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:35:34 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:35:41 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:35:44 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:35:46 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-23 10:36 | Sim | 2024-12-23 10:36 | Sim | 2024-12-23 10:36 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:48:40 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:48:41 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:48:42 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:49 | Sim | 2024-12-25 17:49 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 14:33:15 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 14:33:16 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 14:33 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:55:09 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:55:09 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 15:55 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 15:55 | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:55:09 | Base de Dados_Images/LIT-6923.Imagem do Equipamento-.133556.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:35:30 |  |  | Base de Dados_Images/LIT-6923.Imagem do Equipamento-.133556.jpg
60 - Produção de Etanol (Prod. Químicos) | Armazenamento E Distribuição de Prod. Químicos - 4 | Transmissor | PIT-6924 | Pressão Antiespumante | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:36:24 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:36:28 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:36:42 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:36:39 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-23 10:36 | Sim | 2024-12-23 10:37 | Sim | 2024-12-23 10:37 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:48:48 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:48:49 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:48:50 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:49 | Sim | 2024-12-25 17:49 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 14:33:24 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 14:33:25 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 14:33 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:55:19 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:55:19 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 15:55 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 15:55 | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:55:19 | Base de Dados_Images/PIT-6924.Imagem do Equipamento-.133632.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:36:18 |  |  | Base de Dados_Images/PIT-6924.Imagem do Equipamento-.133632.jpg
60 - Produção de Etanol (Prod. Químicos) | Armazenamento E Distribuição de Prod. Químicos - 4 | Motor e Bomba | BH-6924 | Bomba Dosadora de Antiespumante | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:41:12 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:41:15 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:41:20 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:41:23 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:41:26 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:41:29 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:41:33 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:41:54 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:41:41 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:41:49 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:41:58 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:42:02 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:42:05 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:42:12 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:42:15 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:42:17 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-23 10:42 | Sim | 2024-12-23 10:42 | Sim | 2024-12-23 10:42 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:48:09 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:48:11 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:48:12 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:48:14 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:48:14 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:48:15 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 17:48 | Sim | 2024-12-25 17:48 | Sim | 2024-12-25 17:48 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:46:26 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:46:27 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:46:28 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:46:29 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:46 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:54:34 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:54:35 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:54:37 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:54:38 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 15:55 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 15:55 | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:54:38 | Base de Dados_Images/BH-6924.Imagem do Equipamento-.134023.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:40:18 | Base de Dados_Images/BH-6924.Imagem da Plaqueta do Motor-.134038.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:40:33 | Base de Dados_Images/BH-6924.Imagem do Equipamento-.134023.jpg
60 - Produção de Etanol (Prod. Químicos) | Armazenamento E Distribuição de Prod. Químicos - 4 | PSV | PSV - 6924 | Válvula de Segurança | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:42:52 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:42:55 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:42:59 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:43:02 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:43:05 | [50 empty] | Não | Sim | 2024-12-23 10:43 | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 10:43 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:48:31 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 17:49 | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:49 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:54:44 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 15:55 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 15:55 | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:54:44 | Base de Dados_Images/PSV - 6924.Imagem do Equipamento-.134253.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:42:48 |  |  | Base de Dados_Images/PSV - 6924.Imagem do Equipamento-.134253.jpg
60 - Produção de Etanol (Prod. Químicos) | Armazenamento E Distribuição de Prod. Químicos - 4 | Válvula Pneumatica | PCV -6924 | Válvula Controle Pressão Antiespumante | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:39:22 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:39:25 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:39:32 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:39:35 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:39:39 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:39:42 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:39:45 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:39:48 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 10:40 | Sim | 2024-12-23 10:40 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:49:01 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:49:02 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:49 | Sim | 2024-12-25 17:49 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:41:40 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 15:42 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:55:32 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 15:56 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 15:56 | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:55:32 | Base de Dados_Images/PCV -6924.Imagem do Equipamento-.133918.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:39:12 |  |  | Base de Dados_Images/PCV -6924.Imagem do Equipamento-.133918.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Sistema de CIP Para Fermentação | Tanque | T-6003 | Tanque de CIP Limpeza | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:23:27 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:23:30 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:23:32 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:23:37 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:23:39 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:23:41 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:23:42 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:23:44 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:23:46 | [42 empty] | Não | Sim | 2024-12-23 14:24 | Sim | 2024-12-23 14:24 | Sim | 2024-12-23 14:24 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:35:30 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:35:31 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 13:36 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:11:09 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:11:12 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:11:15 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:11:14 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:11 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:11 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:11:15 | Base de Dados_Images/T-6003.Imagem do Equipamento-.172328.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:23:24 |  |  | Base de Dados_Images/T-6003.Imagem do Equipamento-.172328.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Sistema de CIP Para Fermentação | Motor e Bomba | B-6004A | Bomba 01 de CIP | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 11:01:29 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:06:05 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:06:07 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:06:09 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:06:11 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:06:12 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:06:14 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:06:16 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:06:18 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:06:20 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 11:01:34 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 11:01:37 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 11:01:38 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 11:01:39 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 11:01:40 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 11:01:41 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-17 11:06 | Sim | 2024-12-17 11:02 | Sim | 2024-12-17 11:06 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:18:47 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:18:49 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:18:53 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:18:56 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:18:58 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:18:59 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 17:19 | Sim | 2024-12-25 17:19 | Sim | 2024-12-25 17:19 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:35:51 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:35:52 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:35:53 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:35:54 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 13:36 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:10:26 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:10:27 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:10:29 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:10:30 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:10 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:10 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:10:30 | Base de Dados_Images/B-6004A.Imagem do Equipamento-.120445.jpg | Douglas Martins - 17/12/2024 09:04:15 | Base de Dados_Images/B-6004A.Imagem da Plaqueta do Motor-.120444.jpg | Douglas Martins - 17/12/2024 09:04:39 | Base de Dados_Images/B-6004A.Imagem do Equipamento-.120445.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Sistema de CIP Para Fermentação | Motor e Bomba | B-6004B | Bomba 02 de CIP | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 11:01:53 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:03:21 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:03:23 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:03:24 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:03:33 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:03:34 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:03:39 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:03:40 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:03:42 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:03:44 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 11:01:55 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 11:01:56 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 11:01:57 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 11:01:58 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 11:01:59 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 11:02:00 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-17 09:04 | Sim | 2024-12-17 11:02 | Sim | 2024-12-17 11:02 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:19:08 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:19:08 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:19:13 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:19:15 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:19:15 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:19:16 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 17:19 | Sim | 2024-12-25 17:19 | Sim | 2024-12-25 17:19 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:36:01 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:36:02 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:36:03 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:36:04 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 13:36 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:10:37 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:10:38 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:10:40 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:10:41 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:11 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:11 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:10:41 | Base de Dados_Images/B-6004B.Imagem do Equipamento-.120504.jpg | Douglas Martins - 17/12/2024 09:04:59 | Base de Dados_Images/B-6004B.Imagem da Plaqueta do Motor-.120320.jpg | Douglas Martins - 17/12/2024 09:03:15 | Base de Dados_Images/B-6004B.Imagem do Equipamento-.120504.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Sistema de CIP Para Fermentação | Válvula Pneumatica | XV - 6003A | Válvula de Entrada de Soda Caustica | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:12:43 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:12:45 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:12:47 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:12:49 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:12:52 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:12:53 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:12:57 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:12:58 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 14:13 | Sim | 2024-12-23 14:13 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:20:40 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:20:41 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:21 | Sim | 2024-12-25 17:21 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:47:16 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 10:47 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:12:12 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:12 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:12 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:12:12 | Base de Dados_Images/XV - 6003A.Imagem do Equipamento-.171245.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:12:40 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 6003A.Imagem do Equipamento-.171245.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Sistema de CIP Para Fermentação | Válvula Pneumatica | XV - 6003I | Válvula de Entrada de Água Industrial de CIP | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:09:17 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:09:18 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:09:22 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:09:24 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:09:27 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:09:28 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:09:30 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:09:31 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 14:10 | Sim | 2024-12-23 14:10 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:20:47 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:20:47 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:21 | Sim | 2024-12-25 17:21 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:47:22 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 10:47 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:12:20 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:12 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:12 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:12:20 | Base de Dados_Images/XV - 6003I.Imagem do Equipamento-.170919.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:09:13 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 6003I.Imagem do Equipamento-.170919.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Sistema de CIP Para Fermentação | Válvula Pneumatica | XV - 6003F | Válvula de CIP Para Coletor de Mosto | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:15:24 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:15:26 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:15:30 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:18:19 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:18:20 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:18:22 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:18:24 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:18:25 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 14:16 | Sim | 2024-12-23 14:16 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:20:53 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:20:55 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:21 | Sim | 2024-12-25 17:21 | Dinâmico Frio | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:47:30 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 10:48 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:12:26 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:12 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:12 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:12:26 | Base de Dados_Images/XV - 6003F.Imagem do Equipamento-.171813.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:18:08 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 6003F.Imagem do Equipamento-.171813.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Sistema de CIP Para Fermentação | Válvula Pneumatica | XV - 6003H | Válvula de Entrada de Flegmaça | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:11:52 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:11:54 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:11:55 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:11:58 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:11:59 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:12:01 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:12:03 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:12:04 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 14:12 | Sim | 2024-12-23 14:12 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:21:05 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:21:06 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:21 | Sim | 2024-12-25 17:21 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:47:38 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 10:48 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:12:31 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:13 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:13 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:12:31 | Base de Dados_Images/XV - 6003H.Imagem do Equipamento-.171153.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:11:48 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 6003H.Imagem do Equipamento-.171153.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Sistema de CIP Para Fermentação | Válvula Pneumatica | XV - 6003G | Válvula de Saida Para As Bombas de CIP | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:10:01 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:10:04 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:10:06 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:10:09 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:10:11 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:10:14 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:10:16 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:10:17 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 14:10 | Sim | 2024-12-23 14:10 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:21:17 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:21:18 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:21 | Sim | 2024-12-25 17:21 | Dinâmico Frio | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:47:45 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 10:48 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:12:38 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:13 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:13 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:12:38 | Base de Dados_Images/XV - 6003G.Imagem do Equipamento-.171001.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:09:56 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 6003G.Imagem do Equipamento-.171001.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Sistema de CIP Para Fermentação | Transmissor | LIT-6003 | Nível Tanque de CIP | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:08:13 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:08:14 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:08:15 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:08:17 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-23 14:08 | Sim | 2024-12-23 14:08 | Sim | 2024-12-23 14:08 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:19:57 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:19:57 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:19:59 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:20 | Sim | 2024-12-25 17:20 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:46:42 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:46:43 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 10:47 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:11:34 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:11:35 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:12 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:12 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:11:35 | Base de Dados_Images/LIT-6003.Imagem do Equipamento-.170815.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:08:10 |  |  | Base de Dados_Images/LIT-6003.Imagem do Equipamento-.170815.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Sistema de CIP Para Fermentação | Tanque | T-6005 | Tanque de Flegmaça | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:22:48 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:22:51 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:22:53 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:23:00 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:23:01 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:23:03 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:23:07 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:23:08 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:23:10 | [42 empty] | Não | Sim | 2024-12-23 14:23 | Sim | 2024-12-23 14:23 | Sim | 2024-12-23 14:23 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 15:42:58 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 15:42:59 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-05 15:43 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:11:21 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:11:22 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:11:25 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:11:24 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:11 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:11 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:11:25 | Base de Dados_Images/T-6005.Imagem do Equipamento-.172245.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:22:40 |  |  | Base de Dados_Images/T-6005.Imagem do Equipamento-.172245.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Sistema de CIP Para Fermentação | Motor e Bomba | B-6006 | Bomba de Flegmaça Para As Dornas Spray-Ball | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 11:02:08 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:08:09 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:08:11 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:08:14 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:08:15 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:08:17 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:08:19 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:08:21 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:08:23 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:08:25 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 11:04:31 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 11:04:33 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 11:04:33 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 11:04:35 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 11:04:35 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 11:04:37 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-17 11:08 | Sim | 2024-12-17 11:05 | Sim | 2024-12-17 11:08 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:19:23 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:19:24 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:19:25 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:19:28 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:19:30 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:19:30 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 17:19 | Sim | 2024-12-25 17:20 | Sim | 2024-12-25 17:20 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 15:42:16 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 15:42:17 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 15:42:18 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 15:42:19 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-05 15:42 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:10:47 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:10:48 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:10:52 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:10:50 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:11 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:11 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:10:52 | Base de Dados_Images/B-6006.Imagem do Equipamento-.120538.jpg | Douglas Martins - 17/12/2024 09:05:23 | Base de Dados_Images/B-6006.Imagem da Plaqueta do Motor-.120538.jpg | Douglas Martins - 17/12/2024 09:05:32 | Base de Dados_Images/B-6006.Imagem do Equipamento-.120538.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Sistema de CIP Para Fermentação | Motor e Bomba | B-6007 | Bomba de Flegmaça Para Trocador Das Dornas | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 11:08:49 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:09:43 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:09:45 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:09:47 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:09:48 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:09:50 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:09:52 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:09:53 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:09:55 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:09:57 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 11:05:20 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 11:05:19 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 11:05:24 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 11:05:25 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 11:05:26 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 11:05:27 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-17 11:10 | Sim | 2024-12-17 11:09 | Sim | 2024-12-17 11:10 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:19:39 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:19:41 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:19:43 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:19:44 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:19:45 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:19:46 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 17:20 | Sim | 2024-12-25 17:20 | Sim | 2024-12-25 17:20 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 15:42:25 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 15:42:25 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 15:42:27 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 15:42:28 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-05 15:42 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:10:59 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:11:00 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:11:02 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:11:02 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:11 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:11 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:11:02 | Base de Dados_Images/B-6007.Imagem do Equipamento-.120613.jpg | Douglas Martins - 17/12/2024 09:05:52 | Base de Dados_Images/B-6007.Imagem da Plaqueta do Motor-.120613.jpg | Douglas Martins - 17/12/2024 09:06:08 | Base de Dados_Images/B-6007.Imagem do Equipamento-.120613.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Sistema de CIP Para Fermentação | Válvula Pneumatica | XV - 6005B | Válvula de Retorno de CIP | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:11:22 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:11:23 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:11:25 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:11:26 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:11:28 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:11:29 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:11:31 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:11:34 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 09:12 | Sim | 2024-12-23 09:12 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:21:25 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:21:25 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:21 | Sim | 2024-12-25 17:21 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:47:52 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 10:48 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:12:46 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:13 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:13 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:12:46 | Base de Dados_Images/XV - 6005B.Imagem do Equipamento-.121120.jpg | Edelson Felix - 23/12/2024 09:11:15 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 6005B.Imagem do Equipamento-.121120.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Sistema de CIP Para Fermentação | Válvula Pneumatica | XV - 6005C | Válvula de Bloqueio de Flegmaça | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:19:12 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:19:13 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:19:16 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:19:18 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:19:22 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:19:23 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:19:25 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:19:27 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 14:19 | Sim | 2024-12-23 14:19 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:21:31 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:21:32 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:22 | Sim | 2024-12-25 17:22 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:47:57 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 10:48 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:12:56 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:13 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:13 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:12:56 | Base de Dados_Images/XV - 6005C.Imagem do Equipamento-.171912.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:19:08 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 6005C.Imagem do Equipamento-.171912.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Sistema de CIP Para Fermentação | Transmissor | PIT-6006 | Pressão Da Linha de Limpeza Das Dornas | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:21:50 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:21:54 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:21:56 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:21:58 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-23 14:22 | Sim | 2024-12-23 14:22 | Sim | 2024-12-23 14:22 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:20:05 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:20:06 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:20:06 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:20 | Sim | 2024-12-25 17:20 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:46:34 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:46:35 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 10:47 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:11:42 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:11:43 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:12 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:12 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:11:43 | Base de Dados_Images/PIT-6006.Imagem do Equipamento-.172149.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:21:47 |  |  | Base de Dados_Images/PIT-6006.Imagem do Equipamento-.172149.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Sistema de CIP Para Fermentação | Transmissor | PIT-6007 | Pressão Da Linha de Limpeza Trocador Das Dornas | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:22:13 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:22:17 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:22:19 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:22:20 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-23 14:22 | Sim | 2024-12-23 14:22 | Sim | 2024-12-23 14:22 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:20:11 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:20:12 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:20:13 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:20 | Sim | 2024-12-25 17:20 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:46:50 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:46:51 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 10:47 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:11:49 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:11:50 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:12 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:12 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:11:50 | Base de Dados_Images/PIT-6007.Imagem do Equipamento-.172215.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:22:10 |  |  | Base de Dados_Images/PIT-6007.Imagem do Equipamento-.172215.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Sistema de CIP Para Fermentação | Transmissor | TIT-6005 | Temperatura Tanque de Flegmaça | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:10:33 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:10:34 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:10:36 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:10:38 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-23 09:11 | Sim | 2024-12-23 09:11 | Sim | 2024-12-23 09:11 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:20:20 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:20:21 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:20:22 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:20 | Sim | 2024-12-25 17:20 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:47:00 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:47:01 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 10:47 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:11:56 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:11:57 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:12 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:12 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:11:57 | Base de Dados_Images/TIT-6005.Imagem do Equipamento-.121033.jpg | Edelson Felix - 23/12/2024 09:10:29 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-6005.Imagem do Equipamento-.121033.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Sistema de CIP Para Fermentação | Transmissor | LIT-6005 | Nível Tanque de Flegmaça | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:10:00 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:10:04 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:10:03 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:10:08 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-23 09:10 | Sim | 2024-12-23 09:10 | Sim | 2024-12-23 09:10 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:20:27 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:20:28 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:20:29 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:20 | Sim | 2024-12-25 17:20 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:47:07 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:47:08 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 10:47 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:12:04 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:12:04 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:12 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:12 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:12:04 | Base de Dados_Images/LIT-6005.Imagem do Equipamento-.121002.jpg | Edelson Felix - 23/12/2024 09:09:55 |  |  | Base de Dados_Images/LIT-6005.Imagem do Equipamento-.121002.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Pré-Fermentação | Tanque | CT-6201 | Cuba de Tratamento 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 17/03/2025 17:15:50 | Conforme | Leandro Almeida - 17/03/2025 17:15:52 | Conforme | Leandro Almeida - 17/03/2025 17:15:54 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 17/03/2025 17:15:56 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 17/03/2025 17:15:57 | Conforme | Leandro Almeida - 17/03/2025 17:15:59 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 17/03/2025 17:16:02 | Conforme | Leandro Almeida - 17/03/2025 17:16:04 | Conforme | Leandro Almeida - 17/03/2025 17:16:05 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-03-17 17:16 | Sim | 2025-03-17 17:16 | Sim | 2025-03-17 17:16 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 17/03/2025 17:16:21 | Conforme | Leandro Almeida - 17/03/2025 17:16:22 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-17 17:16 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:18:41 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:18:42 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:18:44 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:18:45 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:19 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:19 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:18:45 | Base de Dados_Images/CT-6201.Imagem do Equipamento-.185627.jpg | Gabriela Amaral - 17/03/2025 15:56:18 |  |  | Base de Dados_Images/CT-6201.Imagem do Equipamento-.185627.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Pré-Fermentação | Agitador | AG-6204 | Agitador Cuba 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:11:30 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:11:31 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:11:33 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:11:34 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:11:36 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:11:37 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:11:39 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:11:40 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:11:42 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:11:43 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:11:44 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:11:46 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:11:47 | [34 empty] | Não | Sim | 2024-12-23 10:12 | Sim | 2024-12-23 10:12 | Sim | 2024-12-23 10:12 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:13:37 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:13:39 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:13:41 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:13:43 | [22 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 17:14 | Sim | 2024-12-25 17:14 | Sim | 2024-12-25 17:14 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 05:35:26 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 05:41:50 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 05:41:53 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 05:41:55 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 05:41:56 | [10 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 05:42 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:18:26 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:18:27 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:18:29 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:18:31 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:19 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:19 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:18:31 | Base de Dados_Images/AG-6204.Imagem do Equipamento-.131118.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:11:14 | Base de Dados_Images/AG-6204.Imagem da Plaqueta do Motor-.131129.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:11:25 | Base de Dados_Images/AG-6204.Imagem do Equipamento-.131118.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Pré-Fermentação | Válvula Pneumatica | XV-6201A | Válvula de Levedo Das Centrífugas Para Cuba 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:16:24 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:16:25 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:16:27 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:16:29 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:16:31 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:16:32 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:16:34 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:16:36 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 10:17 | Sim | 2024-12-23 10:17 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:09:27 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:09:28 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:09 | Sim | 2024-12-25 17:09 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:43:14 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 10:43 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:19:06 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:19 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:19 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:19:06 | Base de Dados_Images/XV-6201A.Imagem do Equipamento-.131636.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:16:16 |  |  | Base de Dados_Images/XV-6201A.Imagem do Equipamento-.131636.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Pré-Fermentação | Válvula Pneumatica | XV-6201B | Válvula de Dispersante Para Cuba 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:08:34 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:08:35 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:08:36 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:08:48 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:08:39 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:08:40 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:08:42 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:08:43 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 10:09 | Sim | 2024-12-23 10:09 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:09:35 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:09:36 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:10 | Sim | 2024-12-25 17:10 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:43:20 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 10:43 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:19:11 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:19 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:19 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:19:11 | Base de Dados_Images/XV-6201B.Imagem do Equipamento-.130839.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:08:31 |  |  | Base de Dados_Images/XV-6201B.Imagem do Equipamento-.130839.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Pré-Fermentação | Válvula Pneumatica | XV-6201C | Válvula de Saida Para Bomba de Transferência | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 08:33:15 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 08:33:19 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 08:33:21 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 08:33:23 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 08:33:25 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 08:33:26 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 08:33:28 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 08:33:30 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 08:34 | Sim | 2024-12-23 08:34 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:09:42 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:09:43 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:10 | Sim | 2024-12-25 17:10 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:43:37 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 10:44 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:19:17 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:19 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:19 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:19:17 | Base de Dados_Images/XV-6201C.Imagem do Equipamento-.113315.jpg | Edelson Felix - 23/12/2024 08:33:10 |  |  | Base de Dados_Images/XV-6201C.Imagem do Equipamento-.113315.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Pré-Fermentação | Válvula Pneumatica | XV-6201D | Válvula de Saida Para Bomba de Recirculação | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 08:32:25 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 08:32:26 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 08:32:31 | Não Aplicável | Edelson Felix - 23/12/2024 08:32:36 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 08:32:37 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 08:32:38 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 08:32:41 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 08:32:42 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 08:33 | Sim | 2024-12-23 08:33 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:09:49 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:09:50 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:10 | Sim | 2024-12-25 17:10 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:43:44 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 10:44 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:19:22 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:19 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:19 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:19:22 | Base de Dados_Images/XV-6201D.Imagem do Equipamento-.113223.jpg | Edelson Felix - 23/12/2024 08:32:17 |  |  | Base de Dados_Images/XV-6201D.Imagem do Equipamento-.113223.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Pré-Fermentação | Válvula Pneumatica | XV-6201E | Válvula de Acido Sulfúrico Para Cuba 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:10:11 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:10:12 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:10:15 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:10:17 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:10:18 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:10:20 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:10:21 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:10:23 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 10:10 | Sim | 2024-12-23 10:10 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:09:57 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:09:58 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:10 | Sim | 2024-12-25 17:10 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:43:56 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 10:44 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:19:27 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:19 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:19 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:19:27 | Base de Dados_Images/XV-6201E.Imagem do Equipamento-.131015.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:10:07 |  |  | Base de Dados_Images/XV-6201E.Imagem do Equipamento-.131015.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Pré-Fermentação | Válvula Pneumatica | XV-6201G | Válvula de Agua Para Tratada Cuba 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:08:00 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:08:01 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:08:03 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:08:05 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:08:06 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:08:12 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:08:10 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:08:13 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 10:08 | Sim | 2024-12-23 10:08 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:10:04 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:10:05 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:10 | Sim | 2024-12-25 17:10 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:43:50 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 10:44 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:19:32 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:20 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:20 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:19:32 | Base de Dados_Images/XV-6201G.Imagem do Equipamento-.130801.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:07:56 |  |  | Base de Dados_Images/XV-6201G.Imagem do Equipamento-.130801.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Pré-Fermentação | Válvula Pneumatica | XV-6201L | Válvula de Co2 Para Cuba 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:09:39 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:09:40 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:09:43 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:09:45 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:09:46 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:09:48 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:09:50 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:09:51 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 10:10 | Sim | 2024-12-23 10:10 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:10:12 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:10:12 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:10 | Sim | 2024-12-25 17:10 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:44:02 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 10:44 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:19:38 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:20 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:20 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:19:38 | Base de Dados_Images/XV-6201L.Imagem do Equipamento-.130936.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:09:32 |  |  | Base de Dados_Images/XV-6201L.Imagem do Equipamento-.130936.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Pré-Fermentação | Válvula Pneumatica | XV-6200C | Válvula de Recirculação Cuba 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:06:53 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:07:01 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:07:13 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:07:15 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:07:16 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:07:18 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:07:31 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:07:33 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 10:08 | Sim | 2024-12-23 10:08 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:10:20 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:10:21 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:10 | Sim | 2024-12-25 17:10 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:44:14 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 10:44 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:19:47 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:20 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:20 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:19:47 | Base de Dados_Images/XV-6200C.Imagem do Equipamento-.130654.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:06:50 |  |  | Base de Dados_Images/XV-6200C.Imagem do Equipamento-.130654.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Pré-Fermentação | Válvula Pneumatica | XV-6200B | Válvula de Liquidação de Levedo | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:13:57 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:13:59 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:14:01 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:14:02 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:14:04 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:14:05 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:14:07 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:14:08 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 09:14 | Sim | 2024-12-23 09:14 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:10:36 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:10:37 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:11 | Sim | 2024-12-25 17:11 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:44:08 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 10:44 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:43:09 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:43 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:43 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:43:09 | Base de Dados_Images/XV-6200B.Imagem do Equipamento-.121355.jpg | Edelson Felix - 23/12/2024 09:13:49 |  |  | Base de Dados_Images/XV-6200B.Imagem do Equipamento-.121355.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Pré-Fermentação | Válvula Pneumatica | XV-6200 | Válvula de Limpeza Da Linha de Levedo | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:26:39 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:26:43 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:26:45 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:26:47 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:26:50 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:26:52 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:26:53 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:26:55 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 14:27 | Sim | 2024-12-23 14:27 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:10:51 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:10:52 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:11 | Sim | 2024-12-25 17:11 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:44:20 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 10:44 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:43:14 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:43 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:43 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:43:14 | Base de Dados_Images/XV-6200.Imagem do Equipamento-.172639.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:26:35 |  |  | Base de Dados_Images/XV-6200.Imagem do Equipamento-.172639.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Pré-Fermentação | Transmissor | TIT-6201 | Temperatura Da Cuba 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 08:39:08 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 08:39:09 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 08:39:11 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 08:39:12 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-23 08:39 | Sim | 2024-12-23 08:39 | Sim | 2024-12-23 08:39 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:07:43 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:07:44 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:07:45 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:08 | Sim | 2024-12-25 17:08 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:07:14 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:07:15 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 15:07 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:18:52 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:18:52 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:19 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:19 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:18:52 | Base de Dados_Images/TIT-6201.Imagem do Equipamento-.113908.jpg | Edelson Felix - 23/12/2024 08:39:03 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-6201.Imagem do Equipamento-.113908.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Pré-Fermentação | Transmissor | LIT-6201 | Volume Da Cuba 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 08:39:43 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 08:39:44 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 08:39:46 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 08:39:47 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-23 08:40 | Sim | 2024-12-23 08:40 | Sim | 2024-12-23 08:40 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:07:54 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:07:55 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:07:56 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:08 | Sim | 2024-12-25 17:08 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:07:22 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:07:22 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 15:07 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:18:58 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:18:59 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:19 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:19 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:18:59 | Base de Dados_Images/LIT-6201.Imagem do Equipamento-.113947.jpg | Edelson Felix - 23/12/2024 08:39:36 |  |  | Base de Dados_Images/LIT-6201.Imagem do Equipamento-.113947.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Pré-Fermentação | Tanque | CT-6202 | Cuba de Tratamento 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 17/03/2025 17:16:29 | Conforme | Leandro Almeida - 17/03/2025 17:16:30 | Conforme | Leandro Almeida - 17/03/2025 17:16:32 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 17/03/2025 17:16:34 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 17/03/2025 17:16:36 | Conforme | Leandro Almeida - 17/03/2025 17:16:37 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 17/03/2025 17:16:39 | Conforme | Leandro Almeida - 17/03/2025 17:16:41 | Conforme | Leandro Almeida - 17/03/2025 17:16:41 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-03-17 17:17 | Sim | 2025-03-17 17:17 | Sim | 2025-03-17 17:17 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 17/03/2025 17:16:48 | Conforme | Leandro Almeida - 17/03/2025 17:16:49 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-17 17:17 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:42:25 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:42:26 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:42:28 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:42:29 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:42 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:42 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:42:29 | Base de Dados_Images/CT-6202.Imagem do Equipamento-.185704.jpg | Gabriela Amaral - 17/03/2025 15:56:51 |  |  | Base de Dados_Images/CT-6202.Imagem do Equipamento-.185704.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Pré-Fermentação | Agitador | AG-6205 | Agitador Cuba 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:12:57 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:13:00 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:13:02 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:13:04 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:13:06 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:13:10 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:13:12 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:13:14 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:13:15 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:13:17 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:13:18 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:13:20 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:13:21 | [34 empty] | Não | Sim | 2024-12-23 10:13 | Sim | 2024-12-23 10:13 | Sim | 2024-12-23 10:13 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:13:49 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:13:52 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:13:59 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:14:00 | [22 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 17:14 | Sim | 2024-12-25 17:14 | Sim | 2024-12-25 17:14 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 05:42:09 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 05:42:12 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 05:42:13 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 05:42:15 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 05:42:16 | [10 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 05:42 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:41:48 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:41:50 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:41:51 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:41:54 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:42 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:42 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:41:54 | Base de Dados_Images/AG-6205.Imagem do Equipamento-.131247.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:12:41 | Base de Dados_Images/AG-6205.Imagem da Plaqueta do Motor-.131255.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:12:49 | Base de Dados_Images/AG-6205.Imagem do Equipamento-.131247.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Pré-Fermentação | Válvula Pneumatica | XV-6202A | Válvula de Levedo Das Centrífugas Para Cuba 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:15:40 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:15:41 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:15:43 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:15:53 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:15:47 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:15:49 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:15:55 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:15:57 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 10:16 | Sim | 2024-12-23 10:16 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:10:58 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:10:58 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:11 | Sim | 2024-12-25 17:11 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:44:27 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 10:44 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:43:19 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:43 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:43 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:43:19 | Base de Dados_Images/XV-6202A.Imagem do Equipamento-.131551.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:15:37 |  |  | Base de Dados_Images/XV-6202A.Imagem do Equipamento-.131551.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Pré-Fermentação | Válvula Pneumatica | XV-6202B | Válvula de Dispersante Para Cuba 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:18:35 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:18:36 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:18:38 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:18:40 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:18:41 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:18:43 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:18:46 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:18:48 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 10:19 | Sim | 2024-12-23 10:19 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:11:04 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:11:04 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:11 | Sim | 2024-12-25 17:11 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:44:52 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 10:45 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:43:24 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:43 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:43 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:43:24 | Base de Dados_Images/XV-6202B.Imagem do Equipamento-.131846.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:18:30 |  |  | Base de Dados_Images/XV-6202B.Imagem do Equipamento-.131846.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Pré-Fermentação | Válvula Pneumatica | XV-6202C | Válvula de Saida Para Bomba de Transferência | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 08:33:59 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 08:34:02 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 08:34:04 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 08:34:05 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 08:34:07 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 08:34:08 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 08:34:10 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 08:34:11 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 08:34 | Sim | 2024-12-23 08:34 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:11:10 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:11:11 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:11 | Sim | 2024-12-25 17:11 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:44:45 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 10:45 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:43:30 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:44 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:44 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:43:30 | Base de Dados_Images/XV-6202C.Imagem do Equipamento-.113404.jpg | Edelson Felix - 23/12/2024 08:33:53 |  |  | Base de Dados_Images/XV-6202C.Imagem do Equipamento-.113404.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Pré-Fermentação | Válvula Pneumatica | XV-6202D | Válvula de Saida Para Bomba de Recirculação | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 08:36:23 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 08:36:24 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 08:36:27 | Não Aplicável | Edelson Felix - 23/12/2024 08:36:30 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 08:36:31 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 08:36:32 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 08:36:34 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 08:36:36 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 08:37 | Sim | 2024-12-23 08:37 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:11:17 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:11:17 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:11 | Sim | 2024-12-25 17:11 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:44:39 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 10:45 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:43:36 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:44 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:44 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:43:36 | Base de Dados_Images/XV-6202D.Imagem do Equipamento-.113615.jpg | Edelson Felix - 23/12/2024 08:35:59 |  |  | Base de Dados_Images/XV-6202D.Imagem do Equipamento-.113615.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Pré-Fermentação | Válvula Pneumatica | XV-6202E | Válvula de Acido Sulfúrico Para Cuba 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:20:17 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:20:20 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:20:21 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:20:23 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:20:25 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:20:27 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:20:30 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:20:32 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 10:21 | Sim | 2024-12-23 10:21 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:11:25 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:11:25 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:11 | Sim | 2024-12-25 17:11 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:44:34 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 10:45 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:43:41 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:44 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:44 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:43:41 | Base de Dados_Images/XV-6202E.Imagem do Equipamento-.132046.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:20:12 |  |  | Base de Dados_Images/XV-6202E.Imagem do Equipamento-.132046.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Pré-Fermentação | Válvula Pneumatica | XV-6202G | Válvula de Agua Para Tratada Cuba 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:19:06 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:19:07 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:19:09 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:19:11 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:19:12 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:19:14 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:19:16 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:19:18 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 10:19 | Sim | 2024-12-23 10:19 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:11:39 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:11:39 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:12 | Sim | 2024-12-25 17:12 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:45:01 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 10:45 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:43:46 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:44 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:44 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:43:46 | Base de Dados_Images/XV-6202G.Imagem do Equipamento-.131926.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:19:02 |  |  | Base de Dados_Images/XV-6202G.Imagem do Equipamento-.131926.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Pré-Fermentação | Válvula Pneumatica | XV-6202L | Válvula de Co2 Para Cuba 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:18:03 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:18:04 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:18:05 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:18:07 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:18:09 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:18:12 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:18:13 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:18:15 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 10:18 | Sim | 2024-12-23 10:18 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:11:47 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:11:47 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:12 | Sim | 2024-12-25 17:12 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:45:12 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 10:45 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:43:50 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:44 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:44 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:43:50 | Base de Dados_Images/XV-6202L.Imagem do Equipamento-.131807.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:17:58 |  |  | Base de Dados_Images/XV-6202L.Imagem do Equipamento-.131807.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Pré-Fermentação | Válvula Pneumatica | XV-6200D | Válvula de Recirculação Cuba 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:19:43 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:19:45 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:19:46 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:19:48 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:19:50 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:19:51 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:19:53 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:19:54 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 10:20 | Sim | 2024-12-23 10:20 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:11:53 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:11:53 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:12 | Sim | 2024-12-25 17:12 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:45:17 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 10:45 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:43:57 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:44 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:44 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:43:57 | Base de Dados_Images/XV-6200D.Imagem do Equipamento-.132009.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:19:40 |  |  | Base de Dados_Images/XV-6200D.Imagem do Equipamento-.132009.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Pré-Fermentação | Transmissor | TIT-6202 | Temperatura Da Cuba 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 08:38:23 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 08:38:24 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 08:38:25 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 08:38:27 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-23 08:38 | Sim | 2024-12-23 08:38 | Sim | 2024-12-23 08:38 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:08:01 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:08:02 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:08:03 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:08 | Sim | 2024-12-25 17:08 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:42:37 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:42:38 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 10:43 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:42:42 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:42:43 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:43 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:43 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:42:43 | Base de Dados_Images/TIT-6202.Imagem do Equipamento-.113825.jpg | Edelson Felix - 23/12/2024 08:38:19 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-6202.Imagem do Equipamento-.113825.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Pré-Fermentação | Transmissor | LIT-6202 | Volume Da Cuba 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 08:40:11 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 08:40:13 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 08:40:15 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 08:40:17 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-23 08:40 | Sim | 2024-12-23 08:40 | Sim | 2024-12-23 08:40 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:08:08 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:08:08 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:08:09 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:08 | Sim | 2024-12-25 17:08 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:42:47 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:42:49 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 10:43 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:42:53 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:42:54 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:43 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:43 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:42:54 | Base de Dados_Images/LIT-6202.Imagem do Equipamento-.114011.jpg | Edelson Felix - 23/12/2024 08:40:07 |  |  | Base de Dados_Images/LIT-6202.Imagem do Equipamento-.114011.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Pré-Fermentação | Tanque | CT-6203 | Cuba de Tratamento 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 05:34:41 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 05:34:42 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 05:34:45 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 05:34:49 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 05:34:51 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 05:34:53 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 05:34:55 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 05:34:57 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 05:35:02 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 05:35 | Sim | 2025-03-18 05:35 | Sim | 2025-03-18 05:35 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 05:35:06 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 05:35:06 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 05:35 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:42:33 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:42:34 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:42:35 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:42:37 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:43 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:43 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:42:37 | Base de Dados_Images/CT-6203.Imagem do Equipamento-.185753.jpg | Gabriela Amaral - 17/03/2025 15:57:43 |  |  | Base de Dados_Images/CT-6203.Imagem do Equipamento-.185753.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Pré-Fermentação | Agitador | AG-6206 | Agitador Cuba 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:14:02 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:14:03 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:14:05 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:14:07 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:14:09 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:14:10 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:14:12 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:14:14 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:14:16 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:14:18 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:14:21 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:14:23 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:14:25 | [34 empty] | Não | Sim | 2024-12-23 10:14 | Sim | 2024-12-23 10:14 | Sim | 2024-12-23 10:14 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:14:22 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:14:24 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:14:25 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:14:27 | [22 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 17:14 | Sim | 2024-12-25 17:14 | Sim | 2024-12-25 17:14 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 05:42:22 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 05:42:23 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 05:42:25 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 05:42:25 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 05:42:27 | [10 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 05:42 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:41:59 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:42:00 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:42:02 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:42:02 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:42 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:42 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:42:02 | Base de Dados_Images/AG-6206.Imagem do Equipamento-.131358.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:13:42 | Base de Dados_Images/AG-6206.Imagem da Plaqueta do Motor-.131407.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:13:53 | Base de Dados_Images/AG-6206.Imagem do Equipamento-.131358.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Pré-Fermentação | Válvula Pneumatica | XV-6203A | Válvula de Levedo Das Centrífugas Para Cuba 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:14:57 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:14:58 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:15:00 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:15:02 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:15:04 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:15:07 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:15:11 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:15:13 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 10:15 | Sim | 2024-12-23 10:15 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:11:59 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:12:00 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:12 | Sim | 2024-12-25 17:12 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:45:23 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 10:45 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:44:06 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:44 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:44 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:44:06 | Base de Dados_Images/XV-6203A.Imagem do Equipamento-.131507.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:14:53 |  |  | Base de Dados_Images/XV-6203A.Imagem do Equipamento-.131507.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Pré-Fermentação | Válvula Pneumatica | XV-6203B | Válvula de Dispersante Para Cuba 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:23:25 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:23:26 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:23:28 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:23:32 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:23:34 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:23:35 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:23:38 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:23:40 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 10:24 | Sim | 2024-12-23 10:24 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:12:05 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:12:06 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:12 | Sim | 2024-12-25 17:12 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:45:28 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 10:45 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:44:02 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:44 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:44 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:44:02 | Base de Dados_Images/XV-6203B.Imagem do Equipamento-.132358.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:23:20 |  |  | Base de Dados_Images/XV-6203B.Imagem do Equipamento-.132358.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Pré-Fermentação | Válvula Pneumatica | XV-6203C | Válvula de Saida Para Bomba de Transferência | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 08:35:17 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 08:35:18 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 08:35:21 | Não Aplicável | Edelson Felix - 23/12/2024 08:35:29 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 08:35:24 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 08:35:26 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 08:35:32 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 08:35:34 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 08:36 | Sim | 2024-12-23 08:36 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:12:11 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:12:12 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:12 | Sim | 2024-12-25 17:12 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:45:34 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 10:46 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:44:10 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:44 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:44 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:44:10 | Base de Dados_Images/XV-6203C.Imagem do Equipamento-.113530.jpg | Edelson Felix - 23/12/2024 08:35:11 |  |  | Base de Dados_Images/XV-6203C.Imagem do Equipamento-.113530.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Pré-Fermentação | Válvula Pneumatica | XV-6203D | Válvula de Saida Para Bomba de Recirculação | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 08:34:40 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 08:34:43 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 08:34:46 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 08:34:48 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 08:34:50 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 08:34:51 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 08:34:54 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 08:34:56 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 08:35 | Sim | 2024-12-23 08:35 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:12:17 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:12:18 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:12 | Sim | 2024-12-25 17:12 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:45:39 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 10:46 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:44:38 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:45 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:45 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:44:38 | Base de Dados_Images/XV-6203D.Imagem do Equipamento-.113448.jpg | Edelson Felix - 23/12/2024 08:34:34 |  |  | Base de Dados_Images/XV-6203D.Imagem do Equipamento-.113448.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Pré-Fermentação | Válvula Pneumatica | XV-6203E | Válvula de Acido Sulfúrico Para Cuba 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:21:17 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:21:18 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:21:20 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:21:21 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:21:23 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:21:24 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:21:26 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:21:28 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 10:21 | Sim | 2024-12-23 10:21 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:12:25 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:12:25 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:12 | Sim | 2024-12-25 17:12 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:45:45 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 10:46 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:44:43 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:45 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:45 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:44:43 | Base de Dados_Images/XV-6203E.Imagem do Equipamento-.132132.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:21:14 |  |  | Base de Dados_Images/XV-6203E.Imagem do Equipamento-.132132.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Pré-Fermentação | Válvula Pneumatica | XV-6203G | Válvula de Agua Para Tratada Cuba 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:22:24 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:22:25 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:22:28 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:22:30 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:22:31 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:22:34 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:22:35 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:22:39 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 10:23 | Sim | 2024-12-23 10:23 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:12:32 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:12:32 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:13 | Sim | 2024-12-25 17:13 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:45:51 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 10:46 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:44:52 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:45 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:45 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:44:52 | Base de Dados_Images/XV-6203G.Imagem do Equipamento-.132259.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:22:20 |  |  | Base de Dados_Images/XV-6203G.Imagem do Equipamento-.132259.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Pré-Fermentação | Válvula Pneumatica | XV-6203L | Válvula de Co2 Para Cuba 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:17:09 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:17:10 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:17:12 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:17:15 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:17:17 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:17:20 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:17:21 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:17:23 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 10:17 | Sim | 2024-12-23 10:17 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:12:40 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:12:41 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:13 | Sim | 2024-12-25 17:13 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:45:56 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 10:46 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:44:47 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:45 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:45 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:44:47 | Base de Dados_Images/XV-6203L.Imagem do Equipamento-.131723.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:17:03 |  |  | Base de Dados_Images/XV-6203L.Imagem do Equipamento-.131723.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Pré-Fermentação | Válvula Pneumatica | XV-6200E | Válvula de Recirculação Cuba 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:21:50 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:21:51 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:21:52 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:21:55 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:21:58 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:21:59 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:22:01 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:22:02 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 10:22 | Sim | 2024-12-23 10:22 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:12:59 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:13:00 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:13 | Sim | 2024-12-25 17:13 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:46:01 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 10:46 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:44:56 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:45 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:45 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:44:56 | Base de Dados_Images/XV-6200E.Imagem do Equipamento-.132217.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:21:47 |  |  | Base de Dados_Images/XV-6200E.Imagem do Equipamento-.132217.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Pré-Fermentação | Transmissor | TIT-6203 | Temperatura Da Cuba 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 08:37:16 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 08:37:17 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 08:37:18 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 08:37:20 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-23 08:37 | Sim | 2024-12-23 08:37 | Sim | 2024-12-23 08:37 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:08:24 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:08:25 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:08:26 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:08 | Sim | 2024-12-25 17:08 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:42:56 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:42:56 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 10:43 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:42:48 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:42:48 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:43 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:43 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:42:48 | Base de Dados_Images/TIT-6203.Imagem do Equipamento-.113716.jpg | Edelson Felix - 23/12/2024 08:37:11 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-6203.Imagem do Equipamento-.113716.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Pré-Fermentação | Transmissor | LIT-6203 | Volume Da Cuba 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 08:40:40 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 08:40:41 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 08:40:44 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 08:40:45 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-23 08:41 | Sim | 2024-12-23 08:41 | Sim | 2024-12-23 08:41 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:08:32 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:08:32 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:08:33 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:09 | Sim | 2024-12-25 17:09 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:43:02 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:43:04 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 10:43 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:42:59 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:42:59 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:43 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:43 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:42:59 | Base de Dados_Images/LIT-6203.Imagem do Equipamento-.114038.jpg | Edelson Felix - 23/12/2024 08:40:34 |  |  | Base de Dados_Images/LIT-6203.Imagem do Equipamento-.114038.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Anel de Levedura Tratada | Válvula Pneumatica | XV - 6307N | Entrada de Levedo Dorna 07 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:34:32 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:34:35 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:34:37 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:34:39 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:34:42 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:34:44 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:34:48 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:34:51 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 11:35 | Sim | 2024-12-23 11:35 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 24/12/2024 20:30:57 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 18:12:19 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-24 20:31 | Sim | 2024-12-24 20:31 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 11:37:21 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 11:37 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:26:01 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:26 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:26 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:26:01 | Base de Dados_Images/XV - 6307N.Imagem do Equipamento-.143448.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:34:27 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 6307N.Imagem do Equipamento-.143448.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Anel de Levedura Tratada | Válvula Pneumatica | XV - 6306N | Entrada de Levedo Dorna 06 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:33:08 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:33:10 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:33:13 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:33:16 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:33:18 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:33:20 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:33:22 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:33:23 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 11:33 | Sim | 2024-12-23 11:33 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:30:43 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:30:43 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 16:31 | Sim | 2024-12-25 16:31 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 11:37:29 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 11:37 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:26:06 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:26 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:26 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:26:06 | Base de Dados_Images/XV - 6306N.Imagem do Equipamento-.143322.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:32:59 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 6306N.Imagem do Equipamento-.143322.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Anel de Levedura Tratada | Válvula Pneumatica | XV - 6305N | Entrada de Levedo Dorna 05 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:36:12 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:36:14 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:36:16 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:36:25 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:36:24 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:36:28 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:36:32 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:36:35 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 11:37 | Sim | 2024-12-23 11:37 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:30:49 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:30:50 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 16:31 | Sim | 2024-12-25 16:31 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 11:37:33 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 11:38 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:26:10 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:26 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:26 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:26:10 | Base de Dados_Images/XV - 6305N.Imagem do Equipamento-.143604.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:35:57 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 6305N.Imagem do Equipamento-.143604.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Anel de Levedura Tratada | Válvula Pneumatica | XV - 6304N | Entrada de Levedo Dorna 04 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:31:45 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:31:47 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:31:49 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:31:50 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:31:53 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:31:54 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:31:56 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:31:58 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 11:32 | Sim | 2024-12-23 11:32 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:30:57 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:30:57 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 16:31 | Sim | 2024-12-25 16:31 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 11:37:38 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 11:38 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:26:14 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:26 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:26 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:26:14 | Base de Dados_Images/XV - 6304N.Imagem do Equipamento-.143146.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:31:40 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 6304N.Imagem do Equipamento-.143146.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Anel de Levedura Tratada | Válvula Pneumatica | XV - 6303N | Entrada de Levedo Dorna 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:35:13 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:35:15 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:35:19 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:35:22 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:35:25 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:35:34 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:35:36 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:35:38 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 11:36 | Sim | 2024-12-23 11:36 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:31:03 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:31:04 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 16:31 | Sim | 2024-12-25 16:31 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 11:37:43 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 11:38 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:26:18 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:26 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:26 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:26:18 | Base de Dados_Images/XV - 6303N.Imagem do Equipamento-.143525.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:35:09 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 6303N.Imagem do Equipamento-.143525.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Anel de Levedura Tratada | Válvula Pneumatica | XV - 6302N | Entrada de Levedo Dorna 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:32:28 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:32:30 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:32:32 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:32:34 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:32:36 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:32:38 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:32:40 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:32:42 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 11:33 | Sim | 2024-12-23 11:33 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:31:10 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:31:11 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 16:31 | Sim | 2024-12-25 16:31 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 11:37:48 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 11:38 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:26:23 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:26 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:26 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:26:23 | Base de Dados_Images/XV - 6302N.Imagem do Equipamento-.143230.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:32:25 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 6302N.Imagem do Equipamento-.143230.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Anel de Levedura Tratada | Válvula Pneumatica | XV - 6301N | Entrada de Levedo Dorna 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:33:54 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:33:56 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:33:58 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:34:00 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:34:02 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:34:06 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:34:08 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:34:09 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 11:34 | Sim | 2024-12-23 11:34 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:31:16 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:31:17 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 16:31 | Sim | 2024-12-25 16:31 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 11:37:52 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 11:38 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:26:28 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:26 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:26 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:26:28 | Base de Dados_Images/XV - 6301N.Imagem do Equipamento-.143406.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:33:44 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 6301N.Imagem do Equipamento-.143406.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Anel de Mosto | Válvula Pneumatica | XV - 6307B | Alimentação de Mosto Coroa 02 P/ Dorna 07 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:25:25 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:25:28 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:25:30 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:25:32 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:25:34 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:25:36 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:25:38 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:25:40 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 15:26 | Sim | 2024-12-23 15:26 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:31:45 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:31:45 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 16:32 | Sim | 2024-12-25 16:32 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 11:38:22 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 11:38 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:14:46 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:15 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:15 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:14:46 | Base de Dados_Images/XV - 6307B.Imagem do Equipamento-.182522.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:25:18 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 6307B.Imagem do Equipamento-.182522.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Anel de Mosto | Válvula Pneumatica | XV - 6306B | Alimentação de Mosto Coroa 02 P/ Dorna 06 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:20:24 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:20:26 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:20:27 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:20:30 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:20:31 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:20:33 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:20:35 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:20:37 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 15:21 | Sim | 2024-12-23 15:21 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:31:52 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:31:53 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 16:32 | Sim | 2024-12-25 16:32 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 11:38:26 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 11:38 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:14:51 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:15 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:15 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:14:51 | Base de Dados_Images/XV - 6306B.Imagem do Equipamento-.182030.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:20:21 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 6306B.Imagem do Equipamento-.182030.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Anel de Mosto | Válvula Pneumatica | XV - 6305B | Alimentação de Mosto Coroa 02 P/ Dorna 05 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:21:46 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:21:47 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:21:49 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:21:51 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:21:53 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:21:55 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:21:56 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:21:58 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 15:22 | Sim | 2024-12-23 15:22 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:31:59 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:31:59 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 16:32 | Sim | 2024-12-25 16:32 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 11:38:33 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 11:39 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:14:55 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:15 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:15 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:14:55 | Base de Dados_Images/XV - 6305B.Imagem do Equipamento-.182148.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:21:42 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 6305B.Imagem do Equipamento-.182148.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Anel de Mosto | Válvula Pneumatica | XV - 6304B | Alimentação de Mosto Coroa 02 P/ Dorna 04 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:18:46 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:18:48 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:18:50 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:18:52 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:18:56 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:18:57 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:18:59 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:19:01 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 15:19 | Sim | 2024-12-23 15:19 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:32:08 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:32:09 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 16:32 | Sim | 2024-12-25 16:32 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 12:38:25 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 12:38 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:15:00 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:15 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:15 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:15:00 | Base de Dados_Images/XV - 6304B.Imagem do Equipamento-.181848.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:18:43 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 6304B.Imagem do Equipamento-.181848.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Anel de Mosto | Válvula Pneumatica | XV - 6303B | Alimentação de Mosto Coroa 02 P/ Dorna 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:16:46 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:16:48 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:16:50 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:16:52 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:16:54 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:16:57 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:16:58 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:17:00 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 15:17 | Sim | 2024-12-23 15:17 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:32:17 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:32:17 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 16:32 | Sim | 2024-12-25 16:32 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 11:38:38 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 11:39 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:15:05 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:15 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:15 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:15:05 | Base de Dados_Images/XV - 6303B.Imagem do Equipamento-.181647.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:16:43 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 6303B.Imagem do Equipamento-.181647.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Anel de Mosto | Válvula Pneumatica | XV - 6302B | Alimentação de Mosto Coroa 02 P/ Dorna 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:13:37 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:13:40 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:13:43 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:13:46 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:13:50 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:13:53 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:13:55 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:13:57 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 15:14 | Sim | 2024-12-23 15:14 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:32:25 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:32:26 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 16:32 | Sim | 2024-12-25 16:32 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 11:38:43 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 11:39 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:15:12 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:15 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:15 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:15:12 | Base de Dados_Images/XV - 6302B.Imagem do Equipamento-.181355.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:13:28 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 6302B.Imagem do Equipamento-.181355.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Anel de Mosto | Válvula Pneumatica | XV - 6301B | Alimentação de Mosto Coroa 02 P/ Dorna 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:12:13 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:12:14 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:12:16 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:12:18 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:12:20 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:12:21 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:12:23 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:12:25 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 15:12 | Sim | 2024-12-23 15:12 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:32:31 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:32:31 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 16:33 | Sim | 2024-12-25 16:33 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 11:38:55 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 11:39 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:15:17 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:15 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:15 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:15:17 | Base de Dados_Images/XV - 6301B.Imagem do Equipamento-.181210.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:12:05 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 6301B.Imagem do Equipamento-.181210.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Anel de Mosto | Válvula Pneumatica | XV - 6102G | Saida Anel de Mosto 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:14:20 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:14:21 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:14:24 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:14:28 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:14:30 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:14:32 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:14:34 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:14:36 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 15:15 | Sim | 2024-12-23 15:15 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:32:37 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:32:37 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 16:33 | Sim | 2024-12-25 16:33 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 11:39:02 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 11:39 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:15:21 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:15 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:15 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:15:21 | Base de Dados_Images/XV - 6102G.Imagem do Equipamento-.181441.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:14:16 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 6102G.Imagem do Equipamento-.181441.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Anel de Mosto | Válvula Pneumatica | XV - 6101H | Saida Anel de Mosto 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:23:15 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:23:16 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:23:18 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:23:21 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:23:25 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:23:26 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:23:28 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:23:29 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 15:23 | Sim | 2024-12-23 15:23 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:32:43 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:32:44 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 16:33 | Sim | 2024-12-25 16:33 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 11:39:21 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 11:39 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:15:26 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:15 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:15 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:15:26 | Base de Dados_Images/XV - 6101H.Imagem do Equipamento-.182312.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:23:06 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 6101H.Imagem do Equipamento-.182312.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Anel de Mosto | Válvula Pneumatica | XV - 6307A | Alimentação de Mosto Coroa 01 P/ Dorna 07 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:24:13 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:24:15 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:24:17 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:24:51 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:24:52 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:24:55 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:24:57 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:24:59 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 15:25 | Sim | 2024-12-23 15:25 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:32:51 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:32:52 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 16:33 | Sim | 2024-12-25 16:33 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 11:39:15 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 11:39 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:15:31 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:16 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:16 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:15:31 | Base de Dados_Images/XV - 6307A.Imagem do Equipamento-.182410.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:24:07 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 6307A.Imagem do Equipamento-.182410.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Anel de Mosto | Válvula Pneumatica | XV - 6306A | Alimentação de Mosto Coroa 01 P/ Dorna 06 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:19:48 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:19:50 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:19:52 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:19:54 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:19:56 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:19:58 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:20:00 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:20:02 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 15:20 | Sim | 2024-12-23 15:20 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:32:58 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:32:59 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 16:33 | Sim | 2024-12-25 16:33 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 11:39:07 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 11:39 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:15:39 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:16 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:16 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:15:39 | Base de Dados_Images/XV - 6306A.Imagem do Equipamento-.181949.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:19:45 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 6306A.Imagem do Equipamento-.181949.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Anel de Mosto | Válvula Pneumatica | XV - 6305A | Alimentação de Mosto Coroa 01 P/ Dorna 05 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:21:04 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:21:07 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:21:09 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:21:13 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:21:15 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:21:17 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:21:20 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:21:22 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 15:21 | Sim | 2024-12-23 15:21 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:33:04 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:33:05 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 16:33 | Sim | 2024-12-25 16:33 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 11:39:11 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 11:39 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:15:35 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:16 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:16 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:15:35 | Base de Dados_Images/XV - 6305A.Imagem do Equipamento-.182108.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:21:00 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 6305A.Imagem do Equipamento-.182108.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Anel de Mosto | Válvula Pneumatica | XV - 6304A | Alimentação de Mosto Coroa 01 P/ Dorna 04 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:17:44 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:17:46 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:17:48 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:17:50 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:17:52 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:17:54 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:17:57 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:17:59 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 15:18 | Sim | 2024-12-23 15:18 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:33:10 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:33:11 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 16:33 | Sim | 2024-12-25 16:33 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 11:39:26 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 11:39 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:15:45 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:16 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:16 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:15:45 | Base de Dados_Images/XV - 6304A.Imagem do Equipamento-.181733.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:17:29 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 6304A.Imagem do Equipamento-.181733.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Anel de Mosto | Válvula Pneumatica | XV - 6303A | Alimentação de Mosto Coroa 01 P/ Dorna 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:16:00 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:16:02 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:16:04 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:16:06 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:16:08 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:16:09 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:16:11 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:16:15 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 15:16 | Sim | 2024-12-23 15:16 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:33:17 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:33:17 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 16:33 | Sim | 2024-12-25 16:33 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 11:39:31 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 11:40 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:15:54 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:16 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:16 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:15:54 | Base de Dados_Images/XV - 6303A.Imagem do Equipamento-.181601.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:15:56 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 6303A.Imagem do Equipamento-.181601.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Anel de Mosto | Válvula Pneumatica | XV - 6302A | Alimentação de Mosto Coroa 01 P/ Dorna 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:12:49 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:12:50 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:12:53 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:12:56 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:13:00 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:13:01 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:13:03 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:13:05 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 15:13 | Sim | 2024-12-23 15:13 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:33:23 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:33:24 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 16:33 | Sim | 2024-12-25 16:33 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 11:39:36 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 11:40 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:15:49 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:16 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:16 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:15:49 | Base de Dados_Images/XV - 6302A.Imagem do Equipamento-.181256.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:12:39 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 6302A.Imagem do Equipamento-.181256.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Anel de Mosto | Válvula Pneumatica | XV - 6301A | Alimentação de Mosto Coroa 01 P/ Dorna 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:11:17 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:11:19 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:11:23 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:11:24 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:11:28 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:11:30 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:11:32 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:11:37 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 15:12 | Sim | 2024-12-23 15:12 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:33:30 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:33:30 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 16:34 | Sim | 2024-12-25 16:34 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 11:39:40 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 11:40 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:15:58 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:16 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:16 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:15:58 | Base de Dados_Images/XV - 6301A.Imagem do Equipamento-.181119.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:11:14 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 6301A.Imagem do Equipamento-.181119.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Anel de Mosto | Válvula Pneumatica | FCV-6301A | Controle de Vazão de Mosto Dorna 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:10:38 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:10:40 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:10:43 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:10:46 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:10:47 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:10:49 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:10:51 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:10:52 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 15:11 | Sim | 2024-12-23 15:11 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:33:37 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:33:38 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 16:34 | Sim | 2024-12-25 16:34 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 11:39:45 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 11:40 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:16:03 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:16 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:16 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:16:03 | Base de Dados_Images/FCV-6301A.Imagem do Equipamento-.181039.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:10:33 |  |  | Base de Dados_Images/FCV-6301A.Imagem do Equipamento-.181039.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Anel de Mosto | Válvula Pneumatica | FCV-6302A | Controle de Vazão de Mosto Dorna 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:09:39 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:09:41 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:09:45 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:09:48 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:09:50 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:09:51 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:09:53 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:09:55 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 15:10 | Sim | 2024-12-23 15:10 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:33:44 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:33:44 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 16:34 | Sim | 2024-12-25 16:34 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 11:39:50 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 11:40 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:16:07 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:16 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:16 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:16:07 | Base de Dados_Images/FCV-6302A.Imagem do Equipamento-.180938.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:09:34 |  |  | Base de Dados_Images/FCV-6302A.Imagem do Equipamento-.180938.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Anel de Mosto | Transmissor | FIT-6301A | Vazão de Mosto Dorna 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:03:31 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:03:33 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:03:34 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:03:36 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-23 15:04 | Sim | 2024-12-23 15:04 | Sim | 2024-12-23 15:04 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:31:29 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:31:31 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:31:32 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 16:32 | Sim | 2024-12-25 16:32 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 11:38:08 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 11:38:09 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 11:38 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:14:34 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:14:34 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:15 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:15 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:14:34 | Base de Dados_Images/FIT-6301A.Imagem do Equipamento-.180330.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:03:27 |  |  | Base de Dados_Images/FIT-6301A.Imagem do Equipamento-.180330.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Anel de Mosto | Transmissor | FIT-6302A | Vazão de Mosto Dorna 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:04:00 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:04:02 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:04:04 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:04:07 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-23 15:04 | Sim | 2024-12-23 15:04 | Sim | 2024-12-23 15:04 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:31:37 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:31:38 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:31:39 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 16:32 | Sim | 2024-12-25 16:32 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 11:38:16 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 11:38:16 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 11:38 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:14:40 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:14:41 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:15 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:15 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:14:41 | Base de Dados_Images/FIT-6302A.Imagem do Equipamento-.180358.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:03:54 |  |  | Base de Dados_Images/FIT-6302A.Imagem do Equipamento-.180358.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | Tanque | DF-6307 | Dorna de Fermentação 07 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:46:19 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:46:22 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:46:28 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:46:35 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:46:38 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:46:39 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:46:43 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:46:46 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:46:48 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 14:47 | Sim | 2025-02-13 14:47 | Sim | 2025-02-13 14:47 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Gabriela Amaral - 06/03/2025 07:56:30 | Conforme | Gabriela Amaral - 06/03/2025 07:56:33 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 07:57 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:30:07 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:30:08 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:30:45 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:30:47 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:30 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:30 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:30:47 | Base de Dados_Images/DF-6307.Imagem do Equipamento-.174618.jpg | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:46:13 |  |  | Base de Dados_Images/DF-6307.Imagem do Equipamento-.174618.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | Trocador de Calor/Evaporador/Aquecedor | TC-6329 | Trocador Resfriador de Vinho Dorna 07 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:34:15 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:34:16 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:34:19 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:34:21 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:34:23 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:34:25 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:34:29 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:34:31 | [44 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 10:34 | Sim | 2025-03-03 10:35 | Sim | 2025-03-03 10:35 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Gabriela Amaral - 06/03/2025 07:58:54 | Conforme | Gabriela Amaral - 06/03/2025 07:58:58 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 07:59 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:36:16 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:36:16 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:36 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:36 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:36:16 | Base de Dados_Images/TC-6329.Imagem do Equipamento-.133415.jpg | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:34:10 |  |  | Base de Dados_Images/TC-6329.Imagem do Equipamento-.133415.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | Motor e Bomba | B-6321 | Bomba de Recirculação Dorna 07 | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 10:51:24 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:20:08 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:20:10 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:20:12 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:20:13 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:20:15 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:20:16 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:20:18 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:20:19 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:20:21 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 10:51:28 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 10:51:29 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 10:51:29 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 10:51:31 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 10:51:31 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 10:51:32 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-17 09:20 | Sim | 2024-12-17 10:52 | Sim | 2024-12-17 10:52 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:39:13 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:39:14 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:39:16 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:39:17 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:39:19 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:39:19 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 16:39 | Sim | 2024-12-25 16:39 | Sim | 2024-12-25 16:39 | Dinâmico Frio | Conforme | Gabriela Amaral - 18/03/2025 15:54:01 | Conforme | Gabriela Amaral - 18/03/2025 15:54:10 | Conforme | Gabriela Amaral - 18/03/2025 15:54:15 | Conforme | Gabriela Amaral - 18/03/2025 15:54:18 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 15:54 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:29:20 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:29:21 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:29:22 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:29:23 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:29 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:29 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:29:23 | Base de Dados_Images/B-6321.Imagem do Equipamento-.122008.jpg | Douglas Martins - 17/12/2024 09:19:51 | Base de Dados_Images/B-6321.Imagem da Plaqueta do Motor-.122008.jpg | Douglas Martins - 17/12/2024 09:20:03 | Base de Dados_Images/B-6321.Imagem do Equipamento-.122008.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | Válvula Pneumatica | FCV-6307A | Controle de Vazão de Mosto Dorna 07 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:27:24 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:27:26 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:27:28 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:27:31 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:27:34 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:27:35 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:27:37 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:27:39 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 15:28 | Sim | 2024-12-23 15:28 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:45:37 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:45:38 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 16:46 | Sim | 2024-12-25 16:46 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:50:49 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 14:51 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:37:51 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:38 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:38 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:37:51 | Base de Dados_Images/FCV-6307A.Imagem do Equipamento-.182725.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:27:19 |  |  | Base de Dados_Images/FCV-6307A.Imagem do Equipamento-.182725.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | Transmissor | FIT-6307A | Vazão de Mosto Dorna 07 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:26:44 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:26:45 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:26:47 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:26:49 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-23 15:27 | Sim | 2024-12-23 15:27 | Sim | 2024-12-23 15:27 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:40:47 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:40:48 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:40:49 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 16:41 | Sim | 2024-12-25 16:41 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 11:41:49 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 11:41:50 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 11:42 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:31:31 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:31:31 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:32 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:32 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:31:31 | Base de Dados_Images/FIT-6307A.Imagem do Equipamento-.182644.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:26:39 |  |  | Base de Dados_Images/FIT-6307A.Imagem do Equipamento-.182644.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | Válvula Pneumatica | XV-6307D | Antiespumante Dorna 07 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:02:52 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:02:53 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:02:55 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:02:57 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:02:59 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:03:01 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:03:03 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:03:05 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 11:03 | Sim | 2024-12-23 11:03 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:45:44 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:45:44 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 16:46 | Sim | 2024-12-25 16:46 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:50:54 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 14:51 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:37:56 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:38 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:38 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:37:56 | Base de Dados_Images/XV-6307D.Imagem do Equipamento-.140252.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:02:47 |  |  | Base de Dados_Images/XV-6307D.Imagem do Equipamento-.140252.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | Válvula Pneumatica | XV-6307E | Limpeza Dorna 07 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:03:33 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:03:34 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:03:36 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:03:38 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:03:43 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:03:47 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:03:50 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:03:52 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 11:04 | Sim | 2024-12-23 11:04 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:45:52 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:45:53 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 16:46 | Sim | 2024-12-25 16:46 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:50:58 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 14:51 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:38:00 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:38 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:38 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:38:00 | Base de Dados_Images/XV-6307E.Imagem do Equipamento-.140338.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:03:28 |  |  | Base de Dados_Images/XV-6307E.Imagem do Equipamento-.140338.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | Válvula Pneumatica | XV-6307F | Saida de Vinho Dorna 07 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:47:20 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:47:21 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:47:22 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:47:23 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:47:25 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:47:26 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:47:27 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:47:29 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 09:47 | Sim | 2024-12-23 09:47 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:45:59 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:46:00 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 16:46 | Sim | 2024-12-25 16:46 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:51:02 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 14:51 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:38:04 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:38 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:38 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:38:04 | Base de Dados_Images/XV-6307F.Imagem do Equipamento-.124843.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:47:17 |  |  | Base de Dados_Images/XV-6307F.Imagem do Equipamento-.124843.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | Válvula Pneumatica | XV-6307H | Recirculação Dorna 07 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:46:06 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:46:08 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:46:10 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:46:12 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:46:14 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:46:15 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:46:16 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:46:18 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 09:46 | Sim | 2024-12-23 09:46 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:46:06 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:46:07 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 16:46 | Sim | 2024-12-25 16:46 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:51:08 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 14:51 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:38:08 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:38 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:38 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:38:08 | Base de Dados_Images/XV-6307H.Imagem do Equipamento-.124710.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:45:59 |  |  | Base de Dados_Images/XV-6307H.Imagem do Equipamento-.124710.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | Válvula Pneumatica | XV-6307G | Liquidação Dorna 07 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:45:37 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:45:38 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:45:39 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:45:40 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:45:42 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:45:43 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:45:45 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:45:46 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 09:46 | Sim | 2024-12-23 09:46 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:46:12 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:46:13 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 16:46 | Sim | 2024-12-25 16:46 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:51:17 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 14:51 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:38:13 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:38 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:38 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:38:13 | Base de Dados_Images/XV-6307G.Imagem do Equipamento-.124625.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:45:34 |  |  | Base de Dados_Images/XV-6307G.Imagem do Equipamento-.124625.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | Válvula Pneumatica | XV-6307I | Entrada de Flegamaça Para Limpeza Dorna 07 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:46:35 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:46:36 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:46:37 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:46:39 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:46:41 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:46:42 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:46:53 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:46:56 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 09:47 | Sim | 2024-12-23 09:47 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:46:18 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:46:19 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 16:46 | Sim | 2024-12-25 16:46 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:51:12 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 14:51 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:38:27 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:38 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:38 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:38:27 | Base de Dados_Images/XV-6307I.Imagem do Equipamento-.124752.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:46:32 |  |  | Base de Dados_Images/XV-6307I.Imagem do Equipamento-.124752.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | Transmissor | LIT-6307A | Nível Da Dorna 07 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:47:56 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:47:57 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:47:59 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:48:02 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-23 09:48 | Sim | 2024-12-23 09:48 | Sim | 2024-12-23 09:48 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:40:56 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:40:57 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:40:59 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 16:41 | Sim | 2024-12-25 16:41 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 11:41:55 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 11:41:56 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 11:42 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:31:39 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:31:39 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:32 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:32 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:31:39 | Base de Dados_Images/LIT-6307A.Imagem do Equipamento-.124920.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:47:53 |  |  | Base de Dados_Images/LIT-6307A.Imagem do Equipamento-.124920.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | Transmissor | TIT-6307A | Temperatura Da Dorna 07 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:48:24 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:48:25 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:48:26 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:48:27 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-23 09:48 | Sim | 2024-12-23 09:48 | Sim | 2024-12-23 09:48 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:41:08 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:41:09 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:41:10 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 16:41 | Sim | 2024-12-25 16:41 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 11:42:01 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 11:42:01 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 11:42 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:31:44 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:31:45 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:32 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:32 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:31:45 | Base de Dados_Images/TIT-6307A.Imagem do Equipamento-.124946.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:48:21 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-6307A.Imagem do Equipamento-.124946.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | Transmissor | TIT-6307B | Temperatura Saida Trocador Dorna 07 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:48:45 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:48:46 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:48:47 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:48:48 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-23 09:49 | Sim | 2024-12-23 09:49 | Sim | 2024-12-23 09:49 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:41:16 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:41:17 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:41:18 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 16:41 | Sim | 2024-12-25 16:41 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 11:42:06 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 11:42:07 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 11:42 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:31:49 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:31:51 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:32 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:32 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:31:51 | Base de Dados_Images/TIT-6307B.Imagem do Equipamento-.125005.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:48:41 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-6307B.Imagem do Equipamento-.125005.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | Tanque | DF-6306 | Dorna de Fermentação 06 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:42:44 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:43:00 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:43:03 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:43:17 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:43:25 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:43:26 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:43:28 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:43:30 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:43:31 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 14:43 | Sim | 2025-02-13 14:44 | Sim | 2025-02-13 14:44 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 15:39:47 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 15:39:47 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-05 15:40 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:30:15 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:30:16 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:30:56 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:30:56 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:30 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:30 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:30:56 | Base de Dados_Images/DF-6306.Imagem do Equipamento-.174227.jpg | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:42:22 |  |  | Base de Dados_Images/DF-6306.Imagem do Equipamento-.174227.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | Trocador de Calor/Evaporador/Aquecedor | TC-6328 | Trocador Resfriador de Vinho Dorna 06 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:33:09 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:33:10 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:33:13 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:33:14 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:33:17 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:33:20 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:33:22 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:33:24 | [44 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 10:33 | Sim | 2025-03-03 10:33 | Sim | 2025-03-03 10:33 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:30:50 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:30:50 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 13:31 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:36:22 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:36:23 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:36 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:36 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:36:23 | Base de Dados_Images/TC-6328.Imagem do Equipamento-.133309.jpg | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:33:03 |  |  | Base de Dados_Images/TC-6328.Imagem do Equipamento-.133309.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | Motor e Bomba | B-6320 | Bomba de Recirculação Dorna 06 | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 10:51:40 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:19:00 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:19:02 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:19:04 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:19:05 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:19:07 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:19:08 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:19:10 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:19:11 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:19:13 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 10:51:43 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 10:51:44 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 10:51:45 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 10:51:45 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 10:51:47 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 10:51:47 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-17 09:19 | Sim | 2024-12-17 10:52 | Sim | 2024-12-17 10:52 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:39:27 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:39:27 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:39:29 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:39:30 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:39:31 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:39:32 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 16:39 | Sim | 2024-12-25 16:40 | Sim | 2024-12-25 16:40 | Dinâmico Frio | Conforme | Gabriela Amaral - 05/03/2025 15:32:22 | Conforme | Gabriela Amaral - 05/03/2025 15:32:33 | Conforme | Gabriela Amaral - 05/03/2025 15:32:37 | Conforme | Gabriela Amaral - 05/03/2025 15:32:41 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-05 15:33 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:29:28 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:29:29 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:29:30 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:29:30 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:29 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:29 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:29:30 | Base de Dados_Images/B-6320.Imagem do Equipamento-.121859.jpg | Douglas Martins - 17/12/2024 09:18:42 | Base de Dados_Images/B-6320.Imagem da Plaqueta do Motor-.121900.jpg | Douglas Martins - 17/12/2024 09:18:54 | Base de Dados_Images/B-6320.Imagem do Equipamento-.121859.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | Válvula Pneumatica | FCV-6306A | Controle de Vazão de Mosto Dorna 06 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:30:25 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:30:28 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:30:30 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:30:32 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:30:34 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:30:36 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:30:37 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:30:39 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 15:31 | Sim | 2024-12-23 15:31 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:52:51 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:52:51 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 16:53 | Sim | 2024-12-25 16:53 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:51:22 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 14:51 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:38:35 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:39 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:39 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:38:35 | Base de Dados_Images/FCV-6306A.Imagem do Equipamento-.183027.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:30:22 |  |  | Base de Dados_Images/FCV-6306A.Imagem do Equipamento-.183027.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | Transmissor | FIT-6306A | Vazão de Mosto Dorna 06 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:29:29 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:29:30 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:29:32 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:29:35 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-23 15:29 | Sim | 2024-12-23 15:30 | Sim | 2024-12-23 15:30 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:41:25 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:41:25 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:41:26 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 16:41 | Sim | 2024-12-25 16:41 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 11:42:12 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 11:42:13 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 11:42 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:33:31 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:33:31 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:34 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:34 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:33:31 | Base de Dados_Images/FIT-6306A.Imagem do Equipamento-.182928.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:29:23 |  |  | Base de Dados_Images/FIT-6306A.Imagem do Equipamento-.182928.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | Válvula Pneumatica | XV-6306D | Antiespumante Dorna 06 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:56:15 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 12:55:37 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:55:06 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:55:09 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:55:10 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:55:12 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:55:13 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:55:15 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 12:56 | Sim | 2024-12-23 12:56 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:53:00 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:53:01 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 16:53 | Sim | 2024-12-25 16:53 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:51:36 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 14:52 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:38:39 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:39 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:39 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:38:39 | Base de Dados_Images/XV-6306D.Imagem do Equipamento-.135452.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:54:47 |  |  | Base de Dados_Images/XV-6306D.Imagem do Equipamento-.135452.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | Válvula Pneumatica | XV-6306E | Limpeza Dorna 06 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:54:10 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:54:12 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:54:14 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:54:16 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:54:18 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:54:19 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:54:21 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:54:23 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 10:54 | Sim | 2024-12-23 10:54 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:53:08 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:53:08 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 16:53 | Sim | 2024-12-25 16:53 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:51:31 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 14:52 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:38:45 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:39 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:39 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:38:45 | Base de Dados_Images/XV-6306E.Imagem do Equipamento-.135405.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:54:00 |  |  | Base de Dados_Images/XV-6306E.Imagem do Equipamento-.135405.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | Válvula Pneumatica | XV-6306F | Saida de Vinho Dorna 06 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:43:14 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:43:15 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:43:17 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:43:18 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:43:20 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:43:21 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:43:25 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:43:26 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 09:43 | Sim | 2024-12-23 09:43 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:53:18 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:53:19 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 16:53 | Sim | 2024-12-25 16:53 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:51:27 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 14:51 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:38:55 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:39 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:39 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:38:55 | Base de Dados_Images/XV-6306F.Imagem do Equipamento-.124321.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:43:11 |  |  | Base de Dados_Images/XV-6306F.Imagem do Equipamento-.124321.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | Válvula Pneumatica | XY-6306H | Recirculação Dorna 06 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:44:10 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:44:11 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:44:13 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:44:18 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:44:19 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:44:21 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:44:23 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:44:25 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 09:44 | Sim | 2024-12-23 09:44 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:53:34 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:53:35 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 16:54 | Sim | 2024-12-25 16:54 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:51:41 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 14:52 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:39:01 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:39 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:39 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:39:01 | Base de Dados_Images/XY-6306H.Imagem do Equipamento-.124451.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:44:07 |  |  | Base de Dados_Images/XY-6306H.Imagem do Equipamento-.124451.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | Válvula Pneumatica | XV-6306G | Liquidação Dorna 06 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:43:42 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:43:43 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:43:45 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:43:49 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:43:50 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:43:51 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:43:52 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:43:54 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 09:44 | Sim | 2024-12-23 09:44 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:53:42 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:53:43 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 16:54 | Sim | 2024-12-25 16:54 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:51:46 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 14:52 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:39:05 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:39 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:39 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:39:05 | Base de Dados_Images/XV-6306G.Imagem do Equipamento-.124409.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:43:39 |  |  | Base de Dados_Images/XV-6306G.Imagem do Equipamento-.124409.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | Válvula Pneumatica | XV-6306I | Entrada de Flegamaça Para Limpeza Dorna 06 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:44:51 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:44:53 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:44:54 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:44:56 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:44:59 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:45:00 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:45:02 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:45:03 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 09:45 | Sim | 2024-12-23 09:45 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:54:05 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:54:05 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 16:54 | Sim | 2024-12-25 16:54 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:51:51 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 14:52 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:39:15 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:39 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:39 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:39:15 | Base de Dados_Images/XV-6306I.Imagem do Equipamento-.124547.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:44:47 |  |  | Base de Dados_Images/XV-6306I.Imagem do Equipamento-.124547.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | Transmissor | LIT-6306A | Nível Da Dorna 06 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:42:49 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:42:50 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:42:51 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:42:52 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-23 09:43 | Sim | 2024-12-23 09:43 | Sim | 2024-12-23 09:43 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:41:45 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:41:46 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:41:47 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 16:42 | Sim | 2024-12-25 16:42 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 11:42:18 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 11:42:19 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 11:42 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:33:59 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:34:00 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:34 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:34 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:34:00 | Base de Dados_Images/LIT-6306A.Imagem do Equipamento-.124257.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:42:45 |  |  | Base de Dados_Images/LIT-6306A.Imagem do Equipamento-.124257.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | Transmissor | TIT-6306A | Temperatura Da Dorna 06 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:42:05 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:42:06 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:42:08 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:42:09 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-23 09:42 | Sim | 2024-12-23 09:42 | Sim | 2024-12-23 09:42 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:41:53 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:41:54 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:41:55 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 16:42 | Sim | 2024-12-25 16:42 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 11:42:30 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 11:42:30 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 11:42 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:34:05 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:34:05 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:34 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:34 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:34:05 | Base de Dados_Images/TIT-6306A.Imagem do Equipamento-.124208.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:42:02 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-6306A.Imagem do Equipamento-.124208.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | Transmissor | TIT-6306B | Temperatura Saida Trocador Dorna 06 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:42:25 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:42:27 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:42:28 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:42:30 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-23 09:42 | Sim | 2024-12-23 09:42 | Sim | 2024-12-23 09:42 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:42:04 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:42:04 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:42:05 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 16:42 | Sim | 2024-12-25 16:42 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 11:42:24 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 11:42:25 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 11:42 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:34:10 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:34:11 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:34 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:34 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:34:11 | Base de Dados_Images/TIT-6306B.Imagem do Equipamento-.124232.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:42:22 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-6306B.Imagem do Equipamento-.124232.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | Tanque | DF-6305 | Dorna de Fermentação 05 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:40:35 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:40:36 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:40:43 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:40:44 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:40:48 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:40:50 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:40:51 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:40:53 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:40:54 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 14:41 | Sim | 2025-02-13 14:41 | Sim | 2025-02-13 14:41 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 15:39:41 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 15:39:41 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-05 15:40 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:30:31 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:30:31 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:30:34 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:30:34 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:31 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:31 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:30:34 | Base de Dados_Images/DF-6305.Imagem do Equipamento-.173800.jpg | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:37:54 |  |  | Base de Dados_Images/DF-6305.Imagem do Equipamento-.173800.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | Trocador de Calor/Evaporador/Aquecedor | TC-6327 | Trocador Resfriador de Vinho Dorna 05 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:35:02 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:35:04 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:35:06 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:35:11 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:35:13 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:35:15 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:35:18 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:35:19 | [44 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 10:35 | Sim | 2025-03-03 10:35 | Sim | 2025-03-03 10:35 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:30:58 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:30:58 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 13:31 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:36:28 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:36:29 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:36 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:36 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:36:29 | Base de Dados_Images/TC-6327.Imagem do Equipamento-.133503.jpg | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:34:58 |  |  | Base de Dados_Images/TC-6327.Imagem do Equipamento-.133503.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | Motor e Bomba | B-6319 | Bomba de Recirculação Dorna 05 | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 10:51:54 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:21:03 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:21:04 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:21:06 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:21:07 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:21:09 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:21:10 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:21:12 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:21:14 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:21:15 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 10:51:57 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 10:51:58 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 10:51:59 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 10:52:00 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 10:52:01 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 10:52:02 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-17 09:21 | Sim | 2024-12-17 10:52 | Sim | 2024-12-17 10:52 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:39:41 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:39:42 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:39:43 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:39:44 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:39:45 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:39:48 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 16:40 | Sim | 2024-12-25 16:40 | Sim | 2024-12-25 16:40 | Dinâmico Frio | Conforme | Gabriela Amaral - 05/03/2025 15:33:23 | Conforme | Gabriela Amaral - 05/03/2025 15:33:58 | Conforme | Gabriela Amaral - 05/03/2025 15:34:09 | Conforme | Gabriela Amaral - 05/03/2025 15:34:12 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-05 15:34 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:29:36 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:29:36 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:29:40 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:29:40 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:30 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:30 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:29:40 | Base de Dados_Images/B-6319.Imagem do Equipamento-.122104.jpg | Douglas Martins - 17/12/2024 09:20:46 | Base de Dados_Images/B-6319.Imagem da Plaqueta do Motor-.122104.jpg | Douglas Martins - 17/12/2024 09:20:57 | Base de Dados_Images/B-6319.Imagem do Equipamento-.122104.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | Válvula Pneumatica | FCV-6305A | Controle de Vazão de Mosto Dorna 05 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:30:57 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:30:58 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:31:00 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:31:02 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:31:05 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:31:06 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:31:09 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:31:10 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 15:31 | Sim | 2024-12-23 15:31 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:54:23 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:54:24 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 16:54 | Sim | 2024-12-25 16:54 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:52:01 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 14:52 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:39:19 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:39 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:39 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:39:19 | Base de Dados_Images/FCV-6305A.Imagem do Equipamento-.183109.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:30:54 |  |  | Base de Dados_Images/FCV-6305A.Imagem do Equipamento-.183109.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | Transmissor | FIT-6305A | Vazão de Mosto Dorna 05 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:29:56 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:29:57 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:29:59 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:30:00 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-23 15:30 | Sim | 2024-12-23 15:30 | Sim | 2024-12-23 15:30 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:42:13 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:42:14 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:42:15 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 16:42 | Sim | 2024-12-25 16:42 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 11:42:38 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 11:42:39 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 11:43 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:34:15 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:34:15 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:34 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:34 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:34:15 | Base de Dados_Images/FIT-6305A.Imagem do Equipamento-.182957.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:29:52 |  |  | Base de Dados_Images/FIT-6305A.Imagem do Equipamento-.182957.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | Válvula Pneumatica | XV-6305D | Antiespumante Dorna 05 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:51:54 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:51:56 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:51:59 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:52:01 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:52:04 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:52:05 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:52:08 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:52:10 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 10:52 | Sim | 2024-12-23 10:52 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:54:30 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:54:31 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 16:55 | Sim | 2024-12-25 16:55 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:51:56 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 14:52 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:39:25 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:39 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:39 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:39:25 | Base de Dados_Images/XV-6305D.Imagem do Equipamento-.135155.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:51:50 |  |  | Base de Dados_Images/XV-6305D.Imagem do Equipamento-.135155.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | Válvula Pneumatica | XV-6305E | Limpeza Dorna 05 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:52:28 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:52:29 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:52:33 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:52:37 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:52:39 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:52:41 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:52:43 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:52:45 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 10:53 | Sim | 2024-12-23 10:53 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:54:39 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:54:39 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 16:55 | Sim | 2024-12-25 16:55 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:52:06 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 14:52 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:39:31 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:40 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:40 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:39:31 | Base de Dados_Images/XV-6305E.Imagem do Equipamento-.135233.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:52:24 |  |  | Base de Dados_Images/XV-6305E.Imagem do Equipamento-.135233.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | Válvula Pneumatica | XV-6305F | Saida de Vinho Dorna 05 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:38:58 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:38:59 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:39:00 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:39:02 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:39:03 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:39:04 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:39:06 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:39:07 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 09:39 | Sim | 2024-12-23 09:39 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:54:51 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:54:52 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 16:55 | Sim | 2024-12-25 16:55 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:56:14 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 14:56 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:39:35 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:40 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:40 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:39:35 | Base de Dados_Images/XV-6305F.Imagem do Equipamento-.123924.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:38:54 |  |  | Base de Dados_Images/XV-6305F.Imagem do Equipamento-.123924.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | Válvula Pneumatica | XV-6305H | Recirculação Dorna 05 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:38:25 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:38:26 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:38:31 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:38:32 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:38:34 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:38:35 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:38:37 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:38:38 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 09:39 | Sim | 2024-12-23 09:39 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:54:58 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:54:59 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 16:55 | Sim | 2024-12-25 16:55 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:52:10 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 14:52 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:39:39 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:40 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:40 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:39:39 | Base de Dados_Images/XV-6305H.Imagem do Equipamento-.123843.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:38:20 |  |  | Base de Dados_Images/XV-6305H.Imagem do Equipamento-.123843.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | Válvula Pneumatica | XV-6305G | Liquidação Dorna 05 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:37:58 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:37:59 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:38:00 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:38:02 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:38:04 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:38:05 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:38:07 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:38:08 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 09:38 | Sim | 2024-12-23 09:38 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:55:28 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:55:29 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 16:55 | Sim | 2024-12-25 16:55 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:52:15 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 14:52 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:39:44 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:40 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:40 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:39:44 | Base de Dados_Images/XV-6305G.Imagem do Equipamento-.123758.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:37:54 |  |  | Base de Dados_Images/XV-6305G.Imagem do Equipamento-.123758.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | Válvula Pneumatica | XV-6305I | Entrada de Flegamaça Para Limpeza Dorna 05 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:40:40 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:40:41 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:40:42 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:40:44 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:40:47 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:40:49 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:40:51 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:40:52 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 09:41 | Sim | 2024-12-23 09:41 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:55:52 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:55:53 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 16:56 | Sim | 2024-12-25 16:56 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:52:20 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 14:52 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:39:50 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:40 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:40 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:39:50 | Base de Dados_Images/XV-6305I.Imagem do Equipamento-.124122.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:40:36 |  |  | Base de Dados_Images/XV-6305I.Imagem do Equipamento-.124122.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | Transmissor | LIT-6305A | Nível Da Dorna 05 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:39:29 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:39:30 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:39:31 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:39:32 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-23 09:39 | Sim | 2024-12-23 09:40 | Sim | 2024-12-23 09:40 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:42:23 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:42:23 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:42:24 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 16:42 | Sim | 2024-12-25 16:42 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 11:42:44 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 11:42:44 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 11:43 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:34:20 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:34:20 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:34 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:34 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:34:20 | Base de Dados_Images/LIT-6305A.Imagem do Equipamento-.124012.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:39:25 |  |  | Base de Dados_Images/LIT-6305A.Imagem do Equipamento-.124012.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | Transmissor | TIT-6305A | Temperatura Da Dorna 05 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:39:51 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:39:52 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:39:53 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:39:55 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-23 09:40 | Sim | 2024-12-23 09:40 | Sim | 2024-12-23 09:40 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:42:31 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:42:32 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:42:33 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 16:43 | Sim | 2024-12-25 16:43 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 11:42:49 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 11:42:50 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 11:43 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:34:26 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:34:27 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:34 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:34 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:34:27 | Base de Dados_Images/TIT-6305A.Imagem do Equipamento-.124034.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:39:48 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-6305A.Imagem do Equipamento-.124034.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | Transmissor | TIT-6305B | Temperatura Saida Trocador Dorna 05 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:40:09 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:40:10 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:40:12 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:40:14 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-23 09:40 | Sim | 2024-12-23 09:40 | Sim | 2024-12-23 09:40 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:42:40 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:42:40 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:42:41 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 16:43 | Sim | 2024-12-25 16:43 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 11:42:56 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 11:42:56 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 11:43 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:35:04 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:35:04 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:35 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:35 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:35:04 | Base de Dados_Images/TIT-6305B.Imagem do Equipamento-.124059.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:40:06 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-6305B.Imagem do Equipamento-.124059.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | Tanque | DF-6304 | Dorna de Fermentação 04 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:33:27 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:33:29 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:33:31 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:33:35 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:33:38 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:33:39 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:33:41 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:33:43 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:33:45 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 14:34 | Sim | 2025-02-13 14:34 | Sim | 2025-02-13 14:34 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 15:39:32 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 15:39:33 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-05 15:40 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:31:01 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:31:02 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:31:04 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:31:05 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:31 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:31 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:31:05 | Base de Dados_Images/DF-6304.Imagem do Equipamento-.173335.jpg | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:33:19 |  |  | Base de Dados_Images/DF-6304.Imagem do Equipamento-.173335.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | Trocador de Calor/Evaporador/Aquecedor | TC-6326 | Trocador Resfriador de Vinho Dorna 04 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:32:15 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:32:16 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:32:19 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:32:22 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:32:28 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:32:30 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:32:32 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:32:39 | [44 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 10:32 | Sim | 2025-03-03 10:33 | Sim | 2025-03-03 10:33 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Gabriela Amaral - 05/03/2025 15:59:05 | Conforme | Gabriela Amaral - 05/03/2025 15:59:17 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-05 15:59 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:36:39 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:36:40 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:37 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:37 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:36:40 | Base de Dados_Images/TC-6326.Imagem do Equipamento-.133216.jpg | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:32:11 |  |  | Base de Dados_Images/TC-6326.Imagem do Equipamento-.133216.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | Motor e Bomba | B-6318 | Bomba de Recirculação Dorna 04 | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 10:52:19 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:18:04 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:18:06 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:18:07 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:18:09 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:18:11 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:18:13 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:18:15 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:18:16 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:18:18 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 10:52:22 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 10:52:23 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 10:52:24 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 10:52:25 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 10:52:26 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 10:52:27 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-17 09:18 | Sim | 2024-12-17 10:52 | Sim | 2024-12-17 10:52 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:39:59 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:40:00 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:40:01 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:40:05 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:40:05 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:40:07 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 16:40 | Sim | 2024-12-25 16:40 | Sim | 2024-12-25 16:40 | Dinâmico Frio | Conforme | Gabriela Amaral - 05/03/2025 15:56:58 | Conforme | Gabriela Amaral - 05/03/2025 15:57:00 | Conforme | Gabriela Amaral - 05/03/2025 15:57:08 | Conforme | Gabriela Amaral - 05/03/2025 15:57:20 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-05 15:57 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:29:46 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:29:46 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:29:48 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:29:49 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:30 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:30 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:29:49 | Base de Dados_Images/B-6318.Imagem do Equipamento-.121804.jpg | Douglas Martins - 17/12/2024 09:17:46 | Base de Dados_Images/B-6318.Imagem da Plaqueta do Motor-.121804.jpg | Douglas Martins - 17/12/2024 09:17:57 | Base de Dados_Images/B-6318.Imagem do Equipamento-.121804.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | Válvula Pneumatica | FCV-6304A | Controle de Vazão de Mosto Dorna 04 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:07:31 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:07:32 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:07:34 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:07:37 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:07:38 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:07:42 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:07:43 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:07:45 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 15:08 | Sim | 2024-12-23 15:08 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:58:58 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:58:59 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 16:59 | Sim | 2024-12-25 16:59 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:52:26 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 14:52 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:39:58 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:40 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:40 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:39:58 | Base de Dados_Images/FCV-6304A.Imagem do Equipamento-.180726.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:07:21 |  |  | Base de Dados_Images/FCV-6304A.Imagem do Equipamento-.180726.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | Transmissor | FIT-6304A | Vazão de Mosto Dorna 04 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:04:59 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:05:00 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:05:05 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:05:08 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-23 15:05 | Sim | 2024-12-23 15:05 | Sim | 2024-12-23 15:05 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:42:56 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:42:57 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:42:58 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 16:43 | Sim | 2024-12-25 16:43 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 11:43:08 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 11:43:08 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 11:43 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:35:08 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:35:09 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:35 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:35 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:35:09 | Base de Dados_Images/FIT-6304A.Imagem do Equipamento-.180500.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:04:55 |  |  | Base de Dados_Images/FIT-6304A.Imagem do Equipamento-.180500.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | Válvula Pneumatica | XV-6304D | Antiespumante Dorna 04 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:49:57 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:49:59 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:50:02 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:50:04 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:50:07 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:50:10 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:50:12 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:50:14 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 10:50 | Sim | 2024-12-23 10:50 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:59:31 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:59:31 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:00 | Sim | 2024-12-25 17:00 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:52:30 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 14:52 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:39:54 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:40 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:40 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:39:54 | Base de Dados_Images/XV-6304D.Imagem do Equipamento-.134953.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:49:49 |  |  | Base de Dados_Images/XV-6304D.Imagem do Equipamento-.134953.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | Válvula Pneumatica | XV-6304E | Limpeza Dorna 04 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:49:06 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:49:08 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:49:13 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:49:17 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:49:20 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:49:22 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:49:26 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:49:29 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 10:49 | Sim | 2024-12-23 10:49 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:00:30 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:00:31 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:01 | Sim | 2024-12-25 17:01 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:52:37 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 14:53 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:40:02 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:40 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:40 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:40:02 | Base de Dados_Images/XV-6304E.Imagem do Equipamento-.134905.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:49:01 |  |  | Base de Dados_Images/XV-6304E.Imagem do Equipamento-.134905.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | Válvula Pneumatica | XV-6304F | Saida de Vinho Dorna 04 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:33:29 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:33:30 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:33:32 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:33:34 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:33:35 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:33:37 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:33:38 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:33:39 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 09:34 | Sim | 2024-12-23 09:34 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:00:40 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:00:40 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:01 | Sim | 2024-12-25 17:01 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:52:46 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 14:53 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:40:06 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:40 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:40 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:40:06 | Base de Dados_Images/XV-6304F.Imagem do Equipamento-.123329.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:33:25 |  |  | Base de Dados_Images/XV-6304F.Imagem do Equipamento-.123329.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | Válvula Pneumatica | XV-6304H | Recirculação Dorna 04 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:34:44 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:34:45 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:34:46 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:34:50 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:34:49 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:34:51 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:34:56 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:34:57 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 09:35 | Sim | 2024-12-23 09:35 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:00:55 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:00:55 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:01 | Sim | 2024-12-25 17:01 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:52:51 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 14:53 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:40:10 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:40 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:40 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:40:10 | Base de Dados_Images/XV-6304H.Imagem do Equipamento-.123504.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:34:40 |  |  | Base de Dados_Images/XV-6304H.Imagem do Equipamento-.123504.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | Válvula Pneumatica | XV-6304G | Liquidação Dorna 04 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:33:56 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:33:57 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:33:59 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:34:02 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:34:04 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:34:07 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:34:10 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:34:11 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 09:34 | Sim | 2024-12-23 09:34 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:01:02 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:01:03 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:01 | Sim | 2024-12-25 17:01 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:52:42 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 14:53 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:40:18 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:40 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:40 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:40:18 | Base de Dados_Images/XV-6304G.Imagem do Equipamento-.123410.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:33:53 |  |  | Base de Dados_Images/XV-6304G.Imagem do Equipamento-.123410.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | Válvula Pneumatica | XV-6304I | Entrada de Flegamaça Para Limpeza Dorna 04 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:35:18 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:35:19 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:35:21 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:35:23 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:35:24 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:35:26 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:35:27 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:35:28 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 09:35 | Sim | 2024-12-23 09:35 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:01:09 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:01:10 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:01 | Sim | 2024-12-25 17:01 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:52:56 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 14:53 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:40:27 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:40 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:40 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:40:27 | Base de Dados_Images/XV-6304I.Imagem do Equipamento-.123539.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:35:14 |  |  | Base de Dados_Images/XV-6304I.Imagem do Equipamento-.123539.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | Transmissor | LIT-6304A | Nível Da Dorna 04 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:36:00 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:36:01 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:36:02 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:36:04 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-23 09:36 | Sim | 2024-12-23 09:36 | Sim | 2024-12-23 09:36 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:43:06 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:43:06 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:43:07 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 16:43 | Sim | 2024-12-25 16:43 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 11:43:01 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 11:43:02 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 11:43 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:35:13 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:35:13 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:35 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:35 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:35:13 | Base de Dados_Images/LIT-6304A.Imagem do Equipamento-.123615.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:35:55 |  |  | Base de Dados_Images/LIT-6304A.Imagem do Equipamento-.123615.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | Transmissor | TIT-6304A | Temperatura Da Dorna 04 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:36:32 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:36:33 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:36:34 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:36:35 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-23 09:37 | Sim | 2024-12-23 09:37 | Sim | 2024-12-23 09:37 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:43:14 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:43:14 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:43:15 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 16:43 | Sim | 2024-12-25 16:43 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 11:43:13 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 11:43:13 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 11:43 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:35:18 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:35:19 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:35 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:35 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:35:19 | Base de Dados_Images/TIT-6304A.Imagem do Equipamento-.123638.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:36:28 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-6304A.Imagem do Equipamento-.123638.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | Transmissor | TIT-6304B | Temperatura Saida Trocador Dorna 04 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:36:51 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:36:52 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:36:54 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:36:57 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-23 09:37 | Sim | 2024-12-23 09:37 | Sim | 2024-12-23 09:37 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:43:27 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:43:28 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:43:29 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 16:43 | Sim | 2024-12-25 16:43 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 11:43:18 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 11:43:19 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 11:43 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:35:24 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:35:25 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:35 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:35 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:35:25 | Base de Dados_Images/TIT-6304B.Imagem do Equipamento-.123700.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:36:48 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-6304B.Imagem do Equipamento-.123700.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | Tanque | DF-6303 | Dorna de Fermentação 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:34:05 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:34:07 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:34:09 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:34:13 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:34:15 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:34:17 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:34:20 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:34:21 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:34:23 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 14:34 | Sim | 2025-02-13 14:34 | Sim | 2025-02-13 14:34 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 15:39:24 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 15:39:24 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-05 15:39 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:31:11 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:31:11 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:31:13 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:31:14 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:31 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:31 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:31:14 | Base de Dados_Images/DF-6303.Imagem do Equipamento-.173422.jpg | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:33:58 |  |  | Base de Dados_Images/DF-6303.Imagem do Equipamento-.173422.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | Trocador de Calor/Evaporador/Aquecedor | TC-6325 | Trocador Resfriador de Vinho Dorna 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:35:49 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:35:50 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:35:54 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:35:57 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:35:59 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:36:01 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:36:03 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:36:05 | [44 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 10:36 | Sim | 2025-03-03 10:36 | Sim | 2025-03-03 10:36 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:31:06 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:31:07 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 13:31 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:36:45 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:36:45 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:37 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:37 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:36:45 | Base de Dados_Images/TC-6325.Imagem do Equipamento-.133549.jpg | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:35:44 |  |  | Base de Dados_Images/TC-6325.Imagem do Equipamento-.133549.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | Motor e Bomba | B-6317 | Bomba de Recirculação Dorna 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 10:52:34 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:22:03 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:22:05 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:22:07 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:22:08 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:22:10 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:22:11 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:22:13 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:22:14 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:22:18 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 10:52:38 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 10:52:36 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 10:52:40 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 10:52:40 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 10:52:41 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 10:52:42 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-17 09:22 | Sim | 2024-12-17 10:53 | Sim | 2024-12-17 10:53 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:40:18 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:40:18 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:40:20 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:40:21 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:40:23 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:40:23 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 16:40 | Sim | 2024-12-25 16:40 | Sim | 2024-12-25 16:40 | Dinâmico Frio | Conforme | Gabriela Amaral - 05/03/2025 15:35:03 | Conforme | Gabriela Amaral - 05/03/2025 15:35:14 | Conforme | Gabriela Amaral - 05/03/2025 15:35:12 | Conforme | Gabriela Amaral - 05/03/2025 15:35:25 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-05 15:35 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:29:56 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:29:56 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:29:58 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:29:58 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:30 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:30 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:29:58 | Base de Dados_Images/B-6317.Imagem do Equipamento-.122202.jpg | Douglas Martins - 17/12/2024 09:21:47 | Base de Dados_Images/B-6317.Imagem da Plaqueta do Motor-.122202.jpg | Douglas Martins - 17/12/2024 09:21:56 | Base de Dados_Images/B-6317.Imagem do Equipamento-.122202.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | Válvula Pneumatica | FCV-6303A | Controle de Vazão de Mosto Dorna 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:06:38 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:06:40 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:06:41 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:06:43 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:06:47 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:06:49 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:06:51 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:06:54 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 15:07 | Sim | 2024-12-23 15:07 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:01:19 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:01:19 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:01 | Sim | 2024-12-25 17:01 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:53:01 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 14:53 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:40:32 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:41 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:41 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:40:32 | Base de Dados_Images/FCV-6303A.Imagem do Equipamento-.180638.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:06:34 |  |  | Base de Dados_Images/FCV-6303A.Imagem do Equipamento-.180638.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | Transmissor | FIT-6303A | Vazão de Mosto Dorna 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:05:31 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:05:34 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:05:36 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:05:38 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-23 15:06 | Sim | 2024-12-23 15:06 | Sim | 2024-12-23 15:06 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:43:42 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:43:43 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:43:44 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 16:44 | Sim | 2024-12-25 16:44 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 11:43:24 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 11:43:25 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 11:43 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:35:44 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:35:46 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:36 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:36 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:35:46 | Base de Dados_Images/FIT-6303A.Imagem do Equipamento-.180533.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:05:28 |  |  | Base de Dados_Images/FIT-6303A.Imagem do Equipamento-.180533.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | Válvula Pneumatica | XV-6303D | Antiespumante Dorna 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:45:41 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:45:44 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:45:51 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:45:54 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:45:57 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:46:00 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:46:03 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:46:06 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 10:46 | Sim | 2024-12-23 10:46 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:01:27 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:01:28 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:01 | Sim | 2024-12-25 17:01 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:56:06 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 14:56 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:40:37 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:41 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:41 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:40:37 | Base de Dados_Images/XV-6303D.Imagem do Equipamento-.134542.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:45:37 |  |  | Base de Dados_Images/XV-6303D.Imagem do Equipamento-.134542.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | Válvula Pneumatica | XV-6303E | Limpeza Dorna 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:46:35 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:46:37 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:46:44 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:46:46 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:46:49 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:46:53 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:46:57 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:46:59 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 10:47 | Sim | 2024-12-23 10:47 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:01:59 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:02:00 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:02 | Sim | 2024-12-25 17:02 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:56:01 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 14:56 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:40:41 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:41 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:41 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:40:41 | Base de Dados_Images/XV-6303E.Imagem do Equipamento-.134633.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:46:28 |  |  | Base de Dados_Images/XV-6303E.Imagem do Equipamento-.134633.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | Válvula Pneumatica | XV-6303F | Saida de Vinho Dorna 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:30:27 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:30:28 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:30:33 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:30:35 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:30:37 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:30:38 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:30:40 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:30:41 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 09:31 | Sim | 2024-12-23 09:31 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:02:06 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:02:07 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:02 | Sim | 2024-12-25 17:02 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:54:15 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 14:54 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:40:45 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:41 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:41 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:40:45 | Base de Dados_Images/XV-6303F.Imagem do Equipamento-.175412.jpg | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:54:06 |  |  | Base de Dados_Images/XV-6303F.Imagem do Equipamento-.175412.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | Válvula Pneumatica | XV-6303H | Recirculação Dorna 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:29:06 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:29:07 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:29:10 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:29:20 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:29:21 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:29:23 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:29:24 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:29:26 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 09:29 | Sim | 2024-12-23 09:29 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:02:13 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:02:14 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:02 | Sim | 2024-12-25 17:02 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:54:25 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 14:54 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:40:51 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:41 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:41 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:40:51 | Base de Dados_Images/XV-6303H.Imagem do Equipamento-.122914.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:29:02 |  |  | Base de Dados_Images/XV-6303H.Imagem do Equipamento-.122914.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | Válvula Pneumatica | XV-6303G | Liquidação Dorna 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:28:31 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:28:32 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:28:34 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:28:35 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:28:39 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:28:41 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:28:42 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:28:44 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 09:29 | Sim | 2024-12-23 09:29 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:02:24 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:02:25 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:02 | Sim | 2024-12-25 17:02 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:54:37 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 14:55 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:41:02 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:41 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:41 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:41:02 | Base de Dados_Images/XV-6303G.Imagem do Equipamento-.122834.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:28:28 |  |  | Base de Dados_Images/XV-6303G.Imagem do Equipamento-.122834.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | Válvula Pneumatica | XV-6303I | Entrada de Flegamaça Para Limpeza Dorna 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:29:44 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:29:45 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:29:50 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:29:52 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:29:53 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:29:56 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:29:57 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:29:58 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 09:30 | Sim | 2024-12-23 09:30 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:02:32 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:02:33 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:03 | Sim | 2024-12-25 17:03 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:54:47 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 14:55 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:41:06 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:41 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:41 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:41:06 | Base de Dados_Images/XV-6303I.Imagem do Equipamento-.123004.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:29:41 |  |  | Base de Dados_Images/XV-6303I.Imagem do Equipamento-.123004.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | Transmissor | LIT-6303A | Nível Da Dorna 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:32:08 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:32:09 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:32:11 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:32:12 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-23 09:32 | Sim | 2024-12-23 09:32 | Sim | 2024-12-23 09:32 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:43:52 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:43:52 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:43:53 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 16:44 | Sim | 2024-12-25 16:44 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 11:43:29 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 11:43:31 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 11:44 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:35:36 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:35:36 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:36 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:36 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:35:36 | Base de Dados_Images/LIT-6303A.Imagem do Equipamento-.123220.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:32:04 |  |  | Base de Dados_Images/LIT-6303A.Imagem do Equipamento-.123220.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | Transmissor | TIT-6303A | Temperatura Da Dorna 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:31:34 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:31:36 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:31:37 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:31:41 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-23 09:32 | Sim | 2024-12-23 09:32 | Sim | 2024-12-23 09:32 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:44:02 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:44:03 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:44:04 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 16:44 | Sim | 2024-12-25 16:44 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 11:43:37 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 11:43:38 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 11:44 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:35:29 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:35:30 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:36 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:36 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:35:30 | Base de Dados_Images/TIT-6303A.Imagem do Equipamento-.123155.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:31:31 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-6303A.Imagem do Equipamento-.123155.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | Transmissor | TIT-6303B | Temperatura Saida Trocador Dorna 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:31:16 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:31:16 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:31:18 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:31:20 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-23 09:31 | Sim | 2024-12-23 09:31 | Sim | 2024-12-23 09:31 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:44:14 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:44:15 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:44:16 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 16:44 | Sim | 2024-12-25 16:44 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 11:43:43 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 11:43:44 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 11:44 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:35:50 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:35:51 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:36 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:36 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:35:51 | Base de Dados_Images/TIT-6303B.Imagem do Equipamento-.123134.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 09:31:13 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-6303B.Imagem do Equipamento-.123134.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | Tanque | DF-6302 | Dorna de Fermentação 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:32:43 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:32:45 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:32:47 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:32:48 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:32:50 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:32:51 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:32:55 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:32:57 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:32:59 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 14:33 | Sim | 2025-02-13 14:33 | Sim | 2025-02-13 14:33 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:30:21 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:30:24 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 13:30 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:31:20 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:31:19 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:31:23 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:31:24 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:31 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:31 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:31:24 | Base de Dados_Images/DF-6302.Imagem do Equipamento-.173243.jpg | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:32:38 |  |  | Base de Dados_Images/DF-6302.Imagem do Equipamento-.173243.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | Trocador de Calor/Evaporador/Aquecedor | TC-6324 | Trocador Resfriador de Vinho Dorna 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:31:11 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:31:12 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:31:14 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:31:17 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:31:20 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:31:21 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:31:25 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:31:43 | [44 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 10:31 | Sim | 2025-03-03 10:31 | Sim | 2025-03-03 10:31 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:37:32 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:37:33 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:37 | Dinâmico Quente | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:37:37 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:37:36 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:37 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:37 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:37:37 | Base de Dados_Images/TC-6324.Imagem do Equipamento-.133109.jpg | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:31:05 |  |  | Base de Dados_Images/TC-6324.Imagem do Equipamento-.133109.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | Motor e Bomba | B-6316 | Bomba de Recirculação Dorna 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:16:12 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:16:00 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:16:01 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:16:03 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:16:02 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:16:02 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:16:23 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:16:24 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:16:25 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:16:27 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:16:28 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:16:30 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:16:32 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:16:34 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:16:35 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:16:37 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 08:16 | Sim | 2025-03-22 08:17 | Sim | 2025-03-22 08:17 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:16:43 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:16:45 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:16:46 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:16:47 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:16:49 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:16:50 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 08:17 | Sim | 2025-03-22 08:17 | Sim | 2025-03-22 08:17 | Dinâmico Frio | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:16:54 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:16:55 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:16:56 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:16:57 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 08:17 | Dinâmico Quente | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:17:00 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:17:01 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:17:02 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:17:03 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 08:17 |  |  | Não | Feito | 2025-03-22 08:17 | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:17:03 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Edelson Felix - 02/03/2025 11:19:48
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | Válvula Pneumatica | XV-6302D | Antiespumante Dorna 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:33:42 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:33:44 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:33:46 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:33:49 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:33:57 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:33:59 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:34:01 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:34:03 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 10:34 | Sim | 2024-12-23 10:34 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:02:41 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:02:42 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:03 | Sim | 2024-12-25 17:03 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:54:54 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 14:55 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:40:56 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:41 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:41 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:40:56 | Base de Dados_Images/XV-6302D.Imagem do Equipamento-.133336.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:33:32 |  |  | Base de Dados_Images/XV-6302D.Imagem do Equipamento-.133336.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | Válvula Pneumatica | XV-6302E | Limpeza Dorna 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:34:19 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:34:21 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:34:24 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:34:26 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:34:38 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:34:40 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:34:42 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:34:44 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 10:35 | Sim | 2024-12-23 10:35 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:02:48 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:02:49 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:03 | Sim | 2024-12-25 17:03 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:55:56 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 14:56 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:41:12 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:41 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:41 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:41:12 | Base de Dados_Images/XV-6302E.Imagem do Equipamento-.133421.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:34:16 |  |  | Base de Dados_Images/XV-6302E.Imagem do Equipamento-.133421.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | Válvula Pneumatica | XV-6302F | Saida de Vinho Dorna 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:24:18 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:24:20 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:24:21 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:24:23 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:24:24 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:24:26 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:24:28 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:24:30 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 09:24 | Sim | 2024-12-23 09:24 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:02:56 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:02:56 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:03 | Sim | 2024-12-25 17:03 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:55:51 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 14:56 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:41:17 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:41 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:41 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:41:17 | Base de Dados_Images/XV-6302F.Imagem do Equipamento-.122447.jpg | Edelson Felix - 23/12/2024 09:24:15 |  |  | Base de Dados_Images/XV-6302F.Imagem do Equipamento-.122447.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | Válvula Pneumatica | XV-6302H | Recirculação Dorna 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:23:15 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:23:16 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:23:19 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:23:21 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:23:22 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:23:23 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:23:25 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:23:27 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 09:23 | Sim | 2024-12-23 09:23 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:03:02 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:03:03 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:03 | Sim | 2024-12-25 17:03 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:54:59 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 14:55 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:41:21 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:41 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:41 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:41:21 | Base de Dados_Images/XV-6302H.Imagem do Equipamento-.122327.jpg | Edelson Felix - 23/12/2024 09:23:10 |  |  | Base de Dados_Images/XV-6302H.Imagem do Equipamento-.122327.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | Válvula Pneumatica | XV-6302G | Liquidação Dorna 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:22:44 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:22:45 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:22:46 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:22:49 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:22:50 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:22:52 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:22:54 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:22:56 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 09:23 | Sim | 2024-12-23 09:23 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:03:12 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:03:13 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:03 | Sim | 2024-12-25 17:03 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:55:03 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 14:55 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:41:25 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:41 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:41 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:41:25 | Base de Dados_Images/XV-6302G.Imagem do Equipamento-.122245.jpg | Edelson Felix - 23/12/2024 09:22:39 |  |  | Base de Dados_Images/XV-6302G.Imagem do Equipamento-.122245.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | Válvula Pneumatica | XV-6302I | Entrada de Flegamaça Para Limpeza Dorna 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:23:47 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:23:49 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:23:50 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:23:52 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:23:57 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:23:55 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:23:59 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:24:00 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 09:24 | Sim | 2024-12-23 09:24 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:03:21 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:03:22 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:03 | Sim | 2024-12-25 17:03 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:55:08 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 14:55 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:41:29 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:41 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:41 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:41:29 | Base de Dados_Images/XV-6302I.Imagem do Equipamento-.122407.jpg | Edelson Felix - 23/12/2024 09:23:43 |  |  | Base de Dados_Images/XV-6302I.Imagem do Equipamento-.122407.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | Transmissor | LIT-6302A | Nível Da Dorna 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:24:58 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:24:59 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:25:01 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:25:02 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-23 09:25 | Sim | 2024-12-23 09:25 | Sim | 2024-12-23 09:25 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:44:25 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:44:26 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:44:28 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 16:44 | Sim | 2024-12-25 16:44 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 11:43:53 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 11:43:53 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 11:44 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:35:55 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:35:56 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:36 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:36 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:35:56 | Base de Dados_Images/LIT-6302A.Imagem do Equipamento-.122549.jpg | Edelson Felix - 23/12/2024 09:24:54 |  |  | Base de Dados_Images/LIT-6302A.Imagem do Equipamento-.122549.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | Transmissor | TIT-6302A | Temperatura Da Dorna 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:25:28 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:25:29 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:25:31 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:25:33 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-23 09:25 | Sim | 2024-12-23 09:26 | Sim | 2024-12-23 09:26 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:44:42 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:44:43 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:44:44 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 16:45 | Sim | 2024-12-25 16:45 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 11:43:58 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 11:43:58 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 11:44 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:36:02 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:36:04 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:36 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:36 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:36:04 | Base de Dados_Images/TIT-6302A.Imagem do Equipamento-.122612.jpg | Edelson Felix - 23/12/2024 09:25:24 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-6302A.Imagem do Equipamento-.122612.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | Transmissor | TIT-6302B | Temperatura Saida Trocador Dorna 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:25:49 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:25:50 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:25:53 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:25:55 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-23 09:26 | Sim | 2024-12-23 09:26 | Sim | 2024-12-23 09:26 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:44:50 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:44:50 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:44:51 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 16:45 | Sim | 2024-12-25 16:45 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 11:44:03 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 11:44:04 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 11:44 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:36:10 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:36:10 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:36 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:36 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:36:10 | Base de Dados_Images/TIT-6302B.Imagem do Equipamento-.122633.jpg | Edelson Felix - 23/12/2024 09:25:43 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-6302B.Imagem do Equipamento-.122633.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | Tanque | DF-6301 | Dorna de Fermentação 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:30:05 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:30:06 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:30:08 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:30:12 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:30:14 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:30:16 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:30:18 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:30:20 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:30:23 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 10:30 | Sim | 2025-03-03 10:30 | Sim | 2025-03-03 10:30 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 15:39:14 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 15:39:17 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-05 15:39 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:07:14 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:07:15 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:07:17 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:07:19 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:07 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:07 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:07:19 | Base de Dados_Images/DF-6301.Imagem do Equipamento-.133006.jpg | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:30:01 |  |  | Base de Dados_Images/DF-6301.Imagem do Equipamento-.133006.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | Trocador de Calor/Evaporador/Aquecedor | TC-6323 | Trocador Resfriador de Vinho Dorna 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:36:56 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:36:57 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:37:02 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:37:04 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:37:06 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:37:08 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:37:10 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:37:12 | [44 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 10:37 | Sim | 2025-03-03 10:37 | Sim | 2025-03-03 10:37 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:31:13 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:31:14 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 13:31 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:37:04 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:37:04 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:37 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:37 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:37:04 | Base de Dados_Images/TC-6323.Imagem do Equipamento-.133658.jpg | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:36:52 |  |  | Base de Dados_Images/TC-6323.Imagem do Equipamento-.133658.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | Motor e Bomba | B-6315 | Bomba de Recirculação Dorna 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 10:52:51 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:23:02 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:23:04 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:23:05 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:23:07 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:23:09 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:23:10 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:23:12 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:23:13 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:23:15 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 10:52:54 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 10:52:54 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 10:52:55 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 10:52:56 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 10:52:57 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 10:52:58 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-17 09:23 | Sim | 2024-12-17 10:53 | Sim | 2024-12-17 10:53 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:40:32 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:40:32 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:40:34 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:40:35 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:40:37 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:40:38 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 16:41 | Sim | 2024-12-25 16:41 | Sim | 2024-12-25 16:41 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 15:37:34 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 15:37:32 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 15:37:35 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 15:37:37 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-05 15:38 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:08:57 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:08:57 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:08:59 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:09:01 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:09 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:09 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:09:01 | Base de Dados_Images/B-6315.Imagem do Equipamento-.122303.jpg | Douglas Martins - 17/12/2024 09:22:47 | Base de Dados_Images/B-6315.Imagem da Plaqueta do Motor-.122302.jpg | Douglas Martins - 17/12/2024 09:22:57 | Base de Dados_Images/B-6315.Imagem do Equipamento-.122303.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | Válvula Pneumatica | XV-6301D | Antiespumante Dorna 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:26:14 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:26:16 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:26:17 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:26:25 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:26:28 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:26:32 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:26:33 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:26:35 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 10:27 | Sim | 2024-12-23 10:27 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:03:31 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:03:31 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:04 | Sim | 2024-12-25 17:04 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:55:18 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 14:55 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:08:04 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:08 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:08 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:08:04 | Base de Dados_Images/XV-6301D.Imagem do Equipamento-.132611.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:26:07 |  |  | Base de Dados_Images/XV-6301D.Imagem do Equipamento-.132611.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | Válvula Pneumatica | XV-6301E | Limpeza Dorna 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:27:00 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:27:01 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:27:03 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:27:05 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:27:06 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:27:08 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:27:10 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:27:11 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 10:27 | Sim | 2024-12-23 10:27 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:03:37 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:03:38 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:04 | Sim | 2024-12-25 17:04 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:55:27 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 14:55 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:07:58 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:08 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:08 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:07:58 | Base de Dados_Images/XV-6301E.Imagem do Equipamento-.132705.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:26:52 |  |  | Base de Dados_Images/XV-6301E.Imagem do Equipamento-.132705.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | Válvula Pneumatica | XV-6301F | Saida de Vinho Dorna 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:18:13 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:18:14 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:18:15 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:18:17 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:18:18 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:18:19 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:18:21 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:18:22 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 09:18 | Sim | 2024-12-23 09:18 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:03:45 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:03:46 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:04 | Sim | 2024-12-25 17:04 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:55:23 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 14:55 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:07:53 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:08 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:08 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:07:53 | Base de Dados_Images/XV-6301F.Imagem do Equipamento-.121814.jpg | Edelson Felix - 23/12/2024 09:18:09 |  |  | Base de Dados_Images/XV-6301F.Imagem do Equipamento-.121814.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | Válvula Pneumatica | XV-6301H | Recirculação Dorna 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:14:52 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:14:53 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:14:56 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:14:58 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:14:59 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:15:01 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:15:03 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:15:06 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 09:15 | Sim | 2024-12-23 09:15 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:03:53 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:03:54 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:04 | Sim | 2024-12-25 17:04 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:55:32 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 14:56 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:07:47 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:08 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:08 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:07:47 | Base de Dados_Images/XV-6301H.Imagem do Equipamento-.121450.jpg | Edelson Felix - 23/12/2024 09:14:48 |  |  | Base de Dados_Images/XV-6301H.Imagem do Equipamento-.121450.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | Válvula Pneumatica | XV-6301G | Liquidação Dorna 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:16:16 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:16:19 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:16:20 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:16:22 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:16:29 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:16:30 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:16:54 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:16:55 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 09:17 | Sim | 2024-12-23 09:17 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:03:59 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:04:00 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:04 | Sim | 2024-12-25 17:04 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:55:36 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 14:56 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:07:40 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:08 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:08 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:07:40 | Base de Dados_Images/XV-6301G.Imagem do Equipamento-.121613.jpg | Edelson Felix - 23/12/2024 09:15:53 |  |  | Base de Dados_Images/XV-6301G.Imagem do Equipamento-.121613.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | Válvula Pneumatica | XV-6301I | Entrada de Flegamaça Para Limpeza Dorna 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:15:28 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:15:29 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:15:30 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:15:32 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:15:35 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:15:36 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:15:38 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:15:39 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 09:16 | Sim | 2024-12-23 09:16 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:04:06 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:04:07 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:04 | Sim | 2024-12-25 17:04 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:55:42 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 14:56 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:07:33 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:08 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:08 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:07:33 | Base de Dados_Images/XV-6301I.Imagem do Equipamento-.121536.jpg | Edelson Felix - 23/12/2024 09:15:21 |  |  | Base de Dados_Images/XV-6301I.Imagem do Equipamento-.121536.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | Transmissor | LIT-6301A | Nível Da Dorna 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:19:58 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:19:59 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:20:02 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:20:03 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-23 09:20 | Sim | 2024-12-23 09:20 | Sim | 2024-12-23 09:20 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:44:59 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:45:01 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:45:02 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 16:45 | Sim | 2024-12-25 16:45 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 11:44:09 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 11:44:09 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 11:44 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:08:32 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:08:33 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:09 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:09 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:08:33 | Base de Dados_Images/LIT-6301A.Imagem do Equipamento-.122026.jpg | Edelson Felix - 23/12/2024 09:19:53 |  |  | Base de Dados_Images/LIT-6301A.Imagem do Equipamento-.122026.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | Transmissor | TIT-6301A | Temperatura Da Dorna 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:19:07 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:19:08 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:19:09 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:19:11 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-23 09:19 | Sim | 2024-12-23 09:19 | Sim | 2024-12-23 09:19 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:45:11 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:45:11 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:45:12 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 16:45 | Sim | 2024-12-25 16:45 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:58:31 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:58:31 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 14:59 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:08:25 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:08:25 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:08 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:08 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:08:25 | Base de Dados_Images/TIT-6301A.Imagem do Equipamento-.121935.jpg | Edelson Felix - 23/12/2024 09:19:03 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-6301A.Imagem do Equipamento-.121935.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | Transmissor | TIT-6301B | Temperatura Saida Trocador Dorna 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:19:31 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:19:32 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:19:33 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:19:35 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-23 09:20 | Sim | 2024-12-23 09:20 | Sim | 2024-12-23 09:20 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:45:18 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:45:18 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:45:19 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 16:45 | Sim | 2024-12-25 16:45 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 11:44:14 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 11:44:15 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 11:44 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:08:17 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:08:17 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:08 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:08 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:08:17 | Base de Dados_Images/TIT-6301B.Imagem do Equipamento-.121959.jpg | Edelson Felix - 23/12/2024 09:19:26 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-6301B.Imagem do Equipamento-.121959.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Tanque de Passagem de Vinho Levedurado | Tanque | T-6334 | Dorna Pulmão | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:50:33 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:50:34 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:50:36 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:50:42 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:50:46 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:50:48 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:50:50 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:50:52 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:50:54 | [42 empty] | Não | Sim | 2024-12-23 11:51 | Sim | 2024-12-23 11:51 | Sim | 2024-12-23 11:51 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Gabriela Amaral - 05/03/2025 15:17:05 | Conforme | Gabriela Amaral - 05/03/2025 15:17:08 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-05 15:17 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:14:14 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:14:15 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:14:18 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:14:19 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:14 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:14 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:14:19 | Base de Dados_Images/T-6334.Imagem do Equipamento-.145039.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:50:30 |  |  | Base de Dados_Images/T-6334.Imagem do Equipamento-.145039.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Tanque de Passagem de Vinho Levedurado | Motor e Bomba | B-6330 | Bomba de Vinho Levedurado 01 Para Dorna Pulmão | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 11:11:30 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:11:47 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:11:48 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:11:54 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:11:56 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:11:59 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:12:00 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:12:02 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:12:04 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:12:08 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 11:15:29 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 11:15:29 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 11:15:27 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 11:15:27 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 11:15:26 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 11:15:32 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-17 11:12 | Sim | 2024-12-17 11:16 | Sim | 2024-12-17 11:16 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:22:25 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:22:28 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:22:31 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:22:32 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:22:34 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:22:36 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 17:23 | Sim | 2024-12-25 17:23 | Sim | 2024-12-25 17:23 | Dinâmico Frio | Conforme | Gabriela Amaral - 05/03/2025 15:18:49 | Conforme | Gabriela Amaral - 05/03/2025 15:18:53 | Conforme | Gabriela Amaral - 05/03/2025 15:18:57 | Conforme | Gabriela Amaral - 05/03/2025 15:19:02 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-05 15:19 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:13:33 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:13:34 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:13:36 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:13:37 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:14 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:14 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:13:37 | Base de Dados_Images/B-6330.Imagem do Equipamento-.120750.jpg | Douglas Martins - 17/12/2024 09:07:32 | Base de Dados_Images/B-6330.Imagem da Plaqueta do Motor-.120750.jpg | Douglas Martins - 17/12/2024 09:07:43 | Base de Dados_Images/B-6330.Imagem do Equipamento-.120750.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Tanque de Passagem de Vinho Levedurado | Motor e Bomba | B-6331 | Bomba de Vinho Levedurado 02 Para Dorna Pulmão | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 11:12:16 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:12:38 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:12:40 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:12:42 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:12:43 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:12:47 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:12:49 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:12:51 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:13:07 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:13:09 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 11:12:28 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 11:12:29 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 11:15:44 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 11:15:44 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 11:15:43 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 11:15:42 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-17 11:13 | Sim | 2024-12-17 11:16 | Sim | 2024-12-17 11:16 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:22:44 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:22:45 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:22:47 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:22:49 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:22:51 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:22:51 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 17:23 | Sim | 2024-12-25 17:23 | Sim | 2024-12-25 17:23 | Dinâmico Frio | Conforme | Gabriela Amaral - 05/03/2025 15:19:38 | Conforme | Gabriela Amaral - 05/03/2025 15:19:53 | Conforme | Gabriela Amaral - 05/03/2025 15:20:01 | Conforme | Gabriela Amaral - 05/03/2025 15:20:06 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-05 15:20 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:13:43 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:13:44 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:13:46 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:13:47 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:14 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:14 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:13:47 | Base de Dados_Images/B-6331.Imagem do Equipamento-.120819.jpg | Douglas Martins - 17/12/2024 09:08:00 | Base de Dados_Images/B-6331.Imagem da Plaqueta do Motor-.120819.jpg | Douglas Martins - 17/12/2024 09:08:14 | Base de Dados_Images/B-6331.Imagem do Equipamento-.120819.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Tanque de Passagem de Vinho Levedurado | Motor e Bomba | B-6336 | Bomba 01 Alimentação Centrífugas | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 11:12:55 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:13:49 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:13:50 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:14:02 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:14:04 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:14:06 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:14:07 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:14:09 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:14:11 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:14:13 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 11:13:00 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 11:13:01 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 11:13:02 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 11:13:03 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 11:13:04 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 11:13:05 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-17 11:14 | Sim | 2024-12-17 11:13 | Sim | 2024-12-17 11:14 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:23:02 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:23:03 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:23:04 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:23:05 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:23:07 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:23:08 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 17:23 | Sim | 2024-12-25 17:23 | Sim | 2024-12-25 17:23 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 11:54:24 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 11:54:25 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 11:54:26 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 11:54:27 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-10 11:54 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:14:04 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:14:05 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:14:06 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:14:07 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:14 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:14 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:14:07 | Base de Dados_Images/B-6336.Imagem do Equipamento-.120851.jpg | Douglas Martins - 17/12/2024 09:08:29 | Base de Dados_Images/B-6336.Imagem da Plaqueta do Motor-.120851.jpg | Douglas Martins - 17/12/2024 09:08:46 | Base de Dados_Images/B-6336.Imagem do Equipamento-.120851.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Tanque de Passagem de Vinho Levedurado | Motor e Bomba | B-6337 | Bomba 02 Alimentação Centrífugas | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 11:13:43 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:14:44 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:14:46 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:14:50 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:14:51 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:14:53 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:16:22 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:14:57 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:14:58 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 11:14:59 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 11:13:55 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 11:13:56 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 11:13:57 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 11:13:58 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 11:13:59 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 11:14:00 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-17 11:16 | Sim | 2024-12-17 11:14 | Sim | 2024-12-17 11:16 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:23:16 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:23:16 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:23:18 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:23:19 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:23:19 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:23:20 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 17:23 | Sim | 2024-12-25 17:23 | Sim | 2024-12-25 17:23 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 11:54:34 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 11:54:34 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 11:54:35 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 11:54:36 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-10 11:55 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:13:54 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:13:54 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:13:56 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:13:57 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:14 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:14 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:13:57 | Base de Dados_Images/B-6337.Imagem do Equipamento-.120929.jpg | Douglas Martins - 17/12/2024 09:09:06 | Base de Dados_Images/B-6337.Imagem da Plaqueta do Motor-.120929.jpg | Douglas Martins - 17/12/2024 09:09:22 | Base de Dados_Images/B-6337.Imagem do Equipamento-.120929.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Tanque de Passagem de Vinho Levedurado | Válvula Pneumatica | PCV-6340A | Alivio 01 Coletor de Co2 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:30:58 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:31:10 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:31:04 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:31:06 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:31:14 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:31:16 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:31:18 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:31:19 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 10:31 | Sim | 2024-12-23 10:31 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:13:09 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:13:10 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 12:13 | Sim | 2025-02-06 12:13 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 11:55:06 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-10 11:55 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:14:46 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:15 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:15 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:14:46 | Base de Dados_Images/PCV-6340A.Imagem do Equipamento-.133054.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:30:49 |  |  | Base de Dados_Images/PCV-6340A.Imagem do Equipamento-.133054.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Tanque de Passagem de Vinho Levedurado | Válvula Pneumatica | PCV-6340B | Alivio 02 Coletor de Co2 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:32:31 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:32:35 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:32:36 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:32:38 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:32:40 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:32:44 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:32:46 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:32:48 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 10:33 | Sim | 2024-12-23 10:33 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:23:41 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:23:42 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:24 | Sim | 2024-12-25 17:24 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 11:55:11 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-10 11:55 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:14:52 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:15 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:15 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:14:52 | Base de Dados_Images/PCV-6340B.Imagem do Equipamento-.133234.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:32:27 |  |  | Base de Dados_Images/PCV-6340B.Imagem do Equipamento-.133234.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Tanque de Passagem de Vinho Levedurado | Válvula Pneumatica | PCV-6341A | Alivio Coletor de Co2 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 10:53:19 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 10:53:20 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 10:53:24 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 08/03/2025 10:53:26 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 08/03/2025 10:53:29 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 08/03/2025 10:53:31 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 08/03/2025 10:53:33 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 08/03/2025 10:53:34 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-08 10:54 | Sim | 2025-03-08 10:54 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 08/03/2025 10:53:43 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 08/03/2025 10:53:42 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-08 10:54 | Sim | 2025-03-08 10:54 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 10:53:48 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-08 10:54 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:14:59 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:15 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:15 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:14:59 | Base de Dados_Images/PCV-6341A.Imagem do Equipamento-.135312.jpg | Leandro Almeida - 08/03/2025 10:53:07 |  |  | Base de Dados_Images/PCV-6341A.Imagem do Equipamento-.135312.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Tanque de Passagem de Vinho Levedurado | Válvula Pneumatica | PCV-6341B |  | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 10:55:12 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 10:55:14 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 10:55:16 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 08/03/2025 10:55:17 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 08/03/2025 10:55:20 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 08/03/2025 10:55:22 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 08/03/2025 10:55:23 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 08/03/2025 10:55:25 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-08 10:55 | Sim | 2025-03-08 10:55 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 08/03/2025 10:55:28 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 08/03/2025 10:55:29 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-08 10:55 | Sim | 2025-03-08 10:55 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 10:55:32 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-08 10:56 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:15:08 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:15 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:15 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:15:08 | Base de Dados_Images/PCV-6341B.Imagem do Equipamento-.135508.jpg | Leandro Almeida - 08/03/2025 10:55:04 |  |  | Base de Dados_Images/PCV-6341B.Imagem do Equipamento-.135508.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Tanque de Passagem de Vinho Levedurado | Válvula Pneumatica | LCV-6334A | Válvula de Vinho Para Dorna Pulmão | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:08:09 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:08:10 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:08:14 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:08:16 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:08:18 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:08:20 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:08:22 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:08:24 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 11:08 | Sim | 2024-12-23 11:08 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:23:51 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:23:52 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:24 | Sim | 2024-12-25 17:24 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 11:55:19 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-10 11:55 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:15:17 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:15 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:15 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:15:17 | Base de Dados_Images/LCV-6334A.Imagem do Equipamento-.140809.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:08:04 |  |  | Base de Dados_Images/LCV-6334A.Imagem do Equipamento-.140809.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Tanque de Passagem de Vinho Levedurado | Válvula Pneumatica | LCV-6334B | Valvula de Vinho Para Dorna Pulmão | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:44:10 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:44:16 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:44:18 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:44:19 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:44:23 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:44:25 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:44:28 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:44:30 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 11:44 | Sim | 2024-12-23 11:44 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:23:59 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:24:00 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:24 | Sim | 2024-12-25 17:24 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 11:55:24 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-10 11:55 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:15:23 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:15 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:15 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:15:23 | Base de Dados_Images/LCV-6334B.Imagem do Equipamento-.144401.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:43:56 |  |  | Base de Dados_Images/LCV-6334B.Imagem do Equipamento-.144401.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Tanque de Passagem de Vinho Levedurado | Válvula Pneumatica | LCV-6334C | Valvula de Recirculação Para Dorna Pulmão | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:10:27 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:10:29 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:10:31 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:10:33 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:10:39 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:10:41 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:10:43 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:10:45 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 11:11 | Sim | 2024-12-23 11:11 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:24:08 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:24:08 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:24 | Sim | 2024-12-25 17:24 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 11:55:30 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-10 11:55 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:15:29 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:15 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:15 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:15:29 | Base de Dados_Images/LCV-6334C.Imagem do Equipamento-.141021.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:10:15 |  |  | Base de Dados_Images/LCV-6334C.Imagem do Equipamento-.141021.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Tanque de Passagem de Vinho Levedurado | Válvula Pneumatica | XV-6334B | Valvula de Saida Da Dorna Pulmão | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 08:42:10 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 08:42:11 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 08:42:13 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 08:42:18 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 08:42:19 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 08:42:21 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 08:42:22 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 08:42:23 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 08:42 | Sim | 2024-12-23 08:42 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:24:16 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:24:17 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:24 | Sim | 2024-12-25 17:24 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 11:54:57 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-10 11:55 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:15:36 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:16 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:16 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:15:36 | Base de Dados_Images/XV-6334B.Imagem do Equipamento-.114157.jpg | Edelson Felix - 23/12/2024 08:41:51 |  |  | Base de Dados_Images/XV-6334B.Imagem do Equipamento-.114157.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Tanque de Passagem de Vinho Levedurado | Válvula Pneumatica | XV-6300C | Valvula de Vinho Levedurado Para Bombas | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:41:02 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:41:03 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:41:05 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:41:11 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:41:15 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:41:16 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:41:20 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:41:23 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 11:41 | Sim | 2024-12-23 11:41 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:24:22 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:24:23 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:24 | Sim | 2024-12-25 17:24 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 11:55:44 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-10 11:56 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:15:42 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:16 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:16 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:15:42 | Base de Dados_Images/XV-6300C.Imagem do Equipamento-.144054.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:40:50 |  |  | Base de Dados_Images/XV-6300C.Imagem do Equipamento-.144054.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Tanque de Passagem de Vinho Levedurado | Válvula Pneumatica | PCV-6334B | Pressão Do Coletor Após Filtro | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:06:52 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:06:54 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:06:56 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:07:08 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:07:00 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:07:02 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:07:03 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:07:05 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 11:07 | Sim | 2024-12-23 11:07 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:24:29 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:24:29 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:24 | Sim | 2024-12-25 17:24 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 11:55:50 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-10 11:56 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:15:49 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:16 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:16 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:15:49 | Base de Dados_Images/PCV-6334B.Imagem do Equipamento-.140642.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:06:37 |  |  | Base de Dados_Images/PCV-6334B.Imagem do Equipamento-.140642.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Tanque de Passagem de Vinho Levedurado | Válvula Pneumatica | XV-6100A | Valvula de Liquidação de Levedo | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:12:25 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:12:27 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:12:29 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:12:30 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:12:32 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:12:33 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:12:35 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:12:38 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 09:13 | Sim | 2024-12-23 09:13 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:24:35 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:24:36 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:25 | Sim | 2024-12-25 17:25 | Dinâmico Frio | Conforme | Gabriela Amaral - 05/03/2025 15:43:25 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-05 15:43 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:15:55 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:16 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:16 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:15:55 | Base de Dados_Images/XV-6100A.Imagem do Equipamento-.121224.jpg | Edelson Felix - 23/12/2024 09:12:20 |  |  | Base de Dados_Images/XV-6100A.Imagem do Equipamento-.121224.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Tanque de Passagem de Vinho Levedurado | Válvula Pneumatica | XV-6100B | Valvula de Liquidação de Levedo | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:12:54 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:12:55 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:12:57 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:12:59 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:13:00 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:13:03 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:13:04 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 09:13:06 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 09:13 | Sim | 2024-12-23 09:13 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:24:42 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:24:43 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:25 | Sim | 2024-12-25 17:25 | Dinâmico Frio | Conforme | Gabriela Amaral - 05/03/2025 15:51:08 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-05 15:51 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:16:02 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:16 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:16 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:16:01 | Base de Dados_Images/XV-6100B.Imagem do Equipamento-.121306.jpg | Edelson Felix - 23/12/2024 09:12:49 |  |  | Base de Dados_Images/XV-6100B.Imagem do Equipamento-.121306.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Tanque de Passagem de Vinho Levedurado | Controlador | LIC-6334A | Nivel Dorna Pulmão | Pré-Comissionamento | [60 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Gabriela Amaral - 05/03/2025 15:18:03 | Conforme | Gabriela Amaral - 05/03/2025 15:18:07 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-05 15:18 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:13:26 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:13:26 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:13 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:13 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:13:26 | Base de Dados_Images/LIC-6334A.Imagem do Equipamento-.145132.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:51:19 |  |  | Base de Dados_Images/LIC-6334A.Imagem do Equipamento-.145132.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Tanque de Passagem de Vinho Levedurado | Transmissor | TIT-6334A | Temperatura Dorna Pulmão | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 08:43:35 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 08:43:36 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 08:43:38 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 08:43:39 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-23 08:44 | Sim | 2024-12-23 08:44 | Sim | 2024-12-23 08:44 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:23:30 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:23:32 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:23:33 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:24 | Sim | 2024-12-25 17:24 | Dinâmico Frio | Conforme | Gabriela Amaral - 05/03/2025 15:21:34 | Conforme | Gabriela Amaral - 05/03/2025 15:21:39 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-05 15:22 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:14:27 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:14:28 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:14 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:14 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:14:28 | Base de Dados_Images/TIT-6334A.Imagem do Equipamento-.114334.jpg | Edelson Felix - 23/12/2024 08:43:28 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-6334A.Imagem do Equipamento-.114334.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Tanque de Passagem de Vinho Levedurado | Transmissor | PIT-6334A | Pressão de Vinho Levedurado Para Filtros | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:48:27 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:48:28 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:48:31 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:48:35 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-23 11:48 | Sim | 2024-12-23 11:49 | Sim | 2024-12-23 11:49 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:12:54 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:12:55 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:12:58 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 12:13 | Sim | 2025-02-06 12:13 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 11:54:46 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 11:54:47 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-10 11:55 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:14:35 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:14:36 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:15 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:15 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:14:36 | Base de Dados_Images/PIT-6334A.Imagem do Equipamento-.144827.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:48:22 |  |  | Base de Dados_Images/PIT-6334A.Imagem do Equipamento-.144827.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dorna Volante Vinho Centrífugado | Lavador de Gases | TL-6340 | Torre de Lavagem de Co2 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:14:55 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:14:58 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:15:05 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:15:08 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:15:18 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:15:19 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:15:22 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:15:24 | [44 empty] | Não | Sim | 2024-12-23 11:15 | Sim | 2024-12-23 11:15 | Sim | 2024-12-23 11:15 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 05:45:39 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 05:45:39 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 05:46 | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não Aplica |  |  |  | Não | Feito | 2025-03-18 05:46 | Leandro Almeida - 18/03/2025 05:45:39 | Base de Dados_Images/TL-6340.Imagem do Equipamento-.141453.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:14:48 |  |  | Base de Dados_Images/TL-6340.Imagem do Equipamento-.141453.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dorna Volante Vinho Centrífugado | Válvula Pneumatica | FCV-6340A | Valvula de Agua Para Torre Co2 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:13:23 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:13:25 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:13:27 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:13:29 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:13:31 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:13:33 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:13:35 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:13:37 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 11:14 | Sim | 2024-12-23 11:14 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:38:47 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:38:49 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 16:39 | Sim | 2024-12-25 16:39 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 11:41:26 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 11:41 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:29:01 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:29 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:29 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:29:01 | Base de Dados_Images/FCV-6340A.Imagem do Equipamento-.141327.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:13:19 |  |  | Base de Dados_Images/FCV-6340A.Imagem do Equipamento-.141327.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dorna Volante Vinho Centrífugado | Transmissor | FIT-6340A | Vazão de Água Para Torre de Co2 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:14:15 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:14:16 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:14:18 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:14:22 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-23 11:14 | Sim | 2024-12-23 11:14 | Sim | 2024-12-23 11:14 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:37:48 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:37:52 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:37:55 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 16:38 | Sim | 2024-12-25 16:38 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 11:40:53 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 11:40:54 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 11:41 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:28:25 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:28:24 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:28 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:28 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:28:25 | Base de Dados_Images/FIT-6340A.Imagem do Equipamento-.141414.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:14:09 |  |  | Base de Dados_Images/FIT-6340A.Imagem do Equipamento-.141414.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dorna Volante Vinho Centrífugado | Controlador | PIC-6340A | Pressão Positiva Torre de Co2 | Pré-Comissionamento | [60 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 11:40:18 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 11:40:19 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 11:40 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:27:28 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:27:29 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:27 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:27 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:27:29 | Base de Dados_Images/PIC-6340A.Imagem do Equipamento-.141719.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:17:15 |  |  | Base de Dados_Images/PIC-6340A.Imagem do Equipamento-.141719.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dorna Volante Vinho Centrífugado | Controlador | PIC-6340B | Pressão Negativa Torre de Co2. | Pré-Comissionamento | [60 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 11:40:25 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 11:40:25 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 11:40 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:27:35 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:27:35 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:28 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:28 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:27:35 | Base de Dados_Images/PIC-6340B.Imagem do Equipamento-.141751.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:17:47 |  |  | Base de Dados_Images/PIC-6340B.Imagem do Equipamento-.141751.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dorna Volante Vinho Centrífugado | Válvula Pneumatica | XV-6200L | Valvula de Água de Co2 Para Dorna Volante | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:11:29 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:11:31 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:11:33 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:11:41 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:11:36 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:11:38 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:11:44 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:11:46 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 11:12 | Sim | 2024-12-23 11:12 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:38:57 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:38:58 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 16:39 | Sim | 2024-12-25 16:39 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 11:41:31 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 11:42 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:29:06 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:29 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:29 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:29:06 | Base de Dados_Images/XV-6200L.Imagem do Equipamento-.141127.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:11:22 |  |  | Base de Dados_Images/XV-6200L.Imagem do Equipamento-.141127.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dorna Volante Vinho Centrífugado | Tanque | DV-6406 | Dorna Volante | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:49:49 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:49:51 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:49:54 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:49:56 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:49:58 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:50:00 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:50:05 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:50:08 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:50:12 | [42 empty] | Não | Sim | 2024-12-23 11:50 | Sim | 2024-12-23 11:50 | Sim | 2024-12-23 11:50 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:33:24 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:33:24 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 13:33 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:28:14 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:28:15 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:28:18 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:28:19 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:28 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:28 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:28:19 | Base de Dados_Images/DV-6406.Imagem do Equipamento-.144946.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:49:41 |  |  | Base de Dados_Images/DV-6406.Imagem do Equipamento-.144946.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dorna Volante Vinho Centrífugado | Motor e Bomba | B-6407 | Bomba 01 de Vinho Para Destilaria | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 10:53:23 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:58:07 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:58:08 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:58:10 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:58:11 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:58:14 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:58:16 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:58:17 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:58:19 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:58:21 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 10:53:32 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 10:53:30 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 10:53:30 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 10:53:29 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 10:53:28 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 10:53:27 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-17 10:58 | Sim | 2024-12-17 10:54 | Sim | 2024-12-17 10:58 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:36:29 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:36:30 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:36:32 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:36:34 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:36:35 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:36:37 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 16:37 | Sim | 2024-12-25 16:37 | Sim | 2024-12-25 16:37 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:33:54 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:33:54 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:33:56 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:33:57 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 13:34 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:27:41 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:27:41 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:27:45 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:27:44 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:28 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:28 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:27:45 | Base de Dados_Images/B-6407.Imagem do Equipamento-.121446.jpg | Douglas Martins - 17/12/2024 09:14:27 | Base de Dados_Images/B-6407.Imagem da Plaqueta do Motor-.121445.jpg | Douglas Martins - 17/12/2024 09:14:38 | Base de Dados_Images/B-6407.Imagem do Equipamento-.121446.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dorna Volante Vinho Centrífugado | Motor e Bomba | B-6408 | Bomba 02 de Vinho Para Destilaria | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 10:59:07 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:54:38 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:54:39 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:54:40 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:54:42 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:54:43 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:54:45 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:54:46 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:54:48 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:54:49 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 10:59:10 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 10:59:11 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 10:59:12 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 10:59:13 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 10:59:14 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 10:59:14 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-17 10:55 | Sim | 2024-12-17 10:59 | Sim | 2024-12-17 10:59 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:36:48 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:36:50 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:36:51 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:36:52 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:36:55 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:36:57 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 16:37 | Sim | 2024-12-25 16:37 | Sim | 2024-12-25 16:37 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:34:02 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:34:03 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:34:05 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:34:06 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 13:34 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:27:50 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:27:50 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:27:52 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:27:54 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:28 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:28 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:27:54 | Base de Dados_Images/B-6408.Imagem do Equipamento-.121514.jpg | Douglas Martins - 17/12/2024 09:14:59 | Base de Dados_Images/B-6408.Imagem da Plaqueta do Motor-.121514.jpg | Douglas Martins - 17/12/2024 09:15:09 | Base de Dados_Images/B-6408.Imagem do Equipamento-.121514.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dorna Volante Vinho Centrífugado | Motor e Bomba | B-6332 | Bomba 01 de Vinho Levedurado (Liquidação) | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 10:59:21 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:54:58 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:54:59 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:55:01 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:55:02 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:55:04 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:55:06 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:55:07 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:55:09 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:55:10 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 10:59:24 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 10:59:25 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 10:59:26 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 10:59:27 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 10:59:28 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 10:59:28 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-17 10:55 | Sim | 2024-12-17 10:59 | Sim | 2024-12-17 10:59 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:37:07 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:37:07 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:37:09 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:37:10 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:37:11 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:37:12 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 16:37 | Sim | 2024-12-25 16:37 | Sim | 2024-12-25 16:37 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:33:31 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:33:31 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:33:33 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:33:34 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 13:34 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:27:58 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:27:59 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:28:00 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:28:01 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:28 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:28 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:28:01 | Base de Dados_Images/B-6332.Imagem do Equipamento-.121601.jpg | Douglas Martins - 17/12/2024 09:15:39 | Base de Dados_Images/B-6332.Imagem da Plaqueta do Motor-.121600.jpg | Douglas Martins - 17/12/2024 09:15:54 | Base de Dados_Images/B-6332.Imagem do Equipamento-.121601.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dorna Volante Vinho Centrífugado | Motor e Bomba | B-6333 | Bomba 02 de Vinho Levedurado (Liquidação) | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 10:59:42 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:55:19 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:55:21 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:55:22 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:55:23 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:55:25 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:55:26 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:55:28 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:55:30 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:55:32 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 10:59:45 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 10:59:46 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 10:59:47 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 10:59:48 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 10:59:49 | Conforme | Edelson Felix - 17/12/2024 10:59:50 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-17 10:56 | Sim | 2024-12-17 11:00 | Sim | 2024-12-17 11:00 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:37:26 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:37:27 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:37:28 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:37:30 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:37:31 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:37:32 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 16:37 | Sim | 2024-12-25 16:38 | Sim | 2024-12-25 16:38 | Dinâmico Frio | Conforme | Gabriela Amaral - 05/03/2025 15:44:56 | Conforme | Gabriela Amaral - 05/03/2025 15:44:58 | Conforme | Gabriela Amaral - 05/03/2025 15:45:01 | Conforme | Gabriela Amaral - 05/03/2025 15:45:05 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-05 15:45 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:28:07 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:28:07 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:28:09 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:28:09 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:28 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:28 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:28:09 | Base de Dados_Images/B-6333.Imagem do Equipamento-.121634.jpg | Douglas Martins - 17/12/2024 09:16:17 | Base de Dados_Images/B-6333.Imagem da Plaqueta do Motor-.121634.jpg | Douglas Martins - 17/12/2024 09:16:28 | Base de Dados_Images/B-6333.Imagem do Equipamento-.121634.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dorna Volante Vinho Centrífugado | Transmissor | TIT-6406A | Transmissor de Temperatura Dorna Volante | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:46:41 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:46:44 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:46:46 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:46:48 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-23 11:47 | Sim | 2024-12-23 11:47 | Sim | 2024-12-23 11:47 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:38:03 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:38:04 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:38:06 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 16:38 | Sim | 2024-12-25 16:38 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 11:41:00 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 11:41:01 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 11:41 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:28:31 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:28:32 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:29 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:29 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:28:32 | Base de Dados_Images/TIT-6406A.Imagem do Equipamento-.144638.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:46:33 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-6406A.Imagem do Equipamento-.144638.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dorna Volante Vinho Centrífugado | Transmissor | LIT-6406A | Transmissor de Nivel Dorna Volante | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:47:23 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:47:24 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:47:26 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:47:28 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-23 11:47 | Sim | 2024-12-23 11:47 | Sim | 2024-12-23 11:47 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:38:15 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:38:16 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:38:17 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 16:38 | Sim | 2024-12-25 16:38 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 11:41:05 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 11:41:06 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 11:41 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:28:45 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:28:45 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:29 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:29 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:28:45 | Base de Dados_Images/LIT-6406A.Imagem do Equipamento-.144724.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:47:19 |  |  | Base de Dados_Images/LIT-6406A.Imagem do Equipamento-.144724.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dorna Volante Vinho Centrífugado | Transmissor | PIT-6406A | Transmissor de Pressão Bombas de Vinho | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:47:49 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:47:51 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:47:54 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:47:56 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-23 11:48 | Sim | 2024-12-23 11:48 | Sim | 2024-12-23 11:48 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:38:36 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:38:36 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:38:37 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 16:39 | Sim | 2024-12-25 16:39 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 11:41:15 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 11:41:15 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 11:41 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:28:53 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:28:53 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:29 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:29 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:28:53 | Base de Dados_Images/PIT-6406A.Imagem do Equipamento-.144750.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:47:45 |  |  | Base de Dados_Images/PIT-6406A.Imagem do Equipamento-.144750.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Fermentação - Centrífugação de Vinho | Centrífuga Levedo | CF-6401 | Motor Centrífuga de Vinho 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Douglas Martins - 20/01/2025 15:20:02 | Conforme | Douglas Martins - 20/01/2025 15:20:10 | Conforme | Douglas Martins - 20/01/2025 15:20:14 | Conforme | Douglas Martins - 20/01/2025 15:20:17 | Conforme | Douglas Martins - 20/01/2025 15:20:21 | Conforme | Douglas Martins - 20/01/2025 15:20:24 | Conforme | Douglas Martins - 20/01/2025 15:20:28 | Conforme | Douglas Martins - 20/01/2025 15:20:42 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:07:48 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:07:50 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:07:51 | [38 empty] | Não | Sim | 2025-01-20 15:21 | Sim | 2025-02-13 15:08 | Sim | 2025-02-13 15:08 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 15:12:51 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 15:12:53 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 15:12:56 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 15:12:58 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 15:13:01 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-10 15:13 | Sim | 2025-03-10 15:13 | Sim | 2025-03-10 15:13 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 15:13:08 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 15:13:09 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 15:13:13 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 15:13:12 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 15:13:16 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 15:13:17 | [8 empty] | Não | Sim | 2025-03-10 15:13 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:17:50 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:17:51 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:17:54 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:17:55 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:17:58 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:17:59 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:18:03 | [8 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:18 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:18 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:18:03 | Base de Dados_Images/CF-6401.Imagem do Equipamento-.181959.jpg | Douglas Martins - 20/01/2025 15:19:51 |  |  | Base de Dados_Images/CF-6401.Imagem do Equipamento-.181959.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Fermentação - Centrífugação de Vinho | Válvula Pneumatica | XV-6401A | Valvula de Água Para Centrífuga 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 31/01/2025 08:25:51 | Conforme | Edelson Felix - 31/01/2025 08:26:01 | Conforme | Edelson Felix - 31/01/2025 08:26:24 | Conforme | Edelson Felix - 31/01/2025 08:26:07 | Conforme | Edelson Felix - 31/01/2025 08:26:30 | Conforme | Edelson Felix - 31/01/2025 08:26:40 | Conforme | Edelson Felix - 31/01/2025 08:27:03 | Conforme | Edelson Felix - 31/01/2025 08:27:31 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-31 08:28 | Sim | 2025-01-31 08:28 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:01:23 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:01:24 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-13 15:01 | Sim | 2025-02-13 15:01 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:05:56 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-08 11:06 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:24:11 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:24 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:24 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:24:11 | Base de Dados_Images/XV-6401A.Imagem do Equipamento-.112839.jpg | Edelson Felix - 31/01/2025 08:28:34 |  |  | Base de Dados_Images/XV-6401A.Imagem do Equipamento-.112839.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Fermentação - Centrífugação de Vinho | Válvula Pneumatica | XV - 6401C | Valvula de Vinho Levedurado Para Centrífuga 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 31/01/2025 08:29:36 | Conforme | Edelson Felix - 31/01/2025 08:30:00 | Conforme | Edelson Felix - 31/01/2025 08:29:55 | Conforme | Edelson Felix - 31/01/2025 08:29:52 | Conforme | Edelson Felix - 31/01/2025 08:30:03 | Conforme | Edelson Felix - 31/01/2025 08:30:13 | Conforme | Edelson Felix - 31/01/2025 08:30:21 | Conforme | Edelson Felix - 31/01/2025 08:30:24 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-31 08:30 | Sim | 2025-01-31 08:30 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:01:30 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:01:30 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-13 15:02 | Sim | 2025-02-13 15:02 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:06:02 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-08 11:06 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:24:18 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:24 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:24 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:24:18 | Base de Dados_Images/XV - 6401C.Imagem do Equipamento-.112929.jpg | Edelson Felix - 31/01/2025 08:29:19 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 6401C.Imagem do Equipamento-.112929.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Fermentação - Centrífugação de Vinho | Válvula Pneumatica | FCV - 6401A | Valvula de Controle Vinho Levedurado Centrífuga 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 31/01/2025 08:32:41 | Conforme | Edelson Felix - 31/01/2025 08:32:45 | Conforme | Edelson Felix - 31/01/2025 08:33:08 | Conforme | Edelson Felix - 31/01/2025 08:33:30 | Conforme | Edelson Felix - 31/01/2025 08:33:32 | Conforme | Edelson Felix - 31/01/2025 08:33:35 | Conforme | Edelson Felix - 31/01/2025 08:34:04 | Conforme | Edelson Felix - 31/01/2025 08:33:39 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-31 08:34 | Sim | 2025-01-31 08:34 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:01:37 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:01:38 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-13 15:02 | Sim | 2025-02-13 15:02 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:06:08 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-08 11:06 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:24:23 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:24 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:24 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:24:23 | Base de Dados_Images/FCV - 6401A.Imagem do Equipamento-.113232.jpg | Edelson Felix - 31/01/2025 08:32:23 |  |  | Base de Dados_Images/FCV - 6401A.Imagem do Equipamento-.113232.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Fermentação - Centrífugação de Vinho | Transmissor | PIT-6401A | Transmissor de Pressão Centrífuga 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 31/01/2025 08:21:21 | Conforme | Edelson Felix - 31/01/2025 08:21:55 | Conforme | Edelson Felix - 31/01/2025 08:21:43 | Conforme | Edelson Felix - 31/01/2025 08:21:50 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-01-31 08:21 | Sim | 2025-01-31 08:22 | Sim | 2025-01-31 08:22 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:59:22 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:59:23 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:59:25 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-13 14:59 | Sim | 2025-02-13 14:59 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:02:53 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:02:54 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-08 11:03 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:22:02 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:22:03 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:22 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:22 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:22:03 | Base de Dados_Images/PIT-6401A.Imagem do Equipamento-.112101.jpg | Edelson Felix - 31/01/2025 08:20:55 |  |  | Base de Dados_Images/PIT-6401A.Imagem do Equipamento-.112101.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Fermentação - Centrífugação de Vinho | Transmissor | TIT-6401 | Transmissor de Temperatura Centrífuga 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:27:30 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:27:31 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:27:33 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:27:35 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-23 11:28 | Sim | 2024-12-23 11:28 | Sim | 2024-12-23 11:28 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:59:31 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:59:32 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:59:34 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-13 15:00 | Sim | 2025-02-13 15:00 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:02:59 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:03:00 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-08 11:03 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:22:11 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:22:11 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:22 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:22 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:22:11 | Base de Dados_Images/TIT-6401.Imagem do Equipamento-.142732.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:27:27 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-6401.Imagem do Equipamento-.142732.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Fermentação - Centrífugação de Vinho | Transmissor | UT-6401A | Transmissor de Vibração Centrífuga 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Gabriela Amaral - 31/01/2025 08:39:21 | Não Aplicável | Gabriela Amaral - 31/01/2025 08:39:31 | Não Aplicável | Gabriela Amaral - 31/01/2025 08:39:33 | Não Aplicável | Gabriela Amaral - 31/01/2025 08:39:38 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-01-31 08:39 | Sim | 2025-01-31 08:40 | Sim | 2025-01-31 08:40 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:04:27 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:04:28 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:04:31 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-13 15:05 | Sim | 2025-02-13 15:05 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:02:06 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:02:05 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-08 11:02 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:22:20 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:22:20 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:22 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:22 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:22:20 | Base de Dados_Images/UT-6401A.Imagem do Equipamento-.140109.jpg | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:01:05 |  |  | Base de Dados_Images/UT-6401A.Imagem do Equipamento-.140109.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Fermentação - Centrífugação de Vinho | Centrífuga Levedo | CF-6402 | Motor Centrífuga de Vinho 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Douglas Martins - 20/01/2025 15:21:04 | Conforme | Douglas Martins - 20/01/2025 15:21:08 | Conforme | Douglas Martins - 20/01/2025 15:21:11 | Conforme | Douglas Martins - 20/01/2025 15:21:15 | Conforme | Douglas Martins - 20/01/2025 15:21:18 | Conforme | Douglas Martins - 20/01/2025 15:21:23 | Conforme | Douglas Martins - 20/01/2025 15:21:27 | Conforme | Douglas Martins - 20/01/2025 15:21:31 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:08:27 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:08:28 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:08:30 | [38 empty] | Não | Sim | 2025-01-20 15:22 | Sim | 2025-02-13 15:08 | Sim | 2025-02-13 15:08 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:12:28 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:12:29 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:12:31 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:12:32 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:12:35 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-11 11:12 | Sim | 2025-03-11 11:13 | Sim | 2025-03-11 11:13 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:12:39 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:12:39 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:12:40 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:12:42 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:12:42 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:12:43 | [8 empty] | Não | Sim | 2025-03-11 11:13 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:19:14 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:19:15 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:19:17 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:19:19 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:19:21 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:19:25 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:19:26 | [8 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:19 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:19 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:19:26 | Base de Dados_Images/CF-6402.Imagem do Equipamento-.181941.jpg | Douglas Martins - 20/01/2025 15:17:37 |  |  | Base de Dados_Images/CF-6402.Imagem do Equipamento-.181941.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Fermentação - Centrífugação de Vinho | Válvula Pneumatica | XV-6402A | Valvula de Água Para Centrífuga 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:01:07 | Conforme | Gabriela Amaral - 31/01/2025 08:47:42 | Conforme | Gabriela Amaral - 31/01/2025 08:47:45 | Conforme | Gabriela Amaral - 31/01/2025 08:47:48 | Conforme | Gabriela Amaral - 31/01/2025 08:47:53 | Conforme | Gabriela Amaral - 31/01/2025 08:47:57 | Conforme | Gabriela Amaral - 31/01/2025 08:48:04 | Conforme | Gabriela Amaral - 31/01/2025 08:48:07 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-13 15:01 | Sim | 2025-02-13 15:01 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:01:15 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:01:16 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-13 15:01 | Sim | 2025-02-13 15:01 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:06:27 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-08 11:06 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:24:28 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:24 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:24 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:24:28 | Base de Dados_Images/XV-6402A.Imagem do Equipamento-.114724.jpg | Gabriela Amaral - 31/01/2025 08:47:10 |  |  | Base de Dados_Images/XV-6402A.Imagem do Equipamento-.114724.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Fermentação - Centrífugação de Vinho | Válvula Pneumatica | XV - 6402C | Valvula de Vinho Levedurado Para Centrífuga 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Gabriela Amaral - 31/01/2025 08:48:57 | Conforme | Gabriela Amaral - 31/01/2025 08:49:01 | Conforme | Gabriela Amaral - 31/01/2025 08:49:04 | Conforme | Gabriela Amaral - 31/01/2025 08:49:09 | Conforme | Gabriela Amaral - 31/01/2025 08:49:16 | Conforme | Gabriela Amaral - 31/01/2025 08:49:21 | Conforme | Gabriela Amaral - 31/01/2025 08:49:24 | Conforme | Gabriela Amaral - 31/01/2025 08:49:34 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-31 08:50 | Sim | 2025-01-31 08:50 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:01:47 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:01:48 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-13 15:02 | Sim | 2025-02-13 15:02 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:06:36 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-08 11:07 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:24:47 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:25 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:25 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:24:46 | Base de Dados_Images/XV - 6402C.Imagem do Equipamento-.114851.jpg | Gabriela Amaral - 31/01/2025 08:48:41 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 6402C.Imagem do Equipamento-.114851.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Fermentação - Centrífugação de Vinho | Válvula Pneumatica | FCV - 6402A | Valvula de Controle Vinho Levedurado Centrífuga 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Gabriela Amaral - 31/01/2025 08:50:44 | Conforme | Gabriela Amaral - 31/01/2025 08:50:51 | Conforme | Gabriela Amaral - 31/01/2025 08:50:55 | Conforme | Gabriela Amaral - 31/01/2025 08:51:01 | Conforme | Gabriela Amaral - 31/01/2025 08:51:18 | Conforme | Gabriela Amaral - 31/01/2025 08:51:21 | Conforme | Gabriela Amaral - 31/01/2025 08:51:28 | Conforme | Gabriela Amaral - 31/01/2025 08:51:31 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-31 08:52 | Sim | 2025-01-31 08:52 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:01:58 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:01:59 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-13 15:02 | Sim | 2025-02-13 15:02 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:06:42 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-08 11:07 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:24:54 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:25 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:25 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:24:54 | Base de Dados_Images/FCV - 6402A.Imagem do Equipamento-.115020.jpg | Gabriela Amaral - 31/01/2025 08:50:13 |  |  | Base de Dados_Images/FCV - 6402A.Imagem do Equipamento-.115020.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Fermentação - Centrífugação de Vinho | Transmissor | PIT-6402A | Transmissor de Pressão Centrífuga 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Gabriela Amaral - 31/01/2025 08:37:04 | Conforme | Gabriela Amaral - 31/01/2025 08:37:13 | Conforme | Gabriela Amaral - 31/01/2025 08:37:20 | Conforme | Gabriela Amaral - 31/01/2025 08:37:26 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-01-31 08:37 | Sim | 2025-01-31 08:37 | Sim | 2025-01-31 08:37 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:04:08 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:04:08 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:04:10 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-13 15:04 | Sim | 2025-02-13 15:04 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:03:06 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:03:07 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-08 11:03 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:22:27 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:22:28 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:22 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:22 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:22:28 | Base de Dados_Images/PIT-6402A.Imagem do Equipamento-.113653.jpg | Gabriela Amaral - 31/01/2025 08:36:45 |  |  | Base de Dados_Images/PIT-6402A.Imagem do Equipamento-.113653.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Fermentação - Centrífugação de Vinho | Transmissor | TIT-6402 | Transmissor de Temperatura Centrífuga 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:27:50 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:27:51 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:27:54 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:27:55 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-23 11:28 | Sim | 2024-12-23 11:28 | Sim | 2024-12-23 11:28 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:03:59 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:03:59 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:04:01 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-13 15:04 | Sim | 2025-02-13 15:04 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:03:14 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:03:13 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-08 11:03 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:22:35 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:22:36 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:23 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:23 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:22:36 | Base de Dados_Images/TIT-6402.Imagem do Equipamento-.142758.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:27:47 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-6402.Imagem do Equipamento-.142758.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Fermentação - Centrífugação de Vinho | Transmissor | UT-6402A | Transmissor de Vibração Centrífuga 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Gabriela Amaral - 31/01/2025 08:45:11 | Não Aplicável | Gabriela Amaral - 31/01/2025 08:45:16 | Não Aplicável | Gabriela Amaral - 31/01/2025 08:45:19 | Não Aplicável | Gabriela Amaral - 31/01/2025 08:45:27 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-01-31 08:45 | Sim | 2025-01-31 08:45 | Sim | 2025-01-31 08:45 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:01:40 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:01:42 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:01:44 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-08 11:02 | Sim | 2025-03-08 11:02 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:02:21 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:02:19 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-08 11:02 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:22:42 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:22:44 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:23 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:23 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:22:44 | Base de Dados_Images/UT-6402A.Imagem do Equipamento-.140044.jpg | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:00:39 |  |  | Base de Dados_Images/UT-6402A.Imagem do Equipamento-.140044.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Fermentação - Centrífugação de Vinho | Centrífuga Levedo | CF-6403 | Motor Centrífuga de Vinho 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Douglas Martins - 20/01/2025 15:21:46 | Conforme | Douglas Martins - 20/01/2025 15:21:50 | Conforme | Douglas Martins - 20/01/2025 15:21:54 | Conforme | Douglas Martins - 20/01/2025 15:21:59 | Conforme | Douglas Martins - 20/01/2025 15:22:02 | Conforme | Douglas Martins - 20/01/2025 15:22:06 | Conforme | Douglas Martins - 20/01/2025 15:22:15 | Conforme | Douglas Martins - 20/01/2025 15:22:18 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:08:39 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:08:40 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:08:41 | [38 empty] | Não | Sim | 2025-01-20 15:22 | Sim | 2025-02-13 15:09 | Sim | 2025-02-13 15:09 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:12:53 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:12:54 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:12:55 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:12:56 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:12:57 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-11 11:13 | Sim | 2025-03-11 11:13 | Sim | 2025-03-11 11:13 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:13:02 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:13:02 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:13:03 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:13:05 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:13:05 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:13:06 | [8 empty] | Não | Sim | 2025-03-11 11:13 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:20:25 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:20:26 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:20:28 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:20:29 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:20:31 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:20:34 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:20:36 | [8 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:21 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:21 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:20:36 | Base de Dados_Images/CF-6403.Imagem do Equipamento-.181931.jpg | Douglas Martins - 20/01/2025 15:16:58 |  |  | Base de Dados_Images/CF-6403.Imagem do Equipamento-.181931.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Fermentação - Centrífugação de Vinho | Válvula Pneumatica | XV-6403A | Valvula de Água Para Centrífuga 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Gabriela Amaral - 31/01/2025 08:59:49 | Conforme | Gabriela Amaral - 31/01/2025 08:59:53 | Conforme | Edelson Felix - 04/02/2025 08:14:34 | Conforme | Edelson Felix - 04/02/2025 08:15:24 | Conforme | Edelson Felix - 04/02/2025 08:14:51 | Conforme | Edelson Felix - 04/02/2025 08:15:01 | Conforme | Edelson Felix - 04/02/2025 08:15:18 | Conforme | Edelson Felix - 04/02/2025 08:15:07 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-04 08:15 | Sim | 2025-02-04 08:15 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:02:05 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:02:06 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-13 15:02 | Sim | 2025-02-13 15:02 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:07:21 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-08 11:07 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:25:03 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:25 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:25 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:25:03 | Base de Dados_Images/XV-6403A.Imagem do Equipamento-.140911.jpg | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:09:03 |  |  | Base de Dados_Images/XV-6403A.Imagem do Equipamento-.140911.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Fermentação - Centrífugação de Vinho | Válvula Pneumatica | XV - 6403C | Valvula de Vinho Levedurado Para Centrífuga 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Gabriela Amaral - 31/01/2025 08:52:42 | Conforme | Gabriela Amaral - 31/01/2025 08:52:46 | Conforme | Gabriela Amaral - 31/01/2025 08:52:49 | Conforme | Gabriela Amaral - 31/01/2025 08:53:01 | Conforme | Gabriela Amaral - 31/01/2025 08:53:09 | Conforme | Gabriela Amaral - 31/01/2025 08:53:16 | Conforme | Gabriela Amaral - 31/01/2025 08:53:23 | Conforme | Gabriela Amaral - 31/01/2025 08:53:26 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-31 08:53 | Sim | 2025-01-31 08:53 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:02:12 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:02:12 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-13 15:02 | Sim | 2025-02-13 15:02 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:07:31 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-08 11:08 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:25:08 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:25 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:25 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:25:08 | Base de Dados_Images/XV - 6403C.Imagem do Equipamento-.115227.jpg | Gabriela Amaral - 31/01/2025 08:52:21 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 6403C.Imagem do Equipamento-.115227.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Fermentação - Centrífugação de Vinho | Válvula Pneumatica | FCV - 6403A | Valvula de Controle Vinho Levedurado Centrífuga 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 08:50:11 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 08:50:06 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 08:50:16 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 08:50:22 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 08:50:25 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 08:50:29 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 08:50:33 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 08:50:37 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-31 08:51 | Sim | 2025-01-31 08:51 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:02:19 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:02:21 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-13 15:02 | Sim | 2025-02-13 15:02 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:09:11 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-08 11:09 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:25:14 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:25 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:25 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:25:14 | Base de Dados_Images/FCV - 6403A.Imagem do Equipamento-.114957.jpg | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 08:49:51 |  |  | Base de Dados_Images/FCV - 6403A.Imagem do Equipamento-.114957.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Fermentação - Centrífugação de Vinho | Transmissor | PIT-6403A | Transmissor de Pressão Centrífuga 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Gabriela Amaral - 31/01/2025 08:55:04 | Conforme | Gabriela Amaral - 31/01/2025 08:55:13 | Conforme | Gabriela Amaral - 31/01/2025 08:55:29 | Conforme | Gabriela Amaral - 31/01/2025 08:55:37 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-01-31 08:55 | Sim | 2025-01-31 08:56 | Sim | 2025-01-31 08:56 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:03:21 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:03:21 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:03:23 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-08 11:03 | Sim | 2025-03-08 11:03 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:03:26 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:03:26 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-08 11:03 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:22:52 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:22:52 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:23 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:23 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:22:52 | Base de Dados_Images/PIT-6403A.Imagem do Equipamento-.115501.jpg | Gabriela Amaral - 31/01/2025 08:54:54 |  |  | Base de Dados_Images/PIT-6403A.Imagem do Equipamento-.115501.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Fermentação - Centrífugação de Vinho | Transmissor | TIT-6403 | Transmissor de Temperatura Centrífuga 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:28:11 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:28:12 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:28:14 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:28:16 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-23 11:28 | Sim | 2024-12-23 11:28 | Sim | 2024-12-23 11:28 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:03:51 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:03:51 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:03:53 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-13 15:04 | Sim | 2025-02-13 15:04 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:03:33 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:03:34 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-08 11:04 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:23:02 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:23:00 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:23 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:23 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:23:02 | Base de Dados_Images/TIT-6403.Imagem do Equipamento-.142827.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:28:08 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-6403.Imagem do Equipamento-.142827.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Fermentação - Centrífugação de Vinho | Transmissor | UT-6403A | Transmissor de Vibração Centrífuga 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 09:10:58 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 09:10:52 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 09:11:02 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 09:11:07 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-01-31 09:11 | Sim | 2025-01-31 09:11 | Sim | 2025-01-31 09:11 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:04:39 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:04:41 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:04:42 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-13 15:05 | Sim | 2025-02-13 15:05 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:02:27 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:02:28 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-08 11:02 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:23:09 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:23:11 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:23 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:23 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:23:11 | Base de Dados_Images/UT-6403A.Imagem do Equipamento-.121045.jpg | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 09:10:39 |  |  | Base de Dados_Images/UT-6403A.Imagem do Equipamento-.121045.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Fermentação - Centrífugação de Vinho | Centrífuga Levedo | CF-6404 | Motor Centrífuga de Vinho 04 | Pré-Comissionamento | Conforme | Douglas Martins - 20/01/2025 15:22:43 | Conforme | Douglas Martins - 20/01/2025 15:22:46 | Conforme | Douglas Martins - 20/01/2025 15:22:56 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:17:51 | Conforme | Douglas Martins - 20/01/2025 15:23:03 | Conforme | Douglas Martins - 20/01/2025 15:23:07 | Conforme | Douglas Martins - 20/01/2025 15:24:06 | Conforme | Douglas Martins - 20/01/2025 15:24:10 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:08:52 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:08:54 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:08:55 | [38 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 08:18 | Sim | 2025-02-13 15:09 | Sim | 2025-03-22 08:18 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:18:02 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:18:03 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:18:04 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:18:05 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:18:07 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 08:18 | Sim | 2025-03-22 08:18 | Sim | 2025-03-22 08:18 | Dinâmico Frio | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:18:11 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:18:12 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:18:21 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:18:21 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:18:22 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:18:23 | [8 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 08:18 | Dinâmico Quente | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:18:29 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:18:30 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:18:31 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:18:31 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:18:32 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:18:33 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:18:34 | [8 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 08:19 |  |  | Não | Feito | 2025-03-22 08:19 | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:18:34 | Base de Dados_Images/CF-6404.Imagem do Equipamento-.181923.jpg | Douglas Martins - 20/01/2025 15:16:21 |  |  | Base de Dados_Images/CF-6404.Imagem do Equipamento-.181923.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Fermentação - Centrífugação de Vinho | Válvula Pneumatica | XV-6404A | Valvula de Água Para Centrífuga 04 | Pré-Comissionamento | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 08:47:06 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 08:47:10 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 08:47:13 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 08:47:18 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 08:47:22 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 08:47:27 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 08:47:30 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 08:48:02 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-31 08:48 | Sim | 2025-01-31 08:48 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:02:28 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:02:29 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-13 15:02 | Sim | 2025-02-13 15:02 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:09:46 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-08 11:10 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:25:19 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:25 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:25 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:25:19 | Base de Dados_Images/XV-6404A.Imagem do Equipamento-.141024.jpg | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:10:19 |  |  | Base de Dados_Images/XV-6404A.Imagem do Equipamento-.141024.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Fermentação - Centrífugação de Vinho | Válvula Pneumatica | XV - 6404C | Válvula de Vinho Levedurado Para Centrífuga 04 | Pré-Comissionamento | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 08:26:28 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 08:26:47 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 08:27:03 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 08:27:07 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 08:27:12 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 08:27:16 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 08:27:21 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 08:27:25 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-31 08:27 | Sim | 2025-01-31 08:27 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:10:30 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:10:32 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-08 11:11 | Sim | 2025-03-08 11:11 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:10:35 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-08 11:11 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:25:26 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:25 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:25 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:25:26 | Base de Dados_Images/XV - 6404C.Imagem do Equipamento-.112553.jpg | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 08:25:46 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 6404C.Imagem do Equipamento-.112553.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Fermentação - Centrífugação de Vinho | Válvula Pneumatica | FCV - 6404A | Valvula de Controle Vinho Levedurado Centrífuga 04 | Pré-Comissionamento | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 08:44:55 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 08:44:58 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 08:45:02 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 08:45:06 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 08:45:10 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 08:45:15 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 08:45:19 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 08:45:25 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-31 08:45 | Sim | 2025-01-31 08:45 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:02:36 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:02:37 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-13 15:03 | Sim | 2025-02-13 15:03 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:10:41 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-08 11:11 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:25:33 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:26 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:26 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:25:33 | Base de Dados_Images/FCV - 6404A.Imagem do Equipamento-.114534.jpg | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 08:44:39 |  |  | Base de Dados_Images/FCV - 6404A.Imagem do Equipamento-.114534.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Fermentação - Centrífugação de Vinho | Transmissor | PIT-6404A | Transmissor de Pressão Centrífuga 04 | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 05/02/2025 09:43:38 | Conforme | Edelson Felix - 05/02/2025 09:43:43 | Conforme | Edelson Felix - 05/02/2025 09:43:48 | Conforme | Edelson Felix - 05/02/2025 09:43:54 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 09:44 | Sim | 2025-02-05 09:44 | Sim | 2025-02-05 09:44 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:03:34 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:03:34 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:03:36 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-13 15:04 | Sim | 2025-02-13 15:04 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:03:40 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:03:41 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-08 11:04 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:23:18 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:23:18 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:23 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:23 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:23:18 | Base de Dados_Images/PIT-6404A.Imagem do Equipamento-.124332.jpg | Edelson Felix - 05/02/2025 09:43:25 |  |  | Base de Dados_Images/PIT-6404A.Imagem do Equipamento-.124332.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Fermentação - Centrífugação de Vinho | Transmissor | TIT-6404 | Transmissor de Temperatura Centrífuga 04 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:28:36 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:28:37 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:28:39 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:28:41 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-23 11:29 | Sim | 2024-12-23 11:29 | Sim | 2024-12-23 11:29 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:03:23 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:03:24 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:03:26 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-13 15:03 | Sim | 2025-02-13 15:03 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:03:55 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:03:55 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-08 11:04 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:23:29 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:23:30 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:24 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:24 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:23:30 | Base de Dados_Images/TIT-6404.Imagem do Equipamento-.142851.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:28:32 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-6404.Imagem do Equipamento-.142851.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Fermentação - Centrífugação de Vinho | Transmissor | UT-6404A | Transmissor de Vibração Centrífuga 04 | Pré-Comissionamento | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 08:42:13 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 08:42:17 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 08:42:20 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 08:42:25 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-01-31 08:42 | Sim | 2025-01-31 08:42 | Sim | 2025-01-31 08:42 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:04:51 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:04:52 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:04:54 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-13 15:05 | Sim | 2025-02-13 15:05 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:02:34 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:02:34 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-08 11:03 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:23:37 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:23:38 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:24 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:24 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:23:38 | Base de Dados_Images/UT-6404A.Imagem do Equipamento-.114507.jpg | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 08:41:56 |  |  | Base de Dados_Images/UT-6404A.Imagem do Equipamento-.114507.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Fermentação - Centrífugação de Vinho | Centrífuga Levedo | CF-6405 | Motor Centrífuga de Vinho 05 | Pré-Comissionamento | Conforme | Douglas Martins - 20/01/2025 15:24:36 | Conforme | Douglas Martins - 20/01/2025 15:24:41 | Conforme | Douglas Martins - 20/01/2025 15:24:54 | Conforme | Douglas Martins - 20/01/2025 15:24:58 | Conforme | Douglas Martins - 20/01/2025 15:25:03 | Conforme | Douglas Martins - 20/01/2025 15:25:09 | Conforme | Douglas Martins - 20/01/2025 15:25:17 | Conforme | Douglas Martins - 20/01/2025 15:25:20 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:09:07 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:09:06 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:09:05 | [38 empty] | Não | Sim | 2025-01-20 15:25 | Sim | 2025-02-13 15:09 | Sim | 2025-02-13 15:09 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 15:13:29 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 15:13:24 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 15:13:33 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 15:13:35 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 15:13:37 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-10 15:13 | Sim | 2025-03-10 15:14 | Sim | 2025-03-10 15:14 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 15:13:41 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 15:13:42 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 15:13:44 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 15:13:47 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 15:13:49 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 15:13:50 | [8 empty] | Não | Sim | 2025-03-10 15:14 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:20:47 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:20:48 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:20:50 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:20:53 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:20:55 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:20:57 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:20:59 | [8 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:21 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:21 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:20:59 | Base de Dados_Images/CF-6405.Imagem do Equipamento-.181915.jpg | Douglas Martins - 20/01/2025 15:15:50 |  |  | Base de Dados_Images/CF-6405.Imagem do Equipamento-.181915.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Fermentação - Centrífugação de Vinho | Válvula Pneumatica | XV-6405A | Valvula de Água Para Centrífuga 05 | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 04/02/2025 08:19:04 | Conforme | Edelson Felix - 04/02/2025 08:19:20 | Conforme | Edelson Felix - 04/02/2025 08:19:11 | Conforme | Edelson Felix - 04/02/2025 08:19:16 | Conforme | Edelson Felix - 04/02/2025 08:19:25 | Conforme | Edelson Felix - 04/02/2025 08:19:29 | Conforme | Edelson Felix - 04/02/2025 08:19:49 | Conforme | Edelson Felix - 04/02/2025 08:19:43 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-04 08:20 | Sim | 2025-02-04 08:20 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:11:09 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:11:09 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-08 11:11 | Sim | 2025-03-08 11:11 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:11:12 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-08 11:11 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:25:38 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:26 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:26 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:25:38 | Base de Dados_Images/XV-6405A.Imagem do Equipamento-.141108.jpg | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:11:04 |  |  | Base de Dados_Images/XV-6405A.Imagem do Equipamento-.141108.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Fermentação - Centrífugação de Vinho | Válvula Pneumatica | XV - 6405C | Válvula de Vinho Levedurado Para Centrífuga 05 | Pré-Comissionamento | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 08:33:32 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 08:33:58 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 08:34:02 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 08:34:07 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 08:34:11 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 08:34:15 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 08:34:19 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 08:34:24 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-31 08:34 | Sim | 2025-01-31 08:34 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:02:43 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:02:44 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-13 15:03 | Sim | 2025-02-13 15:03 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:11:27 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-08 11:11 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:25:44 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:26 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:26 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:25:44 | Base de Dados_Images/XV - 6405C.Imagem do Equipamento-.113328.jpg | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 08:33:21 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 6405C.Imagem do Equipamento-.113328.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Fermentação - Centrífugação de Vinho | Válvula Pneumatica | FCV - 6405A | Valvula de Controle Vinho Levedurado Centrífuga 05 | Pré-Comissionamento | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 08:29:24 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 08:29:46 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 08:29:36 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 08:29:51 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 08:29:55 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 08:29:58 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 08:30:03 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 08:30:06 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-31 08:30 | Sim | 2025-01-31 08:30 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:02:49 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:02:50 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-13 15:03 | Sim | 2025-02-13 15:03 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:11:33 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-08 11:12 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:25:53 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:26 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:26 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:25:53 | Base de Dados_Images/FCV - 6405A.Imagem do Equipamento-.112923.jpg | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 08:29:05 |  |  | Base de Dados_Images/FCV - 6405A.Imagem do Equipamento-.112923.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Fermentação - Centrífugação de Vinho | Transmissor | PIT-6405A | Transmissor de Pressão Centrífuga 05 | Pré-Comissionamento | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 08:35:38 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 08:35:34 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 08:35:42 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 08:35:47 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-01-31 08:36 | Sim | 2025-01-31 08:36 | Sim | 2025-01-31 08:36 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:03:15 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:03:16 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:03:17 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-13 15:03 | Sim | 2025-02-13 15:03 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:04:03 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:04:04 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-08 11:04 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:23:45 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:23:46 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:24 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:24 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:23:46 | Base de Dados_Images/PIT-6405A.Imagem do Equipamento-.113525.jpg | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 08:35:14 |  |  | Base de Dados_Images/PIT-6405A.Imagem do Equipamento-.113525.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Fermentação - Centrífugação de Vinho | Transmissor | TIT-6405 | Transmissor de Temperatura Centrífuga 05 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:28:58 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:28:59 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:29:01 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:29:03 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-23 11:29 | Sim | 2024-12-23 11:29 | Sim | 2024-12-23 11:29 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:03:05 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:03:06 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:03:08 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-13 15:03 | Sim | 2025-02-13 15:03 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:04:10 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:04:10 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-08 11:04 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:23:52 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:23:52 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:24 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:24 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:23:52 | Base de Dados_Images/TIT-6405.Imagem do Equipamento-.142919.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:28:55 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-6405.Imagem do Equipamento-.142919.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Fermentação - Centrífugação de Vinho | Transmissor | UT-6405A | Transmissor de Vibração Centrífuga 05 | Pré-Comissionamento | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 08:39:01 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 08:39:07 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 08:39:20 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 08:39:25 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-01-31 08:39 | Sim | 2025-01-31 08:39 | Sim | 2025-01-31 08:39 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:05:04 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:05:05 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:05:06 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-13 15:05 | Sim | 2025-02-13 15:05 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:02:41 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:02:42 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-08 11:03 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:23:58 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:23:59 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:24 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:24 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:23:59 | Base de Dados_Images/UT-6405A.Imagem do Equipamento-.113841.jpg | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 08:38:36 |  |  | Base de Dados_Images/UT-6405A.Imagem do Equipamento-.113841.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Filtro de Vinho Levedurado | Filtro Estático | FI-6350 | Filtro Estatico de Vinho Levedurado 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:25:42 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:25:45 | [56 empty] | Não | Sim | 2024-12-23 11:26 | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 11:26 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:12:08 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-11 11:12 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:09:57 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:10 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:10 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:09:57 | Base de Dados_Images/FI-6350.Imagem do Equipamento-.142544.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:25:38 |  |  | Base de Dados_Images/FI-6350.Imagem do Equipamento-.142544.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Filtro de Vinho Levedurado | Transmissor | PIT-6334B | Pressão de Vinho Leved. Pos Filtros | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:25:17 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:25:19 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:25:22 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:25:24 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-23 11:25 | Sim | 2024-12-23 11:25 | Sim | 2024-12-23 11:25 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:04:35 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:04:36 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:04:37 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:05 | Sim | 2024-12-25 17:05 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 11:44:43 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 11:44:43 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 11:45 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:10:11 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:10:11 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:10 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:10 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:10:11 | Base de Dados_Images/PIT-6334B.Imagem do Equipamento-.142517.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:25:11 |  |  | Base de Dados_Images/PIT-6334B.Imagem do Equipamento-.142517.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Filtro de Vinho Levedurado | Filtro Estático | FI-6351 | Filtro Estatico de Vinho Levedurado 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:26:04 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:26:05 | [56 empty] | Não | Sim | 2024-12-23 11:26 | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 11:26 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:12:13 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-11 11:12 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:10:04 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 16:10 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 16:10 | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:10:04 | Base de Dados_Images/FI-6351.Imagem do Equipamento-.142603.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 11:25:59 |  |  | Base de Dados_Images/FI-6351.Imagem do Equipamento-.142603.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Resfriamento de Mosto | Trocador de Calor/Evaporador/Aquecedor | TC-6101 | Trocador de Mosto 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 07:56:34 | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 07:56:36 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 04/03/2025 07:56:38 | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 07:56:40 | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 07:56:42 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 04/03/2025 07:56:44 | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 07:56:47 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 04/03/2025 07:56:49 | [44 empty] | Não | Sim | 2025-03-04 07:57 | Sim | 2025-03-04 07:57 | Sim | 2025-03-04 07:57 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Gabriela Amaral - 06/03/2025 07:42:14 | Conforme | Gabriela Amaral - 06/03/2025 07:42:17 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 07:42 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:16:37 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:16:37 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:17 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:17 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:16:37 | Base de Dados_Images/TC-6101.Imagem do Equipamento-.105634.jpg | Leandro Almeida - 04/03/2025 07:56:29 |  |  | Base de Dados_Images/TC-6101.Imagem do Equipamento-.105634.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Resfriamento de Mosto | Válvula Pneumatica | XV - 6101C | Valvula de Entrada de CIP Tc01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:34:39 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:34:41 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:34:45 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:34:47 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:34:50 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:34:53 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:34:55 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:34:57 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 14:35 | Sim | 2024-12-23 14:35 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:15:35 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:15:36 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:16 | Sim | 2024-12-25 17:16 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:38:58 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 10:39 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:16:48 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:17 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:17 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:16:48 | Base de Dados_Images/XV - 6101C.Imagem do Equipamento-.173437.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:34:33 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 6101C.Imagem do Equipamento-.173437.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Resfriamento de Mosto | Válvula Pneumatica | XV - 6101A | Valvula de Entrada de Água Tc01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:35:30 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:35:39 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:35:40 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:35:44 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:35:47 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:35:50 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:35:52 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:35:54 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 14:36 | Sim | 2024-12-23 14:36 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:15:45 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:15:45 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:16 | Sim | 2024-12-25 17:16 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:39:04 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 10:39 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:16:56 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:17 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:17 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:16:56 | Base de Dados_Images/XV - 6101A.Imagem do Equipamento-.173531.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:35:26 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 6101A.Imagem do Equipamento-.173531.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Resfriamento de Mosto | Válvula Pneumatica | XV - 6101B | Válvula de Entrada de Mosto TC01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:39:50 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:39:52 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:39:54 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:39:56 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:39:57 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:39:59 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:40:01 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:40:02 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 14:40 | Sim | 2024-12-23 14:40 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:15:51 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:15:51 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:16 | Sim | 2024-12-25 17:16 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:39:10 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 10:39 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:17:03 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:17 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:17 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:17:03 | Base de Dados_Images/XV - 6101B.Imagem do Equipamento-.173951.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:39:46 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 6101B.Imagem do Equipamento-.173951.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Resfriamento de Mosto | Válvula Pneumatica | XV - 6101I | Valvula de Saida de Água Tc01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:33:47 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:33:49 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:33:51 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:34:07 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:33:55 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:33:56 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:34:00 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:34:01 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 14:34 | Sim | 2024-12-23 14:34 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:15:57 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:15:58 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:16 | Sim | 2024-12-25 17:16 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:39:16 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 10:39 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:17:10 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:17 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:17 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:17:10 | Base de Dados_Images/XV - 6101I.Imagem do Equipamento-.173349.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:33:44 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 6101I.Imagem do Equipamento-.173349.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Resfriamento de Mosto | Válvula Pneumatica | XV - 6101D | Valvula de Dreno Tc01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:36:35 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:36:36 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:36:38 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:36:40 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:36:45 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:36:46 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:36:48 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:36:50 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 14:37 | Sim | 2024-12-23 14:37 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:16:05 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:16:05 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:16 | Sim | 2024-12-25 17:16 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:39:27 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 10:39 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:17:16 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:17 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:17 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:17:16 | Base de Dados_Images/XV - 6101D.Imagem do Equipamento-.173635.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:36:29 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 6101D.Imagem do Equipamento-.173635.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Resfriamento de Mosto | Válvula Pneumatica | TCV - 6101A | Valvula de Controle Resfriamento de Mosto Tc01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:38:48 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:38:51 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:38:52 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:38:54 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:38:57 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:38:59 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:39:00 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:39:02 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 14:39 | Sim | 2024-12-23 14:39 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:16:17 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:16:18 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:16 | Sim | 2024-12-25 17:16 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:39:33 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 10:40 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:17:21 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:17 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:17 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:17:21 | Base de Dados_Images/TCV - 6101A.Imagem do Equipamento-.173849.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:38:44 |  |  | Base de Dados_Images/TCV - 6101A.Imagem do Equipamento-.173849.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Resfriamento de Mosto | Trocador de Calor/Evaporador/Aquecedor | TC-6102 | Trocador de Mosto 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:38:17 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:38:19 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:38:21 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:38:27 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:38:29 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:38:32 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:38:34 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:38:36 | [44 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 10:39 | Sim | 2025-03-03 10:39 | Sim | 2025-03-03 10:39 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Gabriela Amaral - 06/03/2025 07:42:53 | Conforme | Gabriela Amaral - 06/03/2025 07:42:56 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 07:43 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:16:43 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:16:44 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:17 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:17 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:16:44 | Base de Dados_Images/TC-6102.Imagem do Equipamento-.133812.jpg | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:38:07 |  |  | Base de Dados_Images/TC-6102.Imagem do Equipamento-.133812.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Resfriamento de Mosto | Motor e Bomba | B-6101 | Bomba de Mosto Para Medidor de Brix | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:29:04 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:29:05 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:29:10 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:29:11 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:29:15 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:29:17 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:29:19 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:29:21 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:29:23 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:29:25 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:29:27 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:29:30 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:29:32 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:29:33 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:29:37 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:29:39 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-23 14:29 | Sim | 2024-12-23 14:30 | Sim | 2024-12-23 14:30 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:15:11 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:15:14 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:15:21 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:15:22 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:15:23 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:15:25 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 17:15 | Sim | 2024-12-25 17:15 | Sim | 2024-12-25 17:15 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:36:14 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:36:15 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:36:16 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:36:18 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 13:36 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:16:19 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:16:20 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:16:22 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:16:24 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:16 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:16 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:16:24 | Base de Dados_Images/B-6101.Imagem do Equipamento-.172851.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:28:47 | Base de Dados_Images/B-6101.Imagem da Plaqueta do Motor-.172903.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:28:59 | Base de Dados_Images/B-6101.Imagem do Equipamento-.172851.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Resfriamento de Mosto | Válvula Pneumatica | XV - 6102C | Valvula de Entrada de CIP Tc02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:31:18 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:31:20 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:31:22 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:31:25 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:31:28 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:31:30 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:31:32 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:31:35 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 14:32 | Sim | 2024-12-23 14:32 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:16:26 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:16:26 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:16 | Sim | 2024-12-25 17:16 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:41:00 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 10:41 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:17:26 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:17 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:17 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:17:26 | Base de Dados_Images/XV - 6102C.Imagem do Equipamento-.173117.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:31:13 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 6102C.Imagem do Equipamento-.173117.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Resfriamento de Mosto | Válvula Pneumatica | XV - 6102A | Valvula de Entrada de Água Tc02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:37:34 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:37:36 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:37:38 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:37:40 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:37:52 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:37:54 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:37:56 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:37:59 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 14:38 | Sim | 2024-12-23 14:38 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:16:33 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:16:34 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:17 | Sim | 2024-12-25 17:17 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:41:06 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 10:41 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:17:32 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:18 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:18 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:17:32 | Base de Dados_Images/XV - 6102A.Imagem do Equipamento-.173730.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:37:26 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 6102A.Imagem do Equipamento-.173730.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Resfriamento de Mosto | Válvula Pneumatica | XV - 6102B | Válvula de Entrada de Mosto TC02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:33:01 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:33:02 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:33:08 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:33:10 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:33:12 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:33:13 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:33:17 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:33:19 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 14:33 | Sim | 2024-12-23 14:33 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:16:39 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:16:40 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:17 | Sim | 2024-12-25 17:17 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:39:39 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 10:40 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:17:38 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:18 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:18 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:17:38 | Base de Dados_Images/XV - 6102B.Imagem do Equipamento-.173300.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:32:53 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 6102B.Imagem do Equipamento-.173300.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Resfriamento de Mosto | Válvula Pneumatica | XV - 6102I | Valvula de Saida de Água Tc02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:30:04 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:30:10 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:30:12 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:30:17 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:30:18 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:30:20 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:30:22 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:30:24 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 14:30 | Sim | 2024-12-23 14:30 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:16:45 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:16:45 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:17 | Sim | 2024-12-25 17:17 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:41:13 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 10:41 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:17:42 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:18 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:18 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:17:42 | Base de Dados_Images/XV - 6102I.Imagem do Equipamento-.173017.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:30:00 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 6102I.Imagem do Equipamento-.173017.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Resfriamento de Mosto | Válvula Pneumatica | XV - 6102D | Valvula de Dreno Tc02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:32:11 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:32:14 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:32:16 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:32:18 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:32:20 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:32:21 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:32:23 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:32:27 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 14:32 | Sim | 2024-12-23 14:32 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:16:50 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:16:51 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:17 | Sim | 2024-12-25 17:17 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 05:45:24 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 05:45 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:17:47 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:18 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:18 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:17:47 | Base de Dados_Images/XV - 6102D.Imagem do Equipamento-.173213.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:32:07 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 6102D.Imagem do Equipamento-.173213.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Resfriamento de Mosto | Válvula Pneumatica | TCV - 6102A | Valvula de Controle Resfriamento de Mosto Tc02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:40:27 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:40:29 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:40:31 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:40:33 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:40:35 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:40:38 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:40:41 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:40:42 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 14:41 | Sim | 2024-12-23 14:41 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:16:57 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:16:57 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:17 | Sim | 2024-12-25 17:17 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:41:24 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 10:41 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:17:51 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:18 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:18 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:17:51 | Base de Dados_Images/TCV - 6102A.Imagem do Equipamento-.174029.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:40:23 |  |  | Base de Dados_Images/TCV - 6102A.Imagem do Equipamento-.174029.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Resfriamento de Mosto | Válvula Pneumatica | XV - 6101G | Válvula de Limpeza Medidor de Brix do Mosto | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:41:56 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:41:57 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:41:59 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:42:01 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:42:02 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:42:04 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:42:07 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:42:09 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 14:42 | Sim | 2024-12-23 14:42 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:17:05 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:17:05 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:17 | Sim | 2024-12-25 17:17 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:41:30 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 10:41 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:17:57 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:18 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:18 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:17:57 | Base de Dados_Images/XV - 6101G.Imagem do Equipamento-.174157.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:41:51 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 6101G.Imagem do Equipamento-.174157.jpg
60 - Produção de Etanol (Expedição) | Expedição de Álcool | Válvula Pneumatica | XV - 6601 | Valvula de Produção Etanol Anidro | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 16:13:16 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 16:13:17 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 16:13:18 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 16:13:20 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 16:13:21 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 16:13:22 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 16:13:24 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 16:13:25 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-20 16:13 | Sim | 2024-12-20 16:13 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Edelson Felix - 23/12/2024 13:06:41 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 13:06:42 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 13:07 | Sim | 2024-12-23 13:07 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:42:18 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 11:42 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:29:00 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-02-17 12:29 |  |  | Não | Feito | 2025-02-17 12:29 | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:29:00 | Base de Dados_Images/XV - 6601.Imagem do Equipamento-.135641.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:56:34 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 6601.Imagem do Equipamento-.135641.jpg
60 - Produção de Etanol (Expedição) | Expedição de Álcool | Válvula Pneumatica | XV - 6602 | Valvula de Produção de Etanol Hidratado | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 16:13:42 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 16:13:43 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 16:13:44 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 16:13:45 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 16:13:46 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 16:13:47 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 16:13:48 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 16:13:49 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-20 16:14 | Sim | 2024-12-20 16:14 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Edelson Felix - 23/12/2024 13:06:50 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 13:06:51 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 13:07 | Sim | 2024-12-23 13:07 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:42:27 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 11:42 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:29:05 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-02-17 12:29 |  |  | Não | Feito | 2025-02-17 12:29 | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:29:05 | Base de Dados_Images/XV - 6602.Imagem do Equipamento-.135608.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:56:03 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 6602.Imagem do Equipamento-.135608.jpg
60 - Produção de Etanol (Expedição) | Expedição de Álcool | Válvula Pneumatica | XV - 6603 | Valvula de Produção de Etanol Hidratado Retorno | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 16:13:59 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 16:13:59 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 16:14:00 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 16:14:10 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 16:14:17 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 16:14:18 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 16:14:19 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 16:14:20 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-20 16:14 | Sim | 2024-12-20 16:14 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Edelson Felix - 23/12/2024 13:06:57 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 13:06:58 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 13:07 | Sim | 2024-12-23 13:07 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:42:33 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 11:43 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:29:10 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-02-17 12:29 |  |  | Não | Feito | 2025-02-17 12:29 | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:29:10 | Base de Dados_Images/XV - 6603.Imagem do Equipamento-.135702.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:56:58 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 6603.Imagem do Equipamento-.135702.jpg
60 - Produção de Etanol (Expedição) | Expedição de Álcool Braços de Carregamento | Motor e Bomba | B-6720 | Bomba de Carregamento Hidratado | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:34:04 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:34:05 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:34:06 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:34:08 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:34:09 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:34:10 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:34:14 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:34:15 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:34:17 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:34:17 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:34:20 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:34:20 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:34:22 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:34:23 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:34:24 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:34:25 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-20 14:34 | Sim | 2024-12-20 14:34 | Sim | 2024-12-20 14:34 | Comissionamento Estático | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 13:07:18 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 13:07:19 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 13:07:21 | Não Aplicável | Edelson Felix - 23/12/2024 13:07:26 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 13:07:28 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 13:07:33 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-23 13:07 | Sim | 2024-12-23 13:08 | Sim | 2024-12-23 13:08 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:42:46 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:42:47 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:42:49 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:42:51 | [12 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 11:43 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:29:22 | Conforme | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:29:22 | Conforme | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:29:24 | Conforme | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:29:26 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-02-17 12:29 | Área classificada não permitido fotografar |  | Sim | Feito | 2025-02-17 12:29 | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:29:26 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Edelson Felix - 12/23/2024 13:07:14
60 - Produção de Etanol (Expedição) | Expedição de Álcool Braços de Carregamento | Motor e Bomba | B-6721 | Bomba de Carregamento Anidro | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:34:40 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:34:41 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:34:42 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:34:44 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:34:44 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:34:47 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:34:48 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:34:50 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:34:52 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:34:53 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:34:54 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:34:57 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:34:58 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:34:59 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:35:00 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:35:02 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-20 14:35 | Sim | 2024-12-20 14:35 | Sim | 2024-12-20 14:35 | Comissionamento Estático | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 13:07:44 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 13:07:45 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 13:07:49 | Não Aplicável | Edelson Felix - 23/12/2024 13:07:52 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 13:07:54 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 13:07:55 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-23 13:08 | Sim | 2024-12-23 13:08 | Sim | 2024-12-23 13:08 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:42:59 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:43:00 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:43:02 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:43:03 | [12 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 11:43 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:29:34 | Conforme | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:29:34 | Conforme | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:29:36 | Conforme | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:29:36 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-02-17 12:30 | Área classificada não permitido fotografar |  | Sim | Feito | 2025-02-17 12:30 | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:29:36 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Edelson Felix - 12/23/2024 13:07:41
60 - Produção de Etanol (Expedição) | Expedição de Álcool Braços de Carregamento | Motor e Bomba | B-6722 | Bomba de Etanol Hidratado Retorno | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:35:25 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:35:26 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:35:28 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:35:29 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:35:32 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:35:32 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:35:34 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:35:35 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:35:36 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:35:37 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:35:38 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:35:40 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:35:41 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:35:42 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:35:43 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:35:44 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-20 14:36 | Sim | 2024-12-20 14:36 | Sim | 2024-12-20 14:36 | Comissionamento Estático | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 13:08:11 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 13:08:12 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 13:08:14 | Não Aplicável | Edelson Felix - 23/12/2024 13:08:16 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 13:08:18 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 13:08:20 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-23 13:08 | Sim | 2024-12-23 13:08 | Sim | 2024-12-23 13:08 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:43:09 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:43:09 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:43:10 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:43:11 | [12 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 11:43 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:30:36 | Conforme | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:30:36 | Conforme | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:30:38 | Conforme | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:30:40 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-02-17 12:31 | Área classificada não permitido fotografar |  | Sim | Feito | 2025-02-17 12:31 | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:30:40 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Edelson Felix - 12/23/2024 13:08:07
60 - Produção de Etanol (Expedição) | Expedição de Álcool Braços de Carregamento | Motor e Bomba | B-6722D (Duplicado 1) | Bomba de descarregamento de Etanol | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:36:04 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:36:05 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:36:06 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:36:07 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:36:08 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:36:10 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:36:10 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:36:11 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:36:13 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:36:13 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:36:15 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:36:16 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:36:17 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:36:18 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:36:19 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:36:20 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-20 14:36 | Sim | 2024-12-20 14:36 | Sim | 2024-12-20 14:36 | Comissionamento Estático | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 13:08:32 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 13:08:33 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 13:08:37 | Não Aplicável | Edelson Felix - 23/12/2024 13:08:40 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 13:08:42 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 13:08:44 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-23 13:09 | Sim | 2024-12-23 13:09 | Sim | 2024-12-23 13:09 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:43:17 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:43:18 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:43:19 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:43:20 | [12 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 11:43 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:29:43 | Conforme | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:29:43 | Conforme | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:29:45 | Conforme | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:29:45 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-02-17 12:30 | Área classificada não permitido fotografar |  | Sim | Feito | 2025-02-17 12:30 | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:29:45 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Edelson Felix - 12/23/2024 13:08:29
60 - Produção de Etanol (Expedição) | Expedição de Álcool Braços de Carregamento | Motor e Bomba | B-6622 | Bomba de desaeração de Etanol | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:36:31 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:36:32 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:36:33 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:36:34 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:36:35 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:36:35 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:36:36 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:36:37 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:36:38 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:36:39 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:36:41 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:36:42 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:36:43 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:36:44 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:36:45 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:36:46 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-20 14:37 | Sim | 2024-12-20 14:37 | Sim | 2024-12-20 14:37 | Comissionamento Estático | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 13:08:56 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 13:08:57 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 13:08:59 | Não Aplicável | Edelson Felix - 23/12/2024 13:09:01 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 13:09:03 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 13:09:03 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-23 13:09 | Sim | 2024-12-23 13:09 | Sim | 2024-12-23 13:09 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:44:01 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:44:02 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:44:03 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:44:04 | [12 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 11:44 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:29:51 | Conforme | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:29:51 | Conforme | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:29:53 | Conforme | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:29:53 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-02-17 12:30 | Área classificada não permitido fotografar |  | Sim | Feito | 2025-02-17 12:30 | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:29:53 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Edelson Felix - 12/23/2024 13:08:49
60 - Produção de Etanol (Expedição) | Expedição de Álcool Braços de Carregamento | Válvula Pneumatica | XV - 6621A | Valvula de Carregamento Hidratado Baia 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:43:00 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:43:01 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:43:02 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:43:03 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:43:04 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:43:05 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:43:07 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:43:08 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-20 11:43 | Sim | 2024-12-20 11:43 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Edelson Felix - 23/12/2024 13:09:18 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 13:09:19 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 13:09 | Sim | 2024-12-23 13:09 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:44:09 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 11:44 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:29:58 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-02-17 12:30 | Área classificada não permitido fotografar |  | Sim | Feito | 2025-02-17 12:30 | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:29:58 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Edelson Felix - 12/23/2024 13:09:14
60 - Produção de Etanol (Expedição) | Expedição de Álcool Braços de Carregamento | Válvula Pneumatica | XV - 6621B | Valvula de Carregamento Anidro Baia 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:43:21 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:43:22 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:43:24 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:43:25 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:43:26 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:43:28 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:43:29 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:43:31 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-20 11:44 | Sim | 2024-12-20 11:44 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Edelson Felix - 23/12/2024 13:09:27 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 13:09:28 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 13:09 | Sim | 2024-12-23 13:09 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:44:15 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 11:44 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:30:02 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-02-17 12:30 | Área classificada não permitido fotografar |  | Sim | Feito | 2025-02-17 12:30 | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:30:02 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Edelson Felix - 12/23/2024 13:09:24
60 - Produção de Etanol (Expedição) | Expedição de Álcool Braços de Carregamento | Válvula Pneumatica | XV - 6620B | Valvula de Carregamento Anidro Baia 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:44:08 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:44:09 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:44:10 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:44:11 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:44:13 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:44:13 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:44:15 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:44:16 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-20 11:44 | Sim | 2024-12-20 11:44 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Edelson Felix - 23/12/2024 13:09:38 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 13:09:40 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 13:10 | Sim | 2024-12-23 13:10 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:44:24 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 11:44 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:30:06 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-02-17 12:30 | Área classificada não é permitido fotografar |  | Sim | Feito | 2025-02-17 12:30 | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:30:06 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Edelson Felix - 12/23/2024 13:09:33
60 - Produção de Etanol (Expedição) | Expedição de Álcool Braços de Carregamento | Válvula Pneumatica | XV - 6620A | Valvula de Carregamento Hidratado Baia 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:44:48 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:44:48 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:44:49 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:44:51 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:44:50 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:44:52 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:44:53 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:44:54 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-20 11:45 | Sim | 2024-12-20 11:45 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Edelson Felix - 23/12/2024 13:09:51 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 13:09:52 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 13:10 | Sim | 2024-12-23 13:10 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:44:31 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 11:45 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:30:11 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-02-17 12:30 | Área classificada não é permitido fotografar |  | Sim | Feito | 2025-02-17 12:30 | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:30:11 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Edelson Felix - 12/23/2024 13:09:48
60 - Produção de Etanol (Expedição) | Expedição de Álcool Braços de Carregamento | Válvula Pneumatica | FCV - 6620 | Valvula de Controle Carregamento Hidratado | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:45:05 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:45:06 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:45:08 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:45:10 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:45:11 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:45:12 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:45:14 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:45:15 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-20 11:45 | Sim | 2024-12-20 11:45 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Edelson Felix - 23/12/2024 13:10:05 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 13:10:06 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 13:10 | Sim | 2024-12-23 13:10 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:44:39 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 11:45 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:30:16 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-02-17 12:30 | Área classificada não é permitido fotografar |  | Sim | Feito | 2025-02-17 12:30 | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:30:16 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Edelson Felix - 12/23/2024 13:10:01
60 - Produção de Etanol (Expedição) | Expedição de Álcool Braços de Carregamento | Válvula Pneumatica | FCV - 6621 | Valvula de Controle Carregamento de Anidro | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:45:28 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:45:29 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:45:31 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:45:39 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:45:41 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:45:42 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:45:44 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:45:45 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-20 11:46 | Sim | 2024-12-20 11:46 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Edelson Felix - 23/12/2024 13:10:21 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 13:10:22 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 13:10 | Sim | 2024-12-23 13:10 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:44:45 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 11:45 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:30:20 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-02-17 12:30 | Área classificada não é permitido fotografar |  | Sim | Feito | 2025-02-17 12:30 | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:30:20 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Edelson Felix - 12/23/2024 13:10:17
60 - Produção de Etanol (Expedição) | Expedição de Álcool Tanque desaerador | Tanque | T-6622 | Tanque desaerador Skid descarregamento de Etanol | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:37:45 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:37:46 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:37:48 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:37:50 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:37:52 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:37:55 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:37:59 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:38:01 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:38:01 | [42 empty] | Não | Sim | 2024-12-20 14:38 | Sim | 2024-12-20 14:38 | Sim | 2024-12-20 14:38 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:45:49 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:45:50 | [16 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 11:46 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:31:03 | Conforme | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:31:04 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:31:25 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:31:35 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-02-17 12:31 | Área classificada não é permitido fotografar |  | Sim | Feito | 2025-02-17 12:31 | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:31:35 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Edelson Felix - 12/23/2024 13:11:05
60 - Produção de Etanol (Expedição) | Expedição de Álcool Tanque desaerador | PSV | PSV - 6622 | Valv. de Segurança Skid descarregamento de Etanol | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 16:37:42 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 16:37:43 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 16:37:44 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 16:37:45 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 16:37:47 | [50 empty] | Não | Sim | 2024-12-20 16:38 | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-20 16:38 | Comissionamento Estático | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 13:10:51 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-23 13:11 | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 13:11 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:30:51 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-02-17 12:31 | Área classificada não é permitido fotografar |  | Sim | Feito | 2025-02-17 12:31 | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:30:51 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Edelson Felix - 12/23/2024 13:10:45
60 - Produção de Etanol (Expedição) | Expedição de Álcool Tanque desaerador | PSV | PSV - 6722 | Valv. de Segurança Skid descarga de Etanol | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 16:37:56 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 16:37:57 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 16:37:58 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 16:37:59 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 16:38:00 | [50 empty] | Não | Sim | 2024-12-20 16:38 | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-20 16:38 | Comissionamento Estático | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 13:10:59 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-23 13:11 | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 13:11 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:30:57 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-02-17 12:31 | Área classificada não é permitido fotografar |  | Sim | Feito | 2025-02-17 12:31 | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:30:57 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Edelson Felix - 12/23/2024 13:10:56
60 - Produção de Etanol (Expedição) | Expedição de Álcool Tanque desaerador | Válvula Pneumatica | XV - 6622A | Válvula Controle de descarregamento de Etanol | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:38:13 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:38:14 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:38:16 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:38:17 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:38:18 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:38:19 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:38:20 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:38:21 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-20 14:38 | Sim | 2024-12-20 14:38 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Edelson Felix - 23/12/2024 13:11:17 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 13:11:18 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 13:11 | Sim | 2024-12-23 13:11 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:46:40 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 11:47 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:31:41 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-02-17 12:32 | Área classificada não permitido fotografar |  | Sim | Feito | 2025-02-17 12:32 | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:31:41 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Edelson Felix - 12/23/2024 13:11:12
60 - Produção de Etanol (Expedição) | Expedição de Álcool Tanque desaerador | Válvula Pneumatica | XV - 6622B | Válvula Controle de descarregamento de Etanol | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:38:30 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:38:31 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:38:33 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:38:34 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:38:35 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:38:36 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:38:37 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:38:37 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-20 14:39 | Sim | 2024-12-20 14:39 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Edelson Felix - 23/12/2024 13:11:26 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 13:11:27 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 13:11 | Sim | 2024-12-23 13:11 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:46:45 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 11:47 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:31:47 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-02-17 12:32 | Área classificada não permitido fotografar |  | Sim | Feito | 2025-02-17 12:32 | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:31:47 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Edelson Felix - 12/23/2024 13:11:23
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Tanques de Medição Álcool Hidratado | Tanque | T-6729 | Tanque de Etanol Hidratado Produção 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:33:25 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:33:27 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:33:30 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:34:36 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:33:39 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:33:44 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:33:46 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:33:47 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:33:49 | [42 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 15:34 | Sim | 2024-12-27 15:34 | Sim | 2024-12-27 15:34 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 13:58:45 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 13:58:46 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-11 13:59 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:19:35 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:19:35 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:19:36 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:19:37 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:20 |  |  | Não | Feito | 2025-03-18 12:20 | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:19:37 | Base de Dados_Images/T-6729.Imagem do Equipamento-.183321.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:33:12 |  |  | Base de Dados_Images/T-6729.Imagem do Equipamento-.183321.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Tanques de Medição Álcool Hidratado | Tanque | T-6739 | Tanque de Etanol Hidratado Produção 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:34:09 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:34:10 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:34:11 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:34:14 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:34:16 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:34:18 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:34:19 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:34:21 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:34:24 | [42 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 15:34 | Sim | 2024-12-27 15:34 | Sim | 2024-12-27 15:34 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 13:58:52 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 13:58:52 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-11 13:59 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:19:42 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:19:43 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:19:44 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:19:44 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:20 |  |  | Não | Feito | 2025-03-18 12:20 | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:19:44 | Base de Dados_Images/T-6739.Imagem do Equipamento-.183409.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:34:05 |  |  | Base de Dados_Images/T-6739.Imagem do Equipamento-.183409.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Tanques de Medição Álcool Hidratado | Motor e Bomba | B-6740 | Bomba de Etanol Hidratado 01 Para Estocagem | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:09:36 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:32:55 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:32:56 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:32:58 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:33:00 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:33:01 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:33:03 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:33:05 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:33:06 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:33:08 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:09:38 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:09:39 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:09:40 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:09:41 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:09:53 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:09:54 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-17 09:33 | Sim | 2024-12-19 10:10 | Sim | 2024-12-19 10:10 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:03:59 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:03:59 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:04:00 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:04:02 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:04:03 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:04:03 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 12:04 | Sim | 2025-02-06 12:04 | Sim | 2025-02-06 12:04 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 14/03/2025 14:59:44 | Conforme | Leandro Almeida - 14/03/2025 14:59:45 | Conforme | Leandro Almeida - 14/03/2025 14:59:46 | Conforme | Leandro Almeida - 14/03/2025 14:59:47 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-14 15:00 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:18:56 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:18:57 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:18:57 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:18:58 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:19 |  |  | Não | Feito | 2025-03-18 12:19 | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:18:58 | Base de Dados_Images/B-6740.Imagem do Equipamento-.123245.jpg | Douglas Martins - 17/12/2024 09:32:28 | Base de Dados_Images/B-6740.Imagem da Plaqueta do Motor-.123245.jpg | Douglas Martins - 17/12/2024 09:32:39 | Base de Dados_Images/B-6740.Imagem do Equipamento-.123245.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Tanques de Medição Álcool Hidratado | Motor e Bomba | B-6741 | Bomba de Etanol Hidratado 02 Para Estocagem | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:04:16 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:31:58 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:32:00 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:32:02 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:32:04 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:32:05 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:32:07 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:32:09 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:32:11 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:32:13 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:04:19 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:04:20 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:04:21 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:04:22 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:04:23 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:04:24 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-17 09:32 | Sim | 2025-02-06 12:04 | Sim | 2025-02-06 12:04 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:04:28 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:04:29 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:04:30 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:04:41 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:04:36 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:04:37 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 12:05 | Sim | 2025-02-06 12:05 | Sim | 2025-02-06 12:05 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 14/03/2025 14:59:52 | Conforme | Leandro Almeida - 14/03/2025 14:59:52 | Conforme | Leandro Almeida - 14/03/2025 14:59:54 | Conforme | Leandro Almeida - 14/03/2025 14:59:54 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-14 15:00 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:19:03 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:19:04 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:19:10 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:19:12 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:19 |  |  | Não | Feito | 2025-03-18 12:19 | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:19:12 | Base de Dados_Images/B-6741.Imagem do Equipamento-.123158.jpg | Douglas Martins - 17/12/2024 09:31:36 | Base de Dados_Images/B-6741.Imagem da Plaqueta do Motor-.123158.jpg | Douglas Martins - 17/12/2024 09:31:51 | Base de Dados_Images/B-6741.Imagem do Equipamento-.123158.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Tanques de Medição Álcool Hidratado | PSV | PSV - 6729 | Valv. de Segurança Tq Hidratado 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:30:08 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:30:09 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:30:12 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:30:13 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:30:16 | [50 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 15:30 | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-27 15:30 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 10:27:50 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 10:28 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 10:28 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:19:24 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:19 |  |  | Não | Feito | 2025-03-18 12:19 | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:19:24 | Base de Dados_Images/PSV - 6729.Imagem do Equipamento-.183018.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:30:04 |  |  | Base de Dados_Images/PSV - 6729.Imagem do Equipamento-.183018.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Tanques de Medição Álcool Hidratado | Válvula Pneumatica | XV - 6530B | Válvula de Entrada Tq Etanol Hidratado 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:29:37 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:29:38 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:29:39 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:29:41 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:29:42 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:29:44 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:29:45 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:29:48 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-27 15:30 | Sim | 2024-12-27 15:30 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:05:16 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:05:17 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 12:05 | Sim | 2025-02-06 12:05 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:43:01 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 15:43 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:20:40 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:21 |  |  | Não | Feito | 2025-03-18 12:21 | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:20:40 | Base de Dados_Images/XV - 6530B.Imagem do Equipamento-.182934.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:29:28 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 6530B.Imagem do Equipamento-.182934.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Tanques de Medição Álcool Hidratado | Válvula Pneumatica | XV - 6530A | Valvula de Entrada Tq Etanol Hidratado 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:31:19 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:31:21 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:31:22 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:31:24 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:31:27 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:31:28 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:31:30 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:31:31 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-27 15:32 | Sim | 2024-12-27 15:32 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:05:23 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:05:24 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 12:05 | Sim | 2025-02-06 12:05 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:43:06 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 15:43 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:20:45 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:21 |  |  | Não | Feito | 2025-03-18 12:21 | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:20:45 | Base de Dados_Images/XV - 6530A.Imagem do Equipamento-.183114.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:31:09 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 6530A.Imagem do Equipamento-.183114.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Tanques de Medição Álcool Hidratado | PSV | PSV - 6739 | Valv. de Segurança Tq Hidratado 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:31:49 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:31:50 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:31:52 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:31:53 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:31:54 | [50 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 15:32 | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-27 15:32 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 10:27:58 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 10:28 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 10:28 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:19:30 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:20 |  |  | Não | Feito | 2025-03-18 12:20 | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:19:30 | Base de Dados_Images/PSV - 6739.Imagem do Equipamento-.183156.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:31:46 |  |  | Base de Dados_Images/PSV - 6739.Imagem do Equipamento-.183156.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Tanques de Medição Álcool Hidratado | Válvula Pneumatica | XV - 6530C | Valv. Saída Tq de Hidratado 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:49:35 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:49:36 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:49:38 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:49:47 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:49:43 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:49:45 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:49:51 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:49:52 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-27 10:50 | Sim | 2024-12-27 10:50 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:05:29 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:05:30 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 12:06 | Sim | 2025-02-06 12:06 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:43:12 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 15:43 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:20:50 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:21 |  |  | Não | Feito | 2025-03-18 12:21 | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:20:50 | Base de Dados_Images/XV - 6530C.Imagem do Equipamento-.134935.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:49:32 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 6530C.Imagem do Equipamento-.134935.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Tanques de Medição Álcool Hidratado | Válvula Pneumatica | XV - 6530D | Valv. Saída Tq de Hidratado 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:44:42 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:44:44 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:44:45 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:44:55 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:44:57 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:44:58 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:46:40 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:45:15 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-27 10:47 | Sim | 2024-12-27 10:47 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:05:36 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:05:36 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 12:06 | Sim | 2025-02-06 12:06 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:43:18 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 15:43 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:20:58 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:21 |  |  | Não | Feito | 2025-03-18 12:21 | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:20:58 | Base de Dados_Images/XV - 6530D.Imagem do Equipamento-.134437.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:44:32 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 6530D.Imagem do Equipamento-.134437.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Tanques de Medição Álcool Hidratado | Transmissor | TIT-6729 | Transmissor de Temperatura Tanque Hidratado 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:52:33 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:52:34 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:52:35 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:52:38 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 10:53 | Sim | 2024-12-27 10:53 | Sim | 2024-12-27 10:53 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 10:28:15 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 10:28:16 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 10:28:17 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 10:28 | Sim | 2025-02-05 10:28 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:42:13 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:42:14 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 15:42 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:19:59 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:20:00 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:20 |  |  | Não | Feito | 2025-03-18 12:20 | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:20:00 | Base de Dados_Images/TIT-6729.Imagem do Equipamento-.135230.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:52:26 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-6729.Imagem do Equipamento-.135230.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Tanques de Medição Álcool Hidratado | Transmissor | TIT-6739 | Transmissor de Temperatura Tanque Hidratado 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:52:59 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:53:00 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:53:02 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:53:03 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 10:53 | Sim | 2024-12-27 10:53 | Sim | 2024-12-27 10:53 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 10:28:27 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 10:28:28 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 10:28:30 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 10:28 | Sim | 2025-02-05 10:28 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:42:21 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:42:21 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 15:42 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:20:05 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:20:05 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:20 |  |  | Não | Feito | 2025-03-18 12:20 | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:20:05 | Base de Dados_Images/TIT-6739.Imagem do Equipamento-.135300.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:52:56 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-6739.Imagem do Equipamento-.135300.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Tanques de Medição Álcool Hidratado | Transmissor | LIT-6729 | Transmissor de Nível Tanque Hidratado 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:53:54 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:53:55 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:53:56 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:53:58 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 10:54 | Sim | 2024-12-27 10:54 | Sim | 2024-12-27 10:54 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 10:28:36 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 10:28:37 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 10:28:40 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 10:29 | Sim | 2025-02-05 10:29 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:42:28 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:42:28 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 15:42 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:20:10 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:20:10 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:20 | Tag correto LIT - 6530A |  | Sim | Feito | 2025-03-18 12:20 | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:20:10 | Base de Dados_Images/LIT-6729.Imagem do Equipamento-.135354.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:53:50 |  |  | Base de Dados_Images/LIT-6729.Imagem do Equipamento-.135354.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Tanques de Medição Álcool Hidratado | Transmissor | LIT-6739 | Transmissor de Nível Tanque Hidratado 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:54:32 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:54:33 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:54:36 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:54:38 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 10:55 | Sim | 2024-12-27 10:55 | Sim | 2024-12-27 10:55 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 10:28:48 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 10:28:48 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 10:28:50 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 10:29 | Sim | 2025-02-05 10:29 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:42:36 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:42:37 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 15:43 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:20:16 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:20:16 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:20 | Tag correto LIT -6530B |  | Sim | Feito | 2025-03-18 12:20 | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:20:16 | Base de Dados_Images/LIT-6739.Imagem do Equipamento-.135432.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:54:29 |  |  | Base de Dados_Images/LIT-6739.Imagem do Equipamento-.135432.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Tanques de Medição Álcool Hidratado | Transmissor | DIT-6530 | densimetro de Hidratado | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:01:15 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:01:16 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:01:17 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:01:19 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 14:01 | Sim | 2024-12-27 14:01 | Sim | 2024-12-27 14:01 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 10:29:02 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 10:29:03 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 10:29:04 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 10:29 | Sim | 2025-02-05 10:29 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:42:46 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:42:44 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 15:43 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:20:24 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:20:24 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:20 |  |  | Não | Feito | 2025-03-18 12:20 | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:20:24 | Base de Dados_Images/DIT-6530.Imagem do Equipamento-.170114.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:01:09 |  |  | Base de Dados_Images/DIT-6530.Imagem do Equipamento-.170114.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Tanques de Medição Álcool Hidratado | Válvula Pneumatica | TCV-6537 | Valvula de Etanol Hidratado Para desidratação | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:41:12 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:41:21 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:41:23 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:41:27 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:41:29 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:41:31 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:41:33 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:41:35 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-06 15:42 | Sim | 2025-03-06 15:42 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:41:51 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:41:53 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-06 15:42 | Sim | 2025-03-06 15:42 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:41:56 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 15:42 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:21:02 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:21 |  |  | Não | Feito | 2025-03-18 12:21 | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:21:02 | Base de Dados_Images/TCV-6537.Imagem do Equipamento-.184112.jpg | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:41:07 |  |  | Base de Dados_Images/TCV-6537.Imagem do Equipamento-.184112.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Tanques de Medição Álcool Anidro | Tanque | T-6750 | Tanque de Etanol Anidro Produção 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:37:32 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:37:34 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:37:35 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:37:38 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:37:39 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:37:42 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:37:43 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:37:45 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:37:46 | [42 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 15:38 | Sim | 2024-12-27 15:38 | Sim | 2024-12-27 15:38 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 13:57:58 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 13:57:58 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-11 13:58 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:18:37 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:18:38 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:18:39 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:18:39 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:19 |  |  | Não | Feito | 2025-03-18 12:19 | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:18:39 | Base de Dados_Images/T-6750.Imagem do Equipamento-.183736.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:37:30 |  |  | Base de Dados_Images/T-6750.Imagem do Equipamento-.183736.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Tanques de Medição Álcool Anidro | Tanque | T-6751 | Tanque de Etanol Anidro Produção 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:38:16 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:38:18 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:38:19 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:38:21 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:38:22 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:38:26 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:38:27 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:38:28 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:38:30 | [42 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 15:38 | Sim | 2024-12-27 15:38 | Sim | 2024-12-27 15:38 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 13:58:07 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 13:58:07 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-11 13:58 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:17:38 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:17:38 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:17:39 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:17:41 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:18 |  |  | Não | Feito | 2025-03-18 12:18 | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:17:41 | Base de Dados_Images/T-6751.Imagem do Equipamento-.183832.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:38:13 |  |  | Base de Dados_Images/T-6751.Imagem do Equipamento-.183832.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Tanques de Medição Álcool Anidro | Motor e Bomba | B-6746 | Bomba de Etanol Anidro 01 Para Estocagem | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:08:57 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:03:53 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:03:55 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:03:57 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:03:59 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:04:02 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:04:04 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:04:06 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:04:08 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:04:11 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:09:00 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:09:07 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:09:01 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:09:02 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:09:03 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:09:04 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-17 10:04 | Sim | 2024-12-19 10:09 | Sim | 2024-12-19 10:09 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:07:35 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:07:37 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:07:38 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:07:40 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:07:41 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:07:44 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:08 | Sim | 2025-02-10 16:08 | Sim | 2025-02-10 16:08 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 14/03/2025 14:59:20 | Conforme | Leandro Almeida - 14/03/2025 14:59:20 | Conforme | Leandro Almeida - 14/03/2025 14:59:22 | Conforme | Leandro Almeida - 14/03/2025 14:59:22 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-14 14:59 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:17:16 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:17:16 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:17:17 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:17:18 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:17 |  |  | Não | Feito | 2025-03-18 12:17 | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:17:18 | Base de Dados_Images/B-6746.Imagem do Equipamento-.130358.jpg | Douglas Martins - 17/12/2024 10:03:24 | Base de Dados_Images/B-6746.Imagem da Plaqueta do Motor-.130358.jpg | Douglas Martins - 17/12/2024 10:03:42 | Base de Dados_Images/B-6746.Imagem do Equipamento-.130358.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Tanques de Medição Álcool Anidro | Motor e Bomba | B-6747 | Bomba de Etanol Anidro 02 Para Estocagem | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:09:15 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:02:49 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:02:51 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:02:53 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:02:55 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:02:57 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:02:59 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:03:01 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:03:03 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:03:05 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:09:17 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:09:18 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:09:19 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:09:20 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:09:21 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:09:22 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-17 10:03 | Sim | 2024-12-19 10:09 | Sim | 2024-12-19 10:09 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:08:04 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:08:05 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:08:06 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:08:08 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:08:09 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:08:10 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:08 | Sim | 2025-02-10 16:08 | Sim | 2025-02-10 16:08 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 14/03/2025 14:59:29 | Conforme | Leandro Almeida - 14/03/2025 14:59:30 | Conforme | Leandro Almeida - 14/03/2025 14:59:31 | Conforme | Leandro Almeida - 14/03/2025 14:59:31 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-14 15:00 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:17:25 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:17:25 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:17:26 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:17:27 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:17 |  |  | Não | Feito | 2025-03-18 12:17 | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:17:27 | Base de Dados_Images/B-6747.Imagem do Equipamento-.130248.jpg | Douglas Martins - 17/12/2024 10:02:32 | Base de Dados_Images/B-6747.Imagem da Plaqueta do Motor-.130247.jpg | Douglas Martins - 17/12/2024 10:02:42 | Base de Dados_Images/B-6747.Imagem do Equipamento-.130248.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Tanques de Medição Álcool Anidro | PSV | PSV - 6750 | Valv. de Segurança Tq Anidro 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:47:22 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:47:24 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:47:26 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:47:28 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:47:29 | [50 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 15:47 | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-27 15:47 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 10:26:52 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 10:27 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 10:27 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:17:33 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:18 |  |  | Não | Feito | 2025-03-18 12:18 | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:17:33 | Base de Dados_Images/PSV - 6750.Imagem do Equipamento-.184722.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:47:17 |  |  | Base de Dados_Images/PSV - 6750.Imagem do Equipamento-.184722.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Tanques de Medição Álcool Anidro | Válvula Pneumatica | XV - 6570A | Valvula de Entrada Tq Etanol Anidro 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:46:08 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:46:10 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:46:13 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:46:15 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:46:17 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:46:19 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:46:29 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:46:31 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-27 15:47 | Sim | 2024-12-27 15:47 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:08:52 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:08:52 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-10 16:09 | Sim | 2025-02-10 16:09 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:08:56 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:09 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:18:10 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:18 |  |  | Não | Feito | 2025-03-18 12:18 | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:18:10 | Base de Dados_Images/XV - 6570A.Imagem do Equipamento-.184612.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:46:05 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 6570A.Imagem do Equipamento-.184612.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Tanques de Medição Álcool Anidro | PSV | PSV - 6751 | Valv. de Segurança Tq Anidro 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:47:47 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:47:48 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:47:50 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:47:52 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:47:53 | [50 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 15:48 | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-27 15:48 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 10:26:58 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 10:27 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 10:27 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:18:45 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:19 |  |  | Não | Feito | 2025-03-18 12:19 | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:18:45 | Base de Dados_Images/PSV - 6751.Imagem do Equipamento-.184754.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:47:44 |  |  | Base de Dados_Images/PSV - 6751.Imagem do Equipamento-.184754.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Tanques de Medição Álcool Anidro | Válvula Pneumatica | XV - 6570B | Valvula de Entrada Tq Etanol Anidro 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:48:10 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:48:11 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:48:13 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:48:15 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:48:21 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:48:24 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:48:25 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:48:27 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-27 15:48 | Sim | 2024-12-27 15:48 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:09:03 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:09:04 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-10 16:09 | Sim | 2025-02-10 16:09 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:09:09 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:09 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:18:14 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:18 |  |  | Não | Feito | 2025-03-18 12:18 | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:18:14 | Base de Dados_Images/XV - 6570B.Imagem do Equipamento-.184821.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:48:08 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 6570B.Imagem do Equipamento-.184821.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Tanques de Medição Álcool Anidro | Válvula Pneumatica | XV - 6570C | Valv. Saída Tq de Anidro 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:38:57 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:38:58 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:38:59 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:39:09 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:39:11 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:39:12 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:39:15 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:39:17 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-27 15:39 | Sim | 2024-12-27 15:39 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:09:15 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:09:16 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-10 16:09 | Sim | 2025-02-10 16:09 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:09:21 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:09 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:18:20 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:18 |  |  | Não | Feito | 2025-03-18 12:18 | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:18:20 | Base de Dados_Images/XV - 6570C.Imagem do Equipamento-.183918.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:38:54 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 6570C.Imagem do Equipamento-.183918.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Tanques de Medição Álcool Anidro | Válvula Pneumatica | XV-6570D | Valv. Saída Tq de Anidro 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:39:41 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:39:42 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:39:44 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:39:45 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:39:48 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:39:49 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:39:51 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:39:52 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-27 15:40 | Sim | 2024-12-27 15:40 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:09:27 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:09:28 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-10 16:09 | Sim | 2025-02-10 16:09 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:09:37 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:10 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:18:26 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:18 |  |  | Não | Feito | 2025-03-18 12:18 | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:18:26 | Base de Dados_Images/XV-6570D.Imagem do Equipamento-.184002.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:39:35 |  |  | Base de Dados_Images/XV-6570D.Imagem do Equipamento-.184002.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Tanques de Medição Álcool Anidro | Transmissor | LIT-6750 | Transmissor de Nível Tanque Anidro 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:51:08 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:51:09 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:51:11 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:51:12 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 15:51 | Sim | 2024-12-27 15:51 | Sim | 2024-12-27 15:51 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 10:27:05 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 10:27:05 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 10:27:07 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 10:27 | Sim | 2025-02-05 10:27 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:08:21 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:08:23 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:08 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:17:45 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:17:46 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:18 |  |  | Não | Feito | 2025-03-18 12:18 | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:17:46 | Base de Dados_Images/LIT-6750.Imagem do Equipamento-.185114.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:51:05 |  |  | Base de Dados_Images/LIT-6750.Imagem do Equipamento-.185114.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Tanques de Medição Álcool Anidro | Transmissor | LIT-6751 | Transmissor de Nível Tanque Anidro 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:49:45 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:49:46 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:49:48 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:49:49 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 15:50 | Sim | 2024-12-27 15:50 | Sim | 2024-12-27 15:50 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 10:27:13 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 10:27:14 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 10:27:16 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 10:27 | Sim | 2025-02-05 10:27 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:08:28 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:08:29 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:08 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:17:51 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:17:52 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:18 |  |  | Não | Feito | 2025-03-18 12:18 | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:17:52 | Base de Dados_Images/LIT-6751.Imagem do Equipamento-.184946.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:49:41 |  |  | Base de Dados_Images/LIT-6751.Imagem do Equipamento-.184946.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Tanques de Medição Álcool Anidro | Transmissor | TIT-6750 | Transmissor de Temperatura Tanque Anidro 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:50:45 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:50:46 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:50:48 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:50:49 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 15:51 | Sim | 2024-12-27 15:51 | Sim | 2024-12-27 15:51 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 10:27:23 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 10:27:24 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 10:27:26 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 10:27 | Sim | 2025-02-05 10:27 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:08:34 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:08:35 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:09 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:17:57 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:17:58 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:18 |  |  | Não | Feito | 2025-03-18 12:18 | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:17:58 | Base de Dados_Images/TIT-6750.Imagem do Equipamento-.185047.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:50:42 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-6750.Imagem do Equipamento-.185047.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Tanques de Medição Álcool Anidro | Transmissor | TIT-6751 | Transmissor de Temperatura Tanque Anidro 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:50:23 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:50:24 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:50:27 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:50:29 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 15:50 | Sim | 2024-12-27 15:50 | Sim | 2024-12-27 15:50 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 10:27:33 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 10:27:35 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 10:27:36 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 10:28 | Sim | 2025-02-05 10:28 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:08:40 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:08:41 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:09 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:18:03 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:18:03 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:18 |  |  | Não | Feito | 2025-03-18 12:18 | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:18:03 | Base de Dados_Images/TIT-6751.Imagem do Equipamento-.185011.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:50:06 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-6751.Imagem do Equipamento-.185011.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Destilaria - Trocadores K | Trocador de Calor/Evaporador/Aquecedor | TC-6510K | Trocador de Calor K | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:13:00 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:13:02 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:13:04 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:13:06 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:13:09 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:13:11 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:13:13 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:13:16 | [44 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 11:13 | Sim | 2024-12-30 11:13 | Sim | 2024-12-30 11:13 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Gabriela Amaral - 21/02/2025 09:22:47 | Conforme | Gabriela Amaral - 21/02/2025 09:22:53 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-21 09:23 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:20:53 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:20:55 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:21 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:21 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:20:55 | Base de Dados_Images/TC-6510K.Imagem do Equipamento-.141300.jpg | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:12:56 |  |  | Base de Dados_Images/TC-6510K.Imagem do Equipamento-.141300.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Destilaria - Trocadores K | Motor e Bomba | B-6742 | Bomba de Vinhaça 01 Trocador K | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:06:13 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:26:35 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:26:36 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:26:38 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:26:40 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:26:42 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:26:43 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:26:47 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:26:48 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:26:50 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:06:16 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:06:16 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:06:17 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:06:18 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:06:19 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:06:21 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-17 09:27 | Sim | 2024-12-19 10:06 | Sim | 2024-12-19 10:06 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:54:09 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:54:10 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:54:11 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:54:12 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:54:13 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:54:14 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 11:54 | Sim | 2025-02-06 11:54 | Sim | 2025-02-06 11:54 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:26:59 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:27:00 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:27:01 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:27:03 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 13:27 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:20:38 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:20:39 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:20:41 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:20:41 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:21 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:21 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:20:41 | Base de Dados_Images/B-6742.Imagem do Equipamento-.122634.jpg | Douglas Martins - 17/12/2024 09:26:04 | Base de Dados_Images/B-6742.Imagem da Plaqueta do Motor-.122634.jpg | Douglas Martins - 17/12/2024 09:26:23 | Base de Dados_Images/B-6742.Imagem do Equipamento-.122634.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Destilaria - Trocadores K | Motor e Bomba | B-6743 | Bomba de Vinhaça 02 Trocador K | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:03:50 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:03:50 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:03:52 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:03:51 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:03:53 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:03:53 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:03:55 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:03:55 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:03:57 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:03:57 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:03:56 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:03:59 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:03:59 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:04:00 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:04:01 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:04:02 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 08:04 | Sim | 2025-03-22 08:04 | Sim | 2025-03-22 08:04 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:04:08 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:04:09 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:04:10 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:04:10 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:04:12 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:04:12 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 08:04 | Sim | 2025-03-22 08:04 | Sim | 2025-03-22 08:04 | Dinâmico Frio | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:04:17 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:04:18 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:04:19 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:04:20 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 08:04 | Dinâmico Quente | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:04:23 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:04:24 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:04:24 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:04:26 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 08:04 |  |  | Não | Feito | 2025-03-22 08:04 | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:04:26 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Gabriela Amaral - 02/21/2025 09:21:34
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Destilaria - Trocadores K | Válvula Pneumatica | LCV-6511 | Valvula de Controle Trocador K | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:02:53 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:02:54 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:02:55 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:03:05 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:03:07 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:03:10 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:03:11 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:03:12 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-27 14:03 | Sim | 2024-12-27 14:03 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:54:24 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:54:24 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 11:54 | Sim | 2025-02-06 11:54 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:36:44 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 13:37 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:21:01 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:21 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:21 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:21:01 | Base de Dados_Images/LCV-6511.Imagem do Equipamento-.170252.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:02:48 |  |  | Base de Dados_Images/LCV-6511.Imagem do Equipamento-.170252.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Destilaria - Trocadores K | Transmissor | FIT-6516 | Vazão Saida de Vinhaça Trocador K | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 04/02/2025 11:09:07 | Conforme | Edelson Felix - 04/02/2025 11:09:31 | Conforme | Edelson Felix - 04/02/2025 11:09:42 | Conforme | Edelson Felix - 04/02/2025 11:09:14 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-04 11:09 | Sim | 2025-02-04 11:10 | Sim | 2025-02-04 11:10 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 10:24:59 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 10:25:00 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 10:25:02 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 10:25 | Sim | 2025-02-05 10:25 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 08:43:00 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 08:43:01 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-12 08:43 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:20:48 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:20:48 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:21 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:21 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:20:48 | Base de Dados_Images/FIT-6516.Imagem do Equipamento-.140858.jpg | Edelson Felix - 04/02/2025 11:08:54 |  |  | Base de Dados_Images/FIT-6516.Imagem do Equipamento-.140858.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Destilaria - Coluna A | Tanque | COL-6511A | Destilaria - Coluna A | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 15:00:36 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 15:00:39 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 15:00:41 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 15:00:45 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 15:00:48 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 15:00:50 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 15:00:52 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 15:00:55 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 15:00:56 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 15:01 | Sim | 2025-03-03 15:01 | Sim | 2025-03-03 15:01 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:49:51 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:49:51 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 15:50 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:12:08 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:12:11 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:12:12 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:12:45 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:13 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:13 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:12:45 | Base de Dados_Images/COL-6511A.Imagem do Equipamento-.180035.jpg | Leandro Almeida - 03/03/2025 15:00:29 |  |  | Base de Dados_Images/COL-6511A.Imagem do Equipamento-.180035.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Destilaria - Coluna A | PSV | PSV - 6511A | Valvula de Segurança | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 04/02/2025 11:14:52 | Conforme | Edelson Felix - 04/02/2025 11:13:37 | Conforme | Edelson Felix - 04/02/2025 11:15:02 | Conforme | Edelson Felix - 04/02/2025 11:14:56 | Conforme | Edelson Felix - 04/02/2025 11:15:08 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-02-04 11:15 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-04 11:15 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:47:37 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 11:48 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 11:48 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:11:25 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:11 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:11 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:11:25 | Base de Dados_Images/PSV - 6511A.Imagem do Equipamento-.141332.jpg | Edelson Felix - 04/02/2025 11:13:27 |  |  | Base de Dados_Images/PSV - 6511A.Imagem do Equipamento-.141332.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Destilaria - Coluna A | PSV | PSV - 6510B | Valvula de Segurança | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 04/02/2025 11:29:04 | Conforme | Edelson Felix - 04/02/2025 09:51:57 | Conforme | Edelson Felix - 04/02/2025 09:51:50 | Conforme | Edelson Felix - 04/02/2025 09:51:53 | Conforme | Edelson Felix - 04/02/2025 09:52:24 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-02-04 11:29 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-04 11:29 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:47:42 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 11:48 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 11:48 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:11:31 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:12 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:12 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:11:31 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Edelson Felix - 02/10/2025 16:03:22
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Destilaria - Coluna A | PSV | PSV - 6510A | Valvula de Segurança | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 04/02/2025 11:29:44 | Conforme | Edelson Felix - 04/02/2025 09:54:05 | Conforme | Edelson Felix - 04/02/2025 09:54:09 | Conforme | Edelson Felix - 04/02/2025 09:54:14 | Conforme | Edelson Felix - 04/02/2025 09:54:19 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-02-04 11:30 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-04 11:30 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:48:19 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 11:48 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 11:48 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:11:36 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:12 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:12 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:11:36 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Edelson Felix - 02/10/2025 16:03:27
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Destilaria - Coluna A | PSV | PSV - 6511D | Valvula de Segurança | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Edelson Felix - 10/02/2025 16:04:05 | Conforme | Edelson Felix - 10/02/2025 16:04:03 | Conforme | Edelson Felix - 10/02/2025 16:04:08 | Conforme | Edelson Felix - 10/02/2025 16:04:12 | Não Aplicável | Edelson Felix - 10/02/2025 16:04:14 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:04 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-10 16:04 | Comissionamento Estático | Conforme | Edelson Felix - 10/02/2025 16:04:21 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:04 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-10 16:04 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:11:50 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:12 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:12 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:11:50 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Edelson Felix - 02/10/2025 16:03:32
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Destilaria - Coluna A | PSV | PSV - 6511C | Valvula de Segurança | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Edelson Felix - 10/02/2025 16:04:30 | Conforme | Edelson Felix - 10/02/2025 16:04:31 | Conforme | Edelson Felix - 10/02/2025 16:04:33 | Conforme | Edelson Felix - 10/02/2025 16:04:36 | Não Aplicável | Edelson Felix - 10/02/2025 16:04:37 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:05 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-10 16:05 | Comissionamento Estático | Conforme | Edelson Felix - 10/02/2025 16:04:41 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:05 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-10 16:05 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:11:57 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:12 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:12 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:11:57 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Edelson Felix - 02/10/2025 16:03:37
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Destilaria - Coluna A | PSV | PSV - 6511B | Valvula de Segurança | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Edelson Felix - 10/02/2025 16:04:50 | Conforme | Edelson Felix - 10/02/2025 16:04:49 | Conforme | Edelson Felix - 10/02/2025 16:04:52 | Conforme | Edelson Felix - 10/02/2025 16:04:55 | Não Aplicável | Edelson Felix - 10/02/2025 16:04:57 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:05 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-10 16:05 | Comissionamento Estático | Conforme | Edelson Felix - 10/02/2025 16:05:01 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:05 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-10 16:05 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:12:03 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:12 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:12 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:12:03 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Fernando Pedro Oliveira - 02/07/2025 08:02:31
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Destilaria - Coluna A | Transmissor | TIT-6510D | Temperatura Base Da Coluna A | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:23:28 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:23:31 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:23:32 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:23:34 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 10:23 | Sim | 2024-12-27 10:24 | Sim | 2024-12-27 10:24 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:48:28 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:48:29 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:48:30 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 11:49 | Sim | 2025-02-06 11:49 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 15:01:14 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 15:01:20 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 15:01 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:12:52 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:12:52 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:13 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:13 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:12:52 | Base de Dados_Images/TIT-6510D.Imagem do Equipamento-.132329.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:23:24 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-6510D.Imagem do Equipamento-.132329.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Destilaria - Coluna A | Transmissor | TIT-6510B | Temperatura Topo Da Coluna A | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:23:54 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:23:55 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:23:57 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:23:59 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 10:24 | Sim | 2024-12-27 10:24 | Sim | 2024-12-27 10:24 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:48:35 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:48:36 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:48:36 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 11:49 | Sim | 2025-02-06 11:49 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 15:01:28 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 15:01:28 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 15:01 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:13:00 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:13:00 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:13 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:13 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:13:00 | Base de Dados_Images/TIT-6510B.Imagem do Equipamento-.132356.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:23:51 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-6510B.Imagem do Equipamento-.132356.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Destilaria - Coluna A | Transmissor | LIT-6511 | Nivel Base Da Coluna A | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:26:30 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:26:32 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:26:33 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:26:35 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 10:26 | Sim | 2024-12-27 10:27 | Sim | 2024-12-27 10:27 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:48:43 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:48:44 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:48:45 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 11:49 | Sim | 2025-02-06 11:49 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 15:01:39 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 15:01:37 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 15:02 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:13:14 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:13:14 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:13 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:13 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:13:14 | Base de Dados_Images/LIT-6511.Imagem do Equipamento-.132630.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:26:26 |  |  | Base de Dados_Images/LIT-6511.Imagem do Equipamento-.132630.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Destilaria - Coluna A | Válvula Pneumatica | PCV-6510A | Controle de Pressão Da Coluna A | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:08:46 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:08:48 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:08:52 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:08:54 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:08:59 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:09:00 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:09:03 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:09:05 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-30 10:09 | Sim | 2024-12-30 10:09 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:49:35 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:49:36 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 11:50 | Sim | 2025-02-06 11:50 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:27:27 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 13:27 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:13:50 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:14 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:14 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:13:50 | Base de Dados_Images/PCV-6510A.Imagem do Equipamento-.130836.jpg | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:08:34 |  |  | Base de Dados_Images/PCV-6510A.Imagem do Equipamento-.130836.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Destilaria - Coluna A | Válvula Pneumatica | PCV-6510B | Controle de Pressão Da Coluna A | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:07:49 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:07:51 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:07:53 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:07:55 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:07:57 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:08:07 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:08:09 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:08:10 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-30 10:08 | Sim | 2024-12-30 10:08 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:49:43 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:49:43 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 11:50 | Sim | 2025-02-06 11:50 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:27:32 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 13:28 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:13:55 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:14 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:14 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:13:55 | Base de Dados_Images/PCV-6510B.Imagem do Equipamento-.130749.jpg | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:07:45 |  |  | Base de Dados_Images/PCV-6510B.Imagem do Equipamento-.130749.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Destilaria - Coluna A | Transmissor | PIT-6510B | Transmissor de Pressão Coluna A | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:25:15 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:25:16 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:25:18 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:25:18 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 10:25 | Sim | 2024-12-27 10:25 | Sim | 2024-12-27 10:25 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:48:51 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:48:51 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:48:52 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 11:49 | Sim | 2025-02-06 11:49 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 15:01:44 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 15:01:45 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 15:02 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:13:19 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:13:20 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:13 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:13 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:13:20 | Base de Dados_Images/PIT-6510B.Imagem do Equipamento-.132515.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:25:11 |  |  | Base de Dados_Images/PIT-6510B.Imagem do Equipamento-.132515.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Destilaria - Coluna B | Tanque | COL-6531B | Destilaria - Coluna B | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 15:03:42 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 15:03:44 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 15:03:47 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 15:03:52 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 15:03:56 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 15:04:01 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 15:04:03 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 15:04:05 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 15:04:07 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 15:04 | Sim | 2025-03-03 15:04 | Sim | 2025-03-03 15:04 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:50:06 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:50:07 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 15:50 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:12:44 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:12:45 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:12:46 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:12:46 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:13 |  |  | Não | Feito | 2025-03-18 12:13 | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:12:46 | Base de Dados_Images/COL-6531B.Imagem do Equipamento-.180343.jpg | Leandro Almeida - 03/03/2025 15:03:37 |  |  | Base de Dados_Images/COL-6531B.Imagem do Equipamento-.180343.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Destilaria - Coluna B | Motor e Bomba | B-6717 | Bomba de Flegmaça 01 | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:04:48 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:04:48 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:04:50 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:04:50 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:04:51 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:04:52 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:04:53 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:04:54 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:04:55 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:04:56 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:04:58 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:04:57 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:05:00 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:04:59 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:05:00 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:05:02 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 08:05 | Sim | 2025-03-22 08:05 | Sim | 2025-03-22 08:05 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:05:09 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:05:10 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:05:11 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:05:12 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:05:13 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:05:13 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 08:05 | Sim | 2025-03-22 08:05 | Sim | 2025-03-22 08:05 | Dinâmico Frio | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:05:18 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:05:19 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:05:20 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:05:21 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 08:05 | Dinâmico Quente | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:05:24 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:05:25 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:05:26 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:05:27 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 08:05 |  |  | Não | Feito | 2025-03-22 08:05 | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:05:27 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Nelson Chagas - 03/14/2025 12:38:21
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Destilaria - Coluna B | Motor e Bomba | B-6718 | Bomba de Flegmaça 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:55:39 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:10:09 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:10:11 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:10:13 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:10:14 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:10:16 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:10:18 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:10:20 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:10:22 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:10:24 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:55:42 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:55:43 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:55:43 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:55:45 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:55:45 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:55:46 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-17 10:10 | Sim | 2024-12-18 14:56 | Sim | 2024-12-18 14:56 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:50:23 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:50:24 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:50:25 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:50:26 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:50:27 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:50:28 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 11:50 | Sim | 2025-02-06 11:50 | Sim | 2025-02-06 11:50 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 14:00:46 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 14:00:48 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 14:00:50 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 14:00:50 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-11 14:01 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:12:05 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:12:06 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:12:07 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:12:08 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:12 |  |  | Não | Feito | 2025-03-18 12:12 | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:12:08 | Base de Dados_Images/B-6718.Imagem do Equipamento-.131009.jpg | Douglas Martins - 17/12/2024 10:09:55 | Base de Dados_Images/B-6718.Imagem da Plaqueta do Motor-.131009.jpg | Douglas Martins - 17/12/2024 10:10:03 | Base de Dados_Images/B-6718.Imagem do Equipamento-.131009.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Destilaria - Coluna B | PSV | PSV - 6531A | Valvula de Segurança | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 10/02/2025 16:32:19 | Conforme | Edelson Felix - 10/02/2025 16:32:20 | Conforme | Edelson Felix - 10/02/2025 16:32:22 | Conforme | Edelson Felix - 10/02/2025 16:32:23 | Não Aplicável | Edelson Felix - 10/02/2025 16:32:25 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:32 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-10 16:32 | Comissionamento Estático | Conforme | Edelson Felix - 10/02/2025 16:32:29 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:32 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-10 16:32 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:12:13 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:12 |  |  | Não | Feito | 2025-03-18 12:12 | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:12:13 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Edelson Felix - 02/04/2025 09:11:59
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Destilaria - Coluna B | PSV | PSV - 6531B | Valvula de Segurança | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 10/02/2025 16:32:41 | Conforme | Edelson Felix - 10/02/2025 16:32:39 | Conforme | Edelson Felix - 10/02/2025 16:32:43 | Conforme | Edelson Felix - 10/02/2025 16:32:44 | Não Aplicável | Edelson Felix - 10/02/2025 16:32:50 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:33 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-10 16:33 | Comissionamento Estático | Conforme | Edelson Felix - 10/02/2025 16:32:54 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:33 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-10 16:33 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:12:18 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:12 |  |  | Não | Feito | 2025-03-18 12:12 | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:12:18 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Edelson Felix - 02/10/2025 16:32:34
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Destilaria - Coluna B | Válvula Pneumatica | TCV - 6533 | Válvula de Retirada de Etanol | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:08:56 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:08:57 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:08:59 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:09:12 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:09:15 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:09:17 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:09:19 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:09:20 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-27 14:09 | Sim | 2024-12-27 14:09 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:50:44 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:50:45 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 11:51 | Sim | 2025-02-06 11:51 | Dinâmico Frio | Conforme | Edelson Felix - 10/02/2025 16:35:52 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:36 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:13:22 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:13 |  |  | Não | Feito | 2025-03-18 12:13 | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:13:22 | Base de Dados_Images/TCV - 6533.Imagem do Equipamento-.141054.jpg | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:10:47 |  |  | Base de Dados_Images/TCV - 6533.Imagem do Equipamento-.141054.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Destilaria - Coluna B | PSV | PSV - 6531C | Valvula de Segurança | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 10/02/2025 16:33:05 | Conforme | Edelson Felix - 10/02/2025 16:33:06 | Conforme | Edelson Felix - 10/02/2025 16:33:08 | Conforme | Edelson Felix - 10/02/2025 16:33:10 | Não Aplicável | Edelson Felix - 10/02/2025 16:33:11 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:33 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-10 16:33 | Comissionamento Estático | Conforme | Edelson Felix - 10/02/2025 16:33:16 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:33 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-10 16:33 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:12:23 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:12 |  |  | Não | Feito | 2025-03-18 12:12 | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:12:23 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Edelson Felix - 02/10/2025 16:33:01
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Destilaria - Coluna B | PSV | PSV - 6531D | Valvula de Segurança | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 10/02/2025 16:33:23 | Conforme | Edelson Felix - 10/02/2025 16:33:24 | Conforme | Edelson Felix - 10/02/2025 16:33:26 | Conforme | Edelson Felix - 10/02/2025 16:33:27 | Não Aplicável | Edelson Felix - 10/02/2025 16:33:29 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:33 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-10 16:33 | Comissionamento Estático | Conforme | Edelson Felix - 10/02/2025 16:33:32 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:34 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-10 16:34 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:12:28 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:12 |  |  | Não | Feito | 2025-03-18 12:12 | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:12:28 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Edelson Felix - 02/10/2025 16:33:20
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Destilaria - Coluna B | PSV | PSV - 6531E | Valvula de Segurança | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 10/02/2025 16:33:40 | Conforme | Edelson Felix - 10/02/2025 16:33:41 | Conforme | Edelson Felix - 10/02/2025 16:33:43 | Conforme | Edelson Felix - 10/02/2025 16:33:45 | Não Aplicável | Edelson Felix - 10/02/2025 16:33:51 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:34 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-10 16:34 | Comissionamento Estático | Conforme | Edelson Felix - 10/02/2025 16:34:24 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:34 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-10 16:34 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:12:33 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:13 |  |  | Não | Feito | 2025-03-18 12:13 | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:12:33 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Edelson Felix - 02/10/2025 16:33:37
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Destilaria - Coluna B | PSV | PSV - 6531F | Valvula de Segurança | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 10/02/2025 16:34:41 | Conforme | Edelson Felix - 10/02/2025 16:34:42 | Conforme | Edelson Felix - 10/02/2025 16:34:43 | Conforme | Edelson Felix - 10/02/2025 16:34:47 | Não Aplicável | Edelson Felix - 10/02/2025 16:34:49 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:35 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-10 16:35 | Comissionamento Estático | Conforme | Edelson Felix - 10/02/2025 16:34:57 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:35 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-10 16:35 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:12:38 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:13 |  |  | Não | Feito | 2025-03-18 12:13 | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:12:38 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Edelson Felix - 02/10/2025 16:34:37
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Destilaria - Coluna B | Válvula Pneumatica | PCV - 6530 | Controle de Pressão Coluna B | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:06:37 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:06:38 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:06:48 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:06:50 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:06:52 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:06:54 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:06:55 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:06:56 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-30 10:07 | Sim | 2024-12-30 10:07 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:50:54 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:50:54 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 11:51 | Sim | 2025-02-06 11:51 | Dinâmico Frio | Conforme | Edelson Felix - 10/02/2025 16:35:58 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:36 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:13:29 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:13 |  |  | Não | Feito | 2025-03-18 12:13 | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:13:29 | Base de Dados_Images/PCV - 6530.Imagem do Equipamento-.130627.jpg | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:06:23 |  |  | Base de Dados_Images/PCV - 6530.Imagem do Equipamento-.130627.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Destilaria - Coluna B | Válvula Pneumatica | LCV - 6531 | Valvula Saida de Flegmaça | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:51:54 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:51:56 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:51:59 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:52:06 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:52:08 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:52:11 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:52:12 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:52:14 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-06 15:52 | Sim | 2025-03-06 15:52 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:52:19 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:52:20 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-06 15:52 | Sim | 2025-03-06 15:52 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:52:25 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 15:52 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:13:36 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:14 |  |  | Não | Feito | 2025-03-18 12:14 | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:13:36 | Base de Dados_Images/LCV - 6531.Imagem do Equipamento-.185152.jpg | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:51:47 |  |  | Base de Dados_Images/LCV - 6531.Imagem do Equipamento-.185152.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Destilaria - Coluna B | Transmissor | PIT-6530 | Transmissor de Pressão Coluna B | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:24:44 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:24:45 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:24:46 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:24:47 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 10:25 | Sim | 2024-12-27 10:25 | Sim | 2024-12-27 10:25 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 10:23:03 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 10:23:05 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 10:23:07 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 10:23 | Sim | 2025-02-05 10:23 | Dinâmico Frio | Conforme | Edelson Felix - 10/02/2025 16:35:15 | Conforme | Edelson Felix - 10/02/2025 16:35:16 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:35 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:12:51 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:12:52 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:13 |  |  | Não | Feito | 2025-03-18 12:13 | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:12:52 | Base de Dados_Images/PIT-6530.Imagem do Equipamento-.132440.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:24:37 |  |  | Base de Dados_Images/PIT-6530.Imagem do Equipamento-.132440.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Destilaria - Coluna B | Transmissor | LIT-6531 | Transmissor de Nivel Base Coluna B | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 05/02/2025 10:12:02 | Conforme | Edelson Felix - 05/02/2025 10:11:52 | Conforme | Edelson Felix - 05/02/2025 10:11:56 | Conforme | Edelson Felix - 05/02/2025 10:11:59 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 10:12 | Sim | 2025-02-05 10:12 | Sim | 2025-02-05 10:12 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 10:23:27 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 10:23:28 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 10:23:30 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 10:24 | Sim | 2025-02-05 10:24 | Dinâmico Frio | Conforme | Edelson Felix - 10/02/2025 16:35:23 | Conforme | Edelson Felix - 10/02/2025 16:35:23 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:35 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:12:57 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:12:58 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:13 |  |  | Não | Feito | 2025-03-18 12:13 | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:12:58 | Base de Dados_Images/LIT-6531.Imagem do Equipamento-.131144.jpg | Edelson Felix - 05/02/2025 10:11:35 |  |  | Base de Dados_Images/LIT-6531.Imagem do Equipamento-.131144.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Destilaria - Coluna B | Transmissor | TIT-6530A | Transmissor de Temperatura Base Coluna B | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:22:06 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:22:08 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:22:12 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:22:14 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 15:22 | Sim | 2024-12-27 15:22 | Sim | 2024-12-27 15:22 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 10:23:38 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 10:23:38 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 10:23:41 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 10:24 | Sim | 2025-02-05 10:24 | Dinâmico Frio | Conforme | Edelson Felix - 10/02/2025 16:35:29 | Conforme | Edelson Felix - 10/02/2025 16:35:30 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:36 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:13:04 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:13:05 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:13 |  |  | Não | Feito | 2025-03-18 12:13 | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:13:05 | Base de Dados_Images/TIT-6530A.Imagem do Equipamento-.182153.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:21:50 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-6530A.Imagem do Equipamento-.182153.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Destilaria - Coluna B | Transmissor | TIT-6530B | Transmissor de Temperatura Corpo Coluna B | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 04/02/2025 10:33:07 | Conforme | Edelson Felix - 04/02/2025 10:33:11 | Conforme | Edelson Felix - 04/02/2025 10:33:14 | Conforme | Edelson Felix - 04/02/2025 10:33:33 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-04 10:33 | Sim | 2025-02-04 10:34 | Sim | 2025-02-04 10:34 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 10:23:49 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 10:23:50 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 10:23:51 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 10:24 | Sim | 2025-02-05 10:24 | Dinâmico Frio | Conforme | Edelson Felix - 10/02/2025 16:35:38 | Conforme | Edelson Felix - 10/02/2025 16:35:38 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:36 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:13:10 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:13:11 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:13 |  |  | Não | Feito | 2025-03-18 12:13 | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:13:11 | Base de Dados_Images/TIT-6530B.Imagem do Equipamento-.133302.jpg | Edelson Felix - 04/02/2025 10:32:55 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-6530B.Imagem do Equipamento-.133302.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Destilaria - Coluna B | Transmissor | TIT-6530C | Transmissor de Temperatura Topo Coluna B | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 04/02/2025 10:35:59 | Conforme | Edelson Felix - 04/02/2025 10:36:03 | Conforme | Edelson Felix - 04/02/2025 10:36:06 | Conforme | Edelson Felix - 04/02/2025 10:36:09 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-04 10:36 | Sim | 2025-02-04 10:36 | Sim | 2025-02-04 10:36 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 10:23:58 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 10:23:59 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 10:24:01 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 10:24 | Sim | 2025-02-05 10:24 | Dinâmico Frio | Conforme | Edelson Felix - 10/02/2025 16:35:44 | Conforme | Edelson Felix - 10/02/2025 16:35:45 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:36 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:13:16 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:13:17 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:13 |  |  | Não | Feito | 2025-03-18 12:13 | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:13:17 | Base de Dados_Images/TIT-6530C.Imagem do Equipamento-.133423.jpg | Edelson Felix - 04/02/2025 10:34:20 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-6530C.Imagem do Equipamento-.133423.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Destilaria - Condensadores R | Trocador de Calor/Evaporador/Aquecedor | TC-6513R1 | Condensador R1 | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 30/12/2024 15:47:29 | Conforme | Edelson Felix - 30/12/2024 15:47:30 | Conforme | Edelson Felix - 30/12/2024 15:47:32 | Conforme | Edelson Felix - 30/12/2024 15:47:34 | Não Aplicável | Edelson Felix - 30/12/2024 15:47:36 | Não Aplicável | Edelson Felix - 30/12/2024 15:47:38 | Conforme | Edelson Felix - 30/12/2024 15:47:39 | Conforme | Edelson Felix - 30/12/2024 15:47:41 | [44 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 15:48 | Sim | 2024-12-30 15:48 | Sim | 2024-12-30 15:48 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Gabriela Amaral - 21/02/2025 09:25:26 | Conforme | Gabriela Amaral - 21/02/2025 09:25:29 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-21 09:25 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:16:43 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:16:43 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:17 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:17 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:16:43 | Base de Dados_Images/TC-6513R1.Imagem do Equipamento-.184923.jpg | Edelson Felix - 30/12/2024 15:47:24 |  |  | Base de Dados_Images/TC-6513R1.Imagem do Equipamento-.184923.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Destilaria - Condensadores R | Válvula Pneumatica | TCV - 6513 | Valvula de Controle Condensador R1 | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 30/12/2024 15:48:33 | Conforme | Edelson Felix - 30/12/2024 15:48:34 | Conforme | Edelson Felix - 30/12/2024 15:48:36 | Não Aplicável | Edelson Felix - 30/12/2024 15:48:40 | Conforme | Edelson Felix - 30/12/2024 15:48:41 | Conforme | Edelson Felix - 30/12/2024 15:48:43 | Conforme | Edelson Felix - 30/12/2024 15:48:45 | Conforme | Edelson Felix - 30/12/2024 15:48:46 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-30 15:49 | Sim | 2024-12-30 15:49 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:53:48 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:53:49 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 11:54 | Sim | 2025-02-06 11:54 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:44:22 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 15:44 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:16:59 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:17 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:17 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:16:59 | Base de Dados_Images/TCV - 6513.Imagem do Equipamento-.185009.jpg | Edelson Felix - 30/12/2024 15:48:28 |  |  | Base de Dados_Images/TCV - 6513.Imagem do Equipamento-.185009.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Destilaria - Condensadores R | Transmissor | TIT-6514A | Temperatura Condensador R1 | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 30/12/2024 15:45:33 | Conforme | Edelson Felix - 30/12/2024 15:45:34 | Conforme | Edelson Felix - 30/12/2024 15:45:36 | Conforme | Edelson Felix - 30/12/2024 15:45:37 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 15:46 | Sim | 2024-12-30 15:46 | Sim | 2024-12-30 15:46 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 10:24:19 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 10:24:21 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 10:24:21 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 10:24 | Sim | 2025-02-05 10:24 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:43:56 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:43:57 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 15:44 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:15:52 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:15:53 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:16 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:16 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:15:53 | Base de Dados_Images/TIT-6514A.Imagem do Equipamento-.184744.jpg | Edelson Felix - 30/12/2024 15:45:24 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-6514A.Imagem do Equipamento-.184744.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Destilaria - Condensadores R | Trocador de Calor/Evaporador/Aquecedor | TC-6514R2 | Condensador R2 | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 30/12/2024 15:46:45 | Conforme | Edelson Felix - 30/12/2024 15:46:48 | Conforme | Edelson Felix - 30/12/2024 15:46:50 | Conforme | Edelson Felix - 30/12/2024 15:46:52 | Não Aplicável | Edelson Felix - 30/12/2024 15:46:54 | Não Aplicável | Edelson Felix - 30/12/2024 15:46:56 | Conforme | Edelson Felix - 30/12/2024 15:46:58 | Conforme | Edelson Felix - 30/12/2024 15:46:59 | [44 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 15:47 | Sim | 2024-12-30 15:47 | Sim | 2024-12-30 15:47 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Gabriela Amaral - 21/02/2025 09:25:48 | Conforme | Gabriela Amaral - 21/02/2025 09:25:53 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-21 09:26 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:16:49 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:16:50 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:17 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:17 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:16:49 | Base de Dados_Images/TC-6514R2.Imagem do Equipamento-.184831.jpg | Edelson Felix - 30/12/2024 15:46:41 |  |  | Base de Dados_Images/TC-6514R2.Imagem do Equipamento-.184831.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Destilaria - Condensadores R | Válvula Pneumatica | TCV - 6514 | Valvula de Controle Condensador R2 | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 30/12/2024 15:49:27 | Conforme | Edelson Felix - 30/12/2024 15:49:28 | Conforme | Edelson Felix - 30/12/2024 15:49:33 | Conforme | Edelson Felix - 30/12/2024 15:49:46 | Conforme | Edelson Felix - 30/12/2024 15:49:47 | Conforme | Edelson Felix - 30/12/2024 15:49:50 | Conforme | Edelson Felix - 30/12/2024 15:49:51 | Conforme | Edelson Felix - 30/12/2024 15:49:53 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-30 15:50 | Sim | 2024-12-30 15:50 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:53:55 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:53:55 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 11:54 | Sim | 2025-02-06 11:54 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:44:28 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 15:44 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:17:05 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:17 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:17 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:17:05 | Base de Dados_Images/TCV - 6514.Imagem do Equipamento-.185041.jpg | Edelson Felix - 30/12/2024 15:49:17 |  |  | Base de Dados_Images/TCV - 6514.Imagem do Equipamento-.185041.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Destilaria - Condensadores R | Transmissor | TIT-6514B | Temperatura Condensador R2 degasagem | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 30/12/2024 15:46:19 | Conforme | Edelson Felix - 30/12/2024 15:46:20 | Conforme | Edelson Felix - 30/12/2024 15:46:22 | Conforme | Edelson Felix - 30/12/2024 15:46:23 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 15:46 | Sim | 2024-12-30 15:46 | Sim | 2024-12-30 15:46 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 10:24:29 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 10:24:30 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 10:24:31 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 10:25 | Sim | 2025-02-05 10:25 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:44:02 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:44:03 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 15:44 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:16:02 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:16:02 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:16 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:16 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:16:02 | Base de Dados_Images/TIT-6514B.Imagem do Equipamento-.184805.jpg | Edelson Felix - 30/12/2024 15:46:14 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-6514B.Imagem do Equipamento-.184805.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Destilaria - Condensadores R | Decantador | D-6501 | decantador de Oleo Fusel | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:09:52 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:09:56 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:09:59 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:10:02 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:10:03 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:10:07 | [48 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 10:10 | Sim | 2024-12-30 10:10 | Sim | 2024-12-30 10:10 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Gabriela Amaral - 21/02/2025 09:30:45 | Conforme | Gabriela Amaral - 21/02/2025 09:30:48 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-21 09:31 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:14:15 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:14:15 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:14 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:14 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:14:15 | Base de Dados_Images/D-6501.Imagem do Equipamento-.130946.jpg | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:09:41 |  |  | Base de Dados_Images/D-6501.Imagem do Equipamento-.130946.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Destilaria - Condensadores R | Tanque | COL-6512D | Coluna D | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:31:57 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:31:58 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:32:00 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:32:01 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:32:03 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:32:05 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:32:08 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:32:10 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:32:12 | [42 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 10:32 | Sim | 2024-12-27 10:32 | Sim | 2024-12-27 10:32 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:43:46 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:43:47 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 15:44 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:14:58 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:15:00 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:15:03 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:15:04 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:15 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:15 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:15:04 | Base de Dados_Images/COL-6512D.Imagem do Equipamento-.133158.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:31:53 |  |  | Base de Dados_Images/COL-6512D.Imagem do Equipamento-.133158.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Destilaria - Condensadores R | Motor e Bomba | B-6512A | Bomba 01 Coluna D | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:05:30 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:16:35 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:16:37 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:16:40 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:16:41 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:16:44 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:16:48 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:16:51 | Não Aplicável | Douglas Martins - 17/12/2024 10:16:54 | Não Aplicável | Douglas Martins - 17/12/2024 10:16:57 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:05:34 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:05:36 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:05:35 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:05:37 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:05:38 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:05:38 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-17 10:17 | Sim | 2024-12-19 10:06 | Sim | 2024-12-19 10:06 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:53:20 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:53:21 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:53:22 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:53:23 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:53:24 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:53:25 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 11:53 | Sim | 2025-02-06 11:53 | Sim | 2025-02-06 11:53 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 11:25:03 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 11:25:04 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 11:25:05 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 11:25:05 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-12 11:25 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:14:38 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:14:39 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:14:40 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:14:41 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:15 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:15 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:14:41 | Base de Dados_Images/B-6512A.Imagem do Equipamento-.131635.jpg | Douglas Martins - 17/12/2024 10:16:13 | Base de Dados_Images/B-6512A.Imagem da Plaqueta do Motor-.131635.jpg | Douglas Martins - 17/12/2024 10:16:26 | Base de Dados_Images/B-6512A.Imagem do Equipamento-.131635.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Destilaria - Condensadores R | Motor e Bomba | B-6512B | Bomba 02 Coluna D | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:05:46 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:14:54 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:14:55 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:14:58 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:15:00 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:15:01 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:15:03 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:15:05 | Não Aplicável | Douglas Martins - 17/12/2024 10:17:12 | Não Aplicável | Douglas Martins - 17/12/2024 10:17:14 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:05:50 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:05:52 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:05:54 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:05:54 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:05:55 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:05:56 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-17 10:16 | Sim | 2024-12-19 10:06 | Sim | 2024-12-19 10:06 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:53:31 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:53:32 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:53:32 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:53:34 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:53:35 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:53:36 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 11:54 | Sim | 2025-02-06 11:54 | Sim | 2025-02-06 11:54 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 14:00:04 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 14:00:05 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 14:00:06 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 14:00:08 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-11 14:00 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:14:49 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:14:49 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:14:51 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:14:53 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:15 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:15 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:14:53 | Base de Dados_Images/B-6512B.Imagem do Equipamento-.131455.jpg | Douglas Martins - 17/12/2024 10:14:36 | Base de Dados_Images/B-6512B.Imagem da Plaqueta do Motor-.131455.jpg | Douglas Martins - 17/12/2024 10:14:48 | Base de Dados_Images/B-6512B.Imagem do Equipamento-.131455.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Destilaria - Condensadores R | Transmissor | LIT-6512 | Trasmissor de Nivel Base Coluna D | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:31:33 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:31:34 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:31:36 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:31:38 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 10:32 | Sim | 2024-12-27 10:32 | Sim | 2024-12-27 10:32 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 10:24:38 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 10:24:38 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 10:24:42 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 10:25 | Sim | 2025-02-05 10:25 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:44:09 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:44:10 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 15:44 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:16:22 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:16:37 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:17 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:17 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:16:37 | Base de Dados_Images/LIT-6512.Imagem do Equipamento-.133129.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:31:25 |  |  | Base de Dados_Images/LIT-6512.Imagem do Equipamento-.133129.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Destilaria - Condensadores E | Trocador de Calor/Evaporador/Aquecedor | TC-6530E | Condensador E | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 30/12/2024 15:43:35 | Conforme | Edelson Felix - 30/12/2024 15:43:36 | Conforme | Edelson Felix - 30/12/2024 15:43:38 | Conforme | Edelson Felix - 30/12/2024 15:43:40 | Não Aplicável | Edelson Felix - 30/12/2024 15:43:42 | Não Aplicável | Edelson Felix - 30/12/2024 15:43:44 | Conforme | Edelson Felix - 30/12/2024 15:43:46 | Conforme | Edelson Felix - 30/12/2024 15:43:48 | [44 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 15:44 | Sim | 2024-12-30 15:44 | Sim | 2024-12-30 15:44 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:53:33 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:53:33 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 15:54 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:15:31 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:15:31 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:16 |  |  | Não | Feito | 2025-03-18 12:16 | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:15:31 | Base de Dados_Images/TC-6530E.Imagem do Equipamento-.184619.jpg | Edelson Felix - 30/12/2024 15:43:31 |  |  | Base de Dados_Images/TC-6530E.Imagem do Equipamento-.184619.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Destilaria - Condensadores E | Trocador de Calor/Evaporador/Aquecedor | TC-6534E1 | Condensador E1 | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 30/12/2024 15:32:42 | Conforme | Edelson Felix - 30/12/2024 15:32:44 | Conforme | Edelson Felix - 30/12/2024 15:32:46 | Conforme | Edelson Felix - 30/12/2024 15:32:47 | Não Aplicável | Edelson Felix - 30/12/2024 15:32:49 | Não Aplicável | Edelson Felix - 30/12/2024 15:32:51 | Conforme | Edelson Felix - 30/12/2024 15:32:53 | Conforme | Edelson Felix - 30/12/2024 15:32:55 | [44 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 15:33 | Sim | 2024-12-30 15:33 | Sim | 2024-12-30 15:33 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:53:41 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:53:41 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 15:54 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:15:36 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:15:36 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:16 |  |  | Não | Feito | 2025-03-18 12:16 | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:15:36 | Base de Dados_Images/TC-6534E1.Imagem do Equipamento-.183246.jpg | Edelson Felix - 30/12/2024 15:32:27 |  |  | Base de Dados_Images/TC-6534E1.Imagem do Equipamento-.183246.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Destilaria - Condensadores E | Válvula Pneumatica | TCV - 6534 | Valvula Controle de Remperatura Condensador E1 | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 30/12/2024 15:31:54 | Conforme | Edelson Felix - 30/12/2024 15:31:55 | Conforme | Edelson Felix - 30/12/2024 15:31:57 | Conforme | Edelson Felix - 30/12/2024 15:34:57 | Conforme | Edelson Felix - 30/12/2024 15:32:00 | Conforme | Edelson Felix - 30/12/2024 15:32:02 | Conforme | Edelson Felix - 30/12/2024 15:32:05 | Conforme | Edelson Felix - 30/12/2024 15:32:06 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-30 15:32 | Sim | 2024-12-30 15:32 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:52:41 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:52:42 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 11:53 | Sim | 2025-02-06 11:53 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:54:04 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 15:54 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:16:00 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:16 |  |  | Não | Feito | 2025-03-18 12:16 | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:16:00 | Base de Dados_Images/TCV - 6534.Imagem do Equipamento-.183204.jpg | Edelson Felix - 30/12/2024 15:31:51 |  |  | Base de Dados_Images/TCV - 6534.Imagem do Equipamento-.183204.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Destilaria - Condensadores E | Transmissor | TIT-6534 | Transmissor de Temperatura Condensador E1 | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 30/12/2024 15:31:29 | Conforme | Edelson Felix - 30/12/2024 15:31:31 | Conforme | Edelson Felix - 30/12/2024 15:31:33 | Conforme | Edelson Felix - 30/12/2024 15:31:34 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 15:31 | Sim | 2024-12-30 15:32 | Sim | 2024-12-30 15:32 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:51:19 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:51:20 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:51:20 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 11:51 | Sim | 2025-02-06 11:51 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:52:42 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:52:43 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 15:53 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:14:31 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:14:32 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:15 |  |  | Não | Feito | 2025-03-18 12:15 | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:14:32 | Base de Dados_Images/TIT-6534.Imagem do Equipamento-.183133.jpg | Edelson Felix - 30/12/2024 15:31:26 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-6534.Imagem do Equipamento-.183133.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Destilaria - Condensadores E | Trocador de Calor/Evaporador/Aquecedor | TC-6535E2 | Condensador E2 | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 30/12/2024 15:36:02 | Conforme | Edelson Felix - 30/12/2024 15:36:03 | Conforme | Edelson Felix - 30/12/2024 15:36:06 | Conforme | Edelson Felix - 30/12/2024 15:36:08 | Não Aplicável | Edelson Felix - 30/12/2024 15:36:10 | Não Aplicável | Edelson Felix - 30/12/2024 15:36:12 | Conforme | Edelson Felix - 30/12/2024 15:36:13 | Conforme | Edelson Felix - 30/12/2024 15:36:15 | [44 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 15:36 | Sim | 2024-12-30 15:36 | Sim | 2024-12-30 15:36 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:53:47 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:53:48 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 15:54 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:15:42 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:15:42 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:16 |  |  | Não | Feito | 2025-03-18 12:16 | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:15:42 | Base de Dados_Images/TC-6535E2.Imagem do Equipamento-.183601.jpg | Edelson Felix - 30/12/2024 15:35:58 |  |  | Base de Dados_Images/TC-6535E2.Imagem do Equipamento-.183601.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Destilaria - Condensadores E | Válvula Pneumatica | TCV - 6535 | Valvula Controle de Remperatura Condensador E2 | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 30/12/2024 15:34:29 | Conforme | Edelson Felix - 30/12/2024 15:34:31 | Conforme | Edelson Felix - 30/12/2024 15:34:35 | Conforme | Edelson Felix - 30/12/2024 15:34:37 | Conforme | Edelson Felix - 30/12/2024 15:34:40 | Conforme | Edelson Felix - 30/12/2024 15:34:42 | Conforme | Edelson Felix - 30/12/2024 15:34:43 | Conforme | Edelson Felix - 30/12/2024 15:34:45 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-30 15:35 | Sim | 2024-12-30 15:35 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:52:48 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:52:48 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 11:53 | Sim | 2025-02-06 11:53 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:54:09 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 15:54 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:16:04 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:16 |  |  | Não | Feito | 2025-03-18 12:16 | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:16:04 | Base de Dados_Images/TCV - 6535.Imagem do Equipamento-.183429.jpg | Edelson Felix - 30/12/2024 15:34:25 |  |  | Base de Dados_Images/TCV - 6535.Imagem do Equipamento-.183429.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Destilaria - Condensadores E | Transmissor | TIT-6535 | Transmissor de Temperatura Condensador E2 | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 30/12/2024 15:33:57 | Conforme | Edelson Felix - 30/12/2024 15:33:58 | Conforme | Edelson Felix - 30/12/2024 15:34:00 | Conforme | Edelson Felix - 30/12/2024 15:34:01 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 15:34 | Sim | 2024-12-30 15:34 | Sim | 2024-12-30 15:34 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:51:27 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:51:27 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:51:28 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 11:51 | Sim | 2025-02-06 11:51 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:52:49 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:52:49 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 15:53 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:14:37 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:14:37 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:15 |  |  | Não | Feito | 2025-03-18 12:15 | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:14:37 | Base de Dados_Images/TIT-6535.Imagem do Equipamento-.183356.jpg | Edelson Felix - 30/12/2024 15:33:48 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-6535.Imagem do Equipamento-.183356.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Destilaria - Condensadores E | Trocador de Calor/Evaporador/Aquecedor | TC-6535E3 | Condensador E3 | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 30/12/2024 15:44:10 | Conforme | Edelson Felix - 30/12/2024 15:44:11 | Conforme | Edelson Felix - 30/12/2024 15:44:13 | Conforme | Edelson Felix - 30/12/2024 15:44:15 | Não Aplicável | Edelson Felix - 30/12/2024 15:44:17 | Não Aplicável | Edelson Felix - 30/12/2024 15:44:20 | Conforme | Edelson Felix - 30/12/2024 15:44:21 | Conforme | Edelson Felix - 30/12/2024 15:44:23 | [44 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 15:44 | Sim | 2024-12-30 15:44 | Sim | 2024-12-30 15:44 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:53:54 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:53:54 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 15:54 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:15:47 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:15:48 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:16 |  |  | Não | Feito | 2025-03-18 12:16 | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:15:48 | Base de Dados_Images/TC-6535E3.Imagem do Equipamento-.184659.jpg | Edelson Felix - 30/12/2024 15:44:06 |  |  | Base de Dados_Images/TC-6535E3.Imagem do Equipamento-.184659.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Destilaria - Condensadores E | Válvula Pneumatica | TCV - 6536A | Valvula Controle de Remperatura Condensador E3 | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 30/12/2024 15:37:39 | Conforme | Edelson Felix - 30/12/2024 15:37:40 | Conforme | Edelson Felix - 30/12/2024 15:37:42 | Conforme | Edelson Felix - 30/12/2024 15:37:43 | Conforme | Edelson Felix - 30/12/2024 15:37:46 | Conforme | Edelson Felix - 30/12/2024 15:37:48 | Conforme | Edelson Felix - 30/12/2024 15:37:49 | Conforme | Edelson Felix - 30/12/2024 15:37:51 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-30 15:38 | Sim | 2024-12-30 15:38 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:52:55 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:52:55 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 11:53 | Sim | 2025-02-06 11:53 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:54:20 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 15:54 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:16:08 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:16 | Tag correto TCV - 6536B |  | Sim | Feito | 2025-03-18 12:16 | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:16:08 | Base de Dados_Images/TCV - 6536A.Imagem do Equipamento-.183712.jpg | Edelson Felix - 30/12/2024 15:37:08 |  |  | Base de Dados_Images/TCV - 6536A.Imagem do Equipamento-.183712.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Destilaria - Condensadores E | Transmissor | TIT-6536A | Transmissor de Temperatura Condensador E3 | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 30/12/2024 15:39:16 | Conforme | Edelson Felix - 30/12/2024 15:39:18 | Conforme | Edelson Felix - 30/12/2024 15:39:19 | Conforme | Edelson Felix - 30/12/2024 15:39:23 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 15:39 | Sim | 2024-12-30 15:39 | Sim | 2024-12-30 15:39 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:51:39 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:51:40 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:51:41 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 11:52 | Sim | 2025-02-06 11:52 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:52:56 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:52:56 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 15:53 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:14:42 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:14:43 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:15 |  |  | Não | Feito | 2025-03-18 12:15 | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:14:43 | Base de Dados_Images/TIT-6536A.Imagem do Equipamento-.183916.jpg | Edelson Felix - 30/12/2024 15:39:12 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-6536A.Imagem do Equipamento-.183916.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Destilaria - Condensadores E | Transmissor | TIT-6536B | Transmissor de Temp. Condensador E3 degasagem | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 30/12/2024 15:38:19 | Conforme | Edelson Felix - 30/12/2024 15:38:20 | Conforme | Edelson Felix - 30/12/2024 15:38:22 | Conforme | Edelson Felix - 30/12/2024 15:38:24 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 15:38 | Sim | 2024-12-30 15:38 | Sim | 2024-12-30 15:38 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:51:49 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:51:49 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:51:50 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 11:52 | Sim | 2025-02-06 11:52 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:53:02 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:53:03 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 15:53 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:14:48 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:14:48 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:15 |  |  | Não | Feito | 2025-03-18 12:15 | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:14:48 | Base de Dados_Images/TIT-6536B.Imagem do Equipamento-.183819.jpg | Edelson Felix - 30/12/2024 15:38:15 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-6536B.Imagem do Equipamento-.183819.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Destilaria - Condensadores E | Trocador de Calor/Evaporador/Aquecedor | TC-6533J | Trocador de Calor | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:32:56 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:32:57 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:33:00 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:33:02 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:33:04 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:33:08 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:33:09 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:33:12 | [44 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 15:33 | Sim | 2025-03-06 15:33 | Sim | 2025-03-06 15:33 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:33:16 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:33:17 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 15:33 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:15:52 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:15:53 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:16 |  |  | Não | Feito | 2025-03-18 12:16 | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:15:53 | Base de Dados_Images/TC-6533J.Imagem do Equipamento-.183256.jpg | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:32:51 |  |  | Base de Dados_Images/TC-6533J.Imagem do Equipamento-.183256.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Destilaria - Condensadores E | Tanque | T-6201 | Balão de Refluxo | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:05:42 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:05:43 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:05:45 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:05:46 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:05:49 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:05:51 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:05:53 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:05:56 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:05:57 | [42 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 14:06 | Sim | 2024-12-27 14:06 | Sim | 2024-12-27 14:06 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:22:38 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:22:38 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 15:23 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:14:05 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:14:05 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:14:06 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:14:07 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:14 |  |  | Não | Feito | 2025-03-18 12:14 | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:14:07 | Base de Dados_Images/T-6201.Imagem do Equipamento-.170544.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:05:39 |  |  | Base de Dados_Images/T-6201.Imagem do Equipamento-.170544.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Destilaria - Condensadores E | Motor e Bomba | B-6530A | Bomba Balão de Refluxo 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:55:57 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:37:45 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:37:47 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:37:48 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:37:50 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:37:52 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:37:54 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:37:55 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:37:57 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:37:59 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:55:59 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:56:00 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:56:01 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:56:02 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:56:02 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:56:03 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-17 09:38 | Sim | 2024-12-18 14:56 | Sim | 2024-12-18 14:56 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:24:05 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:24:06 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:24:08 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:24:11 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:24:12 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:24:14 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 09:24 | Sim | 2025-02-06 09:24 | Sim | 2025-02-06 09:24 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 15:52:09 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 15:52:09 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 15:52:12 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 15:52:14 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-11 15:52 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:13:50 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:13:50 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:13:51 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:13:52 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:14 |  |  | Não | Feito | 2025-03-18 12:14 | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:13:52 | Base de Dados_Images/B-6530A.Imagem do Equipamento-.123744.jpg | Douglas Martins - 17/12/2024 09:37:28 | Base de Dados_Images/B-6530A.Imagem da Plaqueta do Motor-.123744.jpg | Douglas Martins - 17/12/2024 09:37:38 | Base de Dados_Images/B-6530A.Imagem do Equipamento-.123744.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Destilaria - Condensadores E | Motor e Bomba | B-6530B | Bomba Balão de Refluxo 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:56:08 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:36:43 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:36:45 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:36:47 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:36:48 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:36:50 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:36:52 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:36:53 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:36:55 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:36:57 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:56:11 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:56:12 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:56:13 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:56:13 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:56:15 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:56:15 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-17 09:37 | Sim | 2024-12-18 14:56 | Sim | 2024-12-18 14:56 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:36:43 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:36:44 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:36:45 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:36:48 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:36:49 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:36:50 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:37 | Sim | 2025-02-10 16:37 | Sim | 2025-02-10 16:37 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 15:52:22 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 15:52:37 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 15:52:29 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 15:52:31 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-11 15:53 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:13:57 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:13:58 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:13:59 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:14:00 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:14 |  |  | Não | Feito | 2025-03-18 12:14 | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:14:00 | Base de Dados_Images/B-6530B.Imagem do Equipamento-.123643.jpg | Douglas Martins - 17/12/2024 09:36:26 | Base de Dados_Images/B-6530B.Imagem da Plaqueta do Motor-.123643.jpg | Douglas Martins - 17/12/2024 09:36:36 | Base de Dados_Images/B-6530B.Imagem do Equipamento-.123643.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Destilaria - Condensadores E | Transmissor | PIT-6532 | Pressão Saida Das Bombas Do Balão de Refluxo | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:04:12 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:04:13 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:04:15 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:04:16 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 14:04 | Sim | 2024-12-27 14:04 | Sim | 2024-12-27 14:04 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:51:57 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:51:58 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:52:00 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 11:52 | Sim | 2025-02-06 11:52 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:53:10 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:53:11 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 15:53 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:14:53 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:14:53 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:15 |  |  | Não | Feito | 2025-03-18 12:15 | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:14:53 | Base de Dados_Images/PIT-6532.Imagem do Equipamento-.170413.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:04:09 |  |  | Base de Dados_Images/PIT-6532.Imagem do Equipamento-.170413.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Destilaria - Condensadores E | Transmissor | LIT-6532 | Nivel Balão de Refluxo | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 16:00:19 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 16:00:20 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 16:00:22 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 16:00:24 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 16:00 | Sim | 2024-12-30 16:00 | Sim | 2024-12-30 16:00 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:52:14 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:52:15 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:52:16 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 11:52 | Sim | 2025-02-06 11:52 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:53:18 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:53:19 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 15:53 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:14:59 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:15:00 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:15 |  |  | Não | Feito | 2025-03-18 12:15 | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:15:00 | Base de Dados_Images/LIT-6532.Imagem do Equipamento-.190019.jpg | Leandro Almeida - 30/12/2024 16:00:13 |  |  | Base de Dados_Images/LIT-6532.Imagem do Equipamento-.190019.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Destilaria - Condensadores E | Torre | TORRE de VINHAÇA | Torre de Vinhaça | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:36:48 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:36:49 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:36:52 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:36:59 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:37:02 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:37:04 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:37:06 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:37:08 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:37:10 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:37:13 | [40 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 15:37 | Sim | 2025-02-10 15:37 | Sim | 2025-02-10 15:37 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:37:18 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 15:37 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-10 15:37 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 15:51:25 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 15:51:25 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 15:51:27 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-11 15:51 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:14:13 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:14:13 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:14 |  |  | Não | Feito | 2025-03-18 12:14 | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:14:13 | Base de Dados_Images/TORRE de VINHAÇA.Imagem do Equipamento-.183644.jpg | Leandro Almeida - 10/02/2025 15:36:39 |  |  | Base de Dados_Images/TORRE de VINHAÇA.Imagem do Equipamento-.183644.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Destilaria - Condensadores E | Ventilador | TR-6721 | Acionamento Torre de Vinhaça 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:42:16 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:42:17 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:42:20 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:42:22 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:42:24 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:42:27 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:42:32 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:42:35 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:42:36 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:42:39 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:42:45 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:42:50 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:42:52 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:42:56 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:42:59 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:43:03 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:43:05 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:43:08 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:43:13 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:43:15 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:43:21 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 11:43 | Sim | 2025-03-03 11:43 | Sim | 2025-03-03 11:43 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:43:31 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:43:35 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:43:39 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:43:43 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:43:44 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:43:47 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:43:49 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 11:44 | Sim | 2025-03-03 11:44 | Sim | 2025-03-03 11:44 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 15:50:33 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 15:50:34 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 15:50:35 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-11 15:51 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:16:19 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:16:20 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:16:22 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:16 |  |  | Não | Feito | 2025-03-18 12:16 | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:16:22 | Base de Dados_Images/TR-6721.Imagem do Equipamento-.143851.jpg | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:38:46 | Base de Dados_Images/TR-6721.Imagem da Plaqueta do Motor-.144236.jpg | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:41:52 | Base de Dados_Images/TR-6721.Imagem do Equipamento-.143851.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Destilaria - Condensadores E | Ventilador | TR-6722 | Acionamento Torre de Vinhaça 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:44:05 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:44:06 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:44:10 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:44:16 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:44:18 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:44:21 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:44:23 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:44:26 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:44:51 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:44:53 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:44:59 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:45:02 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:45:04 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:45:06 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:45:10 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:45:14 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:45:17 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:45:19 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:45:23 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:45:28 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:45:29 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 11:45 | Sim | 2025-03-03 11:45 | Sim | 2025-03-03 11:45 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:46:00 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:46:02 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:46:07 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:46:10 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:46:12 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:46:14 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:46:17 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 11:46 | Sim | 2025-03-03 11:46 | Sim | 2025-03-03 11:46 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 15:50:43 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 15:50:44 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 15:50:45 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-11 15:51 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:16:30 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:16:31 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:16:31 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:17 |  |  | Não | Feito | 2025-03-18 12:17 | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:16:31 | Base de Dados_Images/TR-6722.Imagem do Equipamento-.104603.jpg | Leandro Almeida - 10/03/2025 07:45:54 | Base de Dados_Images/TR-6722.Imagem da Plaqueta do Motor-.144110.jpg | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:40:07 | Base de Dados_Images/TR-6722.Imagem do Equipamento-.104603.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Destilaria - Condensadores E | Ventilador | TR-6723 | Acionamento Torre de Vinhaça 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:47:12 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:47:13 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:47:18 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:47:20 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:47:22 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:47:26 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:47:28 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:47:31 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:47:33 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:47:34 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:47:37 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:47:40 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:47:44 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:47:46 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:47:48 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:47:51 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:47:53 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:47:55 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:47:57 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:47:59 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:48:03 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 11:48 | Sim | 2025-03-03 11:48 | Sim | 2025-03-03 11:48 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:48:07 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:48:08 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:48:11 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:48:14 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:48:15 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:48:18 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:48:22 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 11:48 | Sim | 2025-03-03 11:48 | Sim | 2025-03-03 11:48 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 15:50:52 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 15:50:52 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 15:50:53 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-11 15:51 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:16:36 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:16:37 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:16:38 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:17 |  |  | Não | Feito | 2025-03-18 12:17 | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:16:38 | Base de Dados_Images/TR-6723.Imagem do Equipamento-.144133.jpg | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:40:30 | Base de Dados_Images/TR-6723.Imagem da Plaqueta do Motor-.144201.jpg | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:40:41 | Base de Dados_Images/TR-6723.Imagem do Equipamento-.144133.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Destilaria - Condensadores E | Ventilador | TR-6724 | Acionamento Torre de Vinhaça 04 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:48:29 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:48:31 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:48:33 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:48:35 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:48:37 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:48:39 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:48:41 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:48:43 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:48:45 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:48:47 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:48:50 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:48:54 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:48:56 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:48:58 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:49:01 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:49:03 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:49:05 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:49:07 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:49:09 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:49:12 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:49:17 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 11:49 | Sim | 2025-03-03 11:49 | Sim | 2025-03-03 11:49 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:49:23 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:49:24 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:49:27 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:49:29 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:49:31 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:49:33 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:49:34 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 11:49 | Sim | 2025-03-03 11:50 | Sim | 2025-03-03 11:50 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 15:51:04 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 15:51:05 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 15:51:07 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-11 15:51 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:16:43 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:16:44 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:16:44 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:17 |  |  | Não | Feito | 2025-03-18 12:17 | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:16:44 | Base de Dados_Images/TR-6724.Imagem do Equipamento-.144216.jpg | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:41:04 | Base de Dados_Images/TR-6724.Imagem da Plaqueta do Motor-.144223.jpg | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:41:21 | Base de Dados_Images/TR-6724.Imagem do Equipamento-.144216.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Tanques de Óleo Fusel | Tanque | T-6722 | Tanque de Oleo Fusel 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:27:34 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:27:35 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:27:42 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:27:43 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:27:45 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:27:47 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:27:48 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:27:50 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:27:53 | [42 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 15:28 | Sim | 2024-12-27 15:28 | Sim | 2024-12-27 15:28 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 14/03/2025 15:00:30 | Conforme | Leandro Almeida - 14/03/2025 15:00:31 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-14 15:01 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:09:55 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:09:56 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:09:57 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:09:57 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:10 |  |  | Não | Feito | 2025-03-18 12:10 | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:09:57 | Base de Dados_Images/T-6722.Imagem do Equipamento-.182738.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:27:31 |  |  | Base de Dados_Images/T-6722.Imagem do Equipamento-.182738.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Tanques de Óleo Fusel | Tanque | T-6723 | Tanque de Oleo Fusel 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:28:18 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:28:19 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:28:21 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:28:23 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:28:24 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:28:26 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:28:27 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:28:29 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:28:30 | [42 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 15:28 | Sim | 2024-12-27 15:28 | Sim | 2024-12-27 15:28 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 14/03/2025 15:00:37 | Conforme | Leandro Almeida - 14/03/2025 15:00:37 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-14 15:01 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:09:46 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:09:47 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:09:49 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:09:49 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:10 |  |  | Não | Feito | 2025-03-18 12:10 | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:09:49 | Base de Dados_Images/T-6723.Imagem do Equipamento-.182828.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:28:13 |  |  | Base de Dados_Images/T-6723.Imagem do Equipamento-.182828.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Tanques de Óleo Fusel | Motor e Bomba | B-6724 | Bomba de Oleo Fusel | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:10:07 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:27:58 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:28:00 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:28:02 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:28:04 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:28:07 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:28:09 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:28:10 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:28:12 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:28:14 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:10:10 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:10:10 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:10:12 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:10:12 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:10:13 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:10:14 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-17 09:28 | Sim | 2024-12-19 10:10 | Sim | 2024-12-19 10:10 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:05:56 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:05:57 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:05:58 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:05:59 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:06:00 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:19:40 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 12:06 | Sim | 2025-02-06 12:20 | Sim | 2025-02-06 12:20 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 14/03/2025 15:00:20 | Conforme | Leandro Almeida - 14/03/2025 15:00:20 | Conforme | Leandro Almeida - 14/03/2025 15:00:21 | Conforme | Leandro Almeida - 14/03/2025 15:00:23 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-14 15:00 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:10:03 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:10:03 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:10:04 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:10:05 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:10 |  |  | Não | Feito | 2025-03-18 12:10 | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:10:05 | Base de Dados_Images/B-6724.Imagem do Equipamento-.122759.jpg | Douglas Martins - 17/12/2024 09:27:37 | Base de Dados_Images/B-6724.Imagem da Plaqueta do Motor-.122759.jpg | Douglas Martins - 17/12/2024 09:27:53 | Base de Dados_Images/B-6724.Imagem do Equipamento-.122759.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Tanques de Óleo Fusel | Transmissor | LIT-6505A | Nivel Tanque de Oleo Fusel 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:33:04 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:33:05 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:33:06 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:33:07 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 10:33 | Sim | 2024-12-27 10:33 | Sim | 2024-12-27 10:33 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 10:29:40 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 10:29:41 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 10:29:43 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 10:30 | Sim | 2025-02-05 10:30 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:56:01 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:56:02 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 15:56 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:09:35 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:09:36 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:10 |  |  | Não | Feito | 2025-03-18 12:10 | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:09:36 | Base de Dados_Images/LIT-6505A.Imagem do Equipamento-.133302.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:32:58 |  |  | Base de Dados_Images/LIT-6505A.Imagem do Equipamento-.133302.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Tanques de Óleo Fusel | Transmissor | LIT-6505B | Nivel Tanque de Oleo Fusel 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:33:29 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:33:31 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:33:32 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:33:33 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 10:33 | Sim | 2024-12-27 10:34 | Sim | 2024-12-27 10:34 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 10:29:49 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 10:29:50 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 10:29:52 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 10:30 | Sim | 2025-02-05 10:30 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:56:08 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:56:10 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 15:56 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:09:40 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:09:41 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:10 |  |  | Não | Feito | 2025-03-18 12:10 | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:09:41 | Base de Dados_Images/LIT-6505B.Imagem do Equipamento-.133330.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:33:26 |  |  | Base de Dados_Images/LIT-6505B.Imagem do Equipamento-.133330.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Tanques de Álcool de Segunda | Tanque | T-6710 | Tanque de Alcool de Segunda | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:41:31 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:41:33 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:41:36 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:41:39 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:41:41 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:41:44 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:41:47 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:41:49 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:41:50 | [42 empty] | Não | Sim | 2024-12-31 18:42 | Sim | 2024-12-31 18:42 | Sim | 2024-12-31 18:42 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 15:41:32 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 15:41:34 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-05 15:42 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:23:10 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:23:10 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:23:33 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:23:35 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:24 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:24 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:23:35 | Base de Dados_Images/T-6710.Imagem do Equipamento-.214129.jpg | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:41:25 |  |  | Base de Dados_Images/T-6710.Imagem do Equipamento-.214129.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Tanques de Álcool de Segunda | Motor e Bomba | B-6711 | Bomba Centrífuga de Alcool de Segunda. | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:06:50 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:29:19 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:29:21 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:29:23 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:29:24 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:29:26 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:29:27 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:29:29 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:29:30 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:29:32 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:06:52 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:06:53 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:06:54 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:06:55 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:06:56 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:06:57 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-17 09:30 | Sim | 2024-12-19 10:07 | Sim | 2024-12-19 10:07 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:03:30 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:03:31 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:03:32 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:03:33 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:03:36 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:03:36 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 12:04 | Sim | 2025-02-06 12:04 | Sim | 2025-02-06 12:04 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 15:41:09 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 15:41:10 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 15:41:11 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 15:41:12 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-05 15:41 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:23:00 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:23:02 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:23:03 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:23:04 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:23 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:23 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:23:04 | Base de Dados_Images/B-6711.Imagem do Equipamento-.122915.jpg | Douglas Martins - 17/12/2024 09:28:51 | Base de Dados_Images/B-6711.Imagem da Plaqueta do Motor-.122915.jpg | Douglas Martins - 17/12/2024 09:29:08 | Base de Dados_Images/B-6711.Imagem do Equipamento-.122915.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Tanques de Álcool de Segunda | Transmissor | LIT-6507 | Trasmissor de Nivel Tanque Alcool de Segunda. | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:40:42 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:40:43 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:40:45 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:40:46 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-31 18:41 | Sim | 2024-12-31 18:41 | Sim | 2024-12-31 18:41 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 10:26:18 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 10:26:19 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 10:26:20 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 10:26 | Sim | 2025-02-05 10:26 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 15:41:44 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 15:41:42 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-05 15:42 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:23:40 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:23:41 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:24 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:24 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:23:41 | Base de Dados_Images/LIT-6507.Imagem do Equipamento-.214039.jpg | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:40:35 |  |  | Base de Dados_Images/LIT-6507.Imagem do Equipamento-.214039.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Tanques de Álcool de Segunda | Transmissor | FIT-6539 | Transmissor de Vazão Alcool de Segunda | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:35:12 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:35:13 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:35:18 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:35:21 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 15:35 | Sim | 2024-12-27 15:35 | Sim | 2024-12-27 15:35 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 10:26:27 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 10:26:28 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 10:26:30 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 10:26 | Sim | 2025-02-05 10:26 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 15:41:53 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 15:41:53 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-05 15:42 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:23:46 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:23:46 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:24 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:24 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:23:46 | Base de Dados_Images/FIT-6539.Imagem do Equipamento-.183513.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:35:08 |  |  | Base de Dados_Images/FIT-6539.Imagem do Equipamento-.183513.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Armazenamento de Mel | Tanque | T-6801 | Tanque de Mel Final 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:35:53 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:35:54 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:35:57 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:36:02 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:36:05 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:36:15 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:36:18 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:36:20 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:36:22 | [42 empty] | Não | Sim | 2024-12-23 15:36 | Sim | 2024-12-23 15:36 | Sim | 2024-12-23 15:36 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:32:25 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:32:25 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 13:32 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:26:54 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:26:54 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:27:13 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:27:12 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:27 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:27 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:27:13 | Base de Dados_Images/T-6801.Imagem do Equipamento-.183555.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:35:48 |  |  | Base de Dados_Images/T-6801.Imagem do Equipamento-.183555.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Armazenamento de Mel | Tanque | T-6802 | Tanque de Mel Final 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:35:08 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:35:10 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:35:12 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:35:16 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:35:19 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:35:20 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:35:23 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:35:27 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:35:30 | [42 empty] | Não | Sim | 2024-12-23 15:35 | Sim | 2024-12-23 15:36 | Sim | 2024-12-23 15:36 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 17/02/2025 07:17:20 | Conforme | Leandro Almeida - 17/02/2025 07:17:20 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-17 07:17 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:27:03 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:27:03 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:27:05 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:27:06 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:27 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:27 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:27:06 | Base de Dados_Images/T-6802.Imagem do Equipamento-.183507.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:35:05 |  |  | Base de Dados_Images/T-6802.Imagem do Equipamento-.183507.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Armazenamento de Mel | Motor e Bomba | BH-6803 | Bomba Helicoidal de Mel 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:20:14 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:20:16 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:20:18 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:20:20 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:20:22 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:20:27 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:20:28 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:20:30 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:20:32 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:20:34 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:20:37 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:20:39 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:20:41 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:20:42 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:20:44 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:20:46 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-18 13:21 | Sim | 2024-12-18 13:21 | Sim | 2024-12-18 13:21 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:35:41 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:35:42 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:35:44 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:35:49 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:35:51 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:35:53 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 16:36 | Sim | 2024-12-25 16:36 | Sim | 2024-12-25 16:36 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:31:58 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:31:59 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:32:03 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:32:04 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 13:32 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:26:37 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:26:38 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:26:40 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:26:40 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:27 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:27 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:26:40 | Base de Dados_Images/BH-6803.Imagem do Equipamento-.162014.jpg | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:19:57 | Base de Dados_Images/BH-6803.Imagem da Plaqueta do Motor-.162014.jpg | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:20:09 | Base de Dados_Images/BH-6803.Imagem do Equipamento-.162014.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Armazenamento de Mel | Motor e Bomba | BH-6804 | Bomba Helicoidal de Mel 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:22:11 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:22:13 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:22:15 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:22:17 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:22:22 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:22:24 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:22:26 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:22:28 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:22:30 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:22:32 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:22:34 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:22:36 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:22:38 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:22:41 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:22:43 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:22:45 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-18 13:23 | Sim | 2024-12-18 13:23 | Sim | 2024-12-18 13:23 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:36:01 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:36:02 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:36:03 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:36:04 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:36:07 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:36:08 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 16:36 | Sim | 2024-12-25 16:36 | Sim | 2024-12-25 16:36 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:32:13 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:32:13 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:32:15 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:32:17 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 13:32 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:26:46 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:26:46 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:26:48 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:26:49 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:27 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:27 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:26:49 | Base de Dados_Images/BH-6804.Imagem do Equipamento-.162205.jpg | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:21:46 | Base de Dados_Images/BH-6804.Imagem da Plaqueta do Motor-.162205.jpg | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:21:59 | Base de Dados_Images/BH-6804.Imagem do Equipamento-.162205.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Armazenamento de Mel | Motor e Bomba | BH-6805 | Bomba de descarregamento de Mel | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:19:25 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:19:26 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:19:27 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:19:28 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:19:30 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:19:31 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:19:32 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:19:34 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:19:34 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:19:36 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:19:39 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:19:41 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:19:43 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:19:45 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:19:48 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:19:48 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 08:20 | Sim | 2025-03-22 08:20 | Sim | 2025-03-22 08:20 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:19:57 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:19:58 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:19:59 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:20:01 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:20:02 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:20:03 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 08:20 | Sim | 2025-03-22 08:20 | Sim | 2025-03-22 08:20 | Dinâmico Frio | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:20:06 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:20:07 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:20:08 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:20:09 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 08:20 | Dinâmico Quente | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:20:12 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:20:12 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:20:14 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:20:15 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 08:20 | Bomba em Manutenção |  | Sim | Feito | 2025-03-22 08:20 | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:20:15
60 - Produção de Etanol (Expedição) | Tanques de Reservatório de Álcool | Tanque | T-6604 | Tanque 04 Estocagem de Etanol | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 13:19:11 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 13:19:12 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 13:19:14 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 13:19:16 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 13:19:18 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 13:19:19 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 13:19:21 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 13:19:21 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 13:19:23 | [42 empty] | Não | Sim | 2024-12-23 13:19 | Sim | 2024-12-23 13:19 | Sim | 2024-12-23 13:19 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 16:39:36 | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 16:39:37 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-12 16:40 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:40:48 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:40:48 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:40:51 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:40:52 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 15:41 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 15:41 | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:40:52 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Edelson Felix - 12/30/2024 15:05:03
60 - Produção de Etanol (Expedição) | Tanques de Reservatório de Álcool | PSV | PSV - 6604A | Válvula de Segurança Alívio de Pressão E Vácuo E Corta-Chama | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:07:55 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:07:56 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:07:57 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:07:58 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:07:59 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 12:08 | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-19 12:08 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:08:04 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 12:08 | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-19 12:08 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:39:59 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 15:40 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 15:40 | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:39:59 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Edelson Felix - 02/04/2025 08:22:14
60 - Produção de Etanol (Expedição) | Tanques de Reservatório de Álcool | PSV | PSV - 6604B | Válvula de Segurança Alívio de Pressão E Vácuo E Corta-Chama | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:08:10 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:08:10 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:08:11 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:08:12 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:08:14 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 12:08 | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-19 12:08 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:08:20 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 12:08 | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-19 12:08 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:40:05 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 15:40 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 15:40 | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:40:05
60 - Produção de Etanol (Expedição) | Tanques de Reservatório de Álcool | PSV | PSV - 6604C | Válvula de Segurança Alívio de Pressão E Vácuo E Corta-Chama | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:08:26 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:08:27 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:08:28 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:08:29 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:08:30 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 12:08 | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-19 12:08 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:08:34 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 12:09 | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-19 12:09 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:40:09 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 15:40 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 15:40 | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:40:09
60 - Produção de Etanol (Expedição) | Tanques de Reservatório de Álcool | PSV | PSV - 6604D | Válvula de Segurança Alívio de Pressão E Vácuo E Corta-Chama | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:08:44 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:08:45 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:08:46 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:08:48 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:08:48 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 12:09 | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-19 12:09 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:08:54 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 12:09 | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-19 12:09 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:40:14 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 15:40 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 15:40 | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:40:14
60 - Produção de Etanol (Expedição) | Tanques de Reservatório de Álcool | Tanque | T-6603 | Tanque 03 Estocagem de Etanol | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 13:18:47 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 13:18:48 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 13:18:50 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 13:18:53 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 13:18:56 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 13:18:57 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 13:18:58 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 13:18:59 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 13:19:00 | [42 empty] | Não | Sim | 2024-12-23 13:19 | Sim | 2024-12-23 13:19 | Sim | 2024-12-23 13:19 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 16:39:28 | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 16:39:29 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-12 16:39 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:40:58 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:40:58 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:41:01 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:41:01 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 15:41 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 15:41 | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:41:01 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Edelson Felix - 12/30/2024 15:05:07
60 - Produção de Etanol (Expedição) | Tanques de Reservatório de Álcool | PSV | PSV - 6603A | Válvula de Segurança Alívio de Pressão E Vácuo E Corta-Chama | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 14:36:33 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 14:36:35 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 14:36:37 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 14:36:39 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 14:36:40 | [50 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 14:37 | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-30 14:37 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 16:26:00 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 16:26 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 16:26 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:40:19 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 15:40 | Área classificada não é permitido fotografar |  | Sim | Feito | 2025-03-20 15:40 | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:40:19 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Edelson Felix - 12/30/2024 15:04:41
60 - Produção de Etanol (Expedição) | Tanques de Reservatório de Álcool | PSV | PSV - 6603B | Válvula de Segurança Alívio de Pressão E Vácuo E Corta-Chama | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 14:38:06 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 14:38:07 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 14:38:08 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 14:38:10 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 14:38:11 | [50 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 14:38 | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-30 14:38 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 16:25:46 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 16:26 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 16:26 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:40:24 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 15:40 | Área classificada não é permitido fotografar |  | Sim | Feito | 2025-03-20 15:40 | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:40:24 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Edelson Felix - 12/30/2024 15:04:50
60 - Produção de Etanol (Expedição) | Tanques de Reservatório de Álcool | Tanque | T-6602 | Tanque 02 Estocagem de Etanol | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:09:03 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:09:04 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:09:05 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:09:08 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:09:09 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:09:11 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:09:12 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:09:13 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:09:14 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 12:09 | Sim | 2025-03-19 12:09 | Sim | 2025-03-19 12:09 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:09:22 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:09:22 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 12:09 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:41:07 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:41:08 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:41:10 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:41:11 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 15:41 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 15:41 | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:41:11
60 - Produção de Etanol (Expedição) | Tanques de Reservatório de Álcool | PSV | PSV - 6602A | Válvula de Segurança Alívio de Pressão E Vácuo E Corta-Chama | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 16:25:22 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 16:25:23 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 16:25:24 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 16:25:26 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 16:25:30 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 16:25 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 16:25 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 16:25:33 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 16:26 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 16:26 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:40:28 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 15:40 | Área classificada não sendo possível tirar foto. |  | Sim | Feito | 2025-03-20 15:40 | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:40:28 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Edelson Felix - 02/06/2025 15:21:19
60 - Produção de Etanol (Expedição) | Tanques de Reservatório de Álcool | PSV | PSV - 6602B | Válvula de Segurança Alívio de Pressão E Vácuo E Corta-Chama | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 16:24:56 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 16:24:57 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 16:24:58 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 16:25:01 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 16:25:04 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 16:25 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 16:25 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 16:25:08 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 16:25 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 16:25 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:40:32 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 15:41 | Área classificada não sendo possível tirar foto. |  | Sim | Feito | 2025-03-20 15:41 | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:40:32 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Edelson Felix - 02/06/2025 15:21:11
60 - Produção de Etanol (Expedição) | Tanques de Reservatório de Álcool | Tanque | T-6601 | Tanque 01 Estocagem de Etanol | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 13:18:12 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 13:18:14 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 13:18:15 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 13:18:19 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 13:18:21 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 13:18:24 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 13:18:26 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 13:18:28 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 13:18:29 | [42 empty] | Não | Sim | 2024-12-23 13:18 | Sim | 2024-12-23 13:18 | Sim | 2024-12-23 13:18 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 16:39:18 | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 16:39:20 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-12 16:39 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:41:19 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:41:19 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:41:21 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:41:23 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 15:41 | Área classificada não é permitido fotografar |  | Sim | Feito | 2025-03-20 15:41 | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:41:23 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Edelson Felix - 12/30/2024 15:05:11
60 - Produção de Etanol (Expedição) | Tanques de Reservatório de Álcool | PSV | PSV - 6601A | Válvula de Segurança Alívio de Pressão E Vácuo E Corta-Chama | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 16:24:34 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 16:24:35 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 16:24:37 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 16:24:38 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 16:24:42 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 16:25 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 16:25 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 16:24:46 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 16:25 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 16:25 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:40:37 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 15:41 | Área classificada não sendo possível tirar foto. |  | Sim | Feito | 2025-03-20 15:41 | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:40:37 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Edelson Felix - 02/06/2025 15:21:06
60 - Produção de Etanol (Expedição) | Tanques de Reservatório de Álcool | PSV | PSV - 6601B | Válvula de Segurança Alívio de Pressão E Vácuo E Corta-Chama | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 16:24:08 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 16:24:09 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 16:24:10 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 16:24:13 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 16:24:17 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 16:24 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 16:24 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 16:24:21 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 16:24 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 16:24 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:40:42 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 15:41 | Área classificada não sendo possível tirar foto. |  | Sim | Feito | 2025-03-20 15:41 | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:40:42 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Edelson Felix - 02/06/2025 15:20:56
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Sistema de Polimento de Meg | Tanque | T-6701 | Tanque Solução Quimica | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:13:55 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:13:56 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:13:58 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:14:00 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:14:02 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:14:04 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:14:06 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:14:08 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:14:10 | [42 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 14:14 | Sim | 2024-12-27 14:14 | Sim | 2024-12-27 14:14 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 14/03/2025 14:56:06 | Conforme | Leandro Almeida - 14/03/2025 14:56:06 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-14 14:56 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:21:50 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:21:50 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:21:53 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:21:55 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:22 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:22 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:21:55 | Base de Dados_Images/T-6701.Imagem do Equipamento-.171355.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:13:49 |  |  | Base de Dados_Images/T-6701.Imagem do Equipamento-.171355.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Sistema de Polimento de Meg | Tanque | T-6701A | Tanque Resina Cationica | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:16:36 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:16:37 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:16:40 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:17:54 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:16:52 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:16:54 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:16:56 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:16:59 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:17:00 | [42 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 14:17 | Sim | 2024-12-27 14:17 | Sim | 2024-12-27 14:17 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Gabriela Amaral - 21/02/2025 09:35:37 | Conforme | Gabriela Amaral - 21/02/2025 09:35:40 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-21 09:36 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:22:00 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:22:01 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:22:05 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:22:06 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:22 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:22 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:22:06 | Base de Dados_Images/T-6701A.Imagem do Equipamento-.171638.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:16:33 |  |  | Base de Dados_Images/T-6701A.Imagem do Equipamento-.171638.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Sistema de Polimento de Meg | Tanque | T-6701B | Tanque Resina Anionica | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:17:15 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:17:16 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:17:19 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:17:41 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:17:28 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:17:30 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:17:32 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:17:35 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:17:36 | [42 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 14:18 | Sim | 2024-12-27 14:18 | Sim | 2024-12-27 14:18 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Gabriela Amaral - 21/02/2025 09:36:21 | Conforme | Gabriela Amaral - 21/02/2025 09:36:24 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-21 09:36 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:22:12 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:22:12 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:22:14 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:22:15 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:22 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:22 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:22:15 | Base de Dados_Images/T-6701B.Imagem do Equipamento-.171720.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:17:12 |  |  | Base de Dados_Images/T-6701B.Imagem do Equipamento-.171720.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Sistema de Polimento de Meg | Trocador de Calor/Evaporador/Aquecedor | TC-6701 | Trocador de Calor | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:12:32 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:12:33 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:12:36 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:12:38 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:12:41 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:12:44 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:12:46 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:12:47 | [44 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 14:13 | Sim | 2024-12-27 14:13 | Sim | 2024-12-27 14:13 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 14/03/2025 14:56:17 | Conforme | Leandro Almeida - 14/03/2025 14:56:18 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-14 14:56 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:22:45 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:22:45 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:23 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:23 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:22:45 | Base de Dados_Images/TC-6701.Imagem do Equipamento-.171230.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:12:26 |  |  | Base de Dados_Images/TC-6701.Imagem do Equipamento-.171230.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Sistema de Polimento de Meg | Filtro Estático | FI - 6701 | Filtro 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:11:46 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:11:48 | [56 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 14:12 | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-27 14:12 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 14/03/2025 14:55:46 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-14 14:56 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:21:26 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:21 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:21 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:21:26 | Base de Dados_Images/FI - 6701.Imagem do Equipamento-.171146.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:11:43 |  |  | Base de Dados_Images/FI - 6701.Imagem do Equipamento-.171146.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Sistema de Polimento de Meg | Filtro Estático | FI - 6702 | Filtro 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:12:05 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:12:06 | [56 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 14:12 | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-27 14:12 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 14/03/2025 14:55:51 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-14 14:56 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:21:33 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:22 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:22 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:21:33 | Base de Dados_Images/FI - 6702.Imagem do Equipamento-.171207.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:12:02 |  |  | Base de Dados_Images/FI - 6702.Imagem do Equipamento-.171207.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Sistema de Polimento de Meg | Motor e Bomba | B-6701 | Bomba de Polimento de Meg | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:06:30 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:04:46 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:04:48 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:04:50 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:04:52 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:04:54 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:04:56 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:04:58 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:05:00 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:05:02 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:06:33 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:06:33 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:06:35 | Não Aplicável | Douglas Martins - 17/12/2024 10:05:11 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:06:37 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 10:06:38 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-17 10:05 | Sim | 2024-12-19 10:07 | Sim | 2024-12-19 10:07 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:02:45 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:02:46 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:02:51 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:02:56 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:02:56 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:02:58 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 12:03 | Sim | 2025-02-06 12:03 | Sim | 2025-02-06 12:03 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 14/03/2025 14:55:57 | Conforme | Leandro Almeida - 14/03/2025 14:55:57 | Conforme | Leandro Almeida - 14/03/2025 14:55:58 | Conforme | Leandro Almeida - 14/03/2025 14:55:59 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-14 14:56 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:21:40 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:21:41 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:21:43 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:21:45 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:22 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:22 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:21:45 | Base de Dados_Images/B-6701.Imagem do Equipamento-.130447.jpg | Douglas Martins - 17/12/2024 10:04:39 |  |  | Base de Dados_Images/B-6701.Imagem do Equipamento-.130447.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | desidratação Coluna COL - 6301 | Tanque | COL-6301 | Coluna de desidratação T-301 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:59:06 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:59:07 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:59:10 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:59:14 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:59:16 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:59:20 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:59:19 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:59:23 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:59:24 | [42 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 14:59 | Sim | 2024-12-27 14:59 | Sim | 2024-12-27 14:59 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:18:25 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:18:25 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 15:18 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:03:22 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:03:23 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:03:25 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:03:28 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:03 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:03 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:03:28 | Base de Dados_Images/COL-6301.Imagem do Equipamento-.175908.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:59:03 |  |  | Base de Dados_Images/COL-6301.Imagem do Equipamento-.175908.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | desidratação Coluna COL - 6301 | Trocador de Calor/Evaporador/Aquecedor | TC-6308 | Reboiller | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:03:10 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:30:25 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:03:15 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:03:20 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:03:23 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:03:26 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:03:27 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:03:29 | [44 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 11:30 | Sim | 2024-12-27 15:03 | Sim | 2024-12-30 11:30 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:20:26 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:20:27 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 15:20 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:05:22 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:05:23 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:05 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:05 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:05:23 | Base de Dados_Images/TC-6308.Imagem do Equipamento-.180311.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:03:07 |  |  | Base de Dados_Images/TC-6308.Imagem do Equipamento-.180311.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | desidratação Coluna COL - 6301 | Trocador de Calor/Evaporador/Aquecedor | TC-6304 | Reboiller | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:04:31 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:04:32 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:04:35 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:04:37 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:04:40 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:04:42 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:04:44 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:04:46 | [44 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 15:05 | Sim | 2024-12-27 15:05 | Sim | 2024-12-27 15:05 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:20:12 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:20:13 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 15:20 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:05:28 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:05:29 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:05 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:05 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:05:29 | Base de Dados_Images/TC-6304.Imagem do Equipamento-.180431.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:04:27 |  |  | Base de Dados_Images/TC-6304.Imagem do Equipamento-.180431.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | desidratação Coluna COL - 6301 | Trocador de Calor/Evaporador/Aquecedor | TC-6305 | Condensadora | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:05:52 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:05:54 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:05:57 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:06:00 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:06:07 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:06:09 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:06:13 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:06:15 | [44 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 15:06 | Sim | 2024-12-27 15:06 | Sim | 2024-12-27 15:06 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:47:42 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:47:43 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 15:48 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:05:33 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:05:34 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:06 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:06 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:05:34 | Base de Dados_Images/TC-6305.Imagem do Equipamento-.135626.jpg | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:56:24 |  |  | Base de Dados_Images/TC-6305.Imagem do Equipamento-.135626.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | desidratação Coluna COL - 6301 | Válvula Pneumatica | TCV-6553 | Valvula de Controle | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:47:08 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:47:18 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:47:20 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:47:25 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:47:29 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:47:34 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:47:36 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:47:38 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-30 10:48 | Sim | 2024-12-30 10:48 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:44:19 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:44:19 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 11:44 | Sim | 2025-02-06 11:44 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:27:41 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:28 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:05:41 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:06 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:06 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:05:41 | Base de Dados_Images/TCV-6553.Imagem do Equipamento-.134708.jpg | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:47:03 |  |  | Base de Dados_Images/TCV-6553.Imagem do Equipamento-.134708.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | desidratação Coluna COL - 6301 | PSV | PSV - 6301C | Valvula de Segurança | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 15:17:46 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 15:17:48 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 15:17:50 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 15:17:54 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 15:17:57 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 15:18 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 15:18 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 15:18:01 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 15:18 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 15:18 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:02:49 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:03 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:03 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:02:49 | Base de Dados_Images/PSV - 6301C.Imagem do Equipamento-.181733.jpg | Leandro Almeida - 06/02/2025 15:17:28 |  |  | Base de Dados_Images/PSV - 6301C.Imagem do Equipamento-.181733.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | desidratação Coluna COL - 6301 | PSV | PSV - 6301D | Valvula de Segurança | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 06/02/2025 15:22:35 | Conforme | Edelson Felix - 06/02/2025 15:22:37 | Conforme | Edelson Felix - 06/02/2025 15:22:39 | Conforme | Edelson Felix - 06/02/2025 15:22:43 | Não Aplicável | Edelson Felix - 06/02/2025 15:22:46 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 15:23 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 15:23 | Comissionamento Estático | Conforme | Edelson Felix - 06/02/2025 15:22:51 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 15:23 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 15:23 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:03:02 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:03 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:03 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:03:02 | Base de Dados_Images/PSV - 6301D.Imagem do Equipamento-.182232.jpg | Edelson Felix - 06/02/2025 15:22:26 |  |  | Base de Dados_Images/PSV - 6301D.Imagem do Equipamento-.182232.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | desidratação Coluna COL - 6301 | PSV | PSV - 6301A | Valvula de Segurança | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 06/02/2025 15:23:02 | Conforme | Edelson Felix - 06/02/2025 15:23:03 | Conforme | Edelson Felix - 06/02/2025 15:23:07 | Conforme | Edelson Felix - 06/02/2025 15:23:09 | Não Aplicável | Edelson Felix - 06/02/2025 15:23:11 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 15:23 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 15:23 | Comissionamento Estático | Conforme | Edelson Felix - 06/02/2025 15:23:18 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 15:23 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 15:23 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:02:55 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:03 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:03 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:02:55 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Edelson Felix - 02/06/2025 15:22:58
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | desidratação Coluna COL - 6301 | PSV | PSV - 6301B | Valvula de Segurança | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 06/02/2025 15:23:27 | Conforme | Edelson Felix - 06/02/2025 15:23:29 | Conforme | Edelson Felix - 06/02/2025 15:23:32 | Conforme | Edelson Felix - 06/02/2025 15:23:33 | Não Aplicável | Edelson Felix - 06/02/2025 15:23:36 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 15:24 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 15:24 | Comissionamento Estático | Conforme | Edelson Felix - 06/02/2025 15:23:43 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 15:24 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 15:24 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:03:07 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:03 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:03 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:03:07 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Edelson Felix - 02/06/2025 15:23:23
70 - Geração de Vapor | Distrib. Vapor de Escape | Válvula Pneumatica | TCV - 6550 | Válvula Água Dessuper linha Vapor de 10kg | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 18:01:04 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 18:01:05 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 18:01:07 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 24/12/2024 18:01:09 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 18:01:11 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 18:01:12 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 18:01:14 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 18:01:15 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-24 18:01 | Sim | 2024-12-24 18:01 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:21:49 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:21:50 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:22 | Sim | 2025-02-05 09:22 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:00:06 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:00 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:38:36 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 14:39 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 14:39 | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:38:36 | Base de Dados_Images/TCV - 6550.Imagem do Equipamento-.210105.jpg | Leandro Almeida - 24/12/2024 18:01:00 |  |  | Base de Dados_Images/TCV - 6550.Imagem do Equipamento-.210105.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | desidratação Coluna COL - 6301 | PSV | PSV - 6550 | Valvula de Segurança | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 06/02/2025 15:24:19 | Conforme | Edelson Felix - 06/02/2025 15:24:21 | Conforme | Edelson Felix - 06/02/2025 15:24:25 | Conforme | Edelson Felix - 06/02/2025 15:24:27 | Não Aplicável | Edelson Felix - 06/02/2025 15:24:29 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 15:24 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 15:24 | Comissionamento Estático | Conforme | Edelson Felix - 06/02/2025 15:24:33 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 15:25 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 15:25 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:03:12 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:03 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:03 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:03:12 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Edelson Felix - 02/06/2025 15:24:15
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | desidratação Coluna COL - 6301 | PSV | PSV - 6551 | Valvula de Segurança | Pré-Comissionamento | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 09:39:25 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 09:39:29 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 09:39:33 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 09:39:37 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 09:39:42 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-01-31 09:40 | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-31 09:40 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:43:53 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 11:44 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 11:44 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:03:17 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:03 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:03 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:03:17 | Base de Dados_Images/PSV - 6551.Imagem do Equipamento-.123921.jpg | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 09:39:15 |  |  | Base de Dados_Images/PSV - 6551.Imagem do Equipamento-.123921.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | desidratação Coluna COL - 6301 | Válvula Pneumatica | LCV - 6551 | Valvula Entrada de Vapor T-301 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:54:43 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:54:44 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:54:49 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:54:52 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:54:53 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:54:55 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:54:58 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:54:59 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-30 09:55 | Sim | 2024-12-30 09:55 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:44:25 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:44:26 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 11:44 | Sim | 2025-02-06 11:44 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:27:47 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:28 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:05:46 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:06 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:06 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:05:46 | Base de Dados_Images/LCV - 6551.Imagem do Equipamento-.125442.jpg | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:54:36 |  |  | Base de Dados_Images/LCV - 6551.Imagem do Equipamento-.125442.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | desidratação Coluna COL - 6301 | Válvula Pneumatica | LCV - 6551A | Valvula Entrada de Vapor T-301 | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 04/02/2025 11:20:28 | Conforme | Edelson Felix - 04/02/2025 11:20:32 | Conforme | Edelson Felix - 04/02/2025 11:20:58 | Conforme | Edelson Felix - 04/02/2025 11:20:35 | Conforme | Edelson Felix - 04/02/2025 11:20:47 | Conforme | Edelson Felix - 04/02/2025 11:20:50 | Conforme | Edelson Felix - 04/02/2025 11:20:53 | Conforme | Edelson Felix - 04/02/2025 11:21:34 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-04 11:22 | Sim | 2025-02-04 11:22 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:44:32 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:44:33 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 11:45 | Sim | 2025-02-06 11:45 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:27:53 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:28 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:05:50 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:06 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:06 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:05:50 | Base de Dados_Images/LCV - 6551A.Imagem do Equipamento-.142020.jpg | Edelson Felix - 04/02/2025 11:20:15 |  |  | Base de Dados_Images/LCV - 6551A.Imagem do Equipamento-.142020.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | desidratação Coluna COL - 6301 | Controlador | LIC-6550 | Nivel Base Da Coluna T-301 | Pré-Comissionamento | [60 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:28:08 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:28:09 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:28 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:02:19 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:02:19 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:02 | Tag correto LIT- 6550 |  | Sim | Feito | 2025-03-15 11:02 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:02:19 | Base de Dados_Images/LIC-6550.Imagem do Equipamento-.175717.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:57:13 |  |  | Base de Dados_Images/LIC-6550.Imagem do Equipamento-.175717.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | desidratação Coluna COL - 6301 | Transmissor | TIT-6550B | Temperatura Da Base Da Coluna T-301 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:02:04 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:02:05 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:02:06 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:02:08 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 14:02 | Sim | 2024-12-27 14:02 | Sim | 2024-12-27 14:02 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:55:48 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:55:49 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:55:51 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:56 | Sim | 2025-02-05 09:56 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:24:43 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:24:44 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:25 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:03:36 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:03:37 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:04 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:04 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:03:37 | Base de Dados_Images/TIT-6550B.Imagem do Equipamento-.170205.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:02:01 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-6550B.Imagem do Equipamento-.170205.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | desidratação Coluna COL - 6301 | Motor e Bomba | B-6550C | Bomba 01 Base Da Coluna T-301 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:54:03 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:08:00 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:08:02 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:08:06 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:08:08 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:08:09 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:08:11 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:08:13 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:08:15 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:08:17 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:54:06 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:54:06 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:54:08 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:54:09 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:54:10 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:54:11 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-17 10:08 | Sim | 2024-12-18 14:54 | Sim | 2024-12-18 14:54 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:43:28 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:43:29 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:43:29 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:43:32 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:43:32 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:43:34 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 11:43 | Sim | 2025-02-06 11:44 | Sim | 2025-02-06 11:44 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 12:17:32 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 12:17:34 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 12:17:35 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 12:17:36 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-10 12:18 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:02:31 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:02:31 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:02:34 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:02:33 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:03 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:03 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:02:34 | Base de Dados_Images/B-6550C.Imagem do Equipamento-.130759.jpg | Douglas Martins - 17/12/2024 10:07:09 | Base de Dados_Images/B-6550C.Imagem da Plaqueta do Motor-.130759.jpg | Douglas Martins - 17/12/2024 10:07:53 | Base de Dados_Images/B-6550C.Imagem do Equipamento-.130759.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | desidratação Coluna COL - 6301 | Motor e Bomba | B-6550D | Bomba 02 Base Da Coluna T-301 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:54:18 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:08:50 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:08:53 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:08:57 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:08:59 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:09:01 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:09:03 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:09:04 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:09:06 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:09:08 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:54:23 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:54:30 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:54:30 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:54:31 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:54:33 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:54:33 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-17 10:09 | Sim | 2024-12-18 14:55 | Sim | 2024-12-18 14:55 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:43:41 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:43:41 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:43:42 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:43:43 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:43:44 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:43:45 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 11:44 | Sim | 2025-02-06 11:44 | Sim | 2025-02-06 11:44 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 12:17:44 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 12:17:44 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 12:17:45 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 12:17:47 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-10 12:18 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:02:39 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:02:40 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:02:42 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:02:42 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:03 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:03 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:02:42 | Base de Dados_Images/B-6550D.Imagem do Equipamento-.130900.jpg | Douglas Martins - 17/12/2024 10:08:34 | Base de Dados_Images/B-6550D.Imagem da Plaqueta do Motor-.130900.jpg | Douglas Martins - 17/12/2024 10:08:42 | Base de Dados_Images/B-6550D.Imagem do Equipamento-.130900.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | desidratação Coluna COL - 6301 | Transmissor | PIT-606-003 | Pressão Trocador Reboiller Tc-308 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:04:01 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:04:02 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:04:04 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:04:05 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 15:04 | Sim | 2024-12-27 15:04 | Sim | 2024-12-27 15:04 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:55:58 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:55:59 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:56:01 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:56 | Sim | 2025-02-05 09:56 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:24:53 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:24:53 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:25 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:03:43 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:03:43 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:04 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:04 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:03:43 | Base de Dados_Images/PIT-606-003.Imagem do Equipamento-.180400.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:03:58 |  |  | Base de Dados_Images/PIT-606-003.Imagem do Equipamento-.180400.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | desidratação Coluna COL - 6301 | Transmissor | TIT-606-002 | Temperatura Tc-305 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:49:48 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:49:51 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:49:53 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:49:56 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 09:50 | Sim | 2024-12-30 09:50 | Sim | 2024-12-30 09:50 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:56:07 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:56:07 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:56:09 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:56 | Sim | 2025-02-05 09:56 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:25:00 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:25:01 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:25 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:03:57 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:03:58 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:04 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:04 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:03:58 | Base de Dados_Images/TIT-606-002.Imagem do Equipamento-.124948.jpg | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:49:45 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-606-002.Imagem do Equipamento-.124948.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | desidratação Coluna COL - 6301 | Transmissor | PIT-606-002 | Pressão Tc-305 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:50:16 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:50:17 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:50:19 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:50:20 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 09:50 | Sim | 2024-12-30 09:50 | Sim | 2024-12-30 09:50 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:56:20 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:56:20 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:56:22 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:56 | Sim | 2025-02-05 09:56 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:25:06 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:25:06 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:25 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:04:04 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:04:04 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:04 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:04 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:04:04 | Base de Dados_Images/PIT-606-002.Imagem do Equipamento-.125025.jpg | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:50:12 |  |  | Base de Dados_Images/PIT-606-002.Imagem do Equipamento-.125025.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | desidratação Coluna COL - 6301 | Transmissor | PIT-6550D | Pressão Fundo Da Coluna T-301 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:10:13 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:10:14 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:10:16 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:10:19 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 15:10 | Sim | 2024-12-27 15:10 | Sim | 2024-12-27 15:10 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:56:29 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:56:30 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:56:32 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:57 | Sim | 2025-02-05 09:57 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:25:15 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:25:16 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:25 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:04:09 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:04:09 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:04 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:04 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:04:09 | Base de Dados_Images/PIT-6550D.Imagem do Equipamento-.181013.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:10:09 |  |  | Base de Dados_Images/PIT-6550D.Imagem do Equipamento-.181013.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | desidratação Coluna COL - 6301 | Transmissor | TIT-6550C | Temperatura Meio Da Coluna T-301 | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 05/02/2025 10:18:10 | Conforme | Edelson Felix - 05/02/2025 10:18:01 | Conforme | Edelson Felix - 05/02/2025 10:18:04 | Conforme | Edelson Felix - 05/02/2025 10:18:07 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 10:18 | Sim | 2025-02-05 10:18 | Sim | 2025-02-05 10:18 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:25:30 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:25:30 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:25:33 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-10 16:26 | Sim | 2025-02-10 16:26 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:25:37 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:25:37 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:26 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:04:14 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:04:15 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:04 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:04 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:04:15 | Base de Dados_Images/TIT-6550C.Imagem do Equipamento-.131736.jpg | Edelson Felix - 05/02/2025 10:17:30 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-6550C.Imagem do Equipamento-.131736.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | desidratação Coluna COL - 6301 | Transmissor | TIT-606-007 | Temperatura Coluna T-301 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:07:57 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:07:58 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:08:00 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:08:02 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 15:08 | Sim | 2024-12-27 15:08 | Sim | 2024-12-27 15:08 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:56:38 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:56:39 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:56:41 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:57 | Sim | 2025-02-05 09:57 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:25:48 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:25:48 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:26 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:04:19 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:04:20 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:04 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:04 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:04:20 | Base de Dados_Images/TIT-606-007.Imagem do Equipamento-.180758.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:07:54 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-606-007.Imagem do Equipamento-.180758.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | desidratação Coluna COL - 6301 | Transmissor | TIT-606-008 | Temperatura Coluna T-301 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:07:30 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:07:32 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:07:33 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:07:35 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 15:08 | Sim | 2024-12-27 15:08 | Sim | 2024-12-27 15:08 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:56:53 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:56:54 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:56:55 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:57 | Sim | 2025-02-05 09:57 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:25:57 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:25:57 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:26 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:04:25 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:04:26 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:04 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:04 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:04:26 | Base de Dados_Images/TIT-606-008.Imagem do Equipamento-.180733.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:07:28 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-606-008.Imagem do Equipamento-.180733.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | desidratação Coluna COL - 6301 | Transmissor | TIT-6553F | Temperatura Bandeja Coluna T-301 | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 05/02/2025 10:18:50 | Conforme | Edelson Felix - 05/02/2025 10:18:53 | Conforme | Edelson Felix - 05/02/2025 10:19:15 | Conforme | Edelson Felix - 05/02/2025 10:19:06 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 10:19 | Sim | 2025-02-05 10:19 | Sim | 2025-02-05 10:19 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:26:14 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:26:14 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:26:15 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-10 16:26 | Sim | 2025-02-10 16:26 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:26:20 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:26:21 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:26 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:04:31 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:04:31 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:05 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:05 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:04:31 | Base de Dados_Images/TIT-6553F.Imagem do Equipamento-.131843.jpg | Edelson Felix - 05/02/2025 10:18:37 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-6553F.Imagem do Equipamento-.131843.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | desidratação Coluna COL - 6301 | Transmissor | TIT-6550E | Temperatura Bandeja Coluna T-301 | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 05/02/2025 10:20:04 | Conforme | Edelson Felix - 05/02/2025 10:20:08 | Conforme | Edelson Felix - 05/02/2025 10:20:11 | Conforme | Edelson Felix - 05/02/2025 10:20:14 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 10:20 | Sim | 2025-02-05 10:20 | Sim | 2025-02-05 10:20 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:26:30 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:26:31 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:26:32 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-10 16:27 | Sim | 2025-02-10 16:27 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:26:36 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:26:37 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:27 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:04:36 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:04:37 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:05 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:05 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:04:37 | Base de Dados_Images/TIT-6550E.Imagem do Equipamento-.132005.jpg | Edelson Felix - 05/02/2025 10:19:56 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-6550E.Imagem do Equipamento-.132005.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | desidratação Coluna COL - 6301 | Transmissor | TIT-6553E | Temperatura Bandeja Coluna T-301 | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 05/02/2025 10:21:11 | Conforme | Edelson Felix - 05/02/2025 10:20:58 | Conforme | Edelson Felix - 05/02/2025 10:21:02 | Conforme | Edelson Felix - 05/02/2025 10:21:14 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 10:21 | Sim | 2025-02-05 10:21 | Sim | 2025-02-05 10:21 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:26:44 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:26:46 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:26:46 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-10 16:27 | Sim | 2025-02-10 16:27 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:26:52 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:26:52 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:27 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:04:43 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:04:43 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:05 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:05 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:04:43 | Base de Dados_Images/TIT-6553E.Imagem do Equipamento-.132055.jpg | Edelson Felix - 05/02/2025 10:20:49 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-6553E.Imagem do Equipamento-.132055.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | desidratação Coluna COL - 6301 | Transmissor | PIT-6550F | Pressão Topo Coluna T-301 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:11:20 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:11:21 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:11:24 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:11:26 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 15:11 | Sim | 2024-12-27 15:11 | Sim | 2024-12-27 15:11 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:57:03 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:57:07 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:57:08 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:57 | Sim | 2025-02-05 09:57 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:27:04 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:27:04 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:27 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:04:49 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:04:53 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:05 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:05 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:04:53 | Base de Dados_Images/PIT-6550F.Imagem do Equipamento-.181119.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:11:15 |  |  | Base de Dados_Images/PIT-6550F.Imagem do Equipamento-.181119.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | desidratação Coluna COL - 6301 | Controlador | LIC-6551 | Nivel Condensadora Tc-305 | Pré-Comissionamento | [60 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:28:16 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:28:17 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:28 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:02:25 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:02:26 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:02 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:02 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:02:26 | Base de Dados_Images/LIC-6551.Imagem do Equipamento-.135449.jpg | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:54:46 |  |  | Base de Dados_Images/LIC-6551.Imagem do Equipamento-.135449.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | desidratação Coluna COL - 6301 | Transmissor | TIT-6551A | Temperatura Condensadora Tc-305 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 13:58:44 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 13:58:45 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 13:58:46 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 13:58:48 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 13:59 | Sim | 2024-12-27 13:59 | Sim | 2024-12-27 13:59 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:57:20 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:57:21 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:57:22 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:57 | Sim | 2025-02-05 09:57 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:27:12 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:27:13 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:27 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:04:58 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:05:02 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:05 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:05 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:05:02 | Base de Dados_Images/TIT-6551A.Imagem do Equipamento-.165843.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 13:58:39 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-6551A.Imagem do Equipamento-.165843.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | desidratação Coluna COL - 6401 | Tanque | COL-6401 | Coluna de desidratação T-401 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:59:57 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:59:58 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:59:59 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:00:02 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:00:03 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:00:05 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:00:08 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:00:09 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:00:11 | [42 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 15:00 | Sim | 2024-12-27 15:00 | Sim | 2024-12-27 15:00 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:18:36 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:18:37 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 15:19 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:07:47 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:07:48 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:07:49 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:07:50 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:08 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:08 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:07:50 | Base de Dados_Images/COL-6401.Imagem do Equipamento-.175957.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:59:53 |  |  | Base de Dados_Images/COL-6401.Imagem do Equipamento-.175957.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | desidratação Coluna COL - 6401 | Trocador de Calor/Evaporador/Aquecedor | TC-6403 | Condensadora | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:01:07 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:01:09 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:01:11 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:01:12 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:01:16 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:01:18 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:01:19 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:01:21 | [44 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 15:01 | Sim | 2024-12-27 15:01 | Sim | 2024-12-27 15:01 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:19:08 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:19:08 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 15:19 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:10:41 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:10:41 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:11 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:11 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:10:41 | Base de Dados_Images/TC-6403.Imagem do Equipamento-.180106.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:01:03 |  |  | Base de Dados_Images/TC-6403.Imagem do Equipamento-.180106.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | desidratação Coluna COL - 6401 | PSV | PRV - 6570 | Válvula de Segurança | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 06/02/2025 15:25:38 | Conforme | Edelson Felix - 06/02/2025 15:25:39 | Conforme | Edelson Felix - 06/02/2025 15:25:41 | Conforme | Edelson Felix - 06/02/2025 15:25:44 | Não Aplicável | Edelson Felix - 06/02/2025 15:25:46 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 15:26 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 15:26 | Comissionamento Estático | Conforme | Edelson Felix - 06/02/2025 15:25:50 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 15:26 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 15:26 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:07:38 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:08 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:08 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:07:38 | Base de Dados_Images/PRV - 6570.Imagem do Equipamento-.182537.jpg | Edelson Felix - 06/02/2025 15:25:32 |  |  | Base de Dados_Images/PRV - 6570.Imagem do Equipamento-.182537.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | desidratação Coluna COL - 6401 | Válvula Pneumatica | FCV - 6570B | Valvula de Controle | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:38:40 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:38:42 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:38:44 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:38:45 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:38:51 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:38:52 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:38:54 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:38:55 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-30 09:39 | Sim | 2024-12-30 09:39 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:46:37 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:46:41 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 11:47 | Sim | 2025-02-06 11:47 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:30:47 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:31 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:10:48 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:11 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:11 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:10:48 | Base de Dados_Images/FCV - 6570B.Imagem do Equipamento-.123839.jpg | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:38:34 |  |  | Base de Dados_Images/FCV - 6570B.Imagem do Equipamento-.123839.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | desidratação Coluna COL - 6401 | Válvula Pneumatica | FCV - 6570X | Valvula de Controle Água Residual | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:03:33 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:03:34 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:03:36 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:03:38 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:03:40 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:03:42 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:03:44 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:03:45 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-30 10:04 | Sim | 2024-12-30 10:04 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:46:48 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:46:49 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 11:47 | Sim | 2025-02-06 11:47 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:30:52 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:31 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:10:53 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:11 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:11 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:10:53 | Base de Dados_Images/FCV - 6570X.Imagem do Equipamento-.130334.jpg | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:03:29 |  |  | Base de Dados_Images/FCV - 6570X.Imagem do Equipamento-.130334.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | desidratação Coluna COL - 6401 | PSV | PSV - 606-003 | Valvula de Segurança | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 04/02/2025 11:24:57 | Conforme | Edelson Felix - 04/02/2025 11:25:00 | Conforme | Edelson Felix - 04/02/2025 11:25:09 | Conforme | Edelson Felix - 04/02/2025 11:25:27 | Conforme | Edelson Felix - 04/02/2025 11:25:30 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-02-04 11:26 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-04 11:26 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:45:27 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 11:45 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 11:45 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:07:43 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:08 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:08 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:07:43 | Base de Dados_Images/PSV - 606-003.Imagem do Equipamento-.142451.jpg | Edelson Felix - 04/02/2025 11:24:46 |  |  | Base de Dados_Images/PSV - 606-003.Imagem do Equipamento-.142451.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | desidratação Coluna COL - 6401 | Válvula Pneumatica | TCV - 6570B | Valvula de Controle | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 04/02/2025 08:34:47 | Conforme | Edelson Felix - 04/02/2025 08:34:51 | Conforme | Edelson Felix - 04/02/2025 08:35:04 | Conforme | Edelson Felix - 04/02/2025 08:35:25 | Conforme | Edelson Felix - 04/02/2025 08:35:22 | Conforme | Edelson Felix - 04/02/2025 08:35:16 | Conforme | Edelson Felix - 04/02/2025 08:35:19 | Conforme | Edelson Felix - 04/02/2025 08:35:52 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-04 08:36 | Sim | 2025-02-04 08:36 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 11/03/2025 09:04:07 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 09:04:07 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-11 09:04 | Sim | 2025-03-11 09:04 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 09:04:12 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-11 09:04 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:10:58 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:11 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:11 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:10:58 | Base de Dados_Images/TCV - 6570B.Imagem do Equipamento-.120402.jpg | Leandro Almeida - 11/03/2025 09:03:57 |  |  | Base de Dados_Images/TCV - 6570B.Imagem do Equipamento-.120402.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | desidratação Coluna COL - 6401 | Válvula Pneumatica | LCV - 6570 | Valvula de Controle Saida Das Bombas Da Base | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:10:26 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:10:27 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:10:30 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:10:42 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:10:33 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:10:35 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:10:37 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:10:39 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-27 14:11 | Sim | 2024-12-27 14:11 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:46:58 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:46:59 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 11:47 | Sim | 2025-02-06 11:47 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:30:57 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:31 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:11:03 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:11 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:11 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:11:03 | Base de Dados_Images/LCV - 6570.Imagem do Equipamento-.171028.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:10:23 |  |  | Base de Dados_Images/LCV - 6570.Imagem do Equipamento-.171028.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | desidratação Coluna COL - 6401 | Motor e Bomba | B-6570C | Bomba 01 Da Base Da Coluna T-401 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:54:47 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:52:11 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:52:13 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:52:16 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:52:17 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:52:19 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:52:20 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:52:22 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:52:24 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:52:26 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:54:50 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:54:51 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:54:52 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:54:53 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:54:55 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:54:54 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-17 09:52 | Sim | 2024-12-18 14:55 | Sim | 2024-12-18 14:55 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:44:58 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:44:59 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:44:59 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:45:01 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:45:02 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:45:04 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 11:45 | Sim | 2025-02-06 11:45 | Sim | 2025-02-06 11:45 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 08:39:37 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 08:39:37 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 08:39:40 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 08:39:42 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-12 08:40 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:06:15 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:06:16 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:06:19 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:06:18 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:06 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:06 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:06:19 | Base de Dados_Images/B-6570C.Imagem do Equipamento-.125212.jpg | Douglas Martins - 17/12/2024 09:51:53 | Base de Dados_Images/B-6570C.Imagem da Plaqueta do Motor-.125212.jpg | Douglas Martins - 17/12/2024 09:52:05 | Base de Dados_Images/B-6570C.Imagem do Equipamento-.125212.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | desidratação Coluna COL - 6401 | Motor e Bomba | B-6570D | Bomba 02 Da Base Da Coluna T-401 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:55:03 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:53:02 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:53:04 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:53:06 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:53:08 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:53:09 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:53:11 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:53:12 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:53:14 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:53:16 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:55:07 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:55:07 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:55:08 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:55:10 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:55:09 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:55:11 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-17 09:53 | Sim | 2024-12-18 14:55 | Sim | 2024-12-18 14:55 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:45:12 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:45:13 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:45:14 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:45:15 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:45:18 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:45:20 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 11:45 | Sim | 2025-02-06 11:45 | Sim | 2025-02-06 11:45 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 08:39:49 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 08:39:51 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 08:39:53 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 08:39:54 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-12 08:40 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:06:25 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:06:25 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:06:27 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:06:27 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:06 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:06 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:06:27 | Base de Dados_Images/B-6570D.Imagem do Equipamento-.125303.jpg | Douglas Martins - 17/12/2024 09:52:48 | Base de Dados_Images/B-6570D.Imagem da Plaqueta do Motor-.125303.jpg | Douglas Martins - 17/12/2024 09:52:57 | Base de Dados_Images/B-6570D.Imagem do Equipamento-.125303.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | desidratação Coluna COL - 6401 | Transmissor | TIT-6570F | Temperatura Base Da Coluna T-401 | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 05/02/2025 10:24:50 | Conforme | Edelson Felix - 05/02/2025 10:24:53 | Conforme | Edelson Felix - 05/02/2025 10:24:56 | Conforme | Edelson Felix - 05/02/2025 10:24:59 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 10:25 | Sim | 2025-02-05 10:25 | Sim | 2025-02-05 10:25 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:45:43 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:45:44 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:45:45 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 11:46 | Sim | 2025-02-06 11:46 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:29:17 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:29:18 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:29 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:08:08 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:08:10 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:08 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:08 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:08:10 | Base de Dados_Images/TIT-6570F.Imagem do Equipamento-.132446.jpg | Edelson Felix - 05/02/2025 10:24:39 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-6570F.Imagem do Equipamento-.132446.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | desidratação Coluna COL - 6401 | Transmissor | PIT-6570C | Pressão Base Da Coluna T-401 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:13:30 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:13:32 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:13:36 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:13:40 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 10:14 | Sim | 2024-12-30 10:14 | Sim | 2024-12-30 10:14 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:58:52 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:58:52 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:58:54 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:59 | Sim | 2025-02-05 09:59 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:29:27 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:29:28 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:29 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:08:18 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:08:19 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:08 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:08 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:08:19 | Base de Dados_Images/PIT-6570C.Imagem do Equipamento-.131319.jpg | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:13:14 |  |  | Base de Dados_Images/PIT-6570C.Imagem do Equipamento-.131319.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | desidratação Coluna COL - 6401 | Transmissor | LIT-6570B | Nivel Redundante Base Da Coluna T-401 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:28:42 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:28:43 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:28:47 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:28:49 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 14:29 | Sim | 2024-12-27 14:29 | Sim | 2024-12-27 14:29 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:59:12 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:59:15 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:59:18 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:59 | Sim | 2025-02-05 09:59 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:29:33 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:29:33 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:30 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:08:30 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:08:29 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:08 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:08 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:08:30 | Base de Dados_Images/LIT-6570B.Imagem do Equipamento-.172843.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:28:38 |  |  | Base de Dados_Images/LIT-6570B.Imagem do Equipamento-.172843.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | desidratação Coluna COL - 6401 | Transmissor | LIT-6570 | Nivel Base Da Coluna T-401 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:13:12 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:13:13 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:13:15 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:13:17 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 15:13 | Sim | 2024-12-27 15:13 | Sim | 2024-12-27 15:13 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 10:05:05 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 10:05:06 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 10:05:07 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 10:05 | Sim | 2025-02-05 10:05 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:29:39 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:29:39 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:30 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:08:36 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:08:37 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:09 | Tag correto LIT-6570A |  | Sim | Feito | 2025-03-15 11:09 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:08:37 | Base de Dados_Images/LIT-6570.Imagem do Equipamento-.181310.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:13:06 |  |  | Base de Dados_Images/LIT-6570.Imagem do Equipamento-.181310.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | desidratação Coluna COL - 6401 | Transmissor | TIT-6570B | Temperatura Meio Da Coluna T-401 | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 05/02/2025 10:25:35 | Conforme | Edelson Felix - 05/02/2025 10:25:38 | Conforme | Edelson Felix - 05/02/2025 10:25:25 | Conforme | Edelson Felix - 05/02/2025 10:25:28 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 10:26 | Sim | 2025-02-05 10:26 | Sim | 2025-02-05 10:26 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:45:55 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:45:55 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:45:56 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 11:46 | Sim | 2025-02-06 11:46 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:29:46 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:29:46 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:30 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:08:41 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:08:43 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:09 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:09 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:08:43 | Base de Dados_Images/TIT-6570B.Imagem do Equipamento-.132525.jpg | Edelson Felix - 05/02/2025 10:25:16 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-6570B.Imagem do Equipamento-.132525.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | desidratação Coluna COL - 6401 | Transmissor | PIT-6570B | Pressão Da Coluna T-401 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:13:42 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:13:43 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:13:45 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:13:46 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 15:14 | Sim | 2024-12-27 15:14 | Sim | 2024-12-27 15:14 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 10:21:04 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 10:05:26 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 10:05:28 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 10:21 | Sim | 2025-02-05 10:21 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:29:58 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:29:59 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:30 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:08:49 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:08:50 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:09 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:09 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:08:50 | Base de Dados_Images/PIT-6570B.Imagem do Equipamento-.181343.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:13:38 |  |  | Base de Dados_Images/PIT-6570B.Imagem do Equipamento-.181343.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | desidratação Coluna COL - 6401 | Transmissor | TIT-6570D | Temperatura Saida Da Coluna T-401 | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 05/02/2025 10:26:39 | Conforme | Edelson Felix - 05/02/2025 10:26:06 | Conforme | Edelson Felix - 05/02/2025 10:26:09 | Conforme | Edelson Felix - 05/02/2025 10:26:11 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 10:27 | Sim | 2025-02-05 10:26 | Sim | 2025-02-05 10:27 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:46:05 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:46:05 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:46:06 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 11:46 | Sim | 2025-02-06 11:46 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:30:04 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:30:05 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:30 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:09:03 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:09:04 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:09 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:09 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:09:04 | Base de Dados_Images/TIT-6570D.Imagem do Equipamento-.132601.jpg | Edelson Felix - 05/02/2025 10:25:54 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-6570D.Imagem do Equipamento-.132601.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | desidratação Coluna COL - 6401 | Transmissor | TIT-6570E | Tempratura Meio Da Coluna T-401 | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 05/02/2025 10:27:22 | Conforme | Edelson Felix - 05/02/2025 10:27:25 | Conforme | Edelson Felix - 05/02/2025 10:27:28 | Conforme | Edelson Felix - 05/02/2025 10:27:31 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 10:27 | Sim | 2025-02-05 10:28 | Sim | 2025-02-05 10:28 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:46:19 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:46:20 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:46:21 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 11:46 | Sim | 2025-02-06 11:46 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:30:10 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:30:10 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:30 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:09:10 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:09:10 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:09 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:09 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:09:10 | Base de Dados_Images/TIT-6570E.Imagem do Equipamento-.132722.jpg | Edelson Felix - 05/02/2025 10:27:12 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-6570E.Imagem do Equipamento-.132722.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | desidratação Coluna COL - 6401 | Transmissor | TIT-606-009 | Temperatura Topo Da Coluna T-401 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:27:55 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:27:56 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:27:59 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:28:00 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 14:28 | Sim | 2024-12-27 14:28 | Sim | 2024-12-27 14:28 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 10:21:16 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 10:21:17 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 10:21:18 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 10:21 | Sim | 2025-02-05 10:21 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:30:16 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:30:17 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:30 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:09:42 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:09:42 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:10 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:10 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:09:42 | Base de Dados_Images/TIT-606-009.Imagem do Equipamento-.172756.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:27:52 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-606-009.Imagem do Equipamento-.172756.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | desidratação Coluna COL - 6401 | Válvula Pneumatica | TCV-6570F | Valvula de Controle | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:42:28 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:42:33 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:42:55 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:43:11 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:43:06 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:43:08 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:43:16 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:43:17 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-30 09:43 | Sim | 2024-12-30 09:43 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:47:05 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:47:06 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 11:47 | Sim | 2025-02-06 11:47 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:31:04 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:31 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:11:08 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:11 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:11 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:11:08 | Base de Dados_Images/TCV-6570F.Imagem do Equipamento-.124211.jpg | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:42:07 |  |  | Base de Dados_Images/TCV-6570F.Imagem do Equipamento-.124211.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Desidratação | Trocador de Calor/Evaporador/Aquecedor | TC-6302 | Condensador | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:31:31 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:31:32 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:31:34 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:31:37 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:31:39 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:31:41 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:31:42 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:31:44 | [44 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 10:32 | Sim | 2024-12-30 10:32 | Sim | 2024-12-30 10:32 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:45:15 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:45:16 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 15:45 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:57:35 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:57:35 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 10:58 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 10:58 | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:57:35 | Base de Dados_Images/TC-6302.Imagem do Equipamento-.133128.jpg | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:31:24 |  |  | Base de Dados_Images/TC-6302.Imagem do Equipamento-.133128.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Desidratação | Transmissor | TIT-6552 | Trasmissor de Temperatura Condensador | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:17:46 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:17:48 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:17:50 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:17:51 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 10:18 | Sim | 2024-12-30 10:18 | Sim | 2024-12-30 10:18 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:48:07 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:48:07 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:48:09 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:48 | Sim | 2025-02-05 09:48 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:11:45 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:11:46 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:12 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:50:39 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:50:39 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 10:51 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 10:51 | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:50:39 | Base de Dados_Images/TIT-6552.Imagem do Equipamento-.131748.jpg | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:17:39 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-6552.Imagem do Equipamento-.131748.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Desidratação | Trocador de Calor/Evaporador/Aquecedor | TC-6303 | Condensador | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:32:17 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:32:18 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:32:21 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:32:24 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:32:25 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:32:29 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:32:33 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:32:34 | [44 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 10:32 | Sim | 2024-12-30 10:33 | Sim | 2024-12-30 10:33 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:45:23 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:45:25 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 15:45 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:57:41 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:57:41 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 10:58 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 10:58 | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:57:41 | Base de Dados_Images/TC-6303.Imagem do Equipamento-.133210.jpg | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:32:05 |  |  | Base de Dados_Images/TC-6303.Imagem do Equipamento-.133210.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Desidratação | Válvula Pneumatica | TCV - 6553A | Válvula Controle Temperatura Condensador | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 04/02/2025 09:34:23 | Conforme | Edelson Felix - 04/02/2025 09:34:27 | Conforme | Edelson Felix - 04/02/2025 09:34:35 | Conforme | Edelson Felix - 04/02/2025 09:34:30 | Conforme | Edelson Felix - 04/02/2025 09:34:45 | Conforme | Edelson Felix - 04/02/2025 09:34:48 | Conforme | Edelson Felix - 04/02/2025 09:35:19 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:54:51 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:55 | Sim | 2025-02-05 09:55 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:55:15 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:55:15 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:55 | Sim | 2025-02-05 09:55 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:19:26 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:19 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:00:14 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:00 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:00 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:00:14 | Base de Dados_Images/TCV - 6553A.Imagem do Equipamento-.123403.jpg | Edelson Felix - 04/02/2025 09:33:57 |  |  | Base de Dados_Images/TCV - 6553A.Imagem do Equipamento-.123403.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Desidratação | Transmissor | TIT-6553A | Trasmissor de Temperatura Condensador | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:48:34 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:48:38 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:48:40 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:48:42 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 10:49 | Sim | 2024-12-30 10:49 | Sim | 2024-12-30 10:49 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:48:26 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:48:25 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:48:28 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:48 | Sim | 2025-02-05 09:48 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:11:56 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:11:57 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:12 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:50:47 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:50:48 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 10:51 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 10:51 | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:50:48 | Base de Dados_Images/TIT-6553A.Imagem do Equipamento-.134834.jpg | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:48:27 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-6553A.Imagem do Equipamento-.134834.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Desidratação | Transmissor | TIT-6553B | Trasmissor de Temperatura Condensador | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:49:40 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:49:42 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:49:45 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:49:47 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 10:50 | Sim | 2024-12-30 10:50 | Sim | 2024-12-30 10:50 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:48:39 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:48:39 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:48:41 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:49 | Sim | 2025-02-05 09:49 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:12:04 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:12:04 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:12 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:50:54 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:50:54 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 10:51 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 10:51 | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:50:54 | Base de Dados_Images/TIT-6553B.Imagem do Equipamento-.134921.jpg | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:49:20 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-6553B.Imagem do Equipamento-.134921.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Desidratação | Trocador de Calor/Evaporador/Aquecedor | TC - 6309 | Condensador | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:30:38 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:30:39 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:30:43 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:30:46 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:30:48 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:30:50 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:30:54 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:30:56 | [44 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 10:31 | Sim | 2024-12-30 10:31 | Sim | 2024-12-30 10:31 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:45:39 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:45:40 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 15:46 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:57:47 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:57:48 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 10:58 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 10:58 | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:57:48 | Base de Dados_Images/TC - 6309.Imagem do Equipamento-.133036.jpg | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:30:30 |  |  | Base de Dados_Images/TC - 6309.Imagem do Equipamento-.133036.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Desidratação | Válvula Pneumatica | TCV - 6554 | Válvula Controle Temperatura Condensador | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:35:27 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:35:28 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:35:30 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:35:35 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:35:36 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:35:39 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:35:41 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:35:43 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-30 10:36 | Sim | 2024-12-30 10:36 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:41:33 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:41:34 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 11:42 | Sim | 2025-02-06 11:42 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:19:32 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:20 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:00:20 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:00 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:00 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:00:20 | Base de Dados_Images/TCV - 6554.Imagem do Equipamento-.133526.jpg | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:35:20 |  |  | Base de Dados_Images/TCV - 6554.Imagem do Equipamento-.133526.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Desidratação | Transmissor | TIT-6554 | Trasmissor de Temperatura Condensador | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:33:37 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:33:39 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:33:41 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:33:44 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 10:34 | Sim | 2024-12-30 10:34 | Sim | 2024-12-30 10:34 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:48:49 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:48:53 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:48:55 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:49 | Sim | 2025-02-05 09:49 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:12:19 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:12:20 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:12 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:51:00 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:50:59 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 10:51 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 10:51 | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:51:00 | Base de Dados_Images/TIT-6554.Imagem do Equipamento-.133334.jpg | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:33:29 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-6554.Imagem do Equipamento-.133334.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Desidratação | Transmissor | TIT-6556 | Trasmissor de Temperatura Condensador | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:34:27 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:34:30 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:34:31 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:34:33 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 10:34 | Sim | 2024-12-30 10:35 | Sim | 2024-12-30 10:35 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:49:06 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:49:07 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:49:08 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:49 | Sim | 2025-02-05 09:49 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:12:27 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:12:27 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:12 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:51:07 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:51:07 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 10:51 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 10:51 | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:51:07 | Base de Dados_Images/TIT-6556.Imagem do Equipamento-.133421.jpg | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:34:19 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-6556.Imagem do Equipamento-.133421.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Desidratação | Trocador de Calor/Evaporador/Aquecedor | TC - 6310 | Condensador | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:29:39 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:29:40 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:29:44 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:29:46 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:29:49 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:29:52 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:29:55 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:29:56 | [44 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 10:30 | Sim | 2024-12-30 10:30 | Sim | 2024-12-30 10:30 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:45:49 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:45:50 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 15:46 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:58:02 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:58:03 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 10:58 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 10:58 | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:58:03 | Base de Dados_Images/TC - 6310.Imagem do Equipamento-.132926.jpg | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:29:22 |  |  | Base de Dados_Images/TC - 6310.Imagem do Equipamento-.132926.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Desidratação | Válvula Pneumatica | TCV - 6555 | Válvula Controle Temperatura Condensador | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:39:00 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:39:02 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:39:04 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:39:09 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:39:11 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:39:13 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:39:15 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:39:17 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-30 10:39 | Sim | 2024-12-30 10:39 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:41:42 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:41:42 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 11:42 | Sim | 2025-02-06 11:42 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:19:47 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:20 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:00:25 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:00 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:00 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:00:25 | Base de Dados_Images/TCV - 6555.Imagem do Equipamento-.133901.jpg | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:38:55 |  |  | Base de Dados_Images/TCV - 6555.Imagem do Equipamento-.133901.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Desidratação | Transmissor | TIT-6555 | Trasmissor de Temperatura Condensador | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:23:45 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:23:46 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:23:48 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:23:50 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 10:24 | Sim | 2024-12-30 10:24 | Sim | 2024-12-30 10:24 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:49:16 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:49:19 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:49:21 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:49 | Sim | 2025-02-05 09:49 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:12:39 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:12:40 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:13 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:51:18 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:51:20 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 10:51 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 10:51 | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:51:20 | Base de Dados_Images/TIT-6555.Imagem do Equipamento-.132347.jpg | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:23:41 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-6555.Imagem do Equipamento-.132347.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Desidratação | Transmissor | TIT-6557 | Trasmissor de Temperatura Condensador | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:23:11 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:23:13 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:23:14 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:23:19 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 10:23 | Sim | 2024-12-30 10:23 | Sim | 2024-12-30 10:23 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:49:30 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:49:34 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:49:36 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:50 | Sim | 2025-02-05 09:50 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:12:47 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:12:48 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:13 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:51:24 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:51:24 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 10:51 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 10:51 | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:51:24 | Base de Dados_Images/TIT-6557.Imagem do Equipamento-.132310.jpg | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:23:06 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-6557.Imagem do Equipamento-.132310.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Desidratação | Tanque | T - 6301 | Balão de Refluxo Condensadores | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:10:12 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:10:29 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:10:28 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:10:37 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:10:40 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:10:42 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:10:49 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:10:51 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:10:53 | [42 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 11:11 | Sim | 2024-12-30 11:11 | Sim | 2024-12-30 11:11 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:17:59 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:18:00 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 15:18 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:49:28 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:49:28 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:49:42 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:49:43 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 10:50 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 10:50 | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:49:43 | Base de Dados_Images/T - 6301.Imagem do Equipamento-.141011.jpg | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:10:05 |  |  | Base de Dados_Images/T - 6301.Imagem do Equipamento-.141011.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Desidratação | Motor e Bomba | B-6550B | Bomba 01 Balão de Refluxo | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:50:33 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:38:51 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:38:53 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:38:55 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:38:57 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:38:58 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:39:00 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:39:02 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:39:04 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:39:06 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:50:37 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:50:38 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:50:39 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:50:40 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:50:41 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:50:42 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-17 09:39 | Sim | 2024-12-18 14:51 | Sim | 2024-12-18 14:51 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:34:53 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:34:55 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:35:00 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:35:02 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:35:04 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:35:05 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 11:35 | Sim | 2025-02-06 11:35 | Sim | 2025-02-06 11:35 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 11:20:38 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 11:20:38 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 11:20:39 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 11:20:41 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-12 11:21 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:45:02 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:45:03 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:45:05 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:45:05 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 10:45 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 10:45 | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:45:05 | Base de Dados_Images/B-6550B.Imagem do Equipamento-.123853.jpg | Douglas Martins - 17/12/2024 09:38:34 | Base de Dados_Images/B-6550B.Imagem da Plaqueta do Motor-.123853.jpg | Douglas Martins - 17/12/2024 09:38:45 | Base de Dados_Images/B-6550B.Imagem do Equipamento-.123853.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Desidratação | Motor e Bomba | B-6550A | Bomba 02 Balão de Refluxo | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:50:51 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:39:33 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:39:35 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:39:37 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:39:38 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:39:40 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:39:41 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:39:44 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:39:45 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:39:47 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:50:54 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:50:55 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:50:56 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:50:56 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:50:57 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:50:58 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-17 09:40 | Sim | 2024-12-18 14:51 | Sim | 2024-12-18 14:51 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:35:12 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:35:14 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:35:20 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:35:23 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:35:26 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:35:29 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 11:35 | Sim | 2025-02-06 11:35 | Sim | 2025-02-06 11:35 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 11:20:48 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 11:20:49 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 11:20:50 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 11:20:51 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-12 11:21 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:45:10 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:45:11 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:45:12 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:45:14 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 10:45 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 10:45 | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:45:14 | Base de Dados_Images/B-6550A.Imagem do Equipamento-.123940.jpg | Douglas Martins - 17/12/2024 09:39:19 | Base de Dados_Images/B-6550A.Imagem da Plaqueta do Motor-.123940.jpg | Douglas Martins - 17/12/2024 09:39:26 | Base de Dados_Images/B-6550A.Imagem do Equipamento-.123940.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Desidratação | Válvula Pneumatica | TCV-6553F | Válvula Controle Temperatura Condensador | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:38:16 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:38:18 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:38:20 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:38:26 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:38:28 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:38:30 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:38:32 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:38:33 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-30 10:39 | Sim | 2024-12-30 10:39 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:41:49 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:41:50 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 11:42 | Sim | 2025-02-06 11:42 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:19:54 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:20 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:00:31 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:01 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:01 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:00:31 | Base de Dados_Images/TCV-6553F.Imagem do Equipamento-.133816.jpg | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:38:11 |  |  | Base de Dados_Images/TCV-6553F.Imagem do Equipamento-.133816.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Desidratação | Válvula Pneumatica | PCV.6551 | Valvula de Controle | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:37:28 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:37:29 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:37:31 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:37:43 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:37:40 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:37:45 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:37:47 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:37:49 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-30 10:38 | Sim | 2024-12-30 10:38 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:41:56 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:41:56 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 11:42 | Sim | 2025-02-06 11:42 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:20:36 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:21 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:00:39 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:01 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:01 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:00:39 | Base de Dados_Images/PCV.6551.Imagem do Equipamento-.133728.jpg | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:37:22 |  |  | Base de Dados_Images/PCV.6551.Imagem do Equipamento-.133728.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Desidratação | Transmissor | LIT-6552A | Nivel Balão de Refluxo | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:09:09 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:09:10 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:09:14 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:09:16 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 11:09 | Sim | 2024-12-30 11:09 | Sim | 2024-12-30 11:09 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:49:46 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:49:47 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:49:49 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:50 | Sim | 2025-02-05 09:50 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:13:07 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:13:08 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:13 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:51:30 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:51:31 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 10:52 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 10:52 | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:51:31 | Base de Dados_Images/LIT-6552A.Imagem do Equipamento-.140905.jpg | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:09:00 |  |  | Base de Dados_Images/LIT-6552A.Imagem do Equipamento-.140905.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Desidratação | Transmissor | TIT-606-006 | Pressão Do Corpo Balão de Refluxo | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 13:59:58 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 13:59:59 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:00:01 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:00:02 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 14:00 | Sim | 2024-12-27 14:00 | Sim | 2024-12-27 14:00 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:40:11 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:40:12 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:40:13 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 11:40 | Sim | 2025-02-06 11:40 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:13:56 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:13:56 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:14 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:51:35 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:51:36 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 10:52 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 10:52 | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:51:36 | Base de Dados_Images/TIT-606-006.Imagem do Equipamento-.165959.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 13:59:55 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-606-006.Imagem do Equipamento-.165959.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Desidratação | Transmissor | PIT-606-001 | Temperatura do Corpo Balão de Refluxo | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:59:33 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:59:35 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:59:39 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:59:41 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 11:00 | Sim | 2024-12-30 11:00 | Sim | 2024-12-30 11:00 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:40:20 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:40:21 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:40:22 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 11:40 | Sim | 2025-02-06 11:40 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:14:02 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:14:03 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:14 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:51:41 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:51:41 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 10:52 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 10:52 | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:51:41 | Base de Dados_Images/PIT-606-001.Imagem do Equipamento-.135935.jpg | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:59:26 |  |  | Base de Dados_Images/PIT-606-001.Imagem do Equipamento-.135935.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Desidratação | Trocador de Calor/Evaporador/Aquecedor | TC - 6301 | Condensador | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:44:20 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:44:22 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:44:25 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:44:31 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:44:33 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:44:35 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:44:40 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:44:42 | [44 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 10:45 | Sim | 2024-12-30 10:45 | Sim | 2024-12-30 10:45 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:45:56 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:45:57 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 15:46 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:58:08 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:58:08 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 10:58 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 10:58 | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:58:08 | Base de Dados_Images/TC - 6301.Imagem do Equipamento-.134418.jpg | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:44:14 |  |  | Base de Dados_Images/TC - 6301.Imagem do Equipamento-.134418.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Desidratação | Válvula Pneumatica | TCV - 6551 | Válvula Controle Temperatura Condensador | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:40:17 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:40:19 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:40:21 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:40:23 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:40:24 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:40:26 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:40:28 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:40:30 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-30 10:40 | Sim | 2024-12-30 10:40 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:42:03 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:42:03 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 11:42 | Sim | 2025-02-06 11:42 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:20:42 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:21 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:01:03 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:01 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:01 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:01:03 | Base de Dados_Images/TCV - 6551.Imagem do Equipamento-.133955.jpg | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:39:50 |  |  | Base de Dados_Images/TCV - 6551.Imagem do Equipamento-.133955.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Desidratação | Transmissor | TIT-6551 | Trasmissor de Temperatura Condensador | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 05/02/2025 10:43:29 | Conforme | Edelson Felix - 05/02/2025 10:43:33 | Conforme | Edelson Felix - 05/02/2025 10:43:36 | Conforme | Edelson Felix - 05/02/2025 10:43:39 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 10:43 | Sim | 2025-02-05 10:44 | Sim | 2025-02-05 10:44 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:40:42 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:40:43 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:40:44 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 11:41 | Sim | 2025-02-06 11:41 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:14:12 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:14:13 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:14 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:52:01 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:52:03 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 10:52 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 10:52 | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:52:03 | Base de Dados_Images/TIT-6551.Imagem do Equipamento-.134325.jpg | Edelson Felix - 05/02/2025 10:43:17 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-6551.Imagem do Equipamento-.134325.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Desidratação | Trocador de Calor/Evaporador/Aquecedor | TC - 6402 | Condensador | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:16:00 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:16:01 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:16:05 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:16:08 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:16:10 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:16:13 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:16:15 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:16:17 | [44 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 10:16 | Sim | 2024-12-30 10:16 | Sim | 2024-12-30 10:16 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:46:06 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:46:06 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 15:46 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:58:14 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:58:15 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 10:58 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 10:58 | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:58:15 | Base de Dados_Images/TC - 6402.Imagem do Equipamento-.131557.jpg | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:15:54 |  |  | Base de Dados_Images/TC - 6402.Imagem do Equipamento-.131557.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Desidratação | Válvula Pneumatica | TCV - 6572A | Válvula Controle Temperatura Condensador | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:37:10 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:37:13 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:37:14 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:37:16 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:37:19 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:37:21 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:37:23 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:37:24 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-30 09:37 | Sim | 2024-12-30 09:37 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:42:15 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:42:15 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 11:42 | Sim | 2025-02-06 11:42 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:21:01 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:21 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:01:07 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:01 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:01 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:01:07 | Base de Dados_Images/TCV - 6572A.Imagem do Equipamento-.123706.jpg | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:37:01 |  |  | Base de Dados_Images/TCV - 6572A.Imagem do Equipamento-.123706.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Desidratação | Transmissor | TIT-6527B | Trasmissor de Temperatura Condensador | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:16:58 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:17:01 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:17:03 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:17:05 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 10:17 | Sim | 2024-12-30 10:17 | Sim | 2024-12-30 10:17 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:50:02 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:50:03 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:50:05 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:50 | Sim | 2025-02-05 09:50 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:14:24 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:14:24 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:14 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:52:07 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:52:09 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 10:52 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 10:52 | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:52:09 | Base de Dados_Images/TIT-6527B.Imagem do Equipamento-.131705.jpg | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:16:52 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-6527B.Imagem do Equipamento-.131705.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Desidratação | Trocador de Calor/Evaporador/Aquecedor | TC - 6401 | Condensador | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:14:56 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:14:57 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:15:03 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:15:05 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:15:08 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:15:13 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:15:15 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:15:16 | [44 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 10:15 | Sim | 2024-12-30 10:15 | Sim | 2024-12-30 10:15 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Gabriela Amaral - 21/02/2025 09:37:37 | Conforme | Gabriela Amaral - 21/02/2025 09:37:40 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-21 09:38 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:58:22 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:58:23 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 10:58 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 10:58 | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:58:23 | Base de Dados_Images/TC - 6401.Imagem do Equipamento-.131459.jpg | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:14:50 |  |  | Base de Dados_Images/TC - 6401.Imagem do Equipamento-.131459.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Desidratação | Válvula Pneumatica | TCV - 6571 | Válvula Controle Temperatura Condensador | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:22:08 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:22:10 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:22:14 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:22:15 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:22:17 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:22:19 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:22:21 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:22:23 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-30 10:22 | Sim | 2024-12-30 10:22 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:42:22 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:42:23 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 11:42 | Sim | 2025-02-06 11:42 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:21:17 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:21 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:01:17 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:01 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:01 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:01:17 | Base de Dados_Images/TCV - 6571.Imagem do Equipamento-.132150.jpg | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:21:46 |  |  | Base de Dados_Images/TCV - 6571.Imagem do Equipamento-.132150.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Desidratação | Filtro Estático | FI - 6001 | Filtro Das Bombas a Vacuo | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:21:49 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:21:52 | [56 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 14:22 | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-27 14:22 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 11:22:47 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-12 11:23 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:10:15 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:10 |  |  | Não | Feito | 2025-03-18 12:10 | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:10:15 | Base de Dados_Images/FI - 6001.Imagem do Equipamento-.172150.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:21:45 |  |  | Base de Dados_Images/FI - 6001.Imagem do Equipamento-.172150.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Desidratação | Motor e Bomba | B-6570E | Bomba Vacuo 01 Coluna T-401 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:51:07 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:58:10 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:58:12 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:58:13 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:58:15 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:58:16 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:58:18 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:58:22 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:58:24 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:58:25 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:51:10 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:51:11 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:51:12 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:51:13 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:51:14 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:51:15 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-17 09:58 | Sim | 2024-12-18 14:51 | Sim | 2024-12-18 14:51 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:36:49 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:36:50 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:36:51 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:36:56 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:36:57 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:36:58 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 11:37 | Sim | 2025-02-06 11:37 | Sim | 2025-02-06 11:37 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 11:20:59 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 11:20:59 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 11:21:00 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 11:21:02 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-12 11:21 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:45:19 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:45:19 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:45:21 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:45:22 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 10:45 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 10:45 | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:45:22 | Base de Dados_Images/B-6570E.Imagem do Equipamento-.125809.jpg | Douglas Martins - 17/12/2024 09:57:53 | Base de Dados_Images/B-6570E.Imagem da Plaqueta do Motor-.125809.jpg | Douglas Martins - 17/12/2024 09:58:04 | Base de Dados_Images/B-6570E.Imagem do Equipamento-.125809.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Desidratação | Motor e Bomba | B-6570F | Bomba Vacuo 02 Coluna T-402 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:51:21 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:59:04 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:59:06 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:59:08 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:59:10 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:59:12 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:59:14 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:59:15 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:59:17 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:59:19 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:51:24 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:51:25 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:51:26 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:51:26 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:51:29 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:51:28 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-17 09:59 | Sim | 2024-12-18 14:51 | Sim | 2024-12-18 14:51 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:37:12 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:37:13 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:37:13 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:37:19 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:37:21 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:37:22 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 11:37 | Sim | 2025-02-06 11:37 | Sim | 2025-02-06 11:37 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 11:21:10 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 11:21:10 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 11:21:12 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 11:21:12 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-12 11:21 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:45:28 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:45:29 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:45:36 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:45:37 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 10:46 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 10:46 | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:45:37 | Base de Dados_Images/B-6570F.Imagem do Equipamento-.125906.jpg | Douglas Martins - 17/12/2024 09:58:48 | Base de Dados_Images/B-6570F.Imagem da Plaqueta do Motor-.125906.jpg | Douglas Martins - 17/12/2024 09:58:58 | Base de Dados_Images/B-6570F.Imagem do Equipamento-.125906.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Desidratação | Transmissor | PIT-6570 | Pressão Da Linha Das Bombas A Vacuo | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:23:11 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:23:12 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:23:14 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:23:15 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 14:23 | Sim | 2024-12-27 14:23 | Sim | 2024-12-27 14:23 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:50:31 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:50:32 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:50:34 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:51 | Sim | 2025-02-05 09:51 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:14:31 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:14:31 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:15 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:53:30 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:53:30 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 10:54 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 10:54 | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:53:30 | Base de Dados_Images/PIT-6570.Imagem do Equipamento-.172307.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:23:03 |  |  | Base de Dados_Images/PIT-6570.Imagem do Equipamento-.172307.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Desidratação | Tanque | T-6401 | Balão de Refluxo Do Condensador Tc-401 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:32:53 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:33:13 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:33:15 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:33:19 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:33:22 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:33:24 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:33:27 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:33:29 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:33:31 | [42 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 09:33 | Sim | 2024-12-30 09:34 | Sim | 2024-12-30 09:34 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:18:10 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:18:11 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 15:18 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:49:53 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:49:54 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:49:56 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:49:56 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 10:50 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 10:50 | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:49:56 | Base de Dados_Images/T-6401.Imagem do Equipamento-.123253.jpg | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:32:48 |  |  | Base de Dados_Images/T-6401.Imagem do Equipamento-.123253.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Desidratação | Motor e Bomba | B-6570A | Bomba 01 de Refluxo T-6401 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:51:36 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:57:12 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:57:14 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:57:16 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:57:17 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:57:19 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:57:22 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:57:23 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:57:25 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:57:27 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:51:39 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:51:40 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:51:41 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:51:52 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:51:42 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:51:43 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-17 09:57 | Sim | 2024-12-18 14:52 | Sim | 2024-12-18 14:52 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:37:32 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:37:33 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:37:34 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:37:36 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:37:37 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:37:38 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 11:38 | Sim | 2025-02-06 11:38 | Sim | 2025-02-06 11:38 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 15:40:32 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 15:40:33 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 15:40:34 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 15:40:35 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-05 15:41 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:45:43 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:45:44 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:45:45 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:45:46 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 10:46 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 10:46 | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:45:46 | Base de Dados_Images/B-6570A.Imagem do Equipamento-.125713.jpg | Douglas Martins - 17/12/2024 09:56:52 | Base de Dados_Images/B-6570A.Imagem da Plaqueta do Motor-.125713.jpg | Douglas Martins - 17/12/2024 09:57:08 | Base de Dados_Images/B-6570A.Imagem do Equipamento-.125713.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Desidratação | Motor e Bomba | B-6570B | Bomba 02 de Refluxo T-6401 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:51:58 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:56:14 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:56:20 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:56:22 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:56:24 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:56:25 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:56:27 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:56:30 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:56:32 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:56:34 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:52:02 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:52:03 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:52:04 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:52:05 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:52:06 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:52:07 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-17 09:57 | Sim | 2024-12-18 14:52 | Sim | 2024-12-18 14:52 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:37:51 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:37:53 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:37:54 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:37:57 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:37:58 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:37:59 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 11:38 | Sim | 2025-02-06 11:38 | Sim | 2025-02-06 11:38 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 11:21:21 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 11:21:22 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 11:21:23 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 11:21:24 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-12 11:21 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:46:10 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:46:10 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:46:12 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:46:13 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 10:46 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 10:46 | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:46:13 | Base de Dados_Images/B-6570B.Imagem do Equipamento-.125614.jpg | Douglas Martins - 17/12/2024 09:55:59 | Base de Dados_Images/B-6570B.Imagem da Plaqueta do Motor-.125613.jpg | Douglas Martins - 17/12/2024 09:56:08 | Base de Dados_Images/B-6570B.Imagem do Equipamento-.125614.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Desidratação | Tanque | T-6552 | Tanque Pulmão de MEG | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:30:26 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:30:28 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:30:30 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:30:31 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:30:33 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:30:35 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:30:37 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:30:39 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:30:40 | [42 empty] | Não | Sim | 2024-12-31 18:31 | Sim | 2024-12-31 18:31 | Sim | 2024-12-31 18:31 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:17:28 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:17:28 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 15:17 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:10:46 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:10:46 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:10:48 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:10:48 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:11 |  |  | Não | Feito | 2025-03-18 12:11 | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:10:48 | Base de Dados_Images/T-6552.Imagem do Equipamento-.213028.jpg | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:30:24 |  |  | Base de Dados_Images/T-6552.Imagem do Equipamento-.213028.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Desidratação | Motor e Bomba | B-6570G | Bomba 01 Tanque Pulmão de MEG | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:52:13 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:00:15 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:00:17 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:00:19 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:00:23 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:00:26 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:00:28 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:00:29 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:00:31 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:00:33 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:52:16 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:52:17 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:52:18 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:52:19 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:52:20 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:52:21 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-17 10:01 | Sim | 2024-12-18 14:52 | Sim | 2024-12-18 14:52 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:38:10 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:38:11 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:38:11 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:38:14 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:38:14 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:38:15 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 11:38 | Sim | 2025-02-06 11:38 | Sim | 2025-02-06 11:38 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 12:18:44 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 12:18:44 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 12:18:45 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 12:18:46 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-10 12:19 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:46:21 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:46:21 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:46:23 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:46:23 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 10:46 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 10:46 | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:46:23 | Base de Dados_Images/B-6570G.Imagem do Equipamento-.130014.jpg | Douglas Martins - 17/12/2024 09:59:58 | Base de Dados_Images/B-6570G.Imagem da Plaqueta do Motor-.130014.jpg | Douglas Martins - 17/12/2024 10:00:09 | Base de Dados_Images/B-6570G.Imagem do Equipamento-.130014.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Desidratação | Motor e Bomba | B-6570H | Bomba 02 Tanque Pulmão de MEG | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:52:29 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:01:14 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:01:17 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:01:21 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:01:22 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:01:24 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:01:26 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:01:28 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:01:30 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 10:01:32 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:52:32 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:52:33 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:52:34 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:52:35 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:52:36 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:52:37 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-17 10:02 | Sim | 2024-12-18 14:53 | Sim | 2024-12-18 14:53 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:38:36 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:38:37 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:38:37 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:38:40 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:38:40 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:38:42 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 11:39 | Sim | 2025-02-06 11:39 | Sim | 2025-02-06 11:39 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 12:19:03 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 12:19:03 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 12:19:04 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 12:19:05 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-10 12:19 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:46:28 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:46:31 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:46:30 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:46:30 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 10:47 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 10:47 | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:46:31 | Base de Dados_Images/B-6570H.Imagem do Equipamento-.130114.jpg | Douglas Martins - 17/12/2024 10:00:56 | Base de Dados_Images/B-6570H.Imagem da Plaqueta do Motor-.130114.jpg | Douglas Martins - 17/12/2024 10:01:07 | Base de Dados_Images/B-6570H.Imagem do Equipamento-.130114.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Desidratação | Transmissor | LIT-6552B | Nível Tanque Pulmão de MEG | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:31:32 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:31:33 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:31:35 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:31:36 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-31 18:32 | Sim | 2024-12-31 18:32 | Sim | 2024-12-31 18:32 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:50:51 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:50:52 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:50:54 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:51 | Sim | 2025-02-05 09:51 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:14:39 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:14:40 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:15 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:11:18 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:11:19 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:11 |  |  | Não | Feito | 2025-03-18 12:11 | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:11:19 | Base de Dados_Images/LIT-6552B.Imagem do Equipamento-.213132.jpg | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:31:28 |  |  | Base de Dados_Images/LIT-6552B.Imagem do Equipamento-.213132.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Desidratação | Válvula Pneumatica | FCV - 6552 | Valvula Controle de Vazão de MEG | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:48:32 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:48:33 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:48:35 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:48:36 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:48:43 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:48:44 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:48:48 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:48:49 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-30 09:49 | Sim | 2024-12-30 09:49 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:42:34 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:42:34 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 11:43 | Sim | 2025-02-06 11:43 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:22:01 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:22 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:01:25 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:01 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:01 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:01:25 | Base de Dados_Images/FCV - 6552.Imagem do Equipamento-.124831.jpg | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:48:27 |  |  | Base de Dados_Images/FCV - 6552.Imagem do Equipamento-.124831.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Desidratação | Trocador de Calor/Evaporador/Aquecedor | TC-6306 | Trocador de Calor | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:06:20 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:06:23 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:06:26 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:06:29 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:06:33 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:06:35 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:06:40 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:06:42 | [44 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 11:07 | Sim | 2024-12-30 11:07 | Sim | 2024-12-30 11:07 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:46:12 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:46:13 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 15:46 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:59:00 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:59:01 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 10:59 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 10:59 | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:59:01 | Base de Dados_Images/TC-6306.Imagem do Equipamento-.140552.jpg | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:05:48 |  |  | Base de Dados_Images/TC-6306.Imagem do Equipamento-.140552.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Desidratação | Válvula Pneumatica | FCV - 6551 | Controle de Vazão Trocador de Calor | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:02:23 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:02:25 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:02:31 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:02:33 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:02:35 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:02:37 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:02:39 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:02:41 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-30 11:03 | Sim | 2024-12-30 11:03 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:42:40 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:42:41 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 11:43 | Sim | 2025-02-06 11:43 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:22:25 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:22 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:01:31 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:02 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:02 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:01:31 | Base de Dados_Images/FCV - 6551.Imagem do Equipamento-.140225.jpg | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:02:22 |  |  | Base de Dados_Images/FCV - 6551.Imagem do Equipamento-.140225.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Desidratação | Tanque | T-6301A | Tanque de Condensado da Destilaria | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:16:30 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:16:32 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:16:34 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:16:35 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:16:38 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:16:40 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:16:42 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:16:51 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:16:53 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 11:17 | Sim | 2025-03-03 11:17 | Sim | 2025-03-03 11:17 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:47:23 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:47:24 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 15:47 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:50:10 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:50:10 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:50:13 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:50:14 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 10:50 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 10:50 | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:50:14 | Base de Dados_Images/T-6301A.Imagem do Equipamento-.141631.jpg | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:16:26 |  |  | Base de Dados_Images/T-6301A.Imagem do Equipamento-.141631.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Desidratação | Motor e Bomba | B-6553A | Bomba 01 de Condensado P/T-3724 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:52:44 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:42:28 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:42:30 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:42:32 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:42:34 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:42:36 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:42:38 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:42:40 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:42:42 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:42:43 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:52:47 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:52:49 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:52:50 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:52:51 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:52:52 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:52:53 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-17 09:43 | Sim | 2024-12-18 14:53 | Sim | 2024-12-18 14:53 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:38:49 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:38:50 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:38:51 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:38:52 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:38:53 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:38:53 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 11:39 | Sim | 2025-02-06 11:39 | Sim | 2025-02-06 11:39 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 11:21:34 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 11:21:35 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 11:21:36 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 11:21:36 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-12 11:22 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:46:38 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:46:38 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:46:40 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:46:41 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 10:47 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 10:47 | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:46:41 | Base de Dados_Images/B-6553A.Imagem do Equipamento-.124228.jpg | Douglas Martins - 17/12/2024 09:42:11 | Base de Dados_Images/B-6553A.Imagem da Plaqueta do Motor-.124228.jpg | Douglas Martins - 17/12/2024 09:42:21 | Base de Dados_Images/B-6553A.Imagem do Equipamento-.124228.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Desidratação | Motor e Bomba | B-6553B | Bomba 02 de Condensado P/T-3724 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:53:01 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:43:26 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:43:28 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:43:32 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:43:33 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:43:35 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:43:36 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:43:38 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:43:39 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:43:41 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:53:03 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:53:04 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:53:05 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:53:06 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:53:09 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:53:10 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-17 09:44 | Sim | 2024-12-18 14:53 | Sim | 2024-12-18 14:53 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:39:00 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:39:01 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:39:02 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:39:03 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:39:04 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:39:05 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 11:39 | Sim | 2025-02-06 11:39 | Sim | 2025-02-06 11:39 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 11:21:44 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 11:21:45 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 11:21:46 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 11:21:47 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-12 11:22 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:48:36 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:48:37 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:48:38 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:48:39 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 10:49 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 10:49 | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:48:39 | Base de Dados_Images/B-6553B.Imagem do Equipamento-.124325.jpg | Douglas Martins - 17/12/2024 09:43:09 | Base de Dados_Images/B-6553B.Imagem da Plaqueta do Motor-.124325.jpg | Douglas Martins - 17/12/2024 09:43:20 | Base de Dados_Images/B-6553B.Imagem do Equipamento-.124325.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Desidratação | Válvula Pneumatica | LCV - 6553 | Válvula de Controle Saida de Condensado | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:38:29 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:38:30 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:38:32 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:38:34 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:38:36 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:38:39 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:38:40 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:38:42 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-06 15:39 | Sim | 2025-03-06 15:39 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:38:47 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:38:49 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-06 15:39 | Sim | 2025-03-06 15:39 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:38:52 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 15:39 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:01:39 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:02 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:02 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:01:39 | Base de Dados_Images/LCV - 6553.Imagem do Equipamento-.183828.jpg | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:38:23 |  |  | Base de Dados_Images/LCV - 6553.Imagem do Equipamento-.183828.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Desidratação | Transmissor | LIT-6553 | Nivel Tanque de Condensado | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 05/02/2025 10:33:04 | Conforme | Edelson Felix - 05/02/2025 10:33:07 | Conforme | Edelson Felix - 05/02/2025 10:33:10 | Conforme | Edelson Felix - 05/02/2025 10:33:13 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 10:33 | Sim | 2025-02-05 10:33 | Sim | 2025-02-05 10:33 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:14:56 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:14:57 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:14:58 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-10 16:15 | Sim | 2025-02-10 16:15 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:15:06 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:15:07 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:15 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:55:11 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:55:11 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 10:55 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 10:55 | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:55:11 | Base de Dados_Images/LIT-6553.Imagem do Equipamento-.141941.jpg | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:19:36 |  |  | Base de Dados_Images/LIT-6553.Imagem do Equipamento-.141941.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Desidratação | Trocador de Calor/Evaporador/Aquecedor | TC-6307 | Trocador de Calor | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:34:41 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:34:43 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:34:45 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:34:48 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:34:51 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:35:10 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:34:55 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:34:57 | [44 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 15:35 | Sim | 2025-03-06 15:35 | Sim | 2025-03-06 15:35 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:35:17 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:35:19 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 15:35 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:59:09 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:59:10 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 10:59 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 10:59 | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:59:10 | Base de Dados_Images/TC-6307.Imagem do Equipamento-.183440.jpg | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:34:35 |  |  | Base de Dados_Images/TC-6307.Imagem do Equipamento-.183440.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Desidratação | Válvula Pneumatica | LCV - 6552A | Valvula Controle Trocador de Calor | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:07:45 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:07:46 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:07:47 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:07:55 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:07:57 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:07:58 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:08:01 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:08:02 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-27 14:08 | Sim | 2024-12-27 14:08 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:42:55 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:42:56 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 11:43 | Sim | 2025-02-06 11:43 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:22:31 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:23 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:01:44 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:02 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:02 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:01:44 | Base de Dados_Images/LCV - 6552A.Imagem do Equipamento-.170745.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:07:41 |  |  | Base de Dados_Images/LCV - 6552A.Imagem do Equipamento-.170745.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Desidratação | Transmissor | TIT-6553D | Temperatura Da Agua de Retorno | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:51:04 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:51:06 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:51:09 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:51:11 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 10:51 | Sim | 2024-12-30 10:51 | Sim | 2024-12-30 10:51 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:51:26 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:51:27 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:51:29 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:51 | Sim | 2025-02-05 09:51 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:17:04 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:17:05 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:17 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:55:16 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:55:17 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 10:55 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 10:55 | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:55:17 | Base de Dados_Images/TIT-6553D.Imagem do Equipamento-.135059.jpg | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:50:54 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-6553D.Imagem do Equipamento-.135059.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Desidratação | Trocador de Calor/Evaporador/Aquecedor | TC-6404 | Trocador de Calor | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:36:25 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:36:26 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:36:30 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:36:45 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:36:47 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:36:50 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:36:53 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:36:54 | [44 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 15:37 | Sim | 2025-03-06 15:37 | Sim | 2025-03-06 15:37 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:36:59 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:37:00 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 15:37 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:59:16 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:59:16 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 10:59 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 10:59 | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:59:16 | Base de Dados_Images/TC-6404.Imagem do Equipamento-.183618.jpg | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:36:13 |  |  | Base de Dados_Images/TC-6404.Imagem do Equipamento-.183618.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Desidratação | Transmissor | TIT-6554B | Temperatura Condensado | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 05/02/2025 10:39:36 | Conforme | Edelson Felix - 05/02/2025 10:39:24 | Conforme | Edelson Felix - 05/02/2025 10:39:27 | Conforme | Edelson Felix - 05/02/2025 10:39:43 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 10:40 | Sim | 2025-02-05 10:40 | Sim | 2025-02-05 10:40 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:41:02 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:41:02 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:41:03 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 11:41 | Sim | 2025-02-06 11:41 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:17:33 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:17:33 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:18 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:55:22 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:55:23 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 10:55 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 10:55 | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:55:23 | Base de Dados_Images/TIT-6554B.Imagem do Equipamento-.133919.jpg | Edelson Felix - 05/02/2025 10:39:12 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-6554B.Imagem do Equipamento-.133919.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Desidratação | Transmissor | TIT-6554C | Temperatura Água de Retorno | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 05/02/2025 10:41:38 | Conforme | Edelson Felix - 05/02/2025 10:41:42 | Conforme | Edelson Felix - 05/02/2025 10:42:02 | Conforme | Edelson Felix - 05/02/2025 10:41:59 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 10:42 | Sim | 2025-02-05 10:42 | Sim | 2025-02-05 10:42 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:41:09 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:41:09 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:41:10 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 11:41 | Sim | 2025-02-06 11:41 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:17:47 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:17:47 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:18 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:55:37 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:55:36 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 10:56 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 10:56 | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:55:37 | Base de Dados_Images/TIT-6554C.Imagem do Equipamento-.134016.jpg | Edelson Felix - 05/02/2025 10:40:08 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-6554C.Imagem do Equipamento-.134016.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Desidratação | Tanque | T-6915 | Tanque de Armazenamento de Meg | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:23:53 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:23:54 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:23:56 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:23:59 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:24:01 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:24:02 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:24:04 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:24:05 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:24:06 | [42 empty] | Não | Sim | 2024-12-31 18:24 | Sim | 2024-12-31 18:24 | Sim | 2024-12-31 18:24 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:16:55 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:16:56 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 15:17 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:11:05 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:11:06 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:11:07 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:11:08 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:11 |  |  | Não | Feito | 2025-03-18 12:11 | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:11:08 | Base de Dados_Images/T-6915.Imagem do Equipamento-.212351.jpg | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:23:46 |  |  | Base de Dados_Images/T-6915.Imagem do Equipamento-.212351.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Desidratação | Motor e Bomba | B-6916 | Bomba de Meg Para Destilaria | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:44:23 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:44:24 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:44:30 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:44:34 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:44:37 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:44:40 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:44:42 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:44:44 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:44:47 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:44:57 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:45:01 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:45:05 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:45:08 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:45:11 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:45:14 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:45:18 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-18 11:45 | Sim | 2024-12-18 11:45 | Sim | 2024-12-18 11:45 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:39:11 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:39:12 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:39:12 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:39:14 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:39:15 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:39:16 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 11:39 | Sim | 2025-02-06 11:39 | Sim | 2025-02-06 11:39 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 11:21:57 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 11:21:58 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 11:21:59 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 11:22:00 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-12 11:22 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:48:47 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:48:45 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:10:30 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:10:31 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:11 |  |  | Não | Feito | 2025-03-18 12:11 | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:10:31 | Base de Dados_Images/B-6916.Imagem do Equipamento-.144422.jpg | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:44:01 | Base de Dados_Images/B-6916.Imagem da Plaqueta do Motor-.144422.jpg | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:44:11 | Base de Dados_Images/B-6916.Imagem do Equipamento-.144422.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Desidratação | Motor e Bomba | B-6917 | Bomba de descarregamento de Meg | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:43:11 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:42:26 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:42:28 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:42:35 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:42:37 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:42:39 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:42:41 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:42:44 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:42:47 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:42:50 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:43:17 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:43:19 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:43:21 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:43:24 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:43:27 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:43:31 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-18 11:43 | Sim | 2024-12-18 11:44 | Sim | 2024-12-18 11:44 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:39:23 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:39:24 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:39:25 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:39:26 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:39:27 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:39:28 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 11:39 | Sim | 2025-02-06 11:39 | Sim | 2025-02-06 11:39 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 11:22:08 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 11:22:09 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 11:22:11 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 11:22:12 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-12 11:22 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:10:36 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:10:37 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:10:38 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:10:39 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:11 |  |  | Não | Feito | 2025-03-18 12:11 | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:10:39 | Base de Dados_Images/B-6917.Imagem do Equipamento-.144224.jpg | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:42:06 | Base de Dados_Images/B-6917.Imagem da Plaqueta do Motor-.144224.jpg | Leandro Almeida - 18/12/2024 11:42:17 | Base de Dados_Images/B-6917.Imagem do Equipamento-.144224.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Desidratação | Tanque | T-6719 | Tanque Pulmão de Etanol Hidratado P/ desitratação | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 13:49:00 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 13:49:01 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 13:49:03 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 27/12/2024 13:49:05 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 27/12/2024 13:49:07 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 13:49:09 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 13:49:10 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 13:49:12 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 13:49:13 | [42 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 13:49 | Sim | 2024-12-27 13:49 | Sim | 2024-12-27 13:49 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:16:25 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:16:25 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 15:16 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:50:23 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:50:25 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:50:26 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:50:32 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 10:51 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 10:51 | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:50:32 | Base de Dados_Images/T-6719.Imagem do Equipamento-.164916.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 13:48:57 |  |  | Base de Dados_Images/T-6719.Imagem do Equipamento-.164916.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Desidratação | Motor e Bomba | B-6744 | Bomba 01 Para desitração | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:53:19 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:35:45 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:35:47 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:35:48 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:35:50 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:35:52 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:35:55 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:35:57 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:35:58 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:36:00 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:53:23 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:53:24 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:53:25 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:53:26 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:53:27 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:53:28 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-17 09:36 | Sim | 2024-12-18 14:53 | Sim | 2024-12-18 14:53 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:39:35 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:39:36 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:39:36 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:39:38 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:39:39 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:39:40 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 11:40 | Sim | 2025-02-06 11:40 | Sim | 2025-02-06 11:40 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 11:22:21 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 11:22:21 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 11:22:23 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 11:22:23 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-12 11:22 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:49:06 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:49:06 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:49:08 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:49:09 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 10:49 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 10:49 | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:49:09 | Base de Dados_Images/B-6744.Imagem do Equipamento-.123544.jpg | Douglas Martins - 17/12/2024 09:35:20 | Base de Dados_Images/B-6744.Imagem da Plaqueta do Motor-.123544.jpg | Douglas Martins - 17/12/2024 09:35:29 | Base de Dados_Images/B-6744.Imagem do Equipamento-.123544.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Desidratação | Motor e Bomba | B-6745 | Bomba 02 Para desitração | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:53:34 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:34:48 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:34:50 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:34:51 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:34:53 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:34:55 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:34:57 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:34:59 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:35:01 | Conforme | Douglas Martins - 17/12/2024 09:35:03 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:53:37 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:53:38 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:53:40 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:53:40 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:53:41 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 14:53:42 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-17 09:35 | Sim | 2024-12-18 14:54 | Sim | 2024-12-18 14:54 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:39:48 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:39:49 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:39:50 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:39:52 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:39:53 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:39:54 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 11:40 | Sim | 2025-02-06 11:40 | Sim | 2025-02-06 11:40 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 11:22:32 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 11:22:31 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 11:22:33 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 11:22:34 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-12 11:23 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:49:17 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:49:18 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:49:20 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:49:20 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 10:49 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 10:49 | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:49:20 | Base de Dados_Images/B-6745.Imagem do Equipamento-.123452.jpg | Douglas Martins - 17/12/2024 09:34:20 | Base de Dados_Images/B-6745.Imagem da Plaqueta do Motor-.123451.jpg | Douglas Martins - 17/12/2024 09:34:38 | Base de Dados_Images/B-6745.Imagem do Equipamento-.123452.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Desidratação | Válvula Pneumatica | LCV - 6719 | Valvula de Etanol Estoque Para desid. | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 13:47:29 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 13:47:30 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 13:47:32 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 13:47:33 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 13:47:35 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 13:47:37 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 13:47:38 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 13:47:42 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-27 13:48 | Sim | 2024-12-27 13:48 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:43:02 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:43:03 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 11:43 | Sim | 2025-02-06 11:43 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:22:39 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:23 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:01:53 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:02 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:02 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:01:53 | Base de Dados_Images/LCV - 6719.Imagem do Equipamento-.164731.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 13:47:25 |  |  | Base de Dados_Images/LCV - 6719.Imagem do Equipamento-.164731.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Desidratação | Válvula Pneumatica | XV - 6719 | Bloqueio Valvula de Etanol Estoque Para desid. | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 13:48:20 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 13:48:21 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 13:48:24 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 13:48:25 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 13:48:27 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 13:48:30 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 13:48:32 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 13:48:34 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-27 13:49 | Sim | 2024-12-27 13:49 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:43:10 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:43:11 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 11:43 | Sim | 2025-02-06 11:43 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:22:47 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:23 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:02:00 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:02 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:02 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:02:00 | Base de Dados_Images/XV - 6719.Imagem do Equipamento-.164829.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 13:48:10 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 6719.Imagem do Equipamento-.164829.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Desidratação | Transmissor | LIT-6719 | Nivel Tanque Pulmão de Hidratado | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 13:50:07 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 13:50:08 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 13:50:10 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 13:50:11 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 13:50 | Sim | 2024-12-27 13:50 | Sim | 2024-12-27 13:50 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:51:36 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:51:37 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:51:39 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:52 | Sim | 2025-02-05 09:52 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:17:53 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:17:54 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:18 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:55:43 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:55:43 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 10:56 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 10:56 | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:55:43 | Base de Dados_Images/LIT-6719.Imagem do Equipamento-.165006.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 13:49:59 |  |  | Base de Dados_Images/LIT-6719.Imagem do Equipamento-.165006.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Desidratação | Transmissor | LIT-6719B | Nivel Redundante Tanque Pulmão de Hidratado | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 13:56:05 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 13:56:06 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 13:56:09 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 13:56:10 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 13:56 | Sim | 2024-12-27 13:56 | Sim | 2024-12-27 13:56 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:51:48 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:51:49 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:51:50 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:52 | Sim | 2025-02-05 09:52 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:18:03 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:18:04 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:18 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:55:53 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:55:54 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 10:56 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 10:56 | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:55:54 | Base de Dados_Images/LIT-6719B.Imagem do Equipamento-.165606.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 13:56:02 |  |  | Base de Dados_Images/LIT-6719B.Imagem do Equipamento-.165606.jpg
70 - Geração de Vapor | Transporte E Estocagem de Bagaço | Esteira de Borracha | EB-7602 | Esteira Elevadora | Pré-Comissionamento | Conforme | Douglas Martins - 14/01/2025 14:43:22 | Conforme | Douglas Martins - 14/01/2025 14:43:26 | Conforme | Douglas Martins - 14/01/2025 14:43:30 | Conforme | Douglas Martins - 14/01/2025 14:43:34 | Conforme | Douglas Martins - 14/01/2025 14:43:38 | Conforme | Douglas Martins - 14/01/2025 14:43:50 | Conforme | Douglas Martins - 14/01/2025 14:43:56 | Conforme | Douglas Martins - 14/01/2025 14:43:59 | Conforme | Douglas Martins - 14/01/2025 14:44:06 | Conforme | Douglas Martins - 14/01/2025 14:44:15 | Conforme | Douglas Martins - 14/01/2025 14:44:27 | Conforme | Douglas Martins - 14/01/2025 14:44:31 | Conforme | Douglas Martins - 14/01/2025 14:44:43 | Conforme | Douglas Martins - 14/01/2025 14:47:01 | Conforme | Douglas Martins - 14/01/2025 14:47:12 | Conforme | Douglas Martins - 14/01/2025 14:47:18 | Conforme | Douglas Martins - 14/01/2025 14:47:22 | Conforme | Douglas Martins - 14/01/2025 14:47:28 | Conforme | Douglas Martins - 14/01/2025 14:47:32 | Conforme | Moacir Ferreira - 25/01/2025 09:53:37 | Conforme | Moacir Ferreira - 25/01/2025 09:53:41 | Conforme | Moacir Ferreira - 25/01/2025 09:53:49 | Conforme | Moacir Ferreira - 25/01/2025 09:53:53 | Conforme | Moacir Ferreira - 25/01/2025 09:53:56 | Conforme | Moacir Ferreira - 25/01/2025 09:54:02 | Conforme | Moacir Ferreira - 25/01/2025 09:54:05 | [8 empty] | Não | Sim | 2025-01-14 14:48 | Sim | 2025-01-25 09:54 | Sim | 2025-01-25 09:54 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:33:07 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:33:09 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:33:28 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:33:29 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:33:35 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:33 | Sim | 2025-02-07 16:34 | Sim | 2025-02-07 16:34 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:34:45 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:34:47 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:34:50 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:34:52 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:34:58 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:34:59 | [8 empty] | Não | Sim | 2025-02-22 11:35 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:17:55 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 09:42:41 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:18:01 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:18:12 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:18:17 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:18:21 | [10 empty] | Não | Sim | 2025-03-05 09:43 |  |  | Não | Feito | 2025-03-05 09:43 | Leandro Almeida - 05/03/2025 09:42:40 | Base de Dados_Images/EB-7602.Imagem do Equipamento-.174315.jpg | Douglas Martins - 14/01/2025 14:43:07 |  |  | Base de Dados_Images/EB-7602.Imagem do Equipamento-.174315.jpg
70 - Geração de Vapor | Transporte E Estocagem de Bagaço | Esteira de Borracha | EB-7610 | Esteira de Retorno | Pré-Comissionamento | Conforme | Douglas Martins - 14/01/2025 15:02:31 | Conforme | Douglas Martins - 14/01/2025 15:02:41 | Conforme | Douglas Martins - 14/01/2025 15:02:45 | Conforme | Douglas Martins - 14/01/2025 15:02:36 | Conforme | Douglas Martins - 14/01/2025 15:02:50 | Conforme | Douglas Martins - 14/01/2025 15:02:55 | Conforme | Douglas Martins - 14/01/2025 15:02:59 | Conforme | Douglas Martins - 14/01/2025 15:03:04 | Conforme | Douglas Martins - 14/01/2025 15:03:07 | Conforme | Douglas Martins - 14/01/2025 15:03:12 | Conforme | Douglas Martins - 14/01/2025 15:03:17 | Conforme | Douglas Martins - 14/01/2025 15:03:21 | Conforme | Douglas Martins - 14/01/2025 15:03:32 | Conforme | Douglas Martins - 14/01/2025 15:03:41 | Conforme | Douglas Martins - 14/01/2025 15:03:48 | Conforme | Douglas Martins - 14/01/2025 15:03:52 | Conforme | Douglas Martins - 14/01/2025 15:03:57 | Conforme | Douglas Martins - 14/01/2025 15:04:05 | Conforme | Douglas Martins - 14/01/2025 15:04:08 | Conforme | Moacir Ferreira - 25/01/2025 09:57:11 | Conforme | Moacir Ferreira - 25/01/2025 09:57:15 | Conforme | Moacir Ferreira - 25/01/2025 09:57:19 | Conforme | Moacir Ferreira - 25/01/2025 09:57:22 | Conforme | Moacir Ferreira - 25/01/2025 09:57:26 | Conforme | Moacir Ferreira - 25/01/2025 09:57:31 | Conforme | Moacir Ferreira - 25/01/2025 09:57:35 | [8 empty] | Não | Sim | 2025-01-14 15:04 | Sim | 2025-01-25 09:58 | Sim | 2025-01-25 09:58 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:33:56 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:33:57 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:33:59 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:33:59 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:34:02 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:34 | Sim | 2025-02-07 16:34 | Sim | 2025-02-07 16:34 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:35:18 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:35:18 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:35:20 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:35:23 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:35:26 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:35:28 | [8 empty] | Não | Sim | 2025-02-22 11:35 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:18:51 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:18:51 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:18:54 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:18:56 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:27:54 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:27:55 | [10 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:28 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:28 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:27:55 | Base de Dados_Images/EB-7610.Imagem do Equipamento-.180727.jpg | Douglas Martins - 14/01/2025 15:02:16 |  |  | Base de Dados_Images/EB-7610.Imagem do Equipamento-.180727.jpg
70 - Geração de Vapor | Transporte E Estocagem de Bagaço | Esteira de Borracha | EB-7606 | Esteira de Excesso | Pré-Comissionamento | Conforme | Douglas Martins - 14/01/2025 14:53:45 | Conforme | Douglas Martins - 14/01/2025 14:53:53 | Conforme | Douglas Martins - 14/01/2025 14:53:57 | Conforme | Douglas Martins - 14/01/2025 14:54:02 | Conforme | Douglas Martins - 14/01/2025 14:54:06 | Conforme | Douglas Martins - 14/01/2025 14:54:11 | Conforme | Douglas Martins - 14/01/2025 14:54:18 | Conforme | Douglas Martins - 14/01/2025 14:54:23 | Conforme | Douglas Martins - 14/01/2025 14:54:28 | Conforme | Douglas Martins - 14/01/2025 14:54:33 | Conforme | Douglas Martins - 14/01/2025 14:54:38 | Conforme | Douglas Martins - 14/01/2025 14:54:43 | Conforme | Douglas Martins - 14/01/2025 14:54:48 | Conforme | Douglas Martins - 14/01/2025 14:54:52 | Conforme | Douglas Martins - 14/01/2025 14:55:01 | Conforme | Douglas Martins - 14/01/2025 14:55:18 | Conforme | Douglas Martins - 14/01/2025 14:55:23 | Conforme | Douglas Martins - 14/01/2025 14:55:34 | Conforme | Douglas Martins - 14/01/2025 14:55:37 | Conforme | Moacir Ferreira - 25/01/2025 10:00:41 | Conforme | Moacir Ferreira - 25/01/2025 10:01:48 | Conforme | Moacir Ferreira - 25/01/2025 10:00:45 | Conforme | Moacir Ferreira - 25/01/2025 10:00:49 | Conforme | Moacir Ferreira - 25/01/2025 10:00:53 | Conforme | Moacir Ferreira - 25/01/2025 10:00:57 | Conforme | Moacir Ferreira - 25/01/2025 10:01:00 | [8 empty] | Não | Sim | 2025-01-14 14:56 | Sim | 2025-01-25 10:02 | Sim | 2025-01-25 10:02 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:34:09 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:34:10 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:34:11 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:34:12 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:34:14 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:34 | Sim | 2025-02-07 16:34 | Sim | 2025-02-07 16:34 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:35:35 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:35:36 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:35:38 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:35:43 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:35:44 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:35:45 | [8 empty] | Não | Sim | 2025-02-22 11:36 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:45:35 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:45:36 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:45:38 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:45:39 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:45:41 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:45:43 | [10 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:46 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:46 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:45:43 | Base de Dados_Images/EB-7606.Imagem do Equipamento-.175325.jpg | Douglas Martins - 14/01/2025 14:53:08 |  |  | Base de Dados_Images/EB-7606.Imagem do Equipamento-.175325.jpg
70 - Geração de Vapor | Transporte E Estocagem de Bagaço | Esteira Metálica | EM-7604 | Esteira Distribuidora | Pré-Comissionamento | Conforme | Douglas Martins - 14/01/2025 15:29:47 | Conforme | Douglas Martins - 14/01/2025 15:29:52 | Conforme | Douglas Martins - 14/01/2025 15:29:58 | Conforme | Douglas Martins - 14/01/2025 15:30:01 | Conforme | Douglas Martins - 14/01/2025 15:30:06 | Conforme | Douglas Martins - 14/01/2025 15:30:18 | Conforme | Douglas Martins - 14/01/2025 15:30:21 | Conforme | Douglas Martins - 14/01/2025 15:30:26 | Conforme | Douglas Martins - 14/01/2025 15:30:30 | Conforme | Douglas Martins - 14/01/2025 15:30:40 | Conforme | Douglas Martins - 14/01/2025 15:30:37 | Conforme | Douglas Martins - 14/01/2025 15:30:44 | Conforme | Douglas Martins - 14/01/2025 15:30:50 | Conforme | Douglas Martins - 14/01/2025 15:30:54 | Conforme | Edelson Felix - 23/02/2025 13:23:48 | Conforme | Edelson Felix - 23/02/2025 13:24:01 | Conforme | Edelson Felix - 23/02/2025 13:24:07 | Conforme | Edelson Felix - 23/02/2025 13:24:20 | Conforme | Edelson Felix - 23/02/2025 13:24:26 | Conforme | Edelson Felix - 23/02/2025 13:24:33 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-01-14 15:31 | Sim | 2025-02-23 13:25 | Sim | 2025-02-23 13:25 | Comissionamento Estático | Conforme | Edelson Felix - 25/02/2025 08:38:07 | Conforme | Edelson Felix - 25/02/2025 08:38:12 | Conforme | Edelson Felix - 25/02/2025 08:38:16 | Conforme | Edelson Felix - 25/02/2025 08:38:20 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-02-25 08:38 | Sim | 2025-02-25 08:38 | Sim | 2025-02-25 08:38 | Dinâmico Frio | Conforme | Edelson Felix - 25/02/2025 08:38:37 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:21:18 | Conforme | Edelson Felix - 25/02/2025 08:38:45 | Conforme | Edelson Felix - 25/02/2025 08:38:50 | Conforme | Edelson Felix - 25/02/2025 08:38:55 | Conforme | Edelson Felix - 25/02/2025 08:39:19 | [8 empty] | Não | Sim | 2025-02-28 09:21 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:45:48 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:45:48 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:46 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:46 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:45:48 | Base de Dados_Images/EM-7604.Imagem do Equipamento-.182925.jpg | Douglas Martins - 14/01/2025 15:29:19 |  |  | Base de Dados_Images/EM-7604.Imagem do Equipamento-.182925.jpg
70 - Geração de Vapor | Transporte E Estocagem de Bagaço | Esteira Metálica | EM-7609 | Esteira Dosadora de Bagaço | Pré-Comissionamento | Conforme | Douglas Martins - 14/01/2025 15:12:16 | Conforme | Douglas Martins - 14/01/2025 15:12:22 | Conforme | Douglas Martins - 14/01/2025 15:12:26 | Conforme | Douglas Martins - 14/01/2025 15:12:46 | Conforme | Douglas Martins - 14/01/2025 15:12:52 | Conforme | Douglas Martins - 14/01/2025 15:12:57 | Conforme | Douglas Martins - 14/01/2025 15:13:01 | Conforme | Douglas Martins - 14/01/2025 15:13:07 | Conforme | Douglas Martins - 14/01/2025 15:13:14 | Conforme | Douglas Martins - 14/01/2025 15:13:18 | Conforme | Douglas Martins - 14/01/2025 15:13:58 | Conforme | Douglas Martins - 14/01/2025 15:14:03 | Conforme | Douglas Martins - 17/01/2025 09:21:26 | Conforme | Douglas Martins - 17/01/2025 09:21:21 | Conforme | Douglas Martins - 17/01/2025 09:20:57 | Conforme | Douglas Martins - 17/01/2025 09:20:15 | Conforme | Douglas Martins - 17/01/2025 09:17:54 | Conforme | Edelson Felix - 23/02/2025 13:31:52 | Conforme | Edelson Felix - 23/02/2025 13:31:48 | Conforme | Edelson Felix - 23/02/2025 13:31:43 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-01-17 09:21 | Sim | 2025-02-23 13:32 | Sim | 2025-02-23 13:32 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 10:35:43 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 24/02/2025 10:35:44 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 10:35:49 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 24/02/2025 10:35:51 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 10:36 | Sim | 2025-02-24 10:36 | Sim | 2025-02-24 10:36 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 10:36:00 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 10:36:01 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 10:36:03 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 10:36:05 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 24/02/2025 10:36:32 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 10:36:13 | [8 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 10:36 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:45:55 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:45:56 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:46 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:46 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:45:56 | Base de Dados_Images/EM-7609.Imagem do Equipamento-.181153.jpg | Douglas Martins - 14/01/2025 15:11:21 |  |  | Base de Dados_Images/EM-7609.Imagem do Equipamento-.181153.jpg
70 - Geração de Vapor | Desaerador | Tanque | de-7801 | desaerador | Pré-Comissionamento | Conforme | André Escoura - 22/02/2025 11:09:05 | Conforme | André Escoura - 22/02/2025 11:09:16 | Conforme | André Escoura - 22/02/2025 11:09:34 | Conforme | André Escoura - 22/02/2025 11:11:30 | Conforme | André Escoura - 22/02/2025 11:10:12 | Conforme | André Escoura - 22/02/2025 11:10:17 | Conforme | André Escoura - 22/02/2025 11:10:44 | Conforme | André Escoura - 22/02/2025 11:10:55 | Conforme | André Escoura - 22/02/2025 11:11:05 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-02-22 11:12 | Sim | 2025-02-22 11:11 | Sim | 2025-02-22 11:12 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | André Escoura - 22/02/2025 11:12:28 | Conforme | André Escoura - 22/02/2025 11:12:33 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-22 11:13 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:01:22 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:01:22 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:01:24 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:01:25 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-10 14:01 |  |  | Não | Feito | 2025-03-10 14:01 | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:01:25 | Base de Dados_Images/de-7801.Imagem do Equipamento-.141652.jpg | André Escoura - 22/02/2025 11:16:49 |  |  | Base de Dados_Images/de-7801.Imagem do Equipamento-.141652.jpg
70 - Geração de Vapor | Desaerador | Filtro Estático | FI-001 | Filtro Estatico de Linha 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:14:49 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:14:51 | [56 empty] | Não | Sim | 2024-12-20 08:15 | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-20 08:15 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:12:02 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-22 11:12 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:42:15 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 14:42 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 14:42 | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:42:15 | Base de Dados_Images/FI-001.Imagem do Equipamento-.111447.jpg | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:14:43 |  |  | Base de Dados_Images/FI-001.Imagem do Equipamento-.111447.jpg
70 - Geração de Vapor | Desaerador | Motor e Bomba | B9804 | Bomba de Água Filtrada (B-9804) | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:33:27 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:33:33 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:33:34 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:33:36 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:33:38 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:33:43 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:33:44 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:33:46 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:33:48 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:33:51 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:33:53 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:33:56 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:33:58 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:34:01 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:34:02 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:34:04 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-20 09:34 | Sim | 2024-12-20 09:34 | Sim | 2024-12-20 09:34 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 13:15:59 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 13:15:59 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 13:16:00 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 13:16:02 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 13:16:03 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 13:16:04 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 13:16 | Sim | 2025-02-06 13:16 | Sim | 2025-02-06 13:16 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:07:12 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:07:14 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:07:15 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:07:17 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-02-22 11:07 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:42:59 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:43:01 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:43:03 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:43:07 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 14:43 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 14:43 | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:43:07 | Base de Dados_Images/B9804.Imagem do Equipamento-.123300.jpg | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:32:54 | Base de Dados_Images/B9804.Imagem da Plaqueta do Motor-.123322.jpg | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:33:17 | Base de Dados_Images/B9804.Imagem do Equipamento-.123300.jpg
70 - Geração de Vapor | Desaerador | Filtro Estático | FI-002 | Filtro Estatico de Linha 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:15:32 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:15:33 | [56 empty] | Não | Sim | 2024-12-20 08:16 | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-20 08:16 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:12:08 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-22 11:12 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:42:22 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 14:42 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 14:42 | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:42:22 | Base de Dados_Images/FI-002.Imagem do Equipamento-.111528.jpg | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:15:21 |  |  | Base de Dados_Images/FI-002.Imagem do Equipamento-.111528.jpg
70 - Geração de Vapor | Desaerador | Motor e Bomba | B-7805 | Bomba de Partida Da Caldeira | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 23/02/2025 10:32:29 | Conforme | Edelson Felix - 28/02/2025 11:38:06 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:28:28 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:28:32 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:28:33 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:28:34 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:28:37 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:28:39 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:28:40 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:28:41 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 11:00:55 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 11:00:57 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 11:00:58 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 11:01:00 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 11:01:01 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 11:01:02 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-28 11:38 | Sim | 2025-02-23 10:32 | Sim | 2025-02-28 11:38 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:07:24 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:07:25 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:07:40 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:07:41 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:07:42 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:07:44 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-22 11:08 | Sim | 2025-02-22 11:08 | Sim | 2025-02-22 11:08 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:07:48 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:07:49 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:07:51 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:07:52 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-02-22 11:08 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:43:18 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:43:19 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:43:22 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:43:24 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 14:43 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 14:43 | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:43:24 | Base de Dados_Images/B-7805.Imagem do Equipamento-.132825.jpg | Douglas Martins - 18/12/2024 10:28:02 | Base de Dados_Images/B-7805.Imagem da Plaqueta do Motor-.132825.jpg | Douglas Martins - 18/12/2024 10:28:19 | Base de Dados_Images/B-7805.Imagem do Equipamento-.132825.jpg
70 - Geração de Vapor | Desaerador | Motor e Bomba | B-7804 | Motobomba N°02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 11:01:10 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:29:33 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:29:35 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:29:37 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:29:41 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:29:43 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:29:47 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:29:49 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:29:51 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:29:53 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 11:01:15 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 11:01:16 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 11:01:18 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 11:01:19 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 11:01:20 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 11:01:22 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-18 10:30 | Sim | 2024-12-18 11:01 | Sim | 2024-12-18 11:01 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:07:59 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:08:00 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:08:03 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:08:05 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:08:07 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:08:09 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-22 11:08 | Sim | 2025-02-22 11:08 | Sim | 2025-02-22 11:08 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:08:17 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:08:17 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:08:19 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:08:21 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-02-22 11:08 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:43:40 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:43:40 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:43:48 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:43:53 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 14:44 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 14:44 | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:43:53 | Base de Dados_Images/B-7804.Imagem do Equipamento-.132935.jpg | Douglas Martins - 18/12/2024 10:29:12 | Base de Dados_Images/B-7804.Imagem da Plaqueta do Motor-.132935.jpg | Douglas Martins - 18/12/2024 10:29:29 | Base de Dados_Images/B-7804.Imagem do Equipamento-.132935.jpg
70 - Geração de Vapor | Desaerador | Motor e Bomba | B-7802 | Motobomba N°03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 11:01:30 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:30:35 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:30:37 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:30:38 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:30:40 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:30:41 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:30:43 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:30:45 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:30:46 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:30:48 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 11:01:35 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 11:01:36 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 11:01:37 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 11:01:38 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 11:01:40 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 11:01:41 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-18 10:31 | Sim | 2024-12-18 11:02 | Sim | 2024-12-18 11:02 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:08:30 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:08:31 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:08:33 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:08:34 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:08:37 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:08:39 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-22 11:09 | Sim | 2025-02-22 11:09 | Sim | 2025-02-22 11:09 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:10:13 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:10:14 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:10:16 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:10:17 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-02-22 11:10 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:44:04 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:44:05 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:44:14 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:44:16 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 14:44 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 14:44 | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:44:16 | Base de Dados_Images/B-7802.Imagem do Equipamento-.133031.jpg | Douglas Martins - 18/12/2024 10:30:11 | Base de Dados_Images/B-7802.Imagem da Plaqueta do Motor-.133031.jpg | Douglas Martins - 18/12/2024 10:30:26 | Base de Dados_Images/B-7802.Imagem do Equipamento-.133031.jpg
70 - Geração de Vapor | Desaerador | Motor e Bomba | B-7804C | Bomba de Oleo P/Bomba B-7804 | Pré-Comissionamento | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 11:01:48 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:33:04 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:33:06 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:33:07 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:33:09 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:33:10 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:33:12 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:33:16 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:33:18 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:33:19 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 11:01:58 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 11:01:59 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 11:02:03 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 11:02:01 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 11:02:05 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 11:02:06 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-18 10:33 | Sim | 2024-12-18 11:02 | Sim | 2024-12-18 11:02 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 13:15:42 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 13:15:43 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 13:15:46 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 13:15:48 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 13:15:49 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 13:15:50 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 13:16 | Sim | 2025-02-06 13:16 | Sim | 2025-02-06 13:16 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:10:28 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:10:29 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:10:32 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:10:35 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-02-22 11:11 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:44:45 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:44:46 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:44:48 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:44:51 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 14:45 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 14:45 | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:44:51 | Base de Dados_Images/B-7804C.Imagem do Equipamento-.133301.jpg | Douglas Martins - 18/12/2024 10:32:48 | Base de Dados_Images/B-7804C.Imagem da Plaqueta do Motor-.133301.jpg | Douglas Martins - 18/12/2024 10:32:56 | Base de Dados_Images/B-7804C.Imagem do Equipamento-.133301.jpg
70 - Geração de Vapor | Desaerador | Motor e Bomba | B-7802C | Bomba de Oleo P/Bomba B-7802 | Pré-Comissionamento | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 11:02:17 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:32:01 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:32:02 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:32:05 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:32:15 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:32:20 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:32:22 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:32:24 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:32:31 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:32:33 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 11:02:22 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 11:02:26 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 11:02:27 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 11:02:29 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 11:02:30 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 11:02:32 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-18 10:33 | Sim | 2024-12-18 11:03 | Sim | 2024-12-18 11:03 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 13:16:14 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 13:16:15 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 13:16:16 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 13:16:17 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 13:16:18 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 13:16:19 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 13:16 | Sim | 2025-02-06 13:16 | Sim | 2025-02-06 13:16 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:10:51 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:10:51 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:10:53 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:10:54 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-02-22 11:11 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:44:57 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:44:58 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:45:01 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:45:02 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 14:45 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 14:45 | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:45:02 | Base de Dados_Images/B-7802C.Imagem do Equipamento-.133201.jpg | Douglas Martins - 18/12/2024 10:31:44 | Base de Dados_Images/B-7802C.Imagem da Plaqueta do Motor-.133201.jpg | Douglas Martins - 18/12/2024 10:31:55 | Base de Dados_Images/B-7802C.Imagem do Equipamento-.133201.jpg
70 - Geração de Vapor | Desaerador | Motor e Bomba | B-7805B | Bomba dessuper 02 Linha (67/26Kgf/Cm²) | Pré-Comissionamento | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 11:02:40 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:25:14 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:25:16 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:25:17 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:25:18 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:25:20 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:25:21 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:25:23 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:25:24 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:25:26 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 11:02:45 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 11:02:47 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 11:02:48 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 11:02:50 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 11:02:51 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 11:02:53 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-18 10:25 | Sim | 2024-12-18 11:03 | Sim | 2024-12-18 11:03 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 13:16:29 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 13:16:30 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 13:16:30 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 13:16:32 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 13:16:33 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 13:16:34 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 13:16 | Sim | 2025-02-06 13:17 | Sim | 2025-02-06 13:17 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:10:41 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:10:42 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:10:43 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:10:45 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-02-22 11:11 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:00:40 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:00:41 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:00:41 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:00:43 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-10 14:01 |  |  | Não | Feito | 2025-03-10 14:01 | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:00:43 | Base de Dados_Images/B-7805B.Imagem do Equipamento-.132525.jpg | Douglas Martins - 18/12/2024 10:24:57 | Base de Dados_Images/B-7805B.Imagem da Plaqueta do Motor-.132525.jpg | Douglas Martins - 18/12/2024 10:25:07 | Base de Dados_Images/B-7805B.Imagem do Equipamento-.132525.jpg
70 - Geração de Vapor | Desaerador | Motor e Bomba | B-7805A | Bomba dessuper 01 Linha (67/26Kgf/Cm²) | Pré-Comissionamento | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 11:03:54 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:26:02 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:26:04 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:26:05 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:26:07 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:26:08 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:26:10 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:26:11 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:26:13 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:26:15 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 11:03:58 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 11:03:59 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 11:04:01 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 11:04:02 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 11:04:05 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 11:04:07 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-18 10:26 | Sim | 2024-12-18 11:04 | Sim | 2024-12-18 11:04 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 13:16:44 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 13:16:45 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 13:16:48 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 13:16:49 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 13:16:50 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 13:16:52 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 13:17 | Sim | 2025-02-06 13:17 | Sim | 2025-02-06 13:17 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:11:00 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:11:02 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:11:04 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:11:05 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-02-22 11:11 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:00:48 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:00:49 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:00:49 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:00:51 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-10 14:01 |  |  | Não | Feito | 2025-03-10 14:01 | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:00:51 | Base de Dados_Images/B-7805A.Imagem do Equipamento-.132616.jpg | Douglas Martins - 18/12/2024 10:25:41 | Base de Dados_Images/B-7805A.Imagem da Plaqueta do Motor-.132615.jpg | Douglas Martins - 18/12/2024 10:25:53 | Base de Dados_Images/B-7805A.Imagem do Equipamento-.132616.jpg
70 - Geração de Vapor | Desaerador | Motor e Bomba | B-7806A | Bomba dessuper 01 Vapor de Escape | Pré-Comissionamento | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 11:04:14 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:24:24 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:24:26 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:24:28 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:24:29 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:24:31 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:24:34 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:24:35 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:24:37 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:24:38 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 11:04:20 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 11:04:21 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 11:04:23 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 11:04:24 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 11:04:25 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 11:04:27 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-18 10:25 | Sim | 2024-12-18 11:04 | Sim | 2024-12-18 11:04 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 13:17:01 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 13:17:02 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 13:17:05 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 13:17:06 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 13:17:07 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 13:17:08 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 13:17 | Sim | 2025-02-06 13:17 | Sim | 2025-02-06 13:17 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:11:11 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:11:13 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:11:14 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:11:15 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-02-22 11:11 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:00:56 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:00:57 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:00:57 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:00:59 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-10 14:01 |  |  | Não | Feito | 2025-03-10 14:01 | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:00:59 | Base de Dados_Images/B-7806A.Imagem do Equipamento-.132422.jpg | Douglas Martins - 18/12/2024 10:24:00 | Base de Dados_Images/B-7806A.Imagem da Plaqueta do Motor-.132422.jpg | Douglas Martins - 18/12/2024 10:24:11 | Base de Dados_Images/B-7806A.Imagem do Equipamento-.132422.jpg
70 - Geração de Vapor | Desaerador | Motor e Bomba | B-7806B | Bomba dessuper 02 Vapor de Escape | Pré-Comissionamento | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 11:04:34 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:23:22 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:23:24 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:23:25 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:23:27 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:23:28 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:23:30 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:23:31 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:23:33 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:23:34 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 11:04:39 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 11:04:42 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 11:04:43 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 11:04:46 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 11:04:47 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 11:04:49 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-18 10:24 | Sim | 2024-12-18 11:05 | Sim | 2024-12-18 11:05 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 13:17:15 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 13:17:16 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 13:17:18 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 13:17:19 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 13:17:20 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 13:17:22 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 13:17 | Sim | 2025-02-06 13:17 | Sim | 2025-02-06 13:17 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:11:22 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:11:23 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:11:24 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:11:27 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-02-22 11:11 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:01:04 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:01:04 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:01:05 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:01:06 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-10 14:01 |  |  | Não | Feito | 2025-03-10 14:01 | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:01:06 | Base de Dados_Images/B-7806B.Imagem do Equipamento-.132322.jpg | Douglas Martins - 18/12/2024 10:23:04 | Base de Dados_Images/B-7806B.Imagem da Plaqueta do Motor-.132322.jpg | Douglas Martins - 18/12/2024 10:23:16 | Base de Dados_Images/B-7806B.Imagem do Equipamento-.132322.jpg
70 - Geração de Vapor | Desaerador | Válvula Pneumatica | PCV - 7800 | Entrada de Vapor desaerador | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:15:57 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:15:58 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:15:59 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:16:00 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:16:02 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:16:03 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:16:05 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:16:07 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-20 08:16 | Sim | 2024-12-20 08:16 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 12:35:02 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 12:35:03 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-30 12:35 | Sim | 2024-12-30 12:35 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:57:20 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 15:57 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:47:38 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 14:48 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 14:48 | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:47:38 | Base de Dados_Images/PCV - 7800.Imagem do Equipamento-.111557.jpg | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:15:53 |  |  | Base de Dados_Images/PCV - 7800.Imagem do Equipamento-.111557.jpg
70 - Geração de Vapor | Desaerador | Válvula Pneumatica | LCV - 7801 | Entrada de Condensado Para desaerador | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:23:45 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:23:45 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:23:50 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:23:51 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:23:53 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:23:54 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:23:55 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:23:58 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-28 09:24 | Sim | 2025-02-28 09:24 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:24:07 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:24:07 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-28 09:24 | Sim | 2025-02-28 09:24 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:24:11 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-28 09:24 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:47:42 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 14:48 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 14:48 | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:47:42 | Base de Dados_Images/LCV - 7801.Imagem do Equipamento-.122523.jpg | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:25:15 |  |  | Base de Dados_Images/LCV - 7801.Imagem do Equipamento-.122523.jpg
70 - Geração de Vapor | Desaerador | Válvula Pneumatica | LCV - 7800 | Entrada de Água desmi Para desaerador | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:14:01 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:14:02 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:14:05 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:14:07 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:14:08 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:14:11 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:14:12 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:14:13 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-20 08:14 | Sim | 2024-12-20 08:14 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 12:35:09 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 12:35:09 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-30 12:35 | Sim | 2024-12-30 12:35 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:57:26 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 15:57 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:47:47 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 14:48 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 14:48 | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:47:47 | Base de Dados_Images/LCV - 7800.Imagem do Equipamento-.111400.jpg | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:13:58 |  |  | Base de Dados_Images/LCV - 7800.Imagem do Equipamento-.111400.jpg
70 - Geração de Vapor | Desaerador | Válvula Pneumatica | LCV - 7810 | Valvula Over Flow Do desaerador | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:17:38 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:17:39 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:17:41 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:17:42 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:17:44 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:17:45 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:17:46 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:17:48 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-20 08:18 | Sim | 2024-12-20 08:18 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 12:35:25 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 12:35:26 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-30 12:35 | Sim | 2024-12-30 12:35 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:57:31 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 15:58 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:47:51 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 14:48 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 14:48 | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:47:51 | Base de Dados_Images/LCV - 7810.Imagem do Equipamento-.111739.jpg | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:17:33 |  |  | Base de Dados_Images/LCV - 7810.Imagem do Equipamento-.111739.jpg
70 - Geração de Vapor | Desaerador | Válvula Pneumatica | FCV - 7820 | Valvula de Recirculação B-7804 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:12:14 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:12:16 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:12:18 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:12:20 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:12:21 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:12:22 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:12:24 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:12:25 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-20 08:12 | Sim | 2024-12-20 08:12 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 12:36:11 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 12:36:12 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-30 12:36 | Sim | 2024-12-30 12:36 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:58:19 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 15:58 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:47:56 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 14:48 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 14:48 | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:47:56 | Base de Dados_Images/FCV - 7820.Imagem do Equipamento-.111215.jpg | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:12:10 |  |  | Base de Dados_Images/FCV - 7820.Imagem do Equipamento-.111215.jpg
70 - Geração de Vapor | Desaerador | Válvula Pneumatica | FCV - 7830 | Valvula de Recirculação B-7802 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:11:22 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:11:25 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:11:26 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:11:27 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:11:29 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:11:30 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:11:32 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:11:33 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-20 08:12 | Sim | 2024-12-20 08:12 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:20:37 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 12:36:20 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-30 12:36 | Sim | 2024-12-30 12:36 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:58:25 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 15:58 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:48:01 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 14:48 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 14:48 | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:48:01 | Base de Dados_Images/FCV - 7830.Imagem do Equipamento-.111122.jpg | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:11:18 |  |  | Base de Dados_Images/FCV - 7830.Imagem do Equipamento-.111122.jpg
70 - Geração de Vapor | Desaerador | Válvula Pneumatica | FCV - 7810 | Valvula de Recirculação B-7805 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:13:07 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:13:08 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:13:10 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:13:11 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:13:14 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:13:15 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:13:17 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:13:19 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-20 08:13 | Sim | 2024-12-20 08:13 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 12:36:26 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 12:36:26 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-30 12:36 | Sim | 2024-12-30 12:36 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:58:30 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 15:58 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:48:06 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 14:48 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 14:48 | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:48:06 | Base de Dados_Images/FCV - 7810.Imagem do Equipamento-.111309.jpg | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:13:04 |  |  | Base de Dados_Images/FCV - 7810.Imagem do Equipamento-.111309.jpg
70 - Geração de Vapor | Desaerador | Transmissor | TIT-7800 | Temperatura Do desaerador | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:19:07 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:19:13 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:19:14 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:19:16 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-20 08:19 | Sim | 2024-12-20 08:19 | Sim | 2024-12-20 08:19 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 12:33:04 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 12:33:04 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 12:33:07 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-30 12:33 | Sim | 2024-12-30 12:33 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:54:59 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:55:00 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 15:55 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:45:47 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:45:48 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 14:46 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 14:46 | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:45:48 | Base de Dados_Images/TIT-7800.Imagem do Equipamento-.111857.jpg | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:18:53 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-7800.Imagem do Equipamento-.111857.jpg
70 - Geração de Vapor | Desaerador | Transmissor | LIT-7800B | Nivel Do desaerador | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:18:30 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:18:31 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:18:33 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:18:35 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-20 08:18 | Sim | 2024-12-20 08:19 | Sim | 2024-12-20 08:19 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 12:33:19 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 12:33:19 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 12:33:20 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-30 12:33 | Sim | 2024-12-30 12:33 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:55:05 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:55:06 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 15:55 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:45:53 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:45:55 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 14:46 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 14:46 | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:45:55 | Base de Dados_Images/LIT-7800B.Imagem do Equipamento-.111832.jpg | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:18:26 |  |  | Base de Dados_Images/LIT-7800B.Imagem do Equipamento-.111832.jpg
70 - Geração de Vapor | Desaerador | Transmissor | PDT-7801 | Pressão Do Filtros de Linha | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:07:31 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:07:32 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:07:34 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:07:36 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-20 08:08 | Sim | 2024-12-20 08:08 | Sim | 2024-12-20 08:08 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 12:33:35 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 12:33:36 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 12:33:37 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-30 12:34 | Sim | 2024-12-30 12:34 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:55:10 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:55:11 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 15:55 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:46:00 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:46:01 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 14:46 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 14:46 | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:46:01 | Base de Dados_Images/PDT-7801.Imagem do Equipamento-.110731.jpg | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:07:26 |  |  | Base de Dados_Images/PDT-7801.Imagem do Equipamento-.110731.jpg
70 - Geração de Vapor | Desaerador | Transmissor | FIT-7810 | Vazão Recirculção B-7802 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:10:13 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:10:14 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:10:16 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:10:19 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-20 08:10 | Sim | 2024-12-20 08:10 | Sim | 2024-12-20 08:10 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 12:33:43 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 12:33:44 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 12:33:45 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-30 12:34 | Sim | 2024-12-30 12:34 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:55:17 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:55:17 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 15:55 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:46:10 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:46:10 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 14:46 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 14:46 | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:46:10 | Base de Dados_Images/FIT-7810.Imagem do Equipamento-.111013.jpg | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:10:08 |  |  | Base de Dados_Images/FIT-7810.Imagem do Equipamento-.111013.jpg
70 - Geração de Vapor | Desaerador | Transmissor | FIT-7820 | Vazão Recirculção B-7804 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:09:13 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:09:14 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:09:16 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:09:18 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-20 08:09 | Sim | 2024-12-20 08:09 | Sim | 2024-12-20 08:09 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 12:33:51 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 12:33:51 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 12:33:53 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-30 12:34 | Sim | 2024-12-30 12:34 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:55:23 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:55:24 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 15:55 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:46:16 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:46:17 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 14:46 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 14:46 | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:46:17 | Base de Dados_Images/FIT-7820.Imagem do Equipamento-.110913.jpg | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:09:09 |  |  | Base de Dados_Images/FIT-7820.Imagem do Equipamento-.110913.jpg
70 - Geração de Vapor | Desaerador | Transmissor | FIT-7830 | Vazão Recirculção B-7805 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:08:36 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:08:38 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:08:39 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:08:40 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-20 08:09 | Sim | 2024-12-20 08:09 | Sim | 2024-12-20 08:09 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 12:34:01 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 12:34:02 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 12:34:03 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-30 12:34 | Sim | 2024-12-30 12:34 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:55:32 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:55:33 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 15:56 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:46:24 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:46:25 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 14:46 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 14:46 | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:46:25 | Base de Dados_Images/FIT-7830.Imagem do Equipamento-.110836.jpg | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:08:31 |  |  | Base de Dados_Images/FIT-7830.Imagem do Equipamento-.110836.jpg
70 - Geração de Vapor | Desaerador | Transmissor | PIT-7810 | Pressão Da Linha Da-7802 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:01:06 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:01:08 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:01:10 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:01:11 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-20 08:01 | Sim | 2024-12-20 08:01 | Sim | 2024-12-20 08:01 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 12:34:09 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 12:34:10 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 12:34:11 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-30 12:34 | Sim | 2024-12-30 12:34 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:55:39 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:55:39 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 15:56 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:46:33 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:46:33 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 14:47 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 14:47 | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:46:33 | Base de Dados_Images/PIT-7810.Imagem do Equipamento-.110104.jpg | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:00:56 |  |  | Base de Dados_Images/PIT-7810.Imagem do Equipamento-.110104.jpg
70 - Geração de Vapor | Desaerador | Transmissor | PIT-7808 | Pressão Da Linha Da-7804 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:02:42 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:02:48 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:02:55 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:02:53 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-20 08:03 | Sim | 2024-12-20 08:03 | Sim | 2024-12-20 08:03 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 12:34:17 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 12:34:18 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 12:34:19 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-30 12:34 | Sim | 2024-12-30 12:34 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:55:56 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:55:57 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 15:56 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:46:39 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:46:40 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 14:47 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 14:47 | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:46:40 | Base de Dados_Images/PIT-7808.Imagem do Equipamento-.110244.jpg | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:02:39 |  |  | Base de Dados_Images/PIT-7808.Imagem do Equipamento-.110244.jpg
70 - Geração de Vapor | Desaerador | Transmissor | PIT-7806 | Pressão Da Linha Da-7805 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:03:29 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:03:32 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:03:33 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:03:34 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-20 08:03 | Sim | 2024-12-20 08:04 | Sim | 2024-12-20 08:04 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 12:34:26 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 12:34:28 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 12:34:29 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-30 12:34 | Sim | 2024-12-30 12:34 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:56:17 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:56:18 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 15:56 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:46:45 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:46:46 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 14:47 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 14:47 | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:46:46 | Base de Dados_Images/PIT-7806.Imagem do Equipamento-.110328.jpg | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:03:23 |  |  | Base de Dados_Images/PIT-7806.Imagem do Equipamento-.110328.jpg
70 - Geração de Vapor | Desaerador | Transmissor | UT-7802 | Vibração B-7802 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:18:44 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:20:05 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:20:07 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:20:11 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 09:19 | Sim | 2025-02-05 09:19 | Sim | 2025-02-05 09:19 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:19:01 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:19:00 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:19:04 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:19 | Sim | 2025-02-05 09:19 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:56:29 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:56:29 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 15:56 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:46:52 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:46:53 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 14:47 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 14:47 | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:46:53 | Base de Dados_Images/UT-7802.Imagem do Equipamento-.115115.jpg | Leandro Almeida - 24/02/2025 08:51:09 |  |  | Base de Dados_Images/UT-7802.Imagem do Equipamento-.115115.jpg
70 - Geração de Vapor | Desaerador | Transmissor | UT-7804 | Vibração B-7804 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:19:13 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:19:38 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:19:31 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:19:32 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 09:19 | Sim | 2025-02-05 09:19 | Sim | 2025-02-05 09:19 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:19:44 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:19:45 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:19:47 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:20 | Sim | 2025-02-05 09:20 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:56:55 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:56:55 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 15:57 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:47:04 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:47:03 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 14:47 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 14:47 | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:47:04 | Base de Dados_Images/UT-7804.Imagem do Equipamento-.115047.jpg | Leandro Almeida - 24/02/2025 08:50:29 |  |  | Base de Dados_Images/UT-7804.Imagem do Equipamento-.115047.jpg
70 - Geração de Vapor | Desaerador | Transmissor | UT-7805 | Vibração B-7805 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 08:49:44 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 08:49:45 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 08:49:47 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 08:49:49 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 08:50 | Sim | 2025-02-24 08:50 | Sim | 2025-02-24 08:50 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 08:49:53 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 24/02/2025 08:49:54 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 24/02/2025 08:49:55 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-24 08:50 | Sim | 2025-02-24 08:50 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 08:49:59 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 08:50:00 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 08:50 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:47:09 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:47:09 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 14:47 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 14:47 | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:47:09 | Base de Dados_Images/UT-7805.Imagem do Equipamento-.114946.jpg | Leandro Almeida - 24/02/2025 08:49:39 |  |  | Base de Dados_Images/UT-7805.Imagem do Equipamento-.114946.jpg
70 - Geração de Vapor | Desaerador | Transmissor | PIT-7830 | Pressão de Óleo B-7802 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 07:59:57 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 07:59:58 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:00:00 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:00:02 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-20 08:00 | Sim | 2024-12-20 08:00 | Sim | 2024-12-20 08:00 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 12:34:40 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 12:34:41 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 12:34:42 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-30 12:35 | Sim | 2024-12-30 12:35 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:57:02 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:57:02 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 15:57 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:47:16 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:47:15 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 14:47 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 14:47 | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:47:16 | Base de Dados_Images/PIT-7830.Imagem do Equipamento-.105957.jpg | Leandro Almeida - 20/12/2024 07:59:50 |  |  | Base de Dados_Images/PIT-7830.Imagem do Equipamento-.105957.jpg
70 - Geração de Vapor | Desaerador | Transmissor | PIT-7820 | Pressão de Óleo B-7804 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:00:29 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:00:31 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:00:32 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:00:33 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-20 08:00 | Sim | 2024-12-20 08:01 | Sim | 2024-12-20 08:01 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 12:34:52 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 12:34:52 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 12:34:53 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-30 12:35 | Sim | 2024-12-30 12:35 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:57:13 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:57:13 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 15:57 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:47:20 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:47:21 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 14:47 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 14:47 | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:47:21 | Base de Dados_Images/PIT-7820.Imagem do Equipamento-.110032.jpg | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:00:25 |  |  | Base de Dados_Images/PIT-7820.Imagem do Equipamento-.110032.jpg
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Água E Vapor | Tanque | BA-7101 | Balão Superior | Pré-Comissionamento | Conforme | André Escoura - 22/02/2025 11:27:42 | Conforme | André Escoura - 22/02/2025 11:27:51 | Conforme | André Escoura - 22/02/2025 11:28:08 | Conforme | André Escoura - 22/02/2025 11:28:18 | Conforme | André Escoura - 22/02/2025 11:28:21 | Conforme | André Escoura - 22/02/2025 11:28:38 | Conforme | André Escoura - 22/02/2025 11:28:43 | Conforme | André Escoura - 22/02/2025 11:28:59 | Conforme | André Escoura - 22/02/2025 11:29:12 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-02-22 11:29 | Sim | 2025-02-22 11:29 | Sim | 2025-02-22 11:29 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | André Escoura - 22/02/2025 11:33:34 | Conforme | André Escoura - 22/02/2025 11:33:29 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-22 11:34 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:35:18 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:35:19 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:35:22 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:35:23 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:35 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:35 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:35:23 | Base de Dados_Images/BA-7101.Imagem do Equipamento-.143519.jpg | André Escoura - 22/02/2025 11:35:11 |  |  | Base de Dados_Images/BA-7101.Imagem do Equipamento-.143519.jpg
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Água E Vapor | Tanque | BA-7102 | Balão Inferior | Pré-Comissionamento | Conforme | André Escoura - 22/02/2025 11:45:05 | Conforme | André Escoura - 22/02/2025 11:45:09 | Conforme | André Escoura - 22/02/2025 11:45:24 | Conforme | André Escoura - 22/02/2025 11:45:31 | Conforme | André Escoura - 22/02/2025 11:45:34 | Conforme | André Escoura - 22/02/2025 11:45:43 | Não Aplicável | André Escoura - 22/02/2025 11:45:55 | Conforme | André Escoura - 22/02/2025 11:46:14 | Conforme | André Escoura - 22/02/2025 11:46:20 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-02-22 11:46 | Sim | 2025-02-22 11:46 | Sim | 2025-02-22 11:46 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | André Escoura - 22/02/2025 11:46:46 | Conforme | André Escoura - 22/02/2025 11:46:49 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-22 11:47 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:35:29 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:35:30 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:35:31 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:35:33 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:36 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:36 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:35:33 | Base de Dados_Images/BA-7102.Imagem do Equipamento-.144456.jpg | André Escoura - 22/02/2025 11:44:50 |  |  | Base de Dados_Images/BA-7102.Imagem do Equipamento-.144456.jpg
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Água E Vapor | Tanque | T-7101 | Tanque de Água Quente | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 08:45:07 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 08:45:08 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 08:45:10 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 08:45:13 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 14/02/2025 08:45:17 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 08:45:18 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 14/02/2025 08:45:23 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 08:45:24 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 08:45:26 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-02-14 08:45 | Sim | 2025-02-14 08:45 | Sim | 2025-02-14 08:45 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:12:40 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:12:41 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-22 11:13 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:35:40 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:35:41 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:35:45 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:35:46 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:36 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:36 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:35:46 | Base de Dados_Images/T-7101.Imagem do Equipamento-.114505.jpg | Leandro Almeida - 14/02/2025 08:44:59 |  |  | Base de Dados_Images/T-7101.Imagem do Equipamento-.114505.jpg
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Água E Vapor | PSV | PSV - 500 | Valvula de Segurança | Pré-Comissionamento | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 14:44:50 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 14:44:44 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 14:44:54 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 14:44:58 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 14:45:38 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-01-30 14:46 | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-30 14:46 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:04:48 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 09:05 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:05 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:33:10 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:33 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:33 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:33:10 | Base de Dados_Images/PSV - 500.Imagem do Equipamento-.174145.jpg | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 14:41:33 |  |  | Base de Dados_Images/PSV - 500.Imagem do Equipamento-.174145.jpg
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Água E Vapor | Válvula Pneumatica | PCV - 7710 | Valv. Controle de Vapor Para Soprador de Fuligem | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:59:14 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:59:34 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:59:35 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:59:39 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:59:40 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:59:43 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:59:44 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:59:45 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-27 09:00 | Sim | 2024-12-27 09:00 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:10:54 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:10:55 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:11 | Sim | 2025-02-05 09:11 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:52:15 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 15:52 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:38:32 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:39 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:39 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:38:32 | Base de Dados_Images/PCV - 7710.Imagem do Equipamento-.115915.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:59:09 |  |  | Base de Dados_Images/PCV - 7710.Imagem do Equipamento-.115915.jpg
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Água E Vapor | PSV | PSV - 100 | Valvula de Segurança | Pré-Comissionamento | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 14:50:30 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 14:50:34 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 14:50:38 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 14:50:50 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 14:50:54 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-01-30 14:51 | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-30 14:51 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:04:56 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 09:05 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:05 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:33:16 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:33 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:33 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:33:16 | Base de Dados_Images/PSV - 100.Imagem do Equipamento-.174952.jpg | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 14:49:24 |  |  | Base de Dados_Images/PSV - 100.Imagem do Equipamento-.174952.jpg
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Água E Vapor | Válvula Pneumatica | FCV - 7700 | Valv. Controle Alimentação Do Balão Da Caldeira | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:51:11 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:51:12 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:51:14 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:51:15 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:51:16 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:51:18 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:51:19 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:51:20 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-27 08:51 | Sim | 2024-12-27 08:51 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:11:01 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:11:01 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:11 | Sim | 2025-02-05 09:11 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:52:21 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 15:52 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:38:37 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:39 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:39 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:38:37 | Base de Dados_Images/FCV - 7700.Imagem do Equipamento-.115112.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:51:07 |  |  | Base de Dados_Images/FCV - 7700.Imagem do Equipamento-.115112.jpg
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Água E Vapor | Válvula Pneumatica | TCV - 7701A | Valv. Controle de Vazão | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 15:31:54 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 15:31:55 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 15:31:58 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 15:31:59 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 15:32:01 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 15:32:04 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 15:32:06 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 15:32:09 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-28 15:32 | Sim | 2025-02-28 15:32 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 15:32:19 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 15:32:20 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-28 15:32 | Sim | 2025-02-28 15:32 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 15:32:24 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-28 15:32 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:38:41 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:39 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:39 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:38:41 | Base de Dados_Images/TCV - 7701A.Imagem do Equipamento-.183154.jpg | Leandro Almeida - 28/02/2025 15:31:49 |  |  | Base de Dados_Images/TCV - 7701A.Imagem do Equipamento-.183154.jpg
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Água E Vapor | Válvula Pneumatica | TCV - 7701B | Valv. Controle Vapor Direto | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:10:10 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:10:12 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:10:13 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:10:19 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:10:23 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:10:22 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:10:25 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:10:27 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-27 09:10 | Sim | 2024-12-27 09:10 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:11:08 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:11:09 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:11 | Sim | 2025-02-05 09:11 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:52:26 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 15:52 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:38:45 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:39 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:39 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:38:45 | Base de Dados_Images/TCV - 7701B.Imagem do Equipamento-.121001.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:09:55 |  |  | Base de Dados_Images/TCV - 7701B.Imagem do Equipamento-.121001.jpg
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Água E Vapor | PSV | PSV - 400 | Valvula de Segurança | Pré-Comissionamento | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 14:43:03 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 14:43:07 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 14:43:11 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 14:43:15 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 14:43:19 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-01-30 14:43 | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-30 14:43 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:05:02 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 09:05 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:05 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:33:21 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:33 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:33 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:33:21 | Base de Dados_Images/PSV - 400.Imagem do Equipamento-.174300.jpg | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 14:42:54 |  |  | Base de Dados_Images/PSV - 400.Imagem do Equipamento-.174300.jpg
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Água E Vapor | PSV | PSV - 300 | Valvula de Segurança | Pré-Comissionamento | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 14:46:38 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 14:46:43 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 14:46:46 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 14:46:55 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 14:47:01 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-01-30 14:47 | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-30 14:47 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:05:29 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 09:05 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:05 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:33:25 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:33 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:33 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:33:25 | Base de Dados_Images/PSV - 300.Imagem do Equipamento-.174634.jpg | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 14:46:26 |  |  | Base de Dados_Images/PSV - 300.Imagem do Equipamento-.174634.jpg
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Água E Vapor | PSV | PSV - 200 | Valvula de Segurança | Pré-Comissionamento | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 14:39:51 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 14:39:55 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 14:39:59 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 14:40:03 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 14:40:08 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-01-30 14:40 | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-30 14:40 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:05:34 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 09:06 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:06 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:33:29 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:33 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:33 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:33:29 | Base de Dados_Images/PSV - 200.Imagem do Equipamento-.173944.jpg | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 14:39:36 |  |  | Base de Dados_Images/PSV - 200.Imagem do Equipamento-.173944.jpg
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Água E Vapor | Válvula Pneumatica | XV - 7101 | Valvula Bloqueio de Vapor Para Subcoler | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:10:49 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:10:51 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:10:59 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:11:01 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:11:02 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:11:04 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:11:07 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:11:08 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-27 09:11 | Sim | 2024-12-27 09:11 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:11:26 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:11:27 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:11 | Sim | 2025-02-05 09:11 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:52:33 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 15:53 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:38:50 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:39 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:39 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:38:50 | Base de Dados_Images/XV - 7101.Imagem do Equipamento-.121053.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:10:46 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 7101.Imagem do Equipamento-.121053.jpg
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Água E Vapor | Válvula Pneumatica | XV - 7102 | Valvula de descarga de Fundo | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:15:55 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:15:57 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:15:59 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:16:01 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:16:05 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:16:30 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:16:34 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:16:35 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-27 08:17 | Sim | 2024-12-27 08:17 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:11:15 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:11:16 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:11 | Sim | 2025-02-05 09:11 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:52:38 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 15:53 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:38:55 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:39 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:39 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:38:55 | Base de Dados_Images/XV - 7102.Imagem do Equipamento-.111556.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:15:52 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 7102.Imagem do Equipamento-.111556.jpg
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Água E Vapor | Válvula Pneumatica | FCV - 7100 | Valvula de Alimentação | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:04:57 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:04:58 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:05:00 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:05:01 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:05:07 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:05:08 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:05:11 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:05:12 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-20 08:05 | Sim | 2024-12-20 08:05 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:11:34 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:11:34 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:12 | Sim | 2025-02-05 09:12 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:52:44 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 15:53 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:38:59 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:39 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:39 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:38:59 | Base de Dados_Images/FCV - 7100.Imagem do Equipamento-.110452.jpg | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:04:48 |  |  | Base de Dados_Images/FCV - 7100.Imagem do Equipamento-.110452.jpg
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Água E Vapor | Rosca Rotativa | RS-7122A | Rosca Transportadora de Fuligem 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:18:52 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:18:53 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:18:55 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:18:56 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:18:58 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:18:59 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:19:02 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:19:03 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:19:05 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:19:06 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:19:07 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:19:10 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:19:11 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:19:13 | [32 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 08:19 | Sim | 2024-12-27 08:19 | Sim | 2024-12-27 08:19 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:13:31 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:13:32 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:13:35 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:13:39 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 09:14 | Sim | 2025-02-05 09:14 | Sim | 2025-02-05 09:14 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:12:58 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:13:00 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:13:02 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:13:04 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-02-22 11:13 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:33:35 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:33:35 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:33:38 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:33:39 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:33:41 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:34 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:34 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:33:41 | Base de Dados_Images/RS-7122A.Imagem do Equipamento-.134816.jpg | Leandro Almeida - 12/02/2025 10:48:11 |  |  | Base de Dados_Images/RS-7122A.Imagem do Equipamento-.134816.jpg
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Água E Vapor | Rosca Rotativa | RS-7122B | Rosca Transportadora de Fuligem 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:17:44 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:17:46 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:17:48 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:17:49 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:17:51 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:17:52 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:17:54 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:17:57 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:18:02 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:18:03 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:18:05 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:18:06 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:18:08 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:18:09 | [32 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 08:18 | Sim | 2024-12-27 08:18 | Sim | 2024-12-27 08:18 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:13:48 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:13:50 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:13:52 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:13:53 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 09:14 | Sim | 2025-02-05 09:14 | Sim | 2025-02-05 09:14 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:13:09 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:13:10 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:13:12 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:13:13 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-02-22 11:13 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:33:47 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:33:48 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:33:49 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:33:52 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:33:53 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:34 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:34 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:33:53 | Base de Dados_Images/RS-7122B.Imagem do Equipamento-.134744.jpg | Leandro Almeida - 12/02/2025 10:47:38 |  |  | Base de Dados_Images/RS-7122B.Imagem do Equipamento-.134744.jpg
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Água E Vapor | Soprador de Fuligem | V-7121A | Soprador de Fuligem Rotativo Retratil 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:26:26 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:26:27 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:26:28 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:26:29 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:26:31 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:26:32 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:26:33 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:26:36 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:26:38 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:26:45 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:26:47 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:26:48 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:26:49 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:26:50 | [32 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 09:27 | Sim | 2024-12-27 09:27 | Sim | 2024-12-27 09:27 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:05:49 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:05:52 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:05:54 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:05:56 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 09:06 | Sim | 2025-02-05 09:06 | Sim | 2025-02-05 09:06 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:44:34 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:44:34 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:44:38 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 15:45 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:33:58 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:33:59 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:34:01 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:34:02 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:34 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:34 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:34:02 | Base de Dados_Images/V-7121A.Imagem do Equipamento-.122623.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:26:19 |  |  | Base de Dados_Images/V-7121A.Imagem do Equipamento-.122623.jpg
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Água E Vapor | Soprador de Fuligem | V-7121B | Soprador de Fuligem Rotativo Retratil 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:32:22 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:32:24 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:32:25 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:32:28 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:32:30 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:32:31 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:32:34 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:32:36 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:32:37 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:32:38 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:32:40 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:32:41 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:32:43 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:32:49 | [32 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 08:33 | Sim | 2024-12-27 08:33 | Sim | 2024-12-27 08:33 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:06:13 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:06:15 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:06:17 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:06:19 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 09:06 | Sim | 2025-02-05 09:06 | Sim | 2025-02-05 09:06 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:44:44 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:44:45 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:44:46 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 15:45 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:34:07 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:34:08 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:34:10 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:34:11 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:34 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:34 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:34:11 | Base de Dados_Images/V-7121B.Imagem do Equipamento-.122554.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:25:50 |  |  | Base de Dados_Images/V-7121B.Imagem do Equipamento-.122554.jpg
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Água E Vapor | Soprador de Fuligem | V-7121C | Soprador de Fuligem Rotativo Retratil 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:27:24 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:27:24 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:27:26 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:27:28 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:27:29 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:27:31 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:27:32 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:27:34 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:27:35 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:27:36 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:27:38 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:27:39 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:27:40 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:27:42 | [32 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 09:28 | Sim | 2024-12-27 09:28 | Sim | 2024-12-27 09:28 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:06:26 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:06:27 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:06:29 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:06:31 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 09:06 | Sim | 2025-02-05 09:07 | Sim | 2025-02-05 09:07 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:44:53 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:44:53 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:44:54 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 15:45 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:34:18 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:34:18 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:34:20 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:34:21 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:34 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:34 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:34:21 | Base de Dados_Images/V-7121C.Imagem do Equipamento-.122737.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:27:17 |  |  | Base de Dados_Images/V-7121C.Imagem do Equipamento-.122737.jpg
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Água E Vapor | Soprador de Fuligem | V-7121D | Soprador de Fuligem Rotativo Retratil 04 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:29:23 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:29:41 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:29:43 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:29:44 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:29:46 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:29:47 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:29:48 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:29:50 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:29:51 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:29:52 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:29:54 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:29:55 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:29:56 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:29:58 | [32 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 08:30 | Sim | 2024-12-27 08:30 | Sim | 2024-12-27 08:30 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:06:55 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:06:56 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:06:58 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:06:59 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 09:07 | Sim | 2025-02-05 09:07 | Sim | 2025-02-05 09:07 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:45:00 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:45:01 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:45:02 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 15:45 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:34:26 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:34:27 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:34:28 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:34:30 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:35 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:35 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:34:30 | Base de Dados_Images/V-7121D.Imagem do Equipamento-.122112.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:21:08 |  |  | Base de Dados_Images/V-7121D.Imagem do Equipamento-.122112.jpg
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Água E Vapor | Soprador de Fuligem | V-7121E | Soprador de Fuligem Rotativo Retratil 05 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:27:43 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:27:46 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:27:49 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:27:51 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:27:57 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:28:01 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:28:04 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:28:07 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:28:09 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:28:11 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:28:13 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:28:14 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:28:16 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:28:18 | [32 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 08:28 | Sim | 2024-12-27 08:28 | Sim | 2024-12-27 08:28 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:07:06 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:07:07 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:07:11 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:07:10 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 09:07 | Sim | 2025-02-05 09:07 | Sim | 2025-02-05 09:07 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:45:08 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:45:08 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:45:09 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 15:45 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:34:34 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:34:35 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:34:36 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:34:37 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:35 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:35 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:34:37 | Base de Dados_Images/V-7121E.Imagem do Equipamento-.121809.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:18:03 |  |  | Base de Dados_Images/V-7121E.Imagem do Equipamento-.121809.jpg
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Água E Vapor | Soprador de Fuligem | V-7121F | Soprador de Fuligem Rotativo Retratil 06 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:33:44 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:33:46 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:33:48 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:33:50 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:33:52 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:33:54 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:33:56 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:34:00 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:34:02 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:34:08 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:34:10 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:34:12 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:34:14 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:34:15 | [32 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 08:34 | Sim | 2024-12-27 08:34 | Sim | 2024-12-27 08:34 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:07:18 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:07:19 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:07:21 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:07:23 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 09:07 | Sim | 2025-02-05 09:07 | Sim | 2025-02-05 09:07 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:45:17 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:45:17 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:45:18 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 15:45 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:34:45 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:34:50 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:34:52 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:34:54 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:35 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:35 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:34:54 | Base de Dados_Images/V-7121F.Imagem do Equipamento-.122243.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:22:39 |  |  | Base de Dados_Images/V-7121F.Imagem do Equipamento-.122243.jpg
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Água E Vapor | Soprador de Fuligem | V-7121G | Soprador de Fuligem Rotativo Retratil 07 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:28:48 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:28:49 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:28:51 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:28:52 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:28:55 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:28:56 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:28:58 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:28:59 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:29:03 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:29:02 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:29:04 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:29:07 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:29:08 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:29:11 | [32 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 09:29 | Sim | 2024-12-27 09:29 | Sim | 2024-12-27 09:29 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:07:33 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:07:34 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:07:38 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:07:39 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 09:08 | Sim | 2025-02-05 09:08 | Sim | 2025-02-05 09:08 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:45:24 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:45:24 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:45:25 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 15:45 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:34:59 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:35:00 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:35:01 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:35:03 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:35 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:35 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:35:03 | Base de Dados_Images/V-7121G.Imagem do Equipamento-.122847.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:28:26 |  |  | Base de Dados_Images/V-7121G.Imagem do Equipamento-.122847.jpg
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Água E Vapor | Soprador de Fuligem | V-7121H | Soprador de Fuligem Rotativo Retratil 08 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:49:35 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:49:36 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:49:37 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:49:39 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:49:41 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:49:44 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:49:45 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:49:48 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:49:50 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:49:52 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:49:53 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:49:55 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:49:56 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:49:58 | [32 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 09:50 | Sim | 2024-12-27 09:50 | Sim | 2024-12-27 09:50 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:13:14 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:13:16 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:13:18 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:13:20 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 09:13 | Sim | 2025-02-05 09:13 | Sim | 2025-02-05 09:13 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:45:31 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:45:32 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:45:32 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 15:46 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:35:08 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:35:09 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:35:10 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:35:12 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:35 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:35 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:35:12 | Base de Dados_Images/V-7121H.Imagem do Equipamento-.124930.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:49:25 |  |  | Base de Dados_Images/V-7121H.Imagem do Equipamento-.124930.jpg
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Água E Vapor | Válvula Pneumatica | PU-0007 | Valvula Purgador Soprador de Fuligem Le | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:39:43 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:39:44 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:39:46 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:39:47 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:39:48 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:39:51 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:39:52 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:39:54 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-27 09:40 | Sim | 2024-12-27 09:40 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:11:42 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:11:43 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:12 | Sim | 2025-02-05 09:12 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:52:54 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 15:53 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:39:05 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:39 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:39 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:39:05 | Base de Dados_Images/PU-0007.Imagem do Equipamento-.123938.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:39:33 |  |  | Base de Dados_Images/PU-0007.Imagem do Equipamento-.123938.jpg
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Água E Vapor | Válvula Pneumatica | PU-0008 | Valvula Purgador Soprador de Fuligem Ld | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:38:07 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:38:08 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:38:10 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:38:12 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:38:15 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:38:17 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:38:20 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:38:21 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-27 09:38 | Sim | 2024-12-27 09:38 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:11:51 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:11:52 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:12 | Sim | 2025-02-05 09:12 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:53:00 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 15:53 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:39:09 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:39 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:39 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:39:09 | Base de Dados_Images/PU-0008.Imagem do Equipamento-.123807.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:37:59 |  |  | Base de Dados_Images/PU-0008.Imagem do Equipamento-.123807.jpg
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Água E Vapor | Válvula Pneumatica | XV-7702 | Valvula Poppet Soprador de Fuligem Ld | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:19:23 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:19:24 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:19:28 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:19:30 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:19:32 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:19:33 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:19:36 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:19:38 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-27 09:20 | Sim | 2024-12-27 09:20 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:11:59 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:12:00 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:12 | Sim | 2025-02-05 09:12 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:53:07 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 15:53 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:39:13 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:39 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:39 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:39:13 | Base de Dados_Images/XV-7702.Imagem do Equipamento-.121926.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:19:19 |  |  | Base de Dados_Images/XV-7702.Imagem do Equipamento-.121926.jpg
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Água E Vapor | Válvula Pneumatica | XV-7703 | Valvula Poppet Soprador de Fuligem Ld | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:20:08 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:20:09 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:20:10 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:20:15 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:20:14 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:20:18 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:20:19 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:20:22 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-27 09:20 | Sim | 2024-12-27 09:20 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:12:08 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:12:08 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:12 | Sim | 2025-02-05 09:12 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:53:12 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 15:53 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:39:17 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:39 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:39 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:39:17 | Base de Dados_Images/XV-7703.Imagem do Equipamento-.122014.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:19:53 |  |  | Base de Dados_Images/XV-7703.Imagem do Equipamento-.122014.jpg
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Água E Vapor | Válvula Pneumatica | XV-7704 | Valvula Poppet Soprador de Fuligem Le | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:30:47 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:30:48 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:30:50 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:30:52 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:30:54 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:30:55 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:30:57 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:30:58 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-27 09:31 | Sim | 2024-12-27 09:31 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:12:14 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:12:15 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:12 | Sim | 2025-02-05 09:12 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:53:19 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 15:53 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:39:22 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:39 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:39 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:39:22 | Base de Dados_Images/XV-7704.Imagem do Equipamento-.123047.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:30:43 |  |  | Base de Dados_Images/XV-7704.Imagem do Equipamento-.123047.jpg
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Água E Vapor | Válvula Pneumatica | XV-7705 | Valvula Poppet Soprador de Fuligem Le | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:31:31 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:31:33 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:31:37 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:31:38 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:31:40 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:31:42 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:31:44 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:31:45 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-27 09:32 | Sim | 2024-12-27 09:32 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:12:21 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:12:22 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:12 | Sim | 2025-02-05 09:12 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:54:01 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 15:54 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:39:26 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:39 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:39 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:39:26 | Base de Dados_Images/XV-7705.Imagem do Equipamento-.123131.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:31:21 |  |  | Base de Dados_Images/XV-7705.Imagem do Equipamento-.123131.jpg
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Água E Vapor | Válvula Pneumatica | XV-7706 | Valvula Poppet Soprador de Fuligem Le | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:32:40 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:32:41 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:32:43 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:32:44 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:32:46 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:32:47 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:32:49 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:32:50 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-27 09:33 | Sim | 2024-12-27 09:33 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:12:28 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:12:29 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:12 | Sim | 2025-02-05 09:12 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:54:06 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 15:54 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:39:30 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:40 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:40 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:39:30 | Base de Dados_Images/XV-7706.Imagem do Equipamento-.123242.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:32:38 |  |  | Base de Dados_Images/XV-7706.Imagem do Equipamento-.123242.jpg
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Água E Vapor | Válvula Pneumatica | XV-7707 | Valvula Poppet Soprador de Fuligem Ld | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:21:34 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:21:35 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:21:37 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:21:45 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:21:46 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:21:48 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:21:51 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:21:53 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-27 09:22 | Sim | 2024-12-27 09:22 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:12:36 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:12:37 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:13 | Sim | 2025-02-05 09:13 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:54:14 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 15:54 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:39:34 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:40 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:40 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:39:34 | Base de Dados_Images/XV-7707.Imagem do Equipamento-.122213.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:22:02 |  |  | Base de Dados_Images/XV-7707.Imagem do Equipamento-.122213.jpg
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Água E Vapor | Válvula Pneumatica | XV-7708 | Valvula Poppet Soprador de Fuligem Le | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:33:18 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:33:19 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:33:20 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:33:22 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:33:23 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:33:25 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:33:26 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:33:28 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-27 09:33 | Sim | 2024-12-27 09:33 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:12:42 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:12:43 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:13 | Sim | 2025-02-05 09:13 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:54:20 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 15:54 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:39:38 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:40 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:40 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:39:38 | Base de Dados_Images/XV-7708.Imagem do Equipamento-.123332.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:33:08 |  |  | Base de Dados_Images/XV-7708.Imagem do Equipamento-.123332.jpg
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Ar E Gases de Combustão | Fornalha | F-7101 | Fornalha | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 16:38:09 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 16:38:10 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 16:38:13 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 16:38:15 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 16:38:17 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 16:38:19 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 16:38:22 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 16:38:24 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 16:38:27 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-02-28 16:38 | Sim | 2025-02-28 16:38 | Sim | 2025-02-28 16:38 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 16:38:32 | [28 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-28 16:39 | Sim | 2025-02-28 16:39 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 16:38:35 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-28 16:39 | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não Aplica |  |  |  | Não | Feito | 2025-02-28 16:39 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:47:36 | Base de Dados_Images/F-7101.Imagem do Equipamento-.104743.jpg | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:47:36 |  |  | Base de Dados_Images/F-7101.Imagem do Equipamento-.104743.jpg
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Ar E Gases de Combustão | Exaustor | EX - 7135 | Ventilador Espargidor | Pré-Comissionamento | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 10:58:59 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 10:59:01 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 10:59:03 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 10:59:04 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 10:59:06 | Não Aplicável | Douglas Martins - 18/12/2024 10:37:49 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:37:54 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 10:59:12 | [44 empty] | Não | Sim | 2024-12-18 10:38 | Sim | 2024-12-18 10:59 | Sim | 2024-12-18 10:59 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 13:17:55 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 13:17:56 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 13:17:58 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 13:17:59 | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 13:18 | Sim | 2025-02-06 13:18 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:15:04 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:15:04 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:15:06 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:15:10 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-02-22 11:15 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:41:17 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:41:19 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:41:21 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:41 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:41 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:41:21 | Base de Dados_Images/EX - 7135.Imagem do Equipamento-.133743.jpg | Douglas Martins - 18/12/2024 10:37:35 |  |  | Base de Dados_Images/EX - 7135.Imagem do Equipamento-.133743.jpg
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Ar E Gases de Combustão | Exaustor | EX - 7133 | Ventilador de Ar Secundario | Pré-Comissionamento | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 10:59:21 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 10:59:22 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 10:59:23 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 10:59:25 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 10:59:27 | Não Aplicável | Douglas Martins - 18/12/2024 10:40:14 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:40:15 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 10:59:29 | [44 empty] | Não | Sim | 2024-12-18 10:40 | Sim | 2024-12-18 10:59 | Sim | 2024-12-18 10:59 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 13:18:13 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 13:18:15 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 13:18:18 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 13:18:18 | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 13:18 | Sim | 2025-02-06 13:18 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:15:21 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:15:23 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:15:24 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:15:26 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-02-22 11:15 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:41:28 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:41:27 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:41:29 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:41 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:41 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:41:29 | Base de Dados_Images/EX - 7133.Imagem do Equipamento-.134011.jpg | Douglas Martins - 18/12/2024 10:40:05 |  |  | Base de Dados_Images/EX - 7133.Imagem do Equipamento-.134011.jpg
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Ar E Gases de Combustão | Exaustor | EX - 7131B | Ventilador de Ar Primario 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 10:59:39 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 10:59:40 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 10:59:42 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 10:59:43 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 10:59:46 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:39:14 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:39:16 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 10:59:48 | [44 empty] | Não | Sim | 2024-12-18 10:39 | Sim | 2024-12-18 11:00 | Sim | 2024-12-18 11:00 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 13:18:32 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 13:18:33 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 13:18:34 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 13:18:36 | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 13:19 | Sim | 2025-02-06 13:19 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:15:32 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:15:33 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:15:35 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:15:36 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-02-22 11:16 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:41:34 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:41:34 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:41:36 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:42 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:42 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:41:36 | Base de Dados_Images/EX - 7131B.Imagem do Equipamento-.133912.jpg | Douglas Martins - 18/12/2024 10:39:05 |  |  | Base de Dados_Images/EX - 7131B.Imagem do Equipamento-.133912.jpg
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Ar E Gases de Combustão | Exaustor | EX - 7130A | Ventilador de Ar Primario 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 10:59:55 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 10:59:56 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 10:59:58 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 10:59:59 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 11:00:00 | Não Aplicável | Douglas Martins - 18/12/2024 10:40:56 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:40:58 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 11:00:04 | [44 empty] | Não | Sim | 2024-12-18 10:41 | Sim | 2024-12-18 11:00 | Sim | 2024-12-18 11:00 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 13:18:43 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 13:18:44 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 13:18:45 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 13:18:46 | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 13:19 | Sim | 2025-02-06 13:19 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:15:41 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:15:42 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:15:45 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:15:46 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-02-22 11:16 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:41:41 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:41:41 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:41:42 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:42 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:42 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:41:42 | Base de Dados_Images/EX - 7130A.Imagem do Equipamento-.134047.jpg | Douglas Martins - 18/12/2024 10:40:40 |  |  | Base de Dados_Images/EX - 7130A.Imagem do Equipamento-.134047.jpg
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Ar E Gases de Combustão | Exaustor | EX - 7160A | Exaustor de Ar 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 11:00:11 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 11:00:12 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 11:00:14 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 11:00:15 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 11:00:16 | Não Aplicável | Douglas Martins - 18/12/2024 10:43:53 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:43:56 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 11:00:19 | [44 empty] | Não | Sim | 2024-12-18 10:44 | Sim | 2024-12-18 11:00 | Sim | 2024-12-18 11:00 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 16:37:47 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 16:37:48 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 16:37:50 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 16:37:51 | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-28 16:38 | Sim | 2025-02-28 16:38 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 16:37:55 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 16:37:56 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 16:37:57 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 16:37:59 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-02-28 16:38 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:41:48 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:41:49 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:41:50 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:42 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:42 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:41:50 | Base de Dados_Images/EX - 7160A.Imagem do Equipamento-.134347.jpg | Douglas Martins - 18/12/2024 10:43:40 |  |  | Base de Dados_Images/EX - 7160A.Imagem do Equipamento-.134347.jpg
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Ar E Gases de Combustão | Exaustor | EX - 7161B | Exaustor de Ar 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 11:00:25 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 11:00:26 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 11:00:28 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 11:00:29 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 11:00:33 | Não Aplicável | Douglas Martins - 18/12/2024 10:42:52 | Conforme | Douglas Martins - 18/12/2024 10:42:54 | Conforme | Moacir Ferreira - 18/12/2024 11:00:35 | [44 empty] | Não | Sim | 2024-12-18 10:43 | Sim | 2024-12-18 11:01 | Sim | 2024-12-18 11:01 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 13:30:02 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 13:30:04 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 13:30:07 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 13:30:09 | [22 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-28 13:30 | Sim | 2025-02-28 13:30 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 13:30:16 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 13:30:17 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 13:30:20 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 13:30:22 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-02-28 13:30 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:47:47 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:47:48 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:47:49 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:48 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:48 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:47:49 | Base de Dados_Images/EX - 7161B.Imagem do Equipamento-.134248.jpg | Douglas Martins - 18/12/2024 10:42:43 |  |  | Base de Dados_Images/EX - 7161B.Imagem do Equipamento-.134248.jpg
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Ar E Gases de Combustão | Lavador de Gases | LG-7103 | Lavador de Gases 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | André Escoura - 22/02/2025 13:16:38 | Conforme | André Escoura - 22/02/2025 13:16:42 | Conforme | André Escoura - 22/02/2025 13:17:04 | Conforme | André Escoura - 22/02/2025 13:17:08 | Conforme | André Escoura - 22/02/2025 13:17:12 | Conforme | André Escoura - 22/02/2025 13:17:26 | Conforme | André Escoura - 22/02/2025 13:18:22 | Conforme | André Escoura - 22/02/2025 13:18:32 | [44 empty] | Não | Sim | 2025-02-22 13:18 | Sim | 2025-02-22 13:19 | Sim | 2025-02-22 13:19 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | André Escoura - 22/02/2025 13:19:14 | Conforme | André Escoura - 22/02/2025 13:19:09 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-22 13:19 | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não Aplica |  |  |  | Não | Feito | 2025-02-22 13:19 | André Escoura - 22/02/2025 13:19:14 | Base de Dados_Images/LG-7103.Imagem do Equipamento-.161914.jpg | André Escoura - 22/02/2025 13:16:14 |  |  | Base de Dados_Images/LG-7103.Imagem do Equipamento-.161914.jpg
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Ar E Gases de Combustão | Lavador de Gases | LG-7104 | Lavador de Gases 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | André Escoura - 22/02/2025 13:24:02 | Conforme | André Escoura - 22/02/2025 13:24:30 | Conforme | André Escoura - 22/02/2025 13:24:34 | Conforme | André Escoura - 22/02/2025 13:24:07 | Conforme | André Escoura - 22/02/2025 13:24:11 | Conforme | André Escoura - 22/02/2025 13:24:44 | Conforme | André Escoura - 22/02/2025 13:24:48 | Conforme | André Escoura - 22/02/2025 13:24:51 | [44 empty] | Não | Sim | 2025-02-22 13:25 | Sim | 2025-02-22 13:25 | Sim | 2025-02-22 13:25 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:41:57 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:41:58 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:42 | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não Aplica |  |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:42 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:41:58 | Base de Dados_Images/LG-7104.Imagem do Equipamento-.162324.jpg | André Escoura - 22/02/2025 13:23:19 |  |  | Base de Dados_Images/LG-7104.Imagem do Equipamento-.162324.jpg
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Ar E Gases de Combustão | Motoredutor | M-7120 | Motor Damper Rotativo | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:37:39 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:37:40 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:37:43 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:37:44 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:37:46 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:37:48 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:37:51 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:37:52 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:37:53 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:37:55 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:37:56 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:37:59 | [36 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 10:38 | Sim | 2025-02-10 10:38 | Sim | 2025-02-10 10:38 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:38:07 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:38:08 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:38:10 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:38:11 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 10:38 | Sim | 2025-02-10 10:38 | Sim | 2025-02-10 10:38 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:06:39 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:06:41 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:06:43 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:06:44 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:06:47 | [10 empty] | Não | Sim | 2025-02-22 11:07 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:42:03 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:42:04 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:42:05 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:42:07 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:42 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:42 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:42:07 | Base de Dados_Images/M-7120.Imagem do Equipamento-.133716.jpg | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:37:11 | Base de Dados_Images/M-7120.Imagem da Plaqueta do Motor-.133737.jpg | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:37:33 | Base de Dados_Images/M-7120.Imagem do Equipamento-.133716.jpg
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Ar E Gases de Combustão | Motoredutor | GRC-7123A | Grelha Rotativa Lado Direito | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:39:41 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:39:42 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:39:44 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:39:46 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:39:47 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:39:49 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:39:50 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:39:52 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:39:53 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:39:55 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:39:56 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:39:58 | [36 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 14:40 | Sim | 2024-12-27 14:40 | Sim | 2024-12-27 14:40 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:16:09 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:16:10 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:16:12 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:16:14 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-02-22 11:16 | Sim | 2025-02-22 11:16 | Sim | 2025-02-22 11:16 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:16:35 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:16:36 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:16:38 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:16:39 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:16:41 | [10 empty] | Não | Sim | 2025-02-22 11:17 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:42:12 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:42:12 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:42:14 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:42:15 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:42 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:42 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:42:15 | Base de Dados_Images/GRC-7123A.Imagem do Equipamento-.173930.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:39:25 | Base de Dados_Images/GRC-7123A.Imagem da Plaqueta do Motor-.173941.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:39:37 | Base de Dados_Images/GRC-7123A.Imagem do Equipamento-.173930.jpg
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Ar E Gases de Combustão | Motoredutor | GRC-7123B | Grelha Rotativa Lado Esquerdo | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:26:58 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:27:01 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:27:03 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:27:04 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:27:08 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:27:11 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:27:12 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:27:14 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:27:15 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:27:17 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:27:19 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:27:21 | [36 empty] | Não | Sim | 2024-12-20 08:27 | Sim | 2024-12-20 08:27 | Sim | 2024-12-20 08:27 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:16:21 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:16:23 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:16:27 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:16:26 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-02-22 11:16 | Sim | 2025-02-22 11:16 | Sim | 2025-02-22 11:16 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:16:46 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:16:47 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:16:49 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:16:51 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:16:52 | [10 empty] | Não | Sim | 2025-02-22 11:17 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:42:24 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:42:24 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:42:26 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:42:27 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:42 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:42 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:42:27 | Base de Dados_Images/GRC-7123B.Imagem do Equipamento-.112640.jpg | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:26:35 | Base de Dados_Images/GRC-7123B.Imagem da Plaqueta do Motor-.112659.jpg | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:26:54 | Base de Dados_Images/GRC-7123B.Imagem do Equipamento-.112640.jpg
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Ar E Gases de Combustão | Dosador de Bagaço | DB-7110A | Dosador de Bagaço 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:58:46 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:58:47 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:58:49 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:58:50 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:58:55 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:58:57 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:58:57 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:59:03 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:59:05 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:14:27 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:14:28 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:14:30 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:14:31 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:14:33 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:14:35 | [30 empty] | Não | Sim | 2025-01-16 15:59 | Sim | 2025-02-05 09:15 | Sim | 2025-02-05 09:15 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:14:41 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:14:42 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:14:46 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:14:47 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 09:15 | Sim | 2025-02-05 09:15 | Sim | 2025-02-05 09:15 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:13:42 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:13:44 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:13:46 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-02-22 11:14 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:39:58 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:39:59 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:40:01 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:40:02 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:40 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:40 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:40:02 | Base de Dados_Images/DB-7110A.Imagem do Equipamento-.182022.jpg | Douglas Martins - 16/01/2025 15:20:13 |  |  | Base de Dados_Images/DB-7110A.Imagem do Equipamento-.182022.jpg
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Ar E Gases de Combustão | Dosador de Bagaço | DB-7110B | Dosador de Bagaço 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:59:21 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:59:22 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:59:23 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:59:24 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:59:24 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:59:25 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:59:26 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:59:28 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:59:29 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:15:02 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:15:03 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:15:05 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:15:07 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:15:08 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:15:10 | [30 empty] | Não | Sim | 2025-01-16 15:59 | Sim | 2025-02-05 09:15 | Sim | 2025-02-05 09:15 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:15:19 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:15:21 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:15:23 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:15:24 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 09:15 | Sim | 2025-02-05 09:15 | Sim | 2025-02-05 09:15 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:13:53 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:13:53 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:13:55 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-02-22 11:14 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:40:07 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:40:07 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:40:09 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:40:10 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:40 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:40 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:40:10 | Base de Dados_Images/DB-7110B.Imagem do Equipamento-.181808.jpg | Douglas Martins - 16/01/2025 15:18:02 |  |  | Base de Dados_Images/DB-7110B.Imagem do Equipamento-.181808.jpg
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Ar E Gases de Combustão | Dosador de Bagaço | DB-7110C | Dosador de Bagaço 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:59:38 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:59:39 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:59:39 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:59:45 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:59:45 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:59:44 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:59:43 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:59:43 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 15:59:42 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 15:12:00 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 15:12:05 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 15:12:09 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 15:12:14 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 15:12:18 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 15:12:22 | [30 empty] | Não | Sim | 2025-01-16 16:00 | Sim | 2025-01-30 15:12 | Sim | 2025-01-30 15:12 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:15:46 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:15:47 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:15:50 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:15:51 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 09:16 | Sim | 2025-02-05 09:16 | Sim | 2025-02-05 09:16 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:14:00 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:14:02 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:14:02 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-02-22 11:14 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:40:15 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:40:15 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:40:16 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:40:18 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:40 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:40 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:40:18 | Base de Dados_Images/DB-7110C.Imagem do Equipamento-.181740.jpg | Douglas Martins - 16/01/2025 15:17:35 |  |  | Base de Dados_Images/DB-7110C.Imagem do Equipamento-.181740.jpg
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Ar E Gases de Combustão | Dosador de Bagaço | DB-7110D | Dosador de Bagaço 04 | Pré-Comissionamento | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:00:02 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:00:03 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:00:04 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:00:04 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:00:06 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:00:06 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:00:08 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:00:08 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:00:09 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 15:13:15 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 15:13:19 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 15:13:23 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 15:13:28 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 15:13:33 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 15:13:37 | [30 empty] | Não | Sim | 2025-01-16 16:00 | Sim | 2025-01-30 15:14 | Sim | 2025-01-30 15:14 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:15:59 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:16:00 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:16:02 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:16:04 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 09:16 | Sim | 2025-02-05 09:16 | Sim | 2025-02-05 09:16 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:14:08 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:14:10 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:14:11 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-02-22 11:14 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:40:23 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:40:24 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:40:27 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:40:28 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:40 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:40 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:40:28 | Base de Dados_Images/DB-7110D.Imagem do Equipamento-.181716.jpg | Douglas Martins - 16/01/2025 15:17:07 |  |  | Base de Dados_Images/DB-7110D.Imagem do Equipamento-.181716.jpg
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Ar E Gases de Combustão | Dosador de Bagaço | DB-7110E | Dosador de Bagaço 05 | Pré-Comissionamento | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:00:16 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:00:17 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:00:18 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:00:19 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:00:19 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:00:20 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:00:21 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:00:22 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:00:23 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 15:10:30 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 15:10:35 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 15:10:39 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 15:10:44 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 15:10:48 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 15:10:52 | [30 empty] | Não | Sim | 2025-01-16 16:00 | Sim | 2025-01-30 15:11 | Sim | 2025-01-30 15:11 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:16:12 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:16:14 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:16:15 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:16:17 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 09:16 | Sim | 2025-02-05 09:16 | Sim | 2025-02-05 09:16 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:14:16 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:14:18 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:14:20 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-02-22 11:14 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:40:33 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:40:33 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:40:35 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:40:35 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:41 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:41 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:40:35 | Base de Dados_Images/DB-7110E.Imagem do Equipamento-.181653.jpg | Douglas Martins - 16/01/2025 15:16:45 |  |  | Base de Dados_Images/DB-7110E.Imagem do Equipamento-.181653.jpg
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Ar E Gases de Combustão | Dosador de Bagaço | DB-7110F | Dosador de Bagaço 06 | Pré-Comissionamento | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:00:29 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:00:29 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:00:30 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:00:31 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:00:31 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:00:32 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:00:33 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:00:35 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:00:35 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 15:08:22 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 15:08:26 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 15:08:30 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 15:08:35 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 15:08:56 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 15:09:01 | [30 empty] | Não | Sim | 2025-01-16 16:01 | Sim | 2025-01-30 15:09 | Sim | 2025-01-30 15:09 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:16:24 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:16:25 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:16:27 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:16:28 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 09:16 | Sim | 2025-02-05 09:16 | Sim | 2025-02-05 09:16 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:14:27 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:14:27 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:14:29 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-02-22 11:14 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:40:41 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:40:41 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:40:43 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:40:43 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:41 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:41 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:40:43 | Base de Dados_Images/DB-7110F.Imagem do Equipamento-.181626.jpg | Douglas Martins - 16/01/2025 15:16:20 |  |  | Base de Dados_Images/DB-7110F.Imagem do Equipamento-.181626.jpg
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Ar E Gases de Combustão | Dosador de Bagaço | DB-7110G | Dosador de Bagaço 07 | Pré-Comissionamento | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:00:43 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:00:44 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:00:44 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:00:46 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:00:46 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:00:47 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:00:48 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:00:49 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:00:50 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 15:05:19 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 15:05:24 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 15:05:30 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 15:05:34 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 15:05:38 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 15:05:43 | [30 empty] | Não | Sim | 2025-01-16 16:01 | Sim | 2025-01-30 15:06 | Sim | 2025-01-30 15:06 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:16:36 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:16:37 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:16:38 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:16:41 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 09:17 | Sim | 2025-02-05 09:17 | Sim | 2025-02-05 09:17 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:14:35 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:14:35 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:14:37 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-02-22 11:15 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:40:48 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:40:48 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:40:50 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:40:50 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:41 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:41 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:40:50 | Base de Dados_Images/DB-7110G.Imagem do Equipamento-.181559.jpg | Douglas Martins - 16/01/2025 15:15:50 |  |  | Base de Dados_Images/DB-7110G.Imagem do Equipamento-.181559.jpg
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Ar E Gases de Combustão | Dosador de Bagaço | DB-7110H | Dosador de Bagaço 08 | Pré-Comissionamento | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:00:55 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:00:56 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:00:57 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:00:58 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:00:59 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:01:00 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:01:01 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:01:01 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:01:02 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 15:06:53 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 15:06:57 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 15:07:02 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 15:07:07 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 15:07:11 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 15:07:15 | [30 empty] | Não | Sim | 2025-01-16 16:01 | Sim | 2025-01-30 15:07 | Sim | 2025-01-30 15:07 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:16:50 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:16:51 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:16:52 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:16:54 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 09:17 | Sim | 2025-02-05 09:17 | Sim | 2025-02-05 09:17 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:14:49 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:14:50 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:14:51 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-02-22 11:15 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:40:57 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:40:57 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:40:59 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:41:01 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:41 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:41 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:41:01 | Base de Dados_Images/DB-7110H.Imagem do Equipamento-.181537.jpg | Douglas Martins - 16/01/2025 15:15:30 |  |  | Base de Dados_Images/DB-7110H.Imagem do Equipamento-.181537.jpg
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Ar E Gases de Combustão | Dosador de Bagaço | DB-7110I | Dosador de Bagaço 09 | Pré-Comissionamento | Conforme | Douglas Martins - 14/01/2025 15:42:55 | Conforme | Douglas Martins - 14/01/2025 15:43:00 | Conforme | Douglas Martins - 14/01/2025 15:43:03 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:01:15 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:01:16 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:01:17 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:01:18 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:01:19 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:01:20 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 15:00:52 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 15:00:56 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 15:01:00 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 15:01:13 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 15:01:09 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 15:01:17 | [30 empty] | Não | Sim | 2025-01-16 16:01 | Sim | 2025-01-30 15:01 | Sim | 2025-01-30 15:01 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:17:02 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:17:03 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:17:05 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:17:08 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 09:17 | Sim | 2025-02-05 09:17 | Sim | 2025-02-05 09:17 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:14:42 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:14:42 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:14:44 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-02-22 11:15 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:41:08 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:41:08 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:41:11 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:41:11 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:41 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:41 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:41:11 | Base de Dados_Images/DB-7110I.Imagem do Equipamento-.181458.jpg | Douglas Martins - 16/01/2025 15:14:52 |  |  | Base de Dados_Images/DB-7110I.Imagem do Equipamento-.181458.jpg
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Ar E Gases de Combustão | Válvula Pneumatica | FCV - 7133 | Damper Pneumatico Ventilador Secundario | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 08:51:39 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 08:51:40 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 08:51:42 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 08:51:43 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 08:51:48 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 08:51:50 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 08:51:51 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 08:51:53 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-19 08:52 | Sim | 2024-12-19 08:52 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:17:30 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:17:31 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:18 | Sim | 2025-02-05 09:18 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:05:52 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-22 11:06 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:44:27 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:44 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:44 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:44:27 | Base de Dados_Images/FCV - 7133.Imagem do Equipamento-.115140.jpg | Leandro Almeida - 19/12/2024 08:51:33 |  |  | Base de Dados_Images/FCV - 7133.Imagem do Equipamento-.115140.jpg
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Ar E Gases de Combustão | Válvula Pneumatica | FCV - 7131 | Damper Pneumatico Ventilador Primario 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 08:52:25 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 08:52:27 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 08:52:30 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 08:52:31 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 08:52:33 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 08:52:34 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 08:52:41 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 08:52:42 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-19 08:53 | Sim | 2024-12-19 08:53 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:17:39 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:17:41 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:18 | Sim | 2025-02-05 09:18 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:05:57 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-22 11:06 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:44:31 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:45 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:45 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:44:31 | Base de Dados_Images/FCV - 7131.Imagem do Equipamento-.115226.jpg | Leandro Almeida - 19/12/2024 08:52:21 |  |  | Base de Dados_Images/FCV - 7131.Imagem do Equipamento-.115226.jpg
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Ar E Gases de Combustão | Válvula Pneumatica | FCV - 7130 | Damper Pneumatico Ventilador Primario 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 08:49:00 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 08:49:02 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 08:49:03 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 08:49:07 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 08:49:09 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 08:49:11 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 08:49:13 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 08:49:15 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-19 08:49 | Sim | 2024-12-19 08:49 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:17:46 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:17:46 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:18 | Sim | 2025-02-05 09:18 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:06:01 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-22 11:06 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:44:36 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:45 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:45 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:44:36 | Base de Dados_Images/FCV - 7130.Imagem do Equipamento-.114900.jpg | Leandro Almeida - 19/12/2024 08:48:53 |  |  | Base de Dados_Images/FCV - 7130.Imagem do Equipamento-.114900.jpg
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Ar E Gases de Combustão | Válvula Pneumatica | PCV - 7160B | Damper Pneumatico Exaustor 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 08:53:31 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 08:53:32 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 08:53:34 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 08:53:35 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 08:53:37 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 08:53:38 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 08:53:40 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 08:53:42 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-19 08:54 | Sim | 2024-12-19 08:54 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:17:52 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:17:53 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:18 | Sim | 2025-02-05 09:18 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:06:07 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-22 11:06 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:44:43 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:45 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:45 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:44:43 | Base de Dados_Images/PCV - 7160B.Imagem do Equipamento-.115332.jpg | Leandro Almeida - 19/12/2024 08:53:23 |  |  | Base de Dados_Images/PCV - 7160B.Imagem do Equipamento-.115332.jpg
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Ar E Gases de Combustão | Válvula Pneumatica | PCV - 7160A | Damper Pneumatico Exaustor 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 08:54:59 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 08:55:00 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 08:55:02 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 08:55:04 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 08:55:06 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 08:55:08 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 08:55:09 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 08:55:11 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-19 08:55 | Sim | 2024-12-19 08:55 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:17:58 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:17:59 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:18 | Sim | 2025-02-05 09:18 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:06:12 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-22 11:06 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:44:50 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:45 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:45 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:44:50 | Base de Dados_Images/PCV - 7160A.Imagem do Equipamento-.115458.jpg | Leandro Almeida - 19/12/2024 08:54:52 |  |  | Base de Dados_Images/PCV - 7160A.Imagem do Equipamento-.115458.jpg
70 - Geração de Vapor | Lavagem Fuligem Caldeira | Tanque | CX - 7501 | Caixa de Água Particulado | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:12:30 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:12:27 | Não Aplicável | Gabriela Amaral - 21/01/2025 10:06:53 | Não Aplicável | Gabriela Amaral - 21/01/2025 10:08:16 | Não Aplicável | Gabriela Amaral - 21/01/2025 10:08:33 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:12:34 | Não Aplicável | Gabriela Amaral - 21/01/2025 10:09:11 | Conforme | Gabriela Amaral - 21/01/2025 10:09:32 | Não Aplicável | Gabriela Amaral - 21/01/2025 10:10:08 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-02-28 08:13 | Sim | 2025-01-21 10:10 | Sim | 2025-02-28 08:13 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:12:57 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:12:58 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-28 08:13 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:17:06 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:17:07 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:17:13 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:17:15 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-12 12:17 |  |  | Não | Feito | 2025-03-12 12:17 | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:17:15 | Base de Dados_Images/CX - 7501.Imagem do Equipamento-.130358.jpg | Gabriela Amaral - 21/01/2025 10:03:52 |  |  | Base de Dados_Images/CX - 7501.Imagem do Equipamento-.130358.jpg
70 - Geração de Vapor | Lavagem Fuligem Caldeira | Decantador | RC - 9801 | decantador de Agua Fuligem | Pré-Comissionamento | Conforme | André Escoura - 22/02/2025 14:39:12 | Conforme | André Escoura - 22/02/2025 14:39:19 | Conforme | André Escoura - 22/02/2025 14:40:05 | Conforme | André Escoura - 22/02/2025 14:40:09 | Conforme | André Escoura - 22/02/2025 14:40:12 | Conforme | André Escoura - 22/02/2025 14:40:20 | [48 empty] | Não | Sim | 2025-02-22 14:40 | Sim | 2025-02-22 14:40 | Sim | 2025-02-22 14:40 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 08:25:31 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 08:25:32 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 08:26 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:15:01 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:15:02 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-12 12:15 | Canaleta faltando proteção |  | Sim | Feito | 2025-03-12 12:15 | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:15:02 | Base de Dados_Images/RC - 9801.Imagem do Equipamento-.173855.jpg | André Escoura - 22/02/2025 14:38:50 |  |  | Base de Dados_Images/RC - 9801.Imagem do Equipamento-.173855.jpg
70 - Geração de Vapor | Lavagem Fuligem Caldeira | Rosca Rotativa | RS- 9801 | Rosca Rotativa Estrusora de Fuligem | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:32:15 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:32:16 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:32:17 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:32:20 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:32:22 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:32:23 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:32:24 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:32:26 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:32:28 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:32:30 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:32:31 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:32:33 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:32:34 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:32:36 | [32 empty] | Não | Sim | 2025-02-28 08:32 | Sim | 2025-02-28 08:33 | Sim | 2025-02-28 08:33 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 08:26:43 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 08:26:44 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 08:26:46 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 08:26:48 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 08:27 | Sim | 2025-03-03 08:27 | Sim | 2025-03-03 08:27 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 08:26:52 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 08:26:52 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 08:26:54 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 08:26:55 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 08:27 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:16:56 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:16:57 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:16:58 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:16:59 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:17:00 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-12 12:17 | Ausência de proteção na rosca rotativa |  | Sim | Feito | 2025-03-12 12:17 | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:17:00 | Base de Dados_Images/RS- 9801.Imagem do Equipamento-.113214.jpg | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:32:08 |  |  | Base de Dados_Images/RS- 9801.Imagem do Equipamento-.113214.jpg
70 - Geração de Vapor | Lavagem Fuligem Caldeira | Tanque | MG - 9801 | Moega de Fuligem | Pré-Comissionamento | Conforme | André Escoura - 22/02/2025 14:54:03 | Conforme | André Escoura - 22/02/2025 14:53:20 | Não Aplicável | André Escoura - 22/02/2025 14:52:24 | Não Aplicável | André Escoura - 22/02/2025 14:52:34 | Não Aplicável | André Escoura - 22/02/2025 14:52:38 | Não Aplicável | André Escoura - 22/02/2025 14:52:44 | Não Aplicável | André Escoura - 22/02/2025 14:52:57 | Conforme | André Escoura - 22/02/2025 14:53:02 | Conforme | André Escoura - 22/02/2025 14:54:24 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-02-22 14:54 | Sim | 2025-02-22 14:54 | Sim | 2025-02-22 14:54 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:31:43 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:31:43 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-28 08:32 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:19:29 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:19:30 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:19:32 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:19:33 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-12 12:20 |  |  | Não | Feito | 2025-03-12 12:20 | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:19:33 | Base de Dados_Images/MG - 9801.Imagem do Equipamento-.104553.jpg | Leandro Almeida - 27/02/2025 07:45:48 |  |  | Base de Dados_Images/MG - 9801.Imagem do Equipamento-.104553.jpg
70 - Geração de Vapor | Lavagem Fuligem Caldeira | Tanque | T-9806 | Tanque de Água Clarificada | Pré-Comissionamento | Conforme | André Escoura - 22/02/2025 14:41:46 | Conforme | André Escoura - 22/02/2025 14:41:50 | Conforme | André Escoura - 22/02/2025 14:42:01 | Não Aplicável | André Escoura - 22/02/2025 14:42:10 | Conforme | André Escoura - 22/02/2025 14:42:19 | Conforme | André Escoura - 22/02/2025 14:42:22 | Não Aplicável | André Escoura - 22/02/2025 14:42:33 | Conforme | André Escoura - 22/02/2025 14:42:39 | Conforme | André Escoura - 22/02/2025 14:42:59 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-02-22 14:42 | Sim | 2025-02-22 14:43 | Sim | 2025-02-22 14:43 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:31:28 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:31:29 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-28 08:31 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:19:41 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:19:42 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:19:43 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:19:44 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-12 12:20 | Escada danificada na base |  | Sim | Feito | 2025-03-12 12:20 | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:19:44 | Base de Dados_Images/T-9806.Imagem do Equipamento-.174137.jpg | André Escoura - 22/02/2025 14:41:30 |  |  | Base de Dados_Images/T-9806.Imagem do Equipamento-.174137.jpg
70 - Geração de Vapor | Lavagem Fuligem Caldeira | Tanque | CO-9801 | Condensador Barometrico Filtro VLC | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:35:04 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:35:06 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:35:20 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:35:22 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:35:25 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:35:27 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:35:31 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:35:33 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:35:38 | [42 empty] | Não | Sim | 2024-12-20 09:36 | Sim | 2024-12-20 09:36 | Sim | 2024-12-20 09:36 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 13:09:13 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 13:09:14 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-08 13:09 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:19:50 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:19:51 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:19:52 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:19:53 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-12 12:20 |  |  | Não | Feito | 2025-03-12 12:20 | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:19:53 | Base de Dados_Images/CO-9801.Imagem do Equipamento-.112945.jpg | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:29:37 |  |  | Base de Dados_Images/CO-9801.Imagem do Equipamento-.112945.jpg
70 - Geração de Vapor | Lavagem Fuligem Caldeira | Motoredutor | TF-9801 | Tambor Do Filtro Vlc | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:27:15 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:27:16 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:27:18 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:27:20 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:27:21 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:27:23 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:27:24 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:27:27 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:27:28 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:27:30 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:27:32 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:27:33 | [36 empty] | Não | Sim | 2025-02-28 08:27 | Sim | 2025-02-28 08:28 | Sim | 2025-02-28 08:28 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:27:40 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:27:42 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 08:26:16 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:27:46 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-02-28 08:28 | Sim | 2025-03-03 08:26 | Sim | 2025-03-03 08:26 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 08:26:25 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 08:26:27 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 08:26:30 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 08:26:31 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 08:26:33 | [10 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 08:27 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:16:42 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:16:42 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:16:43 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:16:44 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-12 12:17 |  |  | Não | Feito | 2025-03-12 12:17 | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:16:44 | Base de Dados_Images/TF-9801.Imagem do Equipamento-.112650.jpg | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:26:45 | Base de Dados_Images/TF-9801.Imagem da Plaqueta do Motor-.112713.jpg | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:27:07 | Base de Dados_Images/TF-9801.Imagem do Equipamento-.112650.jpg
70 - Geração de Vapor | Lavagem Fuligem Caldeira | Peneira de Caldo | PR-9801 | Peneira de Caldo Rolos de Fuligem | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:34:14 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:34:15 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:34:18 | [54 empty] | Não | Sim | 2025-02-28 08:34 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-28 08:34 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 08:27:01 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 08:27 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:16:51 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-12 12:17 |  |  | Não | Feito | 2025-03-12 12:17 | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:16:51 | Base de Dados_Images/PR-9801.Imagem do Equipamento-.113410.jpg | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:33:59 |  |  | Base de Dados_Images/PR-9801.Imagem do Equipamento-.113410.jpg
70 - Geração de Vapor | Lavagem Fuligem Caldeira | Agitador | AG-9801 | Agitador decantador de Fuligem | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:33:10 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:33:11 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:33:13 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:33:14 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:33:15 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:33:16 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:33:18 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:33:19 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:33:21 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:33:22 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:33:23 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:33:25 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:33:26 | [34 empty] | Não | Sim | 2025-02-28 08:33 | Sim | 2025-02-28 08:33 | Sim | 2025-02-28 08:33 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 08:25:39 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 08:25:40 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 08:25:42 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 08:25:44 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 08:26 | Sim | 2025-03-03 08:26 | Sim | 2025-03-03 08:26 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 08:25:47 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 08:25:48 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 08:25:50 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 08:25:51 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 08:25:52 | [10 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 08:26 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:14:52 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:14:52 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:14:53 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:14:54 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-12 12:15 |  |  | Não | Feito | 2025-03-12 12:15 | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:14:54 | Base de Dados_Images/AG-9801.Imagem do Equipamento-.181933.jpg | Douglas Martins - 29/01/2025 15:19:13 |  |  | Base de Dados_Images/AG-9801.Imagem do Equipamento-.181933.jpg
70 - Geração de Vapor | Lavagem Fuligem Caldeira | Filtro Estático | FT-9801 | Filtro Estatico de Fuligem Vlc | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:25:44 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:25:45 | [56 empty] | Não | Sim | 2025-02-28 08:26 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-28 08:26 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:30:46 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:31 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:15:07 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-12 12:15 | Tubulação da lateral do filtro com vazamento |  | Sim | Feito | 2025-03-12 12:15 | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:15:07 | Base de Dados_Images/FT-9801.Imagem do Equipamento-.112544.jpg | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:25:37 |  |  | Base de Dados_Images/FT-9801.Imagem do Equipamento-.112544.jpg
70 - Geração de Vapor | Lavagem Fuligem Caldeira | Motor e Bomba | B-9806 | Bomba de Agua Particulado 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 17:51:04 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 17:51:06 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 17:51:08 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 17:51:09 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 17:51:11 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 17:51:13 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 17:51:14 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 17:51:16 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/03/2025 17:51:20 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/03/2025 17:51:19 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 17:51:21 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 17:51:24 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 17:51:25 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 17:51:27 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 17:51:29 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 17:51:31 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-03-10 17:51 | Sim | 2025-03-10 17:52 | Sim | 2025-03-10 17:52 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 09:35:53 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 09:35:54 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 09:35:56 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/03/2025 09:35:58 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 09:35:59 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/03/2025 09:36:01 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 09:36 | Sim | 2025-03-19 09:36 | Sim | 2025-03-19 09:36 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 09:36:05 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 09:36:06 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 09:36:07 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 09:36:08 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 09:36 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 09:36:14 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 09:36:12 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 09:36:15 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 09:36:17 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 09:36 |  |  | Não | Feito | 2025-03-19 09:36 | Leandro Almeida - 19/03/2025 09:36:17 | Base de Dados_Images/B-9806.Imagem do Equipamento-.205103.jpg | Leandro Almeida - 10/03/2025 17:50:58 |  |  | Base de Dados_Images/B-9806.Imagem do Equipamento-.205103.jpg
70 - Geração de Vapor | Lavagem Fuligem Caldeira | Motor e Bomba | B-9805 | Bomba de Agua Particulado 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:29:34 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:29:35 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:29:39 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:29:40 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:29:41 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:29:45 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:29:48 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:29:49 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:29:57 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:29:55 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:30:00 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:30:03 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:30:04 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:30:06 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:30:10 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:30:10 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:30 | Sim | 2025-03-03 07:30 | Sim | 2025-03-03 07:30 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:30:16 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:30:17 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:30:19 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:30:22 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:30:25 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:30:27 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:30 | Sim | 2025-03-03 07:30 | Sim | 2025-03-03 07:30 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:30:33 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:30:34 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:30:36 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:30:38 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:31 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:15:17 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:15:19 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:15:20 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:15:21 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-12 12:15 |  |  | Não | Feito | 2025-03-12 12:15 | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:15:21 | Base de Dados_Images/B-9805.Imagem do Equipamento-.102935.jpg | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:29:29 |  |  | Base de Dados_Images/B-9805.Imagem do Equipamento-.102935.jpg
70 - Geração de Vapor | Lavagem Fuligem Caldeira | Motor e Bomba | B-9801 | Bomba de Lodo 01 decantador de Fuligem | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:50:48 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:50:49 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:50:51 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:50:52 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:50:53 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:50:55 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:50:56 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:50:59 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:51:00 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:51:01 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:51:04 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:51:05 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:51:07 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:51:08 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:51:10 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:51:11 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-20 09:51 | Sim | 2024-12-20 09:51 | Sim | 2024-12-20 09:51 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:32:26 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:32:27 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:32:29 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:32:31 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:32:32 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:32:34 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:32 | Sim | 2025-03-03 07:33 | Sim | 2025-03-03 07:33 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:15:34 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:15:36 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:15:36 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:15:38 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-12 12:16 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:15:41 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:15:42 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:15:43 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:15:44 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-12 12:16 |  |  | Não | Feito | 2025-03-12 12:16 | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:15:44 | Base de Dados_Images/B-9801.Imagem do Equipamento-.104227.jpg | Leandro Almeida - 27/02/2025 07:42:21 | Base de Dados_Images/B-9801.Imagem da Plaqueta do Motor-.125054.jpg | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:50:38 | Base de Dados_Images/B-9801.Imagem do Equipamento-.104227.jpg
70 - Geração de Vapor | Lavagem Fuligem Caldeira | Motor e Bomba | B-9807 | Bomba de Lodo 02 decantador de Fuligem | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:49:21 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:49:23 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:49:25 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:49:28 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:49:29 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:49:30 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:49:32 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:49:33 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:49:35 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:49:37 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:49:38 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:49:41 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:49:42 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:49:44 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:49:45 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:49:46 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-20 09:50 | Sim | 2024-12-20 09:50 | Sim | 2024-12-20 09:50 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:32:03 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:32:04 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:32:06 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:32:09 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:32:13 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:32:15 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:32 | Sim | 2025-03-03 07:32 | Sim | 2025-03-03 07:32 | Dinâmico Frio | Conforme | Gabriela Amaral - 10/03/2025 09:26:42 | Conforme | Gabriela Amaral - 10/03/2025 09:26:38 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:15:51 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:15:52 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-12 12:16 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:15:58 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:15:58 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:15:59 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:16:01 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-12 12:16 |  |  | Não | Feito | 2025-03-12 12:16 | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:16:01 | Base de Dados_Images/B-9807.Imagem do Equipamento-.104206.jpg | Leandro Almeida - 27/02/2025 07:42:01 | Base de Dados_Images/B-9807.Imagem da Plaqueta do Motor-.124919.jpg | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:49:15 | Base de Dados_Images/B-9807.Imagem do Equipamento-.104206.jpg
70 - Geração de Vapor | Lavagem Fuligem Caldeira | Motor e Bomba | B-9810 | Bomba Água Clarificada Para Lavador de Gases | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:40:25 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:40:26 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:40:28 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:40:30 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:40:32 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:40:33 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:40:35 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:40:36 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:40:37 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:40:39 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:40:40 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:40:41 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:40:43 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:40:44 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:40:46 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:40:47 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-20 09:41 | Sim | 2024-12-20 09:41 | Sim | 2024-12-20 09:41 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 07:31:36 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 07:31:36 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 07:31:38 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 07:31:41 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 07:31:42 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 07:31:44 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-28 07:32 | Sim | 2025-02-28 07:32 | Sim | 2025-02-28 07:32 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 07:31:49 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 07:31:50 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 07:31:51 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 07:31:52 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-02-28 07:32 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:16:07 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:16:08 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:16:09 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:16:10 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-12 12:16 |  |  | Não | Feito | 2025-03-12 12:16 | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:16:10 | Base de Dados_Images/B-9810.Imagem do Equipamento-.124005.jpg | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:40:01 | Base de Dados_Images/B-9810.Imagem da Plaqueta do Motor-.124017.jpg | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:40:12 | Base de Dados_Images/B-9810.Imagem do Equipamento-.124005.jpg
70 - Geração de Vapor | Lavagem Fuligem Caldeira | Motor e Bomba | B-9808 | Bomba de Água Clarificada Para Bicas E Roscas | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:41:18 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:41:21 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:41:22 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:41:24 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:41:44 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:41:45 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:41:46 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:41:48 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:41:49 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:41:52 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:41:53 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:41:54 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:41:57 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:41:58 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:42:00 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:42:02 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-20 09:42 | Sim | 2024-12-20 09:42 | Sim | 2024-12-20 09:42 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:31:44 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:31:45 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:31:48 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:31:49 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:31:51 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:31:53 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:32 | Sim | 2025-03-03 07:32 | Sim | 2025-03-03 07:32 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 08:25:05 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 08:25:06 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 08:25:08 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 08:25:09 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 08:25 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:16:15 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:16:16 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:16:17 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:16:18 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-12 12:16 |  |  | Não | Feito | 2025-03-12 12:16 | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:16:18 | Base de Dados_Images/B-9808.Imagem do Equipamento-.124128.jpg | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:41:05 | Base de Dados_Images/B-9808.Imagem da Plaqueta do Motor-.124135.jpg | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:41:14 | Base de Dados_Images/B-9808.Imagem do Equipamento-.124128.jpg
70 - Geração de Vapor | Lavagem Fuligem Caldeira | Motor e Bomba | BV-9801 | Bomba de Vacuo Filtro Vlc | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:28:50 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:29:02 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:29:05 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:29:06 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:29:08 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:29:10 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:29:11 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:29:13 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:29:15 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:29:20 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:29:21 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:29:23 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:29:25 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:29:27 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:29:29 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:29:30 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-20 09:29 | Sim | 2024-12-20 09:30 | Sim | 2024-12-20 09:30 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:31:13 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:31:14 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:31:16 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:31:17 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:31:20 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:31:21 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:31 | Sim | 2025-03-03 07:31 | Sim | 2025-03-03 07:31 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:31:25 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:31:26 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:31:29 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:31:30 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:32 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:16:23 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:16:24 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:16:25 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:16:26 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-12 12:16 |  |  | Não | Feito | 2025-03-12 12:16 | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:16:26 | Base de Dados_Images/BV-9801.Imagem do Equipamento-.122825.jpg | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:28:19 | Base de Dados_Images/BV-9801.Imagem da Plaqueta do Motor-.122838.jpg | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:28:33 | Base de Dados_Images/BV-9801.Imagem do Equipamento-.122825.jpg
70 - Geração de Vapor | Lavagem Fuligem Caldeira | Motor e Bomba | B-9813 | Bomba Sapo Tanque de Água Particulado | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:18:23 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:18:24 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:18:29 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:18:31 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:18:33 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:18:36 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:18:38 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:18:42 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:18:44 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:18:45 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:18:47 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:18:48 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:18:50 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:18:52 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:18:54 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:18:56 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-28 08:19 | Sim | 2025-02-28 08:19 | Sim | 2025-02-28 08:19 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:19:01 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:19:02 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:19:04 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:19:06 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:19:07 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:19:09 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-28 08:19 | Sim | 2025-02-28 08:19 | Sim | 2025-02-28 08:19 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:19:13 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:19:14 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:19:16 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:19:18 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-02-28 08:19 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:16:32 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:16:33 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:16:35 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:16:35 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-12 12:17 | Bomba submersa |  | Sim | Feito | 2025-03-12 12:17 | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:16:35 | Base de Dados_Images/B-9813.Imagem do Equipamento-.114023.jpg | Leandro Almeida - 10/03/2025 08:40:16 |  |  | Base de Dados_Images/B-9813.Imagem do Equipamento-.114023.jpg
70 - Geração de Vapor | Lavagem Fuligem Caldeira | Válvula Pneumatica | XV-9801 | Valv. de Água Para Selagem Da Bomba Vacuo | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:36:14 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:36:39 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:36:41 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:36:42 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:36:45 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:36:47 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:36:48 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:36:50 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-20 09:37 | Sim | 2024-12-20 09:37 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:29:50 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:29:50 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-28 08:30 | Sim | 2025-02-28 08:30 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:29:54 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-28 08:30 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:21:01 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-12 12:21 |  |  | Não | Feito | 2025-03-12 12:21 | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:21:01 | Base de Dados_Images/XV-9801.Imagem do Equipamento-.123616.jpg | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:36:11 |  |  | Base de Dados_Images/XV-9801.Imagem do Equipamento-.123616.jpg
70 - Geração de Vapor | Lavagem Fuligem Caldeira | Válvula Pneumatica | FCV-9801A | Valv. 01 de Recirculação de Lodo Para Filtro VLC | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:28:29 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:28:31 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:28:32 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:28:34 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:28:38 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:28:39 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:28:42 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:28:43 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-28 08:29 | Sim | 2025-02-28 08:29 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:28:50 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:28:48 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-28 08:29 | Sim | 2025-02-28 08:29 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:28:54 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-28 08:29 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:21:06 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-12 12:21 |  |  | Não | Feito | 2025-03-12 12:21 | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:21:06 | Base de Dados_Images/FCV-9801A.Imagem do Equipamento-.112827.jpg | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:28:22 |  |  | Base de Dados_Images/FCV-9801A.Imagem do Equipamento-.112827.jpg
70 - Geração de Vapor | Lavagem Fuligem Caldeira | Válvula Pneumatica | XV-9801A | Valv. Cilindro Pneumatico Comporta de Torta Ld | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Edelson Felix - 11/02/2025 09:02:25 | Conforme | Edelson Felix - 11/02/2025 09:01:53 | Conforme | Edelson Felix - 11/02/2025 09:01:59 | Conforme | Edelson Felix - 11/02/2025 09:02:02 | Conforme | Edelson Felix - 11/02/2025 09:02:19 | Conforme | Edelson Felix - 11/02/2025 09:02:17 | Conforme | Edelson Felix - 11/02/2025 09:02:10 | Conforme | Edelson Felix - 11/02/2025 09:02:13 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-11 09:02 | Sim | 2025-02-11 09:02 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:30:11 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:30:12 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-28 08:30 | Sim | 2025-02-28 08:30 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:30:15 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-28 08:30 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:21:13 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-12 12:21 |  |  | Não | Feito | 2025-03-12 12:21 | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:21:13 | Base de Dados_Images/XV-9801A.Imagem do Equipamento-.120123.jpg | Edelson Felix - 11/02/2025 09:01:18 |  |  | Base de Dados_Images/XV-9801A.Imagem do Equipamento-.120123.jpg
70 - Geração de Vapor | Lavagem Fuligem Caldeira | Válvula Pneumatica | XV-9801B | Valv. Cilindro Pneumatico Comporta de Torta Le | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Edelson Felix - 11/02/2025 09:03:49 | Conforme | Edelson Felix - 11/02/2025 09:03:53 | Conforme | Edelson Felix - 11/02/2025 09:03:56 | Conforme | Edelson Felix - 11/02/2025 09:04:02 | Conforme | Edelson Felix - 11/02/2025 09:04:09 | Conforme | Edelson Felix - 11/02/2025 09:04:13 | Conforme | Edelson Felix - 11/02/2025 09:04:24 | Conforme | Edelson Felix - 11/02/2025 09:04:21 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-11 09:04 | Sim | 2025-02-11 09:04 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:30:30 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:30:27 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-28 08:30 | Sim | 2025-02-28 08:30 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:30:33 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-28 08:31 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:21:19 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-12 12:21 |  |  | Não | Feito | 2025-03-12 12:21 | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:21:19 | Base de Dados_Images/XV-9801B.Imagem do Equipamento-.120349.jpg | Edelson Felix - 11/02/2025 09:03:39 |  |  | Base de Dados_Images/XV-9801B.Imagem do Equipamento-.120349.jpg
70 - Geração de Vapor | Lavagem Fuligem Caldeira | Válvula Pneumatica | XV-9800 | Valv. de Dreno decantador de Fuligem | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:48:02 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:48:04 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:48:06 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:48:07 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:48:09 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:48:13 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:48:14 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:48:16 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-20 09:48 | Sim | 2024-12-20 09:48 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:30:46 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:30:47 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-28 08:31 | Sim | 2025-02-28 08:31 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:30:50 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-28 08:31 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:21:25 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-12 12:21 |  |  | Não | Feito | 2025-03-12 12:21 | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:21:25 | Base de Dados_Images/XV-9800.Imagem do Equipamento-.104309.jpg | Leandro Almeida - 27/02/2025 07:43:04 |  |  | Base de Dados_Images/XV-9800.Imagem do Equipamento-.104309.jpg
70 - Geração de Vapor | Distrib. Vapor de Escape | Válvula Pneumatica | PCV - 7702A | Valvula Alivio de Vapor de Escape 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 15:58:18 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 15:58:20 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 15:58:28 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 24/12/2024 15:58:33 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 15:58:34 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 15:58:36 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 15:58:38 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 15:58:40 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-24 15:59 | Sim | 2024-12-24 15:59 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:21:56 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:21:57 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:22 | Sim | 2025-02-05 09:22 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:00:10 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:00 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:38:42 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 14:39 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 14:39 | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:38:42 | Base de Dados_Images/PCV - 7702A.Imagem do Equipamento-.185814.jpg | Leandro Almeida - 24/12/2024 15:58:09 |  |  | Base de Dados_Images/PCV - 7702A.Imagem do Equipamento-.185814.jpg
70 - Geração de Vapor | Distrib. Vapor de Escape | Válvula Pneumatica | PCV - 7702B | Valvula Alivio de Vapor de Escape 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 15:58:58 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 15:59:00 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 15:59:02 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 24/12/2024 15:59:03 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 15:59:05 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 15:59:07 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 15:59:09 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 15:59:11 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-24 15:59 | Sim | 2024-12-24 15:59 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:22:04 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:22:03 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:22 | Sim | 2025-02-05 09:22 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:00:15 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:00 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:38:52 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 14:39 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 14:39 | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:38:52 | Base de Dados_Images/PCV - 7702B.Imagem do Equipamento-.185856.jpg | Leandro Almeida - 24/12/2024 15:58:52 |  |  | Base de Dados_Images/PCV - 7702B.Imagem do Equipamento-.185856.jpg
70 - Geração de Vapor | Distrib. Vapor de Escape | Válvula Pneumatica | PCV - 7702C | Valvula Alivio de Vapor de Escape 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 15:59:36 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 15:59:38 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 15:59:40 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 24/12/2024 15:59:42 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 15:59:44 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 15:59:45 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 15:59:47 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 15:59:49 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-24 16:00 | Sim | 2024-12-24 16:00 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:22:10 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:22:12 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:22 | Sim | 2025-02-05 09:22 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:00:21 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:00 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:39:01 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 14:39 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 14:39 | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:39:01 | Base de Dados_Images/PCV - 7702C.Imagem do Equipamento-.185933.jpg | Leandro Almeida - 24/12/2024 15:59:28 |  |  | Base de Dados_Images/PCV - 7702C.Imagem do Equipamento-.185933.jpg
70 - Geração de Vapor | Distrib. Vapor de Escape | Válvula Pneumatica | PCV - 7702D | Valvula Alivio de Vapor de Escape 04 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:00:44 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:00:45 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:00:47 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:00:49 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:00:52 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:00:54 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:00:55 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:00:57 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-24 16:01 | Sim | 2024-12-24 16:01 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:22:18 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:22:19 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:22 | Sim | 2025-02-05 09:22 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:00:27 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:00 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:39:11 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 14:39 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 14:39 | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:39:11 | Base de Dados_Images/PCV - 7702D.Imagem do Equipamento-.190041.jpg | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:00:37 |  |  | Base de Dados_Images/PCV - 7702D.Imagem do Equipamento-.190041.jpg
70 - Geração de Vapor | Distrib. Vapor de Escape | Válvula Pneumatica | TCV-7700B | Valvula Redutor de 67/1,5Kgf/cm² | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:22:42 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:22:43 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:22:45 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:22:47 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:22:49 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:22:50 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:22:52 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:22:53 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:23 | Sim | 2025-02-05 09:23 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:22:59 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:23:00 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:23 | Sim | 2025-02-05 09:23 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:00:32 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:01 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:39:22 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 14:39 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 14:39 | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:39:22 | Base de Dados_Images/TCV-7700B.Imagem do Equipamento-.133057.jpg | Gabriela Amaral - 21/01/2025 10:30:51 |  |  | Base de Dados_Images/TCV-7700B.Imagem do Equipamento-.133057.jpg
70 - Geração de Vapor | Distrib. Vapor de Escape | Válvula Pneumatica | TCV-7700A | Valvula dessuper Linha 1,5Kgf/cm² | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:52:56 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:52:57 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:52:59 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:53:03 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:53:05 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:53:07 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:53:09 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:53:10 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 08:53 | Sim | 2025-02-05 08:53 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:53:16 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:53:18 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 08:53 | Sim | 2025-02-05 08:53 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:00:38 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:01 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:39:31 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 14:40 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 14:40 | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:39:31 | Base de Dados_Images/TCV-7700A.Imagem do Equipamento-.115259.jpg | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:52:52 |  |  | Base de Dados_Images/TCV-7700A.Imagem do Equipamento-.115259.jpg
70 - Geração de Vapor | Distrib. Vapor de Escape | Válvula Manual | PU-0035 | Purgador Linha de Escape | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:44:43 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:44:44 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:44:46 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:44:47 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:44:48 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:44:50 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:44:52 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:44:53 | [44 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 14:45 | Sim | 2024-12-27 14:45 | Sim | 2024-12-27 14:45 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:21:29 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:21:30 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:22 | Sim | 2025-02-05 09:22 | Dinâmico Frio | Não Aplicável | André Escoura - 22/02/2025 14:24:55 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-22 14:25 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:38:18 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 14:38 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 14:38 | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:38:18 | Base de Dados_Images/PU-0035.Imagem do Equipamento-.174418.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:44:12 |  |  | Base de Dados_Images/PU-0035.Imagem do Equipamento-.174418.jpg
70 - Geração de Vapor | Distrib. Vapor de Escape | Válvula Manual | PU-0033 | Purgador Linha de Escape | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:43:14 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:43:15 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:43:16 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:43:18 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:45:14 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:43:23 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:43:24 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:43:26 | [44 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 14:45 | Sim | 2024-12-27 14:43 | Sim | 2024-12-27 14:43 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:21:36 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:21:37 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:22 | Sim | 2025-02-05 09:22 | Dinâmico Frio | Não Aplicável | André Escoura - 22/02/2025 14:25:21 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-22 14:25 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:38:24 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 14:38 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 14:38 | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:38:24 | Base de Dados_Images/PU-0033.Imagem do Equipamento-.174314.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:43:10 |  |  | Base de Dados_Images/PU-0033.Imagem do Equipamento-.174314.jpg
70 - Geração de Vapor | Distrib. Vapor Veg. Vg1 | Válvula Pneumatica | PCV - 7703B | Valvula de Alivio Vapor Vg01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:14:09 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:14:10 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:14:23 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:14:25 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:14:27 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:14:31 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:14:32 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:14:34 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-24 16:15 | Sim | 2024-12-24 16:15 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:54:41 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:54:42 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 08:55 | Sim | 2025-02-05 08:55 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:44:08 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 15:44 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:41:02 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 14:41 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 14:41 | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:41:02 | Base de Dados_Images/PCV - 7703B.Imagem do Equipamento-.191413.jpg | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:14:04 |  |  | Base de Dados_Images/PCV - 7703B.Imagem do Equipamento-.191413.jpg
70 - Geração de Vapor | Distrib. Vapor Veg. Vg1 | Válvula Pneumatica | PCV - 7703A | Valvula de Alivio Vapor Vg01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:13:24 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:13:27 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:13:29 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:13:31 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:13:33 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:13:35 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:13:39 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:13:40 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-24 16:14 | Sim | 2024-12-24 16:14 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:54:57 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:54:58 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 08:55 | Sim | 2025-02-05 08:55 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:44:14 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 15:44 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:41:07 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 14:41 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 14:41 | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:41:07 | Base de Dados_Images/PCV - 7703A.Imagem do Equipamento-.191326.jpg | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:13:19 |  |  | Base de Dados_Images/PCV - 7703A.Imagem do Equipamento-.191326.jpg
70 - Geração de Vapor | Distrib. Vapor Veg. Vg2 | Válvula Pneumatica | PCV - 7700E | Valvula de Alivio Vapor Vg02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:02:33 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:02:34 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:02:38 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:02:39 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:02:41 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:02:43 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:02:45 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:02:46 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-24 16:03 | Sim | 2024-12-24 16:03 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:54:00 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:54:01 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 08:54 | Sim | 2025-02-05 08:54 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:05:45 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:06 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:41:53 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 14:42 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 14:42 | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:41:53 | Base de Dados_Images/PCV - 7700E.Imagem do Equipamento-.190231.jpg | Leandro Almeida - 24/12/2024 16:02:27 |  |  | Base de Dados_Images/PCV - 7700E.Imagem do Equipamento-.190231.jpg
70 - Geração de Vapor | PSV | PSV | PSV-600 | PSV do desaerador DE-7801 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:21:49 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:21:50 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:21:52 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:21:55 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:21:57 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-02-19 16:22 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-19 16:22 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:22:02 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-19 16:22 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-19 16:22 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:51:03 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 14:51 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 14:51 | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:51:03 | Base de Dados_Images/PSV-600.Imagem do Equipamento-.192220.jpg | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:21:42 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-600.Imagem do Equipamento-.192220.jpg
70 - Geração de Vapor | PSV | PSV | PSV-100 | PSV Do Superaquecedor Da Caldeira | Pré-Comissionamento | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 14:57:10 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 14:57:13 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 14:57:22 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 14:57:25 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 14:57:29 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-01-30 14:57 | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-30 14:57 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 16:26:17 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 16:26 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 16:26 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:32:22 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 14:32 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 14:32 | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:32:22 | Base de Dados_Images/PSV-100.Imagem do Equipamento-.192210.jpg | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:19:33 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-100.Imagem do Equipamento-.192210.jpg
70 - Geração de Vapor | PSV | PSV | PSV-200 | PSV Do Balão Superior Ba-7101 | Pré-Comissionamento | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 14:13:09 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 14:13:14 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 14:13:18 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 14:13:25 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 14:13:35 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-01-30 14:14 | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-30 14:14 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 16:26:25 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 16:26 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 16:26 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:32:49 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 14:33 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 14:33 | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:32:49 | Base de Dados_Images/PSV-200.Imagem do Equipamento-.171304.jpg | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 14:12:56 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-200.Imagem do Equipamento-.171304.jpg
70 - Geração de Vapor | PSV | PSV | PSV-300 | PSV Do Balão Superior Ba-7101 | Pré-Comissionamento | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 14:17:40 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 14:17:44 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 14:17:48 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 14:17:53 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 14:17:57 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-01-30 14:18 | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-30 14:18 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 16:26:30 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 16:26 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 16:26 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:32:54 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 14:33 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 14:33 | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:32:54 | Base de Dados_Images/PSV-300.Imagem do Equipamento-.171737.jpg | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 14:17:30 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-300.Imagem do Equipamento-.171737.jpg
70 - Geração de Vapor | PSV | PSV | PSV-400 | PSV Do Balão Superior Ba-7101 | Pré-Comissionamento | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 14:16:26 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 14:16:31 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 14:16:34 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 14:16:39 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 14:16:43 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-01-30 14:17 | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-30 14:17 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 16:26:35 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 16:27 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 16:27 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:33:11 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 14:33 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 14:33 | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:33:11 | Base de Dados_Images/PSV-400.Imagem do Equipamento-.171623.jpg | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 14:16:16 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-400.Imagem do Equipamento-.171623.jpg
70 - Geração de Vapor | PSV | PSV | PSV-700 | PSV Da Tubulação 70-Ve-0057-3"-Ac, Vapor de Serviço G3 | Pré-Comissionamento | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 14:28:33 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 14:28:38 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 14:28:41 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 14:28:46 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 14:28:50 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-01-30 14:29 | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-30 14:29 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 16:26:41 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 16:27 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 16:27 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:33:18 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 14:33 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 14:33 | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:33:18 | Base de Dados_Images/PSV-700.Imagem do Equipamento-.172805.jpg | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 14:27:56 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-700.Imagem do Equipamento-.172805.jpg
70 - Geração de Vapor | PSV | PSV | PSV-500 | PSV Da Tubulação Do Soprador de Fuligem 70-Vrm-0002-3-Ac | Pré-Comissionamento | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 14:14:38 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 14:14:43 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 14:14:47 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 14:14:51 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 14:14:55 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-01-30 14:15 | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-30 14:15 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 16:26:47 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 16:27 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 16:27 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:33:24 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 14:33 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 14:33 | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:33:24 | Base de Dados_Images/PSV-500.Imagem do Equipamento-.171435.jpg | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 14:14:29 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-500.Imagem do Equipamento-.171435.jpg
70 - Geração de Vapor | PSV | PSV | PSV-8110 | PSV Da Tubulação 80-Vv28-0010-16"-Ac de Vapor 27 Kgf/Cm² | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 25/02/2025 15:42:35 | Conforme | Leandro Almeida - 25/02/2025 15:42:36 | Conforme | Leandro Almeida - 25/02/2025 15:42:38 | Conforme | Leandro Almeida - 25/02/2025 15:42:39 | Conforme | Leandro Almeida - 25/02/2025 15:42:42 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-02-25 15:43 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-25 15:43 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/02/2025 15:42:46 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-25 15:43 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-25 15:43 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:33:30 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 14:34 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 14:34 | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:33:30 | Base de Dados_Images/PSV-8110.Imagem do Equipamento-.184236.jpg | Leandro Almeida - 25/02/2025 15:42:30 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-8110.Imagem do Equipamento-.184236.jpg
70 - Geração de Vapor | PSV | PSV | PSV-8111 | PSV Da Tubulação 80-Vv28-0010-16"-Ac de Vapor 27 Kgf/Cm² | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 25/02/2025 15:43:03 | Conforme | Leandro Almeida - 25/02/2025 15:43:05 | Conforme | Leandro Almeida - 25/02/2025 15:43:06 | Conforme | Leandro Almeida - 25/02/2025 15:43:08 | Conforme | Leandro Almeida - 25/02/2025 15:43:10 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-02-25 15:43 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-25 15:43 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/02/2025 15:43:14 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-25 15:43 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-25 15:43 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:33:37 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 14:34 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 14:34 | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:33:37 | Base de Dados_Images/PSV-8111.Imagem do Equipamento-.184308.jpg | Leandro Almeida - 25/02/2025 15:42:59 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-8111.Imagem do Equipamento-.184308.jpg
70 - Geração de Vapor | PSV | PSV | PSV-8112 | PSV Da Tubulação 80-Vv28-0010-16"-Ac de Vapor 27 Kgf/Cm² | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 25/02/2025 15:43:35 | Conforme | Leandro Almeida - 25/02/2025 15:43:36 | Conforme | Leandro Almeida - 25/02/2025 15:43:40 | Conforme | Leandro Almeida - 25/02/2025 15:43:41 | Conforme | Leandro Almeida - 25/02/2025 15:43:43 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-02-25 15:44 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-25 15:44 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/02/2025 15:43:47 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-25 15:44 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-25 15:44 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:33:44 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 14:34 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 14:34 | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:33:44 | Base de Dados_Images/PSV-8112.Imagem do Equipamento-.184338.jpg | Leandro Almeida - 25/02/2025 15:43:29 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-8112.Imagem do Equipamento-.184338.jpg
70 - Geração de Vapor | PSV | PSV | PSV-8120 | PSV Da Tubulação 80-Ve-0069-42"-Ac de Vapor de Escape G2(1) | Pré-Comissionamento | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 15:34:44 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 15:34:24 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 15:34:27 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 15:34:48 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 15:34:33 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-01-30 15:35 | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-30 15:35 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 16:27:00 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 16:27 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 16:27 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:33:51 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 14:34 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 14:34 | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:33:51 | Base de Dados_Images/PSV-8120.Imagem do Equipamento-.183357.jpg | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 15:33:51 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-8120.Imagem do Equipamento-.183357.jpg
70 - Geração de Vapor | PSV | PSV | PSV-8120A | PSV Da Tubulação 80-Ve-0069-42"-Ac de Vapor de Escape G2(2) | Pré-Comissionamento | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 15:36:28 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 15:36:44 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 15:36:40 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 15:36:49 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 15:36:52 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-01-30 15:37 | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-30 15:37 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 16:27:07 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 16:27 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 16:27 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:33:56 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 14:34 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 14:34 | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:33:56 | Base de Dados_Images/PSV-8120A.Imagem do Equipamento-.183627.jpg | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 15:36:15 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-8120A.Imagem do Equipamento-.183627.jpg
70 - Geração de Vapor | PSV | PSV | PSV-8101 | PSV Da Tubulação 80-Ve-0008-42"-Ac de Vapor de Escape G1 | Pré-Comissionamento | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 15:26:56 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 15:27:01 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 15:27:04 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 15:27:09 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 15:27:17 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-01-30 15:27 | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-30 15:27 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 16:27:23 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 16:27 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 16:27 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:34:02 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 14:34 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 14:34 | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:34:02 | Base de Dados_Images/PSV-8101.Imagem do Equipamento-.182653.jpg | Fernando Pedro Oliveira - 30/01/2025 15:26:34 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-8101.Imagem do Equipamento-.182653.jpg
70 - Geração de Vapor | PSV | PSV | PSV-7702A | PSV Da Tubulação 70-Ve-0014-54"-Ac Vapor de Escape Fábrica 1 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 15:47:14 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 15:47:16 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 15:47:17 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 15:47:19 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 15:47:22 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 15:47 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 15:47 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 16:27:31 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 16:28 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 16:28 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:34:10 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 14:34 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 14:34 | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:34:10 | Base de Dados_Images/PSV-7702A.Imagem do Equipamento-.184715.jpg | Leandro Almeida - 06/02/2025 15:47:08 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-7702A.Imagem do Equipamento-.184715.jpg
70 - Geração de Vapor | PSV | PSV | PSV-7702B | PSV Da Tubulação 70-Ve-0014-54"-Ac Vapor de Escape Fábrica 2 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 15:46:41 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 15:46:42 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 15:46:43 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 15:46:47 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 15:46:48 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 15:47 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 15:47 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 16:27:39 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 16:28 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 16:28 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:34:16 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 14:34 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 14:34 | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:34:16 | Base de Dados_Images/PSV-7702B.Imagem do Equipamento-.184641.jpg | Leandro Almeida - 06/02/2025 15:46:37 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-7702B.Imagem do Equipamento-.184641.jpg
70 - Geração de Vapor | PSV | PSV | PSV-4449 | PSV Da Tubulação 80-Vv12-0001-6"-Ac Linhas de Vapor desidratação Destilaria | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 15:48:12 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 15:48:13 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 15:48:15 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 15:48:17 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 15:48:19 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 15:48 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 15:48 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 16:27:53 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 16:28 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 16:28 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:34:23 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 14:34 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 14:34 | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:34:23 | Base de Dados_Images/PSV-4449.Imagem do Equipamento-.184811.jpg | Leandro Almeida - 06/02/2025 15:48:06 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-4449.Imagem do Equipamento-.184811.jpg
70 - Geração de Vapor | PSV | PSV | PSV-8097 | PSV Do Intercondensador Nº01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 18:32:09 | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 18:32:10 | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 18:32:11 | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 18:32:14 | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 18:32:16 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-02-12 18:32 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-12 18:32 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 18:32:21 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-12 18:32 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-12 18:32 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:34:31 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 14:35 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 14:35 | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:34:31 | Base de Dados_Images/PSV-8097.Imagem do Equipamento-.213329.jpg | Leandro Almeida - 12/02/2025 18:31:59 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-8097.Imagem do Equipamento-.213329.jpg
70 - Geração de Vapor | PSV | PSV | PSV-8098 | PSV Do Intercondensador Nº01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 18:33:04 | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 18:33:05 | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 18:33:08 | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 18:33:10 | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 18:33:11 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-02-12 18:33 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-12 18:33 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 18:33:16 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-12 18:33 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-12 18:33 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:34:44 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 14:35 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 14:35 | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:34:44 | Base de Dados_Images/PSV-8098.Imagem do Equipamento-.213426.jpg | Leandro Almeida - 12/02/2025 18:32:58 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-8098.Imagem do Equipamento-.213426.jpg
70 - Geração de Vapor | PSV | PSV | PSV-8099 | PSV Do Intercondensador Nº02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 18:33:41 | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 18:33:42 | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 18:33:43 | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 18:33:47 | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 18:33:49 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-02-12 18:34 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-12 18:34 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 18:33:53 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-12 18:34 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-12 18:34 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:34:54 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 14:35 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 14:35 | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:34:54 | Base de Dados_Images/PSV-8099.Imagem do Equipamento-.213459.jpg | Leandro Almeida - 12/02/2025 18:33:36 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-8099.Imagem do Equipamento-.213459.jpg
70 - Geração de Vapor | PSV | PSV | PSV-8100 | PSV Do Intercondensador Nº02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 18:34:12 | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 18:34:13 | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 18:34:15 | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 18:34:20 | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 18:34:21 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-02-12 18:34 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-12 18:34 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 18:34:26 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-12 18:34 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-12 18:34 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:35:00 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 14:35 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 14:35 | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:35:00 | Base de Dados_Images/PSV-8100.Imagem do Equipamento-.213542.jpg | Leandro Almeida - 12/02/2025 18:34:07 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-8100.Imagem do Equipamento-.213542.jpg
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Motor e Bomba | BD - 102 | Bomba Dosadora de Soda 01 | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:13:50 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:13:51 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:13:55 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:13:59 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:14:03 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:14:05 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:14:08 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:14:11 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:14:14 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:14:16 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:14:20 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:14:21 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:14:24 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:14:26 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:14:28 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:14:33 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-18 13:14 | Sim | 2024-12-18 13:15 | Sim | 2024-12-18 13:15 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:55:22 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:55:23 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:55:25 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:55:28 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:55:30 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:55:31 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 18:55 | Sim | 2024-12-25 18:56 | Sim | 2024-12-25 18:56 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:49:56 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:49:59 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:50:00 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:50:02 | [12 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 11:50 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:28:43 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:28:45 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:28:49 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:28:51 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 13:29 |  |  | Não | Feito | 2025-02-24 13:29 | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:28:51 | Base de Dados_Images/BD - 102.Imagem do Equipamento-.161345.jpg | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:13:40 |  |  | Base de Dados_Images/BD - 102.Imagem do Equipamento-.161345.jpg
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Motor e Bomba | B -9232 | Bomba 01 de Resfrismento de Mancais | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:15:25 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:15:27 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:15:29 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:15:32 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:15:34 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:15:36 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:15:38 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:15:40 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:15:41 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:15:45 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:15:48 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:15:52 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:15:54 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:16:01 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:16:02 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:16:04 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-20 10:16 | Sim | 2024-12-20 10:16 | Sim | 2024-12-20 10:16 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:56:22 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:56:22 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:56:28 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:56:34 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:56:47 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:56:49 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 18:56 | Sim | 2024-12-25 18:57 | Sim | 2024-12-25 18:57 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:50:07 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:50:08 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:50:09 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:50:10 | [12 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 11:50 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:29:07 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:29:07 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:29:09 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:29:11 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 13:29 |  |  | Não | Feito | 2025-02-24 13:29 | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:29:11 | Base de Dados_Images/B -9232.Imagem do Equipamento-.131513.jpg | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:14:47 | Base de Dados_Images/B -9232.Imagem da Plaqueta do Motor-.131520.jpg | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:15:08 | Base de Dados_Images/B -9232.Imagem do Equipamento-.131513.jpg
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Motor e Bomba | B -9233 | Bomba 02 de Resfrismento de Mancais | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:14:02 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:14:03 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:14:05 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:14:07 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:14:08 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:14:10 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:14:11 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:14:14 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:14:16 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:14:17 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:14:18 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:14:20 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:14:23 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:14:24 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:14:26 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:14:27 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-20 10:14 | Sim | 2024-12-20 10:14 | Sim | 2024-12-20 10:14 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:56:59 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:57:00 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:57:02 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:57:04 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:57:05 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:57:06 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 18:57 | Sim | 2024-12-25 18:57 | Sim | 2024-12-25 18:57 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:50:16 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:50:17 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:50:18 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:50:19 | [12 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 11:50 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:29:36 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:29:40 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:29:41 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:29:42 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 13:30 |  |  | Não | Feito | 2025-02-24 13:30 | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:29:42 | Base de Dados_Images/B -9233.Imagem do Equipamento-.131354.jpg | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:13:30 | Base de Dados_Images/B -9233.Imagem da Plaqueta do Motor-.131402.jpg | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:13:48 | Base de Dados_Images/B -9233.Imagem do Equipamento-.131354.jpg
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Motor e Bomba | B -9234 | Bomba 03 de Resfrismento de Mancais | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:12:33 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:12:35 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:12:36 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:12:39 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:12:41 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:12:43 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:12:46 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:12:48 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:12:49 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:12:51 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:12:52 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:12:55 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:12:56 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:12:59 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:13:00 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:13:02 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-20 10:13 | Sim | 2024-12-20 10:13 | Sim | 2024-12-20 10:13 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:57:15 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:57:16 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:57:17 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:57:19 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:57:19 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:57:21 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 18:57 | Sim | 2024-12-25 18:57 | Sim | 2024-12-25 18:57 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:50:28 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:50:28 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:50:30 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:50:30 | [12 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 11:50 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:30:12 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:30:14 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:30:15 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:30:16 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 13:30 |  |  | Não | Feito | 2025-02-24 13:30 | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:30:16 | Base de Dados_Images/B -9234.Imagem do Equipamento-.131140.jpg | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:11:35 | Base de Dados_Images/B -9234.Imagem da Plaqueta do Motor-.131219.jpg | Leandro Almeida - 20/12/2024 10:12:16 | Base de Dados_Images/B -9234.Imagem do Equipamento-.131140.jpg
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Transmissor | TIT-9230B | Temperatura Saida Das Bombas | Pré-Comissionamento | Conforme | Gabriela Amaral - 10/01/2025 11:01:41 | Conforme | Gabriela Amaral - 10/01/2025 11:01:38 | Conforme | Gabriela Amaral - 10/01/2025 11:01:55 | Conforme | Gabriela Amaral - 10/01/2025 11:02:03 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-01-10 11:02 | Sim | 2025-01-10 11:02 | Sim | 2025-01-10 11:02 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 14:34:18 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 14:34:21 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 14:34:26 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 14:34 | Sim | 2025-02-05 14:34 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 14:34:30 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 14:34:31 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 14:35 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:22:04 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:22:05 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 13:22 |  |  | Não | Feito | 2025-02-24 13:22 | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:22:05 | Base de Dados_Images/TIT-9230B.Imagem do Equipamento-.140311.jpg | Gabriela Amaral - 10/01/2025 11:03:04 |  |  | Base de Dados_Images/TIT-9230B.Imagem do Equipamento-.140311.jpg
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Motor e Bomba | BBA - 9608 | Bomba 02 de Resfriamento Do Mosto | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:34:09 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:34:19 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:34:22 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:34:24 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:34:36 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:34:39 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:34:41 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:34:43 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:34:45 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:34:47 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:34:49 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:34:51 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:34:53 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:34:55 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:34:57 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:35:00 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-18 12:35 | Sim | 2024-12-18 12:35 | Sim | 2024-12-18 12:35 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:57:28 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:57:29 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:57:30 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:57:31 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:57:33 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:57:35 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 18:58 | Sim | 2024-12-25 18:58 | Sim | 2024-12-25 18:58 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 10:51:38 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 10:51:39 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 10:51:41 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 10:51:42 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-02-26 10:52 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 10:54:01 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 10:54:01 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 10:54:03 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 10:54:06 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-02-26 10:54 |  |  | Não | Feito | 2025-02-26 10:54 | Leandro Almeida - 26/02/2025 10:54:06 | Base de Dados_Images/BBA - 9608.Imagem do Equipamento-.153408.jpg | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:33:38 | Base de Dados_Images/BBA - 9608.Imagem da Plaqueta do Motor-.153408.jpg | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:34:02 | Base de Dados_Images/BBA - 9608.Imagem do Equipamento-.153408.jpg
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Válvula Pneumatica | XV - 9601B | Valvula de Purga Da Torre | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 15:40:30 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 15:40:31 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 15:40:32 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 15:40:34 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 15:40:35 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 15:40:37 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 15:40:39 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 15:40:40 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-20 15:41 | Sim | 2024-12-20 15:41 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:11:09 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:11:09 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 19:11 | Sim | 2024-12-25 19:11 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:38:38 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 16:39 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:23:40 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 13:24 |  |  | Não | Feito | 2025-02-24 13:24 | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:23:40 | Base de Dados_Images/XV - 9601B.Imagem do Equipamento-.184031.jpg | Leandro Almeida - 20/12/2024 15:40:25 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 9601B.Imagem do Equipamento-.184031.jpg
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Válvula Pneumatica | FCV - 9602B | Valvula de Controle | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:31:04 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:31:06 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:31:08 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:31:13 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:31:15 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:31:17 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:31:19 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:31:21 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-18 12:31 | Sim | 2024-12-18 12:31 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:11:15 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:11:16 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 19:11 | Sim | 2024-12-25 19:11 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:38:44 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 16:39 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:23:35 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 13:24 |  |  | Não | Feito | 2025-02-24 13:24 | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:23:35 | Base de Dados_Images/FCV - 9602B.Imagem do Equipamento-.153104.jpg | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:30:56 |  |  | Base de Dados_Images/FCV - 9602B.Imagem do Equipamento-.153104.jpg
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Motor e Bomba | BBA - 9607 | Bomba 01 de Resfriamento Do Mosto | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:32:39 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:32:42 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:32:44 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:32:52 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:32:54 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:32:57 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:33:00 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:33:02 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:33:06 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:33:08 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:33:10 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:33:12 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:33:14 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:33:16 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:33:18 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:33:20 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-18 12:33 | Sim | 2024-12-18 12:33 | Sim | 2024-12-18 12:33 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:57:55 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:57:56 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:57:57 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:57:58 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:57:59 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:58:01 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 18:58 | Sim | 2024-12-25 18:58 | Sim | 2024-12-25 18:58 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 11:07:06 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 11:07:07 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 11:07:09 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 11:07:09 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-02-28 11:07 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:05:25 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:05:26 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:05:27 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:05:27 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-10 14:05 |  |  | Não | Feito | 2025-03-10 14:05 | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:05:27 | Base de Dados_Images/BBA - 9607.Imagem do Equipamento-.153231.jpg | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:32:05 | Base de Dados_Images/BBA - 9607.Imagem da Plaqueta do Motor-.153232.jpg | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:32:22 | Base de Dados_Images/BBA - 9607.Imagem do Equipamento-.153231.jpg
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Motor e Bomba | BBA- 9612 | Bomba 03 de Água Fria Para Destilaria | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/03/2025 11:16:46 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/03/2025 11:16:47 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/03/2025 11:16:48 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/03/2025 11:16:49 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/03/2025 11:16:50 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/03/2025 11:16:51 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/03/2025 11:16:52 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/03/2025 11:16:52 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/03/2025 11:16:53 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/03/2025 11:16:54 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/03/2025 11:16:55 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/03/2025 11:16:56 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/03/2025 11:16:57 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/03/2025 11:16:58 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/03/2025 11:16:59 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/03/2025 11:17:00 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-03-10 11:17 | Sim | 2025-03-10 11:17 | Sim | 2025-03-10 11:17 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/03/2025 11:17:05 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/03/2025 11:17:06 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/03/2025 11:17:08 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/03/2025 11:17:08 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/03/2025 11:17:10 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:33:56 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-10 11:17 | Sim | 2025-03-11 11:34 | Sim | 2025-03-11 11:34 | Dinâmico Frio | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/03/2025 11:17:16 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/03/2025 11:17:17 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/03/2025 11:17:18 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/03/2025 11:17:18 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-10 11:17 | Dinâmico Quente | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:05:14 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:05:15 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:05:15 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:05:17 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-10 14:05 | Bomba desativada |  | Sim | Feito | 2025-03-10 14:05 | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:33:56
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Motor e Bomba | BBA - 9610 | Bomba 02 de Água Fria Para Destilaria | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:38:54 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:38:56 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:38:58 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:39:00 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:39:03 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:39:05 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:39:08 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:39:11 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:39:14 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:39:15 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:39:18 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:39:20 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:39:22 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:39:25 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:39:27 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:39:29 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-18 12:39 | Sim | 2024-12-18 12:39 | Sim | 2024-12-18 12:39 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:58:22 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:58:22 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:58:24 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:58:25 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:58:26 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:58:28 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 18:58 | Sim | 2024-12-25 18:58 | Sim | 2024-12-25 18:58 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 10:51:59 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 10:52:00 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 10:52:01 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 10:52:02 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-02-26 10:52 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 10:54:22 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 10:54:23 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 10:54:24 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 10:54:25 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-02-26 10:54 |  |  | Não | Feito | 2025-02-26 10:54 | Leandro Almeida - 26/02/2025 10:54:25 | Base de Dados_Images/BBA - 9610.Imagem do Equipamento-.153825.jpg | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:37:59 | Base de Dados_Images/BBA - 9610.Imagem da Plaqueta do Motor-.153825.jpg | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:38:18 | Base de Dados_Images/BBA - 9610.Imagem do Equipamento-.153825.jpg
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Motor e Bomba | BBA - 9609 | Bomba 01 de Água Fria Para Destilaria | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:40:55 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:40:58 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:41:00 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:41:03 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:41:05 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:41:08 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:41:11 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:41:13 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:41:18 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:41:19 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:41:22 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:41:23 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:41:29 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:41:31 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:41:33 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:41:35 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-18 12:41 | Sim | 2024-12-18 12:42 | Sim | 2024-12-18 12:42 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:58:37 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:58:37 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:58:55 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:58:50 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:58:46 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:58:47 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 18:59 | Sim | 2024-12-25 18:59 | Sim | 2024-12-25 18:59 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 10:52:09 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 10:52:10 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 10:52:11 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 10:52:13 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-02-26 10:52 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 10:54:31 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 10:54:32 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 10:54:33 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 10:54:34 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-02-26 10:55 |  |  | Não | Feito | 2025-02-26 10:55 | Leandro Almeida - 26/02/2025 10:54:34 | Base de Dados_Images/BBA - 9609.Imagem do Equipamento-.154055.jpg | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:40:31 | Base de Dados_Images/BBA - 9609.Imagem da Plaqueta do Motor-.154055.jpg | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:40:48 | Base de Dados_Images/BBA - 9609.Imagem do Equipamento-.154055.jpg
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Motor e Bomba | B-9506A | Bomba 01 Torre de Equilbrio | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 15:44:37 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 15:44:38 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 15:44:40 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 15:44:54 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 15:44:56 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 15:44:58 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 15:45:21 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 15:45:22 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 15:45:24 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 15:45:33 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 15:45:34 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 15:45:35 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 15:45:40 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 15:45:41 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 15:45:43 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 15:45:44 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-20 15:46 | Sim | 2024-12-20 15:46 | Sim | 2024-12-20 15:46 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:59:08 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:59:09 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:59:10 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:59:13 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:59:14 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:59:15 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 18:59 | Sim | 2024-12-25 18:59 | Sim | 2024-12-25 18:59 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:04:38 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:04:39 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:04:40 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:04:41 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-10 14:05 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:04:46 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:04:47 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:04:48 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:04:49 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-10 14:05 |  |  | Não | Feito | 2025-03-10 14:05 | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:04:49 | Base de Dados_Images/B-9506A.Imagem do Equipamento-.184349.jpg | Leandro Almeida - 20/12/2024 15:43:45 | Base de Dados_Images/B-9506A.Imagem da Plaqueta do Motor-.184420.jpg | Leandro Almeida - 20/12/2024 15:44:15 | Base de Dados_Images/B-9506A.Imagem do Equipamento-.184349.jpg
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Motor e Bomba | B-9506B | Bomba 02 Torre de Equilibrio | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 15:46:32 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 15:46:36 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 15:46:38 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 15:46:41 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 15:46:43 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 15:46:50 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 15:46:53 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 15:46:56 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 15:46:58 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 15:47:00 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 15:47:01 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 15:47:03 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 15:47:06 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 15:47:10 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 15:47:12 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 15:47:16 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-20 15:47 | Sim | 2024-12-20 15:47 | Sim | 2024-12-20 15:47 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:59:27 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:59:28 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:59:29 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:59:30 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:59:32 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:59:32 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 18:59 | Sim | 2024-12-25 19:00 | Sim | 2024-12-25 19:00 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 13:50:11 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 13:50:12 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 13:50:16 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 13:50:18 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-10 13:50 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:04:31 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:04:31 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:04:32 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:04:33 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-10 14:05 |  |  | Não | Feito | 2025-03-10 14:05 | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:04:33 | Base de Dados_Images/B-9506B.Imagem do Equipamento-.184612.jpg | Leandro Almeida - 20/12/2024 15:46:07 | Base de Dados_Images/B-9506B.Imagem da Plaqueta do Motor-.184621.jpg | Leandro Almeida - 20/12/2024 15:46:19 | Base de Dados_Images/B-9506B.Imagem do Equipamento-.184612.jpg
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Motor e Bomba | B-9503 | Bomba 01 de Água Fria Para Evaporação/Cozimento | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:07:11 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:07:26 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:07:34 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:07:36 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:07:38 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:07:46 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:07:47 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:07:49 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:07:51 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:07:53 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:07:56 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:07:57 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:07:58 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:08:01 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:08:02 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:08:04 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 16:08 | Sim | 2024-12-25 16:08 | Sim | 2024-12-25 16:08 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:59:41 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:59:42 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:59:43 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:59:44 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:59:45 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:59:46 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 19:00 | Sim | 2024-12-25 19:00 | Sim | 2024-12-25 19:00 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 13:50:26 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 13:50:27 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 13:50:29 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 13:50:29 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-10 13:50 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:04:23 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:04:24 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:04:25 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:04:26 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-10 14:04 |  |  | Não | Feito | 2025-03-10 14:04 | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:04:26 | Base de Dados_Images/B-9503.Imagem do Equipamento-.190712.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:07:06 |  |  | Base de Dados_Images/B-9503.Imagem do Equipamento-.190712.jpg
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Válvula Pneumatica | XV - 9506B | Valvula de Purga Da Torre | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 15:41:34 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 15:41:36 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 15:41:39 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 15:41:41 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 15:41:44 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 15:41:45 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 15:41:47 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 15:41:49 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-20 15:42 | Sim | 2024-12-20 15:42 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:11:21 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:11:22 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 19:11 | Sim | 2024-12-25 19:11 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:23:49 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 13:24 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:23:52 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 13:24 |  |  | Não | Feito | 2025-02-24 13:24 | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:23:52 | Base de Dados_Images/XV - 9506B.Imagem do Equipamento-.184134.jpg | Leandro Almeida - 20/12/2024 15:41:29 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 9506B.Imagem do Equipamento-.184134.jpg
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Motor e Bomba | B-9504 | Bomba 02 de Água Fria Para Evaporação/Cozimento | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:25:43 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:25:45 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:25:48 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:25:50 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:25:53 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:25:55 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:26:01 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:26:03 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:26:40 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:26:12 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:26:26 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:26:28 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:26:43 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:26:46 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:26:48 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:26:50 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-18 12:26 | Sim | 2024-12-18 12:27 | Sim | 2024-12-18 12:27 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:59:55 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:59:55 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:59:56 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:59:57 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:59:58 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:59:59 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 19:00 | Sim | 2024-12-25 19:00 | Sim | 2024-12-25 19:00 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 13:50:36 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 13:50:37 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 13:50:38 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 13:50:40 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-10 13:51 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:04:15 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:04:16 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:04:16 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:04:17 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-10 14:04 |  |  | Não | Feito | 2025-03-10 14:04 | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:04:17 | Base de Dados_Images/B-9504.Imagem do Equipamento-.152542.jpg | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:25:14 | Base de Dados_Images/B-9504.Imagem da Plaqueta do Motor-.152542.jpg | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:25:35 | Base de Dados_Images/B-9504.Imagem do Equipamento-.152542.jpg
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Motor e Bomba | B-9222 | Bomba 01 Agua desmi Para desaerador | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:47:54 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:47:56 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:47:57 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:48:04 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:48:06 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:48:08 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:48:10 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:48:12 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:48:14 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:48:16 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:48:18 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:48:20 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:48:26 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:48:28 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:48:29 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:48:31 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-18 12:48 | Sim | 2024-12-18 12:49 | Sim | 2024-12-18 12:49 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:00:06 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:00:06 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:00:08 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:00:09 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:00:10 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:00:11 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 19:00 | Sim | 2024-12-25 19:00 | Sim | 2024-12-25 19:00 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:51:53 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:51:54 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:51:56 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:51:57 | [12 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 11:52 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:09:35 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:09:36 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:09:38 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:09:39 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 13:10 |  |  | Não | Feito | 2025-02-24 13:10 | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:09:39 | Base de Dados_Images/B-9222.Imagem do Equipamento-.154754.jpg | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:47:36 | Base de Dados_Images/B-9222.Imagem da Plaqueta do Motor-.154753.jpg | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:47:47 | Base de Dados_Images/B-9222.Imagem do Equipamento-.154754.jpg
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Motor e Bomba | B-9223 | Bomba 02 Agua desmi Para desaerador | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:50:36 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:50:38 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:50:40 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:50:41 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:50:43 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:50:45 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:50:47 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:50:49 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:50:51 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:50:59 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:51:03 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:51:07 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:51:08 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:51:10 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:51:13 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:51:17 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-18 12:51 | Sim | 2024-12-18 12:51 | Sim | 2024-12-18 12:51 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:00:27 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:00:28 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:00:29 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:00:30 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:00:31 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:00:33 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 19:00 | Sim | 2024-12-25 19:01 | Sim | 2024-12-25 19:01 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:52:03 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:52:03 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:52:05 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:52:05 | [12 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 11:52 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:09:48 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:09:49 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:09:51 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:09:54 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 13:10 |  |  | Não | Feito | 2025-02-24 13:10 | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:09:54 | Base de Dados_Images/B-9223.Imagem do Equipamento-.155037.jpg | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:50:20 | Base de Dados_Images/B-9223.Imagem da Plaqueta do Motor-.155037.jpg | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:50:31 | Base de Dados_Images/B-9223.Imagem do Equipamento-.155037.jpg
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Motor e Bomba | B- 9212 | Bomba 01 de Água Filtrada | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:42:28 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:42:30 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:42:32 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:42:38 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:42:40 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:42:42 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:42:44 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:42:46 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:42:48 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:42:51 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:42:52 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:42:54 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:42:56 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:43:02 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:43:04 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:43:05 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-18 12:43 | Sim | 2024-12-18 12:43 | Sim | 2024-12-18 12:43 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:00:47 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:00:47 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:00:49 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:00:51 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:00:53 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:00:55 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 19:01 | Sim | 2024-12-25 19:01 | Sim | 2024-12-25 19:01 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:52:24 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:52:25 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:52:26 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:52:27 | [12 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 11:52 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:10:07 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:10:08 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:10:09 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:10:10 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 13:10 |  |  | Não | Feito | 2025-02-24 13:10 | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:10:10 | Base de Dados_Images/B- 9212.Imagem do Equipamento-.154224.jpg | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:42:08 | Base de Dados_Images/B- 9212.Imagem da Plaqueta do Motor-.154224.jpg | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:42:19 | Base de Dados_Images/B- 9212.Imagem do Equipamento-.154224.jpg
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Motor e Bomba | B-9213 | Bomba 02 de Água Filtrada | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:45:53 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:45:56 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:45:58 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:46:00 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:46:02 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:46:03 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:46:05 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:46:07 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:46:09 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:46:12 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:46:14 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:46:15 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:46:17 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:46:19 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:46:21 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:46:23 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-18 12:46 | Sim | 2024-12-18 12:46 | Sim | 2024-12-18 12:46 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:01:06 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:01:06 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:01:08 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:01:09 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:01:11 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:01:12 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 19:01 | Sim | 2024-12-25 19:01 | Sim | 2024-12-25 19:01 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:52:36 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:52:37 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:52:38 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:52:40 | [12 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 11:53 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:10:18 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:10:19 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:10:20 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:10:21 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 13:10 |  |  | Não | Feito | 2025-02-24 13:10 | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:10:21 | Base de Dados_Images/B-9213.Imagem do Equipamento-.154551.jpg | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:45:31 | Base de Dados_Images/B-9213.Imagem da Plaqueta do Motor-.154551.jpg | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:45:45 | Base de Dados_Images/B-9213.Imagem do Equipamento-.154551.jpg
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Motor e Bomba | B- 9402 | Bomba 01 de Água Industrial | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:58:49 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:58:51 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:58:53 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:58:55 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:58:56 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:58:58 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:58:59 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:59:01 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:59:03 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:59:14 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:59:24 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:59:25 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:59:27 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:59:28 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:59:30 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:59:31 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 15:59 | Sim | 2024-12-25 16:00 | Sim | 2024-12-25 16:00 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:01:24 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:01:25 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:01:26 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:01:27 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:01:28 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:01:29 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 19:01 | Sim | 2024-12-25 19:01 | Sim | 2024-12-25 19:01 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:35:25 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:35:26 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:35:27 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:35:28 | [12 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 16:35 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:10:44 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:10:44 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:10:46 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:10:47 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 13:11 |  |  | Não | Feito | 2025-02-24 13:11 | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:10:47 | Base de Dados_Images/B- 9402.Imagem do Equipamento-.185853.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:58:28 | Base de Dados_Images/B- 9402.Imagem da Plaqueta do Motor-.185903.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:58:41 | Base de Dados_Images/B- 9402.Imagem do Equipamento-.185853.jpg
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Motor e Bomba | B- 9403 | Bomba 02 de Água Industrial | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:57:30 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:57:32 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:57:33 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:57:35 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:57:37 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:57:38 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:57:40 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:57:42 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:57:48 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:57:50 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:57:54 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:57:55 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:57:57 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:57:59 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:58:00 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:58:02 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 15:58 | Sim | 2024-12-25 15:58 | Sim | 2024-12-25 15:58 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:01:36 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:01:37 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:01:38 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:01:40 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:01:40 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:01:42 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 19:02 | Sim | 2024-12-25 19:02 | Sim | 2024-12-25 19:02 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:35:34 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:35:35 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:35:36 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:35:37 | [12 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 16:36 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:11:10 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:11:11 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:11:13 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:11:13 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 13:11 |  |  | Não | Feito | 2025-02-24 13:11 | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:11:13 | Base de Dados_Images/B- 9403.Imagem do Equipamento-.185718.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:57:14 | Base de Dados_Images/B- 9403.Imagem da Plaqueta do Motor-.185732.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:57:27 | Base de Dados_Images/B- 9403.Imagem do Equipamento-.185718.jpg
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Motor e Bomba | BC- 002A | Bomba 01 de Alimentação Ultrafiltração | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:07:15 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:07:17 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:07:18 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:07:20 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:07:22 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:07:24 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:07:26 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:07:28 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:07:30 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:07:32 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:07:34 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:07:36 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:07:38 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:07:39 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:07:41 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:07:43 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-18 13:08 | Sim | 2024-12-18 13:08 | Sim | 2024-12-18 13:08 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:01:51 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:01:52 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:01:53 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:01:55 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:01:56 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:01:58 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 19:02 | Sim | 2024-12-25 19:02 | Sim | 2024-12-25 19:02 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:35:48 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:35:49 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:35:50 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:35:57 | [12 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 16:36 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:11:26 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:11:27 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:11:28 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:11:29 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 13:11 |  |  | Não | Feito | 2025-02-24 13:11 | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:11:29 | Base de Dados_Images/BC- 002A.Imagem do Equipamento-.160737.jpg | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:06:56 | Base de Dados_Images/BC- 002A.Imagem da Plaqueta do Motor-.160737.jpg | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:07:10 | Base de Dados_Images/BC- 002A.Imagem do Equipamento-.160737.jpg
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Motor e Bomba | BC-002C | Bomba 02 de Alimentação Ultrafiltração | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:06:06 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:06:08 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:06:09 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:06:14 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:06:15 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:06:17 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:06:19 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:06:21 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:06:23 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:06:25 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:06:29 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:06:30 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:06:32 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:06:34 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:06:36 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:06:38 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-18 13:06 | Sim | 2024-12-18 13:07 | Sim | 2024-12-18 13:07 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:04:44 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:04:45 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:04:46 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:04:47 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:04:49 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:04:50 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 19:05 | Sim | 2024-12-25 19:05 | Sim | 2024-12-25 19:05 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:36:05 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:36:05 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:36:06 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:36:07 | [12 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 16:36 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:11:37 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:11:38 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:11:39 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:11:41 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 13:12 |  |  | Não | Feito | 2025-02-24 13:12 | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:11:41 | Base de Dados_Images/BC-002C.Imagem do Equipamento-.160622.jpg | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:05:41 | Base de Dados_Images/BC-002C.Imagem da Plaqueta do Motor-.160622.jpg | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:06:00 | Base de Dados_Images/BC-002C.Imagem do Equipamento-.160622.jpg
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Motor e Bomba | B- 9230 | Bomba 01 de Água Filtrada Para Pulmão | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:59:36 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:59:40 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:59:48 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:59:50 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:59:52 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:59:54 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:59:56 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:59:57 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:59:59 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:00:01 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:00:03 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:00:05 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:00:07 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:00:08 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:00:10 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:00:12 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-18 13:00 | Sim | 2024-12-18 13:00 | Sim | 2024-12-18 13:00 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:04:58 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:04:59 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:05:00 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:05:04 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:05:03 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:05:06 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 19:05 | Sim | 2024-12-25 19:05 | Sim | 2024-12-25 19:05 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:36:16 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:36:16 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:36:17 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:36:19 | [12 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 16:36 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:11:50 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:11:50 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:11:52 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:11:53 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 13:12 |  |  | Não | Feito | 2025-02-24 13:12 | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:11:53 | Base de Dados_Images/B- 9230.Imagem do Equipamento-.155934.jpg | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:59:20 | Base de Dados_Images/B- 9230.Imagem da Plaqueta do Motor-.155934.jpg | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:59:29 | Base de Dados_Images/B- 9230.Imagem do Equipamento-.155934.jpg
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Motor e Bomba | B- 9231 | Bomba 02 de Água Filtrada Para Pulmão | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:58:07 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:58:13 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:58:16 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:58:19 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:58:21 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:58:23 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:58:26 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:58:28 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:58:31 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:58:33 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:58:36 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:58:39 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:58:42 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:58:45 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:58:52 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:59:00 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-18 12:59 | Sim | 2024-12-18 12:59 | Sim | 2024-12-18 12:59 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:05:45 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:05:45 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:05:47 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:05:48 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:05:50 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:05:51 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 19:06 | Sim | 2024-12-25 19:06 | Sim | 2024-12-25 19:06 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:36:26 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:36:27 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:36:28 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:36:29 | [12 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 16:36 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:12:38 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:12:40 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:12:42 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:12:43 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 13:13 |  |  | Não | Feito | 2025-02-24 13:13 | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:12:43 | Base de Dados_Images/B- 9231.Imagem do Equipamento-.155806.jpg | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:57:53 | Base de Dados_Images/B- 9231.Imagem da Plaqueta do Motor-.155806.jpg | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:58:01 | Base de Dados_Images/B- 9231.Imagem do Equipamento-.155806.jpg
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Motor e Bomba | BC - 100A | Bomba 01 Alimentação Osmose Reversa | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:02:16 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:02:17 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:02:19 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:02:21 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:02:23 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:02:25 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:02:27 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:02:29 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:02:31 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:02:33 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:02:35 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:02:39 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:02:41 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:02:42 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:02:44 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:02:46 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-18 13:03 | Sim | 2024-12-18 13:03 | Sim | 2024-12-18 13:03 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:05:58 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:05:59 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:06:00 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:06:02 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:06:04 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:06:05 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 19:06 | Sim | 2024-12-25 19:06 | Sim | 2024-12-25 19:06 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:36:43 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:36:44 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:36:45 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:36:46 | [12 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 16:37 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:13:14 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:13:16 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:13:16 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:13:18 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 13:13 |  |  | Não | Feito | 2025-02-24 13:13 | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:13:18 | Base de Dados_Images/BC - 100A.Imagem do Equipamento-.160224.jpg | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:01:58 | Base de Dados_Images/BC - 100A.Imagem da Plaqueta do Motor-.160224.jpg | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:02:06 | Base de Dados_Images/BC - 100A.Imagem do Equipamento-.160224.jpg
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Motor e Bomba | BC - 100B | Bomba 02 Alimentação Osmose Reversa | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:01:12 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:01:17 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:01:19 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:01:21 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:01:23 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:01:25 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:01:27 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:01:29 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:01:31 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:01:33 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:01:35 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:01:37 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:01:39 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:01:41 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:01:43 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:01:44 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-18 13:02 | Sim | 2024-12-18 13:02 | Sim | 2024-12-18 13:02 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:06:18 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:06:19 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:06:20 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:06:22 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:06:23 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:06:24 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 19:06 | Sim | 2024-12-25 19:06 | Sim | 2024-12-25 19:06 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:36:56 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:36:57 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:36:58 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:36:59 | [12 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 16:37 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:13:26 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:13:28 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:13:31 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:13:32 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 13:14 |  |  | Não | Feito | 2025-02-24 13:14 | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:13:32 | Base de Dados_Images/BC - 100B.Imagem do Equipamento-.160110.jpg | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:00:52 | Base de Dados_Images/BC - 100B.Imagem da Plaqueta do Motor-.160110.jpg | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:01:03 | Base de Dados_Images/BC - 100B.Imagem do Equipamento-.160110.jpg
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Motor e Bomba | BC-630B | Bomba de Diluição Quimica | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:04:47 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:04:48 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:04:50 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:04:52 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:04:54 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:04:56 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:04:57 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:04:59 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:05:01 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:05:03 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:05:05 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:05:07 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:05:09 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:05:10 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:05:12 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:05:14 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-18 13:05 | Sim | 2024-12-18 13:05 | Sim | 2024-12-18 13:05 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:06:31 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:06:32 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:06:33 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:06:37 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:06:37 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:06:38 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 19:07 | Sim | 2024-12-25 19:07 | Sim | 2024-12-25 19:07 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:37:16 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:37:17 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:37:18 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:37:19 | [12 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 16:37 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:13:52 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:13:53 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:13:55 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:13:58 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 13:14 |  |  | Não | Feito | 2025-02-24 13:14 | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:13:58 | Base de Dados_Images/BC-630B.Imagem do Equipamento-.160503.jpg | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:04:28 | Base de Dados_Images/BC-630B.Imagem da Plaqueta do Motor-.160503.jpg | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:04:37 | Base de Dados_Images/BC-630B.Imagem do Equipamento-.160503.jpg
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Motor e Bomba | BC-630A | Bomba de Diluição Quimica | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:03:25 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:03:27 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:03:28 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:03:30 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:03:32 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:03:33 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:03:35 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:03:37 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:03:38 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:03:52 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:03:55 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:03:56 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:03:58 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:04:00 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:04:02 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:04:06 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-18 13:04 | Sim | 2024-12-18 13:04 | Sim | 2024-12-18 13:04 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:06:48 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:06:48 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:06:51 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:06:53 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:06:54 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:06:55 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 19:07 | Sim | 2024-12-25 19:07 | Sim | 2024-12-25 19:07 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:37:26 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:37:27 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:37:28 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:37:29 | [12 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 16:37 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:14:12 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:14:13 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:14:16 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:14:15 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 13:14 |  |  | Não | Feito | 2025-02-24 13:14 | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:14:16 | Base de Dados_Images/BC-630A.Imagem do Equipamento-.160344.jpg | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:03:09 | Base de Dados_Images/BC-630A.Imagem da Plaqueta do Motor-.160344.jpg | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:03:18 | Base de Dados_Images/BC-630A.Imagem do Equipamento-.160344.jpg
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Motor e Bomba | BD-003 | Bomba de NaOH | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Edelson Felix - 20/12/2024 15:20:11 | Não Aplicável | Edelson Felix - 20/12/2024 15:20:13 | Não Aplicável | Edelson Felix - 20/12/2024 15:20:16 | Não Aplicável | Edelson Felix - 20/12/2024 15:20:19 | Conforme | Edelson Felix - 20/12/2024 15:20:20 | Conforme | Edelson Felix - 20/12/2024 15:20:23 | Conforme | Edelson Felix - 20/12/2024 15:20:25 | Não Aplicável | Edelson Felix - 20/12/2024 15:20:26 | Não Aplicável | Edelson Felix - 20/12/2024 15:20:29 | Não Aplicável | Edelson Felix - 20/12/2024 15:20:30 | Não Aplicável | Edelson Felix - 20/12/2024 15:20:32 | Não Aplicável | Edelson Felix - 20/12/2024 15:20:37 | Não Aplicável | Edelson Felix - 20/12/2024 15:20:38 | Não Aplicável | Edelson Felix - 20/12/2024 15:20:41 | Não Aplicável | Edelson Felix - 20/12/2024 15:20:42 | Não Aplicável | Edelson Felix - 20/12/2024 15:20:49 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-20 15:20 | Sim | 2024-12-20 15:21 | Sim | 2024-12-20 15:21 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:07:08 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:07:12 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:07:15 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:07:17 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:07:18 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:07:19 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 19:07 | Sim | 2024-12-25 19:07 | Sim | 2024-12-25 19:07 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:37:36 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:37:38 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:37:40 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:37:41 | [12 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 16:38 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:14:52 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:14:53 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:14:56 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:14:58 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 13:15 |  |  | Não | Feito | 2025-02-24 13:15 | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:14:58 | Base de Dados_Images/BD-003.Imagem do Equipamento-.182008.jpg | Edelson Felix - 20/12/2024 15:20:02 |  |  | Base de Dados_Images/BD-003.Imagem do Equipamento-.182008.jpg
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Motor e Bomba | BD-004 | Bomba de Hcl | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Edelson Felix - 20/12/2024 15:21:19 | Não Aplicável | Edelson Felix - 20/12/2024 15:21:21 | Não Aplicável | Edelson Felix - 20/12/2024 15:21:23 | Não Aplicável | Edelson Felix - 20/12/2024 15:21:25 | Conforme | Edelson Felix - 20/12/2024 15:21:27 | Conforme | Edelson Felix - 20/12/2024 15:21:29 | Conforme | Edelson Felix - 20/12/2024 15:21:31 | Não Aplicável | Edelson Felix - 20/12/2024 15:21:34 | Não Aplicável | Edelson Felix - 20/12/2024 15:21:36 | Não Aplicável | Edelson Felix - 20/12/2024 15:21:38 | Não Aplicável | Edelson Felix - 20/12/2024 15:21:40 | Não Aplicável | Edelson Felix - 20/12/2024 15:21:43 | Não Aplicável | Edelson Felix - 20/12/2024 15:21:45 | Não Aplicável | Edelson Felix - 20/12/2024 15:21:47 | Não Aplicável | Edelson Felix - 20/12/2024 15:21:50 | Não Aplicável | Edelson Felix - 20/12/2024 15:21:53 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-20 15:22 | Sim | 2024-12-20 15:22 | Sim | 2024-12-20 15:22 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:08:46 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:08:47 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:08:49 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:08:52 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:08:52 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:08:54 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 19:09 | Sim | 2024-12-25 19:09 | Sim | 2024-12-25 19:09 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:37:48 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:37:48 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:37:49 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:37:50 | [12 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 16:38 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:15:05 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:15:06 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:15:08 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:15:09 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 13:15 |  |  | Não | Feito | 2025-02-24 13:15 | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:15:09 | Base de Dados_Images/BD-004.Imagem do Equipamento-.182127.jpg | Edelson Felix - 20/12/2024 15:21:13 |  |  | Base de Dados_Images/BD-004.Imagem do Equipamento-.182127.jpg
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Motor e Bomba | B- 200A | Bomba 01 de Alimentação Leito Misto | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Edelson Felix - 20/12/2024 15:23:32 | Não Aplicável | Edelson Felix - 20/12/2024 15:22:42 | Não Aplicável | Edelson Felix - 20/12/2024 15:22:44 | Não Aplicável | Edelson Felix - 20/12/2024 15:22:46 | Conforme | Edelson Felix - 20/12/2024 15:22:54 | Conforme | Edelson Felix - 20/12/2024 15:22:56 | Conforme | Edelson Felix - 20/12/2024 15:22:58 | Não Aplicável | Edelson Felix - 20/12/2024 15:23:11 | Não Aplicável | Edelson Felix - 20/12/2024 15:23:12 | Não Aplicável | Edelson Felix - 20/12/2024 15:23:14 | Não Aplicável | Edelson Felix - 20/12/2024 15:23:16 | Conforme | Edelson Felix - 20/12/2024 15:23:20 | Não Aplicável | Edelson Felix - 20/12/2024 15:23:23 | Não Aplicável | Edelson Felix - 20/12/2024 15:23:26 | Conforme | Edelson Felix - 20/12/2024 15:23:28 | Conforme | Edelson Felix - 20/12/2024 15:23:48 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-20 15:23 | Sim | 2024-12-20 15:24 | Sim | 2024-12-20 15:24 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:10:14 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:10:15 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:10:16 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:10:18 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:10:19 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:10:20 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 19:10 | Sim | 2024-12-25 19:10 | Sim | 2024-12-25 19:10 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:15:26 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:15:27 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:15:29 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:15:30 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 13:16 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:15:34 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:15:35 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:15:38 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:15:38 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 13:16 |  |  | Não | Feito | 2025-02-24 13:16 | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:15:38
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Motor e Bomba | B- 200B | Bomba 02 de Alimetnação Leito Misto | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:55:52 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:55:54 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:55:57 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:55:58 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:56:00 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:56:02 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:56:04 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:56:06 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:56:09 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:56:11 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:56:13 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:56:15 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:56:16 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:56:18 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:56:20 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:56:21 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-18 12:56 | Sim | 2024-12-18 12:56 | Sim | 2024-12-18 12:56 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:10:28 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:10:29 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:10:30 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:10:32 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:10:34 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:10:36 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 19:10 | Sim | 2024-12-25 19:11 | Sim | 2024-12-25 19:11 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:38:00 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:38:01 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:38:02 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:38:03 | [12 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 16:38 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:28:09 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:28:09 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:28:11 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:28:12 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 13:28 |  |  | Não | Feito | 2025-02-24 13:28 | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:28:12 | Base de Dados_Images/B- 200B.Imagem do Equipamento-.155553.jpg | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:55:39 | Base de Dados_Images/B- 200B.Imagem da Plaqueta do Motor-.155553.jpg | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:55:46 | Base de Dados_Images/B- 200B.Imagem do Equipamento-.155553.jpg
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Tanque | TML - 201B | Tanque Leito Misto 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 20/12/2024 15:34:19 | Conforme | Edelson Felix - 20/12/2024 15:34:22 | Não Aplicável | Edelson Felix - 20/12/2024 15:34:26 | Não Aplicável | Edelson Felix - 20/12/2024 15:34:52 | Não Aplicável | Edelson Felix - 20/12/2024 15:34:55 | Conforme | Edelson Felix - 20/12/2024 15:34:56 | Não Aplicável | Edelson Felix - 20/12/2024 15:34:59 | Conforme | Edelson Felix - 20/12/2024 15:35:02 | Conforme | Edelson Felix - 20/12/2024 15:35:03 | [42 empty] | Não | Sim | 2024-12-20 15:35 | Sim | 2024-12-20 15:35 | Sim | 2024-12-20 15:35 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:38:21 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:38:22 | [16 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 16:38 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:19:54 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:19:56 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:20:05 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:20:06 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 13:20 |  |  | Não | Feito | 2025-02-24 13:20 | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:20:06 | Base de Dados_Images/TML - 201B.Imagem do Equipamento-.183418.jpg | Edelson Felix - 20/12/2024 15:34:13 |  |  | Base de Dados_Images/TML - 201B.Imagem do Equipamento-.183418.jpg
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Válvula Pneumatica | XV - 206B | Valvula de Entrada de NaOH | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 20/12/2024 15:07:03 | Conforme | Edelson Felix - 20/12/2024 15:07:04 | Conforme | Edelson Felix - 20/12/2024 15:07:07 | Conforme | Edelson Felix - 20/12/2024 15:07:08 | Conforme | Edelson Felix - 20/12/2024 15:07:09 | Conforme | Edelson Felix - 20/12/2024 15:07:11 | Conforme | Edelson Felix - 20/12/2024 15:07:12 | Conforme | Edelson Felix - 20/12/2024 15:07:13 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-20 15:07 | Sim | 2024-12-20 15:07 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:11:28 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:11:28 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 19:11 | Sim | 2024-12-25 19:11 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:38:55 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 16:39 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:23:59 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 13:24 |  |  | Não | Feito | 2025-02-24 13:24 | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:23:59 | Base de Dados_Images/XV - 206B.Imagem do Equipamento-.180704.jpg | Edelson Felix - 20/12/2024 15:06:59 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 206B.Imagem do Equipamento-.180704.jpg
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Válvula Pneumatica | XV - 207B | Válvula Saída de Regenerante | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 20/12/2024 15:11:13 | Conforme | Edelson Felix - 20/12/2024 15:11:14 | Conforme | Edelson Felix - 20/12/2024 15:11:16 | Conforme | Edelson Felix - 20/12/2024 15:11:18 | Conforme | Edelson Felix - 20/12/2024 15:11:19 | Conforme | Edelson Felix - 20/12/2024 15:11:21 | Conforme | Edelson Felix - 20/12/2024 15:11:22 | Conforme | Edelson Felix - 20/12/2024 15:11:24 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-20 15:11 | Sim | 2024-12-20 15:11 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:11:58 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:11:59 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 19:12 | Sim | 2024-12-25 19:12 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:39:01 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 16:39 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:24:05 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 13:24 |  |  | Não | Feito | 2025-02-24 13:24 | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:24:05 | Base de Dados_Images/XV - 207B.Imagem do Equipamento-.181118.jpg | Edelson Felix - 20/12/2024 15:11:02 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 207B.Imagem do Equipamento-.181118.jpg
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Válvula Pneumatica | XV - 201B | Valvula de Entrada Do Leito Misto | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 20/12/2024 15:07:42 | Conforme | Edelson Felix - 20/12/2024 15:07:42 | Conforme | Edelson Felix - 20/12/2024 15:07:44 | Conforme | Edelson Felix - 20/12/2024 15:07:45 | Conforme | Edelson Felix - 20/12/2024 15:07:47 | Conforme | Edelson Felix - 20/12/2024 15:07:48 | Conforme | Edelson Felix - 20/12/2024 15:07:49 | Conforme | Edelson Felix - 20/12/2024 15:07:52 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-20 15:08 | Sim | 2024-12-20 15:08 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:12:54 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:12:54 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 19:13 | Sim | 2024-12-25 19:13 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:39:07 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 16:39 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:24:09 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 13:24 |  |  | Não | Feito | 2025-02-24 13:24 | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:24:09 | Base de Dados_Images/XV - 201B.Imagem do Equipamento-.180747.jpg | Edelson Felix - 20/12/2024 15:07:33 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 201B.Imagem do Equipamento-.180747.jpg
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Válvula Pneumatica | XV - 204B | Valvula Saida de Lavagem | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 20/12/2024 15:10:02 | Conforme | Edelson Felix - 20/12/2024 15:10:03 | Conforme | Edelson Felix - 20/12/2024 15:10:05 | Conforme | Edelson Felix - 20/12/2024 15:10:07 | Conforme | Edelson Felix - 20/12/2024 15:10:09 | Conforme | Edelson Felix - 20/12/2024 15:10:11 | Conforme | Edelson Felix - 20/12/2024 15:10:12 | Conforme | Edelson Felix - 20/12/2024 15:10:14 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-20 15:10 | Sim | 2024-12-20 15:10 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:13:03 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:13:03 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 19:13 | Sim | 2024-12-25 19:13 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:39:12 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 16:39 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:24:14 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 13:24 |  |  | Não | Feito | 2025-02-24 13:24 | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:24:14 | Base de Dados_Images/XV - 204B.Imagem do Equipamento-.181032.jpg | Edelson Felix - 20/12/2024 15:09:58 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 204B.Imagem do Equipamento-.181032.jpg
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Válvula Pneumatica | XV - 250B | Valvula Amostra Para Condutivimetro | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 20/12/2024 15:08:17 | Conforme | Edelson Felix - 20/12/2024 15:08:18 | Conforme | Edelson Felix - 20/12/2024 15:08:20 | Conforme | Edelson Felix - 20/12/2024 15:08:21 | Conforme | Edelson Felix - 20/12/2024 15:08:23 | Conforme | Edelson Felix - 20/12/2024 15:08:24 | Conforme | Edelson Felix - 20/12/2024 15:08:26 | Conforme | Edelson Felix - 20/12/2024 15:08:28 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-20 15:08 | Sim | 2024-12-20 15:08 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:13:11 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:13:12 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 19:13 | Sim | 2024-12-25 19:13 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:39:17 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 16:39 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:24:23 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 13:24 |  |  | Não | Feito | 2025-02-24 13:24 | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:24:23 | Base de Dados_Images/XV - 250B.Imagem do Equipamento-.180829.jpg | Edelson Felix - 20/12/2024 15:08:13 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 250B.Imagem do Equipamento-.180829.jpg
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Válvula Pneumatica | XV - 205B | Vavula Entrada de Lavagem | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 20/12/2024 15:12:13 | Conforme | Edelson Felix - 20/12/2024 15:12:14 | Conforme | Edelson Felix - 20/12/2024 15:12:17 | Conforme | Edelson Felix - 20/12/2024 15:12:18 | Conforme | Edelson Felix - 20/12/2024 15:12:21 | Conforme | Edelson Felix - 20/12/2024 15:12:24 | Conforme | Edelson Felix - 20/12/2024 15:12:26 | Conforme | Edelson Felix - 20/12/2024 15:12:28 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-20 15:12 | Sim | 2024-12-20 15:12 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:13:20 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:13:21 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 19:13 | Sim | 2024-12-25 19:13 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:39:24 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 16:39 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:24:27 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 13:24 |  |  | Não | Feito | 2025-02-24 13:24 | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:24:27 | Base de Dados_Images/XV - 205B.Imagem do Equipamento-.181214.jpg | Edelson Felix - 20/12/2024 15:12:09 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 205B.Imagem do Equipamento-.181214.jpg
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Válvula Pneumatica | XV - 208B | Valvula Entrada de Ar | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 20/12/2024 15:08:51 | Conforme | Edelson Felix - 20/12/2024 15:08:52 | Conforme | Edelson Felix - 20/12/2024 15:08:55 | Conforme | Edelson Felix - 20/12/2024 15:08:57 | Conforme | Edelson Felix - 20/12/2024 15:08:58 | Conforme | Edelson Felix - 20/12/2024 15:09:00 | Conforme | Edelson Felix - 20/12/2024 15:09:02 | Conforme | Edelson Felix - 20/12/2024 15:09:04 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-20 15:09 | Sim | 2024-12-20 15:09 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:13:32 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:13:33 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 19:14 | Sim | 2024-12-25 19:14 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:39:30 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 16:40 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:24:33 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 13:25 |  |  | Não | Feito | 2025-02-24 13:25 | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:24:33 | Base de Dados_Images/XV - 208B.Imagem do Equipamento-.180911.jpg | Edelson Felix - 20/12/2024 15:08:45 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 208B.Imagem do Equipamento-.180911.jpg
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Válvula Pneumatica | XV - 209B | Valvula Saida de Lavagem Rapida | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 20/12/2024 15:09:30 | Conforme | Edelson Felix - 20/12/2024 15:09:32 | Conforme | Edelson Felix - 20/12/2024 15:09:33 | Conforme | Edelson Felix - 20/12/2024 15:09:35 | Conforme | Edelson Felix - 20/12/2024 15:09:36 | Conforme | Edelson Felix - 20/12/2024 15:09:38 | Conforme | Edelson Felix - 20/12/2024 15:09:40 | Conforme | Edelson Felix - 20/12/2024 15:09:42 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-20 15:10 | Sim | 2024-12-20 15:10 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:13:51 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:13:52 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 19:14 | Sim | 2024-12-25 19:14 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:39:36 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 16:40 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:24:44 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 13:25 |  |  | Não | Feito | 2025-02-24 13:25 | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:24:44 | Base de Dados_Images/XV - 209B.Imagem do Equipamento-.180952.jpg | Edelson Felix - 20/12/2024 15:09:27 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 209B.Imagem do Equipamento-.180952.jpg
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Válvula Pneumatica | XV - 202B | Valvula Saida Do Leito Misto | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 20/12/2024 15:33:27 | Conforme | Edelson Felix - 20/12/2024 15:33:29 | Conforme | Edelson Felix - 20/12/2024 15:33:33 | Conforme | Edelson Felix - 20/12/2024 15:33:35 | Conforme | Edelson Felix - 20/12/2024 15:33:36 | Conforme | Edelson Felix - 20/12/2024 15:33:38 | Conforme | Edelson Felix - 20/12/2024 15:33:39 | Conforme | Edelson Felix - 20/12/2024 15:33:41 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-20 15:34 | Sim | 2024-12-20 15:34 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:13:58 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:13:59 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 19:14 | Sim | 2024-12-25 19:14 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:39:44 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 16:40 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:24:50 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 13:25 |  |  | Não | Feito | 2025-02-24 13:25 | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:24:49 | Base de Dados_Images/XV - 202B.Imagem do Equipamento-.183323.jpg | Edelson Felix - 20/12/2024 15:33:13 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 202B.Imagem do Equipamento-.183323.jpg
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Motor e Bomba | BD - 101A | Bomba Dosadora de Anti-Incrustante | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Edelson Felix - 20/12/2024 15:16:01 | Não Aplicável | Edelson Felix - 20/12/2024 15:16:00 | Não Aplicável | Edelson Felix - 20/12/2024 15:16:06 | Não Aplicável | Edelson Felix - 20/12/2024 15:16:08 | Conforme | Edelson Felix - 20/12/2024 15:16:10 | Conforme | Edelson Felix - 20/12/2024 15:16:12 | Conforme | Edelson Felix - 20/12/2024 15:16:15 | Conforme | Edelson Felix - 20/12/2024 15:16:16 | Não Aplicável | Edelson Felix - 20/12/2024 15:16:20 | Não Aplicável | Edelson Felix - 20/12/2024 15:16:21 | Não Aplicável | Edelson Felix - 20/12/2024 15:16:24 | Conforme | Edelson Felix - 20/12/2024 15:16:27 | Conforme | Edelson Felix - 20/12/2024 15:16:28 | Não Aplicável | Edelson Felix - 20/12/2024 15:16:30 | Não Aplicável | Edelson Felix - 20/12/2024 15:16:33 | Conforme | Edelson Felix - 20/12/2024 15:16:35 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-20 15:16 | Sim | 2024-12-20 15:17 | Sim | 2024-12-20 15:17 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:10:45 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:10:46 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:10:47 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:10:49 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:10:49 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:10:51 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 19:11 | Sim | 2024-12-25 19:11 | Sim | 2024-12-25 19:11 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:38:09 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:38:10 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:38:11 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:38:13 | [12 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 16:38 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:15:56 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:15:57 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:16:01 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:16:03 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 13:16 |  |  | Não | Feito | 2025-02-24 13:16 | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:16:03 | Base de Dados_Images/BD - 101A.Imagem do Equipamento-.181555.jpg | Edelson Felix - 20/12/2024 15:15:49 |  |  | Base de Dados_Images/BD - 101A.Imagem do Equipamento-.181555.jpg
90 - Utilidades | Produtos Químicos | Motor e Bomba | BD-103B | Bomba Dosadora de Metabissulfito | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:19:45 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:19:46 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:19:48 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:19:50 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:19:51 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:19:52 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:19:53 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:19:55 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:19:56 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:19:58 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:20:03 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:20:05 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:20:10 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:20:11 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:20:13 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:20:14 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-23 16:20 | Sim | 2024-12-23 16:20 | Sim | 2024-12-23 16:20 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:49:38 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:49:40 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:49:44 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:49:46 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:49:48 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:49:49 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 18:50 | Sim | 2024-12-25 18:50 | Sim | 2024-12-25 18:50 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:30:30 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:30:31 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:31:02 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:30:37 | [12 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 16:31 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:23:44 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:23:45 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:23:48 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:23:50 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-02-26 08:24 |  |  | Não | Feito | 2025-02-26 08:24 | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:23:50 | Base de Dados_Images/BD-103B.Imagem do Equipamento-.184308.jpg | Edelson Felix - 23/12/2024 15:43:02 |  |  | Base de Dados_Images/BD-103B.Imagem do Equipamento-.184308.jpg
90 - Utilidades | Produtos Químicos | Motor e Bomba | BD - 101B | Bomba Dosadora de Anti-Incrustante | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:20:29 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:20:30 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:20:32 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:20:36 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:20:37 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:20:40 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:20:40 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:20:47 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:20:49 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:20:52 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:20:54 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:20:56 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:20:58 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:20:59 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:21:02 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:21:03 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-23 16:21 | Sim | 2024-12-23 16:21 | Sim | 2024-12-23 16:21 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:49:58 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:50:00 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:50:03 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:50:06 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:50:07 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:50:09 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 18:50 | Sim | 2024-12-25 18:50 | Sim | 2024-12-25 18:50 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:30:45 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:30:46 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:30:49 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:30:51 | [12 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 16:31 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:23:57 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:23:58 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:24:01 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:24:05 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-02-26 08:24 |  |  | Não | Feito | 2025-02-26 08:24 | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:24:05 | Base de Dados_Images/BD - 101B.Imagem do Equipamento-.184925.jpg | Edelson Felix - 23/12/2024 15:49:21 |  |  | Base de Dados_Images/BD - 101B.Imagem do Equipamento-.184925.jpg
90 - Utilidades | Produtos Químicos | Motor e Bomba | BD-103A | Bomba Dosadora de Metabissulfito | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:22:32 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:22:32 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:22:35 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:22:37 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:22:38 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:22:40 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:22:41 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:22:42 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:22:44 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:22:45 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:22:47 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:22:50 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:22:52 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:22:53 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:22:55 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:22:55 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-23 16:23 | Sim | 2024-12-23 16:23 | Sim | 2024-12-23 16:23 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:50:15 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:50:16 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:50:17 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:50:18 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:50:19 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:50:20 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 18:50 | Sim | 2024-12-25 18:50 | Sim | 2024-12-25 18:50 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:31:11 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:31:11 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:31:13 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:31:15 | [12 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 16:31 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:24:14 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:24:15 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:24:17 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:24:18 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-02-26 08:24 |  |  | Não | Feito | 2025-02-26 08:24 | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:24:18 | Base de Dados_Images/BD-103A.Imagem do Equipamento-.184328.jpg | Edelson Felix - 23/12/2024 15:43:23 |  |  | Base de Dados_Images/BD-103A.Imagem do Equipamento-.184328.jpg
90 - Utilidades | Produtos Químicos | Motor e Bomba | BC - 602C | Bomba Dosadora de Hipoclorito de Sodio | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:23:09 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:23:10 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:23:11 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:23:12 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:23:14 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:23:15 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:23:16 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:23:59 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:24:01 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:24:02 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:24:03 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:24:06 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:24:08 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:24:09 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:24:10 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:24:11 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-23 16:24 | Sim | 2024-12-23 16:24 | Sim | 2024-12-23 16:24 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:50:28 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:50:29 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:50:30 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:50:32 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:50:36 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:50:37 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 18:50 | Sim | 2024-12-25 18:51 | Sim | 2024-12-25 18:51 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:31:21 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:31:22 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:31:25 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:31:26 | [12 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 16:31 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:24:24 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:24:25 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:24:28 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:24:29 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-02-26 08:24 |  |  | Não | Feito | 2025-02-26 08:24 | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:24:29 | Base de Dados_Images/BC - 602C.Imagem do Equipamento-.184827.jpg | Edelson Felix - 23/12/2024 15:48:22 |  |  | Base de Dados_Images/BC - 602C.Imagem do Equipamento-.184827.jpg
90 - Utilidades | Produtos Químicos | Motor e Bomba | BD - 004B | Bomba Dosadora de Acido Cloridrico | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:24:50 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:24:56 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:24:57 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:24:59 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:25:01 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:25:02 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:25:03 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:25:04 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:25:06 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:25:07 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:25:21 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:25:23 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:25:24 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:25:29 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:25:29 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:25:31 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-23 16:25 | Sim | 2024-12-23 16:26 | Sim | 2024-12-23 16:26 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:50:48 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:50:49 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:50:52 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:50:54 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:50:55 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:50:56 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 18:51 | Sim | 2024-12-25 18:51 | Sim | 2024-12-25 18:51 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:31:37 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:31:39 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:31:40 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:31:41 | [12 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 16:32 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:24:35 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:24:35 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:24:40 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:24:39 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-02-26 08:25 |  |  | Não | Feito | 2025-02-26 08:25 | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:24:40 | Base de Dados_Images/BD - 004B.Imagem do Equipamento-.184746.jpg | Edelson Felix - 23/12/2024 15:47:38 |  |  | Base de Dados_Images/BD - 004B.Imagem do Equipamento-.184746.jpg
90 - Utilidades | Produtos Químicos | Motor e Bomba | BD-102 | Bomba Dosador de Clarificante Eta Convecional | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:25:42 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:25:43 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:25:44 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:25:48 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:25:53 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:25:53 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:25:55 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:25:56 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:25:59 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:26:00 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:26:08 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:26:10 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:26:11 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:26:14 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:26:15 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:26:17 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-23 16:26 | Sim | 2024-12-23 16:26 | Sim | 2024-12-23 16:26 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:51:03 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:51:04 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:51:05 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:51:06 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:51:07 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:51:08 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 18:51 | Sim | 2024-12-25 18:51 | Sim | 2024-12-25 18:51 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:31:55 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:31:56 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:31:57 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:31:58 | [12 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 16:32 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:24:45 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:24:46 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:24:47 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:24:49 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-02-26 08:25 |  |  | Não | Feito | 2025-02-26 08:25 | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:24:49 | Base de Dados_Images/BD-102.Imagem do Equipamento-.185030.jpg | Edelson Felix - 23/12/2024 15:50:27 |  |  | Base de Dados_Images/BD-102.Imagem do Equipamento-.185030.jpg
90 - Utilidades | Produtos Químicos | Motor e Bomba | B-9235 | Acionamento Agitador Do Floculador | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:26:28 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:26:28 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:26:30 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:26:31 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:26:33 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:26:33 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:26:35 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:26:36 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:26:38 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:26:38 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:26:40 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:26:41 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:26:42 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:26:43 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:26:44 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:26:45 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-23 16:27 | Sim | 2024-12-23 16:27 | Sim | 2024-12-23 16:27 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:51:20 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:51:21 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:51:24 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:51:26 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:51:28 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:51:29 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 18:51 | Sim | 2024-12-25 18:51 | Sim | 2024-12-25 18:51 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:32:07 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:32:10 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:32:11 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:32:12 | [12 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 16:32 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:24:57 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:24:57 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:24:59 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:25:00 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-02-26 08:25 |  |  | Não | Feito | 2025-02-26 08:25 | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:25:00 | Base de Dados_Images/B-9235.Imagem do Equipamento-.185150.jpg | Edelson Felix - 23/12/2024 15:51:45 | Base de Dados_Images/B-9235.Imagem da Plaqueta do Motor-.185158.jpg | Edelson Felix - 23/12/2024 15:51:54 | Base de Dados_Images/B-9235.Imagem do Equipamento-.185150.jpg
90 - Utilidades | Produtos Químicos | Motor e Bomba | B-9210 | Bomba 01 de Água Filtrada Para Pulmão | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:09:16 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:09:18 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:09:20 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:09:23 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:09:25 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:09:27 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:09:29 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:09:30 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:09:53 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:09:34 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:09:36 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:09:37 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:09:56 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:09:58 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:09:59 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:10:01 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-18 13:10 | Sim | 2024-12-18 13:10 | Sim | 2024-12-18 13:10 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:51:41 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:51:42 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:51:43 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:51:45 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:51:46 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:51:47 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 18:52 | Sim | 2024-12-25 18:52 | Sim | 2024-12-25 18:52 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:32:22 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:32:23 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:32:26 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:32:27 | [12 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 16:32 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:25:05 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:25:05 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:25:07 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:25:07 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-02-26 08:25 |  |  | Não | Feito | 2025-02-26 08:25 | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:25:07 | Base de Dados_Images/B-9210.Imagem do Equipamento-.160916.jpg | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:09:00 | Base de Dados_Images/B-9210.Imagem da Plaqueta do Motor-.160916.jpg | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:09:10 | Base de Dados_Images/B-9210.Imagem do Equipamento-.160916.jpg
90 - Utilidades | Produtos Químicos | Motor e Bomba | B- 9211 | Bomba 02 de Água Filtrada Para Pulmão | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:10:45 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:10:47 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:10:49 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:10:51 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:10:53 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:10:55 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:10:57 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:10:58 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:11:00 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:11:02 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:11:08 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:11:09 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:11:11 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:11:13 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:11:15 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:11:17 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-18 13:11 | Sim | 2024-12-18 13:11 | Sim | 2024-12-18 13:11 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:51:56 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:51:56 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:51:58 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:52:22 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:52:23 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:52:25 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 18:52 | Sim | 2024-12-25 18:52 | Sim | 2024-12-25 18:52 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:32:35 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:32:36 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:32:38 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:32:39 | [12 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 16:33 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:25:17 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:25:18 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:25:20 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:25:21 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-02-26 08:25 |  |  | Não | Feito | 2025-02-26 08:25 | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:25:21 | Base de Dados_Images/B- 9211.Imagem do Equipamento-.161043.jpg | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:10:17 | Base de Dados_Images/B- 9211.Imagem da Plaqueta do Motor-.161042.jpg | Leandro Almeida - 18/12/2024 13:10:30 | Base de Dados_Images/B- 9211.Imagem do Equipamento-.161043.jpg
90 - Utilidades | Produtos Químicos | Motor e Bomba | BC - 101A | Bomba de Pressurização Osmose Reversa 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:27:06 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:27:06 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:27:08 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:27:09 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:27:10 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:27:12 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:27:13 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:27:14 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:27:14 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:27:18 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:27:32 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:27:44 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:27:45 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:27:49 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:27:50 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:27:51 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-23 16:27 | Sim | 2024-12-23 16:28 | Sim | 2024-12-23 16:28 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:52:36 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:52:37 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:52:38 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:52:40 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:52:41 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:52:43 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 18:53 | Sim | 2024-12-25 18:53 | Sim | 2024-12-25 18:53 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:32:49 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:32:51 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:32:53 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:32:54 | [12 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 16:33 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:25:26 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:25:27 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:25:29 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:25:30 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-02-26 08:26 |  |  | Não | Feito | 2025-02-26 08:26 | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:25:30 | Base de Dados_Images/BC - 101A.Imagem do Equipamento-.184505.jpg | Edelson Felix - 23/12/2024 15:44:51 | Base de Dados_Images/BC - 101A.Imagem da Plaqueta do Motor-.184506.jpg | Edelson Felix - 23/12/2024 15:44:59 | Base de Dados_Images/BC - 101A.Imagem do Equipamento-.184505.jpg
90 - Utilidades | Produtos Químicos | Motor e Bomba | BC - 102 | Bomba de Pressurização Osmose Reversa 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:29:02 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:29:03 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:29:04 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:29:05 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:29:06 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:29:08 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:29:08 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:29:10 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:29:11 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:29:12 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:29:15 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:29:17 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:29:19 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:29:21 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:29:22 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:29:23 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-23 16:29 | Sim | 2024-12-23 16:29 | Sim | 2024-12-23 16:29 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:52:50 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:52:51 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:52:52 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:52:53 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:52:54 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:52:55 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 18:53 | Sim | 2024-12-25 18:53 | Sim | 2024-12-25 18:53 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:33:00 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:33:01 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:33:02 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:33:03 | [12 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 16:33 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:25:36 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:25:37 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:25:38 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:25:40 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-02-26 08:26 |  |  | Não | Feito | 2025-02-26 08:26 | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:25:40 | Base de Dados_Images/BC - 102.Imagem do Equipamento-.184549.jpg | Edelson Felix - 23/12/2024 15:45:28 | Base de Dados_Images/BC - 102.Imagem da Plaqueta do Motor-.184549.jpg | Edelson Felix - 23/12/2024 15:45:45 | Base de Dados_Images/BC - 102.Imagem do Equipamento-.184549.jpg
90 - Utilidades | Produtos Químicos | Válvula Pneumatica | XV - 100B | Valvula de descarte Osomose Reversa 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:29:33 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:29:33 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:29:34 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:29:35 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:29:36 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:29:37 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:29:38 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:29:39 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 16:30 | Sim | 2024-12-23 16:30 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:53:05 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:53:05 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 18:53 | Sim | 2024-12-25 18:53 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:33:09 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 16:33 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:22:08 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-02-26 08:22 |  |  | Não | Feito | 2025-02-26 08:22 | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:22:07 | Base de Dados_Images/XV - 100B.Imagem do Equipamento-.184156.jpg | Edelson Felix - 23/12/2024 15:41:51 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 100B.Imagem do Equipamento-.184156.jpg
90 - Utilidades | Produtos Químicos | Válvula Pneumatica | XV - 101B | Valvula de Entrada Osmose Reversa 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:29:47 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:29:47 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:29:48 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:29:49 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:29:50 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:29:51 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:29:52 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:29:54 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 16:30 | Sim | 2024-12-23 16:30 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:53:12 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:53:13 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 18:53 | Sim | 2024-12-25 18:53 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:33:16 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 16:33 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:22:13 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-02-26 08:22 |  |  | Não | Feito | 2025-02-26 08:22 | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:22:13 | Base de Dados_Images/XV - 101B.Imagem do Equipamento-.184218.jpg | Edelson Felix - 23/12/2024 15:42:13 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 101B.Imagem do Equipamento-.184218.jpg
90 - Utilidades | Produtos Químicos | Válvula Pneumatica | XV-110B | Valvula Permeado Osmose Reversa 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:29:59 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:30:00 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:30:01 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:30:01 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:30:03 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:30:03 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:30:04 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:30:05 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 16:30 | Sim | 2024-12-23 16:30 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:53:18 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:53:18 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 18:53 | Sim | 2024-12-25 18:53 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:33:22 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 16:33 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:23:21 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-02-26 08:23 |  |  | Não | Feito | 2025-02-26 08:23 | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:23:21 | Base de Dados_Images/XV-110B.Imagem do Equipamento-.184059.jpg | Edelson Felix - 23/12/2024 15:40:54 |  |  | Base de Dados_Images/XV-110B.Imagem do Equipamento-.184059.jpg
90 - Utilidades | Produtos Químicos | Válvula Pneumatica | XV-111B | Valvula desvio de Permeado Osmose Reversa 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:30:14 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:30:16 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:30:17 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:30:17 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:30:19 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:30:20 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:30:21 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:30:21 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 16:30 | Sim | 2024-12-23 16:30 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:53:28 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:53:29 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 18:53 | Sim | 2024-12-25 18:53 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:33:27 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 16:33 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:23:26 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-02-26 08:23 |  |  | Não | Feito | 2025-02-26 08:23 | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:23:26 | Base de Dados_Images/XV-111B.Imagem do Equipamento-.183929.jpg | Leandro Almeida - 23/12/2024 15:39:25 |  |  | Base de Dados_Images/XV-111B.Imagem do Equipamento-.183929.jpg
90 - Utilidades | Produtos Químicos | Válvula Pneumatica | FCV-110B | Valvula de Rejeito Osmose Reversa 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:30:31 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:30:32 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:30:33 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:30:34 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:30:40 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:30:40 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:30:41 | Conforme | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:30:42 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 16:31 | Sim | 2024-12-23 16:31 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:53:37 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:53:37 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 18:54 | Sim | 2024-12-25 18:54 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:33:33 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 16:34 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:23:33 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-02-26 08:24 |  |  | Não | Feito | 2025-02-26 08:24 | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:23:33 | Base de Dados_Images/FCV-110B.Imagem do Equipamento-.184120.jpg | Edelson Felix - 23/12/2024 15:41:17 |  |  | Base de Dados_Images/FCV-110B.Imagem do Equipamento-.184120.jpg
90 - Utilidades | Sistema de Combate a incêndio | Motor e Bomba | B- 9704 | Bomba Jockey | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:23:47 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:23:49 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:23:52 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:23:54 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:23:57 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:23:59 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:24:01 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:24:04 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:24:07 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:24:09 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:24:13 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:24:15 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:24:17 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:24:18 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:24:20 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:24:22 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-18 12:24 | Sim | 2024-12-18 12:24 | Sim | 2024-12-18 12:24 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:53:08 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:53:09 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:53:11 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:53:14 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:53:16 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:53:32 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 17:53 | Sim | 2024-12-25 17:54 | Sim | 2024-12-25 17:54 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:33:50 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:33:51 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:33:53 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:33:55 | [12 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 16:34 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 12:54:41 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 12:54:41 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 12:54:43 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 12:54:45 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 12:55 |  |  | Não | Feito | 2025-02-24 12:55 | Leandro Almeida - 24/02/2025 12:54:45 | Base de Dados_Images/B- 9704.Imagem do Equipamento-.152347.jpg | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:22:46 | Base de Dados_Images/B- 9704.Imagem da Plaqueta do Motor-.152347.jpg | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:23:40 | Base de Dados_Images/B- 9704.Imagem do Equipamento-.152347.jpg
90 - Utilidades | Sistema de Combate a incêndio | Motor e Bomba | B- 9705 | Bomba a Diesel | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:21:33 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:21:38 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:21:41 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:21:42 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:21:45 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:21:47 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:21:51 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:21:53 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:21:55 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:21:57 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:22:00 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:22:02 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:22:04 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:22:06 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:22:07 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:22:10 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-18 12:22 | Sim | 2024-12-18 12:22 | Sim | 2024-12-18 12:22 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:53:40 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:53:41 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:53:46 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:53:47 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:53:49 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:53:49 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 17:54 | Sim | 2024-12-25 17:54 | Sim | 2024-12-25 17:54 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:34:00 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:34:01 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:34:02 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:34:03 | [12 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 16:34 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 12:54:54 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 12:54:55 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 12:54:58 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 12:54:57 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 12:55 |  |  | Não | Feito | 2025-02-24 12:55 | Leandro Almeida - 24/02/2025 12:54:58 | Base de Dados_Images/B- 9705.Imagem do Equipamento-.152132.jpg | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:21:15 | Base de Dados_Images/B- 9705.Imagem da Plaqueta do Motor-.152131.jpg | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:21:25 | Base de Dados_Images/B- 9705.Imagem do Equipamento-.152132.jpg
90 - Utilidades | Sistema de Combate a incêndio | Motor e Bomba | B- 9706 | Bomba Elétrica | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:20:07 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:20:09 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:20:14 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:20:22 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:20:24 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:20:26 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:20:29 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:20:30 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:20:35 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:20:39 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:20:50 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:20:52 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:20:53 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:20:55 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:20:57 | Conforme | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:20:59 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-18 12:21 | Sim | 2024-12-18 12:21 | Sim | 2024-12-18 12:21 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:54:02 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:54:02 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:54:07 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:54:10 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:54:11 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:54:12 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 17:54 | Sim | 2024-12-25 17:54 | Sim | 2024-12-25 17:54 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:34:09 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:34:10 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:34:11 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:34:12 | [12 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 16:34 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 12:55:24 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 12:55:25 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 12:55:26 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 12:55:27 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 12:55 |  |  | Não | Feito | 2025-02-24 12:55 | Leandro Almeida - 24/02/2025 12:55:27 | Base de Dados_Images/B- 9706.Imagem do Equipamento-.152007.jpg | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:19:45 | Base de Dados_Images/B- 9706.Imagem da Plaqueta do Motor-.152007.jpg | Leandro Almeida - 18/12/2024 12:20:01 | Base de Dados_Images/B- 9706.Imagem do Equipamento-.152007.jpg
90 - Utilidades | Captação de Água Bruta | Motor e Bomba | B- 9101 | Bomba 01 de Agua Bruta Captação | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:43:46 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:43:47 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:43:51 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:43:53 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:43:54 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:43:56 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:43:57 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:44:00 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:44:02 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:44:04 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:44:05 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:44:07 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:44:08 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:44:10 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:44:11 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:44:13 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 18:44 | Sim | 2024-12-25 18:44 | Sim | 2024-12-25 18:44 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:29:08 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:29:09 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:29:11 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:29:12 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:29:14 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:29:15 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 16:29 | Sim | 2024-12-27 16:29 | Sim | 2024-12-27 16:29 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:33:09 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:33:11 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:33:13 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:33:14 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 09:33 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 13:50:20 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 13:50:21 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 13:50:23 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 13:50:24 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-02-26 13:50 |  |  | Não | Feito | 2025-02-26 13:50 | Leandro Almeida - 26/02/2025 13:50:24 | Base de Dados_Images/B- 9101.Imagem do Equipamento-.214341.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:43:36 | Base de Dados_Images/B- 9101.Imagem da Plaqueta do Motor-.214349.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:43:42 | Base de Dados_Images/B- 9101.Imagem do Equipamento-.214341.jpg
90 - Utilidades | Captação de Água Bruta | Motor e Bomba | B- 9102 | Bomba 02 de Agua Bruta Captação | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:51:37 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:51:37 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:51:38 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:51:41 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:51:40 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:51:41 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:51:45 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:51:43 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:51:43 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:51:44 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:51:51 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:51:50 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:51:53 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:51:53 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:51:55 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:51:56 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 07:52 | Sim | 2025-03-22 07:52 | Sim | 2025-03-22 07:52 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:52:02 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:52:02 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:52:04 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:52:03 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:52:05 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:52:06 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 07:52 | Sim | 2025-03-22 07:52 | Sim | 2025-03-22 07:52 | Dinâmico Frio | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:52:10 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:52:10 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:52:11 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:52:12 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 07:52 | Dinâmico Quente | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:52:20 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:52:21 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:52:23 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:52:25 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 07:52 |  |  | Não | Feito | 2025-03-22 07:52 | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:52:25 | Base de Dados_Images/B- 9102.Imagem do Equipamento-.214459.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:44:24 | Base de Dados_Images/B- 9102.Imagem da Plaqueta do Motor-.214506.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:44:30 | Base de Dados_Images/B- 9102.Imagem do Equipamento-.214459.jpg
90 - Utilidades | Captação de Água Bruta | Motor e Bomba | B- 9106 | Bomba Higra Submersa | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:45:19 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:46:02 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:45:23 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:45:26 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:45:28 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:45:30 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:45:31 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:45:36 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:45:38 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:45:40 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:45:44 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:45:46 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:45:47 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:45:50 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:45:55 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:45:58 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 18:46 | Sim | 2024-12-25 18:46 | Sim | 2024-12-25 18:46 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:29:37 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:29:38 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:29:39 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:29:41 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:29:42 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:29:43 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 16:30 | Sim | 2024-12-27 16:30 | Sim | 2024-12-27 16:30 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:33:33 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:33:35 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:33:37 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:33:39 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 09:34 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:31:02 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:31:14 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:31:09 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:31:12 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 13:31 | Bomba submersa |  | Sim | Feito | 2025-02-24 13:31 | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:31:14
90 - Utilidades | Captação de Água Bruta | Motor e Bomba | B- 9107 | Bomba Higra Submersa | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:46:19 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:46:20 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:46:21 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:46:23 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:46:25 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:46:27 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:46:28 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:46:33 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:46:34 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:46:36 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:46:38 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:46:39 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:46:41 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:46:42 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:47:00 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 18:46:48 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 18:47 | Sim | 2024-12-25 18:47 | Sim | 2024-12-25 18:47 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:29:50 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:29:50 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:29:52 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:29:53 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:29:54 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:29:55 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 16:30 | Sim | 2024-12-27 16:30 | Sim | 2024-12-27 16:30 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:33:48 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:33:49 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:33:50 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:33:52 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 09:34 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:31:21 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:31:22 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:31:25 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:31:27 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 13:31 | Bomba submersa |  | Sim | Feito | 2025-02-24 13:31 | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:31:27
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | PSVs | PSV | PSV-6622 | PSV Da Tubulação 60-A-0071-4"Ai de Saída Do Tanque desaerador T-6622 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 15:15:25 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 15:15:27 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 15:15:29 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 15:15:32 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 15:15:34 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 15:16 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 15:16 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 15:15:41 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 15:16 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 15:16 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:17:46 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:18 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:18 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:17:46 | Base de Dados_Images/PSV-6622.Imagem do Equipamento-.181519.jpg | Leandro Almeida - 06/02/2025 15:15:14 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-6622.Imagem do Equipamento-.181519.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | PSVs | PSV | PSV-00001 | PSV Da Tubulação de Retorno Etanol Para Reprocesso | Pré-Comissionamento | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 10:00:58 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 10:01:02 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 10:01:11 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 10:01:22 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 10:01:32 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-01-31 10:02 | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-31 10:02 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:59:14 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 11:59 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 11:59 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:17:53 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:18 | Área classificada não é permitido fotografar. |  | Sim | Feito | 2025-03-15 11:18 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:17:53 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Edelson Felix - 02/06/2025 15:34:08
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | PSVs | PSV | PSV-6510 | PSV Na Tubulação 60-Vn-0005-16"-Ai de Entrada de Vinhaça Do Trocador de Calor Tc-6510K | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 14:45:55 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 14:45:56 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 14:45:58 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 14:46:00 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 14:46:02 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 14:46 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 14:46 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 14:46:08 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 14:46 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 14:46 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:17:58 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:18 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:18 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:17:58 | Base de Dados_Images/PSV-6510.Imagem do Equipamento-.174553.jpg | Leandro Almeida - 06/02/2025 14:45:47 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-6510.Imagem do Equipamento-.174553.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | PSVs | PSV | PSV-6530 | PSV Na Tubulação 60-Vc-0013-10"-Ai de Entrada de Vinho Centrífugado Do Trocador de Calor Tc-6510K | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 15:09:20 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 15:09:25 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 15:09:26 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 15:09:28 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 15:09:30 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 15:10 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 15:10 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 15:09:35 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 15:10 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 15:10 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:18:02 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:18 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:18 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:18:02 | Base de Dados_Images/PSV-6530.Imagem do Equipamento-.180913.jpg | Leandro Almeida - 06/02/2025 15:09:08 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-6530.Imagem do Equipamento-.180913.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | PSVs | PSV | PSV-6511I | PSV Na Tubulação 60-Fe-0006-26"-Ai Na Saída Da Coluna A E Entrada Da Coluna B | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 15:03:17 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 15:03:24 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 15:03:26 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 15:03:29 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 15:03:32 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 15:04 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 15:04 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 15:03:37 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 15:04 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 15:04 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:18:07 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:18 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:18 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:18:07 | Base de Dados_Images/PSV-6511I.Imagem do Equipamento-.180318.jpg | Leandro Almeida - 06/02/2025 15:03:13 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-6511I.Imagem do Equipamento-.180318.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | PSVs | PSV | PSV-6301A | PSV Do Vaso T-6301A | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 14:54:38 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 14:54:43 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 14:54:48 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 14:54:50 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 14:54:52 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 14:55 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 14:55 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 14:54:56 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 14:55 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 14:55 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:18:11 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:18 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:18 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:18:11 | Base de Dados_Images/PSV-6301A.Imagem do Equipamento-.175428.jpg | Leandro Almeida - 06/02/2025 14:54:23 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-6301A.Imagem do Equipamento-.175428.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | PSVs | PSV | PSV-606-003 | PSV Da Tubulação de Entrada No Reboiler Tc-6403 Da Coluna Col-6401 | Pré-Comissionamento | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 09:46:58 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 09:47:12 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 09:47:07 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 09:47:16 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 09:47:21 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-01-31 09:47 | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-31 09:47 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:59:31 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 12:00 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 12:00 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:18:18 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:18 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:18 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:18:18 | Base de Dados_Images/PSV-606-003.Imagem do Equipamento-.124656.jpg | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 09:46:49 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-606-003.Imagem do Equipamento-.124656.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | PSVs | PSV | PSV-6551 | PSV Da Tubulação 80-Vv12-0001-6"-Ac Da Linha PrinCIPal de Vapor Da Destilaria | Pré-Comissionamento | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 09:44:21 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 09:44:25 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 09:44:29 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 09:44:33 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 09:44:43 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-01-31 09:45 | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-31 09:45 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:59:40 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 12:00 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 12:00 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:18:22 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:18 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:18 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:18:22 | Base de Dados_Images/PSV-6551.Imagem do Equipamento-.174752.jpg | Leandro Almeida - 06/02/2025 14:47:47 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-6551.Imagem do Equipamento-.174752.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | PSVs | PSV | PSV-6551A | PSV Da Linha de Entrada Vapor Dos Vasos Tc304/Tc308 | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 04/02/2025 09:43:52 | Conforme | Edelson Felix - 04/02/2025 09:43:55 | Conforme | Edelson Felix - 04/02/2025 09:44:31 | Conforme | Edelson Felix - 04/02/2025 09:43:59 | Conforme | Edelson Felix - 04/02/2025 09:44:34 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-02-04 09:45 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-04 09:45 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 15:13:26 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 15:13 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 15:13 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:18:27 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:18 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:18 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:18:27 | Base de Dados_Images/PSV-6551A.Imagem do Equipamento-.181857.jpg | Leandro Almeida - 06/02/2025 15:18:53 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-6551A.Imagem do Equipamento-.181857.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | PSVs | PSV | PSV-6305A | PSV Da Calandra Do Tc-6305 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 15:54:51 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 15:54:57 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 15:54:59 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 15:55:05 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 15:55:27 | [50 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 15:55 | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-30 15:55 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:59:51 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 12:00 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 12:00 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:18:35 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:19 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:19 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:18:35 | Base de Dados_Images/PSV-6305A.Imagem do Equipamento-.185442.jpg | Leandro Almeida - 30/12/2024 15:54:37 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-6305A.Imagem do Equipamento-.185442.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | PSVs | PSV | PSV-6305 | PSV Da Tubulação de Entrada de Vapor Vegetal Do Tc-6305 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 15:01:07 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 15:01:08 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 15:01:10 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 15:01:12 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 15:01:16 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 15:01 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 15:01 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 15:01:21 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 15:01 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 15:01 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:18:41 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:19 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:19 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:18:41 | Base de Dados_Images/PSV-6305.Imagem do Equipamento-.180107.jpg | Leandro Almeida - 06/02/2025 15:01:03 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-6305.Imagem do Equipamento-.180107.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | PSVs | PSV | PSV-6550 | PSV Na Tubulação 60-An-0001-24"-Ai de Saída Da Coluna Col-6301 E Entrada Dos Condensadores | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 14:59:44 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 14:59:46 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 14:59:47 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 14:59:49 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 14:59:51 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 15:00 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 15:00 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 14:59:57 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 15:00 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 15:00 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:18:45 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:19 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:19 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:18:45 | Base de Dados_Images/PSV-6550.Imagem do Equipamento-.175945.jpg | Leandro Almeida - 06/02/2025 14:59:39 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-6550.Imagem do Equipamento-.175945.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | PSVs | PSV | PSV-6701A | PSV Dos Filtros Cartuchos Fi-6701 / Fi-6702 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:19:01 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:19:02 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:19:03 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:19:06 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:19:07 | [50 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 14:19 | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-27 14:19 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:00:06 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 12:00 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 12:00 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:18:50 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:19 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:19 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:18:50 | Base de Dados_Images/PSV-6701A.Imagem do Equipamento-.171956.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:19:52 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-6701A.Imagem do Equipamento-.171956.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | PSVs | PSV | PSV-6701B | PSV Do Vaso T-6701B | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:18:38 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:18:39 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:18:40 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:18:42 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:18:43 | [50 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 14:19 | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-27 14:19 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:00:16 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 12:00 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 12:00 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:18:54 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:19 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:19 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:18:54 | Base de Dados_Images/PSV-6701B.Imagem do Equipamento-.171839.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:18:35 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-6701B.Imagem do Equipamento-.171839.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | PSVs | PSV | PSV-6701C | PSV Do Vaso T-6701A | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:20:27 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:20:28 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:20:31 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:20:32 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:20:33 | [50 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 14:21 | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-27 14:21 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:00:24 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 12:00 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 12:00 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:19:02 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:19 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:19 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:19:02 | Base de Dados_Images/PSV-6701C.Imagem do Equipamento-.172027.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:20:23 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-6701C.Imagem do Equipamento-.172027.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | PSVs | PSV | PSV-60001 | PSV Da Tubulação 90-Ara-0100-10"-Ac Linha de Água Dos Condensadores | Pré-Comissionamento | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 09:54:42 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 09:54:46 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 09:54:50 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 09:54:54 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 09:54:58 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-01-31 09:55 | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-31 09:55 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:00:29 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 12:00 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 12:00 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:19:11 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:19 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:19 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:19:11 | Base de Dados_Images/PSV-60001.Imagem do Equipamento-.125438.jpg | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 09:54:31 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-60001.Imagem do Equipamento-.125438.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | PSVs | PSV | PSV-6306A | PSV Do Lado Tubo Do Vaso Tc-6306 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:00:39 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:00:41 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:00:43 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:00:45 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:00:47 | [50 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 11:01 | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-30 11:01 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:00:36 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 12:01 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 12:01 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:19:06 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:19 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:19 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:19:06 | Base de Dados_Images/PSV-6306A.Imagem do Equipamento-.140027.jpg | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:00:24 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-6306A.Imagem do Equipamento-.140027.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | PSVs | PSV | PSV-6306B | PSV Do Lado Casco Do Vaso Tc-6306 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:01:34 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:01:36 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:01:37 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:01:39 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:01:41 | [50 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 11:02 | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-30 11:02 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:00:42 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 12:01 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 12:01 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:19:19 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:19 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:19 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:19:19 | Base de Dados_Images/PSV-6306B.Imagem do Equipamento-.140119.jpg | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:01:16 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-6306B.Imagem do Equipamento-.140119.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | PSVs | PSV | PRV-6570 | Válv. Segurança Coluna T401 | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 04/02/2025 09:27:33 | Conforme | Edelson Felix - 04/02/2025 08:31:30 | Conforme | Edelson Felix - 04/02/2025 08:31:40 | Conforme | Edelson Felix - 06/02/2025 15:27:15 | Não Aplicável | Edelson Felix - 06/02/2025 15:27:17 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 15:27 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 15:27 | Comissionamento Estático | Conforme | Edelson Felix - 06/02/2025 15:27:21 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 15:27 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 15:27 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:19:23 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:19 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:19 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:19:23 | Base de Dados_Images/PRV-6570.Imagem do Equipamento-.182713.jpg | Edelson Felix - 06/02/2025 15:27:08 |  |  | Base de Dados_Images/PRV-6570.Imagem do Equipamento-.182713.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | PSVs | PSV | PSV-6710 | Tq-6710 - Válvula de Alívio de Pressão E E Corta-Chama Vácuo Do Tanque de Etanol Segunda | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:25:01 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:25:02 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:25:03 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:25:08 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:25:09 | [50 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 15:25 | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-27 15:25 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:01:08 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 12:01 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 12:01 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:19:28 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:19 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:19 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:19:28 | Base de Dados_Images/PSV-6710.Imagem do Equipamento-.182456.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:24:52 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-6710.Imagem do Equipamento-.182456.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | PSVs | PSV | PSV-6722 | Tq-6722 - Válvula de Alívio de Pressão E Vácuo E Corta-Chama Do Tanque de Óleo Fusel 1 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:27:04 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:27:05 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:27:07 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:27:08 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:27:10 | [50 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 15:27 | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-27 15:27 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:01:16 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 12:01 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 12:01 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:19:32 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:20 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:20 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:19:32 | Base de Dados_Images/PSV-6722.Imagem do Equipamento-.182706.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:26:58 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-6722.Imagem do Equipamento-.182706.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | PSVs | PSV | PSV-6723 | Tq-6723 - Válvula de Alívio de Pressão E Vácuo E Corta-Chama Do Tanque de Óleo Fusel 2 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:26:31 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:26:32 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:26:33 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:26:35 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:26:37 | [50 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 15:27 | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-27 15:27 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:01:23 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 12:01 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 12:01 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:19:42 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:20 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:20 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:19:42 | Base de Dados_Images/PSV-6723.Imagem do Equipamento-.182630.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:26:26 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-6723.Imagem do Equipamento-.182630.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | PSVs | PSV | PSV-6729 | Tq-6729 - Válvula de Alívio de Pressão E Vácuo E Corta-Chama Do Tanque de Medição Etanol Hidratado 2 T-6729 | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 04/02/2025 10:47:52 | Conforme | Edelson Felix - 04/02/2025 10:48:00 | Conforme | Edelson Felix - 04/02/2025 10:48:03 | Conforme | Edelson Felix - 04/02/2025 10:47:56 | Conforme | Edelson Felix - 04/02/2025 10:48:09 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-02-04 10:48 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-04 10:48 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:01:32 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 12:02 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 12:02 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:19:58 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:20 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:20 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:19:58 | Base de Dados_Images/PSV-6729.Imagem do Equipamento-.134746.jpg | Edelson Felix - 04/02/2025 10:47:41 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-6729.Imagem do Equipamento-.134746.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | PSVs | PSV | PSV-6739 | Tq-6739 - Válvula de Alívio de Pressão E Vácuo E Corta-Chama Do Tanque de Medição T-6739 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:01:39 | Conforme | Edelson Felix - 04/02/2025 10:51:19 | Conforme | Edelson Felix - 04/02/2025 10:51:36 | Conforme | Edelson Felix - 04/02/2025 10:51:25 | Conforme | Edelson Felix - 04/02/2025 10:51:47 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 12:02 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 12:02 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:01:47 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 12:02 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 12:02 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:20:03 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:20 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:20 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:20:03 | Base de Dados_Images/PSV-6739.Imagem do Equipamento-.135108.jpg | Edelson Felix - 04/02/2025 10:51:01 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-6739.Imagem do Equipamento-.135108.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | PSVs | PSV | PSV-6750 | Tq-6750 - Válvula de Alívio de Pressão E Vácuo E Corta-Chama Do Tanque de Medição T-6750 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:01:58 | Conforme | Edelson Felix - 04/02/2025 11:04:14 | Conforme | Edelson Felix - 04/02/2025 11:04:18 | Conforme | Edelson Felix - 04/02/2025 11:04:28 | Conforme | Edelson Felix - 04/02/2025 11:04:40 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 12:02 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 12:02 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:02:02 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 12:02 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 12:02 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:20:07 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:20 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:20 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:20:07 | Base de Dados_Images/PSV-6750.Imagem do Equipamento-.140409.jpg | Edelson Felix - 04/02/2025 11:04:01 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-6750.Imagem do Equipamento-.140409.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | PSVs | PSV | PSV-6751 | Tq-6751 - Válvula de Alívio de Pressão E Vácuo E Corta-Chama Do Tanque de Medição T-6751 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:02:09 | Conforme | Edelson Felix - 04/02/2025 11:02:43 | Conforme | Edelson Felix - 04/02/2025 11:02:59 | Conforme | Edelson Felix - 04/02/2025 11:02:56 | Conforme | Edelson Felix - 04/02/2025 11:02:52 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 12:02 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 12:02 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:02:12 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 12:02 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 12:02 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:20:11 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:20 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:20 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:20:11 | Base de Dados_Images/PSV-6751.Imagem do Equipamento-.140238.jpg | Edelson Felix - 04/02/2025 11:02:31 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-6751.Imagem do Equipamento-.140238.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | PSVs | PSV | PRV-6912 | Tq Óleo Fusel - Válvula de Alívio de Pressão E Vácuo E Corta-Chama Do Tanque de Armazenamento Óleo Fusel | Pré-Comissionamento | Conforme | Edelson Felix - 06/02/2025 15:32:47 | Conforme | Edelson Felix - 06/02/2025 15:32:48 | Conforme | Edelson Felix - 06/02/2025 15:32:51 | Conforme | Edelson Felix - 06/02/2025 15:32:52 | Não Aplicável | Edelson Felix - 06/02/2025 15:32:55 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 15:33 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 15:33 | Comissionamento Estático | Conforme | Edelson Felix - 06/02/2025 15:33:00 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 15:33 | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 15:33 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:20:16 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:20 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:20 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:20:16 | Base de Dados_Images/PRV-6912.Imagem do Equipamento-.183247.jpg | Edelson Felix - 06/02/2025 15:32:43 |  |  | Base de Dados_Images/PRV-6912.Imagem do Equipamento-.183247.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | PSVs | PSV | PSV-6719 | Tq-6719 - Válvula de Alívio de Pressão E Vácuo E Corta-Chama Do Tanque T-6719 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:01:47 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:01:48 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:01:50 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:01:52 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:01:58 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 11:02 | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-03 11:02 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:02:19 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 11:02 | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-03 11:02 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:20:21 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:20 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:20 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:20:21 | Base de Dados_Images/PSV-6719.Imagem do Equipamento-.140141.jpg | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:01:36 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-6719.Imagem do Equipamento-.140141.jpg
PCTS | Geral | Amostrador/Sonda Oblíqua | SON-2109 | Sonda Obliquoa | Pré-Comissionamento | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:02:12 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:02:13 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:02:14 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:02:15 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:02:16 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:02:17 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:02:19 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:02:21 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:02:23 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:02:25 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:02:27 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:02:28 | Conforme | Douglas Martins - 17/01/2025 08:21:45 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 06:18:38 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 06:18:41 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 06:18:51 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 06:18:44 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 06:18:59 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 06:19:08 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 06:19:11 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 06:19:14 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 06:19:18 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 06:19:22 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-01-17 08:22 | Sim | 2025-01-25 06:19 | Sim | 2025-01-25 06:19 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 14:29:04 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 14:29:08 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 14:29:12 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 14:29:13 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 14:29:16 | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 14:29 | Sim | 2025-02-05 14:29 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 11:26:26 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 11:26:28 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 11:26:31 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 11:26:33 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 11:26:36 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 11:26:42 | [8 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 11:27 | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não Aplica |  |  |  | Não | Feito | 2025-02-24 11:27 | Leandro Almeida - 24/02/2025 11:26:42 | Base de Dados_Images/SON-2109.Imagem do Equipamento-.180045.jpg | Douglas Martins - 16/01/2025 15:00:36 |  |  | Base de Dados_Images/SON-2109.Imagem do Equipamento-.180045.jpg
PCTS | Geral | Betoneira | BET-2020 | Betoneira | Pré-Comissionamento | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:02:43 | Não Aplicável | Douglas Martins - 16/01/2025 16:02:49 | Não Aplicável | Douglas Martins - 16/01/2025 16:02:57 | Não Aplicável | Douglas Martins - 16/01/2025 16:03:04 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:03:05 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:03:08 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:03:12 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:03:14 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:03:16 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 06:27:42 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 06:27:46 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 06:27:49 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 06:27:52 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 06:27:57 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 06:28:01 | [30 empty] | Não | Sim | 2025-01-16 16:03 | Sim | 2025-01-25 06:28 | Sim | 2025-01-25 06:28 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 14:29:26 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 14:29:28 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 14:29:30 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 14:29:32 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 14:29:33 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 14:29:35 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 14:29:37 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 14:29 | Sim | 2025-02-05 14:30 | Sim | 2025-02-05 14:30 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:28:58 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:29:00 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:29:03 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:29:05 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 12:29 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 11:35:52 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 11:35:52 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 11:35:53 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 11:35:55 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 11:35:57 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 11:35:59 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 11:36:00 | [8 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 11:36 |  |  | Não | Feito | 2025-03-06 11:36 | Leandro Almeida - 06/03/2025 11:36:00 | Base de Dados_Images/BET-2020.Imagem do Equipamento-.171450.jpg | Douglas Martins - 16/01/2025 14:14:44 |  |  | Base de Dados_Images/BET-2020.Imagem do Equipamento-.171450.jpg
PCTS | Geral | Esteira | EB-0013 | Esteira de Borracha | Pré-Comissionamento | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:05:46 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:05:47 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:05:48 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:05:51 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:05:52 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:05:57 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:05:59 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:06:00 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:06:02 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:06:03 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:06:04 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:06:05 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:06:08 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 06:24:46 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 06:24:54 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 06:24:58 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 06:25:01 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 06:25:06 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 06:25:10 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-01-16 16:06 | Sim | 2025-01-25 06:25 | Sim | 2025-01-25 06:25 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 14:31:07 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 14:31:10 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 14:31:15 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 14:31:17 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 14:31 | Sim | 2025-02-05 14:31 | Sim | 2025-02-05 14:31 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:30:27 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:30:28 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:30:29 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:30:30 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 12:31 | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não Aplica |  |  |  | Não | Feito | 2025-02-06 12:31 | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:30:30 | Base de Dados_Images/EB-0013.Imagem do Equipamento-.171520.jpg | Douglas Martins - 16/01/2025 14:15:11 |  |  | Base de Dados_Images/EB-0013.Imagem do Equipamento-.171520.jpg
PCTS | Geral | Digestor | DIG-9001 | Digestor 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:03:52 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:03:53 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:03:54 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:03:57 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:03:58 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:04:00 | Não Aplicável | Douglas Martins - 16/01/2025 16:04:21 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:04:22 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:04:25 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:04:28 | Não Aplicável | Douglas Martins - 16/01/2025 16:04:35 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 06:21:53 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 06:21:57 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 06:22:00 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 06:22:05 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 06:22:26 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 06:22:22 | [26 empty] | Não | Sim | 2025-01-16 16:05 | Sim | 2025-01-25 06:22 | Sim | 2025-01-25 06:22 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 14:30:12 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 14:30:13 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 14:30:16 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 14:30:18 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 14:30:20 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 14:30 | Sim | 2025-02-05 14:30 | Sim | 2025-02-05 14:30 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:30:01 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:30:02 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:30:04 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:30:06 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:30:07 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:30:08 | [8 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 12:30 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 11:36:27 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 11:36:28 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 11:36:29 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 11:36:31 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 11:36:44 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 11:36:39 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 11:36:46 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 11:36:47 | [6 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 11:37 |  |  | Não | Feito | 2025-03-06 11:37 | Leandro Almeida - 06/03/2025 11:36:47 | Base de Dados_Images/DIG-9001.Imagem do Equipamento-.171351.jpg | Douglas Martins - 16/01/2025 14:13:46 |  |  | Base de Dados_Images/DIG-9001.Imagem do Equipamento-.171351.jpg
PCTS | Geral | Digestor | DIG-9002 | Digestor 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:04:56 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:04:57 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:04:58 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:05:01 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:05:03 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:05:08 | Não Aplicável | Douglas Martins - 16/01/2025 16:05:10 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:05:11 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:05:12 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:05:14 | Não Aplicável | Douglas Martins - 16/01/2025 16:05:15 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 06:23:36 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 06:23:39 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 06:23:43 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 06:23:47 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 06:23:51 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 06:23:55 | [26 empty] | Não | Sim | 2025-01-16 16:05 | Sim | 2025-01-25 06:24 | Sim | 2025-01-25 06:24 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 14:30:36 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 14:30:39 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 14:30:41 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 14:30:46 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 14:30:50 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 14:31 | Sim | 2025-02-05 14:31 | Sim | 2025-02-05 14:31 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:30:15 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:30:16 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:30:16 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:30:18 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:30:19 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:30:19 | [8 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 12:30 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 11:36:59 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 11:37:00 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 11:37:01 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 11:37:02 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 11:37:03 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 11:37:05 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 11:37:06 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 11:37:10 | [6 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 11:37 |  |  | Não | Feito | 2025-03-06 11:37 | Leandro Almeida - 06/03/2025 11:37:10 | Base de Dados_Images/DIG-9002.Imagem do Equipamento-.171324.jpg | Douglas Martins - 16/01/2025 14:13:18 |  |  | Base de Dados_Images/DIG-9002.Imagem do Equipamento-.171324.jpg
PCTS | Geral | Desfibrador/Picador | deSF-9501 | desfibrador de Cana | Pré-Comissionamento | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:03:26 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:03:26 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:03:27 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:03:29 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:03:31 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:03:32 | Não Aplicável | Douglas Martins - 16/01/2025 16:03:37 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:03:40 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:03:41 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 06:20:22 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 06:20:25 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 06:20:27 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 06:20:32 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 06:20:35 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 06:20:44 | [30 empty] | Não | Sim | 2025-01-16 16:04 | Sim | 2025-01-25 06:21 | Sim | 2025-01-25 06:21 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 14:29:44 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 14:29:49 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 14:29:52 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 14:29:55 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 14:29:57 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 14:29:58 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 14:30:01 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 14:30:04 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 14:30 | Sim | 2025-02-05 14:30 | Sim | 2025-02-05 14:30 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:29:13 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:29:14 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:29:15 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:29:17 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:29:34 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:29:37 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:29:40 | [6 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 12:30 | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não Aplica |  |  |  | Não | Feito | 2025-02-06 12:30 | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:29:40 | Base de Dados_Images/deSF-9501.Imagem do Equipamento-.171613.jpg | Douglas Martins - 16/01/2025 14:16:07 |  |  | Base de Dados_Images/deSF-9501.Imagem do Equipamento-.171613.jpg
PCTS | Geral | Prensa Hidráulica | PRE-0012 | Prensa Hidraulica | Pré-Comissionamento | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:06:19 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:06:20 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:06:22 | Conforme | Douglas Martins - 16/01/2025 16:06:40 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 06:26:12 | Conforme | Edelson Felix - 25/01/2025 06:26:15 | [48 empty] | Não | Sim | 2025-01-16 16:07 | Sim | 2025-01-25 06:26 | Sim | 2025-01-25 06:26 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 14:31:28 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 14:31:30 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 14:31:34 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 14:31:37 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 14:31:39 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 14:31:40 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 14:31:48 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 14:31 | Sim | 2025-02-05 14:32 | Sim | 2025-02-05 14:32 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:30:38 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:30:38 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:30:39 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:30:43 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:30:44 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:30:46 | [8 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 12:31 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 11:37:44 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 11:37:45 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 11:37:46 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 11:37:47 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 11:37:49 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 11:37:54 | [10 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 11:38 |  |  | Não | Feito | 2025-03-06 11:38 | Leandro Almeida - 06/03/2025 11:37:54 | Base de Dados_Images/PRE-0012.Imagem do Equipamento-.171636.jpg | Douglas Martins - 16/01/2025 14:16:31 |  |  | Base de Dados_Images/PRE-0012.Imagem do Equipamento-.171636.jpg
90 - Utilidades | Geração de Ar Comprimido | PSV | PSV-7006 | PSV Do Separador de Óleo Do Compressor 1 Do Gerador | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 12:08:51 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 12:08:52 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 12:08:54 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 12:08:56 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 12:08:57 | [50 empty] | Não | Sim | 2024-12-19 12:09 | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-19 12:09 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:54:44 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 17:55 | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:55 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:07:33 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 13:08 |  |  | Não | Feito | 2025-02-24 13:08 | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:07:33 | Base de Dados_Images/PSV-7006.Imagem do Equipamento-.150849.jpg | Leandro Almeida - 19/12/2024 12:08:31 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-7006.Imagem do Equipamento-.150849.jpg
90 - Utilidades | Geração de Ar Comprimido | PSV | PSV-7007 | PSV Do Separador de Óleo Do Compressor 2 Do Gerador | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 12:09:31 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 12:09:32 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 12:09:34 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 12:09:36 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 12:09:38 | [50 empty] | Não | Sim | 2024-12-19 12:10 | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-19 12:10 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:54:51 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 17:55 | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:55 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:07:40 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 13:08 |  |  | Não | Feito | 2025-02-24 13:08 | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:07:40 | Base de Dados_Images/PSV-7007.Imagem do Equipamento-.150931.jpg | Leandro Almeida - 19/12/2024 12:09:26 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-7007.Imagem do Equipamento-.150931.jpg
90 - Utilidades | Geração de Ar Comprimido | PSV | PSV-90006 | PSV Do Separador Ar / Óleo - Compressor Nº1 (Fábrica) | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:46:13 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:46:14 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:46:16 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:46:17 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:46:18 | [50 empty] | Não | Sim | 2024-12-20 08:46 | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-20 08:46 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:54:55 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 17:55 | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:55 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:07:45 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 13:08 |  |  | Não | Feito | 2025-02-24 13:08 | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:07:45 | Base de Dados_Images/PSV-90006.Imagem do Equipamento-.114732.jpg | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:46:10 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-90006.Imagem do Equipamento-.114732.jpg
90 - Utilidades | Geração de Ar Comprimido | PSV | PSV-90007 | PSV Do Separador Ar / Óleo - Compressor Nº02 (Fabrica) | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:46:32 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:46:33 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:46:38 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:46:39 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:46:41 | [50 empty] | Não | Sim | 2024-12-20 08:47 | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-20 08:47 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:55:00 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 17:55 | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:55 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:07:51 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 13:08 |  |  | Não | Feito | 2025-02-24 13:08 | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:07:51 | Base de Dados_Images/PSV-90007.Imagem do Equipamento-.114804.jpg | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:46:29 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-90007.Imagem do Equipamento-.114804.jpg
90 - Utilidades | Geração de Ar Comprimido | PSV | PSV-90008 | PSV Do Separador Ar / Óleo - Compressor Nº03 (Fabrica) | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:48:04 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:48:05 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:48:07 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:48:08 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:48:10 | [50 empty] | Não | Sim | 2024-12-20 08:48 | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-20 08:48 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:55:06 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 17:55 | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:55 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:07:56 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 13:08 |  |  | Não | Feito | 2025-02-24 13:08 | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:07:56 | Base de Dados_Images/PSV-90008.Imagem do Equipamento-.114828.jpg | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:48:01 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-90008.Imagem do Equipamento-.114828.jpg
90 - Utilidades | Geração de Ar Comprimido | PSV | PSV-90003 | PSV Do Reservatório de Ar Comprimido Nº01 (Fábrica) | Pré-Comissionamento | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:41:46 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:41:47 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:41:50 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:41:51 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:41:53 | [50 empty] | Não | Sim | 2024-12-19 16:42 | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-19 16:42 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:55:11 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 17:55 | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:55 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:08:01 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 13:08 |  |  | Não | Feito | 2025-02-24 13:08 | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:08:01 | Base de Dados_Images/PSV-90003.Imagem do Equipamento-.194148.jpg | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:41:42 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-90003.Imagem do Equipamento-.194148.jpg
90 - Utilidades | Geração de Ar Comprimido | PSV | PSV-90004 | PSV Do Reservatório de Ar Comprimido Nº02 (Fábrica) | Pré-Comissionamento | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:44:33 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:44:35 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:44:37 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:44:40 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:44:42 | [50 empty] | Não | Sim | 2024-12-19 16:45 | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-19 16:45 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:55:16 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 17:55 | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:55 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:08:07 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 13:08 |  |  | Não | Feito | 2025-02-24 13:08 | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:08:07 | Base de Dados_Images/PSV-90004.Imagem do Equipamento-.194436.jpg | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:44:28 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-90004.Imagem do Equipamento-.194436.jpg
90 - Utilidades | Geração de Ar Comprimido | PSV | PSV-90005 | PSV Do Reservatório de Ar Comprimido Nº03 (Fábrica) | Pré-Comissionamento | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:45:02 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:45:04 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:45:05 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:45:07 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:45:09 | [50 empty] | Não | Sim | 2024-12-19 16:45 | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-19 16:45 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:55:21 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 17:55 | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:55 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:08:14 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 13:08 |  |  | Não | Feito | 2025-02-24 13:08 | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:08:14 | Base de Dados_Images/PSV-90005.Imagem do Equipamento-.194503.jpg | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:44:59 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-90005.Imagem do Equipamento-.194503.jpg
90 - Utilidades | Geração de Ar Comprimido | PSV | PSV-90001 | PSV Do Reservatório de Ar Comprimido R-05 (Casa de Força) | Pré-Comissionamento | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:33:27 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:33:29 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:33:30 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:33:37 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:33:39 | [50 empty] | Não | Sim | 2024-12-19 16:34 | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-19 16:34 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:55:26 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 17:55 | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:55 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:08:19 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 13:08 |  |  | Não | Feito | 2025-02-24 13:08 | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:08:19 | Base de Dados_Images/PSV-90001.Imagem do Equipamento-.193328.jpg | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:33:22 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-90001.Imagem do Equipamento-.193328.jpg
90 - Utilidades | Geração de Ar Comprimido | PSV | PSV-90002 | PSV Do Reservatório de Ar Comprimido R-04 (Casa de Força) | Pré-Comissionamento | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:34:06 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:34:07 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:34:09 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:34:11 | Conforme | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:34:13 | [50 empty] | Não | Sim | 2024-12-19 16:34 | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-19 16:34 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:55:50 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 17:56 | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:56 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:08:25 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 13:08 |  |  | Não | Feito | 2025-02-24 13:08 | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:08:25 | Base de Dados_Images/PSV-90002.Imagem do Equipamento-.193404.jpg | Moacir Ferreira - 19/12/2024 16:33:58 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-90002.Imagem do Equipamento-.193404.jpg
90 - Utilidades | Geração de Ar Comprimido | PSV | PSV-90009 | PSV Do Compressor de Ar Schulz E-196034 Eta | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 08:38:06 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 08:38:07 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 08:38:09 | Conforme | Leandro Almeida - 19/12/2024 08:38:12 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 19/12/2024 08:38:16 | [50 empty] | Não | Sim | 2024-12-19 08:38 | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-19 08:38 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:55:58 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 17:56 | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:56 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:08:30 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 13:08 |  |  | Não | Feito | 2025-02-24 13:08 | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:08:30 | Base de Dados_Images/PSV-90009.Imagem do Equipamento-.113807.jpg | Leandro Almeida - 19/12/2024 08:38:01 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-90009.Imagem do Equipamento-.113807.jpg
90 - Utilidades | Geração de Ar Comprimido | PSV | PSV-90010 | PSV Do Compressor de Ar Schulz 3213828 Ete | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:19:19 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:19:20 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:19:22 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:19:23 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:19:25 | [50 empty] | Não | Sim | 2024-12-20 09:19 | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-20 09:19 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:56:03 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 17:56 | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:56 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:08:43 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 13:09 |  |  | Não | Feito | 2025-02-24 13:09 | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:08:43 | Base de Dados_Images/PSV-90010.Imagem do Equipamento-.121921.jpg | Leandro Almeida - 20/12/2024 09:19:15 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-90010.Imagem do Equipamento-.121921.jpg
90 - Utilidades | Geração de Ar Comprimido | PSV | PSV-90011 | PSV Do Compresso de Ar Campbell Hausfeld Instrumentação | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:55:08 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:55:10 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:55:12 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:55:13 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:55:15 | [50 empty] | Não | Sim | 2024-12-20 08:55 | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-20 08:55 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 17:56:09 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 17:56 | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 17:56 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:08:53 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 13:09 |  |  | Não | Feito | 2025-02-24 13:09 | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:08:53 | Base de Dados_Images/PSV-90011.Imagem do Equipamento-.115458.jpg | Leandro Almeida - 20/12/2024 08:54:52 |  |  | Base de Dados_Images/PSV-90011.Imagem do Equipamento-.115458.jpg
60 - Produção de Etanol (Expedição) | Carregamento de Etanol | Válvula Manual | HV-0785 | Válvula de Bloqueio Manual | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:23:45 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:23:47 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:23:48 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:23:49 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:24:25 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:24:18 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:24:19 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:24:21 | [44 empty] | Não | Sim | 2024-12-20 11:24 | Sim | 2024-12-20 11:24 | Sim | 2024-12-20 11:24 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Edelson Felix - 23/12/2024 13:05:32 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 13:05:35 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 13:06 | Sim | 2024-12-23 13:06 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:33:57 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 11:34 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:27:20 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-02-17 12:27 | Área classificada não é permitido fotografar |  | Sim | Feito | 2025-02-17 12:27 | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:27:20 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Edelson Felix - 12/23/2024 13:05:28
60 - Produção de Etanol (Expedição) | Carregamento de Etanol | Válvula Manual | HV-0784 | Válvula de Bloqueio Manual | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:24:40 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:24:41 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:24:43 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:24:44 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:24:47 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:24:48 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:24:51 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:24:52 | [44 empty] | Não | Sim | 2024-12-20 11:25 | Sim | 2024-12-20 11:25 | Sim | 2024-12-20 11:25 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Edelson Felix - 23/12/2024 13:05:45 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 13:05:46 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 13:06 | Sim | 2024-12-23 13:06 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:34:04 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 11:34 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:27:27 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-02-17 12:27 | Área classificada não é permitido fotografar |  | Sim | Feito | 2025-02-17 12:27 | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:27:27 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Edelson Felix - 12/23/2024 13:05:42
60 - Produção de Etanol (Expedição) | Carregamento de Etanol | Válvula Pneumatica | XV-6623A | Válvula de Bloqueio | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:25:04 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:25:05 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:25:06 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:25:06 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:25:08 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:25:08 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:25:09 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:25:10 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-20 11:25 | Sim | 2024-12-20 11:25 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Edelson Felix - 23/12/2024 13:05:54 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 13:05:55 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 13:06 | Sim | 2024-12-23 13:06 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:34:14 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 11:34 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:27:32 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-02-17 12:28 | Área classificada não é permitido fotografar |  | Sim | Feito | 2025-02-17 12:28 | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:27:32 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Edelson Felix - 12/23/2024 13:05:51
60 - Produção de Etanol (Expedição) | Carregamento de Etanol | Válvula Pneumatica | XV-6623B | Válvula ON/OFF | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:26:05 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:26:06 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:26:07 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:26:08 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:26:09 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:26:10 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:26:11 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:26:12 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-20 11:26 | Sim | 2024-12-20 11:26 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Edelson Felix - 23/12/2024 13:06:04 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 13:06:05 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 13:06 | Sim | 2024-12-23 13:06 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:34:19 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 11:34 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:27:36 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-02-17 12:28 | Área classificada não é permitido fotografar |  | Sim | Feito | 2025-02-17 12:28 | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:27:36 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Edelson Felix - 12/23/2024 13:06:00
60 - Produção de Etanol (Expedição) | Carregamento de Etanol | Válvula Pneumatica | XV-6624A | Válvula ON/OFF | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:26:41 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:26:41 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:26:43 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:26:45 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:26:45 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:26:48 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:26:47 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:26:49 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-20 11:27 | Sim | 2024-12-20 11:27 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Edelson Felix - 23/12/2024 13:06:16 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 13:06:17 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 13:06 | Sim | 2024-12-23 13:06 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:38:20 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 11:38 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:27:41 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-02-17 12:28 | Área classificada não é permitido fotografar |  | Sim | Feito | 2025-02-17 12:28 | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:27:41 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Edelson Felix - 12/23/2024 13:06:13
60 - Produção de Etanol (Expedição) | Carregamento de Etanol | Válvula Pneumatica | XV-6624B | Válvula ON/OFF | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:27:03 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:27:04 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:27:05 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:27:05 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:27:06 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:27:07 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:27:08 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:27:09 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-20 11:27 | Sim | 2024-12-20 11:27 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Edelson Felix - 23/12/2024 13:06:27 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 13:06:28 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 13:06 | Sim | 2024-12-23 13:06 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:34:42 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 11:35 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:27:45 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-02-17 12:28 | Área classificada não permitido fotografar |  | Sim | Feito | 2025-02-17 12:28 | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:27:45 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Edelson Felix - 12/23/2024 13:06:23
60 - Produção de Etanol (Expedição) | Carregamento de Etanol | Transmissor | ZE-V-3167 | Sensor de Posição | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:27:42 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:27:43 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:27:44 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:27:45 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-20 11:28 | Sim | 2024-12-20 11:28 | Sim | 2024-12-20 11:28 | Comissionamento Estático | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 13:04:31 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 13:04:32 | Não Aplicável | Edelson Felix - 23/12/2024 13:04:39 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 13:05 | Sim | 2024-12-23 13:05 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:48:20 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:48:20 | [16 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 11:48 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:26:51 | Conforme | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:26:51 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-17 12:27 | Área classificada não permitido fotografar |  | Sim | Feito | 2025-02-17 12:27 | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:26:51 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Edelson Felix - 12/23/2024 13:04:21
60 - Produção de Etanol (Expedição) | Carregamento de Etanol | Transmissor | ZE-V-3072 | Sensor de Posição | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:27:53 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:27:54 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:27:55 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:27:57 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-20 11:28 | Sim | 2024-12-20 11:28 | Sim | 2024-12-20 11:28 | Comissionamento Estático | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 13:04:47 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 13:04:48 | Não Aplicável | Edelson Felix - 23/12/2024 13:04:53 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 13:05 | Sim | 2024-12-23 13:05 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:33:37 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:33:37 | [16 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 11:34 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:26:56 | Conforme | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:26:57 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-17 12:27 | Área classificada não permitido fotografar |  | Sim | Feito | 2025-02-17 12:27 | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:26:57 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Edelson Felix - 12/23/2024 13:04:44
60 - Produção de Etanol (Expedição) | Carregamento de Etanol | Transmissor | LSH-6621.1 | Sensor de Posiçao Anti-Transbordamento (Overfill) | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:28:10 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:28:11 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:28:12 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:28:13 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-20 11:28 | Sim | 2024-12-20 11:28 | Sim | 2024-12-20 11:28 | Comissionamento Estático | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 13:05:04 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 13:05:05 | Não Aplicável | Edelson Felix - 23/12/2024 13:05:08 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 13:05 | Sim | 2024-12-23 13:05 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:33:43 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:33:44 | [16 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 11:34 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:27:03 | Conforme | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:27:03 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-17 12:27 | Área classificada não permitido fotografar |  | Sim | Feito | 2025-02-17 12:27 | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:27:03 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Edelson Felix - 12/23/2024 13:05:00
60 - Produção de Etanol (Expedição) | Carregamento de Etanol | Transmissor | LSH-6620.1 | Sensor de Posição Anti-Transbordamento (Overfill) | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:28:25 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:28:26 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:28:27 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:28:30 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-20 11:28 | Sim | 2024-12-20 11:28 | Sim | 2024-12-20 11:28 | Comissionamento Estático | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 13:05:16 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 13:05:21 | Não Aplicável | Edelson Felix - 23/12/2024 13:05:22 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 13:05 | Sim | 2024-12-23 13:05 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:33:51 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:33:51 | [16 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 11:34 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:27:08 | Conforme | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:27:09 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-17 12:27 | Área classificada não permitido fotografar |  | Sim | Feito | 2025-02-17 12:27 | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:27:09 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Edelson Felix - 12/23/2024 13:05:12
60 - Produção de Etanol (Expedição) | Carregamento de Etanol | Indicador | HS-CA-004 | Botoeira de Emergência | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:29:07 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:29:07 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:29:08 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:29:09 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-20 11:29 | Sim | 2024-12-20 11:29 | Sim | 2024-12-20 11:29 | Comissionamento Estático | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 13:03:45 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 13:03:46 | Não Aplicável | Edelson Felix - 23/12/2024 13:03:48 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 13:04 | Sim | 2024-12-23 13:04 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:33:30 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:33:31 | [16 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 11:34 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:26:36 | Conforme | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:26:36 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-17 12:27 | Área classificada não permitido fotografar |  | Sim | Feito | 2025-02-17 12:27 | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:26:36 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Edelson Felix - 12/23/2024 13:03:38
60 - Produção de Etanol (Expedição) | Carregamento de Etanol | Indicador | HS-CA-005 | Botoeira de Emergência | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:29:19 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:29:20 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:29:21 | Conforme | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:29:21 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-20 11:29 | Sim | 2024-12-20 11:29 | Sim | 2024-12-20 11:29 | Comissionamento Estático | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 13:04:03 | Conforme | Edelson Felix - 23/12/2024 13:04:04 | Não Aplicável | Edelson Felix - 23/12/2024 13:04:07 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-23 13:04 | Sim | 2024-12-23 13:04 | Dinâmico Frio | Conforme | Edelson Felix - 30/12/2024 15:06:04 | Conforme | Edelson Felix - 30/12/2024 15:06:04 | [16 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 15:06 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:26:41 | Conforme | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:26:44 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-17 12:27 | Área classificada não é permitido fotografar |  | Sim | Feito | 2025-02-17 12:27 | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:26:44 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Edelson Felix - 12/23/2024 13:03:56
60 - Produção de Etanol (Expedição) | Carregamento de Etanol | Controlador | HSC-6621 | Controlador ou Painel de Controle | Pré-Comissionamento | [60 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:32:57 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:32:59 | [16 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 11:33 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:26:11 | Conforme | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:26:12 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-17 12:26 | Área classificada não é permitido fotografar |  | Sim | Feito | 2025-02-17 12:26 | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:26:12 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Edelson Felix - 12/30/2024 15:05:25
60 - Produção de Etanol (Expedição) | Carregamento de Etanol | Controlador | HSC-6620 | Controlador ou Painel de Controle | Pré-Comissionamento | [60 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:33:05 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:33:05 | [16 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 11:33 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:27:51 | Conforme | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:27:52 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-17 12:28 | Área classificada não permitido fotografar |  | Sim | Feito | 2025-02-17 12:28 | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:27:52 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Edelson Felix - 12/30/2024 15:05:29
60 - Produção de Etanol (Expedição) | Carregamento de Etanol | Controlador | YS-6621 | Monitor de Aterramento | Pré-Comissionamento | [60 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:33:11 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:33:12 | [16 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 11:33 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:26:18 | Conforme | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:26:19 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-17 12:26 | Área classificada não é permitido fotografar |  | Sim | Feito | 2025-02-17 12:26 | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:26:19 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Edelson Felix - 12/30/2024 15:05:33
60 - Produção de Etanol (Expedição) | Carregamento de Etanol | Controlador | YS-6620 | Monitor de Aterramento | Pré-Comissionamento | [60 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:33:18 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:33:19 | [16 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 11:33 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:26:24 | Conforme | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:26:24 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-17 12:26 | Área classificada não é permitido fotografar |  | Sim | Feito | 2025-02-17 12:26 | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:26:24 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Edelson Felix - 12/30/2024 15:05:37
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Válvula Pneumatica | XV - 201A | Válvula de Entrada Leito Misto | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:53:29 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:53:30 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:53:32 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:53:34 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:53:35 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:53:40 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:53:41 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:53:43 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 15:54 | Sim | 2024-12-25 15:54 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:14:15 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:14:15 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 19:14 | Sim | 2024-12-25 19:14 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:53:33 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 11:54 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:24:54 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 13:25 |  |  | Não | Feito | 2025-02-24 13:25 | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:24:54 | Base de Dados_Images/XV - 201A.Imagem do Equipamento-.185329.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:53:25 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 201A.Imagem do Equipamento-.185329.jpg
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Válvula Pneumatica | XV - 207A | Válvula de Saída de Regenerante | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:45:23 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:45:25 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:45:26 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:45:28 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:45:30 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:45:31 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:45:32 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:45:34 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 15:46 | Sim | 2024-12-25 15:46 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:14:25 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:14:26 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 19:14 | Sim | 2024-12-25 19:14 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:53:38 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 11:54 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:25:10 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 13:25 |  |  | Não | Feito | 2025-02-24 13:25 | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:25:10 | Base de Dados_Images/XV - 207A.Imagem do Equipamento-.184523.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:45:19 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 207A.Imagem do Equipamento-.184523.jpg
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Tanque | TML - 201A | Tanque Leito Misto 1 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:54:31 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:54:33 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:54:36 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:54:37 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:54:40 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:54:41 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:54:45 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:54:49 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:54:50 | [42 empty] | Não | Sim | 2024-12-25 15:55 | Sim | 2024-12-25 15:55 | Sim | 2024-12-25 15:55 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:38:28 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:38:28 | [16 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 16:38 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:20:13 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:20:14 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:20:16 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:20:18 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 13:20 |  |  | Não | Feito | 2025-02-24 13:20 | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:20:18 | Base de Dados_Images/TML - 201A.Imagem do Equipamento-.185431.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:54:27 |  |  | Base de Dados_Images/TML - 201A.Imagem do Equipamento-.185431.jpg
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Válvula Pneumatica | XV - 202A | Válvula Saída Leito Misto | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:50:38 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:50:42 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:50:44 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:50:47 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:50:48 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:50:50 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:50:52 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:50:54 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 15:51 | Sim | 2024-12-25 15:51 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:14:43 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:14:44 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 19:15 | Sim | 2024-12-25 19:15 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:53:44 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 11:54 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:25:45 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 13:26 |  |  | Não | Feito | 2025-02-24 13:26 | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:25:45 | Base de Dados_Images/XV - 202A.Imagem do Equipamento-.185038.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:50:34 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 202A.Imagem do Equipamento-.185038.jpg
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Válvula Pneumatica | XV - 209A | Válvula de Saída de Lavagem Rápida | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:49:09 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:49:11 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:49:13 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:49:43 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:24:18 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:49:20 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:49:21 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:49:23 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 16:24 | Sim | 2024-12-25 16:24 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:14:56 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:14:56 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 19:15 | Sim | 2024-12-25 19:15 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:53:49 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 11:54 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:25:52 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 13:26 |  |  | Não | Feito | 2025-02-24 13:26 | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:25:52 | Base de Dados_Images/XV - 209A.Imagem do Equipamento-.184917.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:49:07 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 209A.Imagem do Equipamento-.184917.jpg
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Válvula Pneumatica | XV - 208A | Válvula de Entrada de Ar | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:47:53 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:47:57 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:47:58 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:48:00 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:48:01 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:48:03 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:48:05 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:48:06 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 15:48 | Sim | 2024-12-25 15:48 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:15:06 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:15:06 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 19:15 | Sim | 2024-12-25 19:15 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:53:56 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 11:54 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:26:02 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 13:26 |  |  | Não | Feito | 2025-02-24 13:26 | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:26:02 | Base de Dados_Images/XV - 208A.Imagem do Equipamento-.184754.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:47:50 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 208A.Imagem do Equipamento-.184754.jpg
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Válvula Pneumatica | XV - 205A | Válvula de Entrada de Lavagem | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:48:35 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:48:36 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:48:38 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:48:40 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:48:41 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:48:43 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:48:46 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:48:47 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 15:49 | Sim | 2024-12-25 15:49 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:15:15 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:15:16 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 19:15 | Sim | 2024-12-25 19:15 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:54:02 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 11:54 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:26:10 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 13:26 |  |  | Não | Feito | 2025-02-24 13:26 | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:26:10 | Base de Dados_Images/XV - 205A.Imagem do Equipamento-.184838.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:48:32 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 205A.Imagem do Equipamento-.184838.jpg
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Válvula Pneumatica | XV - 250A | Válvula Entrada Condutivimetro | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:46:14 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:46:19 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:46:21 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:46:23 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:46:24 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:46:27 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:46:28 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:46:30 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 15:47 | Sim | 2024-12-25 15:47 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:15:23 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:15:24 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 19:15 | Sim | 2024-12-25 19:15 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:54:08 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 11:54 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:26:15 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 13:26 |  |  | Não | Feito | 2025-02-24 13:26 | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:26:15 | Base de Dados_Images/XV - 250A.Imagem do Equipamento-.184609.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:46:03 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 250A.Imagem do Equipamento-.184609.jpg
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Válvula Pneumatica | XV - 204A | Válvula Saída de Lavagem | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:51:40 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:51:42 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:51:46 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:51:48 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:51:50 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:51:53 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:51:55 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:51:56 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 15:52 | Sim | 2024-12-25 15:52 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:15:34 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:15:35 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 19:16 | Sim | 2024-12-25 19:16 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:54:14 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 11:54 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:26:19 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 13:26 |  |  | Não | Feito | 2025-02-24 13:26 | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:26:19 | Base de Dados_Images/XV - 204A.Imagem do Equipamento-.185139.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:51:35 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 204A.Imagem do Equipamento-.185139.jpg
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Válvula Pneumatica | XV - 206A | Válvula de Entrada de NaOH | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:47:00 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:47:02 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:47:03 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:47:05 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:47:06 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:47:08 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:47:09 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:47:11 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 15:47 | Sim | 2024-12-25 15:47 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:15:48 | Conforme | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:15:48 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-25 19:16 | Sim | 2024-12-25 19:16 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:54:20 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 11:54 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:26:23 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 13:26 |  |  | Não | Feito | 2025-02-24 13:26 | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:26:23 | Base de Dados_Images/XV - 206A.Imagem do Equipamento-.184701.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:46:57 |  |  | Base de Dados_Images/XV - 206A.Imagem do Equipamento-.184701.jpg
70 - Geração de Vapor | Distrib. Vapor Veg. Vg2 | Transmissor | PIT - 7700G | Transmissor de Pressão Vapor Vegetal V2 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 18:06:41 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 18:06:42 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 18:06:45 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 18:06:46 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-24 18:07 | Sim | 2024-12-24 18:07 | Sim | 2024-12-24 18:07 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:37:06 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:37:07 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:37:09 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 08:37 | Sim | 2025-02-05 08:37 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:05:34 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:05:35 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:06 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:41:23 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:41:26 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 14:41 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 14:41 | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:41:26 | Base de Dados_Images/PIT - 7700G.Imagem do Equipamento-.210643.jpg | Leandro Almeida - 24/12/2024 18:06:38 |  |  | Base de Dados_Images/PIT - 7700G.Imagem do Equipamento-.210643.jpg
70 - Geração de Vapor | Distrib. Vapor Veg. Vg1 | Transmissor | TIT - 7700C | Transmissor de Temperatura Vapor V1 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 18:06:16 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 18:06:17 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 18:06:20 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 18:06:21 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-24 18:06 | Sim | 2024-12-24 18:06 | Sim | 2024-12-24 18:06 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:54:29 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:54:31 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:54:33 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 08:55 | Sim | 2025-02-05 08:55 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:44:01 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:44:01 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 15:44 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:35:48 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:35:49 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 14:36 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 14:36 | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:35:49 | Base de Dados_Images/TIT - 7700C.Imagem do Equipamento-.210616.jpg | Leandro Almeida - 24/12/2024 18:06:12 |  |  | Base de Dados_Images/TIT - 7700C.Imagem do Equipamento-.210616.jpg
70 - Geração de Vapor | Distrib. Vapor de Escape | Transmissor | PIT - 6550A | Transmissor de Pressão Vapor de 10kg p/ Destilaria | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 18:05:44 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 18:05:45 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 18:05:47 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 18:05:48 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-24 18:06 | Sim | 2024-12-24 18:06 | Sim | 2024-12-24 18:06 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:20:59 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:21:00 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:21:02 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:21 | Sim | 2025-02-05 09:21 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:58:45 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:58:45 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 15:59 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:36:08 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:36:11 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 14:36 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 14:36 | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:36:11 | Base de Dados_Images/PIT - 6550A.Imagem do Equipamento-.210544.jpg | Leandro Almeida - 24/12/2024 18:05:39 |  |  | Base de Dados_Images/PIT - 6550A.Imagem do Equipamento-.210544.jpg
70 - Geração de Vapor | Distrib. Vapor de Escape | Transmissor | TIT 6550A | Transmissor de Temperatura Vapor de 10kg p/ Destilaria | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 18:05:19 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 18:05:20 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 18:05:22 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 18:05:23 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-24 18:05 | Sim | 2024-12-24 18:05 | Sim | 2024-12-24 18:05 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:21:07 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:21:08 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:21:09 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:21 | Sim | 2025-02-05 09:21 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:58:51 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:58:51 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 15:59 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:36:20 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:36:21 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 14:36 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 14:36 | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:36:21 | Base de Dados_Images/TIT 6550A.Imagem do Equipamento-.210517.jpg | Leandro Almeida - 24/12/2024 18:05:13 |  |  | Base de Dados_Images/TIT 6550A.Imagem do Equipamento-.210517.jpg
70 - Geração de Vapor | Distrib. Vapor de Escape | Transmissor | PIT - 7700E | Transmissor de Pressão de Escape 1.5kg Evaporação | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 18:04:38 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 18:04:40 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 18:04:41 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 18:04:43 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-24 18:05 | Sim | 2024-12-24 18:05 | Sim | 2024-12-24 18:05 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:21:15 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:21:16 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:21:18 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:21 | Sim | 2025-02-05 09:21 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:58:57 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:58:58 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 15:59 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:36:27 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:36:28 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 14:36 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 14:36 | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:36:28 | Base de Dados_Images/PIT - 7700E.Imagem do Equipamento-.210438.jpg | Leandro Almeida - 24/12/2024 18:04:34 |  |  | Base de Dados_Images/PIT - 7700E.Imagem do Equipamento-.210438.jpg
70 - Geração de Vapor | Distrib. Vapor Veg. Vg2 | Transmissor | TIT 7700H | Transmissor de Temperatura Vapor Vegetal V2 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 18:03:59 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 18:04:01 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 18:04:02 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 18:04:04 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-24 18:04 | Sim | 2024-12-24 18:04 | Sim | 2024-12-24 18:04 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:24:00 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:24:01 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:24:03 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:24 | Sim | 2025-02-05 09:24 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:05:40 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:05:40 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:06 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:41:42 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:41:43 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 14:42 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 14:42 | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:41:43 | Base de Dados_Images/TIT 7700H.Imagem do Equipamento-.210355.jpg | Leandro Almeida - 24/12/2024 18:03:51 |  |  | Base de Dados_Images/TIT 7700H.Imagem do Equipamento-.210355.jpg
70 - Geração de Vapor | Distrib. Vapor de Escape | Válvula Pneumatica | TCV - 7700D | Válvula Água Dessuper Vapor de Escape 1.5kg | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 18:02:41 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 18:02:42 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 18:02:44 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 24/12/2024 18:02:47 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 18:02:48 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 18:02:50 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 18:02:51 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 18:02:53 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-24 18:03 | Sim | 2024-12-24 18:03 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:23:10 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:23:11 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:23 | Sim | 2025-02-05 09:23 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:02:57 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:03 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:39:36 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 14:40 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 14:40 | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:39:36 | Base de Dados_Images/TCV - 7700D.Imagem do Equipamento-.210240.jpg | Leandro Almeida - 24/12/2024 18:02:36 |  |  | Base de Dados_Images/TCV - 7700D.Imagem do Equipamento-.210240.jpg
70 - Geração de Vapor | Distrib. Vapor de Escape | Válvula Pneumatica | PCV - 6550A | Válvula Redutora de 25/10kg p/ Destilaria | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 18:01:57 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 18:01:58 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 18:02:00 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 24/12/2024 18:02:02 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 18:02:03 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 18:02:05 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 18:02:06 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 18:02:08 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-24 18:02 | Sim | 2024-12-24 18:02 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:23:17 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:23:18 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:23 | Sim | 2025-02-05 09:23 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:03:02 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:03 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:39:41 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 14:40 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 14:40 | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:39:41 | Base de Dados_Images/PCV - 6550A.Imagem do Equipamento-.210152.jpg | Leandro Almeida - 24/12/2024 18:01:48 |  |  | Base de Dados_Images/PCV - 6550A.Imagem do Equipamento-.210152.jpg
70 - Geração de Vapor | Distrib. Vapor de Escape | Válvula Pneumatica | TCV - 6550A | Válvula Água Dessuper linha Vapor de 10kg | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 18:00:21 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 18:00:23 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 18:00:25 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 24/12/2024 18:00:27 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 18:00:29 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 18:00:31 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 18:00:32 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 18:00:34 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-24 18:01 | Sim | 2024-12-24 18:01 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:03:13 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:03:13 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 16:03 | Sim | 2025-02-07 16:03 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:03:20 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:03 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:39:48 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 14:40 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 14:40 | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:39:48 | Base de Dados_Images/TCV - 6550A.Imagem do Equipamento-.210019.jpg | Leandro Almeida - 24/12/2024 18:00:15 |  |  | Base de Dados_Images/TCV - 6550A.Imagem do Equipamento-.210019.jpg
70 - Geração de Vapor | Distrib. Vapor de Escape | Válvula Pneumatica | PCV - 6550B | Válvula de Alivio Vapor de 10kgf/cm² p/ Destilaria | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 17:59:39 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 17:59:40 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 17:59:41 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 24/12/2024 17:59:44 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 17:59:46 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 17:59:47 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 17:59:49 | Conforme | Leandro Almeida - 24/12/2024 17:59:50 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-24 18:00 | Sim | 2024-12-24 18:00 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:23:25 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:23:26 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:23 | Sim | 2025-02-05 09:23 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:04:48 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:05 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:40:00 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 14:40 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 14:40 | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:40:00 | Base de Dados_Images/PCV - 6550B.Imagem do Equipamento-.205939.jpg | Leandro Almeida - 24/12/2024 17:59:35 |  |  | Base de Dados_Images/PCV - 6550B.Imagem do Equipamento-.205939.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Preparo de Polímero | Válvula Pneumatica | XV -3010C | Alimentação Água T-3010 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:36:25 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:36:27 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:36:30 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:36:31 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:36:33 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:36:35 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:36:36 | Conforme | Gabriela Amaral - 31/01/2025 09:13:04 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:37 | Sim | 2025-02-05 09:37 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:36:54 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:36:55 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:37 | Sim | 2025-02-05 09:37 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:30:46 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:31 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:19:08 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 06:19 |  |  | Não | Feito | 2025-03-21 06:19 | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:19:08 | Inserir_Remover TAG_Images/XV -3010C.Imagem.010716.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:03:54 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/XV -3010C.Imagem.010716.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Tanque Clarificado Etanol | Transmissor | TIT -3510 | Temperatura do caldo para mosto | Pré-Comissionamento | Conforme | Gabriela Amaral - 20/01/2025 07:58:17 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/01/2025 07:58:36 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/01/2025 07:59:03 | Conforme | Gabriela Amaral - 20/01/2025 07:59:08 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-01-20 07:58 | Sim | 2025-01-20 07:59 | Sim | 2025-01-20 07:59 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:41:01 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:41:02 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:41:04 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:41 | Sim | 2025-02-05 09:41 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:49:28 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:49:28 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-11 11:49 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:03:47 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:03:48 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:04 | Sem OS |  | Sim | Feito | 2025-03-20 08:04 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:03:48 | Inserir_Remover TAG_Images/TIT -3510.Imagem.004247.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:03:56 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/TIT -3510.Imagem.004247.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Tanques de Condensado | Transmissor | LIT - 3724A | Transmissor de Nivel TQ de Condensado 3724 | Pré-Comissionamento | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 14:46:55 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 14:46:59 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 14:47:03 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 14:47:07 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-01-31 14:47 | Sim | 2025-01-31 14:47 | Sim | 2025-01-31 14:47 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:43:07 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:43:08 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:43:10 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:43 | Sim | 2025-02-05 09:43 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:03:51 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:03:51 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 09:04 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:56:37 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:56:37 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:57 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:57 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:56:37 | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 3724A.Imagem.003203.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:03:58 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 3724A.Imagem.003203.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Tanques de Condensado | Transmissor | LIT - 3725 | Transmissor de Nivel TQ condensado 3725 | Pré-Comissionamento | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 14:47:53 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 14:47:57 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 14:48:00 | Conforme | Fernando Pedro Oliveira - 31/01/2025 14:48:05 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-01-31 14:48 | Sim | 2025-01-31 14:48 | Sim | 2025-01-31 14:48 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:43:16 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:43:21 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:43:22 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:43 | Sim | 2025-02-05 09:43 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:03:56 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:03:58 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 09:04 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:56:43 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:56:44 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:57 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:57 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:56:44 | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 3725.Imagem.003056.jpg | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:03:59 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 3725.Imagem.003056.jpg
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Água E Vapor | Transmissor | PIT - 7710 | Pressão de Vapor dos Sopradores de Fuligem | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:22:39 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:22:40 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:22:42 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:22:43 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 08:23 | Sim | 2024-12-27 08:23 | Sim | 2024-12-27 08:23 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:07:48 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:07:55 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:07:56 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:08 | Sim | 2025-02-05 09:08 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:45:42 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:45:43 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 15:46 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:35:55 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:35:55 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:36 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:36 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:35:55 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 7710.Imagem.112208.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:22:10 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 7710.Imagem.112208.jpg
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Ar E Gases de Combustão | Transmissor | PIT - 7116B | Pressão da Fornalha 2 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:26:31 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:26:32 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:26:33 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:26:35 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 08:27 | Sim | 2024-12-27 08:27 | Sim | 2024-12-27 08:27 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:17:19 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:17:20 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:17:21 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:17 | Sim | 2025-02-05 09:17 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:06:27 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:06:27 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-22 11:06 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:42:37 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:42:38 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:43 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:43 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:42:38 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 7116B.Imagem.112613.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:26:14 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 7116B.Imagem.112613.jpg
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Água E Vapor | Válvula Pneumatica | PCV - 8120D | Válvula de Vapor de Serviço | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:39:49 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:39:50 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:39:51 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:39:57 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:39:58 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:40:01 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:40:02 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:40:03 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-27 08:40 | Sim | 2024-12-27 08:40 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:12:50 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:12:50 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:13 | Sim | 2025-02-05 09:13 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:54:27 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 15:54 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:39:43 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:40 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:40 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:39:43 | Inserir_Remover TAG_Images/PCV - 8120D.Imagem.113934.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:39:33 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/PCV - 8120D.Imagem.113934.jpg
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Água E Vapor | Válvula Pneumatica | TCV -8120D | Válvula Dessuper Vapor de Serviço G3 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:41:21 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:41:22 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:41:24 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:41:26 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:41:27 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:41:28 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:41:30 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:41:31 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-27 08:42 | Sim | 2024-12-27 08:42 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:12:57 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:12:57 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:13 | Sim | 2025-02-05 09:13 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:54:32 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 15:55 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:39:46 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:40 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:40 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:39:46 | Inserir_Remover TAG_Images/TCV -8120D.Imagem.114108.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:41:08 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/TCV -8120D.Imagem.114108.jpg
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Água E Vapor | Transmissor | TIT - 7107A | Temp. Vapor de Saída do Dessuperaquecedor (redundante) | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:14:53 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:14:54 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:14:55 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:14:56 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 09:15 | Sim | 2024-12-27 09:15 | Sim | 2024-12-27 09:15 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:08:04 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:08:06 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:08:07 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:08 | Sim | 2025-02-05 09:08 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:45:49 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:45:50 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 15:46 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:36:00 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:36:01 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:36 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:36 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:36:01 | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 7107A.Imagem.114408.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:44:09 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 7107A.Imagem.114408.jpg
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Água E Vapor | Transmissor | TIT - 7107 | Temp. Do Vapor do Dessuperaquecedor | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:01:32 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:01:33 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:01:35 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:01:36 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 09:02 | Sim | 2024-12-27 09:02 | Sim | 2024-12-27 09:02 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:08:15 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:08:17 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:08:18 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:08 | Sim | 2025-02-05 09:08 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:45:56 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:45:56 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 15:46 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:36:06 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:36:06 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:36 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:36 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:36:06 | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 7107.Imagem.114500.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:45:01 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 7107.Imagem.114500.jpg
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Água E Vapor | Transmissor | TIT - 7106 | Transmissor de Temp. Vapor de Entrada Dessuper | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:01:42 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:01:43 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:01:44 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:01:45 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 09:02 | Sim | 2024-12-27 09:02 | Sim | 2024-12-27 09:02 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:08:25 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:08:26 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:08:28 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:08 | Sim | 2025-02-05 09:08 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:46:04 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:46:04 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 15:46 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:36:12 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:36:12 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:36 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:36 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:36:12 | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 7106.Imagem.114559.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:46:07 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 7106.Imagem.114559.jpg
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Água E Vapor | Transmissor | PIT - 7700 | Transmissor de Pressão Vapor do Master | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:01:51 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:01:52 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:01:54 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:01:55 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 09:02 | Sim | 2024-12-27 09:02 | Sim | 2024-12-27 09:02 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:08:37 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:08:38 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:08:39 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:09 | Sim | 2025-02-05 09:09 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:46:11 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:46:16 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 15:46 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:36:17 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:36:17 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:36 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:36 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:36:17 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 7700.Imagem.114748.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:47:47 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 7700.Imagem.114748.jpg
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Água E Vapor | Transmissor | TIT - 8112A | Temperatura Vapor de Saída da Caldeira | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:02:06 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:02:07 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:02:08 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:02:10 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 09:02 | Sim | 2024-12-27 09:02 | Sim | 2024-12-27 09:02 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:08:46 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:08:47 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:08:48 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:09 | Sim | 2025-02-05 09:09 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:50:05 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:50:05 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 15:50 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:36:22 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:36:23 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:36 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:36 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:36:23 | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 8112A.Imagem.114920.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:49:21 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 8112A.Imagem.114920.jpg
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Água E Vapor | Transmissor | TIT - 8113D | Temperatura Vapor de Saída da Caldeira | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:02:16 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:02:17 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:02:19 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:02:20 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 09:02 | Sim | 2024-12-27 09:02 | Sim | 2024-12-27 09:02 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:08:55 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:08:56 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:08:57 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:09 | Sim | 2025-02-05 09:09 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:50:15 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:50:16 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 15:50 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:36:28 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:36:28 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:36 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:36 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:36:28 | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 8113D.Imagem.115330.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:53:28 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 8113D.Imagem.115330.jpg
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Água E Vapor | Transmissor | TIT - 8112D | Temperatura Vapor de Serviço | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:02:27 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:02:29 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:02:33 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:02:34 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 09:02 | Sim | 2024-12-27 09:03 | Sim | 2024-12-27 09:03 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:09:04 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:09:05 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:09:07 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:09 | Sim | 2025-02-05 09:09 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:50:27 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:50:27 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 15:50 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:36:33 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:36:34 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:37 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:37 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:36:34 | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 8112D.Imagem.115417.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:54:14 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 8112D.Imagem.115417.jpg
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Água E Vapor | Transmissor | TIT - 8120D | Temperatura Vapor de Serviço G3 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:09:17 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:09:18 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:09:20 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:09:22 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 09:09 | Sim | 2025-02-05 09:09 | Sim | 2025-02-05 09:09 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:09:30 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:09:31 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:09:33 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:10 | Sim | 2025-02-05 09:10 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:50:33 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:50:33 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 15:51 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:36:38 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:36:39 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:37 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:37 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:36:39 | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 8120D.Imagem.115530.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:55:57 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 8120D.Imagem.115530.jpg
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Água E Vapor | Transmissor | FIT - 7101 | Vazão de Água Alimentação para Sub-Cooler | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:02:40 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:02:41 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:02:43 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:02:44 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 09:03 | Sim | 2024-12-27 09:03 | Sim | 2024-12-27 09:03 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:09:50 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:09:51 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:09:52 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:10 | Sim | 2025-02-05 09:10 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:50:41 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:50:42 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 15:51 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:36:44 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:36:44 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:37 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:37 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:36:44 | Inserir_Remover TAG_Images/FIT - 7101.Imagem.120116.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:01:16 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/FIT - 7101.Imagem.120116.jpg
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Água E Vapor | Transmissor | FIT -7102 | Transmissor Vazão de Água para Dessuper | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:15:05 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:15:06 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:15:09 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:15:10 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 09:15 | Sim | 2024-12-27 09:15 | Sim | 2024-12-27 09:15 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:09:40 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:09:41 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:09:42 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:10 | Sim | 2025-02-05 09:10 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:50:49 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:50:50 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 15:51 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:36:50 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:36:49 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:37 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:37 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:36:50 | Inserir_Remover TAG_Images/FIT -7102.Imagem.121324.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:13:25 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/FIT -7102.Imagem.121324.jpg
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Água E Vapor | Transmissor | TIT - 7109 | Temperatura de Água para Dessuperaquecedor | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:15:17 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:15:18 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:15:20 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:15:21 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 09:15 | Sim | 2024-12-27 09:15 | Sim | 2024-12-27 09:15 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:10:03 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:10:04 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:10:06 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:10 | Sim | 2025-02-05 09:10 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:50:55 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:50:56 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 15:51 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:36:56 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:36:56 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:37 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:37 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:36:56 | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 7109.Imagem.121431.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:14:34 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 7109.Imagem.121431.jpg
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Água E Vapor | Transmissor | TIT - 7101 | Temp. da Água Alimentação ante do ECO n°1 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:46:05 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:46:06 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:46:08 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:46:09 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 09:46 | Sim | 2024-12-27 09:46 | Sim | 2024-12-27 09:46 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:10:11 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:10:12 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:10:14 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:10 | Sim | 2025-02-05 09:10 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:51:02 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:51:03 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 15:51 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:37:02 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:37:01 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:37 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:37 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:37:02 | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 7101.Imagem.124255.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:42:54 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 7101.Imagem.124255.jpg
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Água E Vapor | Transmissor | TIT - 7195 | Temp. Água de Entrada Resfriamento Mancais Grelha | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:46:17 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:46:18 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:46:20 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:46:22 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 09:46 | Sim | 2024-12-27 09:46 | Sim | 2024-12-27 09:46 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:10:20 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:10:21 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:10:22 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:10 | Sim | 2025-02-05 09:10 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:51:09 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:51:10 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 15:51 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:37:08 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:37:08 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:37 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:37 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:37:08 | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 7195.Imagem.124436.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:44:34 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 7195.Imagem.124436.jpg
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Água E Vapor | Transmissor | TIT - 7194 | Temp. Água de Saída Resfriamento Mancais Grelha | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:46:29 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:46:30 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:46:33 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:46:35 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 09:46 | Sim | 2024-12-27 09:47 | Sim | 2024-12-27 09:47 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:10:43 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:10:44 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:10:46 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:11 | Sim | 2025-02-05 09:11 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:51:15 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:51:16 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 15:51 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:37:13 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:37:14 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:37 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:37 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:37:14 | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 7194.Imagem.124528.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:45:25 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 7194.Imagem.124528.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Destilaria - Coluna A | Transmissor | PIT - 6515A | Pressão Vapor V1 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:29:01 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:29:02 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:29:03 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:29:04 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 10:29 | Sim | 2024-12-27 10:29 | Sim | 2024-12-27 10:29 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:48:59 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:49:00 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:49:00 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 11:49 | Sim | 2025-02-06 11:49 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 15:01:52 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 15:01:53 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 15:02 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:13:24 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:13:29 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:13 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:13 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:13:29 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 6515A.Imagem.132847.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:28:45 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 6515A.Imagem.132847.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Tanques de Medição Álcool Hidratado | Tanque | T- 6752 | Tanque de descarte | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:42:58 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:43:01 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:43:02 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:43:08 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:43:12 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:43:15 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:43:18 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:43:20 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:43:22 | [42 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 10:43 | Sim | 2024-12-27 10:43 | Sim | 2024-12-27 10:43 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:28:52 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:28:52 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 13:29 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:19:50 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:19:51 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:19:52 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:19:52 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:20 |  |  | Não | Feito | 2025-03-18 12:20 | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:19:52 | Inserir_Remover TAG_Images/T- 6752.Imagem.133621.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:36:23 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/T- 6752.Imagem.133621.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Tanques de Medição Álcool Hidratado | Transmissor | LIT - 6752 | Nível Tanque de Descarte | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:43:31 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:43:32 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:43:34 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:43:36 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 10:44 | Sim | 2024-12-27 10:44 | Sim | 2024-12-27 10:44 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 10:29:11 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 10:29:11 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 10:29:13 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 10:29 | Sim | 2025-02-05 10:29 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:28:58 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:28:59 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 13:29 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:20:29 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:20:30 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:20 |  |  | Não | Feito | 2025-03-18 12:20 | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:20:30 | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 6752.Imagem.133723.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:37:23 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 6752.Imagem.133723.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Tanques de Medição Álcool Hidratado | Motor e Bomba | B- 6752 | Bomba Tanque de Descarte | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:41:55 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:41:56 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:42:01 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:42:02 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:42:06 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:42:08 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:42:10 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:42:15 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:42:16 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:42:19 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:42:26 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:42:28 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:42:37 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:42:41 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:42:43 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:42:45 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 10:42 | Sim | 2024-12-27 10:43 | Sim | 2024-12-27 10:43 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:04:55 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:04:56 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:04:58 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:04:59 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:05:00 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:05:01 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 12:05 | Sim | 2025-02-06 12:05 | Sim | 2025-02-06 12:05 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 14/03/2025 14:59:59 | Conforme | Leandro Almeida - 14/03/2025 15:00:00 | Conforme | Leandro Almeida - 14/03/2025 15:00:00 | Conforme | Leandro Almeida - 14/03/2025 15:00:02 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-14 15:00 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:19:17 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:19:18 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:19:18 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:19:19 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:19 |  |  | Não | Feito | 2025-03-18 12:19 | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:19:19 | Inserir_Remover TAG_Images/B- 6752.Imagem.133828.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:38:28 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/B- 6752.Imagem.133828.jpg
60 - Produção de Etanol (Expedição) | Expedição de Álcool | Transmissor | PIT - 6603 | Transmissor de Pressão | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 11:28:40 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 11:28:40 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 11:28:42 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 11:28:43 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 11:29 | Sim | 2024-12-27 11:29 | Sim | 2024-12-27 11:29 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:39:55 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:39:56 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:39:57 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-30 11:40 | Sim | 2024-12-30 11:40 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:40:04 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:40:05 | [16 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 11:40 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:28:03 | Conforme | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:28:04 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-17 12:28 |  |  | Não | Feito | 2025-02-17 12:28 | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:28:04 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 6603.Imagem.140645.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 11:21:43 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 6603.Imagem.140645.jpg
60 - Produção de Etanol (Expedição) | Expedição de Álcool | Transmissor | TIT - 6603 | Transmissor de Temperatura | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 11:28:51 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 11:28:51 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 11:28:55 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 11:28:55 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 11:29 | Sim | 2024-12-27 11:29 | Sim | 2024-12-27 11:29 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:40:11 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:40:11 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:40:12 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-30 11:40 | Sim | 2024-12-30 11:40 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:40:18 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:40:19 | [16 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 11:40 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:28:09 | Conforme | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:28:10 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-17 12:28 |  |  | Não | Feito | 2025-02-17 12:28 | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:28:10 | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 6603.Imagem.140606.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 11:21:44 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 6603.Imagem.140606.jpg
60 - Produção de Etanol (Expedição) | Expedição de Álcool | Transmissor | FIT - 6603 | Transmissor de Vazão | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 11:29:02 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 11:29:03 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 11:29:04 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 11:29:05 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 11:29 | Sim | 2024-12-27 11:29 | Sim | 2024-12-27 11:29 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:40:29 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:40:30 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:40:31 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-30 11:41 | Sim | 2024-12-30 11:41 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:40:40 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:40:41 | [16 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 11:41 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:28:15 | Conforme | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:28:16 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-17 12:28 |  |  | Não | Feito | 2025-02-17 12:28 | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:28:16 | Inserir_Remover TAG_Images/FIT - 6603.Imagem.140525.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 11:21:45 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/FIT - 6603.Imagem.140525.jpg
60 - Produção de Etanol (Expedição) | Expedição de Álcool | Transmissor | FIT -6601 | Transmissor de Vazão | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 11:29:11 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 11:29:11 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 11:29:12 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 11:29:13 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 11:29 | Sim | 2024-12-27 11:29 | Sim | 2024-12-27 11:29 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:40:47 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:40:48 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:40:52 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-30 11:41 | Sim | 2024-12-30 11:41 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:40:56 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:40:57 | [16 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 11:41 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:28:23 | Conforme | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:28:24 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-17 12:28 |  |  | Não | Feito | 2025-02-17 12:28 | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:28:24 | Inserir_Remover TAG_Images/FIT -6601.Imagem.140437.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 11:21:46 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/FIT -6601.Imagem.140437.jpg
60 - Produção de Etanol (Expedição) | Expedição de Álcool | Transmissor | FIT - 6702 | Transmissor de Vazão | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 11:29:20 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 11:29:21 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 11:29:22 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 11:29:22 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 11:29 | Sim | 2024-12-27 11:29 | Sim | 2024-12-27 11:29 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:41:07 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:41:07 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:41:09 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-30 11:41 | Sim | 2024-12-30 11:41 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:41:13 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:41:14 | [16 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 11:41 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:28:29 | Conforme | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:28:29 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-17 12:28 |  |  | Não | Feito | 2025-02-17 12:28 | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:28:29 | Inserir_Remover TAG_Images/FIT - 6702.Imagem.140300.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 11:21:46 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/FIT - 6702.Imagem.140300.jpg
60 - Produção de Etanol (Expedição) | Expedição de Álcool | Transmissor | PIT -6602 | Transmissor de Pressão | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 11:29:28 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 11:29:28 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 11:29:29 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 11:29:30 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 11:29 | Sim | 2024-12-27 11:29 | Sim | 2024-12-27 11:29 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:41:20 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:41:20 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:41:21 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-30 11:41 | Sim | 2024-12-30 11:41 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:41:26 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:41:27 | [16 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 11:41 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:28:36 | Conforme | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:28:36 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-17 12:29 |  |  | Não | Feito | 2025-02-17 12:29 | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:28:36 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT -6602.Imagem.140201.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 11:21:47 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/PIT -6602.Imagem.140201.jpg
60 - Produção de Etanol (Expedição) | Expedição de Álcool | Transmissor | TIT - 6702 | Transmissor de temperatura | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 11:29:36 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 11:29:36 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 11:29:37 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 11:29:38 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 11:30 | Sim | 2024-12-27 11:30 | Sim | 2024-12-27 11:30 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:41:34 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:41:34 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:41:35 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-30 11:42 | Sim | 2024-12-30 11:42 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:41:40 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:41:40 | [16 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 11:42 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:28:43 | Conforme | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:28:43 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-17 12:29 |  |  | Não | Feito | 2025-02-17 12:29 | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:28:43 | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 6702.Imagem.140123.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 11:21:47 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 6702.Imagem.140123.jpg
60 - Produção de Etanol (Expedição) | Expedição de Álcool | Transmissor | PIT - 6601 | Transmissor de Pressão | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 11:29:44 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 11:29:44 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 11:29:46 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 11:29:46 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 11:30 | Sim | 2024-12-27 11:30 | Sim | 2024-12-27 11:30 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:41:47 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:41:47 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:41:52 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-30 11:42 | Sim | 2024-12-30 11:42 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:41:58 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:41:59 | [16 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 11:42 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:28:48 | Conforme | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:28:48 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-17 12:29 |  |  | Não | Feito | 2025-02-17 12:29 | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:28:48 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 6601.Imagem.140040.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 11:21:48 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 6601.Imagem.140040.jpg
60 - Produção de Etanol (Expedição) | Expedição de Álcool | Transmissor | TIT - 6601 | Transmissor de temperatura | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 11:29:54 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 11:29:55 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 11:29:56 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 11:29:57 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 11:30 | Sim | 2024-12-27 11:30 | Sim | 2024-12-27 11:30 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:42:04 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:42:05 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:42:06 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-30 11:42 | Sim | 2024-12-30 11:42 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:42:09 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:42:10 | [16 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 11:42 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:28:54 | Conforme | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:28:56 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-17 12:29 |  |  | Não | Feito | 2025-02-17 12:29 | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:28:56 | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 6601.Imagem.140002.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 11:21:49 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 6601.Imagem.140002.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Destilaria - Condensadores E | Válvula Pneumatica | PCV - 606-004 | Água Resfriamento dos Condensadores | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:43:42 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:43:43 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:43:44 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:43:48 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:43:50 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:43:51 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:43:53 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:43:54 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-27 15:44 | Sim | 2024-12-27 15:44 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:53:03 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:53:03 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 11:53 | Sim | 2025-02-06 11:53 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:54:26 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 15:54 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:16:13 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:16 |  |  | Não | Feito | 2025-03-18 12:16 | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:16:13 | Inserir_Remover TAG_Images/PCV - 606-004.Imagem.184316.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:43:17 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/PCV - 606-004.Imagem.184316.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Destilaria - Condensadores E | Transmissor | PIC -606-005 | Pressão de Água Resfriamento dos Condensadores | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:06:06 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:06:07 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:06:08 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:06:08 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 16:06 | Sim | 2024-12-27 16:06 | Sim | 2024-12-27 16:06 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:52:22 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:52:23 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:52:23 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 11:52 | Sim | 2025-02-06 11:52 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:15:06 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:15:06 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:15 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:15:10 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:15:11 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:15 |  |  | Não | Feito | 2025-03-18 12:15 | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:15:11 | Inserir_Remover TAG_Images/PIC -606-005.Imagem.184156.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:05:28 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/PIC -606-005.Imagem.184156.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | desidratação Coluna COL - 6301 | Transmissor | LIT - 6550B | Transmissor Redundante Base da T-301 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:07:23 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:07:23 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:07:25 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:07:26 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 16:07 | Sim | 2024-12-27 16:07 | Sim | 2024-12-27 16:07 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:57:31 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:57:32 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:57:34 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:58 | Sim | 2025-02-05 09:58 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:27:21 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:27:21 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:27 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:05:08 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:05:10 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:05 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:05 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:05:10 | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 6550B.Imagem.175831.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:06:56 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 6550B.Imagem.175831.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | desidratação Coluna COL - 6401 | Transmissor | TIT - 6570C | Temperatura Coluna T-401 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:08:01 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:08:01 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:08:02 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:08:03 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 16:08 | Sim | 2024-12-27 16:08 | Sim | 2024-12-27 16:08 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 10:21:26 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 10:21:28 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 10:21:30 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 10:22 | Sim | 2025-02-05 10:22 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:30:22 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:30:22 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:30 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:09:49 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:09:49 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:10 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:10 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:09:49 | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 6570C.Imagem.175402.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:06:58 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 6570C.Imagem.175402.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | desidratação Coluna COL - 6401 | Válvula Pneumatica | PCV - 6570C | Válvula Controle de Pressão T-401 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:08:36 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:08:37 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:08:38 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:08:40 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:08:42 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:08:42 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:08:44 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:08:45 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-27 16:09 | Sim | 2024-12-27 16:09 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:47:14 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:47:15 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 11:47 | Sim | 2025-02-06 11:47 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:31:11 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:31 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:11:13 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:11 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:11 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:11:13 | Inserir_Remover TAG_Images/PCV - 6570C.Imagem.172656.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:06:59 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/PCV - 6570C.Imagem.172656.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Desidratação | Transmissor | PIT - 6570A | Pressão TC - 403 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:09:20 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:09:20 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:09:21 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:09:22 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 16:09 | Sim | 2024-12-27 16:09 | Sim | 2024-12-27 16:09 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:51:57 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:51:57 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:51:59 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:52 | Sim | 2025-02-05 09:52 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:18:12 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:18:12 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:18 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:55:59 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:56:00 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 10:56 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 10:56 | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:56:00 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 6570A.Imagem.172501.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:06:59 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 6570A.Imagem.172501.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Sistema de Polimento de Meg | Transmissor | LIT -6701 | Nível Tanque de diluição Química | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:09:48 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:09:48 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:09:50 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:09:52 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 16:10 | Sim | 2024-12-27 16:10 | Sim | 2024-12-27 16:10 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 10:25:29 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 10:25:31 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 10:25:45 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 10:26 | Sim | 2025-02-05 10:26 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:46:59 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:46:59 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 15:47 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:22:37 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:22:38 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:23 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:23 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:22:38 | Inserir_Remover TAG_Images/LIT -6701.Imagem.171540.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:07:00 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/LIT -6701.Imagem.171540.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Tanques de Medição Álcool Hidratado | Transmissor | FIT - 6530B | Vazão de etanol hidratado para Tanque Pulmão Anidro | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:11:33 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:11:33 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:11:34 | Conforme | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:11:36 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-27 16:12 | Sim | 2024-12-27 16:12 | Sim | 2024-12-27 16:12 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 10:29:22 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 10:29:22 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 10:29:24 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 10:29 | Sim | 2025-02-05 10:29 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:42:53 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:42:54 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 15:43 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:20:35 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:20:35 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:21 |  |  | Não | Feito | 2025-03-18 12:21 | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:20:35 | Inserir_Remover TAG_Images/FIT - 6530B.Imagem.165356.jpg | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:07:01 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/FIT - 6530B.Imagem.165356.jpg
10 - Recepção e Preparo de Cana | Descarregamento de Cana | Válvula Pneumatica | AIC - 9349 | Válvula de Controle PH | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 07:43:01 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 07:43:03 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 07:43:05 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 07:43:09 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 07:43:12 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 07:43:13 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 07:43:15 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 07:43:17 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-30 07:43 | Sim | 2024-12-30 07:43 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:36:13 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:36:14 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 09:36 | Sim | 2025-02-06 09:36 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 14:54:22 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 14:54 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:34:38 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:35 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:35 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:34:38 | Base de Dados_Images/AIC - 9349.Imagem do Equipamento-.104301.jpg | Leandro Almeida - 30/12/2024 07:42:57 |  |  | Base de Dados_Images/AIC - 9349.Imagem do Equipamento-.104301.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Pré-Fermentação | Motor e Bomba | B- 6208 | Bomba de Transferência de Levedo | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:27:21 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:27:22 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:27:24 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:27:26 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:27:27 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:27:29 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:27:30 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:27:32 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:27:34 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:27:35 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:27:37 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:27:40 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:27:41 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:27:44 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:27:46 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:27:48 | [28 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 09:28 | Sim | 2024-12-30 09:28 | Sim | 2024-12-30 09:28 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:11:13 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:11:14 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:11:15 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:11:18 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:11:19 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:11:21 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 12:11 | Sim | 2025-02-06 12:11 | Sim | 2025-02-06 12:11 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 05:44:04 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 05:44:05 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 05:44:07 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 05:44:07 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 05:44 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:42:07 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:42:09 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:42:10 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:42:11 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:42 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:42 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:42:11 | Inserir_Remover TAG_Images/B- 6208.Imagem.122521.jpg | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:25:17 | Base de Dados_Images/B- 6208.Imagem da Plaqueta do Motor-.122906.jpg | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:28:11 | Inserir_Remover TAG_Images/B- 6208.Imagem.122521.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Pré-Fermentação | Motor e Bomba | B- 6207 | Bomba de Transferência de Levedo | Pré-Comissionamento | Conforme | Douglas Martins - 21/01/2025 09:47:07 | Conforme | Douglas Martins - 21/01/2025 09:47:08 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:26:48 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:26:51 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:26:53 | Conforme | Douglas Martins - 21/01/2025 09:47:10 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:26:56 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:26:58 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:27:00 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:27:01 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:27:03 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:27:05 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:27:06 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:27:08 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:27:11 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:27:12 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-01-21 09:47 | Sim | 2025-01-21 09:47 | Sim | 2025-01-21 09:47 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:11:29 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:11:30 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:11:31 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:11:34 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:11:44 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:11:46 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 12:12 | Sim | 2025-02-06 12:12 | Sim | 2025-02-06 12:12 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 05:44:14 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 05:44:15 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 05:44:17 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 05:44:18 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 05:44 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:42:15 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:42:16 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:42:18 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:42:18 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:42 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:42 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:42:18 | Inserir_Remover TAG_Images/B- 6207.Imagem.122556.jpg | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:25:56 | Base de Dados_Images/B- 6207.Imagem da Plaqueta do Motor-.122644.jpg | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:26:41 | Inserir_Remover TAG_Images/B- 6207.Imagem.122556.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Desidratação | Transmissor | FIT - 6570 | Vazão de Vapor para T-401 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:41:13 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:41:14 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:41:17 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:41:18 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 09:41 | Sim | 2024-12-30 09:41 | Sim | 2024-12-30 09:41 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:52:06 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:52:06 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:52:08 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:52 | Sim | 2025-02-05 09:52 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:18:20 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:18:20 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:18 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:56:05 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:56:07 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 10:56 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 10:56 | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:56:07 | Inserir_Remover TAG_Images/FIT - 6570.Imagem.124031.jpg | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:40:37 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/FIT - 6570.Imagem.124031.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Desidratação | Transmissor | FIT - 6570F | Transmissor de Vazão | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:47:11 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:47:12 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:47:15 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:47:17 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 09:47 | Sim | 2024-12-30 09:47 | Sim | 2024-12-30 09:47 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:52:20 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:52:21 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:52:23 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:52 | Sim | 2025-02-05 09:52 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:18:26 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:18:26 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:18 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:56:13 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:56:13 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 10:56 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 10:56 | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:56:13 | Inserir_Remover TAG_Images/FIT - 6570F.Imagem.124538.jpg | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:46:34 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/FIT - 6570F.Imagem.124538.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Desidratação | Transmissor | FIT - 606-001 | Vazão de Vapor T-308 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:53:14 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:53:16 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:53:17 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:53:20 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 09:53 | Sim | 2024-12-30 09:53 | Sim | 2024-12-30 09:53 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:52:29 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:52:30 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:52:33 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:53 | Sim | 2025-02-05 09:53 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:18:32 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:18:33 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:19 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:56:18 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:56:18 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 10:56 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 10:56 | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:56:18 | Inserir_Remover TAG_Images/FIT - 606-001.Imagem.125231.jpg | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:52:35 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/FIT - 606-001.Imagem.125231.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | desidratação Coluna COL - 6301 | Válvula Pneumatica | TCV - 6550B | Válvula Controle de Vapor T-301 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:02:18 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:02:20 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:02:23 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:02:32 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:02:34 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:02:37 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:02:43 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:02:47 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-30 10:03 | Sim | 2024-12-30 10:03 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:44:39 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:44:40 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 11:45 | Sim | 2025-02-06 11:45 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:28:00 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:28 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:05:54 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:06 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:06 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:05:54 | Inserir_Remover TAG_Images/TCV - 6550B.Imagem.130059.jpg | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:01:01 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/TCV - 6550B.Imagem.130059.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | desidratação Coluna COL - 6401 | Transmissor | FIT - 6570X | Vazão Massico Coluna T-401 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:05:25 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:05:27 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:05:28 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:05:30 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 10:05 | Sim | 2024-12-30 10:06 | Sim | 2024-12-30 10:06 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 10:21:47 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 10:21:49 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 10:21:51 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 10:22 | Sim | 2025-02-05 10:22 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:30:33 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:30:34 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:31 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:09:57 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:09:58 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:10 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:10 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:09:58 | Inserir_Remover TAG_Images/FIT - 6570X.Imagem.130506.jpg | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:05:15 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/FIT - 6570X.Imagem.130506.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Destilaria - Condensadores E | Transmissor | PIT - 6551 | Pressão de Vapor | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:12:29 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:12:30 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:12:33 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:12:35 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 10:12 | Sim | 2024-12-30 10:13 | Sim | 2024-12-30 10:13 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:52:29 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:52:30 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:52:31 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 11:53 | Sim | 2025-02-06 11:53 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:53:25 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:53:26 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 15:53 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:15:16 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:15:17 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:15 |  |  | Não | Feito | 2025-03-18 12:15 | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:15:17 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 6551.Imagem.131224.jpg | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:12:24 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 6551.Imagem.131224.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Desidratação | Transmissor | TIT - 6571 | Temperatura Condensador TC-401 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:20:50 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:20:52 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:20:57 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:20:59 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 10:21 | Sim | 2024-12-30 10:21 | Sim | 2024-12-30 10:21 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:52:41 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:52:42 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:52:43 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:53 | Sim | 2025-02-05 09:53 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:18:38 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:18:38 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:19 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:56:30 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:56:31 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 10:57 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 10:57 | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:56:31 | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 6571.Imagem.132043.jpg | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:20:44 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 6571.Imagem.132043.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Desidratação | Transmissor | TIT - 606-003 | Temp. Água para Resfriamento | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:26:08 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:26:10 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:26:13 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:26:15 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 10:26 | Sim | 2024-12-30 10:26 | Sim | 2024-12-30 10:26 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:52:53 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:52:54 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:52:55 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:53 | Sim | 2025-02-05 09:53 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:18:44 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:18:45 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:19 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:56:36 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:56:36 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 10:57 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 10:57 | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:56:36 | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 606-003.Imagem.132603.jpg | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:26:03 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 606-003.Imagem.132603.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | desidratação Coluna COL - 6301 | Transmissor | FIT - 6553 | Vazão de Etanol Anidro Saída Coluna 301 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:28:06 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:28:07 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:28:09 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:28:10 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 10:28 | Sim | 2024-12-30 10:28 | Sim | 2024-12-30 10:28 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:57:46 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:57:43 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:57:48 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:58 | Sim | 2025-02-05 09:58 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:27:30 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:27:30 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:28 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:05:15 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:05:16 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:05 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:05 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:05:16 | Inserir_Remover TAG_Images/FIT - 6553.Imagem.132800.jpg | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:28:00 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/FIT - 6553.Imagem.132800.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | desidratação Coluna COL - 6401 | Transmissor | FIT -6551 | Vazão de Hidratado para Meg | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:04:33 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:04:35 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:04:37 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:04:44 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 11:05 | Sim | 2024-12-30 11:05 | Sim | 2024-12-30 11:05 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 10:22:11 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 10:22:17 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 10:22:17 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 10:22 | Sim | 2025-02-05 10:22 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:30:40 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:30:40 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:31 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:10:33 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:10:34 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:11 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:11 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:10:34 | Inserir_Remover TAG_Images/FIT -6551.Imagem.140426.jpg | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:04:27 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/FIT -6551.Imagem.140426.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Desidratação | Transmissor | PIT - 6550B | Pressão Redutora 26/10kg | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:15:09 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:15:10 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:15:14 | Conforme | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:15:16 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-30 11:15 | Sim | 2024-12-30 11:15 | Sim | 2024-12-30 11:15 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:53:10 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:53:11 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:53:12 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:53 | Sim | 2025-02-05 09:53 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:18:52 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:18:53 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:19 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:56:41 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:56:42 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 10:57 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 10:57 | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:56:42 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 6550B.Imagem.141506.jpg | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:15:05 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 6550B.Imagem.141506.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Destilaria - Coluna A | Transmissor | TIT - 6510C | Temperatura do Vinho para Coluna de Destilação | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:44:04 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:44:05 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:44:06 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:44:08 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-31 15:44 | Sim | 2024-12-31 15:44 | Sim | 2024-12-31 15:44 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:49:14 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:49:15 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:49:16 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 11:49 | Sim | 2025-02-06 11:49 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 15:02:00 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 15:02:01 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 15:02 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:13:35 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:13:35 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:14 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:14 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:13:35 | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 6510C.Imagem.184222.jpg | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:43:47 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 6510C.Imagem.184222.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Destilaria - Coluna A | Transmissor | FIT - 6516 | Vazão de Vinho para Coluna de Destilação | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:43:53 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:43:54 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:43:56 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:43:57 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-31 15:44 | Sim | 2024-12-31 15:44 | Sim | 2024-12-31 15:44 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:49:24 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:49:25 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 11:49:25 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 11:49 | Sim | 2025-02-06 11:49 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:27:20 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:27:21 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 13:27 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:13:43 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:13:44 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 11:14 |  |  | Não | Feito | 2025-03-15 11:14 | Leandro Almeida - 15/03/2025 11:13:44 | Inserir_Remover TAG_Images/FIT - 6516.Imagem.184039.jpg | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:43:48 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/FIT - 6516.Imagem.184039.jpg
90 - Utilidades | Captação de Água Bruta | Tanque | T - 9401 | Tanque de Água Industrial | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:45:07 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:45:08 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:45:09 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:45:12 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:45:15 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:45:16 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:45:18 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:45:20 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:45:22 | [42 empty] | Não | Sim | 2024-12-31 15:45 | Sim | 2024-12-31 15:45 | Sim | 2024-12-31 15:45 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:33:58 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:33:59 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 09:34 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:31:48 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:31:49 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:31:51 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:31:53 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 13:32 |  |  | Não | Feito | 2025-02-24 13:32 | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:31:53 | Inserir_Remover TAG_Images/T - 9401.Imagem.184506.jpg | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:45:03 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/T - 9401.Imagem.184506.jpg
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Tanque | T - 9221 | Tanque de Água Desmi | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:46:25 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:46:26 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:46:28 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:46:30 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:46:33 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:46:35 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:46:36 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:46:38 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:46:39 | [42 empty] | Não | Sim | 2024-12-31 15:47 | Sim | 2024-12-31 15:47 | Sim | 2024-12-31 15:47 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:46:50 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:46:51 | [16 empty] | Não | Sim | 2024-12-31 15:47 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:20:25 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:20:26 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:20:29 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:20:30 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 13:20 |  |  | Não | Feito | 2025-02-24 13:20 | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:20:30 | Inserir_Remover TAG_Images/T - 9221.Imagem.184615.jpg | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:46:19 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/T - 9221.Imagem.184615.jpg
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Transmissor | LIT - 9221 | Nível Tanque de Água Desmi | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:47:57 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:47:59 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:48:00 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:48:03 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-31 15:48 | Sim | 2024-12-31 15:48 | Sim | 2024-12-31 15:48 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:48:07 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:48:08 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:48:10 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-31 15:48 | Sim | 2024-12-31 15:48 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:48:14 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:48:15 | [16 empty] | Não | Sim | 2024-12-31 15:48 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:22:12 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:22:13 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 13:22 |  |  | Não | Feito | 2025-02-24 13:22 | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:22:13 | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 9221.Imagem.184754.jpg | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:47:54 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 9221.Imagem.184754.jpg
90 - Utilidades | Captação de Água Bruta | Transmissor | LIT -9401 | Nível Tanque de Água Industrial | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:49:57 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:49:58 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:50:00 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:50:03 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-31 15:50 | Sim | 2024-12-31 15:50 | Sim | 2024-12-31 15:50 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:34:07 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:34:09 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:34:11 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 09:34 | Sim | 2025-02-06 09:34 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:34:14 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:34:16 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 09:34 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:31:59 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:32:00 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 13:32 |  |  | Não | Feito | 2025-02-24 13:32 | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:32:00 | Inserir_Remover TAG_Images/LIT -9401.Imagem.184952.jpg | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:49:52 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/LIT -9401.Imagem.184952.jpg
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Tanque | T - 9218 | Tanque de Água Tratada | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:51:22 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:51:23 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:51:25 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:51:27 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:51:30 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:51:32 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:51:33 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:51:34 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:51:36 | [42 empty] | Não | Sim | 2024-12-31 15:52 | Sim | 2024-12-31 15:52 | Sim | 2024-12-31 15:52 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:51:42 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:51:43 | [16 empty] | Não | Sim | 2024-12-31 15:52 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:20:41 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:20:42 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:20:43 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:20:44 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 13:21 |  |  | Não | Feito | 2025-02-24 13:21 | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:20:44 | Inserir_Remover TAG_Images/T - 9218.Imagem.185119.jpg | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:51:19 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/T - 9218.Imagem.185119.jpg
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Transmissor | LIT - 9218 | Nivel Tanque de Água Tratada | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:52:43 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:52:44 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:52:45 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:52:46 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-31 15:53 | Sim | 2024-12-31 15:53 | Sim | 2024-12-31 15:53 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:52:51 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:52:52 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:52:55 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-31 15:53 | Sim | 2024-12-31 15:53 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:52:58 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:52:58 | [16 empty] | Não | Sim | 2024-12-31 15:53 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:22:19 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:22:20 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 13:22 |  |  | Não | Feito | 2025-02-24 13:22 | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:22:20 | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 9218.Imagem.185239.jpg | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:52:39 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 9218.Imagem.185239.jpg
90 - Utilidades | Sistema de Combate a incêndio | Tanque | T - 9402 | Tanque Sistema de Combate a Incêndio | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:54:08 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:54:09 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:54:11 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:54:13 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:54:15 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:54:17 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:54:19 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:54:20 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:54:22 | [42 empty] | Não | Sim | 2024-12-31 15:54 | Sim | 2024-12-31 15:54 | Sim | 2024-12-31 15:54 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:54:30 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:54:31 | [16 empty] | Não | Sim | 2024-12-31 15:55 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 12:55:35 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 12:55:36 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 24/02/2025 12:55:39 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 24/02/2025 12:55:43 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 12:56 |  |  | Não | Feito | 2025-02-24 12:56 | Leandro Almeida - 24/02/2025 12:55:43 | Inserir_Remover TAG_Images/T - 9402.Imagem.185403.jpg | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:54:04 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/T - 9402.Imagem.185403.jpg
90 - Utilidades | Sistema de Combate a incêndio | Transmissor | LIT - 9402 | Nível Tanque 9402 de Combate a Incêndio | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:55:39 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:55:40 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:55:41 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:55:44 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-31 15:56 | Sim | 2024-12-31 15:56 | Sim | 2024-12-31 15:56 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:55:48 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:55:49 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:55:50 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-31 15:56 | Sim | 2024-12-31 15:56 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:55:53 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:55:54 | [16 empty] | Não | Sim | 2024-12-31 15:56 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 12:56:08 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 12:56:09 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 12:56 |  |  | Não | Feito | 2025-02-24 12:56 | Leandro Almeida - 24/02/2025 12:56:09 | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 9402.Imagem.190115.jpg | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:55:35 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 9402.Imagem.190115.jpg
90 - Utilidades | Sistema de Combate a incêndio | Tanque | T -9701 | Tanque de Água Sistema de Combate a Incêndio | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:57:06 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:57:07 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:57:08 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:57:10 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:57:13 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:57:16 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:57:17 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:57:19 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:57:21 | [42 empty] | Não | Sim | 2024-12-31 15:57 | Sim | 2024-12-31 15:57 | Sim | 2024-12-31 15:57 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:57:27 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:57:28 | [16 empty] | Não | Sim | 2024-12-31 15:57 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 12:55:48 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 12:55:50 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 24/02/2025 12:55:58 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 24/02/2025 12:55:59 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 12:56 |  |  | Não | Feito | 2025-02-24 12:56 | Leandro Almeida - 24/02/2025 12:55:59 | Inserir_Remover TAG_Images/T -9701.Imagem.190214.jpg | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:57:03 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/T -9701.Imagem.190214.jpg
90 - Utilidades | Sistema de Combate a incêndio | Transmissor | LIT - 9701 | Nível Tanque 9701de Combate a Incêndio | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:58:24 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:58:25 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:58:26 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:58:28 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-31 15:58 | Sim | 2024-12-31 15:58 | Sim | 2024-12-31 15:58 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:58:32 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:58:33 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:58:34 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-31 15:59 | Sim | 2024-12-31 15:59 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:58:40 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:58:41 | [16 empty] | Não | Sim | 2024-12-31 15:59 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 12:56:14 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 12:56:16 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 12:56 |  |  | Não | Feito | 2025-02-24 12:56 | Leandro Almeida - 24/02/2025 12:56:16 | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 9701.Imagem.190320.jpg | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:58:20 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 9701.Imagem.190320.jpg
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Válvula Pneumatica | LCV - 9601A | Válvula de Reposição Água Torre do Etanol | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 16:01:10 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 16:01:11 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 16:01:12 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 16:01:15 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 16:01:19 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 16:01:21 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 16:01:23 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 16:01:24 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-31 16:01 | Sim | 2024-12-31 16:01 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 16:01:30 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 16:01:30 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-31 16:02 | Sim | 2024-12-31 16:02 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 16:01:34 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-31 16:02 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:26:28 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 13:26 |  |  | Não | Feito | 2025-02-24 13:26 | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:26:28 | Inserir_Remover TAG_Images/LCV - 9601A.Imagem.190415.jpg | Leandro Almeida - 31/12/2024 16:01:05 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/LCV - 9601A.Imagem.190415.jpg
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Transmissor | PIT - 9601A | Pressão Bombas Trocador das Dornas | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 16:05:49 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 16:05:50 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 16:05:51 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 16:05:53 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-31 16:06 | Sim | 2024-12-31 16:06 | Sim | 2024-12-31 16:06 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 16:05:57 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 16:05:58 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 16:06:01 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-31 16:06 | Sim | 2024-12-31 16:06 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 16:06:04 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 16:06:05 | [16 empty] | Não | Sim | 2024-12-31 16:06 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:22:31 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:22:32 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 13:23 |  |  | Não | Feito | 2025-02-24 13:23 | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:22:32 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 9601A.Imagem.190718.jpg | Leandro Almeida - 31/12/2024 16:05:45 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 9601A.Imagem.190718.jpg
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Transmissor | FIT - 9601A | Vazão Água Reposição Torre do Etanol | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 16:07:09 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 16:07:10 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 16:07:12 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 16:07:13 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-31 16:07 | Sim | 2024-12-31 16:07 | Sim | 2024-12-31 16:07 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 16:07:17 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 16:07:18 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 16:07:20 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-31 16:07 | Sim | 2024-12-31 16:07 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 16:07:23 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 16:07:24 | [16 empty] | Não | Sim | 2024-12-31 16:07 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:22:44 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:22:44 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 13:23 |  |  | Não | Feito | 2025-02-24 13:23 | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:22:44 | Base de Dados_Images/FIT - 9601A.Imagem do Equipamento-.192335.jpg | Leandro Almeida - 31/12/2024 16:23:31 |  |  | Base de Dados_Images/FIT - 9601A.Imagem do Equipamento-.192335.jpg
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Transmissor | FIT - 9501A | Vazão Água de Reposição Torre do Açúcar | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 16:26:19 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 16:26:20 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 16:26:22 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 16:26:24 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-31 16:26 | Sim | 2024-12-31 16:26 | Sim | 2024-12-31 16:26 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 16:26:28 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 16:26:29 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 16:26:31 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-31 16:27 | Sim | 2024-12-31 16:27 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 16:26:35 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 16:26:36 | [16 empty] | Não | Sim | 2024-12-31 16:27 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:22:51 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:22:51 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 13:23 |  |  | Não | Feito | 2025-02-24 13:23 | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:22:51 | Inserir_Remover TAG_Images/FIT - 9501A.Imagem.192615.jpg | Leandro Almeida - 31/12/2024 16:26:15 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/FIT - 9501A.Imagem.192615.jpg
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Transmissor | LIT - 9501A | Nível da Torre de Açúcar | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 16:30:55 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 16:30:55 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 16:30:57 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 16:30:57 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-31 16:31 | Sim | 2024-12-31 16:31 | Sim | 2024-12-31 16:31 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 16:31:02 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 16:31:03 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 16:31:04 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-31 16:31 | Sim | 2024-12-31 16:31 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 16:31:08 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 16:31:08 | [16 empty] | Não | Sim | 2024-12-31 16:31 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:23:00 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:23:01 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 13:23 |  |  | Não | Feito | 2025-02-24 13:23 | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:23:01 | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 9501A.Imagem.193015.png | Leandro Almeida - 31/12/2024 16:30:50 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 9501A.Imagem.193015.png
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Válvula Pneumatica | LCV - 9501A | Válvula de Reposição de Água Torre do Açúcar | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 16:34:00 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 16:34:01 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 16:34:02 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 16:34:03 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 16:34:05 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 16:34:04 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 16:34:05 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 16:34:07 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-31 16:34 | Sim | 2024-12-31 16:34 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 16:34:11 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 16:34:11 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-31 16:34 | Sim | 2024-12-31 16:34 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 16:34:14 | [18 empty] | Não | Sim | 2024-12-31 16:34 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:26:35 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 13:27 |  |  | Não | Feito | 2025-02-24 13:27 | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:26:35 | Inserir_Remover TAG_Images/LCV - 9501A.Imagem.193352.png | Leandro Almeida - 31/12/2024 16:33:57 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/LCV - 9501A.Imagem.193352.png
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Válvula Pneumatica | FCV - 9602A | Válvula Saída Bomba Água Fria Mosto 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:10:25 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:10:26 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:10:27 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:10:34 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:10:35 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:10:37 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:10:38 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:10:40 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-31 18:11 | Sim | 2024-12-31 18:11 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:10:44 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:10:45 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-31 18:11 | Sim | 2024-12-31 18:11 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:27:08 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 13:27 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:27:11 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 13:27 |  |  | Não | Feito | 2025-02-24 13:27 | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:27:11 | Inserir_Remover TAG_Images/FCV - 9602A.Imagem.211019.jpg | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:10:18 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/FCV - 9602A.Imagem.211019.jpg
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Válvula Pneumatica | FCV - 9602C | Válvula Saída Bomba de Água Fria Destilaria | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:12:45 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:12:46 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:12:48 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:12:50 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:12:52 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:12:53 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:12:54 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:12:56 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-31 18:13 | Sim | 2024-12-31 18:13 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:13:01 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:13:01 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-31 18:13 | Sim | 2024-12-31 18:13 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:27:15 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 13:27 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:27:18 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 13:27 |  |  | Não | Feito | 2025-02-24 13:27 | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:27:18 | Inserir_Remover TAG_Images/FCV - 9602C.Imagem.211238.jpg | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:12:38 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/FCV - 9602C.Imagem.211238.jpg
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Válvula Pneumatica | FCV - 9602D | Válvula Saída Bomba de Água Fria Destilaria 2 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:14:17 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:14:18 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:14:21 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:14:23 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:14:24 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:14:27 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:14:28 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:14:30 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-31 18:14 | Sim | 2024-12-31 18:14 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:14:34 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:14:35 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-31 18:15 | Sim | 2024-12-31 18:15 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:27:25 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 13:27 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:27:32 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 13:28 |  |  | Não | Feito | 2025-02-24 13:28 | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:27:32 | Inserir_Remover TAG_Images/FCV - 9602D.Imagem.211408.jpg | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:14:13 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/FCV - 9602D.Imagem.211408.jpg
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Válvula Pneumatica | FCV - 9602E | Válvula Saída Bomba de Água Fria Destilaria 3 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:15:46 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:15:47 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:15:49 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:15:51 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:15:52 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:15:53 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:15:55 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:15:56 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-31 18:16 | Sim | 2024-12-31 18:16 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:16:00 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:16:01 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-31 18:16 | Sim | 2024-12-31 18:16 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:27:37 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 13:28 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:27:41 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 13:28 |  |  | Não | Feito | 2025-02-24 13:28 | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:27:41 | Inserir_Remover TAG_Images/FCV - 9602E.Imagem.211539.jpg | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:15:41 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/FCV - 9602E.Imagem.211539.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Desidratação | Transmissor | LIT - 6915 | Nivel Tanque Pulmão de Meg | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:26:32 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:26:33 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:26:35 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:26:36 | [52 empty] | Não | Sim | 2024-12-31 18:27 | Sim | 2024-12-31 18:27 | Sim | 2024-12-31 18:27 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:53:20 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:53:21 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:53:22 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:53 | Sim | 2025-02-05 09:53 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:19:05 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:19:07 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:19 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:10:55 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:10:56 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:11 |  |  | Não | Feito | 2025-03-18 12:11 | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:10:56 | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 6915.Imagem.212621.jpg | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:26:24 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 6915.Imagem.212621.jpg
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Tanques de Medição Álcool Anidro | Válvula Pneumatica | DCV - 6570 | Válvula Controle Demanda Etanol Anidro | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:34:50 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:34:52 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:34:53 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:35:08 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:35:12 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:35:13 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:35:14 | Conforme | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:35:16 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2024-12-31 18:35 | Sim | 2024-12-31 18:35 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:09:46 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:09:47 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-10 16:10 | Sim | 2025-02-10 16:10 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 16:09:52 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 16:10 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:18:31 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 12:19 |  |  | Não | Feito | 2025-03-18 12:19 | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:18:31 | Inserir_Remover TAG_Images/DCV - 6570.Imagem.213445.jpg | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:34:45 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/DCV - 6570.Imagem.213445.jpg
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Motoredutor | TR - 9502 | Acionamento Ventilador Torre 02 do Açúcar | Pré-Comissionamento | Conforme | Douglas Martins - 28/01/2025 12:09:20 | Conforme | Douglas Martins - 28/01/2025 12:09:21 | Conforme | Douglas Martins - 28/01/2025 12:09:22 | Conforme | Douglas Martins - 28/01/2025 12:09:29 | Conforme | Douglas Martins - 28/01/2025 12:09:30 | Conforme | Douglas Martins - 28/01/2025 12:09:31 | Conforme | Douglas Martins - 28/01/2025 12:09:32 | Conforme | Douglas Martins - 28/01/2025 12:09:33 | Conforme | Douglas Martins - 28/01/2025 12:09:34 | Conforme | Douglas Martins - 28/01/2025 12:09:35 | Conforme | Douglas Martins - 28/01/2025 12:09:36 | Conforme | Douglas Martins - 28/01/2025 12:09:37 | [36 empty] | Não | Sim | 2025-01-28 12:10 | Sim | 2025-01-28 12:10 | Sim | 2025-01-28 12:10 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:37:45 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:37:47 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:37:49 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:37:51 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 10:38 | Sim | 2025-02-07 10:38 | Sim | 2025-02-07 10:38 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:03:38 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:03:39 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:03:40 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:03:40 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:03:41 | [10 empty] | Não | Sim | 2025-03-10 14:04 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:03:45 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:03:45 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:03:46 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:03:47 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-10 14:04 |  |  | Não | Feito | 2025-03-10 14:04 | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:03:47 | Base de Dados_Images/TR - 9502.Imagem do Equipamento-.135239.jpg | Douglas Martins - 28/01/2025 10:52:21 | Base de Dados_Images/TR - 9502.Imagem da Plaqueta do Motor-.135239.jpg | Douglas Martins - 28/01/2025 10:52:33 | Base de Dados_Images/TR - 9502.Imagem do Equipamento-.135239.jpg
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Motoredutor | TR - 9501 | Acionamento Ventilador Torre 01 do Açúcar | Pré-Comissionamento | Conforme | Douglas Martins - 28/01/2025 12:08:58 | Conforme | Douglas Martins - 28/01/2025 12:08:59 | Conforme | Douglas Martins - 28/01/2025 12:09:00 | Conforme | Douglas Martins - 28/01/2025 12:09:00 | Conforme | Douglas Martins - 28/01/2025 12:09:01 | Conforme | Douglas Martins - 28/01/2025 12:09:02 | Conforme | Douglas Martins - 28/01/2025 12:09:03 | Conforme | Douglas Martins - 28/01/2025 12:09:04 | Conforme | Douglas Martins - 28/01/2025 12:09:05 | Conforme | Douglas Martins - 28/01/2025 12:09:05 | Conforme | Douglas Martins - 28/01/2025 12:09:07 | Conforme | Douglas Martins - 28/01/2025 12:09:08 | [36 empty] | Não | Sim | 2025-01-28 12:09 | Sim | 2025-01-28 12:09 | Sim | 2025-01-28 12:09 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:37:57 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:37:59 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:38:00 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:38:02 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 10:38 | Sim | 2025-02-07 10:38 | Sim | 2025-02-07 10:38 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:03:21 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:03:22 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:03:23 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:03:24 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:03:25 | [10 empty] | Não | Sim | 2025-03-10 14:03 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:03:29 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:03:30 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:03:31 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:03:32 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-10 14:04 |  |  | Não | Feito | 2025-03-10 14:04 | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:03:32 | Base de Dados_Images/TR - 9501.Imagem do Equipamento-.133950.jpg | Douglas Martins - 28/01/2025 10:39:26 | Base de Dados_Images/TR - 9501.Imagem da Plaqueta do Motor-.133950.jpg | Douglas Martins - 28/01/2025 10:39:42 | Base de Dados_Images/TR - 9501.Imagem do Equipamento-.133950.jpg
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Motoredutor | TR - 9603 | Acionamento Ventilador Torre 03 Etanol | Pré-Comissionamento | Conforme | Douglas Martins - 28/01/2025 12:08:32 | Conforme | Douglas Martins - 28/01/2025 12:08:33 | Conforme | Douglas Martins - 28/01/2025 12:08:34 | Conforme | Douglas Martins - 28/01/2025 12:08:35 | Conforme | Douglas Martins - 28/01/2025 12:08:36 | Conforme | Douglas Martins - 28/01/2025 12:08:40 | Conforme | Douglas Martins - 28/01/2025 12:08:41 | Conforme | Douglas Martins - 28/01/2025 12:08:43 | Conforme | Douglas Martins - 28/01/2025 12:08:44 | Conforme | Douglas Martins - 28/01/2025 12:08:45 | Conforme | Douglas Martins - 28/01/2025 12:08:46 | Conforme | Douglas Martins - 28/01/2025 12:08:47 | [36 empty] | Não | Sim | 2025-01-28 12:09 | Sim | 2025-01-28 12:09 | Sim | 2025-01-28 12:09 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:38:08 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:38:09 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:38:10 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:38:12 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 10:38 | Sim | 2025-02-07 10:38 | Sim | 2025-02-07 10:38 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:24:49 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:24:49 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:24:52 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:24:53 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:24:56 | [10 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 13:25 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:03:09 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:03:10 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:03:11 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:03:12 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-10 14:03 |  |  | Não | Feito | 2025-03-10 14:03 | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:03:12 | Base de Dados_Images/TR - 9603.Imagem do Equipamento-.134830.jpg | Douglas Martins - 28/01/2025 10:48:02 | Base de Dados_Images/TR - 9603.Imagem da Plaqueta do Motor-.134830.jpg | Douglas Martins - 28/01/2025 10:48:16 | Base de Dados_Images/TR - 9603.Imagem do Equipamento-.134830.jpg
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Motoredutor | TR - 9602 | Acionamento Ventilador Torre 02 Etanol | Pré-Comissionamento | Conforme | Douglas Martins - 28/01/2025 12:08:00 | Conforme | Douglas Martins - 28/01/2025 12:08:00 | Conforme | Douglas Martins - 28/01/2025 12:08:02 | Conforme | Douglas Martins - 28/01/2025 12:08:03 | Conforme | Douglas Martins - 28/01/2025 12:08:08 | Conforme | Douglas Martins - 28/01/2025 12:08:08 | Conforme | Douglas Martins - 28/01/2025 12:08:10 | Conforme | Douglas Martins - 28/01/2025 12:08:11 | Conforme | Douglas Martins - 28/01/2025 12:08:14 | Conforme | Douglas Martins - 28/01/2025 12:08:15 | Conforme | Douglas Martins - 28/01/2025 12:08:18 | Conforme | Douglas Martins - 28/01/2025 12:08:20 | [36 empty] | Não | Sim | 2025-01-28 12:08 | Sim | 2025-01-28 12:08 | Sim | 2025-01-28 12:08 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:38:18 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:38:19 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:38:21 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:38:22 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 10:38 | Sim | 2025-02-07 10:38 | Sim | 2025-02-07 10:38 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:25:07 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:25:08 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:25:10 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:25:11 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:25:13 | [10 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 13:25 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:02:59 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:02:59 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:03:00 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:03:01 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-10 14:03 |  |  | Não | Feito | 2025-03-10 14:03 | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:03:01 | Base de Dados_Images/TR - 9602.Imagem do Equipamento-.134402.jpg | Douglas Martins - 28/01/2025 10:43:44 | Base de Dados_Images/TR - 9602.Imagem da Plaqueta do Motor-.134402.jpg | Douglas Martins - 28/01/2025 10:43:56 | Base de Dados_Images/TR - 9602.Imagem do Equipamento-.134402.jpg
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Motoredutor | TR - 9601 | Acionamento Ventilador Torre 01 Etanol | Pré-Comissionamento | Conforme | Douglas Martins - 28/01/2025 12:06:44 | Conforme | Douglas Martins - 28/01/2025 12:06:45 | Conforme | Douglas Martins - 28/01/2025 12:06:46 | Conforme | Douglas Martins - 28/01/2025 12:06:49 | Conforme | Douglas Martins - 28/01/2025 12:06:50 | Conforme | Douglas Martins - 28/01/2025 12:06:51 | Conforme | Douglas Martins - 28/01/2025 12:06:53 | Conforme | Douglas Martins - 28/01/2025 12:06:54 | Conforme | Douglas Martins - 28/01/2025 12:06:56 | Conforme | Douglas Martins - 28/01/2025 12:06:58 | Conforme | Douglas Martins - 28/01/2025 12:07:01 | Conforme | Douglas Martins - 28/01/2025 12:07:04 | [36 empty] | Não | Sim | 2025-01-28 12:07 | Sim | 2025-01-28 12:07 | Sim | 2025-01-28 12:07 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:38:30 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:38:33 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:38:35 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 10:38:37 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 10:38 | Sim | 2025-02-07 10:39 | Sim | 2025-02-07 10:39 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:25:20 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:25:21 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:25:23 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:25:24 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:25:25 | [10 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 13:25 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:02:49 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:02:50 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:02:51 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:02:52 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-10 14:03 |  |  | Não | Feito | 2025-03-10 14:03 | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:02:52 | Base de Dados_Images/TR - 9601.Imagem do Equipamento-.134254.jpg | Douglas Martins - 28/01/2025 10:42:13 | Base de Dados_Images/TR - 9601.Imagem da Plaqueta do Motor-.134254.jpg | Douglas Martins - 28/01/2025 10:42:36 | Base de Dados_Images/TR - 9601.Imagem do Equipamento-.134254.jpg
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Motor e Bomba | D_M 8311 | Bomba 02 Água Fria Condensador G3 | Pré-Comissionamento | Conforme | Gabriela Amaral - 10/01/2025 10:45:50 | Conforme | Gabriela Amaral - 10/01/2025 10:46:08 | Conforme | Gabriela Amaral - 10/01/2025 10:46:12 | Conforme | Gabriela Amaral - 10/01/2025 10:46:29 | Conforme | Gabriela Amaral - 10/01/2025 10:46:24 | Conforme | Gabriela Amaral - 10/01/2025 10:46:35 | Conforme | Gabriela Amaral - 10/01/2025 10:46:39 | Conforme | Gabriela Amaral - 10/01/2025 10:47:06 | Conforme | Gabriela Amaral - 10/01/2025 10:47:18 | Conforme | Gabriela Amaral - 10/01/2025 10:47:22 | Conforme | Gabriela Amaral - 10/01/2025 10:47:40 | Conforme | Gabriela Amaral - 10/01/2025 10:47:53 | Conforme | Gabriela Amaral - 10/01/2025 10:47:59 | Conforme | Gabriela Amaral - 10/01/2025 10:48:04 | Conforme | Gabriela Amaral - 10/01/2025 10:48:09 | Conforme | Gabriela Amaral - 10/01/2025 10:48:22 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-01-10 10:47 | Sim | 2025-01-10 10:48 | Sim | 2025-01-10 10:48 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 09:44:08 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 09:44:09 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 09:44:11 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 08/03/2025 09:44:13 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 09:44:15 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 08/03/2025 09:44:17 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-08 09:44 | Sim | 2025-03-08 09:44 | Sim | 2025-03-08 09:44 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 09:44:23 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 09:44:23 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 09:44:25 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 09:44:29 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-08 09:44 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:04:05 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:04:06 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:04:07 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:04:08 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-10 14:04 |  |  | Não | Feito | 2025-03-10 14:04 | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:04:08 | Base de Dados_Images/D_M 8311.Imagem do Equipamento-.104012.jpg | Leandro Almeida - 10/03/2025 07:40:06 |  |  | Base de Dados_Images/D_M 8311.Imagem do Equipamento-.104012.jpg
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Motor e Bomba | D_M 8310 | Bomba 01 Água Fria Condensador G3 | Pré-Comissionamento | Conforme | Gabriela Amaral - 10/01/2025 10:50:06 | Conforme | Gabriela Amaral - 10/01/2025 10:50:11 | Conforme | Gabriela Amaral - 10/01/2025 10:50:19 | Conforme | Gabriela Amaral - 10/01/2025 10:50:24 | Conforme | Gabriela Amaral - 10/01/2025 10:50:35 | Conforme | Gabriela Amaral - 10/01/2025 10:50:41 | Conforme | Gabriela Amaral - 10/01/2025 10:50:49 | Conforme | Gabriela Amaral - 10/01/2025 10:50:55 | Conforme | Gabriela Amaral - 10/01/2025 10:51:02 | Conforme | Gabriela Amaral - 10/01/2025 10:51:07 | Conforme | Gabriela Amaral - 10/01/2025 10:51:13 | Conforme | Gabriela Amaral - 10/01/2025 10:51:20 | Conforme | Gabriela Amaral - 10/01/2025 10:51:36 | Conforme | Gabriela Amaral - 10/01/2025 10:51:43 | Conforme | Gabriela Amaral - 10/01/2025 10:51:51 | Conforme | Gabriela Amaral - 10/01/2025 10:51:58 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-01-10 10:51 | Sim | 2025-01-10 10:52 | Sim | 2025-01-10 10:52 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 11:15:10 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 11:15:11 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 11:15:12 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/03/2025 11:15:14 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 11:15:15 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/03/2025 11:15:16 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-10 11:15 | Sim | 2025-03-10 11:15 | Sim | 2025-03-10 11:15 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 11:15:21 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 11:15:22 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 11:15:23 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 11:15:24 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-10 11:15 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:03:56 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:03:56 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:03:57 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:03:58 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-10 14:04 |  |  | Não | Feito | 2025-03-10 14:04 | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:03:58 | Base de Dados_Images/D_M 8310.Imagem do Equipamento-.103923.jpg | Leandro Almeida - 10/03/2025 07:39:16 |  |  | Base de Dados_Images/D_M 8310.Imagem do Equipamento-.103923.jpg
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Motoredutor | D_M 6742 (TR-9701) | Acionamento Ventilador Torre 01 de Condensação | Pré-Comissionamento | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/03/2025 11:21:44 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/03/2025 11:21:45 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/03/2025 11:21:45 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/03/2025 11:21:47 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/03/2025 11:21:47 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/03/2025 11:21:49 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/03/2025 11:21:49 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/03/2025 11:21:50 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/03/2025 11:21:51 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/03/2025 11:21:52 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/03/2025 11:21:53 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/03/2025 11:21:54 | [36 empty] | Não | Sim | 2025-03-10 11:22 | Sim | 2025-03-10 11:22 | Sim | 2025-03-10 11:22 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/03/2025 11:21:58 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/03/2025 11:21:59 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/03/2025 11:22:00 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/03/2025 11:22:01 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-03-10 11:22 | Sim | 2025-03-10 11:22 | Sim | 2025-03-10 11:22 | Dinâmico Frio | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/03/2025 11:22:06 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/03/2025 11:22:06 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/03/2025 11:22:07 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/03/2025 11:22:08 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/03/2025 11:22:09 | [10 empty] | Não | Sim | 2025-03-10 11:22 | Dinâmico Quente | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:02:29 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:02:30 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:02:31 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:02:32 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-10 14:03 | Inutilizado |  | Sim | Feito | 2025-03-10 14:03 | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:02:32
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Motoredutor | D_M - 6743 (TR-9702) | Acionamento Ventilador 02 da Torre de Condensação | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 13:03:06 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 13:03:07 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 13:03:08 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 13:03:10 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 13:03:12 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 13:03:13 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 13:03:15 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 13:03:16 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 13:03:17 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 13:03:19 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 13:03:21 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 13:03:22 | [36 empty] | Não | Sim | 2025-03-10 13:03 | Sim | 2025-03-10 13:03 | Sim | 2025-03-10 13:03 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 13:03:27 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/03/2025 13:03:28 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 13:03:30 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/03/2025 13:03:31 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-03-10 13:03 | Sim | 2025-03-10 13:04 | Sim | 2025-03-10 13:04 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 13:03:38 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 13:03:39 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 13:03:42 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 13:03:43 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 13:03:45 | [10 empty] | Não | Sim | 2025-03-10 13:04 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:02:19 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:02:19 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:02:20 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:02:21 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-10 14:02 |  |  | Não | Feito | 2025-03-10 14:02 | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:02:21 | [5 empty] | Registro Impossibilitado | Edelson Felix - 02/25/2025 08:45:02
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4202 | Transmissor | TIT - 4202B | Tempo da Base do Cozedor 2 Massa A | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:01:31 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:01:38 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:01:34 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:01:44 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-01-01 16:02 | Sim | 2025-01-01 16:02 | Sim | 2025-01-01 16:02 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:01:53 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:01:54 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:01:56 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 15:02 | Sim | 2025-02-05 15:02 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:30:16 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:30:18 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 15:30 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:20:42 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:20:42 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:21 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:21 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:20:42 | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 4202B.Imagem.190120.jpg | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:01:22 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 4202B.Imagem.190120.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4202 | Transmissor | PIT - 4202A | Pressão de Vácuo Cozedor 2 Massa A | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:03:38 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:03:42 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:03:46 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:03:50 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-01-01 16:04 | Sim | 2025-01-01 16:04 | Sim | 2025-01-01 16:04 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:02:01 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:02:02 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:02:03 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 15:02 | Sim | 2025-02-05 15:02 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:30:28 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:30:28 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 15:30 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:20:48 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:20:49 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:21 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:21 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:20:49 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 4202A.Imagem.190329.jpg | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:03:29 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 4202A.Imagem.190329.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4202 | Transmissor | PIT - 4202B | Pressão da Calandra Cozedor 2 Massa A | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:06:34 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:06:47 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:06:43 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:07:01 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-01-01 16:07 | Sim | 2025-01-01 16:07 | Sim | 2025-01-01 16:07 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:02:08 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:02:09 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:02:10 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 15:02 | Sim | 2025-02-05 15:02 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:30:34 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:30:35 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 15:31 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:20:55 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:20:56 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:21 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:21 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:20:56 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 4202B.Imagem.190612.jpg | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:06:13 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 4202B.Imagem.190612.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4201 | Transmissor | TIT - 4201B | Tempo da Base do Cozedor 01 Massa A | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:10:45 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:10:49 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:10:53 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:10:59 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-01-01 16:11 | Sim | 2025-01-01 16:11 | Sim | 2025-01-01 16:11 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:00:33 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:00:34 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:00:35 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 15:01 | Sim | 2025-02-05 15:01 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:33:51 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:33:52 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 13:34 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:14:51 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:14:52 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:15 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:15 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:14:52 | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 4201B.Imagem.191028.jpg | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:10:29 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 4201B.Imagem.191028.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4201 | Transmissor | PIT - 4201A | Pressão de Vácuo Cozedor 01 de Massa A | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:37:27 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:37:28 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:37:29 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:37:31 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-01-01 17:37 | Sim | 2025-01-01 17:38 | Sim | 2025-01-01 17:38 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:00:20 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:00:21 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:00:23 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 15:00 | Sim | 2025-02-05 15:00 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:34:04 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:34:06 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 13:34 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:14:56 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:14:57 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:15 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:15 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:14:57 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 4201A.Imagem.191232.jpg | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:37:22 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 4201A.Imagem.191232.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4201 | Transmissor | PIT - 4201B | Pressão da Calandra Cozedor 01 Massa A | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:37:43 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:37:44 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:37:45 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:37:46 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-01-01 17:38 | Sim | 2025-01-01 17:38 | Sim | 2025-01-01 17:38 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:00:41 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:00:42 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:00:44 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 15:01 | Sim | 2025-02-05 15:01 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:34:13 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:34:14 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 13:34 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:15:02 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:15:02 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:15 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:15 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:15:02 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 4201B.Imagem.191403.jpg | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:37:36 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 4201B.Imagem.191403.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4204 | Transmissor | TIT - 4204B | Tempo Base Cozedor 4 Massa B | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:37:58 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:37:59 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:38:00 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:38:01 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-01-01 17:38 | Sim | 2025-01-01 17:38 | Sim | 2025-01-01 17:38 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 08:58:44 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 08:58:44 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 08:58:46 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 08:59 | Sim | 2025-02-07 08:59 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:35:10 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:35:11 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 15:35 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:24:35 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:24:35 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:25 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:25 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:24:35 | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 4204B.Imagem.201016.jpg | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:37:52 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 4204B.Imagem.201016.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4204 | Transmissor | PIT - 4204A | Pressão de Vácuo Cozedor 04 Massa B | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:38:14 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:38:15 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:38:16 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:38:17 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-01-01 17:38 | Sim | 2025-01-01 17:38 | Sim | 2025-01-01 17:38 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 08:58:59 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 08:59:00 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 08:59:02 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 08:59 | Sim | 2025-02-07 08:59 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:35:16 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:35:17 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 15:35 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:24:40 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:24:40 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:25 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:25 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:24:40 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 4204A.Imagem.201025.jpg | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:38:08 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 4204A.Imagem.201025.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4204 | Transmissor | PIT - 4204B | Pressão da Calandra Cozedor 04 Massa B | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:38:27 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:38:27 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:38:29 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:38:30 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-01-01 17:38 | Sim | 2025-01-01 17:38 | Sim | 2025-01-01 17:38 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 08:59:08 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 08:59:09 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 08:59:10 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 08:59 | Sim | 2025-02-07 08:59 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:35:23 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:35:24 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 15:35 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:24:48 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:24:49 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:25 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:25 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:24:49 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 4204B.Imagem.201036.jpg | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:38:22 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 4204B.Imagem.201036.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4204 | Válvula Pneumatica | XV - 4204M | Válvula Injeção de Semente Cozedor 4 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:38:40 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:38:41 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:38:43 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:38:53 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:38:54 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:38:56 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:38:57 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:38:58 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-01-01 17:39 | Sim | 2025-01-01 17:39 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:01:11 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:01:12 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 09:01 | Sim | 2025-02-07 09:01 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:37:08 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 15:37 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:26:22 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:26 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:26 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:26:22 | Inserir_Remover TAG_Images/XV - 4204M.Imagem.201051.jpg | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:38:36 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/XV - 4204M.Imagem.201051.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4203 | Transmissor | TIT - 4203B | Tempo Base Cozedor 03 Massa B/A | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:39:09 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:39:10 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:39:11 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:39:12 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-01-01 17:39 | Sim | 2025-01-01 17:39 | Sim | 2025-01-01 17:39 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 08:17:46 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 08:17:47 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 08:17:49 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 08:18 | Sim | 2025-02-07 08:18 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:32:17 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:32:18 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 15:32 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:37:39 | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:37:40 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-30 22:38 |  |  | Não | Feito | 2025-03-30 22:38 | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:37:40 | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 4203B.Imagem.201235.jpg | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:39:05 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 4203B.Imagem.201235.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4203 | Transmissor | PIT - 4203A | Pressão Vácuo Cozedor 03 Massa A/B | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:39:24 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:39:25 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:39:26 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:39:27 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-01-01 17:39 | Sim | 2025-01-01 17:39 | Sim | 2025-01-01 17:39 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:02:46 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:02:48 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:02:50 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 15:03 | Sim | 2025-02-05 15:03 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:32:24 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:32:25 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 15:32 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:37:44 | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:37:45 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-30 22:38 |  |  | Não | Feito | 2025-03-30 22:38 | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:37:45 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 4203A.Imagem.201244.jpg | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:39:20 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 4203A.Imagem.201244.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4203 | Transmissor | PIT - 4203B | Pressão da Calandra Cozedor 03 Massa A/B | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:39:38 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:39:39 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:39:40 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:39:41 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-01-01 17:40 | Sim | 2025-01-01 17:40 | Sim | 2025-01-01 17:40 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:02:57 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:02:58 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:03:00 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 15:03 | Sim | 2025-02-05 15:03 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:32:31 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:32:32 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 15:33 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:37:49 | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:37:50 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-30 22:38 |  |  | Não | Feito | 2025-03-30 22:38 | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:37:50 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 4203B.Imagem.201252.jpg | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:39:34 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 4203B.Imagem.201252.jpg
40 - Produção de Açúcar | Sementeira | Tanque | SM - 4222 | Sementeira 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 01/04/2025 01:09:16 | Conforme | Leandro Almeida - 01/04/2025 01:09:18 | Conforme | Leandro Almeida - 01/04/2025 01:09:20 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 01/04/2025 01:09:22 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 01/04/2025 01:09:24 | Conforme | Leandro Almeida - 01/04/2025 01:09:25 | Conforme | Leandro Almeida - 01/04/2025 01:09:28 | Conforme | Leandro Almeida - 01/04/2025 01:09:28 | Conforme | Leandro Almeida - 01/04/2025 01:09:30 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-04-01 01:09 | Sim | 2025-04-01 01:10 | Sim | 2025-04-01 01:10 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 01/04/2025 01:09:35 | Conforme | Leandro Almeida - 01/04/2025 01:09:35 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-04-01 01:10 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 01/04/2025 01:09:50 | Conforme | Leandro Almeida - 01/04/2025 01:09:50 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 01/04/2025 01:09:52 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 01/04/2025 01:09:52 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-04-01 01:10 |  |  | Não | Feito | 2025-04-01 01:10 | Leandro Almeida - 01/04/2025 01:09:52 | Base de Dados_Images/SM - 4222.Imagem do Equipamento-.183256.jpg | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:32:29 |  |  | Base de Dados_Images/SM - 4222.Imagem do Equipamento-.183256.jpg
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Tanque | T - 9602 | Tanque de Água Bruta | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:40:05 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:40:06 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:40:08 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:40:10 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:40:11 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:40:13 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:40:14 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:40:16 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:40:16 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-01-01 17:40 | Sim | 2025-01-01 17:40 | Sim | 2025-01-01 17:40 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:40:21 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:40:22 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-01-01 17:40 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:20:51 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:20:52 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:20:56 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:20:57 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 13:21 |  |  | Não | Feito | 2025-02-24 13:21 | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:20:57 | Inserir_Remover TAG_Images/T - 9602.Imagem.202130.jpg | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:39:57 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/T - 9602.Imagem.202130.jpg
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Tanque | T - 9603 | Tanque de Água Filtrada | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:40:31 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:40:32 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:40:33 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:40:34 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:40:36 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:40:37 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:40:39 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:40:40 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:40:41 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-01-01 17:41 | Sim | 2025-01-01 17:41 | Sim | 2025-01-01 17:41 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:40:47 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:40:49 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-01-01 17:41 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:21:04 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:21:05 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:21:07 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:21:08 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 13:21 |  |  | Não | Feito | 2025-02-24 13:21 | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:21:08 | Inserir_Remover TAG_Images/T - 9603.Imagem.202219.jpg | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:40:27 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/T - 9603.Imagem.202219.jpg
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Tanque | T - 9201 | Tanque Água Permeada | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:41:03 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:41:04 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:41:06 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:41:07 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:41:08 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:41:09 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:41:11 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:41:12 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:41:13 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-01-01 17:41 | Sim | 2025-01-01 17:41 | Sim | 2025-01-01 17:41 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:41:18 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:41:19 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-01-01 17:41 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:21:32 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:21:41 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:21:39 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:21:38 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 13:22 |  |  | Não | Feito | 2025-02-24 13:22 | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:21:41 | Inserir_Remover TAG_Images/T - 9201.Imagem.202402.jpg | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:40:57 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/T - 9201.Imagem.202402.jpg
90 - Utilidades | Produtos Químicos | Tanque | T - 9110 | Tanque Limpeza Química Osmose Reversa | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:41:32 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:41:33 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:41:35 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:41:37 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:41:38 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:41:39 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:41:41 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:41:42 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:41:42 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-01-01 17:42 | Sim | 2025-01-01 17:42 | Sim | 2025-01-01 17:42 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:41:47 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:41:48 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-01-01 17:42 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:21:12 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:21:13 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:21:16 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:21:17 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-02-26 08:21 |  |  | Não | Feito | 2025-02-26 08:21 | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:21:17 | Inserir_Remover TAG_Images/T - 9110.Imagem.202455.jpg | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:41:23 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/T - 9110.Imagem.202455.jpg
90 - Utilidades | Produtos Químicos | Tanque | T - 9002 | TQ - 002 Hipoclorito de Sódio | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:42:08 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:42:09 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:42:12 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:42:14 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:42:15 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:42:16 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:42:17 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:42:18 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:42:19 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-01-01 17:42 | Sim | 2025-01-01 17:42 | Sim | 2025-01-01 17:42 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:42:27 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:42:28 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-01-01 17:42 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:21:24 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:21:24 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:21:26 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:21:27 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-02-26 08:21 |  |  | Não | Feito | 2025-02-26 08:21 | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:21:27 | Inserir_Remover TAG_Images/T - 9002.Imagem.202730.jpg | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:42:04 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/T - 9002.Imagem.202730.jpg
90 - Utilidades | Produtos Químicos | Tanque | T - 9004 | TQ - 004 Ácido Clorídrico | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:42:38 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:42:39 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:42:40 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:42:42 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:42:43 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:42:45 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:42:45 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:42:46 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:42:47 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-01-01 17:43 | Sim | 2025-01-01 17:43 | Sim | 2025-01-01 17:43 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:42:52 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:42:53 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-01-01 17:43 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:21:34 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:21:35 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:21:36 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:21:37 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-02-26 08:22 |  |  | Não | Feito | 2025-02-26 08:22 | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:21:37 | Inserir_Remover TAG_Images/T - 9004.Imagem.202830.jpg | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:42:34 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/T - 9004.Imagem.202830.jpg
90 - Utilidades | Produtos Químicos | Tanque | T - 403 | TQ - 403 Soda Cáustica | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:43:10 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:43:09 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:43:28 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:43:32 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:43:33 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:43:34 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:43:35 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:43:37 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:43:38 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-01-01 17:44 | Sim | 2025-01-01 17:44 | Sim | 2025-01-01 17:44 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:44:17 | Conforme | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:44:19 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-01-01 17:44 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:21:42 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:21:42 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:21:47 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:21:49 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-02-26 08:22 |  |  | Não | Feito | 2025-02-26 08:22 | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:21:49 | Inserir_Remover TAG_Images/T - 403.Imagem.202920.jpg | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:42:57 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/T - 403.Imagem.202920.jpg
10 - Recepção e Preparo de Cana | Preparo de Cana | Transmissor | PIT -9100C | Pressão Água de limpeza da Esteira Metálica | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:38:32 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:38:34 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:38:36 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:38:37 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 08:39 | Sim | 2025-02-05 08:39 | Sim | 2025-02-05 08:39 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 13:08:39 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 13:08:39 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 14/02/2025 13:08:40 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-14 13:09 | Sim | 2025-02-14 13:09 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 13:08:52 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 13:08:52 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-14 13:09 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:40:58 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:40:59 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:41 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:41 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:40:59 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT -9100C.Imagem.110631.jpg | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:06:40 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/PIT -9100C.Imagem.110631.jpg
70 - Geração de Vapor | Distrib. Vapor de Escape | Transmissor | PIT - 7700D | Pressão Vapor de 25kgf/cm² | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:38:45 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:38:48 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:38:49 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:38:51 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 08:39 | Sim | 2025-02-05 08:39 | Sim | 2025-02-05 08:39 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:38:55 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:38:56 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:38:58 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 08:39 | Sim | 2025-02-05 08:39 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:59:03 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:59:04 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 15:59 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:36:35 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:36:35 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 14:37 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 14:37 | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:36:35 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 7700D.Imagem.113827.jpg | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:38:26 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 7700D.Imagem.113827.jpg
70 - Geração de Vapor | Distrib. Vapor de Escape | Transmissor | TIT - 8114A | Temp Coletor 25kgf/cm² | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:40:16 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:40:18 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:40:19 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:40:21 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 08:40 | Sim | 2025-02-05 08:40 | Sim | 2025-02-05 08:40 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:40:25 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:40:26 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:40:27 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 08:40 | Sim | 2025-02-05 08:40 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:59:10 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:59:10 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 15:59 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:36:43 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:36:41 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 14:37 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 14:37 | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:36:43 | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 8114A.Imagem.114011.jpg | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:40:12 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 8114A.Imagem.114011.jpg
70 - Geração de Vapor | Distrib. Vapor de Escape | Transmissor | TIT - 7700A | Temp. Dessuper Condicionadora 1 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:41:31 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:41:31 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:41:33 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:41:35 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 08:42 | Sim | 2025-02-05 08:42 | Sim | 2025-02-05 08:42 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:41:39 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:41:40 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:41:41 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 08:42 | Sim | 2025-02-05 08:42 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:59:15 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:59:16 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 15:59 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:36:52 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:36:53 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 14:37 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 14:37 | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:36:53 | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 7700A.Imagem.114128.jpg | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:41:27 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 7700A.Imagem.114128.jpg
70 - Geração de Vapor | Distrib. Vapor de Escape | Transmissor | TIT - 7700G | Temp. Dessuper Condicionadora 2 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:42:37 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:42:38 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:42:40 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:42:41 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 08:43 | Sim | 2025-02-05 08:43 | Sim | 2025-02-05 08:43 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:42:45 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:42:46 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:42:47 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 08:43 | Sim | 2025-02-05 08:43 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:59:21 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:59:22 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 15:59 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:37:02 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:37:03 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 14:37 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 14:37 | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:37:03 | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 7700G.Imagem.114235.jpg | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:42:34 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 7700G.Imagem.114235.jpg
70 - Geração de Vapor | Distrib. Vapor de Escape | Transmissor | TIT - 7700F | Temp. Dessuper cond 01 65/25kgf | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:43:51 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:43:52 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:43:54 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:43:55 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 08:44 | Sim | 2025-02-05 08:44 | Sim | 2025-02-05 08:44 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:43:59 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:44:00 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:44:02 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 08:44 | Sim | 2025-02-05 08:44 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:59:27 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:59:28 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 15:59 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:37:08 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:37:09 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 14:37 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 14:37 | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:37:09 | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 7700F.Imagem.114347.jpg | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:43:47 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 7700F.Imagem.114347.jpg
70 - Geração de Vapor | Distrib. Vapor de Escape | Transmissor | PIT - 7701A | Pressão rede dessuper 1.5kg apos filtro | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:48:25 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:48:26 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:48:27 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:48:30 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 08:48 | Sim | 2025-02-05 08:49 | Sim | 2025-02-05 08:49 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:48:35 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:48:36 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:48:39 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 08:49 | Sim | 2025-02-05 08:49 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:59:33 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:59:34 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:00 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:37:15 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:37:15 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 14:37 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 14:37 | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:37:15 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 7701A.Imagem.114822.jpg | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:48:21 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 7701A.Imagem.114822.jpg
70 - Geração de Vapor | Distrib. Vapor de Escape | Transmissor | PIT - 7701B | Pressão rede Dessuper 1.5kg após filtro | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:49:37 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:49:38 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:49:40 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:49:41 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 08:50 | Sim | 2025-02-05 08:50 | Sim | 2025-02-05 08:50 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:49:45 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:49:46 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:49:48 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 08:50 | Sim | 2025-02-05 08:50 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:59:38 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:59:39 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:00 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:37:24 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:37:25 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 14:37 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 14:37 | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:37:25 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 7701B.Imagem.114931.jpg | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:49:32 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 7701B.Imagem.114931.jpg
70 - Geração de Vapor | Distrib. Vapor de Escape | Transmissor | PIT - 7702 B | Pressão rede dessuper 25kg apos filtro | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:50:45 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:50:46 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:50:48 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:50:49 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 08:51 | Sim | 2025-02-05 08:51 | Sim | 2025-02-05 08:51 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:50:53 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:50:54 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:50:58 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 08:51 | Sim | 2025-02-05 08:51 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:59:44 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:59:45 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:00 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:37:32 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:37:33 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 14:38 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 14:38 | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:37:33 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 7702 B.Imagem.115041.jpg | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:50:41 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 7702 B.Imagem.115041.jpg
70 - Geração de Vapor | Distrib. Vapor de Escape | Transmissor | PIT - 7702A | Pressão rede dessuper 25kg apos filtro | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:51:57 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:51:58 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:52:00 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:52:01 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 08:52 | Sim | 2025-02-05 08:52 | Sim | 2025-02-05 08:52 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:52:05 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:52:06 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:52:08 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 08:52 | Sim | 2025-02-05 08:52 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:59:50 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:59:51 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:00 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:37:49 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:37:50 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 14:38 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 14:38 | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:37:50 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 7702A.Imagem.115152.jpg | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:51:53 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 7702A.Imagem.115152.jpg
70 - Geração de Vapor | Distrib. Vapor de Escape | Válvula Pneumatica | TCV - 7700E | Valvula redutora 01 65/25kgf/cm² | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:57:12 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:57:13 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:57:15 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:57:17 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:57:19 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:57:25 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:57:29 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:57:30 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 08:58 | Sim | 2025-02-05 08:58 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:57:35 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:57:37 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 08:58 | Sim | 2025-02-05 08:58 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:04:53 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:05 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:40:06 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 14:40 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 14:40 | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:40:06 | Inserir_Remover TAG_Images/TCV - 7700E.Imagem.115707.jpg | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:57:06 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/TCV - 7700E.Imagem.115707.jpg
70 - Geração de Vapor | Distrib. Vapor de Escape | Válvula Pneumatica | TCV - 7700F | Válvula redutora 02 65/25kgf/cm² | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:58:32 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:58:33 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:58:35 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:58:36 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:58:39 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:58:41 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:58:43 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:58:45 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 08:59 | Sim | 2025-02-05 08:59 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:58:50 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:58:51 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 08:59 | Sim | 2025-02-05 08:59 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:04:59 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:05 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:40:29 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 14:40 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 14:40 | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:40:29 | Inserir_Remover TAG_Images/TCV - 7700F.Imagem.115829.jpg | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:58:28 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/TCV - 7700F.Imagem.115829.jpg
70 - Geração de Vapor | Distrib. Vapor de Escape | Válvula Pneumatica | PCV - 7700C | Válvula redutora cond 01 (65/25kgf/cm²) | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:02:24 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:02:25 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:02:27 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:02:31 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:02:34 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:02:37 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:02:41 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:02:42 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:03 | Sim | 2025-02-05 09:03 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:02:47 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:02:49 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:03 | Sim | 2025-02-05 09:03 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:05:04 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:05 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:40:36 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 14:41 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 14:41 | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:40:35 | Inserir_Remover TAG_Images/PCV - 7700C.Imagem.120219.jpg | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:02:19 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/PCV - 7700C.Imagem.120219.jpg
70 - Geração de Vapor | Distrib. Vapor de Escape | Válvula Pneumatica | PCV - 7700D | Válvula redutora cond 02 (65/25kgf/cm²) | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:03:52 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:03:54 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:03:56 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:04:00 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:04:02 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:04:05 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:04:07 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:04:09 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:04 | Sim | 2025-02-05 09:04 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:04:14 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:04:15 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 09:04 | Sim | 2025-02-05 09:04 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:05:09 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:05 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:40:41 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 14:41 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 14:41 | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:40:41 | Inserir_Remover TAG_Images/PCV - 7700D.Imagem.120345.jpg | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:03:46 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/PCV - 7700D.Imagem.120345.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3702 / Ev - 3703) | Transmissor | PIT - 3720 | Pressão da Bomba de condensado B-3720 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:28:19 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:28:20 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:28:22 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:28:23 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 15:28 | Sim | 2025-02-05 15:28 | Sim | 2025-02-05 15:28 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:28:28 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:28:29 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:28:31 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 15:29 | Sim | 2025-02-05 15:29 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:18:41 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:18:42 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:19 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:07:23 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:07:24 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 11:07 |  |  | Não | Feito | 2025-03-19 11:07 | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:07:24 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 3720.Imagem.182818.jpg | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:28:15 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 3720.Imagem.182818.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3702 / Ev - 3703) | Transmissor | PIT - 3721 | Pressão bomba de condensado B-3721 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:31:49 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:31:50 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:31:52 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:31:53 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 15:32 | Sim | 2025-02-05 15:32 | Sim | 2025-02-05 15:32 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:31:57 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:32:00 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:32:01 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 15:32 | Sim | 2025-02-05 15:32 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:18:49 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:18:49 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:19 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:07:30 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:07:30 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 11:08 |  |  | Não | Feito | 2025-03-19 11:08 | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:07:30 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 3721.Imagem.183147.jpg | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:31:45 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 3721.Imagem.183147.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3704 / Ev - 3705) | Transmissor | PIT - 3722 | Pressão bomba de condensado B-3722 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:34:50 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:34:51 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:34:53 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:34:55 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 15:35 | Sim | 2025-02-05 15:35 | Sim | 2025-02-05 15:35 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:21:16 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:21:16 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:21:17 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 16:21 | Sim | 2025-02-07 16:21 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:21:22 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:21:22 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:21 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:15:21 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:15:22 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 11:15 |  |  | Não | Feito | 2025-03-19 11:15 | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:15:22 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 3722.Imagem.183447.jpg | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:34:45 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 3722.Imagem.183447.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3702 / Ev - 3703) | Transmissor | FIT - 3701C | Vazão de condensado da Evaporação para Desaerador | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:39:54 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:39:55 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:39:57 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:39:59 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-05 15:40 | Sim | 2025-02-05 15:40 | Sim | 2025-02-05 15:40 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:40:15 | Conforme | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:40:17 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:40:18 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-05 15:40 | Sim | 2025-02-05 15:40 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:18:57 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:18:58 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:19 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:07:52 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:07:53 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 11:08 |  |  | Não | Feito | 2025-03-19 11:08 | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:07:53 | Inserir_Remover TAG_Images/FIT - 3701C.Imagem.183952.jpg | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:39:50 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/FIT - 3701C.Imagem.183952.jpg
20 - Extração de Caldo | Difusor | Válvula Pneumatica | FCV - 2201 | Válvula de Água Embebição Difusor | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:00:09 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:00:11 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:00:13 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:00:19 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:00:22 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:00:24 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:00:30 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:00:31 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 10:01 | Sim | 2025-02-06 10:01 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:00:38 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:00:39 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 10:01 | Sim | 2025-02-06 10:01 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:40:43 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 08:41 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:57:09 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:57 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:57 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:57:09 | Inserir_Remover TAG_Images/FCV - 2201.Imagem.130004.jpg | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:00:04 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/FCV - 2201.Imagem.130004.jpg
20 - Extração de Caldo | Difusor | Válvula Pneumatica | TCV - 2206B | Válvula entrada de Vapor Difusor | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:03:08 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:03:10 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:03:12 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:03:16 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:03:18 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:03:20 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:03:22 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:03:24 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 10:03 | Sim | 2025-02-06 10:03 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:03:30 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:03:31 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 10:04 | Sim | 2025-02-06 10:04 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:40:49 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 08:41 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:57:14 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:57 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:57 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:57:14 | Inserir_Remover TAG_Images/TCV - 2206B.Imagem.130303.jpg | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:03:01 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/TCV - 2206B.Imagem.130303.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Tanques de Xarope Bruto | Transmissor | TIT - 3802 | Temperatura Xarope Bruto | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:27:57 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:27:58 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:28:00 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:28:02 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 10:28 | Sim | 2025-02-06 10:28 | Sim | 2025-02-06 10:28 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:28:08 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:28:09 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:28:11 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 10:28 | Sim | 2025-02-06 10:28 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:05:15 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 09:05:15 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 09:05 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:54:14 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:54:15 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 08:54 |  |  | Não | Feito | 2025-03-28 08:54 | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:54:15 | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 3802.Imagem.132752.jpg | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:27:52 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 3802.Imagem.132752.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Flotador de Xarope | Transmissor | PIT - 3804 | Pressão Xarope Bruto após aeração | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:30:08 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:30:10 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:30:14 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:30:15 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 10:30 | Sim | 2025-02-06 10:30 | Sim | 2025-02-06 10:30 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:30:20 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:30:21 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:30:23 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 10:30 | Sim | 2025-02-06 10:30 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:27:17 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:27:18 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:27 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:44:46 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:44:46 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 04:45 |  |  | Não | Feito | 2025-03-22 04:45 | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:44:46 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 3804.Imagem.133001.jpg | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:30:03 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 3804.Imagem.133001.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Flotador de Xarope | Transmissor | FIT - 3806 | Vazão de Polímero | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:32:37 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:32:38 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:32:40 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:32:42 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 10:33 | Sim | 2025-02-06 10:33 | Sim | 2025-02-06 10:33 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:32:48 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:32:49 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:32:52 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 10:33 | Sim | 2025-02-06 10:33 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:27:01 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:27:02 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 13:27 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:44:51 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:44:52 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 04:45 |  |  | Não | Feito | 2025-03-22 04:45 | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:44:52 | Inserir_Remover TAG_Images/FIT - 3806.Imagem.133233.jpg | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:32:32 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/FIT - 3806.Imagem.133233.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3702 / Ev - 3703) | Transmissor | LIT - 3702 | Nível pré 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 15:59:11 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 15:59:13 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 15:59:15 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 15:59:17 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 15:59 | Sim | 2025-02-06 15:59 | Sim | 2025-02-06 15:59 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:19:04 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:19:05 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:19:06 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 16:19 | Sim | 2025-02-07 16:19 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:19:10 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:19:10 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:19 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:08:06 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:08:07 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 11:08 |  |  | Não | Feito | 2025-03-19 11:08 | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:08:07 | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 3702.Imagem.185908.jpg | Leandro Almeida - 06/02/2025 15:59:07 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 3702.Imagem.185908.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3702 / Ev - 3703) | Transmissor | LIT - 3703 | Nível pré 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 16:06:04 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 16:06:06 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 16:06:08 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 16:06:10 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 16:06 | Sim | 2025-02-06 16:06 | Sim | 2025-02-06 16:06 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:19:18 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:19:19 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:19:19 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 16:19 | Sim | 2025-02-07 16:19 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:19:23 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:19:24 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:19 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:08:12 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:08:13 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 11:08 |  |  | Não | Feito | 2025-03-19 11:08 | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:08:13 | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 3703.Imagem.190559.jpg | Leandro Almeida - 06/02/2025 16:05:59 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 3703.Imagem.190559.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3704 / Ev - 3705) | Transmissor | LIT - 3704 | Nível pré 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 16:07:14 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 16:07:15 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 16:07:17 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 16:07:19 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 16:07 | Sim | 2025-02-06 16:07 | Sim | 2025-02-06 16:07 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 16:07:25 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 16:07:26 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 16:07:29 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 16:07 | Sim | 2025-02-06 16:07 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:22:11 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:22:12 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:22 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:15:28 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:15:28 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 11:15 |  |  | Não | Feito | 2025-03-19 11:15 | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:15:28 | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 3704.Imagem.190943.jpg | Leandro Almeida - 06/02/2025 16:07:09 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 3704.Imagem.190943.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3704 / Ev - 3705) | Transmissor | LIT - 3705 | Nível Caixa 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 16:13:58 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 16:14:02 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 16:14:05 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 16:14:10 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 16:14 | Sim | 2025-02-06 16:14 | Sim | 2025-02-06 16:14 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 16:14:28 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 16:14:30 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/02/2025 16:14:32 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-06 16:15 | Sim | 2025-02-06 16:15 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:22:18 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:22:19 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:22 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:15:34 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:15:34 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 11:16 |  |  | Não | Feito | 2025-03-19 11:16 | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:15:34 | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 3705.Imagem.191351.jpg | Leandro Almeida - 06/02/2025 16:13:50 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 3705.Imagem.191351.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3706 / Ev - 3707) | Transmissor | LIT - 3707 | Nível caixa 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 16:16:12 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 16:16:14 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 16:16:17 | Conforme | Leandro Almeida - 06/02/2025 16:16:18 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-06 16:16 | Sim | 2025-02-06 16:16 | Sim | 2025-02-06 16:16 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:25:01 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:25:02 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:25:03 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 16:25 | Sim | 2025-02-07 16:25 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:25:09 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:25:09 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 16:25 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:49:15 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:49:16 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:49 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:49 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:49:16 | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 3707.Imagem.191605.jpg | Leandro Almeida - 06/02/2025 16:16:07 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 3707.Imagem.191605.jpg
40 - Produção de Açúcar | Sementeira | Agitador | AG - 4222 | Agitador sementeira | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:14:30 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:14:31 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:14:33 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:14:35 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:14:36 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:14:49 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:14:50 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:14:52 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:14:56 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:14:57 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:14:59 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:15:01 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:15:02 | [34 empty] | Não | Sim | 2025-02-07 09:15 | Sim | 2025-02-07 09:15 | Sim | 2025-02-07 09:15 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 01/04/2025 01:15:19 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 01/04/2025 01:15:21 | Conforme | Leandro Almeida - 01/04/2025 01:15:23 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 01/04/2025 01:15:24 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-04-01 01:15 | Sim | 2025-04-01 01:15 | Sim | 2025-04-01 01:15 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 01/04/2025 01:15:29 | Conforme | Leandro Almeida - 01/04/2025 01:15:29 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:35:59 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:35:59 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:36:01 | [10 empty] | Não | Sim | 2025-04-01 01:15 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 01/04/2025 01:15:37 | Conforme | Leandro Almeida - 01/04/2025 01:15:39 | Conforme | Leandro Almeida - 01/04/2025 01:15:41 | Conforme | Leandro Almeida - 01/04/2025 01:15:41 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-04-01 01:16 |  |  | Não | Feito | 2025-04-01 01:16 | Leandro Almeida - 01/04/2025 01:15:41 | Inserir_Remover TAG_Images/AG - 4222.Imagem.121408.jpg | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:14:09 | Base de Dados_Images/AG - 4222.Imagem da Plaqueta do Motor-.121428.jpg | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:14:24 | Inserir_Remover TAG_Images/AG - 4222.Imagem.121408.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4204 | Válvula Pneumatica | ACV - 4204A | Válvula de Alimentação cozedor 4 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:21:53 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:21:55 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:21:57 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:22:00 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:22:01 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:22:03 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:22:05 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:22:08 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 09:22 | Sim | 2025-02-07 09:22 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:22:13 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:22:14 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 09:22 | Sim | 2025-02-07 09:22 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:37:14 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 15:37 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:26:27 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:26 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:26 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:26:27 | Inserir_Remover TAG_Images/ACV - 4204A.Imagem.122149.jpg | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:21:49 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/ACV - 4204A.Imagem.122149.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4204 | Válvula Pneumatica | XV - 4204O | Válvula de Água Condensada da calandra cozedor 04 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:28:01 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:28:03 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:28:04 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:28:06 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:28:08 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:28:09 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:28:10 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:28:12 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 09:28 | Sim | 2025-02-07 09:28 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:28:19 | Conforme | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:28:20 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-07 09:28 | Sim | 2025-02-07 09:28 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:37:20 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 15:37 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:26:32 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:27 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:27 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:26:32 | Inserir_Remover TAG_Images/XV - 4204O.Imagem.122759.jpg | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:27:58 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/XV - 4204O.Imagem.122759.jpg
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Transmissor | LIT - 9230A | Nível da torre dos Mancais | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:06:01 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:06:02 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:06:04 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:06:05 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 10:06 | Sim | 2025-02-10 10:06 | Sim | 2025-02-10 10:06 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:06:11 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:06:13 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:06:14 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-10 10:06 | Sim | 2025-02-10 10:06 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:06:18 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:06:19 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 10:06 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:23:06 | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:23:07 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 13:23 |  |  | Não | Feito | 2025-02-24 13:23 | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:23:07 | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 9230A.Imagem.130600.jpg | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:05:57 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 9230A.Imagem.130600.jpg
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Válvula Pneumatica | FCV - 9230A | Válvula de Reposição Água Torre dos Mancais | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:07:19 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:07:20 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:07:22 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:07:22 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:07:24 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:07:26 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:07:27 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:07:29 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-10 10:07 | Sim | 2025-02-10 10:07 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:07:33 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:07:34 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-10 10:08 | Sim | 2025-02-10 10:08 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:07:37 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 10:08 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:27:52 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-02-24 13:28 |  |  | Não | Feito | 2025-02-24 13:28 | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:27:52 | Inserir_Remover TAG_Images/FCV - 9230A.Imagem.130716.jpg | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:07:15 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/FCV - 9230A.Imagem.130716.jpg
30 - Tratamento de Caldo | decantador de Açúcar Tanques de Lodo | Transmissor | LIT - 7620 | Nível tanque de lodo elevado | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:14:02 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:14:02 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:14:05 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:14:07 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 10:14 | Sim | 2025-02-10 10:14 | Sim | 2025-02-10 10:14 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:14:11 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:14:12 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:14:14 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-10 10:14 | Sim | 2025-02-10 10:14 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:14:18 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:14:18 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 10:14 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:38:50 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:38:51 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 08:39 |  |  | Não | Feito | 2025-03-28 08:39 | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:38:51 | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 7620.Imagem.131425.jpg | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:13:58 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 7620.Imagem.131425.jpg
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Ar E Gases de Combustão | Transmissor | PIT - 7163 | Pressão dos gases após Economizador 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:17:43 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:17:44 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:17:45 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:17:47 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 10:18 | Sim | 2025-02-10 10:18 | Sim | 2025-02-10 10:18 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:17:52 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:17:53 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:17:55 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-10 10:18 | Sim | 2025-02-10 10:18 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:17:58 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:17:59 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 10:18 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:42:44 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:42:45 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:43 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:43 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:42:45 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 7163.Imagem.131738.jpg | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:17:37 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 7163.Imagem.131738.jpg
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Ar E Gases de Combustão | Transmissor | PIT - 7132 | Pressão Ar Primário Após Pré Aquecedor | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:20:36 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:20:37 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:20:38 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:20:40 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 10:21 | Sim | 2025-02-10 10:21 | Sim | 2025-02-10 10:21 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:20:44 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:20:45 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:20:47 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-10 10:21 | Sim | 2025-02-10 10:21 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:20:50 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:20:50 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 10:21 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:42:49 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:42:50 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:43 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:43 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:42:50 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 7132.Imagem.132034.jpg | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:20:32 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 7132.Imagem.132034.jpg
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Ar E Gases de Combustão | Transmissor | TIT - 7132 | Temp. Ar Primário Depois Pré Aquecedor | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:22:18 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:22:19 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:22:20 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:22:23 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 10:22 | Sim | 2025-02-10 10:22 | Sim | 2025-02-10 10:22 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:22:27 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:22:28 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:22:29 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-10 10:22 | Sim | 2025-02-10 10:22 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:22:33 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:22:33 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 10:23 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:42:55 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:42:55 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:43 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:43 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:42:55 | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 7132.Imagem.132214.jpg | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:22:14 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 7132.Imagem.132214.jpg
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Ar E Gases de Combustão | Transmissor | TIT - 7193 | Temp. Grelha 2 lado esquerdo | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:24:59 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:25:00 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:25:01 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:25:02 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 10:25 | Sim | 2025-02-10 10:25 | Sim | 2025-02-10 10:25 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:25:07 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:25:08 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:25:09 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-10 10:25 | Sim | 2025-02-10 10:25 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:25:13 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:25:13 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 10:25 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:43:00 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:43:01 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:43 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:43 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:43:01 | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 7193.Imagem.132455.jpg | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:24:55 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 7193.Imagem.132455.jpg
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Ar E Gases de Combustão | Transmissor | TIT - 7191 | Temp. Grelha 1 lado esquerdo | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:26:04 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:26:05 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:26:07 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:26:09 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 10:26 | Sim | 2025-02-10 10:26 | Sim | 2025-02-10 10:26 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:26:14 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:26:14 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:26:16 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-10 10:26 | Sim | 2025-02-10 10:26 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:26:19 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:26:20 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 10:26 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:43:07 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:43:08 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:43 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:43 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:43:08 | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 7191.Imagem.132601.jpg | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:26:00 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 7191.Imagem.132601.jpg
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Água E Vapor | Transmissor | TIT - 7701 | Temp. N°1 Vapor Master | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:30:11 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:30:12 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:30:13 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:30:15 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 10:30 | Sim | 2025-02-10 10:30 | Sim | 2025-02-10 10:30 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:30:19 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:30:21 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:30:23 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-10 10:30 | Sim | 2025-02-10 10:30 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:30:26 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:30:27 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 10:30 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:37:18 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:37:19 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:37 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:37 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:37:19 | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 7701.Imagem.133009.jpg | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:30:07 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 7701.Imagem.133009.jpg
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Água E Vapor | Transmissor | FIT - 7700 | Vazão de Vapor Super Aquecido Saída Caldeira | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:31:26 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:31:27 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:31:28 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:31:29 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 10:31 | Sim | 2025-02-10 10:31 | Sim | 2025-02-10 10:31 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:31:34 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:31:34 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:31:36 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-10 10:32 | Sim | 2025-02-10 10:32 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:31:39 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:31:40 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 10:32 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:37:23 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:37:24 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:37 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:37 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:37:23 | Inserir_Remover TAG_Images/FIT - 7700.Imagem.133124.jpg | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:31:22 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/FIT - 7700.Imagem.133124.jpg
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Água E Vapor | Transmissor | PIT - 7701 | Pressão Vapor Master | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:32:35 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:32:37 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:32:39 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:32:40 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 10:33 | Sim | 2025-02-10 10:33 | Sim | 2025-02-10 10:33 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:32:44 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:32:49 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:32:46 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-10 10:33 | Sim | 2025-02-10 10:33 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:32:52 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:32:54 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 10:33 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:37:28 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:37:28 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:37 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:37 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:37:28 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 7701.Imagem.133230.jpg | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:32:32 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 7701.Imagem.133230.jpg
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Água E Vapor | Transmissor | TIT - 7701B | Temp. N°2 Vapor Master | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:33:43 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:33:44 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:33:45 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:33:47 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 10:34 | Sim | 2025-02-10 10:34 | Sim | 2025-02-10 10:34 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:33:51 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:33:52 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:33:54 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-10 10:34 | Sim | 2025-02-10 10:34 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:33:57 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:33:58 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 10:34 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:37:33 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:37:34 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:38 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:38 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:37:34 | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 7701B.Imagem.133341.jpg | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:33:39 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 7701B.Imagem.133341.jpg
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Água E Vapor | Transmissor | PIT - 7110 | Pressão de Ar Ventilador Pneumático | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:35:08 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:35:09 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:35:12 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:35:14 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 10:35 | Sim | 2025-02-10 10:35 | Sim | 2025-02-10 10:35 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:35:18 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:35:19 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:35:20 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-10 10:35 | Sim | 2025-02-10 10:35 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:35:23 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:35:25 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 10:35 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:37:39 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:37:40 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:38 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:38 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:37:40 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 7110.Imagem.133503.jpg | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:35:03 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 7110.Imagem.133503.jpg
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Ar E Gases de Combustão | Transmissor | PIT - 7162 | Pressão dos gases Antes do Economizador n°1 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:41:19 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:41:20 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:41:22 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:41:24 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 10:41 | Sim | 2025-02-10 10:41 | Sim | 2025-02-10 10:41 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:41:30 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:41:32 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:41:33 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-10 10:42 | Sim | 2025-02-10 10:42 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:41:37 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:41:38 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 10:42 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:43:13 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:43:15 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:43 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:43 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:43:15 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 7162.Imagem.134111.jpg | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:41:10 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 7162.Imagem.134111.jpg
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Ar E Gases de Combustão | Transmissor | PIT - 7164 | Pressão dos Gases após Economizador n°02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:42:34 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:42:34 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:42:36 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:42:38 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 10:43 | Sim | 2025-02-10 10:43 | Sim | 2025-02-10 10:43 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:42:42 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:42:42 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:42:44 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-10 10:43 | Sim | 2025-02-10 10:43 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:42:47 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:42:48 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 10:43 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:43:24 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:43:24 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:43 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:43 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:43:24 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 7164.Imagem.134228.jpg | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:42:30 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 7164.Imagem.134228.jpg
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Água E Vapor | Transmissor | TE - 7104 | Temp. Água Alim. Depois Econ. N°1 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:44:56 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:45:01 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:45:02 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:45:04 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 10:45 | Sim | 2025-02-10 10:45 | Sim | 2025-02-10 10:45 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:45:09 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:45:10 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:45:11 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-10 10:45 | Sim | 2025-02-10 10:45 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:45:15 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:45:15 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 10:45 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:37:45 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:37:46 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:38 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:38 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:37:46 | Base de Dados_Images/TE - 7104.Imagem do Equipamento-.134711.jpg | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:47:06 |  |  | Base de Dados_Images/TE - 7104.Imagem do Equipamento-.134711.jpg
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Água E Vapor | Transmissor | TE - 7102 | Temp. Água Alim Antes Econ. N°2 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:47:43 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:47:43 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:47:46 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:47:49 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 10:48 | Sim | 2025-02-10 10:48 | Sim | 2025-02-10 10:48 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:47:54 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:47:55 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:47:57 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-10 10:48 | Sim | 2025-02-10 10:48 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:48:01 | Conforme | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:48:02 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-10 10:48 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:37:51 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:37:51 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:38 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:38 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:37:51 | Base de Dados_Images/TE - 7102.Imagem do Equipamento-.134743.jpg | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:47:39 |  |  | Base de Dados_Images/TE - 7102.Imagem do Equipamento-.134743.jpg
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Água E Vapor | Transmissor | PIT - 7134 | Pressão Ar Secundário Após Pré Aquecedor | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 10:51:01 | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 10:51:02 | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 10:51:06 | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 10:51:07 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-12 10:51 | Sim | 2025-02-12 10:51 | Sim | 2025-02-12 10:51 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 10:51:13 | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 10:51:15 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 12/02/2025 10:51:17 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-12 10:51 | Sim | 2025-02-12 10:51 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 10:51:22 | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 10:51:23 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-12 10:51 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:37:58 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:37:58 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:38 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:38 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:37:58 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 7134.Imagem.135059.jpg | Leandro Almeida - 12/02/2025 10:50:56 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 7134.Imagem.135059.jpg
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Ar E Gases de Combustão | Transmissor | TIT - 7161 | Temp. Dos Gases de Saída da Caldeira | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 10:52:40 | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 10:52:41 | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 10:52:42 | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 10:52:44 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-12 10:53 | Sim | 2025-02-12 10:53 | Sim | 2025-02-12 10:53 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 10:52:49 | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 10:52:51 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 12/02/2025 10:52:52 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-12 10:53 | Sim | 2025-02-12 10:53 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 10:52:55 | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 10:52:56 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-12 10:53 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:43:29 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:43:30 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:44 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:44 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:43:30 | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 7161.Imagem.135431.jpg | Leandro Almeida - 12/02/2025 10:52:36 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 7161.Imagem.135431.jpg
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Ar E Gases de Combustão | Transmissor | PIT - 7161 | Pressão dos Gases Saída da Caldeira | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 10:53:50 | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 10:53:50 | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 10:53:52 | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 10:53:54 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-12 10:54 | Sim | 2025-02-12 10:54 | Sim | 2025-02-12 10:54 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 10:53:57 | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 10:53:57 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 12/02/2025 10:53:59 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-12 10:54 | Sim | 2025-02-12 10:54 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 10:54:02 | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 10:54:02 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-12 10:54 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:43:36 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:43:36 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:44 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:44 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:43:36 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 7161.Imagem.135528.jpg | Leandro Almeida - 12/02/2025 10:53:46 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 7161.Imagem.135528.jpg
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Ar E Gases de Combustão | Transmissor | TIT - 7165 | Temp. Dos Gases do Lavador de Gases | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 10:55:46 | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 10:55:47 | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 10:55:49 | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 10:55:50 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-12 10:56 | Sim | 2025-02-12 10:56 | Sim | 2025-02-12 10:56 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 10:55:56 | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 10:55:56 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 12/02/2025 10:55:58 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-12 10:56 | Sim | 2025-02-12 10:56 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 10:56:03 | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 10:56:03 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-12 10:56 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:44:18 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:44:19 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:44 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:44 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:44:19 | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 7165.Imagem.135641.jpg | Leandro Almeida - 12/02/2025 10:55:37 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 7165.Imagem.135641.jpg
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Água E Vapor | Transmissor | TIT - 7160 | Temperatura da Fornalha | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 11:01:19 | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 11:01:20 | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 11:01:22 | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 11:01:23 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-12 11:01 | Sim | 2025-02-12 11:01 | Sim | 2025-02-12 11:01 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 11:01:28 | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 11:01:28 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 12/02/2025 11:01:30 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-12 11:02 | Sim | 2025-02-12 11:02 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 11:01:33 | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 11:01:34 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-12 11:02 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:38:03 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:38:04 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:38 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:38 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:38:04 | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 7160.Imagem.140116.jpg | Leandro Almeida - 12/02/2025 11:01:15 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 7160.Imagem.140116.jpg
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Água E Vapor | Transmissor | PIT - 7160 | Pressão da Fornalha 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 11:02:28 | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 11:02:30 | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 11:02:31 | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 11:02:32 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-12 11:02 | Sim | 2025-02-12 11:03 | Sim | 2025-02-12 11:03 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 11:02:37 | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 11:02:37 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 12/02/2025 11:02:40 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-12 11:03 | Sim | 2025-02-12 11:03 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 11:02:43 | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 11:02:45 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-12 11:03 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:38:09 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:38:09 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:38 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:38 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:38:09 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 7160.Imagem.140225.jpg | Leandro Almeida - 12/02/2025 11:02:23 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 7160.Imagem.140225.jpg
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Água E Vapor | Transmissor | PIT - 7160B | Pressão da Fornalha 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 11:03:43 | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 11:03:43 | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 11:03:45 | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 11:03:47 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-12 11:04 | Sim | 2025-02-12 11:04 | Sim | 2025-02-12 11:04 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 11:03:52 | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 11:03:52 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 12/02/2025 11:03:54 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-12 11:04 | Sim | 2025-02-12 11:04 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 11:03:57 | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 11:03:57 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-12 11:04 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:38:13 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:38:14 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:38 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:38 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:38:14 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 7160B.Imagem.140338.jpg | Leandro Almeida - 12/02/2025 11:03:39 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 7160B.Imagem.140338.jpg
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Água E Vapor | Transmissor | LIT - 7100A | Nível n°01 do Balão da Caldeira | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 11:09:01 | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 11:09:05 | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 11:09:07 | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 11:09:09 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-12 11:09 | Sim | 2025-02-12 11:09 | Sim | 2025-02-12 11:09 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 11:09:13 | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 11:09:14 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 12/02/2025 11:09:17 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-12 11:09 | Sim | 2025-02-12 11:09 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 11:09:20 | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 11:09:20 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-12 11:09 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:38:19 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:38:19 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:38 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:38 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:38:19 | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 7100A.Imagem.140900.jpg | Leandro Almeida - 12/02/2025 11:08:58 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 7100A.Imagem.140900.jpg
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Água E Vapor | Transmissor | LIT - 7100C | Nível n°02 Balão da Caldeira | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 11:10:19 | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 11:10:20 | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 11:10:22 | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 11:10:23 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-12 11:10 | Sim | 2025-02-12 11:10 | Sim | 2025-02-12 11:10 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 11:10:27 | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 11:10:29 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 12/02/2025 11:10:31 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-12 11:11 | Sim | 2025-02-12 11:11 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 11:10:34 | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 11:10:35 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-12 11:11 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:38:24 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:38:25 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:38 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 07:38 | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:38:25 | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 7100C.Imagem.141016.jpg | Leandro Almeida - 12/02/2025 11:10:15 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 7100C.Imagem.141016.jpg
20 - Extração de Caldo | Difusor | Transmissor | LIT - 2227 | Nível Captador CA - 11 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 12:37:33 | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 12:37:34 | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 12:37:35 | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 12:37:37 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-12 12:38 | Sim | 2025-02-12 12:38 | Sim | 2025-02-12 12:38 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 12:37:42 | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 12:37:43 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 12/02/2025 12:37:45 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-12 12:38 | Sim | 2025-02-12 12:38 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 12:37:49 | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 12:37:50 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-12 12:38 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:55:00 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:55:01 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:55 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:55 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:55:01 | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 2227.Imagem.153730.jpg | Leandro Almeida - 12/02/2025 12:37:29 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 2227.Imagem.153730.jpg
20 - Extração de Caldo | Difusor | Transmissor | LIT - 2228 | Nível Captador CA - 12 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 07:25:32 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 07:25:32 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 07:25:34 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 07:25:36 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-26 07:26 | Sim | 2025-02-26 07:26 | Sim | 2025-02-26 07:26 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 07:25:42 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 07:25:40 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/02/2025 07:25:43 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-26 07:26 | Sim | 2025-02-26 07:26 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 07:25:45 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 07:25:46 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-26 07:26 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:55:06 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:55:07 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:55 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:55 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:55:07 | Base de Dados_Images/LIT - 2228.Imagem do Equipamento-.102533.jpg | Leandro Almeida - 26/02/2025 07:25:28 |  |  | Base de Dados_Images/LIT - 2228.Imagem do Equipamento-.102533.jpg
20 - Extração de Caldo | Difusor | Transmissor | LIT - 2226 | Nível Captador CA - 10 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:30:22 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:30:24 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:30:26 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:30:27 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-15 11:30 | Sim | 2025-02-15 11:30 | Sim | 2025-02-15 11:30 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:30:32 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:30:34 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:30:35 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-15 11:31 | Sim | 2025-02-15 11:31 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:30:38 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:30:39 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-15 11:31 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:55:14 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:55:15 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:55 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:55 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:55:15 | Base de Dados_Images/LIT - 2226.Imagem do Equipamento-.143022.jpg | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:30:17 |  |  | Base de Dados_Images/LIT - 2226.Imagem do Equipamento-.143022.jpg
20 - Extração de Caldo | Difusor | Transmissor | LIT - 2225 | Nível Captador CA - 09 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 12:40:09 | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 12:40:10 | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 12:40:11 | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 12:40:13 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-12 12:40 | Sim | 2025-02-12 12:40 | Sim | 2025-02-12 12:40 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 12:40:19 | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 12:40:20 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 12/02/2025 12:40:22 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-12 12:40 | Sim | 2025-02-12 12:40 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 12:40:25 | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 12:40:26 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-12 12:40 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:55:22 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:55:35 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:56 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:56 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:55:35 | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 2225.Imagem.154007.jpg | Leandro Almeida - 12/02/2025 12:40:05 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 2225.Imagem.154007.jpg
20 - Extração de Caldo | Difusor | Transmissor | LIT - 2224 | Nível Captador CA -08 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:33:20 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:33:21 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:33:22 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:33:24 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-15 11:33 | Sim | 2025-02-15 11:33 | Sim | 2025-02-15 11:33 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:33:28 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:33:28 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:33:29 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-15 11:33 | Sim | 2025-02-15 11:33 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:33:32 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:33:33 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-15 11:34 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:55:41 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:55:41 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:56 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:56 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:55:41 | Base de Dados_Images/LIT - 2224.Imagem do Equipamento-.143335.jpg | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:33:15 |  |  | Base de Dados_Images/LIT - 2224.Imagem do Equipamento-.143335.jpg
20 - Extração de Caldo | Difusor | Transmissor | LIT - 2223 | Nível Captador CA - 07 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:33:58 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:33:58 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:34:02 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:34:03 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-15 11:34 | Sim | 2025-02-15 11:34 | Sim | 2025-02-15 11:34 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:34:07 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:34:09 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:34:10 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-15 11:34 | Sim | 2025-02-15 11:34 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:34:13 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:34:14 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-15 11:34 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:55:48 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:55:47 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:56 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:56 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:55:48 | Base de Dados_Images/LIT - 2223.Imagem do Equipamento-.143428.jpg | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:33:55 |  |  | Base de Dados_Images/LIT - 2223.Imagem do Equipamento-.143428.jpg
20 - Extração de Caldo | Difusor | Transmissor | LIT - 2222 | Nível Captador CA - 06 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:37:40 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:37:41 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:37:42 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:37:46 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-15 11:38 | Sim | 2025-02-15 11:38 | Sim | 2025-02-15 11:38 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:37:50 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:37:50 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:37:52 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-15 11:38 | Sim | 2025-02-15 11:38 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:37:55 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:37:55 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-15 11:38 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:55:53 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:55:55 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:56 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:56 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:55:55 | Base de Dados_Images/LIT - 2222.Imagem do Equipamento-.143734.jpg | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:37:29 |  |  | Base de Dados_Images/LIT - 2222.Imagem do Equipamento-.143734.jpg
20 - Extração de Caldo | Difusor | Transmissor | LIT - 2221 | Nível Captador CA - 05 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:40:18 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:40:18 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:40:21 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:40:26 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-15 11:40 | Sim | 2025-02-15 11:40 | Sim | 2025-02-15 11:40 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:40:30 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:40:30 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:40:32 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-15 11:41 | Sim | 2025-02-15 11:41 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:40:35 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:40:35 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-15 11:41 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:56:00 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:56:01 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:56 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:56 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:56:01 | Base de Dados_Images/LIT - 2221.Imagem do Equipamento-.144019.jpg | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:40:14 |  |  | Base de Dados_Images/LIT - 2221.Imagem do Equipamento-.144019.jpg
20 - Extração de Caldo | Difusor | Transmissor | LIT - 2220 | Nível Captador CA -04 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:40:50 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:40:51 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:40:53 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:40:54 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-15 11:41 | Sim | 2025-02-15 11:41 | Sim | 2025-02-15 11:41 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:40:57 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:40:58 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:40:59 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-15 11:41 | Sim | 2025-02-15 11:41 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:41:02 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:41:03 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-15 11:41 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:56:07 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:56:07 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:56 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:56 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:56:07 | Base de Dados_Images/LIT - 2220.Imagem do Equipamento-.144103.jpg | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:40:47 |  |  | Base de Dados_Images/LIT - 2220.Imagem do Equipamento-.144103.jpg
20 - Extração de Caldo | Difusor | Transmissor | LIT - 2219 | Nível Captador CA - 03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:43:50 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:43:53 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:43:55 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:43:58 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-15 11:44 | Sim | 2025-02-15 11:44 | Sim | 2025-02-15 11:44 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:44:02 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:44:04 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:44:06 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-15 11:44 | Sim | 2025-02-15 11:44 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:44:09 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:44:10 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-15 11:44 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:56:13 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:56:14 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:56 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:56 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:56:14 | Base de Dados_Images/LIT - 2219.Imagem do Equipamento-.144403.jpg | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:43:43 |  |  | Base de Dados_Images/LIT - 2219.Imagem do Equipamento-.144403.jpg
20 - Extração de Caldo | Difusor | Transmissor | LIT - 2218 | Nível Captador CA - 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:44:36 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:44:36 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:44:38 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:44:40 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-15 11:45 | Sim | 2025-02-15 11:45 | Sim | 2025-02-15 11:45 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:44:44 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:44:47 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:44:48 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-15 11:45 | Sim | 2025-02-15 11:45 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:44:52 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:44:54 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-15 11:45 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:56:19 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:56:20 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:56 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:56 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:56:20 | Base de Dados_Images/LIT - 2218.Imagem do Equipamento-.144449.jpg | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:44:33 |  |  | Base de Dados_Images/LIT - 2218.Imagem do Equipamento-.144449.jpg
20 - Extração de Caldo | Difusor | Transmissor | LIT - 2217 | Nível Captador CA - 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:47:58 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:47:59 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:48:01 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:48:02 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-15 11:48 | Sim | 2025-02-15 11:48 | Sim | 2025-02-15 11:48 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:48:07 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:48:08 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:48:10 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-15 11:48 | Sim | 2025-02-15 11:48 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:48:14 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:48:14 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-15 11:48 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:56:25 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:56:26 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:56 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 19:56 | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:56:26 | Base de Dados_Images/LIT - 2217.Imagem do Equipamento-.144800.jpg | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:47:55 |  |  | Base de Dados_Images/LIT - 2217.Imagem do Equipamento-.144800.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3710) | Transmissor | LIT - 3710 | Nível EV - 3710 5°Efeito | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 13:09:41 | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 13:09:42 | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 13:09:44 | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 13:09:45 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-12 13:10 | Sim | 2025-02-12 13:10 | Sim | 2025-02-12 13:10 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:40:29 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:40:30 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:40:33 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-21 00:41 | Sim | 2025-03-21 00:41 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:40:39 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:40:41 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 00:41 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 24/03/2025 19:22:54 | Conforme | Leandro Almeida - 24/03/2025 19:22:55 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-24 19:23 |  |  | Não | Feito | 2025-03-24 19:23 | Leandro Almeida - 24/03/2025 19:22:55 | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 3710.Imagem.160453.jpg | Leandro Almeida - 12/02/2025 13:04:48 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 3710.Imagem.160453.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3708 / Ev - 3709) | Transmissor | LIT - 3709 | Nível 4°Efeito | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 13:14:50 | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 13:14:51 | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 13:14:53 | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 13:14:54 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-12 13:15 | Sim | 2025-02-12 13:15 | Sim | 2025-02-12 13:15 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 13:14:58 | Conforme | Leandro Almeida - 12/02/2025 13:14:59 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 12/02/2025 13:15:00 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-12 13:15 | Sim | 2025-02-12 13:15 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 08:23:15 | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 08:23:16 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-04 08:23 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:05:22 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:05:22 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 06:05 |  |  | Não | Feito | 2025-03-21 06:05 | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:05:22 | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 3709.Imagem.161446.jpg | Leandro Almeida - 12/02/2025 13:14:45 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 3709.Imagem.161446.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Resfriamento de Mosto | Válvula Pneumatica | LCV - 9615 | Controle de Nível Circuito Fechado | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:57:40 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:57:41 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:57:45 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:57:52 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:57:54 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:57:55 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:57:57 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:57:58 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-13 14:58 | Sim | 2025-02-13 14:58 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:58:03 | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:58:04 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-13 14:58 | Sim | 2025-02-13 14:58 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:58:07 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-13 14:58 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:18:02 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:18 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:18 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:18:02 | Inserir_Remover TAG_Images/LCV - 9615.Imagem.175735.jpg | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:57:34 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/LCV - 9615.Imagem.175735.jpg
70 - Geração de Vapor | Desaerador | Motor e Bomba | B - 8118 | Bomba condensado TG03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 08:48:35 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 08:48:36 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 08:48:39 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 08:48:42 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 08:48:45 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 08:48:46 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 08:48:48 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 08:48:49 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 08:48:51 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 14/02/2025 08:48:59 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 08:49:01 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 08:49:02 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 08:49:04 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 08:49:05 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 08:49:10 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 08:49:13 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-02-14 08:49 | Sim | 2025-02-14 08:49 | Sim | 2025-02-14 08:49 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 08:49:20 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 08:49:22 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 08:49:23 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 14/02/2025 08:49:27 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 08:49:29 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 14/02/2025 08:49:32 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-14 08:49 | Sim | 2025-02-14 08:50 | Sim | 2025-02-14 08:50 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:11:37 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:11:37 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:11:39 | Conforme | Leandro Almeida - 22/02/2025 11:11:40 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-02-22 11:12 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:01:14 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:01:15 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:01:16 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:01:16 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-10 14:01 |  |  | Não | Feito | 2025-03-10 14:01 | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:01:16 | Inserir_Remover TAG_Images/B - 8118.Imagem.114822.jpg | Leandro Almeida - 14/02/2025 08:48:21 | Base de Dados_Images/B - 8118.Imagem da Plaqueta do Motor-.114839.jpg | Leandro Almeida - 14/02/2025 08:48:31 | Inserir_Remover TAG_Images/B - 8118.Imagem.114822.jpg
70 - Geração de Vapor | Desaerador | Transmissor | LIT - 8118 | Nível Tanque Condensado TG03 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 08:50:26 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 08:50:27 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 08:50:29 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 08:50:31 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-14 08:50 | Sim | 2025-02-14 08:51 | Sim | 2025-02-14 08:51 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 08:50:36 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 08:50:37 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 14/02/2025 08:50:39 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-14 08:51 | Sim | 2025-02-14 08:51 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 08:50:43 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 08:50:44 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-14 08:51 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:47:27 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:47:28 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 14:47 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 14:47 | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:47:28 | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 8118.Imagem.115022.jpg | Leandro Almeida - 14/02/2025 08:50:21 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 8118.Imagem.115022.jpg
70 - Geração de Vapor | Distrib. Vapor de Escape | Transmissor | PIT - 7700B | Pressão Vapor Escape 1,5kgf/cm² | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 08:57:21 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 08:57:22 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 08:57:24 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 08:57:25 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-14 08:57 | Sim | 2025-02-14 08:57 | Sim | 2025-02-14 08:57 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 08:57:33 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 08:57:34 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 14/02/2025 08:57:36 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-14 08:58 | Sim | 2025-02-14 08:58 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 08:57:54 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 08:57:54 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-14 08:58 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:37:58 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:37:59 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 14:38 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 14:38 | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:37:59 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 7700B.Imagem.115715.jpg | Leandro Almeida - 14/02/2025 08:57:15 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 7700B.Imagem.115715.jpg
70 - Geração de Vapor | Distrib. Vapor de Escape | Transmissor | PIT - 7700A | Pressão Vapor Direto 65kgf/cm² | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 08:59:26 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 08:59:27 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 08:59:28 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 08:59:30 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-14 08:59 | Sim | 2025-02-14 09:00 | Sim | 2025-02-14 09:00 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 08:59:36 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 08:59:36 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 14/02/2025 08:59:39 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-14 09:00 | Sim | 2025-02-14 09:00 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 08:59:44 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 08:59:45 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-14 09:00 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:38:05 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:38:05 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 14:38 |  |  | Não | Feito | 2025-03-03 14:38 | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:38:05 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 7700A.Imagem.115920.jpg | Leandro Almeida - 14/02/2025 08:59:19 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 7700A.Imagem.115920.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4201 | Transmissor | PIT - 4200C | Pressão Coletor Água de Resfriamento | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:43:45 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:43:47 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:43:49 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:43:51 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-14 10:44 | Sim | 2025-02-14 10:44 | Sim | 2025-02-14 10:44 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:43:57 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:43:58 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:44:00 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-14 10:44 | Sim | 2025-02-14 10:44 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:44:04 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:44:05 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-14 10:44 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:15:08 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:15:09 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:15 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:15 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:15:09 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 4200C.Imagem.134342.jpg | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:43:41 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 4200C.Imagem.134342.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4201 | Transmissor | PIT - 4200B | Pressão de Vapor V2 para cozedores | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:45:18 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:45:19 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:45:21 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:45:23 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-14 10:45 | Sim | 2025-02-14 10:45 | Sim | 2025-02-14 10:45 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:45:28 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:45:28 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:45:30 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-14 10:46 | Sim | 2025-02-14 10:46 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:45:34 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:45:35 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-14 10:46 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:15:18 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:15:20 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:15 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:15 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:15:20 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 4200B.Imagem.134513.jpg | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:45:12 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 4200B.Imagem.134513.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4201 | Transmissor | FIT - 4200A | Vazão Vapor V2 p/ Cozedores | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:46:39 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:46:41 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:46:43 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:46:45 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-14 10:47 | Sim | 2025-02-14 10:47 | Sim | 2025-02-14 10:47 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:46:50 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:46:51 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:46:53 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-14 10:47 | Sim | 2025-02-14 10:47 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:46:57 | Conforme | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:46:57 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-14 10:47 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:15:24 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:15:25 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:15 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:15 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:15:25 | Inserir_Remover TAG_Images/FIT - 4200A.Imagem.134634.jpg | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:46:34 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/FIT - 4200A.Imagem.134634.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Tanque Selo de Caldo Filtrado | Tanque | T - 3641 | Tanque de selo condesador Filtro 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:07:17 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:07:19 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:07:22 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:07:24 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:07:26 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:07:28 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:07:30 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:07:32 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:07:33 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-02-15 11:08 | Sim | 2025-02-15 11:08 | Sim | 2025-02-15 11:08 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:22:49 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:22:49 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 00:23 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:50:28 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:50:29 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:50:32 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:50:31 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 08:51 |  |  | Não | Feito | 2025-03-28 08:51 | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:50:32 | Inserir_Remover TAG_Images/T - 3641.Imagem.140717.jpg | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:07:12 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/T - 3641.Imagem.140717.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Tanque Selo de Caldo Filtrado | Tanque | T - 3640 | Tanque de selo condesador Filtro 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:08:50 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:08:51 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:08:56 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:08:58 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:09:00 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:09:03 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:09:05 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:09:08 | Conforme | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:09:10 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-02-15 11:09 | Sim | 2025-02-15 11:09 | Sim | 2025-02-15 11:09 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:22:43 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:22:44 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 00:23 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:50:39 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:50:39 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:50:41 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:50:42 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 08:51 |  |  | Não | Feito | 2025-03-28 08:51 | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:50:42 | Inserir_Remover TAG_Images/T - 3640.Imagem.140832.jpg | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:08:38 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/T - 3640.Imagem.140832.jpg
20 - Extração de Caldo | Difusor | Rosca Afofadora | RH - 2104I | Rosca Afofadora (RH - 2104I) | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:07:17 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:07:18 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:07:21 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:07:22 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:07:24 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:07:25 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:07:30 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:07:28 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:07:34 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:07:32 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:07:39 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:07:37 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:07:45 | Conforme | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:07:46 | [32 empty] | Não | Sim | 2025-02-19 16:08 | Sim | 2025-02-19 16:08 | Sim | 2025-02-19 16:08 | Comissionamento Estático | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:42:39 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:42:34 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:42:51 | Não Aplicável | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:42:49 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 16:43 | Sim | 2025-03-19 16:43 | Sim | 2025-03-19 16:43 | Dinâmico Frio | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:43:05 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:43:32 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:43:20 | Conforme | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:43:30 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 16:44 | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não Aplica |  |  |  | Não | Feito | 2025-03-19 16:44 | Gabriela Amaral - 19/03/2025 16:43:32 | Inserir_Remover TAG_Images/RH - 2104I.Imagem.191953.jpg | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:07:12 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/RH - 2104I.Imagem.191953.jpg
20 - Extração de Caldo | Secagem de Bagaço | Transmissor | LIT - 2206 | Nível tanque de caldo prensado | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 07:29:55 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 07:29:57 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 07:29:59 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 07:30:00 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-26 07:30 | Sim | 2025-02-26 07:30 | Sim | 2025-02-26 07:30 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 07:30:04 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 07:30:05 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/02/2025 07:30:07 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-26 07:30 | Sim | 2025-02-26 07:30 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 07:30:10 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 07:30:10 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-26 07:30 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:16:56 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:17:00 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 20:17 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 20:17 | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:17:00 | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 2206.Imagem.102954.jpg | Leandro Almeida - 26/02/2025 07:29:52 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 2206.Imagem.102954.jpg
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Tanque | T - 9615 | TQ Água Circuito Fechado | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 13:46:35 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 13:46:38 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 13:46:38 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/02/2025 13:46:41 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/02/2025 13:46:43 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 13:46:44 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/02/2025 13:46:45 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 13:46:48 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 13:46:49 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-02-26 13:47 | Sim | 2025-02-26 13:47 | Sim | 2025-02-26 13:47 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 13:46:53 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 13:46:53 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-26 13:47 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 13:46:56 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 13:46:57 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/02/2025 13:46:59 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/02/2025 13:47:01 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-02-26 13:47 |  |  | Não | Feito | 2025-02-26 13:47 | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:18:26 | Base de Dados_Images/T - 9615.Imagem do Equipamento-.141832.jpg | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:18:27 |  |  | Base de Dados_Images/T - 9615.Imagem do Equipamento-.141832.jpg
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Tanque | T - 9613 | TQ Agua Industrial Elevado | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 13:47:14 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 13:47:15 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 13:47:17 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/02/2025 13:47:20 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/02/2025 13:47:21 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 13:47:23 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/02/2025 13:47:25 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 13:47:26 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 13:47:29 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-02-26 13:47 | Sim | 2025-02-26 13:47 | Sim | 2025-02-26 13:47 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 13:47:32 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 13:47:33 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-26 13:48 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 13:47:35 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 13:47:36 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/02/2025 13:47:38 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/02/2025 13:47:41 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-02-26 13:48 |  |  | Não | Feito | 2025-02-26 13:48 | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:18:55 | Base de Dados_Images/T - 9613.Imagem do Equipamento-.141901.jpg | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:18:56 |  |  | Base de Dados_Images/T - 9613.Imagem do Equipamento-.141901.jpg
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Tanque | T - 9614 | TQ Água filtrada Elevado | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 13:47:48 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 13:47:49 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 13:47:51 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/02/2025 13:47:53 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/02/2025 13:47:55 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 13:47:55 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/02/2025 13:47:58 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 13:47:59 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 13:48:01 | [42 empty] | Não | Sim | 2025-02-26 13:48 | Sim | 2025-02-26 13:48 | Sim | 2025-02-26 13:48 | Comissionamento Estático | [30 empty] | Não | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Não Aplica |  | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 13:48:06 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 13:48:07 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-26 13:48 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 13:48:11 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 13:48:13 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/02/2025 13:48:15 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/02/2025 13:48:17 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-02-26 13:48 |  |  | Não | Feito | 2025-02-26 13:48 | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:20:54 | Base de Dados_Images/T - 9614.Imagem do Equipamento-.142058.jpg | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:20:54 |  |  | Base de Dados_Images/T - 9614.Imagem do Equipamento-.142058.jpg
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Transmissor | LIT - 9614 | Nível TQ Elevado Água Filtrada | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 13:57:48 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 13:57:49 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 13:57:51 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 13:57:52 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-26 13:58 | Sim | 2025-02-26 13:58 | Sim | 2025-02-26 13:58 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 13:57:57 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 13:57:56 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/02/2025 13:57:58 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-26 13:58 | Sim | 2025-02-26 13:58 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 13:58:01 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 13:58:02 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-26 13:58 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 13:58:06 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 13:58:06 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-26 13:58 |  |  | Não | Feito | 2025-02-26 13:58 | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:21:43 | Base de Dados_Images/LIT - 9614.Imagem do Equipamento-.142148.jpg | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:21:43 |  |  | Base de Dados_Images/LIT - 9614.Imagem do Equipamento-.142148.jpg
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Transmissor | LIT - 9613 | Nível TQ Elevado Água Industrial | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 13:58:17 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 13:58:18 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 13:58:19 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 13:58:22 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-26 13:58 | Sim | 2025-02-26 13:58 | Sim | 2025-02-26 13:58 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 13:58:26 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 13:58:27 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/02/2025 13:58:28 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-26 13:58 | Sim | 2025-02-26 13:58 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 13:58:32 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 13:58:32 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-26 13:59 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 13:58:39 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 13:58:40 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-26 13:59 |  |  | Não | Feito | 2025-02-26 13:59 | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:20:23 | Base de Dados_Images/LIT - 9613.Imagem do Equipamento-.142030.jpg | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:20:23 |  |  | Base de Dados_Images/LIT - 9613.Imagem do Equipamento-.142030.jpg
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Transmissor | LIT - 9615 | Nível TQ Circuito Fechado Fermentação | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 13:58:48 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 13:58:49 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 13:58:51 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 13:58:54 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-26 13:59 | Sim | 2025-02-26 13:59 | Sim | 2025-02-26 13:59 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 13:58:57 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 13:58:58 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 26/02/2025 13:58:59 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-26 13:59 | Sim | 2025-02-26 13:59 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 13:59:03 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 13:59:04 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-02-26 13:59 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 13:59:08 | Conforme | Leandro Almeida - 26/02/2025 13:59:09 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-02-26 13:59 |  |  | Não | Feito | 2025-02-26 13:59 | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:19:31 | Base de Dados_Images/LIT - 9615.Imagem do Equipamento-.141934.jpg | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:19:31 |  |  | Base de Dados_Images/LIT - 9615.Imagem do Equipamento-.141934.jpg
70 - Geração de Vapor | Lavagem Fuligem Caldeira | Transmissor | FIT - 1000 | Vazão de Água do VLC | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 27/02/2025 07:48:14 | Conforme | Leandro Almeida - 27/02/2025 07:48:15 | Conforme | Leandro Almeida - 27/02/2025 07:48:30 | Conforme | Leandro Almeida - 27/02/2025 07:48:31 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-27 07:48 | Sim | 2025-02-27 07:49 | Sim | 2025-02-27 07:49 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 27/02/2025 07:48:36 | Conforme | Leandro Almeida - 27/02/2025 07:48:37 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 27/02/2025 07:48:39 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-27 07:49 | Sim | 2025-02-27 07:49 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:32:57 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 07:32:57 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 07:33 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:19:58 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:19:59 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-12 12:20 |  |  | Não | Feito | 2025-03-12 12:20 | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:19:59 | Inserir_Remover TAG_Images/FIT - 1000.Imagem.104804.jpg | Leandro Almeida - 27/02/2025 07:48:10 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/FIT - 1000.Imagem.104804.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Flotador de Xarope | Transmissor | FIT - 3803 | Vazão de Xarope Flotado | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:36:49 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:36:49 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:36:51 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:36:52 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-28 10:37 | Sim | 2025-02-28 10:37 | Sim | 2025-02-28 10:37 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:36:57 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:36:58 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:37:00 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-28 10:37 | Sim | 2025-02-28 10:37 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:27:07 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:27:08 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 13:27 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:44:57 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:44:57 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 04:45 |  |  | Não | Feito | 2025-03-22 04:45 | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:44:57 | Inserir_Remover TAG_Images/FIT - 3803.Imagem.133645.jpg | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:36:45 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/FIT - 3803.Imagem.133645.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Tanques de Xarope Bruto | Transmissor | FIT - 3804 | Vazão de Ácido Fosfórico | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:38:58 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:38:59 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:39:01 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:39:02 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-02-28 10:39 | Sim | 2025-02-28 10:39 | Sim | 2025-02-28 10:39 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:39:07 | Conforme | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:39:07 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:39:09 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-02-28 10:39 | Sim | 2025-02-28 10:39 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 05:00:46 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 05:00:46 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 05:01 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:54:22 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:54:22 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 08:54 |  |  | Não | Feito | 2025-03-28 08:54 | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:54:22 | Inserir_Remover TAG_Images/FIT - 3804.Imagem.133828.jpg | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:38:53 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/FIT - 3804.Imagem.133828.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3702 / Ev - 3703) | Transmissor | LIT - 3716 | Nível Tanque de condensado Pré 01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:06:10 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:06:11 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:06:12 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:06:16 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 10:06 | Sim | 2025-03-03 10:06 | Sim | 2025-03-03 10:06 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:06:19 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:06:21 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:06:23 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-03 10:06 | Sim | 2025-03-03 10:06 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 07:58:47 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 07:58:47 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-08 07:59 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:08:17 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:08:18 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 11:08 |  |  | Não | Feito | 2025-03-19 11:08 | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:08:18 | Base de Dados_Images/LIT - 3716.Imagem do Equipamento-.132240.jpg | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:22:35 |  |  | Base de Dados_Images/LIT - 3716.Imagem do Equipamento-.132240.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3702 / Ev - 3703) | Transmissor | LIT - 3717 | Nível Tanque Condensado Pré 02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:05:49 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:05:50 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:05:54 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:05:55 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 10:06 | Sim | 2025-03-03 10:06 | Sim | 2025-03-03 10:06 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:06:00 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:06:01 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:06:03 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-03 10:06 | Sim | 2025-03-03 10:06 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 07:58:38 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 07:58:40 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-08 07:59 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:08:47 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:08:48 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 11:09 |  |  | Não | Feito | 2025-03-19 11:09 | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:08:48 | Base de Dados_Images/LIT - 3717.Imagem do Equipamento-.132213.jpg | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:22:08 |  |  | Base de Dados_Images/LIT - 3717.Imagem do Equipamento-.132213.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3706 / Ev - 3707) | Transmissor | LIT - 3745 | Nível Tanque de condensado EV - 3706 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:05:22 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:05:23 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:05:26 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:05:27 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 10:05 | Sim | 2025-03-03 10:05 | Sim | 2025-03-03 10:05 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:05:33 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:05:34 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:05:36 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-03 10:06 | Sim | 2025-03-03 10:06 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:05:39 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:05:40 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 10:06 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:49:24 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:49:24 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:49 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:49 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:49:24 | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 3745.Imagem.130520.jpg | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:05:18 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 3745.Imagem.130520.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3706 / Ev - 3707) | Transmissor | LIT - 3746 | Nível Tanque de condensado EV - 3707 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:07:54 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:07:55 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:07:58 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:08:00 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 10:08 | Sim | 2025-03-03 10:08 | Sim | 2025-03-03 10:08 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:08:05 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:08:06 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:08:07 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-03 10:08 | Sim | 2025-03-03 10:08 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:08:13 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:08:14 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 10:08 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:49:32 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:49:32 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:50 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:50 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:49:32 | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 3746.Imagem.130743.jpg | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:07:50 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 3746.Imagem.130743.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3708 / Ev - 3709) | Transmissor | LIT - 3708 | Nível 3°Efeito | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:12:01 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:12:02 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:12:04 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:12:05 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 10:12 | Sim | 2025-03-03 10:12 | Sim | 2025-03-03 10:12 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 08:22:53 | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 08:22:55 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 04/03/2025 08:22:58 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-04 08:23 | Sim | 2025-03-04 08:23 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 08:23:04 | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 08:23:05 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-04 08:23 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:05:15 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:05:15 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 06:05 |  |  | Não | Feito | 2025-03-21 06:05 | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:05:15 | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 3708.Imagem.131200.jpg | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:11:57 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 3708.Imagem.131200.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3704 / Ev - 3705) | Transmissor | LIT - 3719 | Nível Tanque de condensado EV - 3705 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:16:38 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:16:39 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:16:43 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:16:43 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 10:17 | Sim | 2025-03-03 10:17 | Sim | 2025-03-03 10:17 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:16:47 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:16:48 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:16:50 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-03 10:17 | Sim | 2025-03-03 10:17 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:41:53 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:41:54 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-11 11:42 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:15:39 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:15:40 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 11:16 |  |  | Não | Feito | 2025-03-19 11:16 | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:15:40 | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 3719.Imagem.131633.jpg | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:16:34 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 3719.Imagem.131633.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3704 / Ev - 3705) | Transmissor | LIT - 3718 | Nível Tanque de condensado EV - 3704 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:18:54 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:18:55 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:18:57 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:18:58 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 10:19 | Sim | 2025-03-03 10:19 | Sim | 2025-03-03 10:19 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:19:04 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:19:05 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:19:08 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-03 10:19 | Sim | 2025-03-03 10:19 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:42:02 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:42:03 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-11 11:42 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:15:46 | Conforme | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:15:46 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-19 11:16 |  |  | Não | Feito | 2025-03-19 11:16 | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:15:46 | Base de Dados_Images/LIT - 3718.Imagem do Equipamento-.131855.jpg | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:18:49 |  |  | Base de Dados_Images/LIT - 3718.Imagem do Equipamento-.131855.jpg
30 - Tratamento de Caldo | decantador de Açúcar Peneiras de Caldo | Transmissor | LIT - 3504 | Nível Tanque de caldo decantado açúcar | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:52:49 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:52:50 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:52:52 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:52:55 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 11:53 | Sim | 2025-03-03 11:53 | Sim | 2025-03-03 11:53 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:53:00 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:53:01 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:53:03 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-03 11:53 | Sim | 2025-03-03 11:53 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:53:07 | Conforme | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:53:08 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-03 11:53 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:45:13 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:45:15 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:45 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:45 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:45:15 | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 3504.Imagem.145252.jpg | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:52:44 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 3504.Imagem.145252.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Resfriamento de Mosto | Transmissor | DIT - 6101A | Brix do Mosto | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 07:59:12 | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 07:59:13 | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 07:59:16 | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 07:59:18 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-03-04 07:59 | Sim | 2025-03-04 07:59 | Sim | 2025-03-04 07:59 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 07:59:21 | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 07:59:22 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 04/03/2025 07:59:24 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-04 07:59 | Sim | 2025-03-04 07:59 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 07:59:27 | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 07:59:27 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-04 07:59 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:16:31 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:16:31 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 08:17 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 08:17 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:16:31 | Inserir_Remover TAG_Images/DIT - 6101A.Imagem.105908.jpg | Leandro Almeida - 04/03/2025 07:59:08 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/DIT - 6101A.Imagem.105908.jpg
40 - Produção de Açúcar | Centrífugas de Massa B Cfc-4418 / Cfc - 4419 | Centrífuga Açúcar | CF - 4419 | Centrífuga de Massa B | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 08:07:45 | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 08:07:46 | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 08:07:50 | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 08:07:51 | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 08:07:53 | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 08:07:55 | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 08:07:57 | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 08:07:58 | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 08:08:00 | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 08:08:02 | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 08:08:04 | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 08:08:05 | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 08:08:06 | [34 empty] | Não | Sim | 2025-03-04 08:08 | Sim | 2025-03-04 08:08 | Sim | 2025-03-04 08:08 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 05:22:48 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 05:22:50 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 05:22:52 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 05:22:52 | [22 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 05:23 | Sim | 2025-03-22 05:23 | Sim | 2025-03-22 05:23 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 05:22:58 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 05:22:58 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 05:23:01 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 05:23:02 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 05:23:04 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 05:23:04 | [8 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 05:23 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:10:00 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:10:01 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:10:02 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:10:03 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:10:05 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:10:06 | [10 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:10 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:10 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:10:06 | Inserir_Remover TAG_Images/CF - 4419.Imagem.110740.jpg | Leandro Almeida - 04/03/2025 08:07:40 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/CF - 4419.Imagem.110740.jpg
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Ventilador | TR - 8302 | Ventilador 02 Resfriamento dos mancais | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 08:15:11 | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 08:15:12 | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 08:15:14 | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 08:15:16 | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 08:15:18 | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 08:15:20 | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 08:15:22 | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 08:15:24 | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 08:15:26 | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 08:15:28 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 04/03/2025 08:15:31 | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 08:15:32 | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 08:15:35 | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 08:15:37 | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 08:16:13 | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 08:16:16 | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 08:16:18 | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 08:16:20 | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 08:16:23 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 04/03/2025 08:16:25 | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 08:16:28 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-04 08:16 | Sim | 2025-03-04 08:16 | Sim | 2025-03-04 08:16 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 08:16:33 | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 08:16:34 | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 08:16:36 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 04/03/2025 08:16:39 | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 08:16:40 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 04/03/2025 08:16:42 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 04/03/2025 08:16:43 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-04 08:17 | Sim | 2025-03-04 08:17 | Sim | 2025-03-04 08:17 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 08:16:48 | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 08:16:49 | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 08:16:51 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-04 08:17 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 08:16:56 | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 08:16:57 | Conforme | Leandro Almeida - 04/03/2025 08:16:59 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-04 08:17 |  |  | Não | Feito | 2025-03-04 08:17 | Leandro Almeida - 04/03/2025 08:16:59
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Ventilador | TR - 8301 | Ventilador 01 Resfriamento dos mancais | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 13:51:18 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 13:51:18 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 13:51:20 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 13:51:20 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 13:51:23 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 13:51:24 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 13:51:25 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 13:51:26 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 13:51:27 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 13:51:28 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 13:51:29 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 13:51:31 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 13:51:32 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 13:51:33 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 13:51:34 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 13:51:38 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 13:51:39 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 13:51:42 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 13:51:43 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 13:51:45 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/03/2025 13:51:49 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-10 13:51 | Sim | 2025-03-10 13:52 | Sim | 2025-03-10 13:52 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 15:15:28 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 15:15:29 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 15:15:30 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 15:15:31 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 15:15:34 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 15:15:35 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 15:15:37 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 15:16 | Sim | 2025-03-18 15:16 | Sim | 2025-03-18 15:16 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 15:15:44 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 15:15:45 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 15:15:47 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 15:16 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 15:15:51 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 15:15:51 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 15:15:52 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 15:16 |  |  | Não | Feito | 2025-03-18 15:16 | Leandro Almeida - 18/03/2025 15:15:52
40 - Produção de Açúcar | Centrífugas de Massa B Cfc-4418 / Cfc - 4419 | Válvula Pneumatica | FCV - 4420 | Válvula de vazão de Água para rosca de magma | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:14:43 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:14:45 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:14:47 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:14:56 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:14:59 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:15:00 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:15:03 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:15:04 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-05 13:15 | Sim | 2025-03-05 13:15 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:15:09 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:15:10 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-05 13:15 | Sim | 2025-03-05 13:15 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:37:42 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-11 11:38 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:12:21 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:12 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:12 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:12:21 | Inserir_Remover TAG_Images/FCV - 4420.Imagem.161436.jpg | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:14:37 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/FCV - 4420.Imagem.161436.jpg
40 - Produção de Açúcar | Sementeira | Válvula Pneumatica | PCV - 4222D | Válvula de Vácuo p/ Sementeira 2 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:30:31 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:30:32 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:30:34 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:30:36 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:30:38 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:30:39 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:30:43 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:30:50 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-05 13:31 | Sim | 2025-03-05 13:31 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:31:13 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:31:14 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-05 13:31 | Sim | 2025-03-05 13:31 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 15:01:32 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 15:02 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 01/04/2025 01:16:12 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-01 01:16 |  |  | Não | Feito | 2025-04-01 01:16 | Leandro Almeida - 01/04/2025 01:16:12 | Inserir_Remover TAG_Images/PCV - 4222D.Imagem.163028.jpg | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:30:27 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/PCV - 4222D.Imagem.163028.jpg
40 - Produção de Açúcar | Sementeira | Válvula Pneumatica | XV - 4240B | Válvula de Vácuo Sementeira SM - 4240 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:34:20 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:34:22 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:34:25 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:34:27 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:34:29 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:34:30 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:34:32 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:34:34 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-05 13:35 | Sim | 2025-03-05 13:35 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:34:39 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:34:40 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-05 13:35 | Sim | 2025-03-05 13:35 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 15:01:37 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 15:02 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 01/04/2025 01:16:16 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-01 01:16 |  |  | Não | Feito | 2025-04-01 01:16 | Leandro Almeida - 01/04/2025 01:16:16 | Inserir_Remover TAG_Images/XV - 4240B.Imagem.163415.jpg | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:34:14 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/XV - 4240B.Imagem.163415.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4203 | Transmissor | PIT - 4216 | Pressão Vácuo Coletor Bombas de Vácuo | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:38:41 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:38:43 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:38:46 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:38:48 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-03-05 13:39 | Sim | 2025-03-05 13:39 | Sim | 2025-03-05 13:39 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:38:54 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:38:55 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:38:57 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-05 13:39 | Sim | 2025-03-05 13:39 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:02:17 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:02:18 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 06:02 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:37:56 | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:37:58 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-30 22:38 |  |  | Não | Feito | 2025-03-30 22:38 | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:37:58 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 4216.Imagem.163834.jpg | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:38:34 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 4216.Imagem.163834.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4202 | Transmissor | PIT - 4212 | Pressão de Vácuo Coletor Bomba Vácuo comedor 2 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:47:10 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:47:13 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:47:14 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:47:16 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-03-05 13:47 | Sim | 2025-03-05 13:47 | Sim | 2025-03-05 13:47 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:47:21 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:47:24 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:47:26 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-05 13:47 | Sim | 2025-03-05 13:47 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:29:56 | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:29:56 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-11 11:30 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:21:01 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:21:01 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:21 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:21 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:21:01 | Base de Dados_Images/PIT - 4212.Imagem do Equipamento-.164706.jpg | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:46:59 |  |  | Base de Dados_Images/PIT - 4212.Imagem do Equipamento-.164706.jpg
40 - Produção de Açúcar | Tanque de Mel Rico A | Transmissor | TIT - 4404 | Temperatura Mel Rico | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:50:01 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:50:00 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:50:03 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:50:05 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-03-05 13:50 | Sim | 2025-03-05 13:50 | Sim | 2025-03-05 13:50 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:50:10 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:50:12 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:50:13 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-05 13:50 | Sim | 2025-03-05 13:50 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 07:05:42 | Conforme | Leandro Almeida - 21/03/2025 07:05:45 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-21 07:06 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:36:06 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:36:07 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:36 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:36 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:36:07 | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 4404.Imagem.164956.jpg | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:49:55 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 4404.Imagem.164956.jpg
40 - Produção de Açúcar | Tanque de Xarope | Transmissor | LIT - 4224 | Nível Tanque de Xarope Superior | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:52:25 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:52:26 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:52:28 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:52:30 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-03-05 13:52 | Sim | 2025-03-05 13:52 | Sim | 2025-03-05 13:52 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:52:35 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:52:35 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:52:37 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-05 13:53 | Sim | 2025-03-05 13:53 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:57:53 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:57:53 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 14:58 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:42:08 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:42:09 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:42 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:42 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:42:09 | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 4224.Imagem.165223.jpg | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:52:21 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 4224.Imagem.165223.jpg
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4201 | Transmissor | PIT - 4208 | Pressão Vácuo Coletor Bomba Vácuo Comedor 1 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 14:07:39 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 14:07:39 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 14:07:41 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 14:07:43 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-03-05 14:08 | Sim | 2025-03-05 14:08 | Sim | 2025-03-05 14:08 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 14:07:49 | Conforme | Leandro Almeida - 05/03/2025 14:07:49 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 05/03/2025 14:07:51 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-05 14:08 | Sim | 2025-03-05 14:08 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:28:03 | Conforme | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:28:03 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-30 22:28 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:15:33 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:15:37 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:16 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:16 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:15:37 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 4208.Imagem.165658.jpg | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:56:47 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 4208.Imagem.165658.jpg
20 - Extração de Caldo | Secagem de Bagaço | Motor e Bomba | B - 2155 | Lubrificação da Moenda | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 08:11:11 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 08:11:12 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 08:11:14 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 08:11:16 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 08:11:18 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 08:11:20 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 08:11:21 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 08:11:24 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/03/2025 08:11:26 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/03/2025 08:11:28 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 08:11:30 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 08:11:31 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 08:11:33 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 08:11:35 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 08:11:37 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 08:11:39 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 08:11 | Sim | 2025-03-06 08:12 | Sim | 2025-03-06 08:12 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 09:02:22 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 09:02:22 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 09:02:24 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/03/2025 09:02:27 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 09:02:28 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/03/2025 09:02:30 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 09:02 | Sim | 2025-03-06 09:02 | Sim | 2025-03-06 09:02 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 09:02:33 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 09:02:34 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 09:02:35 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 09:02:37 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 09:03 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:10:21 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:10:22 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:10:23 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:10:24 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 20:10 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 20:10 | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:10:24 | Inserir_Remover TAG_Images/B - 2155.Imagem.111106.jpg | Leandro Almeida - 06/03/2025 08:11:05 | Base de Dados_Images/B - 2155.Imagem da Plaqueta do Motor-.111225.jpg | Leandro Almeida - 06/03/2025 08:11:56 | Inserir_Remover TAG_Images/B - 2155.Imagem.111106.jpg
20 - Extração de Caldo | Secagem de Bagaço | Motor e Bomba | B - 2157 | Lubrificação 2 da Moenda | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 08:13:14 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 08:13:15 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 08:13:16 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 08:13:19 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 08:13:21 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 08:13:22 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 08:13:24 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 08:13:26 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/03/2025 08:13:27 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/03/2025 08:13:30 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 08:13:31 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 08:13:33 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 08:13:35 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 08:13:36 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 08:13:39 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 08:13:40 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 08:13 | Sim | 2025-03-06 08:14 | Sim | 2025-03-06 08:14 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 09:02:42 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 09:02:43 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 09:02:45 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/03/2025 09:02:47 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 09:02:49 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 06/03/2025 09:02:50 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 09:03 | Sim | 2025-03-06 09:03 | Sim | 2025-03-06 09:03 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 09:02:55 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 09:02:56 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 09:02:57 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 09:02:59 | [12 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 09:03 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:10:32 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:10:34 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:10:36 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:10:38 | [14 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 20:11 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 20:11 | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:10:38 | Inserir_Remover TAG_Images/B - 2157.Imagem.111255.jpg | Leandro Almeida - 06/03/2025 08:12:55 | Base de Dados_Images/B - 2157.Imagem da Plaqueta do Motor-.111315.jpg | Leandro Almeida - 06/03/2025 08:13:06 | Inserir_Remover TAG_Images/B - 2157.Imagem.111255.jpg
20 - Extração de Caldo | Secagem de Bagaço | Transmissor | TP - 2101 | Sensor de Flutuação do Terno de Secagem L.D | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 08:30:31 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 08:30:32 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 08:30:34 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 08:30:37 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 08:31 | Sim | 2025-03-06 08:31 | Sim | 2025-03-06 08:31 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 11/03/2025 16:17:55 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:37:35 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:37:37 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-18 12:38 | Sim | 2025-03-18 12:38 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:09:14 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:09:15 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:09 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:17:07 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:17:07 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 20:17 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 20:17 | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:17:07 | Inserir_Remover TAG_Images/TP - 2101.Imagem.113028.jpg | Leandro Almeida - 06/03/2025 08:30:26 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/TP - 2101.Imagem.113028.jpg
20 - Extração de Caldo | Secagem de Bagaço | Transmissor | TP - 2102 | Sensor de Flutuação Terno de Secagem L.E | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 08:32:38 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 08:32:39 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 08:32:42 | Conforme | Leandro Almeida - 06/03/2025 08:32:44 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-03-06 08:33 | Sim | 2025-03-06 08:33 | Sim | 2025-03-06 08:33 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:37:25 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:37:26 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:37:27 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-18 12:37 | Sim | 2025-03-18 12:37 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:09:33 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:09:35 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 19:10 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:17:16 | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:17:16 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 20:17 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 20:17 | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:17:16 | Inserir_Remover TAG_Images/TP - 2102.Imagem.113229.jpg | Leandro Almeida - 06/03/2025 08:32:34 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/TP - 2102.Imagem.113229.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Tanques de Agua E de Lodo Elevado | Transmissor | PIT - 3620 | Pressão de Água para os Filtros | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:11:02 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:11:03 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:11:07 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:11:06 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-03-08 08:11 | Sim | 2025-03-08 08:11 | Sim | 2025-03-08 08:11 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:11:12 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:11:13 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:11:14 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-08 08:11 | Sim | 2025-03-08 08:11 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:11:17 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:11:18 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-08 08:11 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:57:33 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:57:35 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 04:58 |  |  | Não | Feito | 2025-03-22 04:58 | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:57:35 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 3620.Imagem.111059.jpg | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:10:58 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 3620.Imagem.111059.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Tanque Selo de Caldo Filtrado | Transmissor | TIT - 3611 | Temperatura do Caldo Filtrado | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:13:16 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:13:17 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:13:19 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:13:22 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-03-08 08:13 | Sim | 2025-03-08 08:13 | Sim | 2025-03-08 08:13 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:13:27 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:13:29 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:13:30 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-08 08:13 | Sim | 2025-03-08 08:13 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:13:33 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:13:34 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-08 08:14 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:51:17 | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:51:19 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 08:51 |  |  | Não | Feito | 2025-03-28 08:51 | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:51:19 | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 3611.Imagem.111312.jpg | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:13:13 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 3611.Imagem.111312.jpg
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Pré-Fermentação | Válvula Pneumatica | FCV - 6200B | Válvula de Água Ácida | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:14:34 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:14:35 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:14:38 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:14:43 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:14:44 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:14:46 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:14:47 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:14:49 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-08 11:15 | Sim | 2025-03-08 11:15 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:14:52 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:14:53 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-08 11:15 | Sim | 2025-03-08 11:15 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:14:56 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-08 11:15 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:45:01 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-20 17:45 |  |  | Não | Feito | 2025-03-20 17:45 | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:45:01 | Inserir_Remover TAG_Images/FCV - 6200B.Imagem.141429.jpg | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:14:30 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/FCV - 6200B.Imagem.141429.jpg
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Válvula Pneumatica | LCV - 9614 | Válvula Controle de Nível Água Filtrada | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:23:35 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:23:37 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:23:38 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:23:40 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:23:44 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:23:43 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:23:46 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:23:48 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-08 11:24 | Sim | 2025-03-08 11:24 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:23:54 | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:23:55 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-08 11:24 | Sim | 2025-03-08 11:24 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:23:59 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-08 11:24 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:01:48 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-10 14:02 |  |  | Não | Feito | 2025-03-10 14:02 | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:01:48 | Base de Dados_Images/LCV - 9614.Imagem do Equipamento-.142320.jpg | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:23:05 |  |  | Base de Dados_Images/LCV - 9614.Imagem do Equipamento-.142320.jpg
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Transmissor | LIT - 9702 | Nível Torre do G3 Condensação | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 07:42:15 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 07:42:18 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 07:42:24 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 07:42:36 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-03-10 07:42 | Sim | 2025-03-10 07:43 | Sim | 2025-03-10 07:43 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 07:42:42 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 07:42:42 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/03/2025 07:42:44 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-10 07:43 | Sim | 2025-03-10 07:43 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 07:42:48 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 07:42:48 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-10 07:43 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:02:10 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:02:10 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-10 14:02 |  |  | Não | Feito | 2025-03-10 14:02 | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:02:10 | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 9702.Imagem.104209.jpg | Leandro Almeida - 10/03/2025 07:42:08 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 9702.Imagem.104209.jpg
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Válvula Pneumatica | LCV - 9701 | Valv. Controle de Nível da Torre do G3 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 07:44:27 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 07:44:27 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 07:44:29 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 07:44:33 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 07:44:38 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 07:44:39 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 07:44:41 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 07:44:42 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-10 07:45 | Sim | 2025-03-10 07:45 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 10/03/2025 07:44:47 | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 07:44:47 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-10 07:45 | Sim | 2025-03-10 07:45 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 07:44:50 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-10 07:45 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:01:52 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-10 14:02 |  |  | Não | Feito | 2025-03-10 14:02 | Leandro Almeida - 10/03/2025 14:01:52 | Inserir_Remover TAG_Images/LCV - 9701.Imagem.104423.jpg | Leandro Almeida - 10/03/2025 07:44:22 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/LCV - 9701.Imagem.104423.jpg
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio Moegas de Pesagem | Separador Magnético | DM - 5400 | Separador Magnético | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:44:09 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:44:10 | [56 empty] | Não | Sim | 2025-03-12 15:44 | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-12 15:44 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:38:07 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:38:08 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-18 14:38 | Sim | 2025-03-18 14:38 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:38:19 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 14:38 | Dinâmico Quente | [22 empty] | Não | Não Aplica |  |  |  | Não | Feito | 2025-03-18 14:38 | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:38:19 | Inserir_Remover TAG_Images/DM - 5400.Imagem.184407.jpg | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:44:05 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/DM - 5400.Imagem.184407.jpg
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio Moega de Recebimento | PSV | PSV - 5001B | Válvula de alívio moega de recebimento | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:57:07 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:57:09 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:57:10 | Conforme | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:57:12 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:57:15 | [50 empty] | Não | Sim | 2025-03-12 15:57 | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-12 15:57 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:30:46 | [28 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 14:31 | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-18 14:31 | Dinâmico Frio | [20 empty] | Não | Não Aplica |  | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:55:23 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-10 01:55 |  |  | Não | Feito | 2025-04-10 01:55 | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:55:23 | Inserir_Remover TAG_Images/PSV - 5001B.Imagem.185704.jpg | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:57:03 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/PSV - 5001B.Imagem.185704.jpg
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio Açúcar | Válvula Pneumatica | FCV - 4520 | Válvula de alívio de ar comprimido | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:24:49 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:24:51 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:24:52 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:24:54 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:24:58 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:24:59 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:25:01 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:25:02 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-15 10:25 | Sim | 2025-03-15 10:25 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:30:04 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:30:05 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-18 14:30 | Sim | 2025-03-18 14:30 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:30:10 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 14:30 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:53:17 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-04-10 01:53 |  |  | Não | Feito | 2025-04-10 01:53 | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:53:17 | Inserir_Remover TAG_Images/FCV - 4520.Imagem.132446.jpg | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:24:45 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/FCV - 4520.Imagem.132446.jpg
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio Açúcar | Transmissor | PIT - 5500A | Pressão de ar comprimido | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:26:02 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:26:04 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:26:06 | Conforme | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:26:07 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-03-15 10:26 | Sim | 2025-03-15 10:26 | Sim | 2025-03-15 10:26 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:29:46 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:29:47 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:29:49 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-18 14:30 | Sim | 2025-03-18 14:30 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:29:53 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:29:53 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 14:30 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:52:39 | Conforme | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:52:40 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-04-10 01:53 |  |  | Não | Feito | 2025-04-10 01:53 | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:52:40 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 5500A.Imagem.132559.jpg | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:25:58 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 5500A.Imagem.132559.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Filtros de Lodo | Válvula Pneumatica | LCV - 3606 | Valv. controle de nivel bacia de lodo Filtro n°02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:34:47 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:34:48 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:34:51 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:35:02 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:35:05 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:35:06 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:35:08 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:35:09 | [44 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-18 08:35 | Sim | 2025-03-18 08:35 | Comissionamento Estático | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:35:14 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:35:15 | [26 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-18 08:35 | Sim | 2025-03-18 08:35 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:35:18 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 08:35 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:42:38 | [20 empty] | Não | Sim | 2025-03-28 08:43 |  |  | Não | Feito | 2025-03-28 08:43 | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:42:38 | Inserir_Remover TAG_Images/LCV - 3606.Imagem.113443.jpg | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:34:42 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/LCV - 3606.Imagem.113443.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Filtros de Lodo | Transmissor | PIT - 3602 | Pressão de Vácuo Baixo Filtro n°01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:37:19 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:37:20 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:37:22 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:37:22 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 08:37 | Sim | 2025-03-18 08:37 | Sim | 2025-03-18 08:37 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:37:27 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:37:27 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:37:29 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-18 08:37 | Sim | 2025-03-18 08:37 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:37:32 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:37:33 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 08:38 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:41:41 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:41:42 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 04:42 |  |  | Não | Feito | 2025-03-22 04:42 | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:41:42 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 3602.Imagem.113715.jpg | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:37:15 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 3602.Imagem.113715.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Filtros de Lodo | Transmissor | PIT - 3601 | Pressão de Vácuo Alto Filtro n°01 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:38:36 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:38:39 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:38:40 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:38:42 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 08:39 | Sim | 2025-03-18 08:39 | Sim | 2025-03-18 08:39 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:38:46 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:38:48 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:38:49 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-18 08:39 | Sim | 2025-03-18 08:39 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:38:53 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:38:53 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 08:39 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:41:49 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:41:47 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 04:42 |  |  | Não | Feito | 2025-03-22 04:42 | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:41:49 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 3601.Imagem.113831.jpg | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:38:32 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 3601.Imagem.113831.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Filtros de Lodo | Transmissor | PIT - 3607 | Pressão de Vacuo Baixo Filtro n°02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:39:53 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:39:55 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:39:57 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:40:00 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 08:40 | Sim | 2025-03-18 08:40 | Sim | 2025-03-18 08:40 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:40:05 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:40:05 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:40:07 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-18 08:40 | Sim | 2025-03-18 08:40 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:40:10 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:40:11 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 08:40 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:41:53 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:41:55 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 04:42 |  |  | Não | Feito | 2025-03-22 04:42 | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:41:55 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 3607.Imagem.113950.jpg | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:39:49 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 3607.Imagem.113950.jpg
30 - Tratamento de Caldo | Filtros de Lodo | Transmissor | PIT - 3606 | Pressão Vacuo Alto Filtro n°02 | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:43:10 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:43:11 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:43:13 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:43:16 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 08:43 | Sim | 2025-03-18 08:43 | Sim | 2025-03-18 08:43 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:43:19 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:43:21 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:43:23 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-18 08:43 | Sim | 2025-03-18 08:43 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:43:27 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:43:29 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 08:43 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:42:00 | Conforme | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:42:00 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-03-22 04:42 |  |  | Não | Feito | 2025-03-22 04:42 | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:42:00 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 3606.Imagem.114306.jpg | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:43:06 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 3606.Imagem.114306.jpg
40 - Produção de Açúcar | Tanque de Mel Rico A E Mel Pobre A | Transmissor | LIT - 4404 | Nivel TQ de Mel Rico | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:25:36 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:25:37 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:25:39 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:25:40 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 13:26 | Sim | 2025-03-18 13:26 | Sim | 2025-03-18 13:26 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:56:39 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:56:40 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:56:41 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-18 14:57 | Sim | 2025-03-18 14:57 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:56:46 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:56:46 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 14:57 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:40:51 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:40:52 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:41 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:41 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:40:52 | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 4404.Imagem.162542.jpg | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:25:32 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 4404.Imagem.162542.jpg
40 - Produção de Açúcar | Tanque de Mel Rico A E Mel Pobre A | Transmissor | LIT - 4407 | Nível TQ de mel Pobre | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:26:37 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:26:38 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:26:40 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:26:43 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 13:27 | Sim | 2025-03-18 13:27 | Sim | 2025-03-18 13:27 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:56:52 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:56:53 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:56:53 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-18 14:57 | Sim | 2025-03-18 14:57 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:56:57 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:56:57 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 14:57 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:40:57 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:40:58 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:41 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:41 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:40:58 | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 4407.Imagem.162634.jpg | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:26:34 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 4407.Imagem.162634.jpg
40 - Produção de Açúcar | Centrífugas de Massa B Cfc-4418 / Cfc - 4419 | Transmissor | LIT - 4420 | Nível da Rosca de Magma | Pré-Comissionamento | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:48:18 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:48:21 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:48:23 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:48:25 | [52 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 13:48 | Sim | 2025-03-18 13:48 | Sim | 2025-03-18 13:48 | Comissionamento Estático | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:48:30 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:48:32 | Não Aplicável | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:48:34 | [24 empty] | Não | Não Aplica |  | Sim | 2025-03-18 13:49 | Sim | 2025-03-18 13:49 | Dinâmico Frio | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:48:39 | Conforme | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:48:40 | [16 empty] | Não | Sim | 2025-03-18 13:49 | Dinâmico Quente | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:11:15 | Conforme | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:11:16 | [18 empty] | Não | Sim | 2025-04-07 21:11 |  |  | Não | Feito | 2025-04-07 21:11 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:11:16 | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 4420.Imagem.164814.jpg | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:48:14 |  |  | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 4420.Imagem.164814.jpg

## Pendências
ID | Nº Pergunta [AUT] | OS | Área | Sistema | TAG | Tipo | Etapa | Pendência: | Status da Pendência | Resolução: | Resolução Aprovada ? | Motivo de Reprovação: | Resolução Após Reprova: | Registrada: | Andamento: | Resolvida: | Aprovada: | Assinatura | Imagem da Pendência | Imagem Após Resolução
17e780f6 | XV-6306D_PC_P2 |  | 60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | XV-6306D | Válvula Pneumatica | Pré-Comissionamento | (ME) Válvula instalada ? = Não Conforme | Resolvida | Valvula instalada | Aprovada |  |  | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:55:06 |  | Leandro Almeida - 23/12/2024 10:56:36 | Leandro Almeida - 23/12/2024 12:55:33 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png
306c38bd | XV - 209A_PC_P5 |  | 90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | XV - 209A | Válvula Pneumatica | Pré-Comissionamento | (ME) Atuador instalado ? = Não Conforme | Resolvida | Atuador instalado | Aprovada |  |  | Leandro Almeida - 25/12/2024 15:49:46 |  | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:24:01 | Leandro Almeida - 25/12/2024 16:24:16 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png
20e48eb2 | B-3801A_PC_P1 |  | 30 - Tratamento de Caldo | Tanques de Xarope Bruto | B-3801A | Motor e Bomba | Pré-Comissionamento | (ME) Motor instalado ? = Não Conforme | Resolvida | Será manutenido durante a safra | Aprovada |  |  | Gabriela Amaral - 27/12/2024 08:35:03 | Leandro Almeida - 27/12/2024 11:22:28 | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:07:52 | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:08:23 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png
cb74f1fe | B-3801A_PC_P10 | 107386262 | 30 - Tratamento de Caldo | Tanques de Xarope Bruto | B-3801A | Motor e Bomba | Pré-Comissionamento | (MM) Água para selo mecânico instalado? = Não Conforme | Resolvida | Será manutenido durante a safra | Aprovada |  |  | Gabriela Amaral - 27/12/2024 08:37:41 | Leandro Almeida - 27/12/2024 11:25:07 | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:08:04 | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:08:30 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png
169f10c7 | B-3801A_PC_P12 | 107386262 | 30 - Tratamento de Caldo | Tanques de Xarope Bruto | B-3801A | Motor e Bomba | Pré-Comissionamento | (ME) Cabos conectados ? = Não Conforme | Resolvida | Será manutenido durante a safra | Aprovada |  |  | Gabriela Amaral - 27/12/2024 08:38:13 | Leandro Almeida - 27/12/2024 11:24:59 | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:08:14 | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:08:27 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png
bae56a9a | XV - 6530D_PC_P7 |  | 60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Tanques de Medição Álcool Hidratado | XV - 6530D | Válvula Pneumatica | Pré-Comissionamento | (ME) Válvula de admissão de ar aberta ? = Não Conforme | Resolvida | Válvula de admissão | Aprovada |  |  | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:45:11 |  | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:46:07 | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:46:38 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png
497f5c15 | TC-6308_PC_P2 |  | 60 - Produção de Etanol (Destilaria) | desidratação Coluna COL - 6301 | TC-6308 | Trocador de Calor/Evaporador/Aquecedor | Pré-Comissionamento | (MM) TAG de identificação instalado e legível ? = Não Conforme | Resolvida | Tag instalado | Aprovada |  |  | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:03:29 |  | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:01:49 | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:30:20 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png
ecbff7ca | XV-6624A_DF_P1 |  | 60 - Produção de Etanol (Expedição) | Carregamento de Etanol | XV-6624A | Válvula Pneumatica | Dinâmico Frio | Teste de estanqueidade realizado ? = Não Conforme | Resolvida | Equivoco no preenchimento do chek list teste de estanqueidade ok | Aprovada |  |  | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:34:28 |  | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:36:05 | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:38:18 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png
a3062597 | PCV-3602_PC_P3 |  | 30 - Tratamento de Caldo | Filtros de Lodo | PCV-3602 | Válvula Pneumatica | Pré-Comissionamento | (ME) Parafusos estão apertados/torqueados ? = Não Conforme | Resolvida | Parafusos torqueados | Aprovada |  |  | Gabriela Amaral - 20/01/2025 10:14:26 |  | Leandro Almeida - 30/01/2025 07:45:20 | Leandro Almeida - 30/01/2025 07:46:49 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png
74221137 | CX - 7501_PC_P2 |  | 70 - Geração de Vapor | Lavagem Fuligem Caldeira | CX - 7501 | Tanque | Pré-Comissionamento | (MM) TAG de identificação instalado e legível ? = Não Conforme | Resolvida | Não aplicavel | Aprovada |  |  | Gabriela Amaral - 21/01/2025 10:06:42 |  | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:11:44 | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:12:24 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png
948bea78 | CX - 7501_PC_P1 |  | 70 - Geração de Vapor | Lavagem Fuligem Caldeira | CX - 7501 | Tanque | Pré-Comissionamento | (MM) Válvulas manuais com todos parafusos apertados adequadamente? = Não Conforme | Resolvida | Não aplicavel | Aprovada |  |  | Gabriela Amaral - 21/01/2025 10:08:11 |  | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:12:00 | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:12:29 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png
76e2bb37 | CX - 7501_PC_P6 |  | 70 - Geração de Vapor | Lavagem Fuligem Caldeira | CX - 7501 | Tanque | Pré-Comissionamento | (MM) Verificado o aperto adequado de todos os parafusos de bocas de visitas e flanges do tanque ? = Não Conforme | Resolvida | Não aplicavel | Aprovada |  |  | Gabriela Amaral - 21/01/2025 10:09:03 |  | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:12:10 | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:12:33 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png
b9d93660 | XV-6402A_PC_P1 |  | 60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Fermentação - Centrífugação de Vinho | XV-6402A | Válvula Pneumatica | Pré-Comissionamento | (ME) TAG de identificação instalado e legível ? = Não Conforme | Resolvida | Tag conforme | Aprovada |  |  | Gabriela Amaral - 31/01/2025 08:47:43 |  | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:00:51 | Leandro Almeida - 13/02/2025 15:01:06 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png
63c61cf7 | TCV - 6553A_PC_P8 |  | 60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Desidratação | TCV - 6553A | Válvula Pneumatica | Pré-Comissionamento | (ME) Cabo de alimentação elétrica conectado ? = Não Conforme | Resolvida | Cabo conctado | Aprovada |  |  | Edelson Felix - 04/02/2025 09:35:37 |  | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:54:24 | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:54:49 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png
a9bd128d | B-2219_CE_P4 |  | 20 - Extração de Caldo | Difusor | B-2219 | Motor e Bomba | Comissionamento Estático | (ME) Configuração do driver testada e correta ? (Somente se substituído) = Não Conforme | Resolvida | Não aplicável | Aprovada |  |  | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:38:34 |  | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:39:03 | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:39:26 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png
061183a4 | PIT-3704_CE_P3 |  | 30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3704 / Ev - 3705) | PIT-3704 | Transmissor | Comissionamento Estático | (ME) Foi realizada análise de redes ? = Não Conforme | Resolvida | Conforme | Aprovada |  |  | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:54:31 |  | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:55:08 | Leandro Almeida - 06/02/2025 17:55:19 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png
ad44b820 | XV-3020E_PC_P2 |  | 30 - Tratamento de Caldo | Recepção de Caldo | XV-3020E | Válvula Pneumatica | Pré-Comissionamento | (ME) Válvula instalada ? = Não Conforme | Resolvida | Válvula instalada | Aprovada |  |  | Leandro Almeida - 07/02/2025 13:56:57 |  | Leandro Almeida - 07/02/2025 13:58:53 | Leandro Almeida - 07/02/2025 13:59:06 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png
1f65f982 | CO - 3630_PC_P2 |  | 30 - Tratamento de Caldo | Tanque Selo de Caldo Filtrado | CO - 3630 | Tanque | Pré-Comissionamento | (MM) TAG de identificação instalado e legível ? = Não Conforme | Resolvida | Tag ok | Aprovada |  |  | Gabriela Amaral - 13/02/2025 09:34:11 |  | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:03:50 | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:04:02 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png
eceb6014 | CO - 3619_PC_P2 |  | 30 - Tratamento de Caldo | Tanque Selo de Caldo Filtrado | CO - 3619 | Tanque | Pré-Comissionamento | (MM) TAG de identificação instalado e legível ? = Não Conforme | Resolvida | Tag ok | Aprovada |  |  | Gabriela Amaral - 13/02/2025 09:36:07 |  | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:04:28 | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:04:35 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png
a338a353 | TIT-2202I_CE_P2 |  | 20 - Extração de Caldo | Difusor | TIT-2202I | Transmissor | Comissionamento Estático | (ME) Display do transmissor operando corretamente ? = Não Conforme | Resolvida | Não aplicável | Aprovada |  |  | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:52:26 |  | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:53:23 | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:53:32 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png
fa18ae7e | B-2156_CE_P2 |  | 20 - Extração de Caldo | Secagem de Bagaço | B-2156 | Motor e Bomba | Comissionamento Estático | (MM) Observado vazamento do fluido de refrigeração ? = Não Conforme | Resolvida | Sistema inoperante | Aprovada |  |  | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:00:40 |  | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:13:16 | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:13:23 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png
520c8332 | B-2156_CE_P4 |  | 20 - Extração de Caldo | Secagem de Bagaço | B-2156 | Motor e Bomba | Comissionamento Estático | (ME) Configuração do driver testada e correta ? (Somente se substituído) = Não Conforme | Resolvida | Sistema inoperante | Aprovada |  |  | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:00:53 |  | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:13:30 | Leandro Almeida - 28/02/2025 09:13:39 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png
08512bd2 | EB-7602_DQ_P2 |  | 70 - Geração de Vapor | Transporte E Estocagem de Bagaço | EB-7602 | Esteira de Borracha | Dinâmico Quente | Corrente em vazio é compatível com os dados do motor ? = Não Conforme | Resolvida | Conforme | Aprovada |  |  | Leandro Almeida - 05/03/2025 09:41:08 |  | Leandro Almeida - 05/03/2025 09:42:27 | Leandro Almeida - 05/03/2025 09:42:38 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png
954ef8af |  |  | 70 - Geração de Vapor | Lavagem Fuligem Caldeira | RS- 9801 | Rosca Rotativa | Dinâmico Frio | Ausência de proteção da rosca rotativa | Resolvida | Realocada Proteção da Rosca | Aprovada |  |  | Tatiana Queiroz - 10/03/2025 12:27:46 |  | Leandro Almeida - 11/03/2025 16:07:39 | Leandro Almeida - 11/03/2025 16:08:20 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Pendências_Images/954ef8afRS- 9801.Imagem da Pendência.153108.jpg | Pendências_Images/954ef8afRS- 9801.Imagem Após Resolução.190759.jpg
b5905b7a |  |  | 70 - Geração de Vapor | Lavagem Fuligem Caldeira | RS- 9801 | Rosca Rotativa | Dinâmico Frio | Ausência de proteção da rosca rotativa | Resolvida | Realocada Proteção da Rosca | Aprovada |  |  | Tatiana Queiroz - 10/03/2025 12:31:50 |  | Leandro Almeida - 11/03/2025 16:08:02 | Leandro Almeida - 11/03/2025 16:08:37 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Pendências_Images/b5905b7aRS- 9801.Imagem da Pendência.153228.jpg | Pendências_Images/b5905b7aRS- 9801.Imagem Após Resolução.190818.jpg
f091ecd7 |  |  | 70 - Geração de Vapor | Lavagem Fuligem Caldeira | T-9806 | Tanque | Dinâmico Frio | Escada de acesso com a base danificada | Resolvida | Será manutenido durante safra | Aprovada |  |  | Tatiana Queiroz - 10/03/2025 12:36:50 | Leandro Almeida - 16/03/2025 13:09:35 | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:55:56 | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:56:01 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Pendências_Images/f091ecd7T-9806.Imagem da Pendência.153709.jpg
e9ce8a96 |  |  | 70 - Geração de Vapor | Lavagem Fuligem Caldeira | RC - 9801 | Decantador | Dinâmico Frio | Ausência de proteção de canaleta em algumas partes | Resolvida | Realocada a Proteção da Rosca | Aprovada |  |  | Tatiana Queiroz - 10/03/2025 12:37:31 |  | Leandro Almeida - 11/03/2025 16:06:34 | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:56:35 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Pendências_Images/e9ce8a96RC - 9801.Imagem da Pendência.154135.jpg | Pendências_Images/e9ce8a96RC - 9801.Imagem Após Resolução.190658.jpg
3a33ccca | SV - 5403_PC_P2 |  | 50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio Moega de Recebimento | SV - 5403 | Válvula Pneumatica | Pré-Comissionamento | (ME) Válvula instalada ? = Não Conforme | Resolvida | Válvula instalada | Aprovada |  |  | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:00:25 |  | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:02:17 | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:02:46 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png
2859381d | B-6316_PC_P5 |  | 60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | B-6316 | Motor e Bomba | Pré-Comissionamento | (MM) Bomba instalada ? = Não Conforme | Resolvida | Será manutenido durante safra | Aprovada |  |  | Leandro Almeida - 13/03/2025 11:03:29 | Leandro Almeida - 13/03/2025 16:35:22 | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:15:36 | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:15:46 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Pendências_Images/2859381dB-6316.Imagem da Pendência.185202.jpg
b8c653be |  | 107386853 | 60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | B-6316 | Motor e Bomba | Pré-Comissionamento | Bomba em Manutenção | Resolvida | Será manutenido durante safra | Aprovada |  |  | Leandro Almeida - 13/03/2025 11:03:31 | Leandro Almeida - 13/03/2025 11:04:26 | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:15:41 | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:15:50 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png
5a33c957 | BH-6805_PC_P5 |  | 60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Armazenamento de Mel | BH-6805 | Motor e Bomba | Pré-Comissionamento | (MM) Bomba instalada ? = Não Conforme | Resolvida | Será manutenido durante safra | Aprovada |  |  | Leandro Almeida - 13/03/2025 11:04:59 |  | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:19:02 | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:19:15 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png
5c2063c5 |  | 107386862 | 60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Armazenamento de Mel | BH-6805 | Motor e Bomba | Pré-Comissionamento | Bomba em Manutenção | Resolvida | Será manutenido durante safra | Aprovada |  |  | Leandro Almeida - 13/03/2025 11:04:58 | Leandro Almeida - 13/03/2025 11:05:28 | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:19:10 | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:19:18 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png
25d0b88a | CF-6404_PC_P4 |  | 60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Fermentação - Centrífugação de Vinho | CF-6404 | Centrífuga Levedo | Pré-Comissionamento | (MM) Proteção das parte rotativas instaladas ? = Não Conforme | Resolvida | Será manutenido durante safra | Aprovada |  |  | Leandro Almeida - 13/03/2025 11:06:33 | Leandro Almeida - 13/03/2025 16:36:49 | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:17:39 | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:17:49 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png
5b6516b1 |  | 107386853 | 60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Fermentação - Centrífugação de Vinho | CF-6404 | Centrífuga Levedo | Pré-Comissionamento | Em Manutenção | Resolvida | Será manutenido durante safra | Aprovada |  |  | Leandro Almeida - 13/03/2025 11:06:31 | Leandro Almeida - 13/03/2025 11:06:53 | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:17:44 | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:17:53 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png
2fab40cd |  |  | 60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Armazenamento de Mel | T-6801 | Tanque | Dinâmico Frio | Material dentro do reservatório de contenção | Resolvida | Em processo de limpeza do local | Aprovada |  |  | Tatiana Queiroz - 13/03/2025 16:15:58 |  | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:20:27 | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:20:46 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png
739f00b3 |  |  | 60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | DF-6302 | Tanque | Dinâmico Frio | Motor em manutenção | Resolvida | Será manutenido durante safra | Aprovada |  |  | Tatiana Queiroz - 13/03/2025 16:23:20 | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:12:04 | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:15:09 | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:15:15 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png
bb81e62c |  |  | 60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Destilaria - Trocadores K | B-6743 | Motor e Bomba | Pré-Comissionamento | Em manutenção | Resolvida | Será manutenido durante safra | Aprovada |  |  | Nelson Chagas - 14/03/2025 12:36:46 |  | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:03:36 | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:03:41 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Pendências_Images/bb81e62cB-6743.Imagem da Pendência.153728.jpg
3ac4622f |  | 107386854 | 60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Destilaria - Coluna B | B-6717 | Motor e Bomba | Pré-Comissionamento | Em manutenção | Resolvida | Será manutenido durante safra | Aprovada |  |  | Nelson Chagas - 14/03/2025 12:38:33 | Leandro Almeida - 14/03/2025 15:53:04 | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:05:34 | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:05:40 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Pendências_Images/3ac4622fB-6717.Imagem da Pendência.153858.jpg
e9338a16 |  |  | 60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Destilaria - Condensadores E | TC-6535E2 | Trocador de Calor/Evaporador/Aquecedor | Dinâmico Frio | Em manutenção | Resolvida | Condensador manutenido e fechado | Aprovada |  |  | Nelson Chagas - 14/03/2025 14:45:16 | Leandro Almeida - 14/03/2025 14:50:53 | Leandro Almeida - 15/03/2025 15:11:04 | Leandro Almeida - 15/03/2025 15:11:30 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Pendências_Images/e9338a16TC-6535E2.Imagem da Pendência.174544.jpg | Pendências_Images/e9338a16TC-6535E2.Imagem Após Resolução.181129.jpg
a2aab085 |  | 107386958 | 60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Tanques de Medição Álcool Anidro | B-6747 | Motor e Bomba | Comissionamento Estático | Cordoalha de aterramento da linha danificada. | Resolvida | Substituida a cordoalha | Aprovada |  |  | Nelson Chagas - 14/03/2025 14:47:31 | Leandro Almeida - 14/03/2025 15:52:15 | Leandro Almeida - 15/03/2025 15:10:03 | Leandro Almeida - 15/03/2025 15:10:31 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Pendências_Images/a2aab085B-6747.Imagem da Pendência.175032.jpg | Pendências_Images/a2aab085B-6747.Imagem Após Resolução.181030.jpg
34a2b875 |  |  | 30 - Tratamento de Caldo | Tanque Clarificado Etanol | T-3510 | Tanque | Dinâmico Frio | Fazenda de fluído na base do tanque | Resolvida | Realizada solda no interno do tanque | Aprovada |  |  | Tatiana Queiroz - 18/03/2025 08:08:34 |  | Leandro Almeida - 19/03/2025 21:56:52 | Leandro Almeida - 19/03/2025 21:57:26 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Pendências_Images/34a2b875T-3510.Imagem da Pendência.111103.jpg | Pendências_Images/34a2b875T-3510.Imagem Após Resolução.005726.jpg
3707aea7 |  |  | 60 - Produção de Etanol (Prod. Químicos) | Armazenamento E Distribuição de Prod. Químicos - 4 | R-6116 | Tanque | Dinâmico Frio | Vazamento apresentado nas conexões do difusor de agua acida. | Resolvida | Vazamentos sanados | Aprovada |  |  | Nelson Chagas - 18/03/2025 12:47:12 |  | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:11:46 | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:12:05 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Pendências_Images/3707aea7R-6116.Imagem da Pendência.154851.jpg | Pendências_Images/3707aea7R-6116.Imagem Após Resolução.161203.jpg
53ac7a88 | TIT-1312A LNA_CE_P2 |  | 10 - Recepção e Preparo de Cana | Preparo de Cana | TIT-1312A LNA | Transmissor | Comissionamento Estático | (ME) Display do transmissor operando corretamente ? = Não Conforme | Resolvida | Conforme | Aprovada |  |  | Leandro Almeida - 18/03/2025 15:25:08 |  | Leandro Almeida - 19/03/2025 10:35:12 | Leandro Almeida - 19/03/2025 10:35:20 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png
b7768570 |  |  | 30 - Tratamento de Caldo | Filtros de Lodo | FI - 3606 | Filtro Dinâmico | Pré-Comissionamento | Agitador do filtro em manutenção | Resolvida | Será manutenido durante safra | Aprovada |  |  | Leandro Almeida - 18/03/2025 16:23:35 | Leandro Almeida - 18/03/2025 16:24:12 | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:39:42 | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:39:48 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Pendências_Images/b7768570FI - 3606.Imagem da Pendência.192416.jpg
1a1b7b59 |  |  | 30 - Tratamento de Caldo | Filtros de Lodo | AG-3606 | Agitador | Pré-Comissionamento | Agitador em manutenção | Resolvida | Será manutenido durante safra | Aprovada |  |  | Leandro Almeida - 18/03/2025 16:25:05 | Leandro Almeida - 18/03/2025 16:25:21 | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:38:36 | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:38:41 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Pendências_Images/1a1b7b59AG-3606.Imagem da Pendência.192538.jpg
552c1199 |  |  | 30 - Tratamento de Caldo | Filtros de Lodo | LIT-3606 | Transmissor | Pré-Comissionamento | Filtro 02 em manutenção | Resolvida | Será manutenido durante safra | Aprovada |  |  | Leandro Almeida - 18/03/2025 16:26:14 | Leandro Almeida - 18/03/2025 16:26:40 | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:37:32 | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:37:37 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Pendências_Images/552c1199LIT-3606.Imagem da Pendência.192644.jpg
6f9ba098 |  |  | 30 - Tratamento de Caldo | decantador de Caldo Do Etanol | D-3508 | Decantador | Pré-Comissionamento | Decantador em manutenção na parte interna | Resolvida | Manutenção concluída | Aprovada |  |  | Leandro Almeida - 18/03/2025 16:29:15 | Leandro Almeida - 18/03/2025 16:29:46 | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:29:18 | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:29:37 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Pendências_Images/6f9ba098D-3508.Imagem da Pendência.192951.jpg | Pendências_Images/6f9ba098D-3508.Imagem Após Resolução.032952.jpg
fd7157fd |  |  | 30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3710) | EV - 3710 | Trocador de Calor/Evaporador/Aquecedor | Dinâmico Frio | Ausência de um parafuso na boca de entrada | Resolvida | Colocado tirante que estava faltando | Aprovada |  |  | Tatiana Queiroz - 18/03/2025 20:31:42 |  | Leandro Almeida - 22/03/2025 13:34:33 | Leandro Almeida - 22/03/2025 13:34:59 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Pendências_Images/fd7157fdEV - 3710.Imagem da Pendência.233217.jpg | Pendências_Images/fd7157fdEV - 3710.Imagem Após Resolução.163459.jpg
6bc4dd70 |  |  | 30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3708 / Ev - 3709) | T-3740 | Tanque | Dinâmico Frio | Ausência de isolamento térmco | Resolvida | Será manutenido durante safra (local isolado para o transito de pessoas) | Aprovada |  |  | Tatiana Queiroz - 18/03/2025 20:32:47 |  | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:36:19 | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:36:40 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Pendências_Images/6bc4dd70T-3740.Imagem da Pendência.233318.jpg
220b2b20 |  |  | 30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3706 / Ev - 3707) | B-3754 | Motor e Bomba | Pré-Comissionamento | Bomba em manutenção coloca uma raquete na linha | Resolvida | Será manutenido durante safra | Aprovada |  |  | Leandro Almeida - 18/03/2025 20:32:56 | Leandro Almeida - 18/03/2025 20:33:19 | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:35:31 | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:35:37 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png
37348b76 |  |  | 30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3706 / Ev - 3707) | B-3754 | Motor e Bomba | Dinâmico Frio | Ausência de bomba instalada | Resolvida | Será manutenido durante safra | Aprovada |  |  | Tatiana Queiroz - 18/03/2025 20:39:19 |  | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:35:43 | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:35:49 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Pendências_Images/37348b76B-3754.Imagem da Pendência.233942.jpg
6371f21a |  |  | 60 - Produção de Etanol (Prod. Químicos) | Armazenamento E Distribuição de Prod. Químicos - 3 | T-6912 | Tanque | Dinâmico Frio | Rachadura da parede de contenção | Resolvida | Será manutenido durante safra | Aprovada |  |  | Tatiana Queiroz - 19/03/2025 10:18:16 |  | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:27:06 | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:27:11 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Pendências_Images/6371f21aT-6912.Imagem da Pendência.131855.jpg
a33e5b2d |  |  | 60 - Produção de Etanol (Prod. Químicos) | Armazenamento E Distribuição de Prod. Químicos - 2 | B-9238 | Motor e Bomba | Dinâmico Frio | Ausência de capa de proteção do flange | Resolvida | Realocada Proteção | Aprovada |  |  | Tatiana Queiroz - 19/03/2025 10:20:31 |  | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:06:29 | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:06:54 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Pendências_Images/a33e5b2dB-9238.Imagem da Pendência.132101.jpg | Pendências_Images/a33e5b2dB-9238.Imagem Após Resolução.160655.jpg
6cd36356 |  |  | 60 - Produção de Etanol (Prod. Químicos) | Armazenamento E Distribuição de Prod. Químicos - 2 | B-6905 | Motor e Bomba | Dinâmico Frio | Ausência de capa de proteção na conexão da válvula | Resolvida | Realocada Proteção | Aprovada |  |  | Tatiana Queiroz - 19/03/2025 10:21:29 |  | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:05:23 | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:05:54 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Pendências_Images/6cd36356B-6905.Imagem da Pendência.132208.jpg | Pendências_Images/6cd36356B-6905.Imagem Após Resolução.160553.jpg
281d3d58 |  |  | 60 - Produção de Etanol (Prod. Químicos) | Armazenamento E Distribuição de Prod. Químicos - 3 | T-6912 | Tanque | Dinâmico Frio | Válvula de dreno do tanque de contenção quebrada | Resolvida | Válvula realocada | Aprovada |  |  | Tatiana Queiroz - 19/03/2025 10:24:05 |  | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:09:53 | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:10:22 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Pendências_Images/281d3d58T-6912.Imagem da Pendência.132437.jpg | Pendências_Images/281d3d58T-6912.Imagem Após Resolução.161021.jpg
5058251e |  |  | 60 - Produção de Etanol (Prod. Químicos) | Armazenamento E Distribuição de Prod. Químicos - 2 | T-6918 | Tanque | Dinâmico Frio | Chuveiro lava olhos com problema na saída de lavagem de olhos. | Resolvida | Chuveiro em condições normais | Aprovada |  |  | Tatiana Queiroz - 19/03/2025 10:25:29 |  | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:04:28 | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:04:51 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Pendências_Images/5058251eT-6918.Imagem da Pendência.132601.jpg | Pendências_Images/5058251eT-6918.Imagem Após Resolução.160452.jpg
2da1f51b |  |  | 60 - Produção de Etanol (Prod. Químicos) | Armazenamento E Distribuição de Prod. Químicos - 3 | T-6908 | Tanque | Dinâmico Frio | Ausência de algumas capas de proteção nas conexões flanges e válvulas. | Resolvida | Realocada Proteção | Aprovada |  |  | Tatiana Queiroz - 19/03/2025 10:28:17 |  | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:08:59 | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:09:16 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Pendências_Images/2da1f51bT-6908.Imagem da Pendência.133026.jpg | Pendências_Images/2da1f51bT-6908.Imagem Após Resolução.160916.jpg
86ced6e3 |  |  | 30 - Tratamento de Caldo | Preparo de Leite E Cal | RH-3305 | Rosca Rotativa | Dinâmico Frio | Ausência de proteção | Resolvida | Proteção realocada | Aprovada |  |  | Tatiana Queiroz - 19/03/2025 10:37:37 |  | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:42:24 | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:42:38 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Pendências_Images/86ced6e3RH-3305.Imagem da Pendência.133806.jpg
2fd5d621 |  |  | 30 - Tratamento de Caldo | Preparo de Leite E Cal | HC-4509 | Agitador | Dinâmico Frio | Cabo de energia exposto sem proteção | Resolvida | cabo readeaquado | Aprovada |  |  | Tatiana Queiroz - 19/03/2025 10:39:04 |  | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:41:49 | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:42:04 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Pendências_Images/2fd5d621HC-4509.Imagem da Pendência.133924.jpg
8b1e057c |  |  | 30 - Tratamento de Caldo | Preparo de Leite E Cal | T - 3340 | Tanque | Dinâmico Frio | Válvula faltando parafuso | Resolvida | colocado parafuso | Aprovada |  |  | Tatiana Queiroz - 19/03/2025 10:40:36 |  | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:41:27 | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:41:36 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Pendências_Images/8b1e057cT - 3340.Imagem da Pendência.134112.jpg
aac86681 |  |  | 30 - Tratamento de Caldo | Preparo de Polímero | AG-3011 | Agitador | Pré-Comissionamento | Em manutenção | Resolvida | Será manutenido durante safra | Aprovada |  |  | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:17:50 | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:18:04 | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:23:27 | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:23:32 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png
1063e0e6 |  |  | 30 - Tratamento de Caldo | Preparo de Polímero | AG-3004 | Agitador | Pré-Comissionamento | Em manutenção | Resolvida | Será manutenido durante safra | Aprovada |  |  | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:18:28 | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:18:39 | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:23:05 | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:23:12 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png
f785450b |  |  | 30 - Tratamento de Caldo | Distribuição de Leite E Cal | AG-3318 | Agitador | Pré-Comissionamento | Em manutenção | Resolvida | Será manutenido durante safra | Aprovada |  |  | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:24:05 | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:24:21 | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:40:48 | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:40:52 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png
6923e53b |  |  | 60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | DF-6302 | Tanque | Dinâmico Frio | Evidenciar o bloqueio das válvulas pneumáticas e bloqueio elétrico até o retorno de operação da dorna | Resolvida | Efetuado os bloqueios | Aprovada |  |  | Tatiana Queiroz - 19/03/2025 14:33:51 |  | Leandro Almeida - 19/03/2025 17:13:12 | Leandro Almeida - 19/03/2025 17:13:37 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Pendências_Images/6923e53bDF-6302.Imagem da Pendência.173455.jpg | Pendências_Images/6923e53bDF-6302.Imagem Após Resolução.201337.jpg
e5509767 |  |  | 30 - Tratamento de Caldo | Aquecimento de Caldo Álcool - 1 | AQ-3402 | Trocador de Calor/Evaporador/Aquecedor | Dinâmico Frio | Aquecedor aberto | Resolvida | Aquecedor bloqueado para operação | Aprovada |  |  | Tatiana Queiroz - 19/03/2025 14:35:53 |  | Leandro Almeida - 21/03/2025 12:26:56 | Leandro Almeida - 21/03/2025 12:27:22 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Pendências_Images/e5509767AQ-3402.Imagem da Pendência.173749.jpg | Pendências_Images/e5509767AQ-3402.Imagem Após Resolução.152721.jpg
8ff5786e |  |  | 30 - Tratamento de Caldo | Clarificação de Xarope | T-4104 | Tanque | Dinâmico Frio | Dreno entupido | Resolvida | Dreno desobstruído | Aprovada |  |  | Tatiana Queiroz - 19/03/2025 14:41:16 | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:39:06 | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:26:04 | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:26:20 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Pendências_Images/8ff5786eT-4104.Imagem da Pendência.174158.jpg
209bf8e3 |  |  | 40 - Produção de Açúcar | Tanque de Mel Final | BH-4424 | Motor e Bomba | Pré-Comissionamento | Em manutenção | Resolvida | Bomba montada e liberada para operação | Aprovada |  |  | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:04:44 | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:05:01 | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:15:16 | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:15:51 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Pendências_Images/209bf8e3BH-4424.Imagem da Pendência.180505.jpg | Pendências_Images/209bf8e3BH-4424.Imagem Após Resolução.031550.jpg
8c231796 |  |  | 40 - Produção de Açúcar | Tanque de Mel Rico A E Mel Pobre A | BH- 4405 | Motor e Bomba | Pré-Comissionamento | Em manutenção | Resolvida | Será manutenido durante a safra | Aprovada |  |  | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:07:19 | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:07:33 | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:14:07 | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:14:15 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Pendências_Images/8c231796BH- 4405.Imagem da Pendência.180815.jpg
d093d2c0 |  |  | 30 - Tratamento de Caldo | Decantador de Caldo Açúcar | PN - 3516 / PN- 3517 / PN - 3518 / PN- 3519 / PN - 3520 / PN-3521 | Peneira de Caldo | Dinâmico Frio | Portas abertas | Resolvida | Portas realocadas e fechadas | Aprovada |  |  | Tatiana Queiroz - 19/03/2025 15:11:50 |  | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:21:50 | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:22:08 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png
f560a11b |  |  | 90 - Utilidades | Captação de Água Bruta | B- 9102 | Motor e Bomba | Pré-Comissionamento | Conjunto bomba e motor em manutenção | Resolvida | Será manutenido durante safra | Aprovada |  |  | Leandro Almeida - 19/03/2025 16:17:38 | Leandro Almeida - 19/03/2025 16:18:00 | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:51:23 | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:51:28 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png
5e6bbfff | T-3745_DQ_P4 |  | 30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3706 / Ev - 3707) | T-3745 | Tanque | Dinâmico Quente | Equipamento isento de vazamentos de vapor ? (colunas, desaerador e charuto) = Não Conforme | Resolvida | Não aplicável | Aprovada |  |  | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:47:50 |  | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:48:05 | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:48:19 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png
2d02217a |  |  | 10 - Recepção e Preparo de Cana | Preparo de Cana | EM-2101 | Esteira Metálica | Dinâmico Frio | Calha inferior aberta. | Resolvida | Calha fechada | Aprovada |  |  | Nelson Chagas - 20/03/2025 14:36:09 |  | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:13:43 | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:13:53 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Pendências_Images/2d02217aEM-2101.Imagem da Pendência.173650.jpg
f0843104 |  |  | 20 - Extração de Caldo | Aquecimento de Caldo | T-2205 | Tanque | Dinâmico Frio | Falta isolamento térmico no tanque | Resolvida | Será manutenido durante safra (local é isolado para transito de pessoas) | Aprovada |  |  | Nelson Chagas - 20/03/2025 14:39:15 |  | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:15:41 | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:16:16 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Pendências_Images/f0843104T-2205.Imagem da Pendência.173945.jpg
14136063 | T-6904_DQ_P4 |  | 60 - Produção de Etanol (Prod. Químicos) | Armazenamento E Distribuição de Prod. Químicos - 2 | T-6904 | Tanque | Dinâmico Quente | Equipamento isento de vazamentos de vapor ? (colunas, desaerador e charuto) = Não Conforme | Resolvida | Não aplicável | Aprovada |  |  | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:51:47 |  | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:56:24 | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:56:33 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png
883b2504 |  |  | 50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio Roscas de Transporte | RH -5002 | Rosca Rotativa | Pré-Comissionamento | Em manutenção | Resolvida | Será manutenido durante a safra | Aprovada |  |  | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:44:37 | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:44:57 | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:15:21 | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:15:29 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png
a252c9fe |  |  | 10 - Recepção e Preparo de Cana | Descarregamento de Cana | M-1204A | Mesa Alimentadora | Comissionamento Estático | Em manutenção | Resolvida | Será manutenido durante safra | Aprovada |  |  | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:50:14 | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:50:30 | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:09:53 | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:10:17 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png
387b259d |  |  | 10 - Recepção e Preparo de Cana | Descarregamento de Cana | M-1204B | Mesa Alimentadora | Comissionamento Estático | Em manutenção | Resolvida | Será manutenido durante safra | Aprovada |  |  | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:50:47 | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:50:59 | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:10:33 | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:10:38 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png
680c31d7 | RB-2123_CE_P6 |  | 10 - Recepção e Preparo de Cana | Preparo de Cana | RB-2123 | Motor e Bomba | Comissionamento Estático | (ME) Teste da Botoeira de emergência realizado e conforme ? = Não Conforme | Resolvida | Não aplicável | Aprovada |  |  | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:52:59 |  | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:56:18 | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:56:27 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png
603fa200 |  |  | 30 - Tratamento de Caldo | Tanques de Agua E de Lodo Elevado | B-3621 | Motor e Bomba | Pré-Comissionamento | Em manutenção | Resolvida | Será manutenido durante safra | Aprovada |  |  | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:28:02 | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:28:14 | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:33:25 | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:33:30 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png
1ba5794b | T- 3310_DQ_P4 |  | 30 - Tratamento de Caldo | Distribuição de Leite E Cal | T- 3310 | Tanque | Dinâmico Quente | Equipamento isento de vazamentos de vapor ? (colunas, desaerador e charuto) = Não Conforme | Resolvida | Não aplicável | Aprovada |  |  | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:34:32 |  | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:34:50 | Leandro Almeida - 21/03/2025 00:34:57 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png
7c364d0f |  |  | 30 - Tratamento de Caldo | Flotador de Xarope | B-3808B | Motor e Bomba | Pré-Comissionamento | Em manutenção falta alinhamento da base do motor | Resolvida | Será manutenido durante safra | Aprovada |  |  | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:08:56 | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:09:28 | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:31:26 | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:31:31 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png
bb9ff23b | T-3003_DQ_P4 |  | 30 - Tratamento de Caldo | Preparo de Polímero | T-3003 | Tanque | Dinâmico Quente | Equipamento isento de vazamentos de vapor ? (colunas, desaerador e charuto) = Não Conforme | Resolvida | Na | Aprovada |  |  | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:12:37 |  | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:13:10 | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:13:20 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png
6be576f8 | T - 3001_DQ_P4 |  | 30 - Tratamento de Caldo | Preparo de Polímero | T - 3001 | Tanque | Dinâmico Quente | Equipamento isento de vazamentos de vapor ? (colunas, desaerador e charuto) = Não Conforme | Resolvida | Não aplicável | Aprovada |  |  | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:14:50 |  | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:15:23 | Leandro Almeida - 21/03/2025 06:15:30 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png
0e932f32 |  |  | 40 - Produção de Açúcar | Tanque de Mel Rico A | DIC-4404 | Controlador | Dinâmico Frio | Em manutenção | Resolvida | Será manutenido durante a safra | Aprovada |  |  | Leandro Almeida - 21/03/2025 07:06:18 | Leandro Almeida - 21/03/2025 07:06:30 | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:12:05 | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:12:13 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png
e3722838 |  |  | 40 - Produção de Açúcar | Tanque de Mel Rico A | LCV-4404 | Válvula Pneumatica | Pré-Comissionamento | Em manutenção | Resolvida | Será manutenido durante a safra | Aprovada |  |  | Leandro Almeida - 21/03/2025 07:07:20 | Leandro Almeida - 21/03/2025 07:07:46 | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:11:34 | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:11:46 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png
c94d8567 |  |  | 40 - Produção de Açúcar | Tanque de Agua Quente | B-4451 | Motor e Bomba | Pré-Comissionamento | Em manutenção | Resolvida | Manutenção concluída | Aprovada |  |  | Leandro Almeida - 21/03/2025 07:10:34 | Leandro Almeida - 21/03/2025 07:10:44 | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:52:43 | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:53:02 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png
1e0fc557 |  |  | 40 - Produção de Açúcar | Tanque de Agua Quente | B-4453 | Motor e Bomba | Pré-Comissionamento | Em manutenção | Resolvida | Manutenção concluída | Aprovada |  |  | Leandro Almeida - 21/03/2025 07:10:54 | Leandro Almeida - 21/03/2025 07:11:03 | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:55:02 | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:55:09 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png
69e4d8e4 |  |  | 50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio Moegas de Alimentação | TR - 5501 | Motoredutor | Pré-Comissionamento | Em manutenção | Resolvida | Concluida Manutenção | Aprovada |  |  | Leandro Almeida - 21/03/2025 07:54:34 | Leandro Almeida - 21/03/2025 07:54:51 | Leandro Almeida - 22/03/2025 16:33:18 | Leandro Almeida - 22/03/2025 16:33:41 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Pendências_Images/69e4d8e4TR - 5501.Imagem da Pendência.105451.jpg | Pendências_Images/69e4d8e4TR - 5501.Imagem Após Resolução.193340.jpg
a2519861 |  |  | 30 - Tratamento de Caldo | Sulfitação E Caleação de Caldo | AG - 3213 | Agitador | Pré-Comissionamento | Redutor en manutenção | Resolvida | Será manutenido durante a safra | Aprovada |  |  | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:52:49 | Leandro Almeida - 22/03/2025 04:53:09 | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:41:18 | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:41:32 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png
5ff42094 | AG - 3213_PC_P1 |  | 30 - Tratamento de Caldo | Sulfitação E Caleação de Caldo | AG - 3213 | Agitador | Pré-Comissionamento | (MM) Motor instalado ? = Não Conforme | Resolvida | Manutenção durante a safra | Aprovada |  |  | Leandro Almeida - 26/03/2025 00:41:46 |  | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:10:10 | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:10:23 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png
bf3db3c5 | LCV-4404_CE_P2 |  | 40 - Produção de Açúcar | Tanque de Mel Rico A | LCV-4404 | Válvula Pneumatica | Comissionamento Estático | (ME) Loop teste realizado ? (abertura e fechamento em 0, 25, 50, 75 e 100% ou 0 e 100% para válvulas on/off) = Não Conforme | Resolvida | Será manutenido durante a safra | Aprovada |  |  | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:11:43 |  | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:12:33 | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:12:43 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png
a6c78315 | BH- 4405_CE_P2 |  | 40 - Produção de Açúcar | Tanque de Mel Rico A E Mel Pobre A | BH- 4405 | Motor e Bomba | Comissionamento Estático | (MM) Observado vazamento do fluido de refrigeração ? = Não Conforme | Resolvida | Será manutenido durante a safra | Aprovada |  |  | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:14:25 |  | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:16:42 | Leandro Almeida - 26/03/2025 01:16:51 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png
2da5ddbd | FIC-3502A_DQ_P1 |  | 30 - Tratamento de Caldo | decantador de Caldo de Açúcar | FIC-3502A | Controlador | Dinâmico Quente | Controlador e malha testados ? = Não Conforme | Resolvida | Manutenção durante safra | Aprovada |  |  | Gabriela Amaral - 26/03/2025 07:59:27 |  | Leandro Almeida - 28/03/2025 10:34:36 | Leandro Almeida - 28/03/2025 10:34:53 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png
85b8c90d | FIC-3502A_DQ_P2 |  | 30 - Tratamento de Caldo | decantador de Caldo de Açúcar | FIC-3502A | Controlador | Dinâmico Quente | Output do controlador coerente com o set point pedido ? = Não Conforme | Resolvida | Manutenção durante safra | Aprovada |  |  | Gabriela Amaral - 26/03/2025 07:59:32 |  | Leandro Almeida - 28/03/2025 10:35:02 | Leandro Almeida - 28/03/2025 10:35:11 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png
b6332103 |  |  | 40 - Produção de Açúcar | Tanque de Mel Pobre A Diluído | T-4430 | Tanque | Pré-Comissionamento | Manutenção no diluidor de mel | Resolvida | Manutenção no diluidor de mel na safra | Aprovada |  |  | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:43:27 |  | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:43:46 | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:43:59 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png
7434fe04 |  |  | 40 - Produção de Açúcar | Tanque de Mel Pobre A Diluído | AG-4440 | Agitador | Pré-Comissionamento | Agitador em manutenção | Resolvida | Manutenção durante a safra | Aprovada |  |  | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:44:47 |  | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:45:10 | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:45:21 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png
dee41fad |  |  | 40 - Produção de Açúcar | Tanque de Mel Pobre A Diluído | AG-4441 | Agitador | Pré-Comissionamento | Agitador em manutenção | Resolvida | Manutenção durante a safra | Aprovada |  |  | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:46:20 |  | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:46:55 | Leandro Almeida - 28/03/2025 14:47:05 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png
8cb14e13 | BH- 4405_PC_P16 |  | 40 - Produção de Açúcar | Tanque de Mel Rico A E Mel Pobre A | BH- 4405 | Motor e Bomba | Pré-Comissionamento | (ME) Proteção do equipamento (fusível ou disjuntor) instalados ? = Não Conforme | Resolvida | Conforme | Aprovada |  |  | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:38:36 |  | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:38:55 | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:39:03 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png

## Inserir_Remover TAG
Área | Sistema | Tipo | TAG | Descrição | Registrado: | Imagem | Motivo da Remoção | Status | Adicionado/Removido:
60 - Produção de Etanol (Expedição) | Expedição de Álcool Tanque desaerador | Motor e Bomba | B-6722D (Duplicado 2) | Bomba descarregamento Etanol Skid | Leandro Almeida - 20/12/2024 11:31:28 |  | Item duplicado | Removido | Leandro Almeida - 20/12/2024 14:39:07
60 - Produção de Etanol (Expedição) | Expedição de Álcool Tanque desaerador | Motor e Bomba | B-6722DR | Bomba descarga de Etanol | Leandro Almeida - 20/12/2024 16:38:43 |  | Item inexistente | Removido | Leandro Almeida - 20/12/2024 16:39:08
60 - Produção de Etanol (Prod. Químicos) | Armazenamento E Distribuição de Prod. Químicos - 4 | Tanque | TQ-6180 | Tanque de Acido Sulfúrico Para Dosagem Nas Cubas | Leandro Almeida - 23/12/2024 13:55:55 |  | Tanque inexistente | Removido | Leandro Almeida - 23/12/2024 13:56:22
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Resfriamento de Mosto | Válvula Pneumatica | XV - 6101F | Valvula Para Medidor de Brix Do Mosto | Leandro Almeida - 23/12/2024 14:42:24 |  | Valvula inexistente | Removido | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:22:40
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Tanque | TML - 201A | Tanque Leito Misto 1 | Leandro Almeida - 24/12/2024 17:17:48 |  |  | Adicionado | Leandro Almeida - 24/12/2024 17:22:30
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Válvula Pneumatica | XV - 201A | Válvula Entrada de NaOH | Leandro Almeida - 24/12/2024 17:18:58 |  |  | Adicionado | Leandro Almeida - 24/12/2024 17:21:27
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Válvula Pneumatica | XV - 207A | Válvula de Saída de Regenerante | Leandro Almeida - 24/12/2024 17:19:49 |  |  | Adicionado | Leandro Almeida - 24/12/2024 17:22:29
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Válvula Pneumatica | XV - 206A | Válvula de Entrada de NaOH | Leandro Almeida - 24/12/2024 17:23:13 |  |  | Adicionado | Leandro Almeida - 24/12/2024 17:29:42
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Válvula Pneumatica | XV - 204A | Válvula Saída de Lavagem | Leandro Almeida - 24/12/2024 17:24:18 |  |  | Adicionado | Leandro Almeida - 24/12/2024 17:29:41
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Válvula Pneumatica | XV - 250A | Válvula Entrada Condutivimetro | Leandro Almeida - 24/12/2024 17:25:27 |  |  | Adicionado | Leandro Almeida - 24/12/2024 17:29:40
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Válvula Pneumatica | XV - 205A | Válvula de Entrada de Lavagem | Leandro Almeida - 24/12/2024 17:26:10 |  |  | Adicionado | Leandro Almeida - 24/12/2024 17:29:39
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Válvula Pneumatica | XV - 208A | Válvula de Entrada de Ar | Leandro Almeida - 24/12/2024 17:27:07 |  |  | Adicionado | Leandro Almeida - 24/12/2024 17:29:39
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Válvula Pneumatica | XV - 209A | Válvula de Saída de Lavagem Rápida | Leandro Almeida - 24/12/2024 17:28:05 |  |  | Adicionado | Leandro Almeida - 24/12/2024 17:29:38
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Válvula Pneumatica | XV - 202A | Válvula Saída Leito Misto | Leandro Almeida - 24/12/2024 17:29:34 |  |  | Adicionado | Leandro Almeida - 24/12/2024 17:29:37
70 - Geração de Vapor | Distrib. Vapor de Escape | Válvula Pneumatica | PCV - 6550B | Válvula de Alivio Vapor de 10kgf/cm² p/ Destilaria | Leandro Almeida - 24/12/2024 17:39:38 |  |  | Adicionado | Leandro Almeida - 24/12/2024 17:49:50
70 - Geração de Vapor | Distrib. Vapor de Escape | Válvula Pneumatica | TCV - 6550A | Válvula Água Dessuper linha Vapor de 10kg | Leandro Almeida - 24/12/2024 17:40:58 |  |  | Adicionado | Leandro Almeida - 24/12/2024 17:49:49
70 - Geração de Vapor | Distrib. Vapor de Escape | Válvula Pneumatica | TCV - 6550 | Válvula Água Dessuper linha Vapor de 10kg | Leandro Almeida - 24/12/2024 17:41:31 |  |  | Adicionado | Leandro Almeida - 24/12/2024 17:49:49
70 - Geração de Vapor | Distrib. Vapor de Escape | Válvula Pneumatica | PCV - 6550A | Válvula Redutora de 25/10kg p/ Destilaria | Leandro Almeida - 24/12/2024 17:42:29 |  |  | Adicionado | Leandro Almeida - 24/12/2024 17:49:48
70 - Geração de Vapor | Distrib. Vapor de Escape | Válvula Pneumatica | TCV - 7700D | Válvula Água Dessuper Vapor de Escape 1.5kg | Leandro Almeida - 24/12/2024 17:43:32 |  |  | Adicionado | Leandro Almeida - 24/12/2024 17:49:47
70 - Geração de Vapor | Distrib. Vapor Veg. Vg2 | Transmissor | TIT 7700H | Transmissor de Temperatura Vapor Vegetal V2 | Leandro Almeida - 24/12/2024 17:44:49 |  |  | Adicionado | Leandro Almeida - 24/12/2024 17:49:47
70 - Geração de Vapor | Distrib. Vapor de Escape | Transmissor | PIT - 7700E | Transmissor de Pressão de Escape 1.5kg Evaporação | Leandro Almeida - 24/12/2024 17:45:49 |  |  | Adicionado | Leandro Almeida - 24/12/2024 17:49:46
70 - Geração de Vapor | Distrib. Vapor de Escape | Transmissor | TIT 6550A | Transmissor de Temperatura Vapor de 10kg p/ Destilaria | Leandro Almeida - 24/12/2024 17:47:22 |  |  | Adicionado | Leandro Almeida - 24/12/2024 17:49:45
70 - Geração de Vapor | Distrib. Vapor de Escape | Transmissor | PIT - 6550A | Transmissor de Pressão Vapor de 10kg p/ Destilaria | Leandro Almeida - 24/12/2024 17:48:04 |  |  | Adicionado | Leandro Almeida - 24/12/2024 17:49:45
70 - Geração de Vapor | Distrib. Vapor Veg. Vg1 | Transmissor | TIT - 7700C | Transmissor de Temperatura Vapor V1 | Leandro Almeida - 24/12/2024 17:48:56 |  |  | Adicionado | Leandro Almeida - 24/12/2024 17:49:44
70 - Geração de Vapor | Distrib. Vapor Veg. Vg2 | Transmissor | PIT - 7700G | Transmissor de Pressão Vapor Vegetal V2 | Leandro Almeida - 24/12/2024 17:49:40 |  |  | Adicionado | Leandro Almeida - 24/12/2024 17:49:43
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Motor e Bomba | BC-602C | Bomba de Hipoclorito de Sodio | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:08:28 |  | Bomba desativada | Removido | Leandro Almeida - 25/12/2024 19:22:44
30 - Tratamento de Caldo | Tanques de Condensado | Transmissor | LIT - 3725 | Transmissor de Nivel TQ condensado 3725 | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:30:56 | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 3725.Imagem.003056.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:03:59
30 - Tratamento de Caldo | Tanques de Condensado | Transmissor | LIT - 3724A | Transmissor de Nivel TQ de Condensado 3724 | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:32:00 | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 3724A.Imagem.003203.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:03:58
30 - Tratamento de Caldo | Tanque Clarificado Etanol | Transmissor | TIT -3510 | Temperatura do caldo para mosto | Leandro Almeida - 25/12/2024 21:42:42 | Inserir_Remover TAG_Images/TIT -3510.Imagem.004247.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:03:56
30 - Tratamento de Caldo | Preparo de Polímero | Válvula Pneumatica | XV -3010C | Alimentação Água T-3010 | Leandro Almeida - 25/12/2024 22:07:13 | Inserir_Remover TAG_Images/XV -3010C.Imagem.010716.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:03:54
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Água E Vapor | Transmissor | PIT - 7710 | Pressão de Vapor dos Sopradores de Fuligem | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:22:07 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 7710.Imagem.112208.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:22:10
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Ar E Gases de Combustão | Transmissor | PIT - 7116B | Pressão da Fornalha 2 | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:26:12 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 7116B.Imagem.112613.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:26:14
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Água E Vapor | Válvula Pneumatica | PCV - 8120D | Válvula de Vapor de Serviço | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:39:31 | Inserir_Remover TAG_Images/PCV - 8120D.Imagem.113934.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:39:33
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Água E Vapor | Válvula Pneumatica | TCV -8120D | Válvula Dessuper Vapor de Serviço G3 | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:41:07 | Inserir_Remover TAG_Images/TCV -8120D.Imagem.114108.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:41:08
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Água E Vapor | Transmissor | TIT - 7107A | Temp. Vapor de Saída do Dessuperaquecedor (redundante) | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:44:06 | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 7107A.Imagem.114408.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:44:09
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Água E Vapor | Transmissor | TIT - 7107 | Temp. Do Vapor do Dessuperaquecedor | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:44:57 | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 7107.Imagem.114500.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:45:01
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Água E Vapor | Transmissor | TIT - 7106 | Transmissor de Temp. Vapor de Entrada Dessuper | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:45:58 | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 7106.Imagem.114559.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:46:07
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Água E Vapor | Transmissor | PIT - 7700 | Transmissor de Pressão Vapor do Master | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:47:45 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 7700.Imagem.114748.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:47:47
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Água E Vapor | Transmissor | TIT - 8112A | Temperatura Vapor de Saída da Caldeira | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:49:18 | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 8112A.Imagem.114920.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:49:21
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Água E Vapor | Transmissor | TIT - 8113D | Temperatura Vapor de Saída da Caldeira | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:53:26 | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 8113D.Imagem.115330.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:53:28
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Água E Vapor | Transmissor | TIT - 8112D | Temperatura Vapor de Serviço | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:54:12 | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 8112D.Imagem.115417.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:54:14
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Água E Vapor | Transmissor | TIT - 8120D | Temperatura Vapor de Serviço G3 | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:55:56 | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 8120D.Imagem.115530.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 27/12/2024 08:55:57
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Água E Vapor | Transmissor | FIT - 7101 | Vazão de Água Alimentação para Sub-Cooler | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:01:14 | Inserir_Remover TAG_Images/FIT - 7101.Imagem.120116.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:01:16
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Água E Vapor | Transmissor | FIT -7102 | Transmissor Vazão de Água para Dessuper | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:13:23 | Inserir_Remover TAG_Images/FIT -7102.Imagem.121324.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:13:24
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Água E Vapor | Transmissor | TIT - 7109 | Temperatura de Água para Dessuperaquecedor | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:14:30 | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 7109.Imagem.121431.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:14:34
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Água E Vapor | Transmissor | TIT - 7101 | Temp. da Água Alimentação ante do ECO n°1 | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:42:52 | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 7101.Imagem.124255.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:42:54
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Água E Vapor | Transmissor | TIT - 7195 | Temp. Água de Entrada Resfriamento Mancais Grelha | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:44:32 | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 7195.Imagem.124436.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:44:34
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Água E Vapor | Transmissor | TIT - 7194 | Temp. Água de Saída Resfriamento Mancais Grelha | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:45:24 | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 7194.Imagem.124528.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 27/12/2024 09:45:25
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Destilaria - Coluna A | Transmissor | PIT - 6515A | Pressão Vapor V1 | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:28:43 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 6515A.Imagem.132847.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:28:45
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Tanques de Medição Álcool Hidratado | Tanque | T- 6752 | Tanque de descarte | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:36:21 | Inserir_Remover TAG_Images/T- 6752.Imagem.133621.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:36:23
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Tanques de Medição Álcool Hidratado | Transmissor | LIT - 6752 | Nível Tanque de Descarte | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:37:22 | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 6752.Imagem.133723.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:37:23
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Tanques de Medição Álcool Hidratado | Motor e Bomba | B- 6752 | Bomba Tanque de Descarte | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:38:26 | Inserir_Remover TAG_Images/B- 6752.Imagem.133828.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 27/12/2024 10:38:28
60 - Produção de Etanol (Expedição) | Expedição de Álcool | Transmissor | TIT - 6601 | Transmissor de temperatura | Leandro Almeida - 27/12/2024 11:00:00 | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 6601.Imagem.140002.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 27/12/2024 11:21:49
60 - Produção de Etanol (Expedição) | Expedição de Álcool | Transmissor | PIT - 6601 | Transmissor de Pressão | Leandro Almeida - 27/12/2024 11:00:38 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 6601.Imagem.140040.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 27/12/2024 11:21:48
60 - Produção de Etanol (Expedição) | Expedição de Álcool | Transmissor | TIT - 6702 | Transmissor de temperatura | Leandro Almeida - 27/12/2024 11:01:20 | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 6702.Imagem.140123.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 27/12/2024 11:21:47
60 - Produção de Etanol (Expedição) | Expedição de Álcool | Transmissor | PIT -6602 | Transmissor de Pressão | Leandro Almeida - 27/12/2024 11:01:59 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT -6602.Imagem.140201.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 27/12/2024 11:21:47
60 - Produção de Etanol (Expedição) | Expedição de Álcool | Transmissor | FIT - 6702 | Transmissor de Vazão | Leandro Almeida - 27/12/2024 11:02:58 | Inserir_Remover TAG_Images/FIT - 6702.Imagem.140300.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 27/12/2024 11:21:46
60 - Produção de Etanol (Expedição) | Expedição de Álcool | Transmissor | FIT -6601 | Transmissor de Vazão | Leandro Almeida - 27/12/2024 11:04:35 | Inserir_Remover TAG_Images/FIT -6601.Imagem.140437.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 27/12/2024 11:21:46
60 - Produção de Etanol (Expedição) | Expedição de Álcool | Transmissor | FIT - 6603 | Transmissor de Vazão | Leandro Almeida - 27/12/2024 11:05:22 | Inserir_Remover TAG_Images/FIT - 6603.Imagem.140525.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 27/12/2024 11:21:45
60 - Produção de Etanol (Expedição) | Expedição de Álcool | Transmissor | TIT - 6603 | Transmissor de Temperatura | Leandro Almeida - 27/12/2024 11:06:03 | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 6603.Imagem.140606.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 27/12/2024 11:21:44
60 - Produção de Etanol (Expedição) | Expedição de Álcool | Transmissor | PIT - 6603 | Transmissor de Pressão | Leandro Almeida - 27/12/2024 11:06:44 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 6603.Imagem.140645.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 27/12/2024 11:21:43
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Tanques de Medição Álcool Hidratado | Transmissor | FIT - 6530B | Vazão de etanol hidratado para Anidro | Leandro Almeida - 27/12/2024 13:53:53 | Inserir_Remover TAG_Images/FIT - 6530B.Imagem.165356.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:07:01
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Sistema de Polimento de Meg | Transmissor | LIT -6701 | Nível Tanque de diluição Química | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:15:38 | Inserir_Remover TAG_Images/LIT -6701.Imagem.171540.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:07:00
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Desidratação | Transmissor | PIT - 6570A | Pressão TC - 403 | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:24:59 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 6570A.Imagem.172501.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:06:59
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | desidratação Coluna COL - 6401 | Válvula Pneumatica | PCV - 6570C | Válvula Controle de Pressão T-401 | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:26:54 | Inserir_Remover TAG_Images/PCV - 6570C.Imagem.172656.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:06:59
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | desidratação Coluna COL - 6401 | Transmissor | TIT - 6570C | Temperatura Coluna T-401 | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:54:01 | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 6570C.Imagem.175402.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:06:58
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | desidratação Coluna COL - 6301 | Transmissor | LIT - 6550B | Transmissor Redundante Base da T-301 | Leandro Almeida - 27/12/2024 14:58:28 | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 6550B.Imagem.175831.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:06:56
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Destilaria - Condensadores E | Transmissor | PIC -606-005 | Pressão de Água Resfriamento dos Condensadores | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:41:54 | Inserir_Remover TAG_Images/PIC -606-005.Imagem.184156.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:05:28
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Destilaria - Condensadores E | Válvula Pneumatica | PCV - 606-004 | Água Resfriamento dos Condensadores | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:43:12 | Inserir_Remover TAG_Images/PCV - 606-004.Imagem.184316.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:43:16
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Tanques de Medição Álcool Anidro | Transmissor | DIT-6570 | densimetro de Anidro | Leandro Almeida - 27/12/2024 15:51:35 |  | Item desabilitado | Removido | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:01:36
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Desidratação Coluna COL - 6401 | Transmissor | FIT-6530B | Vazão de Hidratado Para Tanque Pulmão | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:12:03 |  | Item alocado em outro sistema | Removido | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:12:14
10 - Recepção e Preparo de Cana | Descarregamento de Cana | Válvula Pneumatica | AIC - 9349 | Válvula de Controle PH | Leandro Almeida - 30/12/2024 07:42:28 |  |  | Adicionado | Leandro Almeida - 30/12/2024 07:42:30
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Pré-Fermentação | Motor e Bomba | B- 6208 | Bomba de Transferência de Levedo | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:25:14 | Inserir_Remover TAG_Images/B- 6208.Imagem.122521.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:25:17
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Pré-Fermentação | Motor e Bomba | B- 6207 | Bomba de Transferência de Levedo | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:25:54 | Inserir_Remover TAG_Images/B- 6207.Imagem.122556.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:25:56
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Desidratação | Transmissor | FIT - 6570 | Vazão de Vapor para T-401 | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:40:31 | Inserir_Remover TAG_Images/FIT - 6570.Imagem.124031.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:40:37
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Desidratação | Transmissor | FIT - 6570F | Transmissor de Vazão | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:45:38 | Inserir_Remover TAG_Images/FIT - 6570F.Imagem.124538.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:46:33
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Desidratação | Transmissor | FIT - 606-001 | Vazão de Vapor T-308 | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:52:31 | Inserir_Remover TAG_Images/FIT - 606-001.Imagem.125231.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 30/12/2024 09:52:35
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | desidratação Coluna COL - 6301 | Válvula Pneumatica | TCV - 6550B | Válvula Controle de Vapor T-301 | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:00:57 | Inserir_Remover TAG_Images/TCV - 6550B.Imagem.130059.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:01:00
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | desidratação Coluna COL - 6401 | Transmissor | FIT - 6570X | Vazão Massico Coluna T-401 | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:05:05 | Inserir_Remover TAG_Images/FIT - 6570X.Imagem.130506.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:05:14
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Destilaria - Condensadores E | Transmissor | PIT - 6551 | Pressão de Vapor | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:12:22 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 6551.Imagem.131224.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:12:23
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Desidratação | Transmissor | TIT - 6571 | Temperatura Condensador TC-401 | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:20:42 | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 6571.Imagem.132043.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:20:44
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Desidratação | Transmissor | TIT - 606-003 | Temp. Água para Resfriamento | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:26:01 | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 606-003.Imagem.132603.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:26:03
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | desidratação Coluna COL - 6301 | Transmissor | FIT - 6553 | Vazão de Etanol Anidro Saída Coluna 301 | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:27:58 | Inserir_Remover TAG_Images/FIT - 6553.Imagem.132800.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 30/12/2024 10:28:00
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | desidratação Coluna COL - 6401 | Transmissor | FIT -6551 | Vazão de Hidratado para Meg | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:04:25 | Inserir_Remover TAG_Images/FIT -6551.Imagem.140426.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:04:27
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Desidratação | Transmissor | PIT - 6550B | Pressão Redutora 26/10kg | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:15:03 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 6550B.Imagem.141506.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:15:05
60 - Produção de Etanol (Expedição) | PSVs | PSV | PSV-6601A | T-6601 - Válvula de Alívio de Pressão E Vácuo E Corta-Chama Do Tanque de Armazenamento T-6601 | Leandro Almeida - 30/12/2024 15:00:02 |  | Item já existente no sistema Tanque de Reservatório de Álcool | Removido | Leandro Almeida - 30/12/2024 15:02:51
60 - Produção de Etanol (Expedição) | PSVs | PSV | PSV-6601B | T-6601 - Válvula de Alívio de Pressão E Vácuo E Corta-Chama Do Tanque de Armazenamento T-6601 | Leandro Almeida - 30/12/2024 15:00:16 |  | Item já existente no sistema Tanque de Reservatório de Álcool | Removido | Leandro Almeida - 30/12/2024 15:02:48
60 - Produção de Etanol (Expedição) | PSVs | PSV | PSV-6603A | T-6603 - Válvula de Alívio de Pressão E Vácuo E Corta-Chama Do Tanque de Armazenamento T-6603 | Leandro Almeida - 30/12/2024 15:00:26 |  | Item já existente no sistema Tanque de Reservatório de Álcool | Removido | Leandro Almeida - 30/12/2024 15:02:45
60 - Produção de Etanol (Expedição) | PSVs | PSV | PSV-6603B | T-6603 - Válvula de Alívio de Pressão E Vácuo E Corta-Chama Do Tanque de Armazenamento T-6603 | Leandro Almeida - 30/12/2024 15:00:39 |  | Item já existente no sistema Tanque de Reservatório de Álcool | Removido | Leandro Almeida - 30/12/2024 15:02:42
60 - Produção de Etanol (Expedição) | PSVs | PSV | PSV-6602A | T-6602 - Válvula de Alívio de Pressão E Vácuo E Corta-Chama Do Tanque de Armazenamento T-6602 | Leandro Almeida - 30/12/2024 15:00:50 |  | Item já existente no sistema Tanque de Reservatório de Álcool | Removido | Leandro Almeida - 30/12/2024 15:02:39
60 - Produção de Etanol (Expedição) | PSVs | PSV | PSV-6602B | T-6602 - Válvula de Alívio de Pressão E Vácuo E Corta-Chama Do Tanque de Armazenamento T-6602 | Leandro Almeida - 30/12/2024 15:01:03 |  | Item já existente no sistema Tanque de Reservatório de Álcool | Removido | Leandro Almeida - 30/12/2024 15:02:36
60 - Produção de Etanol (Expedição) | PSVs | PSV | PSV-6604A | T-6604 - Válvula de Alívio de Pressão E Vácuo E Corta-Chama Do Tanque de Armazenamento T-6604 | Leandro Almeida - 30/12/2024 15:01:14 |  | Item já existente no sistema Tanque de Reservatório de Álcool | Removido | Leandro Almeida - 30/12/2024 15:02:33
60 - Produção de Etanol (Expedição) | PSVs | PSV | PSV-6604B | T-6604 - Válvula de Alívio de Pressão E Vácuo E Corta-Chama Do Tanque de Armazenamento T-6604 | Leandro Almeida - 30/12/2024 15:01:25 |  | Item já existente no sistema Tanque de Reservatório de Álcool | Removido | Leandro Almeida - 30/12/2024 15:02:30
60 - Produção de Etanol (Expedição) | PSVs | PSV | PSV-6604C | T-6604 - Válvula de Alívio de Pressão E Vácuo E Corta-Chama Do Tanque de Armazenamento T-6604 | Leandro Almeida - 30/12/2024 15:01:34 |  | Item já existente no sistema Tanque de Reservatório de Álcool | Removido | Leandro Almeida - 30/12/2024 15:02:27
60 - Produção de Etanol (Expedição) | PSVs | PSV | PSV-6604D | T-6604 - Válvula de Alívio de Pressão E Vácuo E Corta-Chama Do Tanque de Armazenamento T-6604 | Leandro Almeida - 30/12/2024 15:01:44 |  | Item já existente no sistema Tanque de Reservatório de Álcool | Removido | Leandro Almeida - 30/12/2024 15:02:23
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Destilaria - Coluna A | Transmissor | FIT - 6516 | Vazão de Vinho para Coluna de Destilação | Edelson Felix - 30/12/2024 15:40:39 | Inserir_Remover TAG_Images/FIT - 6516.Imagem.184039.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:43:48
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Destilaria - Coluna A | Transmissor | TIT - 6510C | Temperatura do Vinho para Coluna de Destilação | Edelson Felix - 30/12/2024 15:42:19 | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 6510C.Imagem.184222.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:43:47
90 - Utilidades | Captação de Água Bruta | Tanque | T - 9401 | Tanque de Água Industrial | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:45:01 | Inserir_Remover TAG_Images/T - 9401.Imagem.184506.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:45:03
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Tanque | T - 9221 | Tanque de Água Tratada | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:46:14 | Inserir_Remover TAG_Images/T - 9221.Imagem.184615.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:46:19
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Transmissor | LIT - 9221 | Nível Tanque de Água Desmi | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:47:52 | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 9221.Imagem.184754.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:47:53
90 - Utilidades | Captação de Água Bruta | Transmissor | LIT -9401 | Nível Tanque de Água Industrial | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:49:50 | Inserir_Remover TAG_Images/LIT -9401.Imagem.184952.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:49:52
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Tanque | T - 9218 | Tanque de Água Tratada | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:51:17 | Inserir_Remover TAG_Images/T - 9218.Imagem.185119.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:51:19
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Transmissor | LIT - 9218 | Nivel Tanque de Água Tratada | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:52:36 | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 9218.Imagem.185239.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:52:39
90 - Utilidades | Sistema de Combate a incêndio | Tanque | T - 9402 | Tanque Sistema de Combate a Incêndio | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:54:01 | Inserir_Remover TAG_Images/T - 9402.Imagem.185403.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:54:04
90 - Utilidades | Sistema de Combate a incêndio | Transmissor | LIT - 9402 | Nível Tanque 9402 de Combate a Incêndio | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:55:33 | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 9402.Imagem.190115.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:55:35
90 - Utilidades | Sistema de Combate a incêndio | Tanque | T -9701 | Tanque de Água Sistema de Combate a Incêndio | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:57:00 | Inserir_Remover TAG_Images/T -9701.Imagem.190214.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:57:03
90 - Utilidades | Sistema de Combate a incêndio | Transmissor | LIT - 9701 | Nível Tanque 9701de Combate a Incêndio | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:58:18 | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 9701.Imagem.190320.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 31/12/2024 15:58:20
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Válvula Pneumatica | LCV - 9601A | Válvula de Reposição Água Torre do Etanol | Leandro Almeida - 31/12/2024 16:01:03 | Inserir_Remover TAG_Images/LCV - 9601A.Imagem.190415.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 31/12/2024 16:01:04
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Válvula Pneumatica | LCV - 9501 | Válvula de Reposição de Água na Torre do Açúcar | Leandro Almeida - 31/12/2024 16:32:54 | Inserir_Remover TAG_Images/LCV - 9501.Imagem.190510.jpg | Item com tag e descrição errada | Removido | Leandro Almeida - 31/12/2024 16:33:54
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Transmissor | LIT - 9591 | Nível da Torre do Açúcar | Leandro Almeida - 31/12/2024 16:30:39 | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 9591.Imagem.190617.jpg | Item com a descrição e tag errada | Removido | Leandro Almeida - 31/12/2024 16:30:47
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Transmissor | PIT - 9601A | Pressão Bombas Trocador das Dornas | Leandro Almeida - 31/12/2024 16:05:40 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 9601A.Imagem.190718.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 31/12/2024 16:05:45
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Transmissor | FIT - 9601A | Vazão Água Reposição Torre do Açúcar | Leandro Almeida - 31/12/2024 16:06:57 | Inserir_Remover TAG_Images/FIT - 9601A.Imagem.190811.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 31/12/2024 16:07:03
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Transmissor | FIT - 9501A | Vazão Água de Reposição Torre do Açúcar | Leandro Almeida - 31/12/2024 16:26:13 | Inserir_Remover TAG_Images/FIT - 9501A.Imagem.192615.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 31/12/2024 16:26:15
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Transmissor | LIT - 9501A | Nível da Torre de Açúcar | Leandro Almeida - 31/12/2024 16:30:15 | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 9501A.Imagem.193015.png |  | Adicionado | Leandro Almeida - 31/12/2024 16:30:50
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Válvula Pneumatica | LCV - 9501A | Válvula de Reposição de Água Torre do Açúcar | Leandro Almeida - 31/12/2024 16:33:51 | Inserir_Remover TAG_Images/LCV - 9501A.Imagem.193352.png |  | Adicionado | Leandro Almeida - 31/12/2024 16:33:56
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Motoredutor | TR - 9601 | Acionamento Ventilador Torre 01 Etanol | Leandro Almeida - 31/12/2024 17:58:48 |  |  | Adicionado | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:57:23
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Motoredutor | TR - 9602 | Acionamento Ventilador Torre 02 Etanol | Leandro Almeida - 31/12/2024 17:59:25 |  |  | Adicionado | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:57:22
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Motoredutor | TR - 9603 | Acionamento Ventilador Torre 03 Etanol | Leandro Almeida - 31/12/2024 17:59:56 |  |  | Adicionado | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:57:22
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Motoredutor | TR - 9501 | Acionamento Ventilador Torre 01 do Açúcar | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:00:48 |  |  | Adicionado | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:57:21
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Motoredutor | TR - 9502 | Acionamento Ventilador Torre 02 do Açúcar | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:01:25 |  |  | Adicionado | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:57:19
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Válvula Pneumatica | FCV - 9602A | Válvula Saída Bomba Água Fria Mosto 01 | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:10:16 | Inserir_Remover TAG_Images/FCV - 9602A.Imagem.211019.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:10:18
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Válvula Pneumatica | FCV - 9602C | Válvula Saída Bomba de Água Fria Destilaria | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:12:36 | Inserir_Remover TAG_Images/FCV - 9602C.Imagem.211238.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:12:38
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Válvula Pneumatica | FCV - 9602D | Válvula Saída Bomba de Água Fria Destilaria 2 | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:14:05 | Inserir_Remover TAG_Images/FCV - 9602D.Imagem.211408.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:14:13
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Válvula Pneumatica | FCV - 9602E | Válvula Saída Bomba de Água Fria Destilaria 3 | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:15:38 | Inserir_Remover TAG_Images/FCV - 9602E.Imagem.211539.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:15:41
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Desidratação | Transmissor | LIT - 6915 | Nivel Tanque Pulmão de Meg | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:26:20 | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 6915.Imagem.212621.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:26:24
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Tanques de Medição Álcool Anidro | Válvula Pneumatica | DCV - 6570 | Válvula Controle Demanda Etanol Anidro | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:34:43 | Inserir_Remover TAG_Images/DCV - 6570.Imagem.213445.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 31/12/2024 18:34:45
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Motoredutor | V - 9231 | Acionamento do Ventilador 02 da Torre de Mancais | Leandro Almeida - 04/03/2025 12:17:25 |  | duplicado | Removido | Leandro Almeida - 04/03/2025 12:17:47
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Motoredutor | V - 9230 | Acionamento Ventilador 01 da Torre de Mancais | Leandro Almeida - 04/03/2025 12:17:09 |  | duplicado | Removido | Leandro Almeida - 04/03/2025 12:17:43
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Motoredutor | D_M - 6743 (TR-9702) | Acionamento Ventilador 02 da Torre de Condensação | Leandro Almeida - 31/12/2024 19:02:03 |  |  | Adicionado | Leandro Almeida - 31/12/2024 19:04:47
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Motoredutor | D_M 6742 (TR-9701) | Acionamento Ventilador Torre 01 de Condensação | Leandro Almeida - 31/12/2024 19:02:58 |  |  | Adicionado | Leandro Almeida - 31/12/2024 19:04:46
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Motor e Bomba | D_M 8310 | Bomba 01 Água Fria Condensador G3 | Leandro Almeida - 31/12/2024 19:04:01 |  |  | Adicionado | Leandro Almeida - 31/12/2024 19:04:45
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Motor e Bomba | D_M 8311 | Bomba 02 Água Fria Condensador G3 | Leandro Almeida - 31/12/2024 19:04:42 |  |  | Adicionado | Leandro Almeida - 31/12/2024 19:04:44
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4202 | Transmissor | TIT - 4202B | Tempo da Base do Cozedor 2 Massa A | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:01:15 | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 4202B.Imagem.190120.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:01:21
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4202 | Transmissor | PIT - 4202A | Pressão de Vácuo Cozedor 2 Massa A | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:03:24 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 4202A.Imagem.190329.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:03:28
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4202 | Transmissor | PIT - 4202B | Pressão da Calandra Cozedor 2 Massa A | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:06:09 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 4202B.Imagem.190612.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:06:12
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4201 | Transmissor | TIT - 4201B | Tempo da Base do Cozedor 01 Massa A | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:10:25 | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 4201B.Imagem.191028.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:10:28
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4201 | Transmissor | PIT - 4201A | Pressão de Vácuo Cozedor 01 de Massa A | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:12:25 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 4201A.Imagem.191232.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:37:21
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4201 | Transmissor | PIT - 4201B | Pressão da Calandra Cozedor 01 Massa A | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:13:59 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 4201B.Imagem.191403.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:37:36
40 - Produção de Açúcar | PSV | PSV | PSV-4203 | PSV Da Calandra Do Cozedor Nº 3 | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:35:32 |  | Item duplicado | Removido | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:03:52
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4204 | PSV | PSV - 4204 | Válvula de Segurança | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:39:15 |  | Item duplicado | Removido | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:03:49
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4204 | Transmissor | TIT - 4204B | Tempo Base Cozedor 4 Massa B | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:47:03 | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 4204B.Imagem.201016.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:37:52
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4204 | Transmissor | PIT - 4204A | Pressão de Vácuo Cozedor 04 Massa B | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:48:04 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 4204A.Imagem.201025.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:38:08
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4204 | Transmissor | PIT - 4204B | Pressão da Calandra Cozedor 04 Massa B | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:49:06 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 4204B.Imagem.201036.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:38:22
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4204 | Válvula Pneumatica | XV - 4204M | Válvula Injeção de Semente Cozedor 4 | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:50:34 | Inserir_Remover TAG_Images/XV - 4204M.Imagem.201051.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:38:36
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4203 | Transmissor | TIT - 4203B | Tempo Base Cozedor 03 Massa B/A | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:58:04 | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 4203B.Imagem.201235.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:39:05
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4203 | Transmissor | PIT - 4203A | Pressão Vácuo Cozedor 03 Massa A/B | Leandro Almeida - 01/01/2025 16:59:16 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 4203A.Imagem.201244.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:39:20
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4203 | Transmissor | PIT - 4203B | Pressão da Calandra Cozedor 03 Massa A/B | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:00:28 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 4203B.Imagem.201252.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:39:34
40 - Produção de Açúcar | Sementeira | Tanque | SM - 4222 | Sementeira 02 | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:01:40 |  |  | Adicionado | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:39:55
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Tanque | T - 9602 | Tanque de Água Bruta | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:21:27 | Inserir_Remover TAG_Images/T - 9602.Imagem.202130.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:39:57
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Tanque | T - 9603 | Tanque de Água Filtrada | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:22:19 | Inserir_Remover TAG_Images/T - 9603.Imagem.202219.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:40:27
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Tanque | T - 9201 | Tanque Água Permeada | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:24:02 | Inserir_Remover TAG_Images/T - 9201.Imagem.202402.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:40:57
90 - Utilidades | Produtos Químicos | Tanque | T - 9110 | Tanque Limpeza Química Osmose Reversa | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:24:54 | Inserir_Remover TAG_Images/T - 9110.Imagem.202455.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:41:23
90 - Utilidades | Produtos Químicos | Tanque | T - 9002 | TQ - 002 Hipoclorito de Sódio | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:27:29 | Inserir_Remover TAG_Images/T - 9002.Imagem.202730.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:42:04
90 - Utilidades | Produtos Químicos | Tanque | T - 9004 | TQ - 004 Ácido Clorídrico | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:28:29 | Inserir_Remover TAG_Images/T - 9004.Imagem.202830.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:42:34
90 - Utilidades | Produtos Químicos | Tanque | T - 403 | TQ - 403 Soda Cáustica | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:29:19 | Inserir_Remover TAG_Images/T - 403.Imagem.202920.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 01/01/2025 17:42:57
10 - Recepção e Preparo de Cana | Preparo de Cana | Transmissor | PIT -9100C | Pressão Água de limpeza da Esteira Metálica | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:06:28 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT -9100C.Imagem.110631.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:06:40
70 - Geração de Vapor | Distrib. Vapor de Escape | Transmissor | PIT - 7700D | Pressão Vapor de 25kgf/cm² | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:38:23 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 7700D.Imagem.113827.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:38:25
70 - Geração de Vapor | Distrib. Vapor de Escape | Transmissor | TIT - 8114A | Temp Coletor 25kgf/cm² | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:40:08 | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 8114A.Imagem.114011.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:40:12
70 - Geração de Vapor | Distrib. Vapor de Escape | Transmissor | TIT - 7700A | Temp. Dessuper Condicionadora 1 | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:41:25 | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 7700A.Imagem.114128.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:41:27
70 - Geração de Vapor | Distrib. Vapor de Escape | Transmissor | TIT - 7700G | Temp. Dessuper Condicionadora 2 | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:42:32 | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 7700G.Imagem.114235.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:42:34
70 - Geração de Vapor | Distrib. Vapor de Escape | Transmissor | TIT - 7700F | Temp. Dessuper cond 01 65/25kgf | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:43:45 | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 7700F.Imagem.114347.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:43:47
70 - Geração de Vapor | Distrib. Vapor de Escape | Transmissor | PIT - 7701A | Pressão rede dessuper 1.5kg apos filtro | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:48:19 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 7701A.Imagem.114822.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:48:21
70 - Geração de Vapor | Distrib. Vapor de Escape | Transmissor | PIT - 7701B | Pressão rede Dessuper 1.5kg após filtro | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:49:27 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 7701B.Imagem.114931.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:49:32
70 - Geração de Vapor | Distrib. Vapor de Escape | Transmissor | PIT - 7702 B | Pressão rede dessuper 25kg apos filtro | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:50:40 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 7702 B.Imagem.115041.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:50:41
70 - Geração de Vapor | Distrib. Vapor de Escape | Transmissor | PIT - 7702A | Pressão rede dessuper 25kg apos filtro | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:51:51 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 7702A.Imagem.115152.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:51:53
70 - Geração de Vapor | Distrib. Vapor de Escape | Válvula Pneumatica | TCV - 7700E | Valvula redutora 01 65/25kgf/cm² | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:57:05 | Inserir_Remover TAG_Images/TCV - 7700E.Imagem.115707.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:57:06
70 - Geração de Vapor | Distrib. Vapor de Escape | Válvula Pneumatica | TCV - 7700F | Válvula redutora 02 65/25kgf/cm² | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:58:26 | Inserir_Remover TAG_Images/TCV - 7700F.Imagem.115829.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 05/02/2025 08:58:28
70 - Geração de Vapor | Distrib. Vapor de Escape | Válvula Pneumatica | PCV - 7700C | Válvula redutora cond 01 (65/25kgf/cm²) | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:02:15 | Inserir_Remover TAG_Images/PCV - 7700C.Imagem.120219.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:02:19
70 - Geração de Vapor | Distrib. Vapor de Escape | Válvula Pneumatica | PCV - 7700D | Válvula redutora cond 02 (65/25kgf/cm²) | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:03:44 | Inserir_Remover TAG_Images/PCV - 7700D.Imagem.120345.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 05/02/2025 09:03:46
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3702 / Ev - 3703) | Transmissor | PIT - 3720 | Pressão da Bomba de condensado B-3720 | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:28:13 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 3720.Imagem.182818.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:28:15
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3702 / Ev - 3703) | Transmissor | PIT - 3721 | Pressão bomba de condensado B-3721 | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:31:43 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 3721.Imagem.183147.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:31:45
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3704 / Ev - 3705) | Transmissor | PIT - 3722 | Pressão bomba de condensado B-3722 | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:34:43 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 3722.Imagem.183447.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:34:45
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3702 / Ev - 3703) | Transmissor | FIT - 3701C | Vazão de condensado da Evaporação para Desaerador | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:39:48 | Inserir_Remover TAG_Images/FIT - 3701C.Imagem.183952.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 05/02/2025 15:39:49
20 - Extração de Caldo | Difusor | Válvula Pneumatica | FCV - 2201 | Válvula de Água Embebição Difusor | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:00:01 | Inserir_Remover TAG_Images/FCV - 2201.Imagem.130004.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:00:04
20 - Extração de Caldo | Difusor | Válvula Pneumatica | TCV - 2206B | Válvula entrada de Vapor Difusor | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:02:59 | Inserir_Remover TAG_Images/TCV - 2206B.Imagem.130303.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:03:01
20 - Extração de Caldo | Difusor | Válvula Pneumatica | TCV-2206A | Válvula de Vapor Interno Difusor | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:04:23 |  | Tag incorreto | Removido | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:04:39
30 - Tratamento de Caldo | Tanques de Xarope Bruto | Transmissor | TIT - 3802 | Temperatura Xarope Bruto | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:27:50 | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 3802.Imagem.132752.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:27:52
30 - Tratamento de Caldo | Flotador de Xarope | Transmissor | PIT - 3804 | Pressão Xarope Bruto após aeração | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:30:00 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 3804.Imagem.133001.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:30:03
30 - Tratamento de Caldo | Flotador de Xarope | Transmissor | FIT - 3806 | Vazão de Polímero | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:32:31 | Inserir_Remover TAG_Images/FIT - 3806.Imagem.133233.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 06/02/2025 10:32:32
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | PSVs | PSV | PSE-6510 | PSE Na Tubulação 60-Vn-0005-16"-Ai de Entrada de Vinhaça Do Trocador de Calor Tc-6510K | Edelson Felix - 06/02/2025 15:31:02 |  | Item inexistente | Removido | Leandro Almeida - 06/02/2025 16:21:38
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3702 / Ev - 3703) | Transmissor | LIT - 3702 | Nível pré 01 | Leandro Almeida - 06/02/2025 15:59:04 | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 3702.Imagem.185908.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 06/02/2025 15:59:06
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3702 / Ev - 3703) | Transmissor | LIT - 3703 | Nível pré 02 | Leandro Almeida - 06/02/2025 16:05:57 | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 3703.Imagem.190559.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 06/02/2025 16:05:59
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3704 / Ev - 3705) | Transmissor | LIT - 3704 | Nível pré 03 | Leandro Almeida - 06/02/2025 16:07:07 | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 3704.Imagem.190943.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 06/02/2025 16:07:09
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3704 / Ev - 3705) | Controlador | LIC-3704 | Transmissor de Nível Pré 03 | Leandro Almeida - 06/02/2025 16:10:39 |  | Item descrição errada | Removido | Leandro Almeida - 06/02/2025 16:21:35
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3704 / Ev - 3705) | Controlador | LIC-3705 | Transmissor de Nível Caixa 01 | Leandro Almeida - 06/02/2025 16:12:50 |  | Descrição errada | Removido | Leandro Almeida - 06/02/2025 16:21:31
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3704 / Ev - 3705) | Transmissor | LIT - 3705 | Nível Caixa 01 | Leandro Almeida - 06/02/2025 16:13:48 | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 3705.Imagem.191351.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 06/02/2025 16:13:50
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3706 / Ev - 3707) | Controlador | LIC-3707 | Transmissor de Nível Caixa 03 | Leandro Almeida - 06/02/2025 16:15:09 |  | Descrição errada | Removido | Leandro Almeida - 06/02/2025 16:21:26
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3706 / Ev - 3707) | Transmissor | LIT - 3707 | Nível caixa 03 | Leandro Almeida - 06/02/2025 16:16:04 | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 3707.Imagem.191605.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 06/02/2025 16:16:07
40 - Produção de Açúcar | PSV | PSV | XV-4201G | Válv. Quebra Vácuo - 1 | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:07:59 |  | Item duplicado | Removido | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:13:04
40 - Produção de Açúcar | PSV | PSV | XV-4202G | Válv. Quebra Vácuo - 2 | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:08:09 |  | Item duplicado | Removido | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:13:01
40 - Produção de Açúcar | PSV | PSV | XV-4203G | Válv. Quebra Vácuo - 3 | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:08:18 |  | Item duplicado | Removido | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:12:59
40 - Produção de Açúcar | PSV | PSV | XV-4204G | Válv. Quebra Vácuo - 4 | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:08:30 |  | Item duplicado | Removido | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:12:56
40 - Produção de Açúcar | Sementeira | Agitador | AG - 4222 | Agitador sementeira | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:14:07 | Inserir_Remover TAG_Images/AG - 4222.Imagem.121408.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:14:09
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4204 | Válvula Pneumatica | ACV-4204G | Válvula Alimentação Cozedor 04 | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:20:46 |  | TAG INCORRETO | Removido | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:22:19
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4204 | Válvula Pneumatica | ACV - 4204A | Válvula de Alimentação cozedor 4 | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:21:47 | Inserir_Remover TAG_Images/ACV - 4204A.Imagem.122149.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:21:48
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4204 | Válvula Pneumatica | XV - 4204O | Válvula de Água Condensada da calandra cozedor 04 | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:27:56 | Inserir_Remover TAG_Images/XV - 4204O.Imagem.122759.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 07/02/2025 09:27:57
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Transmissor | LIT - 9230A | Nível da torre dos Mancais | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:05:55 | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 9230A.Imagem.130600.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:05:56
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Válvula Pneumatica | FCV - 9230A | Válvula de Reposição Água Torre dos Mancais | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:07:13 | Inserir_Remover TAG_Images/FCV - 9230A.Imagem.130716.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:07:15
30 - Tratamento de Caldo | decantador de Açúcar Tanques de Lodo | Transmissor | LIT - 7620 | Nível tanque de lodo elevado | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:13:56 | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 7620.Imagem.131425.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:13:58
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Ar E Gases de Combustão | Transmissor | PIT - 7163 | Pressão dos gases após Economizador 01 | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:17:35 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 7163.Imagem.131738.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:17:36
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Ar E Gases de Combustão | Transmissor | PIT - 7132 | Pressão Ar Primário Após Pré Aquecedor | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:20:30 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 7132.Imagem.132034.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:20:32
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Ar E Gases de Combustão | Transmissor | TIT - 7132 | Temp. Ar Primário Depois Pré Aquecedor | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:22:13 | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 7132.Imagem.132214.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:22:14
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Ar E Gases de Combustão | Transmissor | TIT - 7193 | Temp. Grelha 2 lado esquerdo | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:24:53 | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 7193.Imagem.132455.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:24:55
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Ar E Gases de Combustão | Transmissor | TIT - 7191 | Temp. Grelha 1 lado esquerdo | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:25:59 | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 7191.Imagem.132601.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:26:00
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Água E Vapor | Transmissor | TIT - 7701 | Temp. N°1 Vapor Master | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:30:06 | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 7701.Imagem.133009.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:30:07
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Água E Vapor | Transmissor | FIT - 7700 | Vazão de Vapor Super Aquecido Saída Caldeira | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:31:21 | Inserir_Remover TAG_Images/FIT - 7700.Imagem.133124.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:31:22
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Água E Vapor | Transmissor | PIT - 7701 | Pressão Vapor Master | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:32:29 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 7701.Imagem.133230.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:32:32
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Água E Vapor | Transmissor | TIT - 7701B | Temp. N°2 Vapor Master | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:33:38 | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 7701B.Imagem.133341.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:33:39
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Água E Vapor | Transmissor | PIT - 7110 | Pressão de Ar Ventilador Pneumático | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:35:01 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 7110.Imagem.133503.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:35:03
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Ar E Gases de Combustão | Transmissor | PIT - 7162 | Pressão dos gases Antes do Economizador n°1 | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:41:08 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 7162.Imagem.134111.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:41:10
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Ar E Gases de Combustão | Transmissor | PIT - 7164 | Pressão dos Gases após Economizador n°02 | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:42:26 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 7164.Imagem.134228.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:42:30
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Ar E Gases de Combustão | Transmissor | TE - 7104 | Temp. Água Alim. Depois Econ. N°1 | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:44:48 | Inserir_Remover TAG_Images/TE - 7104.Imagem.134453.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:44:49
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Ar E Gases de Combustão | Transmissor | TE - 7102 | Temp. Água Alim Antes Econ. N°2 | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:46:34 | Inserir_Remover TAG_Images/TE - 7102.Imagem.134637.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 10/02/2025 10:46:35
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Água E Vapor | Transmissor | PIT - 7134 | Pressão Ar Secundário Após Pré Aquecedor | Leandro Almeida - 12/02/2025 10:50:54 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 7134.Imagem.135059.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 12/02/2025 10:50:56
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Ar E Gases de Combustão | Transmissor | TIT - 7161 | Temp. Dos Gases de Saída da Caldeira | Leandro Almeida - 12/02/2025 10:52:35 | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 7161.Imagem.135431.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 12/02/2025 10:52:36
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Ar E Gases de Combustão | Transmissor | PIT - 7161 | Pressão dos Gases Saída da Caldeira | Leandro Almeida - 12/02/2025 10:53:45 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 7161.Imagem.135528.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 12/02/2025 10:53:46
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Ar E Gases de Combustão | Transmissor | TIT - 7165 | Temp. Dos Gases do Lavador de Gases | Leandro Almeida - 12/02/2025 10:55:36 | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 7165.Imagem.135641.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 12/02/2025 10:55:37
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Água E Vapor | Transmissor | TIT - 7160 | Temperatura da Fornalha | Leandro Almeida - 12/02/2025 11:01:14 | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 7160.Imagem.140116.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 12/02/2025 11:01:15
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Água E Vapor | Transmissor | PIT - 7160 | Pressão da Fornalha 01 | Leandro Almeida - 12/02/2025 11:02:22 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 7160.Imagem.140225.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 12/02/2025 11:02:23
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Água E Vapor | Transmissor | PIT - 7160B | Pressão da Fornalha 02 | Leandro Almeida - 12/02/2025 11:03:35 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 7160B.Imagem.140338.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 12/02/2025 11:03:39
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Água E Vapor | Transmissor | LIT - 7100A | Nível n°01 do Balão da Caldeira | Leandro Almeida - 12/02/2025 11:08:56 | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 7100A.Imagem.140900.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 12/02/2025 11:08:58
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Água E Vapor | Transmissor | LIT - 7100C | Nível n°02 Balão da Caldeira | Leandro Almeida - 12/02/2025 11:10:14 | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 7100C.Imagem.141016.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 12/02/2025 11:10:15
20 - Extração de Caldo | Difusor | Transmissor | LIT - 2227 | Nível Captador CA - 11 | Leandro Almeida - 12/02/2025 12:37:28 | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 2227.Imagem.153730.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 12/02/2025 12:37:29
20 - Extração de Caldo | Difusor | Transmissor | LIT - 2228 | Nível Captador CA - 12 | Leandro Almeida - 12/02/2025 12:38:25 |  |  | Adicionado | Leandro Almeida - 12/02/2025 12:38:27
20 - Extração de Caldo | Difusor | Transmissor | LIT - 2226 | Nível Captador CA - 10 | Leandro Almeida - 12/02/2025 12:39:08 |  |  | Adicionado | Leandro Almeida - 12/02/2025 12:39:10
20 - Extração de Caldo | Difusor | Transmissor | LIT - 2225 | Nível Captador CA - 09 | Leandro Almeida - 12/02/2025 12:40:04 | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 2225.Imagem.154007.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 12/02/2025 12:40:05
20 - Extração de Caldo | Difusor | Transmissor | LIT - 2224 | Nível Captador CA -08 | Leandro Almeida - 12/02/2025 12:41:13 |  |  | Adicionado | Leandro Almeida - 12/02/2025 12:41:15
20 - Extração de Caldo | Difusor | Transmissor | LIT - 2223 | Nível Captador CA - 07 | Leandro Almeida - 12/02/2025 12:42:12 |  |  | Adicionado | Leandro Almeida - 12/02/2025 12:43:07
20 - Extração de Caldo | Difusor | Transmissor | LIT - 2222 | Nível Captador CA - 06 | Leandro Almeida - 12/02/2025 12:43:39 |  |  | Adicionado | Leandro Almeida - 12/02/2025 12:43:44
20 - Extração de Caldo | Difusor | Transmissor | LIT - 2221 | Nível Captador CA - 05 | Leandro Almeida - 12/02/2025 12:44:14 |  |  | Adicionado | Leandro Almeida - 12/02/2025 12:44:15
20 - Extração de Caldo | Difusor | Transmissor | LIT - 2220 | Nível Captador CA -04 | Leandro Almeida - 12/02/2025 12:45:24 |  |  | Adicionado | Leandro Almeida - 12/02/2025 12:45:27
20 - Extração de Caldo | Difusor | Transmissor | LIT - 2219 | Nível Captador CA - 03 | Leandro Almeida - 12/02/2025 12:46:22 |  |  | Adicionado | Leandro Almeida - 12/02/2025 12:46:23
20 - Extração de Caldo | Difusor | Transmissor | LIT - 2218 | Nível Captador CA - 02 | Leandro Almeida - 12/02/2025 12:46:48 |  |  | Adicionado | Leandro Almeida - 12/02/2025 12:46:50
20 - Extração de Caldo | Difusor | Transmissor | LIT - 2217 | Nível Captador CA - 01 | Leandro Almeida - 12/02/2025 12:47:36 |  |  | Adicionado | Leandro Almeida - 12/02/2025 12:47:37
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3710) | Transmissor | LIT - 3710 | Nível EV - 3710 5°Efeito | Leandro Almeida - 12/02/2025 13:04:40 | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 3710.Imagem.160453.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 12/02/2025 13:04:48
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3708 / Ev - 3709) | Transmissor | LIT - 3709 | Nível 4°Efeito | Leandro Almeida - 12/02/2025 13:14:44 | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 3709.Imagem.161446.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 12/02/2025 13:14:45
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Resfriamento de Mosto | Válvula Pneumatica | LCV - 9615 | Controle de Nível Circuito Fechado | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:57:32 | Inserir_Remover TAG_Images/LCV - 9615.Imagem.175735.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 13/02/2025 14:57:34
70 - Geração de Vapor | Desaerador | Motor e Bomba | B - 8118 | Bomba condensado TG03 | Leandro Almeida - 14/02/2025 08:48:19 | Inserir_Remover TAG_Images/B - 8118.Imagem.114822.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 14/02/2025 08:48:21
70 - Geração de Vapor | Desaerador | Transmissor | LIT - 8118 | Nível Tanque Condensado TG03 | Leandro Almeida - 14/02/2025 08:50:19 | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 8118.Imagem.115022.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 14/02/2025 08:50:21
70 - Geração de Vapor | Distrib. Vapor de Escape | Transmissor | PIT - 7700B | Pressão Vapor Escape 1,5kgf/cm² | Leandro Almeida - 14/02/2025 08:57:13 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 7700B.Imagem.115715.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 14/02/2025 08:57:15
70 - Geração de Vapor | Distrib. Vapor de Escape | Transmissor | PIT - 7700A | Pressão Vapor Direto 65kgf/cm² | Leandro Almeida - 14/02/2025 08:59:18 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 7700A.Imagem.115920.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 14/02/2025 08:59:19
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4201 | Transmissor | PIT - 4200C | Pressão Coletor Água de Resfriamento | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:43:39 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 4200C.Imagem.134342.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:43:41
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4201 | Transmissor | PIT - 4200B | Pressão de Vapor V2 para cozedores | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:45:10 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 4200B.Imagem.134513.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:45:11
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4201 | Transmissor | FIT - 4200A | Vazão Vapor V2 p/ Cozedores | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:46:32 | Inserir_Remover TAG_Images/FIT - 4200A.Imagem.134634.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 14/02/2025 10:46:34
30 - Tratamento de Caldo | Tanque Selo de Caldo Filtrado | Tanque | T - 3641 | Tanque de selo condesador Filtro 01 | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:07:10 | Inserir_Remover TAG_Images/T - 3641.Imagem.140717.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:07:12
30 - Tratamento de Caldo | Tanque Selo de Caldo Filtrado | Tanque | T - 3640 | Tanque de selo condesador Filtro 02 | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:08:31 | Inserir_Remover TAG_Images/T - 3640.Imagem.140832.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 15/02/2025 11:08:38
20 - Extração de Caldo | Peneira de Caldo | Transmissor | LIT - 2236 | Nivel Tanque de caldo Misto | Leandro Almeida - 15/02/2025 12:23:11 | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 2236.Imagem.150508.jpg | Duplicado | Removido | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:06:08
20 - Extração de Caldo | Difusor | Rosca Afofadora | RH - 2104I | Rosca Afofadora (RH - 2104I) | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:07:10 | Inserir_Remover TAG_Images/RH - 2104I.Imagem.191953.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 19/02/2025 16:07:12
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Destilaria - Condensadores R | Trocador de Calor/Evaporador/Aquecedor | TC-6501 | Resfriador de Óleo | Gabriela Amaral - 21/02/2025 12:52:22 |  | Equipamento nao existe | Removido | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:35:10
70 - Geração de Vapor | Desaerador | Motor e Bomba | B9802 | Bomba de Lavagem (B-9802) | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:57:31 |  | Item inexistente | Removido | Leandro Almeida - 24/02/2025 13:58:31
20 - Extração de Caldo | Secagem de Bagaço | Transmissor | LIT - 2206 | Nível tanque de caldo prensado | Leandro Almeida - 26/02/2025 07:29:50 | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 2206.Imagem.102954.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 26/02/2025 07:29:52
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Tanque | T - 9614 | TQ Água filtrada Elevado | Leandro Almeida - 26/02/2025 13:13:09 |  |  | Adicionado | Leandro Almeida - 26/02/2025 13:47:44
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Tanque | T - 9613 | TQ Agua Industrial Elevado | Leandro Almeida - 26/02/2025 13:13:51 |  |  | Adicionado | Leandro Almeida - 26/02/2025 13:47:07
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Tanque | T - 9615 | TQ Água Circuito Fechado | Leandro Almeida - 26/02/2025 13:14:31 |  |  | Adicionado | Leandro Almeida - 26/02/2025 13:46:30
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Transmissor | LIT - 9615 | Nível TQ Circuito Fechado Fermentação | Leandro Almeida - 26/02/2025 13:54:24 |  |  | Adicionado | Leandro Almeida - 26/02/2025 13:58:44
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Transmissor | LIT - 9613 | Nível TQ Elevado Água Industrial | Leandro Almeida - 26/02/2025 13:52:42 |  |  | Adicionado | Leandro Almeida - 26/02/2025 13:58:13
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Transmissor | LIT - 9614 | Nível TQ Elevado Água Filtrada | Leandro Almeida - 26/02/2025 13:53:35 |  |  | Adicionado | Leandro Almeida - 26/02/2025 13:57:44
70 - Geração de Vapor | Lavagem Fuligem Caldeira | Transmissor | FIT - 1000 | Vazão de Água do VLC | Leandro Almeida - 27/02/2025 07:48:03 | Inserir_Remover TAG_Images/FIT - 1000.Imagem.104804.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 27/02/2025 07:48:10
70 - Geração de Vapor | Lavagem Fuligem Caldeira | Válvula Pneumatica | FCV-9801B | Valv. 02 de Recirculação de Lodo Para Filtro VLC | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:34:57 |  | Item inexistente | Removido | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:35:08
30 - Tratamento de Caldo | Flotador de Xarope | Transmissor | FIT - 3803 | Vazão de Xarope Flotado | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:36:43 | Inserir_Remover TAG_Images/FIT - 3803.Imagem.133645.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:36:45
30 - Tratamento de Caldo | Tanques de Xarope Bruto | Transmissor | FIT - 3804 | Vazão de Ácido Fosfórico | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:38:25 | Inserir_Remover TAG_Images/FIT - 3804.Imagem.133828.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 28/02/2025 10:38:53
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3702 / Ev - 3703) | Controlador | LIC-3702 | Transmissor de Nível Pré 01 | Leandro Almeida - 28/02/2025 11:10:32 |  | Tag incorreto | Removido | Leandro Almeida - 28/02/2025 11:43:38
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3702 / Ev - 3703) | Controlador | LIC-3703 | Transmissor de Nível Pré 02 | Leandro Almeida - 28/02/2025 11:10:42 |  | Tag incorreto | Removido | Leandro Almeida - 28/02/2025 11:43:41
70 - Geração de Vapor | Lavagem Fuligem Caldeira | Motor e Bomba | BH-9802 | Bomba de Dosagem de Polimero decantador de Fuligem | Leandro Almeida - 28/02/2025 11:43:27 | Base de Dados_Images/BH-9802.Imagem do Equipamento-.123037.jpg | Sistema Inoperante | Removido | Leandro Almeida - 28/02/2025 11:43:45
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3702 / Ev - 3703) | Transmissor | LIT - 3716 | Nível Tanque de condensado Pré 01 | Leandro Almeida - 28/02/2025 11:46:30 |  |  | Adicionado | Leandro Almeida - 28/02/2025 11:46:31
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3702 / Ev - 3703) | Controlador | LIC-3716 | Nível Tanque de Condensado Pré 01 | Leandro Almeida - 28/02/2025 11:46:55 | Base de Dados_Images/LIC-3716.Imagem do Equipamento-.190022.jpg | Tag incorreto | Removido | Leandro Almeida - 28/02/2025 11:50:22
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3702 / Ev - 3703) | Transmissor | LIT - 3717 | Nível Tanque Condensado Pré 02 | Leandro Almeida - 28/02/2025 11:47:48 |  |  | Adicionado | Leandro Almeida - 28/02/2025 11:47:50
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3702 / Ev - 3703) | Controlador | LIC-3717 | Nível Tanque de Condensado Pré 02 | Leandro Almeida - 28/02/2025 11:48:04 | Base de Dados_Images/LIC-3717.Imagem do Equipamento-.190300.jpg | tag incorreto | Removido | Leandro Almeida - 28/02/2025 11:48:31
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3708 / Ev - 3709) | Controlador | LIC-3708 | Transmissor de Nível Caixa 04 | Leandro Almeida - 28/02/2025 11:51:36 |  | Tag incorreto | Removido | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:33:30
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3708 / Ev - 3709) | Controlador | LIC-3709 | Transmissor de Nível Caixa 05 | Leandro Almeida - 28/02/2025 11:51:47 |  | Tag Incorreto | Removido | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:33:27
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3710) | Controlador | LIC-3710 | Transmissor de Nível Caixa 06 | Leandro Almeida - 28/02/2025 11:52:07 |  | Tag Incorreto | Removido | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:33:24
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3706 / Ev - 3707) | Controlador | LIC-3745 | Nível Tanque de Condensado Caixa 02 | Leandro Almeida - 28/02/2025 11:53:12 | Base de Dados_Images/LIC-3745.Imagem do Equipamento-.191752.jpg | Tag Incorreto | Removido | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:33:22
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3706 / Ev - 3707) | Controlador | LIC-3746 | Nível Tanque de Condensado Caixa 03 | Leandro Almeida - 28/02/2025 11:53:20 | Base de Dados_Images/LIC-3746.Imagem do Equipamento-.191700.jpg | Tag Incorreto | Removido | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:33:19
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3704 / Ev - 3705) | Controlador | LIC-3718 | Nível Tanque de Condensado Pré 03 | Leandro Almeida - 28/02/2025 11:53:41 | Base de Dados_Images/LIC-3718.Imagem do Equipamento-.191152.jpg | Tag Incorreto | Removido | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:33:17
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3704 / Ev - 3705) | Controlador | LIC-3719 | Nível Tanque de Condensado Caixa 01 | Leandro Almeida - 28/02/2025 11:53:56 |  | Tag Incorreto | Removido | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:33:10
30 - Tratamento de Caldo | Recepção de Caldo | Controlador | AIC-3103 | pH Caldo Dosagem de Enxofre | Leandro Almeida - 03/03/2025 08:51:28 |  | Equipamento inexistente | Removido | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:33:07
30 - Tratamento de Caldo | Recepção de Caldo | Válvula Pneumatica | XV-3021C | Válvula de Caldo Sulfitado | Leandro Almeida - 03/03/2025 08:54:25 |  | Válvula substituida para Válvula manual | Removido | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:33:04
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3702 / Ev - 3703) | PSV | PSV - 3702E | Válvula de Segurança | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:31:32 |  | Duplicado | Removido | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:32:59
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3702 / Ev - 3703) | PSV | PSV - 3703E | Válvula de Segurança | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:31:48 |  | Duplicado | Removido | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:32:56
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3704 / Ev - 3705) | PSV | PSV - 3704E | Válvula de Segurança | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:32:18 |  | Duplicado | Removido | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:32:53
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3704 / Ev - 3705) | PSV | PSV - 3705E | Válvula de Segurança | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:32:32 |  | Duplicado | Removido | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:32:49
30 - Tratamento de Caldo | PSVs | PSV | PSV-3702C | PSV Do Corpo Do Pré Evaporador 1 | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:34:32 |  | Duplicado | Removido | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:36:29
30 - Tratamento de Caldo | PSVs | PSV | PSV-3702D | PSV Do Corpo Do Pré Evaporador 1 | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:34:44 |  | Duplicado | Removido | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:36:26
30 - Tratamento de Caldo | PSVs | PSV | PSV-3703C | PSV Do Corpo Do Pré Evaporador 2 | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:34:55 |  | Duplicado | Removido | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:36:24
30 - Tratamento de Caldo | PSVs | PSV | PSV-3703D | PSV Do Corpo Do Pré Evaporador 2 | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:35:15 |  | Duplicado | Removido | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:36:21
30 - Tratamento de Caldo | PSVs | PSV | PSV-3704C | PSV Do Corpo Do Pré Evaporador 3 | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:35:26 |  | Duplicado | Removido | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:36:19
30 - Tratamento de Caldo | PSVs | PSV | PSV-3704D | PSV Do Corpo Do Pré Evaporador 3 | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:35:36 |  | Duplicado | Removido | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:36:16
30 - Tratamento de Caldo | PSVs | PSV | PSV-3705C | PSV Do Corpo Do Pré Evaporador 4 | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:35:47 |  | Duplicado | Removido | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:36:13
30 - Tratamento de Caldo | PSVs | PSV | PSV-3705D | PSV Do Corpo Do Pré Evaporador 4 | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:35:56 |  | Duplicado | Removido | Leandro Almeida - 03/03/2025 09:36:10
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3706 / Ev - 3707) | Transmissor | LIT - 3745 | Nível Tanque de condensado EV - 3706 | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:05:16 | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 3745.Imagem.130520.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:05:18
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3706 / Ev - 3707) | Transmissor | LIT - 3746 | Nível Tanque de condensado EV - 3707 | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:07:41 | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 3746.Imagem.130743.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:07:50
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3708 / Ev - 3709) | Transmissor | LIT - 3708 | Nível 3°Efeito | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:11:54 | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 3708.Imagem.131200.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:11:56
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3704 / Ev - 3705) | Transmissor | LIT - 3719 | Nível Tanque de condensado EV - 3705 | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:16:32 | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 3719.Imagem.131633.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:16:34
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3704 / Ev - 3705) | Transmissor | LIT - 3718 | Nível Tanque de condensado EV - 3704 | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:18:35 |  |  | Adicionado | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:18:40
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Tanques de Óleo Fusel | Controlador | LIC-6724 | Controle de Nivel Tanques de Oleo Fusel | Leandro Almeida - 03/03/2025 10:51:43 |  | Item não existe em campo | Removido | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:03:25
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Desidratação | PSV | PSV - 6719 | Valvula de Segurança | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:03:12 |  | Duplicado | Removido | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:03:22
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Desidratação | Transmissor | TIT-6527A | Trasmissor de Temperatura Condensador | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:20:13 |  | Item inexistente | Removido | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:53:12
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | PSVs | PSV | PSV-6901A | PSV Na Tubulação 60-Ei-0024-24"-Ai | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:21:57 |  | Item inexistente | Removido | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:53:14
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Desidratação | Válvula Pneumatica | TCV - 6537 | Valvula de Hidratado Prod. Para desid. | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:24:46 |  | Duplicado | Removido | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:53:17
30 - Tratamento de Caldo | decantador de Açúcar Peneiras de Caldo | Controlador | LIC-3504 | Transmissor de Nível Tanque de Caldo decantado | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:51:40 | Base de Dados_Images/LIC-3504.Imagem do Equipamento-.135138.jpg | Tag errado | Removido | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:53:21
30 - Tratamento de Caldo | decantador de Açúcar Peneiras de Caldo | Transmissor | LIT - 3504 | Nível Tanque de caldo decantado açúcar | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:52:41 | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 3504.Imagem.145252.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 03/03/2025 11:52:43
70 - Geração de Vapor | Desaerador | PSV | PSV - 600 | Valvula de Segurança | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:50:53 | Base de Dados_Images/PSV - 600.Imagem do Equipamento-.112350.jpg | Duplicado | Removido | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:51:15
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Destilaria - Condensadores E | Controlador | LIC-6532 | Controle de Nivel Balão de Refluxo | Leandro Almeida - 03/03/2025 15:02:52 |  | Tag incorreto | Removido | Leandro Almeida - 03/03/2025 15:10:25
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Destilaria - Condensadores R | Controlador | LIC-6512 | Controle de Nivel Coluna D | Leandro Almeida - 03/03/2025 15:10:04 |  | Tag incorreto | Removido | Leandro Almeida - 03/03/2025 15:10:23
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3702 / Ev - 3703) | Motor e Bomba | B-3701 | Bomba de Dosagem Vapor de V1 | Leandro Almeida - 03/03/2025 16:02:37 |  | Item inexistente | Removido | Leandro Almeida - 04/03/2025 07:49:45
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3706 / Ev - 3707) | PSV | PSV - 3703B | Válvula de Segurança | Leandro Almeida - 04/03/2025 07:47:32 |  | Duplicado | Removido | Leandro Almeida - 04/03/2025 07:49:38
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Resfriamento de Mosto | Transmissor | DIT - 6101A | Brix do Mosto | Leandro Almeida - 04/03/2025 07:59:05 | Inserir_Remover TAG_Images/DIT - 6101A.Imagem.105908.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 04/03/2025 07:59:08
40 - Produção de Açúcar | Centrífugas de Massa B Cfc-4418 / Cfc - 4419 | Motoredutor | CFC - 4419 | Motor Centrífuga Continua de Massa B 02 | Leandro Almeida - 04/03/2025 08:06:37 | Base de Dados_Images/CFC - 4419.Imagem do Equipamento-.131140.jpg | Item com descrição errada | Removido | Leandro Almeida - 04/03/2025 08:17:52
40 - Produção de Açúcar | Centrífugas de Massa B Cfc-4418 / Cfc - 4419 | Centrífuga Açúcar | CF - 4419 | Centrífuga de Massa B | Leandro Almeida - 04/03/2025 08:07:37 | Inserir_Remover TAG_Images/CF - 4419.Imagem.110740.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 04/03/2025 08:07:40
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Ventilador | TR - 8302 | Ventilador 02 Resfriamento dos mancais | Leandro Almeida - 04/03/2025 08:15:01 |  |  | Adicionado | Leandro Almeida - 04/03/2025 08:15:05
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Ventilador | TR - 8301 | Ventilador 01 Resfriamento dos mancais | Leandro Almeida - 04/03/2025 08:17:45 |  |  | Adicionado | Leandro Almeida - 04/03/2025 08:17:46
20 - Extração de Caldo | Peneira de Caldo | Controlador | LIC-2236 | Nível Tanque de Caldo Misto | Leandro Almeida - 04/03/2025 16:34:17 |  | Duplicado | Removido | Leandro Almeida - 05/03/2025 07:36:22
20 - Extração de Caldo | Secagem de Bagaço | Controlador | LIC-2206B | Nível Tanque de Caldo Prensado | Leandro Almeida - 04/03/2025 16:36:01 |  | Duplicado | Removido | Leandro Almeida - 05/03/2025 07:36:19
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3706 / Ev - 3707) | PSV | PSV - 3703 | Válvula de Segurança | Leandro Almeida - 05/03/2025 07:35:11 |  | Item inexistente | Removido | Leandro Almeida - 05/03/2025 07:36:17
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3706 / Ev - 3707) | PSV | PSV - 3701B | Válvula de Segurança | Leandro Almeida - 05/03/2025 07:35:22 |  | Item inexistente | Removido | Leandro Almeida - 05/03/2025 07:36:15
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3706 / Ev - 3707) | Tanque | T-3782 | Tanque de Condensado V1 | Leandro Almeida - 05/03/2025 07:35:46 |  | Item inexistente | Removido | Leandro Almeida - 05/03/2025 07:36:12
30 - Tratamento de Caldo | Queimador de Enxofre | Motor e Bomba | B-3210 |  | Leandro Almeida - 05/03/2025 11:38:37 |  | Item inexistente | Removido | Leandro Almeida - 05/03/2025 11:39:20
30 - Tratamento de Caldo | Queimador de Enxofre | Exaustor | EX-3101A | Exaustor de Gases | Leandro Almeida - 05/03/2025 11:39:07 |  | Item desativado | Removido | Leandro Almeida - 05/03/2025 11:39:24
40 - Produção de Açúcar | Lavador de Pó | Controlador | LIC-4517 | Controle de Nível Lavador de Pó | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:10:39 | Base de Dados_Images/LIC-4517.Imagem do Equipamento-.120027.jpg | Duplicado | Removido | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:15:21
40 - Produção de Açúcar | Centrífugas de Massa B Cfc-4418 / Cfc - 4419 | Válvula Pneumatica | FCV - 4420 | Válvula de vazão de Água para rosca de magma | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:14:35 | Inserir_Remover TAG_Images/FCV - 4420.Imagem.161436.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:14:36
40 - Produção de Açúcar | Sementeira | Válvula Pneumatica | PCV - 4222D | Válvula de Vácuo p/ Sementeira 2 | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:30:25 | Inserir_Remover TAG_Images/PCV - 4222D.Imagem.163028.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:30:27
40 - Produção de Açúcar | Sementeira | Válvula Pneumatica | XV - 4240B | Válvula de Vácuo Sementeira SM - 4240 | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:34:12 | Inserir_Remover TAG_Images/XV - 4240B.Imagem.163415.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:34:14
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4203 | Transmissor | PIT - 4216 | Pressão Vácuo Coletor Bombas de Vácuo | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:38:32 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 4216.Imagem.163834.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:38:33
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4202 | Transmissor | PIT - 4212 | Pressão de Vácuo Coletor Bomba Vácuo comedor 2 | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:46:45 |  |  | Adicionado | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:46:50
40 - Produção de Açúcar | Tanque de Mel Rico A | Transmissor | TIT - 4404 | Temperatura Mel Rico | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:49:53 | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 4404.Imagem.164956.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:49:54
40 - Produção de Açúcar | Tanque de Xarope | Transmissor | LIT - 4224 | Nível Tanque de Xarope Superior | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:52:20 | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 4224.Imagem.165223.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:52:21
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4201 | Transmissor | PIT - 4208 | Pressão Vácuo Coletor Bomba Vácuo Comedor 1 | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:56:46 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 4208.Imagem.165658.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 05/03/2025 13:56:47
20 - Extração de Caldo | Secagem de Bagaço | Motor e Bomba | B - 2155 | Lubrificação da Moenda | Leandro Almeida - 06/03/2025 08:11:03 | Inserir_Remover TAG_Images/B - 2155.Imagem.111106.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 06/03/2025 08:11:05
20 - Extração de Caldo | Secagem de Bagaço | Motor e Bomba | B - 2157 | Lubrificação 2 da Moenda | Leandro Almeida - 06/03/2025 08:12:53 | Inserir_Remover TAG_Images/B - 2157.Imagem.111255.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 06/03/2025 08:12:55
20 - Extração de Caldo | Secagem de Bagaço | Transmissor | TP - 2101 | Sensor de Flutuação do Terno de Secagem L.D | Leandro Almeida - 06/03/2025 08:30:25 | Inserir_Remover TAG_Images/TP - 2101.Imagem.113028.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 06/03/2025 08:30:26
20 - Extração de Caldo | Secagem de Bagaço | Transmissor | TP - 2102 | Sensor de Flutuação Terno de Secagem L.E | Leandro Almeida - 06/03/2025 08:32:27 | Inserir_Remover TAG_Images/TP - 2102.Imagem.113229.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 06/03/2025 08:32:34
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Desidratação | Válvula Pneumatica | TCV - 6552A | Válvula Controle Temperatura Condensador | Leandro Almeida - 06/03/2025 15:44:54 |  | Válvula inexistente | Removido | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:11:26
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3702 / Ev - 3703) | Controlador | AIC-3701 | pH Condensado V1 | Leandro Almeida - 08/03/2025 07:58:20 |  | Item inexistente | Removido | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:11:23
30 - Tratamento de Caldo | Tanques de Agua E de Lodo Elevado | Transmissor | PIT - 3620 | Pressão de Água para os Filtros | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:10:56 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 3620.Imagem.111059.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:10:58
30 - Tratamento de Caldo | Tanque Selo de Caldo Filtrado | Transmissor | TIT - 3611 | Temperatura do Caldo Filtrado | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:13:11 | Inserir_Remover TAG_Images/TIT - 3611.Imagem.111312.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:13:12
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3710) | Tanque | T-3711 | Tanque | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:44:40 | Base de Dados_Images/T-3711.Imagem do Equipamento-.114415.jpg | Tanque inexistente | Removido | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:15:07
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3710) | Tanque | T-3731 | Tanque | Leandro Almeida - 08/03/2025 08:44:58 |  | Tanque inexistente | Removido | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:15:04
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Pré-Fermentação | Válvula Pneumatica | FCV - 6200B | Válvula de Água Ácida | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:14:27 | Inserir_Remover TAG_Images/FCV - 6200B.Imagem.141429.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:14:29
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Válvula Pneumatica | LCV - 9614 | Válvula Controle de Nível Água Filtrada | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:22:54 |  |  | Adicionado | Leandro Almeida - 08/03/2025 11:22:56
70 - Geração de Vapor | Lavagem Fuligem Caldeira | Tanque | T-9801 | Tanque Preparo de Polimero 01 | Leandro Almeida - 08/03/2025 13:10:08 | Base de Dados_Images/T-9801.Imagem do Equipamento-.123756.jpg | Tanque desativado | Removido | Leandro Almeida - 08/03/2025 13:13:16
70 - Geração de Vapor | Lavagem Fuligem Caldeira | Tanque | T-9802 | Tanque Preparo de Polimero 02 | Leandro Almeida - 08/03/2025 13:10:36 | Base de Dados_Images/T-9802.Imagem do Equipamento-.123849.jpg | Tanque desativado | Removido | Leandro Almeida - 08/03/2025 13:13:21
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Transmissor | LIT - 9702 | Nível Torre do G3 Condensação | Leandro Almeida - 10/03/2025 07:42:05 | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 9702.Imagem.104209.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 10/03/2025 07:42:07
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Válvula Pneumatica | LCV - 9701 | Valv. Controle de Nível da Torre do G3 | Leandro Almeida - 10/03/2025 07:44:19 | Inserir_Remover TAG_Images/LCV - 9701.Imagem.104423.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 10/03/2025 07:44:22
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Destilaria - Condensadores E | Válvula Pneumatica | FCV - 6530A | Valvula de Controle Temperatura Do Trocador | Leandro Almeida - 11/03/2025 09:03:12 |  | Válvula inexistente | Removido | Leandro Almeida - 11/03/2025 11:21:57
60 - Produção de Etanol (Expedição) | Carregamento de Etanol | Garra | XS-CD-45-6621 | Garra de Aterramento | Leandro Almeida - 12/03/2025 08:41:12 |  | Item sem check list | Removido | Leandro Almeida - 12/03/2025 08:41:37
60 - Produção de Etanol (Expedição) | Carregamento de Etanol | Garra | XS-CD-45-6620 | Garra de Aterramento | Leandro Almeida - 12/03/2025 08:41:24 |  | Item sem check list | Removido | Leandro Almeida - 12/03/2025 08:41:35
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio Moegas de Pesagem | Separador Magnético | DM - 5400 | Separador Magnético | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:44:03 | Inserir_Remover TAG_Images/DM - 5400.Imagem.184407.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:44:05
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio Moega de Recebimento | PSV | PSV - 5001B | Válvula de alívio moega de recebimento | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:57:01 | Inserir_Remover TAG_Images/PSV - 5001B.Imagem.185704.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 12/03/2025 15:57:03
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio de Açúcar | Controlador | PIC-4520 | Pressão de Ar Comprimido | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:23:16 |  | Item inexistente | Removido | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:23:52
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio de Açúcar | Controlador | FCV-4520 | Controle de Alivio de Ar Comprimido | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:23:41 |  | Item inexistente | Removido | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:23:50
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio Açúcar | Válvula Pneumatica | FCV - 4520 | Válvula de alívio de ar comprimido | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:24:43 | Inserir_Remover TAG_Images/FCV - 4520.Imagem.132446.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:24:45
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio Açúcar | Transmissor | PIT - 5500A | Pressão de ar comprimido | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:25:56 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 5500A.Imagem.132559.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 15/03/2025 10:25:58
40 - Produção de Açúcar | PSV | PSV | PSV-5001A | Mg-5001 - Válvula de Alívio de Pressão E Vácuo Da Moega de Recebimento Mg-5001 | Leandro Almeida - 15/03/2025 15:32:30 |  | item duplicado | Removido | Leandro Almeida - 15/03/2025 16:30:11
40 - Produção de Açúcar | PSV | PSV | PSV-5001B | Mg-5001 - Válvula de Alívio de Pressão E Vácuo Da Moega de Recebimento Mg-5001 | Leandro Almeida - 15/03/2025 15:32:46 |  | item duplicado | Removido | Leandro Almeida - 15/03/2025 16:30:09
40 - Produção de Açúcar | PSV | PSV | PSV-5200 | PSV Do Transportador Armazém 1 | Leandro Almeida - 15/03/2025 16:29:33 |  | Item inexistente | Removido | Leandro Almeida - 15/03/2025 16:30:06
40 - Produção de Açúcar | PSV | PSV | PSV-5300 | PSV Do Transportador Armazém 2 | Leandro Almeida - 15/03/2025 16:29:45 |  | Item inexistente | Removido | Leandro Almeida - 15/03/2025 16:30:04
30 - Tratamento de Caldo | Filtros de Lodo | Válvula Pneumatica | LCV - 3606 | Valv. controle de nivel bacia de lodo Filtro n°02 | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:34:41 | Inserir_Remover TAG_Images/LCV - 3606.Imagem.113443.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:34:42
30 - Tratamento de Caldo | Filtros de Lodo | Transmissor | PIT - 3602 | Pressão de Vácuo Baixo Filtro n°01 | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:37:14 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 3602.Imagem.113715.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:37:15
30 - Tratamento de Caldo | Filtros de Lodo | Transmissor | PIT - 3601 | Pressão de Vácuo Alto Filtro n°01 | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:38:30 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 3601.Imagem.113831.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:38:32
30 - Tratamento de Caldo | Filtros de Lodo | Transmissor | PIT - 3607 | Pressão de Vacuo Baixo Filtro n°02 | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:39:48 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 3607.Imagem.113950.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:39:49
30 - Tratamento de Caldo | Filtros de Lodo | Transmissor | PIT - 3606 | Pressão Vacuo Alto Filtro n°02 | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:43:04 | Inserir_Remover TAG_Images/PIT - 3606.Imagem.114306.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:43:06
30 - Tratamento de Caldo | Filtros de Lodo | Controlador | PIC-3602 | Controle de Vácuo | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:44:09 |  | Não existe em.campo | Removido | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:48:03
30 - Tratamento de Caldo | Filtros de Lodo | Tanque | SP - 4206 | Tanque | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:46:41 |  | Inexistente | Removido | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:48:01
30 - Tratamento de Caldo | Filtros de Lodo | Tanque | SP- 4207 | Tanque | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:46:52 |  | Inexistente | Removido | Leandro Almeida - 18/03/2025 08:47:58
30 - Tratamento de Caldo | Preparo de Polímero | Válvula Pneumatica | XV-3010B | Válvula de Água de Diluição | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:50:04 |  | Inexistente | Removido | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:51:03
30 - Tratamento de Caldo | Preparo de Polímero | Válvula Pneumatica | XV-3009B | Válvula de Água de Diluição | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:50:19 |  | inexistente | Removido | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:50:46
40 - Produção de Açúcar | Tanque de Mel Rico A E Mel Pobre A | Controlador | LIC-4404 | Nível Tanque de Mel Rico | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:24:35 |  | Inexistente | Removido | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:26:49
40 - Produção de Açúcar | Tanque de Mel Rico A E Mel Pobre A | Transmissor | LIT - 4404 | Nivel TQ de Mel Rico | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:25:30 | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 4404.Imagem.162542.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:25:32
40 - Produção de Açúcar | Tanque de Mel Rico A E Mel Pobre A | Transmissor | LIT - 4407 | Nível TQ de mel Pobre | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:26:32 | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 4407.Imagem.162634.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:26:33
40 - Produção de Açúcar | Tanque de Mel Rico A E Mel Pobre A | Controlador | LIC-4407 | Nível Tanque de Mel Pobre | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:27:03 |  | Inexistente | Removido | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:27:30
40 - Produção de Açúcar | Tanque de Xarope | Válvula Pneumatica | FCV-4412 | Válvula de Xarope Para Destilaria | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:33:22 |  | Inexistente | Removido | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:48:48
40 - Produção de Açúcar | Centrífugas de Massa B Cfc-4418 / Cfc - 4419 | Controlador | LIC-4420 | Nível Rosca de Magma | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:46:52 |  | Inexistente | Removido | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:48:46
40 - Produção de Açúcar | Centrífugas de Massa B Cfc-4418 / Cfc - 4419 | Transmissor | LIT - 4420 | Nível da Rosca de Magma | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:48:11 | Inserir_Remover TAG_Images/LIT - 4420.Imagem.164814.jpg |  | Adicionado | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:48:14
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio Roscas de Transporte | Exaustor | EX - 5002 | Exaustor de Pó de Açúcar | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:43:44 |  | Desabilitado | Removido | Leandro Almeida - 18/03/2025 14:44:30
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio de Açúcar | Válvula Pneumatica | XV - 5050C |  | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:49:47 |  | Não existe | Removido | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:04:01
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio de Açúcar | Válvula Pneumatica | XV - 5042A |  | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:52:46 |  | Item inexistente | Removido | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:03:58
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio de Açúcar | Válvula Pneumatica | XV - 5042B |  | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:53:00 |  | Item inexistente | Removido | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:03:55
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio de Açúcar | Válvula Pneumatica | XV - 5042C |  | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:53:15 |  | Item inexistente | Removido | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:03:53
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio de Açúcar | Válvula Pneumatica | XV - 5042D |  | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:53:25 |  | Item inexistente | Removido | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:03:51
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio Açúcar | Válvula Pneumatica | XV - 5105B |  | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:54:10 |  | Item inexistente | Removido | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:03:48
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio Açúcar | Válvula Pneumatica | XV - 5105A |  | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:54:21 |  | Item inexistente | Removido | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:03:46
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio Açúcar | Válvula Pneumatica | XV - 5105C |  | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:54:40 |  | Item inexistente | Removido | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:03:44
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio Açúcar | Válvula Pneumatica | XV - 5020A |  | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:54:50 |  | Item inexistente | Removido | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:03:42
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio Açúcar | Válvula Pneumatica | XV - 5020B |  | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:55:08 |  | Item inexistente | Removido | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:03:39
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio Açúcar | Válvula Pneumatica | XV - 5020C |  | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:57:26 |  | Item inexistente | Removido | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:03:37
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio Açúcar | Válvula Pneumatica | XV - 5022A |  | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:59:51 |  | Item inexistente | Removido | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:03:35
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio Açúcar | Válvula Pneumatica | XV - 5022B |  | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:00:01 |  | Item inexistente | Removido | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:03:33
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio Açúcar | Válvula Pneumatica | XV - 5022C |  | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:00:11 |  | Item inexistente | Removido | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:03:30
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio Açúcar | Válvula Pneumatica | XV - 5022D |  | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:00:21 |  | Item inexistente | Removido | Leandro Almeida - 19/03/2025 15:03:28
40 - Produção de Açúcar | Tanque de Mel Rico A | Agitador | AG - 4441 | Agitador Tanque de Mel Rico | Leandro Almeida - 21/03/2025 07:09:08 |  | Item duplicado | Removido | Leandro Almeida - 21/03/2025 07:09:46
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio de Açúcar | Válvula Pneumatica | XV - 5040A |  | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:24:39 |  | Inexistente | Removido | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:25:32
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio de Açúcar | Válvula Pneumatica | XV - 5040B |  | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:24:50 |  | Inexistente | Removido | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:25:30
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio de Açúcar | Válvula Pneumatica | XV - 5102C |  | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:25:04 |  | Inexistente | Removido | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:25:27
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio de Açúcar | Válvula Pneumatica | XV - 5102D |  | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:25:15 |  | Inexistente | Removido | Leandro Almeida - 21/03/2025 15:25:24

## Menu_Área
Área | Pré | Est. | Frio | Quente | Geral | Etapa | Avanço por Etapa
10 - Recepção e Preparo de Cana | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Pré-Comissionamento | 100%
20 - Extração de Caldo | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Comissionamento Estático | 100%
30 - Tratamento de Caldo | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Dinâmico Frio | 100%
40 - Produção de Açúcar | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | PSSR
50 - Armazém de Açúcar | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Dinâmico Quente | 100%
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Moagem Teste
60 - Produção de Etanol (Expedição) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Geral | 100%
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
60 - Produção de Etanol (Prod. Químicos) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
70 - Geração de Vapor | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
90 - Utilidades | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
PCTS | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

## Aprovações
Área | Sistema | Pré-Comissionamento | (PC) Aprovador | (PC) Aprovador [Monitoramento] | (PC) Aprovador [Assinatura] | (PC) Gate Keeper | (PC) Gate Keeper [Monitoramento] | (PC) Gate Keeper [Assinatura] | (PC) Itens C/ Pendência na Liberação | Pré-Comissionamento Liberado ? | Pré-Comissionamento Liberado ? [Monitoramento] | Comissionamento Estático | (CE) Aprovador | (CE) Cargo Aprovador | (CE) Aprovador [Monitoramento] | (CE) Aprovador [Assinatura] | (CE) Aprovador 2 | (CE) Aprovador 2 [Monitoramento] | (CE) Aprovador 2 [Assinatura] | (CE) Gate Keeper | (CE) Gate Keeper [Monitoramento] | (CE) Gate Keeper [Assinatura] | (CE) Itens C/ Pendência na Liberação | Comissionamento Estático Liberado ? | Comissionamento Estático Liberado ? [Monitoramento] | Dinâmico Frio | (DF) Aprovador | (DF) Aprovador [Monitoramento] | (DF) Aprovador [Assinatura] | (DF) Gate Keeper | (DF) Gate Keeper [Monitoramento] | (DF) Gate Keeper [Assinatura] | (DF) Itens C/ Pendência na Liberação | Dinâmico Frio Liberado ? | Dinâmico Frio Liberado ? [Monitoramento] | PSSR | (PSSR) Aprovador | (PSSR) Cargo Aprovador | (PSSR) Aprovador [Monitoramento] | (PSSR) Aprovador [Assinatura] | (PSSR) Aprovador 2 | (PSSR) Cargo Aprovador 2 | (PSSR) Aprovador 2 [Monitoramento] | (PSSR) Aprovador 2 [Assinatura] | (PSSR) Gate Keeper | (PSSR) Cargo Gate Keeper | (PSSR) Gate Keeper [Monitoramento] | (PSSR) Gate Keeper [Assinatura] | (PSSR) Gate Keeper 2 | (PSSR) Cargo Gate Keeper 2 | (PSSR) Gate Keeper 2 [Monitoramento] | (PSSR) Gate Keeper 2 [Assinatura] | (PSSR) Itens C/ Pendência na Liberação | PSSR Liberado ? | (Monitoramento) PSSR Liberado ? | Dinâmico Quente | (DQ) Aprovador | (DQ) Cargo Aprovador | (DQ) Aprovador [Monitoramento] | (DQ) Aprovador [Assinatura] | (DQ) Aprovador 2 | (DQ) Cargo Aprovador 2 | (DQ) Aprovador 2 [Monitoramento] | (DQ) Aprovador 2 [Assinatura] | (DQ) Gate Keeper | (DQ) Cargo Gate Keeper | (DQ) Gate Keeper [Monitoramento] | (DQ) Gate Keeper [Assinatura] | (DQ) Gate Keeper 2 | (DQ) Cargo Gate Keeper 2 | (DQ) Gate Keeper 2 [Monitoramento] | (DQ) Gate Keeper 2 [Assinatura] | (DQ) Itens C/ Pendência na Liberação | Dinâmico Quente Liberado ? | Dinâmico Quente Liberado ? [Monitoramento] | Moagem Teste | (MT) Aprovador | (MT) Cargo Aprovador | (MT) Aprovador [Monitoramento] | (MT) Aprovador [Assinatura] | (MT) Aprovador 2 | (MT) Cargo Aprovador 2 | (MT) Aprovador 2 [Monitoramento] | (MT) Aprovador 2 [Assinatura] | (MT) Gate Keeper | (MT) Cargo Gate Keeper | (MT) Gate Keeper [Monitoramento] | (MT) Gate Keeper [Assinatura] | (MT) Gate Keeper 2 | (MT) Cargo Gate Keeper 2 | (MT) Gate Keeper 2 [Monitoramento] | (MT) Gate Keeper 2 [Assinatura] | (MT) Itens C/ Pendência na Liberação | Moagem Teste Liberada ? | Moagem Teste Liberada ? [Monitoramento]
10 - Recepção e Preparo de Cana | Descarregamento de Cana | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 27/01/2025 12:26:43 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 27/01/2025 13:48:05 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-01-27 13:48 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Adalberto Sabino - 27/01/2025 23:00:42 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Fabio Balan - 06/02/2025 09:10:50 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:14:33 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-06 09:15 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 19/03/2025 14:26:34 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:30:20 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-19 14:30 | - | Aprovado C/ Pendências | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 20/03/2025 19:15:37 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado C/ Pendências | Gerente Industrial | André Escoura - 20/03/2025 19:25:38 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado C/ Pendências | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:29:07 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  |  |  |  | a252c9fe_M-1204A,387b259d_M-1204B | Liberado | 2025-03-20 19:29 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 20/03/2025 20:20:50 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 20/03/2025 20:28:24 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:30:02 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-20 20:30 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 22/03/2025 07:12:22 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:14:24 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 22/03/2025 07:19:03 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberada | 2025-03-22 07:19
10 - Recepção e Preparo de Cana | Preparo de Cana | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 27/01/2025 12:25:57 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 27/01/2025 13:48:22 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-01-27 13:48 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Adalberto Sabino - 27/01/2025 23:01:28 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Fabio Balan - 07/02/2025 16:37:32 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:42:55 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-07 16:43 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 19/03/2025 14:26:42 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:30:27 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-19 14:30 | - | Aprovado C/ Pendências | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 20/03/2025 19:17:17 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado C/ Pendências | Gerente Industrial | André Escoura - 20/03/2025 19:25:44 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado C/ Pendências | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:29:13 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  |  |  |  | 2d02217a_EM-2101 | Liberado | 2025-03-20 19:29 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 20/03/2025 20:21:01 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 20/03/2025 20:28:29 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:30:08 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-20 20:30 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 22/03/2025 07:14:02 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:14:16 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 22/03/2025 07:19:11 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberada | 2025-03-22 07:19
20 - Extração de Caldo | Aquecimento de Caldo | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 23/12/2024 16:32:26 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 25/12/2024 20:56:08 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2024-12-25 20:56 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 27/12/2024 11:50:05 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Adalberto Sabino - 27/12/2024 16:36:17 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 31/12/2024 22:51:44 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2024-12-31 22:52 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 19/03/2025 14:26:56 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:30:45 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-19 14:31 | - | Aprovado C/ Pendências | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 20/03/2025 15:07:33 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado C/ Pendências | Gerente Industrial | André Escoura - 20/03/2025 15:33:01 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado C/ Pendências | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:42:02 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  |  |  |  | f0843104_T-2205 | Liberado | 2025-03-20 15:42 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 20/03/2025 20:21:14 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 20/03/2025 20:28:39 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:30:19 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-20 20:30 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 22/03/2025 07:16:36 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:16:52 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 22/03/2025 07:19:21 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberada | 2025-03-22 07:19
20 - Extração de Caldo | Peneira de Caldo | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 23/12/2024 16:32:48 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:29:13 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2024-12-25 23:29 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Adalberto Sabino - 27/12/2024 16:35:47 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Fabio Balan - 06/02/2025 09:11:10 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:14:29 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-06 09:14 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 19/03/2025 14:27:03 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:30:52 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-19 14:31 | - | Aprovado | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 20/03/2025 15:07:06 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 20/03/2025 15:37:55 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:42:09 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 20/03/2025 15:44:50 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberado | 2025-03-20 15:45 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 20/03/2025 20:21:19 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 20/03/2025 20:28:44 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:30:26 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-20 20:30 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 22/03/2025 07:14:35 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:16:58 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 22/03/2025 07:19:28 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberada | 2025-03-22 07:19
20 - Extração de Caldo | Secagem de Bagaço | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 27/01/2025 12:27:22 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 28/01/2025 11:58:53 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-01-28 11:59 | 100% | Não Aplica | Coordenador de Manutenção | Adalberto Sabino - 05/02/2025 14:49:12 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png |  |  |  | Aprovado | Leandro Almeida - 10/02/2025 08:41:30 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-10 08:42 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 10/03/2025 11:51:24 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 10/03/2025 12:32:14 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-10 12:32 | - | Aprovado | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 20/03/2025 19:13:20 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 20/03/2025 19:24:25 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 20/03/2025 19:25:52 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:29:21 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-20 19:29 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 20/03/2025 20:21:25 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 20/03/2025 20:28:49 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:30:32 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-20 20:31 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 22/03/2025 07:14:42 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:17:02 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 22/03/2025 07:19:34 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberada | 2025-03-22 07:20
20 - Extração de Caldo | Difusor | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 27/01/2025 12:27:50 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 27/01/2025 13:48:58 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-01-27 13:49 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Adalberto Sabino - 27/01/2025 23:02:41 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Fabio Balan - 06/02/2025 09:11:29 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:14:25 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-06 09:14 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 19/03/2025 14:26:52 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:30:39 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-19 14:31 | - | Aprovado | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 20/03/2025 19:13:30 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 20/03/2025 19:24:32 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 20/03/2025 19:25:58 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 20/03/2025 19:29:27 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-20 19:29 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 20/03/2025 20:21:31 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 20/03/2025 20:28:54 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:30:40 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-20 20:31 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 22/03/2025 07:14:47 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:17:08 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 22/03/2025 07:19:40 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberada | 2025-03-22 07:20
20 - Extração de Caldo | PSVs | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 20/12/2024 16:37:46 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 23/12/2024 12:54:49 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2024-12-23 12:55 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 27/12/2024 11:50:11 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Adalberto Sabino - 27/12/2024 16:36:45 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 31/12/2024 22:51:50 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2024-12-31 22:52 | Não Aplica | Não Aplica | Fabio Balan - 10/03/2025 12:34:57 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Não Aplica | Leandro Almeida - 10/03/2025 12:35:45 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-10 12:36 | - | Aprovado | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 19/03/2025 13:32:01 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 20/03/2025 15:38:03 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:42:16 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 20/03/2025 15:44:59 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberado | 2025-03-20 15:45 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 20/03/2025 20:21:37 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 20/03/2025 20:28:58 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 20/03/2025 20:30:45 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-20 20:31 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 22/03/2025 07:14:52 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:17:14 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 22/03/2025 07:19:46 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberada | 2025-03-22 07:20
30 - Tratamento de Caldo | Recepção de Caldo | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 27/01/2025 12:32:25 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 30/01/2025 07:36:16 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-01-30 07:36 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Adalberto Sabino - 05/02/2025 15:03:14 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Fabio Balan - 06/02/2025 09:14:23 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:31:40 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-06 09:32 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 10/03/2025 11:50:36 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 10/03/2025 12:01:59 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-10 12:02 | - | Aprovado | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 19/03/2025 14:46:27 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 19/03/2025 15:23:31 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 19/03/2025 15:24:45 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 19/03/2025 16:00:19 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-19 16:00 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 20/03/2025 17:56:25 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:00:07 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 20/03/2025 18:08:11 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberado | 2025-03-20 18:08 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 22/03/2025 07:20:47 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 22/03/2025 07:27:31 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:28:54 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberada | 2025-03-22 07:29
30 - Tratamento de Caldo | decantador de Caldo de Açúcar | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 27/01/2025 12:31:22 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 28/01/2025 11:59:14 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-01-28 11:59 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Adalberto Sabino - 05/02/2025 15:00:41 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Fabio Balan - 06/02/2025 09:12:53 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:29:21 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-06 09:29 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 19/03/2025 12:46:28 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:50:39 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-19 12:51 | - | Aprovado | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 19/03/2025 15:11:17 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 19/03/2025 15:23:50 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 19/03/2025 15:25:53 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 19/03/2025 16:00:28 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-19 16:00 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 20/03/2025 17:56:30 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 20/03/2025 18:08:19 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:14:55 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-20 18:15 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 22/03/2025 07:20:54 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 22/03/2025 07:27:37 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:29:01 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberada | 2025-03-22 07:29
30 - Tratamento de Caldo | Decantador de Caldo Açúcar | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 27/01/2025 12:35:38 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 30/01/2025 07:36:43 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-01-30 07:37 | Não Aplica | Não Aplica | Coordenador de Manutenção | Adalberto Sabino - 19/03/2025 11:02:26 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png |  |  |  | Não Aplica | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:03:24 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-19 11:03 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 19/03/2025 12:46:06 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:50:04 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-19 12:50 | - | Aprovado C/ Pendências | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 21/03/2025 16:27:47 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado C/ Pendências | Gerente Industrial | André Escoura - 21/03/2025 22:32:45 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado C/ Pendências | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 21/03/2025 22:36:45 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  |  |  |  | d093d2c0_PN - 3516 / PN- 3517 / PN - 3518 / PN- 3519 / PN - 3520 / PN-3521 | Liberado | 2025-03-21 22:37 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 22/03/2025 05:07:44 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 22/03/2025 05:12:42 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 22/03/2025 05:15:39 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberado | 2025-03-22 05:16 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 22/03/2025 07:22:13 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 22/03/2025 07:27:25 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:29:34 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberada | 2025-03-22 07:30
30 - Tratamento de Caldo | Tanque Clarificado Etanol | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 27/01/2025 12:30:40 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 28/01/2025 11:59:11 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-01-28 11:59 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Adalberto Sabino - 05/02/2025 15:01:18 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Fabio Balan - 06/02/2025 09:13:15 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:29:27 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-06 09:29 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 10/03/2025 11:50:20 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 10/03/2025 12:01:35 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-10 12:02 | - | Aprovado | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 20/03/2025 07:53:48 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 20/03/2025 07:55:53 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 20/03/2025 07:57:15 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 20/03/2025 07:58:32 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberado | 2025-03-20 07:59 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 20/03/2025 08:23:28 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:29:25 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 20/03/2025 08:39:23 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberado | 2025-03-20 08:39 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 22/03/2025 07:22:19 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 22/03/2025 07:27:45 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:29:08 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberada | 2025-03-22 07:29
30 - Tratamento de Caldo | Tanque Liquidação Evaporação | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 23/12/2024 16:34:53 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:38:13 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2024-12-23 16:38 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Adalberto Sabino - 27/01/2025 23:04:16 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Fabio Balan - 06/02/2025 09:18:34 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:21:03 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-06 12:21 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 19/03/2025 12:46:17 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:50:14 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-19 12:50 | - | Aprovado | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 19/03/2025 14:48:27 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 19/03/2025 15:24:04 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 19/03/2025 15:26:06 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 19/03/2025 16:00:36 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-19 16:01 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 20/03/2025 17:56:04 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:59:57 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 20/03/2025 18:07:45 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberado | 2025-03-20 18:08 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 22/03/2025 07:22:35 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 22/03/2025 07:27:51 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:29:13 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberada | 2025-03-22 07:29
30 - Tratamento de Caldo | Preparo de Polímero | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 27/01/2025 12:30:04 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 27/01/2025 15:27:03 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-01-27 15:27 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Adalberto Sabino - 05/02/2025 14:59:54 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Fabio Balan - 06/02/2025 09:12:18 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:29:07 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-06 09:29 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 28/02/2025 11:59:02 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 05/03/2025 12:27:25 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-05 12:27 | - | Aprovado C/ Pendências | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 19/03/2025 14:44:58 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado C/ Pendências | Gerente Industrial | André Escoura - 19/03/2025 16:10:42 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado C/ Pendências | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 20/03/2025 07:54:22 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  |  |  |  | aac86681_AG-3011,1063e0e6_AG-3004 | Liberado | 2025-03-20 07:54 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 20/03/2025 17:56:39 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:00:37 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 20/03/2025 18:10:19 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberado | 2025-03-20 18:10 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 22/03/2025 07:25:08 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 22/03/2025 07:27:56 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:29:19 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberada | 2025-03-22 07:29
30 - Tratamento de Caldo | Clarificação de Xarope | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 27/01/2025 12:35:44 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 30/01/2025 07:36:45 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-01-30 07:37 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 07/02/2025 12:12:01 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Adalberto Sabino - 07/02/2025 12:18:19 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 07/02/2025 12:24:26 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-07 12:24 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 19/03/2025 12:46:48 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:51:04 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-19 12:51 | - | Aprovado C/ Pendências | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 21/03/2025 16:26:35 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado C/ Pendências | Gerente Industrial | André Escoura - 21/03/2025 22:32:56 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado C/ Pendências | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 21/03/2025 22:36:52 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  |  |  |  | 8ff5786e_T-4104 | Liberado | 2025-03-21 22:37 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 22/03/2025 05:07:52 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 22/03/2025 05:13:11 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 22/03/2025 05:15:45 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberado | 2025-03-22 05:16 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 22/03/2025 07:28:38 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 22/03/2025 07:28:47 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:29:24 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberada | 2025-03-22 07:29
30 - Tratamento de Caldo | decantador de Caldo Do Etanol | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 27/01/2025 12:30:19 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 28/01/2025 11:58:58 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-01-28 11:59 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Adalberto Sabino - 05/02/2025 15:00:58 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Fabio Balan - 06/02/2025 09:13:07 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:29:24 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-06 09:29 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 22/03/2025 05:06:43 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 22/03/2025 05:11:39 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-22 05:12 | - | Aprovado | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 28/03/2025 08:13:29 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 28/03/2025 08:18:15 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 28/03/2025 08:21:53 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:25:04 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-28 08:25 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 28/03/2025 10:26:21 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 28/03/2025 10:29:57 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 28/03/2025 10:32:55 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-28 10:33 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 28/03/2025 10:36:37 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 28/03/2025 10:38:50 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 28/03/2025 10:41:08 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberada | 2025-03-28 10:41
30 - Tratamento de Caldo | Decantador de Caldo Etanol | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 27/01/2025 12:35:55 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 30/01/2025 07:36:47 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-01-30 07:37 | Não Aplica | Não Aplica | Coordenador de Manutenção | Adalberto Sabino - 19/03/2025 11:02:32 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png |  |  |  | Não Aplica | Leandro Almeida - 19/03/2025 11:03:36 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-19 11:04 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 22/03/2025 05:09:02 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 22/03/2025 05:11:49 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-22 05:12 | - | Aprovado | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 28/03/2025 08:13:13 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 28/03/2025 08:18:21 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 28/03/2025 08:21:39 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:24:05 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-28 08:24 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 28/03/2025 10:26:31 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 28/03/2025 10:30:04 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 28/03/2025 10:33:02 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-28 10:33 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 28/03/2025 10:36:47 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 28/03/2025 10:38:59 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 28/03/2025 10:41:14 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberada | 2025-03-28 10:41
30 - Tratamento de Caldo | decantador de Açúcar Peneiras de Caldo | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 23/12/2024 16:37:35 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 28/01/2025 11:59:21 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-01-28 11:59 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 07/02/2025 12:12:08 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Adalberto Sabino - 07/02/2025 12:18:30 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 07/02/2025 12:24:38 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-07 12:25 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 19/03/2025 12:46:11 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:50:24 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-19 12:50 | - | Aprovado | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 19/03/2025 14:38:48 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 19/03/2025 15:24:17 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 19/03/2025 15:25:05 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 19/03/2025 16:00:53 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-19 16:01 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 20/03/2025 08:25:05 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:29:48 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 20/03/2025 08:39:49 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberado | 2025-03-20 08:40 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 22/03/2025 07:29:43 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:30:11 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 22/03/2025 07:30:29 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberada | 2025-03-22 07:30
30 - Tratamento de Caldo | Flotador de Xarope | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 27/01/2025 12:32:16 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 30/01/2025 07:36:10 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-01-30 07:36 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 07/02/2025 12:12:22 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Adalberto Sabino - 07/02/2025 12:18:48 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 07/02/2025 12:25:01 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-07 12:25 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 19/03/2025 12:47:22 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:51:52 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-19 12:52 | - | Aprovado | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 19/03/2025 14:40:08 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 19/03/2025 15:24:23 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 19/03/2025 15:25:27 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 19/03/2025 16:01:01 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-19 16:01 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 20/03/2025 17:57:31 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:00:50 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 20/03/2025 18:10:00 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberado | 2025-03-20 18:10 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 22/03/2025 07:43:06 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 22/03/2025 07:46:26 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:48:17 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberada | 2025-03-22 07:48
30 - Tratamento de Caldo | Preparo de Polímero Flotador de Xarope | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 23/12/2024 16:34:10 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Não Aplica | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:37:15 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2024-12-23 16:37 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 27/12/2024 11:50:24 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Adalberto Sabino - 27/12/2024 16:39:20 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:31:14 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2024-12-30 11:31 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 19/03/2025 12:46:40 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:50:52 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-19 12:51 | - | Aprovado | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 19/03/2025 14:45:36 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 19/03/2025 15:24:30 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 19/03/2025 15:25:36 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 19/03/2025 16:01:08 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-19 16:01 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 20/03/2025 17:57:40 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 20/03/2025 18:09:46 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:15:07 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-20 18:15 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 22/03/2025 07:29:50 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:30:17 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 22/03/2025 07:30:36 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberada | 2025-03-22 07:31
30 - Tratamento de Caldo | Tanques de Xarope Bruto | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 23/12/2024 16:38:02 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 25/12/2024 23:01:38 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2024-12-25 23:02 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Adalberto Sabino - 27/12/2024 16:39:27 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Fabio Balan - 06/02/2025 09:12:39 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:29:10 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-06 09:29 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 19/03/2025 12:47:06 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:51:24 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-19 12:51 | - | Aprovado | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 28/03/2025 08:13:55 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 28/03/2025 08:18:29 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 28/03/2025 08:22:16 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:24:11 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-28 08:24 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 28/03/2025 10:26:26 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 28/03/2025 10:30:08 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 28/03/2025 10:33:10 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-28 10:33 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 28/03/2025 10:36:56 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 28/03/2025 10:39:05 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 28/03/2025 10:41:18 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberada | 2025-03-28 10:41
30 - Tratamento de Caldo | Aquecimento de Caldo Álcool - 1 | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 27/01/2025 12:31:39 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 28/01/2025 11:59:24 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-01-28 11:59 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Adalberto Sabino - 05/02/2025 14:59:25 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Fabio Balan - 06/02/2025 09:10:34 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:28:58 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-06 09:29 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 10/03/2025 11:50:50 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 10/03/2025 12:02:23 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-10 12:02 | - | Aprovado | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 28/03/2025 08:14:08 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 28/03/2025 08:18:57 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 28/03/2025 08:22:22 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:24:34 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-28 08:25 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 28/03/2025 10:26:36 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 28/03/2025 10:30:12 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 28/03/2025 10:33:15 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-28 10:33 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 28/03/2025 10:37:01 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 28/03/2025 10:39:16 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 28/03/2025 10:41:24 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberada | 2025-03-28 10:41
30 - Tratamento de Caldo | Aquecimento de Caldo Álcool - 2 | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 27/01/2025 12:31:57 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 28/01/2025 11:59:27 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-01-28 11:59 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Adalberto Sabino - 05/02/2025 14:59:39 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Fabio Balan - 06/02/2025 09:12:09 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:29:03 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-06 09:29 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 28/02/2025 11:58:47 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 05/03/2025 12:27:15 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-05 12:27 | - | Aprovado | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 19/03/2025 14:35:37 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 19/03/2025 15:24:36 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 19/03/2025 15:26:23 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 19/03/2025 16:01:17 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-19 16:01 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 22/03/2025 05:07:59 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 22/03/2025 05:13:26 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 22/03/2025 05:15:51 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberado | 2025-03-22 05:16 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 22/03/2025 07:43:29 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 22/03/2025 07:46:33 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:49:23 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberada | 2025-03-22 07:49
30 - Tratamento de Caldo | Aquecimento de Caldo Açúcar - 1 | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 27/01/2025 12:35:05 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 30/01/2025 07:36:30 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-01-30 07:36 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Adalberto Sabino - 05/02/2025 15:01:55 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Fabio Balan - 06/02/2025 09:13:30 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:29:35 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-06 09:30 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 10/03/2025 11:50:40 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 10/03/2025 12:02:09 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-10 12:02 | - | Aprovado | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 19/03/2025 12:39:47 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 19/03/2025 15:24:42 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 19/03/2025 15:26:36 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 19/03/2025 16:01:24 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-19 16:01 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 20/03/2025 17:56:21 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 20/03/2025 18:08:04 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:14:46 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-20 18:15 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 22/03/2025 07:43:38 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 22/03/2025 07:46:45 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:48:23 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberada | 2025-03-22 07:48
30 - Tratamento de Caldo | Aquecimento de Caldo Açúcar - 2 | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 27/01/2025 12:30:32 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 28/01/2025 11:59:07 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-01-28 11:59 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Adalberto Sabino - 05/02/2025 15:00:08 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Fabio Balan - 06/02/2025 09:12:59 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:29:17 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-06 09:29 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 10/03/2025 11:50:31 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 10/03/2025 12:01:52 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-10 12:02 | - | Aprovado | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 19/03/2025 12:39:59 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 19/03/2025 15:24:48 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 19/03/2025 15:27:27 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 19/03/2025 16:01:32 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-19 16:02 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 20/03/2025 17:56:15 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:00:03 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 20/03/2025 18:07:59 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberado | 2025-03-20 18:08 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 22/03/2025 07:43:43 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 22/03/2025 07:46:52 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:49:29 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberada | 2025-03-22 07:49
30 - Tratamento de Caldo | Aquecimento de Caldo decantado | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 27/01/2025 12:31:02 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 28/01/2025 11:59:02 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-01-28 11:59 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Adalberto Sabino - 05/02/2025 14:59:04 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Fabio Balan - 06/02/2025 09:10:21 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:13:40 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-06 09:14 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 28/02/2025 11:59:14 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 05/03/2025 12:27:29 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-05 12:27 | - | Aprovado | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 19/03/2025 13:08:16 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 19/03/2025 15:24:54 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 19/03/2025 15:27:34 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 19/03/2025 16:01:44 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-19 16:02 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 20/03/2025 17:56:10 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:01:25 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 20/03/2025 18:07:52 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberado | 2025-03-20 18:08 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 22/03/2025 07:43:48 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 22/03/2025 07:46:59 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:49:34 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberada | 2025-03-22 07:50
30 - Tratamento de Caldo | Tanques de Agua E de Lodo Elevado | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 27/01/2025 12:35:13 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 30/01/2025 07:36:32 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-01-30 07:37 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Adalberto Sabino - 05/02/2025 15:02:40 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Fabio Balan - 06/02/2025 09:13:55 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:29:43 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-06 09:30 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 28/02/2025 11:58:53 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 05/03/2025 12:27:19 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-05 12:27 | - | Aprovado C/ Pendências | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 21/03/2025 16:27:17 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado C/ Pendências | Gerente Industrial | André Escoura - 21/03/2025 22:33:12 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado C/ Pendências | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 21/03/2025 22:37:08 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  |  |  |  | 603fa200_B-3621 | Liberado | 2025-03-21 22:37 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 22/03/2025 05:08:15 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 22/03/2025 05:13:43 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 22/03/2025 05:16:03 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberado | 2025-03-22 05:16 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 22/03/2025 07:43:56 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 22/03/2025 07:46:39 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:49:41 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberada | 2025-03-22 07:50
30 - Tratamento de Caldo | Sulfitação E Caleação de Caldo | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 23/12/2024 16:37:46 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 29/01/2025 11:27:02 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-01-29 11:27 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Adalberto Sabino - 05/02/2025 15:02:12 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Fabio Balan - 06/02/2025 09:13:38 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:29:38 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-06 09:30 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 19/03/2025 12:46:53 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:51:12 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-19 12:51 | - | Aprovado | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 28/03/2025 08:15:32 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 28/03/2025 08:18:34 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 28/03/2025 08:22:45 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:24:16 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-28 08:24 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 28/03/2025 10:26:40 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 28/03/2025 10:30:17 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 28/03/2025 10:33:22 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-28 10:33 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 28/03/2025 10:37:05 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 28/03/2025 10:39:25 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 28/03/2025 10:41:29 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberada | 2025-03-28 10:41
30 - Tratamento de Caldo | decantador de Açúcar Tanques de Lodo | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 27/01/2025 12:34:11 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 30/01/2025 07:36:18 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-01-30 07:36 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 07/02/2025 12:12:13 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Adalberto Sabino - 07/02/2025 12:18:39 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 07/02/2025 12:24:49 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-07 12:25 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 19/03/2025 12:47:00 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:51:18 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-19 12:51 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 20/03/2025 08:26:03 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 28/03/2025 08:23:28 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:23:40 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 28/03/2025 08:28:34 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberado | 2025-03-28 08:29 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 28/03/2025 10:26:44 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 28/03/2025 10:30:22 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 28/03/2025 10:33:27 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-28 10:33 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 28/03/2025 10:37:14 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 28/03/2025 10:39:30 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 28/03/2025 10:41:34 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberada | 2025-03-28 10:42
30 - Tratamento de Caldo | Tanques de Água Quente Dos Filtros | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 23/12/2024 16:34:25 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:39:13 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2024-12-23 16:39 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 27/12/2024 11:50:52 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Adalberto Sabino - 27/01/2025 23:00:13 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 28/01/2025 12:01:07 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-01-28 12:01 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 19/03/2025 12:47:11 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:51:29 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-19 12:51 | - | Aprovado | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 19/03/2025 14:46:51 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 19/03/2025 15:25:00 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 19/03/2025 15:26:49 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 19/03/2025 16:02:12 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-19 16:02 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 20/03/2025 17:58:07 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 20/03/2025 18:07:21 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:14:33 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-20 18:15 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 22/03/2025 07:44:18 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 22/03/2025 07:47:06 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:49:48 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberada | 2025-03-22 07:50
30 - Tratamento de Caldo | Tanques de Condensado | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 27/01/2025 12:30:48 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 28/01/2025 11:59:17 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-01-28 11:59 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Adalberto Sabino - 05/02/2025 15:02:47 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Fabio Balan - 06/02/2025 09:14:08 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:31:33 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-06 09:32 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 28/02/2025 11:58:58 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 05/03/2025 12:27:23 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-05 12:27 | - | Aprovado | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 19/03/2025 14:47:48 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 19/03/2025 15:25:06 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 19/03/2025 15:26:58 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 19/03/2025 16:02:21 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-19 16:02 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 20/03/2025 08:24:35 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:30:08 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 20/03/2025 08:40:00 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberado | 2025-03-20 08:40 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 22/03/2025 07:44:12 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 22/03/2025 07:47:11 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:49:53 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberada | 2025-03-22 07:50
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3702 / Ev - 3703) | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 27/01/2025 12:35:23 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 30/01/2025 07:36:35 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-01-30 07:37 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 06/02/2025 09:13:45 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Adalberto Sabino - 07/02/2025 12:19:13 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 07/02/2025 12:25:18 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-07 12:25 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 28/02/2025 11:59:23 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 05/03/2025 12:27:38 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-05 12:28 | - | Aprovado | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 18/03/2025 20:16:54 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 18/03/2025 20:57:58 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 18/03/2025 21:01:33 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 18/03/2025 21:12:36 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberado | 2025-03-18 21:13 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 19/03/2025 15:27:14 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:29:31 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 20/03/2025 08:39:29 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberado | 2025-03-20 08:39 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 22/03/2025 07:44:22 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 22/03/2025 07:47:18 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:50:10 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberada | 2025-03-22 07:50
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3704 / Ev - 3705) | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 27/01/2025 12:35:31 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 30/01/2025 07:36:37 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-01-30 07:37 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Adalberto Sabino - 05/02/2025 15:03:31 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Fabio Balan - 06/02/2025 09:14:41 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:20:56 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-06 12:21 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 28/02/2025 11:59:28 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 05/03/2025 12:27:41 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-05 12:28 | - | Aprovado | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 18/03/2025 20:43:00 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 18/03/2025 20:58:07 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 18/03/2025 21:01:39 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 18/03/2025 21:12:45 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberado | 2025-03-18 21:13 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 19/03/2025 15:27:19 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:29:39 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 20/03/2025 08:39:40 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberado | 2025-03-20 08:40 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 22/03/2025 07:44:45 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 22/03/2025 07:47:24 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:50:18 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberada | 2025-03-22 07:50
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3706 / Ev - 3707) | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 27/01/2025 12:36:02 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 30/01/2025 07:36:49 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-01-30 07:37 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 06/02/2025 09:14:01 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Adalberto Sabino - 07/02/2025 12:19:23 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 07/02/2025 12:25:36 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-07 12:26 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 10/03/2025 11:50:26 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 10/03/2025 12:01:45 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-10 12:02 | - | Aprovado C/ Pendências | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 18/03/2025 20:42:52 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado C/ Pendências | Gerente Industrial | André Escoura - 18/03/2025 21:12:52 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado C/ Pendências | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 18/03/2025 21:14:33 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  |  |  |  | 220b2b20_B-3754,37348b76_B-3754 | Liberado | 2025-03-18 21:15 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 20/03/2025 08:23:59 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:30:14 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 20/03/2025 08:40:06 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberado | 2025-03-20 08:40 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 22/03/2025 07:45:12 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 22/03/2025 07:47:30 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:50:28 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberada | 2025-03-22 07:50
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3708 / Ev - 3709) | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 27/01/2025 12:36:11 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 30/01/2025 07:36:51 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-01-30 07:37 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Adalberto Sabino - 22/02/2025 20:28:26 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Fabio Balan - 28/02/2025 11:56:47 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 04/03/2025 08:22:10 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-04 08:22 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 10/03/2025 11:50:45 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 10/03/2025 12:02:15 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-10 12:02 | - | Aprovado C/ Pendências | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 18/03/2025 20:43:07 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado C/ Pendências | Gerente Industrial | André Escoura - 18/03/2025 21:12:59 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado C/ Pendências | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 18/03/2025 21:14:40 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  |  |  |  | 6bc4dd70_T-3740 | Liberado | 2025-03-18 21:15 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 20/03/2025 08:24:05 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:30:19 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 20/03/2025 08:40:12 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberado | 2025-03-20 08:40 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 22/03/2025 07:45:29 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 22/03/2025 07:47:37 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:50:34 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberada | 2025-03-22 07:51
30 - Tratamento de Caldo | Evaporação (Ev - 3710) | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 27/01/2025 12:36:18 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Não Aplica | Leandro Almeida - 30/01/2025 07:37:02 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-01-30 07:37 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Adalberto Sabino - 10/02/2025 17:35:57 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Fabio Balan - 28/02/2025 11:56:42 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 03/03/2025 13:45:58 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-03 13:46 | 100% | Aprovado C/ Pendências | Fabio Balan - 19/03/2025 12:47:40 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado C/ Pendências | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:52:17 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | fd7157fd_EV - 3710 | Liberado | 2025-03-19 12:52 | - | Aprovado | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 24/03/2025 13:38:43 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 24/03/2025 19:19:41 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 24/03/2025 19:20:19 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 24/03/2025 19:20:43 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-24 19:21 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 24/03/2025 19:24:09 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 24/03/2025 19:25:14 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 24/03/2025 19:25:36 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-24 19:26 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 24/03/2025 19:25:57 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 24/03/2025 19:27:05 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 24/03/2025 19:27:15 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberada | 2025-03-24 19:27
30 - Tratamento de Caldo | Filtros de Lodo | 100% | Aprovado C/ Pendências | Adalberto Sabino - 27/01/2025 12:34:47 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado C/ Pendências | Leandro Almeida - 30/01/2025 07:44:23 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | a3062597_PCV-3602 | Liberado | 2025-01-30 07:44 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Adalberto Sabino - 05/02/2025 15:03:40 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Fabio Balan - 06/02/2025 09:14:49 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 28/02/2025 08:39:14 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-28 08:39 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 19/03/2025 12:46:34 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:50:46 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-19 12:51 | - | Aprovado C/ Pendências | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 21/03/2025 16:24:54 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado C/ Pendências | Gerente Industrial | André Escoura - 21/03/2025 22:33:31 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado C/ Pendências | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 21/03/2025 22:37:26 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  |  |  |  | b7768570_FI - 3606,1a1b7b59_AG-3606,552c1199_LIT-3606 | Liberado | 2025-03-21 22:37 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 22/03/2025 05:17:32 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 22/03/2025 05:18:58 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 22/03/2025 05:20:00 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-22 05:20 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 22/03/2025 07:45:37 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 22/03/2025 07:47:43 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:50:40 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberada | 2025-03-22 07:51
30 - Tratamento de Caldo | Tanque Selo de Caldo Filtrado | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 27/01/2025 12:34:26 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 30/01/2025 07:36:21 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-01-30 07:36 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Adalberto Sabino - 05/02/2025 15:03:06 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Fabio Balan - 06/02/2025 09:14:16 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:31:36 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-06 09:32 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 19/03/2025 12:47:17 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:52:01 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-19 12:52 | - | Aprovado | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 28/03/2025 08:14:19 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 28/03/2025 08:18:47 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 28/03/2025 08:22:27 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:24:26 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-28 08:24 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 28/03/2025 10:26:49 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 28/03/2025 10:30:27 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 28/03/2025 10:33:32 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-28 10:34 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 28/03/2025 10:37:18 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 28/03/2025 10:39:35 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 28/03/2025 10:41:39 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberada | 2025-03-28 10:42
30 - Tratamento de Caldo | Queimador de Enxofre | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 27/01/2025 12:32:55 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 30/01/2025 07:36:13 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-01-30 07:36 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Adalberto Sabino - 05/02/2025 15:03:23 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Fabio Balan - 06/02/2025 09:14:29 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:31:44 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-06 09:32 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 19/03/2025 12:46:22 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:50:32 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-19 12:51 | - | Aprovado | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 28/03/2025 08:24:14 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 28/03/2025 08:29:50 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 28/03/2025 08:31:08 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 28/03/2025 08:33:01 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-28 08:33 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 28/03/2025 10:26:53 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 28/03/2025 10:30:32 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 28/03/2025 10:33:37 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-28 10:34 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 28/03/2025 10:37:22 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 28/03/2025 10:39:40 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 28/03/2025 10:41:45 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberada | 2025-03-28 10:42
30 - Tratamento de Caldo | Distribuição de Leite E Cal | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 27/01/2025 12:34:54 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 30/01/2025 07:36:28 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-01-30 07:36 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 07/02/2025 12:12:28 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Adalberto Sabino - 07/02/2025 12:19:05 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 07/02/2025 12:25:09 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-07 12:25 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 28/02/2025 11:58:40 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 05/03/2025 12:27:10 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-05 12:27 | - | Aprovado C/ Pendências | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 19/03/2025 14:50:57 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado C/ Pendências | Gerente Industrial | André Escoura - 19/03/2025 15:27:07 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado C/ Pendências | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 19/03/2025 16:01:52 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  |  |  |  | f785450b_AG-3318 | Liberado | 2025-03-19 16:02 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 20/03/2025 18:12:33 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 20/03/2025 18:13:37 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 20/03/2025 18:14:27 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-20 18:14 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 22/03/2025 07:45:49 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 22/03/2025 07:47:51 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:50:50 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberada | 2025-03-22 07:51
30 - Tratamento de Caldo | Preparo de Leite E Cal | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 27/01/2025 12:36:28 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 30/01/2025 07:36:56 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-01-30 07:37 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 07/02/2025 12:12:36 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Adalberto Sabino - 07/02/2025 12:19:34 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 07/02/2025 12:25:44 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-07 12:26 | 100% | Aprovado C/ Pendências | Fabio Balan - 19/03/2025 12:47:27 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado C/ Pendências | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:52:09 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | 86ced6e3_RH-3305,2fd5d621_HC-4509,8b1e057c_T - 3340 | Liberado | 2025-03-19 12:52 | - | Aprovado C/ Pendências | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 21/03/2025 16:25:43 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado C/ Pendências | Gerente Industrial | André Escoura - 21/03/2025 22:33:41 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado C/ Pendências | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 21/03/2025 22:35:47 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  |  |  |  | 86ced6e3_RH-3305,2fd5d621_HC-4509,8b1e057c_T - 3340 | Liberado | 2025-03-21 22:36 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 22/03/2025 05:08:05 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 22/03/2025 05:13:35 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 22/03/2025 05:15:57 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberado | 2025-03-22 05:16 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 22/03/2025 07:45:55 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 22/03/2025 07:47:58 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:50:56 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberada | 2025-03-22 07:51
30 - Tratamento de Caldo | PSVs | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 27/01/2025 12:34:35 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 30/01/2025 07:36:23 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-01-30 07:36 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Adalberto Sabino - 05/02/2025 15:01:35 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Fabio Balan - 06/02/2025 09:13:22 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:29:31 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-06 09:30 | Não Aplica | Não Aplica | Fabio Balan - 10/03/2025 11:51:02 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Não Aplica | Leandro Almeida - 19/03/2025 00:16:12 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-19 00:16 | - | Aprovado | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 19/03/2025 14:45:50 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 19/03/2025 15:25:13 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 19/03/2025 15:27:15 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 19/03/2025 16:01:59 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-19 16:02 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 20/03/2025 08:24:13 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:30:29 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 20/03/2025 08:40:22 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberado | 2025-03-20 08:40 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 22/03/2025 07:46:00 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 22/03/2025 07:48:04 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:51:05 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberada | 2025-03-22 07:51
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4201 | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 27/01/2025 22:54:31 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 30/01/2025 07:37:26 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-01-30 07:37 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Adalberto Sabino - 05/02/2025 15:05:16 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Fabio Balan - 06/02/2025 09:19:09 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:21:10 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-06 12:21 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 19/03/2025 12:54:09 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:59:10 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-19 12:59 | - | Aprovado | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 07/04/2025 11:31:21 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 07/04/2025 20:48:50 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 07/04/2025 20:51:27 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 07/04/2025 20:53:50 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-04-07 20:54 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 07/04/2025 20:58:33 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 07/04/2025 21:01:45 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:04:12 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-04-07 21:04 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 07/04/2025 21:53:23 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 07/04/2025 21:57:28 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:59:54 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberada | 2025-04-07 22:00
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4202 | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 27/01/2025 22:54:05 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 30/01/2025 07:37:24 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-01-30 07:37 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Adalberto Sabino - 05/02/2025 15:05:10 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Fabio Balan - 06/02/2025 09:19:16 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:21:14 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-06 12:21 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 19/03/2025 12:54:14 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:59:54 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-19 13:00 | - | Aprovado | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 07/04/2025 11:31:30 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 07/04/2025 20:48:56 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 07/04/2025 20:51:32 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 07/04/2025 20:54:00 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-04-07 20:54 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 07/04/2025 20:58:38 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 07/04/2025 21:01:52 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:04:17 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-04-07 21:04 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 07/04/2025 21:53:35 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 07/04/2025 21:57:23 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 07/04/2025 22:00:02 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberada | 2025-04-07 22:00
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4203 | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 27/01/2025 22:53:17 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 30/01/2025 07:37:15 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-01-30 07:37 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Adalberto Sabino - 05/02/2025 15:05:23 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Fabio Balan - 06/02/2025 09:19:39 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:21:19 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-06 12:21 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 19/03/2025 12:54:04 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:59:47 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-19 13:00 | - | Aprovado | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 28/03/2025 15:51:02 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 30/03/2025 22:33:20 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 30/03/2025 22:34:09 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:34:50 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-30 22:35 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 30/03/2025 22:43:40 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:45:03 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 30/03/2025 22:45:29 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberado | 2025-03-30 22:45 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 30/03/2025 22:46:14 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 30/03/2025 22:46:27 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:46:53 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberada | 2025-03-30 22:47
40 - Produção de Açúcar | Cozimento de Massa Cz - 4204 | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 27/01/2025 22:53:51 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 30/01/2025 07:37:20 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-01-30 07:37 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Adalberto Sabino - 07/02/2025 12:20:24 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Fabio Balan - 07/02/2025 12:23:24 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 07/02/2025 14:46:36 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-07 14:47 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 19/03/2025 12:53:59 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:59:40 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-19 13:00 | - | Aprovado | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 07/04/2025 11:31:38 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 07/04/2025 20:49:01 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 07/04/2025 20:51:37 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 07/04/2025 20:54:05 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-04-07 20:54 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 07/04/2025 20:58:43 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 07/04/2025 21:01:56 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:04:21 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-04-07 21:04 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 07/04/2025 21:53:46 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 07/04/2025 21:57:19 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 07/04/2025 22:00:08 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberada | 2025-04-07 22:00
40 - Produção de Açúcar | Centrífugas de Massa A Cf - 4401 A Cf - 4403 | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 27/01/2025 22:46:37 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 30/01/2025 07:37:48 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-01-30 07:38 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Adalberto Sabino - 22/02/2025 20:29:54 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Fabio Balan - 28/02/2025 11:57:54 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 05/03/2025 12:25:35 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-05 12:26 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 19/03/2025 14:28:49 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:30:10 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-19 14:30 | - | Aprovado | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 07/04/2025 11:31:45 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 07/04/2025 20:49:05 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 07/04/2025 20:51:42 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 07/04/2025 20:54:14 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-04-07 20:54 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 07/04/2025 20:58:47 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 07/04/2025 21:02:00 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:04:25 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-04-07 21:04 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 07/04/2025 21:53:51 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 07/04/2025 21:57:15 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 07/04/2025 22:00:14 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberada | 2025-04-07 22:00
40 - Produção de Açúcar | Centrífugas de Massa B Cfc-4418 / Cfc - 4419 | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 27/01/2025 22:45:54 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 30/01/2025 07:37:46 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-01-30 07:38 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Adalberto Sabino - 22/02/2025 20:29:46 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Fabio Balan - 28/02/2025 11:57:47 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 05/03/2025 12:25:30 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-05 12:26 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 19/03/2025 14:28:43 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:29:59 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-19 14:30 | - | Aprovado | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 07/04/2025 11:31:52 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 07/04/2025 20:49:09 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 07/04/2025 20:51:48 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 07/04/2025 20:54:20 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-04-07 20:54 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 07/04/2025 20:58:51 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 07/04/2025 21:02:04 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:04:30 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-04-07 21:05 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 07/04/2025 21:54:03 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 07/04/2025 21:57:10 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 07/04/2025 22:00:20 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberada | 2025-04-07 22:00
40 - Produção de Açúcar | Tanque de Mel Final | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 27/01/2025 22:55:18 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 30/01/2025 07:37:36 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-01-30 07:38 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Adalberto Sabino - 18/03/2025 13:10:48 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Fabio Balan - 18/03/2025 13:20:14 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:40:35 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-18 13:41 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 19/03/2025 12:54:56 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:00:10 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-19 13:00 | - | Aprovado | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 07/04/2025 11:32:00 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 07/04/2025 20:49:13 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 07/04/2025 20:51:53 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 07/04/2025 20:54:25 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-04-07 20:54 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 07/04/2025 20:58:55 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 07/04/2025 21:02:08 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:04:35 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-04-07 21:05 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 07/04/2025 21:54:08 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 07/04/2025 21:57:04 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 07/04/2025 22:00:27 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberada | 2025-04-07 22:00
40 - Produção de Açúcar | Magmeira | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 27/01/2025 22:46:16 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 30/01/2025 07:37:50 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-01-30 07:38 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Adalberto Sabino - 07/02/2025 12:20:51 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Fabio Balan - 07/02/2025 12:23:33 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:37:56 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-07 15:38 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 19/03/2025 12:54:44 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:00:17 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-19 13:00 | - | Aprovado | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 07/04/2025 11:32:07 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 07/04/2025 20:49:17 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 07/04/2025 20:51:58 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 07/04/2025 20:54:30 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-04-07 20:54 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 07/04/2025 20:59:00 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 07/04/2025 21:02:12 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:04:39 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-04-07 21:05 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 07/04/2025 21:54:15 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 07/04/2025 21:57:00 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 07/04/2025 22:00:33 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberada | 2025-04-07 22:01
40 - Produção de Açúcar | Sementeira | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 27/01/2025 22:53:25 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 30/01/2025 07:37:22 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-01-30 07:37 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Adalberto Sabino - 07/02/2025 12:20:09 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Fabio Balan - 07/02/2025 12:23:40 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 07/02/2025 15:37:44 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-07 15:38 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 19/03/2025 12:53:42 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:58:58 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-19 12:59 | - | Aprovado | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 20/03/2025 07:58:56 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 21/03/2025 22:30:48 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 22/03/2025 13:41:16 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 22/03/2025 13:42:16 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberado | 2025-03-22 13:42 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 07/04/2025 20:58:28 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 07/04/2025 21:01:37 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:04:06 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-04-07 21:04 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 07/04/2025 21:54:21 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 07/04/2025 21:56:55 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 07/04/2025 22:00:38 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberada | 2025-04-07 22:01
40 - Produção de Açúcar | Tanque de Mel Rico A | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 27/01/2025 22:55:04 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 30/01/2025 07:37:34 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-01-30 07:38 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Adalberto Sabino - 10/02/2025 17:37:31 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Fabio Balan - 28/02/2025 11:58:06 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 05/03/2025 12:25:39 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-05 12:26 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 19/03/2025 12:55:10 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:00:29 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-19 13:00 | - | Aprovado | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 07/04/2025 11:32:13 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 07/04/2025 20:49:22 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 07/04/2025 20:52:04 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 07/04/2025 20:54:34 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-04-07 20:55 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 07/04/2025 20:59:04 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 07/04/2025 21:02:17 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:04:44 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-04-07 21:05 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 07/04/2025 21:54:26 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 07/04/2025 21:56:50 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 07/04/2025 22:00:48 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberada | 2025-04-07 22:01
40 - Produção de Açúcar | Tanque de Mel Pobre A Diluído | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 27/01/2025 22:55:25 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Não Aplica | Leandro Almeida - 30/01/2025 07:37:55 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-01-30 07:38 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Adalberto Sabino - 13/03/2025 12:43:03 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Fabio Balan - 18/03/2025 13:20:09 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:40:17 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-18 13:40 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 19/03/2025 12:54:18 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:00:00 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-19 13:00 | - | Aprovado | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 07/04/2025 11:32:21 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 07/04/2025 20:49:28 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 07/04/2025 20:52:09 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 07/04/2025 20:54:42 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-04-07 20:55 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 07/04/2025 20:59:11 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 07/04/2025 21:02:22 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:04:50 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-04-07 21:05 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 07/04/2025 21:54:32 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 07/04/2025 21:56:46 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 07/04/2025 22:00:53 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberada | 2025-04-07 22:01
40 - Produção de Açúcar | Tanque de Agua Quente | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 27/01/2025 22:53:09 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 30/01/2025 07:37:11 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-01-30 07:37 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 06/02/2025 09:19:46 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Adalberto Sabino - 10/02/2025 17:37:58 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:29:06 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-13 13:29 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 19/03/2025 12:53:48 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:59:04 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-19 12:59 | - | Aprovado | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 07/04/2025 11:32:29 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 07/04/2025 20:49:34 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 07/04/2025 20:52:14 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 07/04/2025 20:54:47 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-04-07 20:55 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 07/04/2025 20:59:15 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 07/04/2025 21:02:26 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:04:55 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-04-07 21:05 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 07/04/2025 21:54:36 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 07/04/2025 21:56:41 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 07/04/2025 22:01:03 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberada | 2025-04-07 22:01
40 - Produção de Açúcar | Tanque de Xarope | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 27/01/2025 22:54:40 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 30/01/2025 07:37:32 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-01-30 07:38 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Adalberto Sabino - 22/02/2025 20:29:39 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Fabio Balan - 28/02/2025 11:57:39 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 05/03/2025 12:25:26 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-05 12:25 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 19/03/2025 12:53:27 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:58:36 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-19 12:59 | - | Aprovado | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 07/04/2025 11:32:40 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 07/04/2025 20:49:40 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 07/04/2025 20:52:19 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 07/04/2025 20:54:53 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-04-07 20:55 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 07/04/2025 20:59:21 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 07/04/2025 21:02:30 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:05:00 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-04-07 21:05 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 07/04/2025 21:54:42 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 07/04/2025 21:56:37 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:59:12 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberada | 2025-04-07 21:59
40 - Produção de Açúcar | Tanque de Mel Rico A E Mel Pobre A | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 27/01/2025 22:46:26 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Não Aplica | Leandro Almeida - 30/01/2025 07:37:58 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-01-30 07:38 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Adalberto Sabino - 18/03/2025 13:11:05 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Fabio Balan - 18/03/2025 13:20:19 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:40:40 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-18 13:41 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 19/03/2025 12:55:05 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:00:23 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-19 13:00 | - | Aprovado | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 07/04/2025 11:32:47 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 07/04/2025 20:49:44 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 07/04/2025 20:52:25 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 07/04/2025 20:54:57 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-04-07 20:55 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 07/04/2025 20:59:27 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 07/04/2025 21:02:34 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:05:04 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-04-07 21:05 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 07/04/2025 21:54:46 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 07/04/2025 21:57:32 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:59:17 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberada | 2025-04-07 21:59
40 - Produção de Açúcar | Tanque de Mel Pobre A | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 27/01/2025 22:54:13 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 30/01/2025 07:37:28 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-01-30 07:37 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Adalberto Sabino - 18/03/2025 13:10:57 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Fabio Balan - 18/03/2025 13:20:25 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:40:46 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-18 13:41 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 19/03/2025 12:55:15 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:00:36 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-19 13:01 | - | Aprovado | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 07/04/2025 11:32:53 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 07/04/2025 20:49:49 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 07/04/2025 20:52:30 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 07/04/2025 20:55:02 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-04-07 20:55 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 07/04/2025 20:59:31 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 07/04/2025 21:02:38 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:05:09 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-04-07 21:05 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 07/04/2025 21:54:53 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 07/04/2025 21:57:41 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:59:22 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberada | 2025-04-07 21:59
40 - Produção de Açúcar | Peneiras de Xarope | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 18/03/2025 13:09:52 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:12:13 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-18 13:12 | Não Aplica | Não Aplica | Coordenador de Manutenção | Adalberto Sabino - 18/03/2025 13:14:56 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png |  |  |  | Não Aplica | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:40:28 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-18 13:40 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 19/03/2025 12:55:23 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:00:41 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-19 13:01 | - | Aprovado | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 07/04/2025 11:33:03 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 07/04/2025 20:49:54 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 07/04/2025 20:52:35 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 07/04/2025 20:55:07 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-04-07 20:55 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 07/04/2025 20:59:35 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 07/04/2025 21:02:42 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:05:14 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-04-07 21:05 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 07/04/2025 21:54:58 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 07/04/2025 21:57:46 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:59:28 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberada | 2025-04-07 21:59
40 - Produção de Açúcar | Lavador de Pó | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 23/12/2024 16:40:09 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 30/01/2025 07:37:07 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-01-30 07:37 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Adalberto Sabino - 05/02/2025 15:05:38 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Fabio Balan - 06/02/2025 09:19:27 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:21:22 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-06 12:21 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 19/03/2025 12:53:52 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:59:16 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-19 12:59 | - | Aprovado | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 07/04/2025 11:33:10 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 07/04/2025 20:49:58 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 07/04/2025 20:52:40 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 07/04/2025 20:55:12 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-04-07 20:55 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 07/04/2025 20:59:39 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 07/04/2025 21:02:46 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:05:19 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-04-07 21:05 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 07/04/2025 21:55:11 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 07/04/2025 21:57:51 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:59:32 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberada | 2025-04-07 22:00
40 - Produção de Açúcar | Tanque de Agua Doce | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 27/01/2025 22:54:23 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 30/01/2025 07:37:30 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-01-30 07:38 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Adalberto Sabino - 22/02/2025 20:29:29 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Fabio Balan - 24/02/2025 10:53:57 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 05/03/2025 12:25:21 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-05 12:25 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 19/03/2025 12:53:32 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:58:43 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-19 12:59 | - | Aprovado | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 07/04/2025 11:33:17 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 07/04/2025 20:50:02 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 07/04/2025 20:52:46 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 07/04/2025 20:55:16 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-04-07 20:55 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 07/04/2025 20:59:44 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 07/04/2025 21:02:50 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:05:29 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-04-07 21:05 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 07/04/2025 21:55:17 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 07/04/2025 21:57:55 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:59:38 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberada | 2025-04-07 22:00
40 - Produção de Açúcar | Secagem de Açúcar | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 23/12/2024 16:40:28 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 30/01/2025 07:37:17 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-01-30 07:37 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 06/02/2025 09:19:03 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Adalberto Sabino - 10/02/2025 17:37:17 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:28:49 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-13 13:29 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 19/03/2025 12:53:37 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:58:52 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-19 12:59 | - | Aprovado | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 07/04/2025 11:33:23 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 07/04/2025 20:50:06 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 07/04/2025 20:52:51 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 07/04/2025 20:55:22 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-04-07 20:55 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 07/04/2025 20:59:47 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 07/04/2025 21:02:54 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:05:33 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-04-07 21:06 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 07/04/2025 21:55:21 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 07/04/2025 21:57:59 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 07/04/2025 21:59:43 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberada | 2025-04-07 22:00
40 - Produção de Açúcar | PSV | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 27/01/2025 22:45:38 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 30/01/2025 07:37:43 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-01-30 07:38 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Adalberto Sabino - 05/02/2025 15:05:46 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Fabio Balan - 06/02/2025 09:19:52 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:21:26 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-06 12:21 | Não Aplica | Não Aplica | Fabio Balan - 19/03/2025 12:54:29 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Não Aplica | Leandro Almeida - 19/03/2025 13:00:48 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-19 13:01 | - | Aprovado | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 28/03/2025 15:39:27 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 30/03/2025 22:34:00 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 30/03/2025 22:34:28 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:34:56 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-30 22:35 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 30/03/2025 22:43:46 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:45:09 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 30/03/2025 22:45:37 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberado | 2025-03-30 22:46 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 30/03/2025 22:46:22 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 30/03/2025 22:46:39 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 30/03/2025 22:46:59 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberada | 2025-03-30 22:47
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio Açúcar | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 18/03/2025 13:09:21 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:12:22 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-18 13:12 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Adalberto Sabino - 18/03/2025 13:14:37 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Fabio Balan - 18/03/2025 13:19:26 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:41:12 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-18 13:41 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 19/03/2025 14:27:50 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:05:02 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-20 16:05 | - | Aprovado | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 09/04/2025 20:12:59 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 10/04/2025 01:32:13 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 10/04/2025 01:33:36 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:34:50 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-04-10 01:35 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 10/04/2025 02:03:46 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 10/04/2025 02:07:25 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 10/04/2025 02:07:39 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberado | 2025-04-10 02:08 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 10/04/2025 02:09:19 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 10/04/2025 02:10:44 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 10/04/2025 02:13:05 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberada | 2025-04-10 02:13
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio Moega de Recebimento | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 13/03/2025 12:38:08 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:41:33 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-18 12:42 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Adalberto Sabino - 18/03/2025 13:13:45 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Fabio Balan - 18/03/2025 13:19:31 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:41:18 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-18 13:41 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 19/03/2025 13:02:31 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:04:40 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-20 16:05 | - | Aprovado | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 09/04/2025 20:13:11 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 10/04/2025 01:32:24 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 10/04/2025 01:33:43 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:34:59 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-04-10 01:35 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 10/04/2025 02:03:51 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 10/04/2025 02:07:19 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 10/04/2025 02:07:52 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberado | 2025-04-10 02:08 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 10/04/2025 02:09:31 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 10/04/2025 02:10:50 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 19/05/2025 05:07:17 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberada | 2025-05-19 05:07
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio de Açúcar | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 18/03/2025 13:09:38 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:12:27 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-18 13:12 | 100% | Não Aplica | Coordenador de Manutenção | Adalberto Sabino - 18/03/2025 13:14:01 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png |  |  |  | Aprovado | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:16:52 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-18 13:17 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 19/03/2025 14:27:57 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:05:07 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-20 16:05 | - | Aprovado | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 09/04/2025 20:13:35 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 10/04/2025 01:32:29 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 10/04/2025 01:33:50 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:35:06 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-04-10 01:35 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 10/04/2025 02:03:56 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 10/04/2025 02:05:10 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 10/04/2025 02:08:03 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberado | 2025-04-10 02:08 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 10/04/2025 02:09:38 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 10/04/2025 02:10:58 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 10/04/2025 02:13:13 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberada | 2025-04-10 02:13
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio Moegas de Pesagem | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 13/03/2025 12:38:29 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:41:46 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-18 12:42 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Adalberto Sabino - 18/03/2025 13:13:53 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Fabio Balan - 18/03/2025 13:19:37 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:41:23 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-18 13:41 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 19/03/2025 14:27:20 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:04:45 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-20 16:05 | - | Aprovado | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 09/04/2025 20:13:47 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 10/04/2025 01:32:34 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 10/04/2025 01:33:57 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:35:14 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-04-10 01:35 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 10/04/2025 02:04:01 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 10/04/2025 02:05:20 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 10/04/2025 02:08:09 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberado | 2025-04-10 02:08 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 10/04/2025 02:09:44 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 10/04/2025 02:11:05 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 10/04/2025 02:13:53 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberada | 2025-04-10 02:14
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio Roscas de Transporte | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 13/03/2025 12:38:48 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:42:17 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-18 12:42 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Adalberto Sabino - 18/03/2025 13:14:09 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Fabio Balan - 18/03/2025 13:19:42 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:41:27 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-18 13:41 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 19/03/2025 14:27:43 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:05:14 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-20 16:05 | - | Aprovado | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 09/04/2025 20:13:58 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 10/04/2025 01:32:40 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 10/04/2025 01:34:04 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:35:24 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-04-10 01:35 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 10/04/2025 02:04:06 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 10/04/2025 02:05:41 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 10/04/2025 02:08:17 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberado | 2025-04-10 02:08 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 10/04/2025 02:09:49 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 10/04/2025 02:11:12 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 10/04/2025 02:14:03 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberada | 2025-04-10 02:14
50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio Moegas de Alimentação | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 13/03/2025 12:38:41 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:42:23 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-18 12:42 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Adalberto Sabino - 18/03/2025 13:14:17 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Fabio Balan - 18/03/2025 13:19:48 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:41:32 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-18 13:42 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 19/03/2025 14:27:38 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:05:19 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-20 16:05 | - | Aprovado | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 09/04/2025 20:14:14 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 10/04/2025 01:32:45 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 10/04/2025 01:34:10 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:35:47 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-04-10 01:36 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 10/04/2025 02:04:13 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 10/04/2025 02:05:48 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 10/04/2025 02:08:30 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberado | 2025-04-10 02:08 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 10/04/2025 02:09:57 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 10/04/2025 02:11:20 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 19/05/2025 05:07:26 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberada | 2025-05-19 05:07
50 - Armazém de Açúcar | Transportadores de Bag Ponte Rolante | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 10/02/2025 17:33:16 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 10/02/2025 17:45:57 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-10 17:46 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Adalberto Sabino - 13/03/2025 12:39:07 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Fabio Balan - 18/03/2025 13:19:13 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:41:01 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-18 13:41 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 19/03/2025 14:27:24 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:04:52 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-20 16:05 | - | Aprovado | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 09/04/2025 20:14:23 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 10/04/2025 01:32:50 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 10/04/2025 01:34:18 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:35:56 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-04-10 01:36 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 10/04/2025 02:04:18 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 10/04/2025 02:05:56 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 10/04/2025 02:08:39 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberado | 2025-04-10 02:09 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 10/04/2025 02:10:10 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 10/04/2025 02:11:25 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 19/05/2025 05:07:33 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberada | 2025-05-19 05:08
50 - Armazém de Açúcar | Transportadores de Bag Envase de Bags | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 10/02/2025 17:33:25 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 05/03/2025 12:25:08 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-05 12:25 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Adalberto Sabino - 13/03/2025 12:39:17 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Fabio Balan - 18/03/2025 13:19:20 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 18/03/2025 13:41:07 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-18 13:41 | 100% | Não Aplica | Fabio Balan - 19/03/2025 14:27:32 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:04:57 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-20 16:05 | - | Aprovado | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 09/04/2025 20:14:34 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 10/04/2025 01:32:54 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 10/04/2025 01:34:24 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 10/04/2025 01:36:13 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-04-10 01:36 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 10/04/2025 02:04:23 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 10/04/2025 02:06:04 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 10/04/2025 02:08:45 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberado | 2025-04-10 02:09 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 10/04/2025 02:10:19 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 10/04/2025 02:11:53 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 19/05/2025 05:07:41 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberada | 2025-05-19 05:08
60 - Produção de Etanol (Prod. Químicos) | Armazenamento E Distribuição de Prod. Químicos - 2 | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 23/12/2024 16:43:23 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 24/12/2024 18:09:43 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2024-12-24 18:10 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 27/12/2024 11:49:31 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Adalberto Sabino - 27/12/2024 16:21:55 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:26:27 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2024-12-27 16:26 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 24/02/2025 10:56:52 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:29:36 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-26 08:30 | - | Aprovado C/ Pendências | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 19/03/2025 13:15:33 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado C/ Pendências | Gerente Industrial | André Escoura - 19/03/2025 14:21:46 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado C/ Pendências | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:23:20 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  |  |  |  | 5d90dec4_T-6918 | Liberado | 2025-03-19 14:23 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 20/03/2025 08:27:18 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:21:25 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 20/03/2025 15:33:21 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberado | 2025-03-20 15:33 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 22/03/2025 08:27:49 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 22/03/2025 08:28:20 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:29:03 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberada | 2025-03-22 08:29
60 - Produção de Etanol (Prod. Químicos) | Armazenamento E Distribuição de Prod. Químicos - 3 | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 23/12/2024 16:43:31 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 24/12/2024 18:09:48 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2024-12-24 18:10 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 27/12/2024 11:49:39 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Adalberto Sabino - 27/12/2024 16:23:11 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:26:33 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2024-12-27 16:27 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 24/02/2025 10:56:56 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:29:41 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-26 08:30 | - | Aprovado C/ Pendências | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 19/03/2025 13:17:37 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado C/ Pendências | Gerente Industrial | André Escoura - 19/03/2025 14:21:54 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado C/ Pendências | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:22:50 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  |  |  |  | 6371f21a_T-6912,86e0acbd_T-6908 | Liberado | 2025-03-19 14:23 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 20/03/2025 08:27:23 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:21:37 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 20/03/2025 15:33:28 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberado | 2025-03-20 15:33 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 22/03/2025 08:27:40 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 22/03/2025 08:28:28 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:28:57 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberada | 2025-03-22 08:29
60 - Produção de Etanol (Prod. Químicos) | Armazenamento E Distribuição de Prod. Químicos - 1 | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 23/12/2024 16:43:40 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 24/12/2024 18:09:53 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2024-12-24 18:10 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 27/12/2024 11:49:45 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Adalberto Sabino - 27/12/2024 16:22:12 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:27:14 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2024-12-27 16:27 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 24/02/2025 10:56:48 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:29:30 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-26 08:29 | - | Aprovado | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 19/03/2025 13:15:19 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 19/03/2025 13:37:44 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 19/03/2025 14:22:11 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:23:04 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-19 14:23 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 20/03/2025 08:27:44 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:21:43 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 20/03/2025 15:33:34 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberado | 2025-03-20 15:34 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 22/03/2025 08:27:53 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 22/03/2025 08:28:33 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:29:14 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberada | 2025-03-22 08:29
60 - Produção de Etanol (Prod. Químicos) | Armazenamento E Distribuição de Prod. Químicos - 4 | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 23/12/2024 16:43:50 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 24/12/2024 18:10:00 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2024-12-24 18:10 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 27/12/2024 11:49:51 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Adalberto Sabino - 27/12/2024 16:22:04 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:26:42 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2024-12-27 16:27 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 24/02/2025 10:56:44 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:29:24 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-26 08:29 | - | Aprovado | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 19/03/2025 13:18:37 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 19/03/2025 13:37:50 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 19/03/2025 14:21:26 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 19/03/2025 14:22:38 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-19 14:23 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 20/03/2025 08:27:48 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 20/03/2025 15:21:47 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 20/03/2025 15:34:12 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberado | 2025-03-20 15:34 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 22/03/2025 08:28:01 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 22/03/2025 08:28:39 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:29:19 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberada | 2025-03-22 08:29
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Sistema de CIP Para Fermentação | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 23/12/2024 16:42:16 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 24/12/2024 18:08:18 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2024-12-24 18:08 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 27/12/2024 11:52:14 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Adalberto Sabino - 27/12/2024 16:42:20 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:39:02 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2024-12-30 11:39 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 10/03/2025 12:03:11 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 10/03/2025 12:36:19 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-10 12:36 | - | Aprovado | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 13/03/2025 16:30:50 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 14/03/2025 15:11:02 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 14/03/2025 15:12:18 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 14/03/2025 15:16:37 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberado | 2025-03-14 15:17 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 20/03/2025 08:26:35 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:31:23 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 20/03/2025 08:41:13 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberado | 2025-03-20 08:41 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 22/03/2025 08:21:52 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:23:13 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 22/03/2025 08:24:56 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberada | 2025-03-22 08:25
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Pré-Fermentação | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 23/12/2024 16:41:54 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 24/12/2024 18:09:01 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2024-12-24 18:09 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 27/12/2024 11:52:21 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Adalberto Sabino - 27/12/2024 16:42:28 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 31/12/2024 22:51:36 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2024-12-31 22:52 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 10/03/2025 12:03:25 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 10/03/2025 12:37:01 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-10 12:37 | - | Aprovado | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 19/03/2025 12:13:09 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 19/03/2025 12:41:28 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:41:39 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 19/03/2025 12:44:17 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberado | 2025-03-19 12:44 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 20/03/2025 17:49:09 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 20/03/2025 17:50:32 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:52:50 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-20 17:53 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 22/03/2025 08:21:59 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:23:30 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 22/03/2025 08:25:01 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberada | 2025-03-22 08:25
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Anel de Levedura Tratada | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 23/12/2024 16:41:38 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 24/12/2024 18:08:27 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2024-12-24 18:08 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 27/12/2024 11:52:27 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Adalberto Sabino - 27/12/2024 16:42:32 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:39:07 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2024-12-30 11:39 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 24/02/2025 10:56:16 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:30:07 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-26 08:30 | - | Aprovado | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 13/03/2025 16:20:37 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 14/03/2025 15:11:16 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 14/03/2025 15:12:26 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 14/03/2025 15:16:59 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberado | 2025-03-14 15:17 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 20/03/2025 17:49:15 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 20/03/2025 17:51:04 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:52:45 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-20 17:53 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 22/03/2025 08:22:03 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:23:36 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 22/03/2025 08:25:07 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberada | 2025-03-22 08:25
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Anel de Mosto | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 23/12/2024 16:42:53 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 24/12/2024 18:08:34 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2024-12-24 18:09 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 27/12/2024 11:52:33 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Adalberto Sabino - 27/12/2024 16:42:40 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:39:12 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2024-12-30 11:39 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 24/02/2025 10:56:21 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:30:13 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-26 08:30 | - | Aprovado | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 13/03/2025 16:29:41 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 14/03/2025 15:11:24 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 14/03/2025 15:13:17 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 14/03/2025 15:16:49 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberado | 2025-03-14 15:17 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 20/03/2025 08:27:00 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:34:27 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 20/03/2025 08:40:55 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberado | 2025-03-20 08:41 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 22/03/2025 08:22:10 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:23:19 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 22/03/2025 08:25:13 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberada | 2025-03-22 08:25
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 23/12/2024 16:42:02 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 24/12/2024 18:09:25 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2024-12-24 18:09 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 27/12/2024 11:52:59 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Adalberto Sabino - 27/01/2025 23:07:26 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 28/01/2025 12:01:12 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-01-28 12:01 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 24/02/2025 10:56:26 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:30:19 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-26 08:30 | - | Aprovado C/ Pendências | Gerente Industrial | André Escoura - 19/03/2025 16:58:58 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado C/ Pendências | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 19/03/2025 17:10:55 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado C/ Pendências | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 19/03/2025 17:12:49 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  |  |  |  | 2859381d_B-6316,b8c653be_B-6316,739f00b3_DF-6302,6923e53b_DF-6302 | Liberado | 2025-03-19 17:13 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 20/03/2025 17:49:26 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 20/03/2025 17:51:14 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:52:34 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-20 17:53 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 22/03/2025 08:21:43 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:23:41 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 22/03/2025 08:25:19 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberada | 2025-03-22 08:25
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Tanque de Passagem de Vinho Levedurado | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 23/12/2024 16:42:32 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 24/12/2024 18:09:19 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2024-12-24 18:09 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 27/12/2024 11:53:04 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Adalberto Sabino - 27/12/2024 16:43:22 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 31/12/2024 22:52:00 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2024-12-31 22:52 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 10/03/2025 12:03:47 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 10/03/2025 12:36:26 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-10 12:36 | - | Aprovado | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 13/03/2025 16:29:13 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 14/03/2025 15:11:34 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 14/03/2025 15:13:24 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 14/03/2025 15:17:07 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberado | 2025-03-14 15:17 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 20/03/2025 16:28:33 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 20/03/2025 16:31:20 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:33:00 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-20 16:33 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 22/03/2025 08:22:14 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:23:45 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 22/03/2025 08:25:24 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberada | 2025-03-22 08:25
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dorna Volante Vinho Centrífugado | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 23/12/2024 16:41:45 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 24/12/2024 18:08:43 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2024-12-24 18:09 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 27/12/2024 11:52:40 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Adalberto Sabino - 27/12/2024 16:42:47 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:39:18 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2024-12-30 11:39 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 24/02/2025 10:56:32 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 05/03/2025 12:27:34 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-05 12:28 | - | Aprovado | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 13/03/2025 16:26:42 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 14/03/2025 15:11:45 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 14/03/2025 15:13:31 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 14/03/2025 15:17:28 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberado | 2025-03-14 15:17 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 20/03/2025 17:49:22 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 20/03/2025 17:50:37 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:52:39 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-20 17:53 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 22/03/2025 08:22:27 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:23:53 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 22/03/2025 08:25:30 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberada | 2025-03-22 08:26
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Fermentação - Centrífugação de Vinho | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 27/01/2025 22:50:25 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 30/01/2025 07:38:16 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-01-30 07:38 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Adalberto Sabino - 22/02/2025 20:31:57 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Fabio Balan - 28/02/2025 11:57:07 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 05/03/2025 12:25:43 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-05 12:26 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 10/03/2025 12:03:20 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 10/03/2025 12:36:40 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-10 12:37 | - | Aprovado C/ Pendências | Gerente Industrial | André Escoura - 19/03/2025 12:48:14 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado C/ Pendências | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 19/03/2025 13:20:53 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado C/ Pendências | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 19/03/2025 17:00:32 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  |  |  |  | 25d0b88a_CF-6404,5b6516b1_CF-6404 | Liberado | 2025-03-19 17:01 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 20/03/2025 16:28:46 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 20/03/2025 16:30:38 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:33:15 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-20 16:33 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 22/03/2025 08:22:31 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:23:58 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 22/03/2025 08:25:38 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberada | 2025-03-22 08:26
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Filtro de Vinho Levedurado | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 23/12/2024 16:42:24 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 24/12/2024 18:08:50 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2024-12-24 18:09 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 27/12/2024 11:52:45 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Adalberto Sabino - 27/12/2024 16:42:55 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:39:23 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2024-12-30 11:39 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 10/03/2025 12:03:54 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 10/03/2025 12:37:21 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-10 12:37 | - | Aprovado | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 13/03/2025 16:25:18 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 14/03/2025 15:12:06 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 14/03/2025 15:13:37 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 14/03/2025 15:17:37 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberado | 2025-03-14 15:18 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 20/03/2025 16:28:40 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 20/03/2025 16:31:27 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:33:08 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-20 16:33 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 22/03/2025 08:22:36 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:24:04 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 22/03/2025 08:25:43 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberada | 2025-03-22 08:26
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Resfriamento de Mosto | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 23/12/2024 16:42:41 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 24/12/2024 18:09:30 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2024-12-24 18:10 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 27/12/2024 11:52:51 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Adalberto Sabino - 27/12/2024 16:43:07 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 31/12/2024 22:51:55 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2024-12-31 22:52 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 10/03/2025 12:03:16 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 10/03/2025 12:36:34 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-10 12:37 | - | Aprovado | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 13/03/2025 16:25:51 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 14/03/2025 15:12:16 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 14/03/2025 15:13:44 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 14/03/2025 15:18:54 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberado | 2025-03-14 15:19 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 20/03/2025 08:26:29 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 20/03/2025 08:31:11 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 20/03/2025 08:41:01 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberado | 2025-03-20 08:41 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 22/03/2025 08:22:40 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:24:38 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 22/03/2025 08:25:49 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberada | 2025-03-22 08:26
60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Armazenamento de Mel | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 23/12/2024 16:43:04 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 24/12/2024 18:09:36 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2024-12-24 18:10 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 27/12/2024 11:53:09 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Adalberto Sabino - 27/01/2025 23:07:44 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 28/01/2025 12:01:17 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-01-28 12:01 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 10/03/2025 12:03:30 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 10/03/2025 12:37:15 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-10 12:37 | - | Aprovado C/ Pendências | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 13/03/2025 16:30:31 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado C/ Pendências | Gerente Industrial | André Escoura - 14/03/2025 15:19:18 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado C/ Pendências | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 14/03/2025 15:19:58 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  |  |  |  | 5a33c957_BH-6805,5c2063c5_BH-6805,2fab40cd_T-6801 | Liberado | 2025-03-14 15:20 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 20/03/2025 17:49:33 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 20/03/2025 17:51:21 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 20/03/2025 17:52:29 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-20 17:52 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 22/03/2025 08:22:55 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:24:43 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 22/03/2025 08:25:59 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberada | 2025-03-22 08:26
60 - Produção de Etanol (Expedição) | Expedição de Álcool | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 20/12/2024 16:35:48 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 23/12/2024 12:54:57 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2024-12-23 12:55 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 26/12/2024 12:08:28 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Adalberto Sabino - 27/12/2024 16:41:52 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:32:27 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2024-12-30 11:32 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 30/12/2024 12:26:51 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 30/12/2024 12:28:42 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2024-12-30 12:29 | - | Aprovado | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 17/02/2025 09:19:26 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 17/02/2025 12:12:12 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 17/02/2025 12:14:38 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:23:14 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-17 12:23 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 06/03/2025 11:45:29 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 06/03/2025 11:48:24 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 11/03/2025 12:58:08 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberado | 2025-03-11 12:58 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 22/03/2025 08:13:01 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 22/03/2025 08:13:31 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:14:17 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberada | 2025-03-22 08:14
60 - Produção de Etanol (Expedição) | Expedição de Álcool Braços de Carregamento | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 20/12/2024 16:36:36 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 23/12/2024 12:55:05 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2024-12-23 12:55 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 26/12/2024 12:08:48 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Adalberto Sabino - 27/12/2024 16:40:11 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:31:23 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2024-12-30 11:31 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 30/12/2024 12:27:03 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 30/12/2024 12:28:47 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2024-12-30 12:29 | - | Aprovado | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 17/02/2025 09:19:42 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 17/02/2025 12:12:23 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 17/02/2025 12:15:05 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:23:29 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-17 12:23 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 06/03/2025 11:45:35 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 06/03/2025 11:48:41 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 11/03/2025 12:57:59 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberado | 2025-03-11 12:58 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 22/03/2025 08:13:04 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 22/03/2025 08:13:36 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:14:28 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberada | 2025-03-22 08:14
60 - Produção de Etanol (Expedição) | Expedição de Álcool Tanque desaerador | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 20/12/2024 16:37:16 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 23/12/2024 12:55:11 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2024-12-23 12:55 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 26/12/2024 12:08:57 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Adalberto Sabino - 27/12/2024 16:40:19 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:31:29 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2024-12-30 11:31 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 30/12/2024 12:26:57 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 30/12/2024 12:28:55 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2024-12-30 12:29 | - | Aprovado | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 17/02/2025 09:19:49 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 17/02/2025 12:12:30 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 17/02/2025 12:15:35 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:23:38 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-17 12:24 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 06/03/2025 11:45:41 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 06/03/2025 11:48:32 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 11/03/2025 12:57:50 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberado | 2025-03-11 12:58 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 22/03/2025 08:13:08 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 22/03/2025 08:13:40 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:14:22 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberada | 2025-03-22 08:14
60 - Produção de Etanol (Expedição) | Tanques de Reservatório de Álcool | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 27/01/2025 22:50:10 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 29/01/2025 11:27:30 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-01-29 11:28 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Adalberto Sabino - 10/02/2025 17:31:25 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Fabio Balan - 12/02/2025 16:35:17 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 12/02/2025 16:36:57 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-12 16:37 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 13/02/2025 13:21:50 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:22:32 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-13 13:23 | - | Aprovado | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 19/03/2025 12:11:20 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 19/03/2025 12:40:56 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 19/03/2025 12:41:08 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 19/03/2025 12:43:55 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberado | 2025-03-19 12:44 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 20/03/2025 16:37:04 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 20/03/2025 16:39:16 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 20/03/2025 16:42:34 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-20 16:43 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 22/03/2025 08:13:12 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 22/03/2025 08:13:46 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:14:34 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberada | 2025-03-22 08:15
60 - Produção de Etanol (Expedição) | PSVs | Não Aplica | Não Aplica | Adalberto Sabino - 11/03/2025 12:29:21 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Não Aplica | Leandro Almeida - 11/03/2025 12:30:04 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-11 12:30 | Não Aplica | Não Aplica | Coordenador de Manutenção | Adalberto Sabino - 11/03/2025 12:30:53 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png |  |  |  | Não Aplica | Leandro Almeida - 11/03/2025 12:31:33 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-11 12:32 | Não Aplica | Não Aplica | Fabio Balan - 11/03/2025 12:32:44 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Não Aplica | Leandro Almeida - 11/03/2025 12:33:16 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-11 12:33 | - | Aprovado | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 11/03/2025 12:34:27 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 11/03/2025 12:36:48 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 11/03/2025 12:37:56 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 11/03/2025 12:38:23 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-11 12:38 | Não Aplica | Não Aplica | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 11/03/2025 12:43:22 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Não Aplica | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 11/03/2025 12:44:44 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Não Aplica |  | André Escoura - 11/03/2025 12:57:31 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberado | 2025-03-11 12:58 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 22/03/2025 08:13:16 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 22/03/2025 08:13:56 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:14:39 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberada | 2025-03-22 08:15
60 - Produção de Etanol (Expedição) | Carregamento de Etanol | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 20/12/2024 16:36:54 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 23/12/2024 12:55:20 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2024-12-23 12:55 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 26/12/2024 12:13:09 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Adalberto Sabino - 27/12/2024 16:41:37 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 30/12/2024 11:31:38 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2024-12-30 11:32 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 30/12/2024 12:27:09 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 30/12/2024 12:29:01 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2024-12-30 12:29 | - | Aprovado | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 17/02/2025 09:20:06 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 17/02/2025 12:16:37 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 17/02/2025 12:17:59 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 17/02/2025 12:23:55 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-17 12:24 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 06/03/2025 11:45:48 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 06/03/2025 11:48:50 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 11/03/2025 12:45:51 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberado | 2025-03-11 12:46 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 22/03/2025 08:13:19 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 22/03/2025 08:14:05 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:14:45 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberada | 2025-03-22 08:15
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Tanques de Medição Álcool Hidratado | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 27/01/2025 22:48:43 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 28/01/2025 11:59:59 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-01-28 12:00 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Adalberto Sabino - 05/02/2025 14:51:00 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Fabio Balan - 06/02/2025 09:21:26 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:31:58 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-06 09:32 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 10/03/2025 11:51:54 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 10/03/2025 12:02:52 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-10 12:03 | - | Aprovado | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 14/03/2025 16:17:44 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 14/03/2025 16:36:25 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 14/03/2025 16:38:50 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 14/03/2025 16:41:09 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberado | 2025-03-14 16:41 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 18/03/2025 12:25:17 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:28:08 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 18/03/2025 13:02:46 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberado | 2025-03-18 13:03 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 22/03/2025 07:59:41 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:10:34 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 22/03/2025 08:10:59 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberada | 2025-03-22 08:11
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Tanques de Medição Álcool Anidro | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 27/01/2025 22:56:05 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 28/01/2025 11:59:45 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-01-28 12:00 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Adalberto Sabino - 05/02/2025 14:51:52 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Fabio Balan - 06/02/2025 09:23:08 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:32:05 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-06 09:32 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 24/02/2025 10:54:47 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:34:02 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-26 08:34 | - | Aprovado | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 18/03/2025 08:01:28 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 18/03/2025 12:00:07 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 18/03/2025 12:06:14 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:07:38 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-18 12:08 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 18/03/2025 12:25:23 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:28:47 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 18/03/2025 13:02:54 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberado | 2025-03-18 13:03 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 22/03/2025 07:59:46 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:10:39 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 22/03/2025 08:11:12 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberada | 2025-03-22 08:11
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Destilaria - Trocadores K | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 27/01/2025 22:49:09 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 28/01/2025 12:00:11 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-01-28 12:00 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Adalberto Sabino - 05/02/2025 14:54:02 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Fabio Balan - 06/02/2025 09:24:22 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:32:43 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-06 09:33 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 24/02/2025 10:54:21 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:34:29 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-26 08:34 | - | Aprovado C/ Pendências | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 14/03/2025 16:16:13 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado C/ Pendências | Gerente Industrial | André Escoura - 14/03/2025 16:42:03 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado C/ Pendências | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 14/03/2025 16:43:06 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  |  |  |  | bb81e62c_B-6743 | Liberado | 2025-03-14 16:43 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 18/03/2025 12:24:42 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:29:51 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 18/03/2025 12:40:50 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberado | 2025-03-18 12:41 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 22/03/2025 08:05:53 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:08:58 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 22/03/2025 08:11:06 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberada | 2025-03-22 08:11
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Destilaria - Coluna A | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 27/01/2025 22:49:46 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 28/01/2025 12:00:14 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-01-28 12:00 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Adalberto Sabino - 10/02/2025 17:29:26 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Fabio Balan - 22/02/2025 15:05:51 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:34:41 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-26 08:35 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 10/03/2025 11:51:44 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 10/03/2025 12:02:39 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-10 12:03 | - | Aprovado | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 14/03/2025 16:14:13 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 14/03/2025 16:36:44 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 14/03/2025 16:39:09 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 14/03/2025 16:41:19 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberado | 2025-03-14 16:41 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 18/03/2025 12:23:57 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:28:18 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 18/03/2025 13:03:02 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberado | 2025-03-18 13:03 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 22/03/2025 07:59:51 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:09:03 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 22/03/2025 08:11:17 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberada | 2025-03-22 08:11
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Destilaria - Coluna B | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 27/01/2025 22:49:17 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 28/01/2025 12:00:17 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-01-28 12:00 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Adalberto Sabino - 05/02/2025 14:53:42 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Fabio Balan - 06/02/2025 09:24:14 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:32:39 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-06 09:33 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 24/02/2025 10:54:42 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:34:07 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-26 08:34 | - | Aprovado C/ Pendências | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 14/03/2025 16:14:49 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado C/ Pendências | Gerente Industrial | André Escoura - 14/03/2025 16:43:15 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado C/ Pendências | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 14/03/2025 16:45:15 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  |  |  |  | 3ac4622f_B-6717 | Liberado | 2025-03-14 16:45 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 18/03/2025 12:25:46 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:29:44 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 18/03/2025 12:41:02 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberado | 2025-03-18 12:41 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 22/03/2025 08:08:18 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:08:52 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 22/03/2025 08:11:23 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberada | 2025-03-22 08:11
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Destilaria - Condensadores R | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 27/01/2025 22:48:08 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 28/01/2025 11:59:56 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-01-28 12:00 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Adalberto Sabino - 05/02/2025 14:52:12 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Fabio Balan - 06/02/2025 09:23:19 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:32:08 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-06 09:32 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 24/02/2025 10:54:26 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:34:23 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-26 08:34 | - | Aprovado | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 14/03/2025 16:15:17 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 14/03/2025 16:36:56 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 14/03/2025 16:40:01 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 14/03/2025 16:41:31 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberado | 2025-03-14 16:42 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 18/03/2025 12:24:03 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:28:57 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 18/03/2025 13:03:09 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberado | 2025-03-18 13:03 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 22/03/2025 07:59:56 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:08:40 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 22/03/2025 08:11:28 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberada | 2025-03-22 08:11
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Destilaria - Condensadores E | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 27/01/2025 22:48:51 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 28/01/2025 12:00:04 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-01-28 12:00 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Adalberto Sabino - 10/02/2025 17:29:59 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Fabio Balan - 22/02/2025 15:06:11 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:34:53 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-26 08:35 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 10/03/2025 11:51:58 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 10/03/2025 12:02:58 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-10 12:03 | - | Aprovado | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 18/03/2025 07:59:02 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 18/03/2025 12:00:15 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 18/03/2025 12:06:23 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:07:29 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-18 12:07 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 18/03/2025 12:25:29 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:28:27 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 18/03/2025 13:03:15 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberado | 2025-03-18 13:03 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 22/03/2025 08:00:00 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:08:45 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 22/03/2025 08:11:35 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberada | 2025-03-22 08:12
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Tanques de Óleo Fusel | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 27/01/2025 22:56:14 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 28/01/2025 11:59:48 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-01-28 12:00 | 100% | Não Aplica | Coordenador de Manutenção | Adalberto Sabino - 05/02/2025 14:50:07 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png |  |  |  | Não Aplica | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:21:28 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-06 09:21 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 10/03/2025 11:52:06 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 10/03/2025 12:03:04 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-10 12:03 | - | Aprovado | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 14/03/2025 16:17:59 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 14/03/2025 16:37:07 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 14/03/2025 16:39:18 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 14/03/2025 16:43:59 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberado | 2025-03-14 16:44 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 18/03/2025 12:25:35 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:28:35 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 18/03/2025 13:03:23 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberado | 2025-03-18 13:03 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 22/03/2025 08:00:05 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:09:59 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 22/03/2025 08:11:47 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberada | 2025-03-22 08:12
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Tanques de Álcool de Segunda | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 27/01/2025 22:48:01 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 28/01/2025 11:59:50 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-01-28 12:00 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Adalberto Sabino - 05/02/2025 14:50:48 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Fabio Balan - 06/02/2025 09:20:54 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:31:55 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-06 09:32 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 10/03/2025 11:51:49 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 10/03/2025 12:02:45 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-10 12:03 | - | Aprovado | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 14/03/2025 16:16:48 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 14/03/2025 16:37:14 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 14/03/2025 16:39:31 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 14/03/2025 16:43:33 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberado | 2025-03-14 16:44 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 18/03/2025 12:24:09 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:29:03 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 18/03/2025 13:03:30 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberado | 2025-03-18 13:04 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 22/03/2025 08:00:14 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:10:04 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 22/03/2025 08:11:52 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberada | 2025-03-22 08:12
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Sistema de Polimento de Meg | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 27/01/2025 22:48:36 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 28/01/2025 11:59:53 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-01-28 12:00 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Adalberto Sabino - 05/02/2025 14:51:25 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Fabio Balan - 06/02/2025 09:21:35 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:32:02 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-06 09:32 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 24/02/2025 10:54:31 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:34:18 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-26 08:34 | - | Aprovado | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 14/03/2025 16:16:31 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 14/03/2025 16:37:25 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 14/03/2025 16:39:37 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 14/03/2025 16:44:11 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberado | 2025-03-14 16:44 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 18/03/2025 12:24:15 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:29:10 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 18/03/2025 13:03:36 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberado | 2025-03-18 13:04 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 22/03/2025 08:00:18 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:10:11 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 22/03/2025 08:11:57 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberada | 2025-03-22 08:12
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | desidratação Coluna COL - 6301 | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 27/01/2025 22:48:58 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 28/01/2025 12:00:09 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-01-28 12:00 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Adalberto Sabino - 05/02/2025 14:52:44 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Fabio Balan - 06/02/2025 09:23:39 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:32:28 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-06 09:32 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 24/02/2025 10:55:00 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:33:50 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-26 08:34 | - | Aprovado | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 14/03/2025 16:13:53 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 14/03/2025 16:37:34 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 14/03/2025 16:39:43 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 14/03/2025 16:44:22 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberado | 2025-03-14 16:44 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 18/03/2025 12:24:20 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:29:16 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 18/03/2025 13:03:42 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberado | 2025-03-18 13:04 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 22/03/2025 08:00:22 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:10:16 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 22/03/2025 08:12:03 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberada | 2025-03-22 08:12
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | desidratação Coluna COL - 6401 | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 27/01/2025 22:49:35 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 28/01/2025 12:00:06 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-01-28 12:00 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Adalberto Sabino - 05/02/2025 14:53:22 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Fabio Balan - 06/02/2025 09:24:03 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:32:36 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-06 09:33 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 24/02/2025 10:54:53 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:33:56 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-26 08:34 | - | Aprovado | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 14/03/2025 16:14:02 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 14/03/2025 16:37:41 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 14/03/2025 16:39:49 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 14/03/2025 16:44:39 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberado | 2025-03-14 16:45 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 18/03/2025 12:24:25 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:29:23 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 18/03/2025 13:03:50 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberado | 2025-03-18 13:04 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 22/03/2025 08:00:26 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:10:22 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 22/03/2025 08:12:08 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberada | 2025-03-22 08:12
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Desidratação | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 27/01/2025 22:48:18 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 28/01/2025 12:00:01 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-01-28 12:00 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Adalberto Sabino - 05/02/2025 14:53:02 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Fabio Balan - 06/02/2025 09:23:49 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:32:32 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-06 09:33 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 24/02/2025 10:54:37 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:34:12 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-26 08:34 | - | Aprovado | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 14/03/2025 16:13:30 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 14/03/2025 16:37:55 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 14/03/2025 16:40:07 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 14/03/2025 16:44:49 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberado | 2025-03-14 16:45 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 18/03/2025 12:24:37 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:29:29 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 18/03/2025 13:03:56 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberado | 2025-03-18 13:04 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 22/03/2025 08:00:31 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:10:27 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 22/03/2025 08:12:14 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberada | 2025-03-22 08:12
60 - Produção de Etanol (Destilaria) | PSVs | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 27/01/2025 22:49:26 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 30/01/2025 07:38:11 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-01-30 07:38 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Adalberto Sabino - 10/02/2025 17:29:48 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Fabio Balan - 22/02/2025 15:06:02 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 26/02/2025 08:35:20 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-26 08:35 | Não Aplica | Não Aplica | Fabio Balan - 10/03/2025 12:07:26 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Não Aplica | Leandro Almeida - 14/03/2025 15:01:00 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-14 15:01 | - | Aprovado | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 14/03/2025 16:16:21 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 14/03/2025 16:38:03 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 14/03/2025 16:40:12 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 14/03/2025 16:44:59 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberado | 2025-03-14 16:45 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 18/03/2025 12:24:31 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 18/03/2025 12:29:36 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 18/03/2025 13:04:03 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberado | 2025-03-18 13:04 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 22/03/2025 08:00:35 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 22/03/2025 08:10:44 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 22/03/2025 08:12:23 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberada | 2025-03-22 08:12
70 - Geração de Vapor | Transporte E Estocagem de Bagaço | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 27/01/2025 22:51:31 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 28/01/2025 12:00:38 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-01-28 12:01 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Adalberto Sabino - 07/02/2025 16:41:02 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Fabio Balan - 07/02/2025 16:43:58 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 07/02/2025 16:45:18 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-07 16:45 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 24/02/2025 10:55:55 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 24/02/2025 11:15:17 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-24 11:15 | - | Aprovado | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 28/02/2025 15:49:26 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 28/02/2025 15:59:58 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 28/02/2025 16:31:11 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 28/02/2025 16:36:31 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-28 16:37 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 06/03/2025 11:44:31 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 06/03/2025 11:46:32 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 06/03/2025 13:11:07 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberado | 2025-03-06 13:11 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 22/03/2025 07:54:27 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 22/03/2025 07:57:04 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:58:21 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberada | 2025-03-22 07:58
70 - Geração de Vapor | Desaerador | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 23/12/2024 16:45:15 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 24/12/2024 18:10:16 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2024-12-24 18:10 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Adalberto Sabino - 05/02/2025 14:56:54 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Fabio Balan - 06/02/2025 12:21:54 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:27:27 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-06 12:27 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 24/02/2025 10:55:46 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 24/02/2025 11:14:58 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-24 11:15 | - | Aprovado | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 03/03/2025 13:46:47 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 03/03/2025 14:07:26 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:14:58 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 03/03/2025 14:24:28 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberado | 2025-03-03 14:24 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 06/03/2025 11:45:14 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 08/03/2025 12:52:25 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 10/03/2025 13:57:13 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberado | 2025-03-10 13:57 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 22/03/2025 07:54:31 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 22/03/2025 07:57:10 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:58:27 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberada | 2025-03-22 07:58
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Água E Vapor | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 27/01/2025 22:51:24 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 28/01/2025 12:00:35 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-01-28 12:01 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Adalberto Sabino - 05/02/2025 14:55:57 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Fabio Balan - 06/02/2025 12:21:39 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:26:38 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-06 12:27 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 24/02/2025 10:55:41 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 24/02/2025 11:14:51 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-24 11:15 | - | Aprovado | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 28/02/2025 15:54:52 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 28/02/2025 16:00:06 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 28/02/2025 16:31:38 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 28/02/2025 16:36:39 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-28 16:37 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 06/03/2025 11:44:38 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 06/03/2025 11:46:43 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 06/03/2025 13:11:17 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberado | 2025-03-06 13:11 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 22/03/2025 07:54:36 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 22/03/2025 07:57:16 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:58:57 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberada | 2025-03-22 07:59
70 - Geração de Vapor | Caldeira - Ar E Gases de Combustão | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 27/01/2025 22:51:38 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 28/01/2025 12:00:41 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-01-28 12:01 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Adalberto Sabino - 05/02/2025 14:56:35 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Fabio Balan - 06/02/2025 12:21:49 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:27:54 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-06 12:28 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 24/02/2025 10:55:50 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 24/02/2025 11:15:07 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-24 11:15 | - | Aprovado | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 28/02/2025 15:47:51 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 28/02/2025 16:00:12 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 28/02/2025 16:34:02 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 28/02/2025 16:37:09 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-28 16:37 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 06/03/2025 11:44:44 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 06/03/2025 11:46:52 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 06/03/2025 13:11:27 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberado | 2025-03-06 13:11 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 22/03/2025 07:54:40 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 22/03/2025 07:57:25 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:58:43 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberada | 2025-03-22 07:59
70 - Geração de Vapor | Lavagem Fuligem Caldeira | 100% | Aprovado C/ Pendências | Adalberto Sabino - 27/01/2025 22:51:46 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado C/ Pendências | Leandro Almeida - 30/01/2025 07:48:58 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | 74221137_CX - 7501,948bea78_CX - 7501,76e2bb37_CX - 7501 | Liberado | 2025-01-30 07:49 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 06/02/2025 12:23:54 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Adalberto Sabino - 22/02/2025 20:26:21 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 24/02/2025 07:36:26 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-24 07:36 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 03/03/2025 13:51:28 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 03/03/2025 13:53:40 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-03 13:54 | - | Aprovado C/ Pendências | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 12/03/2025 07:50:32 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado C/ Pendências | Gerente Industrial | André Escoura - 12/03/2025 07:57:10 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado C/ Pendências | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 12/03/2025 12:14:12 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  |  |  |  | f091ecd7_T-9806,e9ce8a96_RC - 9801 | Liberado | 2025-03-12 12:14 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 12/03/2025 12:14:47 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 12/03/2025 16:43:34 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 14/03/2025 15:11:22 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberado | 2025-03-14 15:11 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 22/03/2025 07:56:42 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 22/03/2025 07:57:30 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:58:32 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberada | 2025-03-22 07:59
70 - Geração de Vapor | Distrib. Vapor de Escape | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 27/01/2025 22:51:06 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 28/01/2025 12:00:32 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-01-28 12:01 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Adalberto Sabino - 05/02/2025 14:56:16 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Fabio Balan - 06/02/2025 12:21:44 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:26:13 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-06 12:26 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 24/02/2025 10:55:27 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 24/02/2025 11:14:25 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-24 11:14 | - | Aprovado | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 28/02/2025 15:48:20 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 28/02/2025 16:00:18 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 28/02/2025 16:31:53 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 28/02/2025 16:36:48 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-28 16:37 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 06/03/2025 11:44:49 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 06/03/2025 13:11:37 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:17:12 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-06 13:17 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 22/03/2025 07:54:47 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 22/03/2025 07:57:49 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:59:03 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberada | 2025-03-22 07:59
70 - Geração de Vapor | Distrib. Vapor Veg. Vg1 | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 27/01/2025 22:50:59 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 28/01/2025 12:00:25 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-01-28 12:00 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Adalberto Sabino - 05/02/2025 14:55:10 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Fabio Balan - 06/02/2025 12:21:24 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:26:28 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-06 12:26 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 24/02/2025 10:55:32 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 24/02/2025 11:14:33 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-24 11:15 | - | Aprovado | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 28/02/2025 15:57:47 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 28/02/2025 16:00:25 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 28/02/2025 16:32:00 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 28/02/2025 16:36:55 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-28 16:37 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 06/03/2025 11:44:56 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 06/03/2025 13:12:52 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:17:20 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-06 13:17 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 22/03/2025 07:54:52 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 22/03/2025 07:57:53 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:58:37 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberada | 2025-03-22 07:59
70 - Geração de Vapor | Distrib. Vapor Veg. Vg2 | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 27/01/2025 22:51:16 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 28/01/2025 12:00:28 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-01-28 12:00 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Adalberto Sabino - 05/02/2025 14:55:35 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Fabio Balan - 06/02/2025 12:21:33 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 06/02/2025 12:27:02 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-06 12:27 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 24/02/2025 10:55:36 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 24/02/2025 11:14:42 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-24 11:15 | - | Aprovado | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 28/02/2025 15:58:01 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 28/02/2025 16:00:32 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 28/02/2025 16:32:06 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 28/02/2025 16:37:00 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-28 16:37 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 06/03/2025 11:45:01 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 06/03/2025 13:11:52 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 06/03/2025 13:17:30 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-06 13:18 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 22/03/2025 07:55:03 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 22/03/2025 07:57:59 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:58:52 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberada | 2025-03-22 07:59
70 - Geração de Vapor | PSV | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 06/02/2025 12:57:07 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 06/02/2025 13:00:24 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-06 13:00 | 100% | Não Aplica | Coordenador de Manutenção | Adalberto Sabino - 06/02/2025 13:11:11 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png |  |  |  | Aprovado | Leandro Almeida - 06/02/2025 16:25:54 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-06 16:26 | Não Aplica | Não Aplica | Fabio Balan - 03/03/2025 13:51:00 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Não Aplica | Leandro Almeida - 03/03/2025 13:53:33 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-03-03 13:54 | - | Aprovado | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 03/03/2025 13:54:27 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 03/03/2025 14:07:38 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 03/03/2025 14:15:08 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 03/03/2025 14:25:01 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberado | 2025-03-03 14:25 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 06/03/2025 11:45:07 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 06/03/2025 11:47:17 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 06/03/2025 13:12:06 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberado | 2025-03-06 13:12 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 22/03/2025 07:55:13 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 22/03/2025 07:58:04 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:59:11 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberada | 2025-03-22 07:59
90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 20/12/2024 16:33:08 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 20/12/2024 16:44:07 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2024-12-20 16:44 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 27/12/2024 11:48:58 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Adalberto Sabino - 27/12/2024 16:19:39 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:27:19 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2024-12-27 16:27 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 12/02/2025 16:36:10 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:18:53 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-13 13:19 | - | Aprovado | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 24/02/2025 09:00:51 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 24/02/2025 10:57:27 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 24/02/2025 11:13:37 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 24/02/2025 12:48:32 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberado | 2025-02-24 12:49 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 06/03/2025 11:44:02 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 06/03/2025 11:47:34 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 10/03/2025 13:57:33 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberado | 2025-03-10 13:58 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 22/03/2025 07:48:48 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 22/03/2025 07:53:17 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:54:01 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberada | 2025-03-22 07:54
90 - Utilidades | Produtos Químicos | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 20/12/2024 16:33:54 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 23/12/2024 16:19:07 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2024-12-23 16:19 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 27/12/2024 11:48:35 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Adalberto Sabino - 27/12/2024 16:17:18 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:18:47 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2024-12-27 16:19 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 30/12/2024 12:26:22 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 30/12/2024 12:29:09 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2024-12-30 12:29 | - | Aprovado | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 24/02/2025 09:01:22 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 24/02/2025 10:57:34 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 24/02/2025 11:13:17 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 24/02/2025 12:50:41 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberado | 2025-02-24 12:51 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 06/03/2025 11:43:55 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 06/03/2025 11:48:06 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 06/03/2025 13:09:12 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberado | 2025-03-06 13:09 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 22/03/2025 07:48:54 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 22/03/2025 07:53:22 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:53:56 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberada | 2025-03-22 07:54
90 - Utilidades | Sistema de Combate a incêndio | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 20/12/2024 16:32:46 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 20/12/2024 16:43:46 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2024-12-20 16:44 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 27/12/2024 11:48:45 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Adalberto Sabino - 27/12/2024 16:19:10 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:26:55 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2024-12-27 16:27 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 30/12/2024 12:26:36 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 30/12/2024 12:29:13 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2024-12-30 12:29 | - | Aprovado | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 24/02/2025 09:01:32 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 24/02/2025 10:57:39 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 24/02/2025 12:49:36 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 24/02/2025 12:54:19 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-24 12:54 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 06/03/2025 11:44:20 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 06/03/2025 11:47:58 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 06/03/2025 13:09:34 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberado | 2025-03-06 13:10 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 22/03/2025 07:48:59 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 22/03/2025 07:53:28 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:54:07 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberada | 2025-03-22 07:54
90 - Utilidades | Captação de Água Bruta | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 27/12/2024 16:15:06 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:18:09 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2024-12-27 16:18 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Adalberto Sabino - 27/12/2024 16:43:48 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Fabio Balan - 06/02/2025 09:25:28 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:32:46 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-06 09:33 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 12/02/2025 16:36:02 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:18:43 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-13 13:19 | - | Aprovado | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 24/02/2025 09:01:47 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 24/02/2025 10:57:44 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 24/02/2025 11:13:29 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 24/02/2025 12:51:35 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberado | 2025-02-24 12:52 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 06/03/2025 11:44:08 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 06/03/2025 11:47:41 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 10/03/2025 13:57:54 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberado | 2025-03-10 13:58 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 22/03/2025 07:52:43 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 22/03/2025 07:53:34 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:54:13 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberada | 2025-03-22 07:54
90 - Utilidades | Geração de Ar Comprimido | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 23/12/2024 16:46:08 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 24/12/2024 18:10:08 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2024-12-24 18:10 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 27/12/2024 11:48:52 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Adalberto Sabino - 27/12/2024 16:19:24 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 27/12/2024 16:27:00 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2024-12-27 16:27 | Não Aplica | Não Aplica | Fabio Balan - 12/02/2025 16:37:28 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Não Aplica | Leandro Almeida - 13/02/2025 13:19:00 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-13 13:19 | - | Aprovado | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 24/02/2025 09:01:55 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 24/02/2025 10:57:50 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 24/02/2025 11:13:46 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 24/02/2025 12:52:11 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberado | 2025-02-24 12:52 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 06/03/2025 11:44:14 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 06/03/2025 11:47:49 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 06/03/2025 13:09:22 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberado | 2025-03-06 13:09 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 22/03/2025 07:49:06 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 22/03/2025 07:53:42 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 22/03/2025 07:53:50 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberada | 2025-03-22 07:54
PCTS | Geral | 100% | Aprovado | Adalberto Sabino - 27/01/2025 22:52:19 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Leandro Almeida - 28/01/2025 12:00:45 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-01-28 12:01 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Adalberto Sabino - 05/02/2025 15:07:49 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png | Aprovado | Fabio Balan - 06/02/2025 09:25:47 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 06/02/2025 09:32:49 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-06 09:33 | 100% | Aprovado | Fabio Balan - 24/02/2025 10:55:11 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Leandro Almeida - 24/02/2025 11:12:46 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png |  | Liberado | 2025-02-24 11:13 | - | Aprovado | Representante HSSE | Tatiana Queiroz - 05/03/2025 17:00:39 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 06/03/2025 10:13:28 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 06/03/2025 10:20:03 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 06/03/2025 11:15:34 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberado | 2025-03-06 11:16 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 06/03/2025 11:43:44 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 06/03/2025 11:45:52 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 06/03/2025 13:08:52 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberado | 2025-03-06 13:09 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Fabio Balan - 22/03/2025 07:48:41 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png |  |  |  |  | Aprovado | Coordenador de Processos | Leandro Almeida - 19/05/2025 05:07:57 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png | Aprovado | Gerente Industrial | André Escoura - 19/05/2025 05:09:06 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png |  | Liberada | 2025-05-19 05:09

## Intertravamento
Área | Arquivo Causa/Ação TRIP 1 | Arquivo Causa/Ação TRIP 2 | Arquivo Causa/Ação TRIP 3 | Comissionamento de Intertravamento Feito ? | Observação: | Concluído em: | Assinatura
Caldeira | /INTERTRAVAMENTOS/CALDEIRA.pdf |  |  | Conforme | Testes de intertravamento realizado. | Leandro Almeida - 04/03/2025 12:20:12 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png
Extração de Caldo | /INTERTRAVAMENTOS/EXTRACAODECALDO.pdf |  |  | Conforme |  | Leandro Almeida - 22/03/2025 06:45:53 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png
Fábrica | /INTERTRAVAMENTOS/FABRICA.pdf |  |  | Conforme |  | Leandro Almeida - 11/04/2025 14:28:15 | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png

## Usuários
Email | Nome | Senha | Autorização | Autorização (Cargo) | Autorização (Comissionamento) | Autorização (Pendências) | Autorização (Inserir/Remover) | Assinatura
ituiutaba.comissionamento@gmail.com | Abilio Otaviano | Abilio@bp2024 |  | Superintendente Industrial | MASTER | N0 | N0
ituiutaba.comissionamento@gmail.com | Adalberto Sabino | Adalberto@2024 |  | Coordenador de Manutenção | MASTER | N1 | N0 | Usuários_Images/Adalberto Sabino.Assinatura.193118.png
ituiutaba.comissionamento@gmail.com | André Escoura | Andre.Es@2024 |  | Gerente Industrial | MASTER | N1 | N0 | Usuários_Images/André Escoura.Assinatura.174745.png
ituiutaba.comissionamento@gmail.com | Arthur Ferreira | arthur@2024 |  | Comissionador | MASTER | N0 | N0
ituiutaba.comissionamento@gmail.com | Arthur Pereira | Arthur@2024 |  | Comissionador | MASTER | N0 | N0
ituiutaba.comissionamento@gmail.com | Cintia Povoa | cintia@2024 | MASTER | MASTER | MASTER | MASTER | MASTER
ituiutaba.comissionamento@gmail.com | Daniel Alves | Daniel.A@2024 |  | Comissionador | MASTER | N0 | N0
ituiutaba.comissionamento@gmail.com | Danilo Cabrini | Danilo@2024 | MASTER | Master | MASTER | MASTER | MASTER
ituiutaba.comissionamento@gmail.com | Dieison de Souza | Dieison@2024 |  | Comissionador | MASTER | N0 | N0 | Usuários_Images/Dieison de Souza.Assinatura.185507.png
ituiutaba.comissionamento@gmail.com | Douglas Martins | Douglas.M@2024 |  | Comissionador | MASTER | N0 | N0 | Usuários_Images/Douglas Martins.Assinatura.185132.png
ituiutaba.comissionamento@gmail.com | Edelson Felix | Edelson@2024 |  | Comissionador | MASTER | N0 | N0 | Usuários_Images/Edelson Felix.Assinatura.113204.png
ituiutaba.comissionamento@gmail.com | Fabio Balan | Fabio.Ba@2024 |  | Coordenador de Produção | MASTER | N1 | N0 | Usuários_Images/Fabio Balan.Assinatura.150539.png
ituiutaba.comissionamento@gmail.com | Fernando Pedro Oliveira | fernando@2024 |  | Comissionador | MASTER | N0 | N0 | Usuários_Images/Fernando Pedro Oliveira.Assinatura.133944.png
ituiutaba.comissionamento@gmail.com | Gabriel Pitta de Paula | gabriel@2024 |  | Comissionador | MASTER | N0 | N0
ituiutaba.comissionamento@gmail.com | Gabriela Amaral | Gabriela.A@2024 |  | Comissionador | MASTER | N0 | N0 | Usuários_Images/Gabriela Amaral.Assinatura.102754.png
ituiutaba.comissionamento@gmail.com | Guilherme Christofoletti | guilherme@2024 | MASTER | MASTER | MASTER | MASTER | MASTER
ituiutaba.comissionamento@gmail.com | Igor Metchko | igor@2024 | MASTER | MASTER | MASTER | MASTER | MASTER
ituiutaba.comissionamento@gmail.com | Jose Nilton | Jose.N@2024 |  | Comissionador | MASTER | N0 | N0
ituiutaba.comissionamento@gmail.com | Juliana Carvalho | Juliana.C@2024 |  | Coordenador de Produção | MASTER | N1 | N0
ituiutaba.comissionamento@gmail.com | Leandro Almeida | Leandro.A@2024 | MASTER | Coordenador de Processos | MASTER | MASTER | MASTER | Usuários_Images/Leandro Almeida.Assinatura.140219.png
ituiutaba.comissionamento@gmail.com | Leandro Silva | Leandro.S@2024 |  | Comissionador | MASTER | N0 | N0
ituiutaba.comissionamento@gmail.com | Leonardo Siqueira | Leonardo.S@2024 |  | Comissionador | MASTER | N0 | N0
ituiutaba.comissionamento@gmail.com | Lorrana Ramos | Lorrana@2024 |  | Comissionador | MASTER | N0 | N0 | Usuários_Images/Lorrana Ramos.Assinatura.114901.png
ituiutaba.comissionamento@gmail.com | Luiz Paulo | Luiz.P@2024 |  | Comissionador | MASTER | N0 | N0
ituiutaba.comissionamento@gmail.com | Marcelo Caetano | Marcelo@2024 |  | Comissionador | MASTER | N0 | N0
ituiutaba.comissionamento@gmail.com | Maria Vitória Mazza | Maria@2024 | MASTER | Master | MASTER | MASTER | MASTER | Usuários_Images/Maria Vitória Mazza.Assinatura.143832.png
ituiutaba.comissionamento@gmail.com | Moacir Ferreira | Moacir@2024 |  | Comissionador | MASTER | N0 | N0 | Usuários_Images/Moacir Ferreira.Assinatura.104743.png
ituiutaba.comissionamento@gmail.com | Nelson Chagas | Nelson@2024 |  | Comissionador | MASTER | N0 | N0 | Usuários_Images/Nelson Chagas.Assinatura.170209.png
ituiutaba.comissionamento@gmail.com | Pedro Cury | pedro@2024 | MASTER | MASTER | MASTER | MASTER | MASTER
ituiutaba.comissionamento@gmail.com | Renan Silvestrin | renan@2024 | MASTER | MASTER | MASTER | MASTER | MASTER
ituiutaba.comissionamento@gmail.com | Sandro Luis | Sandro.LFE@2024 |  | Superintendente Industrial | MASTER | N0 | N0
ituiutaba.comissionamento@gmail.com | Rogerio Frazão | Rogerio.F@2024 |  | Comissionador | MASTER | N0 | N0
ituiutaba.comissionamento@gmail.com | Tatiana Queiroz | Tatiana@2024 |  | Representante HSSE | MASTER | N0 | N0 | Usuários_Images/Tatiana Queiroz.Assinatura.132830.png
ituiutaba.comissionamento@gmail.com | Thiago Leandro | Thiago@2024 |  | Comissionador | MASTER | N0 | N0
ituiutaba.comissionamento@gmail.com | Vanilson Evangelista | Vanilson@2024 |  | Comissionador | MASTER | N0 | N0
andrebarata@gmail.com | CORE - André | ANDRE123 | MASTER | MASTER | MASTER | MASTER | MASTER
coreautomacaomaq1@gmail.com | CORE - Juan | JUAN123 | MASTER | MASTER | MASTER | MASTER | MASTER
coreautomacaomaq2@gmail.com | CORE - Kayo | KAYO123 | MASTER | MASTER | MASTER | MASTER | MASTER
angelotileandro@gmail.com | CORE - Leandro | LEANDRO123 | MASTER | MASTER | MASTER | MASTER | MASTER
coreautomacaomaq3@gmail.com | CORE - Matheus | MATHEUS123 | MASTER | MASTER | MASTER | MASTER | MASTER
corewqc@gmail.com | CORE - Wanderson | QUINTAS27 | MASTER | MASTER | MASTER | MASTER | MASTER | Usuários_Images/CORE - Wanderson.Assinatura.114019.png

## Governança
Nome | Senha | Cargo | Setor | E-mail | COMISSIONAMENTO |  | Autorização (Comissionamento) | Pendências |  |  | Autorização (Pendências) | Remoção e Adição de itens |  | Autorização (Inserir/Remover) | Edição de TAG | Autorização (Edição)
[5 empty] | Visualização | Preenchimento Check-list |  | Criação | Alteração de status | Aprovação de Resolução |  | Solicitação | Aprovação
Arthur Ferreira | arthur@2024 | Comissionador | Geral |  | X | X | MASTER | X |  |  | N0 | X |  | N0 |  | NX
Abilio Otaviano | Abilio.Otav@2024 | Superintendente Industrial | Geral |  | X | X | MASTER | X |  |  | N0 | X |  | N0 |  | NX
Adalberto Sabino | Adalberto@2024 | Coordenador de Manutenção | Geral | adalberto.santos@bpbioenergy.com | X | X | MASTER | X | X |  | N1 | X |  | N0 |  | NX
André Escoura | Andre.Es@2024 | Gerente Industrial | Geral | andre.escoura@bpbioenergy.com | X | X | MASTER | X | X |  | N1 | X |  | N0 |  | NX
Arthur Pereira | Arthur@2024 | Comissionador | Geral | arthur.garcia@bpbioenergy.com | X | X | MASTER | X |  |  | N0 | X |  | N0 |  | NX
Daniel Alves | Daniel.A@2024 | Comissionador | Geral | daniel.silva1@bpbioenergy.com | X | X | MASTER | X |  |  | N0 | X |  | N0 |  | NX
Danilo Cabrini | Danilo@2024 | Master | Geral | danilo.cabrini@bpbioenergy.com | X | X | MASTER | X | X | X | MASTER | X | X | MASTER | X | MASTER
Dieison de Souza | Dieison@2024 | Comissionador | Geral | dieison.souza@bpbioenergy.com | X | X | MASTER | X |  |  | N0 | X |  | N0 |  | NX
Douglas Martins | Douglas.M@2024 | Comissionador | Geral | douglas.martins@bpbioenergy.com | X | X | MASTER | X |  |  | N0 | X |  | N0 |  | NX
Edelson Felix | Edelson@2024 | Comissionador | Geral | edelson.felix@bpbioenergy.com | X | X | MASTER | X |  |  | N0 | X |  | N0 |  | NX
Fabio Balan | Fabio.Ba@2024 | Coordenador de Produção | Tratamento de Caldo; Produção de Açucar; Armazém de Açúcar; Produção de Etanol (Destilaria); Produção de Etanol (Expedição); Produção de Etanol (Fermentação); Produção de Etanol (Produtos Químicos); | fabio.balam@bpbionergy.com | X | X | MASTER | X | X |  | N1 | X |  | N0 |  | NX
Fernando Pedro Oliveira | fernando@2024 | Comissionador | Geral | fernando.p.oliveira@bpbioenergy.com | X | X | MASTER | X |  |  | N0 | X |  | N0 |  | NX
Gabriela Amaral | Gabriela.A@2024 | Comissionador | Geral | gabriela.amaral@bpbioenergy.com | X | X | MASTER | X |  |  | N0 | X |  | N0 |  | NX
Jose Nilton | Jose.N@2024 | Comissionador | Geral | jose.garcia@bpbioenergy.com | X | X | MASTER | X |  |  | N0 | X |  | N0 |  | NX
Juliana Carvalho | Juliana.C@2024 | Coordenador de Produção | PCTS | abilio.otaviano@bpbioenergy.com | X | X | MASTER | X | X |  | N1 | X |  | N0 |  | NX
Leandro Almeida | Leandro.A@2024 | Coordenador de Processos | Geral | leandro.santos@bpbioenergy.com | X | X | MASTER | X | X | X | MASTER | X | X | MASTER | X | MASTER
Leandro Silva | Leandro.S@2024 | Comissionador | Geral | leandro.silvaferreira@bpbioenergy.com | X | X | MASTER | X |  |  | N0 | X |  | N0 |  | NX
Leonardo Siqueira | Leonardo.S@2024 | Comissionador | Geral | leonardo.siqueira@bpbioenergy.com | X | X | MASTER | X |  |  | N0 | X |  | N0 |  | NX
Lorrana Ramos | Lorrana@2024 | Comissionador | Geral | lorrana.ramos@bpbioenergy.com | X | X | MASTER | X |  |  | N0 | X |  | N0 |  | NX
Luiz Paulo | Luiz.P@2024 | Comissionador | Geral | luizpaulo.silva@bpbioenergy.com | X | X | MASTER | X |  |  | N0 | X |  | N0 |  | NX
Marcelo Caetano | Marcelo@2024 | Comissionador | Geral | marcelo.fonseca@bpbioenergy.com | X | X | MASTER | X |  |  | N0 | X |  | N0 |  | NX
Maria Vitória Mazza | Maria@2024 | Master | Geral | maria.vmm.fabiano@bpbioenergy.com | X | X | MASTER | X | X | X | MASTER | X | X | MASTER | X | MASTER
Moacir Ferreira | Moacir@2024 | Comissionador | Geral | moacir.maia@bpbioenergy.com | X | X | MASTER | X |  |  | N0 | X |  | N0 |  | NX
Nelson Chagas | Nelson@2024 | Comissionador | Geral | nelson.chagas@bpbioenergy.com | X | X | MASTER | X |  |  | N0 | X |  | N0 |  | NX
Rogerio Frazão | Rogerio.F@2024 | Comissionador | Geral | rogerio.frazao@bpbioenergy.com | X | X | MASTER | X |  |  | N0 | X |  | N0 |  | NX
Tatiana Queiroz | Tatiana@2024 | Representante HSSE | Geral | tatiana.queiroz@bpbioenergy.com | X | X | MASTER | X |  |  | N0 | X |  | N0 |  | NX
Thiago Leandro | Thiago@2024 | Comissionador | Geral | thiago.silva@bpbioenergy.com | X | X | MASTER | X |  |  | N0 | X |  | N0 |  | NX
Vanilson Evangelista | Vanilson@2024 | Comissionador | Geral | vanilson.evangelista@bpbioenergy.com | X | X | MASTER | X |  |  | N0 | X |  | N0 |  | NX

## Registro de Edição
ID | Situação | Área | Sistema | Tipo | TAG | Descrição | Usuário | Alteração em:
7cd7ca32 | Anterior | 60 - Produção de Etanol (Prod. Químicos) | Armazenamento E Distribuição de Prod. Químicos - 1 | Motor e Bomba | B-6920 | Bomba de descarregamento de Antiespumante/Dispersante | Leandro Almeida | 19/12/2024 14:55:56
29eecf7a | Nova | 60 - Produção de Etanol (Prod. Químicos) | Armazenamento E Distribuição de Prod. Químicos - 1 | Motor e Bomba | B-6920 | Bomba de descarregamento de Antiespumante/Dispersante | Leandro Almeida | 19/12/2024 14:56:00
783b3c3f | Anterior | 60 - Produção de Etanol (Expedição) | Expedição de Álcool Braços de Carregamento | Motor e Bomba | B-6722D (Duplicado 1) | Bomba de descarregamento de Etanol | Leandro Almeida | 20/12/2024 12:37:31
dc2f9eea | Anterior | 60 - Produção de Etanol (Expedição) | Expedição de Álcool Tanque desaerador | Motor e Bomba | B-6722DR | Bomba descarga de Etanol | Leandro Almeida | 20/12/2024 12:44:38
08dd7c86 | Anterior | 60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | Válvula Pneumatica | XV-6306D | Antiespumante Dorna 06 | Leandro Almeida | 23/12/2024 10:57:18
160b9350 | Anterior | 90 - Utilidades | Produtos Químicos | Motor e Bomba | BD-103B | Bomba Dosadora de Metabissulfito | Leandro Almeida | 23/12/2024 16:17:49
b16c65c3 | Anterior | 90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Válvula Pneumatica | XV - 201A | Válvula Entrada de NaOH | Leandro Almeida | 24/12/2024 17:21:56
59840535 | Nova | 90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Válvula Pneumatica | XV - 201A | Válvula de Entrada Leito Misto | Leandro Almeida | 24/12/2024 17:22:17
4f0752e5 | Anterior | 90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Válvula Pneumatica | XV - 207B | Valvula Daída de Regenerante | Leandro Almeida | 25/12/2024 19:11:43
8dc72bbe | Nova | 90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Válvula Pneumatica | XV - 207B | Válvula Saída de Regenerante | Leandro Almeida | 25/12/2024 19:11:53
a7654a44 | Anterior | 30 - Tratamento de Caldo | Aquecimento de Caldo Álcool - 1 | PSV | PSV-3413 | Válvula de Segurança | Leandro Almeida | 25/12/2024 22:40:23
548de846 | Anterior | 30 - Tratamento de Caldo | Aquecimento de Caldo Álcool - 1 | PSV | PSV-3413 | Válvula de Segurança | Leandro Almeida | 25/12/2024 22:43:36
a063c74a | Nova | 30 - Tratamento de Caldo | Aquecimento de Caldo decantado | PSV | PSV-3413 | Válvula de Segurança | Leandro Almeida | 25/12/2024 22:43:45
55722873 | Anterior | 70 - Geração de Vapor | Distrib. Vapor de Escape | Válvula Pneumatica | PU-0035 | Purgador Linha de Escape | Leandro Almeida | 27/12/2024 14:44:28
e8163af8 | Nova | 70 - Geração de Vapor | Distrib. Vapor de Escape | Válvula Manual | PU-0035 | Purgador Linha de Escape | Leandro Almeida | 27/12/2024 14:44:37
7ac14839 | Anterior | 70 - Geração de Vapor | Distrib. Vapor de Escape | Válvula Pneumatica | PU-0033 | Purgador Linha de Escape | Leandro Almeida | 27/12/2024 14:44:59
e4465d24 | Nova | 70 - Geração de Vapor | Distrib. Vapor de Escape | Válvula Manual | PU-0033 | Purgador Linha de Escape | Leandro Almeida | 27/12/2024 14:45:05
0640199d | Anterior | 60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Tanques de Medição Álcool Hidratado | Transmissor | FIT - 6530B | Vazão de etanol hidratado para Anidro | Leandro Almeida | 27/12/2024 16:11:08
3ca01167 | Nova | 60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Tanques de Medição Álcool Hidratado | Transmissor | FIT - 6530B | Vazão de etanol hidratado para Tanque Pulmão Anidro | Leandro Almeida | 27/12/2024 16:11:25
9f53c6f8 | Anterior | 10 - Recepção e Preparo de Cana | Descarregamento de Cana | Válvula Pneumatica | FCV-2203 | Válvula de Cal | Leandro Almeida | 30/12/2024 07:39:48
a67078b8 | Nova | 10 - Recepção e Preparo de Cana | Descarregamento de Cana | Válvula Pneumatica | FCV-2203 | Válvula de Água industrial | Leandro Almeida | 30/12/2024 07:40:09
a0d0d273 | Anterior | 10 - Recepção e Preparo de Cana | Descarregamento de Cana | Válvula Pneumatica | FCV-2206 | Válvula de Cal | Leandro Almeida | 30/12/2024 07:40:18
743981eb | Nova | 10 - Recepção e Preparo de Cana | Descarregamento de Cana | Válvula Pneumatica | FCV-2206 | Válvula de Água Industrial | Leandro Almeida | 30/12/2024 07:40:29
080eb15d | Anterior | 10 - Recepção e Preparo de Cana | Descarregamento de Cana | Válvula Pneumatica | FCV-2205 | Válvula de Cal | Leandro Almeida | 30/12/2024 07:40:36
c1fb66e5 | Nova | 10 - Recepção e Preparo de Cana | Descarregamento de Cana | Válvula Pneumatica | FCV-2205 | Válvula de Água Industrial | Leandro Almeida | 30/12/2024 07:40:48
9fa03c10 | Anterior | 10 - Recepção e Preparo de Cana | Descarregamento de Cana | Válvula Pneumatica | FCV-2204 | Válvula de Cal | Leandro Almeida | 30/12/2024 07:40:53
97dee02b | Nova | 10 - Recepção e Preparo de Cana | Descarregamento de Cana | Válvula Pneumatica | FCV-2204 | Válvula de Água Industrial | Leandro Almeida | 30/12/2024 07:41:01
c3382b91 | Anterior | 60 - Produção de Etanol (Expedição) | Tanques de Reservatório de Álcool | PSV | PSV - 6604A | Valvula de Segurança | Leandro Almeida | 30/12/2024 14:55:55
b3774459 | Nova | 60 - Produção de Etanol (Expedição) | Tanques de Reservatório de Álcool | PSV | PSV - 6604A | Válvula de Segurança Alívio de Pressão E Vácuo E Corta-Chama | Leandro Almeida | 30/12/2024 14:56:54
ba3d31e4 | Anterior | 60 - Produção de Etanol (Expedição) | Tanques de Reservatório de Álcool | PSV | PSV - 6604B | Valvula de Segurança | Leandro Almeida | 30/12/2024 14:57:07
944dcdb2 | Nova | 60 - Produção de Etanol (Expedição) | Tanques de Reservatório de Álcool | PSV | PSV - 6604B | Válvula de Segurança Alívio de Pressão E Vácuo E Corta-Chama | Leandro Almeida | 30/12/2024 14:57:13
ef2d4135 | Anterior | 60 - Produção de Etanol (Expedição) | Tanques de Reservatório de Álcool | PSV | PSV - 6604C | Valvula de Segurança | Leandro Almeida | 30/12/2024 14:57:25
a83c701f | Nova | 60 - Produção de Etanol (Expedição) | Tanques de Reservatório de Álcool | PSV | PSV - 6604C | Válvula de Segurança Alívio de Pressão E Vácuo E Corta-Chama | Leandro Almeida | 30/12/2024 14:57:30
49fb3646 | Anterior | 60 - Produção de Etanol (Expedição) | Tanques de Reservatório de Álcool | PSV | PSV - 6604D | Valvula de Segurança | Leandro Almeida | 30/12/2024 14:57:36
44a7fd51 | Nova | 60 - Produção de Etanol (Expedição) | Tanques de Reservatório de Álcool | PSV | PSV - 6604D | Válvula de Segurança Alívio de Pressão E Vácuo E Corta-Chama | Leandro Almeida | 30/12/2024 14:57:40
8eee886c | Anterior | 60 - Produção de Etanol (Expedição) | Tanques de Reservatório de Álcool | PSV | PSV - 6603A | Valvula de Segurança | Leandro Almeida | 30/12/2024 14:57:50
df6515bd | Nova | 60 - Produção de Etanol (Expedição) | Tanques de Reservatório de Álcool | PSV | PSV - 6603A | Válvula de Segurança Alívio de Pressão E Vácuo E Corta-Chama | Leandro Almeida | 30/12/2024 14:57:54
c505a342 | Anterior | 60 - Produção de Etanol (Expedição) | Tanques de Reservatório de Álcool | PSV | PSV - 6603B | Valvula de Segurança | Leandro Almeida | 30/12/2024 14:58:02
d03c62e5 | Nova | 60 - Produção de Etanol (Expedição) | Tanques de Reservatório de Álcool | PSV | PSV - 6603B | Válvula de Segurança Alívio de Pressão E Vácuo E Corta-Chama | Leandro Almeida | 30/12/2024 14:58:11
f4595b87 | Anterior | 60 - Produção de Etanol (Expedição) | Tanques de Reservatório de Álcool | PSV | PSV - 6602A | Valvula de Segurança | Leandro Almeida | 30/12/2024 14:58:20
434d9c7f | Nova | 60 - Produção de Etanol (Expedição) | Tanques de Reservatório de Álcool | PSV | PSV - 6602A | Válvula de Segurança Alívio de Pressão E Vácuo E Corta-Chama | Leandro Almeida | 30/12/2024 14:58:24
5167902a | Anterior | 60 - Produção de Etanol (Expedição) | Tanques de Reservatório de Álcool | PSV | PSV - 6602B | Valvula de Segurança | Leandro Almeida | 30/12/2024 14:58:30
3521d6c8 | Nova | 60 - Produção de Etanol (Expedição) | Tanques de Reservatório de Álcool | PSV | PSV - 6602B | Válvula de Segurança Alívio de Pressão E Vácuo E Corta-Chama | Leandro Almeida | 30/12/2024 14:58:33
62e10f12 | Anterior | 60 - Produção de Etanol (Expedição) | Tanques de Reservatório de Álcool | PSV | PSV - 6601A | Valvula de Segurança | Leandro Almeida | 30/12/2024 14:58:39
b16905ac | Nova | 60 - Produção de Etanol (Expedição) | Tanques de Reservatório de Álcool | PSV | PSV - 6601A | Válvula de Segurança Alívio de Pressão E Vácuo E Corta-Chama | Leandro Almeida | 30/12/2024 14:58:42
0dfd181d | Anterior | 60 - Produção de Etanol (Expedição) | Tanques de Reservatório de Álcool | PSV | PSV - 6601B | Valvula de Segurança | Leandro Almeida | 30/12/2024 14:58:47
6d80675c | Nova | 60 - Produção de Etanol (Expedição) | Tanques de Reservatório de Álcool | PSV | PSV - 6601B | Válvula de Segurança Alívio de Pressão E Vácuo E Corta-Chama | Leandro Almeida | 30/12/2024 14:58:50
ece8a9a2 | Anterior | 90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Tanque | T - 9221 | Tanque de Água Tratada | Leandro Almeida | 31/12/2024 15:48:20
e3824bf7 | Nova | 90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Tanque | T - 9221 | Tanque de Água Desmi | Leandro Almeida | 31/12/2024 15:48:33
49b4b839 | Anterior | 90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Transmissor | FIT - 9601A | Vazão Água Reposição Torre do Açúcar | Leandro Almeida | 31/12/2024 16:08:15
0db2ca2d | Anterior | 90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Transmissor | FIT - 9601A | Vazão Água Reposição Torre do Açúcar | Leandro Almeida | 31/12/2024 16:08:43
05e1c339 | Anterior | 90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Transmissor | FIT - 9601A | Vazão Água Reposição Torre do Açúcar | Leandro Almeida | 31/12/2024 16:23:38
121064f6 | Nova | 90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Transmissor | FIT - 9601A | Vazão Água Reposição Torre do Açúcar | Leandro Almeida | 31/12/2024 16:23:49
47fb025f | Anterior | 90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Transmissor | FIT - 9601A | Vazão Água Reposição Torre do Açúcar | Leandro Almeida | 31/12/2024 16:25:13
67167531 | Nova | 90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Transmissor | FIT - 9601A | Vazão Água Reposição Torre do Etanol | Leandro Almeida | 31/12/2024 16:25:22
4acc6dce | Anterior | 90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Transmissor | LIT - 9591 | Nível da Torre do Açúcar | Leandro Almeida | 31/12/2024 16:27:50
dccf52be | Anterior | 90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Transmissor | LIT - 9591 | Nível da Torre do Açúcar | Leandro Almeida | 31/12/2024 16:29:18
7cbd3293 | Anterior | 90 - Utilidades | Trat. de Água - Leito Misto | Válvula Pneumatica | LCV - 9501 | Válvula de Reposição de Água na Torre do Açúcar | Leandro Almeida | 31/12/2024 16:31:36
b54c5745 | Anterior | 30 - Tratamento de Caldo | Recepção de Caldo | Válvula Pneumatica | XV-3020D | Válvula de Caldo | Maria Vitória Mazza | 29/01/2025 10:28:45
6d07a8bb | Nova | 30 - Tratamento de Caldo | Recepção de Caldo | Válvula Pneumatica | XV-3020D | Válvula de Caldo | Maria Vitória Mazza | 29/01/2025 10:28:52
874ed645 | Anterior | 30 - Tratamento de Caldo | Filtros de Lodo | Válvula Pneumatica | PCV-3602 | Válvula de Pressão de Vácuo | Leandro Almeida | 30/01/2025 07:40:44
32b05695 | Anterior | 20 - Extração de Caldo | Difusor | Válvula Pneumatica | TCV-2206A | Válvula de Vapor Interno Difusor | Leandro Almeida | 06/02/2025 10:01:08
c69602dc | Anterior | 70 - Geração de Vapor | Caldeira - Ar E Gases de Combustão | Transmissor | TE - 7104 | Temp. Água Alim. Depois Econ. N°1 | Leandro Almeida | 10/02/2025 10:46:39
69e7be20 | Nova | 70 - Geração de Vapor | Caldeira - Água E Vapor | Transmissor | TE - 7104 | Temp. Água Alim. Depois Econ. N°1 | Leandro Almeida | 10/02/2025 10:46:45
641487ae | Anterior | 70 - Geração de Vapor | Caldeira - Ar E Gases de Combustão | Transmissor | TE - 7102 | Temp. Água Alim Antes Econ. N°2 | Leandro Almeida | 10/02/2025 10:47:21
374f56d5 | Nova | 70 - Geração de Vapor | Caldeira - Água E Vapor | Transmissor | TE - 7102 | Temp. Água Alim Antes Econ. N°2 | Leandro Almeida | 10/02/2025 10:47:28
b83c5eb6 | Anterior | 40 - Produção de Açúcar | Centrífugas de Massa B Cfc-4418 / Cfc - 4419 | Transmissor | LIT-4304 | Nível Cristalizador 03 | Leandro Almeida | 14/02/2025 10:55:14
c0dffa27 | Nova | 40 - Produção de Açúcar | Centrífugas de Massa B Cfc-4418 / Cfc - 4419 | Transmissor | LIT-4304 | Nível Cristalizador 04 | Leandro Almeida | 14/02/2025 10:55:22
42ae65ea | Anterior | 70 - Geração de Vapor | Desaerador | Válvula Pneumatica | PCV - 7800 | Entrada de Vapor desaerador | Leandro Almeida | 24/02/2025 08:54:41
3a7ab7e6 | Anterior | 70 - Geração de Vapor | Desaerador | Válvula Pneumatica | LCV - 7800 | Entrada de Água desmi Para desaerador | Leandro Almeida | 24/02/2025 08:54:52
b6a42874 | Anterior | 60 - Produção de Etanol (Fermentação) | Dornas de Fermentação | Motor e Bomba | B-6316 | Bomba de Recirculação Dorna 02 | Leandro Almeida | 13/03/2025 11:03:02
c001446f | Anterior | 60 - Produção de Etanol (Destilaria) | Destilaria - Condensadores E | Trocador de Calor/Evaporador/Aquecedor | TC-6535E2 | Condensador E2 | Leandro Almeida | 14/03/2025 14:50:24
88adfd9e | Anterior | 50 - Armazém de Açúcar | Transporte E Manuseio Roscas de Transporte | Rosca Rotativa | RH -5002 | Rosca Rotativa Transportadora de Açúcar Silo 02 | Leandro Almeida | 28/03/2025 07:42:38
0ada955c | Anterior | 40 - Produção de Açúcar | Tanque de Mel Pobre A Diluído | Tanque | T-4430 | Tanque de Mel A Diluído | Leandro Almeida | 28/03/2025 14:43:19